## MAPA DESTINACAO GA
MAPA DESTINAÇÃO DE RESIDUOS - GALERIA ARIBIRI E ERNESTO GUIMARAES
Galeria Aribiri e Galeria Ernesto Guimarães
Cliente: Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
|  |  | BDI= | (1 + A + D + E + F)
(1-C)
Itens Componentes do BDI:
|  | A- | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | #REF!
|  | D- | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | #REF!
|  | E | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | #VALUE!
|  | E.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | #REF!
|  | E.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | #REF!
|  | F | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | #REF!
|  | C | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | #VALUE!
|  |  |  | PIS ................................................................................................................... | #REF!
|  |  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | #REF!
CPRB (Lei 13.161/2015) ......................................................................................................
ISS...........................................................................................................
|  | 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | #VALUE!
Nota:
1 - BDI conforme orientação SEDURB durante a rev 02 do orçamento
2 - A referida lei modifica o cálculo da Contribuição Previdenciária devida pelas empresas especificadas nos artigos 7º a 9ª, que deixa de ser de 20% sobre o total das remunerações pagas aos seus funcionários, conforme estabelecido no art.22, I, da Lei nº 8.212/1991, para ter alíquotas específicas aplicadas sobre a receita bruta. Logo, para efeito da elaboração do orçamento desta licitação, essas empresas beneficiadas deverão considerar seu enquadramento nas condições previstas na referida lei, considerando a alíquota referente à PREVIDÊNCIA SOCIAL da Planilha de Detalhamento Percentuais de Encargos de 0%, enquanto que na Planilha de Composição do BDI deve ser considerada uma rubrica adicional na categoria de Impostos para efeito da Contribuição Previdenciária com alíquota de 4,5%.

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 112614.45 | 18.97% | 33.01% | 19.74% | 12.86% | 11.14% | 4.28% | 100%
|  |  | 90109.92 | 7476.09 | 15028.44 |  |  |  | 112614.45
1.1 | Implantação do Canteiro de Obras | 79275.93 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 79275.93 | [5 empty] | 79275.93
1.2 | Canteiro de Obras | 33338.52 | 36.44% | 27.1% | 36.46% |  |  |  | 100%
|  |  | 10833.99 | 7476.09 | 15028.44 |  |  |  | 33338.52
2 | Galeria Aribiri | 8134876.47 | 9.54% | 34.74% | 22.75% | 15.52% | 12.32% | 5.13% | 100%
|  |  | 225705.28 | 1289316.96 | 168092.41 | 59908.74 | 274748.36 | 6117104.72 | 8134876.47
2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 1530678.81 | 8.62% | 74.57% | 4.22% | 4.15% | 4.22% | 4.22% | 100%
|  |  | 96115.04 | 1041943.77 | 58180.99 | 58180.99 | 58180.99 | 218077.03 | 1530678.81
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL | 8638.74 |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 2591.62 | 4319.37 | 1727.75 |  |  | 8638.74
2.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | 65337.36 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 32668.68 | 32668.68 | 65337.36
2.4 | ESGOTO | 367797.38 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 183898.69 | 183898.69 | 367797.38
2.5 | ESTRUTURA | 6162424.18 | 10% | 20% | 30% | 20% | 15% | 5% | 100%
|  |  | 129590.24 | 244781.57 | 105592.05 |  |  | 5682460.32 | 6162424.18
3 | Galeria Ernesto Guimarães | 7536586.96 | 8.95% | 39.3% | 20.18% | 13.91% | 11.98% | 5.68% | 100%
|  |  | 82080.5 | 360184.74 | 72904.06 | 69017.49 | 169319.74 | 6783080.43 | 7536586.96
3.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 1407755.79 | 7.76% | 78.64% | 3.13% | 3.41% | 3.47% | 3.59% | 100%
|  |  | 73225.03 | 340460.79 | 50857.07 | 50857.07 | 50857.07 | 841498.76 | 1407755.79
3.2 | DRENAGEM PLUVIAL | 12961.62 |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 3888.49 | 6480.81 | 2592.32 |  |  | 12961.62
3.3 | MANUTENÇÃO REDE DE AGUA | 33563.15 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 6712.63 | 6712.63 | 6712.63 | 6712.63 | 6712.63 | 33563.15
3.4 | OBRAS COMPLEMENTARES | 205792.98 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 102896.49 | 102896.49 | 205792.98
3.5 | ESTRUTURA | 5876513.42 | 10% | 20% | 30% | 20% | 15% | 5% | 100%
|  |  | 8855.47 | 9122.83 | 8853.55 | 8855.47 | 8853.55 | 5831972.55 | 5876513.42
|  | 15143274.76 | 397895.7 | 1656977.79 | 256024.91 | 128926.23 | 444068.1 | 12900185.15 | 15143274.76
|  |  | 397895.7 | 2054873.49 | 2310898.4 | 2439824.63 | 2883892.73 | 15143274.76
DATA: DEZ/2021

## CURVA ABC
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
ARIBIRIF-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | PRÓPRIA | SERVICO | un | 1685 | 4981.03 | 8393035.55 | 53.1741 | 53.1741 | A
COMP-645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado | PRÓPRIA | SERVICO | T | 13364.32 | 82.61 | 1104026.4752 | 6.9946 | 60.1686 | B
CP-3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | PRÓPRIA | SERVICO | kg | 28035 | 33.07 | 927117.45 | 5.8738 | 66.0424 | B
CESAN 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | PRÓPRIA | SERVICO | M2 | 11968 | 71.24 | 852600.32 | 5.4016 | 71.444 | B
S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | IOPES | SERVICO | m3 | 13793.57 | 53.2 | 733817.924 | 4.6491 | 76.0931 | B
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO NOVO | SERVICO | kg | 38505 | 13.97 | 537914.85 | 3.408 | 79.5011 | B
94340 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | SINAPI | SERVICO | M3 | 4189.81 | 92.4 | 387138.444 | 2.4527 | 81.9538 | C
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 917.6 | 368.99 | 338585.224 | 2.1451 | 84.0989 | C
100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SINAPI | SERVICO | M3 | 2006.4 | 146.42 | 293777.088 | 1.8612 | 85.9601 | C
ARIBIRIA-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | PRÓPRIA | SERVICO | un | 35 | 6002.3 | 210080.5 | 1.331 | 87.2911 | C
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO NOVO | SERVICO | kg | 13329 | 14.88 | 198335.52 | 1.2566 | 88.5476 | C
42504 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas | DER-ES | SERVICO | M2 | 3759.71 | 52.58 | 197685.5518 | 1.2524 | 89.8001 | C
5914336 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada | SICRO NOVO | TRANSPORTE | tkm | 252409.16 | 0.67 | 169114.1372 | 1.0714 | 90.8715 | C
98430 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | SINAPI | SERVICO | UN | 38 | 4096.51 | 155667.38 | 0.98623 | 91.8577 | C
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 25136.22 | 5.85 | 147046.887 | 0.93162 | 92.7894 | C
95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | SERVICO | M3 | 68.72 | 1927.7 | 132471.544 | 0.83927 | 93.6286 | C
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 334.4 | 372.56 | 124584.064 | 0.7893 | 94.4179 | C
60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) | DER-ES | TRANSPORTE | T | 9150.99 | 12.72 | 116400.5928 | 0.73746 | 95.1554 | C
42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | DER-ES | SERVICO | M3 | 7039.22 | 11.61 | 81725.3442 | 0.51777 | 95.6732 | C
90710 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | SINAPI | SERVICO | M | 1760 | 44.17 | 77739.2 | 0.49252 | 96.1657 | C
2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | SICRO NOVO | SERVICO | h | 2880 | 18.7 | 53856 | 0.3412 | 96.5069 | C
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 7039.22 | 7.63 | 53709.2486 | 0.34027 | 96.8471 | C
CESAN-7060100030 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | PRÓPRIA | SERVICO | MÊS | 12 | 4455.95 | 53471.4 | 0.33877 | 97.1859 | C
97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVICO | M3 | 162.21 | 309.23 | 50160.1983 | 0.31779 | 97.5037 | C
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | SERVICO | M3 | 880 | 56.09 | 49359.2 | 0.31272 | 97.8164 | C
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | SERVICO | M3 | 1185.19 | 39.84 | 47217.9696 | 0.29915 | 98.1156 | C
S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | IOPES | SERVICO | m | 200 | 221.34 | 44268 | 0.28046 | 98.396 | C
00025950 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | SINAPI | MATERIAL | M3 | 917.6 | 40.13 | 36823.288 | 0.23329 | 98.6293 | C
4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 132.98 | 170.08 | 22617.2384 | 0.14329 | 98.7726 | C
96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | SERVICO | M2 | 84 | 223.29 | 18756.36 | 0.11883 | 98.8914 | C
CP-5199-83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | PRÓPRIA | SERVICO | UN | 18 | 959.86 | 17277.48 | 0.10946 | 99.0009 | C
S020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | IOPES | SERVICO | m | 20 | 765.69 | 15313.8 | 0.097021 | 99.0979 | C
00036380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | SINAPI | MATERIAL | M | 118.46 | 128.5 | 15222.11 | 0.09644 | 99.1944 | C
S030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | IOPES | SERVICO | m3 | 88 | 162.33 | 14285.04 | 0.090503 | 99.2849 | C
00036378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | SINAPI | MATERIAL | M | 274.48 | 38.5 | 10567.48 | 0.06695 | 99.3518 | C
4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 220 | 46.78 | 10291.6 | 0.065202 | 99.417 | C
S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | IOPES | SERVICO | m3 | 191.21 | 53.2 | 10172.372 | 0.064447 | 99.4815 | C
S020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | IOPES | SERVICO | m | 25 | 405.39 | 10134.75 | 0.064209 | 99.5457 | C
S020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | IOPES | SERVICO | und | 5 | 1343.16 | 6715.8 | 0.042548 | 99.5882 | C
S020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | IOPES | SERVICO | ms | 6 | 1098.8 | 6592.8 | 0.041769 | 99.63 | C
S020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | IOPES | SERVICO | ms | 6 | 1021.09 | 6126.54 | 0.038815 | 99.6688 | C
S020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | IOPES | SERVICO | ms | 6 | 932.47 | 5594.82 | 0.035446 | 99.7043 | C
seinfraCE-I3209 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200 | PRÓPRIA | MATERIAL | M | 13.66 | 326.29 | 4457.1214 | 0.028238 | 99.7325 | C
S020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | IOPES | SERVICO | und | 1 | 4377.8 | 4377.8 | 0.027736 | 99.7602 | C
43069 | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | DER-ES | SERVICO | M | 26 | 163.86 | 4260.36 | 0.026992 | 99.7872 | C
S020354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | IOPES | SERVICO | ms | 6 | 698.7 | 4192.2 | 0.02656 | 99.8138 | C
S020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | IOPES | SERVICO | ms | 6 | 686.06 | 4116.36 | 0.026079 | 99.8399 | C
101196 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento | DER-ES | SERVICO | t | 1.1 | 2776.33 | 3053.963 | 0.019348 | 99.8592 | C
S020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | IOPES | SERVICO | m2 | 8 | 368.42 | 2947.36 | 0.018673 | 99.8779 | C
2003650 | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | SERVICO | un | 1 | 2695 | 2695 | 0.017074 | 99.895 | C
40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | DER-ES | SERVICO | M2 | 886.51 | 2.91 | 2579.7441 | 0.016344 | 99.9113 | C
42870 | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | DER-ES | SERVICO | M3 | 8.55 | 208.17 | 1779.8535 | 0.011276 | 99.9226 | C
2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | SERVICO | un | 1 | 1772.85 | 1772.85 | 0.011232 | 99.9338 | C
CP-7550-83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PRÓPRIA | SERVICO | UN | 1 | 1454.33 | 1454.33 | 0.0092139 | 99.943 | C
S020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | IOPES | SERVICO | m | 25 | 50.63 | 1265.75 | 0.0080192 | 99.951 | C
60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) | DER-ES | TRANSPORTE | T | 99.38 | 12.28 | 1220.3864 | 0.0077318 | 99.9588 | C
1600436 | Demolição de concreto simples | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 3.96 | 270.99 | 1073.1204 | 0.0067988 | 99.9656 | C
S200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | IOPES | SERVICO | und | 1 | 968.47 | 968.47 | 0.0061357 | 99.9717 | C
0804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO NOVO | SERVICO | m | 4.4 | 197.54 | 869.176 | 0.0055067 | 99.9772 | C
2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | SERVICO | un | 1 | 758.7 | 758.7 | 0.0048067 | 99.982 | C
S010325 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | IOPES | SERVICO | m2 | 29 | 25.67 | 744.43 | 0.0047163 | 99.9867 | C
97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | SINAPI | SERVICO | M | 274.48 | 2.68 | 735.6064 | 0.0046604 | 99.9914 | C
97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | SINAPI | SERVICO | M | 118.46 | 4.73 | 560.3158 | 0.0035499 | 99.9949 | C
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | SICRO NOVO | SERVICO | m² | 1374.44 | 0.4 | 549.776 | 0.0034831 | 99.9984 | C
97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | SINAPI | SERVICO | M | 13.66 | 18.13 | 247.6558 | 0.001569 | 100 | C
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 15784077.88

## BDI sem desoneração
COMPOSIÇÃO BDI
Galeria Aribiri e Galeria Ernesto Guimarães
Cliente: Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB
.
COMPOSIÇÃO DO BDI GERAL
|  |  | BDI= | (1 + A + D + E + F)
(1-C)
Itens Componentes do BDI:
|  | A- | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 3.26%
|  | B- | Administração LOCAL (AL%) ...................................................... |  |  | 1.86%
|  | D- | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 0.61%
|  | E | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 1.5%
|  | E.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 1.01%
|  | E.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.49%
|  | F | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 7%
|  | C | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 7.65%
|  |  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 3%
|  |  |  | ISS........................................................................................................... | 4%
|  |  | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 23.69%
Nota:
1 - BDI conforme orientação SEDURB
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
|  |  | BDI= | (1 + A + D + E + F)
(1-C)
Itens Componentes do BDI:
|  | A- | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 3.26%
|  | D- | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 1.86%
|  | E | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 0%
|  | E.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 0%
|  | E.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0%
|  | F | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 4.04%
|  | C | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 3.65%
|  |  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 3%
ISS...........................................................................................................
|  | 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 13.3%
Nota:
1 - BDI conforme orientação SEDURB durante a rev 02 do orçamento

## PLANILHA SEM DESONERACAO
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 107404.52
1.1 | Implantação do Canteiro de Obras | [7 empty] | 75608.38
1.1.1 | S020712 | IOPES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 39.04 | 23.69 | 48.29 | 1207.25
1.1.2 | S020714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 312.58 | 23.69 | 386.63 | 9665.75
1.1.3 | S020713 | IOPES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 590.4 | 23.69 | 730.27 | 14605.4
1.1.4 | S020711 | IOPES | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 3375.59 | 23.69 | 4175.27 | 4175.27
1.1.5 | S020350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 200 | 170.67 | 23.69 | 211.1 | 42220
1.1.6 | S020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 284.08 | 23.69 | 351.38 | 2811.04
1.1.7 | S200576 | IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 746.76 | 23.69 | 923.67 | 923.67
1.2 | Canteiro de Obras | [7 empty] | 31796.14
1.2.1 | S020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | und | 5 | 1035.67 | 23.69 | 1281.02 | 6405.1
1.2.2 | S020353 | IOPES | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 6 | 719 | 23.69 | 889.33 | 5335.98
1.2.3 | S020355 | IOPES | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 6 | 847.25 | 23.69 | 1047.96 | 6287.76
1.2.4 | S020352 | IOPES | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 6 | 787.33 | 23.69 | 973.85 | 5843.1
1.2.5 | S020356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 6 | 529 | 23.69 | 654.32 | 3925.92
1.2.6 | S020354 | IOPES | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 6 | 538.75 | 23.69 | 666.38 | 3998.28
2 | Galeria Aribiri | [7 empty] | 7806442.27
2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1507365.87
2.1.1 | 4805757 | SICRO NOVO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 9724.02 | 4.51 | 23.69 | 5.58 | 54260.03
2.1.2 | 5503041 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 4976.93 | 5.88 | 23.69 | 7.27 | 36182.28
2.1.3 | 94340 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 2112 | 71.25 | 23.69 | 88.13 | 186130.56
2.1.4 | 42045 | DER-ES | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,02 | M3 | 4976.93 | 10.18 | 14.02 | 11.61 | 57782.16
2.1.5 | 5914336 | SICRO NOVO | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | tkm | 202006.79 | 0.52 | 23.69 | 0.64 | 129284.35
2.1.6 | COMP-645387 | PRÓPRIA | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 | T | 10745.04 | 72.45 | 14.02 | 82.61 | 887647.75
2.1.7 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Saibreiranull - DMT = 1,30 | T | 6470.01 | 9.81 | 23.69 | 12.13 | 78481.22
2.1.8 | S030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | m3 | 1458.6 | 46.66 | 14.02 | 53.2 | 77597.52
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 8239.05
2.2.1 | CP-5199-83627 | PRÓPRIA | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 9 | 740.12 | 23.69 | 915.45 | 8239.05
2.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 62786.17
2.3.1 | 43069 | DER-ES | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | M | 26 | 126.35 | 23.69 | 156.28 | 4063.28
2.3.2 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 162.21 | 238.44 | 23.69 | 294.93 | 47840.6
2.3.3 | S010325 | IOPES | Demolição de estrutura de madeira | m2 | 29 | 19.79 | 23.69 | 24.48 | 709.92
2.3.4 | S030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Material demolido - BDI = 14,02null - DMT = 2,50 | m3 | 191.21 | 46.66 | 14.02 | 53.2 | 10172.37
2.4 | ESGOTO | [7 empty] | 350872.01
2.4.1 | 98430 | SINAPI | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 38 | 3158.69 | 23.69 | 3906.98 | 148465.24
2.4.2 | 90710 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 1760 | 34.06 | 23.69 | 42.13 | 74148.8
2.4.3 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 128257.97
2.4.3.1 | 4805757 | SICRO NOVO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 1980 | 4.51 | 23.69 | 5.58 | 11048.4
2.4.3.2 | 4805749 | SICRO NOVO | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 220 | 36.07 | 23.69 | 44.61 | 9814.2
2.4.3.3 | S030206 | IOPES | Regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material | m3 | 88 | 125.17 | 23.69 | 154.82 | 13624.16
2.4.3.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 880 | 43.25 | 23.69 | 53.5 | 47080
2.4.3.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1185.19 | 30.72 | 23.69 | 38 | 45037.22
2.4.3.6 | S030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | m3 | 31.09 | 46.66 | 14.02 | 53.2 | 1653.99
2.5 | ESTRUTURA | [7 empty] | 5877179.17
2.5.1 | ARIBIRIF-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | un | 846 | 3840.72 | 23.69 | 4750.59 | 4018999.14
2.5.2 | ARIBIRIA-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | un | 17 | 4628.19 | 23.69 | 5724.61 | 97318.37
2.5.3 | 1106057 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 167.2 | 287.27 | 23.69 | 355.32 | 59409.5
2.5.4 | 1107890 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 501.6 | 284.52 | 23.69 | 351.92 | 176523.07
2.5.5 | 00025950 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 501.6 | 30.94 | 23.69 | 38.27 | 19196.23
2.5.6 | CP-3762-S160326 | PRÓPRIA | Barra chata em qualquer dimensão | kg | 13617 | 25.5 | 23.69 | 31.54 | 429480.18
2.5.7 | 0407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 35917 | 10.77 | 23.69 | 13.32 | 478414.44
2.5.8 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1003.2 | 112.9 | 23.69 | 139.65 | 140096.88
2.5.9 | 2003864 | SICRO NOVO | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 1440 | 14.42 | 23.69 | 17.84 | 25689.6
2.5.10 | CESAN-7060100030 | PRÓPRIA | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | MÊS | 6 | 3435.85 | 23.69 | 4249.8 | 25498.8
2.5.11 | CESAN 7050100030 | PRÓPRIA | Escoramento cavas com prancha metalica | M2 | 5984 | 54.93 | 23.69 | 67.94 | 406552.96
3 | Galeria Ernesto Guimarães | [7 empty] | 7229427.97
3.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1384218.1
3.1.1 | 4805757 | SICRO NOVO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 13432.2 | 4.51 | 23.69 | 5.58 | 74951.68
3.1.2 | 5503041 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 2062.29 | 5.88 | 23.69 | 7.27 | 14992.85
3.1.3 | 94340 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 2077.81 | 71.25 | 23.69 | 88.13 | 183117.4
3.1.4 | 42045 | DER-ES | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,02 | M3 | 2062.29 | 10.18 | 14.02 | 11.61 | 23943.19
3.1.5 | 5914336 | SICRO NOVO | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | tkm | 50402.37 | 0.52 | 23.69 | 0.64 | 32257.52
3.1.6 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira)null - DMT = 1,30 | T | 2680.98 | 9.81 | 23.69 | 12.13 | 32520.29
3.1.7 | COMP-645387 | PRÓPRIA | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 | T | 2619.28 | 72.45 | 14.02 | 82.61 | 216378.72
3.1.8 | 4011549 | SICRO NOVO | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 132.98 | 131.14 | 23.69 | 162.21 | 21570.69
3.1.9 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 68.72 | 1486.39 | 23.69 | 1838.52 | 126343.09
3.1.10 | 4011352 | SICRO NOVO | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 1374.44 | 0.31 | 23.69 | 0.38 | 522.29
3.1.11 | 101196 | DER-ES | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,02 | t | 1.1 | 2434.95 | 14.02 | 2776.33 | 3053.96
3.1.12 | S030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | m3 | 12303.88 | 46.66 | 14.02 | 53.2 | 654566.42
3.2 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 12361.93
3.2.1 | CP-5199-83627 | PRÓPRIA | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 9 | 740.12 | 23.69 | 915.45 | 8239.05
3.2.2 | 0804015 | SICRO NOVO | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 4.4 | 152.32 | 23.69 | 188.4 | 828.96
3.2.3 | 2003650 | SICRO NOVO | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais | un | 1 | 2078.03 | 23.69 | 2570.32 | 2570.32
3.2.4 | 2003626 | SICRO NOVO | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | un | 1 | 585.01 | 23.69 | 723.6 | 723.6
3.3 | MANUTENÇÃO REDE DE AGUA | [7 empty] | 32010.97
3.3.1 | 2003680 | SICRO NOVO | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 1 | 1366.99 | 23.69 | 1690.83 | 1690.83
3.3.2 | 97121 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 274.48 | 2.07 | 23.69 | 2.56 | 702.67
3.3.3 | 00036378 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 274.48 | 29.69 | 23.69 | 36.72 | 10078.91
3.3.4 | 97123 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 118.46 | 3.65 | 23.69 | 4.51 | 534.25
3.3.5 | 00036380 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 118.46 | 99.08 | 23.69 | 122.55 | 14517.27
3.3.6 | 97144 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 13.66 | 13.98 | 23.69 | 17.29 | 236.18
3.3.7 | seinfraCE-I3209 | PRÓPRIA | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200 | M | 13.66 | 251.59 | 23.69 | 311.19 | 4250.86
3.4 | OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 196239.17
3.4.1 | 1600436 | SICRO NOVO | Demolição de concreto simples | m³ | 3.96 | 208.95 | 23.69 | 258.45 | 1023.46
3.4.2 | 42504 | DER-ES | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas | M2 | 3759.71 | 40.54 | 23.69 | 50.14 | 188511.86
3.4.3 | 42870 | DER-ES | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | M3 | 8.55 | 160.51 | 23.69 | 198.53 | 1697.43
3.4.4 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM | T | 99.38 | 9.47 | 23.69 | 11.71 | 1163.74
3.4.5 | 40867 | DER-ES | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | M2 | 886.51 | 2.24 | 23.69 | 2.77 | 2455.63
3.4.6 | CP-7550-83397 | PRÓPRIA | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1121.39 | 23.69 | 1387.05 | 1387.05
3.5 | ESTRUTURA | [7 empty] | 5604597.8
3.5.1 | ARIBIRIF-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | un | 839 | 3840.72 | 23.69 | 4750.59 | 3985745.01
3.5.2 | ARIBIRIA-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | un | 18 | 4628.19 | 23.69 | 5724.61 | 103042.98
3.5.3 | 1106057 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 167.2 | 287.27 | 23.69 | 355.32 | 59409.5
3.5.4 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM | M2 | 84 | 172.17 | 23.69 | 212.96 | 17888.64
3.5.5 | 1107890 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 416 | 284.52 | 23.69 | 351.92 | 146398.72
3.5.6 | 00025950 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 416 | 30.94 | 23.69 | 38.27 | 15920.32
3.5.7 | 0407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2588 | 10.77 | 23.69 | 13.32 | 34472.16
3.5.8 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1003.2 | 112.9 | 23.69 | 139.65 | 140096.88
3.5.9 | 0407820 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 13329 | 11.47 | 23.69 | 14.19 | 189138.51
3.5.10 | 2003864 | SICRO NOVO | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 1440 | 14.42 | 23.69 | 17.84 | 25689.6
3.5.11 | CESAN-7060100030 | PRÓPRIA | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | MÊS | 6 | 3435.85 | 23.69 | 4249.8 | 25498.8
3.5.12 | CESAN 7050100030 | PRÓPRIA | Escoramento cavas com prancha metalica | M2 | 5984 | 54.93 | 23.69 | 67.94 | 406552.96
3.5.13 | CP-3762-S160326 | PRÓPRIA | Barra chata em qualquer dimensão | kg | 14418 | 25.5 | 23.69 | 31.54 | 454743.72
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 15143274.76
DATA: DEZ/2021

## CPU SEM DESONERACAO
S020712 - Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.484 | 15.9052 | 7.7
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.484 | 10.57 | 5.12
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 12.82
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 12.82
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 12.82
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I062102 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM |  |  |  | UN | 0.04 | 15.98 | 0.64
I062103 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM |  |  |  | UN | 0.12 | 19.86 | 2.38
I062112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" |  |  |  | UN | 0.16 | 2.19 | 0.35
I069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO |  |  |  | KG | 0.003548 | 80.53 | 0.29
I069545 | CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" |  |  |  | UN | 0.04 | 96.52 | 3.86
I069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M |  |  |  | M | 0.3468 | 0.14 | 0.05
I062511 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM |  |  |  | UN | 0.12 | 1.11 | 0.13
I062512 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM |  |  |  | UN | 0.04 | 2.91 | 0.12
I062570 | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM |  |  |  | UN | 0.04 | 1.05 | 0.04
I063503 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" |  |  |  | UN | 0.08 | 45.91 | 3.67
I069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO |  |  |  | L | 0.00224 | 72.25 | 0.16
I062521 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM |  |  |  | UN | 0.04 | 4.8 | 0.19
I069515 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) |  |  |  | UN | 0.04 | 77.95 | 3.12
I066009 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' |  |  |  | UN | 0.04 | 132.59 | 5.3
I062502 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 1.01 | 4.11 | 4.15
I062503 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 0.2424 | 7.31 | 1.77
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 26.22
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 39.04
[6 empty] | VALOR: |  | 39.04
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 9.25
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 48.29
S020714 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
I080125 | BETONEIRA 320 L (E301) | 0.022491 |  | 1 | 0 | 34.29 | 14.08 | 0.77122
I086030 | CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) | 0.032 |  | 1 | 0 | 102.56 | 14.08 | 3.2819
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 4.0531
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.128 | 19.59 | 2.51
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4511 | 17.91 | 8.08
I010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.69288 | 15.9052 | 11.02
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.357 | 15.9052 | 5.68
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 6.9265 | 10.57 | 73.21
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 100.5
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 104.5531
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 104.5531
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I021517 | ACO CA-50 DE 8.0MM |  |  |  | KG | 1.84 | 9.37 | 17.24
I069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO |  |  |  | KG | 0.038 | 80.53 | 3.06
I062674 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") |  |  |  | UN | 0.188 | 11.03 | 2.07
I027010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG |  |  |  | KG | 0.032 | 21.8 | 0.7
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.025699 | 93.33 | 2.4
I020580 | AREIA PARA ATERRO |  |  |  | M3 | 0.0805 | 76.67 | 6.17
I020517 | BRITA 1 |  |  |  | M3 | 0.012012 | 102.66 | 1.23
I020518 | BRITA 2 |  |  |  | M3 | 0.012012 | 102.66 | 1.23
I020519 | BRITA 3 |  |  |  | M3 | 0.048 | 102.66 | 4.93
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 0.62208 | 0.79 | 0.49
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 9.7886 | 0.46 | 4.5
I028008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS |  |  |  | L | 0.1388 | 10.14 | 1.41
I069404 | FILTRO ANAER.ANEL CONCR.DIAM 1M,H=2.0M,C/ VISITA |  |  |  | UN | 0.04 | 1336.67 | 53.47
I069606 | FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CM |  |  |  | UN | 0.04 | 1496.67 | 59.87
I062577 | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM |  |  |  | UN | 0.04 | 40.76 | 1.63
I069572 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO |  |  |  | KG | 0.006204 | 74.2 | 0.46
I026569 | PREGO 18X27 |  |  |  | KG | 0.05205 | 16.88 | 0.88
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM |  |  |  | M | 0.1735 | 6.42 | 1.11
I069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO |  |  |  | L | 0.0596 | 72.25 | 4.31
I020988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM |  |  |  | M | 0.347 | 13.72 | 4.76
I062482 | TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM |  |  |  | UN | 0.04 | 50.81 | 2.03
I062375 | TUBO DE ESGOTO DE PVC SERIE "R" CINZA (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 0.18988 | 95.53 | 18.14
I062533 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 1.01 | 15.78 | 15.94
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 208.03
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 312.5831
[6 empty] | VALOR: |  | 312.58
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 74.05
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 386.63
S020713 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
I080125 | BETONEIRA 320 L (E301) | 0.003749 |  | 1 | 0 | 34.29 | 14.08 | 0.12855
I080170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | 0.05 |  | 1 | 0 | 170.34 | 11.6 | 8.517
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 8.6456
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.9031 | 15.9052 | 46.19
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.0105 | 15.9052 | 0.17
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.2511 | 10.57 | 34.36
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 80.72
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 89.3656
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 89.3656
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.003528 | 93.33 | 0.33
I020517 | BRITA 1 |  |  |  | M3 | 0.002 | 102.66 | 0.21
I020518 | BRITA 2 |  |  |  | M3 | 0.002 | 102.66 | 0.21
I043059 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º |  |  |  | M | 1.1424 | 19.83 | 22.65
I043015 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º |  |  |  | M | 1.0863 | 19.78 | 21.49
I043006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º |  |  |  | M | 3.2742 | 4.58 | 15
I043149 | CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 |  |  |  | M | 3.2742 | 22.74 | 74.46
I043150 | CABO ISOLADO PVC - 4 X 16.0MM2 |  |  |  | M | 1.0863 | 83.95 | 91.19
I021032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM |  |  |  | M2 | 0.06 | 33.57 | 2.01
I043620 | CHAVE MAGNETICA TRIPOLAR 25A |  |  |  | UN | 0.1 | 283.67 | 28.37
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 1.8375 | 0.46 | 0.85
I044505 | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A |  |  |  | UN | 0.05 | 30.88 | 1.54
I044508 | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A |  |  |  | UN | 0.45 | 30.88 | 13.9
I044530 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 25A |  |  |  | UN | 0.15 | 127.27 | 19.09
I044575 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 30A |  |  |  | UN | 0.2 | 127.27 | 25.45
I044618 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 35A |  |  |  | UN | 0.15 | 128.01 | 19.2
I045525 | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA |  |  |  | UN | 0.2 | 5.88 | 1.18
I048035 | HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA |  |  |  | UN | 0.05 | 60.39 | 3.02
I045501 | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO |  |  |  | UN | 0.2 | 18.45 | 3.69
I044951 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V |  |  |  | UN | 0.1 | 31.71 | 3.17
I044808 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V |  |  |  | UN | 0.2 | 31.71 | 6.34
I044760 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V |  |  |  | UN | 0.1 | 31.46 | 3.15
I040144 | POSTE DT PADRAO TRIFASICO 16MM AEREO 63A H=7M/100DAN |  |  |  | UN | 0.05 | 2130.87 | 106.54
I041530 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO |  |  |  | UN | 0.05 | 760.4 | 38.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 501.06
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 590.4256
[6 empty] | VALOR: |  | 590.4
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 139.87
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 730.27
S020711 - Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.671 | 17.91 | 47.84
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 8.3325 | 10.57 | 88.07
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 135.91
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 135.91
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 135.91
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I021118 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) |  |  |  | M | 29.6 | 81.09 | 2400.26
I021144 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) |  |  |  | M | 11.2 | 33.76 | 378.11
I026560 | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS |  |  |  | KG | 0.504 | 17.8 | 8.97
I065004 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA |  |  |  | UN | 1 | 452.33 | 452.33
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 3239.67
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 3375.58
[6 empty] | VALOR: |  | 3375.59
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 799.68
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4175.27
S020350 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.08 | 13.4308 | 1.07
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.76 | 17.91 | 31.52
I010140 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.08 | 15.9052 | 1.27
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.776 | 10.57 | 18.77
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 52.63
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 52.63
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 52.63
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I071963 | ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO DIGITAL "LOGO IOPES" |  |  |  | UN | 0.1 | 18.5 | 1.85
I038001 | AGUARRAZ MINERAL |  |  |  | L | 0.008 | 12.58 | 0.1
I026610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL |  |  |  | UN | 3 | 0.44 | 1.32
I037502 | ESMALTE SINTETICO |  |  |  | L | 0.072 | 28.29 | 2.04
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM |  |  |  | M | 1.638 | 8.25 | 13.51
I026573 | PREGO 18X27 GALVANIZADO |  |  |  | KG | 0.15 | 25.52 | 3.83
I021368 | RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 3.7904 | 4.43 | 16.79
I025841 | TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) - PERFILOR, MULTI TELHAS, ISOESTE OU EQUIVALENTE |  |  |  | M2 | 1.155 | 68.04 | 78.59
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 118.03
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 170.66
[6 empty] | VALOR: |  | 170.67
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 40.43
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 211.1
S020305 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 17.91 | 8.96
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 10.57 | 5.29
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 14.25
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 14.25
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 14.25
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I039002 | PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL |  |  |  | M2 | 1 | 253.75 | 253.75
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM |  |  |  | M | 1.5 | 8.25 | 12.38
I026569 | PREGO 18X27 |  |  |  | KG | 0.125 | 16.88 | 2.11
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM |  |  |  | M | 0.25 | 6.42 | 1.61
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 269.85
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 284.1
[6 empty] | VALOR: |  | 284.08
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 67.3
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 351.38
S200576 - Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 15.9052 | 7.96
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 10.57 | 5.29
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 13.25
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 13.25
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 13.25
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I026548 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM |  |  |  | UN | 4 | 0.38 | 1.52
I078203 | PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM |  |  |  | UN | 1 | 732 | 732
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 733.52
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 746.77
[6 empty] | VALOR: |  | 746.76
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 176.91
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 923.67
S020344 - Mobilização e desmobilização de conteiner locado (und)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I071820 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA |  |  |  | UN | 1 | 1035.67 | 1035.67
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 1035.67
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 1035.67
[6 empty] | VALOR: |  | 1035.67
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 245.35
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1281.02
S020353 - Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I072280 | ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M |  |  |  | MS | 1 | 719 | 719
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 719
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 719
[6 empty] | VALOR: |  | 719
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 170.33
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 889.33
S020355 - Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I072282 | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M |  |  |  | MS | 1 | 847.25 | 847.25
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 847.25
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 847.25
[6 empty] | VALOR: |  | 847.25
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 200.71
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1047.96
S020352 - Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I078133 | ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR |  |  |  | MS | 1 | 787.33 | 787.33
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 787.33
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 787.33
[6 empty] | VALOR: |  | 787.33
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 186.52
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 973.85
S020356 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I071707 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M |  |  |  | MS | 1 | 529 | 529
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 529
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 529
[6 empty] | VALOR: |  | 529
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 125.32
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 654.32
S020354 - Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I072054 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M |  |  |  | MS | 1 | 538.75 | 538.75
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 538.75
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 538.75
[6 empty] | VALOR: |  | 538.75
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 127.63
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 666.38
4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | 1 |  | 1 | 0 | 103.9003 | 53.5306 | 103.9003
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 103.9003
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 | 10.57 | 10.57
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 10.57
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 114.4703
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 26
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 4.4027
[6 empty] | Custo do FIC (0,02362): |  | 0.1039
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 4.5066
[6 empty] | VALOR: |  | 4.51
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 1.07
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5.58
5503041 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 |  | 0.41 | 0.59 | 232.9588 | 61.5522 | 131.8289
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.24 | 0.76 | 3.8436 | 2.6551 | 2.9404
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 |  | 0.13 | 0.87 | 189.491 | 82.2574 | 96.1977
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 |  | 1 | 0 | 152.2349 | 68.7371 | 152.2349
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 |  | 0.24 | 0.76 | 94.0935 | 33.0492 | 47.6998
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 430.9017
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 | 10.57 | 10.57
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 10.57
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 441.4717
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 76.89
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 5.7416
[6 empty] | Custo do FIC (0,02362): |  | 0.1355
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 5.8771
[6 empty] | VALOR: |  | 5.88
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 1.39
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 7.27
94340 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 1.25 | 45 | 56.25
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 56.25
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.003 | 49.72 | 0.15
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.006 | 241.41 | 1.45
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.113 | 28.78 | 3.25
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.122 | 36.24 | 4.42
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.033 | 56.98 | 1.88
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.025 | 130.62 | 3.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.032 | 18.03 | 0.58
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 15
[6 empty] | VALOR: |  | 71.25
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 16.88
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 88.13
42045 - Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) (M3)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10564 | Argila (barreiras comerciais - saibreiras) |  |  |  | M3 | 1 | 10.18 | 10.18
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 10.18
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 10.18
[6 empty] | VALOR: |  | 10.18
[6 empty] | VALOR BDI (14.02%): |  | 1.43
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 11.61
5914336 - Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9672 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW | 1 |  | 1 | 0 | 211.5293 | 69.8918 | 211.5293
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 211.5293
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 211.5293
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 403.38
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.5244
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.5244
[6 empty] | VALOR: |  | 0.52
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 0.12
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.64
COMP-645387 - Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado (T)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-696775 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado |  | PRÓPRIA |  | T | 1 | 72.45 | 72.45
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 72.45
[6 empty] | VALOR: |  | 72.45
[6 empty] | VALOR BDI (14.02%): |  | 10.16
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 82.61
60024 - Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) (T)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
30131 | Caminhão basculante L 2324/51 PBT - 22,0 t | 1 |  | 1 | 0 | 125.36 | 77.84 | 125.36
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 125.36
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
20097 | Motorista |  |  |  | h | 1 | 20.86 | 20.86
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 20.86
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 146.22
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 85
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.7202
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.7202
[6 empty] | FORMULA: |  | 0,247XP + 0,262XR + 9,470
[6 empty] | null: |  | 1.3
[6 empty] | VALOR: |  | 9.81
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 2.32
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 12.13
S030304 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.63 | 10.57 | 6.66
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 6.66
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 6.66
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 6.66
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I070114 | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL |  |  |  | M3 | 1 | 40 | 40
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 40
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 46.66
[6 empty] | VALOR: |  | 46.66
[6 empty] | VALOR BDI (14.02%): |  | 6.54
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 53.2
CP-5199-83627 - TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (UN)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO |  | SINAPI |  | UN | 1 | 660.46 | 660.46
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 660.46
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | SINAPI |  | M3 | 0.005 | 360.98 | 1.8
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2 | 20.9 | 41.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2 | 18.03 | 36.06
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 79.66
[6 empty] | VALOR: |  | 740.12
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 175.33
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 915.45
43069 - Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas (M)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
30029 | Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 1 |  | 0.05 | 0.95 | 114.5 | 48.09 | 51.4105
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 51.4105
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
20060 | Encarregado de O.A.C. |  |  |  | h | 0.2 | 23.58 | 4.72
20109 | Pedreiro de O.A.C. |  |  |  | h | 0.5 | 12.93 | 6.47
20002 | Servente |  |  |  | h | 4 | 10.57 | 42.28
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 53.47
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 104.8805
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 0.83
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 126.362
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 126.362
[6 empty] | VALOR: |  | 126.35
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 29.93
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 156.28
97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F |  | SINAPI |  | KG | 0.2835 | 96.27 | 27.29
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 27.29
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | CHI | 0.9202 | 17.8 | 16.38
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | CHP | 3.2468 | 19.36 | 62.86
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.6366 | 20.9 | 13.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 6.5785 | 18.03 | 118.61
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 211.15
[6 empty] | VALOR: |  | 238.44
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 56.49
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 294.93
S010325 - Demolição de estrutura de madeira (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.3 | 13.4308 | 17.46
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.13 | 17.91 | 2.33
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 19.79
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 19.79
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 19.79
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 19.79
[6 empty] | VALOR: |  | 19.79
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 4.69
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 24.48
98430 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (UN)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 |  | SINAPI |  | UN | 1 | 2434.2 | 2434.2
98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 |  | SINAPI |  | UN | 1 | 724.49 | 724.49
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 3158.69
[6 empty] | VALOR: |  | 3158.69
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 748.29
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 3906.98
90710 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) |  | SINAPI |  | UN | 0.167 | 12.44 | 2.08
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  | SINAPI |  | UN | 0.0146 | 26.48 | 0.39
00009818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM |  | SINAPI |  | M | 1.05 | 24.78 | 26.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 28.49
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.121 | 28.02 | 3.39
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.121 | 18.03 | 2.18
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 5.57
[6 empty] | VALOR: |  | 34.06
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 8.07
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 42.13
4805749 - Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (m³)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 | 10.57 | 10.57
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 10.57
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 10.57
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 0.3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 35.2333
[6 empty] | Custo do FIC (0,02362): |  | 0.8315
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 36.0648
[6 empty] | VALOR: |  | 36.07
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 8.54
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 44.61
S030206 - Regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.5 | 10.57 | 37
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 37
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 37
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 37
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I020580 | AREIA PARA ATERRO |  |  |  | M3 | 1.15 | 76.67 | 88.17
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 88.17
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 125.17
[6 empty] | VALOR: |  | 125.17
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 29.65
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 154.82
96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2.3986 | 18.03 | 43.25
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 43.25
[6 empty] | VALOR: |  | 43.25
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 10.25
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 53.5
93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.254 | 28.78 | 7.31
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.274 | 36.24 | 9.93
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.65 | 18.03 | 11.72
95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 |  | SINAPI |  | M3 | 1 | 1.76 | 1.76
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 30.72
[6 empty] | VALOR: |  | 30.72
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 7.28
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 38
ARIBIRIF-6817851 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) (un)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 0.3509 |  | 1 | 0 | 404.7038 | 202.8086 | 142.0106
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 142.0106
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.0526 | 10.57 | 11.13
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 11.13
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 153.1406
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 153.1406
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00004011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M |  |  |  | M2 | 0.8 | 8.77 | 7.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 7.02
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
5909130 | Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m |  |  |  | t | 5.6 | 17.56 | 98.34
ARIBIRIF-6817777 | Confecção de galeria de concreto pré moldado 3 x 2 fechada (tampa fixa) |  |  |  | m | 1 | 3504.25 | 3504.25
COMP-880041 | Rejuntamento de galeria |  |  |  | m | 7 | 11.14 | 77.98
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 3680.57
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 3840.7306
[6 empty] | VALOR: |  | 3840.72
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 909.87
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4750.59
ARIBIRIA-6817851 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) (un)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 0.3509 |  | 1 | 0 | 404.7038 | 202.8086 | 142.0106
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 142.0106
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.0526 | 10.57 | 11.13
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 11.13
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 153.1406
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 153.1406
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00004011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M |  |  |  | M2 | 0.8 | 8.77 | 7.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 7.02
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
5909130 | Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m |  |  |  | t | 5.6 | 17.56 | 98.34
ARIBIRIA-6817777 | Confecção de galeria de concreto pré moldado 3 x 2 aberta (tampa removível) |  |  |  | m | 1 | 4325.14 | 4325.14
COMP-880041 | Rejuntamento de galeria |  |  |  | m | 4 | 11.14 | 44.56
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 4468.04
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 4628.2006
[6 empty] | VALOR: |  | 4628.19
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 1096.42
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5724.61
1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 |  | 1 | 0 | 41.6542 | 22.9472 | 41.6542
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 |  | 0.88 | 0.12 | 0.4482 | 0.304 | 1.7236
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.41 | 0.59 | 1.0612 | 0.7198 | 2.5794
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 45.9572
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 | 14.39 | 14.39
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 | 10.57 | 95.13
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 109.52
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 155.4772
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 3.929
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 39.5718
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.59948 | 114.6175 | 68.71
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.73508 | 72.7116 | 53.45
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 280.5342 | 0.4181 | 117.82
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 239.98
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914647 |  | 0.89922 | 1.14 | 1.03
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914647 |  | 1.1026 | 1.14 | 1.26
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | kg |  | 5914655 |  | 0.28053 | 21.28 | 5.97
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 8.26
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 287.8118
[6 empty] | VALOR: |  | 287.27
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 68.05
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 355.32
1107890 - Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 |  | 0.33 | 0.67 | 133.0806 | 66.5348 | 88.4949
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 |  | 1 | 0 | 58.7724 | 49.5128 | 58.7724
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 |  | 1 | 0 | 27.1573 | 3.742 | 27.1573
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 174.4246
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 | 10.57 | 21.14
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 21.14
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 195.5646
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 24.9
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 7.854
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 0.98235 | 6.155 | 6.05
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.60772 | 114.6175 | 69.66
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.36754 | 76.3198 | 28.05
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.36754 | 72.7116 | 26.72
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 327.4499 | 0.4181 | 137.53
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 268.01
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | kg |  | 5914655 |  | 0.00098 | 21.28 | 0.02
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914647 |  | 0.91158 | 1.14 | 1.04
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914647 |  | 0.55131 | 1.14 | 0.63
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914647 |  | 0.55131 | 1.14 | 0.63
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | kg |  | 5914655 |  | 0.32745 | 21.28 | 6.97
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 9.29
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 285.154
[6 empty] | VALOR: |  | 284.52
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 67.4
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 351.92
00025950 - SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO (M3)
[6 empty] | VALOR: |  | 30.94
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 7.33
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 38.27
CP-3762-S160326 - Barra chata em qualquer dimensão (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 | 13.4308 | 4.03
00006160 | SOLDADOR |  |  |  | H | 0.3 | 18.78 | 5.63
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 9.66
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 9.66
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 9.66
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00000546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) |  |  |  | KG | 1 | 14.49 | 14.49
00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  |  |  | KG | 0.005 | 29.25 | 0.15
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 14.64
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
S190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi |  |  |  | m2 | 0.04 | 30.01 | 1.2
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 1.2
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 25.5
[6 empty] | VALOR: |  | 25.5
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 6.04
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 31.54
0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.09 | 12.14 | 1.09
P9805 | Armador |  |  |  | h | 0.09 | 21.2396 | 1.91
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 3
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 3
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 3
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.015 | 7.5541 | 0.11
M0004 | Aço CA 50 |  |  |  | kg | 1.1 | 6.9373 | 7.63
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 7.74
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | kg |  | 5914655 |  | 0.0011 | 21.28 | 0.02
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 0.02
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 10.76
[6 empty] | VALOR: |  | 10.77
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 2.55
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 13.32
100322 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | SINAPI |  | M3 | 1.13 | 75.08 | 84.84
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 84.84
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.03 | 20.9 | 21.53
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.03 | 0.54 | 0.02
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.032 | 10.18 | 0.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.343 | 18.03 | 6.18
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 28.06
[6 empty] | VALOR: |  | 112.9
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 26.75
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 139.65
2003864 - Esgotamento de água com bomba submersa (h)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9630 | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | 1 |  | 1 | 0 | 0.7428 | 0.4301 | 0.7428
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 1 |  | 1 | 0 | 12.3302 | 2.9074 | 12.3302
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 13.073
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9807 | Bombeiro hidráulico |  |  |  | h | 0.05 | 24.141 | 1.21
P9810 | Eletricista |  |  |  | h | 0.01 | 14.39 | 0.14
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 1.35
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 14.423
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 14.423
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 14.423
[6 empty] | VALOR: |  | 14.42
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 3.42
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 17.84
CESAN-7060100030 - REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES (MÊS)
[6 empty] | VALOR: |  | 3435.85
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 813.95
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4249.8
CESAN 7050100030 - Escoramento cavas com prancha metalica (M2)
[6 empty] | VALOR: |  | 54.93
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 13.01
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 67.94
4011549 - Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 |  | 0.34 | 0.66 | 232.9588 | 61.5522 | 119.8305
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.65 | 0.35 | 158.8113 | 76.6671 | 130.0608
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 |  | 0.52 | 0.48 | 161.3362 | 68.7931 | 116.9155
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 |  | 1 | 0 | 205.2531 | 91.9622 | 205.2531
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 572.0599
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 | 10.57 | 10.57
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 10.57
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 582.6299
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 113.18
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 5.1478
[6 empty] | Custo do FIC (0,00787): |  | 0.0407
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  |  |  | m³ | 1 | 121.13 | 121.13
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 121.13
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914652 |  | 2.2 | 2.19 | 4.82
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 4.82
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 131.1385
[6 empty] | VALOR: |  | 131.14
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 31.07
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 162.21
95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA |  | SINAPI |  | T | 2.5548 | 540.5 | 1380.87
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 1380.87
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0464 | 206.97 | 9.6
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.1301 | 20.72 | 23.42
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 |  | SINAPI |  | CHI | 0.099 | 68.02 | 6.73
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0419 | 169.65 | 7.11
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0607 | 63.55 | 3.86
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0805 | 180.83 | 14.56
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 |  | SINAPI |  | CHI | 0.1071 | 48.21 | 5.16
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0341 | 162.25 | 5.53
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0949 | 136.89 | 12.99
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0464 | 356.96 | 16.56
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 105.52
[6 empty] | VALOR: |  | 1486.39
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 352.13
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1838.52
4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica (m²)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 |  | 1 | 0 | 189.7665 | 56.1669 | 189.7665
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 | 55.492 | 37.5232 | 110.984
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 300.7505
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 | 10.57 | 21.14
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 21.14
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 321.8905
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1038.46
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.31
[6 empty] | Custo do FIC (0,00393): |  | 0.0012
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.3112
[6 empty] | VALOR: |  | 0.31
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 0.07
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.38
101196 - Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento (t)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
101195 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) |  |  |  | t | 1 | 2434.95 | 2434.95
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 2434.95
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 2434.95
[6 empty] | VALOR: |  | 2434.95
[6 empty] | VALOR BDI (14.02%): |  | 341.38
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2776.33
0804015 - Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 |  | 1 | 0 | 218.4881 | 85.0852 | 218.4881
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 218.4881
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 3 | 10.57 | 31.71
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 31.71
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 250.1981
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 12.45
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 20.0962
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M2164 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m |  |  |  | m | 1 | 71.1714 | 71.17
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 71.17
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.00165 | 324.48 | 0.54
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  |  | m³ | 0.151 | 253.04 | 38.21
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 0.5 | 44.62 | 22.31
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 61.06
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 152.3262
[6 empty] | VALOR: |  | 152.32
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 36.08
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 188.4
2003650 - Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 11.6 | 11.47 | 133.05
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 2.82 | 299.68 | 845.1
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 24.65 | 44.62 | 1099.88
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 2078.03
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 2078.03
[6 empty] | VALOR: |  | 2078.03
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 492.29
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2570.32
2003626 - Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais (un)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.1 | 10.57 | 1.06
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 1.06
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 1.06
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.06
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial |  |  |  | m² | 3.81 | 75.23 | 286.63
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.06 | 352.31 | 21.14
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 4.1 | 10.77 | 44.16
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.25 | 299.68 | 74.92
1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.06 | 313.08 | 18.78
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 3.1 | 44.62 | 138.32
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 583.95
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 585.01
[6 empty] | VALOR: |  | 585.01
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 138.59
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 723.6
2003680 - Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 17 | 11.47 | 194.99
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 1.67 | 299.68 | 500.47
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 15.05 | 44.62 | 671.53
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 1366.99
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 1366.99
Custo Direto Total:
[6 empty] | VALOR: |  | 1366.99
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 323.84
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1690.83
97121 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  | SINAPI |  | UN | 0.0043 | 26.48 | 0.11
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 0.11
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0426 | 28.02 | 1.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0426 | 18.03 | 0.77
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 1.96
[6 empty] | VALOR: |  | 2.07
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 0.49
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.56
00036378 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 29.69
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 7.03
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 36.72
97123 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  | SINAPI |  | UN | 0.0096 | 26.48 | 0.25
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 0.25
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0737 | 28.02 | 2.07
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0737 | 18.03 | 1.33
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 3.4
[6 empty] | VALOR: |  | 3.65
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 0.86
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4.51
00036380 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 99.08
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 23.47
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 122.55
97144 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  | SINAPI |  | UN | 0.0087 | 26.48 | 0.23
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 0.23
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1747 | 28.02 | 4.9
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0678 | 56.98 | 3.86
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0141 | 130.62 | 1.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1747 | 18.03 | 3.15
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 13.75
[6 empty] | VALOR: |  | 13.98
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 3.31
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 17.29
seinfraCE-I3209 - TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200 (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 251.59
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 59.6
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 311.19
1600436 - Demolição de concreto simples (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.0951 |  | 1 | 0 | 0.4482 | 0.304 | 0.042624
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 0.0426
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.0951 | 10.57 | 11.58
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 11.58
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 11.6226
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 0.0747
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 155.5904
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M3505 | Material demolido - concreto simples (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW) | m³ |  | 5915433 |  | 2.4 | 22.26 | 53.42
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 53.42
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 209.0104
[6 empty] | VALOR: |  | 208.95
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 49.5
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 258.45
42504 - Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas (M2)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
30032 | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente | 1 |  | 0.1 | 0.9 | 178.78 | 64.73 | 76.135
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 76.135
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
20035 | Calceteiro |  |  |  | h | 1 | 12.93 | 12.93
20065 | Encarregado de pavimentação |  |  |  | h | 0.5 | 23.58 | 11.79
20002 | Servente |  |  |  | h | 3 | 10.57 | 31.71
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 56.43
ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | % | EQUIPAMENTO |  | MÃO DE OBRA | MATERIAL | CUSTO
2000 | Ferramentas manuais |  | 5 | X |  |  |  | 2.8215
[6 empty] | TOTAL ITENS DE INCIDÊNCIA: |  | 2.8215
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 135.3865
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 4.15
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 32.6233
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10109 | Areia grossa jazida com carregamento mecânico |  |  |  | m3 | 0.05 | 60 | 3
10268 | Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa |  |  |  | M2 | 0.1 | 49.16 | 4.92
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 7.92
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 40.5433
[6 empty] | VALOR: |  | 40.54
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 9.6
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 50.14
42870 - Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas (M3)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
30059 | Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente | 1 |  | 1 | 0 | 109.4 | 23.29 | 109.4
30061 | Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente | 1 |  | 1 | 0 | 18.66 | 17.43 | 18.66
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 128.06
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
20110 | Pedreiro de O.A.E. |  |  |  | h | 0.3 | 17.22 | 5.17
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 5.17
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 133.23
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 0.83
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 160.5181
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 160.5181
[6 empty] | VALOR: |  | 160.51
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 38.02
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 198.53
40867 - Demolição e remoção de pavimento asfáltico (M2)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
30000 | Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) | 2 |  | 1 | 0 | 165.2 | 50.79 | 330.4
30024 | Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 1 |  | 0.6 | 0.4 | 314.31 | 125.16 | 238.65
30017 | Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente | 1 |  | 1 | 0 | 329.88 | 135.94 | 329.88
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 898.93
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 898.93
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 400
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 2.2473
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 2.2473
[6 empty] | VALOR: |  | 2.24
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 0.53
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.77
CP-7550-83397 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005056 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO B, 500 KG, H = 9 M (NBR 8451) |  | SINAPI |  | UN | 1 | 713.45 | 713.45
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 713.45
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  | SINAPI |  | M3 | 0.15 | 305.82 | 45.87
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 1.25 | 180.74 | 225.93
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | SINAPI |  | M3 | 0.15 | 186.43 | 27.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 6 | 18.03 | 108.18
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 407.94
[6 empty] | VALOR: |  | 1121.39
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 265.66
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1387.05
96541 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM (M2)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM |  | SINAPI |  | M2 | 0.42 | 27.22 | 11.43
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  | SINAPI |  | L | 0.01 | 5.92 | 0.06
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 0.917 | 7.23 | 6.63
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | SINAPI |  | KG | 0.016 | 30.57 | 0.49
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) |  | SINAPI |  | KG | 0.013 | 30.93 | 0.4
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  | SINAPI |  | KG | 0.069 | 28.14 | 1.94
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | SINAPI |  | KG | 0.024 | 34.08 | 0.82
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 7.634 | 2.53 | 19.31
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 41.08
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.423 | 21.07 | 29.98
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 3.787 | 25.06 | 94.9
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.141 | 28.11 | 3.96
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.072 | 31.26 | 2.25
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 131.09
[6 empty] | VALOR: |  | 172.17
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 40.79
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 212.96
0407820 - Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.08 | 12.14 | 0.97
P9805 | Armador |  |  |  | h | 0.08 | 21.2396 | 1.7
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 2.67
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 2.67
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 2.67
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.015 | 7.5541 | 0.11
M0014 | Aço CA 60 |  |  |  | kg | 1.1 | 7.8761 | 8.67
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 8.78
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0014 | Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | kg |  | 5914655 |  | 0.0011 | 21.28 | 0.02
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 0.02
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 11.47
[6 empty] | VALOR: |  | 11.47
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 2.72
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 14.19
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  | 2.5384
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0075 | Arame recozido 18 BWG |  |  |  |  | kg | 0.015 |  | 5.5578 | 0.08
M0014 | Aço CA 60 |  |  |  |  | kg | 1.1 |  | 5.0032 | 5.5
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  | 5.5869
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0014 | Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | kg |  | 5914655 |  | 0.0011 |  | 17.51 | 0.02
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  | 0.0197
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  | 8.145
[7 empty] | VALOR: |  |  | 8.15
[7 empty] | VALOR BDI (24.04%): |  |  | 1.9593
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  | 10.11

## CPU AUX SEM DESONERACAO
ARIBIRIF-6817777 - Confecção de galeria de concreto pré moldado 3 x 2 fechada (tampa fixa) (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 2 |  | 1 | 0 | 174.4143 | 82.7951 | 348.8286 | SICRO
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 |  | 1 | 0 | 27.1573 | 3.742 | 27.1573 | SICRO
E9022 | Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 |  | 1 | 0 | 70.8525 | 52.184 | 70.8525 | SICRO
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 446.8384
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 | 10.57 | 21.14 | SICRO
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 21.14
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 467.9784
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 11.6
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 40.343
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 135 | 10.77 | 1453.95 | SICRO
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 83 | 11.47 | 952.01 | SICRO
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 2.24 | 342.75 | 767.76 | SICRO
3117750 | Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 13 | 17.19 | 223.47 | SICRO
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 3397.19
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5909007 |  | 5.376 | 12.41 | 66.72 | SICRO
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 66.72
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 3504.253
[6 empty] | VALOR: |  | 3504.25
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 830.16
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4334.41
COMP-880041 - Rejuntamento de galeria (m)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS |  | SINAPI |  | H | 0.35 | 11.69 | 4.09 | SINAPI
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.09
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  | SICRO NOVO |  | m³ | 0.02 | 352.31 | 7.05 | SICRO
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 7.05
[6 empty] | VALOR: |  | 11.14
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 2.64
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 13.78
ARIBIRIA-6817777 - Confecção de galeria de concreto pré moldado 3 x 2 aberta (tampa removível) (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 2 |  | 1 | 0 | 174.4143 | 82.7951 | 348.8286 | SICRO
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 |  | 1 | 0 | 27.1573 | 3.742 | 27.1573 | SICRO
E9022 | Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 |  | 1 | 0 | 70.8525 | 52.184 | 70.8525 | SICRO
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 446.8384
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 | 10.57 | 21.14 | SICRO
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 21.14
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 467.9784
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 11.6
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 40.343
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 224 | 10.77 | 2412.48 | SICRO
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 71 | 11.47 | 814.37 | SICRO
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 2.24 | 342.75 | 767.76 | SICRO
3117750 | Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 13 | 17.19 | 223.47 | SICRO
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 4218.08
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5909007 |  | 5.376 | 12.41 | 66.72 | SICRO
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 66.72
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 4325.143
[6 empty] | VALOR: |  | 4325.14
[6 empty] | VALOR BDI (23.69%): |  | 1024.63
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5349.77

## BDI DESONERADO
COMPOSIÇÃO BDI
Galeria Aribiri e Galeria Ernesto Guimarães
Cliente: Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB
COMPOSIÇÃO DO BDI GERAL
|  |  | BDI= | (1 + A + D + E + F)
(1-C)
Itens Componentes do BDI:
|  | A- | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 3.26%
|  | B- | Administração LOCAL (AL%) ...................................................... |  |  | 1.86%
|  | D- | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 0.61%
|  | E | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 1.5%
|  | E.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 1.01%
|  | E.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.49%
|  | F | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 7%
|  | C | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 12.15%
|  |  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 3%
|  |  |  | CPRB (Lei 13.161/2015) ...................................................................................................... | 4.5%
|  |  |  | ISS........................................................................................................... | 4%
|  | 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 30.03%
Nota:
1 - BDI conforme orientação SEDURB.
2 - A referida lei modifica o cálculo da Contribuição Previdenciária devida pelas empresas especificadas nos artigos 7º a 9ª, que deixa de ser de 20% sobre o total das remunerações pagas aos seus funcionários, conforme estabelecido no art.22, I, da Lei nº 8.212/1991, para ter alíquotas específicas aplicadas sobre a receita bruta. Logo, para efeito da elaboração do orçamento desta licitação, essas empresas beneficiadas deverão considerar seu enquadramento nas condições previstas na referida lei, considerando a alíquota referente à PREVIDÊNCIA SOCIAL da Planilha de Detalhamento Percentuais de Encargos de 0%, enquanto que na Planilha de Composição do BDI deve ser considerada uma rubrica adicional na categoria de Impostos para efeito da Contribuição Previdenciária com alíquota de 4,5%.
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
|  |  | BDI= | (1 + A + D + E + F)
(1-C)
Itens Componentes do BDI:
|  | A- | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 3.26%
|  | D- | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 1.86%
|  | E | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 3%
|  | E.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 1.5%
|  | E.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 1.5%
|  | F | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 4.04%
|  | C | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 1.3%
|  |  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 0.65%
CPRB (Lei 13.161/2015) ......................................................................................................
ISS...........................................................................................................
|  | 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 13.64%
Nota:
1 - BDI conforme orientação SEDURB durante a rev 02 do orçamento
2 - A referida lei modifica o cálculo da Contribuição Previdenciária devida pelas empresas especificadas nos artigos 7º a 9ª, que deixa de ser de 20% sobre o total das remunerações pagas aos seus funcionários, conforme estabelecido no art.22, I, da Lei nº 8.212/1991, para ter alíquotas específicas aplicadas sobre a receita bruta. Logo, para efeito da elaboração do orçamento desta licitação, essas empresas beneficiadas deverão considerar seu enquadramento nas condições previstas na referida lei, considerando a alíquota referente à PREVIDÊNCIA SOCIAL da Planilha de Detalhamento Percentuais de Encargos de 0%, enquanto que na Planilha de Composição do BDI deve ser considerada uma rubrica adicional na categoria de Impostos para efeito da Contribuição Previdenciária com alíquota de 4,5%.

## PLANILHA DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 110213.31
1.1 | Implantação do Canteiro de Obras | [7 empty] | 76787.29
1.1.1 | S020712 | IOPES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 37.3 | 30.03 | 48.5 | 1212.5
1.1.2 | S020714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 298.89 | 30.03 | 388.65 | 9716.25
1.1.3 | S020713 | IOPES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 579.39 | 30.03 | 753.38 | 15067.6
1.1.4 | S020711 | IOPES | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 3357.1 | 30.03 | 4365.24 | 4365.24
1.1.5 | S020350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 200 | 163.51 | 30.03 | 212.61 | 42522
1.1.6 | S020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 282.15 | 30.03 | 366.88 | 2935.04
1.1.7 | S200576 | IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 744.95 | 30.03 | 968.66 | 968.66
1.2 | Canteiro de Obras | [7 empty] | 33426.02
1.2.1 | S020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | und | 5 | 1035.67 | 30.03 | 1346.68 | 6733.4
1.2.2 | S020353 | IOPES | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 6 | 719 | 30.03 | 934.92 | 5609.52
1.2.3 | S020355 | IOPES | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 6 | 847.25 | 30.03 | 1101.68 | 6610.08
1.2.4 | S020352 | IOPES | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 6 | 787.33 | 30.03 | 1023.77 | 6142.62
1.2.5 | S020356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 6 | 529 | 30.03 | 687.86 | 4127.16
1.2.6 | S020354 | IOPES | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 6 | 538.75 | 30.03 | 700.54 | 4203.24
2 | Galeria Aribiri | [7 empty] | 7947972.49
2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1523152.32
2.1.1 | 4805757 | SICRO NOVO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 9724.02 | 4.34 | 30.03 | 5.64 | 54843.47
2.1.2 | 5503041 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 4976.93 | 5.72 | 30.03 | 7.44 | 37028.36
2.1.3 | 94340 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 2112 | 70.24 | 30.03 | 91.33 | 192888.96
2.1.4 | 42045 | DER-ES | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,02 | M3 | 4976.93 | 10.18 | 14.02 | 11.61 | 57782.16
2.1.5 | 5914336 | SICRO NOVO | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | tkm | 202006.79 | 0.52 | 30.03 | 0.68 | 137364.62
2.1.6 | COMP-645387 | PRÓPRIA | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 | T | 10745.04 | 72.45 | 14.02 | 82.61 | 887647.75
2.1.7 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Saibreiranull - DMT = 1,30 | T | 6470.01 | 9.45 | 30.03 | 12.29 | 79516.42
2.1.8 | S030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | m3 | 1458.6 | 45.75 | 14.02 | 52.16 | 76080.58
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 8576.1
2.2.1 | CP-5199-83627 | PRÓPRIA | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 9 | 732.83 | 30.03 | 952.9 | 8576.1
2.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 60935.1
2.3.1 | 43069 | DER-ES | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | M | 26 | 114.95 | 30.03 | 149.47 | 3886.22
2.3.2 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 162.21 | 220.13 | 30.03 | 286.24 | 46430.99
2.3.3 | S010325 | IOPES | Demolição de estrutura de madeira | m2 | 29 | 17.09 | 30.03 | 22.22 | 644.38
2.3.4 | S030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Material demolido - BDI = 14,02null - DMT = 2,50 | m3 | 191.21 | 45.75 | 14.02 | 52.16 | 9973.51
2.4 | ESGOTO | [7 empty] | 350767.85
2.4.1 | 98430 | SINAPI | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 38 | 3045.76 | 30.03 | 3960.4 | 150495.2
2.4.2 | 90710 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 1760 | 33.49 | 30.03 | 43.55 | 76648
2.4.3 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 123624.65
2.4.3.1 | 4805757 | SICRO NOVO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 1980 | 4.34 | 30.03 | 5.64 | 11167.2
2.4.3.2 | 4805749 | SICRO NOVO | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 220 | 31.15 | 30.03 | 40.5 | 8910
2.4.3.3 | S030206 | IOPES | Regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material | m3 | 88 | 120.13 | 30.03 | 156.21 | 13746.48
2.4.3.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 880 | 39.36 | 30.03 | 51.18 | 45038.4
2.4.3.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1185.19 | 27.99 | 30.03 | 36.4 | 43140.92
2.4.3.6 | S030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | m3 | 31.09 | 45.75 | 14.02 | 52.16 | 1621.65
2.5 | ESTRUTURA | [7 empty] | 6004541.12
2.5.1 | ARIBIRIF-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | un | 846 | 3729.59 | 30.03 | 4849.59 | 4102753.14
2.5.2 | ARIBIRIA-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | un | 17 | 4486.81 | 30.03 | 5834.2 | 99181.4
2.5.3 | 1106057 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 167.2 | 282.66 | 30.03 | 367.54 | 61452.69
2.5.4 | 1107890 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 501.6 | 283.78 | 30.03 | 369 | 185090.4
2.5.5 | 00025950 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 501.6 | 30.94 | 30.03 | 40.23 | 20179.37
2.5.6 | CP-3762-S160326 | PRÓPRIA | Barra chata em qualquer dimensão | kg | 13617 | 24.13 | 30.03 | 31.38 | 427301.46
2.5.7 | 0407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 35917 | 10.36 | 30.03 | 13.47 | 483801.99
2.5.8 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1003.2 | 110.29 | 30.03 | 143.41 | 143868.91
2.5.9 | 2003864 | SICRO NOVO | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 1440 | 14.24 | 30.03 | 18.52 | 26668.8
2.5.10 | CESAN-7060100030 | PRÓPRIA | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | MÊS | 6 | 3435.85 | 30.03 | 4467.64 | 26805.84
2.5.11 | CESAN 7050100030 | PRÓPRIA | Escoramento cavas com prancha metalica | M2 | 5984 | 54.93 | 30.03 | 71.43 | 427437.12
3 | Galeria Ernesto Guimarães | [7 empty] | 7356480.93
3.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1388856.59
3.1.1 | 4805757 | SICRO NOVO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 13432.2 | 4.34 | 30.03 | 5.64 | 75757.61
3.1.2 | 5503041 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 2062.29 | 5.72 | 30.03 | 7.44 | 15343.44
3.1.3 | 94340 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 2077.81 | 70.24 | 30.03 | 91.33 | 189766.39
3.1.4 | 42045 | DER-ES | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,02 | M3 | 2062.29 | 10.18 | 14.02 | 11.61 | 23943.19
3.1.5 | 5914336 | SICRO NOVO | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | tkm | 50402.37 | 0.52 | 30.03 | 0.68 | 34273.61
3.1.6 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira)null - DMT = 1,30 | T | 2680.98 | 9.45 | 30.03 | 12.29 | 32949.24
3.1.7 | COMP-645387 | PRÓPRIA | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 | T | 2619.28 | 72.45 | 14.02 | 82.61 | 216378.72
3.1.8 | 4011549 | SICRO NOVO | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 132.98 | 130.79 | 30.03 | 170.07 | 22615.91
3.1.9 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 68.72 | 1482.31 | 30.03 | 1927.45 | 132454.36
3.1.10 | 4011352 | SICRO NOVO | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 1374.44 | 0.31 | 30.03 | 0.4 | 549.78
3.1.11 | 101196 | DER-ES | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,02 | t | 1.1 | 2434.95 | 14.02 | 2776.33 | 3053.96
3.1.12 | S030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | m3 | 12303.88 | 45.75 | 14.02 | 52.16 | 641770.38
3.2 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 12711.65
3.2.1 | CP-5199-83627 | PRÓPRIA | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 9 | 732.83 | 30.03 | 952.9 | 8576.1
3.2.2 | 0804015 | SICRO NOVO | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 4.4 | 149.11 | 30.03 | 193.89 | 853.12
3.2.3 | 2003650 | SICRO NOVO | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais | un | 1 | 1968.39 | 30.03 | 2559.5 | 2559.5
3.2.4 | 2003626 | SICRO NOVO | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | un | 1 | 555.97 | 30.03 | 722.93 | 722.93
3.3 | MANUTENÇÃO REDE DE AGUA | [7 empty] | 33417.83
3.3.1 | 2003680 | SICRO NOVO | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 1 | 1296.71 | 30.03 | 1686.11 | 1686.11
3.3.2 | 97121 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 274.48 | 1.87 | 30.03 | 2.43 | 666.99
3.3.3 | 00036378 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 274.48 | 29.69 | 30.03 | 38.61 | 10597.67
3.3.4 | 97123 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 118.46 | 3.3 | 30.03 | 4.29 | 508.19
3.3.5 | 00036380 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 118.46 | 99.08 | 30.03 | 128.83 | 15261.2
3.3.6 | 97144 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 13.66 | 12.89 | 30.03 | 16.76 | 228.94
3.3.7 | seinfraCE-I3209 | PRÓPRIA | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200 | M | 13.66 | 251.59 | 30.03 | 327.14 | 4468.73
3.4 | OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 193947.08
3.4.1 | 1600436 | SICRO NOVO | Demolição de concreto simples | m³ | 3.96 | 185.37 | 30.03 | 241.04 | 954.52
3.4.2 | 42504 | DER-ES | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas | M2 | 3759.71 | 38.07 | 30.03 | 49.5 | 186105.65
3.4.3 | 42870 | DER-ES | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | M3 | 8.55 | 155.45 | 30.03 | 202.13 | 1728.21
3.4.4 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM | T | 99.38 | 9.12 | 30.03 | 11.86 | 1178.65
3.4.5 | 40867 | DER-ES | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | M2 | 886.51 | 2.21 | 30.03 | 2.87 | 2544.28
3.4.6 | CP-7550-83397 | PRÓPRIA | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1104.18 | 30.03 | 1435.77 | 1435.77
3.5 | ESTRUTURA | [7 empty] | 5727547.78
3.5.1 | ARIBIRIF-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | un | 839 | 3729.59 | 30.03 | 4849.59 | 4068806.01
3.5.2 | ARIBIRIA-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | un | 18 | 4486.81 | 30.03 | 5834.2 | 105015.6
3.5.3 | 1106057 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 167.2 | 282.66 | 30.03 | 367.54 | 61452.69
3.5.4 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM | M2 | 84 | 158.86 | 30.03 | 206.57 | 17351.88
3.5.5 | 1107890 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 416 | 283.78 | 30.03 | 369 | 153504
3.5.6 | 00025950 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 416 | 30.94 | 30.03 | 40.23 | 16735.68
3.5.7 | 0407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2588 | 10.36 | 30.03 | 13.47 | 34860.36
3.5.8 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1003.2 | 110.29 | 30.03 | 143.41 | 143868.91
3.5.9 | 0407820 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 13329 | 11.11 | 30.03 | 14.45 | 192604.05
3.5.10 | 2003864 | SICRO NOVO | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 1440 | 14.24 | 30.03 | 18.52 | 26668.8
3.5.11 | CESAN-7060100030 | PRÓPRIA | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | MÊS | 6 | 3435.85 | 30.03 | 4467.64 | 26805.84
3.5.12 | CESAN 7050100030 | PRÓPRIA | Escoramento cavas com prancha metalica | M2 | 5984 | 54.93 | 30.03 | 71.43 | 427437.12
3.5.13 | CP-3762-S160326 | PRÓPRIA | Barra chata em qualquer dimensão | kg | 14418 | 24.13 | 30.03 | 31.38 | 452436.84
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 15414666.73

## CPU DESONERADO
S020712 - Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.484 | 13.7352 | 6.65
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.484 | 9.13 | 4.42
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 11.07
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 11.07
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 11.07
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I062102 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM |  |  |  | UN | 0.04 | 15.98 | 0.64
I062103 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM |  |  |  | UN | 0.12 | 19.86 | 2.38
I062112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" |  |  |  | UN | 0.16 | 2.19 | 0.35
I069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO |  |  |  | KG | 0.003548 | 80.53 | 0.29
I069545 | CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" |  |  |  | UN | 0.04 | 96.52 | 3.86
I069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M |  |  |  | M | 0.3468 | 0.14 | 0.05
I062511 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM |  |  |  | UN | 0.12 | 1.11 | 0.13
I062512 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM |  |  |  | UN | 0.04 | 2.91 | 0.12
I062570 | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM |  |  |  | UN | 0.04 | 1.05 | 0.04
I063503 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" |  |  |  | UN | 0.08 | 45.91 | 3.67
I069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO |  |  |  | L | 0.00224 | 72.25 | 0.16
I062521 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM |  |  |  | UN | 0.04 | 4.8 | 0.19
I069515 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) |  |  |  | UN | 0.04 | 77.95 | 3.12
I066009 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' |  |  |  | UN | 0.04 | 132.59 | 5.3
I062502 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 1.01 | 4.11 | 4.15
I062503 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 0.2424 | 7.31 | 1.77
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 26.22
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 37.29
[6 empty] | VALOR: |  | 37.3
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 11.2
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 48.5
S020714 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
I080125 | BETONEIRA 320 L (E301) | 0.022491 |  | 1 | 0 | 34.29 | 14.08 | 0.77122
I086030 | CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) | 0.032 |  | 1 | 0 | 102.56 | 14.08 | 3.2819
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 4.0531
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.128 | 16.93 | 2.17
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.4511 | 15.48 | 6.98
I010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.69288 | 13.7352 | 9.52
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.357 | 13.7352 | 4.91
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 6.9265 | 9.13 | 63.24
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 86.82
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 90.8731
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 90.8731
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I021517 | ACO CA-50 DE 8.0MM |  |  |  | KG | 1.84 | 9.37 | 17.24
I069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO |  |  |  | KG | 0.038 | 80.53 | 3.06
I062674 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") |  |  |  | UN | 0.188 | 11.03 | 2.07
I027010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG |  |  |  | KG | 0.032 | 21.8 | 0.7
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.025699 | 93.33 | 2.4
I020580 | AREIA PARA ATERRO |  |  |  | M3 | 0.0805 | 76.67 | 6.17
I020517 | BRITA 1 |  |  |  | M3 | 0.012012 | 102.66 | 1.23
I020518 | BRITA 2 |  |  |  | M3 | 0.012012 | 102.66 | 1.23
I020519 | BRITA 3 |  |  |  | M3 | 0.048 | 102.66 | 4.93
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 0.62208 | 0.79 | 0.49
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 9.7886 | 0.46 | 4.5
I028008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS |  |  |  | L | 0.1388 | 10.14 | 1.41
I069404 | FILTRO ANAER.ANEL CONCR.DIAM 1M,H=2.0M,C/ VISITA |  |  |  | UN | 0.04 | 1336.67 | 53.47
I069606 | FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CM |  |  |  | UN | 0.04 | 1496.67 | 59.87
I062577 | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM |  |  |  | UN | 0.04 | 40.76 | 1.63
I069572 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO |  |  |  | KG | 0.006204 | 74.2 | 0.46
I026569 | PREGO 18X27 |  |  |  | KG | 0.05205 | 16.88 | 0.88
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM |  |  |  | M | 0.1735 | 6.42 | 1.11
I069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO |  |  |  | L | 0.0596 | 72.25 | 4.31
I020988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM |  |  |  | M | 0.347 | 13.72 | 4.76
I062482 | TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM |  |  |  | UN | 0.04 | 50.81 | 2.03
I062375 | TUBO DE ESGOTO DE PVC SERIE "R" CINZA (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 0.18988 | 95.53 | 18.14
I062533 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 1.01 | 15.78 | 15.94
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 208.03
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 298.9031
[6 empty] | VALOR: |  | 298.89
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 89.76
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 388.65
S020713 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
I080125 | BETONEIRA 320 L (E301) | 0.003749 |  | 1 | 0 | 34.29 | 14.08 | 0.12855
I080170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | 0.05 |  | 1 | 0 | 170.34 | 11.6 | 8.517
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 8.6456
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.9031 | 13.7352 | 39.89
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.0105 | 13.7352 | 0.14
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.2511 | 9.13 | 29.68
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 69.71
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 78.3556
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 78.3556
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.003528 | 93.33 | 0.33
I020517 | BRITA 1 |  |  |  | M3 | 0.002 | 102.66 | 0.21
I020518 | BRITA 2 |  |  |  | M3 | 0.002 | 102.66 | 0.21
I043059 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º |  |  |  | M | 1.1424 | 19.83 | 22.65
I043015 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º |  |  |  | M | 1.0863 | 19.78 | 21.49
I043006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º |  |  |  | M | 3.2742 | 4.58 | 15
I043149 | CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 |  |  |  | M | 3.2742 | 22.74 | 74.46
I043150 | CABO ISOLADO PVC - 4 X 16.0MM2 |  |  |  | M | 1.0863 | 83.95 | 91.19
I021032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM |  |  |  | M2 | 0.06 | 33.57 | 2.01
I043620 | CHAVE MAGNETICA TRIPOLAR 25A |  |  |  | UN | 0.1 | 283.67 | 28.37
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 1.8375 | 0.46 | 0.85
I044505 | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A |  |  |  | UN | 0.05 | 30.88 | 1.54
I044508 | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A |  |  |  | UN | 0.45 | 30.88 | 13.9
I044530 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 25A |  |  |  | UN | 0.15 | 127.27 | 19.09
I044575 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 30A |  |  |  | UN | 0.2 | 127.27 | 25.45
I044618 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 35A |  |  |  | UN | 0.15 | 128.01 | 19.2
I045525 | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA |  |  |  | UN | 0.2 | 5.88 | 1.18
I048035 | HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA |  |  |  | UN | 0.05 | 60.39 | 3.02
I045501 | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO |  |  |  | UN | 0.2 | 18.45 | 3.69
I044951 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V |  |  |  | UN | 0.1 | 31.71 | 3.17
I044808 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V |  |  |  | UN | 0.2 | 31.71 | 6.34
I044760 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V |  |  |  | UN | 0.1 | 31.46 | 3.15
I040144 | POSTE DT PADRAO TRIFASICO 16MM AEREO 63A H=7M/100DAN |  |  |  | UN | 0.05 | 2130.87 | 106.54
I041530 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO |  |  |  | UN | 0.05 | 760.4 | 38.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 501.06
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 579.4156
[6 empty] | VALOR: |  | 579.39
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 173.99
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 753.38
S020711 - Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2.671 | 15.48 | 41.35
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 8.3325 | 9.13 | 76.08
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 117.43
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 117.43
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 117.43
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I021118 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) |  |  |  | M | 29.6 | 81.09 | 2400.26
I021144 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) |  |  |  | M | 11.2 | 33.76 | 378.11
I026560 | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS |  |  |  | KG | 0.504 | 17.8 | 8.97
I065004 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA |  |  |  | UN | 1 | 452.33 | 452.33
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 3239.67
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 3357.1
[6 empty] | VALOR: |  | 3357.1
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 1008.14
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4365.24
S020350 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.08 | 11.6008 | 0.93
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.76 | 15.48 | 27.24
I010140 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.08 | 13.7352 | 1.1
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.776 | 9.13 | 16.22
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 45.49
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 45.49
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 45.49
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I071963 | ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO DIGITAL "LOGO IOPES" |  |  |  | UN | 0.1 | 18.5 | 1.85
I038001 | AGUARRAZ MINERAL |  |  |  | L | 0.008 | 12.58 | 0.1
I026610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL |  |  |  | UN | 3 | 0.44 | 1.32
I037502 | ESMALTE SINTETICO |  |  |  | L | 0.072 | 28.29 | 2.04
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM |  |  |  | M | 1.638 | 8.25 | 13.51
I026573 | PREGO 18X27 GALVANIZADO |  |  |  | KG | 0.15 | 25.52 | 3.83
I021368 | RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 3.7904 | 4.43 | 16.79
I025841 | TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) - PERFILOR, MULTI TELHAS, ISOESTE OU EQUIVALENTE |  |  |  | M2 | 1.155 | 68.04 | 78.59
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 118.03
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 163.52
[6 empty] | VALOR: |  | 163.51
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 49.1
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 212.61
S020305 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 15.48 | 7.74
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 9.13 | 4.57
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 12.31
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 12.31
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 12.31
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I039002 | PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL |  |  |  | M2 | 1 | 253.75 | 253.75
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM |  |  |  | M | 1.5 | 8.25 | 12.38
I026569 | PREGO 18X27 |  |  |  | KG | 0.125 | 16.88 | 2.11
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM |  |  |  | M | 0.25 | 6.42 | 1.61
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 269.85
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 282.16
[6 empty] | VALOR: |  | 282.15
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 84.73
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 366.88
S200576 - Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 13.7352 | 6.87
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 9.13 | 4.57
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 11.44
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 11.44
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 11.44
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I026548 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM |  |  |  | UN | 4 | 0.38 | 1.52
I078203 | PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM |  |  |  | UN | 1 | 732 | 732
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 733.52
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 744.96
[6 empty] | VALOR: |  | 744.95
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 223.71
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 968.66
S020344 - Mobilização e desmobilização de conteiner locado (und)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I071820 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA |  |  |  | UN | 1 | 1035.67 | 1035.67
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 1035.67
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 1035.67
[6 empty] | VALOR: |  | 1035.67
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 311.01
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1346.68
S020353 - Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I072280 | ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M |  |  |  | MS | 1 | 719 | 719
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 719
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 719
[6 empty] | VALOR: |  | 719
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 215.92
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 934.92
S020355 - Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I072282 | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M |  |  |  | MS | 1 | 847.25 | 847.25
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 847.25
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 847.25
[6 empty] | VALOR: |  | 847.25
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 254.43
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1101.68
S020352 - Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I078133 | ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR |  |  |  | MS | 1 | 787.33 | 787.33
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 787.33
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 787.33
[6 empty] | VALOR: |  | 787.33
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 236.44
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1023.77
S020356 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I071707 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M |  |  |  | MS | 1 | 529 | 529
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 529
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 529
[6 empty] | VALOR: |  | 529
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 158.86
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 687.86
S020354 - Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I072054 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M |  |  |  | MS | 1 | 538.75 | 538.75
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 538.75
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 538.75
[6 empty] | VALOR: |  | 538.75
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 161.79
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 700.54
4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | 1 |  | 1 | 0 | 101.0293 | 50.6596 | 101.0293
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 101.0293
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 | 9.13 | 9.13
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 9.13
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 110.1593
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 26
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 4.2369
[6 empty] | Custo do FIC (0,02362): |  | 0.1
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 4.3369
[6 empty] | VALOR: |  | 4.34
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 1.3
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5.64
5503041 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 |  | 0.41 | 0.59 | 230.6523 | 59.2457 | 129.5224
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.24 | 0.76 | 3.8436 | 2.6551 | 2.9404
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 |  | 0.13 | 0.87 | 186.62 | 79.3864 | 93.3268
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 |  | 1 | 0 | 149.3639 | 65.8661 | 149.3639
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 |  | 0.24 | 0.76 | 92.0487 | 31.0044 | 45.655
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 420.8085
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 | 9.13 | 9.13
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 9.13
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 429.9385
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 76.89
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 5.5916
[6 empty] | Custo do FIC (0,02362): |  | 0.132
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 5.7236
[6 empty] | VALOR: |  | 5.72
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 1.72
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 7.44
94340 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI |  | M3 | 1.25 | 45 | 56.25
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 56.25
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.003 | 47.03 | 0.14
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.006 | 238.72 | 1.43
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.113 | 25.68 | 2.9
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.122 | 33.14 | 4.04
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.033 | 53.7 | 1.77
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.025 | 127.34 | 3.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.032 | 16.41 | 0.53
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 13.99
[6 empty] | VALOR: |  | 70.24
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 21.09
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 91.33
42045 - Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) (M3)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10564 | Argila (barreiras comerciais - saibreiras) |  |  |  | M3 | 1 | 10.18 | 10.18
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 10.18
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 10.18
[6 empty] | VALOR: |  | 10.18
[6 empty] | VALOR BDI (14.02%): |  | 1.43
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 11.61
5914336 - Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9672 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW | 1 |  | 1 | 0 | 208.759 | 67.1215 | 208.759
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 208.759
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 208.759
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 403.38
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.5175
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.5175
[6 empty] | VALOR: |  | 0.52
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 0.16
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.68
COMP-645387 - Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado (T)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-696775 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado |  | PRÓPRIA |  | T | 1 | 72.45 | 72.45
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 72.45
[6 empty] | VALOR: |  | 72.45
[6 empty] | VALOR BDI (14.02%): |  | 10.16
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 82.61
60024 - Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) (T)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
30131 | Caminhão basculante L 2324/51 PBT - 22,0 t | 1 |  | 1 | 0 | 122.54 | 75.02 | 122.54
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 122.54
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
20097 | Motorista Mes |  |  |  | MES | 1 | 4795.46 | 4795.46
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 4795.46
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 4918
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 85
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 57.8588
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 57.8588
[6 empty] | FORMULA: |  | 0,238XP + 0,252XR + 9,115
[6 empty] | null: |  | 1.3
[6 empty] | VALOR: |  | 9.45
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 2.84
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 12.29
S030304 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.63 | 9.13 | 5.75
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 5.75
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 5.75
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 5.75
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I070114 | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL |  |  |  | M3 | 1 | 40 | 40
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 40
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 45.75
[6 empty] | VALOR: |  | 45.75
[6 empty] | VALOR BDI (14.02%): |  | 6.41
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 52.16
CP-5199-83627 - TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (UN)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO |  | SINAPI |  | UN | 1 | 660.46 | 660.46
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 660.46
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | SINAPI |  | M3 | 0.005 | 350.12 | 1.75
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2 | 18.9 | 37.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2 | 16.41 | 32.82
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 72.37
[6 empty] | VALOR: |  | 732.83
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 220.07
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 952.9
43069 - Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas (M)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
30029 | Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 1 |  | 0.05 | 0.95 | 112.32 | 45.91 | 49.2305
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 49.2305
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
20060 | Encarregado de O.A.C. |  |  |  | h | 0.2 | 20.37 | 4.07
20109 | Pedreiro de O.A.C. |  |  |  | h | 0.5 | 11.17 | 5.59
20002 | Servente |  |  |  | h | 4 | 9.13 | 36.52
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 46.18
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 95.4105
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 0.83
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 114.9524
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 114.9524
[6 empty] | VALOR: |  | 114.95
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 34.52
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 149.47
97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F |  | SINAPI |  | KG | 0.2835 | 96.27 | 27.29
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 27.29
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | CHI | 0.9202 | 16.27 | 14.97
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | CHP | 3.2468 | 17.83 | 57.89
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.6366 | 18.9 | 12.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 6.5785 | 16.41 | 107.95
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 192.84
[6 empty] | VALOR: |  | 220.13
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 66.11
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 286.24
S010325 - Demolição de estrutura de madeira (m2)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.3 | 11.6008 | 15.08
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.13 | 15.48 | 2.01
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 17.09
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 17.09
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 17.09
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 17.09
[6 empty] | VALOR: |  | 17.09
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 5.13
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 22.22
98430 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (UN)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 |  | SINAPI |  | UN | 1 | 2326.52 | 2326.52
98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 |  | SINAPI |  | UN | 1 | 719.24 | 719.24
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 3045.76
[6 empty] | VALOR: |  | 3045.76
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 914.64
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 3960.4
90710 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) |  | SINAPI |  | UN | 0.167 | 12.44 | 2.08
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  | SINAPI |  | UN | 0.0146 | 26.48 | 0.39
00009818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM |  | SINAPI |  | M | 1.05 | 24.78 | 26.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 28.49
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.121 | 24.91 | 3.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.121 | 16.41 | 1.99
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 5
[6 empty] | VALOR: |  | 33.49
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 10.06
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 43.55
4805749 - Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (m³)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 | 9.13 | 9.13
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 9.13
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 9.13
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 0.3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 30.4333
[6 empty] | Custo do FIC (0,02362): |  | 0.7182
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 31.1515
[6 empty] | VALOR: |  | 31.15
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 9.35
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 40.5
S030206 - Regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (m3)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.5 | 9.13 | 31.96
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 31.96
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 31.96
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 31.96
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I020580 | AREIA PARA ATERRO |  |  |  | M3 | 1.15 | 76.67 | 88.17
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 88.17
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 120.13
[6 empty] | VALOR: |  | 120.13
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 36.08
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 156.21
96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2.3986 | 16.41 | 39.36
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 39.36
[6 empty] | VALOR: |  | 39.36
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 11.82
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 51.18
93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.254 | 25.68 | 6.52
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.274 | 33.14 | 9.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.65 | 16.41 | 10.67
95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 |  | SINAPI |  | M3 | 1 | 1.72 | 1.72
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 27.99
[6 empty] | VALOR: |  | 27.99
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 8.41
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 36.4
ARIBIRIF-6817851 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) (un)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 0.3509 |  | 1 | 0 | 400.4802 | 198.585 | 140.5285
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 140.5285
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.0526 | 9.13 | 9.61
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 9.61
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 150.1385
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 150.1385
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00004011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M |  |  |  | M2 | 0.8 | 8.77 | 7.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 7.02
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
5909130 | Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m |  |  |  | t | 5.6 | 17.21 | 96.38
ARIBIRIF-6817777 | Confecção de galeria de concreto pré moldado 3 x 2 fechada (tampa fixa) |  |  |  | m | 1 | 3402.56 | 3402.56
COMP-880041 | Rejuntamento de galeria |  |  |  | m | 7 | 10.5 | 73.5
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 3572.44
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 3729.5985
[6 empty] | VALOR: |  | 3729.59
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 1120
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4849.59
ARIBIRIA-6817851 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) (un)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 0.3509 |  | 1 | 0 | 400.4802 | 198.585 | 140.5285
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 140.5285
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.0526 | 9.13 | 9.61
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 9.61
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 150.1385
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 150.1385
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00004011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M |  |  |  | M2 | 0.8 | 8.77 | 7.02
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 7.02
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
5909130 | Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m |  |  |  | t | 5.6 | 17.21 | 96.38
ARIBIRIA-6817777 | Confecção de galeria de concreto pré moldado 3 x 2 aberta (tampa removível) |  |  |  | m | 1 | 4191.28 | 4191.28
COMP-880041 | Rejuntamento de galeria |  |  |  | m | 4 | 10.5 | 42
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 4329.66
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 4486.8185
[6 empty] | VALOR: |  | 4486.81
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 1347.39
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5834.2
1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 |  | 1 | 0 | 39.6094 | 20.9024 | 39.6094
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 |  | 0.88 | 0.12 | 0.4482 | 0.304 | 1.7236
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.41 | 0.59 | 1.0612 | 0.7198 | 2.5794
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 43.9124
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 | 12.43 | 12.43
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 | 9.13 | 82.17
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 94.6
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 138.5124
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 3.929
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 35.2539
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.59948 | 114.6175 | 68.71
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.73508 | 72.7116 | 53.45
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 280.5342 | 0.4181 | 117.82
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 239.98
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914647 |  | 0.89922 | 1.12 | 1.01
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914647 |  | 1.1026 | 1.12 | 1.23
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | kg |  | 5914655 |  | 0.28053 | 20.36 | 5.71
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 7.95
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 283.1839
[6 empty] | VALOR: |  | 282.66
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 84.88
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 367.54
1107890 - Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 |  | 0.33 | 0.67 | 130.2096 | 63.6638 | 85.6239
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 |  | 1 | 0 | 54.5488 | 45.2892 | 54.5488
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 |  | 1 | 0 | 27.1573 | 3.742 | 27.1573
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 167.33
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 | 9.13 | 18.26
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 18.26
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 185.59
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 24.9
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 7.4534
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 0.98235 | 6.155 | 6.05
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.60772 | 114.6175 | 69.66
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.36754 | 76.3198 | 28.05
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.36754 | 72.7116 | 26.72
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 327.4499 | 0.4181 | 137.53
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 268.01
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | kg |  | 5914655 |  | 0.00098 | 20.36 | 0.02
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914647 |  | 0.91158 | 1.12 | 1.02
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914647 |  | 0.55131 | 1.12 | 0.62
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914647 |  | 0.55131 | 1.12 | 0.62
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | kg |  | 5914655 |  | 0.32745 | 20.36 | 6.67
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 8.95
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 284.4134
[6 empty] | VALOR: |  | 283.78
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 85.22
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 369
00025950 - SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO (M3)
[6 empty] | VALOR: |  | 30.94
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 9.29
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 40.23
CP-3762-S160326 - Barra chata em qualquer dimensão (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3 | 11.6008 | 3.48
00006160 | SOLDADOR |  |  |  | H | 0.3 | 16.22 | 4.87
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 8.35
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 8.35
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 8.35
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00000546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) |  |  |  | KG | 1 | 14.49 | 14.49
00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  |  |  | KG | 0.005 | 29.25 | 0.15
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 14.64
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
S190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi |  |  |  | m2 | 0.04 | 28.77 | 1.15
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 1.15
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 24.14
[6 empty] | VALOR: |  | 24.13
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 7.25
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 31.38
0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.09 | 10.49 | 0.94
P9805 | Armador |  |  |  | h | 0.09 | 18.3505 | 1.65
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 2.59
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 2.59
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 2.59
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.015 | 7.5541 | 0.11
M0004 | Aço CA 50 |  |  |  | kg | 1.1 | 6.9373 | 7.63
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 7.74
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | kg |  | 5914655 |  | 0.0011 | 20.36 | 0.02
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 0.02
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 10.35
[6 empty] | VALOR: |  | 10.36
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 3.11
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 13.47
100322 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | SINAPI |  | M3 | 1.13 | 75.08 | 84.84
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 84.84
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.03 | 18.9 | 19.47
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.03 | 0.54 | 0.02
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.032 | 10.18 | 0.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.343 | 16.41 | 5.63
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 25.45
[6 empty] | VALOR: |  | 110.29
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 33.12
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 143.41
2003864 - Esgotamento de água com bomba submersa (h)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9630 | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | 1 |  | 1 | 0 | 0.7428 | 0.4301 | 0.7428
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 1 |  | 1 | 0 | 12.3302 | 2.9074 | 12.3302
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 13.073
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9807 | Bombeiro hidráulico |  |  |  | h | 0.05 | 20.8465 | 1.04
P9810 | Eletricista |  |  |  | h | 0.01 | 12.43 | 0.12
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 1.16
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 14.233
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 14.233
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 14.233
[6 empty] | VALOR: |  | 14.24
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 4.28
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 18.52
CESAN-7060100030 - REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES (MÊS)
[6 empty] | VALOR: |  | 3435.85
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 1031.79
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4467.64
CESAN 7050100030 - Escoramento cavas com prancha metalica (M2)
[6 empty] | VALOR: |  | 54.93
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 16.5
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 71.43
4011549 - Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 |  | 0.34 | 0.66 | 230.6523 | 59.2457 | 117.524
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.65 | 0.35 | 155.9403 | 73.7961 | 127.1898
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 |  | 0.52 | 0.48 | 158.4652 | 65.9221 | 114.0445
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 |  | 1 | 0 | 201.0295 | 87.7386 | 201.0295
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 559.7878
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 | 9.13 | 9.13
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 9.13
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 568.9178
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 113.18
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 5.0267
[6 empty] | Custo do FIC (0,00787): |  | 0.0397
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  |  |  | m³ | 1 | 120.97 | 120.97
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 120.97
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5914652 |  | 2.2 | 2.16 | 4.75
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 4.75
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 130.7864
[6 empty] | VALOR: |  | 130.79
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 39.28
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 170.07
95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA |  | SINAPI |  | T | 2.5548 | 540.5 | 1380.87
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 1380.87
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0464 | 204.44 | 9.49
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.1301 | 18.61 | 21.03
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 |  | SINAPI |  | CHI | 0.099 | 65.65 | 6.5
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0419 | 167.28 | 7.01
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0607 | 61.18 | 3.71
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0805 | 178.46 | 14.37
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 |  | SINAPI |  | CHI | 0.1071 | 44.78 | 4.8
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0341 | 158.82 | 5.42
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0949 | 133.76 | 12.69
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0464 | 353.83 | 16.42
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 101.44
[6 empty] | VALOR: |  | 1482.31
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 445.14
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1927.45
4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica (m²)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 |  | 1 | 0 | 187.46 | 53.8604 | 187.46
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 | 55.492 | 37.5232 | 110.984
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 298.444
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 | 9.13 | 18.26
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 18.26
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 316.704
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1038.46
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.305
[6 empty] | Custo do FIC (0,00393): |  | 0.0012
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.3062
[6 empty] | VALOR: |  | 0.31
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 0.09
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.4
101196 - Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento (t)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
101195 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) |  |  |  | t | 1 | 2434.95 | 2434.95
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 2434.95
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 2434.95
[6 empty] | VALOR: |  | 2434.95
[6 empty] | VALOR BDI (14.02%): |  | 341.38
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2776.33
0804015 - Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 |  | 1 | 0 | 213.673 | 80.2701 | 213.673
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 213.673
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 3 | 9.13 | 27.39
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 27.39
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 241.063
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 12.45
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 19.3625
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M2164 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m |  |  |  | m | 1 | 71.1714 | 71.17
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 71.17
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.00165 | 320.06 | 0.53
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  |  | m³ | 0.151 | 249.06 | 37.61
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 0.5 | 40.87 | 20.44
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 58.58
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 149.1125
[6 empty] | VALOR: |  | 149.11
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 44.78
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 193.89
2003650 - Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 11.6 | 11.11 | 128.88
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 2.82 | 295.06 | 832.07
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 24.65 | 40.87 | 1007.45
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 1968.4
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 1968.4
[6 empty] | VALOR: |  | 1968.39
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 591.11
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2559.5
2003626 - Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais (un)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 0.1 | 9.13 | 0.91
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 0.91
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 0.91
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.91
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial |  |  |  | m² | 3.81 | 71.58 | 272.72
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.06 | 348.18 | 20.89
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 4.1 | 10.36 | 42.48
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.25 | 295.06 | 73.77
1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.06 | 308.39 | 18.5
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 3.1 | 40.87 | 126.7
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 555.06
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 555.97
[6 empty] | VALOR: |  | 555.97
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 166.96
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 722.93
2003680 - Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 17 | 11.11 | 188.87
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 1.67 | 295.06 | 492.75
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 15.05 | 40.87 | 615.09
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 1296.71
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 1296.71
Custo Direto Total:
[6 empty] | VALOR: |  | 1296.71
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 389.4
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1686.11
97121 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  | SINAPI |  | UN | 0.0043 | 26.48 | 0.11
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 0.11
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0426 | 24.91 | 1.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0426 | 16.41 | 0.7
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 1.76
[6 empty] | VALOR: |  | 1.87
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 0.56
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.43
00036378 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 29.69
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 8.92
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 38.61
97123 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  | SINAPI |  | UN | 0.0096 | 26.48 | 0.25
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 0.25
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0737 | 24.91 | 1.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0737 | 16.41 | 1.21
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 3.05
[6 empty] | VALOR: |  | 3.3
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 0.99
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4.29
00036380 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 99.08
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 29.75
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 128.83
97144 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  | SINAPI |  | UN | 0.0087 | 26.48 | 0.23
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 0.23
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1747 | 24.91 | 4.35
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0678 | 53.7 | 3.64
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0141 | 127.34 | 1.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1747 | 16.41 | 2.87
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 12.66
[6 empty] | VALOR: |  | 12.89
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 3.87
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 16.76
seinfraCE-I3209 - TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200 (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 251.59
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 75.55
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 327.14
1600436 - Demolição de concreto simples (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.0951 |  | 1 | 0 | 0.4482 | 0.304 | 0.042624
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 0.0426
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1.0951 | 9.13 | 10
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 10
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 10.0426
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 0.0747
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 134.4391
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M3505 | Material demolido - concreto simples (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW) | m³ |  | 5915433 |  | 2.4 | 21.23 | 50.95
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 50.95
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 185.3891
[6 empty] | VALOR: |  | 185.37
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 55.67
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 241.04
42504 - Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas (M2)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
30032 | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente | 1 |  | 0.1 | 0.9 | 176.6 | 62.55 | 73.955
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 73.955
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
20035 | Calceteiro |  |  |  | h | 1 | 11.17 | 11.17
20065 | Encarregado de pavimentação |  |  |  | h | 0.5 | 20.37 | 10.19
20002 | Servente |  |  |  | h | 3 | 9.13 | 27.39
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 48.75
ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | % | EQUIPAMENTO |  | MÃO DE OBRA | MATERIAL | CUSTO
2000 | Ferramentas manuais |  | 5 | X |  |  |  | 2.4375
[6 empty] | TOTAL ITENS DE INCIDÊNCIA: |  | 2.4375
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 125.1425
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 4.15
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 30.1548
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10109 | Areia grossa jazida com carregamento mecânico |  |  |  | m3 | 0.05 | 60 | 3
10268 | Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa |  |  |  | M2 | 0.1 | 49.16 | 4.92
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 7.92
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 38.0748
[6 empty] | VALOR: |  | 38.07
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 11.43
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 49.5
42870 - Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas (M3)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
30059 | Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente | 1 |  | 1 | 0 | 107.65 | 21.54 | 107.65
30061 | Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente | 1 |  | 1 | 0 | 16.91 | 15.68 | 16.91
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 124.56
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
20110 | Pedreiro de O.A.E. |  |  |  | h | 0.3 | 14.87 | 4.46
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 4.46
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 129.02
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 0.83
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 155.4458
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 155.4458
[6 empty] | VALOR: |  | 155.45
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 46.68
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 202.13
40867 - Demolição e remoção de pavimento asfáltico (M2)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
30000 | Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) | 2 |  | 1 | 0 | 162.38 | 47.97 | 324.76
30024 | Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 1 |  | 0.6 | 0.4 | 312.13 | 122.98 | 236.47
30017 | Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente | 1 |  | 1 | 0 | 326.27 | 132.33 | 326.27
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 887.5
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 887.5
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 400
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 2.2188
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 2.2188
[6 empty] | VALOR: |  | 2.21
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 0.66
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.87
CP-7550-83397 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005056 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO B, 500 KG, H = 9 M (NBR 8451) |  | SINAPI |  | UN | 1 | 713.45 | 713.45
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 713.45
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  | SINAPI |  | M3 | 0.15 | 299.54 | 44.93
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 1.25 | 177.59 | 221.99
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | SINAPI |  | M3 | 0.15 | 169.01 | 25.35
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 6 | 16.41 | 98.46
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 390.73
[6 empty] | VALOR: |  | 1104.18
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 331.59
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1435.77
96541 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM (M2)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM |  | SINAPI |  | M2 | 0.42 | 27.22 | 11.43
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  | SINAPI |  | L | 0.01 | 5.92 | 0.06
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 0.917 | 7.23 | 6.63
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | SINAPI |  | KG | 0.016 | 30.57 | 0.49
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) |  | SINAPI |  | KG | 0.013 | 30.93 | 0.4
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  | SINAPI |  | KG | 0.069 | 28.14 | 1.94
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | SINAPI |  | KG | 0.024 | 34.08 | 0.82
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 7.634 | 2.53 | 19.31
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 41.08
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.423 | 19.04 | 27.09
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 3.787 | 22.48 | 85.13
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.141 | 25.01 | 3.53
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.072 | 28.16 | 2.03
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 117.78
[6 empty] | VALOR: |  | 158.86
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 47.71
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 206.57
0407820 - Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.08 | 10.49 | 0.84
P9805 | Armador |  |  |  | h | 0.08 | 18.3505 | 1.47
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 2.31
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 2.31
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 2.31
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.015 | 7.5541 | 0.11
M0014 | Aço CA 60 |  |  |  | kg | 1.1 | 7.8761 | 8.67
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 8.78
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0014 | Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | kg |  | 5914655 |  | 0.0011 | 20.36 | 0.02
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 0.02
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 11.11
[6 empty] | VALOR: |  | 11.11
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 3.34
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 14.45

## CPU AUX DESONERADO
ARIBIRIF-6817777 - Confecção de galeria de concreto pré moldado 3 x 2 fechada (tampa fixa) (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 2 |  | 1 | 0 | 172.3695 | 80.7503 | 344.739
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 |  | 1 | 0 | 27.1573 | 3.742 | 27.1573
E9022 | Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 |  | 1 | 0 | 68.8077 | 50.1392 | 68.8077
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 440.704
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 | 9.13 | 18.26
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 18.26
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 458.964
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 11.6
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 39.5659
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 135 | 10.36 | 1398.6
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 83 | 11.11 | 922.13
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 2.24 | 341.87 | 765.79
3117750 | Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 13 | 16.21 | 210.73
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 3297.25
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5909007 |  | 5.376 | 12.23 | 65.75
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 65.75
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 3402.5659
[6 empty] | VALOR: |  | 3402.56
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 1021.79
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4424.35
COMP-880041 - Rejuntamento de galeria (m)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS |  | SINAPI |  | H | 0.35 | 10.1 | 3.54
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.54
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  | SICRO NOVO |  | m³ | 0.02 | 348.18 | 6.96
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 6.96
[6 empty] | VALOR: |  | 10.5
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 3.15
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 13.65
ARIBIRIA-6817777 - Confecção de galeria de concreto pré moldado 3 x 2 aberta (tampa removível) (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 2 |  | 1 | 0 | 172.3695 | 80.7503 | 344.739
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 |  | 1 | 0 | 27.1573 | 3.742 | 27.1573
E9022 | Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 |  | 1 | 0 | 68.8077 | 50.1392 | 68.8077
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 440.704
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 | 9.13 | 18.26
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 18.26
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 458.964
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 11.6
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 39.5659
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 224 | 10.36 | 2320.64
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 71 | 11.11 | 788.81
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 2.24 | 341.87 | 765.79
3117750 | Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 13 | 16.21 | 210.73
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 4085.97
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW) | m³ |  | 5909007 |  | 5.376 | 12.23 | 65.75
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 65.75
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 4191.2859
[6 empty] | VALOR: |  | 4191.28
[6 empty] | VALOR BDI (30.03%): |  | 1258.64
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5449.92