## CRONOGRAMA
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [9 empty] | 426485.7553 | 782877.64 | -356391.8847
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SUBTOTAIS | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 213510.98 | 78012.73 | 135498.25
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 78012.73 | 18.29% | 71277.77 | 6734.96 | 0 | 78012.73 | 0
|  |  |  | 91.37% | 8.633% | 0% | 100%
1.1 | SONDAGEM | 59475.15 | 13.95% | 59475.15 | 0 | 0 | 59475.15 | 0
|  |  |  | 100% |  |  | 100%
1.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO / BATIMÉTRICO | 13469.92 | 3.158% | 6734.96 | 6734.96 | 0 | 13469.92 | 0
|  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
1.3 | LEVANTAMENTO DE INTERFERÊNCIA NAS REDES | 2034.48 | 0.477% | 2034.48 | 0 | 0 | 2034.48 | 0
|  |  |  | 100% |  |  | 100%
1.4 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ENSAIOS | 3033.18 | 0.7112% | 3033.18 | 0 | 0 | 3033.18 | 0
|  |  |  | 100% |  |  | 100%
0
2.ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS BOM PASTOR
2 | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS BOM PASTOR | 135498.25 | 31.77% | 0 | 37473.201 | 98025.049 | 135498.25 | 0 | 135498.25 | 0
|  |  |  | 0% | 27.66% | 72.34% | 100%
2.1 | PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS BOM PASTOR, INCLUINDO COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES DOS DIQUES 1 E 2 E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE COMPORTA MANUAL MONODIRECIONAL (ANTIGA CALHA DO JUCU) | 108312.79 | 25.4% | 0 | 32493.837 | 75818.953 | 108312.79 | 0
[5 empty] | 30% | 70% | 100%
2.2 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS | 12448.41 | 2.919% | 0 | 4979.364 | 7469.046 | 12448.41 | 0
[5 empty] | 40% | 60% | 100%
2.3 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | 14737.05 | 3.455% | 0 | 0 | 14737.05 | 14737.05 | 0
[6 empty] | 100% | 100%
3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS SANTO AGOSTINHO E RESERVATORIO DIQUE | [6 empty] | 186547.7753 | 186547.7753 | 0
3 | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO SANTO AGOSTINHO E RESERVATORIO DIQUE | 186547.7753 | 43.74% | 0 | 45373.5333 | 141174.2421 | 186547.7753 | 0
|  |  |  | 0% | 24.32% | 75.68% | 100%
3.1 | PROJETO EXECUTIVO RESERVATÓRIO DIQUE | 32157.1956 | 7.54% | 0 | 9647.1587 | 22510.0369 | 32157.1956 | 0
[5 empty] | 30% | 70% | 100%
3.2 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS | 12448.414 | 2.919% | 0 | 4979.3656 | 7469.0484 | 12448.414 | 0
[5 empty] | 40% | 60% | 100%
3.3 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | 14737.0548 | 3.455% | 0 | 0 | 14737.0548 | 14737.0548 | 0
[6 empty] | 100% | 100%
3.4 | PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EBAP SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE LINHA DE RECALQUE | 102490.03 | 24.03% | 0 | 30747.009 | 71743.021 | 102490.03 | 0
[5 empty] | 30% | 70% | 100%
3.4 | DESPESAS GERAIS - K2 - PAGO PERCENTUALMENTE CONFORME ENTREGA DOS PROJETOS | 24715.0809 | 5.795% | 0 | 0 | 24715.0809 | 24715.0809 | 0
[6 empty] | 100% | 100%
4 | DESPESAS GERAIS | 26427 | 6.196% | 4708.4525 | 5917.5694 | 15800.9782 | 26427 | 0
|  |  |  | 17.82% | 22.39% | 59.79% | 100%
4.1 | DESPESAS GERAIS - K2 - PAGO PERCENTUALMENTE CONFORME ENTREGA DOS PROJETOS | 26427 | 6.196% | 4708.4525 | 5917.5694 | 15800.9782 | 26427 | 0
|  |  |  | 17.82% | 22.39% | 59.79% | 100%
VALOR TOTAL (R$) |  | 426485.7553 | 100% |  |  |  | 0
TOTAL DO PERÍODO (R$) |  |  |  | 75986.2225 | 95499.2636 | 255000.2692 | 426485.7553
PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) |  |  |  | 17.82% | 22.39% | 59.79%
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 75986.2225 | 171485.4861 | 426485.7553 | 0
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) |  |  |  | 17.82% | 40.21% | 100% | 426485.7553
|  | 426485.7553 |  | 71277.77 | 89581.6943 | 239199.2911 | 400058.7553
|  | 0 |  | 17.82% | 22.39% | 59.79% | 100%
|  | 0 |  | 400058.7553

## ORC_BACIA_CONSOLIDADA
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: OUTUBRO/2021
| ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | P. UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 78012.73
0 | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 78012.73
0 | 1.1 |  |  | SONDAGEM |  |  |  | 59475.15
99579 | 1.1.1 | 99579 | DER-ES | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória | und | 2 | 1411.05 | 2822.1
99587 | 1.1.2 | 99587 | DER-ES | Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento até 500 m | m | 350 | 94.97 | 33239.5
99589 | 1.1.3 | 99589 | DER-ES | Sondagem rotativa em alteração de rocha inclusive deslocamento local do equipamento até 500 m | m | 20.5 | 476.55 | 9769.27
99590 | 1.1.4 | 99590 | DER-ES | Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento até 500m | m | 12.5 | 678.33 | 8479.12
99586 | 1.1.5 | 99586 | DER-ES | Sondagem à Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive coleta de amostras | m | 42 | 122.98 | 5165.16
0 | 1.2 |  |  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO / BATIMÉTRICO |  |  |  | 13469.92
CPU-02 | 1.2.1 | CPU-02 | CPU (6) | Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento | und | 3 | 851.1544 | 2553.46
CPU-03 | 1.2.2 | CPU-03 | CPU (6) | Equipe topográfica para serviços de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | und | 1 | 10916.4627 | 10916.46
0 | 1.3 |  |  | LEVANTAMENTO DE INTERFERÊNCIA NAS REDES |  |  |  | 2034.48
CPU-01 | 1.3.1 | CPU-01 | CPU (5) | Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de Interferências (Rede de Água, Drenagem, Esgoto, Petróleo/Gás, Energia e Telefonia) | m² | 4152 | 0.49 | 2034.48
0 | 1.4 |  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ENSAIOS |  |  |  | 3033.18
11447 | 1.4.1 | 11447 | DER-ES | Ensaio de Granulometria por Peneiramento e Sedimentação - por amostra | un | 3 | 304.4 | 913.2
11451 | 1.4.2 | 11451 | DER-ES | Ensaio de Limites de Liquidez e Plasticidade - por amostra | un | 3 | 176.05 | 528.15
11440 | 1.4.3 | 11440 | DER-ES | Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra | un | 3 | 221.97 | 665.91
11432 | 1.4.4 | 11432 | DER-ES | Ensaio de massa específica "In Situ" | un | 3 | 89.58 | 268.74
11449 | 1.4.5 | 11449 | DER-ES | Ensaio de Indíce de suporte Califórnia | un | 3 | 219.06 | 657.18
2.ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS BOM PASTOR
0 | 2 |  |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS BOM PASTOR |  |  |  | 135498.25
| 2.1 | CPU | SEDURB (5) | PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS BOM PASTOR, INCLUINDO COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES DOS DIQUES 1 E 2 E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE COMPORTA MANUAL MONODIRECIONAL (ANTIGA CALHA DO JUCU) | und | 1 | 108312.79 | 108312.79
| 2.2 | CPU | SEDURB (5) | ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS | und | 1 | 12448.41 | 12448.41
CPU | 2.3 | CPU | SEDURB (5) | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | und | 1 | 14737.05 | 14737.05
| 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS SANTO AGOSTINHO E RESERVATORIO DIQUE | [6 empty] | 186547.7753
0 | 3 |  |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO SANTO AGOSTINHO E RESERVATORIO DIQUE |  |  |  | 186547.7753
CPU | 3.1 | CPU | SEDURB (5) | PROJETO EXECUTIVO RESERVATÓRIO DIQUE | und | 1 | 32157.1956 | 32157.1956
CPU | 3.2 | CPU | SEDURB (5) | ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS | und | 1 | 12448.414 | 12448.414
CPU | 3.3 | CPU | SEDURB (5) | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | und | 1 | 14737.0548 | 14737.0548
CPU | 3.4 | CPU | SEDURB (5) | PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EBAP SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE LINHA DE RECALQUE | und | 1 | 102490.03 | 102490.03
CPU | 3.5 | CPU | SEDURB (5) | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DA BACIA DO CORREGO SANTO AGOSTINHO, NO MUNICIPIO DE VIANA | und | 1 | 24715.0809 | 24715.0809
0 | 4 |  |  | DESPESAS GERAIS |  |  |  | 26427
0 | 4.1 |  |  | DESPESAS GERAIS - K2 - PAGO PERCENTUALMENTE CONFORME ENTREGA DOS PROJETOS |  |  |  | 26427
CPU-K2 | 4.1.1 | CPU-K2 | CPU | Despesas Gerais - K2 | und | 100 | 264.27 | 26427
0
0 | TOTAL GERAL | [6 empty] | 426485.7553
0 | OBS.:
0 | 1) Encargos Sociais: Variáveis, conforme apropriação da mão de obra (horista/mensalista), limitado aos percentuais adotados nas respectivas tabelas de referência.
0

## SERVICOS_PRELIMINARES
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
ITENS NA PLANILHA | CÓDIGO | ÓRGÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | CONSIDERAÇÕES
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | SONDAGEM
1.1.1 | 99579 | DER CONSULTORIA 11/2020 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória | und | 2 | Para mobilização/instalação e desmontagem/desmobilização do equipamento de Sondagem SPT
|  |  | EBAP BOM PASTOR, INCLUSIVE RECALQUE | und | 1 | Considerado que o equipamento será mobilizado para executar os furos de sondagem
|  |  | EBAP SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE RECALQUE | und | 1 | Considerado que o equipamento será mobilizado para executar os furos de sondagem para a EBAP e para o recalque desta EBAP
DIQUE SANTO AGOSTINHO
1.1.2 | 99591 | DER CONSULTORIA 11/2020 | Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m | m | 350
Foram considerados para a área da projeção em planta da EBAP a execução de três furos de sondagem SPT com comprimento de 25 m cada e para as linhas de recalque dois furos de 25m, assim temos:
[5 empty] | 60 | EBAP Bom Pastor - 3 x 20 = 60,00 m
[5 empty] | 40 | Linhas de recalque - 2 x 20 = 40,00 m
[5 empty] | 210 | Reservatório Dique Santo Agostinho: consideramos 01 furo a cada 100 m com 15 m de profundidade. O comprimento é de 1384 m, logo 1384/100 = 14 furos. Assim 14 x 15 = 210 m
[5 empty] | 40 | Estação de Bombeamento: consideramos 2 furos por estação de bombeamento (1 und) com 20 m de profundidade, logo 2 x 20 = 40 m
1.1.3 | 99589 | DER CONSULTORIA 11/2020 | Sondagem rotativa em alteração de rocha inclusive deslocamento local do equipamento até 500 m | m | 20.5
Estimamos a execução de 1 furo de sondagem Rotativa em Solo para as EBAP's e para a linha de recalque após o SPT, com comprimento de 5 m cada, assim temos:
[5 empty] | 5 | EBAP Bom Pastor - 1 x 5 m = 5,00 m
[5 empty] | 5 | Linhas de recalque - 1 x 5 m = 5,00 m
Para cada furo de sondagem consideramos a possibilidade de haver rocha alterada com uma camada estimada de 1 m, logo temos:
[5 empty] | 210 | m de furos de sondagem no Dique do Ribeirão Santo Agostinho
[5 empty] | 20 | m profundidade média considerada
[5 empty] | 10.5 | 210/20 = 10,5 und de furos de sodagem
[5 empty] | 10.5 | Logo, 1 m x 10,5 = 10,5 m
1.1.4 | 99590 | DER CONSULTORIA 11/2020 | Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento até 500m | m | 12.5
Estimamos que encontraremos 1m de rocha alterada em 50% dos furos, nos locais abaixo:
[5 empty] | 1 | EBAP Bom Pastor - 1 x 1 = 1,00 m
[5 empty] | 1 | Linhas de recalque - 1 x 1 m = 1,00 m
Para cada furo de sondagem consideramos a possibilidade de haver rocha sã com uma camada estimada de 1 m, logo temos:
[5 empty] | 210 | m de furos de sondagem no Dique do Ribeirão Santo Agostinho
[5 empty] | 20 | m profundidade média considerada
[5 empty] | 10.5 | 210/20 = 10,5 und de furos de sodagem
[5 empty] | 10.5 | Logo, 1 m x 10,5 = 10,5 m
1.1.5 | 99586 | DER CONSULTORIA 11/2020 | Sondagem à Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive coleta de amostras | und | 42
[5 empty] | 3 | EBAP Bom Pastor - 1 x 3 m = 3,00 m
[5 empty] | 3 | Linhas de recalque - 1 x 3 m = 3,00 m
[5 empty] | 21 | Reservatório Dique Santo Agostinho: consideramos 01 furo a cada 200 m com 3 m de profundidade. O comprimento é de 1384 m, logo 1384/200 = 7 furos. Assim 7 x 3 = 21 m
[5 empty] | 15 | Área de Emprestimo: consideramos 01 áreas de emprestimos com 05 furos por área com 3 m de profundidade, logo 1 x 5 x 3 = 15 m
1.2 |  |  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO / BATIMÉTRICO
1.2.1 | 42548 | DER-ES | Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento | und | 3
[5 empty] | 1 | EBAP Bom Pastor
[5 empty] | 2 | Vide planilha de Memoria Auxilar - EBAP Sto_Agost
1.3 |  |  | LEVANTAMENTO DE INTERFERÊNCIA NAS REDES
1.3.1 | CPU-02 | CPU (5) | Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de Interferências (Rede de Água, Drenagem, Esgoto, Petróleo/Gás, Energia e Telefonia) | m² | 4152
|  |  | Dique Santo Agostinho | m² | 4152
1.4 |  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ENSAIOS
1.4.1 | 11447 | DER CONSULTORIA 11/2020 | Ensaio de Granulometria por Peneiramento e Sedimentação - por amostra | und | 3
|  |  | JAZIDA DE SOLO | und | 3 | Amostras de solo na área de jazida - Considerado 3 unidades Jazidas de solo - 3 furos
1.4.2 | 11451 | DER CONSULTORIA 11/2020 | Ensaio de Limites de Liquidez e Plasticidade - por amostra | und | 3
|  |  | JAZIDA DE SOLO | und | 3 | Amostras de solo na área de jazida - Considerado 3 unidades Jazidas de solo - 3 furos
1.4.3 | 11440 | DER CONSULTORIA 11/2020 | Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra | und | 3
|  |  | JAZIDA DE SOLO | und | 3 | Amostras de solo na área de jazida - Considerado 3 unidades Jazidas de solo - 3 furos
1.4.4 | 11432 | DER CONSULTORIA 11/2020 | Ensaio de massa específica "In Situ" | und | 3
|  |  | JAZIDA DE SOLO | und | 3 | Amostras de solo na área de jazida - Considerado 3 unidades Jazidas de solo - 3 furos
1.4.5 | 11449 | DER CONSULTORIA 11/2020 | Ensaio de Indíce de suporte Califórnia | und | 3
|  |  | JAZIDA DE SOLO | und | 3 | Amostras de solo na área de jazida - Considerado 3 unidades Jazidas de solo - 3 furos

## CPU_H_H_BOM_PASTOR
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - BACIA CAMPO GRANDE / MARINHO
PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA CADA PRODUTO
DATA BASE: SETEMBRO/2021
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | P. UNITÁRIO (R$) | TOTAL H/H | PREÇO TOTAL (R$)
2.1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS BOM PASTOR, INCLUINDO COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES DOS DIQUES 1 E 2 E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE COMPORTA MANUAL MONODIRECIONAL (ANTIGA CALHA DO JUCU) |  |  |  |  | 108312.79
2.1.1 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EBAP BOM PASTOR |  | 250 | (m²) |  | 98986.31
2.1.1.1 |  |  | TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2.1.1.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 57 | 103.23 |  | 5884.11
2.1.1.1.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 187 | 116.33 |  | 21753.71
2.1.1.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 184 | 116.33 |  | 21404.72
2.1.1.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 184 | 116.33 |  | 21404.72
2.1.1.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 469 | 23.87 |  | 11195.03
2.1.1.1.6 | 20010 | DER | Técnico em Meio Ambiente | h | 0 | 22.4 |  | 0
2.1.1.1.7 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | h | 16 | 22.4 |  | 358.4
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 82000.69
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 98986.31
2.2.1.2 |  |  | PROJETO ARQUITETÔNICO |  | 250 | (m²) |  | 8496.14
2.2.1.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 55 | 103.23 |  | 5677.65
2.2.1.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.2.1.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.2.1.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.2.1.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 57 | 23.87 |  | 1360.59
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 7038.24
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 8496.14
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/m²) | ÁREA (m²) | TOTAL HORAS
2.1.1.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | 0.2162 | 250 | 55 | 65
2.1.1.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 0.2274 | 250 | 57 | 69
2.1.1.3 |  |  | PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO |  | 30 | (m²) |  | 306.85
2.1.1.3.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 2 | 103.23 |  | 206.46
2.1.1.3.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.3.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.3.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.3.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 2 | 23.87 |  | 47.74
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 254.2
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 306.85
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/m²) | ÁREA (m²) | TOTAL HORAS
2.1.1.3.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | 0.0574 | 30 | 2 | 2
2.1.1.3.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 0.0592 | 30 | 2 | 2
2.1.1.4 |  |  | PROJETO HIDROMECÂNICO |  | 250 | (m²) |  | 42143.96
2.1.1.4.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.1.1.4.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 88 | 116.33 |  | 10237.04
2.1.1.4.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.4.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 176 | 116.33 |  | 20474.08
2.1.1.4.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 176 | 23.87 |  | 4201.12
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 34912.24
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 42143.96
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORA | DIA | TOTAL HORAS
2.1.1.4.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  |  | 0 | 0
2.1.1.4.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 8 | 11 | 88 | 176
2.1.1.4.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  |  | 0 | 0
2.1.1.4.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | 8 | 22 | 176 | 88
2.1.1.4.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 8 | 22 | 176 | 176
Obs.: 1) Estimamos o prazo de execução deste projeto em 1 mes. 2) Eng. Mecânico Sênior estimamos 01 profissional para execução deste projeto. Logo, 8 horas x 22 dias x 1 profissionais = 176 h 2) Eng. Cívil Sênior estimamos 1 mês. Logo 8 horas x 11 dias x 1 mês = 88 horas 3) Desenhista será estimado par atender 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, profissional x 22 dias x 8 horas x 1 mês = 176 h
2.1.1.5 |  |  | PROJETO ESTRUTURAL / FUNDAÇÃO / GEOTÉCNICO |  | 250 | (m²) |  | 5700.21
2.1.1.5.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.1.1.5.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 33 | 116.33 |  | 3838.89
2.1.1.5.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.5.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.5.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 37 | 23.87 |  | 883.19
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 4722.08
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 5700.21
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/m²) | ÁREA | TOTAL HORAS
2.1.1.5.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.5.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 0.1288 | 250 | 33 | 39
2.1.1.5.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.5.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.5.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 0.1475 | 250 | 37 | 45
2.1.1.6 |  |  | PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL |  | 250 | (m²) |  | 3100.32
2.1.1.6.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.1.1.6.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 19 | 116.33 |  | 2210.27
2.1.1.6.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.6.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.6.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 15 | 23.87 |  | 358.05
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 2568.32
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 3100.32
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/m²) | ÁREA | TOTAL HORAS
2.1.1.6.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.6.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 0.0739 | 250 | 19 | 23
2.1.1.6.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.6.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.6.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 0.0565 | 250 | 15 | 17
2.1.1.7 |  |  | PROJETO ELÉTRICO/ SPDA / REDE ESTRUTURA PARA DADOS E VOZ / CFTV / AUTOMAÇÃO / INSTRUMENTAÇÃO |  | 250 | (m²) |  | 34280.07
2.1.1.7.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.1.1.7.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 32 | 116.33 |  | 3722.56
2.1.1.7.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 176 | 116.33 |  | 20474.08
2.1.1.7.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.7.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 176 | 23.87 |  | 4201.12
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 28397.76
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 34280.07
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORA | DIA | TOTAL HORAS
2.1.1.7.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  |  | 0 | 0
2.1.1.7.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 8 | 4 | 32 | 32
2.1.1.7.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | 8 | 22 | 176 | 176
2.1.1.7.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  |  | 0 | 0
2.1.1.7.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 8 | 22 | 176 | 176
Obs.: 1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 1 mês. 1) Eng. Eletricista Sênior estimamos 01 profissional para execução do projeto. Logo temos: 8 horas x 22 dias x 1 profissional x 1 mês = 176 horas 2) Eng. Cívil Sênior estimamos 4 dias no mês. Logo temos : 8 horas x 4 dias x 1 profissionais = 32 horas 3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo temos: 1 profissional x 22 dias x 8 horas x 1 mês = 176 h
2.1.1.8 |  |  | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 250 | (m²) |  | 1155.87
2.1.1.8.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.1.1.8.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 7 | 116.33 |  | 814.31
2.1.1.8.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.8.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.1.8.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 6 | 23.87 |  | 143.22
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 957.53
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 1155.87
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/m²) | ÁREA | TOTAL HORAS
2.1.1.8.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.8.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 0.026 | 250 | 7 | 8
2.1.1.8.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.8.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.8.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 0.023 | 250 | 6 | 7
2.1.1.9 |  |  | MANUAL DE OPERAÇÃO E PLANO DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3802.87
2.1.1.9.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.1.1.9.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 8 | 116.33 |  | 930.64
2.1.1.9.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 8 | 116.33 |  | 930.64
2.1.1.9.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 8 | 116.33 |  | 930.64
2.1.1.9.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 0 | 23.87 |  | 0
2.1.1.9.6 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | h | 16 | 22.4 |  | 358.4
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 3150.32
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 3802.87
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORAS | DIAS | TOTAL HORAS
2.1.1.9.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  |  | 0 | 0
2.1.1.9.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 8 | 1 | 8 | 8
2.1.1.9.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | 8 | 1 | 8 | 8
2.1.1.9.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | 8 | 1 | 8 | 8
2.1.1.9.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista |  |  | 0 | 0
2.1.1.9.6 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | 8 | 2 | 16 | 16
2.1.2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DA LINHA DE RECALQUE - EBAP BOM PASTOR |  | 0.7 | (km) |  | 9326.48
2.1.2.1 |  |  | TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2.1.2.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.1.2.1.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 40 | 116.33 |  | 4653.2
2.1.2.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.2.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 10 | 116.33 |  | 1163.3
2.1.2.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 80 | 23.87 |  | 1909.6
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 7726.1
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 9326.48
2.1.2.2 |  |  | PROJETO GEOMÉTRICO |  | 0.7 | (km) |  | 1692.41
2.1.2.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.1.2.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 10 | 116.33 |  | 1163.3
2.1.2.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.2.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.2.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 10 | 23.87 |  | 238.7
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 1402
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 1692.41
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/km) | km | TOTAL HORAS
2.1.2.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 13.3333 | 0.7 | 10 | 10
2.1.2.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 13.3333 | 0.7 | 10 | 10
2.1.2.3 |  |  | PROJETO HIDROMECÂNICO |  | 0.7 | (km) |  | 3384.82
2.1.2.3.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.1.2.3.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 10 | 116.33 |  | 1163.3
2.1.2.3.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.2.3.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 10 | 116.33 |  | 1163.3
2.1.2.3.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 20 | 23.87 |  | 477.4
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 2804
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 3384.82
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/km) | km | TOTAL HORAS
2.1.2.3.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 13.8889 | 0.7 | 10 | 10
2.1.2.3.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | 13.8889 | 0.7 | 10 | 10
2.1.2.3.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 27.7778 | 0.7 | 20 | 20
2.1.2.4 |  |  | PROJETO ESTRUTURAL / GEOTÉCNICO |  | 1 | (und) |  | 4249.25
2.1.2.4.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.1.2.4.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 20 | 116.33 |  | 2326.6
2.1.2.4.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.2.4.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.1.2.4.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 50 | 23.87 |  | 1193.5
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 3520.1
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 4249.25
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/und) | und | TOTAL HORAS
2.1.2.4.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.4.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 20 | 1 | 20 | 20
2.1.2.4.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.4.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.4.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 50 | 1 | 50 | 50
2.2 |  |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS |  |  |  |  | 12448.41
2.2.1 |  |  | TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2.2.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.2.1.2 | 93568A | SINAPI | Engenheiro Ambiental Sênior | h | 64 | 116.33 |  | 7445.12
2.2.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.2.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.2.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 0 | 23.87 |  | 0
2.2.1.6 | 20010 | DER | Técnico em Meio Ambiente | h | 128 | 22.4 |  | 2867.2
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 10312.32
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 12448.41
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORAS | DIAS | TOTAL HORAS
2.2.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  |  | 0 | 0
2.2.1.2 | 93568A | SINAPI | Engenheiro Ambiental Sênior | 8 | 8 | 64 | 64
2.2.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  |  | 0 | 0
2.2.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  |  | 0 | 0
2.2.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista |  |  | 0 | 0
2.2.1.6 | 20010 | DER | Técnico em Meio Ambiente | 8 | 16 | 128 | 128
2.3 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO |  |  |  |  | 14737.05
2.3.1 |  |  | TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2.3.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
2.3.1.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 88 | 116.33 |  | 10237.04
2.3.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.3.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
2.3.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 0 | 23.87 |  | 0
2.3.1.6 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | h | 88 | 22.4 |  | 1971.2
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 12208.24
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 14737.05
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORAS | DIAS | TOTAL HORAS
2.3.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  |  | 0 | 0
2.3.1.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 8 | 11 | 88 | 88
2.3.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  |  | 0 | 0
2.3.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  |  | 0 | 0
2.3.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista |  |  | 0 | 0
2.3.1.6 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | 8 | 11 | 88 | 88

## CPU_H_H_STO_AGOST
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - BACIA DE GUARANHUNS
PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA CADA PRODUTO
DATA BASE: SETEMBRO/2021
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | P. UNITÁRIO (R$) | TOTAL H/H | PREÇO TOTAL (R$)
3.1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO RESERVATÓRIO DIQUE |  | 1.3854 | (km) |  | 32157.1956
3.1.1 |  |  | TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
3.1.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.1.1.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 158 | 116.33 |  | 18380.14
3.1.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.1.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.1.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 346 | 23.87 |  | 8259.02
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 26639.16
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 32157.1956
3.1.2 |  |  | PROJETO GEOMÉTRICO |  | 1.3854 | (km) |  | 3215.5795
3.1.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.1.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 19 | 116.33 |  | 2210.27
3.1.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.1.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.1.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 19 | 23.87 |  | 453.53
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 2663.8
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 3215.5795
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/km) | km | TOTAL HORAS
3.1.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 13.3333 | 1.3854 | 19 | 19
3.1.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 13.3333 | 1.3854 | 19 | 19
3.1.3 |  |  | PROJETO DRENAGEM |  | 1.366 | (km) |  | 7695.3485
3.1.3.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.1.3.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 39 | 116.33 |  | 4536.87
3.1.3.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.1.3.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.1.3.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 77 | 23.87 |  | 1837.99
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 6374.86
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 7695.3485
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/km) | km | TOTAL HORAS
3.1.3.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 27.7778 | 1.3854 | 39 | 39
3.1.3.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 55.5556 | 1.3854 | 77 | 77
3.1.4 |  |  | PROJETO ESTRUTURAL / GEOTÉCNICO |  | 5 | (Und) |  | 21246.2676
3.1.4.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.1.4.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 100 | 116.33 |  | 11633
3.1.4.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.1.4.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.1.4.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 250 | 23.87 |  | 5967.5
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 17600.5
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 21246.2676
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/km) | und | TOTAL HORAS
3.1.4.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 20 | 5 | 100 | 100
3.1.4.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.1.4.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 50 | 5 | 250 | 250
3.2 |  |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS |  |  |  |  | 12448.414
3.2.1 |  |  | TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
3.2.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.2.1.2 | 93568A | SINAPI | Engenheiro Ambiental Sênior | h | 64 | 116.33 |  | 7445.12
3.2.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.2.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.2.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 0 | 23.87 |  | 0
3.2.1.6 | 20010 | DER | Técnico em Meio Ambiente | h | 128 | 22.4 |  | 2867.2
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 10312.32
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 12448.414
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORAS | DIAS | TOTAL HORAS
3.2.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  |  | 0 | 0
3.2.1.2 | 93568A | SINAPI | Engenheiro Ambiental Sênior | 8 | 8 | 64 | 64
3.2.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  |  | 0 | 0
3.2.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  |  | 0 | 0
3.2.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista |  |  | 0 | 0
3.2.1.6 | 20010 | DER | Técnico em Meio Ambiente | 8 | 16 | 128 | 128
3.3 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO |  |  |  |  | 14737.0548
3.3.1 |  |  | TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
3.3.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.3.1.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 88 | 116.33 |  | 10237.04
3.3.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.3.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.3.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 0 | 23.87 |  | 0
3.3.1.6 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | h | 88 | 22.4 |  | 1971.2
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 12208.24
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 14737.0548
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORAS | DIAS | TOTAL HORAS
3.3.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  |  | 0 | 0
3.3.1.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 8 | 11 | 88 | 88
3.3.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  |  | 0 | 0
3.3.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  |  | 0 | 0
3.3.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista |  |  | 0 | 0
3.3.1.6 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | 8 | 11 | 88 | 88
3.4 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EBAP SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE LINHA DE RECALQUE |  |  |  |  | 102490.03
3.4.1 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EBAP SANTO AGOSTINHO |  | 250 | (m²) |  | 98986.31
3.4.1.1 |  |  | TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
3.4.1.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 57 | 103.23 |  | 5884.11
3.4.1.1.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 187 | 116.33 |  | 21753.71
3.4.1.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 184 | 116.33 |  | 21404.72
3.4.1.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 184 | 116.33 |  | 21404.72
3.4.1.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 469 | 23.87 |  | 11195.03
3.4.1.1.6 | 20010 | DER | Técnico em Meio Ambiente | h | 0 | 22.4 |  | 0
3.4.1.1.7 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | h | 16 | 22.4 |  | 358.4
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 82000.69
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 98986.31
3.4.1.2 |  |  | PROJETO ARQUITETÔNICO |  | 250 | (m²) |  | 8496.14
3.4.1.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 55 | 103.23 |  | 5677.65
3.4.1.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 57 | 23.87 |  | 1360.59
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 7038.24
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 8496.14
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/m²) | ÁREA (m²) | TOTAL HORAS
3.4.1.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | 0.2162 | 250 | 55 | 55
3.4.1.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 0.2274 | 250 | 57 | 57
3.4.1.3 |  |  | PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO |  | 30 | (m²) |  | 306.85
3.4.1.3.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 2 | 103.23 |  | 206.46
3.4.1.3.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.3.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.3.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.3.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 2 | 23.87 |  | 47.74
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 254.2
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 306.85
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/m²) | ÁREA (m²) | TOTAL HORAS
3.4.1.3.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | 0.0574 | 30 | 2 | 2
3.4.1.3.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.3.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.3.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.3.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 0.0592 | 30 | 2 | 2
3.4.1.4 |  |  | PROJETO HIDROMECÂNICO |  | 250 | (m²) |  | 42143.96
3.4.1.4.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.1.4.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 88 | 116.33 |  | 10237.04
3.4.1.4.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.4.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 176 | 116.33 |  | 20474.08
3.4.1.4.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 176 | 23.87 |  | 4201.12
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 34912.24
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 42143.96
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORA | DIA | TOTAL HORAS
3.4.1.4.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  |  | 0 | 0
3.4.1.4.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 8 | 11 | 88 | 88
3.4.1.4.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  |  | 0 | 0
3.4.1.4.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | 8 | 22 | 176 | 176
3.4.1.4.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 8 | 22 | 176 | 176
Obs.: 1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 11 dias. 1) Eng. Mecânico Sênior estimamos 01 profissional para execução deste projeto. Logo, 8 x 11 = 88 h 2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 mês. logo, 8 x 11 = 88 h 3) Desenhista estimamos 02 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, 2 x 11 x 8 x 1 = 176 h
3.4.1.5 |  |  | PROJETO ESTRUTURAL / FUNDAÇÃO / GEOTÉCNICO |  | 250 | (m²) |  | 5700.21
3.4.1.5.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.1.5.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 33 | 116.33 |  | 3838.89
3.4.1.5.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.5.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.5.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 37 | 23.87 |  | 883.19
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 4722.08
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 5700.21
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/m²) | ÁREA | TOTAL HORAS
3.4.1.5.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.5.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 0.1288 | 250 | 33 | 33
3.4.1.5.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.5.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.5.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 0.1475 | 250 | 37 | 37
3.4.1.6 |  |  | PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL |  | 250 | (m²) |  | 3100.32
3.4.1.6.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.1.6.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 19 | 116.33 |  | 2210.27
3.4.1.6.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.6.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.6.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 15 | 23.87 |  | 358.05
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 2568.32
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 3100.32
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/m²) | ÁREA | TOTAL HORAS
3.4.1.6.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.6.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 0.0739 | 250 | 19 | 19
3.4.1.6.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.6.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.6.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 0.0565 | 250 | 15 | 15
3.4.1.7 |  |  | PROJETO ELÉTRICO/ SPDA / REDE ESTRUTURA PARA DADOS E VOZ / CFTV / AUTOMAÇÃO / INSTRUMENTAÇÃO |  | 250 | (m²) |  | 34280.07
3.4.1.7.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.1.7.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 32 | 116.33 |  | 3722.56
3.4.1.7.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 176 | 116.33 |  | 20474.08
3.4.1.7.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.7.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 176 | 23.87 |  | 4201.12
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 28397.76
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 34280.07
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORA | DIA | TOTAL HORAS
3.4.1.7.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  |  | 0 | 0
3.4.1.7.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 8 | 4 | 32 | 32
3.4.1.7.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | 8 | 22 | 176 | 176
3.4.1.7.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  |  | 0 | 0
3.4.1.7.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 8 | 22 | 176 | 176
Obs.: 1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 11 dias. 1) Eng. Eletricista Sênior estimamos 02 profissional para execução deste projeto. Logo, 8 x 11 x 2 = 176 h 2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 mês. logo, 8 x 5 x 1 = 40 h 3) Desenhista estimamos 02 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, 2 x 11 x 8 x 1 = 176 h | -
3.4.1.8 |  |  | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 250 | (m²) |  | 1155.87
3.4.1.8.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.1.8.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 7 | 116.33 |  | 814.31
3.4.1.8.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.8.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.1.8.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 6 | 23.87 |  | 143.22
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 957.53
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 1155.87
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/m²) | ÁREA | TOTAL HORAS
3.4.1.8.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.8.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 0.026 | 250 | 7 | 7
3.4.1.8.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.8.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.1.8.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 0.023 | 250 | 6 | 6
3.4.1.9 |  |  | MANUAL DE OPERAÇÃO E PLANO DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3802.87
3.4.1.9.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.1.9.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 8 | 116.33 |  | 930.64
3.4.1.9.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 8 | 116.33 |  | 930.64
3.4.1.9.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 8 | 116.33 |  | 930.64
3.4.1.9.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 0 | 23.87 |  | 0
3.4.1.9.6 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | h | 16 | 22.4 |  | 358.4
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 3150.32
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 3802.87
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORAS | DIAS | TOTAL HORAS
3.4.1.9.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  |  | 0 | 0
3.4.1.9.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 8 | 1 | 8 | 8
3.4.1.9.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | 8 | 1 | 8 | 8
3.4.1.9.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | 8 | 1 | 8 | 8
3.4.1.9.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista |  |  | 0 | 0
3.4.1.9.6 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | 8 | 2 | 16 | 16
3.4.2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DA LINHA DE RECALQUE - EBAP SANTO AGOSTINHO |  | 0.21 | (km) |  | 3503.72
3.4.2.1 |  |  | TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
3.4.2.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.2.1.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 16 | 116.33 |  | 1861.28
3.4.2.1.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 3 | 116.33 |  | 348.99
3.4.2.1.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 29 | 23.87 |  | 692.23
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 2902.5
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 3503.72
3.4.2.2 |  |  | PROJETO GEOMÉTRICO |  | 0.21 | (km) |  | 507.72
3.4.2.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.2.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 3 | 116.33 |  | 348.99
3.4.2.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 3 | 23.87 |  | 71.61
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 420.6
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 507.72
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/km) | km | TOTAL HORAS
3.4.2.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 13.3333 | 0.21 | 3 | 3
3.4.2.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 13.3333 | 0.21 | 3 | 3
3.4.2.3 |  |  | PROJETO HIDROMECÂNICO |  | 0.21 | (km) |  | 1015.44
3.4.2.3.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.2.3.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 3 | 116.33 |  | 348.99
3.4.2.3.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.3.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 3 | 116.33 |  | 348.99
3.4.2.3.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 6 | 23.87 |  | 143.22
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 841.2
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 1015.44
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/km) | km | TOTAL HORAS
3.4.2.3.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.3.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 13.8889 | 0.21 | 3 | 3
3.4.2.3.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.3.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | 13.8889 | 0.21 | 3 | 3
3.4.2.3.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 27.7778 | 0.21 | 6 | 6
3.4.2.4 |  |  | PROJETO TERRAPLENAGEM |  | 0.21 | (km) |  | 961.46
3.4.2.4.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.2.4.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 5 | 116.33 |  | 581.65
3.4.2.4.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.4.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.4.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 9 | 23.87 |  | 214.83
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 796.48
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 961.46
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/km) | km | TOTAL HORAS
3.4.2.4.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.4.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 20 | 0.21 | 5 | 5
3.4.2.4.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.4.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.4.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 40 | 0.21 | 9 | 9
3.4.2.5 |  |  | PROJETO ESTRUTURAL / GEOTÉCNICO |  | 0.21 | (Und) |  | 1019.09
3.4.2.5.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.2.5.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 5 | 116.33 |  | 581.65
3.4.2.5.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.5.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.5.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 11 | 23.87 |  | 262.57
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 844.22
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 1019.09
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/Und) | Und | TOTAL HORAS
3.4.2.5.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.5.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 20 | 0.21 | 5 | 5
3.4.2.5.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.5.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.5.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | 50 | 0.21 | 11 | 11
3.4.2.6 |  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  | (km) |  | 0
3.4.2.6.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.4.2.6.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.6.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.6.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.4.2.6.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 0 | 23.87 |  | 0
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 0
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 0
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | ÍNDICE (h/km) | km | TOTAL HORAS
3.4.2.6.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.6.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.6.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.6.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.4.2.6.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista |  | 0 | 0 | 0
3.5 |  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DA BACIA DO CORREGO SANTO AGOSTINHO, NO MUNICIPIO DE VIANA |  | 1 | (und) |  | 24715.0809
3.5.1 |  |  | TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
3.5.1.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.5.1.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 176 | 116.33 |  | 20474.08
3.5.1.3 | 91677 | DER | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.5.1.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.5.1.5 | 93559 | SINAPI | Desenhista Detalhista | h | 0 | 23.87 |  | 0
3.5.1.6 | 20010 | DER | Técnico em Meio Ambiente | h | 0 | 22.4 |  | 0
3.5.1.7 | 20008 | DER | Técnico de Nível Médio | h | 0 | 22.4 |  | 0
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 20474.08
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 24715.0809
3.5.2 |  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DA BACIA DO CORREGO SANTO AGOSTINHO, NO MUNICIPIO DE VIANA |  | 1 | (und) |  | 24715.0809
3.5.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior | h | 0 | 103.23 |  | 0
3.5.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | h | 176 | 116.33 |  | 20474.08
3.5.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.5.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 0 | 116.33 |  | 0
3.5.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista | h | 0 | 23.87 |  | 0
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA | [7 empty] | 20474.08
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [7 empty] | 1.1
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [7 empty] | 1.0974
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [7 empty] | 24715.0809
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS | CÓDIGO | ORGÃO | PROFISSIONAIS | HORA | DIA | TOTAL HORAS
3.5.2.1 | 93571 | SINAPI | Arquiteto Sênior |  | 0 | 0 | 0
3.5.2.2 | 93568 | SINAPI | Engenheiro Civil Sênior | 8 | 22 | 176 | 176
3.5.2.3 | 93568E | SINAPI | Engenheiro Eletricista (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.5.2.4 | 93568M | SINAPI | Engenheiro Mecânico (Sênior) |  | 0 | 0 | 0
3.5.2.5 | 93560 | SINAPI | Desenhista copista |  |  | 0 | 0
Obs.:
1) Estimamos o prazo de execução deste estudo de 22 dias
2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 profissional para execução do estudo, trabalhará 8h. Logo, (8 x 22) 176 horas

## MAO_OBRA_PROJETO
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MÃO DE OBRA - PROJETO
DATA BASE: OUTUBRO/2021
MÃO DE OBRA - TABELA REFERENCIAL: SINAPI / DER / IOPES (4) - NÃO DESONERADO
ITENS | TABELA / INSUMOS |  |  | PROFISSIONAIS | UND | SALÁRIO HORA | PROFISSIONAIS | UNID | PREÇO DE TABELAS COM ENCARGOS (MÊS) (1) |  | MENOR SALÁRIO (MÊS) | SALÁRIO HORA (2) (H)
| SINAPI | DER | COD. ADOTADO (3) | [5 empty] | SINAPI | DER (7)
1 | 93571 |  | 93571 | Arquiteto Sênior | h | 103.23 | Arquiteto Sênior (9) | #REF! | 22.710,85 |  | 22.710,85 | 103.23
2 |  | 20073 | 20073 | Engenheiro Coordenador (Master) | h | 130.42 | Engenheiro Coordenador (Master) | mes |  | 28692.42 | 28692.42 | 130.42
3 | 93568 | 20079 | 93568 | Engenheiro Civil Sênior | h | 116.33 | Engenheiro Civil Sênior | #REF! | 25.592,05 |  | 25.592,05 | 116.33
4 |  | 20079 | 0 | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 116.33 | Engenheiro Eletricista (Sênior) (5) (9) | mes | 25.592,05 |  | 25.592,05 | 116.33
5 | 93568M | 20079 | 93568M | Engenheiro Mecânico (Sênior) | h | 116.33 | Engenheiro Mecânico (Sênior) (6) (9) | mes | 25.592,05 |  | 25.592,05 | 116.33
6 | 93560 | 20048 | 93560 | Desenhista copista | h | 23.87 | Desenhista copista | #REF! | 5.251,84 | 5708.64 | 5.251,84 | 23.87
7 |  | 20008 | 20008 | Técnico de Nível Médio | h | 22.4 | Técnico de Nível Médio | mes |  | 4926.99 | 4926.99 | 22.4
8 |  | 20010 | 20010 | Técnico em Meio Ambiente | h | 22.4 | Técnico em Meio Ambiente | mes |  | 4926.99 | 4926.99 | 22.4
9 | 40820 |  | 40820 | Desenhista copista | h | 23.22 | Topografo | mes | 5.107,71 |  | 5.107,71 | 23.22
10 | 41093 |  | 41093 | Desenhista copista | h | 9.48 | Auxiliar de Topografo | mes | 2086.43 |  | 2086.43 | 9.48
11 | 7595 |  | 7595 | Desenhista copista | h | 11.95 | Nivelador | mes | 2628.36 |  | 2628.36 | 11.95
12 | 41084 |  | 41084 | Desenhista copista | h | 9.41 | Servente | mes | 2070.38 | 5708.64 | 2070.38 | 9.41
13 | 40936 |  | 40936 | Desenhista copista | h | 74.32 | Engenheiro Civil Junior | mes | 16350.75 |  | 16350.75 | 74.32
14 | 93568A |  | 93568A | Engenheiro Eletricista (Sênior) | h | 116.33 | Engenheiro Ambiental (Sênior) (5) (9) | mes | 25.592,05 |  | 25.592,05 | 116.33
OBS.:
1) Encargos Sociais e Complementares conforme respectivas tabelas de referência.
2) Salário Hora = Salário Mês/220h
3) Na ausência do código SINAPI foi adotado o código do Órgão de menor preço.
4) Não foi possível comparar a mão de obra do IOPES, uma vez que, é DESONERADA
5) Na tabela SINAPI não consta o salário por mês, mas o salário hora, sendo adotado: Salário Mês = Salário Hora x 220h. A título de comparação adotou-se o menor custo hora.
6) Nas tabelas de referência SINAPI/DER/IOPES, não consta o Salário Base para Eng. Mecânico (Sênior)/Mecânico (Sênior)/Ambiental(Sênior), logo adotamos o mesmo valor do Eng. Civil Sênior do SINAPI com código acrescido da letra "M": 93568M/"E": 93568E/"A": 93568A
7) Para os valores constantes nas tabelas de referências, a tabela do SINAPI representa o preço máximo praticado.

## CPU_SERVICO
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERV. TÉC. PARA ELABORAÇÃO DE PROJ. E PLA. ORÇAM.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | CPU | ITEM | UNIDADE | P. UNITÁRIO | DATA BASE
CPU-01 | Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de Interferências (Rede de Água, Drenagem, Esgoto, Petróleo/Gás, Energia e Telefonia) |  |  | CPU-01 | 1.3.1 | m² | 0.49 | OUTUBRO/2021
| 1 - MÃO DE OBRA | CÓDIGO | ÓRGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL A
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
| DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88597 | SINAPI | H | 0.0053333 | 50,80 | 0.27
| Servente | 20002 | DER | H | 0.0026667 | 12,52 | 0.03
| Engenheiro junior | 90777 | DER | H | 0.00026667 | 74.3061 | 0.02
0
0
0
| TOTAL A | [6 empty] | 0.32
| 2 - MATERIAIS | CÓDIGO | ÓRGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL B
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
0
| TOTAL B | [6 empty] | 0
| 3 - EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS | CÓDIGO | ÓRGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL C
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
| CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 92145 | SINAPI | CHP | 0.00026667 | 74,84 | 0.02
| CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 92146 | SINAPI | CHI | 0.0024 | 28,23 | 0.07
0
0
0
| TOTAL C | [6 empty] | 0.09
| SUBTOTAL = (A) + (B) + (C) = | [6 empty] | 0.41
| REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [6 empty] | 1.1
| DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [6 empty] | 1.0974
| CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4) | [6 empty] | 0.49
OBS.:
1) Servente: consideramos uma produtividade de 3.000,00 m² para cada 8h trabalhadas em campo para levantamento das interferências.
2) Engenheiro: foi considerado 10% da hora de campo para supervisão do levantamento, para cada 3.000,00 m² de levantamento e cadastro
3) Desenhista: para cada hora trabalhada no campo foi considerado acréscimo de 1h de escritório para compatibilização dos projetos.
4) Caminhonete: para cada hora trabalhada, consideramos 0,10 h como produtiva e 0,90 h como improdutiva para o deslocamento da equipe
OBRAS DE MACRODRENAGEM
BACIA DO CÓRREGO RIBEIRA E RIBEIRÃO SANTO AGOSTINHO
SERV. TÉC. PARA ELABORAÇÃO DE PROJ. E PLA. ORÇAM.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | CPU | ITEM | UNIDADE | P. UNITÁRIO | DATA BASE
| Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento |  |  | CPU-02 |  | und | 851.1544 | OUTUBRO/2021
| 1 - MÃO DE OBRA | CÓDIGO | ÓRGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL A
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
| Engenheiro Civil Sênior | 90779 | SINAPI | h | 0.64 | 116.33 | 74.4512
| Topógrafo | 90781 | SINAPI | h | 4 | 23.22 | 92.88
| Auxiliar de Topógrafo | 88253 | SINAPI | h | 4 | 9.48 | 37.92
| Servente | 88316 | SINAPI | h | 8 | 9.41 | 75.28
| TOTAL A | [6 empty] | 280.53
| 2 - MATERIAIS | CÓDIGO | ÓRGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL B
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
| Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | DER-ES | m³ | 0.063 | 767.25 | 48.3368
| TOTAL B | [6 empty] | 48.34
| 3 - EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS | CÓDIGO | ÓRGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL C
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
| Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex) - ("p" = valor hora produtiva) | 30101p | DER-ES | h | 1.2 | 141.18 | 169.416
| Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex) - ("i" = valor hora improdutiva) | 30101i | DER-ES | h | 2.8 | 41.58 | 116.424
| Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequência (L1/L2) | 11490 | DER-ES | mês | 0.0182 | 4966.73 | 90.3945
0
| TOTAL C | [6 empty] | 376.23
| REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 = | [6 empty] | 1.1
| DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [6 empty] | 1.0974
| TOTAL GERAL COM FATOR K = (A) + (B) + (C) = | [6 empty] | 851.1544
Obs:
| Esta composição teve como base o DER-ES: | 42548 | cujos, índices de Equipamentos, Mão de Obra e Índice de Incidências são divididos pela Produtividade da Equipe
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO HIDROLÓGICOS E SOLUÇÕES DE ENGENHARIA DA
DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA SUB-BACIA
DO CANAL DA TRAVESSA BELAS ARTES (BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI) ,
INCLUINDO ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS,
NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | CPU | ITEM | UNIDADE | P. UNITÁRIO | DATA BASE
| Equipe topográfica para serviços de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) |  |  | CPU-03 | 1.2.1 | mês | 10916.4627 | OUTUBRO/2021
| 1 - MÃO DE OBRA | CÓDIGO | ÓRGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL A
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
| Auxiliar de Topografo | 41093 | SINAPI | 2 | 176 | 9.48 | 1668.48
| Topografo | 40820 | SINAPI | 2 | 176 | 23.22 | 4086.72
| TOTAL A | [6 empty] | 5755.2
| 2 - MATERIAIS | CÓDIGO | ÓRGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL B
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
0
0
0
0
| TOTAL B | [6 empty] | 0
| 3 - EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS | CÓDIGO | ÓRGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL C
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
| Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - ("p"=valor hora produtiva) | E9093p | SICRO | h | 44 | 30.003 | 1320.132
| Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - ("i"=valor hora improdutiva) | E9093i | SICRO | h | 132 | 4.0287 | 531.7884
| GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) - ("p"=valor hora produtiva) | E9562p | SICRO | h | 176 | 6.5067 | 1145.1792
| Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m - ("p"=valor hora produtiva) | E9553p | SICRO | h | 176 | 4.0751 | 717.2176
| TOTAL C | [6 empty] | 3714.32
| SUBTOTAL = (A) + (B) + (C) = | [6 empty] | 9469.52
| BDI | [6 empty] | 15.28%
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 10916.4627
Obs:
| Esta composição teve como base o IOPES: | 10512 | cujos, índices de Equipamentos, Mão de Obra e Índice de Incidências são divididos pela Produtividade da Equipe

## K2
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS - K2 POR MÊS
DATA BASE: OUTUBRO/2021
ITENS | CÓDIGO | FONTE | DESPESAS GERAIS | UND. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | OBSERVAÇÕES
1 |  |  | MÃO DE OBRA INDIRETA
1.1 |  | SINDILIMPE-ES | Assistente Administrativo - inclusive encargos sociais de 88,01% | mês | 1 | 2700.0304 | 2700.03 | Leis Sociais com base no SIMDILIMPE-ES - 88,01%. Foram adotados os valores SINDILIMPE por ser inferiores ao valor de referência DER-ES
1.2 |  | SINDILIMPE-ES | Auxiliar de Serviços Gerais - inclusive encargos sociais de 88,01% | mês | 0.26667 | 1992.906 | 531.44
1.3 |  |  | Auxiliar financeiro/RH | mês | 0.072727 | 2870.1958 | 208.7415 | Estimado 2 dias a serviço do contrato. O colaborador de Auxiliar Financeiro/RH não possue um sindicado específico logo adotamos o piso sálarial médio no ES com Leis Sociais de 84,04%. https://www.salario.com.br/profissao/auxiliar-financeiro-cbo-413110/
SUBTOTAL | [6 empty] | 3440.2115
2 |  |  | IMÓVEL
2.1 |  | MERCADO | Locação de Sala Comercial | m² | 40 | 11.05 | 442 | Previsto uma sala comercial com tamanho usualmente encontrada no mercado
2.2 |  | MERCADO | Condomínio/IPTU/Taxa de coleta de lixo, água e esgoto | m² | 40 | 5.05 | 202
2.3 |  | ESTIMADO | Energia Elétrica | mês | 1 | 450 | 450
SUBTOTAL | [6 empty] | 1094
3 |  |  | MOBILIÁRIO
3.1 |  | MERCADO | Estação de Trabalho (mesa) | und | 8 | 2.15 | 17.2 | Será pago o custo de depreciação dos moveis/equipamentos para elaboração do projeto. Equipe: Coordenador, 02 Eng. Civil Pleno, Eng. Mecânico Pleno, Eng. Eletricista Pleno, Arquiteto Pleno, Desenhista e Secretária totalizando 08 profissionais.
3.2 |  | MERCADO | Cadeira para Estação de Trabalho | und | 8 | 1.92 | 15.36
3.5 |  | MERCADO | Armário de 02(duas) portas | und | 2 | 1.34 | 2.68
SUBTOTAL | [6 empty] | 35.24
4 |  |  | MATERIAIS DIVERSOS
4.1 | CPU-K2-01 | CPU | Materiais de Limpeza/Copa | mês | 1 | 226.35 | 226.35
4.2 | CPU-K2-02 | CPU | Materiais de Escritório | mês | 1 | 139.99 | 139.99
SUBTOTAL | [6 empty] | 366.34
5 |  |  | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
5.1 |  | MERCADO | Desktop I5 - 8Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" | und | 7 | 36.07 | 252.49 | Será pago o custo de depreciação dos moveis/equipamentos para elaboração do projeto
5.2 |  | MERCADO | Desktop I3 - 4Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" | und | 1 | 32.13 | 32.13
SUBTOTAL | [6 empty] | 284.62
6 |  |  | TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET
6.1 |  | CLARO/NET | Combo Telefonia fixa Ilimitado Local /02 und móvel - 4G /internet 35 Mega + Wifi | mês | 1 | 198.98 | 198.98
6.2 |  | MERCADO | Telefone com fio | und | 1 | 0.52 | 0.52
SUBTOTAL | [6 empty] | 199.5
7 |  |  | IMPRESSORA
7.1 | PROCESSO 67616348 | CONTRATO SEDURB | Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit | m | 117.74 | 5 | 588.7 | Considerando Pranchas no tamanho A1: Projeto Arquitetônico e Paisagistico: 05 und Geotécnico: 04 und Estrutural: 30 und Elétrico / Telefônico / Rede / CFTV / SPDA / Automação: 20 und Mecânico: 03 und Prevenção e Combate de Incêndio: 02 und Hidráulico: 03 und Hidrossanitário: 03 und Total : 70 und pranchas A1. Consideramos 02 Impressões = 70 x 2 = 140 und, sendo cada prancha 0,841m. Logo temos, 140 x 0,841 m = 117,74 m
7.2 |  | MERCADO | Impressora Multifuncional HP OfficeJet Pro 7720 Wi-Fi Tamanho A3 Y0S18A | und | 1 | 11.94 | 11.94 | Será pago o custo de depreciação dos moveis/equipamentos para elaboração do projeto
SUBTOTAL | [6 empty] | 600.64
TOTAL GERAL DE DESPESAS GERAIS POR MÊS | [6 empty] | 6020.5515
PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO (MÊS) | [6 empty] | 4
TOTAL GERAL DE DESPESAS GERAIS - K2 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | [6 empty] | 24082.2061
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = | [6 empty] | 1.0974
APLICAÇÃO DAS DESPESAS LEGAIS - (K4) SOBRE AS DESPESAS GERAIS - (K2) = K2 x K4 = | [6 empty] | 26427.8129
DESPESAS GERAIS - K2 SERÃO PAGAS PERCENTUALMENTE (%) CONFORME A EXECUÇÃO DO CONTRATO. LOGO O VALOR TOTAL SERÁ DIVIDO POR 100 | [6 empty] | 264.27

## K2_CPU
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERV. TÉC. PARA ELABORAÇÃO DE PROJ. E PLA. ORÇAM.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | CPU | ITEM | UNIDADE | P. UNITÁRIO | DATA BASE
CPU-K2-01 | Materiais limpeza/Copa - Composição de custo - K2 |  |  | CPU-K2-01 |  | mês | 0 | OUTUBRO/2021
| 1 - MÃO DE OBRA | CÓDIGO | ORGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL A
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
0
0
| TOTAL A | [6 empty] | 0
| 2 - MATERIAIS | CÓDIGO | ORGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL B
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
| Esponja dupla fase (pacote com 10und) |  | MERCADO | pacote | 0.2 | 7.225 | 1.445
| Desinfetante uso geral embalagem com 5l |  | MERCADO | und | 0.4 | 13.49 | 5.396
| Papel higiênico 30m (8 und) |  | MERCADO | pacote | 2.75 | 7.42 | 20.405
| Papel toalha 1000fl |  | MERCADO | pacote | 1 | 8.465 | 8.465
| Sabão em pó (5 kg) |  | MERCADO | und | 0.2 | 24.3167 | 4.8633
| Sabonete líquido (embalagem 5l) |  | MERCADO | und | 0.2 | 15.995 | 3.199
| Saco de lixo com 20l (embalagem com 100und) |  | MERCADO | pacote | 0.1 | 11.2375 | 1.1238
| Saco de lixo com 60l (embalagem com 100und) |  | MERCADO | pacote | 0.08 | 27.475 | 2.198
| Saco de lixo com 100l (embalagem com 100und) |  | MERCADO | pacote | 0.04 | 50.955 | 2.0382
| Limpa vidros 500ml |  | MERCADO | und | 1 | 4 | 4
| Detergente líquido (galão com 5l) |  | MERCADO | gl | 0.2 | 13.23 | 2.646
| Lã de aço (embalagem com 8 und) |  | MERCADO | pacote | 0.125 | 1.615 | 0.20187
| Água mineral c/ 20l |  | MERCADO | gl | 4 | 12.79 | 51.16
| Café moído (pacote 500g) |  | MERCADO | und | 4 | 8.38 | 33.52
| Açucar (pacote 5kg) |  | MERCADO | und | 1 | 16.985 | 16.985
| Copo descartável 200ml (caixa com 2500und) |  | MERCADO | caixa | 0.2 | 202.125 | 40.425
| Copo descartável 50ml (caixa com 5000und) |  | MERCADO | caixa | 0.14 | 202 | 28.28
| TOTAL B | [6 empty] | 226.35
| 3 - EQUIPAMENTOS | CÓDIGO | ORGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL C
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
0
0
0
0
0
| TOTAL C | [6 empty] | 0
| TOTAL GERAL COM FATOR K = (A) + (B) + (C) = | [6 empty] | 226.35
OBRAS DE MACRODRENAGEM
BACIA DA COSTA - EBAP'S - GAIVOTA, BIGOSSI E FOZ DA PRAIA DA COSTA
SERV. TÉC. PARA ELABORAÇÃO DE PROJ. E PLA. ORÇAM.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | CPU | ITEM | UNIDADE | P. UNITÁRIO | DATA BASE
CPU-K2-02 | Materiais de Escritório - Composição de custo - K2 |  |  | CPU-K2-02 |  | mês | 0 | OUTUBRO/2021
| 1 - MÃO DE OBRA | CÓDIGO | ORGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL A
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
0
0
| TOTAL A | [6 empty] | 0
| 2 - MATERIAIS | CÓDIGO | ORGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL B
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
| Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) |  | MERCADO | caixa | 0.4 | 222 | 88.8
| Borracha plástica (com 18 und) |  | MERCADO | caixa | 0.083333 | 18.54 | 1.545
| Caneta Esferográfica vermelha (caixa 50 und) |  | MERCADO | caixa | 0.05 | 31.56 | 1.578
| Caneta Esferográfica azul (caixa 50 und) |  | MERCADO | caixa | 0.05 | 31.56 | 1.578
| Caneta marca texto (caixa com 12 und) |  | MERCADO | caixa | 0.13889 | 16.62 | 2.3083
| Clipes n.º 2/0 caixa com 100und |  | MERCADO | caixa | 0.5 | 3.214 | 1.607
| Clipes n.º 8/0 caixa com 25und |  | MERCADO | caixa | 0.5 | 3.756 | 1.878
| Cola branca 40g (pacote com 12 und) |  | MERCADO | caixa | 0.013889 | 18 | 0.25
| Envelope papel 240x340mm (com 100 und) |  | MERCADO | pacote | 0.2 | 36.5 | 7.3
| Fita adesiva 18mmx50m (caixa com 6 und) |  | MERCADO | caixa | 0.069444 | 9.3 | 0.64583
| Grafite 0,7mm HB (pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 minas) |  | MERCADO | caixa | 0.041667 | 11.88 | 0.495
| Lapiseira plástica 0,7mm |  | MERCADO | und | 3 | 2.5 | 7.5
| Caneta CD/DVD preta |  | MERCADO | und | 0.5 | 1.55 | 0.775
| Cola Bastão 10g (caixa com 12 und) |  | MERCADO | und | 0.069444 | 22.68 | 1.575
| Grampo 26/6 cobreado (caixa com 5000 und) |  | MERCADO | caixa | 0.5 | 8.28 | 4.14
| DVD (pino com 50und) |  | MERCADO | und | 0.2 | 65.1 | 13.02
| Papel A3 (pacotes com 500 folhas) |  | MERCADO | und | 0.1 | 49.97 | 4.997
| TOTAL B | [6 empty] | 139.99
| 3 - EQUIPAMENTOS | CÓDIGO | ORGÃO | UNID | COEFIC. | PREÇOS |  | TOTAL C
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
0
0
| TOTAL C | [6 empty] | 0
| TOTAL GERAL SEM FATOR K = (A) + (B) + (C) = | [6 empty] | 139.99

## K2_Cotacoes_Escrit
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COTAÇÕES DE SALA/EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO PARA K2
DATA BASE: SETEMBRO/2021
ITENS | COTAÇÃO DIVERSAS | FONTE | LOCAL | CONTATO | TELEFONE | FONTE | UND. | P. UNIT.
1 | SALA COMERCIAL
1.1 | Salas Comerciais | Mercado | Centro | Luciano |  | https://es.olx.com.br/norte-do-espirito-santo/comercio-e-industria/conjunto-comercial-564458613?xtmc=loca%C3%A7%C3%A3o+de+salas+comerciais&xtnp=1&xtcr=42 | m²/mês | 10.67
1.2 |  | Mercado | Centro | Grand Home Imobiliária | (27) 3077-1515 | https://es.olx.com.br/norte-do-espirito-santo/comercio-e-industria/conjunto-comercial-537752503?xtmc=loca%C3%A7%C3%A3o+de+salas+comerciais&xtnp=1&xtcr=37 | m²/mês | 11.43
1.3 |  | Mercado | Centro | Rosemary |  | https://es.olx.com.br/norte-do-espirito-santo/comercio-e-industria/conjunto-comercial-533504803?xtmc=loca%C3%A7%C3%A3o+de+salas+comerciais&xtnp=2&xtcr=9 | m²/mês | 13.33
1.4 |  | Mercado | Santa Lúcia | Cristina Milanez Imóveis |  | https://es.olx.com.br/norte-do-espirito-santo/comercio-e-industria/alugo-sala-40m-no-shopping-praia-da-costa-559901219?rec=l | m²/mês | 8.63
MEDIANA (m²/mês) | [7 empty] | 11.05
2 | CONDOMÍNIO/IPTU/TAXA DE COLETA DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO
2.1 | Condomínio/IPTU/Taxa de coleta de lixo, água e esgoto | Mercado | Centro | Luciano |  | https://es.olx.com.br/norte-do-espirito-santo/comercio-e-industria/conjunto-comercial-564458613?xtmc=loca%C3%A7%C3%A3o+de+salas+comerciais&xtnp=1&xtcr=42 | m²/mês | 0
2.2 |  | Mercado | Centro | Grand Home Imobiliária | (27) 3077-1515 | https://es.olx.com.br/norte-do-espirito-santo/comercio-e-industria/conjunto-comercial-537752503?xtmc=loca%C3%A7%C3%A3o+de+salas+comerciais&xtnp=1&xtcr=37 | m²/mês | 0.03
2.3 |  | Mercado | Centro | Rosemary |  | https://es.olx.com.br/norte-do-espirito-santo/comercio-e-industria/conjunto-comercial-533504803?xtmc=loca%C3%A7%C3%A3o+de+salas+comerciais&xtnp=2&xtcr=9 | m²/mês | 10.06
2.4 |  | Mercado | Santa Lúcia | Cristina Milanez Imóveis |  | https://es.olx.com.br/norte-do-espirito-santo/comercio-e-industria/alugo-sala-40m-no-shopping-praia-da-costa-559901219?rec=l | m²/mês | 11.13
MEDIANA (m²/mês) | [7 empty] | 5.05
3 | MOBILIÁRIO - ESTAÇÃO DE TRABALHO
3.1 | Estação de Trabalho (mesa) | Mercado |  | Magalu |  | https://www.pontofrio.com.br/Moveis/escritorio/CadeirasdeEscritorio/cadeira-presidente-de-escritorio-em-tela-mesh-tce11-12262036.html?rectype=p1_op_s5&recsource=btermo | und | 256.19
3.2 |  | Mercado |  | Casas Bahia |  | https://www.casasbahia.com.br/Moveis/escritorio/CadeirasdeEscritorio/cadeira-finlandek-office-detroit-giratoria-com-regulagem-de-altura-60380.html | und | 257.9
3.3 |  | Mercado |  | Kabum |  | https://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Cadeira-Presidente-de-Escritorio-Em-Tela-Mesh-TCE11/2723-4119-4137-733682?site_id=140 | und | 269.9
MEDIANA (und) | [7 empty] | 257.9
4 | MOBILIÁRIO - CADEIRA ESTAÇÃO DE TRABALHO
4.1 | Cadeira para Estação de trabalho | Mercado |  | Ponto Frio |  | https://www.pontofrio.com.br/Moveis/escritorio/CadeirasdeEscritorio/cadeira-presidente-de-escritorio-em-tela-mesh-tce11-12262036.html?rectype=p1_op_s5&recsource=btermo | und | 229.91
4.2 |  | Mercado |  | Casas Bahia |  | https://www.casasbahia.com.br/Moveis/escritorio/CadeirasdeEscritorio/cadeira-finlandek-office-detroit-giratoria-com-regulagem-de-altura-60380.html | und | 229.91
4.3 |  | Mercado |  | Magazine Luiza |  | https://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Cadeira-Presidente-de-Escritorio-Em-Tela-Mesh-TCE11/2723-4119-4137-733682?site_id=140 | und | 251.91
MEDIANA (und) | [7 empty] | 229.91
5 | MOBILIÁRIO - ARMÁRIO 02 PORTAS
5.1 | Armário 02 portas | Mercado |  | Americanas |  | https://www.extra.com.br/Moveis/escritorio/mesadeescritorio/mesa-para-escritorio-em-l-1-gaveta-max-nogal-zanzini-14396070.html?recsource=busca-int&rectype=busca-676 | und | 171.95
5.2 |  | Mercado |  | Casas Bahia |  | https://www.americanas.com.br/produto/51310209/estacao-de-trabalho-max-jacaranda?pfm_carac=esta%C3%A7%C3%A3o%20de%20trabalho&pfm_index=20&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId | und | 161.12
5.3 |  | Mercado |  | Magalu |  | https://www.walmart.com.br/estacao-de-trabalho-cannes-artely/moveis-e-decoracao/escritorio/estacoes-de-trabalho/6321444/pr | und | 140.82
MEDIANA (und) | [7 empty] | 161.12
6 | DESKTOP I5
6.1 | Desktop I5 - 8Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" | Mercado |  | Casas Bahia |  | https://www.americanas.com.br/produto/133775934/notebook-lenovo-ideapad-330-intel-core-i5-8250u-8gb-1tb-tela-hd-15-6-windows-10-prata?pfm_carac=notebook%20intel%20core%20i5%208gb&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId&voltagem=BIVOLT | und | 2164.32
6.2 |  | Mercado |  | Americanas |  | https://www.submarino.com.br/produto/132620906/notebook-acer-a515-51g-58vh-intel-core-i5-8gb-geforce-940mx-com-2gb-1tb-tela-led-15-6-windows-10-preto?pfm_carac=notebook%20i5%208gb%20ram&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId | und | 2022.8
6.3 |  | Mercado |  | Extra |  | https://www.magazineluiza.com.br/notebook-acer-aspire-5-a515-51g-58vh-intel-core-i5-8gb-1tb-led-156-microsoft-office-365-personal/p/229037700/in/note/ | und | 2205.6
MEDIANA (und) | [7 empty] | 2164.32
7 | DESKTOP I3
7.1 | Desktop I3 - 4Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" | Mercado |  | Casas Bahia |  | https://www.americanas.com.br/produto/133772709/notebook-acer-a315-51-30v4-8a-intel-core-8-i3-4gb-1tb-tela-led-15-6-windows-10-preto?pfm_carac=notebook%20i3%208gb%201tb&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId&voltagem=BIVOLT | und | 1886.52
7.2 |  | Mercado |  | Americanas |  | https://www.submarino.com.br/produto/133772709/notebook-acer-a315-51-30v4-8a-intel-core-8-i3-4gb-1tb-tela-led-15-6-windows-10-preto?pfm_carac=notebook%20i3%208gb%201tb&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId&voltagem=BIVOLT | und | 2005.52
7.3 |  | Mercado |  | Extra |  | https://www.walmart.com.br/notebook-acer-es1-572-3562-intel-core-i3-4gb-ram-1tb-hd-15-6-windows-10/informatica/notebook/notebook/5609712/pr | und | 1927.8
MEDIANA (und) | [7 empty] | 1927.8
8 | TELEFONE COM FIO
8.1 | Telefone com fio | Mercado |  | Americanas |  | https://www.casasbahia.com.br/telefonesecelulares/telefoniafixa/telefonescomfio/telefone-com-fio-intelbras-pleno-3041.html | und | 31.37
8.2 |  | Mercado |  | Casa&Video |  | https://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Telefone-Com-Fio-Intelbras-Pleno-Preto-2-Tipos-de-Toques-3-Volumes-de-Campainha-Discagem-TomPulso-Funcao-Flash-Mute-e-Rediscar/44-562-575-111757?site_id=184 | und | 24.99
8.3 |  | Mercado |  | Kabum |  | https://www.carrefour.com.br/Telefone-com-Fio-Intelbras-Preto-Pleno/p/7573138 | und | 33
MEDIANA (und) | [7 empty] | 31.37
9 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
9.1 | Impressora Multifuncional HP OfficeJet Pro 7720 Wi-Fi Tamanho A3 Y0S18A | Mercado |  | Americanas |  | https://www.americanas.com.br/produto/35136843/roteador-wireless-450mbps-3-antenas-tl-wr949n-tp-link?pfm_carac=Roteador%20Wireless&pfm_index=7&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId | und | 1263.56
9.2 |  | Mercado |  | HP Loja |  | https://www.submarino.com.br/produto/35136843/roteador-wireless-450mbps-3-antenas-tl-wr949n-tp-link?pfm_carac=Roteador%20Wireless%20450mbps%203%20Antenas%20Tl-wr949n%20Tp%20Link&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId | und | 1432.39
9.3 |  | Mercado |  | Shoptime |  | https://www.amazon.com.br/Roteador-Wireless-450mbps-Tl-wr949n-Tp-link/dp/B07B8QVK6N?tag=goog0ef-20&smid=A2BXU4IPHWAG0S&ascsubtag=go_958276976_46095487085_227548540242_pla-621244459189_c_ | und | 1493.9
MEDIANA (und) | [7 empty] | 1432.39

## K2_Cotacoes_Mat_Limpeza
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COTAÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA K2
DATA BASE: SETEMBRO/2021
ITENS | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | PREÇOS DE MERCADO |  |  |  | MEDIANA
|  | PERIM | AMERICANAS | ATAC. SÃO PAULO | EXTRA BOM
1 | Esponja dupla fase (pacote com 10und) | 7.225 | 9.5 | 5 |  | 7.225
2 | Desinfetante uso geral embalagem com 5l | 12.99 | 8.6 | 31.23 | 13.99 | 13.49
3 | Papel higiênico 30m (8 und) | 8.38 | 6.86 | 6.68 | 7.98 | 7.42
4 | Papel toalha 1000fl |  | 8.75 | 8.18 |  | 8.465
5 | Sabão em pó (5 kg) |  | 27.55 | 20.7 | 24.3167 | 24.3167
6 | Sabonete líquido (embalagem 5l) |  | 12.21 | 19.78 |  | 15.995
7 | Saco de lixo com 20l (embalagem com 100und) | 11.9875 | 15.8167 | 9.29 | 10.4875 | 11.2375
8 | Saco de lixo com 60l (embalagem com 100und) | 27.475 | 31.63 | 23.48 | 27.475 | 27.475
9 | Saco de lixo com 100l (embalagem com 100und) | 54.95 | 30.14 | 46.96 | 54.95 | 50.955
10 | Limpa vidros 500ml | 4.49 | 3.27 | 4 |  | 4
11 | Detergente líquido (galão com 5l) | 17.86 | 11.6 | 13.23 |  | 13.23
12 | Lã de aço (embalagem com 8 und) | 1.49 | 1.64 | 2.67 | 1.59 | 1.615

## K2_Cotacoes_Mat_Cafe
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COTAÇÕES DE CAFÉ PARA K2
DATA BASE: SETEMBRO/2021
ITENS | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | PREÇOS DE MERCADO | [6 empty] | MEDIANA
|  | EXTRA BOM | PÃO DE AÇUCAR | SÃO JOSÉ | PERIM | CARONE | AMERICANAS | SUBMARINO
1 | Água mineral c/ 20l | 16.59 |  |  | 8.99 |  |  |  | 12.79
2 | Café moído (pacote 500g) | 10.59 | 13.99 | 7.39 | 8.38 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 8.38
3 | Açucar (pacote 5kg) | 14.98 |  | 16.99 | 16.98 | 15.98 | 20.75 | 20.75 | 16.985
4 | Copo descartável 200ml (caixa com 2500und) | 169.75 |  | 259.75 | 214.75 | 137.25 | 250 | 189.5 | 202.125
5 | Copo descartável 50ml (caixa com 5000und) | 234.5 |  | 299.5 | 239.5 | 169.5 | 149 | 140.5 | 202

## K2_Cotacoes_Mat_Escri
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COTAÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA K2
DATA BASE: SETEMBRO/2021
ITENS | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | PREÇOS DE MERCADO / SINAPI |  |  | MEDIANA
|  | ATAC. SÃO PAULO | AMERICANAS | SUBMARINO
1 | Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) | 234 | 222 | 185 | 222
2 | Borracha plástica (com 18 und) | 28.73 | 18.54 | 18.54 | 18.54
3 | Caneta Esferográfica vermelha (caixa 50 und) | 21.49 | 32.98 | 31.56 | 31.56
| Caneta Esferográfica azul (caixa 50 und) | 21.49 | 49.9 | 31.56 | 31.56
4 | Caneta marca texto (caixa com 12 und) | 16.03 | 27.71 | 16.62 | 16.62
5 | Clipes n.º 2/0 caixa com 100und | 3.214 | 7.16 | 2.32 | 3.214
6 | Clipes n.º 8/0 caixa com 25und | 3.756 | 4.07 | 2.12 | 3.756
7 | Cola branca 40g (pacote com 12 und) | 11.56 | 19.9 | 18 | 18
8 | Envelope papel 240x340mm (com 100 und) | 20.396 | 36.5 | 36.5 | 36.5
9 | Fita adesiva 18mmx50m (caixa com 6 und) | 9.3 | 46.8 | 7.92 | 9.3
10 | Grafite 0,7mm HB (pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 minas) | 32.38 | 8.55 | 11.88 | 11.88
11 | Lapiseira plástica 0,7mm | 8.01 | 2.5 | 1.99 | 2.5
12 | Caneta CD/DVD preta | 4.41 | 1.55 | 1.55 | 1.55
13 | Cola Bastão 10g (caixa com 12 und) | 51.795 | 22.68 | 12.96 | 22.68
14 | Grampo 26/6 cobreado (caixa com 5000 und) | 3.98 | 8.28 | 8.28 | 8.28
15 | DVD (pino com 50und) | 25.15 | 66.5 | 65.1 | 65.1
16 | Papel A3 (pacotes com 500 folhas) | 41.81 | 49.97 | 49.97 | 49.97

## K2_Deprecicao
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DEPRECIAÇÃO PARA K2
DATA BASE: SETEMBRO/2021
ITENS | BENS | VALOR DOS BENS | TAXA DE DEPRECIAÇÃO (a.ano) | DEPRECIAÇÃO (a.ano) | DEPRECIAÇÃO (a.mês)
1 | MOBILIÁRIO - ESTAÇÃO DE TRABALHO
1.1 | Estação de Trabalho (mesa) | 257.9 | 10% | 25.79 | 2.15
2 | MOBILIÁRIO - CADEIRA ESTAÇÃO DE TRABALHO
2.1 | Cadeira para Estação de Trabalho | 229.91 | 10% | 22.99 | 1.92
3 | MOBILIÁRIO - ARMÁRIO 02 PORTAS
3.1 | Armário de 02(duas) portas | 161.12 | 10% | 16.11 | 1.34
4 | DESKTOP I5
4.1 | Desktop I5 - 8Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" | 2164.32 | 20% | 432.86 | 36.07
5 | DESKTOP I3
5.1 | Desktop I3 - 4Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" | 1927.8 | 20% | 385.56 | 32.13
6 | TELEFONE COM FIO
6.1 | Telefone com fio | 31.37 | 20% | 6.27 | 0.52
7 | IMPRESSORA
7.1 | Impressora Multifuncional HP OfficeJet Pro 7720 Wi-Fi Tamanho A3 Y0S18A | 1432.39 | 10% | 143.24 | 11.94
Fonte: Receita Federal / Dominium Contabilidade

## K4
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS LEGAIS - K4
TRIBUTO | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO
PIS | 0.65% | Sobre o valor da fatura
CONFINS | 3% | Sobre o valor da fatura
ISS | 5% | Sobre o valor da fatura
TOTAL | 8.65% | Sobre o valor da fatura
CÁLCULO DO K4
Considerando que o fator K4 é aplicado sobre os custos (diretos e indretos) acrescidos da remuneração da empresa, deve o mesmo ser calculado de forma que represente uma alíquota que aplicada sobre estes, seja equivalente a 8,65% sobre o valor de venda (ou valor da fatura). Assim sendo, o cálculo se obtem conforme abaixo discriminado:
K4 = 1/(1-8,65%) = 1/(1-0,0865) = 1/0,9135 = |  | 1.0947
FATOR K4 |  | 1.0947

## LEIS_SOCIAIS
PROJETOS DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM
PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICASDO CÓRREGO CAMPO GRANDE, CANAL MARINHO, CÓRREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAI | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes do Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | SUBTOTAL | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.92% | Não incide
B2 | Feriados | 4.31% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.95% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.37% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente do Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.54% | 8.02%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | SUBTOTAL | 46.91% | 17.75%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.8% | 4.41%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 3.25% | 2.48%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 3.51% | 2.67%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.37%
C | SUBTOTAL | 13.19% | 10.03%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.29% | 6.41%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre o Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado | 0.49% | 0.38%
D | SUBTOTAL | 18.25% | 7.1%
TOTAL GRUPOS (A+B+C+D) |  | 116.1% | 72.68%
Fonte: SINAPI - Composição de Encargos Sociais - Outubro/2020

## BDI_Diferencial
Cálculo do BDI - Benefício e Despesas Indiretas
1. Metodologia de Verificação
Sem Desoneração
2. Dados do Empreendimento
2.1 Tipologia
Construção de Edificios
3. Incidência sobre Custo
Item Componente do BDI | Intervalo de admissibilidade |  |  | Valores Propostos
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
Riscos | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
Seguros e Garantias Contratuais | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
4. Incidência sobre o preço de venda
Item Componente do BDI | Mínimo | Médio | Máximo | Valores Propostos
Despesas Tributárias |  |  |  | 3.65%
I1:ISS (PMV = 5%) | 1% |  | 5%
I2:COFINS | 3% |  | 3% | 3%
I3:PIS | 0.65% |  | 0.65% | 0.65%
I4:CONT. PREV. S/ REC. BRUTA (LEI 12844/13 - DESONERAÇÃO) |  |  |  | 0%
5. Demonstrativo de cálculo do BDI sem desoneração
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) - 1 = | 15.28%
(1-I1-I2-I3-I4)

## SINAPI_10_21
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 16/11/2021 23:23:03 DATA DE RT: 16/11/2021
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,66%(HORA) 72,36%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : VITORIA DATA DE PREÇO : 10/2021 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO
CODIGO DA COMPOSICAO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | CUSTO TOTAL | SIGLA DA CLASSE | DESCRICAO DO TIPO 1 | SIGLA DO TIPO 1 | CODIGO DO AGRUPADOR | DESCRICAO DO AGRUPADOR | DESCRICAO DA CLASSE | ORIGEM DE PREÇO | VINCULO
97141 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8,30 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97142 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 9,26 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97143 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 11,64 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 14,02 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97145 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 16,40 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97146 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 18,81 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97147 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 21,21 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97148 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 23,60 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97149 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 26,04 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97150 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 33,13 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97151 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 38,63 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97152 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 43,89 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97153 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 49,30 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97154 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 54,75 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97155 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 60,19 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97156 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 71,51 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97157 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 5,02 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97158 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 5,60 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7,06 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97160 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8,49 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97161 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 9,95 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97162 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 11,43 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97163 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 12,90 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97164 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 14,36 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97165 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 15,86 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97166 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 20,16 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97167 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 23,54 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97168 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 26,68 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97169 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 29,95 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97170 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 33,28 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97171 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 36,60 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97172 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 43,68 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97173 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 35,57 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97174 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 41,14 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97175 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 46,72 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97176 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 52,29 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97177 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 63,47 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97178 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 74,61 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97179 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 85,76 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97180 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 96,94 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97181 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 112,23 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97182 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 123,83 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97183 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 28,50 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97184 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 33,05 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97185 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 37,58 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97186 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 42,13 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97187 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40 ) OU DN 1100 MM (44 ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 51,22 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97188 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 60,29 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97189 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 69,38 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97190 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 78,47 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97191 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 90,54 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97192 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 99,94 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 45,88 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 95,36 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 141,60 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 238,54 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 382,37 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 472,74 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90700 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 612,26 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 77,48 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 123,45 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 202,00 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90704 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 279,38 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90705 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 392,83 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 457,98 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 1.299,02 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 24,38 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 29,94 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90726 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 35,55 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90727 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 41,12 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 46,69 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90729 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 52,25 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 57,83 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90731 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 63,38 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90732 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 80,08 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 3,48 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4,12 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90735 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4,76 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90736 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5,40 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90737 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 6,04 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90738 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 6,69 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 8,73 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90740 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4,58 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90741 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5,23 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90742 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5,88 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90743 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 6,52 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90744 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 7,16 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90745 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 9,74 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 3,76 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 16,42 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94869 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 264,60 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94870 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 1,92 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94871 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 313,40 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94872 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 2,71 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94875 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 1.835,02 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94876 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 27,60 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94878 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 31,94 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94879 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 2.443,61 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94880 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 41,25 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94881 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 3.818,39 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94882 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 47,90 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94884 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 61,40 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2,08 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2,87 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 3,65 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 0,91 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1,29 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1,65 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 27,64 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102265 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 102,35 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102266 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 113,48 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102267 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 130,22 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102268 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 146,92 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102269 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 180,32 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 168,88 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92834 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8,79 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 182,74 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92836 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 11,24 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 298,95 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92838 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 13,49 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 366,27 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92840 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 15,99 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92841 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 454,60 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92842 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 18,25 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92843 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 487,51 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92844 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 20,74 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92845 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 665,90 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92846 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 23,00 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 700,59 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92848 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 25,52 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92849 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 176,59 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92850 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 16,65 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 192,34 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92852 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 21,03 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92853 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 310,84 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92854 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 25,61 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 380,20 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92856 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 30,19 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92857 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 470,58 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92858 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 34,54 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 505,98 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92860 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39,21 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92861 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 686,67 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92862 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 43,77 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 722,99 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92864 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 48,35 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 122,44 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 147,38 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 212,07 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92213 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 273,93 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 328,73 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92215 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 376,67 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 396,97 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 132,22 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 159,48 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 226,28 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92222 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 290,43 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 347,20 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92224 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 397,15 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 419,92 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39,51 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 50,59 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 61,50 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 73,02 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92812 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 84,41 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 97,38 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92814 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 110,85 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 125,89 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92816 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 562,43 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 157,56 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 798,64 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92819 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 212,07 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92820 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 47,17 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 60,37 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92822 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 73,60 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 87,23 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92825 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 100,91 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 115,85 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92827 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 131,33 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 148,84 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 589,51 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 184,64 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 831,99 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92832 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 245,42 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 102,44 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 109,95 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 82,01 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 100,76 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 136,42 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 89,52 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95571 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 110,35 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95572 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 148,30 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 5,23 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 10,27 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97129 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 12,63 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97130 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 15,00 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 17,34 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97132 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 19,69 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97133 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 24,42 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2,38 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97135 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 5,16 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97136 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6,34 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97137 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7,54 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97138 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8,72 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97139 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 9,90 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97140 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 12,29 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103089 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 8,61 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103090 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 10,31 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103091 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 14,53 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103092 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 18,74 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103093 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 28,67 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103094 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 32,91 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103095 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 42,82 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103096 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 47,04 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103097 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 56,95 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103098 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 61,20 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103099 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 69,63 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103100 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 74,34 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103101 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 81,89 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103102 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 94,32 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103103 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 101,86 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103104 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 121,85 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103105 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 35,73 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103106 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 42,78 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103107 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 60,34 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103108 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 77,93 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103109 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 128,56 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103110 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 146,15 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103111 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 196,77 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103112 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 214,36 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103113 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 264,98 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103114 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 282,57 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103115 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 317,73 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103116 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 385,94 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103117 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 421,12 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103118 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 489,31 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103119 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 524,49 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103120 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 627,86 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103121 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 47,12 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103122 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 57,67 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103123 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 84,05 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103124 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 110,42 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103125 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 186,38 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103126 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 212,74 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103127 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 288,68 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103128 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 315,05 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103129 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 390,99 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103130 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 417,36 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103131 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 470,11 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103132 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 572,42 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103133 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 625,18 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103134 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 727,49 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103135 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 780,24 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103136 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 935,31 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103137 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 24,36 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103138 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 27,88 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103139 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 36,68 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103140 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 45,45 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103141 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 70,78 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103142 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 79,56 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103143 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 104,89 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103144 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 113,66 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103145 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 138,99 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103146 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 147,77 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103147 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 165,35 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103148 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 199,45 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103149 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 217,04 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103150 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 251,11 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103151 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 268,73 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103152 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 320,41 | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1.057,95 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1.053,26 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 876,30 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 897,38 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 560,12 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93211 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 551,86 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 930,16 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 936,70 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 5.835,33 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93243 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 8.916,45 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 266,63 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 430,86 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 878,00 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93585 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 1.105,38 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 131,53 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 134,64 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 113,28 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 115,50 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 162,28 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 213,27 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 136,84 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 176,68 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98449 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 155,55 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98450 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 160,11 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98451 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 134,61 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98452 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 137,37 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98453 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 191,82 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98454 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 256,06 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98455 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 163,68 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98456 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 215,88 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 126,06 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 126,31 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018 | M2 | 143,30 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P | UN | 4.995,44 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P | UN | 7.457,30 | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 195,14 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 130,78 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 121,06 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 126,40 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 7,08 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 19,43 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 166,42 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 192,65 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 157,32 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 357,12 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 10,64 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 204,39 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 219,47 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 209,99 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 545,39 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 17,35 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 126,79 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 122,16 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 110,95 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5882 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 104,60 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5890 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 158,99 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5894 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 154,38 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 241,54 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 29,66 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 5,55 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 204,23 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 210,27 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 175,73 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 200,47 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 46,37 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 200,41 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 164,70 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 187,71 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 11,20 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 174,62 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 147,67 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 153,29 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 173,96 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 136,16 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 9,50 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 240,48 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 91,28 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4,41 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 5,23 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 7,16 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3,90 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 17,29 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 21,43 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1,93 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 177,40 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 228,52 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2,50 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 173,14 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 160,98 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 152,93 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 5,36 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 541,55 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1.268,87 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1.100,38 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 307,34 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 186,01 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 10,44 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 185,33 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 258,36 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 285,51 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,89 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 6,98 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 156,41 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 15,82 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 22,02 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 11,04 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 15,67 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 16,34 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 24,41 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 656,41 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 370,48 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 138,21 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 104,93 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 23,12 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 60,07 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 155,26 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 189,44 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90999 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 79,69 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 194,03 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 10,18 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 23,96 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 207,09 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 36,40 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 180,89 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 372,14 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 31,42 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 11,44 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 249,87 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92112 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 3,16 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,26 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 82,33 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 74,84 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 325,97 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 25,41 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 17,47 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 19,53 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | CHP | 980,97 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93233 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 10,07 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 136,24 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 25,87 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 489,72 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 200,54 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 80,33 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 16,28 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 60,59 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 138,64 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 2.715,35 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 139,19 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 291,85 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95127 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 183,95 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 141,73 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0,06 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHP | 147,66 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95258 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 19,11 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 6,76 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 10,04 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 3,23 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 10,02 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 18,63 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 180,93 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95702 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 39,94 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95708 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 173,13 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95714 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 235,34 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95720 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 230,37 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 235,24 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 213,88 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 213,33 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 161,87 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 217,35 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 162,42 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 119,92 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | 82,01 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 169,75 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 4,64 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 1,50 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100641 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | 617,85 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100647 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | 1.307,76 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 19,38 | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 83,52 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 57,14 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 54,08 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 50,05 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4,40 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,23 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 40,55 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 134,57 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 137,05 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 5,06 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 48,28 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 72,40 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 72,66 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 168,56 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 8,26 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 56,30 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 56,17 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 60,10 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 43,28 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 42,05 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5896 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 39,36 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 49,85 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 22,39 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3,45 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 47,95 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 79,23 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 66,92 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 82,41 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 17,87 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 3,92 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 48,22 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 44,39 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 65,49 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 5,69 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,29 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 60,64 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 47,12 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 5,74 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 37,70 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 81,03 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,53 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1,04 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1,24 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,98 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 6,41 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 8,50 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,39 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 64,55 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 89,59 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,32 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4,63 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 63,03 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 43,54 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 87,33 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1,60 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 177,20 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 376,05 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 330,49 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 117,43 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 94,29 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1,94 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 60,77 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 62,85 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,40 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,86 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 83,49 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 4,93 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 7,37 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,82 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 4,79 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 5,13 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 6,22 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 281,36 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 159,01 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 59,89 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 43,57 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 5,25 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90973 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 5,26 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 13,37 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91001 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 6,24 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 46,98 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,54 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1,10 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 51,40 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 43,47 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 51,06 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 28,94 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 46,45 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 71,16 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 28,27 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92044 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 6,52 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92107 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 53,25 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92113 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 1,15 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 0,12 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 37,15 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 28,23 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 60,61 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,24 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 5,04 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92967 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 17,92 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | CHI | 421,88 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93234 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0,49 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 51,14 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 84,69 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 24,84 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 144,10 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 46,45 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93409 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 34,07 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,27 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 3,61 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 5,11 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 222,25 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 104,46 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 161,87 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95128 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 47,00 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0,04 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHI | 90,46 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95259 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 17,72 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0,70 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0,46 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0,45 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0,50 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95621 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 17,49 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 63,65 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95703 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 32,28 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95709 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 81,19 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95715 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 92,84 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95721 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 90,47 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 8,17 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 53,12 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 52,84 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 48,10 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 55,51 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 48,38 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | 50,59 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 61,40 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | 47,77 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 68,12 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0,09 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99834 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019 | CHI | 0,15 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100642 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | 178,29 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100648 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | 428,46 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 17,31 | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 31,32 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 47,60 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 6,46 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 59,50 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 52,12 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 2,68 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 30,47 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 27,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 39,88 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 30,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,23 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 9,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 36,26 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5703 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 23,08 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 22,54 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 68,15 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 148,06 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 72,01 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 12,50 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 96,89 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 85,95 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 75,84 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 175,40 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 47,43 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 9,09 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 37,00 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 33,49 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 29,40 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 36,59 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 32,90 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 41,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 39,01 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 22,31 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 127,92 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 24,69 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5754 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 20,79 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 36,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 2,75 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 4,52 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 63,33 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 56,91 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 4,32 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,32 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,88 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,81 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 9,16 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 172,86 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 37,63 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | H | 5,22 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 47,09 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,26 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | 0,03 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,28 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 10,63 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 33,37 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 4,63 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 41,77 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 72,21 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 18,46 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 3,41 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 34,63 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 65,92 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 15,59 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,16 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7065 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 17,06 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 139,05 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 43,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 46,22 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 81,94 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53794 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 35,00 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 94,23 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 5,58 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 61,12 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 61,49 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 201,43 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 50,52 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 7,26 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
53827 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 92,25 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 94,23 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 155,65 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,03 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 2,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 67,71 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 44,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 64,71 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 61,15 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 1,56 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 38,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,86 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
53882 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 28,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 52,12 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 4,87 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 4,34 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 25,03 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 144,08 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 3,47 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
73315 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 46,22 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
73335 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 26,77 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 65,92 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
83361 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 15,81 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 10,38 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 12,98 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
83763 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 40,60 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | H | 1,16 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,42 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,48 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,05 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,45 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,43 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,93 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,11 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,16 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,03 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,11 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,38 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,54 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,88 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1,82 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 5,73 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,68 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 6,27 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,61 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 7,60 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,90 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 8,32 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,61 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 3,52 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | H | 0,76 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,35 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | 0,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 0,33 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 1,21 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88832 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 45,41 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88834 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | H | 6,16 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88835 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 56,77 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88836 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 51,64 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 27,77 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | 6,25 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 49,64 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 63,21 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 20,81 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | 4,36 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,21 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,02 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,86 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,54 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 24,38 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 3,30 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 21,68 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,94 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 52,95 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 7,18 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 66,19 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 72,74 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 34,39 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 7,74 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 23,52 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 3,19 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 112,67 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 25,36 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4,46 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,60 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 34,18 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 7,69 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0,29 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,03 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3,97 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014 | H | 0,66 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 7,44 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 161,07 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 26,53 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 5,97 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 11,43 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1,58 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 35,28 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 4,78 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 48,92 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 6,63 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 24,07 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 3,34 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 24,39 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | 3,84 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 22,89 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 75,11 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1,43 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 0,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 1,34 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 2,42 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 39,40 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 7,09 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 128,47 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 20,35 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 229,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 135,18 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 300,12 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 47,55 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 535,34 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 357,48 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 92,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 16,57 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 260,79 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 41,32 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 465,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 304,72 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 75,47 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 13,58 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 121,33 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 68,58 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 15,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 3,16 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 28,36 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 12,02 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,51 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0,97 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 42,45 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | H | 7,64 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | 2,97 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 68,25 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 23,47 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1,74 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 0,20 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 1,63 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 6,87 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 29,56 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 4,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 29,31 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 5,42 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 2,12 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 54,96 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 142,63 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 30,98 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 5,72 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 2,23 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 58,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 164,56 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0,36 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0,28 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1,21 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1,67 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,19 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90623 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 2,09 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90624 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3,03 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 48,45 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | H | 6,90 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 60,63 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 12,29 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 4,41 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,52 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90635 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 4,82 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90636 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 6,07 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 6,59 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,78 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90641 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 7,20 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90642 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 7,45 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0,74 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,08 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90648 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0,81 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90649 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 9,41 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 4,29 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,50 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90654 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 4,69 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90655 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 6,19 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 4,59 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,54 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90660 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 5,02 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90661 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 6,19 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 5,58 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,64 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90666 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 6,09 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90667 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 12,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 222,35 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | 30,87 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 278,25 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 96,80 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 109,69 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | 15,22 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90678 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 137,28 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 74,19 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 29,53 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015 | H | 3,50 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90684 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 32,30 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90685 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 46,02 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90688 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 15,18 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | H | 1,53 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90690 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 18,97 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90691 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 42,39 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3,45 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,47 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 4,61 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,64 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 5,77 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 12,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 4,62 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,64 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90970 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 5,79 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 49,02 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 11,74 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1,63 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90977 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 14,70 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90978 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 127,19 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 5,48 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0,76 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90994 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 6,86 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90995 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 66,59 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | 5,96 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 16,99 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | 3,56 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | 1,38 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 31,86 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91030 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 115,19 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0,48 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 0,06 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0,60 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 9,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0,99 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | 0,11 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1,24 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 21,62 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 13,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,76 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1,07 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 14,99 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 3,14 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1,21 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 19,33 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 3,57 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1,40 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 11,09 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,32 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0,90 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 21,86 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 4,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1,58 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 40,99 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 114,70 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
91390 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 14,27 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91391 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 2,99 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91392 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1,16 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 19,22 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | 4,02 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1,56 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1,33 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 1,22 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 127,92 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 20,25 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 4,37 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 1,39 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91485 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 173,61 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0,71 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 0,09 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0,90 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 6,56 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 13,96 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 2,92 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 1,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 26,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 108,27 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 30,58 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | H | 6,41 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 2,48 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91643 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 57,34 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91644 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 243,64 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0,11 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 0,02 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0,08 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 3,07 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 5,90 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | H | 0,62 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92042 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 4,92 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 21,85 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015 | H | 4,58 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 1,77 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 40,97 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92105 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 155,65 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 1,03 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015 | H | 0,12 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92110 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 0,80 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92111 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 1,21 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 0,11 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015 | H | 0,01 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92116 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 0,14 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 10,51 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 | H | 1,66 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 0,65 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 13,14 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 32,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 3,20 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | H | 0,50 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 0,20 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 4,00 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 42,61 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 22,40 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | H | 4,70 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | H | 1,82 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92240 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 42,00 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92241 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 223,36 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 0,22 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015 | H | 0,02 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 0,28 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 24,89 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 4,51 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | 0,53 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92958 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 4,93 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92959 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 7,50 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 1,29 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015 | H | 0,15 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92965 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 1,61 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 | H | 345,74 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | H | 48,00 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93222 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016 | H | 432,67 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93223 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016 | H | 126,42 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 0,44 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | H | 0,05 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93231 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 0,41 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93232 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 9,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
93235 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016 | H | 0,87 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 1,00 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 4,56 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93240 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 9,68 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 38,85 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_03/2016 | H | 4,61 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 42,49 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 9,06 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0,30 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 0,03 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0,28 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0,75 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 81,65 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | 15,51 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 131,25 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 214,37 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | 5,71 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 13,96 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 2,92 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | 1,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93400 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 26,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 127,92 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 6,50 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 0,65 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93406 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 8,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 38,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0,23 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 0,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93413 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0,20 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 15,81 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 3,06 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 | H | 0,55 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 2,73 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 54,25 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 4,33 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | H | 0,78 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93425 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 3,87 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93426 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 129,66 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 105,69 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016 | H | 19,02 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93431 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 169,90 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93432 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 2.323,20 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 5,72 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 1,20 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93437 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 10,72 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93438 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 24,01 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 1,25 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | H | 0,14 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 31,99 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 | H | 5,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 54,52 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | H | 9,81 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 61,83 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 16,30 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016 | H | 2,56 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95125 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 17,84 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95126 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 119,11 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 28,93 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | H | 5,20 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95131 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 54,25 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95132 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 26,08 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 0,03 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 | H | 0,01 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95138 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 0,02 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | H | 44,01 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  JUROS. AF_08/2016 | H | 5,22 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95210 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | H | 48,14 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95211 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016 | H | 9,06 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95217 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016 | H | 0,61 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 1,11 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | H | 0,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95257 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 1,39 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0,58 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | H | 0,12 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95262 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 1,16 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95263 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 4,90 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0,42 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | 0,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95268 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 0,41 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95269 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 9,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0,41 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | 0,04 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 0,32 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 2,46 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0,45 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | 0,05 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95280 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 0,35 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95281 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 9,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 0,91 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | H | 0,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 1,14 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 36,01 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | H | 5,00 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95629 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 45,07 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95630 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 72,21 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 3,70 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | H | 0,44 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95700 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 4,63 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95701 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 3,03 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 46,43 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016 | H | 6,62 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 58,11 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 33,83 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95710 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 55,81 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95711 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | 7,57 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95712 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 69,76 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95713 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 72,74 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 53,72 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | 7,29 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95718 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 67,16 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 72,74 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 | H | 1,24 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 | H | 6,18 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | H | 220,89 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | H | 6,93 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 19,84 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 2,75 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96011 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 21,71 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96012 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 139,05 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 19,60 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 2,71 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96018 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 21,44 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96019 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 139,05 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 15,44 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 2,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96026 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 16,88 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96027 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 96,89 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 25,14 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | H | 4,64 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017 | H | 1,81 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96033 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 47,14 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 114,70 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | 15,68 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | 21,56 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | 2,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96056 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | 17,15 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96057 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | 96,89 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | 2,17 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96061 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | 26,94 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96062 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | 42,39 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96241 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017 | H | 16,13 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96242 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | H | 2,18 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96243 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017 | H | 20,16 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96244 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017 | H | 14,08 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96301 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | H | 39,73 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96457 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | H | 51,64 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96458 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | H | 49,99 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96459 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | H | 5,54 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96460 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | H | 39,94 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98760 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 | H | 0,08 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
98761 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018 | H | 0,01 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
98762 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 | H | 0,10 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
98763 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 | H | 4,45 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | H | 0,14 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019 | H | 0,01 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99831 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | H | 0,20 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 1,15 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100637 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | 129,83 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100638 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | 23,36 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100639 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | 208,70 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100640 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | 230,86 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100643 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | 341,83 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100644 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | 61,53 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100645 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | 549,50 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100646 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | 329,80 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | H | 0,65 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | H | 0,18 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102272 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | H | 0,43 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102273 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | H | 1,64 | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 487,16 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 547,25 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 605,50 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 699,30 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 78,81 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 87,83 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 84,92 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 102,45 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 23,66 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 18,80 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.049,55 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.281,40 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92547 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.357,33 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.507,72 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.870,21 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.317,57 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.414,74 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.620,10 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.994,93 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92554 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3.106,19 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.035,17 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.256,20 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.332,13 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.493,34 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92559 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.843,43 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.281,10 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.379,26 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92562 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.559,42 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92563 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.923,97 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3.019,27 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 39,94 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 24,74 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92567 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 36,19 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 39,94 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100380 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 51,99 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100381 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 57,67 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 26,82 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100384 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27,92 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100385 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 36,19 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100386 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019 | M2 | 45,86 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100387 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 55,36 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100388 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 19,44 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 17,32 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100390 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22,99 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100391 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 19,63 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15,38 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100393 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 19,74 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100394 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 18,16 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 23,30 | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 30,26 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 32,47 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 23,16 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 26,08 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 33,53 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38,52 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 21,71 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 18,67 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 2,53 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 23,16 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 26,08 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 23,16 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 26,08 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 33,53 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38,52 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 33,53 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94448 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38,52 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 50,52 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 53,53 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | M2 | 130,60 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 96,91 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 285,01 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24,49 | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94220 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 42,67 | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18,71 | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94222 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36,89 | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 90,20 | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 100,32 | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 97,75 | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 69,16 | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 10,31 | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 13,26 | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 13,99 | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 19,00 | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 69,59 | COBE | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS | 0083 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 65,61 | COBE | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS | 0083 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 79,51 | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 106,47 | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 206,43 | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62,25 | COBE | RUFO METALICO | 0086 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 59,38 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 0252 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 193,21 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 238,68 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 283,49 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 355,55 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 206,50 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 116,31 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92570 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 74,42 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 215,91 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92572 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 131,18 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92573 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 78,32 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 209,39 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 105,95 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92576 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 58,47 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92577 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 219,61 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 111,57 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92579 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 61,58 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 76,42 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 80,36 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1.054,72 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1.263,63 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1.472,53 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1.858,34 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2.067,24 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2.320,96 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | KG | 17,64 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2.714,14 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3.004,06 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92598 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3.212,96 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92600 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3.474,72 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 | UN | 1.054,72 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1.210,78 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1.419,68 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1.752,64 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1.961,54 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2.215,26 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2.502,74 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2.845,51 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3.054,41 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3.263,31 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100357 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.088,69 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100358 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.455,95 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100359 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.533,06 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100360 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.698,04 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100361 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.097,18 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100362 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.828,71 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100363 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.925,08 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3.171,48 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100365 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3.629,30 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100366 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3.880,93 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.059,93 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100368 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.420,47 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100369 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.497,58 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100370 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.772,46 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100371 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.002,55 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100372 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.666,59 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100373 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.759,81 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.951,98 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3.304,33 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100376 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3.237,24 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 18,16 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 17,27 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 24,74 | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94444 | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 589,88 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO | 0302 |  |  | COBERTURA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102661 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 27,71 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102663 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 44,88 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102664 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 45,38 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102665 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 | M | 19,82 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 56,60 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102669 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 73,24 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102670 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 75,41 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102673 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 116,49 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102674 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 79,32 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102677 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 101,97 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102678 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 126,88 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102679 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 134,51 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102680 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 139,21 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102683 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 164,77 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102684 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 146,86 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102687 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 168,98 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102688 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 34,15 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 63,02 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102694 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 58,80 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 102,36 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102704 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 11,82 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102706 | TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 13,66 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102707 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 31,55 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102708 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 24,73 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102710 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 62,95 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 89,70 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 9,88 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 13,62 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102715 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 32,33 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102716 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 88,03 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 109,92 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 95,53 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 117,42 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 52,80 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 53,34 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102724 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 31,64 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 30,07 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 26,75 | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 560,64 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 518,29 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92745 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 691,30 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92746 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 617,03 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 765,31 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92748 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 673,27 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 785,77 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92750 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 1.330,39 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92751 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 1.645,92 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92752 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 1.959,94 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92753 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 524,08 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92754 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 476,71 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92755 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 204,91 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 233,11 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 267,27 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 600,35 | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 120,55 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 130,37 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91071 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 162,85 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91072 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 172,61 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91073 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 135,73 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 147,10 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91075 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 180,66 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 192,05 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91077 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 113,57 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91078 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 132,70 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91079 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 119,50 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91080 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 138,42 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91081 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 130,46 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91082 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 150,95 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91083 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 140,92 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91084 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 161,13 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91086 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 132,27 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91087 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 142,40 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91088 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 176,00 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91089 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 186,29 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91090 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 145,37 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91091 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 157,28 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91092 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 191,29 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 203,48 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 120,33 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91095 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 139,87 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91096 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 123,18 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91097 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 142,54 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91098 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 137,05 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91099 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 158,09 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91100 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 145,26 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91101 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 166,15 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93952 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 216,66 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 201,36 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93954 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 192,20 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93955 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 185,71 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93956 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 180,61 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 234,12 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93958 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 217,84 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 208,19 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93960 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 201,43 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93961 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 196,12 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93962 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 205,31 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93963 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 190,03 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93964 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 180,92 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93965 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 171,66 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93966 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 169,42 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 222,79 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93968 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 206,52 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 196,92 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93970 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 190,21 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 178,91 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 27,80 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100332 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019 | M2 | 1.293,91 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100333 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019 | M2 | 754,72 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100334 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019 | M2 | 1.002,92 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100335 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019 | M2 | 598,53 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 28,93 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 18,37 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 17,58 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 15,89 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 13,52 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 12,99 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100347 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 14,71 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100348 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 14,44 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 408,84 | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 28,51 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 34,55 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 44,64 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102992 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 64,37 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 83,98 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102994 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 140,13 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102995 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | 40,69 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102996 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021 | M | 57,45 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102997 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021 | M | 76,05 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102998 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | 72,96 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102999 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021 | M | 92,24 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103000 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | 92,62 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245,43 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 306,84 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 429,69 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103005 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UN | 547,86 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103006 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UN | 738,22 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103007 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | 977,54 | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 654,05 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 1.731,99 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 594,60 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97936 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1.685,04 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97947 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 1.321,68 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97948 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 2.450,55 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1.426,47 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97950 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2.545,63 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2.197,82 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97952 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3.828,38 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 998,48 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97955 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 2.188,66 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1.180,84 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2.138,92 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1.821,75 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97973 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3.431,24 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 316,86 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97975 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 336,72 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 924,46 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1.287,38 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 666,81 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1.711,04 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 953,92 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 328,52 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97985 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1.151,05 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97987 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 433,66 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2.522,59 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97989 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1.348,23 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97991 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 629,22 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97992 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3.238,26 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97993 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 1.643,94 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97994 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2.227,43 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97995 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 1.072,77 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97996 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2.826,09 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97997 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1.280,25 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97999 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 1.487,75 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98001 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1.695,22 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98002 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4.654,91 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98003 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | 1.902,73 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98005 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2.110,24 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98006 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5.855,73 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98007 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | 2.317,72 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98008 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020 | UN | 3.510,29 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98009 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1.487,75 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98010 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4.294,17 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98011 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | 1.695,22 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98012 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5.051,77 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98013 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1.902,73 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98014 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5.809,32 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98015 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2.110,24 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98016 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 6.570,41 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98017 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2.317,72 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98018 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7.324,56 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98019 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2.544,01 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98020 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5.183,76 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98021 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 1.921,59 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98022 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 6.090,65 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98023 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2.129,05 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98024 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7.049,85 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98025 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 2.336,59 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98026 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7.958,31 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98027 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2.544,01 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98028 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8.866,81 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98029 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | 2.755,39 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98030 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7.207,08 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98031 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2.340,52 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98032 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8.298,20 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98033 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2.547,95 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98034 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 9.389,29 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98035 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2.755,39 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98036 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10.480,45 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98037 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2.966,80 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98038 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 9.584,00 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98039 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | 2.759,32 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98040 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10.838,03 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98041 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2.966,80 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98042 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 12.092,01 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98043 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | 3.178,23 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98044 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 12.275,62 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98045 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3.178,23 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98046 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 13.703,54 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98047 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3.389,64 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98048 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 15.920,21 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98049 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | 3.562,58 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 180,39 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 768,42 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98405 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2.115,68 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98406 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5.257,63 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98407 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3.424,62 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98408 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4.023,21 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98409 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 250,73 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98410 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 869,68 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98414 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 856,83 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98415 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1.036,04 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98416 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1.021,09 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98417 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1.185,35 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98418 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1.275,54 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98419 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1.365,74 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98420 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1.587,54 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98421 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1.751,80 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98422 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1.916,06 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98423 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 2.006,25 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98424 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 2.096,45 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98425 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 2.522,59 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98426 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 3.196,70 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98427 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 3.870,82 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98428 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 4.255,03 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98429 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 4.639,24 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98430 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 3.253,30 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98431 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 3.927,41 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98432 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 4.601,53 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98433 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 4.985,74 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98434 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 5.369,95 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99240 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 430,73 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99241 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1.426,22 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99242 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2.438,92 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99243 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1.268,99 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99244 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4.193,65 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99246 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 625,22 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99247 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | 1.624,65 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99248 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3.741,91 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99249 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 1.552,37 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2.175,03 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99254 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 1.029,34 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99256 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4.947,47 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2.759,22 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99261 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1.227,78 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99263 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1.823,11 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99265 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3.343,27 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99266 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 1.426,22 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99267 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3.929,37 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 313,11 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99269 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1.624,65 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 419,71 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99271 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5.672,55 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99272 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 886,80 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99273 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1.239,90 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99274 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4.544,68 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 659,46 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99276 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2.021,57 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99277 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | 1.823,11 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99278 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 248,95 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99279 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5.132,93 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1.645,06 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99281 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2.021,57 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99282 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2.239,51 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99283 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 891,11 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99284 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 6.412,11 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 946,06 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99286 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5.716,58 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99287 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8.101,21 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99288 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 397,41 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99289 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | 2.174,62 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3.427,91 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99291 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2.220,01 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99292 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2.040,45 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99293 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1.080,03 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99294 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7.092,01 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99296 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2.437,90 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99297 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2.434,53 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99298 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 9.165,65 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99299 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2.636,29 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99300 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10.230,33 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99301 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5.067,07 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99302 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2.838,09 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99303 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 9.355,31 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99304 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | 2.639,65 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99305 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10.578,98 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99306 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2.838,09 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99307 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 1.910,81 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99308 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 11.798,65 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99309 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | 3.039,89 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99310 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 11.994,39 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99311 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3.039,89 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99312 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5.946,85 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99313 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 13.374,87 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99314 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3.241,70 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99315 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 14.947,19 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99317 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2.037,67 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 179,59 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 715,88 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99320 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 6.884,69 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99321 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 2.236,15 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99322 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7.771,81 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99323 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2.434,53 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99324 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8.658,95 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99325 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | 2.636,29 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99326 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7.036,42 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99327 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | 3.410,57 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101800 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 1.227,26 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 1.019,54 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101806 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020 | UN | 440,18 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101807 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020 | UN | 405,90 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101808 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020 | UN | 333,77 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101809 | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2.578,95 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102139 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1.199,99 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102141 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1.925,67 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102142 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1.892,47 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021 | UN | 1.180,31 | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 26,23 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 29,57 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 33,38 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 37,20 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38,96 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 43,19 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 54,61 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94270 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 60,49 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 66,59 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 74,41 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 46,04 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 49,90 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 44,10 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 47,96 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 36,63 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 40,49 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 42,16 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 46,01 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 42,88 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 54,63 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 53,49 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 65,24 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94285 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 63,53 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94286 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 75,29 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34,08 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 44,35 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41,75 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94290 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 52,02 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94291 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 48,92 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94292 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 59,19 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 123,70 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 | M | 6,96 | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | 74,91 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 18,73 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 17,84 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 16,09 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 13,65 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 13,08 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102733 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 14,76 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 17,56 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102735 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 16,92 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | 398,99 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102737 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 998,54 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 2.072,14 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 3.496,32 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102740 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 5.276,55 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102741 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 7.452,39 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102742 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 12.985,52 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102743 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 11.247,79 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 6.374,29 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102745 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 9.017,63 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102746 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 15.736,54 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102747 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 7.925,05 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102748 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 11.159,34 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102749 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 19.283,64 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102750 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 2.539,02 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 4.469,73 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102752 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 7.188,87 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102753 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 10.728,84 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102754 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 20.542,32 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102755 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 10.071,58 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102756 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 15.078,75 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102757 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 28.246,94 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102758 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 12.969,91 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102759 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 19.452,46 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102760 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 36.099,57 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102761 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 11.934,26 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102762 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 18.604,78 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102763 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 26.143,18 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102764 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 37.279,88 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102765 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 14.705,52 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102766 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 22.434,88 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102767 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 31.895,50 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102768 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 45.121,48 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102769 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 16.958,87 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102770 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 26.337,16 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102771 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 37.416,38 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102772 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 53.615,97 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102773 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 6.816,22 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102774 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 6.816,22 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102775 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 10.180,06 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102776 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 10.180,06 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102777 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 15.411,72 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102778 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 22.756,69 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102779 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 6.816,22 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102780 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 7.843,08 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102781 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 11.627,40 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102782 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 12.905,34 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102783 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 17.110,14 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102784 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 26.429,17 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102785 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 7.843,08 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102786 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 8.700,54 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102787 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 12.905,34 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102788 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 14.151,51 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102789 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 18.617,98 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102790 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 30.631,03 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102791 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 24.793,54 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102792 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 40.270,81 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102793 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 54.120,33 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102794 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 77.501,94 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102795 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 26.451,34 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102796 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 42.590,45 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102797 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 60.338,69 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102798 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 73.832,09 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102799 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 27.011,98 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102800 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 46.753,35 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102801 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 65.401,40 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102802 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 78.415,92 | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 21,88 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 29,55 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 17,22 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 24,90 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101574 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 13,29 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101575 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 21,10 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 39,70 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101577 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 49,54 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101578 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 32,93 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 42,77 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101580 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 29,43 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101581 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 39,41 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 65,27 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101583 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 80,60 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 53,86 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101585 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 69,18 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101586 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 47,00 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 62,46 | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101588 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 84,30 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101589 | ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 122,38 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101590 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 64,01 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101591 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 102,09 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101592 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 45,38 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 83,56 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101600 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 15,60 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
101601 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 23,11 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
101602 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 11,57 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
101603 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 19,07 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
101604 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 7,58 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
101605 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 15,08 | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | ESCORAMENTO | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 613,22 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 614,71 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 634,14 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90791 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 743,55 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 788,76 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 538,88 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90795 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 545,53 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 552,18 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 558,82 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90798 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 803,27 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 829,96 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 286,56 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 368,14 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 242,54 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 248,02 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 266,10 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 325,69 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 463,95 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 516,27 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 134,11 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 117,13 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 831,01 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 838,64 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 875,85 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 937,59 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.073,70 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.128,17 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 713,88 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 721,51 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 741,74 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 803,48 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90851 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 939,59 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 994,06 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 250,85 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 256,72 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 299,82 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 333,05 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91013 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 722,19 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 730,21 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 775,46 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 810,84 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91287 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 210,66 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 292,24 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 258,04 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 276,81 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 304,61 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 754,99 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.060,78 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 83,24 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 82,14 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 117,13 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 70,33 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 687,28 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 682,42 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 714,88 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 775,93 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 912,73 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 966,51 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91318 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 605,14 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91319 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 612,09 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 631,64 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91321 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 692,69 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91322 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 829,49 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91323 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 883,27 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91324 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 613,45 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 620,79 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 665,36 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 700,05 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91328 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 729,38 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 620,64 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91330 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 750,30 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 640,88 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 780,25 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91333 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 670,15 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91334 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.230,63 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91335 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.120,53 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.536,42 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91337 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.426,32 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10,75 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 7,33 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 702,53 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100676 | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | UN | 175,46 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100678 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 839,32 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100679 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 695,59 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100680 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 847,34 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100681 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 867,43 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100682 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 711,21 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 909,57 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 748,60 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100685 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 944,95 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100686 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 783,29 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100687 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 846,51 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100688 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 702,78 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 914,36 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 753,39 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100691 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.364,74 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100692 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.203,77 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.670,53 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.509,56 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100695 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 52,04 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100696 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 57,81 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 63,63 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100698 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 69,44 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 82,32 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 686,47 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100712 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 691,12 | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 831,31 | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100666 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 658,72 | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100667 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.075,32 | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100668 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.304,86 | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100669 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 776,10 | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100670 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.038,37 | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100671 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.286,49 | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100672 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 833,96 | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 563,07 | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 803,26 | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 778,70 | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 89,53 | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94588 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 82,33 | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 733,24 | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 576,19 | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 1.338,51 | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 134,10 | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 87,31 | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 700,23 | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 560,20 | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.417,82 | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 960,99 | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 781,75 | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 796,96 | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 660,54 | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 602,15 | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 496,82 | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 721,91 | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 0100 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 204,37 | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 0100 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | UN | 27,98 | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 59,32 | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 68,29 | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100706 | CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 | UN | 60,88 | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100707 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 | UN | 125,50 | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100708 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 | UN | 157,17 | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 37,81 | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 | UN | 87,08 | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 192,09 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 243,08 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102153 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 311,09 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102154 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 269,43 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102155 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 325,03 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 313,10 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102157 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 432,10 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102158 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 439,50 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102159 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 525,64 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102160 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 209,08 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102161 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 279,84 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 330,83 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 398,84 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102164 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 341,02 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102165 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 396,62 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 368,54 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102167 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 487,54 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 480,58 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 561,43 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 296,83 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102171 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 613,01 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102172 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 606,53 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 1.131,79 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 2.347,94 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102178 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 2.708,54 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 418,92 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 498,77 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 604,65 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1.224,83 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2.460,59 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1.926,42 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 3.863,48 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 16,79 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 20,40 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 14,56 | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.108,43 | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 586,42 | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 843,07 | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 672,45 | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94580 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 932,80 | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 25,66 | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 22,44 | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.250,50 | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101096 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 1.128,90 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101097 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 1.067,59 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101098 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 994,35 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101099 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 902,07 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101100 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 805,25 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101101 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 788,88 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101102 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 777,64 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101103 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 725,66 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101104 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 1.063,12 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101105 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 1.003,02 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101106 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 932,03 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101107 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 842,24 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101108 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 734,04 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101109 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 719,18 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101110 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 710,80 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101111 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 661,92 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101112 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 721,68 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101113 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 658,82 | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 13,18 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 21,09 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021 | UN | 36,00 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95604 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021 | UN | 55,87 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95605 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021 | UN | 102,59 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95607 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | 13,53 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95608 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | 19,62 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95609 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021 | UN | 24,89 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 116,18 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100652 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 206,61 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100653 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 334,51 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100654 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019. | M | 473,66 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100655 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019. | M | 535,71 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100656 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 73,09 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100657 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 92,33 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100658 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 202,92 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100889 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 22,60 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100890 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 22,45 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100892 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 21,20 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100893 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 21,03 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100894 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 20,92 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 50,59 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 92,29 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100898 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 170,29 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 71,58 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100900 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 192,46 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 56,77 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 76,94 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 104,86 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 140,07 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102521 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 84,63 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102522 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 124,16 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102523 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 163,69 | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 14,26 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 23,79 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 499,45 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 14,96 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 24,96 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 476,06 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 197,20 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 128,46 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 181,19 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 122,82 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 52,59 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 2,92 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 0,61 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 122,91 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2,05 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 30,32 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 27,76 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 27,36 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 26,57 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 25,79 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 24,28 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 384,24 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 32,61 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 181,21 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 223,33 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 258,52 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 117,38 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 83,39 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 122,58 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 306,69 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103073 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 385,50 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103074 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 167,37 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 199,98 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 165,43 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 207,55 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103078 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 242,74 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103079 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 290,92 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103080 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 369,72 | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 126,07 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 151,28 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 89,96 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 111,58 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 29,52 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 49,33 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 221,95 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 170,46 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 108,60 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 29,21 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 13,80 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 315,23 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 196,17 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 121,66 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 108,12 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 129,27 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67,58 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 83,79 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54,82 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 68,91 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 48,36 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 61,42 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 44,32 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 56,72 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 41,99 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92437 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 53,97 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40,32 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 52,00 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 36,79 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 48,06 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 289,03 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 199,70 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 154,97 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 225,22 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 230,67 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 152,25 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 129,41 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92453 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 193,76 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92454 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 206,89 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 125,83 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 105,41 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92457 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 169,44 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92458 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 191,55 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92459 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 107,81 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 87,02 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 156,83 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 181,62 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98,19 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 80,87 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92465 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 125,15 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92466 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 174,69 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 80,44 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 74,31 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92469 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 114,31 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92470 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 169,01 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 73,63 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92472 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 69,40 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92473 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 105,51 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92474 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 164,08 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 68,05 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 65,21 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 86,82 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92478 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 154,47 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 56,23 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 56,92 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 321,39 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 227,15 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 156,32 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92488 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 72,18 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92490 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 43,42 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92492 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 69,39 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92494 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 41,10 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92496 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67,53 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92498 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39,56 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92500 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 66,38 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92502 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 38,64 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92504 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 45,74 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92506 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 37,14 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 75,18 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 41,85 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 60,25 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 30,27 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 53,93 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 25,42 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92520 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50,71 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 22,94 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF-09/2020 | M2 | 50,57 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 23,24 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92528 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 49,20 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92530 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 22,14 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92532 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 48,14 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92534 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 21,35 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 46,30 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19,75 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 | M2 | 211,79 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96257 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 177,77 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96258 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 166,37 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96259 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 200,74 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 336,59 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 184,96 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 127,05 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 211,27 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 113,13 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 87,45 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 146,02 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 75,76 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 171,16 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 241,39 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 105,02 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 120,42 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 172,74 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 80,84 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21,25 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97747 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 186,09 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101791 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 | M | 23,15 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 15,72 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 23,47 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101969 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 136,46 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101971 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 113,85 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 207,17 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101974 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 464,50 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101975 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 395,67 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101977 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 243,56 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101980 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 215,23 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101981 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 179,06 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101982 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 159,01 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101983 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 146,43 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101985 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 134,78 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101986 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 106,04 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101987 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 244,63 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101988 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 143,97 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101989 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 121,65 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101990 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 222,99 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101991 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 137,41 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101992 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 109,94 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101993 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 287,38 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 150,27 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101995 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 125,21 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101996 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 239,80 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101997 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 136,21 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101998 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 108,12 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101999 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 308,03 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102000 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 477,51 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102001 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 412,15 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102002 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 236,55 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102003 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 209,37 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102004 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 177,75 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102005 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 157,88 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102006 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 145,42 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102007 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 461,38 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102008 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 386,08 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102009 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 247,85 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 217,91 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 179,70 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102012 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 158,82 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102013 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 147,15 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102014 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 520,44 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102015 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 436,67 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102016 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 237,92 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102017 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 209,51 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102036 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 176,29 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102037 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 156,14 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102038 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 144,86 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102039 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 481,80 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102040 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 401,91 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102041 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 248,11 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102042 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 216,54 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102043 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 179,39 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102044 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 159,32 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102045 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 147,27 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102046 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 531,19 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102047 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 453,81 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102048 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 234,13 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102049 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 204,04 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102050 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 172,61 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102051 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 152,59 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102052 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 141,38 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102059 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 450,20 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 378,87 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102061 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 226,70 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102062 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 201,68 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 165,70 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 145,51 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 134,28 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102066 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 471,65 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102067 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 404,85 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102068 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 210,21 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102069 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 186,72 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102070 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 157,17 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102071 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 138,71 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102072 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 134,34 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 3.146,28 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102074 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 4.011,63 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102075 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 4.306,69 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102076 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 4.371,40 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102077 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 4.747,96 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102078 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 4.705,12 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102079 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 4.654,08 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102080 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 4.152,04 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102086 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 145,11 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 121,67 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 223,13 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102089 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 129,34 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102090 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 102,75 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102091 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 260,40 | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 14,05 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 11,64 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 13,57 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 19,23 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 16,07 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91593 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 18,96 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91594 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 19,34 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 | KG | 19,88 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91596 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 19,26 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91597 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019 | KG | 13,40 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 | KG | 18,67 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019 | KG | 13,83 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91600 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 21,65 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91601 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 16,46 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 15,57 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 14,70 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18,48 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18,00 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17,30 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15,68 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13,35 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12,88 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14,64 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14,39 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18,73 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17,05 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16,91 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16,47 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15,05 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12,85 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12,52 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14,37 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21,32 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20,16 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18,91 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16,89 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14,24 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13,47 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15,03 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14,61 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21,12 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19,01 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18,39 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17,55 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15,83 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13,42 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92789 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12,88 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92790 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14,59 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 13,99 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 14,38 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 14,41 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 13,34 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 11,44 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 11,35 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 13,38 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 13,35 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 14,45 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 13,46 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 14,07 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 14,23 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 13,24 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 11,39 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 11,32 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 13,36 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015 | KG | 13,19 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92876 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015 | KG | 13,10 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | KG | 14,31 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92878 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 | KG | 14,15 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92879 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015 | KG | 14,06 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92880 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015 | KG | 14,40 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92881 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_12/2015 | KG | 14,37 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16,81 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15,99 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16,65 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16,06 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92886 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15,59 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92887 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15,66 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92888 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15,41 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19,90 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19,08 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18,11 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16,29 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13,80 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13,18 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14,83 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14,50 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021 | KG | 12,49 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95446 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021 | KG | 13,56 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016 | KG | 14,68 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 16,87 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 14,81 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 12,51 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 12,25 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021 | KG | 14,22 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95581 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021 | KG | 14,16 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95582 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021 | KG | 15,48 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 | KG | 17,87 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 | KG | 17,17 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 | KG | 19,37 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95593 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 | KG | 17,99 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 24,72 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 23,35 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 20,04 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 16,72 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 13,38 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 12,29 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20,11 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18,92 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16,98 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14,38 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13,69 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15,30 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96550 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14,93 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100064 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019 | KG | 19,22 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | 19,27 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100067 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 15,66 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100068 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 12,65 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102920 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 11,33 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102921 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 11,06 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102922 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 11,85 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102923 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 10,86 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103088 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 12,94 | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 822,24 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 693,46 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 789,31 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 384,29 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 426,08 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 471,85 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 548,76 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 374,24 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 415,93 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 465,41 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 547,15 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 536,46 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92719 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 378,66 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 401,58 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92721 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 369,00 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 397,63 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 391,80 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 388,23 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 386,73 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 384,21 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92727 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 467,56 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92728 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 442,64 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92729 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 432,11 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92730 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 414,52 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92731 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 434,56 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92732 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 417,54 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92733 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 410,30 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92734 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 398,29 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92735 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 407,82 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92736 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 394,38 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92739 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 374,88 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92740 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 368,22 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 605,76 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92742 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 856,46 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 195,11 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 31,78 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 279,40 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 312,08 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 345,41 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 359,29 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 372,32 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 428,22 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 276,05 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 306,09 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 333,25 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 352,93 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 366,02 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 420,03 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 322,30 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 351,67 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 526,47 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 605,76 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 416,62 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 423,53 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | 402,82 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 420,13 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99432 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 407,62 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99433 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 445,75 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 423,88 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99435 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 410,19 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99436 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 465,34 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99437 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | 428,16 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99438 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | 433,53 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 414,09 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 298,87 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 331,23 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 367,63 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 381,08 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 409,39 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102478 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 452,26 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102479 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 295,36 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102480 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 325,27 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 355,14 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 377,62 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102483 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 401,51 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 450,83 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 341,02 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 369,96 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 445,12 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 451,12 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103184 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | 413,67 | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 164,72 | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 154,35 | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 764,02 | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 513,54 | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 93,14 | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018 | M | 22,82 | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018 | M | 42,91 | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 47,96 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 61,77 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 35,37 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 60,86 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 89,35 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 102,72 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 82,70 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 103,52 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 41,60 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 44,57 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 45,39 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 45,52 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 46,94 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 56,75 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 86,81 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 96,79 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 35,68 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 35,13 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 2,66 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 5,74 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 22,18 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 13,05 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 64,16 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 36,03 | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.111,94 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95953 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 3.361,37 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95954 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.490,80 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95955 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 3.030,14 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95956 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.464,47 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 3.175,34 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95969 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | M3 | 2.864,95 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 3.134,22 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 2.673,65 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 2.231,09 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 1.419,65 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 3.261,66 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | M3 | 3.725,82 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 2.455,15 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 1.815,42 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98615 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 110,02 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98616 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 82,82 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98617 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 74,95 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98618 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 103,75 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98619 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 91,87 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98620 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 85,89 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98621 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 114,22 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98622 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 104,70 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98623 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 99,85 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98624 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 126,42 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98625 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 118,41 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98626 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 114,31 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 632,19 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98656 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 638,98 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98657 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 645,77 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98658 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 652,56 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98659 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 666,14 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 58,88 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 69,65 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | M | 82,61 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98751 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 116,41 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98752 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018 | M | 157,01 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98753 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 | M | 207,41 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 23,23 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 23,07 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 22,81 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 23,04 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100767 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 22,06 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100768 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 27,32 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100769 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 29,37 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100770 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 28,59 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100771 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 33,95 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100772 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 22,01 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 24,92 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 17,32 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 19,36 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 24,99 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100777 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 20,56 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100778 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 15,75 | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | FUNDACOES E ESTRUTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 41,91 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 38,24 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 36,57 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 24,03 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M2 | 47,68 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 7,40 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98559 | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 | M | 4,90 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 104,41 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 204,18 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 115,89 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 40,11 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 35,33 | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 29,16 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 41,89 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 41,91 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98566 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 54,62 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | 54,11 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98568 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | 66,80 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98569 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 66,85 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 79,58 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98571 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | 33,60 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98572 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 41,35 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98573 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 53,67 | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,63 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,12 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,53 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,80 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11,19 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,17 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91839 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,79 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,30 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11,67 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5,68 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,17 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,59 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,86 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,27 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,25 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,87 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,42 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91851 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,79 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,17 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,63 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,05 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,23 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11,60 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,36 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,30 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,75 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91861 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,16 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,29 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,95 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,48 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18,02 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,49 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,15 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,70 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,24 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,62 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,33 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,86 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19,35 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,88 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23,40 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32,52 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39,74 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 59,95 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6,29 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 7,20 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 9,15 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95729 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 8,31 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 9,22 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 11,17 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95732 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4,38 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 21,04 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26,16 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 43,20 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 46,75 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 27,59 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 32,56 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95751 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 49,42 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95752 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 52,73 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 7,71 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 11,83 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 18,89 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 24,30 | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,84 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,42 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,48 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,28 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,22 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,74 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,85 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,65 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,69 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,89 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,51 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,79 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,02 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91889 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,68 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,71 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,96 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14,65 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91895 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,93 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,87 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,31 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,00 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,66 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,70 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91904 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14,95 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,64 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91907 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18,92 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19,90 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91910 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,34 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,27 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91913 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,93 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14,45 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,70 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,68 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19,96 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,14 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,58 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14,66 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18,08 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,65 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33,73 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50,99 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,41 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28,89 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48,88 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,29 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 84,49 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95733 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5,75 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95734 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 7,67 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95735 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6,48 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95736 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 7,60 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 9,17 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95753 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 7,10 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95754 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 8,84 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95755 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12,71 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95756 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 16,91 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95757 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 10,75 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95758 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12,06 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95759 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 15,32 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95760 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 18,83 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97559 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,46 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97562 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,45 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97564 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14,20 | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,75 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,87 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,97 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5,19 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,43 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,28 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,79 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,83 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,46 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,43 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22,09 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23,50 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,77 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,61 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,98 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,20 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25,80 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26,48 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34,75 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,76 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92987 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,02 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,14 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69,53 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68,73 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92991 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90,69 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90,75 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92993 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 116,27 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 117,42 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 144,65 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 145,04 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92997 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 175,75 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 177,44 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92999 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 231,47 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 232,88 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93001 | CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 282,71 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 290,58 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 9,52 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101885 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 10,36 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101886 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 14,70 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101887 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15,92 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 23,60 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 24,29 | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,77 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,62 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,71 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14,83 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,99 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,18 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19,35 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,80 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,83 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,08 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,39 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14,51 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,67 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33,85 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19,02 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,47 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 28,83 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 29,56 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 27,11 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 32,90 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 33,44 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 34,86 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 39,73 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 29,04 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 36,21 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 46,90 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 33,53 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 42,62 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 54,44 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 40,36 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 45,10 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 60,19 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 25,24 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 25,47 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 26,30 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 28,97 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 29,63 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 32,63 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95810 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 16,38 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 17,05 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 20,05 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 19,60 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 20,59 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 26,42 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 35,66 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 36,50 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 44,34 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 93,88 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 144,54 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 277,75 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97884 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 529,71 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97885 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 814,50 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 154,05 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 242,95 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 469,18 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 629,89 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97890 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 724,73 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 184,35 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 345,27 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 471,89 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 533,25 | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10,63 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,22 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,36 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,36 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13,75 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19,87 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22,69 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 51,53 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52,71 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55,00 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55,00 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57,78 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 61,47 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 67,12 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 64,53 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66,29 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69,73 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69,73 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73,89 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80,49 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88,98 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3.133,04 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97360 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6.031,41 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8.041,89 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97362 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2.714,52 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 570,60 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71,23 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49,42 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 774,93 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 830,65 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 954,96 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1.382,71 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1.972,09 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 791,46 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14,76 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,46 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 65,04 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83,28 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 143,55 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 387,25 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 578,64 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 920,98 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1.230,36 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1.966,25 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4.097,73 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 233,28 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 287,37 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 601,94 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101904 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2.244,30 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 95,25 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 145,10 | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,95 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,40 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,44 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,53 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,66 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,53 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24,40 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,87 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30,27 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36,98 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44,38 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31,17 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38,57 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42,85 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50,25 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91962 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 57,01 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 64,41 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,15 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 58,55 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45,34 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52,74 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62,83 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70,23 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 65,65 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 77,31 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 71,51 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 83,17 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59,79 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 71,45 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88,22 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 99,88 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91978 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 36,05 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 43,45 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 34,94 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 42,34 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91982 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 81,40 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 88,80 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91984 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 15,97 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 23,37 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91986 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 33,65 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 41,05 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91988 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 19,72 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91989 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 27,12 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30,72 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32,74 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38,12 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40,14 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21,82 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23,84 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29,22 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31,24 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18,36 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,38 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25,76 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,78 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40,75 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44,79 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48,15 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52,19 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33,83 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37,87 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41,23 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45,27 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59,68 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 65,74 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 67,08 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73,14 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 49,30 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55,36 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56,70 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62,76 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 65,25 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76,91 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 96,43 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 108,09 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35,93 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43,33 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 54,91 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62,31 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50,10 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 57,50 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41,80 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 49,20 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,73 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 68,13 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 61,78 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 69,18 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55,96 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 63,36 | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97583 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 86,13 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 120,96 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 116,16 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 158,22 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97587 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 290,01 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40,63 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 98,75 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 129,37 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 39,82 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 143,58 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97594 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 130,32 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 102,21 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 70,82 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 70,54 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 66,53 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29,19 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17,01 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18,20 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 23,93 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26,03 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97613 | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 32,97 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97614 | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 58,05 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97615 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 54,25 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 62,29 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 61,97 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97618 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 57,19 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100902 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 27,43 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 32,72 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100904 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 86,13 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100905 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 232,34 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100906 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 316,46 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100919 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 66,24 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100920 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 112,50 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100921 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 65,23 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100922 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 46,90 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100923 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 54,41 | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.288,77 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101490 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.377,54 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101491 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.410,32 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101492 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.540,87 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.272,87 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101494 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.361,64 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101495 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.394,42 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101496 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.524,97 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101497 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.519,33 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.653,70 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.703,32 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101500 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.886,30 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.509,69 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.644,06 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101503 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.693,68 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101504 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.876,66 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.626,83 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.805,99 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1.872,14 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2.106,63 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1.852,97 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2.032,13 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2.098,28 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2.332,77 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101513 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 723,58 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101514 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 830,11 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101515 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 869,44 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101516 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 991,94 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101517 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 707,69 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101518 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 814,22 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101519 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 853,55 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101520 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 976,05 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101521 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 968,81 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101522 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1.128,60 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101523 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1.187,60 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101524 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1.371,34 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101525 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 959,18 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1.118,97 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101527 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1.177,97 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101528 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1.361,71 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101529 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1.092,51 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101530 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1.305,56 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101531 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1.384,23 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101532 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1.629,22 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101533 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1.318,66 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101534 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1.531,71 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101535 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1.610,38 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101536 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1.855,37 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 139,25 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 42,33 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101539 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 70,03 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101540 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 118,06 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101541 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 153,99 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101542 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 31,96 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101543 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 56,84 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101544 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 90,91 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101545 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 131,88 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 24,68 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101547 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 76,57 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 6,38 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 16,18 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 15,02 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 10,87 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 7,08 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101556 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 6,48 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10,34 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 15,82 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 24,06 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 33,15 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 47,21 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 65,38 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 86,82 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 113,00 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101626 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 171,25 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101627 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 266,48 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101628 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 127,19 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101629 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 149,88 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101630 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 61,92 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101631 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 22,06 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 38,14 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101633 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 87,71 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 137,35 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 131,05 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101640 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 97,08 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101641 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 50,24 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101642 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 25,16 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101643 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 43,84 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101644 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 59,36 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101645 | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 28,06 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101646 | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 37,28 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101647 | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 68,55 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101648 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 53,00 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101649 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 61,08 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101650 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 71,01 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101651 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 51,53 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101652 | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | 496,90 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101653 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | 263,62 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 294,61 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 492,84 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 539,12 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 637,70 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 840,42 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 966,50 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1.561,68 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 98,45 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101662 | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 690,65 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 23,49 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101664 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 24,37 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101665 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 28,19 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 399,24 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102085 | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 198,52 | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 449,81 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 493,57 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100580 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 539,26 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100581 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 515,28 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100582 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 597,69 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100583 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 538,47 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100584 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 587,98 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 583,57 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100586 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 662,42 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100587 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 630,26 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100588 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 691,53 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100589 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 696,25 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100590 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 756,95 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100591 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 692,95 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100592 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 743,21 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100593 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 742,36 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100594 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 827,47 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100595 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 890,69 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100596 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1.005,42 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100597 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1.028,62 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100598 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1.123,21 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 456,54 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 534,17 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100601 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 662,96 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 823,66 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100603 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1.237,87 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100604 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 570,13 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100605 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 868,07 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100606 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1.293,27 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100607 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 587,43 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100608 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 890,03 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100609 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1.322,77 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100610 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 604,62 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100611 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 740,91 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100612 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 911,62 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100613 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1.351,71 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100614 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 779,28 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100615 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 954,57 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100616 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1.412,36 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100617 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 997,43 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100618 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | UN | 1.475,86 | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 591,22 | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3.524,37 | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100621 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 4.035,17 | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100622 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2.743,64 | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100623 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2.938,83 | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 292,42 | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 311,10 | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 93,18 | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97606 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 100,10 | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 112,25 | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 119,17 | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 8.458,02 | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 9.406,42 | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 12.049,81 | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 14.796,32 | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 18.543,81 | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 25.852,17 | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 30.095,27 | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 56,45 | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 175,55 | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 137,82 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 163,54 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93138 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 155,24 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 198,32 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93140 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 186,67 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 169,56 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 188,49 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 171,58 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 226,37 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 206,77 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93146 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 224,19 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93147 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 255,67 | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 31,66 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 44,89 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 57,83 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 75,03 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96975 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 98,27 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 129,38 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 52,90 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 74,22 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 104,05 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 56,23 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 65,32 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 97,65 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 94,78 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 128,98 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 107,89 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 21,32 | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1.486,33 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 183,47 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 539,78 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 583,19 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 178,05 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 206,99 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 243,16 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 279,33 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1.422,90 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101913 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 521,97 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101914 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 490,61 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 325,53 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2.782,22 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 121,32 | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3,52 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4,12 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98263 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4,84 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98264 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5,39 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98265 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6,22 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98266 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6,69 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 10,90 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98268 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17,63 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98269 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 22,71 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 36,71 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98271 | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 56,76 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98272 | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 132,60 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98273 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2,54 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98274 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3,36 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98275 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3,83 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98276 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8,05 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98277 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 14,78 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98278 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 19,85 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98279 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 33,85 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98280 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7,20 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98281 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7,79 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98282 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8,51 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9,06 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98284 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9,89 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98285 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 10,36 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98286 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 14,57 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1,32 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98288 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1,92 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98289 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2,63 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98290 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3,19 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98291 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4,02 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98292 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4,48 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98293 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8,70 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 12,85 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98401 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 19,73 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 25,51 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 50,45 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 685,59 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 136,51 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 258,03 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 404,28 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 586,48 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 479,52 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 379,24 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 925,31 | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 | 11,43 | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101936 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7.269,38 | INES | GAS | 0274 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101937 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.915,24 | INES | GAS | 0274 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4,24 | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3,57 | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6,46 | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5,41 | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 823,78 | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1.217,55 | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1.829,63 | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 42,82 | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 28,49 | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1.359,31 | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | INSTALACOES ESPECIAIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 17,46 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20,81 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 31,30 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 8,63 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10,63 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 19,12 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6,77 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 14,58 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21,05 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24,17 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40,21 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 66,79 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 83,23 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 26,23 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 35,08 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 50,31 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 81,98 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 35,56 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 61,71 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 122,99 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23,31 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 36,02 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 52,20 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89636 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 63,69 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20,24 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 31,15 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 47,10 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 59,15 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26,79 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 41,32 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89770 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 46,09 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89771 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 63,00 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 146,87 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89775 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 232,12 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16,71 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26,25 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 31,59 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36,34 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 76,94 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 13,63 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 41,53 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 41,49 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 33,64 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 42,19 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 52,38 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91789 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 60,37 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90,02 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 130,14 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 56,79 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 89,68 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 48,36 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 78,27 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 88,91 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60,48 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 76,61 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92277 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110,66 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92278 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 148,92 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92279 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 215,35 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92280 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 302,56 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92281 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 138,45 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92282 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 157,72 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92283 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 213,22 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92284 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 265,90 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92285 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 355,13 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92286 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 444,31 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92305 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38,97 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64,27 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92307 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80,69 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92308 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57,32 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92309 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 144,16 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92310 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 163,75 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47,31 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92321 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 78,59 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,20 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92323 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 63,66 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92324 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 156,49 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92325 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 181,24 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 130,59 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 161,13 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 214,26 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 174,73 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92339 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 270,49 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 138,89 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 169,49 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 222,72 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92359 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 86,98 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92360 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 116,39 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 156,58 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 251,62 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 78,70 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 90,92 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 128,60 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 158,74 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 211,52 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92645 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 90,25 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92646 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 119,65 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 130,78 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 159,85 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 254,87 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 82,50 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 94,75 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 132,44 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 162,65 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 215,43 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 37,07 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 49,94 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 61,97 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 87,19 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92691 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 108,67 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 133,52 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 160,23 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 229,09 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94602 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 224,03 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94603 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 304,73 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94604 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 419,30 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94605 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 604,49 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 11,23 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 18,76 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 26,87 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 29,70 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 48,34 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 72,86 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 93,34 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 137,00 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 26,89 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 40,24 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 49,62 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94719 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 65,64 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 98,65 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94721 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 145,57 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94722 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 252,70 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95697 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 127,51 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96635 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 29,08 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96636 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 30,49 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96644 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 20,44 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96645 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 26,31 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96646 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 40,65 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96647 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 18,88 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96648 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 33,74 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96649 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 49,09 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96668 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 14,42 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96669 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 17,96 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96670 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 27,31 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96671 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 36,43 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96672 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 53,38 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96673 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 87,67 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96674 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 123,10 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96675 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 214,92 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96676 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 14,37 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96677 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 23,80 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96678 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 33,05 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96679 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 48,19 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96680 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 64,66 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96681 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 121,71 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96682 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 179,71 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96683 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 245,50 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96718 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 9,67 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96719 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 17,87 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96720 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 21,82 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96721 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 30,10 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96722 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 40,74 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96723 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 55,24 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96724 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 90,14 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96725 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 120,37 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96726 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 196,59 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96727 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 14,98 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96728 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 18,33 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96729 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 28,27 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96730 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 36,39 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96731 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 53,09 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96732 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 66,84 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96733 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 123,45 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96734 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 174,10 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96735 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 225,24 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96794 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 8,47 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96795 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 10,81 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96796 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 15,22 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96797 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 23,10 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96798 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 8,59 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96799 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 11,49 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96800 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 16,63 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96801 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 25,53 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29,19 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49,53 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62,89 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 77,03 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97331 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29,46 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97332 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49,84 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 63,29 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97334 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 77,45 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 87,24 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97336 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110,83 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97337 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 166,68 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97338 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,39 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97339 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 215,35 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97340 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 216,01 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97341 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57,67 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97342 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91,03 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97343 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114,91 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97344 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 66,01 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97345 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 105,35 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97346 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 134,42 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97347 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 105,18 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97348 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 145,36 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97349 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 209,67 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97350 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 254,63 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97351 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 352,18 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97352 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 456,51 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97353 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68,29 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97354 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 108,97 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97355 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 149,44 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97356 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 76,63 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97357 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 123,29 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97358 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 168,95 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63,26 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 67,05 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97536 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 75,78 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100788 | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 635,34 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100791 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 17,51 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100792 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 25,91 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100793 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 34,50 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100794 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 46,67 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100799 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 17,90 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100800 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 26,30 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100801 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 34,89 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100802 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 47,06 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100803 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,71 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 24,96 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100805 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 33,36 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100806 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 45,27 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 22,47 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100808 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 31,73 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100809 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 41,38 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100810 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 55,04 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101918 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 300,78 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101919 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 323,22 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101920 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 154,21 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101921 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 175,97 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101922 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 175,97 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101923 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 175,97 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101924 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 145,10 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101925 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 242,58 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101926 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 312,78 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101927 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 288,94 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101928 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 327,75 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101929 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 158,74 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 180,50 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 180,50 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 180,50 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101933 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 149,63 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101934 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 249,38 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101935 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 321,85 | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,76 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,29 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19,37 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,29 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,85 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,35 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89377 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,76 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,38 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89387 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 44,27 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89388 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,10 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28,94 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 34,99 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,61 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 38,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,38 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,35 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,89 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,94 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,90 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89420 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,89 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89423 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,16 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,95 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,19 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,20 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42,34 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,03 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33,06 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,95 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,43 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 34,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17,38 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,38 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,66 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,21 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,76 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30,61 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26,23 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 46,81 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 53,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 67,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41,93 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 155,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 12,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 115,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 10,60 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 95,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 18,10 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 61,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 15,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 183,38 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 37,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 136,02 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 32,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 133,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 50,95 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 100,40 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,82 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 57,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 44,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,34 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89533 | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 44,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 76,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89539 | CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 48,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,37 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 11,23 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 16,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 14,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 24,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 27,20 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 18,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 51,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26,12 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 30,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89555 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 47,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 36,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,23 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 87,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 15,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,09 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 26,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,56 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 69,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 58,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 104,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 48,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 98,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 95,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 85,99 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 173,59 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,76 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 48,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 36,21 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 31,23 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89583 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 49,39 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 55,43 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 43,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89586 | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 43,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 74,43 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89589 | CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 46,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 178,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 143,94 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 245,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43,89 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 53,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,80 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 74,73 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 23,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 26,02 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 128,27 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,82 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 255,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 86,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 388,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 56,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,66 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89618 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89619 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,81 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,44 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89621 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32,47 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,57 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23,06 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37,66 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 59,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 111,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 95,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 174,66 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 140,81 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89638 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89639 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,06 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89640 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89642 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,44 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89646 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89647 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89648 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89649 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89650 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,66 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89652 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,63 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19,27 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89654 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89655 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28,10 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89656 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89657 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89658 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89659 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89663 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89665 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 16,90 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89666 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 50,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 29,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89670 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 46,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89672 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 35,10 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89674 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 86,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89676 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 51,90 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 85,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89678 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 146,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89680 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 96,42 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89682 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89683 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 392,97 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89684 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 49,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 67,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89686 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 187,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 56,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89689 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37,97 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 102,73 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 96,59 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 93,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89694 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89695 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 83,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 305,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 264,71 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89700 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 231,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89702 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 50,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 158,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89705 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89706 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 57,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 50,89 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,35 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89720 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89721 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89722 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇAÕ DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89723 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11,16 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89725 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89727 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89729 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29,03 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11,35 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89734 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29,03 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23,81 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89736 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,85 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89738 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22,16 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,19 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89741 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 58,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26,99 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89745 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33,63 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26,90 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 47,59 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89749 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 84,16 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89751 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9,95 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 21,06 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89755 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89756 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89757 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89758 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 50,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89759 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,43 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89760 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89761 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89762 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 47,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89763 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 185,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35,97 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89765 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,71 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89766 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89767 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89768 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89769 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 53,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89772 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 95,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 25,47 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89777 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27,66 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 36,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89780 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27,66 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89781 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,10 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 24,95 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 38,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89787 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89788 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 80,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89789 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 82,19 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89790 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 200,80 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89791 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 205,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89792 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 236,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89793 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 242,76 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89794 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 41,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 46,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 54,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,82 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 54,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,82 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 79,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,99 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19,10 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89815 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 46,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89818 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 184,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,73 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89820 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89822 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89824 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89826 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 188,27 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89828 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 66,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 36,40 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89831 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 225,09 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89832 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 45,97 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 39,71 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 48,23 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89835 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 45,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89836 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 304,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89837 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 151,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89838 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 165,43 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89839 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 219,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89840 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 191,42 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89841 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 322,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89842 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 51,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89844 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 65,71 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89845 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 102,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 230,61 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89847 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 283,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26,60 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 47,20 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 83,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 104,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 111,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 36,40 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89859 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 112,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 45,97 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 54,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89862 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 104,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89863 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 246,63 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,94 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,85 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 34,80 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89980 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89981 | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 31,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 26,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 9,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92288 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92289 | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,35 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92290 | COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 78,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92291 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 121,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92292 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 383,04 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92293 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,44 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92294 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92295 | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33,40 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92296 | LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92297 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 69,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92298 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 197,82 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92299 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92300 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36,57 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92301 | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73,20 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92302 | TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 97,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92303 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 179,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92304 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 472,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92312 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,80 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92313 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31,23 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92314 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92315 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,10 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92316 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92317 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92318 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92319 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39,83 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92326 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,47 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92327 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23,06 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92328 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92329 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92330 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,57 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92331 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21,93 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92332 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92333 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30,44 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92334 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92344 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92345 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92348 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 99,57 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 106,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79,60 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92351 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 77,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 121,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 113,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92354 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 161,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 146,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92356 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 103,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 155,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 193,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30,04 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34,68 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36,04 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41,06 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71,97 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 102,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 109,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 43,27 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41,34 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50,93 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 62,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 77,71 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 123,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 115,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 165,82 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 150,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 68,39 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 103,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 158,07 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 199,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92659 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92661 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92663 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92667 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 86,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32,16 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30,23 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 63,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 61,20 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 103,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 95,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92679 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 142,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92680 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 127,47 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41,03 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 51,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 131,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92686 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 168,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,73 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18,38 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92698 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16,85 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27,42 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,85 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92702 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92706 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55,27 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92889 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 106,21 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 161,21 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 236,60 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 65,19 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 77,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 106,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 162,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 239,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 68,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 95,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 149,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 223,95 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92904 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26,12 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45,40 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56,59 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56,59 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56,59 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 110,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 112,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92914 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 112,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30,12 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37,12 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37,12 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 115,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92937 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 115,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28,71 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92949 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70,29 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70,29 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92951 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 100,12 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92952 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 100,12 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19,43 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93050 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 11,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93051 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 10,90 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93052 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 565,38 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93054 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 23,42 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93055 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 48,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93056 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 17,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 15,23 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93058 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 621,66 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93059 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 32,29 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93060 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 84,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93061 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 33,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93062 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 28,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93063 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 712,02 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93064 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 52,16 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 48,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93066 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 893,89 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93067 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 77,63 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 67,76 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93069 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 1.239,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93070 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 197,82 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 183,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93072 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 1.634,93 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93073 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 88,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93074 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 12,09 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 21,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93076 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 20,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93077 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 31,04 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93078 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 33,81 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93079 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 29,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93080 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 7,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 19,80 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 24,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93083 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 488,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93084 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 13,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93085 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 12,56 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93086 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 567,04 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93087 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 21,40 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 25,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 50,20 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93090 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 19,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 16,89 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93092 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 623,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 33,95 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93094 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 86,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93095 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 63,99 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93096 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 91,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93097 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 12,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93098 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 21,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93099 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 22,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93100 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 33,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93101 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 36,07 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93102 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 31,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93103 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 8,04 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93104 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 19,97 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93105 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 24,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93106 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 488,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93107 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 15,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93108 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 14,03 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93109 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 568,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93110 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 22,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93111 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 26,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93112 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 51,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93113 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 21,93 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93114 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 36,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93115 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 89,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93116 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 626,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93117 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 64,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93118 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 94,90 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93119 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 18,04 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93120 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 28,60 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93121 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 31,37 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93122 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 26,85 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93123 | CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 60,80 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93124 | CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 96,40 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93125 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 140,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93126 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 314,68 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93133 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 19,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94465 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 41,85 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94466 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 41,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 64,71 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 56,60 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94469 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94470 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 86,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 60,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94472 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 62,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 92,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 100,56 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 127,29 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94476 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 142,60 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94477 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 80,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 127,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 168,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94606 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 81,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94608 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 206,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94610 | LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 308,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94612 | LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 435,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94614 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 138,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94615 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 158,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94616 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 397,10 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94617 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 328,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94618 | COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 389,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94620 | COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 900,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94622 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 203,73 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94623 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 491,19 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94624 | TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 751,29 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94625 | TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1.573,85 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94661 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13,37 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14,43 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 32,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 32,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 40,66 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 45,97 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 68,99 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 98,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 95,47 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94671 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 145,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11,47 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11,06 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17,59 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 28,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 33,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 55,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 75,44 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 159,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 100,06 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 199,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 149,93 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94686 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 387,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 312,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18,09 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 27,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 28,83 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 28,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 41,07 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 70,85 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 117,90 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 101,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94699 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 197,07 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94700 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 163,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 304,44 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 287,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 29,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 37,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 51,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 66,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94708 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 30,40 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94709 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 40,76 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94710 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 66,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 75,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94712 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 105,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 292,63 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 400,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 557,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94724 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 30,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94725 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94726 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 47,60 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94727 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9,68 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94728 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 182,59 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94729 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94730 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 222,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94731 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 22,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94733 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 43,63 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94737 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 187,73 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94742 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94743 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94744 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94746 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 38,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94748 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 81,02 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94750 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 196,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94752 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 237,10 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94756 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13,06 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94757 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94758 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 49,68 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94759 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 61,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94760 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 101,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94761 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 223,37 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94762 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 282,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 22,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 41,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94786 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 56,19 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94787 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 71,91 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94788 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 108,83 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94789 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 365,03 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94790 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 423,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94791 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 598,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 161,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 38,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 67,37 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 96,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 94,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96637 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 12,63 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96638 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 12,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96639 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 8,94 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96640 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 26,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96641 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 20,21 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96642 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 16,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96643 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 53,40 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96650 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 9,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96651 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 9,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96652 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 18,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96653 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 17,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96654 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 30,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96655 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 29,57 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96656 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 6,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96657 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 24,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96658 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 18,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 12,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 41,49 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96661 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 31,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 12,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96663 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 22,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96664 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 25,03 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96665 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 12,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96666 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 24,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96667 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 43,20 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96684 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 5,20 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96685 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 4,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96686 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 7,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96687 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 7,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96688 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13,76 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96689 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13,07 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96690 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 26,20 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96691 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 27,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96692 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 39,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96693 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 37,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96694 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 90,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96695 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 87,31 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96696 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 135,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96697 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 203,56 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96698 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 4,02 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96699 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 21,56 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96700 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 15,29 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96701 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 5,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 5,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96703 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 11,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13,99 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96705 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 17,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96706 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 26,95 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96707 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 57,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96708 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 91,60 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96709 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 145,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96710 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 6,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96711 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 10,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96712 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 21,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96713 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 29,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96714 | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 49,61 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96715 | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 95,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96716 | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 144,06 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96717 | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 227,76 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96736 | LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5,21 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96737 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,16 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96738 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96739 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96740 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 37,23 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96741 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96742 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 20,76 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96743 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 27,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96744 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 60,46 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96745 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 90,93 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96746 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 145,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96748 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96749 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11,68 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96750 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16,38 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96751 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 30,34 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96752 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 40,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96753 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94,12 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96754 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 134,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96755 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 203,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96756 | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14,21 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96757 | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96758 | TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15,73 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96759 | TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24,66 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96760 | TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 34,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96761 | TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 51,09 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96762 | TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 100,99 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96763 | TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 142,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96764 | TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 227,69 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96802 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 304,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96803 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 155,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96804 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 275,19 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96805 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 312,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96806 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 149,37 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96807 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 247,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96808 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96809 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 15,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96810 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 16,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96811 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 17,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96812 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 17,03 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96813 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 19,83 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96814 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 16,56 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96815 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 28,57 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96816 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96817 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 26,63 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96818 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 24,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96819 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 24,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96820 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 45,82 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96821 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 38,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96822 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 39,29 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96823 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 16,16 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96824 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 18,34 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96825 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 25,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96826 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 22,57 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96827 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96828 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 29,68 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96829 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 22,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96830 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 32,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96831 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 26,68 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96832 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 31,02 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96833 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 28,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96834 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 48,35 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96835 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 41,61 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96836 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 44,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96837 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 21,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96839 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 20,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 27,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96841 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96842 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 30,45 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 29,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96844 | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 40,52 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96845 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 43,16 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96846 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 33,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96847 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 37,04 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96848 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 56,12 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96849 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 20,16 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96850 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23,78 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96851 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 31,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96852 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 27,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96853 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 30,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96854 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 36,80 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96855 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 33,60 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 34,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96857 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 55,29 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96858 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 55,53 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96859 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 69,28 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96860 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 26,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96861 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 29,02 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96862 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 32,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96863 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 31,88 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96864 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 51,41 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96865 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 50,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96866 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 67,82 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96867 | TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 79,37 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96868 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 31,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96869 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 37,64 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96870 | TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 60,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96871 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 87,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96872 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 78,21 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96873 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 90,94 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96874 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 94,94 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96875 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1 X 3 SAÍDAS DE 1/2, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 115,43 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96876 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 210,07 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96877 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 224,94 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96878 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 227,72 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96879 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 227,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96880 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 260,95 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96881 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 276,04 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97425 | FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 25,02 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97426 | FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 30,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97427 | FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 34,35 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97428 | FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 43,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97429 | FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 52,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38,94 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 43,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97432 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48,77 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97433 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 92,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97434 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94,43 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97435 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 108,39 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 111,98 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97437 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 124,13 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97438 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 127,97 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97439 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 141,32 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 169,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97442 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 187,37 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97443 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 108,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97444 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 129,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97446 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 229,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97447 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 229,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97449 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 243,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97450 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 300,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97452 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 179,62 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97453 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 191,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97454 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 314,04 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97455 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 333,10 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97456 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 729,75 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97457 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 644,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97458 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 287,34 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97459 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 504,27 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97460 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 784,23 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97461 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97462 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97464 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97465 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97467 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 63,30 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97468 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76,51 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97470 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97471 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 115,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97474 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 175,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97475 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 217,87 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97477 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 234,68 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97478 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 291,55 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97479 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97480 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55,67 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97481 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97482 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81,36 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97483 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 114,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97484 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 114,70 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97485 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 159,00 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97486 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 170,92 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97487 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 296,93 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 315,99 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97489 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 716,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97490 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 630,58 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97491 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 86,85 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 128,38 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97493 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 165,84 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97494 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 259,79 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 481,42 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97496 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 766,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97499 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32,08 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97500 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97502 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45,71 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97503 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56,22 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97505 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57,50 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97506 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70,71 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97508 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 86,26 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97509 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 107,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97511 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 163,83 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97512 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 206,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97514 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 219,14 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97515 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 276,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97517 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52,35 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97518 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52,35 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97519 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 75,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97520 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 75,48 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97521 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 105,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97522 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 105,96 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97523 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 146,65 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97524 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 158,57 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97525 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 279,11 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97526 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 298,17 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97527 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 692,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97528 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 607,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97529 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82,47 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97530 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 120,54 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97531 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 154,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97532 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 243,34 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97533 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 461,18 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97534 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 735,07 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97537 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23,63 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97540 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31,01 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97541 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,93 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97543 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49,37 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97544 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 43,25 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97546 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32,86 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48,05 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97550 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97551 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78,33 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97552 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48,24 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97553 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 68,47 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97554 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117,15 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98602 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 19,74 | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 110,55 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 205,38 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 269,18 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97898 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 560,01 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 169,10 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 268,21 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 528,99 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 730,62 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 863,63 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 215,48 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 402,25 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 568,88 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97908 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 672,26 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 106,80 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 355,84 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 615,32 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98106 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1.016,67 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 257,19 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 456,33 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 165,22 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 261,56 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 514,06 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 710,15 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 837,15 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 209,99 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 392,85 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 555,47 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 654,12 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102587 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | 2,73 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102588 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | 3,95 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102589 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | 3,03 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102590 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | 4,26 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 3,35 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102592 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 4,56 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 3,78 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102594 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 5,00 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | 4,26 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102596 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | 5,49 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102597 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | 4,89 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102598 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | 6,10 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102599 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | 5,50 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102600 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | 6,72 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102601 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | 6,42 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102602 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | 7,65 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102603 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | 7,97 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102604 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | 9,19 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 276,55 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102606 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 472,27 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 480,43 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 971,61 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1.093,06 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 388,49 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 533,77 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102614 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 863,99 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1.113,46 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2.985,51 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5.624,72 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 648,15 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 913,92 | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 34,52 | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 84,50 | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 14,43 | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39,27 | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 90,80 | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15,81 | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,19 | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 516,32 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 359,26 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 362,24 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 209,20 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 52,52 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 56,58 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,24 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16,97 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 158,73 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17,41 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,97 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,67 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,63 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38,93 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 42,20 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 351,32 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 417,89 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 515,07 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 248,81 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 245,78 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 282,24 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 187,67 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 113,33 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 227,62 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 258,92 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 106,34 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 284,11 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 52,62 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 338,54 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 91,37 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 89,71 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 61,60 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38,99 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 69,28 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 100,26 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 32,45 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 648,09 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 571,52 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 564,98 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 639,79 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 421,90 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 415,36 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 417,44 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 410,90 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 271,84 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 265,30 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 264,40 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 257,86 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 361,95 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 393,52 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 344,79 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 337,35 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 254,22 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 402,98 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 175,82 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 324,58 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 304,12 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 838,68 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 612,63 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 190,28 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 182,84 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 975,33 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 481,89 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 741,38 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1.017,09 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 216,48 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 226,28 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 548,29 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 558,09 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27,85 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 47,24 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 33,76 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 33,13 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116,76 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 74,13 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 394,16 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 44,04 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 88,95 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 205,47 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 241,81 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 1.251,18 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 33,13 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26,92 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100857 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 367,46 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 513,70 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 722,22 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 79,41 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 45,28 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 51,41 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 487,90 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 536,74 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 480,56 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 250,39 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 266,49 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 277,21 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 285,43 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 215,17 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 231,37 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 241,71 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 248,16 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 250,39 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 886,45 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 471,03 | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1.491,93 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2.031,46 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3.198,14 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4.328,01 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98056 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5.020,15 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98057 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5.931,99 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1.333,95 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2.817,28 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3.948,48 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5.467,40 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2.040,77 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98063 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3.103,46 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3.554,20 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4.901,36 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98066 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4.645,87 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 6.194,84 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8.747,73 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98069 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 11.736,13 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98070 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 13.427,70 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 14.695,09 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98072 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3.900,90 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98073 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 6.083,48 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9.426,73 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98075 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 12.246,66 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98076 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 14.102,97 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 16.596,03 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3.850,56 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98079 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 6.755,11 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8.698,88 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98081 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 12.896,72 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3.605,85 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4.758,01 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 6.672,91 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98085 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9.041,57 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98086 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10.213,11 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10.916,46 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3.088,78 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98089 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4.871,11 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 7.637,45 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98091 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9.834,17 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98092 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 11.570,72 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 13.653,23 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2.539,73 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4.336,96 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 5.665,52 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 8.368,10 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 742,33 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 401,43 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 53,82 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98112 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | 122,97 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 730,71 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 101,92 | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 129,60 | INHI | PONTOS DE AGUA/ESGOTO | 0185 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89959 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 222,31 | INHI | PONTOS DE AGUA/ESGOTO | 0185 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24,95 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 30,76 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 34,01 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 37,25 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 382,46 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41,19 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 44,69 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 44,71 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 50,01 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 606,30 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89974 | KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 303,03 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 80,26 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 84,26 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 78,19 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88,81 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 35,13 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 35,74 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 54,02 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 73,28 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 75,44 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138,35 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 57,76 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 78,69 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 99,64 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 137,70 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 275,51 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 334,28 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 677,94 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 108,28 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 148,65 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 157,34 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 34,46 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 39,43 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 81,91 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 136,04 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 166,96 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94800 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 214,37 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 49,52 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 58,25 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 78,62 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 116,39 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 141,01 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 214,77 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 81,18 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 110,27 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 164,25 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 185,03 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 258,06 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 367,75 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 505,56 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 777,70 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 49,01 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 53,64 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 59,73 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88,76 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 103,45 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 148,97 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 318,92 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 542,86 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 263,27 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 66,22 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 235,08 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 50,22 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 56,06 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88,31 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95,19 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 143,01 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 252,50 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 345,06 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 601,67 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 215,37 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 201,74 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 42,67 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103036 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28,52 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 56,05 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103038 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 74,98 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 80,76 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103040 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 121,05 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 23,53 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28,68 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103043 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 27,39 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103044 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 36,72 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103045 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10,84 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 27,06 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28,61 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103048 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20,94 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 22,96 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103050 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 | UN | 22,14 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103051 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 27,08 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103052 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 | UN | 38,33 | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 188,71 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 200,10 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 330,03 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 502,87 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95638 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 609,66 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95639 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 787,68 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 311,05 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 459,26 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 600,71 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 234,08 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95645 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 427,77 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95646 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 637,65 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95647 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 835,91 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 115,02 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95674 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 122,15 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 149,25 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 77,67 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 175,06 | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 12,15 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 29,53 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 42,33 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90439 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 50,36 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 80,66 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 103,03 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 11,05 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 21,61 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 23,07 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 25,06 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6,47 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90451 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 3,74 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90452 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 14,62 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 2,94 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90454 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 5,55 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 7,06 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 3,54 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | UN | 8,08 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 22,94 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015 | UN | 32,37 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90460 | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 10,09 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90461 | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 6,58 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90462 | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 1,33 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90463 | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 1,17 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10,93 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 17,27 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4,74 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 7,58 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 10,40 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | M | 3,26 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 10,84 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91168 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 8,25 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91169 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 9,75 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 2,79 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 3,51 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 5,15 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 1,41 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2,78 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 4,53 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 23,98 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91177 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 11,56 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91178 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 13,46 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6,15 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 5,66 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6,31 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91182 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 23,53 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91183 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 11,57 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91184 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 10,80 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6,03 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 4,93 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 5,69 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | 5,79 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | 38,00 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 4,24 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 4,50 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 4,99 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 11,89 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2.288,32 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94481 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1.605,71 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1.268,37 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1.066,35 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 3,94 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96559 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | M2 | 27,94 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | M2 | 19,48 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96561 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | M2 | 14,85 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 17,73 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 23,19 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1.367,52 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101803 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 851,88 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101804 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1.068,56 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101805 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1.363,55 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 903,34 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102112 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 115,26 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102113 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1.446,52 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102114 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 118,07 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2.527,27 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1.545,60 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102117 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 121,50 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2.111,50 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102119 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 124,44 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102121 | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 155,25 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102122 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 7.172,11 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102123 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 164,03 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102136 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | 67,30 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 71,99 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102138 | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 178,32 | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93350 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1.154,48 | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93351 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 950,41 | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93352 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 747,32 | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93353 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 548,57 | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93354 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 844,38 | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93355 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 706,01 | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93356 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 566,79 | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93357 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 430,04 | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 92,78 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 40,64 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 134,71 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 85,30 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 163,38 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 34,86 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 272,73 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 111,76 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 202,91 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 3,63 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 3,00 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 1,87 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101117 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 2,54 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 3,10 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101119 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 6,93 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101120 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 5,76 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 3,59 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101122 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 4,83 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 5,93 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 12,31 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 11,68 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 10,55 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101127 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 11,22 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 11,78 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101129 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 15,96 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101130 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 14,79 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101131 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 12,62 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101132 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 13,86 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101133 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 14,96 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 12,82 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | 12,19 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 11,06 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 11,73 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101138 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 12,29 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101139 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 16,49 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101140 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15,32 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101141 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 13,15 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101142 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 14,39 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101143 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15,49 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101144 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 12,87 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101145 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 12,24 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101146 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 11,11 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 11,78 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101148 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 12,34 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101149 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 16,53 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101150 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15,36 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101151 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 13,19 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101152 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 14,43 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101153 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15,53 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10,16 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101207 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 8,86 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 8,60 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101209 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 7,95 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101210 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14,14 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101211 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15,16 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101212 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17,61 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101213 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19,60 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101214 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 23,67 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101215 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13,51 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101216 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14,18 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101217 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16,42 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101218 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17,40 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101219 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 21,05 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101220 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13,27 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101221 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14,04 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101222 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16,26 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101223 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18,05 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101224 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22,56 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101225 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12,14 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101226 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12,80 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101227 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14,79 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101228 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15,80 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101229 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19,83 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 8,97 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101231 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 8,49 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101232 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 7,68 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 7,06 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101234 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13,78 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14,52 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101236 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16,85 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101237 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17,98 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101238 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22,64 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101239 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12,13 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101240 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12,81 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101241 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14,90 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101242 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16,58 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101243 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20,08 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101244 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12,70 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101245 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13,46 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101246 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15,61 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101247 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17,29 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101248 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 21,60 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101249 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11,06 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101250 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12,23 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101251 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14,01 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101252 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15,11 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101253 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18,97 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101254 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10,29 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101255 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9,11 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101256 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15,64 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101257 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16,50 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101258 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19,06 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101259 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 21,10 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101260 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 26,27 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101261 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14,78 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101262 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15,60 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101263 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18,00 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101264 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19,90 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101265 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 24,72 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101266 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9,15 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 8,74 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101268 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14,23 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101269 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15,77 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101270 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18,21 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101271 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20,15 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101272 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 25,07 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101273 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13,57 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101274 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14,95 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101275 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17,27 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101276 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19,05 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101277 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 24,24 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 113,78 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 132,11 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 22,79 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102361 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 33,07 | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10,41 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10,08 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9,53 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8,65 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8,46 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,63 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,56 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,26 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4,76 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4,67 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 14,08 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11,95 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11,81 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10,75 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7,75 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6,60 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6,50 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,93 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 71,64 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11,71 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102277 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9,25 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9,00 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6,46 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102280 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,10 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4,97 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102282 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 13,00 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102283 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11,55 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102284 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11,19 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102285 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10,58 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102286 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10,28 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102287 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10,02 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102288 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9,62 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102289 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9,39 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102290 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7,18 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102291 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6,37 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102292 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6,17 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102293 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,85 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102294 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,68 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102295 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,52 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102296 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,30 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102297 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,17 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102298 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 15,64 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102299 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 13,28 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102300 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 13,12 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102301 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11,93 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102302 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8,63 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7,33 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102304 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7,22 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102305 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6,59 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 14,64 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102307 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12,99 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12,61 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11,93 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102310 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11,57 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102311 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11,26 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102312 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10,82 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102313 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10,58 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102314 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8,08 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102315 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7,17 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102316 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6,95 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102317 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6,56 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102318 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6,39 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102319 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6,20 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102320 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,96 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102321 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5,83 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102322 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 17,61 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102323 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 14,95 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102324 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 14,76 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102325 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 13,44 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102326 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9,71 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8,25 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102328 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8,14 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7,41 | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 33,22 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94305 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 29,27 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 24,26 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94307 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 25,40 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94308 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 22,38 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94309 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 23,74 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 21,43 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 41,25 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 32,05 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94317 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 27,97 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 22,72 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 43,80 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 76,50 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94328 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 72,55 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94329 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 67,54 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94330 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 68,68 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94331 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 65,66 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94332 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 67,02 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94333 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 64,71 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94338 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 84,53 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 75,33 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94340 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 71,25 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 66,00 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 87,08 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 9,33 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 6,63 | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 21,63 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 17,78 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 12,69 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93363 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 13,80 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93364 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 10,78 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93365 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 12,05 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93366 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 9,85 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 20,23 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 16,29 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 11,29 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93370 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 12,43 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 9,41 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93372 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 10,76 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 8,47 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 25,40 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 19,54 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93376 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 15,89 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93377 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 10,38 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 23,89 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 18,38 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 14,98 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 9,75 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 30,83 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 43,43 | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,95 | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,69 | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,55 | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97919 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0,61 | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5,57 | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 2,74 | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 160,00 | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 236,16 | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101620 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 137,36 | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 213,52 | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 136,37 | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 207,02 | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 166,02 | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 100,49 | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1,74 | MOVT | COMPACTACAO OU APILOAMENTO | 0283 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 46,00 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 46,94 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 63,05 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 64,12 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 77,45 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87476 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 78,70 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 40,34 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 41,28 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 56,22 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 57,29 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 68,88 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87482 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 70,13 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87483 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 53,18 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87484 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 54,12 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 70,32 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 84,48 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87488 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 85,73 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 44,43 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 45,37 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 60,40 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87492 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 61,47 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 73,16 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87494 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 74,41 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 80,22 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 81,11 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87497 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 78,29 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87498 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 79,43 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 93,07 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87500 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 94,04 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 146,45 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87502 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 147,67 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 67,35 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 68,24 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 65,10 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 66,24 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 75,97 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87508 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 76,94 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 118,09 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87510 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 119,31 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 90,35 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 91,24 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87513 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 88,84 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87514 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 89,98 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87515 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 107,26 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87516 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 108,23 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87517 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 168,52 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87518 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 169,74 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 73,71 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 74,60 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 71,53 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87522 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 72,67 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 84,62 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 85,59 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87525 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 131,46 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87526 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 132,68 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89043 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 75,54 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 78,03 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89977 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 141,38 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 71,39 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 110,20 | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 58,98 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 60,01 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89284 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 51,53 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89285 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 52,56 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89286 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 63,44 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89287 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 64,47 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89288 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 53,93 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89289 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 54,96 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 68,97 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 70,12 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89292 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 61,50 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89293 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 62,65 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89294 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 75,47 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89295 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 76,62 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89296 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 65,00 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89297 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 66,15 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 71,13 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 72,59 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89300 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 63,68 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89301 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 65,14 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89302 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 79,20 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89303 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 80,66 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89304 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 68,32 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89305 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 69,78 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 81,37 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 82,99 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89308 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 73,91 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89309 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 75,53 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89310 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 95,63 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89311 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 97,25 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89312 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 79,65 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89313 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 81,27 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101157 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | M2 | 55,87 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | M2 | 72,99 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 121,76 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87447 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 61,57 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87448 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 61,95 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 81,28 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 82,22 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87451 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 99,92 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87452 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 100,42 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 56,25 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87454 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 57,04 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 74,39 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87456 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 75,73 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87457 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 90,51 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87458 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 91,68 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87459 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 68,66 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87460 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 69,45 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87461 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 88,41 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87462 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 89,35 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 106,44 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87464 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 107,61 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87465 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 60,25 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87466 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 61,04 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87467 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 78,84 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87468 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 79,78 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87469 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 95,12 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87470 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 96,29 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89044 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 60,69 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89169 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 61,80 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89978 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 80,85 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 71,06 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 66,09 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 87,09 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89456 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 81,61 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89457 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 75,31 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89458 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 68,56 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89459 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 91,78 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89460 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 84,46 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 84,47 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89463 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 79,45 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 100,66 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89465 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 95,29 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89466 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 90,37 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89467 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 82,91 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89468 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 106,87 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89469 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 99,05 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 85,04 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89471 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 80,09 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 100,81 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89473 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 95,58 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89474 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 93,28 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89475 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 84,72 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89476 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 109,73 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89477 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 100,85 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 98,69 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89479 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 93,67 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 114,64 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89483 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 109,52 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89484 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 108,57 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89486 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 99,55 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89487 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 125,07 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89488 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 115,69 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M2 | 70,18 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91816 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M2 | 84,14 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 174,03 | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101163 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 608,67 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 0067 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 617,10 | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 0067 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 93,31 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 107,77 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 130,30 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 158,57 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96362 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 117,26 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96363 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 132,15 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96364 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 154,24 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96365 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 182,93 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96366 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 141,20 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96367 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 156,49 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96368 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M2 | 178,19 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96369 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 207,29 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96370 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 65,77 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96371 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 79,99 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 13,41 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 29,74 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | M2 | 582,74 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 419,34 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 592,10 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 467,21 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102256 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 728,29 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 269,65 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102258 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 317,21 | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101154 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 105,83 | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101155 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 148,87 | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101156 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 219,07 | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 |  |  | PAREDES/PAINEIS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101810 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M3 | 1.287,07 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101811 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M3 | 1.193,01 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101812 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 1.449,01 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101813 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 1.354,95 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101814 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 35,69 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101815 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 69,78 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101816 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 53,63 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101817 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 39,44 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101818 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 56,49 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 49,76 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 32,90 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101822 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 107,97 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101823 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 134,94 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101824 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 160,06 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101825 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 184,50 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101826 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 208,61 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 173,55 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101828 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 162,62 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101829 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 223,02 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101830 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 246,15 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101831 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 268,95 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101832 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 212,53 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101833 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 235,87 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101834 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 258,89 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 234,78 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101836 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 22,13 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 49,10 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101838 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 74,22 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101839 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 98,65 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101840 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 166,64 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101841 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 87,71 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101842 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 76,78 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101843 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 137,18 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101844 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 160,31 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101845 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 183,11 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101846 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 126,69 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101847 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 150,03 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101848 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 173,05 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 148,94 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 47,33 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101851 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020_P | M2 | 109,52 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101852 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 58,02 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 41,97 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101854 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020_P | M2 | 113,42 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101855 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 60,20 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101856 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 20,04 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101857 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 25,74 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101858 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 20,52 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 22,97 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101860 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 26,84 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101861 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 24,91 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 27,41 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101863 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 20,86 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 24,72 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101865 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 28,57 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101866 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 25,09 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101867 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 28,96 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101868 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 22,41 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101869 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 26,26 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101870 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 30,12 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102096 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M3 | 1.708,35 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 1.870,29 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102101 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 3,40 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 44,56 | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2,01 | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 0055 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 0,92 | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 0055 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 9,38 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96389 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 40,81 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96390 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 64,30 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96391 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 89,55 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96392 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 113,66 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 137,26 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 185,33 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96398 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 249,22 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 94,87 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 123,67 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 2,51 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 84,31 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100565 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 73,42 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100566 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 133,77 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100567 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 156,94 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100568 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 179,70 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100569 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 123,28 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100570 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 148,43 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100571 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 169,69 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100572 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 88,84 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100573 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 77,95 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 1,21 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0,10 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101767 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 23,24 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101768 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 35,27 | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 52,71 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 110,47 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 52,68 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 66,59 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 81,62 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 65,79 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 52,91 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 68,35 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 69,85 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 82,17 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92401 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 83,76 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67,57 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92403 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 54,57 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92404 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 69,99 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92405 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 71,46 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92406 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 83,86 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92407 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 85,41 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 72,94 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93680 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 59,75 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93681 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 73,83 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93682 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 75,38 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97104 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017 | M2 | 96,98 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97105 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017 | M2 | 114,48 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97106 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 | M2 | 124,03 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97107 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017 | M2 | 133,55 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97108 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017 | M2 | 158,91 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97109 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017 | M2 | 168,37 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97110 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017 | M2 | 188,69 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017 | M2 | 214,77 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97112 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017 | M2 | 223,41 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M2 | 1,76 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0,47 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | 50,98 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 23,32 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 22,76 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 20,13 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 19,34 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 14,14 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97802 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | M2 | 6,44 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97803 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | M2 | 9,74 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97805 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | M2 | 16,21 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97806 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | M2 | 19,48 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97807 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M2 | 21,99 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97809 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | M2 | 18,06 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97810 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | M2 | 19,56 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97811 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M2 | 22,16 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 125,46 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101168 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P | M2 | 166,12 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 136,19 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 32,35 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101171 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P | M2 | 85,70 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101172 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 50,71 | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1.486,54 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1.414,38 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 7,02 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | 126,81 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | 173,48 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | 238,77 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100624 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 930,79 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100625 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 887,08 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101020 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | 395,46 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101021 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | 424,54 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101022 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P | T | 346,51 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101023 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P | T | 375,60 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101024 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P | T | 352,75 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101025 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P | T | 381,83 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101026 | USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_03/2020_P | T | 342,89 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101027 | USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020_P | T | 353,52 | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | PAVIMENTACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 3,05 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 2,36 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 4,43 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 4,87 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3,27 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 14,52 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 12,08 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 19,48 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 21,04 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 15,29 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 17,89 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 13,66 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 26,40 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 29,13 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 19,23 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M2 | 15,53 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3,28 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2,87 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15,08 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13,20 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20,40 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11,46 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 27,80 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15,88 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 12,00 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 14,37 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 13,81 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 10,46 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 20,62 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 22,76 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 14,89 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19,39 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 15,21 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96128 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 27,86 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 30,55 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 20,70 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 26,98 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 21,42 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96133 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 38,24 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 41,84 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 28,76 | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 1,81 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 7,37 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 23,56 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 19,14 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102202 | APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 49,09 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9,27 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102204 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9,39 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102205 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 8,51 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 7,58 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 7,26 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 7,47 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 7,14 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 18,57 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 18,80 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 17,03 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 15,18 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14,51 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14,95 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14,29 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 27,84 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102224 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 28,19 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 25,53 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102227 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22,78 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102228 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21,80 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22,45 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21,46 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9,82 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 19,65 | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 25,35 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 9,12 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 1,23 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 9,24 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 9,54 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 22,09 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 21,91 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 9,90 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12,27 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 22,32 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 24,54 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 22,69 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 20,95 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 17,12 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 20,58 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 11,72 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 14,78 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 10,00 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 13,38 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 9,09 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10,02 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 21,79 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22,36 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 8,88 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 9,89 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 21,57 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22,22 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 8,97 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 9,94 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 21,66 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22,28 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 34,25 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 41,15 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 20,00 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 26,76 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 43,59 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 44,73 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 43,15 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 44,46 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 43,33 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 44,57 | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 3,20 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 24,27 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 17,11 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 20,15 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 53,57 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102496 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M | 11,38 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102497 | PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 | M | 4,32 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1,41 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102499 | ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 | M2 | 2,55 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 3,74 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 20,84 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 8,73 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 9,30 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 9,60 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 5,48 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 38,57 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 25,83 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4,56 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 40,50 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 70,78 | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | PINTURAS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 41,89 | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 39,69 | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101729 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | 162,02 | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M2 | 244,13 | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | 168,65 | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 56,44 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 49,29 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 43,42 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 63,19 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 51,88 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 44,49 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 102,36 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 88,77 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 80,11 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 133,81 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 120,92 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 113,30 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 154,58 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 139,61 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 130,62 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 48,96 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 46,09 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 51,06 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 44,01 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 38,14 | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 210,21 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98672 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 405,01 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | 397,09 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 29,10 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 36,14 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 26,90 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 33,93 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 39,46 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98686 | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 37,81 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 55,10 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 58,29 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101090 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M2 | 177,41 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 121,04 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101725 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | 242,59 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101726 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | 158,39 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 268,04 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 80,82 | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 149,75 | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 177,09 | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 241,46 | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101734 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 365,94 | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 374,97 | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101736 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | 96,95 | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | 114,81 | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 3,22 | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 220,31 | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 0119 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101093 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 415,11 | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 0119 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 74,72 | PISO | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | 0122 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98697 | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 48,94 | PISO | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | 0122 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 26,79 | PISO | RODAPE DE MADEIRA | 0130 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 29,71 | PISO | RODAPE DE MADEIRA | 0130 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 6,57 | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 7,47 | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 14,55 | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 5,95 | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 42,92 | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 0164 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 20,90 | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 0164 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 631,67 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 503,09 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 102,59 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 94,88 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 117,06 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 106,78 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 129,80 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 116,95 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
94998 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 143,59 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94999 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 128,17 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 58,55 | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101743 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 | M2 | 155,56 | PISO | CARPETE | 0260 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101744 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | M2 | 124,00 | PISO | CARPETE | 0260 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101745 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020 | M2 | 152,34 | PISO | CARPETE | 0260 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 23,63 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 26,22 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 54,23 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 59,38 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 29,92 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 33,52 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 72,47 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 79,63 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 35,10 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 39,51 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 87,42 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 96,22 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 31,37 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 35,78 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 83,69 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 92,49 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 35,95 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 41,01 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 95,87 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 105,95 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 38,75 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 44,26 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 104,00 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 114,98 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 34,44 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 37,03 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87738 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 65,04 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 70,19 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 40,75 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 44,35 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 83,30 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 90,46 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 39,06 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 42,66 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 81,61 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 88,77 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 44,27 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 48,68 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 96,59 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 105,39 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 16,97 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88471 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 21,35 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88472 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 24,82 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 14,63 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 20,19 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 24,77 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 67,19 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90932 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 72,25 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90933 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 127,11 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90934 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 137,19 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 71,16 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90942 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 76,67 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 136,41 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 147,39 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 78,43 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90952 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 84,77 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90953 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 153,45 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90954 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 166,08 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 33,55 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 37,70 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 32,16 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | M2 | 36,76 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102803 | REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 | M2 | 2,06 | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | PISOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
101742 | RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M | 53,29 | PISO | RODAPE VINILICO/BORRACHA | 0308 |  |  | PISOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 12,00 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87872 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 11,40 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5,29 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5,18 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7,06 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 6,77 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3,94 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3,54 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5,17 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5,06 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6,94 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 6,65 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 18,57 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 17,97 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6,65 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 6,54 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87891 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8,42 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 8,13 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6,31 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5,91 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5,72 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 5,32 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7,85 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 7,74 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 9,62 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 9,33 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8,32 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 7,92 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87907 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7,49 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 7,09 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 18,20 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 17,60 | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 14,06 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 19,61 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 22,77 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 21,22 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 26,59 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 29,95 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87417 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 14,85 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 15,25 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87419 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 16,44 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87420 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 22,61 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 23,02 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87422 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 24,22 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87423 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 29,35 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 29,95 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87425 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 30,94 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87426 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 34,75 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 35,35 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87428 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 36,34 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87429 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 15,58 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 15,98 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87431 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 16,18 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87432 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 22,49 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 23,30 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87434 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 23,88 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87435 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 25,08 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 26,47 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87437 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 27,46 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87438 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 30,94 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 32,71 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87440 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 33,52 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 34,70 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 38,11 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 31,19 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 34,60 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 29,95 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 33,36 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 26,45 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 29,86 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87537 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 62,31 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 59,27 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87539 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 58,19 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87541 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 55,17 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 19,76 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 23,82 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25,76 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20,33 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22,27 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 19,07 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21,01 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 15,58 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 17,52 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87555 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 38,43 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87556 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 35,41 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87557 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 34,31 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87559 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 31,29 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 34,59 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 52,14 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 54,99 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 72,59 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 60,23 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 64,05 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 89,57 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 68,32 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 73,11 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 106,55 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 87,52 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87790 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 92,79 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 126,25 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35,43 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 38,09 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 54,12 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 43,22 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 46,79 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 70,22 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 51,01 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 55,48 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 86,32 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 58,37 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 63,30 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 93,94 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 79,85 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 82,51 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 98,12 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 87,63 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 91,20 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 114,22 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 94,99 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 99,46 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 130,32 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 137,47 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 142,40 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 172,62 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 62,75 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 66,01 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 86,95 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 71,49 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 75,86 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 105,82 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87834 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 141,74 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87835 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 98,56 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87836 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 135,44 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87837 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 92,77 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 148,45 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 103,79 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 140,49 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 96,33 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87842 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 152,40 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87843 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 113,99 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87844 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 140,03 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87845 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 102,17 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87846 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 154,36 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87847 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 111,17 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87848 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 146,87 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87849 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 104,19 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 161,09 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 116,43 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 151,89 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 107,72 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87854 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 165,01 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87855 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 126,64 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87856 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 151,46 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87857 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 113,56 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87858 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 108,55 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87859 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 126,88 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 31,94 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
89049 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 19,13 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 31,38 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 41,41 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 44,82 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 30,25 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 32,19 | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 236,44 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 216,50 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | 228,90 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | 276,53 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 70,36 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 62,35 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 73,17 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 69,66 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 75,45 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 66,73 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87270 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 77,83 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 73,67 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 79,91 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 69,26 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 81,58 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 77,99 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88786 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 337,88 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 312,07 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | 324,47 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | 392,21 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 70,15 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 68,14 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93392 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59,51 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 51,60 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93394 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 62,32 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 58,81 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99194 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 65,14 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99195 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 57,23 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99196 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 67,95 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99198 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 64,44 | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 102,19 | REVE | PEITORIL DE MARMORE/GRANITO | 0125 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 123,53 | REVE | CHAPIM | 0132 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 59,25 | REVE | CHAPIM | 0132 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 138,11 | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96117 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 176,68 | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 42,78 | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 36,28 | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 71,76 | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 31,87 | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 75,42 | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 2,54 | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 35,22 | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | M2 | 44,93 | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 66,87 | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 73,83 | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 11,28 | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 76,55 | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 84,10 | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
91514 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M2 | 6,49 | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91515 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M2 | 8,60 | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91516 | ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M2 | 12,59 | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91517 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015 | M2 | 14,01 | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91519 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015 | M2 | 16,10 | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 2,33 | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91522 | ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 2,81 | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 5,05 | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 309,47 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 299,13 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 319,50 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 307,61 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 431,69 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 407,85 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 418,86 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 405,60 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 431,92 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 407,33 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 428,78 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 395,62 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 481,16 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 307,01 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 431,51 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 417,63 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 383,51 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 382,35 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 365,53 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 352,66 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 326,22 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 313,18 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 396,30 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 384,57 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 361,47 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 342,41 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2.678,37 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2.677,06 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2.762,52 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2.754,08 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2.701,74 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2.698,76 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 336,28 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 272,43 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 365,46 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 293,55 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 457,27 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 390,71 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 428,02 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 386,55 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 419,71 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 404,30 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 415,92 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 398,42 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 613,66 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 484,78 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 449,98 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 510,15 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 437,39 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 393,82 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 450,86 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 390,63 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 355,70 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 406,06 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 324,00 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 376,59 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 299,95 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 483,43 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 404,72 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 365,99 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 404,35 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 350,58 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 322,32 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2.657,31 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2.622,65 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 2.746,81 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2.696,77 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2.687,21 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2.688,75 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2.648,67 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 391,59 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 415,70 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 512,80 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 505,41 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 522,70 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 501,18 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 494,32 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 582,84 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 514,88 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 477,77 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 454,07 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 418,76 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 492,64 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 444,27 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2.753,99 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2.825,89 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2.778,57 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 1.229,97 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 1.219,40 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 1.204,67 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 1.435,42 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 1.418,68 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 1.404,42 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 3.357,53 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 3.361,55 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 3.369,06 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 3.737,81 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 3.761,21 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 3.782,32 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 2.369,33 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2.374,35 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2.377,90 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.380,90 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.584,82 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 3.956,57 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2.560,07 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 3.517,42 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 3.511,55 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 1.262,70 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 1.244,98 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 791,13 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 402,93 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 471,72 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 398,56 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 473,80 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 332,30 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 420,02 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 403,75 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95563 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | M3 | 609,74 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100464 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 433,17 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100465 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 392,94 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100466 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 370,32 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100468 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 519,70 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100469 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 392,11 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100470 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 345,18 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100472 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 401,35 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100473 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 350,65 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100474 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 325,38 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 527,71 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100477 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 597,74 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100478 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 518,37 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100479 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 498,71 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 600,62 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100481 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 448,72 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100483 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 501,52 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100484 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 451,71 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100485 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 427,78 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100486 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 525,81 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100487 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 378,91 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100488 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 390,08 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 393,57 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100490 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 341,00 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100491 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 523,37 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100492 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 444,87 | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92121 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M3 | 26,26 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
92122 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M3 | 43,42 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | M3 | 47,75 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100195 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0,66 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100196 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1,10 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100197 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1,66 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100198 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0,23 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100199 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0,27 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100200 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0,34 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100201 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0,67 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100202 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0,78 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100203 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0,93 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100204 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0,10 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 1.237,03 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 894,16 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100207 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 383,86 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100208 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 16,36 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100209 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 8,18 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100210 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 15,07 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100211 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 5,81 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100212 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 6,42 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100213 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 2,30 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100214 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3,54 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100215 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3,03 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100216 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 0,81 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100217 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 2,70 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100218 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 1,85 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100219 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 0,40 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100220 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 23,51 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100221 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 26,65 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100222 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 10,09 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100223 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 4,72 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100224 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 2,70 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100225 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 1,84 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100226 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0,58 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100227 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0,85 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100228 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0,25 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100229 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0,01 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100230 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0,02 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100231 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0,03 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100232 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | 0,31 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100233 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | 0,15 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100234 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 0,46 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100235 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 | L | 0,03 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100236 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2,34 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100237 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2,81 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100238 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4,50 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100239 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 5,62 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100240 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3,37 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100241 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 5,62 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100242 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 16,61 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100243 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2,70 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100244 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3,37 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100245 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 6,74 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100246 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2,24 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100247 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2,81 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100248 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 11,07 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100249 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2,24 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100250 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3,74 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 11,07 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100252 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 16,61 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100253 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 22,15 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100254 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 33,23 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100255 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 11,24 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100256 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 7,49 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100257 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4,50 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100258 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 11,24 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100259 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 22,15 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100260 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 7,30 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100261 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 4,59 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100262 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2,84 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100263 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1,82 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100264 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 33,18 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100265 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 0,69 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100266 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 70,53 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100267 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 1,39 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100268 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 70,53 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100269 | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 1,39 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100270 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 52,87 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100271 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 52,89 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100272 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 1,04 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100273 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2,75 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100274 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 23,52 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100275 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 15,20 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 27,75 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100277 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 1,73 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100278 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 33,74 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100279 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 0,65 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100280 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 15,49 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100281 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3,30 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100282 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 132,14 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100283 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 21,34 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100284 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 9,69 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100285 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 35,50 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100286 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 11,57 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
100287 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24  CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 11,07 | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 0,45 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1,75 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 4,54 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 9,43 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 0,72 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1,37 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 3,28 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99809 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 4,99 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 6,20 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 2,98 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99812 | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 0,95 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 0,81 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1,63 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 7,11 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 7,56 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4,41 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4,41 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 14,21 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99820 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 1,60 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 2,47 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 0,85 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 1,89 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M2 | 2,08 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99825 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | 2,91 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1,30 | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97010 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 66,54 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97011 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 50,86 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97012 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 43,03 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97013 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 100,67 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97014 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 73,86 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97015 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 60,33 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97016 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 59,33 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97017 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 44,38 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97018 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 36,63 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97031 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | 91,95 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97032 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | 56,38 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97033 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | 89,59 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97034 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | 53,97 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97039 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | 38,09 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97040 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | 16,24 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97041 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | 265,74 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97046 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017 | M2 | 0,34 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97047 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017 | M2 | 0,13 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97048 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_11/2017 | M2 | 0,09 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 23,10 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 6,30 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 10,60 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 19,30 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M3 | 6,46 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M2 | 108,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97067 | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M | 707,05 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 98,02 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 47,78 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 146,35 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 89,83 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 51,49 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 519,93 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 242,01 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 236,12 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 102,91 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2,84 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 2,25 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 19,69 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 10,34 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 13,27 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 19,00 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2,51 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7,30 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 17,29 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,58 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,96 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2,83 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 21,27 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7,99 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 31,61 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2,88 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97648 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,66 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,79 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6,20 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 68,70 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 155,75 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 130,11 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 153,94 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 18,75 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97656 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 186,12 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 368,93 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
97658 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 175,34 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97659 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 227,29 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0,58 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 0,59 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 0,40 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10,09 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1,26 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1,13 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 7,35 | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | COLETADO | CAIXA REFERENCIAL
95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 143,73 | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 |  |  | SERVICOS TECNICOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 10,09 | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | SERVICOS TECNICOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 55,67 | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | SERVICOS TECNICOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99060 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 148,67 | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | SERVICOS TECNICOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 99,09 | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | SERVICOS TECNICOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 2,39 | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | SERVICOS TECNICOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 4,95 | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | SERVICOS TECNICOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 0,50 | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | SERVICOS TECNICOS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,40 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,06 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0,75 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,12 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1,84 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0,68 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,59 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,39 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0,50 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,41 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93598 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,22 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0,45 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1,80 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1,55 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0,59 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,21 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,05 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0,37 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1,89 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1,67 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1,43 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,27 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,13 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0,96 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,93 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,54 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,33 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0,93 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6,99 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5,72 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100939 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5,08 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100940 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4,33 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100941 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4,66 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100942 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3,81 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100943 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3,37 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100944 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2,90 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2,04 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,75 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,62 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0,64 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100949 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4,85 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2,61 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2,26 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2,08 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0,82 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100954 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6,24 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100955 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3,83 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100956 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3,32 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100957 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3,04 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100958 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1,22 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100959 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9,14 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100960 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,75 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100961 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,38 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,17 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100963 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0,85 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100964 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6,61 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7,35 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6,95 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7,03 | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100965 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,40 | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,20 | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100969 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,85 | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,57 | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,12 | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0,43 | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1,46 | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0,59 | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101019 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | 432,98 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 0334 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101479 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | 126,14 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 0334 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102568 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021 | T | 214,90 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 0334 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6,89 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6,33 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5,58 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5,39 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5,09 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7,76 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7,28 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7,33 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7,17 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5,86 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6,90 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100987 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8,04 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8,52 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4,89 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4,64 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100991 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4,71 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100992 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4,60 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100993 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4,20 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3,70 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3,59 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3,39 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100997 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5,18 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100998 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4,87 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4,91 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101000 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4,79 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3,91 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4,59 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101003 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5,35 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101004 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5,68 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101005 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | 14,58 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101006 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | 15,68 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101007 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | 4,22 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101008 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | 4,14 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 31,62 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 19,91 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101013 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 33,97 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101014 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 31,12 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101015 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 25,57 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101016 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 29,60 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101017 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 22,44 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101018 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 18,44 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 34,08 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101464 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 26,18 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101465 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 20,00 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101466 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 16,27 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101467 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 13,62 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101468 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 12,46 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101469 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 27,89 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101470 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 22,13 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101471 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 18,99 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101472 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 14,77 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101473 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 21,28 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 15,23 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101475 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 13,50 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101476 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 12,04 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101477 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 9,86 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101478 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 8,39 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101480 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 49,87 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101481 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 36,03 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101482 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 26,93 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101483 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 27,94 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101484 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 144,83 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101485 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 111,18 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101486 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 100,15 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101487 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 73,33 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101488 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 63,45 | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101188 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 6,07 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101189 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 59,63 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101190 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 58,67 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101191 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 59,15 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101192 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 62,80 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101193 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 53,98 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101194 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 54,46 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101197 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 110,22 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101198 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 84,97 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101199 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 86,16 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101200 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 57,17 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101201 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 71,70 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
101202 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 40,98 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101203 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 39,79 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101204 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 40,26 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
101205 | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 40,98 | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 203,83 | URBA | ALAMBRADO | 0204 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 216,07 | URBA | ALAMBRADO | 0204 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 238,32 | URBA | ALAMBRADO | 0204 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 40,76 | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 63,30 | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 119,07 | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 309,41 | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1,83 | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 4,67 | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M2 | 0,33 | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 149,27 | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 3,05 | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M2 | 18,65 | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 12,20 | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 58,85 | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 5.405,20 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103186 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 5.696,53 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 4.283,70 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 4.604,64 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2.308,32 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 3.575,06 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103191 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2.079,60 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2.214,50 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1.704,13 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103194 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2.457,45 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103195 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1.917,77 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 3.586,75 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2.091,30 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103207 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2.226,20 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103208 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1.715,83 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103209 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2.469,15 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2.003,49 | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 0,36 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 77,35 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 166,53 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 243,52 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 65,64 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 116,94 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | CAIXA REFERENCIAL
98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 266,50 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UN | 94,59 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 259,37 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 664,13 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1.051,77 | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | URBANIZACAO | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | CAIXA REFERENCIAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,52 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,85 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,01 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,54 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,10 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28,17 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,65 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,19 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,96 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,91 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,34 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,90 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,49 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,57 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,11 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88258 | CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,76 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,69 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,18 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,97 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,73 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28,80 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,70 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,94 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,86 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,12 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,65 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,09 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32,59 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,47 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,09 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,98 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,92 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,05 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31,69 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,33 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27,99 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28,44 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,60 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,12 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27,27 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29,46 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,51 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 41,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,48 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27,66 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32,74 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,86 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28,38 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,64 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,10 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,92 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29,55 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,09 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,25 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,41 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32,43 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27,83 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,35 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,83 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25,10 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,11 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27,86 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88320 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29,49 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,77 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28,03 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,93 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,53 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,28 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,99 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,51 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50,80 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23,38 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,61 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 69,53 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 98,12 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 129,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,39 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,60 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29,77 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39,17 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,63 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 94,28 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 107,10 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 145,84 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 54,53 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,79 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 101,61 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
91678 | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93558 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.468,51 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93559 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8.946,31 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93560 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.251,84 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6.902,08 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93562 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6.241,32 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.130,28 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.335,50 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16.551,90 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.115,62 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18.799,44 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 25.592,05 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12.229,03 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 17.248,56 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22.710,85 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6.443,85 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9.580,46 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.428,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,12 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,17 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,12 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,13 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,17 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,27 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,42 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,13 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95321 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,11 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,07 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,30 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,06 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,15 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,18 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,17 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,13 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,59 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,66 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,59 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,12 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,29 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,25 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,24 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,19 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,72 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,07 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,08 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,10 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,07 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,09 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,30 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,10 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,11 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,13 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,22 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,25 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,47 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,21 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,07 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,18 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,14 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,15 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,11 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,13 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,20 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,32 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,22 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,29 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,24 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,30 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,06 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,17 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,20 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,17 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,19 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95382 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,21 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,26 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,24 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,15 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,21 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,06 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,11 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,07 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95391 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,20 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,08 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,38 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,45 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,64 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,84 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95397 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,13 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,06 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95399 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,11 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,15 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,58 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,09 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,25 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,71 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,88 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,19 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COLETADO | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2,68 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 10,78 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95409 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26,73 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95410 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 15,32 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20,42 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95412 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 18,37 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 11,82 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 52,13 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 146,65 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 8,68 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 166,92 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 228,17 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 60,58 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 86,05 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 113,76 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 78,33 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 118,89 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26,04 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,05 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,46 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,06 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,55 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100294 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,28 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,45 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,87 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,98 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,39 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,50 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100300 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,27 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21,11 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100302 | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 136,44 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100303 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,02 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100304 | ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72,31 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 95,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 107,41 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,80 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,33 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,50 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 9,06 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 73,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 100,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 116,09 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 130,97 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 67,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100316 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.235,83 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100317 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 23.986,91 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100318 | ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12.786,08 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100319 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16.756,43 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100320 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18.867,44 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6.421,95 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29,65 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.230,17 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100535 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
100536 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 54,08 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101284 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,35 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101285 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,38 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101286 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 16,26 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101287 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 56,74 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 18,96 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101289 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 16,82 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 21,69 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 17,44 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 19,07 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 23,31 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101294 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 36,33 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 21,78 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 22,17 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 19,92 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 19,46 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 18,62 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101300 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 15,82 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101301 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 10,64 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101302 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101303 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 60,72 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101304 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101305 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40,34 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101307 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20,33 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25,84 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 23,78 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25,34 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 23,55 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 18,29 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 80,67 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 88,88 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 80,03 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31,27 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 179,48 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 359,66 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 51,36 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26,00 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 17,22 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 39,91 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 10,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32,06 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 9,85 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101327 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 8,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 14,39 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 34,74 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 30,86 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 10,39 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 24,43 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 53,15 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 12,38 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40,75 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 13,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 21,70 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 15,99 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 15,43 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 18,67 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 19,68 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 30,01 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 33,86 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 63,18 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26,87 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 10,06 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20,01 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 24,55 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 19,30 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20,66 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101353 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 15,56 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31,35 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 17,74 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 43,01 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 30,05 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 39,60 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32,32 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 41,16 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 8,49 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 23,31 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 27,12 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 23,61 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25,71 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28,90 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 34,90 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32,66 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20,78 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28,51 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 6,69 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101373 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 146,64 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101374 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.487,46 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101375 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.698,43 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101376 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.669,25 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101377 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.567,66 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101378 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.804,07 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101379 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.654,95 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101380 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.865,22 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101381 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.487,63 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101382 | ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.009,41 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101383 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.596,05 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101384 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.094,15 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.230,30 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101386 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.740,35 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101387 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.246,36 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101388 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.403,83 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2.391,55 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6.444,58 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101391 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.663,49 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101392 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.654,64 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101394 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.065,35 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101395 | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.796,58 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.969,74 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101397 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.500,24 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101398 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.574,09 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101399 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.758,03 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101400 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.121,80 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.455,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.923,15 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101403 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 25.748,76 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 17.776,09 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101405 | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16.911,50 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101407 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.623,58 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101408 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.267,35 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101409 | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.535,72 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101410 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.368,75 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101411 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2.967,32 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101412 | MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.500,65 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101413 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.581,00 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101414 | MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.662,53 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101415 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.795,73 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101416 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.346,36 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101417 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.425,01 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101418 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.646,26 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101419 | MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6.310,72 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101420 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.270,52 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101421 | MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.638,75 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101422 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.342,84 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101423 | MOTORISTA DE ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.988,51 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101424 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.055,70 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101425 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2.936,24 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101426 | OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.256,63 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101427 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.131,62 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101428 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.021,40 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101429 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.660,32 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101430 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.858,98 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101431 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.237,73 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101432 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.366,31 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101433 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7.298,85 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101434 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.791,60 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101435 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.008,32 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101436 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2.963,38 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101437 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.925,10 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101438 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.819,96 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101439 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.785,19 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101440 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.052,93 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101441 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.047,04 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101442 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.427,78 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101443 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.477,65 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101444 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.662,54 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.507,33 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101446 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.731,18 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101447 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.789,73 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101448 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.983,15 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101449 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.163,20 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101450 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.729,38 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101451 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.487,63 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.256,56 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101453 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.684,51 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101454 | SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.983,50 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101455 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.259,21 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7.182,72 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.613,71 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101458 | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.107,53 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101459 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.342,72 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.324,23 | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | SERVICOS DIVERSOS | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

## SINAPI_10_21_2
PRECOS DE INSUMOS
MES DE COLETA: 10/2021
LOCALIDADE: 2680 - VITORIA
ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 115,66 MENSALISTA 72,36
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE | ORIGEM DO PRECO | PRECO MEDIANO R$
1344 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM | UN | CR | 103,32
1342 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM | UN | CR | 182,65
1349 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM | UN | CR | 260,49
1350 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | CR | 41,49
1359 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | UN | CR | 81,66
1351 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | CR | 26,31
2418 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | C | 7,37
6086 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | CR | 111,35
3378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 78,92
3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | C | 55,25
3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 53,34
615 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | M2 | AS | 561,08
606 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 881,39
13382 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W | UN | AS | 409,67
4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | C | 22,53
7344 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | GL | CR | 66,33
40514 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | C | 29,15
11199 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 1.264,72
4053 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA A OLEO PARA MADEIRA | GL | CR | 85,82
4056 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | CR | 45,13
21136 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | AS | 14,76
21128 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | AS | 11,42
21130 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | AS | 28,84
21135 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | AS | 28,39
38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 106,61
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | AS | 2,04
412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | CR | 0,97
414 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | CR | 0,06
410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | CR | 0,15
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | C | 0,19
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | CR | 0,94
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3,48
394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3,53
39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3,18
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3,40
39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,67
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,72
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,96
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | C | 2,05
39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 4,57
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 5,05
39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3,66
396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3,92
39135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 7,32
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,83
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,78
39125 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,83
39134 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 6,10
398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 5,62
39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 8,24
399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 7,26
39158 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | UN | CR | 19,49
39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | CR | 1,41
39140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | CR | 1,28
39137 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | CR | 0,74
39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | CR | 1,06
39143 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | CR | 2,92
39142 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | UN | CR | 2,09
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | CR | 0,78
39136 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" | UN | CR | 0,52
39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | CR | 3,40
39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | CR | 5,60
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 4,93
11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | AS | 6,09
11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | AS | 6,97
11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | AS | 10,79
36801 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " | UN | CR | 24,28
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 3,99
37600 | ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M | UN | AS | 114,61
37599 | ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS | UN | AS | 106,68
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | C | 62,50
3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | CR | 11,77
43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 12,59
42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 12,03
42403 | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 15,43
42404 | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 15,35
42405 | ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 16,35
34341 | ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 14,19
43053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 11,25
43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 11,66
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 11,72
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 10,15
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 11,70
43057 | ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 12,86
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 13,75
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | CR | 12,36
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 12,43
43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 11,62
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 11,09
43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 12,29
43060 | ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO | KG | CR | 9,66
20063 | ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 4,90
40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | AS | 24,76
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 26,87
40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | AS | 30,16
38838 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM | UN | AS | 10,80
38839 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM | UN | AS | 12,71
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 4,88
61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 4,61
62 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 9,56
77 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2" | UN | CR | 1,78
76 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" | UN | CR | 1,81
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 17,45
71 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 32,07
73 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 23,94
103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 71,21
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,11
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,37
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 2,84
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 11,00
109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 5,42
111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 12,68
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 6,90
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 18,73
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 27,24
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 44,73
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 15,14
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 17,41
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 22,61
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 30,47
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 36,96
100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 51,56
75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 537,35
114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 19,58
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 29,94
86 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 55,66
66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 55,86
69 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 85,39
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 272,70
74 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 380,72
106 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 578,38
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 27,49
88 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 30,68
89 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 45,37
90 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 51,98
81 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 88,90
82 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 345,10
105 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 404,03
60 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 6,33
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 54,35
70 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 45,45
85 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 65,96
84 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM | UN | CR | 0,76
37997 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7,82
37998 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,11
10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 80,39
10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 62,91
46 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 54,60
51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 150,64
12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 34,70
50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 78,66
47 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 93,37
48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 24,35
52 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 18,50
43 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 62,45
39719 | ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | CR | 166,93
3410 | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | CR | 37,55
4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | CR | 43,12
157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | CR | 128,22
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | CR | 45,65
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | CR | 39,04
21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 32,90
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | C | 8,34
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 64,17
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 20,94
124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 15,05
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | CR | 12,66
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | C | 6,16
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 14,70
41373 | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | L | CR | 20,49
133 | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 6,11
43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 6,82
132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 6,33
43618 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | KG | CR | 15,94
37476 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 2.246,21
37478 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 2.813,44
37477 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 3.811,76
37479 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 4.520,79
4319 | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 2,23
42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 10,04
40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | AS | 38,00
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | CR | 13,02
40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.290,68
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | CR | 13,95
40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.456,68
25958 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | H | CR | 15,18
40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.670,56
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | H | CR | 13,47
41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | MES | CR | 2.370,32
34466 | AJUDANTE DE PINTOR | H | CR | 13,54
41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.384,01
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | CR | 13,95
40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.456,99
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | CR | 15,26
41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.687,09
427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | CR | 7,16
417 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | CR | 3,37
11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | CR | 10,47
11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | CR | 6,32
11275 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UN | CR | 2,53
11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | CR | 1,93
38470 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | UN | C | 36,50
38547 | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 | UN | CR | 99,60
38469 | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " | UN | CR | 107,10
38467 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C | UN | CR | 60,26
38468 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U | UN | CR | 66,31
38471 | ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM | UN | CR | 86,11
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 2,94
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 554,46
10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 7.114,50
253 | ALMOXARIFE | H | C | 21,69
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 3.814,67
42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.994,00
583 | ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 41,98
299 | ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,18
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,19
295 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,90
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,97
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,79
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 3,50
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14,70
20084 | ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,90
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,76
311 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | CR | 11,38
318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | CR | 19,93
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | CR | 37,65
320 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665) | UN | CR | 119,68
314 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665) | UN | CR | 183,83
303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | CR | 4,77
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 12,44
306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | CR | 14,95
307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | CR | 29,52
309 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | CR | 60,48
310 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | CR | 76,71
328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 9,15
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 3,55
20326 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 9,51
329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 11,70
308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | CR | 39,41
39642 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" | UN | CR | 2,39
39641 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" | UN | CR | 1,66
39643 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" | UN | CR | 6,65
39644 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" | UN | CR | 8,58
39645 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" | UN | CR | 11,09
41610 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | UN | CR | 416,73
41611 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M | UN | CR | 656,84
41612 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M | UN | CR | 922,31
41637 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | CR | 86,21
41638 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M | UN | CR | 112,31
41639 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M | UN | CR | 271,70
11789 | ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 | UN | CR | 0,95
20975 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 12,60
20976 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 19,04
40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM | UN | CR | 92,69
40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM | UN | CR | 109,75
40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM | UN | CR | 139,13
40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM | UN | CR | 170,69
40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM | UN | CR | 180,48
40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM | UN | CR | 225,34
40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM | UN | CR | 211,98
40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM | UN | CR | 262,10
6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | CR | 11,70
38840 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 3,02
38841 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 3,35
38842 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 6,62
38843 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 10,35
43424 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 349,15
43426 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 1.204,22
12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 422,30
12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 567,22
12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 794,11
43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 102,10
43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | UN | CR | 47,64
12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 73,48
43444 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M | UN | CR | 246,74
12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 176,04
43442 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 136,13
43443 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 178,67
12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 96,42
12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 129,69
43445 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M | UN | CR | 340,33
12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 243,49
43425 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 153,15
43446 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 323,31
43447 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 397,05
43448 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 555,88
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | CR | 3.579,89
12888 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM | DM3 | AS | 104,77
12889 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM | DM3 | AS | 68,42
4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 100,60
44473 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | AS | 2.597,17
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA | H | CR | 22,62
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.979,58
21100 | AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L | UN | AS | 2.834,59
11816 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 3.022,50
11814 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 6.579,22
14186 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW | UN | AS | 8.261,10
14185 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 10.701,35
11811 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 4.091,79
26038 | AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H | UN | AS | 290.224,43
34469 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 9.757,25
34476 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 5.088,81
34477 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 6.753,84
34482 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 6.307,71
34472 | AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 3.002,00
42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 2.171,05
42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | C | 3.223,00
43184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 4.454,49
42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 1.938,94
42421 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 17.653,82
42416 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 8.358,54
42417 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 9.370,61
42419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 10.586,80
42420 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 14.550,77
43195 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 5.123,53
43196 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 6.349,88
43198 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 9.435,78
43199 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 9.781,53
43200 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 11.225,02
39556 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 6.130,78
39557 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 6.601,51
39559 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 9.755,76
39560 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 11.286,46
39561 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 11.807,08
43190 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.742,41
39555 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.884,84
43191 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 2.507,10
39548 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 2.795,80
43192 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 3.284,07
39554 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 3.697,03
43194 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.492,67
39551 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.643,59
43185 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 4.670,79
43186 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 4.926,74
43187 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 6.537,84
43188 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 7.921,46
43189 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 8.910,32
39580 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR | UN | CR | 70.216,98
39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | CR | 21.977,77
39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | CR | 28.362,74
39579 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | CR | 41.265,57
39826 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 5.068,16
10700 | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UN | AS | 27.314,58
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 36,05
3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 21,12
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 1,86
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | CR | 1,68
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 30,43
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | CR | 40,00
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | CR | 43,40
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 35,35
3313 | ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 27,18
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | CR | 30,43
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 58,33
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 60,00
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 45,00
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 45,00
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 982,50
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 0,56
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | CR | 1,04
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | CR | 1,72
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 1,97
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | CR | 0,61
37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | CR | 1,14
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 1,84
36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | KG | CR | 1,87
34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | CR | 1,61
130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | CR | 3,51
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | CR | 2,82
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | CR | 0,58
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | M3 | CR | 328,43
34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | CR | 222,52
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | CR | 31,52
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 18,17
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 10,38
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | CR | 28,52
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 19,95
1095 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | UN | CR | 42,40
1092 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | C | 32,81
1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | CR | 76,62
1090 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | CR | 54,86
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | CR | 98,73
1097 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | CR | 83,81
378 | ARMADOR | H | CR | 18,67
40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.283,80
33939 | ARQUITETO JUNIOR | H | CR | 67,54
40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 11.878,86
34760 | ARQUITETO PAISAGISTA | H | CR | 70,49
40935 | ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 12.396,09
33952 | ARQUITETO PLENO | H | CR | 95,94
40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 16.872,92
33953 | ARQUITETO SENIOR | H | CR | 126,85
40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 22.307,50
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 1,00
39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,59
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,78
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,48
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,89
39214 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,30
39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,33
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,58
39207 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,89
39215 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,01
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8,38
11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 0,87
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | AS | 0,88
510 | ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) | KG | CR | 6,53
516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | CR | 7,73
509 | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | CR | 8,68
40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS | H | CR | 22,70
40930 | ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.993,35
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | CR | 84,72
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | C | 39,81
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | C | 42,00
34392 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | H | CR | 16,60
40908 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 2.922,98
34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA | H | CR | 13,60
41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.393,75
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | CR | 11,34
40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.997,49
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | CR | 15,93
40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.803,15
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO | H | CR | 22,21
41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.906,59
251 | AUXILIAR DE MECANICO | H | CR | 15,57
40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.741,16
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | H | CR | 11,62
41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.047,22
6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | CR | 12,65
41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.228,95
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | CR | 11,86
41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.086,43
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | CR | 34,80
40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 6.123,76
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | CR | 43,21
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | H | CR | 19,62
41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.451,57
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | CR | 273,18
44019 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO | UN | CR | 378,15
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | CR | 459,79
42319 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | CR | 412,00
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | C | 146,15
10421 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | CR | 160,60
11786 | BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) | UN | CR | 323,83
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | CR | 8,22
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | CR | 6,11
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | C | 135,00
542 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | UN | CR | 169,22
540 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | CR | 381,34
38364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | CR | 366,87
11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | M2 | CR | 360,85
1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | C | 224,00
1748 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN | CR | 297,86
1749 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UN | CR | 431,55
37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | CR | 218,96
1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | CR | 260,37
1750 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | CR | 608,45
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 969,45
11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 1.214,66
11693 | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | CR | 149,68
36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | AS | 746,78
42439 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.060,52
38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN | CR | 8,79
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | CR | 903,14
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | CR | 996,27
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 402,58
39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 614,85
39623 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | CR | 658,56
36207 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 330,77
36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 379,61
36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 410,73
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 145,63
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 161,73
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 172,45
36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 180,67
36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 110,41
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 126,61
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 136,95
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 143,40
546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | C | 14,49
566 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | M | CR | 6,87
565 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | CR | 25,06
555 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | M | CR | 17,77
557 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | M | CR | 55,75
552 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | M | CR | 27,66
563 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M | M | CR | 41,57
549 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M | M | CR | 74,81
551 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | M | CR | 148,13
559 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | CR | 37,03
560 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | M | CR | 46,33
547 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M | M | CR | 55,47
38127 | BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | CR | 309,12
38060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | CR | 41,12
10956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | UN | CR | 45,10
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | AS | 21,31
13374 | BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA | UN | AS | 60,66
37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | UN | AS | 533.781,25
183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | C | 200,25
184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 124,02
181 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 267,43
20001 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 155,03
39837 | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | AS | 289,65
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 5.500,00
10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 7.500,50
13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 6.879,66
25975 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR | UN | AS | 29.923,72
36396 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 6.292,37
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | AS | 22.372,88
36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | AS | 27.192,37
647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO | H | CR | 20,66
40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.634,57
715 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) | UN | C | 17,90
716 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E) | UN | CR | 20,24
38783 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270) | UN | CR | 0,67
37593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | CR | 1,64
37594 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | CR | 2,04
37592 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | CR | 1,29
7270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,57
7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,45
7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | CR | 0,50
7266 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MIL | C | 500,00
7268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,69
34556 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,33
37873 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,39
34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,55
34565 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,75
38590 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,77
34566 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,91
34567 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,09
38591 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,80
34568 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,65
34569 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,75
34570 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,08
25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,07
34571 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,10
34573 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,26
37107 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,30
34576 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,75
34577 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,95
34578 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,37
34579 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,73
25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,83
34580 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,28
25071 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,13
38395 | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | UN | CR | 7,34
34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | CR | 52,12
34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | CR | 38,22
709 | BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO | M2 | AS | 783,47
34599 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,19
34592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,44
37103 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,79
34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3,54
674 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 67,40
34600 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 99,00
652 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 151,65
651 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,69
654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3,33
650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 2,15
718 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E) | UN | CR | 17,69
11981 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E) | UN | CR | 17,18
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,40
38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,70
34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,83
34590 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,67
34591 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,26
41372 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 94,59
41371 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 55,91
40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 45,57
40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 102,53
40529 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 65,50
36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | C | 54,35
40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 64,08
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 49,84
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 43,02
36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 59,81
695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 43,93
679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 65,50
711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 43,33
712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 54,58
12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 22,93
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | CR | 4,51
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | CR | 243,43
735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | CR | 2.363,24
736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | CR | 1.987,06
729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | C | 809,75
39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | CR | 11.700,81
731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | CR | 788,08
10575 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H | UN | CR | 1.229,87
733 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | CR | 1.346,55
732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 1.328,45
737 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UN | CR | 7.449,57
738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | CR | 3.454,31
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | CR | 7.008,08
734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | CR | 1.424,10
39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | AS | 67.046,68
39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | AS | 71.832,21
10587 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UN | AS | 3.110,24
759 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | AS | 4.471,91
761 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | UN | AS | 7.580,26
750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | AS | 7.196,85
755 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H | UN | AS | 29.532,40
749 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H | UN | AS | 10.861,47
756 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H | UN | AS | 32.209,04
757 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H | UN | AS | 14.624,96
10588 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H | UN | AS | 3.228,82
10592 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | UN | AS | 3.899,99
10589 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | UN | AS | 5.239,39
760 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | UN | AS | 29.249,92
751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | AS | 4.606,86
754 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | AS | 7.312,48
14013 | BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2'' | UN | CR | 201.303,49
39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | UN | AS | 102.988,53
38167 | BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO | PAR | CR | 23,68
36145 | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | CR | 41,90
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | CR | 69,84
11685 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " | UN | CR | 24,42
11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | CR | 17,91
11679 | BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | UN | CR | 24,28
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | AS | 40,96
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 0,37
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,61
7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | CR | 0,93
11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | CR | 0,06
11946 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | CR | 0,06
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | C | 0,10
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,20
4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | CR | 0,19
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,41
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | AS | 0,50
39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | AS | 6,45
39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 9,68
39888 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | AS | 22,13
39890 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | AS | 37,77
39891 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | AS | 53,26
39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | AS | 166,02
790 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 16,34
766 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | CR | 16,34
791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 16,34
767 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 16,34
768 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 12,83
789 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 12,56
769 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 12,83
770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | CR | 4,53
12394 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | UN | CR | 4,53
764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | C | 7,90
765 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 7,90
787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 35,29
774 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 35,29
773 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | CR | 35,29
775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 35,29
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 21,93
772 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 21,93
771 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 21,93
779 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 5,45
776 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 52,02
777 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | CR | 50,57
780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 50,82
778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 52,02
781 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | CR | 96,11
786 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 96,11
782 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 96,11
783 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" | UN | CR | 263,06
785 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | CR | 277,95
784 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" | UN | CR | 298,17
831 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 116,55
828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,67
829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,41
812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,06
819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,03
818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,46
823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25,50
830 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,00
826 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 65,36
827 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 55,22
832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,82
833 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,41
834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,94
825 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,63
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,51
820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,27
816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,07
814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,00
815 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,37
822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22,38
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,16
817 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 31,10
20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,48
39191 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 18,72
39190 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 19,56
39189 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 20,70
39186 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 18,52
39188 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 15,24
39187 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 15,97
39184 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,01
39185 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,48
39198 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 61,43
39197 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 64,17
39196 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 66,18
39199 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 59,11
39195 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 34,12
39194 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 36,51
39193 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 40,02
39192 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 41,63
39920 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,04
39201 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 73,44
39200 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 74,03
39203 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 59,78
39202 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 70,22
39205 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 117,15
39204 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 119,99
39206 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 113,83
797 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | CR | 12,16
798 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | CR | 1,67
796 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 11,65
799 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UN | CR | 5,48
792 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UN | CR | 5,57
804 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 " | UN | CR | 27,62
793 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X1 1/4 " | UN | CR | 11,86
801 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 3/4 " | UN | CR | 8,46
794 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 " | UN | CR | 8,73
802 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 " | UN | CR | 24,36
803 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/4 " | UN | CR | 21,25
38001 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,28
38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,38
38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 28,64
38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 38,29
36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,51
38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,02
38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 11,46
38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 10,10
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,02
39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,83
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,91
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,20
39180 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,50
39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,87
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,12
39217 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,86
39181 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7,37
39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 10,37
12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 6,80
1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | CR | 8,68
1099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | CR | 6,64
39678 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | CR | 2,67
1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | CR | 4,54
1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UN | CR | 28,63
1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | CR | 14,77
39679 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | CR | 57,06
1098 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | CR | 3,54
1102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | CR | 42,69
1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | CR | 62,05
37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | CR | 16,57
41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | CR | 101,85
41953 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | CR | 97,19
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | CR | 96,27
25004 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 41,75
25002 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 42,10
37409 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 41,41
841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | C | 42,77
25005 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 46,90
25003 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 50,09
37410 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 46,90
842 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | CR | 52,76
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 9,86
866 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 121,27
892 | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 154,22
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | C | 15,70
37404 | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 185,45
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 24,24
870 | CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 319,56
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 33,50
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 46,65
891 | CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 536,68
864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 65,73
865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 92,58
1006 | CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 | M | CR | 105,39
948 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 54,88
947 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 55,82
911 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 81,18
925 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 75,03
954 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 82,89
901 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 88,71
926 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 93,76
912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 94,33
955 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 112,59
946 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 126,59
953 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 115,19
902 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 140,04
927 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 135,73
913 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 151,50
903 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 171,45
945 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 181,37
914 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 185,80
993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 2,27
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 9,88
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 108,57
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 134,52
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 15,15
1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 164,90
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 3,15
1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 217,14
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 23,07
1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 271,74
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 31,80
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 4,51
39249 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 354,49
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 45,32
39250 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 455,37
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 6,17
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 62,79
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 83,40
39251 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2 | M | CR | 0,60
1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | CR | 0,84
39252 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | CR | 1,00
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,33
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 9,06
39237 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 107,43
39238 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 134,13
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 13,96
39239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 163,24
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2,12
39240 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 215,75
39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 22,40
39233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 30,80
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | C | 3,79
39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 45,20
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 5,30
39235 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 63,58
39236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 83,34
876 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 215,14
877 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 252,92
882 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 275,60
878 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 342,64
879 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 403,85
880 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 475,18
873 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 144,48
881 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 649,48
874 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 171,47
875 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 204,58
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,28
985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 9,61
990 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 131,51
39241 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 15,03
1005 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 161,42
984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 3,32
991 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 213,29
986 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 22,98
1024 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 263,99
987 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 31,22
1003 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 4,86
992 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 341,54
1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 44,29
39242 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 423,18
1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 5,51
988 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 61,18
989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 82,87
39598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | M | CR | 3,29
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | CR | 4,96
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 5,17
34603 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | CR | 24,86
34607 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 11,09
34609 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 16,63
34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 6,86
34620 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | CR | 34,31
34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 15,92
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 22,55
34624 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 8,76
34626 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | CR | 47,16
34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 20,32
34629 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 29,75
39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 5,79
39261 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | CR | 30,83
39268 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2 | M | CR | 355,70
39262 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | CR | 48,20
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 8,58
39263 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | CR | 74,58
39264 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | CR | 100,99
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 13,06
39265 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | CR | 148,77
39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | CR | 18,60
39266 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2 | M | CR | 208,74
39267 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | CR | 273,63
11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | C | 0,60
11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,04
11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,61
11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2,05
11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2,77
11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 3,18
11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | CR | 6,25
11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | CR | 12,11
11924 | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | M | CR | 117,74
11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | M | CR | 16,48
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | CR | 29,26
11923 | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | M | CR | 47,80
11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 8,11
11914 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 58,89
11917 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 14,11
11918 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 19,15
37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 69.308,33
42251 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 78.703,84
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 51.967,13
37735 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 62.620,39
5090 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | C | 17,38
5085 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | CR | 25,87
43603 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | CR | 36,96
38374 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | CR | 1.050,43
20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 27,76
20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 23,24
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 26,59
4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 13,60
4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 21,64
2729 | CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | AS | 21,90
4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,09
11871 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 384,00
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | C | 474,53
34639 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 963,76
34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1.082,56
34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 272,45
34638 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 467,21
11868 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 527,76
37106 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 5.097,52
11869 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 856,27
37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 1.103,79
37105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 2.458,31
34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | CR | 62,95
43434 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 68,06
43435 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 124,78
43436 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 218,38
43437 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | CR | 395,92
43438 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | CR | 709,03
41627 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 104,93
41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 192,85
41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 245,04
43429 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 54,29
43430 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 90,18
43431 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 174,70
43432 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | CR | 363,02
43433 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | CR | 572,33
43094 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 233,07
43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 247,68
1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | C | 51,84
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | UN | CR | 1.145,93
11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | CR | 96,42
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | CR | 384,12
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 334,09
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 422,58
20962 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | C | 350,00
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 427,55
34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 44,24
41480 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UN | CR | 51,29
41474 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | UN | CR | 81,93
41475 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM | UN | CR | 69,91
41476 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM | UN | CR | 153,08
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 2,31
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 2,39
2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 5,06
10569 | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | UN | CR | 5,06
39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | CR | 31,45
39811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | CR | 38,47
39812 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | CR | 63,26
43096 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | CR | 209,69
43102 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | CR | 127,50
43103 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM | UN | CR | 187,75
43098 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM | UN | CR | 71,03
43097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | CR | 42,08
43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | CR | 497,77
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | CR | 48,59
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | CR | 95,51
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | CR | 153,51
39774 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | CR | 229,62
39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | CR | 306,45
39776 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM | UN | CR | 370,36
39777 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM | UN | CR | 469,42
20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | CR | 34,07
20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM | UN | CR | 111,88
11247 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2.151,33
11250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 92,62
11249 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 4.202,29
11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 205,15
11253 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 339,96
11255 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 508,23
14055 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.022,39
11256 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 636,61
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 2,71
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 5,39
39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3.998,24
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.279,35
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 405,45
39686 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 656,50
43095 | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 138,17
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 4,85
12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 7,00
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) | UN | CR | 69,20
1068 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 2.674,34
39690 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 4.486,65
39691 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 5.642,95
39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 72,14
39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 171,10
43439 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | UN | CR | 317,64
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 24,32
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | UN | CR | 102,28
11714 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UN | CR | 69,68
11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | C | 45,50
11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 54,85
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 0,95
11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | CR | 1,58
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | CR | 0,81
44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0,12
4759 | CALCETEIRO | H | CR | 16,28
41068 | CALCETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.864,50
1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 43,61
1117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | CR | 43,96
1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 51,95
1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | CR | 51,95
12618 | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 54,68
40784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | CR | 143,29
40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | CR | 56,23
40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | CR | 73,25
1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 43,61
1119 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM | M | CR | 28,11
13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 17,02
10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 20,80
10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 27,20
10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 44,13
10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 57,08
10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 106,67
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | CR | 2,40
37745 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 367.696,00
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 383.986,33
37748 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 390.909,71
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 323.479,37
37757 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 450.311,22
37759 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10780 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 452.056,64
37766 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56M, POTENCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 452.056,60
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 409.934,48
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 431.693,70
37765 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 162 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 301.371,10
37746 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,69 M, POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 330.402,76
37750 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 329.239,19
37753 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,10 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 328.075,57
37756 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 323.479,37
37755 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 470.092,34
37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 530.599,30
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 477.422,99
37767 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 503.836,62
37751 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 503.836,62
37749 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 498.018,64
1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | C | 219.084,17
12114 | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM | UN | CR | 125,34
38106 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 17,03
38085 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 20,12
38599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,13
38596 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,43
38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,38
38597 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,45
659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,98
660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,38
658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,34
38548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,22
34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,64
34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,18
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | CR | 6,53
567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | CR | 18,38
574 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | CR | 48,31
568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | CR | 101,80
585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | KG | AS | 34,07
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | CR | 14,44
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | AS | 36,51
590 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 35,29
592 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | KG | AS | 36,51
586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | AS | 21,46
591 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 34,07
588 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " | M | AS | 33,95
589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | M | AS | 57,39
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | M | AS | 36,26
1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 15,15
1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 12,27
1162 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 4,26
12395 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | CR | 4,14
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 8,04
1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 39,46
1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 21,88
1163 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 5,51
12396 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" | UN | CR | 4,14
1168 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 56,26
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 94,11
36331 | CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,94
36346 | CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,33
1210 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,83
1203 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,25
1197 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,33
1202 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,28
1188 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 37,09
1211 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 19,15
1198 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,45
1199 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 48,45
20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 23,25
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 110,83
20087 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 16,74
1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13,60
12909 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6,17
12910 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10,29
1184 | CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 119,12
1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,69
1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,93
1189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,35
1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,45
1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,22
1195 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,37
1204 | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 33,41
1205 | CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 79,26
1207 | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 38,25
1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 9,59
1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 24,98
42685 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | AS | 99,52
42686 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | AS | 154,93
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | CR | 18,91
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | C | 14,55
1631 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 261,88
1633 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 444,94
10818 | CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO | KG | CR | 38,77
41410 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS | UN | CR | 58,12
41411 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA | UN | CR | 52,69
41412 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS | UN | CR | 101,91
41413 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA | UN | CR | 91,70
39359 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 34,18
39360 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 31,06
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 124,00
10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 152,34
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 155,56
10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 48,00
39635 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 81,72
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | CR | 14,85
40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.614,04
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | CR | 15,82
40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.785,64
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | C | 18,87
40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.317,93
5091 | CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE | UN | CR | 16,97
14615 | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | AS | 3.640,87
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | C | 197,00
37727 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 16.155,00
37728 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 21.916,57
37729 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 23.724,12
37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 25.531,67
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 27.339,23
37732 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 31.180,27
42250 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM | T | CR | 2.136,10
42256 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR) | KG | CR | 6,01
4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | CR | 46,34
4744 | CASCALHO DE RIO | M3 | CR | 74,15
4745 | CASCALHO LAVADO | M3 | CR | 88,93
36496 | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | AS | 9.244,10
10630 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 619.287,30
37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 531.124,98
37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 537.575,80
41992 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 611.116,25
13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 749.380,69
4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR | H | CR | 14,64
40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.576,07
39013 | CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM | UN | CR | 1,34
43091 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 5.771,29
43092 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 7.695,06
43089 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.341,08
43090 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2.959,63
41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | CR | 16,18
12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 1.302,56
12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 868,36
43105 | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | KG | CR | 56,72
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | CR | 14,41
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | CR | 15,78
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | CR | 16,81
1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | CR | 15,82
1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | CR | 14,65
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | CR | 14,66
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | CR | 15,49
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | CR | 15,49
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | CR | 13,05
11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | CR | 17,95
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | CR | 18,68
11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | CR | 17,90
11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | CR | 19,51
43668 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | KG | CR | 17,22
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | C | 18,65
43106 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | KG | CR | 18,76
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | CR | 19,58
11061 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | CR | 23,49
43667 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | KG | CR | 17,07
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 14,22
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 14,09
10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | CR | 16,25
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 14,45
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | CR | 16,02
1335 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2 | KG | CR | 16,55
40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | CR | 14,17
1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | CR | 16,25
1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | C | 31,81
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 36,77
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 35,42
34659 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 50,21
34514 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 55,61
34660 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 70,57
34661 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 101,36
34667 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 36,71
34668 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 47,97
34741 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 52,78
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 57,59
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 71,50
34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 107,99
34669 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 39,59
34670 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 48,43
34671 | CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 40,42
34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 42,63
34673 | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 52,01
34674 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 69,15
34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 84,31
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 24,27
34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 32,63
43126 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM | M2 | AS | 150,25
43124 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM | M2 | AS | 175,44
43125 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM | M2 | AS | 227,52
40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 158,19
43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | AS | 42,54
1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | M2 | CR | 46,09
1346 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | M2 | CR | 26,81
1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | M2 | CR | 33,22
43678 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 38,54
43680 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 55,52
43679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 19,48
1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 22,17
1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 27,22
43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 17,15
43677 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 33,77
43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 10,35
12083 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 428,78
12081 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 145,00
12082 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 227,88
13354 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V | UN | AS | 340,35
14057 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V | UN | AS | 190,02
14058 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO DE 220 V | UN | AS | 299,76
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 17,47
5047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UN | AS | 204,22
13369 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V | UN | AS | 221,53
13370 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V | UN | AS | 307,09
13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | AS | 16,26
11977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 8,42
11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | AS | 18,46
39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | AS | 205,44
11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | AS | 0,94
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | C | 66,99
1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | CR | 216,69
41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | C | 4.237,41
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | CR | 1,76
1375 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | CR | 14,51
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 0,56
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | CR | 0,56
25974 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 | KG | CR | 2,11
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | CR | 0,61
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | CR | 29,75
12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | CR | 35,44
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | CR | 69,84
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | CR | 144,00
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | CR | 31,89
44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | CR | 38,98
44327 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | CR | 132,56
37418 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 19,42
37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 19,94
1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 22,49
1402 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 7,78
1420 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10,01
1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12,09
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 11,83
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 17,47
1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 14,80
1411 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 26,93
1406 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 17,86
1407 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 22,27
1404 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 23,68
11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP | UN | AS | 10.890,00
1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | UN | AS | 9.142,07
13457 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 150 A 175 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ VIBRACAO DE 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP | UN | AS | 7.891,30
40699 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800 E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP | UN | AS | 6.100,27
40701 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL, PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP | UN | AS | 107.861,26
40700 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP | UN | AS | 14.200,65
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | AS | 13.494,13
11134 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM | M2 | CR | 38,20
11135 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM | M2 | CR | 41,24
11136 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | CR | 47,22
34743 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM | M2 | CR | 56,98
11137 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 64,71
34745 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM | M2 | CR | 76,96
34746 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM | M2 | CR | 20,98
1360 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 24,48
36524 | COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV | UN | AS | 127.761,14
36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 102.955,12
36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 220.413,03
36527 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV | UN | AS | 239.413,95
13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | AS | 86.570,00
38642 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW | UN | AS | 55.741,71
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | AS | 64.826,94
36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | AS | 86.818,42
34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 31,87
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 22,79
11146 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 338,70
11147 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 351,95
34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 355,90
34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 366,22
34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | CR | 530,17
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | C | 540,50
41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | CR | 523,64
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 301,00
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 324,95
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 311,77
39849 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 357,29
38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 362,48
34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 309,48
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 335,27
38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 321,39
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 355,75
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 319,80
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 345,59
38406 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 339,37
38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 358,17
43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 373,47
34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 330,11
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 355,90
34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 344,36
34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 366,22
34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 382,65
34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 408,84
34485 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 437,21
14041 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 284,20
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 288,85
14052 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11,99
14054 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15,59
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 12,17
2558 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,16
2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 16,13
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | C | 12,90
2592 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 213,85
2566 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 21,52
2589 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 28,60
2591 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10,43
2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17,55
2567 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 41,96
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10,45
2568 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 116,51
2594 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 194,10
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 33,08
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 26,28
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10,12
2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 16,97
2571 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 50,38
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10,79
2572 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 149,00
2595 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 232,47
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 39,63
2575 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 29,79
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 12,37
2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 20,05
2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 53,70
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 12,45
2578 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 167,65
2585 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 230,06
12008 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 123,43
2582 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 36,76
2597 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 31,50
2579 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15,00
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 19,19
2596 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 56,76
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 16,44
2583 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 138,05
2584 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 229,82
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 11,39
39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 11,91
39330 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 12,53
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 14,00
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 11,15
39333 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 10,87
39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 12,57
39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 10,00
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 12,55
12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 14,61
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 12,55
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 14,61
39336 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 12,53
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 14,00
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 11,15
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 18,25
39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 13,40
12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 13,84
39342 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 18,25
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 15,41
39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 20,86
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 14,90
12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | M | AS | 14,24
34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | CR | 99,66
13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | C | 41,95
38998 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 14,08
38999 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 23,30
38996 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 20,35
38997 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 32,93
39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 15,08
39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | AS | 15,29
39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 18,97
39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | AS | 26,74
2517 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 22,90
2522 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 14,80
2548 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 9,10
2516 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 11,88
2518 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 108,99
2521 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 46,40
2515 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 9,89
2519 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 131,42
2520 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 241,89
1602 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM | UN | CR | 42,71
1601 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | CR | 38,07
1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | CR | 11,26
1600 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | CR | 16,63
1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | CR | 64,49
1599 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | CR | 13,07
1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | CR | 10,59
39600 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | CR | 28,03
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | CR | 48,74
39602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | CR | 3,21
39603 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | CR | 5,49
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 8,70
1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 14,25
1563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 19,12
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | C | 5,70
11857 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 | UN | CR | 30,00
11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | CR | 37,23
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | CR | 6,70
11859 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | CR | 50,65
1550 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 7,07
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | CR | 8,83
11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 12,38
11863 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | CR | 5,00
11855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 18,49
11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | CR | 27,95
2527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 8,19
2526 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 5,25
2487 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1,79
2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 3,74
2528 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 20,62
2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 9,08
2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 2,10
2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 29,95
2485 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 46,95
38005 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 23,51
38006 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 28,86
38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 27,03
38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 44,17
38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 177,89
38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 217,41
39279 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 15,19
38845 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 21,98
39280 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 19,70
39281 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 25,93
38849 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 22,21
39282 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 26,55
38852 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 36,12
38844 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 11,10
38846 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 12,14
38847 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 14,94
38850 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 20,76
38848 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 17,37
38851 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 31,56
38860 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 8,92
38861 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 12,00
38862 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 10,12
38863 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 11,63
38865 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 15,79
38864 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 24,13
38866 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 16,99
38868 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 28,32
38853 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 9,15
38854 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 12,51
38855 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 9,28
38856 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 14,90
38857 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 19,71
38858 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 17,92
38859 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 29,02
3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | CR | 119,83
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | CR | 0,33
38169 | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | CR | 68,69
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | CR | 9,80
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | UN | CR | 13,61
37598 | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M | UN | AS | 41,65
25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | AS | 5.066,97
25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | AS | 3.076,09
43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | UN | CR | 273,97
10667 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | AS | 16.320,00
1613 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 2.628,34
1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 3.931,00
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 274,57
1622 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 8.870,66
1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 578,38
1629 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 21.589,07
1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1.105,56
1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 223,92
1619 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 308,02
1630 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | UN | CR | 6.781,80
1616 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 10.430,53
1614 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 476,71
1617 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 12.451,79
1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 852,59
1624 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 30.607,11
1615 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1.601,03
1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | C | 210,87
1618 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 2.200,05
14211 | CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM | UN | AS | 35,18
43657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | M | CR | 12,81
34500 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA | H | CR | 134,35
40934 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 23.624,09
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | CR | 621,03
39269 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2 | M | CR | 1,28
11889 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2 | M | CR | 1,78
39270 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2 | M | CR | 2,12
11890 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 2,75
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 4,54
11892 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 7,00
37601 | CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M | M | AS | 9,25
1634 | CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M | M | AS | 9,56
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | CR | 28,43
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | CR | 15.197,11
40519 | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | CR | 125.279,83
39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 14,97
39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 22,90
39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 25,67
12722 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 859,07
12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 5,61
12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 12,66
12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 21,74
12717 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 42,74
12718 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 65,59
12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 104,12
12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 362,55
12721 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 347,66
3468 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 33,51
3465 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 33,50
12403 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 23,88
3463 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 13,95
3464 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 13,95
3466 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 85,09
3467 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 48,05
3462 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 9,20
3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 28,33
3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 23,13
3441 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 6,53
3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 14,23
12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 79,63
3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 41,20
3442 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 9,76
3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 116,43
3449 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 204,01
37438 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 245,63
37439 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1.605,92
37435 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 28,86
37436 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 34,07
37437 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 49,27
3473 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 32,03
3474 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 26,40
3450 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 7,65
3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 16,42
3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 93,50
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 46,15
3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 9,15
3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 142,21
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 25,67
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 19,27
3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 5,47
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 12,30
3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 71,69
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 39,39
3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 8,19
3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 101,12
3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 192,31
3460 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 280,61
3461 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 717,23
37433 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 245,63
37430 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 30,78
37434 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 2.290,26
37431 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 41,76
37432 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 77,02
37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4,45
37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5,05
37415 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 9,18
37416 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4,16
37417 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5,98
43590 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | CR | 132,20
43589 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | CR | 23,92
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | AS | 95,75
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 60,55
1653 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 47,43
1647 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 16,98
1648 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 32,61
1651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 151,28
1650 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 83,62
1654 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 23,31
1652 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 217,13
10510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | AS | 113,40
1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | CR | 178,68
1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | CR | 123,76
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | CR | 162,52
39640 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 13,61
7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 73,11
20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 58,78
7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 1,98
40742 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 8,04
7214 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 71,40
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 63,33
37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,42
37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 13,48
37971 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 5,06
20094 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 32,16
20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 40,96
1954 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 212,46
1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,81
1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3,70
1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 6,06
1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 9,93
1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 19,24
1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 33,16
1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 49,26
1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 86,08
1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 281,63
1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3,72
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 4,80
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 10,91
1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 19,38
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 23,62
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 58,40
1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 83,02
1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 119,30
38426 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 38,08
38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 86,37
38421 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 40,77
38422 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 59,60
39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 19,83
39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 44,09
39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 79,43
37999 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | CR | 8,08
38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | CR | 10,69
38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,45
38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,78
38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 28,87
1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 45,04
1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 166,04
1863 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 65,35
1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 238,42
36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,79
36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 13,10
1932 | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14,71
1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6,47
1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 28,78
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 33,11
1952 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM | UN | CR | 124,35
20104 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM | UN | CR | 918,82
20105 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM | UN | CR | 1.431,14
1965 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 67,13
10765 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16,97
10767 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 55,59
1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 69,68
1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,75
1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16,24
1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 47,79
1839 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 161,19
1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 34,27
1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 66,26
1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 159,62
1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 34,85
1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 86,00
1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 194,79
1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 43,67
1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 103,09
1941 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 41,62
1940 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 31,46
1937 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,53
1939 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,93
1942 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 59,40
1938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,27
42692 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 528,98
42693 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 870,13
42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 661,61
42694 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 978,10
20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 65,82
20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 221,94
20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 43,07
1964 | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 39,81
1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,72
39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,89
2628 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 246,72
2622 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 5,86
2623 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 7,05
2624 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 11,21
2625 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 23,67
2626 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 34,69
2630 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 52,76
2627 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 92,93
2629 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 125,69
12033 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 11,89
40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7,81
40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,76
39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7,04
39277 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 19,01
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,39
39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 5,57
39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 12,34
39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 19,81
39882 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 52,19
39883 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 83,34
39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 123,78
39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 294,19
1777 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 65,28
1819 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 47,50
1775 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 14,20
1776 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | CR | 38,64
1778 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 158,03
1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | CR | 104,90
1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 20,51
1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | CR | 229,83
1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | CR | 473,79
1783 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 50,09
1782 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 39,61
1817 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 11,80
1781 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 25,80
1784 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 141,45
1810 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 78,46
1811 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 16,97
1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 198,06
40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 90,41
40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 61,90
40379 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 21,40
40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 40,50
40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 256,81
40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 128,54
40381 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 28,53
40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 666,55
40414 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 21,67
40416 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 29,96
40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 35,74
2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 5,50
2634 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 7,23
2611 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 20,37
34359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UN | AS | 10,83
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 62,66
1788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 50,22
1786 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 12,47
1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | CR | 29,86
1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 181,09
1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | CR | 104,35
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 19,79
1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | CR | 244,44
1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | CR | 493,93
1809 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 58,74
1814 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 48,26
1803 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 12,19
1805 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 28,01
1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 165,45
1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 98,48
1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 17,36
1807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 236,62
1808 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" | UN | CR | 474,38
1797 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" | UN | CR | 71,15
1796 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" | UN | CR | 54,57
1794 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | CR | 13,03
1816 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | CR | 29,37
1815 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | UN | CR | 225,59
1798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | UN | CR | 100,94
1795 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" | UN | CR | 18,05
1799 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | CR | 293,81
1800 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" | UN | CR | 560,93
1802 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | CR | 1.403,10
40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 90,41
40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 61,90
40378 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 21,40
40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 40,50
40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 275,87
40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 140,46
40380 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 28,53
40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 581,02
40413 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 23,55
40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 33,55
40417 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 39,58
39271 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,39
39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,07
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,94
1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,50
1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,37
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | C | 3,10
1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,76
1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 26,95
1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 10,56
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,14
1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 26,99
1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 54,22
2621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 174,32
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 4,93
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 5,58
2617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 7,58
2618 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 17,26
2632 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 21,06
2631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 30,92
2619 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 78,29
2620 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 102,78
44472 | DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 58,71
38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 19,71
38370 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 19,71
38372 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | CR | 17,80
2357 | DESENHISTA COPISTA | H | CR | 28,10
40806 | DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.942,04
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | H | CR | 49,04
40805 | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 8.625,10
2358 | DESENHISTA PROJETISTA | H | CR | 37,46
40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 6.587,18
2359 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR | H | CR | 33,70
40808 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 5.928,47
44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | L | CR | 7,31
43144 | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | KG | CR | 32,19
39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | CR | 14,67
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 5,92
44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | CR | 9,58
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | C | 15,50
5330 | DILUENTE EPOXI | L | CR | 35,33
26017 | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | UN | CR | 21,48
25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UN | CR | 68,28
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | C | 16,56
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | CR | 392,07
26018 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | CR | 17,45
26019 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | CR | 16,48
26020 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | CR | 4,29
34544 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | UN | CR | 1.341,87
34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1.055,59
34734 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1.634,39
34738 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 3.818,44
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | CR | 310,56
2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 352,33
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 494,45
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | CR | 828,03
34705 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 724,23
34707 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 1.342,01
2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.137,41
2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.137,41
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.873,30
2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | CR | 4.004,78
34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | UN | CR | 12,02
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 46,47
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UN | CR | 45,76
34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | CR | 65,54
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 8,10
34688 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | UN | CR | 14,69
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | CR | 56,93
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | CR | 68,00
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 56,51
34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 86,68
34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 27,59
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | C | 10,50
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 17,61
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 70,48
2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 99,30
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 60,66
39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 68,25
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 87,30
39468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 155,17
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 63,21
39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 77,66
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 93,33
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 162,16
39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 104,76
39474 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 111,67
39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 126,71
39476 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 238,52
39477 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 116,87
39478 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 120,48
39479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 141,96
39480 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 292,92
39459 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 248,62
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 124,83
39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 127,05
39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 135,87
39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 231,68
39450 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 141,35
39451 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 154,17
39452 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 155,09
39523 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 259,54
39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 287,43
39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 142,22
39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 142,33
39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 155,16
39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 289,54
39464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 465,61
39460 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 176,59
39461 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 206,93
39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 199,42
39463 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 462,00
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 356.844,13
2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | AS | 82.078,10
38870 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 51,94
38869 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 45,82
38872 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 70,95
38871 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 57,07
39283 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 177,77
39284 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 192,64
39285 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 195,42
39286 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 191,16
39287 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 224,46
39288 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 239,55
44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | CR | 292,76
10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | CR | 457,29
10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | AS | 158,78
40521 | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | CR | 132.776,47
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 15,88
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 5,38
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 9,24
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 18,26
11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | CR | 48,97
11116 | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO | UN | AS | 588,48
38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | AS | 1.822,20
38189 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | CR | 120,50
38190 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | CR | 253,86
7608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | CR | 12,44
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | CR | 91,22
36516 | DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV | UN | AS | 113.264,00
34777 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) 25 X 18 X 7 CM | UN | CR | 1,86
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,57
10605 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM | UN | CR | 3,76
10604 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM | UN | CR | 8,77
672 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM | UN | CR | 12,06
668 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM | UN | CR | 14,56
10578 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM | UN | CR | 16,96
666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | CR | 18,86
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | CR | 25,22
10577 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM | UN | CR | 22,37
10583 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM | UN | CR | 11,62
10579 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM | UN | CR | 20,26
10582 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM | UN | CR | 10,23
2436 | ELETRICISTA | H | C | 19,86
40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.492,35
2439 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL | H | CR | 21,86
40923 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA) | MES | CR | 3.847,91
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 30,66
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 28,09
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 26,98
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 29,25
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | CR | 6,57
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 9,62
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | CR | 8,75
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | C | 3,38
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | CR | 15,73
2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 22,94
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | CR | 28,77
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | CR | 4,21
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | CR | 45,34
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | CR | 1,96
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | CR | 2,46
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | CR | 3,79
12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | CR | 5,28
2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | CR | 6,86
12067 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM | M | CR | 9,31
40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | CR | 2,50
40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | CR | 3,21
40400 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | CR | 1,70
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 12,67
2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 16,62
2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 25,07
2503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 32,27
2500 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 42,98
2505 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 66,99
12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | M | AS | 27,07
12057 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" | M | AS | 22,99
12059 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" | M | AS | 8,06
12058 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | M | AS | 14,33
12060 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" | M | AS | 59,73
12061 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" | M | AS | 36,47
12062 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M | AS | 67,26
21137 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX | M | AS | 11,69
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | CR | 1,71
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | CR | 2,04
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | CR | 2,21
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | CR | 3,78
39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 2,49
39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 3,37
39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 6,49
39254 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 9,71
39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 17,96
39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 12,37
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | C | 6,25
2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 8,75
39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 4,35
39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 3,79
39248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 12,20
2438 | ELETROTECNICO | H | CR | 23,83
40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | CR | 4.190,36
36486 | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | UN | AS | 59.165,50
37777 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | UN | AS | 278.550,06
12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 13,68
517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | CR | 4,51
41904 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | AS | 3.285,31
41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 3,62
37534 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 21,88
37535 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 21,88
37533 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 21,88
37537 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16,56
37536 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16,56
37532 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16,56
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | C | 16,02
40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.817,39
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | C | 34,00
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 5.979,85
43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | CR | 7,58
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | CR | 0,97
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | C | 0,99
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 34,64
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 37,91
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 3,38
11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 6,34
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | C | 91,65
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 16.115,66
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | CR | 104,31
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 18.342,93
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | H | CR | 142,59
40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 25.074,29
34779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | CR | 92,99
40936 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 16.350,75
34780 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | CR | 104,89
40937 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 18.446,88
34782 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | H | CR | 143,75
40938 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 25.279,69
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | CR | 97,39
40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 17.126,84
34785 | ENGENHEIRO SANITARISTA | H | CR | 94,22
40940 | ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 16.570,55
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | CR | 48,80
43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,69
43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 130,43
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,26
43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 238,17
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,07
43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 201,65
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,94
43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 177,43
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,08
43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 202,94
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,66
43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 123,54
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,76
43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 143,59
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,09
43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 204,95
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,50
43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 283,15
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,15
43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 216,60
43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,58
43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 297,70
43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,62
43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 117,12
37774 | EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 306.508,32
38630 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 1.653.363,28
38629 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR) | UN | AS | 2.461.113,28
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | CR | 366,78
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | CR | 1.038,73
40635 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | CR | 996.650,50
36483 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP | UN | CR | 903.125,00
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | CR | 945.625,00
36482 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | CR | 811.005,14
36408 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP | UN | CR | 969.000,00
2723 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP | UN | CR | 743.750,00
36481 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP | UN | CR | 887.187,50
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | C | 850.000,00
40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | CR | 959.463,00
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | CR | 44,54
26021 | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | CR | 39,67
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | C | 8,05
37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 215,49
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 262,14
10902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 65,78
20965 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 66,39
20966 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 71,48
10903 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 108,35
20967 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 108,35
20968 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 118,83
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | C | 1.100,00
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | CR | 0,20
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | CR | 0,32
39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | CR | 0,32
40432 | ESPACADOR / SEPARADOR DE BARRA , METALICO, TIPO CARAMBOLA, PARA TIRANTES, 25 X 84 MM | UN | CR | 2,51
39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | UN | CR | 1,58
40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | UN | CR | 1,39
20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | UN | AS | 105.800,00
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 224.594,13
38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN | CR | 19,70
38368 | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM | UN | CR | 6,92
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,24
38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 4,74
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,12
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,20
38096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 5,10
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,69
38097 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 5,47
38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 5,47
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | CR | 584,79
11558 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 12,46
11557 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 31,54
2759 | ESPOLETA SIMPLES N 8. | UN | AS | 10,58
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 26,30
38380 | ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | CR | 31,31
20059 | ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 19,40
42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5.290,20
39616 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA | UN | AS | 420,50
39618 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA | UN | AS | 762,71
39619 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA | UN | AS | 1.044,61
39613 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA | UN | AS | 167,03
39614 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA | UN | AS | 243,68
38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 44,11
38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 59,98
38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 153,72
38384 | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | UN | CR | 17,94
13 | ESTOPA | KG | CR | 12,39
2762 | ESTOPIM SIMPLES | M | AS | 13,22
21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 41,01
4223 | ETANOL | L | C | 5,44
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,81
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 152,35
38475 | EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM | UN | CR | 27,52
38474 | EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM | UN | CR | 34,02
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | CR | 164,58
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 520,89
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | CR | 564,30
10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | CR | 260,44
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 159,16
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | C | 188,10
20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN | CR | 224,27
3073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 234,77
3068 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 46,93
3074 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 148,21
3076 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 193,00
3072 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 48,62
3075 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 121,97
10780 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 10,31
10781 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 16,54
20106 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 5,45
20107 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 6,24
20108 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 8,24
20109 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 10,31
43612 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 75,68
43613 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | CR | 62,66
11480 | FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO | CJ | CR | 96,16
11469 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL | UN | CR | 10,26
11468 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM | UN | CR | 10,27
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | CR | 45,11
38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA | UN | CR | 70,04
11467 | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | UN | CR | 16,00
38153 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 40,88
43607 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | CR | 77,32
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | C | 51,99
3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 102,86
3090 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 46,40
43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 77,00
3103 | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | CR | 38,47
3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 58,21
3099 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 93,20
38151 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 67,57
38152 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 109,00
43610 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | CR | 57,75
3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 93,20
38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | CR | 59,93
38177 | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 17,81
11458 | FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 21,26
3108 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 90,39
3105 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 118,22
38178 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 19,59
43575 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 42,46
43577 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 73,81
43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,05
43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 9,21
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,45
43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 84,46
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,78
43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 147,23
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,32
43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 60,93
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,10
43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 18,58
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,01
43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,90
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,01
43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 0,01
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,74
43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 139,44
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,48
43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 279,09
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,56
43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 106,33
43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,07
43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 201,56
43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,07
43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 13,21
3119 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | CR | 2,30
3122 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | CR | 4,68
3121 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | CR | 5,31
3120 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 10,06
11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 14,55
11456 | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 17,40
3107 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 7,34
43583 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | CR | 8,28
43586 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) | UN | CR | 8,48
11461 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | CR | 9,24
43587 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES) | UN | CR | 10,66
3106 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 13,53
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | CR | 2,72
3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | C | 2,54
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | CR | 1,16
39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | AS | 9,56
39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 1.275,71
39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 3.266,37
39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 4.464,54
37394 | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 42,34
14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 68,09
38134 | FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 102,03
38132 | FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 104,06
38133 | FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 100,66
938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,36
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 8,42
939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2,18
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 3,72
940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 5,15
936 | FIO TELEFONICO EXTERNO (FE) EM ACO COBREADO, ISOLACAO EM PEAD OU PVC ANTI-CHAMA, 2 CONDUTORES | M | CR | 1,28
935 | FIO TELEFONICO INTERNO (FI) EM COBRE ESTANHADO, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA, 2 CONDUTORES DE 0,6 MM (NBR 9115:2005) | M | CR | 0,98
44397 | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | M | CR | 3,43
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | CR | 77,21
42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | CR | 1,26
39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | CR | 8,12
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | CR | 111,34
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | CR | 7,90
407 | FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM | KG | AS | 58,41
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,28
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,52
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | C | 13,88
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 5,24
404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | CR | 1,89
14151 | FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF | UN | AS | 48,93
14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 55,32
14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | AS | 42,47
14154 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UN | AS | 148,64
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | C | 4,17
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | CR | 9,48
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 15,38
4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 3,92
4311 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA | UN | CR | 2,76
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | CR | 3,86
13261 | FLANELA *30 X 40* CM | UN | CR | 1,90
3255 | FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" | UN | CR | 11,88
3254 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" | UN | CR | 192,86
3259 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2" | UN | CR | 23,18
3258 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4" | UN | CR | 14,00
3251 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2" | UN | CR | 8,26
3256 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UN | CR | 15,64
3261 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" | UN | CR | 170,56
3260 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2" | UN | CR | 29,30
3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 41,75
3265 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 33,17
3262 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 14,52
3264 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 23,85
3267 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 77,89
3266 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 49,56
3263 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 19,83
3268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 105,31
3271 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 155,69
3270 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 261,58
3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 119,18
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 127,50
39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 139,07
39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 149,17
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 79,41
3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 120,00
3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 25,20
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | CR | 81,72
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 33,20
36230 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 24,39
36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 23,83
39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 5.196,50
39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 1.336,24
39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 4.111,96
39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 11.877,72
14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP | UN | AS | 6.426.686,28
13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | UN | AS | 2.751.168,54
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 35,02
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | CR | 17,92
38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 15,99
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 3,28
12343 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 5,09
3295 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 17,78
3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 18,59
3297 | FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 19,85
3294 | FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 20,15
3292 | FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | C | 18,93
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 44,36
11596 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 427,42
34802 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM | UN | AS | 1.173,83
11588 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | UN | AS | 1.266,37
34383 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | UN | AS | 1.393,10
40451 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | AS | 112,61
40453 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | M2 | AS | 121,84
40452 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | AS | 133,64
11594 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M | UN | AS | 403,63
3311 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | AS | 403,63
11599 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M | UN | AS | 536,78
11593 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 752,53
3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 538,21
11597 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 625,88
3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 427,42
34612 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 774,10
34635 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 995,46
34633 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | UN | AS | 1.097,25
40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 560,60
40441 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 357,91
40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 300,89
34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 376,26
11592 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 538,21
40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 250,67
40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 312,57
4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | CR | 2,84
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | CR | 13,25
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 7,48
4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 6,37
34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | AS | 45,43
4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | CR | 7,85
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | CR | 8,77
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | CR | 10,94
4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | CR | 13,13
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | CR | 17,60
4020 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | CR | 22,03
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | CR | 26,40
36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | AS | 5.861,63
12872 | GESSEIRO | H | CR | 13,78
41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.425,84
44324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | KG | CR | 2,50
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | CR | 0,72
36870 | GESSO PROJETADO | KG | CR | 0,56
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 15,25
11462 | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 15,59
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 75.255,10
3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 59.000,00
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | CR | 8,42
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | C | 11,80
5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 | KG | CR | 27,89
5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 | KG | CR | 30,82
11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | CR | 54,37
38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 4,93
415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 22,29
416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 8,16
425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 5,06
426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 27,86
38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 27,21
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | CR | 10,38
11032 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 16,01
36786 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80) | SC25KG | AS | 146,60
36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | AS | 127,39
36782 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280) | SC25KG | AS | 152,06
25930 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) | SC25KG | AS | 171,28
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | CR | 0,42
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | CR | 264,15
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | CR | 1,45
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | KG | CR | 40,19
11731 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | CR | 10,39
11732 | GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | CR | 27,23
11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | AS | 292,55
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | AS | 404,65
11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 223,25
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 283,72
36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 607.038,12
36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 687.749,53
36492 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M | UN | AS | 1.277.577,81
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | UN | AS | 162.322,12
13533 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 30 CV, PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE DUAS RODAS | UN | AS | 145.097,94
36499 | GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | UN | AS | 3.165,28
39585 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 104.811,39
39586 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 122.936,66
39587 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 149.730,55
39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 173.372,21
39584 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 93.337,30
39590 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 91.099,22
39592 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 130.911,78
39593 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 149.730,55
14254 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 85.110,00
25987 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 71.073,64
25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | UN | AS | 121.828,16
36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 108.469,05
25986 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 130.400,58
36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | AS | 76.652,11
20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 7,28
20007 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 4,34
39831 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 226,70
36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | CR | 48,85
39836 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 199,20
39830 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 227,18
40527 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO) | UN | AS | 2.376,43
36497 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM | UN | AS | 2.712,95
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | AS | 4.723,67
44475 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | UN | AS | 1.061.499,48
44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | AS | 2.041.345,16
25953 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6 | UN | AS | 3.470.286,76
37776 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 212.684,22
37775 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 334.993,75
36491 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 1.240.581,25
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 83.748,43
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 117.800,00
3365 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 275.357,50
7569 | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | CR | 61,88
34349 | HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | UN | CR | 39,02
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | CR | 61,93
20062 | HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS | UN | AS | 16,99
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 2,45
4316 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 2,48
4313 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 3,56
4317 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 4,05
4314 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 4,75
10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 4.619,55
10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 4.184,27
10923 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 2.473,08
10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 2.604,63
37772 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 186.033,24
37771 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 197.909,74
12772 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 841,61
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 506,39
12775 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 370,88
12768 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 1.183,97
12769 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 97,00
12773 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 104,13
12774 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | AS | 128,38
12776 | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | AS | 1.911,47
12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | AS | 2.496,32
3391 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V | UN | AS | 24,57
3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | UN | AS | 12,75
3390 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V | UN | AS | 14,35
12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | CR | 17,31
41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.046,92
140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | CR | 16,19
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES | L | CR | 23,90
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | CR | 23,63
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | H | CR | 20,03
40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | MES | CR | 3.523,93
38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 16,47
38064 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 18,41
38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 17,58
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 26,12
38078 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 15,24
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 8,28
38063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 8,88
38080 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 26,47
38069 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 14,48
38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 14,15
38073 | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 21,55
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 6,35
38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 6,52
12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 8,72
12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | CR | 11,53
38081 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 22,45
38070 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 15,47
38074 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 23,52
38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 20,19
38072 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 19,40
38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 13,39
38071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 16,01
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | C | 1.362,00
3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 74,78
3394 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 394,74
3393 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 672,10
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | C | 22,89
3395 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 96,56
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | CR | 4,59
40662 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | UN | AS | 235,87
3437 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 655,20
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 229,00
34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | CR | 344,00
3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 971,88
3429 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 555,28
34364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1.128,74
34369 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1.196,48
36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | C | 666,26
34367 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | CR | 858,71
36897 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1.039,68
40659 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 927,02
40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 1.174,88
40661 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 722,35
3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 727,87
599 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | M2 | CR | 1.215,11
44053 | JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS ( 2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO, INCLUSO GUARNICAO | UN | CR | 2.696,99
3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 1.026,48
34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 490,64
34797 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | UN | AS | 498,80
44054 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 967,51
44399 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR | UN | CR | 1.321,94
25964 | JARDINEIRO | H | CR | 18,07
41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.178,38
20159 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 82,17
37963 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,62
37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7,70
37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11,16
37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 20,21
37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 32,41
37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 71,08
37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 189,90
37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 221,53
21118 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | C | 3,49
37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 5,53
37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11,66
37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 20,21
37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 32,41
37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 69,80
37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 185,19
37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 215,18
3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,56
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,14
3497 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22,93
3498 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,28
3496 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,88
38429 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11,79
38431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 18,67
38430 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 23,86
36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,86
36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,79
38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 5,16
38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 178,06
36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,21
36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,41
38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 5,23
38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 9,93
38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 20,53
38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 30,83
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 77,89
38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 118,73
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 28,81
20128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 84,42
20131 | JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 77,06
3521 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,09
3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,50
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,21
3527 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,90
10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6,03
3475 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,02
3485 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 19,22
3534 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,60
3543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,82
3482 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,66
3505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,48
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,58
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5,50
3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,87
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,55
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,32
3532 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,72
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12,42
37952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 88,52
37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,22
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,71
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,16
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12,51
37950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 77,06
37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,82
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,78
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,84
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 356,63
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,83
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,14
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,41
3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,10
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,77
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 38,04
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 169,06
3492 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 32,54
3491 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,56
3493 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 44,49
12628 | JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 8,61
12629 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 9,34
3481 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22,54
3510 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,06
3508 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 55,06
38939 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 18,39
38940 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 28,08
38941 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 33,17
38942 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 37,16
38987 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 9,24
38988 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 21,47
38989 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 28,53
38990 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 75,19
38991 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 151,92
38913 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 17,07
38914 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 19,80
38915 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 34,37
38916 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 45,34
39300 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 15,42
39301 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 21,39
39302 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 26,88
39303 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 47,26
38923 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 15,05
38925 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 16,18
38926 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 23,10
38927 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 24,71
39304 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 19,04
38924 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 27,13
39305 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 24,92
39306 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 31,19
38928 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 27,39
38929 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 48,57
39307 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 35,89
38930 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 61,01
38931 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 15,36
38932 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 15,52
38934 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 22,93
38935 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 24,54
38936 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 26,28
38937 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 32,03
38938 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 47,62
3489 | JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,81
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 34,70
20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 120,75
20148 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 6,90
20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 10,68
20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 24,91
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 46,82
20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 155,55
20154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 8,88
20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 13,29
20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 29,89
3512 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 326,14
3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,39
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,34
3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,76
3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,63
3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,53
3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 44,64
3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 102,58
3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 121,70
3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 142,80
38917 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 14,69
38919 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 21,87
38922 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 28,25
38921 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 34,93
38918 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 33,20
38920 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 41,50
12032 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 47,46
12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 44,59
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 26,22
10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 41,81
3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17,91
20138 | JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 89,00
20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 149,52
3668 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 59,29
3656 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 29,38
10911 | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 32,61
3654 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,24
3664 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,99
3657 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,69
12625 | JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 11,81
20136 | JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 200,84
20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 88,22
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 82,39
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 233,82
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 263,66
20140 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 10,50
20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 18,43
20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 56,38
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24,46
3660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 35,25
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13,32
3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19,59
3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24,94
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 32,54
3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5,51
14157 | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA | UN | AS | 1,26
3653 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 133,20
3649 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 275,88
42696 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 771,89
42697 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.162,49
42698 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.619,31
39875 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | AS | 705,17
39876 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | AS | 882,87
39877 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | AS | 1.224,51
39878 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | AS | 1.617,37
39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 483,59
39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 560,93
39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | AS | 616,11
3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | AS | 71,79
3681 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | M | AS | 106,82
3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA | M | AS | 402,01
3679 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA | M | AS | 332,59
3672 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,13
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,07
3673 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,68
38394 | KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA) | UN | CR | 283,14
3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | CR | 121,10
39357 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 133,52
39358 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 146,41
39356 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 249,79
39355 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 214,95
39353 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 294,77
39354 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 293,78
39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UN | CR | 64,32
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | AS | 35,03
12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | CR | 20,92
39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 468,35
39486 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 382,24
39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 468,35
39488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 388,50
39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 468,35
39489 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 395,08
39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 588,73
39494 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 422,75
39495 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 476,39
39496 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 524,03
39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 606,68
39497 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 547,99
39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 650,72
39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 709,99
39498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 875,66
43628 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 690,20
39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 729,22
39499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 888,09
43621 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 733,34
3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | AS | 60,81
3731 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | M2 | AS | 56,45
38137 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL | M2 | AS | 56,78
38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | AS | 71,98
38138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL | M2 | AS | 55,76
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 46,50
3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 48,47
3745 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 52,26
3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 48,30
3744 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 53,16
3739 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 55,87
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 58,57
3738 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 67,58
3747 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 53,16
11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | UN | CR | 385,69
11650 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM | UN | CR | 657,39
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 70,11
3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 81,86
21106 | LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO | KG | AS | 42,05
3755 | LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) | UN | AS | 26,77
3750 | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) | UN | AS | 35,99
3756 | LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) | UN | AS | 67,26
39377 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V) | UN | AS | 199,24
38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 14,83
39381 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 13,83
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 16,93
38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 57,14
38192 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 103,40
3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | AS | 9,05
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | AS | 11,78
38778 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT | UN | AS | 8,84
38779 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | AS | 9,37
39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | CR | 11,19
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | CR | 17,45
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | CR | 12,16
38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | C | 9,10
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | CR | 7,91
12216 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | UN | AS | 51,71
3757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN | AS | 59,79
3758 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) | UN | AS | 69,72
12214 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) | UN | AS | 23,87
3749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | UN | AS | 42,55
3751 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | UN | AS | 58,07
39376 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 | UN | AS | 48,95
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UN | AS | 95,79
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | C | 2.269,04
20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 68,75
20270 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 75,97
11696 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | CR | 121,61
10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | CR | 340,33
10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | CR | 350,65
36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | CR | 109,41
36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 116,47
10426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | CR | 130,42
10425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | CR | 66,16
10431 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | CR | 226,53
10429 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | CR | 111,75
2354 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO | H | CR | 15,09
40932 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.655,30
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | CR | 91,24
5093 | LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO | PAR | CR | 15,08
44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | CR | 38,18
37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 160.000,00
37773 | LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 135.866,97
37769 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 227.458,43
37770 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 386.033,24
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | CR | 10,30
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | CR | 1,93
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | CR | 4,14
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | CR | 0,98
13192 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5'' | UN | CR | 6.857,26
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | CR | 1.134,09
42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.085,17
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | CR | 3,99
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | C | 12,00
41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | AS | 420,00
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | CR | 7,80
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 3,00
4084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,51
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M; Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | AS | 1,51
40293 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,81
40294 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,51
4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | H | AS | 2,11
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | C | 1.100,00
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | CR | 859,37
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | CR | 1.375,00
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | CR | 1.248,95
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | CR | 1.375,00
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MES | CR | 3,00
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | CR | 5,49
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | MES | CR | 7,92
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 15,75
3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 18,84
39833 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 25,81
7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | AS | 2,25
10809 | LOCACAO DE TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | H | CR | 1,00
10811 | LOCACAO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | H | C | 0,86
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | AS | 2,25
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MES | CR | 418,61
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | CR | 12,00
42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | CR | 1,55
3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | C | 1,12
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | AS | 87,79
38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 68,56
39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 277,47
38776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 294,47
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | CR | 22,86
42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 780,31
42248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 906,39
42249 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 1.501,57
42244 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 234,50
42245 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 432,73
42246 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 479,01
42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 577,59
38889 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 52,55
38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 70,30
3788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 73,26
12230 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 18,84
3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 108,09
12231 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 31,34
3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 101,53
12232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 32,83
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 143,59
12239 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 42,98
38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 6,89
12271 | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV | UN | AS | 384,45
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 182,02
38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 224,20
39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | CR | 20,91
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | CR | 22,69
39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | CR | 47,55
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | CR | 53,39
3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 65,01
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 75,27
12267 | LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 | UN | AS | 220,59
43265 | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65 | UN | CR | 65,39
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 112,90
39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 80,04
43543 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 166,76
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 84,86
21119 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2,07
37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3,08
37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 6,25
37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 12,82
37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 17,63
37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 35,74
37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 153,56
37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 172,58
36147 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | CR | 376,50
12731 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 402,44
12723 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 3,12
12724 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 5,99
12725 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 12,03
12726 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 26,55
12727 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 33,67
12728 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 55,00
12729 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 180,26
12730 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 275,98
3840 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | AS | 61,72
3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | AS | 136,21
3844 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | AS | 242,96
3839 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | AS | 442,54
3843 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | AS | 607,40
3900 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 65,33
3846 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,59
3886 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,68
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,05
3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,95
38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 38,15
3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 43,30
38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 67,64
3833 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 27,95
3835 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 91,00
3836 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 195,87
3830 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 320,25
3831 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 535,34
37981 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7,04
37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 10,69
37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 14,96
37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 25,84
37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 36,18
3826 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 61,24
3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 17,61
3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 38,48
20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 38,80
20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 125,37
20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 20,49
3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 25,43
3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15,45
3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16,81
12404 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 8,79
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 18,11
3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 14,79
3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 4,78
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 10,58
3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 50,59
3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 27,73
3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 6,51
3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 76,32
3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 120,35
3916 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 219,26
3917 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 361,64
1904 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1,07
1899 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1,22
1900 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1,97
12407 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 27,38
12408 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 15,45
12409 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 15,45
12410 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 10,64
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 19,23
3922 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | CR | 17,69
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 19,23
3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 19,23
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 15,87
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 15,88
3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 15,87
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 10,46
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 10,66
3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 54,02
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 54,02
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 30,79
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 30,79
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 30,79
12406 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 7,56
3929 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 82,30
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 82,30
3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 82,30
3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | CR | 142,11
3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 142,11
3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 142,11
40355 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4 " X 1/2" | UN | CR | 12,82
40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 60,05
40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | UN | CR | 46,95
40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4" | UN | CR | 17,90
40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2" | UN | CR | 190,54
40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | UN | CR | 94,70
40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2" | UN | CR | 257,66
38947 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 8,65
38948 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 13,79
38949 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 15,30
38951 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 24,21
39312 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 18,78
39313 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 24,51
38950 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 20 MM | UN | AS | 36,89
39314 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 38,92
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,76
3889 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,17
3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,01
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,75
3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,98
3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,99
38023 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,59
37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,42
37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 180,59
37988 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 294,57
21120 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 14,68
39318 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 12,11
20162 | LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM | UN | CR | 26,95
40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 46,84
40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 36,64
40354 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | C | 15,95
40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 24,02
40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 148,32
40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 73,82
40357 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 17,90
40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 200,79
1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,06
1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,95
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,92
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,90
1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 13,06
1894 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,87
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,36
1896 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 17,53
1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 30,82
2641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 30,69
2636 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 1,97
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 2,10
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 2,44
2639 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 4,33
2644 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 6,28
2643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 8,75
2640 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 12,77
2642 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 19,45
38943 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM | UN | AS | 6,38
38944 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM | UN | AS | 9,87
38945 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM | UN | AS | 20,01
38946 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM | UN | AS | 29,84
39308 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM | UN | AS | 13,01
39309 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM | UN | AS | 18,82
39310 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM | UN | AS | 28,51
39311 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM | UN | AS | 42,86
39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 3,15
39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 7,43
39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | AS | 12,03
39858 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | AS | 26,69
39859 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | AS | 41,14
39860 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | AS | 63,13
39861 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | AS | 180,26
38447 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 128,16
36320 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,86
36324 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,81
38441 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,70
38442 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 9,39
38443 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 14,20
38444 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 21,13
38445 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 49,63
38446 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 80,10
3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 120,82
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,00
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,23
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,01
3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,12
3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,18
3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,71
3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 32,55
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 74,48
3902 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 36,22
3878 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,44
3877 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,46
3879 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23,09
3880 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 52,09
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | CR | 13,09
3883 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,41
3876 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,03
3884 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,61
3837 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 53,16
3845 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 19,42
11045 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 37,46
20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 21,84
20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 64,87
20167 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 8,11
20168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 12,72
20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 18,01
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,53
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 46,15
3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,01
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,34
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8,22
3855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | CR | 8,00
3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | CR | 8,49
3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | CR | 10,54
38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | CR | 28,68
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,12
3856 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,70
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,54
3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,34
3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,45
3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 38,31
37429 | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 2.819,77
37426 | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 27,12
37427 | LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 64,70
37424 | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 12,46
37428 | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 222,98
37425 | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 13,43
11519 | MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM | PAR | CR | 38,91
11520 | MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 17,99
11518 | MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2" | PAR | CR | 65,40
38473 | MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO | UN | CR | 114,50
4244 | MACARIQUEIRO | H | CR | 17,79
40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.130,52
4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 21,43
4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 43,28
2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 114,82
2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 167,27
4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | CR | 1.628,90
36151 | MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO | UN | CR | 29,10
37457 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | CR | 4,00
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | CR | 2,11
37461 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | CR | 14,86
37460 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM | M | CR | 20,30
37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | C | 5,95
37454 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM | M | CR | 1,56
37455 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM | M | CR | 2,62
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | CR | 8,35
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | C | 320,00
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 394,45
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 491,08
21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 524,35
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 473,66
37528 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 564,75
37529 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 570,29
37530 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 744,55
21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 635,24
37531 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 800,00
21036 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 972,67
21037 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1.108,91
20185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS | M | CR | 24,17
20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | CR | 19,43
37523 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M | UN | AS | 519.087,13
37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | UN | AS | 461.495,00
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | AS | 88,29
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | AS | 140,05
42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | CR | 8,52
39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | C | 5,99
39700 | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | CR | 30,17
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | CR | 60,02
4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 62,10
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 76,26
4017 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 110,97
4016 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | C | 43,83
39699 | MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM | M2 | CR | 14,78
38544 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM | M2 | CR | 11,24
38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | CR | 7,23
42527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | M2 | CR | 22,51
39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | CR | 27,57
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | C | 15,63
25860 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 14,23
25861 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 21,47
25862 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 22,79
25863 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 28,49
25864 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 42,73
25865 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 57,23
25866 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 71,07
25868 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 15,86
25869 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 22,39
25870 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 25,38
25871 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 31,17
25867 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 46,14
25872 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 62,35
25873 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 77,77
11479 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 27,32
11481 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | CR | 24,71
43609 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 24,71
11478 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 46,87
43608 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | CR | 35,77
11476 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 35,77
40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | AS | 723.336,37
13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | AS | 70.490,74
14534 | MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW | UN | AS | 29.509,29
14619 | MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UN | CR | 19.383,59
14535 | MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV | UN | AS | 292.882,50
39813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | UN | AS | 25.605,20
40403 | MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A | UN | CR | 661,03
12868 | MARCENEIRO | H | CR | 19,28
40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.391,38
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | H | CR | 19,60
41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.450,61
38463 | MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA | UN | CR | 27,81
40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | AS | 8.600,00
14531 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG | UN | AS | 16.033,64
36533 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG | UN | AS | 18.450,62
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | AS | 17.426,33
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | AS | 19.607,00
13447 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG | UN | AS | 36.078,22
14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | UN | AS | 20.177,63
10747 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR | UN | AS | 19.797,34
36141 | MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM | UN | CR | 39,28
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 3,16
39433 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | CR | 2,51
4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | L | CR | 70,58
38120 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG | CR | 111,23
10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | CR | 12,97
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | CR | 33,59
38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 5,09
34546 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 5,23
41387 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | CR | 40,50
41388 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | CR | 48,59
41380 | MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 323,32
41381 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 338,71
41382 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1Â½") | UN | CR | 327,86
41383 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 445,00
41385 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 553,74
11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1.655,46
11082 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1.655,46
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | H | CR | 27,23
40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.791,57
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | H | CR | 17,66
40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.108,20
13741 | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | UN | CR | 2.238,39
3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | AS | 6,00
13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | AS | 3,62
38598 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,44
38595 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,06
38592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,09
38588 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,67
38593 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,31
38589 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,75
38594 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,64
34773 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,72
34769 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,13
34763 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,31
34774 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,63
34771 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,97
34764 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,29
34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0,92
34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,04
41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 27,59
41683 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | UN | CR | 20,29
41680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 10,93
41679 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 24,98
41681 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 17,09
43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 39,03
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | CR | 27,59
4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | CR | 27,59
4061 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 34,35
41315 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO | KG | CR | 75,48
43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | CR | 51,24
43147 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | CR | 19,84
10608 | MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV | UN | AS | 10.084,00
4069 | MESTRE DE OBRAS | H | CR | 51,60
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 9.075,90
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | KG | CR | 14,44
36512 | MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL | UN | AS | 16.739,00
44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | CR | 16,99
44477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | CR | 16,99
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | CR | 624,26
11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | UN | CR | 744,71
10432 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 254,46
11699 | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN | CR | 823,08
44020 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | UN | CR | 627,78
41420 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | CR | 8,24
41422 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM | UN | CR | 11,26
41425 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 5,76
41426 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | CR | 10,38
41419 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 6,06
41421 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM | UN | CR | 8,22
41414 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 19,06
41415 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM | UN | CR | 22,20
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | UN | AS | 189.750,00
37519 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG | UN | AS | 292.839,92
37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | AS | 288.039,26
37521 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG | UN | AS | 351.407,91
37522 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG | UN | AS | 361.980,28
21109 | MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V ) | UN | AS | 33,14
11769 | MISTURADOR CROMADO DE MESA, BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875) | UN | CR | 271,14
36793 | MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878) | UN | CR | 613,55
37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | AS | 13.782,83
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | AS | 14.577,66
37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | UN | AS | 17.345,46
11771 | MISTURADOR DE PAREDE, CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO (REF 1258) | UN | CR | 332,11
39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS | UN | AS | 68.990,72
38385 | MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA) | UN | CR | 42,23
37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, ACABAMENTO CROMADO | UN | CR | 357,94
36800 | MISTURADOR, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | CR | 162,92
11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 201,25
43604 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 107,29
11560 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 155,33
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | CR | 645,77
34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS | H | CR | 18,07
40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.179,28
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | H | CR | 20,70
40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.640,69
2437 | MONTADOR DE MAQUINAS | H | CR | 28,98
40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | CR | 5.099,71
14252 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H | UN | CR | 2.679,42
730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | CR | 7.158,92
723 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H | UN | CR | 3.558,24
36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | CR | 3.344,32
36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | CR | 4.123,94
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | C | 985.000,00
13227 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | CR | 1.223.985,32
10597 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M | UN | CR | 1.288.402,45
39628 | MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV | UN | AS | 3.685,15
39404 | MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV | UN | AS | 1.827,34
39402 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V | UN | AS | 1.505,38
39403 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V | UN | AS | 1.472,64
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | CR | 19,77
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.478,00
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | CR | 18,65
41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | MES | CR | 3.280,63
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA | H | CR | 26,39
40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.644,63
4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | H | CR | 19,06
40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.352,72
4097 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS | H | CR | 22,70
40994 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.996,40
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | H | CR | 22,94
40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | CR | 4.035,22
13955 | MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC | UN | CR | 1.817,63
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | CR | 63,23
36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | CR | 56,30
4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | CR | 53,08
4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | C | 64,80
36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | CR | 54,65
2747 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | AS | 24,29
21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | AS | 7,70
10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 61,78
365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 38,30
38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | UN | CR | 148,27
38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | CR | 2,22
358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | CR | 45,71
359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | CR | 93,90
38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | UN | CR | 92,67
360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | C | 2,15
42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5.649,42
4214 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,33
4215 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,43
4210 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,58
4212 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,55
4213 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,35
4211 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,28
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 17,84
4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 13,43
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 4,46
4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 9,12
4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 42,48
4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 27,75
4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 6,18
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 69,10
4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 111,24
4184 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 245,56
4185 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 408,02
4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 23,56
4192 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 23,56
4191 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 23,56
4207 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 18,96
4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 18,41
4190 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 18,41
4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | CR | 5,44
4188 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 11,11
4189 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 11,11
4197 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 58,83
4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 35,55
4193 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 35,55
4204 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 35,55
4187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 7,08
4202 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 107,45
4203 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 94,90
40368 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 57,38
40365 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 38,71
40356 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 13,22
40362 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 25,64
40374 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 149,98
40371 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 94,41
40359 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 17,09
7595 | NIVELADOR | H | CR | 14,94
41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.628,36
39609 | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 58.244,04
39610 | NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 85.018,13
39611 | NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 102.885,85
39612 | NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 161.173,00
39608 | NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 46.571,32
38175 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | CR | 4,03
38176 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | CR | 11,87
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | CR | 5,67
11138 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | L | CR | 3,11
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | C | 4,84
4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | C | 27,38
38170 | OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA | UN | CR | 17,64
4252 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS | H | CR | 24,19
40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.255,20
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) | H | CR | 17,81
41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | MES | CR | 3.135,90
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | CR | 17,20
40986 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.026,24
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | H | CR | 20,81
40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.661,92
25960 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | H | CR | 21,93
41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.859,57
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | C | 24,04
40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.227,99
4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | H | CR | 19,06
40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.352,72
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | CR | 35,56
41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | CR | 6.255,94
4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | H | CR | 21,52
40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.785,00
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | CR | 22,73
40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA) | MES | CR | 4.000,19
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | CR | 11,21
40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.973,59
4240 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER | H | CR | 22,32
41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | CR | 3.925,36
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | CR | 27,36
41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.815,68
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | CR | 21,52
41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.786,16
25959 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA | H | CR | 23,03
41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.052,54
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | CR | 17,33
41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.051,75
4237 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | H | CR | 25,10
41002 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.416,70
4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | H | CR | 19,77
41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.480,18
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | CR | 13,69
36517 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG | UN | CR | 559.440,00
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | C | 630.000,00
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | UN | CR | 873.599,95
36518 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG | UN | CR | 994.559,95
14221 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG | UN | CR | 580.439,97
38402 | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | CR | 7,79
3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 14,39
3413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 32,39
39744 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 25,15
39745 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 53,08
39637 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM | M2 | CR | 104,35
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | CR | 118,07
39639 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM | M2 | CR | 178,15
39517 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM | M2 | AS | 330,81
39518 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM | M2 | AS | 392,18
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | CR | 6,37
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | CR | 25,03
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | CR | 68,09
25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 1.674,66
4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | CR | 153,43
4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | CR | 278,56
4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | C | 101,91
39438 | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | AS | 0,20
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 7,43
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 1,87
4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | AS | 0,04
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | AS | 0,14
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,20
13246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | AS | 0,35
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 7,96
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 3,48
11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | AS | 0,11
4333 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | AS | 0,20
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | AS | 1,59
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0,08
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0,13
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,18
39439 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0,12
39440 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0,16
39441 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,20
39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0,14
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0,19
4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 1,70
4383 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 15,37
4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 16,11
436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 7,45
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 4,40
11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 2,55
4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 10,82
4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 14,84
4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 3,65
430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 6,67
441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 7,34
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 8,86
432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 9,78
429 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 13,18
439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 11,23
433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 13,11
437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 17,42
11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 19,76
428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | AS | 21,49
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 17,66
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | AS | 13,09
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | CR | 0,06
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | CR | 0,10
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | UN | CR | 0,11
11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | CR | 0,22
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | CR | 0,42
11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | CR | 0,55
4380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | CR | 1,85
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | C | 1,74
4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2,37
4305 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2,76
4306 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 3,20
4308 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 6,62
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 4,97
4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1,18
4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1,44
4320 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 4,39
4318 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 2,14
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | AS | 21,46
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | AS | 0,17
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 0,85
4331 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | AS | 3,22
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 4,12
13294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 1,18
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | AS | 0,53
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 0,88
4354 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | AS | 36,95
40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | AS | 88,92
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | AS | 36,79
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | AS | 145,65
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | CR | 2.966,12
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 26,48
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 57,87
118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS | UN | CR | 55,99
4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 235,39
36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | M2 | CR | 151,60
4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 256,05
36882 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM | M2 | CR | 181,27
4751 | PASTILHEIRO | H | CR | 19,60
41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.450,62
39604 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | CR | 27,69
39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | CR | 38,43
39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | CR | 48,80
39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | CR | 55,99
39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | C | 530,00
39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | CR | 923,77
39595 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | CR | 775,43
39597 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | CR | 1.245,75
10731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | C | 34,35
4704 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM | M2 | CR | 31,00
10730 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM | M2 | CR | 33,21
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 80,08
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 91,76
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 79,48
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 79,90
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 75,08
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 74,43
4727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 68,12
4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 73,41
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 74,70
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | CR | 58,85
10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 107,94
10734 | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 64,21
4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | CR | 124,55
4712 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 60,89
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 195,27
4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 55,80
4750 | PEDREIRO | H | C | 18,67
41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.283,80
34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | CR | 70,84
4826 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 76,17
41975 | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M2 | AS | 72,17
4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 105,44
34744 | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | M2 | AS | 23,25
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | CR | 2,71
39573 | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL | UN | CR | 2,67
38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | AS | 16.139,50
41596 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 X 62,0 | KG | CR | 19,63
41598 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 | KG | CR | 19,63
41594 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9 | KG | CR | 19,94
43663 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 102 X 12,7 | KG | CR | 16,43
4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 | KG | CR | 15,47
43664 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 203 X 34,3 | KG | CR | 16,52
43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA | KG | C | 18,00
43665 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | KG | CR | 15,47
10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | CR | 16,43
43692 | PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | KG | CR | 16,43
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | CR | 15,59
40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | CR | 15,59
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | CR | 7,20
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 4,28
39425 | PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 4,22
40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | CR | 31,99
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 42,59
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | AS | 10,70
14077 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM | M | AS | 163,77
3678 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | AS | 74,02
39418 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 8,03
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 9,78
39420 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 10,80
39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C) | M | CR | 6,53
39421 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 9,51
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 11,10
39423 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 12,89
39426 | PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C) | M | CR | 28,97
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 9,14
39428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 6,98
39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | CR | 6,04
39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | CR | 6,41
39569 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | CR | 6,33
11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | CR | 6,22
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | CR | 15,21
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | CR | 20,45
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 11,91
39328 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 6,55
38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | CR | 4.171.710,49
38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | UN | CR | 6.486.842,06
38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 1.588.157,93
40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | UN | AS | 57.914,41
40789 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI) | UN | AS | 8.346,06
40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | AS | 26.126,80
11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | UN | AS | 14.289,12
40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | UN | CR | 871.250,00
39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | UN | CR | 909.028,93
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 66.813,31
35274 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 51,76
35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 109,87
35276 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 191,16
38386 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | UN | CR | 4,53
11091 | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | UN | CR | 2,12
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 46,76
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 40,21
14147 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 53,34
37396 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 32,90
37397 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 34,47
43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | UN | CR | 7,46
444 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UN | CR | 26,24
445 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | CR | 35,92
4783 | PINTOR | H | C | 18,78
41079 | PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.302,76
12874 | PINTOR DE LETREIROS | H | CR | 24,73
41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.351,76
4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI | H | CR | 20,18
41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | CR | 3.552,46
4801 | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | M2 | CR | 70,44
4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 320,82
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 194,86
4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | CR | 53,59
4795 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 312,30
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 383,08
1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 59,52
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 29,20
1297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 24,22
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 83,00
10840 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | C | 175,00
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 132,07
25980 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 168,76
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 190,77
21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 79,33
38180 | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 156,89
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 159,36
40649 | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 92,82
40650 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 119,52
40651 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 220,44
40652 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 118,19
40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 130,14
40653 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 99,60
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | CR | 11,39
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 93,70
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 214,17
38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 204,01
38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 530,29
38185 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 472,15
40654 | PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 154,71
25981 | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 139,41
4822 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 291,87
4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | C | 300,00
39567 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 38,25
39566 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 40,48
39416 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 24,67
39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 24,07
43742 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 25,96
39414 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 23,37
39415 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 20,14
43740 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 24,60
39412 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | C | 16,87
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 18,24
43741 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 19,45
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 54,31
11063 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 33,24
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | AS | 82,50
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | AS | 57,96
39515 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 59,06
39516 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 49,79
39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 30,98
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 10,12
10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | AS | 1.200,01
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | AS | 753,75
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | AS | 250,00
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 39,37
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 11,95
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 23,13
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 28,37
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | C | 20,00
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 37,29
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | AS | 577,50
34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | AS | 720,00
4309 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA | UN | CR | 9,52
4307 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 16,29
10850 | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | UN | AS | 37,50
42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.835,74
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 150,60
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 90,55
40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | CR | 74,76
7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | AS | 28,55
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 11,13
4894 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | CR | 9,55
4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | CR | 3,25
4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | CR | 6,11
12411 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 32,91
4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 16,45
4889 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | CR | 4,40
4892 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 46,09
12412 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | CR | 85,66
11073 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM | UN | CR | 8,20
11071 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM | UN | CR | 13,29
11072 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM | UN | CR | 4,64
4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0,85
4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 38,96
4902 | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 88,19
4908 | PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 179,08
4909 | PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 345,84
4903 | PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.016,89
4897 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,61
4896 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,29
4900 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,76
4898 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,02
4899 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,76
11096 | PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0,41
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 75,08
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | H | CR | 17,85
41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | CR | 3.142,31
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | AS | 6.543,87
3411 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | CR | 40,39
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | CR | 310,74
11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | CR | 2,63
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | C | 7,00
3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | CR | 17,50
11427 | POLVORA NEGRA | KG | AS | 110,39
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,23
2745 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | AS | 2,83
14439 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | AS | 3,51
26022 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | CR | 110,18
12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | CR | 14,26
421 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | UN | AS | 12,98
14148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | AS | 0,90
4341 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0,79
4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 2,01
4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 0,42
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | AS | 0,24
11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | AS | 3,32
4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0,17
4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | AS | 0,11
4340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 0,93
5088 | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | UN | CR | 5,82
11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | AS | 1.279,01
4989 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 247,52
4982 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 232,17
4962 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 183,09
4981 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | C | 163,00
4964 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 206,78
4992 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 201,99
4987 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 231,09
4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | AS | 541,74
39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 90 X 210 CM | UN | AS | 576,01
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | UN | AS | 515,95
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | AS | 721,65
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 585,13
4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 404,10
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | AS | 739,98
4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 374,84
4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 522,20
37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 848,57
4910 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 715,36
4943 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 1.065,71
5002 | PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 409,73
4977 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 276,58
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 676,75
4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 562,05
4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 391,17
11364 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 140,03
11365 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 145,32
11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 154,47
43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 181,45
20322 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 168,44
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 152,94
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 161,25
10554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 154,30
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 168,27
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 223,73
39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 314,17
39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 347,41
39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 365,64
39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 394,03
44471 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 552,87
4944 | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 1.593,24
21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | CR | 29,77
21101 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | CR | 19,12
34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 513,91
37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | AS | 596,12
4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | AS | 518,63
37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | AS | 483,70
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | AS | 634,18
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.287,15
14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.599,50
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.210,84
14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.207,63
5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1.647,20
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1.668,11
14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | AS | 2.310,94
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | AS | 568,78
12366 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | AS | 720,08
5045 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.002,75
5044 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 707,45
5055 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.005,81
5053 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 782,85
5035 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.279,94
5036 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451) | UN | AS | 2.136,65
5059 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.001,04
5057 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | AS | 860,80
5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 714,60
5038 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 582,39
12372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 767,48
13339 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.140,94
12373 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.194,81
12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | AS | 336,67
34695 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M | UN | AS | 821,79
34692 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M | UN | AS | 1.972,29
2731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 80,91
41457 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES | UN | CR | 1.201,63
41458 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES | UN | CR | 1.677,54
41459 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES | UN | CR | 2.340,03
41461 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES | UN | CR | 3.190,52
26028 | POZOLANA DE CLASSE C | T | CR | 300,00
11844 | PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 54,20
4465 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 45,04
35273 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 54,02
4470 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 124,67
20208 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 112,20
20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 83,11
4437 | PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 93,50
14580 | PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 93,50
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 34,08
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | CR | 52,52
5072 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | CR | 48,58
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 36,38
5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 32,94
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 30,57
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 30,93
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | CR | 29,42
5078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | CR | 29,09
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 27,61
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 28,14
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 28,14
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | CR | 28,45
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | CR | 27,61
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 27,14
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 27,61
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 27,58
5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | CR | 27,97
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 27,81
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 31,04
42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 3.475,10
44074 | PRIMER DE POLIURETANO | L | CR | 479,19
44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | CR | 100,86
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | C | 9,56
37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | AS | 89.679,36
37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | AS | 118.869,55
39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | AS | 713,10
12273 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | UN | AS | 113,44
38392 | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UN | CR | 49,98
11735 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 9,57
11737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 13,57
11738 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 17,11
36143 | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB | UN | CR | 29,82
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | CR | 2,18
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | CR | 247,35
39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | C | 0,88
38377 | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G | UN | CR | 39,60
38376 | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G | UN | CR | 45,15
38116 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 5,32
38066 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 8,79
38117 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 9,07
38067 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 12,37
11522 | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | UN | CR | 11,28
43600 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | CR | 45,20
5080 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | CR | 17,63
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 123,07
43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | CR | 61,53
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 541,83
13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | UN | CR | 759,32
12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 797,96
13396 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.120,69
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | CR | 915,11
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | CR | 1.932,11
39762 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 919,73
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.342,78
39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.571,55
39760 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.566,38
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 562,43
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 702,77
39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 649,84
39758 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 947,06
39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.169,62
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.405,91
39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 131,29
39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 243,25
39807 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 527,18
43100 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 412,14
39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 77,09
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 79,85
39797 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | C | 125,35
39798 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 215,01
39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 33,89
39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 53,55
39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 39,51
39801 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 113,07
39802 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 165,74
39803 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 231,22
39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 67,30
21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | AS | 64,18
11234 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | UN | AS | 96,74
21060 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM | UN | AS | 119,06
21061 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | AS | 148,83
21062 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | AS | 234,41
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 25,58
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 60,09
11710 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 138,13
11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 19,16
5102 | RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 13,44
11739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 9,58
11711 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 11,20
11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 12,20
11745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 16,07
11743 | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 10,24
25961 | RASTELEIRO | H | CR | 15,57
40985 | RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.741,16
1088 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W | UN | AS | 30,14
1087 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W | UN | AS | 37,65
38777 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W | UN | AS | 74,98
1086 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | UN | AS | 39,57
1079 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN | AS | 40,90
39374 | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | UN | C | 105,10
1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | UN | AS | 257,14
12316 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT | UN | AS | 117,85
12317 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT | UN | AS | 140,54
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | UN | AS | 161,91
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 69,44
26023 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 39,14
2710 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 31,26
14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | AS | 5.584.380,00
20034 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM | UN | AS | 127,40
20036 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM | UN | AS | 245,07
20037 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM | UN | AS | 462,25
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | CR | 11,16
20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UN | CR | 13,03
20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UN | CR | 9,44
20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 27,66
20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 75,57
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 11,37
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 131,07
20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 75,78
11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 34,55
11323 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 39,74
20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 22,55
13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UN | AS | 148,74
6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UN | CR | 15,13
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | CR | 20,61
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | C | 24,22
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | CR | 24,47
6033 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | CR | 32,26
11672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 70,18
11669 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 66,83
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 25,60
20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 50,05
11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 107,40
6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 30,67
11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 24,16
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 31,11
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 49,39
11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 66,05
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 68,21
11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 124,93
6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | CR | 7,92
11718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | CR | 22,60
6037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | CR | 16,49
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | CR | 18,33
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 51,76
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 89,06
6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 70,54
6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 31,09
6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | CR | 124,05
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 257,27
6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | CR | 311,47
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | CR | 32,79
6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | CR | 648,99
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 97,93
6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 142,41
6014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 136,16
6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 70,92
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | C | 80,00
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | CR | 38,21
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 183,50
11752 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) | UN | CR | 22,03
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | UN | CR | 26,30
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | CR | 72,99
6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | CR | 75,45
38379 | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 " | M | CR | 52,98
13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M | UN | AS | 5.968,01
10640 | REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP | UN | AS | 12.925,45
11086 | REJEITO DE MINERIO DE FERRO PARA PAVIMENTACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 71,83
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 3,28
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 69,25
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | AS | 37,25
12359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | CR | 227,94
7353 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | L | CR | 23,62
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | CR | 1,62
10518 | RETARDO PARA CORDEL DETONANTE | UN | AS | 127,84
36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 387.219,50
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | UN | C | 420.000,00
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 435.365,82
34684 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 196,31
34683 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 122,69
533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 28,07
10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | CR | 52,96
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 38,31
153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | CR | 83,08
34682 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 93,82
20205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3,46
4412 | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,07
4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,59
10559 | ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC | UN | C | 1.855,00
10664 | ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M | UN | CR | 5.041,49
36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 4,53
10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | CR | 13,38
4803 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M | CR | 28,64
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | CR | 11,38
4829 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 35,71
39829 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | AS | 27,87
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 26,04
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | CR | 21,99
34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | AS | 28,86
11573 | RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO | UN | CR | 5,05
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | UN | CR | 9,27
11575 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | CR | 48,68
38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UN | CR | 40,25
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | CR | 0,38
14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | AS | 749.483,65
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | AS | 706.050,00
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 626.253,21
14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 469.704,77
13600 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 606.051,43
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 451.770,96
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | UN | AS | 617.289,41
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M | UN | AS | 136.368,54
14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN | AS | 675.790,74
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | UN | AS | 554.753,58
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | C | 14,00
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | CR | 31,05
36532 | ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW | UN | AS | 22.345,94
11578 | ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 10,51
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 10,03
42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.128,90
42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.618,53
1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | CR | 31,13
1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | CR | 37,30
1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 43,61
1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 51,95
40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | CR | 40,65
20214 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) | UN | CR | 60,91
7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 59,63
11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | C | 24,40
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | C | 65,40
37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | AS | 3,92
6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | C | 59,34
13109 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" | UN | AS | 262,92
13110 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8" | UN | AS | 346,01
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | CR | 3,76
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,67
4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,75
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,53
20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 9,35
4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 9,60
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,40
4415 | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,14
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,06
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 11,80
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 102,23
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | C | 10,01
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | CR | 469,65
11622 | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | CR | 62,61
43143 | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | L | CR | 23,64
7317 | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | KG | CR | 32,94
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | CR | 29,54
43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | CR | 134,19
38123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | CR | 63,28
42701 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 59,25
42702 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 105,28
37955 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 136,44
42699 | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 36,19
42700 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 103,18
37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 201.768,04
37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 237.241,25
37741 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 183.466,57
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | AS | 72,94
39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 82,28
39393 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 50,89
39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 57,27
39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | UN | AS | 53,26
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | CR | 1.655,20
40269 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 6.668,68
6110 | SERRALHEIRO | H | CR | 18,67
40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.283,80
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | C | 11,77
41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.070,38
25950 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | CR | 30,94
38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 189,84
6150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | CR | 192,16
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 151,05
38638 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 159,97
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | CR | 13,63
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 7,51
6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 13,49
6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | CR | 12,72
6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 13,50
26026 | SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA | KG | CR | 2,48
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 19,52
42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 4.205,03
42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 4.544,14
42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.265,99
38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | CR | 36,33
20250 | SISAL EM FIBRA | KG | AS | 17,65
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 142,34
39914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | AS | 273,60
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | AS | 315,69
6160 | SOLDADOR | H | C | 18,91
41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.325,51
6166 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") | H | CR | 20,59
41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | CR | 3.622,40
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | CR | 36,87
10856 | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | AS | 79,39
4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 53,30
20249 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 29,19
11609 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | CR | 10,40
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 72,70
10691 | SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA | L | CR | 42,60
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | CR | 3,26
12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 4,22
12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 10,14
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | CR | 7,24
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | C | 4,25
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | CR | 40,88
21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 55,99
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15 MM | UN | C | 40,00
21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 48,28
21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 60,26
21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 58,67
21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | CR | 46,45
14149 | SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA | CENTO | AS | 189,82
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 1,40
38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 2,29
20061 | SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3,91
7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | CR | 154,54
3384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | CR | 6,33
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 5,94
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 4,01
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | CR | 30,35
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | CR | 36,48
12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 18,79
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 9,11
390 | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | CR | 7,26
42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.371,85
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 19,22
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,16
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 8,18
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 12,00
3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 124,22
3990 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 23,37
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 31,55
6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | CR | 189,94
6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | C | 205,00
6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | CR | 254,45
43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 15,79
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 28,05
6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | CR | 118,98
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | CR | 194,60
10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | UN | AS | 10.532,65
13914 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | AS | 762,08
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | AS | 1.111,50
38465 | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | CR | 28,36
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | CR | 6,11
43427 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | CR | 1.094,18
41613 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | CR | 70,33
41614 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | CR | 89,62
41615 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | CR | 138,51
41616 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 206,96
41617 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | CR | 411,52
41618 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 757,58
43428 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | CR | 1.330,71
41619 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | CR | 86,21
41620 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | CR | 108,90
41622 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | CR | 188,88
41623 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 290,42
41624 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | CR | 544,53
41625 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 837,79
39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | CR | 3,77
39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | CR | 3,77
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | CR | 4,06
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | CR | 4,69
38952 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 4,02
38953 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 6,33
38835 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 5,69
38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" | UN | AS | 14,80
38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 8,19
2666 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 6,31
2668 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 7,20
2664 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 10,62
2662 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 13,03
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 71,65
10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 96,11
42703 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 115,94
42704 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 177,99
42705 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 227,09
42706 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 281,24
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | UN | AS | 104,18
11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | UN | AS | 260,46
11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 660,46
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 809,30
14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 337,67
11315 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 158,13
21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | UN | AS | 241,86
11316 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 520,93
6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 600,00
6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 794,41
11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 2.531,16
11299 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 856,74
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | CR | 446,97
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 83.300,00
37739 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 102.523,07
37740 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 58.505,01
37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 69.509,53
37737 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 55.301,17
25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 115.826,00
25013 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 121.397,91
14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 142.501,50
20271 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | UN | CR | 381,25
10423 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L | UN | CR | 279,92
36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | CR | 203,26
37589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 249,04
11690 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 132,30
20234 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM | UN | CR | 167,42
4763 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO | H | CR | 23,14
41070 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 4.071,55
44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 18,73
11457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | UN | CR | 39,79
44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | CR | 0,54
21121 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3,96
38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 6,47
38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 11,94
38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 40,81
38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 52,97
38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 86,21
38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 208,17
38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 253,29
12741 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 1.515,86
12733 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 7,62
12734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 16,25
12735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 26,74
12736 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 61,13
12737 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 78,76
12738 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 155,67
12739 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 443,13
12740 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 693,30
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 33,07
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | CR | 26,10
6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | CR | 7,44
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | CR | 17,05
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 99,45
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 52,37
6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | CR | 10,59
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 133,20
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | CR | 245,57
6321 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" | UN | CR | 350,79
6301 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" | UN | CR | 822,21
7105 | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 60,15
20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 79,20
38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 372,12
20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 45,21
7119 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,02
7120 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,30
6319 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 38,85
6304 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 38,85
21116 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 29,41
6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 20,00
6303 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 20,00
6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 107,49
6317 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 107,49
6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | CR | 107,49
6309 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 110,62
6318 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 57,98
6306 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 57,98
6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 57,98
6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 12,30
6312 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 154,62
6311 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | CR | 154,62
6310 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" | UN | CR | 154,62
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 154,62
6313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 154,62
6315 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 292,76
6316 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 292,76
38878 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 20 X 16 MM | UN | AS | 20,82
38879 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 25 X 16 MM | UN | AS | 39,03
38881 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 16 MM | UN | AS | 20,42
38880 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 20 MM | UN | AS | 21,40
38882 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 20 X 16 MM | UN | AS | 22,17
38883 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 25 X 20 MM | UN | AS | 32,78
38884 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 16 MM | UN | AS | 35,59
38885 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 20 MM | UN | AS | 34,43
38886 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 25 MM | UN | AS | 37,16
38887 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 20 MM | UN | AS | 33,37
38888 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 25 MM | UN | AS | 39,67
38890 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 32 X 25 MM | UN | AS | 58,97
38893 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 20 X 32 MM | UN | AS | 47,42
38894 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 25 MM | UN | AS | 60,23
38896 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 32 MM | UN | AS | 61,42
39324 | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 8,77
39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 13,28
39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 34,19
39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 51,80
20176 | TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 68,25
11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 108,08
11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 91,33
11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 52,68
42717 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 689,98
42718 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 766,02
7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 244,34
7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,09
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,58
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,69
7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,79
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,96
7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22,77
7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 27,93
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 77,54
7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 120,43
37420 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 46,86
37421 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 64,05
37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 59,95
37443 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 202,45
37444 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 205,88
37445 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 312,06
37446 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 340,20
37447 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 345,52
37448 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 473,94
37440 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 160,69
37441 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 160,69
37442 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 193,54
38017 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 12,48
38018 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 13,77
39895 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | AS | 55,07
39896 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | AS | 80,71
38873 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 18,47
38874 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 22,46
38875 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 39,69
38876 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 53,40
39000 | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 41,08
38674 | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 43,38
38911 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 66,23
38912 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 84,17
38019 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 10,87
38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 13,77
38454 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,49
38455 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,86
38462 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 193,73
36362 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,95
36298 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,37
38456 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,13
38457 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 16,06
38458 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 21,53
38459 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 38,00
38460 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 79,36
38461 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 121,06
7094 | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,60
7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | CR | 5,10
7118 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 38,85
7117 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 34,54
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,81
7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 84,49
7123 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,20
7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,27
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,74
7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,17
7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,48
7109 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,64
7135 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,24
37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,33
7103 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,80
40419 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | AS | 38,57
40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | AS | 56,27
40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | AS | 59,90
7126 | TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35,24
38905 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 20,75
38907 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 22,08
38908 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 24,85
38909 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 35,72
38910 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 38,58
38897 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 20,84
38899 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 23,44
38900 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 24,44
38901 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 39,98
38904 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 64,95
38903 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 3/4" | UN | AS | 64,54
7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24,02
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 22,95
11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24,00
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,86
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10,67
11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 20,92
11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21,31
7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 261,65
7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,48
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,94
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 6,45
7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 14,12
7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 47,03
7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 94,08
7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 154,28
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 15,78
3593 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 71,76
3588 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 55,32
3585 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 17,08
3587 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 34,32
3590 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 203,76
3589 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 109,37
3586 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 22,38
3592 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 322,09
3591 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 516,32
40396 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 133,28
40395 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 102,29
40392 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 32,91
40394 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 66,59
40398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 427,61
40397 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 218,98
40393 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 42,39
40399 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 699,56
39322 | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 25,18
39289 | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 30,16
39290 | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 51,19
39291 | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 76,64
20174 | TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 58,53
41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 136,00
7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 29,35
7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 64,19
20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 78,80
20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 69,64
20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 127,97
20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 189,83
20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 45,64
7082 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 74,33
42707 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569 | UN | AS | 201,85
7069 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 164,96
42708 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 529,79
7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 236,22
42709 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 792,34
42710 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 2.277,58
42716 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 2.834,84
20172 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 54,51
40945 | TECNICO DE EDIFICACOES | H | CR | 27,69
40946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | CR | 4.872,30
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | H | CR | 38,90
41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | CR | 6.844,03
40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | H | CR | 34,39
40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MES | CR | 6.051,00
6175 | TECNICO EM SONDAGEM | H | CR | 26,15
41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | CR | 4.601,32
37712 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | M2 | AS | 61,50
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 7,43
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 12,19
34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 6,04
34550 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM | M | CR | 3,21
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 4,71
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 34,41
39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 19,33
39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 28,84
7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 37,02
42406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 42,44
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | C | 53,11
43127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 76,01
10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 16,04
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 24,84
39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 23,89
25988 | TELA DE ANIAGEM (JUTA) | M2 | AS | 15,85
7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 26,27
10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | AS | 15,10
10933 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | AS | 22,77
7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 38,62
10927 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | AS | 24,70
7162 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 60,43
10932 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 105,12
10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | AS | 27,02
10935 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 46,86
10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | AS | 13,18
7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 43,62
36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 9,96
34630 | TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO | UN | AS | 999,55
7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | AS | 5,43
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | CR | 2,41
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | C | 2,20
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | CR | 3,01
36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,18
7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | C | 765,00
7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | CR | 0,86
40741 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 | UN | CR | 2,23
7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | AS | 36,89
34458 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 166,36
34464 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 247,64
34468 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 312,21
34473 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 189,39
34480 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 350,00
34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 414,39
7190 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 13,83
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 22,14
7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 20,30
7195 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 59,61
7186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | C | 64,94
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 29,94
7197 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 126,37
7192 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 113,22
7193 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 127,47
7189 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 148,13
34402 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 209,13
7245 | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | UN | CR | 32,79
34425 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 134,34
7223 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 149,71
7234 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 225,92
7224 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 275,23
7225 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 295,12
7226 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 314,93
7227 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 358,47
7212 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 393,87
7229 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 249,66
7230 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 415,64
7231 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 589,62
7220 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 727,83
34447 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 813,82
7233 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 933,58
40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 237,71
25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 68,02
43071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | AS | 267,66
39520 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | M2 | AS | 218,37
39521 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | AS | 225,50
39522 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | AS | 232,86
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | AS | 71,08
11067 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | AS | 428,28
11068 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | AS | 541,06
7246 | TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM | UN | CR | 36,21
12869 | TELHADOR | H | CR | 16,64
41097 | TELHADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.927,99
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,45
1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 10,09
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,72
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 0,87
1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 2,39
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 2,69
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 1,13
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 4,67
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,34
1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | CR | 5,83
1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 7,17
39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 26,45
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10,33
39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17,17
1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 22,25
1547 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 116,61
38196 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 22,71
1543 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 24,13
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 4,67
1593 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 24,82
11838 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 32,75
1594 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 33,11
1586 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 5,91
11839 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 47,65
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 6,02
1545 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 57,18
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 8,26
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 4,76
1589 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 8,52
1546 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 96,49
1590 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 15,01
1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 19,88
38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | UN | CR | 1.227,40
38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | UN | CR | 1.722,67
38128 | TERRA VEGETAL (ENSACADA) | KG | C | 0,68
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | CR | 145,71
4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | M | CR | 16,63
34401 | TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C) | UN | CR | 1,19
7260 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,05
7256 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,04
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 0,43
34400 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UN | CR | 1,83
10617 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UN | CR | 3,51
7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 65,59
11663 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 539,57
154 | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | L | CR | 62,46
38121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | CR | 18,48
43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | CR | 22,60
7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | CR | 16,35
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | CR | 14,30
7313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | L | CR | 17,39
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | CR | 9,95
7314 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | L | CR | 73,19
7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | CR | 66,99
43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | CR | 34,64
43650 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | L | CR | 32,74
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | CR | 33,54
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | C | 32,47
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | CR | 35,92
7306 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | CR | 39,64
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | CR | 32,91
43625 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO | L | CR | 26,58
43647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | L | CR | 24,14
43648 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO | L | CR | 23,29
35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | CR | 8,89
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | C | 21,32
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | CR | 13,95
43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | CR | 25,98
7342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA | KG | CR | 1,91
7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA | L | CR | 30,77
39574 | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL | UN | CR | 6,09
11060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM | UN | CR | 53,99
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | CR | 68,09
7525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | CR | 41,85
7524 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | UN | CR | 39,44
38105 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | UN | CR | 10,13
38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 14,39
38103 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | CR | 15,21
38082 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 18,73
38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | CR | 29,78
38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 33,06
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 7,23
7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | C | 8,50
12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 12,96
38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 14,72
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 9,25
38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 16,50
7592 | TOPOGRAFO | H | C | 29,04
40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 5.107,71
13417 | TORNEIRA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | CR | 64,99
36791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UN | CR | 97,54
36795 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO | UN | CR | 1.233,27
44045 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875) | UN | CR | 228,85
11772 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UN | CR | 86,69
36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | CR | 102,48
36792 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) | UN | CR | 129,82
11773 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UN | CR | 86,42
11762 | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | UN | CR | 40,99
7604 | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | UN | CR | 34,70
13984 | TORNEIRA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154) | UN | CR | 50,44
13983 | TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) | UN | CR | 65,65
13416 | TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | CR | 58,31
11826 | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | CR | 56,75
7606 | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | CR | 68,25
11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 149,04
11764 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 122,28
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 29,55
11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 31,91
11825 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 71,79
11767 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 191,23
11766 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 44,57
11765 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 81,49
11824 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 52,43
39702 | TORNEIRA DE MESA CROMADA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT | UN | CR | 1.519,91
13415 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | C | 49,90
7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | CR | 31,84
7603 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | CR | 27,01
11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | CR | 145,26
40329 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR) | UN | C | 18,52
11823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA | UN | CR | 7,80
11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | CR | 37,01
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | CR | 28,09
7613 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 92.525,01
7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 14.302,38
12076 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 6.560,72
7614 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 18.038,72
7618 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 116.994,66
7620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 25.305,66
7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 8.013,46
7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 29.523,27
7617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 8.950,70
7616 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 48.177,30
7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 11.575,00
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 66.083,40
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,62
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 117,52
36510 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3 | UN | AS | 879.448,23
25020 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3 | UN | AS | 3.623.017,32
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | UN | AS | 853.193,32
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | AS | 1.106.075,33
7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | AS | 1.099.310,24
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | AS | 3.623.017,32
36508 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3 | UN | AS | 1.629.414,65
36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | UN | AS | 892.978,19
13238 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG | UN | AS | 252.588,76
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | AS | 292.682,22
36515 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG | UN | AS | 86.200,92
10598 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG | UN | AS | 139.787,82
7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | AS | 214.500,00
36513 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG | UN | AS | 206.631,64
36514 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG | UN | AS | 230.537,37
11572 | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | UN | CR | 27,05
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | CR | 170,96
42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | CR | 12,12
11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | CR | 17,85
43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | M | CR | 36,53
11580 | TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | M | CR | 7,16
10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UN | AS | 615,33
39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 1,92
20999 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M | M | CR | 24,58
21001 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | M | C | 45,86
21003 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | M | CR | 75,36
21006 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | M | CR | 159,93
21019 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M | M | CR | 55,59
21021 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M | M | CR | 87,88
21024 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M | M | CR | 188,30
40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | CR | 117,71
42575 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | CR | 108,01
13127 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | CR | 52,50
13137 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | M | CR | 69,67
42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | CR | 80,60
20989 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M | M | CR | 2.495,96
21147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | CR | 234,02
21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | C | 144,44
20984 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M | M | CR | 4.789,26
13042 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M | M | CR | 2.653,96
21150 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | CR | 71,62
13141 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. | M | CR | 90,24
42576 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | CR | 294,63
21151 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | CR | 428,70
13142 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M | M | CR | 612,86
42577 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | CR | 672,47
20994 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | M | CR | 1.155,50
7672 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | CR | 756,98
20995 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | CR | 1.518,54
7690 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M | M | CR | 878,27
20980 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M | M | CR | 958,12
7661 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | CR | 1.139,76
21016 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 243,65
21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 28,47
21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 37,06
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | C | 49,76
21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 72,53
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 80,14
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 104,59
21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 146,34
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 168,12
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 80,22
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 69,06
7691 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 29,18
40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | CR | 54,76
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 143,57
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 115,69
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 36,90
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 193,20
7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 266,07
7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 398,35
7695 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 432,02
13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M | M | CR | 31,33
36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | AS | 40,13
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | AS | 129,91
41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | AS | 221,52
41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | AS | 357,79
41933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | M | AS | 443,13
41934 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | M | AS | 573,96
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | AS | 86,54
41785 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 2.287,97
41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 652,32
41783 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 1.721,36
41786 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 3.590,95
41779 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 250,18
41780 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 295,90
41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 1.219,79
38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 42,67
21123 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | C | 12,11
21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 21,47
21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 34,46
38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 58,48
38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 89,15
38030 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 136,93
38031 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 216,98
39735 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 84,01
39734 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 99,64
39736 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 113,72
39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 15,29
39738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 5,53
39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 78,64
39733 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 136,09
39854 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 138,02
39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 75,52
39741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 13,91
39853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 18,28
39742 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 60,70
39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 106,41
39751 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 193,36
39750 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 160,72
39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 51,70
39753 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 355,93
39754 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 524,38
39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 83,65
39755 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 795,08
12742 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 629,57
12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 33,39
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 57,44
12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 72,90
12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 105,86
12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 142,95
12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 207,31
12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 292,07
12749 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 426,95
39726 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 140,23
39728 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 246,47
39727 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 202,83
39724 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 62,10
39729 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 341,31
39730 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 442,84
39731 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 655,88
39725 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 101,22
39732 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 965,42
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 43,99
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 21,08
39661 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 14,38
39666 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 66,18
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 32,43
39663 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 25,93
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 54,72
39752 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 275,13
7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | M | C | 135,00
7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 263,19
13256 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 368,69
7757 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 393,08
7758 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 569,49
7759 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | CR | 1.578,07
40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 61,82
7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 69,76
7714 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 83,38
7742 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 184,00
7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 224,62
7756 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 258,08
7765 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 289,28
12569 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 399,32
7766 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 424,28
7767 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 609,20
7727 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | CR | 1.769,74
7760 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 70,33
7761 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 73,73
7752 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 89,62
7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 117,13
7722 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 179,24
7763 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 218,38
7764 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 260,92
12572 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 368,69
12573 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 484,97
12574 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 586,39
12575 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 890,54
12576 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 107,77
12577 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 145,21
12578 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 175,84
12579 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 302,89
12580 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 315,60
12581 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 338,06
7720 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 528,65
40335 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 110,60
7740 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 113,44
7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 209,87
7774 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 257,52
7744 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 336,36
7773 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 343,79
7754 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 521,28
7735 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 675,00
7755 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 133,86
7776 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 279,07
7743 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 295,52
7733 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 385,71
7775 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 422,58
7734 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 598,42
37449 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 24,96
37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 34,95
37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 48,79
37452 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 70,92
37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 81,68
7778 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 30,64
7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 41,99
7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 49,62
7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 73,85
7791 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 88,40
7783 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 31,32
7790 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 49,36
7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 54,47
7792 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 77,25
7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 91,24
13159 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 79,44
13168 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 96,46
13173 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 130,50
12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 26,10
12584 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 34,04
12613 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UN | CR | 20,45
1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | UN | CR | 15,71
39707 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | M | CR | 3,35
39708 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM | M | CR | 3,25
39710 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM | M | CR | 2,29
39709 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM | M | CR | 3,17
39711 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM | M | CR | 3,56
39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | C | 1,25
39713 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | CR | 0,98
39714 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | M | CR | 2,26
39715 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM | M | CR | 1,61
39716 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | M | CR | 1,22
39718 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM | M | CR | 2,08
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 5,50
9815 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 10,86
25876 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 5.404,66
25888 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 132,46
25874 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 9.478,97
25877 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 12.934,41
25878 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 284,33
25879 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 12.269,83
25887 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 4.902,00
25880 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 443,23
25881 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1.086,04
25882 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1.749,21
25883 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 28,22
25884 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 3.070,97
25885 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 4.567,39
25889 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2.290,43
25886 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 63,11
25875 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2.988,24
9876 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 33,74
9877 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 118,18
9878 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 153,93
9879 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 367,41
41986 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM) | M | CR | 4.517,32
43422 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM) | M | CR | 5.540,05
41987 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM) | M | CR | 6.421,38
41988 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM) | M | CR | 8.481,72
41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4'' (450 MM) | M | CR | 1.503,36
41985 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM) | M | CR | 2.093,78
41699 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8'' (200 MM) | M | CR | 2.981,43
38053 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 23,56
38054 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 40,51
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 11,41
38051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 7,11
38787 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM | M | AS | 5,77
38825 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM | M | AS | 7,56
38826 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM | M | AS | 11,20
38827 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM | M | AS | 17,99
38830 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 25,20
38828 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 11,11
38829 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 18,20
38831 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 35,15
36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 9,15
36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 12,41
38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | M | AS | 188,88
38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | M | AS | 15,56
38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | AS | 23,70
38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 31,35
38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | AS | 45,72
38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | M | AS | 76,19
38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | M | AS | 106,85
38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 215,03
38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 9,15
38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 12,41
38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 20,75
38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 28,73
38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 41,81
38983 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 55,44
38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 106,92
38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 158,29
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | C | 22,00
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 56,28
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 7,93
38032 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 67,10
38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 109,80
38034 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 181,63
38035 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 253,10
38036 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 357,14
38037 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 414,10
9850 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 143,38
9853 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 254,97
9854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 111,71
9851 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 193,72
9855 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 324,01
9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 55,12
9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 148,33
9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 251,38
9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 382,68
9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 543,41
36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 66,06
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 19,57
36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 40,64
36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 79,24
36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 24,15
36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 47,43
36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 99,08
36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 29,69
36379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 59,85
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 15,64
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 13,51
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 19,50
9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 13,25
9830 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 7,09
9834 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 36,88
9863 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 112,84
9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 72,45
9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 51,12
9861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 41,09
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 11,04
9866 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 30,34
9857 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 145,94
9864 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 176,19
9865 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 5", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 253,38
9858 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 6", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 265,64
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 54,29
9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 110,35
20067 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 18,96
20068 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 23,65
9839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 30,99
9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 123,05
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 4,52
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 5,80
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 13,02
9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 18,96
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 21,72
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 36,64
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 61,39
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 76,70
7667 | TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M | M | CR | 4.263,49
7660 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M | M | CR | 5.434,93
7676 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M | M | CR | 5.497,05
12426 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" | UN | CR | 35,85
12425 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" | UN | CR | 49,26
12427 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | CR | 204,47
12428 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' | UN | CR | 131,24
12430 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" | UN | CR | 43,96
12429 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | CR | 330,64
12431 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" | UN | CR | 562,69
12432 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" | UN | CR | 115,73
12434 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" | UN | CR | 37,71
12433 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | CR | 73,67
12435 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | CR | 228,00
12437 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | CR | 184,14
12439 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | CR | 59,10
12438 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' | UN | CR | 333,24
12436 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" | UN | CR | 420,95
36357 | UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 162,78
12424 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | CR | 75,85
12440 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | CR | 73,32
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | CR | 54,69
9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | CR | 43,94
9883 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | UN | CR | 19,17
9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | CR | 26,26
9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | CR | 133,05
9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | CR | 80,41
9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | CR | 25,39
9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | CR | 206,13
9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | CR | 289,36
39292 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 11,67
39293 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 18,83
39294 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 18,83
39295 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 32,10
36313 | UNIAO DUPLA PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 38,59
36316 | UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 46,80
64 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5,57
37423 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 13,76
39296 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 9,01
39297 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 12,89
39298 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 22,70
39299 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 38,63
9892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,86
9893 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 133,84
9901 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 59,40
9896 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 53,53
9900 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 32,48
9898 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 275,21
9899 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,73
9902 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 348,51
9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 694,88
9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,61
9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,91
9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22,82
9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 44,47
9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 48,14
9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 121,18
9909 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 244,54
9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 375,99
20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 112,38
20974 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 160,78
37989 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 14,18
37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 16,47
37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 26,06
37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 39,80
37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 59,07
37994 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 141,95
37995 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 206,03
37996 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 303,78
13883 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 133.972,06
38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 166.860,43
10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | UN | AS | 3.245.768,15
44469 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | UN | AS | 8.545.993,01
13894 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 392.649,25
13895 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 527.982,35
13892 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 647.029,46
9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 700.000,00
36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 606.832,91
9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | AS | 2.642.421,00
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | AS | 1.363.085,73
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | CR | 195,23
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | C | 226,80
11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | CR | 183,73
37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | CR | 47,52
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN | CR | 72,62
11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 130,43
11750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 108,24
11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 46,60
11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 201,12
11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 53,79
10236 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 89,91
10233 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 84,25
10234 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 53,07
10231 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 243,39
10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 136,19
10229 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | C | 48,00
10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 333,66
10230 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 587,20
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 174,45
10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 156,10
10404 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 63,30
10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 104,27
10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 349,51
10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 244,41
10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 76,72
10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 482,75
10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 748,75
10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 92,87
10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 80,61
21092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 46,09
10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 53,73
12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 216,84
10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 135,32
10413 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 49,18
10414 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 296,11
10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 513,91
38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | UN | CR | 37,76
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 51,58
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 " | UN | CR | 2,88
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 3,48
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 2,71
6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 3,43
6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 6,46
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | CR | 13,37
43595 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M | UN | CR | 16,18
43596 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M | UN | CR | 18,69
38108 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 44,27
38087 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 56,94
38109 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 70,75
38088 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 74,39
38110 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 27,21
38089 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 47,42
38111 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 30,43
38090 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 49,01
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | AS | 79.770,40
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | CR | 12,98
12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 0,54
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | CR | 4,58
10478 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | CR | 32,91
10475 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO | L | CR | 28,95
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | CR | 31,57
4031 | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | M2 | CR | 38,26
4030 | VEU POLIESTER | M2 | CR | 8,14
39399 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR | UN | AS | 1.200,82
39400 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | AS | 1.305,24
39401 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | AS | 1.464,17
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | AS | 3.150,00
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | AS | 2.825,82
13475 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | AS | 3.442,19
25971 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H | UN | AS | 4.482.271,75
44470 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | UN | AS | 1.886.984,38
13476 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H | UN | AS | 1.900.658,31
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | AS | 2.302.668,00
13606 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H | UN | AS | 2.040.130,91
10489 | VIDRACEIRO | H | CR | 17,81
41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.133,69
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 976,46
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 850,00
10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 2.209,99
10504 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 2.584,00
34390 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 761,60
34389 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 238,00
34388 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 338,24
34387 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 549,10
11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 272,00
11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 408,00
21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 293,60
34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 509,99
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | C | 153,00
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 203,99
10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 238,00
10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 289,00
34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 421,60
10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 169,99
34384 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 509,99
11185 | VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 526,99
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 501,21
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 295,75
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 386,07
5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | C | 542,11
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 631,68
10501 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 356,88
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 482,15
4500 | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 13,95
4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 19,16
20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 26,28
20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 34,80
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | AS | 88,43
4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 28,76
4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 35,93
35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 51,94
4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 55,60
34345 | VIGIA DIURNO | H | CR | 12,27
41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.158,48
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | CR | 16,79
TOTAL DE INSUMOS : 5200

## DER_11_20
Cód. Padrão | Descrição da mão de obra | Unidade | Qt. sal | Valor sem encargos | Encargos | Valor com encargos
003 - ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES
20039 | Ajudante de carpinteiro | h | 1,01 | 4,91 | 157,27 | 12,65
20050 | Ajudante de carpinteiro de O.A.C. | h | 1,01 | 4,91 | 157,27 | 12,65
20151 | Ajudante de eletricista | h | 1,01 | 4,91 | 157,27 | 12,65
20061 | Ajudante de máquina | h | 1,01 | 4,91 | 157,27 | 12,65
20072 | Ajudante de pedreiro O.A.C. | h | 1,01 | 4,91 | 157,27 | 12,65
20083 | Ajudante de pedreiro O.A.E. | h | 1,01 | 4,91 | 157,27 | 12,65
20094 | Almoxarife | h | 1,65 | 8,03 | 157,27 | 20,66
20012 | Apontador | h | 1,65 | 8,03 | 157,27 | 20,66
20020 | Armador | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20022 | Auxiliar de almoxarife | h | 1,01 | 4,91 | 157,27 | 12,65
20027 | Auxiliar de serviços gerais | h | 1,01 | 4,91 | 157,27 | 12,65
20033 | Blaster | h | 1,96 | 9,54 | 157,27 | 24,55
20034 | Cabo de fogo | h | 1,96 | 9,54 | 157,27 | 24,55
20035 | Calceteiro | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20037 | Capataz de ar comprimido | h | 2,35 | 11,44 | 157,27 | 29,43
20038 | Carpinteiro de O.A.C. | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20040 | Carpinteiro de O.A.E. | h | 1,65 | 8,03 | 157,27 | 20,66
20041 | Cavouqueiro | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20042 | Compressorista | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20056 | Eletricista | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20057 | Encarregado de britador | h | 2,35 | 11,44 | 157,27 | 29,43
20058 | Encarregado de escritório | h | 2,35 | 11,44 | 157,27 | 29,43
20059 | Encarregado de fundação | h | 2,26 | 11,00 | 157,27 | 28,31
20060 | Encarregado de O.A.C. | h | 2,26 | 11,00 | 157,27 | 28,31
20065 | Encarregado de pavimentação | h | 2,26 | 11,00 | 157,27 | 28,31
20064 | Encarregado de pesagem | h | 2,26 | 11,00 | 157,27 | 28,31
20063 | Encarregado de pista | h | 2,26 | 11,00 | 157,27 | 28,31
20066 | Encarregado de protensao | h | 2,35 | 11,44 | 157,27 | 29,43
20067 | Encarregado de terraplenagem | h | 2,35 | 11,44 | 157,27 | 29,43
20068 | Encarregado de usina | h | 2,35 | 11,44 | 157,27 | 29,43
99301 | Encarregado Geral | h | 2,26 | 11,00 | 157,27 | 28,31
20062 | Encarregado O.A.E. | h | 2,26 | 11,00 | 157,27 | 28,31
20081 | Escavadeirista | h | 1,65 | 8,03 | 157,27 | 20,66
20087 | Feitor | h | 2,26 | 11,00 | 157,27 | 28,31
20088 | Greidista | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20157 | Laboratorista de Usina | h | 5,00 | 24,34 | 157,27 | 62,63
20092 | Marroeiro | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20093 | Marteleteiro | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20095 | Meio Oficial | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20096 | Montador | h | 1,96 | 9,54 | 157,27 | 24,55
20097 | Motorista | h | 2,00 | 9,73 | 157,27 | 25,05
20099 | Oficial | h | 1,65 | 8,03 | 157,27 | 20,66
20100 | Operador de bate-estacas | h | 1,65 | 8,03 | 157,27 | 20,66
20101 | Operador de betoneira | h | 1,55 | 7,54 | 157,27 | 19,41
20102 | Operador de campânula p/ tubulaçao | h | 1,96 | 9,54 | 157,27 | 24,55
20103 | Operador de máquina | h | 1,55 | 7,54 | 157,27 | 19,41
20104 | Operador de protensão | h | 1,96 | 9,54 | 157,27 | 24,55
20173 | Operador de roçadeira | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20106 | Operador de usina | h | 1,96 | 9,54 | 157,27 | 24,55
20107 | Operário braçal | h | 1,02 | 4,96 | 157,27 | 12,77
20108 | Patrolista | h | 1,55 | 7,54 | 157,27 | 19,41
20109 | Pedreiro de O.A.C. | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20110 | Pedreiro de O.A.E. | h | 1,65 | 8,03 | 157,27 | 20,66
20111 | Pintor | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20112 | Poceiro | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20156 | Rasteleiro | h | 1,24 | 6,03 | 157,27 | 15,53
20115 | Serralheiro | h | 1,65 | 8,03 | 157,27 | 20,66
20002 | Servente | h | 1,00 | 4,86 | 157,27 | 12,52
20003 | Servente de usina | h | 1,00 | 4,86 | 157,27 | 12,52
20004 | Sinaleiro | h | 1,00 | 4,86 | 157,27 | 12,52
20005 | Soldador | h | 1,96 | 9,54 | 157,27 | 24,55
20006 | Sondador | h | 1,96 | 9,54 | 157,27 | 24,55
20117 | Supervisor Técnico de Montagem | h | 5,14 | 25,02 | 157,27 | 64,38
20017 | Trabalhador sob ar comprimido | h | 1,65 | 8,03 | 157,27 | 20,66
20018 | Tratorista | h | 1,65 | 8,03 | 157,27 | 20,66
20019 | Vigia | h | 1,00 | 4,86 | 157,27 | 12,52
004 - CONSULTORIA
20028 | Advogado | Mes |  | 6.044,25 | 84,04 | 11.123,83
20105 | Analista de sistemas (júnior) | Mes |  | 3.812,88 | 84,04 | 7.017,22
20001 | Analista de sistemas (sênior) | Mes |  | 9.040,01 | 84,04 | 16.637,23
Cód. Padrão | Descrição da mão de obra | Unidade | Qt. sal | Valor sem encargos | Encargos | Valor com encargos
103585 | Arqueólogo (Pleno) | Mes |  | 3.812,01 | 84,04 | 7.015,62
103584 | Assistente Social (Pleno) | Mes |  | 5.473,50 | 84,04 | 10.073,42
20021 | Auxiliar de administraçao | Mes |  | 1.565,97 | 84,04 | 2.882,01
20024 | Auxiliar de engenharia | Mes |  | 4.464,72 | 84,04 | 8.216,87
20025 | Auxiliar de escritório | Mes |  | 1.565,97 | 84,04 | 2.882,01
20026 | Auxiliar de laboratório | Mes |  | 1.472,92 | 84,04 | 2.710,76
100387 | Auxiliar de Serviços Gerais | Mes |  | 1.255,65 | 84,04 | 2.310,89
20029 | Auxiliar de topografia | Mes |  | 1.255,65 | 84,04 | 2.310,89
20031 | Auxiliar técnico | Mes |  | 1.815,86 | 84,04 | 3.341,90
103587 | Biólogo (Pleno) | Mes |  | 3.895,57 | 84,04 | 7.169,40
20044 | Contador de nível superior | Mes |  | 5.270,16 | 84,04 | 9.699,20
20048 | Desenhista | Mes |  | 3.101,85 | 84,04 | 5708.64
20051 | Desenhista projetista | Mes |  | 7.740,37 | 84,04 | 14245.37
20052 | Digitador | Mes |  | 1.815,86 | 84,04 | 3.341,90
20054 | Economista | Mes |  | 6.237,65 | 84,04 | 11.479,77
20077 | Engenheiro auxiliar | Mes |  | 8.352,00 | 84,04 | 15.371,02
20073 | Engenheiro coordenador | Mes |  | 15.590,32 | 84,04 | 28692.42
20070 | Engenheiro junior | Mes |  | 8.882,50 | 84,04 | 16.347,35
20069 | Engenheiro pleno | Mes |  | 10.173,73 | 84,04 | 18.723,73
20079 | Engenheiro sênior | Mes |  | 13.304,41 | 84,04 | 24485.43
20153 | Especialista Ambiental (Coordenador de Estudos) | Mes |  | 15.859,89 | 84,04 | 29.188,54
20084 | Especialista em meio ambiente | Mes |  | 12.174,19 | 84,04 | 22.405,37
103588 | Historiador (Pleno) | Mes |  | 3.632,87 | 84,04 | 6.685,93
20089 | Laboratorista | Mes |  | 3.275,23 | 84,04 | 6.027,73
20090 | Laboratorista auxiliar | Mes |  | 1.963,89 | 84,04 | 3.614,34
20091 | Laboratorista chefe | Mes |  | 5.678,19 | 84,04 | 10.450,14
20098 | Nivelador | Mes |  | 2.106,08 | 84,04 | 3.876,02
103586 | Pedagogo (Pleno) | Mes |  | 4.118,67 | 84,04 | 7.580,00
20114 | Secretária | Mes |  | 2.137,13 | 84,04 | 3.933,17
20174 | Servente consultoria | Mes |  | 1.255,65 | 84,04 | 2.310,89
20007 | Técnico de campo | Mes |  | 2.902,96 | 84,04 | 5.342,60
20009 | Técnico de estradas I | Mes |  | 3.583,54 | 84,04 | 6.595,14
99872 | Técnico de Estradas II | Mes |  | 4.464,72 | 84,04 | 8.216,87
99873 | Técnico de Estradas III | Mes |  | 5.903,75 | 84,04 | 10.865,26
20008 | Técnico de nível médio | Mes |  | 2.677,13 | 84,04 | 4926.99
99302 | Técnico de Segurança | Mes |  | 3.833,47 | 84,04 | 7.055,11
20010 | Técnico em meio ambiente | Mes |  | 2.677,13 | 84,04 | 4926.99
99874 | Técnico Especial | Mes |  | 7.740,37 | 84,04 | 14.245,37
20014 | Topógrafo | Mes |  | 3.512,36 | 84,04 | 6.464,14
20015 | Topógrafo auxiliar (nivelador) | Mes |  | 2.106,08 | 84,04 | 3.876,02
20016 | Topógrafo chefe | Mes |  | 6.089,30 | 84,04 | 11.206,74
103589 | Veterinário | Mes |  | 8.882,50 | 84,04 | 16.347,35
16.347,35
74.3061