## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Cópia de: Reserv. de Amort., Parque Linear, Desassoreamento e Ampliação da Calha do Rio Formate | SINAPI - 01/2021 - Espírito Santo SICRO3 - 10/2020 - Espírito Santo IOPES - 01/2021 - Espírito Santo | Padrão - 21,68% Equipamento - 14,02% |  | Não Desonerado: Horista: 114,15% Mensalista: 71,41%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 95.244,65 | 55,16% 52.537,33 | 3,86% 3.678,88 | 3,86% 3.678,88 | 3,86% 3.678,88 | 3,86% 3.678,88 | 3,86% 3.678,88 | 3,86% 3.678,88 | 3,86% 3.678,88 | 3,86% 3.678,88 | 3,86% 3.678,88 | 3,86% 3.678,88 | 6,21% 5.918,49
1.1 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | 100,00% 4.397,46 | 100,00% 4.397,46
1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | 100,00% 8.180,16 | 8,35% 683,04 | 8,33% 681,41 | 8,33% 681,41 | 8,33% 681,41 | 8,33% 681,41 | 8,33% 681,41 | 8,33% 681,41 | 8,33% 681,41 | 8,33% 681,41 | 8,33% 681,41 | 8,33% 681,41 | 8,35% 683,04
1.3 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 100,00% 6.896,76 | 8,35% 575,88 | 8,33% 574,50 | 8,33% 574,50 | 8,33% 574,50 | 8,33% 574,50 | 8,33% 574,50 | 8,33% 574,50 | 8,33% 574,50 | 8,33% 574,50 | 8,33% 574,50 | 8,33% 574,50 | 8,35% 575,88
1.4 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 100,00% 9.977,64 | 8,35% 833,13 | 8,33% 831,14 | 8,33% 831,14 | 8,33% 831,14 | 8,33% 831,14 | 8,33% 831,14 | 8,33% 831,14 | 8,33% 831,14 | 8,33% 831,14 | 8,33% 831,14 | 8,33% 831,14 | 8,35% 833,13
1.5 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | 100,00% 1.615,86 | 8,35% 134,92 | 8,33% 134,60 | 8,33% 134,60 | 8,33% 134,60 | 8,33% 134,60 | 8,33% 134,60 | 8,33% 134,60 | 8,33% 134,60 | 8,33% 134,60 | 8,33% 134,60 | 8,33% 134,60 | 8,35% 134,92
1.6 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 100,00% 6.924,72 | 8,35% 578,21 | 8,33% 576,83 | 8,33% 576,83 | 8,33% 576,83 | 8,33% 576,83 | 8,33% 576,83 | 8,33% 576,83 | 8,33% 576,83 | 8,33% 576,83 | 8,33% 576,83 | 8,33% 576,83 | 8,35% 578,21
1.7 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | 100,00% 10.569,12 | 8,35% 882,52 | 8,33% 880,41 | 8,33% 880,41 | 8,33% 880,41 | 8,33% 880,41 | 8,33% 880,41 | 8,33% 880,41 | 8,33% 880,41 | 8,33% 880,41 | 8,33% 880,41 | 8,33% 880,41 | 8,35% 882,52
1.8 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | 100,00% 4.461,55 | 50,00% 2.230,78 | [10 empty] | 50,00% 2.230,78
1.9 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | 100,00% 2.640,30 | 100,00% 2.640,30
1.10 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | 100,00% 4.169,68 | 100,00% 4.169,68
1.11 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 9.426,40 | 100,00% 9.426,40
1.12 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | 100,00% 25.985,00 | 100,00% 25.985,00
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0,00% 465.553,01
3 | BACIA DE AMORTECIMENTO E PARQUE LINEAR | 99,49% 1.562.914,30 | 0,28% 4.343,01 | 7,46% 116.529,82 | 4,99% 77.929,16 | 7,97% 124.543,70 | 13,25% 207.067,72 | 26,39% 412.516,55 | 22,14% 345.951,10 | 9,69% 151.493,22 | 6,71% 104.878,68 | 0,19% 3.002,70 | 0,19% 3.002,70 | 0,23% 3.659,82
3.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | 100,00% 32.533,32 | 8,35% 2.716,53 | 8,33% 2.710,03 | 8,33% 2.710,03 | 8,33% 2.710,03 | 8,33% 2.710,03 | 8,33% 2.710,03 | 8,33% 2.710,03 | 8,33% 2.710,03 | 8,33% 2.710,03 | 8,33% 2.710,03 | 8,33% 2.710,03 | 8,35% 2.716,53
3.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário | 100,00% 7.820,20 |  |  | 20,00% 1.564,04 | 20,00% 1.564,04 | 20,00% 1.564,04 | 20,00% 1.564,04 | 20,00% 1.564,04
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | 100,00% 50.265,10 |  |  | 10,00% 5.026,51 | 20,00% 10.053,02 | 20,00% 10.053,02 | 20,00% 10.053,02 | 20,00% 10.053,02 | 10,00% 5.026,51
3.4 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA (LABOR) | 100,00% 240.630,75 |  |  |  |  | 20,00% 48.126,15 | 20,00% 48.126,15 | 20,00% 48.126,15 | 20,00% 48.126,15 | 20,00% 48.126,15
3.5 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 100,00% 150.052,50 |  |  |  |  | 20,00% 30.010,50 | 20,00% 30.010,50 | 20,00% 30.010,50 | 20,00% 30.010,50 | 20,00% 30.010,50
3.8 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | 100,00% 207.940,18 |  |  |  | 20,00% 41.588,04 | 20,00% 41.588,04 | 20,00% 41.588,04 | 20,00% 41.588,04 | 20,00% 41.588,04
3.9 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 Ciclovia, coopervia e campos de futebol | 100,00% 1.540,00 | 20,00% 308,00 | 20,00% 308,00 | 20,00% 308,00 | 20,00% 308,00 | 20,00% 308,00
3.10 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | 100,00% 2.050,20 | 50,00% 1.025,10 | 50,00% 1.025,10
3.11 | Instalação de equipamentos para academia popular e playground | 100,00% 14.624,55 |  |  |  |  | 30,00% 4.387,37 | 30,00% 4.387,37 | 40,00% 5.849,82
3.12 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 100,00% 38.277,12 |  | 20,00% 7.655,42 | 20,00% 7.655,42 | 20,00% 7.655,42 | 20,00% 7.655,42 | 20,00% 7.655,42
3.13 | Quiosque com telha PVC tipo colonial com 8,00 m de diâmetro | 100,00% 205.015,86 |  | 20,00% 41.003,17 | 20,00% 41.003,17 | 20,00% 41.003,17 | 20,00% 41.003,17 | 20,00% 41.003,17
3.14 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 100,00% 196.659,31 | [5 empty] | 50,00% 98.329,65 | 50,00% 98.329,65
3.15 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | 100,00% 29.358,24 |  | 20,00% 5.871,65 | 20,00% 5.871,65 | 20,00% 5.871,65 | 20,00% 5.871,65 | 20,00% 5.871,65
3.16 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,50M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | 100,00% 17.540,26 |  | 20,00% 3.508,05 | 20,00% 3.508,05 | 20,00% 3.508,05 | 20,00% 3.508,05 | 20,00% 3.508,05
3.17 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 30 A 34 CM | 100,00% 4.082,78 |  | 100,00% 4.082,78
3.18 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 100,00% 48.379,52 |  | 20,00% 9.675,90 | 20,00% 9.675,90 | 20,00% 9.675,90 | 20,00% 9.675,90 | 20,00% 9.675,90
3.19 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 100,00% 1.568,54 |  | 20,00% 313,71 | 20,00% 313,71 | 20,00% 313,71 | 20,00% 313,71 | 20,00% 313,71
3.20 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 100,00% 3.513,50 | 8,35% 293,38 | 8,33% 292,67 | 8,33% 292,67 | 8,33% 292,67 | 8,33% 292,67 | 8,33% 292,67 | 8,33% 292,67 | 8,33% 292,67 | 8,33% 292,67 | 8,33% 292,67 | 8,33% 292,67 | 8,35% 293,38
3.22 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 100,00% 3.808,72 |  | 100,00% 3.808,72
3.23 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 100,00% 4.791,62 |  | 100,00% 4.791,62
3.24 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 100,00% 1.928,26 |  | 100,00% 1.928,26
3.25 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 100,00% 4.115,88 |  | 100,00% 4.115,88
3.26 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 100,00% 3.147,59 |  | 100,00% 3.147,59
3.27 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 100,00% 2.052,43 |  | 100,00% 2.052,43
3.28 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 100,00% 5.116,98 |  | 100,00% 5.116,98
3.29 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 100,00% 1.465,98 |  | 100,00% 1.465,98
3.30 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 100,00% 1.806,07 |  | 100,00% 1.806,07
3.31 | BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL | 100,00% 1.238,21 |  | 100,00% 1.238,21
3.32 | PUXADOR PEITORAL DUPLO | 100,00% 2.569,96 |  | 100,00% 2.569,96
3.33 | BARRA PARALELA STANDART MODULAR | 100,00% 1.938,29 |  | 100,00% 1.938,29
3.34 | BALANÇO INFANTIL 2 LUGARES | 100,00% 2.104,76 |  | 100,00% 2.104,76
3.35 | Escorregador | 100,00% 2.946,23 |  | 100,00% 2.946,23
3.36 | Gangorra 2 lugares | 100,00% 1.052,35 |  | 100,00% 1.052,35
3.37 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 100,00% 49.554,82 | [5 empty] | 25,00% 12.388,71 | 25,00% 12.388,71 | 25,00% 12.388,71 | 25,00% 12.388,71
3.38 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 100,00% 22.701,24 | [7 empty] | 50,00% 11.350,62 | 50,00% 11.350,62
3.39 | PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM (LABOR) | 100,00% 649,91 | [11 empty] | 100,00% 649,91
4 | CALHA DO RIO FORMATE | 100,00% 16.619.467,46 | 8,41% 1.397.602,05 | 8,43% 1.401.204,25 | 8,41% 1.398.329,25 | 8,43% 1.400.362,25 | 8,43% 1.400.362,25 | 8,40% 1.396.631,72 | 8,22% 1.366.032,62 | 8,24% 1.368.652,72 | 8,24% 1.368.652,72 | 8,24% 1.368.652,72 | 8,23% 1.368.192,80 | 8,33% 1.384.792,09
4.1 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | 100,00% 564.918,16 | 8,33% 47.057,68 | 8,33% 47.057,68 | 8,33% 47.057,68 | 8,33% 47.057,68 | 8,33% 47.057,68 | 8,33% 47.057,68 | 8,33% 47.057,68 | 8,33% 47.057,68 | 8,33% 47.057,68 | 8,33% 47.057,68 | 8,33% 47.057,68 | 8,37% 47.283,65
4.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 100,00% 186.526,66 | 17,00% 31.709,53 | 17,00% 31.709,53 | 17,00% 31.709,53 | 17,00% 31.709,53 | 17,00% 31.709,53 | 15,00% 27.979,00
4.3 | REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE II A CONAMA (CAÇAMBA) INCLUSIVE COM DESTINAÇÃO FINAL (SEDURB) | 100,00% 7.614.464,03 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85 | 8,33% 634.284,85
4.4 | REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE II B CONAMA (CAÇAMBA) INCLUSIVE COM DESTINAÇÃO FINAL (SEDURB) | 100,00% 4.383.937,70 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01 | 8,33% 365.182,01
4.5 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 100,00% 1.592.670,78 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47 | 8,33% 132.669,47
4.6 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 9.934,50 |  | 8,00% 794,76 | 8,00% 794,76 | 8,00% 794,76 | 8,00% 794,76 | 8,00% 794,76 | 8,00% 794,76 | 8,00% 794,76 | 8,00% 794,76 | 8,00% 794,76 | 8,00% 794,76 | 20,00% 1.986,90
4.7 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 21.860,00 |  | 8,00% 1.748,80 | 8,00% 1.748,80 | 8,00% 1.748,80 | 8,00% 1.748,80 | 8,00% 1.748,80 | 8,00% 1.748,80 | 8,00% 1.748,80 | 8,00% 1.748,80 | 8,00% 1.748,80 | 8,00% 1.748,80 | 20,00% 4.372,00
4.8 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 620,00 |  | 8,00% 49,60 | 8,00% 49,60 | 8,00% 49,60 | 8,00% 49,60 | 8,00% 49,60 | 8,00% 49,60 | 8,00% 49,60 | 8,00% 49,60 | 8,00% 49,60 | 8,00% 49,60 | 20,00% 124,00
4.9 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 1.642,50 |  | 8,00% 131,40 | 8,00% 131,40 | 8,00% 131,40 | 8,00% 131,40 | 8,00% 131,40 | 8,00% 131,40 | 8,00% 131,40 | 8,00% 131,40 | 8,00% 131,40 | 8,00% 131,40 | 20,00% 328,50
4.10 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 9.681,50 |  | 8,00% 774,52 | 8,00% 774,52 | 8,00% 774,52 | 8,00% 774,52 | 8,00% 774,52 | 8,00% 774,52 | 8,00% 774,52 | 8,00% 774,52 | 8,00% 774,52 | 8,00% 774,52 | 20,00% 1.936,30
4.11 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 1.289,00 |  | 8,00% 103,12 | 8,00% 103,12 | 8,00% 103,12 | 8,00% 103,12 | 8,00% 103,12 | 8,00% 103,12 | 8,00% 103,12 | 8,00% 103,12 | 8,00% 103,12 | 8,00% 103,12 | 20,00% 257,80
4.12 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | 100,00% 2.050,20 | 10,00% 205,02 | 10,00% 205,02 | 10,00% 205,02 | 10,00% 205,02 | 10,00% 205,02 | 10,00% 205,02 | 10,00% 205,02 | 10,00% 205,02 | 10,00% 205,02 | 10,00% 205,02
4.13 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | 100,00% 2.549,00 | 10,00% 254,90 | 10,00% 254,90 | 10,00% 254,90 | 10,00% 254,90 | 10,00% 254,90 | 10,00% 254,90 | 10,00% 254,90 | 10,00% 254,90 | 10,00% 254,90 | 10,00% 254,90
4.14 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | 100,00% 5.750,00 | 50,00% 2.875,00 | 50,00% 2.875,00
4.15 | Hidrossemeadura | 100,00% 20.330,00 |  |  |  | 10,00% 2.033,00 | 10,00% 2.033,00 | 10,00% 2.033,00 | 10,00% 2.033,00 | 10,00% 2.033,00 | 10,00% 2.033,00 | 10,00% 2.033,00 | 10,00% 2.033,00 | 20,00% 4.066,00
Porcentagem |  |  | 7,76% | 8,12% | 7,9% | 8,16% | 8,6% | 9,67% | 9,15% | 8,13% | 7,88% | 7,34% | 7,34% | 7,44%
Custo |  |  | 1.454.482,39 | 1.521.412,95 | 1.479.937,29 | 1.528.584,84 | 1.611.108,85 | 1.812.827,16 | 1.715.662,61 | 1.523.824,82 | 1.477.210,28 | 1.375.334,30 | 1.374.874,38 | 1.394.370,40
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,76% | 15,88% | 23,77% | 31,93% | 40,52% | 50,2% | 59,35% | 67,48% | 75,36% | 82,7% | 90,03% | 97,47%
Custo Acumulado |  |  | 454482.39 | 1975895.34 | 2455832.64 | 3984417.47 | 5595526.33 | 7408353.49 | 9124016.09 | 10647840.92 | 12125051.19 | 13500385.5 | 14875259.88 | 16351859.04
_______________________________________________________________ NELSON RODRIGUES JUNIOR