## BDI sem desoneração
COMPOSIÇÃO BDI
GALERIAS JARDIM DE ALAH 2 E 3 (RUA LUIZ LAMEIRO, RUA GETÚLIO BONELLY, RUA DEZESSEIS E RUA MOACIR RIBEIRO)
Cliente: Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB
.
COMPOSIÇÃO DO BDI GERAL
|  |  | BDI= | (1 + A + D + E + F)
(1-C)
Itens Componentes do BDI:
|  | A- | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 3.26%
|  | D- | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 0.61%
|  | E | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 1.5%
|  | E.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 1.01%
|  | E.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.49%
|  | F | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 7%
|  | C | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 7.65%
|  |  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 3%
|  |  |  | ISS........................................................................................................... | 4%
|  |  | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 21.68%
Nota:
1 - BDI conforme orientação SEDURB
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
|  |  | BDI= | (1 + A + D + E + F)
(1-C)
Itens Componentes do BDI:
|  | A- | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 3.26%
|  | D- | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 0.61%
|  | E | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 1.5%
|  | E.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 1.01%
|  | E.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.49%
|  | F | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 4.04%
|  | C | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 3.65%
|  |  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 3%
ISS...........................................................................................................
|  | 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 13.55%
Nota:
1 - BDI conforme orientação SEDURB durante a rev 02 do orçamento

## PLANILHA SEM DESONERACAO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
|  | Obra: [REV08] CT007- Orçamento Jardim de Alah 2 e 3 (Rua Luiz Lameiro e Ruas Getúlio Bonelly, Rua Dezesseis e Rua Moacir Ribeiro) | [5 empty] | Fontes | Versão
[8 empty] | IOPES | 2022/02
|  | Local: Vila Velha - ES | [5 empty] | SICRO NOVO | 2022/01
|  | Cliente: SEDURB | [5 empty] | SINAPI | 2022/03
[8 empty] | DER-ES | 2021/07
[8 empty] | BDI: | 21.68%
[8 empty] | L.S: | 114.15
[8 empty] | Data Base | MARÇO/2022
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 485649.4
1.1 | Implantação do Canteiro de Obras | [7 empty] | 82284.07
1.1.1 | S020712 | IOPES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 44.29 | 21.68 | 53.89 | 1347.25
1.1.2 | S020714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 319.39 | 21.68 | 388.63 | 9715.75
1.1.3 | S020713 | IOPES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 630.34 | 21.68 | 767 | 15340
1.1.4 | S020711 | IOPES | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 3140.49 | 21.68 | 3821.35 | 3821.35
1.1.5 | S020350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 200 | 199.42 | 21.68 | 242.65 | 48530
1.1.6 | S020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 266.96 | 21.68 | 324.84 | 2598.72
1.1.7 | S200576 | IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 765.12 | 21.68 | 931 | 931
1.2 | Canteiro de Obras | [7 empty] | 24956.58
1.2.1 | S020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | und | 5 | 1400 | 21.68 | 1703.52 | 8517.6
1.2.2 | S020353 | IOPES | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 3 | 1000 | 21.68 | 1216.8 | 3650.4
1.2.3 | S020355 | IOPES | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 3 | 1033.33 | 21.68 | 1257.36 | 3772.08
1.2.4 | S020352 | IOPES | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 3 | 1050 | 21.68 | 1277.64 | 3832.92
1.2.5 | S020356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 3 | 710 | 21.68 | 863.93 | 2591.79
1.2.6 | S020354 | IOPES | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 3 | 710 | 21.68 | 863.93 | 2591.79
1.3 | Administração Local | [7 empty] | 378408.75
1.3.1 | CP-7706-COMP-717714 | PRÓPRIA | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GALERIAS | UN | 1 | 310986.81 | 21.68 | 378408.75 | 378408.75
2 | Galeria Jardim de Alah 02 - Rua Luiz Lameiro | [7 empty] | 5963083.32
2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 588166.72
2.1.1 | 4805757 | SICRO NOVO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 3510.87 | 5.16 | 21.68 | 6.28 | 22048.26
2.1.2 | 5503041 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 1888.02 | 6.63 | 21.68 | 8.07 | 15236.32
2.1.3 | COMP-645387 | PRÓPRIA | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,01 | T | 912.82 | 72.45 | 14.01 | 82.6 | 75398.93
2.1.4 | 5914336 | SICRO NOVO | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada | tkm | 92195.45 | 0.65 | 21.68 | 0.79 | 72834.41
2.1.5 | S030209 | IOPES | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 1032 | 127.94 | 21.68 | 155.68 | 160661.76
2.1.6 | 42045 | DER-ES | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,01 | M3 | 1888.02 | 10.4 | 14.01 | 11.86 | 22391.92
2.1.7 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) | T | 2454.43 | 12.23 | 21.68 | 14.88 | 36521.92
2.1.8 | 4011549 | SICRO NOVO | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 19.14 | 152.12 | 21.68 | 185.1 | 3542.81
2.1.9 | 4011352 | SICRO NOVO | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 127.6 | 0.36 | 21.68 | 0.44 | 56.14
2.1.10 | SINAPI-95995-ADP | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 6.38 | 176.94 | 21.68 | 215.3 | 1373.61
2.1.11 | 101196 | DER-ES | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,01 | t | 1.53 | 2963.27 | 14.01 | 3378.42 | 5168.98
2.1.12 | I070114 | IOPES | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL - BDI = 14,01 | M3 | 2808.7 | 54 | 14.01 | 61.57 | 172931.66
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 6135.36
2.2.1 | CP-5199-83627 | PRÓPRIA | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 8 | 630.28 | 21.68 | 766.92 | 6135.36
2.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 43543.47
2.3.1 | 43069 | DER-ES | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | M | 69.53 | 130.42 | 21.68 | 158.7 | 11034.41
2.3.2 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 90.61 | 238.02 | 21.68 | 289.62 | 26242.47
2.3.3 | S030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,01 | m3 | 90.61 | 60.66 | 14.01 | 69.16 | 6266.59
2.4 | SINALIZACAO DE OBRAS | [7 empty] | 7818.54
2.4.1 | CP-0322-42047 | PRÓPRIA | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | un | 15 | 36.55 | 21.68 | 44.47 | 667.05
2.4.2 | 40937 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 6.4 | 542.1 | 21.68 | 659.63 | 4221.63
2.4.3 | 41359 | DER-ES | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | M | 123 | 19.58 | 21.68 | 23.82 | 2929.86
2.5 | ESTRUTURA | [7 empty] | 5317419.23
2.5.1 | ALAHF-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros fechada (tampa fixa) | m | 810 | 3979.18 | 21.68 | 4841.87 | 3921914.7
2.5.2 | ALAHA-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros aberta (tampa removível) | m | 16 | 5802.96 | 21.68 | 7061.04 | 112976.64
2.5.3 | 1106057 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 111.8 | 326.64 | 21.68 | 397.46 | 44436.03
2.5.4 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM | M2 | 115 | 190.86 | 21.68 | 232.24 | 26707.6
2.5.5 | 1107890 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - areia e brita comerciais | m³ | 354 | 326 | 21.68 | 396.68 | 140424.72
2.5.6 | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | 354 | 39.58 | 21.68 | 48.16 | 17048.64
2.5.7 | CP-3762-S160326 | PRÓPRIA | Barra chata em qualquer dimensão | kg | 9136 | 25.02 | 21.68 | 30.44 | 278099.84
2.5.8 | 0407820 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 82 | 14.89 | 21.68 | 18.12 | 1485.84
2.5.9 | 0407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 28290 | 13.62 | 21.68 | 16.57 | 468765.3
2.5.10 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 670.8 | 135.75 | 21.68 | 165.18 | 110802.74
2.5.11 | CESAN 7050100030 | PRÓPRIA | Escoramento cavas com prancha metalica | M2 | 2494 | 54.93 | 21.68 | 66.84 | 166698.96
2.5.12 | 2003864 | SICRO NOVO | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 720 | 17.71 | 21.68 | 21.55 | 15516
2.5.13 | CESAN-7060100030 | PRÓPRIA | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | MÊS | 3 | 3435.85 | 21.68 | 4180.74 | 12542.22
3 | Galeria Jardim de Alah 03 - Ruas Getúlio Bonelly, Rua Dezesseis e Rua Moacir Ribeiro | [7 empty] | 10769193.16
3.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1552237.42
3.1.1 | 4805757 | SICRO NOVO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 11192.78 | 5.16 | 21.68 | 6.28 | 70290.66
3.1.2 | 5914336 | SICRO NOVO | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | tkm | 293922.4 | 0.65 | 21.68 | 0.79 | 232198.7
3.1.3 | S030209 | IOPES | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 1926.43 | 127.94 | 21.68 | 155.68 | 299906.62
3.1.4 | 42045 | DER-ES | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,01 | M3 | 2355.37 | 10.4 | 14.01 | 11.86 | 27934.69
3.1.5 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) | T | 3061.98 | 12.23 | 21.68 | 14.88 | 45562.26
3.1.6 | 5503041 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 2355.37 | 6.63 | 21.68 | 8.07 | 19007.84
3.1.7 | COMP-645387 | PRÓPRIA | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,01 | T | 2910.13 | 72.45 | 14.01 | 82.6 | 240376.74
3.1.8 | 4011549 | SICRO NOVO | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 237.22 | 152.12 | 21.68 | 185.1 | 43909.42
3.1.9 | 4011352 | SICRO NOVO | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 1581.49 | 0.36 | 21.68 | 0.44 | 695.86
3.1.10 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 79.07 | 176.93 | 21.68 | 215.29 | 17022.98
3.1.11 | 101196 | DER-ES | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,01 | t | 1.19 | 2963.27 | 14.01 | 3378.42 | 4020.32
3.1.12 | I070114 | IOPES | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL - BDI = 14,01 | M3 | 8954.22 | 54 | 14.01 | 61.57 | 551311.33
3.2 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 68219.79
3.2.1 | CP-5199-83627 | PRÓPRIA | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 15 | 630.28 | 21.68 | 766.92 | 11503.8
3.2.2 | S141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 366.9 | 21.13 | 21.68 | 25.71 | 9433
3.2.3 | 97127 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 94.69 | 5.3 | 21.68 | 6.45 | 610.75
3.2.4 | 00009825 | SINAPI | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 94.69 | 65.26 | 21.68 | 79.41 | 7519.33
3.2.5 | 97128 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 98.5 | 10.62 | 21.68 | 12.92 | 1272.62
3.2.6 | 00009829 | SINAPI | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 98.5 | 297.62 | 21.68 | 362.14 | 35670.79
3.2.7 | 0804015 | SICRO NOVO | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 10 | 181.58 | 21.68 | 220.95 | 2209.5
3.3 | MANUTENÇÃO REDE ESGOTO | [7 empty] | 37465.16
3.3.1 | 2003680 | SICRO NOVO | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 8 | 1554.97 | 21.68 | 1892.09 | 15136.72
3.3.2 | S140904 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 98.72 | 86.59 | 21.68 | 105.36 | 10401.14
3.3.3 | 90733 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 2.2 | 3.48 | 21.68 | 4.23 | 9.31
3.3.4 | I062533 | IOPES | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 2.2 | 18.63 | 21.68 | 22.67 | 49.87
3.3.5 | 90735 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 98.72 | 4.76 | 21.68 | 5.79 | 571.59
3.3.6 | I062535 | IOPES | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 98.72 | 94.04 | 21.68 | 114.43 | 11296.53
3.4 | OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28801.33
3.4.1 | 1600436 | SICRO NOVO | Demolição de concreto simples (PV) | m³ | 15.03 | 219.58 | 21.68 | 267.18 | 4015.72
3.4.2 | 40867 | DER-ES | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | M2 | 1581.49 | 2.73 | 21.68 | 3.32 | 5250.55
3.4.3 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 41.82 | 238.02 | 21.68 | 289.62 | 12111.91
3.4.4 | S030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Material demolido - BDI = 14,01 | m3 | 56.85 | 60.66 | 14.01 | 69.16 | 3931.75
3.4.5 | 43069 | DER-ES | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | M | 22 | 130.42 | 21.68 | 158.7 | 3491.4
3.5 | SINALIZACAO DE OBRAS | [7 empty] | 36590.57
3.5.1 | DERES-42047 | PRÓPRIA | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | un | 21 | 36.55 | 21.68 | 44.47 | 933.87
3.5.2 | 40937 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 15.2 | 542.1 | 21.68 | 659.63 | 10026.38
3.5.3 | 41359 | DER-ES | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | M | 1076 | 19.58 | 21.68 | 23.82 | 25630.32
3.6 | ESTRUTURA | [7 empty] | 9045878.89
3.6.1 | ALAHF-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros fechada (tampa fixa) | m | 1262 | 3979.18 | 21.68 | 4841.87 | 6110439.94
3.6.2 | ALAHA-6817851 | PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros aberta (tampa removível) | m | 31 | 5802.96 | 21.68 | 7061.04 | 218892.24
3.6.3 | 1106057 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 182 | 326.64 | 21.68 | 397.46 | 72337.72
3.6.4 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM | M2 | 1092 | 190.86 | 21.68 | 232.24 | 253606.08
3.6.5 | 1107890 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - areia e brita comerciais | m³ | 647.5 | 326 | 21.68 | 396.68 | 256850.3
3.6.6 | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | 647.5 | 39.58 | 21.68 | 48.16 | 31183.6
3.6.7 | CP-3762-S160326 | PRÓPRIA | Barra chata em qualquer dimensão | kg | 17701 | 25.02 | 21.68 | 30.44 | 538818.44
3.6.8 | 0407820 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 7877 | 14.89 | 21.68 | 18.12 | 142731.24
3.6.9 | 0407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 49779 | 13.62 | 21.68 | 16.57 | 824838.03
3.6.10 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1088 | 135.75 | 21.68 | 165.18 | 179715.84
3.6.11 | CESAN 7050100030 | PRÓPRIA | Escoramento cavas com prancha metalica | M2 | 5811 | 54.93 | 21.68 | 66.84 | 388407.24
3.6.12 | 2003864 | SICRO NOVO | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 720 | 17.71 | 21.68 | 21.55 | 15516
3.6.13 | CESAN-7060100030 | PRÓPRIA | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | MÊS | 3 | 3435.85 | 21.68 | 4180.74 | 12542.22
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 17217925.88

## CRONOGRAMA
Cronograma
Obra: [REV08] CT007- Orçamento Jardim de Alah 2 e 3 (Rua Luiz Lameiro e Ruas Getúlio Bonelly, Rua Dezesseis e Rua Moacir Ribeiro) |  |  |  | Fontes | Versão
|  |  |  | IOPES | 2022/02
Local: Vila Velha - ES |  |  |  | SICRO NOVO | 2022/01
Cliente: SEDURB |  |  |  | SINAPI | 2022/03
|  |  |  | DER-ES | 2021/07
|  |  |  | BDI: | 21.68%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 485649.4 | 25.83% | 30.22% | 18.24% | 11.69% | 10.13% | 3.9% | 100%
|  |  | 125435.04 | 146774.47 | 88565.01 | 56761.31 | 49193.14 | 18920.44 | 485649.41
1.1 | Implantação do Canteiro de Obras | 82284.07 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 82284.07 | [5 empty] | 82284.07
1.2 | Canteiro de Obras | 24956.58 | 36.44% | 27.1% | 36.46% |  |  |  | 100%
|  |  | 9094.18 | 6763.23 | 9099.17 |  |  |  | 24956.58
1.3 | Administração Local | 378408.75 | 9% | 37% | 21% | 15% | 13% | 5% | 100%
|  |  | 34056.79 | 140011.24 | 79465.84 | 56761.31 | 49193.14 | 18920.44 | 378408.76
2 | Galeria Jardim de Alah 02 - Rua Luiz Lameiro | 5963083.32 | 9.68% | 25.62% | 27.11% | 18.19% | 14.15% | 5.24% | 99.99%
|  |  | 577383.66 | 1527858.77 | 1616703.07 | 1084767.41 | 843703.28 | 312667.16 | 5963083.35
2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 588166.72 | 7.76% | 78.64% | 3.13% | 3.41% | 3.47% | 3.59% | 100%
|  |  | 45641.74 | 462534.31 | 18409.62 | 20056.49 | 20409.39 | 21115.19 | 588166.74
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL | 6135.36 |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 1840.61 | 3067.68 | 1227.07 |  |  | 6135.36
2.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | 43543.47 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 21771.74 | 21771.74 | 43543.48
2.4 | SINALIZACAO DE OBRAS | 7818.54 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 3909.27 | 3909.27 | 7818.54
2.5 | ESTRUTURA | 5317419.23 | 10% | 20% | 30% | 20% | 15% | 5% | 100%
|  |  | 531741.92 | 1063483.85 | 1595225.77 | 1063483.85 | 797612.88 | 265870.96 | 5317419.23
3 | Galeria Jardim de Alah 03 - Ruas Getúlio Bonelly, Rua Dezesseis e Rua Moacir Ribeiro | 10769193.16 | 9.55% | 28.4% | 26.07% | 17.48% | 13.45% | 5.04% | 99.99%
|  |  | 1028499.54 | 3058900.75 | 2807091.21 | 1882951.84 | 1448857.89 | 542891.95 | 10769193.18
3.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 1552237.42 | 7.76% | 78.64% | 3.13% | 3.41% | 3.47% | 3.59% | 100%
|  |  | 120453.62 | 1220679.51 | 48585.03 | 52931.3 | 53862.64 | 55725.32 | 1552237.42
3.2 | DRENAGEM PLUVIAL | 68219.79 |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | 20465.94 | 34109.9 | 13643.96 |  |  | 68219.8
3.3 | MANUTENÇÃO REDE ESGOTO | 37465.16 | 9.23% | 22.9% | 28.38% | 19.22% | 14.46% | 5.81% | 100%
|  |  | 3458.03 | 8579.52 | 10632.61 | 7200.8 | 5417.46 | 2176.73 | 37465.15
3.4 | OBRAS COMPLEMENTARES | 28801.33 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 14400.67 | 14400.67 | 28801.34
3.5 | SINALIZACAO DE OBRAS | 36590.57 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 18295.29 | 18295.29 | 36590.58
3.6 | ESTRUTURA | 9045878.89 | 10% | 20% | 30% | 20% | 15% | 5% | 100%
|  |  | 904587.89 | 1809175.78 | 2713763.67 | 1809175.78 | 1356881.83 | 452293.94 | 9045878.89
|  | 17217925.88 | 1731318.24 | 4733533.99 | 4512359.29 | 3024480.56 | 2341754.31 | 874479.55 | 17217925.94
|  |  | 1731318.24 | 6464852.23 | 10977211.52 | 14001692.08 | 16343446.39 | 17217925.94 |  | 2.2%

## CURVA ABC
Curva ABC
Obra: [REV08] CT007- Orçamento Jardim de Alah 2 e 3 (Rua Luiz Lameiro e Ruas Getúlio Bonelly, Rua Dezesseis e Rua Moacir Ribeiro) |  |  |  | Fontes |  | Versão
|  |  |  | IOPES |  | 2022/02
Local: Vila Velha - ES |  |  |  | SICRO NOVO |  | 2022/01
Cliente: SEDURB |  |  |  | SINAPI |  | 2022/03
|  |  |  | DER-ES |  | 2021/07
|  |  |  | BDI: |  | 21.68%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
ALAHF-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros fechada (tampa fixa) | PRÓPRIA | SERVICO | m | 2072 | 4841.87 | 10032354.64 | 58.27 | 58.27 | A
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO NOVO | SERVICO | kg | 78069 | 16.57 | 1293603.33 | 7.51 | 65.78 | B
CP-3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | PRÓPRIA | SERVICO | kg | 26837 | 30.44 | 816918.28 | 4.74 | 70.52 | B
I070114 | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL | IOPES | MATERIAL | M3 | 11762.92 | 61.57 | 724242.98 | 4.21 | 74.73 | B
CESAN 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | PRÓPRIA | SERVICO | M2 | 8305 | 66.84 | 555106.2 | 3.22 | 77.95 | B
S030209 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | IOPES | SERVICO | m3 | 2958.43 | 155.68 | 460568.38 | 2.67 | 80.62 | C
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 1001.5 | 396.68 | 397275.02 | 2.31 | 82.93 | C
ALAHA-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros aberta (tampa removível) | PRÓPRIA | SERVICO | m | 47 | 7061.04 | 331868.88 | 1.93 | 84.86 | C
CP-7706-COMP-717714 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GALERIAS | PRÓPRIA | MAO DE OBRA | UN | 1 | 319405.73 | 319405.73 | 1.86 | 86.72 | C
COMP-645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado | PRÓPRIA | SERVICO | T | 3822.95 | 82.6 | 315775.67 | 1.83 | 88.55 | C
5914336 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada | SICRO NOVO | TRANSPORTE | tkm | 386117.85 | 0.79 | 305033.1 | 1.77 | 90.32 | C
100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SINAPI | SERVICO | M3 | 1758.8 | 165.18 | 290518.58 | 1.69 | 92.01 | C
96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | SERVICO | M2 | 1207 | 232.24 | 280313.68 | 1.63 | 93.64 | C
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO NOVO | SERVICO | kg | 7959 | 18.12 | 144217.08 | 0.84 | 94.48 | C
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 293.8 | 397.46 | 116773.75 | 0.68 | 95.16 | C
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 14703.65 | 6.28 | 92338.92 | 0.54 | 95.7 | C
60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) | DER-ES | TRANSPORTE | T | 5516.41 | 14.88 | 82084.18 | 0.48 | 96.18 | C
42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | DER-ES | SERVICO | M3 | 4243.39 | 11.86 | 50326.61 | 0.29 | 96.47 | C
S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | IOPES | SERVICO | m | 200 | 242.65 | 48530 | 0.28 | 96.75 | C
00044535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | SINAPI | MATERIAL | M3 | 1001.5 | 48.16 | 48232.24 | 0.28 | 97.03 | C
4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 256.36 | 185.1 | 47452.24 | 0.28 | 97.31 | C
97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVICO | M3 | 132.43 | 289.62 | 38354.38 | 0.22 | 97.53 | C
00009829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | SINAPI | MATERIAL | M | 98.5 | 362.14 | 35670.79 | 0.21 | 97.74 | C
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 4243.39 | 8.07 | 34244.16 | 0.2 | 97.94 | C
2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | SICRO NOVO | SERVICO | h | 1440 | 21.55 | 31032 | 0.18 | 98.12 | C
41359 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | DER-ES | SERVICO | M | 1199 | 23.82 | 28560.18 | 0.17 | 98.29 | C
CESAN-7060100030 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | PRÓPRIA | SERVICO | MÊS | 6 | 4180.74 | 25084.44 | 0.15 | 98.44 | C
CP-5199-83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | PRÓPRIA | SERVICO | UN | 23 | 766.92 | 17639.16 | 0.1 | 98.54 | C
95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | SERVICO | M3 | 79.07 | 215.3 | 17023.77 | 0.1 | 98.64 | C
S020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | IOPES | SERVICO | m | 20 | 767 | 15340 | 0.09 | 98.73 | C
2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | SERVICO | un | 8 | 1892.09 | 15136.72 | 0.09 | 98.82 | C
43069 | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | DER-ES | SERVICO | M | 91.53 | 158.7 | 14525.81 | 0.08 | 98.9 | C
40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | DER-ES | SERVICO | M2 | 21.6 | 659.63 | 14248.01 | 0.08 | 98.98 | C
I062535 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | IOPES | MATERIAL | M | 98.72 | 114.43 | 11296.53 | 0.07 | 99.05 | C
S140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | IOPES | SERVICO | m | 98.72 | 105.36 | 10401.14 | 0.06 | 99.11 | C
S020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | IOPES | SERVICO | m | 25 | 388.63 | 9715.75 | 0.06 | 99.17 | C
S141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | IOPES | SERVICO | m | 366.9 | 25.71 | 9433 | 0.05 | 99.22 | C
101196 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento | DER-ES | SERVICO | t | 2.72 | 3378.42 | 9189.3 | 0.05 | 99.27 | C
S020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | IOPES | SERVICO | und | 5 | 1703.52 | 8517.6 | 0.05 | 99.32 | C
00009825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | SINAPI | MATERIAL | M | 94.69 | 79.41 | 7519.33 | 0.04 | 99.36 | C
S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | IOPES | SERVICO | m3 | 90.61 | 69.16 | 6266.59 | 0.04 | 99.4 | C
40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | DER-ES | SERVICO | M2 | 1581.49 | 3.32 | 5250.55 | 0.03 | 99.43 | C
1600436 | Demolição de concreto simples | SICRO NOVO | SERVICO | m³ | 15.03 | 267.18 | 4015.72 | 0.02 | 99.45 | C
S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | IOPES | SERVICO | m3 | 56.85 | 69.16 | 3931.75 | 0.02 | 99.47 | C
S020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | IOPES | SERVICO | ms | 3 | 1277.64 | 3832.92 | 0.02 | 99.49 | C
S020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | IOPES | SERVICO | und | 1 | 3821.35 | 3821.35 | 0.02 | 99.51 | C
S020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | IOPES | SERVICO | ms | 3 | 1257.36 | 3772.08 | 0.02 | 99.53 | C
S020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | IOPES | SERVICO | ms | 3 | 1216.8 | 3650.4 | 0.02 | 99.55 | C
S020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | IOPES | SERVICO | m2 | 8 | 324.84 | 2598.72 | 0.02 | 99.57 | C
S020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | IOPES | SERVICO | ms | 3 | 863.93 | 2591.79 | 0.02 | 99.59 | C
S020354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | IOPES | SERVICO | ms | 3 | 863.93 | 2591.79 | 0.02 | 99.61 | C
0804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO NOVO | SERVICO | m | 10 | 220.95 | 2209.5 | 0.01 | 99.62 | C
SINAPI-95995-ADP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PRÓPRIA | SERVICO | M3 | 6.38 | 215.3 | 1373.61 | 0.01 | 99.63 | C
S020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | IOPES | SERVICO | m | 25 | 53.89 | 1347.25 | 0.01 | 99.64 | C
97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | SINAPI | SERVICO | M | 98.5 | 12.92 | 1272.62 | 0.01 | 99.65 | C
DERES-42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | PRÓPRIA | SERVICO | un | 21 | 44.47 | 933.87 | 0.01 | 99.66 | C
S200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | IOPES | SERVICO | und | 1 | 931 | 931 | 0.01 | 99.67 | C
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | SICRO NOVO | SERVICO | m² | 1709.09 | 0.44 | 752 | 0 | 99.67 | C
CP-0322-42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | PRÓPRIA | SERVICO | un | 15 | 44.47 | 667.05 | 0 | 99.67 | C
97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | SINAPI | SERVICO | M | 94.69 | 6.45 | 610.75 | 0 | 99.67 | C
90735 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | SINAPI | SERVICO | M | 98.72 | 5.79 | 571.59 | 0 | 99.67 | C
I062533 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | IOPES | MATERIAL | M | 2.2 | 22.67 | 49.87 | 0 | 99.67 | C
90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | SINAPI | SERVICO | M | 2.2 | 4.23 | 9.31 | 0 | 99.67 | C
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 17217925.88

## CPU SEM DESONERACAO
Composição de Custo
Obra: [REV08] CT007- Orçamento Jardim de Alah 2 e 3 (Rua Luiz Lameiro e Ruas Getúlio Bonelly, Rua Dezesseis e Rua Moacir Ribeiro) | [9 empty] | Fontes | Versão
Local: Vila Velha - ES | [9 empty] | IOPES | 2022/02
Cliente: SEDURB | [9 empty] | SICRO NOVO | 2022/01
[10 empty] | SINAPI | 2022/03
[10 empty] | DER-ES | 2021/07
BDI: |  | 21.68%
S020712 - Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) (m)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.484 |  | 15.91 |  | 7.7
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.484 |  | 10.57 |  | 5.12
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 12.82
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 12.82
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 12.82
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I062102 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 15.02 |  | 0.6
I062103 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM |  |  |  |  | UN | 0.12 |  | 20.92 |  | 2.51
I062112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" |  |  |  |  | UN | 0.16 |  | 2.37 |  | 0.38
I069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO |  |  |  |  | KG | 0.003548 |  | 80.68 |  | 0.29
I069545 | CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 140 |  | 5.6
I069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M |  |  |  |  | M | 0.3468 |  | 0.13 |  | 0.05
I062511 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM |  |  |  |  | UN | 0.12 |  | 1.1 |  | 0.13
I062512 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 3.06 |  | 0.12
I062570 | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 1.29 |  | 0.05
I063503 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" |  |  |  |  | UN | 0.08 |  | 56.8 |  | 4.54
I069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO |  |  |  |  | L | 0.00224 |  | 71.63 |  | 0.16
I062521 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 5.16 |  | 0.21
I069515 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 73.56 |  | 2.94
I066009 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 129.66 |  | 5.19
I062502 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | M | 1.01 |  | 5.82 |  | 5.88
I062503 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | M | 0.2424 |  | 11.68 |  | 2.83
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 31.48
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 44.3
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 44.3
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 9.6
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 53.9
S020714 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I080125 | BETONEIRA 320 L (E301) |  | 0.022491 |  | 1 | 0 | 37.2 |  | 14.05 |  | 0.84
I086030 | CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) |  | 0.032 |  | 1 | 0 | 120.49 |  | 14.05 |  | 3.86
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 4.7
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.128 |  | 19.59 |  | 2.51
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.4511 |  | 17.91 |  | 8.08
I010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.69288 |  | 15.91 |  | 11.02
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.357 |  | 15.91 |  | 5.68
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 6.9265 |  | 10.57 |  | 73.21
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 100.5
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 105.2
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 105.2
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I021517 | ACO CA-50 DE 8.0MM |  |  |  |  | KG | 1.84 |  | 6.82 |  | 12.55
I069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO |  |  |  |  | KG | 0.038 |  | 80.68 |  | 3.07
I062674 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") |  |  |  |  | UN | 0.188 |  | 12.32 |  | 2.32
I027010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG |  |  |  |  | KG | 0.032 |  | 19.93 |  | 0.64
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  |  | M3 | 0.025699 |  | 105.56 |  | 2.71
I020580 | AREIA PARA ATERRO |  |  |  |  | M3 | 0.0805 |  | 90 |  | 7.25
I020517 | BRITA 1 |  |  |  |  | M3 | 0.012012 |  | 120.45 |  | 1.45
I020518 | BRITA 2 |  |  |  |  | M3 | 0.012012 |  | 120.45 |  | 1.45
I020519 | BRITA 3 |  |  |  |  | M3 | 0.048 |  | 120.45 |  | 5.78
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  |  | KG | 0.62208 |  | 0.78 |  | 0.49
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  |  | KG | 9.7886 |  | 0.46 |  | 4.5
I028008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS |  |  |  |  | L | 0.1388 |  | 10.81 |  | 1.5
I069404 | FILTRO ANAER.ANEL CONCR.DIAM 1M,H=2.0M,C/ VISITA |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 1387.33 |  | 55.49
I069606 | FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CM |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 1567.33 |  | 62.69
I062577 | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 63.65 |  | 2.55
I069572 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO |  |  |  |  | KG | 0.006204 |  | 61.91 |  | 0.38
I026569 | PREGO 18X27 |  |  |  |  | KG | 0.05205 |  | 18.83 |  | 0.98
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM |  |  |  |  | M | 0.1735 |  | 9.19 |  | 1.59
I069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO |  |  |  |  | L | 0.0596 |  | 71.63 |  | 4.27
I020988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM |  |  |  |  | M | 0.347 |  | 15.68 |  | 5.44
I062482 | TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM |  |  |  |  | UN | 0.04 |  | 65.86 |  | 2.63
I062375 | TUBO DE ESGOTO DE PVC SERIE "R" CINZA (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | M | 0.18988 |  | 82.44 |  | 15.65
I062533 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | M | 1.01 |  | 18.63 |  | 18.82
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 214.2
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 319.4
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 319.4
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 69.25
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 388.65
S020713 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I080125 | BETONEIRA 320 L (E301) |  | 0.003749 |  | 1 | 0 | 37.2 |  | 14.05 |  | 0.14
I080170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) |  | 0.05 |  | 1 | 0 | 207.15 |  | 11.57 |  | 10.36
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 10.5
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 2.9031 |  | 15.91 |  | 46.19
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.0105 |  | 15.91 |  | 0.17
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 3.2511 |  | 10.57 |  | 34.36
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 80.72
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 91.22
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 91.22
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  |  | M3 | 0.003528 |  | 105.56 |  | 0.37
I020517 | BRITA 1 |  |  |  |  | M3 | 0.002 |  | 120.45 |  | 0.24
I020518 | BRITA 2 |  |  |  |  | M3 | 0.002 |  | 120.45 |  | 0.24
I043059 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º |  |  |  |  | M | 1.1424 |  | 19.34 |  | 22.09
I043015 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º |  |  |  |  | M | 1.0863 |  | 19.58 |  | 21.27
I043006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º |  |  |  |  | M | 3.2742 |  | 4.84 |  | 15.85
I043149 | CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 |  |  |  |  | M | 3.2742 |  | 22.2 |  | 72.69
I043150 | CABO ISOLADO PVC - 4 X 16.0MM2 |  |  |  |  | M | 1.0863 |  | 83.87 |  | 91.11
I021032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM |  |  |  |  | M2 | 0.06 |  | 57.74 |  | 3.46
I043620 | CHAVE MAGNETICA TRIPOLAR 25A |  |  |  |  | UN | 0.1 |  | 288.87 |  | 28.89
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  |  | KG | 1.8375 |  | 0.46 |  | 0.85
I044505 | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A |  |  |  |  | UN | 0.05 |  | 36.53 |  | 1.83
I044508 | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A |  |  |  |  | UN | 0.45 |  | 36.53 |  | 16.44
I044530 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 25A |  |  |  |  | UN | 0.15 |  | 172.14 |  | 25.82
I044575 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 30A |  |  |  |  | UN | 0.2 |  | 172.14 |  | 34.43
I044618 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 35A |  |  |  |  | UN | 0.15 |  | 176.65 |  | 26.5
I045525 | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA |  |  |  |  | UN | 0.2 |  | 6.45 |  | 1.29
I048035 | HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA |  |  |  |  | UN | 0.05 |  | 156.3 |  | 7.82
I045501 | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO |  |  |  |  | UN | 0.2 |  | 18.25 |  | 3.65
I044951 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V |  |  |  |  | UN | 0.1 |  | 39.88 |  | 3.99
I044808 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V |  |  |  |  | UN | 0.2 |  | 39.88 |  | 7.98
I044760 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V |  |  |  |  | UN | 0.1 |  | 35.99 |  | 3.6
I040144 | POSTE DT PADRAO TRIFASICO 16MM AEREO 63A H=7M/100DAN |  |  |  |  | UN | 0.05 |  | 2181.74 |  | 109.09
I041530 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO |  |  |  |  | UN | 0.05 |  | 793.2 |  | 39.66
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 539.16
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 630.38
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 630.38
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 136.67
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 767.05
S020711 - Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) (und)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 2.671 |  | 17.91 |  | 47.84
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 8.3325 |  | 10.57 |  | 88.07
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 135.91
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 135.91
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 135.91
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I021118 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) |  |  |  |  | M | 29.6 |  | 74 |  | 2190.4
I021144 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) |  |  |  |  | M | 11.2 |  | 31.61 |  | 354.03
I026560 | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS |  |  |  |  | KG | 0.504 |  | 20.53 |  | 10.35
I065004 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA |  |  |  |  | UN | 1 |  | 449.8 |  | 449.8
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 3004.58
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3140.49
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 3140.49
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 680.86
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 3821.35
S020350 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) (m)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.08 |  | 13.43 |  | 1.07
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 1.76 |  | 17.91 |  | 31.52
I010140 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.08 |  | 15.91 |  | 1.27
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 1.776 |  | 10.57 |  | 18.77
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 52.63
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 52.63
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 52.63
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I071963 | ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO DIGITAL "LOGO IOPES" |  |  |  |  | UN | 0.1 |  | 19.67 |  | 1.97
I038001 | AGUARRAZ MINERAL |  |  |  |  | L | 0.008 |  | 14.17 |  | 0.11
I026610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL |  |  |  |  | UN | 3 |  | 0.69 |  | 2.07
I037502 | ESMALTE SINTETICO |  |  |  |  | L | 0.072 |  | 31.57 |  | 2.27
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM |  |  |  |  | M | 1.638 |  | 14.75 |  | 24.16
I026573 | PREGO 18X27 GALVANIZADO |  |  |  |  | KG | 0.15 |  | 30.65 |  | 4.6
I021368 | RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | M | 3.7904 |  | 5.43 |  | 20.58
I025841 | TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) |  |  |  |  | M2 | 1.155 |  | 78.8 |  | 91.01
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 146.77
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 199.4
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 199.4
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 43.23
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 242.63
S020305 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER (m2)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.5 |  | 17.91 |  | 8.96
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.5 |  | 10.57 |  | 5.29
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.25
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 14.25
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 14.25
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I039002 | PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL |  |  |  |  | M2 | 1 |  | 225.94 |  | 225.94
I021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM |  |  |  |  | M | 1.5 |  | 14.75 |  | 22.13
I026569 | PREGO 18X27 |  |  |  |  | KG | 0.125 |  | 18.83 |  | 2.35
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM |  |  |  |  | M | 0.25 |  | 9.19 |  | 2.3
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 252.72
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 266.97
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 266.97
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 57.88
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 324.85
S200576 - Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação (und)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.5 |  | 15.91 |  | 7.96
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.5 |  | 10.57 |  | 5.29
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 13.25
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 13.25
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 13.25
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I026548 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM |  |  |  |  | UN | 4 |  | 0.47 |  | 1.88
I078203 | PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM |  |  |  |  | UN | 1 |  | 750 |  | 750
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 751.88
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 765.13
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 765.13
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 165.88
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 931.01
S020344 - Mobilização e desmobilização de conteiner locado (und)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I071820 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA |  |  |  |  | UN | 1 |  | 1400 |  | 1400
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1400
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1400
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1400
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 303.52
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 1703.52
S020353 - Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I072280 | ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M |  |  |  |  | MS | 1 |  | 1000 |  | 1000
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1000
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1000
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1000
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 216.8
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 1216.8
S020355 - Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação (ms)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I072282 | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M |  |  |  |  | MS | 1 |  | 1033.33 |  | 1033.33
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1033.33
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1033.33
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1033.33
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 224.03
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 1257.36
S020352 - Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I078133 | ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR |  |  |  |  | MS | 1 |  | 1050 |  | 1050
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1050
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1050
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1050
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 227.64
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 1277.64
S020356 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I071707 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M |  |  |  |  | MS | 1 |  | 710 |  | 710
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 710
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 710
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 710
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 153.93
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 863.93
S020354 - Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I072054 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M |  |  |  |  | MS | 1 |  | 710 |  | 710
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 710
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 710
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 710
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 153.93
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 863.93
CP-7706-COMP-717714 - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GALERIAS (UN)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
00041093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) |  |  |  |  | MES | 3 |  | 2050.29 |  | 6150.87
00041084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) |  |  |  |  | MES | 3 |  | 2077.83 |  | 6233.49
00040944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) |  |  |  |  | MES | 6 |  | 6017.66 |  | 36105.96
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 48490.32
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 48490.32
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
10587 | Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) |  |  |  |  | Mes | 3 |  | 2418.27 |  | 7254.81
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 7254.81
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S220803 | (Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR) Seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos, bem como eventual substituição do veículo (se necessário), sem motorista, utilização até 2.000 (dois mil) km/mês |  |  |  |  | mês | 3 |  | 4460.75 |  | 13382.25
93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 6 |  | 4109.2 |  | 24655.2
93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 6 |  | 18697.42 |  | 112184.52
100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 6 |  | 5144.83 |  | 30868.98
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 3 |  | 5339.31 |  | 16017.93
100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1440 |  | 17.99 |  | 25905.6
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1440 |  | 22.38 |  | 32227.2
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 255241.68
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 310986.81
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 310986.81
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 67421.94
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 378408.75
4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 120.5262 |  | 58.927 |  | 120.53
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 120.53
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 1 |  | 10.57 |  | 10.57
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.57
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 131.1
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 26
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.04
[7 empty] | Custo do FIC (0,02362): |  |  |  | 0.12
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 5.16
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.16
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 1.12
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 6.28
5503041 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 |  | 0.41 | 0.59 | 292.7552 |  | 73.8556 |  | 163.6
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) |  | 1 |  | 0.24 | 0.76 | 4.796 |  | 3.3399 |  | 3.69
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 |  | 0.13 | 0.87 | 206.6406 |  | 84.6737 |  | 100.53
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 167.6087 |  | 70.348 |  | 167.61
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 |  | 0.24 | 0.76 | 109.6169 |  | 33.9801 |  | 52.13
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 487.56
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 1 |  | 10.57 |  | 10.57
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.57
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 498.13
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 76.89
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.48
[7 empty] | Custo do FIC (0,02362): |  |  |  | 0.15
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 6.63
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.63
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 1.44
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 8.07
COMP-645387 - Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado (T)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
INS-696775 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado |  |  | PRÓPRIA |  | T | 1 |  | 72.45 |  | 72.45
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 72.45
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 72.45
[7 empty] | VALOR BDI (14.01%): |  |  |  | 10.15
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 82.6
5914336 - Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9672 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo |  | 1 |  | 1 | 0 | 262.7599 |  | 83.0021 |  | 262.76
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 262.76
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 262.76
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 403.38
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.65
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.65
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.65
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 0.14
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 0.79
S030209 - Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento (m3)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
I080178 | CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 |  | 0.008333 |  | 0.5 | 0.5 | 149.08 |  | 11.57 |  | 0.67
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.67
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 1.397 |  | 10.57 |  | 14.77
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 14.77
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 15.44
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 15.44
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I020580 | AREIA PARA ATERRO |  |  |  |  | M3 | 1.25 |  | 90 |  | 112.5
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 112.5
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 127.94
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 127.94
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 27.74
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 155.68
42045 - Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) (M3)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
10564 | Argila (barreiras comerciais - saibreiras) |  |  |  |  | M3 | 1 |  | 10.4 |  | 10.4
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 10.4
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 10.4
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.4
[7 empty] | VALOR BDI (14.01%): |  |  |  | 1.46
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 11.86
60024 - Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) (T)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
30131 | Caminhão basculante L 2324/51 PBT - 22,0 t |  | 1 |  | 1 | 0 | 168.55 |  | 100.93 |  | 168.55
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 168.55
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20097 | Motorista |  |  |  |  | h | 1 |  | 21.42 |  | 21.42
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.42
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 189.97
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 85
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.23
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.23
[7 empty] | FORMULA: |  |  |  | 0,319XP + 0,338XR + 12,231
[7 empty] | null: |  |  |  | 0
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.23
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 2.65
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 14.88
4011549 - Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 |  | 0.34 | 0.66 | 292.7552 |  | 73.8556 |  | 148.28
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 |  | 0.65 | 0.35 | 201.3413 |  | 94.7776 |  | 164.04
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW |  | 1 |  | 0.52 | 0.48 | 179.9257 |  | 70.7952 |  | 127.54
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 274.8608 |  | 120.2345 |  | 274.86
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 714.72
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 1 |  | 10.57 |  | 10.57
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.57
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 725.29
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 113.18
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.41
[7 empty] | Custo do FIC (0,00787): |  |  |  | 0.05
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  |  |  |  | m³ | 1 |  | 139.63 |  | 139.63
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 139.63
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t |  | 5914652 |  | 2.2 |  | 2.74 |  | 6.03
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 6.03
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 152.12
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 152.12
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 32.98
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 185.1
4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 236.2762 |  | 66.178 |  | 236.28
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  | 2 |  | 1 | 0 | 57.0543 |  | 38.9723 |  | 114.11
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 350.39
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 2 |  | 10.57 |  | 21.14
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.14
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 371.53
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1038.46
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.36
[7 empty] | Custo do FIC (0,00393): |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.36
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.36
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 0.08
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 0.44
SINAPI-95995-ADP - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 |  | 0.59 | 0.41 | 201.3413 |  | 94.7776 |  | 157.65
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW |  | 1 |  | 0.51 | 0.49 | 179.9257 |  | 70.7952 |  | 126.45
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW |  | 1 |  | 0.89 | 0.11 | 274.8608 |  | 120.2345 |  | 257.85
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 541.95
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 8 |  | 10.57 |  | 84.56
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 84.56
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 626.51
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 83
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 7.55
[7 empty] | Custo do FIC (0,00393): |  |  |  | 0.03
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
6416248 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  |  | t | 1.02 |  | 149.86 |  | 152.86
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 152.86
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
6416248 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t |  | 5914649 |  | 1.02 |  | 6.27 |  | 6.4
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 6.4
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE |  | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
[5 empty] | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
6416248 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 1.02 |  | 10 | 0.99 | 0 | 0.79 | 0 | 0.64 | 10.1
[7 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 10.1
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 176.94
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 176.94
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 38.36
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 215.3
101196 - Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento (t)
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
101195 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) |  |  |  |  | t | 1 |  | 2963.27 |  | 2964.27
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 2964.27
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2964.27
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 2964.27
[7 empty] | VALOR BDI (14.01%): |  |  |  | 415.29
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 3379.56
I070114 - REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (M3)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 54
[7 empty] | VALOR BDI (14.01%): |  |  |  | 7.57
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 61.57
CP-5199-83627 - TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (UN)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00011301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) |  |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 550.38 |  | 550.38
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 550.38
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  |  | SINAPI |  | M3 | 0.005 |  | 364.17 |  | 1.82
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 2 |  | 20.9 |  | 41.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 2 |  | 18.14 |  | 36.28
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 79.9
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 630.28
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 136.64
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 766.92
43069 - Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas (M)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
30029 | Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente |  | 1 |  | 0.05 | 0.95 | 131.14 |  | 50.45 |  | 54.48
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 54.48
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20060 | Encarregado de O.A.C. |  |  |  |  | h | 0.2 |  | 24.2 |  | 4.84
20109 | Pedreiro de O.A.C. |  |  |  |  | h | 0.5 |  | 13.28 |  | 6.64
20002 | Servente |  |  |  |  | h | 4 |  | 10.57 |  | 42.28
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 53.76
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 108.24
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 0.83
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 130.41
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 130.41
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 130.41
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 28.27
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 158.68
97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00041954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F |  |  | SINAPI |  | KG | 0.2835 |  | 99.27 |  | 28.14
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 28.14
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 |  |  | SINAPI |  | CHI | 0.9202 |  | 17.55 |  | 16.15
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  |  | SINAPI |  | CHP | 3.2468 |  | 18.82 |  | 61.1
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.6366 |  | 20.9 |  | 13.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 6.5785 |  | 18.14 |  | 119.33
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 209.88
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 238.02
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 51.6
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 289.62
S030304 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (m3)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.63 |  | 10.57 |  | 6.66
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 6.66
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 6.66
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.66
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I070114 | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL |  |  |  |  | M3 | 1 |  | 54 |  | 54
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 54
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 60.66
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 60.66
[7 empty] | VALOR BDI (14.01%): |  |  |  | 8.5
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 69.16
CP-0322-42047 - Elementos de madeira para sinalização - cavaletes (un)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20109 | Pedreiro de O.A.C. |  |  |  |  | h | 1 |  | 13.28 |  | 13.28
20002 | Servente |  |  |  |  | h | 1 |  | 10.57 |  | 10.57
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 23.85
ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  |  | % | EQUIPAMENTO |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | CUSTO
2000 | Ferramentas manuais |  |  | 5 |  |  | X |  |  |  | 1.19
[7 empty] | TOTAL ITENS DE INCIDÊNCIA: |  |  |  | 1.19
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 25.04
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.26
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
10062 | Caibros 7 X 7 cm |  |  |  |  | m | 2 |  | 9.02 |  | 18.04
10067 | Sarrafo 10 X 2,5 cm |  |  |  |  | M3 | 0.009 |  | 1361.57 |  | 12.25
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 30.29
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 36.55
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 36.55
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 7.92
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 44.47
40937 - Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético (M2)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
30004 | Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) |  | 1 |  | 0.15 | 0.85 | 179.43 |  | 49.37 |  | 68.88
30096 | Furadeira elétrica de bancada |  | 1 |  | 0.01 | 0.99 | 0.75 |  | 0.07 |  | 0.08
30097 | Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm |  | 1 |  | 0.01 | 0.99 | 42.33 |  | 34.61 |  | 34.69
30095 | Serra circular manual |  | 1 |  | 0.01 | 0.99 | 2.74 |  | 0.1 |  | 0.13
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 103.78
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20039 | Ajudante de carpinteiro |  |  |  |  | h | 2 |  | 10.81 |  | 21.62
20048 | Desenhista |  |  |  |  | Mes | 0.0045 |  | 5276.89 |  | 23.75
20111 | Pintor |  |  |  |  | h | 1 |  | 14.39 |  | 14.39
20002 | Servente |  |  |  |  | h | 2 |  | 10.57 |  | 21.14
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 80.9
ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  |  | % | EQUIPAMENTO |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | CUSTO
2000 | Ferramentas manuais |  |  | 5 |  |  | X |  |  |  | 4.05
[7 empty] | TOTAL ITENS DE INCIDÊNCIA: |  |  |  | 4.05
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 188.73
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 188.73
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
10379 | Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010 |  |  |  |  | M2 | 1 |  | 173.71 |  | 173.71
10369 | Esmalte sintético brilhante secagem rápida |  |  |  |  | GL | 0.0455 |  | 103.61 |  | 4.71
10370 | Esmalte sintético fosco secagem rápida |  |  |  |  | GL | 0.0455 |  | 105.01 |  | 4.78
10373 | Lixa d'água nº 80 |  |  |  |  | Ud | 0.08 |  | 1.75 |  | 0.14
10375 | Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2") |  |  |  |  | Ud | 4 |  | 1.89 |  | 7.56
10380 | Película refletiva grau técnico todas as cores |  |  |  |  | M2 | 0.539 |  | 186.51 |  | 100.53
10381 | Primer base cromato de zinco |  |  |  |  | GL | 0.0909 |  | 130.28 |  | 11.84
10069 | Ripão de 2,5 X 7.0 cm |  |  |  |  | m3 | 0.0018 |  | 2028.46 |  | 3.65
10374 | Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm) |  |  |  |  | Ud | 1 |  | 45.53 |  | 45.53
10371 | Tinta acrílica |  |  |  |  | BD | 0.0051 |  | 183.06 |  | 0.93
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 353.38
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 542.11
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 542.11
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 117.53
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 659.64
41359 - Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras (M)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20002 | Servente |  |  |  |  | h | 1 |  | 10.57 |  | 10.57
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.57
ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  |  | % | EQUIPAMENTO |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | CUSTO
2000 | Ferramentas manuais |  |  | 5 |  |  | X |  |  |  | 0.53
[7 empty] | TOTAL ITENS DE INCIDÊNCIA: |  |  |  | 0.53
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 11.1
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 6
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.85
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
10062 | Caibros 7 X 7 cm |  |  |  |  | m | 1.6 |  | 9.02 |  | 14.43
10649 | Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m |  |  |  |  | rl | 0.022 |  | 75.78 |  | 1.67
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 16.1
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
40358 | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído |  |  |  |  | M3 | 0.0033 |  | 493.56 |  | 1.63
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1.63
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 19.58
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 19.58
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 4.24
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 23.82
ALAHF-6817851 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros fechada (tampa fixa) (m) | [11 empty] | xxxxx
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW |  | 0.3509 |  | 1 | 0 | 408.1366 |  | 203.0225 |  | 143.22
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 143.22
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 1.0526 |  | 10.57 |  | 11.13
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 11.13
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 154.35
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 154.35
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
00004011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M |  |  |  |  | M2 | 0.8 |  | 8.84 |  | 7.07
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 7.07
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5909130 | Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m |  |  |  |  | t | 4.6 |  | 22.5 |  | 103.5
ALAHF-6817777 | Confecção de galeria de concreto pré moldado 2 x 2 fechada (tampa fixa) |  |  |  |  | m | 1 |  | 3641.13 |  | 3641.13
COMP-880041 | Rejuntamento de galeria |  |  |  |  | m | 6 |  | 12.19 |  | 73.14
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 3817.77
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3979.19
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 3979.19
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 862.69
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 4841.88
ALAHA-6817851 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros aberta (tampa removível) (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW |  | 0.3509 |  | 1 | 0 | 408.1366 |  | 203.0225 |  | 143.22
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 143.22
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 1.0526 |  | 10.57 |  | 11.13
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 11.13
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 154.35
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 154.35
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
00004011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M |  |  |  |  | M2 | 0.8 |  | 8.84 |  | 7.07
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 7.07
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5909130 | Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m |  |  |  |  | t | 4.6 |  | 22.5 |  | 103.5
ALAHA-6817777 | Confecção de galeria de concreto pré moldado 2 x 2 aberta (tampa removível) |  |  |  |  | m | 1 |  | 5489.29 |  | 5489.29
COMP-880041 | Rejuntamento de galeria |  |  |  |  | m | 4 |  | 12.19 |  | 48.76
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 5641.55
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 5802.97
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 5802.97
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 1258.08
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 7061.05
1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 46.8186 |  | 23.9636 |  | 46.82
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 |  | 0.88 | 0.12 | 0.6378 |  | 0.4336 |  | 2.45
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 |  | 0.41 | 0.59 | 1.3903 |  | 0.9452 |  | 3.38
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 52.65
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | h | 1 |  | 14.39 |  | 14.39
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 9 |  | 10.57 |  | 95.13
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 109.52
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 162.17
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.93
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 41.26
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  |  | m³ | 0.59948 |  | 147.74 |  | 88.57
M0192 | Brita 2 |  |  |  |  | m³ | 0.73508 |  | 83.19 |  | 61.15
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  |  | kg | 280.5342 |  | 0.45 |  | 126.24
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 275.96
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t |  | 5914647 |  | 0.89922 |  | 1.42 |  | 1.28
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t |  | 5914647 |  | 1.1026 |  | 1.42 |  | 1.57
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t |  | 5914655 |  | 0.28053 |  | 25.59 |  | 7.18
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 10.03
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 328.61
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 328.61
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 71.24
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 399.85
96541 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM (M2)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM |  |  | SINAPI |  | M2 | 0.42 |  | 64.93 |  | 27.27
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  |  | SINAPI |  | L | 0.01 |  | 6.08 |  | 0.06
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  | SINAPI |  | M | 0.917 |  | 7.64 |  | 7.01
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.016 |  | 30.57 |  | 0.49
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.013 |  | 30.93 |  | 0.4
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.069 |  | 28.14 |  | 1.94
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  |  | SINAPI |  | KG | 0.024 |  | 34.08 |  | 0.82
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  | SINAPI |  | M | 7.634 |  | 2.67 |  | 20.38
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 58.37
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 1.423 |  | 22.13 |  | 31.49
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 3.787 |  | 25.06 |  | 94.9
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | CHI | 0.141 |  | 28.13 |  | 3.97
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | CHP | 0.072 |  | 29.55 |  | 2.13
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 132.49
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 190.86
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 41.38
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 232.24
1107890 - Concreto fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW |  | 1 |  | 0.33 | 0.67 | 164.0321 |  | 79.2006 |  | 107.19
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS |  | 1 |  | 1 | 0 | 64.9047 |  | 53.4114 |  | 64.9
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA |  | 1 |  | 1 | 0 | 33.1085 |  | 3.7656 |  | 33.11
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 205.2
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 2 |  | 10.57 |  | 21.14
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.14
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 226.34
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 24.9
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 9.09
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  |  | kg | 0.98235 |  | 6.65 |  | 6.53
M0082 | Areia média lavada |  |  |  |  | m³ | 0.60772 |  | 147.74 |  | 89.78
M0191 | Brita 1 |  |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 87.39 |  | 32.12
M0192 | Brita 2 |  |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 83.19 |  | 30.58
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  |  | kg | 327.4499 |  | 0.45 |  | 147.35
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 306.36
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t |  | 5914655 |  | 0.00098 |  | 25.59 |  | 0.03
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t |  | 5914647 |  | 0.91158 |  | 1.42 |  | 1.29
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t |  | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.42 |  | 0.78
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t |  | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.42 |  | 0.78
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t |  | 5914655 |  | 0.32745 |  | 25.59 |  | 8.38
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 11.26
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 327.5
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 327.5
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 71
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 398.5
00044535 - SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 (M3)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 39.58
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 8.58
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 48.16
CP-3762-S160326 - Barra chata em qualquer dimensão (kg)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.3 |  | 13.43 |  | 4.03
00006160 | SOLDADOR |  |  |  |  | H | 0.3 |  | 21.18 |  | 6.35
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 10.38
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 10.38
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 10.38
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
00000546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) |  |  |  |  | KG | 1 |  | 13.01 |  | 13.01
00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  |  |  |  | KG | 0.005 |  | 32.8 |  | 0.16
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 13.17
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
S190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi |  |  |  |  | m2 | 0.04 |  | 36.53 |  | 1.46
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1.46
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 25.01
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 25.01
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 5.42
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 30.43
0407820 - Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação (kg)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  |  | h | 0.08 |  | 12.14 |  | 0.97
P9805 | Armador |  |  |  |  | h | 0.08 |  | 22.43 |  | 1.79
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 2.76
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 2.76
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.76
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  |  | kg | 0.015 |  | 8.5 |  | 0.13
M0014 | Aço CA 60 |  |  |  |  | kg | 1.1 |  | 10.88 |  | 11.97
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 12.1
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0014 | Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t |  | 5914655 |  | 0.0011 |  | 25.59 |  | 0.03
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.03
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 14.86
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 14.86
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 3.22
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 18.08
0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (kg)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  |  | h | 0.09 |  | 12.14 |  | 1.09
P9805 | Armador |  |  |  |  | h | 0.09 |  | 22.43 |  | 2.02
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 3.11
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 3.11
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 3.11
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  |  | kg | 0.015 |  | 8.5 |  | 0.13
M0004 | Aço CA 50 |  |  |  |  | kg | 1.1 |  | 9.41 |  | 10.35
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 10.48
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t |  | 5914655 |  | 0.0011 |  | 25.59 |  | 0.03
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.03
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 13.59
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 13.59
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 2.95
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 16.54
100322 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (M3)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | SINAPI |  | M3 | 1.13 |  | 95.23 |  | 107.61
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 107.61
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 1.03 |  | 20.9 |  | 21.53
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | CHI | 0.03 |  | 0.61 |  | 0.02
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  | SINAPI |  | CHP | 0.032 |  | 11.5 |  | 0.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.343 |  | 18.14 |  | 6.22
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 28.14
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 135.75
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 29.43
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 165.18
CESAN 7050100030 - Escoramento cavas com prancha metalica (M2) | [11 empty] | xxxxx
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 54.93
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 11.91
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 66.84
2003864 - Esgotamento de água com bomba submersa (h)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9630 | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.7529 |  | 0.4401 |  | 0.75
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 |  | 1 | 0 | 15.6214 |  | 3.6591 |  | 15.62
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 16.37
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9807 | Bombeiro hidráulico |  |  |  |  | h | 0.05 |  | 23.9 |  | 1.2
P9810 | Eletricista |  |  |  |  | h | 0.01 |  | 14.39 |  | 0.14
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 1.34
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 17.71
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 17.71
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 17.71
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.71
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 3.84
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 21.55
CESAN-7060100030 - REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES (MÊS)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 3435.85
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 744.89
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 4180.74
95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 |  | 0.59 | 0.41 | 201.3413 |  | 94.7776 |  | 157.65
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW |  | 1 |  | 0.51 | 0.49 | 179.9257 |  | 70.7952 |  | 126.45
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW |  | 1 |  | 0.89 | 0.11 | 274.8608 |  | 120.2345 |  | 257.85
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 541.95
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 8 |  | 10.57 |  | 84.56
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 84.56
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 626.51
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 83
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 7.55
[7 empty] | Custo do FIC (0,00393): |  |  |  | 0.03
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
6416248 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  |  | t | 1.02 |  | 149.86 |  | 152.86
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 152.86
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
6416248 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t |  | 5914649 |  | 1.02 |  | 6.27 |  | 6.4
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 6.4
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE |  | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
[5 empty] | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
6416248 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 1.02 |  | 10 | 0.99 | 0 | 0.79 | 0 | 0.64 | 10.1
[7 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 10.1
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 176.94
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 176.94
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 38.36
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 215.3
S141410 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões (m)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.4 |  | 13.43 |  | 5.37
I010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.4 |  | 15.91 |  | 6.36
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 11.73
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 11.73
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 11.73
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO |  |  |  |  | KG | 0.0008 |  | 80.68 |  | 0.06
I069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO |  |  |  |  | L | 0.0003 |  | 71.63 |  | 0.02
I062502 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | M | 1.6 |  | 5.82 |  | 9.31
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 9.39
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 21.12
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 21.12
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 4.58
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 25.7
97127 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  |  | SINAPI |  | UN | 0.0151 |  | 30.17 |  | 0.46
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 0.46
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.1048 |  | 28.02 |  | 2.94
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.1048 |  | 18.14 |  | 1.9
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 4.84
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.3
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 1.15
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 6.45
00009825 - TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) (M)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 65.26
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 14.15
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 79.41
97128 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
MATERIAL |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  |  | SINAPI |  | UN | 0.0195 |  | 30.17 |  | 0.59
[7 empty] | TOTAL MATERIAL: |  |  |  | 0.59
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.1359 |  | 28.02 |  | 3.81
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | SINAPI |  | CHI | 0.0414 |  | 60.44 |  | 2.5
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | SINAPI |  | CHP | 0.0086 |  | 145.38 |  | 1.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.1359 |  | 18.14 |  | 2.47
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 10.03
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 10.62
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 2.3
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 12.92
00009829 - TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) (M)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 297.62
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 64.52
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 362.14
0804015 - Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 1 |  | 1 | 0 | 272.2361 |  | 100.2024 |  | 272.24
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 272.24
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 3 |  | 10.57 |  | 31.71
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 31.71
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 303.95
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 12.45
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 24.41
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2164 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m |  |  |  |  | m | 1 |  | 88.78 |  | 88.78
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 88.78
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  |  | m³ | 0.00165 |  | 375.35 |  | 0.62
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  |  |  | m³ | 0.151 |  | 287.65 |  | 43.44
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  |  | m² | 0.5 |  | 48.65 |  | 24.33
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 68.39
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 181.58
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 181.58
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 39.37
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 220.95
2003680 - Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais (un)
SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  |  | kg | 17 |  | 14.89 |  | 253.13
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  |  | m³ | 1.67 |  | 341.11 |  | 569.65
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  |  | m² | 15.05 |  | 48.65 |  | 732.18
[7 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1554.96
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1554.96
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 1554.96
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 337.12
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 1892.08
S140904 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia (m)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.9 |  | 13.43 |  | 12.09
I010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.9 |  | 15.91 |  | 14.32
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  |  | H | 0.57 |  | 10.57 |  | 6.02
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 32.43
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 32.43
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 32.43
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
I069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO |  |  |  |  | KG | 0.0167 |  | 80.68 |  | 1.35
I020580 | AREIA PARA ATERRO |  |  |  |  | M3 | 0.0805 |  | 90 |  | 7.25
I069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO |  |  |  |  | L | 0.025 |  | 71.63 |  | 1.79
I062534 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | M | 1.01 |  | 43.35 |  | 43.78
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 54.17
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 86.6
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 86.6
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 18.77
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 105.37
90733 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 (M)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0753 |  | 28.02 |  | 2.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.0753 |  | 18.14 |  | 1.37
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 3.48
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.48
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 0.75
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 4.23
I062533 - TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (M)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 18.63
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 4.04
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 22.67
90735 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 (M)
SERVICO |  |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.103 |  | 28.02 |  | 2.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI |  | H | 0.103 |  | 18.14 |  | 1.87
[7 empty] | TOTAL SERVICO: |  |  |  | 4.76
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 4.76
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 1.03
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 5.79
I062535 - TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (M)
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 94.04
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 20.39
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 114.43
1600436 - Demolição de concreto simples (PV) (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 0.0951 |  | 1 | 0 | 0.6378 |  | 0.4336 |  | 0.06
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 0.06
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  |  | h | 1.0951 |  | 10.57 |  | 11.58
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 11.58
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 11.64
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 0.07
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 166.29
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE |  | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3505 | Material demolido - concreto simples (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW) |  | t |  | 5915433 |  | 2.4 |  | 26.59 |  | 63.82
[7 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 63.82
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 230.11
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 230.11
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 49.89
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 280
40867 - Demolição e remoção de pavimento asfáltico (M2)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
30000 | Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) |  | 2 |  | 1 | 0 | 207.13 |  | 59.73 |  | 414.26
30024 | Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente |  | 1 |  | 0.6 | 0.4 | 363.71 |  | 135.44 |  | 272.4
30017 | Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente |  | 1 |  | 1 | 0 | 406.67 |  | 161.66 |  | 406.67
[7 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1093.33
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1093.33
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 400
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.73
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.73
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.73
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 0.59
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 3.32
DERES-42047 - Elementos de madeira para sinalização - cavaletes (un)
MÃO DE OBRA | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20109 | Pedreiro de O.A.C. |  |  |  |  | h | 1 |  | 13.28 |  | 13.28
20002 | Servente |  |  |  |  | h | 1 |  | 10.57 |  | 10.57
[7 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 23.85
ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  |  | % | EQUIPAMENTO |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | CUSTO
2000 | Ferramentas manuais |  |  | 5 |  |  | X |  |  |  | 1.19
[7 empty] | TOTAL ITENS DE INCIDÊNCIA: |  |  |  | 1.19
[7 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  |  |  | 0
[7 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 25.04
[7 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[7 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.26
MATERIAIS | [5 empty] | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
10062 | Caibros 7 X 7 cm |  |  |  |  | m | 2 |  | 9.02 |  | 18.04
10067 | Sarrafo 10 X 2,5 cm |  |  |  |  | M3 | 0.009 |  | 1361.57 |  | 12.25
[7 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 30.29
[7 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 36.55
[7 empty] | VALOR: |  |  |  | 36.55
[7 empty] | VALOR BDI (21.68%): |  |  |  | 7.92
[7 empty] | VALOR COM BDI: |  |  |  | 44.47

## MAPA DESTINACAO JALAH
MAPA DESTINAÇÃO DE RESIDUOS - GALERIA JARDIM DE ALAH
GALERIAS JARDIM DE ALAH 2 E 3 (RUA LUIZ LAMEIRO, RUA GETÚLIO BONELLY, RUA DEZESSEIS E RUA MOACIR RIBEIRO)
Cliente: Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB
Adotado
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
|  |  | BDI= | (1 + A + D + E + F)
(1-C)
Itens Componentes do BDI:
|  | A- | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | #REF!
|  | D- | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | #REF!
|  | E | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | #VALUE!
|  | E.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | #REF!
|  | E.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | #REF!
|  | F | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | #REF!
|  | C | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | #VALUE!
|  |  |  | PIS ................................................................................................................... | #REF!
|  |  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | #REF!
CPRB (Lei 13.161/2015) ......................................................................................................
ISS...........................................................................................................
|  | 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | #VALUE!
Nota:
1 - BDI conforme orientação SEDURB durante a rev 02 do orçamento
2 - A referida lei modifica o cálculo da Contribuição Previdenciária devida pelas empresas especificadas nos artigos 7º a 9ª, que deixa de ser de 20% sobre o total das remunerações pagas aos seus funcionários, conforme estabelecido no art.22, I, da Lei nº 8.212/1991, para ter alíquotas específicas aplicadas sobre a receita bruta. Logo, para efeito da elaboração do orçamento desta licitação, essas empresas beneficiadas deverão considerar seu enquadramento nas condições previstas na referida lei, considerando a alíquota referente à PREVIDÊNCIA SOCIAL da Planilha de Detalhamento Percentuais de Encargos de 0%, enquanto que na Planilha de Composição do BDI deve ser considerada uma rubrica adicional na categoria de Impostos para efeito da Contribuição Previdenciária com alíquota de 4,5%.
Mapa de Preços para Destinação Final de Resíduos Classe II A
[7 empty] | Marca Ambiental | R$ 72,45 por tonelada | Preço adotado de R$ 72,45
[7 empty] | CTRVV | R$ 78 por tonelada