## OBSOLETO (hidden)
EVENTOGRAMA DE FRENTES DE SERVIÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS
OBRA: EBAP SANTO AGOSTINHO
LOCAL: VIANA - ES
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 551253.86
1.1 | Mobilização e desmobilização de canteiro | und | 1 | 9458.19 |  | #REF!
1.2 | Instalação completa de canteiro de obras | und | 1 | 275032.51 | 284490.7 | #REF!
1.3 | Manutenção mensal do Canteiro de obras | und | 9 | 266763.16 | 29640.3511 | #REF!
2 | EBAP SANTO AGOSTINHO E GALERIAS DIQUE |  |  | 9858082.56
2.1 | Execução da estrutura em concreto do poço de bombas | % | 100 | 9858082.56 | 616130.16 | #REF!
2.2 | Execução das Galerias Dique (infraestrutura e superestrutura)
2.2.1 | Execução de Galerias abertas | % | 100
2.2.2 | Execução de Galerias fechadas | % | 100
2.3 | Execução das edificações de apoio da EBAP (Edificação de Apoio, Abrigo do Tanque, Abrigo do Gerador e Guarita), incluindo instalações elétricas e hidráulicas | % | 100
2.4 | Urbanização e Paisagismo do pátio da EBAP, inclusive pavimentação do pátio da EBAP e acessos | % | 100
2.5 | Instalações de incêndio | % | 100
2.6 | Instalação elétrica, automação, instrumentação, SPDA e CFTV
2.6.1 | Instalações de Automação e instrumentação | % | 100
2.6.2 | Instalações Elétricas
2.6.2.1 | Fornecimento e instalação de Grupo Gerador de 100KVA carenado (barulho abafado), com tanque metálico e sistema de abastecimento, inclusive transporte | und | 1
2.6.2.2 | Fornecimento e instalação de Eletrocentro, remunerado conforme Termo de Referência / Edital | % | 100
2.6.3 | Instalação elétrica, incluído iluminação | % | 100
2.6.4 | SPDA | % | 100
2.6.5 | Cabeamento estruturado e CFTV | % | 100
2.7 | Hidromecânico
2.7.1 | Fornecimento e instalação de Equipamentos (30% na entrega no canteiro e 70% após instalação)
2.7.1.1 | Caçamba com plataforma móvel - Capacidade de 2,5 m³ | und | 4
2.7.1.2 | Válvula de retenção portinhola simples, tipo wafer - FoFo - DN 1200 - Fornecimento e instalação | % | 100
2.7.1.3 | Válvula FLAP classe K7 com fixação flangeada parafusada no tubo - Aço inox - DN 1200 - Fornecimento e instalação | % | 100
2.7.1.4 | Comporta do poço de bomba , de 2,10x1,70m - Com atuador elétrico e manual - Aço inox - Fornecimento e instalação | % | 100
2.7.1.5 | Comporta do córrego Santo Agostinho, de 1,90(h)x1,70(l) m com atuador elétrico e manual - Aço inox - Fornecimento e instalação | % | 100
2.7.1.6 | Grade mecanizada, retenção sólido grosseiro - 50mm, de 2.00x3,50m, incl. 75° - Aço inox - Fornecimento e instalação | % | 100
2.7.1.7 | Monovia com talha e trole elétrico; Carga: 5.000 kg, Elev.: 5,00m, comp.: 15,00m | und | 1
2.7.1.8 | Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba - Critério de medição conforme Termo de Referência / Edital) | % | 100
2.8 | Fornecimento e instalação de tubulação de recalque | % | 100
3 | Pavimentação e sinalização de ruas e galerias Dique | % | 100
4 | Hidromecânico
4.1 | Serviço mensal de operação assistida, incluindo comisionamento e testes de equipamentos, simulação de operações, treinamentos e todas as atividades | und | 6
TOTAL GERAL |  |  |  | 10409336.42

## Eventograma
EVENTOGRAMA DE FRENTES DE SERVIÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS
OBRA: EBAP SANTO AGOSTINHO
LOCAL: VIANA - ES
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 130374.81
1.1 | Mobilização e desmobilização de canteiro | und | 1 | 8514.96 | #REF!
1.2 | Instalação completa de canteiro de obras | und | 1 | 71277.6 | #REF!
1.3 | Manutenção mensal do Canteiro de obras | und | 9 | 50582.25 | #REF!
2 | ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL - EBAP E GALERIA-DIQUE |  |  | 25876904.34
2.1 | Estrutura da EBAP |  |  | 6612646.7036
2.1.1 | Execução da estrutura em concreto do poço de bombas (infraestrutura e superestrutura) | % | 100 | 6612646.7036 | #REF!
2.2 | Execução das Galerias Dique (infraestrutura e superestrutura) |  |  | 18869830.7964
2.2.1 | Execução de Galerias-Dique - Trecho Av. Beira Mar | % | 100 | 12456838.979
2.2.2 | Execução de Galerias-Dique - Trecho LUVEP | % | 100 | 6412991.8174
2.3 | Serviços complementares da EBAP |  |  | 394426.84
2.3.1 | Execução das edificações de apoio da EBAP (Edificação de Apoio, Abrigo do Tanque, Abrigo do Gerador e Guarita), incluindo instalações elétricas e hidráulicas | % | 100 | 141459.35
2.3.2 | Urbanização e Paisagismo do pátio da EBAP, inclusive pavimentação do pátio da EBAP e acessos | % | 100 | 241930.29
2.3.3 | Instalações de incêndio | % | 100 | 11037.2
3 | ELÉTRICA |  |  | 8709389.43
3.1 | Instalação de automação / instrumentação |  |  | 176189.5
3.1.1 | Instalações de Automação e instrumentação | % | 100 | 176189.5
3.2 | Equipamentos elétricos |  |  | 7020579.57
3.2.1 | Fornecimento e instalação de Grupo Gerador carenado (barulho abafado), com tanque metálico e sistema de abastecimento, inclusive transporte | und | 1 | 1546793.22
3.2.2 | Fornecimento e instalação de Eletrocentro, remunerado conforme Termo de Referência / Edital | % | 100 | 5473786.35
3.3 | Instalações elétricas |  |  | 1512620.36
3.3.1 | Instalação elétrica, incluído iluminação | % | 100 | 1344140.26
3.3.2 | SPDA | % | 100 | 107253.72
3.3.3 | Cabeamento estruturado e CFTV | % | 100 | 61226.38
4 | HIDROMECÂNICO |  |  | 14811806.62
4.1 | Fornecimento e instalação de Equipamentos (30% na entrega no canteiro e 70% após instalação) |  |  | 5205379.67
4.1.1 | Caçamba com plataforma móvel - Capacidade de 2,5 m³ | und | 4 | 106555.52
4.1.2 | Válvula de retenção portinhola simples, tipo wafer - FoFo - Fornecimento e instalação | % | 100 | 593368.24
4.1.3 | Válvula FLAP com fixação flangeada parafusada no tubo - Aço inox - Fornecimento e instalação | % | 100 | 345900.76
4.1.4 | Comporta do poço de bomba com atuador elétrico e manual - Aço inox - Fornecimento e instalação | % | 100 | 920134.48
1.4.5 | Comporta do córrego Santo Agostinho com atuador elétrico e manual - Aço inox - Fornecimento e instalação | % | 100 | 452103.06
4.1.6 | Grade mecanizada, retenção sólido grosseiro - Aço inox - Fornecimento e instalação | % | 100 | 2581693.16
4.1.7 | Monovia com talha e trole elétrico; Carga mínima: 5.000 kg | und | 1 | 205624.45
4.2 | Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba |  |  | 8296052.52
4.2.1 | Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba - Critério de medição conforme Termo de Referência / Edital) | % | 100 | 8296052.52
4.3 | Tubulação de Recalque |  |  | 1310374.43
4.3.1 | Fornecimento e instalação de tubulação de recalque | % | 100 | 1310374.43
5 | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  | 2334244.49
5.1 | Pavimentação e sinalização de ruas e galerias Dique | % | 100 | 2334244.49
6 | OPERAÇÃO ASSISTIDA |  |  | 935285.44
6.1 | Serviço mensal de operação assistida, incluindo comisionamento e testes de equipamentos, simulação de operações, treinamentos e todas as atividades | und | 6 | 935285.44
TOTAL GERAL |  |  |  | 52798005.13

## CRONOG. SEMI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NO CRONOGRAMA DA OBRA, PRODUTO DE CONTRATAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS
OBRA: EBAP SANTO AGOSTINHO
LOCAL: VIANA - ES | 0
DATA: | 2025-07-21
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | CONFERÊNCIA
0 | PROJETOS EXECUTIVOS | Físico (%) | 0 | MESES 1: 33.33%; MESES 2: 33.33%; MESES 3: 33.33% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | MESES 1: 0; MESES 2: 0 | 0 | Ok!
1 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 130374.81 | MESES 4: 65.51%; MESES 5: 4.311%; MESES 6: 4.311%; MESES 7: 4.311%; MESES 8: 4.311%; MESES 9: 4.311%; MESES 10: 4.311%; MESES 11: 4.311%; MESES 12: 4.311% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | MESES 4: 85412.81; MESES 5: 5620.25; MESES 6: 5620.25; MESES 7: 5620.25; MESES 8: 5620.25; MESES 9: 5620.25; MESES 10: 5620.25; MESES 11: 5620.25; MESES 12: 5620.25 | 130374.81 | Ok!
2 | ARQUITETONICO E ESTRUTURAL - EBAP E GALERIA-DIQUE | Físico (%) | 25876904.34 | MESES 4: 7.913%; MESES 5: 7.006%; MESES 6: 10.01%; MESES 7: 22.1%; MESES 8: 19.16%; MESES 9: 17.05%; MESES 10: 5.501%; MESES 11: 6.137%; MESES 12: 5.13% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | MESES 4: 2047521.9566; MESES 5: 1812915.6603; MESES 6: 2589783.4931; MESES 7: 5719121.9593; MESES 8: 4956970.4277; MESES 9: 4411676.4315; MESES 10: 1423382.9135; MESES 11: 1587986.6596; MESES 12: 1327544.8384 | 25876904.34 | Ok!
3 | ELÉTRICA | Físico (%) | 8709389.43 | MESES 8: 0.07%; MESES 9: 9.33%; MESES 10: 10.76%; MESES 11: 79.67%; MESES 12: 0.17% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | MESES 4: 0; MESES 8: 6096.5726; MESES 9: 812586.0338; MESES 10: 937130.3027; MESES 11: 6938770.5589; MESES 12: 14805.962 | 8709389.43 | Ok!
4 | HIDROMECÂNICO | Físico (%) | 14811806.62 | MESES 10: 63.24%; MESES 11: 36.49%; MESES 12: 0.27% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | MESES 4: 0; MESES 5: 0; MESES 6: 0; MESES 7: 0; MESES 8: 0; MESES 9: 0; MESES 10: 9366986.5065; MESES 11: 5404828.2356; MESES 12: 39991.8779 | 14811806.62 | Ok!
5 | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO | Físico (%) | 2334244.49 | MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 20%; MESES 11: 20%; MESES 12: 20% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466848.898 | 466848.898 | 466848.898 | 466848.898 | 466848.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334244.49 | Ok!
6 | OPERAÇÃO ASSISTIDA | Físico (%) | 935285.44 | MESES 13: 16.67%; MESES 14: 16.67%; MESES 15: 16.67%; MESES 16: 16.67%; MESES 17: 16.67%; MESES 18: 16.67% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | MESES 13: 155880.9067; MESES 14: 155880.9067; MESES 15: 155880.9067; MESES 16: 155880.9067; MESES 17: 155880.9067; MESES 18: 155880.9067 | 935285.44 | Ok!
Total Parcial (%) |  |  | 52798005.13 | 0% | 0% | 0% | 4.04% | 3.444% | 4.916% | 10.84% | 10.29% | 10.79% | 23.11% | 27.28% | 3.513% | 0.2952% | 0.2952% | 0.2952% | 0.2952% | 0.2952% | 0.2952% | 52798005.13 | Ok!
Total Acumulado (%) |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4.04% | 7.484% | 12.4% | 23.24% | 33.54% | 44.33% | 67.43% | 94.72% | 98.23% | 98.52% | 98.82% | 99.11% | 99.41% | 99.7% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2132934.7666 | 1818535.9103 | 2595403.7431 | 5724742.2093 | 5435536.1483 | 5696731.6134 | 12199968.8707 | 14404054.6021 | 1854811.8263 | 155880.9067 | 155880.9067 | 155880.9067 | 155880.9067 | 155880.9067 | 155880.9067
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2132934.7666 | 3951470.6768 | 6546874.42 | 12271616.6292 | 17707152.7776 | 23403884.3909 | 35603853.2616 | 50007907.8637 | 51862719.69 | 52018600.5967 | 52174481.5033 | 52330362.41 | 52486243.3167 | 52642124.2233 | 52798005.13

## memoria preço tubo (hidden)
[5 empty] | EXTREMIDADE FJTE DN 1200 PN10 | 16934.13 | pç
[5 empty] | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 1200 | 6419.38 | m
[5 empty] | TK9 JGS PB FoFo DN 1200 504,100 kg | 3163.27 | m
[5 empty] | CURVA FoFo 45 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO | 55670.82 | pç
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | MATERIAL | DN | PN | QUANT. |  | comprimento |  | Assentamento
1 | TUBO COM FLANGES, L=800mm - K7 | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 8 |  | 0.8 |  | 6.4
2 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE, L=1000mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 1 |  | 1
3 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=1150mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 1.15 |  | 1.15
4 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=1700mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 8 |  | 1.7 |  | 13.6
5 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=2800mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 2.8 |  | 2.8
6 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=3600mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 3.6 |  | 3.6
7 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=4000mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 2 |  | 4 |  | 8
8 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=4400mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 4.4 |  | 4.4
9 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=4800mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 4.8 |  | 4.8
10 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=5400mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 5.4 |  | 5.4
11 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=6200mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 6.2 |  | 6.2
12 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=6600mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 6.6 |  | 6.6
13 | TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JTE L=6800mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 6.8 |  | 6.8
14 | TUBO CILÍNDRICO PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 2000mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 2 | 46707.02 | 2
15 | TUBO CILÍNDRICO PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 2200mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 2.2 | 47990.896 | 2.2
16 | TUBO CILÍNDRICO PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 2700mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 2 |  | 2.7 | 51200.586 | 5.4
17 | TUBO CILÍNDRICO PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 4400mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 4.4 | 62113.532 | 4.4
18 | TUBO CILÍNDRICO PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 4700mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 2 |  | 4.7 | 64039.346 | 9.4
19 | TUBO CILÍNDRICO PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 4900mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 4.9 | 65323.222 | 4.9
20 | TUBO CILÍNDRICO PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 6600mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 6.6 | 76236.168 | 6.6
21 | TUBO CILÍNDRICO PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA-JTE L = 6800mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 6.8 | 77520.044 | 6.8
22 | TUBO PONTA E BOLSA - JTE, K9. L=2500mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 1 |  | 2.5 | 8224.502 | 2.5
23 | TUBO PONTA E BOLSA - JTE, K9. L=4000mm | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 3 |  | 4 | 12969.407 | 12
24 | TUBO PONTA E BOLSA - JTE, CLASSE K9 | M | FOFO | 1200 | 10 | 329 |  | 1 | 3163.27 | 329
25 | CURVA 45° COM BOLSAS E JTE - K7 | PÇ | FOFO | 1200 | 10 | 20 |  | 1 | 55670.82 | 20
475.95
505.3