## EVENTOGRAMA
OBRA: IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA DO RIO MARINHO, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS MARGENS E RUAS, NOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VILA VELHA/ES.
EVENTOGRAMA DE FRENTES DE SERVIÇO
NÚMERO | ITEM/SUBITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR (R$) |  |  | ciclovias | ruas | canal
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 380301.5 | 0.496% |  | #REF! | #REF! | #REF! | CICLOVIA B - TRECHO 1
1.1 | Mobilização e desmobilização de canteiro | UNID | 1 | 35373.7008 | 0.04614% | 9.301% |  |  |  | RUA BEIRA RIO
1.2 | Instalação completa de canteiro de obras | UNID | 1 | 228709.72 | 0.2983% | 60.14%
1.3 | Manutenção de canteiro | UNID | 12 | 116218.08 | 0.1516% | 30.56% | 2.547% |  |  | RUA BEIRA RIO
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO CANAL |  |  | 51606633.6033 | 67.31% |  |  |  |  | CICLOVIA TRECHO 2
2.1 | Impermeabilização do canal, incluindo terraplenagem, fundação, dispositivos de drenagem associados, alas e galerias afluentes (Rua Mucurici, Estaca 82 Rio Marinho, Rua Moacir Ribeiro, Travessia Rua Laurinda Pereira do Nascimento) | % | 100 | 51606633.6033 | 67.31% |  |  |  |  | CANAL TRECHO 2
3 | PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO SUB-BASE, BASE, MEIO-FIO E CAIXAS-RALO, INCLUSIVE CALÇADA DA CICLOVIA |  |  | 7545618.9297 | 9.842% |  | 4150090.4113 |  |  | OITAVA AVENIDA
3.1 | Oitava Avenida (Rua Luciana Lopes Ferreira das Neves) | % | 100 | 2538930.4879 | 3.312% |  | 1596.1886 |  |  | AV RIO MARINHO
3.2 | Av. Rio Marinho | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817%
3.3 | Rua 01 (trecho 2) | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | RUA MUCURICI | 4.03%
3.4 | Rua Guaraná | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | RUA MUCURICI - RAMO B 01 | 1.777%
3.5 | Rua 02 (trecho 2) | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | RUA MUCURICI - RAMO B 02 | 2.184%
3.6 | Rua Manoel Porcino | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | RUA MOACIR RIBEIRO | 3.969%
3.7 | Rua 03 (Trecho 2) | % | 100 | 17560.3261 | 0.0229% |  | RUA BEIRA RIO | 3.929%
3.8 | Rua 04 (Trecho 2) | % | 100 | 19316.3588 | 0.02519% |  | CICLOVIA TRECHO 01 | 0.9925%
3.9 | Rua Marinho - Beira Rio - Laurinda Pereira do Nascimento | % | 100 | 908746.8778 | 1.185% |  | CICLOVIA B TRECHO 01 | 0.4135%
3.10 | Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco | % | 100 | 35120.6523 | 0.04581% |  | RAMPA DE LIMPEZA | 11.64%
3.11 | Rua Machado | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817%
3.12 | Rua Rui Barbosa | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | TRECHO 2
3.13 | Rua José do Patrocínio (Vila Velha) | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | AV. OITAVA AVENIDA; RUA LUCIANA LOPES FERREIRA DAS NEVES | 3.052%
3.14 | Rua José do Patrocínio (Cariacica) | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | AV. RIO MARINHO | 3.618%
3.15 | Oitava Avenida 1 | % | 100 | 10243.5236 | 0.01336% |  | RUA 01 | 2.412%
3.16 | Oitava Avenida 2 | % | 100 | 10536.1957 | 0.01374% |  | RUA GUARANÁ | 4.825%
3.17 | Rua Bilar Pinto | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | RUA 02 | 2.757%
3.18 | Rua Euclides Cunha | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | RUA MANOEL PORCINO | 1.516%
3.19 | Rua Alexandrina | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | RUA 03 | 1.999%
3.20 | Rua Jerusalem | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | RUA 04 | 2.274%
3.21 | Rua Walter Machado | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO | 5.297%
3.22 | Av. Iraci Cortelete | % | 100 | 58534.4205 | 0.07635% |  | RUA OITAVA AVENIDA 1 | 1.895%
3.23 | Rua Mucurici | % | 100 | 46827.5364 | 0.06108% |  | RUA OITAVA AVENIDA 2 | 1.482%
3.24 | Rua Moacir Ribeiro | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | R. MARINHO; R. BEIRA RIO; R. LAURINDA PEREIRA DO NASCIMENTO | 3.239%
3.25 | Rua Beira Rio (Trecho 1) | % | 100 | 35998.6686 | 0.04695% |  | AV. MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | 1.62%
3.26 | Rampa Limpeza | % | 100 | 29267.2102 | 0.03817% |  | RUA MACHADO DE ASSIS | 1.62%
3.27 | Ciclovia A - Trecho 1 com passeio | % | 100 | 1056386.6502 | 1.378% |  | RUA RUI BARBOSA | 1.62%
3.28 | Ciclovia B - Trecho 1 com passeio | % | 100 | 452737.1358 | 0.5905% |  | RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO 02 | 1.62%
3.29 | Ciclovia - Trecho 2 com passeio | % | 100 | 1886404.7324 | 2.46% |  | RUA BILAR PINTO | 1.241%
4 | TERRAPLENAGEM E DRENAGEM DE RUAS E CICLOVIAS |  |  | 6706373.3021 | 8.747% |  | RUA EUCLIDES CUNHA | 1.241% |  | RUA GUARANÁ
4.1 | Oitava Avenida (Rua Luciana Lopes Ferreira das Neves) | % | 100 | 871828.5293 | 1.137% |  | RUA ALEXANDRINA | 1.62% |  | AV RIO MARINHO
4.2 | Av. Rio Marinho | % | 100 | 54107.08 | 0.07057% |  | RUA JERUSALÉM | 1.62%
4.3 | Rua 01 (trecho 2) | % | 100 | 54107.08 | 0.07057% |  | RUA WALTER MACHADO | 1.62%
4.4 | Rua Guaraná | % | 100 | 54107.08 | 0.07057% |  | AV. IRACI CORTELETE | 6.703%
4.5 | Rua 02 (trecho 2) | % | 100 | 54107.08 | 0.07057% |  | CICLOVIA - TRECHO 02 | 16.18%
4.6 | Rua Manoel Porcino | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.7 | Rua 03 (Trecho 2) | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.8 | Rua 04 (Trecho 2) | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.9 | Rua Marinho - Beira Rio - Laurinda Pereira do Nascimento | % | 100 | 402382.3981 | 0.5248%
4.10 | Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco | % | 100 | 64192.09 | 0.08373% |  | 162321.2911
4.11 | Rua Machado | % | 100 | 54107.08 | 0.07057% |  | 7378.2405
4.12 | Rua Rui Barbosa | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.13 | Rua José do Patrocínio (Vila Velha) | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.14 | Rua José do Patrocínio (Cariacica) | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.15 | Oitava Avenida 1 | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.16 | Oitava Avenida 2 | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.17 | Rua Bilar Pinto | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.18 | Rua Euclides Cunha | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.19 | Rua Alexandrina | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.20 | Rua Jerusalem | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.21 | Rua Walter Machado | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.22 | Av. Iraci Cortelete | % | 100 | 100595.5995 | 0.1312%
4.23 | Ciclovia Trecho 2 | % | 100 | 1207147.1944 | 1.574%
4.24 | Ciclovia A - Trecho 1 | % | 100 | 670637.3302 | 0.8747%
4.25 | Ciclovia B - Trecho 1 | % | 100 | 2146039.4567 | 2.799%
4.26 | Rua Mucurici | % | 100 | 107301.9728 | 0.14%
4.27 | Rua Moacir Ribeiro | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
4.28 | Rua Beira Rio (Trecho 1) | % | 100 | 54107.13 | 0.07057%
4.29 | Rampa Limpeza | % | 100 | 54107.08 | 0.07057%
5 | CALÇADAS EM CONCRETO DAS RUAS |  |  | 411786.0909 | 0.5371% |  |  |  |  | RUA 03 - TRECHO 2
5.1 | Oitava Avenida (Rua Luciana Lopes Ferreira das Neves) | % | 100 | 206490.4344 | 0.2693% |  |  |  |  | AV RIO MARINHO
5.2 | Av. Rio Marinho | % | 100 | 6143.9678 | 0.008014%
5.3 | Rua 01 (trecho 2) | % | 100 | 5606.6562 | 0.007313%
5.4 | Rua Guaraná | % | 100 | 6841.4151 | 0.008923%
5.5 | Rua 02 (trecho 2) | % | 100 | 6177.9199 | 0.008058%
5.6 | Rua Manoel Porcino | % | 100 | 2022.1109 | 0.002637%
5.7 | Rua 03 (Trecho 2) | % | 100 | 2874.2998 | 0.003749%
5.8 | Rua 04 (Trecho 2) | % | 100 | 3333.0242 | 0.004347%
5.9 | Rua Marinho - Beira Rio - Laurinda Pereira do Nascimento | % | 100 | 70251.059 | 0.09163%
5.10 | Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco | % | 100 | 1707.1278 | 0.002227%
5.11 | Rua Machado | % | 100 | 5542.9826 | 0.00723%
5.12 | Rua Rui Barbosa | % | 100 | 1643.3485 | 0.002143%
5.13 | Rua José do Patrocínio (Vila Velha) | % | 100 | 5699.4165 | 0.007434%
5.14 | Rua José do Patrocínio (Cariacica) | % | 100 | 3497.6024 | 0.004562%
5.15 | Oitava Avenida 1 | % | 100 | 3675.9306 | 0.004795%
5.16 | Oitava Avenida 2 | % | 100 | 1375.1158 | 0.001794%
5.17 | Rua Bilar Pinto | % | 100 | 1582.0019 | 0.002063%
5.18 | Rua Euclides Cunha | % | 100 | 2605.2209 | 0.003398%
5.19 | Rua Alexandrina | % | 100 | 2231.2181 | 0.00291%
5.20 | Rua Jerusalem | % | 100 | 2733.5199 | 0.003565%
5.21 | Rua Walter Machado | % | 100 | 6051.3132 | 0.007893%
5.22 | Av. Iraci Cortelete | % | 100 | 4264.0118 | 0.005562%
5.23 | Rua Mucurici | % | 100 | 35082.8513 | 0.04576%
5.24 | Rua Moacir Ribeiro | % | 100 | 7486.4006 | 0.009765%
5.25 | Rua Beira Rio (Trecho 1) | % | 100 | 16867.1419 | 0.022%
6 | ESTRUTURA METALICA |  |  | 50938.2777 | 0.06644% |  |  |  |  | RUA MARINHO - RUA BEIRA RIO - T2
6.1 | Estrutura Metálica | UN | 1 | 50938.2777 | 0.06644% |  |  |  |  | AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS MARGENS DO RIO MARINHO |  |  | 2020621.3747 | 2.635% |  |  |  |  | RUA MARINHO - RUA BEIRA RIO - T2
7.1 | Instalações elétricas, cabeamento, caixas, postes, padrões, etc. conforme projeto, incluso movimento de terra | % | 100 | 2020621.3747 | 2.635% |  |  |  |  | AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO
8 | URBANISMO |  |  | 1128407.3899 | 1.472% |  |  |  |  | RUA JOSÉ DO PATROCINIO
8.1 | Paisagismo (árvores, gramíneas, forração conforme projeto e supressão arbórea) | % | 100 | 999273.0589 | 1.303% |  |  |  |  | RUA BILAR PINTO
8.2 | Conjunto de Mobiliário | UN | 1 | 73554.11 | 0.09594% |  |  |  |  | OITAVA AVENIDA 1
8.3 | Guarda-Corpo | % | 100 | 55580.221 | 0.07249% |  |  |  |  | RUA EUCLIDES CUNHA
9 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 481794.3522 | 0.6284% |  |  |  |  | RUA JERUSALEM
9.1 | Ruas trecho 2 (conforme projeto) | % | 100 | 28166.3901 | 0.03674% |  | RUA ALEXANDRINA | 1.62% |  | AV RIO MARINHO
9.2 | Ciclovia Trecho 2 | % | 100 | 91177.6172 | 0.1189%
9.3 | Ciclovia A - Trecho 1 | % | 100 | 172563.6913 | 0.2251%
9.4 | Ciclovia B - Trecho 1 | % | 100 | 170518.5335 | 0.2224%
9.5 | Ruas trecho 1 (conforme projeto) | % | 100 | 19368.12 | 0.02526%
11 | SPDA |  |  | 547340.05 | 0.7139% |  |  |  |  | OITAVA AVENIDA 2
11.1 | SPDA - Poço de Bombas | UN | 1 | 19765.41 | 0.02578% |  |  |  |  | RUA IRACY CORTELETTI
11.2 | SPDA - Parque Linear | % | 100 | 527574.64 | 0.6881% |  |  |  |  | RUA IRACY CORTELETTI
12 | POÇO DE BOMBAS |  |  | 3836765.5115 | 5.004% |  |  |  |  | RUA MUCURICI
12.1 | Movimento de terra e fundação, Inclusive lajes de fundo | % | 100 | 246838.08 | 0.322% |  |  |  |  | RUA BEIRA RIO
12.2 | Superestrutura de concreto e galerias | % | 100 | 737535.01 | 0.962%
12.3 | Sala técnica, guarda-corpo e gradis | % | 100 | 161992.47 | 0.2113%
12.4 | Rede de automação e comando | % | 100 | 98950.7 | 0.1291%
12.5 | Linha de recalque e válvulas | % | 100 | 376394.71 | 0.4909%
12.6 | Fornecimento e instalação de comportas, exceto instalação elétrica e automação | UN | 6 | 588358.92 | 0.7674%
12.7 | Fornecimento e instalação de gradeamento, exceto instalação elétrica e automação | UN | 1 | 493754.33 | 0.644%
12.8 | Fornecimento e instalação de bomba submersível, exceto instalação elétrica e automação | UN | 1 | 705447.35 | 0.9201% |  | 707675.2
12.9 | Instalações elétricas e de incêndio, inclusive iluminação, bomba auxiliar e infraestrutura (caixas, tampas, etc) | % | 100 | 427493.94 | 0.5576%
13 | ESGOTO SANITARIO |  |  | 1912270.0377 | 2.494%
13.1 | Esgoto Sanitário | UN | 1 | 1912270.0377 | 2.494% | %
14 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 40614.6996 | 0.05297%
14.1 | Serviços Finais | UN | 1 | 40614.6996 | 0.05297%
| TOTAL |  |  | 76669465.1193

## Cronograma por eventos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NO CRONOGRAMA DA OBRA
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS
OBRA: IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA DO RIO MARINHO, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS MARGENS E RUAS, NOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VILA VELHA/ES.
LOCAL: | VILHA VELHA - ES
DATA: | 2025-07-21
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | MESES | [14 empty] | CONFERÊNCIA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | PROJETOS EXECUTIVOS | Físico (%) | 0 | MESES 3: 100% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ok!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 380301.5 |  |  |  | 71.95% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 273626.9292 | 9697.6882 | 9697.6882 | 9697.6882 | 9697.6882 | 9697.6882 | 9697.6882 | 9697.6882 | 9697.6882 | 9697.6882 | 9697.6882 | 9697.6882 | 380301.5 | Ok!
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO CANAL | Físico (%) | 51606633.6033 |  |  |  | 4.5% | 13.5% | 15% | 18% | 13.2% | 9.5% | 7.8% | 6.5% | 6.2% | 5.8% |  |  | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 2322298.5121 | 6966895.5364 | 7740995.0405 | 9289194.0486 | 6812075.6356 | 4902630.1923 | 4025317.4211 | 3354431.1842 | 3199611.2834 | 2993184.749 | 0 | 0 | 51606633.6033 | Ok!
4 | PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO SUB-BASE, BASE, MEIO-FIO E CAIXAS-RALO, INCLUSIVE CALÇADA DA CICLOVIA | Físico (%) | 7545618.9297 | MESES 5: 13.5%; MESES 6: 18.8%; MESES 7: 25.5%; MESES 8: 28.7%; MESES 9: 8%; MESES 10: 5.5% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 |  | 0 | 1018658.5555 | 1418576.3588 | 1924132.8271 | 2165592.6328 | 603649.5144 | 415009.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7545618.9297 | Ok!
5 | TERRAPLENAGEM E DRENAGEM DE RUAS E CICLOVIAS | Físico (%) | 6706373.3021 | MESES 4: 15%; MESES 5: 18%; MESES 6: 25%; MESES 7: 28%; MESES 8: 8%; MESES 9: 6% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 1005955.9953 | 1207147.1944 | 1676593.3255 | 1877784.5246 | 536509.8642 | 402382.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6706373.3021 | Ok!
6 | CALÇADAS EM CONCRETO DAS RUAS | Físico (%) | 411786.0909 | MESES 6: 15%; MESES 7: 18%; MESES 8: 25%; MESES 9: 28%; MESES 10: 8%; MESES 11: 6% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61767.9136 | 74121.4964 | 102946.5227 | 115300.1055 | 32942.8873 | 24707.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411786.0909 | Ok!
7 | ESTRUTURA METALICA | Físico (%) | 50938.2777 | MESES 9: 25%; MESES 10: 40%; MESES 11: 35% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12734.5694 | 20375.3111 | 17828.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50938.2777 | Ok!
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS MARGENS DO RIO MARINHO | Físico (%) | 2020621.3747 | MESES 12: 11.3%; MESES 13: 14.6%; MESES 14: 33.6%; MESES 15: 40.5% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228330.2153 | 295010.7207 | 678928.7819 | 818351.6567 | 2020621.3747 | Ok!
9 | URBANISMO | Físico (%) | 1128407.3899 | MESES 13: 20.5%; MESES 14: 52.5%; MESES 15: 27% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231323.5149 | 592413.8797 | 304669.9953 | 1128407.3899 | Ok!
10 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | Físico (%) | 481794.3522 | MESES 14: 45%; MESES 15: 55% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216807.4585 | 264986.8937 | 481794.3522 | Ok!
11 | SPDA | Físico (%) | 547340.05 | MESES 12: 11.3%; MESES 13: 14.6%; MESES 14: 40.5%; MESES 15: 33.6% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61849.4256 | 79911.6473 | 221672.7202 | 183906.2568 | 547340.05 | Ok!
12 | POÇO DE BOMBAS | Físico (%) | 3836765.5115 | MESES 11: 11.3%; MESES 12: 33.6%; MESES 13: 40.5%; MESES 14: 14.6% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 433554.5028 | 1289153.2119 | 1553890.0322 | 560167.7647 | 0 | 3836765.5115 | Ok!
13 | ESGOTO SANITARIO | Físico (%) | 1912270.0377 | MESES 11: 18%; MESES 12: 20%; MESES 13: 32%; MESES 14: 15%; MESES 15: 15% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344208.6068 | 382454.0075 | 611926.4121 | 286840.5056 | 286840.5056 | 1912270.0377 | Ok!
14 | SERVIÇOS FINAIS | Físico (%) | 40614.6996 | MESES 15: 100% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40614.6996 | 40614.6996 | Ok!
Total Parcial (%) |  |  | 76669465.1193 | 0% | 0% | 0% | 4.698% | 12% | 14.23% | 17.18% | 12.56% | 7.886% | 5.874% | 5.458% | 6.745% | 7.532% | 3.348% | 2.49% | 76669465.1193 | Ok!
Total Acumulado (%) |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4.698% | 16.7% | 30.93% | 48.11% | 60.67% | 68.55% | 74.43% | 79.89% | 86.63% | 94.16% | 97.51% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601881.4367 | 9202398.9746 | 10907630.3267 | 13174930.5849 | 9626822.3436 | 6046394.468 | 4503342.3488 | 4184427.5447 | 5171095.832 | 5774944.7644 | 2566528.7989 | 1909067.696
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601881.4367 | 12804280.4113 | 23711910.738 | 36886841.3229 | 46513663.6665 | 52560058.1345 | 57063400.4833 | 61247828.028 | 66418923.86 | 72193868.6244 | 74760397.4233 | 76669465.1193

## BASE (OCULTA) (hidden)
TABELA REFERENCIAL - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
0
Código |  | Serviço | Unidade | Preço Unitário
CPU-VVC-001 | Extra | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-22 PRESSAO ATE 30 MCA | M | #REF!
CPU-VVC-002 | Extra | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II A EM ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (ATA DE RESIDUOS COM BDI INCLUSO) | T | #REF!
CPU-VVC-004 | Extra | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO PEAD 400 MM PARA BYPASS CONTINUA - REUTILIZAÇÃO 20 VEZES | M | #REF!
CPU-VVC-026 | Extra | CLÚSIA - FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | #REF!
CPU-VVC-017 | Extra | QUARESMEIRA H=200 CM, DAP= 2 CM - FORNECIMENTO E PLANTIO | UN | #REF!
CPU-VVC-024 | Extra | CALIANDRA -ROSA/ESPONJINHA - FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | #REF!
CPU-VVC-025 | Extra | CALIANDRA - VERMELHA - FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | #REF!
CPU-VVC-026 | Extra | CLÚSIA - FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | #REF!
CPU-VVC-027 | Extra | LANTANA- FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | #REF!
CPU-VVC-028 | Extra | LANTANA - RASTEIRA- FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | #REF!
CPU-VVC-029 | Extra | LIRÍOPE- FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | #REF!
CPU-VVC-030 | Extra | SINGÔNIO- FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | #REF!
CPU-VVC-031 | Extra | ABACAXI - ROXO - FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | #REF!
CPU-VVC-033 | Extra | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA SUSPENSA, EM TUBO DE AÇO CARBONO. | UN | #REF!
CPU-VVC-034 | Extra | INSTALAÇÃO DE BALANÇO 3 LUGARES, EM TUBO DE AÇO CARBONO. | UN | #REF!
CPU-VVC-035 | Extra | INSTALAÇÃO DE GIRA GIRA, EM TUBO DE AÇO CARBONO. | UN | #REF!
CPU-VVC-036 | Extra | INSTALAÇÃO DE GANGORRA INFANTIL, EM TUBO DE AÇO CARBONO. | UN | #REF!
CPU-VVC-037 | Extra | INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR INFANTIL, EM TUBO DE AÇO CARBONO. | UN | #REF!
CPU-VVC-038 | Extra | INSTALAÇÃO DE CARROSSEL DE PARQUE INFANTIL, EM TUBO DE AÇO CARBONO. | UN | #REF!
CPU-VVC-039 | Extra | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE ESQUI DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. | UN | #REF!
CPU-VVC-040 | Extra | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. | UN | #REF!
CPU-VVC-041 | Extra | INSTALAÇÃO DE ELÍPTICO MECÂNICO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. | UN | #REF!
CPU-VVC-042 | Extra | PISO CONCRETO FCK = 25 MPA - INCLUINDO TEXTURIZAÇÃO E CURA QUIMICA | M³ | #REF!
CPU-VVC-043 | Extra | VIGA DE CONCRETO (FCK 25MPA) PARA CONFINAMENTO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | #REF!
CPU-VVC-044 | Extra | CORTE E LIMPEZA DE JUNTA SECA DE DILATAÇÃO EM CONCRETO | M | #REF!
CPU-VVC-045 | Extra | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | #REF!
CPU-VVC-046 | Extra | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | #REF!
CPU-VVC-047 | Extra | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | #REF!
CPU-VVC-049 | Extra | PISO EM SAIBRO PARA PRAÇA | m² | #REF!
CPU-VVC-052 | Extra | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=8M, INCLUSIVE 2 LUMINÁRIAS DE UMA 19W E UMA DE 40W, BRAÇOS A DIFERENTES ALTURAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | #REF!
CPU-VVC-054 | Extra | DRENO BARBACÃ EM PVC, DN 100 MM | UN | #REF!
CPU-VVC-055 | Extra | ENSAIO DE PLACAS PARA ATESTAR A RESISTENCIA DO SOLO - FORNECIMENTO E RELATORIO GERAL | UN | #REF!
CPU-VVC-056 | Extra | POSTE CONTÍNUO RETO EM AÇO GALVANIZADO, 4 METROS ENGASTADO, COM 2 BRAÇOS CURVOS E LUMINÁRIA LED 19W | UN | #REF!
CPU-VVC-057 | Extra | POSTE CONTÍNUO RETO EM AÇO GALVANIZADO, 4 METROS FLANGEADO, COM 2 BRAÇOS CURVOS E LUMINÁRIA LED 19W | UN | #REF!
CPU-VVC-058 | Extra | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 7/16" SM COM 7 FIOS, 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | #REF!
CPU-VVC-059 | Extra | HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 3/4 X 2,40M ALTA CAMADA | UN | #REF!
CPU-VVC-060 | Extra | CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO EXISTENTE | UN | #REF!
CPU-VVC-061 | Extra | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALVULA TIPO FLAP DN Ø400MM | UN | #REF!
CPU-VVC-062 | Extra | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALVULA TIPO FLAP DN Ø600MM | UN | #REF!
CPU-VVC-063 | Extra | CANALETA DE CONCRETO - TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO | m | #REF!
CPU-VVC-064 | Extra | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X80CM), COM TAMPA DE CONCRETO PERFURADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | #REF!
CPU-VVC-065 | Extra | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC INLOCO - 10X12CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | #REF!
CPU-VVC-066 | Extra | FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POSTE COM FITA PERFURADA EM INOX | UN | #REF!
CPU-VVC-067 | Extra | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO, PARAFUSADO NO PISO EM PLACA DE ANCORAGEM - 200X200X12MM - INCLUINDO INSTALAÇÃO E FIXADORES | UN | #REF!
CPU-VVC-068 | Extra | REMOÇAO DE GUARDA CORPO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M | #REF!
CPU-VVC-069 | Extra | CHUMBADOR DE EXPANSÃO PARA CONCRETO 1"X6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-070 | Extra | CHAPA EXPANDIDA GM4 - MALHA 34 X 133 # 4.75 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | #REF!
CPU-VVC-071 | Extra | EMPRÉSTIMO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM JAZIDA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA (DMT 13 KM) - ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m³ | #REF!
CPU-VVC-072 | Extra | ENSAIOS GEOTECNICO INCLUINDO TEOR DE UMIDADE, ANALISE FISICA DO SOLO, ENSAIO ANALISE QUIMICA DO SOLO E ANALISE E CARACTERIZAÇÃO DO SOLOS- EM LABORATORIO - SOLOS | UN | #REF!
CPU-VVC-076 | Extra | FORNECIMENTO DE ARGILA PARA REATERRO - MATERIAL | M³ | #REF!
CPU-VVC-077 | Extra | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE E CONCRETO 25 MPA | M | #REF!
CPU-VVC-078 | Extra | POSTE DE AÇO GALVANIZADO ENGASTADO 8M INCLUINDO CRUZETA PARA FIXAÇÃO PARA DOIS REFLETORES DE LED 100W - 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-079 | Extra | POSTE CONTÍNUO RETO EM AÇO GALVANIZADO, 4 METROS ENGASTADO, COM 1 BRAÇO CURVOS E LUMINÁRIA LED 19W | UN | #REF!
CPU-VVC-080 | Extra | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF!
CPU-VVC-081 | Extra | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF!
CPU-VVC-082 | Extra | KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE, CARTUCHO N° 90, ALICATE Z 201, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | #REF!
CPU-VVC-083 | Extra | KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE, CARTUCHO N° 25, ALICATE Z 201, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | #REF!
CPU-VVC-084 | Extra | CHUMBADOR DE 24,5X245MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-085 | Extra | CHUMBADOR DE 24,5X360MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-086 | Extra | FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO | M² | #REF!
CPU-VVC-088 | Extra | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR E BARRAS METÁLICAS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-089 | Extra | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 | UN | #REF!
CPU-VVC-090 | Extra | ESCADA HORIZONTAL INFANTIL | UN | #REF!
CPU-VVC-092 | Extra | OBSTÁCULO ESTILO TÚNEL PET | UN | #REF!
CPU-VVC-093 | Extra | OBSTÁCULO ESTILO RAMPA PET | UN | #REF!
CPU-VVC-094 | Extra | OBSTÁCULO ESTILO GANGORRA PET | UN | #REF!
CPU-VVC-095 | Extra | OBSTÁCULO CIRCULAR PARA CÃES | UN | #REF!
CPU-VVC-096 | Extra | CASTELO INFANTIL | UN | #REF!
CPU-VVC-097 | Extra | BARRAS DE ALONGAMENTO | UN | #REF!
CPU-VVC-098 | Extra | BARRA DE IMERSÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-099 | Extra | MESA REDONDA COM BANCOS | UN | #REF!
CPU-VVC-100 | Extra | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II B EM ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (ATA DE RESIDUOS COM BDI INCLUSO) | T | #REF!
CPU-VVC-102 | Extra | REGULARIZAÇÃO E REFORÇO COM MATERIAL DE JAZIDADO SUBLEITO (60CM), INCLUINDO, SUB-BASE (ESP. 10CM) ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | m² | #REF!
CPU-VVC-104 | Extra | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | m² | #REF!
CPU-VVC-105 | Extra | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=20cm ALTURA DE ATE 20cm COMPLETAMENTE EXECUTADA | M | #REF!
CPU-VVC-106 | Extra | FORNECIMENTO COMPLETO DE POÇO DE BOMBAS COM CAPACIADADE DE VAZÃO 1M³/S, INCLUINDO ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, QUADROS, TUBULAÇÕES, VALVULAS E CONEXÕES. | CJ | #REF!
CPU-VVC-107 | Extra | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AUTOMAÇÃO E COMANDO DO CIRCUITO DE BOMBAS, COMPORTAS E DETECÇÕES - INCLUINDO TODOS OS COMPONTES ELETRONICOS | UN | #REF!
CPU-VVC-108 | Extra | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1.1/2'', APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | #REF!
CPU-VVC-109 | Extra | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2'', APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | #REF!
CPU-VVC-110 | Extra | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR DE ACESSO 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET | UN | #REF!
CPU-VVC-111 | Extra | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE 16 CANAIS | UN | #REF!
CPU-VVC-112 | Extra | CÂMERA BULLET IP COM 30M VIP 1230 B | UN | #REF!
CPU-VVC-113 | Extra | QUADRO DE TRANSDUTORES EM CAIXA DE MONTAGEM IP-65 INCLUINDO TRANSDUTOR E COMPONENTES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-114 | Extra | SENSOR DE ABERTURA DE PORTA MAGNÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-115 | Extra | CABO DE FIBRA OPTICA - PADRAO MULTIMODO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-116 | Extra | CABO BLINDADO 2 VIAS - 1,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-117 | Extra | CABO BLINDADO 8 VIAS - 1,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-118 | Extra | TRANSMISSOR ULTRASSONICO 4-20MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-119 | Extra | BLOCO DE ANCORAGEM DOS TUBOS | UN | #REF!
CPU-VVC-120 | Extra | INSTALAÇÃO DE TAMPA EM PRFV (FIBRA DE VIDRO) | M² | #REF!
CPU-VVC-121 | Extra | CABO DE AÇO COBREADO 30% IACS, 7 FIOS - 50mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | #REF!
CPU-VVC-122 | Extra | CABO DE COBRE NÚ ISOLADO 16mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | #REF!
CPU-VVC-123 | Extra | BARRA REDONDA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, RE-BAR Ø8mm X 3,00m (50mm²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | #REF!
CPU-VVC-124 | Extra | CLIP DE AÇO GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS, Ø8 A 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-125 | Extra | CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 - REGULÁVEL ENTRE 25 E 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-126 | Extra | CONECTOR COM RABICHO EM LATÃO ESTANHADO, PINO PORCA Ø3/8", CABOS 10 A 70mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-127 | Extra | CONECTOR MINIGAR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO - PARA CABO Ø16-50mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-128 | Extra | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 x 32mm, FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-129 | Extra | PARAFUSO CABEÇA CHATA PARA EMENDA DE BARRAS, Ø1/4"x5/8" -- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-130 | Extra | REDUTOR PRISONEIRO COM PARAFUSO, M12 X 3/16" EM LATÃO ZINCADO COM PARAFUSO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-131 | Extra | SUPORTE FIXADOR COLÁVEL- FIXADOR ADERICONE DE Ø 45mm, COM MALHA, PARAFUSO Ø 1/4 E PORCA EM INOX - REF.: TEL-755 | UN | #REF!
CPU-VVC-132 | Extra | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M11 | UN | #REF!
CPU-VVC-133 | Extra | TOMADA EM PERFILADO 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-134 | Extra | PERFILADO 38X38 PERFURADO GALVANIZADO INCLUINDO FIXAÇÃO, CONEXOES E ACESSORIOS | M | #REF!
CPU-VVC-135 | Extra | SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 112.5KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E ACESSÓRIOS, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:6 | CJ | #REF!
CPU-VVC-136 | Extra | CABO MULTIPOLAR 4X4MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | #REF!
CPU-VVC-137 | Extra | CABO MULTIPOLAR 5X4MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | #REF!
CPU-VVC-138 | Extra | CABO MULTIPOLAR 5X6MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | #REF!
CPU-VVC-139 | Extra | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 10KVA TRIFASICO | UN | #REF!
CPU-VVC-140 | Extra | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO 10kVA 380/220V | UN | #REF!
CPU-VVC-141 | Extra | POSTE CONTÍNUO RETO EM AÇO GALVANIZADO, 4 METROS FLANGEADO, COM 1 BRAÇO CURVO E LUMINÁRIA LED 19W | UN | #REF!
CPU-VVC-142 | Extra | LUMINÁRIA HERMETICA 120CM 2X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-143 | Extra | TAMPA DE CONCRETO - E = 7 CM | UN | #REF!
CPU-VVC-144 | Extra | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL ATE 5CV POTENCIA | UN | #REF!
CPU-VVC-145 | Extra | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONOVIA 5,80 EM PERFIL W PARA TALHA E TROLER | UN | #REF!
CPU-VVC-146 | Extra | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ACION. ELETRICO POR MOTOR | UN | #REF!
CPU-VVC-147 | Extra | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL POTENCIA MAIOR QUE 30CV | UN | #REF!
CPU-VVC-148 | Extra | GRUPO CCM AUTOPORTANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ICNLUINDO QUADRO DE ENTRADA E COMANDO DE MOTORES | CJ | #REF!
CPU-VVC-149 | Extra | DPS MONOPOLAR 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-150 | Extra | INVERSOR DE FREQUÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF!
CPU-VVC-151 | Extra | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE | UN | #REF!
CPU-VVC-152 | Extra | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO A - 300MM | UN | #REF!
CPU-VVC-153 | Extra | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO E - 300X300MM | UN | #REF!
CPU-VVC-154 | Extra | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S - 150X300MM | UN | #REF!
TABELA REFERENCIAL - COTAÇÕES
0
Código |  | Serviço | Unidade | Preço Unitário
COT-VVC-001 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-002 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-003 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-004 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-005 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-006 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-007 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-008 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-009 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-010 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-011 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-012 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-013 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-014 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-015 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-016 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-017 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-018 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-019 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-020 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-021 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-022 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-023 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-024 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-025 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-026 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-027 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-028 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-029 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-030 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-031 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-032 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-033 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-034 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-035 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-036 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-037 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-038 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-039 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-040 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-041 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-042 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-043 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-044 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-045 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-046 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-047 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-048 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-049 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-050 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-051 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-052 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-053 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-054 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-055 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-056 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-057 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-059 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-060 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-061 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-062 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-063 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-064 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-065 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-066 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-067 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-068 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-069 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-070 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-071 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-072 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-073 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-074 | Extra | FORNECIMENTO COMPLETO DE POÇO DE BOMBAS COM CAPACIADADE DE VAZÃO 1M³/S, INCLUINDO ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, QUADROS, TUBULAÇÕES, VALVULAS E CONEXÕES. | CJ | 8597475.68
COT-VVC-075 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-076 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-077 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-078 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-079 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-080 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-081 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-082 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-083 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-084 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-085 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-086 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-087 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-088 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-089 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-090 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-091 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-092 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-093 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-094 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-095 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-096 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-097 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-098 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-099 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-100 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-101 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-102 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-103 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-104 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-105 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-106 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-107 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-108 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-109 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-110 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-111 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-112 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-113 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-114 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-115 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-116 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-117 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-118 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-119 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-120 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-121 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-122 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-123 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-124 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-125 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-126 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-127 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-128 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-129 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-130 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-131 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-132 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-133 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-134 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-135 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-136 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-137 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-138 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-139 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-140 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-141 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-142 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-143 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-144 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-145 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-146 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-147 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-148 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
COT-VVC-149 | Extra | #REF! | #REF! | #REF!
TABELA REFERENCIAL - SINAPI |  |  |  | DATA BASE: OUTUBRO/2024
0
Item |  | Especificação do Serviço | Und. | PREÇO UNITÁRIO
97141 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 5.4 | SERVIÇOS
97142 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 6.24
97143 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 8.31
97144 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 10.37
97145 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 12.47
97146 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 14.58
97147 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 16.66
97148 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 18.76
97149 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 20.87
97150 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 26.02
97151 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 30.7
97152 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 35.12
97153 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 39.73
97154 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 44.35
97155 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 48.99
97156 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 58.68
97157 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 4.1
97158 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 4.79
97159 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 6.51
97160 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 8.21
97161 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 9.96
97162 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 11.71
97163 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 13.43
97164 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 15.18
97165 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 16.93
97166 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 20.73
97167 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 24.56
97168 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 28.12
97169 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 31.85
97170 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 35.6
97171 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 39.38
97172 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 47.37
105249 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 129.52
105250 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 17.05
105251 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 19.69
105252 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 26.2
105253 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 32.7
105254 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 39.36
105255 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 46.01
105256 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 52.66
105257 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 59.29
105258 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 33.24
105259 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 20.96
105261 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 37.23
105262 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 45.34
105263 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 53.9
105264 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 61.71
105265 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 69.78
105266 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 78.09
105267 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 86.5
105268 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 106.3
105269 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 13.05
105270 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 66.1
105271 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 82.17
105272 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 97.13
105273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 111.32
105274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 125.79
105275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 140.48
105276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 155.28
105277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 187.85
105278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 23.27
105279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 26.88
105280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 35.73
105281 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 44.59
105282 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 15.26
105283 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 28.35
105284 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 53.77
105297 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 11.63
105298 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 20.64
105299 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 26.06
105300 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 31.63
105301 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 37.18
105302 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 42.73
105303 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 48.27
105304 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 53.96
105305 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 65.91
105306 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 78.2
105307 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 89.74
105317 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 25.56
105318 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 29.4
105319 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 35.75
105320 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 43.47
105321 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 51.16
105322 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 58.85
105323 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 66.52
105324 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 74.47
105325 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 90.7
105326 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 107.86
105340 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 101.56
105341 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 125.74
105342 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 153
105343 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 17.93
105344 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 123.43
105345 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 156.17
105346 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 173.01
105347 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 212.6
105348 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 62.93
105349 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 72.08
105350 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 81.23
105351 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 90.63
105352 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 112.39
105353 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 133.09
105354 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 152.2
105355 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 171.89
105356 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 192.02
105357 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 212.4
105358 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 259.07
105369 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 77.15
105377 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 49.19
105378 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 13.43
105379 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 17.84
105380 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 106.19
105388 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 14.15
105389 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 17.85
105390 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 113.59
105391 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 139.57
105392 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 22.28
105393 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 26.87
105394 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 31.44
105395 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 36.02
105396 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 40.6
105397 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 45.3
105398 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 56.18
105399 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 66.51
105400 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 76.1
105401 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 85.94
105402 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 96.02
97173 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 44.21
97174 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 52.84
97175 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 61.44
97176 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 70.07
97177 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU DN 1100 MM (44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 78.7
97178 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU DN 1300 MM (52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 95.92
97179 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 113.2
97180 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 130.43
97181 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU DN 1900 MM (76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 147.67
97182 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 169.19
97183 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 39.31
97184 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 47.06
97185 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 54.8
97186 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 62.57
97187 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU DN 1100 MM (44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 70.33
97188 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU DN 1300 MM (52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 85.85
97189 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 101.38
97190 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 116.89
97191 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU DN 1900 MM (76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 132.43
97192 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 151.19
90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 58.35
90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 111.3
90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 186.28
90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 289.36
90698 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 442.67
90699 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 623.37
90700 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 727.54
90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 86.93
90702 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 144.35
90703 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 226.17
90704 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 335.77
90705 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 440.33
90706 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 583.17
90708 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 875.8
90724 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 27.16
90725 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 33.37
90726 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 39.66
90727 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 45.89
90728 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 52.11
90729 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 58.34
90730 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 64.57
90731 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 70.78
90732 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 89.45
90733 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 3.85
90734 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4.57
90735 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5.26
90736 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5.98
90737 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 6.7
90738 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 7.41
90739 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 10.2
90740 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5.08
90741 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5.79
90742 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 6.51
90743 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 7.22
90744 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 7.93
90745 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 11.38
90746 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4.16
90747 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 18.43
94869 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 154.49
94870 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 2.08
94871 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 241.74
94872 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 2.95
94875 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 1422.19
94876 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 30.86
94878 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 35.7
94879 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 2189.33
94880 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 46
94881 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 3015.68
94882 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 53.47
94884 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 68.62
97121 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 3.38
97122 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 4.06
97123 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 4.72
97124 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 2.76
97125 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 3.33
97126 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 3.88
102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 24.86
102265 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 114.35
102266 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 126.81
102267 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 145.54
102268 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 164.22
102269 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 201.57
105260 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 23.59
105285 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 22.97
105286 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 29.81
105287 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 27.31
105288 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 47.47
105289 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 44.52
105290 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 63.05
105291 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 59.65
105292 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 49.02
105293 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 45.28
105294 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 94.93
105295 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 90.49
105296 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 159.01
105308 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 5.43
105309 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 5.85
105310 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 6.89
105311 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 4.38
105312 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 4.48
105313 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 4.83
105314 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 5.69
105315 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 11.45
105316 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 21.72
105327 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 43.74
105328 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 43.01
105329 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 71.03
105330 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 70.19
105331 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 50.51
105332 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 49.73
105333 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 221.5
105334 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 218.86
105335 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 333.45
105336 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 330.34
105337 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 470.05
105338 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 466.46
105339 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 3.6
105359 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 13.95
105360 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 16.88
105361 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 19.64
105362 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 20.57
105363 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 24.71
105364 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 28.67
105365 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 27.9
105366 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 33.77
105367 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 39.29
105368 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 45.19
105370 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 71.81
105371 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 32.48
105372 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 8.97
105373 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 10.47
105374 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 153.9
105375 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 127.54
105376 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 120.73
105381 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 13.93
105382 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 16.24
105383 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 16.83
105384 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 20.27
105385 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 23.56
105386 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 22.91
105387 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 27.87
92833 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 219.8
92834 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 21.57
92835 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 231.83
92836 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 28.51
92837 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 411.98
92838 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 35.84
92839 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 505.01
92840 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 43.47
92841 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 657.33
92842 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 54.48
92843 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 680.9
92844 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 64.73
92845 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 1008.5
92846 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 74.23
92847 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 1034.96
92848 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 87.48
92849 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 222.46
92850 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 24.23
92851 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 235.61
92852 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 32.29
92853 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 416.89
92854 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 40.75
92855 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 511.04
92856 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 49.5
92857 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 664.52
92858 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 61.67
92859 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 689.21
92860 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 73.04
92861 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 1017.94
92862 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 83.67
92863 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 1045.53
92864 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 98.05
92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 161.72
92211 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 196.7
92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 299.96
92213 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 398.79
92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 482.84
92215 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 554.3
92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 575.12
92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 165.51
92220 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 201.61
92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 305.99
92222 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 405.96
92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 491.12
92224 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 563.76
92226 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 585.71
92808 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 26.41
92809 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 36.68
92810 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 47.26
92811 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 58.01
92812 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 69.01
92813 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 80.27
92814 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 91.74
92815 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 103.42
92816 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 832.01
92817 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 127.49
92818 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 1185.99
92819 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 165.31
92820 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 29.07
92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 40.47
92822 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 52.17
92824 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 64.04
92825 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 76.18
92826 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 88.55
92827 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 101.2
92828 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 114.01
92829 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 844.85
92830 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 140.33
92831 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 1202.23
92832 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 181.55
95565 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 137.21
95566 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 139.87
95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 108.81
95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 134.05
95569 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 192.18
95570 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 111.47
95571 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 137.84
95572 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 197.09
97127 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 5.72
97128 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 11.11
97129 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 13.16
97130 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 15.23
97131 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 17.28
97132 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 19.34
97133 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 23.45
97134 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 4.72
97135 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 8.47
97136 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 10.05
97137 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 11.64
97138 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 13.21
97139 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 14.81
97140 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 17.93
103089 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 12
103090 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 14.34
103091 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 20.19
103092 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 26.05
103093 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 39.82
103094 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 45.73
103095 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 59.47
103096 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 65.37
103097 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 79.13
103098 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 85
103099 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 96.72
103100 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 103.25
103101 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 113.73
103102 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 130.97
103103 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 141.46
103104 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 169.2
103105 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 49.87
103106 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 59.65
103107 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 84.09
103108 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 108.52
103109 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 178.88
103110 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 203.31
103111 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 273.66
103112 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 298.11
103113 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 368.46
103114 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 392.89
103115 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 441.76
103116 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 536.56
103117 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 585.43
103118 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 680.23
103119 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 729.12
103120 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 872.77
103121 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 65.7
103122 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 80.36
103123 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 117.02
103124 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 153.66
103125 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 259.21
103126 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 295.86
103127 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 401.39
103128 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 438.04
103129 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 543.59
103130 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 580.24
103131 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 653.54
103132 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 795.72
103133 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 869.04
103134 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 1011.22
103135 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 1084.54
103136 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 1300.03
103137 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 34.07
103138 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 38.95
103139 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 51.18
103140 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 63.38
103141 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 98.58
103142 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 110.78
103143 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 145.96
103144 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 158.17
103145 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 193.36
103146 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 205.56
103147 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 230
103148 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 277.4
103149 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 301.83
103150 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 349.18
103151 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 373.68
103152 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 445.51
103372 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 5.36
103373 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 10.48
103376 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 124.46
103377 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 266.19
103379 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 414.32
103383 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 1015.28
103385 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 1637.12
103387 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 2871.9
103389 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 4270.96
103391 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 2815.26
103392 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 4600.03
103393 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 5073.78
103397 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 4.32
103398 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 6.92
103399 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 13.63
103400 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 19.48
103401 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 23.82
103402 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 34.64
103403 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 38.98
103404 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 43.31
103405 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 48.73
103406 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 54.14
103407 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 60.64
103408 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 68.22
103409 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 76.89
103410 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 86.62
103411 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 8.66
103412 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 13.85
103413 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 27.28
103414 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 38.98
103415 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 47.64
103416 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 69.3
103417 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 77.96
103418 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 86.62
103419 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 97.46
103420 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 108.29
103421 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 121.28
103422 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 136.44
103423 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 153.78
103424 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 173.27
103425 | SINAPI | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 15.9
103426 | SINAPI | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 19.4
103427 | SINAPI | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 38.83
103428 | SINAPI | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 250.48
103429 | SINAPI | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2706.44
103430 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 33.74
103431 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 59.41
103432 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 1535.36
103433 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 32.92
103434 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 45.71
103435 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 85.19
103436 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2171.17
103437 | SINAPI | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 176.57
103438 | SINAPI | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 176.57
103439 | SINAPI | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 207.1
103440 | SINAPI | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 402.7
103441 | SINAPI | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 407.64
103442 | SINAPI | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 526.95
98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 103.48
98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 80.5
98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 121.15
98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 154.26
98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 94.37
98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 120.61
98449 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 146.9
98451 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 120.75
98453 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 169.14
98454 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 211.01
98455 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 138.28
98456 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 173.73
98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 103.11
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 91.7
98460 | SINAPI | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 70.71
98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 5808.98
98462 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 9907.27
105113 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 7680.63
105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | 1840.05
105115 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 133.81
105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 13.4
105126 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 38.29
105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 34.42
105128 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 111.74
105130 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | M | 30.46
5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 219.05
5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 157.86
5680 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 144.98
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 166.85
5689 | SINAPI | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 6.32
5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 32.24
5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 203.45
5823 | SINAPI | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 237.9
5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 215.27
5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 390.3
5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 9.31
5843 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 179.61
5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 283.17
5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 271.73
5855 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 712.72
5863 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 24.36
5867 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 169.25
5875 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 146.27
5879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 151.99
5882 | SINAPI | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 125.91
5890 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 202.71
5894 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 211.09
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 315.6
5909 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 36.43
5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4.94
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 275.16
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 280.43
5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 175.58
5944 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 236.86
5953 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 59.78
6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 254.47
6879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 219.51
7030 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 264.66
7042 | SINAPI | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 26.22
7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 229.76
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 186.55
73417 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 188.87
73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 170.13
73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 246.72
73536 | SINAPI | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 22.2
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 264.31
83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 105.15
87445 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 5.05
88386 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 4.41
88393 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 6.07
88399 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 3.24
88418 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 12.26
88433 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 15.97
88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.71
88843 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 229.27
88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 259.67
89021 | SINAPI | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.4
89028 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 178.22
89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 208.78
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 138.54
89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 4.8
89234 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 589.32
89242 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1380.85
89250 | SINAPI | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1197.26
89257 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 337.77
89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 238.48
89278 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 11.67
89843 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 232.4
89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 329.51
89883 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 363.56
90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.3
90625 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 8.49
90631 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 175.06
90637 | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 13.56
90643 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 24.58
90650 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 10.23
90656 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 13.45
90662 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 14.01
90668 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 32.65
90674 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 765.27
90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 407.06
90686 | SINAPI | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 178.23
90692 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 134.37
90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 32.58
90972 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 77.57
90979 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 200.28
90999 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 102.28
91031 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 257.78
91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 10.54
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 11.17
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 266.34
91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 47.55
91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 233.53
91645 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 471.39
91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 40.21
92043 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 13.19
92106 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 354.38
92112 | SINAPI | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 3.11
92118 | SINAPI | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.38
92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 95.29
92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 80.76
92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 408.41
92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 89.03
92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 18.98
92966 | SINAPI | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 32.37
93224 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | CHP | 1125.93
93233 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 5.71
93272 | SINAPI | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 119.03
93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 31.63
93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 370.64
93402 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 269.11
93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 90.91
93415 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 12.22
93421 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 76.1
93427 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 172.07
93433 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 2682.04
93439 | SINAPI | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 272.05
95121 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 375.98
95127 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 226.77
95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 188.23
95139 | SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.05
95212 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 181.81
95258 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 31.77
95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 6.67
95270 | SINAPI | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 10.18
95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 3.18
95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 10.4
95620 | SINAPI | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 31.07
95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 238.54
95702 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 54.45
95708 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 178.63
95720 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 289.56
95872 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 291.64
96013 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 187.91
96020 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 187.44
96028 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 146.4
96035 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 280.04
96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 146.87
96158 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 143.68
96245 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | 120.52
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 226.68
98764 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 4.07
99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 4.12
100641 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | 4803.77
100647 | SINAPI | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | 6575.18
102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 31.26
102874 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 1044.93
102880 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 1450.05
102964 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHP DIURNO. AF_02/2021 | CHP | 499.88
102976 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | 289.41
103224 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 450.92
103230 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 990.69
103236 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1353.46
104091 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | 0.73
104097 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | 1.02
104695 | SINAPI | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 43.09
104716 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2023 | CHP | 279.73
5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 96.93
5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 72.8
5681 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 68.9
5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 70.5
5690 | SINAPI | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4.09
5806 | SINAPI | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.28
5826 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 62.33
5829 | SINAPI | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 181.82
5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 157.22
5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4.68
5845 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 63.35
5849 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 101.21
5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 101.6
5857 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 244.31
5865 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 12.26
5869 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 79.77
5877 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 71.56
5881 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 85.4
5884 | SINAPI | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 55.98
5892 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 57.43
5896 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 60.16
5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 74.56
5911 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 28.77
5923 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3.2
5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 73.25
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 114.44
5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 82.99
5946 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 101.6
5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 30.05
5954 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 6.73
5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 64.22
6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 61.92
6880 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 93.39
7031 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 6.33
7043 | SINAPI | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.34
7050 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 86.28
67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 65.43
73395 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 9.67
83766 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 47.24
87446 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.46
88392 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.91
88398 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.08
88404 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.86
88430 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 5.63
88438 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 7.47
88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.34
88844 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 89.51
88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 104.74
89022 | SINAPI | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.39
89027 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 5.14
89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 87.25
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 56.78
89218 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 112.83
89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.4
89235 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 199.7
89243 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 419.94
89251 | SINAPI | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 369.47
89258 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 135.12
89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 125.98
89279 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.7
89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 88.91
89884 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 92.47
90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.53
90626 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 2.88
90632 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 106.78
90638 | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 4.33
90644 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 6.47
90651 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.99
90657 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 4.21
90663 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 4.5
90669 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 9.02
90675 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 345.24
90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 179.12
90687 | SINAPI | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 81.12
90693 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 64.35
90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 8.99
90973 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 9.01
90982 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 22.9
91001 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 10.69
91032 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 68.15
91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.74
91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.01
91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 74.85
91395 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 59.46
91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 69.13
91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 39.98
91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 64.76
91646 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 100.08
91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 38.99
92044 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 7.8
92107 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 94.21
92113 | SINAPI | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.01
92119 | SINAPI | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.24
92139 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 44.44
92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 32.7
92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 82.36
92717 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.18
92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 5.22
92967 | SINAPI | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 30.11
93225 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | CHI | 508.64
93234 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.43
93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 72.18
93274 | SINAPI | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 84.87
93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 30.73
93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 198.04
93403 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 70.09
93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 35.11
93416 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.46
93422 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 6.07
93428 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 8.6
93434 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 355.09
93440 | SINAPI | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 151.36
95122 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 238.31
95128 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 62.26
95140 | SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.03
95213 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 114.57
95259 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 29.82
95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.88
95271 | SINAPI | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.61
95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.61
95283 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.73
95621 | SINAPI | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 29.47
95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 90.66
95703 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 45.27
95709 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 107.45
95721 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 119.77
95873 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 13.75
96014 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 67.79
96021 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 67.54
96029 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 61
96036 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 83.16
96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 61.25
96156 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | 69.03
96159 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 100.11
96246 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | 70.67
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 97.29
98765 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0.06
99834 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.2
100642 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | 309.26
100648 | SINAPI | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | 606.16
102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 28.84
102875 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHI DIURNO. AF_04/2019 | CHI | 486.34
102881 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019 | CHI | 660.7
102965 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHI DIURNO. AF_02/2021 | CHI | 256.04
102975 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | 155.46
103225 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 229.05
103231 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 475.16
103237 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 635.5
104092 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | 0.07
104098 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | 0.11
104696 | SINAPI | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 40.06
104717 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023 | CHI | 114.83
5089 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 41.71
5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 46.95
5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 12.4
5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 58.69
5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 63.43
5658 | SINAPI | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.23
5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 34.82
5667 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 30.97
5668 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 45.11
5674 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 40.11
5692 | SINAPI | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.25
5693 | SINAPI | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 21.67
5695 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 39.52
5703 | SINAPI | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 20.46
5705 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 38.27
5707 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 82.85
5710 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 145.44
5711 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 87.64
5714 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 15.44
5715 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 66.32
5718 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 104.6
5721 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 92.29
5722 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 213.45
5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 60.04
5727 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 12.1
5729 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 49.26
5730 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 40.22
5735 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 33.6
5736 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 41.11
5738 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 43.8
5739 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 54.81
5741 | SINAPI | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 42.78
5742 | SINAPI | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 27.15
5747 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 155.67
5751 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 33.02
5754 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 36.26
5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 51.62
5765 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 4.64
5766 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 3.02
5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 83.59
5787 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 69.26
5797 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 6.64
5800 | SINAPI | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.36
7032 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 4.7
7033 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.63
7034 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 5.88
7035 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 252.45
7038 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 50.1
7039 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | H | 13.44
7040 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 62.69
7044 | SINAPI | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0.28
7045 | SINAPI | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | 0.06
7046 | SINAPI | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 0.31
7047 | SINAPI | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 25.57
7051 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 44.43
7052 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 12
7053 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 55.61
7054 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 87.87
7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 22.62
7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.75
7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 40.9
7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 80.22
7063 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 19.27
7064 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 5.2
7065 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 21.08
7066 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 95.18
53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 50.24
53788 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 56.24
53792 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 99.71
53794 | SINAPI | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 35.62
53797 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 114.67
53804 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 4.63
53806 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 77.36
53810 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 77.84
53814 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 254.96
53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 61.49
53818 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 9.67
53827 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 112.26
53829 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 114.67
53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 189.42
53840 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.51
53841 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.74
53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 82.4
53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 47.6
53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 44.99
53861 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 66
53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 2.19
53865 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 46.41
53866 | SINAPI | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.65
53882 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 36.88
55263 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 63.43
73303 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 7.15
73307 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 6.38
73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 33.33
73311 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 175.34
73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 9
73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 56.24
73335 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 34.89
73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 152.37
83361 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 42.81
83761 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 9.52
83762 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 8.5
83763 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 49.41
83764 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | H | 3.35
87026 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.69
87441 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.38
87442 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.08
87443 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.47
87444 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 4.12
88387 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.74
88389 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.17
88390 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.81
88391 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2.69
88394 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.88
88395 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.2
88396 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.96
88397 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 4.03
88400 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.7
88401 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.16
88402 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.77
88403 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.61
88419 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4.58
88422 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 1.05
88425 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 5.72
88427 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.91
88434 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 6.07
88435 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 1.4
88436 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 7.59
88437 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.91
88569 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 3.71
88570 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | H | 1.28
88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.28
88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.06
88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.3
88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.07
88839 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 35.15
88840 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | 15.48
88841 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 62.84
88842 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 76.92
88847 | SINAPI | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 22.82
88848 | SINAPI | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | 9.38
88853 | SINAPI | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.23
88854 | SINAPI | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.05
88855 | SINAPI | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3.21
88856 | SINAPI | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.88
88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 27.86
88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 7.36
88859 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 24.78
88860 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 6.54
88900 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 53.12
88902 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 14.04
88903 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 66.41
88904 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 88.52
89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 43.54
89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 19.18
89011 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 26.88
89012 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 7.1
89013 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 142.61
89014 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 62.82
89015 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3.7
89016 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.98
89017 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 43.27
89018 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 19.06
89019 | SINAPI | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.32
89020 | SINAPI | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.07
89023 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 3.82
89024 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.32
89025 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 4.78
89026 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 168.3
89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 33.58
89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 14.79
89033 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 14.12
89034 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.78
89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 38.08
89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 10.06
89130 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 52.8
89131 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 13.95
89210 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 32.05
89211 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.6
89212 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 30
89213 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | 9.25
89214 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 28.16
89215 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 91.41
89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.14
89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.26
89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.25
89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2.15
89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 52
89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 18.33
89230 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 126.21
89231 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 38.64
89232 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 225.12
89233 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 164.5
89236 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 294.82
89237 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 90.27
89238 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 525.88
89239 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 435.03
89240 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 90.48
89241 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 31.89
89246 | SINAPI | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 256.18
89247 | SINAPI | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 78.44
89248 | SINAPI | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 456.96
89249 | SINAPI | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 370.83
89253 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 74.14
89254 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 26.13
89255 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 119.19
89256 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 83.46
89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 27.32
89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 10.03
89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 46.24
89264 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 20.94
89265 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.36
89266 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.37
89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 52.21
89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | H | 18.4
89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | 7.44
89270 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 83.94
89271 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 28.56
89274 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.38
89275 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.32
89276 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.73
89277 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 8.24
89280 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 39.36
89281 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 10.56
89870 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 38.94
89871 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 13.85
89872 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 5.59
89873 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 67.03
89874 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 173.57
89878 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 41.54
89879 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 14.53
89880 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 5.87
89881 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 70.83
89882 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 200.26
90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.43
90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.1
90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.33
90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.44
90621 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.34
90622 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.54
90623 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.92
90624 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.69
90627 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 53.54
90628 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | H | 14.36
90629 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 67
90630 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1.28
90633 | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.52
90634 | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.81
90635 | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.85
90636 | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 5.38
90639 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 5.26
90640 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | H | 1.21
90641 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 5.75
90642 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 12.36
90646 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.81
90647 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.18
90648 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.88
90649 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 8.36
90652 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.42
90653 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.79
90654 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.74
90655 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 5.5
90658 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.66
90659 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.84
90660 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 4.01
90661 | SINAPI | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 5.5
90664 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 7.12
90665 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.9
90666 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 8.91
90667 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 14.72
90670 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 241.56
90671 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | 64.8
90672 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 302.29
90673 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 117.74
90676 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 98.47
90677 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | 29.73
90678 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 137.65
90679 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 90.29
90682 | SINAPI | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 37.58
90683 | SINAPI | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023 | H | 8.69
90684 | SINAPI | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 41.1
90685 | SINAPI | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 56.01
90688 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 24.64
90689 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | H | 4.86
90690 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 30.8
90691 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 39.22
90957 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 5.31
90958 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1.42
90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 7.09
90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1.9
90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 8.87
90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 14.72
90968 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 7.11
90969 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1.9
90970 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 8.9
90971 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 59.66
90975 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 18.06
90976 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 4.84
90977 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 22.6
90978 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 154.78
90992 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 8.43
90993 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 2.26
90994 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 10.55
90995 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 81.04
91021 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | 12.04
91026 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 24.61
91027 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | 9.89
91028 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | 3.99
91029 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 45.21
91030 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 144.42
91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.59
91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.15
91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.73
91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 9.07
91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.83
91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.18
91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.03
91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 9.13
91354 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 17.61
91355 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 | H | 7.24
91356 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 2.92
91359 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 20.99
91360 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.03
91361 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.24
91367 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 21.86
91368 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.43
91369 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.4
91375 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 19.34
91376 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 | H | 7.95
91377 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.21
91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 28.75
91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 11.09
91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 4.48
91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 51.9
91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 139.59
91390 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 19.1
91391 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 7.63
91392 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.07
91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 29.11
91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | 11.25
91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 4.54
91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 3.53
91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 4.05
91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 155.67
91468 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 25.48
91469 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 9.97
91484 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | H | 4.02
91485 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 152.37
91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.87
91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.23
91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.09
91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 6.48
91629 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 21.63
91630 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 8.04
91631 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 3.24
91632 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 37.02
91633 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 131.75
91640 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 41.47
91641 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | H | 16.74
91642 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 6.77
91643 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 74.81
91644 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 296.5
91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.09
91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.02
91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.06
91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.16
92040 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 6.47
92041 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | H | 1.33
92042 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 5.39
92101 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 44.82
92102 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | 14.05
92103 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | H | 5.68
92104 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 70.75
92105 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 189.42
92108 | SINAPI | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.82
92109 | SINAPI | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.19
92110 | SINAPI | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.03
92111 | SINAPI | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.07
92114 | SINAPI | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.2
92115 | SINAPI | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.04
92116 | SINAPI | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.14
92133 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 12.93
92134 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 | H | 3.98
92135 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 1.61
92136 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 16.16
92137 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 34.69
92140 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 4.73
92141 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | H | 1.46
92142 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 0.59
92143 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 5.92
92144 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 42.14
92237 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 30.19
92238 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | H | 12.16
92239 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | H | 4.91
92240 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 54.23
92241 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 271.82
92712 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.15
92713 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.03
92714 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.18
92715 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 88.67
92956 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 4.24
92957 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | 0.98
92958 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 4.64
92959 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 9.12
92963 | SINAPI | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 1.8
92964 | SINAPI | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015 | H | 0.41
92965 | SINAPI | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 2.26
93220 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 | H | 370.39
93221 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | H | 99.37
93222 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016 | H | 463.51
93223 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016 | H | 153.78
93229 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 0.35
93230 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | H | 0.08
93231 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 0.43
93232 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 4.85
93235 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016 | H | 2.52
93238 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 2.59
93239 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 11.75
93240 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 11.78
93267 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 26.87
93269 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | H | 10.07
93270 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 26.12
93271 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 8.04
93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.25
93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 0.05
93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.23
93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.67
93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 100.42
93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | 35.39
93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 161.42
93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 11.18
93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | 14.3
93397 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 25.01
93398 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 9.43
93399 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | 3.8
93400 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 43.35
93401 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 155.67
93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 7.82
93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 2
93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 9.39
93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 46.41
93411 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.34
93412 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 0.12
93413 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.3
93414 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 11.46
93417 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 4.49
93418 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 | H | 1.58
93419 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 4.01
93420 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 66.02
93423 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 6.36
93424 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | H | 2.24
93425 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 5.68
93426 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 157.79
93429 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 165.11
93430 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023 | H | 50.75
93431 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 206.55
93432 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2120.4
93435 | SINAPI | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 9.27
93436 | SINAPI | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | 2.86
93437 | SINAPI | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 10.14
93438 | SINAPI | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 110.55
95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 1.75
95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | H | 0.4
95116 | SINAPI | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 32.55
95117 | SINAPI | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 | H | 10.04
95118 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 75.72
95119 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | H | 23.36
95120 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 54.82
95123 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 17.87
95124 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016 | H | 5.51
95125 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 19.56
95126 | SINAPI | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 144.95
95129 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 47.9
95130 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | H | 17.36
95131 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 56.38
95132 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 31.74
95136 | SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 0.02
95137 | SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 | H | 0.01
95138 | SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 0.02
95208 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 54.13
95209 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023 | H | 12.51
95210 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 59.2
95211 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 8.04
95217 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.54
95255 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 1.56
95256 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.36
95257 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 1.95
95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.7
95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.18
95262 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.88
95263 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 4.91
95266 | SINAPI | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.51
95267 | SINAPI | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.1
95268 | SINAPI | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.5
95269 | SINAPI | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 9.07
95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.5
95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.11
95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.39
95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2.18
95278 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.61
95279 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.12
95280 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.6
95281 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 9.07
95617 | SINAPI | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 1.28
95618 | SINAPI | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | H | 0.29
95619 | SINAPI | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 1.6
95627 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 47.95
95628 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | H | 12.86
95629 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 60.01
95630 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 87.87
95698 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 5.19
95699 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | H | 1.2
95700 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 6.49
95701 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 2.69
95704 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 54.07
95705 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016 | H | 14.5
95706 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 67.66
95707 | SINAPI | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 3.52
95716 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 65.01
95717 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | 17.18
95718 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 81.27
95719 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 88.52
95869 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 | H | 3.58
95870 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 | H | 9.08
95871 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | H | 268.81
95874 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | H | 10.17
96008 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 22.8
96009 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 6.11
96011 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 24.94
96012 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 95.18
96015 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 22.6
96016 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 6.06
96018 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 24.72
96019 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 95.18
96023 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 17.45
96024 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 4.67
96026 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 19.08
96027 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 66.32
96030 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 35.22
96031 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | H | 12.42
96032 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017 | H | 4.99
96033 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 57.29
96034 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 139.59
96053 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | 17.65
96054 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | 28.34
96055 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | 4.72
96056 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | 19.3
96057 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | 66.32
96060 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | 5.84
96061 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | 35.43
96062 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | 39.22
96241 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017 | H | 26.18
96242 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | H | 6.91
96243 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017 | H | 32.72
96244 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017 | H | 17.13
96301 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | H | 48.35
96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 | H | 62.84
96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 | H | 66.55
96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | H | 14.26
96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | H | 53.18
98760 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 | H | 0.05
98761 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018 | H | 0.01
98762 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 | H | 0.07
98763 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 | H | 3.94
99829 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.17
99830 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.03
99831 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.12
99832 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 3.8
100637 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | 202.81
100638 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | 62.34
100639 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | 253.71
100640 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | 4240.8
100643 | SINAPI | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | 415.57
100644 | SINAPI | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | 146.48
100645 | SINAPI | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | 668.02
100646 | SINAPI | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | 5301
102270 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | H | 0.77
102271 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | H | 0.17
102272 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | H | 0.96
102273 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | H | 1.46
102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 15.87
102815 | SINAPI | CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 2.92
102826 | SINAPI | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 5.48
102832 | SINAPI | CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 7.31
102843 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 132.52
102849 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 64.79
102855 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 64.79
102861 | SINAPI | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.07
102867 | SINAPI | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.58
102870 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | H | 352.29
102871 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019 | H | 95.17
102872 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | H | 440.85
102873 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 117.74
102876 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | H | 489.56
102877 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019 | H | 132.26
102878 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | H | 612.65
102879 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 176.7
102885 | SINAPI | PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 1.1
102891 | SINAPI | PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 1.1
102897 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 88.52
102903 | SINAPI | TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 11.48
102909 | SINAPI | UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 3.5
102915 | SINAPI | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.54
102927 | SINAPI | SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.8
102933 | SINAPI | FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | 0.8
102939 | SINAPI | MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 8.04
102945 | SINAPI | TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.01
102951 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.54
102957 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | 38.69
102960 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021 | H | 170.97
102961 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021 | H | 46.19
102962 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021 | H | 160.38
102963 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | 83.46
102969 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.12
102972 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | H | 91.25
102973 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017 | H | 25.33
102974 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 | H | 85.6
102985 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021 | H | 14.72
103156 | SINAPI | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2.04
103162 | SINAPI | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.57
103168 | SINAPI | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.65
103174 | SINAPI | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.63
103180 | SINAPI | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 3.75
103220 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 149.72
103221 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | 40.45
103222 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 187.36
103223 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 34.51
103226 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 343.48
103227 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | 92.8
103228 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 429.84
103229 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 85.69
103232 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 469.72
103233 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | 126.9
103234 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 616.9
103235 | SINAPI | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 101.06
103241 | SINAPI | MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 10.08
103660 | SINAPI | VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 12.22
103666 | SINAPI | BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 133.58
103792 | SINAPI | MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022 | H | 4.02
103937 | SINAPI | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | 1.31
103943 | SINAPI | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | 1.31
104087 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.06
104088 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | 0.01
104089 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.08
104090 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.58
104093 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.09
104094 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | 0.02
104095 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.11
104096 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | 0.8
104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | H | 0.55
104655 | SINAPI | MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.58
104687 | SINAPI | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 442.45
104691 | SINAPI | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.96
104692 | SINAPI | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.22
104693 | SINAPI | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.2
104694 | SINAPI | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.83
104703 | SINAPI | CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | 91.05
104709 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | 1151.49
104712 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023 | H | 61.1
104713 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023 | H | 16.15
104714 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023 | H | 76.38
104715 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | 88.52
104906 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | H | 97.18
104912 | SINAPI | GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | H | 32.89
92259 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 514.18
92260 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 591.29
92261 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 666.05
92262 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 786.42
92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 84.42
92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 95.85
92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 90.92
92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 111.2
92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 25.22
92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20.09
92545 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1136.78
92546 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1401.85
92547 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1477.8
92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1645.66
92549 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2073.78
92550 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2494.51
92551 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2592.13
92552 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2824.93
92553 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3263.35
92554 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3375.26
92555 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1121.98
92556 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1375.91
92557 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1451.86
92558 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1630.85
92559 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2046.21
92560 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2456.96
92561 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2555.6
92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2762.46
92563 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3190.3
92564 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3285.78
100379 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 42.31
100380 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 56.49
100381 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 63.73
100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.89
100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 29.49
100385 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 37.63
100386 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019 | M2 | 48.66
100387 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 59.58
100388 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 21.84
100389 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 19.88
100390 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 26.37
100391 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22.88
100392 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 17.2
100393 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22.72
100394 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20.77
100395 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.28
94189 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 41.61
94192 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.65
94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 26.4
94198 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 30.4
94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38.53
94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 45.34
94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 29.48
94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 19.18
94232 | SINAPI | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 3.48
94440 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 26.4
94441 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 30.4
94442 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 26.4
94443 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 30.4
94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38.53
94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 45.34
94447 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38.53
94448 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 45.34
94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 46.91
94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 49.85
94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | 117.55
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 70.69
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 198.3
94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.23
94220 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 58.44
94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23.32
94222 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.53
94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 80.12
94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 89.04
100325 | SINAPI | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 86.36
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 53.45
100328 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 13.02
100329 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 17.03
100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 17.62
100331 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 24.47
100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 206
100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 60.33
94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 59.29
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80.31
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 154.54
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47.38
94449 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 70.88
92255 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 221.35
92256 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 279.65
92257 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 337.12
92258 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 429.56
92568 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 126.78
92569 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 70.17
92570 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.26
92571 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 137.65
92572 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 82.03
92573 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 48.95
92574 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 129.24
92575 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 64.37
92576 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 34.98
92577 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 140.45
92578 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 70.68
92579 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38.72
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 48.94
92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 50.63
92582 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 734.05
92584 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 850.11
92586 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 966.16
92588 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1230.91
92590 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1346.96
92592 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1520.49
92594 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1756.29
92596 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1969.75
92598 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2085.8
92600 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2231.21
92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 734.05
92604 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 820.75
92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 936.81
92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1172.2
92610 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1288.26
92612 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1461.78
92614 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1638.88
92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1881.69
92618 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1997.74
92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2113.79
100357 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1178.29
100358 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1611.74
100359 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1689.32
100360 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1872.59
100361 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2338.86
100362 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3001.77
100363 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3096.94
100364 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3370.2
100365 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3894.17
100366 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4148.58
100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1148.68
100368 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1575.21
100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1652.79
100370 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1949.22
100371 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2241.45
100372 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2834.87
100373 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2928.83
100374 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3148.45
100375 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3564.13
100376 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3492.75
100377 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 11.99
100378 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 11.11
100382 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 25.63
104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 11.29
94444 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 748.43
104482 | SINAPI | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 38.66
104184 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022 | UN | 38.82
104185 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022 | UN | 32.3
104186 | SINAPI | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | M | 286.31
104187 | SINAPI | INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METÁLICO PARA PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PORÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | M | 1691.56
104189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | M3 | 136.58
104190 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022 | UN | 813.72
102661 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 33.98
102662 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 105.31
102663 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 75.48
102664 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 58.52
102665 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 | M | 32.14
102666 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 69.66
102668 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 140.98
102669 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 109.72
102670 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 96.51
102672 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 182.64
102673 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 168.18
102674 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 104.91
102676 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 180.33
102677 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 153.42
102678 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 172.57
102679 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 190.7
102680 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 185.13
102681 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 260.53
102683 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 236.62
102684 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 203.26
102685 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 278.68
102687 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 250.32
102688 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 41.1
102689 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 109.48
102690 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 76.77
102693 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 145.15
102694 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 74.54
102696 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 142.75
102697 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 134.72
102703 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 202.94
102704 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 12.25
102705 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 79.3
102707 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 57.24
102708 | SINAPI | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 28.03
102710 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 70.1
102711 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 93.07
102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 10.26
102713 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 14.11
102715 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 27.92
102716 | SINAPI | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 120.63
102717 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 181.77
102718 | SINAPI | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 130.93
102719 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 192.07
102722 | SINAPI | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 61.7
102723 | SINAPI | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 128.75
102724 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 35.03
102725 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 34.26
102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 31.84
103653 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 33.35
92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 796.24
92744 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 759.98
92745 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 965.89
92746 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 894.03
92747 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 1070.42
92748 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 974.43
92749 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 1138
92750 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 1900.27
92751 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 2346.09
92752 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 2789.27
92753 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 728.27
92754 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 708.38
92755 | SINAPI | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | 288.83
92756 | SINAPI | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | 331.18
92757 | SINAPI | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | 382.03
92758 | SINAPI | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 845.24
91069 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 207.23
91070 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 217.63
91071 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 344.74
91072 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 352.61
91073 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 272.41
91074 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 256.15
91075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 441.4
91076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 402.72
91077 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 185.14
91078 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 200.99
91079 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 202.75
91080 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 214.47
91081 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 277.62
91082 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 248.53
91083 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 351.37
91084 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 277.82
91086 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 230.22
91087 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 242.39
91088 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 368.12
91089 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 378.67
91090 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 279.46
91091 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 274.5
91092 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 437.46
91093 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 419.67
91094 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 176.21
91095 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 194.62
91096 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 190.65
91097 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 206.48
91098 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 242.33
91099 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 233.48
91100 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 289.02
91101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 256.66
93957 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 375.87
93959 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 303.27
93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 272.79
93967 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 312.97
93969 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 252.42
93971 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 227.84
95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023 | UN | 40.13
100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 44.28
100342 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 19.97
100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 17.9
100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 14.92
100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 11.78
100346 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 11.33
100347 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 12.8
100348 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 12.6
100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 771.09
104841 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 85.66
104842 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 72.85
104843 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 118.44
104844 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 94.8
104845 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 135.36
104846 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 108.39
104847 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 91.81
104848 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 66.94
104849 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 57.27
104850 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 50.78
104851 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 74.4
104852 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 63.23
104853 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 55.79
104854 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 72.17
104855 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 63.22
104875 | SINAPI | PERFURAÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM COROA DIAMANTADA DE DIÂMETRO DE 102 MM. AF_11/2023 | M | 149.12
104876 | SINAPI | PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023 | UN | 27.2
104877 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023 | UN | 610.32
104878 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023 | UN | 2312.72
104879 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 80.46
104880 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | 85.5
104886 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 50.78
104887 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 44.4
104888 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 40.09
104889 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 59.32
104890 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 51.27
104891 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 45.86
104892 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 107.04
102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 47.36
102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 57.5
102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 74.53
102992 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 110.65
102993 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 144.04
102994 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 247.82
102995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | 53.82
102996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021 | M | 76.01
102997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021 | M | 100.84
102998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | 96.57
102999 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021 | M | 122.15
103000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | 122.65
103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 229.34
103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 284.99
103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 396.36
103005 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UN | 579
103006 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UN | 789.46
103007 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | 1039.22
97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 1111.72
97934 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 2450.81
97935 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 915.05
97936 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2093.53
97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 1728.35
97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 3214.46
97949 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1721.12
97950 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3058.51
97951 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2794.83
97952 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4899.5
97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 1427.06
97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 3060.73
97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1527.08
97957 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2742
97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2485.75
97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4641.6
97974 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 507.81
97975 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 660.41
97976 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1138.05
97977 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1600.19
97978 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1016.2
97980 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2086.68
97981 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 1147.37
97983 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 537.42
97985 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1382.64
97987 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 714.23
97988 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3056.18
97989 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1617.86
97991 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 978.25
97992 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3907.01
97993 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 1970.78
97994 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2751.7
97995 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 1381.73
97996 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3481.06
97997 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1651.13
97999 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 1920.57
98001 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2189.96
98002 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5702.81
98003 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | 2459.42
98005 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2728.87
98006 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7170.03
98007 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | 2998.25
98008 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA | UN | 4306.86
98009 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1920.57
98010 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5252.67
98011 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | 2189.96
98012 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6171.77
98013 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2459.42
98014 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7090.77
98015 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2728.87
98016 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8009.91
98017 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2998.25
98018 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8928.93
98019 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3291.07
98020 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6346.72
98021 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 2482.84
98022 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7438.56
98023 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2752.22
98024 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8589.58
98025 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 3021.66
98026 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 9688.88
98027 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3291.07
98028 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 10788.26
98029 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | 3565.29
98030 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8783.75
98031 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 3026.54
98032 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 10106.18
98033 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 3295.94
98034 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 11428.68
98035 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3565.29
98036 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 12751.11
98037 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3839.56
98038 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 11668.6
98039 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | 3570.17
98040 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 13187.52
98041 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3839.56
98042 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 14706.55
98043 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | 4113.87
98044 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 14946.54
98045 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 4113.87
98046 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 16661.82
98047 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 4388.16
98048 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 18617.26
98049 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | 4614.75
98050 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 297.4
98051 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 922.47
98405 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2570.6
98406 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6436.39
98407 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4210.39
98408 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4939.72
98409 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 407.67
98410 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1284.79
99240 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 711.28
99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1858.66
99242 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2971.99
99243 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1538.13
99244 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5151.53
99246 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 974.23
99247 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | 2118.96
99248 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3805.42
99249 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 1878.64
99252 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2698.98
99254 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 1338.03
99256 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6052.4
99259 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3413.79
99261 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1598.33
99263 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2379.31
99265 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4128.57
99266 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 1858.66
99267 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4843.35
99268 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 504.04
99269 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2118.96
99270 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 656
99271 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6953.16
99272 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1100.16
99273 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1533.02
99274 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5591.9
99275 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1008.8
99276 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2639.65
99277 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | 2379.31
99278 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 405.88
99279 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6310.92
99280 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2020.29
99281 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2639.65
99282 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2924.91
99283 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 1084.18
99284 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7854.05
99285 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | UN | 1325.69
99286 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7030.02
99287 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 9907.81
99288 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 535.07
99289 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | 2899.93
99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4223.96
99291 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2899.93
99292 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2494.9
99293 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1311.18
99294 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8754.83
99296 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 3185.21
99297 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3180.91
99298 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 11203.66
99299 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3445.45
99300 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 12499.43
99301 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 6223.52
99302 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3710.05
99303 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 11438.49
99304 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | 3449.76
99305 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 12926.87
99306 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3710.05
99307 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 2399.98
99308 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 14415.36
99309 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | 3974.68
99310 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 14650.24
99311 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3974.68
99312 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 7293.87
99313 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 16331.11
99314 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 4239.3
99315 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 18247.03
99317 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2660.27
99318 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 296.6
99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 869.61
99320 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8423.4
99321 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 2920.6
99322 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 9501.22
99323 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3180.91
99324 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 10579.11
99325 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | 3445.45
99326 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8612.03
99327 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | 4461.8
101800 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 1413.33
101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 1087.85
101806 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 548.65
101807 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 525.19
101808 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 560.32
101809 | SINAPI | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3004.06
102139 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1756.03
102141 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2689.39
102142 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2655.99
102457 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | UN | 1658.91
94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 38.5
94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 43.47
94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 52.97
94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 58.65
94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 63.53
94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 69.79
94269 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 91.75
94270 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 100.47
94271 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 112.23
94272 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 123.86
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 56.48
94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 59.6
94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 51.33
94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 54.43
94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 45.05
94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 48.14
94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 54.78
94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 57.88
94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 49.59
94282 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 57.79
94283 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 67.95
94284 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 76.15
94285 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 88.84
94286 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 97.05
94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 37.18
94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 44.45
94289 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 48.77
94290 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 56.08
94291 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 60.94
94292 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 68.23
94293 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 198.96
94294 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | M | 7.96
104491 | SINAPI | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 4037.56
104492 | SINAPI | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 5048.07
104494 | SINAPI | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 6817.82
104497 | SINAPI | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 8183.64
104515 | SINAPI | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | 28.81
102727 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | 107.64
102728 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 17.32
102729 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 16.17
102730 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 14.4
102731 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 12.12
102732 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 11.45
102733 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 12.75
102734 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 16.19
102735 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 15.2
102736 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | 745.19
102737 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1237.65
102738 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 2541.88
102739 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 4263.34
102740 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 6399.45
102741 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 8994.15
102742 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 15595.2
102743 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 5166.69
102744 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 7751.39
102745 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 10909.62
102746 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 18940.39
102747 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 9629.5
102748 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 13493.19
102749 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 23199.84
102750 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 3102.82
102751 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 5406.74
102752 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 8632.43
102753 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 12802.81
102754 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 24378.85
102755 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 12073.19
102756 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 17962.82
102757 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 33469.51
102758 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 15529.68
102759 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 23146.72
102760 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 42729.66
102761 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 14735.05
102762 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 22831.92
102763 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 31773.78
102764 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 44946.84
102765 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 18348.47
102766 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 27733.96
102767 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 38841.23
102768 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 54443.58
102769 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 21256
102770 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 32698.75
102771 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 45772.09
102772 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 64602.95
102773 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 9681.72
102774 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 9681.72
102775 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 14459.16
102776 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 14459.16
102777 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 21889.56
102778 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 32919.62
102779 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 9681.72
102780 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 11140.32
102781 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 16514.94
102782 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 18425.68
102783 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 24397.48
102784 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 38434.65
102785 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 11140.32
102786 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 12453.88
102787 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 18425.68
102788 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 20309.22
102789 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 26742.23
102790 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 44402.93
102791 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 35454.12
102792 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 57795.08
102793 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 78003.85
102794 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 111856.81
102795 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 37821.19
102796 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 61150.11
102797 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 86777.4
102798 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 106287.99
102799 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 38617.43
102800 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 67111.05
102801 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 94088.16
102802 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 112871.51
101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 26.59
101571 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 36.53
101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 20.75
101573 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 30.68
101574 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 15.66
101575 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 25.75
101576 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 46.02
101577 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 58.76
101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 37.7
101579 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 50.44
101580 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 32.69
101581 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 45.59
101582 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 75.34
101583 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 95.22
101584 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 61.43
101585 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 81.3
101586 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 52.11
101587 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 72.14
101588 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 99.18
101589 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 144.66
101590 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 75.02
101591 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 120.5
101592 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 52.55
101593 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 98.15
101600 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 18.65
101601 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 27.62
101602 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 13.83
101603 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 22.8
101604 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 9.05
101605 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 18.02
90788 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 755.65
90789 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 757.8
90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 781.94
90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.42
90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 974.67
90794 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 664.95
90795 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 673.5
90796 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 682.04
90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 690.59
90798 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 991.19
90799 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1024.39
90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 307.77
90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 410.51
90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 304.2
90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 311.75
90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 334.78
90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 408.73
90824 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 581.34
90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 646.68
90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 159.7
90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 138.43
90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 958.35
90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 968.09
90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1014.59
90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1090.73
90845 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1261.15
90846 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1328.68
90847 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 819.92
90848 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 829.66
90849 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 854.89
90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 931.03
90851 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1101.45
90852 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1168.98
91009 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 314.39
91010 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 322.43
91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 376.16
91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 417.76
91013 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 830.11
91014 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 840.34
91015 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 896.27
91016 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 940.06
91287 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 237.78
91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 340.52
91295 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 323.21
91296 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 347.08
91297 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 382.04
91298 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 894.06
91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1255.32
91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 102.83
91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 99.31
91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 138.43
91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 86.11
91312 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 819
91313 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 814.91
91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 856.23
91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 931.74
91316 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1102.79
91317 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1169.69
91318 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 719.69
91319 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 728.8
91320 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 753.4
91321 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 828.91
91322 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 999.96
91323 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1066.86
91324 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 729.88
91325 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 739.48
91326 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 794.78
91327 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 837.94
91328 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 838.93
91329 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 738.7
91330 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 864.99
91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 764.13
91332 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 902.15
91333 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 800.66
91334 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1414.17
91335 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1312.68
91336 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1775.43
91337 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1673.94
100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.96
100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 7.81
100675 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 867.32
100676 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | UN | 196.93
100678 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 968.54
100679 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 829.19
100680 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 978.77
100681 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1003.42
100682 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 850.24
100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1055.97
100684 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 897.61
100685 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1099.76
100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 940.77
100687 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 977.36
100688 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 838.01
100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1061.85
100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 903.49
100691 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1573.87
100692 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1415.51
100693 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1935.13
100694 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1776.77
100695 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 71.7
100696 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 79.72
100697 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 87.79
100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 95.84
100699 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 114.51
100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 809.37
100712 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 825.59
100665 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 796.86
100666 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 638.51
100667 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1020.73
100668 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1208
100669 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 841.37
100670 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 978.4
100671 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1206.05
100672 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 790.86
100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 566.77
94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 718.75
94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 601.11
94587 | SINAPI | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 67.61
94588 | SINAPI | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 79.11
105813 | SINAPI | JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIM-AR, COM BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA E GRADE, 1 FOLHA, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1024.81
99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 811.37
99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 606.46
99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 1172.63
99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 146.74
99857 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 104.35
99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 688.19
99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 680.82
90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1449.45
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 843.13
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 659.45
94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 820.44
94806 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 665.48
94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 607.75
100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 465.39
102188 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 813.46
102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 235.73
100703 | SINAPI | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | UN | 34.45
100704 | SINAPI | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 71.39
100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 85.15
100706 | SINAPI | CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 | UN | 79.56
100707 | SINAPI | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 | UN | 151.03
100708 | SINAPI | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 | UN | 187.54
100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 52.07
100710 | SINAPI | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 | UN | 113.86
102151 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 184.07
102152 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 204.07
102153 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 257.4
102154 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 222.06
102155 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 265.69
102156 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 253.79
102157 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 347.13
102158 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 350.81
102159 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 417.64
102160 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 177.4
102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 291.09
102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 311.09
102163 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 364.42
102164 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 309.4
102165 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 353.03
102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 321.41
102167 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 414.75
102168 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 400.92
102169 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 461.28
102170 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 284.42
102171 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 522.74
102172 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 508.08
102176 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 942.34
102177 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1890.14
102178 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 2168.33
102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 435.63
102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 516.19
102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 622.91
102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1269.22
102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2551.58
102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2058.25
102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4129.29
102190 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 20.19
102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 24.54
102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 17.51
94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 678.41
94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 358.17
94572 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 513.73
94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 399.52
94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 21.74
94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 28.52
100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 780.29
105812 | SINAPI | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 31.82
101096 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 1363.25
101097 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 1285.91
101098 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 1188.05
101099 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 1083.15
101100 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 957.75
101101 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 935.66
101102 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 913.93
101103 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 858.49
101104 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | 1508.29
101105 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | 1428.78
101106 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | 1328.19
101107 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | 1218.97
101108 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 1096.56
101109 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 1072.64
101110 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 1048.87
101111 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | 989.83
101112 | SINAPI | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 938.21
101113 | SINAPI | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | 1090.74
95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 19.48
95602 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 31.18
95603 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021 | UN | 53.19
95604 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021 | UN | 82.54
95605 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021 | UN | 151.58
95607 | SINAPI | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | 23.81
95608 | SINAPI | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | 34.54
95609 | SINAPI | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021 | UN | 43.8
100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 160.35
100652 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 308.33
100653 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 514.38
100654 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 690.71
100655 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 801.65
100656 | SINAPI | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 117.88
100657 | SINAPI | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 151.24
100658 | SINAPI | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 345.36
100889 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 12.08
100890 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 11.87
100892 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 12.6
100893 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 12.38
100894 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 12.24
100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 69.33
100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 137.26
100898 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 267.94
100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 96.07
100900 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 308.44
101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 65.74
101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 91.9
101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 125.45
101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 158.62
102521 | SINAPI | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 125.05
102522 | SINAPI | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 183.45
102523 | SINAPI | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 241.85
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 19.24
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 36.79
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 803.83
96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 20.12
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 40.17
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 736.12
96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 288.62
96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 272.44
96623 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 247.57
96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 231.37
97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 69.05
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 3.7
97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 0.78
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 147.54
97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2.26
97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 17.13
97089 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 15.64
97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 15.32
97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 14.82
97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 14.31
97093 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 13.39
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 731.6
97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 32.5
97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 198.9
97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 249.53
97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 296.35
100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 221.31
100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 163.94
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 230.92
103072 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 350.19
103073 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 420.69
103074 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 198.08
103075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 230.58
103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 170.35
103077 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 220.98
103078 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 267.8
103079 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 321.64
103080 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 392.14
92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 180.9
92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 232.84
92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 134.43
92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 178.99
92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 60.19
92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 101.01
92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 134.3
92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 184.26
92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 111.97
92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 39.76
92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 15.9
92409 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 250.67
92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 171.6
92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 114.33
92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 153.49
92417 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 180.66
92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 96.42
92421 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 117.26
92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 78.59
92425 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 96.71
92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 69.58
92429 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 86.37
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 65.59
92433 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 81.54
92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 62.18
92437 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 77.58
92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.71
92441 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 74.74
92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54.48
92445 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 68.96
92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 327.15
92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 228.28
92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 178.26
92449 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 305.51
92450 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 322.1
92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 208.82
92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 198.17
92453 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 261.2
92454 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 286.97
92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 170.82
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 163.02
92457 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 226.96
92458 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 265.05
92459 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 145.07
92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 136.58
92461 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 209.29
92462 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 251.15
92463 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 131.42
92464 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 128.4
92465 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 168.04
92466 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 243.67
92467 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 109.05
92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 121.52
92469 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 153.05
92470 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 235.78
92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 99.45
92472 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 114.65
92473 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 140.89
92474 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 228.96
92475 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 91.62
92476 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 108.8
92477 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 114.98
92478 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 215.54
92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 74.97
92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 97.13
92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 362.08
92484 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 252.6
92486 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 182.13
92488 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 113.39
92490 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 76.25
92492 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 106.83
92494 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 70.99
92496 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 101.35
92498 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 66.62
92500 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 96.93
92502 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 63.28
92504 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 88.88
92506 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 57.09
92508 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 112.51
92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 73.14
92512 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 94.97
92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 56.99
92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 86.09
92518 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 49.43
92520 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 80.2
92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 44.75
92524 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 79.53
92526 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 45.21
92528 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 75.65
92530 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 42.37
92532 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 72.3
92534 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.96
92536 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 65.84
92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 35.17
96252 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024 | M2 | 165.75
96258 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | M2 | 157.43
96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 286.1
96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 151.12
96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 112.65
96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 195.42
96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 100.25
96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 85.21
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 148.23
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 73.76
96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 200.78
96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 274.27
96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 143.88
96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 143.39
96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 202.78
96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 107.81
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 23.23
101791 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 | M | 25.98
101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 18.2
101793 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 27.27
101969 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 207.85
101971 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 161.27
101973 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 221.85
101974 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 536.9
101975 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 454.06
101977 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 342.91
101980 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 313.78
101981 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 272.02
101982 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 242.67
101983 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 224.22
101985 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 221.33
101986 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 162.11
101987 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 260.42
101988 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 216.44
101989 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 170.44
101990 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 238.83
101991 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 222.14
101992 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 165.53
101993 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 305.04
101994 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 229.32
101995 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 177.68
101996 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 256.15
101997 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 222.16
101998 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 164.27
101999 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 326.5
102000 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 548.14
102001 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 469.23
102002 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 338.18
102003 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 308.4
102004 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 271.38
102005 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 240.54
102006 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 221.15
102007 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 531.44
102008 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 441.83
102009 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 345.33
102010 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 313.22
102011 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 268.8
102012 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 238.5
102013 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 221.62
102014 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 592.75
102015 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 494.66
102016 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 336.74
102017 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 304.68
102036 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 265.43
102037 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 234.51
102038 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 217.28
102039 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 554.34
102040 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 459.67
102041 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 345.83
102042 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 310.65
102043 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 267.63
102044 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 238.21
102045 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 220.55
102046 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 603.44
102047 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 511.71
102048 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 329.11
102049 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 293.22
102050 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 256.19
102051 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 225.27
102052 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 208.04
102059 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 514.72
102060 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 430.45
102061 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 319.19
102062 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 293.38
102063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 251.93
102064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 222.29
102065 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 205.84
102066 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 537.06
102067 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 457.68
102068 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 300.56
102069 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 274.84
102070 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 240.15
102071 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 211.55
102072 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 199.05
102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 4184.57
102074 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 5022.76
102075 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 5237.7
102076 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 5360.36
102077 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 5880.56
102078 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 5991.24
102079 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 5764.35
102080 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 5059.94
102086 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 219.9
102087 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 171.61
102088 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 238.93
102089 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 210.47
102090 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 155.68
102091 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 277.22
103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 128.75
103761 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 88.46
103762 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 75.62
103763 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 66.74
104925 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 169.69
104926 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 110.24
104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 79.34
104928 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 164.97
104929 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 102.04
105403 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024 | M2 | 201.9
105406 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | M2 | 215.42
89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 12.83
89997 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 10.45
89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 12.22
89999 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 19.1
90000 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 15.4
91593 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 10.76
91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 11.24
91595 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 | KG | 12.07
91596 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 11.13
91597 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019 | KG | 8.01
91598 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 | KG | 11
91599 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019 | KG | 8.45
91600 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 14.07
91601 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 14.88
91602 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 13.74
91603 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 12.97
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.7
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.86
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.97
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.41
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.29
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.97
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.52
92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.38
92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.2
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.06
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.26
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.41
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.9
92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.85
92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.67
92774 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.34
92798 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | 11.28
92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 13.28
92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 12.04
92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 12.23
92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 12.19
92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 11.26
92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 9.66
92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.57
92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 11.29
92875 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 11.59
92876 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 11.29
92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 12.2
92878 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 12.01
92879 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 11.89
92880 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 12.16
92881 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | 12.13
92882 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.77
92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.59
92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.84
92885 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.1
92886 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.52
92887 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.46
92888 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.16
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.74
92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.11
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.57
92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.52
92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.02
92922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.51
92923 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.95
92924 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.71
95448 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 | KG | 12.37
95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 15.2
95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 12.99
95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 10.85
95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 10.52
95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 12.15
95581 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 12.08
95582 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 13.16
95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 18.77
95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 16.7
95592 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 18.77
95593 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 16.7
95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 25.74
95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 23.47
95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 19.12
95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 15.31
95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 11.87
95948 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 10.5
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.07
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.1
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.75
100064 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019 | KG | 11.05
100066 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | 10.93
100067 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 14.44
100068 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 11.12
102920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 10.06
102921 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 9.71
102922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 10.72
102923 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 9.47
103088 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 12.09
104104 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.35
104105 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022 | KG | 13.36
104106 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.26
104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.01
104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.4
104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.72
104110 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.13
104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.83
104915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.45
104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.37
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.12
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.31
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.02
104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.28
104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.58
89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 1057.99
89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 895.44
89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 1016.41
90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 505.53
90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 554.53
90280 | SINAPI | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 606.61
90281 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 694.05
90282 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 492.52
90283 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 540.91
90284 | SINAPI | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 597.12
90285 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 689.04
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 392.29
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 430.1
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 469.3
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 483.85
94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 498.46
94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 562.75
94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 386.62
94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 420.89
94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 451.91
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 474.17
94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 488.83
94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 550.52
94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 448.26
94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 481.26
96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 712.39
96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 879.06
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 845.1
96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 882.23
99235 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 771.12
99431 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 859.23
99432 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 839.95
99433 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 910.05
99434 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 863.28
99435 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 842.86
99436 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 933.18
99437 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 819.87
99438 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 827.57
99439 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 848.55
102473 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 591.66
102474 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 624.22
102475 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 669.97
102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 680.99
102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 716.91
102478 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 757.72
102479 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 586.89
102480 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 615.67
102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 653.33
102482 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 676.3
102483 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 706.74
102484 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 755.24
102485 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 652.14
102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 677.09
102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 612.32
103183 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 929.11
103184 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 794.49
103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1094.02
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 334.66
103671 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 813.62
103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 762.12
103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 46.47
103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 785.37
103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 763.11
103676 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1152.82
103677 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 963.29
103678 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1045.96
103679 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 915.78
103680 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 972.42
103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 843.2
103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1111.09
103683 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1433.15
103684 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 782.31
103685 | SINAPI | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 768.4
103686 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 837.8
103687 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1229.18
103688 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 956.77
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.65
104923 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 771.14
104924 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 872.31
101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 191.94
101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 178.24
101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 1010.41
101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 614.58
98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 70.01
98576 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | M | 25.86
98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 49.79
93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 29.61
93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 80.01
93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 72.36
93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 28.83
93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 59.45
93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 51.5
93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 12.52
93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | M | 27.54
93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 15.38
93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 71.5
105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25.9
105022 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 22.91
105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 68.23
105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 56.42
105025 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 60.17
105026 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 43.19
105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25.5
105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 22.55
105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 51.64
105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 43.85
105031 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 48.7
105032 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 33.84
105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75
105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 43.63
105035 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 71.2
105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 51.34
105037 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 34.74
105038 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 70.99
105039 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 51.11
105040 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 34.57
97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 3721.6
97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 3228.09
97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 2624.94
97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 1558.54
97737 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 3517.18
97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | 4343.68
97739 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 3118.53
97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 2182.61
98615 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 164.56
98616 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 131.33
98617 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 122.13
98618 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 167.27
98619 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 153.33
98620 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 146.27
98621 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 190.97
98622 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 179.72
98623 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 173.99
98624 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 216.58
98625 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 207.08
98626 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 202.16
98627 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 634.7
98628 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 544.07
98629 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 498.58
98630 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 664.21
98632 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 555.81
98655 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 746.43
98656 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 758.47
98657 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 770.52
98658 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 782.55
98659 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 806.65
98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 71.17
98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 82.16
98750 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | M | 95.19
98751 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 129.09
98752 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018 | M | 169.49
98753 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 | M | 219.41
100763 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 16.23
100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 15.94
100765 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 14.07
100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 14.31
100767 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.42
100768 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 16.48
100769 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 23.54
100770 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 22.4
100771 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 18.13
100772 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 17.1
100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 19.5
100774 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 11.49
100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 13
100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 19.63
100777 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 11.44
100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 12.96
103795 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | 93.19
103796 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | 60.07
103797 | SINAPI | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | 19.13
103798 | SINAPI | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 764.21
103799 | SINAPI | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 461.33
103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 531.83
103801 | SINAPI | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 644.63
103925 | SINAPI | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 1939.9
103926 | SINAPI | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 1574.45
103928 | SINAPI | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 531.83
103929 | SINAPI | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 1245.39
103930 | SINAPI | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 793.56
103931 | SINAPI | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 594.51
103932 | SINAPI | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 565.35
103933 | SINAPI | DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 1733.38
105041 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024 | M | 53.99
105042 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 63.68
105045 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | M | 61.61
105046 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 51.82
105050 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 183.09
105053 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 171.39
105056 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 250.41
105058 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 239.52
105061 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 100.99
105064 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 85.86
105068 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 166.41
105071 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 151.3
105074 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 257.96
105077 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 242.93
105080 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M | 66.53
105081 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | M | 76.95
105082 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M | 69.33
105083 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | M | 78.22
105084 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | M | 97.05
105085 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024 | M | 101.44
105086 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024 | M | 90.32
105087 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024 | M | 101.44
105088 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 40 CM. AF_03/2024 | M | 182.88
105089 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 | M | 168.86
105090 | SINAPI | PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | M2 | 334.35
105091 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | M | 133.88
105092 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | M | 145.55
105093 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 | M | 147.85
105095 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 91.63
105098 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 79.79
105099 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024 | M | 79.5
105100 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024 | M | 110.61
105101 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024 | M | 208.65
105102 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024 | M | 284.54
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 51.35
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 30.53
98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 58.38
98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 9.73
98559 | SINAPI | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | M | 5.48
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 134.22
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 227.65
98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 156.44
98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 43.12
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 38.31
98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 38
98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 50.96
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 54.22
98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 67.18
98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | 69.67
98568 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | 82.63
98569 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 85.89
98570 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 98.85
98571 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | 51.53
98572 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 63.21
98573 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 75.53
91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 18.18
91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 18.67
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 19.07
91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 20.29
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 21.62
91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 24.48
91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 21.1
91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 24.06
91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 23.24
91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.58
91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.14
91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.4
91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.02
91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.93
91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.11
91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.92
91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.37
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.74
91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.87
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.23
91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.87
91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.75
91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.5
91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.74
91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.01
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.71
91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.32
91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.92
91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.46
91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.15
91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.76
91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.32
91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.73
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.42
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 19.03
91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.58
93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 17.34
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24.88
93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 34.13
93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41.37
93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 61.59
95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 16.99
95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 21.19
95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 27.74
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.34
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.73
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.83
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 27.98
91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8.53
91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9.93
91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.87
91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.43
91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6.67
91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8.07
91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.01
91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12.57
91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12.37
91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.78
91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.65
91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18.14
91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.31
91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.02
91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.88
91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.81
91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19.44
91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.4
91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22.41
91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24.5
91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.49
91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.2
91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.05
91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.98
91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.62
91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18.58
91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19.65
91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.74
91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20.07
91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19.78
91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.57
91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23.5
91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25.07
91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.03
91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.97
91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.06
93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 17.84
93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 21.55
93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 30.95
93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 36.94
93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 53.72
93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 27.11
93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 33.83
93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 52.73
93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 56
93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 87.44
97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.67
97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12.84
97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.36
104395 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23.47
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.33
91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.97
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.8
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.34
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.36
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.84
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.25
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.02
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.2
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.58
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 26.35
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.55
92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 11.59
92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 11.08
92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 16.59
92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 17.57
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 29.5
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40.67
92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 58.84
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 81.31
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 105.05
92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 136.37
92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 164.96
92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 202.09
93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 267.4
93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 345.56
101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 11.26
101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 10.75
101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 16.2
101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 17.18
101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 25.4
101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 26.69
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20.22
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18.37
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38.08
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.5
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.36
91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41.78
91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24.61
91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.16
92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.26
92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.6
92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37.2
92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20.62
92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12.48
92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40.21
92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23.04
92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.59
95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 29.03
95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 32.58
95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 27.06
95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 34.52
95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 39.47
95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 36.76
95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 43.52
95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 32.92
95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 44.76
95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 62.07
95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 37.54
95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 52.61
95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 72.67
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 44.82
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 55.95
95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 81.18
95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23.92
95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 25.51
95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 28.2
95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 28.43
95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 33.21
95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 41.67
95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 16.02
95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20.81
95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 29.28
95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 18.88
95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 25.27
95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 37.99
95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 34.4
95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 41.93
95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 58.21
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 142.12
97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 223.35
97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 430.63
97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 841.88
97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 1294.63
97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 168.03
97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 263.33
97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 502.2
97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 684.91
97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 769.93
97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 216.9
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 404.05
97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 559.72
97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 618.23
104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 24.32
104397 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 28.77
104398 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 28.41
104399 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 32
104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 41.16
104401 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 26.65
104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 28.65
104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 35.58
104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 37.3
104405 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 50.39
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.45
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.25
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.78
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.78
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.65
93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22.53
93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26.34
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.18
93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.78
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.83
93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.83
93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 61.57
93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66.79
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 74.41
93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 67.01
93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.4
93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.97
93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.97
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.59
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88.48
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 99.91
97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3745.34
97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7197.96
97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9597.27
97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1667.52
101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 365.47
101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 87.32
101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 61.13
101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 521.46
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 525.2
101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 605.42
101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 863.51
101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1219.07
101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 501.15
101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16.18
101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28.12
101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 67.87
101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 87.52
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 158.61
101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 413.26
101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 606.75
101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 951.52
101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1260.9
101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1996.79
101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4128.27
101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 134.58
101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 166.77
101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 346.97
101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1259.12
101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 116.58
101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 183.91
91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.45
91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.67
91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.3
91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24.62
91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20.01
91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.26
91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23.37
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37.04
91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31.39
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 45.06
91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50.73
91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 64.4
91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42.78
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56.45
91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58.82
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72.49
91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 78.16
91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 91.83
91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70.14
91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 83.81
91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62.18
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75.85
91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 86.18
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 99.85
91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90
91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 110.01
91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 98.09
91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 118.1
91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 81.97
91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 101.98
91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 120.85
91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 140.86
91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 49.32
91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62.99
91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47.83
91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61.5
91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 109.74
91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 123.41
91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.99
91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35.66
91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 45.95
91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 59.62
91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.01
91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40.68
91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42.42
91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 45.13
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56.09
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58.8
91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.99
91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32.7
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.66
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.37
91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25.19
91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.9
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38.86
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41.57
92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56.02
92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61.44
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 69.69
92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75.11
92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.35
92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 51.77
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60.02
92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65.44
92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 81.98
92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90.11
92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95.65
92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 103.78
92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 67.52
92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75.65
92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 81.19
92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 89.32
92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 89.38
92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 109.39
92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 132.02
92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 152.03
92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 49.33
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 63
92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75.36
92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 89.03
92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 68.74
92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 82.41
92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 57.42
92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 71.09
92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 83.38
92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 97.05
92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84.78
92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 98.45
92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 76.76
92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90.43
97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 107.2
97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 77.31
97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 75.71
97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 71.89
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 21.99
97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15.07
97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15.8
100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 31.38
100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 34.59
103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 34.9
105554 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 18.38
101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1563.8
101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1673.47
101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1694.92
101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1847.68
101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1541.44
101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1651.11
101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1672.56
101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1825.32
101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1828.59
101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1994.59
101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2027.06
101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2242.93
101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1814.58
101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1980.58
101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2013.05
101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2228.92
101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1951.66
101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2173
101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2216.29
101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2494.15
101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1981.13
101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2202.47
101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2245.76
101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2523.62
101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 846.24
101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 977.85
101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1003.59
101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1151.03
101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 823.87
101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 955.48
101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 981.22
101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1128.66
101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1127.74
101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1325.15
101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1363.76
101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1584.92
101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1113.73
101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1311.14
101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1349.75
101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1570.91
101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1269.27
101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1532.48
101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1583.96
101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1878.84
101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1298.74
101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1561.95
101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1613.43
101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1908.31
101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 115.32
101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 56.39
101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 93.6
101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 157.47
101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 205.48
101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 42.64
101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 76
101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 121.4
101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 175.86
101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 39.71
101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 124.04
101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 9.97
101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 20.73
101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 20.1
101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 14.65
101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 9.69
101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 8.9
101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10.71
101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 17.02
101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 26.33
101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 37.18
101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 54.93
101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 76.8
101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 99.69
101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 130.34
101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 83.47
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36.61
101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 103.38
101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 161.73
101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 156.15
101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 69.43
101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | 297.27
101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 223.49
101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 343.95
101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 372.08
101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 431.99
101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 555.18
101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 631.8
101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 993.48
101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 132.84
101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 31.37
101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 32.51
101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 37.43
100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 555.05
100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 608.18
100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 671.41
100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 634.49
100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 748.58
100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 662.85
100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 731.38
100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 717.84
100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 826.96
100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 774.99
100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 859.81
100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 862.65
100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 946.68
100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 854.29
100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 923.88
100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 915.24
100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1033.04
100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1098.19
100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1256.97
100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1274.21
100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1405.11
100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 565.14
100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 673.34
100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 853.13
100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1077.43
100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1655.47
100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 715.57
100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1131.36
100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1724.64
100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 735.73
100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1157.98
100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1761.7
100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 755.75
100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 945.89
100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1184.09
100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1797.99
100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 991.44
100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1235.98
100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1874.38
100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1287.71
100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | UN | 1954.88
100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 600.83
100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2682.16
100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3123.52
100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2406.78
100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2594.72
97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 87.69
97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 112.09
102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 11236.32
102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 12495.3
102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 16004.09
102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 19649.73
102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 24623.7
102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 34324.4
102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 39956.47
102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 74.85
102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 230.93
103654 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 64663.5
103655 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 88554.67
103656 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 123773.46
96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 76.2
96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 98.06
96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 121
96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 158.55
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 60.3
96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 79.43
96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 113.51
96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 62.95
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 80.58
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 120.56
96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 134.23
96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 159.7
96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 133.61
98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 29.2
104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 28.61
104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 21.82
104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18.05
104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 24.51
104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 23.23
104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 27.78
104754 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 35.6
104755 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 47.72
103490 | SINAPI | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 3423.74
103491 | SINAPI | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 626.08
104758 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 19.72
104759 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 52.58
104760 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 76.79
104761 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 10.83
104762 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 28.89
104763 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 42.19
104764 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 22.04
104765 | SINAPI | SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 18.83
104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 19.07
104768 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 0.83
104770 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 2.22
104772 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 3.26
104774 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 2.84
104776 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 7.59
104778 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 11.1
104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7.88
104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 14.16
96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1587.69
101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 218.82
101906 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 635.55
101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 686.32
101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 212.47
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 246.32
101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 288.62
101911 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 330.93
101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1942.32
101913 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 455.34
101914 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 578.38
101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 357.74
101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3409.7
101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 168.85
98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.51
98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.24
98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.45
98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.22
98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.72
98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7.38
98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 11.09
98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 16.57
98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 21.82
98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 31.56
98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 43.22
98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 95.39
98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.36
98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.86
98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.52
98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7.23
98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 12.71
98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17.97
98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 27.7
98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.47
98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 10.19
98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 10.42
98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 11.17
98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 11.68
98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 12.35
98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 16.05
98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1.52
98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.26
98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.47
98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.24
98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.74
98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.4
98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8.11
98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 13.02
98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 19.23
98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 22.23
100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 42.69
100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 450.22
100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 115.08
100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 194.9
100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 291.32
100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 411.15
101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 606.59
101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 356.84
101799 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 858.63
98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | 14.31
103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2545.84
103245 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2005.83
103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2188.45
103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2826.71
103248 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2308.03
103249 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2480.38
103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4110.47
103251 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3244.19
103252 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3593.54
103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5606.96
103254 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4190.69
103255 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4690.39
103256 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 10419.22
103257 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 5949.25
103258 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 11649.74
103259 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 6272.43
103260 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 6443.55
103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 13143.66
103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 8244.2
103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 18279.5
103264 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10257.68
103265 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 22034.36
103266 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 11454.26
103267 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6504.17
103268 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7722.98
103269 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7997.12
103270 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8301.61
103271 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 11766.91
103272 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 12154.11
103273 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 12527
103274 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 14348.05
103275 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 14273.7
103276 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 14978.02
103277 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 27665.19
103278 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 35403.11
103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 15.96
103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 31.33
103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 48.15
103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 60.35
103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 72.76
101936 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9486.05
101937 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17050.89
98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.67
98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.77
98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8.34
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.9
98298 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 19.59
98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17.82
98300 | SINAPI | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.36
98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 989.25
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1982.94
98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6378.55
98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4884.58
98306 | SINAPI | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 96.08
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 57.53
98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 38.32
98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4352.39
100553 | SINAPI | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 21.92
100554 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.06
100555 | SINAPI | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2433.91
89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 22.75
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.23
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36.35
89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.17
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13.99
89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 21.74
89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6.3
89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.59
89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 19.29
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 21.32
89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 34.22
89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 55.76
89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 76.86
89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 20.25
89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 27.47
89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 47.06
89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 59.44
89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 33.64
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 41.61
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 86.27
89633 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 29.06
89634 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 41.41
89635 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60.95
89636 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 76.71
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24.88
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32.03
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40.06
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 44.6
89716 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30.27
89717 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 47.83
89770 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 51.55
89771 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 68.83
89773 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 161.76
89775 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 252.92
89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16.89
89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 27.5
89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 34.65
89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 33.36
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 69.94
89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 19.25
92275 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 56.77
92276 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 72.1
92277 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 104.14
92278 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 140.07
92279 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 202.4
92280 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 284.05
92281 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 109.8
92282 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 127.26
92283 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 173.73
92284 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 219.33
92285 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 297.04
92286 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 380
92305 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 39.04
92306 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 62.95
92307 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 78.56
92308 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 53.76
92309 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 119.05
92310 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 136.8
92320 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 51.72
92321 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 84.81
92322 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 108.27
92323 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 63.4
92324 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 137.86
92325 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 163.46
92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 135.32
92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 166.65
92337 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 220.68
92338 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 160.43
92339 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 242.71
92341 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 146.97
92342 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 178.37
92343 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 232.5
92359 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 75.18
92360 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 100.48
92361 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 135.66
92362 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 216.95
92364 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 81.83
92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 94.39
92366 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 132.57
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 163.31
92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 216.84
92645 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 79.64
92646 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 104.93
92648 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 114.87
92649 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 140.12
92650 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 221.4
92652 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 87.15
92653 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 99.75
92654 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 137.93
92655 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 168.79
92656 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 222.31
92687 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 39.94
92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 54.78
92689 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 56.21
92690 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 80.3
92691 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 104.77
94462 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 141.51
94463 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 174.12
94464 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 230.3
94602 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 223.42
94603 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 304.84
94604 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 433.83
94605 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 628.12
94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 7.76
94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 14.61
94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 22.17
94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 25.66
94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 40.36
94653 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 65.34
94654 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 89.21
94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 140.4
94716 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 24.58
94717 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 41.29
94718 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 53.9
94719 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 71.97
94720 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 105.38
94721 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 170.78
94722 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 266.45
94723 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 501.87
95697 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 110.41
96635 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 42.64
96636 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 45.09
96644 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 22.36
96645 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 19.96
96646 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24.18
96647 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24.2
96648 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 29.62
96649 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 38.79
96668 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16.95
96669 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 17.07
96670 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 22.11
96671 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 33.1
96672 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 50.04
96673 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 62.92
96674 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 100.86
96675 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 146.04
96676 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.73
96677 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 28.23
96678 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 38.64
96679 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 57.14
96680 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 93.7
96681 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 125.67
96682 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 206.03
96683 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 282.26
96718 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 14
96719 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 17.83
96720 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 16.31
96721 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 21.13
96722 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 32.22
96723 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 49.87
96724 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 63.99
96725 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 104.29
96726 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 153.99
96727 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 15.97
96728 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 20.53
96729 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 26.41
96730 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 36.38
96731 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 54.77
96732 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 91.9
96733 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 125.13
96734 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 208.06
96735 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 289.38
96798 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 8.13
96799 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 10.41
96800 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 14.15
96801 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 21.38
97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26.55
97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43.31
97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55.41
97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67.76
97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26.93
97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43.75
97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55.95
97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68.36
97335 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 81.59
97336 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 103.84
97337 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 156.08
97338 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 187.8
97339 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 202.4
97340 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 203.8
97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 66.09
97535 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 71.41
97536 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 83.61
100788 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 822.11
100791 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 17.73
100792 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 25.24
100793 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 33.05
100794 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 44.13
100799 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 18.27
100800 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 25.78
100801 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 33.58
100802 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 44.66
100803 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16.63
100804 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 23.93
100805 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 31.49
100806 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 42.2
100807 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 24.53
100808 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 33.21
100809 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 42.47
100810 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 55.58
101918 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 311.87
101919 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 456.33
101920 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 217.36
101921 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 248.13
101922 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 248.13
101923 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 248.13
101924 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 204.48
101925 | SINAPI | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 342.07
101926 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 440.96
101927 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 295.3
101928 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 462.67
101929 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 223.7
101930 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 254.47
101931 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 254.47
101932 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 254.47
101933 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 210.82
101934 | SINAPI | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 351.58
101935 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 453.65
103802 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 41.47
103803 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 71.28
103804 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 85.91
103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 64.86
103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100.41
103837 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 126.51
103868 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 52.42
103869 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 78.95
103870 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 96.81
103871 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 63.97
103872 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 131.87
103873 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 151.87
103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30.05
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 34.17
104021 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 79.96
104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 92.84
104194 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 22
104195 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.32
104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 17.96
104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 26.31
105138 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 19.19
105139 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22.66
105140 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 29.18
105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 34.59
105142 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.46
105143 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 11.28
105144 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 24.04
105145 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13.08
105153 | SINAPI | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 49.82
89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.73
89359 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.38
89360 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.56
89361 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.65
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.37
89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.3
89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.09
89365 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.45
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.44
89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.4
89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.47
89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.25
89370 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.86
89371 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.55
89372 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.37
89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.84
89374 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.44
89375 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.59
89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.22
89377 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.54
89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.7
89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21.55
89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.2
89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.05
89382 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.32
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.23
89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.75
89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.98
89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.58
89387 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.51
89389 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.88
89390 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.35
89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.62
89392 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28
89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.11
89394 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.09
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.3
89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.1
89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.45
89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.14
89399 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.09
89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.27
89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.96
89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.61
89406 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.79
89407 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.88
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.47
89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.4
89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.19
89411 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.55
89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.84
89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.34
89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.41
89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.19
89416 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.8
89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.02
89418 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.84
89419 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.29
89421 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.06
89423 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.01
89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.1
89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.95
89426 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.54
89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.5
89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.72
89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.68
89430 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.15
89431 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.88
89432 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33.81
89433 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.6
89434 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.22
89435 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.65
89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.96
89437 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.3
89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.09
89439 | SINAPI | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.87
89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.12
89442 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.35
89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.73
89444 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.4
89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.97
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.84
89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.77
89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.56
89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.92
89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.12
89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.19
89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.97
89496 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.58
89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.74
89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.81
89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.09
89500 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.16
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.83
89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.82
89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.5
89504 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.97
89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46.85
89506 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44.75
89507 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53.03
89510 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30.05
89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 118.42
89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 9.56
89515 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 94.2
89516 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 9.67
89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 78.74
89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 17.34
89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53.03
89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18.27
89521 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 141.15
89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 34.86
89523 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 115.22
89524 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 35.45
89525 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 99.1
89526 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 46.27
89527 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 63.91
89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4.67
89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 43
89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.52
89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 44.32
89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.91
89535 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 49.98
89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.29
89540 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.72
89541 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.07
89542 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31
89544 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 9.96
89545 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 19.79
89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 12.89
89547 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 25.89
89548 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 26.64
89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 22
89550 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 49.31
89551 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.59
89552 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.84
89553 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.33
89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.53
89555 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.49
89556 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 47.21
89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 37.29
89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.83
89559 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 80.72
89560 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 39.75
89561 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 17.33
89562 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.56
89563 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 40.9
89564 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.6
89565 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 66.47
89566 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 55.85
89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 95.58
89568 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36.82
89569 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 112.74
89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.8
89571 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 82.2
89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.64
89573 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 91.07
89574 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 186.92
89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.75
89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41.83
89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.09
89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 39.22
89582 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 39.81
89583 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 50.63
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 50.89
89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 52.21
89587 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 57.87
89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 156.68
89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 152.65
89592 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 188.1
89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.16
89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40.71
89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.2
89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.57
89597 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.36
89598 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 56.48
89599 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 28.8
89600 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 29.54
89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.09
89609 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 95.7
89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.82
89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35.9
89612 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 188.36
89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 34.23
89614 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 67.4
89615 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 222.43
89616 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 45.77
89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.27
89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.12
89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.75
89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.62
89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.19
89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33.79
89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.45
89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53.9
89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 91.07
89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69.01
89631 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 119.72
89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 139.55
89637 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.87
89638 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.9
89639 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.62
89640 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.39
89641 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.32
89642 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.12
89643 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.55
89644 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.08
89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36.44
89646 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.11
89647 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.37
89648 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.97
89649 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.03
89650 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.19
89651 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.99
89652 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.7
89653 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.49
89654 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.58
89655 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.92
89656 | SINAPI | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.08
89657 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.53
89658 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.6
89659 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.22
89660 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.8
89661 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.3
89662 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.83
89663 | SINAPI | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33.57
89664 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.14
89666 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.22
89667 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 52.21
89668 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.76
89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 37.83
89670 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.77
89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 52.47
89672 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.5
89673 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 41.37
89674 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.25
89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 85.98
89676 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41.28
89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 89.63
89678 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.42
89679 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 145.21
89680 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.15
89681 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 106.02
89682 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35.27
89683 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 344.06
89684 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49.76
89685 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 72.28
89686 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 63.11
89687 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 61.66
89689 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42.1
89690 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 106.1
89691 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.27
89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 121.68
89693 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 92.72
89694 | SINAPI | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.6
89695 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.22
89696 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 100.01
89697 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.89
89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 317.12
89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 238.78
89700 | SINAPI | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.83
89701 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 231.16
89702 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.7
89703 | SINAPI | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53.61
89704 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 178.19
89705 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.64
89706 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 63.2
89718 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 61.27
89719 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.51
89720 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.31
89721 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.74
89723 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.16
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11.53
89725 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.42
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11.82
89727 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.02
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15.27
89729 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.9
89730 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17.71
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16.62
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17.55
89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27.47
89734 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.06
89735 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30.28
89736 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.06
89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25.6
89738 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18.68
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26.85
89740 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.23
89741 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.76
89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.51
89743 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 73.93
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31.08
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32.15
89747 | SINAPI | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33.03
89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50.38
89749 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.6
89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 95.37
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8.54
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10.71
89754 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24.63
89755 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.13
89756 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.86
89757 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33.61
89758 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41.14
89759 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.83
89760 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.41
89761 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.53
89762 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49.02
89763 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 62.38
89764 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41.41
89765 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.8
89767 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.61
89768 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.38
89769 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 61.7
89772 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 100.4
89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17.92
89776 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29.7
89777 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.51
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.26
89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40.61
89780 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.67
89781 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40.46
89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16.77
89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16.9
89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27.43
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30.45
89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44.82
89787 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40.01
89788 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 88.22
89789 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 74.8
89790 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 176.67
89791 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 170.6
89792 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 208.53
89793 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 246.3
89794 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.5
89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.48
89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49.43
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 59.75
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.95
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.88
89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 21.8
89804 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24.61
89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23.43
89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24.68
89807 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 45.34
89808 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 71.76
89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 32.43
89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 33.5
89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 51.73
89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 96.72
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6.85
89814 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20.85
89815 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.62
89816 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46.11
89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.44
89818 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 59.55
89819 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28.26
89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 21.16
89822 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.15
89823 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 41.51
89824 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43.02
89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19.86
89826 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 141.73
89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22.88
89828 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 67.28
89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 41.94
89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 44.6
89831 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 72
89832 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46.19
89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 51.23
89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 61.55
89835 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48.75
89836 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 223
89837 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 149.3
89838 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 170.96
89839 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 193.98
89840 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 201.15
89841 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 294.52
89842 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 55.88
89844 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 70.4
89845 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 110.67
89846 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 237.67
89847 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 283.29
89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35.73
89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36.8
89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 55.03
89853 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 100.02
89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 125.27
89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 131.97
89856 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23.36
89857 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 43.71
89860 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 55.62
89861 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 65.94
89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8.02
89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8.95
89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6.11
89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.18
89979 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.35
89981 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.06
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.62
90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.07
92287 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.13
92288 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.48
92289 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50.2
92290 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 75.85
92291 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 117.35
92292 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 361.62
92293 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10.34
92294 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.38
92295 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 32.57
92296 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 43.1
92297 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 66.76
92298 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 186.49
92299 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.86
92300 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36.22
92301 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 71.24
92302 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 94.02
92303 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 172.04
92304 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 444.78
92311 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13.8
92312 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.75
92313 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 32.74
92314 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9.3
92315 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13.43
92316 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.24
92317 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.41
92318 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.03
92319 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 41.92
92326 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.58
92327 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.16
92328 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 38.83
92329 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9.48
92330 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 15.73
92331 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.34
92332 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.79
92333 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 34.59
92334 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50.06
92344 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 75.24
92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 75.21
92346 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 99.32
92347 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 110.79
92348 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 140.16
92349 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 150.37
92350 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 111.87
92351 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 109.32
92352 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 171.03
92353 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 159.8
92354 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 227.83
92355 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 206.19
92356 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 145.72
92357 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 218.71
92358 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 272.86
92369 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40.08
92370 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.14
92371 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48.63
92372 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50.56
92373 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.65
92374 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58.02
92375 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 75.18
92376 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 75.15
92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 101.19
92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 112.66
92379 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 143.99
92380 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 154.2
92381 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.72
92382 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.98
92383 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76.91
92384 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.46
92385 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88.31
92386 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.55
92387 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 111.76
92388 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 109.21
92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 173.88
92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 162.65
92635 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 233.58
92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 211.94
92637 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78.32
92638 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 95.95
92639 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 111.3
92640 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 145.55
92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 222.44
92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 280.52
92657 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29.73
92658 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31.79
92659 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36.86
92660 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.79
92661 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.23
92662 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.6
92663 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.74
92664 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.71
92665 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82.68
92666 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94.15
92667 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 122.47
92668 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 132.68
92669 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45.17
92670 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.43
92671 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.28
92672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.83
92673 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 68.22
92674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 64.46
92675 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88.66
92676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 86.11
92677 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 146.17
92678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 134.94
92679 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 201.33
92680 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 179.69
92681 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.58
92682 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.35
92683 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.52
92684 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 114.73
92685 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 185.54
92686 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 237.49
92692 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.99
92693 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16.45
92694 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25.31
92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25.77
92696 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.64
92697 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41.7
92698 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23.62
92699 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22.13
92700 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.47
92701 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36.25
92702 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.12
92703 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.38
92704 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29.82
92705 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.88
92706 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 77.5
92889 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 149.7
92890 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 227.38
92891 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 333.91
92892 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 64.31
92893 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 91.77
92894 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 109.74
92895 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 149.64
92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 229.25
92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 337.74
92898 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.96
92899 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80
92900 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.32
92901 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 134.2
92902 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 210.74
92903 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 316.22
92904 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36.8
92905 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52.47
92906 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 63.87
92907 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.54
92908 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.54
92909 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.54
92910 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 115.64
92911 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 115.64
92912 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 155.63
92913 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 158.83
92914 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 158.83
92918 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41.97
92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.26
92925 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52.09
92926 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52.08
92927 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52.08
92928 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.62
92929 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.62
92930 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.62
92931 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.48
92932 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.48
92933 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.48
92934 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.51
92935 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.51
92936 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 162.66
92937 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 162.66
92938 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31.62
92939 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31.91
92940 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40.32
92941 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40.31
92942 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40.31
92943 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46.2
92944 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46.2
92945 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46.2
92946 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 64.04
92947 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 64.04
92948 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 64.04
92949 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 99
92950 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 99
92951 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 141.14
92952 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 141.14
92953 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.26
93050 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 11.67
93052 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 524.23
93054 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.06
93055 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 45.62
93056 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.38
93057 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.48
93058 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 576.77
93059 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.92
93060 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 79.79
93061 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 32.7
93062 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.61
93063 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 661
93064 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50.02
93065 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 44.94
93066 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 829.48
93067 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 74.29
93068 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 63.2
93069 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1149.75
93070 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 186.49
93071 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 171.43
93072 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1517.3
93074 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.29
93075 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.46
93076 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.46
93077 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.76
93078 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 32.39
93079 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.96
93080 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9.33
93081 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.19
93082 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.77
93083 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 454.22
93084 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.76
93085 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16.06
93086 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 527.32
93087 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.13
93088 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.92
93089 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 48.71
93090 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.24
93091 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.44
93092 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 579.63
93093 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 31.34
93094 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 82.65
93097 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.57
93098 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.59
93099 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.87
93100 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.46
93101 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 34.09
93102 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 37.05
93103 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9.51
93104 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.28
93105 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.95
93106 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 454.4
93107 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.06
93108 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.36
93109 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 529.62
93110 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.28
93111 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.76
93112 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 51.01
93113 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.34
93114 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.39
93115 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 86.75
93116 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 583.73
93117 | SINAPI | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 59.3
93118 | SINAPI | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 87.46
93119 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.84
93120 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.44
93121 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.08
93122 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.7
93123 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 58.96
93124 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 92.28
93125 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 135.56
93126 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 298.31
93133 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.64
94465 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 57.03
94466 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 57.06
94467 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 92.41
94468 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 80.94
94469 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 132.54
94470 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 122.33
94471 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 82.09
94472 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 84.64
94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 132.27
94474 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 143.5
94475 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 179.44
94476 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 201.08
94477 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 109.36
94478 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 181.98
94479 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 237.13
94606 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 80.8
94608 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 199.56
94610 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 291.06
94612 | SINAPI | LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 412.94
94614 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 137.44
94615 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 155.65
94616 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 380.01
94617 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 316.7
94618 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 369.59
94620 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 848.95
94622 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 200.13
94623 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 470.96
94624 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 707.43
94625 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1477.28
94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3.8
94657 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4.18
94658 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5.74
94659 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6.64
94660 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 9.2
94661 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.68
94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.05
94663 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13.21
94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22.41
94665 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26.76
94666 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 36.61
94667 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 39.34
94668 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 48.79
94669 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 72.58
94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 77.69
94671 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 119.62
94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6.71
94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.85
94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.52
94675 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13.37
94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14.5
94677 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.85
94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 16.53
94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26.2
94680 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 48.93
94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 55.11
94682 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 123.52
94683 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 83.84
94684 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 148.88
94685 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 106.83
94686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 288.92
94687 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 261.01
94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.31
94689 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.47
94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.28
94691 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15.05
94692 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.28
94693 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 19.71
94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26.12
94695 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 34.82
94696 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 56.7
94697 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 97.89
94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 75.25
94699 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 130.01
94700 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 148.9
94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 256.95
94702 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 214.58
94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22.67
94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 30.53
94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 42.04
94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 40.98
94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 65.3
94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 274.38
94714 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 385.87
94715 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 342.42
94724 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28.38
94725 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.39
94726 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 36.57
94727 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.12
94728 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 57.13
94729 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.15
94730 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 70.06
94731 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28.1
94732 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 112.42
94733 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 49.57
94734 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 411.2
94736 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 597.78
94737 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 207.05
94738 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1802.03
94739 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 253.79
94740 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.49
94741 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13.72
94742 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 17.64
94743 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22.5
94744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28.02
94746 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 40.37
94748 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 89.41
94750 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 181.3
94752 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 217.41
94754 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 310.99
94756 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13.46
94757 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.36
94758 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 55.18
94759 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 70.29
94760 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 112.25
94761 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 243.84
94762 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 295.15
94763 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 386.92
94764 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 40.15
94765 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 44.26
94766 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 49.5
94767 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 73.62
94768 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 83.43
94769 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 111.59
94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.17
94863 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 174.05
95237 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.69
95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 61.35
95694 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 63.65
95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 71.54
95696 | SINAPI | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49.84
96637 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.71
96638 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17.07
96639 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.57
96640 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24.6
96641 | SINAPI | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.76
96642 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22.03
96643 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 43.4
96650 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.18
96651 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.54
96652 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.75
96653 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13.8
96654 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.62
96655 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20.58
96656 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6.56
96657 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22.37
96658 | SINAPI | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14.53
96659 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8.38
96660 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 30.16
96661 | SINAPI | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29.88
96662 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.24
96663 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.26
96664 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.66
96665 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.98
96666 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.72
96667 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23.14
96684 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 11.89
96685 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 12.25
96686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 15.21
96687 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 18.26
96688 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 22.07
96689 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 27.03
96690 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 30.35
96691 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 38.2
96692 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 42.51
96693 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 56.53
96694 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 87.22
96695 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 95.77
96696 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 108.65
96697 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 314.09
96698 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 8.37
96699 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 24.18
96700 | SINAPI | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 16.34
96701 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.35
96702 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 11.63
96703 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19.56
96704 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 19.72
96705 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23.75
96706 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 34.75
96707 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 54.96
96708 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 82.51
96709 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 105.1
96710 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 15.61
96711 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 22.67
96712 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 31.72
96713 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 47.76
96714 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 67.29
96715 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 117.26
96716 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 152.13
96717 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 287.99
96736 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5.89
96737 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6.07
96738 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.93
96739 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.3
96740 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 30.26
96741 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15.85
96742 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 19.48
96743 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 30.27
96744 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 50.75
96745 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 79.32
96746 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 104.4
96747 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.31
96748 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.45
96749 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.63
96750 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 16.5
96751 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 23.97
96752 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 35.8
96753 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 80.91
96754 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 103.87
96755 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 313.05
96758 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 16.57
96759 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 24.3
96760 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 39.24
96761 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 58.32
96762 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 108.83
96763 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 145.75
96764 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 286.6
96802 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 406.91
96803 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 74.85
96804 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 121.23
96805 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 211.26
96806 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 82.05
96807 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 132.24
96808 | SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 17.05
96809 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 18.76
96810 | SINAPI | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 20.39
96811 | SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.5
96812 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.57
96813 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 22.29
96814 | SINAPI | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 16.02
96815 | SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 33.16
96816 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 25.15
96817 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 33.41
96818 | SINAPI | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.44
96819 | SINAPI | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 22.97
96820 | SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 39.9
96821 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 37.17
96822 | SINAPI | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.12
96823 | SINAPI | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 11.23
96824 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 17.56
96826 | SINAPI | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 13.03
96827 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.12
96828 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.53
96829 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 18.12
96830 | SINAPI | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 20.42
96832 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 29.47
96833 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.06
96834 | SINAPI | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 27.62
96836 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 32.97
96837 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 20.9
96838 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 25.25
96839 | SINAPI | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 26.08
96840 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 25.22
96841 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 28
96842 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 32.04
96843 | SINAPI | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 29.13
96844 | SINAPI | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 33.49
96845 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 39.43
96846 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 37.27
96847 | SINAPI | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 36.77
96848 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 52.26
96849 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 16.59
96850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.51
96852 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.1
96853 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 25.24
96854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 31.02
96855 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 32.91
96856 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 35.4
96860 | SINAPI | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 29.84
96861 | SINAPI | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 37.68
96862 | SINAPI | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 36.64
96863 | SINAPI | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 38.69
96864 | SINAPI | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 51.55
96865 | SINAPI | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 45.67
96866 | SINAPI | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 66.99
96868 | SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.53
96869 | SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 29.73
96870 | SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 44.43
96871 | SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 50.85
96872 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 47.37
96873 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 62.86
96874 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 57.55
96875 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 75.26
96876 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 174.51
96878 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 195.63
96879 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 189.71
96881 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 224.56
97430 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.05
97431 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.03
97432 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.06
97433 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 93.8
97434 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 95.49
97435 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 109.68
97436 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 112.91
97437 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 125.45
97438 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 128.91
97439 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 141.21
97440 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 169.04
97442 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 186.85
97443 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 106.29
97444 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 123.18
97446 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 206.26
97447 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 206.26
97449 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 220.05
97450 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 266.05
97452 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 173.27
97453 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 182.91
97454 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 285.07
97455 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 300.49
97456 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 624.38
97457 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 555.21
97458 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 269.77
97459 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 449.37
97460 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 679.9
97461 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33.27
97462 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28.32
97464 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.38
97465 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55.72
97467 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.04
97468 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70.72
97470 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 87.49
97471 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 104.38
97474 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 156.53
97475 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 190.67
97477 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 207.66
97478 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 253.66
97479 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.28
97480 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.28
97481 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76.36
97482 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76.36
97483 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 105.98
97484 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 105.98
97485 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 145.11
97486 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 154.75
97487 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 261.74
97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 277.16
97489 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 605.75
97490 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 536.58
97491 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.22
97492 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.94
97493 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 151.75
97494 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 232.17
97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 418.18
97496 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 655.13
97499 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30.23
97500 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25.28
97502 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41.76
97503 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50.36
97505 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52.11
97506 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 62.79
97508 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76.25
97509 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 93.14
97511 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 140.39
97512 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 174.53
97514 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 186.45
97515 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 232.45
97517 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48.73
97518 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48.73
97519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 68.34
97520 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 68.34
97521 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94.03
97522 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94.03
97523 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 128.26
97524 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 137.9
97525 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 237.4
97526 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 252.82
97527 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 574.03
97528 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 504.86
97529 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 75.25
97530 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 107.24
97531 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 135.8
97532 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 209.71
97533 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 390.55
97534 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 612.79
97537 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23.28
97540 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32.24
97541 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28.14
97543 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.85
97544 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48.9
97546 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32.86
97547 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32.86
97548 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49.58
97549 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49.58
97550 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.2
97551 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.2
97552 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.4
97553 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.7
97554 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 122.57
98602 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.58
103805 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.51
103806 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.48
103807 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.03
103808 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36.29
103809 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36
103810 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 35.53
103811 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 39.15
103812 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 53.45
103813 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 51.67
103814 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.78
103815 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.81
103816 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.25
103817 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 457.7
103818 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.92
103819 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.52
103820 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.85
103821 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 536.41
103822 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 57.8
103823 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.4
103824 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.68
103825 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.15
103826 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.66
103827 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.66
103828 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 96.07
103829 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 593.05
103830 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 38.05
103831 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.95
103832 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.34
103833 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 48.12
103834 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 69.58
103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.72
103839 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.69
103840 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.64
103841 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.08
103842 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.79
103843 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 32.43
103844 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36.05
103845 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 42.62
103846 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40.84
103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.25
103848 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.28
103849 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.72
103850 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 457.17
103851 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.66
103852 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.36
103853 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.69
103854 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 532.25
103855 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 53.64
103856 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.18
103857 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.6
103858 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.08
103859 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.88
103860 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.88
103861 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 89.29
103862 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 586.27
103863 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 34.66
103864 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.37
103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.28
103866 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 39.83
103867 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 55.11
103874 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.58
103875 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.55
103876 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.07
103877 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.18
103878 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.89
103879 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 31.97
103880 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 35.59
103881 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40.19
103882 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 38.41
103883 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.8
103884 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.83
103885 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.27
103886 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 457.72
103887 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.93
103888 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.72
103889 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.05
103890 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 531.61
103891 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 53
103892 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.17
103893 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.28
103894 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.76
103895 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.21
103896 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.21
103897 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 87.62
103898 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 584.6
103899 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.82
103900 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.07
103901 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.41
103902 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 38.6
103903 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 51.85
103947 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.87
103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.62
103949 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.29
103950 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.04
103951 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.72
103952 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.32
103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.96
103954 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.67
103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.21
103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.75
103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.33
103958 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.01
103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.59
103962 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.14
103964 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.07
103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.71
103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.94
103968 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.74
103969 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.17
103971 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.23
103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.63
103974 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.82
103975 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.83
103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.87
103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.6
103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.67
103982 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.95
103983 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.02
103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.51
103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.5
103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.18
103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.65
103988 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.11
103990 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40.1
103991 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.64
103992 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.68
103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.76
103994 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.8
103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.56
103996 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 45.64
103997 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44.52
103998 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.21
103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.83
104000 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.77
104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.18
104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.52
104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.26
104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.78
104005 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40.83
104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.99
104007 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.45
104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35.46
104009 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.56
104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.08
104012 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.03
104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.92
104015 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.37
104016 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.68
104017 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50.48
104018 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.5
104019 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49.1
104020 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 62.02
104022 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 76.98
104023 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 45.39
104024 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44.94
104025 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.44
104026 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46.31
104027 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 70.57
104028 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 144.84
104029 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 75.11
104030 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 68.22
104159 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43.03
104167 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 145.11
104168 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 141.08
104169 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 176.53
104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 81.71
104171 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 116.75
104172 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 336.35
104173 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 100.75
104174 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 226.62
104175 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 166.03
104176 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 301.7
104177 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 215.74
104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 25.57
104179 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 100.77
104191 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.54
104192 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28.56
104193 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 157.12
104196 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.48
104197 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29.59
104198 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.98
104199 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.76
104200 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6.2
104201 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19.21
104202 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.37
104317 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.32
104318 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.97
104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.87
104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12.94
104321 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5.62
104322 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8.2
104323 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.25
104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.42
104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12.28
104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39.11
104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.03
104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49.69
104346 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 52.17
104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 55.6
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13.71
104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 34.67
104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28.08
104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 45.71
104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 48.37
104354 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 52.41
104355 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 55.84
104356 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 36.97
104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22.41
104576 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 16.02
104577 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.44
104578 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 22.97
104579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.12
104581 | SINAPI | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 14.62
104582 | SINAPI | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 18.63
104583 | SINAPI | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 29.72
104584 | SINAPI | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 35.66
105146 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.36
105147 | SINAPI | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15.03
105148 | SINAPI | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.33
105149 | SINAPI | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.53
105150 | SINAPI | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.81
105151 | SINAPI | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.46
105152 | SINAPI | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 31.82
105154 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.21
105155 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.98
105156 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13.92
105157 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.67
105158 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 32.13
105159 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 58.13
105160 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 71.64
105161 | SINAPI | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 89.46
105162 | SINAPI | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 152.34
105163 | SINAPI | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13.68
105164 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.75
105165 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 11.01
105166 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 39.92
105167 | SINAPI | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 206.34
105169 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 94.62
105170 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6.06
105172 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 94.78
105173 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 95.73
105174 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 139.13
105175 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 137.6
105176 | SINAPI | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 174.69
105177 | SINAPI | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 155.41
105178 | SINAPI | COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 148.95
105179 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.59
105180 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14.57
105181 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 19.52
105182 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 46.83
105183 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 99.3
105184 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 122.95
105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 23.87
105190 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 30.04
105193 | SINAPI | COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 163.1
105194 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 91.64
105195 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 237.53
105196 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 254.34
105197 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 174.71
105198 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 361.42
105199 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 230.91
105200 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 137.33
105201 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 316.51
105202 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 286.94
105203 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 173.93
105204 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 382.08
105205 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 264.83
105206 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 165.63
105207 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 371.02
105208 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 349.86
105209 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 169.11
105210 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 451.88
105211 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 264.92
105212 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 262.91
105213 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 184.99
105214 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 45.02
105215 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 9.99
105216 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 38.27
105217 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 43.17
105218 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 75
105219 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.29
105220 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 16.9
105221 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26.18
105222 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 75.99
105223 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 175.23
105224 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 255.18
105225 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 18.2
105226 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 43.3
105227 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 62.13
105228 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.98
105229 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26.27
105230 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.63
105231 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.94
105232 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 16.71
105233 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.77
105234 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.7
97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 188.06
97896 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 349.23
97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 453.44
97898 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 881.7
97900 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 186.23
97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 291.33
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 559.92
97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 782.64
97904 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 913.79
97905 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 251.15
97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 463.87
97907 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 660.08
97908 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 768.78
98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 179.05
98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 359.35
98105 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 629.24
98106 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1033.59
98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 285.12
98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 509.35
99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 182.33
99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 284.64
99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 544.9
99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 762.04
99257 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 887.15
99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 246.9
99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 454.41
99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 646.58
99264 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 750.54
102587 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | 3.82
102588 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | 5.53
102589 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | 4.25
102590 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | 5.97
102591 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 4.69
102592 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 6.39
102593 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 5.28
102594 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 7
102595 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | 5.97
102596 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | 7.69
102597 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | 6.84
102598 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | 8.55
102599 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | 7.69
102600 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | 9.41
102601 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | 8.99
102602 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | 10.71
102603 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | 11.16
102604 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | 12.86
102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 296.18
102606 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 456.33
102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 488.51
102608 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1119.49
102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1272.12
102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2186.16
102611 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 491.99
102612 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 706.28
102613 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 684.69
102614 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1052.72
102615 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1321.17
102616 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1955.68
102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3634.8
102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4368.16
102619 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5855.99
102620 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 8497.23
102621 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 13048.76
102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 660.23
102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 912.67
89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 42.23
89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 106.27
89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 19.54
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 52.17
89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 110.18
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22.51
89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19.83
104326 | SINAPI | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21.49
104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.51
104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 75.17
104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 84.73
86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 815.99
86874 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 572.82
86875 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 459.34
86876 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 265.93
86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 60.34
86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 64.93
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9.29
86880 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23.54
86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 180.9
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20.2
86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11.08
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10.46
86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11.69
86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 44.87
86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 48.57
86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 557.02
86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 498.58
86893 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 367.98
86894 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 263.08
86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 273.52
86899 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 224.52
86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 247.99
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 170.29
86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 340.07
86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 386.7
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 163.38
86905 | SINAPI | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 322.4
86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 59.79
86908 | SINAPI | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 382.23
86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 103.79
86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 101.62
86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 70
86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 44.79
86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 78.85
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 113.39
86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20.73
86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 966.26
86920 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 881.15
86921 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 857.09
86922 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 892.91
86923 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 647.1
86924 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 623.04
86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 524.5
86926 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 500.44
86927 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 340.21
86928 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 316.15
86929 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 331.09
86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 307.03
86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 568.71
86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 605.59
86933 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 376.82
86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 367.7
86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 324
86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 493.82
86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 241.71
86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 411.53
86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 430.69
86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1047.48
86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 789.9
86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 263.12
86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 254
86947 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1055.59
93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 585.48
93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 903.04
93442 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 976.05
95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 333.62
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 342.18
95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 883.73
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 892.29
95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39.99
95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 67.45
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 48.73
95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 47.8
95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 165.41
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 79.51
100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 631.48
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 46.49
100851 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 92.52
100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 271.6
100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 274.8
100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 1411.48
100856 | SINAPI | MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30.86
100857 | SINAPI | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 415.45
100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 747.46
100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1173
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 96.53
100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 36.25
100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39.66
100863 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 631.8
100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 694.89
100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 621.46
100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 324.45
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 345.26
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 359.1
100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 369.72
100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 270.74
100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 290.45
100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 303.04
100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 310.9
100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 324.45
100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1146.47
100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 752.72
98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 2104.36
98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 2895.92
98054 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 4684.11
98055 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 6371.47
98056 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 7434.09
98057 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 8853.88
98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1845.39
98059 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 3977.19
98060 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 5579.44
98061 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 7794.41
98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 3116.65
98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 4761.29
98064 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 5503.03
98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 7644.84
98066 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4483.89
98067 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5965.36
98068 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8425.01
98069 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 11394.23
98070 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 12961.58
98071 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 14015.38
98072 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3829.56
98073 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 6091.48
98074 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9599.11
98075 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 12555.05
98076 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 14557.61
98077 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 17189.77
98078 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3874.65
98079 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 6842.93
98080 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8891.11
98081 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 13243.02
98082 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3841.32
98083 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5063
98084 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 7098.04
98085 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9639.63
98086 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10867.13
98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 11567.74
98088 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3345.27
98089 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5327.83
98090 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8426.08
98091 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 11037.34
98092 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 12853.22
98093 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 15193.38
98094 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2752.85
98099 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4714.53
98100 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 6203.39
98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 9188.72
98109 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 825.64
98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 410.44
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 55.44
98112 | SINAPI | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | 117.37
98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 665
98115 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 106.12
89349 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 31.5
89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 38.94
89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 42.77
89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 47.02
89354 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 436.94
89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 101
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 106.19
89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 98.41
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 111.85
90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 39.25
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 39.49
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 59.18
94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 80.36
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 82.69
94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 151.32
94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 72.77
94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 99.15
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 125.58
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 173.4
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 345.59
94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 419.42
94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 848.03
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 136.3
94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 186.88
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 198.05
94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 37.15
94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 43.2
94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 87.72
94798 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 144.56
94799 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 177.8
94800 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 228.31
95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 62.08
95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 73.15
95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 98.73
95251 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 146.06
95252 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 177.06
95253 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 269.32
99619 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 98.03
99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 133.15
99621 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 198.19
99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 223.54
99623 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 311.55
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 443.74
99625 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 609.59
99626 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 936.52
99627 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 59.24
99628 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 65.07
99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 72.66
99630 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.84
99631 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 125.9
99632 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 180.98
99633 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 386.21
99634 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 655.45
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 331.03
103008 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 79.85
103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 284.95
103010 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 60.54
103011 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 67.69
103012 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 106.51
103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 114.97
103014 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 172.51
103015 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 304.01
103016 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 415.24
103017 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 722.98
103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 271.1
103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 215.42
103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 53.76
103036 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 31.66
103037 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 62.26
103038 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 83.35
103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 90.33
103040 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 134.71
103041 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 26.28
103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 32.3
103043 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 30.44
103044 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40.96
103045 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12.62
103046 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 30.56
103047 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 31.92
103048 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 23.66
103049 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25.73
103050 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 | UN | 27.47
103051 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 33.13
103052 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 | UN | 44.81
95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 238.74
95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 250.34
95636 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 453.26
95637 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 600.55
95638 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 740.57
95639 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1019.83
95641 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 339.89
95642 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 502.92
95643 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 657.87
95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 251.03
95645 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 459.72
95646 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 685.6
95647 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 899.09
95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 655.42
95649 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1133.16
95650 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1655.81
95651 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 2151.77
95652 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 811.65
95653 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1443.56
95654 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 2126.54
95655 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 2775.31
95657 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 314.82
95658 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 573.68
95659 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 853.61
95660 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1119.07
95661 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 391.32
95662 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 725.28
95663 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1084.45
95664 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1424.1
95665 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 347.02
95666 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 615.8
95667 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 912.13
95668 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1191.97
95669 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 420.04
95670 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 760.66
95671 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1132.38
95672 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1483.29
95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 114.49
95674 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 121.15
95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 149.5
95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 134.81
97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 190.53
104992 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1154.1
104997 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 382.52
104998 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 509.22
105135 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 828.29
90436 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 15.99
90437 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 42.64
90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 62.28
90439 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 10.75
90440 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 28.65
90441 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 41.85
90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.59
90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 14.81
90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 19.65
90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 26.09
90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10.59
90451 | SINAPI | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 6.47
90452 | SINAPI | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 21.08
90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 4.53
90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 7.33
90455 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 9.24
90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 7.02
90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 16.02
90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 45.69
90459 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023 | UN | 52.46
90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 24.37
90461 | SINAPI | SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 18.68
90462 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 4.38
90463 | SINAPI | SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 3.75
90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 15.98
90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 24
90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7.61
90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 11.54
90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 15.24
91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 4.4
91167 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 10.91
91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 10.91
91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 17.71
91172 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 20.41
91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 4.07
91174 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 7.08
91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 11.02
91176 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 17.87
91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 17.87
91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 23.91
91181 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 25.13
91182 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 26.35
91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 26.35
91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 29.04
91187 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 26.12
91188 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | 13.61
91189 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | 72.7
91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 10.72
91191 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 | UN | 14.5
91192 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 21.27
91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 9.55
94480 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 MM (2½") E DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2831.73
94481 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 50 MM (2") E DN RECALQUE 40 MM (1 1/2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 12 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1982.9
94482 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 MM (1 1/2") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1551.14
94483 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1294.47
95541 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | UN | 26.63
96559 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | 33.69
96560 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | 32.76
96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 55.19
96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 59.63
100128 | SINAPI | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020 | UN | 2002.16
101802 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1761.6
101803 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1126.83
101804 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1408.76
101805 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1792.65
102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1014.7
102112 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 159.7
102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1604.88
102114 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 163.64
102115 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2791.83
102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1713.44
102117 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 168.43
102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2328.33
102119 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 172.56
102121 | SINAPI | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 215.67
102122 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 7831.03
102123 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 227.94
102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | 90.68
102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 89.12
102138 | SINAPI | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 247.93
103517 | SINAPI | AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3603.6
103519 | SINAPI | BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 11.43
103520 | SINAPI | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5933.05
103521 | SINAPI | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 7878.06
103522 | SINAPI | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 8012.18
103523 | SINAPI | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 12020.39
104767 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 0.67
104769 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1.81
104771 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 2.64
104773 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 2.34
104775 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 6.28
104777 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 9.19
104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7.83
104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 9.05
104782 | SINAPI | PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 71.34
104783 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 40 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 5.78
104784 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 16.09
104786 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7.15
104787 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 9.48
104788 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 12.6
104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 20.31
104032 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 25.16
104033 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 23.11
104034 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 29.66
104035 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 40.25
104036 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 41.54
104039 | SINAPI | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 74.63
104043 | SINAPI | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 8.87
104044 | SINAPI | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 9.51
104045 | SINAPI | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 14.6
104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 8.5
104047 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 9.88
104048 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 14.27
104049 | SINAPI | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 6.56
104050 | SINAPI | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 9.86
104051 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 7.93
104052 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 11.1
104053 | SINAPI | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 9.14
104054 | SINAPI | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 17.75
104055 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 20.68
104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 31.4
104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 8.16
104059 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 12.37
104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | 9.18
104061 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | 16.3
104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 89.49
104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 84.95
104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 219.17
104065 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 185.07
104072 | SINAPI | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 335.52
104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 56.25
104082 | SINAPI | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 36.36
104083 | SINAPI | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 88.44
104084 | SINAPI | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 101.3
104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | 67.01
104086 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | 120.87
104947 | SINAPI | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024 | M3 | 12.94
104948 | SINAPI | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,80 M3/111 HP). AF_03/2024 | M3 | 5.44
104949 | SINAPI | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024 | M3 | 10.12
96520 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 99.51
96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 44.5
96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 158.21
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 104.52
96524 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 163.34
96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 57.02
96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 226.56
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 114.96
96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 165.34
101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 4.83
101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 4
101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 2.48
101117 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 3.43
101118 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 4.13
101119 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 9.21
101120 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 7.66
101121 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 4.77
101122 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 6.55
101123 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 7.88
101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 15.6
101125 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 14.77
101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 13.24
101127 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 14.2
101128 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 14.9
101129 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 20.41
101130 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 18.86
101131 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 15.97
101132 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 17.75
101133 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 19.08
101134 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 16.27
101135 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | 15.44
101136 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 13.92
101137 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 14.87
101138 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15.57
101139 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 21.1
101140 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 19.55
101141 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 16.66
101142 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 18.44
101143 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 19.77
101144 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 16.27
101145 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15.44
101146 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 13.92
101147 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 14.87
101148 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15.57
101149 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 21.1
101150 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 19.55
101151 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 16.66
101152 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 18.44
101153 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 19.77
101206 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.82
101207 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.03
101208 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.82
101209 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.02
101210 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.83
101211 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.13
101212 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.31
101213 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 24.95
101214 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 30.11
101215 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.12
101216 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.93
101217 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20.88
101218 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.07
101219 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 26.73
101220 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.82
101221 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.76
101222 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20.63
101223 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.97
101224 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 28.78
101225 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.41
101226 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.24
101227 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.81
101228 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20.04
101229 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 25.26
101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.29
101231 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.72
101232 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9.64
101233 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 8.88
101234 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.5
101235 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.41
101236 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 21.43
101237 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.8
101238 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 28.84
101239 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.31
101240 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.15
101241 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.88
101242 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 21.11
101243 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 25.55
101244 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.15
101245 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.08
101246 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.83
101247 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.01
101248 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 27.53
101249 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14.01
101250 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.56
101251 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.71
101252 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.2
101253 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 24.17
101254 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.97
101255 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.45
101256 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.92
101257 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20.98
101258 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 24.31
101259 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 27.01
101260 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 33.73
101261 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.85
101262 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.88
101263 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.96
101264 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 25.45
101265 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 31.68
101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.51
101267 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.09
101268 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.07
101269 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20.12
101270 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 23.28
101271 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 25.82
101272 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 32.18
101273 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.27
101274 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.09
101275 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.08
101276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 24.39
101277 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 31.15
102354 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 166.52
102355 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 197.45
102360 | SINAPI | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 26.26
102361 | SINAPI | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 41.68
90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 9.96
90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 9.65
90086 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 9.12
90087 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8.93
90090 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8.76
90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 6.28
90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 6.07
90094 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 5.75
90095 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 5.63
90098 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 5.52
90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 16.49
90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 14.13
90101 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 13.97
90102 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 12.78
90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 9.79
90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8.91
90107 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8.8
90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8.06
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 94.06
102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.22
102277 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8.86
102278 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 9.29
102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.06
102280 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 5.58
102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 5.85
102282 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 14.68
102283 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 13.04
102284 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 12.63
102285 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.95
102286 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.6
102287 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 12.17
102288 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.7
102289 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.46
102290 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 9.25
102291 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8.21
102292 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.96
102293 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.52
102294 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.31
102295 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.66
102296 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.37
102297 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.22
102298 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 21.59
102299 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 18.5
102300 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 18.27
102301 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 16.73
102302 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 13.6
102303 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.65
102304 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.51
102305 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 10.54
102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 14.03
102307 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 12.45
102308 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 12.06
102309 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.41
102310 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.08
102311 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.62
102312 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.17
102313 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 10.96
102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8.83
102315 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.84
102316 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.6
102317 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.18
102318 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 6.99
102319 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.33
102320 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7.04
102321 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 6.9
102322 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 20.63
102323 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 17.67
102324 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 17.46
102325 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 15.99
102326 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 12.99
102327 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.14
102328 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11
102329 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 10.07
94304 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 77.33
94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 70.43
94310 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 67.34
94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 72.64
94318 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 66.27
94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 81.63
94327 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 83.33
94329 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 76.43
94333 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 73.34
94339 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 78.64
94341 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 72.27
94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 87.63
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 12.93
96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 6.93
105556 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 14.53
105557 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 16.63
105558 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 14.32
105559 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 10.97
105560 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 13.07
105561 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 8.49
105562 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 8.67
105563 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 6.99
105564 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 6.44
105565 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 6.48
93367 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 25.46
93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 22.39
93369 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 18.56
93372 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 17.87
93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 15.47
93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 26.94
93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 20.77
93380 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 17.68
93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 14.4
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 29.76
104728 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 20.19
104729 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 17.18
104730 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 13.4
104731 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 12.73
104732 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 10.32
104733 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 20.85
104734 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 15.11
104735 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 12.3
104736 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 9.19
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 23.67
104738 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 82.19
104739 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 88.19
104740 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 30.32
104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 24.23
104742 | SINAPI | COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 | M2 | 8.56
97916 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.5
97917 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.16
97918 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.99
97919 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.79
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 7.13
101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 3.51
101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 233.06
101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 349.82
101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 203.99
101621 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 320.75
101622 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 201.86
101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 311.34
101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 259.31
101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 156.28
101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 129.65
103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 52.71
103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 53.91
103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 71.3
103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 72.65
103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 83.85
103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 85.43
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 92.85
103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 93.89
103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 78.34
103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 79.47
103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 120.33
103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 121.54
103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 141.08
103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 143.18
103344 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 75.3
103345 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 76.7
103346 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 84.49
103347 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 85.99
103348 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 62.69
103349 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 63.97
103350 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 172.43
103351 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 173.97
103352 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 102.09
103353 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 103.2
103354 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 85.98
103355 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 87.18
103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 56.37
103357 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 57.26
103358 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 65.61
103359 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 66.57
103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 76.97
103361 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 78.18
103362 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 92.26
103363 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 93.61
103364 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 46.53
103365 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 47.1
103366 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 56.05
103367 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 56.91
103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 64.08
103369 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 65.18
103370 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 79.63
103371 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 80.86
89282 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 62.69
89283 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | 64
89290 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 71.72
89291 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | 73.18
89298 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 74.94
89299 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | 76.69
89306 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 89.18
89307 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | 91.12
101157 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | M2 | 63.95
101158 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | M2 | 83.21
101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 146.09
103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 78.18
103317 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 79.18
103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 101.73
103319 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 102.9
103320 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 121.96
103321 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 123.43
103336 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 88.5
103337 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 89.5
103338 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 116.57
103339 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 117.74
103340 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 140.57
103341 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 142.04
103342 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 118.54
103343 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 119.84
89453 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 87.98
89455 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 106.33
89462 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 116.81
89464 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 136.99
89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 100.27
89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 119.69
89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 137.17
89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 158.42
101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 231.82
101163 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 767.94
101164 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 778.83
96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 88.11
96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 97.18
96360 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 109.73
96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 126.45
96362 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 115.31
96363 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 125.13
96364 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 136.94
96365 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 154.42
96366 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 142.52
96367 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 153.07
96368 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 164.17
96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 182.37
96370 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 56.4
96371 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 64.7
96373 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 9.47
96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 31.66
102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | 607.14
102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 555.45
102254 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 442.36
102255 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 622.91
102256 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 515.2
102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 344.66
102258 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 412.65
104718 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 113.95
104719 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 156.29
104720 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 143.38
104721 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 185.73
104722 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 172.82
104723 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 215.16
104724 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 79.99
101154 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 127.3
101155 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 178.37
101156 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 261.21
101814 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 48.92
101816 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 70.72
101817 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 53.08
101819 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 65.8
101820 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 45.62
101822 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 143.39
101823 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 175.18
101824 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 204.78
101825 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 233.58
101826 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 262.01
101827 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 258.3
101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 239.15
101829 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 315.1
101830 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 341.6
101831 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 367.73
101832 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 296.71
101833 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 323.59
101834 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 350.11
101835 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 362.16
101836 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 28.93
101837 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 60.72
101838 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 90.32
101839 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 119.12
101840 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 203.44
101841 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 143.84
101842 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 124.69
101843 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 200.64
101844 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 227.14
101845 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 253.27
101846 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 182.25
101847 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 209.13
101848 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 235.65
101849 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 247.7
101850 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 63.03
101852 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 76.19
101853 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 56.82
101855 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 78.98
101856 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 28.56
101857 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 35.75
101858 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 29.17
101859 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 32.25
101860 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 37.1
101861 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 34.69
101862 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 37.84
101863 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 29.59
101864 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 34.45
101865 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 39.3
101866 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 34.92
101867 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 39.8
101868 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 31.55
101869 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 36.4
101870 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 41.25
102098 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 2392.39
102988 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 60.94
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2.2
100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 0.54
105597 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 4.07
105598 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2.02
96388 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 9.4
96389 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 45.96
96390 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 75.56
96391 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 104.36
96392 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 132.79
96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 233.45
96397 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 289.17
96398 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 363.72
96399 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 161.66
96400 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 211.35
100564 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 140.4
100565 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 121.25
100566 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 197.1
100567 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 223.6
100568 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 249.73
100569 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 178.71
100570 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 205.59
100571 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 232.11
100572 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 146.02
100573 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 126.87
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 1.5
100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 1.92
101767 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 31.42
101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 27.22
105566 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 11.76
105567 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 15.63
105568 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 12.43
105569 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 7.81
105570 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 10.26
105571 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 52.02
105572 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 59.23
105573 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 88.83
105574 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 50.78
105575 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 45.03
105576 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 49.61
105577 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 160.55
105578 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 150.02
105579 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 141.4
105580 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 130.87
105581 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 117.47
105582 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 125.59
105585 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 156.33
105586 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 172.63
105587 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 158.09
105588 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 144.99
105589 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 156.78
105592 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 137.18
105593 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 153.48
105594 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 138.94
105595 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 125.84
105596 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 137.63
105623 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 81.62
105624 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 110.42
105625 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 138.85
105626 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 117.63
105627 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 146.06
105628 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 80.38
105629 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 109.18
105630 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 137.61
105631 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 74.63
105632 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 103.43
105633 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 131.86
105634 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 79.21
105635 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 108.01
105636 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 136.44
105657 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 204.62
105658 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 231.12
105659 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 257.25
105660 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 217.26
105661 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 243.76
105662 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 269.89
105663 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 206.73
105664 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 233.23
105665 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 259.36
105666 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 193.33
105667 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 219.83
105668 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 245.96
105669 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 201.45
105670 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 227.95
105671 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 254.08
105690 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 186.23
105691 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 213.11
105692 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 239.63
105693 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 198.87
105694 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 225.75
105695 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 252.27
105696 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 188.34
105697 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 215.22
105698 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 241.74
105699 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 174.94
105700 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 201.82
105701 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 228.34
105702 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 183.06
105703 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 209.94
105704 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 236.46
105710 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 147.91
105711 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 136.62
105712 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 144.74
105718 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 128.76
105727 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 237.06
105728 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 243.78
105729 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 238.82
105730 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 231.64
105731 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 236.33
105732 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 293.85
105733 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 301.9
105734 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 295.44
105735 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 286.81
105736 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 292.18
105737 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 367.24
105738 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 373.95
105739 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 369.09
105740 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 361.87
105741 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 366.56
105742 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 163.35
105743 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 170.74
105744 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 168.37
105745 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 159.95
105746 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 165.98
105747 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 158.23
105748 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 163.58
105749 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 213.29
105750 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 224.24
105751 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 221.71
105752 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 209.67
105753 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 219.43
105754 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 208.05
105755 | SINAPI | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 217.24
92391 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 72.22
92392 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 150.7
92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 71.28
92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 88.98
92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 107.12
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 86.24
92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 75.35
92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 94.05
92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 110.59
92402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 83.98
92403 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 72.72
92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 91.42
92406 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 109.89
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 95.79
93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 84.66
93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 101.5
97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 151.65
97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 171.94
97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 191.36
97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 218.37
97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 249.79
97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 276.37
97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 271.03
97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 242.61
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 2.16
97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.42
97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 59.23
97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 25.87
97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 23.07
97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 19.37
97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 17.7
97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 11.67
101167 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 208.81
101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 222.01
101170 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 53.18
101172 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 75.45
103904 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 147.27
103905 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 155.57
103906 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 185.61
103907 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 164.77
103908 | SINAPI | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 185.51
103909 | SINAPI | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 211.81
103911 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 242.49
103912 | SINAPI | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 268.33
103913 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 135.4
103914 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 158.68
103915 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 172.71
103916 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 199.67
103917 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 228.56
103918 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 242.49
104432 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 90.95
104433 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 78.76
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 463.75
103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 116.68
103695 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 104.67
103696 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 148.02
103697 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 136.01
95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1893.21
95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1639.65
96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 7.77
96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | 218.77
96394 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | 272.35
96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | 349.04
88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 5.78
88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 4.79
88413 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 6.96
88414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 8.3
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 5.85
88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 20.34
88417 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 17.02
88420 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 23.87
88421 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 28.74
88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 20.44
88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 24.22
88426 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 19.11
88428 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 31.31
88429 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 37.4
88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 24.8
88432 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024 | M2 | 31.93
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 5.9
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.83
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 15.52
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 12.92
88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 23.9
88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 13.35
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 36.35
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 20.88
95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 13.53
95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 15.98
95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 15.17
95623 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 10.4
95624 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 23.49
95625 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 27.73
95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 16.15
96126 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 20.47
96127 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 13.45
96128 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 33.19
96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 39.06
96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 22.04
96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 32.48
96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 21.99
96133 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 50.96
96134 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 60.1
96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 34.68
104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 12.29
104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.49
104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 9.69
104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.89
102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 2.37
102194 | SINAPI | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 9.28
102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 32.55
102200 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 24.98
102201 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 22.44
102202 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 63.22
102203 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 11
102204 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 11.31
102205 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 10.34
102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9.5
102208 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9.08
102209 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9.37
102210 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 8.94
102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22.01
102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22.62
102215 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 20.7
102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 19
102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 18.15
102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 18.72
102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 17.87
102223 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 33.03
102224 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 33.93
102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 31.06
102227 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 28.52
102228 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 27.27
102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 28.1
102230 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 26.83
102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 11.23
102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22.47
100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 26.89
100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 11.14
100718 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 1.53
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 11.74
100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 11.99
100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 27.69
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 27.3
100723 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 12.59
100724 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 15.47
100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 27.97
100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 30.68
100727 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 28.89
100728 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 26.2
100729 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 21.71
100730 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25.7
100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 14.68
100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 18.42
100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 12.46
100736 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 16.62
100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 11.55
100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12.59
100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 27.28
100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 27.88
100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 11.29
100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12.42
100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 27
100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 27.7
100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 11.4
100748 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12.49
100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 27.11
100750 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 27.78
100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 43.43
100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 51.4
100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 24.94
100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 33.25
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 54.57
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 55.76
100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 54.01
100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 55.41
100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 54.24
100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 55.56
102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 4.03
102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 27.14
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 21.74
102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 27.55
102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 68.34
102496 | SINAPI | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M | 14.46
102497 | SINAPI | PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 | M | 5.29
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.78
102499 | SINAPI | ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 | M2 | 3.26
102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 4.72
102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 26.4
102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 10.95
102505 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 11.69
102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 12.07
102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 6.94
102508 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 48.97
102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 37.67
102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 7.03
102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 51.07
102520 | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 89.22
101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 53.56
101750 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 50.81
101729 | SINAPI | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | 198.02
101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M2 | 297.79
101751 | SINAPI | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | 205.64
87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 62.03
87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 54.44
87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 46.32
87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 67
87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 55.84
87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 46.6
87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 77.35
87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 65.19
87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 54.88
87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 123.76
87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 110.6
87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 99.91
104593 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 80.9
104594 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 67.35
104595 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 55.34
104596 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 127.76
104597 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 113.04
104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 100.45
104599 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 75.69
104601 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 59.6
104603 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 48.89
104605 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 95.92
104606 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 64.04
104607 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 50.25
98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 279.57
98672 | SINAPI | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 292.06
98678 | SINAPI | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | 362.23
98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 37.07
98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 46.14
98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 34.33
98682 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 43.39
98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 52.16
98686 | SINAPI | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 48.52
98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 72.83
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 76.56
101090 | SINAPI | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M2 | 228.44
101091 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 167.39
101725 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | 316.28
101726 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | 213.35
101731 | SINAPI | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 349.18
101732 | SINAPI | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 104.51
101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 138.1
101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 159.29
101733 | SINAPI | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 225.03
101734 | SINAPI | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 334.27
101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 342.18
101736 | SINAPI | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | 100.96
101737 | SINAPI | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | 116.62
101748 | SINAPI | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 4.02
104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 90.08
101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 291.95
101093 | SINAPI | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 304.44
98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 60.29
98697 | SINAPI | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 38.16
101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 31.83
101739 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 35.08
88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 7.03
88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 7.88
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 10.5
101740 | SINAPI | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 54.74
101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 25.68
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 773.51
94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 843.62
94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 80.47
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 84.68
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 96.35
94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 101.96
101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 81.75
104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 863.83
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 163.12
87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 29.85
87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 33.11
87623 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 70.58
87624 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 77.31
87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 38.09
87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 42.62
87633 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 94.72
87634 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 104.07
87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 44.86
87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 50.43
87643 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 114.5
87644 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 126
87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 40.87
87682 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 46.44
87683 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 110.51
87684 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 122.01
87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 46.84
87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 53.21
87693 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 126.59
87694 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 139.76
87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 50.53
87702 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 57.46
87703 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 137.37
87704 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 151.71
87735 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 43.46
87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 46.72
87738 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 84.19
87739 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 90.92
87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 51.7
87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 56.23
87748 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 108.33
87749 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 117.68
87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 50.27
87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 54.8
87758 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 106.9
87759 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 116.25
87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 57.08
87767 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 62.65
87768 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 126.72
87769 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 138.22
88470 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 30.91
88471 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 38.64
88472 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 44.8
88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 24.61
88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 34.28
88478 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 42.28
90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 79.25
90932 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 85.62
90933 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 159
90934 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 172.17
90940 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 84.4
90942 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 91.33
90943 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 171.24
90944 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 185.58
90950 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 93.8
90952 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 101.78
90953 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 193.66
90954 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 210.15
102803 | SINAPI | REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 | M2 | 2.56
101742 | SINAPI | RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M | 55.78
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 5.01
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4.56
87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 5.86
87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 5.71
87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 9.47
87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 9.09
87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 16.84
87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 16.01
87888 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 7.7
87889 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 7.55
87891 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 11.31
87892 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 10.93
87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 7.74
87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 7.29
87896 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 5.71
87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 5.26
87899 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.51
87900 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 8.36
87902 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 12.12
87903 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 11.74
87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 9.03
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 8.58
87907 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6.93
87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 6.48
87910 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 22.98
87911 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 22.15
104410 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 5.15
104411 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 5.15
87411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 15.79
87412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 23.49
87413 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 27.93
87414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 25.19
87415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 32.89
87416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 37.32
87418 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 18.23
87421 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 27.98
87424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 36.59
87427 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | 43.38
87430 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 18.54
87433 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 27.09
87436 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 30.59
87439 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | 37.6
87527 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 40.99
87528 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 44.48
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 37.58
87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 41.07
87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 36.2
87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 39.69
87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 33.34
87536 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 36.83
87539 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 63.93
87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 24.73
87545 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 30.73
87546 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 32.96
87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 27.32
87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 29.55
87549 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 25.94
87550 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 28.17
87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 23.07
87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 25.3
87557 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 42.43
87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 41.8
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 57.65
87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 61.26
87778 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 88.69
87779 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 74.17
87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 79.01
87783 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 116.06
87784 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 80.23
87786 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 86.3
87787 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 133.86
87788 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 95.12
87791 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 147.57
87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 41.95
87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 45.32
87795 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 72.06
87797 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 58.12
87799 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 62.64
87800 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 98.22
87801 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 63.79
87803 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 69.45
87804 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 114.85
87805 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 69.65
87807 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 75.89
87808 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 122.39
87809 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 83.5
87811 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 86.87
87812 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 109.54
87813 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 99.67
87815 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 104.19
87816 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 135.75
87817 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 105.34
87819 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 111
87820 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 152.38
87821 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 137.72
87823 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 143.96
87824 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 177.1
87825 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 77.38
87827 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 81.51
87828 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 111.65
87829 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 93.27
87831 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 98.8
87832 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 140.09
87838 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | 187.22
87839 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | 135.33
87840 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | 180.61
87841 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | 129.01
87850 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | 203.14
87851 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | 151.25
87852 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | 196.05
87853 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | 144.45
90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 45.14
90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 33.95
104203 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 61.5
104204 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 79.38
104205 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 86.12
104206 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 95.16
104207 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 44.96
104208 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 62.39
104209 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 68.74
104210 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 71
104211 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 89.05
104212 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 106.54
104213 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 112.89
104214 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 135.15
104215 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 82.47
104216 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 99.54
104217 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 53.36
104218 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 56.97
104219 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 84.83
104220 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 57.01
104221 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 68.66
104222 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 73.5
104223 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 111.06
104224 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 73.56
104225 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 74.72
104226 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 80.79
104227 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 128.86
104228 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 80.3
104229 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 88.3
104230 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 94.98
104231 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 142.07
104232 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 88.76
104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 39.42
104234 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 42.79
104235 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 69.7
104236 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 42.21
104237 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 54.39
104238 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 58.91
104239 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 94.8
104240 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 58.41
104241 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 60.06
104242 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 65.72
104243 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 111.43
104244 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 64.76
104245 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 65.53
104246 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 71.77
104247 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 119.1
104248 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 67.17
104249 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 75.79
104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 79.16
104251 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 102.61
104252 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 80.99
104253 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 90.75
104254 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 95.27
104255 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 127.71
104256 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 97.18
104257 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 96.42
104258 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 102.08
104259 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 144.34
104260 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 103.53
104261 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 125.57
104262 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 131.81
104263 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 167.2
104264 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 123.63
104627 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 18.22
104628 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 28.22
104629 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 33.96
104630 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 28.67
104631 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 38.67
104632 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 44.42
104633 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 24.94
104634 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 36.9
104635 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 50.83
104636 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | 59.18
104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 34.06
104952 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 37.55
104953 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 62.23
104954 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 50.12
104955 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 43.31
104956 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 46.8
104957 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 42.2
104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 23.79
104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 26.02
104960 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 40.73
104961 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 54.06
104962 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 57.55
104963 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 48.78
104964 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 52.27
104965 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 46.63
104966 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 45.69
104967 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 41.59
104968 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 43.82
104969 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 36.3
104970 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.53
104971 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 34.15
104972 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 36.38
104973 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 30.83
104974 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 33.06
104975 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 29.72
104976 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 31.95
104977 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 51.3
104978 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 39.01
105185 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | 199.95
105186 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | 148.12
105187 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | 193.63
105188 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | 142.03
87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 241.21
87245 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 288.38
87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 54.39
87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 60.03
87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 58.56
87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 64.26
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 61.7
87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 69.24
88788 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 311.7
88789 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 373.27
104588 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 201.69
104589 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 240.5
104590 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 | M2 | 223.73
104591 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 265.06
104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 83.82
104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 84.73
104613 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 58.08
104614 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 65.4
104615 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 238.58
104616 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 311.73
104617 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 250.06
104618 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 323.21
104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 12.34
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 83.64
101966 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 87.49
101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 40.89
96112 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | 162.84
96122 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | M | 49.43
104756 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | 212.2
96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 49.76
96110 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 73.66
96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 44.95
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 72.22
96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | 2.92
96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 27.15
99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | M2 | 56.87
96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 60.05
96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 59.94
96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 12.83
96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 68.78
96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 68.67
91515 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 7.03
91519 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 9.47
91520 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 2.62
91522 | SINAPI | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 3.63
91525 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 8.08
104412 | SINAPI | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 3.25
104413 | SINAPI | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 5.74
104414 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 7.21
104415 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 12.78
104416 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 2.24
104417 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 4.73
104418 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 3.03
104419 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 12.67
104420 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 11.43
104421 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 15.52
104422 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 8.82
104423 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 25.03
104424 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 23.01
104425 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 19.65
87280 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 423.43
87281 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 405.96
87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 431.62
87284 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 413.84
87286 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 567.71
87287 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 532.26
87289 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 552.2
87290 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 530.79
87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 566.14
87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 534.05
87295 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 567.96
87296 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 519.85
87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 623.64
87299 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 414.09
87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 569.6
87302 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 547.65
87304 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 513.31
87305 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 508.38
87307 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 495.47
87308 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 474.52
87310 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 416.71
87311 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 396.21
87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 497.73
87314 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 478.77
87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 458.96
87317 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 430.03
87319 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2748.62
87320 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2740.6
87322 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2843.63
87323 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2825.3
87325 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2778.28
87326 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2763.16
87327 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 455.82
87328 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 370.12
87329 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 491.04
87330 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 394.63
87331 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 598.78
87332 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 509.27
87333 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 561.41
87334 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 505.38
87335 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 550.46
87336 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 525.84
87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 546.34
87338 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 522.94
87339 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 799.21
87340 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 626.42
87341 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 579
87342 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 672.7
87343 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 574.76
87344 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 515.78
87345 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 601.21
87346 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 520.03
87347 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 472.77
87348 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 547.16
87349 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 436.22
87350 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 481.54
87351 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 378.81
87352 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 612.98
87353 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 507.02
87354 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 454.38
87355 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 514.8
87356 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 442.2
87357 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 403.61
87358 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2734.63
87359 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2684.13
87360 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 2844.56
87361 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2772.34
87362 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2752.75
87363 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2773.18
87364 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2710.46
87365 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 526.54
87366 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 554.86
87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 669.24
87368 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 661.21
87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 681.09
87370 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 656.52
87371 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 648.78
87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 753.16
87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 674.57
87374 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 632.84
87375 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 606.95
87376 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 534.38
87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 620.33
87378 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 563.42
87379 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2848.94
87380 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2930.53
87381 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2876.04
87382 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 1633.94
87383 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 1619.2
87384 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 1598.89
87385 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 1906.53
87386 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 1883.43
87387 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 1863.66
87388 | SINAPI | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 4488.42
87389 | SINAPI | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 4493.3
87390 | SINAPI | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 4502.77
87391 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 4996.93
87393 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 5027.52
87394 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 5054.89
87395 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 3178.81
87396 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 3184.98
87397 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 3189.02
87398 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1830.29
87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2100.44
87401 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 5282.94
87402 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 3427.59
87404 | SINAPI | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 4683.36
87405 | SINAPI | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 4675.37
87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 1663.27
87408 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 1639.72
87410 | SINAPI | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 887.64
88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 526.52
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 613.12
88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 516.13
88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 611.71
88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 442.64
88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 550.06
88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 532.56
100464 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 565.39
100465 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 511.08
100466 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 480.37
100468 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 655.77
100469 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 505.85
100470 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 460.11
100472 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 528.6
100473 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 460.43
100474 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 426.1
100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 646.08
100477 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 739.71
100478 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 632.81
100479 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 605.4
100480 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 738.44
100481 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 559.13
100483 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 629
100484 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 561.75
100485 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 528.7
100486 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 656.55
100487 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 496.08
100488 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 506.61
100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 506.83
100490 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 447.03
100491 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 637.4
100492 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 551.13
105515 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | M3 | 766.44
92121 | SINAPI | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M3 | 33.6
92122 | SINAPI | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M3 | 57.02
92123 | SINAPI | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | M3 | 64.92
100195 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.87
100196 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.45
100197 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2.18
100198 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.3
100199 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.36
100200 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.44
100201 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.88
100202 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.03
100203 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.22
100204 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.13
100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 1624.32
100206 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 1174.11
100207 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 524.07
100208 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 21.48
100209 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 10.74
100210 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 19.79
100211 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 7.64
100212 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 8.43
100213 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3.03
100214 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 4.65
100215 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3.98
100216 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 1.07
100217 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3.57
100218 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 2.44
100219 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 0.54
100220 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 30.87
100221 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 34.99
100222 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 13.25
100223 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 6.2
100224 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 3.57
100225 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 2.42
100226 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0.76
100227 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 1.12
100228 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0.35
100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.01
100230 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.02
100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.04
100232 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | 0.4
100233 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | 0.2
100234 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 0.61
100235 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 | L | 0.04
100236 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.07
100237 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.69
100238 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 5.9
100239 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 7.38
100240 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4.43
100241 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 7.38
100242 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 21.82
100243 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.54
100244 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4.43
100245 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 8.86
100246 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.95
100247 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.69
100248 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.54
100249 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.95
100250 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4.92
100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.54
100252 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 21.82
100253 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 29.09
100254 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 43.64
100255 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.76
100256 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 9.84
100257 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 5.9
100258 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.76
100259 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 29.09
100260 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 9.59
100261 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 6.02
100262 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 3.73
100263 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2.39
100264 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 43.57
100265 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 0.91
100266 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 92.61
100267 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 1.83
100268 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 92.61
100269 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 1.83
100270 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 69.42
100271 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 69.46
100272 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 1.37
100273 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 3.62
100274 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 30.88
100275 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 19.97
100276 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 36.44
100277 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 2.28
100278 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 44.31
100279 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 0.85
100280 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 20.34
100281 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 4.37
100282 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 173.51
100283 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 28.03
100284 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 12.79
100285 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 46.62
100286 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 15.19
100287 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 - CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.54
99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 0.59
99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 2.3
99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 5.96
99805 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 12.36
99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 0.95
99807 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1.8
99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 4.27
99809 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 6.56
99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 8.15
99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 3.92
99812 | SINAPI | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.26
99813 | SINAPI | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1.06
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2.17
99815 | SINAPI | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 9.18
99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 9.77
99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 5.63
99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 5.63
99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 18.65
99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 2.07
99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 3.2
99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 1.11
99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 2.45
99824 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M2 | 2.72
99825 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | 3.77
99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.71
97013 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | 92.07
97014 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | 68.76
97015 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | 57.13
97016 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | 65.98
97017 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | 49.63
97018 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | 41.53
97031 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024 | M | 98.18
97032 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024 | M | 60.81
97033 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS | M | 92.4
97034 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS | M | 61.06
97039 | SINAPI | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024 | M2 | 89.39
97040 | SINAPI | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_03/2024 | M2 | 20.55
97041 | SINAPI | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024 | M2 | 148.38
97046 | SINAPI | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | M2 | 0.3
97047 | SINAPI | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024 | M2 | 0.11
97048 | SINAPI | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_03/2024 | M2 | 0.08
97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | UN | 28.07
97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | M2 | 6.94
97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M2 | 23.43
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 32.26
97065 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M3 | 15.36
97066 | SINAPI | PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS | M2 | 420.28
97067 | SINAPI | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024 | M | 690.59
104989 | SINAPI | PROTEÇÃO DE ACESSO A CREMALHEIRA, COM CANCELA FIXADA EM LAJE - 1 MONTAGEM (EXCLUSO CANCELA). AF_03/2024 | UN | 43.5
104990 | SINAPI | GUARDA-CORPO PARA POÇO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA (EXCLUSO PROTEÇÃO). AF_03/2024 | M | 11.8
105103 | SINAPI | ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024 | M | 112.36
105104 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024 | UN | 4939.43
105105 | SINAPI | ASCENSÃO DE MINI GRUA. AF_03/2024 | M | 78.9
105106 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 2557.61
105107 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE DUPLA - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 3776.54
105110 | SINAPI | ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024 | M | 235.81
105111 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 19743.68
105112 | SINAPI | ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024 | M | 196.96
97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 129.83
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 63.27
97623 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 193.83
97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 118.96
97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 53.69
97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 635.91
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 210.03
97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 296.17
97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 97.82
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 12.79
97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2.93
97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 25.55
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.77
97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 18.29
97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 24.08
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.38
97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 9.83
97639 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23.11
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.29
97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.08
97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.29
97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 28.86
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10.7
97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 27.64
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.05
97648 | SINAPI | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.32
97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.12
97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 8.75
97651 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 95.31
97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 216.07
97653 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 157.27
97654 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 196.79
97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 36.36
97656 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 338.03
97657 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 670.01
97658 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 236.03
97659 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 324.62
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 0.79
97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 0.84
97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 0.56
97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 14.01
97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1.74
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2.14
97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 10.21
104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 222.68
104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 120.52
104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 6.95
104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 0.46
104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 0.64
104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1.15
104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1.61
104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 15.62
104797 | SINAPI | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 19.53
104798 | SINAPI | REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 16.12
104799 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 12.66
104800 | SINAPI | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10.54
104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 17.17
104802 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 11.42
104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5.31
95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 170.58
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 70.32
99060 | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 209.18
99061 | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 129.44
99062 | SINAPI | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | UN | 2.34
99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 10.34
105007 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | UN | 43.21
105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 86.28
105011 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | M | 0.61
93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.12
93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.68
93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.97
93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.75
93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.38
93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.87
93594 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.08
93595 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.81
93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.65
93597 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.82
93598 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.57
93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.58
95425 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.33
95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.01
95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.76
95428 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.56
95429 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.35
95430 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.47
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.47
95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.16
95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.85
95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.66
95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.46
95880 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.24
97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.75
97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.25
97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.98
97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.19
100937 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.94
100938 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7.45
100939 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.57
100940 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.6
100941 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5.95
100942 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.97
100943 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.37
100944 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.74
100945 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.82
100946 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.43
100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.24
100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.88
100949 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6.72
100950 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.57
100951 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.08
100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.84
100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.12
100954 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 8.51
100955 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.91
100956 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.26
100957 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.9
100958 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.56
100959 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11.71
100960 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.64
100961 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.16
100962 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.87
100963 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.14
100964 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.74
100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9
100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.62
100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.68
100965 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.79
100966 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.54
100969 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.34
100970 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.98
102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.43
102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.56
102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.85
102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.74
101019 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | 590.15
101479 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | 171.93
102568 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021 | T | 292.91
100976 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.49
100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.88
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.07
100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.79
100980 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.41
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9.57
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9.12
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9.16
100984 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.95
100985 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.55
100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9.04
100987 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.44
100988 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 11.03
100989 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6
100990 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.75
100991 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.82
100992 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.66
100993 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.24
100994 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.67
100995 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.54
100996 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.26
100997 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.39
100998 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.08
100999 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.14
101000 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.97
101001 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.03
101002 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.02
101003 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.95
101004 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 7.35
101005 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | 18.68
101006 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | 20.74
101007 | SINAPI | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | 5.42
101008 | SINAPI | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | 5.48
101009 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 43.12
101010 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 27.15
101013 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 46.02
101014 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 42.16
101015 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 34.63
101016 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 40.09
101017 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 30.39
101018 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 24.97
101463 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 46.15
101464 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 35.45
101465 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 27.11
101466 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 22.05
101467 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 18.45
101468 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 16.87
101469 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 37.77
101470 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 29.99
101471 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 25.73
101472 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 20.02
101473 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 28.82
101474 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 20.62
101475 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 18.29
101476 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 16.31
101477 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 13.36
101478 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 11.37
101480 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 67.55
101481 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 48.79
101482 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 36.48
101483 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 37.85
101484 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 196.14
101485 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 150.57
101486 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 135.62
101487 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 99.3
101488 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 85.93
101188 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 6.96
101189 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 79.54
101190 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 78.67
101191 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 79.1
101192 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 79.5
101193 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 71.53
101194 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 71.96
101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 141.32
101198 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 107.17
101199 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 108.25
101200 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 63.08
101201 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 78.58
101202 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 47.5
101203 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 46.41
101204 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 46.85
101205 | SINAPI | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 47.5
102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 218.96
102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 230.57
102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 251.91
98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 53.03
98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 92.02
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 161.19
98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 327.51
98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | M2 | 4.03
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 5.88
98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 | M2 | 0.37
98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 173.19
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 5.06
105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | 4.01
98503 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | M2 | 22.82
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 14.63
98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | M2 | 79.56
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 18.89
105000 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA | M | 1835.71
105001 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA | M | 1872.64
105002 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 719.08
105003 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 1202.24
105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 122.44
105005 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 211.91
103185 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6169.76
103186 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6493.48
103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 4888.13
103188 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 5251.5
103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2634.02
103190 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 4096.7
103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2391.8
103192 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2545.44
103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1964.17
103194 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2822.14
103195 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2206.07
103205 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 4113.98
103206 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2409.06
103207 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2562.7
103208 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1981.43
103209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2839.4
103210 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2324.59
103304 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 1253.52
103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 1349.28
103310 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 1291.99
103314 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | 280.62
103315 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 270.91
103769 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 3986.24
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 0.71
98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 143.52
98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 238.19
98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 313.93
98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 81.08
98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 159.16
98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 427.54
98532 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 | UN | 31.82
98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 121.35
98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 335.39
98535 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 706.12
88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.77
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.69
88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.58
88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.17
88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.83
88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.05
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.01
88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.47
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.27
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.21
88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.79
88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.58
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.77
88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.61
88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.69
88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45.49
88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.09
88257 | SINAPI | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.87
88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.57
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.74
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.65
88263 | SINAPI | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.54
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.77
88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 41.9
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.54
88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.64
88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.34
88272 | SINAPI | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.91
88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.19
88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.24
88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 41.88
88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.82
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.34
88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 43.95
88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.53
88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.66
88283 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.1
88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.92
88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.85
88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.35
88291 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.85
88292 | SINAPI | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.04
88293 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.85
88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.58
88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.43
88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 47.93
88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.88
88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.9
88299 | SINAPI | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44.11
88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44.11
88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.85
88302 | SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.85
88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.85
88304 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44.11
88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.29
88307 | SINAPI | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36.79
88308 | SINAPI | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.09
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.26
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.69
88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.92
88312 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.69
88313 | SINAPI | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.31
88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.25
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.99
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.78
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.37
88318 | SINAPI | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.72
88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 51.95
88322 | SINAPI | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 54.69
88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.34
88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.88
88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.25
88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.84
88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.6
90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.39
90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.26
90768 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 109.43
90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 124.29
90770 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128.15
90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.89
90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.18
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.1
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 122.54
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 131.48
90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 153.37
90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 62.05
90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.92
93558 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5288.91
93561 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4438.83
93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4648.29
93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4782.82
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 21419
93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3510.66
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22981.74
93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 26804.24
93569 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 19166.82
93570 | SINAPI | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 21765.89
93571 | SINAPI | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22440.88
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6852.02
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10852.66
94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6834.68
95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22
95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.28
95310 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22
95311 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2
95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.28
95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2
95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.29
95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.33
95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.73
95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.35
95318 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.28
95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22
95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22
95321 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95322 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.15
95323 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.41
95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.37
95325 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.47
95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24
95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.4
95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31
95331 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.2
95334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.14
95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.44
95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21
95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.49
95339 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.49
95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.39
95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.37
95342 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.32
95343 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.5
95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.34
95345 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.21
95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.13
95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.13
95348 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16
95349 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1
95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.45
95352 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16
95354 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.26
95355 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.15
95356 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.26
95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.39
95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.42
95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.75
95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.41
95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95362 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.34
95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.34
95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.26
95365 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.26
95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21
95367 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.34
95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23
95369 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27
95370 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.37
95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.54
95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.37
95373 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.34
95374 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.37
95375 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.52
95376 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.34
95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.36
95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.32
95380 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.38
95383 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.47
95384 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.68
95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31
95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.41
95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31
95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22
95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.09
95392 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95393 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.59
95394 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.01
95395 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.15
95396 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.19
95398 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1
95400 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.13
95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.86
95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.01
95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.16
95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.52
95405 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.41
95406 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.34
95408 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 17.04
95411 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 17.59
95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 18.44
95414 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 78.26
95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 263.77
95416 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 13.48
95417 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 283.38
95418 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 331.36
95419 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 133.4
95420 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 151.87
95421 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 156.67
95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 113.65
95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 185.39
95424 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 45.7
100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08
100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.47
100291 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.28
100293 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23
100295 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.94
100298 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.76
100299 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.72
100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.47
100303 | SINAPI | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.59
100307 | SINAPI | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.9
100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.14
100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.89
100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 94.92
100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6641.68
100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.51
100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5540.52
100535 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.59
100536 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 78.13
101286 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 29.72
101287 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 96.1
101288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 29.72
101289 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26.95
101290 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 38
101291 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 29.72
101292 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26.95
101293 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 38.68
101294 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 44.15
101295 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 30.85
101296 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 46.31
101297 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 36.76
101298 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 29.72
101299 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 38
101300 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26.16
101301 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20.57
101302 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 53.92
101303 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 123.37
101304 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 49.47
101305 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 62.66
101307 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32.82
101308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 44.74
101309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 38
101310 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 53.38
101311 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 41.74
101312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26.16
101313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 158.1
101315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 150.4
101316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 57.75
101320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 42.97
101322 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 27.72
101323 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 65.16
101324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 17.71
101325 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 66.85
101326 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 13.05
101328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 21.2
101329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 65.03
101330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 52.17
101331 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 49.84
101332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 14.19
101333 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 42.98
101334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 99.72
101336 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 59.51
101337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 21.4
101338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 36.66
101339 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 34.21
101340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 29.24
101341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 20.78
101342 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 34.21
101343 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 52.03
101344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 56.08
101345 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 98.5
101346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 30.89
101347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 54.26
101348 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.58
101349 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 45.74
101350 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 45.74
101351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 34.21
101352 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 34.21
101353 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28
101355 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 45.74
101356 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 49.47
101357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 71.06
101358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 49.37
101359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 45.52
101360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 49.37
101361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 68.72
101363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 45.55
101364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 48.07
101365 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 42.8
101366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 50.3
101368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 61.8
101369 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 90.21
101370 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 41.25
101371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 41.1
101372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 11.51
101374 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4625.41
101375 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4689.37
101376 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4399.83
101377 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4343.75
101378 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4941.85
101379 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4625.41
101380 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4320.15
101381 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5536.13
101382 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4898.06
101383 | SINAPI | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4063.89
101384 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4511.92
101385 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5590.13
101386 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4399.83
101387 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4633.69
101388 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4240.73
101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3298.6
101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7987.34
101391 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5547.49
101392 | SINAPI | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5488.4
101394 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4940.58
101395 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4607.36
101396 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5832.66
101397 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5821.02
101398 | SINAPI | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4038.75
101399 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6680.33
101401 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7409.9
101402 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5261.53
101407 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4422.76
101408 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5239.14
101409 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6706.77
101410 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4598.03
101412 | SINAPI | MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6050.43
101413 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5736.41
101414 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5576.74
101415 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7426.15
101416 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5889.52
101417 | SINAPI | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6366.25
101418 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5926.08
101419 | SINAPI | MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7648.69
101420 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5442.15
101421 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6242
101422 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4636
101424 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5660.27
101425 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3416.7
101426 | SINAPI | OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6537.26
101427 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6192.97
101428 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5493.32
101429 | SINAPI | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4304.25
101430 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6192.97
101431 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6666.87
101432 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5413.77
101433 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8464.55
101434 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4519.3
101435 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6893.84
101436 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4979.41
101437 | SINAPI | OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7814.08
101438 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7814.08
101439 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6192.97
101440 | SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6192.97
101441 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5319.18
101443 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7814.08
101444 | SINAPI | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5547.49
101445 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5568.51
101446 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5847.37
101447. | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5541.34
101448 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5847.37
101449 | SINAPI | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5212.05
101451 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6234.42
101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4262.64
101453 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6136.55
101454 | SINAPI | SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6898.25
101456 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9112.45
101457 | SINAPI | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10546.12
101458 | SINAPI | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5770.6
101459 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4880.36
101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4223.44
38605 | SINAPI-I | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 67.52
11270 | SINAPI-I | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | 2.62
412 | SINAPI-I | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | 1.18
414 | SINAPI-I | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | 0.07
410 | SINAPI-I | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | 0.18
411 | SINAPI-I | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | 0.23
408 | SINAPI-I | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 1.14
39131 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 3.94
394 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 3.99
39130 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 3.6
395 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 3.85
39127 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1.9
392 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1.94
39129 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2.22
393 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2.32
39133 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 5.18
397 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 5.72
39132 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 4.14
396 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 4.44
39135 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 8.29
39128 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2.07
400 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2.02
39125 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2.07
39134 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 6.91
398 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 6.36
39126 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 9.32
399 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 8.21
39158 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | UN | 22.06
39141 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | 1.6
39140 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | 1.45
39137 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | 0.83
39139 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | 1.2
39143 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | 3.3
39142 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | UN | 2.36
39138 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | 0.88
39136 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" | UN | 0.59
39144 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | 3.85
39145 | SINAPI-I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | 6.34
12615 | SINAPI-I | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 16.1
11927 | SINAPI-I | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | 7.84
11928 | SINAPI-I | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | 8.98
11929 | SINAPI-I | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | 13.9
36801 | SINAPI-I | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | UN | 27.31
36246 | SINAPI-I | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 3.59
37600 | SINAPI-I | ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M | UN | 104.86
37599 | SINAPI-I | ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS | UN | 97.6
1 | SINAPI-I | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | KG | 85
3 | SINAPI-I | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 14.56
43054 | SINAPI-I | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 10.62
42402 | SINAPI-I | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 10.15
42403 | SINAPI-I | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 13.02
42404 | SINAPI-I | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 12.94
42405 | SINAPI-I | ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 13.79
34341 | SINAPI-I | ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | 11.97
43053 | SINAPI-I | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 9.48
43058 | SINAPI-I | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 9.83
34 | SINAPI-I | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 9.88
43055 | SINAPI-I | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.56
43056 | SINAPI-I | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 9.87
43057 | SINAPI-I | ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | 10.85
34449 | SINAPI-I | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 11.59
32 | SINAPI-I | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 10.42
33 | SINAPI-I | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 10.48
43061 | SINAPI-I | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 9.8
43059 | SINAPI-I | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 9.35
43062 | SINAPI-I | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 10.36
43060 | SINAPI-I | ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO | KG | 8.15
40410 | SINAPI-I | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | 22.27
40411 | SINAPI-I | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 24.17
40412 | SINAPI-I | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | 27.12
44254 | SINAPI-I | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 32.19
44255 | SINAPI-I | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 35.68
44256 | SINAPI-I | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 40.3
44257 | SINAPI-I | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 63.75
44258 | SINAPI-I | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 72.86
44259 | SINAPI-I | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | 100.01
37997 | SINAPI-I | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 19.18
37998 | SINAPI-I | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 25.67
55 | SINAPI-I | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 4.17
61 | SINAPI-I | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 3.94
62 | SINAPI-I | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 8.17
10899 | SINAPI-I | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 83.23
10900 | SINAPI-I | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 65.14
47 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | 76.24
48 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | 19.89
46 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 44.59
52 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | 15.11
43 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 50.99
103 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | 51.97
107 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 0.98
65 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1.07
108 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 2.15
110 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 7.48
109 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | 4.45
111 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | 10.12
112 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 5.36
113 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 13.42
104 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 23.36
102 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | 32.2
95 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 13.61
96 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 14.8
97 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 22.27
98 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 33.34
99 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 31.51
60 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 5.41
72 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 60.43
67 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 19.54
71 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 37.32
73 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 18.7
100 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 55.05
75 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 320.96
83 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 256.6
74 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 366.86
106 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 463.91
88 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 13.04
82 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 244.13
105 | SINAPI-I | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 345.93
39719 | SINAPI-I | ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | 179.14
3410 | SINAPI-I | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | 40.29
4791 | SINAPI-I | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 55.4
157 | SINAPI-I | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | 125.52
156 | SINAPI-I | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 44.69
131 | SINAPI-I | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 38.22
21114 | SINAPI-I | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | 35.31
119 | SINAPI-I | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 8.95
122 | SINAPI-I | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 68.86
20080 | SINAPI-I | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 22.47
124 | SINAPI-I | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 14.74
7334 | SINAPI-I | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 12.62
45146 | SINAPI-I | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO | KG | 28.26
123 | SINAPI-I | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 6.03
127 | SINAPI-I | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 14.39
133 | SINAPI-I | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 5.98
43617 | SINAPI-I | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 6.68
132 | SINAPI-I | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 6.2
43618 | SINAPI-I | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | KG | 15.6
37476 | SINAPI-I | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 3908.58
37478 | SINAPI-I | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 4895.6
37477 | SINAPI-I | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 6632.75
37479 | SINAPI-I | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 7866.52
4319 | SINAPI-I | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | 1.92
42409 | SINAPI-I | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 9.82
40553 | SINAPI-I | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | 60
6114 | SINAPI-I | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 17.03
40912 | SINAPI-I | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | MES | 2990.2
247 | SINAPI-I | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 17.03
40919 | SINAPI-I | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 2990.2
44499 | SINAPI-I | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | H | 17.03
40984 | SINAPI-I | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | 2990.2
248 | SINAPI-I | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | H | 15.45
41086 | SINAPI-I | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | MES | 2711.31
34466 | SINAPI-I | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | H | 17.03
41083 | SINAPI-I | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | 2990.2
252 | SINAPI-I | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 17.03
40909 | SINAPI-I | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | 2990.2
242 | SINAPI-I | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | H | 15.45
41085 | SINAPI-I | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | 2711.31
427 | SINAPI-I | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | 9.38
417 | SINAPI-I | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | 4.42
11273 | SINAPI-I | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 13.73
11272 | SINAPI-I | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 8.28
11275 | SINAPI-I | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UN | 3.32
11274 | SINAPI-I | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | 2.53
38470 | SINAPI-I | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO | UN | 53.8
38547 | SINAPI-I | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA | UN | 146.81
38469 | SINAPI-I | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18" | UN | 157.86
38467 | SINAPI-I | ALICATE DE PRESSAO 11" PARA SOLDA, TIPO C | UN | 88.82
38468 | SINAPI-I | ALICATE DE PRESSAO 11" PARA SOLDA, TIPO U | UN | 97.74
38471 | SINAPI-I | ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM | UN | 126.93
37370 | SINAPI-I | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 4.39
40862 | SINAPI-I | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 827.63
10658 | SINAPI-I | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | 8601.6
253 | SINAPI-I | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | 24.02
40809 | SINAPI-I | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | 4211.53
42428 | SINAPI-I | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2271
301 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 3.3
296 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1.86
297 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2.74
299 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.87
300 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 13.39
20085 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2.45
298 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2.97
311 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | 11.05
318 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | 22.25
319 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | 34.88
303 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | 3.65
305 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 11.5
306 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 17.44
307 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | 44.06
309 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | 72.18
310 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | 100.04
328 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | UN | 8.74
325 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 2.58
20326 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA | UN | 4.72
329 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | UN | 7.31
308 | SINAPI-I | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | 98.34
39642 | SINAPI-I | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" (NBR 15715) | UN | 3.24
39641 | SINAPI-I | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" (NBR 15715) | UN | 2.84
39643 | SINAPI-I | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" (NBR 15715) | UN | 3.8
39644 | SINAPI-I | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" (NBR 15715) | UN | 5.9
39645 | SINAPI-I | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" (NBR 15715) | UN | 6.46
41610 | SINAPI-I | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | UN | 725.14
41611 | SINAPI-I | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M | UN | 1142.96
41612 | SINAPI-I | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M | UN | 1604.88
41637 | SINAPI-I | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | 150.02
41638 | SINAPI-I | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M | UN | 195.42
41639 | SINAPI-I | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M | UN | 472.78
11789 | SINAPI-I | ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 | UN | 1.25
20975 | SINAPI-I | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 13.05
20976 | SINAPI-I | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 19.72
40340 | SINAPI-I | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM | UN | 24.27
40341 | SINAPI-I | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM | UN | 28.97
40342 | SINAPI-I | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | UN | 34.55
40343 | SINAPI-I | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM | UN | 40.98
40344 | SINAPI-I | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM | UN | 55.87
40345 | SINAPI-I | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | UN | 68.84
40346 | SINAPI-I | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | UN | 79.86
40347 | SINAPI-I | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM | UN | 100.33
6138 | SINAPI-I | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 11.97
43424 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 607.54
43426 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 2095.43
12565 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 734.84
12567 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 987.01
12568 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 1381.82
43441 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 177.66
43423 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | UN | 82.9
12532 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 127.86
43444 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M | UN | 429.35
12551 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 306.33
43442 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 236.88
43443 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 310.91
12544 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 167.79
12547 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 225.67
43445 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M | UN | 592.21
12563 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 423.7
43425 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 266.49
43446 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 562.59
43447 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 690.91
43448 | SINAPI-I | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 967.27
13761 | SINAPI-I | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | 2365.56
4814 | SINAPI-I | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 61.13
44473 | SINAPI-I | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | 2551.3
6122 | SINAPI-I | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | H | 24.44
40810 | SINAPI-I | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | MES | 4286.24
21100 | SINAPI-I | AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L | UN | 3845.1
11811 | SINAPI-I | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | 5550.48
11816 | SINAPI-I | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | 4100
11814 | SINAPI-I | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | 8924.67
14186 | SINAPI-I | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW | UN | 11206.13
14185 | SINAPI-I | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | 14516.3
44498 | SINAPI-I | AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H | UN | 318204.48
34469 | SINAPI-I | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | 11310.87
34476 | SINAPI-I | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | 5899.09
34477 | SINAPI-I | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | 7829.24
34482 | SINAPI-I | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | 7312.08
34472 | SINAPI-I | AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO) | UN | 3480
42425 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2627.09
42422 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 3900
43184 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 5390.17
42424 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2346.22
42421 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 21362.06
42416 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 10114.28
42417 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 11338.93
42419 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 12810.59
42420 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 17607.2
43195 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 6199.75
43196 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 7683.69
43198 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 11417.79
43199 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 11836.17
43200 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 13582.87
39556 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 7418.56
39557 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 7988.18
39559 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 11804.99
39560 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 13657.22
39561 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 14287.19
43190 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 2108.41
39555 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 2280.76
43191 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 3033.72
39548 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 3383.07
43192 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 3973.9
39554 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 4473.6
43194 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1806.21
39551 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1988.83
43185 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 5651.91
43186 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 5961.62
43187 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 7911.13
43188 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 9585.38
43189 | SINAPI-I | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 10781.96
39580 | SINAPI-I | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR | UN | 84966.25
39577 | SINAPI-I | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | 26594.26
39578 | SINAPI-I | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | 34320.41
39579 | SINAPI-I | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | 49933.52
39826 | SINAPI-I | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 6132.74
10700 | SINAPI-I | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UN | 22684.99
346 | SINAPI-I | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 32.53
3312 | SINAPI-I | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | 28.81
339 | SINAPI-I | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 1.68
340 | SINAPI-I | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | 1.51
43130 | SINAPI-I | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 27.46
344 | SINAPI-I | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 36.1
345 | SINAPI-I | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 39.17
43131 | SINAPI-I | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 31.9
3313 | SINAPI-I | ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | 37.07
43132 | SINAPI-I | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 27.46
366 | SINAPI-I | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 83.34
367 | SINAPI-I | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 84.42
370 | SINAPI-I | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 83.34
368 | SINAPI-I | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 41.67
11075 | SINAPI-I | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 956.48
1381 | SINAPI-I | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.75
34353 | SINAPI-I | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 1.39
37595 | SINAPI-I | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 2.3
37596 | SINAPI-I | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 2.64
371 | SINAPI-I | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 0.81
37553 | SINAPI-I | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | 1.53
37552 | SINAPI-I | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | 2.46
36880 | SINAPI-I | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | KG | 2.5
34355 | SINAPI-I | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | 2.15
130 | SINAPI-I | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | 3.43
135 | SINAPI-I | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 2.76
36886 | SINAPI-I | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | 0.77
38546 | SINAPI-I | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | 635.59
34549 | SINAPI-I | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | 747.19
6081 | SINAPI-I | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 52.3
6077 | SINAPI-I | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 37.35
6079 | SINAPI-I | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 37.35
1091 | SINAPI-I | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 37.38
1094 | SINAPI-I | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 26.15
1095 | SINAPI-I | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | UN | 55.57
1092 | SINAPI-I | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | 43
1093 | SINAPI-I | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | 100.42
1090 | SINAPI-I | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | 71.9
1096 | SINAPI-I | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | 129.39
1097 | SINAPI-I | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | 109.84
378 | SINAPI-I | ARMADOR (HORISTA) | H | 22.2
40911. | SINAPI-I | ARMADOR (MENSALISTA) | MES | 3891.96
33939 | SINAPI-I | ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) | H | 106.29
40815 | SINAPI-I | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 18631.51
33952 | SINAPI-I | ARQUITETO PLENO (HORISTA) | H | 121.01
40816 | SINAPI-I | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | 21212.11
33953 | SINAPI-I | ARQUITETO SENIOR (HORISTA) | H | 124.83
40817 | SINAPI-I | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | 21882.3
13348 | SINAPI-I | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 1.63
39212 | SINAPI-I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.03
39211 | SINAPI-I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.82
39208 | SINAPI-I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 0.55
39210 | SINAPI-I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1.02
39214 | SINAPI-I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 3.76
39213 | SINAPI-I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.66
39209 | SINAPI-I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0.66
39207 | SINAPI-I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 1.02
39215 | SINAPI-I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 6.86
39216 | SINAPI-I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 9.57
11267 | SINAPI-I | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 1.43
379 | SINAPI-I | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 1.43
510 | SINAPI-I | ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) | KG | 12.94
516 | SINAPI-I | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 15.34
509 | SINAPI-I | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 17.21
40331 | SINAPI-I | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 19.81
40930 | SINAPI-I | ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) | MES | 3474
377 | SINAPI-I | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 40.81
11761 | SINAPI-I | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | 86.84
7588 | SINAPI-I | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 48.6
34551 | SINAPI-I | AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA) | H | 13.84
41078 | SINAPI-I | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | MES | 2427.55
246 | SINAPI-I | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 17.03
40927 | SINAPI-I | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | 2990.2
2350 | SINAPI-I | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | H | 17.56
40812 | SINAPI-I | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | 3078.86
245 | SINAPI-I | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) | H | 29.28
41090 | SINAPI-I | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | 5135.05
251 | SINAPI-I | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 17.03
40975 | SINAPI-I | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | 2990.2
6127 | SINAPI-I | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 17.03
41072 | SINAPI-I | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | 2990.2
6121 | SINAPI-I | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) | H | 15.02
41071 | SINAPI-I | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | 2632.68
244 | SINAPI-I | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 16.38
41093 | SINAPI-I | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 2872.93
532 | SINAPI-I | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 42.95
40931 | SINAPI-I | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | 7531.51
36150 | SINAPI-I | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 42.91
4760 | SINAPI-I | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H | 22.2
41069 | SINAPI-I | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | 3892.53
10422 | SINAPI-I | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 457.95
44019 | SINAPI-I | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO | UN | 633.92
36520 | SINAPI-I | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 770.78
42319 | SINAPI-I | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | 690.66
10420 | SINAPI-I | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 245
10421 | SINAPI-I | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 269.22
11786 | SINAPI-I | BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) | UN | 542.86
4815 | SINAPI-I | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | 6.06
541 | SINAPI-I | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | 169
542 | SINAPI-I | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | UN | 211.84
540 | SINAPI-I | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | 477.38
38364 | SINAPI-I | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | 497.9
11692 | SINAPI-I | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | M2 | 228.54
1746 | SINAPI-I | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | 299
1748 | SINAPI-I | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN | 397.6
1749 | SINAPI-I | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UN | 576.05
37412 | SINAPI-I | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | 292.27
1745 | SINAPI-I | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | 347.55
1750 | SINAPI-I | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | 812.17
11687 | SINAPI-I | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 1294.04
11689 | SINAPI-I | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 1621.35
11693 | SINAPI-I | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | 187.38
36215 | SINAPI-I | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 964.69
42439 | SINAPI-I | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1207.84
38381 | SINAPI-I | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN | 11.11
39621 | SINAPI-I | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1009.63
39624 | SINAPI-I | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | 1113.74
39615 | SINAPI-I | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 450.05
39620 | SINAPI-I | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 687.35
39623 | SINAPI-I | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | 736.21
546 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 9.05
566 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | M | 4.29
565 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | M | 15.65
555 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | M | 11.09
557 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | M | 34.82
552 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | M | 17.27
563 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M | M | 25.96
549 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M | M | 46.72
551 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | M | 92.52
559 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | 23.13
560 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | M | 28.93
547 | SINAPI-I | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M | M | 34.64
36207 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 427.29
36209 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 490.38
36210 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 530.58
36204 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 188.12
36205 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 208.93
36081 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 222.77
36206 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 233.39
36218 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 134.41
36220 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 154.12
36080 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 166.71
36223 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 174.57
38127 | SINAPI-I | BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | 347.77
38060 | SINAPI-I | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | 50.44
10956 | SINAPI-I | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | UN | 55.31
39380 | SINAPI-I | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 20.28
44172 | SINAPI-I | BASTIDOR PARA BLOCO M10 | UN | 13.6
37597 | SINAPI-I | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | UN | 656464.84
183 | SINAPI-I | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 185
184 | SINAPI-I | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 114.58
181 | SINAPI-I | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 247.06
20001 | SINAPI-I | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 143.22
39837 | SINAPI-I | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | 388.7
43366 | SINAPI-I | BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA | KG | 1.58
10535 | SINAPI-I | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 4390
10537 | SINAPI-I | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | UN | 5986.76
13891 | SINAPI-I | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | 5491.22
44492 | SINAPI-I | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR | UN | 23884.57
36396 | SINAPI-I | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 5022.45
36397 | SINAPI-I | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 17857.62
36398 | SINAPI-I | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | 21704.45
647 | SINAPI-I | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) | H | 23.07
40920 | SINAPI-I | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | 4045.83
715 | SINAPI-I | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) | UN | 22.7
716 | SINAPI-I | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E) | UN | 25.67
38783 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 0.68
37593 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 1.87
37594 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 2.22
37592 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 1.48
44466 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 1.39
44467 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 1.67
44468 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 1.45
7270 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | UN | 0.56
7267 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 0.47
44460 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 0.94
44461 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 1.28
44458 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 24 CM (L X A X C) | UN | 0.57
44457 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 1.11
7271 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 0.6
7268 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 0.93
44459 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C) | UN | 0.6
44462 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 1.07
44463 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 1.38
44464 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 1.42
44465 | SINAPI-I | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 1.96
41372 | SINAPI-I | BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | 112.7
41371 | SINAPI-I | BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | 66.61
34556 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | 4.62
37873 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | 4.7
34564 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 4.92
34565 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | 5.2
38590 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 3.85
34566 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | 4.04
34567 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 4.28
38591 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 3.89
34568 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | 5.06
34569 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | 5.2
34570 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 5.65
25070 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 4.25
34571 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | 4.29
34573 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 4.52
37107 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) | UN | 5.97
34576 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | 6.58
34577 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | 6.87
34578 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 7.45
34579 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | 7.94
25067 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 5.32
34580 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 5.93
25071 | SINAPI-I | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 2.95
44171 | SINAPI-I | BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 | UN | 38.81
38395 | SINAPI-I | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM | UN | 9.28
34583 | SINAPI-I | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | 57.18
34584 | SINAPI-I | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | 41.93
709 | SINAPI-I | BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO | M2 | 727.92
34599 | SINAPI-I | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 3.04
34592 | SINAPI-I | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 3.38
37103 | SINAPI-I | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 3.87
34555 | SINAPI-I | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 4.91
674 | SINAPI-I | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | 80.3
34600 | SINAPI-I | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | 117.95
652 | SINAPI-I | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | 180.68
651 | SINAPI-I | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 3.73
654 | SINAPI-I | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 4.62
650 | SINAPI-I | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.98
718 | SINAPI-I | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E) | UN | 22.43
11981 | SINAPI-I | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E) | UN | 21.79
34586 | SINAPI-I | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 1.48
38603 | SINAPI-I | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 1.75
34588 | SINAPI-I | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 2
34590 | SINAPI-I | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 1.98
34591 | SINAPI-I | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 2.41
40517 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | 61.99
40515 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | 139.49
40524 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 87.18
40529 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL | M2 | 89.11
36156 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO | M2 | 67.8
36155 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 58.53
36154 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO | M2 | 81.36
36170 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 73.94
695 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 59.76
679 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 89.11
711 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 58.95
712 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 74.25
12614 | SINAPI-I | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 69.4
6140 | SINAPI-I | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | UN | 3.94
38399 | SINAPI-I | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 242.2
729 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | 878.5
39925 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | 12694.24
731 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | 855
10575 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H | UN | 1334.28
733 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | 1460.88
732 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | 1441.24
735 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | 2563.89
737 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UN | 8082.06
736 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | 2155.77
738 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | 3747.59
740 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | 7603.09
734 | SINAPI-I | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | 1545.01
39008 | SINAPI-I | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | 53515.44
39009 | SINAPI-I | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | 57335.16
10587. | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UN | 3477.1
759 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | 4999.38
761 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | UN | 8474.36
750 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | 8045.73
755 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H | UN | 33015.8
749 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H | UN | 12142.6
756 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H | UN | 36008.15
10588. | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H | UN | 3609.67
10592 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | UN | 4360
10589 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | UN | 5857.38
760 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | UN | 32700
751 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | 5150.25
754 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | 8175
757 | SINAPI-I | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H | UN | 16350
44489 | SINAPI-I | BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2" | UN | 218394.7
39917 | SINAPI-I | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | UN | 82203.57
38167 | SINAPI-I | BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO | PAR | 26.4
36145 | SINAPI-I | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | 41.61
12893 | SINAPI-I | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 69.36
11685 | SINAPI-I | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2" | UN | 27.59
11680 | SINAPI-I | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | 18.32
11679 | SINAPI-I | BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | UN | 24.84
2512 | SINAPI-I | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | 39
4374 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 0.37
7568 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.61
7584 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 0.93
11945 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | 0.06
11946 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | 0.06
4375 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 0.1
11950 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.2
4376 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 0.19
7583 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.41
4350 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 0.64
44400 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 35.55
39886 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | 5.97
39887 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | 8.96
39888 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | 20.49
39890 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | 34.98
39891 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | 49.32
39892 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | 153.73
790 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | 23.11
766 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | 23.11
791 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 23.11
767 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | 23.11
768 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | 18.15
789 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 17.76
769 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 18.15
770 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 6.4
12394 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | UN | 6.4
764 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 11.17
765 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 11.17
787 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 49.89
774 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | 49.89
773 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | 49.89
775 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 49.89
788 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 31.01
772 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | 31.01
771 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 31.01
779 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 7.71
776 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | 73.55
777 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | 71.5
780 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 71.86
778 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | 73.55
781 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | 135.9
786 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | 135.9
782 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 135.9
783 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" | UN | 371.95
785 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | 393
784 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" | UN | 421.59
828 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.71
829 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.15
812 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.53
819 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.39
818 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8.19
832 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.38
834 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.38
813 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.1
820 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.86
816 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.23
814 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15.19
822 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 19.83
821 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 22.68
20086 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.97
39191 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 21.38
39190 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | 22.33
39189 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 23.64
39186 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 21.15
39188 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | 17.4
39187 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 18.24
39184 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 6.86
39185 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 6.25
39198 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 70.14
39197 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 73.27
39196 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | 75.56
39199 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | 67.5
39195 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 38.96
39194 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 41.7
39193 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | 45.7
39192 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 47.54
39920 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 5.75
39201 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 83.86
39200 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 84.54
39203 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 68.26
39202 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | 80.18
39205 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 133.78
39204 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | 137.01
39206 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO | UN | 129.98
798 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | 1.41
797 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | 10.27
796 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | 8.72
799 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UN | 4.22
792 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UN | 4.09
38001 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1.32
38002 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 4.59
38003 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 31.34
38004 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 36.05
44263 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 64.71
36327 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.75
38992 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 4.56
38993 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 11.85
44175 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 20.68
44177 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 15.45
38418 | SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6.82
39178 | SINAPI-I | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.31
39177 | SINAPI-I | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2.09
39174 | SINAPI-I | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1.04
39176 | SINAPI-I | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1.37
39180 | SINAPI-I | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 6.28
39179 | SINAPI-I | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 5.56
39175 | SINAPI-I | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.27
39217 | SINAPI-I | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 0.98
39181 | SINAPI-I | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 8.42
39182 | SINAPI-I | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 11.84
12616 | SINAPI-I | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 21.05
1049 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | 9.91
1099 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | 7.58
39678 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | 3.06
1050 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | 5.18
1101 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UN | 32.69
1100 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | 16.87
39679 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | 65.15
1098 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | 4.04
1102 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | 48.75
1051 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | 70.85
37399 | SINAPI-I | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 24.52
43834 | SINAPI-I | CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA | M | 16.25
43835 | SINAPI-I | CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA | M | 1.45
43833 | SINAPI-I | CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA | M | 1.51
41955 | SINAPI-I | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | 91.91
41953 | SINAPI-I | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 87.71
41954 | SINAPI-I | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 86.87
25004 | SINAPI-I | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | 51.21
25002 | SINAPI-I | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | 51.21
37409 | SINAPI-I | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | 51.21
841 | SINAPI-I | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | 51.83
25005 | SINAPI-I | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | 56.19
25003 | SINAPI-I | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | 57.04
37410 | SINAPI-I | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | 56.19
842 | SINAPI-I | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | 56.99
44391 | SINAPI-I | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM | M | 121.43
44388 | SINAPI-I | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM | M | 2.63
44392 | SINAPI-I | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM | M | 241.79
44390 | SINAPI-I | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM | M | 51.23
44389 | SINAPI-I | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM | M | 6.05
862 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 11.08
866 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | M | 140.79
892 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO | M | 170.43
857 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 18.53
37404 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO | M | 197.18
868 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 26.42
863 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 38.9
867 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 55.42
864 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | 73.21
865 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | 105.3
993 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 2
1020 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 10.21
1017 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | 125.2
999 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 151.69
995 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 16.27
1000 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | 186.32
1022 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2.79
1015 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | 247.59
996 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 25.22
1001 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | 321.24
1019 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 35.65
1021 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 4.28
39249 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | 431.93
1018 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 52.71
39250 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | 516.68
994 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 6.23
977 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 73.74
998 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 95.74
39251 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2 | M | 0.69
1011 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | 0.94
39252 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | 1.24
1013 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.48
980 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 10.71
39237 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | 113.98
39238 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 143.76
979 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 15.31
39239 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | 173.67
1014 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2.35
39240 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | 228.42
39232 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 23.97
39233 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 34.94
981 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3.9
39234 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 48.64
982 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 5.61
39235 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 71.73
39236 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 95.07
990 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 168.69
39241 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 16.61
1005 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | 210.03
991 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | 275.09
986 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 26.24
987 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 35.92
1007 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 49.72
1008 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 6.31
988 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 68.55
989 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 94.63
1006 | SINAPI-I | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 | M | 126.86
43972 | SINAPI-I | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | 3.1
43971 | SINAPI-I | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX) | M | 2.37
39598 | SINAPI-I | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 4.39
43973 | SINAPI-I | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | 3.24
39599 | SINAPI-I | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 6.32
43832 | SINAPI-I | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | M | 16.65
34602 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 4.34
34607 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 10.64
34609 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 15.47
34618 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 5.92
34621 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 14.66
34622 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 21.79
34624 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 7.9
34627 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 19.05
34629 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 29.11
39257 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 5.92
39261 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | 33.91
39268 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2 | M | 530.09
39262 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | 54
39258 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 8.93
39263 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | 93.38
39264 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | 129.36
39259 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 13.75
39265 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | 175.63
39260 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | 21.05
39266 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2 | M | 265.02
39267 | SINAPI-I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | 331.35
11901 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 0.57
11902 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 1.09
11903 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 1.15
11904 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 1.75
11905 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 2.13
11906 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 2.71
11919 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | 4.97
11920 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | 9.44
11924 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | M | 79.29
11921 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | M | 13.82
11922 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | 22.35
11923 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | M | 32.71
11916 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | 6.8
11914 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | 49.01
11917 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | M | 11.98
11918 | SINAPI-I | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | M | 14.21
37734 | SINAPI-I | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 73877.41
42251 | SINAPI-I | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 83892.3
37733 | SINAPI-I | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 55393
37735 | SINAPI-I | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 66748.57
5090 | SINAPI-I | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 19.38
5085 | SINAPI-I | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 28.85
43603 | SINAPI-I | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 41.22
38374 | SINAPI-I | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | 1043.21
20212 | SINAPI-I | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 23.92
20209 | SINAPI-I | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 28.57
4430 | SINAPI-I | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 14
4433 | SINAPI-I | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 27.37
4400 | SINAPI-I | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 22.28
2729 | SINAPI-I | CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 25.57
4513 | SINAPI-I | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.64
37106 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 5209.64
11869 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1041.92
43981 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA | UN | 7850.88
37104 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1307.64
43982 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA | UN | 12402.41
43978 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1937.89
11871 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 485.69
37105 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2988.45
43980 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | UN | 3721.81
43979 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA | UN | 699.29
11868 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 676.28
34636 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 480.25
34639 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1108.5
34640 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1257.42
43977 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2167.72
34637 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 290.43
34638 | SINAPI-I | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA | UN | 449.24
34641 | SINAPI-I | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | 109.54
43434 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 118.44
43435 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 217.14
43436 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 380
43437 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | 688.93
43438 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | 1233.77
41627 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 182.59
41628 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 335.58
41629 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 426.39
43429 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 94.47
43430 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 156.93
43431 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 304
43432 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | 631.69
43433 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | 995.89
43094 | SINAPI-I | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 276.48
43093 | SINAPI-I | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 293.82
11694 | SINAPI-I | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS) | UN | 1000.26
1030 | SINAPI-I | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 45.25
11881 | SINAPI-I | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | 167.79
35277 | SINAPI-I | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 392.99
10521 | SINAPI-I | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 383.72
10885 | SINAPI-I | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 485.36
20962 | SINAPI-I | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 402
20963 | SINAPI-I | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 491.07
34643 | SINAPI-I | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 45.26
41480 | SINAPI-I | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UN | 52.47
41474 | SINAPI-I | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | UN | 83.83
41475 | SINAPI-I | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM | UN | 71.52
41476 | SINAPI-I | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM | UN | 156.61
2555 | SINAPI-I | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | 1.39
2556 | SINAPI-I | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | 1.44
2557 | SINAPI-I | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | 3.05
10569 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | UN | 3.05
39810 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 37.31
39811 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 45.64
39812 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | 75.04
43096 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | 248.75
43102 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 151.25
43103 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM | UN | 222.72
43098 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM | UN | 84.26
43097 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | 49.92
43104 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | 590.49
39771 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 29.31
39772 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 57.61
39773 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 92.6
39774 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | 138.51
39775 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | 184.86
39776 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM | UN | 223.4
39777 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM | UN | 283.16
20254 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 20.55
20253 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM | UN | 67.49
14055 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 616.72
11247 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1297.71
11250 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 55.87
11249 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 2534.89
11251 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 123.75
11253 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 205.07
11255 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 306.57
11256 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 384.01
1872 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2.32
1873 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 4.62
39693 | SINAPI-I | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 2411.8
39692 | SINAPI-I | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 771.72
1062 | SINAPI-I | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 244.57
39686 | SINAPI-I | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 396.01
43095 | SINAPI-I | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 163.91
1871 | SINAPI-I | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 4.16
12001 | SINAPI-I | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 6.01
11882 | SINAPI-I | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) | UN | 120.41
1068 | SINAPI-I | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | 1613.2
39690 | SINAPI-I | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | 2706.42
39691 | SINAPI-I | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | 3403.92
39808 | SINAPI-I | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 85.57
39809 | SINAPI-I | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 202.97
43439 | SINAPI-I | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | UN | 552.72
5103 | SINAPI-I | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 24.88
11880 | SINAPI-I | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | UN | 104.64
11714 | SINAPI-I | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UN | 71.29
11712 | SINAPI-I | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 46.55
11717 | SINAPI-I | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 56.11
1106 | SINAPI-I | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1.14
11161 | SINAPI-I | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 1.9
1107 | SINAPI-I | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | 0.97
44479 | SINAPI-I | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.21
4759 | SINAPI-I | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | H | 18.81
41068 | SINAPI-I | CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | 3302.27
12618 | SINAPI-I | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 214.77
1108 | SINAPI-I | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 26.3
1117 | SINAPI-I | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | 26.51
1118 | SINAPI-I | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 31.33
1110 | SINAPI-I | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | 31.33
40784 | SINAPI-I | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 86.43
40782 | SINAPI-I | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | 33.92
40783 | SINAPI-I | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 44.18
1109 | SINAPI-I | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 26.3
1119 | SINAPI-I | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM | M | 16.96
13115 | SINAPI-I | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 32.43
10541 | SINAPI-I | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 39.63
10542 | SINAPI-I | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 51.82
10543 | SINAPI-I | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 84.08
10544 | SINAPI-I | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 108.75
10545 | SINAPI-I | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 203.24
38365 | SINAPI-I | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 2.47
44056 | SINAPI-I | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 465515.69
44057 | SINAPI-I | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 496848.5
37754 | SINAPI-I | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 513678.69
37757 | SINAPI-I | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 572942.43
44058 | SINAPI-I | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 541609.63
37752 | SINAPI-I | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 563990.17
44059 | SINAPI-I | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 445820.81
37750 | SINAPI-I | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 446716.03
37758 | SINAPI-I | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 710806.66
44060 | SINAPI-I | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 687530.9
37749 | SINAPI-I | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 734082.47
44061 | SINAPI-I | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 674102.58
1159 | SINAPI-I | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | 269408.33
12114 | SINAPI-I | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM | UN | 168.11
38106 | SINAPI-I | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | UN | 22.84
38085 | SINAPI-I | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 26.98
38599 | SINAPI-I | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 5.73
38596 | SINAPI-I | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 4.76
38600 | SINAPI-I | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 6.08
38597 | SINAPI-I | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 4.79
659 | SINAPI-I | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.75
660 | SINAPI-I | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 3.3
658 | SINAPI-I | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1.86
38548 | SINAPI-I | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 1.34
34649 | SINAPI-I | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 1.97
34655 | SINAPI-I | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 2.9
40607 | SINAPI-I | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | 6.45
567 | SINAPI-I | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 11.48
574 | SINAPI-I | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | 30.17
568 | SINAPI-I | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 63.58
4777 | SINAPI-I | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 8.02
592 | SINAPI-I | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | KG | 35.3
586 | SINAPI-I | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M | M | 20.75
588 | SINAPI-I | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M | M | 32.82
591 | SINAPI-I | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M | KG | 32.94
584 | SINAPI-I | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M | M | 35.06
589 | SINAPI-I | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M | M | 55.49
1165 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 21.42
1164 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 17.35
1162 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 6.03
12395 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | 5.86
1170 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 11.37
1169 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 55.8
1166 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 30.94
1163 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 7.8
12396 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" | UN | 5.86
1168 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 79.55
1167 | SINAPI-I | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 133.06
36331 | SINAPI-I | CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.21
36346 | SINAPI-I | CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.32
1197 | SINAPI-I | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.11
1202 | SINAPI-I | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.97
1198 | SINAPI-I | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.76
20088 | SINAPI-I | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 16.52
20089 | SINAPI-I | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 81.01
20087 | SINAPI-I | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 13.67
1200 | SINAPI-I | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12.42
12909 | SINAPI-I | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5.76
12910 | SINAPI-I | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10.35
1191 | SINAPI-I | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.5
1185 | SINAPI-I | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.5
1189 | SINAPI-I | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.46
1193 | SINAPI-I | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.72
1194 | SINAPI-I | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8.52
1195 | SINAPI-I | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14.35
1204 | SINAPI-I | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 25.1
1207 | SINAPI-I | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 31.23
1206 | SINAPI-I | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 7.83
1183 | SINAPI-I | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 20.39
42685 | SINAPI-I | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | 83.95
42686 | SINAPI-I | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | 92.46
12894 | SINAPI-I | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 18.78
12895 | SINAPI-I | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | 14.45
1631 | SINAPI-I | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | 142.81
1633 | SINAPI-I | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | 242.65
10818 | SINAPI-I | CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO | KG | 48.95
41410 | SINAPI-I | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS | UN | 71.29
41411 | SINAPI-I | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA | UN | 64.63
41412 | SINAPI-I | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS | UN | 125
41413 | SINAPI-I | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA | UN | 112.48
39359 | SINAPI-I | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | 36.9
39360 | SINAPI-I | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | 36.9
10710 | SINAPI-I | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | 165.02
10709 | SINAPI-I | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | 202.73
39636 | SINAPI-I | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | 207.02
10708 | SINAPI-I | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | 63.88
39635 | SINAPI-I | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | M2 | 108.76
6117 | SINAPI-I | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 17.03
40913 | SINAPI-I | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | 2990.2
1214 | SINAPI-I | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 23.96
40915 | SINAPI-I | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | MES | 4200.12
40914 | SINAPI-I | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA) | MES | 4200.12
1213 | SINAPI-I | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 23.96
5091 | SINAPI-I | CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE | UN | 18.92
14615 | SINAPI-I | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | 3021.02
2711 | SINAPI-I | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | UN | 196
37727 | SINAPI-I | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 17220
37728 | SINAPI-I | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 23361.39
37729 | SINAPI-I | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 25288.11
37730 | SINAPI-I | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 27214.82
37731 | SINAPI-I | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 29141.53
37732 | SINAPI-I | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 33235.8
36496 | SINAPI-I | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | 7670.31
10630 | SINAPI-I | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | 885967.01
37762 | SINAPI-I | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | 759839.92
37763 | SINAPI-I | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | 769068.62
41992 | SINAPI-I | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | 874277.32
13215 | SINAPI-I | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | 1072081.68
4235 | SINAPI-I | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA) | H | 15.02
40976 | SINAPI-I | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | 2632.68
43091 | SINAPI-I | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 6846.36
43092 | SINAPI-I | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 9128.48
43089 | SINAPI-I | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1590.9
43090 | SINAPI-I | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 3510.95
41967 | SINAPI-I | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | 20.02
12760 | SINAPI-I | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 1738.68
12759 | SINAPI-I | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 1159.1
43105 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | KG | 34.21
40424 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | 8.69
1325 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | 9.52
1327 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | 10.14
1328 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | 9.54
1321 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | 8.83
1318 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | 8.84
1322 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | 9.34
1323 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 9.34
1319 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 7.87
11026 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 10.83
11027 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 11.27
11046 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | 10.8
11047 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | 11.77
43668 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | KG | 10.39
11049 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | 11.25
43106 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | KG | 11.32
11051 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 11.81
11061 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | 14.17
1333 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 8.58
1330 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 8.5
43667 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | KG | 10.3
10957 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | 9.8
1332 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 8.71
1334 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | 9.66
1335 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8" (22,23 MM) 174,28 KG/M2 | KG | 9.98
40425 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | 8.55
1337 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 9.8
1338 | SINAPI-I | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | 47.32
1340 | SINAPI-I | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | 54.71
1341 | SINAPI-I | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | 52.69
34659 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 38.14
34514 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 42.25
34660 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 53.62
34661 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 77.01
34667 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 27.89
34668 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 36.44
34741 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 40.1
34664 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 43.76
34665 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 54.32
34666 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 82.05
34669 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 30.08
34670 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 36.79
34671 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 30.71
34672 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 32.38
34673 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 39.52
34674 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 52.54
34675 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 64.05
34676 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 18.44
34677 | SINAPI-I | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 24.79
43126 | SINAPI-I | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM | M2 | 102.71
43124 | SINAPI-I | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM | M2 | 119.93
43125 | SINAPI-I | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM | M2 | 155.54
40623 | SINAPI-I | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | 95.42
43701 | SINAPI-I | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | 60.51
1345 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 94.94
1346 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM | M2 | 55.22
1347 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | M2 | 68.42
43678 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 79.37
43680 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | 114.34
43679 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 40.12
1355 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 45.66
1358 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 56.06
43677 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | 69.55
43682 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 21.32
43681 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 35.32
20971 | SINAPI-I | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 18.09
39746 | SINAPI-I | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 82.73
13279 | SINAPI-I | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | 20.94
11977 | SINAPI-I | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 10.85
11976 | SINAPI-I | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 1.21
11975 | SINAPI-I | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 23.78
1368 | SINAPI-I | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 79.9
1367 | SINAPI-I | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | 258.45
1380 | SINAPI-I | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) | KG | 4.41
1375 | SINAPI-I | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | 14.2
1379 | SINAPI-I | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.66
13284 | SINAPI-I | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | 0.59
44528 | SINAPI-I | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | KG | 3.51
34753 | SINAPI-I | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | 0.64
420 | SINAPI-I | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 38.99
12327 | SINAPI-I | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | 46.45
36148 | SINAPI-I | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS | UN | 69.36
12329 | SINAPI-I | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | 133.98
1339 | SINAPI-I | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | KG | 47.44
44396 | SINAPI-I | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 50.08
44327 | SINAPI-I | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | 170.31
37418 | SINAPI-I | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 16.59
37419 | SINAPI-I | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 17.04
1427 | SINAPI-I | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 18.37
1402 | SINAPI-I | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 6.35
1420 | SINAPI-I | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 8.17
1419 | SINAPI-I | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 9.87
1414 | SINAPI-I | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 9.66
1413 | SINAPI-I | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 14.27
1412 | SINAPI-I | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 12.09
1406 | SINAPI-I | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 14.58
11281 | SINAPI-I | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | UN | 13200
1442 | SINAPI-I | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | UN | 11081.3
13457 | SINAPI-I | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP | UN | 9565.21
40699 | SINAPI-I | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP | UN | 7394.27
40701 | SINAPI-I | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP | UN | 130740.92
40700 | SINAPI-I | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP | UN | 17212.91
13458 | SINAPI-I | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 16356.52
11134 | SINAPI-I | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM | M2 | 78.67
11135 | SINAPI-I | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM | M2 | 84.94
11136 | SINAPI-I | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | 97.26
34743 | SINAPI-I | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM | M2 | 117.34
11137 | SINAPI-I | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM | M2 | 133.28
34745 | SINAPI-I | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM | M2 | 158.49
34746 | SINAPI-I | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM | M2 | 43.22
1360 | SINAPI-I | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM | M2 | 50.43
36524 | SINAPI-I | COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV | UN | 196453.87
36526 | SINAPI-I | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | 158310.53
36523 | SINAPI-I | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | 338921.49
36527 | SINAPI-I | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV | UN | 368138.54
38642 | SINAPI-I | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW | UN | 85712.1
36522 | SINAPI-I | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | 99682.15
36525 | SINAPI-I | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | 133497.67
13803 | SINAPI-I | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | 133115.69
34348 | SINAPI-I | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | 28.76
34347 | SINAPI-I | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | 20.56
11146 | SINAPI-I | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 655.46
11147 | SINAPI-I | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 681.11
34872 | SINAPI-I | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 688.75
34491 | SINAPI-I | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 708.71
34770 | SINAPI-I | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 676.81
1518 | SINAPI-I | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 690
41965 | SINAPI-I | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 605.02
1524 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 628.86
34492 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 582.5
38404 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 603.35
39849 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 691.45
38464 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 701.48
1527 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 648.83
34493 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 598.91
38405 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 621.96
38408 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 688.45
1525 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 668.79
34494 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 618.88
38406 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 656.75
38409 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 693.14
43360 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 722.75
11145 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 688.75
34495 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 638.84
34479 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 708.71
34496 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 666.42
34481 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 740.52
34483 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 791.2
34485 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 846.1
14041 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | 550
1523 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | 558.99
14052 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 13.69
14054 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 17.8
14053 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 13.9
2558 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 10.46
2560 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 18.42
2559 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 14.73
2592 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 244.19
2589 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 32.66
2566 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 24.57
2591 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 11.91
2590 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 20.04
2567 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 47.91
2565 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 11.93
2568 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 133.04
2594 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 221.64
2587 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 37.77
2588 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 30
2569 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 11.56
2570 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 19.38
2571 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 57.53
2593 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 12.33
2572 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 170.13
2595 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 265.45
2576 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 45.25
2575 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 34.02
2573 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 14.13
2586 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 22.9
2577 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 61.31
2574 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 14.22
2578 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 191.43
2585 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 262.69
12008 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 140.94
2582 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 41.97
2597 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 35.97
2579 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 17.12
2581 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 21.91
2596 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 64.81
2580 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 18.77
2583 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 157.64
2584 | SINAPI-I | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 262.42
12010 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 9.77
39329 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 10.22
39330 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | 10.75
39332 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 12.02
39331 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 9.56
39333 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | 9.32
39335 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 10.79
39334 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 8.58
12016 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 10.77
12015 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 12.53
12020 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 10.77
12019 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 12.53
39336 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | 10.75
39338 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 12.02
39337 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 9.56
39341 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 15.66
39340 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 11.5
12025 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 11.88
39342 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 15.66
39343 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | 13.23
39345 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 17.9
39344 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 12.79
12623 | SINAPI-I | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | M | 56.62
34498 | SINAPI-I | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | 96.8
13244 | SINAPI-I | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 40.75
38998 | SINAPI-I | CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 9.97
38999 | SINAPI-I | CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 25.2
38996 | SINAPI-I | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 17.81
44173 | SINAPI-I | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 17.32
44174 | SINAPI-I | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 28.36
38997 | SINAPI-I | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 25.48
39600 | SINAPI-I | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | 12.42
39601 | SINAPI-I | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 26.36
39862 | SINAPI-I | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | 13.96
39863 | SINAPI-I | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | 14.16
39864 | SINAPI-I | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | 17.57
39865 | SINAPI-I | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | 24.76
2517 | SINAPI-I | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 26.14
2522 | SINAPI-I | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 16.9
2548 | SINAPI-I | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 10.39
2516 | SINAPI-I | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 13.57
2518 | SINAPI-I | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 124.46
2521 | SINAPI-I | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 52.98
2515 | SINAPI-I | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 11.29
2519 | SINAPI-I | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 150.07
2520 | SINAPI-I | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 276.2
1602 | SINAPI-I | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM | UN | 54.7
1601 | SINAPI-I | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | 48.75
1598 | SINAPI-I | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | 14.43
1600 | SINAPI-I | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | 21.3
1603 | SINAPI-I | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | 82.59
1599 | SINAPI-I | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | 16.74
1597 | SINAPI-I | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | 13.56
39602 | SINAPI-I | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | 1.31
39603 | SINAPI-I | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 2.81
11821 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 11.14
1562 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 18.25
1563 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 24.49
11856 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | 7.3
11857 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 | UN | 38.42
11858 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | 47.68
1539 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 8.58
11859 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | 64.87
1550 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 9.05
11854 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | 11.31
11862 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 15.86
11863 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | 6.4
11855 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 23.68
11864 | SINAPI-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 35.8
2527 | SINAPI-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 9.36
2526 | SINAPI-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 5.99
2487 | SINAPI-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 2.04
2483 | SINAPI-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 4.27
2528 | SINAPI-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 23.55
2489 | SINAPI-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 10.37
2488 | SINAPI-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 2.39
2484 | SINAPI-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 34.2
2485 | SINAPI-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 53.61
39279 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 9.16
39280 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 10.26
39281 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 13.56
39282 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 18.94
38844 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 9.29
38846 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 9.45
38847 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 11.07
38850 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 19.99
38848 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 13.11
38851 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 22.61
38854 | SINAPI-I | CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 9.82
44247 | SINAPI-I | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4", PARA AGUA QUENTE | UN | 1767.91
38005 | SINAPI-I | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 21.02
38006 | SINAPI-I | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 27.93
38428 | SINAPI-I | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 25.01
38007 | SINAPI-I | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | 32.23
38008 | SINAPI-I | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 51.57
38009 | SINAPI-I | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 63.14
44248 | SINAPI-I | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE | UN | 102.91
44249 | SINAPI-I | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 397.05
44250 | SINAPI-I | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3", PARA AGUA QUENTE | UN | 576.6
3104 | SINAPI-I | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 133.96
1607 | SINAPI-I | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 0.28
38169 | SINAPI-I | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | 76.59
6142 | SINAPI-I | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 8.56
11686 | SINAPI-I | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | UN | 11.88
37598 | SINAPI-I | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M | UN | 38.11
25398 | SINAPI-I | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 4068.28
25399 | SINAPI-I | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 2469.8
43440 | SINAPI-I | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | UN | 476.72
10667 | SINAPI-I | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | 19404
1613 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1433.39
1626 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 2143.81
1625 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 149.73
1622 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 4837.7
1620 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 315.42
1629 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 11773.8
1627 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 602.92
1623 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 122.11
1619 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 167.98
1630 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | UN | 3698.52
1616 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 5688.39
1614 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 259.98
1617 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 6790.7
1621 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 464.96
1624 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 16691.88
1615 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 873.13
1612 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 115
1618 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1199.81
14211 | SINAPI-I | CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM | UN | 45.32
43657 | SINAPI-I | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | M | 7.62
38200 | SINAPI-I | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | 616.76
39269 | SINAPI-I | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2 | M | 1.41
11889 | SINAPI-I | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2 | M | 1.94
39270 | SINAPI-I | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2 | M | 2.52
11890 | SINAPI-I | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 3.43
11891 | SINAPI-I | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 5.56
11892 | SINAPI-I | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 9.09
37601 | SINAPI-I | CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M | M | 8.47
1634 | SINAPI-I | CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M | M | 8.75
44274 | SINAPI-I | COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA | UN | 692.64
5086 | SINAPI-I | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | 31.71
11280 | SINAPI-I | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | 12697.88
40519 | SINAPI-I | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | 104676.99
39869 | SINAPI-I | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | 13.86
39870 | SINAPI-I | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | 21.21
39871 | SINAPI-I | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | 23.77
12722 | SINAPI-I | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | 795.52
12714 | SINAPI-I | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 5.19
12715 | SINAPI-I | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 11.72
12716 | SINAPI-I | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 20.13
12717 | SINAPI-I | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 39.57
12718 | SINAPI-I | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 60.74
12719 | SINAPI-I | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 96.42
12720 | SINAPI-I | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 335.73
12721 | SINAPI-I | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 321.94
3468 | SINAPI-I | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 47.39
3465 | SINAPI-I | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | 47.37
12403 | SINAPI-I | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 33.76
3463 | SINAPI-I | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 19.73
3464 | SINAPI-I | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 19.73
3466 | SINAPI-I | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 120.31
3467 | SINAPI-I | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 67.95
3462 | SINAPI-I | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 13.01
3446 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 40.06
3445 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 32.7
3441 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 9.23
3444 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 20.13
12402 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 112.6
3447 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 58.25
3442 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 13.8
3448 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 164.62
3449 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 288.45
37438 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 228.21
37439 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 1492.05
37435 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 26.82
37436 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 31.65
37437 | SINAPI-I | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 45.78
3473 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 45.29
3474 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 37.33
3450 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | 10.82
3443 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | 23.22
3453 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 132.2
3452 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 65.25
3451 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 12.94
3454 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | 201.07
3458 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 36.3
3457 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 27.25
3455 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 7.74
3472 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 17.39
3470 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 101.37
3471 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 55.7
3456 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 11.58
3459 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 142.98
3469 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 271.92
3460 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | 396.77
3461 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 1014.11
37433 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 228.21
37430 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 28.6
37434 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 2127.86
37431 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 38.79
37432 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 71.56
37413 | SINAPI-I | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 3.8
37414 | SINAPI-I | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 4.31
37415 | SINAPI-I | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 7.84
37416 | SINAPI-I | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 3.55
37417 | SINAPI-I | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 5.11
43590 | SINAPI-I | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | 147.41
43589 | SINAPI-I | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | 26.67
34519 | SINAPI-I | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | 113.94
1649 | SINAPI-I | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 85.61
1653 | SINAPI-I | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 67.06
1647 | SINAPI-I | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 24.01
1648 | SINAPI-I | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 46.11
1651 | SINAPI-I | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 213.9
1650 | SINAPI-I | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 118.23
1654 | SINAPI-I | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 32.96
1652 | SINAPI-I | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 307.01
10510 | SINAPI-I | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 132.4
1747 | SINAPI-I | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | 238.5
1744 | SINAPI-I | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | 165.2
1743 | SINAPI-I | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | 216.94
39640 | SINAPI-I | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | 11.94
7216 | SINAPI-I | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN | 64.17
20235 | SINAPI-I | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 51.59
7181 | SINAPI-I | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | 2.07
40742 | SINAPI-I | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | 11.14
7214 | SINAPI-I | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 62.67
7219 | SINAPI-I | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 55.58
37971 | SINAPI-I | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 5.71
37972 | SINAPI-I | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 8.1
37973 | SINAPI-I | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 15.22
1926 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.63
1927 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.95
1923 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.37
1929 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.51
1930 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11.14
1924 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 17.98
1922 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 37.19
1953 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 45.4
1962 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 220.59
1955 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.54
1956 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.59
1957 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.76
1958 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14.44
1959 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15.67
1925 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 40.96
1960 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 62.9
1961 | SINAPI-I | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 80.59
38423 | SINAPI-I | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 45.61
39866 | SINAPI-I | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 18.36
39867 | SINAPI-I | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 40.83
39868 | SINAPI-I | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 73.55
37999 | SINAPI-I | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | 9.63
38000 | SINAPI-I | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | 11.24
38129 | SINAPI-I | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.91
38025 | SINAPI-I | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8.03
38026 | SINAPI-I | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 19.82
1858 | SINAPI-I | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 70.68
1844 | SINAPI-I | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 161.87
1863 | SINAPI-I | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 75.22
1865 | SINAPI-I | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 195.97
36355 | SINAPI-I | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 9.46
36356 | SINAPI-I | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 15.22
1966 | SINAPI-I | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 29.99
1933 | SINAPI-I | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6.46
1932 | SINAPI-I | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 14.79
1951 | SINAPI-I | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 30.86
1970 | SINAPI-I | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 74.98
1967 | SINAPI-I | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.9
1968 | SINAPI-I | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17.6
1969 | SINAPI-I | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 57.28
1827 | SINAPI-I | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 130.34
1831 | SINAPI-I | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 28.45
1825 | SINAPI-I | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 70.22
1828 | SINAPI-I | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 159.05
1845 | SINAPI-I | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 35.66
1824 | SINAPI-I | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 84.18
1940 | SINAPI-I | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | 40.03
1937 | SINAPI-I | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.75
1939 | SINAPI-I | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10.98
1938 | SINAPI-I | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.68
42693 | SINAPI-I | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | 550.53
42695 | SINAPI-I | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | 384.63
42694 | SINAPI-I | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | 736.72
20097 | SINAPI-I | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 31.94
20098 | SINAPI-I | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 130.55
20096 | SINAPI-I | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 33.06
2628 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 162.68
2622 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 3.86
2623 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 4.65
2624 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 7.39
2625 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 15.61
2626 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 22.87
2630 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 34.78
2627 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 61.27
2629 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 82.88
1880 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3.19
39274 | SINAPI-I | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2.48
12033 | SINAPI-I | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 10.2
40408 | SINAPI-I | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 6.7
40409 | SINAPI-I | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.37
39276 | SINAPI-I | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 6.04
39277 | SINAPI-I | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 16.31
12034 | SINAPI-I | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 4.62
39879 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 5.16
39880 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 11.43
39881 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 18.35
39882 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 48.33
39883 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 77.17
39884 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 114.63
39885 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 272.42
1777 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 92.31
1819 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 67.16
1775 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | 20.08
1776 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 54.64
1778 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 223.44
1818 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 148.32
1820 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 29
1779 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 324.96
1780 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 669.91
1783 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 70.83
1782 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 56
1817 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | 16.69
1781 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | 36.49
1784 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 200.01
1810 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 110.94
1811 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 24
1812 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | 280.05
40386 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 73.12
40384 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | 50.06
40379 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 17.3
40423 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | 32.75
40389 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 207.7
40388 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 103.96
40381 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 23.07
40391 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | 539.09
2609 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 3.63
2634 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 4.76
2611 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 13.43
40414 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | 19.49
40416 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 26.95
40418 | SINAPI-I | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | 32.14
34359 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 MM | UN | 10.47
1789 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 88.6
1788 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 71.02
1786 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | 17.63
1787 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 42.22
1791 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 256.04
1790 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 147.54
1813 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 27.98
1792 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 345.62
1793 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 698.39
1809 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 83.06
1814 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 68.23
1803 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | 17.24
1805 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | 39.6
1821 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 233.93
1806 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 139.24
1804 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 24.54
1807 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | 334.56
1808 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" | UN | 670.74
1797 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" | UN | 100.6
1796 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" | UN | 77.17
1794 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | 18.42
1816 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | 41.53
1815 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | UN | 318.96
1798 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | UN | 142.72
1795 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" | UN | 25.52
1799 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | 415.42
1800 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" | UN | 793.11
1802 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | 1983.88
40385 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 73.12
40383 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | 50.06
40378 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 17.3
40382 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | 32.75
40422 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 223.12
40387 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 113.6
40380 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 23.07
40390 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | 469.92
2621 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 114.94
2616 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 3.25
2633 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 3.68
2617 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 5
2618 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 11.38
2632 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 13.88
2631 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 20.38
2619 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 51.62
2620 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 67.77
40413 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | 21.18
40415 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 30.18
40417 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | 35.6
39271 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.05
39273 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3.49
39272 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2.52
1875 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 5.58
1874 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 4.61
1870 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2.66
1884 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4.08
1887 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 23.13
1876 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 9.06
1879 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2.69
1877 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 23.16
1878 | SINAPI-I | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 46.53
44472 | SINAPI-I | DENTE PARA FRESADORA | UN | 57.68
38369 | SINAPI-I | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | 19.61
38370 | SINAPI-I | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | 19.61
38372 | SINAPI-I | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | 22.51
2358 | SINAPI-I | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | H | 22.89
40807 | SINAPI-I | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | 4016.14
44330 | SINAPI-I | DESINFETANTE PRONTO USO | L | 9.05
43144 | SINAPI-I | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | KG | 31.51
39397 | SINAPI-I | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | 14.36
2692 | SINAPI-I | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 5.79
44329 | SINAPI-I | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 11.86
5318 | SINAPI-I | DILUENTE AGUARRAS | L | 19.18
5330 | SINAPI-I | DILUENTE EPOXI | L | 43.72
44532 | SINAPI-I | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7" COM ARRUELA CENTRAL | UN | 20.44
44531 | SINAPI-I | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | UN | 64.98
13887 | SINAPI-I | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | UN | 373.13
38140 | SINAPI-I | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM | UN | 15.76
44495 | SINAPI-I | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | 16.61
44533 | SINAPI-I | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | 15.68
44534 | SINAPI-I | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | 4.08
34729 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 1055.59
34734 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 1634.39
34738 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 3818.44
34623 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | UN | 45.76
34616 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 46.47
34628 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A | UN | 65.54
34686 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | UN | 12.02
34653 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 8.1
34688 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | UN | 14.69
34709 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 56.93
34714 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | UN | 68
2391 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | UN | 310.56
2374 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 352.33
2377 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 494.45
2393 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | 828.03
34705 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | 724.23
34707 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | 1342.01
34544 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | UN | 1341.87
2378 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 1137.41
2379 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 1137.41
2376 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | UN | 1873.3
2394 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | 4004.78
2388 | SINAPI-I | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 56.51
34606 | SINAPI-I | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 86.68
34689 | SINAPI-I | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 27.59
2370 | SINAPI-I | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 10.5
2386 | SINAPI-I | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 17.61
2392 | SINAPI-I | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 70.48
2373 | SINAPI-I | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 99.3
39465 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 60.66
39466 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 68.25
39467 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 87.3
39468 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 155.17
39469 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 63.21
39470 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 77.66
39471 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 93.33
39472 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 162.16
39473 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 104.76
39474 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 111.67
39475 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 126.71
39476 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 238.52
39477 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 116.87
39478 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 120.48
39479 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 141.96
39480 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 292.92
39459 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 248.62
39445 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 124.83
39446 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 127.05
39447 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 135.87
39448 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 231.68
39450 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 141.35
39451 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 154.17
39452 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 155.09
39523 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 259.54
39449 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 287.43
39455 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 142.22
39456 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 142.33
39457 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 155.16
39458 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 289.54
39464 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 465.61
39460 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 176.59
39461 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 206.93
39462 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 199.42
39463 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 462
26039 | SINAPI-I | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | 391246.87
2401 | SINAPI-I | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | 89991.11
38870 | SINAPI-I | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 32.36
38869 | SINAPI-I | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 21.84
38872 | SINAPI-I | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 41.23
38871 | SINAPI-I | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 28.5
39283 | SINAPI-I | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 133.55
39285 | SINAPI-I | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 152.63
39286 | SINAPI-I | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 146.29
39288 | SINAPI-I | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 178.06
44476 | SINAPI-I | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 397.32
10629 | SINAPI-I | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | 289.61
10698 | SINAPI-I | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | 207.56
40521 | SINAPI-I | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | 110940.77
2432 | SINAPI-I | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 19.25
2418 | SINAPI-I | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 8.93
2433 | SINAPI-I | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 6.52
2420 | SINAPI-I | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 11.2
11447 | SINAPI-I | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 22.13
11451. | SINAPI-I | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 59.34
11116 | SINAPI-I | DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO | UN | 719.13
38411 | SINAPI-I | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | 1454.44
38189 | SINAPI-I | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | 135.57
38190 | SINAPI-I | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 285.6
7608 | SINAPI-I | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | UN | 12.73
1370 | SINAPI-I | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | UN | 108.8
36516 | SINAPI-I | DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV | UN | 139929.88
34777 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C) | UN | 2.21
7272 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN | 1.66
10605 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM | UN | 5.22
10604 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM | UN | 12.16
672 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM | UN | 16.72
668 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM | UN | 20.19
10578 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM | UN | 23.51
666 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | 26.15
665 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 34.96
10577 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM | UN | 31.01
10583 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM | UN | 16.11
10579 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM | UN | 28.08
10582 | SINAPI-I | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM | UN | 14.19
2436 | SINAPI-I | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 28.06
40918 | SINAPI-I | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 4919.16
10998 | SINAPI-I | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 29.77
11002 | SINAPI-I | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 27.27
10999 | SINAPI-I | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 26.2
10997 | SINAPI-I | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 28.4
2685 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 6.32
2680 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | 9.25
2684 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 8.42
2673 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 3.25
2681 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | 15.12
2682 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | 22.06
2686 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | 27.67
2674 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 4.04
2683 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 43.6
2676 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | 1.89
2678 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 2.36
2679 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | 3.65
12070 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | 5.08
2675 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | 6.6
12067 | SINAPI-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM | M | 8.95
21128 | SINAPI-I | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 7.53
40400 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | 2.15
40401 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | 3.17
40402 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | 4.06
21137 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8", TIPO SEALTUBO | M | 7.7
2504 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO | M | 8.35
2501 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO | M | 10.95
2502 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO | M | 16.53
2503 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO | M | 21.28
2500 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO | M | 28.34
2505 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2", TIPO SEALTUBO | M | 44.17
12056 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | 17.84
12057 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4" | M | 15.16
12059 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2" | M | 5.32
12058 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1" | M | 9.45
12060 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2" | M | 39.38
12061 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2" | M | 24.05
12062 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3" | M | 44.35
2687 | SINAPI-I | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | 1.65
2689 | SINAPI-I | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 1.96
2688 | SINAPI-I | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 2.13
2690 | SINAPI-I | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 3.64
39243 | SINAPI-I | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 2.4
39244 | SINAPI-I | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 3.24
39245 | SINAPI-I | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 6.24
39254 | SINAPI-I | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 9.33
39255 | SINAPI-I | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 17.27
39253 | SINAPI-I | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 11.89
39246 | SINAPI-I | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 5.5
39247 | SINAPI-I | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 4.8
2446 | SINAPI-I | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 7.9
2442 | SINAPI-I | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 11.07
39248 | SINAPI-I | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 15.42
2438 | SINAPI-I | ELETROTECNICO (HORISTA) | H | 32.25
40922 | SINAPI-I | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | 5656.43
36486 | SINAPI-I | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | UN | 72764.03
37777 | SINAPI-I | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | UN | 342571.65
12624 | SINAPI-I | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 41.24
517 | SINAPI-I | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | 8.94
37534 | SINAPI-I | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 20.65
37535 | SINAPI-I | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 20.65
37533 | SINAPI-I | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 20.65
37537 | SINAPI-I | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 15.63
37536 | SINAPI-I | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 15.63
37532 | SINAPI-I | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | 15.63
2696 | SINAPI-I | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 21.27
40928 | SINAPI-I | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | 3728.37
4083 | SINAPI-I | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 35.51
40818 | SINAPI-I | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 6224.09
43146 | SINAPI-I | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 7.42
2705 | SINAPI-I | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.86
14250 | SINAPI-I | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | 0.88
11683 | SINAPI-I | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 39.13
11684 | SINAPI-I | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | UN | 42.83
6141 | SINAPI-I | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 4.72
11681 | SINAPI-I | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | UN | 5.95
2706 | SINAPI-I | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 118.4
40811 | SINAPI-I | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 20753.32
2707 | SINAPI-I | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 127.19
40813 | SINAPI-I | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | 22296.45
2708 | SINAPI-I | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 148.72
40814 | SINAPI-I | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | 26070.97
38403 | SINAPI-I | ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM | UN | 48.55
43482 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.79
43494 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 148.04
43483 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.43
43495 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 269.97
43484 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.2
43496 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 226.41
43485 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.06
43497 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 199.2
43487 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.25
43499 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 236.16
43486 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.74
43498 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 140.23
43488 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.86
43500 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 162.97
43489 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.24
43501 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 233.35
43490 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.73
43502 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 325.51
43491 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.33
43503 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 250.24
43492 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.79
43504 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 337.87
43493 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.71
43505 | SINAPI-I | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 132.94
37774 | SINAPI-I | EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 565124.71
38629 | SINAPI-I | EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR) | UN | 2623359.37
38630 | SINAPI-I | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1762359.37
38476 | SINAPI-I | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG | UN | 364.92
38477 | SINAPI-I | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG | UN | 1033.46
45112 | SINAPI-I | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP | UN | 1091241.09
14525 | SINAPI-I | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | 948730.11
36408 | SINAPI-I | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP | UN | 1158216.22
2723 | SINAPI-I | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP | UN | 705001.13
10685 | SINAPI-I | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 838447.82
40636 | SINAPI-I | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | 1161039.52
4111 | SINAPI-I | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 67.81
44538 | SINAPI-I | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | 37.76
12 | SINAPI-I | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 12.35
37554 | SINAPI-I | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 223.13
37555 | SINAPI-I | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 271.42
10902 | SINAPI-I | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 68.11
20965 | SINAPI-I | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 68.74
20966 | SINAPI-I | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 74.01
10903 | SINAPI-I | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 112.19
20967 | SINAPI-I | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 112.19
20968 | SINAPI-I | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 123.04
11359 | SINAPI-I | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 919.1
39017 | SINAPI-I | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.19
39315 | SINAPI-I | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0.3
39016 | SINAPI-I | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | 0.3
39481 | SINAPI-I | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | UN | 1.49
39013 | SINAPI-I | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | 1.27
44919 | SINAPI-I | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM | UN | 2.37
40433 | SINAPI-I | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | UN | 1.31
20219 | SINAPI-I | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | UN | 116000
36484 | SINAPI-I | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | 246246.87
38368 | SINAPI-I | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM | UN | 8.75
38367 | SINAPI-I | ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM | UN | 19.6
38091 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3.01
38095 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 6.36
38092 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2.85
38093 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2.95
38096 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 6.84
38094 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3.61
38097 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 7.34
38098 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 7.34
11186 | SINAPI-I | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 458.66
11558 | SINAPI-I | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | 13.89
11557 | SINAPI-I | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | 35.17
2759 | SINAPI-I | ESPOLETA SIMPLES N 8. | UN | 9.68
38124 | SINAPI-I | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 33.1
38380 | SINAPI-I | ESQUADRO DE ACO 12" (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | 31.15
42429 | SINAPI-I | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 6025.1
39616 | SINAPI-I | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA | UN | 392.9
39618 | SINAPI-I | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA | UN | 712.65
39619 | SINAPI-I | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA | UN | 976.05
39613 | SINAPI-I | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA | UN | 156.07
39614 | SINAPI-I | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA | UN | 227.69
38538 | SINAPI-I | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | 79
38539 | SINAPI-I | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | 107.43
38540 | SINAPI-I | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | 275.32
38384 | SINAPI-I | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | UN | 22.68
13 | SINAPI-I | ESTOPA | KG | 19.01
2762 | SINAPI-I | ESTOPIM SIMPLES | M | 12.1
21142 | SINAPI-I | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | 35.35
4223 | SINAPI-I | ETANOL | L | 4.4
37372 | SINAPI-I | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.34
40863 | SINAPI-I | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 252.08
38475 | SINAPI-I | EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM | UN | 40.56
38474 | SINAPI-I | EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM | UN | 50.14
10886 | SINAPI-I | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 192.5
10888 | SINAPI-I | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 609.23
10889 | SINAPI-I | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 660
10890 | SINAPI-I | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | 304.61
10891 | SINAPI-I | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 186.15
10892 | SINAPI-I | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 220
20977 | SINAPI-I | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN | 262.3
3073 | SINAPI-I | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM | UN | 191.7
3074 | SINAPI-I | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM | UN | 121.02
3076 | SINAPI-I | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | 157.6
3075 | SINAPI-I | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 99.59
10781 | SINAPI-I | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2" | UN | 13.5
11480 | SINAPI-I | FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO | CJ | 107.5
43612 | SINAPI-I | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 84.61
43613 | SINAPI-I | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | 70.04
11469 | SINAPI-I | FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL | UN | 11.47
11468 | SINAPI-I | FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM | UN | 11.48
11484 | SINAPI-I | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | 50.43
38155 | SINAPI-I | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA | UN | 78.3
11467 | SINAPI-I | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | UN | 17.89
38153 | SINAPI-I | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 45.7
43607 | SINAPI-I | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | 86.44
3080 | SINAPI-I | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 58.12
3081 | SINAPI-I | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 114.99
3090 | SINAPI-I | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | 51.87
43611 | SINAPI-I | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | 86.08
3103 | SINAPI-I | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | 43.01
3097 | SINAPI-I | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 65.07
3099 | SINAPI-I | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 104.19
38151 | SINAPI-I | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 75.54
38152 | SINAPI-I | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 121.85
43610 | SINAPI-I | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | 64.57
3093 | SINAPI-I | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | 104.19
38165 | SINAPI-I | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | 66.83
38177 | SINAPI-I | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | 19.86
11458 | SINAPI-I | FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | 23.71
3108 | SINAPI-I | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | 100.79
3105 | SINAPI-I | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | 131.82
38178 | SINAPI-I | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | 21.85
43575 | SINAPI-I | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | 47.34
43577 | SINAPI-I | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | 82.31
43458 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.06
43470 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 10.89
43459 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.49
43471 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 92.26
43460 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.85
43472 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 159.73
43461 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.31
43473 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 59.28
43463 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.1
43475 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 18.73
43462 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01
43474 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 2.29
43464 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01
43476 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 0.01
43465 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.82
43477 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 155.21
43466 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.97
43478 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 371.21
43467 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.61
43479 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 114.72
43468 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.23
43480 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 232.31
43469 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.07
43481 | SINAPI-I | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 12.77
3119 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | 2.56
3122 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | 5.22
3121 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | 5.92
3120 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 11.22
11455 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 16.23
11456 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 19.4
3107 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | 8.18
43583 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | 9.23
43586 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) | UN | 9.46
11461 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | 10.31
43587 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES) | UN | 11.89
3106 | SINAPI-I | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | 15.09
44539 | SINAPI-I | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 2.66
3123 | SINAPI-I | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 2.48
38125 | SINAPI-I | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 1.5
39014 | SINAPI-I | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | 9.17
39365 | SINAPI-I | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | 2059.43
39366 | SINAPI-I | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | 3124.5
39367 | SINAPI-I | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | 5353.62
37394 | SINAPI-I | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA | CENTO | 46.41
14146 | SINAPI-I | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | CENTO | 74.63
938 | SINAPI-I | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.62
937 | SINAPI-I | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 9.46
939 | SINAPI-I | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2.62
944 | SINAPI-I | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 4.15
940 | SINAPI-I | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 5.99
44397 | SINAPI-I | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | M | 4.41
406 | SINAPI-I | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 103.06
42529 | SINAPI-I | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | 1
39634 | SINAPI-I | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 9.49
39701 | SINAPI-I | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | 114.49
12815 | SINAPI-I | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | 9.99
39431 | SINAPI-I | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.31
39432 | SINAPI-I | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.77
20111 | SINAPI-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 11.15
21127 | SINAPI-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 4.21
404 | SINAPI-I | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 1.52
14151 | SINAPI-I | FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF | UN | 53.64
14153 | SINAPI-I | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 60.63
14152 | SINAPI-I | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | 46.55
14154 | SINAPI-I | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UN | 162.92
3143 | SINAPI-I | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 11.08
3146 | SINAPI-I | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 4.87
3148 | SINAPI-I | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 17.96
4310 | SINAPI-I | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | 3.38
4311 | SINAPI-I | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA | UN | 2.38
4312 | SINAPI-I | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | 3.33
13261 | SINAPI-I | FLANELA *30 X 40* CM | UN | 2.92
3272 | SINAPI-I | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 59.03
3265 | SINAPI-I | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 46.9
3262 | SINAPI-I | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 20.53
3264 | SINAPI-I | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 33.72
3267 | SINAPI-I | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 110.13
3266 | SINAPI-I | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 70.07
3263 | SINAPI-I | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 28.04
3268 | SINAPI-I | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 148.9
3271 | SINAPI-I | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 220.14
3270 | SINAPI-I | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 369.85
3275 | SINAPI-I | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | 107.21
39512 | SINAPI-I | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 95.15
39511 | SINAPI-I | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 103.79
39513 | SINAPI-I | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 111.32
3286 | SINAPI-I | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 132.35
3287 | SINAPI-I | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 200
3283 | SINAPI-I | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 42.01
11587 | SINAPI-I | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 73.51
36225 | SINAPI-I | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 29.86
36230 | SINAPI-I | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 21.94
36238 | SINAPI-I | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 21.44
39363 | SINAPI-I | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) | UN | 6070.5
39361 | SINAPI-I | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 1854.58
39362 | SINAPI-I | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | UN | 3276.21
39364 | SINAPI-I | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229) | UN | 12804.3
14576 | SINAPI-I | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP | UN | 6313182.96
13877 | SINAPI-I | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | UN | 2702579.46
7307 | SINAPI-I | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 44.93
38122 | SINAPI-I | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | 23.02
43653 | SINAPI-I | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | L | 44.86
38633 | SINAPI-I | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 10.12
12344 | SINAPI-I | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | 3.28
12343 | SINAPI-I | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | 5.08
3295 | SINAPI-I | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | 17.75
3302 | SINAPI-I | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | 18.56
3297 | SINAPI-I | FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | 19.81
3294 | SINAPI-I | FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | 20.12
3292 | SINAPI-I | FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | 18.9
3298 | SINAPI-I | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | 44.29
34802 | SINAPI-I | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM | UN | 1601.04
11588 | SINAPI-I | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | UN | 1727.26
34383 | SINAPI-I | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | UN | 1900.11
40451 | SINAPI-I | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | 153.59
40453 | SINAPI-I | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | M2 | 166.18
40452 | SINAPI-I | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | 182.29
11594 | SINAPI-I | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M | UN | 550.53
3311 | SINAPI-I | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | 550.53
11599 | SINAPI-I | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M | UN | 732.14
11593 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | 1026.41
3314 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | 734.1
11597 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | 853.66
3309 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | 582.97
34612 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | 1055.83
34635 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | 1357.75
34633 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | UN | 1496.59
40440 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | 764.63
40441 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | 488.17
40449 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | 410.39
34800 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | 513.2
11592 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | 734.1
40438 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | 341.9
40436 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | 426.33
11596 | SINAPI-I | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | 582.97
4315 | SINAPI-I | GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | 2.45
402 | SINAPI-I | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 17.36
4226 | SINAPI-I | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 7.47
4222 | SINAPI-I | GASOLINA COMUM | L | 6.3
34804 | SINAPI-I | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | 61.97
4013 | SINAPI-I | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | 8.07
4011 | SINAPI-I | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | 9.02
4021 | SINAPI-I | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 11.25
4019 | SINAPI-I | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | 13.5
4012 | SINAPI-I | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | 18.09
4020 | SINAPI-I | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | 22.66
4018 | SINAPI-I | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | 27.14
36498 | SINAPI-I | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | 8600.61
12872 | SINAPI-I | GESSEIRO (HORISTA) | H | 15.91
41075 | SINAPI-I | GESSEIRO (MENSALISTA) | MES | 2789.55
44324 | SINAPI-I | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | KG | 2.74
3315 | SINAPI-I | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 0.79
36870 | SINAPI-I | GESSO PROJETADO | KG | 0.61
5092 | SINAPI-I | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS | PAR | 17
11462 | SINAPI-I | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | 17.39
36529 | SINAPI-I | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | 62499.99
3318 | SINAPI-I | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | 49000
3324 | SINAPI-I | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 10.64
3322 | SINAPI-I | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 14.9
5076 | SINAPI-I | GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 | KG | 20.55
5077 | SINAPI-I | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8" X 9 | KG | 22.71
11837 | SINAPI-I | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | 65.94
38055 | SINAPI-I | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 5.98
415 | SINAPI-I | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 27.04
416 | SINAPI-I | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 9.9
425 | SINAPI-I | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 6.13
426 | SINAPI-I | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 33.79
38056 | SINAPI-I | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 33
1564 | SINAPI-I | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | 12.59
11032 | SINAPI-I | GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO | UN | 13.8
36786 | SINAPI-I | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80) | SC25KG | 154.64
36785 | SINAPI-I | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | 134.38
36782 | SINAPI-I | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280) | SC25KG | 160.4
44481 | SINAPI-I | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) | SC25KG | 180.68
4824 | SINAPI-I | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 0.27
11795 | SINAPI-I | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 358.49
134 | SINAPI-I | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 1.42
4229 | SINAPI-I | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | KG | 43.87
11731 | SINAPI-I | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 10.63
11732 | SINAPI-I | GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 27.86
11244 | SINAPI-I | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | 263.55
11235 | SINAPI-I | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 201.11
11236 | SINAPI-I | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 255.58
11245 | SINAPI-I | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | 364.52
36494 | SINAPI-I | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | 746558.98
36493 | SINAPI-I | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | 845821
36492 | SINAPI-I | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M | UN | 1571214.64
36499 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | UN | 4644.33
13533 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS | UN | 212898.11
13333 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS | UN | 238170.66
39585 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 153786.79
39586 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 180381.49
39587 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 219695.42
39588 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 254384.16
39584 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 136951.18
39590 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 133667.32
39592 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 192083.16
39593 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 219695.42
14254 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 124879.5
44494 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL | UN | 104284.34
25019 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | UN | 178755.02
36501 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | 159153.57
44493 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL | UN | 191333.08
36500 | SINAPI-I | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | 112469.48
20017 | SINAPI-I | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6.72
20007 | SINAPI-I | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4.01
39831 | SINAPI-I | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | 304.22
36888 | SINAPI-I | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 29.05
39836 | SINAPI-I | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | 267.31
39830 | SINAPI-I | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | 304.87
40527 | SINAPI-I | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO) | UN | 1971.85
36497 | SINAPI-I | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM | UN | 2251.08
36487 | SINAPI-I | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | 3919.48
44475 | SINAPI-I | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | UN | 1305473.15
44474 | SINAPI-I | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | 2510525.3
44490 | SINAPI-I | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6 | UN | 4267892.99
37776 | SINAPI-I | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 261567.29
37775 | SINAPI-I | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 411988.28
36491 | SINAPI-I | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1525714.84
10712 | SINAPI-I | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 102997.07
3363 | SINAPI-I | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 144875
3365 | SINAPI-I | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 338645.31
7569 | SINAPI-I | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | 81.1
3378 | SINAPI-I | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 95.71
3380 | SINAPI-I | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 67
3379 | SINAPI-I | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 64.68
11991 | SINAPI-I | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | 75.1
44305 | SINAPI-I | HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D= 1 1/2" X *3 M*, PARA PROLONGAR BROCA | UN | 1885.41
34349 | SINAPI-I | HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES) | UN | 35.21
11029 | SINAPI-I | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 2.11
4316 | SINAPI-I | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | 2.14
4313 | SINAPI-I | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 3.07
4317 | SINAPI-I | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | 3.49
4314 | SINAPI-I | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.09
10921 | SINAPI-I | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 5608
10922 | SINAPI-I | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 5079.58
10923 | SINAPI-I | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UN | 3002.25
10924 | SINAPI-I | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | 3161.95
37772 | SINAPI-I | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 342998.8
37771 | SINAPI-I | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 364896.09
12772 | SINAPI-I | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 786.86
12770 | SINAPI-I | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 473.45
12775 | SINAPI-I | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 346.75
12768 | SINAPI-I | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 1106.95
12769 | SINAPI-I | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 90.69
12773 | SINAPI-I | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 97.35
12774 | SINAPI-I | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | 120.03
12776 | SINAPI-I | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | 1787.12
12777 | SINAPI-I | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | 2333.93
12873 | SINAPI-I | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | H | 20.33
41076 | SINAPI-I | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | MES | 3568.49
140 | SINAPI-I | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | 15.85
151 | SINAPI-I | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES | L | 23.39
7340 | SINAPI-I | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 23.55
40929 | SINAPI-I | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | MES | 5260.01
2701 | SINAPI-I | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | 29.99
38114 | SINAPI-I | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | 22.09
38064 | SINAPI-I | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 24.7
38115 | SINAPI-I | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | 23.58
38065 | SINAPI-I | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 35.04
38078 | SINAPI-I | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 20.44
38113 | SINAPI-I | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 11.1
38063 | SINAPI-I | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 11.91
38080 | SINAPI-I | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 35.5
38069 | SINAPI-I | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 19.42
38077 | SINAPI-I | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 18.97
38073 | SINAPI-I | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 28.91
38112 | SINAPI-I | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 8.52
38062 | SINAPI-I | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 8.75
12128 | SINAPI-I | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 11.7
12129 | SINAPI-I | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | 15.46
38081 | SINAPI-I | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 30.11
38070 | SINAPI-I | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 20.75
38074 | SINAPI-I | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 31.55
38079 | SINAPI-I | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 27.08
38072 | SINAPI-I | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 26.02
38068 | SINAPI-I | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 17.96
38071 | SINAPI-I | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 21.48
38412 | SINAPI-I | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | 900
3405 | SINAPI-I | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 121.53
3394 | SINAPI-I | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 641.53
3393 | SINAPI-I | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | 1092.27
3406 | SINAPI-I | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 37.2
3395 | SINAPI-I | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | 156.93
3398 | SINAPI-I | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 7.46
40662 | SINAPI-I | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | UN | 216.4
3437 | SINAPI-I | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | 601.13
11190 | SINAPI-I | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | 174.93
34377 | SINAPI-I | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | 204.58
3428 | SINAPI-I | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 891.67
3429 | SINAPI-I | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | 509.45
11199 | SINAPI-I | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | 966.1
36896 | SINAPI-I | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | 396.23
34367 | SINAPI-I | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | 510.68
36897 | SINAPI-I | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 618.31
34369 | SINAPI-I | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 711.56
34364 | SINAPI-I | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 671.27
40659 | SINAPI-I | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | 850.51
40660 | SINAPI-I | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | 1077.92
40661 | SINAPI-I | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | 662.73
3421 | SINAPI-I | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 667.8
599 | SINAPI-I | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | M2 | 722.64
44053 | SINAPI-I | JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS (2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO 4 MM, INCLUSO GUARNICAO | UN | 1603.92
3423 | SINAPI-I | JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | 941.76
34797 | SINAPI-I | JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | UN | 381.02
34381 | SINAPI-I | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 291.78
44054 | SINAPI-I | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 575.39
44399 | SINAPI-I | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR | UN | 786.17
44503 | SINAPI-I | JARDINEIRO (HORISTA) | H | 16.99
41077 | SINAPI-I | JARDINEIRO (MENSALISTA) | MES | 2979.49
37963 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 4.99
37964 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 6.67
37965 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 9.62
37966 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 16.89
37967 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 28.39
37968 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 60.27
37969 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 152.29
37970 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 220.34
44251 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 254.5
21118 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 3.96
37956 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 4.87
37957 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 10.36
37958 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 18.73
37959 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 28.84
37960 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 73.69
37961 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 158.36
37962 | SINAPI-I | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 182.57
3533 | SINAPI-I | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.29
3538 | SINAPI-I | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.22
3498 | SINAPI-I | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.03
3496 | SINAPI-I | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.04
38429 | SINAPI-I | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 13.48
38431 | SINAPI-I | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 16.91
38430 | SINAPI-I | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 26.22
36348 | SINAPI-I | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1.96
36349 | SINAPI-I | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.7
38987 | SINAPI-I | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 12.98
38988 | SINAPI-I | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 21.15
38989 | SINAPI-I | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 35.59
38990 | SINAPI-I | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 71.12
38991 | SINAPI-I | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 127.97
38433 | SINAPI-I | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 6.61
38440 | SINAPI-I | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 278.9
36359 | SINAPI-I | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1.74
36360 | SINAPI-I | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.34
38434 | SINAPI-I | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.56
38435 | SINAPI-I | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 8.02
38436 | SINAPI-I | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 13.3
38437 | SINAPI-I | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 21.57
38438 | SINAPI-I | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 62.57
38439 | SINAPI-I | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 79.5
10836 | SINAPI-I | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 26.12
10835 | SINAPI-I | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7.29
3475 | SINAPI-I | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.76
3485 | SINAPI-I | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15.92
3534 | SINAPI-I | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9.13
3543 | SINAPI-I | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.12
3482 | SINAPI-I | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.53
3505 | SINAPI-I | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.15
3521 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.37
3531 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.52
3522 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.92
3527 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15.34
3516 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.01
3517 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN | 2.72
3515 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.83
20147 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.44
3524 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9.68
3532 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 22.38
3528 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 11.76
37952 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 84.28
37951 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.17
3518 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4.87
3519 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10.2
3520 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10.69
37950 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 77.58
37949 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2.86
3526 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.94
3509 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.95
3530 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 248.5
3542 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.71
3529 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.87
3536 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.91
3535 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.09
3540 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6
3539 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 34.78
3513 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 122.64
3510 | SINAPI-I | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15.14
38913 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 10.33
38914 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 12.69
38915 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 24.45
38916 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 33.84
39300 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 9.22
39301 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 12.35
39302 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 22.45
38941 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 16.67
38923 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 11.06
38925 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 12.83
38926 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 15.22
38927 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 19.22
39304 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 10.92
39305 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 11.97
39306 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 16.09
38928 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 21.27
38917 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 11.89
38919 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 13.96
38922 | SINAPI-I | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 18.72
20151 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 26.28
20152 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 95.1
20148 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5.17
20149 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.63
20150 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 22.24
20157 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 24.96
20158 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 99.13
20154 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5.06
20155 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7.7
20156 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 21.65
3499 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.36
3500 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.8
3501 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.98
3502 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.16
3503 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8.99
3477 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 32.68
3478 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 78.36
3525 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 96.71
3511 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 102.58
12032 | SINAPI-I | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | 52.92
12030 | SINAPI-I | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | 49.72
10908 | SINAPI-I | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 24.54
10909 | SINAPI-I | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 28.55
3669 | SINAPI-I | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17.54
20139 | SINAPI-I | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 150.82
3668 | SINAPI-I | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 53.87
10911 | SINAPI-I | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 23.62
3659 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 24.06
3660 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 31.12
20144 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 69.68
20143 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 89.15
20145 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 171.97
20146 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 235.09
20140 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 11.03
20141 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 27.01
20142 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 47.51
3670 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 30.9
3666 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4.86
3662 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12.68
3658 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 24.02
14157 | SINAPI-I | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA | UN | 1.38
42696 | SINAPI-I | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | 190.5
39875 | SINAPI-I | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | 653.01
39876 | SINAPI-I | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | 817.56
39877 | SINAPI-I | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | 1133.92
39878 | SINAPI-I | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | 1497.73
39872 | SINAPI-I | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM | UN | 447.81
39873 | SINAPI-I | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | 519.44
39874 | SINAPI-I | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | 570.53
3674 | SINAPI-I | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | 86.56
3681 | SINAPI-I | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | M | 128.78
3676 | SINAPI-I | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA | M | 484.67
3679 | SINAPI-I | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA | M | 400.97
3672 | SINAPI-I | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.36
3671 | SINAPI-I | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.29
3673 | SINAPI-I | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 2.02
38394 | SINAPI-I | KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA) | UN | 357.98
3729 | SINAPI-I | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | 166.62
39357 | SINAPI-I | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 57.26
39358 | SINAPI-I | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA COM FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 57.26
39355 | SINAPI-I | KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/ MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/ AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 83.44
39356 | SINAPI-I | KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 79.63
39353 | SINAPI-I | KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 182.8
39354 | SINAPI-I | KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO) | UN | 385.67
39398 | SINAPI-I | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UN | 95.17
13343 | SINAPI-I | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | 45.13
12118 | SINAPI-I | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | 28.06
39482 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 574.66
39486 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 469.01
39484 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 574.66
39488 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 476.68
39485 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 574.66
39489 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 484.77
39490 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 722.36
39494 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 518.72
39495 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 584.53
39496 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 642.98
39492 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 744.39
39497 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 672.38
39493 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 798.43
43628 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 846.88
39500 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | 871.16
39498 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 1074.42
43621 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 899.81
39501 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | 894.75
39499 | SINAPI-I | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 1089.68
3733 | SINAPI-I | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | 91.57
3731 | SINAPI-I | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL | M2 | 85
38137 | SINAPI-I | LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, PADRAO RAMPA, COR NATURAL | M2 | 85.5
38138 | SINAPI-I | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, PADRAO MILANO, COR NATURAL | M2 | 83.96
3736 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 47.5
3741 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 49.51
3745 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 53.39
3743 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 49.34
3744 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 54.31
3739 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 57.07
3737 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 59.83
3738 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 69.04
3747 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 54.31
11649 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | UN | 393.99
11650 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM | UN | 671.53
3742 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 71.61
3746 | SINAPI-I | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 83.62
21106 | SINAPI-I | LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO | KG | 59.81
39388 | SINAPI-I | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | 6.8
39387 | SINAPI-I | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 10.6
39386 | SINAPI-I | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 7.39
38194 | SINAPI-I | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 5.53
38193 | SINAPI-I | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 4.8
746 | SINAPI-I | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | 2465
20269 | SINAPI-I | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 115.26
20270 | SINAPI-I | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 127.36
11696 | SINAPI-I | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | 203.87
10427 | SINAPI-I | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 570.53
10428 | SINAPI-I | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 587.82
36521 | SINAPI-I | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 183.41
36794 | SINAPI-I | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | 195.25
10426 | SINAPI-I | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | 218.64
10425 | SINAPI-I | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | 110.92
10431 | SINAPI-I | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | 379.75
10429 | SINAPI-I | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 187.34
10853 | SINAPI-I | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 121.79
5093 | SINAPI-I | LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO | PAR | 16.82
44331 | SINAPI-I | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | 47.25
37768 | SINAPI-I | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 295000
37773 | SINAPI-I | LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 250504.73
37769 | SINAPI-I | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 419376.48
37770 | SINAPI-I | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 711748.8
38382 | SINAPI-I | LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M | UN | 13.02
38383 | SINAPI-I | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 2.44
3768 | SINAPI-I | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 4.6
3767 | SINAPI-I | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 1.54
13192 | SINAPI-I | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5" | UN | 5729.55
38413 | SINAPI-I | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 947.58
42440 | SINAPI-I | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1235.91
20193 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 17.25
10527 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 23
41805 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 661.25
40271 | SINAPI-I | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 17.6
40287 | SINAPI-I | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 6.77
4084 | SINAPI-I | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | 2.84
743 | SINAPI-I | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 2.84
40293 | SINAPI-I | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | H | 3.4
40294 | SINAPI-I | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | 2.84
4085 | SINAPI-I | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | H | 3.97
10779 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1481.25
10777 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1345.46
10775 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1185
10776 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 925.78
10778 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1481.25
40339 | SINAPI-I | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | 6.17
10749 | SINAPI-I | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | 20.41
40290 | SINAPI-I | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | UNXMES | 11.04
3346 | SINAPI-I | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 19.31
3348 | SINAPI-I | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 23.1
39833 | SINAPI-I | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 31.64
7252 | SINAPI-I | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | 2.25
7247 | SINAPI-I | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | 2.25
40291 | SINAPI-I | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | UNXMES | 575
40275 | SINAPI-I | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 18.4
42408 | SINAPI-I | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 1.66
3777 | SINAPI-I | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.2
44699 | SINAPI-I | LUBRIFICANTE REDUTOR DE TORQUE E ARRASTO DE ALTO DESEMPENHO, PARA PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL, HDD | KG | 47.03
3798 | SINAPI-I | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | 83.57
38769 | SINAPI-I | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 65.27
38774 | SINAPI-I | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 13.89
42247 | SINAPI-I | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 474.19
42248 | SINAPI-I | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 550.81
42249 | SINAPI-I | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 912.49
42244 | SINAPI-I | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 142.5
42245 | SINAPI-I | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 262.96
42246 | SINAPI-I | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 291.09
42243 | SINAPI-I | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 351
38889 | SINAPI-I | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 50.02
38784 | SINAPI-I | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 66.92
3780 | SINAPI-I | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | 102.9
38773 | SINAPI-I | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 6.56
12271 | SINAPI-I | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV | UN | 365.99
39385 | SINAPI-I | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 12.7
39389 | SINAPI-I | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | 13.78
39390 | SINAPI-I | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 28.9
39391 | SINAPI-I | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 32.44
3803 | SINAPI-I | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 61.89
38770 | SINAPI-I | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 71.66
12267 | SINAPI-I | LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 | UN | 210
43265 | SINAPI-I | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65 | UN | 39.73
12266 | SINAPI-I | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 107.48
39378 | SINAPI-I | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 76.2
43543 | SINAPI-I | LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 158.76
38775 | SINAPI-I | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 80.79
44252 | SINAPI-I | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 208.29
21119 | SINAPI-I | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.09
37974 | SINAPI-I | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.7
37975 | SINAPI-I | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 6.01
37976 | SINAPI-I | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 13.39
37977 | SINAPI-I | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 18.53
37978 | SINAPI-I | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 36.74
37979 | SINAPI-I | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 155.93
37980 | SINAPI-I | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 179.12
36147 | SINAPI-I | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | 373.91
12731 | SINAPI-I | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | 372.67
12723 | SINAPI-I | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 2.89
12724 | SINAPI-I | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 5.55
12725 | SINAPI-I | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 11.14
12726 | SINAPI-I | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 24.58
12727 | SINAPI-I | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 31.18
12728 | SINAPI-I | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 50.93
12729 | SINAPI-I | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 166.92
12730 | SINAPI-I | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 255.57
3840 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | 50.39
3838 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | 111.22
3844 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | 198.39
3839 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | 361.36
3843 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | 495.97
3900 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 56.02
3846 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 16.83
3886 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 22.35
3854 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.74
3873 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14.83
38021 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 26.33
43838 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 34.03
3847 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 34.32
38022 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 47.17
3826 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 50
3825 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 14.38
3827 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 31.42
3830 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | 254.26
37981 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 7.8
37982 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 11.32
37983 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 16.74
37984 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 23.51
37985 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 33.4
20165 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 31.52
20166 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 96.26
20164 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 15.14
3893 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 23.73
3848 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 14.47
3895 | SINAPI-I | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 16.07
12404 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 12.43
3939 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 25.6
3911 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 20.92
3908 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 6.76
3910 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 14.96
3913 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 71.53
3912 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 39.21
3909 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 9.2
3914 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 107.91
3915 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 170.17
3916 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | 310.02
3917 | SINAPI-I | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 511.33
1904 | SINAPI-I | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | 0.92
1899 | SINAPI-I | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | 1.04
1900 | SINAPI-I | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | 1.69
12407 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1" | UN | 38.71
12408 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | UN | 21.85
12409 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" | UN | 21.85
12410 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | 15.05
3936 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | 27.2
3922 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | 25.02
3924 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 27.2
3923 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | 27.2
3937 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | 22.44
3921 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 22.45
3920 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 22.44
3938 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 14.79
3919 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 15.08
3927 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 76.38
3928 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 76.38
3926 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 43.54
3935 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | 43.54
3925 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 43.54
12406 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 10.69
3929 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | 116.37
3931 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 116.37
3930 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | 116.37
3932 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | 200.94
3933 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | 200.94
3934 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 200.94
40364 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4" | UN | 48.56
40361 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | UN | 37.97
40358 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4" | UN | 14.47
40370 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2" | UN | 154.1
40367 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | UN | 76.59
40373 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2" | UN | 208.39
40355 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4" X 1/2" | UN | 10.37
3907 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.45
3889 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.59
3868 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.68
3869 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.73
3872 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.37
3850 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14.69
38023 | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.48
37986 | SINAPI-I | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 2.66
37987 | SINAPI-I | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 132.87
37988 | SINAPI-I | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 211.14
21120 | SINAPI-I | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 13.59
39318 | SINAPI-I | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 12.64
40366 | SINAPI-I | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 37.88
40363 | SINAPI-I | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | 29.63
40354 | SINAPI-I | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 12.9
40360 | SINAPI-I | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | 19.42
40372 | SINAPI-I | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 119.96
40369 | SINAPI-I | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 59.7
40357 | SINAPI-I | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 14.47
40375 | SINAPI-I | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | 162.39
1893 | SINAPI-I | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 3.48
1902 | SINAPI-I | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2.53
1901 | SINAPI-I | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 0.79
1892 | SINAPI-I | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1.63
1907 | SINAPI-I | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 11.21
1894 | SINAPI-I | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 5.04
1891 | SINAPI-I | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.17
1896 | SINAPI-I | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 15.05
1895 | SINAPI-I | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 26.44
2641 | SINAPI-I | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 20.23
2636 | SINAPI-I | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | 1.3
2637 | SINAPI-I | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 1.38
2638 | SINAPI-I | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 1.61
2639 | SINAPI-I | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 2.86
2644 | SINAPI-I | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 4.14
2640 | SINAPI-I | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 8.42
2642 | SINAPI-I | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 12.82
2643 | SINAPI-I | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 5.77
44281 | SINAPI-I | LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2" | UN | 268.63
39855 | SINAPI-I | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | 2.92
39856 | SINAPI-I | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | 6.88
39857 | SINAPI-I | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | 11.14
39858 | SINAPI-I | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | 24.71
39859 | SINAPI-I | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | 38.1
39860 | SINAPI-I | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | 58.46
39861 | SINAPI-I | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | 166.92
3867 | SINAPI-I | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 89.47
3861 | SINAPI-I | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.92
3904 | SINAPI-I | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.98
3903 | SINAPI-I | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.4
3862 | SINAPI-I | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.11
3863 | SINAPI-I | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.24
3864 | SINAPI-I | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 16.05
3865 | SINAPI-I | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 23.47
3866 | SINAPI-I | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 52.69
3878 | SINAPI-I | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14.37
3883 | SINAPI-I | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.84
3876 | SINAPI-I | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.72
3884 | SINAPI-I | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.91
12892 | SINAPI-I | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 13
38447 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 81.65
36320 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.19
36324 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2
38441 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.59
38442 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 10.2
38443 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 12.38
38444 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 20.79
38445 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 38.54
38446 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 63.08
3837 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 43.41
3845 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 15.86
11045 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 30.59
20170 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17.46
20171 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 50.35
20167 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6.33
20168 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 13.03
20169 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 15.21
3899 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.43
38676 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 42.19
3897 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2.06
3875 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4.25
3898 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.63
3855 | SINAPI-I | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | 6.2
3874 | SINAPI-I | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | 7.19
3870 | SINAPI-I | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | 7.89
38678 | SINAPI-I | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | 20.88
3859 | SINAPI-I | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.59
3856 | SINAPI-I | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.2
3906 | SINAPI-I | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.82
3860 | SINAPI-I | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.41
3905 | SINAPI-I | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.41
3871 | SINAPI-I | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 21.95
39292 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 8.32
39293 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 12.92
39294 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 13.81
39295 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 19
39312 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 12.75
39313 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 17.12
39314 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 25.2
39296 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 7.58
39297 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 10.28
39298 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 19.74
39299 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 23.39
39308 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 6.32
39309 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 7.21
39310 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 13.46
39311 | SINAPI-I | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 19.06
37427 | SINAPI-I | LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 60.11
37424 | SINAPI-I | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 11.58
37428 | SINAPI-I | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 207.17
37425 | SINAPI-I | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 12.48
37429 | SINAPI-I | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 2619.82
37426 | SINAPI-I | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 25.2
11519 | SINAPI-I | MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM | PAR | 43.49
11520 | SINAPI-I | MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS | PAR | 20.11
11518 | SINAPI-I | MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2" | PAR | 73.12
38473 | SINAPI-I | MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO | UN | 168.77
4244 | SINAPI-I | MACARIQUEIRO (HORISTA) | H | 23.94
40977 | SINAPI-I | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | 4198.29
4115 | SINAPI-I | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 25.02
4119 | SINAPI-I | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 50.53
2794 | SINAPI-I | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 134.06
2788 | SINAPI-I | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 195.29
4006 | SINAPI-I | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 1805.36
36151 | SINAPI-I | MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO | UN | 28.9
37461 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | 16.14
37460 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,1* MM | M | 22.04
37458 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | 6.46
37454 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM | M | 1.69
37455 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM | M | 2.85
37459 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | 9.07
37457 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM | M | 4.35
37456 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM | M | 2.29
21029 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 350
21030 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 431.43
21031 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 537.12
21032. | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 573.51
37527 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 518.06
37528 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | 617.69
37529 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | 623.76
37530 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | 814.35
21034 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 694.8
37531 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | 875
21036 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1063.86
21037 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1212.87
20185 | SINAPI-I | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS | M | 26.24
20260 | SINAPI-I | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | 21.1
37523 | SINAPI-I | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M | UN | 660531.5
37515 | SINAPI-I | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | UN | 587246.28
12899 | SINAPI-I | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | 122.65
12898 | SINAPI-I | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 194.55
39699 | SINAPI-I | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | M2 | 12.97
42528 | SINAPI-I | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | 6.8
39696 | SINAPI-I | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | 4.78
39700 | SINAPI-I | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | 31.02
11621 | SINAPI-I | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | 61.72
4014 | SINAPI-I | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 63.86
4015 | SINAPI-I | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 78.42
4017 | SINAPI-I | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 114.11
4016 | SINAPI-I | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 45.07
38544 | SINAPI-I | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM | M2 | 11.56
38545 | SINAPI-I | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | 7.43
42527 | SINAPI-I | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | M2 | 17.96
39323 | SINAPI-I | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | 28.35
626 | SINAPI-I | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | KG | 15.58
44504 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM (NBR 15352) | M2 | 13.22
44505 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM (NBR 15352) | M2 | 19.95
44506 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM (NBR 15352) | M2 | 21.17
44507 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM (NBR 15352) | M2 | 26.47
44508 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | 39.7
44509 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352) | M2 | 53.18
44510 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352) | M2 | 66.03
44512 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | 14.74
44513 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM ( NBR 15352) | M2 | 20.8
44514 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM ( NBR 15352) | M2 | 23.58
44515 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | 28.96
44511 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 | 42.86
44516 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM ( NBR 15352) | M2 | 57.93
44517 | SINAPI-I | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM ( NBR 15352) | M2 | 72.25
11479 | SINAPI-I | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | 30.54
11481 | SINAPI-I | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | 27.63
43609 | SINAPI-I | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | 27.63
11478 | SINAPI-I | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | 52.4
43608 | SINAPI-I | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | 39.99
11476 | SINAPI-I | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | 39.99
40637 | SINAPI-I | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | 793072.01
13836 | SINAPI-I | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV | UN | 66337.07
14534 | SINAPI-I | MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW | UN | 27770.45
14619 | SINAPI-I | MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18" (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UN | 16195.87
14535 | SINAPI-I | MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL COM POTENCIA DE 20 CV | UN | 275624.39
39813 | SINAPI-I | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | UN | 39372.23
40403 | SINAPI-I | MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A | UN | 436.8
12868 | SINAPI-I | MARCENEIRO (HORISTA) | H | 23.42
40916 | SINAPI-I | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | 4105.08
4755 | SINAPI-I | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | H | 22.35
41067 | SINAPI-I | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | 3921.41
38463 | SINAPI-I | MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA | UN | 41
40703 | SINAPI-I | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | 12046.67
14531 | SINAPI-I | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG | UN | 22459.53
36533 | SINAPI-I | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG | UN | 25845.18
11616 | SINAPI-I | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | 24410.39
41898 | SINAPI-I | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 27465.01
13447 | SINAPI-I | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG | UN | 50537.5
14529 | SINAPI-I | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | UN | 28264.34
10747 | SINAPI-I | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR | UN | 27731.64
36141 | SINAPI-I | MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM | UN | 39.01
43651 | SINAPI-I | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 8.2
43626 | SINAPI-I | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 4.56
39434 | SINAPI-I | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 3.47
39433 | SINAPI-I | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | 2.75
4049 | SINAPI-I | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR) | L | 91.52
38120 | SINAPI-I | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG | 110.87
43652 | SINAPI-I | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | KG | 18.38
10498 | SINAPI-I | MASSA PARA VIDRO | KG | 10.18
4823 | SINAPI-I | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 42.27
38877 | SINAPI-I | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 6.58
34546 | SINAPI-I | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 6.77
41387 | SINAPI-I | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | 49.68
41388 | SINAPI-I | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | 59.6
41380 | SINAPI-I | MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | 396.57
41381 | SINAPI-I | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") | UN | 415.46
41382 | SINAPI-I | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") | UN | 402.14
41383 | SINAPI-I | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | 545.82
41385 | SINAPI-I | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") | UN | 679.21
4058 | SINAPI-I | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | H | 34.23
40974 | SINAPI-I | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | MES | 6003.26
34794 | SINAPI-I | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | H | 23.87
40925. | SINAPI-I | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | MES | 4186.73
13741 | SINAPI-I | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | UN | 2590.14
3288 | SINAPI-I | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | 10
13587 | SINAPI-I | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | 6.04
38598 | SINAPI-I | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 3.38
38595 | SINAPI-I | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 2.86
38592 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 2.89
38588 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 2.32
38593 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 3.2
38589 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 2.43
38594 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 5.04
34773 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.39
34769 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.95
34763 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1.82
34774 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.27
34771 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2.73
34764 | SINAPI-I | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1.79
34788 | SINAPI-I | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 0.91
34781 | SINAPI-I | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 1.25
41682 | SINAPI-I | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | UN | 42
41683 | SINAPI-I | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | UN | 30.9
41680 | SINAPI-I | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | UN | 16.63
41679 | SINAPI-I | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | UN | 38.03
41681 | SINAPI-I | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | UN | 26.02
43386 | SINAPI-I | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | 59.42
4059 | SINAPI-I | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 42
4062 | SINAPI-I | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | 42
4061 | SINAPI-I | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2) | UN | 52.29
41315 | SINAPI-I | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO | KG | 73.89
43148 | SINAPI-I | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | 50.15
43147 | SINAPI-I | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | 19.42
10608 | SINAPI-I | MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV | UN | 9489.8
4069 | SINAPI-I | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | H | 57.91
40819 | SINAPI-I | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 10152.99
34361 | SINAPI-I | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | KG | 14.14
36512 | SINAPI-I | MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL | UN | 20679.88
44478 | SINAPI-I | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 13.33
44477 | SINAPI-I | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 13.33
11697 | SINAPI-I | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | 833.28
11698 | SINAPI-I | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | UN | 994.06
11699 | SINAPI-I | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN | 1098.66
10432 | SINAPI-I | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 426.56
44020 | SINAPI-I | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | UN | 1052.38
41419 | SINAPI-I | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 7.43
41420 | SINAPI-I | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | 10.11
41421 | SINAPI-I | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM | UN | 10.08
41422 | SINAPI-I | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM | UN | 13.81
41425 | SINAPI-I | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 7.06
41426 | SINAPI-I | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | 12.74
41414 | SINAPI-I | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 23.38
41415 | SINAPI-I | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM | UN | 27.23
37514. | SINAPI-I | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | UN | 308000
37519. | SINAPI-I | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG | UN | 475334.36
37520 | SINAPI-I | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | 467541.99
37521 | SINAPI-I | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG | UN | 570401.24
37522 | SINAPI-I | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG | UN | 587562.2
37546 | SINAPI-I | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | 11001.21
37544 | SINAPI-I | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | 11635.63
37545 | SINAPI-I | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | UN | 13844.83
36793 | SINAPI-I | MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878) | UN | 690.28
11769 | SINAPI-I | MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875) | UN | 305.05
11771 | SINAPI-I | MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO (REF 1258) | UN | 373.65
39919 | SINAPI-I | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS | UN | 55067.13
38385 | SINAPI-I | MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA) | UN | 53.39
36800 | SINAPI-I | MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | 183.3
37587 | SINAPI-I | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 402.7
11561 | SINAPI-I | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 224.41
43604 | SINAPI-I | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 119.64
11560 | SINAPI-I | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 173.21
11499 | SINAPI-I | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | 721.91
34761 | SINAPI-I | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) | H | 26.45
40924 | SINAPI-I | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | MES | 4639.81
40983 | SINAPI-I | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | 4501.43
44497 | SINAPI-I | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 25.67
2437 | SINAPI-I | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | H | 34.23
40921 | SINAPI-I | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | 6002.65
14252 | SINAPI-I | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H | UN | 2906.92
730 | SINAPI-I | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | 7766.74
723 | SINAPI-I | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H | UN | 3860.34
36502 | SINAPI-I | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | 3628.26
36503 | SINAPI-I | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | 4474.07
4090 | SINAPI-I | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | 1300000
13227 | SINAPI-I | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | 1615412.11
10597 | SINAPI-I | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M | UN | 1700429.64
39628 | SINAPI-I | MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV | UN | 4422.18
39404 | SINAPI-I | MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV | UN | 2192.81
39402 | SINAPI-I | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V | UN | 1806.46
39403 | SINAPI-I | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V | UN | 1767.17
4093 | SINAPI-I | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | H | 22.2
10512. | SINAPI-I | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | MES | 3891.96
4243 | SINAPI-I | MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) | H | 27.26
20020 | SINAPI-I | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | H | 23.07
41038 | SINAPI-I | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | MES | 4044.53
4094 | SINAPI-I | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) | H | 27.61
40988 | SINAPI-I | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | MES | 4840.89
4095 | SINAPI-I | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | H | 18.49
40990 | SINAPI-I | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | 3241.9
4096 | SINAPI-I | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | H | 24.07
40992 | SINAPI-I | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | 4220.85
4114 | SINAPI-I | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 96.27
36797 | SINAPI-I | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 85.71
4107 | SINAPI-I | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | 80.82
4102 | SINAPI-I | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | 98.65
36799 | SINAPI-I | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | 83.19
2747 | SINAPI-I | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 28.36
21138 | SINAPI-I | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 8.99
10826 | SINAPI-I | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 83.04
365 | SINAPI-I | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 51.48
38639 | SINAPI-I | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM | UN | 199.31
38640 | SINAPI-I | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | 2.98
358 | SINAPI-I | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 61.45
359 | SINAPI-I | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | 126.22
38641 | SINAPI-I | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | 124.56
360 | SINAPI-I | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 2.89
42430 | SINAPI-I | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 6434.22
4209 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 25.23
4180 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 18.99
4177 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 6.3
4179 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 12.9
4208 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 60.06
4181 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 39.24
4178 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 8.74
4182 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 97.7
4183 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 157.29
4184 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | 347.21
4185 | SINAPI-I | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 576.91
4205 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | 33.32
4192 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 33.32
4191 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | 33.32
4207 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | 26.81
4206 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 26.03
4190 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 26.03
4186 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 7.69
4188 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 15.71
4189 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 15.71
4197 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 83.19
4194 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 50.27
4193 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | 50.27
4204 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 50.27
4187 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 10.02
4202 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 151.93
4203 | SINAPI-I | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | 134.18
40368 | SINAPI-I | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 46.41
40365 | SINAPI-I | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | 31.31
40356 | SINAPI-I | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 10.69
40362 | SINAPI-I | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | 20.74
40374 | SINAPI-I | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 121.3
40371 | SINAPI-I | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 76.35
40359 | SINAPI-I | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 13.82
7595 | SINAPI-I | NIVELADOR (HORISTA) | H | 17.03
41094 | SINAPI-I | NIVELADOR (MENSALISTA) | MES | 2990.2
39609 | SINAPI-I | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 54421.12
39610 | SINAPI-I | NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 79437.86
39611 | SINAPI-I | NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 96132.82
39612 | SINAPI-I | NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 150594.23
39608 | SINAPI-I | NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 43514.56
38175 | SINAPI-I | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | 4.5
38176 | SINAPI-I | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | 13.24
36152 | SINAPI-I | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | 5.63
4221 | SINAPI-I | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 5.89
4227 | SINAPI-I | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | 27.46
38170 | SINAPI-I | OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA | UN | 19.67
4252 | SINAPI-I | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA) | H | 29.19
40980 | SINAPI-I | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | MES | 5120.69
41031 | SINAPI-I | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | MES | 4778.85
37666 | SINAPI-I | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 23.29
40986 | SINAPI-I | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) | MES | 4084.17
4250 | SINAPI-I | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA) | H | 16.56
40978 | SINAPI-I | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | 2903.56
44501 | SINAPI-I | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA) | H | 27.26
41043 | SINAPI-I | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | 4778.85
4234 | SINAPI-I | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | H | 29.86
40987 | SINAPI-I | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | 5234.93
4253 | SINAPI-I | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | H | 22.68
40981 | SINAPI-I | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | 3977.78
4254 | SINAPI-I | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | H | 39.85
41036 | SINAPI-I | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | 6986.14
4251 | SINAPI-I | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | H | 17.73
40979 | SINAPI-I | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | MES | 3108.5
4230 | SINAPI-I | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 31.14
40998 | SINAPI-I | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA) | MES | 5459.67
4257 | SINAPI-I | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | H | 20.38
40982 | SINAPI-I | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | 3573.92
4240 | SINAPI-I | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (HORISTA) | H | 36.44
41026 | SINAPI-I | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | 6388.43
4239 | SINAPI-I | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | H | 36.44
41024 | SINAPI-I | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | 6388.43
4248 | SINAPI-I | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | H | 27.26
41033 | SINAPI-I | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | 4778.85
44500 | SINAPI-I | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA) | H | 27.26
41040 | SINAPI-I | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | 4778.85
4238 | SINAPI-I | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | H | 22.31
41012 | SINAPI-I | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | MES | 3911.27
4233 | SINAPI-I | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA) | H | 36.44
41001 | SINAPI-I | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | 6388.43
2 | SINAPI-I | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 18.63
36517 | SINAPI-I | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG | UN | 603840
4262 | SINAPI-I | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | 680000
4263 | SINAPI-I | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | UN | 942933.28
36518 | SINAPI-I | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG | UN | 1073493.28
14221 | SINAPI-I | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG | UN | 626506.64
38402 | SINAPI-I | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | 11.95
3412 | SINAPI-I | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 16.32
3413 | SINAPI-I | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 36.74
39744 | SINAPI-I | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 28.53
39745 | SINAPI-I | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 60.21
39637 | SINAPI-I | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM | M2 | 91.59
39638 | SINAPI-I | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | 103.64
39639 | SINAPI-I | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM | M2 | 156.36
39517 | SINAPI-I | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM | M2 | 226.14
39518 | SINAPI-I | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM | M2 | 268.1
38366 | SINAPI-I | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | 6.55
11703 | SINAPI-I | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | 37.03
37400 | SINAPI-I | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 70.6
25400 | SINAPI-I | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 3448.92
4276 | SINAPI-I | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 188.19
4273 | SINAPI-I | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | 341.68
4274 | SINAPI-I | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | 125
39438 | SINAPI-I | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | 0.26
4379 | SINAPI-I | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | 0.05
4377 | SINAPI-I | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 0.19
4356 | SINAPI-I | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0.26
13246 | SINAPI-I | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 0.45
13294 | SINAPI-I | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 1.52
11963 | SINAPI-I | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 9.57
11964 | SINAPI-I | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2.41
4346 | SINAPI-I | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 10.26
11955 | SINAPI-I | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 4.49
11960 | SINAPI-I | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | 0.15
4333 | SINAPI-I | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | 0.26
4358 | SINAPI-I | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | 2.05
39435 | SINAPI-I | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 0.1
39436 | SINAPI-I | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | 0.17
39437 | SINAPI-I | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0.23
39439 | SINAPI-I | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 0.16
39440 | SINAPI-I | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | 0.2
39441 | SINAPI-I | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0.26
39442 | SINAPI-I | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.18
39443 | SINAPI-I | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.24
4329 | SINAPI-I | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 2.19
4383 | SINAPI-I | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 19.8
4344 | SINAPI-I | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 20.75
436 | SINAPI-I | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 12.13
442 | SINAPI-I | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 7.17
4335 | SINAPI-I | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 13.93
4334 | SINAPI-I | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 19.11
11953 | SINAPI-I | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA | UN | 3.29
4343 | SINAPI-I | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | 4.7
430 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 10.85
441 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 11.94
431 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 14.42
432 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 15.91
429 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 21.45
439 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 18.28
433 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 21.34
437 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 28.35
11790 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 32.16
428 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | 34.97
4384 | SINAPI-I | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 22.75
4351 | SINAPI-I | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 16.87
11054 | SINAPI-I | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | 0.05
11055 | SINAPI-I | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 0.08
11056 | SINAPI-I | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | UN | 0.09
11057 | SINAPI-I | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | 0.19
11059 | SINAPI-I | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | 0.36
11058 | SINAPI-I | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | 0.47
4380 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 1.59
4299 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.5
4304 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 2.04
4305 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 2.38
4306 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 2.76
4308 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 5.71
4302 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 4.28
4300 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.02
4301 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.24
4320 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | 3.78
4318 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | 1.84
40547 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 27.65
11962 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 0.22
4332 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | 1.1
4331 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | 4.15
4336 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 5.31
11948 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | 0.68
4382 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 1.14
4354 | SINAPI-I | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | 47.6
40839 | SINAPI-I | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 114.55
40552 | SINAPI-I | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 47.4
40549 | SINAPI-I | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 187.63
4385 | SINAPI-I | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | 5197.21
20078 | SINAPI-I | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 28.42
39897 | SINAPI-I | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 53.59
118 | SINAPI-I | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS | UN | 60.09
4396 | SINAPI-I | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | M2 | 223.27
36881 | SINAPI-I | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | M2 | 162.99
4397 | SINAPI-I | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM | M2 | 226.99
36882 | SINAPI-I | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM | M2 | 166.2
4751 | SINAPI-I | PASTILHEIRO (HORISTA) | H | 22.2
41066 | SINAPI-I | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | 3892.53
39604 | SINAPI-I | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 10.5
39605 | SINAPI-I | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 11.41
39606 | SINAPI-I | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 19.98
39607 | SINAPI-I | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 27.03
39594 | SINAPI-I | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | 592.16
39596 | SINAPI-I | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | 1585.85
39595 | SINAPI-I | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | UN | 3563.19
39597 | SINAPI-I | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | UN | 5589.35
10731 | SINAPI-I | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | 45
4704 | SINAPI-I | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM | M2 | 40.61
10730 | SINAPI-I | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM | M2 | 43.51
4720 | SINAPI-I | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 160.78
4721 | SINAPI-I | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 139.26
4718 | SINAPI-I | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 140
4722 | SINAPI-I | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 131.55
4730 | SINAPI-I | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 130.9
13186 | SINAPI-I | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 151.04
10737 | SINAPI-I | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | 141.41
10734 | SINAPI-I | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | 84.12
4708 | SINAPI-I | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | 163.17
4712 | SINAPI-I | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | 79.77
4710 | SINAPI-I | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | 255.82
4750 | SINAPI-I | PEDREIRO (HORISTA) | H | 22.2
41065 | SINAPI-I | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | 3891.96
34747 | SINAPI-I | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 44.87
4826 | SINAPI-I | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | 48.24
41975 | SINAPI-I | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M2 | 94.34
4825 | SINAPI-I | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | 66.78
34744 | SINAPI-I | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | M2 | 37.2
39430 | SINAPI-I | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.32
39573 | SINAPI-I | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL | UN | 1.3
38410 | SINAPI-I | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | 12882.26
43082 | SINAPI-I | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 10
43083 | SINAPI-I | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | KG | 8.66
40535 | SINAPI-I | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | 8.66
40598 | SINAPI-I | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | 8.45
43692 | SINAPI-I | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) | KG | 9.12
43665 | SINAPI-I | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M) | KG | 8.59
10966 | SINAPI-I | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | KG | 9.12
39427 | SINAPI-I | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3.52
39424 | SINAPI-I | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | 2.09
39425 | SINAPI-I | PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | 2.06
40664 | SINAPI-I | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | 17.77
34360 | SINAPI-I | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 41.18
20259 | SINAPI-I | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 12.9
14077 | SINAPI-I | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM | M | 197.44
3678 | SINAPI-I | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | 89.24
11552 | SINAPI-I | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | M | 6.94
585 | SINAPI-I | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M | KG | 32.94
39418 | SINAPI-I | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | 3.93
39419 | SINAPI-I | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 4.78
39420 | SINAPI-I | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 5.28
39571 | SINAPI-I | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | M | 3.19
39421 | SINAPI-I | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | 4.65
39422 | SINAPI-I | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.43
39423 | SINAPI-I | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 6.3
39426 | SINAPI-I | PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C) | M | 14.17
39429 | SINAPI-I | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 4.47
39428 | SINAPI-I | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 3.41
39572 | SINAPI-I | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | 2.95
39570 | SINAPI-I | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | 3.13
39569 | SINAPI-I | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | 3.1
39029 | SINAPI-I | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 10
39028 | SINAPI-I | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 5.82
39328 | SINAPI-I | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 3.2
38541 | SINAPI-I | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | 4532150.37
38542 | SINAPI-I | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | UN | 6949297.25
45080 | SINAPI-I | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220 V, POTENCIA 2.500W | UN | 15049.97
38543 | SINAPI-I | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1415043.85
44002 | SINAPI-I | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP | UN | 6609587.37
43886 | SINAPI-I | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP | UN | 3207758.32
40406 | SINAPI-I | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | UN | 81125.09
40789 | SINAPI-I | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI) | UN | 11690.95
40791 | SINAPI-I | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | 36597.78
44003 | SINAPI-I | PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW | UN | 9185158.13
44548 | SINAPI-I | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA | UN | 2809036.89
44550 | SINAPI-I | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA | UN | 8812917.48
44549 | SINAPI-I | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA | UN | 6444445.94
11651 | SINAPI-I | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | UN | 20015.85
41982 | SINAPI-I | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL | UN | 1712145.66
40435 | SINAPI-I | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | UN | 1014452.35
39012 | SINAPI-I | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | UN | 1004626.66
13617 | SINAPI-I | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | 98715.25
35274 | SINAPI-I | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 53.28
35275 | SINAPI-I | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 113.1
35276 | SINAPI-I | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 196.79
11091 | SINAPI-I | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | UN | 1.83
37586 | SINAPI-I | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 51.26
37395 | SINAPI-I | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 44.07
14147 | SINAPI-I | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 58.46
37396 | SINAPI-I | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 36.06
37397 | SINAPI-I | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 37.78
43606 | SINAPI-I | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | UN | 8.32
444 | SINAPI-I | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UN | 34.4
445 | SINAPI-I | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | 47.08
4783 | SINAPI-I | PINTOR (HORISTA) | H | 22.16
41079 | SINAPI-I | PINTOR (MENSALISTA) | MES | 3884.35
12874 | SINAPI-I | PINTOR DE LETREIROS (HORISTA) | H | 20.42
41082 | SINAPI-I | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | 3582.17
4785 | SINAPI-I | PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) | H | 22.16
41081 | SINAPI-I | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | 3884.35
4801 | SINAPI-I | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | M2 | 61.8
4794 | SINAPI-I | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | 281.49
4796 | SINAPI-I | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 170.97
4800 | SINAPI-I | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | 47.02
4795 | SINAPI-I | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | 274.02
39694 | SINAPI-I | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | 344.6
1292 | SINAPI-I | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 32.94
1287 | SINAPI-I | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 26.37
4786 | SINAPI-I | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 108.5
10840 | SINAPI-I | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 237.5
10841 | SINAPI-I | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 179.24
44540 | SINAPI-I | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2*CM | M2 | 229.03
10842 | SINAPI-I | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 258.9
45190 | SINAPI-I | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | M2 | 54.4
45189 | SINAPI-I | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2500 CM2 | M2 | 89.98
45191 | SINAPI-I | PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2 | M2 | 92.29
38180 | SINAPI-I | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 137.65
40648 | SINAPI-I | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 208.32
40649 | SINAPI-I | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 121.34
40650 | SINAPI-I | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 156.24
40651 | SINAPI-I | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 288.17
40652 | SINAPI-I | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 154.5
40647 | SINAPI-I | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 170.12
40653 | SINAPI-I | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 130.2
38135 | SINAPI-I | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | M2 | 108.38
36178 | SINAPI-I | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | UN | 15.49
38181 | SINAPI-I | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 187.92
38182 | SINAPI-I | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 179
38186 | SINAPI-I | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 465.29
38185 | SINAPI-I | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 414.27
40654 | SINAPI-I | PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIAVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 202.24
44541 | SINAPI-I | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM | M2 | 189.2
4822 | SINAPI-I | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | 184.85
4818 | SINAPI-I | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | 190
39567 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | 41.97
39566 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | 44.42
39416 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 27.07
39417 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 26.41
43742 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 28.48
39414 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 25.64
39415 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 22.1
43740 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 26.99
39412 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 18.51
39413 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 20.01
43741 | SINAPI-I | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 21.34
11062 | SINAPI-I | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | 47.67
11063 | SINAPI-I | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | 29.17
13521 | SINAPI-I | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 132
10851 | SINAPI-I | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 70.83
39515 | SINAPI-I | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | 44.08
39516 | SINAPI-I | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | 37.16
39514 | SINAPI-I | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | 23.12
4812 | SINAPI-I | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 11.1
10849 | SINAPI-I | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | 1920.01
10848 | SINAPI-I | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1206.01
4813 | SINAPI-I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 400
37560 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 35.43
37557 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 10.76
37556 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 20.82
37559 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 25.54
37539 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 18
37558 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 33.56
34723 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 924
34721 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | 1152.01
4309 | SINAPI-I | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA | UN | 8.21
4307 | SINAPI-I | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | 14.04
10850 | SINAPI-I | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | UN | 60
42438 | SINAPI-I | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2090.75
4792 | SINAPI-I | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 132.14
4790 | SINAPI-I | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 79.45
40671 | SINAPI-I | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | 101.71
7552 | SINAPI-I | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | 18.82
4893 | SINAPI-I | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 15.74
4894 | SINAPI-I | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | 13.5
4888 | SINAPI-I | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 4.6
4890 | SINAPI-I | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 8.64
12411 | SINAPI-I | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 46.54
4891 | SINAPI-I | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 23.27
4889 | SINAPI-I | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | 6.22
4892 | SINAPI-I | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | 65.17
12412 | SINAPI-I | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | 121.12
4907 | SINAPI-I | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 27.41
4902 | SINAPI-I | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 71.09
4741 | SINAPI-I | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 131.55
4752 | SINAPI-I | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA) | H | 21.46
41091 | SINAPI-I | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | 3763.42
13954 | SINAPI-I | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | 7911.69
3411 | SINAPI-I | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | 45.81
39995 | SINAPI-I | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | 352.47
11615 | SINAPI-I | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 2.99
3408 | SINAPI-I | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 7.94
3409 | SINAPI-I | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 19.85
11427 | SINAPI-I | POLVORA NEGRA | KG | 104.19
4491 | SINAPI-I | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 8.02
2745 | SINAPI-I | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 3.31
14439 | SINAPI-I | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 4.1
44496 | SINAPI-I | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 104.86
12362 | SINAPI-I | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 18.69
421 | SINAPI-I | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | UN | 21.12
14148 | SINAPI-I | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | 0.99
4341 | SINAPI-I | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 1.02
4337 | SINAPI-I | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 2.58
4339 | SINAPI-I | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 0.55
39997 | SINAPI-I | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.3
11971 | SINAPI-I | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 4.28
4342 | SINAPI-I | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 0.22
4330 | SINAPI-I | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 0.15
4340 | SINAPI-I | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 1.19
5088 | SINAPI-I | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | UN | 6.49
11154 | SINAPI-I | PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | 1274.18
4989 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 303.71
4982 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 284.87
4962 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 224.65
4981 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 200
4964 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 253.72
4992 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 247.84
4987 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 283.55
4930 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 539.7
4998 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL) | M2 | 654.92
39021 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS | UN | 573.83
39022 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | 514
39024 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM | UN | 740.37
4914 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 600.31
4917 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 414.58
39025 | SINAPI-I | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | 759.17
4922 | SINAPI-I | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 384.56
4911 | SINAPI-I | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | 315
37518 | SINAPI-I | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (SEM INSTALACAO) | M2 | 511.87
4910 | SINAPI-I | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | 431.51
4943 | SINAPI-I | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | 642.85
5002 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 477.42
4977 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 322.28
5028 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 788.56
4969 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 455.8
11364 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 171.82
11365 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 178.3
11366 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 189.54
43777 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 222.64
20322 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 206.67
10553 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 187.66
5020 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 197.85
10554 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 189.32
10555 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 206.46
10556 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 274.52
39502 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 385.49
39504 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 426.28
39503 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 448.64
39505 | SINAPI-I | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 483.47
44471 | SINAPI-I | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | 543.1
4944 | SINAPI-I | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | M2 | 961.07
21102 | SINAPI-I | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | 44.05
21101 | SINAPI-I | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | 28.29
34713 | SINAPI-I | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 520.92
37563 | SINAPI-I | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | 593.86
4948 | SINAPI-I | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 516.67
37561 | SINAPI-I | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 481.87
37562 | SINAPI-I | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 631.79
14164 | SINAPI-I | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM | UN | 1836.36
14163 | SINAPI-I | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 2087.14
5051 | SINAPI-I | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1775.08
5052 | SINAPI-I | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1322.54
14162 | SINAPI-I | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1772.51
14166 | SINAPI-I | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1339.33
14165 | SINAPI-I | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | 1855.46
5050 | SINAPI-I | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | 456.67
12366 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1453.91
5045 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 2008.5
5035 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 2309.29
41180 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | 5191.25
41181 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | 6873.05
41182 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | 9859.96
41183 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | 12310.37
41184 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | 18743.28
41185 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | 6950.85
41186 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | 9740.82
41187 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | 13063.24
41188 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | 16704.98
5036 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 3542.87
41189 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | 21475.99
41190 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | 7468.6
41191 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | 11452.81
41192 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | 11939.47
41193 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | 19508.7
41194 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | 23278.3
5044 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1252.61
5059 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 1497.97
41201 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 3040
41199 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 976.87
5057 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1322.5
41200 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1901.33
41205 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 3523.12
41202 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1028.07
41206 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | 4645.08
12372 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D | UN | 1079.48
41207 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | 6253.2
41203 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | 1646.86
41204 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 2328.24
41210 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 3889.26
41208 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1361.47
41211 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | 5479.91
13339 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1845.12
41213 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO B-6,0 | UN | 11358.51
41209 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 2538.65
41216 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 4755.23
41217 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | 7624.32
41218 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | 10224.44
41214 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | 2155.8
41215 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 3245.86
41221. | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | 9398.43
41222 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | 13449.27
41195 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 691.25
41198 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 2701.26
41196 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 856.85
5033 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1125
41197 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1671.04
12388 | SINAPI-I | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | 270.31
2731 | SINAPI-I | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 94.47
41457 | SINAPI-I | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES | UN | 1473.89
41458 | SINAPI-I | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES | UN | 2057.62
41459 | SINAPI-I | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES | UN | 2870.22
41461 | SINAPI-I | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES | UN | 3913.4
44537 | SINAPI-I | POZOLANA DE CLASSE C | T | 293.67
11844 | SINAPI-I | PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 55.8
4465 | SINAPI-I | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 46.37
35273 | SINAPI-I | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 55.61
4470 | SINAPI-I | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 128.34
20204 | SINAPI-I | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 85.56
20208 | SINAPI-I | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 115.5
4437 | SINAPI-I | PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 96.25
14580 | SINAPI-I | PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 96.25
40304 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 25.11
5065 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 38.7
5072 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | 35.8
5066 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 26.81
5063 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | 24.27
20247 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 22.53
5074 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 22.79
5067 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 21.68
5078 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | 21.44
5068 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 20.34
5073 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 20.74
5069 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 20.74
5070 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 20.96
5071 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | 20.34
5061 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 20
5075 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 20.34
39027 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 20.32
5062 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | 20.61
40568 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 20.5
39026 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 22.88
42431 | SINAPI-I | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 3957.85
44074 | SINAPI-I | PRIMER DE POLIURETANO | L | 469.07
44072 | SINAPI-I | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | 129.41
511 | SINAPI-I | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 18.95
37540 | SINAPI-I | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | 71580.44
37548 | SINAPI-I | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | 94879.51
39828 | SINAPI-I | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | 569.18
38392 | SINAPI-I | PROLONGADOR/ EXTENSOR TELESCOPICO, EM CHAPA METALICA, COM 3 METROS, PARA ROLO DE PINTURA | UN | 63.19
11735 | SINAPI-I | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | 9.79
11737 | SINAPI-I | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | 13.88
11738 | SINAPI-I | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | 17.5
36143 | SINAPI-I | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB | UN | 29.62
36142 | SINAPI-I | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | 2.16
36146 | SINAPI-I | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 245.65
39015 | SINAPI-I | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | 0.83
38377 | SINAPI-I | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G, COM CORDAO EM NYLON E CALÃO GUIA EM AÃO OU MADEIRA | UN | 39.4
38376 | SINAPI-I | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G, COM CORDAO EM NYLON E TACO | UN | 44.92
38116 | SINAPI-I | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 7.14
38066 | SINAPI-I | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 11.79
38117 | SINAPI-I | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 12.16
38067 | SINAPI-I | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 16.6
44313 | SINAPI-I | PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2" (38 MM), C = 380 MM | UN | 963.12
11522 | SINAPI-I | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | UN | 12.58
43600 | SINAPI-I | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | 50.4
5080 | SINAPI-I | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | 19.65
38168 | SINAPI-I | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 137.23
43601 | SINAPI-I | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | 68.61
13393 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 326.84
13395 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | UN | 458.03
12039 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 481.34
13396 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 676.02
12041 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | 552.01
12043 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | 1165.48
39762 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 554.8
12042 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 809.99
39763 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 947.98
39760 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 944.87
39756 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 339.26
12038 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 423.92
39757 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 391.99
39758 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 571.28
39759 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 705.53
39761 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 848.07
39805 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 155.75
39806 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 288.56
39807 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | 625.38
43100 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN | UN | 488.92
39804 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 91.46
39796 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 94.73
39797 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 148.7
39798 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | 255.07
39794 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 40.21
39795 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 63.52
39801 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 134.14
39802 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 196.62
39803 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | 274.29
39799 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 46.87
39800 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 79.84
43837 | SINAPI-I | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | UN | 2368.21
43836 | SINAPI-I | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | UN | 4818.89
21059 | SINAPI-I | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | 57.82
11234 | SINAPI-I | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | UN | 87.15
21060 | SINAPI-I | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM | UN | 107.26
21061 | SINAPI-I | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | 134.07
21062 | SINAPI-I | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | 211.17
11708 | SINAPI-I | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 23.04
11709 | SINAPI-I | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 54.13
11710 | SINAPI-I | RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 124.44
11707 | SINAPI-I | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 17.26
5102 | SINAPI-I | RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | 13.75
11711 | SINAPI-I | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 11.46
11739 | SINAPI-I | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 9.8
11741 | SINAPI-I | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 12.48
11745 | SINAPI-I | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 16.44
11743 | SINAPI-I | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 10.48
5104 | SINAPI-I | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 67.14
44530 | SINAPI-I | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1" (DIAMETRO X ESPESSURA) | UN | 37.25
2710 | SINAPI-I | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4" (DIAMETRO X ESPESSURA) | UN | 29.75
14575 | SINAPI-I | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | 5485752.86
20043 | SINAPI-I | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 11.54
20044 | SINAPI-I | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 13.38
20042 | SINAPI-I | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10.01
20046 | SINAPI-I | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 23.7
20047 | SINAPI-I | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 71.07
20045 | SINAPI-I | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 11.99
20972 | SINAPI-I | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 135.71
11321 | SINAPI-I | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 28.21
11323 | SINAPI-I | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 32.45
20327 | SINAPI-I | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 18.41
6034 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UN | 16.3
6036 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | 22.2
6031 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | 26.09
6029 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | 26.36
6033 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | 34.75
11672 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 75.59
11669 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 71.99
11670 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 27.58
20055 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 53.91
11671 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 115.69
6032 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 33.04
11673 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 26.02
11674 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 33.51
11675 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 53.2
11676 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 71.15
11677 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 73.48
11678 | SINAPI-I | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 134.58
6038 | SINAPI-I | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | 8.54
11718 | SINAPI-I | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | 24.35
6037 | SINAPI-I | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | 17.76
11719 | SINAPI-I | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | 19.75
6010 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | UN | 110.84
6017 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | UN | 87.79
6020 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1509) | UN | 38.69
6019 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) | UN | 64.42
6011 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | UN | 320.17
6028 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | UN | 154.38
6016 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) | UN | 40.81
6012 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509) | UN | 387.62
6027 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" (REF 1509) | UN | 807.67
6015 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | UN | 177.23
6014 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | UN | 169.45
6006 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509) | UN | 88.25
6013 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) | UN | 121.87
6005 | SINAPI-I | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | UN | 99.56
11756 | SINAPI-I | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 47.55
10904 | SINAPI-I | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 190
11752 | SINAPI-I | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1400) | UN | 27.42
11753 | SINAPI-I | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400) | UN | 32.73
6021 | SINAPI-I | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416) | UN | 90.84
6024 | SINAPI-I | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) | UN | 93.9
38379 | SINAPI-I | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M X *25,5* MM | M | 52.71
13897 | SINAPI-I | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M | UN | 7215.46
10640 | SINAPI-I | REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP | UN | 15627.18
34357 | SINAPI-I | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 4.4
37329 | SINAPI-I | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 92.75
2510 | SINAPI-I | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 35.46
12359 | SINAPI-I | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | 124.3
7353 | SINAPI-I | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | L | 30.56
36144 | SINAPI-I | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 1.61
10518 | SINAPI-I | RETARDO PARA CORDEL DETONANTE | UN | 116.96
36530 | SINAPI-I | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 442536.57
6046 | SINAPI-I | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | UN | 480000
36531 | SINAPI-I | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 497560.94
34684 | SINAPI-I | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 256.62
34683 | SINAPI-I | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 160.39
44954 | SINAPI-I | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *5 X 15* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS | M2 | 87.74
44955 | SINAPI-I | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS | M2 | 128.22
10515 | SINAPI-I | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | 43.55
153 | SINAPI-I | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | 81.33
34682 | SINAPI-I | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 122.65
536 | SINAPI-I | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 24.53
20205 | SINAPI-I | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.56
4412 | SINAPI-I | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.13
4408 | SINAPI-I | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.66
36250 | SINAPI-I | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 4.08
10857 | SINAPI-I | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | 17.53
4803 | SINAPI-I | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M | 25.13
6186 | SINAPI-I | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | 13.88
4829 | SINAPI-I | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 22.62
39829 | SINAPI-I | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | 37.4
20231 | SINAPI-I | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 35.35
4804 | SINAPI-I | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | 19.29
34680 | SINAPI-I | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 37.73
11573 | SINAPI-I | RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO | UN | 5.63
38401 | SINAPI-I | RODO PARA CHAO 40 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO | UN | 14.23
11575 | SINAPI-I | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | 54.28
38179 | SINAPI-I | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UN | 44.88
20256 | SINAPI-I | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | 0.33
14511 | SINAPI-I | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | 997825.41
10642 | SINAPI-I | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | 940000
14489 | SINAPI-I | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | 833762.51
14513 | SINAPI-I | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | 625341.67
13600 | SINAPI-I | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M | UN | 806866.86
10646 | SINAPI-I | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | 601465.48
6070 | SINAPI-I | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | UN | 821828.55
6069 | SINAPI-I | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M | UN | 181554.32
14626 | SINAPI-I | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN | 899714.32
6067 | SINAPI-I | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | UN | 738571.44
38393 | SINAPI-I | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO | UN | 17.7
38390 | SINAPI-I | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | UN | 39.26
36532 | SINAPI-I | ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW | UN | 31301.65
11578 | SINAPI-I | ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | 11.72
11577 | SINAPI-I | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | 11.18
42432 | SINAPI-I | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2424.64
42437 | SINAPI-I | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1843.37
1116 | SINAPI-I | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | 18.78
1115 | SINAPI-I | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | 22.5
1113 | SINAPI-I | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 26.3
1114 | SINAPI-I | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 31.33
40873 | SINAPI-I | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 24.52
20214 | SINAPI-I | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) | UN | 53.47
7237 | SINAPI-I | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 52.34
11757 | SINAPI-I | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | 36.1
11758 | SINAPI-I | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 67.81
37526 | SINAPI-I | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | UN | 5.57
6076 | SINAPI-I | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | 66.5
13109 | SINAPI-I | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6 POLEGADAS | UN | 270.93
13110 | SINAPI-I | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8 POLEGADAS | UN | 356.56
7581 | SINAPI-I | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | 4.93
4509 | SINAPI-I | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.07
4512 | SINAPI-I | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.94
4517 | SINAPI-I | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.8
20206 | SINAPI-I | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 9.62
4460 | SINAPI-I | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9.88
4415 | SINAPI-I | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.29
4417 | SINAPI-I | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 7.62
37373 | SINAPI-I | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.04
40864 | SINAPI-I | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 7.31
4734 | SINAPI-I | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 457.8
6085 | SINAPI-I | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 12.86
38396 | SINAPI-I | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1" (25 MM) | UN | 692.26
11622 | SINAPI-I | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | 61.28
43143 | SINAPI-I | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | L | 23.14
7317 | SINAPI-I | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | KG | 32.83
142 | SINAPI-I | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 28.92
43142 | SINAPI-I | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | 131.36
38123 | SINAPI-I | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | 81.3
42699 | SINAPI-I | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 41.53
37743 | SINAPI-I | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | 215069.37
37744 | SINAPI-I | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | 252881.11
37741 | SINAPI-I | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | 195561.39
39396 | SINAPI-I | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | 69.44
39392 | SINAPI-I | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | 78.33
39393 | SINAPI-I | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | 48.44
39394 | SINAPI-I | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | 54.52
39395 | SINAPI-I | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | UN | 50.7
14618 | SINAPI-I | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1382.99
40269 | SINAPI-I | SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 5571.98
6110 | SINAPI-I | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 26.13
40910 | SINAPI-I | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | 4583.38
6111 | SINAPI-I | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 15.02
41084 | SINAPI-I | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 2632.68
44535 | SINAPI-I | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | 59.89
44945 | SINAPI-I | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UN | 7.8
38637 | SINAPI-I | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2" | UN | 214.45
6150 | SINAPI-I | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" | UN | 217.07
6136 | SINAPI-I | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 170.63
38638 | SINAPI-I | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | UN | 180.71
20262 | SINAPI-I | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | 14.28
6145 | SINAPI-I | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" | UN | 15.78
6149 | SINAPI-I | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 10.43
6146 | SINAPI-I | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | UN | 14.99
44536 | SINAPI-I | SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 2.43
39961 | SINAPI-I | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 19.11
42433 | SINAPI-I | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 4789.18
42434 | SINAPI-I | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 5175.4
42435 | SINAPI-I | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2580.78
38061 | SINAPI-I | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | 44.56
20250 | SINAPI-I | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | KG | 25.11
13388 | SINAPI-I | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 138.2
39914 | SINAPI-I | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | 253.36
12732 | SINAPI-I | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 292.34
6160 | SINAPI-I | SOLDADOR (HORISTA) | H | 24.57
41087 | SINAPI-I | SOLDADOR (MENSALISTA) | MES | 4306.64
6166 | SINAPI-I | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA) | H | 28.86
41088 | SINAPI-I | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | 5060.84
20232 | SINAPI-I | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 50.03
10856 | SINAPI-I | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | 103.78
4828 | SINAPI-I | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 33.76
20249 | SINAPI-I | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM | M | 18.48
11609 | SINAPI-I | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | 10.18
20083 | SINAPI-I | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 78.02
10691 | SINAPI-I | SOLVENTE PARA COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (PARA COLA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTRAS SUPERFICIES) | L | 63.38
12295 | SINAPI-I | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 2.8
12296 | SINAPI-I | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | 3.63
12294 | SINAPI-I | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 8.71
14543 | SINAPI-I | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | 6.22
13329 | SINAPI-I | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | 3.65
21047 | SINAPI-I | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | UN | 59.51
21042 | SINAPI-I | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2") | UN | 45.87
21043 | SINAPI-I | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | UN | 57.94
21044 | SINAPI-I | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2") | UN | 40.36
21045 | SINAPI-I | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | UN | 55.29
21041 | SINAPI-I | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | UN | 47.68
21040. | SINAPI-I | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2") | UN | 39.5
14149 | SINAPI-I | SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA | CENTO | 208.05
38099 | SINAPI-I | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1.87
38100 | SINAPI-I | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 3.07
7576 | SINAPI-I | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | 202.53
3384 | SINAPI-I | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | 7.67
7572 | SINAPI-I | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 7.28
3396 | SINAPI-I | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 4.92
37590 | SINAPI-I | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 16.86
37591 | SINAPI-I | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 20.27
12626 | SINAPI-I | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 52.53
11033 | SINAPI-I | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | UN | 7.85
390 | SINAPI-I | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | 8.91
42436 | SINAPI-I | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2701.34
6194 | SINAPI-I | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.72
10567 | SINAPI-I | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9.06
6212 | SINAPI-I | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 13.3
3993 | SINAPI-I | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 127.87
3990 | SINAPI-I | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 24.06
3992 | SINAPI-I | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 32.48
6178 | SINAPI-I | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | 231.64
6180 | SINAPI-I | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | 250
6182 | SINAPI-I | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | 310.31
43614 | SINAPI-I | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 16.25
6193 | SINAPI-I | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 19.78
6189 | SINAPI-I | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 28.87
6214 | SINAPI-I | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | 145.1
36153 | SINAPI-I | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 193.26
10740 | SINAPI-I | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | UN | 8739.49
13914 | SINAPI-I | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | 632.33
10742 | SINAPI-I | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | 922.27
38465 | SINAPI-I | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | 41.8
7543 | SINAPI-I | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 5.24
43427 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | 1903.95
41613 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | 122.39
41614 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | 155.94
41615 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | 241.02
41616 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | 360.13
41617 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | 716.08
41618 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | 1318.25
43428 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | 2315.54
41619 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | 150.02
41620 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | 189.5
41622 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | 328.67
41623 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | 505.35
41624 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | 947.53
41625 | SINAPI-I | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | 1457.82
39352 | SINAPI-I | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 3.23
39346 | SINAPI-I | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | 3.23
39350 | SINAPI-I | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | 3.48
39351 | SINAPI-I | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | 4.03
38837 | SINAPI-I | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 8.26
38836 | SINAPI-I | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 5.77
2666 | SINAPI-I | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 7.97
2668 | SINAPI-I | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 9.1
2664 | SINAPI-I | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 13.43
2662 | SINAPI-I | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 16.47
20964 | SINAPI-I | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 74.19
10905 | SINAPI-I | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 99.52
11289 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 93.85
11241 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 234.63
11301 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 594.97
21090 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 729.05
11315 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 142.45
21071 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 217.87
14112 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 304.19
11316 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 469.27
6243 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 540.51
6240 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 715.65
11296 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 900 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 2280.19
11299 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 771.79
11688 | SINAPI-I | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | 596.62
37736 | SINAPI-I | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 85950
37739 | SINAPI-I | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 105784.61
37740 | SINAPI-I | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 60366.21
37738 | SINAPI-I | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 71720.82
37737 | SINAPI-I | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 57060.45
25014 | SINAPI-I | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | 119510.74
25013 | SINAPI-I | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L | UN | 125259.91
14405 | SINAPI-I | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | 147034.86
20271 | SINAPI-I | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | UN | 639.11
10423 | SINAPI-I | TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L | UN | 469.25
36790 | SINAPI-I | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | 254.45
37589 | SINAPI-I | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | 311.76
11690 | SINAPI-I | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | 165.62
20234 | SINAPI-I | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM | UN | 209.59
44480 | SINAPI-I | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 16.65
11457 | SINAPI-I | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | UN | 44.37
44073 | SINAPI-I | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 0.67
44253 | SINAPI-I | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 307.68
21121 | SINAPI-I | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 4.41
38010 | SINAPI-I | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 5.49
38011 | SINAPI-I | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 11.01
38012 | SINAPI-I | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 42
38013. | SINAPI-I | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 53.96
38014. | SINAPI-I | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 90.11
38015 | SINAPI-I | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 211.83
38016 | SINAPI-I | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 246.34
12741 | SINAPI-I | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | 1403.72
12733 | SINAPI-I | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 7.06
12734 | SINAPI-I | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 15.05
12735 | SINAPI-I | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 24.76
12736 | SINAPI-I | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 56.61
12737 | SINAPI-I | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 72.93
12738 | SINAPI-I | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 144.15
12739 | SINAPI-I | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 410.35
12740 | SINAPI-I | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 642.01
6297 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 46.75
6296 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | 36.9
6294 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 10.52
6323 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 24.11
6299 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 140.62
6298 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 74.06
6295 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | 14.98
6322 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | 188.34
6300 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | 347.23
6321 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" | UN | 495.99
6301 | SINAPI-I | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" | UN | 1162.55
20183 | SINAPI-I | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 65.03
38448 | SINAPI-I | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 295.11
20182 | SINAPI-I | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 37.81
7105 | SINAPI-I | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 52.78
7119 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13.55
7126 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 27.65
7120 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10.39
6319 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 54.93
6304 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | 54.93
21116 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 41.59
6320 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 28.29
6303 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 28.29
6308 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 151.99
6317 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | 151.99
6307 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | 151.99
6309 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 156.4
6318 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 81.98
6306 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | 81.98
6305 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 81.98
6302 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 17.39
6312 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | 218.62
6311 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | 218.62
6310 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" | UN | 218.62
6314 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 218.62
6313 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | 218.62
6315 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | 413.94
6316 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 413.94
39324 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 5.74
39325 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 8.65
39326 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 31.06
39327 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 46.86
11378 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 88.25
11379 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 74.57
11493 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 43.01
7106 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 171.08
7104 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.61
7136 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8.03
7128 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10.42
7108 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10.39
7129 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.23
7130 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 17.77
7131 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 21.73
7132 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 51.17
7133 | SINAPI-I | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 118.25
37420 | SINAPI-I | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 40.04
37421 | SINAPI-I | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 54.73
37422 | SINAPI-I | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 51.23
37443 | SINAPI-I | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 188.09
37444 | SINAPI-I | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 191.28
37445 | SINAPI-I | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 289.94
37446 | SINAPI-I | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 316.08
37447 | SINAPI-I | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 321.02
37448 | SINAPI-I | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 440.33
37440 | SINAPI-I | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 149.29
37441 | SINAPI-I | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 149.29
37442 | SINAPI-I | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 179.82
38017 | SINAPI-I | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 11.74
38018 | SINAPI-I | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 13.2
39895 | SINAPI-I | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | 50.99
39896 | SINAPI-I | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | 74.74
38873 | SINAPI-I | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 15.74
38874 | SINAPI-I | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 19.93
38875 | SINAPI-I | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 31.58
38876 | SINAPI-I | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 42.44
39000 | SINAPI-I | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 29.79
38674 | SINAPI-I | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 39.52
38019 | SINAPI-I | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 8.36
38020 | SINAPI-I | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 10.3
38454 | SINAPI-I | TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 11.17
38455 | SINAPI-I | TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 14.95
38462 | SINAPI-I | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 241.08
36362 | SINAPI-I | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 3.33
36298 | SINAPI-I | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 2.86
38456 | SINAPI-I | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 7.13
38457 | SINAPI-I | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 12.99
38458 | SINAPI-I | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 25.02
38459 | SINAPI-I | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 39.34
38460 | SINAPI-I | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 84.39
38461 | SINAPI-I | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 113.25
7094 | SINAPI-I | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15.05
7116 | SINAPI-I | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | 4.73
7118 | SINAPI-I | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 30.96
7098 | SINAPI-I | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.6
7110 | SINAPI-I | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 58.86
7123 | SINAPI-I | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.57
7121 | SINAPI-I | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11.01
7137 | SINAPI-I | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.02
7122 | SINAPI-I | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13.23
7114 | SINAPI-I | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15.39
7109 | SINAPI-I | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.05
7135 | SINAPI-I | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.25
37947 | SINAPI-I | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5.08
7103 | SINAPI-I | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 16.55
40419 | SINAPI-I | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | 34.69
40420 | SINAPI-I | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | 50.61
40421 | SINAPI-I | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | 53.88
38905 | SINAPI-I | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 20.37
38907 | SINAPI-I | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 19.63
38910 | SINAPI-I | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 22.96
11655 | SINAPI-I | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 21.88
11656 | SINAPI-I | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 25.12
7091 | SINAPI-I | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 20.58
37948 | SINAPI-I | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4.76
7097 | SINAPI-I | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9.66
11658 | SINAPI-I | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 21.36
7146 | SINAPI-I | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 201.46
7138 | SINAPI-I | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1.27
7139 | SINAPI-I | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1.45
7140 | SINAPI-I | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 4.53
7141 | SINAPI-I | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 11.08
7143 | SINAPI-I | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 37.19
7144 | SINAPI-I | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 69
7145 | SINAPI-I | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 93.82
7142 | SINAPI-I | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 11.59
3593 | SINAPI-I | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 101.47
3588 | SINAPI-I | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 78.21
3585 | SINAPI-I | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 24.16
3587 | SINAPI-I | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 48.53
3590 | SINAPI-I | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 288.11
3589 | SINAPI-I | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 154.64
3586 | SINAPI-I | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 31.64
3592 | SINAPI-I | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 455.41
3591 | SINAPI-I | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 730.05
40396 | SINAPI-I | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 107.8
40395 | SINAPI-I | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | 82.73
40392 | SINAPI-I | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 26.62
40394 | SINAPI-I | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | 53.86
40398 | SINAPI-I | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 345.84
40397 | SINAPI-I | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | 177.11
40393 | SINAPI-I | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 34.29
40399 | SINAPI-I | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | 565.79
39322 | SINAPI-I | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 9.69
39289 | SINAPI-I | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 18.06
39290 | SINAPI-I | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 30.49
39291 | SINAPI-I | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 33.72
41892 | SINAPI-I | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 111.05
7048 | SINAPI-I | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 23.97
7088 | SINAPI-I | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 52.42
20179 | SINAPI-I | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 56.3
20178 | SINAPI-I | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 67.48
20180 | SINAPI-I | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 111.38
20181 | SINAPI-I | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 149.13
20177 | SINAPI-I | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 36.89
7070 | SINAPI-I | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 264.7
40945 | SINAPI-I | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | H | 28.76
40946 | SINAPI-I | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | 5044.07
7153 | SINAPI-I | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) | H | 49.25
41089 | SINAPI-I | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | 8632.33
40943 | SINAPI-I | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 34.94
40944 | SINAPI-I | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MES | 6128.44
6175 | SINAPI-I | TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) | H | 51.76
41092 | SINAPI-I | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | 9076
37712 | SINAPI-I | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | M2 | 83.89
34558 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | 3.2
34547 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 3.93
34548 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | 6.45
34550 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM | M | 1.7
34557 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 2.49
37411 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 18.21
39508 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | 10.23
39507 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 15.26
7155 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 19.59
42406 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 22.46
7156 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 28.11
43127 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 40.23
10917 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 8.49
21141 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 13.14
39509 | SINAPI-I | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | 12.64
44529 | SINAPI-I | TELA DE ANIAGEM ( JUTA) | M2 | 22.55
7167 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 25.19
10928 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 14.47
10933 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | 21.83
7158 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 37.03
10927 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 23.68
7162 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 57.95
10932 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 100.79
10937 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | 25.91
10935 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | 44.93
10931 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 12.64
7164 | SINAPI-I | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 41.82
36887 | SINAPI-I | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | 10.1
34630 | SINAPI-I | TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO | UN | 1363.34
7161 | SINAPI-I | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | 5.2
7170 | SINAPI-I | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 2.44
37524 | SINAPI-I | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 2.23
37525 | SINAPI-I | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | 3.05
36789 | SINAPI-I | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | 1.23
7173 | SINAPI-I | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 800
7175 | SINAPI-I | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | 0.9
40741 | SINAPI-I | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 | UN | 3.09
7184 | SINAPI-I | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C) | M2 | 45.08
34458 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 146.02
34464 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 217.36
34468 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 274.03
34473 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 166.23
34480 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 307.21
34486 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | 363.72
7190 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | 12.14
34417 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | 19.43
7213 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | 17.82
7195 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 52.32
7186 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 57
7194 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 26.28
7197 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 110.92
7192 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 99.38
7193 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 111.88
7189 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 130.02
34402 | SINAPI-I | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 183.56
7245 | SINAPI-I | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | UN | 41.58
34425 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 117.92
7223 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) | UN | 131.41
7234 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) | UN | 198.29
7224 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 241.57
7225 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 259.03
7226 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) | UN | 276.42
7227 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) | UN | 314.64
7212 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) | UN | 345.72
7229 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 219.14
7230 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) | UN | 364.82
7231 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 517.53
7220 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN | 638.84
34447 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) | UN | 714.31
7233 | SINAPI-I | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) | UN | 819.43
40740 | SINAPI-I | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | 162.5
25007 | SINAPI-I | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 46.5
43071 | SINAPI-I | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 182.98
39520 | SINAPI-I | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | M2 | 149.28
39521 | SINAPI-I | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | 154.16
39522 | SINAPI-I | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | 159.18
7243 | SINAPI-I | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 48.59
11067 | SINAPI-I | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | 609.2
11068 | SINAPI-I | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | 769.63
7246 | SINAPI-I | TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM | UN | 45.92
12869 | SINAPI-I | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 23.65
41097 | SINAPI-I | TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA) | MES | 4150.19
1574 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1.86
1581 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 12.92
1575 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2.21
1570 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1.11
1576 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3.06
1577 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3.45
1571 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1.44
1578 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 5.99
1573 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1.72
1579 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 7.46
1580 | SINAPI-I | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 9.19
39321 | SINAPI-I | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 28.21
39319 | SINAPI-I | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 11.74
39320 | SINAPI-I | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 22.57
1591 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 28.5
1547 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 149.34
38196 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 29.08
1543 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 30.91
1585 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 5.99
1593 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 31.79
11838 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 41.94
1594 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 42.4
1586 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 7.57
11839 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 61.03
1587 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 7.71
1545 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 73.23
1588 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 10.58
1535 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 6.1
1589 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 10.92
1546 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 123.58
1590 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 19.22
1542 | SINAPI-I | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 25.46
38415 | SINAPI-I | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | UN | 1025.55
38414 | SINAPI-I | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | UN | 1439.37
38128 | SINAPI-I | TERRA VEGETAL (ENSACADA) | KG | 0.88
7253 | SINAPI-I | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 188.57
4806 | SINAPI-I | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | M | 14.59
34401 | SINAPI-I | TIJOLO CERAMICO LAMINADO DE *5,5 X 11 X 23* CM (L X A X C), COM 21 FUROS | UN | 1.17
7260 | SINAPI-I | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) | UN | 1.58
7256 | SINAPI-I | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 0.83
7258 | SINAPI-I | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 0.41
34400 | SINAPI-I | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C) | UN | 3.26
10617 | SINAPI-I | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C) | UN | 4.2
44261 | SINAPI-I | TIL CONDOMINIAL, PVC, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | 187.42
7274 | SINAPI-I | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 90.73
44326 | SINAPI-I | TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10.569) | UN | 1959.63
154 | SINAPI-I | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | L | 61.14
38121 | SINAPI-I | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 26.9
43776 | SINAPI-I | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 29
7343 | SINAPI-I | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 39.57
7348 | SINAPI-I | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 18.5
7313 | SINAPI-I | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | L | 17.34
7319 | SINAPI-I | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 9.92
7314 | SINAPI-I | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | L | 94.03
7304 | SINAPI-I | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 85.95
43649 | SINAPI-I | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | 44.45
43650 | SINAPI-I | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | L | 42.01
7311 | SINAPI-I | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 43.03
7292 | SINAPI-I | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 41.66
7293 | SINAPI-I | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | 46.09
7306 | SINAPI-I | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | 50.86
7288 | SINAPI-I | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 42.23
43625 | SINAPI-I | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO | L | 34.1
43647 | SINAPI-I | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | L | 30.97
43648 | SINAPI-I | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO | L | 29.89
35693 | SINAPI-I | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | 11.5
7356 | SINAPI-I | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 27.58
35692 | SINAPI-I | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | 18.05
43624 | SINAPI-I | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 33.61
7342 | SINAPI-I | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA | KG | 1.9
7350 | SINAPI-I | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 39.81
39574 | SINAPI-I | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL | UN | 2.98
11060 | SINAPI-I | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4" X 400 MM | UN | 46.54
37401 | SINAPI-I | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 70.6
7525 | SINAPI-I | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | 56.13
7524 | SINAPI-I | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | UN | 52.89
38105 | SINAPI-I | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | UN | 13.59
38084 | SINAPI-I | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 19.3
38103 | SINAPI-I | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | 20.4
38082 | SINAPI-I | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 25.13
38104 | SINAPI-I | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | 39.94
38083 | SINAPI-I | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 44.34
38101 | SINAPI-I | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 9.7
7528 | SINAPI-I | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 11.4
12147 | SINAPI-I | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 17.38
38075 | SINAPI-I | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 19.75
38102 | SINAPI-I | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 12.41
38076 | SINAPI-I | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 22.14
7592 | SINAPI-I | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 36.42
40820 | SINAPI-I | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 6383.88
11826 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | 58.16
7606 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | 69.94
11763 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 152.74
11764 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 125.32
11829 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 30.29
11830 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 32.7
11825 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 73.58
11767 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 195.98
11766 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 45.68
11765 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 83.52
11824 | SINAPI-I | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 53.73
44045 | SINAPI-I | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA | UN | 257.47
39702 | SINAPI-I | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT | UN | 1709.98
13415 | SINAPI-I | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | UN | 56.14
7602 | SINAPI-I | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 35.82
7603 | SINAPI-I | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 30.39
11777 | SINAPI-I | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | 173.25
13417 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 73.11
36791 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | UN | 109.74
36795 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO | UN | 1387.49
36796 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 115.3
36792 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA | UN | 146.05
11773 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | UN | 97.22
11762 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 46.11
7604 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 39.05
13984 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 56.75
11772 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | UN | 97.53
13983 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 73.86
13416 | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 65.6
40329 | SINAPI-I | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR) | UN | 18.98
11823 | SINAPI-I | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA | UN | 7.99
11822 | SINAPI-I | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" | UN | 24.8
11831 | SINAPI-I | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 14.92
7613 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 122800.48
7619 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 18982.32
12076 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 8707.48
7614 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 23941.24
7618 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 155276.93
7620 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 33586.03
7610 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 10635.57
7615 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 39183.7
7617 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 11879.5
7616 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 63941.58
7611 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 15362.5
7612 | SINAPI-I | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 87706.81
37371 | SINAPI-I | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.69
40861 | SINAPI-I | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 129.91
36510 | SINAPI-I | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3 | UN | 1113149.8
25020 | SINAPI-I | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3 | UN | 4585785.54
7622 | SINAPI-I | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | UN | 1079918
7624 | SINAPI-I | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | 1400000
7625 | SINAPI-I | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | 1391437.18
7623 | SINAPI-I | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | 4585785.54
36508 | SINAPI-I | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3 | UN | 2062409.72
36509 | SINAPI-I | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | UN | 1130275.16
13238 | SINAPI-I | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG | UN | 312056.05
36511 | SINAPI-I | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | 361588.76
36515 | SINAPI-I | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG | UN | 106495.31
10598 | SINAPI-I | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG | UN | 172698.24
7640 | SINAPI-I | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | 265000
36513 | SINAPI-I | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG | UN | 255279.19
36514 | SINAPI-I | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG | UN | 284813.06
11572 | SINAPI-I | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | UN | 30.16
36149 | SINAPI-I | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 169.78
42407 | SINAPI-I | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 6.41
11581 | SINAPI-I | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 19.91
43605 | SINAPI-I | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | M | 40.73
11580 | SINAPI-I | TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | M | 7.99
38386 | SINAPI-I | TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM) | UN | 5.73
10743 | SINAPI-I | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UN | 510.57
39848 | SINAPI-I | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | 1.78
20999 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M | M | 10.48
21001 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | M | 19.56
21003 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | M | 32.14
21006 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | M | 68.21
21019 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M | M | 23.71
21021 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M | M | 37.48
21024 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M | M | 80.31
40624 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | 99.43
42575 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | 91.24
13127 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | 44.35
13137 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | M | 58.85
42574 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | 68.09
20989 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M | M | 2108.36
21147 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | 197.68
21148 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 122.01
20984 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M | M | 4045.54
13042 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M | M | 2241.82
21150 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | 60.5
13141 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. | M | 76.22
42576 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | 248.88
21151 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | 362.12
13142 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M | M | 517.68
42577 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | 568.04
20994 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | M | 976.06
7672 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | 639.43
20995 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | 1282.73
7690 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M | M | 741.89
20980 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M | M | 809.33
7661 | SINAPI-I | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | 962.77
21016 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | 244.88
21008 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | 28.61
21009 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | 37.25
21010 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 50.01
21011 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 72.89
21012 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 80.55
21013 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 105.11
21014 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 147.07
21015 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 168.97
7697 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 80.63
7698 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 69.4
7691 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | M | 29.33
40626 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | 55.04
7701 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 144.29
7696 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 116.27
7700 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | 37.09
7694 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | 194.17
7693 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | M | 267.41
7692 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | 400.36
7695 | SINAPI-I | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 434.19
13356 | SINAPI-I | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M | M | 31.48
36365 | SINAPI-I | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 51.63
41930 | SINAPI-I | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 171.96
41931 | SINAPI-I | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | 269.33
41932 | SINAPI-I | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | 414.54
41933 | SINAPI-I | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | M | 585.85
41934 | SINAPI-I | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | M | 682.29
41936 | SINAPI-I | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 101.26
44812 | SINAPI-I | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 550.81
41785 | SINAPI-I | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 2041.27
41781 | SINAPI-I | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 368.58
41783 | SINAPI-I | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 1325.08
41786 | SINAPI-I | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 2821.16
41779 | SINAPI-I | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 145.16
41780 | SINAPI-I | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 227.42
41782 | SINAPI-I | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 814.67
38130 | SINAPI-I | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 47.86
44260 | SINAPI-I | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884) | M | 453.02
21123 | SINAPI-I | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 13.32
21124 | SINAPI-I | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 21.28
21125 | SINAPI-I | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 36.65
38028 | SINAPI-I | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 64.08
38029 | SINAPI-I | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 93.79
38030 | SINAPI-I | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 151.66
38031 | SINAPI-I | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 238.04
39735 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 56.45
39734 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 66.96
39736 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 76.42
39737 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 10.28
39738 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 3.71
39739 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 52.84
39733 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 91.45
39854 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 92.74
39740 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 50.74
39741 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 9.35
39853 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 12.28
39742 | SINAPI-I | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 40.79
39751 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 179.06
39750 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 148.83
39747 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 47.87
39749 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 98.54
39753 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 329.6
39752 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 254.78
39748 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 77.46
39754 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 485.59
39755 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 736.27
12742 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 583
12713 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 30.92
12743 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 53.19
12744 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 67.5
12745 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 98.03
12746 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 132.38
12747 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 191.98
12748 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 270.46
12749 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 395.37
39660 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 40.74
39662 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 19.52
39661 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 13.31
39666 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 61.28
39664 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 30.03
39663 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 24.01
39665 | SINAPI-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 50.67
7725 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | M | 234.91
7753 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 457.97
13256 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | 641.56
7757 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | 684
7758 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | 990.96
7759 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | 2745.95
40334 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 107.58
7745 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 121.4
7742 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | 320.18
7750 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 390.85
7756 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | 449.09
7765 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 503.37
12569 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | 694.85
7766 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | 738.28
7767 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | 1060.05
7727 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | 3079.49
7760 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 122.39
7761 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 128.31
7752 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 155.94
7762 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 203.81
7722 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | 311.89
7763 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 380
7764 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | 454.02
12572 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 641.56
12573 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | 843.89
12574 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | 1020.37
12575 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | 1549.61
12576 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 187.53
12577 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 252.67
12578 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 305.97
12579 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | 527.06
12580 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 549.17
12581 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | 588.26
7720 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 919.89
40335 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 192.46
7740 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 197.4
7741 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 365.19
7774 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 448.1
7744 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | 585.3
7773 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 598.23
7754 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | 907.06
7735 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 1174.55
7755 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 232.93
7776 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 485.61
7743 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 514.23
7733 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | 671.17
7775 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 735.32
7734 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | 1041.3
7714 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 145.09
37449 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 47.56
37450 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 66.59
37451 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 92.97
37452 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 135.13
37453 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 155.62
7778 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 58.37
7796 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 80
7781 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 94.54
7795 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 140.7
7791 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 168.43
7783 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 59.68
7790 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 94.05
7785 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 103.78
7792 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 147.18
7793 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 173.83
13159 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 151.35
13168 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 183.78
13173 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 248.64
12583 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 49.72
12584 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 64.86
12613 | SINAPI-I | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UN | 20.92
1031 | SINAPI-I | TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M | UN | 13.71
39707 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | M | 4.51
39708 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM | M | 4.37
39710 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM | M | 3.07
39709 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM | M | 4.27
39711 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM | M | 4.79
39712 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | 1.68
39713 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | 1.33
39714 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | M | 3.04
39715 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM | M | 2.17
39716 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | M | 1.64
39718 | SINAPI-I | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM | M | 2.8
9813 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 5.11
9815 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 10.09
44543 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 5021.42
44526 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 123.07
44545 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 264.17
44525 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 4554.4
44547 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 411.8
44519 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 1009.03
44520 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 1625.17
44521 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | 26.22
44522 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 2853.21
44523 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 4243.52
44527 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (SDR 21 - PN 06) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 2128.02
44524 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 58.63
44542 | SINAPI-I | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 2776.35
9877 | SINAPI-I | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO | M | 159.07
9878 | SINAPI-I | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO | M | 195.82
41986 | SINAPI-I | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10" (273 MM) | M | 3815.83
43422 | SINAPI-I | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM) | M | 4679.74
41987 | SINAPI-I | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14" (400 MM) | M | 5424.2
41988 | SINAPI-I | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16" (450 MM) | M | 7164.6
41697 | SINAPI-I | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | M | 1269.9
41985 | SINAPI-I | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6" (200 MM) | M | 1768.64
41699 | SINAPI-I | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8" (200 MM) | M | 2518.45
38053 | SINAPI-I | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 24.21
38054 | SINAPI-I | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 41.61
38052 | SINAPI-I | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | 11.72
38051 | SINAPI-I | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 7.31
38787 | SINAPI-I | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | 4.72
38825 | SINAPI-I | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | 6.1
38826 | SINAPI-I | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | 8.67
38827 | SINAPI-I | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | 14.19
38828 | SINAPI-I | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM | M | 9.09
38829 | SINAPI-I | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | M | 14.89
38830 | SINAPI-I | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM | M | 20.61
38831 | SINAPI-I | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM | M | 28.75
36274 | SINAPI-I | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | 8.94
36278 | SINAPI-I | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | 12.12
38977 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | M | 118.6
38971 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | M | 9.95
38972 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | 13.42
38973 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | 22.17
38974 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | 36.01
38975 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | M | 46.17
38976 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | M | 79.38
44176 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL | M | 18.24
38986 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 239.62
38978 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 9.83
38979 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 13.59
38980 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 18.19
38981 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 26.24
38982 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 41.46
38983 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 72.96
38984 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 100.3
38985 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 172.44
38032 | SINAPI-I | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 75.75
38033 | SINAPI-I | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 128.76
38034 | SINAPI-I | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 201.71
38035 | SINAPI-I | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 296.74
38036 | SINAPI-I | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 399.74
38037 | SINAPI-I | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 528.01
9850 | SINAPI-I | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 147.75
9853 | SINAPI-I | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 262.74
9854 | SINAPI-I | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 115.12
9851 | SINAPI-I | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 199.62
9825 | SINAPI-I | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 45.01
9828 | SINAPI-I | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 121.12
9829 | SINAPI-I | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 205.26
9826 | SINAPI-I | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 312.48
9827 | SINAPI-I | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 443.73
36374 | SINAPI-I | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 53.94
36084 | SINAPI-I | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 15.98
36373 | SINAPI-I | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 33.18
36377 | SINAPI-I | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 64.7
36375 | SINAPI-I | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 19.72
36376 | SINAPI-I | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 38.72
36380 | SINAPI-I | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 80.9
36378 | SINAPI-I | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 24.24
36379 | SINAPI-I | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 48.87
9859 | SINAPI-I | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 12.21
9836 | SINAPI-I | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 19.17
20065 | SINAPI-I | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 50.11
9835 | SINAPI-I | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 8.37
9838 | SINAPI-I | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 13.83
9837 | SINAPI-I | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 18.15
44315 | SINAPI-I | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | 75.05
9862 | SINAPI-I | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 37.65
9861 | SINAPI-I | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 29.57
9856 | SINAPI-I | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 9.54
9866 | SINAPI-I | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | 25.52
9863 | SINAPI-I | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 73.81
9860 | SINAPI-I | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | 53.88
9841 | SINAPI-I | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 36.1
9840 | SINAPI-I | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 76.26
20067 | SINAPI-I | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 11.71
20068 | SINAPI-I | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 16.49
9839 | SINAPI-I | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 29.9
9870 | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 110.08
9867 | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4.42
9868 | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4.99
9869 | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 10.77
9874 | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 16.91
9875 | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 18.55
9873 | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30.52
9871 | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 50.56
9872 | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 70.35
7667 | SINAPI-I | TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M | M | 3601.42
7660 | SINAPI-I | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M | M | 4590.95
7676 | SINAPI-I | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M | M | 4643.41
12426 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" | UN | 50.7
12425 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" | UN | 69.65
12427 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | 289.11
12428 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' | UN | 185.57
12430 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" | UN | 62.15
12429 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | 467.5
12431 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" | UN | 795.6
12432 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" | UN | 163.63
12434 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" | UN | 53.32
12433 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | 104.17
12435 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | 322.38
12437 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | 260.36
12439 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | 83.56
12438 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' | UN | 471.17
12436 | SINAPI-I | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" | UN | 595.19
36357 | SINAPI-I | UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 132.33
12424 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 107.25
12440 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | 103.67
9884 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | 77.32
9888 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | 62.13
9883 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | UN | 27.11
9886 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | 37.13
9889 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | 188.12
9887 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | 113.7
9885 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | 35.9
9890 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | 291.45
9891 | SINAPI-I | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | 409.14
36316 | SINAPI-I | UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 21.57
36313 | SINAPI-I | UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 13.85
64 | SINAPI-I | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 4.76
37423 | SINAPI-I | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 11.76
9892 | SINAPI-I | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8.1
9901 | SINAPI-I | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 39.18
9900 | SINAPI-I | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 22.7
9899 | SINAPI-I | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10.18
9908 | SINAPI-I | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 457.65
9905 | SINAPI-I | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.96
9906 | SINAPI-I | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9.6
9895 | SINAPI-I | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 16.17
9894 | SINAPI-I | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 31.1
9897 | SINAPI-I | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 33.2
9910 | SINAPI-I | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 86.39
9909 | SINAPI-I | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 175.93
9907 | SINAPI-I | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 207.72
20973 | SINAPI-I | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 116.36
20974 | SINAPI-I | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 166.47
37989 | SINAPI-I | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 16.68
37990 | SINAPI-I | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 18.4
37991 | SINAPI-I | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 24.49
37992 | SINAPI-I | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 38
37993 | SINAPI-I | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 57.66
37994 | SINAPI-I | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 137.29
37995 | SINAPI-I | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 178.95
37996 | SINAPI-I | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 272.49
13883 | SINAPI-I | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | 162868.28
38604 | SINAPI-I | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | 202850.28
10601 | SINAPI-I | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | UN | 3945842.62
44469 | SINAPI-I | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | UN | 10389264.38
13894 | SINAPI-I | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO | UN | 399604.75
13895 | SINAPI-I | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO | UN | 537335.18
13892 | SINAPI-I | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO | UN | 658491.12
9914 | SINAPI-I | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | UN | 712400
36485 | SINAPI-I | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | 665336.65
9912 | SINAPI-I | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | 3212360.5
9921 | SINAPI-I | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | 1657087.49
21112 | SINAPI-I | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 241.08
10228 | SINAPI-I | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 280.06
11781 | SINAPI-I | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 226.88
37588 | SINAPI-I | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | 53.68
11751 | SINAPI-I | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B) | UN | 162.32
11750 | SINAPI-I | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4" (REF 1552-B) | UN | 134.7
11748 | SINAPI-I | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | UN | 58
11746 | SINAPI-I | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B) | UN | 90.38
11747 | SINAPI-I | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" (REF 1552-B) | UN | 250.3
11749 | SINAPI-I | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B) | UN | 66.94
10236 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 107.61
10233 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | 100.84
10234 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | 63.52
10231 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 291.3
10232 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 163.01
10229 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | 57.45
10235 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | 399.35
10230 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO | UN | 702.81
10409 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 208.8
10411 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 186.83
10404 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 75.77
10410 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 124.8
10405 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 418.32
10408 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 292.53
10412 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 91.82
10406 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 577.79
10407 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 896.16
10416 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 111.16
10419 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 96.48
21092 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 55.16
10418 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 64.31
12657 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 259.53
10417 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 161.96
10413 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 58.86
10414 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 354.41
10415 | SINAPI-I | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 615.09
38643 | SINAPI-I | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UN | 42.65
6157 | SINAPI-I | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | UN | 58.27
6158 | SINAPI-I | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | 6.66
6153 | SINAPI-I | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 4.58
6156 | SINAPI-I | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 5.71
6154 | SINAPI-I | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | 8.15
6155 | SINAPI-I | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | 18.76
43595 | SINAPI-I | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M | UN | 18.04
43596 | SINAPI-I | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M | UN | 20.85
38108 | SINAPI-I | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) | UN | 59.37
38087 | SINAPI-I | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 76.36
38109 | SINAPI-I | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | UN | 94.89
38088 | SINAPI-I | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 99.77
38110 | SINAPI-I | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | 36.5
38089 | SINAPI-I | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 63.6
38111 | SINAPI-I | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) | UN | 40.82
38090 | SINAPI-I | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 65.74
13726 | SINAPI-I | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | 66249.99
38400 | SINAPI-I | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | 19.91
12627 | SINAPI-I | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 1.65
39996 | SINAPI-I | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 2.24
10478 | SINAPI-I | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | 37.94
10481 | SINAPI-I | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | 33.74
10475 | SINAPI-I | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | L | 32.65
4030 | SINAPI-I | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 8.37
4031 | SINAPI-I | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | M2 | 39.34
39399 | SINAPI-I | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR | UN | 1440.99
39400 | SINAPI-I | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | 1566.29
39401 | SINAPI-I | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | 1757.01
11652 | SINAPI-I | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | 3780
13896 | SINAPI-I | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 3390.99
13475 | SINAPI-I | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | 4130.63
44491 | SINAPI-I | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H | UN | 4403109.21
44470 | SINAPI-I | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | UN | 1853657.87
13476 | SINAPI-I | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H | UN | 1867090.31
10488 | SINAPI-I | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | 2262000
13606 | SINAPI-I | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H | UN | 2004099.65
10489 | SINAPI-I | VIDRACEIRO (HORISTA) | H | 18.42
41073 | SINAPI-I | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | 3233.77
34391 | SINAPI-I | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 766
10496 | SINAPI-I | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | 666.66
10497 | SINAPI-I | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | 1733.33
10504 | SINAPI-I | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO | M2 | 2026.66
34390 | SINAPI-I | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 597.33
34389 | SINAPI-I | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 186.66
34388 | SINAPI-I | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 265.3
34387 | SINAPI-I | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 430.66
11188 | SINAPI-I | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 213.33
11189 | SINAPI-I | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | 320
21107 | SINAPI-I | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 230.29
34386 | SINAPI-I | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 400
10490 | SINAPI-I | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 140
10492 | SINAPI-I | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 160
10493 | SINAPI-I | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | 186.66
10491 | SINAPI-I | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 226.66
34385 | SINAPI-I | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | M2 | 330.66
10499 | SINAPI-I | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 133.33
34384 | SINAPI-I | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 400
11185 | SINAPI-I | VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | 413.33
10507 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 508.04
10505 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 299.78
10506 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 391.34
5031 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 549.5
10502 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 640.29
10501 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 361.75
10503 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 488.72
4500 | SINAPI-I | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 15.46
4448 | SINAPI-I | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 21.24
20213 | SINAPI-I | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 27.05
20211 | SINAPI-I | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 35.82
40270 | SINAPI-I | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | 121.53
4425 | SINAPI-I | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 29.61
4472 | SINAPI-I | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 36.99
35272 | SINAPI-I | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 53.47
4481 | SINAPI-I | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 57.24
34345 | SINAPI-I | VIGIA DIURNO (HORISTA) | H | 14.99
41096 | SINAPI-I | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | 2630.04
TABELA REFERENCIAL - SICRO/DNIT |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2024
|  | Espírito Santo - JULHO/2024 |  | 0
Item |  | Especificação do Serviço | Und. | PREÇO UNITÁRIO
307731 | DNIT | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | dm³ | 137.71
307732 | DNIT | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | dm³ | 112.22
308308 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6255.03
308313 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 39366.45
308309 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10221.98
308310 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 14800.73
308311 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20530.76
308312 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 28481.68
308307 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 700 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4019.42
308322 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5376.4
308327 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 33081.91
308323 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8005.76
308324 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12334.74
308325 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 17437.04
308326 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 24443.11
308321 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 700 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4039.65
308315 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6712.66
308320 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 44528.83
308316 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9569.41
308317 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16933.58
308318 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 23295.88
308319 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 27902.29
308314 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 700 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4663.43
308250 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6388.36
308251 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9852.11
308268 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 76800.39
308252 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11743.05
308253 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 14372.85
308254 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16539.65
308255 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 3.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 19837.01
308256 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 25681.69
308257 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 4.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30818.49
308258 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 5.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 34367
308259 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 39569.14
308260 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 6.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 43887.72
308261 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 6.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 48248.14
308262 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 54150.77
308263 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 55292.2
308264 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 59729.04
308265 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 8.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 60760.54
308266 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 68796.75
308267 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 9.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 72831.95
308288 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8358.14
308289 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11939.74
308306 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 80708.33
308290 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 15349.76
308291 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 18776.12
308292 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 21033.03
308293 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 24073.11
308294 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 27031.74
308295 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 32413.35
308296 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 35171.85
308297 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 39035.56
308298 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 44334.57
308299 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 47902.65
308300 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 51566.29
308301 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 55617.04
308302 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 62704.26
308303 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 68628.31
308304 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 72416.27
308305 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 76868.89
308269 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9474.84
308270 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13119.51
308287 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 84193.54
308271 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16238.71
308272 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 18961.7
308273 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 22514
308274 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 26008.54
308275 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30076.6
308276 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 38410.44
308277 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 42518.42
308278 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 46075.53
308279 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 49762.11
308280 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 54017.32
308281 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 58008
308282 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 62278.85
308283 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 66181.13
308284 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 71401.13
308285 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 75654.64
308286 | DNIT | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 80022.08
307733 | DNIT | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 261.25
307734 | DNIT | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 25 MM E H = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 314.62
307735 | DNIT | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 412.78
307736 | DNIT | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 551.11
307737 | DNIT | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 MM E H = 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 581.93
307730 | DNIT | JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA | m | 0
307084 | DNIT | LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m | 32.39
407818 | DNIT | ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 12.23
407819 | DNIT | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 12.58
407820 | DNIT | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 12.74
407740 | DNIT | CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 15.37
408037 | DNIT | LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 21.39
408038 | DNIT | LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 33.52
408039 | DNIT | LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 44.49
408041 | DNIT | LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 58.9
408042 | DNIT | LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 84.24
408031 | DNIT | LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 22.59
408032 | DNIT | LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30.83
408033 | DNIT | LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 42.09
408035 | DNIT | LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 73.54
408036 | DNIT | LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 156.16
408067 | DNIT | TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 11.03
407743 | DNIT | TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 12.41
607137 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,08 M E ALTURA = 6,12 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 59239.25
606785 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,08 M E ALTURA = 6,12 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 58539.96
607139 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,31 M E ALTURA = 6,17 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,90 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 60039.79
606787 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,31 M E ALTURA = 6,17 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,90 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 59006.82
607140 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,36 M E ALTURA = 5,38 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 3,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 54776.34
606788 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,36 M E ALTURA = 5,38 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 3,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 54477.67
607141 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,54 M E ALTURA = 6,05 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 61156.84
606789 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,54 M E ALTURA = 6,05 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 60430.1
607144 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,57 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 71476.71
606792 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,57 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 70812.92
607142 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,74 M E ALTURA = 6,48 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 64171.83
606790 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,74 M E ALTURA = 6,48 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 63390.14
607145 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,77 M E ALTURA = 6,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 79034.39
606793 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,77 M E ALTURA = 6,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 78291.99
607146 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,97 M E ALTURA = 6,53 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 82420.44
606794 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 10,97 M E ALTURA = 6,53 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 81614.67
607143 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 11,35 M E ALTURA = 7,12 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 69319.65
606791 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 11,35 M E ALTURA = 7,12 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 68419.71
607147 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 11,58 M E ALTURA = 7,16 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 6,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 88911.66
606795 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 11,58 M E ALTURA = 7,16 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,20 M E MÁXIMO = 6,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 87983.16
607112 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,12 M E ALTURA = 2,77 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 28852.66
606760 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,12 M E ALTURA = 2,77 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 28609.26
607113 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,30 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 35064.02
606761 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,30 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 34784.24
606762 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,55 M E ALTURA = 3,56 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,9 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 34687.28
607114 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,55 M E ALTURA = 3,56 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,90 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 34972.34
607116 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,78 M E ALTURA = 3,61 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 35560.62
606764 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,78 M E ALTURA = 3,61 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 35263.55
607115 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,96 M E ALTURA = 4,42 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 8,10 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 40384.79
606763 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,96 M E ALTURA = 4,42 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 8,10 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 40027.41
607117 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,99 M E ALTURA = 4,27 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 40390.43
606765 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 6,99 M E ALTURA = 4,27 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 40042.86
607118 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,01 M E ALTURA = 3,63 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 36186.24
606766 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,01 M E ALTURA = 3,63 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 35879.57
607120 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,24 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,4 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 36850.44
606768 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,24 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 36527.49
607119 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,42 M E ALTURA = 4,52 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 42372.53
606767 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,42 M E ALTURA = 4,52 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 41978.69
607121 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,47 M E ALTURA = 4,19 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 39897.26
606769 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,47 M E ALTURA = 4,19 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 39529.07
607123 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,67 M E ALTURA = 3,99 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 39369.44
606771 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,67 M E ALTURA = 3,99 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 39002.62
607122 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,85 M E ALTURA = 4,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 43700.55
606770 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,85 M E ALTURA = 4,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 43277.51
607125 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,90 M E ALTURA = 4,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 40720.41
606773 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 7,90 M E ALTURA = 4,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 40334.46
607124 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,08 M E ALTURA = 4,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 44357.44
606772 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,08 M E ALTURA = 4,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 43920.85
607126 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,31 M E ALTURA = 4,70 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 45599.58
606774 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,31 M E ALTURA = 4,70 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 45141.96
607127 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 4,11 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 41976.75
606775 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 4,11 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 41567.6
607129 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,59 M E ALTURA = 4,39 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 43930.31
606777 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,59 M E ALTURA = 4,39 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 43482.23
607128 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,97 M E ALTURA = 5,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 48334.64
606776 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 8,97 M E ALTURA = 5,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 47811.09
607130 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,17 M E ALTURA = 5,49 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 51510.46
606778 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,17 M E ALTURA = 5,49 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 50935
607131 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,22 M E ALTURA = 4,70 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 48363.47
606779 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,22 M E ALTURA = 4,70 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 47854.37
607133 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,45 M E ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 49104.69
606781 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,45 M E ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 48580.28
607132 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,63 M E ALTURA = 5,59 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 53523.17
606780 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,63 M E ALTURA = 5,59 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 52907.37
607134 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,65 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 53004
606782 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,65 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 52402.28
607136 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,68 M E ALTURA = 5,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,90 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 52299.71
606784 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,68 M E ALTURA = 5,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,90 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 51717.21
607135 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,86 M E ALTURA = 6,07 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 58381.51
606783 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,86 M E ALTURA = 6,07 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 57706.23
607138 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,91 M E ALTURA = 5,28 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 53200.03
606786 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - ARCO ALTO - VÃO = 9,91 M E ALTURA = 5,28 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 52579.5
606842 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,21 M E ALTURA = 7,82 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 6,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 66166.94
606832 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,21 M E ALTURA = 7,82 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 6,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 65815.05
606843 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,31 M E ALTURA = 7,87 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 68759.62
606833 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,31 M E ALTURA = 7,87 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 68389.89
606845 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,57 M E ALTURA = 8,44 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 71306.09
606835 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,57 M E ALTURA = 8,44 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 70937.57
606844 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,77 M E ALTURA = 7,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 69830.3
606834 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 7,77 M E ALTURA = 7,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 69450.98
606847 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,13 M E ALTURA = 8,01 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 74560.78
606837 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,13 M E ALTURA = 8,01 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 3,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 74146.18
606846 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 8,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 76392.72
606836 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 8,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 75973.57
606848 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,56 M E ALTURA = 8,48 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 76788.57
606838 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,56 M E ALTURA = 8,48 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 76352.62
606849 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,71 M E ALTURA = 9,32 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 81443.69
606839 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 8,71 M E ALTURA = 9,32 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 6,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 81018.45
606850 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 83677.43
606840 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 83212.45
606851 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,70 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 84521.49
606841 | DNIT | ARCO METÁLICO GALVANIZADO TIPO MP 152S - OVOIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,70 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 84076.3
605604 | DNIT | ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER | m³ | 283.69
605695 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 1574.98
605607 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 1546.54
605696 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,70 M - BRITA COMERCIAL | m | 1812.37
605608 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,70 M - BRITA PRODUZIDA | m | 1782.16
605697 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 2049.8
605609 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 2017.81
605698 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 2241.02
605610 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 2207.25
605699 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,00 M - BRITA COMERCIAL | m | 2478.37
605611 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,00 M - BRITA PRODUZIDA | m | 2442.82
605700 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,10 M - BRITA COMERCIAL | m | 2808.34
605612 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,10 M - BRITA PRODUZIDA | m | 2771.01
605701 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL | m | 2999.5
605613 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,20 M - BRITA PRODUZIDA | m | 2960.4
605702 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 3277.83
605614 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 3216.51
605703 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 3473.65
605615 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 3409.66
605704 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 3716.4
605616 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 3649.75
605705 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 3963.26
605617 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 3893.95
605706 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,70 M - BRITA COMERCIAL | m | 4165.37
605618 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,70 M - BRITA PRODUZIDA | m | 4093.39
605707 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 4626.04
605619 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 4551.39
605708 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 5422.11
605620 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 5344.79
605709 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,00 M - BRITA COMERCIAL | m | 5785.4
605621 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,00 M - BRITA PRODUZIDA | m | 5705.42
605710 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,10 M - BRITA COMERCIAL | m | 6100.73
605622 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,10 M - BRITA PRODUZIDA | m | 6018.09
605711 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,20 M - BRITA COMERCIAL | m | 6308.54
605623 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,20 M - BRITA PRODUZIDA | m | 6223.23
605712 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 6645.67
605624 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 6557.69
605713 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 8904.22
605625 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 8813.58
605714 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 11205.25
605626 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 11111.93
605715 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 11969.76
605627 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 11873.78
605716 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,70 M - BRITA COMERCIAL | m | 12424.53
605628 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,70 M - BRITA PRODUZIDA | m | 12325.88
605717 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 13246.7
605629 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 13145.39
605651 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 1488.03
605460 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 1459.59
605652 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,70 M - BRITA COMERCIAL | m | 1711.85
605461 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,70 M - BRITA PRODUZIDA | m | 1681.64
605653 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 1935.69
605462 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 1903.7
605654 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 2116.04
605463 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 2082.27
605655 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,00 M - BRITA COMERCIAL | m | 2339.81
605464 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,00 M - BRITA PRODUZIDA | m | 2304.26
605656 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,10 M - BRITA COMERCIAL | m | 2650.74
605465 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,10 M - BRITA PRODUZIDA | m | 2613.42
605657 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL | m | 2831.05
605466 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA PRODUZIDA | m | 2791.94
605658 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 3095.8
605467 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 3034.48
605659 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 3280.74
605468 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 3216.75
605660 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 3509.92
605469 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 3443.26
605661 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 3743.19
605470 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 3673.87
605662 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,70 M - BRITA COMERCIAL | m | 3934.43
605471 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,70 M - BRITA PRODUZIDA | m | 3862.45
605663 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 4381.51
605472 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 4306.86
605664 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 5129.08
605473 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 5051.76
605665 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,00 M - BRITA COMERCIAL | m | 5370.33
605474 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,00 M - BRITA PRODUZIDA | m | 5290.34
605666 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,10 M - BRITA COMERCIAL | m | 5770.74
605475 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,10 M - BRITA PRODUZIDA | m | 5688.1
605667 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,20 M - BRITA COMERCIAL | m | 5970.64
605476 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,20 M - BRITA PRODUZIDA | m | 5885.32
605668 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 6294.57
605477 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 6206.59
605669 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 8252.89
605478 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 8162.24
605670 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 10384.45
605479 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 10291.13
605671 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 11102.24
605480 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 11006.26
605672 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,70 M - BRITA COMERCIAL | m | 11540.33
605481 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,70 M - BRITA PRODUZIDA | m | 11441.69
605673 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 12319.14
605482 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 12217.83
605718 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 7384.37
605630 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 7317.72
605719 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 9151.1
605631 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 9076.45
605720 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 9443.19
605632 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 9365.87
605721 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,15 M - BRITA COMERCIAL | m | 10698.11
605633 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,15 M - BRITA PRODUZIDA | m | 10614.13
605722 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 11336.4
605634 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 11248.42
605723 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,65 M - BRITA COMERCIAL | m | 13263.38
605635 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,65 M - BRITA PRODUZIDA | m | 13166.07
605724 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,05 M - BRITA COMERCIAL | m | 15147.64
605636 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,05 M - BRITA PRODUZIDA | m | 15013.01
605725 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,20 M - BRITA COMERCIAL | m | 16079.92
605637 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,20 M - BRITA PRODUZIDA | m | 15941.28
605726 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 17019
605638 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 16875.04
605727 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,65 M - BRITA COMERCIAL | m | 18240.02
605639 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,65 M - BRITA PRODUZIDA | m | 18089.39
605728 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 18923.81
605640 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 18769.18
605729 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,20 M - BRITA COMERCIAL | m | 20782.15
605641 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,20 M - BRITA PRODUZIDA | m | 20616.85
605730 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 22706.06
605642 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 22530.1
605731 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 28765
605643 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 28583.7
605732 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,00 M - BRITA COMERCIAL | m | 29755.73
605644 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,00 M - BRITA PRODUZIDA | m | 29538
605733 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,35 M - BRITA COMERCIAL | m | 36227.89
605645 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,35 M - BRITA PRODUZIDA | m | 35999.27
605734 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,70 M - BRITA COMERCIAL | m | 38926.47
605646 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,70 M - BRITA PRODUZIDA | m | 38686.96
605735 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,10 M - BRITA COMERCIAL | m | 47982.27
605647 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,10 M - BRITA PRODUZIDA | m | 47730.32
605736 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 62412.84
605648 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 62148.45
605737 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,85 M - BRITA COMERCIAL | m | 65135.71
605649 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,85 M - BRITA PRODUZIDA | m | 64860.44
605738 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 7,25 M - BRITA COMERCIAL | m | 69088.58
605650 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 7,25 M - BRITA PRODUZIDA | m | 68800.87
605674 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 7135.83
605483 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 7069.18
605675 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 8850.57
605484 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 8775.92
605676 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 9132.92
605485 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 9055.61
605677 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,15 M - BRITA COMERCIAL | m | 10549.21
605486 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,15 M - BRITA PRODUZIDA | m | 10465.22
605678 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 10964.4
605487 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 10876.42
605679 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,65 M - BRITA COMERCIAL | m | 12828.03
605488 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,65 M - BRITA PRODUZIDA | m | 12730.71
605680 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,05 M - BRITA COMERCIAL | m | 14650.56
605489 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,05 M - BRITA PRODUZIDA | m | 14515.92
605681 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,20 M - BRITA COMERCIAL | m | 15551.98
605490 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,20 M - BRITA PRODUZIDA | m | 15413.35
605682 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 16460.19
605491 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 16316.22
605683 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,65 M - BRITA COMERCIAL | m | 17640.6
605492 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,65 M - BRITA PRODUZIDA | m | 17489.97
605684 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 18303.27
605493 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 18148.63
605685 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,20 M - BRITA COMERCIAL | m | 20098.26
605494 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,20 M - BRITA PRODUZIDA | m | 19932.96
605686 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 21960.43
605495 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 21784.47
605687 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 25080.74
605496 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 24899.44
605688 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,00 M - BRITA COMERCIAL | m | 25967.42
605497 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,00 M - BRITA PRODUZIDA | m | 25749.69
605689 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,35 M - BRITA COMERCIAL | m | 32554.19
605498 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,35 M - BRITA PRODUZIDA | m | 32325.58
605690 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,70 M - BRITA COMERCIAL | m | 34990.02
605499 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,70 M - BRITA PRODUZIDA | m | 34750.52
605691 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,10 M - BRITA COMERCIAL | m | 42972.65
605500 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,10 M - BRITA PRODUZIDA | m | 42720.7
605692 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 51416.59
605501 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 51152.2
605693 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,85 M - BRITA COMERCIAL | m | 54730.56
605502 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,85 M - BRITA PRODUZIDA | m | 54455.29
605694 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 7,25 M - BRITA COMERCIAL | m | 58107.53
605503 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 7,25 M - BRITA PRODUZIDA | m | 57819.81
606433 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 1,95 M E ALTURA = 1,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 8601.68
606343 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 1,95 M E ALTURA = 1,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 8523.03
606434 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,15 M E ALTURA = 1,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 7,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 9511.63
606344 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,15 M E ALTURA = 1,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 7,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 9427.65
606435 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,30 M E ALTURA = 1,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 7,20 M - BRITA COMERCIAL | m | 10401.96
606345 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,30 M E ALTURA = 1,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 7,20 M - BRITA PRODUZIDA | m | 10313.98
606436 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,55 M E ALTURA = 1,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 11060.6
606346 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,55 M E ALTURA = 1,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 10965.95
606437 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,70 M E ALTURA = 1,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 11969.95
606347 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,70 M E ALTURA = 1,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 11871.31
606438 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,75 M E ALTURA = 1,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 12289.04
606348 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,75 M E ALTURA = 1,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 12189.06
606439 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,00 M E ALTURA = 2,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,00 M - BRITA COMERCIAL | m | 12957.88
606349 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,00 M E ALTURA = 2,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,00 M - BRITA PRODUZIDA | m | 12824.58
606440 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,20 M E ALTURA = 2,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 13549.3
606350 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,20 M E ALTURA = 2,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 13410.67
606441 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,35 M E ALTURA = 2,15 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 14194.81
606351 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,35 M E ALTURA = 2,15 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 14052.17
606442 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,55 M E ALTURA = 2,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,00 M - BRITA COMERCIAL | m | 14813.14
606352 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,55 M E ALTURA = 2,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,00 M - BRITA PRODUZIDA | m | 14665.17
606443 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,70 M E ALTURA = 2,35 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 15705.06
606353 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,70 M E ALTURA = 2,35 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 15553.09
606444 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,90 M E ALTURA = 2,45 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 16388.02
606354 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,90 M E ALTURA = 2,45 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 16230.72
606445 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,00 M E ALTURA = 2,55 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 17027.82
606355 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,00 M E ALTURA = 2,55 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 4,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 16867.85
606446 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,15 M E ALTURA = 2,80 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 17648.22
606356 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,15 M E ALTURA = 2,80 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 17484.25
606447 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,40 M E ALTURA = 2,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 18335.98
606357 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,40 M E ALTURA = 2,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 18136.91
606448 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,60 M E ALTURA = 3,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,10 M - BRITA COMERCIAL | m | 19291.74
606358 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,60 M E ALTURA = 3,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 6,10 M - BRITA PRODUZIDA | m | 19086.45
606449 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,80 M E ALTURA = 3,05 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 23768.08
606359 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,80 M E ALTURA = 3,05 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 5,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 23556.57
606450 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,05 M E ALTURA = 3,15 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 24701.35
606360 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,05 M E ALTURA = 3,15 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 24482.07
606451 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,25 M E ALTURA = 3,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 25496.74
606361 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,25 M E ALTURA = 3,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 25271.23
606452 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,45 M E ALTURA = 3,35 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,10 M - BRITA COMERCIAL | m | 29044.7
606362 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,45 M E ALTURA = 3,35 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 5,10 M - BRITA PRODUZIDA | m | 28812.97
606453 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,60 M E ALTURA = 3,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 29495.13
606363 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,60 M E ALTURA = 3,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 29258.74
606454 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,80 M E ALTURA = 3,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - BRITA COMERCIAL | m | 35197.19
606364 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,80 M E ALTURA = 3,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - BRITA PRODUZIDA | m | 34954.58
606455 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,90 M E ALTURA = 3,55 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - BRITA COMERCIAL | m | 35768.7
606365 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,90 M E ALTURA = 3,55 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,70 M - BRITA PRODUZIDA | m | 35522.98
606456 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,10 M E ALTURA = 3,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 37139.48
606366 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,10 M E ALTURA = 3,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 36887.53
606457 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,25 M E ALTURA = 3,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 37745.23
606367 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,25 M E ALTURA = 3,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 37488.62
606458 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,40 M E ALTURA = 3,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 51270.99
606368 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,40 M E ALTURA = 3,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 51009.71
606459 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,60 M E ALTURA = 3,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - BRITA COMERCIAL | m | 53377.6
606369 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,60 M E ALTURA = 3,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 4,10 M - BRITA PRODUZIDA | m | 53110.1
606479 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,20 M E ALTURA = 2,25 M -ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,30 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 12325.82
606460 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,20 M E ALTURA = 2,25 M -ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,30 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 12226.29
606480 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,90 M E ALTURA = 3,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 11,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 15749.93
606461 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,90 M E ALTURA = 3,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 11,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 15628.62
606481 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,70 M E ALTURA = 3,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 10,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 18331.68
606462 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,70 M E ALTURA = 3,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 10,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 18154.38
606482 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,90 M E ALTURA = 3,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,80 M - BRITA COMERCIAL | m | 19286.21
606463 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,90 M E ALTURA = 3,60 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,80 M - BRITA PRODUZIDA | m | 19102.69
606483 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,00 M E ALTURA = 3,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 19760.26
606464 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,00 M E ALTURA = 3,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 19573.64
606484 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,20 M E ALTURA = 3,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,10 M - BRITA COMERCIAL | m | 20443.53
606465 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,20 M E ALTURA = 3,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 9,10 M - BRITA PRODUZIDA | m | 20250.68
606485 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,25 M E ALTURA = 4,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 21098.37
606466 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,25 M E ALTURA = 4,10 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 20903.97
606486 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,40 M E ALTURA = 4,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 22019.76
606467 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,40 M E ALTURA = 4,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 21820.69
606487 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,50 M E ALTURA = 4,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 22660.96
606468 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,50 M E ALTURA = 4,40 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 22458.78
606488 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,70 M E ALTURA = 4,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 27996.58
606469 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,70 M E ALTURA = 4,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,60 M E MÁXIMO = 8,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 27788.18
606489 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,80 M E ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,00 M - BRITA COMERCIAL | m | 29549.67
606470 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,80 M E ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,00 M - BRITA PRODUZIDA | m | 29338.16
606490 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,00 M E ALTURA = 4,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 31011.64
606471 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,00 M E ALTURA = 4,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 30793.91
606491 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,15 M E ALTURA = 4,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 31273.9
606472 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,15 M E ALTURA = 4,90 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,50 M - BRITA PRODUZIDA | m | 31051.51
606492 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,25 M E ALTURA = 5,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 31936.28
606473 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,25 M E ALTURA = 5,00 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 31710.77
606493 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,30 M E ALTURA = 5,30 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,60 M - BRITA COMERCIAL | m | 33673.46
606474 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,30 M E ALTURA = 5,30 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,60 M - BRITA PRODUZIDA | m | 33446.39
606494 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,65 M E ALTURA = 5,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,00 M - BRITA COMERCIAL | m | 38921.42
606475 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,65 M E ALTURA = 5,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 9,00 M - BRITA PRODUZIDA | m | 38683.47
606495 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,85 M E ALTURA = 5,30 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA COMERCIAL | m | 45791.43
606476 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,85 M E ALTURA = 5,30 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,40 M - BRITA PRODUZIDA | m | 45547.26
606496 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6,00 M E ALTURA = 5,45 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,30 M - BRITA COMERCIAL | m | 46884.6
606477 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6,00 M E ALTURA = 5,45 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 8,30 M - BRITA PRODUZIDA | m | 46635.76
606497 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6,25 M E ALTURA = 5,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 7,90 M - BRITA COMERCIAL | m | 48173.88
606478 | DNIT | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6,25 M E ALTURA = 5,50 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,90 M E MÁXIMO = 7,90 M - BRITA PRODUZIDA | m | 47917.27
605835 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | m | 7172.48
605571 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | m | 6362.52
605850 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | m | 7655.05
605582 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | m | 6845.1
605889 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | m | 8480.55
605593 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | m | 7670.6
605739 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | m | 6919.16
605504 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | m | 6059.95
605781 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | m | 7401.73
605524 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | m | 6542.53
605815 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M | m | 8227.24
605544 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | m | 7368.03
605836 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | m | 8118.43
605572 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | m | 7243.14
605851 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | m | 8748.74
605583 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | m | 7873.44
605890 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | m | 9826.94
605594 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | m | 8951.65
605740 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | m | 7832.91
605505 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | m | 6899.6
605782 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | m | 8463.21
605525 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | m | 7529.9
605816 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11,00 M | m | 9541.42
605545 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M | m | 8608.11
605837 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | m | 9672.92
605573 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | m | 8745.85
605852 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | m | 10470.65
605584 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | m | 9543.58
605891 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | m | 11835.25
605595 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | m | 10908.18
605741 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | m | 9340.16
605506 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | m | 8339.28
605783 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | m | 10137.89
605526 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | m | 9137.01
605817 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,60 M | m | 11502.5
605546 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M | m | 10501.61
605838 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | m | 11000.09
605574 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | m | 9930.45
605853 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | m | 11984.94
605585 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | m | 10915.31
605892 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | m | 13669.63
605596 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | m | 12600
605742 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | m | 10620.1
605507 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | m | 9467.16
605784 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | m | 11604.95
605527 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | m | 10452.01
605818 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8,00 M | m | 13289.64
605547 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00 M | m | 12136.7
605839 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | m | 12391.21
605575 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | m | 11215.2
605854 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | m | 13582.88
605586 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | m | 12406.88
605893 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | m | 15621.37
605597 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | m | 14445.36
605743 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | m | 11972.59
605508 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | m | 10704.63
605785 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | m | 13164.26
605528 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | m | 11896.3
605819 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | m | 15202.74
605548 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | m | 13934.78
605840 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | m | 16051.7
605576 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | m | 12666.21
605855 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | m | 17469.88
605587 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | m | 14084.39
605898 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | m | 19895.84
605598 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | m | 16510.35
605744 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | m | 15169.57
605509 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | m | 12102.06
605787 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | m | 16587.76
605529 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | m | 13520.25
605820 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,90 M | m | 19013.72
605549 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,90 M | m | 15946.21
605841 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | m | 17562.5
605577 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | m | 13862.61
605856 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | m | 19226.89
605588 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | m | 15527.01
605899 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | m | 22074.03
605599 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | m | 18374.15
605745 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | m | 16607.68
605510 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | m | 13254.34
605788 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | m | 18272.08
605530 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | m | 14918.73
605821 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | m | 21119.21
605550 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | m | 17765.87
605842 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | m | 19401.6
605578 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | m | 15351.54
605857 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | m | 21331.91
605589 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | m | 17281.85
605900 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | m | 24633.91
605600 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | m | 20583.85
605746 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | m | 18360.88
605511 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | m | 14689.68
605789 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | m | 20291.19
605531 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | m | 16619.99
605822 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,40 M | m | 23593.19
605551 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,10 M | m | 19921.99
605843 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | m | 20874.1
605579 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | m | 16556.85
605858 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | m | 23090.01
605590 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | m | 18772.77
605901 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | m | 26880.58
605601 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | m | 22563.33
605747 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | m | 19760.7
605512 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | m | 15847.72
605790 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | m | 21976.61
605532 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | m | 18063.63
605823 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | m | 25767.18
605552 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,80 M | m | 21854.2
605844 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | m | 22779.67
605580 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | m | 18159.62
605887 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | m | 25300.89
605591 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | m | 20680.84
605902 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | m | 29613.72
605602 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | m | 24993.66
605748 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | m | 21580.37
605513 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | m | 17393.76
605804 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | m | 24101.6
605533 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | m | 19914.98
605824 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,70 M | m | 28414.42
605553 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M | m | 24227.8
605845 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 24721.39
605581 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 21727.23
605888 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 27567.61
605592 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 24573.45
605903 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 32436.38
605603 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 29442.22
605771 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 23449.41
605514 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 21059.58
605805 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 26295.63
605534 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 23905.8
605825 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 31164.4
605554 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 28774.57
605772 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | m | 27387.93
605515 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | m | 22909.07
605806 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | m | 30578.85
605535 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | m | 26099.99
605826 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,00 M | m | 36037.27
605555 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,50 M | m | 31558.41
605773 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,60 M | m | 29062.36
605516 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,30 M | m | 24285.46
605807 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,60 M | m | 32617.67
605536 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,30 M | m | 27840.77
605827 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,60 M | m | 38699.43
605556 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,30 M | m | 33922.52
605774 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,20 M | m | 31264.1
605517 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 26120.35
605808 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,20 M | m | 35203.51
605537 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 30059.75
605828 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,20 M | m | 41942.29
605557 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 36798.54
605775 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | m | 32909.3
605518 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,10 M | m | 27558.07
605809 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | m | 37252.49
605538 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,10 M | m | 31901.26
605829 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | m | 44682
605558 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,10 M | m | 39330.77
605776 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 35090.61
605519 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,40 M | m | 32698.62
605810 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 39857.29
605539 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,40 M | m | 37465.3
605830 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 48011.22
605559 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,40 M | m | 45619.23
605777 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | m | 37470.97
605520 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | m | 34911.68
605811 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | m | 42680.83
605540 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | m | 40121.55
605831 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | m | 51592.88
605560 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,20 M | m | 49033.6
605778 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 39726.6
605521 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 37124.21
605812 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 45399.35
605541 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 42796.96
605832 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 55103.19
605561 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,00 M | m | 52500.8
605779 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | m | 45936.93
605522 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | m | 41609.56
605813 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | m | 52092.25
605542 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | m | 47764.89
605833 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,10 M | m | 62621.6
605562 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,50 M | m | 58294.23
605780 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 48598.97
605523 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,30 M | m | 44053.72
605814 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 55256.57
605543 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,30 M | m | 50711.32
605834 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,80 M | m | 66645.11
605563 | DNIT | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,30 M | m | 62099.87
605606 | DNIT | SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER | m³ | 14.83
705314 | DNIT | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 13383.61
705312 | DNIT | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 12138.62
705316 | DNIT | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 14679.54
705315 | DNIT | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 13336.41
705318 | DNIT | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 15652.88
705317 | DNIT | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 14138.96
705320 | DNIT | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 19650.21
705319 | DNIT | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 17797.53
705322 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 20719.21
705321 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 18626.56
705324 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 22750.5
705323 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 20507.64
705326 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 24424.63
705325 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 21969.61
705328 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 31032.85
705327 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 27987.12
705330 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 28969.78
705329 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 25925.48
705332 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 31357.7
705331 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 28252.35
705334 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 33396.85
705333 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 30320.27
705336 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 44945.88
705335 | DNIT | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 40657.87
705338 | DNIT | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 41898.22
705337 | DNIT | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 37461.62
705340 | DNIT | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 45210.04
705339 | DNIT | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 40726.05
705342 | DNIT | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 51330.03
705341 | DNIT | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 46342.83
705344 | DNIT | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 65097.74
705343 | DNIT | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 58988.7
705225 | DNIT | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 11445.08
705224 | DNIT | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 10297.71
705227 | DNIT | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 11853.6
705226 | DNIT | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 10801.81
705229 | DNIT | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 12762.53
705228 | DNIT | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 11548.2
705231 | DNIT | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 15918.2
705230 | DNIT | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 14496.78
705233 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 17843.84
705232 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 16017.94
705235 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 18354.47
705234 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 16651.33
705237 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 19856.51
705236 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 17944.99
705239 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 25377.57
705238 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 22987.68
705241 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 24122.59
705240 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 21614.68
705243 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 25591.71
705242 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 23077.82
705245 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 28389.35
705244 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 25707.72
705247 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 35993.48
705246 | DNIT | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 32708.31
705249 | DNIT | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 34288.15
705248 | DNIT | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 30649.33
705251 | DNIT | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 36324.13
705250 | DNIT | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 32676.73
705253 | DNIT | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 39739.36
705252 | DNIT | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 35772.61
705255 | DNIT | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 50316.96
705254 | DNIT | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 45521.03
705403 | DNIT | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 16742.58
705402 | DNIT | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 15075.22
705405 | DNIT | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 18118.19
705404 | DNIT | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 16430.64
705407 | DNIT | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 18956.29
705406 | DNIT | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 17076.62
705409 | DNIT | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 23891.95
705408 | DNIT | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 21576.44
705411 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 25406.58
705410 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 22718.75
705413 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 27362.43
705412 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 24669.66
705415 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 30125.49
705414 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 27091.18
705417 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 38189.37
705416 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 34454.71
705419 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 36001.55
705418 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 32246.34
705421 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 38774.87
705420 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 34998.45
705423 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 44151.05
705422 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 39925.55
705425 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 55940.08
705424 | DNIT | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 50755.31
705427 | DNIT | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 50898.75
705426 | DNIT | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 45466.58
705429 | DNIT | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 52700.4
705428 | DNIT | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 47351.56
705431 | DNIT | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 63534.05
705430 | DNIT | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 57564.92
705433 | DNIT | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 80610.57
705432 | DNIT | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 73217.21
705257 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3962.52
705256 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3623.62
705259 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3444.29
705258 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3105.38
705267 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4982.63
705266 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4533.91
705269 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5235.92
705268 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4787.19
705261 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3685.3
705260 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3346.39
705263 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4161.64
705262 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3822.73
705265 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4571.06
705264 | DNIT | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4232.15
705271 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5692.35
705270 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5254.12
705273 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5057.93
705272 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4619.7
705281 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7817.46
705280 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 7110.67
705283 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 8015.97
705282 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 7309.18
705275 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5681.72
705274 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5243.49
705277 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 6385.65
705276 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5812.36
705279 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7258.9
705278 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6685.61
705285 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7317.48
705284 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6766.56
705287 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 6690.29
705286 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6139.37
705295 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 10243.35
705294 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 9392.69
705297 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 11064.8
705296 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 10214.13
705289 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7552.32
705288 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6854.46
705291 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 8603.47
705290 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 7905.61
705293 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 9277.31
705292 | DNIT | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 8426.64
705299 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 9396.81
705298 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 8574.38
705301 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 8799.34
705300 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 7976.91
705309 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 14209.6
705308 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 12979.01
705311 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 14115.73
705310 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 12885.14
705303 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 9461.19
705302 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 8459.22
705305 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 11533.08
705304 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 10531.11
705307 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 12717.18
705306 | DNIT | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 11486.59
705169 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2377.79
705168 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2187.79
705171 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2102.42
705170 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1912.42
705179 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2990.04
705178 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2739.23
705181 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3125.2
705180 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2874.39
705173 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2294.47
705172 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2104.47
705175 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2559.01
705174 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2369.02
705177 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2877.97
705176 | DNIT | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2627.17
705183 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3320.49
705182 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3076.28
705185 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3001.32
705184 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2757.12
705193 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4554.6
705192 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4160.56
705195 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4878.59
705194 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4484.55
705187 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3403.58
705186 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3083.71
705189 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3824.52
705188 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3504.65
705191 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4187.29
705190 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3793.25
705197 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4522.82
705196 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4132.59
705199 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4281.37
705198 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3891.14
705207 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 6439.92
705206 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5858.28
705209 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7304.83
705208 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6626.73
705201 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4915.97
705200 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4525.74
705203 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5398.92
705202 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4919.67
705205 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5907.5
705204 | DNIT | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5428.25
705211 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5769.14
705210 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5205.98
705213 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5696.5
705212 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5133.34
705221 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 8853.95
705220 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 8062.25
705223 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 9562.38
705222 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 8650.46
705215 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 6745.08
705214 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6063.2
705217 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7495.93
705216 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6814.05
705219 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 8158.64
705218 | DNIT | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 7366.94
705346 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5445.19
705345 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4957.47
705348 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4887.03
705347 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4399.31
705356 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7255.14
705355 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6605.7
705358 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7368.3
705357 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6718.86
705350 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5343.23
705349 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4855.51
705352 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5732.87
705351 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5245.15
705354 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 6321.87
705353 | DNIT | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5834.14
705360 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7828.22
705359 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 7198.85
705362 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7107.96
705361 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6478.6
705370 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 10637.95
705369 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 9631.69
705372 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 11343.28
705371 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 10337.01
705364 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 8071.34
705363 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 7441.97
705366 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 8807.63
705365 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 7979.42
705368 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 9897.23
705367 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 9069.02
705374 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 10339.31
705373 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 9540.26
705376 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 9245.31
705375 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 8446.25
705384 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 14088.76
705383 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 12865.28
705386 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 15208.63
705385 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 13985.16
705378 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 10505.98
705377 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 9497.68
705380 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 11950.5
705379 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 10942.21
705382 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 13158.99
705381 | DNIT | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 11935.52
705388 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 12963.55
705387 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 11776.49
705390 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 12189.63
705389 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 11002.57
705399 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 18878.37
705398 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 17097.59
705401 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 20394.99
705400 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 18614.21
705392 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 13908.94
705391 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 12469.57
705395 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 15920.88
705394 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 14481.51
705397 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 17430.49
705396 | DNIT | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 15649.71
804213 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1492.7
804212 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1202.07
804217 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1501.27
804216 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1210.04
804219 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1512.1
804218 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1220.28
804221 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1529.55
804220 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1236.69
804223 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1552.42
804222 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1258.22
804225 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1582.52
804224 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1286.83
804227 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1623.31
804226 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1325.85
804229 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1676.63
804228 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1377.23
804231 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1749.69
804230 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1448.07
804215 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1494.65
804214 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1203.87
804417 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 3861.02
804233 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2218.92
804416 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 3102.73
804232 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1767.9
804237 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2231.84
804236 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1779.78
804419 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 4038.94
804239 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2248.67
804418 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 3244.41
804238 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1795.27
804241 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2272.87
804240 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1817.69
804243 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2305.95
804242 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1848.54
804421 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 4507.05
804245 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2350.61
804420 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 3617.92
804244 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1890.38
804247 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2408.99
804246 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1945.64
804249 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2487.26
804248 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2020.2
804423 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 5580.73
804251 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2591.63
804422 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 4471.36
804250 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2120.7
804235 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2222.08
804234 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1770.75
804425 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 5601.82
804253 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3085.86
804424 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 4430.22
804252 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2431.23
804257 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3104.92
804256 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2448.2
804427 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 5873.25
804259 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3129.07
804426 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 4642.25
804258 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2469.84
804261 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3164.64
804260 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2501.84
804263 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3213.14
804262 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2545.73
804429 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 6556.08
804265 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3277.88
804428 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 5177.17
804264 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2604.98
804267 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3360.69
804266 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2681.55
804269 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3470.75
804268 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2784.34
804431 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 8130.36
804271 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3617.75
804430 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 6406.6
804270 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2923.32
804255 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3090.66
804254 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2435.43
804433 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 9911.03
804273 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 5298.99
804432 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 7662.88
804272 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4127.99
804277 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 5327.77
804276 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4153.21
804435 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 10402.34
804279 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 5363.75
804434 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 8039.25
804278 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4184.73
804281 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 5416.69
804280 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4231.58
804283 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 5488.85
804282 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4296.02
804437 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 11650.68
804285 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 5583.71
804436 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 8995.91
804284 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4381.37
804287 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 5706.71
804286 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4493.53
804289 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 5867.8
804288 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4642.15
804439 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 14511.2
804291 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 6080.74
804438 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 11181.3
804290 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4841.42
804275 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 5306.19
804274 | DNIT | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4134.3
804061 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 360.88
804060 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 298.06
804065 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 362.39
804064 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 299.57
804067 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 363.9
804066 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 301.08
804069 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 366.61
804068 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 303.64
804071 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 370.38
804070 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 307.41
804073 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 375.35
804072 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 312.23
804075 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 382.14
804074 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 319.02
804077 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 390.89
804076 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 327.62
804079 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 404.16
804078 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 340.74
804063 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 361.63
804062 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 298.81
804377 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 1074.82
804081 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 729.07
804376 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 903.59
804080 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 590.66
804085 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 731.78
804084 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 593.22
804379 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 905.29
804087 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 734.79
804378 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 724.4
804086 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 596.23
804089 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 739.77
804088 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 601.06
804091 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 746.25
804090 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 607.39
804381 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 1270.83
804093 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 755.44
804380 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 1065.88
804092 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 616.28
804095 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 767.95
804094 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 628.65
804097 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 783.93
804096 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 644.33
804383 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 1571.55
804099 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 806.7
804382 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 1315.81
804098 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 666.81
804083 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 729.82
804082 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 591.41
804385 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 1794.39
804101 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1235.26
804384 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 1476.58
804100 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 994.82
804105 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1239.48
804104 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 998.89
804387 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 1890.89
804107 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1245.2
804386 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 1554.97
804106 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1004.47
804109 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1253.95
804108 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1013.06
804111 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1265.4
804110 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1024.22
804389 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 2112.16
804113 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1281.07
804388 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 1735.09
804112 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1039.44
804115 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1302.78
804114 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1060.7
804117 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1331.27
804116 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1088.75
804391 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 2622.58
804119 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1370.33
804390 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 2149.13
804118 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1127.37
804103 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1236.77
804102 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 996.33
804393 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 2769.23
804121 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1848.28
804392 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 2239.49
804120 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1474.93
804125 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1854.01
804124 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1480.51
804395 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 2908.8
804127 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1862.44
804394 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 2350.85
804126 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1488.64
804129 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1874.34
804128 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1500.09
804131 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1890.76
804130 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1516.07
804397 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 3242.31
804133 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1913.67
804396 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 2617.83
804132 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1538.38
804135 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1943.36
804134 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1567.48
804137 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1909.37
804136 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1532.75
804399 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 4036.23
804139 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2041.06
804398 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 3250.16
804138 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1663.55
804123 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 1849.04
804122 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 1475.68
804401 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 4006.45
804141 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2569.17
804400 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 3188.75
804140 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2028.89
804145 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2578.49
804144 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2037.62
804403 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 4219.58
804147 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2590.08
804402 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 3355.4
804146 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2048.61
804149 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2607.53
804148 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2065.02
804151 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2631.46
804150 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2087.76
804405 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 4717.23
804153 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2663.82
804404 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 3746.57
804152 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2118.64
804155 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2705.68
804154 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2158.87
804157 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2763.53
804156 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2214.78
804407 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 5879.2
804159 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2840.67
804406 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 4655.03
804158 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2289.85
804143 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2571.88
804142 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2031.45
804409 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 7262.13
804161 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4423.06
804408 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 5656.74
804160 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3459.68
804165 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4435.85
804164 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3471.72
804411 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 7659.75
804167 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4452.54
804410 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 5962.14
804166 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3487.38
804169 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4476.92
804168 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3510.42
804171 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4510.17
804170 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3541.89
804413 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 8585.47
804173 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4554.88
804412 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 6674.44
804172 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3584.51
804175 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4614.81
804174 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3642.07
804177 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4694.93
804176 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3719.37
804415 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 10765.59
804179 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4804.62
804414 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 8344.43
804178 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3825.94
804163 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4426.53
804162 | DNIT | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3462.99
804441 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 4952.81
804317 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2701.18
804440 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 3965.97
804316 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2135.21
804321 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2720.1
804320 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2152.34
804443 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 5168.63
804323 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2745.32
804442 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 4137.68
804322 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2175.19
804325 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2781.82
804324 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2208.57
804327 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2831.99
804326 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2254.59
804445 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 5768.19
804329 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2898.73
804444 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 4614.86
804328 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2316.42
804331 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2985.04
804330 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2397.09
804333 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3100.43
804332 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2505.94
804447 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 7136.21
804335 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3253.06
804446 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 5702.64
804334 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2651.44
804319 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 2705.53
804318 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2139.11
804449 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 7196.43
804337 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3701.4
804448 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 5670.94
804336 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2885.04
804341 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3730.18
804340 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2910.26
804451 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 7526.92
804343 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3766.91
804450 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 5929.1
804342 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2942.53
804345 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3820.61
804344 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2990.14
804347 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3893.97
804346 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3055.63
804453 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 8391.87
804349 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3990.34
804452 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 6603.96
804348 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3142.49
804351 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4114.54
804350 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3255.7
804353 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4277.89
804352 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3406.58
804455 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 10389.12
804355 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 4493.23
804454 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 8163.99
804354 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 3607.96
804339 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 3708.6
804338 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 2891.35
804457 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 12607.06
804357 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 6247.52
804456 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 9708.74
804356 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4802.07
804361 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 6291.85
804360 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4840.16
804459 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 13194.14
804363 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 6348.61
804458 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 10157.71
804362 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4889.06
804365 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 6430.56
804364 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4960.02
804367 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 6541.78
804366 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 5057.27
804461 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 14753.06
804369 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 6686.78
804460 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 11349.95
804371 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 6873.75
804370 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 5352.71
804373 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 7115.05
804372 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 5571.88
804463 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | un | 18324.86
804375 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 7432.57
804462 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | un | 14075.1
804374 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 5864.75
804359 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | un | 6258.76
804358 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 4811.82
804368 | DNIT | BOCA DE BTTC D = 1,50 M ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | un | 5185.35
804465 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 123.34
804464 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 103.31
804475 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 136.03
804474 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 116.01
804485 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 199.45
804484 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 179.52
804495 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 248.73
804494 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 225.11
804467 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 187.8
804466 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 155.89
804477 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 238.53
804476 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 206.7
804487 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 339.08
804486 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 303.45
804497 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 399.78
804496 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 356.64
804469 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 330.02
804468 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 286.27
804479 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 380.75
804478 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 337.08
804489 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 480.58
804488 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 424.84
804499 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 610.27
804498 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 545.26
804471 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 448.04
804470 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 384.34
804481 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 562.19
804480 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 498.66
804491 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 740.71
804490 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 655.85
804501 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 889.32
804500 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 793.12
804473 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 724.27
804472 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 624.77
804483 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 901.84
804482 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 802.6
804493 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1189.11
804492 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1057.75
804503 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1418.94
804502 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1283.16
804180 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1106.99
804181 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1201.3
804182 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1195.77
804183 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1290.09
804184 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1667.26
804185 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1761.57
804186 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1821.71
804187 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1916.02
804188 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1504.76
804189 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1630.91
804190 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1566.4
804191 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1692.55
804192 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1737.24
804193 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1863.39
804194 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 2390.74
804195 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 2516.89
804196 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 2248.96
804197 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 2409.72
804198 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 2511.68
804199 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 2672.44
804200 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 3075.69
804201 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 3236.45
804202 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 3415.35
804203 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 3576.1
804204 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 3267.4
804205 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 3474.9
804206 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 3538.32
804207 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 3745.82
804208 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 4059.8
804209 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 4267.3
804210 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 5049.9
804211 | DNIT | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 5257.4
804012 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 246.55
804013 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 269.52
804014 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 254.95
804015 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 277.92
804016 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 259.88
804017 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 282.84
804018 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 314.86
804019 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 337.83
804020 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 399.75
804021 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 434.23
804022 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 423.21
804023 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 457.7
804024 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 446.92
804025 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 481.41
804026 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 532.34
804027 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 566.83
804028 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 579.9
804029 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 627.06
804030 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 624.29
804031 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 671.45
804032 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 860.04
804033 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 907.19
804034 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 937.26
804035 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 984.42
804036 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 780.14
804037 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 841.71
804038 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 810.96
804039 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 872.53
804040 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 896.38
804041 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 957.95
804042 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1223.13
804043 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1284.7
804044 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1152.87
804045 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1229.79
804046 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1284.23
804047 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1361.15
804048 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1566.24
804049 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1643.15
804050 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1736.06
804051 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1812.98
804052 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1665.38
804053 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1765.36
804054 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 1800.84
804055 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 1900.82
804056 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 2061.58
804057 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 2161.56
804058 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 2556.63
804059 | DNIT | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 2656.61
804292 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 2229.38
804293 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 2420.12
804294 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 2321.84
804295 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 2512.57
804296 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 2578.1
804297 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 2768.84
804298 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 3558.35
804299 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 3749.08
804300 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 3344.81
804301 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 3589.26
804302 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 3738.9
804303 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 3983.34
804304 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 4584.91
804305 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 4829.36
804306 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 5094.39
804307 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 5338.84
804308 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 4869.66
804309 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 5184.82
804310 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 5276.04
804311 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 5591.21
804312 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 6058.26
804313 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 6373.42
804314 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m | 7543.41
804315 | DNIT | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m | 7858.57
805446 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 38.95
805447 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 0,80 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 53.4
805448 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 46.69
805449 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,00 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 64
805450 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 54.19
805451 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,20 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 74.21
805452 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 63.38
805453 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,50 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 87.16
805434 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 13.3
805435 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,40 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 17.67
805436 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 15.48
805437 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,60 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 21.2
805438 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 21.05
805439 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,80 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 28.27
805440 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 23.46
805441 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,00 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 32.19
805442 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 28.54
805443 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,20 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 38.48
805444 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 31.69
805445 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,50 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 43.58
805454 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 70.15
805455 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,00 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 96.19
805456 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 79.58
805457 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,20 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 109.54
805458 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 95.31
805459 | DNIT | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,50 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 131.13
909620 | DNIT | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL | m² | 126.48
909621 | DNIT | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA EXTRAÍDA | m² | 124.87
903802 | DNIT | BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE EMULSÃO DE 30.000 L - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 14434.13
919113 | DNIT | CANALETA PERFIL CARTOLA 50 X 70 X 3 MM - ABA 20 MM | m | 146.47
903788 | DNIT | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL | m² | 4.19
919247 | DNIT | COBERTURA EM CHAPAS ZINCADAS COM ESPESSURA DE 0,43 MM - UTILIZAÇÃO 2 VEZES | m² | 38.87
919016 | DNIT | DEPÓSITO DE ÓLEO PARA OFICINA - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 7603.54
919078 | DNIT | DIQUE DE CONTENÇÃO PARA USINA DE ASFALTO A QUENTE - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 34785.87
903789 | DNIT | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL | m² | 31.01
919250 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE ESPUMA 10 L | un | 583.3
903807 | DNIT | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H | un | 106065.81
903806 | DNIT | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H | un | 177865.16
903804 | DNIT | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H | un | 65682.8
903805 | DNIT | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H | un | 76468.48
903810 | DNIT | INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H | un | 187761.73
903809 | DNIT | INSTALAÇÃO DA USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H | un | 120747.57
903808 | DNIT | INSTALAÇÃO DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H | un | 110899
903845 | DNIT | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | m³ | 144.86
919009 | DNIT | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE ATERRO, CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE RAMPA E BASES | un | 64752.56
919007 | DNIT | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS | un | 119222.12
919011 | DNIT | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS | un | 33903.83
919246 | DNIT | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS | un | 46486.55
919013 | DNIT | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 120 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS, DEPÓSITOS DE AGREGADOS E DIQUE DE CONTENÇÃO | un | 128438.27
919008 | DNIT | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS, DEPÓSITOS DE AGREGADOS E BACIA DE CONTENÇÃO | un | 92619.05
919012 | DNIT | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS | un | 60965.83
903848 | DNIT | MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0 M | m | 169.71
919002 | DNIT | POSTO DE COMBUSTÍVEL - COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES DO TANQUE/BOMBA/COBERTURA - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 37589.67
919210 | DNIT | RAMPA DE LAVAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 22411.08
909612 | DNIT | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30 M³ E 40 M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 12886.06
909613 | DNIT | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE 150 M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 21167.85
909614 | DNIT | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 46929.07
909616 | DNIT | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA PMF - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 36929.18
909617 | DNIT | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE ASFALTO A QUENTE - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 21849.65
909615 | DNIT | RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE SOLOS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 16757.96
903860 | DNIT | SELADOR ACRÍLICO - CAMADA DE FUNDO COM APLICAÇÃO MANUAL | m² | 3
919101 | DNIT | SISTEMA SEPARADOR ÁGUA E ÓLEO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO | un | 1831.58
903818 | DNIT | TINTA LÁTEX - DUAS CAMADAS COM APLICAÇÃO MANUAL | m² | 16.12
1100657 | DNIT | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | m³ | 3.32
1108055 | DNIT | ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | m³ | 3193.36
1109665 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 706.87
1109664 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 643.78
1109667 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 554.27
1109666 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 444.92
1109669 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 478.47
1109668 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 347.29
1108060 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM 8% DE MICROSSÍLICA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 570.02
1109626 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM 8% DE MICROSSÍLICA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 433.39
1109671 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 441.7
1109670 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 297.82
1109672 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO AGLUTINANTE 1:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 368.88
1109624 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO AGLUTINANTE 1:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 203.09
1109622 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 435.6
1109623 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 328.41
1109697 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 339.25
1109698 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 203.49
1109679 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:1:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 385.37
1109625 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:1:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 262.23
1109678 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:10 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 358.68
1109694 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:10 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 226.66
1109673 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 419.77
1109690 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 304.79
1109674 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:7 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 399.21
1109691 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:7 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 278.49
1109675 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 382.8
1109692 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 257.53
1109676 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:9 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | m³ | 369.54
1109693 | DNIT | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:9 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 240.58
1109680 | DNIT | ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | m³ | 3702.5
1107748 | DNIT | ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO PROJETADO | m³ | 11610.37
1110000 | DNIT | CONCRETO | m³ | 0
1106059 | DNIT | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 571.62
1106060 | DNIT | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 418.23
1100658 | DNIT | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 494.29
1106159 | DNIT | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 523.51
1107902 | DNIT | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 556.12
1107906 | DNIT | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 592.57
1107910 | DNIT | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 633.31
1107911 | DNIT | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 678.84
1107912 | DNIT | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 50 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 744.17
1106164 | DNIT | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA, BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | m³ | 241.88
1106165 | DNIT | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | m³ | 392.41
1106156 | DNIT | CONCRETO COM 10% DE MICROSSÍLICA FCK = 45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 540.8
1107932 | DNIT | CONCRETO COM 10% DE MICROSSÍLICA FCK = 50 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 575.41
1108111 | DNIT | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 441.51
1108112 | DNIT | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 451.43
1108113 | DNIT | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 475.53
1108114 | DNIT | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 502.42
1108061 | DNIT | CONCRETO COM LÁTEX SBR FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 892.8
1108064 | DNIT | CONCRETO COM LÁTEX SBR FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 963.63
1107888 | DNIT | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 428.41
1107889 | DNIT | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 277.72
1107892 | DNIT | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 444.68
1107891 | DNIT | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 296.17
1107928 | DNIT | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 385.37
1107929 | DNIT | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 236.31
1106109 | DNIT | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 373.02
1106117 | DNIT | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 223.96
1107896 | DNIT | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 462.92
1107895 | DNIT | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 316.87
1119528 | DNIT | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 397.49
1106135 | DNIT | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 250.13
1106136 | DNIT | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 384.46
1106137 | DNIT | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 237.09
1116127 | DNIT | CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 479.7
1116126 | DNIT | CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 338.89
1107900 | DNIT | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 483.23
1107899 | DNIT | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 339.91
1107890 | DNIT | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 413.3
1106138 | DNIT | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 268.14
1106139 | DNIT | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 399.46
1106140 | DNIT | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 254.31
1107904 | DNIT | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 505.98
1107903 | DNIT | CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 365.72
1107908 | DNIT | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 531.31
1107907 | DNIT | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 394.47
1107871 | DNIT | CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 443.9
1107870 | DNIT | CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 299.53
1106057 | DNIT | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 429.33
1106058 | DNIT | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 288.81
1106380 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 421.23
1106378 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 278.89
1116263 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 406.81
1116267 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 264.47
1106280 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 439.86
1106289 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 300.09
1116264 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 424.5
1116268 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 284.73
1106281 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 463.87
1106382 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 327.41
1116265 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 447.22
1116269 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 310.76
1106282 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 490.67
1106384 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 357.9
1116266 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 472.61
1116270 | DNIT | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 339.84
1107868 | DNIT | CONCRETO PARA SUB-BASE ADENSADO POR VIBRAÇÃO FCK = 7,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 345.15
1107869 | DNIT | CONCRETO PARA SUB-BASE ADENSADO POR VIBRAÇÃO FCK = 7,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 190.47
1103853 | DNIT | CONCRETO POROSO PARA TUBOS DE DRENAGEM FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 433.98
1103852 | DNIT | CONCRETO POROSO PARA TUBOS DE DRENAGEM FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 327.52
1106284 | DNIT | CONCRETO SUBMERSO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 435.59
1108116 | DNIT | CONCRETO SUBMERSO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 440.98
1108118 | DNIT | CONCRETO SUBMERSO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 464.02
1106158 | DNIT | CONCRETO SUBMERSO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 490.52
1108120 | DNIT | CONCRETO SUBMERSO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 520.14
1106050 | DNIT | LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H | m³ | 47.25
1106051 | DNIT | LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | m³ | 39.56
1106061 | DNIT | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H | m³ | 54.52
1106087 | DNIT | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | m³ | 47.06
1107860 | DNIT | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | m³ | 54.92
1106088 | DNIT | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H | m³ | 58.23
1106128 | DNIT | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | m³ | 48
1108056 | DNIT | MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | m³ | 2780.85
1108059 | DNIT | MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | m³ | 3355.11
1207700 | DNIT | CONCRETO FCK = 20 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 568.65
1207701 | DNIT | CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 602.02
1207702 | DNIT | CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 639.36
1207708 | DNIT | CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 582.33
1207703 | DNIT | CONCRETO FCK = 40 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 727.82
1207709 | DNIT | CONCRETO FCK = 40 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 663.41
1207710 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM PISOS | m³ | 877.35
1207711 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | m³ | 1095.1
1207713 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM TETO | m³ | 1661.14
1207714 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM PISOS | m³ | 916.61
1207715 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | m³ | 1142.78
1207717 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM TETO | m³ | 1727.88
1207718 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM PISOS | m³ | 960.54
1207719 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | m³ | 1196.12
1207721 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM TETO | m³ | 1802.56
1207722 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA APLICADO EM PISOS | m³ | 1064.61
1207723 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | m³ | 1322.49
1207725 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA VIA SECA APLICADO EM TETO | m³ | 1979.48
1207728 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 848.12
1207727 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 830.51
1207726 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 816.44
1208329 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 800.22
1207685 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 890.27
1207684 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 867.02
1207683 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 849.29
1208337 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 830.45
1207691 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 940.71
1207690 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 909.05
1207689 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 882.42
1208345 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 860.48
1207697 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 1003.74
1207696 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 958.49
1207695 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 927.7
1208353 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 896.75
1207663 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 1166.93
1207662 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 1137.24
1207661 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 1113.49
1208361 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 1077.86
1207669 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 1299.3
1207668 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 1262.45
1207667 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 1207.17
1208369 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 1151.88
1207682 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 943.5
1207681 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 925.9
1207729 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 911.82
1208333 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 895.61
1207688 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 988.55
1207687 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 965.3
1207686 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 947.57
1208341 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 928.73
1207694 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 1042.06
1207693 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 1010.4
1207692 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 983.77
1208349 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 961.83
1207660 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 1108.36
1207699 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 1063.11
1207698 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 1032.32
1208357 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 1001.37
1207666 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 1275.03
1207665 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 1245.35
1207664 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 1221.59
1208365 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 1185.97
1207672 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 1411.14
1207671 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 1374.28
1207670 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 1319
1208373 | DNIT | CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M² | m³ | 1263.72
1400976 | DNIT | CORTE A PLASMA CNC EM CHAPA COM ESPESSURA DE 6,3 A 10 MM | m | 4.91
1400970 | DNIT | CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM ESPESSURA DE 4 A 8 MM | m | 2.37
1400971 | DNIT | CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM ESPESSURA DE 9 A 25 MM | m | 10.34
1400972 | DNIT | CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 1,5 MM | m | 2.33
1416201 | DNIT | CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO | cm² | 0.21
1400969 | DNIT | CORTE DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO | un | 0.16
1400975 | DNIT | CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA | m | 4.23
1416141 | DNIT | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 12,5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | m | 3.49
1416142 | DNIT | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 16 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | m | 5.31
1400973 | DNIT | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | m | 1.55
1400974 | DNIT | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | m | 1.8
1416139 | DNIT | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 6,3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | m | 1.99
1416202 | DNIT | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 8 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | m | 2.29
1416140 | DNIT | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 9,5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | m | 2.61
1419543 | DNIT | CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8" | un | 0.19
1408173 | DNIT | CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO | cm² | 0.06
1407063 | DNIT | CORTE DE TRILHO TR45 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | un | 7.65
1407064 | DNIT | CORTE DE TRILHO TR57 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | un | 7.9
1407065 | DNIT | CORTE DE TRILHO TR68 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | un | 8.09
1407066 | DNIT | CORTE DE TRILHO UIC60 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | un | 7.95
1400977 | DNIT | DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURAS DE ATÉ 10 MM | m | 3.53
1407067 | DNIT | FURAÇÃO DE TRILHO TR45 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | un | 2.69
1407068 | DNIT | FURAÇÃO DE TRILHO TR57 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | un | 3.02
1407069 | DNIT | FURAÇÃO DE TRILHO TR68 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | un | 3.28
1407070 | DNIT | FURAÇÃO DE TRILHO UIC60 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE | un | 3.12
1400987 | DNIT | PERFURAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURA DE ATÉ 3 MM - D = 25 MM | un | 1.38
1416257 | DNIT | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 12,5 MM | m | 247.8
1416253 | DNIT | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 16 MM | m | 559.29
1416254 | DNIT | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 6,3 MM | m | 49.14
1416255 | DNIT | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 8 MM | m | 84.74
1416256 | DNIT | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 9,5 MM | m | 129.41
1408028 | DNIT | SOLDA ELÉTRICA MANUAL DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX PARA BENEFICIAMENTO DE AÇO NAVAL | kg | 231.27
1408027 | DNIT | SOLDA TIPO MIG/MAG AUTOMATIZADA | kg | 122.93
1400978 | DNIT | SOLDA TIPO MIG/MAG MANUAL | kg | 205.7
1513941 | DNIT | CONTENÇÃO EM AREIA-CIMENTO ENSACADA COM MISTURA DE AREIA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m³ | 504.77
1513940 | DNIT | CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m³ | 345.44
1505879 | DNIT | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 280.21
1505878 | DNIT | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m³ | 173.96
1505877 | DNIT | ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 179.6
1505860 | DNIT | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 183.02
1505859 | DNIT | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m³ | 94.48
1516204 | DNIT | FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM E H = 20 CM - MASSA DE 25 KG | un | 5.82
1516312 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 100 MM E 1.206 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 43
1516304 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 100 MM E 289 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 52.55
1516308 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 100 MM E 460 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 42.94
1516313 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 150 MM E 1.206 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 49.41
1516305 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 150 MM E 289 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 63.17
1516309 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 150 MM E 460 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 51.74
1516314 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 200 MM E 1.206 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 57
1516306 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 200 MM E 289 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 74.18
1516310 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 200 MM E 460 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 60.45
1516311 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 75 MM E 1.206 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 31.46
1516303 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 75 MM E 289 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 41.99
1516307 | DNIT | GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 75 MM E 460 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 34.81
1516298 | DNIT | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 100 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 29.47
1516299 | DNIT | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 150 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 31.6
1516300 | DNIT | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 200 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 41.76
1516301 | DNIT | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 300 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 62.15
1516302 | DNIT | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 82.42
1516296 | DNIT | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 50 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 21.93
1516297 | DNIT | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 90 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 28.46
1505847 | DNIT | MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE 4 A 6 M - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m² | 181.03
1505848 | DNIT | MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE 6 A 8 M - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m² | 176.67
1505849 | DNIT | MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE 8 A 10 M - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m² | 174.25
1505930 | DNIT | MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE ATÉ 4 M - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m² | 203.95
1506055 | DNIT | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 423.85
1506056 | DNIT | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m³ | 276.21
1513943 | DNIT | PROTEÇÃO DE TALUDES ROCHOSOS COM TELAS METÁLICAS - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL À TRAÇÃO DE 121 KN/M - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO - INCLUSIVE CABOS DE AÇO, GRAMPOS E CLIPES DE JUNÇÃO | m² | 176.89
1516318 | DNIT | TELA METÁLICA DOBRADA EM L PARA MURO EM SOLO REFORÇADO - C = 200 CM, L = 40 CM E H = 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 621.05
1516317 | DNIT | TELA METÁLICA DOBRADA EM L PARA MURO EM SOLO REFORÇADO - C = 200 CM, L = 50 CM E H = 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 559.67
1600965 | DNIT | ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE | m³ | 98.15
1600408 | DNIT | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO | m² | 18.13
1600990 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO | m³ | 757.26
1600989 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | m³ | 394.37
1600438 | DNIT | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 573.65
1600436 | DNIT | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 391.96
1600895 | DNIT | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 14.04
1600897 | DNIT | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA, SEM FECHAMENTO LATERAL E SEM PAVIMENTAÇÃO | m² | 3.76
1619004 | DNIT | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS | m³ | 7.37
1600896 | DNIT | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m² | 16.11
1619003 | DNIT | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m³ | 64.49
1619006 | DNIT | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m³ | 47.5
1600414 | DNIT | FRESAGEM DE PISO DE CONCRETO | m² | 1.12
1608148 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM | m | 238.46
1608021 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM | m | 70.9
1608024 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM | m | 73.71
1608026 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 25 MM | m | 85.3
1608142 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 32 MM | m | 99.61
1608143 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 38 MM | m | 103.05
1608144 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 44 MM | m | 111.29
1608145 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 50 MM | m | 115.83
1608146 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 63 MM | m | 133.19
1608147 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 75 MM | m | 177.6
1608019 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 10 MM | m | 18.75
1608020 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 13,0 MM | m | 29.75
1608025 | DNIT | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 14 MM | m | 36.37
1600966 | DNIT | REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO | m | 0.74
1600898 | DNIT | REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA | m² | 11.66
1600441 | DNIT | REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS | m² | 3.93
1600404 | DNIT | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS | m | 9.86
1600405 | DNIT | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS | m | 10.96
1716605 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT ATÉ 200 M | m³ | 116.32
1716610 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.000 A 1200 M | m³ | 120.97
1716611 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.200 A 1.400 M | m³ | 121.55
1716612 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.400 A 1.600 M | m³ | 122.13
1716613 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.600 A 1.800 M | m³ | 122.71
1716614 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.800 A 2.000 M | m³ | 123.87
1716615 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 2.000 A 2.500 M | m³ | 125.03
1716616 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 2.500 A 3.000 M | m³ | 126.77
1716606 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 200 A 400 M | m³ | 118.06
1716617 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 3.000 M | m³ | 127.93
1716607 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 400 A 600 M | m³ | 118.64
1716608 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 600 A 800 M | m³ | 119.81
1716609 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 800 A 1.000 M | m³ | 120.39
1716604 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM CLAMSHELL - FLUTUANTE MONTADO NA OBRA - SEM TRANSPORTE | m³ | 65.83
1716623 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL - SEM TRANSPORTE | m³ | 64.56
1716624 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT ATÉ 200 M | m³ | 115.05
1716629 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.000 A 1.200 M | m³ | 119.69
1716630 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.200 A 1.400 M | m³ | 120.27
1716631 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.400 A 1.600 M | m³ | 120.85
1716632 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.600 A 1.800 M | m³ | 121.43
1716633 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.800 A 2.000 M | m³ | 122.59
1716634 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 2.000 A 2.500 M | m³ | 123.76
1716635 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 2.500 A 3.000 M | m³ | 125.5
1716625 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 200 A 400 M | m³ | 116.79
1716636 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 3.000 M | m³ | 126.66
1716626 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 400 A 600 M | m³ | 117.37
1716627 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 600 A 800 M | m³ | 118.53
1716628 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 800 A 1.000 M | m³ | 119.11
1716640 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - SEM TRANSPORTE | m³ | 32.24
1716641 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT ATÉ 200 M | m³ | 41.38
1716646 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 1.000 A 1.200 M | m³ | 41.96
1716647 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 1.200 A 1.400 M | m³ | 42.02
1716648 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 1.400 A 1.600 M | m³ | 42.13
1716649 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 1.600 A 1.800 M | m³ | 42.19
1716650 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 1.800 A 2.000 M | m³ | 42.31
1716651 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 2.000 A 2.500 M | m³ | 42.43
1716652 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 2.500 A 3.000 M | m³ | 42.66
1716642 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 200 A 400 M | m³ | 41.55
1716653 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 42.83
1716643 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 400 A 600 M | m³ | 41.67
1716644 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 600 A 800 M | m³ | 41.78
1716645 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 800 A 1.000 M | m³ | 41.84
1716622 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA AUTOELEVATÓRIA COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO | m³ | 87.87
1716603 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA AUTOELEVATÓRIA MONTADA NA OBRA COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO | m³ | 87.87
1716620 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA FLUTUANTE COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO | m³ | 120.07
1716621 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA FLUTUANTE COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO | m³ | 94.2
1716619 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA FLUTUANTE COM UMA TORRE DE PERFURAÇÃO | m³ | 197.74
1716601 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA MONTADA NA OBRA COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO | m³ | 121.77
1716602 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA MONTADA NA OBRA COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO | m³ | 95.34
1716600 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA MONTADA NA OBRA COM UMA TORRE DE PERFURAÇÃO | m³ | 201.15
1716655 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 2,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO | m³ | 70.67
1716639 | DNIT | DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 4,0 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - PLATAFORMA COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO | m³ | 49.76
1801636 | DNIT | LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO MONOFEIXE LONGITUDINAL | km | 19.91
1801637 | DNIT | LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO MONOFEIXE TRANSVERSAL | km | 26.54
1817720 | DNIT | LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO MULTIFEIXE | km | 99.79
1817723 | DNIT | LEVANTAMENTO HIDROMÉTRICO COM ADCP EM RIOS COM VELOCIDADE DE CORRENTE ACIMA DE 1,5 M/S | km | 48.55
1817721 | DNIT | LEVANTAMENTO HIDROMÉTRICO COM ADCP EM RIOS COM VELOCIDADE DE CORRENTE DE 0,5 A 1,0 M/S | km | 145.64
1817722 | DNIT | LEVANTAMENTO HIDROMÉTRICO COM ADCP EM RIOS COM VELOCIDADE DE CORRENTE DE 1,0 A 1,5 M/S | km | 72.82
1917483 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 4.69
1917484 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 4.87
1917485 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 5.41
1917486 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 5.63
1917487 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 5.92
1917528 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.100 A 10.300 M | m³ | 30.7
1917529 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.300 A 10.500 M | m³ | 31.71
1917530 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.500 A 10.700 M | m³ | 33.36
1917531 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.700 A 10.900 M | m³ | 35.08
1917532 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.900 A 11.100 M | m³ | 37.01
1917533 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.100 A 11.300 M | m³ | 38.06
1917534 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.300 A 11.500 M | m³ | 39.13
1917535 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.500 A 11.700 M | m³ | 40.59
1917536 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.700 A 11.900 M | m³ | 41.82
1917537 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.900 A 12.100 M | m³ | 43.08
1917488 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 6.15
1917489 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 6.44
1917490 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 6.93
1917491 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 7.24
1917492 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 7.49
1917493 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 7.82
1917494 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 8.16
1917495 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 8.71
1917496 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | m³ | 9.03
1917497 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | m³ | 9.35
1917498 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | m³ | 9.69
1917499 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | m³ | 9.95
1917500 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | m³ | 10.56
1917501 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | m³ | 10.9
1917502 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | m³ | 11.24
1917503 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | m³ | 11.59
1917504 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | m³ | 11.94
1917505 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | m³ | 12.57
1917506 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | m³ | 12.92
1917507 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M | m³ | 13.28
1917480 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 4.08
1917508 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M | m³ | 13.65
1917509 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M | m³ | 14.1
1917510 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M | m³ | 14.76
1917511 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M | m³ | 15.16
1917512 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M | m³ | 15.65
1917513 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M | m³ | 16.1
1917514 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M | m³ | 16.63
1917515 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M | m³ | 17.46
1917516 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M | m³ | 18.04
1917517 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.900 A 8.100 M | m³ | 18.83
1917481 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 4.25
1917518 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.100 A 8.300 M | m³ | 19.6
1917519 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.300 A 8.500 M | m³ | 20.58
1917520 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.500 A 8.700 M | m³ | 21.72
1917521 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.700 A 8.900 M | m³ | 22.65
1917522 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.900 A 9.100 M | m³ | 23.68
1917523 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.100 A 9.300 M | m³ | 24.73
1917524 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.300 A 9.500 M | m³ | 25.85
1917525 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.500 A 9.700 M | m³ | 27.24
1917526 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.700 A 9.900 M | m³ | 28.28
1917527 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.900 A 10.100 M | m³ | 29.32
1917482 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 4.43
1917737 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 4.05
1917220 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 6.74
1917221 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 7.21
1917222 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 7.79
1917223 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 8.15
1917224 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 8.54
1917225 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 8.98
1917226 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 9.4
1917227 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 10.01
1917228 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 10.52
1917229 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 10.96
1917230 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 11.46
1917231 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 11.98
1917232 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 12.69
1917233 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | m³ | 13.23
1917234 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | m³ | 13.88
1917217 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 5.5
1917218 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 5.73
1917219 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 6.18
1917724 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 5.38
1917274 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 4.99
1917275 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 5.3
1917276 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 5.85
1917277 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 6.26
1917278 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 6.47
1917279 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 6.88
1917280 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 7.28
1917281 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 7.85
1917282 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 8.24
1917283 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 8.64
1917284 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 9
1917285 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 9.41
1917286 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 10.13
1917287 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | m³ | 10.58
1917288 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | m³ | 11.04
1917289 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | m³ | 11.56
1917290 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | m³ | 12.1
1917291 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | m³ | 12.9
1917292 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | m³ | 13.48
1917293 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | m³ | 14.1
1917294 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | m³ | 14.92
1917295 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | m³ | 15.73
1917296 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | m³ | 16.88
1917297 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | m³ | 17.94
1917298 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M | m³ | 19.07
1917271 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 4.19
1917299 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M | m³ | 20.42
1917300 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M | m³ | 21.9
1917301 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M | m³ | 23.87
1917302 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M | m³ | 25.74
1917303 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M | m³ | 27.49
1917304 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M | m³ | 29.2
1917305 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M | m³ | 31.11
1917306 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M | m³ | 33.46
1917307 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M | m³ | 35.2
1917272 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 4.4
1917273 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 4.63
1917729 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 4.13
1917367 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 4.67
1917368 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 5
1917369 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 5.48
1917370 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 5.78
1917371 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 6.06
1917372 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 6.34
1917373 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 6.56
1917374 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 7.12
1917375 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 7.38
1917376 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 7.64
1917377 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 7.91
1917378 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 8.19
1917379 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 8.76
1917380 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | m³ | 9.09
1917381 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | m³ | 9.43
1917382 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | m³ | 9.85
1917383 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | m³ | 10.22
1917384 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | m³ | 10.85
1917385 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | m³ | 11.32
1917386 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | m³ | 11.8
1917387 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | m³ | 12.3
1917388 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | m³ | 12.82
1917389 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | m³ | 13.63
1917390 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | m³ | 14.35
1917391 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M | m³ | 15.12
1917364 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 3.73
1917392 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M | m³ | 16.07
1917393 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M | m³ | 17.09
1917394 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M | m³ | 18.52
1917395 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M | m³ | 19.52
1917396 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M | m³ | 20.67
1917397 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M | m³ | 21.99
1917398 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M | m³ | 23.14
1917399 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M | m³ | 24.78
1917400 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M | m³ | 26.27
1917401 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.900 A 8.100 M | m³ | 27.63
1917365 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 4.1
1917402 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.100 A 8.300 M | m³ | 29.22
1917403 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.300 A 8.500 M | m³ | 31
1917404 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.500 A 8.700 M | m³ | 32.83
1917405 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.700 A 8.900 M | m³ | 34.58
1917406 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.900 A 9.100 M | m³ | 36.52
1917407 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.100 A 9.300 M | m³ | 38.74
1917408 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.300 A 9.500 M | m³ | 41.2
1917409 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.500 A 9.700 M | m³ | 43.18
1917410 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.700 A 9.900 M | m³ | 44.97
1917411 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.900 A 10.100 M | m³ | 47
1917366 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 4.35
1917732 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 3.49
1917043 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 12.82
1917044 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 13.04
1917045 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 13.27
1917046 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 13.51
1917047 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 13.77
1917048 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 13.9
1901518 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.72
1901519 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.78
1901520 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.85
1901521 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.92
1901522 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 9
1901517 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 9.04
1901523 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 11.59
1901524 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 11.65
1901525 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 11.72
1901526 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 11.79
1901527 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 11.86
1901528 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 11.9
1917079 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 9.09
1917080 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 9.23
1917081 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 9.37
1917082 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 9.52
1917083 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 9.68
1917084 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 9.77
1901529 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 14.53
1901530 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 14.59
1901531 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 14.65
1901532 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 14.72
1901533 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 14.79
1901534 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 14.83
1917115 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.73
1917116 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.85
1917117 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.96
1917118 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 9.09
1917119 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 9.22
1917120 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 9.29
1917151 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.34
1917152 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.44
1917153 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.54
1917154 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.65
1917155 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.77
1917156 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.83
1917187 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 9.29
1917188 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 9.38
1917189 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 9.47
1917190 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 9.57
1917191 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 9.67
1917192 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 9.73
1917007 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 17.4
1917008 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 17.72
1917009 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 18.05
1917010 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 18.39
1917011 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 18.76
1917012 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 18.95
1917578 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 6.59
1917579 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 7.05
1917580 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 7.44
1917581 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 7.88
1917582 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 8.54
1917583 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 9.03
1917584 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 9.47
1917585 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 10.11
1917586 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 11.06
1917587 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 11.78
1917588 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 12.59
1917589 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 14.18
1917590 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 16.43
1917591 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | m³ | 18.42
1917592 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | m³ | 20.95
1917593 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | m³ | 23.58
1917594 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | m³ | 26.78
1917595 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | m³ | 30.2
1917596 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | m³ | 33.3
1917597 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | m³ | 37.58
1917598 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | m³ | 41.53
1917599 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | m³ | 46.03
1917600 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | m³ | 51.8
1917601 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | m³ | 54.43
1917575 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 5.11
1917576 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 5.48
1917577 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 5.93
1917739 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 5.03
1917253 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 8.05
1917254 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 8.63
1917255 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 9.36
1917256 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 10.12
1917257 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 11.16
1917258 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 12.22
1917259 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 15.24
1917250 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 6.03
1917251 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 6.39
1917252 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 7.15
1917726 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 5.89
1917335 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 5.92
1917336 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 6.74
1917337 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 7.35
1917338 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 8.13
1917339 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 9.07
1917340 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 10.55
1917341 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 13.43
1917342 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 16.69
1917343 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 20.83
1917344 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 25.22
1917345 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 31.4
1917346 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 37.47
1917347 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 49.35
1917332 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 4.84
1917333 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 5.16
1917334 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 5.48
1917331 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 4.42
1917443 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 6.54
1917444 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 7.06
1917445 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 7.65
1917446 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 8.25
1917447 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 9.18
1917448 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 9.95
1917449 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 10.97
1917450 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 12.19
1917451 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 14.91
1917452 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 17.56
1917453 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 20.75
1917454 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 24.26
1917455 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 28.78
1917456 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | m³ | 33.63
1917457 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | m³ | 37.99
1917458 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | m³ | 43.77
1917459 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | m³ | 46.11
1917440 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 4.55
1917441 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 5.13
1917442 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 5.72
1917734 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 4.22
1917055 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 11.68
1917056 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 11.9
1917057 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 12.12
1917058 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 12.35
1917059 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 12.6
1917060 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 12.73
1901536 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.83
1901537 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 7.9
1901538 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 7.96
1901539 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.03
1901540 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.11
1901535 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.15
1901542 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 10.35
1901543 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 10.41
1901544 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 10.48
1901545 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 10.54
1901546 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 10.61
1901541 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 10.65
1917091 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.27
1917092 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.4
1917093 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.54
1917094 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.69
1917095 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.85
1917096 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.93
1901548 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 12.94
1901549 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 12.99
1901550 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 13.06
1901551 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 13.12
1901552 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 13.19
1901547 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 13.22
1917127 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.92
1917128 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.03
1917129 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.14
1917130 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.26
1917131 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.39
1917132 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.46
1917163 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.55
1917164 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 7.65
1917165 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 7.75
1917166 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 7.85
1917167 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 7.96
1917168 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.02
1917199 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.37
1917200 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.46
1917201 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.55
1917202 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.64
1917203 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.74
1917204 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.79
1917019 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 15.83
1917020 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 16.14
1917021 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 16.46
1917022 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 16.79
1917023 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 17.14
1917024 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 17.33
1917541 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 5.6
1917542 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 6.25
1917543 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 6.57
1917544 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 6.88
1917545 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 7.29
1917546 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 7.62
1917547 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 8.32
1917548 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 8.75
1917549 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 9.19
1917550 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 9.67
1917551 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 10.45
1917552 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 10.97
1917553 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 10.83
1917554 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | m³ | 11.95
1917555 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | m³ | 12.51
1917556 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | m³ | 13.44
1917557 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | m³ | 14.04
1917558 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | m³ | 14.93
1917559 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | m³ | 16.41
1917560 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | m³ | 18.3
1917561 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | m³ | 20.15
1917562 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | m³ | 22.26
1917563 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | m³ | 24.2
1917564 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | m³ | 26.29
1917565 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M | m³ | 29.09
1917538 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 4.63
1917566 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M | m³ | 31.9
1917567 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M | m³ | 34.87
1917568 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M | m³ | 37.73
1917569 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M | m³ | 41.28
1917570 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M | m³ | 44.53
1917571 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M | m³ | 48.38
1917572 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M | m³ | 52.68
1917573 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M | m³ | 57.35
1917574 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M | m³ | 61.65
1917539 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 4.93
1917540 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 5.3
1917738 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 4.56
1917238 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 7.17
1917239 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 7.86
1917240 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 8.4
1917241 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 8.9
1917242 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 9.38
1917243 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 9.84
1917244 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 10.49
1917245 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 11.05
1917246 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 11.63
1917247 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 12.61
1917248 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 14.43
1917249 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 17.31
1917235 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 5.69
1917236 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 6.08
1917237 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 6.56
1917725 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 5.54
1917311 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 5.63
1917312 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 6.37
1917313 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 6.84
1917314 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 7.29
1917315 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 7.83
1917316 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 8.37
1917317 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 9.23
1917318 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 9.97
1917319 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 10.66
1917320 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 11.41
1917321 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 13.97
1917322 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 16.17
1917323 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 18.99
1917324 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | m³ | 21.97
1917325 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | m³ | 25.49
1917326 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | m³ | 30.29
1917327 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | m³ | 35.15
1917328 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | m³ | 40.73
1917329 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | m³ | 44.56
1917330 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | m³ | 49.3
1917308 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 4.61
1917309 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 4.9
1917310 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 5.21
1917730 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 4.55
1917415 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 5.55
1917416 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 6.24
1917417 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 6.68
1917418 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 7.1
1917419 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 7.47
1917420 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 7.91
1917421 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 8.63
1917422 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 9.05
1917423 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 9.48
1917424 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 9.92
1917425 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 10.8
1917426 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 11.72
1917427 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 13.36
1917428 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | m³ | 15.29
1917429 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | m³ | 17.31
1917430 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M | m³ | 20.01
1917431 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M | m³ | 22.38
1917432 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M | m³ | 25.44
1917433 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M | m³ | 28.58
1917434 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M | m³ | 32.32
1917435 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M | m³ | 36.79
1917436 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M | m³ | 40.84
1917437 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M | m³ | 46.02
1917438 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M | m³ | 49.65
1917439 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M | m³ | 52.88
1917412 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 4.19
1917413 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 4.68
1917414 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 5.17
1917733 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 3.91
1917049 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 12.07
1917050 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 12.29
1917051 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 12.51
1917052 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 12.75
1917053 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 13
1917054 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 13.13
1901553 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.13
1901554 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.2
1901555 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.26
1901556 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.33
1901557 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.41
1901558 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.45
1901560 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 10.77
1901561 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 10.83
1901562 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 10.89
1901563 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 10.96
1901564 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 11.03
1901559 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 11.07
1917085 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.55
1917086 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.69
1917087 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.83
1917088 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.97
1917089 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 9.13
1917090 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 9.21
1901566 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 13.47
1901567 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 13.53
1901568 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 13.59
1901569 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 13.66
1901570 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 13.73
1901565 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 13.76
1917121 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.2
1917122 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.31
1917123 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.42
1917124 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.54
1917125 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.67
1917126 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.74
1917157 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.82
1917158 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 7.92
1917159 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.02
1917160 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.12
1917161 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.24
1917162 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.3
1917193 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.68
1917194 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.77
1917195 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.86
1917196 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.96
1917197 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 9.06
1917198 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 9.11
1917013 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 16.37
1917014 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 16.68
1917015 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 17
1917016 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 17.34
1917017 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 17.7
1917018 | DNIT | DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 17.88
1917623 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 19.31
1917624 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 24.33
1917625 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 30.5
1917626 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 37.29
1917627 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 44.83
1917628 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 52.43
1917620 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 9.05
1917621 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 10.54
1917622 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 13.15
1917741 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 8.38
1917269 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 23.5
1917270 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 31.68
1917266 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 7.71
1917267 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 11.18
1917268 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 17.05
1917728 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 7.11
1917358 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE ATÉ 500 M | m³ | 7.21
1917362 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 34.58
1917363 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 42.15
1917359 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 10.15
1917360 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 16.58
1917361 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 24.81
1917476 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 25.66
1917477 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 33.04
1917478 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 42.44
1917479 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 46.18
1917473 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 11.74
1917474 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 15.1
1917475 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 19.35
1917736 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 8.48
1917067 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 11.27
1917068 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 11.5
1917069 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 11.73
1917070 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 11.97
1917071 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 12.23
1917072 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 12.36
1901572 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.44
1901573 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 7.51
1901574 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 7.58
1901575 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 7.65
1901576 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 7.73
1901571 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 7.77
1901578 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 9.77
1901579 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 9.83
1901580 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 9.9
1901581 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 9.97
1901582 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 10.04
1901577 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 10.08
1917103 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.97
1917104 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.11
1917105 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.25
1917106 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.4
1917107 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.56
1917108 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.65
1901583 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 12.16
1901584 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 12.22
1901585 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 12.28
1901586 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 12.35
1901587 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 12.42
1901588 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 12.46
1917139 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.6
1917140 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 7.71
1917141 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 7.83
1917142 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 7.95
1917143 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.09
1917144 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.16
1917175 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.23
1917176 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 7.33
1917177 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 7.44
1917178 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 7.55
1917179 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 7.66
1917180 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 7.73
1917211 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.98
1917212 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.07
1917213 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.16
1917214 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.26
1917215 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.36
1917216 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.42
1917031 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 15.24
1917032 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 15.57
1917033 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 15.89
1917034 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 16.24
1917035 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 16.61
1917036 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 16.8
1917605 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 8.51
1917606 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 9.18
1917607 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 9.84
1917608 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 10.97
1917609 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 12.51
1917610 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 14.82
1917611 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 17.4
1917612 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 20.46
1917613 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 23.85
1917614 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 27.58
1917615 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M | m³ | 31.8
1917616 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M | m³ | 36.88
1917617 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M | m³ | 41.36
1917618 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M | m³ | 47.18
1917619 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M | m³ | 51.17
1917602 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 6.25
1917603 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 6.95
1917604 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 7.56
1917740 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 6.01
1917263 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 10.86
1917264 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 13.46
1917265 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 17.45
1917260 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 6.6
1917261 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 7.35
1917262 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 8.7
1917727 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 6.39
1917351 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 9.47
1917352 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 12.51
1917353 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 16.08
1917354 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 20.9
1917355 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 26.94
1917356 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 33.02
1917357 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 37.74
1917348 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 5.74
1917349 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 6.21
1917350 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 7.05
1917731 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 5.62
1917463 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M | m³ | 9.58
1917464 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M | m³ | 11.09
1917465 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M | m³ | 12.79
1917466 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M | m³ | 15.22
1917467 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M | m³ | 18.85
1917468 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M | m³ | 22.99
1917469 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M | m³ | 27.56
1917470 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M | m³ | 32.89
1917471 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M | m³ | 39.2
1917472 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M | m³ | 41.96
1917460 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M | m³ | 5.56
1917461 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M | m³ | 6.59
1917462 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M | m³ | 7.84
1917735 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M | m³ | 4.96
1917061 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 11.4
1917062 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 11.62
1917063 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 11.85
1917064 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 12.09
1917065 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 12.34
1917066 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 12.47
1901590 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.58
1901591 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 7.64
1901592 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 7.71
1901593 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 7.78
1901594 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 7.86
1901589 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 7.9
1901596 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 9.98
1901597 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 10.04
1901598 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 10.1
1901599 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 10.17
1901600 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 10.24
1901595 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 10.28
1917097 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.06
1917098 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.2
1917099 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.34
1917100 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.49
1917101 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.65
1917102 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.73
1901601 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 12.44
1901602 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 12.5
1901603 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 12.56
1901604 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 12.63
1901605 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 12.7
1901606 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 12.74
1917133 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.7
1917134 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 7.82
1917135 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 7.93
1917136 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.05
1917137 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.18
1917138 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.25
1917169 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 7.34
1917170 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 7.44
1917171 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 7.54
1917172 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 7.65
1917173 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 7.76
1917174 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 7.82
1917205 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 8.11
1917206 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 8.2
1917207 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 8.29
1917208 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 8.39
1917209 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 8.49
1917210 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 8.54
1917025 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 15.43
1917026 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 15.75
1917027 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 16.07
1917028 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 16.41
1917029 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 16.77
1917030 | DNIT | DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 16.96
1917629 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 0 A 300 M | m³ | 14.35
1917633 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.200 A 1.500 M | m³ | 16.14
1917634 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.500 A 1.800 M | m³ | 16.47
1917635 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.800 A 2.100 M | m³ | 16.79
1917636 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.100 A 2.400 M | m³ | 18.71
1917637 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.400 A 2.700 M | m³ | 19.14
1917638 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.700 A 3.000 M | m³ | 19.57
1917630 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 300 A 600 M | m³ | 14.92
1917631 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 600 A 900 M | m³ | 15.41
1917632 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 900 A 1.200 M | m³ | 15.74
1917639 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT DE 3.000 M | m³ | 19.79
1917646 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 19.25
1917647 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 19.56
1917648 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 19.79
1917649 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 20.1
1917650 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 20.41
1917651 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 20.87
1917652 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 23.18
1917642 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 200 A 400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 17.94
1917643 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 400 A 600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.32
1917641 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 50 A 200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 16.01
1917644 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 600 A 800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.71
1917645 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 800 A 1.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.94
1917653 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 23.53
1917659 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.4
1917660 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.55
1917661 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.71
1917662 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.86
1917663 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 19.1
1917664 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 19.4
1917665 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 19.87
1917655 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 200 A 400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 16.01
1917656 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 400 A 600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 17.78
1917654 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 50 A 200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 15.74
1917657 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 600 A 800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.01
1917658 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 800 A 1.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.17
1917666 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 20.18
1917672 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.32
1917673 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.55
1917674 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.71
1917675 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.86
1917676 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 19.02
1917677 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 19.33
1917678 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 19.79
1917668 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 200 A 400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 17.63
1917669 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 400 A 600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 17.78
1917667 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 50 A 200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 15.82
1917670 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 600 A 800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.01
1917671 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 800 A 1.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 18.17
1917679 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA | m³ | 20.02
1917640 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - DMT ATÉ 50 M | m³ | 8.19
1917686 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.000 A 1.200 M | m³ | 10.7
1917687 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.200 A 1.400 M | m³ | 11.01
1917688 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.400 A 1.600 M | m³ | 12.03
1917689 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.600 A 1.800 M | m³ | 12.36
1917690 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.800 A 2.000 M | m³ | 12.6
1917691 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 2.000 A 2.500 M | m³ | 13.09
1917692 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 2.500 A 3.000 M | m³ | 14.7
1917682 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 200 A 400 M | m³ | 9.43
1917693 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 3.000 M | m³ | 15.1
1917683 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 400 A 600 M | m³ | 9.79
1917681 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 50 A 200 M | m³ | 8.16
1917684 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 600 A 800 M | m³ | 10.1
1917685 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 800 A 1.000 M | m³ | 10.4
1917699 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.000 A 1.200 M | m³ | 9.79
1917700 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.200 A 1.400 M | m³ | 9.98
1917701 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.400 A 1.600 M | m³ | 10.16
1917702 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.600 A 1.800 M | m³ | 10.34
1917703 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.800 A 2.000 M | m³ | 10.52
1917704 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.000 A 2.500 M | m³ | 10.83
1917705 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.500 A 3.000 M | m³ | 12.11
1917695 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 200 A 400 M | m³ | 8.16
1917706 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 3.000 M | m³ | 12.44
1917696 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 400 A 600 M | m³ | 9.19
1917694 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 50 A 200 M | m³ | 7.88
1917697 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 600 A 800 M | m³ | 9.43
1917698 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 800 A 1.000 M | m³ | 9.61
1917712 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.000 A 1.200 M | m³ | 9.79
1917713 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.200 A 1.400 M | m³ | 9.98
1917714 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.400 A 1.600 M | m³ | 10.16
1917715 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.600 A 1.800 M | m³ | 10.28
1917716 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.800 A 2.000 M | m³ | 10.46
1917717 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.000 A 2.500 M | m³ | 10.76
1917718 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.500 A 3.000 M | m³ | 11.95
1917708 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 200 A 400 M | m³ | 9.01
1917719 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 3.000 M | m³ | 12.28
1917709 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 400 A 600 M | m³ | 9.25
1917707 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 50 A 200 M | m³ | 8
1917710 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 600 A 800 M | m³ | 9.43
1917711 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 800 A 1.000 M | m³ | 9.61
1917680 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - DMT 0 A 50 M | m³ | 2.59
1901607 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 0 A 300 M | m³ | 14.69
1901611 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.200 A 1.500 M | m³ | 18.47
1901612 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.500 A 1.800 M | m³ | 18.92
1901613 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1.800 A 2.100 M | m³ | 19.26
1901614 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.100 A 2.400 M | m³ | 19.59
1901615 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.400 A 2.700 M | m³ | 20.04
1901616 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 2.700 A 3.000 M | m³ | 20.38
1901608 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 300 A 600 M | m³ | 15.21
1901609 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 600 A 900 M | m³ | 15.66
1901610 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 900 A 1.200 M | m³ | 18.14
1901617 | DNIT | DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT DE 3.000 M | m³ | 20.6
1917037 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 18.97
1917038 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 19.61
1917039 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 20.27
1917040 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 20.96
1917041 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 21.68
1917042 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 22.07
1901619 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 10.49
1901620 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 10.68
1901621 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 10.87
1901622 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 11.08
1901623 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 11.29
1901618 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 11.41
1901625 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 12.6
1901626 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 12.78
1901627 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 12.97
1901628 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 13.16
1901629 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 13.37
1901624 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 13.48
1917073 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 13.17
1917074 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 13.57
1917075 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 13.98
1917076 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 14.41
1917077 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 14.87
1917078 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 15.11
1901631 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 14.87
1901632 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 15.04
1901633 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 15.22
1901634 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 15.41
1901635 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 15.61
1901630 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 15.72
1917109 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 12.04
1917110 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 12.37
1917111 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 12.7
1917112 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 13.05
1917113 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 13.43
1917114 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 13.63
1917145 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 11.27
1917146 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 11.56
1917147 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 11.85
1917148 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 12.16
1917149 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 12.49
1917150 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 12.67
1917181 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 11.7
1917182 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 11.95
1917183 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 12.22
1917184 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 12.49
1917185 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 12.78
1917186 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 12.94
1917001 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 25.08
1917002 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 26
1917003 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 26.93
1917004 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 27.92
1917005 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 28.95
1917006 | DNIT | DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT DE 3.000 M | m³ | 29.51
2009619 | DNIT | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL | m² | 125.04
2009618 | DNIT | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA EXTRAÍDA | m² | 123
2003866 | DNIT | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M | m² | 7.57
2003867 | DNIT | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M | m² | 16.91
2003622 | DNIT | BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2445.55
2003621 | DNIT | BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2333.75
2003624 | DNIT | BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2852.1
2003623 | DNIT | BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2727.49
2003634 | DNIT | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1796.77
2003633 | DNIT | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1684.97
2003636 | DNIT | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2203.32
2003635 | DNIT | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2078.71
2003638 | DNIT | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2614.65
2003637 | DNIT | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2475.93
2003640 | DNIT | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3021.2
2003639 | DNIT | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2869.68
2003618 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 999.06
2003617 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 937.53
2003620 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1247.24
2003619 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1177.96
2003626 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 931.65
2003625 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 870.11
2003628 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1179.83
2003627 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1110.54
2003630 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1428
2003629 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1350.97
2003632 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1676.18
2003631 | DNIT | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1591.4
2003599 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 202.16
2003598 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 178.99
2003919 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 202.16
2003918 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE PEAD - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 178.99
2003601 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 253.69
2003600 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 223.39
2003921 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 253.69
2003920 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 223.39
2003616 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 21.76
2003615 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 18.49
2003927 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 22.62
2003926 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 19.35
2003613 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 144.55
2003612 | DNIT | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 130.29
2003477 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4587.44
2003476 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4198.17
2003517 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4804.62
2003516 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4426.24
2003479 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4557.77
2003478 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4175.03
2003519 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4774.95
2003518 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4403.1
2003489 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5564.08
2003488 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 5093.47
2003529 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5781.26
2003528 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 5321.55
2003491 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6324.02
2003490 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 5785.48
2003531 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6577.18
2003530 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6052.17
2003485 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5631.91
2003484 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 5146.36
2003525 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5849.09
2003524 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 5374.43
2003487 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5602.24
2003486 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 5123.22
2003527 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5819.41
2003526 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 5351.29
2003497 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6568.21
2003496 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6018.89
2003537 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6785.38
2003536 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6246.96
2003499 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7451.61
2003498 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6823.96
2003539 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7704.77
2003538 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 7090.65
2003493 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6636.03
2003492 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6071.77
2003533 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6853.21
2003532 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6299.84
2003495 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6606.36
2003494 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6048.63
2003535 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6823.54
2003534 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6276.71
2003505 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7509.45
2003504 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6881.41
2003545 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7726.62
2003544 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 7109.49
2003507 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 8511.88
2003506 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 7795.12
2003547 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-120 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 8765.03
2003546 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-120 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 8061.81
2003501 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7577.27
2003500 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6934.3
2003541 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7794.45
2003540 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 7162.37
2003503 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7547.6
2003502 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6911.16
2003543 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7764.78
2003542 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 7139.23
2003513 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 8513.57
2003512 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 7806.83
2003553 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 8730.75
2003552 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 8034.9
2003515 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 9639.47
2003514 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 8833.6
2003555 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 9892.62
2003554 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 9100.29
2003509 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 8581.39
2003508 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 7859.71
2003549 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 8798.57
2003548 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 8087.79
2003511 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 8551.72
2003510 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 7836.58
2003551 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 8768.9
2003550 | DNIT | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 8064.65
2003728 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3508.26
2003727 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3172.63
2003730 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3463.79
2003729 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3143.01
2003732 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3423.77
2003731 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3116.36
2003734 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3374.86
2003733 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3083.78
2003736 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4607.2
2003735 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4189.89
2003738 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4562.73
2003737 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4160.27
2003740 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4522.71
2003739 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4133.62
2003742 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4651.67
2003741 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4219.5
2003744 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5543.54
2003743 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 5044.55
2003746 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5499.07
2003745 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 5014.93
2003748 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5459.05
2003747 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4988.27
2003750 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5410.14
2003749 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4955.7
2003752 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6696.69
2003751 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6116.01
2003754 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6652.22
2003753 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6086.4
2003756 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6612.2
2003755 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6059.74
2003758 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6563.28
2003757 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6027.16
2003760 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6698.09
2003759 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6362.46
2003762 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7631.92
2003761 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6984.42
2003764 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7591.9
2003763 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6957.76
2003766 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7542.98
2003765 | DNIT | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6925.18
2003642 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1579.35
2003641 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1369.95
2003644 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1552.67
2003643 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1352.18
2003646 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2124.44
2003645 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1836.33
2003648 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2738.95
2003647 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2376.58
2003650 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3261.62
2003649 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2842.83
2003652 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4189.96
2003651 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3683.54
2003654 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1888.04
2003653 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1638.54
2003656 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1856.91
2003655 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1617.81
2003658 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2478.67
2003657 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2141.55
2003660 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3117.16
2003659 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2702.82
2003662 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3668.27
2003661 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3193.04
2003664 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4532.23
2003663 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3964.93
2003666 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2201.18
2003665 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1910.1
2003668 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2174.49
2003667 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1892.33
2003670 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2846.24
2003669 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2455.66
2003672 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3517.61
2003671 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3043.86
2003674 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4092.7
2003673 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3555.1
2003676 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5001.54
2003675 | DNIT | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4364.43
2003854 | DNIT | CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA COMERCIAL | m³ | 143.59
2003855 | DNIT | CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 17.07
2003856 | DNIT | CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - BRITA COMERCIAL | m³ | 172.88
2003857 | DNIT | CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - BRITA PRODUZIDA | m³ | 69.11
2019782 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 57,9 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 1163.35
2019783 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 25,2 X 66,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 1822.08
2019784 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 42,0 X 95,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 2343.94
2019785 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 114,2 X 78,0 X 106,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 3113.29
2019776 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 14,7 X 18,6 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 528.34
2019777 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 24,7 X 23,6 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 1369.3
2019778 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 34,9 X 29,4 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 2286.28
2019779 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - 100,0 X 16,0 X 15,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 807.92
2019780 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - 100,0 X 21,2 X 21,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 985.69
2019781 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - 100,0 X 26,2 X 20,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 1241.89
2019773 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - 100,0 X 16,0 X 15,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 352.65
2019774 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - 100,0 X 16,0 X 20,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 377.36
2019775 | DNIT | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - 100,0 X 16,0 X 7,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 327.37
2019755 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 15,0 X 23,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 427.41
2019764 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 15,0 X 23,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | m | 451.32
2019756 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 25,0 X 32,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 771.98
2019765 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 25,0 X 32,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | m | 795.89
2019757 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 16,0 X 26,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 803.46
2019766 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 16,0 X 26,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | m | 861.45
2019758 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 28,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 829.84
2019767 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 28,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | m | 888.29
2019759 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 38,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 886.36
2019768 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 38,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | m | 954.07
2019760 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 48,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 1174.8
2019769 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 21,0 X 48,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | m | 1251.76
2019761 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 33,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 1183.22
2019770 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 33,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | m | 1246.3
2019762 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 1264.73
2019771 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | m | 1346.32
2019763 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 200,0 X 40,0 X 59,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO | m | 4582.26
2019772 | DNIT | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 200,0 X 40,0 X 59,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | m | 4662.46
2003811 | DNIT | CANALETA DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | m | 134.15
2003812 | DNIT | CANALETA DE CONCRETO - CAU 02 - SEÇÃO DE 25 X 25 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | m | 158.9
2003813 | DNIT | CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SEÇÃO DE 30 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | m | 189.53
2003814 | DNIT | CANALETA DE CONCRETO - CAU 04 - SEÇÃO DE 35 X 35 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | m | 216.24
2003815 | DNIT | CANALETA DE CONCRETO - CAU 05 - SEÇÃO DE 40 X 40 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | m | 242.95
2003816 | DNIT | CANALETA DE CONCRETO - CAU 06 - SEÇÃO DE 50 X 50 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | m | 300.3
2003817 | DNIT | CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60 X 60 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | m | 351.76
2003799 | DNIT | CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 59.27
2003798 | DNIT | CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 49.76
2003801 | DNIT | CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 74.98
2003800 | DNIT | CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 61.62
2003714 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1559.74
2003713 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1515.64
2003716 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1825.7
2003715 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1774.32
2003718 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2085.63
2003717 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2028.29
2003720 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2351.55
2003719 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2286.93
2003722 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2611.47
2003721 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2540.91
2003724 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2877.43
2003723 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2799.59
2003726 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3137.36
2003725 | DNIT | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3053.57
2003859 | DNIT | COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BRITA PRODUZIDA | m³ | 65.98
2003861 | DNIT | COLUNA DRENANTE D = 20 CM - AREIA COMERCIAL | m | 25.15
2003862 | DNIT | COLUNA DRENANTE D = 20 CM - AREIA EXTRAÍDA | m | 21.54
2003411 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 761.22
2003410 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 698.7
2003415 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 836.7
2003414 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 767.45
2003419 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1013.78
2003418 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 926.81
2003423 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 200-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1163.82
2003422 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 200-40 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1064.45
2003427 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 240-54 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1383.68
2003426 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 240-54 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1265.16
2003431 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 320-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1532.72
2003430 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 320-35 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1392.65
2003435 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 370-45 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1773.12
2003434 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 370-45 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1611.78
2003439 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 435-55 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2075.42
2003438 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 435-55 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1887.51
2003167 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 470-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2037.79
2003168 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 470-35 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1844.62
2003407 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 650.41
2003406 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 602.03
2003169 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 608-50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2634.58
2003170 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 608-50 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2387.21
2003389 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 223.96
2003388 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 203.28
2003393 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 352.02
2003392 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 323.79
2003173 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 100-50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 846.09
2003174 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 100-50 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 781.67
2003171 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 40-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 585.71
2003172 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 40-40 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 545.37
2003399 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 594.22
2003398 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 550.41
2003403 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 80-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 725.21
2003402 | DNIT | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 80-40 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 671.08
2003452 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 735.42
2003453 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 916.96
2003454 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1029.17
2003455 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 1306.89
2003456 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1358.47
2003457 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 1749.28
2003462 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1737.83
2003463 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 2269.57
2003468 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 2143.2
2003469 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 2825.47
2003458 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1721.18
2003459 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 2240.66
2003464 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 2234.76
2003465 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 2950.22
2003470 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 2750.06
2003471 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 3662.24
2003460 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 2576.67
2003461 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 3415.88
2003466 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 3287.19
2003467 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 4405.21
2003472 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 4051.67
2003473 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 5470.25
2003176 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 541
2003175 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 651.64
2003201 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 630.96
2003202 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 560.02
2003178 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 342.88
2003177 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 402.36
2003203 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 452.84
2003204 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 402.78
2003180 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 539.93
2003179 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 650.1
2003205 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1530.4
2003206 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1403.4
2003182 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 667.04
2003181 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 819.16
2003207 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1752.63
2003208 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1604.91
2003184 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 05 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 865.67
2003183 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 05 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 1076.59
2003209 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2707.24
2003210 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 05 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2470.17
2003186 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1111.38
2003185 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 1403.72
2003211 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3423.96
2003212 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3112.73
2003188 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 07 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1370.57
2003187 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 07 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 1749.34
2003213 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4939.55
2003214 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 07 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4468.71
2003190 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 08 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1706.26
2003189 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 08 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 2201.35
2003215 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 08 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 8148.42
2003216 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 08 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 7337.85
2003192 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 09 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1845.73
2003191 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 09 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 2387.85
2003217 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 09 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5661.58
2003218 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 09 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 5097.82
2003194 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 10 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 2247.36
2003193 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 10 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 2932.03
2003219 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 10 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7658.3
2003220 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 10 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 6865.49
2003196 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 11 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 2765.93
2003195 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 11 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 3637.59
2003221 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 11 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 11539.95
2003222 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 11 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 10293.86
2003198 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 12 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 2581.14
2003197 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 12 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 3372.43
2003223 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 12 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 7871
2003224 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 12 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 7071.4
2003200 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 13 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 2999.94
2003199 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 13 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 3978.2
2003225 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 13 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 11248.33
2003226 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 13 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 10045.26
2003238 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 634.06
2003237 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 766.88
2003236 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 704.2
2003235 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 856.7
2003234 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 821.17
2003233 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 1009.28
2003232 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 863.49
2003231 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 1062.32
2003230 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 150-450 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1123.02
2003229 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 150-450 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 1400.77
2003228 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1242.49
2003227 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 1560.11
2003248 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 329.8
2003247 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 386.9
2003246 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 418.75
2003245 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 495.33
2003244 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 472.15
2003243 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 561.67
2003242 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 533.94
2003241 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 639.97
2003240 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 90-270 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 554.74
2003239 | DNIT | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 90-270 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | un | 668.76
2004516 | DNIT | DRENO DE PAVIMENTO EM MICROVALA COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,40 M - INCLUSIVE CORTE, ENCHIMENTO COM AREIA E SELO ASFÁLTICO | m | 32.86
2004517 | DNIT | DRENO DE PAVIMENTO EM MICROVALA COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,60 M - INCLUSIVE CORTE, ENCHIMENTO COM AREIA E SELO ASFÁLTICO | m | 66.9
2007971 | DNIT | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 89.47
2008091 | DNIT | DRENO DE PVC D = 150 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 92.9
2006408 | DNIT | DRENO DE PVC D = 75 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 70.36
2015642 | DNIT | DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 149.53
2015641 | DNIT | DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 80 MM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 142.8
2004509 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,40 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE | m | 34.46
2004510 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,60 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE | m | 41.88
2004511 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 1,00 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE | m | 56.69
2004512 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 1,50 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE | m | 75.2
2003843 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO EM TUBO DE CONCRETO D = 0,40 M EM VALA DE H = 1,10 M E L = 1,00 M COM BRITA ENVOLTA EM GEOTÊXTIL | m | 355.67
2003915 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | m | 110.17
2003914 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA | m | 94.26
2003589 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 114.4
2003588 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | m | 101.87
2003917 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | m | 123.92
2003916 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA | m | 108.01
2003591 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 128.15
2003590 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | m | 115.62
2003593 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 03 - BRITA COMERCIAL | m | 83.95
2003592 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 03 - BRITA PRODUZIDA | m | 66.05
2003595 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 04 - BRITA COMERCIAL | m | 70.2
2003594 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 04 - BRITA PRODUZIDA | m | 52.3
2003597 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 05 - TUBO DE CONCRETO POROSO E AREIA COMERCIAL | m | 106.46
2003596 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 05 - TUBO DE CONCRETO POROSO E AREIA EXTRAÍDA | m | 87.89
2003572 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO PEAD E AREIA COMERCIAL | m | 123.51
2003580 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO PEAD E AREIA EXTRAÍDA | m | 64.45
2003573 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 02 - TUBO PEAD E AREIA COMERCIAL | m | 130.88
2003581 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 02 - TUBO PEAD E AREIA EXTRAÍDA | m | 62.61
2003561 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 03 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA E BRITA COMERCIAIS - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | m | 198.06
2003560 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 03 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | m | 114.39
2003574 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 03 - TUBO PEAD, AREIA E BRITA COMERCIAIS - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | m | 174.27
2003582 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 03 - TUBO PEAD, AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | m | 113.48
2003563 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA E BRITA COMERCIAIS - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | m | 208.96
2003562 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | m | 111.45
2003575 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 04 - TUBO PEAD, AREIA E BRITA COMERCIAIS - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | m | 181.9
2003583 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 04 - TUBO PEAD, AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES | m | 111.42
2003565 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL | m | 138.13
2003564 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 - DRENO CEGO - BRITA PRODUZIDA | m | 82.65
2003567 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 06 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL | m | 156.97
2003566 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 06 - DRENO CEGO - BRITA PRODUZIDA | m | 89.85
2003569 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | m | 177.89
2003568 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA | m | 124.4
2003578 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 168.6
2003586 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | m | 124.56
2003571 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | m | 196.73
2003570 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA | m | 131.6
2003579 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 184.07
2003587 | DNIT | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | m | 131.08
2004506 | DNIT | DRENO PROFUNDO H = 1,0 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 63.48
2004507 | DNIT | DRENO PROFUNDO H = 1,5 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 85.46
2003614 | DNIT | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m | 128.86
2003865 | DNIT | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | m | 143.58
2003923 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E AREIA COMERCIAL | m | 56.29
2003922 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E AREIA EXTRAÍDA | m | 34.46
2003605 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO PEAD E AREIA COMERCIAL | m | 43.03
2003604 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO PEAD E AREIA EXTRAÍDA | m | 24.58
2003607 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 02 - BRITA COMERCIAL | m | 41.93
2003606 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 02 - BRITA PRODUZIDA | m | 27.61
2003609 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 03 - BRITA COMERCIAL | m | 27.15
2003608 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 03 - BRITA PRODUZIDA | m | 12.83
2003925 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | m | 76.63
2003924 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA | m | 58.93
2003611 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 63.36
2003610 | DNIT | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | m | 49.05
2003820 | DNIT | DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM | un | 19.4
2003821 | DNIT | DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM | un | 16.92
2003842 | DNIT | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM | kg | 68.03
2003103 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 187.7
2003104 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 161.1
2003115 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 276.85
2003116 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 236.07
2003105 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 199.3
2003106 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 171.58
2003117 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 293.23
2003118 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 250.86
2003107 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 175.7
2003108 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 152.05
2003119 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 254.92
2003120 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 219.96
2003109 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 185.33
2003110 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 160.83
2003121 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 268.58
2003122 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 232.44
2003111 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 196.82
2003112 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 171.32
2003123 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 285.03
2003124 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 247.44
2003113 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 06 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 206.45
2003114 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 06 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 180.1
2003125 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 06 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 298.7
2003126 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 06 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 259.92
2003127 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 787.5
2003128 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 656.48
2003147 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1079.5
2003148 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 891.41
2003129 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 08 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 792.48
2003130 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 08 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 660.12
2003149 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 08 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1088.21
2003150 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 08 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 897.76
2003131 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 09 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 807.65
2003132 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 09 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 671.17
2003151 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 09 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1114.71
2003152 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 09 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 917.07
2003133 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 10 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 810.71
2003134 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 10 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 673.4
2003153 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 10 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1120.02
2003154 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 10 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 920.94
2003135 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 11 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 817.56
2003136 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 11 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 678.39
2003155 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 11 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1132.01
2003156 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 11 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 929.68
2003137 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 12 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1056.9
2003138 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 12 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 904.72
2003157 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 12 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1426.5
2003158 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 12 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1211.14
2003139 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 13 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1061.88
2003140 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 13 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 908.35
2003159 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 13 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1435.2
2003160 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 13 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1217.49
2003141 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 14 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1077.05
2003142 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 14 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 919.41
2003161 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 14 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1461.7
2003162 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 14 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1236.8
2003143 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 15 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1080.11
2003144 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 15 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 921.64
2003163 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 15 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1467.01
2003164 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 15 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1240.67
2003145 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 16 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1086.96
2003146 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 16 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 926.63
2003165 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 16 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1479.01
2003166 | DNIT | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 16 B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1249.41
2003819 | DNIT | ENVELOPE DE BRITA PARA TUBOS COM DIÂMETRO EXTERNO DE 75 A 110 MM - L = 15 CM E H = 15 CM | m | 7.17
2004504 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 17.11
2004519 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,10 M² ≤ SEÇÃO < 0,15 M² | m³ | 26.47
2004520 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,15 M² ≤ SEÇÃO < 0,20 M² | m³ | 21.84
2004521 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,20 M² ≤ SEÇÃO < 0,30 M² | m³ | 14.93
2004522 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M² | m³ | 10.92
2004518 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - SEÇÃO < 0,10 M² | m³ | 45.97
2003864 | DNIT | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | h | 13.51
2003863 | DNIT | ESGOTAMENTO DE DRENO HORIZONTAL PROFUNDO A VÁCUO | h | 23.38
2004508 | DNIT | GEODRENO VERTICAL PARA TRATAMENTO DE SOLOS MOLES | m | 12.87
2003316 | DNIT | GRELHA DE CONCRETO 54 X 100 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SOBRECARGA DO TREM TIPO TB 45 | un | 101.88
2003317 | DNIT | GRELHA DE CONCRETO 54 X 100 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - SOBRECARGA DO TREM TIPO TB 45 | un | 96.45
2003767 | DNIT | LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 129.95
2003844 | DNIT | LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | m³ | 127.13
2003576 | DNIT | LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 14.93
2003858 | DNIT | LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MECÂNICO | m³ | 12.11
2003850 | DNIT | LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 162.21
2003849 | DNIT | LASTRO DE BRITA PRODUZIDA COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 73.34
2003868 | DNIT | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 146.56
2003369 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | m | 105.36
2003368 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | m | 90.12
2003939 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 63.66
2003940 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 48.38
2003371 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | m | 76.83
2003370 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | m | 63.96
2003941 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 54.44
2003942 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 41.53
2003373 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | m | 62.39
2003372 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | m | 56.14
2003943 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 25.65
2003944 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 19.39
2003375 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | m | 39.93
2003374 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | m | 35.33
2003945 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 19.22
2003946 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 14.61
2003377 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | m | 54.47
2003376 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | m | 49.5
2003947 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 20.15
2003948 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 15.17
2003379 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | m | 31.21
2003378 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | m | 27.86
2003949 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 13.83
2003950 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 10.47
2003381 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | m | 52.3
2003380 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | m | 46.55
2003951 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 23.52
2003952 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 17.77
2003383 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | m | 87.72
2003382 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | m | 77
2003953 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 42.71
2003954 | DNIT | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 31.97
2004514 | DNIT | MICROVALA PARA DRENO DE PAVIMENTO COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,4 M | m | 15.31
2004515 | DNIT | MICROVALA PARA DRENO DE PAVIMENTO COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,6 M | m | 39.85
2005759 | DNIT | PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) | m | 51.6
2005764 | DNIT | PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) | m | 66.32
2003678 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2125.85
2003677 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1867.44
2003680 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2094.72
2003679 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1846.71
2003682 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2402.62
2003681 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2093.72
2003684 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2876.39
2003683 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2508.09
2003686 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3394.67
2003685 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2965.48
2003688 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4236.8
2003687 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3717.01
2003690 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2466.06
2003689 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2164.59
2003692 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2439.38
2003691 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2146.82
2003694 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2768.84
2003693 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2409.45
2003696 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3106.64
2003695 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2684.88
2003698 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3801.32
2003697 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3315.69
2003700 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4683.87
2003699 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4101.71
2003702 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2824.07
2003701 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2473.58
2003704 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2797.39
2003703 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2455.81
2003706 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3152.85
2003705 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 2737.02
2003708 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 3659.5
2003707 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3178.33
2003710 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 4225.75
2003709 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 3677.75
2003712 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 5148.72
2003711 | DNIT | POÇO DE VISITA - PVI 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 4498.25
2004505 | DNIT | REATERRO E COMPACTAÇÃO EM VALA DE DRENO COM GEOCOMPOSTO | m³ | 18.58
2003353 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 65.26
2003352 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 44.6
2003979 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 78.34
2003980 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 57.62
2003355 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 87.82
2003354 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 59.98
2003981 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 105.56
2003982 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 77.64
2003345 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 53.63
2003344 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 39.52
2003973 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 62.69
2003974 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 48.54
2003343 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 72.77
2003342 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 52.99
2003971 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 85.64
2003972 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 65.8
2003347 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 14.63
2003346 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 20.37
2003933 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL SEM REVESTIMENTO - SZT 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 7.32
2003932 | DNIT | SARJETA TRAPEZOIDAL SEM REVESTIMENTO - SZT 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 9.4
2003349 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 50.2
2003348 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 34.53
2003975 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 59.4
2003976 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 43.69
2003351 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 67.08
2003350 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 46.1
2003977 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 79.58
2003978 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 58.53
2003291 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE GRAMA - STCG 100-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 10.68
2003292 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE GRAMA - STCG 140-35 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 14.95
2003293 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE GRAMA - STCG 200-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 19.69
2003294 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE GRAMA - STCG 300-37,5 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 29.53
2003257 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 55.07
2003258 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 41.01
2003259 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 63.55
2003260 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 49.45
2003281 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 54.99
2003282 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 40.6
2003283 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 63.68
2003284 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 49.25
2003327 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 62.51
2003326 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 46.2
2003963 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 72.38
2003964 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 56.02
2003319 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 66.68
2003318 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 49.33
2003955 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 77.21
2003956 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 59.8
2003277 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 68.66
2003278 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 50.81
2003279 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 79.49
2003280 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 61.59
2003253 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 78.33
2003254 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 57.68
2003255 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 90.88
2003256 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 70.18
2003273 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 80.42
2003274 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 59.24
2003275 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 93.31
2003276 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 72.07
2003269 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 42.61
2003270 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 31.78
2003271 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 49.09
2003272 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 38.24
2003261 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 44.71
2003262 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 33.37
2003263 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 51.51
2003264 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 40.14
2003285 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 46.18
2003286 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 34.5
2003287 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 53.2
2003288 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 41.48
2003265 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 51.88
2003266 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 38.6
2003267 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 59.87
2003268 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 46.56
2003289 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 18.5
2003338 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 23.22
2003290 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 15.34
2003300 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR SEM REVESTIMENTO - STT 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 7.92
2003299 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR SEM REVESTIMENTO - STT 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 10
2003301 | DNIT | SARJETA TRIANGULAR SEM REVESTIMENTO - STT 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 6.94
2004513 | DNIT | SELO ASFÁLTICO DE MICROVALA PARA DRENO DE PAVIMENTO COM GEOCOMPOSTO | m | 0.12
2003365 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1022.67
2003364 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 873.31
2003097 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1072.29
2003098 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 918.82
2003363 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 140 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1110.66
2003362 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 140 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 956.57
2003099 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 150 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1164.29
2003100 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 150 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1004.86
2003361 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1329.92
2003360 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1164.36
2003101 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 200 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1488.05
2003102 | DNIT | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 200 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1311.02
2003869 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 222.49
2003822 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 288.98
2003826 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 427.66
2003830 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 583.89
2003834 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 912.47
2003838 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1362.81
2003768 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 174.27
2003873 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 153.68
2003772 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 255.6
2003877 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 222.96
2003776 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 414.99
2003881 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 370.28
2003780 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 551.78
2003885 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 486.43
2003784 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 856.58
2003889 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 754.31
2003870 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 238.89
2003823 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 312.45
2003827 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 472.05
2003831 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 614.7
2003835 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1043.83
2003839 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1498.27
2003769 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 186.96
2003874 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 166.38
2003773 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 306.33
2003878 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 273.77
2003777 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 465.72
2003882 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 421.09
2003781 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 665.93
2003886 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 600.75
2003785 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1034.15
2003890 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA2 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 932.14
2003871 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 246.47
2003824 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 336.15
2003828 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 708.08
2003832 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 701.12
2003836 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1327.96
2003840 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1762.94
2003770 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 250.38
2003875 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 229.89
2003774 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 407.16
2003879 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 370.73
2003778 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 566.54
2003883 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 509.57
2003782 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 846.57
2003887 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 759.49
2003786 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1325.35
2003891 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA3 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1190.14
2003872 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 346.42
2003825 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 422.41
2003829 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 785.92
2003833 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1028.79
2003837 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1499.16
2003841 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2258.65
2003771 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 300.5
2003876 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 276.08
2003775 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 468.48
2003880 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 424.37
2003779 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 697.16
2003884 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 630.66
2003783 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 996.55
2003888 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 897.75
2003787 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1555.84
2003892 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PA4 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1416.03
2003851 | DNIT | TUBO DE CONCRETO PERFURADO PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 90.32
2003935 | DNIT | TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 9.95
2003934 | DNIT | TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 14.27
2003990 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1384.25
2003991 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1391.01
2003992 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1885.15
2003993 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2093.41
2003983 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 219.96
2003984 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 450 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 272.53
2003985 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 363.7
2003986 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 529.78
2003987 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 750 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 741.4
2003988 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 782.31
2003989 | DNIT | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 900 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 971.04
2003298 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO SEM REVESTIMENTO - VPAT 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 12.73
2003297 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO SEM REVESTIMENTO - VPAT 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 15.67
2003315 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 92.47
2003314 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 73.5
2003313 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 115.96
2003312 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 92.25
2003311 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 40.4
2003310 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 50.97
2003296 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE SEM REVESTIMENTO - VPCT 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 12.73
2003295 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE SEM REVESTIMENTO - VPCT 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 15.67
2003309 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 92.47
2003308 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 73.5
2003307 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 115.96
2003306 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 92.25
2003305 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPCG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 40.4
2003304 | DNIT | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPCG 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA | m | 50.97
2105846 | DNIT | ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS W 250 X 38,5 KG/M, ESPAÇADAS EM 1,5 M, INTERCALADAS COM PRANCHA DE MADEIRA COM ESPESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0 A 0,2 H - SEM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 494.39
2105929 | DNIT | ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS W 250 X 38,5 KG/M, ESPAÇADAS EM 1,5 M, INTERCALADAS COM PRANCHA DE MADEIRA COM ESPESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0,20 A 0,4 H - SEM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 557.6
2105933 | DNIT | ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS W 250 X 38,5 KG/M, ESPAÇADAS EM 1,5 M, INTERCALADAS COM PRANCHA DE MADEIRA COM ESPESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0,40 A 0,6 H - SEM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 620.8
2106293 | DNIT | ESCORAMENTO COM PERFIS METÁLICOS W 150 X 18,0 KG/M A CADA METRO E CHAPAS DE AÇO - ESTRONCAS A CADA 2 M NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M - AÇO COM UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 211.04
2108165 | DNIT | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 34.57
2108166 | DNIT | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 24.59
2108167 | DNIT | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 22.13
2108168 | DNIT | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 21.75
2108169 | DNIT | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | m³ | 54
2108170 | DNIT | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 38.9
2108171 | DNIT | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 35.68
2108172 | DNIT | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 36.18
2106292 | DNIT | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 152.6
2106291 | DNIT | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | m² | 218.02
2106235 | DNIT | ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,25 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 3.43
2106232 | DNIT | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | un | 15.87
2106233 | DNIT | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 3.200 A 1.600 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 1,8 A 3,0 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | un | 12.16
2105605 | DNIT | ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 58.01
2106298 | DNIT | ESTRONCAS EM PERFIL METÁLICO W 150 X 18,0 KG/M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES | m | 36.53
2106295 | DNIT | ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES | m | 19.37
2106294 | DNIT | ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | m | 25.25
2106297 | DNIT | ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 20 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES | m | 30.45
2106296 | DNIT | ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 20 CM - MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | m | 48.57
2306731 | DNIT | APOIO NÁUTICO PARA A COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA METÁLICA | kg | 0.65
2306728 | DNIT | APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 600 A 1.800 MM | m | 1625.66
2306729 | DNIT | APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 600 A 1.800 MM | m | 1980.56
2306727 | DNIT | APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO D = 600 A 1.800 MM | m | 380.4
2306730 | DNIT | APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS METÁLICAS | m³ | 128.59
2306726 | DNIT | APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA D = 600 A 1.800 MM | m | 248.62
2306076 | DNIT | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 12.23
2306247 | DNIT | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO DE ATÉ 900 CM² | m³ | 233.57
2306248 | DNIT | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | m³ | 547.59
2306279 | DNIT | BERÇO PARA PRÉ-MOLDAGEM DE ESTACAS PROTENDIDAS COM CAPACIDADE DE 19 M³, INCLUSIVE FORMAS METÁLICAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | m³ | 82.38
2306651 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 6498.58
2306678 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 6239.59
2306652 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 6556.48
2306679 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 6287.91
2306653 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.600 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 6616.73
2306680 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.600 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 6337.82
2306654 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 6676.34
2306681 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 6386.27
2306655 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 6737.02
2306682 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 6434.87
2306656 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 9182.44
2306683 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 8913.86
2306657 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.600 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 9298.62
2306684 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.600 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 9019.71
2306658 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 9412.41
2306685 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 9122.35
2306659 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 9530.51
2306686 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 9228.36
2306637 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 1.000 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 2221.36
2306664 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 1.000 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 1994.75
2306732 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 931.17
2306733 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 740.34
2306734 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 1117.21
2306735 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 921.22
2306633 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 600 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 1261.56
2306660 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 600 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 1060.13
2306634 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 1457.05
2306661 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 1249.86
2306635 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 1740.65
2306662 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 1527.37
2306636 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 900 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 1760.59
2306663 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 900 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 1540.84
2306641 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.000 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 2798.24
2306668 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.000 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 2571.63
2306642 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.100 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 2825.48
2306669 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.100 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 2591.56
2306643 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.200 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 2852.91
2306670 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.200 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 2611.19
2306638 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 1824.42
2306665 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 1617.23
2306639 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 2185.81
2306666 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 1972.53
2306640 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 900 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 2212.13
2306667 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 900 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 1992.38
2306645 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.000 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 3344.92
2306672 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.000 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 3118.31
2306646 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.100 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 3380.36
2306673 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.100 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 3146.43
2306647 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.200 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 3415.57
2306674 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.200 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 3173.85
2306648 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.300 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 4780.72
2306675 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.300 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 4530.66
2306649 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 4817.98
2306676 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 4558.99
2306650 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 4855.09
2306677 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 4586.51
2306644 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 900 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO | m | 2646.02
2306671 | DNIT | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 900 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 2426.27
2306141 | DNIT | COLUNA DE BRITA D = 50 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | m | 70.7
2306145 | DNIT | COLUNA DE BRITA D = 50 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | m | 52.42
2306142 | DNIT | COLUNA DE BRITA D = 60 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | m | 87.82
2306146 | DNIT | COLUNA DE BRITA D = 60 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | m | 61.49
2306143 | DNIT | COLUNA DE BRITA D = 70 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | m | 107.75
2306147 | DNIT | COLUNA DE BRITA D = 70 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | m | 71.92
2306144 | DNIT | COLUNA DE BRITA D = 80 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | m | 131.35
2306148 | DNIT | COLUNA DE BRITA D = 80 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO | m | 84.56
2306624 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.400 MM | m | 6198.57
2306625 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.500 MM | m | 6244.79
2306626 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.600 MM | m | 6292.51
2306627 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.700 MM | m | 6338.73
2306628 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.800 MM | m | 6385.01
2306629 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.500 MM | m | 8862.31
2306630 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.600 MM | m | 8965.41
2306631 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.700 MM | m | 9065.28
2306632 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.800 MM | m | 9168.38
2306610 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 1.000 MM | m | 1969.59
2306604 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 400 MM | m | 721.24
2306605 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 500 MM | m | 901.19
2306606 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 600 MM | m | 1039.14
2306607 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 700 MM | m | 1227.87
2306608 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 800 MM | m | 1504.36
2306609 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 900 MM | m | 1516.77
2306614 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 1.000 MM | m | 2544.56
2306615 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 1.100 MM | m | 2563.16
2306616 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 1.200 MM | m | 2581.43
2306611 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 700 MM | m | 1593.89
2306612 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 800 MM | m | 1947.98
2306613 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 900 MM | m | 1966.58
2306618 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.000 MM | m | 3089.39
2306619 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.100 MM | m | 3116
2306620 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.200 MM | m | 3141.89
2306621 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.300 MM | m | 4497.12
2306622 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.400 MM | m | 4523.79
2306623 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.500 MM | m | 4549.62
2306617 | DNIT | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 900 MM | m | 2398.8
2306014 | DNIT | CONTRAVENTAMENTO DE GRUPO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM A36 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | kg | 13.01
2306700 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.000 MM | m | 2111.67
2306703 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.100 MM | m | 2185.64
2306706 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.200 MM | m | 2301.9
2306709 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.300 MM | m | 2474.97
2306712 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.400 MM | m | 2561.18
2306715 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.500 MM | m | 2672.27
2306718 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.600 MM | m | 2842.88
2306721 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.700 MM | m | 2923.9
2306724 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.800 MM | m | 3077.98
2306688 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 600 MM | m | 1680.41
2306691 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 700 MM | m | 1771.6
2306694 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 800 MM | m | 1897.82
2306697 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 900 MM | m | 1984.89
2306701 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.000 MM | m | 3951.42
2306704 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.100 MM | m | 4189.21
2306707 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.200 MM | m | 4356.53
2306710 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.300 MM | m | 4571.81
2306713 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.400 MM | m | 4693.69
2306716 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.500 MM | m | 4962.93
2306719 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.600 MM | m | 5386.1
2306722 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.700 MM | m | 5626.13
2306725 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.800 MM | m | 5888.91
2306689 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 600 MM | m | 3134.7
2306692 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 700 MM | m | 3298.06
2306695 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 800 MM | m | 3466.36
2306698 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 900 MM | m | 3667.19
2306699 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.000 MM | m | 329.64
2306702 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.100 MM | m | 340.72
2306705 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.200 MM | m | 358.81
2306708 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.300 MM | m | 371.98
2306711 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.400 MM | m | 386.15
2306714 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.500 MM | m | 401.44
2306717 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.600 MM | m | 419.07
2306720 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.700 MM | m | 437.15
2306723 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.800 MM | m | 446.78
2306687 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 600 MM | m | 274.42
2306690 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 700 MM | m | 287.05
2306693 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 800 MM | m | 299.78
2306696 | DNIT | ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 900 MM | m | 313.7
2306239 | DNIT | ESTACA BARRETE ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO | m³ | 247.71
2306090 | DNIT | ESTACA BROCA MANUAL D = 25 CM - CONFECÇÃO | m | 42.23
2306091 | DNIT | ESTACA BROCA MANUAL D = 30 CM - CONFECÇÃO | m | 56.31
2306072 | DNIT | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO | m³ | 776.65
2306133 | DNIT | ESTACA DUPLO PERFIL METÁLICO W 250 X 17,9 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 472.94
2306114 | DNIT | ESTACA DUPLO TRILHO TR 25 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 289.85
2306115 | DNIT | ESTACA DUPLO TRILHO TR 37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 421.77
2306116 | DNIT | ESTACA DUPLO TRILHO TR 45 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 502.42
2306118 | DNIT | ESTACA DUPLO TRILHO TR 57 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 631.1
2306122 | DNIT | ESTACA DUPLO TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 747.53
2306078 | DNIT | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 35 CM - CONFECÇÃO | m | 127.62
2306080 | DNIT | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 40 CM - CONFECÇÃO | m | 139.22
2306082 | DNIT | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 153.14
2306084 | DNIT | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 52 CM - CONFECÇÃO | m | 178.07
2306086 | DNIT | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 60 CM - CONFECÇÃO | m | 218.77
2309088 | DNIT | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 70 CM - CONFECÇÃO | m | 306.28
2306074 | DNIT | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECÇÃO | m³ | 202.2
2306095 | DNIT | ESTACA HÉLICE DE DESLOCAMENTO - CONFECÇÃO | m³ | 242.44
2306132 | DNIT | ESTACA PERFIL METÁLICO W 150 X 22,5 (H) - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 304.58
2306015 | DNIT | ESTACA PRANCHA METÁLICA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO ATÉ 12 METROS | kg | 15.75
2306019 | DNIT | ESTACA PRANCHA METÁLICA COM APOIO DE FLUTUANTE - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE 12 METROS | kg | 16.35
2306018 | DNIT | ESTACA PRANCHA METÁLICA COM APOIO DE FLUTUANTE E UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO ATÉ 12 METROS | kg | 2.79
2306016 | DNIT | ESTACA PRANCHA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO ATÉ 12 METROS | kg | 1.89
2305999 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 360.82
2306000 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 125 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 422.94
2306001 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 170 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 586.55
2306002 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 230 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 744.38
2306003 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 300 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 924.89
2305997 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 55 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 233.07
2305998 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 80 T - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 313.27
2306101 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 15 X 15 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 70.93
2306102 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 17 X 17 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 75.45
2306103 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 20 X 20 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 84.69
2306104 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 21 X 21 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 89.94
2306105 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 23 X 23 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 95.45
2306106 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 25 X 25 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 104.17
2306107 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 26 X 26 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 107.15
2306269 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 30 X 30 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 120.39
2306270 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 33 X 33 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 134.53
2306271 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 35 X 35 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 148.09
2306272 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 38 X 38 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 156.52
2306273 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 40 X 40 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 176.01
2306274 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 42 X 42 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 188.52
2306275 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 45 X 45 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO | m | 218.68
2306100 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 341.49
2306004 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 25 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 127.99
2306097 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 35 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 156.2
2306098 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 60 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 175.89
2306007 | DNIT | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 75 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 249.65
2306067 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 16 CM - CONFECÇÃO | m | 477.89
2306068 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 20 CM - CONFECÇÃO | m | 602.84
2306069 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 25 CM - CONFECÇÃO | m | 816.37
2306070 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | m | 1279.03
2306071 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFECÇÃO | m | 1924.28
2306181 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 1938.39
2306062 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 16 CM - CONFECÇÃO | m | 81.51
2306063 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 20 CM - CONFECÇÃO | m | 98.34
2306064 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO | m | 121.48
2306065 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | m | 157.64
2306066 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO | m | 222.59
2306180 | DNIT | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 251.82
2306009 | DNIT | ESTACA STRAUSS D = 25 CM - CONFECÇÃO | m | 16.26
2306010 | DNIT | ESTACA STRAUSS D = 32 CM - CONFECÇÃO | m | 20.26
2306011 | DNIT | ESTACA STRAUSS D = 38 CM - CONFECÇÃO | m | 23.07
2306012 | DNIT | ESTACA STRAUSS D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 27.01
2306108 | DNIT | ESTACA TRILHO TR 25 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 154.85
2306110 | DNIT | ESTACA TRILHO TR 37 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 220.99
2306111 | DNIT | ESTACA TRILHO TR 45 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 260.86
2306112 | DNIT | ESTACA TRILHO TR 57 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 324.91
2306113 | DNIT | ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 382.9
2306123 | DNIT | ESTACA TRIPLO TRILHO TR 25 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 423.3
2306124 | DNIT | ESTACA TRIPLO TRILHO TR 37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 620.57
2306125 | DNIT | ESTACA TRIPLO TRILHO TR 45 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 741.11
2306126 | DNIT | ESTACA TRIPLO TRILHO TR 57 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 933.53
2306127 | DNIT | ESTACA TRIPLO TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 1107.52
2306300 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 15 X 15 CM | m | 32.68
2306301 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 17 X 17 CM | m | 35.26
2306302 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 20 X 20 CM | m | 42.22
2306303 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 21 X 21 CM | m | 45.88
2306304 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 23 X 23 CM | m | 48.98
2306305 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 25 X 25 CM | m | 55.37
2306306 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 26 X 26 CM | m | 56.72
2306307 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 30 X 30 CM | m | 65.8
2306308 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 33 X 33 CM | m | 74.29
2306309 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 35 X 35 CM | m | 84.39
2306310 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 38 X 38 CM | m | 89.27
2306311 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 40 X 40 CM | m | 103.49
2306312 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 42 X 42 CM | m | 112.03
2306313 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 45 X 45 CM | m | 135.93
2306013 | DNIT | GABARITO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM A36 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | kg | 12.91
2306243 | DNIT | MURO GUIA PARA ESTACA BARRETE COM DUAS CORTINAS DE 10 X 110 CM | m | 576.71
2408149 | DNIT | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 16.58
2407972 | DNIT | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | kg | 69.88
2407973 | DNIT | HIDROJATEAMENTO EM SUPERFÍCIE DE AÇO GRAU WJ-2 | m² | 30.17
2408075 | DNIT | JATEAMENTO ABRASIVO EM CHAPA DE AÇO POR ESTEIRA CONTÍNUA | m² | 5.77
2408069 | DNIT | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA 2 | m² | 5.7
2419790 | DNIT | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA 2 1/2 | m² | 10.29
2407976 | DNIT | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA 2 1/2 - EM ESPAÇO CONFINADO | m² | 11.66
2408068 | DNIT | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA 3 | m² | 16.03
2419705 | DNIT | PINTURA COM EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 120 µM | m² | 10.58
2419704 | DNIT | PINTURA COM PRIMER EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 70 µM | m² | 13.54
2407981 | DNIT | PINTURA COM SELANTE EPÓXI VINÍLICO COM PISTOLA AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 80 µM | m² | 18.27
2407982 | DNIT | PINTURA COM TINTA ANTI-INCRUSTANTE COM PISTOLA AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 125 µM | m² | 40.73
2419703 | DNIT | PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 150 µM | m² | 15.43
2408080 | DNIT | PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE EPÓXI COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 40 µM | m² | 7.83
2408078 | DNIT | PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 µM | m² | 3.02
2407979 | DNIT | PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA DE POLIURETANO ACRÍLICO DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 70 µM | m² | 14.8
2407980 | DNIT | PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA DE POLIURETANO ACRÍLICO DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 70 µM - EM ESPAÇO CONFINADO | m² | 14.84
2408077 | DNIT | PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 µM | m² | 6.64
2407983 | DNIT | PINTURA DE FUNDO COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 100 µM - EM ESPAÇO CONFINADO | m² | 8.31
2407977 | DNIT | PINTURA DE FUNDO COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 160 µM | m² | 16.13
2407978 | DNIT | PINTURA DE FUNDO COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 160 µM - EM ESPAÇO CONFINADO | m² | 16.17
2408079 | DNIT | PINTURA DE FUNDO COM TINTA EPÓXI COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 120 µM | m² | 42.64
2408076 | DNIT | PINTURA SHOP PRIMER EM CHAPA DE AÇO POR ESTEIRA CONTÍNUA | m² | 10.5
2408057 | DNIT | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX | kg | 105.18
2408058 | DNIT | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX | kg | 69.92
2407974 | DNIT | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE AÇO COM FERRAMENTA MECÂNICA GRAU SP-11 | m² | 349.22
2407975 | DNIT | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE AÇO COM FERRAMENTA MECÂNICA GRAU SP-11 - EM ESPAÇO CONFINADO | m² | 356.09
2419789 | DNIT | TRATAMENTO EM CHAPA DE AÇO POR ESTEIRA CONTÍNUA | m² | 9.04
2607183 | DNIT | ALINHAMENTO MANUAL DA GRADE DO AMV PARA QUALQUER ABERTURA E QUALQUER BITOLA | un | 318.51
2607226 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 45, BITOLA LARGA | un | 348638.05
2607209 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 45, BITOLA MÉTRICA | un | 303569.75
2607161 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 45, BITOLA MISTA | un | 418038.45
2607148 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 57, BITOLA LARGA | un | 440681.3
2607213 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 57, BITOLA MÉTRICA | un | 383530.34
2607165 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 57, BITOLA MISTA | un | 530508.65
2607152 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 68, BITOLA LARGA | un | 526180.16
2607217 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 68, BITOLA MÉTRICA | un | 456797.37
2607169 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 68, BITOLA MISTA | un | 631676.38
2607156 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, UIC 60, BITOLA LARGA | un | 463806.23
2607221 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, UIC 60, BITOLA MÉTRICA | un | 403566.97
2607173 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, UIC 60, BITOLA MISTA | un | 558177.38
2607227 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 45, BITOLA LARGA | un | 383296.82
2607210 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 45, BITOLA MÉTRICA | un | 333687.04
2607162 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 45, BITOLA MISTA | un | 459722.4
2607149 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 57, BITOLA LARGA | un | 484580.83
2607214 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 57, BITOLA MÉTRICA | un | 421670.91
2607166 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 57, BITOLA MISTA | un | 583327.72
2607153 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 68, BITOLA LARGA | un | 578429.38
2607218 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 68, BITOLA MÉTRICA | un | 503993.23
2607170 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 68, BITOLA MISTA | un | 694643.56
2607157 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, UIC 60, BITOLA LARGA | un | 511750.51
2607222 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, UIC 60, BITOLA MÉTRICA | un | 443718.31
2607174 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, UIC 60, BITOLA MISTA | un | 613777.86
2607228 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 45, BITOLA LARGA | un | 421393.7
2607211 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 45, BITOLA MÉTRICA | un | 366795.11
2607163 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 45, BITOLA MISTA | un | 507243.26
2607150 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 57, BITOLA LARGA | un | 534615.85
2607215 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 57, BITOLA MÉTRICA | un | 463599.42
2607167 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 57, BITOLA MISTA | un | 641372.06
2607154 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 68, BITOLA LARGA | un | 635874.46
2607219 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 68, BITOLA MÉTRICA | un | 553994.65
2607171 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 68, BITOLA MISTA | un | 769625.8
2607158 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, UIC 60, BITOLA LARGA | un | 562566.12
2607223 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, UIC 60, BITOLA MÉTRICA | un | 487857.35
2607175 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, UIC 60, BITOLA MISTA | un | 674879.36
2607151 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 57, BITOLA LARGA | un | 640987.69
2607216 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 57, BITOLA MÉTRICA | un | 557763.75
2607168 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 57, BITOLA MISTA | un | 775302.18
2607155 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 68, BITOLA LARGA | un | 768266.91
2607220 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 68, BITOLA MÉTRICA | un | 664230.35
2607172 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 68, BITOLA MISTA | un | 922370.43
2607159 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, UIC 60, BITOLA LARGA | un | 674668.9
2607224 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, UIC 60, BITOLA MÉTRICA | un | 586896.58
2607176 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, UIC 60, BITOLA MISTA | un | 815558.12
2607225 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 45, BITOLA LARGA | un | 317105.33
2607208 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 45, BITOLA MÉTRICA | un | 276172.1
2607160 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 45, BITOLA MISTA | un | 380103.54
2607229 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 57, BITOLA LARGA | un | 400712.75
2607212 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 57, BITOLA MÉTRICA | un | 348833.65
2607164 | DNIT | ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 57, BITOLA MISTA | un | 480726.99
2607207 | DNIT | LANÇAMENTO MANUAL DE LASTRO EM AMV COM DESCARGA DA BRITA POR CAMINHÃO | m³ | 173.48
2607206 | DNIT | LANÇAMENTO MECÂNICO DE LASTRO EM AMV COM DESCARGA DA BRITA POR CAMINHÃO E ESPALHAMENTO COM CARREGADEIRA DE PNEUS | m³ | 168.93
2607344 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 231.84
2607339 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 159.28
2607349 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 353.98
2607345 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 264.55
2607340 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 181.85
2607350 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 404.33
2607346 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 307.27
2607341 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 214.54
2607351 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 469.68
2607347 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:20, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 405.41
2607342 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:20, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 264.55
2607352 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:20, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 617.97
2607343 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA | un | 186.14
2607338 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA | un | 136.2
2607348 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA COM GRUPO VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA | un | 284.38
2607329 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 529.57
2607324 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 361.55
2607334 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 767.81
2607330 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 605.56
2607325 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 415.21
2607335 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 877.37
2607331 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 703.98
2607326 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 491.19
2607336 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 1020.57
2607332 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:20, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 932
2607327 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:20, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 605.56
2607337 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:20, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO | un | 1349.33
2607328 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA | un | 424.81
2607323 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA | un | 310.39
2607333 | DNIT | NIVELAMENTO DE AMV COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM, ABERTURA 1:8, BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA | un | 615.09
2607106 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:10, BITOLA LARGA | jg | 89642
2607102 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:10, BITOLA MÉTRICA | jg | 44178.4
2607261 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:10, BITOLA MISTA | jg | 89642
2607107 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:12, BITOLA LARGA | jg | 102311.66
2607103 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:12, BITOLA MÉTRICA | jg | 50280.22
2607262 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:12, BITOLA MISTA | jg | 102311.66
2607108 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:14, BITOLA LARGA | jg | 119180.68
2607104 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:14, BITOLA MÉTRICA | jg | 59408.98
2607263 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:14, BITOLA MISTA | jg | 119180.68
2607109 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:20, BITOLA LARGA | jg | 157141.9
2607105 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:20, BITOLA MÉTRICA | jg | 73882.84
2607264 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:20, BITOLA MISTA | jg | 157141.9
2607093 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:10, BITOLA LARGA | jg | 47004.37
2607088 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:10, BITOLA MÉTRICA | jg | 19399.78
2607098 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:10, BITOLA MISTA | jg | 47341.39
2607094 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:12, BITOLA LARGA | jg | 52981.14
2607089 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:12, BITOLA MÉTRICA | jg | 22210.43
2607099 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:12, BITOLA MISTA | jg | 53365.08
2607095 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:14, BITOLA LARGA | jg | 62236.77
2607090 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:14, BITOLA MÉTRICA | jg | 27045.47
2607260 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:14, BITOLA MISTA | jg | 62682.68
2607096 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:20, BITOLA LARGA | jg | 82044.52
2607091 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:20, BITOLA MÉTRICA | jg | 33978.47
2607101 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:20, BITOLA MISTA | jg | 82632.22
2607092 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:8, BITOLA LARGA | jg | 37402.76
2607087 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:8, BITOLA MÉTRICA | jg | 16192.68
2607097 | DNIT | POSICIONAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:8, BITOLA MISTA | jg | 37672.57
2607198 | DNIT | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO LASTRO DO AMV PARA QUALQUER ABERTURA E QUALQUER BITOLA | un | 321.02
2809170 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 1993.54
2809183 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2897.06
2809174 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2095.59
2809196 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3043.89
2809187 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3051.67
2809178 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2248.52
2809200 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3204.92
2809191 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3193.46
2809204 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3352.33
2809171 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2249.69
2809184 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3266.78
2809175 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2361.94
2809197 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3428.75
2809188 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3436.85
2809179 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2530.16
2809201 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3605.88
2809192 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3592.82
2809205 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3768.03
2809172 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2628.91
2809185 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3759.6
2809176 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2752.39
2809198 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3940.81
2809189 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3946.68
2809180 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2937.43
2809202 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 4135.65
2809193 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 4118.25
2809206 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 4314.02
2809190 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 5106.79
2809181 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 3609.76
2809203 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 5335.44
2809194 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 5312.67
2809207 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 5549.49
2809169 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 1715.31
2809182 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2388.5
2809173 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 1808.08
2809195 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2498.6
2809186 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2529.05
2809177 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 1947.1
2809199 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 2644.99
2809219 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 23764.79
2809220 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 25340.14
2809221 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 26120.53
2809163 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 24811.1
2809164 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 26444.13
2809165 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 27246.56
2809216 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 37, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 21990.01
2809217 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 22398.01
2809218 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 23955.63
2809160 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 37, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 22967.17
2809161 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 23378.13
2809162 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 24993.03
2809222 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 21774
2809223 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 27862.71
2809224 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 29033.3
2809166 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 22655.24
2809167 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 29040.96
2809168 | DNIT | DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | km | 30244.6
2809158 | DNIT | RETIRADA MANUAL DE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 10.76
2809159 | DNIT | RETIRADA MANUAL DE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO | un | 8.09
2909152 | DNIT | AFERIÇÃO DA GEOMETRIA DA VIA COM CARRO CONTROLE | km | 118.29
2909153 | DNIT | CAPINA QUÍMICA DA PLATAFORMA FERROVIÁRIA | km | 173.9
2909151 | DNIT | ESTABILIZAÇÃO DINÂMICA DA VIA | km | 63.88
2909145 | DNIT | NIVELAMENTO DE JUNTA COM SOCARIA MANUAL DA VIA | un | 10.62
2909379 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM | km | 5927.64
2909381 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM | km | 6202.73
2909388 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.850 UN/KM | km | 6535.05
2909380 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM | km | 8688.33
2909382 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM | km | 9100.05
2909387 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.850 UN/KM | km | 9600.63
2909375 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM | km | 9473.83
2909377 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM | km | 9916.25
2909386 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MÉTRICA OU LARGA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.850 UN/KM | km | 10449.8
2909376 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM | km | 13914.81
2909378 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM | km | 14583.79
2909385 | DNIT | NIVELAMENTO DE VIA COM SOCARIA MANUAL E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - BITOLA MISTA COM DORMENTE DE MADEIRA OU CONCRETO E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.850 UN/KM | km | 15379.53
2909383 | DNIT | NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA COM SOCADORA AUTOMÁTICA E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - QUALQUER BITOLA OU DORMENTE E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM | km | 5682.04
2909384 | DNIT | NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA COM SOCADORA AUTOMÁTICA E LEVANTE DE ATÉ 10 CM - QUALQUER BITOLA OU DORMENTE E TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM | km | 5964.97
2909148 | DNIT | REGULARIZAÇÃO DO LASTRO COM REGULADORA DE LASTRO | km | 429.2
2909389 | DNIT | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO LASTRO EM VIA CORRIDA, BITOLA LARGA, COM QUALQUER TIPO DE DORMENTE | km | 3445.96
2909390 | DNIT | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO LASTRO EM VIA CORRIDA, BITOLA MÉTRICA, COM QUALQUER TIPO DE DORMENTE | km | 2426.74
2909391 | DNIT | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO LASTRO EM VIA CORRIDA, BITOLA MISTA, COM QUALQUER TIPO DE DORMENTE | km | 4135.42
3009336 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR45, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 96.05
3009337 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR45, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 98.6
3009340 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR57, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 183.72
3009341 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR57, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 188.82
3009344 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR68, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 96.49
3009345 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE TR68, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 99.04
3009348 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE UIC60, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 183.77
3009349 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 120 DE COMPRIMENTO DE UIC60, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 188.87
3009338 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR45, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 96.05
3009339 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR45, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 98.6
3009342 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR57, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 183.72
3009343 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR57, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 188.82
3009346 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR68, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 96.49
3009347 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE TR68, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 99.04
3009350 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE UIC60, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 183.77
3009351 | DNIT | ALÍVIO DE TENSÃO, COM MARTELO DE BRONZE, EM TLS COM 240 DE COMPRIMENTO DE UIC60, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, PARA QUALQUER BITOLA E FIXAÇÃO ELÁSTICA | un | 188.87
3009080 | DNIT | COLOCAÇÃO MANUAL DE GRAMPO ELÁSTICO PANDROL | un | 0.14
3009075 | DNIT | COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO TR45 | un | 52.3
3009076 | DNIT | COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO TR57 | un | 54.07
3009077 | DNIT | COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO TR68 | un | 56.83
3009078 | DNIT | COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO UIC60 | un | 58.95
3009087 | DNIT | COLOCAÇÃO MECANIZADA DE GRAMPO ELÁSTICO PANDROL | un | 0.1
3009085 | DNIT | CONTRATRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | m | 1694.98
3009086 | DNIT | CONTRATRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | m | 2119.23
3009089 | DNIT | CONTRATRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | m | 2491.99
3009090 | DNIT | CONTRATRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | m | 2232.99
3009004 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO BITOLA LARGA - CONFECÇÃO | un | 393.09
3009002 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO BITOLA MÉTRICA - CONFECÇÃO | un | 298.12
3009006 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO BITOLA MISTA - CONFECÇÃO | un | 541.51
3009335 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV BITOLA LARGA OU MISTA - CONFECÇÃO | un | 1028.72
3009334 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV BITOLA MÉTRICA - CONFECÇÃO | un | 734.08
3009280 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | km | 678912.27
3009281 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | km | 670837.59
3009061 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | km | 712716.34
3009062 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | km | 704238.56
3009278 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | km | 515428.58
3009279 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | km | 509616.04
3009059 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | km | 541092.79
3009060 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | km | 534989.79
3009282 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | km | 926325.08
3009283 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | km | 918252.06
3009063 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | km | 972447.84
3009064 | DNIT | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM PÓRTICO | km | 963971.81
3009081 | DNIT | DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA TR45, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | un | 749.25
3009082 | DNIT | DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA TR57, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | un | 902.72
3009083 | DNIT | DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA TR68, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | un | 921.37
3009084 | DNIT | DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA UIC60, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | un | 921.02
3009070 | DNIT | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA - POSICIONAMENTO MANUAL | un | 418.14
3009285 | DNIT | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | km | 677563.39
3009072 | DNIT | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | km | 711300.3
3009069 | DNIT | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA - POSICIONAMENTO MANUAL | un | 254.51
3009284 | DNIT | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | km | 409524.89
3009071 | DNIT | DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM - POSICIONAMENTO MECANIZADO COM CARREGADEIRA | km | 429916.15
3009091 | DNIT | LANÇAMENTO DE LASTRO, 10 CM DE ALTURA, PRIMEIRO LEVANTE, DESCARGA DE PEDRA BRITADA DE CAMINHÕES | m³ | 183.84
3009058 | DNIT | LUBRIFICADOR DE TRILHOS E DE FLANGES DE RODAS | un | 91943.35
3009229 | DNIT | POSICIONAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS | km | 186.23
3009132 | DNIT | PRÉ-ALINHAMENTO MANUAL DA GRADE COM DORMENTE DE MADEIRA | km | 1274.04
3009133 | DNIT | PRÉ-ALINHAMENTO MECANIZADO DA GRADE | km | 1624.06
3009321 | DNIT | SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TR45 COM CADINHO DESCARTÁVEL, EXECUTADA NO CAMPO, PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO (TLS) | un | 1580.87
3009322 | DNIT | SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TR57 COM CADINHO DESCARTÁVEL, EXECUTADA NO CAMPO, PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO (TLS) | un | 1619.42
3009323 | DNIT | SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TR68 COM CADINHO DESCARTÁVEL, EXECUTADA NO CAMPO, PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO (TLS) | un | 1644.6
3009324 | DNIT | SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA UIC60 COM CADINHO DESCARTÁVEL, EXECUTADA NO CAMPO, PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO (TLS) | un | 1627.75
3009096 | DNIT | SOLDA ELÉTRICA POR CALDEAMENTO PARA QUALQUER PERFIL DE TRILHO, COMPRIMENTO DE 12 M, EM ESTALEIRO PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO | un | 268.16
3009330 | DNIT | SOLDA ELÉTRICA POR CALDEAMENTO PARA TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE ATÉ 24 M, EM VIA COM DORMENTE DE CONCRETO PARA FORMAÇÃO DE BARRA OU TRILHO LONGO SOLDADO | un | 219.89
3009326 | DNIT | SOLDA ELÉTRICA POR CALDEAMENTO PARA TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE ATÉ 24 M, EM VIA COM DORMENTE DE MADEIRA PARA FORMAÇÃO DE BARRA OU TRILHO LONGO SOLDADO | un | 225.85
3009234 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 1748698.2
3009022 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 1755435.37
3009230 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2623206.68
3009018 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2633312.44
3009288 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2087916.25
3009013 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2111332.55
3009292 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 3131877.02
3009225 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 3167001.63
3009100 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | un | 89559.21
3009238 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 1647393.88
3009304 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2470997.33
3009030 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2481095.29
3009254 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2136786.71
3009262 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 1985159.63
3009034 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2168161.81
3009042 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2008985.05
3009270 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3205856.08
3009050 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3252957.5
3009101 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | un | 179386.58
3009246 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 1642160.02
3009208 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 1648892.19
3009308 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2463147.81
3009212 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2473246.07
3009258 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2131611.28
3009266 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 1979984.19
3009038 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2162986.38
3009046 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2003809.61
3009274 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3198094.28
3009054 | DNIT | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3245195.69
3009235 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2173369.98
3009023 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2179894.81
3009231 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 3258268.93
3009019 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 3270479.39
3009289 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2768142.62
3009014 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2804578.15
3009293 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 4152216.66
3009226 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 4206870.23
3009102 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | un | 113493.06
3009297 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2048725.91
3009027 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2055458
3009305 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3072995.27
3009031 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3083093.23
3009255 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2652293.59
3009263 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2642321.27
3009035 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2689353.46
3009043 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2678884.45
3009271 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3979116.27
3009051 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 4034744.84
3009103 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | un | 227254.28
3009247 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2042275.14
3009209 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2049007.31
3009309 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3063320.73
3009213 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3073419
3009259 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2645901.24
3009267 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2635928.91
3009039 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2682961.1
3009047 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2672492.1
3009275 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3969529.45
3009055 | DNIT | TRILHO TR57, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 4025158.02
3009236 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2547603.42
3009024 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2552554.41
3009232 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 3817470.67
3009020 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 3827204.83
3009290 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 3171897.1
3009015 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 3209880.85
3009294 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 4757848.38
3009227 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 4814824.28
3009104 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | un | 134303.41
3009240 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2398061.98
3009028 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2404794.07
3009306 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3596999.26
3009032 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3607097.23
3009256 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3028635.17
3009264 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3022752.22
3009036 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3067039.64
3009044 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3060863.62
3009272 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 4543628.54
3009052 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 4601274.02
3009105 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | un | 268874.98
3009248 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2390367.59
3009210 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2397099.77
3009310 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3585459.62
3009214 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3595557.89
3009260 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3020999.21
3009268 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3015116.25
3009040 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3059403.68
3009048 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3053227.66
3009276 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 4532176.62
3009056 | DNIT | TRILHO TR68, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 4589822.09
3009237 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2288654.04
3009025 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2293711.21
3009319 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 3431098.23
3009021 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 3438993.11
3009291 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2912371.92
3009016 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 2950327
3009295 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 4368560.62
3009228 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL | km | 4425493.51
3009106 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | un | 119528.78
3009299 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2150593.19
3009029 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2157325.28
3009245 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3225796.16
3009033 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3235894.12
3009257 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2772331.78
3009265 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2774707.63
3009037 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2810296.38
3009045 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2812790.36
3009273 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 4159173.53
3009053 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 4216159.2
3009107 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EM ESTALEIRO | un | 239325.72
3009249 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2143511.17
3009211 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2150243.35
3009253 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3215174.84
3009215 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE CONCRETO, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 3225273.1
3009261 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2765308.18
3009269 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2767684.03
3009041 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2803272.78
3009049 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 2805766.76
3009277 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.667 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 4148639.93
3009057 | DNIT | TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 240 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MISTA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO | km | 4205625.6
3108073 | DNIT | CONFECÇÃO DE FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" PARA POITA TRAPEZOIDAL | m² | 314.12
3107965 | DNIT | CONFECÇÃO DE FORMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" PARA POITA TRAPEZOIDAL | m² | 513.9
3105941 | DNIT | FÔRMA EM CHAPA METÁLICA 1/8" PARA CABEÇA DE TIRANTES - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 30.4
3108150 | DNIT | FÔRMA METÁLICA CURVA EM CHAPA 3/16" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 3/16" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 20.25
3108071 | DNIT | FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" PARA POITA TRAPEZOIDAL - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - MONTAGEM, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 13.38
3107967 | DNIT | FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 11.06
3107966 | DNIT | FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" PARA POITA TRAPEZOIDAL - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - MONTAGEM, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 26.95
3108072 | DNIT | FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 3/16" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 16.33
3117750 | DNIT | FÔRMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 19.09
3117749 | DNIT | FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO | m² | 13.37
3107964 | DNIT | FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 16.32
3106551 | DNIT | FÔRMA METÁLICA PARA TETRÁPODE - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 12.17
3106427 | DNIT | FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 40.12
3106552 | DNIT | FÔRMA METÁLICA PARA XBLOC - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 11.41
3107969 | DNIT | FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 122.17
3107970 | DNIT | FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 115.57
3108007 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 139.7
3108008 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 92.73
3108009 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 78.59
3108011 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 150.18
3108012 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 98.24
3108013 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 82.44
3108015 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 157.71
3108016 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 102.19
3108017 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 85.21
3107995 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 128.1
3107996 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 86.69
3107997 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 74.39
3107999 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 136.4
3108000 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 91.05
3108001 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 77.44
3108003 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 140.82
3108004 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 93.37
3108005 | DNIT | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 79.07
3106119 | DNIT | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 151.22
3106120 | DNIT | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 106.75
3106121 | DNIT | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 93.73
3103302 | DNIT | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 75.45
3103303 | DNIT | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DRENOS - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 39.14
3106759 | DNIT | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DOS ARCOS METÁLICOS - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 111.21
3108023 | DNIT | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 5.27
3108018 | DNIT | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 3.84
3108022 | DNIT | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 4.32
3205864 | DNIT | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 1021.74
3205863 | DNIT | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m³ | 919.92
3205868 | DNIT | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 868.4
3205867 | DNIT | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m³ | 766.58
3205866 | DNIT | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 784.74
3205865 | DNIT | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m³ | 682.92
3205870 | DNIT | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 731.73
3205869 | DNIT | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m³ | 629.91
3205872 | DNIT | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,17 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m² | 257.33
3205871 | DNIT | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,17 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m² | 240.02
3205874 | DNIT | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m² | 286.62
3205873 | DNIT | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m² | 263.2
3205876 | DNIT | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m² | 322.72
3205875 | DNIT | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m² | 292.18
3205862 | DNIT | GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 809.07
3205861 | DNIT | GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | m³ | 707.26
3606579 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 0 A 300 M | m³ | 21.5
3606583 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1.200 A 1.500 M | m³ | 22.32
3606584 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1.500 A 1.800 M | m³ | 22.43
3606585 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1.800 A 2.100 M | m³ | 22.55
3606586 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 2.100 A 2.400 M | m³ | 22.78
3606587 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 2.400 A 2.700 M | m³ | 23.01
3606588 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 2.700 A 3.000 M | m³ | 23.13
3606589 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 3.000 M | m³ | 23.25
3606580 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 300 A 600 M | m³ | 21.73
3606581 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 600 A 900 M | m³ | 21.97
3606582 | DNIT | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 900 A 1.200 M | m³ | 22.08
3606527 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 50.27
3606528 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 51.07
3606529 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 51.71
3606530 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 52.51
3606531 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 53.31
3606532 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 54.6
3606533 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 58.65
3606534 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 59.72
3606535 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 45.94
3606536 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 46.37
3606537 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 46.9
3606538 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 47.33
3606539 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 47.87
3606540 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 50.59
3606541 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 52.03
3606542 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 52.67
3606543 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 45.19
3606544 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 45.51
3606545 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 45.94
3606546 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 46.37
3606547 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 46.69
3606548 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 47.44
3606549 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 50.43
3606550 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUBCARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 51.07
3606500 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 46.78
3606501 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 47.58
3606502 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 48.22
3606503 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 49.02
3606504 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 49.83
3606505 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 51.11
3606506 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 55.06
3606507 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 56.34
3606509 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 42.45
3606510 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 42.99
3606511 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 43.42
3606512 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 43.84
3606513 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 46.3
3606514 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 47.26
3606515 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 48.54
3606516 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 49.18
3606518 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 41.71
3606519 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 42.13
3606520 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 42.45
3606521 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 42.88
3606522 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 43.2
3606523 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 43.95
3606524 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 47.1
3606525 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ | m³ | 47.58
3606577 | DNIT | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA NÚCLEO | m³ | 11.35
3606576 | DNIT | ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA SUBCARAPAÇA | m³ | 4.29
3606561 | DNIT | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 10 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2131.32
3606556 | DNIT | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 10 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1510.24
3606562 | DNIT | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 11 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2330.27
3606557 | DNIT | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 11 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1647.07
3606563 | DNIT | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 12 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2537.84
3606558 | DNIT | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 12 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1792.54
3606559 | DNIT | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 8 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1706.83
3606554 | DNIT | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 8 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1209.96
3606560 | DNIT | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 9 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1906.71
3606555 | DNIT | FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 9 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1347.73
3606571 | DNIT | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 10 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2104.07
3606566 | DNIT | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 10 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1482.99
3606572 | DNIT | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 11 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2306.16
3606567 | DNIT | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 11 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1622.96
3606573 | DNIT | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 12 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2507.77
3606568 | DNIT | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 12 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1762.47
3606569 | DNIT | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 8 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1698.2
3606564 | DNIT | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 8 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1201.33
3606570 | DNIT | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 9 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1901.45
3606565 | DNIT | FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 9 T - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 1342.47
3606578 | DNIT | LANÇAMENTO DE BLOCOS ARTIFICIAS DE CONCRETO | un | 114.82
3606575 | DNIT | SELEÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA A CARAPAÇA E SUBCARAPAÇA | m³ | 1.78
3606574 | DNIT | SELEÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO | m³ | 0.89
3713603 | DNIT | ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m | 1024.95
3713601 | DNIT | ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m | 754.68
3713607 | DNIT | ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m | 775.41
3713605 | DNIT | ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m | 518.63
3719530 | DNIT | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM | m | 318.83
3713828 | DNIT | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | m | 238.05
3713875 | DNIT | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 100 MM | m | 69.43
3713619 | DNIT | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM | m | 69.89
3713876 | DNIT | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL F) - H = 810 + 100 MM | m | 91.95
3713827 | DNIT | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM | m | 90.37
3713904 | DNIT | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM | m | 275.88
3719529 | DNIT | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | m | 201.38
3713878 | DNIT | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 100 MM | m | 69.01
3713617 | DNIT | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM | m | 69.24
3713879 | DNIT | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL F) - H = 810 + 100 MM | m | 82.41
3713826 | DNIT | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM | m | 78.57
3713610 | DNIT | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 32.68
3713609 | DNIT | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 31.04
3713612 | DNIT | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 26.89
3713611 | DNIT | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 26.18
3713608 | DNIT | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | m | 21.4
3713613 | DNIT | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | m | 19.39
3713822 | DNIT | CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM | m | 311.78
3713824 | DNIT | CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | m | 231
3713825 | DNIT | CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM | m | 268.83
3713823 | DNIT | CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | m | 194.33
3713602 | DNIT | DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m | 943.51
3713600 | DNIT | DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m | 687.27
3713606 | DNIT | DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m | 693.97
3713604 | DNIT | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m | 462.85
3716129 | DNIT | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 47.93
3716128 | DNIT | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 40.96
3716133 | DNIT | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO TRIANGULAR DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAS | un | 28.29
3716132 | DNIT | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO TRIANGULAR DE 15 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 25.27
3716131 | DNIT | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 31.17
3716130 | DNIT | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 27.59
3716135 | DNIT | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 19.56
3716134 | DNIT | FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 18.01
3713698 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.830 MM | un | 310263.4
3713699 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.980 MM | un | 310706.91
3713700 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 2.130 MM | un | 313717.3
3713701 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 2.290 MM | un | 319470.98
3713702 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 2.440 MM | un | 325739.92
3713693 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.060 MM | un | 260752.55
3713694 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.220 MM | un | 274742.77
3713695 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.370 MM | un | 292889.45
3713696 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.520 MM | un | 306438.15
3713697 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.680 MM | un | 301122.31
3713692 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 900 MM | un | 220799.29
3713691 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V <= 100 KM/H) TIPO TAU II PARALELO - FIXADO EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE ATÉ 700 MM | un | 202855.95
3713873 | DNIT | MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 6859.6
3713705 | DNIT | REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA | m | 23.06
3713902 | DNIT | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 47523.17
3713903 | DNIT | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 63571.17
3713689 | DNIT | TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 396.66
3713690 | DNIT | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 496.66
3713897 | DNIT | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 250 MM | m | 293.42
3713893 | DNIT | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 250 MM | m | 297.29
3713898 | DNIT | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL F) - H = 810 + 250 MM | m | 310.5
3713894 | DNIT | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 250 MM | m | 311.8
3713895 | DNIT | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 250 MM | m | 273.5
3713891 | DNIT | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 250 MM | m | 272.31
3713896 | DNIT | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL F) - H = 810 + 250 MM | m | 283.95
3713892 | DNIT | TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 250 MM | m | 278.75
3806412 | DNIT | ABERTURA DE JANELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA INSPEÇÃO COM ESPESSURA ATÉ 0,20 M E SEÇÃO 0,49 M² | un | 63
3806413 | DNIT | APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO | m² | 21.91
3807863 | DNIT | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12.47
3807864 | DNIT | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13.69
3807865 | DNIT | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20
3807861 | DNIT | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 6,3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3.13
3807862 | DNIT | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 8 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4.64
3807752 | DNIT | CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO DE 10 MM - L = 12 MM E H = 12 MM | m | 8.56
3807753 | DNIT | CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO DE 12,5 MM - L = 15 MM E H = 15 MM | m | 12.31
3807750 | DNIT | CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO DE 6,3 MM - L = 8 MM E H = 8 MM | m | 5.03
3807751 | DNIT | CORTE LINEAR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO DE 8 MM - L = 10 MM E H = 10 MM | m | 6.58
3806415 | DNIT | DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE | m³ | 647.82
3806416 | DNIT | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS ATÉ 496 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO | un | 80.11
3806419 | DNIT | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 1.390 A 1.859 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO | un | 107.26
3806417 | DNIT | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 496 A 929 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO | un | 89.67
3806418 | DNIT | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 929 A 1.390 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO | un | 106.11
3808207 | DNIT | ESCADA TUBULAR MULTIDIRECIONAL EM AÇO GALVANIZADO - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m | 187.09
3806400 | DNIT | FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-15 - EXCETO PISO DE CONCRETO | un | 156388
3806399 | DNIT | FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-20 - EXCETO PISO DE CONCRETO | un | 221982.84
3806387 | DNIT | FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-25 - EXCETO PISO DE CONCRETO | un | 278337.5
3806397 | DNIT | FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-30 - EXCETO PISO DE CONCRETO | un | 371652.09
3806396 | DNIT | FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-35 - EXCETO PISO DE CONCRETO | un | 427604.73
3816118 | DNIT | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 96.58
3816117 | DNIT | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 88.5
3806386 | DNIT | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 675.39
3816196 | DNIT | INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m³ | 927.4
3806426 | DNIT | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO | t | 62.97
3806401 | DNIT | LANÇAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METÁLICA DE 12 A 24 T COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | un | 15169.64
3806423 | DNIT | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 1.000 A 1.250 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | un | 10573.44
3806421 | DNIT | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | un | 5038.15
3806422 | DNIT | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 750 A 1.000 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | un | 9516.12
3806425 | DNIT | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA | un | 3553.96
3806424 | DNIT | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE | un | 5670.55
3806420 | DNIT | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | un | 4408.4
3806405 | DNIT | LIMPEZA DE APARELHOS DE APOIO EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - EXCLUSA A PLATAFORMA | un | 134.02
3806404 | DNIT | LIMPEZA DE MATERIAL RETIDO EM FUNDAÇÕES SUBMERSAS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | m³ | 127.62
3806406 | DNIT | LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m | 5.76
3806403 | DNIT | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO | m² | 9.04
3806402 | DNIT | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO | m² | 2.3
3806407 | DNIT | PINGADEIRA DE ELASTÔMERO PERFIL 40 X 40 MM COM ABA INCLINADA E FIXADA COM ADESIVO ESTRUTURAL E PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXCLUSA A PLATAFORMA | m | 182.19
3808043 | DNIT | PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS | m² | 4.25
3806431 | DNIT | PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | un | 5558.49
3806432 | DNIT | PLACA DE AÇO DE DESVIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | un | 2901.29
3806429 | DNIT | PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 20.18
3806430 | DNIT | PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 12.42
3806428 | DNIT | PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 46.07
3816198 | DNIT | PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 12 M - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 63.16
3816197 | DNIT | PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 6 M - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 57.35
3806410 | DNIT | PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 66.5
3806411 | DNIT | PLATAFORMA MECANIZADA DE INSPEÇÃO SOB PONTES COM CAPACIDADE DE 500 KG E ALCANCE DE 15 M | h | 685.92
3815644 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 100.85
3815643 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 80 MM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 97.11
3815706 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS COMERCIAIS - INSTALAÇÃO | m | 130.04
3815597 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS PRODUZIDOS - INSTALAÇÃO | m | 121.96
3815600 | DNIT | RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE AGRESSIVO | m² | 68.59
3815601 | DNIT | RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE MUITO AGRESSIVO | m² | 63.51
3815599 | DNIT | RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE POUCO AGRESSIVO | m² | 27.45
3806414 | DNIT | REMOÇÃO DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB ALTA PRESSÃO | m³ | 601.72
3806409 | DNIT | RESTAURAÇÃO DE BERÇOS DE APOIO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 61.97
3815602 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E LÁBIOS POLIMÉRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 32.39
4011444 | DNIT | AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL | t | 191.16
4011443 | DNIT | AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA | t | 124.38
4011446 | DNIT | AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA COMERCIAL | t | 182.93
4011445 | DNIT | AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA | t | 114.69
4011448 | DNIT | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA COMERCIAL | t | 185.54
4011447 | DNIT | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA | t | 115.38
4011450 | DNIT | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA COMERCIAL | t | 190.09
4011449 | DNIT | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA | t | 121.18
4011452 | DNIT | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA COMERCIAL | t | 193.03
4011451 | DNIT | AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA | t | 125.01
4011219 | DNIT | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 12.59
4011291 | DNIT | BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 61.81
4011287 | DNIT | BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 50.66
4011305 | DNIT | BASE DE SOLO-CAL COM 7% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 76.79
4011313 | DNIT | BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 108.1
4011297 | DNIT | BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 99.36
4011221 | DNIT | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 13.42
4011226 | DNIT | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO AREIA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E AREIA EXTRAÍDA | m³ | 32.17
4011240 | DNIT | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | m³ | 123.37
4011239 | DNIT | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 85.62
4011268 | DNIT | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | m³ | 88.75
4011267 | DNIT | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 49.83
4011256 | DNIT | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | m³ | 74.97
4011255 | DNIT | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 36.05
4011276 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | m³ | 239.48
4011275 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA | m³ | 111.41
4011549 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA COMERCIAL | m³ | 242.44
4011548 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA PRODUZIDA | m³ | 114.37
4011278 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL | m³ | 287.85
4011277 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA PRODUZIDA | m³ | 157.56
4011561 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA COMERCIAL | m³ | 290.81
4011560 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA PRODUZIDA | m³ | 160.52
4011282 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL | m³ | 200.26
4011281 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA PRODUZIDA | m³ | 96.43
4011279 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL | m³ | 194.43
4011280 | DNIT | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA PRODUZIDA | m³ | 90.59
4011327 | DNIT | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO ESCÓRIA DE ACIARIA (50%-50%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 38.71
4011325 | DNIT | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO ESCÓRIA DE ACIARIA (50%-50%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 23.09
4011454 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 200.12
4011453 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 136.28
4011455 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - MASSA COMERCIAL | t | 20.92
4011459 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 203.21
4011458 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 138.2
4011463 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 202.34
4011462 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 136
4011464 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL | t | 20.92
4011457 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 203.51
4011456 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 136.49
4011461 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 203.75
4011460 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 138.44
4011466 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 205.25
4011465 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 139.51
4011469 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA COMERCIAL | t | 239.42
4011473 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA | t | 188.54
4011470 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA COMERCIAL | t | 241.9
4011474 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA PRODUZIDA | t | 191.94
4011471 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL | t | 240
4011475 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA | t | 193.63
4011472 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA GAP GRADED - BRITA COMERCIAL | t | 243.41
4011476 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA GAP GRADED - BRITA PRODUZIDA | t | 188.41
4011478 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA COMERCIAL | t | 181.44
4011477 | DNIT | CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA PRODUZIDA | t | 143.75
4011539 | DNIT | CURA COM PINTURA ASFÁLTICA PARA CAMADAS GRANULARES COM ADIÇÃO DE CIMENTO | m² | 0.21
4011538 | DNIT | CURA COM PINTURA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO | m² | 0.32
4016096 | DNIT | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ | m³ | 1.38
4016008 | DNIT | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ | m³ | 4.46
4016007 | DNIT | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³ | m³ | 5.07
4015612 | DNIT | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 12.39
4011562 | DNIT | GEOGRELHA BIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 30 KN/M - DEFORMAÇÃO < 5% - MALHA DE 36 X 34 MM - PARA REFORÇO DE BASE GRANULAR | m² | 35.53
4011351 | DNIT | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | m² | 0.37
4011352 | DNIT | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 0.4
4011402 | DNIT | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 0.86
4011401 | DNIT | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 0.6
4011404 | DNIT | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 0.61
4011403 | DNIT | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 0.41
4011406 | DNIT | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA III - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 1.12
4011405 | DNIT | LAMA ASFÁLTICA - FAIXA III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 0.78
4011392 | DNIT | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA A - BRITA COMERCIAL | m³ | 232.84
4011391 | DNIT | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA | m³ | 127.33
4011394 | DNIT | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA B - BRITA COMERCIAL | m³ | 233.5
4011393 | DNIT | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA B - BRITA PRODUZIDA | m³ | 127.94
4011396 | DNIT | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA C - BRITA COMERCIAL | m³ | 243.87
4011395 | DNIT | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA | m³ | 128.63
4011398 | DNIT | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA D - BRITA COMERCIAL | m³ | 247.73
4011397 | DNIT | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA D - BRITA PRODUZIDA | m³ | 128.9
4011400 | DNIT | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO COM ASFALTO COM POLÍMERO - FAIXA A - BRITA COMERCIAL | m³ | 248.09
4011399 | DNIT | MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO COM ASFALTO COM POLÍMERO - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA | m³ | 146.55
4011490 | DNIT | MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM GEOTÊXTIL RT - 09 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 5.37
4011536 | DNIT | MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1.71
4011415 | DNIT | MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | t | 182.55
4011416 | DNIT | MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | t | 140.3
4011408 | DNIT | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - FAIXA II - BRITA COMERCIAL | m² | 2.31
4011407 | DNIT | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - FAIXA II - BRITA PRODUZIDA | m² | 1.77
4011410 | DNIT | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL | m² | 4.49
4011409 | DNIT | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA PRODUZIDA | m² | 3.46
4011412 | DNIT | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL | m² | 5.99
4011411 | DNIT | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM - FAIXA III - BRITA PRODUZIDA | m² | 4.61
4011520 | DNIT | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 546.63
4011507 | DNIT | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 402.26
4011535 | DNIT | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 419.95
4011534 | DNIT | PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 295.75 |  |  | 0.02
4011533 | DNIT | PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 429.48
4011532 | DNIT | PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 305.28
4011492 | DNIT | PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | m³ | 346.23
4011491 | DNIT | PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA | m³ | 227.3
4011353 | DNIT | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 0.28
4011354 | DNIT | PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO | m² | 0.28
4011418 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 349.86
4011417 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 197.39
4011420 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 356.82
4011419 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 194.21
4011422 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 358.86
4011421 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 206.31
4011424 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 366.81
4011423 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 203.12
4011426 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 349.86
4011425 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 197.39
4011428 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 356.82
4011427 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 194.21
4011430 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 357.63
4011429 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 205.8
4011432 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 365.54
4011431 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 202.63
4011434 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 204.45
4011433 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 136.11
4011436 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 198.45
4011435 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 128.17
4011438 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 203.12
4011437 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 133.95
4011440 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 208.73
4011439 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 140.18
4011442 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 207.22
4011441 | DNIT | PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 139.77
4011482 | DNIT | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO | m³ | 76.03
4011486 | DNIT | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE BRITA COMERCIAL | m³ | 117.89
4011485 | DNIT | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE BRITA PRODUZIDA | m³ | 94.3
4011484 | DNIT | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL | m³ | 78.21
4011483 | DNIT | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE BRITA PRODUZIDA | m³ | 54.63
4011488 | DNIT | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE ESPUMA ASFÁLTICA E CIMENTO | m³ | 55.66
4011487 | DNIT | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE ESPUMA ASFÁLTICA, CIMENTO E PÓ DE PEDRA COMERCIAL | m³ | 81.52
4011489 | DNIT | RECICLAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM USINA COM ADIÇÃO DE ESPUMA ASFÁLTICA, PÓ DE PEDRA COMERCIAL E CIMENTO | m³ | 134.88
4011493 | DNIT | RECICLAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM USINA COM ADIÇÃO DE ESPUMA ASFÁLTICA, PÓ DE PEDRA PRODUZIDO E CIMENTO | m³ | 104.07
4011481 | DNIT | RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE | m³ | 36.35
4011347 | DNIT | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO | m³ | 63.32
4011342 | DNIT | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE BRITA COMERCIAL | m³ | 92.56
4011344 | DNIT | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE BRITA PRODUZIDA | m³ | 53.64
4011341 | DNIT | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE MATERIAL FRESADO RETIRADO DA PISTA | m³ | 12.6
4011346 | DNIT | REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL | m³ | 8.79
4011211 | DNIT | REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 11.8
4011304 | DNIT | REFORÇO DO SUBLEITO DE SOLO MELHORADO COM 4% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 49.63
4011209 | DNIT | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | m² | 1.17
4011210 | DNIT | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM FRESAGEM CORTE E CONTROLE AUTOMÁTICO DE GREIDE | m² | 1.28
4011537 | DNIT | SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO | m | 19.15
4011218 | DNIT | SUB-BASE DE CONCRETO ADENSADO POR VIBRAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 440.27
4011217 | DNIT | SUB-BASE DE CONCRETO ADENSADO POR VIBRAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 285.59
4011214 | DNIT | SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | m³ | 299.18
4011213 | DNIT | SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA | m³ | 174.85
4011227 | DNIT | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 11.8
4011302 | DNIT | SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 61.43
4011300 | DNIT | SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 50.27
4011306 | DNIT | SUB-BASE DE SOLO-CAL COM 7% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 76.41
4011303 | DNIT | SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 107.72
4011301 | DNIT | SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 98.97
4011228 | DNIT | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 13.03
4011229 | DNIT | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO AREIA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E AREIA EXTRAÍDA | m³ | 31.79
4011231 | DNIT | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | m³ | 122.99
4011230 | DNIT | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 85.24
4011235 | DNIT | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | m³ | 88.37
4011234 | DNIT | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 49.45
4011233 | DNIT | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | m³ | 74.58
4011232 | DNIT | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 35.66
4011372 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL | m² | 6.34
4011371 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA PRODUZIDA | m² | 4.04
4011378 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | m² | 6.34
4011377 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | m² | 4.04
4011368 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP - BRITA COMERCIAL | m² | 5.2
4011367 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP - BRITA PRODUZIDA | m² | 2.9
4011374 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | m² | 5.2
4011373 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | m² | 2.9
4011370 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 5.82
4011369 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA PRODUZIDA | m² | 3.52
4011376 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | m² | 5.82
4011375 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | m² | 3.52
4011360 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL | m² | 2.28
4011359 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO - BRITA PRODUZIDA | m² | 1.47
4011366 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | m² | 2.28
4011365 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | m² | 1.47
4011356 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP - BRITA COMERCIAL | m² | 1.8
4011355 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP - BRITA PRODUZIDA | m² | 1
4011362 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | m² | 1.8
4011361 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | m² | 1
4011358 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 2.05
4011357 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA PRODUZIDA | m² | 1.24
4011364 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | m² | 2.05
4011363 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | m² | 1.24
4011384 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL | m² | 6.79
4011383 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA PRODUZIDA | m² | 4.42
4011390 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | m² | 6.79
4011389 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | m² | 4.42
4011380 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP - BRITA COMERCIAL | m² | 5.65
4011379 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP - BRITA PRODUZIDA | m² | 3.28
4011386 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | m² | 5.65
4011385 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | m² | 3.28
4011382 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 6.27
4011381 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO - BRITA PRODUZIDA | m² | 3.9
4011388 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | m² | 6.27
4011387 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | m² | 3.9
4011212 | DNIT | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | m² | 0.07
4208197 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 13759
4208158 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 18117.19
4208198 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 21090.03
4208159 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 28991.86
4208160 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 34373.87
4208199 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 39750.47
4208161 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 50164.38
4208162 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 55314.16
4208163 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 68252.39
4208200 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 76554.06
4208164 | DNIT | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE INJEÇÃO DE CERA | un | 86702.67
4208201 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 22209.18
4208151 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 30051.74
4208202 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 35381.1
4208152 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 47893.24
4208153 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 56757.83
4208203 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 65708.11
4208154 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 82876.9
4208155 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 92015.84
4208156 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 109508.09
4208204 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 127317.7
4208157 | DNIT | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - INCLUSIVE PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA E REGULAGEM FINAL | un | 135976.5
4208127 | DNIT | CORDOALHA PARA ESTAIS CP 177 RB D = 15,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 27.54
4208196 | DNIT | ELEVADOR DE CREMALHEIRA - ASCENSÃO E ANCORAGEM DA TORRE A PARTIR DE 16 M COM CADA ELEVAÇÃO DE ATÉ 9 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - INCLUSIVE DESMONTAGEM | un | 2694.81
4208209 | DNIT | ELEVADOR DE CREMALHEIRA - MONTAGEM E DESMONTAGEM ATÉ A ALTURA DE 16 M - EXCETO FUNDAÇÕES | un | 11206.17
4208206 | DNIT | ELEVADOR DE CREMALHEIRA COM CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE DE 1.500 KG E ALTURA DE ATÉ 100 M - OPERAÇÃO | h | 127.52
4208210 | DNIT | GRUA FIXA - MONTAGEM E DESMONTAGEM ATÉ A ALTURA DE 60 M - EXCETO FUNDAÇÕES | un | 25541.06
4208195 | DNIT | GRUA FIXA - TELESCOPAGEM E ANCORAGEM DA TORRE A PARTIR DE 60 M COM CADA ELEVAÇÃO DE ATÉ 18 M - INCLUSIVE DESMONTAGEM | un | 13368.47
4208208 | DNIT | GRUA FIXA COM ALTURA DE 60 A 102 M, COM ALCANCE DE 60 M E CAPACIDADE DE 1.500 KG NA PONTA DA LANÇA - OPERAÇÃO | h | 573.07
4208135 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2012.72
4208136 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2293.91
4208137 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2484.73
4208138 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2963.88
4208139 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2967.44
4208140 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3690
4208141 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3699.06
4208212 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3700.78
4208213 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 4260.61
4208214 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 4817.2
4208215 | DNIT | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 4823.07
4208216 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2186.48
4208217 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2484.94
4208218 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3149.39
4208219 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 4191.09
4208220 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 4439.51
4208221 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 5844.68
4208222 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 7368.57
4208223 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 7371.24
4208224 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8602.88
4208225 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 9496.74
4208226 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 9849.87
4208227 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1904.19
4208228 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2169.07
4208229 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2743.14
4208230 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3654.66
4208231 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3872.88
4208232 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 5095.02
4208233 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 6420.96
4208234 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 6423.43
4208235 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 7497.2
4208236 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8555.1
4208237 | DNIT | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8586.21
4208128 | DNIT | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 110 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 240.43
4208129 | DNIT | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 140 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 266.56
4208130 | DNIT | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 309.68
4208131 | DNIT | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 361.03
4208132 | DNIT | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 412.22
4208133 | DNIT | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 225 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 466.12
4208134 | DNIT | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 520.89
4208238 | DNIT | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 280 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 550.75
4208239 | DNIT | TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 315 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 595.28
4413920 | DNIT | ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA EM ÁREAS DE SEMEADURA VIA SECA OU DE HIDROSSEMEADURA | m² | 0.52
4413024 | DNIT | ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS | m² | 0.39
4413022 | DNIT | ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE SEMEADURA VIA SECA OU DE HIDROSSEMEADURA | m² | 0.6
4413020 | DNIT | BARREIRA ARBÓREA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO DAS ÁREAS LINDEIRAS DA FAIXA DE DOMÍNIO – DENSIDADE DE PLANTIO DE 1,0 M ENTRE MUDAS | m | 36.81
4413013 | DNIT | CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | m | 82.97
4413019 | DNIT | CERCA VIVA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO DAS ÁREAS LINDEIRAS DA FAIXA DE DOMÍNIO – DENSIDADE DE PLANTIO DE 1,0 M ENTRE MUDAS | m | 33.08
4413026 | DNIT | DIQUE DE BAMBU PARA CONTROLE DE EROSÃO DE TALUDES | m² | 229.04
4413996 | DNIT | ENLEIVAMENTO | m² | 9.55
4413942 | DNIT | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 2.01
4413018 | DNIT | FIXAÇÃO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO | kg | 12.5
4413905 | DNIT | HIDROSSEMEADURA | m² | 6.45
4413987 | DNIT | IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL | m² | 0.35
4413995 | DNIT | OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO | m² | 2.88
4413994 | DNIT | PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS COM REDE DE CABOS DE AÇO E SISAL APOIADAS EM 6 POSTES DE CONCRETO DE 15 M - EXTENSÃO TOTAL DE 100 M | m | 655.37
4413200 | DNIT | PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS | m² | 15.47
4413990 | DNIT | PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M EM COVA DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | un | 33.08
4413989 | DNIT | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | un | 36.81
4413951 | DNIT | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA ATÉ 1,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | un | 52.14
4413950 | DNIT | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | un | 97.29
4413949 | DNIT | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | un | 218.44
4413948 | DNIT | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | un | 47.13
4413947 | DNIT | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | un | 97.08
4413946 | DNIT | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | un | 112.87
4413952 | DNIT | PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS COM ALTURA ATÉ 0,50 M | m² | 70.2
4413012 | DNIT | PREENCHIMENTO DE EROSÃO EM TALUDE COM TERRA VEGETAL E SEMENTES DE GRAMÍNEAS ENSACADAS | m³ | 379.11
4413014 | DNIT | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO | m² | 16.24
4413016 | DNIT | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE PALHA EM ÁREAS COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1:1,5 | m² | 9.97
4413984 | DNIT | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | m³ | 3.92
4413986 | DNIT | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | m² | 0.07
4413985 | DNIT | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS | m² | 21.68
4413017 | DNIT | RETENTORES DE SEDIMENTOS EM FIBRAS VEGETAIS - D = 20 CM | m | 60.1
4415673 | DNIT | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS | m² | 7.81
4415684 | DNIT | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES PLANAS | m² | 4.42
4413993 | DNIT | REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS | m² | 0.55
4507754 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 871.57
4507738 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1174.55
4507755 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1096
4507756 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1432.55
4507757 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1518.31
4507758 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1865.86
4507759 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 19 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1919.05
4507760 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 19 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2418.57
4507761 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 22 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2465.87
4507762 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 22 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3097.14
4507763 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 27 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2949.97
4507764 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 27 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4044.88
4507765 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 31 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3376.25
4508192 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 31 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5343.08
4507766 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 423.42
4507767 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 509.49
4507768 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 531.13
4507769 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 661.01
4507770 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 609.5
4507771 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 774.27
4507772 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 8 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 747.42
4508193 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 8 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 895.2
4507773 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 9 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 801.69
4507774 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA COM 9 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1047.89
4507775 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 105.16
4507776 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 116.52
4507783 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 81.06
4507784 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 113.3
4507777 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 190.95
4507778 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 243.79
4507779 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 262.29
4507780 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 293.89
4507781 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 342.08
4507782 | DNIT | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 408.33
4507785 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 139.48
4508194 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 143.16
4507786 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 163.17
4507787 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 166.97
4507788 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 217.27
4507789 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 224.29
4507790 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 19 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 267.69
4507791 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 19 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 276.58
4507792 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 22 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 312.76
4507793 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 22 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 329.91
4507794 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 27 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 397.86
4507795 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 27 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 426.62
4507796 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 31 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 456.31
4508190 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 31 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 502.04
4507797 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 65.5
4507798 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 66.24
4507799 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 91.86
4507800 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 93.23
4507801 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 111.08
4507802 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 7 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.45
4507803 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 8 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 111.54
4508191 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 8 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.91
4507804 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 9 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 137.4
4507805 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA COM 9 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 135.58
4507806 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 26.94
4507807 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 32.46
4507866 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 75.83
4507867 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 108.07
4507808 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 29.6
4507809 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 36.41
4507810 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 50.1
4507811 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 57.89
4507812 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 55.49
4507813 | DNIT | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 68.47
4507851 | DNIT | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 1 CORDOALHA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 24.74
4507852 | DNIT | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 24.61
4507853 | DNIT | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 48 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 27.75
4507854 | DNIT | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 62 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 29.98
4507855 | DNIT | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 22 X 32 MM PARA 1 CORDOALHA D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 24.65
4507856 | DNIT | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 22 X 32 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 24.47
4507857 | DNIT | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 22 X 55 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 28.88
4507858 | DNIT | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 22 X 73 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 32.28
4508177 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 21 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 57.92
4508178 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 22 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 57.74
4507821 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 24 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 57.37
4507822 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 25 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 57.19
4507823 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 30 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 57.93
4508188 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 57.8
4507824 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 110 MM PARA 27 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 63.47
4507825 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 110 MM PARA 37 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 63.68
4507826 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 120 MM PARA 30 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 67.72
4508179 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 120 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 67.54
4507827 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 130 MM PARA 37 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 70.99
4508180 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 30 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 23.91
4507739 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 35 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 25.12
4508181 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 35 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 25.1
4508125 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 40 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 27.03
4507828 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 40 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 27.06
4507829 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 45 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 29.16
4508182 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 45 MM PARA 5 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 29.25
4508092 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 5 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 31.06
4507830 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 31.21
4508183 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 55 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 36.21
4507831 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 55 MM PARA 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 33.39
4507832 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 60 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 36.84
4507833 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 60 MM PARA 9 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 36.79
4507834 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 38.51
4508184 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 11 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 38.38
4507835 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 38.26
4508174 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 38.51
4507836 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 8 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 38.33
4507837 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 40.64
4507838 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 9 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 40.91
4507839 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 10 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 42.53
4508175 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 11 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 42.34
4507840 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 16 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 42.31
4507841 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 18 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 42.06
4507842 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 45.59
4508185 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 19 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 45.36
4507843 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 20 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 45.23
4507844 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 47.81
4508186 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 21 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 47.88
4508187 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 22 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 47.75
4507845 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 24 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 47.49
4507846 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 85 MM PARA 25 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 47.37
4507847 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 90 MM PARA 16 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 53.26
4507848 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 90 MM PARA 18 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 52.89
4507849 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 90 MM PARA 27 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 52.74
4508176 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 95 MM PARA 19 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 54.64
4507850 | DNIT | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 95 MM PARA 20 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | m | 54.46
4507956 | DNIT | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 11.28
4507957 | DNIT | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 11.26
4507958 | DNIT | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 15.22
4507959 | DNIT | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 15.22
4516138 | DNIT | GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DE CORDOALHA - CONFECÇÃO | kg | 9.78
4516137 | DNIT | NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | m² | 141.43
4805755 | DNIT | APILOAMENTO MANUAL | m³ | 31.76
4805756 | DNIT | APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM | m² | 4.76
4816020 | DNIT | AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO TIPO BOMBA | m³ | 11.82
4816019 | DNIT | AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE | m³ | 7.3
4816018 | DNIT | AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA | m³ | 5.01
4816012 | DNIT | BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H | m³ | 54.61
4815805 | DNIT | CALANDRAGEM DE CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA DE 3 MM | m² | 13.76
4815802 | DNIT | CALANDRAGEM DE CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA DE 5 MM | m² | 20.32
4805754 | DNIT | COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | m³ | 6.69
4816145 | DNIT | CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 26.45
4816144 | DNIT | CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 24.03
4816147 | DNIT | CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 36.69
4816146 | DNIT | CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 32.34
4816121 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 29.72
4816120 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 26.34
4816123 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 39.38
4816122 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 34.55
4816125 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 56.07
4816124 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 47.38
4816022 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 75.44
4816021 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 61.9
4816106 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 30.78
4816105 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 27.4
4816108 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 40.44
4816107 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 35.61
4816110 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 57.13
4816109 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 48.43
4816100 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 30.54
4816099 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 28.11
4816102 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 39.22
4816101 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 36.63
4816104 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 55.83
4816103 | DNIT | CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 49.59
4815804 | DNIT | DOBRAMENTO DE CHAPAS DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 1,5 MM E COMPRIMENTO DE DOBRA DE ATÉ 500 MM | un | 0.6
4816002 | DNIT | ESCAVAÇÃO DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | m³ | 1341.6
4805765 | DNIT | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | m³ | 184.6
4816000 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 454.67
4816001 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | m³ | 762.32
4805749 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 72.25
4805751 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | m³ | 54.19
4805752 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | m³ | 65.03
4805753 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 M | m³ | 75.87
4805750 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | m³ | 43.35
4805767 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | m³ | 74.7
4805769 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | m³ | 88.93
4805770 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 M | m³ | 103.15
4805760 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | m³ | 60.47
4805757 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 6.69
4805762 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | m³ | 8.24
4806395 | DNIT | FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA | un | 6.08
4816003 | DNIT | ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER | m | 42.72
4816017 | DNIT | MATERIAL PÉTREO PRODUZIDO EM BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL - CAMADA FINAL DE ATERRO EM ROCHA | m³ | 21.38
4816023 | DNIT | OPERAÇÃO DE MERGULHO AUTÔNOMO EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 20 M | h | 242.05
4816025 | DNIT | OPERAÇÃO DE MERGULHO DEPENDENTE EM PROFUNDIDADE DE 30 A 50 M - INCLUSIVE DESCOMPRESSÃO | h | 448.45
4816024 | DNIT | OPERAÇÃO DE MERGULHO DEPENDENTE EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 30 M - INCLUSIVE DESCOMPRESSÃO | h | 308.54
4816005 | DNIT | PEDRA DE MÃO PRODUZIDA MANUALMENTE | m³ | 84.45
4800400 | DNIT | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL | m² | 5.04
4816016 | DNIT | RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | m³ | 41
4800412 | DNIT | RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO | m² | 4.34
4815671 | DNIT | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | m³ | 16.61
4815803 | DNIT | REBORDEAMENTO DE CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA DE 5 MM | m | 7.98
4816011 | DNIT | RECARGA DE CILINDRO COM AR RESPIRÁVEL PARA ATIVIDADES DE MERGULHO | m³ | 1590.04
4816014 | DNIT | ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ MANUAL | m³ | 49.02
4816010 | DNIT | ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA | m³ | 36.27
4816015 | DNIT | ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA - CAMADA FINAL DE ATERRO EM ROCHA | m³ | 20.91
4816119 | DNIT | SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) | m³ | 36
4816004 | DNIT | VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER | m | 53.84
4915652 | DNIT | BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | un | 7.99
4915651 | DNIT | BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | un | 9.3
4915723 | DNIT | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | m² | 3.09
4915724 | DNIT | CAIAÇÃO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL | m² | 1.89
4915637 | DNIT | CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL | m² | 0.97
4915779 | DNIT | CAPA SELANTE - AREIA EXTRAÍDA | m² | 0.64
4915638 | DNIT | CAPA SELANTE - BRITA PRODUZIDA | m² | 0.77
4915636 | DNIT | CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL | m² | 1.08
4915744 | DNIT | CAPINA MANUAL | m² | 0.72
4915700 | DNIT | COMBATE À EXSUDAÇÃO - AREIA COMERCIAL | m² | 1.15
4915590 | DNIT | COMBATE À EXSUDAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA | m² | 0.78
4915591 | DNIT | COMBATE À EXSUDAÇÃO - BRITA PRODUZIDA | m² | 0.92
4915701 | DNIT | COMBATE À EXSUDAÇÃO - PEDRISCO COMERCIAL | m² | 1.24
4915703 | DNIT | CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA | m³ | 103.59
4915705 | DNIT | CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM | m³ | 121.59
4915743 | DNIT | CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS | m² | 0.08
4915768 | DNIT | CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES | m³ | 14.78
4915713 | DNIT | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO | m³ | 63.53
4915655 | DNIT | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 3 CM | m³ | 86.47
4915656 | DNIT | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 4 CM | m³ | 67.97
4915657 | DNIT | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM | m³ | 56.9
4915658 | DNIT | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 6 CM | m³ | 49.68
4915659 | DNIT | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 7 CM | m³ | 44.64
4915660 | DNIT | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 8 CM | m³ | 41.06
4915661 | DNIT | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 3 CM | m³ | 112.89
4915662 | DNIT | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 4 CM | m³ | 89.31
4915663 | DNIT | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM | m³ | 74.02
4915664 | DNIT | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 6 CM | m³ | 65.15
4915665 | DNIT | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 7 CM | m³ | 59.07
4915666 | DNIT | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 8 CM | m³ | 54.7
4915650 | DNIT | INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL | kg | 278.88
4915645 | DNIT | INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA | kg | 204.32
4915712 | DNIT | LIMPEZA DE BUEIRO | m³ | 21.18
4915711 | DNIT | LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA | m | 1.41
4915790 | DNIT | LIMPEZA DE EMULSÃO ASFÁLTICA OU ASFALTO DILUÍDO DERRAMADOS NA PISTA - REMOÇÃO COM MINICARREGADEIRA COM VASSOURA E DESCARGA LIVRE | t | 232.28
4915793 | DNIT | LIMPEZA DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS DERRAMADOS NA PISTA - REMOÇÃO COM MINICARREGADEIRA COM VASSOURA E DESCARGA LIVRE | t | 180.77
4915792 | DNIT | LIMPEZA DE MATERIAL ASFÁLTICO DERRAMADO FORA DA PISTA - REMOÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE | t | 75.59
4915718 | DNIT | LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | m² | 8.85
4915672 | DNIT | LIMPEZA DE PONTE | m | 4.24
4915708 | DNIT | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO | m | 0.71
4915710 | DNIT | LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM | m | 4.24
4915709 | DNIT | LIMPEZA DE VALETA DE CORTE | m | 1.06
4915686 | DNIT | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE | un | 4.24
4915687 | DNIT | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS DE OBRAS DE CONTENÇÃO | un | 2.65
4915634 | DNIT | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO ACIMA DE 1,00 ATÉ 1,50 M | m | 61.44
4915633 | DNIT | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M | m | 20.27
4915714 | DNIT | LIMPEZA E ENCHIMENTO COM RESINA EPÓXI DE FISSURAS NIVELADAS COM ABERTURA MÁXIMA DE 0,4 MM E PROFUNDIDADE DE 20 MM EM PAVIMENTO DE CONCRETO QUE NÃO ATRAVESSAM TODA A ESPESSURA DA PLACA | m | 2.87
4915759 | DNIT | LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO JUNTO AOS APARELHOS DE APOIO DE OAE COM O USO DE HERBICIDA | un | 7.14
4915758 | DNIT | LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO COM O USO DE HERBICIDA | m | 4.26
4915640 | DNIT | LIMPEZA E REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OAE | m³ | 21.18
4915639 | DNIT | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO | m² | 4.24
4915695 | DNIT | LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS NIVELADAS COM ABERTURA ENTRE 0,4 MM E 1,0 MM E PROFUNDIDADE DE 25 MM EM PAVIMENTO DE CONCRETO COM CAP | m | 6.78
4915696 | DNIT | LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS NIVELADAS COM ABERTURA ENTRE 0,4 MM E 1,0 MM E PROFUNDIDADE DE 25 MM EM PAVIMENTO DE CONCRETO COM CAP COM POLÍMERO | m | 6.78
4915694 | DNIT | LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS NIVELADAS COM ABERTURA ENTRE 0,4 MM E 1,0 MM E PROFUNDIDADE DE 25 MM EM PAVIMENTO DE CONCRETO COM SELANTE ELÁSTICO A FRIO | m | 29.24
4915654 | DNIT | LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO | m² | 11.6
4900001 | DNIT | MATERIAL DE BASE | m³ | 0
4915801 | DNIT | MISTURA BETUMINOSA | m³ | 0
4916290 | DNIT | MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 360.77
4915765 | DNIT | PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA | m³ | 204.82
4915766 | DNIT | PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA | m³ | 120.22
4915764 | DNIT | PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA | m³ | 368.68
4915767 | DNIT | PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA | m³ | 79
4915777 | DNIT | REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA | m | 14
4915618 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA | m² | 3.18
4915774 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 23.3
4915719 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | m² | 33.13
4915611 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 10.76
4915733 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 38.72
4915734 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 11.8
4915727 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME | m | 10.58
4915726 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - MOURÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 23.58
4915594 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - MOURÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 21.94
4915729 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - MOURÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 18.31
4915596 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - MOURÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA COMERCIAL | m | 17.6
4915732 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME | m | 8.16
4915731 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - MOURÃO | m | 17.9
4915725 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 28.73
4915593 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 27.08
4915728 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 28.47
4915595 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 27.76
4915730 | DNIT | RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA | m | 25.26
4915598 | DNIT | RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA | m² | 0.1
4915748 | DNIT | RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTOS DE CONCRETO | m² | 228.54
4915608 | DNIT | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO | m² | 2.55
4915613 | DNIT | REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO | m² | 0.17
4915692 | DNIT | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MANUAL | m³ | 359.62
4915746 | DNIT | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA | m³ | 277.04
4915630 | DNIT | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MANUAL | m³ | 359.62
4915631 | DNIT | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA | m³ | 277.04
4915785 | DNIT | REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO | t | 398.23
4915786 | DNIT | REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL | t | 162.55
4915795 | DNIT | REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA | t | 336.1
4915800 | DNIT | REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE 20 A 40 M TOMBADOS NA PISTA | t | 52.89
4915799 | DNIT | REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADOS NA PISTA | t | 41.59
4915698 | DNIT | REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIAS | t | 19.03
4915794 | DNIT | REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | t | 601.63
4915789 | DNIT | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | un | 1736.8
4915798 | DNIT | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE TOMBADOS EM RODOVIA - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | un | 1612.06
4915788 | DNIT | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | un | 1575.21
4915797 | DNIT | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | un | 778.25
4915787 | DNIT | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | un | 899.99
4915796 | DNIT | REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA - CINTA COM UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | un | 314.38
4915760 | DNIT | REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO | m² | 54.88
4915699 | DNIT | REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA | t | 29.6
4915736 | DNIT | REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM ROCHA | m³ | 15.94
4915735 | DNIT | REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO | m³ | 13.01
4915670 | DNIT | REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | m³ | 187.41
4915668 | DNIT | REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | m³ | 292.42
4915761 | DNIT | REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA | m² | 4.24
4915762 | DNIT | REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA EM FRESTAS | m | 2.12
4915738 | DNIT | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM ROCHA | m³ | 5.57
4915737 | DNIT | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO | m³ | 4.65
4915669 | DNIT | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | m³ | 7.42
4915667 | DNIT | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | m³ | 12.02
4915632 | DNIT | REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA | m³ | 405.79
4915753 | DNIT | REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO | m³ | 1345.98
4915776 | DNIT | ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL | ha | 764.58
4915740 | DNIT | ROÇADA MANUAL | ha | 1806.33
4915741 | DNIT | ROÇADA MANUAL DE CAPIM COLONIÃO | ha | 4335.19
4915775 | DNIT | ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA | ha | 755.49
4915742 | DNIT | ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE | ha | 472.57
4915626 | DNIT | SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO FLEXÍVEL COM EMULSÃO - AREIA COMERCIAL | m | 2.06
4915653 | DNIT | SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | kg | 71.17
4915623 | DNIT | SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL | m³ | 66.38
4915625 | DNIT | SOLO MELHORADO COM CIMENTO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO | m³ | 40.86
4915621 | DNIT | SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO | m³ | 4.49
4915720 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE BALIZADOR - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 30.4
4915592 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE BALIZADOR - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 29.57
4913703 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA TIPO A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, E REPOSICIONAMENTO DO AMORTECEDOR RETRÁTIL | un | 5573.77
4913704 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA TIPO B - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DO AMORTECEDOR RETRÁTIL | un | 5453.81
4915757 | DNIT | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO | m³ | 422.94
4915678 | DNIT | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL | m³ | 365.55
4919547 | DNIT | TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA EM TUBO GALVANIZADO 4,0 X 1,5 M - CONFECÇÃO | un | 470.6
4915716 | DNIT | TRATAMENTO DE FISSURAS DO TIPO RENDILHADO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO | m² | 11.97
4915750 | DNIT | TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS COM ABERTURA MAIOR QUE 1,0 MM EM PAVIMENTOS DE CONCRETO | m | 199
4915769 | DNIT | TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS COM DIÂMETRO DE ATÉ 350 MM | m³ | 31.68
5213836 | DNIT | BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 1.18
5213368 | DNIT | BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 19.35
5213367 | DNIT | BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 17.97
5213385 | DNIT | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO | un | 318.01
5213343 | DNIT | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 3.61
5213390 | DNIT | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO CONTÍNUA - CONFECÇÃO | m | 272.24
5213344 | DNIT | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO CONTÍNUA - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | m.dia | 3.16
5213386 | DNIT | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO | un | 529.12
5213345 | DNIT | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 5.36
5213387 | DNIT | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO | un | 760.77
5213346 | DNIT | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 7.51
5213843 | DNIT | BARREIRA PLÁSTICA ARTICULÁVEL MODULAR 240 X 100 CM NA COR AMARELA - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | m.dia | 1
5213833 | DNIT | BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 101 X 50 X 55 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 10.25
5213834 | DNIT | BARREIRA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 60 X 45 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 6.67
5219544 | DNIT | CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO | un | 222.48
5213383 | DNIT | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 0.81
5213380 | DNIT | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E COM SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 1.92
5213838 | DNIT | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 4.53
5213837 | DNIT | CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR - D = 20 CM E H = 80 CM | un | 193.32
5213835 | DNIT | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 0.8
5213839 | DNIT | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME - CONFECÇÃO | m² | 304.89
5213347 | DNIT | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | m².dia | 7.2
5213840 | DNIT | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO | m² | 32.09
5213349 | DNIT | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | m².dia | 0.65
5213841 | DNIT | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO DE CONCRETO - CONFECÇÃO | m² | 61.85
5213348 | DNIT | DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | m².dia | 0.76
5216116 | DNIT | FABRICAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO - SEÇÃO CIRCULAR DE 10 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 16.66
5216115 | DNIT | FABRICAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO - SEÇÃO CIRCULAR DE 10 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 15.83
5213842 | DNIT | FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA | m | 0.12
5213358 | DNIT | LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 1,5 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 215.49
5213848 | DNIT | LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 1.11
5214012 | DNIT | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | m² | 23.26
5213356 | DNIT | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | m² | 32.44
5214011 | DNIT | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM | m² | 12.77
5213354 | DNIT | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM | m² | 15.32
5213355 | DNIT | MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | m² | 17.91
5213850 | DNIT | OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA | h | 21.18
5213846 | DNIT | PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO EM CHASSI DE CAMINHÃO COM PRANCHA | h | 5.39
5213847 | DNIT | PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO EM CHASSI DE CAMINHÃO COM PRANCHA E AMORTECEDOR RETRÁTIL | h | 92.17
5213845 | DNIT | PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS, PORTÁTIL MÓVEL, LED, COM BANCO FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI COM ENGATE | h | 23.99
5213412 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR DISPERSÃO (ESTRUTURA) | m² | 112.57
5213411 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (ALTO RELEVO) | m² | 199.48
5214009 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 112.57
5214010 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - ESPESSURA DE 3,0 MM | m² | 207.04
5213413 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM | m² | 69.6
5213410 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE | m² | 142.56
5214004 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO II POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES RANHURADO COM BASE | m² | 171.93
5214005 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE | m² | 153.83
5214006 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES SEM BASE | m² | 97.71
5214007 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO V POR EXTRUSÃO - RELEVO MULTIPONTOS SEM BASE (GOTAS) | m² | 83.02
5214008 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO VI POR EXTRUSÃO - RELEVO MULTIPONTOS SEM BASE (CALOTAS) | m² | 81.45
5213408 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 47.92
5213400 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | m² | 23.53
5213401 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | m² | 32.76
5214001 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM | m² | 13.02
5213402 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM | m² | 15.6
5213403 | DNIT | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | m² | 18.2
5214003 | DNIT | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 58.25
5213409 | DNIT | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | m² | 100.15
5213404 | DNIT | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | m² | 36.89
5213405 | DNIT | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | m² | 45.61
5214002 | DNIT | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM | m² | 26.58
5213406 | DNIT | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM | m² | 28.95
5213407 | DNIT | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | m² | 31.33
5212552 | DNIT | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO | m² | 16.07
5213464 | DNIT | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 250.17
5213465 | DNIT | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 427.7
5213466 | DNIT | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 598.97
5213467 | DNIT | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 962.21
5213468 | DNIT | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 242.8
5213469 | DNIT | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 413.66
5213470 | DNIT | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 578.5
5213471 | DNIT | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 932.74
5212560 | DNIT | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 3.91
5213472 | DNIT | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 297.96
5213473 | DNIT | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 396.46
5213474 | DNIT | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM FIBRA - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 285.68
5213475 | DNIT | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM FIBRA - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 381.1
5213440 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 250.14
5213441 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 427.74
5213442 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 598.97
5213443 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 962.23
5213444 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 250.2
5213445 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 427.67
5213446 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 598.97
5213447 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,497 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 962.28
5213448 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 172.89
5213449 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 271.96
5213450 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 380.96
5213451 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 558.53
5213452 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 242.77
5213453 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 413.7
5213454 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 578.5
5213455 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 932.76
5213456 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 242.83
5213457 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 413.63
5213458 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 578.5
5213459 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,497 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 932.8
5213460 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 168.42
5213461 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 263.77
5213462 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 368.67
5213463 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 473.58
5212557 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 3.67
5212558 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 3.72
5212559 | DNIT | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R2 LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 3.29
5213477 | DNIT | PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 161.43
5213476 | DNIT | PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 173.37
5213479 | DNIT | PLACA DELINEADOR EM FIBRA - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 155.91
5213478 | DNIT | PLACA DELINEADOR EM FIBRA - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 167.23
5213489 | DNIT | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 894.25
5213498 | DNIT | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 994.21
5213365 | DNIT | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1135.57
5213507 | DNIT | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1244.11
5213372 | DNIT | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1385.47
5213490 | DNIT | PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1910.85
5213499 | DNIT | PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2135.76
5213366 | DNIT | PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2453.82
5213508 | DNIT | PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2698.03
5213373 | DNIT | PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3016.09
5213491 | DNIT | PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2520.81
5213500 | DNIT | PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2820.69
5213369 | DNIT | PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3244.77
5213509 | DNIT | PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3570.39
5213374 | DNIT | PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3994.47
5213492 | DNIT | PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3415.05
5213501 | DNIT | PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3814.89
5213370 | DNIT | PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 4380.33
5213510 | DNIT | PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 4814.49
5213375 | DNIT | PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 5379.93
5213494 | DNIT | PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 5041.61
5213503 | DNIT | PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 5641.37
5213371 | DNIT | PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 6489.53
5213512 | DNIT | PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 7140.77
5213376 | DNIT | PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 7988.93
5213377 | DNIT | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 328.34
5213570 | DNIT | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 460.62
5213378 | DNIT | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 378.32
5213571 | DNIT | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 510.6
5213379 | DNIT | PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 503.27
5213572 | DNIT | PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 635.55
5212553 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CHAPA RECUPERADA - CONFECÇÃO | m² | 274.36
5213416 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO | m² | 406.64
5212554 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CHAPA RECUPERADA - CONFECÇÃO | m² | 324.34
5213417 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | m² | 456.62
5213421 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECÇÃO | m² | 397.98
5213414 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO | m² | 544.99
5213419 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X - CONFECÇÃO | m² | 527.3
5212555 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CHAPA RECUPERADA - CONFECÇÃO | m² | 449.29
5213418 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | m² | 581.57
5213415 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - CONFECÇÃO | m² | 630.72
5213420 | DNIT | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO | m² | 652.25
5213543 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1138.15
5213552 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1238.11
5213561 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1488.01
5213544 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2459.62
5213553 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2684.53
5213562 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3246.81
5213545 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3252.51
5213554 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3552.39
5213563 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 4302.09
5213546 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 4390.65
5213555 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 4790.49
5213564 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 5790.09
5213548 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 6505.01
5213557 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 7104.77
5213566 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 8604.17
5213576 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 582.57
5213577 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 632.55
5213578 | DNIT | PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 757.5
5213425 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | m² | 607.55
5213426 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | m² | 732.5
5213427 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO | m² | 803.18
5213567 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - CONFECÇÃO | m² | 879.77
5213486 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 971.19
5213487 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 1096.14
5213488 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 1166.82
5213568 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 1243.41
5213483 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 1022.57
5213484 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 1147.52
5213485 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 1218.2
5213434 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | m² | 658.93
5213435 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | m² | 783.88
5213436 | DNIT | PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO | m² | 854.56
5213430 | DNIT | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO | m² | 386.17
5213431 | DNIT | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | m² | 436.15
5213433 | DNIT | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECÇÃO | m² | 377.51
5213428 | DNIT | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO | m² | 524.52
5213432 | DNIT | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | m² | 561.1
5213429 | DNIT | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - CONFECÇÃO | m² | 610.25
5213516 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 853.31
5213525 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 953.27
5213534 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1203.17
5213517 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1818.73
5213526 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2043.64
5213535 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2605.92
5213518 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2397.99
5213527 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2697.87
5213536 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3447.57
5213519 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3251.29
5213528 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3651.13
5213537 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 4650.73
5213521 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 4795.97
5213530 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 5395.73
5213539 | DNIT | PLACA EM FIBRA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 6895.13
5213573 | DNIT | PLACA EM FIBRA - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 440.15
5213574 | DNIT | PLACA EM FIBRA - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 490.13
5213575 | DNIT | PLACA EM FIBRA - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 615.08
5213480 | DNIT | PLACA EM FIBRA, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 913.69
5213481 | DNIT | PLACA EM FIBRA, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 1038.64
5213482 | DNIT | PLACA EM FIBRA, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 1109.32
5213422 | DNIT | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO | m² | 528.59
5213423 | DNIT | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | m² | 578.57
5213424 | DNIT | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | m² | 703.52
5213437 | DNIT | PLACA MODULADA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | m² | 550.05
5213438 | DNIT | PLACA MODULADA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | m² | 675
5213439 | DNIT | PLACA MODULADA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, AÉREA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO | m² | 745.68
5212556 | DNIT | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 1.93
5213649 | DNIT | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 100108.58
5213591 | DNIT | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 100108.58
5213718 | DNIT | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 112061.05
5213741 | DNIT | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 112061.05
5213776 | DNIT | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 121653.78
5213799 | DNIT | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 121653.78
5213363 | DNIT | RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | m² | 36.86
5213667 | DNIT | REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO | un | 349.05
5213683 | DNIT | REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO | un | 249.08
5213660 | DNIT | REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO | un | 207.57
5213364 | DNIT | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | m² | 19.91
5213832 | DNIT | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO | m² | 3.81
5213830 | DNIT | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM | m² | 4.84
5213831 | DNIT | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO COM VIDRO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES | m² | 59.49
5213849 | DNIT | SEMÁFORO MÓVEL COM 3 LENTES D = 200 MM | h | 3.33
5213636 | DNIT | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 98896.21
5213642 | DNIT | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 98896.21
5213757 | DNIT | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 109700.21
5213763 | DNIT | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 109700.21
5213815 | DNIT | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 120504.21
5213821 | DNIT | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 120504.21
5213630 | DNIT | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 59196.3
5213584 | DNIT | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 59196.3
5213711 | DNIT | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 66010.07
5213734 | DNIT | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 40 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 66010.07
5213769 | DNIT | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 71982.1
5213792 | DNIT | SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | un | 71982.1
5213844 | DNIT | SINALIZADOR DIRECIONAL MÓVEL, LED, COM BANCO FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI COM ENGATE | h | 3.43
5213869 | DNIT | SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 1,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 2376.86
5213870 | DNIT | SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3264.9
5213871 | DNIT | SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 4,00 X 2,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3341.71
5213872 | DNIT | SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 4,00 X 3,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 5287.09
5213867 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 558.17
5213863 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 447.27
5213864 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 476.31
5213865 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 505.54
5213866 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 1,20 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 570.89
5213855 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 401.97
5213856 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 416.94
5213857 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 431.29
5213858 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,497 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 446.45
5213859 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 442.26
5213860 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 457.18
5213861 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 485.13
5213862 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 1,20 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 550.14
5213868 | DNIT | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1099.82
5219546 | DNIT | SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO | un | 331.79
5216111 | DNIT | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 112.52
5213351 | DNIT | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL D = 6,5 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 735.31
5213350 | DNIT | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1957.42
5213352 | DNIT | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 1078.25
5213353 | DNIT | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL RETANGULAR DE 7 X 15 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 3136.86
5213360 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 34.53
5219605 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 31.16
5219606 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 42.38
5219607 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 35.2
5219608 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 42.38
5219609 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 35.2
5219610 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 45.27
5219611 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO IV - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 41.18
5213359 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 30.17
5219612 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 27.65
5219613 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 34.73
5219614 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 32.3
5219615 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 35.71
5219616 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 32.85
5219617 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 42.5
5219618 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO IV - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 39.99
5219619 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 45.6
5219620 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 43.12
5219621 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 54.82
5219622 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 52.39
5219623 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 59.49
5219624 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 56.96
5219625 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 59.61
5219626 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 56.96
5219627 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 42.25
5219628 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 39.67
5219629 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 49.36
5219630 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 46.77
5219631 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 53.62
5219632 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 50.94
5219633 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 58.06
5219634 | DNIT | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO IV - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 55.45
5213395 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 40.34
5213394 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 35.67
5219635 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 37.19
5219636 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 32.1
5219637 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 78.45
5219638 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 75.01
5213393 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO II - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 35.02
5213392 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 29.39
5219639 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 33.46
5219640 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 28.26
5219641 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO IV - COM DOIS PINOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 69.17
5219642 | DNIT | TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 65.78
5213362 | DNIT | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 95.65
5213361 | DNIT | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 94.17
5219643 | DNIT | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 83.6
5219644 | DNIT | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 82.36
5214000 | DNIT | TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 341.1
5301014 | DNIT | COMBOIO BALIZADOR EM DESLOCAMENTO | km | 147.62
5300995 | DNIT | CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M | un | 2515.58
5300996 | DNIT | CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M - COM LASTRO | un | 3298.73
5300998 | DNIT | CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,42M - BOIA DE AMARRAÇÃO | un | 6472.42
5300997 | DNIT | CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,43M - COM LASTRO | un | 5392.43
5300999 | DNIT | CONFECÇÃO DE MANGRULHO H = 0,90M | un | 908.74
5301000 | DNIT | CONFECÇÃO DE MANGRULHO H = 1,50M | un | 1373.78
5301001 | DNIT | CONFECÇÃO DE MARCA DE TOPE DE BOMBORDO | un | 654.82
5301002 | DNIT | CONFECÇÃO DE MARCA DE TOPE DE BORESTE | un | 411.44
5301003 | DNIT | CONFECÇÃO DE MARCA DE TOPE ESPECIAL | un | 403.5
5301064 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M | un | 595.49
5301046 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 1253.29
5301065 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M | un | 1060.46
5301047 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 2128.75
5301066 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | un | 1188.48
5301048 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 2315.97
5301040 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 2252.96
5301058 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M | un | 1589.27
5301041 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 4999.45
5301059 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M | un | 3913.4
5301060 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | un | 4331.65
5301042 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 5478.33
5301072 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | un | 5469.53
5301054 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 6024.72
5301070 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M | un | 2480.01
5301052 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 3011.3
5301071 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M | un | 3288.99
5301053 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 3820.66
5301061 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M | un | 182.02
5301043 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 708.65
5301062 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M | un | 310.36
5301044 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 1052.24
5301063 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | un | 360.15
5301045 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 1153.39
5301037 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 1196.23
5301055 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M | un | 666.58
5301038 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 2462.46
5301056 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M | un | 1711.41
5301057 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | un | 1903.3
5301039 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 2706.97
5301069 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M | un | 2489.41
5301051 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 2948.82
5301067 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M | un | 1122.87
5301049 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 1581.43
5301068 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M | un | 1420.05
5301050 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO | un | 1878.8
5301022 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE AMARRAÇÃO NÁUTICA COM 4 MANILHAS | un | 976.77
5301021 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM 7 MANILHAS | un | 620.85
5301020 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE 1" PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | m | 333.11
5301018 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE 1/2" PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | m | 91.96
5301019 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE 3/4" PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | m | 213.19
5301077 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | un | 5216.08
5301078 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | un | 5872.48
5301079 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | un | 8345.88
5301080 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | un | 9978.34
5301081 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | un | 12217.03
5301023 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM BOIA | un | 4020.97
5301024 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM BOIA | un | 4677.37
5301025 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM BOIA | un | 7150.77
5301026 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM BOIA | un | 8783.23
5301027 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM BOIA | un | 11021.92
5301028 | DNIT | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM BOIA | un | 3962.2
5301082 | DNIT | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | un | 5066.41
5301029 | DNIT | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM BOIA | un | 4618.61
5301083 | DNIT | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | un | 5722.81
5301030 | DNIT | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM BOIA | un | 7092.01
5301084 | DNIT | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | un | 8196.21
5301031 | DNIT | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM BOIA | un | 8724.46
5301085 | DNIT | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | un | 9828.67
5301032 | DNIT | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM BOIA | un | 10963.16
5301086 | DNIT | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO | un | 12067.36
5301033 | DNIT | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | un | 75.4
5301034 | DNIT | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM EMBARCAÇÃO | un | 583.7
5301073 | DNIT | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | un | 468.48
5301074 | DNIT | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM EMBARCAÇÃO | un | 1667.21
5301015 | DNIT | LANÇAMENTO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM SISTEMA DE FUNDEIO - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | un | 1081.01
5300992 | DNIT | PINTURA COM EPÓXI ÓXIDO DE FERRO EM CHAPA METÁLICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 35 µM | m² | 14.62
5300994 | DNIT | PINTURA COM ESMALTE POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES EM CHAPA METÁLICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 35 µM | m² | 14.53
5300993 | DNIT | PINTURA COM FUNDO FOSFATIZANTE, UMA DEMÃO, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO | m² | 9.67
5301088 | DNIT | POITA DE CONCRETO COM 1.000 KG PARA BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | un | 338.75
5301004 | DNIT | POITA DE CONCRETO COM 1.500 KG PARA BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | un | 481.98
5301087 | DNIT | POITA DE CONCRETO COM 500 KG PARA BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | un | 199.19
5301005 | DNIT | REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M | un | 415.54
5301006 | DNIT | REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M - COM LASTRO | un | 512.2
5301008 | DNIT | REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,42M - BOIA DE AMARRAÇÃO | un | 924.95
5301007 | DNIT | REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,43M - COM LASTRO | un | 844.8
5301009 | DNIT | REFORMA DE MANGRULHO H = 0,90M | un | 260.06
5301010 | DNIT | REFORMA DE MANGRULHO H = 1,50M | un | 395.48
5301011 | DNIT | REFORMA DE MARCA DE TOPE DE BOMBORDO | un | 326.97
5301012 | DNIT | REFORMA DE MARCA DE TOPE DE BORESTE | un | 230.29
5301013 | DNIT | REFORMA DE MARCA DE TOPE ESPECIAL | un | 197.72
5301016 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM SISTEMA DE FUNDEIO - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | un | 1787.56
5301017 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA SEM SISTEMA DE FUNDEIO - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | un | 1308.24
5301035 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | un | 107.95
5301036 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM EMBARCAÇÃO | un | 1167.41
5301075 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | un | 537.79
5301076 | DNIT | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM EMBARCAÇÃO | un | 1839.36
5405977 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 1,65 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 39.19
5406044 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 12,40 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 222.84
5406045 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 13,23 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 237.02
5406046 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 14,88 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 265.21
5406047 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 19,84 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 349.94
5405978 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 3,31 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 67.54
5405982 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 4,13 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 81.55
5405983 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 4,96 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 95.73
5405984 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 6,61 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 123.92
5405985 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 8,27 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 152.28
5406043 | DNIT | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 180.47
5405975 | DNIT | ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA – UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 34.05
5405970 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 2 A 5 LIGAÇÕES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 1454.4
5405972 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 2 A 5 LIGAÇÕES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 1308.35
5405971 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 6 A 8 LIGAÇÕES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 1645.35
5405973 | DNIT | FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 6 A 8 LIGAÇÕES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 1499.3
5405986 | DNIT | MOLDES METÁLICOS PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - FORMATO CRUCIFORME DE 1,50 X 1,50 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES | m² | 9.24
5405976 | DNIT | MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA | m² | 128.9
5406023 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 351.67
5406033 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 331.22
5406024 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 378.4
5406034 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 357.96
5406031 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 12 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 336
5406041 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 12 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 315.55
5406032 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 12 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 362.73
5406042 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 12 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 342.28
5406025 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 340.18
5406035 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 319.73
5406026 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 366.91
5406036 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 346.46
5406027 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 337.99
5406037 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 317.54
5406028 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 364.72
5406038 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 344.27
5406029 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 336.77
5406039 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 316.33
5406030 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m² | 363.51
5406040 | DNIT | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m² | 343.06
5405987 | DNIT | TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES | un | 9.37
5405979 | DNIT | TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA | m² | 16.29
5502806 | DNIT | CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL | m³ | 141.7
5502807 | DNIT | CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA EXTRAÍDA | m³ | 15.18
5503041 | DNIT | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m³ | 8.72
5502978 | DNIT | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 5.08
5502822 | DNIT | COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA | m³ | 39.52
5502979 | DNIT | CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE | m³ | 16.81
5501700 | DNIT | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | m² | 0.54
5500991 | DNIT | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO | m³ | 155.7
5515739 | DNIT | DESMONTE DE MATACÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS | m³ | 41.78
5505766 | DNIT | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA A CÉU ABERTO | m³ | 345.16
5501701 | DNIT | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M | un | 39.56
5501702 | DNIT | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M | un | 98.91
5502972 | DNIT | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 202.66
5502968 | DNIT | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ATÉ 50 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 22.88
5502969 | DNIT | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 50 A 70 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 28.86
5502970 | DNIT | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 52.86
5502971 | DNIT | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 90 A 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 98.39
5502663 | DNIT | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 0 A 50 M | m³ | 32.03
5502993 | DNIT | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | m³ | 23.48
5502967 | DNIT | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 112.14
5502963 | DNIT | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ATÉ 50 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 13.7
5502964 | DNIT | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 50 A 70 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 17.15
5502965 | DNIT | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 30.87
5502966 | DNIT | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 90 A 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 56.6
5501706 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 6.69
5501880 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 12.18
5502114 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.14
5501906 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.87
5502140 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 6.83
5501932 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.87
5502166 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.23
5501881 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 12.46
5502115 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.82
5501907 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.06
5502141 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.38
5501933 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.06
5502167 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.38
5501882 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 12.74
5502116 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.07
5501908 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.25
5502142 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.58
5501934 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.2
5502168 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.53
5501883 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 13.03
5502117 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.37
5501909 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.44
5502143 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.78
5501935 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.39
5502169 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.73
5501884 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 13.67
5502118 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.67
5501910 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.63
5502144 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.94
5501936 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.54
5502170 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.88
5501885 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 14.2
5502119 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.56
5501911 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 12.29
5502145 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.29
5501937 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 12.23
5502171 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.19
5501886 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 15.33
5502120 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.71
5501912 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 12.8
5502146 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.19
5501938 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 12.69
5502172 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.07
5501876 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.12
5502110 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 6.42
5501902 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.66
5502136 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 5.98
5501928 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.74
5502162 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 6.06
5501877 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.87
5502111 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 6.83
5501903 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.93
5502137 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 6.22
5501929 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.97
5502163 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 6.26
5501875 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.66
5502109 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 5.98
5501901 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9
5502135 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 5.28
5501927 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.47
5502161 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 5.37
5501878 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.2
5502112 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.53
5501904 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.12
5502138 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 6.46
5501930 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.16
5502164 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 6.46
5501879 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.54
5502113 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 7.83
5501905 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.35
5502139 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 6.66
5501931 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.73
5502165 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 6.66
5502825 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 16.17
5502834 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 12.19
5502826 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 13.09
5502835 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.49
5502827 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 12.91
5502836 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.31
5502356 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.55
5502590 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.92
5502382 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.07
5502616 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.31
5502408 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.07
5502642 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.26
5502357 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.87
5502591 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.27
5502383 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.28
5502617 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.46
5502409 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.23
5502643 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.46
5502358 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.2
5502592 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.55
5502384 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.48
5502618 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.37
5502410 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.43
5502644 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.3
5502359 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.52
5502593 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.89
5502385 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.69
5502619 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.58
5502411 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.64
5502645 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.51
5502360 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 20.29
5502594 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 12.89
5502386 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.36
5502620 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.72
5502412 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.3
5502646 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.65
5502361 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 20.83
5502595 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 13.41
5502387 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.75
5502621 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.13
5502413 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.62
5502647 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.99
5502362 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 22.26
5502596 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 14.27
5502388 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.26
5502622 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.68
5502414 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.13
5502648 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.55
5502352 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 16.61
5502586 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.84
5502378 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 15.61
5502612 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.32
5502404 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 15.69
5502638 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.43
5502353 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.02
5502587 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.26
5502379 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 15.92
5502613 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.63
5502405 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 16.46
5502639 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.68
5502351 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 15.61
5502585 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.32
5502377 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 15.31
5502611 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.01
5502403 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 15.42
5502637 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.11
5502187 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 M | m³ | 7.31
5502354 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.43
5502588 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.3
5502380 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 16.66
5502614 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.84
5502406 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 16.66
5502640 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 8.89
5502355 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.74
5502589 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 10.65
5502381 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 16.87
5502615 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.1
5502407 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 16.87
5502641 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 9.1
5502880 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 15.4
5502857 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 22.71
5502881 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.96
5502859 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.39
5502882 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 11.82
5502858 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M -CAMINHO DE SERVIÇO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 20.06
5502747 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 45.3
5502773 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 43.69
5502799 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 43.19
5502748 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 45.81
5502774 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 44
5502800 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 43.49
5502749 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 46.21
5502775 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 44.3
5502801 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 43.69
5502750 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 48.29
5502776 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 44.6
5502802 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 44
5502751 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 48.82
5502777 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 44.9
5502803 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 44.2
5502752 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 49.63
5502778 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 45.51
5502804 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 44.7
5502753 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 50.97
5502779 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 48.02
5502805 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 45.41
5502743 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 42.99
5502769 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 40.65
5502795 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 40.44
5502744 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 43.69
5502770 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 41.12
5502796 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 40.78
5502742 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 40.65
5502768 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 40.18
5502794 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 39.97
5502745 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 44.3
5502771 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 43.09
5502797 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 41.05
5502746 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 44.8
5502772 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 43.39
5502798 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 41.38
5502886 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 53.31
5502887 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 48.42
5502888 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | m³ | 45.81
5502820 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M | m³ | 6.72
5502904 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 20.53
5502930 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.41
5502956 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19
5502905 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 22.85
5502931 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.61
5502957 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.2
5502906 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 23.16
5502932 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.81
5502958 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.41
5502907 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 23.62
5502933 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 20.12
5502959 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.61
5502908 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 23.92
5502934 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 20.32
5502960 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.71
5502909 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 24.53
5502935 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 20.73
5502961 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 20.12
5502910 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 25.6
5502936 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 23.31
5502962 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 20.63
5502900 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.9
5502926 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.29
5502952 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.08
5502901 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.31
5502927 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.59
5502953 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.39
5502899 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.29
5502925 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.98
5502951 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 17.78
5502902 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.81
5502928 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.9
5502954 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.59
5502903 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 20.12
5502929 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 19.1
5502955 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 18.8
5502889 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 26.06
5502996 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 23.62
5502997 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | m³ | 22.85
5501716 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M COM MOTOSCRAPER | m³ | 20.67
5501717 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M COM MOTOSCRAPER | m³ | 23.3
5501712 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M COM MOTOSCRAPER | m³ | 11.98
5501713 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M COM MOTOSCRAPER | m³ | 13.32
5501711 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M COM MOTOSCRAPER | m³ | 9.61
5501710 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M | m³ | 2.85
5501714 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M COM MOTOSCRAPER | m³ | 15.66
5501715 | DNIT | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M COM MOTOSCRAPER | m³ | 18.04
5502986 | DNIT | EXPURGO DE JAZIDA | m³ | 3.22
5502977 | DNIT | FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG | m³ | 8.81
5502985 | DNIT | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | m² | 0.57
5503018 | DNIT | MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO | km | 66.53
5505768 | DNIT | PRÉ-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | m² | 80.68
5503020 | DNIT | UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO | km | 298.28
5605798 | DNIT | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 20 MM COM PERFURATRIZ SOBRE PNEUS - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 86.31
5605925 | DNIT | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 20 MM COM PERFURATRIZ SOBRE PNEUS - ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 80.88
5605799 | DNIT | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 22 MM COM PERFURATRIZ SOBRE PNEUS - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 96.63
5605800 | DNIT | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM COM PERFURATRIZ SOBRE PNEUS - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 109.63
5613944 | DNIT | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 32 MM COM MARTELETE PERFURADOR MANUAL - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 132.4
5605894 | DNIT | GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 12,5 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 30 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 48.06
5605895 | DNIT | GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 16 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 50 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 51.98
5605896 | DNIT | GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 20 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 80 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 57.89
5605911 | DNIT | PERFURAÇÃO PARA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | m | 38.79
5605912 | DNIT | PERFURAÇÃO PARA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 87 MM | m | 61.97
5605938 | DNIT | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | m | 21.23
5605939 | DNIT | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | m | 25.52
5605940 | DNIT | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | m | 58.57
5605942 | DNIT | PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM | m² | 49.96
5605955 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 860 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 706.04
5605956 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.040 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 851.26
5605953 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 520 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 501.83
5605954 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 690 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 611.76
5605909 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 684 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 440 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 580 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 473.23
5605908 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 822 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 470 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 600 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 473.23
5605907 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 936 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 830 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 505.73
5605906 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 50 MM, SEÇÃO DE 1.330 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 740 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 608.81
5605905 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 50 MM, SEÇÃO DE 1.569 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 740 MP - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 709.73
5605944 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 30 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 424.84
5605910 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 520 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 690 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 500.19
5605945 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 531.64
5605946 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 505.73
5605947 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 44 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 680 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 870 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 567.3
5605948 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 709.73
5605949 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 1010.21
5605950 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 57 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 1036.11
5605951 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 63 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 1641.98
5605952 | DNIT | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 69 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | un | 2496.91
5605932 | DNIT | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 19 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 800 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 128.66
5605934 | DNIT | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 22 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 800 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 139.44
5605928 | DNIT | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 520 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 690 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 166.08
5605935 | DNIT | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 800 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 153.29
5605936 | DNIT | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 800 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 234.39
5605937 | DNIT | TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 36 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 800 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 290.55
5605957 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 684 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 440 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 580 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 214.78
5605958 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 822 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 470 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 600 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 246
5605959 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 936 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 830 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 298.22
5605960 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 50 MM, SEÇÃO DE 1.330 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 740 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 391.69
5605961 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 50 MM, SEÇÃO DE 1.569 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 740 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 446.62
5605885 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 860 KN - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 217.1
5605886 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.030 KN - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 236.03
5605883 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 510 KN - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 174.87
5605884 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 690 KN - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 193.8
5605962 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 30 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 156.97
5605881 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 520 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 690 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 222.68
5605882 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 376.82
5605963 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 246.52
5605964 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 44 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 680 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 870 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 316.09
5605965 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 373.36
5605966 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 416.08
5605967 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 57 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 470.14
5605968 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 63 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 575.68
5605969 | DNIT | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 69 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | m | 695.71
5909130 | DNIT | CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 22 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 45 T.M | t | 26.4
5914703 | DNIT | CARGA E MANOBRA DE BRITA PARA LASTRO COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO COM CAPACIDADE DE 45 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA AUTOMÁTICA - BITOLA MÉTRICA | t | 5.84
5914704 | DNIT | CARGA E MANOBRA DE BRITA PARA LASTRO COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO COM CAPACIDADE DE 63 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA AUTOMÁTICA - BITOLA LARGA | t | 5.9
5914710 | DNIT | CARGA E MANOBRA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | t | 11.37
5914711 | DNIT | CARGA E MANOBRA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | t | 10.3
5914712 | DNIT | CARGA E MANOBRA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | t | 10.31
5915369 | DNIT | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 1.000 A 1.250 KN EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T | un | 7411.65
5915401 | DNIT | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 500 A 750 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T | un | 6821.62
5915402 | DNIT | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 750 A 1.000 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T | un | 3922.75
5915400 | DNIT | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T | un | 3480.84
5914651 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | t | 2.65
5914648 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL | t | 8.01
5914647 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | t | 1.84
5915411 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | t | 3.62
5915409 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL | t | 8.98
5915407 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE | t | 2.81
5914354 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | t | 1.92
5915406 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA LIVRE | t | 9.73
5914652 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE SOLOS DE 300 T/H E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | t | 3.54
5915417 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE SOLOS DE 300 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | t | 5.59
5915414 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE SOLOS DE 300 T/H E DESCARGA LIVRE | t | 2.92
5914351 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE | t | 2.68
5914645 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | t | 2.76
5914642 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL | t | 5.38
5914641 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | t | 1.91
5915456 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | t | 3.63
5915454 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL | t | 6.25
5915399 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE | t | 2.78
5914353 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | t | 1.44
5915470 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ E DESCARGA LIVRE | t | 2.11
5915459 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM MINICARREGADEIRA DE 0,45 M³ E DESCARGA LIVRE | t | 7.28
5915476 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE | t | 27.8
5914702 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | t | 15.31
5914701 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | t | 15.69
5915018 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | t | 9.93
5906592 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 10 A 12 T PARA MOLHE EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE COM PINÇA | un | 32.43
5906591 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 8 A 9 T PARA MOLHE EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE COM PINÇA | un | 30.75
5914653 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | t | 3.56
5915405 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE | t | 5.68
5914657 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE | t | 17.45
5914363 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL EM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ | t | 18.05
5914646 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | t | 9.06
5919535 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO | t | 19.66
5919533 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA EM EXTRUSORA DE MEIO-FIO | t | 65.63
5919534 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA EM EXTRUSORA DE SARJETA | t | 59.93
5909007 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | t | 18.16
5919538 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M³/H E DESCARGA LIVRE | t | 15.34
5919540 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO DE CIMENTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M³ - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 150 M³/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | t | 3.43
5914705 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | t | 22.74
5914706 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | t | 20.6
5914707 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | t | 20.62
5914677 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE MADEIRA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | t | 30.73
5914676 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE MADEIRA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | t | 25.88
5915016 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE MADEIRA DE BITOLA LARGA OU MISTA EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | t | 15.95
5915017 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE MADEIRA DE BITOLA MÉTRICA EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | t | 19.29
5914678 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | t | 37.21
5914679 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | t | 58.88
5914681 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV BITOLA MÉTRICA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | t | 70.24
5914680 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | t | 49.32
5915015 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M | t | 21.3
5915373 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M | t | 18.22
5914333 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M | t | 32.74
5914655 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | t | 32.8
5915474 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | t | 29.82
5914654 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | t | 27.16
5914686 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 64 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | t | 25.96
5914685 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 99 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | t | 26.34
5914682 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA LARGA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | t | 33.94
5915019 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA LARGA, QUALQUER ABERTURA, EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | t | 13.52
5914683 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA | t | 38.63
5915020 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA, QUALQUER ABERTURA, EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | t | 15.55
5914684 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MISTA, QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | t | 29.41
5915021 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MISTA, QUALQUER ABERTURA, EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA | t | 11.72
5914675 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE | t | 2.96
5915433 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE | t | 33.61
5914304 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 3 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 3.71
5914305 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 4 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 3.63
5915440 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 5 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 3.25
5914306 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 6 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 3.03
5914307 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 7 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 2.87
5914308 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM CONTÍNUA EM ESPESSURA DE 8 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 2.78
5914309 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 3 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 6.14
5914310 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 4 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 5.14
5914352 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 5 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 4.58
5914311 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 6 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 4.21
5914312 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 7 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 3.98
5914313 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 8 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 3.81
5914339 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - FRESAGEM DESCONTÍNUA EM ESPESSURA DE 5 CM - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | t | 9.04
5914650 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA | t | 11.72
5914358 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA | t | 8.52
5915421 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA MANUAL | t | 24.57
5914649 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | t | 8.11
5914643 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | t | 5.19
5914328 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL | t | 25.73
5914610 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO DE 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL | t | 36.5
5915408 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA RECICLADA COM ESPUMA DE ASFALTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE RECICLAGEM A FRIO E DESCARGA EM VIBROACABADORA | t | 5.86
5915306 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TETRÁPODES EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE | un | 35.97
5914708 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | t | 42.78
5914687 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | t | 42.8
5914709 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | t | 46.91
5914688 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | t | 46.09
5914695 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | t | 33.57
5914689 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | t | 33.59
5914696 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | t | 36.81
5914690 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | t | 36.17
5914697 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | t | 28.34
5914691 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | t | 28.35
5914698 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | t | 31.07
5914692 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | t | 30.53
5914699 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | t | 31.73
5914693 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | t | 31.74
5914700 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA | t | 34.79
5914694 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | t | 34.18
5915441 | DNIT | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM TRITURADORA E DESCARGA LIVRE | t | 95.77
5901639 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 0.92
5901638 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.74
5901640 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.67
5914359 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.28
5914374 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 1.03
5914389 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.84
5915319 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 0.92
5915320 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.73
5915321 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.66
5914314 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.23
5914329 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.98
5914344 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.8
5914539 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.01
5914554 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.81
5914569 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.66
5915012 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 2.16
5915013 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 1.73
5915014 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.41
5914584 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 2.74
5914599 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 2.19
5914614 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.78
5914581 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 2.44
5914582 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 1.95
5914583 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.59
5914449 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.08
5914464 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.86
5914479 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.7
5915322 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.8
5915323 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 1.44
5915324 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.17
5914404 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.15
5914419 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.92
5914434 | DNIT | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.75
5914635 | DNIT | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.14
5914636 | DNIT | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.91
5914637 | DNIT | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.74
5914638 | DNIT | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 0.89
5914639 | DNIT | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.71
5914640 | DNIT | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.58
5915466 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 2.04
5915467 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 1.63
5915468 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.33
5914617 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 13.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.58
5914618 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 13.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 1.27
5914619 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 13.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.03
5915451 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 2.6
5915452 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 2.08
5915453 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.69
5915448 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 2.01
5915449 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 1.61
5915450 | DNIT | TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.31
5901641 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ | m³km | 0.92
5901642 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ | m³km | 0.28
5901643 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ | m³km | 0.26
5901644 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ | m³km | 0.58
5901645 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ | m³km | 0.25
5901646 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ | m³km | 0.47
5901647 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ | m³km | 0.42
5901648 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ | m³km | 0.37
5901649 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ | m³km | 1.31
5901650 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ | m³km | 0.89
5901651 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ | m³km | 0.27
5901652 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ | m³km | 0.25
5901653 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ | m³km | 0.56
5901654 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ | m³km | 0.25
5901655 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ | m³km | 0.46
5901656 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ | m³km | 0.41
5901657 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ | m³km | 0.36
5901658 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ | m³km | 1.27
5901659 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ | m³km | 0.9
5901660 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ | m³km | 0.27
5901661 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ | m³km | 0.26
5901662 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ | m³km | 0.57
5901663 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ | m³km | 0.25
5901664 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ | m³km | 0.46
5901665 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ | m³km | 0.41
5901666 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ | m³km | 0.36
5901667 | DNIT | TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ | m³km | 1.29
5914511 | DNIT | TRANSPORTE DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 0.28
5914510 | DNIT | TRANSPORTE DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.25
5906597 | DNIT | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 10 A 12 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | unkm | 13.09
5906598 | DNIT | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 10 A 12 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | unkm | 10.47
5906599 | DNIT | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 10 A 12 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | unkm | 8.52
5906594 | DNIT | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 8 A 9 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | unkm | 8.72
5906595 | DNIT | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 8 A 9 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | unkm | 6.98
5906596 | DNIT | TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 8 A 9 T PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | unkm | 5.68
5901668 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ | m³km | 0.93
5901669 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ | m³km | 0.28
5901670 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ | m³km | 0.26
5901671 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ | m³km | 0.58
5901672 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ | m³km | 0.26
5901673 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ | m³km | 0.47
5901674 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ | m³km | 0.42
5901675 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ | m³km | 0.37
5901676 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ | m³km | 1.32
5901677 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ | m³km | 0.91
5901678 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ | m³km | 0.27
5901679 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ | m³km | 0.26
5901680 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ | m³km | 0.57
5901681 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ | m³km | 0.25
5901682 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ | m³km | 0.47
5901683 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ | m³km | 0.41
5901684 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ | m³km | 0.37
5901685 | DNIT | TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ | m³km | 1.29
5914360 | DNIT | TRANSPORTE DE CIMENTO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 17 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.18
5914361 | DNIT | TRANSPORTE DE CIMENTO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 17 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.95
5914362 | DNIT | TRANSPORTE DE CIMENTO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 17 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.77
5914364 | DNIT | TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 0.92
5914365 | DNIT | TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.74
5914366 | DNIT | TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.6
5914315 | DNIT | TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.14
5914330 | DNIT | TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.91
5914345 | DNIT | TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.74
5914367 | DNIT | TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.73
5914368 | DNIT | TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 1.38
5914369 | DNIT | TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.13
5914489 | DNIT | TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.26
5914491 | DNIT | TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 0.29
5914490 | DNIT | TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.26
5914495 | DNIT | TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 1.68
5914494 | DNIT | TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 3.71
5914487 | DNIT | TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.25
5914488 | DNIT | TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 0.29
5914493 | DNIT | TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 6.23
5914492 | DNIT | TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 14.76
5914482 | DNIT | TRANSPORTE DE LASTRO DE BRITA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO COM CAPACIDADE DE 45 M³ - BITOLA MÉTRICA | tkm | 0.66
5914483 | DNIT | TRANSPORTE DE LASTRO DE BRITA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO COM CAPACIDADE DE 63 M³ - BITOLA LARGA | tkm | 0.47
5914480 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 64 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 0.68
5914481 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 99 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.45
5914485 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 4.29
5914486 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 5.31
5914484 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 3.71
5914620 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 2.72
5914621 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 2.17
5914622 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.77
5901695 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 300 M³ | m³km | 0.74
5901696 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 500 M³ | m³km | 0.55
5901697 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO COM CAPACIDADE DE 66 M³ | m³km | 2.4
5901698 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO MONTADO NA OBRA COM CAPACIDADE DE 66 M³ | m³km | 2.4
5916654 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 300 M³ | m³km | 1.34
5916637 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO COM CAPACIDADE DE 66 M³ | m³km | 7.13
5916618 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO MONTADO NA OBRA COM CAPACIDADE DE 66 M³ | m³km | 7.13
5914334 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.21
5914335 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 0.97
5914336 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 0.79
5914346 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.72
5914347 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 1.38
5914348 | DNIT | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.12
5914611 | DNIT | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1.86
5914613 | DNIT | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | tkm | 1.49
5914612 | DNIT | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 1.21
5901686 | DNIT | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ | m³km | 2.63
5901687 | DNIT | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ | m³km | 0.79
5901688 | DNIT | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ | m³km | 0.75
5901689 | DNIT | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ | m³km | 1.65
5901690 | DNIT | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ | m³km | 0.73
5901691 | DNIT | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ | m³km | 1.35
5901692 | DNIT | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ | m³km | 1.19
5901693 | DNIT | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ | m³km | 1.06
5901694 | DNIT | TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ | m³km | 3.74
5914512 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 1.56
5914496 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 1.21
5914513 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 0.87
5914497 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.66
5914500 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 1.22
5914498 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.95
5914501 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 0.68
5914499 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.52
5914504 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 1.03
5914502 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.8
5914505 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 0.57
5914503 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.44
5914508 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 1.15
5914506 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.9
5914509 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | tkm | 0.64
5914507 | DNIT | TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | tkm | 0.49
5915491 | DNIT | TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | km | 18.37
5915492 | DNIT | TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | km | 14.7
5915493 | DNIT | TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA | km | 11.97
5915488 | DNIT | TRANSPORTE DE VEÍCULOS LEVES COM GUINCHO DE RESGATE DE 4 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | km | 13.37
5915489 | DNIT | TRANSPORTE DE VEÍCULOS LEVES COM GUINCHO DE RESGATE DE 4 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | km | 10.69
5915490 | DNIT | TRANSPORTE DE VEÍCULOS LEVES COM GUINCHO DE RESGATE DE 4 T - RODOVIA PAVIMENTADA | km | 8.7
5915494 | DNIT | TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | km | 31.76
5915495 | DNIT | TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | km | 25.4
5915496 | DNIT | TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - RODOVIA PAVIMENTADA | km | 20.68
5915325 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | km | 67.97
5915326 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | km | 54.35
5915327 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA PAVIMENTADA | km | 44.27
5915328 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | km | 81.48
5915329 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | km | 65.15
5915330 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T - RODOVIA PAVIMENTADA | km | 53.07
5915331 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | km | 158.44
5915332 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | km | 126.69
5915333 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA PAVIMENTADA | km | 103.19
5915364 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | km | 182.14
5915365 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | km | 145.64
5915361 | DNIT | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T - RODOVIA PAVIMENTADA | km | 118.63
5919716 | DNIT | TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DE 500 T | km | 208.89
5919717 | DNIT | TRANSPORTE FLUVIAL DO FLUTUANTE | km | 181.77
6106220 | DNIT | ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 12.09
6106183 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | m³ | 313.86
6106182 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M | m³ | 269.02
6106194 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M | m³ | 728.61
6106195 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | m³ | 807.69
6106331 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M | m³ | 1813.8
6106332 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | m³ | 1930.58
6106206 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M | m³ | 2080.13
6106207 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | m³ | 2217.54
6106222 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | m³ | 313.86
6106221 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M | m³ | 269.02
6106224 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M | m³ | 728.61
6106225 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | m³ | 807.69
6106228 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M | m³ | 1848.07
6106229 | DNIT | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 15 M | m³ | 1968.91
6106328 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM CAÇAMBA PARA ROCHA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | m³ | 133.71
6106330 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM CAÇAMBA PARA ROCHA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | m³ | 664.7
6106326 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM CAÇAMBA PARA SOLOS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 55.18
6106324 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM HAMMER GRAB EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 33.2
6106327 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO PARA ROCHA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | m³ | 133.7
6106329 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO PARA ROCHA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | m³ | 665.75
6106325 | DNIT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO PARA SOLOS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 55.33
6208126 | DNIT | ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA EM TÚNEIS COM AUXÍLIO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | kg | 20.5
6205797 | DNIT | CAMBOTAS METÁLICAS TRELIÇADAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | kg | 12.8
6205791 | DNIT | COLUNA DE JET GROUTING HORIZONTAL CCPH EM SOLO - D = 40 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | m | 363.93
6205792 | DNIT | COLUNA DE JET GROUTING HORIZONTAL CCPH EM SOLO - D = 50 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | m | 435.82
6205793 | DNIT | COLUNA DE JET GROUTING HORIZONTAL CCPH EM SOLO - D = 60 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | m | 511.45
6205796 | DNIT | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 100 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | m | 901.3
6219451 | DNIT | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 110 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | m | 967.79
6219452 | DNIT | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 120 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | m | 1038
6205794 | DNIT | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 80 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | m | 779.51
6205795 | DNIT | COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL EM SOLO - D = 90 CM - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | m | 838.54
6219521 | DNIT | DESMONTE A FRIO E CARGA DE ROCHA EM TÚNEL COM CUNHA HIDRÁULICA - DMT DE 0 A 200 M | m³ | 167.53
6219527 | DNIT | DRENAGEM DE TÚNEL COM MANTA DRENANTE DE MALHA DE POLIETILENO E GEOTÊXTIL EM FACE REVESTIDA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM ESPESSURA DE 25 MM | m² | 436.62
6219526 | DNIT | DRENO FILTRANTE EM TUBOS DE PVC D = 40 MM APLICADO EM PAREDES E TETOS DE TÚNEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 56.53
6219525 | DNIT | DRENO NÃO FILTRANTE EM TUBOS DE PVC D = 40 MM APLICADO EM PAREDES E TETOS DE TÚNEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 52.46
6219508 | DNIT | ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA AUTOPERFURANTE - D = 76 MM | m | 366.06
6219511 | DNIT | ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA CONVENCIONAL SCHEDULE 40 - D = 65 MM | m | 279.44
6219500 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M² | m³ | 140.78
6219418 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 307.66
6219412 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 215.48
6219406 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 151.3
6219501 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M² | m³ | 152.5
6219419 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 338.93
6219413 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 235.5
6219407 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 164.1
6219502 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M² | m³ | 165.05
6219420 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 379.93
6219414 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 259.3
6219408 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 177.56
6219503 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M² | m³ | 191.31
6219421 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 452.29
6219415 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 303.5
6219409 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 207.32
6219518 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DO REBAIXO EM TÚNEL CLASSE I A IV - DMT DE 0 A 200 M | m³ | 52.89
6219504 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M² | m³ | 111.55
6219422 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 248.46
6219416 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 190.79
6219410 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 133.13
6219505 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M² | m³ | 103.14
6219423 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M² | m³ | 242.05
6219417 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M² | m³ | 183.41
6219411 | DNIT | ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M² | m³ | 124.84
6219520 | DNIT | PRÉ-FISSURAMENTO EM TÚNEL | m² | 58.75
6219433 | DNIT | PREGAGEM DA FRENTE COM VERGALHÃO DE FIBRA DE VIDRO D = 25 MM COM PERFURAÇÃO EM D = 75 MM E INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO | m | 113.41
6205801 | DNIT | PREGAGEM DA FRENTE EM TUBO DE PVC D = 50 MM COM PERFURAÇÃO EM D = 100 MM E INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 | m | 73.04
6219524 | DNIT | PREGO GUIA PARA CONTROLE DE ESPESSURA DE CONCRETO PROJETADO D = 16 MM EM TÚNEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11.49
6416036 | DNIT | USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA II - BRITA COMERCIAL | m³ | 135.62
6416038 | DNIT | USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA II - BRITA PRODUZIDA | m³ | 69.09
6416037 | DNIT | USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA III - BRITA COMERCIAL | m³ | 146.94
6416035 | DNIT | USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA III - BRITA PRODUZIDA | m³ | 77.98
6416076 | DNIT | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL | t | 169.71
6416075 | DNIT | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA | t | 102.93
6416226 | DNIT | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA COMERCIAL | t | 161.48
6416225 | DNIT | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA | t | 93.24
6416084 | DNIT | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA COMERCIAL | t | 164.09
6416083 | DNIT | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA | t | 93.93
6416234 | DNIT | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA COMERCIAL | t | 168.64
6416233 | DNIT | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA | t | 99.73
6416236 | DNIT | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA COMERCIAL | t | 171.58
6416235 | DNIT | USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA | t | 103.56
6416040 | DNIT | USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H | m³ | 223.92
6416039 | DNIT | USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H | m³ | 95.85
6416042 | DNIT | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO E BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H | m³ | 272.29
6416041 | DNIT | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO E BRITA PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H | m³ | 142
6416080 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 179.2
6416079 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 115.36
6416143 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 182.29
6416262 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 117.28
6416078 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 181.42
6416077 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 115.08
6416088 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 182.59
6416087 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 115.57
6416246 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 182.83
6416245 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 117.52
6416248 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 184.33
6416247 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 118.59
6416214 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA (GAP GRADED) - BRITA COMERCIAL | t | 219.35
6416218 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA (GAP GRADED) - BRITA PRODUZIDA | t | 164.35
6416211 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA COMERCIAL | t | 215.75
6416215 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA | t | 164.87
6416212 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA COMERCIAL | t | 218.23
6416216 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA PRODUZIDA | t | 168.27
6416213 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL | t | 216.33
6416217 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA | t | 169.96
6416289 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO A FRIO COM ESPUMA DE ASFALTO, AGREGADO COMERCIAL E CIMENTO | m³ | 107.88
6416288 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO A FRIO COM ESPUMA DE ASFALTO, AGREGADO PRODUZIDO E CIMENTO | m³ | 77.07
6416098 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA FIXA COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO E BRITA COMERCIAL | t | 160.52
6416097 | DNIT | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA FIXA COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO E BRITA PRODUZIDA | t | 122.83
6416258 | DNIT | USINAGEM DE MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA COMERCIAL | t | 161.63
6416259 | DNIT | USINAGEM DE MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA | t | 119.38
6416074 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 269.44
6416073 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 116.97
6416220 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 276.4
6416219 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 113.79
6416222 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 278.44
6416221 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 125.89
6416224 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 286.39
6416223 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 122.7
6416082 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 269.44
6416081 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 116.97
6416228 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 276.4
6416227 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 113.79
6416230 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 277.21
6416229 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 125.38
6416232 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 285.12
6416231 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 122.21
6416086 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 184
6416085 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 115.66
6416238 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 178
6416237 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 107.72
6416240 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 182.67
6416239 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 113.5
6416242 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 188.28
6416241 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 119.73
6416244 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 186.77
6416243 | DNIT | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | t | 119.32
6416250 | DNIT | USINAGEM DE SOLO AREIA (70% - 30%) - MATERIAL DE JAZIDA E AREIA COMERCIAL | m³ | 64.35
6416153 | DNIT | USINAGEM DE SOLO AREIA (70% - 30%) - MATERIAL DE JAZIDA E AREIA EXTRAÍDA | m³ | 17.36
6416185 | DNIT | USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% CIMENTO - MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | m³ | 108.56
6416184 | DNIT | USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% CIMENTO - MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 70.81
6416030 | DNIT | USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H | m³ | 73.94
6416029 | DNIT | USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H | m³ | 35.02
6416056 | DNIT | USINAGEM DE SOLO CIMENTO COM 7% DE CIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA EM USINA DE 300 T/H | m³ | 93.29
6416278 | DNIT | USINAGEM DE SOLO ESCÓRIA DE ACIARIA (50% - 50%) COM MATERIAL DE JAZIDA EM USINA DE 300 T/H | m³ | 23.9
6416047 | DNIT | USINAGEM DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA EM USINA DE 300 T/H | m³ | 47
6416090 | DNIT | USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 393.89
6416089 | DNIT | USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m³ | 269.69
6416094 | DNIT | USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | m³ | 330.13
6416093 | DNIT | USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA | m³ | 211.2
6416092 | DNIT | USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | m³ | 283.11
6416091 | DNIT | USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA | m³ | 158.78
6817809 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 1,5 X 1,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1037.2
6817810 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 1,5 X 1,5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 925.21
6817811 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 1,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1108.48
6817812 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 1,5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 984.7
6817813 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1742.3
6817814 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1547.79
6817815 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1463.62
6817816 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1269.1
6817817 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 1,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1191.22
6817818 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 1,5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1057.13
6817819 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1829.87
6817820 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1620.62
6817821 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1560.4
6817822 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1351.15
6817823 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 1,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1278.42
6817824 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 1,5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1132.53
6817825 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1856.4
6817826 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1632.42
6817827 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1657.17
6817828 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1433.19
6817753 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1399.68
6817754 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1242
6817755 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1338.11
6817756 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1180.44
6817763 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1687.6
6817764 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1478.57
6817765 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1957.93
6817766 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1761.43
6817757 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1338.11
6817758 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1180.44
6817759 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1457.33
6817760 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1302.01
6817761 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1789.77
6817762 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1580.74
6817767 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2053.11
6817768 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1851.23
6817769 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1722.33
6817770 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1520.45
6817777 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2827.29
6817778 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2582.99
6817779 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3338.98
6817780 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3029.62
6817771 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1977.93
6817772 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1779.06
6817773 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2377.55
6817774 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2110.45
6817775 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2600.95
6817776 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2349.86
6817781 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2808.99
6817782 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2562.9
6817783 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2287.52
6817784 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2041.43
6817791 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4138.92
6817792 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3763.18
6817793 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4719.57
6817794 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4343.83
6817785 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2916.02
6817786 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2590.86
6817787 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3368.8
6817788 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3063.13
6817789 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3764.43
6817790 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3467.03
6817795 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3619.86
6817796 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3333.89
6817797 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3072.54
6817798 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2786.58
6817805 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5849.04
6817806 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5406.92
6817807 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 6490.6
6817808 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6048.48
6817799 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3849.4
6817800 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3466.18
6817801 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4670.08
6817802 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4319.56
6817803 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5278.87
6817804 | DNIT | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4836.75
6817885 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1291.35
6817886 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1138.35
6817887 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1404.32
6817888 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1229.82
6817889 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2080.31
6817890 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1833.39
6817891 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1801.63
6817892 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1554.7
6817893 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1569.1
6817894 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1371.86
6817895 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2235.21
6817896 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1962.52
6817897 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1965.74
6817898 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,5 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1693.05
6817899 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1723.13
6817900 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1502.97
6817901 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2332.86
6817902 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2032.92
6817903 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2133.63
6817904 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1833.69
6817829 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1718.03
6817830 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1518.95
6817831 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1656.46
6817832 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1457.39
6817839 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2011.9
6817840 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1760.03
6817841 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2282.23
6817842 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2042.89
6817833 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1656.46
6817834 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1457.39
6817835 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 1775.68
6817836 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1578.96
6817837 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2114.07
6817838 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1862.2
6817843 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2437.8
6817844 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2184.42
6817845 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2107.02
6817846 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 1853.64
6817853 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3222.22
6817854 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2923.58
6817855 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3735.58
6817856 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3371.83
6817847 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2366.91
6817848 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2115.14
6817849 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2768.19
6817850 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2448.15
6817851 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2995.88
6817852 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2690.45
6817857 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3269.09
6817858 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2958.69
6817859 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 2747.62
6817860 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2437.22
6817867 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4610.93
6817868 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4167.99
6817869 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5195.88
6817870 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4751.53
6817861 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3377.79
6817862 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 2988.27
6817863 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3834.86
6817864 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3463.43
6817865 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4230.49
6817866 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3867.33
6817871 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4176.65
6817872 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3814.87
6817873 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 3629.33
6817874 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3267.56
6817881 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 6417.63
6817882 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5896.84
6817883 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 7063.48
6817884 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 6541.29
6817875 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4412.15
6817876 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 3951.67
6817877 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5232.83
6817878 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 4805.05
6817879 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 5847.57
6817880 | DNIT | CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | m | 5326.75
7119788 | DNIT | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO ESTALEIRO PADRÃO | mês | 309857.74
7119714 | DNIT | AMARRAÇÃO DO SISTEMA DE FUNDEIO - PROFUNDIDADE DE ATÉ 50 M | un | 2192.37
7119715 | DNIT | ÂNODO DE SACRIFÍCIO PARA PROTEÇÃO DO CASCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1555.61
7119678 | DNIT | BENEFICIAMENTO DE AÇO NAVAL PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS DE PEQUENO PORTE - EXCLUSO O AÇO NAVAL | t | 9471.5
7119712 | DNIT | CABO DE SEGURANÇA PARA CONEXÃO DA PONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11991.79
7119694 | DNIT | CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 13 T | un | 7720.41
7119695 | DNIT | CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 14 T | un | 8398.98
7119696 | DNIT | CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 22 T | un | 13487.6
7119697 | DNIT | CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 36 T | un | 21508.31
7119698 | DNIT | CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 48 T | un | 27416.74
7119688 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 13,3 T (PESO SUBMERSO = 8 T) | un | 8030.32
7119689 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 25 T (PESO SUBMERSO = 15 T) | un | 15442.37
7119690 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 30 T (PESO SUBMERSO = 18 T) | un | 18430.4
7119691 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 41,7 T (PESO SUBMERSO = 25 T) | un | 25530.93
7119692 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 45,8 T (PESO SUBMERSO = 27,5 T) | un | 28064.59
7119693 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 58,3 T (PESO SUBMERSO = 35 T) | un | 35657.28
7119687 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 6,7 T (PESO SUBMERSO = 4 T) | un | 4217.86
7119681 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 13,3 T (PESO SUBMERSO = 8 T) | un | 9045.93
7119682 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 25 T (PESO SUBMERSO = 15 T) | un | 17301.82
7119683 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 30 T (PESO SUBMERSO = 18 T) | un | 20651.21
7119684 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 41,7 T (PESO SUBMERSO = 25 T) | un | 28585.87
7119685 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 45,8 T (PESO SUBMERSO = 27,5 T) | un | 31416.77
7119686 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 58,3 T (PESO SUBMERSO = 35 T) | un | 39904.3
7119680 | DNIT | CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 6,7 T (PESO SUBMERSO = 4 T) | un | 4739.55
7119710 | DNIT | DEFENSA DE PNEUS PARA PROTEÇÃO DO FLUTUANTE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | un | 740.72
7107375 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 26719.4
7107376 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 42622.31
7107377 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 59796.11
7107374 | DNIT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 5.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 17500.58
7119708 | DNIT | GUINCHO MANUAL PARA SISTEMA DE FUNDEIO COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 100 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 173710.92
7119709 | DNIT | GUINCHO MANUAL PARA SISTEMA DE FUNDEIO COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 200 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 255188.6
7119706 | DNIT | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NAVAL TIPO I - PONTE MÓVEL E FLUTUANTE PRINCIPAL | un | 53371.78
7119707 | DNIT | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NAVAL TIPO II - PONTES MÓVEIS, FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO E FLUTUANTE PRINCIPAL | un | 126028.09
7119787 | DNIT | INSTALAÇÕES DO ESTALEIRO PADRÃO PARA O BENEFICIAMENTO DE ESTRUTURAS NAVAIS, INCLUSIVE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE SEGURANÇA | m² | 339.94
7119647 | DNIT | LANÇAMENTO DA EMBARCAÇÃO SOBRE CARREIRA EM ÁGUA | un | 2667.42
7119679 | DNIT | LANÇAMENTO DE POITA DE CONCRETO - PESO SUBMERSO | t | 47.92
7119711 | DNIT | MANCAL DE CONEXÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | un | 868.65
7107379 | DNIT | MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA ÁREA INTERNA DO FLUTUANTE (TANQUES DE RESERVA DE FLUTUABILIDADE) | m² | 50.98
7107381 | DNIT | MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA PARTE EXTERNA DO FLUTUANTE (COSTADOS E ESPELHOS DE PROA E POPA) - EXCETO FUNDO | m² | 52.76
7107380 | DNIT | MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA PONTE, CONVÉS, CASARIAS E DEMAIS ESTRUTURAS METÁLICAS NAVAIS SOBRE OS FLUTUANTES | m² | 57.35
7107382 | DNIT | MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DO FUNDO DO FLUTUANTE | m² | 137.69
7119713 | DNIT | MOLINETE MANUAL PARA SISTEMA DE FUNDEIO COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 70 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 254942.26
7119646 | DNIT | TRANSPORTE INTERNO EM ESTALEIRO PARA MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS | t | 1131.02
7107384 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA PONTE E DEMAIS ESTRUTURAS METÁLICAS NAVAIS - EXCETO FUNDO DO FLUTUANTE | m² | 92.03
7107378 | DNIT | TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DO FUNDO DO FLUTUANTE | m² | 162.16
CGCIT |  | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  | DNIT
Espírito Santo - Julho/2024
Item |  | Especificação do Serviço | Und. | PREÇO UNITÁRIO
M0003 | DNIT-I | AÇO CA 25 | KG | 6.7531
M0004 | DNIT-I | AÇO CA 50 | KG | 6.5427
M0005 | DNIT-I | BRITA 0 | M³ | 176.9807 | BRITA 0
M0006 | DNIT-I | FIBRA DE POLIAMIDA PARA CONCRETO | KG | 27.4699 | FIBRA DE POLIAMIDA PARA CONCRETO
M0007 | DNIT-I | FIBRA DE AÇO PARA CONCRETO | KG | 13.2072
M0008 | DNIT-I | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO | L | 4.2286
M0009 | DNIT-I | AÇO CP 175 RB | KG | 8.5014
M0010 | DNIT-I | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 15.3294
M0011 | DNIT-I | ADITIVO MODIFICADOR DE VISCOSIDADE PARA CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 10.2987
M0012 | DNIT-I | SILICATO DE ALUMÍNIO | KG | 1.7417
M0013 | DNIT-I | GRAMPO DE ANCORAGEM EM AÇO CA 50 - D = 12,5 MM | KG | 6.5427
M0014 | DNIT-I | AÇO CA 60 | KG | 7.2154
M0015 | DNIT-I | ESPOLETA ELÉTRICA Nº 8 - D = 6,0 MM | UN | 18.4749
M0016 | DNIT-I | GRAMPO SARGENTO EM FERRO FUNDIDO TIPO C COM ABERTURA ÚTIL DE 105 MM (4") | UN | 45.6787
M0017 | DNIT-I | SACO DE ANIAGEM OU DE RÁFIA DE 50 KG - C = 95 CM E L = 65 CM | UN | 2.7975
M0018 | DNIT-I | GRAMPO PESADO EM AÇO-CARBONO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM (1/2") | UN | 21.1467
M0019 | DNIT-I | ESTICADOR EM AÇO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM | UN | 143.7596
M0020 | DNIT-I | GRAMPO DE ANCORAGEM EM AÇO CA 50 - D = 6,3 MM | KG | 6.761
M0021 | DNIT-I | HERBICIDA GLIFOSATO PARA ÁREAS CONTÍNUAS | L | 27.1809
M0025 | DNIT-I | ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC | KG | 46.4461
M0026 | DNIT-I | ADITIVO AGLUTINANTE PARA ARGAMASSA | L | 8.4441
M0028 | DNIT-I | AREIA MÉDIA | M³ | 127.1458
M0029 | DNIT-I | SÍLICA ATIVA PARA CONCRETO E ARGAMASSA (MICROSSÍLICA) | KG | 1.7549
M0030 | DNIT-I | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 6.5543
M0032 | DNIT-I | ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO | KG | 47.4339
M0035 | DNIT-I | DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES | L | 14.336
M0039 | DNIT-I | GASOLINA COMUM | L | 5.22
M0041 | DNIT-I | CONTÊINER COM 2 BANHEIROS - L = 2,44 M E C = 6,09 M (1 TEU) | UN | 72039.4155
M0042 | DNIT-I | CONTÊINER COM JANELA - L = 2,44 M E C = 6,09 M (1 TEU) | UN | 46958.2836
M0043 | DNIT-I | ÓLEO DIESEL | L | 5.766
M0044 | DNIT-I | ABRASIVO DE VIDRO COM GRANULOMETRIA DE 210 A 420 MICRA | KG | 9.5591
M0045 | DNIT-I | BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - C = 100 CM, L = 50 CM E H = 55 CM | UN | 505.0111
M0046 | DNIT-I | BARREIRA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - C = 60 CM, L = 45 CM E H = 60 CM | UN | 301.4428
M0047 | DNIT-I | CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM | UN | 100.0035
M0048 | DNIT-I | BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL - H = 114 CM E BASE OCTOGONAL DE D = 40 CM | UN | 147.1452
M0049 | DNIT-I | DELIMITADOR DE TRÁFEGO FLEXÍVEL COM CHUMBADOR E DUAS FAIXAS REFLETIVAS - H = 77 CM E D = 21 CM | UN | 187.5701
M0050 | DNIT-I | ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA | KG | 102.2584
M0051 | DNIT-I | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE QUADRADA DE 60 X 60 CM | UN | 174.2159
M0052 | DNIT-I | FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M | M | 0.1116
M0053 | DNIT-I | TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA TAPUME - L = 1,2 M | M | 1.8815
M0054 | DNIT-I | FITA ZEBRADA DE COR LARANJA E BRANCA - L = 7 A 8 CM | M | 0.071
M0055 | DNIT-I | BARREIRA PLÁSTICA ARTICULÁVEL MODULAR - C = 240 CM E H = 100 CM | UN | 1269.5155
M0056 | DNIT-I | FERRAMENTA DE CORTE PARA REMOVEDORA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO (SMITH CUTTER) | UN | 7461.3552
M0057 | DNIT-I | CONTÊINER COM JANELA - L = 4,88 M E C = 6,09 M (1 TEU DUPLO) | UN | 106523.6092
M0058 | DNIT-I | CONTÊINER COM JANELA E 2 BANHEIROS - L = 4,88 M E C = 6,09 M (1 TEU DUPLO) | UN | 113043.1092
M0059 | DNIT-I | CONTÊINER COM REVESTIMENTO TÉRMICO, JANELA E BANHEIRO - L = 2,44 M E C = 6,09 M (1 TEU) | UN | 66514.4897
M0060 | DNIT-I | CONTÊINER COM JANELA - L = 2,44 M E C = 4,58 M (3/4 TEU) | UN | 49250.578
M0065 | DNIT-I | CONTÊINER COM JANELA E BANHEIRO - L = 2,44 M E 4,58 M (3/4 TEU) | UN | 62513.5798
M0066 | DNIT-I | CONTÊINER COM REVESTIMENTO TÉRMICO, JANELA E BANHEIRO - L = 2,44 M E C = 12,90 M (2 TEU) | UN | 101999.2619
M0067 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 10 COM FLANGES - D = 160 MM | M | 144.6793
M0068 | DNIT-I | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 10,0 CM | M | 13.4596
M0069 | DNIT-I | ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM | M | 0.816
M0071 | DNIT-I | CONTÊINER COM 3 JANELAS PARA GUARITA - L = 2,44 M E C = 3,05 M (1/2 TEU) | UN | 38084.8008
M0072 | DNIT-I | ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) | KG | 17.6685
M0073 | DNIT-I | MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M | UN | 13.8259
M0074 | DNIT-I | MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M | UN | 19.945
M0075 | DNIT-I | ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) | KG | 9.3518
M0076 | DNIT-I | DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM | UN | 15.2311
M0080 | DNIT-I | AREIA FINA | M³ | 134.9119
M0081 | DNIT-I | AREIA GROSSA | M³ | 123.7754
M0082 | DNIT-I | AREIA MÉDIA LAVADA | M³ | 143.8871
M0083 | DNIT-I | ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO | KG | 1.7102
M0084 | DNIT-I | ARGAMASSA PRÉ-DOSADA AUTOADENSÁVEL PARA GRAUTEAMENTO | KG | 1.5453
M0085 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 381.6175
M0086 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 6 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 483.0417
M0087 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 7 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 559.7813
M0088 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 8 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 689.8721
M0089 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 9 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 742.4878
M0091 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 10 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 810.7066
M0092 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1031.828
M0093 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 15 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1427.1692
M0094 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 19 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1820.3578
M0098 | DNIT-I | BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM | M | 19.5862
M0099 | DNIT-I | EQUIPAMENTOS PARA A FÁBRICA DE DORMENTES DE CONCRETO PROTENDIDO | ISF | 571.802
M0100 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 22 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 2347.6014
M0101 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 27 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 2822.0097
M0102 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 31 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 3234.2126
M0103 | DNIT-I | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA PROJETADOS | KG | 7.5506
M0104 | DNIT-I | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 | T | -
M0105 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 4 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 464.7507
M0106 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 6 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 608.1721
M0107 | DNIT-I | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM | M² | 36.7274
M0108 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 7 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 719.7057
M0109 | DNIT-I | GEODRENO VERTICAL - L = 10 CM E E = 5 MM | M | 5.18
M0110 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 10 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 1104.805
M0111 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 9 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 980.2525
M0112 | DNIT-I | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE DE PAVIMENTO - D = 1.000 MM | UN | 5880.0296
M0113 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 1359.0756
M0114 | DNIT-I | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE DE PAVIMENTO - D = 1.500 MM | UN | 26162.5799
M0115 | DNIT-I | BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAÇADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEIS - DENSIDADE 0,4 KG/M² | M² | 6.5033
M0116 | DNIT-I | MANGOTE FLANGEADO DE BORRACHA REFORÇADA COM LONAS SINTÉTICAS - C = 1,80 M E D = 0,30 M | UN | 16532.2514
M0117 | DNIT-I | MANGOTE FLANGEADO DE BORRACHA REFORÇADA COM LONAS SINTÉTICAS - C = 1,80 M E D = 0,40 M | UN | 22836.9718
M0118 | DNIT-I | MANGOTE FLANGEADO DE BORRACHA REFORÇADA COM LONAS SINTÉTICAS - C = 1,80 M E D = 0,45 M | UN | 25482.2933
M0119 | DNIT-I | MANGOTE FLANGEADO DE BORRACHA REFORÇADA COM LONAS SINTÉTICAS - C = 1,80 M E D = 0,50 M | UN | 27615.6206
M0120 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 8 COM FLANGES - D = 250 MM | M | 312.813
M0121 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 8 COM FLANGES - D = 400 MM | M | 2018.6093
M0122 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 8 COM FLANGES - D = 450 MM | M | 2534.3299
M0123 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 8 COM FLANGES - D = 500 MM | M | 2836.9507
M0124 | DNIT-I | FLUTUADOR BIPARTIDO EM POLIETILENO COM NÚCLEO DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA TUBOS - D = 0,30 M | UN | 4310.8149
M0125 | DNIT-I | FLUTUADOR BIPARTIDO EM POLIETILENO COM NÚCLEO DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA TUBOS - D = 0,40 M | UN | 5877.7823
M0126 | DNIT-I | FLUTUADOR BIPARTIDO EM POLIETILENO COM NÚCLEO DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA TUBOS - D = 0,45 M | UN | 6781.7861
M0127 | DNIT-I | FLUTUADOR BIPARTIDO EM POLIETILENO COM NÚCLEO DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA TUBOS - D = 0,50 M | UN | 7262.5195
M0128 | DNIT-I | BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE PALHA ENTRELAÇADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEIS - DENSIDADE 0,6 KG/M² | M² | 5.7
M0129 | DNIT-I | RETENTOR DE SEDIMENTO EM FIBRAS VEGETAIS - D = 20 CM | M | 56.8167
M0130 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 15 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 1774.1763
M0131 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM | M | 214.3747
M0132 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | M | 265.6939
M0133 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 500 MM | M | 352.6206
M0134 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM | M | 514.5395
M0135 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM | M | 718.1907
M0136 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM | M | 757.3262
M0137 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 900 MM | M | 939.7669
M0138 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 19 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 2319.0216
M0139 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM | M | 1339.5602
M0140 | DNIT-I | BENTONITA | KG | 2.8149
M0141 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM | M | 1344.1421
M0142 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM | M | 1821.0601
M0143 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.500 MM | M | 2008.3886
M0145 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 22 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 2976.9832
M0146 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 27 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 3916.7523
M0148 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 1 CORDOALHA - D = 12,7 MM | UN | 91.8132
M0151 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 2 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 163.5524
M0152 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 3 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 230.8415
M0153 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 308.0881
M0156 | DNIT-I | BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM | UN | 4.9397
M0158 | DNIT-I | TELA METÁLICA GALVANIZADA DOBRADA EM L - C = 2,0 M, L = 0,4 M E H = 0,4 M | UN | 466.4828
M0160 | DNIT-I | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ESPUMA MECÂNICA - V = 10 L | UN | 558.6961
M0161 | DNIT-I | BARRA DE FIBRA DE VIDRO (VERGALHÃO) - D = 25,0 MM | M | 59.2784
M0162 | DNIT-I | CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO POLIDO - D = 3,18 MM (1/8") | M | 7.1278
M0163 | DNIT-I | GONZO COM ABA EM AÇO GALVANIZADO - D = 12,7 MM (1/2") | UN | 3.1979
M0164 | DNIT-I | TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 1,50 MM E SEÇÃO DE 20 X 20 MM | M | 12.4976
M0166 | DNIT-I | TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,25 MM E D = 20 MM (3/4") | M | 31.5
M0167 | DNIT-I | TELA DE POLIAMIDA INDUSTRIAL - E = 0,40 MM E MALHA DE 1,6 MM | M² | 11.9253
M0168 | DNIT-I | ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA - E = 3,6 MM E C = 200 MM | UN | 0.2128
M0169 | DNIT-I | RODA EM AÇO E PNEU COM CÂMARA DE AR 83/203 MM (3,25"/8") PARA CARRINHO DE MÃO | UN | 68
M0173 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 1 CORDOALHA - D = 15,2 MM | UN | 102.123
M0178 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 2 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 215.3329
M0181 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 3 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 261.2995
M0184 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA 4 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 372.2154
M0191 | DNIT-I | BRITA 1 | M³ | 150.4005
M0192 | DNIT-I | BRITA 2 | M³ | 140.7043
M0193 | DNIT-I | BRITA 3 | M³ | 140.7001
M0194 | DNIT-I | ESCÓRIA DE ACIARIA | M³ | 13.8345
M0198 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EM AÇO - D = 4,5 MM E BUCHA PLÁSTICA - D = 8 MM (S8) | UN | 0.3882
M0199 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES CRUZADOS LINHA R32 - D = 43 MM (1 11/16’’) | UN | 319.3111
M0201 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 89 MM (3 1/2") | UN | 834.7094
M0202 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T45 - D = 76 MM (3") | UN | 677.0382
M0204 | DNIT-I | INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A CENTRAL DE PRÉ-MOLDAGEM DE DORMENTES DE CONCRETO PROTENDIDO | CMCC | 1700.22
M0217 | DNIT-I | ENXOFRE | KG | 4.2957
M0220 | DNIT-I | ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) | KG | 3.3596
M0222 | DNIT-I | FILER CALCÁRIO | KG | 0.1499
M0223 | DNIT-I | SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA | KG | 29.8083
M0224 | DNIT-I | GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM | UN | 63
M0225 | DNIT-I | ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO | KG | 0.252
M0229 | DNIT-I | GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,17 M | M² | 202.461
M0230 | DNIT-I | GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 0,50 M | UN | 611.8311
M0231 | DNIT-I | GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 1,00 M | UN | 964.6951
M0232 | DNIT-I | GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 0,50 M | UN | 765.3698
M0233 | DNIT-I | GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 1,00 M | UN | 1070.8837
M0234 | DNIT-I | GABIÃO TIPO SACO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - D = 0,65 M | M³ | 557.2955
M0235 | DNIT-I | GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M | M² | 216.8184
M0236 | DNIT-I | GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,30 M | M² | 237.4708
M0237 | DNIT-I | ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 0.894
M0253 | DNIT-I | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 450/750 V E SEÇÃO DE 16 MM² | M | 14.3716
M0254 | DNIT-I | MISTURA GASOSA DE ARGÔNIO E DIÓXIDO DE CARBONO PARA SOLDA MIG/MAG | M³ | 42.1798
M0256 | DNIT-I | TINTA À BASE DE ETIL SILICATO DE ZINCO BICOMPONENTE PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | L | 79.6463
M0257 | DNIT-I | DILUENTE PARA TINTA À BASE DE ETIL SILICATO DE ZINCO | L | 30.2306
M0260 | DNIT-I | CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 300/500 V E SEÇÃO DE 3 X 1,5 MM² | M | 4.6662
M0264 | DNIT-I | BOMBA DE COMBUSTÍVEL INDUSTRIAL ELETRÔNICA SIMPLES | UN | 25648.6366
M0265 | DNIT-I | TANQUE DE COMBUSTÍVEL AÉREO HORIZONTAL COM ESCADA PARA VISITA - CAPACIDADE DE 5.000 L | UN | 19627.7169
M0266 | DNIT-I | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 240 MM² | M | 143.827
M0267 | DNIT-I | MÓDULO DE TORRE DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA | UN | 3872.2926
M0268 | DNIT-I | MÓDULO DE ANCORAGEM DE TORRE DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA | UN | 2916.7275
M0269 | DNIT-I | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 50 MM² | M | 35.2226
M0284 | DNIT-I | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | M | 10.0947
M0285 | DNIT-I | PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM | M | 7.8825
M0286 | DNIT-I | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | M | 13.9243
M0289 | DNIT-I | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM | M | 6.4799
M0290 | DNIT-I | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | M | 4.6131
M0291 | DNIT-I | ESTRUTURA MODULAR COM 2 BANHEIROS - L = 2,44 M E C = 6,06 M (1 TEU) | UN | 75587.6941
M0292 | DNIT-I | ESTRUTURA MODULAR COM JANELA - L = 2,44 M E C = 6,06 M (1 TEU) | UN | 68941.2892
M0293 | DNIT-I | ESTRUTURA MODULAR COM JANELA - L = 4,88 M E C = 6,06 M (1 TEU DUPLO) | UN | 116513.1605
M0294 | DNIT-I | ESTRUTURA MODULAR COM JANELA E 2 BANHEIROS - L = 4,88 M E C = 6,06 M (1 TEU DUPLO) | UN | 117060.5513
M0295 | DNIT-I | ESTRUTURA MODULAR COM REVESTIMENTO TÉRMICO, JANELA E BANHEIRO - L = 2,44 M E C = 6,06 M (1 TEU) | UN | 62501.945
M0296 | DNIT-I | ESTRUTURA MODULAR COM REVESTIMENTO TÉRMICO, JANELA E BANHEIRO - L = 2,44 M E C = 12,19 M (2 TEU) | UN | 135494.8088
M0297 | DNIT-I | ESTRUTURA MODULAR COM 3 JANELAS PARA GUARITA - L = 2,44 M E C = 3,05 M (1/2 TEU) | UN | 46673.9281
M0301 | DNIT-I | PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 10 CM | M | 3.6867
M0310 | DNIT-I | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | M | 3.3649
M0311 | DNIT-I | FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR EXTERNO COM CAPACIDADE 3,58 L/S PARA COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL | UN | 199.8303
M0312 | DNIT-I | FILTRO DE PURIFICAÇÃO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 35 MPA PARA COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL | UN | 221.9625
M0344 | DNIT-I | CAL HIDRATADA - A GRANEL | KG | 0.4026
M0345 | DNIT-I | CAL HIDRATADA - SACO | KG | 0.645
M0346 | DNIT-I | DISCO DE AÇO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA SECA | UN | 344.7015
M0347 | DNIT-I | DISCO DE AÇO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA ÚMIDA | UN | 1325.0984
M0348 | DNIT-I | DISCO DE BORRACHA PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA SECA | UN | 272.6507
M0349 | DNIT-I | DISCO DE BORRACHA PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA ÚMIDA | UN | 615.7036
M0350 | DNIT-I | BICO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO | UN | 291.8555
M0351 | DNIT-I | MANGOTE PARA BOMBA DE PROJEÇÃO | M | 294.8086
M0364 | DNIT-I | PERFIL CARTOLA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO - 50 X 70 X 3 MM - ABA 20 MM | M | 131.6527
M0365 | DNIT-I | CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = 25,4 MM E E = 4,76 MM | KG | 9.5506
M0366 | DNIT-I | CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO | KG | 9.1396
M0375 | DNIT-I | SERRA COPO COM SUPORTE PARA FURADEIRA PARA CHAPAS DE ATÉ 3 MM - D = 25 MM | UN | 111.76
M0395 | DNIT-I | CHAPA DE ALUMÍNIO - E = 1,5 MM | M² | 196.8547
M0408 | DNIT-I | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 12,5 MM | UN | 9.6709
M0409 | DNIT-I | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 6,3 MM | UN | 0.8852
M0410 | DNIT-I | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 20,0 MM | UN | 16.6893
M0411 | DNIT-I | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 10,0 MM | UN | 3.576
M0412 | DNIT-I | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 16,0 MM | UN | 10.7876
M0413 | DNIT-I | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 25,0 MM | UN | 31.5713
M0421 | DNIT-I | ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHA E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO | KG | 11.0196
M0424 | DNIT-I | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | KG | 0.56
M0427 | DNIT-I | CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM | KG | 10.3551
M0428 | DNIT-I | CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM | KG | 10.3551
M0429 | DNIT-I | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L421 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 33 X 40 MM | M | 14.7051
M0434 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA E D = 32 MM | M | 263.0548
M0442 | DNIT-I | COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM | M² | 41.0499
M0443 | DNIT-I | COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 12 MM | M² | 50.5106
M0444 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 12,5 MM | UN | 18.9306
M0445 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 16,0 MM | UN | 26.8021
M0446 | DNIT-I | COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM | M² | 30.4269
M0447 | DNIT-I | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | M² | 37.9039
M0448 | DNIT-I | COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM | M² | 41.8603
M0450 | DNIT-I | COMPENSADO DE VIROLA - E = 6 MM | M² | 36.5001
M0451 | DNIT-I | CONCRETO USINADO - FCK = 20 MPA (COMERCIAL) | M³ | -
M0452 | DNIT-I | CONCRETO USINADO - FCK = 25 MPA (COMERCIAL) | M³ | -
M0453 | DNIT-I | CONCRETO USINADO - FCK = 30 MPA (COMERCIAL) | M³ | -
M0454 | DNIT-I | CONCRETO USINADO - FCK = 35 MPA (COMERCIAL) | M³ | -
M0459 | DNIT-I | COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 14 MM | M² | 57.2928
M0467 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 20,0 MM | UN | 37.5681
M0468 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 25,0 MM | UN | 68.0253
M0469 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA - D = 32,0 MM | UN | 149.9746
M0470 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA COM ROSCA CÔNICA - D = 12,5 MM | UN | 15.7131
M0471 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA COM ROSCA CÔNICA - D = 16,0 MM | UN | 27.2869
M0472 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA COM ROSCA CÔNICA - D = 20,0 MM | UN | 36.3516
M0481 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA COM ROSCA CÔNICA - D = 25,0 MM | UN | 49.1566
M0502 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA COM ROSCA CÔNICA - D = 32,0 MM | UN | 72.1751
M0505 | DNIT-I | BROCA DE WIDIA - D = 6,5 MM E C = 100 MM | UN | 4.0797
M0506 | DNIT-I | BROCA DE WIDIA - D = 8 MM E C = 120 MM | UN | 7.4538
M0511 | DNIT-I | ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AÇO | KG | 11.5644
M0512 | DNIT-I | BICO VENTURI LONGO - D = 7,9 MM (5/16") | UN | 555.0042
M0521 | DNIT-I | LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - E = 1,5 MM | M² | 196.0139
M0532 | DNIT-I | ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL TELESCÓPICA PARA TUNNEL LINER - L = 2,42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG | KG | 19.023
M0533 | DNIT-I | ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL - L = 3,00 A 4,50 M E CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG | UN | 195.1172
M0534 | DNIT-I | ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL - L = 2,00 A 3,10 M E CAPACIDADE DE 3.200 A 1.500 KG | UN | 141.2252
M0536 | DNIT-I | QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO COM ACESSÓRIOS - C = 1,00 M, L = 1,00 M E H = 1,25 M | UN | 490.974
M0537 | DNIT-I | SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM | UN | 105.2043
M0538 | DNIT-I | ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME | M | 166.6705
M0539 | DNIT-I | QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM E L = 100 CM | UN | 225.5072
M0540 | DNIT-I | QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM E L = 150 CM | UN | 292.0114
M0541 | DNIT-I | QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM E L = 200 CM | UN | 309.4612
M0542 | DNIT-I | DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM | UN | 89.9727
M0543 | DNIT-I | DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 212 CM | UN | 94.8436
M0544 | DNIT-I | DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 283 CM | UN | 101.3642
M0545 | DNIT-I | PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 E L = 33 CM | UN | 259.412
M0546 | DNIT-I | PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 150 E L = 37 CM | UN | 289.6075
M0547 | DNIT-I | PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 200 E L = 33 CM | UN | 348.0703
M0548 | DNIT-I | QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 100 CM | UN | 251.75
M0549 | DNIT-I | QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO COM ACESSÓRIOS PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 150 CM | UN | 323.4175
M0550 | DNIT-I | QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO COM ACESSÓRIOS PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 200 CM | UN | 426.2155
M0560 | DNIT-I | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | L | 13.0237
M0562 | DNIT-I | ABRAÇADEIRA GIRATÓRIA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - D = 48 MM | UN | 77.6852
M0563 | DNIT-I | TUBO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 100 CM | UN | 106.2807
M0564 | DNIT-I | PEÇA BASE EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 33 CM | UN | 138.2603
M0565 | DNIT-I | POSTE VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 100 CM | UN | 319.6688
M0566 | DNIT-I | POSTE VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 200 CM | UN | 470.8984
M0567 | DNIT-I | TRAVESSA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 75 CM | UN | 170.6004
M0568 | DNIT-I | TRAVESSA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 150 CM | UN | 386.7919
M0569 | DNIT-I | TRAVESSA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 250 CM | UN | 503.1814
M0570 | DNIT-I | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 150 CM PARA MÓDULOS DE H = 200 CM | UN | 340.8673
M0571 | DNIT-I | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 250 CM PARA MÓDULOS DE H = 200 CM | UN | 382.771
M0572 | DNIT-I | PISO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - L = 32 CM E C = 150 CM | UN | 594.7853
M0573 | DNIT-I | ESCADA DE ALUMÍNIO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - H = 200 CM E C = 250 CM | UN | 5716.322
M0574 | DNIT-I | CORRIMÃO EXTERNO EM ALUMÍNIO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 250 CM | UN | 945.9097
M0575 | DNIT-I | CORRIMÃO INTERNO EM ALUMÍNIO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - C = 250 CM | UN | 1429.076
M0576 | DNIT-I | CONEXÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO COM SEMIABRAÇADEIRA PARA TRAVESSAS - C = 30 CM E D = 48,3 MM | UN | 307.5689
M0601 | DNIT-I | PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 32 MM E C = 1,00 M | UN | 754.596
M0602 | DNIT-I | PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.700 KG | UN | 7152.7613
M0603 | DNIT-I | PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520 KG | UN | 5850.855
M0614 | DNIT-I | CONCRETO USINADO - FCTM,K = 4,5 MPA (COMERCIAL) | M³ | -
M0615 | DNIT-I | ADITIVO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 7.448
M0639 | DNIT-I | BICO PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 139.9042
M0640 | DNIT-I | BOCAL PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 114.5614
M0641 | DNIT-I | CAPA DO BICO PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 1464.3333
M0642 | DNIT-I | CAPA DO BOCAL PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 730.2606
M0643 | DNIT-I | DISTRIBUIDOR DE GÁS PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 207.43
M0644 | DNIT-I | ELETRODO PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 119.7398
M0645 | DNIT-I | TUBO DE ÁGUA PARA CORTE A PLASMA CNC - 130A | UN | 196.62
M0646 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T | M | 244.4494
M0647 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 25 T | M | 84.3944
M0648 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 35 T | M | 107.1897
M0649 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 60 T | M | 124
M0650 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 75 T | M | 174.3977
M0666 | DNIT-I | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 76 MM (3") | UN | 8641.5412
M0667 | DNIT-I | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 127 MM (5") | UN | 12353.5887
M0668 | DNIT-I | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 152 MM (6") | UN | 18524.1096
M0669 | DNIT-I | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 MM (8") | UN | 30881.7894
M0673 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 55 T | M | 174.8997
M0677 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 80 T | M | 242.8855
M0682 | DNIT-I | AÇO EM PERFIS ASTM A36 | KG | 9.5159
M0686 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 T | M | 280.6776
M0713 | DNIT-I | CINTA COM CERDAS DE AÇO | UN | 350.1523
M0714 | DNIT-I | TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO BRILHANTE BICOMPONENTE | L | 125.3782
M0715 | DNIT-I | TINTA SELANTE EPÓXI VINÍLICO BICOMPONENTE CURADA COM POLIAMIDA | L | 138.4112
M0716 | DNIT-I | TINTA ANTI-INCRUSTANTE LIVRE DE ESTANHO | L | 203.1799
M0717 | DNIT-I | TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | L | 258.8661
M0718 | DNIT-I | TINTA ESMALTE À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE | L | 59.7555
M0719 | DNIT-I | DILUENTE EPÓXI | L | 35.7852
M0721 | DNIT-I | TINTA ANTICORROSIVA ZARCÃO PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | L | 40.4576
M0722 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 125 T | M | 334.6029
M0729 | DNIT-I | FIXADOR DE CAL PARA PINTURA | L | 4.0456
M0734 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 170 T | M | 474.9734
M0741 | DNIT-I | GRAMA TIPO BATATAIS | M² | 4.0971
M0745 | DNIT-I | GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) | KG | 12.6158
M0755 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 230 T | M | 603.9275
M0756 | DNIT-I | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 300 T | M | 748.3552
M0767 | DNIT-I | SINALIZADOR A LED COM BATERIA | UN | 219.4965
M0769 | DNIT-I | LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRA | M² | 1.4821
M0771 | DNIT-I | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA | UN | 355
M0773 | DNIT-I | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L463 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 50 X 50 MM | M | 54.2804
M0783 | DNIT-I | MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO | T | -
M0784 | DNIT-I | MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL - BINDER | T | -
M0786 | DNIT-I | PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | M³ | 390
M0787 | DNIT-I | SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | KG | 28.9248
M0789 | DNIT-I | CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS | KG | 28.8768
M0796 | DNIT-I | SEMIPÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 8,3 M E VENTO DE 35 M/S | UN | 57536.1
M0798 | DNIT-I | APOIO DE NEOPRENE FRETADO | DM³ | 107.5059
M0804 | DNIT-I | CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2") | M | 31.4489
M0805 | DNIT-I | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO PARA VÃO DE 2 X 8,3 M E VENTO DE 35 M/S | UN | 97236.0089
M0808 | DNIT-I | BRITA 4 | M³ | 132.5931
M0809 | DNIT-I | CABO DE AÇO - D = 6,35 MM (1/4") | M | 12.0377
M0810 | DNIT-I | CABO DE AÇO - D = 52,00 MM (2") | M | 815.7897
M0812 | DNIT-I | SAPATILHA EM AÇO INOX - D = 6,35 MM (1/4") | UN | 3.216
M0818 | DNIT-I | SEMIPÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 8,3 M E VENTO DE 40 M/S | UN | 64349.87
M0824 | DNIT-I | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO PARA VÃO DE 2 X 8,3 M E VENTO DE 40 M/S | UN | 108040.0099
M0831 | DNIT-I | PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 15,9 M E VENTO DE 40 M/S | UN | 108905.8667
M0848 | DNIT-I | SEMIPÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 8,3 M E VENTO DE 45 M/S | UN | 70321.9
M0849 | DNIT-I | CORDA DE SISAL - D = 12,0 MM | M | 2.537
M0851 | DNIT-I | GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CABO DE AÇO - D = 6,3 MM (1/4") | UN | 1.101
M0852 | DNIT-I | POSTE DE CONCRETO - CARGA NOMINAL DE 800 DAN, H = 15 M E D = 520 MM | UN | 6301.6629
M0858 | DNIT-I | SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO PARA VÃO DE 2 X 8,3 M E VENTO DE 45 M/S | UN | 118844.0109
M0865 | DNIT-I | PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 15,9 M E VENTO DE 45 M/S | UN | 118498.6
M0868 | DNIT-I | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W | UN | 11.32
M0875 | DNIT-I | MANTA ASFÁLTICA NÃO-TECIDO EM POLIÉSTER - E = 3 MM | M² | 35.6073
M0876 | DNIT-I | MANTA ASFÁLTICA NÃO-TECIDO EM POLIÉSTER - E = 4 MM | M² | 42.9091
M0879 | DNIT-I | LIXA PARA FERRO Nº 150 | UN | 3.5273
M0942 | DNIT-I | ESTACA PRANCHA METÁLICA | KG | 15.5189
M0945 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 6,35 MM (1/4") | CJ | 0.6409
M0946 | DNIT-I | AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 | KG | 12.2913
M0947 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 9,525 MM (3/8") | CJ | 1.7047
M0948 | DNIT-I | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM | UN | 1.2149
M0949 | DNIT-I | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 16,0 MM | UN | 1.7934
M0950 | DNIT-I | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 20,0 MM | UN | 2.0421
M0951 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 12,7 MM E C = 38,10 MM | UN | 2.94
M0952 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 12,7 MM E C = 44,45 MM | UN | 3.2423
M0953 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 12,7 MM E C = 50,80 MM | UN | 3.5497
M0954 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 12,7 MM E C = 57,15 MM | UN | 3.6494
M0955 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 16 MM E C = 44,45 MM | UN | 5.3727
M0956 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 16 MM E C = 50,80 MM | UN | 5.6973
M0957 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 16 MM E C = 63,50 MM | UN | 7.465
M0958 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 20 MM E C = 50,80 MM | UN | 8.3851
M0959 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 20 MM E C = 57,15 MM | UN | 9.3233
M0960 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 20 MM E C = 63,50 MM | UN | 11.0325
M0961 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 20 MM E C = 76,20 MM | UN | 11.3946
M0962 | DNIT-I | TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") | M | 25.7233
M0963 | DNIT-I | TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 80 X 80 MM | M | 64.9314
M0964 | DNIT-I | AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 PERFURADO | KG | 12.7267
M0965 | DNIT-I | PINO CONECTOR DE CISALHAMENTO PARA LAJE STEEL DECK - D = 19 MM E C = 80 MM | UN | 7.3249
M0966 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM | UN | 1.3634
M0967 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D = 16 MM | UN | 2.9546
M0968 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D = 20 MM | UN | 4.5734
M0969 | DNIT-I | STEEL DECK EM AÇO GALVANIZADO ASTM A653 GRAU 40 | M² | 177.9555
M0970 | DNIT-I | CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA E PERFURADA | KG | 18.221
M0971 | DNIT-I | SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO | UN | 23.0004
M0972 | DNIT-I | FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS | L | 21.9497
M0998 | DNIT-I | MADEIRA ESTRUTURAL DE EUCALIPTO | M³ | 2162.7407
M0999 | DNIT-I | TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA | KG | 8.7671
M1000 | DNIT-I | TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO - E = 1,64 MM (BWG 16) E MALHA DE 50 MM | M² | 20.989
M1001 | DNIT-I | TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA PASSARELAS RODOVIÁRIAS - E = 2,75 MM E MALHA DE 50 MM | M² | 65.6018
M1010 | DNIT-I | MANTA DE PVC REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER - E = 1,2 MM | M² | 126.6895
M1011 | DNIT-I | MANTA DE PVC REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER - E = 1,5 MM | M² | 153.4491
M1022 | DNIT-I | MASSA PARA VIDRO | KG | 4.3074
M1066 | DNIT-I | CERA DE PROTEÇÃO PARA ANCORAGEM DE ESTAIS | KG | 28.6128
M1078 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO INOX - D = 12,7 MM (1/2") E C = 127,0 MM (5") | UN | 6.1664
M1079 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO AUTOATARRACHANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO - D = 6,3 MM E C = 19 MM | UN | 0.5461
M1097 | DNIT-I | PEDRA DE MÃO OU RACHÃO | M³ | 130.9925
M1103 | DNIT-I | PEDRISCO | M³ | 162.4377
M1118 | DNIT-I | CRUZETA DE MADEIRA PARA POSTE - H = 240 CM | UN | 152.1988
M1129 | DNIT-I | JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA | M | -
M1130 | DNIT-I | SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO | KG | 101.8734
M1131 | DNIT-I | CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 MM | M | 0.7028
M1132 | DNIT-I | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM | M | 162.025
M1134 | DNIT-I | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 25 MM E H = 50 MM | M | 192.8
M1135 | DNIT-I | PÓ DE PEDRA | M³ | 109.0024
M1136 | DNIT-I | CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 10,0 MM | M | 0.2074
M1142 | DNIT-I | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM | M | 268.8
M1150 | DNIT-I | ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR | KG | 127.6634
M1151 | DNIT-I | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM | M | 384.475
M1152 | DNIT-I | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 MM E H = 80 MM | M | 393.75
M1176 | DNIT-I | ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16 BWG) | KG | 18.4258
M1205 | DNIT-I | PREGO DE FERRO | KG | 17.08
M1210 | DNIT-I | PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 15,9 M E VENTO DE 35 M/S | UN | 96953.4
M1218 | DNIT-I | PROJETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE ATÉ 2.000 W | UN | 480.073
M1242 | DNIT-I | COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8") | UN | 283.7277
M1243 | DNIT-I | COROA DIAMANTADA - D = 19,50 MM (3/4") | UN | 288.404
M1244 | DNIT-I | COROA DIAMANTADA - D = 25,40 MM (1") | UN | 336.1401
M1245 | DNIT-I | BARRA EM AÇO SAE 1010/1020 ROSCADA - D = 9,5 MM (3/8") | M | 11.5524
M1300 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 700 MM | UN | 217651.1878
M1301 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 800 MM | UN | 233900.7228
M1302 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 900 MM | UN | 250202.2403
M1303 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.000 MM | UN | 278970.4173
M1304 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.100 MM | UN | 308714.5098
M1305 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.200 MM | UN | 313435.5658
M1306 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.300 MM | UN | 403336.4933
M1307 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.400 MM | UN | 409846.4509
M1308 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.500 MM | UN | 459329.4053
M1309 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.600 MM | UN | 503273.1688
M1310 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.700 MM | UN | 516621.8844
M1311 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.800 MM | UN | 559181.5334
M1312 | DNIT-I | ROLLER BIT - TOOTH CUTTER - CANTILEVER - D = 600 MM | UN | 185615.0647
M1313 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - CANTILEVER - D = 600 MM | UN | 190486.3056
M1314 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 700 MM | UN | 204997.8384
M1315 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 800 MM | UN | 219508.4963
M1316 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 900 MM | UN | 234024.7805
M1317 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.000 MM | UN | 259333.9296
M1318 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.100 MM | UN | 285602.1202
M1319 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.200 MM | UN | 290242.8281
M1320 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 8 - D = 1.300 MM | UN | 311351.2951
M1321 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.400 MM | UN | 317748.7652
M1322 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.500 MM | UN | 338817.1509
M1323 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.600 MM | UN | 388286.9735
M1324 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.700 MM | UN | 401406.6961
M1325 | DNIT-I | ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER - SÉRIE 13 - D = 1.800 MM | UN | 432616.7784
M1328 | DNIT-I | RIPA DE MADEIRA - E = 4,0 CM E L = 1,5 CM | M | 1.0768
M1337 | DNIT-I | SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S11 | UN | 797.8435
M1341 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO - D = 15,875 MM (5/8") E C = 101,600 MM (4") | UN | 5.7973
M1350 | DNIT-I | MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M | UN | 81.9982
M1351 | DNIT-I | MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M | UN | 74.0977
M1356 | DNIT-I | MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M | UN | 27.4992
M1358 | DNIT-I | SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM | M | 2.2522
M1359 | DNIT-I | MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M | UN | 187.5635
M1360 | DNIT-I | MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M | UN | 74.3123
M1361 | DNIT-I | MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA ATÉ 1,00 M | UN | 32.5047
M1362 | DNIT-I | TAPETE DE FLORÍFERAS COM ALTURA ATÉ 0,50 M | M² | 54.3021
M1364 | DNIT-I | HERBICIDA GLIFOSATO PARA APLICAÇÃO LOCALIZADA | L | 27.3937
M1366 | DNIT-I | DESENGRAXANTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL | L | 27.9487
M1367 | DNIT-I | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO | KG | 11.2237
M1368 | DNIT-I | PINGADEIRA DE ELASTÔMERO COM ABA INCLINADA - L = 40 MM E H = 40 MM | M | 165.52
M1369 | DNIT-I | SELADOR ACRÍLICO PARA PINTURA | L | 8.5372
M1370 | DNIT-I | ADITIVO LÁTEX DE POLÍMERO SBR PARA CONCRETO E ARGAMASSA | L | 7.7578
M1376 | DNIT-I | CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36 | KG | 9.6463
M1377 | DNIT-I | TRELIÇA NERVURADA ELETROSSOLDADA EM AÇO CA 60 | KG | 10.0618
M1378 | DNIT-I | CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 | KG | 8.8798
M1379 | DNIT-I | ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS | KG | 5.3367
M1382 | DNIT-I | AREIA GROSSA LAVADA | M³ | 124.0546
M1383 | DNIT-I | AREIA FINA LAVADA | M³ | 154.253
M1384 | DNIT-I | TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO | KG | 25.2053
M1385 | DNIT-I | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM | UN | 486.7307
M1387 | DNIT-I | ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE | KG | 60.084
M1388 | DNIT-I | CORDOALHA TIPO CP 177 RB PARA ESTAIS - D = 15,7 MM | KG | 24.1301
M1390 | DNIT-I | ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE | KG | 178.2873
M1391 | DNIT-I | PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M | UN | 421.3646
M1397 | DNIT-I | ELETRODO REVESTIDO E60XX | KG | 34.0245
M1398 | DNIT-I | VARETA EM AÇO-CARBONO PARA SOLDA OXIACETILENO AWS A 5.2 R45 | KG | 33.9156
M1399 | DNIT-I | BROCA DE WIDIA - D = 14 MM E C = 150 MM | UN | 30.1556
M1400 | DNIT-I | ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE | KG | 57.3387
M1401 | DNIT-I | BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | UN | 7.7159
M1402 | DNIT-I | BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | UN | 5.4751
M1404 | DNIT-I | APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL | UN | 2942.848
M1405 | DNIT-I | DISCO DIAMANTADO PARA DESBASTE - D = 180 MM | UN | 494.4366
M1406 | DNIT-I | BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM | UN | 35.1108
M1408 | DNIT-I | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 1,00 M E L = 0,30 M | UN | 386.3824
M1409 | DNIT-I | PORTA-GRELHA METÁLICA - C = 1,00 M E L = 0,30 M | M | 98.5806
M1429 | DNIT-I | TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM | M² | 44.4287
M1432 | DNIT-I | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 | UN | 622.9966
M1433 | DNIT-I | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 0,50 M E L = 0,50 M | UN | 314.5659
M1434 | DNIT-I | PORTA-GRELHA METÁLICA - C = 0,50 M E L = 0,50 M | M | 172.7361
M1446 | DNIT-I | GEOGRELHA BIDIRECIONAL EM POLIPROPILENO EXTRUDADO - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 30 KN/M, DEFORMAÇÃO INFERIOR A 5% E MALHA DE 36 X 34 MM | M² | 33.7537
M1447 | DNIT-I | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 50 KN/M | M² | 20.707
M1448 | DNIT-I | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 90 KN/M | M² | 26.8173
M1449 | DNIT-I | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 100 KN/M | M² | 27.7814
M1450 | DNIT-I | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 150 KN/M | M² | 29.8109
M1451 | DNIT-I | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 200 KN/M | M² | 39.4813
M1452 | DNIT-I | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 300 KN/M | M² | 58.7984
M1453 | DNIT-I | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 400 KN/M | M² | 78.1003
M1454 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 75 MM E CÉLULA DE 289 CM² | M² | 40.1582
M1455 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 100 MM E CÉLULA DE 289 CM² | M² | 50.2848
M1456 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 150 MM E CÉLULA DE 289 CM² | M² | 60.3384
M1457 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 200 MM E CÉLULA DE 289 CM² | M² | 70.7805
M1458 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 75 MM E CÉLULA DE 460 CM² | M² | 33.189
M1459 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 100 MM E CÉLULA DE 460 CM² | M² | 40.9648
M1460 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 150 MM E CÉLULA DE 460 CM² | M² | 49.249
M1461 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 200 MM E CÉLULA DE 460 CM² | M² | 57.4626
M1462 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 75 MM E CÉLULA DE 1.206 CM² | M² | 29.9443
M1463 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 100 MM E CÉLULA DE 1.206 CM² | M² | 41.0299
M1464 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 150 MM E CÉLULA DE 1.206 CM² | M² | 46.9982
M1465 | DNIT-I | GEOCÉLULA EM PEAD - H = 200 MM E CÉLULA DE 1.206 CM² | M² | 54.1263
M1472 | DNIT-I | TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 75 MM (3") | M | 59.7434
M1481 | DNIT-I | COROA DIAMANTADA - D = 31,80 MM (1 1/4") | UN | 391.8901
M1496 | DNIT-I | COROA DIAMANTADA - D = 38,10 MM (1 1/2") | UN | 397.2714
M1498 | DNIT-I | COROA DIAMANTADA - D = 44,50 MM (1 3/4") | UN | 423.709
M1518 | DNIT-I | COROA DIAMANTADA - D = 50,80 MM (2") | UN | 437.5648
M1519 | DNIT-I | COROA DIAMANTADA - D = 63,50 MM (2 1/2") | UN | 488.9849
M1520 | DNIT-I | COROA DIAMANTADA - D = 76,20 MM (3") | UN | 675.6276
M1526 | DNIT-I | COROA DIAMANTADA - D = 101,60 MM (4") | UN | 926.8538
M1527 | DNIT-I | BROCA DE WIDIA - D = 10 MM E C = 150 MM | UN | 10.5674
M1528 | DNIT-I | BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM | UN | 19.8998
M1546 | DNIT-I | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO - E = 0,43 MM | M² | 50.32
M1553 | DNIT-I | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M | M² | 15.7541
M1556 | DNIT-I | TERRA VEGETAL PRODUZIDA | M³ | -
M1575 | DNIT-I | TINTA LÁTEX À BASE DE RESINA ACRÍLICA | L | 12.612
M1577 | DNIT-I | TINTA PLÁSTICA À BASE DE RESINA METACRÍLICA APLICADA A FRIO POR DISPERSÃO OU EXTRUSÃO | KG | 31.4581
M1585 | DNIT-I | MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO | KG | 12.7601
M1591 | DNIT-I | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - D = 6,4 CM | M | 189.4968
M1600 | DNIT-I | TRILHO TR25 EM AÇO-CARBONO USADO | KG | 5.1539
M1602 | DNIT-I | TRILHO TR37 EM AÇO-CARBONO USADO | KG | 5.1539
M1603 | DNIT-I | TRILHO TR45 EM AÇO-CARBONO USADO | KG | 5.1539
M1605 | DNIT-I | TRILHO TR57 EM AÇO-CARBONO USADO | KG | 5.1539
M1606 | DNIT-I | TRILHO TR68 EM AÇO-CARBONO USADO | KG | 5.154
M1614 | DNIT-I | TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") | M | 64.8707
M1616 | DNIT-I | TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 20 MM (3/4") | M | 11.6351
M1617 | DNIT-I | TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 80 MM (3") | M | 134.0913
M1618 | DNIT-I | TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 100 MM (4") | M | 140.72
M1624 | DNIT-I | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 8 X 8 CM | M | 256.1734
M1636 | DNIT-I | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 7 X 15 CM | M | 560.1455
M1638 | DNIT-I | MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M | UN | 19.8248
M1639 | DNIT-I | MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M | UN | 48.9087
M1640 | DNIT-I | NONEL INICIADOR - C = 300,0 M | UN | 245.6618
M1642 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 130 MM (5 1/8") | UN | 3151.1401
M1643 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 194 MM (7 5/8") | UN | 7275.6867
M1644 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 251 MM (9 7/8") | UN | 8740.1828
M1645 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 305 MM (12") | UN | 13013.513
M1646 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 355 MM (14") | UN | 8416.6282
M1648 | DNIT-I | DENTE DE CORTE PARA TRADO OU CAÇAMBA DE PERFURAÇÃO | UN | 31.5647
M1649 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA ST68 - D = 102 MM (4") | UN | 2507.0702
M1650 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS PARA TIRANTE AUTOINJETÁVEL - D = 87 MM (3 7/16") | UN | 749.8028
M1651 | DNIT-I | TRICONE PARA TIRANTE AUTOINJETÁVEL - D = 120 MM | UN | 367.7825
M1653 | DNIT-I | COROA PILOTO DE BOTÕES ESFÉRICOS PARA SISTEMA AUTOPERFURANTE - D = 76,2 MM (3") | UN | 1270.4937
M1655 | DNIT-I | TUBO DE PVC PONTA E BOLSA PARA ESGOTO - D = 50 MM (2") | M | 7.8287
M1656 | DNIT-I | TUBO DE PVC PONTA E BOLSA PARA ESGOTO - D = 75 MM (3") | M | 12.1362
M1657 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 170 MM | M | 28.6069
M1658 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 230 MM | M | 36.736
M1662 | DNIT-I | SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 8 X 8 CM | M | 13.8415
M1665 | DNIT-I | TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 40 MM (1 1/2") | M | 21.3227
M1673 | DNIT-I | TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 100 MM (4") | M | 78.8376
M1675 | DNIT-I | TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 150 MM (6") | M | 82.2543
M1702 | DNIT-I | DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO EM PVC - D = 1,20 M | M | 137.6201
M1719 | DNIT-I | BROCA INTEGRAL SÉRIE H19 - D = 24 MM E C = 0,4 M | UN | 504.3978
M1720 | DNIT-I | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10 KN/M | M² | 5.6037
M1728 | DNIT-I | PUNHO LINHA R25 PARA MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR - D = 25 MM (1") | UN | 780.4264
M1729 | DNIT-I | HASTE LINHA R25 PARA MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR - D = 25 MM (1") E C = 1,00 M | UN | 1357.5841
M1730 | DNIT-I | LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA R25 PARA MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR - D = 25 MM (1") | UN | 274.977
M1731 | DNIT-I | HASTE DE PERFURAÇÃO SIMPLES PARA JET GROUTING - D = 88,9 MM (3 1/2") E C = 3,00 M | UN | 1963.2472
M1732 | DNIT-I | LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") | UN | 15.2331
M1733 | DNIT-I | MANTA DRENANTE EM MALHA DE POLIETILENO E GEOTÊXTIL DE POLIPROPILENO EM UMA DAS FACES | M² | 43.3662
M1735 | DNIT-I | PUNHO LINHA ST68 PARA PERFURAÇÃO - D = 80 MM (3 5/32") | UN | 7382.9037
M1736 | DNIT-I | ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER BICOMPONENTE PARA ANCORAGEM | KG | 52.2049
M1737 | DNIT-I | TUBO EM AÇO-CARBONO PARA AR COMPRIMIDO - D = 150 MM (6") | M | 208.4448
M1739 | DNIT-I | HASTE LINHA T45 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 45,0 MM (1 3/4") E C = 3,60 M | UN | 4383.3389
M1740 | DNIT-I | PUNHO LINHA T45 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 45 MM (1 3/4") | UN | 2605.9008
M1741 | DNIT-I | LUVA EM AÇO LINHA T45 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 45,0 MM (1 3/4") | UN | 535.3868
M1742 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T45 - D = 89 MM (3 1/2") | UN | 1443.6429
M1747 | DNIT-I | TUBO EM AÇO-CARBONO PARA SISTEMA AUTOPERFURANTE - D = 76,2 MM | M | 138.6561
M1748 | DNIT-I | TUBO EM AÇO-CARBONO INICIADOR PARA SISTEMA AUTOPERFURANTE COM ANEL DA COROA PILOTO - D = 76,2 MM (3") E C = 3 M | UN | 1110.0489
M1749 | DNIT-I | HASTE LINHA ST68 PARA PERFURAÇÃO - D = 87,0 MM (3 7/16") E C = 1,83 M | UN | 9646.6134
M1750 | DNIT-I | HIDROMONITOR COM BICO DE INJEÇÃO PARA JET GROUTING - D = 88,9 MM (3 1/2") | UN | 10578.1516
M1751 | DNIT-I | VÁLVULA MANCHETE - D = 73 MM | UN | 6.057
M1752 | DNIT-I | BORRACHA PARA OBTURADOR MECÂNICO | UN | 390
M1753 | DNIT-I | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO - D = 110 MM | UN | 38.2922
M1754 | DNIT-I | CONJUNTO DE LÂMINAS DE CORTE PARA TRITURADORA DE GALHOS E TRONCOS | UN | 5119.4511
M1755 | DNIT-I | PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO | KG | 0.1339
M1756 | DNIT-I | MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA | KG | 2.5496
M1765 | DNIT-I | TUBO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 - D = 65 MM (2 1/2") | M | 123.6411
M1773 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 28437.4159
M1774 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 45963.4231
M1775 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 54585.1625
M1776 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 79927.5263
M1777 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 88182.7113
M1778 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 104982.1842
M1779 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 130230.5394
M1780 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 17525.9782
M1781 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 28317.9774
M1782 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 33627.1852
M1783 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 49248.4807
M1784 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 54337.9388
M1785 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 67139.332
M1786 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 85416.8015
M1787 | DNIT-I | ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M | UN | 9.0219
M1789 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 31 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 5183.657
M1790 | DNIT-I | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | KG | 8.3846
M1795 | DNIT-I | GÁS OXIGÊNIO | M³ | 14.0997
M1796 | DNIT-I | GÁS ACETILENO | KG | 70.574
M1797 | DNIT-I | FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM E L = 40 MM | M | 3.0124
M1800 | DNIT-I | MANTA ASFÁLTICA NÃO-TECIDO EM POLIÉSTER - ANTIRRAÍZ - E = 3 MM | M² | 37.1704
M1811 | DNIT-I | LONGARINA DE MADEIRA DE PRIMEIRA - L = 16 CM E E = 6 CM | M | 40.5793
M1812 | DNIT-I | ESTRONCA DE MADEIRA - D = 20 CM | M | 25
M1814 | DNIT-I | TELA METÁLICA GALVANIZADA DOBRADA EM L - C = 2,0 M, L = 0,5 M E H = 0,5 M | UN | 524.642
M1819 | DNIT-I | CARTUCHO DE CIMENTO - D = 25 MM E C = 320 MM | UN | 3.3219
M1820 | DNIT-I | CARTUCHO DE RESINA POLIÉSTER - D = 38 MM E C = 500 MM | UN | 15.1507
M1844 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA 8 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 831.0286
M1845 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 129.5165
M1868 | DNIT-I | TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI | KG | 95.214
M1869 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 120 MM (4 3/4") | UN | 2086.6109
M1870 | DNIT-I | CUNHA METÁLICA PARA CORDOALHA - D = 12,7 MM | UN | 16.0911
M1874 | DNIT-I | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 102 MM (4") | UN | 9909.3299
M1875 | DNIT-I | HASTE DE PERFURAÇÃO COM ROSCA API 2 3/8" - D = 73 MM (2 7/8") | M | 952.2419
M1876 | DNIT-I | VÁLVULA MANCHETE - D = 32 MM | UN | 2.4295
M1877 | DNIT-I | VÁLVULA MANCHETE - D = 40 MM | UN | 3.9464
M1879 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 MM | M | 10.3574
M1880 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 MM | M | 4.1303
M1894 | DNIT-I | CABO DE AÇO - D = 16,00 MM (5/8") | M | 38.1539
M1895 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA R25 - D = 48 MM (1 7/8") | UN | 401.8005
M1898 | DNIT-I | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PEAD | KG | 41.0816
M1899 | DNIT-I | TELA METÁLICA DE DUPLA TORÇÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO COM CABOS DE AÇO LONGITUDINAIS - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL À TRAÇÃO DE 121 KN/M - INCLUSIVE GRAMPOS E CLIPES DE JUNÇÃO | M² | 162.5227
M1907 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 32 MM | M | 4.9655
M1909 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 MM | M | 7.8142
M1911 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 50 MM | M | 11.9907
M1912 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 MM | M | 18.4509
M1913 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 75 MM | M | 25.182
M1919 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 MM | M | 69.6999
M1920 | DNIT-I | DUTO FLEXÍVEL DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO PARA EXAUSTÃO - D = 263 MM | M | 36.3243
M1922 | DNIT-I | TUBO DE PVC ESPAGUETE - D = 14 MM | M | 1.6385
M1923 | DNIT-I | DUTO FLEXÍVEL DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO PARA VENTILAÇÃO FORÇADA - D = 161 MM | M | 14.769
M1926 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO DISCO SEPARADOR PARA TIRANTE COM 6 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1.1648
M1927 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO DISCO SEPARADOR PARA TIRANTE COM 8 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1.1648
M1928 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO DISCO SEPARADOR PARA TIRANTE COM 10 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1.1648
M1931 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO DISCO SEPARADOR PARA TIRANTE COM 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 1.1648
M1935 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 32,0 MM | UN | 8.0752
M1936 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 30,0 MM | UN | 8.0734
M1937 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 40,0 MM | UN | 8.0824
M1941 | DNIT-I | ÓLEO TIPO A1 | L | 6.0779
M1942 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 47,0 MM | UN | 9.7558
M1943 | DNIT-I | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 | T | -
M1944 | DNIT-I | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 150/200 | T | -
M1945 | DNIT-I | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 85/100 | T | -
M1946 | DNIT-I | EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C | T | -
M1947 | DNIT-I | EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C | T | -
M1948 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 50,0 MM | UN | 9.7588
M1949 | DNIT-I | EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C | T | -
M1950 | DNIT-I | EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E | T | -
M1952 | DNIT-I | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 150/200-E | T | -
M1953 | DNIT-I | ADITIVO ASFÁLTICO DE RECICLAGEM PARA MISTURAS A QUENTE | T | 9139.7702
M1954 | DNIT-I | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - A GRANEL | KG | 0.5465
M1955 | DNIT-I | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E | T | -
M1956 | DNIT-I | EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RR-2C-E | T | -
M1958 | DNIT-I | EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RM-1C-E | T | -
M1959 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 53,0 MM | UN | 11.988
M1960 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 57,0 MM | UN | 21.2972
M1961 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 63,0 MM | UN | 23.6578
M1962 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 69,0 MM | UN | 23.6614
M1965 | DNIT-I | CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = 63,5 MM E E = 9,53 MM | KG | 9.7072
M1966 | DNIT-I | DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL SIMPLES | UN | 2700.523
M1967 | DNIT-I | DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL DUPLA | UN | 3706.372
M1968 | DNIT-I | DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES | UN | 1822.0786
M1969 | DNIT-I | DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL DUPLA | UN | 2708.3431
M1970 | DNIT-I | DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 155 KW | UN | 37.9259
M1971 | DNIT-I | MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TIPO DUPLA ONDA COM LÂMINA ADICIONAL PARA BARREIRA RÍGIDA | UN | 6753.1162
M1974 | DNIT-I | DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 455 KW | UN | 40.0623
M1976 | DNIT-I | TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA (TIPO A) | UN | 365.9396
M1977 | DNIT-I | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA RÍGIDA (TIPO D) | UN | 365.9396
M1979 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 38 MM E C = 115 MM | UN | 71.5808
M1980 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 48 MM E C = 120 MM | UN | 73.3242
M1981 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 60 MM E C = 160 MM | UN | 103.3178
M1982 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 50 MM E C = 130 MM | UN | 80.1502
M1983 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 63 MM E C = 180 MM | UN | 130.7538
M1984 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 73 MM E C = 180 MM | UN | 157.0164
M1985 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 73 MM E C = 200 MM | UN | 161.7637
M1986 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 82 MM E C = 200 MM | UN | 191.0015
M1987 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 89 MM E C = 210 MM | UN | 212.4196
M1988 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 97 MM E C = 210 MM | UN | 285.45
M1990 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM | UN | 102.5084
M1991 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 200 X 200 MM | UN | 160.1769
M1994 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 22,0 MM E SEÇÃO DE 200 X 200 MM | UN | 224.0993
M1996 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II PARALELO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H | UN | 157348.3116
M1997 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II COMBINADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 900 MM | UN | 175291.6576
M1998 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II COMBINADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.060 MM | UN | 215244.9143
M1999 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II COMBINADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.220 MM | UN | 228815.1377
M2000 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II COMBINADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.370 MM | UN | 247381.818
M2001 | DNIT-I | DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL | UN | 14.2819
M2002 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II COMBINADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.520 MM | UN | 260930.516
M2003 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.680 MM | UN | 250162.2668
M2004 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.830 MM | UN | 253850.9468
M2005 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 32,0 MM E SEÇÃO DE 250 X 250 MM | UN | 599.2582
M2006 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 38,0 MM E SEÇÃO DE 250 X 250 MM | UN | 599.6654
M2007 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 51,0 MM E SEÇÃO DE 300 X 300 MM | UN | 1152.9265
M2008 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 64,0 MM E SEÇÃO DE 350 X 350 MM | UN | 1961.5691
M2009 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE COM 6 CORDOALHAS DE D = 12,7 MM | UN | 231.7909
M2010 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE D = 12,7 MM | UN | 304.8837
M2011 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE COM 10 CORDOALHAS DE D = 12,7 MM | UN | 363.0737
M2012 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE COM 12 CORDOALHAS DE D = 12,7 MM | UN | 472.3593
M2014 | DNIT-I | MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,10 M | UN | 22.7056
M2016 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 1.980 MM | UN | 254174.4919
M2017 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 38 MM E C = 55 MM | UN | 38.7733
M2018 | DNIT-I | GASTALHO - L = 10 CM E E = 2 CM | M | 3.6035
M2019 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 38 MM E C = 60 MM | UN | 46.6987
M2020 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 48 MM E C = 65 MM | UN | 48.2374
M2021 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 2.130 MM | UN | 257184.887
M2024 | DNIT-I | CORDEL DETONANTE NP 10 | M | 2.0661
M2025 | DNIT-I | RETARDO DE CORDEL | UN | 27.662
M2026 | DNIT-I | ESTOPIM | M | 2.5401
M2027 | DNIT-I | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | L | 40.8924
M2028 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES CÔNICOS - TCI TRICONE - D = 75 MM (2 15/16") | UN | 1108.5993
M2029 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 60 MM E C = 65 MM | UN | 70.5735
M2030 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 73 MM E C = 80 MM | UN | 120.7651
M2031 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 73 MM E C = 100 MM | UN | 137.4501
M2032 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 82 MM E C = 100 MM | UN | 151.5121
M2033 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 89 MM E C = 100 MM | UN | 190.7162
M2034 | DNIT-I | SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | L | 16.1425
M2035 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 97 MM E C = 110 MM | UN | 218.6711
M2036 | DNIT-I | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | L | 21.8472
M2037 | DNIT-I | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B | KG | 9.1816
M2038 | DNIT-I | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A | KG | 9.4896
M2040 | DNIT-I | MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO | KG | 11.9275
M2041 | DNIT-I | ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER | KG | 30.4257
M2042 | DNIT-I | EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA | KG | 12.4071
M2044 | DNIT-I | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA | L | 20.9311
M2045 | DNIT-I | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-C | KG | 9.0488
M2046 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES CÔNICOS - TCI TRICONE - D = 121 MM (4 3/4") | UN | 1598.4325
M2047 | DNIT-I | TIRANTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 440 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 580 MPA, SEÇÃO DE 684 MM² E D = 40 MM | M | 160.8229
M2048 | DNIT-I | TIRANTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 470 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 600 MPA, SEÇÃO DE 822 MM² E D = 40 MM | M | 190.5342
M2049 | DNIT-I | TIRANTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 830 MPA, SEÇÃO DE 936 MM² E D = 40 MM | M | 240.2532
M2050 | DNIT-I | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9 KN/M | M² | 5.2015
M2051 | DNIT-I | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M | M² | 6.8665
M2052 | DNIT-I | TIRANTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 740 MPA, SEÇÃO DE 1.330 MM² E D = 50 MM | M | 317.7891
M2053 | DNIT-I | TIRANTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 630 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 740 MPA, SEÇÃO DE 1.569 MM² E D = 50 MM | M | 370.066
M2054 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 30 MM | M | 112.9867
M2055 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 40 MM | M | 190.98
M2056 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 680 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 870 MPA E D = 44 MM | M | 248.7504
M2057 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 50 MM | M | 300.262
M2058 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 53 MM | M | 339.2204
M2059 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 57 MM | M | 381.7658
M2060 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 2.290 MM | UN | 257366.1937
M2061 | DNIT-I | AMORTECEDOR RETRÁTIL TIPO TAU II AFUNILADO PCB OU SIMILAR PARA VELOCIDADE DE PROJETO DE 100 KM/H E ÂNCORA TRASEIRA DE 2.440 MM | UN | 258062.7638
M2062 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") | UN | 721.2674
M2063 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 63 MM | M | 475.4488
M2064 | DNIT-I | TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO - E = 2,00 MM | M² | 324.1211
M2065 | DNIT-I | HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M | UN | 2077.3174
M2066 | DNIT-I | LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") | UN | 322.4345
M2067 | DNIT-I | PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") | UN | 999.8833
M2069 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA E D = 69 MM | M | 578.3973
M2070 | DNIT-I | HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") E C = 4,50 M | UN | 4032.2255
M2071 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA R32 - D = 51 MM (2") | UN | 604.1279
M2072 | DNIT-I | LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38,0 MM (1 1/2") | UN | 246.3795
M2073 | DNIT-I | PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") | UN | 1436.9855
M2074 | DNIT-I | CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA PARA AMORTECEDOR RETRÁTIL - TIPO A | UN | 5572.3717
M2075 | DNIT-I | CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA PARA AMORTECEDOR RETRÁTIL - TIPO B | UN | 5452.4066
M2079 | DNIT-I | FIO DE POLIAMIDA Nº 40 - E = 0,40 MM | M | 0.0889
M2087 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 25,4 MM E SEÇÃO DE 225 X 225 MM | UN | 324.9281
M2088 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 20,0 MM E SEÇÃO DE 200 X 200 MM | UN | 192.0836
M2089 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 50 MM E C = 85 MM | UN | 98.3406
M2090 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 73 MM E C = 60 MM | UN | 88.5086
M2091 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 50 MM E C = 50 MM | UN | 67.4569
M2092 | DNIT-I | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | T | -
M2093 | DNIT-I | MATERIAL FRESADO | M³ | -
M2094 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 49 MM E C = 60 MM | UN | 57.6547
M2095 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 60 MM E C = 90 MM | UN | 84.5655
M2096 | DNIT-I | PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 60 MM E C = 110 MM | UN | 131.3913
M2097 | DNIT-I | EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C | T | -
M2100 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 140 X 140 MM | UN | 96.5946
M2101 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 41 MM E C = 50 MM | UN | 48.5745
M2102 | DNIT-I | ADESIVO À BASE DE PVA | KG | 11.8705
M2110 | DNIT-I | MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM | UN | 23326.637
M2111 | DNIT-I | MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM | UN | 30951.5686
M2112 | DNIT-I | MANTA DO BRITADOR CÔNICO HP200 OU SIMILAR | UN | 20760.8232
M2113 | DNIT-I | REVESTIMENTO DO BOJO INTERNO DO BRITADOR CÔNICO HP200 OU SIMILAR | UN | 23103.0535
M2114 | DNIT-I | CUNHA LATERAL SUPERIOR PARA BRITADOR | UN | 2376.5341
M2115 | DNIT-I | CUNHA LATERAL INFERIOR PARA BRITADOR | UN | 1852.1273
M2117 | DNIT-I | MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D = 0,40 M | M | 46.9645
M2118 | DNIT-I | CALHA METÁLICA SEMICIRCULAR CORRUGADA E GALVANIZADA, INCLUINDO FIXAÇÕES - D = 400 MM | M | 587.13
M2119 | DNIT-I | MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,80 M E D = 0,15 M | UN | 62.2475
M2128 | DNIT-I | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | L | 32.0887
M2130 | DNIT-I | ELETRODO REVESTIDO E70XX | KG | 35.9807
M2135 | DNIT-I | NONEL DE COLUNA (TÚNEL) - C = 4,8 M | UN | 20.8054
M2137 | DNIT-I | TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 50 MM (2") | M | 11.8399
M2138 | DNIT-I | NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M | UN | 17.8683
M2140 | DNIT-I | COROA DE DIAMANTE LINHA AWG | UN | 988.0325
M2141 | DNIT-I | NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M | UN | 12.7591
M2142 | DNIT-I | NONEL DE COLUNA - C = 4,8 M | UN | 17.2068
M2143 | DNIT-I | NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M | UN | 15.6921
M2144 | DNIT-I | NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M | UN | 12.6949
M2145 | DNIT-I | SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 | UN | 1031.9418
M2146 | DNIT-I | NONEL INICIADOR - C = 150,0 M | UN | 183.1912
M2147 | DNIT-I | DENTE DE CORTE PARA RECICLADORA | UN | 54.0542
M2148 | DNIT-I | PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO | UN | 488.2424
M2150 | DNIT-I | SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO E ASFALTO | KG | 42.2876
M2152 | DNIT-I | ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO | KG | 12.0098
M2153 | DNIT-I | COROA DE DIAMANTE LINHA HWG | UN | 1890.3305
M2156 | DNIT-I | COROA DE DIAMANTE LINHA NWG | UN | 1588.493
M2158 | DNIT-I | ARGAMASSA ASFÁLTICA | KG | 25.6495
M2160 | DNIT-I | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 100 MM | M | 19.2985
M2162 | DNIT-I | COROA DE WIDIA LINHA AWG | UN | 454.2256
M2163 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,40 M | M | 141.45
M2164 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,40 M | M | 149.849
M2165 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 0,40 M | M | 154.774
M2166 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,40 M | M | 209.7603
M2167 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,60 M | M | 238.05
M2168 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M | M | 261.5181
M2169 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 0,60 M | M | 285.2235
M2170 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,60 M | M | 370.6466
M2171 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M | M | 359.8653
M2172 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M | M | 404.2565
M2173 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 0,80 M | M | 640
M2174 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,80 M | M | 717.2238
M2175 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 1,00 M | M | 498.913
M2176 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,00 M | M | 529.7305
M2177 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 1,00 M | M | 615.1529
M2178 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 1,00 M | M | 941.9
M2179 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 1,20 M | M | 808.7317
M2180 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M | M | 940.0933
M2181 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 1,20 M | M | 1222.098
M2182 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 1,20 M | M | 1391.9251
M2183 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 1,50 M | M | 1230.5
M2184 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,50 M | M | 1365.9613
M2185 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 1,50 M | M | 1626.7
M2186 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 1,50 M | M | 2121.75
M2187 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,50 M | M | 180.5678
M2188 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,50 M | M | 196.9748
M2189 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D = 0,50 M | M | 204.5555
M2190 | DNIT-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,50 M | M | 303.9114
M2192 | DNIT-I | COROA DE WIDIA LINHA HWG | UN | 812.4208
M2193 | DNIT-I | COROA DE WIDIA LINHA NWG | UN | 739.6851
M2197 | DNIT-I | HASTE DE PAREDES PARALELAS COM NIPLE LINHA NW | M | 730.2882
M2198 | DNIT-I | TRILHO UIC60 EM AÇO-CARBONO - C = 12 M | T | 16158.675
M2200 | DNIT-I | TRILHO TR45 EM AÇO-CARBONO - C = 12 M | T | 16252.5615
M2202 | DNIT-I | TRILHO TR57 EM AÇO-CARBONO - C = 12 M | T | 16252.5615
M2204 | DNIT-I | TRILHO TR68 EM AÇO-CARBONO - C = 12 M | T | 16252.5615
M2206 | DNIT-I | LUBRIFICADOR DE TRILHOS E DE FLANGES DE RODAS | UN | 91644.5185
M2207 | DNIT-I | TIREFÃO - D = 24 MM E C = 188 MM | UN | 17.4107
M2208 | DNIT-I | TIREFÃO - D = 22 MM E C = 155 MM | UN | 11.1683
M2209 | DNIT-I | RETENSOR PARA VIA FÉRREA DE TR45 | UN | 51.9174
M2210 | DNIT-I | RETENSOR PARA VIA FÉRREA DE TR57 | UN | 53.6925
M2211 | DNIT-I | RETENSOR PARA VIA FÉRREA DE TR68 | UN | 56.443
M2213 | DNIT-I | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA UIC60 COM FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 156.3195
M2214 | DNIT-I | GRAMPO ELÁSTICO PANDROL PARA FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 13.9639
M2215 | DNIT-I | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR45 COM FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 87.81
M2216 | DNIT-I | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR57 COM FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 121.916
M2217 | DNIT-I | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR68 COM FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 129.8817
M2218 | DNIT-I | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR45 COM FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 70.6744
M2219 | DNIT-I | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR57 COM FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 147.2736
M2220 | DNIT-I | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR68 COM FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 156.4685
M2221 | DNIT-I | RETENSOR PARA VIA FÉRREA DE UIC60 | UN | 58.5719
M2222 | DNIT-I | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA UIC60 COM FIXAÇÃO ELÁSTICA | UN | 127.2977
M2225 | DNIT-I | TALA DE JUNÇÃO TJ 45 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | PAR | 679.175
M2227 | DNIT-I | TALA DE JUNÇÃO TJ 57 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | PAR | 831.053
M2229 | DNIT-I | TALA DE JUNÇÃO TJ 68 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | PAR | 986.5501
M2233 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO PARA TALA DE JUNÇÃO - D = 25,4 MM | UN | 47.0681
M2234 | DNIT-I | TALA DE JUNÇÃO TJ 60 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | PAR | 910.043
M2236 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:8, BITOLA MÉTRICA | UN | 274828.5023
M2237 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | 301968.5971
M2238 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA | UN | 331822.9826
M2239 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA | UN | 364662.4847
M2240 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:8, BITOLA MÉTRICA | UN | 347131.9035
M2241 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | 381502.338
M2242 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA | UN | 419309.9364
M2243 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA | UN | 460898.255
M2244 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:20, BITOLA MÉTRICA | UN | 554105.9327
M2245 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | 454477.3802
M2246 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA | UN | 501296.0009
M2247 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA | UN | 550911.4678
M2248 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | 401427.3619
M2249 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:20, BITOLA MÉTRICA | UN | 660065.7351
M2250 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:8, BITOLA LARGA | UN | 315478.3711
M2251 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA | UN | 346683.473
M2252 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA | UN | 381009.3056
M2253 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA | UN | 418767.4805
M2254 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:8, BITOLA LARGA | UN | 398651.9941
M2255 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA | UN | 438205.4991
M2256 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA | UN | 481683.3735
M2257 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA | UN | 531222.3121
M2258 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:20, BITOLA LARGA | UN | 636438.7486
M2259 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA | UN | 523852.5406
M2260 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA | UN | 575723.8221
M2261 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA | UN | 632782.1909
M2262 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:10, BITOLA LARGA | UN | 461102.58
M2263 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:20, BITOLA LARGA | UN | 764091.7541
M2264 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:8, BITOLA MISTA | UN | 377774.056
M2265 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA | UN | 415208.7663
M2266 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA | UN | 456387.0273
M2267 | DNIT-I | AMV TIPO TR45, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA | UN | 503396.3117
M2268 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:8, BITOLA MISTA | UN | 477776.08
M2269 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA | UN | 526924.2502
M2270 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA | UN | 579102.7216
M2271 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA | UN | 636499.0213
M2272 | DNIT-I | AMV TIPO TR57, ABERTURA 1:20, BITOLA MISTA | UN | 768551.9503
M2273 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA | UN | 627628.2528
M2274 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA | UN | 689877.1254
M2275 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA | UN | 764131.9361
M2276 | DNIT-I | REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA AW | M | 345.7747
M2277 | DNIT-I | AMV TIPO TR68, ABERTURA 1:20, BITOLA MISTA | UN | 914774.0666
M2281 | DNIT-I | DORMENTE DE MADEIRA BITOLA LARGA - C = 280 CM, L = 24 CM E H = 17 CM | UN | 398.1929
M2282 | DNIT-I | DORMENTE DE MADEIRA BITOLA MÉTRICA - C = 200 CM, L = 22 CM E H = 16 CM | UN | 238.1951
M2284 | DNIT-I | REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA HW | M | 683.4408
M2285 | DNIT-I | REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NW | M | 566.6816
M2292 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA | UN | 441227.3825
M2293 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA | UN | 485007.4252
M2294 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:20, BITOLA MÉTRICA | UN | 583036.9368
M2298 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:10, BITOLA MISTA | UN | 554404.0829
M2299 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:12, BITOLA MISTA | UN | 609330.5984
M2300 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:14, BITOLA MISTA | UN | 669749.5846
M2301 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:20, BITOLA MISTA | UN | 808452.6268
M2303 | DNIT-I | SAPATA DE WIDIA LINHA NW | UN | 622.8005
M2304 | DNIT-I | BROCA DE ARRASTE COM TRÊS ASAS LINHA NW | UN | 1847.6483
M2308 | DNIT-I | DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTES - C = 300 CM, L = 25 CM E H = 20 CM | UN | 492.1986
M2313 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:12, BITOLA LARGA | UN | 508583.3997
M2314 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:14, BITOLA LARGA | UN | 558927.7667
M2316 | DNIT-I | AMV TIPO UIC60, ABERTURA 1:20, BITOLA LARGA | UN | 669685.2935
M2317 | DNIT-I | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 141,3 MM, PESO 24 KG/M | M | 469.2478
M2318 | DNIT-I | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 168,3 MM, PESO 31 KG/M | M | 709.3245
M2319 | DNIT-I | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 219,1 MM, PESO 47 KG/M | M | 1080.5847
M2320 | DNIT-I | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 273,0 MM, PESO 67 KG/M | M | 1475.6847
M2321 | DNIT-I | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 323,8 MM, PESO 90 KG/M | M | 1948.3946
M2322 | DNIT-I | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D = 406,0 MM, PESO 143 KG/M | M | 2810.9493
M2325 | DNIT-I | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES COM DIÂMETRO DE 30 MM | UN | 53.436
M2326 | DNIT-I | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES COM DIÂMETRO DE 32 MM | UN | 77.6193
M2327 | DNIT-I | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES COM DIÂMETRO DE 40 MM | UN | 79.4515
M2328 | DNIT-I | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES COM DIÂMETRO DE 44 MM | UN | 91.0456
M2329 | DNIT-I | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES COM DIÂMETRO DE 50 MM | UN | 100.2895
M2330 | DNIT-I | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES COM DIÂMETRO DE 53 MM | UN | 109.5592
M2331 | DNIT-I | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES COM DIÂMETRO DE 57 MM | UN | 120.0388
M2332 | DNIT-I | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES COM DIÂMETRO DE 63 MM | UN | 132.8707
M2333 | DNIT-I | ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES COM DIÂMETRO DE 69 MM | UN | 150.3524
M2334 | DNIT-I | COROA DE WIDIA LINHA BWG | UN | 605.9728
M2352 | DNIT-I | CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE TR45 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL | UN | 1434.98
M2353 | DNIT-I | CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE TR57 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL | UN | 1464.3014
M2354 | DNIT-I | CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE TR68 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL | UN | 1486.34
M2355 | DNIT-I | CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE UIC60 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL | UN | 1470.7147
M2356 | DNIT-I | BRITA PADRÃO PARA LASTRO FERROVIÁRIO | M³ | 140.7022
M2358 | DNIT-I | PALMILHA DE BORRACHA PARA DORMENTE DE CONCRETO | UN | 11.7761
M2364 | DNIT-I | BROCA PARA FURAR TRILHO - D = 29 MM (1 1/8") | UN | 1186.3278
M2365 | DNIT-I | DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA MÁQUINA PARA SERRAR TRILHO - D = 350 MM | UN | 23.8426
M2370 | DNIT-I | DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV | M³ | 3383.4531
M2379 | DNIT-I | COROA DE DIAMANTE LINHA BWG | UN | 1246.5798
M2383 | DNIT-I | REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA BW | M | 421.3444
M2386 | DNIT-I | CORDA DE POLIAMIDA - D = 12,0 MM E CAPACIDADE DE CARGA DE 2.200 KG | M | 4.2777
M2388 | DNIT-I | BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM | UN | 39.1052
M2389 | DNIT-I | BROCA DE WIDIA - D = 19 MM E C = 160 MM | UN | 74.2814
M2419 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM | UN | 1.1324
M2420 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 8 MM (M8) E C = 50 MM | UN | 2.8431
M2421 | DNIT-I | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 9,5 MM (3/8") | M | 3.6611
M2423 | DNIT-I | FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHO DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 15,2 MM | UN | 2.0999
M2424 | DNIT-I | FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHO DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,7 MM | UN | 1.0801
M2425 | DNIT-I | CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM | KG | 12.787
M2426 | DNIT-I | CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM | KG | 12.787
M2427 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 35 MM | M | 13.3636
M2428 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 30 MM | M | 12.6728
M2429 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 8 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 100.3566
M2430 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 31 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 477.7158
M2431 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 12,7 MM | UN | 69.5701
M2432 | DNIT-I | ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 15,2 MM | UN | 100.7847
M2433 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 125.9626
M2434 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 148.7107
M2435 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 152.31
M2436 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 15 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 201.321
M2437 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 15 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 208.1648
M2438 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 19 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 249.7299
M2439 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 19 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 258.4256
M2440 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 22 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 293.3078
M2441 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 22 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 310.2387
M2442 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 27 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 375.9735
M2443 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 27 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 404.3941
M2444 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 31 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 432.3496
M2445 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 55.0886
M2446 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 4 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 55.7933
M2447 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 6 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 80.4073
M2448 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 6 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 81.6707
M2449 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 7 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 99.0932
M2450 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 7 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 100.3566
M2451 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 8 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 99.0932
M2452 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 9 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 124.4057
M2453 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 9 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 122.4731
M2454 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 1 CORDOALHA - D = 12,7 MM | UN | 17.9475
M2455 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 1 CORDOALHA - D = 15,2 MM | UN | 23.4339
M2456 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 2 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 20.1227
M2457 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 2 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 26.8742
M2458 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 3 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 40.0759
M2459 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 3 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 47.7333
M2460 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 4 CORDOALHAS - D = 12,7 MM | UN | 44.913
M2461 | DNIT-I | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES PARA 4 CORDOALHAS - D = 15,2 MM | UN | 57.7691
M2462 | DNIT-I | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") | M | 8.7055
M2465 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 40 MM | M | 14.7155
M2466 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 45 MM | M | 16.1483
M2467 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 50 MM | M | 17.4275
M2468 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 55 MM | M | 18.9377
M2469 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 60 MM | M | 21.5274
M2470 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM | M | 22.4357
M2471 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM | M | 24.2657
M2472 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 75 MM | M | 25.0015
M2473 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM | M | 27.3578
M2474 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 85 MM | M | 29.0391
M2475 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 90 MM | M | 33.3426
M2476 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 95 MM | M | 34.1059
M2477 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 100 MM | M | 36.4824
M2478 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 110 MM | M | 40.7892
M2479 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 120 MM | M | 43.1769
M2480 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 130 MM | M | 45.0286
M2481 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 19 X 36 MM | M | 13.2452
M2482 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 19 X 48 MM | M | 15.8014
M2483 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 19 X 62 MM | M | 17.491
M2484 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 22 X 32 MM | M | 12.9734
M2485 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 22 X 55 MM | M | 16.3051
M2486 | DNIT-I | BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO - SEÇÃO DE 22 X 73 MM | M | 18.9679
M2487 | DNIT-I | ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA GRAMPO DE BARRA DE AÇO - D ≤ 25,4 MM | UN | 0.4343
M2488 | DNIT-I | CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO GRAB COM 1 RAMAL, ANEL DE SUSPENSÃO E GANCHO - C = 3 M A 5 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 5.000 KG, F. S. = 4:1 | UN | 1292.6556
M2489 | DNIT-I | CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO GRAB COM 2 RAMAIS, ANEL DE SUSPENSÃO E GANCHOS - C = 3 M A 5 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 5.000 KG, F. S. = 4:1 | UN | 2672.4782
M2490 | DNIT-I | CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO SLING COM 1 RAMAL - C = 2 M A 3 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 1.000 KG, F. S. = 7:1 | UN | 43.1928
M2500 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,2 M | M | 4227.1261
M2501 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,4 M | M | 4799.5603
M2502 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,6 M | M | 5680.2212
M2503 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,8 M | M | 6476.4521
M2504 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,0 M | M | 7137.3608
M2505 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,2 M | M | 7886.4996
M2506 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,4 M | M | 8503.3133
M2507 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,6 M | M | 9252.2128
M2508 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,8 M | M | 9912.9312
M2509 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 3,0 M | M | 10706.1294
M2510 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 3,2 M | M | 13403.7472
M2511 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 3,4 M | M | 14351.7605
M2512 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 3,6 M | M | 15084.5829
M2513 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 3,8 M | M | 15946.5887
M2514 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 4,0 M | M | 16690.8642
M2515 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 4,2 M | M | 20836.0515
M2516 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 4,4 M | M | 21738.6774
M2517 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 4,6 M | M | 22805.1602
M2518 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 4,8 M | M | 26439.4001
M2519 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 5,0 M | M | 27666.9947
M2520 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,2 M | M | 4529.6911
M2521 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,4 M | M | 5143.0978
M2522 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,6 M | M | 6086.7873
M2523 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,8 M | M | 6939.7478
M2524 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,0 M | M | 7647.938
M2525 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,2 M | M | 8450.647
M2526 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,4 M | M | 9111.5927
M2527 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,6 M | M | 9914.0724
M2528 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,8 M | M | 10622.0622
M2529 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 3,0 M | M | 11471.9901
M2530 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 3,2 M | M | 14071.3942
M2531 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,60 M | M | 1392.7756
M2532 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,70 M | M | 1610.4056
M2533 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,80 M | M | 1828.0277
M2534 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,90 M | M | 2002.1184
M2535 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,00 M | M | 2219.75
M2536 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,10 M | M | 2524.4258
M2537 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,20 M | M | 2698.5286
M2538 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,30 M | M | 2916.1472
M2539 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,40 M | M | 3090.255
M2540 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,50 M | M | 3307.8572
M2541 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,60 M | M | 3525.4924
M2542 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,70 M | M | 3699.5908
M2543 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,80 M | M | 3917.1954
M2544 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 1,90 M | M | 4599.966
M2545 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,00 M | M | 4848.6338
M2546 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,10 M | M | 5180.1147
M2547 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,20 M | M | 5304.4867
M2548 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,30 M | M | 5511.6795
M2549 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,40 M | M | 7332.9279
M2550 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,50 M | M | 9297.5552
M2551 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,60 M | M | 9826.4068
M2552 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,70 M | M | 10015.645
M2553 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,80 M | M | 10507.0183
M2554 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,50 M | M | 6931.2538
M2555 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,80 M | M | 8380.9567
M2556 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,90 M | M | 8652.8458
M2557 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,15 M | M | 10034.2736
M2558 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,30 M | M | 10374.3534
M2559 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,65 M | M | 12141.3394
M2560 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,05 M | M | 13862.5177
M2561 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,20 M | M | 14723.4902
M2562 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,40 M | M | 15584.476
M2563 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,65 M | M | 16717.1983
M2564 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,80 M | M | 17306.0656
M2565 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 4,20 M | M | 19073.0615
M2566 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 4,60 M | M | 20793.7816
M2567 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 4,80 M | M | 23775.9815
M2568 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 5,00 M | M | 24447.327
M2569 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,90 MM E D = 5,35 M | M | 30852.035
M2570 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,90 MM E D = 5,70 M | M | 33059.0664
M2571 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 4,70 MM E D = 6,10 M | M | 40722.6333
M2572 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 6,50 M | M | 48772.7422
M2573 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 6,85 M | M | 51635.886
M2574 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 7,25 M | M | 54487.4155
M2580 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 7,938 MM (5/16") | CJ | 0.7148
M2585 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 520 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 690 MPA E D = 25 MM | M | 63.58
M2586 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 800 MPA E D = 19 MM | M | 26.58
M2587 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 800 MPA E D = 22 MM | M | 38.54
M2588 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 800 MPA E D = 25 MM | M | 47.84
M2589 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 800 MPA E D = 32 MM | M | 88.61
M2590 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 800 MPA E D = 36 MM | M | 102.86
M2591 | DNIT-I | LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES - D = 73 MM E C = 150 MM | UN | 152.4084
M2597 | DNIT-I | CONCRETO USINADO - FCK = 40 MPA (COMERCIAL) | M³ | -
M2598 | DNIT-I | CONCRETO USINADO - FCK = 45 MPA (COMERCIAL) | M³ | -
M2599 | DNIT-I | CONCRETO USINADO - FCK = 50 MPA (COMERCIAL) | M³ | -
M2601 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.000 KN | UN | 6122.5649
M2602 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 12839.1308
M2603 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 9580.8655
M2604 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.000 KN | UN | 11458.2979
M2605 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 14071.2745
M2606 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.000 KN | UN | 16228.0484
M2607 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.500 KN | UN | 19516.2916
M2608 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 25350.2544
M2609 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.000 KN | UN | 9203.5074
M2610 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.000 KN | UN | 15945.7724
M2611 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 18652.4224
M2612 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.000 KN | UN | 22197.0363
M2613 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.500 KN | UN | 25679.5057
M2614 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 29737.0425
M2615 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.500 KN | UN | 30464.2474
M2616 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.000 KN | UN | 34001.2146
M2617 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 39194.4966
M2618 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.000 KN | UN | 43494.8384
M2619 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.500 KN | UN | 47845.349
M2620 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.000 KN | UN | 53736.1973
M2621 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 54861.9913
M2622 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.000 KN | UN | 59265.3887
M2623 | DNIT-I | GRELHA METÁLICA PARA BOCA DE LOBO COM CAPACIDADE DE ATÉ 300 KN - C = 0,90 M E L = 0,30 M | UN | 572.3054
M2624 | DNIT-I | GRELHA DE PISO EM PVC PARA PASSAGEM DE PEDESTRES - C = 50 CM E L = 13 CM | UN | 62.7953
M2625 | DNIT-I | MARCO EM PVC PARA GRELHA DE PISO - L = 2,50 M | UN | 76.4154
M2626 | DNIT-I | GRELHA DE PISO EM PVC PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS DE ATÉ 3 T - C = 50 CM E L = 13 CM | UN | 88.0524
M2627 | DNIT-I | GRELHA DE PISO EM PVC PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS DE ATÉ 10 T - C = 50 CM E L = 13 CM | UN | 120.9852
M2628 | DNIT-I | GRELHA DE PISO EM PVC PARA PASSAGEM DE PEDESTRES - C = 50 CM E L = 20 CM | UN | 112.702
M2629 | DNIT-I | GRELHA DE PISO EM PVC PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS DE ATÉ 3 T - C = 50 CM E L = 20 CM | UN | 108.3033
M2631 | DNIT-I | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 1,00 M E L = 0,10 M | UN | 72.5877
M2632 | DNIT-I | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 1,00 M E L = 0,15 M | UN | 144.3566
M2633 | DNIT-I | PORTA-GRELHA METÁLICA - C = 1,00 M E L = 0,15 M | M | 109.2596
M2634 | DNIT-I | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 1,00 M E L = 0,20 M | UN | 306.2857
M2635 | DNIT-I | PORTA-GRELHA METÁLICA - C = 1,00 M E L = 0,20 M | M | 105.0989
M2636 | DNIT-I | PORTA-GRELHA METÁLICA - C = 1,00 M E L = 0,10 M | M | 75.5635
M2637 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.500 KN | UN | 60277.6522
M2638 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.000 KN | UN | 68307.5956
M2639 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.500 KN | UN | 72333.0382
M2640 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 76287.5585
M2641 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.500 KN | UN | 38059.2547
M2642 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.000 KN | UN | 42153.9316
M2643 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 45699.8455
M2644 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.000 KN | UN | 49372.5581
M2645 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.500 KN | UN | 53613.8451
M2646 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.000 KN | UN | 57589.9086
M2647 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 61848.0334
M2648 | DNIT-I | FINCAPINO DE AÇÃO DIRETA E PINO COM FURO - D = 6,35 MM (1/4") | UN | 1.7024
M2649 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.000 KN | UN | 65718.7862
M2650 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.500 KN | UN | 70928.7356
M2651 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,60 M | M | 1479.7257
M2652 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,70 M | M | 1710.9263
M2653 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,80 M | M | 1942.139
M2654 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 0,90 M | M | 2127.1022
M2655 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,00 M | M | 2358.3145
M2656 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,10 M | M | 2682.0171
M2657 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,20 M | M | 2866.9824
M2658 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,30 M | M | 3098.1817
M2659 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,40 M | M | 3283.1619
M2660 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,50 M | M | 3514.3448
M2661 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,60 M | M | 3745.5707
M2662 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,70 M | M | 3930.5315
M2663 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 1,60 MM E D = 1,80 M | M | 4161.7268
M2664 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 1,90 M | M | 4893.0025
M2665 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,00 M | M | 5263.7187
M2666 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,10 M | M | 5510.1117
M2667 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,20 M | M | 5642.3974
M2668 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,00 MM E D = 2,30 M | M | 5862.7897
M2669 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,40 M | M | 7984.2761
M2670 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,50 M | M | 10118.3703
M2671 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,60 M | M | 10693.9416
M2672 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,70 M | M | 10899.8598
M2673 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 100 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 2,80 M | M | 11434.6028
M2674 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,50 M | M | 7179.7972
M2675 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,80 M | M | 8681.4856
M2676 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 1,90 M | M | 8963.1138
M2677 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,15 M | M | 10183.1827
M2678 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,30 M | M | 10746.356
M2679 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 2,65 M | M | 12576.6915
M2680 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,05 M | M | 14359.6045
M2681 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,20 M | M | 15251.4292
M2682 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,40 M | M | 16143.2874
M2683 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,65 M | M | 17316.6212
M2684 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 3,80 M | M | 17926.6116
M2685 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 4,20 M | M | 19756.957
M2686 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 2,70 MM E D = 4,60 M | M | 21539.4118
M2687 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 4,80 M | M | 27460.2413
M2688 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,40 MM E D = 5,00 M | M | 28235.6379
M2689 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,90 MM E D = 5,35 M | M | 34525.7332
M2690 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 3,90 MM E D = 5,70 M | M | 36995.5104
M2691 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 4,70 MM E D = 6,10 M | M | 45732.2472
M2692 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 6,50 M | M | 59768.9895
M2693 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 6,85 M | M | 62041.0381
M2694 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA REVESTIDA EM EPÓXI TIPO MP 152 OU SIMILAR - E = 6,40 MM E D = 7,25 M | M | 65468.4701
M2695 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.000 KN | UN | 75168.1429
M2696 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.500 KN | UN | 79522.4471
M2697 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 83680.3212
M2698 | DNIT-I | FINCAPINO DE AÇÃO INDIRETA E PINO LISO - D = 6,35 MM (1/4") | UN | 0.9286
M2700 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO I | M | 2442.6896
M2701 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO II | M | 2635.5995
M2702 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO III | M | 2723.7208
M2703 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO IV | M | 2826.6921
M2704 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO V | M | 3218.1663
M2705 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO VI | M | 3349.8336
M2706 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 1,5 M X 1,5 M - TIPO VII | M | 3512.8692
M2707 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO I | M | 3338.085
M2708 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO II | M | 3443.2017
M2709 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO III | M | 3521.4153
M2710 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO IV | M | 4175.8664
M2711 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO V | M | 4358.901
M2712 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO VI | M | 4404.7136
M2713 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO VII | M | 4751.5397
M2714 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO I | M | 4094.3806
M2715 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO II | M | 4282.6117
M2716 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO III | M | 5163.2484
M2717 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO IV | M | 5474.7244
M2718 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO V | M | 5542.1468
M2719 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO VI | M | 6372.5381
M2720 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO VII | M | 6709.5099
M2721 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO I | M | 5675.4132
M2722 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO II | M | 6311.7529
M2723 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO III | M | 6804.4611
M2724 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO IV | M | 7188.1754
M2725 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO V | M | 7541.0458
M2726 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO VI | M | 7747.4575
M2727 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO VII | M | 8339.559
M2728 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 1,5 M X 1,5 M | M | 2196.9505
M2729 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,0 M X 1,5 M | M | 2511.721
M2730 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO I | M | 3375.3596
M2731 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,0 M X 2,0 M - TIPO II | M | 3534.1708
M2732 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,5 M X 1,5 M | M | 2898.0365
M2733 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,5 M X 2,0 M - TIPO I | M | 3831.2751
M2734 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 2,5 M X 2,0 M - TIPO II | M | 4568.586
M2735 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 3,0 M X 1,5 M | M | 3439.9812
M2736 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 3,0 M X 2,0 M - TIPO I | M | 4346.4635
M2737 | DNIT-I | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 3,0 M X 2,0 M - TIPO II | M | 4691.3148
M2738 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.000 KN | UN | 8089.0818
M2739 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 11664.4344
M2740 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.000 KN | UN | 15063.469
M2741 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 18474.5326
M2742 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.000 KN | UN | 20722.5291
M2743 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 3.500 KN | UN | 23753.7222
M2744 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 26703.7249
M2745 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.500 KN | UN | 32074.5333
M2746 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.000 KN | UN | 34820.5805
M2747 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 38675.572
M2748 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.000 KN | UN | 43963.3234
M2749 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 6.500 KN | UN | 47519.7293
M2750 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.000 KN | UN | 51172.2275
M2751 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 55211.1754
M2752 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.000 KN | UN | 62271.4316
M2753 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 8.500 KN | UN | 68184.057
M2754 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.000 KN | UN | 71961.0575
M2755 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 9.500 KN | UN | 76401.7053
M2756 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 80229.3712
M2757 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 700 KN | UN | 3787.9457
M2758 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 6002.2618
M2759 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 9943.7775
M2760 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 14502.0667
M2761 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 20207.8112
M2762 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 28125.9349
M2763 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 38961.5016
M2764 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 700 KN | UN | 4429.7842
M2765 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 6457.6398
M2766 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 9288.5012
M2767 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 16632.832
M2768 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 22971.2314
M2769 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 27544.4212
M2770 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 44123.008
M2771 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 700 KN | UN | 3806.1215
M2772 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 1.500 KN | UN | 5121.6699
M2773 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 2.500 KN | UN | 7731.3071
M2774 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 4.000 KN | UN | 12040.2603
M2775 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 5.500 KN | UN | 17111.6031
M2776 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 7.500 KN | UN | 24084.2126
M2777 | DNIT-I | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM 4 CHUMBADORES E CAPACIDADE DE 10.000 KN | UN | 32676.2726
M2780 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,2 M | M | 5085.6084
M2781 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,4 M | M | 5732.0824
M2782 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,6 M | M | 6680.2527
M2783 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,8 M | M | 7628.4076
M2784 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 2,0 M | M | 8404.2401
M2785 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,2 M | M | 10951.1233
M2786 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,4 M | M | 11853.5089
M2787 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,6 M | M | 12919.9664
M2788 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,8 M | M | 13822.2373
M2789 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 3,0 M | M | 14888.8082
M2790 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 3,2 M | M | 15791.1464
M2791 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 3,4 M | M | 18825.9633
M2792 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 3,6 M | M | 19856.5318
M2793 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 3,8 M | M | 21085.0324
M2794 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 4,0 M | M | 22036.5512
M2795 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 4,2 M | M | 23225.4836
M2796 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 4,4 M | M | 24295.2374
M2797 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 3,9 MM E D = 4,6 M | M | 25404.7641
M2798 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 4,7 MM E D = 4,8 M | M | 30762.7998
M2799 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E = 4,7 MM E D = 5,0 M | M | 32208.0753
M2800 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,2 M | M | 5338.9261
M2801 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,4 M | M | 6017.6064
M2802 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,6 M | M | 7013.0079
M2803 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 1,8 M | M | 8008.3942
M2804 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,7 MM E D = 2,0 M | M | 8822.8622
M2805 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,2 M | M | 11833.2518
M2806 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,4 M | M | 12808.3248
M2807 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,6 M | M | 13960.6892
M2808 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 2,8 M | M | 14935.6375
M2809 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 3,0 M | M | 16088.1053
M2810 | DNIT-I | CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 3,4 MM E D = 3,2 M | M | 17063.131
M2811 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,40 M E VÃO = 1,95 M | M | 8310.5798
M2812 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,50 M E VÃO = 2,15 M | M | 9182.9705
M2813 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,60 M E VÃO = 2,30 M | M | 9795.1123
M2814 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,65 M E VÃO = 2,55 M | M | 10392.1859
M2815 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,85 M E VÃO = 2,70 M | M | 11264.407
M2816 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 1,90 M E VÃO = 2,75 M | M | 11570.5249
M2817 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,00 M E VÃO = 3,00 M | M | 12167.4634
M2818 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,10 M E VÃO = 3,20 M | M | 12764.3455
M2819 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,15 M E VÃO = 3,35 M | M | 13361.0969
M2820 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,25 M E VÃO = 3,55 M | M | 13958.1192
M2821 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,35 M E VÃO = 3,70 M | M | 14830.5903
M2822 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,45 M E VÃO = 3,90 M | M | 15443.0228
M2823 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,55 M E VÃO = 4,00 M | M | 16039.9182
M2824 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,80 M E VÃO = 4,15 M | M | 16636.3852
M2825 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 2,90 M E VÃO = 4,40 M | M | 17233.7232
M2826 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 2,70 MM, H = 3,00 M E VÃO = 4,60 M | M | 18121.488
M2827 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 3,40 MM, H = 3,05 M E VÃO = 4,80 M | M | 22524.4246
M2828 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 3,40 MM, H = 3,15 M E VÃO = 5,05 M | M | 23575.8464
M2829 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 3,40 MM, H = 3,25 M E VÃO = 5,25 M | M | 24316.8505
M2830 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 3,90 MM, H = 3,35 M E VÃO = 5,45 M | M | 27833.8735
M2831 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 3,90 MM, H = 3,40 M E VÃO = 5,60 M | M | 28247.3422
M2832 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,50 M E VÃO = 5,80 M | M | 33915.2585
M2833 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,55 M E VÃO = 5,90 M | M | 34389.2139
M2834 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,65 M E VÃO = 6,10 M | M | 35711.2002
M2835 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,65 M E VÃO = 6,25 M | M | 36185.548
M2836 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 3,75 M E VÃO = 6,40 M | M | 49600.43
M2837 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 LENTICULAR OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 3,85 M E VÃO = 6,60 M | M | 51342.7764
M2838 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM DE GADO - E = 2,70 MM, H = 2,25 M E VÃO = 2,20 M | M | 11530.3977
M2839 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM DE GADO - E = 2,70 MM, H = 3,10 M E VÃO = 2,90 M | M | 14830.5903
M2840 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 3,50 M E VÃO = 3,70 M | M | 17218.4977
M2841 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 3,60 M E VÃO = 3,90 M | M | 18106.2525
M2842 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 3,75 M E VÃO = 4,00 M | M | 18702.6135
M2843 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 3,90 M E VÃO = 4,20 M | M | 19299.9696
M2844 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 4,10 M E VÃO = 4,25 M | M | 19896.6558
M2845 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 4,25 M E VÃO = 4,40 M | M | 20784.8833
M2846 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 2,70 MM, H = 4,40 M E VÃO = 4,50 M | M | 21380.9378
M2847 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 4,50 M E VÃO = 4,70 M | M | 26464.6686
M2848 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 4,75 M E VÃO = 4,80 M | M | 27811.0178
M2849 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 4,85 M E VÃO = 5,00 M | M | 29142.5309
M2850 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 4,90 M E VÃO = 5,15 M | M | 29292.5685
M2851 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 5,00 M E VÃO = 5,25 M | M | 29648.3672
M2852 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,40 MM, H = 5,30 M E VÃO = 5,30 M | M | 31010.8591
M2853 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 3,90 MM, H = 5,25 M E VÃO = 5,65 M | M | 35579.2644
M2854 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 4,70 MM, H = 5,30 M E VÃO = 5,85 M | M | 42306.547
M2855 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 4,70 MM, H = 5,45 M E VÃO = 6,00 M | M | 43252.9643
M2856 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152 OU SIMILAR PARA PASSAGEM INFERIOR - E = 4,70 MM, H = 5,50 M E VÃO = 6,25 M | M | 44213.4544
M2857 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 2,77 M E VÃO = 6,12 M | M | 25837.5148
M2858 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,68 M E VÃO = 6,30 M | M | 31355.3474
M2859 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,56 M E VÃO = 6,55 M | M | 31559.4962
M2860 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,42 M E VÃO = 6,96 M | M | 35988.7038
M2861 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,61 M E VÃO = 6,78 M | M | 31845.8876
M2862 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,27 M E VÃO = 6,99 M | M | 35865.1241
M2863 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,63 M E VÃO = 7,01 M | M | 32388.921
M2864 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,52 M E VÃO = 7,42 M | M | 37465.4973
M2865 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,68 M E VÃO = 7,24 M | M | 32916.5931
M2866 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,19 M E VÃO = 7,47 M | M | 35587.0825
M2867 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,60 M E VÃO = 7,85 M | M | 38534.673
M2868 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 3,99 M E VÃO = 7,67 M | M | 35058.9776
M2869 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,65 M E VÃO = 8,08 M | M | 39063.3353
M2870 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,04 M E VÃO = 7,90 M | M | 35988.7038
M2871 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,70 M E VÃO = 8,31 M | M | 40009.1856
M2872 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,11 M E VÃO = 8,36 M | M | 37060.6555
M2873 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,00 M E VÃO = 8,97 M | M | 42137.0634
M2874 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,39 M E VÃO = 8,59 M | M | 38658.2527
M2875 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,49 M E VÃO = 9,17 M | M | 44807.0639
M2876 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,70 M E VÃO = 9,22 M | M | 42013.4838
M2877 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,59 M E VÃO = 9,63 M | M | 46279.2781
M2878 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 4,75 M E VÃO = 9,45 M | M | 42538.6846
M2879 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,41 M E VÃO = 9,65 M | M | 45754.0872
M2880 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 6,07 M E VÃO = 9,86 M | M | 49760.6816
M2881 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,23 M E VÃO = 9,68 M | M | 45208.6852
M2882 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 6,12 M E VÃO = 10,08 M | M | 50285.8825
M2883 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,28 M E VÃO = 9,91 M | M | 45754.0872
M2884 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 6,17 M E VÃO = 10,31 M | M | 50832.4895
M2885 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 5,38 M E VÃO = 10,36 M | M | 47211.0666
M2886 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 6,05 M E VÃO = 10,54 M | M | 51234.1108
M2887 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 6,48 M E VÃO = 10,74 M | M | 53363.2089
M2888 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 7,12 M E VÃO = 11,35 M | M | 57378.2137
M2889 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 5,41 M E VÃO = 10,57 M | M | 63220.4615
M2890 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 6,10 M E VÃO = 10,77 M | M | 68539.0727
M2891 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 6,53 M E VÃO = 10,97 M | M | 71429.7324
M2892 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA DE ARCO ALTO TIPO MP 152S OU SIMILAR - E = 6,40 MM, H = 7,16 M E VÃO = 11,58 M | M | 76755.1689
M2893 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 7,82 M E VÃO = 7,21 M | M | 60916.2886
M2894 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 7,87 M E VÃO = 7,31 M | M | 63180.7066
M2895 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 7,90 M E VÃO = 7,77 M | M | 64246.5545
M2896 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 8,44 M E VÃO = 7,57 M | M | 65461.1534
M2897 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 8,23 M E VÃO = 8,36 M | M | 69730.4863
M2898 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 8,01 M E VÃO = 8,13 M | M | 68530.0146
M2899 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 8,48 M E VÃO = 8,56 M | M | 70394.703
M2900 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 9,32 M E VÃO = 8,71 M | M | 74018.3149
M2901 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 9,04 M E VÃO = 9,15 M | M | 76097.5493
M2902 | DNIT-I | CHAPA MÚLTIPLA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA TIPO MP 152S OVOIDE OU SIMILAR - E = 4,70 MM, H = 9,50 M E VÃO = 9,15 M | M | 76549.7741
M2908 | DNIT-I | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA | UN | 47059.9876
M2909 | DNIT-I | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA | UN | 63107.9876
M2979 | DNIT-I | CHUMBADOR EM AÇO CA 25 | KG | 6.6567
M3089 | DNIT-I | ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,24 MM (18 BWG) | KG | 21.9687
M3091 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 38 MM E C = 55 MM | UN | 27.1339
M3093 | DNIT-I | TELA DE POLIAMIDA - MALHA DE 60 FIOS/CM | M² | 19.2074
M3094 | DNIT-I | TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 520 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 690 MPA E D = 32 MM | M | 120.2678
M3095 | DNIT-I | VÁLVULA MANCHETE - D = 20 MM | UN | 2.4021
M3126 | DNIT-I | BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO | KG | 9.3942
M3127 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 30 MM | UN | 3.4282
M3128 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 35 MM | UN | 3.5177
M3129 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 40 MM | UN | 3.8799
M3130 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 45 MM | UN | 4.9093
M3131 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 50 MM | UN | 5.2526
M3132 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 55 MM | UN | 5.9965
M3133 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 60 MM | UN | 6.3849
M3134 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM | UN | 6.9038
M3135 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 70 MM | UN | 6.935
M3136 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 75 MM | UN | 7.7769
M3137 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM | UN | 8.0246
M3138 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 85 MM | UN | 8.2837
M3139 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 90 MM | UN | 9.1475
M3140 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 95 MM | UN | 9.641
M3141 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 100 MM | UN | 10.0996
M3142 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 110 MM | UN | 11.1687
M3143 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 120 MM | UN | 12.2378
M3144 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 130 MM | UN | 14.125
M3145 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 19 X 36 MM | UN | 8.3776
M3146 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 19 X 48 MM | UN | 8.9205
M3147 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 19 X 62 MM | UN | 9.3298
M3148 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 22 X 32 MM | UN | 9.918
M3149 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 22 X 55 MM | UN | 10.2172
M3150 | DNIT-I | LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA DE 22 X 73 MM | UN | 10.8755
M3153 | DNIT-I | TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER | KG | 66.8249
M3170 | DNIT-I | APOIO DE NEOPRENE NÃO FRETADO - C = 100 MM, L = 100 MM E E = 20 MM | UN | 22.2261
M3171 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8") | UN | 0.3489
M3172 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 12 MM (M12) | UN | 0.6649
M3173 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE 8.8 - D = 12 MM (M12) E C = 30 MM | UN | 2.2
M3174 | DNIT-I | LIGAÇÃO TIPO BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO PARA CONTENÇÃO - L = 45 MM E E = 4 MM | KG | 18.0853
M3177 | DNIT-I | FITA METÁLICA SAE 1010/1020 PARA SOLO REFORÇADO - L = 50 MM E E = 4 MM | KG | 17.0568
M3178 | DNIT-I | MATERIAL PARA ATERRO REFORÇADO COM FITAS METÁLICAS | M³ | -
M3179 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 140 MM | M | 209.2932
M3180 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 160 MM | M | 249.7808
M3181 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 180 MM | M | 297.7556
M3182 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 200 MM | M | 345.8557
M3183 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 225 MM | M | 396.5988
M3184 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 250 MM | M | 447.3212
M3185 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 280 MM | M | 473.89
M3186 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 315 MM | M | 514.8214
M3187 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 1933.7704
M3188 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2211.6393
M3189 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2400.7786
M3190 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2874.9258
M3191 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2876.8173
M3192 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3595.9236
M3193 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3600.0031
M3194 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3600.0031
M3195 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 4154.6818
M3196 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 4706.3318
M3197 | DNIT-I | TUBO ANTIVANDALISMO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 4710.4422
M3198 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2140.8937
M3199 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2436.5231
M3200 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3099.8431
M3201 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 4138.7322
M3202 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 4385.2314
M3203 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 5787.9003
M3204 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 7307.5297
M3205 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 7307.5297
M3206 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 8534.97
M3207 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 9424.1706
M3208 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO FIXO EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 9774.6488
M3209 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 1858.5656
M3210 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 19 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2120.5781
M3211 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 2693.5699
M3212 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 31 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3602.1272
M3213 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 3818.5364
M3214 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 5038.1578
M3215 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 6359.6947
M3216 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 61 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 6359.6947
M3217 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 7429.1625
M3218 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 8482.3125
M3219 | DNIT-I | TUBO FÔRMA LADO REGULÁVEL EM AÇO GALVANIZADO PARA ESTAIS DE 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | M | 8510.8688
M3220 | DNIT-I | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - RING BIT - D = 104 MM (4 3/32") | UN | 1021.1304
M3225 | DNIT-I | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) | M² | 436.2415
M3227 | DNIT-I | TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 - DN = 101,6 MM (4") | M | 196.7776
M3228 | DNIT-I | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM BORRACHA - CAP 50/70 COM 15% DE BORRACHA DE PNEU | T | -
M3229 | DNIT-I | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) | M² | 350.5126
M3230 | DNIT-I | CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO - E = 2,0 MM | M² | 112.2953
M3231 | DNIT-I | CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0 MM | M² | 145.4546
M3232 | DNIT-I | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) | M² | 534.355
M3233 | DNIT-I | FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 MM | M | 8.4365
M3235 | DNIT-I | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I | M² | 149.4356
M3236 | DNIT-I | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI | M² | 501.7094
M3237 | DNIT-I | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III | M² | 274.3843
M3238 | DNIT-I | PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV | M² | 127.8095
M3239 | DNIT-I | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X | M² | 451.0837
M3240 | DNIT-I | DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM | M | 22.2344
M3241 | DNIT-I | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 2 X 6 MM² | M | 15.3
M3242 | DNIT-I | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 4 X 6 MM² | M | 25.7797
M3245 | DNIT-I | TINTA PLÁSTICA À BASE DE RESINA METACRÍLICA APLICADA A FRIO POR ASPERSÃO (SPRAY) | KG | 56.9576
M3270 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 13240.1711
M3271 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 20465.9046
M3272 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 38913.8438
M3273 | DNIT-I | ANCORAGEM FIXA PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 75386.3077
M3274 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 12 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 20773.9915
M3275 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 22 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 33648.4698
M3276 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 43 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 63113.7657
M3277 | DNIT-I | ANCORAGEM REGULÁVEL PARA ESTAIS DE 85 CORDOALHAS - D = 15,7 MM | UN | 122293.2476
M3278 | DNIT-I | TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 110 MM | M | 186.3471
M3279 | DNIT-I | ARRUELA LISA EM AÇO ZINCADO BRANCO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8") | UN | 0.1847
M3280 | DNIT-I | VIGA DE MADEIRA - E = 5 CM E L = 11 CM | M | 23.5623
M3353 | DNIT-I | PURGADOR PLÁSTICO | UN | 1.1511
M3360 | DNIT-I | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 8,0 MM | UN | 2.3922
M3361 | DNIT-I | CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM ACABAMENTO POLIDO - E = 25,00 MM (1") | M | 332.1849
M3362 | DNIT-I | CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM ACABAMENTO POLIDO - E = 12,50 MM (1/2") | M | 91.5972
M3363 | DNIT-I | CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM ACABAMENTO POLIDO - E = 19,00 MM (3/4") | M | 212.7049
M3364 | DNIT-I | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - ALCANCE 2 MN | UN | 3958.6271
M3365 | DNIT-I | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - ALCANCE 3 MN | UN | 4615.0337
M3366 | DNIT-I | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - ALCANCE 4 MN | UN | 7088.4317
M3367 | DNIT-I | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - ALCANCE 6 MN | UN | 8720.5434
M3368 | DNIT-I | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - ALCANCE 8 MN | UN | 10959.2394
M3369 | DNIT-I | MANILHA ÂNCORA EM AÇO FORJADO COM PORCA E CUPILHA - DN = 16,0 MM (5/8") | UN | 52.5701
M3370 | DNIT-I | MANILHA RETA EM AÇO FORJADO COM PORCA E CUPILHA - DN = 38,1 MM (1 1/2") | UN | 566.8173
M3371 | DNIT-I | MANILHA RETA EM AÇO FORJADO COM PORCA E CUPILHA - DN = 25,4 MM (1") | UN | 134.7505
M3372 | DNIT-I | SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO DE 10 X 10 CM | M | 422.9448
M3501 | DNIT-I | PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 12,7 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM | UN | 81.9828
M3502 | DNIT-I | MISTURA BETUMINOSA | M³ | -
M3503 | DNIT-I | MATERIAL DE BASE | M³ | -
M3504 | DNIT-I | CONCRETO | M³ | -
M3505 | DNIT-I | MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES | M³ | -
M3506 | DNIT-I | MATERIAL DEMOLIDO - MADEIRA | M³ | -
M3507 | DNIT-I | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M³ | -
M3508 | DNIT-I | CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) | M³ | -
M3509 | DNIT-I | MATERIAL DEMOLIDO - REMENDO PROFUNDO | M³ | -
M3510 | DNIT-I | MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA | M³ | -
M3511 | DNIT-I | ACESSÓRIOS E MATERIAIS METÁLICOS | T | -
M3512 | DNIT-I | MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO | M³ | -
M3513 | DNIT-I | MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M³ | -
M3514 | DNIT-I | SOLO | M³ | -
M3515 | DNIT-I | GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA | T | -
M3516 | DNIT-I | VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA | UN | -
M3518 | DNIT-I | TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE | L | 60.6517
M3519 | DNIT-I | TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | L | 105.1011
M3520 | DNIT-I | TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE | L | 94.284
M3521 | DNIT-I | GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 100 KN COM CABO DE AÇO | UN | 173625.2881
M3522 | DNIT-I | GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 200 KN COM CABO DE AÇO | UN | 255094.7801
M3523 | DNIT-I | PNEU REAPROVEITADO | UN | 60
M3524 | DNIT-I | SAPATILHA EM AÇO INOX - D = 13 MM (1/2") | UN | 21.0451
M3525 | DNIT-I | MOLINETE MANUAL COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 70 KN | UN | 254853.8304
M3526 | DNIT-I | ÂNODO DE SACRIFÍCIO EM LIGA DE ZINCO - PESO = 20 KG | UN | 1543.8393
M3527 | DNIT-I | CABO DE AÇO - D = 42,00 MM (1 5/8") | M | 280.9414
M3528 | DNIT-I | TERMINAL SOQUETE FECHADO EM AÇO GALVANIZADO COMPATÍVEL COM CABO DE AÇO DE D = 42 MM | UN | 4311.0139
M3529 | DNIT-I | MANILHA RETA EM AÇO FORJADO COM PORCA E CUPILHA - D = 57,2 MM (2 1/4") | UN | 1491.8638
M3530 | DNIT-I | TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO | KG | 33.0161
M3718 | DNIT-I | MATERIAL COMBUSTÍVEL REMOVIDO | T | -
M3719 | DNIT-I | BLOCOS DE ROCHA OU MATACÕES | M³ | -
M3720 | DNIT-I | MATERIAL ASFÁLTICO REMOVIDO | T | -
M3721 | DNIT-I | ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO REMOVIDA | UN | -
M3722 | DNIT-I | ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO REMOVIDA | UN | -
M3723 | DNIT-I | ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO REMOVIDA | UN | -
M3727 | DNIT-I | MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO COM PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 17,5 MPA (2.538 PSI) - D = 25 MM (1") | M | 152.5653
M3728 | DNIT-I | MANGUEIRA PARA SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO COM VAZÃO DE ENTRADA DE ATÉ 3,6 M³/H (60 L/MIN) - D = 72,5 MM (3") | M | 121.5695
M3729 | DNIT-I | DETRITOS REMOVIDOS DE BUEIROS | M³ | -
M3730 | DNIT-I | MATERIAL TRITURADO - GALHOS E TRONCOS | M³ | -
M3772 | DNIT-I | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - C = 100,0 CM, L = 15,0 CM E H = 23,0 CM | M | 357.6769
M3773 | DNIT-I | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - C = 100,0 CM, L = 25,0 CM E H = 32,0 CM | M | 678.0399
M3774 | DNIT-I | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 16,0 CM E H = 26,5 CM | M | 730.4142
M3775 | DNIT-I | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 21,0 CM E H = 28,0 CM | M | 743.8913
M3776 | DNIT-I | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 21,0 CM E H = 38,0 CM | M | 785.893
M3777 | DNIT-I | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 21,0 CM E H = 48,0 CM | M | 1057.7692
M3778 | DNIT-I | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 26,0 CM E H = 33,0 CM | M | 1088.1065
M3779 | DNIT-I | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 26,0 CM E H = 53,0 CM | M | 1143.5051
M3780 | DNIT-I | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 200,0 CM, L = 40,0 CM E H = 59,5 CM | M | 4446.3261
M3781 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - C = 100,0 CM, L = 16,0 CM E H = 12,2 CM | M | 309.7095
M3782 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - C = 100,0 CM, L = 16,0 CM E H = 17,2 CM | M | 328.6177
M3783 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - C = 100,0 CM, L = 16,0 CM E H = 5,5 CM | M | 291.623
M3784 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - C = 100,0 CM, L = 14,7 CM E H = 15,7 CM | M | 483.6436
M3785 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - C = 100,0 CM, L = 24,7 CM E H = 20,8 CM | M | 1309.1376
M3786 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - C = 100,0 CM, L = 34,9 CM E H = 25,8 CM | M | 2208.8648
M3787 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - C = 100,0 CM, L = 16,0 CM E H = 12,2 CM | M | 740.5132
M3788 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - C = 100,0 CM, L = 21,2 CM E H = 18,0 CM | M | 902.7205
M3789 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 600 KN - C = 100,0 CM, L = 26,2 CM E H = 17,2 CM | M | 1157.2576
M3790 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 21,0 CM E H = 57,9 CM | M | 1002.4509
M3791 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 25,2 CM E H = 57,8 CM | M | 1639.0558
M3792 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 100,0 CM, L = 42,0 CM E H = 95,0 CM | M | 2044.8833
M3793 | DNIT-I | CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E ABERTURA DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 114,2 CM, L = 78,0 CM E H = 106,0 CM | M | 2680.338
M3795 | DNIT-I | CUSTO EQUIVALENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO ESTALEIRO PADRÃO | M² | 1700.22
M3801 | DNIT-I | ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA | T | -
M3802 | DNIT-I | ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA | T | -
M3803 | DNIT-I | EMBORRACHADOS DE PNEUS ESPALHADOS EM RODOVIA | T | -
M3804 | DNIT-I | ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADOS NA PISTA | T | -
M3805 | DNIT-I | ESPÉCIMES ARBÓREOS DE 20 A 40 M TOMBADOS NA PISTA | T | -
M3806 | DNIT-I | SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA | T | -
M3807 | DNIT-I | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA | UN | -
M3808 | DNIT-I | VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA | UN | -
M3809 | DNIT-I | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE TOMBADOS EM RODOVIA | UN | -
M3810 | DNIT-I | VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA | UN | -
M3811 | DNIT-I | VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA | UN | -
M3813 | DNIT-I | VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA | T | -
M3821 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I | UN | 22.9509
M3822 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 30.8044
M3823 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 30.8044
M3824 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 33.6927
M3825 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO I | UN | 21.4588
M3826 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO II | UN | 25.4985
M3827 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO III | UN | 25.4985
M3828 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO IV | UN | 31.4764
M3829 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I | UN | 18.5879
M3830 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 23.1515
M3831 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 24.1345
M3832 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 30.9248
M3833 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO I | UN | 17.953
M3834 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO II | UN | 22.5999
M3835 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO III | UN | 23.1515
M3836 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO IV | UN | 30.2929
M3837 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I | UN | 34.0158
M3838 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 43.2434
M3839 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 47.9074
M3840 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 48.0333
M3841 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO I | UN | 33.414
M3842 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO II | UN | 42.6918
M3843 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO III | UN | 47.2554
M3844 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL SEM PINO - TIPO IV | UN | 47.2554
M3845 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I | UN | 30.6658
M3846 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 37.7771
M3847 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 42.0398
M3848 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 46.4787
M3851 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO I | UN | 29.9637
M3852 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO II | UN | 37.0649
M3853 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO III | UN | 41.2374
M3854 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO IV | UN | 45.7509
M3855 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO II | UN | 26.8696
M3856 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO III | UN | 23.726
M3857 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO IV | UN | 64.984
M3858 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 24.0922
M3859 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 20.5178
M3860 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 63.4294
M3861 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO II | UN | 21.556
M3862 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO III | UN | 19.9932
M3863 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM DOIS PINOS - TIPO IV | UN | 55.7063
M3864 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO II | UN | 17.8093
M3865 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III | UN | 16.6771
M3866 | DNIT-I | TACHA REFLETIVA METÁLICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO IV | UN | 54.2018
M3867 | DNIT-I | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL | UN | 73.5514
M3868 | DNIT-I | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL | UN | 72.0663
M3869 | DNIT-I | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL | UN | 61.4561
M3870 | DNIT-I | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL | UN | 60.2206
M3900 | DNIT-I | EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RR-1C-E | T | -
M3901 | DNIT-I | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - CAPACIDADE DE 5.000 L | UN | 16300
M3902 | DNIT-I | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - CAPACIDADE DE 10.000 L | UN | 24456.52
M3903 | DNIT-I | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - CAPACIDADE DE 20.000 L | UN | 37291.14
M3904 | DNIT-I | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - CAPACIDADE DE 30.000 L | UN | 50730.2082
M3905 | DNIT-I | AMV TIPO TR37, ABERTURA 1:8, BITOLA MÉTRICA | UN | -
M3906 | DNIT-I | AMV TIPO TR37, ABERTURA 1:10, BITOLA MÉTRICA | UN | -
M3907 | DNIT-I | AMV TIPO TR37, ABERTURA 1:12, BITOLA MÉTRICA | UN | -
M3908 | DNIT-I | AMV TIPO TR37, ABERTURA 1:14, BITOLA MÉTRICA | UN | -
M3909 | DNIT-I | BICO PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 65A | UN | 64.3872
M3910 | DNIT-I | BICO PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 45A | UN | 62.3611
M3911 | DNIT-I | BOCAL PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 45A/65A | UN | 158.3079
M3912 | DNIT-I | CAPA DE RETENÇÃO PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 45A/65A | UN | 271.6883
M3913 | DNIT-I | ELETRODO PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 45A/65A | UN | 76.0868
M3914 | DNIT-I | DISTRIBUIDOR DE GÁS PARA CORTE A PLASMA MANUAL - 45A/65A | UN | 179.6466
M3915 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO INOX - D = 12,7 MM (1/2") E C = 38,1 MM (1.1/2") | UN | 4.1927
M3916 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM (1/2") | UN | 1.5217
M3917 | DNIT-I | ARRUELA LISA EM AÇO INOX - D = 12,7 MM (1/2") | UN | 0.7648
M3918 | DNIT-I | DISCO DE CORTE COM 80 DENTES MULTIMATERIAL - D = 250 MM | UN | 368.8596
M3919 | DNIT-I | LIXA D'ÁGUA Nº 360 | UN | 1.3293
M3920 | DNIT-I | DILUENTE PARA TINTA EPÓXI BICOMPONENTE OU TRICOMPONENTE | L | 58.6091
M3921 | DNIT-I | TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI ÓXIDO DE FERRO | L | 140.6347
M3922 | DNIT-I | DILUENTE PARA ESMALTE POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES | L | 81.9775
M3923 | DNIT-I | TINTA ESMALTE POLIURETANO BICOMPONENTE | L | 187.8247
M3924 | DNIT-I | CATALISADOR PARA TINTA FOSFATIZANTE | L | 59.3128
M3925 | DNIT-I | TINTA FOSFATIZANTE PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | L | 63.6089
M3926 | DNIT-I | LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 12,5 MM (1/2") | UN | 3.3
M3927 | DNIT-I | PLUG TIPO BUJÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP - D = 15 MM (1/2") | UN | 3.6367
M3928 | DNIT-I | TUBO EM AÇO-CARBONO - E = 3,35 MM E D = 80 MM (3") | M | 64.5823
M3929 | DNIT-I | TUBO EM AÇO-CARBONO - E = 3,00 MM E D = 150 MM (6") | M | 166.3782
M3931 | DNIT-I | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO DE ABAS IGUAIS - L = 38,1 MM E E = 4,76 MM | KG | 32.685
M3932 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO INOX - D = 8 MM (M8) E C = 20 MM | UN | 1.4577
M3933 | DNIT-I | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX PARA PARAFUSO - D = 8 MM (M8) | UN | 0.5325
M3934 | DNIT-I | ARRUELA LISA EM AÇO INOX PARA PARAFUSO - D = 8,4 MM (M8) | UN | 0.2148
M3935 | DNIT-I | ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX PARA PARAFUSO - D = 8,1 MM (M8) | UN | 0.3011
M3936 | DNIT-I | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO INOX - D = 12,7 MM (1/2") E C = 19,05 MM (3/4") | UN | 4.7488
M3939 | DNIT-I | BARRA REDONDA EM AÇO SAE 1020 - D = 25,4 MM (1") | M | 38.2813
M3947 | DNIT-I | TUBO EM AÇO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40 X 40 MM | M | 33.2242
M3949 | DNIT-I | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS | L | 17.1833
M4413 | DNIT-I | ARAME E70S6 PARA SOLDA MIG/MAG - D = 0,9 MM | KG | 20.6943
E9001 | DNIT-EQP | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,60 M - 2,20 KW | H | 16.7258
E9002 | DNIT-EQP | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,80 M - 2,20 KW | H | 22.7097
E9003 | DNIT-EQP | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 1,00 M - 2,20 KW | H | 27.2458
E9004 | DNIT-EQP | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 1,20 M - 2,20 KW | H | 28.8865
E9005 | DNIT-EQP | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 1,50 M - 2,20 KW | H | 34.3663
E9006 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA SONDAGEM MANUAL | H | 1.1072
E9007 | DNIT-EQP | BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW | H | 35.4185
E9008 | DNIT-EQP | TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1 T | H | 2.0868
E9009 | DNIT-EQP | EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW | H | 458.6183
E9010 | DNIT-EQP | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG | H | 1.1002
E9011 | DNIT-EQP | CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG | H | 0.5766
E9014 | DNIT-EQP | DEFLECTÔMETRO DE IMPACTO (FWD) INSTALADO EM PICAPE COM REBOQUE E FAIXA DE CARGA DE 7 A 120 KN - 147 KW | H | 349.1173
E9015 | DNIT-EQP | ELEVADOR DE OBRA COM CAPACIDADE DE 1.000 KG - 9 KW | H | 36.3957
E9016 | DNIT-EQP | USINA MISTURADORA MÓVEL DE RECICLAGEM A FRIO COM SISTEMA DE ESPUMA DE ASFALTO - 129,40 KW | H | 1670.4396
E9017 | DNIT-EQP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW | H | 193.2195
E9020 | DNIT-EQP | RECICLADORA A FRIO - 455 KW | H | 1380.7147
E9021 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 456 KVA | H | 434.2111
E9022 | DNIT-EQP | PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW | H | 118.2409
E9023 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM DRAGLINE COM CAPACIDADE DE 1,9 A 2,3 M³ - 270 KW | H | 479.7815
E9024 | DNIT-EQP | MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW | H | 26.5021
E9025 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - 15 KW | H | 56.432
E9026 | DNIT-EQP | BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW | H | 5.3159
E9028 | DNIT-EQP | BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA - 5,20 KW | H | 35.7216
E9029 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - 20 KW | H | 60.0369
E9030 | DNIT-EQP | BOMBA DE PROTENSÃO COM LEITURA DIGITAL PARA TENSIONAMENTO DE ESTAIS - 3 KW | H | 1.8279
E9031 | DNIT-EQP | ELEVADOR DE CREMALHEIRA COM CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE DE 1.500 KG E ALTURA DE ATÉ 100 M - 15 KW | H | 81.532
E9032 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS COM ATÉ 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 20 KW | H | 52.9845
E9033 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS DE 38 A 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 30 KW | H | 57.1943
E9034 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS DE 56 A 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 40 KW | H | 64.2093
E9035 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS DE 74 A 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 50 KW | H | 71.2242
E9036 | DNIT-EQP | GRUA FIXA PARA ALTURAS DE 60 A 102 M, COM ALCANCE DE 60 M COM CAPACIDADE DE 1.500 KG NA PONTA DA LANÇA - 37 KW | H | 461.9201
E9038 | DNIT-EQP | MACACO HIDRÁULICO MONOCORDOALHA PARA TENSIONAMENTO DE ESTAIS - 3 KW | H | 45.4555
E9039 | DNIT-EQP | MÁQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS PEAD COM GERADOR DE 4 KW | H | 63.2054
E9040 | DNIT-EQP | SERRA MÁRMORE - 1,45 KW | H | 0.0726
E9042 | DNIT-EQP | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW | H | 257.6939
E9043 | DNIT-EQP | EMBARCAÇÃO DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 18,60 KW | H | 79.2224
E9044 | DNIT-EQP | CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H - DOSADORA E MISTURADORA | H | 303.6754
E9045 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 496 KN | H | 60.6123
E9046 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 929 KN | H | 62.8896
E9047 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 1.390 KN | H | 68.7733
E9048 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 1.859 KN | H | 71.9256
E9049 | DNIT-EQP | BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 250 MPA - 72 KW | H | 219.1194
E9050 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE DE 18 T - 97 KW | H | 451.4517
E9051 | DNIT-EQP | MÁQUINA LEVANTADORA E POSICIONADORA DE VIA - 7,40 KW | H | 178.9323
E9052 | DNIT-EQP | EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW | H | 214.4344
E9053 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ HIDRÁULICA MONTADA EM FLUTUANTE - 32 KW | H | 73.4952
E9054 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO SOBRE FORMA-TRILHO PARA EXECUÇÃO E ACABAMENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 13,40 KW | H | 251.8846
E9055 | DNIT-EQP | GUINCHO PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 2,5 T | H | 83.032
E9056 | DNIT-EQP | PLATAFORMA AUTOELEVATÓRIA DE 12 X 24 M COM CAPACIDADE DE 150 T | H | 131.403
E9057 | DNIT-EQP | BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 66 M³ | H | 33.3042
E9058 | DNIT-EQP | PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 150 T | H | 45.2314
E9059 | DNIT-EQP | PLATAFORMA AUTOELEVATÓRIA DE 12 X 24 M MONTADA NA OBRA COM CAPACIDADE DE 150 T | H | 131.403
E9060 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA ROTOPERCUSSIVA MONTADA EM FLUTUANTE COM PRESSÃO DE 0,70 MPA E CAPACIDADE DE 2.500 GPM | H | 63.9688
E9061 | DNIT-EQP | LIXADEIRA ELÉTRICA MANUAL ANGULAR - 2 KW | H | 0.2064
E9062 | DNIT-EQP | SOPRADOR DE AR QUENTE MANUAL - 1,60 KW | H | 1.1324
E9063 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DINÂMICA DA VIA - 300 KW | H | 2650.9786
E9064 | DNIT-EQP | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | H | 1.4782
E9065 | DNIT-EQP | CARRO CONTROLE FERROVIÁRIO - 186 KW | H | 2901.7946
E9066 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 14 KVA | H | 19.0739
E9067 | DNIT-EQP | VEÍCULO FERROVIÁRIO PARA CAPINA QUÍMICA COM CAPACIDADE DE 12.000 L - 115 KW | H | 241.8105
E9068 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA PARA CCPH - 123 KW | H | 695.3543
E9069 | DNIT-EQP | VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW | H | 8.6827
E9070 | DNIT-EQP | PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 5 T E VÃO DE ATÉ 15 M - 10 KW | H | 50.7573
E9071 | DNIT-EQP | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | H | 0.6762
E9072 | DNIT-EQP | MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA - 486 KW | H | 890.4501
E9073 | DNIT-EQP | BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 74 KW | H | 188.8868
E9074 | DNIT-EQP | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60.000 L | H | 70.1329
E9075 | DNIT-EQP | TRADO CAVADEIRA DE 12" | H | 0.1028
E9076 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL | H | 44.2815
E9077 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ DE CIRCULAÇÃO REVERSA TIPO WIRTH OU SIMILAR COM UNIDADE HIDRÁULICA (POWER PACK) - 273 KW | H | 829.3721
E9078 | DNIT-EQP | TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW | H | 253.5309
E9079 | DNIT-EQP | BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 360 M³/H - 23 KW | H | 30.1808
E9080 | DNIT-EQP | CARRELONE COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 70 T | H | 178.302
E9081 | DNIT-EQP | FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE DE 70 T | H | 33.821
E9083 | DNIT-EQP | VAGÃO FECHADO FLT COM CAPACIDADE DE 99 T | H | 32.9871
E9084 | DNIT-EQP | VAGÃO TANQUE CONVENCIONAL TCT COM CAPACIDADE DE 97 T E 103.000 L | H | 49.3302
E9085 | DNIT-EQP | VAGÃO GÔNDOLA GDE COM CAPACIDADE DE 93,5 T / 29 M³ | H | 24.8657
E9086 | DNIT-EQP | BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW | H | 197.8391
E9089 | DNIT-EQP | ROÇADEIRA COSTAL - 1,40 KW | H | 8.8569
E9093 | DNIT-EQP | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) | H | 35.2164
E9094 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 T - 450 KW | H | 2571.1877
E9095 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 8 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 500 T - 500 KW | H | 4345.625
E9096 | DNIT-EQP | MINICARREGADEIRA DE PNEUS - 45,50 KW | H | 162.1046
E9101 | DNIT-EQP | REMOVEDORA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 9,69 KW | H | 26.0572
E9102 | DNIT-EQP | EXTRUSORA PARA SARJETA DE CONCRETO - 10,44 KW | H | 47.7263
E9103 | DNIT-EQP | EXTRUSORA PARA MEIO-FIO DE CONCRETO - 10,44 KW | H | 44.9346
E9105 | DNIT-EQP | EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO - 2 X 186 KW | H | 792.2134
E9106 | DNIT-EQP | BALSA DE CONVÉS COM CAPACIDADE DE 200 T | H | 78.6074
E9107 | DNIT-EQP | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 2,24 KW | H | 5.7906
E9108 | DNIT-EQP | SOLDADORA DE TRILHO POR CALDEAMENTO NA VIA - 400 KW | H | 854.2886
E9110 | DNIT-EQP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ROCHA COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW | H | 395.6748
E9111 | DNIT-EQP | JATEADOR ABRASIVO ÚMIDO COM CAPACIDADE DE 350 KG DE ABRASIVO | H | 76.0342
E9112 | DNIT-EQP | SINALIZADOR DIRECIONAL MÓVEL COM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI SOBRE PNEUS | H | 3.4349
E9113 | DNIT-EQP | PAINEL DE MENSAGEM VARIÁVEL - PMV MÓVEL, COM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI SOBRE PNEUS | H | 23.9891
E9116 | DNIT-EQP | SEMÁFORO MÓVEL COM 3 LENTES E BATERIA - D = 200 MM | H | 1.208
E9117 | DNIT-EQP | CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW | H | 363.584
E9118 | DNIT-EQP | CORTADORA DE PAVIMENTO COM DISCO DIAMANTADO DE 450 A 1.500 MM - 55,40 KW | H | 159.955
E9119 | DNIT-EQP | MINICARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM VALETADEIRA - 55,40 KW | H | 208.5287
E9120 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DE CRAVAÇÃO SOBRE ESTEIRA PARA GEODRENO COM HASTE PARA PROFUNDIDADE DE ATÉ 20 M - 258 KW | H | 680.9249
E9122 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED PARA COLUNA DE BRITA - 194 KW | H | 861.6174
E9125 | DNIT-EQP | VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW | H | 83.1012
E9126 | DNIT-EQP | DRAGA BACKHOE COM CAPACIDADE DE 7 M³ - 1.000 KW | H | 4982.0158
E9127 | DNIT-EQP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW | H | 369.759
E9134 | DNIT-EQP | MINIÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS - 111 KW | H | 232.9157
E9141 | DNIT-EQP | REBARBADOR HIDRÁULICO COM BOMBA MANUAL COM CAPACIDADE DE FORÇA DE 9.000 KGF | H | 13.861
E9144 | DNIT-EQP | PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW | H | 48.3166
E9148 | DNIT-EQP | MACACO DE PROTENSÃO DE FIOS COM BOMBA - 3,72 KW | H | 56.5433
E9149 | DNIT-EQP | MÁQUINA DE APLICAÇÃO E EXTRAÇÃO DE GRAMPO ELÁSTICO TIPO PANDROL - 6,70 KW | H | 57.0017
E9151 | DNIT-EQP | BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL SOBRE ESTEIRAS, SEM PENEIRA, COM CAPACIDADE DE 140 M³/H - 170 KW | H | 608.2065
E9152 | DNIT-EQP | FERRAMENTA DE FIXAÇÃO À PÓLVORA DE AÇÃO DIRETA | H | 0.1872
E9153 | DNIT-EQP | FERRAMENTA DE FIXAÇÃO À PÓLVORA E SISTEMA À PISTÃO | H | 0.1738
E9154 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA SELAGEM COM MATERIAL ASFÁLTICO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 370 L - 35 KW | H | 103.9912
E9155 | DNIT-EQP | CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 KW | H | 17.7882
E9156 | DNIT-EQP | SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW | H | 5.5831
E9157 | DNIT-EQP | LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA CC - BITOLA MÉTRICA - 2.237 KW | H | 2028.7717
E9158 | DNIT-EQP | LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA CC - BITOLA LARGA - 2.237 KW | H | 2048.5477
E9159 | DNIT-EQP | VAGÃO PLATAFORMA PNE COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | H | 29.5178
E9160 | DNIT-EQP | VAGÃO PLATAFORMA PNT COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | H | 35.2931
E9161 | DNIT-EQP | VAGÃO FECHADO COM PORTA PARA CARGA E DESCARGA DE PALETES FLD COM CAPACIDADE DE 64 T - BITOLA MÉTRICA | H | 29.2772
E9162 | DNIT-EQP | VAGÃO FECHADO COM PORTA PARA CARGA E DESCARGA DE PALETES FLT COM CAPACIDADE DE 99 T - BITOLA LARGA | H | 33.007
E9163 | DNIT-EQP | VAGÃO HOPPER ABERTO COM DESCARGA AUTOMÁTICA HNE COM CAPACIDADE DE 45 M³ - BITOLA MÉTRICA | H | 35.2931
E9164 | DNIT-EQP | VAGÃO HOPPER ABERTO COM DESCARGA AUTOMÁTICA HNT COM CAPACIDADE DE 63 M³ - BITOLA LARGA | H | 36.6968
E9167 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA DE TLS DE ATÉ 250 M - 90 KW | H | 252.0011
E9168 | DNIT-EQP | CARREGADEIRA DE PNEUS COM IMPLEMENTO DE GARFO - 195 KW | H | 394.4736
E9200 | DNIT-EQP | CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COM PERICULOSIDADE | H | 371.4039
E9203 | DNIT-EQP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE | H | 658.5759
E9204 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW COM PERICULOSIDADE | H | 424.2541
E9205 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DE CORTE A PLASMA CNC - 12.000 X 5.500 MM - 19,5 KW | H | 168.4993
E9206 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DE SOLDA MIG AUTOMÁTICA COM ACESSÓRIOS - 14,6 KVA | H | 14.8973
E9207 | DNIT-EQP | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA RETIFICADORA 425 A - 18,70 KW | H | 1.074
E9209 | DNIT-EQP | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA, COM INSALUBRIDADE, COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM | H | 37.3302
E9213 | DNIT-EQP | JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE | H | 2278.8054
E9231 | DNIT-EQP | MAÇARICO LANÇA-CHAMAS A GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | H | 0.0154
E9242 | DNIT-EQP | ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE SUPERFÍCIE PARA TELEVISIONAMENTO | H | 1.4248
E9243 | DNIT-EQP | CÂMARA HIPERBÁRICA COM FILTRO, SERPENTINA E RESERVATÓRIO DE AR PARA MERGULHO RASO - D = 1,80 M E H = 2,22 M | H | 81.1051
E9244 | DNIT-EQP | ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE SUPERFÍCIE PARA COMUNICAÇÃO SEM FIO | H | 4.5616
E9245 | DNIT-EQP | ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE SUPERFÍCIE PARA COMUNICAÇÃO COM FIO | H | 0.7645
E9246 | DNIT-EQP | PAINEL DE CONTROLE DE AR COM MANÔMETROS E PNEUFATÔMETROS | H | 1.4673
E9247 | DNIT-EQP | SISTEMA DE SINO ABERTO (SINETE) PARA MERGULHO ATÉ 50 M - 33,50 KW | H | 93.6819
E9248 | DNIT-EQP | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO ATÉ 30 M COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,4 MPA - 7,46 KW | H | 15.0045
E9249 | DNIT-EQP | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO ATÉ 50 M COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,7 MPA - 16,18 KW | H | 27.835
E9251 | DNIT-EQP | FONTE DE PLASMA PARA CORTE MANUAL - 65A - 15 KW | H | 5.8214
E9252 | DNIT-EQP | SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO TELESCÓPICO - D = 250 MM (10") - 1,80 KW | H | 0.8119
E9253 | DNIT-EQP | REBORDEADEIRA DIÂMETRO MÁXIMO 3,00 M - 4,85 KW | H | 5.8268
E9254 | DNIT-EQP | DOBRADEIRA VIRADEIRA MANUAL COMPRIMENTO MÁXIMO DE DOBRA DE ATÉ 2.000 MM | H | 1.5108
E9255 | DNIT-EQP | FONTE DE PLASMA PARA CORTE MANUAL - 45A - 10 KW | H | 3.8877
E9256 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA PINTURA COM CAL REBOCÁVEL COM DOIS BICOS APLICADORES E CAPACIDADE DE 2.200 L | H | 34.2272
E9259 | DNIT-EQP | VENTILADOR CENTRÍFUGO MÉDIA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 38 M³/MIN - 2,21 KW | H | 2.863
E9260 | DNIT-EQP | DETECTOR DE GASES COM BOMBA ELÉTRICA PARA ESPAÇO CONFINADO | H | 0.6057
E9261 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DE PINTURA COM PISTOLA AIRLESS - 0,90 KW | H | 0.3895
E9262 | DNIT-EQP | ESCOVA ROTATIVA COM CERDAS DE AÇO PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - 0,91 KW | H | 28.2065
E9263 | DNIT-EQP | TRIPÉ COM GUINCHO PARA ESPAÇO CONFINADO | H | 1.5442
E9264 | DNIT-EQP | RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR MOTORIZADO | H | 1.2588
E9265 | DNIT-EQP | RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO PARA JATEAMENTO | H | 2.5696
E9267 | DNIT-EQP | EXAUSTOR CENTRÍFUGO ALTA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 35 M³/MIN - 1,47 KW | H | 0.924
E9501 | DNIT-EQP | VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000 MM - 30 KW | H | 77.1492
E9502 | DNIT-EQP | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T - 119 KW | H | 231.9867
E9503 | DNIT-EQP | GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW | H | 146.2322
E9505 | DNIT-EQP | PRENSA DOBRADEIRA CAPACIDADE 320 T - COMPRIMENTO ATÉ 3.100 MM - 30 KW | H | 101.8616
E9507 | DNIT-EQP | PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL | H | 24.4213
E9510 | DNIT-EQP | VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M³/MIN - 3,68 KW | H | 2.2859
E9511 | DNIT-EQP | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW | H | 443.6892
E9512 | DNIT-EQP | VEÍCULO LEVE - 53 KW | H | 63.2173
E9513 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 160,46 L/S (340 PCM) - 81 KW | H | 125.9438
E9514 | DNIT-EQP | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW | H | 292.3191
E9515 | DNIT-EQP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW | H | 289.7068
E9516 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW | H | 987.406
E9518 | DNIT-EQP | GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") | H | 4.9642
E9519 | DNIT-EQP | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | H | 49.2538
E9521 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 3,2 KVA | H | 4.7003
E9522 | DNIT-EQP | CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1.500 L - 6,5 KW | H | 23.3993
E9523 | DNIT-EQP | MOTOSCRAPER - 304 KW | H | 988.8614
E9524 | DNIT-EQP | MOTONIVELADORA - 93 KW | H | 289.8917
E9525 | DNIT-EQP | PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 15 T E VÃO DE ATÉ 15 M - 20 KW | H | 332.4796
E9526 | DNIT-EQP | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW | H | 148.801
E9527 | DNIT-EQP | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM | H | 30.0269
E9528 | DNIT-EQP | EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 4 T - 60 KW | H | 164.1881
E9529 | DNIT-EQP | JATEADOR PARA ESTRUTURAS METÁLICAS COM TRANSPORTADOR A ROLETES - 22 KW | H | 601.5249
E9530 | DNIT-EQP | ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW | H | 257.3043
E9532 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DE SOLDA MIG COM ACESSÓRIOS - 14,6 KVA | H | 14.364
E9535 | DNIT-EQP | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | H | 26.3918
E9536 | DNIT-EQP | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 30 KW | H | 107.0701
E9538 | DNIT-EQP | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA MEIO TUBO DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,30 M - 2,20 KW | H | 3.9188
E9539 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DE BATIMETRIA MONOFEIXE | H | 52.1772
E9540 | DNIT-EQP | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW | H | 325.7776
E9541 | DNIT-EQP | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW | H | 775.3861
E9543 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 35 MPA E 3,58 L/S - 5,52 KW | H | 8.6269
E9544 | DNIT-EQP | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM LARGURA DE 2,44 M | H | 10.8983
E9545 | DNIT-EQP | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW | H | 624.0453
E9547 | DNIT-EQP | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW | H | 0.2443
E9548 | DNIT-EQP | BOMBA CENTRÍFUGA COM CAPACIDADE DE 7,1 A 22 M³/H - 1,50 KW | H | 0.4185
E9551 | DNIT-EQP | OBTURADOR MECÂNICO SIMPLES COM EXTENSÃO DE 12 M | H | 0.7657
E9552 | DNIT-EQP | NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X | H | 1.7827
E9553 | DNIT-EQP | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M | H | 6.2513
E9556 | DNIT-EQP | COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW | H | 7.1099
E9558 | DNIT-EQP | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L | H | 55.7487
E9559 | DNIT-EQP | AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW | H | 71.048
E9560 | DNIT-EQP | ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW | H | 360.1099
E9561 | DNIT-EQP | GPS GEODÉSICO DE SIMPLES FREQUÊNCIA (L1) | H | 5.6357
E9562 | DNIT-EQP | GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2) | H | 13.1173
E9563 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL - 220 KW | H | 638.7969
E9565 | DNIT-EQP | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESCARIFICADOR - 259 KW | H | 782.5116
E9566 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL DE 1,9 M³ - 220 KW | H | 505.4827
E9567 | DNIT-EQP | FRESADORA DE PISO DE CONCRETO - 6,7 KW | H | 15.5915
E9568 | DNIT-EQP | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW | H | 0.2053
E9569 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL DE 4,6 M³ - 403 KW | H | 444.4082
E9570 | DNIT-EQP | FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW | H | 0.7067
E9574 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW | H | 416.4342
E9576 | DNIT-EQP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS - 103 KW | H | 277.5677
E9577 | DNIT-EQP | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW | H | 156.7601
E9578 | DNIT-EQP | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA MEIO TUBO DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,40 M - 2,20 KW | H | 4.2127
E9580 | DNIT-EQP | FRESADORA E DISTRIBUIDORA COM CONTROLE DE GREIDE - 287 KW | H | 849.6353
E9581 | DNIT-EQP | CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW | H | 317.8161
E9583 | DNIT-EQP | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,9 M³ | H | 13.4243
E9584 | DNIT-EQP | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW | H | 201.1906
E9585 | DNIT-EQP | MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW | H | 32.3812
E9586 | DNIT-EQP | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA COM 4 M - 4,10 KW | H | 8.4996
E9587 | DNIT-EQP | SERRA PARA CORTE DE CONCRETO - 4 KW | H | 9.5696
E9588 | DNIT-EQP | VIBROACABADORA DE CONCRETO SOBRE ESTEIRAS COM FÔRMAS DESLIZANTES - 205 KW | H | 1061.2129
E9589 | DNIT-EQP | MÁQUINA TEXTURIZADORA E APLICADORA DE CURA QUÍMICA EM PAVIMENTO DE CONCRETO - 44,80 KW | H | 247.1539
E9590 | DNIT-EQP | CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA | H | 95.5238
E9591 | DNIT-EQP | SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW | H | 21.5703
E9593 | DNIT-EQP | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 750 M³ | H | 4506.1769
E9594 | DNIT-EQP | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 1.000 M³ | H | 5046.2556
E9595 | DNIT-EQP | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 2.000 M³ | H | 7166.5098
E9596 | DNIT-EQP | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 3.000 M³ | H | 9441.8789
E9597 | DNIT-EQP | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 4.000 M³ | H | 11619.9004
E9598 | DNIT-EQP | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 5.000 M³ | H | 13740.1546
E9599 | DNIT-EQP | CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS | H | 77.5348
E9601 | DNIT-EQP | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW | H | 329.7906
E9603 | DNIT-EQP | EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO DE 74 KN.M - 165 KW | H | 419.7272
E9606 | DNIT-EQP | EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 2 X 268 KW | H | 775.9025
E9607 | DNIT-EQP | CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - 224 KW | H | 307.9665
E9609 | DNIT-EQP | DRAGA DE SUCÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE AREIA COM TUBO DE DESCARGA DE 150 MM - 100 KW | H | 143.9468
E9610 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 42,48 L/S (90 PCM) - 18,50 KW | H | 34.4706
E9611 | DNIT-EQP | CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - 313 KW | H | 993.2557
E9612 | DNIT-EQP | PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 150 T | H | 72.5445
E9613 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM PINÇA COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW | H | 813.9008
E9614 | DNIT-EQP | BOMBA COM CAPACIDADE DE 136 M³/H E CÂMARA DE VÁCUO - 5,60 KW | H | 1.7855
E9615 | DNIT-EQP | USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - 44 KW | H | 220.6393
E9617 | DNIT-EQP | USINA MISTURADORA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H - 23,50 KW | H | 62.2395
E9618 | DNIT-EQP | BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 300 M³ - 224 KW | H | 846.1312
E9619 | DNIT-EQP | BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 500 M³ - 373 KW | H | 1048.0302
E9620 | DNIT-EQP | PONTÃO FLUTUANTE DE 15 X 30 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 500 T | H | 115.7482
E9621 | DNIT-EQP | BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M³/H (18 L/MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M³ - 6,20 KW | H | 33.8392
E9622 | DNIT-EQP | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW | H | 12.2025
E9623 | DNIT-EQP | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW | H | 14.7903
E9624 | DNIT-EQP | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 10.000 M³ | H | 23713.24
E9625 | DNIT-EQP | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 15.000 M³ | H | 33719.651
E9626 | DNIT-EQP | DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE DE 20.000 M³ | H | 43794.6995
E9627 | DNIT-EQP | EMBARCAÇÃO HOTEL COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS - 199 KW | H | 365.5083
E9628 | DNIT-EQP | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA BALIZADOR - 2,20 KW | H | 3.6999
E9629 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 185,95 L/S (394 PCM) - 81,50 KW | H | 128.406
E9630 | DNIT-EQP | BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 75 M³/H - 3,6 KW | H | 0.9039
E9631 | DNIT-EQP | BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA SECA COM CAPACIDADE DE 6 M³/H - 7,5 KW | H | 86.3082
E9632 | DNIT-EQP | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,20 M - 2,20 KW | H | 11.8032
E9633 | DNIT-EQP | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,30 M - 2,20 KW | H | 13.6881
E9634 | DNIT-EQP | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,40 M - 2,20 KW | H | 15.1575
E9635 | DNIT-EQP | DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE COM POTÊNCIA DA BOMBA DE 294 KW E CORTADOR DE 30 KW | H | 455.4036
E9636 | DNIT-EQP | DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE COM POTÊNCIA DA BOMBA DE 483 KW E CORTADOR DE 55 KW | H | 711.7701
E9637 | DNIT-EQP | DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE COM POTÊNCIA DA BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW | H | 1167.9913
E9638 | DNIT-EQP | DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE COM POTÊNCIA DA BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW | H | 1917.6014
E9639 | DNIT-EQP | EMBARCAÇÃO HOTEL COM CAPACIDADE PARA 30 PESSOAS - 2 X 112 KW | H | 524.6735
E9640 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW | H | 28.985
E9641 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 75,04 L/S (159 PCM) - 33 KW | H | 54.2154
E9642 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW | H | 286.1258
E9643 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW | H | 0.4602
E9646 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW | H | 44.4572
E9647 | DNIT-EQP | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW | H | 9.3382
E9648 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 422,86 L/S (896 PCM) - 213 KW | H | 322.1024
E9649 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 94,39 L/S (200 PCM) - 36 KW | H | 62.3172
E9651 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM HAMMER GRAB - 186 KW | H | 476.8195
E9652 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 540,85 L/S (1.146 PCM) - 331,10 KW | H | 460.4633
E9653 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM TRADO PARA ESCAVAÇÃO EM SOLOS - 186 KW | H | 642.7329
E9654 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM TRADO COM BITS ESCAVAÇÃO EM ROCHA - 186 KW | H | 642.7329
E9656 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA PARA ESCAVAÇÃO EM SOLOS - 186 KW | H | 640.9481
E9657 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - 186 KW | H | 640.9481
E9660 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW | H | 455.5727
E9661 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 89,67 L/S (190 PCM) - 36 KW | H | 59.8899
E9662 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO | H | 0.8892
E9664 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW | H | 719.1473
E9668 | DNIT-EQP | MESA VIBRATÓRIA - 2,20 KW | H | 3.4527
E9671 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 363,87 L/S (771 PCM) - 158,13 KW | H | 237.4672
E9673 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DE BATIMETRIA MULTIFEIXE | H | 239.7005
E9674 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA COM ADCP | H | 110.5126
E9675 | DNIT-EQP | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW | H | 1.1313
E9676 | DNIT-EQP | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 90 KW | H | 246.7993
E9677 | DNIT-EQP | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 10 KG COM CAPACIDADE DE 1.800 GPM | H | 28.9228
E9678 | DNIT-EQP | FRESADORA A FRIO - 455 KW | H | 1435.2022
E9681 | DNIT-EQP | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW | H | 293.6364
E9682 | DNIT-EQP | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 1,6 T - 18 KW | H | 101.9438
E9683 | DNIT-EQP | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 0,90 KW | H | 0.9421
E9684 | DNIT-EQP | VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW | H | 112.3365
E9685 | DNIT-EQP | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW | H | 223.091
E9689 | DNIT-EQP | USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 KW | H | 1238.3004
E9691 | DNIT-EQP | GUINCHO TRACIONADOR DE CORDOALHAS - 7,50 KW | H | 83.083
E9692 | DNIT-EQP | CALDEIRA PARA AQUECIMENTO E INJEÇÃO DE CERA - 1 KW | H | 36.6339
E9694 | DNIT-EQP | MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L - 13 KW | H | 30.0325
E9697 | DNIT-EQP | MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,68 M - 45,50 KW | H | 165.1609
E9699 | DNIT-EQP | TRITURADORA DE GALHOS E TRONCOS REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 350 MM DE DIÂMETRO COM GUINCHO - 96,94 KW | H | 217.7758
E9700 | DNIT-EQP | FRESADORA A FRIO - 155 KW | H | 734.314
E9701 | DNIT-EQP | JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L | H | 30.1457
E9703 | DNIT-EQP | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW | H | 3.6999
E9704 | DNIT-EQP | BATELÃO SEM PROPULSÃO MONTADO NA OBRA COM CAPACIDADE DE 66 M³ | H | 33.3042
E9705 | DNIT-EQP | MISTURADOR DE LAMA BENTONÍTICA - 4 KW | H | 28.0178
E9706 | DNIT-EQP | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 28 KG PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1.230 GPM | H | 29.9001
E9707 | DNIT-EQP | DESARENADOR - 15 KW | H | 27.5793
E9708 | DNIT-EQP | MICROTRATOR COM ROÇADEIRA - 10 KW | H | 41.0842
E9710 | DNIT-EQP | SOCADORA AUTOMÁTICA DE LINHA - 253 KW | H | 3352.4373
E9712 | DNIT-EQP | REGULADORA E DISTRIBUIDORA DE LASTRO - 300 KW | H | 1738.7177
E9714 | DNIT-EQP | BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO - 450 KW | H | 752.0609
E9716 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 590 KN - 3,70 KW | H | 45.151
E9717 | DNIT-EQP | MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW | H | 0.1468
E9718 | DNIT-EQP | PÓRTICO DUPLO DE DESCARGA E POSICIONAMENTO DE DORMENTE - 89 KW | H | 1025.5523
E9719 | DNIT-EQP | TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T | H | 0.6255
E9720 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 250 KN - 3,70 KW | H | 44.7337
E9721 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN - 5 KW | H | 46.4353
E9722 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - 5 KW | H | 48.3834
E9723 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - 7 KW | H | 49.3253
E9724 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - 10 KW | H | 49.7533
E9725 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 5.400 KN - 10 KW | H | 50.2028
E9726 | DNIT-EQP | BATE-ESTACA STRAUSS - 15 KW | H | 58.9285
E9727 | DNIT-EQP | POSICIONADORA DE TRILHOS - 7,40 KW | H | 81.1892
E9728 | DNIT-EQP | TIREFONADORA/PARAFUSADORA PORTÁTIL - 3,10 KW | H | 13.6946
E9729 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL | H | 23.419
E9730 | DNIT-EQP | GRUPO VIBRADOR COM GERADOR - 2,80 KW | H | 12.6934
E9731 | DNIT-EQP | MÁQUINA DE FURAR DORMENTE PORTÁTIL - 1,50 KW | H | 16.2422
E9732 | DNIT-EQP | MÁQUINA PARA FURAR DORMENTE - 6,70 KW | H | 24.387
E9733 | DNIT-EQP | MÁQUINA TIREFONADORA E PARAFUSADORA - 6,70 KW | H | 24.7326
E9734 | DNIT-EQP | BOMBA PROJETORA DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 2 M³/H - 5,50 KW | H | 54.9707
E9735 | DNIT-EQP | MÁQUINA PARA SERRAR TRILHO - 5,00 KW | H | 12.2829
E9736 | DNIT-EQP | MÁQUINA PARA FURAR TRILHO - 1,20 KW | H | 8.7238
E9737 | DNIT-EQP | CONJUNTO PARA PRÉ-AQUECIMENTO DE TRILHO EM SOLDA ALUMINOTÉRMICA | H | 0.7252
E9738 | DNIT-EQP | MÁQUINA DE ESMERILHAR TOPO E LATERAL DE BOLETO - 5,20 KW | H | 23.0617
E9742 | DNIT-EQP | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA ARTICULADA E CAPACIDADE DE 1,12 M - 77 KW | H | 199.4369
E9745 | DNIT-EQP | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA DE ARRASTE E CAPACIDADE DE 1,50 M - 77 KW | H | 160.2037
E9746 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E PRENSA PARA LUVA DE EMENDA DE 25 MM | H | 29.0322
E9747 | DNIT-EQP | CONJUNTO BOMBA E PRENSA PARA LUVA DE EMENDA DE 32 MM | H | 29.2189
E9748 | DNIT-EQP | ROSQUEADEIRA PARA ROSCA CÔNICA - 0,75 KW | H | 26.1341
E9749 | DNIT-EQP | JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300 KG | H | 26.8743
E9750 | DNIT-EQP | BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 50 L/MIN | H | 7.0112
E9753 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 23 KVA | H | 28.0638
E9754 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 68 KVA | H | 70.6568
E9755 | DNIT-EQP | BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA JET GROUTING DE ATÉ 45 MPA - 150 KW | H | 474.1629
E9756 | DNIT-EQP | CALANDRA PARA CHAPAS DE AÇO ATÉ 25 MM - 22 KW | H | 117.603
E9758 | DNIT-EQP | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE PNEUS - 82 KW | H | 431.4255
E9760 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW | H | 3.5727
E9761 | DNIT-EQP | GUINCHO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 200 KG - 0,92 KW | H | 0.7297
E9762 | DNIT-EQP | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW | H | 256.6022
E9763 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 40 KVA | H | 45.9879
E9764 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 7,2 KVA | H | 10.5039
E9765 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 569 KVA | H | 542.8093
E9766 | DNIT-EQP | PRENSA HIDRÁULICA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS - 20 KW | H | 115.7813
E9767 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 9,44 L/S (20 PCM) A GASOLINA - 5,22 KW | H | 11.3951
E9768 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 373,78 L/S (792 PCM) - 213,30 KW | H | 303.2502
E9769 | DNIT-EQP | CUNHA HIDRÁULICA COM TRÊS CILINDROS E ACESSÓRIOS COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - 5,60 KW | H | 76.7236
E9770 | DNIT-EQP | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE INFERIOR A 0,10 M² - 58 KW | H | 148.801
E9771 | DNIT-EQP | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,10 A 0,15 M² - 58 KW | H | 148.801
E9772 | DNIT-EQP | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,15 A 0,20 M² - 58 KW | H | 148.801
E9773 | DNIT-EQP | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,20 A 0,30 M² - 58 KW | H | 148.801
E9774 | DNIT-EQP | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,30 A 0,50 M² - 58 KW | H | 148.801
E9775 | DNIT-EQP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW | H | 650.756
E9776 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 174 KVA | H | 171.3954
E9777 | DNIT-EQP | EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO - 74 KW | H | 1019.1573
E9778 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 338 KVA | H | 322.2192
E9779 | DNIT-EQP | GRUPO GERADOR - 113 KVA | H | 111.1533
E9780 | DNIT-EQP | MISTURADOR AUTOMÁTICO PARA GRAUTEAMENTO COM CAPACIDADE DE 20 M³/H - 7 KW | H | 78.487
E9781 | DNIT-EQP | MISTURADOR COM BOMBA PARA GRAUTEAMENTO TIPO FLEX E OU SIMILAR - 25 KW | H | 128.4733
E9782 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA COM AVANÇO DE COLUNA DE 33,5 KG COM CAPACIDADE DE 2.280 GPM | H | 33.4993
E9784 | DNIT-EQP | PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW | H | 131.5775
E9785 | DNIT-EQP | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 55 T - 186 KW | H | 400.1353
E9788 | DNIT-EQP | MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 KW | H | 33.1262
E9789 | DNIT-EQP | CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 150 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG | H | 0.5392
E9790 | DNIT-EQP | BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA COM CAPACIDADE DE 10 M³/H - 14,70 KW | H | 113.612
E9791 | DNIT-EQP | BOMBA PNEUMÁTICA PARA INJEÇÃO DE RESINA COM CAPACIDADE DE 0,18 M³/H | H | 7.8535
E9793 | DNIT-EQP | ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL | H | 1087.2394
E9795 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ DE SUPERFÍCIE SOBRE PNEUS COM MARTELO DE TOPO E CONTROLE REMOTO VIA RÁDIO - 60 KW | H | 313.9637
E9797 | DNIT-EQP | JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW | H | 2267.8533
E9798 | DNIT-EQP | PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW | H | 385.2121
E9013 | DNIT-EQP | CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L - 265 KW | H | 455.1633
A9335 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 428.8577
A9364 | DNIT-EQP | TANQUE ISOTÉRMICO DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L | H | 26.3056
E9018 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO COM DOLLY INTERMEDIÁRIO E SEMIRREBOQUE DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 53 T - 323 KW | H | 520.4936
A9324 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, PBT 23.000 KG - 323 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 411.2624
A9355 | DNIT-EQP | SEMIRREBOQUE COM 4 EIXOS | H | 93.426
A9382 | DNIT-EQP | DOLLY INTERMEDIÁRIO COM 2 EIXOS PARA SEMIRREBOQUE | H | 15.8052
E9027 | DNIT-EQP | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL COM CAPACIDADE DE 17 M³ - 210 KW | H | 457.173
A9333 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBTC 36.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 360.2874
A9365 | DNIT-EQP | DISTRIBUIDOR DE CIMENTO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 17 M³ | H | 96.8856
E9037 | DNIT-EQP | PLATAFORMA DE INSPEÇÃO SOB PONTES MONTADA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 500 KG E ALCANCE DE 15 M - 188 KW | H | 685.9238
A9334 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 339.7301
A9378 | DNIT-EQP | PLATAFORMA TELESCÓPICA PARA INSPEÇÃO DE PONTES MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 500 KG | H | 346.1937
E9041 | DNIT-EQP | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW | H | 396.6563
A9313 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,4 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 313.1477
A9351 | DNIT-EQP | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 11 T | H | 5.6334
A9373 | DNIT-EQP | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 45 T.M | H | 77.8752
E9082 | DNIT-EQP | BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M E CARROCERIA DE 4 T - 136 KW | H | 354.9548
A9323 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 238.4405
A9347 | DNIT-EQP | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4 T | H | 4.2251
A9372 | DNIT-EQP | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 20 T.M | H | 59.7231
A9379 | DNIT-EQP | BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS METÁLICAS MONTADA SOBRE CHASSI | H | 52.5661
E9097 | DNIT-EQP | CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS LEVES COM PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 4 T - 115 KW | H | 216.7506
A9326 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2 PBT 9.600 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,7 M - 115 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 206.6876
A9374 | DNIT-EQP | PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA RESGATE DE VEÍCULOS MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 4 T | H | 10.063
E9098 | DNIT-EQP | CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO COM CAPACIDADE DO GUINCHO DE 20 T - 136 KW | H | 297.9577
A9306 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 242.9812
A9375 | DNIT-EQP | GUINCHO REBOCADOR PARA RESGATE DE VEÍCULOS MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 20 T | H | 54.9765
E9099 | DNIT-EQP | CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 240 KW | H | 514.9735
A9320 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 240 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 406.6894
A9376 | DNIT-EQP | GUINCHO REBOCADOR PARA RESGATE DE VEÍCULOS MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 35 T | H | 108.2841
E9100 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO SEM REBOQUE - 210 KW | H | 275.0346
A9310 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 275.0346
E9114 | DNIT-EQP | PAINEL COM SETA LUMINOSA PARA MONTAGEM EM CAMINHÃO | H | 5.3887
A9380 | DNIT-EQP | PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO SOBRE CHASSI | H | 5.3887
E9115 | DNIT-EQP | AMORTECEDOR RETRÁTIL (AMC) PARA MONTAGEM EM CAMINHÃO | H | 86.7784
A9381 | DNIT-EQP | AMORTECEDOR RETRÁTIL MONTADO EM CAMINHÃO | H | 86.7784
E9145 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BASCULANTE PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 7 M³ - 210 KW | H | 309.7706
A9316 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 4, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 298.6028
A9340 | DNIT-EQP | CAÇAMBA BASCULANTE PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 7 M³ | H | 11.1678
E9146 | DNIT-EQP | CAMINHÃO SILO COM CAPACIDADE DE 30 M³ - 265 KW | H | 471.8907
A9335 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 428.8577
A9357 | DNIT-EQP | SEMIRREBOQUE SILO PARA CIMENTO COM CAPACIDADE DE 30 M³ | H | 43.033
E9169 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO COM DOLLY PNEUMÁTICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 57 T - 323 KW | H | 551.1095
A9324 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, PBT 23.000 KG - 323 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 411.2624
A9385 | DNIT-EQP | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 57.6043
A9389 | DNIT-EQP | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 48 T E 4 EIXOS | H | 82.2428
E9170 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO COM DOIS DOLLYS PNEUMÁTICOS DE 3 E 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 77 T - 323 KW | H | 660.6658
A9385 | DNIT-EQP | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 57.6043
A9386 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, CMT 123.000 KG - 323 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 457.6829
A9387 | DNIT-EQP | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 28,5 T E 3 EIXOS | H | 63.1358
A9389 | DNIT-EQP | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 48 T E 4 EIXOS | H | 82.2428
E9171 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO COM DOIS DOLLYS PNEUMÁTICOS DE 4 E 5 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 111 T - 440 KW | H | 1284.6799
A9325 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO 8 X 8, PBT 26.000 KG - 440 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 1043.4831
A9385 | DNIT-EQP | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 57.6043
A9388 | DNIT-EQP | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 60 T E 5 EIXOS | H | 101.3497
A9389 | DNIT-EQP | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 48 T E 4 EIXOS | H | 82.2428
E9199 | DNIT-EQP | CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L - 188 KW | H | 352.0511
A9299 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1.500 MM COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L | H | 38.9034
A9313 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,4 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 313.1477
E9201 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE | H | 325.9251
A9327 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2 PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL COM PERICULOSIDADE | H | 293.2397
A9343 | DNIT-EQP | CAÇAMBA BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ | H | 32.6854
E9202 | DNIT-EQP | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO - 115 KW COM PERICULOSIDADE | H | 314.6471
A9300 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 8.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,7 M - 115 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL COM PERICULOSIDADE | H | 210.9476
A9383 | DNIT-EQP | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 600 KG - COM PERICULOSIDADE | H | 103.6995
E9506 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW | H | 179.0119
A9307 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6 M - 136 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 167.7192
A9338 | DNIT-EQP | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ | H | 11.2927
E9508 | DNIT-EQP | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW | H | 180.6626
A9309 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 175.0292
A9350 | DNIT-EQP | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 9 T | H | 5.6334
E9509 | DNIT-EQP | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW | H | 264.4041
A9323 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 238.4405
A9363 | DNIT-EQP | TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW | H | 25.9636
E9520 | DNIT-EQP | CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 188 KW | H | 271.6149
A9311 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 260.179
A9339 | DNIT-EQP | CAÇAMBA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 6 M³ | H | 11.4359
E9571 | DNIT-EQP | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW | H | 331.123
A9332 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 314.3794
A9360 | DNIT-EQP | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L | H | 16.7436
E9575 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW | H | 313.8957
A9316 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 4, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 298.6028
A9345 | DNIT-EQP | CAÇAMBA BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ | H | 15.2929
E9579 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW | H | 312.0465
A9316 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 4, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 298.6028
A9342 | DNIT-EQP | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ | H | 13.4437
E9592 | DNIT-EQP | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | H | 261.3029
A9314 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,4 M - 188 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 254.2611
A9352 | DNIT-EQP | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 15 T | H | 7.0418
E9600 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW | H | 314.2096
A9317 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 285.5297
A9346 | DNIT-EQP | MISTURADOR DE CONCRETO PARA MONTAGEM EM CHASSI DE CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8 M³ | H | 28.6799
E9604 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 210 KW | H | 301.7411
A9315 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 290.5203
A9341 | DNIT-EQP | CAÇAMBA BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M³ | H | 11.2208
E9605 | DNIT-EQP | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW | H | 252.524
A9323 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 238.4405
A9358 | DNIT-EQP | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 L | H | 14.0835
E9644 | DNIT-EQP | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW | H | 377.7975
A9302 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 8.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,4 M - 115 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 203.6998
A9368 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS A FRIO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 800 L - 28 KW | H | 174.0977
E9645 | DNIT-EQP | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A QUENTE - 5 KW/30,10 KW/136 KW | H | 567.967
A9305 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 243.1267
A9328 | DNIT-EQP | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 70,79 L/S (150 PCM) SEM REBOQUE - 30,10 KW | H | 51.1514
A9369 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS A QUENTE MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 500 L - 5,0 KW | H | 273.6889
E9663 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 M³ - 136 KW | H | 176.8271
A9304 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 167.8647
A9336 | DNIT-EQP | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 M³ | H | 8.9624
E9665 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | H | 404.9216
A9318 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 240 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 339.9448
A9353 | DNIT-EQP | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | H | 64.9768
E9666 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW | H | 424.4594
A9321 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 352.4582
A9354 | DNIT-EQP | SEMIRREBOQUE COM 3 EIXOS | H | 72.0012
E9667 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW | H | 312.7635
A9316 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 4, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 298.6028
A9344 | DNIT-EQP | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ | H | 14.1607
E9669 | DNIT-EQP | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L - 136 KW | H | 260.3144
A9331 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 245.605
A9359 | DNIT-EQP | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 8.000 L | H | 14.7094
E9670 | DNIT-EQP | USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO COM CAVALO MECÂNICO COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 KW/240 KW | H | 790.8037
A9319 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 240 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 409.1368
A9367 | DNIT-EQP | USINA DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 KW | H | 381.6669
E9672 | DNIT-EQP | CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW | H | 318.2151
A9317 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 285.5297
A9343 | DNIT-EQP | CAÇAMBA BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ | H | 32.6854
E9679 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO COM DOIS REBOQUES HIDROPNEUMÁTICOS DE 5 E 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 130 T - 440 KW | H | 1476.8828
A9325 | DNIT-EQP | CAVALO MECÂNICO 8 X 8, PBT 26.000 KG - 440 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 1043.4831
A9384 | DNIT-EQP | REBOQUE HIDROPNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 166 T E 4 EIXOS | H | 171.5484
A9385 | DNIT-EQP | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 57.6043
A9390 | DNIT-EQP | REBOQUE HIDROPNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 117 T E 5 EIXOS | H | 204.247
E9680 | DNIT-EQP | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 13.000 L - 188 KW | H | 333.6269
A9332 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 314.3794
A9361 | DNIT-EQP | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 13.000 L | H | 19.2475
E9686 | DNIT-EQP | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW | H | 314.474
A9308 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 250.2912
A9349 | DNIT-EQP | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 7 T | H | 4.4597
A9372 | DNIT-EQP | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 20 T.M | H | 59.7231
E9687 | DNIT-EQP | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | H | 146.7048
A9303 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 9.600 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,7 M - 115 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 142.3233
A9348 | DNIT-EQP | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 5 T | H | 4.3815
E9690 | DNIT-EQP | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM CAPACIDADE DE 10 T.M - 136 KW | H | 333.3081
A9308 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 250.2912
A9329 | DNIT-EQP | CESTO AÉREO SIMPLES ISOLADO COM CAPACIDADE PARA 135 KG | H | 3.7953
A9330 | DNIT-EQP | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 10 T.M | H | 73.5882
A9350 | DNIT-EQP | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 9 T | H | 5.6334
E9693 | DNIT-EQP | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA SPRAY - 115 KW | H | 788.8912
A9322 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 9.600 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,7 M - 115 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 202.0014
A9370 | DNIT-EQP | EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS SISTEMA SPRAY MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE 1.080 L | H | 586.8898
E9783 | DNIT-EQP | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO - 115 KW | H | 301.3903
A9301 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 8.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,7 M - 115 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 203.2376
A9377 | DNIT-EQP | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 600 KG | H | 98.1527
E9787 | DNIT-EQP | BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW | H | 548.0707
A9308 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 250.2912
A9371 | DNIT-EQP | BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H | H | 297.7795
E9792 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L - 136 KW | H | 348.8805
A9323 | DNIT-EQP | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 238.4405
A9362 | DNIT-EQP | TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L | H | 110.44
P9801 | DNIT-MO | AJUDANTE | H | 23.6951
P9802 | DNIT-MO | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 27.781
P9803 | DNIT-MO | ALMOXARIFE | MÊS | 6674.0314
P9804 | DNIT-MO | APONTADOR | MÊS | 4467.37
P9805 | DNIT-MO | ARMADOR | H | 34.1716
P9806 | DNIT-MO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MÊS | 4437.9794
P9807 | DNIT-MO | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 35.625
P9808 | DNIT-MO | CARPINTEIRO | H | 28.0155
P9809 | DNIT-MO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | MÊS | 9401.0501
P9810 | DNIT-MO | ELETRICISTA | H | 32.4902
P9811 | DNIT-MO | ENCARREGADO ESPECIALIZADO | MÊS | 8518.2134
P9812 | DNIT-MO | ENGENHEIRO | MÊS | 25396.561
P9814 | DNIT-MO | OPERACIONAL | MÊS | 3979.2853
P9815 | DNIT-MO | JARDINEIRO | H | 27.9038
P9819 | DNIT-MO | ENGENHEIRO SUPERVISOR | MÊS | 25396.561
P9821 | DNIT-MO | PEDREIRO | H | 27.6469
P9822 | DNIT-MO | PINTOR | H | 34.1985
P9823 | DNIT-MO | SERRALHEIRO | H | 34.1044
P9824 | DNIT-MO | SERVENTE | H | 21.1758
P9825 | DNIT-MO | SOLDADOR | H | 43.3947
P9826 | DNIT-MO | CHEFE SETOR DE FINANÇAS | MÊS | 24779.0643
P9827 | DNIT-MO | VIGIA | MÊS | 4674.9679
P9830 | DNIT-MO | MONTADOR | H | 37.1398
P9833 | DNIT-MO | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | MÊS | 6254.4097
P9837 | DNIT-MO | OCEANÓGRAFO | MÊS | 10800.394
P9840 | DNIT-MO | ENCARREGADO GERAL | MÊS | 11737.6363
P9842 | DNIT-MO | FAXINEIRO | MÊS | 5151.7341
P9843 | DNIT-MO | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | H | 25.2968
P9845 | DNIT-MO | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | H | 32.8653
P9846 | DNIT-MO | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | H | 43.1602
P9847 | DNIT-MO | PERFURADOR DE TUBULÃO | H | 23.6617
P9848 | DNIT-MO | DESENHISTA | MÊS | 9815.0068
P9849 | DNIT-MO | CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL | MÊS | 5557.6015
P9850 | DNIT-MO | COPEIRO | MÊS | 5116.4056
P9851 | DNIT-MO | MÉDICO DO TRABALHO | MÊS | 18392.3188
P9852 | DNIT-MO | BLASTER | H | 38.0131
P9853 | DNIT-MO | PRÉ-MARCADOR | H | 23.5133
P9854 | DNIT-MO | RECEPCIONISTA | MÊS | 5072.6162
P9855 | DNIT-MO | MARINHEIRO DE MÁQUINAS | MÊS | 5085.584
P9856 | DNIT-MO | MARINHEIRO DE CONVÉS | H | 27.3131
P9857 | DNIT-MO | MARINHEIRO DE CONVÉS - MENSALISTA | MÊS | 5026.1236
P9858 | DNIT-MO | LABORATORISTA | MÊS | 6391.9279
P9859 | DNIT-MO | TRABALHADOR DE VIA | H | 21.234
P9861 | DNIT-MO | SELECIONADOR DE MATERIAL PÉTREO | H | 23.5781
P9864 | DNIT-MO | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 23354.8146
P9866 | DNIT-MO | MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 27.6685
P9867 | DNIT-MO | TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA | MÊS | 8050.3002
P9869 | DNIT-MO | ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS | MÊS | 8518.2134
P9870 | DNIT-MO | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | H | 28.0009
P9871 | DNIT-MO | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 32.3547
P9875 | DNIT-MO | ENCARREGADO DE TURMA | MÊS | 6686.8868
P9876 | DNIT-MO | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 7701.1375
P9878 | DNIT-MO | SECRETÁRIA | MÊS | 6237.1538
P9880 | DNIT-MO | PILOTO FLUVIAL | MÊS | 7191.5249
P9882 | DNIT-MO | TÉCNICO ESPECIALIZADO | H | 43.5238
P9883 | DNIT-MO | CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO | MÊS | 9401.1883
P9884 | DNIT-MO | ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM | MÊS | 8518.2134
P9885 | DNIT-MO | FRENTISTA DE TÚNEL | H | 24.0577
P9889 | DNIT-MO | TÉCNICO DA QUALIDADE | MÊS | 8434.0876
P9892 | DNIT-MO | AUXILIAR DE BLASTER | H | 34.3781
P9893 | DNIT-MO | ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO | MÊS | 8518.2134
P9896 | DNIT-MO | PORTEIRO | MÊS | 5141.634
P9897 | DNIT-MO | TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE | MÊS | 7675.8285
P9900 | DNIT-MO | COMPRADOR | MÊS | 8896.446
P9901 | DNIT-MO | ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA | MÊS | 8518.2134
P9903 | DNIT-MO | AUXILIAR TÉCNICO | MÊS | 5137.1413
P9907 | DNIT-MO | COMANDANTE DE LONGO CURSO | MÊS | 20320.4898
P9908 | DNIT-MO | IMEDIATO | MÊS | 17087.4681
P9909 | DNIT-MO | OFICIAL DE NÁUTICA | MÊS | 6224.8485
P9910 | DNIT-MO | OFICIAL DE MÁQUINAS | MÊS | 6235.0945
P9913 | DNIT-MO | DRAGUISTA | MÊS | 6951.391
P9915 | DNIT-MO | MAQUINISTA | H | 33.6457
P9916 | DNIT-MO | ENCARREGADO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | MÊS | 8518.2134
P9920 | DNIT-MO | MESTRE FLUVIAL | MÊS | 9203.3652
P9921 | DNIT-MO | MERGULHADOR RASO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA | H | 37.5763
P9922 | DNIT-MO | MERGULHADOR RASO DEPENDENTE DE EMERGÊNCIA | H | 38.6475
P9924 | DNIT-MO | MERGULHADOR RASO DEPENDENTE | H | 50.4783
P9925 | DNIT-MO | MERGULHADOR RASO AUTÔNOMO | H | 47.3258
P9926 | DNIT-MO | MERGULHADOR RASO AUXILIAR DE SUPERFÍCIE | H | 35.5021
P9927 | DNIT-MO | FRENTISTA DE TÚNEL COM PERICULOSIDADE | H | 29.0822
P9930 | DNIT-MO | ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE | H | 39.9968
P9931 | DNIT-MO | OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO | H | 55.0749
P9932 | DNIT-MO | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO COM PERICULOSIDADE | H | 40.6852
P9933 | DNIT-MO | SUPERVISOR DE MERGULHO RASO | MÊS | 10161.0471
P9934 | DNIT-MO | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL COM PERICULOSIDADE | H | 40.0647
P9938 | DNIT-MO | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE COM PERICULOSIDADE | H | 30.8436
P9939 | DNIT-MO | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE COM INSALUBRIDADE | H | 32.6001
P9942 | DNIT-MO | MARINHEIRO DE CONVÉS COM PERICULOSIDADE | H | 33.6555
P9944 | DNIT-MO | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL COM PERICULOSIDADE | H | 54.1123
P9946 | DNIT-MO | ENGENHEIRO AUXILIAR | MÊS | 22418.2837
P9947 | DNIT-MO | TÉCNICO FLORESTAL | MÊS | 7675.8285
P9948 | DNIT-MO | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA | MÊS | 5169.5325
P9949 | DNIT-MO | TOPÓGRAFO | MÊS | 6759.6843
P9950 | DNIT-MO | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | MÊS | 6284.0633
P9951 | DNIT-MO | MÉDICO DE CÂMARA HIPERBÁRICA | MÊS | 20828.7144
P9952 | DNIT-MO | PEDREIRO - MENSALISTA | MÊS | 5117.7986
P9953 | DNIT-MO | ELETRICISTA - MENSALISTA | MÊS | 6004.3402
P9954 | DNIT-MO | SERVENTE - MENSALISTA | MÊS | 3923.4268
P9955 | DNIT-MO | ENGENHEIRO CHEFE | MÊS | 32743.9128
P9956 | DNIT-MO | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM PERICULOSIDADE | H | 33.9727
P9972 | DNIT-MO | TÉCNICO DE BATIMETRIA | MÊS | 7205.0829
TABELA REFERENCIAL - DER/ES |  |  |  | DATA BASE: JANEIRO/2024
23.32
Cód. Padrão |  | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário (sem bdi)
Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM
110233 | DER-ROD | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, CONSUMO DE CIMENTO 600 KG/M³ | M3 | 645.7752
43339 | DER-ROD | CAPINA MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA | M2 | 0.80279
41099 | DER-ROD | CARGA DE ESCORIA DE ACIARIA DE VAGÃO FERROVIÁRIO SUPERVISIONADO | M3 | 8.928 | CARGA DE ESCORIA DE ACIARIA DE VAGÃO FERROVIÁRIO SUPERVISIONADO | M3
40224 | DER-ROD | CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 4.6221 | x
40225 | DER-ROD | CARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (SOLO, AREIA, BRITA, EXCL. ROCHA ESCAVADA) | M3 | 5.9763
40226 | DER-ROD | CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) | M3 | 8.928
40229 | DER-ROD | COMPACTAÇÃO DE ATERROS EM ROCHA | M3 | 9.074
43340 | DER-ROD | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.I. | M3 | 8.7577
40228 | DER-ROD | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN | M3 | 6.7872
42227 | DER-ROD | DECAPAGEM DE PEDREIRA, 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA | M3 | 5.9033
40994 | DER-ROD | DECAPAGEM DE PEDREIRA, 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 7.9387
42940 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM FIO DIAMANTADO | m³ | 303.5598
41047 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO DE ROCHA A FRIO, ATÉ ALTURA DE 3,0M, COM ARGAMASSA EXPANSIVA, INCLUSIVE REMOÇÃO COM ESCAVADEIRA | M3 | 740.0584
41048 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO DE ROCHA A FRIO ATÉ 3 METROS COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA, INCLUSIVE REMOÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 666.1126
40217 | DER-ROD | DESMONTE DE ROCHA | M3 | 57.4684
40172 | DER-ROD | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO > 30 CM, COM TRATOR DE ESTEIRA | Ud | 36.5958
40171 | DER-ROD | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 CM, COM TRATOR DE ESTEIRA | Ud | 18.2939
42225 | DER-ROD | ESCALONAMENTO DE TALUDES COM ESCAVADEIRA | M3 | 9.9092
40178 | DER-ROD | ESCALONAMENTO DE TALUDES, COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 9.4226
40179 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. ATÉ 200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 16.3153
40184 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. 1000 A 1200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 27.8787
40180 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. 200 A 400 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 18.5452
40181 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. 400 A 600 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 20.8077
40182 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. 600 A 800 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 23.6458
40183 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. 800 A 1000 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 25.0568
40191 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT. ATÉ 200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 24.8784
40196 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT. 1000 A 1200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 38.315
40192 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT. 200 A 400 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 26.565
40193 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT. 400 A 600 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 29.0139
40194 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT. 600 A 800 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 32.9063
40195 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT. 800 A 1000 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR | M3 | 35.1281
40220 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE BARREIRA (REMOÇÃO) | M3 | 12.2932
40230 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA | M3 | 4.1437
40221 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTEIRA E PÁ CARREGADEIRA | M3 | 11.685
40231 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA | M3 | 6.1223
40222 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTEIRA E PÁ CARREGADEIRA | M3 | 16.7856
40216 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (FOGO CONTROLADO) | M3 | 134.9173
40223 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (H BANCADA >1,0 M) | M3 | 58.8956
43335 | DER-ROD | ESPALHAMENTO / REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 3.5193
42547 | DER-ROD | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM MOTONIVELADORA | M3 | 2.2138
40177 | DER-ROD | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 5.7493
110234 | DER-ROD | ESTACA RAIZ PERFURADA EM SOLO, DIÂM. 410MM COM INJEÇÃO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO AÇO) | M | 625.3081
41056 | DER-ROD | FORRO DE REGULARIZAÇÃO SOBRE PLATAFORMA DE ENROCAMENTO PARA TRÁFEGO DE CAMINHÕES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PÓ DE PEDRA E DA PEDRA DEMÃO | M3 | 118.4966
40218 | DER-ROD | FRAGMENTAÇÃO DE ROCHA (FOGACHEAMENTO) | M3 | 60.2498
40170 | DER-ROD | LIMPEZA DE ACOSTAMENTO | M2 | 1.0298
40167 | DER-ROD | LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 15 CM, COM TRATOR DE ESTEIRA | M2 | 0.70548
40168 | DER-ROD | LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE JAZIDA COM REMOÇAO 15 CM SOLO ORGÂNICO | M2 | 3.1463
40169 | DER-ROD | LIMPEZA E DESMATAMENTO EM ÁREA ALAGADA (PÂNTANO) COM FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE MOTO SERRA | M2 | 10.0957
102069 | DER-ROD | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO | m2 | 4.6627
40219 | DER-ROD | PRÉ-FISSURAMENTO DE TALUDES DE ROCHA | M2 | 43.3587
111882 | DER-ROD | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM ADIÇÃO DE ADITIVO PERMUTADOR IÔNICO DE SOLO ( APIS) | M2 | 26.9056
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
41095 | DER-ROD | REMOÇÃO DE SOLOS MOLES, INCLUINDO CARREGAMENTO MECÂNICO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 34.9984
43352 | DER-ROD | ROÇADA MANUAL COM ROÇADEIRA COSTAL, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE LIMPEZA E REMOÇÃO COM RETROESCAVADEIRA | M2 | 0.73792
43338 | DER-ROD | ROÇADA MANUAL COM ROÇADEIRA COSTAL, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL | M2 | 0.59196
40166 | DER-ROD | ROÇADA MECÂNICA | M2 | 0.22705
41326 | DER-ROD | TRANSPORTE HORIZONTAL COM TRATOR DE LÂMINA DE MATERIAL DE 1ª CAT. DMTATÉ 50M | M3 | 6.698
Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40801 | DER-ROD | BASE COM MISTURA DE ARGILA, AREIA E ESCÓRIA DE ACIARIA, 30%,30%,40%, INCLUSIVE FORNECIM. TRANSP.AREIA E ESCÓRIA, EXCLUSIVE FORNECIM. TRANSP. DA ARGILA | M3 | 100.0973
40799 | DER-ROD | BASE COM MISTURA DE ARGILA, AREIA E ESCÓRIA DE ACIARIA, 50%,20%,30%, INCLUSIVE FORNECIM.E TRANSP. AREIA E ESCÓRIA, EXCLUSIVE FORNECIM. E TRANSP.ARGILA | M3 | 77.1894
40793 | DER-ROD | BASE COM MISTURA DE ARGILA 30%, PÓ DE PEDRA 30% E BRITA 40%, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA E DA BRITA | M3 | 126.1677
40797 | DER-ROD | BASE COM MISTURA DE ARGILA 70% E ESCÓRIA DE ACIARIA 30%, INCLUSIVE FORNECIM. E TRANSPORTE DA ESCÓRIA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA ARGILA | M3 | 49.8784
41157 | DER-ROD | BASE COM MISTURA DE SAIBRO, ARGILA E BRITA, 45%, 15% E 40%, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 73.7999
40795 | DER-ROD | BASE COM MISTURA DE SOLO 80% E AREIA 20%, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA | M3 | 53.6328
40787 | DER-ROD | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 157.2575
40812 | DER-ROD | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 157.2575
42673 | DER-ROD | BASE DE BRITA 1, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 175.2676
40803 | DER-ROD | BASE DE ESCÓRIA DE ACIARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA ESCÓRIA | M3 | 82.1927
41406 | DER-ROD | BASE DE ESCÓRIA/ARGILA NA PROPORÇÃO 80:20, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DA ESCÓRIA, EXCLUSIVE ARGILA | M3 | 73.6458
41100 | DER-ROD | BASE DE ESCÓRIA/SOLO NA PROPORÇÃO 75:25, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESCÓRIA, EXCETO FORNECIMENTO DO SOLO E TRANSPORTE DO SOLO E ESCÓRIA | M3 | 71.2699
40979 | DER-ROD | BASE DE SOLO BRITA, 20% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIM. DA BRITA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA E DO SOLO (100% P.IM) | M3 | 68.4074
40815 | DER-ROD | BASE DE SOLO BRITA, 40% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 87.1067
40809 | DER-ROD | BASE DE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 100.9163
40810 | DER-ROD | BASE DE SOLO BRITA, 70% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 128.6653
41097 | DER-ROD | BASE DE SOLO BRITA, 80% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 145.4428
41364 | DER-ROD | BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE. COM MISTURA DE ESCÓRIA DE ACIARIA 80% E ARGILA EXCETO FORNECIMENTO DA ARGILA E TRANSPORTE DA ARGILA E ESCÓRIA | M3 | 73.6458
40777 | DER-ROD | BASE SOLO BRITA, 20% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 60.2498
40779 | DER-ROD | BASE SOLO BRITA, 30% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 70.2319
40781 | DER-ROD | BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 100.9163
40783 | DER-ROD | BASE SOLO BRITA, 70% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 128.6653
41366 | DER-ROD | BASE SOLO BRITA, 80% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 145.4428
40834 | DER-ROD | CAPA SELANTE (EMULSÃO E AREIA) EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA | M2 | 2.5624
40835 | DER-ROD | CAPA SELANTE (EMULSÃO E AREIA) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 4.3789
40841 | DER-ROD | CBUQ (CAMADA PRONTA - BINDER) EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTES DO CAP E MASSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA E PÓ DE PEDRA | t | 152.3273
40842 | DER-ROD | CBUQ (CAMADA PRONTA - BINDER) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO CAP, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA | t | 424.0675
40843 | DER-ROD | CBUQ (CAMADA PRONTA - CAPA) EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTES DO CAP E MASSA | t | 155.0032
40844 | DER-ROD | CBUQ (CAMADA PRONTA - CAPA) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO CAP, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA | t | 428.5598
41112 | DER-ROD | CBUQ (CAMADA PRONTA FAIXA "B" PARA REVESTIMENTO) EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP E TRANSP. DE TODOS OS MATERIAIS | t | 145.1833
43342 | DER-ROD | CBUQ (CAMADA PRONTA-FAIXA "C") , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS (TRAÇO PADRÃO AREIA E BRITA) | t | 153.2679
40878 | DER-ROD | CBUQ (CAMADA PRONTA-FAIXA"C") EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | t | 155.2952
40845 | DER-ROD | CBUQ (MASSA ASFÁLTICA) EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO CAP, (USINAGEM) | t | 121.3347
40846 | DER-ROD | CBUQ (MASSA ASFÁLTICA) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO CAP (USINAGEM) | t | 394.8832
40879 | DER-ROD | CBUQ (MASSA ASFÁLTICA-FAIXA"C") EXCLUSIVE FORNECIMENTO CAP E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | t | 121.6267
40877 | DER-ROD | CBUQ (MASSA FINA - FAIXA"D") EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP E TRANSP.DE TODOS OS MATERIAIS | t | 163.1528
43341 | DER-ROD | CBUQ (MASSA FINA-FAIXA"D"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS (TRAÇO PADRÃO AREIA E BRITA) | t | 163.9069
40867 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | M2 | 3.8437
40763 | DER-ROD | ESCARIFICAÇÃO DE BASE H = 0,10M E CAPA ASFÁLTICA | M2 | 1.1271
40765 | DER-ROD | ESCARIFICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (100% P.I.) H=0,20M | M2 | 8.5874
40757 | DER-ROD | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLO S/ MISTURA 100% P.I. | M3 | 26.3299
40758 | DER-ROD | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLO S/ MISTURA 100% P.M. | M3 | 28.349
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40761 | DER-ROD | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE AREIA NA PISTA 100% P.M. (80%, 20%) EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 54.3383
40759 | DER-ROD | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA NA PISTA 100 % P.I. | M3 | 28.9247
40760 | DER-ROD | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA NA PISTA 100% P.M. | M3 | 29.7681
110236 | DER-ROD | ESTACA RAIZ PERFURADA EM ROCHA, DIÂM. 310MM COM INJEÇÃO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO AÇO) | M | 1305.1898
41069 | DER-ROD | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, ESP. ATÉ 15CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAIS | M2 | 12.8527
40985 | DER-ROD | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, ESP=5CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAIS | M2 | 11.1499
40868 | DER-ROD | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, ESP.=5CM INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL | M2 | 18.0587
40816 | DER-ROD | IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO | M2 | 1.0785
40817 | DER-ROD | IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO | M2 | 7.3792
40850 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA I - ISSA) EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 2.1975
40851 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA I - ISSA) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 5.5222
40852 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA II - ISSA) EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 2.3597
40853 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA II - ISSA) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 7.5981
40854 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA III - ISSA) EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 2.4651
40855 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA III - ISSA) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 10.0957
40856 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA IV - ISSA) EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 2.8463
40857 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA IV - ISSA) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 13.3393
42229 | DER-ROD | LAVAGEM DE BRITA PARA TRATAMENTO | M3 | 27.8949
40894 | DER-ROD | MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 35.7849
40895 | DER-ROD | MEIO FIO (REMOÇÃO E REASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 63.8745
40869 | DER-ROD | MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO | M2 | 8.2144
40881 | DER-ROD | MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO EXCLUSIVE FORNECIMENTO EMULSÃO E TRANSP. DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 8.2144
40870 | DER-ROD | MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO | M2 | 18.6182
40860 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS BETUMINOSOS | M2 | 60.712
40864 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS | t | 622.7052
40861 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS BETUMINOSOS | M2 | 88.8583
40865 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS | t | 935.7849
40880 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ-FAIXA "C", EXCLUSIVE FORN.DO CAP E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 64.5151
40858 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ PMF EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 55.6033
40862 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ PMF EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS | t | 569.4697
40859 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ PMF INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | M2 | 85.7687
40863 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ PMF INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS | t | 886.458
40883 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 06 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP.= 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA | M2 | 104.8248
40885 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP. = 10 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM , INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA | M2 | 133.5225
40897 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 06CM, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUS. TRANSP.MATERIAIS | M2 | 104.8248
40884 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA | M2 | 118.8534
40898 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA | M2 | 118.8534
40896 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35MPA), ESP.=10 CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA , EXCLUSIVE TRANSPORTES | M2 | 133.5225
40886 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM, INCLUS. FORNECIMENTO E TRANSPORT. DA AREIA, EXCLUS. FORNECIM. E TRANSP. PARALELEPÍPEDO | M2 | 46.3753
40887 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO PARALELEPÍPEDO E AREIA | M2 | 281.2439
40888 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, SOBRE COLCHÃO PÓ DE PEDRA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO PARALELEPÍPEDO E PÓ DE PEDRA | M2 | 280.5547
40889 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA PEDRA PORTUGUESA, CIMENTO E AREIA | M2 | 154.5897
40818 | DER-ROD | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO | M2 | 0.89199
40819 | DER-ROD | PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO | M2 | 2.5949
40872 | DER-ROD | PMF CAMADA PRONTA EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | t | 102.5381
40836 | DER-ROD | PMF (MASSA ASFÁLTICA) EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | t | 68.0993
40837 | DER-ROD | PMF (MASSA ASFÁLTICA) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO | t | 345.5563
41076 | DER-ROD | PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO | M3 | 67.9938
41556 | DER-ROD | PÓ DE PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE | M3 | 73.7431
43345 | DER-ROD | PRODUÇÃO DE BRITA NO CANTEIRO, EXCLUSIVE O DESMONTE E FRAGMENTAÇÃO DE ROCHA | M3 | 47.2592
40720 | DER-ROD | PRODUÇÃO DE BRITA NO CANTEIRO, INCLUSIVE O DESMONTE E FRAGMENTAÇÃO DE ROCHA | M3 | 99.8054
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
41070 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE) C/ ADIÇÃO DE 20% DE BRITA1, 10% DE BRITA 0 E 2% DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTES DOS MATERIAIS | M3 | 128.9896
40984 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE EXISTENTE + CBUQ) SEM ADIÇÃO DE MATERIAIS | M3 | 63.2258
41356 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE EXISTENTE + T.S.D.) C/ ADIÇÃO DE 30% DE BRITA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 133.9766
40774 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE EXISTENTE + T.S.D.) C/ ADIÇÃO DE 30% DE BRITA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 133.9766
40768 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE EXISTENTE + T.S.D.) COM ADIÇÃO DE 20% DE BRITA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA. | M3 | 120.1589
40767 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE EXISTENTE + T.S.D.) COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TARNSPORTE DO CIMENTO | M3 | 103.5598
40769 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE EXISTENTE + T.S.D.) COM ADIÇÃO DE 40% DE BRITA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA. | M3 | 147.7862
40766 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE EXISTENTE + T.S.D.) SEM ADIÇÃO DE MATERIAIS | M3 | 68.975
40771 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE EXISTENTE+TSD) COM ADIÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M3 | 297.4132
40773 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO | M3 | 91.7532
40775 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO(BASE EXISTENTE + T.S.D.) COM ADIÇÃO DE 40% DE BRITA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 147.7862
40762 | DER-ROD | RECUPERAÇÃO DE BASE DE ACOSTAMENTO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL (SOLO) | M2 | 8.7577
40804 | DER-ROD | RECUPERAÇÃO DE BASE DE ACOSTAMENTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M2 | 16.2991
40811 | DER-ROD | REESTABILIZAÇÃO DA BASE COM ADIÇÃO DE 50% DE BRITA, INCLUSIVE FONECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 96.1726
42211 | DER-ROD | REESTABILIZAÇÃO DE BASE COM ADIÇÃO DE 50% DE BRITA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 96.1726
40756 | DER-ROD | REFORÇO DO SUB LEITO 100% P.I. | M3 | 9.7146
40754 | DER-ROD | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.I.) H = 0,20 M | M2 | 1.7353
40866 | DER-ROD | REMOÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM TSS, TSD, OU TST EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 1.119
40893 | DER-ROD | REMOÇÃO DE MEIO FIO | M | 28.0652
40891 | DER-ROD | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | M2 | 22.697
40890 | DER-ROD | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE PERDAS | M2 | 89.0529
40892 | DER-ROD | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE PERDAS, COLCHÃO DE AREIA E TRANSPORTES DE AREIA E PARALELEPÍPEDO | M2 | 103.8274
40749 | DER-ROD | REVESTIMENTO EM ESTRADAS VICINAIS (SAIBRO) | M2 | 0.23516
40750 | DER-ROD | REVESTIMENTO PRIMÁRIO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO (ESPESSURA ATÉ 0,15M) | M2 | 1.1353
40792 | DER-ROD | SUB-BASE C/ MISTURA DE ARGILA 30%, PÓ DE PEDRA 30% E BRITA 40%, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA E DA BRITA | M3 | 126.1677
40794 | DER-ROD | SUB-BASE C/ MISTURA DE SOLO 80% E AREIA 20%, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA | M3 | 53.6328
40796 | DER-ROD | SUB-BASE COM MISTURA DE ARGILA 70% E ESCÓRIA DE ACIARIA 30%, INCLUSIVE FORNECIM. E TRANSPORTE DA ESCÓRIA, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA ARGILA | M3 | 49.8784
41098 | DER-ROD | SUB-BASE COM SOLO/ESCÓRIA NA PROPORÇÃO 70:30, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESCÓRIA, EXCETO FORNECIMENTO DO SOLO E TRANSPORTE DO SOLO E ESCÓRIA | M3 | 49.8784
40786 | DER-ROD | SUB-BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 157.2575
43327 | DER-ROD | SUB-BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 157.2575
42675 | DER-ROD | SUB-BASE DE BRITA 1, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 175.2676
40802 | DER-ROD | SUB-BASE DE ESCÓRIA DE ACIARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA ESCÓRIA | M3 | 82.1927
41074 | DER-ROD | SUB-BASE DE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 97.3484
40776 | DER-ROD | SUB-BASE SOLO BRITA, 20% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA. | M3 | 60.2498
40778 | DER-ROD | SUB-BASE SOLO BRITA, 30% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 70.2319
40780 | DER-ROD | SUB-BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 100.9163
40782 | DER-ROD | SUB-BASE SOLO BRITA, 70% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 128.6653
40830 | DER-ROD | T.S.B.D. COM CAPA SELANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO, INCLUSIVE LAVAGEM DA BRITA E TRANSPORTE DA AREIA E BRITA | M2 | 11.7661
40873 | DER-ROD | T.S.B.D. COM CAPA SELANTE, EXECUTADO C/ MULTIDISTRIBUIDOR EXCLUS. FORN. E TRANSP. COM. DA EMULSÃO, INCLUS. LAVAGEM BRITA E TRANSP. COMERC.AREIA, BRITA | M2 | 8.9929
40876 | DER-ROD | T.S.B.D. COM CAPA SELANTE EXECUTADO C/ MULTIDISTRIBUIDOR,INCLUS.FORNEC.AREIA/BRITA E LAVAGEM BRITA, EXCL.FORNEC.DA EMULSÃO E TRNASP.TODOS OS MATERIAIS | M2 | 9.8281
41363 | DER-ROD | T.S.B.D. COM CAPA SELANTE, EXECUTADO COM MULTIDISTRIBUIDOR INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS E LAVAGEM DA BRITA | M2 | 14.734
40831 | DER-ROD | T.S.B.D. COM CAPA SELANTE INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS E LAVAGEM DA BRITA | M2 | 25.5595
40827 | DER-ROD | T.S.B.D. SEM CAPA SELANTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS E LAVAGEM DE BRITA | M2 | 15.0341
40828 | DER-ROD | T.S.B.D. SEM CAPA SELANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO, INCLUSIVE LAVAGEM E TRANSPORTE COMERCIAL DA BRITA | M2 | 10.7768
40874 | DER-ROD | T.S.B.D. SEM CAPA SELANTE, EXECUTADO C/ MULTIDISTRIBUIDOR EXCLUSIVE FORNEC.E TRANSP. COMERCIAL DA EMULSÃO, INCLUSIVE LAVAGEM E TRANSP. COMERC.DA BRITA | M2 | 9.8767
40875 | DER-ROD | T.S.B.D. SEM CAPA SELANTE EXECUTADO COM MULTIDISTRIBUIDOR EXCL. FORN. DA EMULSÃO E TRANSP. COMERCIAIS DA EMULSÃO E DA BRITA, INCLUS. LAVAGEM DA BRITA | M2 | 9.6578
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40829 | DER-ROD | T.S.B.D. SEM CAPA SELANTE INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS E LAVAGEM DA BRITA | M2 | 23.4755
40824 | DER-ROD | T.S.B.S. COM CAPA SELANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DA EMULSÃO, INCLUSIVE LAVAGEM E TRANSPORTE COMERCIAL DA BRITA | M2 | 6.8197
40825 | DER-ROD | T.S.B.S. COM CAPA SELANTE INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS E LAVAGEM DA BRITA | M2 | 11.0769
40820 | DER-ROD | T.S.B.S. EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E LAVAGEM DA BRITA | M2 | 6.2764
40821 | DER-ROD | T.S.B.S. INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS E LAVAGEM DA BRITA | M2 | 10.5336
40840 | DER-ROD | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), INCLUSIVE TRANSPORTE COMERCIAL DO OLEO COMBUSTÍVEL | t | 63.5258
43331 | DER-ROD | USINAGEM DE MISTURA DE SOLO BRITA | M3 | 9.0983
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
100394 | DER-ROD | AÇO CA-25, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS | kg | 12.2446
40376 | DER-ROD | AÇO CA-50, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS) | kg | 10.8336
43351 | DER-ROD | AÇO CA-50 GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS | kg | 11.0525
43350 | DER-ROD | AÇO CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS | kg | 10.6958
41261 | DER-ROD | AÇO CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 4.2 A 5.0 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS | kg | 11.4661
41023 | DER-ROD | ALUGUEL MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR COM TUBOS METÁLICOS COM ATÉ 10 METROS DE ALTURA | M | 173.1593
41575 | DER-ROD | ALVENARIA DE BLOCO (39 X 19 X 09) CM ESPESSURA 09 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA, CIMENTO E BLOCO | M2 | 69.867
40346 | DER-ROD | ALVENARIA DE BLOCO (39 X 19 X 19) CM ESPESSURA 19 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO BLOCO, AREIA E CIMENTO | M2 | 110.5822
40345 | DER-ROD | ALVENARIA DE LAJOTA (20 X 20 X 10) CM ESPESSURA 10 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE AREIA, LAJOTA E CIMENTO | M2 | 66.6072
40343 | DER-ROD | ALVENARIA DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:4), INCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA | M3 | 433.4333
40344 | DER-ROD | ALVENARIA DE PEDRA DE MÃO (JUNTA SECA), INCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA | M3 | 322.4457
41027 | DER-ROD | ANDAIME DE MADEIRA PARA ALTURA ATÉ 7 M, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 29.2653
40337 | DER-ROD | ANDAIME SUSPENSO EM MADEIRA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 111.8878
40395 | DER-ROD | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 28.4869
40300 | DER-ROD | APILOAMENTO MANUAL | M3 | 60.866
40348 | DER-ROD | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, TUDO INCLUÍDO | M3 | 532.29
40347 | DER-ROD | ARGAMASSA CIMENTO (NATA), INCLUSIVE TRANSPORTE DE CIMENTO | M3 | 983.628
41415 | DER-ROD | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, CONSUMO DE CIMENTO 400 KG/M³ | M3 | 548.0052
42257 | DER-ROD | ATERRO COM AREIA, EXCETO FORNECIMENTO DA AREIA | M3 | 9.5362
40519 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 0,60 M | M | 304.987
40520 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 0,80 M | M | 478.6085
40521 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 1,00 M | M | 690.772
40522 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 1,20 M | M | 934.6173
40523 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 1,50 M | M | 1352.6273
40513 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,40 M | M | 105.8952
40514 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M | M | 179.3545
40515 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,80 M | M | 274.854
40516 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 1,00 M | M | 389.3772
40517 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 1,20 M | M | 520.2481
40518 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 1,50 M | M | 741.8991
40524 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BTTC DIÂMETRO 0,60 M | M | 428.5031
40525 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BTTC DIÂMETRO 0,80 M | M | 683.4171
40526 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BTTC DIÂMETRO 1,00 M | M | 991.6559
40527 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BTTC DIÂMETRO 1,20 M | M | 1348.9864
40528 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BTTC DIÂMETRO 1,50 M | M | 1963.3636
41177 | DER-ROD | BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂM. = 1,00 M | M | 56.9251
100391 | DER-ROD | BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂM.=1,20 M | M | 63.469
41172 | DER-ROD | BERÇO EM CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂM. = 0,30M | M | 95.3698
40620 | DER-ROD | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT | Ud | 16011.5229
40626 | DER-ROD | BOCA DE BDCC 2,00 X 1,20 M CONFORME PROJETO | Ud | 15618.4723
40621 | DER-ROD | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT | Ud | 24565.8125
40622 | DER-ROD | BOCA DE BDCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT | Ud | 38200.7866
40627 | DER-ROD | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,00 M CONFORME PROJETO | Ud | 28836.7256
40623 | DER-ROD | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT | Ud | 34193.5777
40624 | DER-ROD | BOCA DE BDCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT | Ud | 43356.7142
40625 | DER-ROD | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT | Ud | 48719.7454
40613 | DER-ROD | BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT | Ud | 14013.3231
40614 | DER-ROD | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT | Ud | 21566.2585
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40615 | DER-ROD | BOCA DE BSCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT | Ud | 32380.0924
40616 | DER-ROD | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT | Ud | 28183.3279
40617 | DER-ROD | BOCA DE BSCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT | Ud | 36156.4791
40618 | DER-ROD | BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT | Ud | 40541.6964
40629 | DER-ROD | BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT | Ud | 19831.3899
40630 | DER-ROD | BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT | Ud | 30116.0882
40631 | DER-ROD | BOCA DE BTCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT | Ud | 45452.5462
40632 | DER-ROD | BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT | Ud | 41914.8232
40633 | DER-ROD | BOCA DE BTCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT | Ud | 51751.7434
40634 | DER-ROD | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT | Ud | 58640.7395
40535 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 0,60 M | Ud | 1520.4022
40536 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 0,80 M | Ud | 2527.6841
40537 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 1,00 M | Ud | 4621.3185
40538 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 1,20 M | Ud | 6699.7892
40539 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 1,50 M | Ud | 11841.0639
40529 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,40 M | Ud | 429.914
40530 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M | Ud | 1289.3124
40531 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,80 M | Ud | 2150.2189
40532 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 1,00 M | Ud | 3315.5449
40533 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 1,20 M | Ud | 4793.1722
40534 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 1,50 M | Ud | 8679.3221
40540 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BTTC DIÂMETRO 0,60 M | Ud | 1903.349
40541 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BTTC DIÂMETRO 0,80 M | Ud | 3111.8878
40542 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BTTC DIÂMETRO 1,00 M | Ud | 5927.084
40543 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BTTC DIÂMETRO 1,20 M | Ud | 8605.4979
40544 | DER-ROD | BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BTTC DIÂMETRO 1,50 M | Ud | 15059.3334
40565 | DER-ROD | BOCA DE LOBO SIMPLES | Ud | 3634.6578
40656 | DER-ROD | BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO BSD-01 | Ud | 267.8398
41102 | DER-ROD | BSCC (PRÉ-MOLDADO) 1,50 X 1,50 X 1,00M CL 45T, INCLUSIVE TRANSPORTE DO ANEL DE BUEIRO CELULAR PRÉ-MOLDADO | M | 3167.8965
41103 | DER-ROD | BSCC (PRÉ-MOLDADO) 2,00 X 2,00 X 1,00M CL 45T, INCLUSIVE TRANSPORTE DE ANEL DE BUEIRO CELULAR PRÉ-MOLDADO | M | 4090.4152
41104 | DER-ROD | BSCC (PRÉ-MOLDADO) 2,50 X 2,50 X 1,00M CL 45T, INCLUSIVE TRANSPORTE DE ANEL DE BUEIRO CELULAR PRÉ-MOLDADO | M | 4813.6961
41155 | DER-ROD | BSCC (PRÉ-MOLDADO) 3,00 X 3,00 X 1,00M CL 45T, INCLUSIVE TRANSPORTE DE ANEL DE BUEIRO CELULAR PRÉ-MOLDADO | M | 6283.3847
40635 | DER-ROD | BUEIRO METÁLICO BSTM - D = 3,00 M - T.L. COM TRATAMENTO EPÓXI E = 2,7 MM - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO | M | 19658.2225
42230 | DER-ROD | BUEIRO METÁLICO BSTM - D=3,05M - MP-152 COM TRATAMENTO EPÓXI E=2,7MM - MÉTODO DESTRUTIVO, INCLUSIVE LASTRO DE BRITA | M | 16379.6221
40658 | DER-ROD | CAIAÇÃO DE MEIO FIOS, SARJETAS, ETC | M2 | 6.9251
41161 | DER-ROD | CAIXA BOCA DE LOBO EM BLOCO PRÉ-MOLDADO 1,20 X 1,20M | Ud | 5338.2825
40563 | DER-ROD | CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,00 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | Ud | 5158.928
40564 | DER-ROD | CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | Ud | 6325.6082
41333 | DER-ROD | CAIXA COLETORA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,60M (1,00 X 1,00M) | Ud | 2734.0091
40545 | DER-ROD | CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,40 M H=1,60 M | Ud | 2395.2644
40546 | DER-ROD | CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M H=2,00 M | Ud | 3677.4651
40547 | DER-ROD | CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,80 M H=2,50 M | Ud | 4563.1366
40548 | DER-ROD | CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 1,00 M H=3,00 M | Ud | 5409.5199
40549 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM PARA TUBOS DE D=0,40 M H=1,10 M | Ud | 1579.1356
40550 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM PARA TUBOS DE D=0,60 M H=1,30 M | Ud | 1994.8751
40551 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM PARA TUBOS DE D=0,80 M H=1,50 M | Ud | 2516.9235
40552 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM PARA TUBOS DE D=1,00 M H=1,80 M | Ud | 4019.2751
41320 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM (2,50 X 2,50M) | Ud | 9612.8122
41184 | DER-ROD | CAIXA PARA REDE DE DUTOS, DIMENSÕES 100 X 100 X 100 CM | M | 1597.3159
41338 | DER-ROD | CAIXA PARA REDE DE DUTOS, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM | Ud | 730.2384
40561 | DER-ROD | CAIXA RALO DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO (TUDO INCLUÍDO) | Ud | 507.4765
40672 | DER-ROD | CANALETA COM GRELHA DP-1, INCLUSIVE TRANSPORTE DA GRELHA | M | 647.3646
40703 | DER-ROD | CANALETA DE CONCRETO, COM FORMA RETANGULAR INCLUSIVE CAIAÇÃO - PAREDE 12 CM | M | 235.939
40671 | DER-ROD | CANALETA DE CONCRETO RETANGULAR (0,130M³/M) INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 282.4522
41016 | DER-ROD | CANALETA DE CONCRETO (0,130M³/M) FORMA TRAPEZOIDAL INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 211.977
40952 | DER-ROD | CERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H = 1,20 M | M2 | 46.6186
40953 | DER-ROD | CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3"X3", COM ALTURA DE 1,80 M | M | 112.3338
40708 | DER-ROD | CERCA EM TELA REVESTIDA EM PVC COM MOURÕES DE CONCRETO, 10 X 10 X 2,40 M, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 101.5245
40377 | DER-ROD | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 6.6494
40378 | DER-ROD | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO NO TRAÇO 1:4 | M2 | 11.2391
41389 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE AREIA | M3 | 6.2764
40715 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA AREIA | M3 | 88.169
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40716 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA 1 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 135.9877
40717 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA 2 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 135.9877
40718 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA 3 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 135.9877
40652 | DER-ROD | COLETA DRENANTE (1,00X1,00) M C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 16KN/M, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M | 523.808
41090 | DER-ROD | CONCRETO ARMADO, DOSADO PARA RESIST. 20 MPA, INCLUINDO 60KG AÇO CA-50A, MÃO DE OBRA P/ CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM, EXCLUSIVE FORMA | M3 | 1109.6091
40350 | DER-ROD | CONCRETO CICLÓPICO COM 70% CONCRETO 10,0 MPA E 30% DE PEDRA DE MÃO, TUDO INCLUÍDO | M3 | 492.0775
40351 | DER-ROD | CONCRETO CICLÓPICO COM 70% CONCRETO 15,0 MPA E 30% DE PEDRA DE MÃO, TUDO INCLUÍDO | M3 | 527.8544
40353 | DER-ROD | CONCRETO CICLÓPICO COM 70% CONCRETO 20,0 MPA E 30% DE PEDRA DE MÃO, TUDO INCLUÍDO | M3 | 545.8725
40349 | DER-ROD | CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | M3 | 536.7499
40358 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA, TUDO INCLUÍDO | M3 | 686.085
40361 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA COM PLASTIFICANTE, TUDO INCLUÍDO | M3 | 717.2478
40360 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA, TUDO INCLUÍDO | M3 | 711.8229
40363 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA COM PLASTIFICANTE, TUDO INCLUÍDO | M3 | 745.2481
40362 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, AREIA E PEDRA BRITADA | M3 | 739.1745
40368 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE | M3 | 913.2825
40365 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA COM PLASTIFICANTE | M3 | 771.0671
40364 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA, TUDO INCLUÍDO | M3 | 764.3853
40369 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE | M3 | 953.2679
40371 | DER-ROD | CONCRETO SUBMERSO FCK = 20,0 MPA, TUDO INCLUÍDO | M3 | 1597.4862
40467 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 558.036
40468 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 558.036
40469 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 504.8735
40470 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 504.8735
40471 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1065.0746
40472 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1065.0746
40473 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1066.2585
40474 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1066.2585
40475 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1252.4246
40476 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1252.4246
40477 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1330.0438
40478 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1330.0438
40479 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1566.2666
40480 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1754.2653
40481 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1754.2653
40482 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1847.0645
40483 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1847.0645
40484 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 2274.408
40485 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 2420.0941
40486 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 2420.0941
40487 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 2538.1933
40488 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 2538.1933
40489 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 3375.0973
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40417 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,20 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 115.8368
40418 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,20 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 124.2134
40419 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,30 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 149.1648
40420 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,30 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 159.5524
40422 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 208.9766
40423 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 210.1849
40426 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 332.6387
40427 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 342.5641
40421 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,30 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 189.507
40424 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,40 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 240.6828
40425 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,40 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 246.5942
40428 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 412.8284
40429 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 412.8284
40430 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 386.2472
40431 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 386.2472
40432 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 781.9251
40433 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 781.9251
40434 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 782.517
40435 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 782.517
40436 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 989.4178
40437 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 989.4178
40438 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 1028.2274
40439 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 1028.2274
40440 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 1351.1353
40441 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 1351.1353
40442 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 1397.5349
40443 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO | M | 1397.5349
40444 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 280.9682
40445 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 280.9682
40446 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 254.387
40447 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 254.387
40448 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 595.4752
40449 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 595.4752
40450 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 596.0671
40451 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 596.0671
40452 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 688.0879
40453 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 688.0879
40454 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 726.8975
40455 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 726.8975
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40456 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 845.0049
40457 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 942.9127
40458 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 942.9127
40459 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 989.3124
40460 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 989.3124
40461 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1202.9841
40462 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1271.9024
40463 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1271.9024
40464 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1330.952
40465 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1330.952
40466 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1749.408
40490 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 839.0285
40491 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 839.0285
40492 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 759.2848
40493 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 759.2848
40494 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1538.9556
40495 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1538.9556
40496 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1540.7233
40497 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1540.7233
40498 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1816.7532
40499 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1816.7532
40500 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1933.182
40501 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 1933.182
40502 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 2287.5122
40503 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 2581.2764
40504. | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 2581.2764
40505 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 2720.4752
40506 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 2720.4752
40507 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 3361.4823
40508 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 3568.2695
40509 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 3568.2695
40510 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 3745.4184
40511 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 3745.4184
40512 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 5000.7622
40586 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 4716.1693
40592 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 4932.963
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40598 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 1,20 M - TUDO INCLUIDO CONFORME PROJETO | M | 6954.0626
40587 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 6776.8651
40593 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H <5,00 M | M | 7601.3947
40588 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 9696.0266
40594 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 11332.9144
40599 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,00 M - TUDO INCLUÍDO CONFORME PROJETO | M | 10018.4074
40589 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 9206.6169
40595 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 10285.1849
40590 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 11112.4959
40596 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 12306.4629
40591 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 12217.41
40597 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 13174.4324
40573 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 2857.2089
40579 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 3019.8021
41113 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA 5,00 < H < 7,50 M | M | 4958.8874
40574 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 4068.7074
40580 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 4579.4843
40575 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 5876.3137
40581 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 7422.7295
40576 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 5773.5971
40582 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 6348.1187
40577 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 7340.0989
40583 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 8758.5225
40578 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 7980.8952
40584 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 9127.6597
40601 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 6596.2861
40607 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 6997.3646
40602 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 9701.857
40608 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 10308.2063
40603 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 14038.4447
40609 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 15917.2478
40604 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 12700.3325
40610 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 14239.0042
40605 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 15734.9741
40611 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 17835.8255
40606 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M | M | 16946.4726
40612 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M | M | 18987.6338
40305 | DER-ROD | CORTA-RIO (ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT.) H = 1,50 A 3,00 M | M3 | 18.8453
40306 | DER-ROD | CORTA-RIO (ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT.) H = 1,50 A 3,00 M | M3 | 37.6987
41049 | DER-ROD | CORTE E ESMERILHAMENTO DE PONTAS DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 500 A 200MM | M | 23.1268
40372 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO FURADO ASSENTADO COM ARGAMASSA | M3 | 234.5767
40374 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 346.1645
40373 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU CICLÓPICO | M3 | 305.4492
40375 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO | M3 | 218.975
40678 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIAÇÃO (DSA-01A) CANAL | M | 410.2984
40679 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIAÇÃO (DSA-01A) DISPERSOR | Ud | 820.1589
40684 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIAÇÃO (DSA-03A) APOIO | Ud | 905.2384
40683 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIAÇÃO (DSA-03A) DEGRAU | M | 441.664
40685 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIAÇÃO (DSA-03A) DISPERSOR | Ud | 789.953
40686 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO DP-1 (CALHA) C/ CAIAÇÃO | M | 549.554
40687 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO DP-1 (DEGRAUS) C/ CAIAÇÃO | M | 533.8874
40676 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO SIMPLES (CALHA) C/ CAIAÇÃO (DSA-01) CANAL | M | 334.4145
40677 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO SIMPLES (CALHA) C/ CAIAÇÃO (DSA-01) DISPERSOR | Ud | 733.4333
40681 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO SIMPLES (DEGRAUS) C/ CAIAÇÃO (DSA-03) APOIO | Ud | 841.8261
40680 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO SIMPLES (DEGRAUS) C/ CAIAÇÃO (DSA-03) DEGRAU | M | 419.9886
40682 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO SIMPLES (DEGRAUS) C/ CAIAÇÃO (DSA-03) DISPERSOR | Ud | 735.7525
41189 | DER-ROD | DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3" | M | 46.1645
40728 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA D'ÁGUA TIPO DP-1 | Ud | 436.5229
40732 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'AGUA DE ATERRO (DEB-01) | Ud | 696.132
40733 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO (DEB-02) | Ud | 1783.5874
40734 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO (DEB-03) | Ud | 2800.9893
40735 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO (DEB-04) | Ud | 4055.4573
40736 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO (DEB-05) | Ud | 5461.3445
40737 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO (DEB-06) | Ud | 8718.8858
40738 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO (DEB-07) | Ud | 5578.6653
40739 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO (DEB-08) | Ud | 7519.9157
40740 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO (DEB-09) | Ud | 11704.0058
40741 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO (DEB-10) | Ud | 7110.3633
40742 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO (DEB-12) | Ud | 14686.904
40729 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE SARJETA/VALETA (DES-01) | Ud | 367.037
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40730 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE SARJETA/VALETA (DES-02) | Ud | 436.5229
40731 | DER-ROD | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE SARJETA/VALETA (DES-03) | Ud | 520.5238
40650 | DER-ROD | DRENO DE ALÍVIO DE PAVIMENTO (DP - DAP - 01), COM UTILIZAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 07 KN /M, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M | 68.3344
40637 | DER-ROD | DRENO DE PVC D = 100 MM | M | 55.2546
40636 | DER-ROD | DRENO DE PVC D = 50 MM | M | 28.0247
40712 | DER-ROD | DRENO LONGITUDINAL TIPO TRINCHEIRA DRENANTE, H = 0,90 M COM TUBO POROSO TIPO PEAD DE DIÂM = 100 MM, INCLUINDO ESC. EM MAT. 1ª CAT. E TRANSPORTE DO TUBO | M | 112.8365
40713 | DER-ROD | DRENO LONGITUDINAL TIPO TRINCHEIRA DRENANTE, H = 0,90 M COM TUBO POROSO TIPO PEAD DE DIÂM = 100 MM, INCLUINDO ESC. MAT. 3ª CAT. E TRANSPORTE DO TUBO | M | 150.446
41262 | DER-ROD | DRENO LONGITUDINAL TIPO TRINCHEIRA DRENANTE, H=0,40M C/ TUBO POROSO TIPO PEAD D=65MM, INCLUS. ESC. EM MAT. 1ª CAT.E GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 07 KN/M | M | 116.5991
41259 | DER-ROD | DRENO OU BARBACÃ EM TUBO PVC, DIÂMETRO DE 2" | M | 25.5028
40640 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA | M | 113.4771
40642 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA | M | 127.5057
40643 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 2ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA | M | 138.2176
40641 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M | 133.0441
40648 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM TUBO POROSO, D = 0,20 M COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 2ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSP.DA AREIA, BRITA, TUBO | M | 161.977
40649 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM TUBO POROSO, D = 0,20 M COM ENCHIMENTO DE BRITA, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 3ª CATEGORIA (DPR-01), INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA, TUBO | M | 135.339
40645 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO D = 0,10 M C/ ENCHIM. BRITA, AREIA (1:1) ESCAV. MAT. 3º CATEG.INCL. TRANSP. AREIA, BRITA C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RES.LONG. MÍN 16KN/M | M | 299.2134
40644 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO D = 0,10 M C/ENCHIM. BRITA E AREIA (1:1) ESCAV.MAT. 1º CATEG., INCLUS.TRANSP. AREIA, BRITA,C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RES.LONG. MÍN 16 KN/M | M | 185.4038
40646 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO D = 0,20 M COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA ( DPS-01), INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA E DO TUBO | M | 146.7321
40647 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO D = 0,20 M COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA E DA AREIA | M | 151.265
40704 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO EM SOLO COM TUBO PEAD PERFUR. D=100 MM, ENVOLTO POR GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT16 KN/M, PREENCHIM. C/ BRITA, INCL. TRANSPORTE | M | 116.3477
41107 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO, COM ENCHIMENTO EM BRITA REVESTIDO COM GEOTEXTIL NÃO TECIDO RT 16 KN/M, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M | 158.9685
40638 | DER-ROD | DRENO SUB-HORIZONTAL D = 50 MM EM PVC, COM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 16 KN/M, EXCLUSIVE TRANSPORTES | M | 664.1421
41188 | DER-ROD | DRENO SUB-HORIZONTAL D=50MM EM PVC (ESCAVAÇÃO EM ALTERAÇÃO DE ROCHA), INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 16 KN/M, EXCLUSIVE TRANSPORTES | M | 958.5631
41187 | DER-ROD | DRENO SUB-HORIZONTAL D=50MM EM PVC (ESCAVAÇÃO EM ROCHA SÃ), INLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 16 KN/M, EXCLUSIVE TRANSPORTES | M | 1249.5378
40705 | DER-ROD | DRENO SUB-SUPERFICIAL ROCHA (H=0,55M) C/ TUBO PEAD PERFUR. D=100MM, ENV. POR GEOTÊXTIL16KN /M, PREENC.C/ BRITA, INCLUS.TRANSP. TUBO, EXCLUSIVE TRANSP.BRITA | M | 97.3321
40639 | DER-ROD | DRENO VERTICAL D = 75 MM EM PVC, COM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RESISTÊNCIA LONGITUDINAL 16 KN/M | M | 678.8031
41227 | DER-ROD | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 4", INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 151.8894
40951 | DER-ROD | ELETRODUTO PARA REDE DE LÓGICA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 29.1761
41121 | DER-ROD | ELETRODUTO PVC DIÂMETRO 75MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 32.1035
41120 | DER-ROD | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM. 50MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 19.3399
41128 | DER-ROD | ELETRODUTO TIPO KANAFLEX DIÂMETRO 1 1/4", FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 7.3224
41129 | DER-ROD | ELETRODUTO TIPO KANAFLEX DIÂMETRO 1 1/2", FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 8.3928
41131 | DER-ROD | ELETRODUTO TIPO KANAFLEX DIÂMETRO 2", FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 9.2767
41130 | DER-ROD | ELETRODUTO TIPO KANAFLEX DIÂMETRO 4", FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 15.4882
40997 | DER-ROD | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA COM PÁ CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA | M3 | 153.8923
40724 | DER-ROD | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 208.4577
40722 | DER-ROD | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE (UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CONSIDERADO EM MEDIÇÃO) | M3 | 14.953
40998 | DER-ROD | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA PEDRA | M3 | 14.0367
40723 | DER-ROD | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA | M3 | 117.1586
40335 | DER-ROD | ENSECADEIRA DUPLA DE MADEIRA ESP.= 5 CM COM 1 REAPROVEITAMENTO | M2 | 654.0788
40334 | DER-ROD | ENSECADEIRA DUPLA DE MADEIRA ESP.= 5 CM SEM REAPROVEITAMENTO, TUDO INCLUÍDO | M2 | 890.9342
40333 | DER-ROD | ENSECADEIRA SIMPLES DE MADEIRA ESP.= 5 CM COM 1 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 327.0354
40332 | DER-ROD | ENSECADEIRA SIMPLES DE MADEIRA ESP.= 5 CM SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 445.4671
40675 | DER-ROD | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA DP-1 (CALHA/DEGRAUS) INCLUSIVE CAIAÇÃO | Ud | 239.0853
40673 | DER-ROD | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA EDA-01 | Ud | 88.3068
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40674 | DER-ROD | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA EDA-02 | Ud | 94.6075
41037 | DER-ROD | ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM 80 CM DE LARGURA MÍNIMA | M | 88.2095
40258 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M | M3 | 74.6351
40261 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 85.3957
40259 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M | M3 | 109.9984
40262 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 120.759
40260 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M | M3 | 163.0474
40263 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 173.808
40267 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 178.9977
40264 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M SEM DETONAÇÃO | M3 | 168.2371
40268 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 220.1265
40265 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M SEM DETONAÇÃO | M3 | 209.3659
40269 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 382.5981
40266 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M SEM DETONAÇÃO | M3 | 371.8375
40276 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 3ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M, A FOGO | M3 | 293.1236
40256 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL FUROS, VALETAS MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M (DIM. REDUZ.) | M3 | 109.9984
40257 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL FUROS, VALETAS MAT. 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M SEM DETONAÇÃO (DIM. REDUZ.) | M3 | 250.3973
40282 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M | M3 | 17.1262
40285 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 27.8868
40283 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M | M3 | 18.8453
40286 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 29.6059
40284 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M | M3 | 22.17
40287 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1º CAT. H= 3,00 A 4,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 32.9225
40288 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M | M3 | 31.4061
40291 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 42.1667
40289 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M | M3 | 37.6987
40292 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 48.4593
40290 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M | M3 | 47.1132
40293 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2º CAT. H= 3,00 A 4,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 57.8738
40294 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 3ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M | M3 | 168.8696
40297 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 3ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 179.6221
40295 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 3ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M | M3 | 188.7772
40298 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 3ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 199.5378
40296 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 3ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M | M3 | 224.9838
40299 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 3ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 235.7444
40327 | DER-ROD | ESCORAMENTO DE CAVAS E VALAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTES DAS MADEIRAS | M2 | 248.6539
40328 | DER-ROD | ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO (BUEIRO CELULAR), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTES DAS MADEIRAS | M3 | 142.7749
43332 | DER-ROD | ESGOTAMENTO DE ESCAVAÇÕES PARA REBAIXAMENTO DO NÍVEL DÁGUA NOS SERVIÇOS DE BUEIROS, GALERIAS E OUTROS, COM CONJ. MOTO BOMBA | Mes | 7815.5449
40316 | DER-ROD | FORMA ESPECIAL DE MADEIRA PARA MEIO FIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 80.1654
40317 | DER-ROD | FORMA ESPECIAL DE MADEIRA PARA SARJETA (GABARITO), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA MADEIRA | M2 | 68.8696
40318 | DER-ROD | FORMA METÁLICA PARA MEIO FIO | M2 | 9.1956
40311 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 107.1765
40312 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 02 (DOIS) REAPROVEITAMENTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 91.3639
40313 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 79.0139
40310 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FORMA PERDIDA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 152.8625
40748 | DER-ROD | GABIÃO MANTA/COLCHÃO, MALHA HEX 6X8MM ZN-AL/PVC, E=2,8MM,H=0,23M, INCLUS.AQUIS./ ASSENTAM. PEDRA MÃO, EXCLUS. TRANSP. P/ REVESTIM. CANAL | M2 | 277.4651
40726 | DER-ROD | GABIÕES COM CAIXAS GALVANIZADAS COM UTILIZAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 07 KN/M, INCLUS. TRANSP. MADEIRA E PEDRA MÃO | M3 | 527.7976
40725 | DER-ROD | GABIÕES COM CAIXAS GALVANIZADAS, SEM MANTA | M3 | 524.4324
41394 | DER-ROD | GEOGRELHA COM RESISTÊNCIA LONDITUDINAL A TRAÇÃO 35 A 40 KN, RESIST. TRANSVERSAL A TRAÇÃO 30 KN, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - DEFORMAÇÃO DE 5% | M2 | 18.4074
41393 | DER-ROD | GEOGRELHA COM RESISTÊNCIA LONDITUDINAL A TRAÇÃO 55 A 60 KN, RESIST. TRANSVERSAL A TRAÇÃO 30 KN, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - DEFORMAÇÃO DE 5% | M2 | 22.2754
41391 | DER-ROD | GEOGRELHA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 300 KN, RESIST. TRANSVERSAL A TRAÇÃO 30 KN, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 54.5897
102596 | DER-ROD | GEOGRELHA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 35 A 40 KN, RESISTÊNCIA TRANSVERSAL A TRAÇÃO 30KN, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - DEFORMAÇÃO DE 10% | m² | 18.4074
102595 | DER-ROD | GEOGRELHA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 55 A 60 KN, RESISTÊNCIA TRANSVERSAL A TRAÇÃO 30KN, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - DEFORMAÇÃO DE 10% | m² | 22.2754
41392 | DER-ROD | GEOGRELHA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 80 A 90 KN, RESIST. TRANSVERSAL A TRAÇÃO 30 KN, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - DEFORMAÇÃO DE 5% | M2 | 24.0269
102594 | DER-ROD | GEOGRELHA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 80 A 90 KN, RESISTÊNCIA TRANSVERSAL A TRAÇÃO 30KN, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - DEFORMAÇÃO DE 10% | m² | 24.854
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
41197 | DER-ROD | GEOGRELHA MONODIRECIONAL 200KN, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 41.9883
40709 | DER-ROD | GEOGRELHA TECIDA BIDIRECIONAL DE POLIPROPILENO DE ALTO MÓDULO INICIAL C/ MÓDULO DE RIGIDEZ NOMINAL = 400KN/M NAS DUAS DIREÇÕES, FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | M2 | 64.6529
40721 | DER-ROD | LASTRO DE BRITA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 163.5258
40396 | DER-ROD | LIMPEZA E APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE ROCHA | M2 | 40.8531
40744 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BDTC E BDCC | M | 36.6121
40746 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BQTC | M | 71.2861
40743 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BSTC E BSCC | M | 19.2751
40745 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BTTC E BTCC | M | 53.9491
40397 | DER-ROD | LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE AÇO | M2 | 110.8498
41221 | DER-ROD | LONA PLÁSTICA PRETA PARA ISOLAMENTO DE CONCRETAGEM SOBRE SOLO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 4.7275
41401 | DER-ROD | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 6.4061
40714 | DER-ROD | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA RT - 16 KN/M, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 10.0065
40660 | DER-ROD | MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 63.3555
40661 | DER-ROD | MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 128.3328
40662 | DER-ROD | MEIO FIO DE CONCRETO MFC 05, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 66.9883
40663 | DER-ROD | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO | M | 70.4022
40659 | DER-ROD | MEIO FIO SARJETA DE CONCRETO TIPO DP-1 (0,035 M³/M) INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 58.4171
41024 | DER-ROD | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL, EM OBRAS DE ARTE NA DENSIDADE DE 5M DE TUBO POR M³ DE ESCORAMENTO | M | 25.5838
40657 | DER-ROD | MURETA DE CORTE EM ROCHA | M | 217.9857
41395 | DER-ROD | MURO COM TERRAMESH SYSTEM OU SIMILAR, ALTURA H<= 4,00 METROS (4 CX 1X1X4M), TUDO INCLUÍDO | M2 | 866.2099
41396 | DER-ROD | MURO COM TERRAMESH SYSTEM OU SIMILAR, ALTURA 4,00 < H <= 5,00 METROS (3 CX 1X1X4M E 4 CX 0, 5X1X4M) , EXECUÇÃO, TUDO INCLUÍDO | M2 | 989.4421
41397 | DER-ROD | MURO COM TERRAMESH SYSTEM OU SIMILAR, ALTURA 5,00 < H <= 6,00 METROS (4 CX 1X1X4M E 4 CX 0, 5X1X4M) , TUDO INCLUÍDO | M2 | 969.4535
41398 | DER-ROD | MURO COM TERRAMESH SYSTEM OU SIMILAR, ALTURA 6,00 < H <= 7,50 METROS (3CX 1X1X4M, 2CX 1X1X5 E 5CX 0,5X1X6M), TUDO INCLUÍDO | M2 | 1011.7824
41399 | DER-ROD | MURO COM TERRAMESH SYSTEM OU SIMILAR, ALTURA 7,50 < H <= 9,00 METROS (4 CX 1X1X4M, 2 CX 1X1X5, 3 CX 0,5X1X6M E 3CX 0,5X1X7), TUDO INCLUÍDO | M2 | 1013.7691
40654 | DER-ROD | MURO DE TESTA EM CONCRETO PARA SAÍDA DE DRENO PROFUNDO EM ROCHA, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | Ud | 736.5229
40653 | DER-ROD | MURO DE TESTA EM CONCRETO PARA SAÍDA DE DRENO PROFUNDO EM SOLO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | Ud | 805.1898
41337 | DER-ROD | PASSAGEM D'ÁGUA 1,10 X 1,00 - CANTEIRO | Ud | 336.2877
40719 | DER-ROD | PEDRA DE MÃO PARA (CONCRETO CICLÓPICO OU ALVENARIA) ROCHA PAGA EM MEDIÇÃO | M3 | 86.6283
41019 | DER-ROD | PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO. | M | 880.8466
40557 | DER-ROD | PESCOÇO DE POÇO DE VISITA H=0,30 M, DIÂM. = 0,60 M, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE | Ud | 135.7768
40391 | DER-ROD | PINTURA COM NATA DE CIMENTO | M2 | 5.4655
40380 | DER-ROD | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA | M2 | 45.5076
40399 | DER-ROD | PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA PASSEIO | M2 | 223.808
41028 | DER-ROD | PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO DE 1ª OU SIMILAR, 1" X 12" | M2 | 3.8842
41167 | DER-ROD | POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40M (0,80X0,80M) | Ud | 3037.9095
41168 | DER-ROD | POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,60M (1,00X1,00M) | Ud | 3535.5498
40570 | DER-ROD | POÇO DE VISITA PARA BDTC DIAM. 1,00 M - TUDO INCLUIDO | Ud | 11921.2536
41115 | DER-ROD | POÇO DE VISITA PARA BSTC DIÂM. 0,40M EM BLOCOS DE CONCRETO | Ud | 1686.0363
41116 | DER-ROD | POÇO DE VISITA PARA BSTC DIÂM. 0,60M EM BLOCOS DE CONCRETO | Ud | 2188.8177
41117 | DER-ROD | POÇO DE VISITA PARA BSTC DIÂM. 0,80M EM BLOCOS DE CONCRETO | Ud | 2679.8086
40572 | DER-ROD | POÇO DE VISITA PARA BTTC DIAM. 1,20 M - TUDO INCLUÍDO | Ud | 19621.1482
40553 | DER-ROD | POÇO DE VISITA (TUBO D=0,40 M) H=1,50 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO | Ud | 4325.6082
40554 | DER-ROD | POÇO DE VISITA (TUBO D=0,60 M) H=1,70 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO | Ud | 4792.0045
40555 | DER-ROD | POÇO DE VISITA (TUBO D=0,80 M) H=1,90 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO | Ud | 5258.4252
40556 | DER-ROD | POÇO DE VISITA (TUBO D=1,00 M) H=2,10 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO | Ud | 5724.8459
41086 | DER-ROD | PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROF. E AFASTAMENTO LATERAL | M2 | 12.3338
41021 | DER-ROD | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO RASPAGEM ATÉ 25CM DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE | M2 | 9.893
40304 | DER-ROD | REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO | M3 | 49.3675
40302 | DER-ROD | REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MANUAL (APILOAMENTO) | M3 | 78.5598
40301 | DER-ROD | REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MANUAL (APILOAMENTO) (DIM. REDUZ.) | M3 | 113.915
40303 | DER-ROD | REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA (COMPACTADOR MANUAL) | M3 | 49.2459
40559 | DER-ROD | RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPÃO F.F.A.P. | Ud | 814.5637
41224 | DER-ROD | RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 22.5997
41225 | DER-ROD | RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25MM, INCLUISVE CONEXÕES | M | 25.746
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
41226 | DER-ROD | RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 32MM, INCLUISVE CONEXÕES | M | 30.6925
41060 | DER-ROD | RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 70.8887
41059 | DER-ROD | RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC PBA CL 15 DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 98.5728
40567 | DER-ROD | REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO | M | 94.4048
40747 | DER-ROD | REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES | M | 163.5096
40727 | DER-ROD | RIP-RAP C/ ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:6, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 384.3091
41264 | DER-ROD | RIP-RAP DE AREIA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M3 | 513.169
41239 | DER-ROD | RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRAÇO 1:15) | M3 | 123.5242
40688 | DER-ROD | SAÍDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO DP-1 C/ CAIAÇÃO | Ud | 329.76
40690 | DER-ROD | SAÍDA D'ÁGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIAÇÃO (SDA-01) | Ud | 1629.9059
40691 | DER-ROD | SAÍDA D'ÁGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIAÇÃO (SDA-02) | Ud | 1950.3892
40689 | DER-ROD | SAÍDA D'ÁGUA CONCRETO P/ CORTE C/ CAIAÇÃO (SDC-01) | Ud | 820.5563
40666 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO DP-1 (0,081 M³/M) CALHA TRIANGULAR, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 101.5975
40667 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO DP-2 (0,085 M³/M) CALHA TRIANGULAR, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 106.252
41180 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO SCA 40/10 | M | 89.3691
40668 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO (SCA 70/15) CALHA TRIANGULAR, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 116.3234
40982 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO (SCA 90/10) CALHA TRIANGULAR, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 202.5949
41336 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO SCC 40/15 | M | 106.3737
40669 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO (STC - 02) CALHA TRIANGULAR EM CORTE/ATERRO, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 99.4891
40670 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO (STC - 04) CALHA TRIANGULAR DE BANCADA EM CORTE, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 74.254
40560 | DER-ROD | TAMPA DE CONCRETO EM GRELHA, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE | Ud | 166.5991
40558 | DER-ROD | TAMPÃO F.F.A.P. COM 100 KG, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE | Ud | 512.6825
41029 | DER-ROD | TAPUME DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO COM 6MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 52.7733
41040 | DER-ROD | TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M2 | 37.2121
42658 | DER-ROD | TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M2 | 45.7752
40655 | DER-ROD | TERMINAL DE DRENO DE ALÍVIO DE PAVIMENTO (DP - TDA - 01) | Ud | 404.0383
41092 | DER-ROD | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | t dam | 28.0571
41091 | DER-ROD | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVIÇO MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | t dam | 37.9663
40706 | DER-ROD | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA - TSS 01, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO DE CONCRETO | M | 389.9449
40651 | DER-ROD | TRINCHEIRA DRENANTE CEGA (0,50 X 1,70) M, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RES.LONG. MÍN 16 KN/M | M | 557.7684
41122 | DER-ROD | TUBO DE PVC NBR 5648 DIÂMETRO 50 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 24.035
41123 | DER-ROD | TUBO DE PVC NBR 5648 DIÂMETRO 75 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 53.4788
41125 | DER-ROD | TUBO DE PVC RÍGIDO SÉRIE R DIÂMETRO 100 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 40.3098
41119 | DER-ROD | TUBO IRRIFORT AGROPECUÁRIO DIÂMETRO 32 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 10.9066
41114 | DER-ROD | TUBO PARA IRRIGAÇÃO LINHA FIXA PN40 50 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 11.0931
40707 | DER-ROD | TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 0,90 M, ASSENTAMENTO | M | 210.6228
41118 | DER-ROD | TUBOS PARA IRRIGAÇÃO LINHA FIXA PN40, DIÂMETRO 75 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 16.7775
40702 | DER-ROD | VALETA DE PEDRA ARGAMASSADA VPAR | M3 | 433.4333
40701 | DER-ROD | VALETA DE PEDRA JOGADA VPJ, INCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA | M3 | 208.4577
40698 | DER-ROD | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO ENLEIVADA (VPA-01 DNIT) | M | 101.1271
40700 | DER-ROD | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO REVESTIDA EM CONCRETO (VPA-03 DNIT) | M | 107.3792
40696 | DER-ROD | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO VPA 02 (REVESTIDA EM CONCRETO) | M | 211.3688
40695 | DER-ROD | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO VPA-01 (ESCAVAÇÃO) | M | 77.4651
40692 | DER-ROD | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA | M | 4.3059
40697 | DER-ROD | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE ENLEIVADA (VPC-01 DNIT) | M | 99.0675
40699 | DER-ROD | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE REVESTIDA EM CONCRETO VPC-03 | M | 238.3393
40693 | DER-ROD | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE VPC-01 (ESCAVAÇÃO) | M | 41.9397
40694 | DER-ROD | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE VPC-02 (REVESTIDA EM GRAMA) | M | 83.7253
Grupo de serviço: MATERIAL BETUMINOSO | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40972 | DER-ROD | BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAIS BETUMINOSOS | % | 0
41405 | DER-ROD | CAP FLEX 60/85, FORNECIMENTO | t | 3979.3951
41360 | DER-ROD | CAP-50/70, FORNECIMENTO | t | 3379.9059
40968 | DER-ROD | CM-30, FORNECIMENTO | t | 4262.2365
40976 | DER-ROD | DOPE, FORNECIMENTO | t | 58563.0879
101196 | DER-ROD | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), FORNECIMENTO | t | 2451.9056
42545 | DER-ROD | EMULSÃO RL-1C- FLEX (EMULFLEX RL-1C-E), FORNECIMENTO | t | 3868.0506
40974 | DER-ROD | EMULSÃO RM-1C, FORNECIMENTO | t | 2812.4716
40978 | DER-ROD | EMULSÃO RR-1C FLEX (EMULFLEX RR-1C-E,) FORNECIMENTO | t | 3418.2209
40975 | DER-ROD | EMULSÃO RR-1C, FORNECIMENTO | t | 2306.2358
40969 | DER-ROD | EMULSÃO RR-2C, FORNECIMENTO | t | 2944.4535
40971 | DER-ROD | EMULSÃO RR-2C-FLEX (EMULFLEX RR-2C-E), FORNECIMENTO | t | 2637.4311
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Grupo de serviço: OBRAS COMPLEMENTARES | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40910 | DER-ROD | ABRIGO DE ÔNIBUS - RODOVIA RURAL - 3,40 M X 6,00 M | Ud | 17665.9342
41362 | DER-ROD | ABRIGO DE ÔNIBUS URBANO - PADRÃO REDUZIDO - 2,40 X 6,00 M | Ud | 13486.8878
43343 | DER-ROD | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS APARENTES 5X10X20CM,ASSENT.C/ARGAM.DE CIMENTO,CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8,JUNTAS DE 10MM E ESP. | M2 | 109.5929
41151 | DER-ROD | BRAÇO GALVANIZADO 101MM - PROJEÇÃO 4,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 2382.6387
41346 | DER-ROD | CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO 35 MM2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 45.5725
41150 | DER-ROD | CABO FLEXÍVEL 2 X 1,5 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8.1982
41149 | DER-ROD | CABO FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11.3283
41410 | DER-ROD | CABO FLEXÍVEL 3 X 1,5 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9.3172
41148 | DER-ROD | CABO FLEXÍVEL 4 X 1,5 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11.1985
41152 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO DE 0,40 X 0,40 X 0,40M | Ud | 501.5326
41004 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM DE ELETRODUTO DE LÓGICA | Ud | 1176.0623
40911 | DER-ROD | CALÇADA DE CONCRETO | M2 | 57.1035
40915 | DER-ROD | CALÇADA DE CONCRETO FCK=15 MP, CAMURÇADO C/ ARGAM. CIMENTO E AREIA 1:4, LASTRO DE BRITA E 8 CM DE CONCRETO, INCL. PREPARO DA CAIXA E TRANSP. DA BRITA | M2 | 116.4126
40899 | DER-ROD | CERCA DE ARAME FARPADO 4 FIOS COM MOURÕES A CADA 2,0 M, ESTICADORES DE MADEIRA, A CADA 20 ,0 M, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MOURÃO E ARAME FARPADO) | M | 19.8994
40900 | DER-ROD | CERCA DE ARAME FARPADO 4 FIOS COM MOURÕES A CADA 1,0 M, ESTICADORES DE MADEIRA, A CADA 20, 0 M, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MOURÃO E ARAME FARPADO | M | 29.5897
41365 | DER-ROD | CERCA DE ARAME FARPADO 4 FIOS COM MOURÕES, A CADA 2,5 M, ESTICADORES DE MADEIRA A CADA 60, 0M, INCLUSIVE TRANSPORTE DE ARAME FARPADO E MOURÃO | M | 23.4187
41110 | DER-ROD | CERCA DE ARAME FARPADO 4 FIOS COM MOURÕES A CADA 3,0 METROS E SEM ESTICADORES, INCLUSIVE TRANSPORTE DE ARAME E MOURÃO | M | 22.397
40903 | DER-ROD | CERCA DE ARAME FARPADO 4 FIOS COM POSTES CADA 2,5 M, ESTICADORES DE CONCRETO A CADA 25,0 M | M | 30.9763
40904 | DER-ROD | CERCA DE ARAME FARPADO 8 FIOS COM POSTES CONCRETO 10 X 10 X 220 CM, A CADA 1,5 M | M | 52.9273
40905 | DER-ROD | CERCA DE ARAME FARPADO 8 FIOS COM POSTES TRIANGULARES 10 X 200 CM, A CADA 2,5 M, MOURÃO DE CONCRETO 10 X 10 X 220 CM, A CADA 50,0 M | M | 33.6523
43330 | DER-ROD | CERCA DE ARAME FARPADO,4 FIOS ,MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADORES DE CONCRETO/ MADEIRA A CADA 40M | M | 36.5958
40901 | DER-ROD | CERCA DE ARAME LISO 4 FIOS COM MOURÕES CADA 2,0 M, ESTICADORES DE MADEIRA, A CADA 20,0 M, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MOURÃO E ARAME LISO | M | 20.6374
42475 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 10,0 MPA, INCLUSIVE TRANSPORTES AREIA, CIMENTO E PEDRA BRITADA | M3 | 634.9741
40945 | DER-ROD | CORRIMÃO EM EUCALIPTO TRATADO | M | 90.8855
41109 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS | M | 3.2436
40164 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES | M2 | 60.9066
40944 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA EM MADEIRA E PEDRA DE MÃO, TUDO INCLUÍDO | M | 815.7233
40902 | DER-ROD | DESLOCAMENTO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS DE ARAME | M | 5.8466
41344 | DER-ROD | ELETRODUTO DE AÇO GALV. 1 1/4" INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, E LUVAS | M | 72.0889
41345 | DER-ROD | ELETRODUTO DE PVC DIÂMETRO DE 4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 122.1862
41242 | DER-ROD | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA ANCORADA EM LAJE OU ALVENARIA | M2 | 60.0551
42476 | DER-ROD | FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19 MM X 20 M, NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE | Ud | 44.2345
41136 | DER-ROD | HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 5/8" X 2,4M ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Ud | 147.7619
41135 | DER-ROD | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA COM RACK 3 X 16, INSTALAÇÃO | Ud | 116.9153
40912 | DER-ROD | LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 108.5063
40908 | DER-ROD | MATA-BURRO | Ud | 10836.3445
40907 | DER-ROD | PASSAGEM DE GADO (BOCA) | Ud | 15340.1881
40906 | DER-ROD | PASSAGEM DE GADO (SEM GUARDA CORPO) | M | 4512.0581
41240 | DER-ROD | PASSEIO EM CONCRETO, LARGURA 2,00M, ACABAMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL (L=0,40M) | M2 | 98.3539
40946 | DER-ROD | PASSEIO PAVIMENTADO EM BLOCOS DE CONCRETO ESP.=6CM, COLORIDO, RESISTÊNCIA 35 MPA, COLCHÃO DE AREIA 5CM, INCLUSIVE TRANSPORTE DOS BLOCOS E DA AREIA | M2 | 109.2199
40942 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA DE MÃO (PÉ DE MOLEQUE) ARGAMASSADA | M2 | 46.2374
41245 | DER-ROD | PINTURA COM TINTA A ÓLEO EM ESQUADRIA DE FERROS DUAS DEMÃOS | M2 | 45.0535
41404 | DER-ROD | PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TINTA EPOXÍDICA INCLUSIVE PRIMER | M2 | 37.423
41244 | DER-ROD | PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, SEM MASSA CORRIDA, TRÊS DEMÃOS | M2 | 22.1051
43328 | DER-ROD | PINTURA LOGOMARCA DER-ES EM MOURÕES DE CONCRETO ( BAIXO RELEVO ) | Ud | 13.4366
40909 | DER-ROD | PORTEIRA, CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA MADEIRA E CHAPA DE AÇO | Ud | 3054.1275
41140 | DER-ROD | POSTE GALVANIZADO 101MM SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 2368.8858
41139 | DER-ROD | POSTE GALVANIZADO 114 MM - 1BOCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 2701.038
41138 | DER-ROD | POSTE GALVANIZADO 114MM - 2 BOCAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 2679.2491
41246 | DER-ROD | RAMPA DE PEDESTRES, COM PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL | M | 61.3283
40943 | DER-ROD | RAMPA EM PEDRA DE MÃO (PÉ DE MOLEQUE) ARGAMASSADA E TRAVADA | M | 55.7574
40922 | DER-ROD | REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | M3 | 7.8252
40914 | DER-ROD | RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA | M | 23.4269
40913 | DER-ROD | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO | M | 135.5255
41191 | DER-ROD | SISTEMA CERCAMENTO TIPO GRADIL NYLOFOR 3DPINTURA SIMPLES (PRETO, VERDE OU BRANCO), # 50X200M, FIO 5,0MM, L=2,50M, H=2,03M, INCL. FORN./CHUMB. POSTES | M | 617.3127
40947 | DER-ROD | SUMIDOURO CILÍNDRICO PRÉ-MOLDADO DIAM. 2,00M COM 5 ANÉIS INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | Ud | 4134.1632
43329 | DER-ROD | SUPORTE DE CONCRETO ARMADO ( 15X15X280 ) COM LOGOMARCA PINTADA EM BAIXO RELEVO | Ud | 243.302
42050 | DER-ROD | TELA DE AÇO GALVANIZADO ,EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO, TIPO 8,0CM X 10,0CM, COM FIOS DE DIÂMETRO 2,7MM, TUDO INCLUÍDO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 164.9367
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Grupo de serviço: SERVIÇOS AMBIENTAIS | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42203 | DER-ROD | ARBORIZAÇÃO PARA PAISAGISMO ( MUDAS VIVEIRO DE ESPERA) COM ALTURA MAIOR QUE 150 CM | Ud | 195.6293
42202 | DER-ROD | ARBORIZAÇÃO PARA PAISAGISMO (MUDAS VIVEIRO DE ESPERA) COM ALTURA ATÉ 150 CM | Ud | 123.4269
42041 | DER-ROD | BARREIRA DE SILTAGEM COM ESCORAS DE EUCALIPTO, DIÂM. 0,10M E A ALTURA 1,60M, ESPAÇADAS A CADA 2,0 M, 1 REAPROVEITAMENTO | M | 28.9977
42199 | DER-ROD | CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES | M2 | 1.784
42210 | DER-ROD | GRAMA EM PLACAS EM TALUDES COM ESTACAS DE MADEIRA, FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 24.0026
42206 | DER-ROD | GRAMA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO (SEM FIXAÇÃO COM ESTACAS) | M2 | 20.5725
42208 | DER-ROD | GRAMÍNEA EM LEIVA, EXTRAÇÃO | M2 | 2.157
42209 | DER-ROD | GRAMÍNEA EM LEIVA, EXTRAÇÃO, PLANTIO E TRANSPORTE | M2 | 10.2335
42207 | DER-ROD | GRAMÍNEAS EM SEMENTES, FORNECIMENTO E PLANTIO A LANÇO | M2 | 4.1599
42237 | DER-ROD | HIDROSSEMEADURA SIMPLES | M2 | 6.325
42200 | DER-ROD | HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES | M2 | 9.0253
42201 | DER-ROD | HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TERRENOS PLANOS | M2 | 7.1197
41247 | DER-ROD | RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE DE CORTE COM ATERRO DE SOLO ARGILOSO COMPACTADO, EXCLUSIVE MATERIAL DE ATERRO | M3 | 74.4243
42204 | DER-ROD | REFLORESTAMENTO COM ESPÉCIES NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA, MUDAS EM SACOLAS OU TUBETES | Ud | 52.9436
42044 | DER-ROD | REUNIÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL INCLUSIVE MATERIAL DE CONSUMO | Ud | 4577.9355
40102 | DER-ROD | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE GRAMA | M2 | 20.1265
42039 | DER-ROD | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS VEGETAIS | M2 | 25.4784
Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
41153 | DER-ROD | ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE SEMÁFORO EM BRAÇO/COLUNA DE DIÂMETRO 101 OU 114 MM | Ud | 134.7146
41409 | DER-ROD | ANTEPARO 3 X 300 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 642.8641
40928 | DER-ROD | BALIZADOR DE CONCRETO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) | Ud | 74.9757
41408 | DER-ROD | BOTOEIRA COM SINAL SONORO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 3750.519
41147 | DER-ROD | CABOS PARA REDE DE DADOS (SINCRONISMO) BLINDADO 2 X 20 AWG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9.2686
42046 | DER-ROD | CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | Ud | 104.5248
41407 | DER-ROD | CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO 4 FASES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 14617.6289
41146 | DER-ROD | CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO 6/6 FASES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 26694.9157
41017 | DER-ROD | DEFENSA DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 529.3545
40929 | DER-ROD | DEFENSA METÁLICA (1 LÂMINA COM ESPESSURA = 3 MM), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 332.0548
41203 | DER-ROD | DEFENSA METÁLICA (2 LÂMINAS COM ESPESSURAS = 3MM) INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 655.5871
42047 | DER-ROD | ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO - CAVALETES | Ud | 38.3636
41145 | DER-ROD | GRUPO FOCAL GRADATIVO (SEMÁFORO COM INFORMAÇÃO DE TEMPO) COM LÂMPADA LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 5009.5037
41141 | DER-ROD | GRUPO FOCAL REPETIDOR 2X200 MM COM LÂMPADA LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 2118.9669
41142 | DER-ROD | GRUPO FOCAL REPETIDOR 3X200 MM COM LÂMPADA LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 2594.2588
41143 | DER-ROD | GRUPO FOCAL REPETIDOR 3X300 MM COM LÂMPADA LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 3137.4149
43162 | DER-ROD | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ | M | 436.2958
40931 | DER-ROD | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO | M2 | 260.3065
41526 | DER-ROD | PINTURA ACRÍLICA SOBRE CAPA ASFÁLTICA | M2 | 10.3227
42524 | DER-ROD | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO - 5 ANOS ( POR EXTRUSÃO) | M2 | 94.1453
40938 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO COM CHAPA EM ALUMÍNIO REVESTIDA EM PELÍCULA | M2 | 683.2144
40924 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=200, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,40 L/M² | M2 | 15.0341
40925 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=400, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M² | M2 | 19.1129
40926 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,80 L/M² | M2 | 23.1998
40927 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 3 ANOS, TAXA=3,0 KG/M² MATERIAL TERMOPLÁSTICO ) | M2 | 44.8427
41202 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO NOTURNA ( FIO COM LÂMPADA E BALDE ), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 31.0736
40937 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 569.4372
40939 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM POLIÉSTER (E=2,3MM) REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA | M2 | 647.5349
40936 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA | M2 | 672.1781
40930 | DER-ROD | SONORIZADOR | M2 | 254.5329
41222 | DER-ROD | SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, PINTADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 82.2575
40932 | DER-ROD | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | Ud | 19.64
40934 | DER-ROD | TACHA REFLETIVA BIRREFLETORIZADA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | Ud | 21.1239
40933 | DER-ROD | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | Ud | 60.5822
40935 | DER-ROD | TACHÃO REFLETIVO BIRREFLETORIZADO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | Ud | 59.2686
41359 | DER-ROD | TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS | M | 18.529
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Grupo de serviço: SERVIÇOS DIVERSOS | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42878 | DER-ROD | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL VW/ GOL (FLEX) 1,6 OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MOTORISTA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL | Mes | 2959.4875
42888 | DER-ROD | ALUGUEL MENSAL DE AUTOMÓVEL UTILITÁRIO INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, EXCLUSIVE MOTORISTA | Mes | 8274.9432
Grupo de serviço: CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40981 | DER-ROD | APLICAÇÃO DE JATO DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA DE TRINCAS | M2 | 2.3597
40101 | DER-ROD | ARBORIZAÇÃO (MUDAS DE ÁRVORES COM ALTURA ATÉ 1,50 M) | Ud | 230.5384
40110 | DER-ROD | BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA | M3 | 51.1271
40137 | DER-ROD | BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 1834.374
40138 | DER-ROD | CAIXA COLETORA EM CONCRETO FCK=10,0 MPA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 3023.5242
43336 | DER-ROD | CAPINA MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA | M2 | 1.8245
40980 | DER-ROD | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DE GALERIAS URBANAS | M3 | 17.3289
40115 | DER-ROD | CBUQ - USINAGEM, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | t | 394.8832
40104 | DER-ROD | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MOURÃO E ARAME FARPADO | M | 19.4372
40143 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA 1, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 138.2339
40107 | DER-ROD | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN | M3 | 8.3685
40108 | DER-ROD | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 4.0139
40081 | DER-ROD | CONFORMAÇÃO DE TALUDES DE CORTE | M3 | 11.1255
40136 | DER-ROD | CORPO E BERÇO DE BUEIRO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO | M | 757.9225
40096 | DER-ROD | DEFENSAS METÁLICAS (ESPESSURA LÂMINAS = 3 MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUBSTITUIÇÃO | M | 459.7146
40134 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE PAVIMENTO INCLUSIVE CAPA ASFÁLTICA | M2 | 7.663
40105 | DER-ROD | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA | M2 | 0.86766
40084 | DER-ROD | DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE VALETAS | M | 2.1894
40144 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO D=0,20 M COM ENCHIMENTO BRITA E AREIA, TUDO INCLUÍDO | M | 176.9543
40106 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA | M3 | 15.1151
40135 | DER-ROD | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO À FRIO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL | M2 | 18.0587
40111 | DER-ROD | IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CM-30 | M2 | 7.6549
40126 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA I - ISSA) (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 5.5222
40127 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA II - ISSA) (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 7.5981
40128 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA III - ISSA) (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 10.0957
40129 | DER-ROD | LAMA ASFÁLTICA (FAIXA IV - ISSA) (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 13.3393
40085 | DER-ROD | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO | M | 1.638
40086 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS | M | 39.8557
40087 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA | Ud | 156.1061
40983 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM, UTILIZANDO CAMINHÃO EQUIPADO COM CONJUNTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO | M | 12.9744
40100 | DER-ROD | LIMPEZA E PINTURA DE GUARDA-CORPO | M | 132.7684
40141 | DER-ROD | MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO-FIO | M | 70.4022
40118 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS COM CBUQ (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 93.975
40116 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS COM PMF (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 86.2796
40117 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS COM PMF USINADO PELO DER-ES (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 56.4385
40148 | DER-ROD | PINTURA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | M | 3.795
40112 | DER-ROD | PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO | M2 | 2.7733
40149 | DER-ROD | PINTURA DE PONTES A BASE DE CAL | M2 | 7.7846
40094 | DER-ROD | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ASSENTAMENTO | M2 | 130.6357
40095 | DER-ROD | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE MATERIAIS, SUBSTITUIÇÃO | M2 | 402.8787
40114 | DER-ROD | PMF - USINAGEM, AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DOS MATERIAIS | t | 339.1421
41134 | DER-ROD | RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE) C/ ADIÇÃO DE 20% DE BRITA1, 10% DE BRITA0 E 2% DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTES DOS MATERIAIS | M3 | 141.9721
40130 | DER-ROD | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CBUQ - INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | t | 427.0597
40131 | DER-ROD | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PMF - INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | t | 368.1074
40083 | DER-ROD | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 4.0626
40079 | DER-ROD | RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERROS | M3 | 33.555
40082 | DER-ROD | RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DE PLATAFORMA (PATROLAMENTO) | M2 | 0.15407
40119 | DER-ROD | REMENDO COM MASSA ASFÁLTICA FRIA (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 45.5644
40122 | DER-ROD | REMENDO COM MASSA ASFÁLTICA FRIA (TUDO INCLUÍDO) | t | 515.1557
40120 | DER-ROD | REMENDO COM MASSA ASFÁLTICA FRIA USINADA PELO DER-ES (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 15.7233
40121 | DER-ROD | REMENDO COM MASSA ASFÁLTICA QUENTE (TUDO INCLUÍDO) | M2 | 53.2679
40123 | DER-ROD | REMENDO COM MASSA ASFÁLTICA QUENTE (TUDO INCLUÍDO) | t | 564.4826
40080 | DER-ROD | REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRAS | M3 | 2.603
40089 | DER-ROD | REPARO DE BUEIROS CELULARES (INCLUSIVE BOCA) | Ud | 2054.5329
40088 | DER-ROD | REPARO DE BUEIROS TUBULARES | Ud | 992.2154
40092 | DER-ROD | REPARO DE CAIXA COLETORA | Ud | 367.5154
40078 | DER-ROD | REPARO DE CERCA ( SUBSTITUIÇÃO DE MOURÕES, GRAMPO E ARAME FARPADO), INCLUSIVE TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS | M | 9.5929
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Grupo de serviço: CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40097 | DER-ROD | REPARO DE GUARDA-CORPO | M | 159.9578
40090 | DER-ROD | REPARO DE MEIO-FIO, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 42.7425
40099 | DER-ROD | REPARO DE MUROS DE ARRIMO | M3 | 865.1476
40091 | DER-ROD | REPARO DE SARJETA, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 55.2952
40093 | DER-ROD | RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | M2 | 121.578
43353 | DER-ROD | ROÇADA MANUAL COM ROÇADEIRA COSTAL, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE LIMPEZA E REMOÇÃO COM RETROESCAVADEIRA (CONSERVAÇÃO) | M2 | 0.90821
43337 | DER-ROD | ROÇADA MANUAL COM ROÇADEIRA COSTAL, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL ( CONSERVAÇÃO) | M2 | 0.76224
40077 | DER-ROD | ROÇADA MECANIZADA | M2 | 0.2676
40142 | DER-ROD | SARJETA EM CONCRETO FCK=10,0 MPA INCLUSIVE CAIAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | M | 112.5122
40124 | DER-ROD | SELAGEM DE TRINCAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE AREIA E EMULSÃO | M2 | 13.5582
40146 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TAXA 0,6 L/M², TUDO INCLUÍDO | M2 | 18.2128
40145 | DER-ROD | SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE TRANSPORTE DE PLACA SINALIZAÇÃO E MADEIRA | M2 | 267.2397
40109 | DER-ROD | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA | M3 | 45.0535
40125 | DER-ROD | TAPA-PANELA, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M2 | 17.5478
40113 | DER-ROD | TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INCL. TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M2 | 20.8644
40140 | DER-ROD | VALETA EM CONCRETO FCK=10,0 MPA, TUDO INCLUÍDO | M | 110.2254
40139 | DER-ROD | VALETA NÃO REVESTIDA | M | 12.4473
Grupo de serviço: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42186 | DER-ROD | ALUGUEL MENSAL DE BARCO DE ALUMÍNIO 4,20 M COM MOTOR 15 HP (EQUIPAMENTOS) | Mes | 8527.9922
Grupo de serviço: TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
60019 | DER-ROD | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (CAMINHÃO BASCULANTE) | T | #VALUE!
60022 | DER-ROD | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHÃO BASCULANTE) | T | #VALUE!
60020 | DER-ROD | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (CAMINHÃO BASCULANTE) | T | #VALUE!
60021 | DER-ROD | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (CAMINHÃO BASCULANTE) | T | #VALUE!
60024 | DER-ROD | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM (CAMINHÃO BASCULANTE) | T | #VALUE!
102263 | DER-ROD | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (DNIT) | t | #VALUE!
100849 | DER-ROD | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (DNIT), INCLUSIVE BDI DIFERENCIADO | T | #VALUE!
60010 | DER-ROD | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAIS (TR-101-01) (VIAS URBANAS - CAMINHÃO BASCULANTE) | t | #VALUE!
60001 | DER-ROD | TR-101-00 (LOCAL) | t | 0
60002 | DER-ROD | TR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE) | T | #VALUE!
60003 | DER-ROD | TR-202-00 (COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE) | T | #VALUE!
60012 | DER-ROD | TR-202-01 (COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE) | T | #VALUE!
60004 | DER-ROD | TR-203-00 (COMERCIAL - CAMINHÃO CARROCERIA) | T | #VALUE!
60013 | DER-ROD | TR-203-01 (COMERCIAL - CAMINHÃO CARROCERIA) | T | #VALUE!
60005 | DER-ROD | TR-204-00 (COMERCIAL - CARRETA PRANCHA) | T | #VALUE!
60014 | DER-ROD | TR-204-01 (COMERCIAL - CARRETA COM PRANCHA) | T | #VALUE!
60006 | DER-ROD | TR-301-00 (MASSA ASFÁLTICA) | T | #VALUE!
Grupo de serviço: INFRA E MESO-ESTRUTURA | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
41352 | DER-ROD | ARRASAMENTO ESTACA CONCRETO D = 0,80 M COM MARTELETE PNEUMÁTICO | Ud | 196.2699
41340 | DER-ROD | ENCAMISAMENTO METÁLICO DE ESTACAS, DIÂMETRO 380MM EM CHAPA DE 6.3MM, PREENCHIDO C/ CONCRETO AUTO ADENSÁVEL (20MPA) | M | 629.2491
40331 | DER-ROD | ESCORAMENTO PARA BLOCOS SUBMERSOS, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MADEIRA | M2 | 105.506
40403 | DER-ROD | ESTACA DE EUCALIPTO D= 0,20 M, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CRAVAÇÃO E PERDA | M | 244.4535
40405. | DER-ROD | ESTACA METÁLICA DUPLA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TRILHOS | M | 351.4191
40408. | DER-ROD | ESTACA METÁLICA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOLDA, EMENDA, CORTE E CRAVAÇÃO DE TR- 68 | M | 668.2128
40406 | DER-ROD | ESTACA METÁLICA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOLDA, EMENDA, CORTE E CRAVAÇÃO DE TRILHO TR- 57 | M | 608.5063
40407 | DER-ROD | ESTACA METÁLICA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOLDA, EMENDA, CORTE E CRAVAÇÃO DE 2 TR- 57 | M | 1044.1696
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Grupo de serviço: INFRA E MESO-ESTRUTURA | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40409 | DER-ROD | ESTACA METÁLICA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOLDA, EMENDA, CORTE E CRAVAÇÃO DE 2 TR- 68 | M | 1163.5988
40404 | DER-ROD | ESTACA METÁLICA SIMPLES EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TRILHOS | M | 240.4476
40410 | DER-ROD | ESTACA TIPO FRANKI D = 520 MM | M | 500.0162
40309 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDAÇÕES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 166.1774
41258 | DER-ROD | PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM | M | 331.5926
41034 | DER-ROD | PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 75MM | M | 255.0681
41026 | DER-ROD | PERFURAÇÃO ROTATIVA VERTICAL, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA OU SIMILAR, DIÂMETRO H(99MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO | M | 208.1739
41022 | DER-ROD | PERFURAÇÃO ROTATIVA VERTICAL, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA OU SIMILAR, DIÂMETRO N(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO | M | 194.2994
Grupo de serviço: SUPER-ESTRUTURA | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
41403 | DER-ROD | PASSARELA METÁLICA P/ PONTES RODOVIÁRIAS COM 1,0M DE LARGURA, PISO EM CHAPA XADREZ ESP 1/4", EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA | M | 1141.6234
40398 | DER-ROD | PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA FORMA DE TABULEIRO DE PONTE | M2 | 223.808
41036 | DER-ROD | REMOÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE PONTES COM AUXILIO DE GUINDASTE PARA 40 TONELADAS | T | 161.7824
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40381 | DER-ROD | ACABAMENTO EM CONCRETO FRESCO (15,0 MPA), PARA PAVIMENTO, INCLUSIVE ENDURECEDOR QUÍMICO DE SUPERFÍCIE | M2 | 28.3733
41260 | DER-ROD | ACESSÓRIO PARA TIRANTE PROTENDIDO DE AÇO ROCSOLO OU SIMILAR DIÂMETRO 29,3 MM | Ud | 1065.4395
41045 | DER-ROD | ACESSÓRIO PARA TIRANTE PROTENDIDO DE AÇO ST 85/105 | Ud | 987.2446
40387 | DER-ROD | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO E TRANSPORTE DO NEOPRENE | dm3 | 92.1586
40339 | DER-ROD | CANTONEIRAS (2 1/2" X 2 1/2" X 5/16") PARA EXTREMIDADE DE LAJE, FORNECIMENTO, MONTAGEM E PINTURA | M | 98.5566
40379 | DER-ROD | CHAPAS DE AÇO SAC 41 DE 1/4" PARA PASSARELAS, FORNECIMENTO, SOLDAGEM E MONTAGEM | kg | 14.7421
42875 | DER-ROD | CHUMBADOR DE AÇO DE 25 MM, INCLUSIVE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE A INJEÇÃO E A PERFURAÇÃO | M | 49.6756
40991 | DER-ROD | COLAGEM DAS MANTAS DE BORRACHA NOS BERÇOS DE APOIO DAS PLACAS, COM SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | kg | 51.9948
108478 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK=20 MPA, TUDO INCLUÍDO, INCLUSIVE BOMBEAMENTO. | m³ | 546.0428
108479 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK=25MPA, TUDO INCLUÍDO, INCLUSIVE BOMBEAMENTO. | m³ | 576.6542
108480 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK=30 MPA, TUDO INCLUÍDO, INCLUSIVE BOMBEAMENTO. | m³ | 589.8881
108481 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK=35 MPA, TUDO INCLUÍDO, INCLUSIVE BOMBEAMENTO. | m³ | 652.3435
108477 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK=40 MPA, TUDO INCLUÍDO, INCLUSIVE BOMBEAMENTO. | m³ | 678.3085
40382 | DER-ROD | CONCRETO PROJETADO COM CIMENTO ESPECIAL | M3 | 899.4972
42660 | DER-ROD | CONCRETO PROJETADO COM CIMENTO ESPECIAL, INCLUSIVE ADITIVO DE PEGA SIGUNIT STM-35 AF | M3 | 1157.4927
40401 | DER-ROD | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE AÇO COM 12 CORDOALHAS DE 1/2", INCLUSIVE PROTENSÃO DOS CABOS | Ud | 1400.8758
41200 | DER-ROD | CONECTORES DIÂMETRO 16MM (H=10CM), FORNECIMENTO E SOLDAGEM | Ud | 28.1463
42876 | DER-ROD | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM | M2 | 146.6348
42239 | DER-ROD | ESCORAMENTO DE O.A.E. DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M3 | 193.0993
40329 | DER-ROD | ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO (PONTES E PONTILHÕES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M3 | 207.3954
41195 | DER-ROD | ESTRUTURA METÁLICA PROVISÓRIA PARA MACAQUEAMENTO DE LAJE DE PONTE | kg | 12.8527
40315 | DER-ROD | FORMAS CURVAS DE MADEIRA SEM REUTILIZAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 315.5287
40314 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 05 (CINCO) UTILIZAÇÕES (GUARDA-CORPO DE PONTES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTES DAS MADEIRAS | M2 | 129.0869
40321 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRIT MESO E SUPERESTRUTURA COM 1 REAPROVEITAMENTO ESP. = 14 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 102.2624
40323 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRIT MESO E SUPERESTRUTURA COM 1 REAPROVEITAMENTO ESP. = 17 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 113.7772
40324 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRIT MESO E SUPERESTRUTURA COM 2 REAPROVEITAMENTOS ESP. = 17 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 97.7052
40325 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRIT MESO E SUPERESTRUTURA COM 4 REAPROVEITAMENTOS ESP. = 17 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 84.0172
40319 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRIT MESO E SUPERESTRUTURA SEM REAPROVEITAMENTO ESP. = 10 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 131.8845
40320 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRIT MESO E SUPERESTRUTURA SEM REAPROVEITAMENTO ESP. = 14 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 144.6886
40322 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRIT MESO E SUPERESTRUTURA SEM REAPROVEITAMENTO ESP. = 17 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS | M2 | 164.134
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
40342 | DER-ROD | FURAÇÃO, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GRAMPOS DIAM.16 MM COM RESINA EPOXI (PROF. 50 CM) | Ud | 37.9582
40338 | DER-ROD | FURAÇÃO, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GRAMPOS 10 MM COM RESINA EPOXI | Ud | 34.0658
40341 | DER-ROD | FURAÇÃO, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GRAMPOS 12,5 MM COM RESINA EPOXI EM VIGAS PRÉ- MOLDADAS | Ud | 8.9037
40416 | DER-ROD | GUARDA CORPO EM TORAS DE EUCALIPTO CONF. PROJETO | M | 345.5725
40388 | DER-ROD | GUARDA CORPO PADRÃO (TIPO DNIT) | M | 316.0963
40402 | DER-ROD | HIDROJATEAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 16.6153
41033 | DER-ROD | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTES | SC | 48.7593
41233 | DER-ROD | INJEÇÃO DE EPOXI EM FISSURAS, INCLUSIVE PREPARO E MONTAGEM DE BICOS DE INJEÇÃO | kg | 702.2624
40386 | DER-ROD | JUNTA DE CANTONEIRA L DE 4" X 4" X 3/8" | M | 225.1541
41199 | DER-ROD | JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA P/ CONCRETO, TIPO FUNGENBAND EM PERFIL O-12 DE PVC ALTA DENSIDADE, UNIONTECH OU EQUIVAL. FORNECIM./COLOCAÇÃO | M | 43.3831
42529 | DER-ROD | JUNTA PERFIL ELASTOMÉRICO DE VEDAÇÃO P/PONTES C/ABERTURA MÉDIA DE 25MM ± 10 MM, INCLUS. LÁBIOS POLIMÉRICOS-MARCA REF JEENE-JJ2540 VV (CONSTR.) | M | 509.374
40384 | DER-ROD | JUNTA PERFIL ELASTOMÉRICO DE VEDAÇÃO P/PONTES C/ABERTURA MÉDIA DE 50 MM ± 25 MM, INCLUS. LÁBIOS POLIMÉRICOS-MARCA REF.JEENE MOD.JJ-5070 (CONSTR.) | M | 1257.9063
40385 | DER-ROD | JUNTA PERFIL ELASTOMÉRICO DE VEDAÇÃO P/PONTES C/ABERTURA MÉDIA DE 50MM ± 25MM,INCLUS. LÁBIOS POLIMÉRICOS-MARCA REF JEENE MOD.JJ-5070 VV(SUBSTITUIÇÃO) | M | 1311.8878
40393 | DER-ROD | PERFURAÇÃO DE CONCRETO | M | 27.2381
40394 | DER-ROD | PERFURAÇÃO DE ROCHA PARA FIXAÇÃO DE CHUMBADORES | M | 31.2926
40390 | DER-ROD | PINTURA A CAL EM PONTES (2 DEMÃOS) | M2 | 5.0519
42256 | DER-ROD | PONTE PROVISORIA PARA MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO COMPOSTA DE PASSADIÇO DE MADEIRA SOBRE ESTACAS DE MADEIRA | M2 | 4891.3883
40400 | DER-ROD | PREPARO E COLOCAÇÃO DE 12 CORDOALHAS DE 1/2" (AÇO CP-190 RB) NAS FORMAS, INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | kg | 17.11
41201 | DER-ROD | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM USO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA (ESPESSURA MÉDIA=3,5CM) | M2 | 370.1752
41035 | DER-ROD | TIRANTE DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25MM (1"), PARA COMPRIMENTOS ATÉ 6M | M | 118.8777
41263 | DER-ROD | TIRANTE DE AÇO ROCSOLO OU SIMILAR, DIÂMETRO 29,3MM, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BARRA E DA BAINHA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCAÇÃO NO FURO | M | 224.7973
41089 | DER-ROD | TIRANTE DE AÇO ST 50/55, PARA CARGA TRAB. ATÉ 22 T, DIAM.32MM, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BAINHA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCAÇÃO NO FURO. | M | 237.7068
41039 | DER-ROD | TIRANTE DE AÇO ST 85/105, DIÂMETRO DE 32 MM, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BARRA E DA BAINHA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCAÇÃO NO FURO | M | 385.0957
41030 | DER-ROD | TIRANTE PROTENDIDO EM AÇO GEWI 50/55 OU SIMILAR, DIÂMETRO DE 32MM | M | 220.5482
Grupo de serviço: MATERIAIS | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42045 | DER-ROD | AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) | M3 | 29.6059
42043 | DER-ROD | BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | % | 0
Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42512 | DER-ROD | CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM VIAS URBANAS | M3 | 5.2789
42513 | DER-ROD | CARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (SOLO, AREIA, BRITA, EXCL. ROCHA ESCAVADA) EM VIAS URBANAS | M3 | 6.8521
42514 | DER-ROD | CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) EM VIAS URBANAS | M3 | 10.6795
43349 | DER-ROD | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PI EM VIAS URBANAS | M3 | 10.566
42515 | DER-ROD | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN EM VIAS URBANAS | M3 | 8.1495
42523 | DER-ROD | ESCALONAMENTO DE TALUDES COM ESCAVADEIRA EM VIAS URBANAS | M3 | 11.8959
42576 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (FOGO CONTROLADO) EM VIAS URBANAS | M3 | 160.3552
42577 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE BARREIRA (REMOÇÃO) EM VIAS URBANAS | M3 | 13.6231
42578 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA EM VIAS URBANAS | M3 | 4.987
42580 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA EM VIAS URBANAS | M3 | 7.363
42582 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (H BANCADA >1,0 M) EM VIAS URBANAS | M3 | 73.7837
42586 | DER-ROD | FRAGMENTAÇÃO DE ROCHA (FOGACHEAMENTO) EM VIAS URBANAS | M3 | 71.6996
42587 | DER-ROD | LIMPEZA DE ACOSTAMENTO EM VIAS URBANAS | M2 | 1.2488
42590 | DER-ROD | LIMPEZA E DESMATAMENTO EM ÁREA ALAGADA (PÂNTANO) COM FERR. MAN., INCL. MOTO SERRA EM VIAS URBANAS | M2 | 12.1635
42591 | DER-ROD | PRÉ-FISSURAMENTO DE TALUDES DE ROCHA EM VIAS URBANAS | M2 | 53.5031
42592 | DER-ROD | RECOMPOSIÇÃO VEGETAL DE JAZIDAS, EMPRÉSTIMOS E BOTA-FORA EM VIAS URBANAS | M2 | 20.7833
42593 | DER-ROD | REMOÇÃO DE SOLOS MOLES, INCLUINDO CARREGAMENTO MECÂNICO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM VIAS URBANAS | M3 | 43.6669
42596 | DER-ROD | TRANSPORTE HORIZONTAL COM TRATOR DE LÂMINA DE MATERIAL DE 1ª CAT. DMTATÉ 50M EM VIAS URBANAS | M3 | 8.0522
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42483 | DER-ROD | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M3 | 165.4638
42695 | DER-ROD | BASE DE BRITA 1, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M3 | 183.4739
42481 | DER-ROD | BASE DE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M3 | 114.58
42496 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS | M2 | 5.4979
41133 | DER-ROD | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, ESP. ATÉ 15CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EM VIAS URBANAS | M2 | 17.11
42479 | DER-ROD | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, ESP=5CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAIS EM VIAS URBANAS | M2 | 11.9364
43333 | DER-ROD | IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO EM VIAS URBANAS | M2 | 1.5488
42484 | DER-ROD | IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO EM VIAS URBANAS | M2 | 7.8495
42497 | DER-ROD | MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO, EM VIAS URBANAS | M2 | 20.5725
42493 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS BETUMINOSOS EM VIAS URBANAS | M2 | 109.9578
42494 | DER-ROD | OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS EM VIAS URBANAS | t | 605.9682
42498 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.=06CM, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA, VIAS URBANAS | M2 | 113.4852
42499 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.=08CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA 5CM, INCLUSIVE FORNECIM. E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA, EM VIAS URBANAS | M2 | 127.5138
42500 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.=10CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIM.E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA,VIAS URBANAS | M2 | 142.1829
42501 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, COLCHÃO AREIA 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO PARALELEPÍPEDO E AREIA, EM VIAS URBANAS | M2 | 289.9043
42502 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE PEDRA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO PARALELEPÍPEDO E PÓ DE PEDRA, VIAS URBANAS | M2 | 289.2151
42503 | DER-ROD | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, AREIA E PEDRA PORTUGUESA EM VIAS URBANAS | M2 | 167.856
43334 | DER-ROD | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO EM VIAS URBANAS | M2 | 1.2893
42485 | DER-ROD | PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO EM VIAS URBANAS | M2 | 2.9841
42495 | DER-ROD | REMOÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM TSS, TSD, OU TST EXCLUSIVE TRANSPORTE EM VIAS URBANAS | M2 | 1.6056
42507 | DER-ROD | REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS | M | 30.506
42505 | DER-ROD | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS | M2 | 24.6675
42504 | DER-ROD | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE PERDAS EM VIAS URBANAS | M2 | 67.929
42506 | DER-ROD | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE PERDAS EM VIAS URBANAS | M2 | 82.6954
42482 | DER-ROD | SUB-BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M3 | 157.2575
42702 | DER-ROD | SUB-BASE DE BRITA 1, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M3 | 183.4739
42480 | DER-ROD | SUB-BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M3 | 114.58
42489 | DER-ROD | T.S.B.D. COM CAPA SELANTE, EXECUTADO COM MULTIDISTRIBUIDOR INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO, AREIA, BRITA E LAVAGEM DA BRITA -V. URBANAS | M2 | 16.9964
42487 | DER-ROD | T.S.B.D. COM CAPA SELANTE INCLUSIVE FORNEC. AREIA/BRITA/EMULSÃO, TRANSPORTE COMERC. EMULSÃO E LAVAGEM BRITA, EXCLUS. TRANSP. AREIA E BRITA - V.URBANA | M2 | 28.5598
42486 | DER-ROD | T.S.B.D. SEM CAPA SELANTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO E LAVAGEM DA BRITA EM VIAS URBANAS | M2 | 17.6857
42488 | DER-ROD | T.S.B.D. SEM CAPA SELANTE EXECUTADO COM MULTIDISTRIBUIDOR EXCL. FORN.E TRANSP. COM. DA EMULSÃO, INCLUS. FORNECIM., TRANSP.E LAVAGEM BRITA, V.URBANAS | M2 | 12.1392
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42601 | DER-ROD | ALVENARIA DE BLOCO (39 X 19 X 09) CM ESPESSURA 09 CM EM VIAS URBANAS, INCLUSIVE TRANSPORTE, AREIA, CIMENTO E BLOCO | M2 | 76.2326
43602 | DER-ROD | ALVENARIA DE BLOCO (39 X 19 X 19) CM ESPESSURA 19 CM EM VIAS URBANAS | M2 | 110.5822
42602 | DER-ROD | ALVENARIA DE BLOCO (39 X 19 X 19) CM ESPESSURA 19 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE AREIA, CIMENTO E BLOCO EM VIAS URBANAS | M2 | 120.1346
42603 | DER-ROD | ALVENARIA DE LAJOTA (20 X 20 X 10) CM ESPESSURA 10 CM , INCLUSIVE TRANSPORTE DE AREIA, LAJOTA E CIMENTO, EM VIAS URBANAS | M2 | 73.435
42604 | DER-ROD | ALVENARIA DE PEDRA DE MÃO (JUNTA SECA), INCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA EM VIAS URBANAS | M3 | 346.9186
42605 | DER-ROD | ALVENARIA DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:4) INCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA DE MÃO, EM VIAS URBANAS | M3 | 466.8586
42606 | DER-ROD | ANDAIME DE MADEIRA PARA ALTURA ATÉ 7 M, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM EM VIAS URBANAS | M3 | 31.8521
42607 | DER-ROD | ANDAIME SUSPENSO EM MADEIRA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM EM VIAS URBANAS | M2 | 117.8479
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42608 | DER-ROD | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO EM VIAS URBANAS | M2 | 30.952
42609 | DER-ROD | APILOAMENTO MANUAL EM VIAS URBANAS | M3 | 66.1531
42611 | DER-ROD | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 EM VIAS URBANAS | M3 | 576.6542
42612 | DER-ROD | ARGAMASSA CIMENTO (NATA) EM VIAS URBANAS | M3 | 1027.9922
42613 | DER-ROD | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, CONSUMO DE CIMENTO 400 KG/M³ EM VIAS URBANAS | M3 | 591.664
42615 | DER-ROD | BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BDTC DIÂMETRO 0,60 M EM VIA URBANAS | M | 304.987
41173 | DER-ROD | BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂM. = 0,30 M EM VIAS URBANAS | M | 24.2134
41174 | DER-ROD | BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂM. = 0,40 M EM VIAS URBANAS | M | 25.8596
41175 | DER-ROD | BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂM. = 0,60 M EM VIAS URBANAS | M | 32.3954
41176 | DER-ROD | BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIAM. = 0,80 M EM VIAS URBANAS | M | 48.7431
42635 | DER-ROD | BOCA DE BDCC 2,00 X 1,20M CONFORME PROJETO EM VIAS URBANAS | Ud | 15725.3244
40628 | DER-ROD | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,50 M EM VIAS URBANAS | Ud | 31612.4959
40619 | DER-ROD | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M, PROJETO DNIT EM VIAS URBANAS | Ud | 28883.1171
41087 | DER-ROD | BOCA DE LOBO SIMPLES EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CR(0,40 X 0,80 M) EM VIAS URBANAS | Ud | 1660.2822
42676 | DER-ROD | BUEIRO METÁLICO BSTM - D= 3,00 M - T.L. COM TRATAMENTO EPÓXI E=2,7 MM - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO EM VIAS URBANAS | M | 20669.4535
42677 | DER-ROD | BUEIRO METÁLICO BSTM - D=3,05M - MP-152 COM TRATAMENTO EPÓXI E=2,7MM - MÉTODO DESTRUTIVO, INCLUSIVE LASTRO DE BRITA EM VIAS URBANAS | M | 16578.7788
42678 | DER-ROD | CAIAÇÃO DE MEIO FIOS, SARJETAS, ETC. EM VIAS URBANAS | M2 | 8.2063
41159 | DER-ROD | CAIXA BOCA DE LOBO EM BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA DIÂM.=1,00M (1,30 X 1,30M) EM VIAS URBANAS | Ud | 3874.5054
41144 | DER-ROD | CAIXA BOCA DE LOBO EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA DIÂM. = 0,60M (1,00 X 1,00M) CBL2 (VIAS URBANAS) | Ud | 2842.2154
41158 | DER-ROD | CAIXA BOCA DE LOBO EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA DIÂM. = 0,80M (1,20 X 1,20M) (VIAS URBANAS) | Ud | 3317.1262
41160 | DER-ROD | CAIXA BOCA DE LOBO EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA DIÂM. = 1,20M(1,50 X 1,50M) (VIAS URBANAS) | Ud | 4942.5478
41101 | DER-ROD | CAIXA BOCA DE LOBO EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA DIÂM.= 0,30M E 0,40M (0,80 X 0,80M) (VIAS URBANAS) | Ud | 2383.1739
42679 | DER-ROD | CAIXA BOCA DE LOBO EM BLOCO PRÉ-MOLDADO 1,20 X 1,20M EM VIAS URBANAS | Ud | 5346.6996
42680 | DER-ROD | CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,00M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EM VIAS URBANAS | Ud | 5167.6289
42681 | DER-ROD | CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EM VIAS URBANAS | Ud | 6334.3091
42682 | DER-ROD | CAIXA COLETORA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,60M (1,00 X 1,00M) EM VIAS URBANAS | Ud | 2742.4181
41334 | DER-ROD | CAIXA COLETORA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,80M (1,20 X 1,20M) EM VIAS URBANAS | Ud | 3458.4658
42683 | DER-ROD | CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,40 M H=1,60 M EM VIAS URBANAS | Ud | 2399.6189
42684 | DER-ROD | CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60M H=2,00M EM VIAS URBANAS | Ud | 3683.9848
42685 | DER-ROD | CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,80M H=2,50M EM VIAS URBANAS | Ud | 4571.8375
42686 | DER-ROD | CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 1,00M H=3,00M EM VIAS URBANAS | Ud | 5418.2128
41162 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40M (0,80X0,80M) EM VIAS URBANAS | Ud | 2530.4979
41163 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,60M (1,00X1,00M) EM VIAS URBANAS | Ud | 3028.1382
41164 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,80M (1,20 X 1,20M) EM VIAS URBANAS | Ud | 3689.1421
41165 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=1,00M (1,30 X 1,30M) EM VIAS URBANAS | Ud | 4118.8777
41166 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=1,20M (1,50 X 1,50M) EM VIAS URBANAS | Ud | 5049.5946
42687 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM PARA TUBOS DE D=0,40M H=1,10M EM VIAS URBANAS | Ud | 1583.482
42688 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM PARA TUBOS DE D=0,60M H=1,30M EM VIAS URBANAS | Ud | 2001.3947
42689 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM PARA TUBOS DE D=0,80M H=1,50M EM VIAS URBANAS | Ud | 2523.4431
42690 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM PARA TUBOS DE D=1,00M H=1,80M EM VIAS URBANAS | Ud | 4027.976
42691 | DER-ROD | CAIXA DE PASSAGEM (2,50 X 2,50M) EM VIAS URBANAS | Ud | 9723.362
42693 | DER-ROD | CAIXA PARA REDE DE DUTOS DIMENSÕES 100 X100 X100 CM, EM VIAS URBANAS | M | 4543.975
42692 | DER-ROD | CAIXA PARA REDE DE DUTOS DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM, EM VIAS URBANAS | Ud | 776.7759
41085 | DER-ROD | CAIXA RALO COM GRELHA DE CONCRETO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS - CRG - VIAS URBANAS | Ud | 1668.7399
42694 | DER-ROD | CAIXA RALO DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO (TUDO INCLUÍDO) EM VIAS URBANAS | Ud | 521.3753
41241 | DER-ROD | CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS | Ud | 1738.8258
42697 | DER-ROD | CANALETA COM GRELHA DP-1, INCLUSIVE TRANSPORTE DA GRELHA EM VIAS URBANAS | M | 655.3195
42698 | DER-ROD | CANALETA DE CONCRETO, COM FORMA RETANGULAR INCLUSIVE CAIAÇÃO - PAREDE 12 CM EM VIAS URBANAS | M | 229.5086
42699 | DER-ROD | CANALETA DE CONCRETO RETANGULAR (0,130M³/M) INCLUSIVE CAIAÇÃO EM VIAS URBANAS | M | 282.4522
42700 | DER-ROD | CANALETA DE CONCRETO (0,130M³/M) FORMA TRAPEZOIDAL INCLUSIVE CAIAÇÃO EM VIAS URBANAS | M | 200.9244
42701 | DER-ROD | CERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=1,20M EM VIAS URBANAS | M2 | 48.8323
42703 | DER-ROD | CERCA EM TELA REVESTIDA EM PVC COM MOURÕES DE CONCRETO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO EM VIAS URBANAS | M2 | 109.4551
42704 | DER-ROD | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 EM VIAS URBANAS | M2 | 7.6062
42705 | DER-ROD | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO 1:4 EM VIAS URBANAS | M2 | 13.0392
42706 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE AREIA EM VIAS URBANAS | M3 | 7.5332
42707 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA AREIA EM VIAS URBANAS | M3 | 89.4259
42708 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA 1 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M3 | 137.577
42709 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA 2 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M3 | 137.577
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42710 | DER-ROD | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA 3 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M3 | 137.577
42711 | DER-ROD | COLETA DRENANTE (1,00X1,00) M C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 16KN/M, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M | 605.5465
42712 | DER-ROD | CONCRETO ARMADO, DOSADO PARA RESIST. 20 MPA, INCLUINDO 60 KG AÇO CA-50 A, MÃO DE OBRA P/ CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM, EXCLUSIVE FORMA EM VIAS URBANAS | M3 | 1156.1872
42714 | DER-ROD | CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO EM VIAS URBANAS | M3 | 592.7587
42717 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA COM PLASTIFICANTE EM VIAS URBANAS | M3 | 786.0688
42716 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA EM VIAS URBANAS | M3 | 780.6439
42719 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA COM PLASTIFICANTE EM VIAS URBANAS | M3 | 814.0691
42718 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA EM VIAS URBANAS | M3 | 807.9955
42722 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE EM VIAS URBANAS | M3 | 982.1035
42721 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA COM PLASTIFICANTE EM VIAS URBANAS | M3 | 839.8881
42720 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA EM VIAS URBANAS | M3 | 833.2063
42723 | DER-ROD | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE OU EQUIVALENTE EM VIAS URBANAS | M3 | 920.8158
42724 | DER-ROD | CONCRETO SUBMERSO FCK = 20,0 MPA EM VIAS URBANAS | M3 | 1840.9342
42726 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 586.8067
42727 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 586.8067
42728 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 533.6442
42729 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 533.6442
42730 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1144.9562
42731 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1144.9562
42732 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1146.132
42733 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1146.132
42734 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1341.6153
42735 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1252.4246
42736 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1419.2345
42737 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1419.2345
42738 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1655.4573
42739 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1864.2637
42740 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1957.0629
42741 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1957.0629
42742 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2384.4064
42743 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2555.7168
42744 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2555.7168
42745 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2673.8161
42746 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2673.8161
42747 | DER-ROD | CORPO BDTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 3510.712
42748 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,20 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 120.6049
42749 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,20 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 128.9896
42750 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,30 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 156.1142
42751 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,30 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 166.5099
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42752 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 219.4129
42753 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 220.6293
42754 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 347.4132
42755 | DER-ROD | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 357.3467
42756 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,30 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 196.4564
42757 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,40 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 251.1271
42759 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,40 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 257.0386
42760 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 427.603
42761 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 427.603
42762 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 401.0298
42763 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 401.0298
42764 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 834.7551
42765 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 834.7551
42766 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 835.3471
42767 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 835.3471
42768 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1046.6753
42769 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1046.6753
42770 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1085.4849
42771 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1085.4849
42772 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1419.6075
42773 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1419.6075
42774 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS | M | 1466.0071
42775 | DER-ROD | CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1466.0071
42776 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 295.7428
42777 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 295.7428
42778 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 269.1696
42779 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 269.1696
42780 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 648.3052
42781 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 648.3052
42782 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 648.8972
42783 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 648.8972
42784 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 745.3454
42785 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 745.3454
42786 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 784.155
42787 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 784.155
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42788 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 902.2624
42789 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1011.385
42790 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1011.385
42791 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1057.7846
42792 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1057.7846
42793 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1271.4564
42794 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1352.384
42758 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1352.384
42795 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1411.4337
42796 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1411.4337
42797 | DER-ROD | CORPO BSTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1829.8897
42798 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 882.5819
42799 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 882.5819
42800 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 802.8463
42801 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 802.8463
42802 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1646.7645
42803 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1646.7645
42804 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1648.5323
42805 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1648.5323
42806 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1937.869
42807 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 1937.869
42808 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2054.2978
42809 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2054.2978
42810 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,00 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2408.628
42811 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2736.0039
42812 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2736.0039
42813 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2875.2027
42814 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 2875.2027
42815 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,20 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 3516.218
42816 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 3759.0253
42817 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-1 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 3759.0253
42818 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 3936.1742
42819 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 3936.1742
42820 | DER-ROD | CORPO BTTC (GROTA) DIÂMETRO 1,50 M CA-3 MF EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 5191.5261
41321 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 1,00 X 1,00 M EM VIAS URBANAS | M | 6621.9591
42821 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 4769.5832
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42822 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 4986.385
42823 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 1,20 M - TUDO INCLUIDO CONFORME PROJETO EM VIAS URBANAS | M | 7007.4846
42824 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 6830.2871
42825 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 7708.2468
40600 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 10250.6893
42827 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT P/ 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 11439.7665
42826 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 9802.8787
42828 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,00M - TUDO INCLUÍDO CONFORME PROJETO EM VIAS URBANAS | M | 10071.8294
42830 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT P/ 2,50< H <5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 10392.037
42829 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT PARA H<=2,50M EM VIAS URBANAS | M | 9313.469
42831 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT P/ H <= 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 11219.348
42832 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT P/ 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 12413.315
42834 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT P/ 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 13281.2845
42833 | DER-ROD | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H <= 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 12324.254
42835 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT P/ H <= 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 2891.6883
42836 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 1,50X1,50M PROJETO DNIT P/ 2,50< H <5,00M EM VIAS URBANAS | M | 3054.2897
42837 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00M PROJETO DNIT PARA 5,00 < H < 7,50 M EM VIAS URBANAS | M | 5012.3094
42838 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,00X2,00M PROJETO DNIT P/ H<=2,50M EM VIAS URBANAS | M | 4122.1294
42839 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,00X2,00M PROJETO DNIT P/ 2,50< H <5,00M EM VIAS URBANAS | M | 4632.9063
42840 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,00X3,00M PROJETO DNIT P/ H<=2,50M EM VIAS URBANAS | M | 5929.7356
42841 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,00X3,00M PROJETO DNIT P/ 2,50< H <5,00M EM VIAS URBANAS | M | 7476.1434
40585 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M, PARA H < = 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 6434.7146
42843 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,50X2,50M PROJETO DNIT PARA 2,50< H <5,00M EM VIAS URBANAS | M | 6401.5326
42844 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,50X3,00M PROJETO DNIT PARA H<=2,50M EM VIAS URBANAS | M | 7446.9429
42845 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 2,50X3,00M PROJETO DNIT PARA 2,50< H <5,00M EM VIAS URBANAS | M | 8865.3746
41179 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 3,00X1,50 PARA 2,50M< H < 5,00M , EM VIAS URBANAS | M | 7820.9942
42842 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 3,00X3,00M PROJETO DNIT PARA H<=2,50M EM VIAS URBANAS | M | 8087.7473
42848 | DER-ROD | CORPO DE BSCC 3,00X3,00M PROJETO DNIT PARA 2,50< H <5,00M EM VIAS URBANAS | M | 9234.5037
42849 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA H <= 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 6649.7081
42850 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 7050.7866
42851 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA H <= 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 9808.709
42852 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 10361.6283
42853 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 14145.2968
42854 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 16024.0999
42855 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 12807.1846
42856 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 14345.8563
42858 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 15841.8261
42857 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 15841.8261
42859 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 2,50 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 17942.6776
42860 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA H < = 2,50 M EM VIAS URBANAS | M | 17053.3247
42861 | DER-ROD | CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 < H < 5,00 M EM VIAS URBANAS | M | 19094.4859
42862 | DER-ROD | CORTA-RIO (ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT.) H=1,50 A 3,00 M EM VIAS URBANAS | M3 | 22.7052
42863 | DER-ROD | CORTA-RIO (ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT.) H=1,50 A 3,00M EM VIAS URBANAS | M3 | 45.4184
42864 | DER-ROD | CORTA-RIO (ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 3º CAT.) H=0,00 A 1,50M EM VIAS URBANAS | M3 | 197.697
42865 | DER-ROD | CORTE E ESMERILHAMENTO DE PONTAS DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 500 A 200MM EM VIAS URBANAS | M | 27.8625
42867 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO FURADO ASSENTADO COM ARGAMASSA EM VIAS URBANAS | M3 | 254.9627
42868 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO EM VIAS URBANAS | M3 | 376.265
42869 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU CICLÓPICO EM VIAS URBANAS | M3 | 332.0062
42870 | DER-ROD | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS | M3 | 263.8258
42880 | DER-ROD | DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO SIMPLES (DEGRAUS) C/ CAIAÇÃO (DSA-03) APOIO EM VIAS URBANAS | Ud | 841.8261
42883 | DER-ROD | DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3", EM VIAS URBANAS | M | 49.6027
42899 | DER-ROD | DRENO DE ALÍVIO DE PAVIMENTO (DP - DAP - 01), COM TUBO PVC D=50MM, GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 07 KN/M INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M | 73.4836
42901 | DER-ROD | DRENO DE PVC D = 100 MM EM VIAS URBANAS | M | 59.2361
42900 | DER-ROD | DRENO DE PVC D = 50 MM EM VIAS URBANAS | M | 30.4168
41185 | DER-ROD | DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS | M | 12.9744
42903 | DER-ROD | DRENO LONGITUDINAL TIPO TRINCHEIRA DRENANTE, H = 0,90 M COM TUBO POROSO TIPO PEAD D =100 MM, INCLUINDO ESC. MAT. 3ª CAT. E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 154.2572
42904 | DER-ROD | DRENO LONGITUDINAL TIPO TRINCHEIRA DRENANTE, H = 0,90 M COM TUBO POROSO TIPO PEAD D=100 MM, INCLUSIVE ESC. EM MAT. 1ª CAT. E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 117.4992
42902 | DER-ROD | DRENO LONGITUDINAL TIPO TRINCHEIRA DRENANTE, H=0,40M C/TUBO POROSO PEAD D = 65 MM, INCL. ESC. MAT. 1ª CAT., GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 07KN/M, V. URBANAS | M | 124.8297
42905 | DER-ROD | DRENO OU BARBACÃ EM TUBO PVC, DIÂMETRO DE 2" EM VIAS URBANAS | M | 27.1894
43120 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA, EM VIAS URBANAS | M | 122.1781
42906 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA EM VIAS URBANAS | M | 137.9744
42907 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 2ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA EM VIAS URBANAS | M | 148.6863
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42908 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M | 143.5128
43122 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM TUBO POROSO, D=0,20 M COM ENCHIM. DE BRITA, ESCAV. MATERIAL 3ª CATEGORIA (DPR-01), INCLUS. TRANSPORTE BRITA E TUBO, VIAS URBANAS | M | 143.975
42913 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO COM TUBO POROSO, D=0,20M COM ENCHIM. DE BRITA E AREIA, ESCAV. MATERIAL 2ª CATEGORIA, INCLUSI. TRANSP. AREIA,BRITA E TUBO VIAS URBANAS | M | 170.613
42910 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO D=0,10M C/ ENCHIM.BRITA, AREIA (1:1) ESCAV. EM MAT. 3ª CATEGORIA, INCL.GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 16KN/M, E TRANSP. BRITA, AREIA V.URBANAS | M | 311.0039
42909 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO D=0,10M C/ ENCHIM.BRITA,AREIA (1:1) ESCAV.MAT. 1ª CATEGORIA, INCL. GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT16 KN/M E TRANSP. AREIA,BRITA- VIAS URBANAS | M | 197.1943
42911 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO D=0,20M COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA (DPS -01), INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA E DO TUBO EM VIAS URBANAS | M | 155.3763
42912 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO D=0,20M COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA E DA AREIA, EM VIAS URBANAS | M | 159.9092
42915 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO, COM ENCHIMENTO EM BRITA REVESTIDO COM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT-16, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M | 169.4372
42914 | DER-ROD | DRENO PROFUNDO SOLO C/TUBO PEAD PERFUR. D=100MM ENVOLTO GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT16KN, PREENCH.C/BRITA, INCLUS.TRANSP.TUBO EXCLUS TRANSP.BRITA V URBANAS | M | 119.3724
42917 | DER-ROD | DRENO SUB-HORIZONTAL D = 50 MM EM PVC INCLUS. ESCAVAÇÃO EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT-16 EXCLUSIVE TRANSP. EM VIAS URBANAS | M | 1032.3873
42918 | DER-ROD | DRENO SUB-HORIZONTAL D = 50 MM EM PVC INCLUS.ESCAVAÇÃO EM ROCHA SÃ, GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT-16, EXCLUSIVE TRANSPORTES EM VIAS URBANAS | M | 1319.8021
42916 | DER-ROD | DRENO SUB-HORIZONTAL D=50 MM INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 16 KN/M, EM PVC, EXCLUSIVE TRANSPORTES EM VIAS URBANAS | M | 795.0373
42919 | DER-ROD | DRENO SUB-SUPERFICIAL ROCHA (H=0,55M) C/TUBO PEAD PERFUR.D=100MM, ENV. GEOTÊXTIL RT-16, PREENC.C/ BRITA, INCL. TRANSP. TUBO, EXCL. TRANSP BRITA-VIAS URB | M | 100.3649
42920 | DER-ROD | DRENO VERTICAL D = 75 MM EM PVC, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT-16, EXCLUSIVE TRANSPORTES, EM VIAS URBANAS | M | 809.6983
42921 | DER-ROD | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 4" , INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M | 156.5845
42922 | DER-ROD | ELETRODUTO PARA REDE DE LÓGICA, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS | M | 31.8197
42923 | DER-ROD | ELETRODUTO PVC DIÂMETRO 75MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 33.036
42924 | DER-ROD | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM. 50 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 20.2644
42925 | DER-ROD | ELETRODUTO TIPO KANAFLEX DIÂMETRO 1 1/4", FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 8.2549
42926 | DER-ROD | ELETRODUTO TIPO KANAFLEX DIÂMETRO 1 1/2", FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 9.3253
42927 | DER-ROD | ELETRODUTO TIPO KANAFLEX DIÂMETRO 2", FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 10.2092
42928 | DER-ROD | ELETRODUTO TIPO KANAFLEX DIÂMETRO 4", FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 16.4126
42942 | DER-ROD | ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM 80 CM DE LARGURA MÍNIMA EM VIAS URBANAS | M | 96.6186
42944 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M C/ ESGOTAMENTO EM VIAS URBANAS | M3 | 86.3364
42943 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M EM VIAS URBANAS | M3 | 81.1223
42946 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M C/ ESGOTAMENTO EM VIAS URBANAS | M3 | 121.6996
42945 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M EM VIAS URBANAS | M3 | 119.5589
42948 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 174.7486
42947 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M, EM VIAS URBANAS | M3 | 177.2138
42949 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 179.9384
42950 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M S/ DETONAÇÃO, EM VIAS URBANAS | M3 | 182.8576
42951 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 221.0671
42952 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M S/ DETONAÇÃO, EM VIAS URBANAS | M3 | 227.5624
42953 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 383.5388
42954 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M S/ DETONAÇÃO, EM VIAS URBANAS | M3 | 404.168
42955 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 3ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M, A FOGO, EM VIAS URBANAS | M3 | 318.3669
42956 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL FUROS, VALETAS MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M (DIM. REDUZ.), EM VIAS URBANAS | M3 | 119.5589
42957 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MANUAL FUROS, VALETAS MAT. 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M S/DETONAÇÃO (DIM. REDUZ.), EM VIAS URBANAS | M3 | 272.17
42958 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 3,00 A 4,50 M, C/ ESGOTAMENTO, CARGA DO MATERIAL, TRANSP. MATERIAL P/ BOTA-FORA -VIAS URBANAS | M3 | 323.8161
42959 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 4,50 A 6,00 M COM ESGOTAMENTO, TRANSP. DMT=20KM, DESCARGA E ESPALHAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 326.7434
42961 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 28.8274
42962 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 28.8274
42960 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M, EM VIAS URBANAS | M3 | 18.8453
42964 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 30.5465
42963 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M, EM VIAS URBANAS | M3 | 20.4752
42966 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1º CAT. H= 3,00 A 4,50 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 33.8631
42965 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M, EM VIAS URBANAS | M3 | 23.7755
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
42968 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 43.1074
42967 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M, EM VIAS URBANAS | M3 | 34.2686
42970 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 49.3999
42969 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M, EM VIAS URBANAS | M3 | 40.9666
42973 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M C/ ESGOTAMENTO, EM VIAS URBANAS | M3 | 58.8145
42979 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2º CAT. H= 3,00 A 4,50 M C/ ESGOTAMENTO EM VIAS URBANAS | M3 | 58.8145
42971 | DER-ROD | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M, EM VIAS URBANAS | M3 | 51.2893
42981 | DER-ROD | ESCORAMENTO DE CAVAS E VALAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS | M2 | 257.3792
42982 | DER-ROD | ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO (BUEIRO CELULAR), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS , EM VIAS URBANAS | M3 | 192.637
42987 | DER-ROD | FORMA ESPECIAL DE MADEIRA PARA MEIO FIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS EM VIAS URBANAS | M2 | 86.3283
42988 | DER-ROD | FORMA ESPECIAL DE MADEIRA PARA SARJETA (GABARITO), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS | M2 | 72.9728
42989 | DER-ROD | FORMA METÁLICA PARA MEIO FIO, EM VIAS URBANAS | M2 | 10.3227
42991 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS | M2 | 120.6374
42992 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 02 (DOIS) REAPROVEITAMENTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS | M2 | 103.5193
42993 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS | M2 | 88.5988
42994 | DER-ROD | FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FORMA PERDIDA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS EM VIAS URBANAS | M2 | 170.2562
43070 | DER-ROD | GABIÃO MANTA/COLCHÃO, P/ REVEST. CANAL EM MALHA HEX 6X8MM ZN-AL/PVC, E=2,8MM,H=0,23M, INCLUS.AQUIS./ASSENTAM. PEDRA MÃO, EXCLUS. TRANSP., VIAS URBANAS | M2 | 293.0993
42996 | DER-ROD | GABIÕES COM CAIXAS GALVANIZADAS, SEM MANTA, EM VIAS URBANAS | M3 | 536.2228
43012 | DER-ROD | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT-16 KN/M, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM VIAS URBANAS | M2 | 10.193
43011 | DER-ROD | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM VIAS URBANAS | M2 | 6.6169
43003 | DER-ROD | LASTRO DE BRITA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M3 | 174.1729
43004 | DER-ROD | LIMPEZA E APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE ROCHA EM VIAS URBANAS | M2 | 49.2134
43005 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BDTC E BDCC EM VIAS URBANAS | M | 44.1129
43006 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BQTC EM VIAS URBANAS | M | 71.2861
43007 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BSTC E BSCC EM VIAS URBANAS | M | 23.216
43008 | DER-ROD | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BTTC E BTCC EM VIAS URBANAS | M | 64.9935
43009 | DER-ROD | LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE AÇO EM VIAS URBANAS | M2 | 133.5469
43018 | DER-ROD | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS | M | 76.9543
43026 | DER-ROD | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL, EM OBRAS DE ARTE NA DENSIDADE DE 5M DE TUBO POR M³ DE ESCORAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 30.8223
43033 | DER-ROD | MURO DE TESTA EM CONCRETO PARA SAÍDA DE DRENO PROFUNDO EM ROCHA, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS | Ud | 1319.7048
43037 | DER-ROD | PEDRA DE MÃO P/ (CONCRETO CICLÓPICO OU ALVENARIA) ROCHA PAGA EM MEDIÇÃO EM VIAS URBANAS | M3 | 94.8021
43038. | DER-ROD | PESCOÇO DE POÇO DE VISITA H=0,30M, DIÂM. = 0,60 M, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE EM VIAS URBANAS | Ud | 145.3292
43039 | DER-ROD | PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM VIAS URBANAS | M2 | 6.3331
43040. | DER-ROD | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA EM VIAS URBANAS | M2 | 48.6458
43042 | DER-ROD | PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO DE 1ª OU SIMILAR, 1" X 12", EM VIAS URBANAS | M2 | 4.2978
43043 | DER-ROD | POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40 M (0,80 X 0,8 0M), EM VIAS URBANAS | Ud | 3050.7136
43044 | DER-ROD | POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,60 M (1,00 X 1,00 M), EM VIAS URBANAS | Ud | 3548.3539
41169 | DER-ROD | POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,80M (1,20X1,20M), EM VIAS URBANAS | Ud | 4209.3659
41170 | DER-ROD | POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=1,00M (1,30X1,30M) (VIAS URBANAS) | Ud | 4639.0934
41171 | DER-ROD | POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=1,20M (1,50X1,50M), EM VIAS URBANAS | Ud | 5557.0062 |  | X
43046 | DER-ROD | POÇO DE VISITA PARA BSTC DIÂM. 0,40 M EM BLOCOS DE CONCRETO, EM VIAS URBANAS | Ud | 1732.6224
43047 | DER-ROD | POÇO DE VISITA PARA BSTC DIÂM. 0,60 M EM BLOCOS DE CONCRETO, EM VIAS URBANAS | Ud | 2235.4038
43048 | DER-ROD | POÇO DE VISITA PARA BSTC DIÂM. 0,80 M EM BLOCOS DE CONCRETO, EM VIAS URBANAS | Ud | 2726.3947
43050 | DER-ROD | POÇO DE VISITA (TUBO D=0,40 M) H=1,50 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO, EM VIAS URBANAS | Ud | 4336.7175
43051 | DER-ROD | POÇO DE VISITA (TUBO D=0,60 M) H=1,70 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO, EM VIAS URBANAS | Ud | 4803.1139
43052 | DER-ROD | POÇO DE VISITA (TUBO D=0,80 M) H=1,90 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO, EM VIAS URBANAS | Ud | 5269.5345
43053 | DER-ROD | POÇO DE VISITA (TUBO D=1,00 M) H=2,10 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO, EM VIAS URBANAS | Ud | 5735.9552
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
43054 | DER-ROD | PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30 M DE PROF. E AFASTAMENTO LATERAL, EM VIAS URBANAS | M2 | 13.4042
43055 | DER-ROD | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO RASPAGEM ATÉ 25 CM DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EM VIAS URBANAS | M2 | 10.7525
43056 | DER-ROD | REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO, EM VIAS URBANAS | M3 | 51.4272
43058 | DER-ROD | REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MANUAL (APILOAMENTO) (DIM. REDUZ.), EM VIAS URBANAS | M3 | 123.8161
43057 | DER-ROD | REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MANUAL (APILOAMENTO) EM VIAS URBANAS | M3 | 85.3876
43059 | DER-ROD | REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA (COMPACTADOR MANUAL), EM VIAS URBANAS | M3 | 53.5274
43060 | DER-ROD | RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPÃO F.F.A.P., EM VIAS URBANAS | Ud | 817.1343
43064 | DER-ROD | RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS | M | 25.8758
43065 | DER-ROD | RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS | M | 29.5086
43066 | DER-ROD | RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS | M | 37.2932
43067 | DER-ROD | RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS | M | 75.5838
43063 | DER-ROD | RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC PBA CL 15 DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS | M | 103.276
43068 | DER-ROD | REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS | M | 98.3782
43069 | DER-ROD | REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES, EM VIAS URBANAS | M | 196.9997
43071 | DER-ROD | RIP-RAP C/ ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:6, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, EM VIAS URBANAS | M3 | 402.5138
43078 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO DP-1 (0,081 M³/M) CALHA TRIANGULAR, INCLUSIVE CAIAÇÃO, EM VIAS URBANAS | M | 106.025
43079 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO DP-2 (0,085 M³/M) CALHA TRIANGULAR, INCLUSIVE CAIAÇÃO, EM VIAS URBANAS | M | 110.6876
43080 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO SCA 40/10 - EM VIAS URBANAS | M | 93.7966
43081 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO (SCA 70/15) CALHA TRIANGULAR, INCLUSIVE CAIAÇÃO, EM VIAS URBANAS | M | 120.759
43085 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO (SCA 90/10) CALHA TRIANGULAR, INCLUSIVE CAIAÇÃO, EM VIAS URBANAS | M | 207.9468
43083 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO (STC - 02) CALHA TRIANGULAR EM CORTE/ATERRO, INCLUSIVE CAIAÇÃO, EM VIAS URBANAS | M | 103.9166
43084 | DER-ROD | SARJETA DE CONCRETO (STC - 04) CALHA TRIANGULAR DE BANCADA EM CORTE, INCLUSIVE CAIAÇÃO, EM VIAS URBANAS | M | 78.6896
43086 | DER-ROD | TAMPA DE CONCRETO EM GRELHA, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE, EM VIAS URBANAS | Ud | 168.3993
43087 | DER-ROD | TAMPÃO F.F.A.P. COM 100 KG, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE EM VIAS URBANAS | Ud | 516.445
43089 | DER-ROD | TAPUME DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO COM 6 MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE PINTURA, EM VIAS URBANAS | M2 | 58.8226
43090 | DER-ROD | TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M2 | 40.5936
43088 | DER-ROD | TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS URBANAS | M | 19.1048
43091 | DER-ROD | TERMINAL DE DRENO DE ALÍVIO DE PAVIMENTO (DP - TDA - 01) EM VIAS URBANAS | Ud | 450.0487
43092 | DER-ROD | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA EM VIAS URBANAS | t dam | 30.4979
43093 | DER-ROD | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVIÇO MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA EM VIAS URBANAS | t dam | 41.2666
43094 | DER-ROD | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA - TSS 01, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO DE CONCRETO EM VIAS URBANAS | M | 404.3464
43095 | DER-ROD | TRINCHEIRA DRENANTE CEGA (0,50 X 1,70) M, COM UTILIZAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT-16 KN/M, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS | M | 639.507
43096 | DER-ROD | TRINCHEIRA DRENANTE EM MADEIRA EM VIAS URBANAS | M | 686.4256
43098 | DER-ROD | TUBO DE PVC NBR 5648 DIÂMETRO 50 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 24.9676
43097 | DER-ROD | TUBO DE PVC NBR 5648 DIÂMETRO 75 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 54.4032
43100 | DER-ROD | TUBO DE PVC RÍGIDO SÉRIE R DIÂMETRO 100 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 41.2342
43101 | DER-ROD | TUBO IRRIFORT AGROPECUÁRIO DIÂMETRO 32 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 11.8391
43102 | DER-ROD | TUBO PARA IRRIGAÇÃO LINHA FIXA PN40 50 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 12.0256
42614 | DER-ROD | TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 0,90 M, ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 214.4826
43104 | DER-ROD | TUBOS PARA IRRIGAÇÃO LINHA FIXA PN40, DIÂMETRO 75 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS | M | 17.7019
43105 | DER-ROD | VALETA DE PEDRA ARGAMASSADA VPAR EM VIAS URBANAS | M3 | 433.4333
43106 | DER-ROD | VALETA DE PEDRA JOGADA VPJ, INCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA EM VIAS URBANAS | M3 | 230.2141
43111 | DER-ROD | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA EM VIAS URBANAS | M | 4.687
Grupo de serviço: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
41578 | DER-ROD | ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO C/ AR CONDICIONADO E BANHEIRO, ISOLAM.TÉRMICO E ACÚSTICO, 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADA P/ COMPUT. E TELEF. | Mes | 1156.7467
42511 | DER-ROD | ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO, ISOLAMENTO TERM/ACUST., 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADAS COMPUTADOR E TELEFONE | Mes | 1081.7467
41579 | DER-ROD | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO | Mes | 758.9929
41678 | DER-ROD | ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITÓRIO SIMPLES, C/ 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO, 2 LUMINÁRIAS E 2 JANELAS DE VIDRO | Mes | 1156.7467
41455 | DER-ROD | ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITÓRIO (2 UNIDADES ACOPLADAS), C/ 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 4 LUMINÁRIASE 4 JANELAS DE VIDRO | Mes | 2313.4934
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias. | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
41456 | DER-ROD | ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITÓRIO (3 UNIDADES ACOPLADAS), C/ 3 APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO , 6 LUMINÁRIAS E 6 JANELAS DE VIDRO | Mes | 3470.2481
41580 | DER-ROD | ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 3 VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL | Mes | 1181.7467
41454 | DER-ROD | ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIÁRIO, 2 LUMINÁRIAS, PISO ESPECIAL E JANELA | Mes | 764.2475
41498 | DER-ROD | BARRACÃO COM SANITÁRIO, EM CHAPA COMPENSADA 12 MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA EM TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. INSPEÇÃO | M2 | 837.9582
41531 | DER-ROD | BARRACÃO EM CHAPA COMPENSADA 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, INCL. PONTO DE LUZ | M2 | 611.977
41557 | DER-ROD | CANALETA DE CONCRETO RETANGULAR COM GRELHA EM BARRA DE AÇO | M | 189.8232
41506 | DER-ROD | COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6,0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M2 | 56.1223
41505 | DER-ROD | ESTRUTURA DE MADEIRA LEI PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROC. ESP. 6MM, C/ PONTALETES E CAIBROS, INCL. COM CUPINICIDA, EXCL. TELHAS | M2 | 113.0068
41528 | DER-ROD | GALPÃO EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENT. DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCL. PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA | M2 | 284.0253
41546 | DER-ROD | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO) | h | 370.7266
41545 | DER-ROD | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO) | h | 315.9585
41547 | DER-ROD | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO) | h | 291.8343
41497 | DER-ROD | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ACIMA DE 150 KM | Ud | 3877.2624
41495 | DER-ROD | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ 50 KM | Ud | 1223.7269
41496 | DER-ROD | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER DE 51 KM ATÉ 150 KM | Ud | 1833.4982
41544 | DER-ROD | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO) | h | 568.6344
41500 | DER-ROD | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,0 X 6,0 M, PADRÃO DER-ES | M2 | 329.9384
41501 | DER-ROD | REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M | M | 53.5436
41499 | DER-ROD | REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M | M | 416.2585
41503 | DER-ROD | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG | M | 495.3049
41530 | DER-ROD | REFEITÓRIO C/ PAREDES CHAPA DE COMP. 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSP. (1,21M²/FUNC/TURNO) | M2 | 476.7434
41527 | DER-ROD | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M | Ud | 2403.3247
41529 | DER-ROD | SANITÁRIO E VESTIÁRIO DE 40/60 FUNC., C/ 33,90M², PAREDES CHAPA COMPENS. 12MM E PONT. 8X8CM , PISO CIMENT., COBERT. TELHA FIBROC., INCL. LUZ E CX. INSP | Ud | 29426.1028
41555 | DER-ROD | SISTEMA SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO | Ud | 6683.109
100883 | DER-ROD | TAPUME MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM H=2,20M, ESTR. C/ MAD REFLOREST., INCL MONTAGEM E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (CUSTO ADOTADO IOPES - CÓDIGO 020351) | M | 255.4249
100882 | DER-ROD | TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X) | M | 143.1722
Grupo de serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL | DER-ROD |  |  | 0
Cód. Padrão | DER-ROD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Unidade | #VALUE!
100390 | DER-ROD | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VALOR MENSAL A CALCULAR DE ACORDO COM A OBRA) | Ud | 0
Cód. Padrão |  | Descrição do material | Unidade | Custo Unitário | X
10591 | DER-ROD-CO | Aluguel computador com Windows e Pacote Office | Mes | 360.89
101447 | DER-ROD-CO | Aluguel de impressora colorida A3 - Jato de tinta | Mes | 198.52
10579 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de escritório | m²xmês | 47.75
11490 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequência (L1/L2) | Mes | 5174.56
10587 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) | Mes | 3201.9
10589 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de laboratório de betume | Mes | 5172.11
10590 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de laboratório de concreto | Mes | 4394.12
10588 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de laboratório de solos | Mes | 4145.63
10582 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de mobiliário - escritório (nº ocupantes x mês) | Nxmês | 490.4
10580 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de residência - engenheiro, incluindo despesas gerais e mobiliário | Mes | 2050.29
10586 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de utilitário, inclusive combustível | Mes | 8274.95
10585 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de veículo tipo Gol 1.6 ou equivalente, inclusive combustível | Mes | 2959.49
101454 | DER-ROD-CO | Aluguel mensal de viga Benkelman | Mes | 15546.92
10592 | DER-ROD-CO | Aluguel multifuncional A4 - monocromática | Mes | 400
11456 | DER-ROD-CO | Coleta de amostra indeformada de solo (NBR 9604/86) | Ud | 971.74
11502 | DER-ROD-CO | Coleta de amostra indeformada Shelby | Ud | 796.96
103868 | DER-ROD-CO | Custos Diversos - Escritório (nº ocupantes x mês) | Nxmês | 135.22
99567 | DER-ROD-CO | Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória | km | 66.74
99568 | DER-ROD-CO | Deslocamento entre furos na área de investigação de sondagem SPT acima de 500 m de distância | Ud | 353.42
99570 | DER-ROD-CO | Deslocamento manual entre furos para Sondagem Rotativa acima de 500 m | Ud | 654.9
11020 | DER-ROD-CO | Diária | DIA | 220
10534 | DER-ROD-CO | Ensaio - Esclerometria até 4 pontos com 16 perc. | Ud | 773.12
11496 | DER-ROD-CO | Ensaio compressão triaxial - Não adensado, não drenado (3 CPs por amostra) | Ud | 2300
11437 | DER-ROD-CO | Ensaio de Cisalhamento Direto - Lento (3 CPs por amostra) | Ud | 1683.33
11440 | DER-ROD-CO | Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra | Ud | 175.19
11441 | DER-ROD-CO | Ensaio de Compactação Proctor Modificado - por amostra | Ud | 207.39
11442 | DER-ROD-CO | Ensaio de Compressão Simples de solos coesivos (NBR 12770) | Ud | 160.09
11445 | DER-ROD-CO | Ensaio de Equivalente de Areia - por amostra | Ud | 163.79
101973 | DER-ROD-CO | Ensaio de Estabilidade de Concreto Asfáltico | Ud | 224.63
11446 | DER-ROD-CO | Ensaio de Granulometria por Peneiramento | Ud | 103.09
11447 | DER-ROD-CO | Ensaio de Granulometria por Peneiramento e Sedimentação - por amostra | Ud | 256.67
11449 | DER-ROD-CO | Ensaio de Indíce de suporte Califórnia | Ud | 166.56
11451 | DER-ROD-CO | Ensaio de Limites de Liquidez e Plasticidade - por amostra | Ud | 187.86
11432 | DER-ROD-CO | Ensaio de massa específica "In Situ" | Ud | 107.74
11459 | DER-ROD-CO | Ensaio de Palheta (VANE) | Ud | 896.56
99571 | DER-ROD-CO | Ensaio de penetração de cone CPTU | m | 732.64
10525 | DER-ROD-CO | Ensaio de resistência à compressão simples - concreto | Ud | 139.35
10859 | DER-ROD-CO | Gasolina | L | 5.59
11471 | DER-ROD-CO | Imposto sobre serviços (ISS) | vb | 0
99573 | DER-ROD-CO | Instalação de cone "CPTU" e ensaio de dissipação de pressões neutras (até 2 horas), inclusive relatório | Ud | 1817.58
101450 | DER-ROD-CO | Levantamento deflectométrico com FWD, leitura em duas faixas de tráfego, espaçamento de 120m por faixa (60m alternados), inclusive relatório | km | 322.2
99577 | DER-ROD-CO | Mobilização e desmobilização de equipe / equipamento para ensaio CPTU / Vane Test / Piezômetro | Ud | 21138.08
99578 | DER-ROD-CO | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem rotativa, inclusive deslocamento na Grande Vitória | Ud | 2053.03
99579 | DER-ROD-CO | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória | Ud | 926.7
101451 | DER-ROD-CO | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para levantamento com FWD | Ud | 7005
10420 | DER-ROD-CO | Nível óptico | Mes | 449.28
11501 | DER-ROD-CO | Perfuração para execução de ensaio de Palheta (Vane Test) | M | 256.29
11512 | DER-ROD-CO | PIS/COFINS | vb | 0
11500 | DER-ROD-CO | Relatório de Ensaio de Palheta (Vane Test) | Ud | 1202.77
10584 | DER-ROD-CO | Serviços gráficos e materiais de consumo | Mes | 3602
99582 | DER-ROD-CO | Sondagem à Percussão SPT - Instalação de tubo de revestimento | m | 107.75
99586 | DER-ROD-CO | Sondagem à Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive coleta de amostras | Ud | 178.8
99587 | DER-ROD-CO | Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento até 500 m | m | 105.16
99589 | DER-ROD-CO | Sondagem rotativa em alteração de rocha inclusive deslocamento local do equipamento até 500 m | m | 530.35
99590 | DER-ROD-CO | Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento até 500m | m | 676.76
99591 | DER-ROD-CO | Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m | m | 312.06
10515 | DER-ROD-CO | TX 10,00% de custos diretos | vb | 0
10516 | DER-ROD-CO | TX 2,00% de custos diretos + remuneraçao | vb | 0
99640 | DER-ROD-CO | TX 20,00% s/ mao obra/equip. projeto (Pessoa Juridica) | vb | 0
10513 | DER-ROD-CO | TX 84,04 s/ mao obra/equip. projeto | vb | 0
TABELA REFERENCIAL - DER-EDIF |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2024
0
Item |  | Especificação do Serviço | Und. | PREÇO UNITÁRIO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
102 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10201 | DER-EDIF | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 26.13
10202 | DER-EDIF | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 14.07
10203 | DER-EDIF | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto | m2 | 28.14 | SERVIÇOS
10204 | DER-EDIF | Demolição de piso revestido com tacos de madeira | m2 | 20.1
10205 | DER-EDIF | Demolição de piso de tábuas | m2 | 18.08
10206 | DER-EDIF | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 50.26
10207 | DER-EDIF | Demolição de revestimento com lambris de madeira | m2 | 50.26
10208 | DER-EDIF | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 10.05
10209 | DER-EDIF | Demolição de alvenaria | m3 | 60.32
10210 | DER-EDIF | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 283.52
10212 | DER-EDIF | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento | m2 | 12.06
10213 | DER-EDIF | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | m2 | 14.07
10214 | DER-EDIF | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 16.07
10215 | DER-EDIF | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 10.05
10216 | DER-EDIF | Retirada de meio-fio de concreto | m | 10.05
10218 | DER-EDIF | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 13.35
10219 | DER-EDIF | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 332.13
10220 | DER-EDIF | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m2 | 12.4
10221 | DER-EDIF | Retirada de bandeira de porta | und | 30.56
10222 | DER-EDIF | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto | m2 | 22.22
10223 | DER-EDIF | Retirada de aparelhos sanitários | und | 20.79
10224 | DER-EDIF | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 17.72
10225 | DER-EDIF | Retirada de bancada de pia | m2 | 24.95
10226 | DER-EDIF | Retirada de tanque de cimento | und | 24.95
10227 | DER-EDIF | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | und | 41.59
10228 | DER-EDIF | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento | m2 | 6.75
10229 | DER-EDIF | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und | 40.21
10230 | DER-EDIF | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 6.42
10234 | DER-EDIF | Demolição de laje pré-moldada de concreto | m2 | 26.13
10238 | DER-EDIF | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 10.05
10239 | DER-EDIF | Retirada de divisórias com reaproveitamento | m2 | 38.82
10240 | DER-EDIF | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 10.99
10242 | DER-EDIF | Retirada de vidros quebrados | m2 | 3.54
10244 | DER-EDIF | Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia | m | 14.49
10246 | DER-EDIF | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 3.76
10253 | DER-EDIF | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | m2 | 29.28
10254 | DER-EDIF | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira | m2 | 9.72
10255 | DER-EDIF | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m2 | 24.01
10256 | DER-EDIF | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 7.65
10259 | DER-EDIF | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 2.33
10264 | DER-EDIF | Demolição de piso granilite | m2 | 27.9
10271 | DER-EDIF | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 14.93
10279 | DER-EDIF | Retirada de quadro de giz (1.29 x 3.95m) | und | 23.39
10280 | DER-EDIF | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m2 | 8.73
10286 | DER-EDIF | Demolição de divisória de granito | m2 | 14.88
10292 | DER-EDIF | Retirada de alizar de madeira | m | 0.62
103 | DER-EDIF | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10315 | DER-EDIF | Retirada de cobertura em telhas Canalete 49 | m2 | 11.48
10317 | DER-EDIF | Demolição de alvenaria, com reaproveitamento | m2 | 120.64
10318 | DER-EDIF | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | m2 | 14.09
10319 | DER-EDIF | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m2 | 19.55
10320 | DER-EDIF | Remoção de revestimento de pisos com forração textil | m2 | 2
10323 | DER-EDIF | Retirada de torneiras e registros | und | 10.99
10324 | DER-EDIF | Retirada de cobertura em telha canalete 90 | m2 | 8.83
10325 | DER-EDIF | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m2 | 29.28
10326 | DER-EDIF | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m2 | 29.28
10327 | DER-EDIF | Retirada de marco de madeira | m | 2.49
10329 | DER-EDIF | Retirada de disjuntor | und | 20.54
10331 | DER-EDIF | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | 10.76
10332 | DER-EDIF | Retirada de roda parede em madeira | m | 3.73
10333 | DER-EDIF | Retirada de piso de borracha | m2 | 8.35
104 | DER-EDIF | LIMPEZA DO TERRENO
10401 | DER-EDIF | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m2 | 1.37
10402 | DER-EDIF | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 4.43
10403 | DER-EDIF | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 53.16
10404 | DER-EDIF | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 132.19
105 | DER-EDIF | LOCAÇÃO
10501 | DER-EDIF | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 10.86
10512 | DER-EDIF | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 22636.45
108 | DER-EDIF | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS - MENSALISTAS
10801 | DER-EDIF | Engenheiro Junior | mês | 20263.93
10802 | DER-EDIF | Engenheiro Pleno | mês | 24268.99
10803 | DER-EDIF | Engenhero Sênior | mês | 28334.58
10807 | DER-EDIF | Almoxarife | mês | 3157.7
10808 | DER-EDIF | Auxiliar de Almoxarife | mês | 13402.07
10809 | DER-EDIF | Vigia | mês | 2343.54
10810 | DER-EDIF | Encarregado de turma | mês | 4394.15
10811 | DER-EDIF | Mestre de Obras Senior | mês | 5712.39
10812 | DER-EDIF | Coordenador Tecnico Especialista | mês | 29009
10813 | DER-EDIF | Técnico Nível Superior | mês | 16186.24
10814 | DER-EDIF | Técnico Segundo Grau Nivel "A" | mês | 10815.04
10815 | DER-EDIF | Técnico Segundo Grau Nivel "B" | mês | 8652.24
10816 | DER-EDIF | Técnico Segundo Grau Nivel "C" | mês | 6920.65
10817 | DER-EDIF | Técnico Segundo Grau Nivel "D" | mês | 3486.52
10818 | DER-EDIF | Cotador (Auxiliar de Engenharia) | mês | 7193.88
2 | DER-EDIF | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
203 | DER-EDIF | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
20305 | DER-EDIF | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 245.28
20339 | DER-EDIF | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 23.6
20343 | DER-EDIF | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 1133.4
20344 | DER-EDIF | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1700
20346 | DER-EDIF | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 14.43
20348 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 28.48
20350 | DER-EDIF | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 148.39
20351 | DER-EDIF | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 312.02
20352 | DER-EDIF | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1271.75
20353 | DER-EDIF | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1166.67
20354 | DER-EDIF | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 819
20355 | DER-EDIF | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 1257.4
20356 | DER-EDIF | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 792.5
207 | DER-EDIF | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)
20701 | DER-EDIF | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 828.01
20702 | DER-EDIF | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 583.12
20703 | DER-EDIF | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 507.79
20704 | DER-EDIF | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m2 | 460.22
20705 | DER-EDIF | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 15482.2
20706 | DER-EDIF | Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 23390
20707 | DER-EDIF | Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 28992.72
20708 | DER-EDIF | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 205.02
20709 | DER-EDIF | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 277.17
20710 | DER-EDIF | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1783.68
20711 | DER-EDIF | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 2155.94
20712 | DER-EDIF | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 56.27
20713 | DER-EDIF | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 502.58
20714 | DER-EDIF | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 405.93
208 | DER-EDIF | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)
20801 | DER-EDIF | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 635.49
20802 | DER-EDIF | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 456.78
20803 | DER-EDIF | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 400.09
20804 | DER-EDIF | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m2 | 386.23
20805 | DER-EDIF | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 12323.22
20806 | DER-EDIF | Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 18628.8
20807 | DER-EDIF | Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 23190.32
20808 | DER-EDIF | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 145.1
20809 | DER-EDIF | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 200.79
20810 | DER-EDIF | Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1127.74
20811 | DER-EDIF | Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1336.47
20812 | DER-EDIF | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 38.37
3 | DER-EDIF | MOVIMENTO DE TERRA
301 | DER-EDIF | ESCAVAÇÕES
30101 | DER-EDIF | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 57.59
30102 | DER-EDIF | Escavação manual em material de 2a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 97.46
30103 | DER-EDIF | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 16.14
30104 | DER-EDIF | Escavação mecânica em material de 2a. categoria | m3 | 22.58
30119 | DER-EDIF | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m2 | 30.12
302 | DER-EDIF | REATERRO E COMPACTAÇÃO
30201 | DER-EDIF | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 62.02
30202 | DER-EDIF | Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento) | m3 | 155.89
30203 | DER-EDIF | Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente | m3 | 247.1
30204 | DER-EDIF | Lastro de areia | m3 | 217.91
30206 | DER-EDIF | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 203.84
30208 | DER-EDIF | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 162.06
30209 | DER-EDIF | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 180.96
30210 | DER-EDIF | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 33.18
30211 | DER-EDIF | Reaterro de valas, exclusive compactação | m3 | 7.97
303 | DER-EDIF | TRANSPORTES
30304 | DER-EDIF | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 85.96
30305 | DER-EDIF | Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | und | 26.58
30306 | DER-EDIF | Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | und | 17.72
4 | DER-EDIF | ESTRUTURAS
402 | DER-EDIF | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
40202 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m3 | 696.8
40206 | DER-EDIF | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 84.31
40224 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 760.23
40231 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 671.48
40233 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 693.57
40235 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 714.99
40237 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 738.41
40238 | DER-EDIF | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 85.28
40239 | DER-EDIF | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 699.4
40240 | DER-EDIF | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 723.55
40243 | DER-EDIF | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 11.12
40245 | DER-EDIF | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 11.87
40246 | DER-EDIF | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 11.87
40249 | DER-EDIF | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 125.06
40250 | DER-EDIF | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 99.58
40253 | DER-EDIF | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 742.35
403 | DER-EDIF | SUPER-ESTRUTURA
40315 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 872.63
40320 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 805.97
40322 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 827.39
40324 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 850.81
40328 | DER-EDIF | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 11.12
40329 | DER-EDIF | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 639.23
40330 | DER-EDIF | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 664.76
40331 | DER-EDIF | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 684.63
40332 | DER-EDIF | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 11.87
40333 | DER-EDIF | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 11.87
40337 | DER-EDIF | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 103.41
40339 | DER-EDIF | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 122.74
404 | DER-EDIF | ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE
40405 | DER-EDIF | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 111.25
406 | DER-EDIF | LAJES PRÉ-MOLDADAS
40601 | DER-EDIF | Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm) para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, elemento de enchimento bloco cerâmico, espessura final da laje - 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m2 | 115.91
40602 | DER-EDIF | Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vão de 3.5 a 4.3m, capeamento 4cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, espessura final da laje ? 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 137.51
407 | DER-EDIF | DIVERSOS
40705 | DER-EDIF | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | 71.02
408 | DER-EDIF | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
40801 | DER-EDIF | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 2989.21
40802 | DER-EDIF | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | m2 | 149.45
40803 | DER-EDIF | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | 88.6
40806 | DER-EDIF | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 26.58
40807 | DER-EDIF | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 83.73
40808 | DER-EDIF | Retirada de ferragem corroída | kg | 5.27
40809 | DER-EDIF | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m2 | 454.46
40810 | DER-EDIF | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 8573.74
40813 | DER-EDIF | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 81.32
40816 | DER-EDIF | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 15.06
40817 | DER-EDIF | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 4095.37
40818 | DER-EDIF | Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm | m2 | 72.22
409 | DER-EDIF | MURO DE ARRIMO (Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro) seções tipicas nas seguintes dimensões:
40901 | DER-EDIF | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.70m e H=1.00m | m | 593.31
40902 | DER-EDIF | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.90m e H=1,50m | m | 991.7
40903 | DER-EDIF | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.05m e H=2.00m | m | 1433.27
40904 | DER-EDIF | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.23 e H=2.50m | m | 1926.76
5 | DER-EDIF | PAREDES E PAINÉIS
501 | DER-EDIF | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
50112 | DER-EDIF | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 190.24
50115 | DER-EDIF | Alvenaria em bloco de pedra argamassada com cimento e areia no traço 1:3 | m3 | 598.9
50122 | DER-EDIF | Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm | m2 | 225.73
502 | DER-EDIF | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
50202 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | m2 | 140.67
50203 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna | und | 500
50205 | DER-EDIF | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 535.79
50206 | DER-EDIF | Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado | m2 | 564.43
50208 | DER-EDIF | Assentamento de divisória de mármore ou granito com 3 cm de espessura, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive fornecimento da divisória | m2 | 147.87
503 | DER-EDIF | VERGAS/CONTRAVERGA
50301 | DER-EDIF | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 9.68
50303 | DER-EDIF | Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 79.12
505 | DER-EDIF | ALVENARIA ESTRUTURAL
50501 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 136.21
50502 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m2 | 256.84
50503 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2 | 95.74
506 | DER-EDIF | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
50601 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m2 | 68.53
50602 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 86.66
50603 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm | m2 | 103.35
50605 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 78.48
50606 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 68.23
50607 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra) | m2 | 137.17
50608 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 117.9
6 | DER-EDIF | ESQUADRIAS DE MADEIRA
601 | DER-EDIF | MARCOS E ALIZARES
60101 | DER-EDIF | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,60 x 2,10 m | und | 389.42
60102 | DER-EDIF | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m | und | 389.42
60103 | DER-EDIF | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 389.42
60107 | DER-EDIF | Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 5 x 1,5cm | m | 21.36
60108 | DER-EDIF | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m | und | 438.72
60110 | DER-EDIF | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente | m | 84.66
60112 | DER-EDIF | Caixilho em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 9 x 3 cm para janela | m | 67.76
60113 | DER-EDIF | Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 7 x 1,5 cm | m | 27.97
611 | DER-EDIF | FERRAGENS
61101 | DER-EDIF | Tarjeta fio redondo 3? para travamento de portas - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 10.48
61102 | DER-EDIF | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 143.61
61103 | DER-EDIF | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 255.96
61104 | DER-EDIF | Tarjeta tipo livre/ocupado - IMAB, STA, ALIANÇA ou equivalente | und | 86.68
61106 | DER-EDIF | Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 139.4
61107 | DER-EDIF | Fechadura de sobrepor, tipo caixão, com chave comum - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 87.99
61108 | DER-EDIF | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 121.31
61112 | DER-EDIF | Dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 58.79
613 | DER-EDIF | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
61301 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,60 x 2,10 m | und | 894.38
61302 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m | und | 904.96
61303 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 911.8
61304 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m | und | 992.33
614 | DER-EDIF | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE MARCO
61401 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equivalente e ferragens para fixação em granito, exclusive marco, nas dimensões: 0,60 x 1,80 m | und | 1087.13
61402 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equivalente e ferragens para fixação em granito, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 1,80 m | und | 1103.02
61403 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equivalente e ferragens para fixação em granito, exclusive marco, nas dimensões: 0,60 x 1,60 m | und | 1087.13
61404 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equivalente e ferragens para fixação em granito, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 1,60 m | und | 1103.02
617 | DER-EDIF | PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA
61701 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0,60 x 2,10 m | und | 956.21
61702 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m | und | 1023.54
61703 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 1086.88
619 | DER-EDIF | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES:
61901 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m | und | 1059.59
61902 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 1087.51
61903 | DER-EDIF | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m | und | 1153.09
622 | DER-EDIF | REVISÕES E REPAROS
62201 | DER-EDIF | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 114.25
62202 | DER-EDIF | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 114.25
62203 | DER-EDIF | Substituição de fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 110.04
62204 | DER-EDIF | Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, porta, marcos e alizares | und | 83.09
62205 | DER-EDIF | Substituição de tarjeta tipo livre/ocupado - IMAB, STA, ALIANÇA ou equivalente | und | 72.09
62206 | DER-EDIF | Substituição de targeta fio redondo 2", ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 9.27
62207 | DER-EDIF | Substituição de dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 52.75
62208 | DER-EDIF | Reparo na porta com plaina, inclusive retirada e recolocação de folha de porta | und | 75.74
62211 | DER-EDIF | Remoção e reinstalação de alizar de madeira, exclusive alizar | m | 3.18
62212 | DER-EDIF | Remoção e reinstalação de marco de madeira, exclusive marco, inclusive acessórios de fixação: pregos e argamassa de cimento, cal hidratado e areia, para chumbamento | m | 15.5
623 | DER-EDIF | PORTA EM MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EXCLUSIVE MARCO
62301 | DER-EDIF | Porta de madeira de lei sarrafeada com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30 a 35mm, semi-sólida, para pintura, inclusive alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m | und | 779.11
62302 | DER-EDIF | Porta de madeira de lei sarrafeada com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30 a 35mm, semi-sólida, para pintura, inclusive alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 1.60 m | und | 800.11
625 | DER-EDIF | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
62501 | DER-EDIF | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m | und | 1619.55
62502 | DER-EDIF | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m | und | 1748.13
62503 | DER-EDIF | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 1856.05
62504 | DER-EDIF | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 1999.27
62505 | DER-EDIF | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas) | und | 3515.7
7 | DER-EDIF | ESQUADRIAS METÁLICAS
711 | DER-EDIF | GRADES E PORTÕES
71101 | DER-EDIF | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto | m2 | 698.33
71103 | DER-EDIF | Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2" | m2 | 105.89
71104 | DER-EDIF | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 603.67
71105 | DER-EDIF | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 367.84
71106 | DER-EDIF | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 730.5
71107 | DER-EDIF | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 874.82
717 | DER-EDIF | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
71701 | DER-EDIF | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 555.25
71702 | DER-EDIF | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 794.37
71703 | DER-EDIF | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 452.41
71704 | DER-EDIF | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 977.18
71706 | DER-EDIF | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL | m2 | 307.21
718 | DER-EDIF | REVISÕES E REPAROS
71801 | DER-EDIF | Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro | m2 | 26.58
8 | DER-EDIF | VIDROS E ESPELHOS
801 | DER-EDIF | VIDROS PARA ESQUADRIAS
80102 | DER-EDIF | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 211.94
80103 | DER-EDIF | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 293.11
80107 | DER-EDIF | Vidro aramado esp. 6mm, colocado | m2 | 1461.11
802 | DER-EDIF | ESPELHOS
80201 | DER-EDIF | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 688.9
80202 | DER-EDIF | Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe em projeto | m2 | 836.26
80203 | DER-EDIF | Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto | m2 | 722.8
9 | DER-EDIF | COBERTURA
901 | DER-EDIF | ESTRUTURA PARA TELHADO
90101 | DER-EDIF | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 238.68
90102 | DER-EDIF | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 116.77
90103 | DER-EDIF | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 94.34
90104 | DER-EDIF | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | m2 | 383.96
90105 | DER-EDIF | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas | m2 | 239.96
902 | DER-EDIF | TELHADO
90202 | DER-EDIF | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 53.2
90203 | DER-EDIF | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 81.03
90206 | DER-EDIF | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m2 | 83.69
90211 | DER-EDIF | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m2 | 171.51
90212 | DER-EDIF | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m2 | 134.97
90215 | DER-EDIF | Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m | 37.09
90216 | DER-EDIF | Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm | m | 87.3
90219 | DER-EDIF | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m2 | 88.3
90228 | DER-EDIF | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m2 | 79.38
903 | DER-EDIF | RUFOS E CALHAS
90301 | DER-EDIF | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" | m | 112.23
90302 | DER-EDIF | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 38.15
90305 | DER-EDIF | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 268.4
90312 | DER-EDIF | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 220.91
90314 | DER-EDIF | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 61.64
904 | DER-EDIF | PLATIBANDA
90403 | DER-EDIF | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | m | 123.97
905 | DER-EDIF | REVISÕES E REPAROS
90501 | DER-EDIF | Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento | m2 | 67.31
90502 | DER-EDIF | Recolocação de estrutura de madeira para telhado com telha ondulada de fibrocimento ou telha ecológica tipo onduline, com pontaletes e caibros, exclusive fornecimento | m2 | 23.06
90506 | DER-EDIF | Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira | m2 | 18.02
90509 | DER-EDIF | Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas | m2 | 95.43
90511 | DER-EDIF | Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida | m2 | 45.6
90512 | DER-EDIF | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m3 | 24.36
10 | DER-EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO
1001 | DER-EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA
100102 | DER-EDIF | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1 | m2 | 86.03
100105 | DER-EDIF | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm, imprimação e juntas dilat. | m2 | 303.57
1002 | DER-EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
100202 | DER-EDIF | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 | 58.85
100203 | DER-EDIF | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 43.87
100204 | DER-EDIF | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m2 | 47.18
100208 | DER-EDIF | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm, imprimação e juntas dilat. | m2 | 267.33
1003 | DER-EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSAS E FILTROS
100301 | DER-EDIF | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 prop. 1:10 ou equiv., revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 prop. 1:12 ou equivalente, esp. 2x15 mm e acab. argamassa 1:2 | m2 | 96.45
11 | DER-EDIF | TETOS E FORROS
1101 | DER-EDIF | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
110101 | DER-EDIF | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 14.08
1102 | DER-EDIF | REBAIXAMENTOS
110201 | DER-EDIF | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 63.13
110210 | DER-EDIF | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 103.73
1103 | DER-EDIF | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
110301 | DER-EDIF | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 39.33
110302 | DER-EDIF | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 67.7
1104 | DER-EDIF | REVISÕES E REPAROS
110401 | DER-EDIF | Recolocação de forro de madeira, com aproveitamento do material | m2 | 60.19
12 | DER-EDIF | REVESTIMENTO DE PAREDES
1201 | DER-EDIF | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
120101 | DER-EDIF | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 7.23
1202 | DER-EDIF | ACABAMENTOS
120201 | DER-EDIF | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 95.82
120205 | DER-EDIF | Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 8 | m | 59.71
120207 | DER-EDIF | Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 | m | 82.16
120208 | DER-EDIF | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 19.6
120216 | DER-EDIF | Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2" | m | 19.15
120220 | DER-EDIF | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência ELIANE, STRUFALDI, CERAL OU EQUIV nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 94.29
120221 | DER-EDIF | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 247.19
120224 | DER-EDIF | Assentamento de revestimento cerâmico com cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica | m2 | 16.39
120227 | DER-EDIF | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 54.95
120232 | DER-EDIF | Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm | m2 | 101.43
1203 | DER-EDIF | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
120301 | DER-EDIF | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 35.18
120302 | DER-EDIF | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 24.75
120303 | DER-EDIF | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 60.05
120304 | DER-EDIF | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...) | m2 | 66.65
120308 | DER-EDIF | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 8.21
13 | DER-EDIF | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1301 | DER-EDIF | LASTRO DE CONTRAPISO
130103 | DER-EDIF | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm | m2 | 25.63
130104 | DER-EDIF | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m2 | 39.97
130109 | DER-EDIF | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 84.36
130110 | DER-EDIF | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 69.88
130111 | DER-EDIF | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 63.85
130112 | DER-EDIF | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 52.99
130113 | DER-EDIF | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm | m2 | 84.94
1302 | DER-EDIF | ACABAMENTOS
130202 | DER-EDIF | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 58.43
130205 | DER-EDIF | Piso de tábuas corridas de Peroba de 15cm sobre caibros de 5x6cm espaçados de 50cm, fixados com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 | m2 | 468.62
130208 | DER-EDIF | Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação | m | 10.56
130209 | DER-EDIF | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | 94.95
130210 | DER-EDIF | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo Xadrez ou equivalente | m2 | 68.44
130211 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Piso Paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha Chroma Concept ref. Fademac ou equivalente | m2 | 237
130222 | DER-EDIF | Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate | m2 | 184.45
130223 | DER-EDIF | Assentamento de piso cerâmico, com utilização de cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica | m2 | 14.6
130225 | DER-EDIF | Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura | m2 | 10.96
130226 | DER-EDIF | Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm | m2 | 15.83
130228 | DER-EDIF | Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte | m2 | 57.9
130230 | DER-EDIF | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 133.9
130231 | DER-EDIF | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 147.5
130233 | DER-EDIF | Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato | m2 | 144.15
130234 | DER-EDIF | Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte e rejunte 3mm para porcelanato | m2 | 206.82
130236 | DER-EDIF | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 81.03
130237 | DER-EDIF | Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACII/ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte | m2 | 57.9
1303 | DER-EDIF | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
130301 | DER-EDIF | Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm | m | 14.85
130303 | DER-EDIF | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 16.94
130304 | DER-EDIF | Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 | m | 43.87
130307 | DER-EDIF | Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm | m | 218.42
130308 | DER-EDIF | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 53.18
130311 | DER-EDIF | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | m | 25.99
130315 | DER-EDIF | Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 45.99
130317 | DER-EDIF | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 79.46
130320 | DER-EDIF | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 34.6
130321 | DER-EDIF | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 45.99
130322 | DER-EDIF | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 29.56
130323 | DER-EDIF | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 | m | 51.21
1304 | DER-EDIF | REVISÕES E REPAROS
130403 | DER-EDIF | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro | m2 | 133.51
14 | DER-EDIF | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
1401 | DER-EDIF | SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS
140102 | DER-EDIF | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | und | 2221.89
140103 | DER-EDIF | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | und | 3186.36
140108 | DER-EDIF | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto | und | 6127.49
140109 | DER-EDIF | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj. | und | 6653.74
1402 | DER-EDIF | ENTRADA DE ÁGUA
140201 | DER-EDIF | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 443.98
140207 | DER-EDIF | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. | und | 388.86
140208 | DER-EDIF | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | und | 761.67
140209 | DER-EDIF | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | und | 281.45
1407 | DER-EDIF | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
140701 | DER-EDIF | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 111.78
140702 | DER-EDIF | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 227.01
140703 | DER-EDIF | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 436.65
140704 | DER-EDIF | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | pt | 423.47
140705 | DER-EDIF | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 136.64
140706 | DER-EDIF | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 100.71
140707 | DER-EDIF | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 187.04
140708 | DER-EDIF | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 100.98
140709 | DER-EDIF | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 100.28
140710 | DER-EDIF | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 226.71
140711 | DER-EDIF | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 130.49
140712 | DER-EDIF | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca | und | 720.43
140713 | DER-EDIF | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906 | und | 1128.31
140714 | DER-EDIF | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | und | 1208.54
1409 | DER-EDIF | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
140901 | DER-EDIF | Tubos de concreto simples PS1, diâmetro 200 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conf. normas e especificações. | m | 129.65
140902 | DER-EDIF | Tubos de concreto simples PS1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações. | m | 172.06
140903 | DER-EDIF | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 71.66
140904 | DER-EDIF | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 103.69
140905 | DER-EDIF | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 155.92
140906 | DER-EDIF | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 65.51
1411 | DER-EDIF | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
141101 | DER-EDIF | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 590.76
141102 | DER-EDIF | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | und | 582.26
141103 | DER-EDIF | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | und | 661.92
141104 | DER-EDIF | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 629.86
141105 | DER-EDIF | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 620.09
141106 | DER-EDIF | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 845.57
141107 | DER-EDIF | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | und | 827.55
141108 | DER-EDIF | Caixa de gordura especial de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | und | 1193.03
141109 | DER-EDIF | Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" | m | 196.72
141110 | DER-EDIF | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 768.44
141111 | DER-EDIF | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 759.94
141112 | DER-EDIF | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 839.6
141113 | DER-EDIF | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 807.55
141114 | DER-EDIF | Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto | und | 783.94
1412 | DER-EDIF | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
141210 | DER-EDIF | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 15mm (1/2"), inclusive conexões | m | 60.6
141211 | DER-EDIF | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 20mm (3/4"), inclusive conexões | m | 71.96
141212 | DER-EDIF | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 25mm (1"), inclusive conexões | m | 97.28
141213 | DER-EDIF | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 32mm (1.1/4"), inclusive conexões | m | 112.3
141214 | DER-EDIF | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 40mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 136.5
141215 | DER-EDIF | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 163.47
141216 | DER-EDIF | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 65mm (2.1/2"), inclusive conexões | m | 209.85
141217 | DER-EDIF | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 80mm (3"), inclusive conexões | m | 232.61
141218 | DER-EDIF | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 292.65
1414 | DER-EDIF | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
141409 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 20.92
141410 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 23.63
141411 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões | m | 28.23
141412 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive conexões | m | 35.77
141413 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 50.2
141414 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 60mm (2"), inclusive conexões | m | 63.44
141415 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 75mm (2.1/2"), inclusive conexões | m | 92.71
141416 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 85mm (3"), inclusive conexões | m | 112.19
1415 | DER-EDIF | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
141522 | DER-EDIF | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4" | und | 22.97
141523 | DER-EDIF | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm x 1" | und | 29.21
141524 | DER-EDIF | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm x 1 1/4" | und | 37.69
141525 | DER-EDIF | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2" | und | 42.66
141526 | DER-EDIF | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm x 2" | und | 75.79
141527 | DER-EDIF | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm x 2 1/2" | und | 237.88
141529 | DER-EDIF | Adaptador de PVC soldável com anel para caixa d'água, DN 32mm | und | 7.24
1419 | DER-EDIF | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
141906 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 30.02
141907 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 41.52
141908 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 64.24
141909 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 76.39
141910 | DER-EDIF | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 100.07
1421 | DER-EDIF | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
142103 | DER-EDIF | Reparo para válvula de descarga, completo | und | 95.7
142104 | DER-EDIF | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 29.48
142106 | DER-EDIF | Sifão em PVC para tanque 2" | und | 31.55
142107 | DER-EDIF | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | und | 66.89
142109 | DER-EDIF | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | und | 66.75
142111 | DER-EDIF | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 129.63
142112 | DER-EDIF | Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 83.81
142114 | DER-EDIF | Tampa para caixa sifonada, em PVC, de 150x150mm | und | 13.89
142115 | DER-EDIF | Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm | und | 40.39
142116 | DER-EDIF | Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm | und | 8.97
142117 | DER-EDIF | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm | und | 29.49
142118 | DER-EDIF | Engate flexível de PVC para lavatório | und | 18.7
142119 | DER-EDIF | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 114.09
142120 | DER-EDIF | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | und | 158.48
142121 | DER-EDIF | Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm) | und | 261.41
142122 | DER-EDIF | Automático de bóia, duas funções 25A | und | 89.06
142123 | DER-EDIF | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 20mm x 1/2" | und | 20.21
1422 | DER-EDIF | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
142201 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 12.81
142202 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 19.2
142203 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 28.93
142204 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 24.45
142205 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 37.25
142206 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 54.22
1423 | DER-EDIF | REVISÕES E REPAROS
142301 | DER-EDIF | Revisões e reparos em torneiras e registros | und | 22
142302 | DER-EDIF | Revisões e reparos em caixas de descarga | und | 30.79
142303 | DER-EDIF | Revisões e reparos em torneiras de bóia | und | 22
142304 | DER-EDIF | Fornecimento de durepox para reparos (250g) | und | 34.15
1428 | DER-EDIF | FURO EM CONCRETO
142801 | DER-EDIF | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1.1/2" | cm | 3.85
142802 | DER-EDIF | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 1.1/2" e menores ou iguais a 3" | cm | 6.17
142803 | DER-EDIF | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 3" e menores ou iguais a 4" | cm | 7.9
15 | DER-EDIF | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1501 | DER-EDIF | PADRÃO DE ENTRADA
150122 | DER-EDIF | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1472.21
150123 | DER-EDIF | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica | und | 2677.84
1503 | DER-EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
150302 | DER-EDIF | Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores monopolares de 15A | und | 239.77
150306 | DER-EDIF | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 237.06
150307 | DER-EDIF | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 522.98
150308 | DER-EDIF | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 550.32
150309 | DER-EDIF | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | und | 688.49
150310 | DER-EDIF | Caixa de distribuição 20x20x15 cm | und | 127.18
150311 | DER-EDIF | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | und | 153.25
150312 | DER-EDIF | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 120.13
150313 | DER-EDIF | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com barramento trifásico 100A | und | 149.21
150315 | DER-EDIF | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv. | und | 953.82
150316 | DER-EDIF | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv. | und | 1334.09
150317 | DER-EDIF | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 1728.92
1506 | DER-EDIF | CAIXAS DE PASSAGEM
150609 | DER-EDIF | Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A | und | 342.49
150610 | DER-EDIF | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 334.35
150612 | DER-EDIF | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 41.87
150614 | DER-EDIF | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 150.29
150615 | DER-EDIF | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 192.98
150616 | DER-EDIF | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 268.7
150626 | DER-EDIF | Conjunto caixa termoplástica para Medidor Padrão ESCELSA Monofáfico com tampa transparente em policarbonato P-980-009 inclusive caixa para disjuntor monof P-940-003 Padrão Escelsa | und | 201.13
150628 | DER-EDIF | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 9.08
150629 | DER-EDIF | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 14.93
150632 | DER-EDIF | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 73.98
150633 | DER-EDIF | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 115.77
150634 | DER-EDIF | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 174.62
150635 | DER-EDIF | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 259.81
150636 | DER-EDIF | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 11.33
1507 | DER-EDIF | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS
150701 | DER-EDIF | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 58.92
150702 | DER-EDIF | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 70.72
150703 | DER-EDIF | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 60 x 30 cm, para 3 eletrodutos | m | 183.48
150704 | DER-EDIF | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos | m | 196.91
1508 | DER-EDIF | INSTALAÇÕES APARENTES
150801 | DER-EDIF | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 16.95
150802 | DER-EDIF | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 23.56
150803 | DER-EDIF | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 29.81
150804 | DER-EDIF | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 24.75
150805 | DER-EDIF | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 26.43
150806 | DER-EDIF | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 27.08
150807 | DER-EDIF | Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões | m | 15.94
150835 | DER-EDIF | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 78.14
150836 | DER-EDIF | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 111.48
150837 | DER-EDIF | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa | m | 145.64
150838 | DER-EDIF | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 400x100mm, sem tampa | m | 163.88
150843 | DER-EDIF | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 200x150mm, aba 100 | und | 59.63
150844 | DER-EDIF | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 300x150mm, aba 100 | und | 73.03
150845 | DER-EDIF | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 400x150mm, aba 100 | und | 91.1
150850 | DER-EDIF | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 10.23
150851 | DER-EDIF | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 10.71
150852 | DER-EDIF | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 11.73
150860 | DER-EDIF | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm | und | 42.78
150861 | DER-EDIF | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 52.92
150862 | DER-EDIF | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mm | und | 75.53
150863 | DER-EDIF | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 400mm | und | 96.7
150866 | DER-EDIF | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 11.65
150867 | DER-EDIF | Junção simples para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 13.11
150870 | DER-EDIF | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 96.08
150871 | DER-EDIF | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 115.83
150875 | DER-EDIF | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 69.57
150876 | DER-EDIF | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 105.05
150880 | DER-EDIF | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 31.25
150881 | DER-EDIF | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) | und | 31.27
150882 | DER-EDIF | Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 56.1
150883 | DER-EDIF | Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 61.88
150884 | DER-EDIF | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 39.51
150885 | DER-EDIF | Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4' (4 und) , vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 44.62
150886 | DER-EDIF | Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4' (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 46.72
1509 | DER-EDIF | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA
150906 | DER-EDIF | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 2
150910 | DER-EDIF | Cabeçote de alumínio de 3/4" | und | 13.76
150916 | DER-EDIF | Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecções, 20x10x2200 mm, cod. 30801 | und | 36.82
150918 | DER-EDIF | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 33.97
150932 | DER-EDIF | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | und | 6.35
150934 | DER-EDIF | Lâmpada fluorescente 40 W | und | 23.76
150937 | DER-EDIF | Arame de aço 14 BWG para guia | m | 4.84
150964 | DER-EDIF | Lâmpada fluorescente de 20W | und | 23.76
150967 | DER-EDIF | Soquete para lâmpada fluorescente | und | 7.65
1510 | DER-EDIF | CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
151001 | DER-EDIF | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 134.53
151002 | DER-EDIF | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 304.72
151003 | DER-EDIF | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 133.74
151015 | DER-EDIF | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 236.97
151016 | DER-EDIF | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 708.08
151017 | DER-EDIF | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 1075.06
1511 | DER-EDIF | ELETRODUTOS E CONEXÕES
151125 | DER-EDIF | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 16.84
151126 | DER-EDIF | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 17.6
151127 | DER-EDIF | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 18.95
151128 | DER-EDIF | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 29.58
151129 | DER-EDIF | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/2", inclusive conexões | m | 31.41
151130 | DER-EDIF | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2", inclusive conexões | m | 35.48
151131 | DER-EDIF | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3", inclusive conexões | m | 63.82
151132 | DER-EDIF | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 6.09
151133 | DER-EDIF | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 7.41
151135 | DER-EDIF | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 4", inclusive conexões | m | 80.02
151136 | DER-EDIF | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 6", inclusive conexões | m | 242.48
151137 | DER-EDIF | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 26.27
151138 | DER-EDIF | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 23.11
151139 | DER-EDIF | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 27.63
151140 | DER-EDIF | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 43.43
151141 | DER-EDIF | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 60.49
151142 | DER-EDIF | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 6", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 109.67
1513 | DER-EDIF | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
151301 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.64
151302 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.64
151303 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.64
151304 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.64
151305 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor monopolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 30.33
151306 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 65.63
151307 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 65.63
151308 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor bipolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 85.88
151309 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 90.61
151310 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 94.71
151311 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 94.71
151313 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 212.95
151314 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 413.55
151316 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 70A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 174.78
151317 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor monopolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 30.79
151318 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor monopolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 31.89
151319 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor monopolar 70A, curva C, 5kA, 127220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 33.33
151320 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor monopolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 53.32
151321 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 65.63
151322 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 65.63
151323 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 72.25
151324 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 88.29
151325 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor bipolar 70A, curva C, 5kA, 220/127Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 112
151326 | DER-EDIF | ni-Disjuntor bipolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 123.32
151327 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 90.61
151328 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 90.61
151329 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 90.61
151330 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 108.96
151331 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 174.78
151332 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 125A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 453.72
151333 | DER-EDIF | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 175A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 483.41
151334 | DER-EDIF | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 483.41
151335 | DER-EDIF | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 400A, Icu: 65kA, 380/415Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 1175.63
151337 | DER-EDIF | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | und | 107.39
151338 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.64
151339 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor tripolar 125A, curva C, 15kA, 220/380Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 453.72
151344 | DER-EDIF | Fusivel retardado NH gG(gL), tamanho 01 ? 100A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente | und | 85.8
151345 | DER-EDIF | Fusivel retardado NH gG(gL), tamanho 01 ? 160A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente | und | 85.8
151346 | DER-EDIF | Fusivel retardado NH gG(gL), tamanho 02 ? 250A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente | und | 123.41
151347 | DER-EDIF | Fusivel retardado NH gG(gL), tamanho 02 ? 300A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente | und | 123.41
151348 | DER-EDIF | Fusivel retardado NH gG(gL), tamanho 02 ? 355A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente | und | 123.41
151349 | DER-EDIF | Fusivel retardado NH gG(gL), tamanho 01 ? 125A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente | und | 85.8
151350 | DER-EDIF | Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 129.25
151357 | DER-EDIF | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 137.84
151359 | DER-EDIF | Interruptor Diferencial Bipolar DR 80A, 30mA - 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 200.97
1514 | DER-EDIF | FIOS E CABOS
151401 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | m | 5.93
151402 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 7.08
151403 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 8.94
151404 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 11.8
151405 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 16.58
151406 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 16,0mm2 | m | 21.15
151407 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 25,0mm2 | m | 33.55
151413 | DER-EDIF | Cabo de cobre nu, seção de 25,0 mm2, têmpera meio dura, encordoamento classe 2A | m | 36.56
151414 | DER-EDIF | Cabo de cobre nu, seção de 10,0 mm2, têmpera meio dura, encordoamento classe 2A | m | 17.29
151417 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 2,5mm2 | m | 8.35
151418 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 4,0mm2 | m | 10.48
151419 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 6,0mm2 | m | 13.19
151420 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2 | m | 17.63
151421 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 16,0mm2 | m | 21.54
151422 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2 | m | 35.03
151423 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 35,0mm2 | m | 48.55
151425 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 50,0mm2 | m | 66.16
151426 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 95,0mm2 | m | 121.56
151427 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 120,0mm2 | m | 141.71
151428 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 300,0mm2 | m | 434.4
151429 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 70,0mm2 | m | 98.71
151430 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 150,0mm2 | m | 188.51
151431 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 185,0mm2 | m | 246.57
151432 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 240,0mm2 | m | 304.83
151433 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC/ST2) blindado isolado 8,7/15kV, XLPE 90ºC ? 25,0mm2 | m | 81.36
151434 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC/ST2) blindado isolado 8,7/15kV, XLPE 90ºC ? 35,0mm2 | m | 98
151438 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 2x2,5mm2 | m | 12.32
151439 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 3x2,5mm2 | m | 13.47
151440 | DER-EDIF | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 3x4,0mm2 | m | 19.84
151441 | DER-EDIF | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 1,50 mm2 | m | 5.62
151442 | DER-EDIF | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 2,50 mm2 | m | 6.71
151443 | DER-EDIF | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 4,0 mm2 | m | 7.97
151444 | DER-EDIF | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 6,0 mm2 | m | 10.34
151445 | DER-EDIF | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 10,0 mm2 | m | 14
151446 | DER-EDIF | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 16,0 mm2 | m | 19.58
151447 | DER-EDIF | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 25,0 mm2 | m | 27.47
1515 | DER-EDIF | SERVIÇOS DIVERSOS
151503 | DER-EDIF | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | und | 17.54
151504 | DER-EDIF | Cabeçote de alumínio de 1 1/2" | und | 17.99
151506 | DER-EDIF | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 239.66
151507 | DER-EDIF | Sapatilha | und | 12.74
151508 | DER-EDIF | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4") | und | 2.53
151509 | DER-EDIF | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1") | und | 3.55
151510 | DER-EDIF | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") | und | 7.42
151511 | DER-EDIF | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3") | und | 28.09
151512 | DER-EDIF | Automático de bóia, 2 funções 25A | und | 89.06
151513 | DER-EDIF | Parafuso de máquina de ferro galvanizado diâmetro 16mm | und | 29.54
1516 | DER-EDIF | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
151601 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 12.82
151602 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 19.2
151603 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m | 28.93
151604 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | m | 24.46
151605 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2" | m | 37.25
151606 | DER-EDIF | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m | 54.22
1517 | DER-EDIF | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA
151701 | DER-EDIF | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 2188.46
151702 | DER-EDIF | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V | und | 2984.09
151703 | DER-EDIF | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V | und | 3238.56
151704 | DER-EDIF | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V | und | 3673.53
151705 | DER-EDIF | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W - 220/127V | und | 3925.57
151706 | DER-EDIF | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V | und | 6416.94
151707 | DER-EDIF | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea | und | 4906.4
151710 | DER-EDIF | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 8147.65
151711 | DER-EDIF | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea | und | 7269.34
151712 | DER-EDIF | Subestação ext. aérea trifás. 75KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral tripolar, poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 37994.58
151713 | DER-EDIF | Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 49260.14
151714 | DER-EDIF | Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 72177.16
151715 | DER-EDIF | Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 89775.48
1518 | DER-EDIF | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
151801 | DER-EDIF | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 215.12
151802 | DER-EDIF | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 190.96
151803 | DER-EDIF | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 218.29
151805 | DER-EDIF | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 555.06
151806 | DER-EDIF | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 319.01
151807 | DER-EDIF | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 253.44
151809 | DER-EDIF | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 193.66
151810 | DER-EDIF | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 366.53
151811 | DER-EDIF | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 229.8
151812 | DER-EDIF | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 254.63
151813 | DER-EDIF | Ponto padrão de campainha - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 197.37
151814 | DER-EDIF | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) | und | 318.81
151815 | DER-EDIF | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 156.76
151816 | DER-EDIF | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 275.57
151817 | DER-EDIF | Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) | und | 256.28
151819 | DER-EDIF | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 106.21
151820 | DER-EDIF | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 183.72
1519 | DER-EDIF | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA
151901 | DER-EDIF | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | und | 514.64
151902 | DER-EDIF | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv. | und | 576.39
151903 | DER-EDIF | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DIN-CEMAR ou equiv | und | 688.49
151904 | DER-EDIF | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv | und | 826.59
151905 | DER-EDIF | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 54 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-54DIN-CEMAR | und | 1169.29
1520 | DER-EDIF | TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS
152001 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra até 4.0mm2 | und | 13.08
152002 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2 | und | 13.18
152003 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2 | und | 15.46
152004 | DER-EDIF | erminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2 | und | 15.97
152005 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2 | und | 19.36
152006 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2 | und | 20.41
152007 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 | und | 26.69
152010 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 70 mm2 | und | 27.05
152011 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 95 mm2 | und | 36.35
152012 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 120 mm2 | und | 42.28
152013 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 150 mm2 | und | 47.55
152014 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 185 mm2 | und | 57.15
152015 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 240 mm2 | und | 62.31
152016 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 300 mm2 | und | 63.68
152025 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra duplo de 185 mm2 | und | 222.97
152026 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra duplo de 240 mm2 | und | 245.95
152027 | DER-EDIF | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra duplo de 300 mm2 | und | 329.13
152030 | DER-EDIF | Conector parafuso fendido split bolt para cabo até 10.0 mm2 | und | 14.63
152031 | DER-EDIF | Conector parafuso fendido split bolt para cabo de 35.0 mm2 | und | 19.8
152034 | DER-EDIF | Conector de porcelana 3 polos para cabos de 6 mm² (30A) | und | 16.14
152035 | DER-EDIF | Conector de porcelana 3 polos para cabos de 10 mm² (50A) | und | 16.47
152040 | DER-EDIF | Conector de aluminio tipo prensa cabos IP66 curto para Ø 1/2" com rosca, para cabos de 12,5 a 15mm | und | 10.6
152041 | DER-EDIF | Conector de aluminio tipo prensa cabos IP66 curto para Ø 3/4" com rosca, para cabos de 17,5 a 20mm | und | 12.93
152042 | DER-EDIF | Conector de aluminio tipo prensa cabos IP66 curto para Ø 1" com rosca, para cabos de 22,5 a 25mm | und | 19.23
1522 | DER-EDIF | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) - MONTAGEM MECANICA E ELETRICA, TESTE DE ACEITAÇÃO DE QUADROS DE FABRICAÇÃO ESPECIAL COM ATESTADOS TTA/PTTA
152201 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem mecânica de quadro de distribuição até 16 circuitos (600x500mm) | und | 88.02
152202 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem mecânica de Quadro de distribuição até 32 circuitos (1000x600mm) | und | 132.03
152203 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem mecânica de Quadro de distribuição até 64 circuitos (2000x800mm) | und | 220.05
152204 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem mecânica de Barramento de cobre de 1/2" x 1/16" (85A) até 2.1/2" x 5/16" (905A) | m | 29.48
152205 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem mecânica de Barramento de cobre de 2.1/4" x 1/2" (1086A) até 8" x 1/2" (3195A) | m | 44.01
152206 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem mecânica de Isolador p/ barra de 1000V | und | 35.2
152207 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem mecânica de trilho metálico DIN 35mm | m | 22
152208 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Programador logico | und | 39.6
152209 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar até 400A | und | 88.02
152210 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar Geral até 1000A | und | 176.04
152211 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar Geral até 1600A | und | 220.05
152212 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar Geral até 3150A | und | 352.08
152213 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Monopolar | und | 17.59
152214 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar e Tetrapolar | und | 26.4
152215 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS) | und | 13.2
152216 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo Diazed até 63A | und | 19.8
152217 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 00 até 125A | und | 22
152218 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 01 até 250A | und | 26.4
152219 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 02 até 400A | und | 30.79
152220 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 03 até 630A | und | 35.2
152221 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 04 até 1250A | und | 39.6
152222 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Comutador 2 ou 3 posições | und | 19.8
152223 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Botões de comando | und | 10.99
152224 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Contator auxiliares | und | 39.6
152225 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Relê de sobre corrente | und | 39.6
152226 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Voltímetro Seletor | und | 19.8
152227 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Amperímetro Seletor | und | 19.8
152228 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Conectores de borne | und | 7.16
152229 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem elétrica de Terminais de compressão | und | 1.67
152230 | DER-EDIF | (composição representativa) Teste ponto a ponto por circuitos | und | 16.37
152231 | DER-EDIF | (composição representativa) Teste funcional por circuitos | und | 32.75
152232 | DER-EDIF | (composição representativa) Teste Dielétrico por circuitos | und | 65.52
152233 | DER-EDIF | (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 16 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | und | 319.96
152234 | DER-EDIF | (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 32 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | und | 540.28
152235 | DER-EDIF | (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 64 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | und | 1171.66
152236 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem mecânica de canaleta PVC aberta 50x80mm | m | 2.19
152238 | DER-EDIF | (composição representativa) Montagem mecânica de Botão sinalizador luminoso LED 22mm | und | 8.79
16 | DER-EDIF | OUTRAS INSTALAÇÕES
1601 | DER-EDIF | INSTALAÇÃO DE TELEFONE
160105 | DER-EDIF | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS N. 6, 1200x1200x150 mm, com fundo de madeira | und | 1429.31
160106 | DER-EDIF | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm | und | 511.41
160108 | DER-EDIF | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm | und | 135.66
160110 | DER-EDIF | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm | und | 449.89
160111 | DER-EDIF | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia | und | 1122.17
160115 | DER-EDIF | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares | m | 26.72
160120 | DER-EDIF | Tomada para telefone com conector RJ 11 | und | 79.43
160121 | DER-EDIF | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-5 800x800x120 mm | und | 717.93
160122 | DER-EDIF | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-6 1200x1200x150 mm | und | 1506.34
160123 | DER-EDIF | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-7 1500x1500x150 mm | und | 2100.11
160124 | DER-EDIF | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 20 pares | m | 20.09
160125 | DER-EDIF | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 100 pares | m | 98.35
160126 | DER-EDIF | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | m | 48.09
1602 | DER-EDIF | INSTALAÇÃO DE GÁS
160207 | DER-EDIF | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 9157.01
160208 | DER-EDIF | Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 16359.47
1603 | DER-EDIF | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO
160303 | DER-EDIF | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 475.33
160304 | DER-EDIF | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 929.73
160305 | DER-EDIF | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 92.71
160308 | DER-EDIF | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | m | 64.23
160309 | DER-EDIF | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 139.85
160310 | DER-EDIF | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 66.19
160311 | DER-EDIF | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 239.66
160312 | DER-EDIF | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 55.97
160313 | DER-EDIF | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 60.9
160314 | DER-EDIF | Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv. | und | 903.02
160315 | DER-EDIF | Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref. Termotécnica ou equiv. | und | 1263.19
160316 | DER-EDIF | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 87.78
160317 | DER-EDIF | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 64.23
160318 | DER-EDIF | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 45.35
160319 | DER-EDIF | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 11.31
160321 | DER-EDIF | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 167.78
160322 | DER-EDIF | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 6.76
160323 | DER-EDIF | Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 12.1
160324 | DER-EDIF | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 282.37
160325 | DER-EDIF | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 652.6
160326 | DER-EDIF | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 40.13
160327 | DER-EDIF | Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâm. 7mm ref. TEL-761, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 41.1
160328 | DER-EDIF | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 25.95
160329 | DER-EDIF | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 21.61
160330 | DER-EDIF | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 13.73
160331 | DER-EDIF | Cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 36.69
160332 | DER-EDIF | Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 35.89
160333 | DER-EDIF | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 77.8
160334 | DER-EDIF | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 37.86
160335 | DER-EDIF | Chapa perfurada(tela casa da moeda) BELINOX, largura 245 mm, espessura 1.5mm, ref. TEL-754, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 54.32
1606 | DER-EDIF | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
160602 | DER-EDIF | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 1934.49
160603 | DER-EDIF | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 844.02
160604 | DER-EDIF | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 208.6
160605 | DER-EDIF | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 213.23
160606 | DER-EDIF | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 717.89
160607 | DER-EDIF | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 193.92
160608 | DER-EDIF | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.57
160612 | DER-EDIF | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 26.83
160613 | DER-EDIF | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 255.51
160625 | DER-EDIF | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio | und | 841.81
160626 | DER-EDIF | Conjunto completo de Porta corta-fogo simples para saída de emergência Dim.: 80x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aço galvanizada 24 com revestimento interno de fibra de manta cerâmica de baixa densidade, fechamento automático, inclusive contra-marco, três (3) dobradiças tipo mola com parafusos sextavados e fechadura tipo trinco sobrepor sem chave, exclusive sinalização e pintura de acabamento | und | 1486.52
160627 | DER-EDIF | Conjunto completo de Porta corta-fogo simples para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aço galvanizada 24 com revestimento interno de fibra de manta cerâmica de baixa densidade, fechamento automático, inclusive contra-marco, três (3) dobradiças tipo mola com parafusos sextavados e fechadura tipo trinco sobrepor sem chave, exclusive sinalização e pintura de acabamento | und | 1454.31
160628 | DER-EDIF | Conjunto completo de Porta corta-fogo simples para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-120, chapa de aço galvanizada 24 com revestimento interno de fibra de manta cerâmica de baixa densidade, fechamento automático, inclusive contra-marco, três (3) dobradiças tipo mola com parafusos sextavados e fechadura tipo trinco sobrepor sem chave, exclusive sinalização e pintura de acabamento | und | 1731.71
160629 | DER-EDIF | Tubo de aço galvanizado com costura ø 50 mm (2"), conforme NBR5580 | m | 117.61
160630 | DER-EDIF | Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 145.55
160631 | DER-EDIF | Tubo de aço galvanizado com costura ø 75 mm (3"), conforme NBR5580 | m | 173.39
160632 | DER-EDIF | Tubo de aço galvanizado com costura ø 100 mm (4"), conforme NBR5580 | m | 246.5
160633 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto ø 50 mm (2") | und | 264.5
160634 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") | und | 431.61
160635 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto ø 80 mm (3") | und | 588.83
160636 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto ø 100 mm (4") | und | 943.51
160637 | DER-EDIF | Tê 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 85.9
160638 | DER-EDIF | Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 126.21
160639 | DER-EDIF | Tê 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 194.18
160640 | DER-EDIF | Tê 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 340.45
160641 | DER-EDIF | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 67.41
160642 | DER-EDIF | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 103.47
160643 | DER-EDIF | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 169.86
160644 | DER-EDIF | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 286.11
160645 | DER-EDIF | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 68.39
160646 | DER-EDIF | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 101.2
160647 | DER-EDIF | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 168.16
160648 | DER-EDIF | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 283.93
160649 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal, ø 50 mm (2") | und | 423.12
160650 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2") | und | 639.68
160651 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal, ø 80 mm (3") | und | 944.08
160652 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal, ø 100 mm (4") | und | 1472.76
160653 | DER-EDIF | Válvula de retenção vertical, ø 50 mm (2") | und | 423.12
160654 | DER-EDIF | Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2") | und | 639.68
160655 | DER-EDIF | Válvula de retenção vertical, ø 80 mm (3") | und | 944.08
160656 | DER-EDIF | Válvula de retenção vertical, ø 100 mm (4") | und | 1472.76
160657 | DER-EDIF | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 166.32
160658 | DER-EDIF | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 203.75
160659 | DER-EDIF | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 217.1
160660 | DER-EDIF | Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 154.18
160661 | DER-EDIF | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 164.29
160662 | DER-EDIF | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 752.66
160663 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência | und | 583.79
160665 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiçaas c/mola, barra anti-panico, pintura esmalte sintetico cor vermelha | und | 2467.44
160671 | DER-EDIF | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 2396.25
160673 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1998.98
160674 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 113.55
160675 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 146.75
160676 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 125.67
1607 | DER-EDIF | DEPÓSITO DE GÁS
160702 | DER-EDIF | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 7.23
160704 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes maciças | m3 | 2574.16
160707 | DER-EDIF | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 28.34
160708 | DER-EDIF | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m2 | 28.34
160709 | DER-EDIF | Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto | m2 | 1588.77
160710 | DER-EDIF | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm | m2 | 68.53
160711 | DER-EDIF | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | m2 | 60.05
160712 | DER-EDIF | Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia | m2 | 222.68
160713 | DER-EDIF | Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm | m2 | 508.54
160714 | DER-EDIF | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm | m2 | 84.36
160715 | DER-EDIF | Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com fio int. polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm, imprimação e juntas de dilat | m2 | 267.33
160716 | DER-EDIF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) | m3 | 693.57
160718 | DER-EDIF | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | m2 | 25.96
1608 | DER-EDIF | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA
160806 | DER-EDIF | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 20.5
160807 | DER-EDIF | Conector RJ 45 macho | und | 11.77
160808 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 4.15
160809 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 06 U´s x 470mm | und | 474.71
160810 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 08 U´s x 470mm | und | 500.35
160811 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | 689.21
160812 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | 740.85
160813 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | 1776.59
160814 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 36 U´s x 670mm | und | 1883.99
160815 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 40 U´s x 670mm | und | 2043.3
160816 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | 2112.96
160822 | DER-EDIF | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 96.06
160823 | DER-EDIF | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 103.68
160825 | DER-EDIF | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 35.33
160826 | DER-EDIF | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 46.54
160827 | DER-EDIF | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 40 U´s x 1763 x 50mm | und | 257.1
160828 | DER-EDIF | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | und | 321.64
160829 | DER-EDIF | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 17.27
160830 | DER-EDIF | Painel de Fechamento Frontal 2 U's, inclusive fixação em Rack 19" | und | 23.35
160831 | DER-EDIF | Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 60.59
160832 | DER-EDIF | Bandeja Simples Fixa 2 U's x 390mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 68.62
160833 | DER-EDIF | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 101.26
160834 | DER-EDIF | Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 196.88
160835 | DER-EDIF | Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" | und | 255.33
160836 | DER-EDIF | Kit Ventilação composto por 4 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" | und | 511.11
160837 | DER-EDIF | Kit Rodizio Composto por 4 rodas (2 c/ travas), inclusive fixação em Rack 19" | und | 282.72
160838 | DER-EDIF | Kit M5 Porca-Gaiola com 100 und com Parafuso Philips e Arruela | und | 84.81
160839 | DER-EDIF | Velcro Rolo 20mm - Preto | m | 5.73
160840 | DER-EDIF | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 297.68
160841 | DER-EDIF | Patch Panel de Emenda 24 Portas RJ45/RJ45 Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 297.68
160842 | DER-EDIF | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 438.78
160844 | DER-EDIF | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 646.4
160845 | DER-EDIF | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 23.05
160846 | DER-EDIF | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 3,00 m | und | 37.11
160847 | DER-EDIF | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 46.27
160848 | DER-EDIF | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m | und | 53.16
160851 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 5.52
160864 | DER-EDIF | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1206.88
160865 | DER-EDIF | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 3942.1
160866 | DER-EDIF | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 2432.28
160867 | DER-EDIF | No Break 2200VA (1980W) Senoidal, tensão de entrada: 220V e tensão de saida: 220V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 5848.85
160869 | DER-EDIF | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | und | 42.96
160870 | DER-EDIF | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 28.64
160871 | DER-EDIF | Espelho 4" x 4" com 2 conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 28.44
160872 | DER-EDIF | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 23.85
160873 | DER-EDIF | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 38.49
160874 | DER-EDIF | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 571.27
1610 | DER-EDIF | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
161001 | DER-EDIF | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 24.64
161002 | DER-EDIF | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 33.57
161003 | DER-EDIF | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 42.18
161004 | DER-EDIF | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 53.95
161005 | DER-EDIF | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | m | 59.5
161006 | DER-EDIF | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm | m | 84.2
161007 | DER-EDIF | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1.1/8" esp. 9mm | m | 96.56
161008 | DER-EDIF | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1.3/8" esp. 9mm | m | 116.8
161009 | DER-EDIF | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1.5/8" esp. 9 mm | m | 143.98
161010 | DER-EDIF | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1/4" até 1/2" | und | 17.98
161011 | DER-EDIF | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 5/8" até 7/8" | und | 29.82
161012 | DER-EDIF | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1.1/8" até 1.5/8" | und | 50.88
161013 | DER-EDIF | Gás refrigerante R22 | kg | 68.95
161014 | DER-EDIF | Gás refrigerante R407 | kg | 71.04
161015 | DER-EDIF | Gás refrigerante R410A | kg | 72.04
161016 | DER-EDIF | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 111.51
161017 | DER-EDIF | Duto em chapa de aço galvanizada #22, exclusive acessórios de fixação | m2 | 277.49
161018 | DER-EDIF | Duto em chapa de aço galvanizada #24, exclusive acessórios de fixação | m2 | 223.49
161019 | DER-EDIF | Duto em chapa de aço galvanizada #26, exclusive acessórios de fixação | m2 | 182.1
17 | DER-EDIF | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1701 | DER-EDIF | LOUÇAS
170101 | DER-EDIF | Lavatório de louça branca com coluna ? Aspen Vogue Plus - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 607.72
170107 | DER-EDIF | Mictório de louça branca com sifão integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm | und | 672.59
170110 | DER-EDIF | Cabide de louça branca com 2 ganchos ? Icasa, Celite ou equivalente | und | 82.35
170114 | DER-EDIF | Bacia convencional infantil de louça branca - Studio Kids - Deca ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 961.57
170115 | DER-EDIF | Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira | und | 347.12
170116 | DER-EDIF | Bacia convencional de louça branca, padrão popular - Logasa, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 589.67
170117 | DER-EDIF | Lavatório de louça branca sem coluna, padrão popular - Colibri - Logasa ou equivalente, inclusive sifão em PVC rígido 1? x1/2?, válvula em PVC 1?, engate flexível em PVC 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 230.15
170119 | DER-EDIF | Cabide de louça branca com um gancho - A680 - Deca ou equivalente | und | 73.01
170120 | DER-EDIF | Lavatório de louça branca com coluna, padrão popular Izy ? Deca, Celite ou equivalente, inclusive sifão em PVC rígido 1? x1/2?, válvula em PVC 1?, engate flexível em PVC 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 359.01
170121 | DER-EDIF | Recolocação de bacia sanitária, inclusive fornecimento de tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação), exclusive bacia sanitária | und | 326.63
170122 | DER-EDIF | Recolocação de lavatório sanitário, inclusive fornecimento de , inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive lavatório | und | 334.55
170123 | DER-EDIF | Recolocação de lavatório sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (Sifão, válvula e engate em PVC), exclusive lavatório | und | 146.69
170124 | DER-EDIF | Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 567.87
170126 | DER-EDIF | Bacia convencional de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P510, inclusive assento em poliéster, ref. AP51 - Deca ou equivalente, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 3425.36
170128 | DER-EDIF | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, Vogue Plus Confort - L51+CS1V para portadores de necessidades especiais - DECA, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 1404.97
170129 | DER-EDIF | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 651.05
170130 | DER-EDIF | Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 751.58
170132 | DER-EDIF | Lavatório suspenso de canto - L76 - Deca ou equivalente, para portadores de necessidades especiais, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 2082.42
170133 | DER-EDIF | Cuba de louça branca de embutir oval - L37 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira | und | 369.13
170134 | DER-EDIF | Bacia convencional de louça branca- Ravena - P9 - Deca ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 736.54
170135 | DER-EDIF | Bacia convencional de louça branca com abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P51, inclusive assento em poliéster com abertura, ref. AP51 - Deca ou equivalente, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 3591.19
170136 | DER-EDIF | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de duplo acionamento, Ravena - P9 - Deca ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 1115.87
1702 | DER-EDIF | BANCADAS
170205 | DER-EDIF | Bancada de mármore esp. 3cm | m2 | 541.17
170220 | DER-EDIF | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 439.6
170221 | DER-EDIF | Laje armada espessura de 3cm p/ enchimento de fundo de bancada inox | m2 | 23.41
170222 | DER-EDIF | Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto | und | 2035.08
1703 | DER-EDIF | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
170304 | DER-EDIF | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | und | 219.12
170306 | DER-EDIF | Torneira de parede para tanque longa 3/4" 1158 Primor - Docol ou equivalente | und | 208.06
170309 | DER-EDIF | Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4" ? Docol ou equivalente | und | 130.91
170310 | DER-EDIF | Torneira para uso geral 1130 Trio - Docol ou equivalente | und | 200.37
170311 | DER-EDIF | Torneira em polipropileno de parede para pia Slim - Krona ou equivalente | und | 55.51
170313 | DER-EDIF | Torneira de parede para tanque longa 1/2" 1158 Primor ? Docol ou equivalente | und | 208.06
170315 | DER-EDIF | Torneira de parede de cozinha bica alta 360º Gali - Docol ou equivalente | und | 223.91
170316 | DER-EDIF | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 111.7
170317 | DER-EDIF | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 116.56
170318 | DER-EDIF | Registro de pressão bruto com volante, diâmetro 1/2" (15mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 59.17
170319 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1/2" (15mm) - Docol, Deca ou equivalente | und | 58.53
170320 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 3/4" (20mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 62.05
170321 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 86.64
170322 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1.1/4" (32mm) - Docol, Deca ou equivalente | und | 133.85
170323 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1.1/2" (40mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 141.78
170324 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 2" (50mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 261.15
170325 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto industrial diâmetro 2.1/2? (65mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 425.99
170326 | DER-EDIF | Registro de gaveta bruto industrial diâmetro 3? (75mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 580.89
170327 | DER-EDIF | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 106.12
170328 | DER-EDIF | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 113.29
170329 | DER-EDIF | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 152.11
170330 | DER-EDIF | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 226.66
170331 | DER-EDIF | Registro de gaveta ABNT com acabamento canopla metal cromado C40, diâmetro 1.1/2" (40mm) - Docol, Deca ou equivalente | und | 246.2
170345 | DER-EDIF | Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado, diâmetro 1.1/4" (32mm), referência Docol, Deca ou equivalente | und | 379.03
170346 | DER-EDIF | Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado, diâmetro 40mm (1.1/2"), referência Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente | und | 379.03
170347 | DER-EDIF | Válvula de PVC 1? para lavatório com unho - Astra, Cipla, Akros ou equivalente | und | 15.11
170348 | DER-EDIF | Válvula de PVC 2.1/4? para tanque com unho - Astra, Cipla, Akros ou equivalente | und | 18.39
170349 | DER-EDIF | Acabamento para válvula de descarga clássica ? Docol, Deca ou Equivalente | und | 68.27
170350 | DER-EDIF | Conjunto Parafuso de fixação para instalação em bacia ou mictório, inclusive colocação | und | 22.54
170351 | DER-EDIF | Torneira de parede para cozinha 1157-P-CR linha: Pratika ? Fabrimar ou equivalente | und | 451.08
170352 | DER-EDIF | Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado sistema antivandalismo, diâmetro 1.1/2" (40mm), referência Docol, Deca ou equivalente | und | 547.78
170353 | DER-EDIF | Torneira para lavatório de parede sistema antivandalismo Biopress 1182-AV-BIO-140 ? Fabrimar ou equivalente | und | 533.06
170354 | DER-EDIF | Chuveiro de vazão constante com vávula anti-vandalismo Pressmatic ? Docol ou equivalente | und | 1440.43
170357 | DER-EDIF | Chuveiro em metal cromado com desviador flexível e ducha manual Linha Max 1975C ? Deca ou equivalente | und | 1184.4
170361 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 1/2" (15mm) | und | 118.08
170362 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 3/4" (20mm) | und | 137.3
170363 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 1" (25mm) | und | 160.37
170364 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 1.1/4" (32mm) | und | 241.68
170365 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 1.1/2" (40mm) | und | 301.93
170366 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 2" (50mm) | und | 423.12
170367 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 2.1/2" (65mm) | und | 639.68
170368 | DER-EDIF | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 3" (80mm) | und | 944.08
170369 | DER-EDIF | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 1/2" (15mm) | und | 90.83
170370 | DER-EDIF | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 3/4" (20mm) | und | 99.39
170371 | DER-EDIF | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 1" (25mm) | und | 118.95
170372 | DER-EDIF | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 1.1/4" (32mm) | und | 180.35
170373 | DER-EDIF | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 1.1/2" (40mm) | und | 209.44
170374 | DER-EDIF | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 2" (50mm) | und | 293.12
170375 | DER-EDIF | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 2.1/2" (65mm) | und | 471.61
170376 | DER-EDIF | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 3" (80mm) | und | 645.26
1705 | DER-EDIF | OUTROS APARELHOS
170502 | DER-EDIF | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | und | 183.35
170506 | DER-EDIF | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" | und | 676.95
170507 | DER-EDIF | Lavatório de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto | m | 1552.73
170508 | DER-EDIF | Escovário de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fischer, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto | m | 1552.73
170509 | DER-EDIF | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão | und | 2262.45
170510 | DER-EDIF | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 5557.83
170511 | DER-EDIF | Mictório coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensões 1.80x0.30m, com tubo espargidor | und | 2335.53
170512 | DER-EDIF | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 627.8
170514 | DER-EDIF | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1740.78
170515 | DER-EDIF | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira | und | 1597.23
170516 | DER-EDIF | Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras | und | 3049.42
170519 | DER-EDIF | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 307.7
170524 | DER-EDIF | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 73.87
170528 | DER-EDIF | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 3806.68
170530 | DER-EDIF | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 512.05
170533 | DER-EDIF | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão | und | 1765.7
170534 | DER-EDIF | Pia em aço inox com 02 cubas nº 1, dimensões 0.60 x 2.50, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão | und | 3358.02
170535 | DER-EDIF | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão | und | 2445.45
170536 | DER-EDIF | Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifão | und | 3068.44
170537 | DER-EDIF | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 63.63
170538 | DER-EDIF | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros | und | 27.67
170539 | DER-EDIF | Reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 612.9
170540 | DER-EDIF | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 808.75
170541 | DER-EDIF | Filtro curto AP200, marca de referência Aqualar, inclusive refil(vela) | und | 167.66
170545 | DER-EDIF | Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de largura e comp. variável, inclusive válvula tipo americana, engate flexível cromado, válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação | m | 1509.65
170546 | DER-EDIF | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 382.37
170547 | DER-EDIF | Reservatório de polietileno de 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ apoio, exclusive flange e torneira de bóia | und | 588.35
170548 | DER-EDIF | Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1398.31
170549 | DER-EDIF | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2347.41
170550 | DER-EDIF | Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1613.39
170555 | DER-EDIF | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 292.76
170557 | DER-EDIF | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras | m | 1941.76
170561 | DER-EDIF | Reservatório de polietileno de 15.000l, inclusive peça de madeira 5 x 16cm para apoio, exclusive flanges e torneiras de boia | und | 11378.71
170562 | DER-EDIF | Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente | und | 3106.77
170563 | DER-EDIF | Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa de 1/4 de volta e vedação total, marcas de referência Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc ou equivalente, incl. transporte horizontal manual até base de torre, transporte vertical com caminhão munck para içamento | und | 16152.96
1706 | DER-EDIF | ACESSIBILIDADE - NBR 9050
170601 | DER-EDIF | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 119.04
170602 | DER-EDIF | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 132.97
170603 | DER-EDIF | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 152.06
170604 | DER-EDIF | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 90 cm | und | 188.83
170607 | DER-EDIF | Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 370.4
170608 | DER-EDIF | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 1672.11
170609 | DER-EDIF | Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 1672.11
170610 | DER-EDIF | Assento poliéster sem abertura frontal c/ fixação cromada e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.51.17, Ref. Deca ou equivalente | und | 1784.26
170611 | DER-EDIF | Assento poliéster com abertura frontal e tampa c/ fixação cromada e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.52.17, Ref. Deca ou equivalente | und | 1905.78
170612 | DER-EDIF | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira | und | 1405.33
170613 | DER-EDIF | Lavátorio de louça branca de canto p/ banheiro PNE, Coleção Master L.76.17, Ref. Deca ou equivalente, incl. válvula, sifão e engates metálicos cromados, exclusive torneira | und | 2095.78
170614 | DER-EDIF | Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 233.53
170615 | DER-EDIF | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 70 cm | und | 147.11
18 | DER-EDIF | APARELHOS ELÉTRICOS
1801 | DER-EDIF | LUMINÁRIAS
180107 | DER-EDIF | Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, wetzel ou equivalente, inclusive lampada mista 160W | und | 680.7
180110 | DER-EDIF | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 90.76
180115 | DER-EDIF | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | und | 69.83
1802 | DER-EDIF | INTERRUPTORES E TOMADAS
180201 | DER-EDIF | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 39.03
180202 | DER-EDIF | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 44.5
180204 | DER-EDIF | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 34.17
180205 | DER-EDIF | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 56.83
180206 | DER-EDIF | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 40.09
180207 | DER-EDIF | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 61.69
180208 | DER-EDIF | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 84.36
180209 | DER-EDIF | Interruptor pulsador de campainha 10A/250V, com placa 4x2" | und | 35.49
180210 | DER-EDIF | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | und | 49.16
180211 | DER-EDIF | Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4" | und | 136.51
180212 | DER-EDIF | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 79.5
180217 | DER-EDIF | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 9.31
180218 | DER-EDIF | Espelho para caixa estampada 4 x 4" | und | 18.8
180220 | DER-EDIF | Tomada coaxial 75 ohms para TV | und | 50.54
1803 | DER-EDIF | BOMBAS
180301 | DER-EDIF | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 4422.7
180302 | DER-EDIF | Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV | und | 1040.96
180303 | DER-EDIF | Bomba centrífuga monofásica 3/4 CV | und | 1627.96
180304 | DER-EDIF | Bomba centrifuga trifásica 2CV | und | 1750.95
180305 | DER-EDIF | Bomba elétrica centrífuga monofásica 1 CV | und | 1662.35
1804 | DER-EDIF | POSTES
180405 | DER-EDIF | Poste circular de concreto de 11m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo LED 1 pétala pot 100W, IP66, temp cor sup 5000K, vida util superior a 60.000 H, mod EDN100, HBP-100 ou 001100G3-1006 - AMES Iluminação, ECP, HDA Iluminação ou equiv | und | 4612.44
1806 | DER-EDIF | AR REFRIGERADO
180602 | DER-EDIF | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2866.12
180603 | DER-EDIF | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 3230.11
180604 | DER-EDIF | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 4592.26
180605 | DER-EDIF | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 5403.47
180606 | DER-EDIF | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 5702.47
180607 | DER-EDIF | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 7988.45
180608 | DER-EDIF | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 10896.77
180609 | DER-EDIF | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 13525.81
1807 | DER-EDIF | VENTILADORES
180702 | DER-EDIF | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 278.43
1808 | DER-EDIF | OUTROS APARELHOS
180803 | DER-EDIF | Campainha tipo timbre Pial, cod. 412.77 ou equivalente | und | 130.29
180804 | DER-EDIF | Campainha tipo prato Pial, cod. 414.18 | und | 794.66
180809 | DER-EDIF | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 110.89
1810 | DER-EDIF | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED
181001 | DER-EDIF | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 144.51
181002 | DER-EDIF | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 182.71
181003 | DER-EDIF | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 135.82
181004 | DER-EDIF | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 172.98
181005 | DER-EDIF | Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 266.15
181007 | DER-EDIF | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 249.66
19 | DER-EDIF | PINTURA
1901 | DER-EDIF | SOBRE PAREDES E FORROS
190101 | DER-EDIF | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 18.5
190102 | DER-EDIF | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 23.59
190103 | DER-EDIF | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 21.93
190104 | DER-EDIF | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 28.33
190105 | DER-EDIF | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta esmalte sintético premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 32.91
190106 | DER-EDIF | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 28.33
190107 | DER-EDIF | Pintura com nata de cimento sobre superfície áspera a três demãos | m2 | 4.11
190108 | DER-EDIF | Pintura a cal (tipo caiação), sobre paredes e forros, a três demãos | m2 | 11.76
190109 | DER-EDIF | Pintura de letra, aplicação manual, em parede, dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | und | 106.04
190114 | DER-EDIF | Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 2.94
190115 | DER-EDIF | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 22.95
190116 | DER-EDIF | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 26.15
190117 | DER-EDIF | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 22.77
190121 | DER-EDIF | Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 3.12
1902 | DER-EDIF | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
190201 | DER-EDIF | Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com duas demãos de verniz acrílico a base de água, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m2 | 14.65
190202 | DER-EDIF | Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com uma demão de silicone incolor, referência Suvinil, Sika, Vedacit ou equivalente | m2 | 17.25
190203 | DER-EDIF | Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com três demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 26.96
190204 | DER-EDIF | Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 33.96
190205 | DER-EDIF | Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos | m2 | 11.88
190211 | DER-EDIF | Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 22.95
1903 | DER-EDIF | SOBRE MADEIRA
190301 | DER-EDIF | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 49.21
190302 | DER-EDIF | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 44.28
190303 | DER-EDIF | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente | m2 | 28.74
190306 | DER-EDIF | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m2 | 25.65
190307 | DER-EDIF | Pintura fundo nivelador alquídico branco, aplicada a rolo, pincel ou trincha, em madeira, a uma demão, referência Suvinil, Coral ou equivalente | m2 | 26.8
1904 | DER-EDIF | SOBRE METAL
190417 | DER-EDIF | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 47.95
190418 | DER-EDIF | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 50.24
1905 | DER-EDIF | SOBRE ELEMENTOS ESPECIAIS
190501 | DER-EDIF | Pintura de letras em chapas de ferro, dimensões 20x30cm, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de fundo anti-corrosivo | und | 5.75
1906 | DER-EDIF | SOBRE PISOS
190601 | DER-EDIF | Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=5cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m | 10.26
190602 | DER-EDIF | Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente | m2 | 20.52
190603 | DER-EDIF | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m2 | 23.04
190604 | DER-EDIF | Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m | 11.66
190605 | DER-EDIF | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 68.11
20 | DER-EDIF | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2001 | DER-EDIF | MUROS E FECHAMENTOS
200101 | DER-EDIF | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m2 | 252.26
200104 | DER-EDIF | Cerca de madeira com ripas de 7 x 2 cm, altura de 1.50 m e caibro de 8 x 8 cm em madeira de lei espaçados a cada 2.0 m | m | 305.66
200105 | DER-EDIF | Cerca com tela fio 16 malha losangular de 2", fixadas c/ grampos em pontaletes de madeira de lei 8x8cm espaçados de 1.5m, com bases concretadas e com três fios tensores de arame galvanizado n.12 | m | 248.96
200107 | DER-EDIF | Cerca com cinco fios de arame liso n. 12 fixados com grampos em pontaletes de madeira de lei de 8 x 8cm a cada 2.0 m e altura livre de 1.6 m | m | 134.24
200108 | DER-EDIF | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | m3 | 1107.85
200120 | DER-EDIF | Cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção T, fixado emsolo, a cada 3m, c/3 fios de arame farpado na parte curva, incl 3 fios tensores, chumbadores e sapata de 40x40x50cm | m | 262.75
200124 | DER-EDIF | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 950.76
200128 | DER-EDIF | Alambrado sobre muro existente, executado em tela fio 12 malha 3", com 02 fios tensores, fixados em tubos de FG 11/2" colocados a cada 3m (h do alambrado =1,5m), inlcusive chumbamento no muro | m2 | 264.77
200129 | DER-EDIF | Cerca com mourão de concreto reto H=2.5, base quadrada 10x10cm, fixado em solo a cada 3.0m, com 10 fios de arame galvanizado liso nº 10 | m | 123.03
200130 | DER-EDIF | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 971.45
200131 | DER-EDIF | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 1785.41
200132 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 3,50 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm | und | 6312.32
200133 | DER-EDIF | Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm | und | 2169.27
200141 | DER-EDIF | Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente | m | 398.88
2002 | DER-EDIF | PAVIMENTAÇÃO
200202 | DER-EDIF | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 64.1
200206 | DER-EDIF | Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, esp. de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de areia 10cm e rejuntamento com pó de pedra | m2 | 104.21
200209 | DER-EDIF | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m2 | 157.67
200214 | DER-EDIF | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 128.03
200223 | DER-EDIF | Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios e ciclovias, incl. escavação | m3 | 290.18
200229 | DER-EDIF | Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora | m | 86.6
200237 | DER-EDIF | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 87.71
200243 | DER-EDIF | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m | 276
200253 | DER-EDIF | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 84.01
200254 | DER-EDIF | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado (tátil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 81.64
2003 | DER-EDIF | PAISAGISMO
200303 | DER-EDIF | Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio | m2 | 15.22
200305 | DER-EDIF | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | m3 | 217.91
200306 | DER-EDIF | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | m3 | 234.15
200307 | DER-EDIF | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m3 | 249.48
200323 | DER-EDIF | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 194.36
200326 | DER-EDIF | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 31.4
2004 | DER-EDIF | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
200401 | DER-EDIF | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 12.4
200402 | DER-EDIF | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 1.24
200404 | DER-EDIF | Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos | m2 | 25.64
2005 | DER-EDIF | DIVERSOS EXTERNOS
200511 | DER-EDIF | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | und | 157.16
200512 | DER-EDIF | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | und | 468.12
200513 | DER-EDIF | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1629.91
200562 | DER-EDIF | Caixa pré-moldada de concreto para aparelho de ar condicionado de 18.000 BTU | und | 472.13
200563 | DER-EDIF | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 167.18
200572 | DER-EDIF | Poço c/ anéis pré-moldados diam. 1.5m e profundidade de 7m, inclusive fornecimento | und | 2749.23
200573 | DER-EDIF | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU | m | 244.06
200576 | DER-EDIF | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 644.77
200581 | DER-EDIF | Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 7,5 cm, Altura: 15cm e Prof. 3cm, inclusive fixação invisível | und | 236.66
200582 | DER-EDIF | Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. 3cm, inclusive fixação invisível | und | 352.1
200583 | DER-EDIF | Guarda corpo com corrimão duplo em tubo de aço inox AISI 304, Ø2? (montantes e travamento horizontal superior), Ø1.1/2" (corrimão duplo e travamento horizontal inferior) e Ø3/4" (tubos fixados na horizontal e suportes do corrimão, esp. 1,5mm, H=1,10m, canoplas de acabamento | m | 755.36
2007 | DER-EDIF | QUADRA DE ESPORTES (Ver nota 9 da planilha)
200702 | DER-EDIF | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 138
200703 | DER-EDIF | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | m | 10.26
200704 | DER-EDIF | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 40.81
200705 | DER-EDIF | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | und | 268.85
200706 | DER-EDIF | Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma | und | 3684.04
200707 | DER-EDIF | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2007.83
200708 | DER-EDIF | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 1622.69
200709 | DER-EDIF | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | und | 1023.09
200711 | DER-EDIF | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão | m2 | 298.29
200713 | DER-EDIF | Rede para futebol de salão | und | 152.74
200714 | DER-EDIF | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m2 | 17.47
200715 | DER-EDIF | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 187.03
200716 | DER-EDIF | Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção de fundo de gol (quadra poliesportiva), com pilares em concreto armado a cada 3m para travamento, inclusive chapisco | m2 | 153.83
200717 | DER-EDIF | Goivete nas dimensões 2x1 executado sobre alvenaria chapiscada e rebocada | m | 5.66
200720 | DER-EDIF | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m2 | 55.94
200721 | DER-EDIF | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m2 | 20.88
200725 | DER-EDIF | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes | m | 11.66
200726 | DER-EDIF | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | m2 | 171.89
200728 | DER-EDIF | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m2 | 224.48
200738 | DER-EDIF | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 34.18
21 | DER-EDIF | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
2101 | DER-EDIF | QUADROS DE GIZ / AVISO
210105 | DER-EDIF | Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante | m2 | 140.96
210109 | DER-EDIF | Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m | und | 642.28
210114 | DER-EDIF | Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m | und | 6629.9
2102 | DER-EDIF | ARMÁRIOS E PRATELEIRAS
210210 | DER-EDIF | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m2 | 435.19
2103 | DER-EDIF | DIVERSOS INTERNOS
210301 | DER-EDIF | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.95
210302 | DER-EDIF | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 274.43
210304 | DER-EDIF | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 220.63
210316 | DER-EDIF | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | und | 728.2
210321 | DER-EDIF | Proteção para caixa de descarga em malha de ferro 3/4" fio 12, perfil "L" 1" e barra chata 3/4" x 1/8", conf. detalhe | und | 185.68
210322 | DER-EDIF | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 147.14
22 | DER-EDIF | APOIO
2208 | DER-EDIF | Locação de veículo tipo Gol 1.000 a gasolina ou equivalente, com até 1 (um) ano de uso, em bom estado de conservação com:
220803 | DER-EDIF | (Gol 1.0 total flex - gasolina - preço LABOR) Seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos, bem como eventual substituição do veículo (se necessário), sem motorista, utilização até 2.000 (dois mil) km/mês | mês | 4257.75
31 | DER-EDIF | SERVIÇOS GERAIS
3108 | DER-EDIF | ENCARGOS COMPLEMENTARES - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
310801 | DER-EDIF | Capacete de obra | und | 14.92
310802 | DER-EDIF | Uniforme de obra (Calça e camisa) | und | 142.87
310803 | DER-EDIF | Veste de segurança | und | 27.04
310804 | DER-EDIF | Bota de segurança (par) | und | 67.47
310805 | DER-EDIF | Óculos de proteção | und | 5.26
310806 | DER-EDIF | Luva de raspa (par) | und | 12.51
310807 | DER-EDIF | Capa de chuva | und | 26.48
310808 | DER-EDIF | Máscara de ar | und | 1.98
310809 | DER-EDIF | Cinto de segurança | und | 137.59
3109 | DER-EDIF | ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS MANUAIS
310901 | DER-EDIF | Picareta com cabo | und | 92.78
310902 | DER-EDIF | Pá de pedreiro com cabo | und | 44.29
310903 | DER-EDIF | Enxada com cabo | und | 48.8
310904 | DER-EDIF | Serrote 26" | und | 90.05
310905 | DER-EDIF | Martelo com cabo | und | 39.53
310906 | DER-EDIF | Nivel de pedreiro | und | 42.73
310907 | DER-EDIF | Alicate universal | und | 54.17
310908 | DER-EDIF | Marreta 5 Kg com cabo | und | 167.01
310909 | DER-EDIF | Chave de grifo 10" | und | 76.88
310910 | DER-EDIF | Jogo de chave de fenda | und | 45.55
310911 | DER-EDIF | Cavadeira de braço | und | 66.8
310912 | DER-EDIF | Serra Tico-tico | und | 626.25
310913 | DER-EDIF | Serra de disco (circular) | und | 780.22
310914 | DER-EDIF | Carrinho de mão | und | 266.85
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS |  |  | E-GPJ
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC
LS: 157,27% |  |  | SEM BDI
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7010100010 | CESAN | BARRACAO PARA ESCRITORIO/FISCALIZACAO | M2 | 677.79
7010100020 | CESAN | BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS | M2 | 208.26
7010100030 | CESAN | BARRACAO ABERTO PARA SERVICOS GERAIS | M2 | 165.08
7010100040 | CESAN | BARRACAO FECHADO DEPOSITO/ALMOXARIFADO | M2 | 459.32
7010100050 | CESAN | BARRACAO PARA REFEITORIO | M2 | 526.59
7010100060 | CESAN | BARRACAO PARA VESTIARIO E SANITARIO | M2 | 1098.9
7010100070 | CESAN | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE ENERGIA | UN | 3593.01
7010100081 | CESAN | PADRAO ENTRADA PROVISORIO AGUA | UN | 212.54
7010100090 | CESAN | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA E=6MM | M2 | 107.53
7010100100 | CESAN | TAPUME TELHA METAL E=0,50MM H=2,00M | M | 136.39
7010100110 | CESAN | PLACA OBRA PAD CESAN E AGENTE FINANCEIRO | M2 | 183
7010100120 | CESAN | FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP 10 PESSOAS | UN | 1456.85
7010100130 | CESAN | FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO CAP 10 PES | UN | 1226.13
7010100140 | CESAN | SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP 10 PESSOAS | UN | 2106.64
7010100150 | CESAN | CONTAINER ESCRITORIO DE 6,0X2,4M C/ BANH | UNM | 1185
7010100160 | CESAN | CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M C/ BANH | UNM | 1185
7010100170 | CESAN | CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M S/ BANH | UNM | 925.78
7010100180 | CESAN | CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M | UNM | 1345.46
7010100190 | CESAN | MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | UN | 992.44
7010100200 | CESAN | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | UN | 992.44
7010100210 | CESAN | BANHEIRO QUIMICO | UNM | 2018.83
7010100220 | CESAN | SANITARIO HIDRAULICO PORTATIL | UNM | 3273.09
7010100390 | CESAN | TRANSP MAT FORNEC CESAN DIST ATE 30KM | TK | 2.82
7010100400 | CESAN | TRANSP MAT FORNEC CESAN DIST EXCE A 30KM | TK | 1.2
7010100260 | CESAN | GRUPO GERADOR ATE 20 KVA | HRS | 26.28
7010100270 | CESAN | GRUPO GERADOR ATE 20 KVA | MES | 3965.08
7010100280 | CESAN | GRUPO GERADOR DE 21 A 80 KVA | HRS | 62.84
7010100290 | CESAN | GRUPO GERADOR DE 21 A 80 KVA | MES | 9202.23
7010100300 | CESAN | GRUPO GERADOR DE 81 A 125 KVA | HRS | 130.37
7010100310 | CESAN | GRUPO GERADOR DE 81 A 125 KVA | MES | 18616.3
7010100320 | CESAN | GRUPO GERADOR DE 126 A 180 KVA | HRS | 211.82
7010100330 | CESAN | GRUPO GERADOR DE 126 A 180 KVA | MES | 29663.31
7010100340 | CESAN | MOB E DESMOB DE EQUIPAMENTOS <=50KM | UN | 1076.16
7010100350 | CESAN | MOB E DESMOB DE EQUIPAMENTOS >50KM | KM | 5.38
7020100010 | CESAN | CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO | M | 1.38
7020100020 | CESAN | CADASTRO DA OBRA CIVIL LOCALIZADA | UN | 327.29
7020100030 | CESAN | LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA | M | 1.6
7020100040 | CESAN | LOC NIV E ACOMP TOPOG REDES DIST AGUA | M | 1.85
7020100050 | CESAN | ACOMP TOPOGRAFICO REDES COLETORAS ESGOTO | M | 2.38
7020100060 | CESAN | ACOMP TOPOGR RECAL/EMISARIO/ADUTORA | M | 1.85
7020100070 | CESAN | TESTE DE DEFORMACAO E DECLIVIDADE | M | 2.28
7020100080 | CESAN | TESTE DE ESTANQUEIDADE | M | 2.88
7020100090 | CESAN | LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M2 | 4.67
7020100100 | CESAN | LOCACAO OBRA SEM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M2 | 18.46
7020100110 | CESAN | LOCACAO AREA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M2 | 2.72
7020100130 | CESAN | EQUIPE TOPOGRAFICA OBRA POR DIA | UND | 582.91
7020100140 | CESAN | ENSAIO COMPRESSAO SIMPLES - CONTRAPROVA | UN | 140.2
7020100150 | CESAN | MARCO LOCALIZADOR DE DUTOS | UN | 337.53
7020100160 | CESAN | SINALIZACAO COM FITA SUBTERRANEA | M | 1.03
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7030100010 | CESAN | TAPUME VEDACAO DESCONTINUO COM TABUAS | M | 12.87
7030100020 | CESAN | TAPUME PROT CHAPA COMPENS RESINADA 12MM | M2 | 58.22
7030100030 | CESAN | TAPUME PROT TELHA MET E=0,50MM H=2,0M | M | 122.13
7030100040 | CESAN | PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA | M2 | 133.52
7030100050 | CESAN | PASSADICOS COM CHAPAS DE ACO | KG | 16.04
7030100060 | CESAN | TELA DE PROTECAO FACHADA | M2 | 8.63
7030100070 | CESAN | ESCORAMENTO DE MURO | M2 | 33.85
7030100080 | CESAN | ESCORAMENTO DE ARVORES | UN | 159.04
7030100090 | CESAN | ESCORAMENTO DE POSTES | UN | 933.09
7030100100 | CESAN | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | UNM | 747.5
7030100110 | CESAN | ANDAIME FACHADEIRO (M2XMES) | UN | 19.5
7030100120 | CESAN | MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 5.59
7030100130 | CESAN | TRANSP MANUAL MAT DIFIC ACESS ATE 500M | KG | 0.36
7030100140 | CESAN | TRANSP MANUAL MAT DIFIC ACESS ACIMA 500M | KG | 0.91
7030100150 | CESAN | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | TO | 160.92
7030100160 | CESAN | CORTE DESTOC ARVORE DIAM DE 10,01 A 30CM | UN | 121
7030100170 | CESAN | CORTE DESTOC ARVORE DIAM MAIOR 30,0CM | UN | 617.85
7030100180 | CESAN | LIMPEZA DE AREA (VARREDURA) | M2 | 0.63
7030100190 | CESAN | LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM | M2 | 2.78
7030100200 | CESAN | LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO | M2 | 12.52
7030100210 | CESAN | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 1.07
7030100220 | CESAN | LIMPEZA MANUAL TERRENO VEGETACAO DENSA | M2 | 4.29
7030100230 | CESAN | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | M2 | 0.42
7030100241 | CESAN | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | M2 | 27.44
7030100250 | CESAN | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | M2 | 9.25
7030100260 | CESAN | LIMPEZA DE CALHAS | M | 14.3
7030100270 | CESAN | LIMP MANUAL CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS | M | 4.47
7030100280 | CESAN | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | M2 | 5.36
7030100291 | CESAN | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA ALTA PRESSAO | M2 | 3.32
7030100301 | CESAN | LIMPEZA MANUAL DE CAIXA | UN | 27.81
7030100311 | CESAN | LIMPEZA MANUAL DE POCOS VISITA | UN | 55.61
7030100312 | CESAN | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO PV E CAIXA | UN | 177.86
7030100331 | CESAN | LIMPEZA E DESOBS REDES DN 100 A DN 400 | M | 10.71
7030100360 | CESAN | RETIRADA MAT LEITO FILTRANTE C/ REAPROV | M3 | 95.63
7030100370 | CESAN | RASPAGEM/LIMP MECANICA TERRENO C/ TRATOR | M2 | 0.9
7030100380 | CESAN | REGULARIZACAO E ACERTO MANUAL DO TERRENO | M2 | 5.61
7030100390 | CESAN | REGULARIZACAO MECANICA DE TERRENO | M2 | 3.9
7030100400 | CESAN | REMOCAO DE ENTULHO SEM CAMINHAO | M3 | 26.82
7030100410 | CESAN | PODA MANUAL DE GRAMA INCLUSIVE BOTA FORA | M2 | 0.63
7030100420 | CESAN | PODA MEC DE GRAMA INCLUSIVE BOTA FORA | M2 | 0.26
7030100430 | CESAN | PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE | UND | 2.81
7030100440 | CESAN | TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO | M | 2.58
7030100450 | CESAN | CONES DE SINALIZACAO | UND | 0.85
7030100460 | CESAN | CONES DE SINALIZACAO COM SINALIZADOR | UND | 3.61
7030100470 | CESAN | BANDEROLA DE SINALIZACAO | UND | 143.14
7030100480 | CESAN | SINAL PARE E SIGA C/ PLACAS BLOQ E RADIO | UND | 322.33
7030100490 | CESAN | SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA | UND | 10.68
7030100500 | CESAN | SINALIZACAO COM FAIXA DUPLA ZEBRADA | M | 0.58
7030100510 | CESAN | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO | M2 | 15.22
7030100520 | CESAN | DEMOLICAO DE ALVEN LAJOTA/TIJOLO/BLOCO | M3 | 60.87
7030100530 | CESAN | DEMOLICAO ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO | M2 | 8.11
7030100541 | CESAN | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO S/REAPR | M3 | 232.22
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7030100551 | CESAN | DEMOLICAO MECANIC CONCRETO ARMADO S/REAP | M3 | 121.1
7030100561 | CESAN | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO SIMPLES/CICLOP | M3 | 205.41
7030100570 | CESAN | DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CERAMICA | M2 | 14.21
7030100580 | CESAN | DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM GRANITO | M2 | 16.23
7030100590 | CESAN | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA | M2 | 28.41
7030100600 | CESAN | RETIRADA DE BANCADA MARMORE/GRANITO | M2 | 59.87
7030100610 | CESAN | RETIRADA DE BACIA/LAVATORIOS C/ REAPROV. | UN | 21
7030100620 | CESAN | RETIRADA COBERT CANALETE 49 OU 90 C/ REA | M2 | 14.7
7030100630 | CESAN | RETIRADA COBERT TELHA FIBROCIM C/ REPROV | M2 | 10.5
7030100640 | CESAN | RETIRADA DA ESTRUTURA MADEIRA DO TELHADO | M2 | 26.37
7030100650 | CESAN | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | M2 | 11.37
7030100660 | CESAN | RETIRADA DE ARAME FARPADO DE CERCA | M | 1.43
7030100670 | CESAN | RETIRADA DE CERCA EM TELA GALVANIZADA | M2 | 5.36
7030100680 | CESAN | RETIRADA DE CERCA SEM REAPROVEITAMENTO | M | 2.68
7030100690 | CESAN | RETIRADA DE DIVISORIAS COM REAPROVEITAM | M2 | 21
7030100700 | CESAN | RETIR ESQUADRIA PORTA/JANELA C/ REAPRPV. | M2 | 29.94
7030100710 | CESAN | RETIRADA DE FORRO EM PVC C/ REAPROVEITAM | M2 | 10.5
7030100720 | CESAN | RETIRADA DE GUARDA CORPO | M | 14.97
7030100730 | CESAN | REMOCAO DE PINTURA ESTRUTURA METALICA | M2 | 14.41
7030100740 | CESAN | RETIRADA PONTO ELETRICOS, INC DISJUNTOR | UN | 15.84
7030100750 | CESAN | RETIRADA DE PORTAO COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 9.98
7030100760 | CESAN | RETIR RODAPE/DEGRAU/SOLEIRA/BANC GRANITO | M | 59.87
7030100770 | CESAN | RETIRADA DE TELHA CERAMICA | M2 | 12.59
7030100780 | CESAN | RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS | UN | 10.5
7030100790 | CESAN | RETIRADA PISO PAVIFLEX/PLACAS BORRACHA | M2 | 7.1
7030100800 | CESAN | RETIRADA DE GRADES OU GRADIS | M2 | 20.29
7030100810 | CESAN | DESATIVACAO E VEDACAO DE PONTO DE AGUA | UN | 38.31
7030100820 | CESAN | FURO EM ROCHA DN 32MM/50CM C/ ENCH GROUT | UN | 74.41
7030100830 | CESAN | FURO EM PAREDE CONCRETO 3/8" 15 A 20CM | UN | 14.98
7030100840 | CESAN | ABERTUR/FECHAM ALVENAR TUBO DN15A25MM | M | 10.7
7030100850 | CESAN | ABERTUR/FECHAM ALVENAR TUBO DN32A50MM | M | 14.96
7030100860 | CESAN | ABERTUR/FECHAM ALVENAR TUBO DN75 A 100MM | M | 22.9
7030100870 | CESAN | CACAMBA ESTAC. P/ CARREG.MANUAL | M3 | 85.53
7030100880 | CESAN | RETIRADA DE TAMPAS CHAPA ACO | M2 | 71.52
7030100890 | CESAN | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTR | M2 | 23.24
7030100910 | CESAN | RETIRADA MAT LEITO FILTRANTE S/ REAPROV | M3 | 71.52
7030100920 | CESAN | ANDAIME TUBULAR P/ESTRUTURAS CONCRETO | M2 | 132.8
7030100930 | CESAN | MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME TUBULAR | M2 | 2.8
7030100940 | CESAN | LOCACAO ANDAIME METALICO TUBULAR (MXMES) | UN | 26
7030100960 | CESAN | RETIRADA DE GUARDA CORPO C REAPROVEITAM | M | 23.91
7040100010 | CESAN | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 53.64
7040100020 | CESAN | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1ªCAT PROF ACI 3M | M3 | 61.69
7040100030 | CESAN | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | M3 | 126.59
7040100040 | CESAN | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO TURFOSO | M3 | 62.58
7040100050 | CESAN | ESCAVACAO MANUAL SOLO 2ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 78.67
7040100060 | CESAN | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 15.1
7040100070 | CESAN | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ACI 3M | M3 | 18.95
7040100080 | CESAN | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL TURFOSO | M3 | 30.2
7040100090 | CESAN | ESCAVACAO MECAN SOLO 2ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 26.64
7040100100 | CESAN | ESCAVACAO MECAN SOLO 2ªCAT PROF ACI 3M | M3 | 32.8
7040100110 | CESAN | ESCAVACAO CAVA/VALA COM ARGAM EXPANSIVA | M3 | 1643.27
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7040100120 | CESAN | ESC ROCHA MACICO OU AFLORADA C/ ARG EXPA | M3 | 988.75
7040100130 | CESAN | ESCAVACAO MEC EM ROCHA S/ USO EXPLOSIVOS | M3 | 1366.03
7040100140 | CESAN | ESCAVACAO EM CAVA C/ USO EXPLOSIVOS | M3 | 651.35
7040100150 | CESAN | ESCAVACAO MEC E REMOCAO DE SOLOS MOLES | M3 | 42.25
7040100160 | CESAN | REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA | M3 | 138.44
7040100170 | CESAN | REGULARIZACAO DO FUNDO DE CAVA C/ BRITA | M3 | 164.88
7040100180 | CESAN | REGULARIZACAO DO FUNDO VALA | M3 | 8.94
7040100190 | CESAN | REATERRO MAN SEM COMPACTACAO CONTROLADA | M3 | 8.94
7040100200 | CESAN | REATERRO MEC SEM COMPACTACAO CONTROLADA | M3 | 4.74
7040100210 | CESAN | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL | M3 | 62.58
7040100220 | CESAN | REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA | M3 | 27.38
7040100230 | CESAN | REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 37.03
7040100240 | CESAN | ATERRO COM AREIA SEM COMPAC CONTROLADA | M3 | 136.75
7040100250 | CESAN | ATERRO COM AREIA COM COMPAC MECANICA | M3 | 141.12
7040100260 | CESAN | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR | M3 | 173.27
7040100270 | CESAN | ATERRO COM ARGILA S/ COMPAC CONTROLADA | M3 | 62.17
7040100280 | CESAN | ATERRO COM ARGILA C/ APILOAMENTO MANUAL | M3 | 125.94
7040100290 | CESAN | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | M3 | 70.52
7040100300 | CESAN | ATERRO COM ARGILA MECANIZADO 100% PN | M3 | 66.82
7040100310 | CESAN | CORTE TERRENO NATURAL COM EQUIP MECANICO | M3 | 6.91
7040100320 | CESAN | CORTE ATERRO COMPENS INCL COMPAC. 100%PN | M3 | 26.37
7040100330 | CESAN | CORTE, CARGA, DESC E ESPALH MAT DIST 1,5 | M3 | 14.47
7040100340 | CESAN | CORTE E CARGA DE MATERIAL COM EQUIP MECA | M3 | 12.13
7040100350 | CESAN | CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA) | M3 | 4.15
7040100360 | CESAN | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 17.44
7040100370 | CESAN | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | M3 | 44.82
7040100380 | CESAN | TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA | MK | 1.53
7040100390 | CESAN | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | MK | 1.7
7040100400 | CESAN | ESPALHAMENTO/REGUL DE MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1.42
7040100420 | CESAN | BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO CAMINHAO | M3 | 26.82
7040100430 | CESAN | COMPAC MEC ATERRO ARGILOGO 100% PN | M3 | 11.9
7040100440 | CESAN | RECOMPOSICAO DE CAVA COM BRITA 02 | M3 | 220.89
7040100450 | CESAN | RECOMPOSICAO DE CAVA COM SOLO BRITA | M3 | 207.76
7050100010 | CESAN | ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA | M2 | 17.3
7050100020 | CESAN | ESCORAMENTO VALAS COM PRANCHA METALICA | M2 | 35.39
7050100030 | CESAN | ESCORAMENTO CAVAS COM PRANCHA METALICA | M2 | 61.42
7050100040 | CESAN | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO | M3 | 255.87
7050100050 | CESAN | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA | M3 | 271.18
7050100060 | CESAN | ENSECADEIRA SACOS E SOLO LOCAL | M3 | 108.51
7050100070 | CESAN | ENSECADEIRA COM PRANCHAS DE MADEIRA | M2 | 51.7
7050100080 | CESAN | DAMAS EM SOLO CIMENTO 6:1 (ESTRUTURANTE) | M3 | 382.83
7050100090 | CESAN | DAMAS EM SOLO CIMENTO 12:1 | M3 | 305.83
7050100100 | CESAN | DAMAS CONTENCAO MADEIRA | M | 26.9
7050100121 | CESAN | GABIAO TIPO COLCHAO H=0,30 ZN/AL+PVC | M2 | 352.13
7050100131 | CESAN | MURO GABIAO TIPO CAIXA 2X1X1M ZN/AL | M3 | 771.49
7050100140 | CESAN | RIP-RAP EM PLACAS CONCRETO ARMADO E=5CM | M2 | 204.44
7050100150 | CESAN | INJECAO DE SOLO-CIMENTO 10:1 | M3 | 754.32
7050100160 | CESAN | SOLO CIMENTO 1:6 ENSACADO | M3 | 635.62
7060100010 | CESAN | ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ATE 10M3/H | HRS | 9.66
7060100020 | CESAN | ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ACI 10M3/H | HRS | 13.42
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7060100030 | CESAN | REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | UN | 3381.89
7060100040 | CESAN | REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | M | 16.33
7070100010 | CESAN | LASTRO DE AREIA MEDIA LAVADA | M3 | 163.8
7070100020 | CESAN | LASTRO DE PO DE PEDRA | M3 | 159.59
7070100030 | CESAN | LASTRO DE BRITA "0" | M3 | 195.64
7070100040 | CESAN | LASTRO DE BRITA "1" | M3 | 173.04
7070100050 | CESAN | LASTRO DE BRITA "2" | M3 | 173.82
7070100060 | CESAN | LASTRO DE BRITA 3 A 4 | M3 | 164.05
7070100070 | CESAN | LASTRO DE PEDRA DE MAO | M3 | 211.73
7070100080 | CESAN | TIJOLO CERAMICO PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 82.26
7070100090 | CESAN | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M3 | 623.82
7070100100 | CESAN | FORMA PLANA METALICA ESCO/DESF/CIMB | M2 | 105.56
7070100110 | CESAN | FORMA CURVA METALICA ESCO/DESF/CIMB | M2 | 121.23
7070100120 | CESAN | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | M2 | 94.76
7070100130 | CESAN | FORMA CURVA MADEIRA - PILAR/VIGA/PAREDE | M2 | 117.03
7070100140 | CESAN | FORMA PLANA CHAPA 12MM-VIGA/PILAR/PAREDE | M2 | 147.22
7070100150 | CESAN | FORMA PLANA CHAPA 12MM-LAJE | M2 | 70.9
7070100160 | CESAN | FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLAST 12MM | M2 | 185.42
7070100170 | CESAN | CIMBRAMENTO DE MADEIRA PARA EDIFICACOES | M3 | 40.57
7070100180 | CESAN | TAMPONAMENTO DE FURO DE FORMA METALICA | M2 | 14.98
7070100190 | CESAN | ARMADURA CA-25 | KG | 16.29
7070100200 | CESAN | ARMADURA CA-50 | KG | 15.74
7070100210 | CESAN | ARMADURA CA-60 | KG | 15.71
7070100220 | CESAN | CONCRETO FCK 100 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 623.82
7070100230 | CESAN | CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 715.17
7070100240 | CESAN | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 717.6
7070100250 | CESAN | CONCRETO FCK 250 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 737.84
7070100260 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 150 KG/CM2 | M3 | 694.26
7070100270 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 200 KG/CM2 | M3 | 759.02
7070100280 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2 | M3 | 775.95
7070100290 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 | M3 | 796.56
7070100300 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2 | M3 | 817.15
7070100310 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 400 KG/CM2 | M3 | 845.62
7070100320 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 200 KG/CM2 BOMBEADO | M3 | 662.55
7070100330 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2 BOMBEADO | M3 | 683.15
7070100340 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 BOMBEADO | M3 | 703.76
7070100350 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2 BOMBEADO | M3 | 724.36
7070100360 | CESAN | CONCRETO USINADO FCK 400 KG/CM2 BOMBEADO | M3 | 744.96
7070100370 | CESAN | CONCRETO CICLOPICO | M3 | 564.35
7070100380 | CESAN | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO SIMPLES | M2 | 123.69
7070100390 | CESAN | LAJE PRE-MOLDADA SOBRECARGA 300KG/M2 | M2 | 143.22
7070100400 | CESAN | CRAVACAO DE ESTACAS COM TRILHO TR-57 | M | 406.92
7070100410 | CESAN | CRAVACAO DE ESTACAS COM TRILHO TR-68 | M | 406.92
7070100420 | CESAN | CRAVACAO DE ESTACA CONC DN 180MM 35 TON | M | 141.31
7070100430 | CESAN | CRAVACAO DE ESTACA CONC DN 230MM 55 TON | M | 165.26
7070100440 | CESAN | CRAVACAO ESTACA EUCALIPTO TRATADO 0,15M | M | 58.65
7070100450 | CESAN | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 150X13 | M | 134.97
7070100460 | CESAN | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 200X35,9 | M | 233.39
7070100470 | CESAN | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 200X46,1 | M | 275.72
7070100480 | CESAN | PILAR 40X20CM REDE DN150 A 250-RIO | M | 403.6
7070100490 | CESAN | PILAR 60X20CM REDE DN300 A 400-RIO | M | 554.96
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7070100500 | CESAN | PILAR 40X15CM REDE DN150 A 250-CORREGO | M | 468.61
7070100510 | CESAN | PILAR 60X15CM REDE DN300 A 400-CORREGO | M | 596.86
7070100520 | CESAN | BASE 80X60X40CM REDE DN150 A 400-RIO | UN | 671.76
7070100530 | CESAN | BASE 60X60X30CM REDE DN150 A 250-CORREGO | UN | 576.64
7070100540 | CESAN | BASE 80X60X30CM REDE DN300 A 400-CORREGO | UN | 695.2
7080100010 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M | UN | 2399.91
7080100020 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,26A1,75M | UN | 3848.69
7080100030 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,76A2,25M | UN | 4250.07
7080100040 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,26A2,75M | UN | 4651.46
7080100050 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE2,76A3,25M | UN | 6066.87
7080100060 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,26A3,75M | UN | 6548.92
7080100070 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,76A4,25M | UN | 7035.85
7080100080 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,26A4,75M | UN | 7558.93
7080100090 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,76A5,25M | UN | 8098.99
7080100100 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE5,26A5,75M | UN | 8640.8
7080100110 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE5,76A6,25M | UN | 9194.7
7080100120 | CESAN | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-ENTER | UN | 2944.31
7080100130 | CESAN | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-ENTER | UN | 3156.84
7080100140 | CESAN | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,76A2,25M-ENTER | UN | 3408.88
7080100145 | CESAN | PV DN600 BEIRA RIO PROF 2,26A2,75M-ENTER | UN | 3652.06
7080100150 | CESAN | PV DN800 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-ENTER | UN | 3401.05
7080100160 | CESAN | PV DN800 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-ENTER | UN | 3671.28
7080100170 | CESAN | PV DN800 BEIRA RIO PROF 1,76A2,25M-ENTER | UN | 3963.24
7080100180 | CESAN | PV DN800 BEIRA RIO PROF 2,26A2,75M-ENTER | UN | 5087.36
7080100190 | CESAN | PV DN800 BEIRA RIO PROF 2,76A3,25M-ENTER | UN | 5378.58
7080100200 | CESAN | PV DN800 BEIRA RIO PROF 3,26A3,75M-ENTER | UN | 5669.81
7080100210 | CESAN | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-AEREO | UN | 3167.66
7080100220 | CESAN | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-AEREO | UN | 3329.83
7080100230 | CESAN | PV DN800 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-AEREO | UN | 3255.49
7080100240 | CESAN | PV DN800 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-AEREO | UN | 3449.59
7080100250 | CESAN | PV DN800 BEIRA RIO PROF 1,76A2,25M-AEREO | UN | 3990.53
7090100010 | CESAN | ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, E=10CM | M2 | 187.27
7090100020 | CESAN | ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, E=20CM | M2 | 348.1
7090100030 | CESAN | ALVENARIA DE LAJOTA FURADA E=10CM | M2 | 63.07
7090100040 | CESAN | ALVENARIA DE LAJOTA FURADA E=20CM | M2 | 109.61
7090100050 | CESAN | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM | M2 | 69.67
7090100060 | CESAN | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=14CM | M2 | 83.26
7090100070 | CESAN | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=19CM | M2 | 98.67
7090100080 | CESAN | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM APARENTE | M2 | 78.5
7090100090 | CESAN | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=14CM APARENTE | M2 | 92.49
7090100100 | CESAN | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=19CM APARENTE | M2 | 108.33
7090100110 | CESAN | ALVENARIA BLOCO CONCR E=14CM ESTRUTURAL | M2 | 109.42
7090100120 | CESAN | ALVENARIA BLOCO CONCR E=19CM ESTRUTURAL | M2 | 144.04
7090100130 | CESAN | ALVENARIA BLOCO CONCR E=14CM ESTRUT/APAR | M2 | 120.76
7090100140 | CESAN | ALVENARIA BLOCO CONCR E=19CM ESTRUT/APAR | M2 | 155.38
7090100150 | CESAN | ALVENAR BL CONCR U E=14CM ARM/CONC/AMAR | M | 44.98
7090100160 | CESAN | ALVENAR BL CONCR U E=19CM ARM/CONC/AMAR | M | 45.54
7090100170 | CESAN | ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CERAM E=7-9CM | M2 | 129.76
7090100180 | CESAN | ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCR E=10CM | M2 | 298.92
7090100185 | CESAN | ALVENARIA ELEMENT VAZADO CONCR VENEZIANA | M2 | 330.2
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7090100190 | CESAN | ALVENARIA DE PEDRA | M2 | 612.69
7090100200 | CESAN | GUARDA CORPO PRFV 2"X2" PADRAO A2.3 | M | 421.23
7090100210 | CESAN | GUARDA-CORPO GALV 1.1/2" PAD A2.2 S/TEL | M | 645.58
7090100220 | CESAN | GUARDA-CORPO GALV 1.1/2" PAD A2.2 C/TEL | M | 879.29
7090100230 | CESAN | CORRIMAO PRFV 2"X2" PADRAO A2.3 | M | 188.09
7090100240 | CESAN | CORRIMAO ACO GALV. 1.1/2", PAD A2.4 | M | 184.7
7090100250 | CESAN | FORRO EM GESSO LISO | M2 | 63.13
7090100261 | CESAN | FORRO PVC LISO BR REGUA 10CM E=8A10MM | M2 | 69.79
7090100270 | CESAN | LINHA DE SOMBRA PARA FORRO DE GESSO | M | 15.32
7100100010 | CESAN | PISO CERAMICO PEI-5 TIPO "A" | M2 | 68.14
7100100020 | CESAN | REVESTIMENTO CERAMICO PEI-3 TIPO "A" | M2 | 61.81
7100100030 | CESAN | PISO LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM | M2 | 133.97
7100100040 | CESAN | PLACAS CONCR. ARMADO E=8,0CM 50X50CM-VIA | UN | 46.7
7100100050 | CESAN | PLACAS CONCR ARMADO E=4,0CM 40X40CM-JARD | UN | 22.59
7100100060 | CESAN | PISO ALTA RESIST C/ JUNTA E AGREGADO 8MM | M2 | 103.84
7100100070 | CESAN | PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM | M2 | 82.81
7100100080 | CESAN | RODAPE CERAMICO PEI-5 TIPO "A" | M | 15.45
7100100090 | CESAN | RODAPE DE MADEIRA MACICA H=7,0CM | M | 31.16
7100100100 | CESAN | SOLEIRA, RODAPE E PEITORIL GRANITO E=2CM | M2 | 514.42
7100100110 | CESAN | REGUL BASE DE PISO C/ ARGAM 1:3, E=3CM | M2 | 31.49
7100100120 | CESAN | EMBOCO ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:9 | M2 | 38.14
7100100125 | CESAN | EMBOCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 39.2
7100100130 | CESAN | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 24.5
7100100140 | CESAN | REBOCO PAULISTA ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 38.49
7100100150 | CESAN | REBOCO PAULISTA TETO/PLATIB TRAÇO 1:2:9 | M2 | 54.93
7100100160 | CESAN | CALAFETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 5.6
7100100170 | CESAN | CHAPISCO INT/EXT ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 7.7
7100100180 | CESAN | CHAPISCO TETO/PLATIB ARG CIMEN/AREIA 1:3 | M2 | 8.54
7100100190 | CESAN | CHAPISCO ACABAM ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 16.09
7100100200 | CESAN | EMASSAMENTO ESQUADRIAS MADEIRA 2 DEMAOS | M2 | 28.51
7100100210 | CESAN | EMASSAM PAREDE/TETO MASSA PVA 2 DEMAOS | M2 | 21.24
7100100220 | CESAN | EMASSAM PAREDE/TETO MASSA ACRIL 2 DEMAOS | M2 | 23.87
7100100230 | CESAN | PINTURA CAL PAREDE EXT/MEIO FIO 1 DEMAO | M2 | 3.15
7100100240 | CESAN | PINTURA PVA LATEX PAREDE/TETO 2 DEMAOS | M2 | 17.25
7100100250 | CESAN | PINTURA PVA LATEX PAREDE/TETO 3 DEMAOS | M2 | 25.17
7100100260 | CESAN | PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO 2 DEMAOS | M2 | 34.05
7100100270 | CESAN | PINTURA LATEX SOBRE CHAPISCO 2 DEMAOS | M2 | 34.36
7100100280 | CESAN | PINTURA TEXTURA ACRILICA FINA/LISA | M2 | 26.1
7100100290 | CESAN | PINTURA TEXTURA ACRILICA GROSSA/RUSTICA | M2 | 30.77
7100100300 | CESAN | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | M2 | 24.34
7100100310 | CESAN | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | M2 | 40.78
7100100320 | CESAN | PINT ESMALTE SINT PAREDE/TETO 2 DEMAOS | M2 | 25.58
7100100330 | CESAN | PINT ESMALTE SINT PAREDE/TETO 3 DEMAOS | M2 | 28.65
7100100340 | CESAN | PINTURA ESMALTE SINTET MADEIRA 2 DEMAOS | M2 | 24.52
7100100350 | CESAN | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 2 DEMAOS | M2 | 21.6
7100100360 | CESAN | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | M2 | 27.25
7100100370 | CESAN | PINTURA EM VERNIZ ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 19.84
7100100380 | CESAN | PINTURA EPOXI PAREDES 2 DEMAOS | M2 | 47.29
7100100390 | CESAN | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | M2 | 20.42
7100100400 | CESAN | PINTURA ACRILICA PARA PISO 2 DEMAOS | M2 | 20.51
7100100410 | CESAN | PINTURA COM NATA DE CIMENTO | M2 | 11.34
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7100100420 | CESAN | BANCADA DE APOIO GRANITO CINZA E=2,0CM | M2 | 564.1
7100100450 | CESAN | SELADOR ACRILICO PAREDE/TETO | M2 | 8.28
7100100460 | CESAN | POLIURETANO ACRIL ESTR METAL DUAS DEMAOS | M2 | 22.54
7100100470 | CESAN | REBOCO IMPERME C/ ARGAMASSA TIXOTROPICA | M2 | 197.08
7100100480 | CESAN | PINTURA EM VERNIZ REDUTOR EPOXI 2 DEMAOS | M2 | 29.29
7110100040 | CESAN | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | M3 | 3071.08
7110100050 | CESAN | SIKA TOP 108 OU SIMILAR 2 DEMAOS | M2 | 85.74
7110100060 | CESAN | IMPERMEABILIZ FLEX PR IGOLFLEX 2 DEMAOS | M2 | 32.28
7110100070 | CESAN | IMPERMEABILIZ FLEX PR IGOLFLEX 3 DEMAOS | M2 | 48.44
7110100080 | CESAN | IMPERMEABILIZ FLEX BRA IGOLFLEX 2 DEMAOS | M2 | 31.99
7110100090 | CESAN | IMPERMEABILIZ FLEX BRA IGOLFLEX 3 DEMAOS | M2 | 48.02
7110100100 | CESAN | IMPERM ASFALT DISPER AGUA IGOL2 2 DEMAOS | M2 | 15.8
7110100110 | CESAN | ARGAM POLIM SEMIFLEX SIKATOP107 1 DEMAO | M2 | 17.74
7110100120 | CESAN | ARGAM POLIM SEMIFLEX SIKATOP107 2DEMAOS | M2 | 35.49
7110100130 | CESAN | ARGAM POLIM SEMIFLEX SIKATOP107 3DEMAOS | M2 | 53.23
7110100140 | CESAN | ARGAM POLIM FLEXIVEL SIKATOPFLEX 1 DEMAO | M2 | 18.88
7110100150 | CESAN | ARGAM POLIM FLEXIVEL SIKATOPFLEX 2DEMAOS | M2 | 37.77
7110100160 | CESAN | ARGAM POLIM FLEXIVEL SIKATOPFLEX 3DEMAOS | M2 | 56.65
7110100170 | CESAN | IMPERMEABILIZANTE RESINA EPOX SIKAGARD62 | M2 | 82.68
7110100180 | CESAN | MANTA ASFALTICA E=4MM ESTRUTURADA | M2 | 78.42
7110100190 | CESAN | REJUNTE MASTIQUE 2X1 - SIKAFLEX OU SIMIL | M | 32.49
7110100200 | CESAN | IMPERMEABILIZACA EPOXI ALCATRAO 3 DEMAOS | M2 | 59.12
7110100210 | CESAN | TECIDO DE POLIESTER 1 CAMADA | M2 | 11.02
7110100220 | CESAN | ISOPOR COM E=2,5CM | M2 | 11.88
7110100230 | CESAN | ISOPOR COM E=1,0CM | M2 | 4.99
7110100240 | CESAN | JUNTA DILAT ELAST CONCR FUNGENBAND O-22 | M | 482.02
7110100250 | CESAN | REVEST REPARO ESTRUTUR SIKATOP122 E=20MM | M2 | 156.17
7110100280 | CESAN | GEOGRELHA DE POLIESTER RESISTENCIA 200KN | M2 | 90
7110100290 | CESAN | MANTA GEOTEXTIL POLIESTER 10KN/M | M2 | 9.83
7120100010 | CESAN | PORTA MADEIRA PRANCHETA, COMPLETA | M2 | 445.34
7120100020 | CESAN | PORTA DE MADEIRA ALMOFADA, COMPLETA | M2 | 405.68
7120100030 | CESAN | PORTA ALUMINIO DE ABRIR/CORRER, COMPLETA | M2 | 449.83
7120100040 | CESAN | JANELA/BASCULA ALUM ABRIR/CORRER, COMPL | M2 | 669.62
7120100050 | CESAN | VIDRO LISO TRANSPARENTE E=4MM | M2 | 211.94
7120100060 | CESAN | DIVISORIA GRANITO CINZA POLIDO DUAS FACE | M2 | 309.83
7120100070 | CESAN | ESPELHO DE CRISTAL E=4MM | M2 | 503.06
7130100010 | CESAN | COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, C/ MADEIR | M2 | 118.85
7130100020 | CESAN | COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, S/ MADEIR | M2 | 47.51
7130100030 | CESAN | COBERT TELHAS FIBR OND E=8MM, C/ MADEIR | M2 | 151.81
7130100040 | CESAN | COBERT TELHAS FIBR OND E=8MM, S/ MADEIR | M2 | 75.8
7130100050 | CESAN | COBERTURA TELHAS CANALETE 49, C/ MADEIR | M2 | 188.48
7130100060 | CESAN | COBERTURA TELHAS CANALETE 49, S/ MADEIR | M2 | 151.21
7130100070 | CESAN | COBERTURA TELHAS CANALETE 90, C/ MADEIR | M2 | 202.04
7130100080 | CESAN | COBERTURA TELHAS CANALETE 90 S MADEIRAM | M2 | 125.74
7130100090 | CESAN | COBERT TELHAS ALUMINIO ONDULADA E=5,0MM | M2 | 220.56
7130100100 | CESAN | COBERT TELHAS CERAMICA FRANCESA, C/MADEI | M2 | 147.81
7130100110 | CESAN | COBERT TELHAS CERAMICA COLONIAL, C/MADEI | M2 | 134.95
7130100120 | CESAN | COBERT TELHAS TRANSL TRAP, ESTRU METAL | M2 | 364.27
7130100130 | CESAN | CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO | M2 | 82.37
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7130100140 | CESAN | RUFO EM ALUMINIO ESP=0,5MM LARGURA 40CM | M | 78.74
7130100150 | CESAN | CALHA EM PVC L=20CM COM SUPORTE | M | 92.59
7140100010 | CESAN | BACIA SANITARIA LOUCA CAIXA ACOPLADA | UN | 621.06
7140100020 | CESAN | BACIA SANITARIA LOUCA CONVENCIONAL | UN | 554.69
7140100030 | CESAN | BACIA SANITARIA LOUCA CONVENCIONAL PCD | UN | 1430.71
7140100040 | CESAN | MICTORIO LOUCA SIFONADO | UN | 521.75
7140100050 | CESAN | LAVATORIO LOUCA COM COLUNA | UN | 310.7
7140100060 | CESAN | LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSA PCD | UN | 273.45
7140100070 | CESAN | LAVATORIO LOUCA SEM COLUNA SUSPENSO | UN | 255.28
7140100080 | CESAN | CUBA LOUCA DE EMBUTIR | UN | 216.56
7140100090 | CESAN | CUBA ACO INOX DE EMBUTIR | UN | 511.38
7140100100 | CESAN | TANQUE LOUCA SUSPENSO SEM COLUNA | UN | 574.56
7140100110 | CESAN | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO ELETRICO | UN | 101.73
7140100120 | CESAN | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COMUM | UN | 23.95
7140100130 | CESAN | DUCHA HIGIENICA METAL CROMADO | UN | 130.45
7140100140 | CESAN | TORNEIRA BANCADA METAL MANUAL LAVATORIO | UN | 130.82
7140100150 | CESAN | TORNEIRA BANCADA METAL AUTOMAT LAVATORIO | UN | 192.99
7140100160 | CESAN | TORNEIRA BANCADA METAL MANUAL PIA COZINH | UN | 174.32
7140100170 | CESAN | TORNEIRA PVC MANUAL USO GERAL | UN | 43.53
7140100180 | CESAN | CABIDE METAL CROMADO UM GANCHO | UN | 31.19
7140100190 | CESAN | PAPELEIRA METAL CROMADO | UN | 50.36
7140100200 | CESAN | PAPELEIRA PLASTICA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 84.54
7140100210 | CESAN | TOALHEIRO PLASTICO PAPEL TOALHA | UN | 84.54
7140100220 | CESAN | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER | UN | 81.73
7140100230 | CESAN | RALO SECO PVC 100X53X40MM QUADRADO | UN | 32.67
7140100240 | CESAN | RALO SINFONADO PVC 100X40MM CILINDRICO | UN | 31.4
7140100250 | CESAN | CAIXA SINFONADA PVC 100X100X50MM REDONDA | UN | 49.21
7140100260 | CESAN | CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA COMPLETA | UN | 180.28
7140100271 | CESAN | CAIXA GORDURA CIRCULAR PREMOLD 40X45 | UN | 176.13
7140100281 | CESAN | CAIXA PASSAGEM PRE-MOLDADA 40X40X40CM | UN | 345.66
7140100541 | CESAN | CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA 60X60X50 | UN | 446.74
7140100290 | CESAN | CAIXA DAGUA FIBRA VIDRO 500L COMPLETA | UN | 1059.11
7140100300 | CESAN | CAIXA DAGUA FIBRA VIDRO 1000L COMPLETA | UN | 1249.6
7140100310 | CESAN | PONTO AGUA FRIA | UN | 164.91
7140100320 | CESAN | PONTO DRENO AR-CONDICIONADO | UN | 155.63
7140100330 | CESAN | PONTO REGISTRO DE PRESSAO | UN | 276.03
7140100340 | CESAN | PONTO REGISTRO DE GAVETA 3/4" | UN | 283.3
7140100350 | CESAN | PONTO REGISTRO DE GAVETA 1/2" | UN | 274.51
7140100360 | CESAN | PONTO VALVULA DESCARGA MICTORIO | UN | 486.19
7140100370 | CESAN | PONTO VALVULA DESCARGA BACIA SANITARIA | UN | 541.8
7140100380 | CESAN | PONTO VALVULA DESCARGA BACIA SANITAR PCD | UN | 1164.85
7140100390 | CESAN | PONTO ESGOTO PRIMARIO | UN | 135.57
7140100400 | CESAN | PONTO ESGOTO SECUNDARIO | UN | 116.92
7140100410 | CESAN | PONTO VENTILACAO ESGOTO | UN | 497.72
7140100420 | CESAN | TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO | UN | 232.41
7140100430 | CESAN | TUBO PVC SOLD AGUA 20MM, INC CONEXOES | M | 23.76
7140100440 | CESAN | TUBO PVC SOLD AGUA 25MM, INC CONEXOES | M | 26.76
7140100450 | CESAN | TUBO PVC SOLD AGUA 32MM, INC CONEXOES | M | 38.22
7140100460 | CESAN | TUBO PVC SOLD AGUA 50MM, INC CONEXOES | M | 53.33
7140100470 | CESAN | TUBO PVC SOLD ESGOTO 40MM, INC CONEXOES | M | 39.61
7140100480 | CESAN | TUBO PVC SOLD ESGOTO 50MM, INC CONEXOES | M | 51.76
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7140100490 | CESAN | TUBO PVC SOLD ESGOTO 75MM, INC CONEXOES | M | 70.07
7140100500 | CESAN | TUBO PVC SOLD ESGOTO 100MM, INC CONEXOES | M | 76.92
7140100510 | CESAN | TUBO PVC SOLD ESGOTO 200MM, INC CONEXOES | M | 156.53
7140100520 | CESAN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25 MM (1") | UN | 145.13
7150100010 | CESAN | PONTO ILUMINACAO APARENTE TETO | UN | 117.47
7150100020 | CESAN | PONTO ILUMINACAO EMBUTIDO PAREDE | UN | 129.71
7150100030 | CESAN | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES EMBUT 1TECLA | UN | 159.94
7150100040 | CESAN | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES EMBUT 2TECLAS | UN | 178.98
7150100050 | CESAN | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES EMBUT 3TECLAS | UN | 202.5
7150100060 | CESAN | PONTO TOMADA EMBUTIDO 2P+T 10A/250V | UN | 198.21
7150100070 | CESAN | PONTO TOMADA EMBUTIDO 2P+T 20A/250V | UN | 259.32
7150100080 | CESAN | PONTO TOMADA EMBUTIDO 3P+T 30A/440V | UN | 339.76
7150100090 | CESAN | PONTO TOMADA PISO EMBUTID 2P+T 10A/250V | UN | 166.05
7150100100 | CESAN | PONTO TOMADA CHUVEIRO ELETRICO EMBUTIDO | UN | 334
7150100110 | CESAN | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO EMBUTIDO | UN | 259.32
7150100120 | CESAN | PONTO TOMADA DE TELEFONE RJ11 EMBUTIDO | UN | 249.36
7150100130 | CESAN | PONTO ANTENA DE TV EMBUTIDO | UN | 193.66
7150100520 | CESAN | CAIXA PASSAGEM ALV ELET 500X500MM DT-103 | UN | 612.03
7150100530 | CESAN | CAIXA PASSAGEM ALV ELET 300X300MM DT-104 | UN | 346.85
7150100580 | CESAN | POSTE ILUM C/LUMINARIA DECORATIVA DT-118 | UN | 1436.73
7160100010 | CESAN | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT ATE 10CV | UN | 716.24
7160100020 | CESAN | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 10A20CV | UN | 954.94
7160100030 | CESAN | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 20A30CV | UN | 1074.34
7160100040 | CESAN | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 30A50CV | UN | 1432.46
7160100050 | CESAN | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 50A100CV | UN | 2148.7
7160100060 | CESAN | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 100A300CV | UN | 4672.57
7160100070 | CESAN | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 300A500CV | UN | 5589.8
7160100080 | CESAN | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT >500CV | UN | 7551.55
7160100090 | CESAN | MONT E INST QUADRO COMANDO POT ATE 10CV | UN | 1166.32
7160100100 | CESAN | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 10A20CV | UN | 1457.9
7160100110 | CESAN | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 20A30CV | UN | 1749.48
7160100120 | CESAN | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 30A50CV | UN | 2186.85
7160100130 | CESAN | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 50A100CV | UN | 4484.96
7160100140 | CESAN | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 100A300CV | UN | 5068.12
7160100150 | CESAN | MONT E INST QUADRO COMANDO POT 300A500CV | UN | 5797.07
7160100160 | CESAN | MONT E INST QUADRO COMANDO POT > 500CV | UN | 6526.02
7160100390 | CESAN | TAMPA FIBRA VIDRO E=6MM | M2 | 1275.82
7170100010 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 50 | M | 5.63
7170100020 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 80 | M | 10.75
7170100030 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 100 | M | 11.51
7170100040 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 150 | M | 15.11
7170100050 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 200 | M | 17.64
7170100060 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 250 | M | 21.4
7170100070 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 300 | M | 26.99
7170100080 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 350 | M | 32.32
7170100090 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 400 | M | 37.32
7170100100 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 450 | M | 42.07
7170100110 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 500 | M | 48.6
7170100120 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 600 | M | 60.92
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7170100130 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 700 | M | 74.49
7170100140 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 800 | M | 90.92
7170100141 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 900 | M | 101.63
7170100142 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 1000 | M | 111.79
7170100143 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 1200 | M | 121.95
7170100150 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC PBA DN 50 | M | 3.86
7170100160 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC PBA DN 75 | M | 4.7
7170100170 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC PBA DN 100 | M | 5.71
7170100180 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 100 | M | 5.71
7170100190 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 150 | M | 7.64
7170100200 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 200 | M | 8.81
7170100210 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 250 | M | 10.32
7170100220 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 300 | M | 11.32
7170100230 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 350 | M | 12.54
7170100240 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 400 | M | 13.93
7170100250 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 100 | M | 6.56
7170100260 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 150 | M | 8.21
7170100270 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 200 | M | 9.2
7170100280 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 250 | M | 11.39
7170100290 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 300 | M | 13.57
7170100300 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 350 | M | 16.98
7170100310 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 400 | M | 20.36
7170100320 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC DEFOFO DN 500 | M | 23.77
7170100330 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-608 DN 40 | M | 3.61
7170100340 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-608 DN 50 | M | 3.86
7170100350 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-608 DN 75 | M | 4.87
7170100360 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-608 DN 100 | M | 5.71
7170100370 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 1/2" | M | 4.03
7170100380 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 3/4" | M | 4.24
7170100390 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 1" | M | 4.45
7170100400 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 1.1/4" | M | 4.87
7170100410 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 1.1/2" | M | 5.71
7170100420 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 2" | M | 5.95
7170100430 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 2.1/2" | M | 6.55
7170100440 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 3" | M | 6.97
7170100450 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC ROSCA 4" | M | 7.39
7170100460 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 20 | M | 1.42
7170100470 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 25 | M | 1.51
7170100480 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 32 | M | 1.59
7170100490 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 40 | M | 3.86
7170100500 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 50 | M | 4.7
7170100510 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 60 | M | 5.12
7170100520 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 110 | M | 5.71
7170100530 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 1/2" | M | 4.87
7170100540 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 3/4" | M | 5.71
7170100550 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 2" | M | 9.57
7170100560 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 2.1/2" | M | 10.57
7170100570 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 3" | M | 11
7170100580 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 4" | M | 12.84
7170100590 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO FOGO ROSCA D 6" | M | 18.04
7170100600 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 200 | M | 43.22
7170100610 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 300 | M | 55.66
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7170100620 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 400 | M | 67.15
7170100630 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 500 | M | 84.34
7170100640 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 600 | M | 99.25
7170100650 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 700 | M | 145.96
7170100660 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 800 | M | 202.02
7170100670 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 900 | M | 263.8
7170100680 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 1000 | M | 281.93
7170100690 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 1200 | M | 312.79
7170100700 | CESAN | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 1500 | M | 326.86
7170100710 | CESAN | ASSENT TUBO FOFO DN 80 SOBRE PILARES | M | 17.6
7170100720 | CESAN | ASSENT TUBO FOFO DN 100 SOBRE PILARES | M | 20.47
7170100730 | CESAN | ASSENT TUBO FOFO DN 150 SOBRE PILARES | M | 21.85
7170100740 | CESAN | ASSENT TUBO FOFO DN 200 SOBRE PILARES | M | 25.3
7170100750 | CESAN | ASSENT TUBO FOFO DN 250 SOBRE PILARES | M | 27.9
7170100760 | CESAN | ASSENT TUBO FOFO DN 300 SOBRE PILARES | M | 31.42
7170100770 | CESAN | ASSENT TUBO FOFO DN 350 SOBRE PILARES | M | 36.22
7170100780 | CESAN | ASSENT TUBO FOFO DN 400 SOBRE PILARES | M | 44.9
7180100010 | CESAN | PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO | KG | 25.6
7180100020 | CESAN | TUBOS E CONEXOES FLANGEADOS EM ACO | KG | 38.2
7180100030 | CESAN | TUBOS E CONEXOES EM ACO SOLDADO | KG | 30.9
7180100040 | CESAN | PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO INOX | KG | 70.93
7180100050 | CESAN | TUBOS E CONEXOES EM ACO INOX | KG | 111
7180100060 | CESAN | PECAS EM ESTRUTURA PESADA EM ACO | KG | 17.57
7180100070 | CESAN | CORTE SOLDA DE TUBOS ATE DN 150 | UN | 68.95
7180100080 | CESAN | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 200 | UN | 80.13
7180100090 | CESAN | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 250 | UN | 91.63
7180100100 | CESAN | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 300 | UN | 113.14
7180100110 | CESAN | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 400 | UN | 135.34
7180100120 | CESAN | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 500 | UN | 173.89
7180100130 | CESAN | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 600 | UN | 227.36
7180100140 | CESAN | CORTE SOLDA DE TUBOS DN 700 | UN | 280.85
7190100010 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE ATE DN 100 | UN | 582.01
7190100020 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 150 | UN | 2217.54
7190100030 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 200 A DN 300 | UN | 9611.89
7190100040 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 350 A DN 500 | UN | 11734.2
7190100050 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 600 A DN 700 | UN | 21897.4
7190100060 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 800 A DN 900 | UN | 34512.02
7190100070 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 1000 | UN | 44149.32
7190100080 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 75-C/ REDE CARGA | UN | 649.93
7190100090 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 100-C/ REDE CARG | UN | 1840.6
7190100100 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 150-C/ REDE CARG | UN | 1861.78
7190100110 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 200-C/ REDE CARG | UN | 2548.4
7190100120 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 250-C/ REDE CARG | UN | 2600.49
7190100130 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 300-C/ REDE CARG | UN | 3102.4
7190100140 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 350-C/ REDE CARG | UN | 3107.62
7190100150 | CESAN | INTERLIGACAO DE REDE DN 400-C/ REDE CARG | UN | 4138.74
7200100010 | CESAN | LIG PRED ESG LONGA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M | UN | 972.31
7200100020 | CESAN | LIG PRED ESG LONGA C/MAT PARAL H0,6A1,0M | UN | 1345.85
7200100030 | CESAN | LIG PRED ESG LONGA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | UN | 1312.46
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7200100040 | CESAN | LIG PRED ESG LONGA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M | UN | 1457.75
7200100050 | CESAN | LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M | UN | 686.84
7200100060 | CESAN | LIG PRED ESG CURTA C/MAT PARAL H0,6A1,0M | UN | 908.22
7200100070 | CESAN | LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | UN | 888.02
7200100080 | CESAN | LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M | UN | 979.54
7200100090 | CESAN | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV | UN | 285.34
7200100100 | CESAN | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, ASFALTO | UN | 814.2
7200100110 | CESAN | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, PARALELO | UN | 522.06
7200100120 | CESAN | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, BLOCO | UN | 490.64
7200100130 | CESAN | LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, S/PAVIMENTO | UN | 301.46
7200100140 | CESAN | LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, ASFALTO | UN | 830.32
7200100150 | CESAN | LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, PARALELO | UN | 538.18
7200100160 | CESAN | LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, BLOCO | UN | 506.76
7200100171 | CESAN | PADRAO 1A CX TERMOPL GRAND CALC HD 3/4" | UN | 197.15
7200100191 | CESAN | PADRAO 1C CAVALETE PVC HD DN 3/4" | UN | 185.21
7200100205 | CESAN | PADRAO 2A CX TERMOPL GRAND CALC HD 1" | UN | 266.4
7200100211 | CESAN | PADRAO 2B CX ENTERRADA ALVENAR HD DN 1" | UN | 871.77
7200100340 | CESAN | CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO | UN | 114.99
7200100350 | CESAN | TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO | UN | 136.16
7200100360 | CESAN | CAIXA LIGACAO ANEL CONCRETO-BEIRA RIO | UN | 382.5
7200100370 | CESAN | REDE CONDOM PVC NBR7362 100-BEIRA RIO | M | 191.4
7200100375 | CESAN | REDE CONDOM FOFO NBR15420 100-BEIRA RIO | M | 406.66
7200100380 | CESAN | LIGACAO INTRA-DOMICILIAR NA CALCADA | UN | 870.78
7200100390 | CESAN | LIGACAO INTRA-DOMICILIAR-INST. EXISTENTE | UN | 1308.65
7200100400 | CESAN | LIGACAO INTRA-DOMICILIAR PADRAO ATE 6M | UN | 1767.3
7200100410 | CESAN | LIGACAO INTRADOMIC PAD DIST>6 E <=12M | UN | 2479.87
7200100420 | CESAN | LIGACAO INTRADOMIC PAD DIST>12 E <=18M | UN | 3184.34
7200100430 | CESAN | LIG INTRADOMICILIAR CALÇADA(INTERIOR) | UN | 525.46
7200100440 | CESAN | LIG INTRADOMICILIAR-INST EXIST(INTERIOR) | UN | 1105.87
7200100450 | CESAN | LIG INTRADOMIC PADRAO ATÉ 6M (INTERIOR) | UN | 1303.9
7200100460 | CESAN | LIG INTRADOMIC PAD DIST>6E<=12M(INTERIO | UN | 1771.01
7200100470 | CESAN | LIG INTRADOMIC PAD DIST>12E<=18M(INTERIO | UN | 2378.71
7200100480 | CESAN | LIG ESG DENTRO PI NA REDE E CAP DRENAGEM | UN | 104.9
7200100490 | CESAN | PESQ RAMAL PREDIAL P/ NOVA LIGACAO ESGOT | UN | 92.47
7210100010 | CESAN | RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO | M2 | 7.61
7210100020 | CESAN | RETIRADA PAV ASFALTICO C/ BASE PARALELO | M2 | 16.89
7210100030 | CESAN | RETIRADA PAV ASFALTICO C/ BASE BLOCOS | M2 | 21.16
7210100040 | CESAN | RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 11.58
7210100050 | CESAN | RETIRADA PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS | M2 | 13.55
7210100060 | CESAN | RETIRADA PAVIMENTO PAVI-S | M2 | 8.11
7210100070 | CESAN | RETIRADA PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA | M2 | 8.11
7210100080 | CESAN | RETIRADA CALCADA EM CERAMICA INCL. LASTR | M2 | 28.86
7210100090 | CESAN | RETIRADA CALCADA CACOS MARMORE/GRANITO | M2 | 31.79
7210100100 | CESAN | RETIRADA PAVIM CIMENTADO LISO INCL LASTR | M2 | 29.22
7210100110 | CESAN | RETIRADA DE MEIO-FIO CONCRETO OU PEDRA | M | 10.15
7210100120 | CESAN | RETIRADA DE SARJETA DE CONCRETO | M | 20.29
7210100130 | CESAN | RECOMPOSICAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDO | M2 | 44.78
7210100140 | CESAN | RECOMPOSICAO PAVIMENTO BLOCO CONC SEXTAV | M2 | 35.33
7210100150 | CESAN | RECOMPOSICAO PAVIMENTO BLOCO CONC PAVI-S | M2 | 40.53
7210100160 | CESAN | RECOMPOSICAO PAVIMENTO PEDRA PORTUGUESA | M2 | 99.67
7210100170 | CESAN | RECOMP DE PAVIMENTO EM PLACAS CONCRETO | M2 | 17.96
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7210100180 | CESAN | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CERAMICA | M2 | 102.36
7210100190 | CESAN | RECOMP PAVIMENTO CIMENTADO INCL LASTRO | M2 | 75.54
7210100200 | CESAN | RECOMPOSICAO MEIO FIO CONCRETO OU PEDRA | M | 21.34
7210100210 | CESAN | RECOMPOSICAO DE SARJETA DE CONCRETO | M | 78.97
7210100220 | CESAN | BASE EM SOLO BRITA | M3 | 172.82
7210100230 | CESAN | PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) | M2 | 5.23
7210100240 | CESAN | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO | M3 | 1990.02
7210100250 | CESAN | RECOMP PAV ASFALTICO AREAS TAPA BURACO | M3 | 2517.37
7210100260 | CESAN | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA | MK | 0.68
7210100270 | CESAN | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR SEXTAVADO E=6CM | M2 | 83.25
7210100280 | CESAN | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR SEXTAVADO E=8CM | M2 | 98.55
7210100290 | CESAN | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=6CM | M2 | 85.83
7210100300 | CESAN | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=8CM | M2 | 101.24
7210100310 | CESAN | PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO | M2 | 212.19
7210100320 | CESAN | MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM | M | 74.36
7210100330 | CESAN | PAVIMENTO EM PEDRISCO E=5,0CM | M2 | 11.44
7210100340 | CESAN | PAVIMENTO EM PEDRISCO E=10,0CM | M2 | 21.15
7210100350 | CESAN | MURO TIPO 1: BLOCO/MOURAO/ARAME | M | 329.64
7210100360 | CESAN | MURO TIPO 2: BLOCO/MOURAO/TELA /ARAME | M | 369.3
7210100370 | CESAN | MURO TIPO 3: MOURAO/ARAME | M | 231.85
7210100380 | CESAN | MURO TIPO 4: MOURAO/TELA/ARAME | M | 297.04
7210100390 | CESAN | MURO TIPO 5: BLOCO DE CONCRETO APARENTE | M | 932.37
7210100400 | CESAN | CERCA 6 FIOS ARAME LISO/MOURAO MADEIRA | M | 45.81
7210100410 | CESAN | CERCA 6 FIOS ARAME FARPADO/MOURAO MADEIR | M | 51.5
7210100420 | CESAN | PORTAO TIPO 1: TUBO FERRO GALV/TELA L=4M | UN | 6307.03
7210100430 | CESAN | PORTAO TIPO 1: TUBO FERRO GALV/TELA L=1M | UN | 3213.73
7210100440 | CESAN | PORTAO TIPO 2: CHAPA DE ACO L=4M H=3M | UN | 9056.85
7210100450 | CESAN | PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN | M2 | 167.88
7210100460 | CESAN | GRAMA ESMERALDA PLACAS, TERRA VEG. 2,0CM | M2 | 23.48
7210100470 | CESAN | PLANTIO DE ARVORES H=2,0M | UN | 83.04
7210100480 | CESAN | BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO | UN | 313.61
7210100490 | CESAN | CAIXA RALO EM CONCRETO, COMPLETA | UN | 406.19
7210100500 | CESAN | MEIA CANA DE CONCRETO DN 200 | M | 54.28
7210100510 | CESAN | MEIA CANA DE CONCRETO DN 300 | M | 60.29
7210100520 | CESAN | MEIA CANA DE CONCRETO DN 400 | M | 78.58
7210100530 | CESAN | MEIA CANA DE CONCRETO DN 500 | M | 114.88
7210100540 | CESAN | MEIA CANA DE CONCRETO DN 600 | M | 147.25
7210100550 | CESAN | SARJETA EM CONCRETO | M | 49.45
7210100580 | CESAN | REDE DREN TUBO CONCR CA-1 DN 400 S/ PAV | M | 307.9
7210100640 | CESAN | REDE DREN TUBO CONCR CA-2 DN 300 S/ PAV | M | 283.81
7210100650 | CESAN | REDE DREN TUBO CONCR CA-2 DN 400 S/ PAV | M | 314.95
7210100720 | CESAN | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM | UN | 777.09
7210100725 | CESAN | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 800MM | UN | 1882.18
7210100740 | CESAN | CONCERTINA CLIP (DUPLA) ACO GALV D=2,76 | M | 35.06
7210100750 | CESAN | SINALIZACAO HORIZONT TERMOPLAST EXTRUSAO | M2 | 102.63
7210100760 | CESAN | ASFALTO A FRIO ENSACADO | KG | 7.25
7210100770 | CESAN | RETIRADA CALCADA EM CIMENTADO DESEMP | M2 | 26.82
7210100780 | CESAN | RECOMP DE CALCADA EM CIMENTADO DESEMP | M2 | 44.19
7210100790 | CESAN | BASE EM CASCALHO | M3 | 218.48
7210100800 | CESAN | SINALIZACAO HORIZONT TINTA BASE ACRILICA | M2 | 22.67
7230100010 | CESAN | LASTRO DE BRITA "0" PARA BIOFILTRO | M3 | 204.58
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7230100020 | CESAN | LASTRO DE BRITA "1" PARA BIOFILTRO | M3 | 181.98
7230100030 | CESAN | LASTRO DE BRITA "2" PARA BIOFILTRO | M3 | 182.76
7230100040 | CESAN | TURFA/CAVACO/CARVAO/AREIA P/ BIOFILTRO | M3 | 282.66
7230100050 | CESAN | TELA TIPO MOSQUITEIRO PARA BIOFILTRO | M2 | 26.14
7230100060 | CESAN | AREIA GROSSA | M3 | 178.1
7230100070 | CESAN | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARGAMASSADA | M3 | 563.41
7230100080 | CESAN | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100 | UN | 824.06
7230100090 | CESAN | DEFENSA METALICA | M | 481.57
7230100100 | CESAN | CARVAO ANTRACITO TE=1,1A1,3MM CU=1,5MM | M3 | 3832.75
7230100110 | CESAN | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 50MMX25MM | M3 | 2759.44
7230100120 | CESAN | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 19MMX12,7MM | M3 | 2759.44
7230100130 | CESAN | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 12,7MMX6,3MM | M3 | 2759.44
7230100140 | CESAN | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 6,3MMX3,2MM | M3 | 2759.44
7230100150 | CESAN | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 3,2MMX2,0MM | M3 | 2759.44
7230100160 | CESAN | AREIA PARA FILTRO TE=0,50MM CU=1,5MM | M3 | 1034.23
7250100010 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV | M | 70.28
7250100020 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 ASFALTO | M | 163.12
7250100030 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 BLOCO/PAVI´S | M | 137.78
7250100040 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 PARALELO | M | 144.56
7250100050 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 S/PAV | M | 91.97
7250100060 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 ASFALTO | M | 184.82
7250100070 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 BLOCO/PAVI´S | M | 159.48
7250100080 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 PARALELO | M | 166.26
7250100090 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 S/PAV | M | 120.41
7250100100 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 ASFALTO | M | 213.14
7250100110 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 BLOCO/PAVI´S | M | 187.81
7250100120 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 PARALELO | M | 194.59
7250100130 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 S/PAV | M | 74.66
7250100140 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 ASFALTO | M | 167.5
7250100150 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 BLOCO/PAVI´S | M | 142.16
7250100160 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 PARALELO | M | 148.94
7250100170 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 S/PAV | M | 101.79
7250100180 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 ASFALTO | M | 194.64
7250100190 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 BLOCO/PAVI´S | M | 169.3
7250100200 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 PARALELO | M | 176.08
7250100210 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 S/PAV | M | 135.96
7250100220 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 ASFALTO | M | 228.8
7250100230 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 BLOCO/PAVI´S | M | 203.47
7250100240 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 PARALELO | M | 210.25
7250200010 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 S/PAV | M | 102.29
7250200020 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 ASFALTO | M | 195.14
7250200030 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 BLOCO/PAVI´S | M | 169.8
7250200040 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 PARALELO | M | 176.58
7250200050 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 S/PAV | M | 193.65
7250200060 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 ASFALTO | M | 300.78
7250200070 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 BLOCO/PAVI´S | M | 265.95
7250200080 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 PARALELO | M | 273.49
7250200090 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 S/PAV | M | 293.73
7250200100 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 ASFALTO | M | 415.17
7250200110 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 BLOCO/PAVI´S | M | 370.82
7250200120 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 PARALELO | M | 379.14
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7250200130 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 S/PAV | M | 401.79
7250200140 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 ASFALTO | M | 523.24
7250200150 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 BLOCO/PAVI´S | M | 478.88
7250200160 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 PARALELO | M | 487.21
7250200170 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 S/PAV | M | 549.89
7250200180 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 ASFALTO | M | 685.63
7250200190 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 BLOCO/PAVI´S | M | 631.78
7250200200 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 PARALELO | M | 640.87
7250200210 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 S/PAV | M | 545.24
7250200220 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 ASFALTO | M | 680.98
7250200230 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 BLOCO/PAVI´S | M | 627.13
7250200240 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 PARALELO | M | 636.21
7250200250 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 S/PAV | M | 814.18
7250200260 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 ASFALTO | M | 958.07
7250200270 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 BLOCO/PAVI´S | M | 898.46
7250200280 | CESAN | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 PARALELO | M | 908.17
7250300010 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 S/PAV | M | 427.4
7250300020 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 ASFALTO | M | 520.25
7250300030 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 BLOCO | M | 494.9
7250300040 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 PARALELO | M | 501.69
7250300050 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 S/PAV | M | 429.36
7250300060 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 ASFALTO | M | 522.21
7250300070 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 BLOCO | M | 496.87
7250300080 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 PARALELO | M | 503.65
7250300090 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV | M | 480.16
7250300100 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO | M | 587.29
7250300110 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO | M | 552.46
7250300120 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO | M | 560
7250300130 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV | M | 580.98
7250300140 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO | M | 702.43
7250300150 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO | M | 658.07
7250300160 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO | M | 666.4
7250300170 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV | M | 667.12
7250300180 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO | M | 788.56
7250300190 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO | M | 744.21
7250300200 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO | M | 752.53
7250300210 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV | M | 793.12
7250300220 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO | M | 928.86
7250300230 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO | M | 875.02
7250300240 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO | M | 884.11
7250300250 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV | M | 916.77
7250300260 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO | M | 1052.51
7250300270 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO | M | 998.65
7250300280 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO | M | 1007.74
7250300290 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV | M | 1052.13
7250300300 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO | M | 1196.21
7250300310 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO | M | 1134.01
7250300320 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO | M | 1143.1
7250350010 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 S/PAV S/F | M | 62.21
7250350020 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 ASFALTO S/F | M | 155.06
7250350030 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 BLOCO S/F | M | 129.71
7250350040 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 PARALELO S/F | M | 136.5
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7250350050 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 S/PAV S/F | M | 63.72
7250350060 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 ASFALTO S/F | M | 156.57
7250350070 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 BLOCO S/F | M | 131.23
7250350080 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 PARALELO S/F | M | 138.01
7250350090 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV S/F | M | 83.22
7250350100 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO S/F | M | 190.35
7250350110 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO S/F | M | 155.52
7250350120 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO S/F | M | 163.06
7250350130 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV S/F | M | 103.67
7250350140 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO S/F | M | 225.12
7250350150 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO S/F | M | 180.76
7250350160 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO S/F | M | 189.09
7250350170 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV S/F | M | 109.62
7250350180 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO S/F | M | 231.06
7250350190 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO S/F | M | 186.71
7250350200 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO S/F | M | 195.03
7250350210 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV S/F | M | 134.21
7250350220 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO S/F | M | 269.95
7250350230 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO S/F | M | 216.11
7250350240 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO S/F | M | 225.2
7250350250 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV S/F | M | 141.07
7250350260 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO S/F | M | 276.81
7250350270 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO S/F | M | 222.95
7250350280 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO S/F | M | 232.04
7250350290 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV S/F | M | 201.02
7250350300 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO S/F | M | 345.1
7250350310 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO S/F | M | 282.9
7250350320 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO S/F | M | 291.99
7250400010 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 80 | M | 387.08
7250400020 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 100 | M | 390.4
7250400030 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 150 | M | 423.08
7250400040 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 200 | M | 506.9
7250400050 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 250 | M | 589.69
7250400060 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 300 | M | 694.62
7250450010 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 80 S/F | M | 21.89
7250450020 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-9 DN 100 S/F | M | 24.76
7250450030 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 150 S/F | M | 26.14
7250450040 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 200 S/F | M | 29.59
7250450050 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 250 S/F | M | 32.19
7250450060 | CESAN | REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 300 S/F | M | 35.71
7250350020 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 ASFALTO S/F | M | 155.06
7250350030 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 BLOCO S/F | M | 129.71
7250350040 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 PARALELO S/F | M | 136.5
7250350010 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 80 S/PAV S/F | M | 62.21
7250350060 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 ASFALTO S/F | M | 156.57
7250350070 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 BLOCO S/F | M | 131.23
7250350080 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 PARALELO S/F | M | 138.01
7250350050 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-9 DN 100 S/PAV S/F | M | 63.72
7250350100 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO S/F | M | 190.35
7250350110 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO S/F | M | 155.52
7250350120 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO S/F | M | 163.06
7250350090 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV S/F | M | 83.22
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7250350140 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO S/F | M | 225.12
7250350150 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO S/F | M | 180.76
7250350160 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO S/F | M | 189.09
7250350130 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV S/F | M | 103.67
7250350180 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO S/F | M | 231.06
7250350190 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO S/F | M | 186.71
7250350200 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO S/F | M | 195.03
7250350170 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV S/F | M | 109.62
7250350220 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO S/F | M | 269.95
7250350230 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO S/F | M | 216.11
7250350240 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO S/F | M | 225.2
7250350210 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV S/F | M | 134.21
7250350260 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO S/F | M | 276.81
7250350270 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO S/F | M | 222.95
7250350280 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO S/F | M | 232.04
7250350250 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV S/F | M | 141.07
7250350300 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO S/F | M | 345.1
7250350310 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO S/F | M | 282.9
7250350320 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO S/F | M | 291.99
7250350290 | CESAN | REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV S/F | M | 201.02
7260100010 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV | M | 207.91
7260100020 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL | M | 339
7260100030 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m BLOCO | M | 285.09
7260100040 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m PARAL | M | 293.61
7260100050 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV | M | 280.77
7260100060 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 ASFAL | M | 418.12
7260100070 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 BLOCO | M | 360.28
7260100080 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 PARAL | M | 369.19
7260100090 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 S/PAV | M | 313.95
7260100100 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 ASFAL | M | 451.3
7260100110 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 BLOCO | M | 393.46
7260100120 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 PARAL | M | 402.37
7260100130 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 S/PAV | M | 366.02
7260100140 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 ASFAL | M | 517.9
7260100150 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 BLOCO | M | 450.18
7260100160 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 PARAL | M | 459.85
7260100170 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 S/PAV | M | 402.09
7260100180 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 ASFAL | M | 553.97
7260100190 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 BLOCO | M | 485.19
7260100200 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 PARAL | M | 494.57
7260100210 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 S/PAV | M | 463.35
7260100220 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 ASFAL | M | 629.77
7260100230 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 BLOCO | M | 550.75
7260100240 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 PARAL | M | 560.99
7260100250 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 S/PAV | M | 504.74
7260100260 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 ASFAL | M | 671.16
7260100270 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 BLOCO | M | 592.13
7260100280 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 PARAL | M | 602.31
7260100290 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m S/PAV | M | 284.05
7260100300 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m ASFAL | M | 415.14
7260100310 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m BLOCO | M | 361.22
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260100320 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m PARAL | M | 369.74
7260100330 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 S/PAV | M | 357.22
7260100340 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 ASFAL | M | 494.57
7260100350 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 BLOCO | M | 436.75
7260100360 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 PARAL | M | 445.65
7260100370 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 S/PAV | M | 390.4
7260100380 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 ASFAL | M | 527.75
7260100390 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 BLOCO | M | 469.93
7260100400 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 PARAL | M | 478.83
7260100410 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 S/PAV | M | 443.31
7260100420 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 ASFAL | M | 595.2
7260100430 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 BLOCO | M | 527.47
7260100440 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 PARAL | M | 537.16
7260100450 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 S/PAV | M | 479.37
7260100460 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 ASFAL | M | 631.26
7260100470 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 BLOCO | M | 562.47
7260100480 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 2,76A3,25 PARAL | M | 571.87
7260100490 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 S/PAV | M | 541.46
7260100500 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 ASFAL | M | 707.89
7260100510 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 BLOCO | M | 628.87
7260100520 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,26A3,75 PARAL | M | 639.12
7260100530 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 S/PAV | M | 582.85
7260100540 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 ASFAL | M | 749.28
7260100550 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 BLOCO | M | 670.25
7260100560 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 200 3,76A4,25 PARAL | M | 680.44
7260100570 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m S/PAV | M | 386.58
7260100580 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m ASFAL | M | 517.67
7260100590 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m BLOCO | M | 463.75
7260100600 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m PARAL | M | 472.27
7260100610 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 S/PAV | M | 460.26
7260100620 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 ASFAL | M | 597.61
7260100630 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 BLOCO | M | 539.77
7260100640 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 PARAL | M | 548.69
7260100650 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 S/PAV | M | 493.45
7260100660 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 ASFAL | M | 630.79
7260100670 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 BLOCO | M | 572.95
7260100680 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 PARAL | M | 581.87
7260100690 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 S/PAV | M | 547.01
7260100700 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 ASFAL | M | 698.89
7260100710 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 BLOCO | M | 631.17
7260100720 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 PARAL | M | 640.85
7260100730 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 S/PAV | M | 583.08
7260100740 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 ASFAL | M | 734.95
7260100750 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 BLOCO | M | 666.17
7260100760 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 PARAL | M | 675.56
7260100770 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 S/PAV | M | 645.82
7260100780 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 ASFAL | M | 812.24
7260100790 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 BLOCO | M | 733.22
7260100800 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 PARAL | M | 743.47
7260100810 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 S/PAV | M | 687.21
7260100820 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 ASFAL | M | 853.63
7260100830 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 BLOCO | M | 774.6
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260100840 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 PARAL | M | 784.79
7260100850 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m S/PAV | M | 538.03
7260100860 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m ASFAL | M | 669.12
7260100870 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m BLOCO | M | 615.2
7260100880 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m PARAL | M | 623.73
7260100890 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 S/PAV | M | 612.29
7260100900 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 ASFAL | M | 749.64
7260100910 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 BLOCO | M | 691.8
7260100920 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 PARAL | M | 700.71
7260100930 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 S/PAV | M | 645.62
7260100940 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 ASFAL | M | 782.96
7260100950 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 BLOCO | M | 725.12
7260100960 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 1,76A2,25 PARAL | M | 734.03
7260100970 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 S/PAV | M | 700.36
7260100980 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 ASFAL | M | 852.25
7260100990 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 BLOCO | M | 784.52
7260101000 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,26A2,75 PARAL | M | 794.2
7260101010 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 S/PAV | M | 736.86
7260101020 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 ASFAL | M | 888.75
7260101030 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 BLOCO | M | 819.96
7260101040 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 2,76A3,25 PARAL | M | 829.35
7260101050 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 S/PAV | M | 801.94
7260101060 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 ASFAL | M | 968.35
7260101070 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 BLOCO | M | 889.33
7260101080 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,26A3,75 PARAL | M | 899.58
7260101090 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 S/PAV | M | 847.77
7260101100 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 ASFAL | M | 1014.18
7260101110 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 BLOCO | M | 935.15
7260101120 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 300 3,76A4,25 PARAL | M | 945.34
7260101130 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m S/PAV | M | 714.65
7260101140 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m ASFAL | M | 845.74
7260101150 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m BLOCO | M | 791.83
7260101160 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 ATE 1,25m PARAL | M | 800.34
7260101170 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 S/PAV | M | 789.24
7260101180 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 ASFAL | M | 926.59
7260101190 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 BLOCO | M | 868.75
7260101200 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,26A1,75 PARAL | M | 877.66
7260101210 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 S/PAV | M | 822.56
7260101220 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 ASFAL | M | 959.92
7260101230 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 BLOCO | M | 902.08
7260101240 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 1,76A2,25 PARAL | M | 910.99
7260101250 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 S/PAV | M | 877.97
7260101260 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 ASFAL | M | 1029.86
7260101270 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 BLOCO | M | 962.14
7260101280 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,26A2,75 PARAL | M | 971.81
7260101290 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 S/PAV | M | 914.48
7260101300 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 ASFAL | M | 1066.36
7260101310 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 BLOCO | M | 997.58
7260101320 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 2,76A3,25 PARAL | M | 1006.96
7260101330 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 S/PAV | M | 980.21
7260101340 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 ASFAL | M | 1146.63
7260101350 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 BLOCO | M | 1067.61
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260101360 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,26A3,75 PARAL | M | 1077.86
7260101370 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 S/PAV | M | 1026.05
7260101380 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 ASFAL | M | 1192.46
7260101390 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 BLOCO | M | 1113.43
7260101400 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 350 3,76A4,25 PARAL | M | 1123.62
7260101410 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m S/PAV | M | 814.83
7260101420 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m ASFAL | M | 945.92
7260101430 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m BLOCO | M | 892
7260101440 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 ATE 1,25m PARAL | M | 900.52
7260101450 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 S/PAV | M | 889.87
7260101460 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 ASFAL | M | 1027.22
7260101470 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 BLOCO | M | 969.39
7260101480 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 PARAL | M | 978.3
7260101490 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 S/PAV | M | 923.41
7260101500 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 ASFAL | M | 1060.76
7260101510 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 BLOCO | M | 1002.93
7260101520 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 PARAL | M | 1011.84
7260101530 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 S/PAV | M | 980.12
7260101540 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 ASFAL | M | 1132.01
7260101550 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 BLOCO | M | 1064.29
7260101560 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,26A2,75 PARAL | M | 1073.96
7260101570 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 S/PAV | M | 1017.76
7260101580 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 ASFAL | M | 1169.65
7260101590 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 BLOCO | M | 1100.87
7260101600 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 2,76A3,25 PARAL | M | 1110.25
7260101610 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 S/PAV | M | 1088.57
7260101620 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 ASFAL | M | 1254.98
7260101630 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 BLOCO | M | 1175.96
7260101640 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,26A3,75 PARAL | M | 1186.22
7260101650 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 S/PAV | M | 1127.71
7260101660 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 ASFAL | M | 1294.12
7260101670 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 BLOCO | M | 1215.09
7260101680 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 400 3,76A4,25 PARAL | M | 1225.29
7260200040 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m PARAL | M | 464.39
7260200320 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m PARAL | M | 572.11
7260300010 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m S/PAV | M | 581.09
7260300020 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m ASF | M | 712.18
7260300030 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m BLOCO | M | 658.27
7260300040 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m PARAL | M | 666.79
7260300050 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m S/PAV | M | 653.95
7260300060 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m ASF | M | 791.3
7260300070 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m BLOCO | M | 733.46
7260300080 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m PARAL | M | 742.37
7260300090 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m S/PAV | M | 687.13
7260300100 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m ASF | M | 824.49
7260300110 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m BLOCO | M | 766.65
7260300120 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m PARAL | M | 775.56
7260300130 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m S/PAV | M | 739.37
7260300140 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m ASF | M | 891.24
7260300150 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m BLOCO | M | 823.52
7260300160 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m PARAL | M | 833.21
7260300170 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m S/PAV | M | 775.43
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260300180 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m ASF | M | 927.31
7260300190 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m BLOCO | M | 858.53
7260300200 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m PARAL | M | 867.93
7260300210 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m S/PAV | M | 836.87
7260300220 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m ASF | M | 1003.28
7260300230 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m BLOCO | M | 924.26
7260300240 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m PARAL | M | 934.51
7260300250 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m S/PAV | M | 878.26
7260300260 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m ASF | M | 1044.67
7260300270 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m BLOCO | M | 965.64
7260300280 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m PARAL | M | 975.83
7260300290 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m S/PAV | M | 693.01
7260300300 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m ASF | M | 824.1
7260300310 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m BLOCO | M | 770.18
7260300320 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m PARAL | M | 778.7
7260300330 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m S/PAV | M | 766.37
7260300340 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m ASF | M | 903.73
7260300350 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m BLOCO | M | 845.89
7260300360 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m PARAL | M | 854.81
7260300370 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m S/PAV | M | 799.55
7260300380 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m ASF | M | 936.91
7260300390 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m BLOCO | M | 879.07
7260300400 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m PARAL | M | 887.99
7260300410 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m S/PAV | M | 852.61
7260300420 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m ASF | M | 1004.49
7260300430 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m BLOCO | M | 936.77
7260300440 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m PARAL | M | 946.44
7260300450 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m S/PAV | M | 888.67
7260300460 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m ASF | M | 1040.56
7260300470 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m BLOCO | M | 971.78
7260300480 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m PARAL | M | 981.16
7260300490 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m S/PAV | M | 950.94
7260300500 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m ASF | M | 1117.35
7260300510 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m BLOCO | M | 1038.33
7260300520 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m PARAL | M | 1048.58
7260300530 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m S/PAV | M | 992.33
7260300540 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m ASF | M | 1158.75
7260300550 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m BLOCO | M | 1079.72
7260300560 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m PARAL | M | 1089.91
7260300570 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m S/PAV | M | 798.26
7260300580 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m ASF | M | 929.35
7260300590 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m BLOCO | M | 875.43
7260300600 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m PARAL | M | 883.95
7260300610 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m S/PAV | M | 872.12
7260300620 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m ASF | M | 1009.47
7260300630 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m BLOCO | M | 951.63
7260300640 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m PARAL | M | 960.55
7260300650 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m S/PAV | M | 905.3
7260300660 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m ASF | M | 1042.65
7260300670 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m BLOCO | M | 984.81
7260300680 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m PARAL | M | 993.73
7260300690 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m S/PAV | M | 959.2
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260300700 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m ASF | M | 1111.08
7260300710 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m BLOCO | M | 1043.36
7260300720 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m PARAL | M | 1053.04
7260300730 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m S/PAV | M | 995.26
7260300740 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m ASF | M | 1147.14
7260300750 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m BLOCO | M | 1078.36
7260300760 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m PARAL | M | 1087.75
7260300770 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m S/PAV | M | 1058.51
7260300780 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m ASF | M | 1224.92
7260300790 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m BLOCO | M | 1145.9
7260300800 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m PARAL | M | 1156.15
7260300810 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m S/PAV | M | 1099.9
7260300820 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m ASF | M | 1266.31
7260300830 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m BLOCO | M | 1187.28
7260300840 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m PARAL | M | 1197.47
7260300850 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m S/PAV | M | 943.2
7260300860 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m ASF | M | 1074.28
7260300870 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m BLOCO | M | 1020.37
7260300880 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m PARAL | M | 1028.89
7260300890 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m S/PAV | M | 1017.6
7260300900 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m ASF | M | 1154.96
7260300910 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m BLOCO | M | 1097.12
7260300920 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m PARAL | M | 1106.03
7260300930 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m S/PAV | M | 1050.93
7260300940 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m ASF | M | 1188.28
7260300950 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m BLOCO | M | 1130.44
7260300960 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m PARAL | M | 1139.35
7260300970 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m S/PAV | M | 1105.85
7260300980 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m ASF | M | 1257.73
7260300990 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m BLOCO | M | 1190.01
7260301000 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m PARAL | M | 1199.7
7260301010 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m S/PAV | M | 1142.36
7260301020 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m ASF | M | 1294.23
7260301030 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m BLOCO | M | 1225.45
7260301040 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m PARAL | M | 1234.85
7260301050 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m S/PAV | M | 1207.61
7260301060 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m ASF | M | 1374.01
7260301070 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m BLOCO | M | 1294.99
7260301080 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m PARAL | M | 1305.25
7260301090 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m S/PAV | M | 1253.44
7260301100 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m ASF | M | 1419.84
7260301110 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m BLOCO | M | 1340.81
7260301120 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m PARAL | M | 1351.01
7260301130 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m S/PAV | M | 1149.94
7260301140 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m ASF | M | 1281.03
7260301150 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m BLOCO | M | 1227.11
7260301160 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m PARAL | M | 1235.64
7260301170 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m S/PAV | M | 1224.49
7260301180 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m ASF | M | 1361.84
7260301190 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m BLOCO | M | 1304.01
7260301200 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m PARAL | M | 1312.92
7260301210 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m S/PAV | M | 1257.81
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260301220 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m ASF | M | 1395.16
7260301230 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m BLOCO | M | 1337.33
7260301240 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m PARAL | M | 1346.24
7260301250 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m S/PAV | M | 1313.77
7260301260 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m ASF | M | 1465.65
7260301270 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m BLOCO | M | 1397.93
7260301280 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m PARAL | M | 1407.61
7260301290 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m S/PAV | M | 1350.27
7260301300 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m ASF | M | 1502.15
7260301310 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m BLOCO | M | 1433.37
7260301320 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m PARAL | M | 1442.76
7260301330 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m S/PAV | M | 1416.32
7260301340 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m ASF | M | 1582.73
7260301350 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m BLOCO | M | 1503.71
7260301360 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m PARAL | M | 1513.95
7260301370 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m S/PAV | M | 1462.15
7260301380 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m ASF | M | 1628.56 |  | M
7260301390 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m BLOCO | M | 1549.53
7260301400 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m PARAL | M | 1559.71
7260301410 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m S/PAV | M | 1231.58
7260301420 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m ASF | M | 1362.67
7260301430 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m BLOCO | M | 1308.75
7260301440 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m PARAL | M | 1317.27
7260301450 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m S/PAV | M | 1306.97
7260301460 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m ASF | M | 1444.32
7260301470 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m BLOCO | M | 1386.48
7260301480 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m PARAL | M | 1395.4
7260301490 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m S/PAV | M | 1340.51
7260301500 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m ASF | M | 1477.86
7260301510 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m BLOCO | M | 1420.02
7260301520 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m PARAL | M | 1428.94
7260301530 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m S/PAV | M | 1397.7
7260301540 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m ASF | M | 1549.58
7260301550 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m BLOCO | M | 1481.86
7260301560 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m PARAL | M | 1491.55
7260301570 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m S/PAV | M | 1435.34
7260301580 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m ASF | M | 1587.22
7260301590 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m BLOCO | M | 1518.44
7260301600 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m PARAL | M | 1527.84
7260301610 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m S/PAV | M | 1506.66
7260301620 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m ASF | M | 1673.07
7260301630 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m BLOCO | M | 1594.05
7260301640 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m PARAL | M | 1604.3
7260301650 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m S/PAV | M | 1545.8
7260301660 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m ASF | M | 1712.21
7260301670 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m BLOCO | M | 1633.18
7260301680 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m PARAL | M | 1643.37
7260250010 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 103.2
7260250020 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m ASF S/F | M | 234.29
7260250030 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 180.38
7260250040 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 188.9
7260250050 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 175.55
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260250060 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m ASF S/F | M | 312.89
7260250070 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 255.06
7260250080 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 263.97
7260250090 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 208.73
7260250100 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m ASF S/F | M | 346.08
7260250110 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 288.25
7260250120 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 297.16
7260250130 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 259.83
7260250140 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m ASF S/F | M | 411.71
7260250150 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 343.99
7260250160 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 353.67
7260250170 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 295.9
7260250180 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m ASF S/F | M | 447.77
7260250190 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 378.99
7260250200 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 388.38
7260250210 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 356.17
7260250220 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m ASF S/F | M | 522.57
7260250230 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 443.55
7260250240 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 453.81
7260250250 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 397.56
7260250260 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m ASF S/F | M | 563.96
7260250270 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 484.93
7260250280 | CESAN | REDE ESG FOFO 80 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 495.13
7260250290 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 105.59
7260250300 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m ASF S/F | M | 236.68
7260250310 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 182.76
7260250320 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 191.28
7260250330 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 178.1
7260250340 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m ASF S/F | M | 315.45
7260250350 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 257.61
7260250360 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 266.52
7260250370 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 211.29
7260250380 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m ASF S/F | M | 348.63
7260250390 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 290.79
7260250400 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 299.7
7260250410 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 262.55
7260250420 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m ASF S/F | M | 414.41
7260250430 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 346.69
7260250440 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 356.37
7260250450 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 298.61
7260250460 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m ASF S/F | M | 450.48
7260250470 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 381.7
7260250480 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 391.09
7260250490 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 359.22
7260250500 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m ASF S/F | M | 525.63
7260250510 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 446.61
7260250520 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 456.85
7260250530 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 400.61
7260250540 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m ASF S/F | M | 567.02
7260250550 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 487.99
7260250560 | CESAN | REDE ESG FOFO 100 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 498.17
7260350010 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 112.72
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260350020 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m ASF S/F | M | 243.81
7260350030 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 189.9
7260350040 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 189.9
7260350050 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 185.58
7260350060 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m ASF S/F | M | 322.93
7260350070 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 265.09
7260350080 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 322.93
7260350090 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 218.76
7260350100 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m ASF S/F | M | 356.12
7260350110 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 298.28
7260350120 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 307.19
7260350130 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 271
7260350140 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m ASF S/F | M | 422.87
7260350150 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 355.15
7260350160 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 364.84
7260350170 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 307.06
7260350180 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m ASF S/F | M | 458.94
7260350190 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 390.16
7260350200 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 399.56
7260350210 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 368.5
7260350220 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m ASF S/F | M | 534.91
7260350230 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 455.89
7260350240 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 466.14
7260350250 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 409.89
7260350260 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m ASF S/F | M | 576.3
7260350270 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 497.27
7260350280 | CESAN | REDE ESG FOFO 150 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 507.46
7260350290 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 118.1
7260350300 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m ASF S/F | M | 249.19
7260350310 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 195.27
7260350320 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 203.79
7260350330 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 191.46
7260350340 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m ASF S/F | M | 328.82
7260350350 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 270.98
7260350360 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 279.9
7260350370 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 224.64
7260350380 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m ASF S/F | M | 362
7260350390 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 304.16
7260350400 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 313.08
7260350410 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 277.7
7260350420 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m ASF S/F | M | 429.58
7260350430 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 361.86
7260350440 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 371.53
7260350450 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 313.76
7260350460 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m ASF S/F | M | 465.65
7260350470 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 396.87
7260350480 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 406.25
7260350490 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 376.03
7260350500 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m ASF S/F | M | 542.44
7260350510 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 463.42
7260350520 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 473.67
7260350530 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 417.42
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260350540 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m ASF S/F | M | 583.84
7260350550 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 504.81
7260350560 | CESAN | REDE ESG FOFO 200 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 515
7260350570 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 123.84
7260350580 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m ASF S/F | M | 254.93
7260350590 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 201.01
7260350600 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 209.53
7260350610 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 197.7
7260350620 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m ASF S/F | M | 335.05
7260350630 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 277.21
7260350640 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 286.13
7260350650 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 230.88
7260350660 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m ASF S/F | M | 368.23
7260350670 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 310.39
7260350680 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 319.31
7260350690 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 284.78
7260350700 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m ASF S/F | M | 436.66
7260350710 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 368.94
7260350720 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 378.62
7260350730 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 320.84
7260350740 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m ASF S/F | M | 472.72
7260350750 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 403.94
7260350760 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 413.33
7260350770 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 384.09
7260350780 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m ASF S/F | M | 550.5
7260350790 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 471.48
7260350800 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 481.73
7260350810 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 425.48
7260350820 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m ASF S/F | M | 591.89
7260350830 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 512.86
7260350840 | CESAN | REDE ESG FOFO 250 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 523.05
7260350850 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 130.99
7260350860 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m ASF S/F | M | 262.07
7260350870 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 208.16
7260350880 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 216.68
7260350890 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 205.39
7260350900 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m ASF S/F | M | 342.75
7260350910 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 284.91
7260350920 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 293.82
7260350930 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 238.72
7260350940 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m ASF S/F | M | 376.07
7260350950 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 318.23
7260350960 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 327.14
7260350970 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 293.64
7260350980 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m ASF S/F | M | 445.52
7260350990 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 377.8
7260351000 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 387.49
7260351010 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 330.15
7260351020 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m ASF S/F | M | 482.02
7260351030 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 413.24
7260351040 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 422.64
7260351050 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 395.4
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260351060 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m ASF S/F | M | 561.8
7260351070 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 482.78
7260351080 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 493.04
7260351090 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 441.23
7260351100 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m ASF S/F | M | 607.63
7260351110 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 528.6
7260351120 | CESAN | REDE ESG FOFO 300 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 538.8
7260351130 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 137.08
7260351140 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m ASF S/F | M | 268.17
7260351150 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 214.25
7260351160 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 222.78
7260351170 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 211.63
7260351180 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m ASF S/F | M | 348.98
7260351190 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 291.15
7260351200 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 300.06
7260351210 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 244.95
7260351220 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m ASF S/F | M | 382.3
7260351230 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 324.47
7260351240 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 333.38
7260351250 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 300.91
7260351260 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m ASF S/F | M | 452.79
7260351270 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 385.07
7260351280 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 394.75
7260351290 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 337.41
7260351300 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m ASF S/F | M | 489.29
7260351310 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 420.51
7260351320 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 429.9
7260351330 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 403.46
7260351340 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m ASF S/F | M | 569.87
7260351350 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 490.85
7260351360 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 501.09
7260351370 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 449.29
7260351380 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m ASF S/F | M | 615.7
7260351390 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 536.67
7260351400 | CESAN | REDE ESG FOFO 350 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 546.85
7260351410 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m S/PAV S/F | M | 142.13
7260351420 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m ASF S/F | M | 273.22
7260351430 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 219.3
7260351440 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 ATE 1,25m PARAL S/F | M | 227.82
7260351450 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m S/PAV S/F | M | 217.52
7260351460 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m ASF S/F | M | 354.87
7260351470 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 297.03
7260351480 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,26A1,75m PARAL S/F | M | 305.95
7260351490 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m S/PAV S/F | M | 251.06
7260351500 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m ASF S/F | M | 388.41
7260351510 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 330.57
7260351520 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 1,76A2,25m PARAL S/F | M | 339.49
7260351530 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m S/PAV S/F | M | 308.25
7260351540 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m ASF S/F | M | 460.13
7260351550 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m BLOCO S/F | M | 392.41
7260351560 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,26A2,75m PARAL S/F | M | 402.1
7260351570 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 345.89
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260351580 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m ASF S/F | M | 497.77
7260351590 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 428.99
7260351600 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 438.39
7260351610 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 417.21
7260351620 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m ASF S/F | M | 583.62
7260351630 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 504.6
7260351640 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 514.85
7260351650 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 456.35
7260351660 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m ASF S/F | M | 622.76
7260351670 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 543.73
7260351680 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 553.92
7260600010 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 435.07
7260600020 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 1,26A1,75M-B. RIO | M | 473.18
7260600030 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 1,76A2,25M-B. RIO | M | 513.9
7260600040 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 2,26A2,75M-B. RIO | M | 589.67
7260600050 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 542.35
7260600060 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 1,26A1,75M-B. RIO | M | 580.58
7260600070 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 1,76A2,25M-B. RIO | M | 621.31
7260600080 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 2,26A2,75M-B. RIO | M | 697.15
7260500010 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 643.39
7260500020 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 1,26A1,75M-B. RIO | M | 741.98
7260500030 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 1,76A2,25M-B. RIO | M | 802.86
7260500040 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 2,26A2,75M-B. RIO | M | 902.64
7260500050 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 754.11
7260500060 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 1,26A1,75M-B. RIO | M | 853.35
7260500070 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 1,76A2,25M-B. RIO | M | 914.22
7260500080 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1011.71
7260500090 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 858.16
7260500100 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 1,26A1,75M-B. RIO | M | 958.23
7260500110 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 1,76A2,25M-B. RIO | M | 1019.1
7260500120 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1117.24
7260500130 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 1001.69
7260500140 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 1,26A1,75M-B. RIO | M | 1102.37
7260500150 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 1,76A2,25M-B. RIO | M | 1163.24
7260500160 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1262.19
7260600090 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 AEREO - BEIRA RIO | M | 319.52
7260600100 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 AEREO - BEIRA RIO | M | 427.73
7260500170 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO | M | 516.65
7260500180 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 AEREO - BEIRA RIO | M | 626.64
7260500190 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 AEREO - BEIRA RIO | M | 728.75
7260500200 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 AEREO - BEIRA RIO | M | 870.06
7260650010 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 159.58
7260650020 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 1,26 A 1,75M-B. RIO S/F | M | 197.69
7260650030 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 238.41
7260650040 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 314.18
7260650050 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 161.52
7260650060 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 199.75
7260650070 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 240.48
7260650080 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 316.32
7260550010 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 175.02
7260550020 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 273.61
7260550030 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 334.49
DATA BASE: NOVEMBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
7260550040 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 434.27
7260550050 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 179.2
7260550060 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 278.44
7260550070 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 339.31
7260550080 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 436.8
7260550090 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 183.74
7260550100 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 283.81
7260550110 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 344.68
7260550120 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 442.82
7260550130 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 189.48
7260550140 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 290.16
7260550150 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 351.03
7260550160 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 449.98
7260650090 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 44.03
7260650100 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 46.9
7260550170 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 48.28
7260550180 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 51.73
7260550190 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 54.33
7260550200 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 57.85
7260351570 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m S/PAV S/F | M | 347.44
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS | CESAN |  | E-GPJ
DATA BASE: OUTUBRO/2024 E-DOC | CESAN
LS: 157,27% | CESAN |  | SEM BDI
CÓDIGO | CESAN | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PRECO UNITÁRIO
7260351580 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m ASF S/F | M | 500.76
7260351590 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m BLOCO S/F | M | 430.08
7260351600 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 2,76A3,25m PARAL S/F | M | 439.43
7260351610 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m S/PAV S/F | M | 419.32
7260351620 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m ASF S/F | M | 587.36
7260351630 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m BLOCO S/F | M | 506.24
7260351640 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,26A3,75m PARAL S/F | M | 516.39
7260351650 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m S/PAV S/F | M | 458.91
7260351660 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m ASF S/F | M | 626.95
7260351670 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m BLOCO S/F | M | 545.79
7260351680 | CESAN | REDE ESG FOFO 400 3,76A4,25m PARAL S/F | M | 555.89
7260600010 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 433.87
7260600020 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 1,26A1,75M-B. RIO | M | 471.7
7260600030 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 1,76A2,25M-B. RIO | M | 512.09
7260600040 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 2,26A2,75M-B. RIO | M | 587.31
7260600050 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 541.15
7260600060 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 1,26A1,75M-B. RIO | M | 579.12
7260600070 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 1,76A2,25M-B. RIO | M | 619.51
7260600080 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 2,26A2,75M-B. RIO | M | 694.83
7260500010 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 642.15
7260500020 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 1,26A1,75M-B. RIO | M | 740.93
7260500030 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 1,76A2,25M-B. RIO | M | 801.57
7260500040 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 2,26A2,75M-B. RIO | M | 900.97
7260500050 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 752.9
7260500060 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 1,26A1,75M-B. RIO | M | 852.32
7260500070 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 1,76A2,25M-B. RIO | M | 912.96
7260500080 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1010.03
7260500090 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 856.98
7260500100 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 1,26A1,75M-B. RIO | M | 957.24
7260500110 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 1,76A2,25M-B. RIO | M | 1017.88
7260500120 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1115.61
7260500130 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 ATE 1,25-BEIRA RIO | M | 1000.49
7260500140 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 1,26A1,75M-B. RIO | M | 1101.36
7260500150 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 1,76A2,25M-B. RIO | M | 1162
7260500160 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 2,26A2,75M-B. RIO | M | 1260.55
7260600090 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 AEREO - BEIRA RIO | M | 318.8
7260600100 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 AEREO - BEIRA RIO | M | 427.01
7260500170 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO | M | 515.92
7260500180 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 AEREO - BEIRA RIO | M | 625.89
7260500190 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 AEREO - BEIRA RIO | M | 727.98
7260500200 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 AEREO - BEIRA RIO | M | 869.31
7260650010 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 158.38
7260650020 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 1,26 A 1,75M-B. RIO S/F | M | 196.21
7260650030 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 236.6
7260650040 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 311.82
7260650050 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 160.32
7260650060 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 198.29
7260650070 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 238.68
7260650080 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 314
7260550010 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 173.78
7260550020 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 272.56
7260550030 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 333.2
7260550040 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 432.6
7260550050 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 177.99
7260550060 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 277.41
7260550070 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 338.05
7260550080 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 435.12
7260550090 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 182.56
7260550100 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 282.82
7260550110 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 343.46
7260550120 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 441.19
7260550130 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 ATE 1,25-BEIRA RIO S/F | M | 188.28
7260550140 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 1,26A1,75M-B. RIO S/F | M | 289.15
7260550150 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 1,76A2,25M-B. RIO S/F | M | 349.79
7260550160 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 2,26A2,75M-B. RIO S/F | M | 448.34
7260650090 | CESAN | INTERCEP FOFO 80 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 43.31
7260650100 | CESAN | INTERCEP FOFO 100 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 46.18
7260550170 | CESAN | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 47.55
7260550180 | CESAN | INTERCEP FOFO 200 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 50.98
7260550190 | CESAN | INTERCEP FOFO 250 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 53.56
7260550200 | CESAN | INTERCEP FOFO 300 AEREO - BEIRA RIO S/F | M | 57.1
Código |  | Descrição | Und. | Preço
1 | DER-EDIF-I | INSUMOS DE MAO DE OBRA
101 | DER-EDIF-I | MAO DE OBRA (SALARIOS)
10101 | DER-EDIF-I | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 7.83
10106 | DER-EDIF-I | AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10108 | DER-EDIF-I | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10111 | DER-EDIF-I | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10115 | DER-EDIF-I | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10117 | DER-EDIF-I | ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST | H | 16.19
10118 | DER-EDIF-I | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10121 | DER-EDIF-I | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10124 | DER-EDIF-I | GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10128 | DER-EDIF-I | LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10130 | DER-EDIF-I | MONTADOR (SINTRACONST) | H | 13.22
10132 | DER-EDIF-I | ENGENHEIRO JUNIOR | H | 53.26
10138 | DER-EDIF-I | PASTILHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10139 | DER-EDIF-I | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10140 | DER-EDIF-I | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10144 | DER-EDIF-I | SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10146 | DER-EDIF-I | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 6.89
10147 | DER-EDIF-I | SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10150 | DER-EDIF-I | TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.28
10157 | DER-EDIF-I | OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I - SINDICOPES) | H | 9.61
102 | DER-EDIF-I | MAO DE OBRA (SALARIOS) - CONTINUACAO
10209 | DER-EDIF-I | TOPOGRAFO - (TECNICO 2O GRAU NIVEL C) | H | 19.45
10233 | DER-EDIF-I | NIVELADOR (SINTEC) | H | 6.42
10235 | DER-EDIF-I | AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) | H | 6.42
10237 | DER-EDIF-I | PINTOR (LETRISTA) - (SINTRACONST) | H | 12.45
10260 | DER-EDIF-I | AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST) | H | 7.27
10278 | DER-EDIF-I | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | H | 14.01
10281 | DER-EDIF-I | MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | H | 9.01
10282 | DER-EDIF-I | TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | H | 15.4
10285 | DER-EDIF-I | MOTORISTA III - VEICULO C/ CAPAC. CARGA ACIMA DE 12 TONELADAS | H | 9.58
10287 | DER-EDIF-I | OFICIAL DA CONSTRUÇÃO PESADA I | H | 7.65
10292 | DER-EDIF-I | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS II - SINDICOPES | H | 10.19
103 | DER-EDIF-I | MÃO DE OBRA (SALÁRIOS - MENSALISTAS)
10301 | DER-EDIF-I | ENGENHEIRO JUNIOR | MES | 11718
10302 | DER-EDIF-I | ENGENHEIRO PLENO | MES | 14034
10303 | DER-EDIF-I | ENGENHEIRO SENIOR | MES | 16385
10304 | DER-EDIF-I | TECNICO 2 GRAU NIVEL A | MES | 6254
10305 | DER-EDIF-I | TECNICO 2 GRAU NIVEL B | MES | 5003.32
10306 | DER-EDIF-I | TECNICO 2 GRAU NIVEL C | MES | 4002
10307 | DER-EDIF-I | MESTRE DE OBRAS SENIOR | MES | 3303.3
10308 | DER-EDIF-I | ENCARREGADO DE TURMA | MES | 2541
10309 | DER-EDIF-I | COORDENADOR TECNICO ESPECIALISTA | MES | 16775
10310 | DER-EDIF-I | TECNICO 2 GRAU NIVEL D | MES | 1355.2
10311 | DER-EDIF-I | ALMOXARIFE | MES | 1826
10315 | DER-EDIF-I | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | MES | 7750
10316 | DER-EDIF-I | COTADOR | MES | 4160
10322 | DER-EDIF-I | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MES | 9360
10323 | DER-EDIF-I | VIGIA | MES | 1355.2
DER-EDIF-I
Categoria: Material | DER-EDIF-I
DER-EDIF-I
Código | DER-EDIF-I | Descrição | Und. | Preço
2 | DER-EDIF-I | INSUMOS BASICOS - CIVIL
203 | DER-EDIF-I | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRE-MOLDADOS
20356 | DER-EDIF-I | MOURAO RETO DE CONCRETO BASE 10X10CM H=2.50M | UN | 74.61
204 | DER-EDIF-I | AGREGADOS, AGLOMERANTES, MISTURADOS
20416 | DER-EDIF-I | CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM | M3 | 560.28
20437 | DER-EDIF-I | REJUNTE EPOXI COR BRANCA | KG | 95.83
20463 | DER-EDIF-I | REJUNTE JUNTAPLUS FINA COR CINZA | KG | 8.03
20468 | DER-EDIF-I | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | KG | 15.15
205 | DER-EDIF-I | AGREGADOS, AGLOMERANTES E MISTURAS
20503 | DER-EDIF-I | AREIA LAVADA MEDIA | M3 | 135.56
20505 | DER-EDIF-I | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III | KG | 0.87
20508 | DER-EDIF-I | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | KG | 0.57
20509 | DER-EDIF-I | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL | KG | 5.85
20510 | DER-EDIF-I | CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I | KG | 0.79
20514 | DER-EDIF-I | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM | M3 | 519.38
20517 | DER-EDIF-I | BRITA 1 | M3 | 169
20518 | DER-EDIF-I | BRITA 2 | M3 | 169
20519 | DER-EDIF-I | BRITA 3 | M3 | 169
20520 | DER-EDIF-I | BRITA 4 | M3 | 169
20521 | DER-EDIF-I | PEDRA DE MAO (RACHAO) | M3 | 167.59
20522 | DER-EDIF-I | PEDRISCO | M3 | 214.95
20524 | DER-EDIF-I | PO DE PEDRA | M3 | 131.11
20553 | DER-EDIF-I | BRITA N.3 E 4 | M3 | 169
20554 | DER-EDIF-I | BARRO PARA ATERRO | M3 | 63.33
20567 | DER-EDIF-I | CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM | M3 | 542.38
20571 | DER-EDIF-I | BRITA 1 E 2 (MEDIA) | M3 | 169
20572 | DER-EDIF-I | ARGAMASSA FINA PRE FABRICADA P/ ASSENT E REJUNTE DE PASTILHAS | KG | 5.95
20578 | DER-EDIF-I | AREIA FINA | M3 | 172.78
20580 | DER-EDIF-I | AREIA PARA ATERRO | M3 | 123.33
20584 | DER-EDIF-I | ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT | KG | 2.42
20588 | DER-EDIF-I | REJUNTE PRE-FABRICADA | KG | 8.03
207 | DER-EDIF-I | AGREGADOS, AGLOMERANTES E MISTURAS
20732 | DER-EDIF-I | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | KG | 2.56
20746 | DER-EDIF-I | ARGAMASSA TIXOTROPICA SIKA MONOTOP 622 BR | KG | 5.64
209 | DER-EDIF-I | MADEIRAS
20910 | DER-EDIF-I | FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM | M2 | 51.33
20975 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) | M | 6.63
20977 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) | M | 6.42
20982 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) | M | 11.07
20985 | DER-EDIF-I | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM | M | 5.26
20987 | DER-EDIF-I | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) | M2 | 51.14
20988 | DER-EDIF-I | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM | M | 14.32
210 | DER-EDIF-I | MADEIRAS
21005 | DER-EDIF-I | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA | M3 | 6276.67
21009 | DER-EDIF-I | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM | M | 8.67
21018 | DER-EDIF-I | SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 8 X 2.5 CM (BRUTA) | M | 17.4
21023 | DER-EDIF-I | TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM | UN | 3.71
21028 | DER-EDIF-I | CHAPA COMPENSADO NAVAL ESP. 15 MM, DIM. 2.20 X 1.60 M | FL | 226.8
21030 | DER-EDIF-I | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM | M2 | 24.17
21031 | DER-EDIF-I | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM | M2 | 29.42
21032 | DER-EDIF-I | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM | M2 | 36.82
21033 | DER-EDIF-I | CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM | M2 | 49.86
21040 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM | M | 55.58
21041 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA DE LEI 5.0 X 10.0 CM (APARELHADA) | M | 36.62
21042 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA DE LEI 7.0 X 12.0 CM (APARELHADA) | M | 51.25
21043 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA DE LEI 15.0 X 20.0 CM (APARELHADA) | M | 369.76
21060 | DER-EDIF-I | RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 5.0 CM | M | 5.08
21061 | DER-EDIF-I | RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 4.0 CM | M | 4.51
21085 | DER-EDIF-I | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO | M3 | 6276.67
21089 | DER-EDIF-I | RIPA MADEIRA DE LEI DE 7 X 2 CM | M | 13.17
21091 | DER-EDIF-I | FORMICA LISA BRILHANTE | M2 | 52.26
211 | DER-EDIF-I | MADEIRAS - CONTINUACAO
21108 | DER-EDIF-I | TABUA EM MADEIRA DE LEI DE 20 CM DE LARGURA | M | 69.17
21109 | DER-EDIF-I | ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) | DZ | 175.83
21111 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) | M | 57.33
21118 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) | M | 41.62
21144 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) | M | 22.9
21151 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) | M | 3.77
21170 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA DE LEI 8.5 X 2 CM (BRUTA) | M | 13.5
212 | DER-EDIF-I | FORMAS E ESCORAMENTOS
21205 | DER-EDIF-I | ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MÊS) | M | 14.43
21211 | DER-EDIF-I | ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL) | M2 | 17.53
213 | DER-EDIF-I | MADEIRAS - CONTINUACAO
21305 | DER-EDIF-I | PECA EM MADEIRA DE LEI 7 X 5 CM (APARELHADA) | M | 28.67
21368 | DER-EDIF-I | RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE | M | 4.53
215 | DER-EDIF-I | ARMADURAS PARA CONCRETO
21516 | DER-EDIF-I | ACO CA-50 DE 6.3MM | KG | 6.78
21517 | DER-EDIF-I | ACO CA-50 DE 8.0MM | KG | 6.68
21521 | DER-EDIF-I | ACO CA-50 DE 20.0MM | KG | 6.43
21532 | DER-EDIF-I | ACO CA-60 DE 5.0MM | KG | 7.76
21543 | DER-EDIF-I | TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA | M2 | 18.84
220 | DER-EDIF-I | LAJES E PAINEIS PRE-FABRICADOS
22001 | DER-EDIF-I | LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H=8CM - SOBRECARGA 200KG/M2 PARA FORRO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO | M2 | 58.97
22002 | DER-EDIF-I | LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO | M2 | 69.63
225 | DER-EDIF-I | VEDACAO (TIJOLOS E BLOCOS)
22502 | DER-EDIF-I | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO | UN | 2.88
22504 | DER-EDIF-I | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO | UN | 3.99
22505 | DER-EDIF-I | BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - VEDACAO | UN | 4.99
22507 | DER-EDIF-I | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL | UN | 4.52
22508 | DER-EDIF-I | BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL | UN | 6.2
22548 | DER-EDIF-I | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM - ESTRUTURAL | UN | 3.29
22585 | DER-EDIF-I | BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA | UN | 1.25
22586 | DER-EDIF-I | BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA | UN | 0.84
230 | DER-EDIF-I | VEDACAO (ELEMENTOS VAZADOS)
23010 | DER-EDIF-I | COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 20 X 20 X 10 CM - 4 FUROS | UN | 7.14
23015 | DER-EDIF-I | COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 10 X 40 X 40CM - 9 FUROS | UN | 19.02
235 | DER-EDIF-I | VEDACAO (DIVISORIAS)
23501 | DER-EDIF-I | DIVISORIA ESP.35MM MIOLO COLMEIA MOD ALTA/PAINEL/PAINEL MODULARES NO TIPO MD-1 | M2 | 140.67
23503 | DER-EDIF-I | PORTA P/ DIVISORIA 80X210 CM, MIOLO CELULAR 35MM INC DOBR/FECH TUBULAR | UN | 500
23522 | DER-EDIF-I | GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM POLIDO NOS DOIS LADOS | M2 | 387.92
240 | DER-EDIF-I | MATERIAIS PARA IMPERMEABILIZACAO
24015 | DER-EDIF-I | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE | KG | 9.05
24020 | DER-EDIF-I | SIKA TOP 107 | KG | 11.94
24029 | DER-EDIF-I | MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 | M2 | 8.67
24034 | DER-EDIF-I | IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU EQUIVALENTE | KG | 15.29
24035 | DER-EDIF-I | IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE | KG | 15.17
24038 | DER-EDIF-I | SIKAFLEX 1A | ML | 0.31
24042 | DER-EDIF-I | SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAO) | KG | 38.31
241 | DER-EDIF-I | MATERIAIS PARA IMPERMEABILIZACAO (CONT.)
24116 | DER-EDIF-I | LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS | M2 | 0.99
24130 | DER-EDIF-I | MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR., PRIMER E PROTECAO | M2 | 267.33
24131 | DER-EDIF-I | MANTA ASFALTICA 4MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. PRIMER E PROTECAO | M2 | 303.57
24145 | DER-EDIF-I | OXIPRIMER DA TEXSA OU EQUIVALENTE | KG | 18.3
24184 | DER-EDIF-I | POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 | UN | 29.4
255 | DER-EDIF-I | TELHAS E DOMUS
25513 | DER-EDIF-I | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM | M2 | 28.63
25514 | DER-EDIF-I | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8MM | M2 | 52.83
25532 | DER-EDIF-I | TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM | M2 | 71.96
25568 | DER-EDIF-I | TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL | M2 | 31.9
25569 | DER-EDIF-I | TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL | M2 | 67.5
25570 | DER-EDIF-I | CUMEEIRA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL NAT - FABRICA | UN | 2.05
25571 | DER-EDIF-I | CUMEEIRA CERAMICA CAPA E CANAL NAT - PÇA VITORIA | UN | 5.18
25592 | DER-EDIF-I | TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5 MM | M2 | 76.87
256 | DER-EDIF-I | TELHAS E DOMUS
25617 | DER-EDIF-I | TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.43MM | M2 | 40.25
258 | DER-EDIF-I | TELHAS E DOMUS
25841 | DER-EDIF-I | TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) | M2 | 57.54
25843 | DER-EDIF-I | TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES | M2 | 63.95
260 | DER-EDIF-I | TELHAS (ELEMENTOS DE ARREMATE)
26008 | DER-EDIF-I | RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM | M | 37.37
26015 | DER-EDIF-I | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) | M | 65.69
26040 | DER-EDIF-I | FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS | M | 6.51
26091 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1/2" X 1/2" | M | 4.9
265 | DER-EDIF-I | ELEMENTOS DE FIXACAO (PARAFUSOS/FERRAGENS)
26503 | DER-EDIF-I | CONJUNTO VEDACAO ELASTICA | UN | 0.91
26506 | DER-EDIF-I | ARO EM METAL PARA BASQUETE | UN | 279.66
26508 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 3/4" X 3/4" | M | 7.61
26512 | DER-EDIF-I | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 1.12
26517 | DER-EDIF-I | PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16? X 110MM | UN | 1.8
26546 | DER-EDIF-I | PARAFUSO S-8 | UN | 0.36
26548 | DER-EDIF-I | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM | UN | 0.44
26549 | DER-EDIF-I | BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 0.18
26550 | DER-EDIF-I | CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS | UN | 13
26551 | DER-EDIF-I | PARAFUSO CROMADO D = 4 MM | UN | 0.36
26552 | DER-EDIF-I | BUCHA PLASTICA S-7 | UN | 0.15
26554 | DER-EDIF-I | PORCA SEXTAVADA 1/4" | UN | 0.18
26560 | DER-EDIF-I | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS | KG | 15.76
26563 | DER-EDIF-I | PREGO 12X12 | KG | 24.9
26566 | DER-EDIF-I | PREGO 15X15 | KG | 16.52
26569 | DER-EDIF-I | PREGO 18X27 | KG | 14.83
26570 | DER-EDIF-I | PREGO 18X30 | KG | 14.83
26573 | DER-EDIF-I | PREGO 18X27 GALVANIZADO | KG | 28.34
26581 | DER-EDIF-I | GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO 1" X 9" | KG | 19.69
26588 | DER-EDIF-I | PARAFUSO PARA BUCHA S-5 | UN | 0.13
26589 | DER-EDIF-I | PARAFUSO PARA BUCHA PLASTICA N.7 | UN | 0.26
26591 | DER-EDIF-I | BUCHA PLASTICA S-5 | UN | 0.08
26592 | DER-EDIF-I | BUCHA PLASTICA S-8 | UN | 0.18
266 | DER-EDIF-I | ELEMENTOS DE FIXACAO - CONTINUACAO
26607 | DER-EDIF-I | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 1.1/2" - ZINCADO | UN | 1.71
26610 | DER-EDIF-I | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL | UN | 0.51
26612 | DER-EDIF-I | PARAFUSO COM BUCHA S-10 | UN | 0.65
26617 | DER-EDIF-I | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 2" | M | 21.77
26618 | DER-EDIF-I | PARAFUSO GALV. C/PORCA E ARRUELA 16MM X 200MM | UN | 25.63
26639 | DER-EDIF-I | CHUMBADOR TIPO CBA C/ PRISIONEIRO 3/8" X 80MM | UN | 3.14
26648 | DER-EDIF-I | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 | UN | 0.29
26664 | DER-EDIF-I | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM | UN | 0.37
26668 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA FERRO CROMADO,PEQ. P/DIVISÓRIA GRANITO OU MARMORE ESP 3CM | UN | 85.69
26669 | DER-EDIF-I | PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS CABEÇAS P/ DIVISÓRIA | UN | 14.83
26670 | DER-EDIF-I | DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM | UN | 217.44
26671 | DER-EDIF-I | BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM | UN | 89.54
26675 | DER-EDIF-I | PARAFUSO COM BUCHA S8 | UN | 0.47
26678 | DER-EDIF-I | CONJUNTO P/ FIXAÇÃO TELHA ALUMINIO ONDULADA | UN | 0.41
267 | DER-EDIF-I | ELEMENTOS DE FIXACAO - CONTINUACAO
26714 | DER-EDIF-I | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 100MM | UN | 20.75
268 | DER-EDIF-I | ELEMENTOS DE FIXACAO - CONTINUACAO
26877 | DER-EDIF-I | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 | UN | 0.62
26879 | DER-EDIF-I | ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 | UN | 0.45
26894 | DER-EDIF-I | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | UN | 0.16
269 | DER-EDIF-I | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - CONTINUAÇÃO
26917 | DER-EDIF-I | KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS | UN | 84.81
270 | DER-EDIF-I | ARAMES
27002 | DER-EDIF-I | ARAME GALVANIZADO N.10 BWG | KG | 14.14
27003 | DER-EDIF-I | ARAME GALVANIZADO N.12 BWG | KG | 14.44
27004 | DER-EDIF-I | ARAME GALVANIZADO N.14 BWG | KG | 16.61
27005 | DER-EDIF-I | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | KG | 17.37
27006 | DER-EDIF-I | ARAME GALVANIZADO N.18 BWG | KG | 22.95
27010 | DER-EDIF-I | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 13.7
27020 | DER-EDIF-I | ARAME GALVANIZADO N.14 AWG | M | 0.46
27022 | DER-EDIF-I | ARAME FARPADO GALVANIZAD FIO 16BWG | M | 0.88
275 | DER-EDIF-I | FECHAMENTOS EXTERNOS
27504 | DER-EDIF-I | MOURAO CONCRETO CURVO SECAO "T" H=3,20M | UN | 81.64
27520 | DER-EDIF-I | TELA ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.16 BWG | M2 | 18.45
27532 | DER-EDIF-I | TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 1" FIO N.10 BWG | M2 | 104.59
27546 | DER-EDIF-I | TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC | M2 | 63.35
276 | DER-EDIF-I | FECHAMENTOS EXTERNOS (CONT.)
27602 | DER-EDIF-I | TELA ARAME GALV. MALHA # 3" LOSANGULAR - FIO N. 12 BWG - REVEST EM PVC | M2 | 36.95
27666 | DER-EDIF-I | TELA ARAME GALV. MALHA # 1" QUADRADA - FIO N.12 BWG | M2 | 71.73
27676 | DER-EDIF-I | TELA ARAME GALV CORRUGADA "QUEBRA CHAMA" MALHA 3MM QUADRADA | M2 | 102.64
27677 | DER-EDIF-I | TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM | M2 | 14.22
27678 | DER-EDIF-I | TELA MOSQUITEIRO ARAME GALV. MALHA # 18 FIO 32 QUADRADA | M2 | 34.89
27679 | DER-EDIF-I | TELA ARAME GALV. MALHA # 1/2" QUADRADA - FIO N.12 BWG | M2 | 146.14
27680 | DER-EDIF-I | TELA ARAME GALV. MALHA # 3/4" QUADRADA - FIO N.12 BWG | M2 | 99.31
280 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
28001 | DER-EDIF-I | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 55
28004 | DER-EDIF-I | TABULEIRO MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO 40X40CM | UN | 108.37
28005 | DER-EDIF-I | COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE | KG | 26.62
28008 | DER-EDIF-I | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 19.83
28028 | DER-EDIF-I | MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" | M | 8.44
28056 | DER-EDIF-I | JUNTA PLASTICA DE 17 X 3 MM | M | 3.01
28067 | DER-EDIF-I | CABO ACO GALV. SM 6X7-AF 6,4MM (1/4") | M | 5.57
28068 | DER-EDIF-I | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" | M | 7.8
281 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUACAO)
28125 | DER-EDIF-I | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" | M | 10.26
28183 | DER-EDIF-I | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | 391.54
28195 | DER-EDIF-I | TUBO EM ACO INOX 1.1/2" (38,10MM) ESP: 1,5MM - POLIDO | M | 62.25
282 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUACAO)
28267 | DER-EDIF-I | BARRA APOIO RETA INOX 40CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | UN | 89.94
28270 | DER-EDIF-I | FILETE EM ISOPOR 2X1CM | M | 0.24
28273 | DER-EDIF-I | BARRA APOIO RETA INOX 90CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | UN | 147.24
290 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUACAO)
29028 | DER-EDIF-I | CILINDRO DE GAS DE COZINHA 45 KG (VAZIO) | UN | 773.95
29050 | DER-EDIF-I | DUREPOX (250G) | UN | 34.15
29093 | DER-EDIF-I | PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" | UN | 1.93
29094 | DER-EDIF-I | FIXADOR UNIV SPDA ESTANH TEL-5024 P/CABO 16 A 70MM | UN | 30.66
291 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUACAO)
29156 | DER-EDIF-I | BARRA APOIO RETA INOX 70CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | UN | 105.52
292 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUACAO)
29204 | DER-EDIF-I | FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M | M | 0.54
29220 | DER-EDIF-I | BARRA APOIO RETA INOX 80CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | UN | 110.47
29221 | DER-EDIF-I | BARRA APOIO RETA INOX 60CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | UN | 99.71
293 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
29337 | DER-EDIF-I | SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) | UN | 47.7
3 | DER-EDIF-I | INSUMOS DE ACABAMENTOS - CIVIL
301 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS DE MADEIRA - ANGELIM PEDRA
30106 | DER-EDIF-I | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM | M | 16.53
30152 | DER-EDIF-I | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP.30MM 0.80 X 1.80M P/ PINTURA | UN | 263.69
30172 | DER-EDIF-I | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.90X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 347.63
30173 | DER-EDIF-I | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.60X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 298.33
30174 | DER-EDIF-I | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.70X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 298.33
30175 | DER-EDIF-I | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 298.33
30191 | DER-EDIF-I | MARCO EM MADEIRA DE LEI 15 X 3 CM | M | 58.73
302 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
30202 | DER-EDIF-I | PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. | UN | 203.33
30210 | DER-EDIF-I | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.6X2.1M P/ PINTURA | UN | 263.95
30211 | DER-EDIF-I | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.7X2.1M P/ PINTURA | UN | 268.95
30212 | DER-EDIF-I | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA | UN | 270.2
30213 | DER-EDIF-I | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA | UN | 350.73
30217 | DER-EDIF-I | PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA P/ PINTURA 0.60 X 1.80M | UN | 247.8
30233 | DER-EDIF-I | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.80 X 1.60 M | UN | 263.69
30257 | DER-EDIF-I | PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, 0.7 X 2.10M | UN | 801.33
30261 | DER-EDIF-I | PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, 0.60 X 2.10M | UN | 734
30263 | DER-EDIF-I | PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI 0.80 X 2.10M | UN | 864.67
303 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
30358 | DER-EDIF-I | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 7X1.5CM | M | 21.96
304 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
30460 | DER-EDIF-I | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.60 X 1.60M | UN | 247.8
30496 | DER-EDIF-I | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM | M | 21.91
306 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
30665 | DER-EDIF-I | CAIXILHO MAD LEI 9X3CM P/ JANELA - ANGELIM PEDRA | M | 43.37
30675 | DER-EDIF-I | PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.70 X 2.10M C/VISOR 0.40 X 0.60M | UN | 423.58
30676 | DER-EDIF-I | PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.80 X 2.10M C/ VISOR 0.40 X 0.60M | UN | 445.91
30677 | DER-EDIF-I | PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.90 X 2.10M C/ VISOR 0.40 X 0.60M | UN | 505.91
308 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
30868 | DER-EDIF-I | PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA | M2 | 921.89
309 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
30951 | DER-EDIF-I | JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA | M2 | 397.12
310 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
31012 | DER-EDIF-I | PORTA CORTA-FOGO P90 0,80 X 2,10M C/ MARCO | UN | 1309.55
311 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
31124 | DER-EDIF-I | PORTA CORTA FOGO P90 0.90X2.10X0,05M C/ MARCO | UN | 1345.03
312 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
31242 | DER-EDIF-I | PORTA CORTA FOGO P120 0.90X2.10X0,05M C/ MARCO | UN | 1622.43
314 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
31443 | DER-EDIF-I | JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA | M2 | 499.96
315 | DER-EDIF-I | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS
31507 | DER-EDIF-I | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 207.03
31511 | DER-EDIF-I | TARGETA FIO REDONDO 3" | UN | 5.71
31515 | DER-EDIF-I | FECHADURA PARA PORTAO | UN | 88.96
31516 | DER-EDIF-I | TARGETA FIO REDONDO 2" | UN | 4.5
31517 | DER-EDIF-I | FECHADURA ALAVANCA E CHAVE YALE | UN | 94.68
31518 | DER-EDIF-I | FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA | UN | 72.99
31519 | DER-EDIF-I | CADEADO 40MM | UN | 37.18
31548 | DER-EDIF-I | CADEADO 30 MM | UN | 23.44
31570 | DER-EDIF-I | PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM | UN | 7.05
31571 | DER-EDIF-I | PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM | UN | 12.12
31581 | DER-EDIF-I | FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" | UN | 60.91
31584 | DER-EDIF-I | DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" | UN | 13.2
316 | DER-EDIF-I | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS (CONT.)
31601 | DER-EDIF-I | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO | UN | 45.59
31647 | DER-EDIF-I | TRINCO CHATO EM AÇO CROMADO DE EMBUTIR 20CM | UN | 44.27
317 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
31733 | DER-EDIF-I | BASCULA LINHA 25 ALUMINIO ANOD NATURAL | M2 | 739.09
318 | DER-EDIF-I | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS (CONT.)
31811 | DER-EDIF-I | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE YALE | UN | 90.47
31812 | DER-EDIF-I | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO E CHAVE COMUM | UN | 39.06
31813 | DER-EDIF-I | FECH COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO COMUM | UN | 72.38
320 | DER-EDIF-I | REVESTIMENTOS (CERÂMICA E SIMILARES)
32001 | DER-EDIF-I | AZULEJO BRANCO 15X15CM | M2 | 65.2
321 | DER-EDIF-I | REVESTIMENTOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
32147 | DER-EDIF-I | CERAMICA 10X10 CM COR BRANCA OU AREIA | M2 | 72.24
322 | DER-EDIF-I | REVESTIMENTOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
32219 | DER-EDIF-I | PASTILHA CERÂMICA 5X5CM COR BRANCA | M2 | 160.27
32223 | DER-EDIF-I | CERAMICA 10X10CM REF. CAMBURI BRANCO | M2 | 72.24
325 | DER-EDIF-I | REVESTIMENTOS (PEDRAS NATURAIS)
32502 | DER-EDIF-I | MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM | M2 | 399.23
32505 | DER-EDIF-I | GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD | M2 | 297.67
332 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT)
33245 | DER-EDIF-I | PORTAO ABRIR NYLOFOR-3D L=1.00M H=2.43M | UN | 2094.47
335 | DER-EDIF-I | REVESTIMENTOS (ELEMENTOS DE ARREMATE)
33503 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA DE ALUMINIO SEXTAVADA P/ ACABAMENTO | M | 6.65
33506 | DER-EDIF-I | MOLDURA EM MADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM | M | 63.44
33511 | DER-EDIF-I | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM | M | 39.57
33518 | DER-EDIF-I | PEITORIL MARMORE BRANCO, LARG. 40 CM | M | 161.43
33556 | DER-EDIF-I | PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" X 1/2" ESP. 1/16" | M | 5.91
33599 | DER-EDIF-I | RODA PAREDE GRAN CINZA AND 7X2CM ACAB 2 LADOS | M | 23.37
338 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
33851 | DER-EDIF-I | PORTAO CORRER NYLOFOR 3D 3.50X2.43M, KIT COMPLETO | UN | 6184.7
340 | DER-EDIF-I | FORROS
34005 | DER-EDIF-I | FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO | M2 | 63.13
341 | DER-EDIF-I | FORROS (CONTINUAÇÃO)
34114 | DER-EDIF-I | FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.10MM, COLOCADO | M2 | 103.73
343 | DER-EDIF-I | FERRAGENS P/ ESQUADRIAS (CONT)
34383 | DER-EDIF-I | ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" | UN | 41.05
34384 | DER-EDIF-I | PORTA CADEADO E CADEADO 40MM | UN | 47.4
345 | DER-EDIF-I | PISOS (CERÂMICA E SIMILARES)
34544 | DER-EDIF-I | XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) | KG | 50.07
346 | DER-EDIF-I | PISOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
34656 | DER-EDIF-I | LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO 20X20CM COLORIDO | M2 | 63.2
34666 | DER-EDIF-I | LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO | M2 | 63.2
347 | DER-EDIF-I | PISOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
34787 | DER-EDIF-I | PISO CERAMICO 45X45 CM CARGO PLUS WHITE ELIANE - PEI 5 | M2 | 52.82
348 | DER-EDIF-I | TINTAS (CONTINUACAO)
34850 | DER-EDIF-I | SELADOR EPOXI INTERGARD 2001 VERNIZ INCOLOR - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE | L | 148.44
351 | DER-EDIF-I | PISOS CERAMICOS E GRANITO
35114 | DER-EDIF-I | JUNTA DE DILATACAO PLASTICA | M | 1.76
352 | DER-EDIF-I | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS (CONTINUAÇÃO)
35211 | DER-EDIF-I | GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) | PAR | 16.68
355 | DER-EDIF-I | PISOS (MADEIRA, PLÁSTICOS, ETC)
35504 | DER-EDIF-I | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS | KG | 1.09
35571 | DER-EDIF-I | PISO VINILICO PAVIFLEX CHROMA CONCEPT 30X30CM - ESP.2MM - COLOCADO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 237
35579 | DER-EDIF-I | TABUA MADEIRA DE LEI P/ PISO COM MACHO/FEMEA 15 CM X 2 CM (ASSOALHO) | M2 | 291.33
356 | DER-EDIF-I | PISOS (MADEIRA, PLÁSTICOS, ETC) - CONT.
35625 | DER-EDIF-I | PISO EMBORRAC PASTILHADO COR PRETA PLURIGOMA/EQUIV | M2 | 175.67
360 | DER-EDIF-I | PISOS (ELEMENTOS DE ARREMATE)
36002 | DER-EDIF-I | RODAPE DE PEROBA DE 1.5X7CM | M | 26.67
36010 | DER-EDIF-I | SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP = 3CM, L= 3CM | M | 22.16
36012 | DER-EDIF-I | JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS | M | 3.79
36018 | DER-EDIF-I | RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI DE 10.0 X 2.5 CM | M | 29.73
36034 | DER-EDIF-I | SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM | M | 33.86
36044 | DER-EDIF-I | RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI 20.0 X 1.5 CM | M | 51.42
36091 | DER-EDIF-I | RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM ACAB. RETO | M | 15.57
365 | DER-EDIF-I | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
36506 | DER-EDIF-I | MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM | M | 31.97
36512 | DER-EDIF-I | BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.8CM,35MPA(48UND/M2) | UN | 1.59
36514 | DER-EDIF-I | BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.10CM - 35MPA | UN | 2.11
36517 | DER-EDIF-I | BLOCO CONCRETO PAVI-S ESP. 6CM 35 MPA (48UN/M2) | UN | 1.27
368 | DER-EDIF-I | TINTAS (CONTINUACAO)
36825 | DER-EDIF-I | TINTA EPOXI INTERGARD INTERNATIONAL REF2005 (CINZA OU BRANCO) INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE | L | 137.62
369 | DER-EDIF-I | TINTAS (CONT.)
36991 | DER-EDIF-I | LIXA DE MADEIRA GRAO 220 - NORTON OU EQUIVALENTE | UN | 0.91
370 | DER-EDIF-I | VIDROS E ACESSORIOS
37009 | DER-EDIF-I | VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO | M2 | 211.94
37013 | DER-EDIF-I | VIDRO MINI-BOREAL ESP.4MM, COLOCADO | M2 | 293.11
37043 | DER-EDIF-I | MASSA PARA VIDRO | KG | 16.22
37057 | DER-EDIF-I | ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM | M2 | 469.17
37090 | DER-EDIF-I | BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, CROMADO | UN | 3.5
371 | DER-EDIF-I | VIDROS E ACESSORIOS (CONTINUAÇÃO)
37103 | DER-EDIF-I | VIDRO ARAMADO ESP. 6MM, COLOCADO | M2 | 1461.11
375 | DER-EDIF-I | TINTAS (CONT.)
37502 | DER-EDIF-I | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM | L | 43.35
37509 | DER-EDIF-I | TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO | L | 138.39
37513 | DER-EDIF-I | TINTA LATEX PVA - LINHA PREMIUM | L | 28.33
37514 | DER-EDIF-I | TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM | L | 28.33
37517 | DER-EDIF-I | TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) | L | 20.46
37519 | DER-EDIF-I | SELADOR ACRILICO | L | 11.28
37564 | DER-EDIF-I | SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI | L | 40.53
37566 | DER-EDIF-I | TINTA PARA PISOS | L | 20.46
377 | DER-EDIF-I | TINTAS (CONT.)
37733 | DER-EDIF-I | TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE COR BRANCA - LINHA PREMIUM (GALÃO 3,6 LITROS) | L | 43.28
380 | DER-EDIF-I | VERNIZES E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA
38001 | DER-EDIF-I | AGUARRAS MINERAL | L | 16.71
38003 | DER-EDIF-I | CAL EM PO PARA PINTURA | KG | 1.91
38006 | DER-EDIF-I | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | 38.89
38009 | DER-EDIF-I | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA | L | 11.28
38012 | DER-EDIF-I | LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE | UN | 3.15
38013 | DER-EDIF-I | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | UN | 0.91
38014 | DER-EDIF-I | MASSA ACRILICA A BASE DAGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE | KG | 9.67
38016 | DER-EDIF-I | MASSA PARA MADEIRA A BASE DAGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE | KG | 16.84
38017 | DER-EDIF-I | MASSA A BASE DE PVA | KG | 4.77
38018 | DER-EDIF-I | OLEO DE LINHACA | KG | 36.63
38021 | DER-EDIF-I | PRIMER A BASE DE EPOXI | L | 95.89
38022 | DER-EDIF-I | SILICONE - HIDROFUGANTE | L | 37.13
38024 | DER-EDIF-I | TRINCHA 2" | UN | 5.25
38025 | DER-EDIF-I | VERNIZ ACRILICO PARA CONCRETO | L | 31.26
38028 | DER-EDIF-I | ZARCAO | L | 31.8
38029 | DER-EDIF-I | REMOVEDOR | L | 44.99
38030 | DER-EDIF-I | IMUNIZANTE PARA MADEIRA | L | 33.37
38051 | DER-EDIF-I | VERNIZ TRIPLA PROTECAO INCOLOR FOSCO PREMIUM, SUVINIL OU EQUIVALENTE | L | 44.34
38088 | DER-EDIF-I | VERNIZ COPAL INCOLOR BRILHANTE PREMIUM, SUVINIL, EUCATEX, MONTANA OU EQUIVALENTE | L | 37.75
381 | DER-EDIF-I | VERNIZES E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA (CONT.)
38182 | DER-EDIF-I | DILUENTE P/ TINTA EPÓXI | L | 40.53
385 | DER-EDIF-I | PAISAGISMO
38509 | DER-EDIF-I | GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA | M2 | 15.22
38511 | DER-EDIF-I | TERRA VEGETAL | M3 | 183.6
390 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
39002 | DER-EDIF-I | PLACA DE OBRA CHAPA DE AÇO Nº 22, REQUADRO EM METALON - IMPRESSÃO DIGITAL | M2 | 208.33
39013 | DER-EDIF-I | ACIDO MURIATICO | L | 23.49
39021 | DER-EDIF-I | MASSA PLASTICA | KG | 22.45
39075 | DER-EDIF-I | ESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GAS CONF PROJETO | M2 | 1588.77
39089 | DER-EDIF-I | TRAVE P/ FUT SALAO 3,00X2,00M C/ RECUO FG D=3" | UN | 2007.83
39090 | DER-EDIF-I | POSTE VOLEIBOL FG D=2 1/2" C/ CARRETILHA E TAMPAO | CJ | 1622.69
391 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
39113 | DER-EDIF-I | REDE COM MALHA GROSSA PARA TRAVE DE FUTEBOL SALAO | UN | 152.74
39114 | DER-EDIF-I | CESTA PARA ARO DE BASQUETE | UN | 43.93
39115 | DER-EDIF-I | REDE VOLEIBOL MALHA GROSSA, LONA SUP. E INFERIOR | UN | 268.85
39123 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" | M | 10.44
39125 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. | M | 30.96
39165 | DER-EDIF-I | CAIXA DE PRE-MOLDADO P/ AR CONDICIONADO 18.000 BTU | UN | 267.9
395 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
39515 | DER-EDIF-I | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-320 | UN | 12.93
39573 | DER-EDIF-I | GRADIL FECHAMENTO NYLOFOR-3D-H=2.03M, KIT COMPLETO - PINTURA ELETROSTATICA - FIO 5MM | M | 324.08
398 | DER-EDIF-I | REVESTIMENTOS (PEDRAS NATURAIS) - CONTINUAÇÃO
39841 | DER-EDIF-I | GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2CM POLIDO NAS DUAS FACES | M2 | 293.25
4 | DER-EDIF-I | INSUMOS DE ELETRICA
401 | DER-EDIF-I | POSTES
40102 | DER-EDIF-I | POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA | UN | 1991.75
40140 | DER-EDIF-I | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M/600KG | UN | 2894.77
402 | DER-EDIF-I | POSTE (CONT)
40211 | DER-EDIF-I | MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 726 MM | UN | 26.7
40264 | DER-EDIF-I | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (DT) 7 METROS - 200 DAN | UN | 963.97
403 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
40303 | DER-EDIF-I | REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 200X150MM,ABA100 | UN | 53.03
40304 | DER-EDIF-I | REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 300X150MM,ABA100 | UN | 64.24
40305 | DER-EDIF-I | REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 400X150MM,ABA100 | UN | 82.31
40306 | DER-EDIF-I | SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 400X100MM | UN | 13.24
404 | DER-EDIF-I | PARA RAIOS E ACESSORIOS
40401 | DER-EDIF-I | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | UN | 12.82
405 | DER-EDIF-I | ISOLADORES E ESPACADORES
40504 | DER-EDIF-I | ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM | UN | 52.14
40522 | DER-EDIF-I | CONECTOR PORCELANA 3P P/ CABOS 10MM2 (50A) | UN | 7.68
40523 | DER-EDIF-I | CONECTOR PORCELANA 3P P/ CABOS 6MM2 (30A) | UN | 7.35
406 | DER-EDIF-I | LAMPADAS (CONTINUAÇÃO)
40612 | DER-EDIF-I | LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 600MM BRANCO FRIO, BASE G13, BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO | UN | 12.75
409 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
40974 | DER-EDIF-I | ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE 16X150MM | UN | 55.99
410 | DER-EDIF-I | TRANSFORMADORES
41054 | DER-EDIF-I | TRANSFOMADOR TRIFASICO A OLEO 225KVA - 15KV - 220/127V | UN | 31416.33
41055 | DER-EDIF-I | TRANSFOMADOR TRIFASICO A OLEO 75KVA - 15KV - 220/127V | UN | 13792.4
41056 | DER-EDIF-I | TRANSFOMADOR TRIFASICO A OLEO 150KVA - 15KV - 220/127V | UN | 23940.37
41058 | DER-EDIF-I | TRANSFOMADOR TRIFASICO A OLEO 112.5KVA - 15KV - 220/127V | UN | 19428.09
411 | DER-EDIF-I | PARA-RAIOS - ACESSORIOS
41106 | DER-EDIF-I | TELA BELINOX, L=245MM/E=1,5MM INOX-TEL-754 | M | 39.17
415 | DER-EDIF-I | QUADROS E CAIXAS ENTRADA/MEDIÇÃO
41520 | DER-EDIF-I | CX PASS MET Nº6 "TELEBRAS" 120X120X15CM CH GALV | UN | 1242.28
41528 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 18 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 434.96
41530 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 738.57
41533 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 462.3
41536 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 32 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 600.47
41537 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR PVC 3 CIRC S/ BARRAMENTO C/ TRINCO | UN | 32.11
41542 | DER-EDIF-I | CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) ATE 112,5KVA - 200:5A | UN | 725.46
41569 | DER-EDIF-I | CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 | UN | 254.8
41579 | DER-EDIF-I | CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 112,5 ATE 300KVA - 400:5A | UN | 1396.96
41588 | DER-EDIF-I | CAIXA PVC 4" X 4" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 3.94
416 | DER-EDIF-I | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
41667 | DER-EDIF-I | CAIXA PVC 3" X 3" TIGREFLEX - SEXTAVADA | UN | 4.73
417 | DER-EDIF-I | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
41724 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 16 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 426.62
41726 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 28 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 488.37
418 | DER-EDIF-I | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
41815 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 44 CIRC - 150A C/ TRINCO | UN | 1070.03
41817 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 54 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 1081.27
41821 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 44 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 738.57
41860 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMB MET 3F 56/40 CIRC DIN/UL - 225A | UN | 1442.86
41861 | DER-EDIF-I | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 400X400X120MM | UN | 171.79
41866 | DER-EDIF-I | QUADRO DISTRIB EM PVC 12 CIRCUITOS - BARRAMENTO 100A | UN | 149.04
419 | DER-EDIF-I | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
41962 | DER-EDIF-I | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 34 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 600.47
420 | DER-EDIF-I | ELETRODUTOS (AÇO ESMALTADO E CONEXÕES)
42047 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 6" | M | 609.64
42051 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO LEVE - 2.1/2" | M | 56.11
42052 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 4" | M | 94.4
42087 | DER-EDIF-I | CURVA 90º PARA ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 3" | UN | 88.83
42090 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 3" | M | 75.46
42091 | DER-EDIF-I | REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 1/4") | UN | 28.97
423 | DER-EDIF-I | CAIXAS DE PASSAGEM E ECONDULETES (CONTINUAÇÃO)
42301 | DER-EDIF-I | CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA, TIPO B DIAMETRO 3/4" C/ TAMPA C/ VEDACAO | UN | 15.19
42302 | DER-EDIF-I | CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO LR DIAM 3/4" C/ TAMPA C/ VEDACAO | UN | 14.28
42303 | DER-EDIF-I | CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO X DIAM 3/4" C/ TAMPA COM VEDACAO | UN | 15.96
425 | DER-EDIF-I | ELETRODUTOS (PVC RIGIDO E CONEXÕES)
42501 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 3.17
42502 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 3.83
42503 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 5.23
42504 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 8.51
42505 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 10.1
42506 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 13.64
42508 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 32.54
42509 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 46.63
42511 | DER-EDIF-I | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 4.89
42521 | DER-EDIF-I | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 1.94
42529 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4" APARENTE TIGRE/SIM. | M | 6.58
42530 | DER-EDIF-I | NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3" | UN | 45.88
42535 | DER-EDIF-I | CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR | M | 4.74
42546 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO CONDULETE PVC 1" APARENTE TIGRE E EQUIV | M | 9.05
42548 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 6" | M | 184.08
42552 | DER-EDIF-I | ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X PIAL - FINA | UN | 3.47
42558 | DER-EDIF-I | CANALETA DE DISTRIBUICAO 20X10CM COMPRIMENTO 2,00 M, COM TAMPA, SEM ADESIVO E COM DIVISORIAS, REF. 308 01X LEGRAND SISTEMA X OU EQUIVALENTE | UN | 9.48
42565 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 25MM (3/4") PVC AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE | M | 1.67
42588 | DER-EDIF-I | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 32MM (1") PVC AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE | M | 2.97
426 | DER-EDIF-I | ELETRODUTOS (PVC RIGIDO E CONEXÕES) - CONTINUAÇÃO
42636 | DER-EDIF-I | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 6" | M | 29.87
42673 | DER-EDIF-I | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1.1/2" | M | 4.19
42674 | DER-EDIF-I | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 2" | M | 5.52
42690 | DER-EDIF-I | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 4" | M | 11.86
427 | DER-EDIF-I | ELETRODUTOS (PVC RIG/FLEX E CONEXOES - CONT
42701 | DER-EDIF-I | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 3" | M | 8.07
42717 | DER-EDIF-I | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1.1/4" | M | 3.25
429 | DER-EDIF-I | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES
42906 | DER-EDIF-I | CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM FUNDO MÓVEL - TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 5.75
430 | DER-EDIF-I | FIOS E CABOS
43004 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º | M | 1.51
43005 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º | M | 2.21
43006 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º | M | 4.03
43007 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º | M | 5.98
43009 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 90º HEPR | M | 103.65
43015 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º | M | 13.85
43016 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70º | M | 25.57
43023 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 185MM2 - 90º HEPR | M | 209.82
43036 | DER-EDIF-I | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 - CLASSE 1 | M | 8.98
43038 | DER-EDIF-I | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 - CLASSE 2A | M | 17.93
43039 | DER-EDIF-I | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 - CLASSE 2A | M | 10.93
43040 | DER-EDIF-I | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 - CLASSE 2A | M | 28.52
43041 | DER-EDIF-I | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 - CLASSE 2A | M | 35.42
43044 | DER-EDIF-I | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A | M | 49.61
43055 | DER-EDIF-I | CABO TELEFONICO CI C/ 30 PARES Ø 50 MM | M | 21.03
43059 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90º HEPR | M | 14.23
431 | DER-EDIF-I | FIOS E CABOS (CONTINUAÇÃO)
43113 | DER-EDIF-I | CABO COBRE UNIPOLAR 25 MM2 ISOLAMENTO 15KV | M | 72.45
43127 | DER-EDIF-I | CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 3.13
43137 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 70MM2 - 90º HEPR | M | 82.12
43149 | DER-EDIF-I | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90ºC ? 4X4,0MM2 | M | 20.11
43150 | DER-EDIF-I | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90ºC ? 4X16,0MM2 | M | 83.27
43160 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 25MM2 - 90º HEPR | M | 27.02
43174 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 35MM2 - 90º HEPR | M | 38.55
43175 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 90º HEPR | M | 7.34
43180 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 10MM2 - 90º HEPR | M | 11.26
43188 | DER-EDIF-I | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90ºC ? 3X4,0MM2 | M | 14.29
43190 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 90º HEPR | M | 51.5
43193 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 10MM2 - 70º | M | 10.23
43194 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 240MM2 - 90º HEPR | M | 259.17
43199 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 150MM2 - 90º HEPR | M | 160.24
432 | DER-EDIF-I | FIOS E CABOS (CONTINUAÇÃO)
43204 | DER-EDIF-I | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2 COM ISOLAMENTO 15KV | M | 87.03
43205 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 90º HEPR | M | 3.46
43206 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 4,0MM2 - 90º HEPR | M | 5.11
43236 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 120MM2 - 90º HEPR | M | 119.09
43243 | DER-EDIF-I | FIO DE COBRE RECOZIDO Nº 6 P/ AMARRAÇÃO | KG | 104.24
43253 | DER-EDIF-I | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 300MM2 - 90º HEPR | M | 376.27
43287 | DER-EDIF-I | CABO UTP 4P CAT.6 | M | 4.43
433 | DER-EDIF-I | FIOS E CABOS (CONTINUACAO)
43303 | DER-EDIF-I | CABO FLEXIVEL 70ºC TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 1,5 MM2 - NBR NM 280, CLASSE 5 | M | 1.21
43304 | DER-EDIF-I | CABO FLEXIVEL 70ºC TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 2,5 MM2 - NBR NM 280, CLASSE 5 | M | 1.85
43305 | DER-EDIF-I | CABO FLEXIVEL 70ºC TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 4 MM2 - NBR NM 280, CLASSE 5 | M | 3.08
43306 | DER-EDIF-I | CABO FLEXIVEL 70ºC TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 6 MM2 - NBR NM 280, CLASSE 5 | M | 4.54
43387 | DER-EDIF-I | CABO TELEFONICO CI C/ 20 PARES Ø 50 MM | M | 14.1
434 | DER-EDIF-I | FIOS E CABOS (CONT)
43406 | DER-EDIF-I | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90ºC ? 2X2,5MM2 | M | 6.49
43412 | DER-EDIF-I | CABO FLEXIVEL 70ºC TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 10 MM2 - NBR NM 280, CLASSE 5 | M | 7.7
43413 | DER-EDIF-I | CABO FLEXIVEL 70ºC TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 16 MM2 - NBR NM 280, CLASSE 5 | M | 12.31
43421 | DER-EDIF-I | CABO FLEXIVEL 70ºC TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 25 MM2 - NBR NM 280, CLASSE 5 | M | 19.61
43441 | DER-EDIF-I | CABO COAXIAL P/ TV, SERIE -RG6-67% - 75 OHMS | M | 2.3
43496 | DER-EDIF-I | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90ºC ? 3X2,5MM2 | M | 8.48
437 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUACAO)
43702 | DER-EDIF-I | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABOS IP66 CURTO 3/4" COM ROSCA | UN | 6.33
43792 | DER-EDIF-I | JUNCAO SIMPLES LONGA P/ ELETROCALHA 300X100 MM | UN | 4.32
43795 | DER-EDIF-I | JUNCAO SIMPLES CURTA P/ ELETROCALHA 200X100 MM | UN | 2.86
438 | DER-EDIF-I | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
43807 | DER-EDIF-I | QUADRO DISTR TRIFASICO QDETG UX 34 MOD (2X17) 150A CEMAR | UN | 733.77
43835 | DER-EDIF-I | CONJ CX MEDIDOR MONOF P-980-009+CX DISJ P-940-003 | UN | 121.92
43836 | DER-EDIF-I | CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ) | UN | 289.69
43837 | DER-EDIF-I | CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ) | UN | 722.27
43838 | DER-EDIF-I | CAIXA MED POLIF P-980-010 CARGA-57000A75000W ESCE (CJ) | UN | 722.27
440 | DER-EDIF-I | BASES E FUSIVEIS
44014 | DER-EDIF-I | FUSIVEL RETARDADO NH - 01, IN=100A - GG(GL) | UN | 77.01
44034 | DER-EDIF-I | FUSIVEL RETARDADO NH - 01, IN=160A - GG(GL) | UN | 77.01
44059 | DER-EDIF-I | FUSIVEL NH 01 RETARDADO IN 125 A | UN | 77.01
44097 | DER-EDIF-I | FUSIVEL RETARDADO NH - 02, IN=300A - GG(GL) | UN | 101.41
441 | DER-EDIF-I | BASES E FUSIVEIS (CONTINUACAO)
44112 | DER-EDIF-I | FUSIVEL RETARDADO NH - 02, IN=250A - GG(GL) | UN | 101.41
44128 | DER-EDIF-I | FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=355A | UN | 101.41
444 | DER-EDIF-I | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
44481 | DER-EDIF-I | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 400A, ICU: 65KA, 380/415VCA | UN | 1109.62
445 | DER-EDIF-I | DISJUNTORES
44561 | DER-EDIF-I | DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 20KA 220/127V | UN | 373.95
44562 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 173.35
44582 | DER-EDIF-I | DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A 20KA | UN | 414.12
446 | DER-EDIF-I | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
44624 | DER-EDIF-I | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 40A - 30MA | UN | 111.44
44659 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 9.44
44660 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 9.44
44661 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 9.44
44662 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 9.44
44663 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 17.13
44664 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 39.23
44665 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 39.23
44666 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 39.23
44667 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 39.23
44668 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 45.85
44669 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 59.48
44670 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 51.01
44671 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 51.01
44672 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 51.01
44673 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 51.01
44674 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 55.11
44675 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 55.11
44676 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 135.18
44680 | DER-EDIF-I | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA | UN | 102.85
447 | DER-EDIF-I | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
44711 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 135.18
44712 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 69.36
44715 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 9.44
44734 | DER-EDIF-I | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 80A - 30 MA | UN | 174.57
44740 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 18.69
44760 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 19.3
44781 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 17.59
44793 | DER-EDIF-I | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA | UN | 417.4
448 | DER-EDIF-I | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
44805 | DER-EDIF-I | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 175A, ICU: 50KA, 400/500VCA | UN | 417.4
44808 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 51.06
44833 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 20.13
44851 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 40.12
44852 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 61.89
44871 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 85.6
449 | DER-EDIF-I | DISJUNTORES (CONTINUACAO)
44905 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 96.92
44924 | DER-EDIF-I | DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLDADA 250A 25KA 480/600VCA | UN | 472.04
44951 | DER-EDIF-I | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 51.06
44960 | DER-EDIF-I | DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA | UN | 395.15
450 | DER-EDIF-I | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES
45001 | DER-EDIF-I | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 24.28
45002 | DER-EDIF-I | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM | UN | 43.19
45003 | DER-EDIF-I | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 60.77
45005 | DER-EDIF-I | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 300X300X120MM | UN | 108.61
45035 | DER-EDIF-I | CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-2 20X20X12 CM (TELEFONE) (DE EMBUTIR) | UN | 78.45
45037 | DER-EDIF-I | CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-4 60X60X12 CM (TELEFONE) (DE EMBUTIR) | UN | 350.88
45038 | DER-EDIF-I | CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-5 80X80X12 CM (TELEFONE) (DE EMBUTIR) | UN | 574.91
45040 | DER-EDIF-I | CAIXA C/TAMPA TIPO CIE-7 150X150X15 CM (TELEFONE) (DE EMBUTIR) | UN | 1673.23
45044 | DER-EDIF-I | CAIXA METALICA DA GOMES DIM. 20 X 20 X 15 CM | UN | 72.18
45067 | DER-EDIF-I | CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO | UN | 29.82
451 | DER-EDIF-I | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES (CONTINUAÇÃO)
45104 | DER-EDIF-I | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 2.48
452 | DER-EDIF-I | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES (CONTINUAÇÃO)
45270 | DER-EDIF-I | CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA T, ENTRADA ROSCA BSP 3/4" C/ VEDACAO E TAMPA | UN | 17.24
454 | DER-EDIF-I | APARELHOS ELÉTRICOS
45442 | DER-EDIF-I | BEBEDOURO P/ DEFIC. REF. BDF 300 - IBBL | UN | 3038.8
45454 | DER-EDIF-I | CONJ AR COND SPLIT INVERTER PISO TETO 48000 BTUS - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A OU B - 220V TRIFASICO | UN | 13219.93
45472 | DER-EDIF-I | CONJ A/C SPLIT HIWALL EVAP+COND INVERTER 18000BTU - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 4286.38
45473 | DER-EDIF-I | CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 9000BTU - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 2560.24
45484 | DER-EDIF-I | CONJ. A/C SPLIT HI-WALL EVAP+COND INVERTER 22000 BTU - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 5097.59
455 | DER-EDIF-I | INTERRUPTORES, TOMADAS E ESPELHOS
45501 | DER-EDIF-I | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO | UN | 15.62
45502 | DER-EDIF-I | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO 10A/250V S/ ESPELHO | UN | 18.02
45505 | DER-EDIF-I | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA S/ ESPELHO (MODULO) | UN | 16.94
45519 | DER-EDIF-I | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH | UN | 22.43
45520 | DER-EDIF-I | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH | UN | 20.48
45523 | DER-EDIF-I | TOMADA DE 3 POLOS 20A 250V S/ ESPELHO | UN | 27.09
45525 | DER-EDIF-I | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA | UN | 7.12
45526 | DER-EDIF-I | ESPELHO 4X4", LINHA BRANCA | UN | 16.17
458 | DER-EDIF-I | INTERRUPTORES, TOMADAS E ESPELHOS (CONT.)
45831 | DER-EDIF-I | PLACA CEGA FRONTAL 1U P/ RACK 19" | UN | 9.72
45832 | DER-EDIF-I | PLACA CEGA FRONTAL 2US P/ RACK 19" | UN | 15.8
460 | DER-EDIF-I | LUMINÁRIAS (CALHAS, PROJETORES, CONJUNTOS)
46027 | DER-EDIF-I | RELE FOTOCONTROLADOR T2 AN2000 LN PP TECNOWATT/EQUIV | UN | 20.52
46028 | DER-EDIF-I | ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO 25CM | UN | 40.07
465 | DER-EDIF-I | LÂMPADAS
46504 | DER-EDIF-I | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL | UN | 7.42
46506 | DER-EDIF-I | LAMPADA MISTA DE 160 W | UN | 33.37
46509 | DER-EDIF-I | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL | UN | 15.49
46524 | DER-EDIF-I | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W | UN | 21.38
46525 | DER-EDIF-I | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W | UN | 21.38
466 | DER-EDIF-I | LUMINÁRIAS (CONT.)
46636 | DER-EDIF-I | BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 HORAS | UN | 47.14
46656 | DER-EDIF-I | PLAFONIER COM GLOBO PLÁSTICO 9X4" | UN | 27.21
46689 | DER-EDIF-I | SUPORTE SIMPLES PARA TOPO DE POSTE DIAMETRO 110 - 114MM (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REF FORT LIGHT - REPUME - FORTE NOBRE OU EQUIV | UN | 100.03
469 | DER-EDIF-I | LUMINARIAS (CONT)
46947 | DER-EDIF-I | LUMINARIA SOBR 2X09/10W (2X16W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CS216AL-N - AMS; 1261 ? LUMAVI; SO004000 - CLARON/EQUIVALENTE | UN | 81.62
46986 | DER-EDIF-I | LUMINARIA SOBR 2X18/20W (2X32W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CS232AL-N - AMS; 2447 ? LUMAVI; SO005000 - CLARON/EQUIVALENTE | UN | 109.96
471 | DER-EDIF-I | LUMINARIAS (CONT)
47160 | DER-EDIF-I | LUMINARIA EMBUTIR 2X18/20W (2X32W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI; SO0020000 ? CLARON/EQUIVALENTE | UN | 103.47
472 | DER-EDIF-I | LUMINARIAS (CONT )
47239 | DER-EDIF-I | ARANDELA PROVA DE TEMPO 45º EM ALUM SILICIO, ACAB EPOXI CINZA (E-27) - VISOR POLICARB. C/ GRADE | UN | 603.32
47270 | DER-EDIF-I | LUMINARIA SOBR 4X09/10W (2X16W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CS416AL-N - AMES, 1452 ? LUMAVI; SO006000 - CLARON/EQUIVALENTE | UN | 162.35
47271 | DER-EDIF-I | LUMINARIA EMB 2X09/10W (2X16W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CE216AL-N - AMS, 6024 ? LUMAVI; SO0010000 - CLARON/EQUIVALENTE | UN | 72.93
475 | DER-EDIF-I | APARELHOS ELETRICOS
47526 | DER-EDIF-I | CAMPAINHA TIMBRE PIAL COD. 41277 OU SIMILAR | UN | 118.86
47527 | DER-EDIF-I | CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL COD. 41418 | UN | 783.23
47530 | DER-EDIF-I | BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1/2CV REF: CAM W4C | UN | 989.5
47561 | DER-EDIF-I | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA | UN | 88.85
47566 | DER-EDIF-I | BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 2 CV - CAM W14 | UN | 1699.49
47574 | DER-EDIF-I | BOMBA CENTR TRIFASICA 220/380V 5CV REF CAM 620 TJM | UN | 4371.24
476 | DER-EDIF-I | APARELHOS ELETRICOS - CONTINUAÇÃO
47633 | DER-EDIF-I | BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1 CV REF: CAM W10 | UN | 1610.89
47634 | DER-EDIF-I | BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 3/4CV REF: CAM W10 | UN | 1576.5
477 | DER-EDIF-I | APARELHOS ELETRICOS - CONTINUAÇÃO
47724 | DER-EDIF-I | CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 24000BTU - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 5396.59
47766 | DER-EDIF-I | CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 30000BTU - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 7682.57
47795 | DER-EDIF-I | CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 | UN | 1418.39
478 | DER-EDIF-I | APARELHOS ELÉTRICOS - CONTINUAÇÃO
47826 | DER-EDIF-I | CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 12000BTU - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 2924.23
47855 | DER-EDIF-I | DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA | UN | 67.79
47862 | DER-EDIF-I | CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902 | UN | 251.58
47876 | DER-EDIF-I | CONJ AR COND SPLIT INVERTER PISO TETO 36000 BTUS - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A OU B - 220V | UN | 10590.89
480 | DER-EDIF-I | PARA-RAIOS E ACESSORIOS
48002 | DER-EDIF-I | BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-074 | UN | 73.94
48004 | DER-EDIF-I | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 1,5M CADA ESTAIS X 1.1/2" - TEL 440 | UN | 145.45
48015 | DER-EDIF-I | CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIÂM.30CM,TAMPA FERRO | UN | 94.8
48020 | DER-EDIF-I | CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO 35MM2 | UN | 16.31
48035 | DER-EDIF-I | HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA | UN | 144.17
48036 | DER-EDIF-I | CAPTOR C/ ROSCA ACO INOX Ø 3/4" X 350MM, TEL-036 | UN | 181.94
48038 | DER-EDIF-I | ABRACADEIRA GUIA MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-340 | UN | 16.67
48041 | DER-EDIF-I | PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORTE | UN | 256.32
48051 | DER-EDIF-I | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/1 DESCIDA 2" | UN | 14.03
48052 | DER-EDIF-I | ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA P/ ELETRODUTO 2" TEL 097 | UN | 5.52
48053 | DER-EDIF-I | CONECTOR MEDICAO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS TEL-560 | UN | 37.97
48054 | DER-EDIF-I | CONECTOR DE PRESSAO P/CABO DE COBRE DE 35 MM2 | UN | 9.25
48055 | DER-EDIF-I | SUPORTE ISOLADOR P/APLICACAO EM QUINAS DE 90 GRAUS | UN | 30.78
48056 | DER-EDIF-I | SUPORTE ISOLADOR C/ROLDANA P/APARAFUSAR C/CHAPA | UN | 9.01
48057 | DER-EDIF-I | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO P/APARAFUSAR C/CHAPA | UN | 12.94
48064 | DER-EDIF-I | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-350 | UN | 17.78
48067 | DER-EDIF-I | FIXADOR OMEGA EM LATAO PARA CABOS 35 MM² FURO DE 5MM | UN | 3
48070 | DER-EDIF-I | PRESILHA DE LATAO FURO Ø5MM PARA CABOS 35-50MM² - TEL-744 - TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 1.36
48085 | DER-EDIF-I | BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 1.1/2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-064 | UN | 71.97
481 | DER-EDIF-I | ELETROFERRAGENS
48120 | DER-EDIF-I | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-330 | UN | 14.03
48145 | DER-EDIF-I | TAMPAO PARA ELETRODUTO 1", REF. TEL-5533 | UN | 8.48
48146 | DER-EDIF-I | TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 | UN | 6.23
48149 | DER-EDIF-I | MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 400MM | UN | 42.97
48150 | DER-EDIF-I | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 400MM | M | 90.1
48151 | DER-EDIF-I | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 300MM | M | 68.93
48152 | DER-EDIF-I | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MM | M | 36.18
482 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
48220 | DER-EDIF-I | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 2 1/2" | UN | 15.36
483 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
48316 | DER-EDIF-I | BATERIA SELADA 12V 60AH | UN | 561.79
48340 | DER-EDIF-I | CAIXA DE INSPECAO DE PVC Ø300X300MM - TEL-552 | UN | 32.49
48341 | DER-EDIF-I | TAMPA REFORCADA EM FºFº C/ ESCOTILHA - TEL-536 | UN | 122.58
48342 | DER-EDIF-I | ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM | UN | 16.12
48365 | DER-EDIF-I | TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL #70MM2 | UN | 6.98
48390 | DER-EDIF-I | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 150X50MM - CH16 | M | 60.55
484 | DER-EDIF-I | ELETROFERRAGENS (BUCHAS.ARRUELAS. BRACADEIRAS)
48444 | DER-EDIF-I | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 300MM | UN | 44.83
48458 | DER-EDIF-I | ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø 1" - TEL-095 | UN | 1.73
48474 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO 2 X # 240 MM2 | UN | 212.95
485 | DER-EDIF-I | ELETROFERRAGENS (BUCHAS.ARRUELAS. BRACADEIRAS)
48502 | DER-EDIF-I | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1.4
48503 | DER-EDIF-I | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1.71
48505 | DER-EDIF-I | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 3.49
48506 | DER-EDIF-I | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 6.07
48508 | DER-EDIF-I | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 10.85
48510 | DER-EDIF-I | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 15.08
48512 | DER-EDIF-I | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 50.9
48516 | DER-EDIF-I | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 0.7
48517 | DER-EDIF-I | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1.41
48518 | DER-EDIF-I | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1.9
48519 | DER-EDIF-I | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2.18
48520 | DER-EDIF-I | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 3.51
48522 | DER-EDIF-I | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 9.33
48524 | DER-EDIF-I | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 4" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 11.88
48525 | DER-EDIF-I | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 29.24
48534 | DER-EDIF-I | ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 3/4" | UN | 0.68
48538 | DER-EDIF-I | ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2" | UN | 1.45
48553 | DER-EDIF-I | CABECOTE DE ENTRADA 1" EM ALUMINIO FUNDIDO | UN | 5.36
48556 | DER-EDIF-I | ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA | UN | 3.29
486 | DER-EDIF-I | ELETROFERRAGENS (BUCHAS.ARRUELAS. BRACADEIRAS)
48606 | DER-EDIF-I | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 11/4" | UN | 8.98
48607 | DER-EDIF-I | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" | UN | 14.04
48630 | DER-EDIF-I | VELCRO 20 MM P/ FIXACAO DE CABOS DE REDE LOGICA | M | 4.49
48634 | DER-EDIF-I | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 200MM | M | 46.32
48665 | DER-EDIF-I | PARAFUSO SEXTAVADA ACO GALV 1020 1/4" X 1/2" | UN | 0.37
487 | DER-EDIF-I | PARA-RAIOS E ACESSORIOS (CONT.)
48701 | DER-EDIF-I | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 | M | 12.45
48730 | DER-EDIF-I | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) | UN | 141.37
48744 | DER-EDIF-I | CAPTOR C/ ROSCA LATAO CROM Ø 3/4" X 250MM, TEL-010 | UN | 87.71
48747 | DER-EDIF-I | PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 | UN | 1.64
48763 | DER-EDIF-I | CORDOALHA CHATA FLEX. 100X25MM 2 FUROS TEL 5701 | UN | 26.34
48772 | DER-EDIF-I | ALICATE Z-201 | UN | 172.19
48782 | DER-EDIF-I | TERMINAL AEREO EM LATAO (MINICAPTOR) H=250MM X 10MM - TEL 2024 - TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 111.51
48784 | DER-EDIF-I | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 2M CADA ESTAIS X 2" - TEL-453 | UN | 153.38
48790 | DER-EDIF-I | CAIXA ACO EQUIP POT 380X320X175MM - TEL-903 | UN | 621.81
48794 | DER-EDIF-I | BARRA CHATA AÇO GALV. FOGO 7/8"X1/8"(3M) TEL-761 | UN | 40.28
488 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUACAO)
48860 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 150 MM2 | UN | 25.55
489 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
48986 | DER-EDIF-I | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 200X100MM - CH16 | M | 93.89
48987 | DER-EDIF-I | MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 300MM | UN | 37.19
48988 | DER-EDIF-I | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 400X100MM - CH16 | M | 135.28
490 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
49002 | DER-EDIF-I | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 200MM | UN | 34.5
49028 | DER-EDIF-I | BANDEJA DESLIZANTE P/ RACK PADRAO 19" - 500MM | UN | 189.33
49064 | DER-EDIF-I | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 3/4" (ELETROCALHA) | UN | 3.63
49072 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 240 MM2 | UN | 40.31
491 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
49101 | DER-EDIF-I | CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 135 X 2400MM | UN | 455.5
49104 | DER-EDIF-I | PORCA QUADRADA DIAM. 16MM | UN | 3.9
49112 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 300 MM2 | UN | 41.68
49123 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA | UN | 3.65
49165 | DER-EDIF-I | VENTILADOR DE TETO COMERCIAL C/ ALETAS DE MADEIRA S/ LUMIN., INCL. COMANDO | UN | 234.42
49170 | DER-EDIF-I | CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 4 LACOS ATE 256 ENDERECOS | UN | 1910.96
492 | DER-EDIF-I | INSUMOS ELETRICA CONTINUACAO
49227 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 10 MM2 | UN | 4.47
49228 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 25 MM2 | UN | 6.16
49241 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 35 MM2 | UN | 7.21
49242 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # ATÉ 4 MM2 | UN | 4.29
49243 | DER-EDIF-I | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT (KS-17) P/CABO 4 - 10MM2 - BURNDY OU EQUIVALENTE | UN | 6.72
49249 | DER-EDIF-I | SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM | UN | 9.68
49274 | DER-EDIF-I | TE HORIZONTAL 90º PERFURADA C/ TAMPA 200X100MM - CH16 | UN | 87.29
49275 | DER-EDIF-I | TE HORIZONTAL 90º PERFURADA C/ TAMPA 300X100MM - CH16 | UN | 107.04
49277 | DER-EDIF-I | GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK | UN | 27.78
49278 | DER-EDIF-I | GUIAS/ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 2U P/ RACK | UN | 38.99
49289 | DER-EDIF-I | SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 30X10CM | UN | 11.14
494 | DER-EDIF-I | ELETROFERRAGENS (DIVERSOS)
49424 | DER-EDIF-I | CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2 - ACAB. NATURAL TEL 5015 | UN | 14.9
49428 | DER-EDIF-I | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 1" (ELETROCALHA) | UN | 4.11
49459 | DER-EDIF-I | MASTRO TELESCOPICO C/ REDUCAO P/ 3/4" 5M - TEL-480 | UN | 487.56
49463 | DER-EDIF-I | CURVA HORIZONTAL 90º PERFURADA 200X100MM - CH16 | UN | 60.78
49464 | DER-EDIF-I | CURVA HORIZONTAL 90º PERFURADA 300X100MM - CH16 | UN | 96.26
49488 | DER-EDIF-I | CURSOR P/FITA WALSIWA ERAFLEX | UN | 1.57
49492 | DER-EDIF-I | PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M16 X 45MM | UN | 13.27
49493 | DER-EDIF-I | PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M16 X 125MM | UN | 25.64
495 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
49502 | DER-EDIF-I | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 | UN | 3.9
49503 | DER-EDIF-I | FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M | UN | 29.95
49505 | DER-EDIF-I | BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE | UN | 2.77
49507 | DER-EDIF-I | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO | UN | 3.95
49510 | DER-EDIF-I | TAMPA DE FERRO R2 DIM. 1070X520MM PADRAO TELEBRAS (TRAFEGO LEVE) | UN | 739.74
49514 | DER-EDIF-I | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 18.89
49521 | DER-EDIF-I | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT (KS-26) P/CABO 35 - 70MM2 - BURNDY OU EQUIVALENTE | UN | 11.89
49524 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" | M | 21.96
49537 | DER-EDIF-I | PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M16 X 150MM | UN | 31.34
49565 | DER-EDIF-I | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3" | UN | 24.42
49566 | DER-EDIF-I | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | UN | 4.97
49568 | DER-EDIF-I | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" | UN | 9.2
49570 | DER-EDIF-I | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" | UN | 8.75
496 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUACAO)
49606 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" | M | 14.01
49626 | DER-EDIF-I | SOQUETE ANTI-VIBRATORIO P/LAMP FLUOR/LED PANAM/SIMILAR | UN | 4.07
49633 | DER-EDIF-I | ARRUELA QUADRADA 38 X 38 X 3MM, C/ FURO 18MM. | UN | 2.11
49645 | DER-EDIF-I | CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM | UN | 455.5
49654 | DER-EDIF-I | OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM | UN | 35.26
49666 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/4" X 1.1/4" | M | 19.2
49674 | DER-EDIF-I | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 4" | UN | 38.73
49679 | DER-EDIF-I | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M | UN | 34.56
49681 | DER-EDIF-I | TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 | UN | 4.98
49686 | DER-EDIF-I | NIPLE PVC DUPLO 4" | UN | 74.41
49694 | DER-EDIF-I | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM | UN | 32.2
49695 | DER-EDIF-I | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 6" | UN | 75.18
49696 | DER-EDIF-I | NIPLE PVC DUPLO 6" | UN | 97.09
497 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
49709 | DER-EDIF-I | PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M10 X 150MM | UN | 12.67
49729 | DER-EDIF-I | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 300X100MM - CH16 | M | 117.04
49774 | DER-EDIF-I | PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLADOR DE DISTRIBUICAO | UN | 32.46
49791 | DER-EDIF-I | MAO FRANCESA 38X38MM SIMPLES P/ ELETROCALHA 200MM | UN | 12.36
498 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
49803 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 6 MM2 | UN | 4.39
49804 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 16 MM2 | UN | 4.98
49805 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 50 MM2 | UN | 9.1
49806 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 70 MM2 | UN | 9.46
49807 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 95 MM2 | UN | 16.55
49809 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 120 MM2 | UN | 22.48
49811 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 185 MM2 | UN | 35.15
49812 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO 2 X # 185 MM2 | UN | 189.97
49818 | DER-EDIF-I | ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" | UN | 1.89
49860 | DER-EDIF-I | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL TP QUEBRA VIDRO | UN | 100.79
49861 | DER-EDIF-I | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 2" (ELETROCALHA) | UN | 5.13
49897 | DER-EDIF-I | CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM | UN | 63.68
499 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONT.)
49905 | DER-EDIF-I | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA DE ALUMINIO P/ POSTE CONCRETO CIRCULAR - 225MM | UN | 237.35
49959 | DER-EDIF-I | TERMINAL CABO-BARRA EM LATAO 2X # 300MM2 | UN | 296.13
49967 | DER-EDIF-I | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS | KWH | 0.88
5 | DER-EDIF-I | INSUMOS DE REDE LOGICA / TELEFONIA/ CFTV/ SOM
501 | DER-EDIF-I | CABOS E CONEXOES
50105 | DER-EDIF-I | PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT 6 - 1.50 M | UN | 45.44
50126 | DER-EDIF-I | PATCH CORD U/UTP MULTILAN RJ-45 CAT 5E - 1.50 M | UN | 22.22
50128 | DER-EDIF-I | CONECTOR RJ45 CAT 5E MACHO - PARA REDE DE DADOS | UN | 0.78
50161 | DER-EDIF-I | CABO TELEFONICO CI C/ 100 PARES Ø 50 MM | M | 87.38
50163 | DER-EDIF-I | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABOS IP66 CURTO 1/2" COM ROSCA | UN | 4
50164 | DER-EDIF-I | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABOS IP66 CURTO 1" COM ROSCA | UN | 10.44
50167 | DER-EDIF-I | PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT 6 - 3.00 M | UN | 52.33
50187 | DER-EDIF-I | CABO TELEFONICO CI C/ 50 PARES Ø 50 MM | M | 40.26
50188 | DER-EDIF-I | PATCH CORD U/UTP MULTILAN RJ-45 CAT 5E - 3.00 M | UN | 36.28
510 | DER-EDIF-I | TOMADAS
51008 | DER-EDIF-I | ESPELHO 4X2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E | UN | 11.27
51015 | DER-EDIF-I | TOMADA TELEFONE COM CONECTOR RJ11 | UN | 60.51
51016 | DER-EDIF-I | TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV C/ ESPELHO 4X2" | UN | 39.11
51033 | DER-EDIF-I | ESPELHO 4" X 4" C/ 2 CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT. 6 | UN | 29.26
51046 | DER-EDIF-I | ESPELHO 4" X 4" C/ 2 CONECTORES RJ45 FEMEA CAT. 5E | UN | 19.21
51048 | DER-EDIF-I | ESPELHO 4" X 2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT. 6 | UN | 14.62
51053 | DER-EDIF-I | CALHA PARA 6 TOMADAS FIXACAO PADRAO 19" - 20A | UN | 88.51
51054 | DER-EDIF-I | CALHA PARA 8 TOMADAS FIXACAO PADRAO 19" - 20A | UN | 96.13
520 | DER-EDIF-I | EQUIPAMENTOS
52004 | DER-EDIF-I | PATCH PANEL DE EMENDA RJ45/RJ45 24 PORTAS CAT 5E | UN | 290.13
52011 | DER-EDIF-I | KIT COM 4 RODIZIO (2 C/ TRAVAS) | UN | 270.51
52017 | DER-EDIF-I | RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 32US X 670MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO E CHAVE YALE, FECHAMENTO TRASEIRO E LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 1731.27
52030 | DER-EDIF-I | BANDEJA FIXACAO SIMPLES 19" - 1 U X 290MM | UN | 53.04
52031 | DER-EDIF-I | MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 8 US X 470MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 453.15
52035 | DER-EDIF-I | PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 6, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE | UN | 563.72
52036 | DER-EDIF-I | PATCH PANEL RJ45/IDC 48 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE | UN | 431.23
52041 | DER-EDIF-I | PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE | UN | 290.13
52053 | DER-EDIF-I | BANDEJA FIXACAO SIMPLES 19" - 2 US X 390MM | UN | 61.07
52076 | DER-EDIF-I | MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 6USX470MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 427.51
52078 | DER-EDIF-I | KIT 4 VENTILADORES BIVOLT P/ RACK INDOOR | UN | 504.87
521 | DER-EDIF-I | EQUIPAMENTOS (CONT)
52103 | DER-EDIF-I | SWITCH 48 PORTAS RJ 10/100 + 2 10/100/1000 | UN | 3934.55
52118 | DER-EDIF-I | NO BREAK 1,44KVA (980W) 120V SENOIDAL P/ RACK 19" | UN | 2424.73
52121 | DER-EDIF-I | MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 12US X 570MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 642.01
52123 | DER-EDIF-I | SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000 | UN | 1199.33
52125 | DER-EDIF-I | RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 40US X 670M - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO E CHAVE YALE, FECHAMENTO TRASEIRO E LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 1997.98
52126 | DER-EDIF-I | PATCH PANEL RJ45/IDC 48 PORTAS CAT 6, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE | UN | 638.85
52132 | DER-EDIF-I | RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 36U´S X 670MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO E CHAVE YALE, FECHAMENTO TRASEIRO E LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 1838.67
52150 | DER-EDIF-I | MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 16US X 570MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 693.65
52164 | DER-EDIF-I | RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 44US X 670MM - CONFECCIONADO EM AÇO SAE 1020 1,5MM, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, VISOR FUMÊ 2,0MM,FECHADURA ESCAMOTEÁVEL,ALETAS DE VENTILAÇÃO, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA | UN | 2067.64
540 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
54003 | DER-EDIF-I | TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 35MM TEL 5135 | UN | 3.77
54010 | DER-EDIF-I | CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO C/ 2 PARAFUSOS TEL-562 | UN | 26.59
54024 | DER-EDIF-I | GUIA DE CABOS VERTICAL P/ RACK ABERTO 40 US | UN | 246.62
54025 | DER-EDIF-I | GUIA DE CABOS VERTICAL P/ RACK ABERTO 44 US | UN | 311.16
54062 | DER-EDIF-I | BANDEJA FIXACAO DUPLA 19" - 1U X 500MM | UN | 93.71
54063 | DER-EDIF-I | KIT 2 VENTILADORES BIVOLT P/ RACK INDOOR | UN | 251.17
54090 | DER-EDIF-I | NO BREAK 2,2KVA (1,98KW) 220V SENOIDAL P/ RACK 19" | UN | 5841.3
6 | DER-EDIF-I | INSUMOS DE HIDRAULICA
601 | DER-EDIF-I | TUBOS (CONCRETO)
60101 | DER-EDIF-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 30CM - PS1 PONTA E BOLSA | M | 88.2
60104 | DER-EDIF-I | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 20CM - PS1 - PONTA E BOLSA | M | 62.62
602 | DER-EDIF-I | TUBOS (CONCRETO-CONT.)
60241 | DER-EDIF-I | BUJAO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" | UN | 29.25
60242 | DER-EDIF-I | BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" | UN | 57.48
60243 | DER-EDIF-I | BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" | UN | 110.57
604 | DER-EDIF-I | TUBOS (AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES)
60406 | DER-EDIF-I | LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4X2 1/2" | UN | 176.44
60443 | DER-EDIF-I | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM) | UN | 40.3
605 | DER-EDIF-I | TUBOS (AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES)
60501 | DER-EDIF-I | TUBO DE ACO GALVANIZADO 21,30 X 2,25MM (1/2") LEVE | M | 18.59
60502 | DER-EDIF-I | TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE | M | 22.92
60503 | DER-EDIF-I | TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE | M | 32.51
60504 | DER-EDIF-I | TUBO DE ACO GALVANIZADO 42,40 X 2,65MM (1 1/4") LEVE | M | 39.57
60505 | DER-EDIF-I | TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE | M | 53.37
60506 | DER-EDIF-I | TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE | M | 66.31
60507 | DER-EDIF-I | TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 3,35MM (2 1/2") LEVE | M | 93.12
60508 | DER-EDIF-I | TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 X 3,35MM (3") LEVE | M | 110.98
60509 | DER-EDIF-I | TUBO DE ACO GALVANIZADO 114,30 X 3,75MM (4") LEVE | M | 150.33
60517 | DER-EDIF-I | TE 90 ACO GALVANIZADO BSP Ø 2" (50MM) | UN | 50.83
60518 | DER-EDIF-I | TE 90 ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM) | UN | 84.03
60519 | DER-EDIF-I | TE 90 ACO GALVANIZADO BSP Ø 3" (75MM) | UN | 151
60528 | DER-EDIF-I | COTOVELO 90 ACO GALVANIZADO DE 2" (50MM) | UN | 36.08
60545 | DER-EDIF-I | COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO Ø 80MM (3") | UN | 132.67
60546 | DER-EDIF-I | COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO Ø 65MM (2.1/2") | UN | 67.27
60585 | DER-EDIF-I | COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") | UN | 37.05
60596 | DER-EDIF-I | COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO Ø 80MM (3") | UN | 131
60598 | DER-EDIF-I | COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO Ø 65MM (2.1/2") | UN | 65.03
607 | DER-EDIF-I | TUBOS (AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES)
60712 | DER-EDIF-I | COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO Ø 100MM (4") | UN | 238.53
60719 | DER-EDIF-I | COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO Ø 100MM (4") | UN | 236.38
609 | DER-EDIF-I | TUBOS ( FERRO GALVANIZADO)
60906 | DER-EDIF-I | TE 90 ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) | UN | 285.56
610 | DER-EDIF-I | TUBOS (FERRO FUNDIDO E CONEXÕES)
61004 | DER-EDIF-I | TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 150MM PONTA E BOLSA (PB) - "TB SME" | M | 513.58
621 | DER-EDIF-I | TUBOS (PVC RÍGIDO E CONEXÕES)
62101 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D`AGUA DN 20MM | UN | 15.8
62102 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D`AGUA DN 25MM | UN | 18.41
62103 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D`AGUA DN 32MM | UN | 24.45
62104 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO PVC C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D`AGUA DN 40MM X 1.1/4" | UN | 30.49
62105 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO PVC C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D`AGUA DN 50MM X 1.1/2" | UN | 34.97
62106 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO PVC C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D`AGUA DN 60MM X 2" | UN | 67.61
62107 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO PVC C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D`AGUA DN 75MM X 2.2/12" | UN | 226.43
62111 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" | UN | 0.79
62112 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" | UN | 2.7
62116 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" | UN | 6.44
62122 | DER-EDIF-I | BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MM | UN | 1.51
62129 | DER-EDIF-I | BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 50X32MM | UN | 6.94
62187 | DER-EDIF-I | JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN | 6.68
623 | DER-EDIF-I | TUBOS (PVC RÍGIDO E CONEXÕES) - CONT.
62319 | DER-EDIF-I | JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA REDUCAO 25X3/4" | UN | 4.98
62321 | DER-EDIF-I | JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2" | UN | 4.15
62324 | DER-EDIF-I | LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" | UN | 3.75
62375 | DER-EDIF-I | TUBO DE ESGOTO DE PVC SERIE "R" CINZA (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 76.55
624 | DER-EDIF-I | TUBOS (PVC RIGIDO TP ESGOTO)
62420 | DER-EDIF-I | CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM | UN | 7.19
62423 | DER-EDIF-I | CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM | UN | 25.27
62430 | DER-EDIF-I | CURVA 90° LONGA PVC ESGOTO 100 MM | UN | 41.03
62440 | DER-EDIF-I | JOELHO 90 C/VISITA PVC ESG 100X50MM | UN | 27.97
62472 | DER-EDIF-I | PLUG PVC ESGOTO DE 100MM | UN | 12.97
62482 | DER-EDIF-I | TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM | UN | 61.15
625 | DER-EDIF-I | TUBOS (PVC RIGIDO SOLDAVEL E ESGOTO COM CONEXOES)
62501 | DER-EDIF-I | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 4.99
62502 | DER-EDIF-I | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 6.03
62503 | DER-EDIF-I | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 9.43
62504 | DER-EDIF-I | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 40MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 12.19
62505 | DER-EDIF-I | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 50MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 20.53
62506 | DER-EDIF-I | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 60MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 28.21
62507 | DER-EDIF-I | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 75MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 45.95
62508 | DER-EDIF-I | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 85MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 59.03
62511 | DER-EDIF-I | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 1.13
62512 | DER-EDIF-I | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 3.23
62514 | DER-EDIF-I | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM | UN | 7.94
62520 | DER-EDIF-I | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 2.63
62521 | DER-EDIF-I | TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 4.9
62530 | DER-EDIF-I | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 6.87
62531 | DER-EDIF-I | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 13
62532 | DER-EDIF-I | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 21.18
62533 | DER-EDIF-I | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 23.99
62534 | DER-EDIF-I | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 40.77
62535 | DER-EDIF-I | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 80.41
62536 | DER-EDIF-I | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM | UN | 2.62
62540 | DER-EDIF-I | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM | UN | 2.35
62542 | DER-EDIF-I | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM | UN | 7.72
62543 | DER-EDIF-I | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM | UN | 9.13
62544 | DER-EDIF-I | TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | UN | 4.59
62547 | DER-EDIF-I | TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") | UN | 19.84
62549 | DER-EDIF-I | TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA | UN | 18.4
62570 | DER-EDIF-I | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 0.99
62577 | DER-EDIF-I | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM | UN | 63.42
62588 | DER-EDIF-I | TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN | 8.97
62594 | DER-EDIF-I | JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 2.02
626 | DER-EDIF-I | TUBOS (PVC RIGIDO E CONEXOES - CONT.)
62674 | DER-EDIF-I | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") | UN | 14.37
627 | DER-EDIF-I | TUBOS (PVC RIGIDO E CONEXOES-ROSCAVEL)
62703 | DER-EDIF-I | TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" | M | 30.32
630 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE E CONEXOES
63043 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,193 KG/M | M | 19.75
63096 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/4" PAREDE 0,79MM (1/32") | M | 39.99
631 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE E CONEXOES (CONT.)
63108 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE RIGIDO 7/8" PAREDE 1/32 (0,478 KG/M) | M | 61.39
63109 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE RIGIDO 1.1/8" PAREDE 1/32 (0,619 KG/M) | M | 71.06
63148 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4" PAREDE 0,79MM (1/32") | M | 12.76
63149 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,264 KG/M | M | 26.15
63150 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,334 KG/M | M | 35.74
63164 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE RIGIDO 1.5/8" PAREDE 1/32" (0,904 KG/M) | M | 108.09
63165 | DER-EDIF-I | TUBO DE COBRE RIGIDO 1.3/8" PAREDE 1/32" (0,761 KG/M) | M | 86.58
633 | DER-EDIF-I | TUBOS (PVC E CONEXOES - CONT)
63341 | DER-EDIF-I | LIXA D AGUA N. 100 | UN | 2.19
634 | DER-EDIF-I | TUBOS (PVC E CONEXOES - CONT.)
63480 | DER-EDIF-I | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL RAVENA P9, DECA | UN | 348.66
635 | DER-EDIF-I | REGISTROS
63501 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 15MM - 1/2" | UN | 34.69
63502 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 20MM - 3/4" | UN | 38.15
63503 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1" | UN | 62.69
63504 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 32MM - 1.1/4" | UN | 96.21
63505 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 40MM - 1.1/2" | UN | 104.08
63506 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 50MM - 2" | UN | 223.38
63507 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL 65MM - 2.1/2" | UN | 374.91
63508 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL 80MM - 3" | UN | 529.74
63515 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1/2" COM CANOPLA | UN | 79.19
63516 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA | UN | 86.3
63517 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CANOPLA | UN | 125.07
63518 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 1/2" COM CANOPLA | UN | 204.09
63520 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 1/2" | UN | 84.77
63521 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" | UN | 89.57
63523 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 1/4" COM CANOPLA | UN | 184.61
63530 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO COM VOLANTE 3/4" | UN | 39.75
63536 | DER-EDIF-I | REGISTRO PRESSAO BRUTO COM VOLANTE 1/2" | UN | 32.24
63567 | DER-EDIF-I | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM - 4" | UN | 864.72
640 | DER-EDIF-I | VÁLVULAS
64001 | DER-EDIF-I | VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 1.1/2 X 3.3/4 | UN | 59.14
64002 | DER-EDIF-I | VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" | UN | 40.97
64003 | DER-EDIF-I | VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA | UN | 77.84
64004 | DER-EDIF-I | VALVULA DE SAIDA P/MICTORIO CROMADA (11/2") | UN | 300.23
64005 | DER-EDIF-I | VALVULA DE PVC 2.1/4" PARA TANQUE C/ UNHO | UN | 14.27
64006 | DER-EDIF-I | VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO | UN | 10.99
64010 | DER-EDIF-I | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" C/ ACABAMENTO CROMADO | UN | 290.7
64011 | DER-EDIF-I | VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. | UN | 161
64015 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 15MM (1/2) | UN | 94.24
64016 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 20MM (3/4) | UN | 113.4
64017 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 25MM (1) | UN | 136.42
64018 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 32MM (1 1/4) | UN | 204.04
64019 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 40MM (1 1/2) | UN | 264.23
64020 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 50MM (2) | UN | 385.35
64021 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 65MM (2 1/2) | UN | 588.6
64022 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 80MM (3") | UN | 892.93
64023 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 100MM (4) | UN | 1406.94
64034 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 32MM (1 1/4") | UN | 142.71
64035 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 20 MM 3/4" | UN | 75.49
64040 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 15MM (1/2") | UN | 66.99
64041 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 40MM (11/2") | UN | 171.74
64042 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 50MM (2") | UN | 255.35
64043 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 65MM (21/2") | UN | 420.53
64044 | DER-EDIF-I | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 80MM (3") | UN | 594.11
64045 | DER-EDIF-I | VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2 CROMADA | UN | 53.96
64066 | DER-EDIF-I | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE - 25MM (1") | UN | 95
64077 | DER-EDIF-I | VALVULA EM PVC P/ LAVAT PADRAO POPULAR 1" C/ UNHO | UN | 14.03
64094 | DER-EDIF-I | VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO CANOPLA METAL CROMADO 1.1/4" - DOCOL OU EQUIVALENTE | UN | 290.7
64097 | DER-EDIF-I | VALVULA DE DESCARGA P/ MICTORIO 1.1/2" | UN | 312.38
641 | DER-EDIF-I | VÁLVULAS (CONTINUAÇÃO)
64149 | DER-EDIF-I | VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300 Ø 3/4" | UN | 94.07
645 | DER-EDIF-I | SIFÕES / ENGATES
64503 | DER-EDIF-I | SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" | UN | 147.93
64504 | DER-EDIF-I | SIFAO CROMADO 2" | UN | 240.65
64506 | DER-EDIF-I | SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" | UN | 147.93
64507 | DER-EDIF-I | SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" | UN | 18.49
64511 | DER-EDIF-I | SIFAO ACO INOX CROMADO P/ LAVATORIO 1 1/4" | UN | 173.28
64515 | DER-EDIF-I | SIFAO DE PVC DIAMETRO 2" | UN | 20.41
64519 | DER-EDIF-I | SIFAO PVC PADRAO POPULAR P/ LAVATÓRIO 1"X1 1/2" | UN | 18.19
64527 | DER-EDIF-I | ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO ESTEVES | UN | 40.1
647 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
64701 | DER-EDIF-I | TUBO ACO GALV NBR5590 CL PESADA 20 MM (3/4) - GAS | M | 29.42
64702 | DER-EDIF-I | CAP 3/4 NPT - GALVANIZADO 300 LBS | UN | 33.25
64703 | DER-EDIF-I | VALVULA DE RETENCAO MEIA LUVA 7/16" NS X 1/2" NPT | UN | 23.16
64704 | DER-EDIF-I | PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) - P45 - 0,50M | UN | 40.71
64706 | DER-EDIF-I | TE NPT 3/4"- GALVANIZADO 300 LBS | UN | 49.96
64707 | DER-EDIF-I | REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA INC VALVULA P/ 02 CILIDROS | UN | 635.05
64709 | DER-EDIF-I | ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA BACIA SANITARIA | UN | 24.68
650 | DER-EDIF-I | CAIXAS DE DESCARGA E RESERVATORIOS
65002 | DER-EDIF-I | CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS | UN | 41.61
65004 | DER-EDIF-I | RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA | UN | 448.17
65005 | DER-EDIF-I | RESERVATORIO DE POLIETILENO 5.000 L C/ TAMPA | UN | 3275.26
65023 | DER-EDIF-I | RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.500 L C/ TAMPA | UN | 1037.73
65024 | DER-EDIF-I | RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA | UN | 252.32
65028 | DER-EDIF-I | RESERVATORIO/TANQUE DE POLIETILENO 20.000 L COM TAMPA ROSCAVEL DIAMETRO 60CM - FORTLEV, BAKOF TEC, ROTOPLASTYC OU EQUIVALENTE | UN | 15869.93
65031 | DER-EDIF-I | RESERVATORIO DE POLIETILENO 310 L C/ TAMPA | UN | 227.77
65032 | DER-EDIF-I | RESERVATORIO DE POLIETILENO 3.000 L C/ TAMPA | UN | 1929.5
65033 | DER-EDIF-I | RESERVATORIO DE POLIETILENO 2.000 L C/ TAMPA | UN | 1195.48
65076 | DER-EDIF-I | RESERVATORIO DE POLIETILENO 15.000 L C/ TAMPA | UN | 10960.8
652 | DER-EDIF-I | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65204 | DER-EDIF-I | BACIA LOUÇA BRANCA DECA VOGUE PLUS REF. P 510 | UN | 1318.05
65256 | DER-EDIF-I | CAIXA ACOPLADA P/ BACIA LOUCA INCL. VALVULA COM DUPLO ACIONAMENTO - REF. CD.00F - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 244.77
65257 | DER-EDIF-I | BACIA LOUCA BRANCA LINHA RAVENA P.909 - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 619.77
655 | DER-EDIF-I | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65502 | DER-EDIF-I | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA | UN | 216.78
65503 | DER-EDIF-I | BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SIMPLES | UN | 386.52
65507 | DER-EDIF-I | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS - ICASA, CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 36.2
65508 | DER-EDIF-I | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA - ASPEN - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 253.32
65509 | DER-EDIF-I | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA | UN | 115.16
65510 | DER-EDIF-I | MICTORIO COLETIVO ACO INOX, AISI 304 N.18 - L=30CM | M | 1142.41
65513 | DER-EDIF-I | PIA DE ACO INOXIDAVEL COM CUBA SIMPLES 1.50X0.58M | UN | 1566.3
65521 | DER-EDIF-I | TANQUE SIMPLES 85 LTS ACO INOX, AISI 304 - TS Nº 2 | UN | 1800.59
65523 | DER-EDIF-I | TANQUE SIMPLES 45 LTS ACO INOX, AISI 304 - TS Nº 1 | UN | 1278.92
65524 | DER-EDIF-I | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 1 GANCHO | UN | 26.86
65526 | DER-EDIF-I | CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO | UN | 16.64
65528 | DER-EDIF-I | BACIA CONVENCIONAL INFANTIL DE LOUCA BRANCA - STUDIO KIDS - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 510.63
65544 | DER-EDIF-I | CUBA LOUCA BRANCA DE EMBUTIR DIAM.36CM DECA L-41 | UN | 80.64
65555 | DER-EDIF-I | ESCOVARIO AÇO INOX, AISI 304 Nº 18 - (17X43X23CM) | M | 1156.56
65556 | DER-EDIF-I | LAVATORIO EM ACO INOX, LIGA AISI 304 N.1 | M | 1156.56
65563 | DER-EDIF-I | MICTORIO ACO INOX LIGA AISI 304 N.18 C/VALVULA | M | 1142.41
65565 | DER-EDIF-I | TANQUE DUPLO 90 LTS ACO INOX AISI 304 TD Nº 1 | UN | 2136.91
65566 | DER-EDIF-I | BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. 45X275CM | UN | 3408.89
65567 | DER-EDIF-I | CUBA EM ACO INOX P/ PANELOES, AISI 304 CH 22 | UN | 1250.1
65572 | DER-EDIF-I | PIA EM ACO INOX C/ 2 CUBAS NO. 1 0.60 X 2.50 M | UN | 3085.65
65594 | DER-EDIF-I | BEBEDOURO ACO INOX COLETIVO N.18 - L= 0.45 M | M | 1156.56
65596 | DER-EDIF-I | TANQUE DUPLO EM MARMORITE - DIM. 100X60 CM | UN | 266.95
65598 | DER-EDIF-I | PIA EM MARMORITE P/COZINHA DIM. 1.20 X 0.60 M | UN | 255.39
656 | DER-EDIF-I | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65604 | DER-EDIF-I | CABIDE 1 GANCHO REF.08 ACAB. CROMADO | UN | 27.72
65611 | DER-EDIF-I | ACABAMENTO (CANOPLA) CLASSICA PARA VALVULA DE DESCARGA - DOCOL, DECA, HIDRA OU EQUIVALENTE | UN | 63.88
65670 | DER-EDIF-I | CUBA LOUCA BRANCA OVAL DE EMBUTIR REF. L37 | UN | 102.65
65697 | DER-EDIF-I | BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA - LOGASA, CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 201.79
65698 | DER-EDIF-I | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA LINHA COLIBRI - LOGASA OU EQUIVALENTE | UN | 83.46
657 | DER-EDIF-I | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65717 | DER-EDIF-I | TANQUE MARMORITE COM 1 BOJO DIM. 60X50CM | UN | 235.06
658 | DER-EDIF-I | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65812 | DER-EDIF-I | CUBA ACO INOX RETANG. SIMPLES REF.302 MARCA STRAKE | UN | 402.74
65829 | DER-EDIF-I | PIA ACO INOXI 01 CUBA N. 1 DIM. 0.60 X 1.80M | UN | 2248.44
65830 | DER-EDIF-I | PIA ACO INOXI 02 CUBAS N. 2 DIM. 0.60 X 2.10M | UN | 2796.07
65831 | DER-EDIF-I | LAVATORIO BRANCO COM COLUNA BRANCO PADRAO POPULAR | UN | 195.21
65847 | DER-EDIF-I | LAVATORIO DE CANTO BRANCO REF. L101 | UN | 233.32
65861 | DER-EDIF-I | CUBA AÇO INOX RETANG. SIMPLES REF.301 MARCA STRAKE | UN | 359.57
65881 | DER-EDIF-I | LAVATORIO DE CANTO BRANCO COLECAO MASTER - L76 | UN | 1747.87
659 | DER-EDIF-I | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65943 | DER-EDIF-I | ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA | UN | 288.91
65955 | DER-EDIF-I | MICTORIO LOUCA BRANCA C/ SIFAO INTEGRADO ANTIVANDALISMO - M-715 - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 525.42
65973 | DER-EDIF-I | BACIA SIF. LOUCA BRANCA VOGUE PLUS CONFORT - P51 | UN | 1362.36
660 | DER-EDIF-I | METAIS SANITÁRIOS
66008 | DER-EDIF-I | TORNEIRA LONGA DE PAREDE PARA TANQUE 3/4" (20MM) - REF. 1158-PRIMOR - DOCOL OU EQUIVALENTE | UN | 179.42
66009 | DER-EDIF-I | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2 | UN | 171.73
66012 | DER-EDIF-I | TORNEIRA BICA BAIXA DE PRESSAO CROMADA P/ LAVATORIO 1/2" - PRESSMATIC ALFA, DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 190.48
66013 | DER-EDIF-I | TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA | UN | 163.54
66022 | DER-EDIF-I | TORNEIRA ANGULAR DE JARDIM CROMADA 1/2" OU 3/4", ACIONAMENTO RESTRITO - DOCOL OU EQUIVALENTE | UN | 102.27
66024 | DER-EDIF-I | TORNEIRA DE PVC BRANCA 1/2" PARA PIA SLIM - KRONA, TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 26.87
66027 | DER-EDIF-I | DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSÃO REF. C 2195 | UN | 285.66
66045 | DER-EDIF-I | TORNEIRA DE PAREDE DE COZINHA BICA ALTA REF. GALI - DOCOL OU EQUIVALENTE | UN | 195.27
66048 | DER-EDIF-I | TORNEIRA JATO ESGUICHO EM ACO INOX DIAM. 3/8" - TAMANHO 15 CM P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL | UN | 82.38
66049 | DER-EDIF-I | TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO | UN | 15.92
66058 | DER-EDIF-I | TORNEIRA LONGA DE PAREDE PARA TANQUE 1/2" (15MM) - REF. 1158-PRIMOR - DOCOL OU EQUIVALENTE | UN | 179.42
66074 | DER-EDIF-I | TORN. CROMADA 1/2" LINHA PRATIKA REF.1157-P FABRIMAR | UN | 422.44
661 | DER-EDIF-I | METAIS SANITÁRIOS
66124 | DER-EDIF-I | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA USO GERAL 3/4" | UN | 171.73
66125 | DER-EDIF-I | FILTRO AQUALAR CURTO AP200 AQUALAR/EQUIV C/ REFIL(VELA) | UN | 123.56
66178 | DER-EDIF-I | VALVULA DESCARGA ANTI-VANDALISMO P/ MICTORIO - PRESSMATIC - DOCOL OU EQUIVALENTE | UN | 769.67
662 | DER-EDIF-I | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
66207 | DER-EDIF-I | LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V | UN | 1037.62
663 | DER-EDIF-I | METAIS SANITÁRIOS
66301 | DER-EDIF-I | TORNEIRA DE LAVATORIO PAREDE ANTI-VANDAL CROMADO BIOPRESS AV 140MM - 1182-AV-BIO-140 - FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 504.42
66335 | DER-EDIF-I | TUBO LIGACAO MICTORIO ANTIVAND 00132606 DOCOL/EQU | UN | 162.68
66368 | DER-EDIF-I | ACAB. VALV. DESC. PRESSMATIC BENEFIT 00184906 DOCOL | UN | 695.29
66372 | DER-EDIF-I | BARRA DE APOIO INOX LATERAL ARTICULADA 80CM | UN | 328.81
666 | DER-EDIF-I | APARELHOS E EQUIPAMENTOS
66608 | DER-EDIF-I | CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXIVEL - LINHA MAX - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 1162.36
670 | DER-EDIF-I | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
67001 | DER-EDIF-I | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 60X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE | UN | 408.43
67004 | DER-EDIF-I | EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2 5 B:C (6 KG) | UN | 684.78
67007 | DER-EDIF-I | CAIXA DE ACO 40X60X40CM P/HIDRANTE DE RECALQUE | UN | 316.49
67008 | DER-EDIF-I | ADAPTADOR LATAO ROSCA PARA ENGATE RAPIDO 63X63MM | UN | 81.44
67035 | DER-EDIF-I | SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR | UN | 15.61
67040 | DER-EDIF-I | EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 2A (10 LITROS) | UN | 171.32
67042 | DER-EDIF-I | EXTINTOR DE INCENDIO DE PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A-20B:C (4KG) | UN | 160.81
67043 | DER-EDIF-I | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) | UN | 180.12
67046 | DER-EDIF-I | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º DE 63MM | UN | 194.21
67047 | DER-EDIF-I | MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ | UN | 776.97
67050 | DER-EDIF-I | REGISTRO GLOBO ANGULAR 90 DE 63MM | UN | 306.84
67051 | DER-EDIF-I | TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO ANGULAR | UN | 79.99
67054 | DER-EDIF-I | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 80X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE | UN | 454.5
67061 | DER-EDIF-I | CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" | UN | 20.47
67066 | DER-EDIF-I | MANGUEIRA DE INCENDIO 63MM X 15 M C/ ENGATE STORZ | UN | 596.33
67067 | DER-EDIF-I | SINALIZ DE EMERGENCIA (SAIDA) ACRILICA AUTONOMA | UN | 112.2
67090 | DER-EDIF-I | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES | UN | 12.89
67094 | DER-EDIF-I | ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" | UN | 155
671 | DER-EDIF-I | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
67130 | DER-EDIF-I | MANOMETRO 63 MM ESCALA DUPLA 0 A 4 KGF/CM2 | UN | 147.73
675 | DER-EDIF-I | RALOS, CAIXAS E GRELHAS
67507 | DER-EDIF-I | RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM COM GRELHA EM PVC | UN | 24.33
67510 | DER-EDIF-I | RALO SECO PVC 10 CM, COM GRELHA EM PVC | UN | 23.63
67512 | DER-EDIF-I | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM,COM GRELHA EM PVC | UN | 46.84
67522 | DER-EDIF-I | TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC 15X15CM | UN | 13.89
67552 | DER-EDIF-I | RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC | UN | 23.77
67560 | DER-EDIF-I | RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM, C/ GRELHA CROMADA | UN | 53.84
67561 | DER-EDIF-I | RALO SECO PVC 10CM, C/ GRELHA CROMADA | UN | 40.69
67578 | DER-EDIF-I | RALO SIFONADO 100X40MM C/GRELHA PVC,AKROS MAR.REF. | UN | 24.33
676 | DER-EDIF-I | RALOS, CAIXAS E GRELHAS (CONT)
67650 | DER-EDIF-I | TAMPA ACO INOX ROTATIVA P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM | UN | 40.39
67651 | DER-EDIF-I | TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM | UN | 29.49
67652 | DER-EDIF-I | TAMPA PVC PARA RALO 100X100MM | UN | 8.97
680 | DER-EDIF-I | CAPTAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS
68001 | DER-EDIF-I | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENV 30 CM | M | 14.57
68017 | DER-EDIF-I | SUPORTE EM BARRA CHATA GALVANIZADA PARA CALHA | UN | 28.23
68020 | DER-EDIF-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 1,55MM) | M2 | 128.16
68023 | DER-EDIF-I | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM | M | 170.68
68047 | DER-EDIF-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) | M2 | 165.56
681 | DER-EDIF-I | CAPTACAO AGUAS PLUVIAIS (CONTINUACAO)
68138 | DER-EDIF-I | TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA DIM: 40X60CM - TRAFEGO LEVE | UN | 344.96
685 | DER-EDIF-I | IRRIGACAO E DRENAGEM
68509 | DER-EDIF-I | TUBO DRENO CORRUGADO, PERFURADO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), NBR 15073 / DNIT 093/2006 - DIAM. 100MM (4") | M | 13
691 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUACAO)
69172 | DER-EDIF-I | FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M | UN | 75.11
69185 | DER-EDIF-I | MANGUEIRA DE SOLDA DUPLA Ø 5/16"- 300 PSI (OXIGENIO/ACETILENO) | M | 9.99
69191 | DER-EDIF-I | CAIXA TERMOPLASTICA P/ HIDROMETRO DN 3/4" P/PAREDE | UN | 181.06
69194 | DER-EDIF-I | TANQUE DE PRESSURIZACAO/CILINDRO COM MEMBRANA 8,10 OU 12 KGF VAZIO | UN | 734.07
692 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONT)
69213 | DER-EDIF-I | MANOMETRO 100MM ESCALA DUPLA 0 A 10 KGF/CM2 - 0 A 150 PSI - SAIDA TRASEIRA DE 1/2" NPT | UN | 198.51
69284 | DER-EDIF-I | CHAPA ACO GALVANIZADA N. 24 (0.65MM - 5,645KG/M2) | M2 | 57.39
69291 | DER-EDIF-I | ASSENTO POLIESTER P/ BACIA VOGUE PLUS AP51 - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 1780.68
694 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
69404 | DER-EDIF-I | FILTRO ANAER.ANEL CONCR.DIAM 1M,H=2.0M,C/ VISITA | UN | 1530.43
69409 | DER-EDIF-I | CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM | UN | 86.51
69421 | DER-EDIF-I | LAVATORIO C/ COLUNA RAVENA DECA L91/C9 BRANCO | UN | 357.08
69445 | DER-EDIF-I | ASSENTO POLIESTER C/ ABERTURA FRONTAL P/ BACIA VOGUE PLUS AP52 - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 1902.2
695 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
69503 | DER-EDIF-I | BOLSA DE BORRACHA Ø 1.1/2" P/ BACIA SANIT. | UN | 9.09
69505 | DER-EDIF-I | ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM | UN | 8.92
69506 | DER-EDIF-I | ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM | UN | 40.1
69508 | DER-EDIF-I | SOLDA (ESTANHO) 40 X 60 - 2,5MM - TRIFLUXO OU EQUIVALENTE | KG | 205.37
69509 | DER-EDIF-I | ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO | UN | 61.25
69512 | DER-EDIF-I | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | M | 0.17
69513 | DER-EDIF-I | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 64.58
69514 | DER-EDIF-I | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 73.41
69515 | DER-EDIF-I | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) | UN | 101.71
69516 | DER-EDIF-I | TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1) | UN | 143.43
69521 | DER-EDIF-I | TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" | UN | 101.71
69522 | DER-EDIF-I | TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)DN 32MM (1 1/4) | UN | 243.7
69525 | DER-EDIF-I | FILTRO ANAEROBIO ANEIS CONCR. DIAM.1.20M, H=2.00M | UN | 2078.95
69526 | DER-EDIF-I | FOSSA ANEIS PRE-MOLDADOS DIAM. 2M,H=2M,TAMPA 60CM | UN | 3816.67
69527 | DER-EDIF-I | FILTRO ANAER. ANEIS CONCR.DIAM. 2M,H=2M,TAMPA 60CM | UN | 4804.67
69545 | DER-EDIF-I | CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" | UN | 171.56
69547 | DER-EDIF-I | ENGATE N.3 EM PVC CIPLA OU SIMILAR | UN | 8.92
69567 | DER-EDIF-I | ENGATE DE PVC 1/2"X40MM, LUCONI MARCA DE REF. | UN | 8.92
69572 | DER-EDIF-I | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO | KG | 66.49
696 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONT.)
69606 | DER-EDIF-I | FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CM | UN | 1748.07
69616 | DER-EDIF-I | AUTOMATICO DE BOIA 2 FUNCOES 25A | UN | 45.05
69626 | DER-EDIF-I | TAMPA PLASTICA PARA BACIA SIFONADA INFANTIL | UN | 124.31
69646 | DER-EDIF-I | PRESSOSTATO 80/120 PSI C/ VALVULA DE ALIVIO 1/4" | UN | 135.59
69656 | DER-EDIF-I | PRESSOSTATO 100/150 PSI C/ VALVULA DE ALIVIO 1/4" | UN | 145.7
69670 | DER-EDIF-I | MANOMETRO 100 MM ESCALA DUPLA 0 A 7 KGF/CM2 | UN | 185.16
69681 | DER-EDIF-I | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO Ø 1.50 M - H= 0,50M | UN | 504.2
69682 | DER-EDIF-I | TAMPA PRE-MOLDADA DIAMETRO 1.5M | UN | 500.87
697 | DER-EDIF-I | TUBOS E CONEXÕES FºFº TK P/ INST. BOMBAS (EE)
69753 | DER-EDIF-I | REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 60.5
7 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
701 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
70114 | DER-EDIF-I | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL | M3 | 74.8
702 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
70276 | DER-EDIF-I | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" | M | 13.26
703 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
70328 | DER-EDIF-I | TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO | M | 84.02
70350 | DER-EDIF-I | TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO | M | 40.53
706 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
70674 | DER-EDIF-I | ALCAPAO DE MADEIRA DE LEI 60X60CM | UN | 568.33
710 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71096 | DER-EDIF-I | JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 | M2 | 57.67
712 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71268 | DER-EDIF-I | TUBO ACO GALV 26,90 X 2,65MM (3/4") DIN 2440 - MEDIO | M | 26.37
71270 | DER-EDIF-I | TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO | M | 107.73
716 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71637 | DER-EDIF-I | ART/CREA - OBRA OU SERVICO DE R$8.000,00 ATÉ 15.000,00 | UN | 99.64
717 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71707 | DER-EDIF-I | ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M | MS | 792.5
71711 | DER-EDIF-I | REDE EM CORDA DE NYLON P/PROTECAO QUADRA ESPORTES MALHA 10X10CM | M2 | 11.68
718 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71820 | DER-EDIF-I | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA | UN | 1700
71874 | DER-EDIF-I | TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO | M | 59.55
71894 | DER-EDIF-I | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE | UN | 193.55
719 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71911 | DER-EDIF-I | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 | PÇ | 284.55
71963 | DER-EDIF-I | ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO LOGO DIGITAL CONFORME PROJETO | UN | 15.97
720 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
72054 | DER-EDIF-I | ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M | MS | 819
722 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
72280 | DER-EDIF-I | ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M | MS | 1166.67
72282 | DER-EDIF-I | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M | MS | 1257.4
724 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
72455 | DER-EDIF-I | FITA PERF NIQUELADA P/ EQUALIZ ROLO 3M 20X0.8MM 7F | UN | 76.64
727 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
72708 | DER-EDIF-I | PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 | UN | 26.07
728 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
72812 | DER-EDIF-I | BORRACHA ELASTOMERICA DIM. 1.1/8" ESP 9MM | M | 8.47
781 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUACAO)
78133 | DER-EDIF-I | ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR | MS | 1271.75
78191 | DER-EDIF-I | TUBO EM ACO INOX 3/4" ESP: 1,5MM - POLIDO | M | 34.47
782 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
78203 | DER-EDIF-I | PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM | UN | 622.22
78226 | DER-EDIF-I | SUPORTE "Y" WALSYWA P/ FIXACAO DE ELETRODUTOS TETO | UN | 8.37
783 | DER-EDIF-I | DIVERSOS CONTINUACAO
78373 | DER-EDIF-I | ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO SEM WC (6X2.40X2.40)M | MS | 1133.4
784 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
78402 | DER-EDIF-I | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/2" (12MM) ESP. 9MM | M | 5.68
78403 | DER-EDIF-I | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/4" ESP. 9MM | M | 4.95
78404 | DER-EDIF-I | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 5/8" ESP. 9MM | M | 6.27
78405 | DER-EDIF-I | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 7/8" ESP. 9MM | M | 7.41
78406 | DER-EDIF-I | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/8" ESP. 9MM | M | 5.14
786 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
78627 | DER-EDIF-I | DETECTOR OPTICO ENDERECAVEL 24V | UN | 133.99
787 | DER-EDIF-I | DIVERSOS CONTINUACAO
78735 | DER-EDIF-I | TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM | UN | 31.71
78749 | DER-EDIF-I | SIRENE ELETRONICA MEDIA TP CORNETA | UN | 98.83
78760 | DER-EDIF-I | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1.5/8" ESP 9MM | M | 12.94
788 | DER-EDIF-I | DIVERSOS
78848 | DER-EDIF-I | BORRACHA ELASTOMERICA DIM. 1 3/8" ESP.9MM | M | 10.31
78898 | DER-EDIF-I | AMORTECEDOR VIBRACAO TRAD MICRO III VIBRASTOP 3/8" - ATE 100KG | UN | 39.03
789 | DER-EDIF-I | DIVERSOS (SERVIÇOS SCO)
78985 | DER-EDIF-I | TUBO EM ACO INOX 2" ESP: 1,5MM - POLIDO | M | 80.2
78996 | DER-EDIF-I | CANOPLA EM ACO INOX 2" ESP. 0,50MM | UND | 8.88
791 | DER-EDIF-I | DIVERSOS CONTINUAÇÃO
79166 | DER-EDIF-I | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/4" (19MM) ESP 9MM | M | 6.89
792 | DER-EDIF-I | DIVERSOS CONTINUAÇÃO
79245 | DER-EDIF-I | GAS REFRIGERANTE R22 | KG | 53.36
79246 | DER-EDIF-I | GAS REFRIGERANTE R407 | KG | 55.35
79247 | DER-EDIF-I | GAS REFRIGERANTE R410-A | KG | 56.3
793 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
79372 | DER-EDIF-I | TUBO ACO GALV 101,60 X 4,25MM (3.1/2") DIN 2440 - MEDIO | M | 193.69
79374 | DER-EDIF-I | TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM | UN | 48.31
79375 | DER-EDIF-I | GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA | KG | 3.45
794 | DER-EDIF-I | DIVERSOS CONT
79419 | DER-EDIF-I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 22 (ESP. 0,80MM) | M2 | 78.08
796 | DER-EDIF-I | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
79654 | DER-EDIF-I | CHAPA ACO INOX 304 Nº 13 (2,50 MM) ACABAMENTO ESCOVADO | m2 | 732.93
10 | DER-EDIF-I | INSUMOS DE MANUTENCAO - SERRALHERIA
1001 | DER-EDIF-I | INSUMOS DE MANUTENCAO - SERRALHERIA
100150 | DER-EDIF-I | RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO INDUSTRIAL | M3 | 65
100151 | DER-EDIF-I | RECARGA DE GAS ACETILENO INDUSTRIAL (PPU) | KG | 286.67
100189 | DER-EDIF-I | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/8" X 3/4" | M | 4.06
100190 | DER-EDIF-I | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" | M | 15.81
100192 | DER-EDIF-I | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" | M | 23.55
100194 | DER-EDIF-I | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" | M | 8.34
100195 | DER-EDIF-I | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/8" | KG | 8.48
100196 | DER-EDIF-I | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 3/8" | KG | 8.28
100197 | DER-EDIF-I | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/16" | KG | 8.34
100198 | DER-EDIF-I | PERFIL METALICO "T" 3/4 X 1/8" | M | 11.16
1002 | DER-EDIF-I | INSUMOS DE MANUTENÇAO SERRALHERIA (CONT)
100202 | DER-EDIF-I | PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM | KG | 8.62
100203 | DER-EDIF-I | PERFIL 2L LAMINADO 38,10 X 38,10 X 3,18 X 200MM | KG | 12.81
100205 | DER-EDIF-I | TUBO ACO GALV 114,30 X 4,50MM (4") DIN 2440 - MEDIO | M | 195.36
100208 | DER-EDIF-I | TUBO ACO GALV 88,90 X 4,00MM (3") DIN 2440 - MEDIO | M | 135.29
100209 | DER-EDIF-I | PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) | KG | 8.62
13 | DER-EDIF-I | INSUMOS DE ELETRICA (CONT.)
1304 | DER-EDIF-I | PARA RAIOS E ACESSORIOS (CONT)
130401 | DER-EDIF-I | MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M | UN | 176.53
1305 | DER-EDIF-I | LUMINARIAS (CONT)
130561 | DER-EDIF-I | LUMINARIA EMB 4X09/10W (2X16W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CE416AL-N - AMES, 6026 ? LUMAVI; SO003000 - CLARON/EQUIVALENTE | UN | 145.86
130572 | DER-EDIF-I | LUMINARIA PUBLICA LED PETALA POT 100W, IP66, TEMP COR SUP 5000K, VIDA UTIL SUPERIOR A 60.000 H, MOD. EDN100, HBP-100 OU 001100G3-1006 - AMES ILUMINAÇÃO, ECP, HDA ILUMINAÇÃO OU EQUIVALENTE | UN | 504.25
1306 | DER-EDIF-I | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
130627 | DER-EDIF-I | QUADRO DISTRIB. PVC DE EMBUTIR P/ 6 CIRCUITOS C/ BARRAMENTO C/ TRINCO | UN | 61.19
130628 | DER-EDIF-I | QUADRO DISTRIB. PVC DE EMBUTIR P/ 12 CIRCUITOS S/ BARRAMENTO C/ TRINCO | UN | 65.23
1307 | DER-EDIF-I | LAMPADAS (CONTINUAÇÃO)
130701 | DER-EDIF-I | LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 1200MM BRANCO FRIO, BASE G13, BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO | UN | 14.37
15 | DER-EDIF-I | INSUMOS ACABAMENTOS - CIVIL
1502 | DER-EDIF-I | REVESTIMENTOS CERAMICOS (PAREDES)
150266 | DER-EDIF-I | CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA OU EQUIVALENE | M2 | 42.87
1503 | DER-EDIF-I | PISOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
150301 | DER-EDIF-I | PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD | m2 | 81.24
150302 | DER-EDIF-I | PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, 60X60CM, PLATINA NA ELIANE/EQUIV | m2 | 142.68
1507 | DER-EDIF-I | ESQUADRIAS METALICAS
150706 | DER-EDIF-I | PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPANICO 1.00 X 2.10 | UN | 2066.69
1508 | DER-EDIF-I | TINTAS E VERNIZES
150881 | DER-EDIF-I | LIXA EM FOLHA DÁGUA GRANA Nº 240 - NORTON OU EQUIVALENTE | UN | 2.19
60 | DER-EDIF-I | ROD. FEDERAL - CONSTRUCAO
6003 | DER-EDIF-I | CONTINUACAO - CONSTRUCAO DE ESTRADAS
600327 | DER-EDIF-I | SOLO BRITA | M3 | 145.64
80 | DER-EDIF-I | OFICINA
8001 | DER-EDIF-I | COMBUSTIVEL
800102 | DER-EDIF-I | GASOLINA COMUM | L | 6.15
800103 | DER-EDIF-I | OLEO DIESEL | L | 5.92
8005 | DER-EDIF-I | MATERIAL DE CONSUMO I
800502 | DER-EDIF-I | ESTOPA BRANCA - KG | KG | 19.04
800560 | DER-EDIF-I | FITA CREPE 24 MM X 50 M - 3M OU EQUIVALENTE | RL | 5.14
82 | DER-EDIF-I | EPI S
8201 | DER-EDIF-I | EPI S DE SEGURANCA
820101 | DER-EDIF-I | CINTO DE SEGURANCA | UN | 137.59
820104 | DER-EDIF-I | UNIFORME DE BRIM (CALCA / CAMISA) | UN | 142.87
820106 | DER-EDIF-I | CAPA DE CHUVA | UN | 26.48
820113 | DER-EDIF-I | VESTE DE SEGURANCA (COLETE REFLETIVO) | UN | 27.04
820114 | DER-EDIF-I | CAPACETE DE OBRA COM CARNEIRA | UN | 14.92
820115 | DER-EDIF-I | BOTA DE SEGURANÇA | UN | 67.47
820116 | DER-EDIF-I | OCULOS DE PROTECAO | UN | 5.26
820117 | DER-EDIF-I | LUVA DE RASPA | UN | 12.51
820118 | DER-EDIF-I | MASCARA DE AR | UN | 1.98
83 | DER-EDIF-I | FERRAMENTAS
8301 | DER-EDIF-I | FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSORIOS
830101 | DER-EDIF-I | PICARETA COM CABO | UN | 92.78
830102 | DER-EDIF-I | PA DE PEDREIRO C/ CABO | UN | 44.29
830103 | DER-EDIF-I | ENXADA COM CABO | UN | 48.8
830104 | DER-EDIF-I | SERROTE DE 26" | UN | 90.05
830105 | DER-EDIF-I | MARTELO 27CM COM CABO | UN | 39.53
830106 | DER-EDIF-I | NIVEL DE PEDREIRO 12" | UN | 42.73
830107 | DER-EDIF-I | ALICATE UNIVERSAL 8" | UN | 54.17
830108 | DER-EDIF-I | MARRETA 5KG C/ CABO | UN | 167.01
830109 | DER-EDIF-I | CHAVE AJUSTAVEL INGLESA "GRIFO" 10" | UN | 76.88
830110 | DER-EDIF-I | JOGO DE CHAVE DE FENDA | UN | 45.55
830111 | DER-EDIF-I | CAVADEIRA DE BRAÇO | UN | 66.8
830112 | DER-EDIF-I | SERRA TICO TICO | UN | 626.25
830113 | DER-EDIF-I | SERRA DE DISCO (CIRCULAR) | UN | 780.22
830114 | DER-EDIF-I | CARRINHO DE MAO | UN | 266.85
93 | DER-EDIF-I | INSUMOS IOPES
9302 | DER-EDIF-I | INSUMOS DIVERSOS SEDU
930213 | DER-EDIF-I | PORTA MAD. MEXICANA ESP. 30 A 35MM (OITO PARTES HORIZONTAIS) C/VISOR P/ VERNIZ 0.80X2.10M | UN | 1196.33
930214 | DER-EDIF-I | PORTA MAD. MEXICANA ESP. 30 A 35MM (OITO PARTES HORIZONTAIS) 2F C/VISOR VERNIZ 1.60X2.10M | UN | 2517.33
930218 | DER-EDIF-I | PORTA MAD. MEXICANA ESP. 30 A 35MM (OITO PARTES HORIZONTAIS) C/VISOR P/ VERNIZ 0.60X2.10 | UN | 971
930219 | DER-EDIF-I | PORTA MAD. MEXICANA ESP. 30 A 35MM (OITO PARTES HORIZONTAIS) C/VISOR P/ VERNIZ 0.70X2.10 | UN | 1094
930220 | DER-EDIF-I | PORTA MAD. MEXICANA ESP. 30 A 35MM (OITO PARTES HORIZONTAIS) C/VISOR P/ VERNIZ 0.90X2.10 | UN | 1357.67
930226 | DER-EDIF-I | QUADRO BRANCO QUADRICULADO PADRAO SEDU 3.95X1.29M | UN | 6583
930235 | DER-EDIF-I | KIT 2 BARRAS DE APOIO LATERAL "U" ACO INOX POLIDO 304 Ø 1 1/4" COMP. 30CM | UN | 204.43
95 | DER-EDIF-I | INSUMOS SINAPI
9501 | DER-EDIF-I | INSUMOS PRECO SINAPI
950101 | DER-EDIF-I | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI | H | 3.05
950102 | DER-EDIF-I | MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI | H | 11.17
DER-EDIF-I
Categoria: Equipamento | DER-EDIF-I
DER-EDIF-I
Código | DER-EDIF-I | Descrição | Und. | Preço Prod.
8 | DER-EDIF-I | INSUMOS - EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS NOVOS)
802 | DER-EDIF-I | EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO - CONT)
80201 | DER-EDIF-I | TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS (SINAPI 7247) | H | 2.34
80202 | DER-EDIF-I | NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM (SINAPI 7252) | H | 2.34
804 | DER-EDIF-I | EQUIPAMENTOS CUSTO AQUISIÇÃO
80425 | DER-EDIF-I | MACARICO DE CORTE E SOLDA ? WH 200 (ACETILENO E OXIGÊNIO) - FOX, WHITE MARTINS OU EQUIVALENTE | UN | 270.49
807 | DER-EDIF-I | EQUIPAMENTOS - CUSTO HORARIO (CONT)
80731 | DER-EDIF-I | GOL 1.0 TOTAL FLEX 12V 5 PORTAS BASICO GASOLINA (PRECO AQUIS) | UN | 73067
811 | DER-EDIF-I | EQUIPAMENTOS (CUSTO SINAPI / TCPO)
81115 | DER-EDIF-I | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR | UN | 4590
81116 | DER-EDIF-I | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 563990.17
81117 | DER-EDIF-I | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 53076.92
81120 | DER-EDIF-I | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 27465.01
81121 | DER-EDIF-I | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 3144.29
81124 | DER-EDIF-I | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 144875
81126 | DER-EDIF-I | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | 670000
81128 | DER-EDIF-I | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | 13801.74
81129 | DER-EDIF-I | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UND | 15517.01
81130 | DER-EDIF-I | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | UND | 10512.54
81133 | DER-EDIF-I | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UND | 442536.57
81134 | DER-EDIF-I | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UND | 71720.82
81135 | DER-EDIF-I | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UND | 496848.5