## Eventograma
EVENTOGRAMA DE FRENTES DE SERVIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA: REDE DE MACRODRENAGEM PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO
LOCAL: VIANA - ES
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 551253.86
1.1 | Mobilização e desmobilização de canteiro | und | 1 | 9458.19 |  | #REF!
1.2 | Instalação completa de canteiro de obras | und | 1 | 275032.51 | 284490.7 | #REF!
1.3 | Manutenção de canteiro, inclusive sinalização de segurança / pare e siga | und | 18 | 266763.16 | 14820.1756 | #REF!
2 | POÇOS DE ATAQUE |  |  | 9858082.56
2.1 | Construção dos poços de ataque para método não destrutivo | % | 100 | 9858082.56 | 616130.16 | #REF!
3 | MACRODRENAGEM PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO |  |  | 34041376.1123
3.1 | Execução de rede de macrodrenagem pelo método não destrutivo, completo, incluindo escavação, destinação final e rebaixamento de lençol freático | % | 100 | 34041376.1123 |  | #REF!
4 | ALA DE LANÇAMENTO |  |  | 1846537.9377
4.1 | Estrutura da ala de lançamento | % | 100 | 307084.03 |  | #REF!
4.2 | Fornecimento de válvula de retenção Bico de Pato (% sobre o valor total do item) | UND | 2 | 461836.1723 |  | #REF!
4.3 | Fornecimento e instalação de valvula de retenção Bico de Pato c/ junta flangeada | UND | 2 | 1077617.7354
5 | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  | 651946.9 |  | #REF!
5.1 | Pavimentação | % | 100 | 454217.19 |  | #REF!
5.2 | Sinalização viária | % | 100 | 24971.98 |  | #REF!
5.3 | Execução de rede de drenagem auxiliar, incluindo boca de lobo | % | 100 | 172757.73
TOTAL GERAL |  |  |  | 46949197.37

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NO CRONOGRAMA DA OBRA, PRODUTO DE CONTRATAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS
OBRA: REDE DE MACRODRENAGEM PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO
LOCAL: VIANA - ES | 0
DATA: | 2025-07-21
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | CONFERÊNCIA
0 | PROJETOS EXECUTIVOS | Físico (%) | 0 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 551253.86 |  |  | 54.3% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 299310.8756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 14820.1756 | 551253.86 | Ok!
2 | POÇOS DE ATAQUE | Físico (%) | 9858082.56 |  |  |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |  | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  |  |  |  | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 | 616130.16 |  | 9858082.56 | Ok!
3 | MACRODRENAGEM PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO | Físico (%) | 34041376.1123 |  |  |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |  | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 0 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 2127586.007 | 0 | 34041376.1123 | Ok!
4 | ALA DE LANÇAMENTO | Físico (%) | 1846537.9377 | [5 empty] | 16: 25%; 17: 25%; 18: 25%; 19: 25% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461634.4844 | 461634.4844 | 461634.4844 | 461634.4844 | 0 | 1846537.9377 | Ok!
5 | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO | Físico (%) | 651946.9 | [5 empty] | 20: 100% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651946.9 | 651946.9 | Ok!
Total Parcial (%) |  |  | 46949197.37 | 0% | 0% | 0.6375% | 5.876% | 5.876% | 5.876% | 5.876% | 5.876% | 5.876% | 5.876% | 5.876% | 5.876% | 5.876% | 5.876% | 5.876% | 6.859% | 6.859% | 6.859% | 6.859% | 1.42% | 46949197.37 | Ok!
Total Acumulado (%) |  |  |  | 0% | 0% | 0.6375% | 6.513% | 12.39% | 18.26% | 24.14% | 30.02% | 35.89% | 41.77% | 47.64% | 53.52% | 59.39% | 65.27% | 71.14% | 78% | 84.86% | 91.72% | 98.58% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 299310.8756 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 2758536.3426 | 3220170.827 | 3220170.827 | 3220170.827 | 3220170.827 | 666767.0756
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 299310.8756 | 3057847.2181 | 5816383.5607 | 8574919.9033 | 11333456.2459 | 14091992.5884 | 16850528.931 | 19609065.2736 | 22367601.6162 | 25126137.9587 | 27884674.3013 | 30643210.6439 | 33401746.9865 | 36621917.8134 | 39842088.6404 | 43062259.4674 | 46282430.2944 | 46949197.37

## Reajuste (hidden)
ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS | [12 empty] | DER ROD-ES |  |  | DER-EDIF. - ES |  |  | DNIT |  |  | PRÓPRIO |  |  | SINAPI-MG |  |  | SINAPI
Mês de Referência: DEZEMBRO 2024. | [12 empty] | i0 | i1 | R | i0 | i1 | R | i0 | i1 | R | i0 | i1 | R | i0 | i1 | R | i0 | i1 | R
| 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 2024-12-01 | 2024-12-01
ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO | 1091.25 | 1092.685 | 1095.738 | 1101.389 | 1110.887 | 1118.827 | 1126.916 | 1134.775 | 1141.398 | 1149.17 | 1153.725 | 1159.536 | 1149.17 | 1149.17 | 1 | 1159.536 | 1159.536 | 1 | 1149.17 | 1149.17 | 1 | 1159.536 | 1159.536 | 1 | 1149.17 | 1149.17 | 1 | 1159.536 | 1159.536 | 1
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/dnit_iii-04-0_divulgacao-indices-obras-rodoviarias-dez-2024.pdf

## BASE (hidden)
|  | TABELA REFERENCIAL - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |  |  | REAJUSTE
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | PREÇO | 1
CPU-001 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-002 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-003 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-004 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-005 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-006 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-007 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-008 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-009 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-010 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-011 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-012 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-013 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-014 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-015 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-016 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-017 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-018 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-019 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-020 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-021 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-022 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-023 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-024 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-025 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-026 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-027 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-028 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-029 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-030 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-031 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-032 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CPU-033 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TABELA REFERENCIAL - COTAÇÕES |  |  | REAJUSTE
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | PREÇO | 1
COT-001 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-002 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-003 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-004 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-005 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-006 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-007 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-008 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-009 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-010 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-011 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COT-012 | Próprio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SERVIÇOS DER/ES EDIFICAÇÕES |  |  | REAJUSTE | Data Base: Dezembro/2024
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | PREÇO | 1
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
102 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10201 | DER-EDIF | Demolição De Piso Cimentado Inclusive Lastro De Concreto | m2 | 26.37 | 26.37
10202 | DER-EDIF | Demolição De Piso Revestido Com Cerâmica | m2 | 14.19 | 14.19
10203 | DER-EDIF | Demolição De Piso Revestido Com Cerâmica Inclusive Lastro De Concreto | m2 | 28.4 | 28.4
10204 | DER-EDIF | Demolição De Piso Revestido Com Tacos De Madeira | m2 | 20.29 | 20.29
10205 | DER-EDIF | Demolição De Piso De Tábuas | m2 | 18.25 | 18.25
10206 | DER-EDIF | Demolição De Revestimento Com Azulejos | m2 | 50.72 | 50.72
10207 | DER-EDIF | Demolição De Revestimento Com Lambris De Madeira | m2 | 50.72 | 50.72
10208 | DER-EDIF | Retirada De Revestimento Antigo Em Reboco | m2 | 10.14 | 10.14
10209 | DER-EDIF | Demolição De Alvenaria | m3 | 60.87 | 60.87
10210 | DER-EDIF | Demolição Manual De Concreto Simples (Emop 05.001.001) | m3 | 286.08 | 286.08
10212 | DER-EDIF | Retirada Manual De Pavimento Em Paralelepípedos, Incluindo Empilhamento Para Reaproveitamento | m2 | 12.16 | 12.16
10213 | DER-EDIF | Retirada Manual De Blocos Pré-Moldados De Concreto (Blokret), Inclusive Empilhamento Para Reaproveitamento | m2 | 14.19 | 14.19
10214 | DER-EDIF | Retirada De Portas E Janelas De Madeira, Inclusive Batentes | m2 | 16.22 | 16.22
10215 | DER-EDIF | Retirada De Esquadrias Metálicas | m2 | 10.14 | 10.14
10216 | DER-EDIF | Retirada De Meio-Fio De Concreto | m | 10.14 | 10.14
10218 | DER-EDIF | Remoção De Pintura Antiga A Óleo Ou Esmalte | m2 | 13.57 | 13.57
10219 | DER-EDIF | Demolição Manual De Concreto Armado (Emop 05.001.033) | m3 | 335.21 | 335.21
10220 | DER-EDIF | Demolição De Piso Cimentado, Exclusive Lastro De Concreto | m2 | 12.51 | 12.51
10221 | DER-EDIF | Retirada De Bandeira De Porta | und | 30.85 | 30.85
10222 | DER-EDIF | Demolição De Elementos Vazados Cerâmicos Ou De Concreto | m2 | 22.42 | 22.42
10223 | DER-EDIF | Retirada De Aparelhos Sanitários | und | 20.99 | 20.99
10224 | DER-EDIF | Retirada De Grades, Gradis, Alambrados, Cercas E Portões | m2 | 17.88 | 17.88
10225 | DER-EDIF | Retirada De Bancada De Pia | m2 | 25.18 | 25.18
10226 | DER-EDIF | Retirada De Tanque De Cimento | und | 25.18 | 25.18
10227 | DER-EDIF | Retirada De Caixa D'Água De Fibrocimento, Inclusive Tubulação De Ligação | und | 41.98 | 41.98
10228 | DER-EDIF | Demolição De Forro De Madeira, Sem Reaproveitamento | m2 | 6.81 | 6.81
10229 | DER-EDIF | Retirada De Poste De Aço De 4 A 6 M | und | 40.58 | 40.58
10230 | DER-EDIF | Retirada De Pintura Antiga A Base De Pva | m2 | 6.52 | 6.52
10234 | DER-EDIF | Demolição De Laje Pré-Moldada De Concreto | m2 | 26.37 | 26.37
10238 | DER-EDIF | Apicoamento De Superfície Com Revestimento Em Argamassa | m2 | 10.14 | 10.14
10239 | DER-EDIF | Retirada De Divisórias Com Reaproveitamento | m2 | 39.19 | 39.19
10240 | DER-EDIF | Retirada De Pontos Elétricos (Luminárias, Interruptores E Tomadas) | und | 11.1 | 11.1
10242 | DER-EDIF | Retirada De Vidros Quebrados | m2 | 3.57 | 3.57
10244 | DER-EDIF | Retirada De Rodapé Em Argamassa De Cimento E Areia | m | 14.62 | 14.62
10246 | DER-EDIF | Lixamento De Parede Com Pintura Antiga Pva Para Recebimento De Nova Camada De Tinta | m2 | 3.84 | 3.84
10253 | DER-EDIF | Remoção De Engradamento De Madeira De Cobertura Para Reaproveitamento | m2 | 29.54 | 29.54
10254 | DER-EDIF | Remoção De Telhas Cerâmica, Tipo Francesa, Inclusive Cumeeira | m2 | 9.82 | 9.82
10255 | DER-EDIF | Remoção De Telhas Cerâmicas, Tipo Colonial, Inclusive Cumeeiras | m2 | 24.23 | 24.23
10256 | DER-EDIF | Remoção De Telha Ondulada De Fibrocimento, Inclusive Cumeeira | m2 | 7.72 | 7.72
10259 | DER-EDIF | Retirada De Rodapé De Madeira Ou Cerâmica | m | 2.36 | 2.36
10264 | DER-EDIF | Demolição De Piso Granilite | m2 | 28.16 | 28.16
10271 | DER-EDIF | Retirada De Caixas/Quadros Elétricos | und | 15.07 | 15.07
10279 | DER-EDIF | Retirada De Quadro De Giz (1.29 X 3.95M) | und | 23.6 | 23.6
10280 | DER-EDIF | Remoção De Cobertura Em Telha Metálica, Exclusive Estrutura | m2 | 8.81 | 8.81
10286 | DER-EDIF | Demolição De Divisória De Granito | m2 | 15.01 | 15.01
10292 | DER-EDIF | Retirada De Alizar De Madeira | m | 0.62 | 0.62
103 | DER-EDIF | Demolições E Retiradas |  |  | 0
10315 | DER-EDIF | Retirada De Cobertura Em Telhas Canalete 49 | m2 | 11.58 | 11.58
10317 | DER-EDIF | Demolição De Alvenaria, Com Reaproveitamento | m2 | 121.74 | 121.74
10318 | DER-EDIF | Remoção De Forro Em Eucatex, Sem Aproveitamento Do Material | m2 | 14.22 | 14.22
10319 | DER-EDIF | Remoção De Pintura Antiga A Base De Óleo Ou Esmalte Sobre Esquadrias | m2 | 19.82 | 19.82
10320 | DER-EDIF | Remoção De Revestimento De Pisos Com Forração Textil | m2 | 2.02 | 2.02
10323 | DER-EDIF | Retirada De Torneiras E Registros | und | 11.1 | 11.1
10324 | DER-EDIF | Retirada De Cobertura Em Telha Canalete 90 | m2 | 8.91 | 8.91
10325 | DER-EDIF | Demolição De Estrutura De Madeira Para Telhado | m2 | 29.54 | 29.54
10326 | DER-EDIF | Retirada De Estrutura Em Madeira Do Telhado | m2 | 29.54 | 29.54
10327 | DER-EDIF | Retirada De Marco De Madeira | m | 2.51 | 2.51
10329 | DER-EDIF | Retirada De Disjuntor | und | 20.72 | 20.72
10331 | DER-EDIF | Demolição De Piso, Soleira, Peitoris E Escadas Em Mármore Ou Granito, Exclusive Regularização | m2 | 10.86 | 10.86
10332 | DER-EDIF | Retirada De Roda Parede Em Madeira | m | 3.76 | 3.76
10333 | DER-EDIF | Retirada De Piso De Borracha | m2 | 8.43 | 8.43
10344 | DER-EDIF | Demolição De Lajes, Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete Demolidor Elétrico, Sem Reaproveitamento | m3 | 89.09 | 89.09
104 | DER-EDIF | Limpeza Do Terreno |  |  | 0
10401 | DER-EDIF | Corte De Capoeira Fina, A Foice (Manual) | m2 | 1.38 | 1.38
10402 | DER-EDIF | Raspagem E Limpeza Do Terreno (Manual) | m2 | 4.47 | 4.47
10403 | DER-EDIF | Corte E Destocamento De Árvores Com Diâmetro De Até 15 Cm | und | 53.64 | 53.64
10404 | DER-EDIF | Corte E Destocamento De Árvores Com Diâmetro Superior A 30 Cm | und | 133.38 | 133.38
105 | DER-EDIF | Locação |  |  | 0
10501 | DER-EDIF | Locação De Obra Com Gabarito De Madeira | m2 | 10.95 | 10.95
10512 | DER-EDIF | Equipe Topográfica Para Serviços Simples De Locação E Nivelamento (Incluindo Equipamento, Transporte E Profissionais Nivel Médio) | mês | 22577.01 | 22577.01
108 | DER-EDIF | Serviços Administrativos E Técnicos - Mensalistas |  |  | 0
10801 | DER-EDIF | Engenheiro Junior | mês | 20263.93 | 20263.93
10802 | DER-EDIF | Engenheiro Pleno | mês | 24268.99 | 24268.99
10803 | DER-EDIF | Engenhero Sênior | mês | 28334.58 | 28334.58
10807 | DER-EDIF | Almoxarife | mês | 3157.7 | 3157.7
10808 | DER-EDIF | Auxiliar De Almoxarife | mês | 13402.07 | 13402.07
10809 | DER-EDIF | Vigia | mês | 2343.54 | 2343.54
10810 | DER-EDIF | Encarregado De Turma | mês | 4394.15 | 4394.15
10811 | DER-EDIF | Mestre De Obras Senior | mês | 5712.39 | 5712.39
10812 | DER-EDIF | Coordenador Tecnico Especialista | mês | 29009 | 29009
10813 | DER-EDIF | Técnico Nível Superior | mês | 16186.24 | 16186.24
10814 | DER-EDIF | Técnico Segundo Grau Nivel "A" | mês | 10815.04 | 10815.04
10815 | DER-EDIF | Técnico Segundo Grau Nivel "B" | mês | 8652.24 | 8652.24
10816 | DER-EDIF | Técnico Segundo Grau Nivel "C" | mês | 6920.65 | 6920.65
10817 | DER-EDIF | Técnico Segundo Grau Nivel "D" | mês | 5537.21 | 5537.21
10818 | DER-EDIF | Cotador (Auxiliar De Engenharia) | mês | 7193.88 | 7193.88
2 | DER-EDIF | Instalação Do Canteiro De Obras |  |  | 0
203 | DER-EDIF | Tapumes, Barracões E Coberturas |  |  | 0
20305 | DER-EDIF | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Der | m2 | 244.44 | 244.44
20339 | DER-EDIF | Locação De Andaime Metálico Para Trabalho Em Fachada De Edifíco (Aluguel De 1 M² Por 1 Mês) Inclusive Frete, Montagem E Desmontagem | m2 | 28.3 | 28.3
20343 | DER-EDIF | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Sem Banheiro, Dim. 6.00X2.40M, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | mês | 1127.83 | 1127.83
20344 | DER-EDIF | Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra | und | 1486.67 | 1486.67
20346 | DER-EDIF | Locação De Andaime Metálico Para Fachada - Tipo Torre (Aluguel Mensal) | m | 13 | 13
20348 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Proteção Para Andaime Fachadeiro Considerando Plataforma, Rodapé E Guarda-Corpo Em Madeira, Inclusive Entelamento, Conforme Nr-18 (Medido Por M2 De Fachada) | m2 | 30.32 | 30.32
20350 | DER-EDIF | Tapume Telha Metálica Ondulada Em Aço Galvalume 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | m | 144.53 | 144.53
20351 | DER-EDIF | Tapume Madeira Compensada Resinada E= 12Mm H=2,20M, Estr. C/ Mad Reflorest., Incl Mont, Pintura Esmalte Sint, Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M E Faixas C/ Pintura Esmalte Sintético Nas Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm | m | 310.91 | 310.91
20352 | DER-EDIF | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 1244.5 | 1244.5
20353 | DER-EDIF | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 1206.17 | 1206.17
20354 | DER-EDIF | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 751.75 | 751.75
20355 | DER-EDIF | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | ms | 1247.4 | 1247.4
20356 | DER-EDIF | Aluguel Mensal Container Para Almoxarifado, Incl. Porta, 2 Janelas, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 804 | 804
207 | DER-EDIF | Instalação Do Canteiro De Obras (Utilização 1 Vez), Projeto Padrão Labor - Nr.18 (Obras Com Prazo De Execução Superior A 12 Meses) |  |  | 0
20701 | DER-EDIF | Barracão Para Escritório Com Sanitário Área De 14.50 M2, De Chapa De Compens. 12Mm E Pontalete 8X8Cm, Piso Cimentado E Cobertura De Telha De Fibroc. 6Mm, Incl. Ponto De Luz E Cx. De Inspeção, Conf. Projeto (1 Utilização) | m2 | 831.96 | 831.96
20702 | DER-EDIF | Barracão Para Almoxarifado Área De 10.90M2, De Chapa De Compensado De 12Mm E Pontalete 8X8Cm, Piso Cimentado E Cobertura De Telhas De Fibrocimento De 6Mm, Incl. Ponto De Luz, Conf. Projeto (1 Utilização) | m2 | 582.82 | 582.82
20703 | DER-EDIF | Barracão Para Depósito De Cimento Área De 10.90M2, De Chapa De Compensado 12Mm E Pontaletes 8X8Cm, Piso Cimentado E Cobertura De Telhas De Fibrocimento De 6Mm, Inclusive Ponto De Luz, Conf. Projeto (1 Utilização) | m2 | 508.7 | 508.7
20704 | DER-EDIF | Refeitório Com Paredes De Chapa De Compens. 12Mm E Pontaletes 8X8Cm, Piso Ciment. E Cob. De Telhas Fibroc. 6Mm, Incl. Ponto De Luz E Cx. De Inspeção (Cons. 1.21 M2/Func./Turno), Conf. Projeto (1 Utilização) | m2 | 462.75 | 462.75
20705 | DER-EDIF | Unidade De Sanitário E Vestiário P/ Até 20 Func. Área De 18.15M2, Paredes De Chapa Compens. 12Mm E Pontalete 8X8Cm, Piso Cimentado, Cobert. Telha Fibroc. 6Mm, Incl. Instalação De Luz E Cx. De Inspeção, Conf. Projeto (1 Utilização) | und | 15572.19 | 15572.19
20706 | DER-EDIF | Unidade De Sanitário E Vestiário De 20 A 40 Func. Área 25.40M2, Paredes De Chapa Compens. 12Mm E Pontalete 8X8Cm, Piso Cimentado, Cobert. Telha Fibroc. 6Mm, Incl. Inst. De Luz E Cx. De Inspeção, Conf. Projeto (1 Utilização) | und | 23481.27 | 23481.27
20707 | DER-EDIF | Unidade De Sanitário E Vestiário De 40 A 60 Func. Área 33.90M2, Paredes De Chapa Compens. 12Mm E Pontalete 8X8Cm, Piso Cimentado, Cobert. Telha Fibroc. 6Mm, Incl. Inst. De Luz E Cx. De Inspeção, Conf. Projeto (1 Utilização) | und | 29151.77 | 29151.77
20708 | DER-EDIF | Galpão Para Serraria E Carpintaria Área 12.00M2, Em Peça De Madeira 8X8Cm E Contraventamento De 5X7Cm, Cobertura De Telha De Fibroc. De 6Mm, Inclusive Ponto E Cabo De Alimentação Da Máquina, Conf. Projeto (1 Utilização) | m2 | 205.11 | 205.11
20709 | DER-EDIF | Galpão Para Corte E Armação Com Área De 6.00M2, Em Peças De Madeira 8X8Cm E Contraventamento De 5X7Cm, Cobertura De Telhas De Fibroc. De 6Mm, Inclusive Ponto E Cabo De Alimentação Da Máquina, Conf. Projeto (1 Utilização) | m2 | 276.04 | 276.04
20710 | DER-EDIF | Reservatório De Poliestileno De 500L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 5X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | und | 1810.99 | 1810.99
20711 | DER-EDIF | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | und | 2144.98 | 2144.98
20712 | DER-EDIF | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | m | 55.94 | 55.94
20713 | DER-EDIF | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | m | 454.26 | 454.26
20714 | DER-EDIF | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | m | 438.01 | 438.01
208 | DER-EDIF | Instalação Do Canteiro De Obras (Utilização 2 Vezes), Projeto Padrão Labor - Nr.18 (Obras Com Prazo De Execução De 6 A 12 Meses) |  |  | 0
20801 | DER-EDIF | Barracão Para Escritório Com Sanitário Área 14.50M2, De Chapa De Compens. 12Mm E Pontalete 8X8Cm, Piso Cimentado E Cobertura De Telha De Fibroc. 6Mm, Incl. Ponto De Luz E Cx. De Inspeção, Conf. Projeto (2 Utilizações) | m2 | 638.57 | 638.57
20802 | DER-EDIF | Barracão Para Almoxarifado Área De 10.90M2, De Chapa De Compensado 12Mm E Pontaletes 8X8Cm, Piso Cimentado E Cobertura De Telha De Fibrocimento De 6Mm, Inclusive Ponto De Luz, Conf. Projeto (2 Utilizações) | m2 | 456.57 | 456.57
20803 | DER-EDIF | Barracão Para Depósito De Cimento Área De 10.90M2, De Chapa De Compensado 12Mm E Pontaletes 8X8Cm, Piso Cimentado E Cobertura De Telhas De Fibrocimento De 6Mm, Inclusive Ponto De Luz, Conf. Projeto (2 Utilizações) | m2 | 400.47 | 400.47
20804 | DER-EDIF | Refeitório Com Paredes De Chapa De Compens. 12Mm E Pontaletes 8X8Cm, Piso Ciment. E Cobert. De Telhas Fibroc. 6Mm, Incl. Ponto De Luz E Cx. De Inspeção (Cons. 1.21M2/Func./Turno), Conf. Projeto (2 Utilização) | m2 | 388.03 | 388.03
20805 | DER-EDIF | Unidade De Sanitário E Vestiário Para Até 20 Func. Área 18.15M2, Paredes De Chapa Compens. 12Mm E Pontalete 8X8Cm, Piso Cimentado, Cobert. Telha Fibroc. 6Mm, Incl. Inst. De Luz E Cx. De Inspeção, Conf. Projeto (2 Utilizações) | und | 12346.68 | 12346.68
20806 | DER-EDIF | Unidade De Sanitário E Vestiário De 20 A 40 Func. Área 25.40M2, Paredes De Chapa Compens. 12Mm E Pontalete 8X8Cm, Piso Cimentado, Cobert. Telha Fibroc. 6Mm, Incl. Inst. De Luz E Cx. De Inspeção, Conf. Projeto (2 Utilizações) | und | 18609.46 | 18609.46
20807 | DER-EDIF | Unidade De Sanitário E Vestiário De 40 A 60 Func. Área 33.90M2, Paredes De Chapa Compens. 12Mm E Pontalete 8X8Cm, Piso Cimentado, Cobert. Telha Fibroc. 6Mm, Incl. Inst. De Luz E Cx. De Inspeção, Conf. Projeto (2 Utilizações) | und | 23174.53 | 23174.53
20808 | DER-EDIF | Galpão Para Serraria E Carpintaria Área 12.00M2, Em Peças De Madeira 8X8Cm E Contraventamento De 5X7Cm, Cobertura De Telhas De Fibroc. De 6Mm, Inclusive Ponto E Cabo De Alimentação Da Máquina, Conf. Projeto (2 Utilizações) | m2 | 145.99 | 145.99
20809 | DER-EDIF | Galpão Para Corte E Armação Com Área De 6.00M2, De Peças De Madeira 8X8Cm E Contraventamento De 5X7Cm, Cobertura De Telhas De Fibroc. De 6Mm, Inclusive Ponto E Cabo De Alimentação Da Máquina, Conf. Projeto (2 Utilizações) | m2 | 201.37 | 201.37
20810 | DER-EDIF | Reservatório De Poliestileno De 500 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 5X7Cm, Elevado De 4M, Conforme Projeto (2 Utilizações) | und | 1140.48 | 1140.48
20811 | DER-EDIF | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Inclusive Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 5X7Cm, Elevado De 4M, Conforme Projeto (2 Utilizações) | und | 1329.73 | 1329.73
20812 | DER-EDIF | Rede De Água, Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (2 Utilizações) | m | 38.33 | 38.33
3 | DER-EDIF | Movimento De Terra |  |  | 0
301 | DER-EDIF | Escavações |  |  | 0
30101 | DER-EDIF | Escavação Manual Em Material De 1A. Categoria, Até 1.50 M De Profundidade | m3 | 58.11 | 58.11
30102 | DER-EDIF | Escavação Manual Em Material De 2A. Categoria, Até 1.50 M De Profundidade | m3 | 98.34 | 98.34
30103 | DER-EDIF | Escavação Mecânica Em Material De 1A. Categoria | m3 | 16.42 | 16.42
30104 | DER-EDIF | Escavação Mecânica Em Material De 2A. Categoria | m3 | 22.96 | 22.96
30119 | DER-EDIF | Apiloamento Do Fundo De Vala Com Maço De 30 A 60Kg | m2 | 30.39 | 30.39
302 | DER-EDIF | Reaterro E Compactação |  |  | 0
30201 | DER-EDIF | Reaterro Apiloado De Cavas De Fundação, Em Camadas De 20 Cm | m3 | 62.58 | 62.58
30202 | DER-EDIF | Material Para Aterro - Areia Limpa (Fornecimento Já Considerado 15% De Empolamento) | m3 | 161 | 161
30203 | DER-EDIF | Lastro De Brita 3 E 4, Apiloado Manualmente | m3 | 250.62 | 250.62
30204 | DER-EDIF | Lastro De Areia | m3 | 223.58 | 223.58
30206 | DER-EDIF | Aterro Manual Para Regularização Do Terreno Em Areia, Inclusive Adensamento Hidráulico E Fornecimento Do Material (Máximo De 100M3) | m3 | 200.58 | 200.58
30208 | DER-EDIF | Aterro Manual Para Regularização Do Terreno Em Argila, Inclusive Adensamento Manual E Fornecimento Do Material (Máximo De 100M3) | m3 | 169.28 | 169.28
30209 | DER-EDIF | Aterro Com Areia Em Áreas De Calçada, Inclusive Fornecimento E Adensamento | m3 | 177.05 | 177.05
30210 | DER-EDIF | Aterro Compactado Utilizando Compactador De Placa Vibratória Com Reaproveitamento Do Material | m3 | 33.74 | 33.74
30211 | DER-EDIF | Reaterro De Valas, Exclusive Compactação | m3 | 8.04 | 8.04
303 | DER-EDIF | Transportes |  |  | 0
30304 | DER-EDIF | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | m3 | 85.26 | 85.26
30305 | DER-EDIF | Transporte De Material Encosta Acima, Serviço Inteiramente Manual, A 10M De Distância, Considerados Ao Longo Da Encosta, Inclusive Carga E Descarga (Txdam) | und | 26.82 | 26.82
30306 | DER-EDIF | Transporte De Material Encosta Abaixo, Serviço Inteiramente Manual, A 10M De Distância, Considerados Ao Longo Da Encosta, Inclusive Carga E Descarga (Txdam) | und | 17.88 | 17.88
4 | DER-EDIF | Estruturas |  |  | 0
402 | DER-EDIF | Infra-Estrutura (Fundação) |  |  | 0
40202 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Ciclópico Fck=15Mpa Com 30% De Pedra De Mão | m3 | 705.29 | 705.29
40206 | DER-EDIF | Fôrma De Tábua De Madeira De 2.5 X 30.0 Cm Para Fundações, Levando-Se Em Conta A Utilização 5 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desforma) | m2 | 84.56 | 84.56
40224 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck = 30 Mpa (Com Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 767.65 | 767.65
40231 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Magro Com Consumo Mínimo De Cimento De 250 Kg/M3 (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 679.51 | 679.51
40233 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck=15 Mpa (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 701.43 | 701.43
40235 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck=20 Mpa (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 722.7 | 722.7
40237 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck=25 Mpa (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 745.92 | 745.92
40238 | DER-EDIF | Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | m2 | 86.21 | 86.21
40239 | DER-EDIF | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=20 Mpa - Considerando Lançamento Manual Para Infra-Estrutura (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 694.1 | 694.1
40240 | DER-EDIF | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=25 Mpa - Considerando Lançamento Manual Para Infra-Estrutura (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 716.7 | 716.7
40243 | DER-EDIF | Fornecimento, Dobragem E Colocação Em Fôrma, De Armadura Ca-50 A Média, Diâmetro De 6.3 A 10.0 Mm | kg | 11.95 | 11.95
40245 | DER-EDIF | Fornecimento, Dobragem E Colocação Em Fôrma, De Armadura Ca-50 A Grossa Diâmetro De 12.5 A 25.0 Mm (1/2 A 1") | kg | 12.51 | 12.51
40246 | DER-EDIF | Fornecimento, Dobragem E Colocação Em Fôrma, De Armadura Ca-60 B Fina, Diâmetro De 4.0 A 7.0Mm | kg | 13.72 | 13.72
40249 | DER-EDIF | Fôrma De Tábua De Madeira De 2.5X30.0Cm, Levando-Se Em Conta Utilização 1 Vez (Incluindo O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desforma) | m2 | 128.62 | 128.62
40250 | DER-EDIF | Fôrma De Tábua De Madeira De 2.5X30.0Cm, Levando-Se Em Conta Utilização 3 Vezes (Incluindo O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desforma) | m2 | 100.48 | 100.48
40253 | DER-EDIF | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=30 Mpa - Considerando Lançamento Manual Para Infra-Estrutura (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 735.34 | 735.34
403 | DER-EDIF | Super-Estrutura |  |  | 0
40315 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck = 30 Mpa (Com Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 881.11 | 881.11
40320 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck=15 Mpa (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 814.89 | 814.89
40322 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck=20 Mpa (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 836.16 | 836.16
40324 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck=25 Mpa (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 859.38 | 859.38
40328 | DER-EDIF | Fornecimento, Dobragem E Colocação Em Fôrma, De Armadura Ca-50 A Média, Diâmetro De 6.3 A 10.0 Mm | kg | 11.95 | 11.95
40329 | DER-EDIF | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=20 Mpa - Considerando Bombeamento (5% De Perdas Já Incluído No Custo) (6% De Taxa P/Concr.Bombeavel) | m3 | 632.16 | 632.16
40330 | DER-EDIF | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=25 Mpa - Considerando Bombeamento (5% De Perdas Já Incluído No Custo) (6% De Taxa P/Concr.Bombeavel) | m3 | 656.05 | 656.05
40331 | DER-EDIF | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=30 Mpa - Considerando Bombeamento (5% De Perdas Já Incluído No Custo) (6% De Taxa P/ Concr. Bombeavel) | m3 | 675.75 | 675.75
40332 | DER-EDIF | Fornecimento, Dobragem E Colocação Em Fôrma, De Armadura Ca-50 A Grossa, Diâmetro De 12.5 A 25.0Mm | kg | 12.51 | 12.51
40333 | DER-EDIF | Fornecimento, Dobragem E Colocação Em Fôrma, De Armadura Ca-60 B Fina, Diâmetro De 4.0 A 7.0Mm | kg | 13.72 | 13.72
40337 | DER-EDIF | Fôrma Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada 12Mm Para Estrutura Em Geral, 5 Reaproveitamentos, Reforçada Com Sarrafos De Madeira 2.5X10Cm (Incl Material, Corte, Montagem, Escoras Em Eucalipto E Desforma) | m2 | 105.31 | 105.31
40339 | DER-EDIF | Forma De Chapas Madeira Compensada Resinada, Esp. 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes, Reforçadas Com Sarrafos De Madeira De 2.5 X 10.0Cm (Incl Material, Corte, Montagem, Escoras Em Eucalipto E Desforma) | m2 | 124.5 | 124.5
404 | DER-EDIF | Estruturas De Concreto Aparente |  |  | 0
40405 | DER-EDIF | Fôrma Com Chapa Compensada Plastificada Esp. 12Mm, Utização 5 Vezes | m2 | 114.8 | 114.8
406 | DER-EDIF | Lajes Pré-Moldadas |  |  | 0
40601 | DER-EDIF | Laje Pré-Fabricada Treliçada (H=8Cm) Para Forro Simples Revestido, Vão Até 3.5M, Capeamento 2Cm, Elemento De Enchimento Bloco Cerâmico, Espessura Final Da Laje - 10Cm, Fck = 150Kg/Cm2 | m2 | 119.25 | 119.25
40602 | DER-EDIF | Laje Pré-Fabricada Treliçada (H=8Cm), Sobrecarga 300 Kg/M2, Vão De 3.5 A 4.3M, Capeamento 4Cm, Elemento De Enchimento Em Bloco Cerâmico, Espessura Final Da Laje ? 12Cm, Fck = 150 Kg/Cm2 | m2 | 139.02 | 139.02
407 | DER-EDIF | Diversos |  |  | 0
40705 | DER-EDIF | Execução De Junta De Dilatação 2 X 2 Cm Considerando 1Cm De Aplicação De Isopor E 1Cm De Aplicação De Mastique Elástico Do Tipo Sikaflex 1A Ou Equivalente | m | 75.2 | 75.2
408 | DER-EDIF | Recuperação De Estruturas |  |  | 0
40801 | DER-EDIF | Escarificação Manual De Concreto, Exclusive Limpeza Do Concreto Afetado Por Processo De Hidrojateamento E Tratamento De Armaduras Corroídas | m3 | 3016.94 | 3016.94
40802 | DER-EDIF | Escarificação Manual De Concreto, Com Profundidade Máxima De 5Cm, Exclusive Limpeza Do Concreto Afetado Por Processo De Hidrojateamento E Tratamento De Armaduras Corroídas | m2 | 150.84 | 150.84
40806 | DER-EDIF | Tratamento De Armaduras Corroídas Com Lixamento Manual Com Escova De Aço, Até A Completa Remoção De Partículas Soltas, Materiais Indesejáveis E Corrosão, Exclusive Aplicação De Argamassa Cimentícia, Polimérica Com Inibidor De Corrosão | m2 | 26.82 | 26.82
40807 | DER-EDIF | Tratamento De Armadura Com Duas Demãos (Esp. 1Mm) De Sika Top 108 Ou Equivalente, Exclusive Aplicação De Graute Cimentício | m2 | 84.65 | 84.65
40808 | DER-EDIF | Retirada (Corte) De Armadura Deteriorada, Superior A 20% Do Diâmetro Original | kg | 5.32 | 5.32
40809 | DER-EDIF | Recomposição De Concreto Estrutural, Com Utilização De Argamassa De Uso Geral Graute Cimentício, Com Profundidade Máxima 5Cm | m2 | 414.37 | 414.37
40810 | DER-EDIF | Recomposição De Concreto Estrutural, Com Utilização De Argamassa De Uso Geral Graute Cimentício | m3 | 7755.77 | 7755.77
40813 | DER-EDIF | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Impemeabilizante, Semiflexível Bicomponente, 4 Demãos , Sika Top 107, Viaplus 1000 Ou Equivalente | m2 | 72.34 | 72.34
40816 | DER-EDIF | Aplicação De Primer Convertedor De Ferrugem A 2 Demãos, Exclusive Pintura De Proteção E Acabamento | m2 | 40.26 | 40.26
40817 | DER-EDIF | Fornecimento E Lançamento De Concreto Para Grouteamento Com Adição De Pedrisco (50% Em Peso), Utilizando Sikagrout Ou Produto Equivalente, Exclusive Forma | m3 | 3650.73 | 3650.73
40818 | DER-EDIF | Revestimento Externo Com Argamassa Corretiva Tipo Sika Monotop 622 Br Ou Equivalente, Esp. 5Mm | m2 | 69.2 | 69.2
409 | DER-EDIF | Muro De Arrimo (Conc. Ciclópico 15Mpa C/ 30% De Pedra De Mão, C/ Forn., Preparo E Aplicação De Concreto, Forma De Tábua Pinho-Reap.5 Vezes, Exclusive Escav. E Reaterro) Seções Tipicas Nas Seguintes Dimensões: |  |  | 0
40901 | DER-EDIF | Muro De Arrimo Em Concreto Ciclópico Fck=15Mpa Com 30% De Pedra De Mão, C/ Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto, Fôrma Em Compensado Plastificado Com Travamento E Aproveitamento 8 Vezes, Base Em Concreto Magro Esp. 5 Cm, Filtro De Areia Drenante, Dreno No Pé Do Muro C/ Tubo Pead Corrugado Ø100 Mm, Enchimento C/ Brita Envolvido C/ Manta Geotêxtil, Exclusive Escavação E Reaterro, Seções Tipicas Nas Dimensões:B=0.40M; B=0.70M E H=1.00M | m | 924.97 | 924.97
40902 | DER-EDIF | Muro De Arrimo Em Concreto Ciclópico Fck=15Mpa Com 30% De Pedra De Mão, C/ Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto, Fôrma Em Compensado Plastificado Com Travamento E Aproveitamento 8 Vezes, Base Em Concreto Magro Esp. 5 Cm, Filtro De Areia Drenante, Dreno No Pé Do Muro C/ Tubo Pead Corrugado Ø100 Mm, Enchimento C/ Brita Envolvido C/ Manta Geotêxtil, Exclusive Escavação E Reaterro, Seções Tipicas Nas Dimensões: B=0.40M; B=0.90M E H=1,50M | m | 1502.59 | 1502.59
40903 | DER-EDIF | Muro De Arrimo Em Concreto Ciclópico Fck=15Mpa Com 30% De Pedra De Mão, C/ Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto, Fôrma Em Compensado Plastificado Com Travamento E Aproveitamento 8 Vezes, Base Em Concreto Magro Esp. 5 Cm, Filtro De Areia Drenante, Dreno No Pé Do Muro C/ Tubo Pead Corrugado Ø100 Mm, Enchimento C/ Brita Envolvido C/ Manta Geotêxtil, Exclusive Escavação E Reaterro, Seções Tipicas Nas Dimensões: B=0.40M; B=1.05M E H=2.00M | m | 2121.58 | 2121.58
40904 | DER-EDIF | Muro De Arrimo Em Concreto Ciclópico Fck=15Mpa Com 30% De Pedra De Mão, C/ Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto, Fôrma Em Compensado Plastificado Com Travamento E Aproveitamento 8 Vezes, Base Em Concreto Magro Esp. 5 Cm, Filtro De Areia Drenante, Dreno No Pé Do Muro C/ Tubo Pead Corrugado Ø100 Mm, Enchimento C/ Brita Envolvido C/ Manta Geotêxtil, Exclusive Escavação E Reaterro, Seções Tipicas Nas Dimensões: B=0.40M; B=1.23 E H=2.50M | m | 2845.25 | 2845.25
5 | DER-EDIF | Paredes E Painéis |  |  | 0
501 | DER-EDIF | Alvenaria De Vedação |  |  | 0
50112 | DER-EDIF | Elemento Vazado De Concreto (Cobogó) 40 X 40 X 10 Cm, Tipo Reto, Assentados Com Argamassa De Cimento E Areia Peneirada No Traço 1:3, Espessura Das Juntas 15 Mm, Preparo Manual | m2 | 175.95 | 175.95
50115 | DER-EDIF | Alvenaria De Embasamento Com Pedra De Mão (Rachão) Empregando Argamassa De Cimento E Areia Traço 1:3, Preparo Manual | m3 | 568.03 | 568.03
50122 | DER-EDIF | Elemento Vazado De Concreto (Cobogó) 20 X 20 X 10Cm, Tipo Cruzeta,Assentados Com Argamassa De Cimento E Areia Peneirada No Traço 1:3, Espessura Das Juntas 15 Mm, Preparo Manual | m2 | 267.27 | 267.27
502 | DER-EDIF | Placas E Painéis Divisórios |  |  | 0
50205 | DER-EDIF | Divisória Sanitária De Granito Cinza Andorinha Esp. 3 Cm, Assentada Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3 | m2 | 442.02 | 442.02
50206 | DER-EDIF | Divisória Sanitária De Granito Cinza Andorinha Esp. 3 Cm, Fixada Com Cantoneira De Ferro Cromado | m2 | 476.41 | 476.41
50208 | DER-EDIF | Assentamento De Divisória Sanitária De Mármore Ou Granito Com 3 Cm De Espessura, Empregando Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3, Exclusive Fornecimento Da Divisória | m2 | 148.5 | 148.5
503 | DER-EDIF | Vergas/Contraverga |  |  | 0
50301 | DER-EDIF | Verga/Contraverga Reta De Concreto Armado Moldada In Loco 10 X 5 Cm, Fck = 15 Mpa, Inclusive Forma, Armação E Desforma, Comprimento Inferior A 2.0 Metros | m | 41.63 | 41.63
50303 | DER-EDIF | Verga/Contraverga Curva De Concreto Armado 10 X 5 Cm, Fck = 15 Mpa, Inclusive Forma, Armação E Desforma, Comprimento Inferior A 2.0 Metros | m | 64.25 | 64.25
505 | DER-EDIF | Alvenaria Estrutural |  |  | 0
50501 | DER-EDIF | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39Cm Cheios "Classe B", Com Resistência Mínima À Compressão 15Mpa, Assentados C/ Argamassa De Cimento E Areia Média No Traço 1:4, Preparo Com Betoneira, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revestimento 14Cm | m2 | 140.12 | 140.12
50502 | DER-EDIF | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 19X19X39Cm Cheios "Classe B", Com Resistência Mínima À Compressão 15Mpa, Assentados C/ Argamassa De Cimento E Areia Média No Traço 1:4, Preparo Com Betoneira, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revestimento 19Cm | m2 | 175.53 | 175.53
50503 | DER-EDIF | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 9X19X39Cm Cheios "Classe B", Com Resistência Mínima À Compressão 15Mpa, Assentados C/ Argamassa De Cimento E Areia Média No Traço 1:4, Preparo Com Betoneira, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revestimento 9Cm | m2 | 95.98 | 95.98
506 | DER-EDIF | Alvenaria De Vedação Empregando Argamassa De Cimento, Cal E Areia |  |  | 0
50601 | DER-EDIF | Alvenaria De Vedação Com Blocos De Concreto 9X19X39Cm, C/ Resistência Mínimo A Compressão De 3 Mpa, Assentados C/ Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Preparo Com Betoneira, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revestimento 9Cm | m2 | 76.13 | 76.13
50602 | DER-EDIF | Alvenaria De Vedação Com Blocos De Concreto 14X19X39Cm, C/ Resistência Mínimo A Compressão De 3 Mpa, Assentados C/ Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Preparo Com Betoneira, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revestimento 14Cm | m2 | 87.48 | 87.48
50603 | DER-EDIF | Alvenaria De Vedação Com Blocos De Concreto 19X19X39Cm, C/ Resistência Mínimo A Compressão De 3 Mpa, Assentados C/ Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Preparo Com Betoneira, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revestimento 19Cm | m2 | 103.44 | 103.44
50605 | DER-EDIF | Alvenaria De Vedação Com Blocos Cerâmicos Furados 9X19X19Cm, Assentados C/ Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Preparo Com Betoneira, Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes S/Revestimento, 9Cm (Bloco Comprado Na Praça De Vitória, Posto Obra) | m2 | 60.56 | 60.56
50606 | DER-EDIF | Alvenaria De Vedação Com Blocos Cerâmicos Furados 9X19X19Cm, Assentados C/ Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Preparo Com Betoneira, Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes S/Revestimento, 9Cm (Bloco Comprado Na Fábrica, Posto Obra) | m2 | 48.49 | 48.49
50607 | DER-EDIF | Alvenaria De Vedação Com Blocos Cerâmicos Furados 9X19X19Cm, Assentados C/ Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Preparo Com Betoneira, Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes S/Revestimento, 19Cm, Bloco Deitado (Bloco Comprado Praça De Vitória, Posto Obra) | m2 | 120.48 | 120.48
50608 | DER-EDIF | Alvenaria De Vedação Com Blocos Cerâmicos Furados 9X19X19Cm, Assentados C/ Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Preparo Com Betoneira, Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes S/Revestimento, 19Cm, Bloco Deitado (Bloco Comprado Fábrica, Posto Obra) | m2 | 96.33 | 96.33
6 | DER-EDIF | Esquadrias De Madeira |  |  | 0
601 | DER-EDIF | Marcos E Alizares |  |  | 0
60101 | DER-EDIF | Marco Em Madeira De Lei Tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra Ou Equivalente, Com 15 X 3Cm De Batente, Nas Dimensões: 0,60 X 2,10 M | und | 379 | 379
60102 | DER-EDIF | Marco Em Madeira De Lei Tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra Ou Equivalente, Com 15 X 3Cm De Batente, Nas Dimensões: 0,70 X 2,10 M | und | 379 | 379
60103 | DER-EDIF | Marco Em Madeira De Lei Tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra Ou Equivalente, Com 15 X 3Cm De Batente, Nas Dimensões: 0,80 X 2,10 M | und | 379 | 379
60107 | DER-EDIF | Alizar Em Madeira De Lei Tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra Ou Equivalente, Com 5 X 1,5Cm | m | 24.07 | 24.07
60108 | DER-EDIF | Marco Em Madeira De Lei Tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra Ou Equivalente, Com 15 X 3Cm De Batente, Nas Dimensões: 0,90 X 2,10 M | und | 451.4 | 451.4
60110 | DER-EDIF | Marco Em Madeira De Lei Tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra Ou Equivalente, Com 15 X 3Cm De Batente | m | 84.1 | 84.1
60112 | DER-EDIF | Caixilho Em Madeira De Lei Tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra Ou Equivalente, Com 9 X 3 Cm Para Janela | m | 74.51 | 74.51
60113 | DER-EDIF | Alizar Em Madeira De Lei Tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra Ou Equivalente, Com 7 X 1,5 Cm | m | 29.09 | 29.09
611 | DER-EDIF | Ferragens |  |  | 0
61101 | DER-EDIF | Tarjeta Fio Redondo 3? Para Travamento De Portas - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 10.36 | 10.36
61102 | DER-EDIF | Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca E Chave Tipo Yale - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 134.61 | 134.61
61103 | DER-EDIF | Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca E Chave Comum Para Porta Interna - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 297.41 | 297.41
61104 | DER-EDIF | Tarjeta Tipo Livre/Ocupado - Imab, Sta, Aliança Ou Equivalente | und | 91.5 | 91.5
61106 | DER-EDIF | Fechadura Com Maçaneta Tipo Bola E Chave Tipo Yale - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 133.28 | 133.28
61107 | DER-EDIF | Fechadura De Sobrepor, Tipo Caixão, Com Chave Comum - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 84.52 | 84.52
61108 | DER-EDIF | Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca E Chave Tipo Banheiro - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 120.59 | 120.59
61112 | DER-EDIF | Dobradiça De Latão Cromado De 3 X 2.1/2?, Inclusive Parafusos - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 65.32 | 65.32
613 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equiv.C/Enchimento Em Madeira 1A.Qualidade Esp. 30Mm P/ Pintura, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Externa, Exclusive Marco |  |  | 0
61301 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente,Esp. 30 A 35Mm C/ Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,60 X 2,10 M | und | 924.22 | 924.22
61302 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente,Esp. 30 A 35Mm C/ Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,70 X 2,10 M | und | 929.98 | 929.98
61303 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente,Esp. 30 A 35Mm C/ Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,80 X 2,10 M | und | 935.74 | 935.74
61304 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente,Esp. 30 A 35Mm C/ Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,90 X 2,10 M | und | 1038.58 | 1038.58
614 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra/Equiv, Esp. 30Mm C/ Acab. Liso P/ Pintura, Incl. Fechadura Tipo "Livre/Ocupado" E Ferragens P/ Fixação Em Granito, Exclusive Marco |  |  | 0
61401 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35Mm C/Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Fechadura Tipo "Livre/Ocupado" Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente E Ferragens Para Fixação Em Granito, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,60 X 1,80 M | und | 1080.83 | 1080.83
61402 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35Mm C/Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Fechadura Tipo "Livre/Ocupado" Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente E Ferragens Para Fixação Em Granito, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,80 X 1,80 M | und | 1085.91 | 1085.91
61403 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35Mm C/Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Fechadura Tipo "Livre/Ocupado" Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente E Ferragens Para Fixação Em Granito, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,60 X 1,60 M | und | 1071.79 | 1071.79
61404 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35Mm C/Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Fechadura Tipo "Livre/Ocupado" Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente E Ferragens Para Fixação Em Granito, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,80 X 1,60 M | und | 1085.91 | 1085.91
617 | DER-EDIF | Porta Em Veneziana, Em Madeira De Lei, Esp. 30Mm, Incl. Dobradiças, Exclusive Alizar, Marco E Fechadura |  |  | 0
61701 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35Mm, Maciça, Tipo Veneziana, Inclusive Dobradiças, Exclusive Alizar, Marco E Fechadura, Nas Dimensões: 0,60 X 2,10 M | und | 964.64 | 964.64
61702 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35Mm, Maciça, Tipo Veneziana, Inclusive Dobradiças, Exclusive Alizar, Marco E Fechadura, Nas Dimensões: 0,70 X 2,10 M | und | 1024.84 | 1024.84
61703 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35Mm, Maciça, Tipo Veneziana, Inclusive Dobradiças, Exclusive Alizar, Marco E Fechadura, Nas Dimensões: 0,80 X 2,10 M | und | 1125.82 | 1125.82
619 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equiv. C/ Enchimento Em Madeira De 1ª Qualidade Esp 30Mm, Com Visor De Vidro, Incl. Alizares, Dobradiças E Fechaduras Ext Em Latão Cromado Lafonte/Equiv , Excl. Marco, Nas Dimensões: |  |  | 0
61901 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35Mm C/ Enchimento Em Madeira De 1ª Qualidade, Tipo Sarrafeada Com Visor 0,40X0,60 M, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechaduras Tipo Alavanca Em Latão Cromado La Fonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,70 X 2,10 M | und | 1076.17 | 1076.17
61902 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35Mm C/ Enchimento Em Madeira De 1ª Qualidade, Tipo Sarrafeada Com Visor 0,40X0,60 M, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechaduras Tipo Alavanca Em Latão Cromado La Fonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,80 X 2,10 M | und | 1095 | 1095
61903 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35Mm C/ Enchimento Em Madeira De 1ª Qualidade, Tipo Sarrafeada Com Visor 0,40X0,60 M, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechaduras Tipo Alavanca Em Latão Cromado La Fonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,90 X 2,10 M | und | 1173.82 | 1173.82
622 | DER-EDIF | Revisões E Reparos |  |  | 0
62201 | DER-EDIF | Substituição De Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca E Chave Tipo Yale - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 104.97 | 104.97
62202 | DER-EDIF | Substituição De Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca E Chave Comum Para Porta Interna - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 104.97 | 104.97
62203 | DER-EDIF | Substituição De Fechadura Com Maçaneta Tipo Bola E Chave Tipo Yale - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 103.64 | 103.64
62204 | DER-EDIF | Recolocação De Folha De Porta Em Madeira De 1 Folha, Excl. Ferragens, Porta, Marcos E Alizares | und | 83.85 | 83.85
62205 | DER-EDIF | Substituição De Tarjeta Tipo Livre/Ocupado - Imab, Sta, Aliança Ou Equivalente | und | 76.77 | 76.77
62206 | DER-EDIF | Substituição De Targeta Fio Redondo 2", Ref. Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 9.85 | 9.85
62207 | DER-EDIF | Substituição De Dobradiça De Latão Cromado De 3 X 2.1/2?, Inclusive Parafusos - Imab, Stan, Aliança Ou Equivalente | und | 59.23 | 59.23
62208 | DER-EDIF | Reparo Na Porta Com Plaina, Inclusive Retirada E Recolocação De Folha De Porta | und | 76.45 | 76.45
62211 | DER-EDIF | Remoção E Reinstalação De Alizar De Madeira, Exclusive Alizar | m | 3.21 | 3.21
62212 | DER-EDIF | Remoção E Reinstalação De Marco De Madeira, Exclusive Marco, Inclusive Acessórios De Fixação: Pregos E Argamassa De Cimento, Cal Hidratado E Areia, Para Chumbamento | m | 15.62 | 15.62
623 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Com Enchimento Em Madeira De 1ª Qualidade, Esp. 30Mm, Para Pintura, Incl. Alizares, Dobradiças, Fechadura Tipo "Livre/Ocupado" Exclusive Marco |  |  | 0
62301 | DER-EDIF | Porta De Madeira De Lei Sarrafeada Com Enchimento Em Madeira De 1ª Qualidade, Esp. 30 A 35Mm, Semi-Sólida, Para Pintura, Inclusive Alizares, Dobradiças, Fechadura Tipo "Livre/Ocupado" Em Latão Cromado La Fonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0.60 X 1.60 M | und | 782.32 | 782.32
62302 | DER-EDIF | Porta De Madeira De Lei Sarrafeada Com Enchimento Em Madeira De 1ª Qualidade, Esp. 30 A 35Mm, Semi-Sólida, Para Pintura, Inclusive Alizares, Dobradiças, Fechadura Tipo "Livre/Ocupado" Em Latão Cromado La Fonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0.80 X 1.60 M | und | 801.71 | 801.71
625 | DER-EDIF | Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equiv.,Esp. 30 Mm, Maciça C/ Friso P/ Verniz, Padrão Sedu, Com Visor, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura De Bola Externa, Exclusive Marco |  |  | 0
62501 | DER-EDIF | Porta De Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35 Mm, Maciça, Tipo Mexicana, C/ Friso P/ Verniz, Padrão Sedu, Com Visor 1,00 X 0,15M E Vidro 4Mm, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equiv., Exclusive Marco, Dimensões: 0.60 X 2.10 M | und | 1502.7 | 1502.7
62502 | DER-EDIF | Porta De Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35 Mm, Maciça, Tipo Mexicana, C/ Friso P/ Verniz, Padrão Sedu, Com Visor 1,00 X 0,15M E Vidro 4Mm, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equiv., Exclusive Marco, Dimensões: 0.70 X 2.10 M | und | 1574.3 | 1574.3
62503 | DER-EDIF | Porta De Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35 Mm, Maciça, Tipo Mexicana, C/ Friso P/ Verniz, Padrão Sedu, Com Visor 1,00 X 0,15M E Vidro 4Mm, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equiv., Exclusive Marco, Dimensões: 0.80 X 2.10 M | und | 1636.66 | 1636.66
62504 | DER-EDIF | Porta De Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35 Mm, Maciça, Tipo Mexicana, C/ Friso P/ Verniz, Padrão Sedu, Com Visor 1,00 X 0,15M E Vidro 4Mm, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equiv., Exclusive Marco, Dimensões: 0.90 X 2.10 M | und | 1775.52 | 1775.52
62505 | DER-EDIF | Porta De Madeira De Lei Angelim Pedra Ou Equivalente, Esp. 30 A 35 Mm, Maciça, Tipo Mexicana, C/ Friso P/ Verniz, Padrão Sedu, Com Visor 1,00 X 0,15M E Vidro 4Mm, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equiv., Exclusive Marco, Dimensões: 1.60 X 2.10 M (Duas Folhas) | und | 3152.4 | 3152.4
7 | DER-EDIF | Esquadrias Metálicas |  |  | 0
711 | DER-EDIF | Grades E Portões |  |  | 0
71101 | DER-EDIF | Tela De Proteção De Arame Galvanizado 1/2" Fio 12, Com Quadro Em Tubo De Ferro Galvanizado 1 1/2" E Cantoneira De Ferro 1/2" X 1/2" X1/8", Conforme Detalhe Em Projeto | m2 | 664.1 | 664.1
71103 | DER-EDIF | Grade De Tela Tipo Mosquiteiro De Arame Galvanizado #18, Fio 32, Inclusive, Requadro Em Cantoneira De Ferro 1/8"X1/2"X1/2" | m2 | 105.45 | 105.45
71104 | DER-EDIF | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Inclusive Chumbamento | m2 | 610.84 | 610.84
71105 | DER-EDIF | Grade De Ferro Em Barra Chata, Inclusive Chumbamento | m2 | 373.71 | 373.71
71106 | DER-EDIF | Portão De Ferro De Correr Em Barra Chata, Inclusive Chumbamento | m2 | 757.76 | 757.76
71107 | DER-EDIF | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | m2 | 845.97 | 845.97
717 | DER-EDIF | Esquadrias Metálicas (M2) |  |  | 0
71701 | DER-EDIF | Janela De Correr Para Vidro Em Alumínio Anodizado Cor Natural, Linha 25, Completa, Incl. Puxador Com Tranca, Alizar, Caixilho E Contramarco, Exclusive Vidro | m2 | 530.05 | 530.05
71702 | DER-EDIF | Báscula Para Vidro Em Alumínio Anodizado Cor Natural, Linha 25, Completa, Com Tranca, Caixilho, Alizar E Contramarco, Exclusive Vidro | m2 | 758.81 | 758.81
71703 | DER-EDIF | Janela Tipo Maxim-Ar Para Vidro Em Alumínio Anodizado Natural, Linha 25, Completa, Incl. Puxador Com Tranca, Caixilho, Alizar E Contramarco, Exclusive Vidro | m2 | 404.77 | 404.77
71704 | DER-EDIF | Porta De Abrir Tipo Veneziana Em Alumínio Anodizado, Linha 25, Completa, Incl. Puxador Com Tranca, Caixilho, Alizar E Contramarco | m2 | 896.53 | 896.53
71706 | DER-EDIF | Guichê/Gradil Em Perfil L 1" E Perfil T 3/4" Em Ferro, Inclusive Pintura Em Esmalte Sintético, Marca De Referência Suvinil | m2 | 333.62 | 333.62
718 | DER-EDIF | Revisões E Reparos |  |  | 0
71801 | DER-EDIF | Escovamento Com Escova De Aço Em Esquadrias De Ferro | m2 | 26.82 | 26.82
8 | DER-EDIF | Vidros E Espelhos |  |  | 0
801 | DER-EDIF | Vidros Para Esquadrias |  |  | 0
80102 | DER-EDIF | Vidro Plano Transparente Liso, Com 4 Mm De Espessura | m2 | 259.44 | 259.44
80103 | DER-EDIF | Vidro Fantasia Mini-Boreal, Com 4 Mm De Espessura | m2 | 325.42 | 325.42
80107 | DER-EDIF | Vidro Aramado Esp. 6Mm, Colocado | m2 | 1059.72 | 1059.72
802 | DER-EDIF | Espelhos |  |  | 0
80201 | DER-EDIF | Espelho Para Banheiros Espessura 4 Mm, Incluindo Chapa Compensada 10 Mm, Moldura De Alumínio Em Perfil L 3/4", Fixado Com Parafusos Cromados | m2 | 635.07 | 635.07
80202 | DER-EDIF | Espelho Espessura 4 Mm, Incluindo Chapa Compensada 6Mm, Moldura De Peça De Madeira 7X2.5Cm Fixada Com Parafuso E Bucha Conforme Detalhe Em Projeto | m2 | 752.11 | 752.11
80203 | DER-EDIF | Espelho Prata Esp. 4 Mm Sobre Caixa De Compensado Colado Revestido Com Fórmica E Fixado Com Parafuso Cromado E Bucha, Dim. 1,80 X 0,40M, Conforme Detalhe Em Projeto | m2 | 659.6 | 659.6
9 | DER-EDIF | Cobertura |  |  | 0
901 | DER-EDIF | Estrutura Para Telhado |  |  | 0
90101 | DER-EDIF | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telha Cerâmica Tipo Capa E Canal, Com Pontaletes, Terças, Caibros E Ripas, Inclusive Tratamento Com Cupinicida, Exclusive Telhas | m2 | 226.23 | 226.23
90102 | DER-EDIF | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telha Ondulada De Fibrocimento Esp. 6Mm, Com Pontaletes E Caibros, Inclusive Tratamento Com Cupinicida, Exclusive Telhas | m2 | 112 | 112
90103 | DER-EDIF | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju Ou Equivalente Para Cobertura De Telha De Fibrocimento Canalete 49/90, Inclusive Tratamento Com Cupinicida, Exclusive Telhas | m2 | 94.73 | 94.73
90104 | DER-EDIF | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal C/ Tesouras, Pilares, Vigas, Terças, Caibros E Ripas, Incl. Trat. C/Cupinicida, Exclusive Telhas | m2 | 399.1 | 399.1
90105 | DER-EDIF | Estrutura De Madeira De Lei Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telha Cerâmica Tipo Francesa, Com Pontaletes, Terças, Caibros E Ripas, Inclusive Tratamento Com Cupunicida, Exclusive Telhas | m2 | 241.1 | 241.1
902 | DER-EDIF | Telhado |  |  | 0
90202 | DER-EDIF | Cobertura Nova De Telhas Onduladas De Fibrocimento 6.0Mm, Inclusive Cumeeiras E Acessórios De Fixação | m2 | 51.05 | 51.05
90203 | DER-EDIF | Cobertura Nova De Telhas Onduladas De Fibrocimento 8.0Mm, Inclusive Cumeeiras E Acessórios De Fixação | m2 | 76.12 | 76.12
90206 | DER-EDIF | Cobertura Nova De Telhas De Alumínio Trapezoidal, H = 8 Cm, Esp. 0.5Mm, Inclusive Acessórios De Fixação | m2 | 91.91 | 91.91
90211 | DER-EDIF | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeira (Telhas Compradas Na Praça De Vitória, Posto Obra) (Área De Projeção Horizontal; Incl. 35%) | m2 | 191.22 | 191.22
90212 | DER-EDIF | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeiras (Telhas Compradas Na Fábrica, Posto Obra) | m2 | 133.05 | 133.05
90215 | DER-EDIF | Cumeeira Para Cobertura Em Telha Cerâmica Tipo Capa E Canal | m | 35.59 | 35.59
90216 | DER-EDIF | Cumeeira Para Cobertura Em Telhas Onduladas De Fibrocimento 6.0Mm | m | 85.04 | 85.04
90219 | DER-EDIF | Cobertura Em Telha Ondulada De Alumínio, Esp. 0.5Mm, Inclusive Acessórios De Fixação | m2 | 91.7 | 91.7
90228 | DER-EDIF | Telha Em Aço Galvalume Trapezoidal 40, E=0.50Mm, Pintura Cor Branca Nas Duas Faces, Inclusive Acessório De Fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform Ou Equivalente | m2 | 65.45 | 65.45
903 | DER-EDIF | Rufos E Calhas |  |  | 0
90301 | DER-EDIF | Rufo De Concreto Armado Fck=15 Mpa, Nas Dimensões De 30X5 Cm, Moldado "In Loco" | m | 114.17 | 114.17
90302 | DER-EDIF | Rufo De Chapa Metálica Nº 26 Com Largura De 30 Cm | m | 38.06 | 38.06
90305 | DER-EDIF | Calha De Concreto Armado Fck=15 Mpa Em "U" Nas Dimensões De 38 X 56 Cm Conforme Detalhes Em Projeto | m | 272.15 | 272.15
90312 | DER-EDIF | Calha Em Chapa Galvanizada Com Largura De 40 Cm | m | 212.29 | 212.29
90314 | DER-EDIF | Rufo De Chapa De Alumínio Esp. 0.5Mm, Largura De 30Cm | m | 72.3 | 72.3
904 | DER-EDIF | Platibanda |  |  | 0
90403 | DER-EDIF | Platibanda De Alvenaria De Bloco Cerâmico 10X20X20Cm, Assentado Com Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Amarrada Com Pilaretes Em Conc. Arm. A Cada 2M (H=1.0M), Excl. Revest. | m | 126.46 | 126.46
905 | DER-EDIF | Revisões E Reparos |  |  | 0
90501 | DER-EDIF | Recolocação De Engradamento De Madeira Para Telhado Com Telha Cerâmica, Com Pontaletes, Terças, Caibros E Ripas, Exclusive Fornecimento | m2 | 67.86 | 67.86
90502 | DER-EDIF | Recolocação De Estrutura De Madeira Para Telhado Com Telha Ondulada De Fibrocimento Ou Telha Ecológica Tipo Onduline, Com Pontaletes E Caibros, Exclusive Fornecimento | m2 | 23.27 | 23.27
90506 | DER-EDIF | Recolocação De Telha Ondulada De Fibrocimento 6Mm, Excl. Cumeeira | m2 | 17.34 | 17.34
90509 | DER-EDIF | Remoção, Lavagem Com Escova De Aço E Recolocação De Telhas Cerâmicas | m2 | 96.32 | 96.32
90511 | DER-EDIF | Tratamento Em Estrutura De Madeira Com Cupinicida | m2 | 43.18 | 43.18
90512 | DER-EDIF | Limpeza De Calhas E Coletores (Serviço Realizado Por Servente) | m3 | 24.58 | 24.58
10 | DER-EDIF | Impermeabilização |  |  | 0
1001 | DER-EDIF | Impermeabilização De Caixas De Água |  |  | 0
100102 | DER-EDIF | Impermeabilização Nas Seguintes Etapas: Chapisco Traço 1:2 C/ Sika 1 Ou Equivalente, Revest. Duplo C/ Argamassa De Cimento E Areia Traço 1:3 C/ Sika 1 Ou Equivalente, Em 2X15 Mm E Acab. Argamassa 1:1 | m2 | 86.26 | 86.26
100105 | DER-EDIF | Índice De Imperm.C/ Manta Asfáltica Atendendo Nbr 9952, Asfalto Polimérico, Esp.4Mm Reforç.C/ Filme Int.Em Polietileno, Regul.Base C/ Arg.1:4 Esp.Mín.15Mm, Proteção Mec. Arg. 1:4 Esp.20Mm, Imprimação E Juntas Dilat. | m2 | 296.9 | 296.9
1002 | DER-EDIF | Impermeabilização Calhas, Lajes Descobertas, Baldrames, Paredes E Jardineiras |  |  | 0
100202 | DER-EDIF | Impermeabilização Com Argamassa De Igol 2 - Marca De Referência Sika | m2 | 59.36 | 59.36
100203 | DER-EDIF | Pintura Impermeabilizante Com Igolflex Ou Equivalente A 3 Demãos | m2 | 43.61 | 43.61
100204 | DER-EDIF | Impermeabilização, Empregando Argamassa De Cimento E Areia Sem Peneirar No Traço 1:3 Com Aditivo Impermeabilizado Tipo Sika 1 Ou Equivalente, Espessura De 2 Cm | m2 | 47.31 | 47.31
100208 | DER-EDIF | Índice De Imperm.C/ Manta Asfáltica Atendendo Nbr 9952, Asfalto Polimerizado Esp.3Mm, Reforç.C/ Filme Int. Polietileno, Regul. Base C/ Arg.1:4 Esp.Mín.15Mm, Proteção Mec. Arg.1:4 Esp.20Mm, Imprimação E Juntas Dilat. | m2 | 239 | 239
1003 | DER-EDIF | Impermeabilização De Fossas E Filtros |  |  | 0
100301 | DER-EDIF | Impermeabilização Nas Seguintes Etapas: Chapisco Traço 1:2 C/ Sika 1 Prop. 1:10 Ou Equiv., Revest. Duplo C/ Argamassa De Cimento E Areia Traço 1:3 C/ Sika 1 Prop. 1:12 Ou Equivalente, Esp. 2X15 Mm E Acab. Argamassa 1:2 | m2 | 96.68 | 96.68
11 | DER-EDIF | Tetos E Forros |  |  | 0
1101 | DER-EDIF | Revestimento Com Argamassa |  |  | 0
110101 | DER-EDIF | Chapisco Com Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | m2 | 14.22 | 14.22
1102 | DER-EDIF | Rebaixamentos |  |  | 0
110201 | DER-EDIF | Forro De Gesso Acabamento Tipo Liso | m2 | 63.13 | 63.13
110210 | DER-EDIF | Forro Pvc Branco L = 20 Cm, Frisado, Estruturado Por Perfis De Aço Galvanizado E Tirantes Rígidos Fabricado De Acordo Com A Nbr-14285, Colocado | m2 | 95.35 | 95.35
1103 | DER-EDIF | Revestimento Empregando Argamassa De Cimento, Cal E Areia |  |  | 0
110301 | DER-EDIF | Emboço De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Lavada Traço 1:0.5:6, Espessura 20 Mm | m2 | 39.68 | 39.68
110302 | DER-EDIF | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Lavada Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | m2 | 68.3 | 68.3
1104 | DER-EDIF | Revisões E Reparos |  |  | 0
110401 | DER-EDIF | Recolocação De Forro De Madeira, Com Aproveitamento Do Material | m2 | 59.96 | 59.96
12 | DER-EDIF | Revestimento De Paredes |  |  | 0
1201 | DER-EDIF | Revestimento Com Argamassa |  |  | 0
120101 | DER-EDIF | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | m2 | 7.32 | 7.32
1202 | DER-EDIF | Acabamentos |  |  | 0
120201 | DER-EDIF | Azulejo Branco 15 X 15 Cm, Juntas A Prumo, Assentado Com Argamassa De Cimento Colante, Inclusive Rejuntamento Com Cimento Branco, Marcas De Referência Eliane, Cecrisa Ou Portobello | m2 | 96.27 | 96.27
120205 | DER-EDIF | Roda-Parede De Madeira De Lei Tipo Paraju Ou Equivalente, De 10 X 2.5Cm, Fixado Com Parafuso E Bucha Plástica N° 8 | m | 55.49 | 55.49
120207 | DER-EDIF | Roda-Parede De Madeira De Lei Tipo Paraju Ou Equivalente, De 20 X 1.5Cm Fixado Com Parafuso E Bucha Plástica N° 7 | m | 80.02 | 80.02
120208 | DER-EDIF | Acabamento De Alumínio Com Perfil De Canto Para Arremate Das Paredes | m | 20.74 | 20.74
120216 | DER-EDIF | Acabamento De Perfil "U" Em Alumínio Anodizado Fosco 1/2" | m | 19.71 | 19.71
120221 | DER-EDIF | Pastilha Cerâmica Branca 5 X 5 Cm, Assentada Com Argamassa De Cimento Colante E Rejunte Pré-Fabricado, Marcas De Referência Atlas, Jatobá, Ngk Ou Equivalentwe | m2 | 295.38 | 295.38
120224 | DER-EDIF | Assentamento De Revestimento Cerâmico Com Cimento Colante, Excl. Rejuntamento E Cerâmica | m2 | 16.87 | 16.87
120227 | DER-EDIF | Roda Parede Em Granito Cinza Andorinha 7X2Cm, Com Acabamento Abaulado Nos Dois Lados | m | 51.3 | 51.3
120232 | DER-EDIF | Cerâmica 10 X 10 Cm, Branco Brilhante Ref Galeria Mesh Br Telada, Eliane, Strufaldi, Ceral, Empregando Argamassa Colante, Inclusive Rejuntamento Junta Plus Cinza Claro Esp. 3 Mm | m2 | 119.63 | 119.63
1203 | DER-EDIF | Revestimento Empregando Argamassa De Cimento, Cal E Areia |  |  | 0
120301 | DER-EDIF | Emboço De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 20 Mm | m2 | 35.48 | 35.48
120302 | DER-EDIF | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | m2 | 24.98 | 24.98
120303 | DER-EDIF | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | m2 | 60.58 | 60.58
120304 | DER-EDIF | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Com Impermeabilizante Para Revestimentos (Caixas, Fossas, Filtros, Cisternas, Etc...) | m2 | 66.83 | 66.83
120308 | DER-EDIF | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:3, Espessura 5Mm, Com Utilização De Impermeabilizante | m2 | 8.22 | 8.22
13 | DER-EDIF | Pisos Internos E Externos |  |  | 0
1301 | DER-EDIF | Lastro De Contrapiso |  |  | 0
130103 | DER-EDIF | Regularização De Base Para Revestimento Cerâmico, Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:5, Espessura: 3 Cm | m2 | 25.95 | 25.95
130104 | DER-EDIF | Regularização De Base P/ Revestimento Cerâmico, Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:5, Espessura 5Cm | m2 | 40.45 | 40.45
130109 | DER-EDIF | Lastro Regularizado E Impermeabilizado De Concreto Não Estrutural, Espessura De 8 Cm | m2 | 83.98 | 83.98
130110 | DER-EDIF | Lastro Regularizado De Concreto Não Estrutural, Espessura De 8 Cm | m2 | 70.67 | 70.67
130111 | DER-EDIF | Lastro Impermeabilizado De Concreto Não Estrutural, Espessura De 6 Cm | m2 | 63.58 | 63.58
130112 | DER-EDIF | Lastro De Concreto Não Estrutural, Espessura De 6 Cm | m2 | 53.6 | 53.6
130113 | DER-EDIF | Lastro Impermeabilizado De Concreto Não Estrutural, Espessura De 8Cm | m2 | 84.57 | 84.57
1302 | DER-EDIF | Acabamentos |  |  | 0
130202 | DER-EDIF | Piso Cimentado Liso Com 1.5 Cm De Espessura, De Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3 E Juntas Plásticas Em Quadros De 1 M | m2 | 59.61 | 59.61
130205 | DER-EDIF | Piso De Tábuas Corridas De Peroba De 15Cm Sobre Caibros De 5X6Cm Espaçados De 50Cm, Fixados Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:5 | m2 | 437.36 | 437.36
130208 | DER-EDIF | Junta Plástica 17 X 3 Mm, Para Pisos Corridos, Inclusive Fornecimento E Colocação | m | 10.57 | 10.57
130209 | DER-EDIF | Piso De Cimentado Camurçado Executado Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3, Esp. 3.0Cm | m2 | 93.95 | 93.95
130210 | DER-EDIF | Piso Cimentado Liso Com 1.5 Cm De Espessura, Em Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3 E Juntas Plásticas Em Quadros De 1 M Colorido Com Corante Tipo Xadrez Ou Equivalente | m2 | 72.28 | 72.28
130211 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Piso Paviflex Dim. 30X30Cm, Esp. 2Mm Linha Chroma Concept Ref. Fademac Ou Equivalente | m2 | 216.16 | 216.16
130222 | DER-EDIF | Revestimento De Piso Com Placas De Borracha Plurigoma Preto Pastilhado Ou Equivalente, Inclusive Arremate | m2 | 170.2 | 170.2
130223 | DER-EDIF | Assentamento De Piso Cerâmico, Com Utilização De Cimento Colante, Excl. Rejuntamento E Cerâmica | m2 | 15.07 | 15.07
130225 | DER-EDIF | Rejuntamento De Piso Cerâmico, Usando Cimento Branco, Para Juntas De No Máximo 3Mm De Espessura | m2 | 10.93 | 10.93
130226 | DER-EDIF | Rejuntamento Empregando Argamassa Para Rejunte, Esp. 5Mm | m2 | 17.5 | 17.5
130228 | DER-EDIF | Assentamento E Rejuntamento De Piso Em Porcelanato (Dimensões Superiores A 30X30Cm) Utilizando Dupla Colagem De Argamassa Colante Para Porcelanato Tipo Aciii, Exclusive Fornecimento Do Porcelanato E Do Rejunte | m2 | 56.82 | 56.82
130230 | DER-EDIF | Piso Argamassa Alta Resistência Tipo Granilite Ou Equiv De Qualidade Comprovada, Esp De 10Mm, Com Juntas Plástica Em Quadros De 1M, Na Cor Natural, Com Acabamento Anti-Derrapante Mecanizado, Inclusive Regularização E=3.0Cm | m2 | 140.18 | 140.18
130231 | DER-EDIF | Piso Argamassa Alta Resistência Tipo Granilite Ou Equiv De Qualidade Comprovada, Esp De 10Mm, Com Juntas Plástica Em Quadros De 1M, Na Cor Natural, Com Acabamento Polido Mecanizado, Inclusive Regularização E=3.0Cm | m2 | 154.15 | 154.15
130233 | DER-EDIF | Porcelanato Esmaltado, Acabamento Acetinado, Dim. 60X60Cm, Ref. De Cor Cimento Cinza Bold Portobello/Equiv, Utilizando Dupla Colagem De Argamassa Colante Para Porcelanato Tipo Aciii E Rejunte 3Mm Para Porcelanato | m2 | 132.74 | 132.74
130234 | DER-EDIF | Porcelanato Natural Retificado, Acabamento Acetinado, Dim. 60X60Cm, Ref. Platina Na Eliane/Equiv, Utilizando Dupla Colagem De Argamassa Colante Para Porcelanato Tipo Aciii E Rejunte E Rejunte 3Mm Para Porcelanato | m2 | 208.35 | 208.35
130236 | DER-EDIF | Piso Cerâmico Esmaltado, Pei 5, Acabamento Semibrilho, Dim. 45X45Cm, Ref. De Cor Cargo Plus White Eliane/Equiv. Assentado Com Argamassa De Cimento Colante, Inclusive Rejuntamento | m2 | 87.43 | 87.43
130237 | DER-EDIF | Assentamento E Rejuntamento De Piso Em Porcelanato (Dimensões Superiores A 30X30Cm) Utilizando Dupla Colagem De Argamassa Colante Para Porcelanato Tipo Acii/Aciii, Exclusive Fornecimento Do Porcelanato E Do Rejunte | m2 | 56.82 | 56.82
1303 | DER-EDIF | Degraus, Rodapés, Soleiras E Peitoris |  |  | 0
130301 | DER-EDIF | Rodapé De Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3, Altura De 7 Cm E Espessura De 2 Cm | m | 15.01 | 15.01
130303 | DER-EDIF | Rodapé De Cerâmica Pei-3, Assentado Com Argamassa De Cimento Cola H = 7.0 Cm, Inclusive Rejuntamento Com Cimento Branco | m | 16.65 | 16.65
130304 | DER-EDIF | Rodapé De Madeira De Lei 7.0 X 1.5 Cm, Fixado Com Parafuso E Bucha Plástica N° 7 | m | 41.06 | 41.06
130307 | DER-EDIF | Peitoril De Mármore Branco Com Largura 40 Cm E Esp. 3Cm | m | 206.06 | 206.06
130308 | DER-EDIF | Soleira De Granito Esp. 2 Cm E Largura De 15 Cm | m | 52.58 | 52.58
130311 | DER-EDIF | Soleira De Granito Cinza, Espessura 3 Cm E Largura De 3 Cm, Conforme Detalhe Em Projeto | m | 25.09 | 25.09
130315 | DER-EDIF | Rodapé De Granito Cinza Andorinha Altura De 7 Cm E Espessura De 2 Cm, Assentado Com Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Inclusive Rejuntamento Com Cimento Branco | m | 47.13 | 47.13
130317 | DER-EDIF | Peitoril De Granito Cinza Polido, 15 Cm, Esp. 3Cm | m | 79.71 | 79.71
130320 | DER-EDIF | Rodapé Em Cerâmica Pei-3, H = 7Cm, Assentado Com Argamassa De Cimento, Cal E Areia, Incl. Rejuntamento Com Cimento Branco | m | 34.45 | 34.45
130321 | DER-EDIF | Rodapé De Granito Cinza Esp. 2Cm, H=7Cm, Assentado Com Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Incl. Rejuntamento Com Cimento Branco | m | 47.13 | 47.13
130322 | DER-EDIF | Rodapé De Argamassa De Alta Resistência Tipo Granilite Ou Equivalente De Qualidade Comprovada, Altura De 10 Cm E Espessura De 10 Mm, Com Cantos Boleados, Executado Com Cimento E Granitina Grana N.1, Inclusive Polimento | m | 30.41 | 30.41
130323 | DER-EDIF | Soleira De Argamassa De Alta Resistência Tipo Granilite Ou Equivalente De Qualidade Comprovada, Largura De 15Cm, Executado Com Cimento E Granitina Grana N.1 | m | 52.1 | 52.1
1304 | DER-EDIF | Revisões E Reparos |  |  | 0
130403 | DER-EDIF | Recomposição De Piso Cimentado, Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3, Com 2 Cm De Espessura, Incl. Lastro | m2 | 134.92 | 134.92
14 | DER-EDIF | Instalações Hidro-Sanitárias |  |  | 0
1401 | DER-EDIF | Sumidouros, Fossas Sépticas E Filtros Anaeróbios |  |  | 0
140102 | DER-EDIF | Fossa Séptica De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro 1.20 M, Altura Útil De 1.70M, Completa, Incluindo Tampa C/Visita De 60Cm, Concreto P/Fundo Esp.10 Cm, E Tubo Para Ligação Ao Filtro | und | 2619.35 | 2619.35
140103 | DER-EDIF | Filtro Anaeróbio De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro De 1.20M, Altura Útil De 1.80M, Completo, Incl. Tampa C/Visita De 60 Cm, Concreto P/Fundo Esp.10Cm E Tubulação De Saída De Esgoto | und | 3411.78 | 3411.78
140108 | DER-EDIF | Fossa Séptica De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro 2.00 M, Hútil 2.0M Completa, Incluindo Tampa C/Visita De 60Cm, Concreto P/ Fundo Esp.10 Cm, Tubo De Limpeza E Escavação, Conf. Detalhe Em Projeto | und | 7316.18 | 7316.18
140109 | DER-EDIF | Filtro Anaeróbio De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâm. 2.0M, Hútil 2.0M, Compl., Incl. Tampa C/Visita 60Cm, Concreto P/ Fundo Esp. 10Cm, Escavação, Brita 4 E Tubulação De Saída Esgoto 150Mm, Conf. Proj. | und | 7711.91 | 7711.91
1402 | DER-EDIF | Entrada De Água |  |  | 0
140201 | DER-EDIF | Padrão De Entrada D' Água Com Cavalete De Pvc Para Hidrômetro Com Diâmetro De 3/4" - Padrão 1C Da Cesan. Instalado Em Vão De Muro Protegido Com Gradeamento. Inclusive Base De Concreto Magro, Tubulação, Conexões E Registro. Conferir Detalhe. | und | 428.01 | 428.01
140207 | DER-EDIF | Padrão De Entrada D'Água Com Caixa Termoplástica Para Hidrômetro De 3/4" - Padrão 1B Da Cesan. Instalado Embutido Na Alvenaria. Inclusive Tubulação, Conexões, Registro, Tubo Camisa E Caixa Com Tampa Transparente. Conferir Detalhe. | und | 364.38 | 364.38
140208 | DER-EDIF | Padrão Entrada D'Água Com Caixa Enterrada Para Hidrômetro Com Diâmetro De 1" - Padrão 2B Da Cesan. Caixa Em Alvenaria 60X80X40Cm E Com Tampa Articulada De Ferro Fundido, Registro E Conexões Para Instalação De Hidrômetro. Conferir Detalhe | und | 689.32 | 689.32
140209 | DER-EDIF | Mureta P/ Cavalete (Padrão 1B - Cesan) De Alv. Blocos Cerâmicos 10X20X20Cm Deitados, Dimensões 0.80X1.0X0.20M, Para Instalação De Caixa Termoplastica, Incl Revest. Em Reboco E Lastro Concreto Esp.10Cm, Exclusive Caixa E Cavalete | und | 269.6 | 269.6
1407 | DER-EDIF | Pontos Hidro-Sanitários |  |  | 0
140701 | DER-EDIF | Ponto De Água Fria (Lavatório, Tanque, Pia De Cozinha, Etc...) | pt | 110.75 | 110.75
140702 | DER-EDIF | Ponto Com Registro De Pressão (Chuveiro, Caixa De Descarga, Etc...) | pt | 240.39 | 240.39
140703 | DER-EDIF | Ponto De Torneira De Jardim (Para Praças) | pt | 429.89 | 429.89
140704 | DER-EDIF | Ponto De Válvula De Descarga, Inclusive Válvula (Sem Acabamento) | pt | 409.75 | 409.75
140705 | DER-EDIF | Ponto Para Esgoto Primário (Vaso Sanitário) | pt | 129.03 | 129.03
140706 | DER-EDIF | Ponto Para Esgoto Secundário (Pia, Lavatório, Mictório, Tanque, Bidê, Etc...) | pt | 99.94 | 99.94
140707 | DER-EDIF | Ponto Para Caixa Sifonada, Inclusive Caixa Sifonada Pvc 150X150X50Mm Com Grelha Em Pvc | pt | 186 | 186
140708 | DER-EDIF | Ponto Para Ralo Sifonado, Inclusive Ralo Sifonado 100 X 40 Mm C/ Grelha Em Pvc | pt | 100.88 | 100.88
140709 | DER-EDIF | Ponto Para Ralo Seco, Inclusive Ralo Pvc 10 Cm Com Grelha Em Pvc | pt | 104.36 | 104.36
140710 | DER-EDIF | Ponto Para Caixa Sifonada, Inclusive Caixa Sifonada Pvc 150X150X50Mm Com Grelha Em Aço Inox | und | 227.43 | 227.43
140711 | DER-EDIF | Ponto Para Ralo Sifonado, Inclusive Ralo Sifonado 100 X 40 Mm C/ Grelha Em Açõ Inox | und | 134.42 | 134.42
140712 | DER-EDIF | Ponto De Válvula De Descarga, Inclusive Válvula E Acabamento Anti-Vandalismo Cromado Referência Docol, Fabrimar E Deca | und | 770.43 | 770.43
140713 | DER-EDIF | Ponto De Válvula De Descarga, Inclusive Válvula De Descarga De 50Mm (1 1/2"), Com Acabamento Para Válvula De Descarga Benefit, Marca De Referência Docol Ou Equivalente Mod. 00184906 | und | 1151.25 | 1151.25
140714 | DER-EDIF | Ponto P/ Válvula (Mictório) Inclusive Válvula Com Acabamento Marca De Referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 E Tubo De Ligação P/Mictório Antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 Marca De Ref. Docol Ou Equivalente | und | 1355.93 | 1355.93
1409 | DER-EDIF | Tubulação De Ligação De Caixas |  |  | 0
140901 | DER-EDIF | Tubos De Concreto Simples Ps1, Diâmetro 200 Mm, Com Rejuntamento De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia No Traço 1:2:6, Incluindo Escavação E Berço, Conf. Normas E Especificações. | m | 141.04 | 141.04
140902 | DER-EDIF | Tubos De Concreto Simples Ps1, Diâmetro 300 Mm, Com Rejuntamento De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia No Traço 1:2:6, Incluindo Escavação E Berço, Conforme Normas E Especificações. | m | 180.3 | 180.3
140903 | DER-EDIF | Tubo Pvc Rígido Para Esgoto No Diâmetro De 100Mm Incluindo Escavação E Aterro Com Areia | m | 67.11 | 67.11
140904 | DER-EDIF | Tubo Pvc Rígido Para Esgoto No Diâmetro De 150Mm Incluindo Escavação E Aterro Com Areia | m | 103.98 | 103.98
140905 | DER-EDIF | Tubo Pvc Rígido Para Esgoto No Diâmetro De 200Mm Incluindo Escavação E Aterro Com Areia | m | 156.82 | 156.82
140906 | DER-EDIF | Tubo Pvc Rígido Para Esgoto No Diâmetro De 75 Mm Incluindo Escavação E Aterro Com Areia | m | 62.88 | 62.88
1411 | DER-EDIF | Caixas Empregando Argamassa De Cimento, Cal E Areia |  |  | 0
141101 | DER-EDIF | Caixas De Inspeção De Alv. Blocos Concreto 9X19X39Cm, Dim, 60X60Cm E Hmáx = 1M, Com Tampa De Conc. Esp. 5Cm, Lastro De Conc. Esp. 10Cm, Revest Intern. C/ Chapisco E Reboco Impermeabilizado, Incl. Escavação, Reaterro E Enchimento | und | 619.39 | 619.39
141102 | DER-EDIF | Caixa De Areia De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dim. 60X60Cm E Hmáx=1M, C/ Tampa Em Concreto Esp. 5Cm, Lastro Concreto Esp. 10Cm, Revestida Intern. C/ Chapisco E Reboco Impermeabilizante, Incl. Escavação E Reaterro | und | 610.81 | 610.81
141103 | DER-EDIF | Caixa Sifonada Especial De Alv. Bloco Conc.9X19X39Cm, Dim 60X60Cm E Hmáx=1M, C/ Tampa Em Concreto Esp.5Cm, Lastro Conc.Esp.10Cm, Revest. Intern. C/Chap. E Reb. Impermeab. Escav, Reaterro E Curva Curta C/ Visita E Plug Em Pvc 100Mm | und | 690.21 | 690.21
141104 | DER-EDIF | Caixa De Gordura De Alv. Bloco Concreto 9X19X39Cm, Dim.60X60Cm E Hmáx=1M, Com Tampa Em Concreto Esp.5Cm, Lastro Concreto Esp.10Cm, Revestida Intern. C/ Chapisco E Reboco Impermeab, Escavação, Reaterro E Parede Interna Em Concreto | und | 660.11 | 660.11
141105 | DER-EDIF | Caixa Retentora De Matéria Sólida De Alv. Bloco Conc.9X19X39Cm, Dim 60X60Cm E Hmáx=1M, C/ Tampa Conc. Esp.5Cm, Lastro Conc. Esp.10Cm, Revest. Internamente C/ Chap, Reb. Impermeab., Escavação, Reaterro E Parede Int. Em Concreto | und | 649.9 | 649.9
141106 | DER-EDIF | Caixas De Inspeção De Alv. Blocos Concreto 9X19X39Cm, Dim.100X60Cm E Hmáx = 1M, Com Tampa De Conc. Esp. 5Cm, Lastro De Conc. Esp. 10Cm, Revest Intern. C/ Chapisco E Reboco Impermeabilizado, Incl. Escavação, Reaterro E Enchimento | und | 883.65 | 883.65
141107 | DER-EDIF | Caixa De Gordura Simples De Alv. Bloco Concr.9X19X39Cm, Dim.80X60Cm E Hmáx=1M, Com Tampa Em Concr.Esp.5Cm, Lastro Concr.Esp.10Cm, Revestida Intern. C/ Chapisco E Reboco Impermeab, Escavação, Reaterro E Parede Interna Em Concr. | und | 863.21 | 863.21
141108 | DER-EDIF | Caixa De Gordura Especial De Alv. Bloco Concr. 9X19X39Cm, Dim.60X60Cm E Hmáx=1M, Com Tampa Em Concr.Esp.5Cm, Lastro Concr.Esp.10Cm, Revestida Intern. C/ Chapisco E Reboco Impermeab, Escavação, Reaterro E Parede Interna Em Concr. | und | 1243.68 | 1243.68
141109 | DER-EDIF | Grelha Largura 20 Cm De Ferro Redondo De 1/2" A Cada 3 Cm, Contorno Com Barra De Ferro De 3/4" X 1/8" E Caixilho De Cantoneira De 1" X 3/16" | m | 195.87 | 195.87
141110 | DER-EDIF | Caixa De Inspeção Em Alv. Bloco Concreto 9X19X39Cm, Dim. 60X60Cm E Hmáx=1M, C/ Tampa De Ferro Fundido 40X40Cm, Lastro De Concreto Esp.10Cm, Revest. Interno C/ Chapisco E Reboco Impermeabiliz, Incl. Escavação, Reaterro E Enchimento | und | 809.36 | 809.36
141111 | DER-EDIF | Caixa De Areia Em Alv. De Bloco De Concreto 9X19X39, Dim. 60X60Cm E Hmáx=1M, C/ Tampa Em Ferro Fundido, Lastro De Concreto Esp. 10Cm, Revest. Int. C/ Chapisco E Reboco Impermeabilizado, Incl. Escavação E Reaterro | und | 800.77 | 800.77
141112 | DER-EDIF | Caixa Sifonada Especial Em Alv. Bloco Concr. 9X19X39Cm, Dim. 60X60Cm E Hmáx=1M. C/ Tampa Em Ferro Fundido, Lastro Conc. Esp.10Cm, Revest. Int. C/ Chap. E Reboco Imperm., Incl. Esc, Reaterro E Curva Curta C/ Visita E Plug Pvc 100Mm | und | 880.17 | 880.17
141113 | DER-EDIF | Caixa De Gordura Em Alv. Bloco 9X19X39Cm, Dim. 60X60Cm E Hmáx=1.0M, C/ Tampa De Ferro Fundido, Lastro Concr. Esp. 10Cm, Revest. Intern. C/ Chapisco E Reboco Impermeab., Escavação, Reaterro E Parede Int. Em Concreto | und | 850.08 | 850.08
141114 | DER-EDIF | Caixa Retentora De Mat. Sólida Em Alv. Bloco Conc.9X19X39Cm, Dim.60X60Cm E Hmáx=1M, C/ Tampa De Ferro Fund., Lastro Conc. Esp.10Cm, Revest. Int. C/ Chap. E Reb. Impermeab., Esc. Reaterro E Parede Int. Em Concreto | und | 825.55 | 825.55
1412 | DER-EDIF | Rede De Água Fria - Tubos Metálicos |  |  | 0
141210 | DER-EDIF | Tubo De Aço Carbono Galvanizado, Com Costura, Classe Leve, Diâmetro 15Mm (1/2"), Inclusive Conexões | m | 60.06 | 60.06
141211 | DER-EDIF | Tubo De Aço Carbono Galvanizado, Com Costura, Classe Leve, Diâmetro 20Mm (3/4"), Inclusive Conexões | m | 71.6 | 71.6
141212 | DER-EDIF | Tubo De Aço Carbono Galvanizado, Com Costura, Classe Leve, Diâmetro 25Mm (1"), Inclusive Conexões | m | 94.68 | 94.68
141213 | DER-EDIF | Tubo De Aço Carbono Galvanizado, Com Costura, Classe Leve, Diâmetro 32Mm (1.1/4"), Inclusive Conexões | m | 116.34 | 116.34
141214 | DER-EDIF | Tubo De Aço Carbono Galvanizado, Com Costura, Classe Leve, Diâmetro 40Mm (1.1/2"), Inclusive Conexões | m | 130.01 | 130.01
141215 | DER-EDIF | Tubo De Aço Carbono Galvanizado, Com Costura, Classe Leve, Diâmetro 50Mm (2"), Inclusive Conexões | m | 152.38 | 152.38
141216 | DER-EDIF | Tubo De Aço Carbono Galvanizado, Com Costura, Classe Leve, Diâmetro 65Mm (2.1/2"), Inclusive Conexões | m | 201.8 | 201.8
141217 | DER-EDIF | Tubo De Aço Carbono Galvanizado, Com Costura, Classe Leve, Diâmetro 80Mm (3"), Inclusive Conexões | m | 224.08 | 224.08
141218 | DER-EDIF | Tubo De Aço Carbono Galvanizado, Com Costura, Classe Leve, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões | m | 302.18 | 302.18
1414 | DER-EDIF | Rede De Água Fria - Tubos Soldáveis De Pvc |  |  | 0
141409 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn 20Mm (1/2"), Inclusive Conexões | m | 20.64 | 20.64
141410 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn 25Mm (3/4"), Inclusive Conexões | m | 23.52 | 23.52
141411 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn 32Mm (1"), Inclusive Conexões | m | 28.44 | 28.44
141412 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn 40Mm (1.1/4"), Inclusive Conexões | m | 36.56 | 36.56
141413 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn 50Mm (1.1/2"), Inclusive Conexões | m | 47.79 | 47.79
141414 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn 60Mm (2"), Inclusive Conexões | m | 61.23 | 61.23
141415 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn 75Mm (2.1/2"), Inclusive Conexões | m | 89.41 | 89.41
141416 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn 85Mm (3"), Inclusive Conexões | m | 110.33 | 110.33
1415 | DER-EDIF | Rede De Água Fria - Conexões Soldáveis De Pvc |  |  | 0
141522 | DER-EDIF | Adaptador De Pvc Soldável Com Flanges Livres Para Caixa D'Água, Diâmetro 25Mm X 3/4" | und | 23.02 | 23.02
141523 | DER-EDIF | Adaptador De Pvc Soldável Com Flanges Livres Para Caixa D'Água, Diâmetro 32Mm X 1" | und | 33.89 | 33.89
141524 | DER-EDIF | Adaptador De Pvc Soldável Com Flanges Livres Para Caixa D'Água, Diâmetro 40Mm X 1 1/4" | und | 39.25 | 39.25
141525 | DER-EDIF | Adaptador De Pvc Soldável Com Flanges Livres Para Caixa D'Água, Diâmetro 50Mm X 1 1/2" | und | 44.82 | 44.82
141526 | DER-EDIF | Adaptador De Pvc Soldável Com Flanges Livres Para Caixa D'Água, Diâmetro 60Mm X 2" | und | 78.59 | 78.59
141527 | DER-EDIF | Adaptador De Pvc Soldável Com Flanges Livres Para Caixa D'Água, Diâmetro 75Mm X 2 1/2" | und | 293.13 | 293.13
141529 | DER-EDIF | Adaptador De Pvc Soldável Com Anel Para Caixa D'Água, Dn 32Mm | und | 7.37 | 7.37
1419 | DER-EDIF | Rede De Esgoto - Tubos De Pvc |  |  | 0
141906 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 40Mm (1 1/2"), Inclusive Conexões | m | 29.5 | 29.5
141907 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 50Mm (2"), Inclusive Conexões | m | 40.76 | 40.76
141908 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 75Mm (3"), Inclusive Conexões | m | 61.44 | 61.44
141909 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões | m | 71.39 | 71.39
141910 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 150Mm (6"), Inclusive Conexões | m | 100.52 | 100.52
1421 | DER-EDIF | Caixas De Pvc / Equipamentos |  |  | 0
142103 | DER-EDIF | Reparo Para Válvula De Descarga, Completo | und | 92.01 | 92.01
142104 | DER-EDIF | Sifão Em Pvc Para Pia De Cozinha Ou Lavatório 1X11/2" | und | 28.98 | 28.98
142106 | DER-EDIF | Sifão Em Pvc Para Tanque 2" | und | 35.25 | 35.25
142107 | DER-EDIF | Ralo Sifonado Em Pvc 100X100Mm, Com Grelha Pvc | und | 65.14 | 65.14
142109 | DER-EDIF | Ralo Seco Em Pvc 100X100Mm, Com Grelha Em Pvc | und | 70.98 | 70.98
142111 | DER-EDIF | Caixa Sifonada Em Pvc, Diâm. 150Mm, Com Grelha E Porta Grelha Quadrados, Em Aço Inox | und | 135.12 | 135.12
142112 | DER-EDIF | Caixa Seca Em Pvc, Diâm. 100Mm, Com Grelha E Porta Grelha Quadrados, Em Aço Inox | und | 91.51 | 91.51
142114 | DER-EDIF | Tampa Para Caixa Sifonada, Em Pvc, De 150X150Mm | und | 11.5 | 11.5
142115 | DER-EDIF | Tampa Para Caixa Sifonada, Em Aço Inox, De 150X150Mm | und | 41 | 41
142116 | DER-EDIF | Tampa Para Ralo, Em Pvc, De 100X100Mm | und | 8.48 | 8.48
142117 | DER-EDIF | Tampa Para Ralo, Em Aço Inox, De 100X100Mm | und | 30.73 | 30.73
142118 | DER-EDIF | Engate Flexível De Pvc Para Lavatório | und | 18.46 | 18.46
142119 | DER-EDIF | Torneira De Bóia De Pvc, Diâm. 3/4" (20Mm) | und | 98.99 | 98.99
142120 | DER-EDIF | Torneira De Bóia De Pvc, Diâm. 1" (25Mm) | und | 137.08 | 137.08
142121 | DER-EDIF | Torneira De Bóia De Pvc, Diâm. 11/4" (32Mm) | und | 263.26 | 263.26
142122 | DER-EDIF | Automático De Bóia, Duas Funções 25A | und | 87.7 | 87.7
142123 | DER-EDIF | Adaptador De Pvc Com Flanges Livres Para Caixa D'Água De 20Mm X 1/2" | und | 19.82 | 19.82
1422 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos (Inclusive Preparo E Aplicação De Argamassa) |  |  | 0
142201 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Alvenaria, Para Passagem De Tubulações, Diâm. 1/2" A 1" | m | 12.92 | 12.92
142202 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Alvenaria, Para Passagem De Tubulações, Diâm. 11/4" A 2" | m | 19.38 | 19.38
142203 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Alvenaria, Para Passagem De Tubulações, Diâm. 21/2 A 4" | m | 29.19 | 29.19
142204 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Concreto, Para Passagem De Tubulações, Diâm. 1/2" A 1" | m | 24.65 | 24.65
142205 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Concreto, Para Passagem De Tubulações, Diâm. 11/4" A 2" | m | 37.61 | 37.61
142206 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Concreto, Para Passagem De Tubulações, Diâm. 2 1/2"A 4" | m | 54.71 | 54.71
1423 | DER-EDIF | Revisões E Reparos |  |  | 0
142301 | DER-EDIF | Revisões E Reparos Em Torneiras E Registros | und | 22.21 | 22.21
142302 | DER-EDIF | Revisões E Reparos Em Caixas De Descarga | und | 31.09 | 31.09
142303 | DER-EDIF | Revisões E Reparos Em Torneiras De Bóia | und | 22.21 | 22.21
142304 | DER-EDIF | Fornecimento De Durepox Para Reparos (250G) | und | 32.81 | 32.81
1428 | DER-EDIF | Furo Em Concreto |  |  | 0
142801 | DER-EDIF | Furo Em Concreto Com Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual Para Diâmetros Menores Ou Iguais A 1.1/2" | cm | 4.29 | 4.29
142802 | DER-EDIF | Furo Em Concreto Com Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual Para Diâmetros Maiores 1.1/2" E Menores Ou Iguais A 3" | cm | 6.88 | 6.88
142803 | DER-EDIF | Furo Em Concreto Com Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual Para Diâmetros Maiores 3" E Menores Ou Iguais A 4" | cm | 8.79 | 8.79
15 | DER-EDIF | Instalações Elétricas |  |  | 0
1501 | DER-EDIF | Padrão De Entrada |  |  | 0
150122 | DER-EDIF | Mureta De Medição Utilizando Arg. Cimento, Cal E Areia, Dimensões 1100X2000X200Mm, Com Pilares E Cintas, Revestido Com Chapisco E Reboco, Inclusive Pintura Emassamento E Pintura Acrílica A Três Demãos, Exclusive Cobertura | und | 1453.67 | 1453.67
150123 | DER-EDIF | Mureta De Medição Utilizando Arg. Cimento, Cal E Areia, Dimensões 1500X2200X400Mm, Revestido Com Chapisco E Reboco, Inclusive Pintura Emassamento, Pintura Acrílica A Três Demãos E Cobertura Em Telha Cerâmica | und | 2610.9 | 2610.9
1503 | DER-EDIF | Quadro De Distribuição |  |  | 0
150306 | DER-EDIF | Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Com 12 Divisões Modulares Com Barramento | und | 268.99 | 268.99
150307 | DER-EDIF | Quadro De Distribuição De Energia, De Embutir, Com 18 Divisões Modulares, Com Barramento | und | 507.45 | 507.45
150308 | DER-EDIF | Quadro De Distribuição De Energia, De Embutir, Com 24 Divisões Modulares, Com Barramento | und | 538.51 | 538.51
150309 | DER-EDIF | Quadro De Distribuição De Energia, De Embutir, Com 32 Divisões Modulares, Com Barramento | und | 698.47 | 698.47
150310 | DER-EDIF | Caixa De Distribuição 20X20X15 Cm | und | 119.62 | 119.62
150311 | DER-EDIF | Quadro De Distribuição De Energia, De Embutir, Com 12 Divisões Modulares, Sem Barramento | und | 140.01 | 140.01
150315 | DER-EDIF | Quadro Distrib. Energia, Embutido Ou Semi Embutido, Capac. P/ 34 Disj. Din, C/Barram Trif. 150A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Ref. Qdetg Ii-34Din-Cemar Ou Equiv. | und | 935.31 | 935.31
150316 | DER-EDIF | Quadro Distrib. Energia, Embutido Ou Semi Embutido, Capac. P/ 44 Disj. Din, C/Barram Trif. 150A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Ref. Qdetg Ii-44Din-Cemar Ou Equiv. | und | 1237.67 | 1237.67
150317 | DER-EDIF | Quadro Distrib. Energia, Embutido Ou Semi Embutido, Capac. P/ 56 Disj. Din, C/Barram Trif. 225A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch | und | 1604.09 | 1604.09
150320 | DER-EDIF | Quadro De Distribuição Em Pvc Para 08 Circuitos, Inclusive 6 Disjuntores Monopolares 15 A, Sem Barramento | und | 107.14 | 107.14
1506 | DER-EDIF | Caixas De Passagem |  |  | 0
150609 | DER-EDIF | Caixa Para Medidor Polifásico Carga Até 41000W Inclusive Caixa Para Disjuntor Polifásico Até 100A | und | 299.62 | 299.62
150610 | DER-EDIF | Caixa De Aterramento De Concreto Simples, Nas Dimensões De 30X30X25Cm, Com Revest. Int. Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita Esp. 5 Cm, Incl. Haste 5/8"X2400Mm | und | 333.86 | 333.86
150612 | DER-EDIF | Caixa De Passagem 100X100X80Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | und | 42.1 | 42.1
150614 | DER-EDIF | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 159.84 | 159.84
150615 | DER-EDIF | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 40X40X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 205 | 205
150616 | DER-EDIF | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 283.53 | 283.53
150626 | DER-EDIF | Conjunto Caixa Termoplástica Para Medidor Padrão Escelsa Monofáfico Com Tampa Transparente Em Policarbonato P-980-009 Inclusive Caixa Para Disjuntor Monof P-940-003 Padrão Escelsa | und | 182.02 | 182.02
150628 | DER-EDIF | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X2" | und | 8.93 | 8.93
150629 | DER-EDIF | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X4" | und | 15.69 | 15.69
150632 | DER-EDIF | Caixa De Passagem 150X150X80Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | und | 81.28 | 81.28
150633 | DER-EDIF | Caixa De Passagem 200X200X100Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | und | 126.56 | 126.56
150634 | DER-EDIF | Caixa De Passagem 300X300X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | und | 202.31 | 202.31
150635 | DER-EDIF | Caixa De Passagem 400X400X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | und | 279.82 | 279.82
150636 | DER-EDIF | Caixa Sextavada Em Pvc De 3X3X1 1/2", Marca De Referência Tigreflex | und | 10.98 | 10.98
1507 | DER-EDIF | Envelopamento De Eletrodutos |  |  | 0
150701 | DER-EDIF | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 25 Cm, Para 1 Eletroduto | m | 59.55 | 59.55
150702 | DER-EDIF | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | m | 71.49 | 71.49
150703 | DER-EDIF | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50Cm, De 60 X 30 Cm, Para 3 Eletrodutos | m | 185.36 | 185.36
150704 | DER-EDIF | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50Cm, De 45 X 45 Cm, Para 3 Eletrodutos | m | 198.95 | 198.95
1508 | DER-EDIF | Instalações Aparentes |  |  | 0
150801 | DER-EDIF | Eletroduto Aparente De Pvc Rígido Roscável Diâmetro 3/4", Inclusive Abraçadeira De Fixação | m | 15.96 | 15.96
150802 | DER-EDIF | Caixa De Ligação De Alumínio Silício, Tipo Conduletes,Sem Rosca, No Formato B, Inclusive Tampa Com Vedação, Diâmetro 3/4" | und | 24.45 | 24.45
150803 | DER-EDIF | Caixa De Ligação De Alumínio Silício, Tipo Conduletes, Sem Rosca, No Formato T, Inclusive Tampa Com Vedação, Diâmetro 3/4" | und | 29.17 | 29.17
150804 | DER-EDIF | Caixa De Ligação De Alumínio Silício, Tipo Conduletes, Sem Rosca, No Formato Lr, Inclusive Tampa Com Vedação, Diâmetro 3/4" | und | 26.81 | 26.81
150805 | DER-EDIF | Caixa De Ligação De Alumínio Silício, Tipo Conduletes, Sem Rosca, No Formato X, Inclusive Tampa Com Vedação, Diâmetro 3/4" | und | 26.81 | 26.81
150806 | DER-EDIF | Eletroduto Aparente De Pvc Rígido Roscável Diâmetro 1", Inclusive Abraçadeira De Fixação | m | 25.42 | 25.42
150807 | DER-EDIF | Canaleta Sistema X Da Pial Ou Equivalente, Inclusive Conexões | m | 15.33 | 15.33
150835 | DER-EDIF | Eletrocalha Perfurada Em Chapa De Aço Galvanizado Nº16, 150X50Mm, Sem Tampa | m | 62.28 | 62.28
150836 | DER-EDIF | Eletrocalha Perfurada Em Chapa De Aço Galvanizado Nº16, 200X100Mm, Sem Tampa | m | 85.14 | 85.14
150837 | DER-EDIF | Eletrocalha Perfurada Em Chapa De Aço Galvanizado Nº16, 300X100Mm, Sem Tampa | m | 112.34 | 112.34
150838 | DER-EDIF | Eletrocalha Perfurada Em Chapa De Aço Galvanizado Nº16, 400X100Mm, Sem Tampa | m | 123.71 | 123.71
150843 | DER-EDIF | Redução Concêntrica Para Eletrocalha Perfurada, Tipo "U", 200X150Mm, Aba 100 | und | 45.66 | 45.66
150844 | DER-EDIF | Redução Concêntrica Para Eletrocalha Perfurada, Tipo "U", 300X150Mm, Aba 100 | und | 62.69 | 62.69
150845 | DER-EDIF | Redução Concêntrica Para Eletrocalha Perfurada, Tipo "U", 400X150Mm, Aba 100 | und | 71.9 | 71.9
150850 | DER-EDIF | Saída Horizontal Para Eletroduto De 3/4" | und | 10.59 | 10.59
150851 | DER-EDIF | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | und | 10.59 | 10.59
150852 | DER-EDIF | Saída Horizontal Para Eletroduto De 2" | und | 11.42 | 11.42
150860 | DER-EDIF | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha Em Chapa De Aço Galvanizada 18, Dim. 150Mm | und | 32.24 | 32.24
150861 | DER-EDIF | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha Em Chapa De Aço Galvanizada 18, Dim. 200Mm | und | 44.72 | 44.72
150862 | DER-EDIF | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha Em Chapa De Aço Galvanizada 18, Dim. 300Mm | und | 54.56 | 54.56
150863 | DER-EDIF | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha Em Chapa De Aço Galvanizada 18, Dim. 400Mm | und | 70.36 | 70.36
150866 | DER-EDIF | Junção Simples Para Eletrocalha Metálica 200X100Mm, Galvanizada, Ref. Mega Mg 2760 Ou Equivalente | und | 11.6 | 11.6
150867 | DER-EDIF | Junção Simples Para Eletrocalha Metálica 300X100Mm, Galvanizada, Ref. Mega Mg 2760 Ou Equivalente | und | 12.53 | 12.53
150870 | DER-EDIF | Tê Horizontal 90º Para Eletrocalha Metálica 200X100Mm, Galvanizada, Ref. Mega Mg 2570 Ou Equivalente | und | 70.87 | 70.87
150871 | DER-EDIF | Tê Horizontal 90º Para Eletrocalha Metálica 300X100Mm, Galvanizada, Ref. Mega Mg 2570 Ou Equivalente | und | 89.2 | 89.2
150875 | DER-EDIF | Curva Horizontal 90º Para Eletrocalha Metálica, 200X100Mm, Galvanizada, Ref. Mega Mg 2510 | und | 64.19 | 64.19
150876 | DER-EDIF | Curva Horizontal 90º Para Eletrocalha Metálica, 300X100Mm, Galvanizada, Ref. Mega Mg 2510 | und | 94.79 | 94.79
150880 | DER-EDIF | Suporte De Fixação De Eletroduto No Teto, Através De Fita Metálica Perfurada (Walsiwa) Ou Equiv (1,30M), Cursor (1 Und), H=60Cm, Suporte "Y" (1 Und), Parafuso E Bucha S8 (1 Und) | und | 29.67 | 29.67
150881 | DER-EDIF | Suporte De Fixação De Eletrocalha De 200X100Mm, Na Parede, Através De Suporte Tipo Mão Francesa Simples (1 Und), Parafuso E Bucha S8 (2Und) | und | 29.85 | 29.85
150882 | DER-EDIF | Suporte De Fixação De Eletrocalha De 300X100Mm, Na Parede, Através De Suporte Tipo Mão Francesa Reforçada (1 Und), Parafuso E Bucha S8 (2 Und) | und | 52.51 | 52.51
150883 | DER-EDIF | Suporte De Fixação De Eletrocalha De 400X100Mm, Na Parede, Através De Suporte Tipo Mão Francesa Reforçada (1 Und), Parafuso E Bucha S8 (2 Und) | und | 55.89 | 55.89
150884 | DER-EDIF | Suporte De Fixação De Eletrocalha De 200X100Mm, No Teto, Através De Gancho Vertical (1 Und), Porca Sextavada E Arruela 1/4" (4 Und), Vergalhão Rosca Total 1/4" (H=60Cm), Cantoneira Zz (1 Und) E Parafuso E Bucha S8 (2 Und) | und | 36.2 | 36.2
150885 | DER-EDIF | Suporte De Fixação De Eletrocalha De 300X100Mm, No Teto, Através De Suporte Angular (1 Und), Porca Sextavada E Arruela 1/4' (4 Und) , Vergalhão Com Rosca Total 1/4" (H=60Cm), Cantoneira Zz (2 Und) E Parafuso E Bucha S8 (2 Und) | und | 40.27 | 40.27
150886 | DER-EDIF | Suporte De Fixação De Eletrocalha De 400X100Mm, No Teto, Através De Suporte Angular (1 Und), Porca Sextavada E Arruela 1/4' (4 Und), Vergalhão Rosca Total 1/4" (H=60Cm), Cantoneira Zz (2 Und) E Parafuso E Bucha S8 (2 Und) | und | 41.67 | 41.67
1509 | DER-EDIF | Composições Intermediárias P/ Eletrica |  |  | 0
150906 | DER-EDIF | Arame Galvanizado 12 Bwg (0.048 Kg/M) | m | 2.06 | 2.06
150910 | DER-EDIF | Cabeçote De Alumínio De 3/4" | und | 13.87 | 13.87
150916 | DER-EDIF | Canaleta Sistema X Pial Ou Equivalente, Inclusive Conecções, 20X10X2200 Mm, Cod. 30801 | und | 36.4 | 36.4
150918 | DER-EDIF | Fita Isolante Em Rolo De 19Mm X 20 M, Número 33 Scoth Ou Equivalente | und | 34.07 | 34.07
150932 | DER-EDIF | Receptáculo (Bocal) De Louça Para Lâmpada Incandescente | und | 6.98 | 6.98
150934 | DER-EDIF | Lâmpada Fluorescente 40 W | und | 26.86 | 26.86
150937 | DER-EDIF | Arame De Aço 14 Bwg Para Guia | m | 4.88 | 4.88
150964 | DER-EDIF | Lâmpada Fluorescente De 20W | und | 26.86 | 26.86
150967 | DER-EDIF | Soquete Para Lâmpada Fluorescente | und | 7.7 | 7.7
1510 | DER-EDIF | Caixas De Passagem Empregando Argamassa De Cimento, Cal E Areia |  |  | 0
151001 | DER-EDIF | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10 Furos 10X20X20Cm Dimensões De 25X25X25Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 136.5 | 136.5
151002 | DER-EDIF | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10 Furos 10X20X20Cm Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 309.49 | 309.49
151003 | DER-EDIF | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10 Furos 10X20X20Cm, Dimensão De 30X30X30Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | und | 135.31 | 135.31
151015 | DER-EDIF | Caixa De Inspeção De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10 Furos 10X20X20Cm Dimensões De 30X30X60Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 238.21 | 238.21
151016 | DER-EDIF | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | und | 734.25 | 734.25
151017 | DER-EDIF | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 1.00X1.00X1.00M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | und | 1115 | 1115
1511 | DER-EDIF | Eletrodutos E Conexões |  |  | 0
151125 | DER-EDIF | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâmetro 1/2", Inclusive Conexões | m | 17.14 | 17.14
151126 | DER-EDIF | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâmetro 3/4", Inclusive Conexões | m | 18.03 | 18.03
151127 | DER-EDIF | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâmetro 1", Inclusive Conexões | m | 19.35 | 19.35
151128 | DER-EDIF | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâmetro 1.1/4", Inclusive Conexões | m | 30.08 | 30.08
151129 | DER-EDIF | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâmetro 1.1/2", Inclusive Conexões | m | 32.99 | 32.99
151130 | DER-EDIF | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâmetro 2", Inclusive Conexões | m | 35.74 | 35.74
151131 | DER-EDIF | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâmetro 3", Inclusive Conexões | m | 67.06 | 67.06
151132 | DER-EDIF | Eletroduto Flexível Corrugado Diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex Ou Equivalente | m | 6.21 | 6.21
151133 | DER-EDIF | Eletroduto Flexível Corrugado Diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex Ou Equivalente | m | 7.43 | 7.43
151135 | DER-EDIF | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâmetro 4", Inclusive Conexões | m | 87.95 | 87.95
151136 | DER-EDIF | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâmetro 6", Inclusive Conexões | m | 266.42 | 266.42
151137 | DER-EDIF | Eletroduto Pead Parede Simples, Corrugado, Cor Preta, Diâmetro 1.1/2", Referencia Kanaflex, Plastibras Ou Equivalente | m | 26.32 | 26.32
151138 | DER-EDIF | Eletroduto Pead Parede Simples, Corrugado, Cor Preta, Diâmetro 1.1/4", Referencia Kanaflex, Plastibras Ou Equivalente | m | 23.52 | 23.52
151139 | DER-EDIF | Eletroduto Pead Parede Simples, Corrugado, Cor Preta, Diâmetro 2", Referencia Kanaflex, Plastibras Ou Equivalente | m | 27.45 | 27.45
151140 | DER-EDIF | Eletroduto Pead Parede Simples, Corrugado, Cor Preta, Diâmetro 3", Referencia Kanaflex, Plastibras Ou Equivalente | m | 44.81 | 44.81
151141 | DER-EDIF | Eletroduto Pead Parede Simples, Corrugado, Cor Preta, Diâmetro 4", Referencia Kanaflex, Plastibras Ou Equivalente | m | 61.13 | 61.13
151142 | DER-EDIF | Eletroduto Pead Parede Simples, Corrugado, Cor Preta, Diâmetro 6", Referencia Kanaflex, Plastibras Ou Equivalente | m | 104.43 | 104.43
1513 | DER-EDIF | Chaves, Fusiveis E Disjuntores |  |  | 0
151301 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Monopolar 16A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 23.18 | 23.18
151302 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Monopolar 20A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 23.18 | 23.18
151303 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Monopolar 25A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 23.18 | 23.18
151304 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Monopolar 32A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 23.18 | 23.18
151305 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Monopolar 40A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 27.57 | 27.57
151306 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Bipolar 16A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 65.21 | 65.21
151307 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Bipolar 20A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 65.21 | 65.21
151308 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Bipolar 50A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 75.19 | 75.19
151309 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 16A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 88.64 | 88.64
151310 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 40A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 94.71 | 94.71
151311 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 50A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 94.71 | 94.71
151313 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 90 A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 231.88 | 231.88
151314 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 100A, Curva C, 20Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 376.05 | 376.05
151316 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 70A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 176.55 | 176.55
151317 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Monopolar 50A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 27.57 | 27.57
151318 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Monopolar 63A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 28.92 | 28.92
151319 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Monopolar 70A, Curva C, 5Ka, 127220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 35.65 | 35.65
151320 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Monopolar 80A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 55.73 | 55.73
151321 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Bipolar 25A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 65.21 | 65.21
151322 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Bipolar 32A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 65.21 | 65.21
151323 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Bipolar 40A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 69.99 | 69.99
151324 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Bipolar 63A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 79.51 | 79.51
151325 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Bipolar 70A, Curva C, 5Ka, 220/127Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 111.78 | 111.78
151326 | DER-EDIF | Ni-Disjuntor Bipolar 80A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 125.08 | 125.08
151327 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 20A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 88.64 | 88.64
151328 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 25A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 88.64 | 88.64
151329 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 32A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência. Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 88.64 | 88.64
151330 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 63A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 103.8 | 103.8
151331 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 80A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 193.26 | 193.26
151332 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 125A, Curva C, 20Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 389.1 | 389.1
151333 | DER-EDIF | Disjuntor Caixa Moldada Termomagnetico Fixo, Tripolar 175A, Icu: 50Ka, 400/500Vca, Referência Siemens, Soprano, Schneider Ou Equivalente | und | 504.57 | 504.57
151334 | DER-EDIF | Disjuntor Caixa Moldada Termomagnetico Fixo, Tripolar 200A, Icu: 50Ka, 400/500Vca, Referência Siemens, Soprano, Schneider Ou Equivalente | und | 504.57 | 504.57
151335 | DER-EDIF | Disjuntor Caixa Moldada Termomagnetico Fixo, Tripolar 400A, Icu: 65Ka, 380/415Vca, Referência Siemens, Soprano, Schneider Ou Equivalente | und | 1093.3 | 1093.3
151337 | DER-EDIF | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, 40Ka, 275Vca, Referência Siemens, Steck, Clamper Ou Equivalente | und | 104.15 | 104.15
151338 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Monopolar 10A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 23.18 | 23.18
151339 | DER-EDIF | Mini-Disjuntor Tripolar 125A, Curva C, 15Ka, 220/380Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 389.1 | 389.1
151344 | DER-EDIF | Fusivel Retardado Nh Gg(Gl), Tamanho 01 ? 100A, 120Ka Em 500Vca, Referência Siemens, Weg, Negrini Ou Equivalente | und | 80.4 | 80.4
151345 | DER-EDIF | Fusivel Retardado Nh Gg(Gl), Tamanho 01 ? 160A, 120Ka Em 500Vca, Referência Siemens, Weg, Negrini Ou Equivalente | und | 80.4 | 80.4
151346 | DER-EDIF | Fusivel Retardado Nh Gg(Gl), Tamanho 02 ? 250A, 120Ka Em 500Vca, Referência Siemens, Weg, Negrini Ou Equivalente | und | 125.06 | 125.06
151347 | DER-EDIF | Fusivel Retardado Nh Gg(Gl), Tamanho 02 ? 300A, 120Ka Em 500Vca, Referência Siemens, Weg, Negrini Ou Equivalente | und | 125.06 | 125.06
151348 | DER-EDIF | Fusivel Retardado Nh Gg(Gl), Tamanho 02 ? 355A, 120Ka Em 500Vca, Referência Siemens, Weg, Negrini Ou Equivalente | und | 125.06 | 125.06
151349 | DER-EDIF | Fusivel Retardado Nh Gg(Gl), Tamanho 01 ? 125A, 120Ka Em 500Vca, Referência Siemens, Weg, Negrini Ou Equivalente | und | 80.4 | 80.4
151350 | DER-EDIF | Interruptor Diferencial Bipolar Dr 25A, 30Ma ? 6Ka, Referência Siemens, Schneider, Weg Ou Equivalente | und | 134.9 | 134.9
151357 | DER-EDIF | Interruptor Diferencial Bipolar Dr 40A, 30Ma ? 6Ka, Referência Siemens, Schneider, Weg Ou Equivalente | und | 146.13 | 146.13
151359 | DER-EDIF | Interruptor Diferencial Bipolar Dr 80A, 30Ma - 6Ka, Referência Siemens, Schneider, Weg Ou Equivalente | und | 224.06 | 224.06
1514 | DER-EDIF | Fios E Cabos |  |  | 0
151401 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 450/750V, Antichama Bwf Livre De Chumbo, 70ºc - 1,5Mm2 | m | 5.87 | 5.87
151402 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 450/750V, Antichama Bwf Livre De Chumbo, 70ºc - 2,5Mm2 | m | 7.11 | 7.11
151403 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 450/750V, Antichama Bwf Livre De Chumbo, 70ºc ? 4,0Mm2 | m | 8.56 | 8.56
151404 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 450/750V, Antichama Bwf Livre De Chumbo, 70ºc ? 6,0Mm2 | m | 11.24 | 11.24
151405 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 450/750V, Antichama Bwf Livre De Chumbo, 70ºc ? 10,0Mm2 | m | 15.93 | 15.93
151406 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 450/750V, Antichama Bwf Livre De Chumbo, 70ºc ? 16,0Mm2 | m | 21.92 | 21.92
151407 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 450/750V, Antichama Bwf Livre De Chumbo, 70ºc ? 25,0Mm2 | m | 31.47 | 31.47
151413 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Nu, Seção De 25,0 Mm2, Têmpera Meio Dura, Encordoamento Classe 2A | m | 32.03 | 32.03
151414 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Nu, Seção De 10,0 Mm2, Têmpera Meio Dura, Encordoamento Classe 2A | m | 17.67 | 17.67
151417 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 2,5Mm2 | m | 7.94 | 7.94
151418 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 4,0Mm2 | m | 9.95 | 9.95
151419 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 6,0Mm2 | m | 12.24 | 12.24
151420 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 10,0Mm2 | m | 16.79 | 16.79
151421 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 16,0Mm2 | m | 22.2 | 22.2
151422 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 25,0Mm2 | m | 31.88 | 31.88
151423 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 35,0Mm2 | m | 42.88 | 42.88
151425 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 50,0Mm2 | m | 59.45 | 59.45
151426 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 95,0Mm2 | m | 102.49 | 102.49
151427 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 120,0Mm2 | m | 136.3 | 136.3
151428 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 300,0Mm2 | m | 379.8 | 379.8
151429 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 70,0Mm2 | m | 84.85 | 84.85
151430 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 150,0Mm2 | m | 164.7 | 164.7
151431 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 185,0Mm2 | m | 207.96 | 207.96
151432 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 240,0Mm2 | m | 262.81 | 262.81
151433 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc/St2) Blindado Isolado 8,7/15Kv, Xlpe 90ºc ? 25,0Mm2 | m | 66.46 | 66.46
151434 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc/St2) Blindado Isolado 8,7/15Kv, Xlpe 90ºc ? 35,0Mm2 | m | 87.26 | 87.26
151438 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 2X2,5Mm2 | m | 12.01 | 12.01
151439 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 3X2,5Mm2 | m | 13.96 | 13.96
151440 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 3X4,0Mm2 | m | 17.97 | 17.97
151441 | DER-EDIF | Cabo De Cobre, Têmpera Mole, Classe 5, Isolamento Não Halogenado, 450/750V, Com Baixa Emissao De Fumaca, 70ºc Em Regime Permanente - 1,50 Mm2 | m | 5.58 | 5.58
151442 | DER-EDIF | Cabo De Cobre, Tempera Mole, Classe 5, Isolamento Não Halogenado, 450/750V, Com Baixa Emissao De Fumaca, 70ºc Em Regime Permanente - 2,50 Mm2 | m | 6.82 | 6.82
151443 | DER-EDIF | Cabo De Cobre, Tempera Mole, Classe 5, Isolamento Não Halogenado, 450/750V, Com Baixa Emissao De Fumaca, 70ºc Em Regime Permanente - 4,0 Mm2 | m | 7.84 | 7.84
151444 | DER-EDIF | Cabo De Cobre, Tempera Mole, Classe 5, Isolamento Não Halogenado, 450/750V, Com Baixa Emissao De Fumaca, 70ºc Em Regime Permanente - 6,0 Mm2 | m | 10.13 | 10.13
151445 | DER-EDIF | Cabo De Cobre, Tempera Mole, Classe 5, Isolamento Não Halogenado, 450/750V, Com Baixa Emissao De Fumaca, 70ºc Em Regime Permanente - 10,0 Mm2 | m | 13.58 | 13.58
151446 | DER-EDIF | Cabo De Cobre, Tempera Mole, Classe 5, Isolamento Não Halogenado, 450/750V, Com Baixa Emissao De Fumaca, 70ºc Em Regime Permanente - 16,0 Mm2 | m | 19.07 | 19.07
151447 | DER-EDIF | Cabo De Cobre, Tempera Mole, Classe 5, Isolamento Não Halogenado, 450/750V, Com Baixa Emissao De Fumaca, 70ºc Em Regime Permanente - 25,0 Mm2 | m | 26.33 | 26.33
1515 | DER-EDIF | Serviços Diversos |  |  | 0
151503 | DER-EDIF | Cabeçote De Alumínio De 1 1/4" | und | 17.69 | 17.69
151504 | DER-EDIF | Cabeçote De Alumínio De 1 1/2" | und | 17.65 | 17.65
151506 | DER-EDIF | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | und | 238.33 | 238.33
151507 | DER-EDIF | Sapatilha | und | 12.61 | 12.61
151508 | DER-EDIF | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 20Mm (3/4") | und | 2.8 | 2.8
151509 | DER-EDIF | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 25Mm (1") | und | 3.88 | 3.88
151510 | DER-EDIF | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 40Mm (1 1/2") | und | 7.51 | 7.51
151511 | DER-EDIF | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 80Mm (3") | und | 28.8 | 28.8
151512 | DER-EDIF | Automático De Bóia, 2 Funções 25A | und | 87.7 | 87.7
151513 | DER-EDIF | Parafuso De Máquina De Ferro Galvanizado Diâmetro 16Mm | und | 28.89 | 28.89
1516 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos (Inclusive Preparo E Aplicação De Argamassa) |  |  | 0
151601 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Alvenaria, Para Passagem De Eletrodutos Diâm. 1/2" A 1" | m | 12.93 | 12.93
151602 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Alvenaria, Para Passagem De Eletroduto Diâm. 1 1/4"A 2" | m | 19.38 | 19.38
151603 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Alvenaria, Para Passagem De Eletroduto Diâm. 2 1/2" A 4" | m | 29.19 | 29.19
151604 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Concreto, Para Passagem De Eletroduto Diâm. 1/2" A 1" | m | 24.66 | 24.66
151605 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Concreto, Para Passagem De Eletroduto Diâm. 1 1/4" A 2" | m | 37.61 | 37.61
151606 | DER-EDIF | Abertura E Fechamento De Rasgos Em Concreto, Para Passagem De Eletroduto Diâm. 2 1/2" A 4" | m | 54.71 | 54.71
1517 | DER-EDIF | Padrao De Entrada De Energia - Nortec-01 - Escelsa |  |  | 0
151701 | DER-EDIF | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Monofásico, Entrada Aérea, A 2 Fios, Carga Instalada Em Muro De 3500 Até 9000W - 220/127V | und | 2149.98 | 2149.98
151702 | DER-EDIF | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Bifásico, Entrada Aérea, A 3 Fios, Carga Instalada Em Muro De 9001 Até 15000W - 220/127V | und | 2908.68 | 2908.68
151703 | DER-EDIF | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Aérea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 15001 Até 26000W - 220/127V | und | 3169.76 | 3169.76
151704 | DER-EDIF | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Aérea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 26001 Até 34000W - 220/127V | und | 3530.69 | 3530.69
151705 | DER-EDIF | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Aérea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 34001 Até 41000W - 220/127V | und | 3720.84 | 3720.84
151706 | DER-EDIF | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Aérea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 41001 Até 57000W - 220/127V | und | 6209.41 | 6209.41
151707 | DER-EDIF | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Subterrânea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 41001 Até 57000W - 220/127V, Exclusive Derivação De Ramal De Entrada Subterrânea | und | 4643.33 | 4643.33
151710 | DER-EDIF | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Aérea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 57001 Até 75000W - 220/127V | und | 7525.77 | 7525.77
151711 | DER-EDIF | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Subterrânea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 57001 Até 75000W - 220/127V, Exclusive Derivação De Ramal De Entrada Subterrânea | und | 6527.47 | 6527.47
151712 | DER-EDIF | Subestação Ext. Aérea Trifás. 75Kva, Completa, C/ Quadros De Medição, Transf. A Óleo, Chave Geral Tripolar, Poste E Acessórios, Conf. Nor-Tec-01 Da Escelsa, Incl. Mureta Rev. C/ Arg. Cimento, Cal Hidrat. Ch1 E Areia Traço 1:0.5:6 | und | 38577.14 | 38577.14
151713 | DER-EDIF | Subestação Ext. Aérea Trifás. 112.5Kva, Completa, C/ Quadros De Medição, Transf. A Óleo, Chave Geral Trip., Poste E Acessórios, Conf. Nor-Tec-01 Da Escelsa, Incl. Mureta Rev. C/ Arg. Cimento, Cal Hidrat. Ch1 E Areia Traço 1:0.5:6 | und | 48343.39 | 48343.39
151714 | DER-EDIF | Subestação Ext. Aérea Trifás. 150Kva, Completa, C/ Quadros De Medição, Transf. A Óleo, Chave Geral Trip., Poste E Acessórios, Conf. Nor-Tec-01 Da Escelsa, Incl. Mureta Rev. C/ Arg. Cimento, Cal Hidrat. Ch1 E Areia Traço 1:0.5:6 | und | 73813.15 | 73813.15
151715 | DER-EDIF | Subestação Ext. Aérea Trifás. 225Kva, Completa, C/ Quadros De Medição, Transf. A Óleo, Chave Geral Trip., Poste E Acessórios, Conf. Nor-Tec-01 Da Escelsa, Incl. Mureta Rev. C/ Arg. Cimento, Cal Hidrat. Ch1 E Areia Traço 1:0.5:6 | und | 90287.98 | 90287.98
1518 | DER-EDIF | Pontos Eletricos Revisao Nr-10 |  |  | 0
151801 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Luz No Teto - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (4.5M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (16.2M) E Caixa Pvc 4X4" (1 Und) | und | 217.05 | 217.05
151802 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Luz Na Parede - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (4.5M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (16.2M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 193.18 | 193.18
151803 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Tomada 2 Pólos Mais Terra - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (5.0M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (16.5M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 221.19 | 221.19
151805 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Tomada Para Chuveiro Elétrico - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (9.0M), Fio Isolado Pvc De 6.0Mm2 (32.5M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 540.75 | 540.75
151806 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Tomada Para Ar Refrigerado - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (6.0M), Fio Isolado Pvc De 4.0Mm2 (21.6M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 313.94 | 313.94
151807 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Ventilador No Teto - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (4.5M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (21.6M) E Caixa Pvc 4X4" (1 Und) | und | 255.51 | 255.51
151809 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Interruptor De 2 Teclas Simples - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (3.3M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (17.2M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 195.86 | 195.86
151810 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Interruptor De 1 Tecla Paralelo - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (8.5M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (28.8M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 371.2 | 371.2
151811 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Interruptor De 1 Tecla Simples E 1 Tomada Dois Pólos Mais Terra 10A/250V - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (4.5M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (19.4M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 232.56 | 232.56
151812 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Interruptor De 2 Teclas Simples E 1 Tomada Dois Pólos Mais Terra 10A/250V - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (4.5M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (22.9M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 257.49 | 257.49
151813 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Campainha - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (5.0M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (12.0M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 200.26 | 200.26
151814 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Poste Para Iluminação Externa - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (7.7M) E Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (25.2.0M) | und | 323.21 | 323.21
151815 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Interruptor Para Ventilador - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (3.3M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (12.0M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 158.83 | 158.83
151816 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Interruptor De 3 Teclas Simples - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (4.5M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (25.8M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 278.49 | 278.49
151817 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Tomada De Piso - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (5.0M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (18.0M) E Caixa Alumínio Silício 4X4" (1 Und) | und | 262.9 | 262.9
151819 | DER-EDIF | Ponto De Antena De Tv - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (3.0M), Cabo Coaxial 67 Ohms (4.5M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 105.94 | 105.94
151820 | DER-EDIF | Ponto Padrão De Interruptor De 1 Tecla Intermediário - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (3.3M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (15.8M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | und | 185.89 | 185.89
1519 | DER-EDIF | Quadros De Distribuição Com Barramento, Trinco E Fechadura |  |  | 0
151901 | DER-EDIF | Quadro Distrib. Energia, Embutido Ou Semi Embutido, Capac. P/ 16 Disj. Din, C/Barram Trif. 100A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Ref. Qdtn Ii-16Din-Cemar Ou Equiv. | und | 504.99 | 504.99
151902 | DER-EDIF | Quadro Distrib. Energia, Embutido Ou Semi Embutido, Capac. P/ 28 Disj. Din, C/Barram Trif. 100A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Ref. Qdtn Ii-28Din-Cemar Ou Equiv. | und | 604.36 | 604.36
151903 | DER-EDIF | Quadro Distrib. Energia, Embutido Ou Semi Embutido, Capac. P/ 34 Disj. Din, C/Barram Trif. 100A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Ref. Qdtn Ii-34Din-Cemar Ou Equiv | und | 698.47 | 698.47
151904 | DER-EDIF | Quadro Distrib. Energia, Embutido Ou Semi Embutido, Capac. P/ 44 Disj. Din, C/Barram Trif. 100A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Ref. Qdtn Ii-44Din-Cemar Ou Equiv | und | 855.34 | 855.34
151905 | DER-EDIF | Quadro Distrib. Energia, Embutido Ou Semi Embutido, Capac. P/ 54 Disj. Din, C/Barram Trif. 100A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Ref. Qdtn Ii-54Din-Cemar | und | 951.07 | 951.07
1520 | DER-EDIF | Terminais, Conectores E Abraçadeiras |  |  | 0
152001 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra Até 4.0Mm2 | und | 12.99 | 12.99
152002 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 6.0 Mm2 | und | 13.38 | 13.38
152003 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 10.0 Mm2 | und | 15.68 | 15.68
152004 | DER-EDIF | Erminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 16.0 Mm2 | und | 16.28 | 16.28
152005 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 25.0 Mm2 | und | 19.76 | 19.76
152006 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 35.0 Mm2 | und | 19.8 | 19.8
152007 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 50.0 Mm2 | und | 27.11 | 27.11
152010 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 70 Mm2 | und | 27.69 | 27.69
152011 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 95 Mm2 | und | 36.78 | 36.78
152012 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 120 Mm2 | und | 41.83 | 41.83
152013 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 150 Mm2 | und | 48.63 | 48.63
152014 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 185 Mm2 | und | 58.27 | 58.27
152015 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 240 Mm2 | und | 61.27 | 61.27
152016 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra De 300 Mm2 | und | 70.59 | 70.59
152025 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra Duplo De 185 Mm2 | und | 244.94 | 244.94
152026 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra Duplo De 240 Mm2 | und | 256.29 | 256.29
152027 | DER-EDIF | Terminal Em Bronze A Pressão Para Ligação De Cabo A Barra Duplo De 300 Mm2 | und | 261.24 | 261.24
152030 | DER-EDIF | Conector Parafuso Fendido Split Bolt Para Cabo Até 10.0 Mm2 | und | 14.67 | 14.67
152031 | DER-EDIF | Conector Parafuso Fendido Split Bolt Para Cabo De 35.0 Mm2 | und | 22.33 | 22.33
152034 | DER-EDIF | Conector De Porcelana 3 Polos Para Cabos De 6 Mm² (30A) | und | 15.15 | 15.15
152035 | DER-EDIF | Conector De Porcelana 3 Polos Para Cabos De 10 Mm² (50A) | und | 15.19 | 15.19
152040 | DER-EDIF | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabos Ip66 Curto Para Ø 1/2" Com Rosca, Para Cabos De 12,5 A 15Mm | und | 10.57 | 10.57
152041 | DER-EDIF | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabos Ip66 Curto Para Ø 3/4" Com Rosca, Para Cabos De 17,5 A 20Mm | und | 12.89 | 12.89
152042 | DER-EDIF | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabos Ip66 Curto Para Ø 1" Com Rosca, Para Cabos De 22,5 A 25Mm | und | 19.39 | 19.39
1522 | DER-EDIF | (Composição Representativa) - Montagem Mecanica E Eletrica, Teste De Aceitação De Quadros De Fabricação Especial Com Atestados Tta/Ptta |  |  | 0
152201 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Mecânica De Quadro De Distribuição Até 16 Circuitos (600X500Mm) | und | 88.84 | 88.84
152202 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Mecânica De Quadro De Distribuição Até 32 Circuitos (1000X600Mm) | und | 133.26 | 133.26
152203 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Mecânica De Quadro De Distribuição Até 64 Circuitos (2000X800Mm) | und | 222.1 | 222.1
152204 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Mecânica De Barramento De Cobre De 1/2" X 1/16" (85A) Até 2.1/2" X 5/16" (905A) | m | 29.75 | 29.75
152205 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Mecânica De Barramento De Cobre De 2.1/4" X 1/2" (1086A) Até 8" X 1/2" (3195A) | m | 44.42 | 44.42
152206 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Mecânica De Isolador P/ Barra De 1000V | und | 35.53 | 35.53
152207 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Mecânica De Trilho Metálico Din 35Mm | m | 22.21 | 22.21
152208 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Programador Logico | und | 39.97 | 39.97
152209 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Disjuntor Tripolar Até 400A | und | 88.84 | 88.84
152210 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Disjuntor Tripolar Geral Até 1000A | und | 177.68 | 177.68
152211 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Disjuntor Tripolar Geral Até 1600A | und | 222.1 | 222.1
152212 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Disjuntor Tripolar Geral Até 3150A | und | 355.36 | 355.36
152213 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Dispositivo Diferencial Residual (Dr) Monopolar | und | 17.76 | 17.76
152214 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Dispositivo Diferencial Residual (Dr) Bipolar E Tetrapolar | und | 26.65 | 26.65
152215 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) | und | 13.32 | 13.32
152216 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Base E Fusível Tipo Diazed Até 63A | und | 19.98 | 19.98
152217 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Base E Fusível Tipo Nh 00 Até 125A | und | 22.21 | 22.21
152218 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Base E Fusível Tipo Nh 01 Até 250A | und | 26.65 | 26.65
152219 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Base E Fusível Tipo Nh 02 Até 400A | und | 31.09 | 31.09
152220 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Base E Fusível Tipo Nh 03 Até 630A | und | 35.53 | 35.53
152221 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Base E Fusível Tipo Nh 04 Até 1250A | und | 39.97 | 39.97
152222 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Comutador 2 Ou 3 Posições | und | 19.98 | 19.98
152223 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Botões De Comando | und | 11.1 | 11.1
152224 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Contator Auxiliares | und | 39.97 | 39.97
152225 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Relê De Sobre Corrente | und | 39.97 | 39.97
152226 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Voltímetro Seletor | und | 19.98 | 19.98
152227 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Amperímetro Seletor | und | 19.98 | 19.98
152228 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Conectores De Borne | und | 7.23 | 7.23
152229 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Elétrica De Terminais De Compressão | und | 1.68 | 1.68
152230 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Teste Ponto A Ponto Por Circuitos | und | 16.53 | 16.53
152231 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Teste Funcional Por Circuitos | und | 33.08 | 33.08
152232 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Teste Dielétrico Por Circuitos | und | 66.16 | 66.16
152233 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Teste De Aceitação Para Quadro De Distribuição Até 16 Circuitos, Com Emissão De Art E Laudo Ptta/Tta | und | 320.78 | 320.78
152234 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Teste De Aceitação Para Quadro De Distribuição Até 32 Circuitos, Com Emissão De Art E Laudo Ptta/Tta | und | 541.92 | 541.92
152235 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Teste De Aceitação Para Quadro De Distribuição Até 64 Circuitos, Com Emissão De Art E Laudo Ptta/Tta | und | 1174.12 | 1174.12
152236 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Mecânica De Canaleta Pvc Aberta 50X80Mm | m | 2.21 | 2.21
152238 | DER-EDIF | (Composição Representativa) Montagem Mecânica De Botão Sinalizador Luminoso Led 22Mm | und | 8.88 | 8.88
16 | DER-EDIF | Outras Instalações |  |  | 0
1601 | DER-EDIF | Instalação De Telefone |  |  | 0
160105 | DER-EDIF | Caixa De Telefone Em Chapa De Aço Padrão Telebras N. 6, 1200X1200X150 Mm, Com Fundo De Madeira | und | 1667.4 | 1667.4
160106 | DER-EDIF | Aterramento Com Haste De Terra 5/8"X2.40M, Cabo De Cobre Nú 6Mm2 Em Caixa De Concreto De Dimensões Internas De 30X30X30Cm | und | 500.93 | 500.93
160108 | DER-EDIF | Caixa De Telefone Em Chapa De Aço Padrão Telebras Do Tipo Cie-2 200X200X120Mm | und | 144.32 | 144.32
160110 | DER-EDIF | Caixa De Telefone Em Chapa De Aço Padrão Telebras Do Tipo Cie-4 600X600X120 Mm | und | 444.3 | 444.3
160111 | DER-EDIF | Caixa Para Telefone Padrão Telemar, Dim. 1070 X 520 X 500 Mm, Com Tampa De Ferro Tipo R2, Assentada Com Argamassa De Cimento, Cal E Areia | und | 1118.05 | 1118.05
160115 | DER-EDIF | Cabo Telefônico Ci, Diâmetro Do Condutor 50Mm, 30 Pares | m | 27.97 | 27.97
160120 | DER-EDIF | Tomada Para Telefone Com Conector Rj 11 | und | 79.08 | 79.08
160121 | DER-EDIF | Caixa De Telefone Em Chapa De Aço Padrão Telebras Do Tipo Cie-5 800X800X120 Mm | und | 700.5 | 700.5
160122 | DER-EDIF | Caixa De Telefone Em Chapa De Aço Padrão Telebras Do Tipo Cie-6 1200X1200X150 Mm | und | 1745.14 | 1745.14
160123 | DER-EDIF | Caixa De Telefone Em Chapa De Aço Padrão Telebras Do Tipo Cie-7 1500X1500X150 Mm | und | 2347.09 | 2347.09
160124 | DER-EDIF | Cabo Telefônico Ci, Diâmetro Do Condutor 50Mm, 20 Pares | m | 19 | 19
160125 | DER-EDIF | Cabo Telefônico Ci, Diâmetro Do Condutor 50Mm, 100 Pares | m | 101.35 | 101.35
160126 | DER-EDIF | Cabo Telefônico Ci, Diâmetro Do Condutor 50Mm, 50 Pares | m | 45.54 | 45.54
1602 | DER-EDIF | Instalação De Gás |  |  | 0
160207 | DER-EDIF | Abrigo De Gás Para 2 Cilindros 45 Kg, Exec. Em Alv. Bloco Conc Cheio,Dim 1,50X0.85X2.10M, Inclusive Cilindros E Rede Interna Do Abrigo Compreendendo Tubos E Válvulas De Esfera Que Interligam Os Cilindros | und | 9091.13 | 9091.13
160208 | DER-EDIF | Abrigo De Gás Para 4 Cilindros 45Kg , Exec. Em Alv Bloco Concreto, Dim.4.05X0,85X2.10M, Inclusive Cilindros E Rede Interna Do Abrigo Compreendendo Tubos E Válvulas De Esfera Que Interligam Os Cilindros | und | 16039.94 | 16039.94
1603 | DER-EDIF | Instalação De Pára-Raio |  |  | 0
160303 | DER-EDIF | Aterramento Com Haste Terra 5/8" X 2.40, Cabo De Cobre Nu 6Mm2, Inclusive Caixa De Concreto 30 X 30 Cm | und | 465.26 | 465.26
160304 | DER-EDIF | Pára-Raios Tipo Franklim Incluindo Base De Fixação, Conjunto De Contraventagem C/Abraçadeira P/3 Estais Em Tubo E Demais Acessórios C/Exceção Do Cabo De Cobre De Descida E Suportes Isoladores | und | 879.02 | 879.02
160305 | DER-EDIF | Condutor De Cobre Nú, Seção De 35Mm2, Inclusive Suportes Isoladores E Acessórios De Fixação, Conforme Projeto | m | 90.92 | 90.92
160308 | DER-EDIF | Cabo Condutor De Cobre Eletrolítico Nu, Tempera Meio Dura, Encordoamento Classe 2, Para Aterramento, Diam. 50Mm2 | m | 64.33 | 64.33
160309 | DER-EDIF | Terminal Aéreo Em Latão (Minicaptor), Com Conector E Fixação Horizontal 250Mm X 10Mm, Ref. Tel-2024, Inclusive Vedação Dos Furos Com Poliuretano Ref. Tel 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 144.1 | 144.1
160310 | DER-EDIF | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel-562, Termotécnica Ou Equivalente | und | 65.54 | 65.54
160311 | DER-EDIF | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | und | 238.33 | 238.33
160312 | DER-EDIF | Kit Completo Para Solda Exotérmica (Molde Hcl 5/8" Ref: Tel905611 / Cartucho N° 115 Ref: Tel 909115 / Alicate Z 201 Ref: Tel 998201), Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 57.55 | 57.55
160313 | DER-EDIF | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 60.18 | 60.18
160314 | DER-EDIF | Mastro Simples 3Mx1.1/2", Uma Descida, Incl. Base De Fixação, Captor, Conj.De Contraventagem C/Abraçadeira P/3 Estais Em Tubo E Demais Acessórios, Excl. Cabo De Cobre De Descida E Suportes Isoladores, Ref.Termotécnica Ou Equiv. | und | 899.45 | 899.45
160315 | DER-EDIF | Mastro Telescópico 5Mx2", Uma Descida, Incl. Base De Fixação, Captor, Conj.De Contraventagem C/Abraçadeira P/3 Estais Em Tubo E Demais Acessórios Excl. Cabo De Cobre De Descida E Suportes Isoladores, Ref. Termotécnica Ou Equiv. | und | 1269.43 | 1269.43
160316 | DER-EDIF | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | und | 92.42 | 92.42
160317 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Nú 50Mm2, Ref. Tel 5750, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 64.33 | 64.33
160318 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 44.45 | 44.45
160319 | DER-EDIF | Presilha De Latão Ref. 744, Inclusive Parafuso Fenda Dn 4,2X32Mm E Bucha Nylon Dn 6Mm E Vedação Dos Furos Com Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 11.53 | 11.53
160321 | DER-EDIF | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 156.53 | 156.53
160322 | DER-EDIF | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 6.67 | 6.67
160323 | DER-EDIF | Tampão Para Eletroduto 1", Ref. Tel-5533, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 12.07 | 12.07
160324 | DER-EDIF | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Cinco (5) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Polipropileno, Ref. Tel-902, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 300.39 | 300.39
160325 | DER-EDIF | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Nove (9) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Aço, Com Flange Inferior E Vedação Na Porta, Ref. Tel-903, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 672.18 | 672.18
160326 | DER-EDIF | Barra Chata Em Alumínio 7/8"X1/8" (70Mm²), Com Furos Diâmetro 7 Mm Ref. Tel-771, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 37.88 | 37.88
160327 | DER-EDIF | Barra Chata Em Aço Galvanizado A Fogo 7/8"X1/8" (70Mm²), Com Furos Diâm. 7Mm Ref. Tel-761, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 41.21 | 41.21
160328 | DER-EDIF | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 35Mm², Ref. Tel-5135, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 25.48 | 25.48
160329 | DER-EDIF | Curva 90º De Barra Chata Em Alumínio 7/8"X1/8"X300Mm, 70Mm², Ref. Tel-778, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 19.44 | 19.44
160330 | DER-EDIF | Fixador Ômega Em Latão Ref. 733, Inclusive Parafuso Fenda Dn 4,2X32Mm, Bucha Nylon Dn 6Mm E Vedação Dos Furos Com Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 13.9 | 13.9
160331 | DER-EDIF | Cordoalha Flexível 25X100 Mm, Com Dois Furos, Diâmetro 11 Mm, Ref. Tel-5701, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 35.38 | 35.38
160332 | DER-EDIF | Fita Perfurada Em Latão Niquelado 20Mm X 0,8Mm, Para Equalização De Potenciais, Ref. Tel-750, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 36.16 | 36.16
160333 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Nú 50 Mm2, Ref. Tel-5750, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Abertura E Fechamento De Vala Para Cabo Dimensões 50X20Cm | m | 78.02 | 78.02
160334 | DER-EDIF | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 36.14 | 36.14
160335 | DER-EDIF | Chapa Perfurada(Tela Casa Da Moeda) Belinox, Largura 245 Mm, Espessura 1.5Mm, Ref. Tel-754, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 59.03 | 59.03
1606 | DER-EDIF | Instalação De Incêndio |  |  | 0
160602 | DER-EDIF | Hidrante De Parede, Com Abrigo Em Chapa, 60X90X17Cm, Com Suporte E Mangueira 20M 63Mm, Adaptador Rosca Fêmea E Engate Rápido, Esguicho Em Latão Regulavel, Registro Globo Angular 45º/ 63Mm | und | 1956.58 | 1956.58
160603 | DER-EDIF | Hidrante De Recalque No Passeio Em Caixa Metálica De 40X60X40Cm, Incl. Registro Globo Angular 90º De 63Mm, Adaptador P/ Engate Rápido E Tampa C/ Corrente | und | 870.08 | 870.08
160604 | DER-EDIF | Extintor De Incêndio De Água Pressurizada Capacidade 2A (10L), Inclusive Suporte De Parede Universal, Parafuso E Bucha S8, Exclusive Placa Sinalizadora Em Pvc Fotoluminescente E Pintura De Sinalização | und | 249.45 | 249.45
160605 | DER-EDIF | Extintor De Incêndio Portátil De Pó Químico Abc Com Capacidade 2A-20B:C (6 Kg), Inclusive Suporte De Parede Universal, Parafuso E Bucha S8, Exclusive Placa Sinalizadora Em Pvc Fotoluminescente E Pintura De Sinalização | und | 235.11 | 235.11
160606 | DER-EDIF | Extintor De Incêndio De Gás Carbônico Co2 5 B:C (6 Kg), Inclusive Suporte De Parede Universal, Parafuso E Bucha S8, Exclusive Placa Sinalizadora Em Pvc Fotoluminescente E Pintura De Sinalização | und | 785.94 | 785.94
160607 | DER-EDIF | Extintor De Incêndio Portátil De Pó Químico Abc Com Capacidade 2A-20B:C (4 Kg), Inclusive Suporte De Parede Universal, Parafuso E Bucha S8, Exclusive Placa Sinalizadora Em Pvc Fotoluminescente E Pintura De Sinalização | und | 237.82 | 237.82
160608 | DER-EDIF | Ponto Para Seta Indicativa De Saída, Incl. Seta Em Acrílico, Com Fonte Alimentadora Própria Que Assegure Um Funcionamento Mínimo De 1H, Para Quando Ocorrer Falta De Energia Elétrica Na Rede Pública, Conforme Projeto | und | 313.08 | 313.08
160612 | DER-EDIF | Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical) | und | 26.9 | 26.9
160613 | DER-EDIF | Ponto Para Iluminação De Emergência Completo, Inclusive Bloco Autônomo De Iluminação 2X9W Com Tomada Universal | und | 255.17 | 255.17
160625 | DER-EDIF | Abrigo Para Hidrante De Recalque No Passeio Em Caixa De Alvenaria 60X40Cm Em Bloco De Concreto Inclusive Registro De Recalque Ø 65 Mm (2 1/2") E Tampa De Ferro Fundido 40X40Cm Com Inscrição Incêndio | und | 865.39 | 865.39
160626 | DER-EDIF | Conjunto Completo De Porta Corta-Fogo Simples Para Saída De Emergência Dim.: 80X210X5Cm, Conforme Abnt Nbr 11742, Classe P-90, Chapa De Aço Galvanizada 24 Com Revestimento Interno De Fibra De Manta Cerâmica De Baixa Densidade, Fechamento Automático, Inclusive Contra-Marco, Três (3) Dobradiças Tipo Mola Com Parafusos Sextavados E Fechadura Tipo Trinco Sobrepor Sem Chave, Exclusive Sinalização E Pintura De Acabamento | und | 1601.91 | 1601.91
160627 | DER-EDIF | Conjunto Completo De Porta Corta-Fogo Simples Para Saída De Emergência Dim.: 90X210X5Cm, Conforme Abnt Nbr 11742, Classe P-90, Chapa De Aço Galvanizada 24 Com Revestimento Interno De Fibra De Manta Cerâmica De Baixa Densidade, Fechamento Automático, Inclusive Contra-Marco, Três (3) Dobradiças Tipo Mola Com Parafusos Sextavados E Fechadura Tipo Trinco Sobrepor Sem Chave, Exclusive Sinalização E Pintura De Acabamento | und | 1586.11 | 1586.11
160628 | DER-EDIF | Conjunto Completo De Porta Corta-Fogo Simples Para Saída De Emergência Dim.: 90X210X5Cm, Conforme Abnt Nbr 11742, Classe P-120, Chapa De Aço Galvanizada 24 Com Revestimento Interno De Fibra De Manta Cerâmica De Baixa Densidade, Fechamento Automático, Inclusive Contra-Marco, Três (3) Dobradiças Tipo Mola Com Parafusos Sextavados E Fechadura Tipo Trinco Sobrepor Sem Chave, Exclusive Sinalização E Pintura De Acabamento | und | 1950.61 | 1950.61
160629 | DER-EDIF | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura Ø 50 Mm (2"), Conforme Nbr5580 | m | 111.21 | 111.21
160630 | DER-EDIF | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura Ø 65 Mm (2.1/2"), Conforme Nbr5580 | m | 128.45 | 128.45
160631 | DER-EDIF | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura Ø 75 Mm (3"), Conforme Nbr5580 | m | 154.44 | 154.44
160632 | DER-EDIF | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura Ø 100 Mm (4"), Conforme Nbr5580 | m | 240.25 | 240.25
160633 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Ø 50 Mm (2") | und | 248.45 | 248.45
160634 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Ø 65 Mm (2 1/2") | und | 419.02 | 419.02
160635 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Ø 80 Mm (3") | und | 549.46 | 549.46
160636 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Ø 100 Mm (4") | und | 915.32 | 915.32
160637 | DER-EDIF | Tê 90° De Ferro Galvanizado Ø 50 Mm (2") | und | 84.18 | 84.18
160638 | DER-EDIF | Tê 90° De Ferro Galvanizado Ø 65 Mm (2.1/2") | und | 123.12 | 123.12
160639 | DER-EDIF | Tê 90° De Ferro Galvanizado Ø 80 Mm (3") | und | 187.47 | 187.47
160640 | DER-EDIF | Tê 90° De Ferro Galvanizado Ø 100 Mm (4") | und | 351.35 | 351.35
160641 | DER-EDIF | Cotovelo 90° De Ferro Galvanizado Ø 50 Mm (2") | und | 63.38 | 63.38
160642 | DER-EDIF | Cotovelo 90° De Ferro Galvanizado Ø 65 Mm (2.1/2") | und | 97.55 | 97.55
160643 | DER-EDIF | Cotovelo 90° De Ferro Galvanizado Ø 80 Mm (3") | und | 164.01 | 164.01
160644 | DER-EDIF | Cotovelo 90° De Ferro Galvanizado Ø 100 Mm (4") | und | 295.29 | 295.29
160645 | DER-EDIF | Cotovelo 45° De Ferro Galvanizado Ø 50 Mm (2") | und | 66.4 | 66.4
160646 | DER-EDIF | Cotovelo 45° De Ferro Galvanizado Ø 65 Mm (2.1/2") | und | 98.25 | 98.25
160647 | DER-EDIF | Cotovelo 45° De Ferro Galvanizado Ø 80 Mm (3") | und | 163.04 | 163.04
160648 | DER-EDIF | Cotovelo 45° De Ferro Galvanizado Ø 100 Mm (4") | und | 284.16 | 284.16
160649 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal, Ø 50 Mm (2") | und | 427.53 | 427.53
160650 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal, Ø 65 Mm (2.1/2") | und | 707.74 | 707.74
160651 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal, Ø 80 Mm (3") | und | 972.71 | 972.71
160652 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal, Ø 100 Mm (4") | und | 1452.83 | 1452.83
160653 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical, Ø 50 Mm (2") | und | 427.53 | 427.53
160654 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical, Ø 65 Mm (2.1/2") | und | 707.74 | 707.74
160655 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical, Ø 80 Mm (3") | und | 972.71 | 972.71
160656 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical, Ø 100 Mm (4") | und | 1452.83 | 1452.83
160657 | DER-EDIF | Manômetro Com Caixa E Anel Tipo Cravado Em Aço Inox, Mostrador Duplo 63 Mm Escalas De 0 À 4 Kgf/Cm2 E 0 À 60 Psi, Saída Traseira De 1/4" Bsp | und | 169.34 | 169.34
160658 | DER-EDIF | Manômetro Com Caixa E Anel Tipo Cravado Em Aço Inox, Mostrador Duplo 100 Mm Escalas De 0 À 7 Kgf/Cm2 E 0 À 100 Psi, Saída Traseira De 1/4" Bsp | und | 257.33 | 257.33
160659 | DER-EDIF | Manômetro Com Caixa E Anel Tipo Cravado Em Aço Inox, Mostrador Duplo 100 Mm Escalas De 0 À 10 Kgf/Cm2 E 0 À 150 Psi, Saída Traseira De 1/4" Bsp | und | 278.08 | 278.08
160660 | DER-EDIF | Pressostato 80 / 120 Psi Com Válvula, Capacidade Elétrica Até 5Cv Em 250Vca, Margirius Ou Equivalente | und | 133.31 | 133.31
160661 | DER-EDIF | Pressostato 100 / 150 Psi Sem Válvula, Capacidade Elétrica Até 5Cv Em 250Vca, Margirius Ou Equivalente | und | 138.2 | 138.2
160662 | DER-EDIF | Tanque De Pressurização/Cilindro De Pressão 10 Lts Vazio | und | 715.14 | 715.14
160663 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Bateria Selada 12V - 60 Ah, Para Centrais De Alarme / Iluminação De Emergência | und | 581.55 | 581.55
160665 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Porta Corta-Fogo Para Saída De Emergência Dim.: 100X210X5Cm, Conforme Abnt Nbr 11742P, Classe P-90, Incl. Marco, 3 Pares De Dobradiçaas C/Mola, Barra Anti-Panico, Pintura Esmalte Sintetico Cor Vermelha | und | 2224.28 | 2224.28
160671 | DER-EDIF | Hidrante De Parede, Com Abrigo Em Chapa, 80X90X17Cm, Com Suporte E Mangueiras 2 X 15M 63Mm, Adaptador Rosca Fêmea E Engate Rápido, Esguicho Em Latão Regulavel, Registro Globo Angular 45º/ 63Mm | und | 2473.1 | 2473.1
160673 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Central De Alarme De Incêndio Endereçável, Capacidade Até: 256 Endereços, 4 Laços Com Bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire Ou Equivalente | und | 2525.54 | 2525.54
160674 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Acionador Manual De Alarme De Incêndio Endereçavel, Tipo Quebra Vidro | und | 124.09 | 124.09
160675 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Detector De Fumaça Óptico Endereçavel Bivolt 12/24V Para Parede Ou Teto | und | 146.59 | 146.59
160676 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Sirene Eletronica Média Tipo Corneta | und | 111.66 | 111.66
1607 | DER-EDIF | Depósito De Gás |  |  | 0
160702 | DER-EDIF | Chapisco Com Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Sem Peneirar No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | m2 | 7.32 | 7.32
160704 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Armado Fck=15 Mpa, Inclusive Forma, Armação E Desforma Para Lajes Maciças | m3 | 2658.07 | 2658.07
160707 | DER-EDIF | Pintura Com Tinta Látex Pva Suvinil, Coral Ou Metalatex, Inclusive Selador Em Paredes Internas E Forros A Três Demãos | m2 | 27.41 | 27.41
160708 | DER-EDIF | Pintura Com Tinta Acrílica Suvinil, Coral Ou Metalatex, Inclusive Selador Acrílico, Em Paredes Externas A Três Demãos | m2 | 27.6 | 27.6
160709 | DER-EDIF | Estrado De Madeira De Lei Tipo Paraju Ou Equivalente Conforme Detalhe Em Projeto | m2 | 1353.87 | 1353.87
160710 | DER-EDIF | Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39 C/ Resist. Min Comp. 2.5Mpa, Assentado C/ Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Traço 1:0,5:8, Esp.Juntas 10Mm E Esp. Paredes, Sem Revestimento, 9Cm | m2 | 77.35 | 77.35
160711 | DER-EDIF | Reboco Tipo Paulista Com Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:6, Espessura 25Mm | m2 | 60.58 | 60.58
160712 | DER-EDIF | Tela Em Arame Galvanizado De 1"E Fio 10 Para Ventilação De Casa De Gás, Chumbada Com Argamassa De Cimento, Cal E Areia | m2 | 228.24 | 228.24
160713 | DER-EDIF | Porta De Correr De Chapa Galvanizada Nº 14 - Pintura Com Esmalte Sintetico Acetinado Sobre Zarcão, Com Tela Quebra Chama Em Malha 2 A 5Mm | m2 | 551.77 | 551.77
160714 | DER-EDIF | Lastro Regularizado E Impermeabilizado De Concreto Não Estrutural, Esp. De 8Cm | m2 | 83.98 | 83.98
160715 | DER-EDIF | Indice De Imperm.C/ Manta Asfáltica Atendendo À Norma 9952, Asfalto Polimerizado Esp.3Mm, Reforçada Com Fio Int. Polietileno, Reg. Base Com Arg. 1:4 Esp Min 15Mm, Proteção Mecânica Arg. 1:4 Esp. 20Mm, Imprimação E Juntas De Dilat | m2 | 239 | 239
160716 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck = 15Mpa (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas) | m3 | 701.43 | 701.43
160718 | DER-EDIF | Pintura Com Tinta Esmalte Sintético Suvinil, Coral Ou Metalatex A Duas Demãos, Inclusive Fundo Anti Corrosivo A Uma Demão, Em Metal | m2 | 25.99 | 25.99
1608 | DER-EDIF | Instalações De Rede Logica |  |  | 0
160806 | DER-EDIF | Espelho 4" X 2" Com Conector Rj 45 Fêmea Cat. 5E | und | 21.73 | 21.73
160807 | DER-EDIF | Conector Rj 45 Macho | und | 11.75 | 11.75
160808 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Cabo De Rede Par Trançado 4 Pares Categoria 5E | m | 4.21 | 4.21
160809 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Mini Rack De Parede Padrão 19" - 06 U´S X 470Mm | und | 497.48 | 497.48
160810 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Mini Rack De Parede Padrão 19" - 08 U´S X 470Mm | und | 520.06 | 520.06
160811 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Mini Rack De Parede Padrão 19" - 12 U´S X 570Mm | und | 723.73 | 723.73
160812 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Mini Rack De Parede Padrão 19" - 16 U´S X 570Mm | und | 774.57 | 774.57
160813 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Rack De Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´S X 670Mm | und | 1846.66 | 1846.66
160814 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Rack De Piso Fechado Padrão 19" - 36 U´S X 670Mm | und | 1879.19 | 1879.19
160815 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Rack De Piso Fechado Padrão 19" - 40 U´S X 670Mm | und | 2030.04 | 2030.04
160816 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Rack De Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´S X 670Mm | und | 2084.32 | 2084.32
160822 | DER-EDIF | Calha Com 6 Tomadas 20A, Inclusive Fixação Em Rack Padrão 19", Com Chicote De 2 Metros De Comprimento | und | 109.31 | 109.31
160823 | DER-EDIF | Calha Com 8 Tomadas 20A, Inclusive Fixação Em Rack Padrão 19", Com Chicote De 2 Metros De Comprimento | und | 115.46 | 115.46
160825 | DER-EDIF | Guia De Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´S, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 34.86 | 34.86
160826 | DER-EDIF | Guia De Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´S, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 47.61 | 47.61
160827 | DER-EDIF | Guia De Cabos Vertical Para Rack Aberto Padrão 19" - 40 U´S X 1763 X 50Mm | und | 290.86 | 290.86
160828 | DER-EDIF | Guia De Cabos Vertical Para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´S X 1940 X 50Mm | und | 345.19 | 345.19
160829 | DER-EDIF | Painel De Fechamento Frontal 1 U, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 18.37 | 18.37
160830 | DER-EDIF | Painel De Fechamento Frontal 2 U'S, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 26.82 | 26.82
160831 | DER-EDIF | Bandeja Simples Fixa 1 U X 290Mm Carga Máxima 20Kg, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 72.76 | 72.76
160832 | DER-EDIF | Bandeja Simples Fixa 2 U'S X 390Mm Carga Máxima 20Kg, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 85.47 | 85.47
160833 | DER-EDIF | Bandeja Fixação Dupla 1 U X 500Mm Carga Máxima 20Kg, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 116.43 | 116.43
160834 | DER-EDIF | Bandeja Deslizante 1 U X 500Mm Carga Máxima 20Kg, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 191.05 | 191.05
160835 | DER-EDIF | Kit Ventilação Composto Por 2 Ventiladores Bi-Volts, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 276.45 | 276.45
160836 | DER-EDIF | Kit Ventilação Composto Por 4 Ventiladores Bi-Volts, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 521.64 | 521.64
160837 | DER-EDIF | Kit Rodizio Composto Por 4 Rodas (2 C/ Travas), Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 300.3 | 300.3
160838 | DER-EDIF | Kit M5 Porca-Gaiola Com 100 Und Com Parafuso Philips E Arruela | und | 85.35 | 85.35
160839 | DER-EDIF | Velcro Rolo 20Mm - Preto | m | 5.3 | 5.3
160840 | DER-EDIF | Patch Panel 24 Portas Rj45/Idc Cat.5E, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 269.55 | 269.55
160841 | DER-EDIF | Patch Panel De Emenda 24 Portas Rj45/Rj45 Cat.5E, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 269.55 | 269.55
160842 | DER-EDIF | Patch Panel 48 Portas Rj45/Idc Cat.5E, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 473.35 | 473.35
160844 | DER-EDIF | Patch Panel 48 Portas Rj45/Idc Cat.6, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 623.47 | 623.47
160845 | DER-EDIF | Patch Cord Multilan Extra Flexível Cat 5E U/Utp Rj-45 - 1,50 M | und | 21.93 | 21.93
160846 | DER-EDIF | Patch Cord Multilan Extra Flexível Cat 5E U/Utp Rj-45 - 3,00 M | und | 42.05 | 42.05
160847 | DER-EDIF | Patch Cord Gigalan Extra Flexível Cat 6 U/Utp Rj-45 - 1,50 M | und | 46.91 | 46.91
160848 | DER-EDIF | Patch Cord Gigalan Extra Flexível Cat 6 U/Utp Rj-45 - 3,00 M | und | 53.56 | 53.56
160851 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Cabo De Rede Par Trançado 4 Pares Categoria 6 | m | 5.63 | 5.63
160864 | DER-EDIF | Switch 24 Portas Rj-45 10/100 + 2 10/100/1000, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 1060.93 | 1060.93
160865 | DER-EDIF | Switch 48 Portas Rj-45 10/100 + 2 10/100/1000, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 2986.02 | 2986.02
160866 | DER-EDIF | No Break 1400Va (980W) Senoidal, Tensão De Entrada: 120V E Tensão De Saida: 120V, Interface Port Db-9 Rs-232, Smartslot, Usb, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 2539.96 | 2539.96
160867 | DER-EDIF | No Break 2200Va (1980W) Senoidal, Tensão De Entrada: 220V E Tensão De Saida: 220V, Interface Port Db-9 Rs-232, Smartslot, Usb, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 5430 | 5430
160869 | DER-EDIF | Certificação Avulsa Dos Pontos Com Emissão De Relatório Do Equipamento De Teste Até 100 Pontos | und | 43.38 | 43.38
160870 | DER-EDIF | Certificação Avulsa Dos Pontos Com Emissão De Relatório Do Equipamento De Teste Mais De 101 Pontos | und | 28.92 | 28.92
160871 | DER-EDIF | Espelho 4" X 4" Com 2 Conector Rj 45 Fêmea Cat. 5E | und | 33.16 | 33.16
160872 | DER-EDIF | Espelho 4" X 2" Com Conector Rj 45 Fêmea Cat. 6 | und | 28.08 | 28.08
160873 | DER-EDIF | Espelho 4" X 4" Com 2 Conectores Rj 45 Fêmea Cat. 6 | und | 44.18 | 44.18
160874 | DER-EDIF | Patch Panel 24 Portas Rj45/Idc Cat.6, Inclusive Fixação Em Rack 19" | und | 506.02 | 506.02
1610 | DER-EDIF | Instalação Do Sistema De Climatização |  |  | 0
161001 | DER-EDIF | Tubo De Cobre Com Isolamento Térmico - Ø 1/4" Esp. 9Mm | m | 23.3 | 23.3
161002 | DER-EDIF | Tubo De Cobre Com Isolamento Térmico - Ø 3/8" Esp. 9Mm | m | 31.6 | 31.6
161003 | DER-EDIF | Tubo De Cobre Com Isolamento Térmico - Ø 1/2" Esp. 9Mm | m | 40.54 | 40.54
161004 | DER-EDIF | Tubo De Cobre Com Isolamento Térmico - Ø 5/8" Esp. 9Mm | m | 49.84 | 49.84
161005 | DER-EDIF | Tubo De Cobre Com Isolamento Térmico - Ø 3/4" Esp. 9Mm | m | 57.66 | 57.66
161006 | DER-EDIF | Tubo De Cobre Com Isolamento Térmico - Ø 7/8" Esp. 9Mm | m | 72.87 | 72.87
161007 | DER-EDIF | Tubo De Cobre Com Isolamento Térmico - Ø 1.1/8" Esp. 9Mm | m | 96.03 | 96.03
161008 | DER-EDIF | Tubo De Cobre Com Isolamento Térmico - Ø 1.3/8" Esp. 9Mm | m | 117.82 | 117.82
161009 | DER-EDIF | Tubo De Cobre Com Isolamento Térmico - Ø 1.5/8" Esp. 9 Mm | m | 142.98 | 142.98
161010 | DER-EDIF | Emenda De Tubos E Conexões De Cobre Por Processo De Solda - Ø 1/4" Até 1/2" | und | 17.94 | 17.94
161011 | DER-EDIF | Emenda De Tubos E Conexões De Cobre Por Processo De Solda - Ø 5/8" Até 7/8" | und | 29.72 | 29.72
161012 | DER-EDIF | Emenda De Tubos E Conexões De Cobre Por Processo De Solda - Ø 1.1/8" Até 1.5/8" | und | 50.65 | 50.65
161013 | DER-EDIF | Gás Refrigerante R22 | kg | 79.17 | 79.17
161014 | DER-EDIF | Gás Refrigerante R407 | kg | 82.33 | 82.33
161015 | DER-EDIF | Gás Refrigerante R410A | kg | 76.33 | 76.33
161016 | DER-EDIF | Instalação De Linha Frigorígena Para Interligação Do Sistema De Climatização Incl. Acessórios De Fixação, Fita Pvc Auto-Aderente E Cabo Pp, Exclusive Tubos De Cobre Da Linha Liquida E Sucção, Espuma Elastomérica Flexivel E Gás Refrigerante | m | 116.65 | 116.65
161017 | DER-EDIF | Duto Em Chapa De Aço Galvanizada #22, Exclusive Acessórios De Fixação | m2 | 288.85 | 288.85
161018 | DER-EDIF | Duto Em Chapa De Aço Galvanizada #24, Exclusive Acessórios De Fixação | m2 | 222.23 | 222.23
161019 | DER-EDIF | Duto Em Chapa De Aço Galvanizada #26, Exclusive Acessórios De Fixação | m2 | 180.46 | 180.46
17 | DER-EDIF | Aparelhos Hidro-Sanitários |  |  | 0
1701 | DER-EDIF | Louças |  |  | 0
170101 | DER-EDIF | Lavatório De Louça Branca Com Coluna ? Aspen Vogue Plus - Deca Ou Equivalente, Inclusive Válvula De Saída Cromada 1?, Sifão Em Metal Cromado 1? X 1/2", Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm E Parafusos Para Fixação, Exclusive Torneira | und | 668.23 | 668.23
170107 | DER-EDIF | Mictório De Louça Branca Com Sifão Integrado Antivandalismo - M715 - Deca Ou Equivalente, Inclusive Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm | und | 742.93 | 742.93
170110 | DER-EDIF | Cabide De Louça Branca Com 2 Ganchos ? Icasa, Celite Ou Equivalente | und | 77.59 | 77.59
170114 | DER-EDIF | Bacia Convencional Infantil De Louça Branca - Studio Kids - Deca Ou Equivalente, Inclusive Assento Plástico, Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação | und | 1030.01 | 1030.01
170115 | DER-EDIF | Cuba De Louça Branca De Embutir Redonda, 36Cm - L-41 ? Deca Ou Equivalente, Inclusive Válvula De Saída Cromada 1?, Sifão Em Metálico Tipo Copo Cromado 1? X 1/2" E Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm, Exclusive Torneira | und | 349.83 | 349.83
170116 | DER-EDIF | Bacia Convencional De Louça Branca, Padrão Popular - Logasa, Celite Ou Equivalente, Inclusive Assento Plástico, Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação | und | 599.74 | 599.74
170117 | DER-EDIF | Lavatório De Louça Branca Sem Coluna, Padrão Popular - Colibri - Logasa Ou Equivalente, Inclusive Sifão Em Pvc Rígido 1? X1/2?, Válvula Em Pvc 1?, Engate Flexível Em Pvc 1/2" X 30Cm E Parafusos Para Fixação, Exclusive Torneira | und | 247.12 | 247.12
170119 | DER-EDIF | Cabide De Louça Branca Com Um Gancho - A680 - Deca Ou Equivalente | und | 77.13 | 77.13
170120 | DER-EDIF | Lavatório De Louça Branca Com Coluna, Padrão Popular Izy ? Deca, Celite Ou Equivalente, Inclusive Sifão Em Pvc Rígido 1? X1/2?, Válvula Em Pvc 1?, Engate Flexível Em Pvc 1/2" X 30Cm E Parafusos Para Fixação, Exclusive Torneira | und | 341.66 | 341.66
170121 | DER-EDIF | Recolocação De Bacia Sanitária, Inclusive Fornecimento De Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação), Exclusive Bacia Sanitária | und | 321.57 | 321.57
170122 | DER-EDIF | Recolocação De Lavatório Sanitário, Inclusive Fornecimento De , Inclusive Válvula De Saída Cromada 1?, Sifão Em Metal Cromado 1? X 1/2" E Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm, Exclusive Lavatório | und | 328.25 | 328.25
170123 | DER-EDIF | Recolocação De Lavatório Sanitário, Inclusive Fornecimento De Acessórios (Sifão, Válvula E Engate Em Pvc), Exclusive Lavatório | und | 140.25 | 140.25
170124 | DER-EDIF | Lavatório Suspenso De Canto - Izy - L101 - Deca Ou Equivalente, Inclusive Válvula De Saída Cromada 1?, Sifão Em Metal Cromado 1? X 1/2", Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm E Parafusos Para Fixação, Exclusive Torneira | und | 553.7 | 553.7
170126 | DER-EDIF | Bacia Convencional De Louça Branca Sem Abertura Frontal Para Portadores De Necessidades Especiais, Vogue Plus Conforto - P510, Inclusive Assento Em Poliéster, Ref. Ap51 - Deca Ou Equivalente, Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação | und | 3556.82 | 3556.82
170128 | DER-EDIF | Lavatório De Louça Branca Com Coluna Suspensa, Vogue Plus Confort - L51+Cs1V Para Portadores De Necessidades Especiais - Deca, Inclusive Válvula De Saída Cromada 1?, Sifão Em Metal Cromado 1? X 1/2", Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm E Parafusos Para Fixação, Exclusive Torneira | und | 1425.85 | 1425.85
170129 | DER-EDIF | Bacia Sanitária De Louça Branca Com Caixa Acoplada E Válvula De Acionamento Simples - Izy - Deca, Celite Ou Equivalente, Inclusive Assento Plástico, Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação | und | 627.6 | 627.6
170130 | DER-EDIF | Lavatório De Louça Branca Com Coluna, Ravena L91 + C9 - Deca Ou Equivalente, Inclusive Válvula De Saída Cromada 1?, Sifão Em Metal Cromado 1? X 1/2", Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm E Parafusos Para Fixação, Exclusive Torneira | und | 823.19 | 823.19
170132 | DER-EDIF | Lavatório Suspenso De Canto - L76 - Deca Ou Equivalente, Para Portadores De Necessidades Especiais, Inclusive Válvula De Saída Cromada 1?, Sifão Em Metal Cromado 1? X 1/2", Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm E Parafusos Para Fixação, Exclusive Torneira | und | 2071.93 | 2071.93
170133 | DER-EDIF | Cuba De Louça Branca De Embutir Oval - L37 - Deca Ou Equivalente, Inclusive Válvula De Saída Cromada 1?, Sifão Em Metálico Tipo Copo Cromado 1? X 1/2" E Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm, Exclusive Torneira | und | 381.72 | 381.72
170134 | DER-EDIF | Bacia Convencional De Louça Branca- Ravena - P9 - Deca Ou Equivalente, Inclusive Assento Plástico, Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação | und | 759.63 | 759.63
170135 | DER-EDIF | Bacia Convencional De Louça Branca Com Abertura Frontal Para Portadores De Necessidades Especiais, Vogue Plus Conforto - P51, Inclusive Assento Em Poliéster Com Abertura, Ref. Ap51 - Deca Ou Equivalente, Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação | und | 3475.02 | 3475.02
170136 | DER-EDIF | Bacia Sanitária De Louça Branca Com Caixa Acoplada E Válvula De Duplo Acionamento, Ravena - P9 - Deca Ou Equivalente, Inclusive Assento Plástico, Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação | und | 1114.01 | 1114.01
1702 | DER-EDIF | Bancadas |  |  | 0
170205 | DER-EDIF | Bancada De Mármore Esp. 3Cm | m2 | 588.09 | 588.09
170220 | DER-EDIF | Bancada De Granito Com Espessura De 2 Cm | m2 | 397.1 | 397.1
170221 | DER-EDIF | Laje Armada Espessura De 3Cm P/ Enchimento De Fundo De Bancada Inox | m2 | 25.05 | 25.05
170222 | DER-EDIF | Bancada E Tanque Para Panelões Em Granito Cinza Andorinha, Esp. 2Cm, Dim. 0.80X1.10M, Base De Concreto E Apoio Em Alvenaria, Frontão H=10Cm, Incl. Válvula E Sifão, Exclusive Torneira, Conf. Det. Projeto | und | 1929.45 | 1929.45
1703 | DER-EDIF | Torneiras, Registros, Válvulas E Metais |  |  | 0
170304 | DER-EDIF | Torneira Bica Baixa De Mesa Para Lavatório Pressmatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca Ou Equivalente | und | 243.44 | 243.44
170306 | DER-EDIF | Torneira De Parede Para Tanque Longa 3/4" 1158 Primor - Docol Ou Equivalente | und | 201.88 | 201.88
170309 | DER-EDIF | Torneira Angular De Acionamento Restrito Para Jardim, 3/4" ? Docol Ou Equivalente | und | 133.45 | 133.45
170310 | DER-EDIF | Torneira Para Uso Geral 1130 Trio - Docol Ou Equivalente | und | 216.62 | 216.62
170311 | DER-EDIF | Torneira Em Polipropileno De Parede Para Pia Slim - Krona Ou Equivalente | und | 61.18 | 61.18
170313 | DER-EDIF | Torneira De Parede Para Tanque Longa 1/2" 1158 Primor ? Docol Ou Equivalente | und | 201.88 | 201.88
170315 | DER-EDIF | Torneira De Parede De Cozinha Bica Alta 360º Gali - Docol Ou Equivalente | und | 268.01 | 268.01
170316 | DER-EDIF | Registro De Pressão Com Canopla Cromada Diam. 15Mm (1/2"), Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 128.38 | 128.38
170317 | DER-EDIF | Registro De Pressão Com Canopla Cromada Diam. 20Mm (3/4"), Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 131.08 | 131.08
170318 | DER-EDIF | Registro De Pressão Bruto Com Volante, Diâmetro 1/2" (15Mm) ? Docol, Deca Ou Equivalente | und | 59.68 | 59.68
170319 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Abnt Diâmetro 1/2" (15Mm) - Docol, Deca Ou Equivalente | und | 57.68 | 57.68
170320 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Abnt Diâmetro 3/4" (20Mm) ? Docol, Deca Ou Equivalente | und | 61.82 | 61.82
170321 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Abnt Diâmetro 1" (25Mm) ? Docol, Deca Ou Equivalente | und | 85.08 | 85.08
170322 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Abnt Diâmetro 1.1/4" (32Mm) - Docol, Deca Ou Equivalente | und | 129.56 | 129.56
170323 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Abnt Diâmetro 1.1/2" (40Mm) ? Docol, Deca Ou Equivalente | und | 173.19 | 173.19
170324 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Abnt Diâmetro 2" (50Mm) ? Docol, Deca Ou Equivalente | und | 245.35 | 245.35
170325 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Industrial Diâmetro 2.1/2? (65Mm) ? Docol, Deca Ou Equivalente | und | 413.6 | 413.6
170326 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto Industrial Diâmetro 3? (75Mm) ? Docol, Deca Ou Equivalente | und | 542.11 | 542.11
170327 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Com Canopla Cromada Diam. 15Mm (1/2"), Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 123.5 | 123.5
170328 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Com Canopla Cromada, Diam. 20Mm (3/4"), Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 129.67 | 129.67
170329 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Com Canopla Cromada Diam. 25Mm (1"), Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 176.47 | 176.47
170330 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Com Canopla Cromada Diam 32Mm (11/4"), Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 237.76 | 237.76
170331 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Abnt Com Acabamento Canopla Metal Cromado C40, Diâmetro 1.1/2" (40Mm) - Docol, Deca Ou Equivalente | und | 244.76 | 244.76
170345 | DER-EDIF | Válvula De Descarga Com Acabamento Canopla Metal Cromado, Diâmetro 1.1/4" (32Mm), Referência Docol, Deca Ou Equivalente | und | 378.87 | 378.87
170346 | DER-EDIF | Válvula De Descarga Com Acabamento Canopla Metal Cromado, Diâmetro 40Mm (1.1/2"), Referência Fabrimar, Deca, Docol Ou Equivalente | und | 378.87 | 378.87
170347 | DER-EDIF | Válvula De Pvc 1? Para Lavatório Com Unho - Astra, Cipla, Akros Ou Equivalente | und | 14.18 | 14.18
170348 | DER-EDIF | Válvula De Pvc 2.1/4? Para Tanque Com Unho - Astra, Cipla, Akros Ou Equivalente | und | 19.68 | 19.68
170349 | DER-EDIF | Acabamento Para Válvula De Descarga Clássica ? Docol, Deca Ou Equivalente | und | 75.4 | 75.4
170350 | DER-EDIF | Conjunto Parafuso De Fixação Para Instalação Em Bacia Ou Mictório, Inclusive Colocação | und | 23.14 | 23.14
170351 | DER-EDIF | Torneira De Parede Para Cozinha 1157-P-Cr Linha: Pratika ? Fabrimar Ou Equivalente | und | 429.37 | 429.37
170352 | DER-EDIF | Válvula De Descarga Com Acabamento Canopla Metal Cromado Sistema Antivandalismo, Diâmetro 1.1/2" (40Mm), Referência Docol, Deca Ou Equivalente | und | 604.93 | 604.93
170353 | DER-EDIF | Torneira Para Lavatório De Parede Sistema Antivandalismo Biopress 1182-Av-Bio-140 ? Fabrimar Ou Equivalente | und | 516.67 | 516.67
170354 | DER-EDIF | Chuveiro De Vazão Constante Com Vávula Anti-Vandalismo Pressmatic ? Docol Ou Equivalente | und | 1448.42 | 1448.42
170357 | DER-EDIF | Chuveiro Em Metal Cromado Com Desviador Flexível E Ducha Manual Linha Max 1975C ? Deca Ou Equivalente | und | 1191.99 | 1191.99
170361 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Tipo Portinhola Diâmetro 1/2" (15Mm) | und | 126.68 | 126.68
170362 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Tipo Portinhola Diâmetro 3/4" (20Mm) | und | 143.06 | 143.06
170363 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Tipo Portinhola Diâmetro 1" (25Mm) | und | 166.47 | 166.47
170364 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Tipo Portinhola Diâmetro 1.1/4" (32Mm) | und | 258.78 | 258.78
170365 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Tipo Portinhola Diâmetro 1.1/2" (40Mm) | und | 307.35 | 307.35
170366 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Tipo Portinhola Diâmetro 2" (50Mm) | und | 427.53 | 427.53
170367 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Tipo Portinhola Diâmetro 2.1/2" (65Mm) | und | 707.74 | 707.74
170368 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Tipo Portinhola Diâmetro 3" (80Mm) | und | 972.71 | 972.71
170369 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical Em Bronze, Classe 125 Diâmetro 1/2" (15Mm) | und | 90.66 | 90.66
170370 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical Em Bronze, Classe 125 Diâmetro 3/4" (20Mm) | und | 100.59 | 100.59
170371 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical Em Bronze, Classe 125 Diâmetro 1" (25Mm) | und | 128.09 | 128.09
170372 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical Em Bronze, Classe 125 Diâmetro 1.1/4" (32Mm) | und | 175.7 | 175.7
170373 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical Em Bronze, Classe 125 Diâmetro 1.1/2" (40Mm) | und | 206.41 | 206.41
170374 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical Em Bronze, Classe 125 Diâmetro 2" (50Mm) | und | 296.89 | 296.89
170375 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical Em Bronze, Classe 125 Diâmetro 2.1/2" (65Mm) | und | 512.31 | 512.31
170376 | DER-EDIF | Válvula De Retenção Vertical Em Bronze, Classe 125 Diâmetro 3" (80Mm) | und | 638.85 | 638.85
1705 | DER-EDIF | Outros Aparelhos |  |  | 0
170502 | DER-EDIF | Caixa De Descarga Plástica De Sobrepor 6/9 Litros, Ref. Astra, Akros Ou Equivalente | und | 189.43 | 189.43
170506 | DER-EDIF | Reservatório De Polietileno De 500 L, Inclusive Adaptadores Com Flanges De Pvc E Torneira De Bóia De 3/4" | und | 710.92 | 710.92
170507 | DER-EDIF | Lavatório De Aço Inox, Liga Aisi 304, N° 18, Marcas De Referência Fisher, Metalpress Ou Mekal, Inclusive Apoio De Concreto, Argamassa De Apoio E Assentamento, Válvula E Sifão Cromados, Exclusive Torneira, Conf. Projeto | m | 1600.53 | 1600.53
170508 | DER-EDIF | Escovário De Aço Inox, Liga Aisi 304, N° 18, Marcas De Referência Fischer, Metalpress Ou Mekal, Inclusive Apoio De Concreto, Argamassa De Apoio E Assentamento, Válvula E Sifão Cromados, Exclusive Torneira, Conf. Projeto | m | 1600.53 | 1600.53
170509 | DER-EDIF | Tanque De Aço Inox Nº 2, Marcas De Referência Fisher, Metalpress Ou Mekal, Inclusive Válvula De Metal E Sifão | und | 2423.6 | 2423.6
170510 | DER-EDIF | Bebedouro De Aço Inox, Marcas De Referência Fisher, Metalpress Ou Mekal, Inclusive Válvula, Sifão Cromado E Torneiras, Exclusive Alvenaria, Dim. 0.45X2.75 M, Conforme Detalhe Em Projeto | und | 5142.44 | 5142.44
170511 | DER-EDIF | Mictório Coletivo De Aço Inox, Liga Aisi-304 N.18, Marcas De Referência Fisher, Metalpress Ou Mekal, Dimensões 1.80X0.30M, Com Tubo Espargidor | und | 2494.13 | 2494.13
170512 | DER-EDIF | Cuba De Aço Inox N° 1(Dim.460X300X150)Mm, Marcas De Referência Franke, Strake, Tramontina, Inclusive Válvula De Metal 31/2" E Sifão Cromado 1 X 1/2", Excl. Torneira | und | 566.27 | 566.27
170514 | DER-EDIF | Tanque Simples De Aço Inox Fischer, Mod. Tq1-S Aisi 304, Ou Equivalente Nas Marcas Metalpress Ou Mekal, Inclusive Válvula De Metal 1 1/4" E Sifão Cromado 2", Excl. Torneira | und | 1910.67 | 1910.67
170515 | DER-EDIF | Cuba P/ Panelões De Aço Inox 80X60X40 Cm, Marcas De Referência Fisher, Metalpress Ou Mekal, Inclusive Válvula Metal 1 1/4" E Sifão Cromado 1 X 1 1/2", Excl. Torneira | und | 1574.36 | 1574.36
170516 | DER-EDIF | Tanque Duplo De Aço Inox Aisi 304, Marcas De Referência Fisher (Mod Tqi-D) Metalpress Ou Mekal, Inclusive Válvulas De Metal 1 1/4" E Sifão Cromado 2", Excl. Torneiras | und | 3372.57 | 3372.57
170519 | DER-EDIF | Ducha Manual Acqua Jet , Linha Aquarius, Com Registro Ref.C 2195, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 298.83 | 298.83
170524 | DER-EDIF | Cabide Simples De Um Gancho, Linha Versailles, Ref. 08, Acabamento Cromado, Da Moldenox, Docol Ou Deca | und | 77.36 | 77.36
170528 | DER-EDIF | Reservatório De Polietileno De 5.000 L, Inclusive Peça De Madeira 6 X 16 Cm Para Apoio, Exclusive Flanges E Torneira De Bóia | und | 4099.57 | 4099.57
170530 | DER-EDIF | Cuba Em Aço Inox Nº 02(Dim.560X340X150)Mm, Marcas De Referência Franke, Strake, Tramontina, Inclusive Válvula De Metal 31/2" E Sifão Cromado 1 X 1/2", Excl. Torneira | und | 472.57 | 472.57
170533 | DER-EDIF | Pia Em Aço Inox Com 01 Cuba Nº 1, Dimensões De 0.60 X 1.50M, Inclusive Válvula Tipo Americana, Exclusive Sifão | und | 1595.52 | 1595.52
170534 | DER-EDIF | Pia Em Aço Inox Com 02 Cubas Nº 1, Dimensões 0.60 X 2.50, Inclusive Válvula Tipo Americana, Exclusive Sifão | und | 2694.22 | 2694.22
170535 | DER-EDIF | Pia Em Aço Inox Com 01 Cuba Nº 1, Dimensões De 0.60 X 1.80M, Inclusive Válvula Americana, Exclusive Sifão | und | 1818.98 | 1818.98
170536 | DER-EDIF | Pia Em Aço Inox Com 02 Cubas Nº 2, Dimensões De 0.60 X 2.10M, Inclusive Válvula Americana, Exclusive Sifão | und | 2458.86 | 2458.86
170537 | DER-EDIF | Assento Plástico Para Vaso Sanitário, Marcas De Referência Deca, Celite Ou Ideal Standard | und | 72.68 | 72.68
170538 | DER-EDIF | Chuveiro Frio De Pvc, Marcas De Referência Atlas, Cipla Ou Akros | und | 31.07 | 31.07
170539 | DER-EDIF | Reservatório De Polietileno De 500L, Inclusive Peça De Madeira 6X16Cm Para Apoio, Exclusive Flanges E Torneira De Bóia | und | 656.22 | 656.22
170540 | DER-EDIF | Reservatório De Polietileno De 1000L, Inclusive Peça De Madeira 6X16Cm Para Apoio, Exclusive Flanges E Torneira De Bóia | und | 817.48 | 817.48
170541 | DER-EDIF | Filtro Curto Ap200, Marca De Referência Aqualar, Inclusive Refil(Vela) | und | 184.01 | 184.01
170545 | DER-EDIF | Mictório De Aço Inox, Marcas De Referência Fisher, Metalpress Ou Mekal, Com 30 Cm De Largura E Comp. Variável, Inclusive Válvula Tipo Americana, Engate Flexível Cromado, Válvula De Descarga, Sifão Cromado E Conjunto De Fixação | m | 1580.39 | 1580.39
170546 | DER-EDIF | Tanque Em Mármore Sintético Com 2 Bojos, Inclusive Válvula E Sifão Em Pvc | und | 430.58 | 430.58
170547 | DER-EDIF | Reservatório De Polietileno De 310L, Inclusive Peça De Madeira 6 X 16 Cm P/ Apoio, Exclusive Flange E Torneira De Bóia | und | 623.73 | 623.73
170548 | DER-EDIF | Reservatório De Polietileno De 1500L, Inclusive Peça 6X16Cm Para Apoio, Exclusive Flanges E Torneira De Bóia | und | 1490.98 | 1490.98
170549 | DER-EDIF | Reservatório De Polietileno De 3000 Litros, Inclusive Peça De Apoio De 6X16 Cm, Exclusive Flanges E Torneira De Bóia | und | 2398.58 | 2398.58
170550 | DER-EDIF | Reservatório De Polietileno De 2000L, Inclusive Peça De Apoio 6X16 Cm, Exclusive Flanges E Torneira De Bóia | und | 1668.56 | 1668.56
170555 | DER-EDIF | Tanque De Mármore Sintético Com Um Bojo, Inclusive Válvula E Sifão Em Pvc | und | 321.1 | 321.1
170557 | DER-EDIF | Bebedouro Em Aço Inox Coletivo, Marcas De Referência Fisher, Metalpress Ou Mekal, Inclusive Base De Apoio Em Concreto E Fechamento Em Alvenaria Revestida Com Azulejo, Inclusive Válvula E Sifão, Exclusive Torneiras | m | 1990.64 | 1990.64
170561 | DER-EDIF | Reservatório De Polietileno De 15.000L, Inclusive Peça De Madeira 5 X 16Cm Para Apoio, Exclusive Flanges E Torneiras De Boia | und | 13328.56 | 13328.56
170562 | DER-EDIF | Bebebedouro Elétrico De Pressão Para Portadores De Necessidades Especiais Ibbl Bdf300 Ou Equivalente | und | 3611.04 | 3611.04
170563 | DER-EDIF | Tanque Vertical Em Polietileno, Capacidade De 20.000 Litros, Com Tampa De 1/4 De Volta E Vedação Total, Marcas De Referência Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc Ou Equivalente, Incl. Transporte Horizontal Manual Até Base De Torre, Transporte Vertical Com Caminhão Munck Para Içamento | und | 16949.84 | 16949.84
1706 | DER-EDIF | Acessibilidade - Nbr 9050 |  |  | 0
170601 | DER-EDIF | Barra De Apoio Reta Em Aço Inox 304 P/ Portadores De Necessidades Especiais (Nbr 9050), Largura 40 Cm | und | 130.78 | 130.78
170602 | DER-EDIF | Barra De Apoio Reta Em Aço Inox 304 P/ Portadores De Necessidades Especiais (Nbr 9050), Largura 60 Cm | und | 153.42 | 153.42
170603 | DER-EDIF | Barra De Apoio Reta Em Aço Inox 304 P/ Portadores De Necessidades Especiais (Nbr 9050), Largura 80 Cm | und | 182.29 | 182.29
170604 | DER-EDIF | Barra De Apoio Reta Em Aço Inox 304 P/ Portadores De Necessidades Especiais (Nbr 9050), Largura 90 Cm | und | 191.32 | 191.32
170607 | DER-EDIF | Barra De Apoio Lateral Articulada Em Aço Inox 304 - 80Cm P/ Portadores De Necessidades Especiais (Nbr 9050) | und | 388.84 | 388.84
170608 | DER-EDIF | Bacia Sifonada De Louça Branca Sem Abertura Frontal P/ Banheiro Pne, Consumo 6 Litros Por Fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca Ou Equiv., Incl. Tubo De Ligação Inox C/ Canopla, Anel De Vedação, Paraf. E Rejunte Epoxi P/ Vedação | und | 1808.82 | 1808.82
170609 | DER-EDIF | Bacia Sifonada De Louça Branca Com Abertura Frontal P/ Banheiro Pne, Consumo 6 Litros Por Fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, Ref. Deca Ou Equiv., Incl. Tubo De Ligação Inox C/ Canopla, Anel De Vedação, Paraf. E Rejunte Epoxi P/ Vedação | und | 1808.82 | 1808.82
170610 | DER-EDIF | Assento Poliéster Sem Abertura Frontal C/ Fixação Cromada E Aditivo Químico C/ Proteção Antibactéria, Vogue Plus - Ap.51.17, Ref. Deca Ou Equivalente | und | 1780.69 | 1780.69
170611 | DER-EDIF | Assento Poliéster Com Abertura Frontal E Tampa C/ Fixação Cromada E Aditivo Químico C/ Proteção Antibactéria, Vogue Plus - Ap.52.17, Ref. Deca Ou Equivalente | und | 1798.45 | 1798.45
170612 | DER-EDIF | Lavatório De Louça Branca Com Coluna Suspensa P/ Banheiro Pne, Vougle Plus Conforto L.51.17 + Cs.1.17, Ref., Deca Ou Equivalente, Incl. Sifão, Válvula E Engates Metálicos Cromados, Exclusive Torneira | und | 1426.11 | 1426.11
170613 | DER-EDIF | Lavátorio De Louça Branca De Canto P/ Banheiro Pne, Coleção Master L.76.17, Ref. Deca Ou Equivalente, Incl. Válvula, Sifão E Engates Metálicos Cromados, Exclusive Torneira | und | 2085.69 | 2085.69
170614 | DER-EDIF | Conjunto Barra De Apoio Barra De Apoio Lateral, Formato "U", Em Aço Inox Polido 304 Ø 1.1/4" Dim. Comprimento Médio 30 P/ Lavatório, P/ Portadores De Necessidades Especiais (Nbr 9050) | und | 263.7 | 263.7
170615 | DER-EDIF | Barra De Apoio Reta Em Aço Inox 304 P/ Portadores De Necessidades Especiais (Nbr 9050), Largura 70 Cm | und | 166.43 | 166.43
18 | DER-EDIF | Aparelhos Elétricos |  |  | 0
1801 | DER-EDIF | Luminárias |  |  | 0
180107 | DER-EDIF | Luminária Industrial A Prova De Tempo, 45 Graus, Wetzel, Naville, Total Light, Ou Equivalente, Exclusive Lampada | und | 497.99 | 497.99
180110 | DER-EDIF | Arandela Com Lâmpada Incandescente De 100W | und | 88.43 | 88.43
180115 | DER-EDIF | Luminária Com Plafonier E Globo De Plástico Dimensões 20X10Cm, Inclusive Lampada Led 9W | und | 76.18 | 76.18
1802 | DER-EDIF | Interruptores E Tomadas |  |  | 0
180201 | DER-EDIF | Tomada Padrão Brasileiro Linha Branca, Nbr 14136 (1 Módulos) - 2 Polos + Terra 10A/250V, Inclusive Suporte E Placa 4X2" | und | 37.1 | 37.1
180202 | DER-EDIF | Tomada Padrão Brasileiro Linha Branca, Nbr 14136 (1 Módulos) - 2 Polos + Terra 20A/250V, Inclusive Suporte E Placa 4X2" | und | 42.56 | 42.56
180204 | DER-EDIF | Interruptor De Uma Tecla Simples 10A/250V, Com Placa 4X2" | und | 31.57 | 31.57
180205 | DER-EDIF | Interruptor De Duas Teclas Simples 10A/250V, Com Placa 4X2" | und | 53.5 | 53.5
180206 | DER-EDIF | Interruptor De Uma Tecla Paralelo 10A/250V, Com Placa 4X2" | und | 38.78 | 38.78
180207 | DER-EDIF | Interruptor De Uma Tecla Simples 10A/250V E Uma Tomada 3 Polos 10A/250V, Padrão Brasileiro, Nbr 14136, Linha Branca, Com Placa 4X2" | und | 59.03 | 59.03
180208 | DER-EDIF | Interruptor De Duas Teclas Simples 10A/250V E Uma Tomada 3 Polos Universal 10A/250V, Com Placa 4X2" | und | 80.95 | 80.95
180209 | DER-EDIF | Interruptor Pulsador De Campainha 10A/250V, Com Placa 4X2" | und | 33.49 | 33.49
180210 | DER-EDIF | Tomada De 3 Polos 20A/250V, Com Placa 4X2" | und | 49.66 | 49.66
180211 | DER-EDIF | Interruptor De Três Teclas Simples 10 A/250 V E Duas Teclas Simples 10A/250V, Com Placa 4X4" | und | 132.99 | 132.99
180212 | DER-EDIF | Interruptor De Três Teclas Simples 10A/250V, C/ Placa 4X2" | und | 75.42 | 75.42
180217 | DER-EDIF | Espelho Para Caixa Estampada 4 X 2" | und | 7.42 | 7.42
180218 | DER-EDIF | Espelho Para Caixa Estampada 4 X 4" | und | 18.91 | 18.91
180220 | DER-EDIF | Tomada Coaxial 75 Ohms Para Tv | und | 52.08 | 52.08
1803 | DER-EDIF | Bombas |  |  | 0
180301 | DER-EDIF | Bomba Centrífuga Trifásica 5Cv, Modelo 620 Dancor, Ou Equivalente | und | 4266.05 | 4266.05
180302 | DER-EDIF | Bomba Centrífuga Monofásica 1/2 Cv | und | 1055.98 | 1055.98
180303 | DER-EDIF | Bomba Centrífuga Monofásica 3/4 Cv | und | 1400.75 | 1400.75
180304 | DER-EDIF | Bomba Centrifuga Trifásica 2Cv | und | 1752.57 | 1752.57
180305 | DER-EDIF | Bomba Elétrica Centrífuga Monofásica 1 Cv | und | 1488.42 | 1488.42
1804 | DER-EDIF | Postes |  |  | 0
180405 | DER-EDIF | Poste Circular De Concreto De 11M Padrão Escelsa, Incl. Luminária Tipo Led 1 Pétala Pot 100W, Ip66, Temp Cor Sup 5000K, Vida Util Superior A 60.000 H, Mod Edn100, Hbp-100 Ou 001100G3-1006 - Ames Iluminação, Ecp, Hda Iluminação Ou Equiv | und | 4238.47 | 4238.47
1806 | DER-EDIF | Ar Refrigerado |  |  | 0
180602 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Unidade Evaporadora E Condensadora De Ar Condicionado Tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) De 9.000 Btu´S 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo Procel), Inclusive Amortecedores Vibra-Stop | und | 2929.2 | 2929.2
180603 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Unidade Evaporadora E Condensadora De Ar Condicionado Tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) De 12.000 Btu´S 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo Procel), Inclusive Amortecedores Vibra-Stop | und | 3245.96 | 3245.96
180604 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Unidade Evaporadora E Condensadora De Ar Condicionado Tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) De 18.000 Btu´S 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo Procel), Inclusive Amortecedores Vibra-Stop | und | 4567.64 | 4567.64
180605 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Unidade Evaporadora E Condensadora De Ar Condicionado Tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) De 22.000 Btu´S 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo Procel), Inclusive Amortecedores Vibra-Stop | und | 5852.8 | 5852.8
180606 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Unidade Evaporadora E Condensadora De Ar Condicionado Tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) De 24.000 Btu´S 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo Procel), Inclusive Amortecedores Vibra-Stop | und | 5928.48 | 5928.48
180607 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Unidade Evaporadora E Condensadora De Ar Condicionado Tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) De 30.000 Btu´S 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo Procel), Inclusive Amortecedores Vibra-Stop | und | 8681.94 | 8681.94
180608 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Unidade Evaporadora E Condensadora De Ar Condicionado Tipo Split Inverter Piso Teto De 36.000 Btu´S 220V - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A Ou B (Selo Procel), Inclusive Amortecedores Vibra-Stop | und | 11454.9 | 11454.9
180609 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação De Unidade Evaporadora E Condensadora De Ar Condicionado Tipo Split Inverter Piso Teto De 48.000 Btu´S 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A Ou B (Selo Procel), Inclusive Amortecedores Vibra-Stop | und | 14152.19 | 14152.19
1807 | DER-EDIF | Ventiladores |  |  | 0
180702 | DER-EDIF | Ventilador De Teto Base Madeira Sem Alojamento Para Luminária, Ref. Tron Ou Equivalente, Com Comando De Interruptor Simples, Sem Dimer Para Regulagem De Velocidade | und | 282.72 | 282.72
1808 | DER-EDIF | Outros Aparelhos |  |  | 0
180803 | DER-EDIF | Campainha Tipo Timbre Pial, Cod. 412.77 Ou Equivalente | und | 165.79 | 165.79
180804 | DER-EDIF | Campainha Tipo Prato Pial, Cod. 414.18 | und | 767.44 | 767.44
180809 | DER-EDIF | Chuveiro Elétrico Tipo Ducha Lorenzet Ou Corona | und | 113.61 | 113.61
1810 | DER-EDIF | Luminarias Para Lâmpadas Led |  |  | 0
181001 | DER-EDIF | Luminaria Sobrepor Compl., Corpo Ch. Aço Pintada Branca, Refletor, Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância Inclusive 2 Lâmpadas Led T8 9/10W Temp. De Cor 5000K C/ 60Cm - Ref. Cs216Al-N - Ames, 1261 - Lumavi Ou Equivalente | und | 141.12 | 141.12
181002 | DER-EDIF | Luminaria Sobrepor Compl., Corpo Ch. Aço Pintada Branca, Refletor Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância Inclusive 2 Lâmpadas Led T8 20W Temp. De Cor 5000K Bivolt C/ 1,20M - Ref. Cs232Al-N - Ames, 2447 - Lumavi Ou Equivalente | und | 181.69 | 181.69
181003 | DER-EDIF | Luminaria Embutir Compl., Corpo Ch. Aço Pintada Branca, Refletor Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância Inclusive 2 Lâmpadas Led T8 9W Temp. De Cor 5000K C/ 60Cm - Ref. Ce216Al-N - Ames, 6024 - Lumavi Ou Equivalente | und | 133.28 | 133.28
181004 | DER-EDIF | Luminaria Embutir Compl., Corpo Ch. Aço Pintada Branca, Refletor, Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância Inclusive 2 Lâmpadas Led T8 18W Temp. De Cor 5000K C/ 1,20M - Ref. Ce232Al-N - Ames, 6025 - Lumavi -Ldef 2X32W - Lumiluz Ou Equivalente | und | 181.6 | 181.6
181005 | DER-EDIF | Luminária Sobrepor Compl., Corpo Ch. Aço Pintada Branca, Refletor,Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância Inclusive 4 Lâmpadas Led T8 9W Temp. De Cor 5000K Bivolt C/ 60Cm - Cs416Al-N - Ames, 1452 - Lumavi Ou Equivalente | und | 255.6 | 255.6
181007 | DER-EDIF | Luminária Embutir Compl., Corpo Ch. Aço Pintada Branca, Refletor,Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância Nclusive 4 Lâmpadas Led T8 9W Temp. De Cor 5000K - Ref.Ce416Al-N - Ames, 6026 - Lumavi Ou Equivalente | und | 244.28 | 244.28
19 | DER-EDIF | Pintura |  |  | 0
1901 | DER-EDIF | Sobre Paredes E Forros |  |  | 0
190101 | DER-EDIF | Emassamento De Paredes E Forros, Com Duas Demãos De Massa Corrida, Referência Suvinil, Coral, Metalatex Ou Equivalente, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Pva, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 18.34 | 18.34
190102 | DER-EDIF | Emassamento De Paredes E Forros, Com Duas Demãos De Massa À Base De Óleo, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex | m2 | 22.62 | 22.62
190103 | DER-EDIF | Emassamento De Paredes E Forros, Com Duas Demãos De Massa Acrílica Premium, Referência Suvinil, Coral Ou Sherwin Williams Ou Equivalente, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Acrílico, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 22.14 | 22.14
190104 | DER-EDIF | Pintura Em Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Três Demãos De Tinta Látex Premium, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Pva, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 27.39 | 27.39
190105 | DER-EDIF | Pintura Em Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Três Demãos De Tinta Esmalte Sintético Premium, Acabamento Fosco, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Acrílico, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 32.69 | 32.69
190106 | DER-EDIF | Pintura Em Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Três Demão De Tinta Látex Acrílico Premium, Referência Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Acrílico, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 27.59 | 27.59
190107 | DER-EDIF | Pintura Com Nata De Cimento Sobre Superfície Áspera A Três Demãos | m2 | 4.14 | 4.14
190108 | DER-EDIF | Pintura A Cal (Tipo Caiação), Sobre Paredes E Forros, A Três Demãos | m2 | 11.55 | 11.55
190109 | DER-EDIF | Pintura De Letra, Aplicação Manual, Em Parede, Dim. 20X30Cm Com Tinta Látex Acrílica, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | und | 106.34 | 106.34
190114 | DER-EDIF | Preparo Em Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Uma Demão De Líquido Selador Acrílico, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 3 | 3
190115 | DER-EDIF | Pintura, Sobre Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Látex Pva Premium, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Pva, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 22.35 | 22.35
190116 | DER-EDIF | Pintura, Sobre Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Esmalte Sintético, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Pva, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 26.04 | 26.04
190117 | DER-EDIF | Pintura Sobre Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Látex Acrílico Premium, Acabamento Fosco, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Acrílico, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex | m2 | 22.29 | 22.29
190121 | DER-EDIF | Preparo Em Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Uma Demão De Líquido Selador Pva, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 3.19 | 3.19
1902 | DER-EDIF | Sobre Concreto Ou Blocos Cerâmicos Aparentes |  |  | 0
190201 | DER-EDIF | Pintura Sobre Concreto Ou Blocos Cerâmicos Aparentes, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Verniz Acrílico A Base De Água, Acabamento Fosco, Referência Suvinil, Coral, Metalatex Ou Equivalente | m2 | 15.26 | 15.26
190202 | DER-EDIF | Pintura Sobre Concreto Ou Blocos Cerâmicos Aparentes, Aplicação Manual, Com Uma Demão De Silicone Incolor, Referência Suvinil, Sika, Vedacit Ou Equivalente | m2 | 18.09 | 18.09
190203 | DER-EDIF | Pintura Sobre Concreto Ou Blocos De Concreto, Aplicação Manual, Com Três Demãos De Tinta Látex Acrílico Premium, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Acrílico, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 25.93 | 25.93
190204 | DER-EDIF | Pintura Sobre Cobogós De Concreto, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Látex Acrílico Premium, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Acrílico, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 33.58 | 33.58
190205 | DER-EDIF | Pintura A Cal De Meio-Fio (Tipo A Caiação), Aplicação Manual, A Três Demãos | m2 | 11.6 | 11.6
190211 | DER-EDIF | Pintura Sobre Concreto Ou Blocos De Concreto, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Látex Pva Premium, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Pva, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 22.35 | 22.35
1903 | DER-EDIF | Sobre Madeira |  |  | 0
190301 | DER-EDIF | Emassamento De Esquadrias E Elementos De Madeira, Com Duas Demãos De Massa À Base Água, Referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams Ou Equivalente, Inclusive Uma Demão De Fundo Nivelador Alquídico Branco, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m2 | 47.86 | 47.86
190302 | DER-EDIF | Pintura De Esquadrias E Elementos De Madeira, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Esmalte Sintético Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex, Inclusive Fundo Branco Nivelador, Referência Suvinil, Coral E Metalatex Ou Equivalente | m2 | 43.38 | 43.38
190303 | DER-EDIF | Pintura De Esquadrias E Elementos De Madeira, Aplicação Manual, Com Três Demão De Verniz Brilhante Incolor, Linha Premium Copal, Referência Suvinil, Eucatex, Montana Ou Equivalente | m2 | 27.63 | 27.63
190306 | DER-EDIF | Pintura De Esquadrias E Elementos De Madeira, Aplicação Manual, Com Três Demãos De Verniz Fosco Incolor, Linha Tripla Proteção Premium, Referência Suvinil, Coral, Metalatex Ou Equivalente | m2 | 26.12 | 26.12
190307 | DER-EDIF | Pintura Fundo Nivelador Alquídico Branco, Aplicada A Rolo, Pincel Ou Trincha, Em Madeira, A Uma Demão, Referência Suvinil, Coral Ou Equivalente | m2 | 26.15 | 26.15
1904 | DER-EDIF | Sobre Metal |  |  | 0
190417 | DER-EDIF | Pintura Sobre Metal, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Esmalte Sintético, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex, Inclusive Uma Demão De Fundo Anticorrosivo | m2 | 48.2 | 48.2
190418 | DER-EDIF | Pintura De Superfície Metálica Com Uma Demão De Primer Epoxi E Duas Demãos De Tinta À Base De Epoxi | m2 | 49.3 | 49.3
1905 | DER-EDIF | Sobre Elementos Especiais |  |  | 0
190501 | DER-EDIF | Pintura De Letras Em Chapas De Ferro, Dimensões 20X30Cm, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Esmalte Sintético, Referência Suvinil, Coral, Metalatex Ou Equivalente, Inclusive Uma Demão De Fundo Anti-Corrosivo | und | 5.78 | 5.78
1906 | DER-EDIF | Sobre Pisos |  |  | 0
190601 | DER-EDIF | Pintura Sobre Piso, Aplicação Manual, Para Execução De Faixa Demarcatória L=5Cm, Com Três Demãos De Tinta À Base De Epóxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m | 10.27 | 10.27
190602 | DER-EDIF | Pintura Sobre Piso, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams Novacor, Metalatex Ou Equivalente | m2 | 20.01 | 20.01
190603 | DER-EDIF | Pintura Sobre Pisos, Marcas De Referência Novacor, Coral Ou Suvinil, A Duas Demãos, Linha Premium | m2 | 22.91 | 22.91
190604 | DER-EDIF | Pintura Sobre Piso, Aplicação Manual, Para Execução De Faixa Demarcatória L=8Cm, Com Três Demãos De Tinta À Base De Epóxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente | m | 11.6 | 11.6
190605 | DER-EDIF | Aplicação De Tinta Epóxi De Alta Espessura Semibrilhante Sobre Piso De Concreto A Três Demãos, Inclusive Selador Epóxi A Uma Demão - Ref. Intergard 2005 E 2001 - Internacional Ou Equivalente | m2 | 76.31 | 76.31
20 | DER-EDIF | Serviços Complementares Externos |  |  | 0
2001 | DER-EDIF | Muros E Fechamentos |  |  | 0
200101 | DER-EDIF | Alambrado C/ Tela Losangular De Arame Fio 12 Malha 2" Revest. Em Pvc Com Tubo De Ferro Galvanizado Vertical De 2 1/2" E Horizontal De 1" Incl. Portão, Pintados Com Esmalte Sobre Fundo Anticorrosivo | m2 | 241.34 | 241.34
200104 | DER-EDIF | Cerca De Madeira Com Ripas De 7 X 2 Cm, Altura De 1.50 M E Caibro De 8 X 8 Cm Em Madeira De Lei Espaçados A Cada 2.0 M | m | 279.02 | 279.02
200105 | DER-EDIF | Cerca Com Tela Fio 16 Malha Losangular De 2", Fixadas C/ Grampos Em Pontaletes De Madeira De Lei 8X8Cm Espaçados De 1.5M, Com Bases Concretadas E Com Três Fios Tensores De Arame Galvanizado N.12 | m | 250.56 | 250.56
200107 | DER-EDIF | Cerca Com Cinco Fios De Arame Liso N. 12 Fixados Com Grampos Em Pontaletes De Madeira De Lei De 8 X 8Cm A Cada 2.0 M E Altura Livre De 1.6 M | m | 137.26 | 137.26
200108 | DER-EDIF | Muro De Arrimo De Concreto Ciclópico Com Aterro Na Parte Posterior, Inclusive Forma De Madeira E Dreno De Brita | m3 | 1127.47 | 1127.47
200120 | DER-EDIF | Cerca H=2.30Cm, C/Tela Losang. Arame Fio 12 Malha 2" Revest. Em Pvc Com Mourão Curvo De Concreto H=3,20M, Secção T, Fixado Emsolo, A Cada 3M, C/3 Fios De Arame Farpado Na Parte Curva, Incl 3 Fios Tensores, Chumbadores E Sapata De 40X40X50Cm | m | 287.53 | 287.53
200124 | DER-EDIF | Muro De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10X20X20Cm, C/ Pilares A Cada 2 M, Esp. 10Cm E H=2.5M, Revestido Com Chapisco, Reboco E Pintura Acrílica A 2 Demãos, Incl. Pilares, Cintas E Sapatas, Empregando Arg. Cimento Cal E Areia | m | 962.37 | 962.37
200128 | DER-EDIF | Alambrado Sobre Muro Existente, Executado Em Tela Fio 12 Malha 3", Com 02 Fios Tensores, Fixados Em Tubos De Fg 11/2" Colocados A Cada 3M (H Do Alambrado =1,5M), Inlcusive Chumbamento No Muro | m2 | 252.58 | 252.58
200129 | DER-EDIF | Cerca Com Mourão De Concreto Reto H=2.5, Base Quadrada 10X10Cm, Fixado Em Solo A Cada 3.0M, Com 10 Fios De Arame Galvanizado Liso Nº 10 | m | 130.98 | 130.98
200130 | DER-EDIF | Gradil H = 1.90M Padrão Sedu Em Tudo De Fg 2" E Barra Chata De 11/2"X1/4", Para Fixação Sobre Mureta Conforme Projeto, Exclusive A Mureta. | m | 983.84 | 983.84
200131 | DER-EDIF | Gradil H = 1.90M Padrão Sedu Em Tubo De Fg 31/2" E Barra Chata De 2"X1/4" Para Fixação Sobre Mureta Conforme Projeto, Exclusive A Mureta. | m | 1789.58 | 1789.58
200132 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação Portão De Correr Em Gradil Nylofor 3D, Em Painel De Aço Galvanizado, Dim.: 3,50 X 2,43M - Belgo Ou Equivalente, Malha Retangular 200X50Mm E Fio De Aço Ø5,0Mm, Incl. Poste De Aço Galv. 60X40Mm | und | 7305.1 | 7305.1
200133 | DER-EDIF | Fornecimento E Instalação Portão De Abrir Em Gradil Nylofor 3D, Em Painel De Aço Galvanizado, Dim.: 1,00 X 2,43M - Belgo Ou Equivalente, Malha Retangular 200X50Mm E Fio De Aço Ø5,0Mm, Incl. Poste De Aço Galv. 60X40Mm | und | 2250.37 | 2250.37
200141 | DER-EDIF | Cercamento Em Gradil Em Aço Galvanizado Soldado E Revestido Em Poliéster Por Processo De Pintura Eletrostática 100Micra, Malha 5X20Cm, Fio Diâm. 5,00Mm. Inclusive Acessórios E Poste. Dimensões Dos Painéis: 2,50X2,03M - Nylofor Ou Equivalente | m | 381.52 | 381.52
2002 | DER-EDIF | Pavimentação |  |  | 0
200202 | DER-EDIF | Meio-Fio De Concreto Pré-Moldado Com Dimensões De 15X12X30X100 Cm , Rejuntados Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3 | m | 67 | 67
200206 | DER-EDIF | Blocos Pré-Moldados De Concreto Intertravados Tipo Pavi-S Ou Equivalente, Esp. De 8 Cm E Resistência A Compressão Mínima De 35Mpa, Assentados Sobre Colchão De Areia 10Cm E Rejuntamento Com Pó De Pedra | m2 | 109.05 | 109.05
200209 | DER-EDIF | Passeio De Cimentado Camurçado Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3 Esp. 1.5Cm, E Lastro De Concreto Com 8Cm De Espessura, Inclusive Preparo De Caixa | m2 | 157.4 | 157.4
200214 | DER-EDIF | Blocos Pré-Moldados De Concreto Tipo Pavi-S Ou Equivalente, Espessura 10 Cm E Resistência A Compressão Mínima De 35Mpa, Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra Na Espessura De 10 Cm | m2 | 141.25 | 141.25
200223 | DER-EDIF | Execução De Lastro De Brita Nº 02 Sob Passeios E Ciclovias, Incl. Escavação | m3 | 294.75 | 294.75
200229 | DER-EDIF | Meio-Fio De Concreto Moldado In-Loco Com Formas De Chapa Compensada Resinada 6Mm, Nas Dimensões 10 X 30 Cm, Incl. Escavação, Reaterro E Bota-Fora | m | 87.01 | 87.01
200237 | DER-EDIF | Blocos Pré-Moldados De Concreto Tipo Pavi-S Ou Equivalente, Espessura De 6 Cm E Resistência A Compressão Mínima De 35Mpa, Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra Na Espessura De 10 Cm | m2 | 94.21 | 94.21
200243 | DER-EDIF | Canaleta No Piso Em Concreto Simples Com Dimensões Internas De 20 X 10 Cm E Grelha Em Ferro Diam. 1/2" A Cada 3 Cm Fixados Em Cantoneira De 3/4" X 1/8" Apoiada Sobre Requadro Em Cantoneira De 1" X 3/16" | m | 275.63 | 275.63
200253 | DER-EDIF | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado (Tátil De Alerta), Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | m2 | 92.57 | 92.57
200254 | DER-EDIF | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado (Tátil Direcional), Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | m2 | 89.96 | 89.96
2003 | DER-EDIF | Paisagismo |  |  | 0
200303 | DER-EDIF | Fornecimento De Grama Tipo Esmeralda Em Placas Com Espessura De 0.06 M, Exclusive Plantio | m2 | 14.76 | 14.76
200305 | DER-EDIF | Fornecimento E Espalhamento De Areia Média Lavada | m3 | 223.58 | 223.58
200306 | DER-EDIF | Fornecimento E Espalhamento De Brita 1 Ou 2 | m3 | 237.39 | 237.39
200307 | DER-EDIF | Fornecimento E Espalhamento De Terra Vegetal | m3 | 263.98 | 263.98
200323 | DER-EDIF | Fornecimento E Espalhamento De Pó De Pedra | m3 | 186.31 | 186.31
200326 | DER-EDIF | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | m2 | 32.02 | 32.02
2004 | DER-EDIF | Tratamento, Conservação E Limpeza |  |  | 0
200401 | DER-EDIF | Limpeza Geral Da Obra (Edificação) | m2 | 12.51 | 12.51
200402 | DER-EDIF | Limpeza Geral De Obras (Quadras, Praças E Jardins) | m2 | 1.25 | 1.25
200404 | DER-EDIF | Limpeza De Pisos E Revestimentos Cerâmicos | m2 | 25.38 | 25.38
2005 | DER-EDIF | Diversos Externos |  |  | 0
200511 | DER-EDIF | Banco De Concreto Aparente Com Tampo De 40X40X5 Cm E Base De 20X20X36 Cm Para Mesa De Jogos, Conforme Detalhe Em Projeto | und | 162.72 | 162.72
200512 | DER-EDIF | Mesa De Concreto Aparente Com Tampo De 60X60X5 Cm, Base De 30X30X75 Cm E Tabuleiro 40X40Cm Embutido No Concreto, Feito Com Pastilhas De Mármore Branco E Granito Preto De 5X5X2Cm Conf. Projeto | und | 453.32 | 453.32
200513 | DER-EDIF | Escada Tipo Marinheiro De Tubo De Ferro 1" E 3/4", Com H=4.20M, Para Acesso A Caixa D'Água, Inclusive Pintura Em Esmalte Sintético, Conforme Detalhe Em Projeto | und | 1492.91 | 1492.91
200562 | DER-EDIF | Caixa Pré-Moldada De Concreto Para Aparelho De Ar Condicionado De 18.000 Btu | und | 427.29 | 427.29
200563 | DER-EDIF | Banco De Concreto Armado Aparente Com Apoios De Alvenaria Assentada Com Argamassa De Cimento, Cal E Areia, Largura De 0,50M E Espessura De 0,05M | m | 172.47 | 172.47
200572 | DER-EDIF | Poço C/ Anéis Pré-Moldados Diam. 1.5M E Profundidade De 7M, Inclusive Fornecimento | und | 2999.16 | 2999.16
200573 | DER-EDIF | Bicicletário Em Tubo De Ferro Galvanizado 1" E Ferro Liso 1/2", Inclusive Pintura, Conforme Projeto Padrão Sedu | m | 228.39 | 228.39
200576 | DER-EDIF | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação | und | 744.89 | 744.89
200581 | DER-EDIF | Letra Tipo Caixa Em Chapa De Aço Inox 304 Escovado N16 - Largura: 7,5 Cm, Altura: 15Cm E Prof. 3Cm, Inclusive Fixação Invisível | und | 298.17 | 298.17
200582 | DER-EDIF | Letra Tipo Caixa Em Chapa De Aço Inox 304 Escovado N16 - Largura: 15 Cm, Altura: 30Cm E Prof. 3Cm, Inclusive Fixação Invisível | und | 444.24 | 444.24
200583 | DER-EDIF | Guarda Corpo Com Corrimão Duplo Em Tubo De Aço Inox Aisi 304, Ø2? (Montantes E Travamento Horizontal Superior), Ø1.1/2" (Corrimão Duplo E Travamento Horizontal Inferior) E Ø3/4" (Tubos Fixados Na Horizontal E Suportes Do Corrimão, Esp. 1,5Mm, H=1,10M, Canoplas De Acabamento | m | 619.34 | 619.34
2007 | DER-EDIF | Quadra De Esportes (Ver Nota 9 Da Planilha) |  |  | 0
200702 | DER-EDIF | Piso Quadra Poliesp. Fck=25Mpa, Esp.=10 Cm, Armado C/ Tela Q138, Concret Camada Única Bombeável C/ Brita N. 1, Acab. Sup. C/ Rotoalisador, Juntas C/ Corte Serra Diamant. Preench. C/ Mastique, Base 5Cm Solo Brita 30% E Resina Endur | m2 | 138.23 | 138.23
200703 | DER-EDIF | Pintura À Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Com Largura De 5Cm, Para Demarcação De Quadras De Esportes | m | 10.27 | 10.27
200704 | DER-EDIF | Pintura Com Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referencia Suvinil, Coral Ou Novacor, Sobre Piso De Concreto A Duas Demãos | m2 | 40.5 | 40.5
200705 | DER-EDIF | Rede Para Voleibol Com Malha Grossa, Faixas De Lona Superior E Inferior | und | 277.66 | 277.66
200706 | DER-EDIF | Suporte Para Tabela De Basquete De Concreto Armado Fck = 15Mpa, Inclusive Forma, Armação, Lançamento E Desforma | und | 3854.53 | 3854.53
200707 | DER-EDIF | Trave Para Futebol De Salão De Tubo De Ferro Galvanizado 3", Com Recuo, Removível, Dimensões Oficiais 3X2M | und | 1633.97 | 1633.97
200708 | DER-EDIF | Conjunto De Poste De Voleibol De Tubo De Ferro Galvanizado 3"E Parte Móvel De 21/2", Inclusive Carretilha, Furo Com Tubo De Ferro Galvanizado De 31/2"E Tampão De Furo | und | 1464.25 | 1464.25
200709 | DER-EDIF | Tabela De Basquete De Madeira, Com Aro, Inclusive Colocação | und | 973.26 | 973.26
200711 | DER-EDIF | Alambrado Com Tela Fio 12, Malha De 1", Tubos De Ferro Galvanizado Verticais De 2" E Tubos De Ferro Galvanizado Horizontais De 1" Soldados Nas Partes Superior E Inferior, Inclusive Portão | m2 | 285.22 | 285.22
200713 | DER-EDIF | Rede Para Futebol De Salão | und | 203 | 203
200714 | DER-EDIF | Preparo, Regularização E Compactação Do Terreno (Compactador Manual) Para Execução De Piso De Quadra | m2 | 17.76 | 17.76
200715 | DER-EDIF | Mureta Em Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10X20X20Cmm, H=0.60Cm, Para Fechamento De Quadra, Com Pilaretes De Travamento Em Concreto Armado A Cada 3M, Inclusive Chapisco | m2 | 189.1 | 189.1
200716 | DER-EDIF | Parede Em Alvenaria De Bloco Cerâmico 10X20X20Cm, H=2M, Para Proteção De Fundo De Gol (Quadra Poliesportiva), Com Pilares Em Concreto Armado A Cada 3M Para Travamento, Inclusive Chapisco | m2 | 155.98 | 155.98
200717 | DER-EDIF | Goivete Nas Dimensões 2X1 Executado Sobre Alvenaria Chapiscada E Rebocada | m | 5.68 | 5.68
200720 | DER-EDIF | Forn E Assent De Telhas De Liga De Alumínio E Zinco (Galvalume), Ondulada, Esp. Mínima 0.43Mm, Alt. Mínima De Onda 17Mm, Sobrep. Lateral De Uma Onda E Longit. 200Mm C/ Mínimo De 3 Apoios, Assent. C/ Utiliz. De Fitas Anti-Corrosiva | m2 | 52.72 | 52.72
200721 | DER-EDIF | Rede De Proteção Em Nylon Malha 10X10 Cm Para Proteção De Quadra De Esportes | m2 | 20.06 | 20.06
200725 | DER-EDIF | Pintura A Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Largura De 8Cm Para Demarcação De Quadra De Esportes | m | 11.6 | 11.6
200726 | DER-EDIF | Recuperação De Piso De Quadra Com Demolição Parcial Do Concreto E Aplicação De Granilite, Inclusive Regularização | m2 | 178.77 | 178.77
200728 | DER-EDIF | Alambrado Com Tela Losangular De Arame Fio 12, Malha 2" Revestido Em Pvc Com Tubo De Ferro Galvanizado Vertical De 21/2" E Horizontal De 1", Inclusive Portão, Pintados Com Esmalte Sobre Fundo Anti Corrosivo | m2 | 216.63 | 216.63
200738 | DER-EDIF | Estrut. Metálica P/ Quadra Poliesp. Coberta Constituída Por Perfis Formados A Frio, Aço Estrutural Astm A-570 G33 (Terças) Astm A-36 (Demais Perfis) C/ O Sistema De Trat. E Pint Conf Descrito Em Notas Da Planilha | kg | 34.36 | 34.36
21 | DER-EDIF | Serviços Complementares Internos |  |  | 0
2101 | DER-EDIF | Quadros De Giz / Aviso |  |  | 0
210105 | DER-EDIF | Quadro De Avisos De Fórmica Lisa Brilhante | m2 | 142.7 | 142.7
210109 | DER-EDIF | Quadro Mural De Azulejo Extra 15 X 15 Cm E Moldura De Madeira De Lei De 7.0 X 2.5 Cm Nas Dimensões De 2.09 X 1.04 M | und | 594.81 | 594.81
210114 | DER-EDIF | Quadro Pincel Novo, Completo, De Laminado Melamínico Alta Pressão, "Lousa" Quadriculado, Cor Branco Brilhante, Linha Lousas, Padrão F608 Brancoline, Esp. 1Mm, Incl. Requadro Madeira 2.5 X 5.0 Cm E Porta Pincel, Dim. 3.95 X 1.29 M | und | 5867.16 | 5867.16
2102 | DER-EDIF | Armários E Prateleiras |  |  | 0
210210 | DER-EDIF | Prateleiras Em Granito Cinza Andorinha, Esp. 2Cm | m2 | 353.91 | 353.91
2103 | DER-EDIF | Diversos Internos |  |  | 0
210301 | DER-EDIF | Guarda Corpo De Tubo De Ferro Galvanizado, Diâm. 3" E 2", H=0.8 M Inclusive Pintura A Óleo Ou Esmalte | m | 332.35 | 332.35
210302 | DER-EDIF | Corrimão De Tubo De Ferro Galvanizado Diâmetro 3" Fixado Na Parede A Cada 1.50M, Inclusive Pintura A Óleo Ou Esmalte | m | 239.89 | 239.89
210304 | DER-EDIF | Banco De Concreto Armado Aparente Fck=15 Mpa, Com Apoios De Concreto, Largura De 45Cm, Espessura De 7Cm E Altura De 45Cm | m | 228.95 | 228.95
210316 | DER-EDIF | Alçapão De Visita Ao Barrilete De Chapa De Madeira De Lei Medindo 60X60Cm, Inclusive Dobradiça, Marco, Alizar E Fechadura, Emassamento E Pintura | und | 856.68 | 856.68
210321 | DER-EDIF | Proteção Para Caixa De Descarga Em Malha De Ferro 3/4" Fio 12, Perfil "L" 1" E Barra Chata 3/4" X 1/8", Conf. Detalhe | und | 186.24 | 186.24
210322 | DER-EDIF | Corrimão Em Tubo De Ferro Galvanizado Diam. 2" Com Chumbadores A Cada 1.5M | m | 136.67 | 136.67
22 | DER-EDIF | Apoio |  |  | 0
2208 | DER-EDIF | Locação De Veículo Tipo Gol 1.000 A Gasolina Ou Equivalente, Com Até 1 (Um) Ano De Uso, Em Bom Estado De Conservação Com: |  |  | 0
220803 | DER-EDIF | (Gol 1.0 Total Flex - Gasolina - Preço Labor) Seguro Total, Manutenção, Combustível, Eventuais Taxas E Emolumentos, Bem Como Eventual Substituição Do Veículo (Se Necessário), Sem Motorista, Utilização Até 2.000 (Dois Mil) Km/Mês | mês | 4197.25 | 4197.25
31 | DER-EDIF | Serviços Gerais |  |  | 0
3108 | DER-EDIF | Encargos Complementares - Equipamentos De Proteção Individual |  |  | 0
310801 | DER-EDIF | Capacete De Obra | und | 12.47 | 12.47
310802 | DER-EDIF | Uniforme De Obra (Calça E Camisa) | und | 155.2 | 155.2
310803 | DER-EDIF | Veste De Segurança | und | 22.15 | 22.15
310804 | DER-EDIF | Bota De Segurança (Par) | und | 62.53 | 62.53
310805 | DER-EDIF | Óculos De Proteção | und | 3.95 | 3.95
310806 | DER-EDIF | Luva De Raspa (Par) | und | 13.24 | 13.24
310807 | DER-EDIF | Capa De Chuva | und | 23.7 | 23.7
310808 | DER-EDIF | Máscara De Ar | und | 1.41 | 1.41
310809 | DER-EDIF | Cinto De Segurança | und | 101.05 | 101.05
3109 | DER-EDIF | Encargos Complementares - Ferramentas Manuais |  |  | 0
310901 | DER-EDIF | Picareta Com Cabo | und | 91.14 | 91.14
310902 | DER-EDIF | Pá De Pedreiro Com Cabo | und | 39.03 | 39.03
310903 | DER-EDIF | Enxada Com Cabo | und | 56.22 | 56.22
310904 | DER-EDIF | Serrote 26" | und | 81.04 | 81.04
310905 | DER-EDIF | Martelo Com Cabo | und | 36.78 | 36.78
310906 | DER-EDIF | Nivel De Pedreiro | und | 37.84 | 37.84
310907 | DER-EDIF | Alicate Universal | und | 45.65 | 45.65
310908 | DER-EDIF | Marreta 5 Kg Com Cabo | und | 181.23 | 181.23
310909 | DER-EDIF | Chave De Grifo 10" | und | 62.03 | 62.03
310910 | DER-EDIF | Jogo De Chave De Fenda | und | 40.66 | 40.66
310911 | DER-EDIF | Cavadeira De Braço | und | 63.79 | 63.79
310912 | DER-EDIF | Serra Tico-Tico | und | 501.34 | 501.34
310913 | DER-EDIF | Serra De Disco (Circular) | und | 711.93 | 711.93
310914 | DER-EDIF | Carrinho De Mão | und | 202.88 | 202.88
99 | DER-EDIF | Itens De Serviços Auxiliares |  |  | 0
9901 | DER-EDIF | Serviços Auxiliares 01 |  |  | 0
990101 | DER-EDIF | Argamassa Traço 1:3 De Cimento E Areia Média Para Contrapiso, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L | m3 | 429.51 | 429.51
990102 | DER-EDIF | Argamassa De Cimento E Areia Sem Peneirar Traço 1:4, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L | m3 | 440.26 | 440.26
990103 | DER-EDIF | Argamassa Mista De Cimento, Cal Hidratada E Areia Sem Peneirar Traço 1:0,5:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L | m3 | 382.71 | 382.71
990104 | DER-EDIF | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck=15 Mpa (Brita 1) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | m3 | 705.41 | 705.41
990105 | DER-EDIF | Tela Soldada Em Aço Ca-60 B, Diâmetro 4.2Mm, Com Malha De 10 X 10 Cm, Para Armação | m2 | 21.26 | 21.26
990106 | DER-EDIF | Forma Curva De Tábuas De Pinho E Chapas De Madeira Compensada Tipo Resinada, De 6Mm Espessura, Levando-Se Em Conta A Utilização 2 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | m2 | 169.16 | 169.16
990107 | DER-EDIF | Junta De Dilatação Para Piso 5X15Mm, Inclusive Corte E Preenchimento Com Mastique | m | 22.48 | 22.48
990108 | DER-EDIF | Dreno Em Muro De Contenção, Executado No Pé Do Muro, Com Tubo De Pead Corrugado Flexível Perfurado 100Mm (4"), Enchimento Com Brita, Envolvido Com Manta Geotêxtil | m | 45.26 | 45.26
990109 | DER-EDIF | Forma Para Cortina De Concreto Ou Parede Estrutural Em Compensado Plastificado # 12 Mm , Travamento Com Tirantes Aço Ca 50 Ø 6,3 Mm E Tensores - Desmontagem | m2 | 6.94 | 6.94
990110 | DER-EDIF | Forma Para Cortina De Concreto Ou Parede Estrutural Em Compensado Plastificado # 12 Mm , Travamento Com Tirantes Aço Ca-50 Ø 6,3 Mm E Tensores - Montagem | m2 | 145.38 | 145.38
990111 | DER-EDIF | Forma Para Galeria De Concreto E Muro De Arrimo Moldados No Local Em Compensado Plastificado # 12 Mm, Travamento Com Barras De Aço Ca 50 Ø 6,3 Mm E Tensores - Fabricação | m2 | 410.36 | 410.36
990112 | DER-EDIF | Forma Para Galeria De Concreto E Muro De Arrimo Moldados No Local Em Compensado Plastificado # 12 Mm, Travamento Com Barras De Aço Ca 50 Ø 6,3 Mm E Tensores, 8 Reaproveitamentos | m2 | 203.61 | 203.61
990113 | DER-EDIF | Forma Para Vigas Com Tábuas E Sarrafos - Desmontagem | m2 | 8.07 | 8.07
990114 | DER-EDIF | Forma Para Vigas Com Tábuas E Sarrafos - Fabricação | m2 | 169.44 | 169.44
990115 | DER-EDIF | Forma Para Vigas Com Tábuas E Sarrafos - Montagem | m2 | 26.65 | 26.65
990116 | DER-EDIF | Forma Para Vigas Com Tábuas E Sarrafos, 5 Reaproveitamentos | m2 | 68.6 | 68.6
990117 | DER-EDIF | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. | m3 | 414.96 | 414.96
990118 | DER-EDIF | Alizar De Madeira De Lei De 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra Ou Equivalente) De 5 X 2,5 Cm | m | 28.79 | 28.79
990119 | DER-EDIF | Regularização De Base Para Revestimento De Pisos C/ Argamassa De Alta Resistência, Empregando Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3 E Espessura De 3 Cm | m2 | 50.26 | 50.26
990120 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn 25Mm (3/4") | m | 11.22 | 11.22
990121 | DER-EDIF | Joelho 90° De Pvc Soldável Marrom, Diâmetro 25Mm (3/4") | und | 9.52 | 9.52
990122 | DER-EDIF | Luva De Pvc Soldável Marrom, Diâmetro 25Mm (3/4") | und | 5.93 | 5.93
990123 | DER-EDIF | Adaptador De Pvc Soldável Com Anel Para Caixa D'Água, Dn 25Mm | und | 5.28 | 5.28
990124 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | m | 77.11 | 77.11
990125 | DER-EDIF | Registro De Gaveta Bruto, Diâmetro 20Mm (3/4") | und | 61.82 | 61.82
990126 | DER-EDIF | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 50Mm (2") | m | 26.91 | 26.91
990127 | DER-EDIF | Poste De Concreto, Com Seção Circular, Com 11M De Comprimento E Carga Nominal No Topo, De 200 Kg, Inclusive Escavação E Exclusive Transporte | und | 2269.87 | 2269.87
990128 | DER-EDIF | Cruzeta (Conjunto Com 2 Cruzetas) De 2400X90X135Mm, Sela Para Cruzeta, Parafuso De Cabeça Abaulada Diâm.10X150Mm, Arruela Quadrada De 36Mm Furo De 18Mm, Porca Quadrada | cj | 1248.28 | 1248.28
990129 | DER-EDIF | Terminal Mecânico Para Cabo De 16 E 25 Mm2 | und | 27.39 | 27.39
990130 | DER-EDIF | Caixa Para Medidor Monofásico P-980-009 C/ Caixa P/ Disjuntor P-940-003, Padrão Escelsa | und | 155.37 | 155.37
990131 | DER-EDIF | Caixa Para Medidor Polifásico P-980-009 Até 41000W C/ Caixa P/ Disjuntor, Padrão Escelsa | und | 299.62 | 299.62
990132 | DER-EDIF | Niple Para Eletroduto De Pvc Roscável, Diâmetro 85Mm (3") | und | 72.1 | 72.1
990133 | DER-EDIF | Eletroduto De Aço Galvanizado, Diâmetro 85Mm (3") | m | 110.62 | 110.62
990134 | DER-EDIF | Eletroduto De Aço Galvanizado, Inclusive Conexões, Diâmetro 65Mm (2.1/2") | m | 98.45 | 98.45
990135 | DER-EDIF | Eletroduto De Aço Galvanizado, Inclusive Conexões, Diâmetro 100 Mm (4") | m | 136.61 | 136.61
990136 | DER-EDIF | Cabo De Cobre Nú, Seção De 16.0 Mm2 | m | 23.68 | 23.68
990137 | DER-EDIF | Pintura De Esquadrias E Elementos De Madeira, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Esmalte Sintético Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex | m2 | 17.23 | 17.23
990138 | DER-EDIF | Fundo Anticorrosivo Zarcao, Uma Demao | m2 | 15.4 | 15.4
990139 | DER-EDIF | Pintura Sobre Metal, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Esmalte Sintético, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex | m2 | 32.14 | 32.14
990140 | DER-EDIF | Fornecimento E Assentamento De Tampão De Ferro Fundido Com Suporte Articulado, Para Poço De Visita, Conforme Padrão E Especificações Da Pmv | und | 668.97 | 668.97
9902 | DER-EDIF | Serviços Auxiliares 02 |  |  | 0
990201 | DER-EDIF | Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno | chp | 1.72 | 1.72
990202 | DER-EDIF | Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno | chp | 180.86 | 180.86
990203 | DER-EDIF | Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Chp Diurno | chp | 1.95 | 1.95
990204 | DER-EDIF | Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Chp Diurno | chp | 269.87 | 269.87
990205 | DER-EDIF | Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chp Diurno | chp | 182.68 | 182.68
990206 | DER-EDIF | Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Chp Diurno. | chp | 10.72 | 10.72
990207 | DER-EDIF | Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno | chp | 34.62 | 34.62
990208 | DER-EDIF | Compactador De Solos De Percusão (Soquete) Com Motor A Gasolina, Potência 3 Cv - Chp Diurno | chp | 10.27 | 10.27
990209 | DER-EDIF | Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno | chp | 131.48 | 131.48
990210 | DER-EDIF | Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X2, Potência Líq. 79 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,20 M3, Peso Operacional Mín. 6.570 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno | chp | 250.72 | 250.72
990211 | DER-EDIF | Caminhão Pipa 6.000 L, Peso Bruto Total 13.000 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 189 Cv Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água, Capacidade 6 M3 - Chp Diurno | chp | 29.55 | 29.55
990212 | DER-EDIF | Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chp Diurno | chi | 0.35 | 0.35
990213 | DER-EDIF | Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno | chi | 64.26 | 64.26
990214 | DER-EDIF | Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Chi Diurno | chi | 0.86 | 0.86
990215 | DER-EDIF | Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chi Diurno. | chi | 0.68 | 0.68
990216 | DER-EDIF | Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diurno | chi | 27.13 | 27.13
990217 | DER-EDIF | Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno | h | 0.29 | 0.29
990218 | DER-EDIF | Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chi Diurno | h | 23.03 | 23.03
990219 | DER-EDIF | Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Depreciação | h | 0.43 | 0.43
990220 | DER-EDIF | Caminhão Basculante 6M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000Kg, Carga Útil Máx. 11.130Kg, Dist. Entre Eixos 5,36M, Pot. 185Cv, Incl. Caçamba Metálica - Depreciação | h | 27.32 | 27.32
990221 | DER-EDIF | Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Depreciação | h | 37.8 | 37.8
990222 | DER-EDIF | Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Depreciação | h | 0.77 | 0.77
990223 | DER-EDIF | Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Depreciação | h | 0.88 | 0.88
990224 | DER-EDIF | Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Depreciação | h | 0.6 | 0.6
990225 | DER-EDIF | Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Depreciação | h | 24.78 | 24.78
990226 | DER-EDIF | Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Potência 4 Cv - Depreciação | h | 20.99 | 20.99
990227 | DER-EDIF | Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Depreciação | h | 0.77 | 0.77
990228 | DER-EDIF | Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X2, Potência Líq. 79 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,20 M3, Peso Operacional Mín. 6.570 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Depreciação | h | 0.06 | 0.06
990229 | DER-EDIF | Caminhão Pipa 6.000 L, Peso Bruto Total 13.000 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 189 Cv Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água, Capacidade 6 M3 - Depreciação. | h | 4.52 | 4.52
990230 | DER-EDIF | Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Depreciação | h | 0.09 | 0.09
990231 | DER-EDIF | Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Juros | h | 5.11 | 5.11
990232 | DER-EDIF | Caminhão Basculante 6M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000Kg, Carga Útil Máx. 11.130Kg, Dist. Entre Eixos 5,36M, Pot. 185Cv, Incl. Caçamba Metálica - Juros. | h | 5.13 | 5.13
990233 | DER-EDIF | Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Juros | h | 0.09 | 0.09
990234 | DER-EDIF | Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Juros | h | 0.12 | 0.12
990235 | DER-EDIF | Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Juros. | h | 0.08 | 0.08
990236 | DER-EDIF | Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Juros. | h | 3.36 | 3.36
990237 | DER-EDIF | Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Juros | h | 4.09 | 4.09
990238 | DER-EDIF | Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Potência 4 Cv - Juros | h | 0.17 | 0.17
990239 | DER-EDIF | Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Juros | h | 0.27 | 0.27
990240 | DER-EDIF | Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X2, Potência Líq. 79 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,20 M3, Peso Operacional Mín. 6.570 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Juros | h | 41.49 | 41.49
990241 | DER-EDIF | Caminhão Pipa 6.000 L, Peso Bruto Total 13.000 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 189 Cv Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água, Capacidade 6 M3 - Juros | h | 0.33 | 0.33
990242 | DER-EDIF | Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Juros | h | 46.24 | 46.24
990243 | DER-EDIF | Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Manutenção | h | 67.5 | 67.5
990244 | DER-EDIF | Caminhão Basculante 6M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000Kg, Carga Útil Máx. 11.130Kg, Dist. Entre Eixos 5,36M, Pot. 185 Cv, Incl. Caçamba Metálica - Manutenção | h | 0.96 | 0.96
990245 | DER-EDIF | Martelete Ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg, Com Silenciador - Manutenção | h | 1.11 | 1.11
990246 | DER-EDIF | Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Manutenção | h | 0.75 | 0.75
990247 | DER-EDIF | Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Manutenção. | h | 30.97 | 30.97
990248 | DER-EDIF | Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Manutenção. | h | 36.88 | 36.88
990249 | DER-EDIF | Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Manutenção | h | 0.96 | 0.96
990250 | DER-EDIF | Compactador De Solos De Percusão (Soquete) Com Motor A Gasolina, Potência 3 Cv - Manutenção | h | 1.1 | 1.1
990251 | DER-EDIF | Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Manutenção | h | 82.12 | 82.12
990252 | DER-EDIF | Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X2, Potência Líq. 79 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,20 M3, Peso Operacional Mín. 6.570 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Manutenção | h | 1.1 | 1.1
990253 | DER-EDIF | Caminhão Pipa 6.000 L, Peso Bruto Total 13.000 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 189 Cv Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água, Capacidade 6 M3 - Manutenção | h | 159.37 | 159.37
990254 | DER-EDIF | Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Manutenção | h | 46.06 | 46.06
990255 | DER-EDIF | Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Materiais Na Operação | h | 8.9 | 8.9
990256 | DER-EDIF | Caminhão Basculante 6M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 11.130Kg, Dist. Entre Eixos 5,36M, Pot. 185Cv, Incl. Caçamba Metálica - Materiais Na Operação | h | 6.32 | 6.32
990257 | DER-EDIF | Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Materiais Na Operação. | h | 8.84 | 8.84
990258 | DER-EDIF | Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Materiais Na Operação. | h | 46.18 | 46.18
990259 | DER-EDIF | Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Materiais Na Operação. | h | 159.37 | 159.37
990260 | DER-EDIF | Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Materiais Na Operação | h | 1.46 | 1.46
990261 | DER-EDIF | Compactador De Solos De Percusão (Soquete) Com Motor A Gasolina, Potência 3 Cv - Materiais Na Operação | h | 3.57 | 3.57
990262 | DER-EDIF | Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Materiais Na Operação | h | 4.05 | 4.05
990263 | DER-EDIF | Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X2, Potência Líq. 79 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,20 M3, Peso Operacional Mín. 6.570 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Materiais Na Operação | h | 3.26 | 3.26
|  | INSUMOS DER/ES EDIFICAÇÕES |  |  | REAJUSTE | Data Base: Dezembro/2024
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | PREÇO | 1
Mão-de-obra
1 |  | INSUMOS DE MAO DE OBRA
101 |  | MAO DE OBRA (SALARIOS)
10101 | DER-EDIF.-I | Ajudante (Ajudante Pratico - Sinduscon) | H | 7.9 | 7.9
10106 | DER-EDIF.-I | Azulejista (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10108 | DER-EDIF.-I | Calceteiro/Pintor (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10111 | DER-EDIF.-I | Carpinteiro (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10115 | DER-EDIF.-I | Eletricista (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10117 | DER-EDIF.-I | Eletrotecnico Montador - Sintraconst | H | 16.35 | 16.35
10118 | DER-EDIF.-I | Encanador (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10121 | DER-EDIF.-I | Armador (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10124 | DER-EDIF.-I | Graniteiro/Marmorista (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10128 | DER-EDIF.-I | Ladrilhista (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10130 | DER-EDIF.-I | Montador (Sintraconst) | H | 13.35 | 13.35
10132 | DER-EDIF.-I | Engenheiro Junior | H | 53.26 | 53.26
10138 | DER-EDIF.-I | Pastilheiro (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10139 | DER-EDIF.-I | Pedreiro (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10140 | DER-EDIF.-I | Pintor (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10144 | DER-EDIF.-I | Serralheiro (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10146 | DER-EDIF.-I | Servente (Auxiliar De Obras - Sinduscon) | H | 6.95 | 6.95
10147 | DER-EDIF.-I | Soldador (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10150 | DER-EDIF.-I | Telhadista (Oficial - Sinduscon) | H | 9.37 | 9.37
10157 | DER-EDIF.-I | Operador De Maquinas Auxiliares (Operador De Maquinas Pesadas I - Sindicopes) | H | 10.18 | 10.18
102 | DER-EDIF.-I | Mao De Obra (Salarios) - Continuacao |  |  | 0
10209 | DER-EDIF.-I | Topografo - (Tecnico 2O Grau Nivel C) | H | 19.45 | 19.45
10233 | DER-EDIF.-I | Nivelador (Sintec) | H | 6.42 | 6.42
10235 | DER-EDIF.-I | Auxiliar De Campo (Sintec) | H | 6.42 | 6.42
10237 | DER-EDIF.-I | Pintor (Letrista) - (Sintraconst) | H | 12.57 | 12.57
10260 | DER-EDIF.-I | Ajudante Montador Eletromecânico - (Ajudante De Montagem Sintraconst) | H | 7.34 | 7.34
10278 | DER-EDIF.-I | Montador De Estrutura - Sintraconst | H | 14.15 | 14.15
10281 | DER-EDIF.-I | Mecanico De Refrigeracao - (Sindifer) | H | 9.64 | 9.64
10282 | DER-EDIF.-I | Tecnico De Refrigeracao - (Sindifer) | H | 16.32 | 16.32
10285 | DER-EDIF.-I | Motorista Iii - Veiculo C/ Capac. Carga Acima De 12 Toneladas | H | 10.16 | 10.16
10292 | DER-EDIF.-I | Operador De Maquinas Pesadas Ii - Sindicopes | H | 10.8 | 10.8
103 | DER-EDIF.-I | Mão De Obra (Salários - Mensalistas) |  |  | 0
10301 | DER-EDIF.-I | Engenheiro Junior | MES | 11718 | 11718
10302 | DER-EDIF.-I | Engenheiro Pleno | MES | 14034 | 14034
10303 | DER-EDIF.-I | Engenheiro Senior | MES | 16385 | 16385
10304 | DER-EDIF.-I | Tecnico 2 Grau Nivel A | MES | 6254 | 6254
10305 | DER-EDIF.-I | Tecnico 2 Grau Nivel B | MES | 5003.32 | 5003.32
10306 | DER-EDIF.-I | Tecnico 2 Grau Nivel C | MES | 4002 | 4002
10307 | DER-EDIF.-I | Mestre De Obras Senior | MES | 3303.3 | 3303.3
10308 | DER-EDIF.-I | Encarregado De Turma | MES | 2541 | 2541
10309 | DER-EDIF.-I | Coordenador Tecnico Especialista | MES | 16775 | 16775
10310 | DER-EDIF.-I | Tecnico 2 Grau Nivel D | MES | 3202 | 3202
10311 | DER-EDIF.-I | Almoxarife | MES | 1826 | 1826
10315 | DER-EDIF.-I | Auxiliar De Almoxarife | MES | 7750 | 7750
10316 | DER-EDIF.-I | Cotador | MES | 4160 | 4160
10322 | DER-EDIF.-I | Tecnico Nivel Superior | MES | 9360 | 9360
10323 | DER-EDIF.-I | Vigia | MES | 1355.2 | 1355.2
| DER-EDIF.-I |  |  |  | 0
Categoria: Material |  |  |  |  | 0
0
Código |  | Descrição | Und. | Preço | #VALUE!
2 |  | Insumos Basicos - Civil |  |  | 0
203 |  | Elementos Estruturais Pre-Moldados |  |  | 0
20356 | DER-EDIF.-I | Mourao Reto De Concreto Base 10X10Cm H=2.50M | UN | 85.47 | 85.47
204 | DER-EDIF.-I | Agregados, Aglomerantes, Misturados |  |  | 0
20416 | DER-EDIF.-I | Concreto Usinado Fck 30 Mpa Brita 0+1 Abatimento 100 +/- 20Mm | M3 | 552.25 | 552.25
20437 | DER-EDIF.-I | Rejunte Epoxi Cor Branca | KG | 104.35 | 104.35
20463 | DER-EDIF.-I | Rejunte Juntaplus Fina Cor Cinza | KG | 10.03 | 10.03
20468 | DER-EDIF.-I | Rejunte Porcelanato Quartzolit | KG | 14.49 | 14.49
205 | DER-EDIF.-I | Agregados, Aglomerantes E Misturas |  |  | 0
20503 | DER-EDIF.-I | Areia Lavada Media | M3 | 140 | 140
20505 | DER-EDIF.-I | Cal Hidratado P/ Argamassa Ch Iii | KG | 0.81 | 0.81
20508 | DER-EDIF.-I | Cimento Portland Cp Iii - 40 | KG | 0.57 | 0.57
20509 | DER-EDIF.-I | Cimento Branco Nao Estrutural | KG | 5.37 | 5.37
20510 | DER-EDIF.-I | Cimento Colante Industrializado Ac I | KG | 0.87 | 0.87
20514 | DER-EDIF.-I | Concreto Usinado Fck 20 Mpa Brita 0+1 Abatimento 100 +/- 20Mm | M3 | 512.98 | 512.98
20517 | DER-EDIF.-I | Brita 1 | M3 | 171.6 | 171.6
20518 | DER-EDIF.-I | Brita 2 | M3 | 171.6 | 171.6
20519 | DER-EDIF.-I | Brita 3 | M3 | 171.6 | 171.6
20520 | DER-EDIF.-I | Brita 4 | M3 | 171.6 | 171.6
20521 | DER-EDIF.-I | Pedra De Mao (Rachao) | M3 | 170.28 | 170.28
20522 | DER-EDIF.-I | Pedrisco | M3 | 219.33 | 219.33
20524 | DER-EDIF.-I | Po De Pedra | M3 | 122.96 | 122.96
20553 | DER-EDIF.-I | Brita N.3 E 4 | M3 | 171.6 | 171.6
20554 | DER-EDIF.-I | Barro Para Aterro | M3 | 68.33 | 68.33
20567 | DER-EDIF.-I | Concreto Usinado Fck 25 Mpa Brita 0+1 Abatimento 100 +/- 20Mm | M3 | 534.5 | 534.5
20571 | DER-EDIF.-I | Brita 1 E 2 (Media) | M3 | 171.6 | 171.6
20572 | DER-EDIF.-I | Argamassa Fina Pre Fabricada P/ Assent E Rejunte De Pastilhas | KG | 6.23 | 6.23
20578 | DER-EDIF.-I | Areia Fina | M3 | 176.67 | 176.67
20580 | DER-EDIF.-I | Areia Para Aterro | M3 | 120 | 120
20584 | DER-EDIF.-I | Argamassa Para Grauteamento Tipo Sikagrout | KG | 2.12 | 2.12
20588 | DER-EDIF.-I | Rejunte Pre-Fabricada | KG | 10.03 | 10.03
207 | DER-EDIF.-I | Agregados, Aglomerantes E Misturas |  |  | 0
20732 | DER-EDIF.-I | Argam Colante Flexivel Ac Iii P/ Assent. Porcelanato E Pedras (Granito E Mármore) | KG | 2.38 | 2.38
20746 | DER-EDIF.-I | Argamassa Tixotropica Sika Monotop 622 Br | KG | 5.34 | 5.34
209 | DER-EDIF.-I | Madeiras |  |  | 0
20910 | DER-EDIF.-I | Formica Branca Acabamento Frost 0,80Mm | M2 | 44.94 | 44.94
20975 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira Pinus 10 X 2.5 Cm (Bruta) | M | 7.73 | 7.73
20977 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira 7 X 2 Cm (Bruta) | M | 6.48 | 6.48
20982 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira 7X5Cm (Bruta) | M | 11.08 | 11.08
20985 | DER-EDIF.-I | Sarrafo De Madeira Pinus 10 X 2.5Cm | M | 5.94 | 5.94
20986 | DER-EDIF.-I | Sarrafo De Madeira Pinus 8 X 2.5 Cm (Bruta) | M | 4.54 | 4.54
20987 | DER-EDIF.-I | Tabua De Madeira Pinus 30 X 2.5 Cm (Taipa De 1ª) | M2 | 51.22 | 51.22
20988 | DER-EDIF.-I | Tabua De Madeira Pinus 30 X 2.5 Cm | M | 14.82 | 14.82
210 | DER-EDIF.-I | Madeiras |  |  | 0
21005 | DER-EDIF.-I | Madeira De Lei Para Telhado Colonial/Telha Francesa | M3 | 6322.5 | 6322.5
21009 | DER-EDIF.-I | Pontalete De Madeira Bruta De 3ª 8.0 X 8.0 Cm | M | 9.85 | 9.85
21018 | DER-EDIF.-I | Sarrafo De Madeira De Lei 8 X 2.5 Cm (Bruta) | M | 16.6 | 16.6
21023 | DER-EDIF.-I | Taco P/ Fixacao De Batente/Rodape 10X10X2,5 Cm | UN | 3.63 | 3.63
21028 | DER-EDIF.-I | Chapa Compensado Naval Esp. 15 Mm, Dim. 2.20 X 1.60 M | FL | 216.63 | 216.63
21030 | DER-EDIF.-I | Chapa Compensada Resinada Esp. 6Mm | M2 | 24.06 | 24.06
21031 | DER-EDIF.-I | Chapa Compensada Resinada Esp. 10Mm | M2 | 30.83 | 30.83
21032 | DER-EDIF.-I | Chapa Compensada Resinada Esp. 12Mm | M2 | 36.31 | 36.31
21033 | DER-EDIF.-I | Chapa Compensada Plastificada Esp. 12Mm | M2 | 50.8 | 50.8
21040 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira De Lei 8.0 X 8.0 Cm | M | 55.58 | 55.58
21041 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira De Lei 5.0 X 10.0 Cm (Aparelhada) | M | 30.8 | 30.8
21042 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira De Lei 7.0 X 12.0 Cm (Aparelhada) | M | 56.67 | 56.67
21043 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira De Lei 15.0 X 20.0 Cm (Aparelhada) | M | 363.03 | 363.03
21060 | DER-EDIF.-I | Ripa Em Madeira De Lei 1.5 X 5.0 Cm | M | 5.13 | 5.13
21061 | DER-EDIF.-I | Ripa Em Madeira De Lei 1.5 X 4.0 Cm | M | 4.55 | 4.55
21085 | DER-EDIF.-I | Madeira De Lei Para Telhado | M3 | 6322.5 | 6322.5
21089 | DER-EDIF.-I | Ripa Madeira De Lei De 7 X 2 Cm | M | 11 | 11
21091 | DER-EDIF.-I | Formica Lisa Brilhante | M2 | 44.1 | 44.1
211 | DER-EDIF.-I | Madeiras - Continuacao |  |  | 0
21108 | DER-EDIF.-I | Tabua Em Madeira De Lei De 20 Cm De Largura | M | 59.17 | 59.17
21109 | DER-EDIF.-I | Escora De Eucalipto (Comp.=3.50M) | DZ | 177.59 | 177.59
21111 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira E Lei 6X16Cm (Bruta) | M | 57.33 | 57.33
21118 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira De Lei 7X12Cm (Bruta) | M | 41.34 | 41.34
21144 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira De Lei 7X5Cm (Bruta) | M | 21.8 | 21.8
21151 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira De Lei 2X1 Cm (Bruta) | M | 3.63 | 3.63
21170 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira De Lei 8.5 X 2 Cm (Bruta) | M | 12.12 | 12.12
212 | DER-EDIF.-I | Formas E Escoramentos |  |  | 0
21205 | DER-EDIF.-I | Andaime Met Tubular Fachada - Locacao (M/Mês) | M | 13 | 13
21211 | DER-EDIF.-I | Andaime Para Fachada (Locação Mensal) | M2 | 22.04 | 22.04
213 | DER-EDIF.-I | Madeiras - Continuacao |  |  | 0
21305 | DER-EDIF.-I | Peca Em Madeira De Lei 7 X 5 Cm (Aparelhada) | M | 25.93 | 25.93
21368 | DER-EDIF.-I | Ripa Em Madeira (Material De 3ª) 5X2Cm Pinus Ou Equivalente | M | 4.71 | 4.71
215 | DER-EDIF.-I | Armaduras Para Concreto |  |  | 0
21516 | DER-EDIF.-I | Aco Ca-50 De 6.3Mm | KG | 7.58 | 7.58
21517 | DER-EDIF.-I | Aco Ca-50 De 8.0Mm | KG | 7.43 | 7.43
21521 | DER-EDIF.-I | Aco Ca-50 De 20.0Mm | KG | 7 | 7
21532 | DER-EDIF.-I | Aco Ca-60 De 5.0Mm | KG | 9.44 | 9.44
21543 | DER-EDIF.-I | Tela Soldada Em Aço Tipo Telcon Q-138 P/ Armadura | M2 | 17.8 | 17.8
21566 | DER-EDIF.-I | Espacador Em Pvc Circular Comp.: 30 Mm | UN | 0.45 | 0.45
220 | DER-EDIF.-I | Lajes E Paineis Pre-Fabricados |  |  | 0
22001 | DER-EDIF.-I | Laje Pre-Fabricada Treliçada H=8Cm - Sobrecarga 200Kg/M2 Para Forro - Exclusive Capeamento | M2 | 60.07 | 60.07
22002 | DER-EDIF.-I | Laje Pre-Fabricada Treliçada H= 8Cm - Sobrecarga 300 Kg/M2 - Para Piso - Exclusive Capeamento | M2 | 68.68 | 68.68
225 | DER-EDIF.-I | Vedacao (Tijolos E Blocos) |  |  | 0
22502 | DER-EDIF.-I | Bloco De Concreto 9 X 19 X 39Cm - Vedacao | UN | 3.53 | 3.53
22504 | DER-EDIF.-I | Bloco De Concreto 14 X 19 X 39Cm - Vedacao | UN | 4.35 | 4.35
22505 | DER-EDIF.-I | Bloco De Concreto 19 X 19 X 39Cm - Vedacao | UN | 5.49 | 5.49
22507 | DER-EDIF.-I | Bloco De Concreto 14 X 19 X 39Cm - Estrutural | UN | 4.89 | 4.89
22508 | DER-EDIF.-I | Bloco De Concreto 19 X 19 X 39Cm - Estrutural | UN | 5.67 | 5.67
22548 | DER-EDIF.-I | Bloco De Concreto 9 X 19 X 39 Cm - Estrutural | UN | 3.57 | 3.57
22585 | DER-EDIF.-I | Bloco Cerâmico 08 Furos 09X19X19Cm - Praça Vitória | UN | 1.26 | 1.26
22586 | DER-EDIF.-I | Bloco Cerâmico 08 Furos 09X19X19Cm - Da Fabrica | UN | 0.8 | 0.8
230 | DER-EDIF.-I | Vedacao (Elementos Vazados) |  |  | 0
23010 | DER-EDIF.-I | Cobogo De Concreto Tipo Reto 20 X 20 X 10 Cm - 4 Furos | UN | 8.63 | 8.63
23015 | DER-EDIF.-I | Cobogo De Concreto Tipo Reto 10 X 40 X 40Cm - 9 Furos | UN | 18.82 | 18.82
235 | DER-EDIF.-I | Vedacao (Divisorias) |  |  | 0
23522 | DER-EDIF.-I | Granito Cinza Andorinha E = 3 Cm Polido Nos Dois Lados | M2 | 293.74 | 293.74
240 | DER-EDIF.-I | Materiais Para Impermeabilizacao |  |  | 0
24015 | DER-EDIF.-I | Aditivo Impermeabilizante Pega Normal P/ Argamassa E Concreto - Sika 1, Vedacit Pro Ou Equivalente | KG | 8.32 | 8.32
24020 | DER-EDIF.-I | Sika Top 107 | KG | 10.1 | 10.1
24034 | DER-EDIF.-I | Impermeabilizante Preto Flexivel Igolflex Ou Equivalente | KG | 15.1 | 15.1
24035 | DER-EDIF.-I | Impermeabilizante Asfaltico Disperso Em Agua Igol 2 - Sika Ou Equivalente | KG | 15.18 | 15.18
24038 | DER-EDIF.-I | Sikaflex 1A | ML | 0.33 | 0.33
24042 | DER-EDIF.-I | Sika Top 108 Armatec (Inibidor De Corrosao) | KG | 36.01 | 36.01
24072 | DER-EDIF.-I | Manta Geotextil De Poliester Bidim Rt-10 | M2 | 5.72 | 5.72
241 | DER-EDIF.-I | Materiais Para Impermeabilizacao (Cont.) |  |  | 0
24116 | DER-EDIF.-I | Lona Plastica Preta 80 Micras | M2 | 1.21 | 1.21
24130 | DER-EDIF.-I | Manta Asfaltica 3Mm Tipo Iii - App (Areia/Poliester/Poliester) Nbr 9952, Incl. Arg. Regular., Primer E Protecao | M2 | 239 | 239
24131 | DER-EDIF.-I | Manta Asfaltica 4Mm Tipo Iii - App (Areia/Poliester/Poliester) Nbr 9952, Incl. Arg. Regular. Primer E Protecao | M2 | 296.9 | 296.9
24145 | DER-EDIF.-I | Fundo Convertedor De Ferrugem - Pfc - Quimatic Ou Equivalente | L | 81.09 | 81.09
24184 | DER-EDIF.-I | Poliuretano Flexivel Bisnaga 360G Tel 5905 | UN | 31.29 | 31.29
255 | DER-EDIF.-I | Telhas E Domus |  |  | 0
25513 | DER-EDIF.-I | Telha Fibrocimento Ondulada De 6Mm | M2 | 27.53 | 27.53
25514 | DER-EDIF.-I | Telha Fibrocimento Ondulada De 8Mm | M2 | 49.33 | 49.33
25532 | DER-EDIF.-I | Telha Aluminio Trapezoidal 0,5Mm | M2 | 79.84 | 79.84
25568 | DER-EDIF.-I | Telha Ceramica Tipo Capa E Canal Plan - Natural | M2 | 29.1 | 29.1
25569 | DER-EDIF.-I | Telha Ceramica Tipo Capa E Canal Plan - Natural | M2 | 86.44 | 86.44
25570 | DER-EDIF.-I | Cumeeira Ceramica Tipo Capa E Canal Nat - Fabrica | UN | 1.85 | 1.85
25571 | DER-EDIF.-I | Cumeeira Ceramica Capa E Canal Nat - Pça Vitoria | UN | 4.61 | 4.61
25592 | DER-EDIF.-I | Telha Ondulada De Alumínio Esp. 0.5 Mm | M2 | 80.14 | 80.14
256 | DER-EDIF.-I | Telhas E Domus |  |  | 0
25617 | DER-EDIF.-I | Telha Al/Zinco Ondulada (Galvalume) Esp. 0.43Mm | M2 | 36.76 | 36.76
258 | DER-EDIF.-I | Telhas E Domus |  |  | 0
25841 | DER-EDIF.-I | Telha Metalica Ondulada Aco Galvalume Esp 0.5Mm Pre Pintada 1 Face Cor Ral 9003 (Branca) | M2 | 51.26 | 51.26
25843 | DER-EDIF.-I | Telha Metalica Em Aco Galvalume Trapezoidal 40 Esp. 0.50Mm Pre-Pintada Nas Duas Faces | M2 | 50.28 | 50.28
260 | DER-EDIF.-I | Telhas (Elementos De Arremate) |  |  | 0
26008 | DER-EDIF.-I | Rufo Em Aluminio Esp. 0.5 Mm Largura 30 Cm | M | 47.6 | 47.6
26015 | DER-EDIF.-I | Cumeeira Fibrocimento Normal (Ondulada) | M | 63.21 | 63.21
26040 | DER-EDIF.-I | Fitas Anti-Corrosivas Preta Para Assent Telhas | M | 6.89 | 6.89
26091 | DER-EDIF.-I | Cantoneira Abas Iguais De Ferro Astm A-36 - 1/8" X 1/2" X 1/2" | M | 4.94 | 4.94
265 | DER-EDIF.-I | Elementos De Fixacao (Parafusos/Ferragens) |  |  | 0
26503 | DER-EDIF.-I | Conjunto Vedacao Elastica | UN | 0.89 | 0.89
26506 | DER-EDIF.-I | Aro Em Metal Para Basquete | UN | 276.31 | 276.31
26508 | DER-EDIF.-I | Cantoneira Abas Iguais De Ferro Astm A-36 - 1/8" X 3/4" X 3/4" | M | 7.61 | 7.61
26512 | DER-EDIF.-I | Parafuso Para Madeira De 80Mm | UN | 1.1 | 1.1
26517 | DER-EDIF.-I | Parafuso Galvanizado P/ Telha (Fixação Em Madeira), 5/16? X 110Mm | UN | 1.3 | 1.3
26546 | DER-EDIF.-I | Parafuso S-8 | UN | 0.33 | 0.33
26548 | DER-EDIF.-I | Bucha Plastica Com Parafuso - 8Mm | UN | 0.42 | 0.42
26549 | DER-EDIF.-I | Bucha Plastica 8Mm | UN | 0.13 | 0.13
26550 | DER-EDIF.-I | Conjunto Parafuso Aco Inox 304 Rosca Soberba 7,2Mm Para Fixacao De Bacia/Mictorios | UN | 13.5 | 13.5
26551 | DER-EDIF.-I | Parafuso Cromado D = 4 Mm | UN | 0.36 | 0.36
26552 | DER-EDIF.-I | Bucha Plastica S-7 | UN | 0.13 | 0.13
26554 | DER-EDIF.-I | Porca Sextavada 1/4" | UN | 0.17 | 0.17
26560 | DER-EDIF.-I | Prego - Preco Medio Das Bitolas | KG | 15.07 | 15.07
26563 | DER-EDIF.-I | Prego 12X12 | KG | 18.57 | 18.57
26566 | DER-EDIF.-I | Prego 15X15 | KG | 15.31 | 15.31
26569 | DER-EDIF.-I | Prego 18X27 | KG | 13.65 | 13.65
26570 | DER-EDIF.-I | Prego 18X30 | KG | 13.65 | 13.65
26573 | DER-EDIF.-I | Prego 18X27 Galvanizado | KG | 25.49 | 25.49
26581 | DER-EDIF.-I | Grampo P/ Cerca Galvanizado 1" X 9" | KG | 18.2 | 18.2
26588 | DER-EDIF.-I | Parafuso Para Bucha S-5 | UN | 0.15 | 0.15
26589 | DER-EDIF.-I | Parafuso Para Bucha Plastica N.7 | UN | 0.23 | 0.23
26591 | DER-EDIF.-I | Bucha Plastica S-5 | UN | 0.08 | 0.08
26592 | DER-EDIF.-I | Bucha Plastica S-8 | UN | 0.13 | 0.13
266 | DER-EDIF.-I | Elementos De Fixacao - Continuacao |  |  | 0
26607 | DER-EDIF.-I | Parafuso Sextavado Com Porca E Arruela 3/8" X 1.1/2" - Zincado | UN | 1.51 | 1.51
26610 | DER-EDIF.-I | Conjunto Fixacao P/ Telha De Aluminio Trapezoidal | UN | 0.59 | 0.59
26612 | DER-EDIF.-I | Parafuso Com Bucha S-10 | UN | 0.64 | 0.64
26617 | DER-EDIF.-I | Barra Chata De Ferro Astm A-36 1/4" X 2" | M | 22.01 | 22.01
26618 | DER-EDIF.-I | Parafuso Galv. C/Porca E Arruela 16Mm X 200Mm | UN | 22.49 | 22.49
26639 | DER-EDIF.-I | Chumbador Tipo Cba C/ Prisioneiro 3/8" X 80Mm | UN | 3.69 | 3.69
26648 | DER-EDIF.-I | Bucha De Nylon N.º8 Ref.: Tel-5308 | UN | 0.25 | 0.25
26663 | DER-EDIF.-I | Prego 17X21 | KG | 13.65 | 13.65
26664 | DER-EDIF.-I | Bucha Plastica Com Parafuso - 6Mm | UN | 0.29 | 0.29
26668 | DER-EDIF.-I | Cantoneira Ferro Cromado,Peq. P/Divisória Granito Ou Marmore Esp 3Cm | UN | 89.39 | 89.39
26669 | DER-EDIF.-I | Parafuso Ferro Cromado, Rosca Com Duas Cabeças P/ Divisória | UN | 15.41 | 15.41
26670 | DER-EDIF.-I | Dobradica Ferro Cromado P/Porta De Divisoria De Marmore Ou Granito Esp 3Cm | UN | 216.77 | 216.77
26671 | DER-EDIF.-I | Batente Ferro Cromado P/Porta De Divisoria De Marmore Ou Granito Esp 3Cm | UN | 93.09 | 93.09
26673 | DER-EDIF.-I | Chumb. Expansão Pb644 Parabolt/Sim. D=6.3/C=44.4Mm (1/4" X 1.3/4") | UN | 1.13 | 1.13
26675 | DER-EDIF.-I | Parafuso Com Bucha S8 | UN | 0.46 | 0.46
26678 | DER-EDIF.-I | Conjunto P/ Fixação Telha Aluminio Ondulada | UN | 0.42 | 0.42
267 | DER-EDIF.-I | Elementos De Fixacao - Continuacao |  |  | 0
26714 | DER-EDIF.-I | Parafuso Cabeça Quadrada Maquina Galvanizado A Fogo 16 X 100Mm | UN | 20.01 | 20.01
26721 | DER-EDIF.-I | Prego Cabeca Dupla 17 X 27 | KG | 37.75 | 37.75
268 | DER-EDIF.-I | Elementos De Fixacao - Continuacao |  |  | 0
26877 | DER-EDIF.-I | Parafuso Autoatarrachante Dim 4.2X32Mm Ref Tel5333 | UN | 0.67 | 0.67
26879 | DER-EDIF.-I | Arruela Lisa Aco Inox 1/4" - Tel-5303 | UN | 0.42 | 0.42
26894 | DER-EDIF.-I | Bucha De Nylon N.º6 Ref.: Tel-5306 | UN | 0.15 | 0.15
269 | DER-EDIF.-I | Elementos De Fixação - Continuação |  |  | 0
26917 | DER-EDIF.-I | Kit M5 100 Pecas Porca-Gaiola C/ Paraf Philips | UN | 85.35 | 85.35
270 | DER-EDIF.-I | Arames |  |  | 0
27002 | DER-EDIF.-I | Arame Galvanizado N.10 Bwg | KG | 17.84 | 17.84
27003 | DER-EDIF.-I | Arame Galvanizado N.12 Bwg | KG | 15.58 | 15.58
27004 | DER-EDIF.-I | Arame Galvanizado N.14 Bwg | KG | 16.38 | 16.38
27005 | DER-EDIF.-I | Arame Galvanizado N.16 Bwg | KG | 16.82 | 16.82
27006 | DER-EDIF.-I | Arame Galvanizado N.18 Bwg | KG | 22.32 | 22.32
27010 | DER-EDIF.-I | Arame Recozido N.18 Bwg | KG | 12.38 | 12.38
27020 | DER-EDIF.-I | Arame Galvanizado N.14 Awg | M | 0.47 | 0.47
27022 | DER-EDIF.-I | Arame Farpado Galvanizad Fio 16Bwg | M | 0.87 | 0.87
275 | DER-EDIF.-I | Fechamentos Externos |  |  | 0
27504 | DER-EDIF.-I | Mourao Concreto Curvo Secao "T" H=3,20M | UN | 105.1 | 105.1
27520 | DER-EDIF.-I | Tela Arame Galv. Malha # 2" Losangular - Fio N.16 Bwg | M2 | 19.02 | 19.02
27532 | DER-EDIF.-I | Tela De Arame Galvanizado De 1" Fio N.10 Bwg | M2 | 109.04 | 109.04
27546 | DER-EDIF.-I | Tela De Arame Galv. Malha # 2" Losangular - Fio N.12 Bwg - Revest Em Pvc | M2 | 69.62 | 69.62
276 | DER-EDIF.-I | Fechamentos Externos (Cont.) |  |  | 0
27602 | DER-EDIF.-I | Tela Arame Galv. Malha # 3" Losangular - Fio N. 12 Bwg - Revest Em Pvc | M2 | 41.73 | 41.73
27666 | DER-EDIF.-I | Tela Arame Galv. Malha # 1" Quadrada - Fio N.12 Bwg | M2 | 73.66 | 73.66
27676 | DER-EDIF.-I | Tela Arame Galv Corrugada "Quebra Chama" Malha 3Mm Quadrada | M2 | 124.8 | 124.8
27677 | DER-EDIF.-I | Tela Mosquiteiro Em Nylon Malha 14 Abertura 1,5Mm | M2 | 17.29 | 17.29
27678 | DER-EDIF.-I | Tela Mosquiteiro Arame Galv. Malha # 18 Fio 32 Quadrada | M2 | 34.31 | 34.31
27679 | DER-EDIF.-I | Tela Arame Galv. Malha # 1/2" Quadrada - Fio N.12 Bwg | M2 | 142.45 | 142.45
27680 | DER-EDIF.-I | Tela Arame Galv. Malha # 3/4" Quadrada - Fio N.12 Bwg | M2 | 97.03 | 97.03
280 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
28001 | DER-EDIF.-I | Bombeamento De Concreto | M3 | 55 | 55
28004 | DER-EDIF.-I | Tabuleiro Marmore Branco E Granito Preto 40X40Cm | UN | 80.59 | 80.59
28005 | DER-EDIF.-I | Cola Branca "Pva" Cascola, Formica, Mundial Ou Equivalente | KG | 31.05 | 31.05
28008 | DER-EDIF.-I | Desmoldante Para Formas | L | 17.49 | 17.49
28028 | DER-EDIF.-I | Moldura Cantoneira Aluminio Perfil L 3/4"X3/4X1/8" | M | 10.22 | 10.22
28056 | DER-EDIF.-I | Junta Plastica De 17 X 3 Mm | M | 2.94 | 2.94
28067 | DER-EDIF.-I | Cabo Aco Galv. Sm 6X7-Af 6,4Mm (1/4") | M | 3.91 | 3.91
28068 | DER-EDIF.-I | Barra Chata De Ferro Astm A-36 3/16" X 1" | M | 8.1 | 8.1
281 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuacao) |  |  | 0
28125 | DER-EDIF.-I | Barra Chata De Ferro Astm A-36 1/4" X 1" | M | 10.65 | 10.65
28183 | DER-EDIF.-I | Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diametro De 350 Mm, Furo De 1 " (14 X 1 ") | UN | 391.59 | 391.59
28195 | DER-EDIF.-I | Tubo Em Aco Inox 1.1/2" (38,10Mm) Esp: 1,5Mm - Polido | M | 46.27 | 46.27
282 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuacao) |  |  | 0
28267 | DER-EDIF.-I | Barra Apoio Reta Inox 40Cm Access - Jackwal Ou Equivalente | UN | 101.4 | 101.4
28270 | DER-EDIF.-I | Filete Em Isopor 2X1Cm | M | 0.23 | 0.23
28273 | DER-EDIF.-I | Barra Apoio Reta Inox 90Cm Access - Jackwal Ou Equivalente | UN | 149.34 | 149.34
28277 | DER-EDIF.-I | Tensor Para Formas P/ Fixacao De Tirante Em Formas Para Concreto - 80 Utilizações | UN | 20.14 | 20.14
28278 | DER-EDIF.-I | Cone Plastico 1/2" P/ Vedacao De Tubo Protetor De Barras De Ancoragem Em Formas P/ Concreto | UN | 0.36 | 0.36
290 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuacao) |  |  | 0
29028 | DER-EDIF.-I | Cilindro De Gas De Cozinha 45 Kg (Vazio) | UN | 756.63 | 756.63
29050 | DER-EDIF.-I | Durepox (250G) | UN | 32.81 | 32.81
29093 | DER-EDIF.-I | Paraf. Inox Sext. M6X45Mm, Bucha N.8, Arruela 1/4" | UN | 2 | 2
29094 | DER-EDIF.-I | Fixador Univ Spda Estanh Tel-5024 P/Cabo 16 A 70Mm | UN | 29.5 | 29.5
291 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuacao) |  |  | 0
29112 | DER-EDIF.-I | Tubo De Aco Carbono Schedule 40 Ø 3/4" - Preto Sem Costura | M | 30.95 | 30.95
29156 | DER-EDIF.-I | Barra Apoio Reta Inox 70Cm Access - Jackwal Ou Equivalente | UN | 124.45 | 124.45
292 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuacao) |  |  | 0
29204 | DER-EDIF.-I | Fita De Pvc Branca Auto-Aderente (Não Adesiva) L=100Mm X 10M | M | 0.6 | 0.6
29220 | DER-EDIF.-I | Barra Apoio Reta Inox 80Cm Access - Jackwal Ou Equivalente | UN | 140.31 | 140.31
29221 | DER-EDIF.-I | Barra Apoio Reta Inox 60Cm Access - Jackwal Ou Equivalente | UN | 119.84 | 119.84
293 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
29337 | DER-EDIF.-I | Selante A Base De Poliuretano Sikaflex Universal Ou Equivalente (Cartucho Com 300Ml) | UN | 53.41 | 53.41
3 | DER-EDIF.-I | Insumos De Acabamentos - Civil |  |  | 0
301 | DER-EDIF.-I | Esquadrias De Madeira - Angelim Pedra |  |  | 0
30106 | DER-EDIF.-I | Alizar / Guarnicao Em Mad De Lei 5.0 X 1.5 Cm | M | 18.97 | 18.97
30152 | DER-EDIF.-I | Porta Madeira De Lei Lisa Media Sarrafeada Esp.30Mm 0.80 X 1.80M P/ Pintura | UN | 234.78 | 234.78
30172 | DER-EDIF.-I | Marco Mad Lei 15X3Cm Bat 0.90X2.10M Angelim Pedra | UN | 360.4 | 360.4
30173 | DER-EDIF.-I | Marco Mad Lei 15X3Cm Bat 0.60X2.10M Angelim Pedra | UN | 288 | 288
30174 | DER-EDIF.-I | Marco Mad Lei 15X3Cm Bat 0.70X2.10M Angelim Pedra | UN | 288 | 288
30175 | DER-EDIF.-I | Marco Mad Lei 15X3Cm Bat 0.80X2.10M Angelim Pedra | UN | 288 | 288
30191 | DER-EDIF.-I | Marco Em Madeira De Lei 15 X 3 Cm | M | 58.2 | 58.2
302 | DER-EDIF.-I | Esquadrias De Madeira (Cont.) |  |  | 0
30202 | DER-EDIF.-I | Porta Em Compensado Lisa Leve Colmeia Esp.35Mm,0.7X2.1M P/Pint. | UN | 203 | 203
30210 | DER-EDIF.-I | Porta Madeira De Lei Lisa Media Sarrafeada Esp 30 Mm 0.6X2.1M P/ Pintura | UN | 274.64 | 274.64
30211 | DER-EDIF.-I | Porta Madeira De Lei Lisa Media Sarrafeada Esp 30 Mm 0.7X2.1M P/ Pintura | UN | 274.64 | 274.64
30212 | DER-EDIF.-I | Porta Madeira De Lei Lisa Media Sarrafeada Esp 30 Mm 0.8X2.1M P/ Pintura | UN | 274.64 | 274.64
30213 | DER-EDIF.-I | Porta Madeira De Lei Lisa Media Sarrafeada Esp 30 Mm 0.9X2.1M P/ Pintura | UN | 377.48 | 377.48
30217 | DER-EDIF.-I | Porta Em Madeira De Lei Lisa Media Sarrafeada P/ Pintura 0.60 X 1.80M | UN | 229.7 | 229.7
30233 | DER-EDIF.-I | Porta Madeira De Lei Lisa Media Sarrafeada Esp 30Mm P/ Pintura 0.80 X 1.60 M | UN | 234.78 | 234.78
30257 | DER-EDIF.-I | Porta De Veneziana Em Madeira De Lei, 0.7 X 2.10M | UN | 782.75 | 782.75
30261 | DER-EDIF.-I | Porta De Veneziana Em Madeira De Lei, 0.60 X 2.10M | UN | 722.55 | 722.55
30263 | DER-EDIF.-I | Porta De Veneziana Em Madeira De Lei 0.80 X 2.10M | UN | 883.73 | 883.73
303 | DER-EDIF.-I | Esquadrias De Madeira (Cont.) |  |  | 0
30358 | DER-EDIF.-I | Alizar / Guarnicao Em Mad De Lei 7X1.5Cm | M | 22.95 | 22.95
304 | DER-EDIF.-I | Esquadrias De Madeira (Cont.) |  |  | 0
30460 | DER-EDIF.-I | Porta Madeira De Lei Lisa Media Sarrafeada Esp 30Mm P/ Pintura 0.60 X 1.60M | UN | 220.66 | 220.66
30496 | DER-EDIF.-I | Alizar / Guarnicao Em Mad De Lei 5X2.5Cm | M | 22.68 | 22.68
306 | DER-EDIF.-I | Esquadrias De Madeira (Cont.) |  |  | 0
30665 | DER-EDIF.-I | Caixilho Mad Lei 9X3Cm P/ Janela - Angelim Pedra | M | 49.49 | 49.49
30675 | DER-EDIF.-I | Porta Mad Lei Lisa Media Sarrafeada 30Mm 0.70 X 2.10M C/Visor 0.40 X 0.60M | UN | 420.83 | 420.83
30676 | DER-EDIF.-I | Porta Mad Lei Lisa Media Sarrafeada 30Mm 0.80 X 2.10M C/ Visor 0.40 X 0.60M | UN | 433.9 | 433.9
30677 | DER-EDIF.-I | Porta Mad Lei Lisa Media Sarrafeada 30Mm 0.90 X 2.10M C/ Visor 0.40 X 0.60M | UN | 506.97 | 506.97
308 | DER-EDIF.-I | Esquadrias Metálicas (Cont.) |  |  | 0
30868 | DER-EDIF.-I | Porta Abrir Veneziana Alum Anod Natural Linha 25/Suprema | M2 | 840.7 | 840.7
309 | DER-EDIF.-I | Esquadrias Metálicas (Cont.) |  |  | 0
30951 | DER-EDIF.-I | Janela Maxim-Ar Aluminio Anod. Natural Linha 25/Suprema | M2 | 348.94 | 348.94
310 | DER-EDIF.-I | Esquadrias Metálicas (Cont.) |  |  | 0
31012 | DER-EDIF.-I | Porta Corta-Fogo P90 0,80 X 2,10M C/ Marco | UN | 1423.25 | 1423.25
311 | DER-EDIF.-I | Esquadrias Metálicas (Cont.) |  |  | 0
31124 | DER-EDIF.-I | Porta Corta Fogo P90 0.90X2.10X0,05M C/ Marco | UN | 1475.78 | 1475.78
312 | DER-EDIF.-I | Esquadrias Metálicas (Cont.) |  |  | 0
31242 | DER-EDIF.-I | Porta Corta Fogo P120 0.90X2.10X0,05M C/ Marco | UN | 1840.28 | 1840.28
314 | DER-EDIF.-I | Esquadrias Metálicas (Cont.) |  |  | 0
31443 | DER-EDIF.-I | Janela De Correr Aluminio Anod. Natural Linha 25/Suprema | M2 | 474.22 | 474.22
315 | DER-EDIF.-I | Ferragens Para Esquadrias |  |  | 0
31507 | DER-EDIF.-I | Fechadura Completa Para Porta Interna | UN | 248.01 | 248.01
31511 | DER-EDIF.-I | Targeta Fio Redondo 3" | UN | 5.54 | 5.54
31515 | DER-EDIF.-I | Fechadura Para Portao | UN | 69.22 | 69.22
31516 | DER-EDIF.-I | Targeta Fio Redondo 2" | UN | 5.03 | 5.03
31517 | DER-EDIF.-I | Fechadura Alavanca E Chave Yale | UN | 85.21 | 85.21
31518 | DER-EDIF.-I | Fechadura De Seguranca Alianca Marca Referencia | UN | 62.56 | 62.56
31519 | DER-EDIF.-I | Cadeado 40Mm | UN | 38.38 | 38.38
31548 | DER-EDIF.-I | Cadeado 30 Mm | UN | 24.05 | 24.05
31570 | DER-EDIF.-I | Porta Cadeado Para Cadeado De 30Mm | UN | 8.52 | 8.52
31571 | DER-EDIF.-I | Porta Cadeado Para Cadeado De 40Mm | UN | 12.86 | 12.86
31581 | DER-EDIF.-I | Fechadura Tipo "Livre-Ocupado" | UN | 65.48 | 65.48
31584 | DER-EDIF.-I | Dobradica De Ferro Zincado De 3" X 2 1/2" | UN | 9.96 | 9.96
316 | DER-EDIF.-I | Ferragens Para Esquadrias (Cont.) |  |  | 0
31601 | DER-EDIF.-I | Dobradica Em Latao Cromado 3 X 2.1/2" C/ Parafuso | UN | 52 | 52
31647 | DER-EDIF.-I | Trinco Chato Em Aço Cromado De Embutir 20Cm | UN | 38.58 | 38.58
317 | DER-EDIF.-I | Esquadrias Metálicas (Cont.) |  |  | 0
31733 | DER-EDIF.-I | Bascula Linha 25 Aluminio Anod Natural | M2 | 703 | 703
318 | DER-EDIF.-I | Ferragens Para Esquadrias (Cont.) |  |  | 0
31811 | DER-EDIF.-I | Fechadura Com Maçaneta Tipo Bola E Chave Yale | UN | 83.88 | 83.88
31812 | DER-EDIF.-I | Fechadura De Sobrepor Tipo Caixao E Chave Comum | UN | 35.12 | 35.12
31813 | DER-EDIF.-I | Fech Com Maçaneta Tipo Alavanca E Chave Tipo Comum | UN | 71.19 | 71.19
320 | DER-EDIF.-I | Revestimentos (Cerâmica E Similares) |  |  | 0
32001 | DER-EDIF.-I | Azulejo Branco 15X15Cm | M2 | 65.2 | 65.2
322 | DER-EDIF.-I | Revestimentos (Cerâmica E Similares) - Cont. |  |  | 0
32219 | DER-EDIF.-I | Pastilha Cerâmica 5X5Cm Cor Branca | M2 | 201.38 | 201.38
325 | DER-EDIF.-I | Revestimentos (Pedras Naturais) |  |  | 0
32502 | DER-EDIF.-I | Marmore Branco P/Bancada Esp. 3 Cm | M2 | 444.81 | 444.81
32505 | DER-EDIF.-I | Granito Cinza Andorinha Polido Esp. 2Cm P/ Bancad | M2 | 253.83 | 253.83
332 | DER-EDIF.-I | Esquadrias Metálicas (Cont) |  |  | 0
33245 | DER-EDIF.-I | Portao Abrir Nylofor-3D L=1.00M H=2.43M | UN | 2174.86 | 2174.86
335 | DER-EDIF.-I | Revestimentos (Elementos De Arremate) |  |  | 0
33503 | DER-EDIF.-I | Cantoneira De Aluminio Sextavada P/ Acabamento | M | 7.64 | 7.64
33506 | DER-EDIF.-I | Moldura Em Madeira De Lei De 7.0 X 2.5 Cm | M | 55.67 | 55.67
33511 | DER-EDIF.-I | Peitoril Granito Cinza Andorinha Larg.15Cm,Esp.3Cm | M | 39.51 | 39.51
33518 | DER-EDIF.-I | Peitoril Marmore Branco, Larg. 40 Cm | M | 148.63 | 148.63
33556 | DER-EDIF.-I | Perfil "U" Em Aluminio Anodizado Fosco 1/2" X 1/2" Esp. 1/16" | M | 6.3 | 6.3
33599 | DER-EDIF.-I | Roda Parede Gran Cinza And 7X2Cm Acab 2 Lados | M | 19.87 | 19.87
338 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
33851 | DER-EDIF.-I | Portao Correr Nylofor 3D 3.50X2.43M, Kit Completo | UN | 7176.29 | 7176.29
339 | DER-EDIF.-I | Esquadrias Metalicas (Continuacao) |  |  | 0
33976 | DER-EDIF.-I | Poste Intermediario Nylofor 3D, C/ H=2,08M Com Tampa | UN | 189.22 | 189.22
340 | DER-EDIF.-I | Forros |  |  | 0
34005 | DER-EDIF.-I | Forro De Gesso Colocado, Acabamento Tipo Liso | M2 | 63.13 | 63.13
341 | DER-EDIF.-I | Forros (Continuação) |  |  | 0
34129 | DER-EDIF.-I | Forro Pvc L=20Cm Cor Branco 7 A 8 Mm Colocado | M2 | 95.35 | 95.35
343 | DER-EDIF.-I | Ferragens P/ Esquadrias (Cont) |  |  | 0
34383 | DER-EDIF.-I | Roldana Cromada C/ Pino Diam. Ø 3" Canal Tipo "V" 2" | UN | 49.64 | 49.64
34384 | DER-EDIF.-I | Porta Cadeado E Cadeado 40Mm | UN | 53.84 | 53.84
345 | DER-EDIF.-I | Pisos (Cerâmica E Similares) |  |  | 0
34544 | DER-EDIF.-I | Xadrez (Po Corante Tipo Xadrez Marca De Ref.) | KG | 63.37 | 63.37
346 | DER-EDIF.-I | Pisos (Cerâmica E Similares) - Cont. |  |  | 0
34656 | DER-EDIF.-I | Ladrilho Hidraulico Ranhurado 20X20Cm Colorido | M2 | 70.55 | 70.55
34666 | DER-EDIF.-I | Ladrilho Hidráulico Pastilhado 20X20Cm Colorido | M2 | 70.55 | 70.55
347 | DER-EDIF.-I | Pisos (Cerâmica E Similares) - Cont. |  |  | 0
34787 | DER-EDIF.-I | Piso Ceramico 45X45 Cm Cargo Plus White Eliane - Pei 5 | M2 | 58.51 | 58.51
348 | DER-EDIF.-I | Tintas (Continuacao) |  |  | 0
34850 | DER-EDIF.-I | Selador Epoxi Intergard 2001 Verniz Incolor - Internacional Ou Equivalente | L | 139 | 139
351 | DER-EDIF.-I | Pisos Ceramicos E Granito |  |  | 0
35114 | DER-EDIF.-I | Junta De Dilatacao Plastica | M | 2.09 | 2.09
352 | DER-EDIF.-I | Ferragens Para Esquadrias (Continuação) |  |  | 0
35211 | DER-EDIF.-I | Gonzo Diam 1" (Macho/Femea) Para Portão (De Sobrepor) | PAR | 16.94 | 16.94
355 | DER-EDIF.-I | Pisos (Madeira, Plásticos, Etc) |  |  | 0
35504 | DER-EDIF.-I | Agregado De Alta Resistencia Para Pisos | KG | 1.34 | 1.34
35571 | DER-EDIF.-I | Piso Vinilico Paviflex Chroma Concept 30X30Cm - Esp.2Mm - Colocado, Inclusive Argamassa De Regularização | M2 | 216.16 | 216.16
35579 | DER-EDIF.-I | Tabua Madeira De Lei P/ Piso Com Macho/Femea 15 Cm X 2 Cm (Assoalho) | M2 | 267.39 | 267.39
356 | DER-EDIF.-I | Pisos (Madeira, Plásticos, Etc) - Cont. |  |  | 0
35625 | DER-EDIF.-I | Piso Emborrac Pastilhado Cor Preta Plurigoma/Equiv | M2 | 162.1 | 162.1
360 | DER-EDIF.-I | Pisos (Elementos De Arremate) |  |  | 0
36002 | DER-EDIF.-I | Rodape De Peroba De 1.5X7Cm | M | 23.9 | 23.9
36010 | DER-EDIF.-I | Soleira Granito Cinza Andorinha Esp = 3Cm, L= 3Cm | M | 21.22 | 21.22
36012 | DER-EDIF.-I | Junta Plastica "I" 27Mm Para Pisos | M | 4.13 | 4.13
36018 | DER-EDIF.-I | Roda-Parede Em Madeira De Lei De 10.0 X 2.5 Cm | M | 25.27 | 25.27
36034 | DER-EDIF.-I | Soleira Granito Cinza Andorinha Esp=2Cm,L=15Cm | M | 33.11 | 33.11
36044 | DER-EDIF.-I | Roda-Parede Em Madeira De Lei 20.0 X 1.5 Cm | M | 49.2 | 49.2
36091 | DER-EDIF.-I | Rodape Granito Cinza Andorinha Esp. 2Cm H=7Cm Acab. Reto | M | 16.69 | 16.69
365 | DER-EDIF.-I | Pavimentação Externa |  |  | 0
36506 | DER-EDIF.-I | Meio Fio Concreto Pre-Mold. 12X15X30Cm | M | 34.55 | 34.55
36512 | DER-EDIF.-I | Bloco Concreto Tipo Pavi-S Esp.8Cm,35Mpa(48Und/M2) | UN | 1.68 | 1.68
36514 | DER-EDIF.-I | Bloco Concreto Tipo Pavi-S Esp.10Cm - 35Mpa | UN | 2.4 | 2.4
36517 | DER-EDIF.-I | Bloco Concreto Pavi-S Esp. 6Cm 35 Mpa (48Un/M2) | UN | 1.42 | 1.42
368 | DER-EDIF.-I | Tintas (Continuacao) |  |  | 0
36825 | DER-EDIF.-I | Tinta Epoxi Intergard International Ref2005 (Cinza Ou Branco) Inclusive O Componente B - Internacional Ou Equivalente | L | 180.57 | 180.57
369 | DER-EDIF.-I | Tintas (Cont.) |  |  | 0
36991 | DER-EDIF.-I | Lixa De Madeira Grao 220 - Norton Ou Equivalente | UN | 1.08 | 1.08
370 | DER-EDIF.-I | Vidros E Acessorios |  |  | 0
37009 | DER-EDIF.-I | Vidro Liso Incolor Esp.4Mm,Colocado | M2 | 259.44 | 259.44
37013 | DER-EDIF.-I | Vidro Mini-Boreal Esp.4Mm, Colocado | M2 | 325.42 | 325.42
37043 | DER-EDIF.-I | Massa Para Vidro | KG | 19.75 | 19.75
37057 | DER-EDIF.-I | Espelho Prata Espessura 4 Mm | M2 | 412.22 | 412.22
37090 | DER-EDIF.-I | Botao Frances P/Fixacao De Espelhos, Cromado | UN | 3.72 | 3.72
371 | DER-EDIF.-I | Vidros E Acessorios (Continuação) |  |  | 0
37103 | DER-EDIF.-I | Vidro Aramado Esp. 6Mm, Colocado | M2 | 1059.72 | 1059.72
375 | DER-EDIF.-I | Tintas (Cont.) |  |  | 0
37502 | DER-EDIF.-I | Esmalte Sintetico Branco Fosco - Linha Premium | L | 41.03 | 41.03
37509 | DER-EDIF.-I | Tinta Epoxi Catalisavel Para Acabamento | L | 131.57 | 131.57
37513 | DER-EDIF.-I | Tinta Latex Pva - Linha Premium | L | 23.24 | 23.24
37514 | DER-EDIF.-I | Tinta Latex Acrilica Fosca - Linha Premium | L | 24.02 | 24.02
37517 | DER-EDIF.-I | Tinta A Base De Emulsao Acrilica (Para Pisos) | L | 18.31 | 18.31
37519 | DER-EDIF.-I | Selador Acrilico | L | 11.68 | 11.68
37564 | DER-EDIF.-I | Solvente Para Tinta A Base De Epoxi | L | 38.56 | 38.56
37566 | DER-EDIF.-I | Tinta Para Pisos | L | 18.31 | 18.31
377 | DER-EDIF.-I | Tintas (Cont.) |  |  | 0
37733 | DER-EDIF.-I | Tinta Esmalte Sint. Brilhante Cor Branca - Linha Premium (Galão 3,6 Litros) | L | 41.43 | 41.43
380 | DER-EDIF.-I | Vernizes E Outros Materiais Para Pintura |  |  | 0
38001 | DER-EDIF.-I | Aguarras Mineral | L | 17.38 | 17.38
38003 | DER-EDIF.-I | Cal Em Po Para Pintura | KG | 1.55 | 1.55
38006 | DER-EDIF.-I | Fundo Branco Fosco Nivelador P/ Madeiras | L | 37.29 | 37.29
38009 | DER-EDIF.-I | Liquido Selador Para Pintura Latex Pva | L | 11.68 | 11.68
38012 | DER-EDIF.-I | Lixa P/ Ferro Nº 100 K-246 225X275Mm - Norton Ou Equivalente | UN | 3.21 | 3.21
38013 | DER-EDIF.-I | Lixa Para Madeira/Massa Nº 150 | UN | 1.08 | 1.08
38014 | DER-EDIF.-I | Massa Acrilica A Base D'Agua Suvinil/Coral/Equivalente | KG | 9.59 | 9.59
38016 | DER-EDIF.-I | Massa Para Madeira A Base D'Agua Suvinil/Coral/Equivalente | KG | 14.79 | 14.79
38017 | DER-EDIF.-I | Massa A Base De Pva | KG | 4.17 | 4.17
38018 | DER-EDIF.-I | Oleo De Linhaca | KG | 32.31 | 32.31
38021 | DER-EDIF.-I | Primer A Base De Epoxi | L | 96.71 | 96.71
38022 | DER-EDIF.-I | Silicone - Hidrofugante | L | 40.17 | 40.17
38024 | DER-EDIF.-I | Trincha 2" | UN | 6.61 | 6.61
38025 | DER-EDIF.-I | Verniz Acrilico Para Concreto | L | 33.2 | 33.2
38028 | DER-EDIF.-I | Zarcao | L | 34.28 | 34.28
38029 | DER-EDIF.-I | Removedor | L | 46.37 | 46.37
38030 | DER-EDIF.-I | Imunizante Para Madeira | L | 29.95 | 29.95
38051 | DER-EDIF.-I | Verniz Tripla Protecao Incolor Fosco Premium, Suvinil Ou Equivalente | L | 45.06 | 45.06
38088 | DER-EDIF.-I | Verniz Copal Incolor Brilhante Premium, Suvinil, Eucatex, Montana Ou Equivalente | L | 32.96 | 32.96
381 | DER-EDIF.-I | Vernizes E Outros Materiais Para Pintura (Cont.) |  |  | 0
38182 | DER-EDIF.-I | Diluente P/ Tinta Epóxi | L | 38.56 | 38.56
385 | DER-EDIF.-I | Paisagismo |  |  | 0
38509 | DER-EDIF.-I | Grama Em Placas Tipo Esmeralda | M2 | 14.76 | 14.76
38511 | DER-EDIF.-I | Terra Vegetal | M3 | 196.93 | 196.93
390 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
39002 | DER-EDIF.-I | Placa De Obra Chapa De Aço Nº 22, Requadro Em Metalon - Impressão Digital | M2 | 205.5 | 205.5
39013 | DER-EDIF.-I | Acido Muriatico | L | 19.37 | 19.37
39021 | DER-EDIF.-I | Massa Plastica | KG | 21.7 | 21.7
39075 | DER-EDIF.-I | Estrado De Madeira Padrão Casa Gas Conf Projeto | M2 | 1353.87 | 1353.87
39089 | DER-EDIF.-I | Trave P/ Fut Salao 3,00X2,00M C/ Recuo Fg D=3" | UN | 1633.97 | 1633.97
39090 | DER-EDIF.-I | Poste Voleibol Fg D=2 1/2" C/ Carretilha E Tampao | CJ | 1464.25 | 1464.25
391 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuação) |  |  | 0
39113 | DER-EDIF.-I | Rede Com Malha Grossa Para Trave De Futebol Salao | UN | 203 | 203
39114 | DER-EDIF.-I | Cesta Para Aro De Basquete | UN | 45.6 | 45.6
39115 | DER-EDIF.-I | Rede Voleibol Malha Grossa, Lona Sup. E Inferior | UN | 277.66 | 277.66
39123 | DER-EDIF.-I | Cantoneira Abas Iguais De Ferro Astm A-36 - 1/8" X 1" X 1" | M | 10.48 | 10.48
39125 | DER-EDIF.-I | Cantoneira Abas Iguais De Ferro Astm A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" Galv. | M | 34.83 | 34.83
39165 | DER-EDIF.-I | Caixa De Pre-Moldado P/ Ar Condicionado 18.000 Btu | UN | 221.14 | 221.14
395 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuação) |  |  | 0
39515 | DER-EDIF.-I | Abracadeira Guia P/ Mastro Simples P/ 1 Descida 1.1/2" - Tel-320 | UN | 12.39 | 12.39
398 | DER-EDIF.-I | Revestimentos (Pedras Naturais) - Continuação |  |  | 0
39841 | DER-EDIF.-I | Granito Cinza Andorinha Esp 2Cm Polido Nas Duas Faces | M2 | 210.63 | 210.63
4 | DER-EDIF.-I | Insumos De Eletrica |  |  | 0
401 | DER-EDIF.-I | Postes |  |  | 0
40102 | DER-EDIF.-I | Poste Circ.Concreto Alt.Mont.11M/300Kg,Pad Escelsa | UN | 1613.32 | 1613.32
40140 | DER-EDIF.-I | Poste Circular De Concreto 11M/600Kg | UN | 2451.14 | 2451.14
402 | DER-EDIF.-I | Poste (Cont) |  |  | 0
40211 | DER-EDIF.-I | Mao Francesa Plana Galvanizada 32 X 726 Mm | UN | 26.18 | 26.18
40264 | DER-EDIF.-I | Poste De Concreto Duplo "T" (Dt) 7 Metros - 200 Dan | UN | 678.58 | 678.58
403 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
40303 | DER-EDIF.-I | Redução Concênt Eletroc Perf "U" 200X150Mm,Aba100 | UN | 39.01 | 39.01
40304 | DER-EDIF.-I | Redução Concênt Eletroc Perf "U" 300X150Mm,Aba100 | UN | 53.81 | 53.81
40305 | DER-EDIF.-I | Redução Concênt Eletroc Perf "U" 400X150Mm,Aba100 | UN | 63.02 | 63.02
40306 | DER-EDIF.-I | Suporte Angular P/Eletrocalha De 400X100Mm | UN | 11.1 | 11.1
404 | DER-EDIF.-I | Para Raios E Acessorios |  |  | 0
40401 | DER-EDIF.-I | Curva 90º Barra Chata Alum 7/8"X1/8"X300Mm Tel 778 | UN | 10.56 | 10.56
405 | DER-EDIF.-I | Isoladores E Espacadores |  |  | 0
40504 | DER-EDIF.-I | Isolador De Pino Polimerico 15Kv - Rosca 25Mm | UN | 62.07 | 62.07
40522 | DER-EDIF.-I | Conector Porcelana 3P P/ Cabos 10Mm2 (50A) | UN | 6.31 | 6.31
40523 | DER-EDIF.-I | Conector Porcelana 3P P/ Cabos 6Mm2 (30A) | UN | 6.27 | 6.27
406 | DER-EDIF.-I | Lampadas (Continuação) |  |  | 0
40612 | DER-EDIF.-I | Lampada Led Tubular T8 9W 600Mm Branco Frio, Base G13, Bivolt - Certificada Inmetro | UN | 13.36 | 13.36
409 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
40974 | DER-EDIF.-I | Armacao Secundaria 2 Estribos Com Haste 16X150Mm | UN | 54.88 | 54.88
410 | DER-EDIF.-I | Transformadores |  |  | 0
41054 | DER-EDIF.-I | Transfomador Trifasico A Oleo 225Kva - 15Kv - 220/127V | UN | 34303.48 | 34303.48
41055 | DER-EDIF.-I | Transfomador Trifasico A Oleo 75Kva - 15Kv - 220/127V | UN | 15630.4 | 15630.4
41056 | DER-EDIF.-I | Transfomador Trifasico A Oleo 150Kva - 15Kv - 220/127V | UN | 27516.7 | 27516.7
41058 | DER-EDIF.-I | Transfomador Trifasico A Oleo 112.5Kva - 15Kv - 220/127V | UN | 20583.8 | 20583.8
411 | DER-EDIF.-I | Para-Raios - Acessorios |  |  | 0
41106 | DER-EDIF.-I | Tela Belinox, L=245Mm/E=1,5Mm Inox-Tel-754 | M | 43.54 | 43.54
415 | DER-EDIF.-I | Quadros E Caixas Entrada/Medição |  |  | 0
41520 | DER-EDIF.-I | Cx Pass Met Nº6 "Telebras" 120X120X15Cm Ch Galv | UN | 1478.62 | 1478.62
41528 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Embutir Met C/ Barramento Trifasico 18 Circ - 100A C/ Trinco | UN | 418.61 | 418.61
41530 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Embutir Met C/ Barramento Trifasico 40 Circ - 100A C/ Trinco | UN | 766.5 | 766.5
41533 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Embutir Met C/ Barramento Trifasico 24 Circ - 100A C/ Trinco | UN | 449.67 | 449.67
41536 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Embutir Met C/ Barramento Trifasico 32 Circ - 100A C/ Trinco | UN | 609.63 | 609.63
41542 | DER-EDIF.-I | Caixa Para Transformador De Corrente (Tc) Ate 112,5Kva - 200:5A | UN | 801.6 | 801.6
41569 | DER-EDIF.-I | Conj Cx Medidor Polifasico P-980-005+Cx Disj P-940-003 | UN | 250.68 | 250.68
41579 | DER-EDIF.-I | Caixa Para Transformador De Corrente (Tc) 112,5 Ate 300Kva - 400:5A | UN | 1289.7 | 1289.7
41588 | DER-EDIF.-I | Caixa Pvc 4" X 4" - Ip40 - Tigre Ou Equivalente | UN | 4.59 | 4.59
416 | DER-EDIF.-I | Quadros E Caixas (Continuação) |  |  | 0
41667 | DER-EDIF.-I | Caixa Pvc 3" X 3" Tigreflex - Sextavada | UN | 4.33 | 4.33
417 | DER-EDIF.-I | Quadros E Caixas (Continuação) |  |  | 0
41724 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Embutir Met C/ Barramento Trifasico 16 Circ - 100A C/ Trinco | UN | 416.15 | 416.15
41726 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Embutir Met C/ Barramento Trifasico 28 Circ - 100A C/ Trinco | UN | 515.52 | 515.52
418 | DER-EDIF.-I | Quadros E Caixas (Continuação) |  |  | 0
41815 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Embutir Met C/ Barramento Trifasico 44 Circ - 150A C/ Trinco | UN | 971.15 | 971.15
41817 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Embutir Met C/ Barramento Trifasico 54 Circ - 100A C/ Trinco | UN | 862.23 | 862.23
41821 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Embutir Met C/ Barramento Trifasico 44 Circ - 100A C/ Trinco | UN | 766.5 | 766.5
41860 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Emb Met 3F 56/40 Circ Din/Ul - 225A | UN | 1315.36 | 1315.36
41861 | DER-EDIF.-I | Caixa Passag. Ch 18 C/Tampa Paraf. 400X400X120Mm | UN | 190.98 | 190.98
41866 | DER-EDIF.-I | Quadro Distrib Em Pvc 12 Circuitos - Barramento 100A | UN | 180.15 | 180.15
419 | DER-EDIF.-I | Quadros E Caixas (Continuação) |  |  | 0
41962 | DER-EDIF.-I | Quadro Dist Embutir Met C/ Barramento Trifasico 34 Circ - 100A C/ Trinco | UN | 609.63 | 609.63
420 | DER-EDIF.-I | Eletrodutos (Aço Esmaltado E Conexões) |  |  | 0
42047 | DER-EDIF.-I | Eletroduto Galvanizado Zincado 6" | M | 777.12 | 777.12
42051 | DER-EDIF.-I | Eletroduto Galvanizado Zincado Leve - 2.1/2" | M | 51.46 | 51.46
42052 | DER-EDIF.-I | Eletroduto Galvanizado Zincado 4" | M | 87.8 | 87.8
42087 | DER-EDIF.-I | Curva 90º Para Eletroduto Galvanizado Zincado 3" | UN | 90.1 | 90.1
42090 | DER-EDIF.-I | Eletroduto Galvanizado Zincado 3" | M | 66.2 | 66.2
42091 | DER-EDIF.-I | Redução De Ferro Galvanizado Ø 50X32Mm (2X1 1/4") | UN | 27.32 | 27.32
423 | DER-EDIF.-I | Caixas De Passagem E Econduletes (Continuação) |  |  | 0
42301 | DER-EDIF.-I | Condulete Aluminio Sem Rosca, Tipo 'B' Diametro 3/4" C/ Tampa C/ Vedacao | UN | 15.76 | 15.76
42302 | DER-EDIF.-I | Condulete Aluminio Sem Rosca Tipo 'Lr' Diam 3/4" C/ Tampa C/ Vedacao | UN | 15.76 | 15.76
42303 | DER-EDIF.-I | Condulete Aluminio Sem Rosca Tipo 'X' Diam 3/4" C/ Tampa Com Vedacao | UN | 15.76 | 15.76
425 | DER-EDIF.-I | Eletrodutos (Pvc Rigido E Conexões) |  |  | 0
42501 | DER-EDIF.-I | Eletroduto De Pvc Rigido 1/2" - Roscavel Sem Luva | M | 3.33 | 3.33
42502 | DER-EDIF.-I | Eletroduto De Pvc Rigido 3/4" - Roscavel Sem Luva | M | 4.1 | 4.1
42503 | DER-EDIF.-I | Eletroduto De Pvc Rigido 1" - Roscavel Sem Luva | M | 5.49 | 5.49
42504 | DER-EDIF.-I | Eletroduto De Pvc Rigido 1 1/4" - Roscavel Sem Luva | M | 8.79 | 8.79
42505 | DER-EDIF.-I | Eletroduto De Pvc Rigido 1 1/2" - Roscavel Sem Luva | M | 11.32 | 11.32
42506 | DER-EDIF.-I | Eletroduto De Pvc Rigido 2" - Roscavel Sem Luva | M | 13.71 | 13.71
42508 | DER-EDIF.-I | Eletroduto De Pvc Rigido 3" - Roscavel Sem Luva | M | 35.14 | 35.14
42509 | DER-EDIF.-I | Eletroduto De Pvc Rigido 4" - Roscavel Sem Luva | M | 53.31 | 53.31
42511 | DER-EDIF.-I | Curva De Pvc Rigido Para Eletroduto De 3/4" | UN | 4.12 | 4.12
42521 | DER-EDIF.-I | Luva De Pvc Rigido Para Eletroduto 3/4" | UN | 1.87 | 1.87
42529 | DER-EDIF.-I | Eletroduto Condulete Pvc 3/4" Aparente Tigre/Sim. | M | 5.72 | 5.72
42530 | DER-EDIF.-I | Niple Pvc Para Eletroduto 3" | UN | 55.23 | 55.23
42535 | DER-EDIF.-I | Canaleta Sistema X Pial Legrand Ou Similar | M | 4.44 | 4.44
42546 | DER-EDIF.-I | Eletroduto Condulete Pvc 1" Aparente Tigre E Equiv | M | 7.93 | 7.93
42548 | DER-EDIF.-I | Eletroduto De Pvc Rigido 6" | M | 204.64 | 204.64
42552 | DER-EDIF.-I | Acabamento Para Canaleta Sistema X Pial - Fina | UN | 2.69 | 2.69
42558 | DER-EDIF.-I | Canaleta De Distribuicao 20X10Cm Comprimento 2,00 M, Com Tampa, Sem Adesivo E Com Divisorias, Ref. 308 01X Legrand Sistema X Ou Equivalente | UN | 8.87 | 8.87
42565 | DER-EDIF.-I | Eletroduto Flexivel Corrugado 25Mm (3/4") Pvc Amarelo Tigreflex Ou Equivalente | M | 1.74 | 1.74
42588 | DER-EDIF.-I | Eletroduto Flexivel Corrugado 32Mm (1") Pvc Amarelo Tigreflex Ou Equivalente | M | 2.94 | 2.94
426 | DER-EDIF.-I | Eletrodutos (Pvc Rigido E Conexões) - Continuação |  |  | 0
42636 | DER-EDIF.-I | Duto Corrugado De Pead Cor Preta 6" | M | 24 | 24
42673 | DER-EDIF.-I | Duto Corrugado De Pead Cor Preta 1.1/2" | M | 4.03 | 4.03
42674 | DER-EDIF.-I | Duto Corrugado De Pead Cor Preta 2" | M | 5.14 | 5.14
42690 | DER-EDIF.-I | Duto Corrugado De Pead Cor Preta 4" | M | 12.03 | 12.03
427 | DER-EDIF.-I | Eletrodutos (Pvc Rig/Flex E Conexoes - Cont |  |  | 0
42701 | DER-EDIF.-I | Duto Corrugado De Pead Cor Preta 3" | M | 9.1 | 9.1
42717 | DER-EDIF.-I | Duto Corrugado De Pead Cor Preta 1.1/4" | M | 3.48 | 3.48
429 | DER-EDIF.-I | Caixas De Passagem E Conduletes |  |  | 0
42906 | DER-EDIF.-I | Caixa Pvc Octogonal 4X4" Com Fundo Móvel - Tigre Ou Equivalente | UN | 4.76 | 4.76
430 | DER-EDIF.-I | Fios E Cabos |  |  | 0
43004 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 750V - 1,5 Mm2 - 70º | M | 1.41 | 1.41
43005 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 750V - 2,50 Mm2 - 70º | M | 2.19 | 2.19
43006 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 750V - 4,00 Mm2 - 70º | M | 3.61 | 3.61
43007 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 750V - 6,00 Mm2 - 70º | M | 5.37 | 5.37
43009 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 95Mm2 - 90º Hepr | M | 84.82 | 84.82
43015 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 750V - 16Mm2 - 70º | M | 14.53 | 14.53
43016 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 750V - 25Mm2 - 70º | M | 23.47 | 23.47
43023 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 185Mm2 - 90º Hepr | M | 171.67 | 171.67
43036 | DER-EDIF.-I | Cabo De Cobre Nu Tempera Meio Dura 6Mm2 - Classe 1 | M | 7.67 | 7.67
43038 | DER-EDIF.-I | Cabo De Cobre Nu Tempera Meio Dura 16 Mm2 - Classe 2A | M | 16.26 | 16.26
43039 | DER-EDIF.-I | Cabo De Cobre Nu Tempera Meio Dura 10 Mm2 - Classe 2A | M | 11.24 | 11.24
43040 | DER-EDIF.-I | Cabo Cobre Nu Tempera Meio Dura 25Mm2 - Classe 2A | M | 24.01 | 24.01
43041 | DER-EDIF.-I | Cabo Cobre Nu Tempera Meio Dura 35Mm2 - Classe 2A | M | 34.45 | 34.45
43044 | DER-EDIF.-I | Cabo Cobre Nu Tempera Meio Dura 50Mm2 - Classe 2A | M | 49.58 | 49.58
43055 | DER-EDIF.-I | Cabo Telefonico Ci C/ 30 Pares Ø 50 Mm | M | 22.21 | 22.21
43059 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 16Mm2 - 90º Hepr | M | 14.81 | 14.81
431 | DER-EDIF.-I | Fios E Cabos (Continuação) |  |  | 0
43113 | DER-EDIF.-I | Cabo Cobre Unipolar 25 Mm2 Isolamento 15Kv | M | 57.77 | 57.77
43127 | DER-EDIF.-I | Cabo Utp 4 Pares Cat 5E | M | 3.18 | 3.18
43137 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 70Mm2 - 90º Hepr | M | 68.4 | 68.4
43149 | DER-EDIF.-I | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Anti-Chama, Hepr 90ºc ? 4X4,0Mm2 | M | 16.41 | 16.41
43150 | DER-EDIF.-I | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Anti-Chama, Hepr 90ºc ? 4X16,0Mm2 | M | 65.88 | 65.88
43160 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 25Mm2 - 90º Hepr | M | 23.87 | 23.87
43174 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 35Mm2 - 90º Hepr | M | 32.91 | 32.91
43175 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 6,0Mm2 - 90º Hepr | M | 6.35 | 6.35
43180 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 10Mm2 - 90º Hepr | M | 10.38 | 10.38
43188 | DER-EDIF.-I | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Anti-Chama, Hepr 90ºc ? 3X4,0Mm2 | M | 12.41 | 12.41
43190 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 50Mm2 - 90º Hepr | M | 44.8 | 44.8
43193 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 750V - 10Mm2 - 70º | M | 9.53 | 9.53
43194 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 240Mm2 - 90º Hepr | M | 217.6 | 217.6
43199 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 150Mm2 - 90º Hepr | M | 136.66 | 136.66
432 | DER-EDIF.-I | Fios E Cabos (Continuação) |  |  | 0
43204 | DER-EDIF.-I | Cabo De Cobre Unipolar 35 Mm2 Com Isolamento 15Kv | M | 76.42 | 76.42
43205 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 2,5Mm2 - 90º Hepr | M | 3 | 3
43206 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 4,0Mm2 - 90º Hepr | M | 4.54 | 4.54
43236 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 120Mm2 - 90º Hepr | M | 113.61 | 113.61
43243 | DER-EDIF.-I | Fio De Cobre Recozido Nº 6 P/ Amarração | KG | 119.37 | 119.37
43253 | DER-EDIF.-I | Cabo Flex Isol. Termoplast. 0,6/1Kv - 300Mm2 - 90º Hepr | M | 322.29 | 322.29
43287 | DER-EDIF.-I | Cabo Utp 4P Cat.6 | M | 4.53 | 4.53
433 | DER-EDIF.-I | Fios E Cabos (Continuacao) |  |  | 0
43303 | DER-EDIF.-I | Cabo Flexivel 70ºc Tempera Mole Antichama 450/750V - 1,5 Mm2 - Nbr Nm 280, Classe 5 | M | 1.12 | 1.12
43304 | DER-EDIF.-I | Cabo Flexivel 70ºc Tempera Mole Antichama 450/750V - 2,5 Mm2 - Nbr Nm 280, Classe 5 | M | 1.91 | 1.91
43305 | DER-EDIF.-I | Cabo Flexivel 70ºc Tempera Mole Antichama 450/750V - 4 Mm2 - Nbr Nm 280, Classe 5 | M | 2.91 | 2.91
43306 | DER-EDIF.-I | Cabo Flexivel 70ºc Tempera Mole Antichama 450/750V - 6 Mm2 - Nbr Nm 280, Classe 5 | M | 4.28 | 4.28
43387 | DER-EDIF.-I | Cabo Telefonico Ci C/ 20 Pares Ø 50 Mm | M | 12.98 | 12.98
434 | DER-EDIF.-I | Fios E Cabos (Cont) |  |  | 0
43406 | DER-EDIF.-I | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Anti-Chama, Hepr 90ºc ? 2X2,5Mm2 | M | 6.12 | 6.12
43412 | DER-EDIF.-I | Cabo Flexivel 70ºc Tempera Mole Antichama 450/750V - 10 Mm2 - Nbr Nm 280, Classe 5 | M | 7.23 | 7.23
43413 | DER-EDIF.-I | Cabo Flexivel 70ºc Tempera Mole Antichama 450/750V - 16 Mm2 - Nbr Nm 280, Classe 5 | M | 11.74 | 11.74
43421 | DER-EDIF.-I | Cabo Flexivel 70ºc Tempera Mole Antichama 450/750V - 25 Mm2 - Nbr Nm 280, Classe 5 | M | 18.43 | 18.43
43441 | DER-EDIF.-I | Cabo Coaxial P/ Tv, Serie -Rg6-67% - 75 Ohms | M | 1.82 | 1.82
43496 | DER-EDIF.-I | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Anti-Chama, Hepr 90ºc ? 3X2,5Mm2 | M | 8.91 | 8.91
437 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuacao) |  |  | 0
43702 | DER-EDIF.-I | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabos Ip66 Curto 3/4" Com Rosca | UN | 6.24 | 6.24
43792 | DER-EDIF.-I | Juncao Simples Longa P/ Eletrocalha 300X100 Mm | UN | 3.65 | 3.65
43795 | DER-EDIF.-I | Juncao Simples Curta P/ Eletrocalha 200X100 Mm | UN | 2.72 | 2.72
438 | DER-EDIF.-I | Quadros E Caixas (Continuação) |  |  | 0
43807 | DER-EDIF.-I | Quadro Distr Trifasico Qdetg Ux 34 Mod (2X17) 150A Cemar | UN | 713.21 | 713.21
43835 | DER-EDIF.-I | Conj Cx Medidor Monof P-980-009+Cx Disj P-940-003 | UN | 102.07 | 102.07
43836 | DER-EDIF.-I | Caixa Med Polif P-980-009 Carga Ate 41000W Escelsa (Cj) | UN | 246.32 | 246.32
43837 | DER-EDIF.-I | Caixa Med Polif P-980-009 Carga- 41000A57000W Esce (Cj) | UN | 732.37 | 732.37
43838 | DER-EDIF.-I | Caixa Med Polif P-980-010 Carga-57000A75000W Esce (Cj) | UN | 732.37 | 732.37
440 | DER-EDIF.-I | Bases E Fusiveis |  |  | 0
44014 | DER-EDIF.-I | Fusivel Retardado Nh - 01, In=100A - Gg(Gl) | UN | 71.52 | 71.52
44034 | DER-EDIF.-I | Fusivel Retardado Nh - 01, In=160A - Gg(Gl) | UN | 71.52 | 71.52
44059 | DER-EDIF.-I | Fusivel Nh 01 Retardado In 125 A | UN | 71.52 | 71.52
44097 | DER-EDIF.-I | Fusivel Retardado Nh - 02, In=300A - Gg(Gl) | UN | 102.85 | 102.85
441 | DER-EDIF.-I | Bases E Fusiveis (Continuacao) |  |  | 0
44112 | DER-EDIF.-I | Fusivel Retardado Nh - 02, In=250A - Gg(Gl) | UN | 102.85 | 102.85
44128 | DER-EDIF.-I | Fusível Nh-02 Retardado, In=355A | UN | 102.85 | 102.85
444 | DER-EDIF.-I | Disjuntores (Continuação) |  |  | 0
44481 | DER-EDIF.-I | Disjuntor Caixa Moldada Termomagnetico Fixo, Tripolar 400A, Icu: 65Ka, 380/415Vca | UN | 1026.67 | 1026.67
445 | DER-EDIF.-I | Disjuntores |  |  | 0
44561 | DER-EDIF.-I | Disjuntor Cx Moldada Tripolar 100A - Curva C - 20Ka 220/127V | UN | 336.08 | 336.08
44562 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Tripolar 90A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 191.91 | 191.91
44582 | DER-EDIF.-I | Disjuntor Cx Moldada Termomagnetico Tripolar 125A 20Ka | UN | 349.13 | 349.13
446 | DER-EDIF.-I | Disjuntores (Continuação) |  |  | 0
44624 | DER-EDIF.-I | Dispositivo Interruptor Dr Bipolar 40A - 30Ma | UN | 119.48 | 119.48
44659 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 9.86 | 9.86
44660 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 9.86 | 9.86
44661 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 25A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 9.86 | 9.86
44662 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 32A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 9.86 | 9.86
44663 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 40A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 14.25 | 14.25
44664 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Bipolar 16A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 38.56 | 38.56
44665 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Bipolar 20A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 38.56 | 38.56
44666 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Bipolar 25A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 38.56 | 38.56
44667 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Bipolar 32A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 38.56 | 38.56
44668 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Bipolar 40A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 43.34 | 43.34
44669 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Bipolar 50A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 48.54 | 48.54
44670 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Tripolar 16A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 48.67 | 48.67
44671 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Tripolar 20A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 48.67 | 48.67
44672 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Tripolar 25A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 48.67 | 48.67
44673 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Tripolar 32A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 48.67 | 48.67
44674 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Tripolar 40A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 54.74 | 54.74
44675 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Tripolar 50A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 54.74 | 54.74
44676 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Tripolar 70A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 136.58 | 136.58
44680 | DER-EDIF.-I | Dispositivo Interruptor Dr Bipolar 25A - 30Ma | UN | 108.25 | 108.25
447 | DER-EDIF.-I | Disjuntores (Continuação) |  |  | 0
44711 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Tripolar 80A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 153.29 | 153.29
44712 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Tripolar 63A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 63.83 | 63.83
44715 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 9.86 | 9.86
44734 | DER-EDIF.-I | Dispositivo Interruptor Dr Bipolar 80A - 30 Ma | UN | 197.41 | 197.41
44740 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 63A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 15.6 | 15.6
44760 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 6A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 19.24 | 19.24
44781 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 50A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 14.25 | 14.25
44793 | DER-EDIF.-I | Disjuntor Caixa Moldada Termomagnetico Fixo, Tripolar 200A, Icu: 50Ka, 400/500Vca | UN | 437.94 | 437.94
448 | DER-EDIF.-I | Disjuntores (Continuação) |  |  | 0
44805 | DER-EDIF.-I | Disjuntor Caixa Moldada Termomagnetico Fixo, Tripolar 175A, Icu: 50Ka, 400/500Vca | UN | 437.94 | 437.94
44808 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 4A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 36.52 | 36.52
44833 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 70A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 22.33 | 22.33
44851 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 80A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 42.41 | 42.41
44852 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Bipolar 63A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 52.86 | 52.86
44871 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Bipolar 70A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 85.13 | 85.13
449 | DER-EDIF.-I | Disjuntores (Continuacao) |  |  | 0
44905 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Bipolar 80A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 98.43 | 98.43
44924 | DER-EDIF.-I | Disj Termomag Trip Cx Moldada 250A 25Ka 480/600Vca | UN | 452.37 | 452.37
44951 | DER-EDIF.-I | Mini Disjuntor Monopolar 2A Curva C 5Ka 220/127V | UN | 39.57 | 39.57
44960 | DER-EDIF.-I | Disj Termomag Trip Cx Mold 150A 25Ka 480/600Vca | UN | 439.45 | 439.45
450 | DER-EDIF.-I | Caixas De Passagem E Conduletes |  |  | 0
45001 | DER-EDIF.-I | Caixa Passag. Ch 18 C/Tampa Paraf. 100X100X80Mm | UN | 24.34 | 24.34
45002 | DER-EDIF.-I | Caixa Passag. Ch 18 C/Tampa Paraf. 150X150X80Mm | UN | 50.19 | 50.19
45003 | DER-EDIF.-I | Caixa Passag. Ch 18 C/Tampa Paraf. 200X200X100Mm | UN | 71.04 | 71.04
45005 | DER-EDIF.-I | Caixa Passag. Ch 18 C/Tampa Paraf. 300X300X120Mm | UN | 135.68 | 135.68
45035 | DER-EDIF.-I | Caixa C/Tampa Do Tipo Cie-2 20X20X12 Cm (Telefone) (De Embutir) | UN | 86.58 | 86.58
45037 | DER-EDIF.-I | Caixa C/Tampa Do Tipo Cie-4 60X60X12 Cm (Telefone) (De Embutir) | UN | 344.36 | 344.36
45038 | DER-EDIF.-I | Caixa C/Tampa Do Tipo Cie-5 80X80X12 Cm (Telefone) (De Embutir) | UN | 556.14 | 556.14
45040 | DER-EDIF.-I | Caixa C/Tampa Tipo Cie-7 150X150X15 Cm (Telefone) (De Embutir) | UN | 1916.22 | 1916.22
45044 | DER-EDIF.-I | Caixa Metalica Da Gomes Dim. 20 X 20 X 15 Cm | UN | 64.1 | 64.1
45067 | DER-EDIF.-I | Caixa 4X4" Em Aluminio P/ Piso | UN | 33.31 | 33.31
451 | DER-EDIF.-I | Caixas De Passagem E Conduletes (Continuação) |  |  | 0
45104 | DER-EDIF.-I | Caixa Pvc 4 X 2" - Ip40 - Tigre Ou Equivalente | UN | 2.28 | 2.28
452 | DER-EDIF.-I | Caixas De Passagem E Conduletes (Continuação) |  |  | 0
45270 | DER-EDIF.-I | Condulete Aluminio Silico, Saida T, Entrada Rosca Bsp 3/4" C/ Vedacao E Tampa | UN | 15.76 | 15.76
454 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Elétricos |  |  | 0
45442 | DER-EDIF.-I | Bebedouro P/ Defic. Ref. Bdf 300 - Ibbl | UN | 3542.41 | 3542.41
45454 | DER-EDIF.-I | Conj Ar Cond Split Inverter Piso Teto 48000 Btu'S - Ciclo Quente/Frio - Classificacao A Ou B - 220V Trifasico | UN | 13850.6 | 13850.6
45472 | DER-EDIF.-I | Conj A/C Split Hiwall Evap+Cond Inverter 18000Btu - Ciclo Frio - Classificacao A (Selo Procel) 220V | UN | 4266.05 | 4266.05
45473 | DER-EDIF.-I | Conj A/C Split Hiwall (Parede) Evap+Cond Inverter 9000Btu - Ciclo Frio - Classificacao A (Selo Procel) 220V | UN | 2627.61 | 2627.61
45484 | DER-EDIF.-I | Conj. A/C Split Hi-Wall Evap+Cond Inverter 22000 Btu - Ciclo Frio - Classificacao A (Selo Procel) 220V | UN | 5551.21 | 5551.21
455 | DER-EDIF.-I | Interruptores, Tomadas E Espelhos |  |  | 0
45501 | DER-EDIF.-I | Interruptor (Modulo) 1 Tecla Simples 10A/250V S/ Espelho | UN | 14.82 | 14.82
45502 | DER-EDIF.-I | Interruptor (Modulo) 1 Tecla Paralelo 10A/250V S/ Espelho | UN | 18.48 | 18.48
45505 | DER-EDIF.-I | Interruptor Pulsador Campainha S/ Espelho (Modulo) | UN | 16.74 | 16.74
45519 | DER-EDIF.-I | Tomada (Modulo) Pad Bras 2 P+T 20A/250V Nbr 14136 S/ Espelh | UN | 22.26 | 22.26
45520 | DER-EDIF.-I | Tomada (Modulo) Pad Bras 2 P+T 10A/250V Nbr 14136 S/ Espelh | UN | 20.35 | 20.35
45523 | DER-EDIF.-I | Tomada De 3 Polos 20A 250V S/ Espelho | UN | 29.36 | 29.36
45525 | DER-EDIF.-I | Espelho 4X2", Linha Branca | UN | 5.21 | 5.21
45526 | DER-EDIF.-I | Espelho 4X4", Linha Branca | UN | 16.26 | 16.26
458 | DER-EDIF.-I | Interruptores, Tomadas E Espelhos (Cont.) |  |  | 0
45831 | DER-EDIF.-I | Placa Cega Frontal 1U P/ Rack 19" | UN | 10.76 | 10.76
45832 | DER-EDIF.-I | Placa Cega Frontal 2U'S P/ Rack 19" | UN | 19.21 | 19.21
460 | DER-EDIF.-I | Luminárias (Calhas, Projetores, Conjuntos) |  |  | 0
46027 | DER-EDIF.-I | Rele Fotocontrolador T2 An2000 Ln Pp Tecnowatt/Equiv | UN | 21.05 | 21.05
46028 | DER-EDIF.-I | Arandela Com Difusor Em Vidro 25Cm | UN | 37.13 | 37.13
465 | DER-EDIF.-I | Lâmpadas |  |  | 0
46504 | DER-EDIF.-I | Lampada Led Bivolt Bulbo E27 9W - Luz Branca - Formato Tradicional | UN | 8.69 | 8.69
46509 | DER-EDIF.-I | Lampada Led Bivolt Bulbo E27 20W - Luz Branca - Formato Tradicional | UN | 15.77 | 15.77
46524 | DER-EDIF.-I | Lampada Fluorescente Tubular 20W | UN | 24.45 | 24.45
46525 | DER-EDIF.-I | Lampada Fluorescente Tubular 40W | UN | 24.45 | 24.45
466 | DER-EDIF.-I | Luminárias (Cont.) |  |  | 0
46636 | DER-EDIF.-I | Bloco Aut. Ilum. Emerg. P/ Aclaramento E/Ou Balizamento 2X9W - Aut. 2 Horas | UN | 43.81 | 43.81
46689 | DER-EDIF.-I | Suporte Simples Para Topo De Poste Diametro 110 - 114Mm (Iluminação Pública) Ref Fort Light - Repume - Forte Nobre Ou Equiv | UN | 100.33 | 100.33
469 | DER-EDIF.-I | Luminarias (Cont) |  |  | 0
46947 | DER-EDIF.-I | Luminaria Sobr 2X09/10W (2X16W) Corpo Ch Aco Pint Eletrost Refletor E Aletas - Ref. Cs216Al-N - Ams; 1261 ? Lumavi; So004000 - Claron/Equivalente | UN | 76.65 | 76.65
46986 | DER-EDIF.-I | Luminaria Sobr 2X18/20W (2X32W) Corpo Ch Aco Pint Eletrost Refletor E Aletas - Ref. Cs232Al-N - Ams; 2447 ? Lumavi; So005000 - Claron/Equivalente | UN | 110.73 | 110.73
471 | DER-EDIF.-I | Luminarias (Cont) |  |  | 0
47160 | DER-EDIF.-I | Luminaria Embutir 2X18/20W (2X32W) Corpo Ch Aco Pint Eletrost Refletor E Aletas - Ref. Ce232Al-N - Ames, 6025 - Lumavi; So0020000 ? Claron/Equivalente | UN | 110.46 | 110.46
472 | DER-EDIF.-I | Luminarias (Cont ) |  |  | 0
47270 | DER-EDIF.-I | Luminaria Sobr 4X09/10W (2X16W) Corpo Ch Aco Pint Eletrost Refletor E Aletas - Ref. Cs416Al-N - Ames, 1452 ? Lumavi; So006000 - Claron/Equivalente | UN | 148.86 | 148.86
47271 | DER-EDIF.-I | Luminaria Emb 2X09/10W (2X16W) Corpo Ch Aco Pint Eletrost Refletor E Aletas - Ref. Ce216Al-N - Ams, 6024 ? Lumavi; So0010000 - Claron/Equivalente | UN | 68.81 | 68.81
475 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Eletricos |  |  | 0
47526 | DER-EDIF.-I | Campainha Timbre Pial Cod. 41277 Ou Similar | UN | 154.25 | 154.25
47527 | DER-EDIF.-I | Campainha Tipo Prato Pial Cod. 41418 | UN | 755.9 | 755.9
47530 | DER-EDIF.-I | Bomba Centr Monofasica 110/220V 1/2Cv Ref: Cam W4C | UN | 1004 | 1004
47561 | DER-EDIF.-I | Chuveiro Elétrico Em Pvc - Tipo Ducha | UN | 91.35 | 91.35
47566 | DER-EDIF.-I | Bomba Centrifuga Trifasica 2 Cv - Cam W14 | UN | 1700.59 | 1700.59
47574 | DER-EDIF.-I | Bomba Centr Trifasica 220/380V 5Cv Ref Cam 620 Tjm | UN | 4214.07 | 4214.07
476 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Eletricos - Continuação |  |  | 0
47633 | DER-EDIF.-I | Bomba Centr Monofasica 110/220V 1 Cv Ref: Cam W10 | UN | 1436.44 | 1436.44
47634 | DER-EDIF.-I | Bomba Centr Monofasica 110/220V 3/4Cv Ref: Cam W10 | UN | 1348.77 | 1348.77
477 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Eletricos - Continuação |  |  | 0
47724 | DER-EDIF.-I | Conj A/C Split Hiwall (Parede) Evap+Cond Inverter 24000Btu - Ciclo Frio - Classificacao A (Selo Procel) 220V | UN | 5626.89 | 5626.89
47766 | DER-EDIF.-I | Conj A/C Split Hiwall (Parede) Evap+Cond Inverter 30000Btu - Ciclo Quente/Frio - Classificacao A (Selo Procel) 220V | UN | 8380.35 | 8380.35
47795 | DER-EDIF.-I | Chuveiro Pressmatic Ant Vandalismo 17125006 | UN | 1426.16 | 1426.16
478 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Elétricos - Continuação |  |  | 0
47826 | DER-EDIF.-I | Conj A/C Split Hiwall (Parede) Evap+Cond Inverter 12000Btu - Ciclo Frio - Classificacao A (Selo Procel) 220V | UN | 2944.37 | 2944.37
47855 | DER-EDIF.-I | Disp Prot Contr Surtos Dps Bipolar 275Vca Cor 40Ka | UN | 64.18 | 64.18
47862 | DER-EDIF.-I | Caixa Polipropileno Equip 180X150X90Mm Tel 902 | UN | 269.3 | 269.3
47876 | DER-EDIF.-I | Conj Ar Cond Split Inverter Piso Teto 36000 Btu'S - Ciclo Quente/Frio - Classificacao A Ou B - 220V | UN | 11153.31 | 11153.31
480 | DER-EDIF.-I | Para-Raios E Acessorios |  |  | 0
48002 | DER-EDIF.-I | Base Em Aco Galv P/ Mastros 2" - 4 Furos Ø8Mm Tel-074 | UN | 66.44 | 66.44
48004 | DER-EDIF.-I | Conj Estaiamento Tipo Rigido 1,5M Cada Estais X 1.1/2" - Tel 440 | UN | 141.92 | 141.92
48015 | DER-EDIF.-I | Caixa Inspecao Do Terra,Pvc,Diâm.30Cm,Tampa Ferro | UN | 89.31 | 89.31
48020 | DER-EDIF.-I | Conector De Uma Descida Para Cabo 35Mm2 | UN | 12.86 | 12.86
48035 | DER-EDIF.-I | Haste Tipo Copperweld - 5/8 "X 2.4M - Alta Camada | UN | 141.95 | 141.95
48036 | DER-EDIF.-I | Captor C/ Rosca Aco Inox Ø 3/4" X 350Mm, Tel-036 | UN | 142.15 | 142.15
48038 | DER-EDIF.-I | Abracadeira Guia Mastro Reforcada P/ 1 Descida 1.1/2" - Tel-340 | UN | 17.07 | 17.07
48041 | DER-EDIF.-I | Para-Raios Polimerico 12Kv - 10Ka Com Suporte | UN | 252.5 | 252.5
48051 | DER-EDIF.-I | Abracadeira Guia P/ Mastro Simples P/1 Descida 2" | UN | 13.45 | 13.45
48052 | DER-EDIF.-I | Abracadeira Tipo "D" Com Cunha P/ Eletroduto 2" Tel 097 | UN | 5.12 | 5.12
48053 | DER-EDIF.-I | Conector Medicao Em Bronze C/ 4 Parafusos Tel-560 | UN | 38.16 | 38.16
48054 | DER-EDIF.-I | Conector De Pressao P/Cabo De Cobre De 35 Mm2 | UN | 10.52 | 10.52
48055 | DER-EDIF.-I | Suporte Isolador P/Aplicacao Em Quinas De 90 Graus | UN | 27.74 | 27.74
48056 | DER-EDIF.-I | Suporte Isolador C/Roldana P/Aparafusar C/Chapa | UN | 8.11 | 8.11
48057 | DER-EDIF.-I | Suporte Isolador Reforcado P/Aparafusar C/Chapa | UN | 10.17 | 10.17
48064 | DER-EDIF.-I | Abracadeira Guia P/ Mastro Reforcada P/ 1 Descida 2" - Tel-350 | UN | 17.72 | 17.72
48067 | DER-EDIF.-I | Fixador Omega Em Latao Para Cabos 35 Mm² Furo De 5Mm | UN | 2.98 | 2.98
48070 | DER-EDIF.-I | Presilha De Latao Furo Ø5Mm Para Cabos 35-50Mm² - Tel-744 - Termotecnica Ou Equivalente | UN | 1.43 | 1.43
48085 | DER-EDIF.-I | Base Em Aco Galv P/ Mastros 1.1/2" - 4 Furos Ø8Mm Tel-064 | UN | 63.44 | 63.44
481 | DER-EDIF.-I | Eletroferragens |  |  | 0
48120 | DER-EDIF.-I | Abracadeira Guia P/ Mastro Simples P/ 1 Descida 2" - Tel-330 | UN | 13.45 | 13.45
48145 | DER-EDIF.-I | Tampao Para Eletroduto 1", Ref. Tel-5533 | UN | 8.42 | 8.42
48146 | DER-EDIF.-I | Terminal Compressão Cobre Estanhado 50Mm2 Tel 5150 | UN | 5.85 | 5.85
48149 | DER-EDIF.-I | Mao Francesa Reforcada P/ Eletrocalha 400Mm | UN | 36.83 | 36.83
48150 | DER-EDIF.-I | Tampa De Encaixe P/ Eletrocalha Ch18, 400Mm | M | 63.71 | 63.71
48151 | DER-EDIF.-I | Tampa De Encaixe P/ Eletrocalha Ch18, 300Mm | M | 47.91 | 47.91
48152 | DER-EDIF.-I | Tampa De Encaixe P/ Eletrocalha Ch18, 150Mm | M | 25.59 | 25.59
482 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
48220 | DER-EDIF.-I | Cabecote De Aluminio Fundido 2 1/2" | UN | 17.2 | 17.2
483 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuação) |  |  | 0
48316 | DER-EDIF.-I | Bateria Selada 12V 60Ah | UN | 559.34 | 559.34
48340 | DER-EDIF.-I | Caixa De Inspecao De Pvc Ø300X300Mm - Tel-552 | UN | 36.62 | 36.62
48341 | DER-EDIF.-I | Tampa Reforcada Em Fºfº C/ Escotilha - Tel-536 | UN | 110.9 | 110.9
48342 | DER-EDIF.-I | Isolador Porcelana Tipo Roldana 80X80 Mm P/ 2 Cabos - Marrom | UN | 17.01 | 17.01
48365 | DER-EDIF.-I | Terminal A Compressao Tipo Olhal #70Mm2 | UN | 6.88 | 6.88
48390 | DER-EDIF.-I | Eletrocalha Standard Perfurada S/ Tampa 150X50Mm - Ch16 | M | 44.52 | 44.52
484 | DER-EDIF.-I | Eletroferragens (Buchas.Arruelas. Bracadeiras) |  |  | 0
48444 | DER-EDIF.-I | Parafuso Cabeça Quadrada Maquina Galvanizado A Fogo 16 X 300Mm | UN | 43.62 | 43.62
48458 | DER-EDIF.-I | Abracadeira Tipo D Com Cunha P/ Eletroduto Ø 1" - Tel-095 | UN | 1.59 | 1.59
48474 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão 2 X # 240 Mm2 | UN | 222.98 | 222.98
485 | DER-EDIF.-I | Eletroferragens (Buchas.Arruelas. Bracadeiras) |  |  | 0
48502 | DER-EDIF.-I | Bucha De Aluminio Fundido 3/4" C/ Rosca Bsp- Wetzel Ou Equivalente | UN | 1.5 | 1.5
48503 | DER-EDIF.-I | Bucha De Aluminio Fundido 1" C/ Rosca Bsp- Wetzel Ou Equivalente | UN | 2 | 2
48505 | DER-EDIF.-I | Bucha De Aluminio Fundido 1 1/2" C/ Rosca Bsp- Wetzel Ou Equivalente | UN | 3.5 | 3.5
48506 | DER-EDIF.-I | Bucha De Aluminio Fundido 2" C/ Rosca Bsp- Wetzel Ou Equivalente | UN | 6.72 | 6.72
48508 | DER-EDIF.-I | Bucha De Aluminio Fundido 3" C/ Rosca Bsp- Wetzel Ou Equivalente | UN | 11.49 | 11.49
48510 | DER-EDIF.-I | Bucha De Aluminio Fundido 4" C/ Rosca Bsp- Wetzel Ou Equivalente | UN | 14.84 | 14.84
48512 | DER-EDIF.-I | Bucha De Aluminio Fundido 6" C/ Rosca Bsp- Wetzel Ou Equivalente | UN | 57.57 | 57.57
48516 | DER-EDIF.-I | Arruela De Aluminio Fundido 3/4" - Wetzel Ou Equivalente | UN | 0.86 | 0.86
48517 | DER-EDIF.-I | Arruela De Aluminio Fundido 1" - Wetzel Ou Equivalente | UN | 1.44 | 1.44
48518 | DER-EDIF.-I | Arruela De Aluminio Fundido 1 1/4" - Wetzel Ou Equivalente | UN | 1.97 | 1.97
48519 | DER-EDIF.-I | Arruela De Aluminio Fundido 1 1/2" - Wetzel Ou Equivalente | UN | 2.24 | 2.24
48520 | DER-EDIF.-I | Arruela De Aluminio Fundido 2" - Wetzel Ou Equivalente | UN | 3.39 | 3.39
48522 | DER-EDIF.-I | Arruela De Aluminio Fundido 3" - Wetzel Ou Equivalente | UN | 9.33 | 9.33
48524 | DER-EDIF.-I | Arruela De Aluminio Fundido 4" - Wetzel Ou Equivalente | UN | 10.62 | 10.62
48525 | DER-EDIF.-I | Arruela De Aluminio Fundido 6" - Wetzel Ou Equivalente | UN | 27.24 | 27.24
48534 | DER-EDIF.-I | Abracadeira Em Aco Galv. P/ Amarracao De Eletrodutos, Tipo "U" Simples - 3/4" | UN | 0.67 | 0.67
48538 | DER-EDIF.-I | Abracadeira Em Aco Galv. P/ Amarracao De Eletrodutos, Tipo "U" Simples - 1.1/2" | UN | 1.5 | 1.5
48553 | DER-EDIF.-I | Cabecote De Entrada 1" Em Aluminio Fundido | UN | 5.39 | 5.39
48556 | DER-EDIF.-I | Abracadeira Tipo Copo 1" C/ Parafuso/Bucha | UN | 3.07 | 3.07
486 | DER-EDIF.-I | Eletroferragens (Buchas.Arruelas. Bracadeiras) |  |  | 0
48606 | DER-EDIF.-I | Conj Parafuso, Porca E Arruela Latao 5/16 X 11/4" | UN | 8.41 | 8.41
48607 | DER-EDIF.-I | Conj Parafuso, Porca E Arruela Latao 3/8 X 11/2" | UN | 12.53 | 12.53
48630 | DER-EDIF.-I | Velcro 20 Mm P/ Fixacao De Cabos De Rede Logica | M | 4.04 | 4.04
48634 | DER-EDIF.-I | Tampa De Encaixe P/ Eletrocalha Ch18, 200Mm | M | 38.07 | 38.07
48665 | DER-EDIF.-I | Parafuso Sextavada Aco Galv 1020 1/4" X 1/2" | UN | 0.32 | 0.32
487 | DER-EDIF.-I | Para-Raios E Acessorios (Cont.) |  |  | 0
48701 | DER-EDIF.-I | Barra Chata Em Aluminio 7/8" X 1/8" X 3M (70Mm2) Tel-771 | M | 9.88 | 9.88
48730 | DER-EDIF.-I | Niple Duplo Aco Galvanizado Bsp Ø 4" (100Mm) | UN | 123.39 | 123.39
48744 | DER-EDIF.-I | Captor C/ Rosca Latao Crom Ø 3/4" X 250Mm, Tel-010 | UN | 94.12 | 94.12
48747 | DER-EDIF.-I | Parafuso M6X45Mm, Tel-5346 | UN | 1.36 | 1.36
48763 | DER-EDIF.-I | Cordoalha Chata Flex. 100X25Mm 2 Furos Tel 5701 | UN | 24.86 | 24.86
48772 | DER-EDIF.-I | Alicate Z-201 | UN | 156.7 | 156.7
48782 | DER-EDIF.-I | Terminal Aereo Em Latao (Minicaptor) H=250Mm X 10Mm - Tel 2024 - Termotecnica Ou Equivalente | UN | 115.41 | 115.41
48784 | DER-EDIF.-I | Conj Estaiamento Tipo Rigido 2M Cada Estais X 2" - Tel-453 | UN | 159.15 | 159.15
48790 | DER-EDIF.-I | Caixa Aco Equip Pot 380X320X175Mm - Tel-903 | UN | 641.09 | 641.09
48794 | DER-EDIF.-I | Barra Chata Aço Galv. Fogo 7/8"X1/8"(3M) Tel-761 | UN | 39.66 | 39.66
488 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuacao) |  |  | 0
48860 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 150 Mm2 | UN | 26.42 | 26.42
489 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuação) |  |  | 0
48986 | DER-EDIF.-I | Eletrocalha Standard Perfurada S/ Tampa 200X100Mm - Ch16 | M | 67.38 | 67.38
48987 | DER-EDIF.-I | Mao Francesa Reforcada P/ Eletrocalha 300Mm | UN | 33.45 | 33.45
48988 | DER-EDIF.-I | Eletrocalha Standard Perfurada S/ Tampa 400X100Mm - Ch16 | M | 94.85 | 94.85
490 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
49002 | DER-EDIF.-I | Parafuso Cabeça Quadrada Maquina Galvanizado A Fogo 16 X 200Mm | UN | 36.19 | 36.19
49028 | DER-EDIF.-I | Bandeja Deslizante P/ Rack Padrao 19" - 500Mm | UN | 183.44 | 183.44
49064 | DER-EDIF.-I | Saida Horizontal Para Eletroduto Ø 3/4" (Eletrocalha) | UN | 3.94 | 3.94
49072 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 240 Mm2 | UN | 39.06 | 39.06
491 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
49101 | DER-EDIF.-I | Cruzeta De Madeira P/ Poste 90 X 135 X 2400Mm | UN | 457.03 | 457.03
49104 | DER-EDIF.-I | Porca Quadrada Diam. 16Mm | UN | 3.21 | 3.21
49112 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 300 Mm2 | UN | 48.38 | 48.38
49123 | DER-EDIF.-I | Cantoneira "Zz" Alta P/Perfilado 38/38 - Ref. 114-11-Z, Mopa | UN | 3.2 | 3.2
49165 | DER-EDIF.-I | Ventilador De Teto Comercial C/ Aletas De Madeira S/ Lumin., Incl. Comando | UN | 238.3 | 238.3
49170 | DER-EDIF.-I | Central De Alarme Enderecavel 4 Lacos Ate 256 Enderecos | UN | 2436.7 | 2436.7
492 | DER-EDIF.-I | Insumos Eletrica Continuacao |  |  | 0
49227 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 10 Mm2 | UN | 4.58 | 4.58
49228 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 25 Mm2 | UN | 6.44 | 6.44
49241 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 35 Mm2 | UN | 6.48 | 6.48
49242 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # Até 4 Mm2 | UN | 4.11 | 4.11
49243 | DER-EDIF.-I | Conector Parafuso Fendido Split-Bolt (Ks-17) P/Cabo 4 - 10Mm2 - Burndy Ou Equivalente | UN | 6.69 | 6.69
49249 | DER-EDIF.-I | Suspensao Vertical Para Eletrocalha 200X100 Mm | UN | 8.83 | 8.83
49274 | DER-EDIF.-I | Te Horizontal 90º Perfurada C/ Tampa 200X100Mm - Ch16 | UN | 61.99 | 61.99
49275 | DER-EDIF.-I | Te Horizontal 90º Perfurada C/ Tampa 300X100Mm - Ch16 | UN | 80.32 | 80.32
49277 | DER-EDIF.-I | Guias Horizontais Fechado C/ Tampa 1U P/ Rack | UN | 27.25 | 27.25
49278 | DER-EDIF.-I | Guias/Organizador De Cabos Horizontais Fechado C/ Tampa 2U P/ Rack | UN | 40 | 40
49289 | DER-EDIF.-I | Suporte Angular P/Eletrocalha De 30X10Cm | UN | 9.7 | 9.7
494 | DER-EDIF.-I | Eletroferragens (Diversos) |  |  | 0
49424 | DER-EDIF.-I | Conector Split Bolt 35Mm2 - Acab. Natural Tel 5015 | UN | 14.43 | 14.43
49428 | DER-EDIF.-I | Saida Horizontal Para Eletroduto Ø 1" (Eletrocalha) | UN | 3.94 | 3.94
49459 | DER-EDIF.-I | Mastro Telescopico C/ Reducao P/ 3/4" 5M - Tel-480 | UN | 488.99 | 488.99
49463 | DER-EDIF.-I | Curva Horizontal 90º Perfurada 200X100Mm - Ch16 | UN | 55.31 | 55.31
49464 | DER-EDIF.-I | Curva Horizontal 90º Perfurada 300X100Mm - Ch16 | UN | 85.91 | 85.91
49488 | DER-EDIF.-I | Cursor P/Fita Walsiwa Eraflex | UN | 1.65 | 1.65
49492 | DER-EDIF.-I | Parafuso Allen Cabeça Abaulada M16 X 45Mm | UN | 14.44 | 14.44
49493 | DER-EDIF.-I | Parafuso Allen Cabeça Abaulada M16 X 125Mm | UN | 31.54 | 31.54
495 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
49502 | DER-EDIF.-I | Porca Quadrada Para Parafuso M16 | UN | 3.21 | 3.21
49503 | DER-EDIF.-I | Fita Isolante Nr 33 - 19Mm X 20M | UN | 30.01 | 30.01
49505 | DER-EDIF.-I | Bocal Porcelana C/ Rosca P/ Lampada Incandescente | UN | 3.37 | 3.37
49507 | DER-EDIF.-I | Sapatilha Para Cabo De Aço | UN | 3.73 | 3.73
49510 | DER-EDIF.-I | Tampa De Ferro R2 Dim. 1070X520Mm Padrao Telebras (Trafego Leve) | UN | 717.05 | 717.05
49514 | DER-EDIF.-I | Sela Para Cruzeta De Madeira | UN | 19.85 | 19.85
49521 | DER-EDIF.-I | Conector Parafuso Fendido Split-Bolt (Ks-26) P/Cabo 35 - 70Mm2 - Burndy Ou Equivalente | UN | 14.35 | 14.35
49524 | DER-EDIF.-I | Cantoneira Abas Iguais De Ferro Astm A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" | M | 23.03 | 23.03
49537 | DER-EDIF.-I | Parafuso Allen Cabeça Abaulada M16 X 150Mm | UN | 35.57 | 35.57
49565 | DER-EDIF.-I | Cabecote De Aluminio Fundido 3" | UN | 30.47 | 30.47
49566 | DER-EDIF.-I | Cabecote De Aluminio Fundido 3/4" | UN | 4.99 | 4.99
49568 | DER-EDIF.-I | Cabecote De Aluminio Fundido 1 1/2" | UN | 8.77 | 8.77
49570 | DER-EDIF.-I | Cabecote De Aluminio Fundido 1 1/4" | UN | 8.81 | 8.81
496 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuacao) |  |  | 0
49606 | DER-EDIF.-I | Cantoneira Abas Iguais De Ferro Astm A-36 - 3/16" X 1" X 1" | M | 14.34 | 14.34
49626 | DER-EDIF.-I | Soquete Anti-Vibratorio P/Lamp Fluor/Led Panam/Similar | UN | 4.09 | 4.09
49633 | DER-EDIF.-I | Arruela Quadrada 38 X 38 X 3Mm, C/ Furo 18Mm. | UN | 2.73 | 2.73
49645 | DER-EDIF.-I | Cruzeta De Madeira P/ Poste 90 X 112,5 X 2400 Mm | UN | 457.03 | 457.03
49654 | DER-EDIF.-I | Olhal De Ferro Galvanizado C/ Parafuso 16X200Mm | UN | 32.16 | 32.16
49666 | DER-EDIF.-I | Cantoneira Abas Iguais De Ferro Astm A-36 - 3/16" X 1.1/4" X 1.1/4" | M | 19.03 | 19.03
49674 | DER-EDIF.-I | Cabecote De Aluminio Fundido 4" | UN | 35.77 | 35.77
49679 | DER-EDIF.-I | Fita Isolante Auto Fusao, C/10M | UN | 33.29 | 33.29
49681 | DER-EDIF.-I | Terminal Mecanico P/Cabo 16Mm2 | UN | 5.18 | 5.18
49686 | DER-EDIF.-I | Niple Pvc Duplo 4" | UN | 92.58 | 92.58
49694 | DER-EDIF.-I | Armacao Secundaria 1 Estribo C/Haste 16X150Mm | UN | 32.74 | 32.74
49695 | DER-EDIF.-I | Cabecote De Aluminio Fundido 6" | UN | 71.84 | 71.84
49696 | DER-EDIF.-I | Niple Pvc Duplo 6" | UN | 102.09 | 102.09
497 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
49709 | DER-EDIF.-I | Parafuso Allen Cabeça Abaulada M10 X 150Mm | UN | 16 | 16
49729 | DER-EDIF.-I | Eletrocalha Standard Perfurada S/ Tampa 300X100Mm - Ch16 | M | 83.48 | 83.48
49774 | DER-EDIF.-I | Pino De Cruzeta 19Mm P/Isolador De Distribuicao | UN | 33.31 | 33.31
49791 | DER-EDIF.-I | Mao Francesa 38X38Mm Simples P/ Eletrocalha 200Mm | UN | 10.79 | 10.79
498 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuação) |  |  | 0
49803 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 6 Mm2 | UN | 4.5 | 4.5
49804 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 16 Mm2 | UN | 5.18 | 5.18
49805 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 50 Mm2 | UN | 9.35 | 9.35
49806 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 70 Mm2 | UN | 9.93 | 9.93
49807 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 95 Mm2 | UN | 16.8 | 16.8
49809 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 120 Mm2 | UN | 21.85 | 21.85
49811 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão # 185 Mm2 | UN | 36.06 | 36.06
49812 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latão 2 X # 185 Mm2 | UN | 211.63 | 211.63
49818 | DER-EDIF.-I | Arruela Lisa Em Latao 1/4" | UN | 1.36 | 1.36
49860 | DER-EDIF.-I | Acionador Manual De Alarme Enderecavel Tp Quebra Vidro | UN | 111.22 | 111.22
49861 | DER-EDIF.-I | Saida Horizontal Para Eletroduto Ø 2" (Eletrocalha) | UN | 4.77 | 4.77
49897 | DER-EDIF.-I | Cinta Circular Aco Galvanizado 200Mm | UN | 56.71 | 56.71
499 | DER-EDIF.-I | Diversos (Cont.) |  |  | 0
49905 | DER-EDIF.-I | Suporte P/ Transformador Em Liga De Aluminio P/ Poste Concreto Circular - 225Mm | UN | 202.41 | 202.41
49959 | DER-EDIF.-I | Terminal Cabo-Barra Em Latao 2X # 300Mm2 | UN | 227.93 | 227.93
49967 | DER-EDIF.-I | Consumo De Energia Eletrica Comercial, Baixa Tensao Consumo Ate 100Kwh, Incluido Icms, Pis/Pasep E Confins | KWH | 0.88 | 0.88
5 | DER-EDIF.-I | Insumos De Rede Logica / Telefonia/ Cftv/ Som |  |  | 0
501 | DER-EDIF.-I | Cabos E Conexoes |  |  | 0
50105 | DER-EDIF.-I | Patch Cord U/Utp Gigalan Rj-45 Cat 6 - 1.50 M | UN | 46.07 | 46.07
50126 | DER-EDIF.-I | Patch Cord U/Utp Multilan Rj-45 Cat 5E - 1.50 M | UN | 21.09 | 21.09
50128 | DER-EDIF.-I | Conector Rj45 Cat 5E Macho - Para Rede De Dados | UN | 0.65 | 0.65
50161 | DER-EDIF.-I | Cabo Telefonico Ci C/ 100 Pares Ø 50 Mm | M | 90.23 | 90.23
50163 | DER-EDIF.-I | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabos Ip66 Curto 1/2" Com Rosca | UN | 3.92 | 3.92
50164 | DER-EDIF.-I | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabos Ip66 Curto 1" Com Rosca | UN | 10.51 | 10.51
50167 | DER-EDIF.-I | Patch Cord U/Utp Gigalan Rj-45 Cat 6 - 3.00 M | UN | 52.72 | 52.72
50187 | DER-EDIF.-I | Cabo Telefonico Ci C/ 50 Pares Ø 50 Mm | M | 37.69 | 37.69
50188 | DER-EDIF.-I | Patch Cord U/Utp Multilan Rj-45 Cat 5E - 3.00 M | UN | 41.21 | 41.21
510 | DER-EDIF.-I | Tomadas |  |  | 0
51008 | DER-EDIF.-I | Espelho 4X2" C/ 1 Conector Rj-45 Femea Cat 5E | UN | 12.41 | 12.41
51015 | DER-EDIF.-I | Tomada Telefone Com Conector Rj11 | UN | 59.99 | 59.99
51016 | DER-EDIF.-I | Tomada Coaxial 75 Ohms Para Tv C/ Espelho 4X2" | UN | 40.54 | 40.54
51033 | DER-EDIF.-I | Espelho 4" X 4" C/ 2 Conectores Rj-45 Femea Cat. 6 | UN | 34.86 | 34.86
51046 | DER-EDIF.-I | Espelho 4" X 4" C/ 2 Conectores Rj45 Femea Cat. 5E | UN | 23.84 | 23.84
51048 | DER-EDIF.-I | Espelho 4" X 2" C/ 1 Conector Rj-45 Femea Cat. 6 | UN | 18.76 | 18.76
51053 | DER-EDIF.-I | Calha Para 6 Tomadas Fixacao Padrao 19" - 20A | UN | 101.7 | 101.7
51054 | DER-EDIF.-I | Calha Para 8 Tomadas Fixacao Padrao 19" - 20A | UN | 107.85 | 107.85
520 | DER-EDIF.-I | Equipamentos |  |  | 0
52004 | DER-EDIF.-I | Patch Panel De Emenda Rj45/Rj45 24 Portas Cat 5E | UN | 261.94 | 261.94
52011 | DER-EDIF.-I | Kit Com 4 Rodizio (2 C/ Travas) | UN | 287.98 | 287.98
52017 | DER-EDIF.-I | Rack De Piso Fechado Padrao 19" - 32Us X 670Mm - Confeccionado Em Aco Sae 1020, Porta Frontal E Visor Em Acrilico E Chave Yale, Fechamento Traseiro E Laterais Removiveis Com Ventilacao, Pintura Epoxi | UN | 1800.92 | 1800.92
52030 | DER-EDIF.-I | Bandeja Fixacao Simples 19" - 1 U X 290Mm | UN | 65.15 | 65.15
52031 | DER-EDIF.-I | Mini Rack De Parede Padrao 19" - 8 Us X 470Mm - Confeccionado Em Aco Sae 1020, Porta Frontal E Visor Em Acrilico, Laterais Removiveis Com Ventilacao, Pintura Epoxi | UN | 472.48 | 472.48
52035 | DER-EDIF.-I | Patch Panel Rj45/Idc 24 Portas Cat 6, D-Link, Amp, Cablix, Maxi Telecom, Tilflex Ou Equivalente | UN | 498.41 | 498.41
52036 | DER-EDIF.-I | Patch Panel Rj45/Idc 48 Portas Cat 5E, D-Link, Amp, Cablix, Maxi Telecom, Tilflex Ou Equivalente | UN | 465.74 | 465.74
52041 | DER-EDIF.-I | Patch Panel Rj45/Idc 24 Portas Cat 5E, D-Link, Amp, Cablix, Maxi Telecom, Tilflex Ou Equivalente | UN | 261.94 | 261.94
52053 | DER-EDIF.-I | Bandeja Fixacao Simples 19" - 2 U'S X 390Mm | UN | 77.86 | 77.86
52076 | DER-EDIF.-I | Mini Rack De Parede Padrao 19" - 6Usx470Mm - Confeccionado Em Aco Sae 1020, Porta Frontal E Visor Em Acrilico, Laterais Removiveis Com Ventilacao, Pintura Epoxi | UN | 449.9 | 449.9
52078 | DER-EDIF.-I | Kit 4 Ventiladores Bivolt P/ Rack Indoor | UN | 515.34 | 515.34
521 | DER-EDIF.-I | Equipamentos (Cont) |  |  | 0
52103 | DER-EDIF.-I | Switch 48 Portas Rj 10/100 + 2 10/100/1000 | UN | 2978.41 | 2978.41
52118 | DER-EDIF.-I | No Break 1,44Kva (980W) 120V Senoidal P/ Rack 19" | UN | 2532.35 | 2532.35
52121 | DER-EDIF.-I | Mini Rack De Parede Padrao 19" - 12Us X 570Mm - Confeccionado Em Aco Sae 1020, Porta Frontal E Visor Em Acrilico, Laterais Removiveis Com Ventilacao, Pintura Epoxi | UN | 676.15 | 676.15
52123 | DER-EDIF.-I | Switch 24 Rj 10/100 + 2 10/100/1000 | UN | 1053.32 | 1053.32
52125 | DER-EDIF.-I | Rack De Piso Fechado Padrao 19" - 40Us X 670M - Confeccionado Em Aco Sae 1020, Porta Frontal E Visor Em Acrilico E Chave Yale, Fechamento Traseiro E Laterais Removiveis Com Ventilacao, Pintura Epoxi | UN | 1984.3 | 1984.3
52126 | DER-EDIF.-I | Patch Panel Rj45/Idc 48 Portas Cat 6, D-Link, Amp, Cablix, Maxi Telecom, Tilflex Ou Equivalente | UN | 615.86 | 615.86
52132 | DER-EDIF.-I | Rack De Piso Fechado Padrao 19" - 36U´S X 670Mm - Confeccionado Em Aco Sae 1020, Porta Frontal E Visor Em Acrilico E Chave Yale, Fechamento Traseiro E Laterais Removiveis Com Ventilacao, Pintura Epoxi | UN | 1833.45 | 1833.45
52150 | DER-EDIF.-I | Mini Rack De Parede Padrao 19" - 16Us X 570Mm - Confeccionado Em Aco Sae 1020, Porta Frontal E Visor Em Acrilico, Laterais Removiveis Com Ventilacao, Pintura Epoxi | UN | 726.99 | 726.99
52164 | DER-EDIF.-I | Rack De Piso Fechado Padrao 19" - 44Us X 670Mm - Confeccionado Em Aço Sae 1020 1,5Mm, Porta Frontal Embutida, Visor Fumê 2,0Mm,Fechadura Escamoteável,Aletas De Ventilação, Pintura Epóxi Pó Texturizada | UN | 2038.58 | 2038.58
540 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
54003 | DER-EDIF.-I | Terminal Compressão Cobre Estanhado 35Mm Tel 5135 | UN | 3.75 | 3.75
54010 | DER-EDIF.-I | Conector De Medicao Em Latao C/ 2 Parafusos Tel-562 | UN | 25.57 | 25.57
54024 | DER-EDIF.-I | Guia De Cabos Vertical P/ Rack Aberto 40 U'S | UN | 280.3 | 280.3
54025 | DER-EDIF.-I | Guia De Cabos Vertical P/ Rack Aberto 44 U'S | UN | 334.63 | 334.63
54062 | DER-EDIF.-I | Bandeja Fixacao Dupla 19" - 1U X 500Mm | UN | 108.82 | 108.82
54063 | DER-EDIF.-I | Kit 2 Ventiladores Bivolt P/ Rack Indoor | UN | 272.25 | 272.25
54090 | DER-EDIF.-I | No Break 2,2Kva (1,98Kw) 220V Senoidal P/ Rack 19" | UN | 5422.39 | 5422.39
6 | DER-EDIF.-I | Insumos De Hidraulica |  |  | 0
601 | DER-EDIF.-I | Tubos (Concreto) |  |  | 0
60101 | DER-EDIF.-I | Tubo De Concreto Simples Diam. 30Cm - Ps1 Ponta E Bolsa | M | 95.52 | 95.52
60104 | DER-EDIF.-I | Tubo De Concreto Simples Diam. 20Cm - Ps1 - Ponta E Bolsa | M | 73.16 | 73.16
602 | DER-EDIF.-I | Tubos (Concreto-Cont.) |  |  | 0
60241 | DER-EDIF.-I | Bujao De Aco Galvanizado 2 1/2" | UN | 26.04 | 26.04
60242 | DER-EDIF.-I | Bujao De Aco Galvanizado 3" | UN | 56.49 | 56.49
60243 | DER-EDIF.-I | Bujao De Aco Galvanizado 4" | UN | 104 | 104
604 | DER-EDIF.-I | Tubos (Aço Galvanizado E Conexões) |  |  | 0
60406 | DER-EDIF.-I | Luva De Reducao Aco Galv 4X2 1/2" | UN | 155.28 | 155.28
60443 | DER-EDIF.-I | Niple Duplo Aco Galvanizado Bsp Ø 2.1/2" (65Mm) | UN | 34.33 | 34.33
605 | DER-EDIF.-I | Tubos (Aço Galvanizado E Conexões) |  |  | 0
60501 | DER-EDIF.-I | Tubo De Aco Galvanizado 21,30 X 2,25Mm (1/2") Leve | M | 18.05 | 18.05
60502 | DER-EDIF.-I | Tubo De Aco Galvanizado 26,90 X 2,25Mm (3/4") Leve | M | 22.48 | 22.48
60503 | DER-EDIF.-I | Tubo De Aco Galvanizado 33,40 X 2,65Mm (1") Leve | M | 30.45 | 30.45
60504 | DER-EDIF.-I | Tubo De Aco Galvanizado 42,40 X 2,65Mm (1 1/4") Leve | M | 41.91 | 41.91
60505 | DER-EDIF.-I | Tubo De Aco Galvanizado 48,30 X 3,00Mm (1 1/2") Leve | M | 48.29 | 48.29
60506 | DER-EDIF.-I | Tubo De Aco Galvanizado 60,30 X 3,00Mm (2") Leve | M | 57.88 | 57.88
60507 | DER-EDIF.-I | Tubo De Aco Galvanizado 76,10 X 3,35Mm (2 1/2") Leve | M | 86.79 | 86.79
60508 | DER-EDIF.-I | Tubo De Aco Galvanizado 88,90 X 3,35Mm (3") Leve | M | 103.73 | 103.73
60509 | DER-EDIF.-I | Tubo De Aco Galvanizado 114,30 X 3,75Mm (4") Leve | M | 156.88 | 156.88
60517 | DER-EDIF.-I | Te 90 Aco Galvanizado Bsp Ø 2" (50Mm) | UN | 48.82 | 48.82
60518 | DER-EDIF.-I | Te 90 Aco Galvanizado Bsp Ø 2.1/2" (65Mm) | UN | 80.62 | 80.62
60519 | DER-EDIF.-I | Te 90 Aco Galvanizado Bsp Ø 3" (75Mm) | UN | 144.01 | 144.01
60528 | DER-EDIF.-I | Cotovelo 90 Aco Galvanizado De 2" (50Mm) | UN | 31.82 | 31.82
60545 | DER-EDIF.-I | Cotovelo 90° De Ferro Galvanizado Ø 80Mm (3") | UN | 126.59 | 126.59
60546 | DER-EDIF.-I | Cotovelo 90° De Ferro Galvanizado Ø 65Mm (2.1/2") | UN | 61.11 | 61.11
60585 | DER-EDIF.-I | Cotovelo 45° De Ferro Galvanizado Ø 50Mm (2") | UN | 34.79 | 34.79
60596 | DER-EDIF.-I | Cotovelo 45° De Ferro Galvanizado Ø 80Mm (3") | UN | 125.63 | 125.63
60598 | DER-EDIF.-I | Cotovelo 45° De Ferro Galvanizado Ø 65Mm (2.1/2") | UN | 61.8 | 61.8
607 | DER-EDIF.-I | Tubos (Aço Galvanizado E Conexões) |  |  | 0
60712 | DER-EDIF.-I | Cotovelo 90° De Ferro Galvanizado Ø 100Mm (4") | UN | 247.17 | 247.17
60719 | DER-EDIF.-I | Cotovelo 45° De Ferro Galvanizado Ø 100Mm (4") | UN | 236.2 | 236.2
609 | DER-EDIF.-I | Tubos ( Ferro Galvanizado) |  |  | 0
60906 | DER-EDIF.-I | Te 90 Aco Galvanizado Bsp Ø 4" (100Mm) | UN | 295.85 | 295.85
610 | DER-EDIF.-I | Tubos (Ferro Fundido E Conexões) |  |  | 0
61004 | DER-EDIF.-I | Tubo De Ferro Fundido De 150Mm Ponta E Bolsa (Pb) - "Tb Sme" | M | 536.52 | 536.52
621 | DER-EDIF.-I | Tubos (Pvc Rígido E Conexões) |  |  | 0
62101 | DER-EDIF.-I | Adaptador Pvc Soldavel C/ Anel P/ Caixa D`Agua Dn 20Mm | UN | 15.35 | 15.35
62102 | DER-EDIF.-I | Adaptador Pvc Soldavel C/ Anel P/ Caixa D`Agua Dn 25Mm | UN | 18.38 | 18.38
62103 | DER-EDIF.-I | Adaptador Pvc Soldavel C/ Anel P/ Caixa D`Agua Dn 32Mm | UN | 29.03 | 29.03
62104 | DER-EDIF.-I | Adaptador Soldavel Longo Pvc C/ Flanges Livres P/ Caixa D`Agua Dn 40Mm X 1.1/4" | UN | 31.91 | 31.91
62105 | DER-EDIF.-I | Adaptador Soldavel Longo Pvc C/ Flanges Livres P/ Caixa D`Agua Dn 50Mm X 1.1/2" | UN | 36.94 | 36.94
62106 | DER-EDIF.-I | Adaptador Soldavel Longo Pvc C/ Flanges Livres P/ Caixa D`Agua Dn 60Mm X 2" | UN | 70.19 | 70.19
62107 | DER-EDIF.-I | Adaptador Soldavel Longo Pvc C/ Flanges Livres P/ Caixa D`Agua Dn 75Mm X 2.2/12" | UN | 281.38 | 281.38
62111 | DER-EDIF.-I | Adaptador Pvc Soldavel Para Registro 25Mm X 3/4" | UN | 0.85 | 0.85
62112 | DER-EDIF.-I | Adaptador Pvc Soldavel Para Registro 32Mm X 1" | UN | 2.77 | 2.77
62116 | DER-EDIF.-I | Adaptador Pvc Soldavel Para Registro 50Mm X 1 1/2" | UN | 6.36 | 6.36
62122 | DER-EDIF.-I | Bucha De Reducao Pvc Soldavel Longa 32X25Mm | UN | 1.83 | 1.83
62129 | DER-EDIF.-I | Bucha De Reducao Pvc Soldavel Longa 50X32Mm | UN | 6.22 | 6.22
62187 | DER-EDIF.-I | Joelho De Reducao 90 Pvc Soldavel De 32X25Mm | UN | 6.95 | 6.95
623 | DER-EDIF.-I | Tubos (Pvc Rígido E Conexões) - Cont. |  |  | 0
62319 | DER-EDIF.-I | Joelho 90 Pvc Sold/Rosca Reducao 25X3/4" | UN | 4.7 | 4.7
62321 | DER-EDIF.-I | Joelho De Reducao 90 Pvc Sold/Rosca De 25X1/2" | UN | 3.88 | 3.88
62324 | DER-EDIF.-I | Luva Pvc Soldavel/Rosca De 25X3/4" | UN | 2.92 | 2.92
62375 | DER-EDIF.-I | Tubo De Esgoto De Pvc Serie "R" Cinza (6") - 150Mm - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 80.35 | 80.35
624 | DER-EDIF.-I | Tubos (Pvc Rigido Tp Esgoto) |  |  | 0
62420 | DER-EDIF.-I | Curva 90° Curta Pvc Esgoto 40Mm | UN | 6.52 | 6.52
62423 | DER-EDIF.-I | Curva 90° Curta Pvc Esgoto 100Mm | UN | 24.12 | 24.12
62430 | DER-EDIF.-I | Curva 90° Longa Pvc Esgoto 100 Mm | UN | 37.18 | 37.18
62440 | DER-EDIF.-I | Joelho 90 C/Visita Pvc Esg 100X50Mm | UN | 25.15 | 25.15
62472 | DER-EDIF.-I | Plug Pvc Esgoto De 100Mm | UN | 14.63 | 14.63
62482 | DER-EDIF.-I | Te Pvc Reducao Esgoto De 150X100Mm | UN | 53.05 | 53.05
625 | DER-EDIF.-I | Tubos (Pvc Rigido Soldavel E Esgoto Com Conexoes) |  |  | 0
62501 | DER-EDIF.-I | Tubo De Pvc Soldavel Marrom 20Mm (Agua Fria) - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 4.61 | 4.61
62502 | DER-EDIF.-I | Tubo De Pvc Soldavel Marrom 25Mm (Agua Fria) - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 5.8 | 5.8
62503 | DER-EDIF.-I | Tubo De Pvc Soldavel Marrom 32Mm (Agua Fria) - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 9.47 | 9.47
62504 | DER-EDIF.-I | Tubo De Pvc Soldavel Marrom 40Mm (Agua Fria) - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 12.69 | 12.69
62505 | DER-EDIF.-I | Tubo De Pvc Soldavel Marrom 50Mm (Agua Fria) - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 18.2 | 18.2
62506 | DER-EDIF.-I | Tubo De Pvc Soldavel Marrom 60Mm (Agua Fria) - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 26.01 | 26.01
62507 | DER-EDIF.-I | Tubo De Pvc Soldavel Marrom 75Mm (Agua Fria) - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 42.74 | 42.74
62508 | DER-EDIF.-I | Tubo De Pvc Soldavel Marrom 85Mm (Agua Fria) - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 57.04 | 57.04
62511 | DER-EDIF.-I | Joelho 90 De Pvc Soldavel De 25Mm | UN | 0.95 | 0.95
62512 | DER-EDIF.-I | Joelho 90 De Pvc Soldavel De 32Mm | UN | 3.04 | 3.04
62514 | DER-EDIF.-I | Joelho 90 De Pvc Soldavel De 50Mm | UN | 7.06 | 7.06
62520 | DER-EDIF.-I | Te De Pvc Soldavel De 25Mm | UN | 2.08 | 2.08
62521 | DER-EDIF.-I | Te De Pvc Soldavel De 32Mm | UN | 4.82 | 4.82
62530 | DER-EDIF.-I | Tubo De Esgoto Primario De Pvc Branco Serie Normal(1.1/2") - 40Mm - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 6.23 | 6.23
62531 | DER-EDIF.-I | Tubo De Esgoto Primario De Pvc Branco Serie Normal (2") - 50Mm - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 12.12 | 12.12
62532 | DER-EDIF.-I | Tubo De Esgoto Primario De Pvc Branco Serie Normal (3") - 75Mm - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 18.4 | 18.4
62533 | DER-EDIF.-I | Tubo De Esgoto Primario De Pvc Branco Serie Normal (4") - 100Mm - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 19.22 | 19.22
62534 | DER-EDIF.-I | Tubo De Esgoto Primario De Pvc Branco Serie Normal (6") - 150Mm - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 40.71 | 40.71
62535 | DER-EDIF.-I | Tubo De Esgoto Primario De Pvc Branco Serie Normal (8") - 200Mm - Tigre, Amanco Ou Equivalente | M | 81.05 | 81.05
62536 | DER-EDIF.-I | Joelho 45 De Pvc P/ Esgoto De 40Mm | UN | 2.82 | 2.82
62540 | DER-EDIF.-I | Joelho 90 De Pvc P/ Esgoto De 40Mm | UN | 2.39 | 2.39
62542 | DER-EDIF.-I | Joelho 90 De Pvc P/ Esgoto De 75Mm | UN | 7.27 | 7.27
62543 | DER-EDIF.-I | Joelho 90 De Pvc P/ Esgoto De 100Mm | UN | 7.85 | 7.85
62544 | DER-EDIF.-I | Te 90° Pvc Rigido P/ Esgoto De 40Mm (1 1/2") | UN | 4.77 | 4.77
62547 | DER-EDIF.-I | Te 90° Pvc Rigido P/ Esgoto De 100Mm (4") | UN | 18.26 | 18.26
62549 | DER-EDIF.-I | Tubo De Pvc De 1 1/2" P/ Descarga | UN | 16.44 | 16.44
62570 | DER-EDIF.-I | Luva De Pvc Soldavel De 25Mm | UN | 1.01 | 1.01
62577 | DER-EDIF.-I | Joelho 45 De Pvc P/ Esgoto De 150Mm | UN | 60.69 | 60.69
62588 | DER-EDIF.-I | Te De Pvc Soldavel De 32X25Mm | UN | 8.83 | 8.83
62594 | DER-EDIF.-I | Joelho 45 De Pvc Soldavel De 25Mm | UN | 1.97 | 1.97
626 | DER-EDIF.-I | Tubos (Pvc Rigido E Conexoes - Cont.) |  |  | 0
62674 | DER-EDIF.-I | Anel De Borracha P/Tubo Pvc 150Mm (6") | UN | 15.91 | 15.91
627 | DER-EDIF.-I | Tubos (Pvc Rigido E Conexoes-Roscavel) |  |  | 0
62703 | DER-EDIF.-I | Tubo Pvc Rigido Roscavel De 1" | M | 35.03 | 35.03
630 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre E Conexoes |  |  | 0
63043 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre Flexivel 3/8" Parede 0,79Mm (1/32") - 0,193 Kg/M | M | 18.42 | 18.42
63096 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre Flexivel 3/4" Parede 0,79Mm (1/32") | M | 38.29 | 38.29
631 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre E Conexoes (Cont.) |  |  | 0
63108 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre Rigido 7/8" Parede 1/32 (0,478 Kg/M) | M | 51.06 | 51.06
63109 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre Rigido 1.1/8" Parede 1/32 (0,619 Kg/M) | M | 70.62 | 70.62
63148 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre Flexivel 1/4" Parede 0,79Mm (1/32") | M | 12.09 | 12.09
63149 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre Flexivel 1/2" Parede 0,79Mm (1/32") - 0,264 Kg/M | M | 24.87 | 24.87
63150 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre Flexivel 5/8" Parede 0,79Mm (1/32") - 0,334 Kg/M | M | 31.74 | 31.74
63164 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre Rigido 1.5/8" Parede 1/32" (0,904 Kg/M) | M | 107.71 | 107.71
63165 | DER-EDIF.-I | Tubo De Cobre Rigido 1.3/8" Parede 1/32" (0,761 Kg/M) | M | 87.96 | 87.96
633 | DER-EDIF.-I | Tubos (Pvc E Conexoes - Cont) |  |  | 0
63341 | DER-EDIF.-I | Lixa D Agua N. 100 | UN | 2.23 | 2.23
634 | DER-EDIF.-I | Tubos (Pvc E Conexoes - Cont.) |  |  | 0
63480 | DER-EDIF.-I | Bacia Sanitária Convencional Ravena P9, Deca | UN | 367.79 | 367.79
635 | DER-EDIF.-I | Registros |  |  | 0
63501 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Bruto Abnt 15Mm - 1/2" | UN | 33.59 | 33.59
63502 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Bruto Abnt 20Mm - 3/4" | UN | 37.65 | 37.65
63503 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Bruto Abnt 25Mm - 1" | UN | 60.85 | 60.85
63504 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Bruto Abnt 32Mm - 1.1/4" | UN | 91.5 | 91.5
63505 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Bruto Abnt 40Mm - 1.1/2" | UN | 135.05 | 135.05
63506 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Bruto Abnt 50Mm - 2" | UN | 207.13 | 207.13
63507 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Bruto Industrial 65Mm - 2.1/2" | UN | 361.94 | 361.94
63508 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Bruto Industrial 80Mm - 3" | UN | 490.37 | 490.37
63515 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Cromado 1/2" Com Canopla | UN | 96.3 | 96.3
63516 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Cromado 3/4" Com Canopla | UN | 102.39 | 102.39
63517 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Cromado 1" Com Canopla | UN | 149.13 | 149.13
63518 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Cromado 1 1/2" Com Canopla | UN | 202.18 | 202.18
63520 | DER-EDIF.-I | Registro De Pressao Cromado Com Acabamento 1/2" | UN | 101.18 | 101.18
63521 | DER-EDIF.-I | Registro De Pressao Cromado Com Acabamento 3/4" | UN | 103.8 | 103.8
63523 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Cromado 1 1/4" Com Canopla | UN | 195.26 | 195.26
63530 | DER-EDIF.-I | Registro De Pressao Bruto Com Volante 3/4" | UN | 38.92 | 38.92
63536 | DER-EDIF.-I | Registro Pressao Bruto Com Volante 1/2" | UN | 32.48 | 32.48
63567 | DER-EDIF.-I | Registro De Gaveta Bruto 100Mm - 4" | UN | 836.19 | 836.19
640 | DER-EDIF.-I | Válvulas |  |  | 0
64001 | DER-EDIF.-I | Valvula De Escoamento P/ Pia Americana 1.1/2 X 3.3/4' | UN | 60.05 | 60.05
64002 | DER-EDIF.-I | Valvula De Saida Para Lavatorio Cromada 1" | UN | 40.86 | 40.86
64003 | DER-EDIF.-I | Valvula De Escoamento P/ Pia Ou Tanque 1.1/4" Cromada | UN | 81.81 | 81.81
64004 | DER-EDIF.-I | Valvula De Saida P/Mictorio Cromada (11/2") | UN | 196.28 | 196.28
64005 | DER-EDIF.-I | Valvula De Pvc 2.1/4" Para Tanque C/ Unho | UN | 15.49 | 15.49
64006 | DER-EDIF.-I | Valvula De Pvc 1" Para Lavatorio C/ Unho | UN | 9.99 | 9.99
64010 | DER-EDIF.-I | Valvula De Descarga 1 1/2" C/ Acabamento Cromado | UN | 289.64 | 289.64
64011 | DER-EDIF.-I | Valvula De Descarga Com Registro 1 1/2" S/ Acabam. | UN | 153.51 | 153.51
64015 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Horizontal Bronze - 15Mm (1/2') | UN | 102.59 | 102.59
64016 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Horizontal Bronze - 20Mm (3/4') | UN | 118.89 | 118.89
64017 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Horizontal Bronze - 25Mm (1') | UN | 142.24 | 142.24
64018 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Horizontal Bronze - 32Mm (1 1/4') | UN | 220.72 | 220.72
64019 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Horizontal Bronze - 40Mm (1 1/2') | UN | 269.21 | 269.21
64020 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Horizontal Bronze - 50Mm (2') | UN | 389.31 | 389.31
64021 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Horizontal Bronze - 65Mm (2 1/2') | UN | 656.08 | 656.08
64022 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Horizontal Bronze - 80Mm (3") | UN | 920.97 | 920.97
64023 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Horizontal Bronze - 100Mm (4') | UN | 1386.24 | 1386.24
64034 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Vertical Bronze - 32Mm (1 1/4") | UN | 137.64 | 137.64
64035 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Vertical Bronze - 20 Mm 3/4" | UN | 76.42 | 76.42
64040 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Vertical Bronze - 15Mm (1/2") | UN | 66.57 | 66.57
64041 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Vertical Bronze - 40Mm (11/2") | UN | 168.27 | 168.27
64042 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Vertical Bronze - 50Mm (2") | UN | 258.67 | 258.67
64043 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Vertical Bronze - 65Mm (21/2") | UN | 460.65 | 460.65
64044 | DER-EDIF.-I | Valvula Retencao Vertical Bronze - 80Mm (3") | UN | 587.11 | 587.11
64045 | DER-EDIF.-I | Valvula De Escoamento P/ Pia Americana 3.1/2' Cromada | UN | 60.05 | 60.05
64066 | DER-EDIF.-I | Valvula De Retencao Vertical Bronze - 25Mm (1") | UN | 103.86 | 103.86
64077 | DER-EDIF.-I | Valvula Em Pvc P/ Lavat Padrao Popular 1" C/ Unho | UN | 9.87 | 9.87
64094 | DER-EDIF.-I | Valvula De Descarga Com Acabamento Canopla Metal Cromado 1.1/4" - Docol Ou Equivalente | UN | 289.64 | 289.64
64097 | DER-EDIF.-I | Valvula De Descarga P/ Mictorio 1.1/2" | UN | 286.89 | 286.89
641 | DER-EDIF.-I | Válvulas (Continuação) |  |  | 0
64149 | DER-EDIF.-I | Válvula Esfera Npt Classe 300 Ø 3/4" | UN | 93.4 | 93.4
645 | DER-EDIF.-I | Sifões / Engates |  |  | 0
64503 | DER-EDIF.-I | Sifao Metalico Tipo Copo 1X1 1/2" | UN | 145.62 | 145.62
64504 | DER-EDIF.-I | Sifao Cromado 2" | UN | 210.98 | 210.98
64506 | DER-EDIF.-I | Sifao Metal Cromado P/ Lavatorio 1" X 1 1/2" | UN | 142.29 | 142.29
64507 | DER-EDIF.-I | Sifao De Pvc Rigido Tipo Copo 1" X 1 1/2" | UN | 17.88 | 17.88
64511 | DER-EDIF.-I | Sifao Aco Inox Cromado P/ Lavatorio 1 1/4" | UN | 190.76 | 190.76
64515 | DER-EDIF.-I | Sifao De Pvc Diametro 2" | UN | 23.96 | 23.96
64519 | DER-EDIF.-I | Sifao Pvc Padrao Popular P/ Lavatório 1"X1 1/2" | UN | 14.19 | 14.19
64527 | DER-EDIF.-I | Engate Flexivel Metal Cromado Esteves | UN | 38.9 | 38.9
647 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
64702 | DER-EDIF.-I | Cap 3/4 Npt - Galvanizado 300 Lbs | UN | 34.41 | 34.41
64703 | DER-EDIF.-I | Valvula De Retencao Meia Luva 7/16" Ns X 1/2" Npt | UN | 23.1 | 23.1
64704 | DER-EDIF.-I | Pigtail Pol Mx7/16 Ns(24) - P45 - 0,50M | UN | 35.93 | 35.93
64706 | DER-EDIF.-I | Te Npt 3/4"- Galvanizado 300 Lbs | UN | 50.87 | 50.87
64707 | DER-EDIF.-I | Regulador Pressao Prim Est Saida 150Kpa Inc Valvula P/ 02 Cilidros | UN | 774.63 | 774.63
64709 | DER-EDIF.-I | Anel De Vedação Azul Para Bacia Sanitaria | UN | 24.1 | 24.1
650 | DER-EDIF.-I | Caixas De Descarga E Reservatorios |  |  | 0
65002 | DER-EDIF.-I | Caixa Descarga Plastica Sobrepor Branca 6/9 Litros | UN | 50.65 | 50.65
65004 | DER-EDIF.-I | Reservatorio De Polietileno 1.000 L C/ Tampa | UN | 456.22 | 456.22
65005 | DER-EDIF.-I | Reservatorio De Polietileno 5.000 L C/ Tampa | UN | 3567.47 | 3567.47
65023 | DER-EDIF.-I | Reservatorio De Polietileno 1.500 L C/ Tampa | UN | 1129.72 | 1129.72
65024 | DER-EDIF.-I | Reservatorio De Polietileno 500 L C/ Tampa | UN | 294.96 | 294.96
65028 | DER-EDIF.-I | Reservatorio/Tanque De Polietileno 20.000 L Com Tampa Roscavel Diametro 60Cm - Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc Ou Equivalente | UN | 16661.31 | 16661.31
65031 | DER-EDIF.-I | Reservatorio De Polietileno 310 L C/ Tampa | UN | 262.47 | 262.47
65032 | DER-EDIF.-I | Reservatorio De Polietileno 3.000 L C/ Tampa | UN | 1979.99 | 1979.99
65033 | DER-EDIF.-I | Reservatorio De Polietileno 2.000 L C/ Tampa | UN | 1249.97 | 1249.97
65076 | DER-EDIF.-I | Reservatorio De Polietileno 15.000 L C/ Tampa | UN | 12909.97 | 12909.97
652 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Sanitários E Similares |  |  | 0
65204 | DER-EDIF.-I | Bacia Louça Branca Deca Vogue Plus Ref. P 510 | UN | 1458.17 | 1458.17
65256 | DER-EDIF.-I | Caixa Acoplada P/ Bacia Louca Incl. Valvula Com Duplo Acionamento - Ref. Cd.00F - Deca Ou Equivalente | UN | 241.28 | 241.28
65257 | DER-EDIF.-I | Bacia Louca Branca Linha Ravena P.909 - Deca Ou Equivalente | UN | 613.34 | 613.34
655 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Sanitários E Similares |  |  | 0
65502 | DER-EDIF.-I | Bacia Sifonada De Louca Branca | UN | 260.38 | 260.38
65503 | DER-EDIF.-I | Bacia Louca Branca Com Caixa Acoplada Com Acionamento Simples | UN | 354.88 | 354.88
65507 | DER-EDIF.-I | Cabide De Louca Branca Com 2 Ganchos - Icasa, Celite Ou Equivalente | UN | 31 | 31
65508 | DER-EDIF.-I | Lavatorio De Louca Branca Com Coluna - Aspen - Deca, Celite Ou Equivalente | UN | 319.94 | 319.94
65509 | DER-EDIF.-I | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna | UN | 116.15 | 116.15
65510 | DER-EDIF.-I | Mictorio Coletivo Aco Inox, Aisi 304 N.18 - L=30Cm | M | 1228.99 | 1228.99
65513 | DER-EDIF.-I | Pia De Aco Inoxidavel Com Cuba Simples 1.50X0.58M | UN | 1388.67 | 1388.67
65521 | DER-EDIF.-I | Tanque Simples 85 Lts Aco Inox, Aisi 304 - Ts Nº 2 | UN | 1986.55 | 1986.55
65523 | DER-EDIF.-I | Tanque Simples 45 Lts Aco Inox, Aisi 304 - Ts Nº 1 | UN | 1473.62 | 1473.62
65524 | DER-EDIF.-I | Cabide De Louca Branca Com 1 Gancho | UN | 30.54 | 30.54
65526 | DER-EDIF.-I | Chuveiro De Pvc C/ Braco | UN | 19.92 | 19.92
65528 | DER-EDIF.-I | Bacia Convencional Infantil De Louca Branca - Studio Kids - Deca Ou Equivalente | UN | 608.05 | 608.05
65544 | DER-EDIF.-I | Cuba Louca Branca De Embutir Diam.36Cm Deca L-41 | UN | 87.34 | 87.34
65555 | DER-EDIF.-I | Escovario Aço Inox, Aisi 304 Nº 18 - (17X43X23Cm) | M | 1191.89 | 1191.89
65556 | DER-EDIF.-I | Lavatorio Em Aco Inox, Liga Aisi 304 N.1 | M | 1191.89 | 1191.89
65563 | DER-EDIF.-I | Mictorio Aco Inox Liga Aisi 304 N.18 C/Valvula | M | 1228.99 | 1228.99
65565 | DER-EDIF.-I | Tanque Duplo 90 Lts Aco Inox Aisi 304 Td Nº 1 | UN | 2509.31 | 2509.31
65566 | DER-EDIF.-I | Bebedouro Em Aco Inox, Aisi 304 Ch18 Dim. 45X275Cm | UN | 3277.7 | 3277.7
65567 | DER-EDIF.-I | Cuba Em Aco Inox P/ Paneloes, Aisi 304 Ch 22 | UN | 1228.21 | 1228.21
65572 | DER-EDIF.-I | Pia Em Aco Inox C/ 2 Cubas No. 1 0.60 X 2.50 M | UN | 2418.58 | 2418.58
65594 | DER-EDIF.-I | Bebedouro Aco Inox Coletivo N.18 - L= 0.45 M | M | 1191.89 | 1191.89
65596 | DER-EDIF.-I | Tanque Duplo Em Marmorite - Dim. 100X60 Cm | UN | 304.82 | 304.82
65598 | DER-EDIF.-I | Pia Em Marmorite P/Cozinha Dim. 1.20 X 0.60 M | UN | 236.45 | 236.45
656 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Sanitários E Similares |  |  | 0
65604 | DER-EDIF.-I | Cabide 1 Gancho Ref.08 Acab. Cromado Ref Idea Docol, Lorenzetti Ou Equiv | UN | 30.77 | 30.77
65611 | DER-EDIF.-I | Acabamento (Canopla) Classica Para Valvula De Descarga - Docol, Deca, Hidra Ou Equivalente | UN | 70.96 | 70.96
65670 | DER-EDIF.-I | Cuba Louca Branca Oval De Embutir Ref. L37 | UN | 119.23 | 119.23
65697 | DER-EDIF.-I | Bacia Convencional De Louça Branca - Logasa, Celite Ou Equivalente | UN | 207.9 | 207.9
65698 | DER-EDIF.-I | Lavatorio Louça Branca Sem Coluna Linha Colibri - Logasa Ou Equivalente | UN | 106.87 | 106.87
657 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Sanitários E Similares |  |  | 0
65717 | DER-EDIF.-I | Tanque Marmorite Com 1 Bojo Dim. 60X50Cm | UN | 258.24 | 258.24
658 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Sanitários E Similares |  |  | 0
65812 | DER-EDIF.-I | Cuba Aco Inox Retang. Simples Ref.302 Marca Strake | UN | 357.1 | 357.1
65829 | DER-EDIF.-I | Pia Aco Inoxi 01 Cuba N. 1 Dim. 0.60 X 1.80M | UN | 1614.54 | 1614.54
65830 | DER-EDIF.-I | Pia Aco Inoxi 02 Cubas N. 2 Dim. 0.60 X 2.10M | UN | 2183.22 | 2183.22
65831 | DER-EDIF.-I | Lavatorio Branco Com Coluna Branco Padrao Popular | UN | 179.95 | 179.95
65847 | DER-EDIF.-I | Lavatorio De Canto Branco Ref. L101 | UN | 225.45 | 225.45
65861 | DER-EDIF.-I | Cuba Aço Inox Retang. Simples Ref.301 Marca Strake | UN | 297.41 | 297.41
65881 | DER-EDIF.-I | Lavatorio De Canto Branco Colecao Master - L76 | UN | 1743.68 | 1743.68
659 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Sanitários E Similares |  |  | 0
65943 | DER-EDIF.-I | Acab. Antivand. Ref. 01505006 P/ Valvula Descarga | UN | 352.55 | 352.55
65955 | DER-EDIF.-I | Mictorio Louca Branca C/ Sifao Integrado Antivandalismo - M-715 - Deca Ou Equivalente | UN | 596.31 | 596.31
65973 | DER-EDIF.-I | Bacia Sif. Louca Branca Vogue Plus Confort - P51 | UN | 1358.61 | 1358.61
660 | DER-EDIF.-I | Metais Sanitários |  |  | 0
66008 | DER-EDIF.-I | Torneira Longa De Parede Para Tanque 3/4" (20Mm) - Ref. 1158-Primor - Docol Ou Equivalente | UN | 172.97 | 172.97
66009 | DER-EDIF.-I | Torneira De Pressao Cromada De Uso Geral 1/2' | UN | 187.71 | 187.71
66012 | DER-EDIF.-I | Torneira Bica Baixa De Pressao Cromada P/ Lavatorio 1/2" - Pressmatic Alfa, Docol, Decamatic Smart - Deca Ou Equivalente | UN | 214.53 | 214.53
66013 | DER-EDIF.-I | Tubo De Ligacao Cromado Com Canopla | UN | 157.38 | 157.38
66022 | DER-EDIF.-I | Torneira Angular De Jardim Cromada 1/2" Ou 3/4", Acionamento Restrito - Docol Ou Equivalente | UN | 104.54 | 104.54
66024 | DER-EDIF.-I | Torneira De Pvc Branca 1/2" Para Pia Slim - Krona, Tigre Ou Equivalente | UN | 32.27 | 32.27
66027 | DER-EDIF.-I | Ducha Manual Acqua Jet C/ Reg.Pressão Ref. C 2195 | UN | 276.57 | 276.57
66045 | DER-EDIF.-I | Torneira De Parede De Cozinha Bica Alta Ref. Gali - Docol Ou Equivalente | UN | 239.1 | 239.1
66048 | DER-EDIF.-I | Torneira Jato Esguicho Em Aco Inox Diam. 3/8" - Tamanho 15 Cm P/ Bebedouro Industrial | UN | 77.68 | 77.68
66049 | DER-EDIF.-I | Torneira Em Pvc Para Lavatorio | UN | 15.92 | 15.92
66058 | DER-EDIF.-I | Torneira Longa De Parede Para Tanque 1/2" (15Mm) - Ref. 1158-Primor - Docol Ou Equivalente | UN | 172.97 | 172.97
66074 | DER-EDIF.-I | Torn. Cromada 1/2" Linha Pratika Ref.1157-P Fabrimar | UN | 400.46 | 400.46
661 | DER-EDIF.-I | Metais Sanitários |  |  | 0
66124 | DER-EDIF.-I | Torneira Pressão Cromada Uso Geral 3/4" | UN | 187.71 | 187.71
66125 | DER-EDIF.-I | Filtro Aqualar Curto Ap200 Aqualar/Equiv C/ Refil(Vela) | UN | 139.48 | 139.48
66178 | DER-EDIF.-I | Valvula Descarga Anti-Vandalismo P/ Mictorio - Pressmatic - Docol Ou Equivalente | UN | 882.31 | 882.31
662 | DER-EDIF.-I | Aparelhos Sanitários E Similares |  |  | 0
66207 | DER-EDIF.-I | Lavatório Com Coluna Branca Confort L51+Cs1V | UN | 1064.12 | 1064.12
663 | DER-EDIF.-I | Metais Sanitários |  |  | 0
66301 | DER-EDIF.-I | Torneira De Lavatorio Parede Anti-Vandal Cromado Biopress Av 140Mm - 1182-Av-Bio-140 - Fabrimar Ou Equivalente | UN | 487.76 | 487.76
66335 | DER-EDIF.-I | Tubo Ligacao Mictorio Antivand 00132606 Docol/Equ | UN | 203.52 | 203.52
66368 | DER-EDIF.-I | Acab. Valv. Desc. Pressmatic Benefit 00184906 Docol | UN | 731.86 | 731.86
66372 | DER-EDIF.-I | Barra De Apoio Inox Lateral Articulada 80Cm | UN | 346.86 | 346.86
666 | DER-EDIF.-I | Aparelhos E Equipamentos |  |  | 0
66608 | DER-EDIF.-I | Chuveiro Cromado Com Desviador Flexivel - Linha Max - Deca Ou Equivalente | UN | 1169.73 | 1169.73
670 | DER-EDIF.-I | Equipamentos De Proteção Contra Incêndio |  |  | 0
67001 | DER-EDIF.-I | Caixa De Incendio/Abrigo Para Mangueira 60X90X17Cm C/ Tampa E Suporte | UN | 404.55 | 404.55
67004 | DER-EDIF.-I | Extintor De Incendio De Gas Carbonico Co2 5 B:C (6 Kg) | UN | 753.04 | 753.04
67007 | DER-EDIF.-I | Caixa De Aco 40X60X40Cm P/Hidrante De Recalque | UN | 320.73 | 320.73
67008 | DER-EDIF.-I | Adaptador Latao Rosca Para Engate Rapido 63X63Mm | UN | 81.97 | 81.97
67035 | DER-EDIF.-I | Suporte De Parede Universal Para Extintor | UN | 15.27 | 15.27
67040 | DER-EDIF.-I | Extintor De Incendio De Agua Pressurizada 2A (10 Litros) | UN | 212.35 | 212.35
67042 | DER-EDIF.-I | Extintor De Incendio De Portatil Po Quimico Seco Abc 2A-20B:C (4Kg) | UN | 204.92 | 204.92
67043 | DER-EDIF.-I | Extintor De Incendio Portatil Po Quimico Seco Abc 2A - 20B:C (6Kg) | UN | 202.21 | 202.21
67046 | DER-EDIF.-I | Registro Globo Angular 45º De 63Mm | UN | 192.36 | 192.36
67047 | DER-EDIF.-I | Mangueira De 63Mm X 20 M C/ Engate Storz | UN | 806.73 | 806.73
67050 | DER-EDIF.-I | Registro Globo Angular 90 De 63Mm | UN | 327.95 | 327.95
67051 | DER-EDIF.-I | Tampao Com Corrente Para Registro Globo Angular | UN | 79.57 | 79.57
67054 | DER-EDIF.-I | Caixa De Incendio/Abrigo Para Mangueira 80X90X17Cm C/ Tampa E Suporte | UN | 482.32 | 482.32
67061 | DER-EDIF.-I | Chave P/ Conexoes Tipo Storz Dn 1 1/2X 2 1/2" | UN | 23.66 | 23.66
67066 | DER-EDIF.-I | Mangueira De Incendio 63Mm X 15 M C/ Engate Storz | UN | 622.74 | 622.74
67067 | DER-EDIF.-I | Sinaliz De Emergencia (Saida) Acrilica Autonoma | UN | 101.72 | 101.72
67090 | DER-EDIF.-I | Placa De Sinalização De Emergência De Orientação E Salvamento , Conforme Abnt Nbr 13434/2004 E Nt14/2010-Es | UN | 13 | 13
67094 | DER-EDIF.-I | Esguicho Em Latao Regulavel 2.1/2" | UN | 152.84 | 152.84
671 | DER-EDIF.-I | Equipamentos De Proteção Contra Incêndio |  |  | 0
67130 | DER-EDIF.-I | Manometro 63 Mm Escala Dupla 0 A 4 Kgf/Cm2 | UN | 150.55 | 150.55
675 | DER-EDIF.-I | Ralos, Caixas E Grelhas |  |  | 0
67507 | DER-EDIF.-I | Ralo Sifonado Em Pvc 100X40Mm Com Grelha Em Pvc | UN | 23.98 | 23.98
67510 | DER-EDIF.-I | Ralo Seco Pvc 10 Cm, Com Grelha Em Pvc | UN | 27.46 | 27.46
67512 | DER-EDIF.-I | Caixa Sifonada Pvc 150X150X50Mm,Com Grelha Em Pvc | UN | 50.17 | 50.17
67522 | DER-EDIF.-I | Tampa P/ Caixa Sifonada Em Pvc 15X15Cm | UN | 11.5 | 11.5
67533 | DER-EDIF.-I | Tampao E Suporte De Ferro Fundido Ø 60Cm Classe D400 Para Pv | UN | 577.69 | 577.69
67552 | DER-EDIF.-I | Ralo Sifonado 10X10Cm C/ Grelha Quadrada Pvc | UN | 21.62 | 21.62
67560 | DER-EDIF.-I | Ralo Sifonado Em Pvc 100X40Mm, C/ Grelha Cromada | UN | 57.52 | 57.52
67561 | DER-EDIF.-I | Ralo Seco Pvc 10Cm, C/ Grelha Cromada | UN | 47.99 | 47.99
67578 | DER-EDIF.-I | Ralo Sifonado 100X40Mm C/Grelha Pvc,Akros Mar.Ref. | UN | 23.98 | 23.98
676 | DER-EDIF.-I | Ralos, Caixas E Grelhas (Cont) |  |  | 0
67650 | DER-EDIF.-I | Tampa Aco Inox Rotativa P/ Caixa Sifonada 150X150Mm | UN | 41 | 41
67651 | DER-EDIF.-I | Tampa Aco Inox Rotativa Para Ralo 100X100Mm | UN | 30.73 | 30.73
67652 | DER-EDIF.-I | Tampa Pvc Para Ralo 100X100Mm | UN | 8.48 | 8.48
680 | DER-EDIF.-I | Captação Águas Pluviais |  |  | 0
68001 | DER-EDIF.-I | Chapa Galvanizada Nº 26 Desenv 30 Cm | M | 14.35 | 14.35
68017 | DER-EDIF.-I | Suporte Em Barra Chata Galvanizada Para Calha | UN | 27.75 | 27.75
68020 | DER-EDIF.-I | Chapa De Aco Galvanizado Nº 16 (Esp. 1,55Mm) | M2 | 149.98 | 149.98
68023 | DER-EDIF.-I | Calha Em Chapa De Aco Galvanizado N. 20 40X25X25Cm | M | 162.33 | 162.33
68047 | DER-EDIF.-I | Chapa De Aco Galvanizada Nº 14 (Esp. 1,95Mm) | M2 | 182.47 | 182.47
681 | DER-EDIF.-I | Captacao Aguas Pluviais (Continuacao) |  |  | 0
68138 | DER-EDIF.-I | Tampa De Ferro Fundido Articulada Dim: 40X60Cm - Trafego Leve | UN | 269.92 | 269.92
685 | DER-EDIF.-I | Irrigacao E Drenagem |  |  | 0
68509 | DER-EDIF.-I | Tubo Dreno Corrugado, Perfurado De Pead (Polietileno De Alta Densidade), Nbr 15073 / Dnit 093/2006 - Diam. 100Mm (4") | M | 13.42 | 13.42
691 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuacao) |  |  | 0
69172 | DER-EDIF.-I | Fita Perfurada Walsywa 19Mm X 30M | UN | 85.18 | 85.18
69185 | DER-EDIF.-I | Mangueira De Solda Dupla Ø 5/16"- 300 Psi (Oxigenio/Acetileno) | M | 11.9 | 11.9
69191 | DER-EDIF.-I | Caixa Termoplastica P/ Hidrometro Dn 3/4" P/Parede | UN | 157.44 | 157.44
69194 | DER-EDIF.-I | Tanque De Pressurizacao/Cilindro Com Membrana 8,10 Ou 12 Kgf Vazio | UN | 696.35 | 696.35
692 | DER-EDIF.-I | Diversos (Cont) |  |  | 0
69213 | DER-EDIF.-I | Manometro 100Mm Escala Dupla 0 A 10 Kgf/Cm2 - 0 A 150 Psi - Saida Traseira De 1/2" Npt | UN | 259.29 | 259.29
69284 | DER-EDIF.-I | Chapa Aco Galvanizada N. 24 (0.65Mm - 5,645Kg/M2) | M2 | 54.6 | 54.6
69291 | DER-EDIF.-I | Assento Poliester P/ Bacia Vogue Plus Ap51 - Deca Ou Equivalente | UN | 1777.08 | 1777.08
694 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuação) |  |  | 0
69404 | DER-EDIF.-I | Filtro Anaer.Anel Concr.Diam 1M,H=2.0M,C/ Visita | UN | 1954.67 | 1954.67
69409 | DER-EDIF.-I | Cx Sif Montada C/ Grelha E Porta Grelha Quadrado Inox 150X150X50Mm | UN | 91.6 | 91.6
69421 | DER-EDIF.-I | Lavatorio C/ Coluna Ravena Deca L91/C9 Branco | UN | 436.75 | 436.75
69445 | DER-EDIF.-I | Assento Poliester C/ Abertura Frontal P/ Bacia Vogue Plus Ap52 - Deca Ou Equivalente | UN | 1794.84 | 1794.84
695 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
69503 | DER-EDIF.-I | Bolsa De Borracha Ø 1.1/2" P/ Bacia Sanit. | UN | 11.76 | 11.76
69505 | DER-EDIF.-I | Engate Flexivel Em Pvc 1/2" X 30Cm | UN | 6.85 | 6.85
69506 | DER-EDIF.-I | Engate Flexivel Trançado Inox 1/2? X 30Cm | UN | 38.15 | 38.15
69508 | DER-EDIF.-I | Solda (Estanho) 40 X 60 - 2,5Mm - Trifluxo Ou Equivalente | KG | 271.63 | 271.63
69509 | DER-EDIF.-I | Assento De Plastico Para Vaso Sanitario | UN | 70.27 | 70.27
69512 | DER-EDIF.-I | Fita De Vedacao 18Mm X 50M | M | 0.21 | 0.21
69513 | DER-EDIF.-I | Adesivo Para Tubo De Pvc Rigido | KG | 69.92 | 69.92
69514 | DER-EDIF.-I | Solucao Limpadora Para Pvc Rigido | L | 75.65 | 75.65
69515 | DER-EDIF.-I | Torneira De Boia Em Latao(Boia Plast)Dn 20Mm (3/4) | UN | 86.48 | 86.48
69516 | DER-EDIF.-I | Torn.De Boia Em Latao (Boia Plast) Dn 25Mm (1') | UN | 121.87 | 121.87
69521 | DER-EDIF.-I | Torneira Boia Haste Metalica Balao Plastico - 3/4" | UN | 86.48 | 86.48
69522 | DER-EDIF.-I | Torn.De Boia Em Latao (Boia Plast)Dn 32Mm (1 1/4') | UN | 245.35 | 245.35
69525 | DER-EDIF.-I | Filtro Anaerobio Aneis Concr. Diam.1.20M, H=2.00M | UN | 2321.33 | 2321.33
69526 | DER-EDIF.-I | Fossa Aneis Pre-Moldados Diam. 2M,H=2M,Tampa 60Cm | UN | 4948 | 4948
69527 | DER-EDIF.-I | Filtro Anaer. Aneis Concr.Diam. 2M,H=2M,Tampa 60Cm | UN | 5836.67 | 5836.67
69545 | DER-EDIF.-I | Cavalete Para Padrao De Entrada D=3/4" | UN | 152.66 | 152.66
69547 | DER-EDIF.-I | Engate N.3 Em Pvc Cipla Ou Similar | UN | 8.56 | 8.56
69567 | DER-EDIF.-I | Engate De Pvc 1/2"X40Mm, Luconi Marca De Ref. | UN | 9.24 | 9.24
69572 | DER-EDIF.-I | Lubrificante Para Tubo De Pvc E Ferro Fundido | KG | 53.77 | 53.77
696 | DER-EDIF.-I | Diversos (Cont.) |  |  | 0
69606 | DER-EDIF.-I | Fossa Anéis Concr. D=1.20M, H=2.0M C/Visita 60 Cm | UN | 2154.67 | 2154.67
69616 | DER-EDIF.-I | Automatico De Boia 2 Funcoes 25A | UN | 43.28 | 43.28
69626 | DER-EDIF.-I | Tampa Plastica Para Bacia Sifonada Infantil | UN | 100.39 | 100.39
69646 | DER-EDIF.-I | Pressostato 80/120 Psi C/ Valvula De Alivio 1/4" | UN | 114.52 | 114.52
69656 | DER-EDIF.-I | Pressostato 100/150 Psi C/ Valvula De Alivio 1/4" | UN | 119.41 | 119.41
69670 | DER-EDIF.-I | Manometro 100 Mm Escala Dupla 0 A 7 Kgf/Cm2 | UN | 238.54 | 238.54
69681 | DER-EDIF.-I | Anel Pre-Moldado De Concreto Ø 1.50 M - H= 0,50M | UN | 626.5 | 626.5
69682 | DER-EDIF.-I | Tampa Pre-Moldada Diametro 1.5M | UN | 558.83 | 558.83
697 | DER-EDIF.-I | Tubos E Conexões Fºfº Tk P/ Inst. Bombas (Ee) |  |  | 0
69753 | DER-EDIF.-I | Reparo De Válvula De Descarga | UN | 56.48 | 56.48
7 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
701 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
70114 | DER-EDIF.-I | Remocao Residuos Classe A Conama (Cacamba) Classe Ii B (Nbr10004) Inclusive Destinacao Final | M3 | 74 | 74
702 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
70276 | DER-EDIF.-I | Barra Chata De Ferro Astm A-36 1/4" X 1.1/4" | M | 13.43 | 13.43
703 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
70328 | DER-EDIF.-I | Tubo Aco Galv 60,30 X 3,75Mm (2") Din 2440 - Medio | M | 77.35 | 77.35
70350 | DER-EDIF.-I | Tubo Aco Galv. 33,70 X 3,35Mm (1") Din 2440 - Medio | M | 37.18 | 37.18
706 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
70674 | DER-EDIF.-I | Alcapao De Madeira De Lei 60X60Cm | UN | 683.33 | 683.33
710 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
71096 | DER-EDIF.-I | Jateamento Padrão Sa 2 1/2 | M2 | 57.67 | 57.67
712 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
71268 | DER-EDIF.-I | Tubo Aco Galv 26,90 X 2,65Mm (3/4") Din 2440 - Medio | M | 23.71 | 23.71
71270 | DER-EDIF.-I | Tubo Aco Galv 76,10 X 3,75Mm (2.1/2") Din 2440 - Medio | M | 90.4 | 90.4
716 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
71637 | DER-EDIF.-I | Art/Crea - Obra Ou Servico De R$8.000,00 Até 15.000,00 | UN | 99.64 | 99.64
717 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
71707 | DER-EDIF.-I | Aluguel Mensal Container P/ Almox 6.00X2.40X2.40M | MS | 804 | 804
71711 | DER-EDIF.-I | Rede Em Corda De Nylon P/Protecao Quadra Esportes Malha 10X10Cm | M2 | 10.77 | 10.77
718 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
71820 | DER-EDIF.-I | Mobilização E Desmob. Conteiner P/Barracão De Obra | UN | 1486.67 | 1486.67
71874 | DER-EDIF.-I | Tubo Aco Galv 48,30 X 3,35Mm (1.1/2") Din 2440 - Medio | M | 53.47 | 53.47
71894 | DER-EDIF.-I | Tampa De Ferro Fundido 40X40Cm C/ Inscr - Trafego Leve | UN | 206.18 | 206.18
719 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
71911 | DER-EDIF.-I | Molde P/ Solda Exotermica Tipo Hcl 5/8" 50-5 | PÇ | 291.27 | 291.27
71963 | DER-EDIF.-I | Adesivo 60X60Cm Com Impressao Logo Digital Conforme Projeto | UN | 15.78 | 15.78
720 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
72054 | DER-EDIF.-I | Aluguel Mensal Container Vestiario 6.0X2.40X2.40M | MS | 751.75 | 751.75
722 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
72280 | DER-EDIF.-I | Aluguel Container Refeitorio 6X2.40X2.40M | MS | 1206.17 | 1206.17
72282 | DER-EDIF.-I | Aluguel Container Sanitario Colet 6X2.40X2.40M | MS | 1247.4 | 1247.4
724 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
72455 | DER-EDIF.-I | Fita Perf Niquelada P/ Equaliz Rolo 3M 20X0.8Mm 7F | UN | 76.93 | 76.93
727 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
72708 | DER-EDIF.-I | Po Exotermico Ignicao C/ Palito Cartucho 115 | UN | 27.32 | 27.32
728 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
72812 | DER-EDIF.-I | Borracha Elastomerica Dim. 1.1/8" Esp 9Mm | M | 8.34 | 8.34
781 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuacao) |  |  | 0
78133 | DER-EDIF.-I | Aluguel Container Escr+Banh 6X2.40X2.40M P+2J+1Pt Ar | MS | 1244.5 | 1244.5
78191 | DER-EDIF.-I | Tubo Em Aco Inox 3/4" Esp: 1,5Mm - Polido | M | 24.54 | 24.54
782 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
78203 | DER-EDIF.-I | Placa P/ Inauguracao Obra Em Alum Polido 40X50Cm | UN | 722.22 | 722.22
78226 | DER-EDIF.-I | Suporte "Y" Walsywa P/ Fixacao De Eletrodutos Teto | UN | 6.12 | 6.12
783 | DER-EDIF.-I | Diversos Continuacao |  |  | 0
78373 | DER-EDIF.-I | Aluguel Container Escritorio Sem Wc (6X2.40X2.40)M | MS | 1127.83 | 1127.83
784 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
78402 | DER-EDIF.-I | Borracha Elastomerica Diam. 1/2" (12Mm) Esp. 9Mm | M | 5.4 | 5.4
78403 | DER-EDIF.-I | Borracha Elastomerica Diam. 1/4" Esp. 9Mm | M | 4.37 | 4.37
78404 | DER-EDIF.-I | Borracha Elastomerica Diam. 5/8" Esp. 9Mm | M | 6.46 | 6.46
78405 | DER-EDIF.-I | Borracha Elastomerica Diam. 7/8" Esp. 9Mm | M | 7.37 | 7.37
78406 | DER-EDIF.-I | Borracha Elastomerica Diam. 3/8" Esp. 9Mm | M | 4.62 | 4.62
786 | DER-EDIF.-I | Diversos (Continuação) |  |  | 0
78627 | DER-EDIF.-I | Detector Optico Enderecavel 24V | UN | 133.72 | 133.72
787 | DER-EDIF.-I | Diversos Continuacao |  |  | 0
78735 | DER-EDIF.-I | Tijolo Esmeril 76,2X76,2X50,8 Mm | UN | 34.6 | 34.6
78749 | DER-EDIF.-I | Sirene Eletronica Media Tp Corneta | UN | 84.57 | 84.57
78760 | DER-EDIF.-I | Borracha Elastomerica Diam. 1.5/8" Esp 9Mm | M | 12.31 | 12.31
788 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
78848 | DER-EDIF.-I | Borracha Elastomerica Dim. 1 3/8" Esp.9Mm | M | 9.77 | 9.77
78898 | DER-EDIF.-I | Amortecedor Vibracao Trad Micro Iii Vibrastop 3/8" - Ate 100Kg | UN | 36.31 | 36.31
789 | DER-EDIF.-I | Diversos (Serviços Sco) |  |  | 0
78985 | DER-EDIF.-I | Tubo Em Aco Inox 2" Esp: 1,5Mm - Polido | M | 76.3 | 76.3
78996 | DER-EDIF.-I | Canopla Em Aco Inox 2" Esp. 0,50Mm | UND | 9.5 | 9.5
791 | DER-EDIF.-I | Diversos Continuação |  |  | 0
79166 | DER-EDIF.-I | Borracha Elastomerica Diam. 3/4" (19Mm) Esp 9Mm | M | 6.84 | 6.84
792 | DER-EDIF.-I | Diversos Continuação |  |  | 0
79245 | DER-EDIF.-I | Gas Refrigerante R22 | KG | 62.98 | 62.98
79246 | DER-EDIF.-I | Gas Refrigerante R407 | KG | 65.99 | 65.99
79247 | DER-EDIF.-I | Gas Refrigerante R410-A | KG | 60.27 | 60.27
793 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
79372 | DER-EDIF.-I | Tubo Aco Galv 101,60 X 4,25Mm (3.1/2") Din 2440 - Medio | M | 185.75 | 185.75
79374 | DER-EDIF.-I | Trinco Redondo Vertical Ferro Galvanizado 15Cm | UN | 38.54 | 38.54
79375 | DER-EDIF.-I | Galvanização Eletrolitica | KG | 3.43 | 3.43
794 | DER-EDIF.-I | Diversos Cont |  |  | 0
79419 | DER-EDIF.-I | Chapa De Aco Galvanizada Nº 22 (Esp. 0,80Mm) | M2 | 87.47 | 87.47
796 | DER-EDIF.-I | Diversos - Continuação |  |  | 0
79654 | DER-EDIF.-I | Chapa Aco Inox 304 Nº 13 (2,50 Mm) Acabamento Escovado | m2 | 956.62 | 956.62
10 | DER-EDIF.-I | Insumos De Manutencao - Serralheria |  |  | 0
1001 | DER-EDIF.-I | Insumos De Manutencao - Serralheria |  |  | 0
100150 | DER-EDIF.-I | Recarga De Cilindro De Oxigenio Industrial | M3 | 73.33 | 73.33
100151 | DER-EDIF.-I | Recarga De Gas Acetileno Industrial (Ppu) | KG | 244.17 | 244.17
100189 | DER-EDIF.-I | Barra Chata De Ferro Astm A-36 1/8" X 3/4" | M | 4.02 | 4.02
100190 | DER-EDIF.-I | Barra Chata De Ferro Astm A-36 1/4" X 1.1/2" | M | 16.69 | 16.69
100192 | DER-EDIF.-I | Cantoneira Abas Iguais De Ferro Astm A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" | M | 25.74 | 25.74
100194 | DER-EDIF.-I | Barra De Ferro Redonda Lisa Sae-1020 Ø 1/2" | M | 8.16 | 8.16
100195 | DER-EDIF.-I | Barra De Ferro Redonda Lisa Sae-1020 Ø 5/8" | KG | 8 | 8
100196 | DER-EDIF.-I | Barra De Ferro Redonda Lisa Sae-1020 Ø 3/8" | KG | 8 | 8
100197 | DER-EDIF.-I | Barra De Ferro Redonda Lisa Sae-1020 Ø 5/16" | KG | 8 | 8
100198 | DER-EDIF.-I | Perfil Metalico "T" 3/4 X 1/8" | M | 13.52 | 13.52
1002 | DER-EDIF.-I | Insumos De Manutençao Serralheria (Cont) |  |  | 0
100202 | DER-EDIF.-I | Perfil Metalico "U" 200 X 50 X 3,8Mm | KG | 8.77 | 8.77
100203 | DER-EDIF.-I | Perfil 2L Laminado 38,10 X 38,10 X 3,18 X 200Mm | KG | 13.09 | 13.09
100205 | DER-EDIF.-I | Tubo Aco Galv 114,30 X 4,50Mm (4") Din 2440 - Medio | M | 188.64 | 188.64
100208 | DER-EDIF.-I | Tubo Aco Galv 88,90 X 4,00Mm (3") Din 2440 - Medio | M | 116.13 | 116.13
100209 | DER-EDIF.-I | Perfil "U" Enrijecido 200 X 75 X 25 X 2,65Mm (7,92Kg/M) | KG | 8.77 | 8.77
13 | DER-EDIF.-I | Insumos De Eletrica (Cont.) |  |  | 0
1304 | DER-EDIF.-I | Para Raios E Acessorios (Cont) |  |  | 0
130401 | DER-EDIF.-I | Mastro Simples Fg De 1 1/2"X3M | UN | 176.95 | 176.95
1305 | DER-EDIF.-I | Luminarias (Cont) |  |  | 0
130561 | DER-EDIF.-I | Luminaria Emb 4X09/10W (2X16W) Corpo Ch Aco Pint Eletrost Refletor E Aletas - Ref. Ce416Al-N - Ames, 6026 ? Lumavi; So003000 - Claron/Equivalente | UN | 137.54 | 137.54
130572 | DER-EDIF.-I | Luminaria Publica Led Petala Pot 100W, Ip66, Temp Cor Sup 5000K, Vida Util Superior A 60.000 H, Mod. Edn100, Hbp-100 Ou 001100G3-1006 - Ames Iluminação, Ecp, Hda Iluminação Ou Equivalente | UN | 500.62 | 500.62
1306 | DER-EDIF.-I | Quadros E Caixas (Continuação) |  |  | 0
130628 | DER-EDIF.-I | Quadro Distrib. Pvc De Embutir P/ 12 Circuitos S/ Barramento C/ Trinco | UN | 51.17 | 51.17
130636 | DER-EDIF.-I | Quadro Distrib. Pvc De Embutir P/ 8 Circuitos Sem Barramento C/ Trinco | und | 47.98 | 47.98
1307 | DER-EDIF.-I | Lampadas (Continuação) |  |  | 0
130701 | DER-EDIF.-I | Lampada Led Tubular T8 18W 1200Mm Branco Frio, Base G13, Bivolt - Certificada Inmetro | UN | 13.27 | 13.27
1311 | DER-EDIF.-I | Diversos (Cont) |  |  | 0
131108 | DER-EDIF.-I | Consumo De Energia Eletrica Industrial Ate 2000 Kwh, Sem Demanda | KWH | 0.86 | 0.86
1316 | DER-EDIF.-I | Luminarias (Continuação) |  |  | 0
131611 | DER-EDIF.-I | Arandela Prova De Tempo 45º Industrial C/ Grade Sem Lampada Ref. Ey16 Ind Tgvp Naville; Wyn-26/2 Wetzel; Tl3553-M Total Light Ou Equiv | UN | 453.57 | 453.57
131613 | DER-EDIF.-I | Plafonier De Plastico Com Globo Em Plastico Branco Leitoso Dim 20X10Cm | UN | 31.96 | 31.96
15 | DER-EDIF.-I | Insumos Acabamentos - Civil |  |  | 0
1502 | DER-EDIF.-I | Revestimentos Ceramicos (Paredes) |  |  | 0
150266 | DER-EDIF.-I | Ceramica Lisa Branca Ref Polar 33X61 A - Incesa Ou Equivalene | M2 | 38.32 | 38.32
150276 | DER-EDIF.-I | Ceramica 10X10Cm Eliane Branco Brilhante Galeria Mesh (Telada) Ou Equivalente Ref Eliane Ceral, Strufald Ou Equiv | M2 | 87.12 | 87.12
1503 | DER-EDIF.-I | Pisos (Cerâmica E Similares) - Cont. |  |  | 0
150301 | DER-EDIF.-I | Porcelanato Acabamento Acetinado 60X60Cm Cimento Cinza Bold | m2 | 71.26 | 71.26
150302 | DER-EDIF.-I | Porcelanato Natural Retificado, 60X60Cm, Platina Na Eliane/Equiv | m2 | 145.39 | 145.39
1507 | DER-EDIF.-I | Esquadrias Metalicas |  |  | 0
150706 | DER-EDIF.-I | Porta Corta Fogo Com Barra Antipanico 1.00 X 2.10 | UN | 1821.03 | 1821.03
1508 | DER-EDIF.-I | Tintas E Vernizes |  |  | 0
150881 | DER-EDIF.-I | Lixa Em Folha D'Água Grana Nº 240 - Norton Ou Equivalente | UN | 2.23 | 2.23
1530 | DER-EDIF.-I | Diversos |  |  | 0
153068 | DER-EDIF.-I | Fixador Para Gradil Nylofor/Equiv (Fixação No Poste) Com Tampa De Acabamento | UN | 6.81 | 6.81
153070 | DER-EDIF.-I | Painel Gradil Nylofor 3D Dim 2.50M X 2.03M Em Aço Galvanizado Soldado Processo De Pintura Eletrostática 100Micra, Malha 5X20Cm, Fio Diâm. 5,00Mm | UN | 545.65 | 545.65
60 | DER-EDIF.-I | Rod. Federal - Construcao |  |  | 0
6003 | DER-EDIF.-I | Continuacao - Construcao De Estradas |  |  | 0
600327 | DER-EDIF.-I | Solo Brita | M3 | 143.64 | 143.64
80 | DER-EDIF.-I | Oficina |  |  | 0
8001 | DER-EDIF.-I | Combustivel |  |  | 0
800102 | DER-EDIF.-I | Gasolina Comum | L | 6.14 | 6.14
800103 | DER-EDIF.-I | Oleo Diesel | L | 6.03 | 6.03
8005 | DER-EDIF.-I | Material De Consumo I |  |  | 0
800502 | DER-EDIF.-I | Estopa Branca - Kg | KG | 18.95 | 18.95
800560 | DER-EDIF.-I | Fita Crepe 24 Mm X 50 M - 3M Ou Equivalente | RL | 6.25 | 6.25
82 | DER-EDIF.-I | Epi 'S |  |  | 0
8201 | DER-EDIF.-I | Epi ' S De Seguranca |  |  | 0
820101 | DER-EDIF.-I | Cinto De Seguranca | UN | 101.05 | 101.05
820104 | DER-EDIF.-I | Uniforme De Brim (Calca / Camisa) | UN | 155.2 | 155.2
820106 | DER-EDIF.-I | Capa De Chuva | UN | 23.7 | 23.7
820113 | DER-EDIF.-I | Veste De Seguranca (Colete Refletivo) | UN | 22.15 | 22.15
820114 | DER-EDIF.-I | Capacete De Obra Com Carneira | UN | 12.47 | 12.47
820115 | DER-EDIF.-I | Bota De Segurança | UN | 62.53 | 62.53
820116 | DER-EDIF.-I | Oculos De Protecao | UN | 3.95 | 3.95
820117 | DER-EDIF.-I | Luva De Raspa | UN | 13.24 | 13.24
820118 | DER-EDIF.-I | Mascara De Ar | UN | 1.41 | 1.41
83 | DER-EDIF.-I | Ferramentas |  |  | 0
8301 | DER-EDIF.-I | Ferramentas Manuais E Acessorios |  |  | 0
830101 | DER-EDIF.-I | Picareta Com Cabo | UN | 91.14 | 91.14
830102 | DER-EDIF.-I | Pa De Pedreiro C/ Cabo | UN | 39.03 | 39.03
830103 | DER-EDIF.-I | Enxada Com Cabo | UN | 56.22 | 56.22
830104 | DER-EDIF.-I | Serrote De 26" | UN | 81.04 | 81.04
830105 | DER-EDIF.-I | Martelo 27Cm Com Cabo | UN | 36.78 | 36.78
830106 | DER-EDIF.-I | Nivel De Pedreiro 12" | UN | 37.84 | 37.84
830107 | DER-EDIF.-I | Alicate Universal 8" | UN | 45.65 | 45.65
830108 | DER-EDIF.-I | Marreta 5Kg C/ Cabo | UN | 181.23 | 181.23
830109 | DER-EDIF.-I | Chave Ajustavel Inglesa "Grifo" 10" | UN | 62.03 | 62.03
830110 | DER-EDIF.-I | Jogo De Chave De Fenda | UN | 40.66 | 40.66
830111 | DER-EDIF.-I | Cavadeira De Braço | UN | 63.79 | 63.79
830112 | DER-EDIF.-I | Serra Tico Tico | UN | 501.34 | 501.34
830113 | DER-EDIF.-I | Serra De Disco (Circular) | UN | 711.93 | 711.93
830114 | DER-EDIF.-I | Carrinho De Mao | UN | 202.88 | 202.88
93 | DER-EDIF.-I | Insumos Iopes |  |  | 0
9302 | DER-EDIF.-I | Insumos Diversos Sedu |  |  | 0
930213 | DER-EDIF.-I | Porta Mad. Mexicana Esp. 30 A 35Mm (Oito Partes Horizontais) C/Visor P/ Verniz 0.80X2.10M | UN | 957.27 | 957.27
930214 | DER-EDIF.-I | Porta Mad. Mexicana Esp. 30 A 35Mm (Oito Partes Horizontais) 2F C/Visor Verniz 1.60X2.10M | UN | 2124.55 | 2124.55
930218 | DER-EDIF.-I | Porta Mad. Mexicana Esp. 30 A 35Mm (Oito Partes Horizontais) C/Visor P/ Verniz 0.60X2.10 | UN | 834.83 | 834.83
930219 | DER-EDIF.-I | Porta Mad. Mexicana Esp. 30 A 35Mm (Oito Partes Horizontais) C/Visor P/ Verniz 0.70X2.10 | UN | 900.67 | 900.67
930220 | DER-EDIF.-I | Porta Mad. Mexicana Esp. 30 A 35Mm (Oito Partes Horizontais) C/Visor P/ Verniz 0.90X2.10 | UN | 1114.42 | 1114.42
930226 | DER-EDIF.-I | Quadro Branco Quadriculado Padrao Sedu 3.95X1.29M | UN | 5820 | 5820
930235 | DER-EDIF.-I | Kit 2 Barras De Apoio Lateral "U" Aco Inox Polido 304 Ø 1 1/4" Comp. 30Cm | UN | 234.32 | 234.32
95 | DER-EDIF.-I | Insumos Sinapi |  |  | 0
9501 | DER-EDIF.-I | Insumos Preco Sinapi |  |  | 0
950101 | DER-EDIF.-I | Maquina Eletrica P/ Polimento Piso - Ref Tab Sinapi | H | 3.16 | 3.16
950102 | DER-EDIF.-I | Maq. Cortar Asfalto/Concreto - Ref Tabela Sinapi | H | 10.86 | 10.86
| DER-EDIF.-I |  |  |  | 0
Categoria: Equipamento | DER-EDIF.-I |  |  |  | 0
| DER-EDIF.-I |  |  |  | 0
Código | DER-EDIF.-I | Descrição | Und. | Preço Prod. | #VALUE!
8 | DER-EDIF.-I | Insumos - Equipamentos (Equipamentos Novos) |  |  | 0
802 | DER-EDIF.-I | Equipamentos (Custo Horario - Cont) |  |  | 0
80201 | DER-EDIF.-I | Teodolito C/ Precisao +/- 6 Segundos (Sinapi 7247) | H | 2.34 | 2.34
80202 | DER-EDIF.-I | Nivel Otico C/ Precisao +/- 0,7Mm (Sinapi 7252) | H | 2.34 | 2.34
804 | DER-EDIF.-I | Equipamentos Custo Aquisição |  |  | 0
80425 | DER-EDIF.-I | Macarico De Corte E Solda ? Wh 200 (Acetileno E Oxigênio) - Fox, White Martins Ou Equivalente | UN | 297.3 | 297.3
807 | DER-EDIF.-I | Equipamentos - Custo Horario (Cont) |  |  | 0
80731 | DER-EDIF.-I | Gol 1.0 Total Flex 12V 5 Portas Basico Gasolina (Preco Aquis) | UN | 69144 | 69144
811 | DER-EDIF.-I | Equipamentos (Custo Sinapi / Tcpo) |  |  | 0
81115 | DER-EDIF.-I | Betoneira Capacidade Nominal 400L, Capacidade De Mistura 280L, Motor Eletrico Trifasico 220/380V Potencia 2Cv, Sem Carregador | UN | 4590 | 4590
81116 | DER-EDIF.-I | Caminhao Toco, Peso Bruto Total 16000 Kg, Carga Util Maxima 11130 Kg, Distancia Entre Eixos 5,36 M, Potencia 185 Cv (Inclui Cabine E Chassi, Nao Inclui Carroceria) | UN | 563990.17 | 563990.17
81117 | DER-EDIF.-I | Cacamba Metalica Basculante Com Capacidade De 6 M3 (Inclui Montagem, Nao Inclui Caminhao) | UN | 62354.09 | 62354.09
81121 | DER-EDIF.-I | Vibrador De Imersao, Diametro Da Ponteira De *45* Mm, Com Motor Eletrico Trifasico De 2 Hp (2 Cv) | UN | 3390.99 | 3390.99
81124 | DER-EDIF.-I | Guindauto Hidraulico, Capacidade Maxima De Carga 6200 Kg, Momento Maximo De Carga 11,7 Tm , Alcance Maximo Horizontal 9,70 M, Para Montagem Sobre Chassi De Caminhao Pbt Minimo 13000 Kg (Inclui Montagem, Nao Inclui Caminhao) | UN | 144875 | 144875
81126 | DER-EDIF.-I | Pa Carregadeira Sobre Rodas, Potencia Liquida 128 Hp, Capacidade Da Cacamba De 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional Maximo De 11632 Kg | UN | 675000 | 675000
81128 | DER-EDIF.-I | Cortadeira De Piso De Concreto E Asfalto, Para Disco Padrao De Diametro 350 Mm (14") Ou 450 Mm (18") , Motor A Gasolina, Potencia 13 Hp, Sem Disco | UN | 11743.22 | 11743.22
81129 | DER-EDIF.-I | Compactador De Solos De Percursao (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos De 4 Hp (4 Cv) | UND | 16666.3 | 16666.3
81130 | DER-EDIF.-I | Compactador De Solo Tipo Placa Vibratoria Reversivel, A Gasolina, 4 Tempos, Peso De 125 A 150 Kg, Forca Centrifuga De 2500 A 2800 Kgf, Larg. Trabalho De 400 A 450 Mm, Freq Vibracao De 4300 A 4500 Rpm, Veloc. Trabalho De 15 A 20 M/Min, Pot. De 5,5 A 6,0 Hp | UND | 11291.17 | 11291.17
81133 | DER-EDIF.-I | Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tracao 4 X 2, Potencia Liquida 79 Hp, Peso Operacional Minimo De 6570 Kg, Capacidade Da Carregadeira De 1,00 M3 E Da Retroescavadeira Minima De 0,20 M3, Profundidade De Escavacao Maxima De 4,37 M | UND | 442536.57 | 442536.57
81134 | DER-EDIF.-I | Tanque De Aco Para Transporte De Agua Com Capacidade De 6 M3 (Inclui Montagem, Nao Inclui Caminhao) | UND | 71720.82 | 71720.82
81135 | DER-EDIF.-I | Caminhao Toco, Peso Bruto Total 13200 Kg, Carga Util Maxima 9200 Kg, Distancia Entre Eixos 3,31 M, Potencia 175 Cv (Inclui Cabine E Chassi, Nao Inclui Carroceria) | UND | 496848.5 | 496848.5
81149 | DER-EDIF.-I | Martelo Demolidor Eletrico, Com Potencia De 2.000 W, Frequencia De 1.000 Impactos Por Minuto, Forca De Impacto Entre 60 E 65 J, Peso De 30 Kg | UN | 12046.67 | 12046.67
|  | SERVIÇOS DER/ES RODOVIÁRIO |  |  | REAJUSTE | Data Base: outubro/2024
TABELA REFERENCIAL - DER/ES - Outubro/2024 |  |  |  |  | REAJUSTE | X
Cód. Padrão |  | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário S/ BDI (23,32%) | 1
Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM
110233 | DER-ROD. | Argamassa de cimento e areia, consumo de cimento 600 kg/m³ | M3 | 643.9994 | 643.9994
43339 | DER-ROD. | Capina manual, inclusive limpeza | M2 | 0.83523 | 0.83523
41099 | DER-ROD. | Carga de escoria de aciaria de vagão ferroviário supervisionado | M3 | 8.9523 | 8.9523
40224 | DER-ROD. | Carga de material de 1ª categoria | M3 | 4.6464 | 4.6464
40225 | DER-ROD. | Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) | M3 | 5.9925 | 5.9925
40226 | DER-ROD. | Carga de material de 3ª categoria (rocha) | M3 | 8.9523 | 8.9523
40229 | DER-ROD. | Compactação de aterros em rocha | M3 | 9.1145 | 9.1145
43340 | DER-ROD. | Compactação de aterros 100% P.I. | M3 | 8.8226 | 8.8226
40228 | DER-ROD. | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 6.844 | 6.844
42227 | DER-ROD. | Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com escavadeira | M3 | 6.179 | 6.179
40994 | DER-ROD. | Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com trator de esteiras | M3 | 7.9549 | 7.9549
42940 | DER-ROD. | Demolição de material de 3ª categoria com fio diamantado | m³ | 312.7068 | 312.7068
41047 | DER-ROD. | Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira | M3 | 754.0626 | 754.0626
41048 | DER-ROD. | Demolição de rocha a frio até 3 metros com utilização de argamassa expansiva, inclusive remoção com trator de esteiras | M3 | 678.0571 | 678.0571
40217 | DER-ROD. | Desmonte de rocha | M3 | 58.0765 | 58.0765
40172 | DER-ROD. | Destocamento de árvores com diâmetro > 30 cm, com trator de esteira | Ud | 36.7094 | 36.7094
40171 | DER-ROD. | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | Ud | 18.3425 | 18.3425
42225 | DER-ROD. | Escalonamento de taludes com escavadeira | M3 | 10.3633 | 10.3633
40178 | DER-ROD. | Escalonamento de taludes, com trator de esteiras | M3 | 9.4875 | 9.4875
40179 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 16.8829 | 16.8829
40184 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 29.0221 | 29.0221
40180 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo- transportador | M3 | 19.2751 | 19.2751
40181 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo- transportador | M3 | 21.6267 | 21.6267
40182 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo- transportador | M3 | 24.6594 | 24.6594
40183 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo- transportador | M3 | 26.0866 | 26.0866
40191 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. até 200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 25.673 | 25.673
40196 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 39.8962 | 39.8962
40192 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo- transportador | M3 | 27.5624 | 27.5624
40193 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo- transportador | M3 | 30.1087 | 30.1087
40194 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo- transportador | M3 | 34.2524 | 34.2524
40195 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo- transportador | M3 | 36.5634 | 36.5634
40220 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de barreira (remoção) | M3 | 12.35 | 12.35
40230 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 4.2978 | 4.2978
40221 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | M3 | 11.7094 | 11.7094
40231 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira | M3 | 6.3331 | 6.3331
40222 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de 2ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | M3 | 16.818 | 16.818
40216 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) | M3 | 136.9932 | 136.9932
40223 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) | M3 | 59.8767 | 59.8767
43335 | DER-ROD. | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | M3 | 3.6977 | 3.6977
42547 | DER-ROD. | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora | M3 | 2.23 | 2.23
40177 | DER-ROD. | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras | M3 | 6.1223 | 6.1223
110234 | DER-ROD. | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento do aço) | M | 649.0431 | 649.0431
41056 | DER-ROD. | Forro de regularização sobre plataforma de enrocamento para tráfego de caminhões, inclusive fornecimento do pó de pedra e da pedra demão | M3 | 132.7279 | 132.7279
40218 | DER-ROD. | Fragmentação de rocha (fogacheamento) | M3 | 62.869 | 62.869
40170 | DER-ROD. | Limpeza de acostamento | M2 | 1.0298 | 1.0298
40167 | DER-ROD. | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 0.70548 | 0.70548
40168 | DER-ROD. | Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com remoçao 15 cm solo orgânico | M2 | 3.2355 | 3.2355
40169 | DER-ROD. | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra | M2 | 10.493 | 10.493
102069 | DER-ROD. | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m2 | 4.7275 | 4.7275
40219 | DER-ROD. | Pré-fissuramento de taludes de rocha | M2 | 45.1346 | 45.1346
111882 | DER-ROD. | Regularização e Compactação de Solos com adição de Aditivo Permutador Iônico de Solo ( APIS) | M2 | 30.1735 | 30.1735
41095 | DER-ROD. | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica | M3 | 34.9741 | 34.9741
43352 | DER-ROD. | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira | M2 | 0.74603 | 0.74603
43338 | DER-ROD. | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual | M2 | 0.61628 | 0.61628
40166 | DER-ROD. | Roçada mecânica | M2 | 0.22705 | 0.22705
41326 | DER-ROD. | Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m | M3 | 7.1765 | 7.1765
Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO
40801 | DER-ROD. | Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 30%,30%,40%, inclusive fornecim. transp.areia e escória, exclusive fornecim. transp. da argila | M3 | 102.303 | 102.303
40799 | DER-ROD. | Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 50%,20%,30%, inclusive fornecim.e transp. areia e escória, exclusive fornecim. e transp.argila | M3 | 78.8274 | 78.8274
40793 | DER-ROD. | Base com mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita | M3 | 130.9358 | 130.9358
40797 | DER-ROD. | Base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exclusive fornecimento e transporte da argila | M3 | 50.7136 | 50.7136
41157 | DER-ROD. | Base com mistura de Saibro, Argila e Brita, 45%, 15% e 40%, exclusive transporte | M3 | 77.2138 | 77.2138
40795 | DER-ROD. | Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia | M3 | 54.5572 | 54.5572
40787 | DER-ROD. | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 167.8398 | 167.8398
40812 | DER-ROD. | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 167.8398 | 167.8398
42673 | DER-ROD. | Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 185.8579 | 185.8579
40803 | DER-ROD. | Base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória | M3 | 84.3091 | 84.3091
41406 | DER-ROD. | Base de escória/argila na proporção 80:20, inclusive aquisição e transporte da escória, exclusive argila | M3 | 75.4136 | 75.4136
41100 | DER-ROD. | Base de escória/solo na proporção 75:25, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória | M3 | 72.9484 | 72.9484
40979 | DER-ROD. | Base de solo brita, 20% em peso, inclusive fornecim. da brita, exclusive transporte da brita e do solo (100% P.IM) | M3 | 70.7995 | 70.7995
40815 | DER-ROD. | Base de solo brita, 40% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 91.5342 | 91.5342
40809 | DER-ROD. | Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 106.398 | 106.398
40810 | DER-ROD. | Base de solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 136.2228 | 136.2228
41097 | DER-ROD. | Base de solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 154.2653 | 154.2653
41364 | DER-ROD. | Base estabilizada granulométricamente. com mistura de escória de aciaria 80% e argila exceto fornecimento da argila e transporte da argila e escória | M3 | 75.4136 | 75.4136
40777 | DER-ROD. | Base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 62.577 | 62.577
40779 | DER-ROD. | Base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 73.5728 | 73.5728
40781 | DER-ROD. | Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 106.398 | 106.398
40783 | DER-ROD. | Base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 136.2228 | 136.2228
41366 | DER-ROD. | Base solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 154.2653 | 154.2653
40834 | DER-ROD. | Capa selante (emulsão e areia) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive transporte da areia | M2 | 2.5949 | 2.5949
40835 | DER-ROD. | Capa selante (emulsão e areia) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 4.5897 | 4.5897
40841 | DER-ROD. | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra | t | 157.736 | 157.736
40842 | DER-ROD. | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 460.3065 | 460.3065
40843 | DER-ROD. | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | t | 160.6795 | 160.6795
40844 | DER-ROD. | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 465.253 | 465.253
41112 | DER-ROD. | CBUQ (camada pronta Faixa "B" para revestimento) exclusive fornecimento do CAP e transp. de todos os materiais | t | 161.085 | 161.085
43342 | DER-ROD. | CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | t | 158.4252 | 158.4252
40878 | DER-ROD. | CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais | t | 161.0282 | 161.0282
40845 | DER-ROD. | CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, (Usinagem) | t | 126.6542 | 126.6542
40846 | DER-ROD. | CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem) | t | 431.2358 | 431.2358
40879 | DER-ROD. | CBUQ (massa asfáltica-faixa"C") exclusive fornecimento CAP e transporte de todos os materiais | t | 127.0029 | 127.0029
40877 | DER-ROD. | CBUQ (massa fina - faixa"D") exclusive fornecimento do CAP e transp.de todos os materiais | t | 168.7561 | 168.7561
43341 | DER-ROD. | CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | t | 169.64 | 169.64
40867 | DER-ROD. | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | M2 | 3.9491 | 3.9491
40763 | DER-ROD. | Escarificação de base H = 0,10m e capa asfáltica | M2 | 1.1353 | 1.1353
40765 | DER-ROD. | Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H=0,20m | M2 | 8.6361 | 8.6361
40757 | DER-ROD. | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | M3 | 26.5245 | 26.5245
40758 | DER-ROD. | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.M. | M3 | 28.568 | 28.568
40761 | DER-ROD. | Estabilização granulométrica de solos c/ mistura de areia na pista 100% P.M. (80%, 20%) exclusive transporte | M3 | 55.2546 | 55.2546
40759 | DER-ROD. | Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100 % P.I. | M3 | 29.1437 | 29.1437
40760 | DER-ROD. | Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100% P.M. | M3 | 29.987 | 29.987
110236 | DER-ROD. | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento do aço) | M | 1351.8488 | 1351.8488
41069 | DER-ROD. | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais | M2 | 14.0448 | 14.0448
40985 | DER-ROD. | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais | M2 | 12.1635 | 12.1635
40868 | DER-ROD. | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp.=5cm inclusive transporte do material | M2 | 19.1453 | 19.1453
40816 | DER-ROD. | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 1.0947 | 1.0947
40817 | DER-ROD. | Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 8.8145 | 8.8145
40850 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa I - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 2.2462 | 2.2462
40851 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa I - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 6.2196 | 6.2196
40852 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa II - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 2.3922 | 2.3922
40853 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa II - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 8.6442 | 8.6442
40854 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa III - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 2.5138 | 2.5138
40855 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa III - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 11.604 | 11.604
40856 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 2.8949 | 2.8949
40857 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 15.399 | 15.399
42229 | DER-ROD. | Lavagem de brita para tratamento | M3 | 28.1139 | 28.1139
40894 | DER-ROD. | Meio fio (assentamento), inclusive caiação | M | 36.9689 | 36.9689
40895 | DER-ROD. | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | M | 66.0963 | 66.0963
40869 | DER-ROD. | Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 8.4496 | 8.4496
40881 | DER-ROD. | Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento emulsão e transp. de todos os materiais | M2 | 8.4496 | 8.4496
40870 | DER-ROD. | Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 19.7778 | 19.7778
40860 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos | M2 | 62.277 | 62.277
40864 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 638.7447 | 638.7447
40861 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos | M2 | 93.8128 | 93.8128
40865 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 988.9799 | 988.9799
40880 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ CBUQ-faixa "C", exclusive forn.do CAP e transporte de todos os materiais | M2 | 68.4885 | 68.4885
40858 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 57.0062 | 57.0062
40862 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 583.7739 | 583.7739
40859 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 89.4826 | 89.4826
40863 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 927.2138 | 927.2138
40883 | DER-ROD. | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06 cm, sobre colchão areia esp.= 5 cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 107.0143 | 107.0143
40885 | DER-ROD. | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 136.3688 | 136.3688
40897 | DER-ROD. | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclus. transp.materiais | M2 | 107.0143 | 107.0143
40884 | DER-ROD. | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 127.7733 | 127.7733
40898 | DER-ROD. | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia | M2 | 127.7733 | 127.7733
40896 | DER-ROD. | Pavimentação com blocos de concreto (35MPa), esp.=10 cm, sobre colchão de areia esp.= 5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia , exclusive transportes | M2 | 136.3688 | 136.3688
40886 | DER-ROD. | Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclus. fornecimento e transport. da areia, exclus. fornecim. e transp. paralelepípedo | M2 | 47.2592 | 47.2592
40887 | DER-ROD. | Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia | M2 | 281.1223 | 281.1223
40888 | DER-ROD. | Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão pó de pedra esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra | M2 | 280.3195 | 280.3195
40889 | DER-ROD. | Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte da pedra portuguesa, cimento e areia | M2 | 180.6925 | 180.6925
40818 | DER-ROD. | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 0.91632 | 0.91632
40819 | DER-ROD. | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 2.8868 | 2.8868
40872 | DER-ROD. | PMF camada pronta exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | t | 112.1959 | 112.1959
40836 | DER-ROD. | PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | t | 71.6834 | 71.6834
40837 | DER-ROD. | PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | t | 369.4778 | 369.4778
41076 | DER-ROD. | Pó de pedra, fornecimento | M3 | 68.3263 | 68.3263
41556 | DER-ROD. | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | M3 | 74.4567 | 74.4567
43345 | DER-ROD. | Produção de brita no canteiro, exclusive o desmonte e fragmentação de rocha | M3 | 47.8754 | 47.8754
40720 | DER-ROD. | Produção de brita no canteiro, inclusive o desmonte e fragmentação de rocha | M3 | 101.5731 | 101.5731
41070 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita 0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais | M3 | 131.7953 | 131.7953
40984 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento (Base existente + CBUQ) sem adição de materiais | M3 | 64.134 | 64.134
41356 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 138.4285 | 138.4285
40774 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 138.4285 | 138.4285
40768 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 20% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita. | M3 | 123.5647 | 123.5647
40767 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 3% de cimento, inclusive fornecimento e tarnsporte do cimento | M3 | 103.3247 | 103.3247
40769 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita. | M3 | 153.2841 | 153.2841
40766 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) sem adição de materiais | M3 | 69.9643 | 69.9643
40771 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento (Base existente+TSD) com adição de Ligante Betuminoso, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | M3 | 315.1638 | 315.1638
40773 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento com adição de 2% de cimento, inclusive fornecimento e transporte do cimento | M3 | 91.9235 | 91.9235
40775 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento(Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 153.2841 | 153.2841
40762 | DER-ROD. | Recuperação de base de acostamento exclusive transporte do material (solo) | M2 | 8.8226 | 8.8226
40804 | DER-ROD. | Recuperação de base de acostamentos, inclusive fornecimento e transporte da brita | M2 | 16.9235 | 16.9235
40811 | DER-ROD. | Reestabilização da base com adição de 50% de brita, inclusive fonecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 101.3623 | 101.3623
42211 | DER-ROD. | Reestabilização de base com adição de 50% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 101.3623 | 101.3623
40756 | DER-ROD. | Reforço do sub leito 100% P.I. | M3 | 9.7875 | 9.7875
40754 | DER-ROD. | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 1.7434 | 1.7434
40866 | DER-ROD. | Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte | M2 | 1.1271 | 1.1271
40893 | DER-ROD. | Remoção de meio fio | M | 29.1031 | 29.1031
40891 | DER-ROD. | Remoção de pavimentação poliédrica | M2 | 23.5323 | 23.5323
40890 | DER-ROD. | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas | M2 | 90.845 | 90.845
40892 | DER-ROD. | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo | M2 | 105.3195 | 105.3195
40749 | DER-ROD. | Revestimento em estradas vicinais (saibro) | M2 | 0.23516 | 0.23516
40750 | DER-ROD. | Revestimento primário, espalhamento e compactação (espessura até 0,15m) | M2 | 1.1353 | 1.1353
40792 | DER-ROD. | Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita | M3 | 130.9358 | 130.9358
40794 | DER-ROD. | Sub-base c/ mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia | M3 | 54.5572 | 54.5572
40796 | DER-ROD. | Sub-base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exceto fornecimento e transporte da argila | M3 | 50.7136 | 50.7136
41098 | DER-ROD. | Sub-base com solo/escória na proporção 70:30, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória | M3 | 50.7136 | 50.7136
40786 | DER-ROD. | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 167.8398 | 167.8398
43327 | DER-ROD. | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 167.8398 | 167.8398
42675 | DER-ROD. | Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 185.8579 | 185.8579
40802 | DER-ROD. | Sub-base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória | M3 | 84.3091 | 84.3091
41074 | DER-ROD. | Sub-base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 102.7733 | 102.7733
40776 | DER-ROD. | Sub-base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita. | M3 | 62.577 | 62.577
40778 | DER-ROD. | Sub-base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 73.5728 | 73.5728
40780 | DER-ROD. | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 106.398 | 106.398
40782 | DER-ROD. | Sub-base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 136.2228 | 136.2228
40830 | DER-ROD. | T.S.B.D. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem da brita e transporte da areia e brita | M2 | 12.1148 | 12.1148
40873 | DER-ROD. | T.S.B.D. com capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc.areia, brita | M2 | 9.2929 | 9.2929
40876 | DER-ROD. | T.S.B.D. com capa selante executado c/ Multidistribuidor,inclus.fornec.areia/brita e lavagem brita, excl.fornec.da emulsão e trnasp.todos os materiais | M2 | 10.1524 | 10.1524
41363 | DER-ROD. | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento, transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 15.7071 | 15.7071
40831 | DER-ROD. | T.S.B.D. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 27.2786 | 27.2786
40827 | DER-ROD. | T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem de brita | M2 | 16.0396 | 16.0396
40828 | DER-ROD. | T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita | M2 | 11.1174 | 11.1174
40874 | DER-ROD. | T.S.B.D. sem capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclusive fornec.e transp. comercial da emulsão, inclusive lavagem e transp. comerc.da brita | M2 | 10.1849 | 10.1849
40875 | DER-ROD. | T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn. da emulsão e transp. comerciais da emulsão e da brita, inclus. lavagem da brita | M2 | 9.9822 | 9.9822
40829 | DER-ROD. | T.S.B.D. sem capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 25.0892 | 25.0892
40824 | DER-ROD. | T.S.B.S. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita | M2 | 7.0062 | 7.0062
40825 | DER-ROD. | T.S.B.S. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 11.9283 | 11.9283
40820 | DER-ROD. | T.S.B.S. exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, inclusive fornecimento, transporte e lavagem da brita | M2 | 6.4466 | 6.4466
40821 | DER-ROD. | T.S.B.S. inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 11.3688 | 11.3688
40840 | DER-ROD. | Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível | t | 65.4638 | 65.4638
43331 | DER-ROD. | Usinagem de mistura de solo brita | M3 | 9.1956 | 9.1956
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
100394 | DER-ROD. | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 13.396 | 13.396
40376 | DER-ROD. | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 11.1093 | 11.1093
43351 | DER-ROD. | Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 11.3688 | 11.3688
43350 | DER-ROD. | Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 10.8174 | 10.8174
41261 | DER-ROD. | Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 11.8553 | 11.8553
41023 | DER-ROD. | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | M | 173.1593 | 173.1593
41575 | DER-ROD. | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm, inclusive transporte da areia, cimento e bloco | M2 | 70.2644 | 70.2644
40346 | DER-ROD. | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento | M2 | 117.1829 | 117.1829
40345 | DER-ROD. | Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm, inclusive transporte de areia, lajota e cimento | M2 | 69.6724 | 69.6724
40343 | DER-ROD. | Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra | M3 | 455.1735 | 455.1735
40344 | DER-ROD. | Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra | M3 | 347.3889 | 347.3889
41027 | DER-ROD. | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | M3 | 32.3954 | 32.3954
40337 | DER-ROD. | Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem | M2 | 115.5693 | 115.5693
40395 | DER-ROD. | Apicoamento manual de superfície de concreto | M2 | 29.5491 | 29.5491
40300 | DER-ROD. | Apiloamento manual | M3 | 63.1041 | 63.1041
40348 | DER-ROD. | Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | M3 | 535.8823 | 535.8823
40347 | DER-ROD. | Argamassa cimento (nata), inclusive transporte de cimento | M3 | 965.5287 | 965.5287
41415 | DER-ROD. | Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³ | M3 | 550.8433 | 550.8433
42257 | DER-ROD. | Aterro com areia, exceto fornecimento da areia | M3 | 9.447 | 9.447
40519 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m | M | 313.4852 | 313.4852
40520 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m | M | 491.8748 | 491.8748
40521 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | M | 709.82 | 709.82
40522 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | M | 960.2984 | 960.2984
40523 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m | M | 1389.6367 | 1389.6367
40513 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | M | 108.9929 | 108.9929
40514 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | M | 184.4956 | 184.4956
40515 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | M | 282.6792 | 282.6792
40516 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | M | 400.3568 | 400.3568
40517 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | M | 534.8443 | 534.8443
40518 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m | M | 762.577 | 762.577
40524 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m | M | 440.3098 | 440.3098
40525 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m | M | 702.157 | 702.157
40526 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | M | 1018.748 | 1018.748
40527 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | M | 1385.7363 | 1385.7363
40528 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m | M | 2016.6964 | 2016.6964
41177 | DER-ROD. | Berço em brita para BSTC diâm. = 1,00 m | M | 60.0633 | 60.0633
100391 | DER-ROD. | Berço em brita para BSTC diâm.=1,20 m | M | 66.9883 | 66.9883
41172 | DER-ROD. | Berço em concreto ciclópico para BSTC diâm. = 0,30m | M | 98.4755 | 98.4755
40620 | DER-ROD. | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 16415.7476 | 16415.7476
40626 | DER-ROD. | Boca de BDCC 2,00 x 1,20 m conforme projeto | Ud | 15984.1226 | 15984.1226
40621 | DER-ROD. | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 25172.2754 | 25172.2754
40622 | DER-ROD. | Boca de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 39132.1765 | 39132.1765
40627 | DER-ROD. | Boca de BDCC 2,50 x 2,00 m conforme projeto | Ud | 29492.3451 | 29492.3451
40623 | DER-ROD. | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT | Ud | 35030.5384 | 35030.5384
40624 | DER-ROD. | Boca de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 44409.228 | 44409.228
40625 | DER-ROD. | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 49898.5566 | 49898.5566
40613 | DER-ROD. | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 14367.8479 | 14367.8479
40614 | DER-ROD. | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 22101.6786 | 22101.6786
40615 | DER-ROD. | Boca de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 33174.5297 | 33174.5297
40616 | DER-ROD. | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT | Ud | 28894.8994 | 28894.8994
40617 | DER-ROD. | Boca de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 37045.2562 | 37045.2562
40618 | DER-ROD. | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 41534.6335 | 41534.6335
40629 | DER-ROD. | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 20327.5868 | 20327.5868
40630 | DER-ROD. | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 30851.1758 | 30851.1758
40631 | DER-ROD. | Boca de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 46554.9059 | 46554.9059
40632 | DER-ROD. | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT | Ud | 42936.4823 | 42936.4823
40633 | DER-ROD. | Boca de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 53004.6059 | 53004.6059
40634 | DER-ROD. | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 60056.8197 | 60056.8197
40535 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m | Ud | 1564.5556 | 1564.5556
40536 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m | Ud | 2600.5757 | 2600.5757
40537 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | Ud | 4758.0765 | 4758.0765
40538 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | Ud | 6896.3023 | 6896.3023
40539 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m | Ud | 12184.0334 | 12184.0334
40529 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | Ud | 442.8154 | 442.8154
40530 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | Ud | 1328.4544 | 1328.4544
40531 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | Ud | 2214.6935 | 2214.6935
40532 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | Ud | 3414.0042 | 3414.0042
40533 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | Ud | 4934.2524 | 4934.2524
40534 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m | Ud | 8931.7548 | 8931.7548
40540 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m | Ud | 1958.2468 | 1958.2468
40541 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m | Ud | 3201.0623 | 3201.0623
40542 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | Ud | 6102.157 | 6102.157
40543 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | Ud | 8857.3873 | 8857.3873
40544 | DER-ROD. | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m | Ud | 15494.567 | 15494.567
40565 | DER-ROD. | Boca de lobo simples | Ud | 3754.7843 | 3754.7843
40656 | DER-ROD. | Boca de saída de dreno profundo BSD-01 | Ud | 275.1135 | 275.1135
41102 | DER-ROD. | BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 3425.3892 | 3425.3892
41103 | DER-ROD. | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 4346.4726 | 4346.4726
41104 | DER-ROD. | BSCC (pré-moldado) 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 5071.1563 | 5071.1563
41155 | DER-ROD. | BSCC (pré-moldado) 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 6757.8576 | 6757.8576
40635 | DER-ROD. | Bueiro Metálico BSTM - D = 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e = 2,7 mm - método não destrutivo | M | 16578.7464 | 16578.7464
42230 | DER-ROD. | Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita | M | 15559.8524 | 15559.8524
40658 | DER-ROD. | Caiação de meio fios, sarjetas, etc | M2 | 7.0062 | 7.0062
41161 | DER-ROD. | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m | Ud | 5528.0571 | 5528.0571
40563 | DER-ROD. | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | Ud | 5312.1878 | 5312.1878
40564 | DER-ROD. | Caixa coletora concreto armado H= 2,50 m, inclusive escavação | Ud | 6513.7285 | 6513.7285
41333 | DER-ROD. | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) | Ud | 2840.4557 | 2840.4557
40545 | DER-ROD. | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m | Ud | 2476.2893 | 2476.2893
40546 | DER-ROD. | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60 m H=2,00 m | Ud | 3800.3649 | 3800.3649
40547 | DER-ROD. | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m | Ud | 4716.445 | 4716.445
40548 | DER-ROD. | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00 m H=3,00 m | Ud | 5591.1288 | 5591.1288
40549 | DER-ROD. | Caixa de passagem para tubos de D=0,40 m H=1,10 m | Ud | 1626.7921 | 1626.7921
40550 | DER-ROD. | Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m | Ud | 2055.9844 | 2055.9844
40551 | DER-ROD. | Caixa de passagem para tubos de D=0,80 m H=1,50 m | Ud | 2594.5832 | 2594.5832
40552 | DER-ROD. | Caixa de passagem para tubos de D=1,00 m H=1,80 m | Ud | 4144.4453 | 4144.4453
41320 | DER-ROD. | Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) | Ud | 10067.3857 | 10067.3857
41184 | DER-ROD. | Caixa para rede de dutos, dimensões 100 x 100 x 100 cm | M | 1657.0791 | 1657.0791
41338 | DER-ROD. | Caixa para rede de dutos, dimensões 60 x 60 x 60 cm | Ud | 755.5628 | 755.5628
40561 | DER-ROD. | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) | Ud | 524.7892 | 524.7892
40672 | DER-ROD. | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha | M | 670.1346 | 670.1346
40703 | DER-ROD. | Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm | M | 241.5748 | 241.5748
40671 | DER-ROD. | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação | M | 290.2449 | 290.2449
41016 | DER-ROD. | Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação | M | 217.8884 | 217.8884
40952 | DER-ROD. | Cerca de tela de arame galvanizado h = 1,20 m | M2 | 46.7483 | 46.7483
40953 | DER-ROD. | Cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3"x3", com altura de 1,80 m | M | 112.6176 | 112.6176
40708 | DER-ROD. | Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, 10 x 10 x 2,40 m, fornecimento e execução | M2 | 118.5452 | 118.5452
40377 | DER-ROD. | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 6.7953 | 6.7953
40378 | DER-ROD. | Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco no traço 1:4 | M2 | 11.6121 | 11.6121
41389 | DER-ROD. | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia | M3 | 6.7142 | 6.7142
40715 | DER-ROD. | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia | M3 | 91.1369 | 91.1369
40716 | DER-ROD. | Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 144.6481 | 144.6481
40717 | DER-ROD. | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 144.6481 | 144.6481
40718 | DER-ROD. | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 144.6481 | 144.6481
40652 | DER-ROD. | Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita | M | 526.7759 | 526.7759
41090 | DER-ROD. | Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma | M3 | 1167.4586 | 1167.4586
40350 | DER-ROD. | Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 507.6468 | 507.6468
40351 | DER-ROD. | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 541.964 | 541.964
40353 | DER-ROD. | Concreto ciclópico com 70% concreto 20,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 559.2442 | 559.2442
40349 | DER-ROD. | Concreto de regularização, tudo incluído | M3 | 551.8732 | 551.8732
40358 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 698.1593 | 698.1593
40361 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante, tudo incluído | M3 | 728.0165 | 728.0165
40360 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | M3 | 722.843 | 722.843
40363 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante, tudo incluído | M3 | 754.8654 | 754.8654
40362 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada | M3 | 749.0756 | 749.0756
40368 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | M3 | 919.3643 | 919.3643
40365 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante | M3 | 779.6221 | 779.6221
40364 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído | M3 | 773.2566 | 773.2566
40369 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | M3 | 958.6442 | 958.6442
40371 | DER-ROD. | Concreto submerso fck = 20,0 MPa, tudo incluído | M3 | 1607.1278 | 1607.1278
40467 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 611.7094 | 611.7094
40468 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 618.5696 | 618.5696
40469 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 569.4048 | 569.4048
40470 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 569.4048 | 569.4048
40471 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1169.5021 | 1169.5021
40472 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1169.5021 | 1169.5021
40473 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1186.0282 | 1186.0282
40474 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1186.0282 | 1186.0282
40475 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1396.5861 | 1396.5861
40476 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1396.5861 | 1396.5861
40477 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1487.3824 | 1487.3824
40478 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1487.3824 | 1487.3824
40479 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1719.348 | 1719.348
40480 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1967.0937 | 1967.0937
40481 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1967.0937 | 1967.0937
40482 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2075.6568 | 2075.6568
40483 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2075.6568 | 2075.6568
40484 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2639.88 | 2639.88
40485 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2725.9569 | 2725.9569
40486 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2725.9569 | 2725.9569
40487 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2864.1583 | 2864.1583
40488 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2864.1583 | 2864.1583
40489 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3843.3182 | 3843.3182
40417 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 129.7924 | 129.7924
40418 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 140.6098 | 140.6098
40419 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 168.1398 | 168.1398
40420 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 181.544 | 181.544
40422 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 235.4282 | 235.4282
40423 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 236.9932 | 236.9932
40426 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 376.1596 | 376.1596
40427 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 388.9637 | 388.9637
40421 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 209.1226 | 209.1226
40424 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 263.8583 | 263.8583
40425 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 270.7671 | 270.7671
40428 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 445.5076 | 445.5076
40429 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 448.9377 | 448.9377
40430 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 424.3594 | 424.3594
40431 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 424.3594 | 424.3594
40432 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 842.9452 | 842.9452
40433 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 842.9452 | 842.9452
40434 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 851.2082 | 851.2082
40435 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 851.2082 | 851.2082
40436 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1075.446 | 1075.446
40437 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1075.446 | 1075.446
40438 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1120.8482 | 1120.8482
40439 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1120.8482 | 1120.8482
40440 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1476.4677 | 1476.4677
40441 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1476.4677 | 1476.4677
40442 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1530.7493 | 1530.7493
40443 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1530.7493 | 1530.7493
40444 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 307.8657 | 307.8657
40445 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 311.2958 | 311.2958
40446 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 286.7175 | 286.7175
40447 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 286.7175 | 286.7175
40448 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 648.2647 | 648.2647
40449 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 648.2647 | 648.2647
40450 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 656.5277 | 656.5277
40451 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 656.5277 | 656.5277
40452 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 760.6958 | 760.6958
40453 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 760.6958 | 760.6958
40454 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 806.098 | 806.098
40455 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 806.098 | 806.098
40456 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 922.0727 | 922.0727
40457 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1050.0162 | 1050.0162
40458 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1050.0162 | 1050.0162
40459 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1104.2978 | 1104.2978
40460 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1104.2978 | 1104.2978
40461 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1386.4093 | 1386.4093
40462 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1425.3892 | 1425.3892
40463 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1425.3892 | 1425.3892
40464 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1494.4859 | 1494.4859
40465 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1494.4859 | 1494.4859
40466 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1984.0658 | 1984.0658
40490 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 919.6075 | 919.6075
40491 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 929.8978 | 929.8978
40492 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 856.1547 | 856.1547
40493 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 856.1547 | 856.1547
40494 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1695.1995 | 1695.1995
40495 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1695.1995 | 1695.1995
40496 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1719.9724 | 1719.9724
40497 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1719.9724 | 1719.9724
40498 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2032.4765 | 2032.4765
40499 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2032.4765 | 2032.4765
40500 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2168.675 | 2168.675
40501 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2168.675 | 2168.675
40502 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2516.6153 | 2516.6153
40503 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2900.4136 | 2900.4136
40504 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2900.4136 | 2900.4136
40505 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3063.2582 | 3063.2582
40506 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3063.2582 | 3063.2582
40507 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3909.5848 | 3909.5848
40508 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 4026.5326 | 4026.5326
40509 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 4026.5326 | 4026.5326
40510 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 4233.8388 | 4233.8388
40511 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 4233.8388 | 4233.8388
40512 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 5702.5787 | 5702.5787
40586 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 4848.6458 | 4848.6458
40592 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 5070.8482 | 5070.8482
40598 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluido conforme projeto | M | 7131.6899 | 7131.6899
40587 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 6975.6974 | 6975.6974
40593 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H <5,00 m | M | 7815.3746 | 7815.3746
40588 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 9976.192 | 9976.192
40594 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 11649.1242 | 11649.1242
40599 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,50 x 2,00 m - tudo incluído conforme projeto | M | 10287.9419 | 10287.9419
40589 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 9477.9841 | 9477.9841
40595 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 10578.6977 | 10578.6977
40590 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 11438.4852 | 11438.4852
40596 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 12656.9494 | 12656.9494
40591 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 12580.433 | 12580.433
40597 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 13555.5465 | 13555.5465
40573 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 2936.8878 | 2936.8878
40579 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 3103.5355 | 3103.5355
41113 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 5,00 < H < 7,50 m | M | 5093.8777 | 5093.8777
40574 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 4183.8388 | 4183.8388
40580 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 4705.0276 | 4705.0276
40575 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 6042.2721 | 6042.2721
40581 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 7621.4969 | 7621.4969
40576 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 5937.8122 | 5937.8122
40582 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 6526.6461 | 6526.6461
40577 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 7539.9692 | 7539.9692
40583 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 8989.9449 | 8989.9449
40578 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 8202.384 | 8202.384
40584 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 9373.9377 | 9373.9377
40601 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 6784.6091 | 6784.6091
40607 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 7195.6779 | 7195.6779
40602 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 9983.8469 | 9983.8469
40608 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 10610.6876 | 10610.6876
40603 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 14449.2459 | 14449.2459
40609 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 16368.1074 | 16368.1074
40604 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 13083.2144 | 13083.2144
40610 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 14653.4625 | 14653.4625
40605 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 16203.8193 | 16203.8193
40611 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 18349.5459 | 18349.5459
40606 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 17460.2254 | 17460.2254
40612 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 19544.0237 | 19544.0237
40305 | DER-ROD. | Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m | M3 | 19.9076 | 19.9076
40306 | DER-ROD. | Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m | M3 | 39.8232 | 39.8232
41049 | DER-ROD. | Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm | M | 23.962 | 23.962
40372 | DER-ROD. | Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa | M3 | 243.2858 | 243.2858
40374 | DER-ROD. | Demolição manual de concreto armado | M3 | 359.0334 | 359.0334
40373 | DER-ROD. | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico | M3 | 316.7937 | 316.7937
40375 | DER-ROD. | Demolição mecânica de concreto | M3 | 221.3753 | 221.3753
40678 | DER-ROD. | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal | M | 420.8239 | 420.8239
40679 | DER-ROD. | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor | Ud | 839.3124 | 839.3124
40684 | DER-ROD. | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio | Ud | 924.2053 | 924.2053
40683 | DER-ROD. | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | M | 452.603 | 452.603
40685 | DER-ROD. | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor | Ud | 808.3847 | 808.3847
40686 | DER-ROD. | Descida d'água concreto armado DP-1 (calha) c/ caiação | M | 564.6692 | 564.6692
40687 | DER-ROD. | Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação | M | 547.2754 | 547.2754
40676 | DER-ROD. | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | M | 343.0587 | 343.0587
40677 | DER-ROD. | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor | Ud | 750.4379 | 750.4379
40681 | DER-ROD. | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio | Ud | 859.2199 | 859.2199
40680 | DER-ROD. | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | M | 430.3844 | 430.3844
40682 | DER-ROD. | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor | Ud | 752.8381 | 752.8381
41189 | DER-ROD. | Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3" | M | 47.6484 | 47.6484
40728 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | Ud | 458.0279 | 458.0279
40732 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | Ud | 718.3263 | 718.3263
40733 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-02) | Ud | 1846.0834 | 1846.0834
40734 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | Ud | 2900.0568 | 2900.0568
40735 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | Ud | 4199.8865 | 4199.8865
40736 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) | Ud | 5656.7061 | 5656.7061
40737 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-06) | Ud | 9034.5767 | 9034.5767
40738 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-07) | Ud | 5779.9627 | 5779.9627
40739 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08) | Ud | 7792.4424 | 7792.4424
40740 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-09) | Ud | 12132.2981 | 12132.2981
40741 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-10) | Ud | 7368.8047 | 7368.8047
40742 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-12) | Ud | 15227.7246 | 15227.7246
40729 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-01) | Ud | 385.1119 | 385.1119
40730 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-02) | Ud | 458.0279 | 458.0279
40731 | DER-ROD. | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03) | Ud | 546.1563 | 546.1563
40650 | DER-ROD. | Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kn /m, inclusive transporte da brita | M | 69.6237 | 69.6237
40637 | DER-ROD. | Dreno de PVC D = 100 mm | M | 56.3088 | 56.3088
40636 | DER-ROD. | Dreno de PVC D = 50 mm | M | 28.5923 | 28.5923
40712 | DER-ROD. | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo | M | 118.4723 | 118.4723
40713 | DER-ROD. | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo | M | 156.1466 | 156.1466
41262 | DER-ROD. | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/ tubo poroso tipo PEAD d=65mm, inclus. esc. em mat. 1ª cat.e geotêxtil não tecido RT 07 kN/m | M | 120.7833 | 120.7833
41259 | DER-ROD. | Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" | M | 25.9731 | 25.9731
40640 | DER-ROD. | Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia | M | 117.6127 | 117.6127
40642 | DER-ROD. | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita | M | 133.5469 | 133.5469
40643 | DER-ROD. | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita | M | 144.867 | 144.867
40641 | DER-ROD. | Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita | M | 140.7152 | 140.7152
40648 | DER-ROD. | Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 2ª categoria, inclusive transp.da areia, brita, tubo | M | 170.7266 | 170.7266
40649 | DER-ROD. | Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita, escavação em material 3ª categoria (DPR-01), inclusive transporte da brita, tubo | M | 141.9559 | 141.9559
40645 | DER-ROD. | Dreno profundo D = 0,10 m c/ enchim. brita, areia (1:1) escav. mat. 3º categ.incl. transp. areia, brita c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16kn/m | M | 307.3873 | 307.3873
40644 | DER-ROD. | Dreno profundo D = 0,10 m c/enchim. brita e areia (1:1) escav.mat. 1º categ., inclus.transp. areia, brita,c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16 kn/m | M | 191.9478 | 191.9478
40646 | DER-ROD. | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria ( DPS-01), inclusive transporte da areia e do tubo | M | 153.5436 | 153.5436
40647 | DER-ROD. | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia | M | 159.4064 | 159.4064
40704 | DER-ROD. | Dreno profundo em solo com tubo PEAD perfur. D=100 mm, envolto por geotêxtil não tecido RT16 kn/m, preenchim. c/ brita, incl. transporte | M | 116.5099 | 116.5099
41107 | DER-ROD. | Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotextil não tecido RT 16 kn/m, inclusive transporte da brita | M | 161.685 | 161.685
40638 | DER-ROD. | Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | M | 676.1839 | 676.1839
41188 | DER-ROD. | Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em alteração de rocha), inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | M | 945.6941 | 945.6941
41187 | DER-ROD. | Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em rocha sã), inlusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | M | 1226.8894 | 1226.8894
40705 | DER-ROD. | Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/ tubo PEAD perfur. d=100mm, env. por geotêxtil16kn /m, preenc.c/ brita, inclus.transp. tubo, exclusive transp.brita | M | 98.8485 | 98.8485
40639 | DER-ROD. | Dreno vertical D = 75 mm em PVC, com geotêxtil não tecido resistência longitudinal 16 kn/m | M | 690.8287 | 690.8287
41227 | DER-ROD. | Eletroduto de ferro galvanizado DN 4", inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento | M | 123.0782 | 123.0782
40951 | DER-ROD. | Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões | M | 28.4463 | 28.4463
41121 | DER-ROD. | Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento | M | 32.363 | 32.363
41120 | DER-ROD. | Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50mm, fornecimento e assentamento | M | 18.4074 | 18.4074
41128 | DER-ROD. | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento | M | 8.1739 | 8.1739
41129 | DER-ROD. | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento | M | 8.7253 | 8.7253
41131 | DER-ROD. | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento | M | 9.8362 | 9.8362
41130 | DER-ROD. | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento | M | 16.7288 | 16.7288
40997 | DER-ROD. | Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra | M3 | 171.9348 | 171.9348
40724 | DER-ROD. | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | M3 | 229.1842 | 229.1842
40722 | DER-ROD. | Enrocamento de pedra jogada exclusive fornecimento e transporte (utilização de material considerado em medição) | M3 | 15.0097 | 15.0097
40998 | DER-ROD. | Enrocamento de pedra jogada exclusive o fornecimento e transporte da pedra | M3 | 14.9773 | 14.9773
40723 | DER-ROD. | Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra | M3 | 134.0091 | 134.0091
40335 | DER-ROD. | Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento | M2 | 673.5161 | 673.5161
40334 | DER-ROD. | Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, tudo incluído | M2 | 914.7989 | 914.7989
40333 | DER-ROD. | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | M2 | 336.758 | 336.758
40332 | DER-ROD. | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | M2 | 457.3954 | 457.3954
40675 | DER-ROD. | Entrada para descida d'agua DP-1 (calha/degraus) inclusive caiação | Ud | 244.867 | 244.867
40673 | DER-ROD. | Entrada para descida d'água EDA-01 | Ud | 89.9286 | 89.9286
40674 | DER-ROD. | Entrada para descida d'água EDA-02 | Ud | 96.3996 | 96.3996
41037 | DER-ROD. | Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima | M | 90.3098 | 90.3098
40258 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 77.3759 | 77.3759
40261 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 88.396 | 88.396
40259 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 114.0448 | 114.0448
40262 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 125.0649 | 125.0649
40260 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 169.048 | 169.048
40263 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 180.0681 | 180.0681
40267 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 185.4768 | 185.4768
40264 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação | M3 | 174.4567 | 174.4567
40268 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 228.1382 | 228.1382
40265 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação | M3 | 217.1181 | 217.1181
40269 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 396.6267 | 396.6267
40266 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação | M3 | 385.6066 | 385.6066
40276 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo | M3 | 301.6056 | 301.6056
40256 | DER-ROD. | Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) | M3 | 114.0448 | 114.0448
40257 | DER-ROD. | Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação (dim. reduz.) | M3 | 259.6659 | 259.6659
40282 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 18.0993 | 18.0993
40285 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 29.1194 | 29.1194
40283 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 19.9076 | 19.9076
40286 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 30.9277 | 30.9277
40284 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 23.4269 | 23.4269
40287 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 34.447 | 34.447
40288 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 33.182 | 33.182
40291 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 44.2021 | 44.2021
40289 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 39.8232 | 39.8232
40292 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 50.8433 | 50.8433
40290 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 49.7729 | 49.7729
40293 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 60.7931 | 60.7931
40294 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 172.0159 | 172.0159
40297 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 183.036 | 183.036
40295 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 192.3046 | 192.3046
40298 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 203.3247 | 203.3247
40296 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 229.2167 | 229.2167
40299 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 240.2368 | 240.2368
40327 | DER-ROD. | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras | M2 | 246.6996 | 246.6996
40328 | DER-ROD. | Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras | M3 | 150.1379 | 150.1379
43332 | DER-ROD. | Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba | Mes | 8026.6542 | 8026.6542
40316 | DER-ROD. | Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 85.4768 | 85.4768
40317 | DER-ROD. | Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira | M2 | 73.6782 | 73.6782
40318 | DER-ROD. | Forma metálica para meio fio | M2 | 8.8956 | 8.8956
40311 | DER-ROD. | Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 110.7931 | 110.7931
40312 | DER-ROD. | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 94.4372 | 94.4372
40313 | DER-ROD. | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 81.6494 | 81.6494
40310 | DER-ROD. | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 158.0279 | 158.0279
40748 | DER-ROD. | Gabião manta/colchão, malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./ assentam. pedra mão, exclus. transp. p/ revestim. canal | M2 | 254.3221 | 254.3221
40726 | DER-ROD. | Gabiões com caixas galvanizadas com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, inclus. transp. madeira e pedra mão | M3 | 627.2867 | 627.2867
40725 | DER-ROD. | Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta | M3 | 624.3837 | 624.3837
41394 | DER-ROD. | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 35 a 40 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5% | M2 | 17.0045 | 17.0045
41393 | DER-ROD. | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 55 a 60 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5% | M2 | 17.2559 | 17.2559
41391 | DER-ROD. | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 300 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação | M2 | 47.7781 | 47.7781
102596 | DER-ROD. | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 35 a 40 KN, resistência transversal a tração 30KN, fornecimento e aplicação - Deformação de 10% | m² | 17.0045 | 17.0045
102595 | DER-ROD. | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 55 a 60 KN, resistência transversal a tração 30KN, fornecimento e aplicação - Deformação de 10% | m² | 17.2559 | 17.2559
41392 | DER-ROD. | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 80 a 90 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5% | M2 | 22.9322 | 22.9322
102594 | DER-ROD. | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 80 a 90 KN, resistência transversal a tração 30KN, fornecimento e aplicação - Deformação de 10% | m² | 22.9322 | 22.9322
41197 | DER-ROD. | Geogrelha monodirecional 200KN, fornecimento e assentamento | M2 | 29.9951 | 29.9951
40709 | DER-ROD. | Geogrelha tecida bidirecional de polipropileno de alto módulo inicial c/ módulo de rigidez nominal = 400KN/m nas duas direções, fornecimento/aplicação | M2 | 53.8274 | 53.8274
40721 | DER-ROD. | Lastro de brita, inclusive transporte da brita | M3 | 172.916 | 172.916
40396 | DER-ROD. | Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha | M2 | 42.3776 | 42.3776
40744 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC | M | 37.9663 | 37.9663
40746 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de BQTC | M | 73.9296 | 73.9296
40743 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC | M | 19.9968 | 19.9968
40745 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC | M | 55.9439 | 55.9439
40397 | DER-ROD. | Limpeza e preparo de superfície de aço | M2 | 113.1528 | 113.1528
41221 | DER-ROD. | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | M2 | 4.8248 | 4.8248
41401 | DER-ROD. | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | M2 | 6.9899 | 6.9899
40714 | DER-ROD. | Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação | M2 | 8.3036 | 8.3036
40660 | DER-ROD. | Meio fio de concreto DP-1, inclusive caiação | M | 66.1126 | 66.1126
40661 | DER-ROD. | Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação | M | 132.7522 | 132.7522
40662 | DER-ROD. | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | M | 70.0454 | 70.0454
40663 | DER-ROD. | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 74.8865 | 74.8865
40659 | DER-ROD. | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação | M | 60.7363 | 60.7363
41024 | DER-ROD. | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | M | 26.2569 | 26.2569
40657 | DER-ROD. | Mureta de corte em rocha | M | 224.1567 | 224.1567
41395 | DER-ROD. | Muro com Terramesh System ou similar, altura H<= 4,00 metros (4 cx 1x1x4m), tudo incluído | M2 | 901.9299 | 901.9299
41396 | DER-ROD. | Muro com Terramesh System ou similar, altura 4,00 < H <= 5,00 metros (3 cx 1x1x4m e 4 cx 0, 5x1x4m) , execução, tudo incluído | M2 | 1064.1988 | 1064.1988
41397 | DER-ROD. | Muro com Terramesh System ou similar, altura 5,00 < H <= 6,00 metros (4 cx 1x1x4m e 4 cx 0, 5x1x4m) , tudo incluído | M2 | 1036.1499 | 1036.1499
41398 | DER-ROD. | Muro com Terramesh System ou similar, altura 6,00 < H <= 7,50 metros (3cx 1x1x4m, 2cx 1x1x5 e 5cx 0,5x1x6m), tudo incluído | M2 | 1105.0762 | 1105.0762
41399 | DER-ROD. | Muro com Terramesh System ou similar, altura 7,50 < H <= 9,00 metros (4 cx 1x1x4m, 2 cx 1x1x5, 3 cx 0,5x1x6m e 3cx 0,5x1x7), tudo incluído | M2 | 1113.0474 | 1113.0474
40654 | DER-ROD. | Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo | Ud | 772.7295 | 772.7295
40653 | DER-ROD. | Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em solo, inclusive transporte do tubo | Ud | 843.083 | 843.083
41337 | DER-ROD. | Passagem d'água 1,10 x 1,00 - Canteiro | Ud | 348.7999 | 348.7999
40719 | DER-ROD. | Pedra de mão para (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição | M3 | 88.315 | 88.315
41019 | DER-ROD. | Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. | M | 854.7438 | 854.7438
40557 | DER-ROD. | Pescoço de poço de visita H=0,30 m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 152.1246 | 152.1246
40391 | DER-ROD. | Pintura com nata de cimento | M2 | 5.5871 | 5.5871
40380 | DER-ROD. | Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada | M2 | 46.432 | 46.432
40399 | DER-ROD. | Placas pré-moldadas para passeio | M2 | 229.4275 | 229.4275
41028 | DER-ROD. | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | M2 | 4.3383 | 4.3383
41167 | DER-ROD. | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) | Ud | 3214.6935 | 3214.6935
41168 | DER-ROD. | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | Ud | 3730.0843 | 3730.0843
40570 | DER-ROD. | Poço de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluido | Ud | 12309.1875 | 12309.1875
41115 | DER-ROD. | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto | Ud | 1792.8722 | 1792.8722
41116 | DER-ROD. | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto | Ud | 2310.4282 | 2310.4282
41117 | DER-ROD. | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80m em blocos de concreto | Ud | 2815.7476 | 2815.7476
40572 | DER-ROD. | Poço de visita para BTTC diam. 1,20 m - tudo incluído | Ud | 20225.4541 | 20225.4541
40553 | DER-ROD. | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 4522.9565 | 4522.9565
40554 | DER-ROD. | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 5003.9247 | 5003.9247
40555 | DER-ROD. | Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 5484.8524 | 5484.8524
40556 | DER-ROD. | Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 5965.8125 | 5965.8125
41086 | DER-ROD. | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral | M2 | 12.8041 | 12.8041
41021 | DER-ROD. | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente | M2 | 10.266 | 10.266
40304 | DER-ROD. | Reaterro com areia, tudo incluído | M3 | 50.5271 | 50.5271
40302 | DER-ROD. | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | M3 | 81.4385 | 81.4385
40301 | DER-ROD. | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.) | M3 | 118.1074 | 118.1074
40303 | DER-ROD. | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | M3 | 51.192 | 51.192
40559 | DER-ROD. | Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P. | Ud | 905.7331 | 905.7331
41224 | DER-ROD. | Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões | M | 22.9241 | 22.9241
41225 | DER-ROD. | Religação de rede de água em PVC DN 25mm, incluisve conexões | M | 26.119 | 26.119
41226 | DER-ROD. | Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões | M | 31.4142 | 31.4142
41060 | DER-ROD. | Religação de rede de água em PVC DN 75mm, inclusive conexões | M | 77.0191 | 77.0191
41059 | DER-ROD. | Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100mm, inclusive conexões | M | 106.9089 | 106.9089
40567 | DER-ROD. | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto | M | 97.324 | 97.324
40747 | DER-ROD. | Remoção de bueiros existentes | M | 163.8096 | 163.8096
40727 | DER-ROD. | Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais | M3 | 386.904 | 386.904
41264 | DER-ROD. | Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais | M3 | 521.4158 | 521.4158
41239 | DER-ROD. | Rip-rap de solo e cimento (Traço 1:15) | M3 | 124.5054 | 124.5054
40688 | DER-ROD. | Saída d'água concreto armado DP-1 c/ caiação | Ud | 338.615 | 338.615
40690 | DER-ROD. | Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) | Ud | 1669.8184 | 1669.8184
40691 | DER-ROD. | Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-02) | Ud | 1999.2296 | 1999.2296
40689 | DER-ROD. | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) | Ud | 842.8154 | 842.8154
40666 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação | M | 103.8923 | 103.8923
40667 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação | M | 108.6766 | 108.6766
41180 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 92.3046 | 92.3046
40668 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação | M | 119.7048 | 119.7048
40982 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação | M | 211.2877 | 211.2877
41336 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto SCC 40/15 | M | 111.0525 | 111.0525
40669 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação | M | 102.0597 | 102.0597
40670 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | M | 76.1758 | 76.1758
40560 | DER-ROD. | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 175.7055 | 175.7055
40558 | DER-ROD. | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 596.724 | 596.724
41029 | DER-ROD. | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura | M2 | 54.914 | 54.914
41040 | DER-ROD. | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento. | M2 | 36.685 | 36.685
42658 | DER-ROD. | Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento. | M2 | 44.7778 | 44.7778
40655 | DER-ROD. | Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) | Ud | 417.1262 | 417.1262
41092 | DER-ROD. | Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga | t dam | 29.095 | 29.095
41091 | DER-ROD. | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga | t dam | 39.3691 | 39.3691
40706 | DER-ROD. | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | M | 412.2932 | 412.2932
40651 | DER-ROD. | Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, inclusive transporte da brita c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16 kn/m | M | 560.3146 | 560.3146
41122 | DER-ROD. | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento | M | 23.4269 | 23.4269
41123 | DER-ROD. | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento | M | 53.0976 | 53.0976
41125 | DER-ROD. | Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento | M | 40.7963 | 40.7963
41119 | DER-ROD. | Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento | M | 11.4093 | 11.4093
41114 | DER-ROD. | Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento | M | 11.385 | 11.385
40707 | DER-ROD. | Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento | M | 217.41 | 217.41
41118 | DER-ROD. | Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento | M | 19.9643 | 19.9643
40702 | DER-ROD. | Valeta de pedra argamassada VPAR | M3 | 455.1735 | 455.1735
40701 | DER-ROD. | Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra | M3 | 229.1761 | 229.1761
40698 | DER-ROD. | Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) | M | 110.8741 | 110.8741
40700 | DER-ROD. | Valeta de proteção de aterro revestida em concreto (VPA-03 DNIT) | M | 110.0065 | 110.0065
40696 | DER-ROD. | Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto) | M | 216.8424 | 216.8424
40695 | DER-ROD. | Valeta de proteção de aterro VPA-01 (escavação) | M | 80.3195 | 80.3195
40692 | DER-ROD. | Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza | M | 4.4681 | 4.4681
40697 | DER-ROD. | Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) | M | 108.5631 | 108.5631
40699 | DER-ROD. | Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03 | M | 244.8346 | 244.8346
40693 | DER-ROD. | Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação) | M | 43.4723 | 43.4723
40694 | DER-ROD. | Valeta de proteção de corte VPC-02 (revestida em grama) | M | 90.3098 | 90.3098
40972 | DER-ROD. | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 0 | 0
41405 | DER-ROD. | CAP FLEX 60/85, fornecimento | t | 4960.047 | 4960.047
41360 | DER-ROD. | CAP-50/70, fornecimento | t | 3763.242 | 3763.242
40968 | DER-ROD. | CM-30, fornecimento | t | 5217.4749 | 5217.4749
40976 | DER-ROD. | Dope, fornecimento | t | 65236.7824 | 65236.7824
101196 | DER-ROD. | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento | t | 2419.8427 | 2419.8427
42545 | DER-ROD. | Emulsão RL-1C- FLEX (Emulflex RL-1C-E), fornecimento | t | 4607.736 | 4607.736
40974 | DER-ROD. | Emulsão RM-1C, fornecimento | t | 3018.529 | 3018.529
40978 | DER-ROD. | Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento | t | 2889.0123 | 2889.0123
40975 | DER-ROD. | Emulsão RR-1C, fornecimento | t | 2663.1366 | 2663.1366
40969 | DER-ROD. | Emulsão RR-2C, fornecimento | t | 3236.831 | 3236.831
40971 | DER-ROD. | Emulsão RR-2C-FLEX (Emulflex RR-2C-E), fornecimento | t | 3535.9796 | 3535.9796
40910 | DER-ROD. | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m | Ud | 18777.8625 | 18777.8625
41362 | DER-ROD. | Abrigo de Ônibus Urbano - Padrão reduzido - 2,40 x 6,00 m | Ud | 13893.6831 | 13893.6831
43343 | DER-ROD. | Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm,assent.c/argam.de cimento,cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,juntas de 10mm e esp. | M2 | 115.1151 | 115.1151
41151 | DER-ROD. | Braço galvanizado 101mm - projeção 4,70m, fornecimento e instalação | Ud | 3370.7185 | 3370.7185
41346 | DER-ROD. | Cabo de cobre nú, seção 35 mm2, fornecimento e colocação | M | 47.5997 | 47.5997
41150 | DER-ROD. | Cabo flexível 2 x 1,5 mm², fornecimento e instalação | M | 9.0334 | 9.0334
41149 | DER-ROD. | Cabo flexível 2 x 2,5 mm², fornecimento e instalação | M | 10.8174 | 10.8174
41410 | DER-ROD. | Cabo flexível 3 x 1,5 mm², fornecimento e instalação | M | 10.3227 | 10.3227
41148 | DER-ROD. | Cabo flexível 4 x 1,5 mm², fornecimento e instalação | M | 12.5933 | 12.5933
41152 | DER-ROD. | Caixa de passagem de concreto armado de 0,40 x 0,40 x 0,40m | Ud | 514.9124 | 514.9124
41004 | DER-ROD. | Caixa de passagem de eletroduto de lógica | Ud | 1197.3646 | 1197.3646
40911 | DER-ROD. | Calçada de concreto | M2 | 59.1388 | 59.1388
40915 | DER-ROD. | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M2 | 119.194 | 119.194
40899 | DER-ROD. | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20 ,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | M | 20.3373 | 20.3373
40900 | DER-ROD. | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 1,0 m, esticadores de madeira, a cada 20, 0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado | M | 30.2222 | 30.2222
41365 | DER-ROD. | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60, 0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão | M | 24.1972 | 24.1972
41110 | DER-ROD. | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 3,0 metros e sem esticadores, inclusive transporte de arame e mourão | M | 22.7376 | 22.7376
40903 | DER-ROD. | Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m | M | 34.9173 | 34.9173
40904 | DER-ROD. | Cerca de arame farpado 8 fios com postes concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 1,5 m | M | 69.2345 | 69.2345
40905 | DER-ROD. | Cerca de arame farpado 8 fios com postes triangulares 10 x 200 cm, a cada 2,5 m, mourão de concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 50,0 m | M | 37.0094 | 37.0094
43330 | DER-ROD. | Cerca de arame farpado,4 fios ,mourões de madeira a cada 2,5 m e esticadores de concreto/ madeira a cada 40m | M | 37.7798 | 37.7798
40901 | DER-ROD. | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | M | 19.2264 | 19.2264
42475 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada | M3 | 649.1323 | 649.1323
40945 | DER-ROD. | Corrimão em eucalipto tratado | M | 83.9361 | 83.9361
41109 | DER-ROD. | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | M | 3.3652 | 3.3652
40164 | DER-ROD. | Demolição de edificações | M2 | 63.0555 | 63.0555
40944 | DER-ROD. | Descida d'água em madeira e pedra de mão, tudo incluído | M | 772.3321 | 772.3321
40902 | DER-ROD. | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | M | 6.0493 | 6.0493
41344 | DER-ROD. | Eletroduto de aço galv. 1 1/4" inclusive abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, e luvas | M | 73.0782 | 73.0782
41345 | DER-ROD. | Eletroduto de PVC diâmetro de 4", fornecimento e instalação | M | 125.1946 | 125.1946
41242 | DER-ROD. | Estrutura de madeira para telha cerâmica ancorada em laje ou alvenaria | M2 | 63.7528 | 63.7528
42476 | DER-ROD. | Fita isolante em rolo de 19 mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | Ud | 45.7266 | 45.7266
41136 | DER-ROD. | Haste cobreada para aterramento diâmetro 5/8" x 2,4m ( fornecimento e instalação) | Ud | 147.8836 | 147.8836
41135 | DER-ROD. | Isolador de Porcelana tipo roldana com rack 3 x 16, instalação | Ud | 120.2157 | 120.2157
40912 | DER-ROD. | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | M2 | 111.2147 | 111.2147
40908 | DER-ROD. | Mata-burro | Ud | 10971.9024 | 10971.9024
40907 | DER-ROD. | Passagem de gado (boca) | Ud | 15798.8242 | 15798.8242
40906 | DER-ROD. | Passagem de gado (sem guarda corpo) | M | 4627.9436 | 4627.9436
41240 | DER-ROD. | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 102.3192 | 102.3192
40946 | DER-ROD. | Passeio pavimentado em blocos de concreto esp.=6cm, colorido, resistência 35 MPa, colchão de areia 5cm, inclusive transporte dos blocos e da areia | M2 | 111.458 | 111.458
40942 | DER-ROD. | Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada | M2 | 48.8323 | 48.8323
41245 | DER-ROD. | Pintura com tinta a óleo em esquadria de ferros duas demãos | M2 | 47.5349 | 47.5349
41404 | DER-ROD. | Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | M2 | 39.5962 | 39.5962
41244 | DER-ROD. | Pintura em látex acrílica em parede externa, sem massa corrida, três demãos | M2 | 22.7052 | 22.7052
43328 | DER-ROD. | Pintura logomarca DER-ES em mourões de concreto ( baixo relevo ) | Ud | 13.915 | 13.915
40909 | DER-ROD. | Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço | Ud | 3265.4882 | 3265.4882
41140 | DER-ROD. | Poste galvanizado 101mm simples, fornecimento e instalação | Ud | 3359.6659 | 3359.6659
41139 | DER-ROD. | Poste galvanizado 114 mm - 1boca, fornecimento e instalação | Ud | 4230.806 | 4230.806
41138 | DER-ROD. | Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, fornecimento e instalação | Ud | 2441.2747 | 2441.2747
41246 | DER-ROD. | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 64.7827 | 64.7827
40943 | DER-ROD. | Rampa em pedra de mão (pé de moleque) argamassada e travada | M | 58.5631 | 58.5631
40922 | DER-ROD. | Remoção de camada vegetal | M3 | 7.8495 | 7.8495
40914 | DER-ROD. | Retirada de Defensa Metálica | M | 23.1998 | 23.1998
40913 | DER-ROD. | Retirada e recolocação de alambrado | M | 140.2692 | 140.2692
41191 | DER-ROD. | Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L=2,50m, H=2,03m, incl. forn./chumb. postes | M | 645.2238 | 645.2238
40947 | DER-ROD. | Sumidouro cilíndrico pré-moldado diam. 2,00m com 5 anéis inclusive escavação | Ud | 4788.3879 | 4788.3879
43329 | DER-ROD. | Suporte de concreto armado ( 15x15x280 ) com logomarca pintada em baixo relevo | Ud | 249.927 | 249.927
42050 | DER-ROD. | Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução | M2 | 170.0535 | 170.0535
42203 | DER-ROD. | Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm | Ud | 199.5054 | 199.5054
42202 | DER-ROD. | Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura até 150 cm | Ud | 126.0623 | 126.0623
42041 | DER-ROD. | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento | M | 31.1953 | 31.1953
42199 | DER-ROD. | Conformação manual de taludes | M2 | 1.8651 | 1.8651
42210 | DER-ROD. | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | M2 | 26.8245 | 26.8245
42206 | DER-ROD. | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) | M2 | 23.0538 | 23.0538
42208 | DER-ROD. | Gramínea em leiva, extração | M2 | 2.2138 | 2.2138
42209 | DER-ROD. | Gramínea em leiva, extração, plantio e transporte | M2 | 10.5174 | 10.5174
42207 | DER-ROD. | Gramíneas em sementes, fornecimento e plantio a lanço | M2 | 4.2491 | 4.2491
42237 | DER-ROD. | Hidrossemeadura simples | M2 | 6.0898 | 6.0898
42200 | DER-ROD. | Hidrossemeadura simples em taludes | M2 | 8.8631 | 8.8631
42201 | DER-ROD. | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | M2 | 6.8845 | 6.8845
41247 | DER-ROD. | Recomposição de talude de corte com aterro de solo argiloso compactado, exclusive material de aterro | M3 | 77.3192 | 77.3192
42204 | DER-ROD. | Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes | Ud | 53.7869 | 53.7869
42044 | DER-ROD. | Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo | Ud | 4731.1872 | 4731.1872
40102 | DER-ROD. | Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama | M2 | 22.5592 | 22.5592
42039 | DER-ROD. | Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais | M2 | 25.1541 | 25.1541
Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO
41153 | DER-ROD. | Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/coluna de diâmetro 101 ou 114 mm | Ud | 130.0357 | 130.0357
41409 | DER-ROD. | Anteparo 3 x 300 mm, fornecimento e instalação | Ud | 609.1064 | 609.1064
40928 | DER-ROD. | Balizador de concreto ( fornecimento e assentamento ) | Ud | 76.0461 | 76.0461
41408 | DER-ROD. | Botoeira com sinal sonoro, fornecimento e instalação | Ud | 4016.2261 | 4016.2261
41147 | DER-ROD. | Cabos para rede de dados (sincronismo) blindado 2 x 20 awg, fornecimento e instalação | M | 10.1443 | 10.1443
42046 | DER-ROD. | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | Ud | 94.4129 | 94.4129
41407 | DER-ROD. | Controlador Eletrônico Microprocessado 4 fases, fornecimento e instalação | Ud | 11200.2352 | 11200.2352
41146 | DER-ROD. | Controlador Eletrônico Microprocessado 6/6 fases, fornecimento e instalação | Ud | 21433.5063 | 21433.5063
41017 | DER-ROD. | Defensa de concreto tipo New Jersey, fornecimento e colocação | M | 542.6127 | 542.6127
40929 | DER-ROD. | Defensa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação | M | 383.4333 | 383.4333
41203 | DER-ROD. | Defensa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação | M | 758.0279 | 758.0279
42047 | DER-ROD. | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Ud | 42.8641 | 42.8641
41145 | DER-ROD. | Grupo focal gradativo (semáforo com informação de tempo) com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 5715.6666 | 5715.6666
41141 | DER-ROD. | Grupo focal repetidor 2x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 2335.712 | 2335.712
41142 | DER-ROD. | Grupo focal repetidor 3x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 3315.8531 | 3315.8531
41143 | DER-ROD. | Grupo focal repetidor 3x300 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 4005.433 | 4005.433
43162 | DER-ROD. | Ondulação transversal em CBUQ | M | 463.5096 | 463.5096
40931 | DER-ROD. | Ondulação transversal em concreto | M2 | 266.6883 | 266.6883
41526 | DER-ROD. | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | M2 | 13.169 | 13.169
42524 | DER-ROD. | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 91.8991 | 91.8991
40938 | DER-ROD. | Sinalização com chapa em alumínio revestida em película | M2 | 744.3399 | 744.3399
40924 | DER-ROD. | Sinalização horizontal TMD=200, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,40 L/m² | M2 | 17.6452 | 17.6452
40925 | DER-ROD. | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | M2 | 23.0944 | 23.0944
40926 | DER-ROD. | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | M2 | 28.5436 | 28.5436
40927 | DER-ROD. | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico ) | M2 | 41.964 | 41.964
41202 | DER-ROD. | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | M | 34.1794 | 34.1794
40937 | DER-ROD. | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 606.5926 | 606.5926
40939 | DER-ROD. | Sinalização vertical com chapa em poliéster (e=2,3mm) reforçada com fibra de vidro, inclusive suporte de madeira | M2 | 662.3175 | 662.3175
40936 | DER-ROD. | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 699.9189 | 699.9189
40930 | DER-ROD. | Sonorizador | M2 | 260.339 | 260.339
41222 | DER-ROD. | Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e instalação | Ud | 94.9562 | 94.9562
40932 | DER-ROD. | Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 18.3993 | 18.3993
40934 | DER-ROD. | Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | Ud | 18.3993 | 18.3993
40933 | DER-ROD. | Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 57.8171 | 57.8171
40935 | DER-ROD. | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | Ud | 57.8171 | 57.8171
41359 | DER-ROD. | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | M | 21.8051 | 21.8051
Grupo de serviço: SERVIÇOS DIVERSOS
42878 | DER-ROD. | Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista, inclusive combustível | Mes | 3089.5475 | 3089.5475
42888 | DER-ROD. | Aluguel mensal de automóvel utilitário inclusive combustível, exclusive motorista | Mes | 7816.0477 | 7816.0477
Grupo de serviço: CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA | DER-ROD. | BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 2200.39 | 0
40981 | DER-ROD. | Aplicação de jato de ar comprimido para limpeza de trincas | M2 | 2.3922 | 2.3922
40101 | DER-ROD. | Arborização (mudas de árvores com altura até 1,50 m) | Ud | 236.5148 | 236.5148
40110 | DER-ROD. | Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga | M3 | 51.4353 | 51.4353
40137 | DER-ROD. | Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo incluído | Ud | 1894.0075 | 1894.0075
40138 | DER-ROD. | Caixa coletora em concreto fck=10,0 MPa inclusive escavação, tudo incluído | Ud | 3112.5284 | 3112.5284
43336 | DER-ROD. | Capina manual, inclusive limpeza | M2 | 1.8732 | 1.8732
40980 | DER-ROD. | Carga manual de material de limpeza de galerias urbanas | M3 | 17.9695 | 17.9695
40115 | DER-ROD. | CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais | t | 431.2358 | 431.2358
40104 | DER-ROD. | Cerca com mourões de madeira, inclusive escavação e transporte de mourão e arame farpado | M | 19.867 | 19.867
40143 | DER-ROD. | Colchão drenante de brita 1, inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 146.9186 | 146.9186
40107 | DER-ROD. | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 8.4252 | 8.4252
40108 | DER-ROD. | Compactação de subleito | M2 | 4.0464 | 4.0464
40081 | DER-ROD. | Conformação de taludes de corte | M3 | 11.1985 | 11.1985
40136 | DER-ROD. | Corpo e berço de bueiro tubular, inclusive transporte do tubo | M | 814.8151 | 814.8151
40096 | DER-ROD. | Defensas metálicas (espessura lâminas = 3 mm), inclusive fornecimento de materiais, substituição | M | 513.2825 | 513.2825
40134 | DER-ROD. | Demolição e remoção de estrutura de pavimento inclusive capa asfáltica | M2 | 7.7035 | 7.7035
40105 | DER-ROD. | Desmatamento, destocamento e limpeza | M2 | 0.92442 | 0.92442
40084 | DER-ROD. | Desobstrução manual de valetas | M | 2.2462 | 2.2462
40144 | DER-ROD. | Dreno profundo D=0,20 m com enchimento brita e areia, tudo incluído | M | 186.0525 | 186.0525
40106 | DER-ROD. | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | M3 | 15.772 | 15.772
40135 | DER-ROD. | Fresagem de pavimento asfáltico à frio, inclusive transporte do material | M2 | 19.1453 | 19.1453
40111 | DER-ROD. | Imprimação inclusive fornecimento e transporte do CM-30 | M2 | 9.0983 | 9.0983
40126 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa I - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 6.2196 | 6.2196
40127 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa II - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 8.6442 | 8.6442
40128 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa III - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 11.604 | 11.604
40129 | DER-ROD. | Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 15.399 | 15.399
40085 | DER-ROD. | Limpeza de sarjeta e meio-fio | M | 1.6867 | 1.6867
40086 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de bueiros | M | 40.7152 | 40.7152
40087 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de caixa coletora | Ud | 158.8469 | 158.8469
40983 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de rede de drenagem, utilizando caminhão equipado com conjunto de alta pressão e sucção | M | 13.1041 | 13.1041
40100 | DER-ROD. | Limpeza e pintura de guarda-corpo | M | 134.3821 | 134.3821
40141 | DER-ROD. | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | M | 74.8865 | 74.8865
40118 | DER-ROD. | Obturação de buracos com CBUQ (tudo incluído) | M2 | 99.0431 | 99.0431
40116 | DER-ROD. | Obturação de buracos com PMF (tudo incluído) | M2 | 89.8151 | 89.8151
40117 | DER-ROD. | Obturação de buracos com PMF usinado pelo DER-ES (tudo incluído) | M2 | 57.9063 | 57.9063
40148 | DER-ROD. | Pintura de dispositivos de drenagem | M | 3.7545 | 3.7545
40112 | DER-ROD. | Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | M2 | 3.0652 | 3.0652
40149 | DER-ROD. | Pintura de pontes a base de cal | M2 | 7.6873 | 7.6873
40094 | DER-ROD. | Placas de sinalização, assentamento | M2 | 132.4359 | 132.4359
40095 | DER-ROD. | Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição | M2 | 365.9342 | 365.9342
40114 | DER-ROD. | PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais | t | 362.6743 | 362.6743
41134 | DER-ROD. | Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais | M3 | 145.1022 | 145.1022
40130 | DER-ROD. | Recomposição de revestimento c/ CBUQ - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais | t | 463.6231 | 463.6231
40131 | DER-ROD. | Recomposição de revestimento c/ PMF - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais | t | 391.8261 | 391.8261
40083 | DER-ROD. | Recomposição de revestimento primário (tudo incluído) | M2 | 4.0869 | 4.0869
40079 | DER-ROD. | Recomposição mecânica de aterros | M3 | 33.7496 | 33.7496
40082 | DER-ROD. | Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento) | M2 | 0.16218 | 0.16218
40119 | DER-ROD. | Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído) | M2 | 48.2079 | 48.2079
40122 | DER-ROD. | Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído) | t | 547.6646 | 547.6646
40120 | DER-ROD. | Remendo com massa asfáltica fria usinada pelo DER-ES (tudo incluído) | M2 | 16.2991 | 16.2991
40121 | DER-ROD. | Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído) | M2 | 57.4359 | 57.4359
40123 | DER-ROD. | Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído) | t | 609.4226 | 609.4226
40080 | DER-ROD. | Remoção mecânica de barreiras | M3 | 2.6273 | 2.6273
40089 | DER-ROD. | Reparo de bueiros celulares (inclusive boca) | Ud | 2110.4119 | 2110.4119
40088 | DER-ROD. | Reparo de bueiros tubulares | Ud | 1056.3737 | 1056.3737
40092 | DER-ROD. | Reparo de caixa coletora | Ud | 375.892 | 375.892
40078 | DER-ROD. | Reparo de cerca ( substituição de mourões, grampo e arame farpado), inclusive transportes de todos os materiais | M | 9.7957 | 9.7957
40097 | DER-ROD. | Reparo de guarda-corpo | M | 163.5582 | 163.5582
40090 | DER-ROD. | Reparo de meio-fio, inclusive caiação | M | 43.5777 | 43.5777
40099 | DER-ROD. | Reparo de muros de arrimo | M3 | 890.8693 | 890.8693
40091 | DER-ROD. | Reparo de sarjeta, inclusive caiação | M | 56.5277 | 56.5277
40093 | DER-ROD. | Retirada de placas de sinalização | M2 | 123.0457 | 123.0457
43353 | DER-ROD. | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira (conservação) | M2 | 0.92442 | 0.92442
43337 | DER-ROD. | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual ( conservação) | M2 | 0.78657 | 0.78657
40077 | DER-ROD. | Roçada mecanizada | M2 | 0.27571 | 0.27571
40142 | DER-ROD. | Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído | M | 116.0963 | 116.0963
40124 | DER-ROD. | Selagem de trincas, inclusive transporte de areia e emulsão | M2 | 14.1259 | 14.1259
40146 | DER-ROD. | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | M2 | 22.1537 | 22.1537
40145 | DER-ROD. | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | M2 | 228.2922 | 228.2922
40109 | DER-ROD. | Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga | M3 | 45.313 | 45.313
40125 | DER-ROD. | Tapa-panela, inclusive transporte de material de 1ª categoria | M2 | 17.8479 | 17.8479
40113 | DER-ROD. | TSD - Tratamento superficial duplo incl. transporte dos materiais | M2 | 22.843 | 22.843
40140 | DER-ROD. | Valeta em concreto fck=10,0 MPa, tudo incluído | M | 113.3231 | 113.3231
40139 | DER-ROD. | Valeta não revestida | M | 12.9095 | 12.9095
Grupo de serviço: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | DER-ROD. | BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 2200.39 | 2200.39
42186 | DER-ROD. | Aluguel mensal de barco de alumínio 4,20 m com motor 15 HP (equipamentos) | Mes | 9133.9929 | 9133.9929
Grupo de serviço: INFRA E MESO-ESTRUTURA | DER-ROD. | BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 2200.39 | 2200.39
41352 | DER-ROD. | Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com martelete pneumático | Ud | 199.4972 | 199.4972
41340 | DER-ROD. | Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) | M | 625.0973 | 625.0973
40331 | DER-ROD. | Escoramento para blocos submersos, inclusive transporte da madeira | M2 | 108.109 | 108.109
40403 | DER-ROD. | Estaca de eucalipto D= 0,20 m, fornecimento, transporte, cravação e perda | M | 235.7039 | 235.7039
40405 | DER-ROD. | Estaca metálica dupla exclusive fornecimento de trilhos | M | 357.0467 | 357.0467
40408 | DER-ROD. | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de TR- 68 | M | 669.0723 | 669.0723
40406 | DER-ROD. | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de trilho TR- 57 | M | 609.4794 | 609.4794
40407 | DER-ROD. | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 57 | M | 1047.0483 | 1047.0483
41352 | DER-ROD. | Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com martelete pneumático | Ud | 199.4972 | 199.4972
41340 | DER-ROD. | Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) | M | 625.0973 | 625.0973
40331 | DER-ROD. | Escoramento para blocos submersos, inclusive transporte da madeira | M2 | 108.109 | 108.109
40403 | DER-ROD. | Estaca de eucalipto D= 0,20 m, fornecimento, transporte, cravação e perda | M | 235.7039 | 235.7039
40405 | DER-ROD. | Estaca metálica dupla exclusive fornecimento de trilhos | M | 357.0467 | 357.0467
40408 | DER-ROD. | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de TR- 68 | M | 669.0723 | 669.0723
40406 | DER-ROD. | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de trilho TR- 57 | M | 609.4794 | 609.4794
40407 | DER-ROD. | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 57 | M | 1047.0483 | 1047.0483
40409 | DER-ROD. | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 68 | M | 1166.2342 | 1166.2342
40404 | DER-ROD. | Estaca metálica simples exclusive fornecimento de trilhos | M | 243.8291 | 243.8291
40410 | DER-ROD. | Estaca tipo Franki D = 520 mm | M | 513.2987 | 513.2987
40309 | DER-ROD. | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 169.2994 | 169.2994
41258 | DER-ROD. | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm | M | 338.3068 | 338.3068
41034 | DER-ROD. | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm | M | 260.2254 | 260.2254
41026 | DER-ROD. | Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro H(99mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo | M | 212.9825 | 212.9825
41022 | DER-ROD. | Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro N(75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo | M | 198.7837 | 198.7837
Grupo de serviço: SUPER-ESTRUTURA | DER-ROD. | BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 2200.39 | 2200.39
41403 | DER-ROD. | Passarela metálica p/ pontes rodoviárias com 1,0m de largura, piso em chapa xadrez esp 1/4", em perfis laminados, inclusive pintura | M | 1174.4486 | 1174.4486
40398 | DER-ROD. | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | M2 | 229.4275 | 229.4275
41036 | DER-ROD. | Remoção de superestrutura de pontes com auxilio de guindaste para 40 toneladas | T | 162.1554 | 162.1554
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | DER-ROD. | BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 2200.39 | 2200.39
40381 | DER-ROD. | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPA), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | M2 | 30.4249 | 30.4249
41260 | DER-ROD. | Acessório para tirante protendido de aço Rocsolo ou similar diâmetro 29,3 mm | Ud | 1063.5988 | 1063.5988
41045 | DER-ROD. | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | Ud | 986.1823 | 986.1823
40387 | DER-ROD. | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | dm3 | 112.4878 | 112.4878
40339 | DER-ROD. | Cantoneiras (2 1/2" x 2 1/2" x 5/16") para extremidade de laje, fornecimento, montagem e pintura | M | 96.4158 | 96.4158
40379 | DER-ROD. | Chapas de aço SAC 41 de 1/4" para passarelas, fornecimento, soldagem e montagem | kg | 14.5151 | 14.5151
42875 | DER-ROD. | Chumbador de aço de 25 mm, inclusive proteção anticorrosiva, exclusive a injeção e a perfuração | M | 50.8596 | 50.8596
40991 | DER-ROD. | Colagem das mantas de borracha nos berços de apoio das placas, com Sikadur 32 ou equivalente, fornecimento e aplicação | kg | 48.962 | 48.962
108478 | DER-ROD. | Concreto estrutural usinado Fck=20 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 598.7755 | 598.7755
108479 | DER-ROD. | Concreto estrutural usinado Fck=25MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 621.3753 | 621.3753
108480 | DER-ROD. | Concreto estrutural usinado Fck=30 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 640.0178 | 640.0178
108481 | DER-ROD. | Concreto estrutural usinado Fck=35 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 665.4719 | 665.4719
108477 | DER-ROD. | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 713.2582 | 713.2582
40382 | DER-ROD. | Concreto projetado com cimento especial | M3 | 916.3558 | 916.3558
42660 | DER-ROD. | Concreto projetado com cimento especial, inclusive aditivo de pega Sigunit STM-35 AF | M3 | 1139.8881 | 1139.8881
40401 | DER-ROD. | Cone de ancoragem de cabo de aço com 12 cordoalhas de 1/2", inclusive protensão dos cabos | Ud | 1414.2961 | 1414.2961
41200 | DER-ROD. | Conectores diâmetro 16mm (h=10cm), fornecimento e soldagem | Ud | 29.0869 | 29.0869
42876 | DER-ROD. | Escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 400 mm | M2 | 154.6383 | 154.6383
42239 | DER-ROD. | Escoramento de O.A.E. diretamente sobre o solo, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M3 | 197.6078 | 197.6078
40329 | DER-ROD. | Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M3 | 208.5469 | 208.5469
41195 | DER-ROD. | Estrutura metálica provisória para macaqueamento de laje de ponte | kg | 16.0882 | 16.0882
40315 | DER-ROD. | Formas curvas de madeira sem reutilização, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 313.023 | 313.023
40314 | DER-ROD. | Formas planas de madeira com 05 (cinco) utilizações (guarda-corpo de pontes), inclusive fornecimento e transportes das madeiras | M2 | 133.6928 | 133.6928
40321 | DER-ROD. | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 107.6792 | 107.6792
40323 | DER-ROD. | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 116.7775 | 116.7775
40324 | DER-ROD. | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 100.3649 | 100.3649
40325 | DER-ROD. | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 86.3688 | 86.3688
40319 | DER-ROD. | Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 10 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 138.542 | 138.542
40320 | DER-ROD. | Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 152.8949 | 152.8949
40322 | DER-ROD. | Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 168.2777 | 168.2777
40342 | DER-ROD. | Furação, fornecimento e fixação de grampos diam.16 mm com resina epoxi (prof. 50 cm) | Ud | 40.0097 | 40.0097
40338 | DER-ROD. | Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi | Ud | 35.4038 | 35.4038
40341 | DER-ROD. | Furação, fornecimento e fixação de grampos 12,5 mm com resina epoxi em vigas pré- moldadas | Ud | 9.3578 | 9.3578
40416 | DER-ROD. | Guarda corpo em toras de eucalipto conf. projeto | M | 363.6393 | 363.6393
40388 | DER-ROD. | Guarda corpo padrão (tipo DNIT) | M | 326.3623 | 326.3623
40402 | DER-ROD. | Hidrojateamento de superfícies metálicas | M2 | 20.0373 | 20.0373
41033 | DER-ROD. | Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes | SC | 47.989 | 47.989
41233 | DER-ROD. | Injeção de epoxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção | kg | 633.9442 | 633.9442
40386 | DER-ROD. | Junta de cantoneira L de 4" x 4" x 3/8" | M | 205.952 | 205.952
41199 | DER-ROD. | Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação | M | 43.602 | 43.602
42529 | DER-ROD. | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 25mm ± 10 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE-JJ2540 VV (constr.) | M | 981.9332 | 981.9332
40384 | DER-ROD. | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref.JEENE mod.JJ-5070 (constr.) | M | 1257.9063 | 1257.9063
40385 | DER-ROD. | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50mm ± 25mm,inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE mod.JJ-5070 VV(substituição) | M | 1312.9663 | 1312.9663
40393 | DER-ROD. | Perfuração de concreto | M | 27.5381 | 27.5381
40394 | DER-ROD. | Perfuração de rocha para fixação de chumbadores | M | 31.7467 | 31.7467
40390 | DER-ROD. | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | M2 | 5.0519 | 5.0519
42256 | DER-ROD. | Ponte provisoria para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira | M2 | 4850.592 | 4850.592
40400 | DER-ROD. | Preparo e colocação de 12 cordoalhas de 1/2" (Aço CP-190 RB) nas formas, inclusive injeção de nata de cimento | kg | 15.3665 | 15.3665
41201 | DER-ROD. | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5cm) | M2 | 355.4736 | 355.4736
41035 | DER-ROD. | Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m | M | 122.324 | 122.324
41263 | DER-ROD. | Tirante de aço Rocsolo ou similar, diâmetro 29,3mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | M | 223.808 | 223.808
41089 | DER-ROD. | Tirante de aço ST 50/55, para carga trab. até 22 t, diam.32mm, incluindo fornecimento da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo. | M | 233.1657 | 233.1657
41039 | DER-ROD. | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | M | 375.373 | 375.373
41030 | DER-ROD. | Tirante protendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm | M | 218.5696 | 218.5696
Grupo de serviço: MATERIAIS | DER-ROD. | BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 2200.39 | 2200.39
42045 | DER-ROD. | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | M3 | 30.2871 | 30.2871
42043 | DER-ROD. | Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais | % | 0 | 0
Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS | DER-ROD. | BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 2200.39 | 2200.39
42512 | DER-ROD. | Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas | M3 | 5.3033 | 5.3033
42513 | DER-ROD. | Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) em Vias Urbanas | M3 | 6.8926 | 6.8926
42514 | DER-ROD. | Carga de material de 3ª categoria (rocha) em Vias Urbanas | M3 | 10.712 | 10.712
43349 | DER-ROD. | Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas | M3 | 10.6471 | 10.6471
42515 | DER-ROD. | Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas | M3 | 8.2144 | 8.2144
42523 | DER-ROD. | Escalonamento de taludes com escavadeira em Vias Urbanas | M3 | 12.4554 | 12.4554
42576 | DER-ROD. | Escavação, carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) em Vias Urbanas | M3 | 162.6825 | 162.6825
42577 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de barreira (remoção) em Vias Urbanas | M3 | 13.6799 | 13.6799
42578 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | M3 | 5.1654 | 5.1654
42580 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | M3 | 7.6224 | 7.6224
42582 | DER-ROD. | Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) em Vias Urbanas | M3 | 74.8621 | 74.8621
42586 | DER-ROD. | Fragmentação de rocha (fogacheamento) em Vias Urbanas | M3 | 74.5459 | 74.5459
42587 | DER-ROD. | Limpeza de acostamento em Vias Urbanas | M2 | 1.2488 | 1.2488
42590 | DER-ROD. | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferr. man., incl. moto serra em Vias Urbanas | M2 | 12.6419 | 12.6419
42591 | DER-ROD. | Pré-fissuramento de taludes de rocha em Vias Urbanas | M2 | 55.4573 | 55.4573
42592 | DER-ROD. | Recomposição vegetal de jazidas, empréstimos e bota-fora em Vias Urbanas | M2 | 23.2322 | 23.2322
42593 | DER-ROD. | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas | M3 | 43.8858 | 43.8858
42596 | DER-ROD. | Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m em Vias Urbanas | M3 | 8.6361 | 8.6361
Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS | DER-ROD. | BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 2200.39 | 2200.39
42483 | DER-ROD. | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 176.0947 | 176.0947
42695 | DER-ROD. | Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 194.1129 | 194.1129
42481 | DER-ROD. | Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 120.167 | 120.167
42496 | DER-ROD. | Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas | M2 | 5.6439 | 5.6439
41133 | DER-ROD. | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais, em Vias Urbanas | M2 | 18.7236 | 18.7236
42479 | DER-ROD. | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais em Vias Urbanas | M2 | 13.0392 | 13.0392
43333 | DER-ROD. | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 1.5731 | 1.5731
42484 | DER-ROD. | Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 9.2929 | 9.2929
42497 | DER-ROD. | Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, em Vias Urbanas | M2 | 21.7645 | 21.7645
42493 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas | M2 | 115.3827 | 115.3827
42494 | DER-ROD. | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos em Vias Urbanas | t | 651.784 | 651.784
42498 | DER-ROD. | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas | M2 | 115.8287 | 115.8287
42499 | DER-ROD. | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | M2 | 136.5877 | 136.5877
42500 | DER-ROD. | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.= 5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia,Vias Urbanas | M2 | 145.1752 | 145.1752
42501 | DER-ROD. | Pavimentação com paralelepípedo, colchão areia 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia, em Vias Urbanas | M2 | 289.9367 | 289.9367
42502 | DER-ROD. | Pavimentação com paralelepípedo sobre colchão pó de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra, Vias Urbanas | M2 | 289.1259 | 289.1259
42503 | DER-ROD. | Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra portuguesa em Vias Urbanas | M2 | 194.4697 | 194.4697
43334 | DER-ROD. | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 1.3055 | 1.3055
42485 | DER-ROD. | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 3.276 | 3.276
42495 | DER-ROD. | Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte em Vias Urbanas | M2 | 1.6137 | 1.6137
42507 | DER-ROD. | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | M | 31.6331 | 31.6331
42505 | DER-ROD. | Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas | M2 | 25.5757 | 25.5757
42504 | DER-ROD. | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas | M2 | 69.3075 | 69.3075
42506 | DER-ROD. | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | M2 | 83.7739 | 83.7739
42482 | DER-ROD. | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 167.8398 | 167.8398
42702 | DER-ROD. | Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 194.1129 | 194.1129
42480 | DER-ROD. | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 120.167 | 120.167
42489 | DER-ROD. | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento e transporte da emulsão, areia, brita e lavagem da brita -V. Urbanas | M2 | 17.9776 | 17.9776
42487 | DER-ROD. | T.S.B.D. com capa selante inclusive fornec. areia/brita/emulsão, transporte comerc. emulsão e lavagem brita, exclus. transp. areia e brita - V.Urbana | M2 | 30.3033 | 30.3033
42486 | DER-ROD. | T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso e lavagem da brita em Vias Urbanas | M2 | 18.7155 | 18.7155
42488 | DER-ROD. | T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn.e transp. com. da emulsão, inclus. fornecim., transp.e lavagem brita, V.Urbanas | M2 | 12.4554 | 12.4554
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS | DER-ROD. | BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TUDO INCLUÍDO | Ud | 2200.39 | 2200.39
42601 | DER-ROD. | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas, inclusive transporte, areia, cimento e bloco | M2 | 76.8651 | 76.8651
43602 | DER-ROD. | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm em Vias Urbanas | M2 | 117.1829 | 117.1829
42602 | DER-ROD. | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de areia, cimento e bloco em Vias Urbanas | M2 | 127.084 | 127.084
42603 | DER-ROD. | Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm , inclusive transporte de areia, lajota e cimento, em Vias Urbanas | M2 | 76.7596 | 76.7596
42604 | DER-ROD. | Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas | M3 | 372.7538 | 372.7538
42605 | DER-ROD. | Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4) inclusive transporte da pedra de mão, em Vias Urbanas | M3 | 489.8394 | 489.8394
42606 | DER-ROD. | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem em Vias Urbanas | M3 | 35.0876 | 35.0876
42607 | DER-ROD. | Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem em Vias Urbanas | M2 | 121.7483 | 121.7483
42608 | DER-ROD. | Apicoamento manual de superfície de concreto em Vias Urbanas | M2 | 32.1035 | 32.1035
42609 | DER-ROD. | Apiloamento manual em Vias Urbanas | M3 | 68.5858 | 68.5858
42611 | DER-ROD. | Argamassa cimento e areia traço 1:4 em Vias Urbanas | M3 | 581.8683 | 581.8683
42612 | DER-ROD. | Argamassa cimento (nata) em Vias Urbanas | M3 | 1011.5066 | 1011.5066
42613 | DER-ROD. | Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³ em Vias Urbanas | M3 | 596.0996 | 596.0996
42615 | DER-ROD. | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m em Via Urbanas | M | 313.4852 | 313.4852
41173 | DER-ROD. | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas | M | 25.4865 | 25.4865
41174 | DER-ROD. | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas | M | 27.2138 | 27.2138
41175 | DER-ROD. | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 34.1226 | 34.1226
41176 | DER-ROD. | Berço em brita para BSTC diam. = 0,80 m em Vias Urbanas | M | 51.4191 | 51.4191
42635 | DER-ROD. | Boca de BDCC 2,00 x 1,20m conforme projeto em Vias Urbanas | Ud | 16091.4288 | 16091.4288
40628 | DER-ROD. | Boca de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas | Ud | 32334.1956 | 32334.1956
40619 | DER-ROD. | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m, projeto DNIT em Vias Urbanas | Ud | 29568.4966 | 29568.4966
41087 | DER-ROD. | Boca de lobo simples em blocos pré-moldados CR(0,40 x 0,80 m) em Vias Urbanas | Ud | 1712.7798 | 1712.7798
42676 | DER-ROD. | Bueiro Metálico BSTM - D= 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e=2,7 mm - método não destrutivo em Vias Urbanas | M | 17603.868 | 17603.868
42677 | DER-ROD. | Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita em Vias Urbanas | M | 15761.7499 | 15761.7499
42678 | DER-ROD. | Caiação de meio fios, sarjetas, etc. em Vias Urbanas | M2 | 8.336 | 8.336
41159 | DER-ROD. | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado de concreto para diâm.=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas | Ud | 4008.4982 | 4008.4982
41144 | DER-ROD. | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 (Vias Urbanas) | Ud | 2938.0474 | 2938.0474
41158 | DER-ROD. | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,80m (1,20 x 1,20m) (Vias Urbanas) | Ud | 3429.4275 | 3429.4275
41160 | DER-ROD. | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 1,20m(1,50 x 1,50m) (Vias Urbanas) | Ud | 5117.783 | 5117.783
41101 | DER-ROD. | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m) (Vias Urbanas) | Ud | 2462.9095 | 2462.9095
42679 | DER-ROD. | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m em Vias Urbanas | Ud | 5536.7742 | 5536.7742
42680 | DER-ROD. | Caixa coletora concreto armado H= 2,00m, inclusive escavação em Vias Urbanas | Ud | 5321.205 | 5321.205
42681 | DER-ROD. | Caixa coletora concreto armado H= 2,50m, inclusive escavação em Vias Urbanas | Ud | 6522.7457 | 6522.7457
42682 | DER-ROD. | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas | Ud | 2849.1729 | 2849.1729
41334 | DER-ROD. | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas | Ud | 3594.2345 | 3594.2345
42683 | DER-ROD. | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas | Ud | 2480.7979 | 2480.7979
42684 | DER-ROD. | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas | Ud | 3807.1278 | 3807.1278
42685 | DER-ROD. | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80m H=2,50m em Vias Urbanas | Ud | 4725.4622 | 4725.4622
42686 | DER-ROD. | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00m H=3,00m em Vias Urbanas | Ud | 5600.146 | 5600.146
41162 | DER-ROD. | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) em Vias Urbanas | Ud | 2623.4269 | 2623.4269
41163 | DER-ROD. | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) em Vias Urbanas | Ud | 3138.8177 | 3138.8177
41164 | DER-ROD. | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas | Ud | 3824.1972 | 3824.1972
41165 | DER-ROD. | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas | Ud | 4270.2238 | 4270.2238
41166 | DER-ROD. | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50 x 1,50m) em Vias Urbanas | Ud | 5236.4256 | 5236.4256
42687 | DER-ROD. | Caixa de passagem para tubos de D=0,40m H=1,10m em Vias Urbanas | Ud | 1631.3088 | 1631.3088
42688 | DER-ROD. | Caixa de passagem para tubos de D=0,60m H=1,30m em Vias Urbanas | Ud | 2062.7473 | 2062.7473
42689 | DER-ROD. | Caixa de passagem para tubos de D=0,80m H=1,50m em Vias Urbanas | Ud | 2601.3461 | 2601.3461
42690 | DER-ROD. | Caixa de passagem para tubos de D=1,00m H=1,80m em Vias Urbanas | Ud | 4153.4625 | 4153.4625
42691 | DER-ROD. | Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) em Vias Urbanas | Ud | 10182.0386 | 10182.0386
42693 | DER-ROD. | Caixa para rede de dutos dimensões 100 x100 x100 cm, em Vias Urbanas | M | 4667.0532 | 4667.0532
42692 | DER-ROD. | Caixa para rede de dutos dimensões 60 x 60 x 60 cm, em Vias Urbanas | Ud | 802.8949 | 802.8949
41085 | DER-ROD. | Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas | Ud | 1734.1226 | 1734.1226
42694 | DER-ROD. | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) em Vias Urbanas | Ud | 539.2069 | 539.2069
41241 | DER-ROD. | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | Ud | 1794.3075 | 1794.3075
42697 | DER-ROD. | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas | M | 678.3733 | 678.3733
42698 | DER-ROD. | Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm em Vias Urbanas | M | 235.1524 | 235.1524
42699 | DER-ROD. | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas | M | 290.2449 | 290.2449
42700 | DER-ROD. | Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação em Vias Urbanas | M | 206.7223 | 206.7223
42701 | DER-ROD. | Cerca de tela de arame galvanizado h=1,20m em Vias Urbanas | M2 | 49.0431 | 49.0431
42703 | DER-ROD. | Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, fornecimento e execução em Vias Urbanas | M2 | 126.6786 | 126.6786
42704 | DER-ROD. | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 em Vias Urbanas | M2 | 7.7927 | 7.7927
42705 | DER-ROD. | Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco 1:4 em Vias Urbanas | M2 | 13.4771 | 13.4771
42706 | DER-ROD. | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia em Vias Urbanas | M3 | 8.0522 | 8.0522
42707 | DER-ROD. | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia em Vias Urbanas | M3 | 92.4749 | 92.4749
42708 | DER-ROD. | Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 146.2455 | 146.2455
42709 | DER-ROD. | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 146.2455 | 146.2455
42710 | DER-ROD. | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 146.2455 | 146.2455
42711 | DER-ROD. | Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 609.0172 | 609.0172
42712 | DER-ROD. | Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma em Vias Urbanas | M3 | 1215.7558 | 1215.7558
42714 | DER-ROD. | Concreto de regularização em Vias Urbanas | M3 | 609.8443 | 609.8443
42717 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | M3 | 799.2459 | 799.2459
42716 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 794.0723 | 794.0723
42719 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | M3 | 826.0947 | 826.0947
42718 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 820.3049 | 820.3049
42722 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente em Vias Urbanas | M3 | 990.5936 | 990.5936
42721 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | M3 | 850.8596 | 850.8596
42720 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 844.4859 | 844.4859
42723 | DER-ROD. | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete ou equivalente em Vias Urbanas | M3 | 936.8472 | 936.8472
42724 | DER-ROD. | Concreto submerso fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 1852.8868 | 1852.8868
42726 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 641.5423 | 641.5423
42727 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 648.4025 | 648.4025
42728 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 599.2459 | 599.2459
42729 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 599.2459 | 599.2459
42730 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1251.265 | 1251.265
42731 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1251.265 | 1251.265
42732 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1267.783 | 1267.783
42733 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1267.783 | 1267.783
42734 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1487.9987 | 1487.9987
42735 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1396.5861 | 1396.5861
42736 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1578.795 | 1578.795
42737 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1578.795 | 1578.795
42738 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1810.7525 | 1810.7525
42739 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2079.9059 | 2079.9059
42740 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2188.469 | 2188.469
42741 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2188.469 | 2188.469
42742 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2752.6841 | 2752.6841
42743 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2865.1557 | 2865.1557
42744 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2865.1557 | 2865.1557
42745 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3003.3571 | 3003.3571
42746 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3003.3571 | 3003.3571
42747 | DER-ROD. | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3982.517 | 3982.517
42748 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 134.747 | 134.747
42749 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 145.5563 | 145.5563
42750 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 175.3325 | 175.3325
42751 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 188.7447 | 188.7447
42752 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 246.2536 | 246.2536
42753 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 247.8268 | 247.8268
42754 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 391.4856 | 391.4856
42755 | DER-ROD. | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 404.2978 | 404.2978
42756 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 216.3234 | 216.3234
42757 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 274.6837 | 274.6837
42759 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 281.5926 | 281.5926
42760 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 460.8336 | 460.8336
42761 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 464.2637 | 464.2637
42762 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 439.6854 | 439.6854
42763 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 439.6854 | 439.6854
42764 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 896.8375 | 896.8375
42765 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 896.8375 | 896.8375
42766 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 905.0924 | 905.0924
42767 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 905.0924 | 905.0924
42768 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1133.9361 | 1133.9361
42769 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1133.9361 | 1133.9361
42770 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1179.3383 | 1179.3383
42771 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1179.3383 | 1179.3383
42772 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1546.4888 | 1546.4888
42773 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1546.4888 | 1546.4888
42774 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo, em Vias Urbanas | M | 1600.7622 | 1600.7622
42775 | DER-ROD. | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1600.7622 | 1600.7622
42776 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 323.1998 | 323.1998
42777 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 326.6299 | 326.6299
42778 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 302.0435 | 302.0435
42779 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 302.0435 | 302.0435
42780 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 702.157 | 702.157
42781 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 702.157 | 702.157
42782 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 710.4119 | 710.4119
42783 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 710.4119 | 710.4119
42784 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 819.1859 | 819.1859
42785 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 819.1859 | 819.1859
42786 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 864.5881 | 864.5881
42787 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 864.5881 | 864.5881
42788 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 980.5628 | 980.5628
42789 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1120.0373 | 1120.0373
42790 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1120.0373 | 1120.0373
42791 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1174.3188 | 1174.3188
42792 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1174.3188 | 1174.3188
42793 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1456.4223 | 1456.4223
42794 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1507.7684 | 1507.7684
42758 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1507.7684 | 1507.7684
42795 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1576.8651 | 1576.8651
42796 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1576.8651 | 1576.8651
42797 | DER-ROD. | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2066.445 | 2066.445
42798 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 964.7827 | 964.7827
42799 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 975.073 | 975.073
42800 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 901.338 | 901.338
42801 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 901.338 | 901.338
42802 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1805.7493 | 1805.7493
42803 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1805.7493 | 1805.7493
42804 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1830.5222 | 1830.5222
42805 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1830.5222 | 1830.5222
42806 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2156.8034 | 2156.8034
42807 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2156.8034 | 2156.8034
42808 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2293.0019 | 2293.0019
42809 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2293.0019 | 2293.0019
42810 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2640.9423 | 2640.9423
42811 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3059.3497 | 3059.3497
42812 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3059.3497 | 3059.3497
42813 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3222.1862 | 3222.1862
42814 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3222.1862 | 3222.1862
42815 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 4068.5128 | 4068.5128
42816 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 4222.5592 | 4222.5592
42817 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 4222.5592 | 4222.5592
42818 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 4429.8573 | 4429.8573
42819 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 4429.8573 | 4429.8573
42820 | DER-ROD. | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 5898.5971 | 5898.5971
41321 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 1,00 x 1,00 m em Vias Urbanas | M | 6751.0623 | 6751.0623
42822 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 5124.4972 | 5124.4972
42823 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluido conforme projeto em Vias Urbanas | M | 7185.339 | 7185.339
42824 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 7029.3464 | 7029.3464
42825 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 7922.6727 | 7922.6727
40600 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas | M | 10525.7866 | 10525.7866
42827 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 11756.4223 | 11756.4223
42826 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 10083.4982 | 10083.4982
42828 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,50 x 2,00m - tudo incluído conforme projeto em Vias Urbanas | M | 10341.5991 | 10341.5991
42830 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00 m em Vias Urbanas | M | 10685.9958 | 10685.9958
42829 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 9585.2822 | 9585.2822
42831 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 11545.7833 | 11545.7833
42832 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 12764.2475 | 12764.2475
42834 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 13662.8446 | 13662.8446
42833 | DER-ROD. | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 12687.7392 | 12687.7392
42835 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT p/ H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 2971.6023 | 2971.6023
42836 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 1,50x1,50m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 3138.2582 | 3138.2582
42837 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00m projeto DNIT para 5,00 < H < 7,50 m em Vias Urbanas | M | 5147.5268 | 5147.5268
42838 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 4237.4878 | 4237.4878
42839 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 4758.6766 | 4758.6766
42840 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 6095.9293 | 6095.9293
42841 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 7675.146 | 7675.146
40585 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m, para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 6604.3221 | 6604.3221
42843 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,50x2,50m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 6580.2952 | 6580.2952
42844 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 7647.2673 | 7647.2673
42845 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 9097.2429 | 9097.2429
41179 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 3,00x1,50 para 2,50m< H < 5,00m , em Vias Urbanas | M | 8025.373 | 8025.373
42842 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 8309.6821 | 8309.6821
42848 | DER-ROD. | Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 9481.2358 | 9481.2358
42849 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 6838.2582 | 6838.2582
42850 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 7249.327 | 7249.327
42851 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 10091.145 | 10091.145
42852 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 10664.3367 | 10664.3367
42853 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 14556.544 | 14556.544
42854 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 16475.4054 | 16475.4054
42855 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 13190.5125 | 13190.5125
42856 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 14760.7687 | 14760.7687
42858 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 16311.1174 | 16311.1174
42857 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em vias Urbanas | M | 16311.1174 | 16311.1174
42859 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 18456.844 | 18456.844
42860 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 17567.5235 | 17567.5235
42861 | DER-ROD. | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 19651.3299 | 19651.3299
42862 | DER-ROD. | Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H=1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas | M3 | 23.9864 | 23.9864
42863 | DER-ROD. | Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H=1,50 a 3,00m em Vias Urbanas | M3 | 47.9728 | 47.9728
42864 | DER-ROD. | Corta-rio (escavação mecânica em material de 3º cat.) H=0,00 a 1,50m em Vias Urbanas | M3 | 201.2082 | 201.2082
42865 | DER-ROD. | Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm em Vias Urbanas | M | 28.8761 | 28.8761
42867 | DER-ROD. | Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa em Vias Urbanas | M3 | 264.434 | 264.434
42868 | DER-ROD. | Demolição manual de concreto armado em Vias Urbanas | M3 | 390.253 | 390.253
42869 | DER-ROD. | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico em Vias Urbanas | M3 | 344.3399 | 344.3399
42870 | DER-ROD. | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | M3 | 266.7126 | 266.7126
42880 | DER-ROD. | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio em Vias Urbanas | Ud | 859.2199 | 859.2199
42883 | DER-ROD. | Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3", em Vias Urbanas | M | 51.2163 | 51.2163
42899 | DER-ROD. | Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com tubo PVC d=50mm, geotêxtil não tecido RT 07 kN/m inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 74.9676 | 74.9676
42901 | DER-ROD. | Dreno de PVC D = 100 mm em Vias Urbanas | M | 60.4363 | 60.4363
42900 | DER-ROD. | Dreno de PVC D = 50 mm em Vias Urbanas | M | 31.0736 | 31.0736
41185 | DER-ROD. | Dreno em PEAD perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em Vias Urbanas | M | 12.723 | 12.723
42903 | DER-ROD. | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d =100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 160.0957 | 160.0957
42904 | DER-ROD. | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d=100 mm, inclusive esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 120.4265 | 120.4265
42902 | DER-ROD. | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/tubo poroso PEAD d = 65 mm, incl. esc. mat. 1ª cat., geotêxtil não tecido RT 07kN/m, V. Urbanas | M | 129.314 | 129.314
42905 | DER-ROD. | Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" em Vias Urbanas | M | 27.7246 | 27.7246
43120 | DER-ROD. | Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia, em vias Urbanas | M | 126.638 | 126.638
42906 | DER-ROD. | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas | M | 144.4048 | 144.4048
42907 | DER-ROD. | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas | M | 155.7249 | 155.7249
42908 | DER-ROD. | Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 151.5731 | 151.5731
43122 | DER-ROD. | Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20 m com enchim. de brita, escav. material 3ª categoria (DPR-01), inclus. transporte brita e tubo, Vias Urbanas | M | 150.9163 | 150.9163
42913 | DER-ROD. | Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20m com enchim. de brita e areia, escav. material 2ª categoria, inclusi. transp. areia,brita e tubo Vias Urbanas | M | 179.687 | 179.687
42910 | DER-ROD. | Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita, areia (1:1) escav. em mat. 3ª categoria, incl.geotêxtil não tecido RT 16kn/m, e transp. brita, areia V.Urbanas | M | 319.6156 | 319.6156
42909 | DER-ROD. | Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita,areia (1:1) escav.mat. 1ª categoria, incl. geotêxtil não tecido RT16 kn/m e transp. areia,brita- Vias Urbanas | M | 204.1761 | 204.1761
42911 | DER-ROD. | Dreno profundo D=0,20m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS -01), inclusive transporte da areia e do tubo em Vias Urbanas | M | 162.5041 | 162.5041
42912 | DER-ROD. | Dreno profundo D=0,20m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia, em Vias Urbanas | M | 168.3669 | 168.3669
42915 | DER-ROD. | Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotêxtil não tecido RT-16, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 172.543 | 172.543
42914 | DER-ROD. | Dreno profundo solo c/tubo PEAD perfur. D=100mm envolto geotêxtil não tecido RT16kn, preench.c/brita, inclus.transp.tubo exclus transp.brita V Urbanas | M | 119.6481 | 119.6481
42917 | DER-ROD. | Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus. escavação em alteração de rocha, geotêxtil não tecido RT-16 exclusive transp. em Vias Urbanas | M | 1020.4995 | 1020.4995
42918 | DER-ROD. | Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus.escavação em rocha sã, geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes em Vias Urbanas | M | 1298.0052 | 1298.0052
42916 | DER-ROD. | Dreno sub-horizontal D=50 mm inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, em PVC, exclusive transportes em Vias Urbanas | M | 809.674 | 809.674
42919 | DER-ROD. | Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/tubo PEAD perfur.d=100mm, env. geotêxtil RT-16, preenc.c/ brita, incl. transp. tubo, excl. transp brita-Vias Urb | M | 101.9867 | 101.9867
42920 | DER-ROD. | Dreno vertical D = 75 mm em PVC, inclusive geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes, em Vias Urbanas | M | 824.3188 | 824.3188
42921 | DER-ROD. | Eletroduto de ferro galvanizado DN 4" , inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento, em Vias Urbanas | M | 127.9436 | 127.9436
42922 | DER-ROD. | Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 31.1872 | 31.1872
42923 | DER-ROD. | Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 33.336 | 33.336
42924 | DER-ROD. | Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 19.3724 | 19.3724
42925 | DER-ROD. | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 9.1469 | 9.1469
42926 | DER-ROD. | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 9.6983 | 9.6983
42927 | DER-ROD. | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 10.8093 | 10.8093
42928 | DER-ROD. | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 17.6938 | 17.6938
42942 | DER-ROD. | Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima em Vias Urbanas | M | 99.0269 | 99.0269
42944 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas | M3 | 89.3529 | 89.3529
42943 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | M3 | 84.0983 | 84.0983
42946 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento em Vias Urbanas | M3 | 126.0298 | 126.0298
42945 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas | M3 | 123.9539 | 123.9539
42948 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 181.025 | 181.025
42947 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 183.7496 | 183.7496
42949 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 186.4337 | 186.4337
42950 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas | M3 | 189.6286 | 189.6286
42951 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 229.095 | 229.095
42952 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m s/ detonação, em Vias Urbanas | M3 | 235.9958 | 235.9958
42953 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 397.5835 | 397.5835
42954 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas | M3 | 419.1372 | 419.1372
42955 | DER-ROD. | Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo, em Vias Urbanas | M3 | 327.7895 | 327.7895
42956 | DER-ROD. | Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.), em Vias Urbanas | M3 | 123.9539 | 123.9539
42957 | DER-ROD. | Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/detonação (dim. reduz.), em Vias Urbanas | M3 | 282.2494 | 282.2494
42958 | DER-ROD. | Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria, 3,00 a 4,50 m, c/ esgotamento, carga do material, transp. material p/ bota-fora -Vias Urbanas | M3 | 345.3941 | 345.3941
42959 | DER-ROD. | Escavação mecânica de valas em 1ª categoria, profundidade de 4,50 a 6,00 m com esgotamento, transp. DMT=20km, descarga e espalhamento, em Vias Urbanas | M3 | 348.3944 | 348.3944
42961 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 30.0762 | 30.0762
42962 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 30.0762 | 30.0762
42960 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 19.9076 | 19.9076
42964 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 31.8845 | 31.8845
42963 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | M3 | 21.6348 | 21.6348
42966 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 35.4038 | 35.4038
42965 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 25.1135 | 25.1135
42968 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 45.167 | 45.167
42967 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 36.2066 | 36.2066
42970 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 51.8083 | 51.8083
42969 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | M3 | 43.2858 | 43.2858
42973 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 61.758 | 61.758
42979 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas | M3 | 61.758 | 61.758
42971 | DER-ROD. | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 54.1842 | 54.1842
42981 | DER-ROD. | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 255.7331 | 255.7331
42982 | DER-ROD. | Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transporte das madeiras , em Vias Urbanas | M3 | 188.0392 | 188.0392
42987 | DER-ROD. | Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas | M2 | 91.8586 | 91.8586
42988 | DER-ROD. | Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 77.9273 | 77.9273
42989 | DER-ROD. | Forma metálica para meio fio, em Vias Urbanas | M2 | 10.0551 | 10.0551
42991 | DER-ROD. | Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 124.7486 | 124.7486
42992 | DER-ROD. | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 107.0386 | 107.0386
42993 | DER-ROD. | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 91.5748 | 91.5748
42994 | DER-ROD. | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas | M2 | 176.0461 | 176.0461
43070 | DER-ROD. | Gabião manta/colchão, p/ revest. canal em malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp., Vias Urbanas | M2 | 270.2157 | 270.2157
42996 | DER-ROD. | Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta, em Vias Urbanas | M3 | 636.458 | 636.458
43012 | DER-ROD. | Geotêxtil não tecido RT-16 kn/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas | M2 | 8.5063 | 8.5063
43011 | DER-ROD. | Geotêxtil não-tecido com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas | M2 | 7.2089 | 7.2089
43003 | DER-ROD. | Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 183.9523 | 183.9523
43004 | DER-ROD. | Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha em Vias Urbanas | M2 | 51.0542 | 51.0542
43005 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC em Vias Urbanas | M | 45.7347 | 45.7347
43006 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de BQTC em Vias Urbanas | M | 73.9296 | 73.9296
43007 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC em Vias Urbanas | M | 24.0837 | 24.0837
43008 | DER-ROD. | Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC em Vias Urbanas | M | 67.3938 | 67.3938
43009 | DER-ROD. | Limpeza e preparo de superfície de aço em Vias Urbanas | M2 | 136.3283 | 136.3283
43018 | DER-ROD. | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | M | 81.6737 | 81.6737
43026 | DER-ROD. | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento em Vias Urbanas | M | 31.625 | 31.625
43033 | DER-ROD. | Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | Ud | 1366.1693 | 1366.1693
43037 | DER-ROD. | Pedra de mão p/ (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição em Vias Urbanas | M3 | 96.6348 | 96.6348
43038 | DER-ROD. | Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas | Ud | 162.0256 | 162.0256
43039 | DER-ROD. | Pintura com nata de cimento em Vias Urbanas | M2 | 6.4953 | 6.4953
43040 | DER-ROD. | Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada em Vias Urbanas | M2 | 49.7 | 49.7
43042 | DER-ROD. | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12", em Vias Urbanas | M2 | 4.7681 | 4.7681
43043 | DER-ROD. | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas | Ud | 3227.9841 | 3227.9841
43044 | DER-ROD. | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60 m (1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas | Ud | 3743.375 | 3743.375
41169 | DER-ROD. | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20x1,20m), em Vias Urbanas | Ud | 4428.7545 | 4428.7545
41170 | DER-ROD. | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas) | Ud | 4874.7892 | 4874.7892
41171 | DER-ROD. | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas | Ud | 5827.6922 | 5827.6922
43046 | DER-ROD. | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | Ud | 1838.7042 | 1838.7042
43047 | DER-ROD. | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | Ud | 2356.252 | 2356.252
43048 | DER-ROD. | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | Ud | 2861.5796 | 2861.5796
43050 | DER-ROD. | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 4534.4794 | 4534.4794
43051 | DER-ROD. | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 5015.4476 | 5015.4476
43052 | DER-ROD. | Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 5496.3753 | 5496.3753
43053 | DER-ROD. | Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 5977.3354 | 5977.3354
43054 | DER-ROD. | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30 m de prof. e afastamento lateral, em Vias Urbanas | M2 | 13.915 | 13.915
43055 | DER-ROD. | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25 cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente, em Vias Urbanas | M2 | 11.158 | 11.158
43056 | DER-ROD. | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | M3 | 52.5624 | 52.5624
43058 | DER-ROD. | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.), em Vias Urbanas | M3 | 128.3733 | 128.3733
43057 | DER-ROD. | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas | M3 | 88.5177 | 88.5177
43059 | DER-ROD. | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | M3 | 55.6439 | 55.6439
43060 | DER-ROD. | Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas | Ud | 908.409 | 908.409
43064 | DER-ROD. | Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 26.338 | 26.338
43065 | DER-ROD. | Religação de rede de água em PVC DN 25 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 30.0032 | 30.0032
43066 | DER-ROD. | Religação de rede de água em PVC DN 32 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 38.169 | 38.169
43067 | DER-ROD. | Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 81.8926 | 81.8926
43063 | DER-ROD. | Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 111.7824 | 111.7824
43068 | DER-ROD. | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | M | 101.4434 | 101.4434
43069 | DER-ROD. | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | M | 197.3565 | 197.3565
43071 | DER-ROD. | Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais, em Vias Urbanas | M3 | 405.7898 | 405.7898
43078 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 108.482 | 108.482
43079 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 113.2663 | 113.2663
43080 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto SCA 40/10 - em Vias Urbanas | M | 96.8943 | 96.8943
43081 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 124.2945 | 124.2945
43085 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 216.8343 | 216.8343
43083 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 106.6494 | 106.6494
43084 | DER-ROD. | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 80.7655 | 80.7655
43086 | DER-ROD. | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte, em Vias Urbanas | Ud | 177.5787 | 177.5787
43087 | DER-ROD. | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas | Ud | 600.6163 | 600.6163
43089 | DER-ROD. | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas | M2 | 61.1985 | 61.1985
43090 | DER-ROD. | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M2 | 40.1881 | 40.1881
43088 | DER-ROD. | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | M | 22.4051 | 22.4051
43091 | DER-ROD. | Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) em Vias Urbanas | Ud | 464.8394 | 464.8394
43092 | DER-ROD. | Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas | t dam | 31.625 | 31.625
43093 | DER-ROD. | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas | t dam | 42.783 | 42.783
43094 | DER-ROD. | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto em Vias Urbanas | M | 427.23 | 427.23
43095 | DER-ROD. | Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, com utilização de geotêxtil não tecido Rt-16 kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 642.556 | 642.556
43096 | DER-ROD. | Trincheira drenante em madeira em Vias Urbanas | M | 607.3467 | 607.3467
43098 | DER-ROD. | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 24.3999 | 24.3999
43097 | DER-ROD. | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 54.0626 | 54.0626
43100 | DER-ROD. | Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 41.7694 | 41.7694
43101 | DER-ROD. | Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 12.3743 | 12.3743
43102 | DER-ROD. | Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 12.3581 | 12.3581
42614 | DER-ROD. | Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento em Vias Urbanas | M | 221.3185 | 221.3185
43104 | DER-ROD. | Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 20.9374 | 20.9374
43105 | DER-ROD. | Valeta de pedra argamassada VPAR em Vias Urbanas | M3 | 455.1735 | 455.1735
43106 | DER-ROD. | Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas | M3 | 251.7353 | 251.7353
43111 | DER-ROD. | Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza em Vias Urbanas | M | 4.8573 | 4.8573
41578 | DER-ROD. | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 1244.494 | 1244.494
42511 | DER-ROD. | Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone | Mes | 1127.8219 | 1127.8219
41579 | DER-ROD. | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 803.9977 | 803.9977
41678 | DER-ROD. | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | Mes | 1206.1628 | 1206.1628
41455 | DER-ROD. | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 2412.3338 | 2412.3338
41528 | DER-ROD. | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 1244.494 | 1244.494
41456 | DER-ROD. | Aluguel de container tipo refeitório (3 unidades acopladas), c/ 3 aparelhos de ar condiocionado , 6 luminárias e 6 janelas de vidro | Mes | 3618.5047 | 3618.5047
41580 | DER-ROD. | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 1247.397 | 1247.397
41454 | DER-ROD. | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 751.7434 | 751.7434
41498 | DER-ROD. | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção | M2 | 828.8842 | 828.8842
41531 | DER-ROD. | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | M2 | 580.7736 | 580.7736
41557 | DER-ROD. | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | M | 195.1022 | 195.1022
41506 | DER-ROD. | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6,0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | M2 | 50.9488 | 50.9488
41505 | DER-ROD. | Estrutura de madeira lei para telhado de telha ondulada de fibroc. esp. 6mm, c/ pontaletes e caibros, incl. com cupinicida, excl. telhas | M2 | 111.6283 | 111.6283
41528 | DER-ROD. | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | M2 | 275 | 275
41546 | DER-ROD. | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 371.8699 | 371.8699
41545 | DER-ROD. | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 317.0127 | 317.0127
41547 | DER-ROD. | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 293.2047 | 293.2047
41497 | DER-ROD. | Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km | Ud | 3140.5855 | 3140.5855
41495 | DER-ROD. | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | Ud | 991.218 | 991.218
41496 | DER-ROD. | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | Ud | 1486.6688 | 1486.6688
41544 | DER-ROD. | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 571.4239 | 571.4239
41500 | DER-ROD. | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 244.2345 | 244.2345
41501 | DER-ROD. | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | M | 55.7493 | 55.7493
41499 | DER-ROD. | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | M | 435.4525 | 435.4525
41503 | DER-ROD. | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | M | 452.9598 | 452.9598
41530 | DER-ROD. | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) | M2 | 460.9958 | 460.9958
41527 | DER-ROD. | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Ud | 2143.0263 | 2143.0263
41529 | DER-ROD. | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm , piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp | Ud | 29058.2468 | 29058.2468
41555 | DER-ROD. | Sistema separador de água e óleo | Ud | 6869.64 | 6869.64
100883 | DER-ROD. | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl montagem e pintura esmalte sintético (Custo adotado IOPES - código 020351) | M | 309.7957 | 309.7957
100882 | DER-ROD. | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) | M | 144.0886 | 144.0886
Grupo de serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100390 | DER-ROD. | Administração Local (valor mensal a calcular de acordo com a obra) | Ud | 0 | 0
TABELA REFERENCIAL - DER/ES - Março 2025 |  |  |  |  | REAJUSTE | X
Cód. Padrão |  | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário S/ BDI (23,32%) | 1
10813 | DER-ROD | Tubo de PVC de 100mm para esgoto | M | 16.7288 | 16.7288
10587 | DER-ROD.-I | ALUGUEL MENSAL DE INSTRUMENTO DE TOPOGRAFIA ( ESTAÇÃO TOTAL ) | Mes | 3201.9 | 3201.9
|  | INSUMOS DER/ES RODOVIÁRIO |  |  | REAJUSTE | Data Base: Out/2024
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | PREÇO | 1
Material
11013 | DER-ROD-I | Abraçadeira Para Fixação De Eletroduto Diâm. 3/4" | UNI. | 0.65 | 0.65
10714 | DER-ROD-I | Abraçadeira Para Fixação De Semáforo Em Braço/Coluna De Diâmetro 101 Ou 114Mm | UNI. | 117.39 | 117.39
10186 | DER-ROD-I | Acetileno | KG | 87.8 | 87.8
10645 | DER-ROD-I | Aço (Barra) Gewi Ou Equivalente, St 85/105, De 32Mm | M | 273.28 | 273.28
10625 | DER-ROD-I | Aço (Barra) Gewi Ou Similar,St 50/55 Diâmetro De 32Mm | M | 125.2 | 125.2
10133 | DER-ROD-I | Aço Ca-25 (Granel) - (Preço Médio) | KG | 7.2 | 7.2
10131 | DER-ROD-I | Aço Ca-25 (Granel) D=1/2" | KG | 7.01 | 7.01
10132 | DER-ROD-I | Aço Ca-25 (Granel) D=3/8" | KG | 7.4 | 7.4
10130 | DER-ROD-I | Aço Ca-50 (Carreta 20 T) D=1/2" A 3/8" | KG | 6.41 | 6.41
11570 | DER-ROD-I | Aço Ca-50 Diam 12.5 A 25 Mm | KG | 6.33 | 6.33
11569 | DER-ROD-I | Aço Ca-50 Diam. 6.3 A 10 Mm | KG | 6.71 | 6.71
10129 | DER-ROD-I | Aço Ca-50 (Granel) - (Preço Médio) | KG | 6.45 | 6.45
10127 | DER-ROD-I | Aço Ca-50 (Granel) Diam. 1/2" | KG | 6.33 | 6.33
10128 | DER-ROD-I | Aço Ca-50 (Granel) Diam. 3/8" | KG | 6.49 | 6.49
10801 | DER-ROD-I | Aço Ca-60 (Granel) (Preço Médio) | KG | 7.72 | 7.72
10202 | DER-ROD-I | Aço (Cordoalha De 7 Fios) Cp 190 Rb-12,7 Mm | KG | 10.96 | 10.96
10799 | DER-ROD-I | Aço Diâmetro 29,3Mm Para Tirante, Referência Rocsolo Ou Equivalente | M | 112.98 | 112.98
10769 | DER-ROD-I | Adesivo Epoxi Bicomponente Para Fissuras, Em Latas De 1Kg, Sikadur 32 Ou Equivalente | LAT | 47.88 | 47.88
10770 | DER-ROD-I | Adesivo Estrutural Tixotrópico A Base De Epoxi Para Colagem De Pré-Moldados Em Latas De 1Kg -Sikadur 31 | LAT | 40.94 | 40.94
10762 | DER-ROD-I | Adesivo Para Pvc Soldável | KG | 51.45 | 51.45
111881 | DER-ROD-I | Aditivo Permutador Iônico De Solos (Apis) | L | 816.55 | 816.55
10574 | DER-ROD-I | Adubo Npk | KG | 3.76 | 3.76
10557 | DER-ROD-I | Agua Potável Tratada (Cesan) | M³ | 8.82 | 8.82
10785 | DER-ROD-I | Aguarráz Mineral | L | 14.34 | 14.34
10035 | DER-ROD-I | Alcool Etílico Hidratado | L | 3.98 | 3.98
10591 | DER-ROD-I | Aluguel Computador Com Windows E Pacote Office | MES | 360.89 | 360.89
10634 | DER-ROD-I | Aluguel De Tubo Equipado Completo Para Andaime Com H=10,0 M | MES | 260 | 260
10579 | DER-ROD-I | Aluguel Mensal De Escritório | M²XMES | 47.75 | 47.75
11490 | DER-ROD-I | Aluguel Mensal De Gps Geodésico Dupla Frequência (L1/L2) | MES | 5174.56 | 5174.56
10587 | DER-ROD-I | Aluguel Mensal De Instrumento De Topografia ( Estação Total ) | MES | 3201.9 | 3201.9
10589 | DER-ROD-I | Aluguel Mensal De Laboratório De Betume | MES | 5172.11 | 5172.11
10590 | DER-ROD-I | Aluguel Mensal De Laboratório De Concreto | MES | 4394.12 | 4394.12
10588 | DER-ROD-I | Aluguel Mensal De Laboratório De Solos | MES | 4145.63 | 4145.63
10582 | DER-ROD-I | Aluguel Mensal De Mobiliário - Escritório (Nº Ocupantes X Mês) | NXMES | 490.4 | 490.4
10580 | DER-ROD-I | Aluguel Mensal De Residência - Engenheiro, Incluindo Despesas Gerais E Mobiliário | MES | 2050.29 | 2050.29
10586 | DER-ROD-I | Aluguel Mensal De Utilitário, Inclusive Combustível | MES | 8274.95 | 8274.95
10585 | DER-ROD-I | Aluguel Mensal De Veículos Tipo Gol 1.6, Inclusive Combustível | MES | 2959.49 | 2959.49
10592 | DER-ROD-I | Aluguel Multifuncional A4 Monocromática | MES | 400 | 400
10662 | DER-ROD-I | Anéis De Borracha Para Pvc Pba 75Mm | UNI. | 6.66 | 6.66
10659 | DER-ROD-I | Anéis De Borracha Para Pvc Pba 100Mm | UNI. | 9.12 | 9.12
10650 | DER-ROD-I | Anel Para Compensação Angular Até 45° | UNI. | 75.47 | 75.47
10675 | DER-ROD-I | Anel Pré Moldado Para Bueiro Celular 1,50 X 1,50 X 1,00M Cl45 | UNI. | 2271.54 | 2271.54
10676 | DER-ROD-I | Anel Pré Moldado Para Bueiro Celular 2,00 X 2,00 X 1,00M Cl 45 | UNI. | 3129.65 | 3129.65
10677 | DER-ROD-I | Anel Pré Moldado Para Bueiro Celular 2,50 X 2,50 X 1,00M Cl 45 | UNI. | 3826.09 | 3826.09
10243 | DER-ROD-I | Anel Pré-Moldado Em Concreto Para Sumidouro Diam. 2,0M Mf | UNI. | 628.1 | 628.1
10670 | DER-ROD-I | Anel Pré-Moldado Para Bueiro Celular 3,00 X 3,00 X 1,00M Cl 45 | M | 5258.21 | 5258.21
10857 | DER-ROD-I | Anteparo 3 X 300 Mm | UNI. | 614.8 | 614.8
10367 | DER-ROD-I | Anti-Óxido De Base De Resina Alquídica Modificada | GL | 150.25 | 150.25
10140 | DER-ROD-I | Arame Farpado Fio 16 Rolo 500 M | RL | 414.05 | 414.05
10626 | DER-ROD-I | Arame Nº 06 Galvanizado | KG | 17.83 | 17.83
10639 | DER-ROD-I | Arame Nº 10 Galvanizado | KG | 15.88 | 15.88
10640 | DER-ROD-I | Arame Nº 12 Galvanizado | KG | 16.04 | 16.04
10641 | DER-ROD-I | Arame Nº 16 Galvanizado | KG | 19.09 | 19.09
10138 | DER-ROD-I | Arame Ovalado Liso (Cerca) 45 Kg - 1.000M | RL | 1119.12 | 1119.12
10134 | DER-ROD-I | Arame Recozido 18 | KG | 9.72 | 9.72
10112 | DER-ROD-I | Areia De Rio (Preço Médio) | M³ | 106.67 | 106.67
10109 | DER-ROD-I | Areia Grossa Jazida Com Carregamento Mecânico | M³ | 81.89 | 81.89
10107 | DER-ROD-I | Areia Grossa Rio Com Carregamento Mecânico | M³ | 106.67 | 106.67
10110 | DER-ROD-I | Areia Média Jazida Com Carregamento Mecânico | M³ | 80.84 | 80.84
10111 | DER-ROD-I | Areia Suja Jazida Com Carregamento Mecânico | M³ | 40.42 | 40.42
10657 | DER-ROD-I | Argamassa Expansiva | KG | 10.32 | 10.32
10737 | DER-ROD-I | Argamassa Polimérica De Reparo Estrutural, Bicomponente | KG | 3.68 | 3.68
10564 | DER-ROD-I | Argila (Barreiras Comerciais - Saibreiras) | M³ | 36.51 | 36.51
102070 | DER-ROD-I | Armação Secundária Para Isolador De Porcelana 3 X 16 | UNI. | 33.51 | 33.51
10605 | DER-ROD-I | Armco Bdtm D=1,20 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 10670 | 10670
10606 | DER-ROD-I | Armco Bdtm D=1,40 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 12026 | 12026
10607 | DER-ROD-I | Armco Bdtm D=1,60 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 14016 | 14016
10608 | DER-ROD-I | Armco Bdtm D=2,00 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 17632 | 17632
10609 | DER-ROD-I | Armco Bdtm D=2,20 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 19622 | 19622
10610 | DER-ROD-I | Armco Bdtm D=2,40 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 21158 | 21158
10611 | DER-ROD-I | Armco Bdtm D=2,60 M - T.L. Esp. 3,4 Mm | M | 22966 | 22966
10597 | DER-ROD-I | Armco Bstm D=1,20 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 5335 | 5335
10598 | DER-ROD-I | Armco Bstm D=1,40 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 6013 | 6013
10599 | DER-ROD-I | Armco Bstm D=1,60 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 7008 | 7008
10600 | DER-ROD-I | Armco Bstm D=2,00 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 8816 | 8816
10601 | DER-ROD-I | Armco Bstm D=2,20 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 9811 | 9811
10602 | DER-ROD-I | Armco Bstm D=2,40 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 10579 | 10579
10603 | DER-ROD-I | Armco Bstm D=2,60 M - T.L. Esp. 3,4 Mm | M | 11483 | 11483
10604 | DER-ROD-I | Armco Bstm D=3,00 M - T.L. Esp. 2,7 Mm | M | 13247 | 13247
11266 | DER-ROD-I | Armco Staco Bdtm D=3,05 M - Mpi52 Esp.2,7Mm | M | 29294 | 29294
11265 | DER-ROD-I | Armco Staco Bstm D=3,05 M - Mpi52 Esp.2,7Mm | M | 14967.2 | 14967.2
11012 | DER-ROD-I | Arruela De Alumínio Fundido 3/4" | UNI. | 0.61 | 0.61
10203 | DER-ROD-I | Bainha De Aço Galvanizado Diam. Interno= 65 Mm | M | 30.75 | 30.75
10647 | DER-ROD-I | Bainha Metálica Preta, Diâmetro De 75Mm | M | 34.39 | 34.39
10627 | DER-ROD-I | Bainha Plástica De Pead (Tubo De Polietileno De Alta Densidade ) | M | 10.27 | 10.27
10745 | DER-ROD-I | Balde Plástico Para Sinalização (Vermelho) | UNI. | 6.35 | 6.35
10118 | DER-ROD-I | Bica Corrida Sem Frete | M³ | 85.33 | 85.33
100493 | DER-ROD-I | Bloco De Concreto Estrutural 14 X 19 X 39 Cm, Fbk 10Mpa (Nbr 6136) | UNI. | 4.98 | 4.98
10271 | DER-ROD-I | Bloco De Concreto Para Alvenaria 39 X 19 X 09 Cm | UNI. | 2.91 | 2.91
10272 | DER-ROD-I | Bloco De Concreto Para Alvenaria 39 X 19 X 14 Cm | UNI. | 3.82 | 3.82
10273 | DER-ROD-I | Bloco De Concreto Para Alvenaria 39 X 19 X 19 Cm | UNI. | 4.73 | 4.73
10619 | DER-ROD-I | Bloco De Concreto 19 X 19 X 39 Cm ( Estrutural ) | UNI. | 5.68 | 5.68
10266 | DER-ROD-I | Bloco Para Pavimentaçao Intertravado - Esp= 06 Cm, Resistência 35 Mpa | M² | 58.45 | 58.45
10296 | DER-ROD-I | Bloco Para Pavimentação Intertravado - Esp= 06Cm, Colorido, Resistência 35 Mpa | M² | 66.31 | 66.31
10267 | DER-ROD-I | Bloco Para Pavimentaçao Intertravado - Esp= 08 Cm, Resistência 35 Mpa | M² | 72.48 | 72.48
10268 | DER-ROD-I | Bloco Para Pavimentaçao Intertravado - Esp= 10 Cm, Resistência 35 Mpa | M² | 87.15 | 87.15
10748 | DER-ROD-I | Bocal Com Rabicho | UNI. | 3.03 | 3.03
10097 | DER-ROD-I | Bombeamento De Concreto | M³ | 46.25 | 46.25
10553 | DER-ROD-I | Bonificação De 15,28 % Sobre Material Betuminoso | % | 0 | 0
10855 | DER-ROD-I | Botoeira Com Sinal Sonoro | UNI. | 3720.3 | 3720.3
10713 | DER-ROD-I | Braço Galvanizado 101 Mm - Projeção 4,70 M, Para Sustentação De Semáforos | UNI. | 2053.81 | 2053.81
10119 | DER-ROD-I | Brita Graduada, Especificada Sem Pó, Sem Frete | M³ | 98.67 | 98.67
10113 | DER-ROD-I | Brita 0 (Incl. 0% Ium) Sem Frete | M³ | 149.33 | 149.33
10114 | DER-ROD-I | Brita 1 (Incl. 0% Ium) Sem Frete | M³ | 111.53 | 111.53
10115 | DER-ROD-I | Brita 2 (Incl. 0% Ium) Sem Frete | M³ | 111.53 | 111.53
10116 | DER-ROD-I | Brita 3 (Incl. 0% Ium) Sem Frete | M³ | 111.53 | 111.53
10117 | DER-ROD-I | Brita 4 (Incl. 0% Ium) Sem Frete | M³ | 110.84 | 110.84
10047 | DER-ROD-I | Broca Para Perfuratriz 714.0441 (S-12) | UNI. | 625.95 | 625.95
10048 | DER-ROD-I | Broca Para Perfuratriz 714.0840 (S-12) | UNI. | 654.82 | 654.82
10049 | DER-ROD-I | Broca Para Perfuratriz 714.1639 (S-12) | UNI. | 782.15 | 782.15
10050 | DER-ROD-I | Broca Para Perfuratriz 714.2438 (S-12) | UNI. | 1064.65 | 1064.65
10051 | DER-ROD-I | Broca Para Perfuratriz 714.3237 (S-12) | UNI. | 1360.51 | 1360.51
10052 | DER-ROD-I | Broca Para Perfuratriz 714.4036 (S-12) | UNI. | 1655.38 | 1655.38
10053 | DER-ROD-I | Broca Para Perfuratriz 714.4835 (S-12) | UNI. | 1904.15 | 1904.15
10054 | DER-ROD-I | Broca Para Perfuratriz 714.5634 (S-12) | UNI. | 2178.67 | 2178.67
10055 | DER-ROD-I | Broca Para Perfuratriz 714.6433 (S-12) | UNI. | 2504.5 | 2504.5
11011 | DER-ROD-I | Bucha De Alumínio Fundido 3/4" | UNI. | 1.19 | 1.19
11566 | DER-ROD-I | Bucha De Nylon S16 | UNI. | 8.68 | 8.68
11005 | DER-ROD-I | Bucha Plástica Com Parafuso - 8 Mm | UNI. | 0.37 | 0.37
10709 | DER-ROD-I | Cabo Blindado 2 X 20 Awg (Sincronismo) | M | 3.67 | 3.67
10170 | DER-ROD-I | Cabo De Aço Polido Com Alma De Fibra, 6 Pernas 19 Fios, Diâm. 3/8" | M | 18.92 | 18.92
11420 | DER-ROD-I | Cabo De Cobre Com Isolamento Para 1000V (1Kv), Seção 2,5 Mm2 | M | 2.36 | 2.36
11421 | DER-ROD-I | Cabo De Cobre Com Isolamento Para 1000V (1Kv), Seção 4,0 Mm2 | M | 3.62 | 3.62
11422 | DER-ROD-I | Cabo De Cobre Com Isolamento Para 1000V (1Kv), Seção 6,0 Mm2 | M | 5.27 | 5.27
11423 | DER-ROD-I | Cabo De Cobre Com Isolamento Para 1000V (1Kv), Seção 10,0 Mm2 | M | 8.64 | 8.64
11424 | DER-ROD-I | Cabo De Cobre Com Isolamento Para 1000V (1Kv), Seção 25,0 Mm2 | M | 21.34 | 21.34
11425 | DER-ROD-I | Cabo De Cobre Com Isolamento Para 1000V (1Kv), Seção 35,0 Mm2 | M | 30.16 | 30.16
10811 | DER-ROD-I | Cabo De Cobre Nú Seção 35Mm2 | M | 32.92 | 32.92
10712 | DER-ROD-I | Cabo Flexivel 2 X 1,5Mm² | M | 3.67 | 3.67
10711 | DER-ROD-I | Cabo Flexivel 2 X 2,5 Mm² | M | 6.8 | 6.8
10858 | DER-ROD-I | Cabo Flexivel 3 X 1,5 Mm2 | M | 4.79 | 4.79
10710 | DER-ROD-I | Cabo Flexivel 4 X 1,5Mm² | M | 6.67 | 6.67
11010 | DER-ROD-I | Cabo Isolado 750V - 4 X 4,00 Mm² | M | 16.12 | 16.12
10162 | DER-ROD-I | Cadeado De 40Mm | UNI. | 27.76 | 27.76
10817 | DER-ROD-I | Caibros Abrigo Passag. 8Pç 15X7X240 / 2Pç 25X7X620 Cm | CJ | 1650.41 | 1650.41
10064 | DER-ROD-I | Caibros Abrigo Passag. 8Pç 15X7X300 / 2Pç 25X7X620Cm | CJ | 1941.01 | 1941.01
10062 | DER-ROD-I | Caibros 7 X 7 Cm | M | 7.01 | 7.01
10066 | DER-ROD-I | Caibros 7 X 7 Cm (Pontalete) | M³ | 1522.26 | 1522.26
10256 | DER-ROD-I | Caixa Ralo Sup E Inf P/ Carga Média | CJ | 104.42 | 104.42
10312 | DER-ROD-I | Cal (Saco De 7 Kg) | KG | 1.82 | 1.82
10068 | DER-ROD-I | Cambotas De 1" (Taipá De 1ª Com 2,5Cm) | M³ | 1955 | 1955
10143 | DER-ROD-I | Cantoneira De Aço Seção - 2" X 2" X 1/8" | KG | 8.02 | 8.02
10145 | DER-ROD-I | Cantoneira De Aço Seçao - 3" X 3" X 3/8" | KG | 9.98 | 9.98
10144 | DER-ROD-I | Cantoneira De Aço Seção - 4" X 4" X 3/8" | KG | 10.84 | 10.84
10169 | DER-ROD-I | Cantoneira De Aço Seção 2 1/2"X 2 1/2" X 5/16" | KG | 9.27 | 9.27
10772 | DER-ROD-I | Cap Ab 8 | T | 4468.26 | 4468.26
10001 | DER-ROD-I | Cap 50/70 | T | 4168.1 | 4168.1
10622 | DER-ROD-I | Chapa Compensada Resinada 06Mm (Dim. 2,20 X 1,10M) | M² | 22.14 | 22.14
10085 | DER-ROD-I | Chapa Compensada Resinada 10Mm (Dim. 2,20 X 1,10M) | CH | 69.04 | 69.04
11014 | DER-ROD-I | Chapa Compensada Resinada 12Mm (Dim. 2,20 X 1,10M) | M² | 35.58 | 35.58
10086 | DER-ROD-I | Chapa Compensada Resinada 14Mm (Dim. 2,20 X 1,10M) | CH | 97.23 | 97.23
10087 | DER-ROD-I | Chapa Compensada Resinada 17Mm (Dim. 2,20 X 1,10M) | CH | 140.07 | 140.07
11462 | DER-ROD-I | Chapa De Aço Astm A572, Grau 50 Esp.=12,50Mm, | KG | 9.05 | 9.05
10147 | DER-ROD-I | Chapa De Aço Esp.= 25Mm | KG | 12.21 | 12.21
10146 | DER-ROD-I | Chapa De Aço Esp.= 5Mm | KG | 8.86 | 8.86
10812 | DER-ROD-I | Chapa De Aço Espessura 2Mm | KG | 7.29 | 7.29
10379 | DER-ROD-I | Chapa De Aço Fina-Frio Nº 16, Esp.1,5Mm Sae 1008/1010 | M² | 132.41 | 132.41
10168 | DER-ROD-I | Chapa De Aço 1/2" | KG | 7.35 | 7.35
10148 | DER-ROD-I | Chapa De Aço 1/8" | KG | 9.53 | 9.53
10150 | DER-ROD-I | Chapa De Aço 3/8" | KG | 8.22 | 8.22
10149 | DER-ROD-I | Chapa De Aço 6.3 Mm | KG | 8.05 | 8.05
10382 | DER-ROD-I | Chapa De Poliéster Reforçado, Com Fibra De Vidro De 2Mm, Para Sinalização Viária Vertical | M² | 107.77 | 107.77
10854 | DER-ROD-I | Chapa Xadrez Espessura=1/4" | KG | 8.8 | 8.8
10092 | DER-ROD-I | Cimento Cp Iii | KG | 0.59 | 0.59
10171 | DER-ROD-I | Clips (Grampo) Pesado Para Cabo De Aço Diam. 3/8" | UNI. | 4.02 | 4.02
10006 | DER-ROD-I | Cm 30 | T | 5256.19 | 5256.19
10362 | DER-ROD-I | Cola A Base De Poliester | KG | 29.77 | 29.77
11427 | DER-ROD-I | Concreto Pronto - 15 Mpa - Dt = 50 Km | M³ | 455.08 | 455.08
11428 | DER-ROD-I | Concreto Pronto - 20 Mpa - Dt = 50 Km | M³ | 471.25 | 471.25
11426 | DER-ROD-I | Concreto Pronto - 25 Mpa - Dt = 50 Km | M³ | 500.4 | 500.4
11406 | DER-ROD-I | Concreto Pronto - 30 Mpa - Dt = 50 Km | M³ | 513 | 513
11481 | DER-ROD-I | Concreto Pronto - 35 Mpa - Dt = 50 Km | M³ | 572.49 | 572.49
11482 | DER-ROD-I | Concreto Pronto - 40 Mpa - Dt = 50 Km | M³ | 597.21 | 597.21
10283 | DER-ROD-I | Cone De Ancoragem Ativo 12 Fios De 1/2" | UNI. | 1031.7 | 1031.7
10364 | DER-ROD-I | Cone Para Sinalizaçao ( Nbr-15.071, H=75Cm) | UNI. | 104.12 | 104.12
10651 | DER-ROD-I | Contra Porca Sextavada | UNI. | 30.53 | 30.53
10708 | DER-ROD-I | Controlador Eletronico Microprocessado 6/6 Fases | UNI. | 26602.12 | 26602.12
10856 | DER-ROD-I | Controlador Microprocessado 4 Fases | UNI. | 14524.83 | 14524.83
10045 | DER-ROD-I | Cordel Detonante | M | 1.76 | 1.76
10644 | DER-ROD-I | Coroa Para Diamante Nx D=75 Mm | UNI. | 960.01 | 960.01
10774 | DER-ROD-I | Curva De Aço 90° Para Eletroduto 3/4" | UNI. | 3.68 | 3.68
11007 | DER-ROD-I | Curva De Pvc Rígido Para Eletroduto 3/4" | UNI. | 2.94 | 2.94
10342 | DER-ROD-I | Defensa (Lâmina 4 M, Espessura = 3 Mm) - Semi Maleável | M | 319.83 | 319.83
10208 | DER-ROD-I | Desengraxante Alcalino (Solupan) | KG | 11.91 | 11.91
11020 | DER-ROD-I | Diária | DIA | 220 | 220
10040 | DER-ROD-I | Dinamite A 60% | KG | 11.99 | 11.99
10029 | DER-ROD-I | Dope | KG | 72.22 | 72.22
10028 | DER-ROD-I | Dope At | T | 72220 | 72220
10185 | DER-ROD-I | Eletrodo Para Soldas - Ok 4804 | KG | 23.2 | 23.2
10775 | DER-ROD-I | Eletroduto De Aço Com Costura Galvanizada 3/4" | M | 7.53 | 7.53
10809 | DER-ROD-I | Eletroduto De Aço Galvanizado D=1 1/4" | M | 17.3 | 17.3
10763 | DER-ROD-I | Eletroduto De Ferro Galvanizado Dn 4" | M | 115.1 | 115.1
11467 | DER-ROD-I | Eletroduto De Ferro Galvanizado D=2" | VR | 170.04 | 170.04
11006 | DER-ROD-I | Eletroduto De Pvc Rígido D=3/4" | M | 4.03 | 4.03
10810 | DER-ROD-I | Eletroduto De Pvc Rígido D=4" | M | 43.46 | 43.46
10685 | DER-ROD-I | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável Diâm.50Mm | M | 14.81 | 14.81
10686 | DER-ROD-I | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável Diâm.75Mm | M | 27.58 | 27.58
10694 | DER-ROD-I | Eletroduto Kanaflex Diâmetro 1 1/2 | M | 3.87 | 3.87
10693 | DER-ROD-I | Eletroduto Kanaflex Diâmetro 1 1/4 | M | 2.8 | 2.8
10696 | DER-ROD-I | Eletroduto Kanaflex Diâmetro 2 | M | 4.75 | 4.75
10695 | DER-ROD-I | Eletroduto Kanaflex Diâmetro 4 | M | 10.96 | 10.96
101195 | DER-ROD-I | Emulsão Asfáltica Para Imprimação (Eai) | T | 3023.69 | 3023.69
10777 | DER-ROD-I | Emulsão Rc 1C-E | T | 4000.7 | 4000.7
10011 | DER-ROD-I | Emulsao Rl 1C | T | 3208.11 | 3208.11
10022 | DER-ROD-I | Emulsão Rl 1C-E | T | 4770.08 | 4770.08
10008 | DER-ROD-I | Emulsao Rm 1C | T | 3468.34 | 3468.34
10009 | DER-ROD-I | Emulsão Rr 1C | T | 2844.05 | 2844.05
10020 | DER-ROD-I | Emulsão Rr 1C-E | T | 4215.35 | 4215.35
10010 | DER-ROD-I | Emulsao Rr 2C | T | 3631.1 | 3631.1
10021 | DER-ROD-I | Emulsão Rr 2C-E | T | 3252.48 | 3252.48
10104 | DER-ROD-I | Endurecedor Químico De Superfícies De Concreto Aplicado, Referência -Sikafloor Cure Hard 24 Da Sika | L | 15.79 | 15.79
10073 | DER-ROD-I | Escoras De Eucalipto (4,00M - D=0,10M) | DZ | 162.08 | 162.08
10123 | DER-ROD-I | Escória De Aciaria, Posto Em Vitória | T | 20.31 | 20.31
10207 | DER-ROD-I | Escova De Aço 18 X 6 Cm | UNI. | 12.35 | 12.35
10369 | DER-ROD-I | Esmalte Sintético Brilhante Secagem Rápida | GL | 142.29 | 142.29
10370 | DER-ROD-I | Esmalte Sintético Fosco Secagem Rápida | GL | 144.03 | 144.03
10044 | DER-ROD-I | Espoleta Elétrica Nº 8 - 3 Metros | UNI. | 18.78 | 18.78
10043 | DER-ROD-I | Espoleta Simples | UNI. | 9.68 | 9.68
11468 | DER-ROD-I | Estaca De Concreto Pré-Moldada, Carga 40T | M | 101.27 | 101.27
11469 | DER-ROD-I | Estaca De Concreto Pré-Moldada, Carga 60T | M | 124 | 124
11470 | DER-ROD-I | Estaca De Concreto Pré-Moldada, Carga 90T | M | 217.18 | 217.18
10720 | DER-ROD-I | Estaca Prancha De Aço Até 400 Mm | KG | 15.08 | 15.08
10078 | DER-ROD-I | Esticador Com Catraca | UNI. | 9.03 | 9.03
11531 | DER-ROD-I | Estopa Branca De 2ª (Pacote De 10Kg) | KG | 15.92 | 15.92
10042 | DER-ROD-I | Estopim Simples | M | 2.4 | 2.4
10098 | DER-ROD-I | Filler | T | 143.9 | 143.9
11516 | DER-ROD-I | Fio Diamantado | M | 257.49 | 257.49
10773 | DER-ROD-I | Fio Isolado De Pvc 705V -70°C - Baixa Tensão 6Mm² | M | 4.92 | 4.92
11009 | DER-ROD-I | Fio Isolado Em Pvc 4,00 Mm² - 750V | M | 3.51 | 3.51
10744 | DER-ROD-I | Fio Paralelo De Cobre (2,50Mm²) | M | 4.45 | 4.45
11472 | DER-ROD-I | Fita Isolante Nr 33 19M X 20Mm | RL | 10.9 | 10.9
11260 | DER-ROD-I | Formicida - Referência:Macro E Microgranulado Tipo Mirex | KG | 34.27 | 34.27
10786 | DER-ROD-I | Fundo Preparador De Superfície | L | 9.29 | 9.29
10158 | DER-ROD-I | Gabião Malha Hex. 8X10Mm Pvc, E= 2,4Mm, Dimensões = 1,00 M | M³ | 398.97 | 398.97
10157 | DER-ROD-I | Gabião Malha Hex. 8X10Mm Pvc, E-> 2,7Mm, H-> 0,50M | M³ | 745.14 | 745.14
10155 | DER-ROD-I | Gabião Malha Hex. 8X10Mm Zn/Al, E-> 2,7Mm, H-> 0,50M | M³ | 448.74 | 448.74
10156 | DER-ROD-I | Gabião Malha Hex. 8X10Mm Zn/Al, E= 2,7Mm, H =1,00M | M³ | 335.78 | 335.78
10176 | DER-ROD-I | Gabião Manta Hex. 6X8Mm Zn-Al/Pvc, E=2,8Mm, H=0,23M, Para Revestimento De Canal | M² | 177.64 | 177.64
10853 | DER-ROD-I | Gabião Tipo Saco Malha Hex. De Dupla Torção 8X10Mm Pvc E=2,7Mm E Diâmetro 0,65M | M³ | 408.67 | 408.67
10859 | DER-ROD-I | Gasolina | L | 5.59 | 5.59
10041 | DER-ROD-I | Gelatina A 75% | KG | 11.99 | 11.99
10852 | DER-ROD-I | Geodreno Vertical, Em Forma De Fita | M | 4.96 | 4.96
10848 | DER-ROD-I | Geogrelha Com Resistência Longit. A Tração 300 Kn, Resist. Transv. A Tração 30 Kn | M² | 50.8 | 50.8
10851 | DER-ROD-I | Geogrelha Com Resistência Longit. Tração 35 A 40 Kn, Resist. Transv. A Tração De 25 A 30 Kn E Deformação De 5% | M² | 16.35 | 16.35
10850 | DER-ROD-I | Geogrelha Com Resistência Longit. Tração 55 A 60 Kn, Resist. Transv. A Tração De 25 A 30 Kn E Deformação De 5% | M² | 20.03 | 20.03
10849 | DER-ROD-I | Geogrelha Com Resistência Longit. Tração 80 A 90 Kn, Resist. Transv. A Tração De 25 A 30 Kn E Deformação 5% | M² | 21.7 | 21.7
102592 | DER-ROD-I | Geogrelha Com Resistência Longitudinal A Tração De 35 A 40 Kn E Resistência Transversal A Tração De 25 A 30 Kn Com Deformação De 10% | M² | 16.35 | 16.35
102591 | DER-ROD-I | Geogrelha Com Resistência Longitudinal A Tração De 55 A 60 Kn E Resistência Transversal A Tração De 25 A 30 Kn Com Deformação De 10% | M² | 20.03 | 20.03
102593 | DER-ROD-I | Geogrelha Com Resistência Longitudinal A Tração De 80 A 90 Kn E Resistência Transversal A Tração De 25 A 30 Kn Com Deformação De 10% | M² | 22.49 | 22.49
10719 | DER-ROD-I | Geogrelha De Poliéster Monodirecional Com Resistência De 200Kn Na Longitudinal E 25Kn Na Transversal | M² | 36.41 | 36.41
10334 | DER-ROD-I | Geogrelha Em Polipropileno (Pp) Módulo De Rigidez Nominal 400Kn/M Nas Duas Direções | M² | 61.33 | 61.33
10569 | DER-ROD-I | Grama Esmeralda Em Placas | M² | 12.5 | 12.5
10137 | DER-ROD-I | Grampo Para Cerca (Galvanizado) | KG | 13.55 | 13.55
10629 | DER-ROD-I | Graxa Comum (Chassis 2), Tambores Com 170Kg | KG | 23.32 | 23.32
10782 | DER-ROD-I | Grelha Articulada, Inclusive Caixilho Em Ferro Fundido | UNI. | 565.51 | 565.51
10255 | DER-ROD-I | Grelha E Caixilho De Concreto (Cx. Ralo) | CJ | 145 | 145
11478 | DER-ROD-I | Grupo Focal Gradativo Veicular 200 X 200 X 200Mm, Com Lâmpada Tipo Led | UNI. | 4676.52 | 4676.52
11480 | DER-ROD-I | Grupo Focal Repetidor 2 X 200Mm, Com Lâmpada Led, Pedestre, Inclusive Abraçadeira Para Fixação | UNI. | 1803.32 | 1803.32
11475 | DER-ROD-I | Grupo Focal Repetidor 3X200Mm, Com Lâmpada Tipo Led, Inclusive Suporte De Fixação | UNI. | 2278.61 | 2278.61
11474 | DER-ROD-I | Grupo Focal Repetidor 3X300Mm, Com Lâmpada Tipo Led, Inclusive Suporte Para Fixação | UNI. | 2804.43 | 2804.43
10663 | DER-ROD-I | Guia Pré-Moldada Para Caixa Boca De Lobo | UNI. | 69.61 | 69.61
10699 | DER-ROD-I | Haste Cobreada Para Aterramento Diam. 5/8" X 2,40M | UNI. | 69.78 | 69.78
11471 | DER-ROD-I | Imposto Sobre Serviços (Iss) | VB | 0 | 0
10747 | DER-ROD-I | Interruptor | UNI. | 7.83 | 7.83
10697 | DER-ROD-I | Isolador De Porcelana Tipo Roldana | UNI. | 9.91 | 9.91
10056 | DER-ROD-I | Jogo De Brocas P/ Perfuratriz (S-12) | JG | 12730.78 | 12730.78
10771 | DER-ROD-I | Junta De Dilatação Elástica Prémoldada Tipo Fungenband Em Perfil O-12, De Pvc De Alta Densidade, Uniontech Ou Equivalente | M | 37.25 | 37.25
10781 | DER-ROD-I | Ladrilho Hidráulico Podotátil | M² | 65.43 | 65.43
10274 | DER-ROD-I | Ladrilho Hidráulico 2 Cores P/ Calçada | M² | 70.02 | 70.02
10319 | DER-ROD-I | Lajota De 20 X 20 X 10 Cm | MIL | 500 | 500
10746 | DER-ROD-I | Lâmpada De Led Equivalente A Incandescente (60Watts) | UNI. | 6.42 | 6.42
10318 | DER-ROD-I | Lixa D'Água | UNI. | 1.51 | 1.51
10373 | DER-ROD-I | Lixa D'Água Nº 80 | UNI. | 1.98 | 1.98
10784 | DER-ROD-I | Lixa Para Madeira Nº 100 | UNI. | 0.96 | 0.96
10789 | DER-ROD-I | Lixa Para Superfície Metálica | UNI. | 2.52 | 2.52
10742 | DER-ROD-I | Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo | M² | 1.16 | 1.16
11008 | DER-ROD-I | Luva De Pvc Rígido Para Eletroduto 3/4" | UNI. | 1.27 | 1.27
10630 | DER-ROD-I | Luva De Pvc Rígido, Roscável De 3/4" | UNI. | 3.06 | 3.06
10764 | DER-ROD-I | Luva Dn 4" Ferro Galvanizado | UNI. | 32.32 | 32.32
10653 | DER-ROD-I | Luva Para Tirante Referência Rocsolo D=50Mm | UNI. | 80.16 | 80.16
10071 | DER-ROD-I | Madeira Roliça (Aprox. 8,00M - D=0,15M) | M | 46.94 | 46.94
10072 | DER-ROD-I | Madeira Roliça (Aprox. 8,00M - D=0,20M) | M | 65.37 | 65.37
10082 | DER-ROD-I | Madeira Serrada (Passadeira 30 X 8 Cm) | M³ | 3795.83 | 3795.83
10081 | DER-ROD-I | Madeira Serrada (Pranchões 20 X 8 Cm) | M³ | 5146.42 | 5146.42
10080 | DER-ROD-I | Madeira Tratada (Aprox. 4,00M - D=0,15M) | UNI. | 28.34 | 28.34
10632 | DER-ROD-I | Mangueira Para Bomba Injetora Manual Putzmeister De 10, Diam. 35Mm | UNI. | 3670.94 | 3670.94
10633 | DER-ROD-I | Mangueira Para Bomba Injetora Manual Putzmeister De 10, Diam. 50Mm | UNI. | 5110.27 | 5110.27
11250 | DER-ROD-I | Manta De Fibras Vegetais, 0,5Kg/M², Fornecimento E Aplicação, Inclusive Grampos | M² | 16.36 | 16.36
10323 | DER-ROD-I | Manta Geotêxtil Não Tecida Rt- 07 (07 Kn/M) | M² | 3.87 | 3.87
10847 | DER-ROD-I | Manta Geotêxtil Não Tecida Rt-10 (10Kn/M) | M² | 5.1 | 5.1
10163 | DER-ROD-I | Manta Geotêxtil Não Tecida Rt-16 (16Kn/M) | M² | 8.64 | 8.64
10039 | DER-ROD-I | Massa Asfáltica Cbuq - Usina Comercial | T | 605 | 605
11486 | DER-ROD-I | Material Termoplástico (Extrusão) | SC | 310.69 | 310.69
10352 | DER-ROD-I | Material Termoplástico (Spray) (25 Kg) | SC | 298.25 | 298.25
10263 | DER-ROD-I | Meio Fio 12 X 30 X 15 Cm X 1 M | PÇ | 31.36 | 31.36
10344 | DER-ROD-I | Micro Esfera (Drop-On) Saco 25 Kg | SC | 256.61 | 256.61
10346 | DER-ROD-I | Micro-Esfera (Preço Médio) | KG | 9.92 | 9.92
10345 | DER-ROD-I | Micro-Esfera (Pre-Mix) Saco 25 Kg | SC | 247.96 | 247.96
10623 | DER-ROD-I | Mourão De Concreto 2,50M "T" | UNI. | 111 | 111
10074 | DER-ROD-I | Mourao P/ Cerca (2,20M - D=0,10M) M. Branca | DZ | 232.85 | 232.85
10075 | DER-ROD-I | Mourão P/ Cerca (2,50M - D=0,20M) Madeira Branca (Estic.) | DZ | 457.1 | 457.1
10821 | DER-ROD-I | Mourão Para Cerca (2,80 - D=0,20M) M. Branca (Esticador) | DZ | 1295.13 | 1295.13
10260 | DER-ROD-I | Mourao Quadrado (Tipo Dnit) 10 X 10 Cm X 2,20 M | PÇ | 58.3 | 58.3
10261 | DER-ROD-I | Mourao Triangular (Tipo Dnit) 10 Cm X 2,00 M | PÇ | 51.25 | 51.25
10570 | DER-ROD-I | Muda De Árvore (Altura Até 1,50M) | UNI. | 61.66 | 61.66
11262 | DER-ROD-I | Muda De Árvore Grande (Altura Maior Que 150Cm) | UNI. | 126.66 | 126.66
11267 | DER-ROD-I | Muda De Árvore/Arbusto Espécies Da Mata Atlântica (Mudas Em Sacolas Ou Tubetes) | UNI. | 7.57 | 7.57
10036 | DER-ROD-I | Óleo Combustível Bpf - Baixo Pto. Fusão | KG | 4.13 | 4.13
10309 | DER-ROD-I | Oleo De Linhaça | L | 50.77 | 50.77
10034 | DER-ROD-I | Óleo Diesel | L | 5.89 | 5.89
10187 | DER-ROD-I | Oxigênio | M³ | 14.5 | 14.5
10375 | DER-ROD-I | Parafuso C/ Porca E Arruela (3/16X1 1/2") | UNI. | 0.78 | 0.78
10327 | DER-ROD-I | Parafuso De 1/2 X 230 Mm (Galvanizado) | UNI. | 11.73 | 11.73
101971 | DER-ROD-I | Parafuso Em Aço Galvanizado Comp. 250Mm, Diâmetro = 16Mm | UNI. | 16.76 | 16.76
11565 | DER-ROD-I | Parafuso Sextavado, Soberba 5/8" X 6" Com Porca E Arruela | UNI. | 8.74 | 8.74
10326 | DER-ROD-I | Parafusos Completos 5/16 X 65 Mm | UNI. | 0.93 | 0.93
10298 | DER-ROD-I | Paralelepípedo De Pedra (Milheiro) | MIL | 5219.48 | 5219.48
11016 | DER-ROD-I | Peça Em Madeira De 1ª Qualidade 10,0 X 2,5 Cm | M | 4.1 | 4.1
11017 | DER-ROD-I | Peça Em Madeira De 1ª Qualidade 7,0 X 2,0 Cm | M | 2.47 | 2.47
11015 | DER-ROD-I | Peça Em Madeira De 1ª Qualidade 8,0 X 8,0 Cm | M | 46.06 | 46.06
10125 | DER-ROD-I | Pedra Britada P/ Concreto, Sem Frete | M³ | 111.53 | 111.53
10121 | DER-ROD-I | Pedra De Mao (Incl. 0% Ium) S/ Frete | M³ | 102.2 | 102.2
10124 | DER-ROD-I | Pedra P/ Enrocamento | M³ | 102.2 | 102.2
10301 | DER-ROD-I | Pedra Portuguesa (Só A Pedra) | M² | 77.25 | 77.25
10126 | DER-ROD-I | Pedrisco | M³ | 146.54 | 146.54
10368 | DER-ROD-I | Película Preto Legenda | M² | 119.22 | 119.22
10380 | DER-ROD-I | Película Refletiva Grau Técnico Todas As Cores | M² | 152.54 | 152.54
10363 | DER-ROD-I | Película Refletiva Lentes Inclusas | M² | 149.26 | 149.26
11488 | DER-ROD-I | Perfil Elastomérico De Vedação Em Juntas De Pontes Com Abertura Média De 25 Mm ± 10 Mm, Inclusive Lábios Poliméricos E Mão De Obra Para Colocação (Ref. Jeene Jj2540 Vv) | M | 509.38 | 509.38
10200 | DER-ROD-I | Perfil Elastomérico De Vedação Em Juntas De Pontes Com Abertura Média De 50 Mm ± 25 Mm, Inclusive Lábios Poliméricos E Mão De Obra Para Colocação | M | 1257.91 | 1257.91
11465 | DER-ROD-I | Perfil Laminado W 250 X 44.80, Perfil I | KG | 10 | 10
10179 | DER-ROD-I | Perfil Metálico Seção I | KG | 8.96 | 8.96
10257 | DER-ROD-I | Pescoço P/ Pv H= 0,30 M Diam= 0,60 M (Anel De Concreto Pré-Moldado) | UNI. | 85.93 | 85.93
11512 | DER-ROD-I | Pis/Cofins | VB | 0 | 0
10201 | DER-ROD-I | Placa De Neoprene Fretado Esp = 5 Cm (18% I.P.I. E Embalagem) | DM³ | 86.91 | 86.91
10378 | DER-ROD-I | Placa Em Alumínio Espessura = 1,5Mm | M² | 163.56 | 163.56
10615 | DER-ROD-I | Placa Metálica Para Ancoragem, Sextavada, De (160X160X19)Mm | UNI. | 102.51 | 102.51
10340 | DER-ROD-I | Placa Sinalizaçao Pronta - Chapa De Ferro N. 20 | M² | 201.9 | 201.9
10654 | DER-ROD-I | Placa 160 X 160 X 10Mm | UNI. | 81.98 | 81.98
10798 | DER-ROD-I | Placa 20 X 20 X 3/4" Para Tirante Rocsolo | UNI. | 160.17 | 160.17
10191 | DER-ROD-I | Plastiment Vz (10% I.P.I. E 8% Frete), Marca De Referência Sika | KG | 6.5 | 6.5
10573 | DER-ROD-I | Pó Calcáreo Dolomítico | KG | 0.13 | 0.13
10120 | DER-ROD-I | Pó De Pedra (Incl. 0% Ium) S/ Frete | M³ | 68 | 68
10621 | DER-ROD-I | Pontalete De Pinho De 1ª De 3" X 3", Sem Aparelhamento | M | 8.67 | 8.67
10624 | DER-ROD-I | Pontalete De Pinho De 3ª Ou Similar De 3" X 3", Sem Aparelhamento | M | 8.02 | 8.02
10616 | DER-ROD-I | Porca De Ancoragem De Aço, Sextavada, Para Protensão, Com Altura De 50Mm | UNI. | 38.77 | 38.77
10656 | DER-ROD-I | Porca Sextavada Esférica H=70Mm, Chave 55Mm | UNI. | 92.94 | 92.94
10778 | DER-ROD-I | Poste Galvanizado Reto Com 4,0M E Base | UNI. | 674.03 | 674.03
10703 | DER-ROD-I | Poste Galvanizado 101Mm Simples, H= 6,0 M Para Semáforo | UNI. | 2018.56 | 2018.56
10702 | DER-ROD-I | Poste Galvanizado 114Mm - 1 Boca, H = 6,00 M Para Semáforo | UNI. | 2350.71 | 2350.71
10701 | DER-ROD-I | Poste Galvanizado 114Mm - 2 Bocas, H = 6,00 M Para Semáforo | UNI. | 2328.92 | 2328.92
11519 | DER-ROD-I | Poste Intermediário 40X60 Mm, Para Gradil Nylofor | UNI. | 194.4 | 194.4
10063 | DER-ROD-I | Pranchoes 30 X 5 Cm (P/ Ensecadeira) | M³ | 3795.83 | 3795.83
10135 | DER-ROD-I | Prego 18 X 24 | KG | 14.69 | 14.69
10136 | DER-ROD-I | Prego 25 X 72 (Para Pontes De Madeira) | KG | 18.39 | 18.39
10381 | DER-ROD-I | Primer Base Cromato De Zinco | GL | 191.89 | 191.89
10617 | DER-ROD-I | Primer Epoxi Tipo Quinnducot 5800/14 Na Cor Vermelha. Química União Ou Similar | GL | 377.19 | 377.19
10618 | DER-ROD-I | Primer Epoxi Tipo Quinnducot 5806 Na Cor Branca, Química União Ou Similar | GL | 349.93 | 349.93
10749 | DER-ROD-I | Primer (Pcf) | KG | 95.55 | 95.55
11487 | DER-ROD-I | Redutor Tipo 2002 Primeira Qualidade | L | 15.82 | 15.82
11002 | DER-ROD-I | Reservatório De Polietileno 1000 Litros Tampa Redonda | UNI. | 425.24 | 425.24
10046 | DER-ROD-I | Retardo | UNI. | 30 | 30
10069 | DER-ROD-I | Ripão De 2,5 X 7.0 Cm | M³ | 1765.23 | 1765.23
11261 | DER-ROD-I | Ripas De 2,5Cm X 5,0Cm | M | 2.05 | 2.05
10320 | DER-ROD-I | Saco De Propileno (Rip Rap) | UNI. | 2.7 | 2.7
10165 | DER-ROD-I | Sapata De Widea Nw | UNI. | 622.77 | 622.77
10067 | DER-ROD-I | Sarrafo 10 X 2,5 Cm | M³ | 1628 | 1628
10004 | DER-ROD-I | Sbs 55 75 (Cap Flex 55/75) | T | 5100.56 | 5100.56
10005 | DER-ROD-I | Sbs 60 85 (Cap Flex 60/85) | T | 4907.39 | 4907.39
10776 | DER-ROD-I | Sbs 65 90 (Cap Flex 65/90) | T | 5470.18 | 5470.18
10572 | DER-ROD-I | Sementes | KG | 30.72 | 30.72
10584 | DER-ROD-I | Serviços Gráficos E Materiais De Consumo | MES | 3602 | 3602
11504 | DER-ROD-I | Sigunit Stm-35 Af, Aditivo De Pega, Sika Ou Similar | KG | 15.79 | 15.79
11558 | DER-ROD-I | Sikacrete Br | L | 15.23 | 15.23
10198 | DER-ROD-I | Sikadur 43 (Argamassa Epoxídica) | KG | 77.79 | 77.79
10195 | DER-ROD-I | Sikagrout | KG | 1.74 | 1.74
10099 | DER-ROD-I | Silica Ativa (Micro-Silica) Saco 15 Kg | SC | 25.19 | 25.19
11513 | DER-ROD-I | Sistema De Cercamento Tipo Gradil Nylofor Pintura Simples (Preto, Verde Ou Branco), #50X200Mm, Fio 5Mm, L=2,50M, H=2,03M | M | 480.73 | 480.73
10122 | DER-ROD-I | Solo Brita (Incl. 0% Ium) Sem Frete | M³ | 88.53 | 88.53
10366 | DER-ROD-I | Solvente Epoxi | GL | 122.87 | 122.87
10374 | DER-ROD-I | Suporte Em Madeira De 1ª Qualidade (8X8X320Cm) | UNI. | 40.51 | 40.51
10743 | DER-ROD-I | Suporte Para Placa De Sinalização Vertical Em Madeira De 1ª Qualidade, Tratada E Pintada (8X8) Com 3,40M | UNI. | 43.04 | 43.04
10620 | DER-ROD-I | Tábua De Pinho De 1ª De 1" X 12" | M | 12.39 | 12.39
10065 | DER-ROD-I | Tábuas De 2,5 Cm (Não Aparelhada) | M³ | 1651.99 | 1651.99
10061 | DER-ROD-I | Tábuas De 30 X 2,5 Cm (Aparelhada) | M³ | 1651.99 | 1651.99
10359 | DER-ROD-I | Tacha Bidirecional | UNI. | 12.88 | 12.88
10358 | DER-ROD-I | Tacha Monodirecional | UNI. | 11.39 | 11.39
10361 | DER-ROD-I | Tachao Bidirecional | UNI. | 39.22 | 39.22
10360 | DER-ROD-I | Tachao Monodirecional | UNI. | 40.54 | 40.54
10057 | DER-ROD-I | Taipá De 1ª Com 2,5 Cm | M³ | 1651.99 | 1651.99
10244 | DER-ROD-I | Tampa Pré-Moldada Em Concreto Para Sumidouro D=2,00M | UNI. | 612.07 | 612.07
10161 | DER-ROD-I | Tampão De Aço Galvanizado D=3" | UNI. | 76.34 | 76.34
10182 | DER-ROD-I | Tampao F.F. Articulado Pesado P / Poço Visita Classe D400 (Carga 400Kn) | CJ | 494.33 | 494.33
10642 | DER-ROD-I | Tampão Simples 1,07X0,62 Padrão R2 Telemar | UNI. | 612.38 | 612.38
11255 | DER-ROD-I | Tela De Aço Galvanizada 8 X 10 Cm , D=2,70Mm, Dupla Torção | M² | 81.75 | 81.75
10635 | DER-ROD-I | Tela De Aço Soldada Telcon Q-138 Ou Similar | KG | 8.56 | 8.56
11493 | DER-ROD-I | Tela De Aço Soldada Telcon Q-196 Ou Similar | KG | 8.56 | 8.56
10649 | DER-ROD-I | Tela De Pvc Na Cor Laranja, Para Proteção De Segurança (Tapume), Rolo Com 50,00 M | RL | 99.43 | 99.43
10173 | DER-ROD-I | Tela Losangular Fio 10 Galvanizado, Malha 3" | M² | 33.36 | 33.36
10637 | DER-ROD-I | Tela Losangular Fio 12 Galvanizado, Malha 3" | M² | 24.16 | 24.16
10172 | DER-ROD-I | Tela Losangular Fio 12, Revestido Em Pvc, Malha 3" | M² | 35.48 | 35.48
11003 | DER-ROD-I | Telha De Fribrocimento Ondulada De 6 Mm | M² | 25.36 | 25.36
10818 | DER-ROD-I | Telha Fibrocimento - Canalete Normal 49 - Comp. = 2,50 M | PÇ | 126.8 | 126.8
10324 | DER-ROD-I | Telha Fibrocimento - Canalete Normal 49 - Comp. = 3,60 M | PÇ | 191.34 | 191.34
10819 | DER-ROD-I | Telha Fibrocimento - Canalete Terminal 49 - Comp. = 2,50 M | PÇ | 232.34 | 232.34
10325 | DER-ROD-I | Telha Fibrocimento - Canalete Terminal 49 - Comp. = 3,60 M | PÇ | 306.26 | 306.26
10571 | DER-ROD-I | Terra Vegetal | M³ | 173.57 | 173.57
10845 | DER-ROD-I | Terramesh System Malha Hexagonal 8X10Mm, Pvc, Diâmetro 2,7 Mm, 0,50X1,00X6,00M | PÇ | 640.49 | 640.49
10844 | DER-ROD-I | Terramesh System Malha Hexagonal 8X10Mm, Pvc, Diâmetro 2,7Mm, 0,50X1,00X4,00M | PÇ | 563.78 | 563.78
10846 | DER-ROD-I | Terramesh System Malha Hexagonal 8X10Mm, Pvc, Diâmetro 2,7Mm, 0,50X1,00X7,00M | PÇ | 679.01 | 679.01
10842 | DER-ROD-I | Terramesh System Malha Hexagonal, 8X10Mm, Pvc, Diâmetro 2,7Mm, 1,00X1,00X4,00M | PÇ | 800.6 | 800.6
10843 | DER-ROD-I | Terramesh System Malha Hexagonal 8X10Mm, Pvc, Diâmetro 2,7Mm, 1,00X1,00X5,00M | PÇ | 885.47 | 885.47
10329 | DER-ROD-I | Tijolinho A Vista (Placa De Revestimento) | M² | 47.04 | 47.04
11567 | DER-ROD-I | Tijolo Cerâmico Maciço 5X10X20 Cm | UNI. | 0.43 | 0.43
10372 | DER-ROD-I | Tinner Comum | L | 20.93 | 20.93
10365 | DER-ROD-I | Tinta A Base De Borracha Clorada Para Acabamento A Cores | GL | 184.86 | 184.86
11521 | DER-ROD-I | Tinta À Base De Epóxi, Coral (Wandepóxi), Suvinil (Esmalte Epóxi) Ou Equivalente | L | 65.5 | 65.5
10788 | DER-ROD-I | Tinta A Óleo | L | 39.58 | 39.58
10371 | DER-ROD-I | Tinta Acrílica | BD | 210.42 | 210.42
10317 | DER-ROD-I | Tinta Base Água (Preço Médio) | BD | 372.87 | 372.87
10655 | DER-ROD-I | Tinta Epóxica Isenta De Solvente | KG | 83.83 | 83.83
10787 | DER-ROD-I | Tinta Látex Acrílica | L | 11.69 | 11.69
10339 | DER-ROD-I | Tinta Para Demarc.Viária À Base De Resina Acrílica Emuls. Água (Preço Médio) | BD | 367.56 | 367.56
10178 | DER-ROD-I | Trilho Usado | KG | 5.17 | 5.17
10159 | DER-ROD-I | Tubo De Aço Galvanizado D=1 1/2" | M | 59.55 | 59.55
10160 | DER-ROD-I | Tubo De Aço Galvanizado D=3" | M | 135.29 | 135.29
11477 | DER-ROD-I | Tubo De Aço Galvanizado, Semi-Pesado D=2" | M | 84.02 | 84.02
10174 | DER-ROD-I | Tubo De Aço Redondo Preto Din2440 Diâm. 2" | M | 60.15 | 60.15
10217 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,30M Ca-1 Mf | M | 91.95 | 91.95
10218 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,40M Ca-1 Mf | M | 103.76 | 103.76
10229 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,40M Ca-2 Mf | M | 109.67 | 109.67
10219 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,60M Ca-1 Mf | M | 200.79 | 200.79
10224 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,60M Ca-1 Pb | M | 200.79 | 200.79
10230 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,60M Ca-2 Mf | M | 174.21 | 174.21
10235 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,60M Ca-2 Pb | M | 174.21 | 174.21
10220 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,80M Ca-1 Mf | M | 324.21 | 324.21
10225 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,80M Ca-1 Pb | M | 324.21 | 324.21
10231 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,80M Ca-2 Mf | M | 324.8 | 324.8
10236 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=0,80M Ca-2 Pb | M | 324.8 | 324.8
10221 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,00M Ca-1 Mf | M | 391.45 | 391.45
10226 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,00M Ca-1 Pb | M | 391.45 | 391.45
10232 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,00M Ca-2 Mf | M | 430.26 | 430.26
10237 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,00M Ca-2 Pb | M | 430.26 | 430.26
10240 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,00M Ca-3 Mf | M | 548.37 | 548.37
10222 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,20M Ca-1 Mf | M | 584.65 | 584.65
10227 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,20M Ca-1 Pb | M | 584.65 | 584.65
10233 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,20M Ca-2 Mf | M | 631.05 | 631.05
10238 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,20M Ca-2 Pb | M | 631.05 | 631.05
10241 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,20M Ca-3 Mf | M | 844.72 | 844.72
10223 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,50M Ca-1 Mf | M | 847.03 | 847.03
10228 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,50M Ca-1 Pb | M | 847.03 | 847.03
10234 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,50M Ca-2 Mf | M | 906.08 | 906.08
10239 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,50M Ca-2 Pb | M | 906.08 | 906.08
10242 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Armado D=1,50M Ca-3 Mf | M | 1324.53 | 1324.53
10249 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto Poroso D=0,20 M | M | 38.45 | 38.45
10209 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto S/ Armaçao D=0,20M Mf | M | 36.86 | 36.86
10213 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto S/ Armaçao D=0,20M Pb | M | 45.24 | 45.24
10210 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto S/ Armaçao D=0,30M Mf | M | 51.61 | 51.61
10214 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto S/ Armaçao D=0,30M Pb | M | 62 | 62
10211 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto S/ Armaçao D=0,40M Mf | M | 72.05 | 72.05
10215 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto S/ Armaçao D=0,40M Pb | M | 73.26 | 73.26
10212 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto S/ Armaçao D=0,60M Mf | M | 120.6 | 120.6
10216 | DER-ROD-I | Tubo De Concreto S/ Armaçao D=0,60M Pb | M | 130.53 | 130.53
10813 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc De 100Mm Para Esgoto | M | 19 | 19
10661 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Pba Cl 15 Dn 75Mm | M | 33.05 | 33.05
10658 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Pba Cl 15 Dn 100Mm | M | 55.23 | 55.23
10688 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Pba, Jei (Junta Elástica) Classe 12 - Nbr 5647, Diam. 75Mm | M | 48.95 | 48.95
10687 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Pba, Jei (Junta Elástica) Classe 12 - Nbr 5647 Diâm. 50Mm | M | 19.51 | 19.51
10306 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Rígido D= 50Mm (Dreno) - Vara 6M | VR | 98.04 | 98.04
10307 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Rígido D= 75Mm (Dreno) - Vara 6M | VR | 177.84 | 177.84
10308 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Rígido D= 100Mm (Dreno) - Vara 6M | VR | 214.68 | 214.68
10648 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Rígido, Pbv, Série R, Vara Com 3M, Diâmetro Nominal De 50Mm | UNI. | 49.02 | 49.02
10631 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Rígido, Roscável, Vara Com 6M De 3/4" | UNI. | 38.87 | 38.87
10690 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Rígido, Série R Nbr5688, Diam.100Mm | M | 35.78 | 35.78
10752 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Soldável Dn 20Mm | M | 4.65 | 4.65
10753 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Soldável Dn 25Mm | M | 5.25 | 5.25
10754 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Soldável Dn 32Mm | M | 9.53 | 9.53
10303 | DER-ROD-I | Tubo De Pvc Soldável Dn 50 Mm (Água) | M | 11.4 | 11.4
10684 | DER-ROD-I | Tubo Irrifort Agropecuário Diâmetro 32 | M | 6.38 | 6.38
10682 | DER-ROD-I | Tubo Para Irrigação Linha Fixa Pn40, Diâm. 50Mm | M | 6.57 | 6.57
10683 | DER-ROD-I | Tubo Para Irrigação Linha Fixa Pn40, Diam. 75Mm | M | 12.25 | 12.25
10258 | DER-ROD-I | Tubo Plástico, Corrugado, Perfurado De Pead (Polietileno De Alta Densidade), Padrão Nbr, Diâmetro 100Mm | M | 12.02 | 12.02
10800 | DER-ROD-I | Tubo Plástico, Corrugado, Perfurado De Pead (Polietileno De Alta Densidade), Padrão Nbr, Diâmetro 65Mm | M | 7.49 | 7.49
10515 | DER-ROD-I | Tx 10,00% De Custos Diretos | VB | 0 | 0
10516 | DER-ROD-I | Tx 2,00% De Custos Diretos + Remuneraçao | VB | 0 | 0
10514 | DER-ROD-I | Tx 25.00% S/ Mao Obra/Equip. Projeto | VB | 0 | 0
10513 | DER-ROD-I | Tx 80,40 S/ Mao Obra/Equip. Projeto | VB | 0 | 0
10330 | DER-ROD-I | Vassoura Tipo Gari | UNI. | 15.23 | 15.23
10328 | DER-ROD-I | Verniz (Para Tijolinho A Vista) | GL | 60.5 | 60.5
10790 | DER-ROD-I | Zarcão, Suvinil Ou Equivalente | L | 27.93 | 27.93 | x
|  | SERVIÇOS DNIT |  |  | REAJUSTE | Data Base: Out/2024
CÓDIGO | BASE | Descrição Do Serviço | UNI. | PREÇO | 1
307731 | DNIT | Aparelho De Apoio De Neoprene Fretado Para Estruturas Moldadas No Local - Fornecimento E Instalação | DM³ | 137.82 | 137.82
307732 | DNIT | Aparelho De Apoio De Neoprene Fretado Para Estruturas Pré-Moldadas - Fornecimento E Instalação | DM³ | 112.25 | 112.25
308308 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com Capacidade De 1.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 5977.97 | 5977.97
308313 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com Capacidade De 10.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 37441.71 | 37441.71
308309 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com Capacidade De 2.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 9801.41 | 9801.41
308310 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com Capacidade De 4.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 13941.92 | 13941.92
308311 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com Capacidade De 5.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 19433.55 | 19433.55
308312 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com Capacidade De 7.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 26999.82 | 26999.82
308307 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com Capacidade De 700 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 3777.78 | 3777.78
308322 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com Capacidade De 1.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 5034.84 | 5034.84
308327 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com Capacidade De 10.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 30689.37 | 30689.37
308323 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com Capacidade De 2.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 7658.2 | 7658.2
308324 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com Capacidade De 4.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 11555.42 | 11555.42
308325 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com Capacidade De 5.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 16308.08 | 16308.08
308326 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com Capacidade De 7.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 22708.18 | 22708.18
308321 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com Capacidade De 700 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 4352.79 | 4352.79
308315 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com Capacidade De 1.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 6393.69 | 6393.69
308320 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com Capacidade De 10.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 43260.02 | 43260.02
308316 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com Capacidade De 2.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 9149.16 | 9149.16
308317 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com Capacidade De 4.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 17002.48 | 17002.48
308318 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com Capacidade De 5.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 22228.96 | 22228.96
308319 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com Capacidade De 7.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 26162.37 | 26162.37
308314 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com Capacidade De 700 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 4468.63 | 4468.63
308250 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 1.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 6860.3 | 6860.3
308251 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 1.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 10659.71 | 10659.71
308268 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 10.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 71826.07 | 71826.07
308252 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 2.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 12502.08 | 12502.08
308253 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 2.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 15195.26 | 15195.26
308254 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 3.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 17933.66 | 17933.66
308255 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 3.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 20958.26 | 20958.26
308256 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 4.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 27818.47 | 27818.47
308257 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 4.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 30738.14 | 30738.14
308258 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 5.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 34328.37 | 34328.37
308259 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 5.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 36299.09 | 36299.09
308260 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 6.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 40878.06 | 40878.06
308261 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 6.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 44139.61 | 44139.61
308262 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 7.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 52337.33 | 52337.33
308263 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 7.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 56747.61 | 56747.61
308264 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 8.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 54778.86 | 54778.86
308265 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 8.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 58294.52 | 58294.52
308266 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 9.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 64471.9 | 64471.9
308267 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com Capacidade De 9.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 68398.16 | 68398.16
308288 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 1.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 7914.1 | 7914.1
308289 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 1.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 10972.68 | 10972.68
308306 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 10.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 75177.63 | 75177.63
308290 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 2.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 14380.82 | 14380.82
308291 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 2.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 17190.14 | 17190.14
308292 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 3.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 19843.51 | 19843.51
308293 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 3.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 22433.16 | 22433.16
308294 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 4.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 25431.54 | 25431.54
308295 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 4.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 29347.63 | 29347.63
308296 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 5.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 32664.62 | 32664.62
308297 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 5.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 35322.86 | 35322.86
308298 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 6.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 42631.71 | 42631.71
308299 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 6.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 46061.59 | 46061.59
308300 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 7.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 49581.76 | 49581.76
308301 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 7.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 53472.2 | 53472.2
308302 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 8.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 58511.9 | 58511.9
308303 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 8.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 63906.54 | 63906.54
308304 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 9.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 67479 | 67479
308305 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com Capacidade De 9.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 71606.32 | 71606.32
308269 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 1.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 9969.82 | 9969.82
308270 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 1.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 14284.34 | 14284.34
308287 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 10.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 78140.28 | 78140.28
308271 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 2.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 17379.16 | 17379.16
308272 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 2.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 20616.09 | 20616.09
308273 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 3.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 23572.77 | 23572.77
308274 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 3.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 27316.76 | 27316.76
308275 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 4.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 30491.76 | 30491.76
308276 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 4.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 35050.94 | 35050.94
308277 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 5.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 38793.23 | 38793.23
308278 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 5.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 41969.71 | 41969.71
308279 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 6.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 46866.65 | 46866.65
308280 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 6.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 50255.75 | 50255.75
308281 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 7.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 53964.92 | 53964.92
308282 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 7.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 57891.3 | 57891.3
308283 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 8.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 61529.63 | 61529.63
308284 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 8.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 66301.24 | 66301.24
308285 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 9.000 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 70179.91 | 70179.91
308286 | DNIT | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com Capacidade De 9.500 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 74205.04 | 74205.04
307733 | DNIT | Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 20 Mm E H = 40 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 261.38 | 261.38
307734 | DNIT | Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 25 Mm E H = 50 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 314.76 | 314.76
307735 | DNIT | Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 35 Mm E H = 60 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 412.94 | 412.94
307736 | DNIT | Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 40 Mm E H = 70 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 551.27 | 551.27
307737 | DNIT | Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 50 Mm E H = 80 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 582.11 | 582.11
307730 | DNIT | Junta De Dilatação Em Perfil Extrudado De Borracha Vulcanizada | M | 0 | 0
307084 | DNIT | Lábios Poliméricos Em Junta De Pavimento De Concreto - L = 20 Mm E H = 30 Mm - Confecção E Assentamento | M | 33.11 | 33.11
407818 | DNIT | Armação Em Aço Ca-25 - Fornecimento, Preparo E Colocação | KG | 12.31 | 12.31
407819 | DNIT | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | KG | 12.76 | 12.76
407820 | DNIT | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | KG | 12.9 | 12.9
407740 | DNIT | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | KG | 15.5 | 15.5
408037 | DNIT | Luva De Emenda Com Rosca Cônica Para Aço Ca-50 - D = 12,5 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 21.58 | 21.58
408038 | DNIT | Luva De Emenda Com Rosca Cônica Para Aço Ca-50 - D = 16 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 34.1 | 34.1
408039 | DNIT | Luva De Emenda Com Rosca Cônica Para Aço Ca-50 - D = 20 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 44.37 | 44.37
408041 | DNIT | Luva De Emenda Com Rosca Cônica Para Aço Ca-50 - D = 25 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 60.25 | 60.25
408042 | DNIT | Luva De Emenda Com Rosca Cônica Para Aço Ca-50 - D = 32 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 85.46 | 85.46
408031 | DNIT | Luva De Emenda Prensada Para Aço Ca-50 - D = 12,5 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 22.71 | 22.71
408032 | DNIT | Luva De Emenda Prensada Para Aço Ca-50 - D = 16 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 31.07 | 31.07
408033 | DNIT | Luva De Emenda Prensada Para Aço Ca-50 - D = 20 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 42.72 | 42.72
408035 | DNIT | Luva De Emenda Prensada Para Aço Ca-50 - D = 25 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 71.6 | 71.6
408036 | DNIT | Luva De Emenda Prensada Para Aço Ca-50 - D = 32 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 158.85 | 158.85
408067 | DNIT | Tela De Aço Eletrossoldada - Fornecimento, Preparo E Colocação | KG | 11.37 | 11.37
407743 | DNIT | Treliça Nervurada Três Barras Longitudinais Interligadas Por Duas Diagonais Sinusoidal - Fornecimento E Instalação | KG | 12.28 | 12.28
607137 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,08 M E Altura = 6,12 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 59261.88 | 59261.88
606785 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,08 M E Altura = 6,12 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 58571.12 | 58571.12
607139 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,31 M E Altura = 6,17 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,90 M - Areia E Brita Comerciais | M | 60061.99 | 60061.99
606787 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,31 M E Altura = 6,17 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,90 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 59033.23 | 59033.23
607140 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,36 M E Altura = 5,38 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 3,60 M - Areia E Brita Comerciais | M | 54802.79 | 54802.79
606788 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,36 M E Altura = 5,38 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 3,60 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 54516.89 | 54516.89
607141 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,54 M E Altura = 6,05 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,20 M - Areia E Brita Comerciais | M | 61172.5 | 61172.5
606789 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,54 M E Altura = 6,05 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,20 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 60454.61 | 60454.61
607144 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,57 M E Altura = 5,41 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,10 M - Areia E Brita Comerciais | M | 71501.78 | 71501.78
606792 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,57 M E Altura = 5,41 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,10 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 70846.07 | 70846.07
607142 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,74 M E Altura = 6,48 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,70 M - Areia E Brita Comerciais | M | 64188.99 | 64188.99
606790 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,74 M E Altura = 6,48 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,70 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 63416.83 | 63416.83
607145 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,77 M E Altura = 6,10 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,70 M - Areia E Brita Comerciais | M | 79050.15 | 79050.15
606793 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,77 M E Altura = 6,10 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,70 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 78316.8 | 78316.8
607146 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,97 M E Altura = 6,53 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,70 M - Areia E Brita Comerciais | M | 82440.29 | 82440.29
606794 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 10,97 M E Altura = 6,53 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,70 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 81644.34 | 81644.34
607143 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 11,35 M E Altura = 7,12 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,70 M - Areia E Brita Comerciais | M | 69341.05 | 69341.05
606791 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 11,35 M E Altura = 7,12 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 4,70 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 68452.08 | 68452.08
607147 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 11,58 M E Altura = 7,16 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 6,40 M - Areia E Brita Comerciais | M | 88936.16 | 88936.16
606795 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 11,58 M E Altura = 7,16 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 1,20 M E Máximo = 6,40 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 88018.97 | 88018.97
607112 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,12 M E Altura = 2,77 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 5,40 M - Areia E Brita Comerciais | M | 28869.57 | 28869.57
606760 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,12 M E Altura = 2,77 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 5,40 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 28629.14 | 28629.14
607113 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,30 M E Altura = 3,68 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 35111.48 | 35111.48
606761 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,30 M E Altura = 3,68 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 34835.11 | 34835.11
606762 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,55 M E Altura = 3,56 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 4,9 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 34532.6 | 34532.6
607114 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,55 M E Altura = 3,56 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 4,90 M - Areia E Brita Comerciais | M | 34814.18 | 34814.18
607116 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,78 M E Altura = 3,61 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 4,80 M - Areia E Brita Comerciais | M | 35578.74 | 35578.74
606764 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,78 M E Altura = 3,61 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 4,80 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 35285.3 | 35285.3
607115 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,96 M E Altura = 4,42 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 8,10 M - Areia E Brita Comerciais | M | 40404.52 | 40404.52
606763 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,96 M E Altura = 4,42 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 8,10 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 40051.5 | 40051.5
607117 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,99 M E Altura = 4,27 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 5,70 M - Areia E Brita Comerciais | M | 40407.16 | 40407.16
606765 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 6,99 M E Altura = 4,27 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 5,70 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 40063.83 | 40063.83
607118 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,01 M E Altura = 3,63 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 4,60 M - Areia E Brita Comerciais | M | 36204.61 | 36204.61
606766 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,01 M E Altura = 3,63 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 4,60 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 35901.67 | 35901.67
607120 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,24 M E Altura = 3,68 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,4 M - Areia E Brita Comerciais | M | 36869.41 | 36869.41
606768 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,24 M E Altura = 3,68 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,40 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 36550.4 | 36550.4
607119 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,42 M E Altura = 4,52 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 6,40 M - Areia E Brita Comerciais | M | 42391.38 | 42391.38
606767 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,42 M E Altura = 4,52 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 6,40 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 42002.34 | 42002.34
607121 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,47 M E Altura = 4,19 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,30 M - Areia E Brita Comerciais | M | 39918.76 | 39918.76
606769 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,47 M E Altura = 4,19 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,30 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 39555.05 | 39555.05
607123 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,67 M E Altura = 3,99 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,10 M - Areia E Brita Comerciais | M | 39391.96 | 39391.96
606771 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,67 M E Altura = 3,99 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,10 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 39029.61 | 39029.61
607122 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,85 M E Altura = 4,60 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 6,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 43718.31 | 43718.31
606770 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,85 M E Altura = 4,60 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 6,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 43300.42 | 43300.42
607125 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,90 M E Altura = 4,04 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 40741.69 | 40741.69
606773 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 7,90 M E Altura = 4,04 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 40360.44 | 40360.44
607124 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 8,08 M E Altura = 4,65 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,80 M - Areia E Brita Comerciais | M | 44375.47 | 44375.47
606772 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 8,08 M E Altura = 4,65 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,80 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 43944.2 | 43944.2
607126 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 8,31 M E Altura = 4,70 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,60 M - Areia E Brita Comerciais | M | 45618.38 | 45618.38
606774 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 8,31 M E Altura = 4,70 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,60 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 45166.34 | 45166.34
607127 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 8,36 M E Altura = 4,11 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 3,70 M - Areia E Brita Comerciais | M | 41998.7 | 41998.7
606775 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 8,36 M E Altura = 4,11 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 3,70 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 41594.55 | 41594.55
607129 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 8,59 M E Altura = 4,39 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 3,60 M - Areia E Brita Comerciais | M | 43953.74 | 43953.74
606777 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 8,59 M E Altura = 4,39 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 3,60 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 43511.12 | 43511.12
607128 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 8,97 M E Altura = 5,00 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,80 M - Areia E Brita Comerciais | M | 48356.38 | 48356.38
606776 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 8,97 M E Altura = 5,00 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,80 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 47839.21 | 47839.21
607130 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,17 M E Altura = 5,49 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,60 M - Areia E Brita Comerciais | M | 51537.4 | 51537.4
606778 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,17 M E Altura = 5,49 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,60 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 50968.95 | 50968.95
607131 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,22 M E Altura = 4,70 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,10 M - Areia E Brita Comerciais | M | 48382.18 | 48382.18
606779 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,22 M E Altura = 4,70 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,10 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 47879.28 | 47879.28
607133 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,45 M E Altura = 4,75 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 49122.84 | 49122.84
606781 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,45 M E Altura = 4,75 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 48604.82 | 48604.82
607132 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,63 M E Altura = 5,59 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,30 M - Areia E Brita Comerciais | M | 53549.48 | 53549.48
606780 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,63 M E Altura = 5,59 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,30 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 52941.18 | 52941.18
607134 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,65 M E Altura = 5,41 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,70 M - Areia E Brita Comerciais | M | 53028.14 | 53028.14
606782 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,65 M E Altura = 5,41 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,70 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 52433.75 | 52433.75
607136 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,68 M E Altura = 5,23 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 3,90 M - Areia E Brita Comerciais | M | 52322.53 | 52322.53
606784 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,68 M E Altura = 5,23 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 3,90 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 51747.12 | 51747.12
607135 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,86 M E Altura = 6,07 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,20 M - Areia E Brita Comerciais | M | 58403.69 | 58403.69
606783 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,86 M E Altura = 6,07 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,20 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 57736.64 | 57736.64
607138 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,91 M E Altura = 5,28 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 3,80 M - Areia E Brita Comerciais | M | 53224.26 | 53224.26
606786 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Arco Alto - Vão = 9,91 M E Altura = 5,28 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 3,80 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 52611.28 | 52611.28
606842 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 7,21 M E Altura = 7,82 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 6,70 M - Areia E Brita Comerciais | M | 66161.26 | 66161.26
606832 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 7,21 M E Altura = 7,82 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,75 M E Máximo = 6,70 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 65788.41 | 65788.41
606843 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 7,31 M E Altura = 7,87 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 6,80 M - Areia E Brita Comerciais | M | 68751.71 | 68751.71
606833 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 7,31 M E Altura = 7,87 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 6,80 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 68360.96 | 68360.96
606845 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 7,57 M E Altura = 8,44 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,60 M - Areia E Brita Comerciais | M | 71299.24 | 71299.24
606835 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 7,57 M E Altura = 8,44 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,60 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 70908.92 | 70908.92
606844 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 7,77 M E Altura = 7,90 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 6,80 M - Areia E Brita Comerciais | M | 69823.62 | 69823.62
606834 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 7,77 M E Altura = 7,90 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 6,80 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 69422.04 | 69422.04
606847 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 8,13 M E Altura = 8,01 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 3,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 74556.39 | 74556.39
606837 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 8,13 M E Altura = 8,01 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 3,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 74118.93 | 74118.93
606846 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 8,36 M E Altura = 8,23 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,30 M - Areia E Brita Comerciais | M | 76381.77 | 76381.77
606836 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 8,36 M E Altura = 8,23 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,30 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 75939.15 | 75939.15
606848 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 8,56 M E Altura = 8,48 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,30 M - Areia E Brita Comerciais | M | 76782.37 | 76782.37
606838 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 8,56 M E Altura = 8,48 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,30 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 76322.57 | 76322.57
606849 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 8,71 M E Altura = 9,32 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 6,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 81430.54 | 81430.54
606839 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 8,71 M E Altura = 9,32 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 6,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 80980.88 | 80980.88
606850 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 9,15 M E Altura = 9,04 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,70 M - Areia E Brita Comerciais | M | 83660.82 | 83660.82
606840 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 9,15 M E Altura = 9,04 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,70 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 83170.62 | 83170.62
606851 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 9,15 M E Altura = 9,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,70 M - Areia E Brita Comerciais | M | 84504.92 | 84504.92
606841 | DNIT | Arco Metálico Galvanizado Tipo Mp 152S - Ovoide - Vão = 9,15 M E Altura = 9,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,70 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 84034.29 | 84034.29
605604 | DNIT | Argamassa De Solo-Cimento Com 10% De Cimento E Material De Jazida - Preparo E Injeção Em Tunnel Liner | M³ | 283.64 | 283.64
605695 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 0,60 M - Brita Comercial | M | 1577.26 | 1577.26
605607 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 0,60 M - Brita Produzida | M | 1546.52 | 1546.52
605696 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 0,70 M - Brita Comercial | M | 1814.8 | 1814.8
605608 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 0,70 M - Brita Produzida | M | 1782.14 | 1782.14
605697 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 0,80 M - Brita Comercial | M | 2052.39 | 2052.39
605609 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 0,80 M - Brita Produzida | M | 2017.8 | 2017.8
605698 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 0,90 M - Brita Comercial | M | 2243.75 | 2243.75
605610 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 0,90 M - Brita Produzida | M | 2207.24 | 2207.24
605699 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,00 M - Brita Comercial | M | 2481.25 | 2481.25
605611 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,00 M - Brita Produzida | M | 2442.82 | 2442.82
605700 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,10 M - Brita Comercial | M | 2811.38 | 2811.38
605612 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,10 M - Brita Produzida | M | 2771.03 | 2771.03
605701 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,20 M - Brita Comercial | M | 3002.69 | 3002.69
605613 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,20 M - Brita Produzida | M | 2960.42 | 2960.42
605702 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,30 M - Brita Comercial | M | 3282.77 | 3282.77
605614 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,30 M - Brita Produzida | M | 3216.48 | 3216.48
605703 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,40 M - Brita Comercial | M | 3478.8 | 3478.8
605615 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,40 M - Brita Produzida | M | 3409.63 | 3409.63
605704 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,50 M - Brita Comercial | M | 3721.77 | 3721.77
605616 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,50 M - Brita Produzida | M | 3649.72 | 3649.72
605705 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,60 M - Brita Comercial | M | 3968.84 | 3968.84
605617 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,60 M - Brita Produzida | M | 3893.91 | 3893.91
605706 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,70 M - Brita Comercial | M | 4171.16 | 4171.16
605618 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,70 M - Brita Produzida | M | 4093.35 | 4093.35
605707 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,80 M - Brita Comercial | M | 4626.71 | 4626.71
605619 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,80 M - Brita Produzida | M | 4546.01 | 4546.01
605708 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,90 M - Brita Comercial | M | 5422.05 | 5422.05
605620 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,90 M - Brita Produzida | M | 5338.47 | 5338.47
605709 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,00 M - Brita Comercial | M | 5786.01 | 5786.01
605621 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,00 M - Brita Produzida | M | 5699.54 | 5699.54
605710 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,10 M - Brita Comercial | M | 6100.96 | 6100.96
605622 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,10 M - Brita Produzida | M | 6011.61 | 6011.61
605711 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,20 M - Brita Comercial | M | 6307.91 | 6307.91
605623 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,20 M - Brita Produzida | M | 6215.68 | 6215.68
605712 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,30 M - Brita Comercial | M | 6643.57 | 6643.57
605624 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,30 M - Brita Produzida | M | 6548.46 | 6548.46
605713 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,40 M - Brita Comercial | M | 8900.5 | 8900.5
605625 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,40 M - Brita Produzida | M | 8802.5 | 8802.5
605714 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,50 M - Brita Comercial | M | 11200.68 | 11200.68
605626 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,50 M - Brita Produzida | M | 11099.8 | 11099.8
605715 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,60 M - Brita Comercial | M | 11962.64 | 11962.64
605627 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,60 M - Brita Produzida | M | 11858.88 | 11858.88
605716 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,70 M - Brita Comercial | M | 12413.93 | 12413.93
605628 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,70 M - Brita Produzida | M | 12307.29 | 12307.29
605717 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,80 M - Brita Comercial | M | 13232.08 | 13232.08
605629 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,80 M - Brita Produzida | M | 13122.56 | 13122.56
605651 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 0,60 M - Brita Comercial | M | 1490.31 | 1490.31
605460 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 0,60 M - Brita Produzida | M | 1459.57 | 1459.57
605652 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 0,70 M - Brita Comercial | M | 1714.28 | 1714.28
605461 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 0,70 M - Brita Produzida | M | 1681.62 | 1681.62
605653 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 0,80 M - Brita Comercial | M | 1938.28 | 1938.28
605462 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 0,80 M - Brita Produzida | M | 1903.69 | 1903.69
605654 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 0,90 M - Brita Comercial | M | 2118.77 | 2118.77
605463 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 0,90 M - Brita Produzida | M | 2082.26 | 2082.26
605655 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,00 M - Brita Comercial | M | 2342.69 | 2342.69
605464 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,00 M - Brita Produzida | M | 2304.26 | 2304.26
605656 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,10 M - Brita Comercial | M | 2653.78 | 2653.78
605465 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,10 M - Brita Produzida | M | 2613.43 | 2613.43
605657 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,20 M - Brita Comercial | M | 2834.23 | 2834.23
605466 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,20 M - Brita Produzida | M | 2791.96 | 2791.96
605658 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,30 M - Brita Comercial | M | 3100.73 | 3100.73
605467 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,30 M - Brita Produzida | M | 3034.44 | 3034.44
605659 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,40 M - Brita Comercial | M | 3285.89 | 3285.89
605468 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,40 M - Brita Produzida | M | 3216.72 | 3216.72
605660 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,50 M - Brita Comercial | M | 3515.28 | 3515.28
605469 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,50 M - Brita Produzida | M | 3443.23 | 3443.23
605661 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,60 M - Brita Comercial | M | 3748.77 | 3748.77
605470 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,60 M - Brita Produzida | M | 3673.83 | 3673.83
605662 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,70 M - Brita Comercial | M | 3940.22 | 3940.22
605471 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,70 M - Brita Produzida | M | 3862.4 | 3862.4
605663 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,80 M - Brita Comercial | M | 4382.19 | 4382.19
605472 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,80 M - Brita Produzida | M | 4301.49 | 4301.49
605664 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,90 M - Brita Comercial | M | 5129.03 | 5129.03
605473 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 1,90 M - Brita Produzida | M | 5045.45 | 5045.45
605665 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,00 M - Brita Comercial | M | 5371.3 | 5371.3
605474 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,00 M - Brita Produzida | M | 5284.84 | 5284.84
605666 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,10 M - Brita Comercial | M | 5770.98 | 5770.98
605475 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,10 M - Brita Produzida | M | 5681.64 | 5681.64
605667 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,20 M - Brita Comercial | M | 5970.02 | 5970.02
605476 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,20 M - Brita Produzida | M | 5877.79 | 5877.79
605668 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,30 M - Brita Comercial | M | 6292.48 | 6292.48
605477 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,30 M - Brita Produzida | M | 6197.37 | 6197.37
605669 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,40 M - Brita Comercial | M | 8249.18 | 8249.18
605478 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,40 M - Brita Produzida | M | 8151.19 | 8151.19
605670 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,50 M - Brita Comercial | M | 10379.9 | 10379.9
605479 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,50 M - Brita Produzida | M | 10279.03 | 10279.03
605671 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,60 M - Brita Comercial | M | 11095.14 | 11095.14
605480 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,60 M - Brita Produzida | M | 10991.39 | 10991.39
605672 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,70 M - Brita Comercial | M | 11529.75 | 11529.75
605481 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,70 M - Brita Produzida | M | 11423.11 | 11423.11
605673 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,80 M - Brita Comercial | M | 12304.54 | 12304.54
605482 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 100 Galvanizadas - D = 2,80 M - Brita Produzida | M | 12195.02 | 12195.02
605718 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,50 M - Brita Comercial | M | 7389.95 | 7389.95
605630 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,50 M - Brita Produzida | M | 7317.9 | 7317.9
605719 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,80 M - Brita Comercial | M | 9152.01 | 9152.01
605631 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,80 M - Brita Produzida | M | 9071.31 | 9071.31
605720 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,90 M - Brita Comercial | M | 9444.76 | 9444.76
605632 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 1,90 M - Brita Produzida | M | 9361.18 | 9361.18
605721 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,15 M - Brita Comercial | M | 10699.94 | 10699.94
605633 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,15 M - Brita Produzida | M | 10609.16 | 10609.16
605722 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,30 M - Brita Comercial | M | 11337.55 | 11337.55
605634 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,30 M - Brita Produzida | M | 11242.44 | 11242.44
605723 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,65 M - Brita Comercial | M | 13265.4 | 13265.4
605635 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 2,65 M - Brita Produzida | M | 13160.2 | 13160.2
605724 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 3,05 M - Brita Comercial | M | 15152.72 | 15152.72
605636 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 3,05 M - Brita Produzida | M | 15007.17 | 15007.17
605725 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 3,20 M - Brita Comercial | M | 16084.87 | 16084.87
605637 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 3,20 M - Brita Produzida | M | 15935 | 15935
605726 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 3,40 M - Brita Comercial | M | 17023.87 | 17023.87
605638 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 3,40 M - Brita Produzida | M | 16868.23 | 16868.23
605727 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 3,65 M - Brita Comercial | M | 18244.95 | 18244.95
605639 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 3,65 M - Brita Produzida | M | 18082.11 | 18082.11
605728 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 3,80 M - Brita Comercial | M | 18928.14 | 18928.14
605640 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 3,80 M - Brita Produzida | M | 18760.98 | 18760.98
605729 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 4,20 M - Brita Comercial | M | 20788.24 | 20788.24
605641 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 4,20 M - Brita Produzida | M | 20609.55 | 20609.55
605730 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 4,60 M - Brita Comercial | M | 22711.83 | 22711.83
605642 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 4,60 M - Brita Produzida | M | 22521.61 | 22521.61
605731 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 4,80 M - Brita Comercial | M | 28770.08 | 28770.08
605643 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 4,80 M - Brita Produzida | M | 28574.1 | 28574.1
605732 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 5,00 M - Brita Comercial | M | 29761.85 | 29761.85
605644 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 5,00 M - Brita Produzida | M | 29526.48 | 29526.48
605733 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 5,35 M - Brita Comercial | M | 36233.47 | 36233.47
605645 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 5,35 M - Brita Produzida | M | 35986.33 | 35986.33
605734 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 5,70 M - Brita Comercial | M | 38930.57 | 38930.57
605646 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 5,70 M - Brita Produzida | M | 38671.66 | 38671.66
605735 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 6,10 M - Brita Comercial | M | 47984.46 | 47984.46
605647 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 6,10 M - Brita Produzida | M | 47712.1 | 47712.1
605736 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 6,50 M - Brita Comercial | M | 62408.23 | 62408.23
605648 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 6,50 M - Brita Produzida | M | 62122.42 | 62122.42
605737 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 6,85 M - Brita Comercial | M | 65131.62 | 65131.62
605649 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 6,85 M - Brita Produzida | M | 64834.04 | 64834.04
605738 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 7,25 M - Brita Comercial | M | 69079.28 | 69079.28
605650 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Com Revestimento Em Epóxi - D = 7,25 M - Brita Produzida | M | 68768.25 | 68768.25
605674 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 1,50 M - Brita Comercial | M | 7141.41 | 7141.41
605483 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 1,50 M - Brita Produzida | M | 7069.36 | 7069.36
605675 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 1,80 M - Brita Comercial | M | 8851.48 | 8851.48
605484 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 1,80 M - Brita Produzida | M | 8770.78 | 8770.78
605676 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 1,90 M - Brita Comercial | M | 9134.49 | 9134.49
605485 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 1,90 M - Brita Produzida | M | 9050.91 | 9050.91
605677 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 2,15 M - Brita Comercial | M | 10550.36 | 10550.36
605486 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 2,15 M - Brita Produzida | M | 10459.58 | 10459.58
605678 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 2,30 M - Brita Comercial | M | 10965.55 | 10965.55
605487 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 2,30 M - Brita Produzida | M | 10870.44 | 10870.44
605679 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 2,65 M - Brita Comercial | M | 12830.05 | 12830.05
605488 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 2,65 M - Brita Produzida | M | 12724.85 | 12724.85
605680 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 3,05 M - Brita Comercial | M | 14655.63 | 14655.63
605489 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 3,05 M - Brita Produzida | M | 14510.08 | 14510.08
605681 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 3,20 M - Brita Comercial | M | 15556.93 | 15556.93
605490 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 3,20 M - Brita Produzida | M | 15407.06 | 15407.06
605682 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 3,40 M - Brita Comercial | M | 16465.06 | 16465.06
605491 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 3,40 M - Brita Produzida | M | 16309.42 | 16309.42
605683 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 3,65 M - Brita Comercial | M | 17645.53 | 17645.53
605492 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 3,65 M - Brita Produzida | M | 17482.69 | 17482.69
605684 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 3,80 M - Brita Comercial | M | 18307.59 | 18307.59
605493 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 3,80 M - Brita Produzida | M | 18140.43 | 18140.43
605685 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 4,20 M - Brita Comercial | M | 20104.34 | 20104.34
605494 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 4,20 M - Brita Produzida | M | 19925.65 | 19925.65
605686 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 4,60 M - Brita Comercial | M | 21966.2 | 21966.2
605495 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 4,60 M - Brita Produzida | M | 21775.98 | 21775.98
605687 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 4,80 M - Brita Comercial | M | 25085.83 | 25085.83
605496 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 4,80 M - Brita Produzida | M | 24889.84 | 24889.84
605688 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 5,00 M - Brita Comercial | M | 25973.54 | 25973.54
605497 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 5,00 M - Brita Produzida | M | 25738.17 | 25738.17
605689 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 5,35 M - Brita Comercial | M | 32559.78 | 32559.78
605498 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 5,35 M - Brita Produzida | M | 32312.64 | 32312.64
605690 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 5,70 M - Brita Comercial | M | 34994.13 | 34994.13
605499 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 5,70 M - Brita Produzida | M | 34735.22 | 34735.22
605691 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 6,10 M - Brita Comercial | M | 42974.84 | 42974.84
605500 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 6,10 M - Brita Produzida | M | 42702.48 | 42702.48
605692 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 6,50 M - Brita Comercial | M | 51416.78 | 51416.78
605501 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 6,50 M - Brita Produzida | M | 51130.97 | 51130.97
605693 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 6,85 M - Brita Comercial | M | 54726.47 | 54726.47
605502 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 6,85 M - Brita Produzida | M | 54428.89 | 54428.89
605694 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 7,25 M - Brita Comercial | M | 58098.22 | 58098.22
605503 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - D = 7,25 M - Brita Produzida | M | 57787.19 | 57787.19
606433 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 1,95 M E Altura = 1,40 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 8,40 M - Brita Comercial | M | 8608.33 | 8608.33
606343 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 1,95 M E Altura = 1,40 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 8,40 M - Brita Produzida | M | 8523.31 | 8523.31
606434 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 2,15 M E Altura = 1,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 7,50 M - Brita Comercial | M | 9518.75 | 9518.75
606344 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 2,15 M E Altura = 1,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 7,50 M - Brita Produzida | M | 9427.96 | 9427.96
606435 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 2,30 M E Altura = 1,60 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 7,20 M - Brita Comercial | M | 10402.8 | 10402.8
606345 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 2,30 M E Altura = 1,60 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 7,20 M - Brita Produzida | M | 10307.69 | 10307.69
606436 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 2,55 M E Altura = 1,65 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,50 M - Brita Comercial | M | 11061.25 | 11061.25
606346 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 2,55 M E Altura = 1,65 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,50 M - Brita Produzida | M | 10958.94 | 10958.94
606437 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 2,70 M E Altura = 1,85 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,60 M - Brita Comercial | M | 11970.56 | 11970.56
606347 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 2,70 M E Altura = 1,85 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,60 M - Brita Produzida | M | 11863.92 | 11863.92
606438 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 2,75 M E Altura = 1,90 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,50 M - Brita Comercial | M | 12289.61 | 12289.61
606348 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 2,75 M E Altura = 1,90 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,50 M - Brita Produzida | M | 12181.53 | 12181.53
606439 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,00 M E Altura = 2,00 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,00 M - Brita Comercial | M | 12960.94 | 12960.94
606349 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,00 M E Altura = 2,00 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,00 M - Brita Produzida | M | 12816.84 | 12816.84
606440 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,20 M E Altura = 2,10 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 5,60 M - Brita Comercial | M | 13553.77 | 13553.77
606350 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,20 M E Altura = 2,10 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 5,60 M - Brita Produzida | M | 13403.91 | 13403.91
606441 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,35 M E Altura = 2,15 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 5,30 M - Brita Comercial | M | 14199.06 | 14199.06
606351 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,35 M E Altura = 2,15 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 5,30 M - Brita Produzida | M | 14044.87 | 14044.87
606442 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,55 M E Altura = 2,25 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 5,00 M - Brita Comercial | M | 14817.69 | 14817.69
606352 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,55 M E Altura = 2,25 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 5,00 M - Brita Produzida | M | 14657.74 | 14657.74
606443 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,70 M E Altura = 2,35 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 4,90 M - Brita Comercial | M | 15709.82 | 15709.82
606353 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,70 M E Altura = 2,35 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 4,90 M - Brita Produzida | M | 15545.54 | 15545.54
606444 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,90 M E Altura = 2,45 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 4,60 M - Brita Comercial | M | 16393.61 | 16393.61
606354 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 3,90 M E Altura = 2,45 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 4,60 M - Brita Produzida | M | 16223.57 | 16223.57
606445 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 4,00 M E Altura = 2,55 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 4,50 M - Brita Comercial | M | 17033.14 | 17033.14
606355 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 4,00 M E Altura = 2,55 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 4,50 M - Brita Produzida | M | 16860.21 | 16860.21
606446 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 4,15 M E Altura = 2,80 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,80 M - Brita Comercial | M | 17653.65 | 17653.65
606356 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 4,15 M E Altura = 2,80 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,80 M - Brita Produzida | M | 17476.4 | 17476.4
606447 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 4,40 M E Altura = 2,90 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,40 M - Brita Comercial | M | 18343.85 | 18343.85
606357 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 4,40 M E Altura = 2,90 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,40 M - Brita Produzida | M | 18128.65 | 18128.65
606448 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 4,60 M E Altura = 3,00 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,10 M - Brita Comercial | M | 19300.58 | 19300.58
606358 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 4,60 M E Altura = 3,00 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 6,10 M - Brita Produzida | M | 19078.66 | 19078.66
606449 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 4,80 M E Altura = 3,05 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 5,80 M - Brita Comercial | M | 23777.89 | 23777.89
606359 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 4,80 M E Altura = 3,05 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 5,80 M - Brita Produzida | M | 23549.24 | 23549.24
606450 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,05 M E Altura = 3,15 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,50 M - Brita Comercial | M | 24714.48 | 24714.48
606360 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,05 M E Altura = 3,15 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,50 M - Brita Produzida | M | 24477.43 | 24477.43
606451 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,25 M E Altura = 3,25 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,30 M - Brita Comercial | M | 25509.86 | 25509.86
606361 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,25 M E Altura = 3,25 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,30 M - Brita Produzida | M | 25266.08 | 25266.08
606452 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,45 M E Altura = 3,35 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,10 M - Brita Comercial | M | 29058.4 | 29058.4
606362 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,45 M E Altura = 3,35 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 5,10 M - Brita Produzida | M | 28807.9 | 28807.9
606453 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,60 M E Altura = 3,40 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,90 M - Brita Comercial | M | 29508.87 | 29508.87
606363 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,60 M E Altura = 3,40 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,90 M - Brita Produzida | M | 29253.32 | 29253.32
606454 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,80 M E Altura = 3,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,70 M - Brita Comercial | M | 35211.65 | 35211.65
606364 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,80 M E Altura = 3,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,70 M - Brita Produzida | M | 34949.38 | 34949.38
606455 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,90 M E Altura = 3,55 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,70 M - Brita Comercial | M | 35782.28 | 35782.28
606365 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 5,90 M E Altura = 3,55 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,70 M - Brita Produzida | M | 35516.64 | 35516.64
606456 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 6,10 M E Altura = 3,65 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,50 M - Brita Comercial | M | 37154.84 | 37154.84
606366 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 6,10 M E Altura = 3,65 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,50 M - Brita Produzida | M | 36882.49 | 36882.49
606457 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 6,25 M E Altura = 3,65 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,30 M - Brita Comercial | M | 37759.45 | 37759.45
606367 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 6,25 M E Altura = 3,65 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,30 M - Brita Produzida | M | 37482.04 | 37482.04
606458 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 6,40 M E Altura = 3,75 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,30 M - Brita Comercial | M | 51285.53 | 51285.53
606368 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 6,40 M E Altura = 3,75 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,30 M - Brita Produzida | M | 51003.08 | 51003.08
606459 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 6,60 M E Altura = 3,85 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,10 M - Brita Comercial | M | 53388.23 | 53388.23
606369 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Lenticular - Vão = 6,60 M E Altura = 3,85 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 4,10 M - Brita Produzida | M | 53099.06 | 53099.06
606479 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem De Gado - Vão = 2,20 M E Altura = 2,25 M -Aterro Rodoviário Mínimo = 0,30 M E Máximo = 8,90 M - Brita Comercial | M | 12090.73 | 12090.73
606460 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem De Gado - Vão = 2,20 M E Altura = 2,25 M -Aterro Rodoviário Mínimo = 0,30 M E Máximo = 8,90 M - Brita Produzida | M | 11983.13 | 11983.13
606480 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem De Gado - Vão = 2,90 M E Altura = 3,10 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 11,40 M - Brita Comercial | M | 15752.58 | 15752.58
606461 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem De Gado - Vão = 2,90 M E Altura = 3,10 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 11,40 M - Brita Produzida | M | 15621.44 | 15621.44
606481 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 3,70 M E Altura = 3,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 10,30 M - Brita Comercial | M | 18337.62 | 18337.62
606462 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 3,70 M E Altura = 3,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 10,30 M - Brita Produzida | M | 18145.96 | 18145.96
606482 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 3,90 M E Altura = 3,60 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 9,80 M - Brita Comercial | M | 19291.93 | 19291.93
606463 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 3,90 M E Altura = 3,60 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 9,80 M - Brita Produzida | M | 19093.55 | 19093.55
606483 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,00 M E Altura = 3,75 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 9,50 M - Brita Comercial | M | 19768.1 | 19768.1
606464 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,00 M E Altura = 3,75 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 9,50 M - Brita Produzida | M | 19566.35 | 19566.35
606484 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,20 M E Altura = 3,90 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 9,10 M - Brita Comercial | M | 20450.87 | 20450.87
606465 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,20 M E Altura = 3,90 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 9,10 M - Brita Produzida | M | 20242.4 | 20242.4
606485 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,25 M E Altura = 4,10 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 8,90 M - Brita Comercial | M | 21105.11 | 21105.11
606466 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,25 M E Altura = 4,10 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 8,90 M - Brita Produzida | M | 20894.95 | 20894.95
606486 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,40 M E Altura = 4,25 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 8,60 M - Brita Comercial | M | 22026.59 | 22026.59
606467 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,40 M E Altura = 4,25 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 8,60 M - Brita Produzida | M | 21811.4 | 21811.4
606487 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,50 M E Altura = 4,40 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 8,40 M - Brita Comercial | M | 22667.52 | 22667.52
606468 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,50 M E Altura = 4,40 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 8,40 M - Brita Produzida | M | 22448.96 | 22448.96
606488 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,70 M E Altura = 4,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 8,90 M - Brita Comercial | M | 28003.67 | 28003.67
606469 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,70 M E Altura = 4,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,60 M E Máximo = 8,90 M - Brita Produzida | M | 27778.39 | 27778.39
606489 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,80 M E Altura = 4,75 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 9,00 M - Brita Comercial | M | 29553.42 | 29553.42
606470 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 4,80 M E Altura = 4,75 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 9,00 M - Brita Produzida | M | 29324.77 | 29324.77
606490 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,00 M E Altura = 4,85 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 8,60 M - Brita Comercial | M | 30423.74 | 30423.74
606471 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,00 M E Altura = 4,85 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 8,60 M - Brita Produzida | M | 30188.37 | 30188.37
606491 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,15 M E Altura = 4,90 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 8,50 M - Brita Comercial | M | 31276.11 | 31276.11
606472 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,15 M E Altura = 4,90 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 8,50 M - Brita Produzida | M | 31035.7 | 31035.7
606492 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,25 M E Altura = 5,00 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 8,40 M - Brita Comercial | M | 31935.02 | 31935.02
606473 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,25 M E Altura = 5,00 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 8,40 M - Brita Produzida | M | 31691.24 | 31691.24
606493 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,30 M E Altura = 5,30 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 9,60 M - Brita Comercial | M | 33667.72 | 33667.72
606474 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,30 M E Altura = 5,30 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 9,60 M - Brita Produzida | M | 33422.26 | 33422.26
606494 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,65 M E Altura = 5,25 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 9,00 M - Brita Comercial | M | 38911.64 | 38911.64
606475 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,65 M E Altura = 5,25 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 9,00 M - Brita Produzida | M | 38654.42 | 38654.42
606495 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,85 M E Altura = 5,30 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 8,40 M - Brita Comercial | M | 45781.38 | 45781.38
606476 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 5,85 M E Altura = 5,30 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 8,40 M - Brita Produzida | M | 45517.43 | 45517.43
606496 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 6,00 M E Altura = 5,45 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 8,30 M - Brita Comercial | M | 46873.52 | 46873.52
606477 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 6,00 M E Altura = 5,45 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 8,30 M - Brita Produzida | M | 46604.52 | 46604.52
606497 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 6,25 M E Altura = 5,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 7,90 M - Brita Comercial | M | 48160.07 | 48160.07
606478 | DNIT | Bueiro Metálico Com Chapas Múltiplas Mp 152 Galvanizadas - Passagem Inferior - Vão = 6,25 M E Altura = 5,50 M - Aterro Rodoviário Mínimo = 0,90 M E Máximo = 7,90 M - Brita Produzida | M | 47882.67 | 47882.67
605835 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 12,90 M | M | 7176.81 | 7176.81
605571 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 9,00 M | M | 6366.86 | 6366.86
605850 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 12,90 M | M | 7657.71 | 7657.71
605582 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 9,00 M | M | 6847.75 | 6847.75
605889 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 12,90 M | M | 8493.98 | 8493.98
605593 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 9,00 M | M | 7684.02 | 7684.02
605739 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 12,90 M | M | 6923.49 | 6923.49
605504 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 9,00 M | M | 6064.29 | 6064.29
605781 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 12,90 M | M | 7404.39 | 7404.39
605524 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 9,00 M | M | 6545.19 | 6545.19
605815 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 12,90 M | M | 8240.66 | 8240.66
605544 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 9,00 M | M | 7381.46 | 7381.46
605836 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 11,00 M | M | 8123.29 | 8123.29
605572 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 7,70 M | M | 7248 | 7248
605851 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 11,00 M | M | 8751.4 | 8751.4
605583 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 7,70 M | M | 7876.11 | 7876.11
605890 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 11,00 M | M | 9843.67 | 9843.67
605594 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 7,70 M | M | 8968.38 | 8968.38
605740 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 11,00 M | M | 7837.76 | 7837.76
605505 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 7,70 M | M | 6904.46 | 6904.46
605782 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 11,00 M | M | 8465.88 | 8465.88
605525 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 7,70 M | M | 7532.57 | 7532.57
605816 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 11,00 M | M | 9558.15 | 9558.15
605545 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 7,70 M | M | 8624.84 | 8624.84
605837 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 9,60 M | M | 9678.41 | 9678.41
605573 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,70 M | M | 8751.34 | 8751.34
605852 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 9,60 M | M | 10473.36 | 10473.36
605584 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,70 M | M | 9546.29 | 9546.29
605891 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 9,60 M | M | 11855.77 | 11855.77
605595 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,70 M | M | 10928.7 | 10928.7
605741 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 9,60 M | M | 9345.65 | 9345.65
605506 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,70 M | M | 8344.77 | 8344.77
605783 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 9,60 M | M | 10140.61 | 10140.61
605526 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,70 M | M | 9139.73 | 9139.73
605817 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 9,60 M | M | 11523.01 | 11523.01
605546 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,70 M | M | 10522.13 | 10522.13
605838 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 8,00 M | M | 11006.25 | 11006.25
605574 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,00 M | M | 9936.64 | 9936.64
605853 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 8,00 M | M | 11987.68 | 11987.68
605585 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,00 M | M | 10918.07 | 10918.07
605892 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 8,00 M | M | 13694.35 | 13694.35
605596 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,00 M | M | 12624.74 | 12624.74
605742 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 8,00 M | M | 10626.26 | 10626.26
605507 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,00 M | M | 9473.34 | 9473.34
605784 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 8,00 M | M | 11607.69 | 11607.69
605527 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,00 M | M | 10454.77 | 10454.77
605818 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 8,00 M | M | 13314.36 | 13314.36
605547 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 1,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 6,00 M | M | 12161.44 | 12161.44
605839 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,90 M | M | 12398.29 | 12398.29
605575 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,40 M | M | 11222.3 | 11222.3
605854 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,90 M | M | 13585.81 | 13585.81
605586 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,40 M | M | 12409.83 | 12409.83
605893 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,90 M | M | 15650.89 | 15650.89
605597 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,40 M | M | 14474.91 | 14474.91
605743 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,90 M | M | 11979.66 | 11979.66
605508 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,40 M | M | 10711.72 | 10711.72
605785 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,90 M | M | 13167.19 | 13167.19
605528 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,40 M | M | 11899.25 | 11899.25
605819 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,90 M | M | 15232.27 | 15232.27
605548 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,40 M | M | 13964.33 | 13964.33
605840 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,90 M | M | 16059.64 | 16059.64
605576 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,90 M | M | 12674.18 | 12674.18
605855 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,90 M | M | 17472.89 | 17472.89
605587 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,90 M | M | 14087.43 | 14087.43
605898 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,90 M | M | 19930.5 | 19930.5
605598 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,90 M | M | 16545.04 | 16545.04
605744 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,90 M | M | 15177.51 | 15177.51
605509 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,90 M | M | 12110.03 | 12110.03
605787 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,90 M | M | 16590.76 | 16590.76
605529 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,90 M | M | 13523.29 | 13523.29
605820 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,90 M | M | 19048.37 | 19048.37
605549 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,90 M | M | 15980.89 | 15980.89
605841 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,00 M | M | 17569.6 | 17569.6
605577 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,50 M | M | 13869.76 | 13869.76
605856 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,00 M | M | 19228.21 | 19228.21
605588 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,50 M | M | 15528.37 | 15528.37
605899 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,00 M | M | 22112.49 | 22112.49
605599 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,50 M | M | 18412.65 | 18412.65
605745 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,00 M | M | 16614.79 | 16614.79
605510 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,50 M | M | 13261.48 | 13261.48
605788 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,00 M | M | 18273.4 | 18273.4
605530 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,50 M | M | 14920.09 | 14920.09
605821 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,00 M | M | 21157.68 | 21157.68
605550 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,50 M | M | 17804.37 | 17804.37
605842 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,40 M | M | 19409.66 | 19409.66
605578 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,10 M | M | 15359.64 | 15359.64
605857 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,40 M | M | 21333.26 | 21333.26
605589 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,10 M | M | 17283.24 | 17283.24
605900 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,40 M | M | 24678.34 | 24678.34
605600 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,10 M | M | 20628.32 | 20628.32
605746 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,40 M | M | 18368.94 | 18368.94
605511 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,10 M | M | 14697.78 | 14697.78
605789 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,40 M | M | 20292.54 | 20292.54
605531 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,10 M | M | 16621.38 | 16621.38
605822 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,40 M | M | 23637.62 | 23637.62
605551 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,10 M | M | 19966.46 | 19966.46
605843 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,50 M | M | 20883 | 20883
605579 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,80 M | M | 16565.79 | 16565.79
605858 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,50 M | M | 23091.2 | 23091.2
605590 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,80 M | M | 18774 | 18774
605901 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,50 M | M | 26931.22 | 26931.22
605601 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,80 M | M | 22614.01 | 22614.01
605747 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,50 M | M | 19769.6 | 19769.6
605512 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,80 M | M | 15856.66 | 15856.66
605790 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,50 M | M | 21977.8 | 21977.8
605532 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,80 M | M | 18064.86 | 18064.86
605823 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,50 M | M | 25817.82 | 25817.82
605552 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 2,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,80 M | M | 21904.88 | 21904.88
605844 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,70 M | M | 22789.63 | 22789.63
605580 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,60 M | M | 18169.62 | 18169.62
605887 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,70 M | M | 25302.08 | 25302.08
605591 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,60 M | M | 20682.07 | 20682.07
605902 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,70 M | M | 29671.17 | 29671.17
605602 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,60 M | M | 25051.16 | 25051.16
605748 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,70 M | M | 21590.33 | 21590.33
605513 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,60 M | M | 17403.76 | 17403.76
605804 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,70 M | M | 24102.79 | 24102.79
605533 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,60 M | M | 19916.21 | 19916.21
605824 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,70 M | M | 28471.87 | 28471.87
605553 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,60 M | M | 24285.3 | 24285.3
605845 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,00 M | M | 24732.31 | 24732.31
605581 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,80 M | M | 21738.15 | 21738.15
605888 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,00 M | M | 27568.63 | 27568.63
605592 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,80 M | M | 24574.47 | 24574.47
605903 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,00 M | M | 32500.91 | 32500.91
605603 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Com Epóxi - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,80 M | M | 29506.76 | 29506.76
605771 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,00 M | M | 23460.32 | 23460.32
605514 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,80 M | M | 21070.5 | 21070.5
605805 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,00 M | M | 26296.64 | 26296.64
605534 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,80 M | M | 23906.83 | 23906.83
605825 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,00 M | M | 31228.93 | 31228.93
605554 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,80 M | M | 28839.11 | 28839.11
605772 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,00 M | M | 27399.85 | 27399.85
605515 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,50 M | M | 22921 | 22921
605806 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,00 M | M | 30579.67 | 30579.67
605535 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,50 M | M | 26100.82 | 26100.82
605826 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 7,00 M | M | 36109.29 | 36109.29
605555 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,50 M | M | 31630.45 | 31630.45
605773 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,60 M | M | 29074.8 | 29074.8
605516 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,30 M | M | 24297.92 | 24297.92
605807 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,60 M | M | 32617.75 | 32617.75
605536 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,30 M | M | 27840.87 | 27840.87
605827 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,60 M | M | 38778.85 | 38778.85
605556 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,30 M | M | 34001.96 | 34001.96
605774 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,20 M | M | 31277.64 | 31277.64
605517 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,00 M | M | 26133.91 | 26133.91
605808 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,20 M | M | 35203.35 | 35203.35
605537 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,00 M | M | 30059.61 | 30059.61
605828 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 6,20 M | M | 42030.04 | 42030.04
605557 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 3,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,00 M | M | 36886.31 | 36886.31
605775 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,10 M | M | 32923.99 | 32923.99
605518 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,10 M | M | 27572.83 | 27572.83
605809 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,10 M | M | 37252.07 | 37252.07
605538 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,10 M | M | 31900.92 | 31900.92
605829 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,10 M | M | 44778.5 | 44778.5
605558 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 3,10 M | M | 39427.34 | 39427.34
605776 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,80 M | M | 35106.74 | 35106.74
605519 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,40 M | M | 32714.76 | 32714.76
605810 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,80 M | M | 39856.84 | 39856.84
605539 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,40 M | M | 37464.86 | 37464.86
605830 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,80 M | M | 48117.14 | 48117.14
605559 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,20 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,40 M | M | 45725.16 | 45725.16
605777 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,20 M | M | 37488.34 | 37488.34
605520 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,20 M | M | 34929.07 | 34929.07
605811 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,20 M | M | 42680.09 | 42680.09
605540 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,20 M | M | 40120.82 | 40120.82
605831 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,20 M | M | 51708.39 | 51708.39
605560 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,40 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,20 M | M | 49149.13 | 49149.13
605778 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,00 M | M | 39745.28 | 39745.28
605521 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,00 M | M | 37142.9 | 37142.9
605812 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,00 M | M | 45398.29 | 45398.29
605541 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,00 M | M | 42795.92 | 42795.92
605832 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,00 M | M | 55228.73 | 55228.73
605561 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,60 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 4,00 M | M | 52626.36 | 52626.36
605779 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,10 M | M | 45956.41 | 45956.41
605522 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,50 M | M | 41629.07 | 41629.07
605813 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,10 M | M | 52090.32 | 52090.32
605542 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,50 M | M | 47762.99 | 47762.99
605833 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 5,10 M | M | 62757.03 | 62757.03
605562 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 4,80 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,50 M | M | 58429.7 | 58429.7
605780 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 5,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,80 M | M | 48619.82 | 48619.82
605523 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 5,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 1ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,30 M | M | 44074.6 | 44074.6
605814 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 5,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,80 M | M | 55254.26 | 55254.26
605543 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 5,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 2ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,30 M | M | 50709.04 | 50709.04
605834 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 5,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Ferroviário Máximo = 4,80 M | M | 66791.38 | 66791.38
605563 | DNIT | Bueiro Metálico Sem Interrupção De Tráfego - D = 5,00 M - Chapa Galvanizada - Escavado Em Material De 3ª Categoria - Aterro Rodoviário Máximo = 5,30 M | M | 62246.16 | 62246.16
605606 | DNIT | Sistema De Escoramento Telescópico Regulável Para Tunnel Liner | M³ | 14.6 | 14.6
705314 | DNIT | Boca De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 13514.84 | 13514.84
705312 | DNIT | Boca De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 12286.27 | 12286.27
705316 | DNIT | Boca De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 14823.34 | 14823.34
705315 | DNIT | Boca De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 13499.1 | 13499.1
705318 | DNIT | Boca De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 15801.84 | 15801.84
705317 | DNIT | Boca De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 14309.24 | 14309.24
705320 | DNIT | Boca De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 19839.51 | 19839.51
705319 | DNIT | Boca De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 18012.91 | 18012.91
705322 | DNIT | Boca De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 20909.63 | 20909.63
705321 | DNIT | Boca De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 18844.89 | 18844.89
705324 | DNIT | Boca De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 22961.3 | 22961.3
705323 | DNIT | Boca De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 20749.94 | 20749.94
705326 | DNIT | Boca De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 24648.65 | 24648.65
705325 | DNIT | Boca De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 22228.15 | 22228.15
705328 | DNIT | Boca De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 31320.93 | 31320.93
705327 | DNIT | Boca De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 28318.03 | 28318.03
705330 | DNIT | Boca De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 29227.82 | 29227.82
705329 | DNIT | Boca De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 26223.63 | 26223.63
705332 | DNIT | Boca De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 31645.42 | 31645.42
705331 | DNIT | Boca De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 28583.86 | 28583.86
705334 | DNIT | Boca De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 33715.11 | 33715.11
705333 | DNIT | Boca De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 30681.96 | 30681.96
705336 | DNIT | Boca De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 45366.65 | 45366.65
705335 | DNIT | Boca De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 41138.78 | 41138.78
705338 | DNIT | Boca De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 42265.55 | 42265.55
705337 | DNIT | Boca De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 37887.38 | 37887.38
705340 | DNIT | Boca De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 45620.23 | 45620.23
705339 | DNIT | Boca De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 41199.37 | 41199.37
705342 | DNIT | Boca De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 51801.41 | 51801.41
705341 | DNIT | Boca De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 46884.29 | 46884.29
705344 | DNIT | Boca De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 65706.85 | 65706.85
705343 | DNIT | Boca De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 59683.83 | 59683.83
705225 | DNIT | Boca De Bscc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 11554.39 | 11554.39
705224 | DNIT | Boca De Bscc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 10420.95 | 10420.95
705227 | DNIT | Boca De Bscc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 11972.77 | 11972.77
705226 | DNIT | Boca De Bscc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 10935.67 | 10935.67
705229 | DNIT | Boca De Bscc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 12885.88 | 12885.88
705228 | DNIT | Boca De Bscc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 11688.47 | 11688.47
705231 | DNIT | Boca De Bscc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 16077.01 | 16077.01
705230 | DNIT | Boca De Bscc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 14675.5 | 14675.5
705233 | DNIT | Boca De Bscc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 18009.52 | 18009.52
705232 | DNIT | Boca De Bscc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 16206.24 | 16206.24
705235 | DNIT | Boca De Bscc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 18531.81 | 18531.81
705234 | DNIT | Boca De Bscc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 16852.45 | 16852.45
705237 | DNIT | Boca De Bscc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 20044.72 | 20044.72
705236 | DNIT | Boca De Bscc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 18159.86 | 18159.86
705239 | DNIT | Boca De Bscc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 25620.32 | 25620.32
705238 | DNIT | Boca De Bscc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 23263.78 | 23263.78
705241 | DNIT | Boca De Bscc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 24342.53 | 24342.53
705240 | DNIT | Boca De Bscc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 21866.22 | 21866.22
705243 | DNIT | Boca De Bscc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 25829.33 | 25829.33
705242 | DNIT | Boca De Bscc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 23350.53 | 23350.53
705245 | DNIT | Boca De Bscc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 28659.12 | 28659.12
705244 | DNIT | Boca De Bscc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 26014.98 | 26014.98
705247 | DNIT | Boca De Bscc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 36340.41 | 36340.41
705246 | DNIT | Boca De Bscc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 33101.2 | 33101.2
705249 | DNIT | Boca De Bscc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 34593.61 | 34593.61
705248 | DNIT | Boca De Bscc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 31000.69 | 31000.69
705251 | DNIT | Boca De Bscc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 36653.82 | 36653.82
705250 | DNIT | Boca De Bscc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 33057.2 | 33057.2
705253 | DNIT | Boca De Bscc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 40101.72 | 40101.72
705252 | DNIT | Boca De Bscc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 36190.23 | 36190.23
705255 | DNIT | Boca De Bscc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 50786.87 | 50786.87
705254 | DNIT | Boca De Bscc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 46058 | 46058
705403 | DNIT | Boca De Btcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 16898.96 | 16898.96
705402 | DNIT | Boca De Btcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 15253.53 | 15253.53
705405 | DNIT | Boca De Btcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 18292.67 | 18292.67
705404 | DNIT | Boca De Btcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 16628.98 | 16628.98
705407 | DNIT | Boca De Btcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 19133.01 | 19133.01
705406 | DNIT | Boca De Btcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 17279.89 | 17279.89
705409 | DNIT | Boca De Btcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 24117.21 | 24117.21
705408 | DNIT | Boca De Btcc 1,50 X 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 21834.41 | 21834.41
705411 | DNIT | Boca De Btcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 25631.81 | 25631.81
705410 | DNIT | Boca De Btcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 22979.38 | 22979.38
705413 | DNIT | Boca De Btcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 27614.86 | 27614.86
705412 | DNIT | Boca De Btcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 24960.13 | 24960.13
705415 | DNIT | Boca De Btcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 30399.5 | 30399.5
705414 | DNIT | Boca De Btcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 27408.04 | 27408.04
705417 | DNIT | Boca De Btcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 38542.19 | 38542.19
705416 | DNIT | Boca De Btcc 2,00 X 2,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 34860.37 | 34860.37
705419 | DNIT | Boca De Btcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 36321.21 | 36321.21
705418 | DNIT | Boca De Btcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 32615.45 | 32615.45
705421 | DNIT | Boca De Btcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 39131.82 | 39131.82
705420 | DNIT | Boca De Btcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 35408.92 | 35408.92
705423 | DNIT | Boca De Btcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 44561.21 | 44561.21
705422 | DNIT | Boca De Btcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 40395.59 | 40395.59
705425 | DNIT | Boca De Btcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 56468.53 | 56468.53
705424 | DNIT | Boca De Btcc 2,50 X 2,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 51357.26 | 51357.26
705427 | DNIT | Boca De Btcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais | UN | 51339.84 | 51339.84
705426 | DNIT | Boca De Btcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 45979.25 | 45979.25
705429 | DNIT | Boca De Btcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais | UN | 53169.84 | 53169.84
705428 | DNIT | Boca De Btcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 47896.68 | 47896.68
705431 | DNIT | Boca De Btcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais | UN | 64125.41 | 64125.41
705430 | DNIT | Boca De Btcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 58240.71 | 58240.71
705433 | DNIT | Boca De Btcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais | UN | 81370.08 | 81370.08
705432 | DNIT | Boca De Btcc 3,00 X 3,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 74081.33 | 74081.33
705257 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3997.37 | 3997.37
705256 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3663.48 | 3663.48
705259 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3471.72 | 3471.72
705258 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3137.83 | 3137.83
705267 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5025.82 | 5025.82
705266 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4583.55 | 4583.55
705269 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5282.73 | 5282.73
705268 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4840.46 | 4840.46
705261 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3716.18 | 3716.18
705260 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3382.28 | 3382.28
705263 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4199.33 | 4199.33
705262 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3865.44 | 3865.44
705265 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4614.61 | 4614.61
705264 | DNIT | Corpo De Bdcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4280.71 | 4280.71
705271 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5744.2 | 5744.2
705270 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5312.51 | 5312.51
705273 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5100.7 | 5100.7
705272 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4669.01 | 4669.01
705281 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7884.41 | 7884.41
705280 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 7187.68 | 7187.68
705283 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 8085.76 | 8085.76
705282 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 7389.03 | 7389.03
705275 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5733.42 | 5733.42
705274 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5301.73 | 5301.73
705277 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 6439.69 | 6439.69
705276 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5874.72 | 5874.72
705279 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7325.44 | 7325.44
705278 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6760.46 | 6760.46
705285 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7383.35 | 7383.35
705284 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6840.69 | 6840.69
705287 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 6747.19 | 6747.19
705286 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6204.53 | 6204.53
705295 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 10334.06 | 10334.06
705294 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 9495.58 | 9495.58
705297 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 11167.27 | 11167.27
705296 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 10328.78 | 10328.78
705289 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7613.21 | 7613.21
705288 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6925.53 | 6925.53
705291 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 8679.39 | 8679.39
705290 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 7991.72 | 7991.72
705293 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 9354.2 | 9354.2
705292 | DNIT | Corpo De Bdcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 8515.72 | 8515.72
705299 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 9473.62 | 9473.62
705298 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 8663.24 | 8663.24
705301 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 8867.6 | 8867.6
705300 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 8057.22 | 8057.22
705309 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 14332.02 | 14332.02
705308 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 13118.85 | 13118.85
705311 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 14236.81 | 14236.81
705310 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 13023.64 | 13023.64
705303 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 9528.72 | 9528.72
705302 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 8541.16 | 8541.16
705305 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 11630.25 | 11630.25
705304 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 10642.69 | 10642.69
705307 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 12818.25 | 12818.25
705306 | DNIT | Corpo De Bdcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 11605.08 | 11605.08
705169 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2399.87 | 2399.87
705168 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2212.66 | 2212.66
705171 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2120.57 | 2120.57
705170 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1933.35 | 1933.35
705179 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3017.44 | 3017.44
705178 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2770.21 | 2770.21
705181 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3154.53 | 3154.53
705180 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2907.3 | 2907.3
705173 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2315.36 | 2315.36
705172 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2128.15 | 2128.15
705175 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2583.69 | 2583.69
705174 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2396.48 | 2396.48
705177 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2903.77 | 2903.77
705176 | DNIT | Corpo De Bscc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2656.54 | 2656.54
705183 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3351.99 | 3351.99
705182 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3111.37 | 3111.37
705185 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3028.26 | 3028.26
705184 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2787.63 | 2787.63
705193 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4595.27 | 4595.27
705192 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4206.77 | 4206.77
705195 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4923.89 | 4923.89
705194 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4535.39 | 4535.39
705187 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3431.99 | 3431.99
705186 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3116.69 | 3116.69
705189 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3858.95 | 3858.95
705188 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3543.65 | 3543.65
705191 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4222.7 | 4222.7
705190 | DNIT | Corpo De Bscc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3834.2 | 3834.2
705197 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4561.85 | 4561.85
705196 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4177.27 | 4177.27
705199 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4316.95 | 4316.95
705198 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3932.36 | 3932.36
705207 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 6495.52 | 6495.52
705206 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5922.03 | 5922.03
705209 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7367.33 | 7367.33
705208 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6698.65 | 6698.65
705201 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4960.63 | 4960.63
705200 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4576.04 | 4576.04
705203 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5445.44 | 5445.44
705202 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4972.99 | 4972.99
705205 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5961.3 | 5961.3
705204 | DNIT | Corpo De Bscc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5488.85 | 5488.85
705211 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5814.58 | 5814.58
705210 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5259.41 | 5259.41
705213 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5740.9 | 5740.9
705212 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5185.73 | 5185.73
705221 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 8930.49 | 8930.49
705220 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 8149.78 | 8149.78
705223 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 9642.29 | 9642.29
705222 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 8742.94 | 8742.94
705215 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 6797.74 | 6797.74
705214 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6125.4 | 6125.4
705217 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7559.33 | 7559.33
705216 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6887 | 6887
705219 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 8225.29 | 8225.29
705218 | DNIT | Corpo De Bscc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 7444.58 | 7444.58
705346 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5491.26 | 5491.26
705345 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5010.87 | 5010.87
705348 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4925.11 | 4925.11
705347 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4444.72 | 4444.72
705356 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7317.9 | 7317.9
705355 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6677.9 | 6677.9
705358 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7432.67 | 7432.67
705357 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6792.68 | 6792.68
705350 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5387.84 | 5387.84
705349 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4907.45 | 4907.45
705352 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5783.06 | 5783.06
705351 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5302.66 | 5302.66
705354 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 6380.48 | 6380.48
705353 | DNIT | Corpo De Btcc 1,50 X 1,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5900.09 | 5900.09
705360 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7897.13 | 7897.13
705359 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 7277.25 | 7277.25
705362 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7166.56 | 7166.56
705361 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6546.69 | 6546.69
705370 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 10725.62 | 10725.62
705369 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 9733.79 | 9733.79
705372 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 11441.03 | 11441.03
705371 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 10449.2 | 10449.2
705364 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 8143.72 | 8143.72
705363 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 7523.85 | 7523.85
705366 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 8879.22 | 8879.22
705365 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 8063.11 | 8063.11
705368 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 9984.41 | 9984.41
705367 | DNIT | Corpo De Btcc 2,00 X 2,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 9168.3 | 9168.3
705374 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 10430.24 | 10430.24
705373 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 9643.29 | 9643.29
705376 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 9320.58 | 9320.58
705375 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 8533.63 | 8533.63
705384 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 14209.2 | 14209.2
705383 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 13003.39 | 13003.39
705386 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 15345.09 | 15345.09
705385 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 14139.29 | 14139.29
705378 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 10587.4 | 10587.4
705377 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 9593.95 | 9593.95
705380 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 12052.59 | 12052.59
705379 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 11059.14 | 11059.14
705382 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 13266.13 | 13266.13
705381 | DNIT | Corpo De Btcc 2,50 X 2,50 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 12060.33 | 12060.33
705388 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 13064.89 | 13064.89
705387 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 0,00 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 11895.33 | 11895.33
705390 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 12279.9 | 12279.9
705389 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 11110.33 | 11110.33
705399 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 19030.52 | 19030.52
705398 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 17275.05 | 17275.05
705401 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 20568.84 | 20568.84
705400 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 18813.37 | 18813.37
705392 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 14009.46 | 14009.46
705391 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 12590.9 | 12590.9
705395 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 16050.19 | 16050.19
705394 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 14631.63 | 14631.63
705397 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 17561.92 | 17561.92
705396 | DNIT | Corpo De Btcc 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Altura Do Aterro 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 15806.45 | 15806.45
804213 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1499.57 | 1499.57
804212 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1212.79 | 1212.79
804217 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1508.25 | 1508.25
804216 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1220.88 | 1220.88
804219 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1519.23 | 1519.23
804218 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1231.28 | 1231.28
804221 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1536.92 | 1536.92
804220 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1247.95 | 1247.95
804223 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1560.1 | 1560.1
804222 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1269.81 | 1269.81
804225 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1590.64 | 1590.64
804224 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1298.88 | 1298.88
804227 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1632.04 | 1632.04
804226 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1338.52 | 1338.52
804229 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1686.17 | 1686.17
804228 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1390.74 | 1390.74
804231 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1760.38 | 1760.38
804230 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1462.76 | 1462.76
804215 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1501.55 | 1501.55
804214 | DNIT | Boca De Bdtc D = 0,80 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1214.62 | 1214.62
804417 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 3878.34 | 3878.34
804233 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2227.85 | 2227.85
804416 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 3130.11 | 3130.11
804232 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1782.8 | 1782.8
804237 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2240.93 | 2240.93
804236 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1794.86 | 1794.86
804419 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 4056.97 | 4056.97
804239 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2257.96 | 2257.96
804418 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 3272.98 | 3272.98
804238 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1810.58 | 1810.58
804241 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2282.47 | 2282.47
804240 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1833.33 | 1833.33
804243 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2315.99 | 2315.99
804242 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1864.64 | 1864.64
804421 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 4527 | 4527
804245 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2361.25 | 2361.25
804420 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 3649.67 | 3649.67
804244 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1907.13 | 1907.13
804247 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2420.46 | 2420.46
804246 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1963.26 | 1963.26
804249 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2499.87 | 2499.87
804248 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2039 | 2039
804423 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 5604.87 | 5604.87
804251 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2605.83 | 2605.83
804422 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 4510.21 | 4510.21
804250 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2141.15 | 2141.15
804235 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2231.04 | 2231.04
804234 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,00 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1785.7 | 1785.7
804425 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 5622.12 | 5622.12
804253 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3096.42 | 3096.42
804424 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 4466.07 | 4466.07
804252 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2450.47 | 2450.47
804257 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3115.67 | 3115.67
804256 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2467.67 | 2467.67
804427 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 5894.36 | 5894.36
804259 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3140.09 | 3140.09
804426 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 4679.69 | 4679.69
804258 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2489.6 | 2489.6
804261 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3176.05 | 3176.05
804260 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2522.04 | 2522.04
804263 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3225.09 | 3225.09
804262 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2566.54 | 2566.54
804429 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 6579.32 | 6579.32
804265 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3290.61 | 3290.61
804428 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 5218.69 | 5218.69
804264 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2626.64 | 2626.64
804267 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3374.47 | 3374.47
804266 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2704.34 | 2704.34
804269 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3486 | 3486
804268 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2808.69 | 2808.69
804431 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 8158.25 | 8158.25
804271 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3635.07 | 3635.07
804430 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 6457.36 | 6457.36
804270 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2949.84 | 2949.84
804255 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3101.26 | 3101.26
804254 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,20 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2454.73 | 2454.73
804433 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 9935.1 | 9935.1
804273 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 5313.96 | 5313.96
804432 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 7716.78 | 7716.78
804272 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4158.49 | 4158.49
804277 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 5343.01 | 5343.01
804276 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4184.02 | 4184.02
804435 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 10427.37 | 10427.37
804279 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 5379.32 | 5379.32
804434 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 8095.62 | 8095.62
804278 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4215.94 | 4215.94
804281 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 5432.79 | 5432.79
804280 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4263.4 | 4263.4
804283 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 5505.72 | 5505.72
804282 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4328.71 | 4328.71
804437 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 11678.16 | 11678.16
804285 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 5601.61 | 5601.61
804436 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 9058.61 | 9058.61
804284 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4415.23 | 4415.23
804287 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 5726.07 | 5726.07
804286 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4528.98 | 4528.98
804289 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 5889.18 | 5889.18
804288 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4679.78 | 4679.78
804439 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 14543.85 | 14543.85
804291 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 6104.97 | 6104.97
804438 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 11258.13 | 11258.13
804290 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4882.09 | 4882.09
804275 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 5321.22 | 5321.22
804274 | DNIT | Boca De Bdtc D = 1,50 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4164.87 | 4164.87
804061 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 363.04 | 363.04
804060 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 301.06 | 301.06
804065 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 364.58 | 364.58
804064 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 302.59 | 302.59
804067 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 366.12 | 366.12
804066 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 304.13 | 304.13
804069 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 368.86 | 368.86
804068 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 306.73 | 306.73
804071 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 372.7 | 372.7
804070 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 310.57 | 310.57
804073 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 377.75 | 377.75
804072 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 315.47 | 315.47
804075 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 384.66 | 384.66
804074 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 322.38 | 322.38
804077 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 393.55 | 393.55
804076 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 331.13 | 331.13
804079 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 407.05 | 407.05
804078 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 344.48 | 344.48
804063 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 363.81 | 363.81
804062 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,40 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 301.83 | 301.83
804377 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 1082.33 | 1082.33
804081 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 732.66 | 732.66
804376 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 913.37 | 913.37
804080 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 596.09 | 596.09
804085 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 735.41 | 735.41
804084 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 598.69 | 598.69
804379 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 909.14 | 909.14
804087 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 738.48 | 738.48
804378 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 730.66 | 730.66
804086 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 601.76 | 601.76
804089 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 743.53 | 743.53
804088 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 606.66 | 606.66
804091 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 750.12 | 750.12
804090 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 613.1 | 613.1
804381 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 1279.55 | 1279.55
804093 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 759.45 | 759.45
804380 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 1077.32 | 1077.32
804092 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 622.14 | 622.14
804095 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 772.18 | 772.18
804094 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 634.72 | 634.72
804097 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 788.42 | 788.42
804096 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 650.67 | 650.67
804383 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 1582.17 | 1582.17
804099 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 811.57 | 811.57
804382 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 1329.83 | 1329.83
804098 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 673.53 | 673.53
804083 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 733.43 | 733.43
804082 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,60 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 596.85 | 596.85
804385 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 1804.78 | 1804.78
804101 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1240.95 | 1240.95
804384 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 1491.18 | 1491.18
804100 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1003.7 | 1003.7
804105 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1245.23 | 1245.23
804104 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1007.84 | 1007.84
804387 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 1901.77 | 1901.77
804107 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1251.05 | 1251.05
804386 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 1570.3 | 1570.3
804106 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1013.51 | 1013.51
804109 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1259.94 | 1259.94
804108 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1022.25 | 1022.25
804111 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1271.57 | 1271.57
804110 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1033.59 | 1033.59
804389 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 2124.18 | 2124.18
804113 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1287.49 | 1287.49
804388 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 1752.12 | 1752.12
804112 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1049.07 | 1049.07
804115 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1309.55 | 1309.55
804114 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1070.69 | 1070.69
804117 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1338.52 | 1338.52
804116 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1099.22 | 1099.22
804391 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 2637.15 | 2637.15
804119 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1378.25 | 1378.25
804390 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 2169.98 | 2169.98
804118 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1138.51 | 1138.51
804103 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1242.48 | 1242.48
804102 | DNIT | Boca De Bstc D = 0,80 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1005.24 | 1005.24
804393 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 2782.61 | 2782.61
804121 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1855.87 | 1855.87
804392 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 2259.9 | 2259.9
804120 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1487.47 | 1487.47
804125 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1861.69 | 1861.69
804124 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1493.14 | 1493.14
804395 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 2922.75 | 2922.75
804127 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1870.25 | 1870.25
804394 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 2372.2 | 2372.2
804126 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1501.41 | 1501.41
804129 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1882.33 | 1882.33
804128 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1513.05 | 1513.05
804131 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1899.02 | 1899.02
804130 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1529.3 | 1529.3
804397 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 3257.69 | 3257.69
804133 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1922.29 | 1922.29
804396 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 2641.49 | 2641.49
804132 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1551.98 | 1551.98
804135 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1952.47 | 1952.47
804134 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1581.58 | 1581.58
804137 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1917.83 | 1917.83
804136 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1546.2 | 1546.2
804399 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 4054.78 | 4054.78
804139 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2051.79 | 2051.79
804398 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 3279.15 | 3279.15
804138 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1679.29 | 1679.29
804123 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 1856.64 | 1856.64
804122 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,00 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 1488.24 | 1488.24
804401 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 4022.34 | 4022.34
804141 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2578.28 | 2578.28
804400 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 3215.49 | 3215.49
804140 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2045.17 | 2045.17
804145 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2587.73 | 2587.73
804144 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2054.03 | 2054.03
804403 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 4236.11 | 4236.11
804147 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2599.48 | 2599.48
804402 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 3383.39 | 3383.39
804146 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2065.2 | 2065.2
804149 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2617.17 | 2617.17
804148 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2081.86 | 2081.86
804151 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2641.45 | 2641.45
804150 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2104.96 | 2104.96
804405 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 4735.4 | 4735.4
804153 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2674.28 | 2674.28
804404 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 3777.62 | 3777.62
804152 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2136.34 | 2136.34
804155 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2716.78 | 2716.78
804154 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2177.22 | 2177.22
804157 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2775.52 | 2775.52
804156 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2234.05 | 2234.05
804407 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 5900.88 | 5900.88
804159 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2853.9 | 2853.9
804406 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 4692.95 | 4692.95
804158 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2310.38 | 2310.38
804143 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2581.03 | 2581.03
804142 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,20 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2047.77 | 2047.77
804409 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 7282.6 | 7282.6
804161 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4436.51 | 4436.51
804408 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 5698.51 | 5698.51
804160 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3485.9 | 3485.9
804165 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4449.47 | 4449.47
804164 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3498.13 | 3498.13
804411 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 7681.05 | 7681.05
804167 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4466.39 | 4466.39
804410 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 6005.95 | 6005.95
804166 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3514.02 | 3514.02
804169 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4491.1 | 4491.1
804168 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3537.42 | 3537.42
804171 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4524.83 | 4524.83
804170 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3569.39 | 3569.39
804413 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 8608.79 | 8608.79
804173 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4570.19 | 4570.19
804412 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 6723.11 | 6723.11
804172 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3612.69 | 3612.69
804175 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4631.02 | 4631.02
804174 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3671.18 | 3671.18
804177 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4712.38 | 4712.38
804176 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3749.76 | 3749.76
804415 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 10793.14 | 10793.14
804179 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4823.8 | 4823.8
804414 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 8404.1 | 8404.1
804178 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3858.1 | 3858.1
804163 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4440.02 | 4440.02
804162 | DNIT | Boca De Bstc D = 1,50 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3489.27 | 3489.27
804441 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 4974.08 | 4974.08
804317 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2710.9 | 2710.9
804440 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 4000.32 | 4000.32
804316 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2152.43 | 2152.43
804321 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2730.03 | 2730.03
804320 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2169.81 | 2169.81
804443 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 5190.75 | 5190.75
804323 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2755.54 | 2755.54
804442 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 4173.47 | 4173.47
804322 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2192.97 | 2192.97
804325 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2792.48 | 2792.48
804324 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2226.83 | 2226.83
804327 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2843.27 | 2843.27
804326 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2273.52 | 2273.52
804445 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 5792.68 | 5792.68
804329 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2910.85 | 2910.85
804444 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 4654.65 | 4654.65
804328 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2336.27 | 2336.27
804331 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2998.32 | 2998.32
804330 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2418.17 | 2418.17
804333 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3115.31 | 3115.31
804332 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2528.71 | 2528.71
804447 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 7166.05 | 7166.05
804335 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3270.17 | 3270.17
804446 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 5751.5 | 5751.5
804334 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2676.54 | 2676.54
804319 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 2715.3 | 2715.3
804318 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,00 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2156.39 | 2156.39
804449 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 7221.13 | 7221.13
804337 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3711.96 | 3711.96
804448 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 5715.88 | 5715.88
804336 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2906.43 | 2906.43
804341 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3741.01 | 3741.01
804340 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2931.97 | 2931.97
804451 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 7552.6 | 7552.6
804343 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3778.1 | 3778.1
804450 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 5975.98 | 5975.98
804342 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2964.65 | 2964.65
804345 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3832.33 | 3832.33
804344 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3012.88 | 3012.88
804347 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3906.47 | 3906.47
804346 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3079.25 | 3079.25
804453 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 8420.07 | 8420.07
804349 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4003.9 | 4003.9
804452 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 6655.88 | 6655.88
804348 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3167.3 | 3167.3
804351 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4129.56 | 4129.56
804350 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3282.12 | 3282.12
804353 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4294.98 | 4294.98
804352 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3435.23 | 3435.23
804455 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 10423.23 | 10423.23
804355 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 4513.19 | 4513.19
804454 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 8227.63 | 8227.63
804354 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 3639.67 | 3639.67
804339 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 3719.23 | 3719.23
804338 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,20 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 2912.82 | 2912.82
804457 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 12635.07 | 12635.07
804357 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 6260.78 | 6260.78
804456 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 9775.19 | 9775.19
804356 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 0° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4834.51 | 4834.51
804361 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 10° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 6305.47 | 6305.47
804360 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 10° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4873.05 | 4873.05
804459 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 13223.25 | 13223.25
804363 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 6362.72 | 6362.72
804458 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 10227.09 | 10227.09
804362 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 15° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4922.52 | 4922.52
804365 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 20° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 6445.38 | 6445.38
804364 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 20° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4994.34 | 4994.34
804367 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 25° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 6557.62 | 6557.62
804366 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 25° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 5092.81 | 5092.81
804461 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 14785.06 | 14785.06
804369 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 6704.06 | 6704.06
804460 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 11427.1 | 11427.1
804371 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 35° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 6893.02 | 6893.02
804370 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 35° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 5392.16 | 5392.16
804373 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 40° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 7137.11 | 7137.11
804372 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 40° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 5614.41 | 5614.41
804463 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Esconsas | UN | 18363.08 | 18363.08
804375 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 7458.6 | 7458.6
804462 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Esconsas | UN | 14169.69 | 14169.69
804374 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 45° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 5911.58 | 5911.58
804359 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 5° - Areia E Brita Comerciais - Alas Retas | UN | 6272.12 | 6272.12
804358 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M - Esconsidade 5° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 4844.38 | 4844.38
804368 | DNIT | Boca De Bttc D = 1,50 M Esconsidade 30° - Areia Extraída E Brita Produzida - Alas Retas | UN | 5222.54 | 5222.54
804465 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,60 M Pa1 - Areia E Brita Comerciais | M | 123.75 | 123.75
804464 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,60 M Pa1 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 103.98 | 103.98
804475 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,60 M Pa2 - Areia E Brita Comerciais | M | 136.6 | 136.6
804474 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,60 M Pa2 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 116.84 | 116.84
804485 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,60 M Pa3 - Areia E Brita Comerciais | M | 200.81 | 200.81
804484 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,60 M Pa3 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 181.15 | 181.15
804495 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,60 M Pa4 - Areia E Brita Comerciais | M | 250.52 | 250.52
804494 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,60 M Pa4 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 227.22 | 227.22
804467 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,80 M Pa1 - Areia E Brita Comerciais | M | 188.36 | 188.36
804466 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,80 M Pa1 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 156.88 | 156.88
804477 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,80 M Pa2 - Areia E Brita Comerciais | M | 239.74 | 239.74
804476 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,80 M Pa2 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 208.33 | 208.33
804487 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,80 M Pa3 - Areia E Brita Comerciais | M | 341.35 | 341.35
804486 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,80 M Pa3 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 306.19 | 306.19
804497 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,80 M Pa4 - Areia E Brita Comerciais | M | 402.42 | 402.42
804496 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 0,80 M Pa4 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 359.86 | 359.86
804469 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,00 M Pa1 - Areia E Brita Comerciais | M | 331.71 | 331.71
804468 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,00 M Pa1 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 288.54 | 288.54
804479 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,00 M Pa2 - Areia E Brita Comerciais | M | 383.08 | 383.08
804478 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,00 M Pa2 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 339.99 | 339.99
804489 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,00 M Pa3 - Areia E Brita Comerciais | M | 483.54 | 483.54
804488 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,00 M Pa3 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 428.54 | 428.54
804499 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,00 M Pa4 - Areia E Brita Comerciais | M | 614.37 | 614.37
804498 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,00 M Pa4 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 550.22 | 550.22
804471 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,20 M Pa1 - Areia E Brita Comerciais | M | 450.11 | 450.11
804470 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,20 M Pa1 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 387.25 | 387.25
804481 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,20 M Pa2 - Areia E Brita Comerciais | M | 565.7 | 565.7
804480 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,20 M Pa2 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 503.01 | 503.01
804491 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,20 M Pa3 - Areia E Brita Comerciais | M | 745.35 | 745.35
804490 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,20 M Pa3 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 661.62 | 661.62
804501 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,20 M Pa4 - Areia E Brita Comerciais | M | 895.24 | 895.24
804500 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,20 M Pa4 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 800.32 | 800.32
804473 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,50 M Pa1 - Areia E Brita Comerciais | M | 727.8 | 727.8
804472 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,50 M Pa1 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 629.61 | 629.61
804483 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,50 M Pa2 - Areia E Brita Comerciais | M | 907.61 | 907.61
804482 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,50 M Pa2 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 809.69 | 809.69
804493 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,50 M Pa3 - Areia E Brita Comerciais | M | 1196.82 | 1196.82
804492 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,50 M Pa3 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1067.2 | 1067.2
804503 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,50 M Pa4 - Areia E Brita Comerciais | M | 1429.3 | 1429.3
804502 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Armado D = 1,50 M Pa4 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1295.32 | 1295.32
804180 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 0,80 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1127.78 | 1127.78
804181 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 0,80 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1222.81 | 1222.81
804182 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 0,80 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1185.59 | 1185.59
804183 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 0,80 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1280.62 | 1280.62
804184 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 0,80 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1664.28 | 1664.28
804185 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 0,80 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1759.31 | 1759.31
804186 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 0,80 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1860.88 | 1860.88
804187 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 0,80 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1955.91 | 1955.91
804188 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,00 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1520.41 | 1520.41
804189 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,00 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1647.52 | 1647.52
804190 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,00 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1610.73 | 1610.73
804191 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,00 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1737.84 | 1737.84
804192 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,00 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1741.53 | 1741.53
804193 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,00 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1868.64 | 1868.64
804194 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,00 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 2386.59 | 2386.59
804195 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,00 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 2513.7 | 2513.7
804196 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,20 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 2323.57 | 2323.57
804197 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,20 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 2485.48 | 2485.48
804198 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,20 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 2583.47 | 2583.47
804199 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,20 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 2745.38 | 2745.38
804200 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,20 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 3170.67 | 3170.67
804201 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,20 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 3332.58 | 3332.58
804202 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,20 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 3480.86 | 3480.86
804203 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,20 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 3642.76 | 3642.76
804204 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,50 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 3260.25 | 3260.25
804205 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,50 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 3469.12 | 3469.12
804206 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,50 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 3628.25 | 3628.25
804207 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,50 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 3837.12 | 3837.12
804208 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,50 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 4052.65 | 4052.65
804209 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,50 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 4261.52 | 4261.52
804210 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,50 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 5042.75 | 5042.75
804211 | DNIT | Corpo De Bdtc D = 1,50 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 5251.62 | 5251.62
804012 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,40 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 246.55 | 246.55
804013 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,40 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 269.71 | 269.71
804014 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,40 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 258.45 | 258.45
804015 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,40 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 281.61 | 281.61
804016 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,40 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 260.45 | 260.45
804017 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,40 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 283.6 | 283.6
804018 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,40 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 331.93 | 331.93
804019 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,40 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 355.08 | 355.08
804020 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,60 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 399.24 | 399.24
804021 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,60 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 433.99 | 433.99
804022 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,60 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 433.33 | 433.33
804023 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,60 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 468.07 | 468.07
804024 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,60 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 447.06 | 447.06
804025 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,60 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 481.81 | 481.81
804026 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,60 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 540.67 | 540.67
804027 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,60 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 575.42 | 575.42
804028 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,80 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 590.77 | 590.77
804029 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,80 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 638.28 | 638.28
804030 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,80 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 619.67 | 619.67
804031 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,80 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 667.18 | 667.18
804032 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,80 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 859.02 | 859.02
804033 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,80 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 906.53 | 906.53
804034 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,80 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 957.32 | 957.32
804035 | DNIT | Corpo De Bstc D = 0,80 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1004.83 | 1004.83
804036 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,00 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 788.51 | 788.51
804037 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,00 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 850.54 | 850.54
804038 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,00 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 833.67 | 833.67
804039 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,00 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 895.71 | 895.71
804040 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,00 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 899.07 | 899.07
804041 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,00 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 961.11 | 961.11
804042 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,00 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1221.6 | 1221.6
804043 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,00 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1283.63 | 1283.63
804044 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,20 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1190.79 | 1190.79
804045 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,20 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1268.25 | 1268.25
804046 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,20 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1320.74 | 1320.74
804047 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,20 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1398.2 | 1398.2
804048 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,20 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1614.34 | 1614.34
804049 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,20 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1691.8 | 1691.8
804050 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,20 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1769.43 | 1769.43
804051 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,20 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1846.89 | 1846.89
804052 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,50 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1662.48 | 1662.48
804053 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,50 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1763.12 | 1763.12
804054 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,50 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 1846.48 | 1846.48
804055 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,50 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 1947.12 | 1947.12
804056 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,50 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 2058.68 | 2058.68
804057 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,50 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 2159.32 | 2159.32
804058 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,50 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 2553.73 | 2553.73
804059 | DNIT | Corpo De Bstc D = 1,50 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 2654.37 | 2654.37
804292 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,00 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 2252.32 | 2252.32
804293 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,00 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 2444.5 | 2444.5
804294 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,00 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 2387.8 | 2387.8
804295 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,00 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 2579.99 | 2579.99
804296 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,00 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 2584 | 2584
804297 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,00 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 2776.19 | 2776.19
804298 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,00 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 3551.58 | 3551.58
804299 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,00 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 3743.76 | 3743.76
804300 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,20 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 3456.11 | 3456.11
804301 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,20 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 3702.32 | 3702.32
804302 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,20 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 3845.96 | 3845.96
804303 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,20 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 4092.17 | 4092.17
804304 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,20 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 4726.76 | 4726.76
804305 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,20 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 4972.97 | 4972.97
804306 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,20 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 5192.05 | 5192.05
804307 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,20 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 5438.25 | 5438.25
804308 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,50 M Pa1 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 4858.25 | 4858.25
804309 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,50 M Pa1 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 5175.52 | 5175.52
804310 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,50 M Pa2 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 5410.25 | 5410.25
804311 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,50 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 5727.52 | 5727.52
804312 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,50 M Pa3 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 6046.85 | 6046.85
804313 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,50 M Pa3 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 6364.12 | 6364.12
804314 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,50 M Pa4 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | M | 7532 | 7532
804315 | DNIT | Corpo De Bttc D = 1,50 M Pa4 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M | 7849.27 | 7849.27
805446 | DNIT | Dentes Para Bueiros Duplos D = 0,80 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 39.14 | 39.14
805447 | DNIT | Dentes Para Bueiros Duplos D = 0,80 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 53.72 | 53.72
805448 | DNIT | Dentes Para Bueiros Duplos D = 1,00 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 46.92 | 46.92
805449 | DNIT | Dentes Para Bueiros Duplos D = 1,00 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 64.38 | 64.38
805450 | DNIT | Dentes Para Bueiros Duplos D = 1,20 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 54.46 | 54.46
805451 | DNIT | Dentes Para Bueiros Duplos D = 1,20 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 74.65 | 74.65
805452 | DNIT | Dentes Para Bueiros Duplos D = 1,50 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 63.68 | 63.68
805453 | DNIT | Dentes Para Bueiros Duplos D = 1,50 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 87.68 | 87.68
805434 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 0,40 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 13.39 | 13.39
805435 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 0,40 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 17.79 | 17.79
805436 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 0,60 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 15.56 | 15.56
805437 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 0,60 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 21.33 | 21.33
805438 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 0,80 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 21.16 | 21.16
805439 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 0,80 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 28.45 | 28.45
805440 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 1,00 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 23.58 | 23.58
805441 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 1,00 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 32.39 | 32.39
805442 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 1,20 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 28.7 | 28.7
805443 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 1,20 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 38.73 | 38.73
805444 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 1,50 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 31.84 | 31.84
805445 | DNIT | Dentes Para Bueiros Simples D = 1,50 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 43.84 | 43.84
805454 | DNIT | Dentes Para Bueiros Triplos D = 1,00 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 70.5 | 70.5
805455 | DNIT | Dentes Para Bueiros Triplos D = 1,00 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 96.77 | 96.77
805456 | DNIT | Dentes Para Bueiros Triplos D = 1,20 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 79.97 | 79.97
805457 | DNIT | Dentes Para Bueiros Triplos D = 1,20 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 110.19 | 110.19
805458 | DNIT | Dentes Para Bueiros Triplos D = 1,50 M - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 95.77 | 95.77
805459 | DNIT | Dentes Para Bueiros Triplos D = 1,50 M - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 131.91 | 131.91
909620 | DNIT | Alvenaria De Blocos De Concreto 19 X 19 X 39 Cm Com Espessura De 20 Cm Com Argamassa Traço 1:0,5:3,5 - Areia Comercial | M² | 131.59 | 131.59
909621 | DNIT | Alvenaria De Blocos De Concreto 19 X 19 X 39 Cm Com Espessura De 20 Cm Com Argamassa Traço 1:0,5:3,5 - Areia Extraída | M² | 130.1 | 130.1
903802 | DNIT | Bacia De Contenção Para Tanque De Emulsão De 30.000 L - Inclusive Demolição | UN | 14484.26 | 14484.26
919113 | DNIT | Canaleta Perfil Cartola 50 X 70 X 3 Mm - Aba 20 Mm | M | 147.06 | 147.06
903788 | DNIT | Chapisco Com Argamassa De Cimento E Areia 1:3 - Aplicação Manual | M² | 4.18 | 4.18
919247 | DNIT | Cobertura Em Chapas Zincadas Com Espessura De 0,43 Mm - Utilização 2 Vezes | M² | 37.97 | 37.97
919016 | DNIT | Depósito De Óleo Para Oficina - Inclusive Demolição | UN | 7643.53 | 7643.53
919078 | DNIT | Dique De Contenção Para Usina De Asfalto A Quente - Inclusive Demolição | UN | 34679.77 | 34679.77
903789 | DNIT | Emboço Com Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:8 Com Espessura De 2 Cm - Aplicação Manual | M² | 30.79 | 30.79
919250 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Extintor De Espuma 10 L | UN | 583.5 | 583.5
903807 | DNIT | Instalação Da Central De Britagem Com Capacidade De 80 M³/H | UN | 106322.04 | 106322.04
903806 | DNIT | Instalação Da Central De Concreto Com Capacidade De 150 M³/H | UN | 179713.32 | 179713.32
903804 | DNIT | Instalação Da Central De Concreto Com Capacidade De 30 M³/H | UN | 66571.94 | 66571.94
903805 | DNIT | Instalação Da Central De Concreto Com Capacidade De 40 M³/H | UN | 77436.09 | 77436.09
903810 | DNIT | Instalação Da Usina De Asfalto A Quente Capacidade De 120 T/H | UN | 189320.84 | 189320.84
903809 | DNIT | Instalação Da Usina De Pré-Misturado A Frio Com Capacidade De 60 T/H | UN | 122053.19 | 122053.19
903808 | DNIT | Instalação Da Usina Misturadora De Solos Com Capacidade De 300 T/H | UN | 112475.07 | 112475.07
903845 | DNIT | Lastro De Brita Comercial - Espalhamento Mecânico | M³ | 151.4 | 151.4
919009 | DNIT | Montagem E Desmontagem Da Central De Britagem Com Capacidade De 80 M³/H - Inclusive Construção De Aterro, Construção E Demolição De Rampa E Bases | UN | 64548.8 | 64548.8
919007 | DNIT | Montagem E Desmontagem Da Central De Concreto Com Capacidade De 150 M³/H - Inclusive Construção E Demolição De Bases, Rampas E Depósitos De Agregados | UN | 120582.99 | 120582.99
919011 | DNIT | Montagem E Desmontagem Da Central De Concreto Com Capacidade De 30 M³/H - Inclusive Construção E Demolição De Bases, Rampas E Depósitos De Agregados | UN | 34420.83 | 34420.83
919246 | DNIT | Montagem E Desmontagem Da Central De Concreto Com Capacidade De 40 M³/H - Inclusive Construção E Demolição De Bases, Rampas E Depósitos De Agregados | UN | 47098.16 | 47098.16
919013 | DNIT | Montagem E Desmontagem Da Usina De Asfalto A Quente Com Capacidade De 120 T/H - Inclusive Construção E Demolição De Bases, Rampas, Depósitos De Agregados E Dique De Contenção | UN | 129477.35 | 129477.35
919008 | DNIT | Montagem E Desmontagem Da Usina De Pré-Misturado A Frio Com Capacidade De 60 T/H - Inclusive Construção E Demolição De Bases, Rampas, Depósitos De Agregados E Bacia De Contenção | UN | 93634.29 | 93634.29
919012 | DNIT | Montagem E Desmontagem Da Usina Misturadora De Solos Com Capacidade De 300 T/H - Inclusive Construção E Demolição De Bases, Rampas E Depósitos De Agregados | UN | 62128.31 | 62128.31
903848 | DNIT | Muro Em Alvenaria De Blocos De Concreto Com Espessura De 0,20 M H = 1,0 M | M | 174.64 | 174.64
919002 | DNIT | Posto De Combustível - Com Reaproveitamento De 2 Vezes Do Tanque/Bomba/Cobertura - Inclusive Demolição | UN | 37652.7 | 37652.7
919210 | DNIT | Rampa De Lavagem - Inclusive Demolição | UN | 22675.68 | 22675.68
909612 | DNIT | Rampa Para Acesso Do Misturador De Agregados Para Centrais De 30 M³ E 40 M³ - Inclusive Demolição | UN | 13024.27 | 13024.27
909613 | DNIT | Rampa Para Acesso Do Misturador De Agregados Para Central De 150 M³ - Inclusive Demolição | UN | 21379.14 | 21379.14
909614 | DNIT | Rampa Para Acesso Do Misturador De Agregados Para Central De Britagem - Inclusive Demolição | UN | 46886.16 | 46886.16
909616 | DNIT | Rampa Para Acesso Do Misturador De Agregados Para Pmf - Inclusive Demolição | UN | 37331.93 | 37331.93
909617 | DNIT | Rampa Para Acesso Do Misturador De Agregados Para Usina De Asfalto A Quente - Inclusive Demolição | UN | 22096.41 | 22096.41
909615 | DNIT | Rampa Para Acesso Do Misturador De Agregados Para Usina De Solos - Inclusive Demolição | UN | 16944.5 | 16944.5
903860 | DNIT | Selador Acrílico - Camada De Fundo Com Aplicação Manual | M² | 3.05 | 3.05
919101 | DNIT | Sistema Separador Água E Óleo, Inclusive Demolição | UN | 1846.53 | 1846.53
903818 | DNIT | Tinta Látex - Duas Camadas Com Aplicação Manual | M² | 16.11 | 16.11
1100657 | DNIT | Adensamento De Concreto Por Vibrador De Imersão | M³ | 3.34 | 3.34
1108055 | DNIT | Argamassa Autoadensável Para Reparos E Grauteamento - Confecção Em Misturador E Lançamento Manual | M³ | 3268.29 | 3268.29
1109665 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia 1:1 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 702.07 | 702.07
1109664 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia 1:1 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 643.32 | 643.32
1109667 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia 1:2 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 546.41 | 546.41
1109666 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia 1:2 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 444.59 | 444.59
1109669 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia 1:3 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 469.15 | 469.15
1109668 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia 1:3 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 347 | 347
1108060 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia 1:3 Com 8% De Microssílica - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 566.66 | 566.66
1109626 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia 1:3 Com 8% De Microssílica - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 435.43 | 435.43
1109671 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia 1:4 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 431.57 | 431.57
1109670 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia 1:4 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 297.58 | 297.58
1109672 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia Com Aditivo Aglutinante 1:8 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 357.29 | 357.29
1109624 | DNIT | Argamassa De Cimento E Areia Com Aditivo Aglutinante 1:8 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 202.92 | 202.92
1109622 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:0,5:3,5 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 428.05 | 428.05
1109623 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:0,5:3,5 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 328.24 | 328.24
1109697 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:0,5:8 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 329.78 | 329.78
1109698 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:0,5:8 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 203.37 | 203.37
1109679 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:1:6 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 376.76 | 376.76
1109625 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:1:6 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 262.09 | 262.09
1109678 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:10 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 349.48 | 349.48
1109694 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:10 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 226.54 | 226.54
1109673 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:6 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 411.71 | 411.71
1109690 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:6 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 304.64 | 304.64
1109674 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:7 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 390.76 | 390.76
1109691 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:7 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 278.35 | 278.35
1109675 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:8 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 374.05 | 374.05
1109692 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:8 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 257.4 | 257.4
1109676 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:9 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Comercial | M³ | 360.54 | 360.54
1109693 | DNIT | Argamassa De Cimento, Cal Hidratada E Areia 1:2:9 - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída | M³ | 240.45 | 240.45
1109680 | DNIT | Argamassa Para Reparos E Grauteamento - Confecção Em Misturador E Lançamento Manual | M³ | 3591.25 | 3591.25
1107748 | DNIT | Argamassa Polimérica De Alto Desempenho Projetada Para Reparos Superficiais E Reforços Estruturais - Confecção Em Misturador E Lançamento Projetado | M³ | 12051.72 | 12051.72
1110000 | DNIT | Concreto | M³ | 0 | 0
1106059 | DNIT | Concreto Autoadensável Com Silicato De Alumínio Fck = 20 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 571.56 | 571.56
1106060 | DNIT | Concreto Autoadensável Com Silicato De Alumínio Fck = 20 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 422.67 | 422.67
1100658 | DNIT | Concreto Autoadensável Com Silicato De Alumínio Fck = 20 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 493.17 | 493.17
1106159 | DNIT | Concreto Autoadensável Com Silicato De Alumínio Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 523.1 | 523.1
1107902 | DNIT | Concreto Autoadensável Com Silicato De Alumínio Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 556.51 | 556.51
1107906 | DNIT | Concreto Autoadensável Com Silicato De Alumínio Fck = 35 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 593.85 | 593.85
1107910 | DNIT | Concreto Autoadensável Com Silicato De Alumínio Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 635.58 | 635.58
1107911 | DNIT | Concreto Autoadensável Com Silicato De Alumínio Fck = 45 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 682.22 | 682.22
1107912 | DNIT | Concreto Autoadensável Com Silicato De Alumínio Fck = 50 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 748.31 | 748.31
1106164 | DNIT | Concreto Ciclópico Fck = 20 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída, Brita E Pedra De Mão Produzidas | M³ | 241.55 | 241.55
1106165 | DNIT | Concreto Ciclópico Fck = 20 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | M³ | 393.42 | 393.42
1106156 | DNIT | Concreto Com 10% De Microssílica Fck = 45 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 538.72 | 538.72
1107932 | DNIT | Concreto Com 10% De Microssílica Fck = 50 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 573.81 | 573.81
1108111 | DNIT | Concreto Com 8% De Microssílica Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 437.96 | 437.96
1108112 | DNIT | Concreto Com 8% De Microssílica Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 447.8 | 447.8
1108113 | DNIT | Concreto Com 8% De Microssílica Fck = 35 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 472.2 | 472.2
1108114 | DNIT | Concreto Com 8% De Microssílica Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 499.43 | 499.43
1108061 | DNIT | Concreto Com Látex Sbr Fck = 25 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 896.67 | 896.67
1108064 | DNIT | Concreto Com Látex Sbr Fck = 30 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 968.37 | 968.37
1107888 | DNIT | Concreto Fck = 15 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 426.13 | 426.13
1107889 | DNIT | Concreto Fck = 15 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 277.55 | 277.55
1107892 | DNIT | Concreto Fck = 20 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 442.54 | 442.54
1107891 | DNIT | Concreto Fck = 20 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 296 | 296
1107928 | DNIT | Concreto Fck = 20 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 382.62 | 382.62
1107929 | DNIT | Concreto Fck = 20 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 235.55 | 235.55
1106109 | DNIT | Concreto Fck = 20 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 373.5 | 373.5
1106117 | DNIT | Concreto Fck = 20 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 226.44 | 226.44
1107896 | DNIT | Concreto Fck = 25 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 460.95 | 460.95
1107895 | DNIT | Concreto Fck = 25 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 316.68 | 316.68
1119528 | DNIT | Concreto Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 394.85 | 394.85
1106135 | DNIT | Concreto Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 249.36 | 249.36
1106136 | DNIT | Concreto Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 385.31 | 385.31
1106137 | DNIT | Concreto Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 239.83 | 239.83
1116127 | DNIT | Concreto Fck = 25 Mpa Para Pré-Moldados (Mourões) - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 476.49 | 476.49
1116126 | DNIT | Concreto Fck = 25 Mpa Para Pré-Moldados (Mourões) - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 338.62 | 338.62
1107900 | DNIT | Concreto Fck = 30 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 481.44 | 481.44
1107899 | DNIT | Concreto Fck = 30 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 339.72 | 339.72
1107890 | DNIT | Concreto Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 410.8 | 410.8
1106138 | DNIT | Concreto Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 267.37 | 267.37
1106139 | DNIT | Concreto Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 400.8 | 400.8
1106140 | DNIT | Concreto Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 257.37 | 257.37
1107904 | DNIT | Concreto Fck = 35 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 504.39 | 504.39
1107903 | DNIT | Concreto Fck = 35 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 365.52 | 365.52
1107908 | DNIT | Concreto Fck = 40 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 529.95 | 529.95
1107907 | DNIT | Concreto Fck = 40 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 394.27 | 394.27
1107871 | DNIT | Concreto Fctm,K = 4,5 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 439.93 | 439.93
1107870 | DNIT | Concreto Fctm,K = 4,5 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 298.75 | 298.75
1106057 | DNIT | Concreto Magro - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 428.76 | 428.76
1106058 | DNIT | Concreto Magro - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 288.59 | 288.59
1106380 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 417.44 | 417.44
1106378 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 278.15 | 278.15
1116263 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 407.07 | 407.07
1116267 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 267.77 | 267.77
1106280 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 436.25 | 436.25
1106289 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 299.35 | 299.35
1116264 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 425.32 | 425.32
1116268 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 288.42 | 288.42
1106281 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 35 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 460.48 | 460.48
1106382 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 35 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 326.66 | 326.66
1116265 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 35 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 448.75 | 448.75
1116269 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 35 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 314.93 | 314.93
1106282 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 487.52 | 487.52
1106384 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 357.14 | 357.14
1116266 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 474.94 | 474.94
1116270 | DNIT | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 344.57 | 344.57
1107868 | DNIT | Concreto Para Sub-Base Adensado Por Vibração Fck = 7,5 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 342.02 | 342.02
1107869 | DNIT | Concreto Para Sub-Base Adensado Por Vibração Fck = 7,5 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 189.73 | 189.73
1103853 | DNIT | Concreto Poroso Para Tubos De Drenagem Fck = 25 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | M³ | 433.6 | 433.6
1103852 | DNIT | Concreto Poroso Para Tubos De Drenagem Fck = 25 Mpa - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 326.77 | 326.77
1106284 | DNIT | Concreto Submerso Fck = 20 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 433.75 | 433.75
1108116 | DNIT | Concreto Submerso Fck = 25 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 438.81 | 438.81
1108118 | DNIT | Concreto Submerso Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 460.95 | 460.95
1106158 | DNIT | Concreto Submerso Fck = 35 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 487.75 | 487.75
1108120 | DNIT | Concreto Submerso Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 517.71 | 517.71
1106050 | DNIT | Lançamento Livre De Concreto Usinado Por Meio De Caminhão Betoneira - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H | M³ | 46.21 | 46.21
1106051 | DNIT | Lançamento Livre De Concreto Usinado Por Meio De Caminhão Betoneira - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | M³ | 38.64 | 38.64
1106061 | DNIT | Lançamento Manual De Concreto Usinado - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H | M³ | 53.53 | 53.53
1106087 | DNIT | Lançamento Manual De Concreto Usinado - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | M³ | 46.18 | 46.18
1107860 | DNIT | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Lança Sobre Chassi Com Capacidade De 50 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | M³ | 53.76 | 53.76
1106088 | DNIT | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 30 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H | M³ | 57.03 | 57.03
1106128 | DNIT | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | M³ | 46.95 | 46.95
1108056 | DNIT | Microconcreto Autoadensável Para Reparos E Grauteamento - Confecção Em Misturador E Lançamento Manual | M³ | 2845.93 | 2845.93
1108059 | DNIT | Microconcreto Para Reparos E Grauteamento - Confecção Em Misturador E Lançamento Manual | M³ | 3261.27 | 3261.27
1207700 | DNIT | Concreto Fck = 20 Mpa Para Projeção Via Seca - Confecção Em Betoneira - Areia E Brita Comerciais | M³ | 560.86 | 560.86
1207701 | DNIT | Concreto Fck = 25 Mpa Para Projeção Via Seca - Confecção Em Betoneira - Areia E Brita Comerciais | M³ | 594.15 | 594.15
1207702 | DNIT | Concreto Fck = 30 Mpa Para Projeção Via Seca - Confecção Em Betoneira - Areia E Brita Comerciais | M³ | 631.39 | 631.39
1207708 | DNIT | Concreto Fck = 30 Mpa Para Projeção Via Úmida - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 573.99 | 573.99
1207703 | DNIT | Concreto Fck = 40 Mpa Para Projeção Via Seca - Confecção Em Betoneira - Areia E Brita Comerciais | M³ | 719.64 | 719.64
1207709 | DNIT | Concreto Fck = 40 Mpa Para Projeção Via Úmida - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | M³ | 654.87 | 654.87
1207710 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 20 Mpa Aplicado Em Pisos | M³ | 867.49 | 867.49
1207711 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 20 Mpa Aplicado Em Superfícies Inclinadas E Verticais | M³ | 1082.69 | 1082.69
1207713 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 20 Mpa Aplicado Em Teto | M³ | 1641.88 | 1641.88
1207714 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 25 Mpa Aplicado Em Pisos | M³ | 906.66 | 906.66
1207715 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 25 Mpa Aplicado Em Superfícies Inclinadas E Verticais | M³ | 1130.25 | 1130.25
1207717 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 25 Mpa Aplicado Em Teto | M³ | 1708.46 | 1708.46
1207718 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 30 Mpa Aplicado Em Pisos | M³ | 950.47 | 950.47
1207719 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 30 Mpa Aplicado Em Superfícies Inclinadas E Verticais | M³ | 1183.45 | 1183.45
1207721 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 30 Mpa Aplicado Em Teto | M³ | 1782.94 | 1782.94
1207722 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 40 Mpa Aplicado Em Pisos | M³ | 1054.29 | 1054.29
1207723 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 40 Mpa Aplicado Em Superfícies Inclinadas E Verticais | M³ | 1309.52 | 1309.52
1207725 | DNIT | Concreto Projetado Via Seca Fck = 40 Mpa Via Seca Aplicado Em Teto | M³ | 1959.44 | 1959.44
1207728 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe I Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 832.27 | 832.27
1207727 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe I Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 815.42 | 815.42
1207726 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe I Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 801.95 | 801.95
1208329 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe I Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 786.43 | 786.43
1207685 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Ii Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 873.24 | 873.24
1207684 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Ii Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 850.98 | 850.98
1207683 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Ii Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 834.02 | 834.02
1208337 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Ii Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 815.98 | 815.98
1207691 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iii Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 922.18 | 922.18
1207690 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iii Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 891.87 | 891.87
1207689 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iii Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 866.39 | 866.39
1208345 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iii Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 845.38 | 845.38
1207697 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iv Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 983.21 | 983.21
1207696 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iv Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 939.89 | 939.89
1207695 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iv Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 910.42 | 910.42
1208353 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iv Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 880.8 | 880.8
1207663 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe V Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 1150.17 | 1150.17
1207662 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe V Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 1121.19 | 1121.19
1207661 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe V Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 1098.01 | 1098.01
1208361 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe V Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 1063.23 | 1063.23
1207669 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Vi Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 1279.77 | 1279.77
1207668 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Vi Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 1243.79 | 1243.79
1207667 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Vi Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 1189.83 | 1189.83
1208369 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 30 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Vi Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 1135.87 | 1135.87
1207682 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe I Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 927.42 | 927.42
1207681 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe I Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 910.57 | 910.57
1207729 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe I Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 897.1 | 897.1
1208333 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe I Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 881.58 | 881.58
1207688 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Ii Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 971.28 | 971.28
1207687 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Ii Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 949.02 | 949.02
1207686 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Ii Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 932.05 | 932.05
1208341 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Ii Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 914.02 | 914.02
1207694 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iii Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 1023.28 | 1023.28
1207693 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iii Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 992.97 | 992.97
1207692 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iii Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 967.49 | 967.49
1208349 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iii Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 946.48 | 946.48
1207660 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iv Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 1087.57 | 1087.57
1207699 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iv Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 1044.25 | 1044.25
1207698 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iv Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 1014.79 | 1014.79
1208357 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Iv Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 985.16 | 985.16
1207666 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe V Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 1258.01 | 1258.01
1207665 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe V Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 1229.03 | 1229.03
1207664 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe V Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 1205.85 | 1205.85
1208365 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe V Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 1171.07 | 1171.07
1207672 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Vi Com Seção De 20 A 40 M² | M³ | 1391.33 | 1391.33
1207671 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Vi Com Seção De 40 A 60 M² | M³ | 1355.35 | 1355.35
1207670 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Vi Com Seção De 60 A 90 M² | M³ | 1301.39 | 1301.39
1208373 | DNIT | Concreto Projetado Via Úmida Fck = 40 Mpa Aplicado Em Túneis Classe Vi Com Seção Superior A 90 M² | M³ | 1247.43 | 1247.43
1400976 | DNIT | Corte A Plasma Cnc Em Chapa Com Espessura De 6,3 A 10 Mm | M | 4.91 | 4.91
1400970 | DNIT | Corte A Plasma Manual Em Chapa De Aço-Carbono Com Espessura De 4 A 8 Mm | M | 2.34 | 2.34
1400971 | DNIT | Corte A Plasma Manual Em Chapa De Aço-Carbono Com Espessura De 9 A 25 Mm | M | 10.2 | 10.2
1400972 | DNIT | Corte A Plasma Manual Em Chapa De Alumínio Com Espessura De 1,5 Mm | M | 2.29 | 2.29
1416201 | DNIT | Corte De Barras De Aço Ca-50 Com Maçarico Oxiacetileno | CM² | 0.21 | 0.21
1400969 | DNIT | Corte De Cantoneira De Alumínio | UN | 0.16 | 0.16
1400975 | DNIT | Corte De Chapa De Aço Com Guilhotina Hidráulica | M | 4.16 | 4.16
1416141 | DNIT | Corte De Chapas De Aço Com Espessura De 12,5 Mm Com Maçarico Oxiacetileno | M | 3.53 | 3.53
1416142 | DNIT | Corte De Chapas De Aço Com Espessura De 16 Mm Com Maçarico Oxiacetileno | M | 5.38 | 5.38
1400973 | DNIT | Corte De Chapas De Aço Com Espessura De 3 Mm Com Maçarico Oxiacetileno | M | 1.56 | 1.56
1400974 | DNIT | Corte De Chapas De Aço Com Espessura De 5 Mm Com Maçarico Oxiacetileno | M | 1.82 | 1.82
1416139 | DNIT | Corte De Chapas De Aço Com Espessura De 6,3 Mm Com Maçarico Oxiacetileno | M | 2.01 | 2.01
1416202 | DNIT | Corte De Chapas De Aço Com Espessura De 8 Mm Com Maçarico Oxiacetileno | M | 2.31 | 2.31
1416140 | DNIT | Corte De Chapas De Aço Com Espessura De 9,5 Mm Com Maçarico Oxiacetileno | M | 2.63 | 2.63
1419543 | DNIT | Corte De Perfil Metálico Com Máquina Policorte Com Espessura De Até 1/8" | UN | 0.2 | 0.2
1408173 | DNIT | Corte De Perfis Metálicos Com Maçarico Oxiacetileno | CM² | 0.06 | 0.06
1407063 | DNIT | Corte De Trilho Tr45 Com Utilização De Equipamento Leve | UN | 7.67 | 7.67
1407064 | DNIT | Corte De Trilho Tr57 Com Utilização De Equipamento Leve | UN | 7.92 | 7.92
1407065 | DNIT | Corte De Trilho Tr68 Com Utilização De Equipamento Leve | UN | 8.11 | 8.11
1407066 | DNIT | Corte De Trilho Uic60 Com Utilização De Equipamento Leve | UN | 7.98 | 7.98
1400977 | DNIT | Dobramento De Chapas Metálicas Com Espessuras De Até 10 Mm | M | 3.53 | 3.53
1407067 | DNIT | Furação De Trilho Tr45 Com Utilização De Equipamento Leve | UN | 2.79 | 2.79
1407068 | DNIT | Furação De Trilho Tr57 Com Utilização De Equipamento Leve | UN | 3.14 | 3.14
1407069 | DNIT | Furação De Trilho Tr68 Com Utilização De Equipamento Leve | UN | 3.4 | 3.4
1407070 | DNIT | Furação De Trilho Uic60 Com Utilização De Equipamento Leve | UN | 3.24 | 3.24
1400987 | DNIT | Perfuração De Chapas Metálicas Com Espessura De Até 3 Mm - D = 25 Mm | UN | 1.38 | 1.38
1416257 | DNIT | Solda Com Maçarico Oxiacetileno De Chapas De Aço De 12,5 Mm | M | 252.78 | 252.78
1416253 | DNIT | Solda Com Maçarico Oxiacetileno De Chapas De Aço De 16 Mm | M | 573.16 | 573.16
1416254 | DNIT | Solda Com Maçarico Oxiacetileno De Chapas De Aço De 6,3 Mm | M | 49.8 | 49.8
1416255 | DNIT | Solda Com Maçarico Oxiacetileno De Chapas De Aço De 8 Mm | M | 86.06 | 86.06
1416256 | DNIT | Solda Com Maçarico Oxiacetileno De Chapas De Aço De 9,5 Mm | M | 131.68 | 131.68
1408028 | DNIT | Solda Elétrica Manual De Perfis Metálicos E Chapas De Aço Com Eletrodo E70Xx Para Beneficiamento De Aço Naval | KG | 227.42 | 227.42
1408027 | DNIT | Solda Tipo Mig/Mag Automatizada | KG | 119.99 | 119.99
1400978 | DNIT | Solda Tipo Mig/Mag Manual | KG | 202.49 | 202.49
1513941 | DNIT | Contenção Em Areia-Cimento Ensacada Com Mistura De Areia Com 8% De Cimento - Confecção E Assentamento | M³ | 506.04 | 506.04
1513940 | DNIT | Contenção Em Solo-Cimento Ensacado Com Mistura De Solo De Jazida Com 8% De Cimento - Confecção E Assentamento | M³ | 343.72 | 343.72
1505879 | DNIT | Enrocamento De Pedra Arrumada Manualmente - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M³ | 286.36 | 286.36
1505878 | DNIT | Enrocamento De Pedra Arrumada Manualmente - Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M³ | 173.9 | 173.9
1505877 | DNIT | Enrocamento De Pedra Espalhada E Compactada Mecanicamente - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M³ | 185.02 | 185.02
1505860 | DNIT | Enrocamento De Pedra Jogada - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M³ | 187.92 | 187.92
1505859 | DNIT | Enrocamento De Pedra Jogada - Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M³ | 94.21 | 94.21
1516204 | DNIT | Fabricação De Blocos Segmentais De Face Pré-Moldados - C = 40 Cm, L = 40 Cm E H = 20 Cm - Massa De 25 Kg | UN | 5.8 | 5.8
1516312 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 100 Mm E 1.206 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 43 | 43
1516304 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 100 Mm E 289 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 52.55 | 52.55
1516308 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 100 Mm E 460 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 42.93 | 42.93
1516313 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 150 Mm E 1.206 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 49.39 | 49.39
1516305 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 150 Mm E 289 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 63.16 | 63.16
1516309 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 150 Mm E 460 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 51.73 | 51.73
1516314 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 200 Mm E 1.206 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 56.99 | 56.99
1516306 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 200 Mm E 289 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 74.18 | 74.18
1516310 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 200 Mm E 460 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 60.44 | 60.44
1516311 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 75 Mm E 1.206 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 31.45 | 31.45
1516303 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 75 Mm E 289 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 41.99 | 41.99
1516307 | DNIT | Geocélula Em Pead, Paredes Perfuradas, Soldadas - Altura De 75 Mm E 460 Cm² De Área De Célula - Fornecimento E Instalação | M² | 34.8 | 34.8
1516298 | DNIT | Geogrelha Unidirecional Com Resistência À Tração De 100 Kn/M - Fornecimento E Instalação | M² | 30.68 | 30.68
1516299 | DNIT | Geogrelha Unidirecional Com Resistência À Tração De 150 Kn/M - Fornecimento E Instalação | M² | 32.91 | 32.91
1516300 | DNIT | Geogrelha Unidirecional Com Resistência À Tração De 200 Kn/M - Fornecimento E Instalação | M² | 43.49 | 43.49
1516301 | DNIT | Geogrelha Unidirecional Com Resistência À Tração De 300 Kn/M - Fornecimento E Instalação | M² | 64.76 | 64.76
1516302 | DNIT | Geogrelha Unidirecional Com Resistência À Tração De 400 Kn/M - Fornecimento E Instalação | M² | 85.89 | 85.89
1516296 | DNIT | Geogrelha Unidirecional Com Resistência À Tração De 50 Kn/M - Fornecimento E Instalação | M² | 22.83 | 22.83
1516297 | DNIT | Geogrelha Unidirecional Com Resistência À Tração De 90 Kn/M - Fornecimento E Instalação | M² | 29.63 | 29.63
1505847 | DNIT | Muro Em Blocos Segmentais De Face Pré-Moldados - C = 40 Cm, L = 40 Cm, E H = 20 Cm Com Altura De 4 A 6 M - Confecção E Assentamento | M² | 181.56 | 181.56
1505848 | DNIT | Muro Em Blocos Segmentais De Face Pré-Moldados - C = 40 Cm, L = 40 Cm, E H = 20 Cm Com Altura De 6 A 8 M - Confecção E Assentamento | M² | 177.2 | 177.2
1505849 | DNIT | Muro Em Blocos Segmentais De Face Pré-Moldados - C = 40 Cm, L = 40 Cm, E H = 20 Cm Com Altura De 8 A 10 M - Confecção E Assentamento | M² | 174.78 | 174.78
1505930 | DNIT | Muro Em Blocos Segmentais De Face Pré-Moldados - C = 40 Cm, L = 40 Cm, E H = 20 Cm Com Altura De Até 4 M - Confecção E Assentamento | M² | 204.43 | 204.43
1506055 | DNIT | Pedra Argamassada Com Cimento E Areia 1:3 - Areia E Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M³ | 427.08 | 427.08
1506056 | DNIT | Pedra Argamassada Com Cimento E Areia 1:3 - Areia Extraída E Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M³ | 276.08 | 276.08
1513943 | DNIT | Proteção De Taludes Rochosos Com Telas Metálicas - Resistência Longitudinal À Tração De 121 Kn/M - Fornecimento E Posicionamento - Inclusive Cabos De Aço, Grampos E Clipes De Junção | M² | 201.03 | 201.03
1516318 | DNIT | Tela Metálica Dobrada Em L Para Muro Em Solo Reforçado - C = 200 Cm, L = 40 Cm E H = 40 Cm - Fornecimento E Instalação | M² | 614.32 | 614.32
1516317 | DNIT | Tela Metálica Dobrada Em L Para Muro Em Solo Reforçado - C = 200 Cm, L = 50 Cm E H = 50 Cm - Fornecimento E Instalação | M² | 551.95 | 551.95
1600965 | DNIT | Abertura Em Muro De Alvenaria De Pedra Argamassada Com Martelete | M³ | 97.59 | 97.59
1600408 | DNIT | Apicoamento Manual De Concreto | M² | 18.21 | 18.21
1600990 | DNIT | Demolição De Concreto Armado Com Martelete E Corte Oxiacetileno | M³ | 752.44 | 752.44
1600989 | DNIT | Demolição De Concreto Simples Com Martelete | M³ | 391.85 | 391.85
1600438 | DNIT | Demolição Manual De Concreto Armado | M³ | 574.29 | 574.29
1600436 | DNIT | Demolição Manual De Concreto Simples | M³ | 391.95 | 391.95
1600895 | DNIT | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira - Sem Reaproveitamento | M² | 14.11 | 14.11
1600897 | DNIT | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira, Sem Fechamento Lateral E Sem Pavimentação | M² | 3.77 | 3.77
1619004 | DNIT | Demolição Mecânica De Alvenaria Com Carregadeira De Pneus | M³ | 7.24 | 7.24
1600896 | DNIT | Demolição Mecânica De Alvenaria Com Escavadeira Hidráulica | M² | 16.02 | 16.02
1619003 | DNIT | Demolição Mecânica De Concreto Armado Com Escavadeira Hidráulica | M³ | 59.81 | 59.81
1619006 | DNIT | Demolição Mecânica De Concreto Simples Com Escavadeira Hidráulica | M³ | 43.59 | 43.59
1600414 | DNIT | Fresagem De Piso De Concreto | M² | 1.13 | 1.13
1608148 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Coroa Diamantada - D = 100 Mm | M | 238.75 | 238.75
1608021 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Coroa Diamantada - D = 16 Mm | M | 70.98 | 70.98
1608024 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Coroa Diamantada - D = 20 Mm | M | 73.79 | 73.79
1608026 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Coroa Diamantada - D = 25 Mm | M | 85.4 | 85.4
1608142 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Coroa Diamantada - D = 32 Mm | M | 99.73 | 99.73
1608143 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Coroa Diamantada - D = 38 Mm | M | 103.18 | 103.18
1608144 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Coroa Diamantada - D = 44 Mm | M | 111.43 | 111.43
1608145 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Coroa Diamantada - D = 50 Mm | M | 115.98 | 115.98
1608146 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Coroa Diamantada - D = 63 Mm | M | 133.38 | 133.38
1608147 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Coroa Diamantada - D = 75 Mm | M | 177.83 | 177.83
1608019 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Martelete Elétrico - D = 10 Mm | M | 18.83 | 18.83
1608020 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Martelete Elétrico - D = 13,0 Mm | M | 29.96 | 29.96
1608025 | DNIT | Perfuração Em Concreto Com Martelete Elétrico - D = 14 Mm | M | 36.63 | 36.63
1600966 | DNIT | Remoção De Cerca Com Mourões De Concreto | M | 0.74 | 0.74
1600898 | DNIT | Remoção De Painel Publicitário, Tipo Outdoor, Com Estrutura E Suportes Em Madeira | M² | 11.58 | 11.58
1600441 | DNIT | Remoção De Paralelepípedos | M² | 3.94 | 3.94
1600404 | DNIT | Remoção De Tubos De Concreto Com Diâmetro De 0,40 M A 1,00 M Em Valas E Bueiros | M | 9.68 | 9.68
1600405 | DNIT | Remoção De Tubos De Concreto Com Diâmetro De 1,20 M A 1,50 M Em Valas E Bueiros | M | 10.78 | 10.78
1716605 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt Até 200 M | M³ | 113.96 | 113.96
1716610 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 1.000 A 1200 M | M³ | 118.35 | 118.35
1716611 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 1.200 A 1.400 M | M³ | 118.9 | 118.9
1716612 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 1.400 A 1.600 M | M³ | 119.45 | 119.45
1716613 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 1.600 A 1.800 M | M³ | 120 | 120
1716614 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 1.800 A 2.000 M | M³ | 121.1 | 121.1
1716615 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 2.000 A 2.500 M | M³ | 122.2 | 122.2
1716616 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 2.500 A 3.000 M | M³ | 123.84 | 123.84
1716606 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 200 A 400 M | M³ | 115.61 | 115.61
1716617 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 3.000 M | M³ | 124.94 | 124.94
1716607 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 400 A 600 M | M³ | 116.16 | 116.16
1716608 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 600 A 800 M | M³ | 117.26 | 117.26
1716609 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante E Batelão Rebocado De 100 T Montado Na Obra - Dmt De 800 A 1.000 M | M³ | 117.81 | 117.81
1716604 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Com Clamshell - Flutuante Montado Na Obra - Sem Transporte | M³ | 65.24 | 65.24
1716623 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell - Sem Transporte | M³ | 63.96 | 63.96
1716624 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt Até 200 M | M³ | 112.68 | 112.68
1716629 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 1.000 A 1.200 M | M³ | 117.07 | 117.07
1716630 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 1.200 A 1.400 M | M³ | 117.62 | 117.62
1716631 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 1.400 A 1.600 M | M³ | 118.17 | 118.17
1716632 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 1.600 A 1.800 M | M³ | 118.71 | 118.71
1716633 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 1.800 A 2.000 M | M³ | 119.81 | 119.81
1716634 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 2.000 A 2.500 M | M³ | 120.91 | 120.91
1716635 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 2.500 A 3.000 M | M³ | 122.56 | 122.56
1716625 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 200 A 400 M | M³ | 114.32 | 114.32
1716636 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 3.000 M | M³ | 123.66 | 123.66
1716626 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 400 A 600 M | M³ | 114.87 | 114.87
1716627 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 600 A 800 M | M³ | 115.97 | 115.97
1716628 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza - Plataforma Flutuante Com Clamshell E Batelão Rebocado De 100 T - Dmt De 800 A 1.000 M | M³ | 116.52 | 116.52
1716640 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Sem Transporte | M³ | 34.58 | 34.58
1716641 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt Até 200 M | M³ | 43.97 | 43.97
1716646 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 1.000 A 1.200 M | M³ | 44.57 | 44.57
1716647 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 1.200 A 1.400 M | M³ | 44.63 | 44.63
1716648 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 1.400 A 1.600 M | M³ | 44.75 | 44.75
1716649 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 1.600 A 1.800 M | M³ | 44.8 | 44.8
1716650 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 1.800 A 2.000 M | M³ | 44.92 | 44.92
1716651 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 2.000 A 2.500 M | M³ | 45.04 | 45.04
1716652 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 2.500 A 3.000 M | M³ | 45.28 | 45.28
1716642 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 200 A 400 M | M³ | 44.15 | 44.15
1716653 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 45.46 | 45.46
1716643 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 400 A 600 M | M³ | 44.27 | 44.27
1716644 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 600 A 800 M | M³ | 44.39 | 44.39
1716645 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Carga E Limpeza Com Draga Backhoe De 7 M³ - Transporte Com Batelão Autopropelido De 300 M³ - Dmt De 800 A 1.000 M | M³ | 44.45 | 44.45
1716622 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Malha De 1,5 M² - Perfuração E Detonação - Plataforma Autoelevatória Com Três Torres De Perfuração | M³ | 88 | 88
1716603 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Malha De 1,5 M² - Perfuração E Detonação - Plataforma Autoelevatória Montada Na Obra Com Três Torres De Perfuração | M³ | 88 | 88
1716620 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Malha De 1,5 M² - Perfuração E Detonação - Plataforma Flutuante Com Duas Torres De Perfuração | M³ | 120.19 | 120.19
1716621 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Malha De 1,5 M² - Perfuração E Detonação - Plataforma Flutuante Com Três Torres De Perfuração | M³ | 94.48 | 94.48
1716619 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Malha De 1,5 M² - Perfuração E Detonação - Plataforma Flutuante Com Uma Torre De Perfuração | M³ | 197.38 | 197.38
1716601 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Malha De 1,5 M² - Perfuração E Detonação - Plataforma Montada Na Obra Com Duas Torres De Perfuração | M³ | 121.91 | 121.91
1716602 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Malha De 1,5 M² - Perfuração E Detonação - Plataforma Montada Na Obra Com Três Torres De Perfuração | M³ | 95.63 | 95.63
1716600 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Malha De 1,5 M² - Perfuração E Detonação - Plataforma Montada Na Obra Com Uma Torre De Perfuração | M³ | 200.83 | 200.83
1716655 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Malha De 2,5 M² - Perfuração E Detonação - Plataforma Com Duas Torres De Perfuração | M³ | 70.93 | 70.93
1716639 | DNIT | Derrocagem Subaquática De Material De 3ª Categoria - Malha De 4,0 M² - Perfuração E Detonação - Plataforma Com Duas Torres De Perfuração | M³ | 50.05 | 50.05
1801636 | DNIT | Levantamento Batimétrico Monofeixe Longitudinal | KM | 19.68 | 19.68
1801637 | DNIT | Levantamento Batimétrico Monofeixe Transversal | KM | 26.24 | 26.24
1817720 | DNIT | Levantamento Batimétrico Multifeixe | KM | 99.29 | 99.29
1817723 | DNIT | Levantamento Hidrométrico Com Adcp Em Rios Com Velocidade De Corrente Acima De 1,5 M/S | KM | 47.93 | 47.93
1817721 | DNIT | Levantamento Hidrométrico Com Adcp Em Rios Com Velocidade De Corrente De 0,5 A 1,0 M/S | KM | 143.8 | 143.8
1817722 | DNIT | Levantamento Hidrométrico Com Adcp Em Rios Com Velocidade De Corrente De 1,0 A 1,5 M/S | KM | 71.9 | 71.9
1917483 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 4.71 | 4.71
1917484 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 4.89 | 4.89
1917485 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 5.45 | 5.45
1917486 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 5.67 | 5.67
1917487 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 5.97 | 5.97
1917528 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 10.100 A 10.300 M | M³ | 31.39 | 31.39
1917529 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 10.300 A 10.500 M | M³ | 32.42 | 32.42
1917530 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 10.500 A 10.700 M | M³ | 34.13 | 34.13
1917531 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 10.700 A 10.900 M | M³ | 35.9 | 35.9
1917532 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 10.900 A 11.100 M | M³ | 37.89 | 37.89
1917533 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 11.100 A 11.300 M | M³ | 38.97 | 38.97
1917534 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 11.300 A 11.500 M | M³ | 40.08 | 40.08
1917535 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 11.500 A 11.700 M | M³ | 41.6 | 41.6
1917536 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 11.700 A 11.900 M | M³ | 42.87 | 42.87
1917537 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 11.900 A 12.100 M | M³ | 44.18 | 44.18
1917488 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 6.2 | 6.2
1917489 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 6.49 | 6.49
1917490 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 7 | 7
1917491 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 7.32 | 7.32
1917492 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 7.57 | 7.57
1917493 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 7.9 | 7.9
1917494 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 8.25 | 8.25
1917495 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 8.81 | 8.81
1917496 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.700 A 3.900 M | M³ | 9.14 | 9.14
1917497 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.900 A 4.100 M | M³ | 9.47 | 9.47
1917498 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.100 A 4.300 M | M³ | 9.81 | 9.81
1917499 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.300 A 4.500 M | M³ | 10.08 | 10.08
1917500 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.500 A 4.700 M | M³ | 10.7 | 10.7
1917501 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.700 A 4.900 M | M³ | 11.05 | 11.05
1917502 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.900 A 5.100 M | M³ | 11.4 | 11.4
1917503 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.100 A 5.300 M | M³ | 11.75 | 11.75
1917504 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.300 A 5.500 M | M³ | 12.11 | 12.11
1917505 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.500 A 5.700 M | M³ | 12.76 | 12.76
1917506 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.700 A 5.900 M | M³ | 13.12 | 13.12
1917507 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.900 A 6.100 M | M³ | 13.48 | 13.48
1917480 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 4.09 | 4.09
1917508 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 6.100 A 6.300 M | M³ | 13.86 | 13.86
1917509 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 6.300 A 6.500 M | M³ | 14.33 | 14.33
1917510 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 6.500 A 6.700 M | M³ | 15.01 | 15.01
1917511 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 6.700 A 6.900 M | M³ | 15.42 | 15.42
1917512 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 6.900 A 7.100 M | M³ | 15.92 | 15.92
1917513 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 7.100 A 7.300 M | M³ | 16.37 | 16.37
1917514 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 7.300 A 7.500 M | M³ | 16.92 | 16.92
1917515 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 7.500 A 7.700 M | M³ | 17.78 | 17.78
1917516 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 7.700 A 7.900 M | M³ | 18.37 | 18.37
1917517 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 7.900 A 8.100 M | M³ | 19.18 | 19.18
1917481 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 4.27 | 4.27
1917518 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 8.100 A 8.300 M | M³ | 19.97 | 19.97
1917519 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 8.300 A 8.500 M | M³ | 20.97 | 20.97
1917520 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 8.500 A 8.700 M | M³ | 22.15 | 22.15
1917521 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 8.700 A 8.900 M | M³ | 23.1 | 23.1
1917522 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 8.900 A 9.100 M | M³ | 24.16 | 24.16
1917523 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 9.100 A 9.300 M | M³ | 25.24 | 25.24
1917524 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 9.300 A 9.500 M | M³ | 26.39 | 26.39
1917525 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 9.500 A 9.700 M | M³ | 27.83 | 27.83
1917526 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 9.700 A 9.900 M | M³ | 28.9 | 28.9
1917527 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 9.900 A 10.100 M | M³ | 29.96 | 29.96
1917482 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 4.45 | 4.45
1917737 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 4.06 | 4.06
1917220 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 6.75 | 6.75
1917221 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 7.23 | 7.23
1917222 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 7.82 | 7.82
1917223 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 8.19 | 8.19
1917224 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 8.58 | 8.58
1917225 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 9.04 | 9.04
1917226 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 9.47 | 9.47
1917227 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 10.09 | 10.09
1917228 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 10.62 | 10.62
1917229 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 11.07 | 11.07
1917230 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 11.58 | 11.58
1917231 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 12.12 | 12.12
1917232 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 12.85 | 12.85
1917233 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 3.700 A 3.900 M | M³ | 13.41 | 13.41
1917234 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 3.900 A 4.100 M | M³ | 14.08 | 14.08
1917217 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 5.49 | 5.49
1917218 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 5.73 | 5.73
1917219 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 6.18 | 6.18
1917724 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 5.36 | 5.36
1917274 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 5 | 5
1917275 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 5.32 | 5.32
1917276 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 5.87 | 5.87
1917277 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 6.29 | 6.29
1917278 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 6.51 | 6.51
1917279 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 6.93 | 6.93
1917280 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 7.33 | 7.33
1917281 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 7.91 | 7.91
1917282 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 8.31 | 8.31
1917283 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 8.72 | 8.72
1917284 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 9.09 | 9.09
1917285 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 9.51 | 9.51
1917286 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 10.24 | 10.24
1917287 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.700 A 3.900 M | M³ | 10.7 | 10.7
1917288 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.900 A 4.100 M | M³ | 11.18 | 11.18
1917289 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 4.100 A 4.300 M | M³ | 11.71 | 11.71
1917290 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 4.300 A 4.500 M | M³ | 12.27 | 12.27
1917291 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 4.500 A 4.700 M | M³ | 13.08 | 13.08
1917292 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 4.700 A 4.900 M | M³ | 13.68 | 13.68
1917293 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 4.900 A 5.100 M | M³ | 14.32 | 14.32
1917294 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 5.100 A 5.300 M | M³ | 15.17 | 15.17
1917295 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 5.300 A 5.500 M | M³ | 16 | 16
1917296 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 5.500 A 5.700 M | M³ | 17.18 | 17.18
1917297 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 5.700 A 5.900 M | M³ | 18.26 | 18.26
1917298 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 5.900 A 6.100 M | M³ | 19.43 | 19.43
1917271 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 4.19 | 4.19
1917299 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 6.100 A 6.300 M | M³ | 20.83 | 20.83
1917300 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 6.300 A 6.500 M | M³ | 22.35 | 22.35
1917301 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 6.500 A 6.700 M | M³ | 24.38 | 24.38
1917302 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 6.700 A 6.900 M | M³ | 26.3 | 26.3
1917303 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 6.900 A 7.100 M | M³ | 28.11 | 28.11
1917304 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 7.100 A 7.300 M | M³ | 29.89 | 29.89
1917305 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 7.300 A 7.500 M | M³ | 31.87 | 31.87
1917306 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 7.500 A 7.700 M | M³ | 34.29 | 34.29
1917307 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 7.700 A 7.900 M | M³ | 36.1 | 36.1
1917272 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 4.4 | 4.4
1917273 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 4.64 | 4.64
1917729 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 4.13 | 4.13
1917367 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 4.7 | 4.7
1917368 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 5.04 | 5.04
1917369 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 5.53 | 5.53
1917370 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 5.83 | 5.83
1917371 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 6.12 | 6.12
1917372 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 6.41 | 6.41
1917373 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 6.63 | 6.63
1917374 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 7.19 | 7.19
1917375 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 7.46 | 7.46
1917376 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 7.74 | 7.74
1917377 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 8.01 | 8.01
1917378 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 8.29 | 8.29
1917379 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 8.88 | 8.88
1917380 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.700 A 3.900 M | M³ | 9.22 | 9.22
1917381 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.900 A 4.100 M | M³ | 9.57 | 9.57
1917382 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.100 A 4.300 M | M³ | 10 | 10
1917383 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.300 A 4.500 M | M³ | 10.37 | 10.37
1917384 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.500 A 4.700 M | M³ | 11.02 | 11.02
1917385 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.700 A 4.900 M | M³ | 11.5 | 11.5
1917386 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.900 A 5.100 M | M³ | 11.99 | 11.99
1917387 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 5.100 A 5.300 M | M³ | 12.51 | 12.51
1917388 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 5.300 A 5.500 M | M³ | 13.05 | 13.05
1917389 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 5.500 A 5.700 M | M³ | 13.87 | 13.87
1917390 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 5.700 A 5.900 M | M³ | 14.61 | 14.61
1917391 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 5.900 A 6.100 M | M³ | 15.4 | 15.4
1917364 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 3.75 | 3.75
1917392 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 6.100 A 6.300 M | M³ | 16.39 | 16.39
1917393 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 6.300 A 6.500 M | M³ | 17.43 | 17.43
1917394 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 6.500 A 6.700 M | M³ | 18.91 | 18.91
1917395 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 6.700 A 6.900 M | M³ | 19.93 | 19.93
1917396 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 6.900 A 7.100 M | M³ | 21.12 | 21.12
1917397 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 7.100 A 7.300 M | M³ | 22.48 | 22.48
1917398 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 7.300 A 7.500 M | M³ | 23.67 | 23.67
1917399 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 7.500 A 7.700 M | M³ | 25.37 | 25.37
1917400 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 7.700 A 7.900 M | M³ | 26.91 | 26.91
1917401 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 7.900 A 8.100 M | M³ | 28.3 | 28.3
1917365 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 4.12 | 4.12
1917402 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 8.100 A 8.300 M | M³ | 29.95 | 29.95
1917403 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 8.300 A 8.500 M | M³ | 31.8 | 31.8
1917404 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 8.500 A 8.700 M | M³ | 33.69 | 33.69
1917405 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 8.700 A 8.900 M | M³ | 35.5 | 35.5
1917406 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 8.900 A 9.100 M | M³ | 37.51 | 37.51
1917407 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 9.100 A 9.300 M | M³ | 39.82 | 39.82
1917408 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 9.300 A 9.500 M | M³ | 42.38 | 42.38
1917409 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 9.500 A 9.700 M | M³ | 44.43 | 44.43
1917410 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 9.700 A 9.900 M | M³ | 46.3 | 46.3
1917411 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 9.900 A 10.100 M | M³ | 48.41 | 48.41
1917366 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 4.37 | 4.37
1917732 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 3.51 | 3.51
1917043 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 14.74 | 14.74
1917044 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 14.99 | 14.99
1917045 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 15.26 | 15.26
1917046 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 15.53 | 15.53
1917047 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 15.82 | 15.82
1917048 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 15.98 | 15.98
1901518 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 9.44 | 9.44
1901519 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 9.51 | 9.51
1901520 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.58 | 9.58
1901521 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.66 | 9.66
1901522 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.74 | 9.74
1901517 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.78 | 9.78
1901523 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 12.49 | 12.49
1901524 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 12.56 | 12.56
1901525 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 12.63 | 12.63
1901526 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 12.7 | 12.7
1901527 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 12.78 | 12.78
1901528 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 12.82 | 12.82
1917079 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 10.21 | 10.21
1917080 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 10.37 | 10.37
1917081 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 10.53 | 10.53
1917082 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 10.69 | 10.69
1917083 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 10.87 | 10.87
1917084 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 10.97 | 10.97
1901529 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 15.63 | 15.63
1901530 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 15.69 | 15.69
1901531 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 15.76 | 15.76
1901532 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 15.83 | 15.83
1901533 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 15.91 | 15.91
1901534 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 15.95 | 15.95
1917115 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 9.67 | 9.67
1917116 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 9.8 | 9.8
1917117 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.93 | 9.93
1917118 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 10.06 | 10.06
1917119 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 10.2 | 10.2
1917120 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 10.28 | 10.28
1917151 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 9.16 | 9.16
1917152 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 9.27 | 9.27
1917153 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.38 | 9.38
1917154 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.5 | 9.5
1917155 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.63 | 9.63
1917156 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.69 | 9.69
1917187 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 10.15 | 10.15
1917188 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 10.25 | 10.25
1917189 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 10.35 | 10.35
1917190 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 10.45 | 10.45
1917191 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 10.56 | 10.56
1917192 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 10.62 | 10.62
1917007 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 20.19 | 20.19
1917008 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 20.56 | 20.56
1917009 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 20.94 | 20.94
1917010 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 21.34 | 21.34
1917011 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 21.76 | 21.76
1917012 | DNIT | Dragagem De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 21.98 | 21.98
1917578 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 6.62 | 6.62
1917579 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 7.09 | 7.09
1917580 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 7.48 | 7.48
1917581 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 7.93 | 7.93
1917582 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 8.6 | 8.6
1917583 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 9.1 | 9.1
1917584 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 9.53 | 9.53
1917585 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 10.18 | 10.18
1917586 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 11.16 | 11.16
1917587 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 11.88 | 11.88
1917588 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 12.7 | 12.7
1917589 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 14.31 | 14.31
1917590 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 16.59 | 16.59
1917591 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.700 A 3.900 M | M³ | 18.6 | 18.6
1917592 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.900 A 4.100 M | M³ | 21.17 | 21.17
1917593 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.100 A 4.300 M | M³ | 23.82 | 23.82
1917594 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.300 A 4.500 M | M³ | 27.08 | 27.08
1917595 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.500 A 4.700 M | M³ | 30.55 | 30.55
1917596 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.700 A 4.900 M | M³ | 33.7 | 33.7
1917597 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.900 A 5.100 M | M³ | 38.05 | 38.05
1917598 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.100 A 5.300 M | M³ | 42.08 | 42.08
1917599 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.300 A 5.500 M | M³ | 46.65 | 46.65
1917600 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.500 A 5.700 M | M³ | 52.53 | 52.53
1917601 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.700 A 5.900 M | M³ | 55.21 | 55.21
1917575 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 5.12 | 5.12
1917576 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 5.49 | 5.49
1917577 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 5.95 | 5.95
1917739 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 5.04 | 5.04
1917253 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 8.07 | 8.07
1917254 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 8.65 | 8.65
1917255 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 9.39 | 9.39
1917256 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 10.16 | 10.16
1917257 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 11.23 | 11.23
1917258 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 12.3 | 12.3
1917259 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 15.36 | 15.36
1917250 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 6.02 | 6.02
1917251 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 6.38 | 6.38
1917252 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 7.15 | 7.15
1917726 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 5.88 | 5.88
1917335 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 5.93 | 5.93
1917336 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 6.76 | 6.76
1917337 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 7.37 | 7.37
1917338 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 8.16 | 8.16
1917339 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 9.12 | 9.12
1917340 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 10.62 | 10.62
1917341 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 13.53 | 13.53
1917342 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 16.83 | 16.83
1917343 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 21.03 | 21.03
1917344 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 25.49 | 25.49
1917345 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 31.76 | 31.76
1917346 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 37.94 | 37.94
1917347 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 49.85 | 49.85
1917332 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 4.83 | 4.83
1917333 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 5.16 | 5.16
1917334 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 5.48 | 5.48
1917331 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 4.42 | 4.42
1917443 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 6.58 | 6.58
1917444 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 7.11 | 7.11
1917445 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 7.7 | 7.7
1917446 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 8.31 | 8.31
1917447 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 9.26 | 9.26
1917448 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 10.04 | 10.04
1917449 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 11.07 | 11.07
1917450 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 12.31 | 12.31
1917451 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 15.07 | 15.07
1917452 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 17.76 | 17.76
1917453 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 21.01 | 21.01
1917454 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 24.59 | 24.59
1917455 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 29.19 | 29.19
1917456 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.700 A 3.900 M | M³ | 34.14 | 34.14
1917457 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.900 A 4.100 M | M³ | 38.59 | 38.59
1917458 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.100 A 4.300 M | M³ | 44.5 | 44.5
1917459 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.300 A 4.500 M | M³ | 46.91 | 46.91
1917440 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 4.57 | 4.57
1917441 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 5.16 | 5.16
1917442 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 5.75 | 5.75
1917734 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 4.23 | 4.23
1917055 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 13.43 | 13.43
1917056 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 13.68 | 13.68
1917057 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 13.93 | 13.93
1917058 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 14.2 | 14.2
1917059 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 14.49 | 14.49
1917060 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 14.64 | 14.64
1901536 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.48 | 8.48
1901537 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.55 | 8.55
1901538 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.62 | 8.62
1901539 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 8.69 | 8.69
1901540 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 8.77 | 8.77
1901535 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 8.82 | 8.82
1901542 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 11.16 | 11.16
1901543 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 11.23 | 11.23
1901544 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 11.29 | 11.29
1901545 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 11.36 | 11.36
1901546 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 11.44 | 11.44
1901541 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 11.48 | 11.48
1917091 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 9.29 | 9.29
1917092 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 9.44 | 9.44
1917093 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.6 | 9.6
1917094 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.76 | 9.76
1917095 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.93 | 9.93
1917096 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 10.03 | 10.03
1901548 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 13.91 | 13.91
1901549 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 13.98 | 13.98
1901550 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 14.04 | 14.04
1901551 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 14.11 | 14.11
1901552 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 14.18 | 14.18
1901547 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 14.22 | 14.22
1917127 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.77 | 8.77
1917128 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.89 | 8.89
1917129 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.01 | 9.01
1917130 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.15 | 9.15
1917131 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.29 | 9.29
1917132 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.36 | 9.36
1917163 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.29 | 8.29
1917164 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.4 | 8.4
1917165 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.51 | 8.51
1917166 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 8.62 | 8.62
1917167 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 8.75 | 8.75
1917168 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 8.81 | 8.81
1917199 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 9.14 | 9.14
1917200 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 9.24 | 9.24
1917201 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.34 | 9.34
1917202 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.44 | 9.44
1917203 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.55 | 9.55
1917204 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.61 | 9.61
1917019 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 18.36 | 18.36
1917020 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 18.72 | 18.72
1917021 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 19.09 | 19.09
1917022 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 19.48 | 19.48
1917023 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 19.89 | 19.89
1917024 | DNIT | Dragagem De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 20.1 | 20.1
1917541 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 5.62 | 5.62
1917542 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 6.3 | 6.3
1917543 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 6.61 | 6.61
1917544 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 6.92 | 6.92
1917545 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 7.33 | 7.33
1917546 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 7.67 | 7.67
1917547 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 8.38 | 8.38
1917548 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 8.82 | 8.82
1917549 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 9.26 | 9.26
1917550 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 9.75 | 9.75
1917551 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 10.55 | 10.55
1917552 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 11.08 | 11.08
1917553 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 10.88 | 10.88
1917554 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.700 A 3.900 M | M³ | 12.06 | 12.06
1917555 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.900 A 4.100 M | M³ | 12.63 | 12.63
1917556 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.100 A 4.300 M | M³ | 13.58 | 13.58
1917557 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.300 A 4.500 M | M³ | 14.2 | 14.2
1917558 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.500 A 4.700 M | M³ | 15.1 | 15.1
1917559 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.700 A 4.900 M | M³ | 16.6 | 16.6
1917560 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 4.900 A 5.100 M | M³ | 18.53 | 18.53
1917561 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.100 A 5.300 M | M³ | 20.4 | 20.4
1917562 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.300 A 5.500 M | M³ | 22.55 | 22.55
1917563 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.500 A 5.700 M | M³ | 24.53 | 24.53
1917564 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.700 A 5.900 M | M³ | 26.65 | 26.65
1917565 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 5.900 A 6.100 M | M³ | 29.51 | 29.51
1917538 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 4.65 | 4.65
1917566 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 6.100 A 6.300 M | M³ | 32.37 | 32.37
1917567 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 6.300 A 6.500 M | M³ | 35.4 | 35.4
1917568 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 6.500 A 6.700 M | M³ | 38.32 | 38.32
1917569 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 6.700 A 6.900 M | M³ | 41.94 | 41.94
1917570 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 6.900 A 7.100 M | M³ | 45.26 | 45.26
1917571 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 7.100 A 7.300 M | M³ | 49.2 | 49.2
1917572 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 7.300 A 7.500 M | M³ | 53.6 | 53.6
1917573 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 7.500 A 7.700 M | M³ | 58.38 | 58.38
1917574 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 7.700 A 7.900 M | M³ | 62.79 | 62.79
1917539 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 4.94 | 4.94
1917540 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 5.32 | 5.32
1917738 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 4.58 | 4.58
1917238 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 7.18 | 7.18
1917239 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 7.87 | 7.87
1917240 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 8.43 | 8.43
1917241 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 8.94 | 8.94
1917242 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 9.43 | 9.43
1917243 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 9.9 | 9.9
1917244 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 10.57 | 10.57
1917245 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 11.14 | 11.14
1917246 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 11.74 | 11.74
1917247 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 12.73 | 12.73
1917248 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 14.59 | 14.59
1917249 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 17.51 | 17.51
1917235 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 5.68 | 5.68
1917236 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 6.08 | 6.08
1917237 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 6.56 | 6.56
1917725 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 5.53 | 5.53
1917311 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 5.64 | 5.64
1917312 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 6.38 | 6.38
1917313 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 6.87 | 6.87
1917314 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 7.32 | 7.32
1917315 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 7.88 | 7.88
1917316 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 8.41 | 8.41
1917317 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 9.29 | 9.29
1917318 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 10.04 | 10.04
1917319 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 10.75 | 10.75
1917320 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 11.51 | 11.51
1917321 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 14.1 | 14.1
1917322 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 16.33 | 16.33
1917323 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 19.21 | 19.21
1917324 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.700 A 3.900 M | M³ | 22.24 | 22.24
1917325 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 3.900 A 4.100 M | M³ | 25.84 | 25.84
1917326 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 4.100 A 4.300 M | M³ | 30.73 | 30.73
1917327 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 4.300 A 4.500 M | M³ | 35.7 | 35.7
1917328 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 4.500 A 4.700 M | M³ | 41.4 | 41.4
1917329 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 4.700 A 4.900 M | M³ | 45.34 | 45.34
1917330 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 4.900 A 5.100 M | M³ | 50.2 | 50.2
1917308 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 4.61 | 4.61
1917309 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 4.9 | 4.9
1917310 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 5.22 | 5.22
1917730 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 4.55 | 4.55
1917415 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 5.59 | 5.59
1917416 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 6.28 | 6.28
1917417 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 6.74 | 6.74
1917418 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 7.16 | 7.16
1917419 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 7.53 | 7.53
1917420 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 7.98 | 7.98
1917421 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 8.7 | 8.7
1917422 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 9.13 | 9.13
1917423 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 9.57 | 9.57
1917424 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 10.02 | 10.02
1917425 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 10.92 | 10.92
1917426 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 11.85 | 11.85
1917427 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 13.53 | 13.53
1917428 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.700 A 3.900 M | M³ | 15.49 | 15.49
1917429 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 3.900 A 4.100 M | M³ | 17.55 | 17.55
1917430 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.100 A 4.300 M | M³ | 20.31 | 20.31
1917431 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.300 A 4.500 M | M³ | 22.73 | 22.73
1917432 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.500 A 4.700 M | M³ | 25.85 | 25.85
1917433 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.700 A 4.900 M | M³ | 29.07 | 29.07
1917434 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 4.900 A 5.100 M | M³ | 32.91 | 32.91
1917435 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 5.100 A 5.300 M | M³ | 37.49 | 37.49
1917436 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 5.300 A 5.500 M | M³ | 41.64 | 41.64
1917437 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 5.500 A 5.700 M | M³ | 46.97 | 46.97
1917438 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 5.700 A 5.900 M | M³ | 50.7 | 50.7
1917439 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 5.900 A 6.100 M | M³ | 54.02 | 54.02
1917412 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 4.21 | 4.21
1917413 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 4.71 | 4.71
1917414 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 5.21 | 5.21
1917733 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 3.93 | 3.93
1917049 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 13.87 | 13.87
1917050 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 14.13 | 14.13
1917051 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 14.39 | 14.39
1917052 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 14.66 | 14.66
1917053 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 14.94 | 14.94
1917054 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 15.1 | 15.1
1901553 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.8 | 8.8
1901554 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.87 | 8.87
1901555 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.94 | 8.94
1901556 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.02 | 9.02
1901557 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.1 | 9.1
1901558 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.14 | 9.14
1901560 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 11.61 | 11.61
1901561 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 11.67 | 11.67
1901562 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 11.74 | 11.74
1901563 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 11.82 | 11.82
1901564 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 11.89 | 11.89
1901559 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 11.93 | 11.93
1917085 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 9.6 | 9.6
1917086 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 9.76 | 9.76
1917087 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.91 | 9.91
1917088 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 10.08 | 10.08
1917089 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 10.26 | 10.26
1917090 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 10.35 | 10.35
1901566 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 14.49 | 14.49
1901567 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 14.55 | 14.55
1901568 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 14.62 | 14.62
1901569 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 14.69 | 14.69
1901570 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 14.76 | 14.76
1901565 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 14.8 | 14.8
1917121 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 9.07 | 9.07
1917122 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 9.2 | 9.2
1917123 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.32 | 9.32
1917124 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.46 | 9.46
1917125 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.6 | 9.6
1917126 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.68 | 9.68
1917157 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.58 | 8.58
1917158 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.69 | 8.69
1917159 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.8 | 8.8
1917160 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 8.92 | 8.92
1917161 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.05 | 9.05
1917162 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.11 | 9.11
1917193 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 9.49 | 9.49
1917194 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 9.58 | 9.58
1917195 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.68 | 9.68
1917196 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.78 | 9.78
1917197 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.89 | 9.89
1917198 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.95 | 9.95
1917013 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 18.98 | 18.98
1917014 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 19.35 | 19.35
1917015 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 19.72 | 19.72
1917016 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 20.11 | 20.11
1917017 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 20.53 | 20.53
1917018 | DNIT | Dragagem De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 20.75 | 20.75
1917623 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 19.37 | 19.37
1917624 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 24.42 | 24.42
1917625 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 30.64 | 30.64
1917626 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 37.47 | 37.47
1917627 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 45.06 | 45.06
1917628 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 52.74 | 52.74
1917620 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 9.07 | 9.07
1917621 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 10.56 | 10.56
1917622 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 13.19 | 13.19
1917741 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 8.4 | 8.4
1917269 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 23.53 | 23.53
1917270 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 31.76 | 31.76
1917266 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 7.69 | 7.69
1917267 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 11.17 | 11.17
1917268 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 17.06 | 17.06
1917728 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 7.09 | 7.09
1917358 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque Até 500 M | M³ | 7.19 | 7.19
1917362 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 34.68 | 34.68
1917363 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 42.31 | 42.31
1917359 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 10.14 | 10.14
1917360 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 16.59 | 16.59
1917361 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 24.85 | 24.85
1917476 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 25.84 | 25.84
1917477 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 33.3 | 33.3
1917478 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 42.81 | 42.81
1917479 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 46.61 | 46.61
1917473 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 11.8 | 11.8
1917474 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 15.18 | 15.18
1917475 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 19.47 | 19.47
1917736 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 8.52 | 8.52
1917067 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 12.96 | 12.96
1917068 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 13.22 | 13.22
1917069 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 13.49 | 13.49
1917070 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 13.76 | 13.76
1917071 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 14.06 | 14.06
1917072 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 14.21 | 14.21
1901572 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.05 | 8.05
1901573 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.13 | 8.13
1901574 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.2 | 8.2
1901575 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 8.28 | 8.28
1901576 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 8.36 | 8.36
1901571 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 8.41 | 8.41
1901578 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 10.53 | 10.53
1901579 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 10.6 | 10.6
1901580 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 10.67 | 10.67
1901581 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 10.74 | 10.74
1901582 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 10.82 | 10.82
1901577 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 10.86 | 10.86
1917103 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.95 | 8.95
1917104 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 9.11 | 9.11
1917105 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.27 | 9.27
1917106 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.44 | 9.44
1917107 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.62 | 9.62
1917108 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.71 | 9.71
1901583 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 13.08 | 13.08
1901584 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 13.14 | 13.14
1901585 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 13.21 | 13.21
1901586 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 13.28 | 13.28
1901587 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 13.36 | 13.36
1901588 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 13.4 | 13.4
1917139 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.41 | 8.41
1917140 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.54 | 8.54
1917141 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.67 | 8.67
1917142 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 8.81 | 8.81
1917143 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 8.95 | 8.95
1917144 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.03 | 9.03
1917175 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 7.94 | 7.94
1917176 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.05 | 8.05
1917177 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.17 | 8.17
1917178 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 8.29 | 8.29
1917179 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 8.42 | 8.42
1917180 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 8.48 | 8.48
1917211 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.72 | 8.72
1917212 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.81 | 8.81
1917213 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.92 | 8.92
1917214 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.02 | 9.02
1917215 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.13 | 9.13
1917216 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.19 | 9.19
1917031 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 17.68 | 17.68
1917032 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 18.06 | 18.06
1917033 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 18.44 | 18.44
1917034 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 18.84 | 18.84
1917035 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 19.26 | 19.26
1917036 | DNIT | Dragagem De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 19.49 | 19.49
1917605 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 8.55 | 8.55
1917606 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 9.23 | 9.23
1917607 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 9.89 | 9.89
1917608 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 11.04 | 11.04
1917609 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 12.59 | 12.59
1917610 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 14.91 | 14.91
1917611 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 17.52 | 17.52
1917612 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 20.61 | 20.61
1917613 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 24.04 | 24.04
1917614 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 27.8 | 27.8
1917615 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.100 A 3.300 M | M³ | 32.08 | 32.08
1917616 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.300 A 3.500 M | M³ | 37.21 | 37.21
1917617 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.500 A 3.700 M | M³ | 41.76 | 41.76
1917618 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.700 A 3.900 M | M³ | 47.65 | 47.65
1917619 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 3.900 A 4.100 M | M³ | 51.71 | 51.71
1917602 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 6.26 | 6.26
1917603 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 6.97 | 6.97
1917604 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 7.58 | 7.58
1917740 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 1.350 Kw E Cortador De 170 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 6.03 | 6.03
1917263 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 10.87 | 10.87
1917264 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 13.49 | 13.49
1917265 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 17.51 | 17.51
1917260 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 6.59 | 6.59
1917261 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 7.34 | 7.34
1917262 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 8.7 | 8.7
1917727 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 294 Kw E Cortador De 30 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 6.37 | 6.37
1917351 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 9.49 | 9.49
1917352 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 12.55 | 12.55
1917353 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 16.14 | 16.14
1917354 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 21.01 | 21.01
1917355 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 27.1 | 27.1
1917356 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 33.26 | 33.26
1917357 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 38.05 | 38.05
1917348 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 5.73 | 5.73
1917349 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 6.21 | 6.21
1917350 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 7.06 | 7.06
1917731 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 483 Kw E Cortador De 55 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 5.62 | 5.62
1917463 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.100 A 1.300 M | M³ | 9.65 | 9.65
1917464 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.300 A 1.500 M | M³ | 11.17 | 11.17
1917465 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.500 A 1.700 M | M³ | 12.88 | 12.88
1917466 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.700 A 1.900 M | M³ | 15.35 | 15.35
1917467 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 1.900 A 2.100 M | M³ | 19.02 | 19.02
1917468 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.100 A 2.300 M | M³ | 23.22 | 23.22
1917469 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.300 A 2.500 M | M³ | 27.86 | 27.86
1917470 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.500 A 2.700 M | M³ | 33.28 | 33.28
1917471 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.700 A 2.900 M | M³ | 39.69 | 39.69
1917472 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 2.900 A 3.100 M | M³ | 42.51 | 42.51
1917460 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 500 A 700 M | M³ | 5.59 | 5.59
1917461 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 700 A 900 M | M³ | 6.63 | 6.63
1917462 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De 900 A 1.100 M | M³ | 7.89 | 7.89
1917735 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga De Sucção E Recalque - Bomba De 746 Kw E Cortador De 110 Kw - Distância De Recalque De Até 500 M | M³ | 4.99 | 4.99
1917061 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 13.11 | 13.11
1917062 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 13.36 | 13.36
1917063 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 13.62 | 13.62
1917064 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 13.89 | 13.89
1917065 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 14.18 | 14.18
1917066 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 14.34 | 14.34
1901590 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.2 | 8.2
1901591 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.27 | 8.27
1901592 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.35 | 8.35
1901593 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 8.42 | 8.42
1901594 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 8.5 | 8.5
1901589 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 8.55 | 8.55
1901596 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 10.76 | 10.76
1901597 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 10.82 | 10.82
1901598 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 10.89 | 10.89
1901599 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 10.96 | 10.96
1901600 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 11.04 | 11.04
1901595 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 11.08 | 11.08
1917097 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 9.06 | 9.06
1917098 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 9.21 | 9.21
1917099 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.37 | 9.37
1917100 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.54 | 9.54
1917101 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.72 | 9.72
1917102 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.81 | 9.81
1901601 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 13.38 | 13.38
1901602 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 13.44 | 13.44
1901603 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 13.51 | 13.51
1901604 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 13.58 | 13.58
1901605 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 13.66 | 13.66
1901606 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 13.7 | 13.7
1917133 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.53 | 8.53
1917134 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.65 | 8.65
1917135 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.78 | 8.78
1917136 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 8.92 | 8.92
1917137 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.06 | 9.06
1917138 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.14 | 9.14
1917169 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.06 | 8.06
1917170 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.17 | 8.17
1917171 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 8.28 | 8.28
1917172 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 8.4 | 8.4
1917173 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 8.52 | 8.52
1917174 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 8.59 | 8.59
1917205 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 8.86 | 8.86
1917206 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 8.96 | 8.96
1917207 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 9.06 | 9.06
1917208 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 9.16 | 9.16
1917209 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 9.27 | 9.27
1917210 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 9.33 | 9.33
1917025 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 17.9 | 17.9
1917026 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 18.27 | 18.27
1917027 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 18.64 | 18.64
1917028 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 19.04 | 19.04
1917029 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 19.45 | 19.45
1917030 | DNIT | Dragagem De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 19.67 | 19.67
1917629 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 0 A 300 M | M³ | 14.06 | 14.06
1917633 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 1.200 A 1.500 M | M³ | 15.75 | 15.75
1917634 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 1.500 A 1.800 M | M³ | 16.06 | 16.06
1917635 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 1.800 A 2.100 M | M³ | 16.37 | 16.37
1917636 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 2.100 A 2.400 M | M³ | 18.26 | 18.26
1917637 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 2.400 A 2.700 M | M³ | 18.67 | 18.67
1917638 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 2.700 A 3.000 M | M³ | 19.08 | 19.08
1917630 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 300 A 600 M | M³ | 14.6 | 14.6
1917631 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 600 A 900 M | M³ | 15.06 | 15.06
1917632 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 900 A 1.200 M | M³ | 15.37 | 15.37
1917639 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Clamshell Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 4,6 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt De 3.000 M | M³ | 19.29 | 19.29
1917646 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 1.000 A 1.200 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 19.36 | 19.36
1917647 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 1.200 A 1.400 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 19.65 | 19.65
1917648 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 1.400 A 1.600 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 19.88 | 19.88
1917649 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 1.600 A 1.800 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 20.17 | 20.17
1917650 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 1.800 A 2.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 20.47 | 20.47
1917651 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 2.000 A 2.500 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 20.91 | 20.91
1917652 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 2.500 A 3.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 23.19 | 23.19
1917642 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 200 A 400 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.1 | 18.1
1917643 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 400 A 600 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.47 | 18.47
1917641 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 50 A 200 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 16.19 | 16.19
1917644 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 600 A 800 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.84 | 18.84
1917645 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 800 A 1.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 19.06 | 19.06
1917653 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 3.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 23.52 | 23.52
1917659 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 1.000 A 1.200 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.54 | 18.54
1917660 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 1.200 A 1.400 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.69 | 18.69
1917661 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 1.400 A 1.600 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.84 | 18.84
1917662 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 1.600 A 1.800 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.99 | 18.99
1917663 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 1.800 A 2.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 19.21 | 19.21
1917664 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 2.000 A 2.500 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 19.51 | 19.51
1917665 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 2.500 A 3.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 19.95 | 19.95
1917655 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 200 A 400 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 16.19 | 16.19
1917656 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 400 A 600 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 17.95 | 17.95
1917654 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 50 A 200 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 15.93 | 15.93
1917657 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 600 A 800 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.18 | 18.18
1917658 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 800 A 1.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.32 | 18.32
1917666 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 3.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 20.24 | 20.24
1917672 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 1.000 A 1.200 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.47 | 18.47
1917673 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 1.200 A 1.400 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.69 | 18.69
1917674 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 1.400 A 1.600 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.84 | 18.84
1917675 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 1.600 A 1.800 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.99 | 18.99
1917676 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 1.800 A 2.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 19.14 | 19.14
1917677 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 2.000 A 2.500 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 19.43 | 19.43
1917678 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 2.500 A 3.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 19.88 | 19.88
1917668 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 200 A 400 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 17.81 | 17.81
1917669 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 400 A 600 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 17.95 | 17.95
1917667 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 50 A 200 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 16.01 | 16.01
1917670 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 600 A 800 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.18 | 18.18
1917671 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 800 A 1.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 18.32 | 18.32
1917679 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 3.000 M - Com Caminhão De 14 M³ E Carregadeira | M³ | 20.1 | 20.1
1917640 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Dragline - Caçamba De 2,1 M³ - Dmt Até 50 M | M³ | 8.55 | 8.55
1917686 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 1.000 A 1.200 M | M³ | 10.42 | 10.42
1917687 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 1.200 A 1.400 M | M³ | 10.71 | 10.71
1917688 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 1.400 A 1.600 M | M³ | 11.73 | 11.73
1917689 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 1.600 A 1.800 M | M³ | 12.04 | 12.04
1917690 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 1.800 A 2.000 M | M³ | 12.27 | 12.27
1917691 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 2.000 A 2.500 M | M³ | 12.73 | 12.73
1917692 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 2.500 A 3.000 M | M³ | 14.31 | 14.31
1917682 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 200 A 400 M | M³ | 9.2 | 9.2
1917693 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 3.000 M | M³ | 14.7 | 14.7
1917683 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 400 A 600 M | M³ | 9.55 | 9.55
1917681 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 50 A 200 M | M³ | 7.95 | 7.95
1917684 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 600 A 800 M | M³ | 9.84 | 9.84
1917685 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt 800 A 1.000 M | M³ | 10.13 | 10.13
1917699 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 1.000 A 1.200 M | M³ | 9.55 | 9.55
1917700 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 1.200 A 1.400 M | M³ | 9.72 | 9.72
1917701 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 1.400 A 1.600 M | M³ | 9.9 | 9.9
1917702 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 1.600 A 1.800 M | M³ | 10.07 | 10.07
1917703 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 1.800 A 2.000 M | M³ | 10.25 | 10.25
1917704 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 2.000 A 2.500 M | M³ | 10.54 | 10.54
1917705 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 2.500 A 3.000 M | M³ | 11.81 | 11.81
1917695 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 200 A 400 M | M³ | 7.95 | 7.95
1917706 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 3.000 M | M³ | 12.12 | 12.12
1917696 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 400 A 600 M | M³ | 8.97 | 8.97
1917694 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 50 A 200 M | M³ | 7.68 | 7.68
1917697 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 600 A 800 M | M³ | 9.2 | 9.2
1917698 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt 800 A 1.000 M | M³ | 9.38 | 9.38
1917712 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 1.000 A 1.200 M | M³ | 9.55 | 9.55
1917713 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 1.200 A 1.400 M | M³ | 9.72 | 9.72
1917714 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 1.400 A 1.600 M | M³ | 9.9 | 9.9
1917715 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 1.600 A 1.800 M | M³ | 10.01 | 10.01
1917716 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 1.800 A 2.000 M | M³ | 10.19 | 10.19
1917717 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 2.000 A 2.500 M | M³ | 10.48 | 10.48
1917718 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 2.500 A 3.000 M | M³ | 11.65 | 11.65
1917708 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 200 A 400 M | M³ | 8.8 | 8.8
1917719 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 3.000 M | M³ | 11.96 | 11.96
1917709 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 400 A 600 M | M³ | 9.03 | 9.03
1917707 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 50 A 200 M | M³ | 7.8 | 7.8
1917710 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 600 A 800 M | M³ | 9.2 | 9.2
1917711 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt 800 A 1.000 M | M³ | 9.38 | 9.38
1917680 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica - Capacidade De Caçamba De 1,56 M³ - Dmt 0 A 50 M | M³ | 2.55 | 2.55
1901607 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 0 A 300 M | M³ | 14.28 | 14.28
1901611 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 1.200 A 1.500 M | M³ | 17.98 | 17.98
1901612 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 1.500 A 1.800 M | M³ | 18.4 | 18.4
1901613 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 1.800 A 2.100 M | M³ | 18.72 | 18.72
1901614 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 2.100 A 2.400 M | M³ | 19.04 | 19.04
1901615 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 2.400 A 2.700 M | M³ | 19.46 | 19.46
1901616 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 2.700 A 3.000 M | M³ | 19.78 | 19.78
1901608 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 300 A 600 M | M³ | 14.78 | 14.78
1901609 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 600 A 900 M | M³ | 15.2 | 15.2
1901610 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt 900 A 1.200 M | M³ | 17.66 | 17.66
1901617 | DNIT | Dragagem De Material De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Sobre Pontão Flutuante - Capacidade Da Caçamba De 1,56 M³ - Transporte Com Batelão Sem Propulsão Com Capacidade De 100 T - Dmt De 3.000 M | M³ | 19.99 | 19.99
1917037 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 21.81 | 21.81
1917038 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 22.55 | 22.55
1917039 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 23.3 | 23.3
1917040 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 24.09 | 24.09
1917041 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 24.93 | 24.93
1917042 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 25.37 | 25.37
1901619 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 11.35 | 11.35
1901620 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 11.56 | 11.56
1901621 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 11.77 | 11.77
1901622 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 11.99 | 11.99
1901623 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 12.22 | 12.22
1901618 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 12.35 | 12.35
1901625 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 13.59 | 13.59
1901626 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 13.78 | 13.78
1901627 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 13.98 | 13.98
1901628 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 14.19 | 14.19
1901629 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 14.41 | 14.41
1901624 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 14.53 | 14.53
1917073 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 14.8 | 14.8
1917074 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 15.25 | 15.25
1917075 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 15.71 | 15.71
1917076 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 16.19 | 16.19
1917077 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 16.7 | 16.7
1917078 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 16.97 | 16.97
1901631 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 15.99 | 15.99
1901632 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 16.18 | 16.18
1901633 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 16.37 | 16.37
1901634 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 16.58 | 16.58
1901635 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 16.79 | 16.79
1901630 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 16.91 | 16.91
1917109 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 13.33 | 13.33
1917110 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 13.69 | 13.69
1917111 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 14.06 | 14.06
1917112 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 14.45 | 14.45
1917113 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 14.86 | 14.86
1917114 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 15.09 | 15.09
1917145 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 12.38 | 12.38
1917146 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 12.69 | 12.69
1917147 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 13.02 | 13.02
1917148 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 13.36 | 13.36
1917149 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 13.72 | 13.72
1917150 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 13.91 | 13.91
1917181 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 12.78 | 12.78
1917182 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 13.06 | 13.06
1917183 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 13.34 | 13.34
1917184 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 13.64 | 13.64
1917185 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 13.97 | 13.97
1917186 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 14.13 | 14.13
1917001 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 29.1 | 29.1
1917002 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 30.16 | 30.16
1917003 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 31.24 | 31.24
1917004 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 32.39 | 32.39
1917005 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 33.59 | 33.59
1917006 | DNIT | Dragagem De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ - Dmt De 3.000 M | M³ | 34.23 | 34.23
2009619 | DNIT | Alvenaria De Blocos De Concreto 19 X 19 X 39 Cm Com Espessura De 20 Cm - Areia Comercial | M² | 130.12 | 130.12
2009618 | DNIT | Alvenaria De Blocos De Concreto 19 X 19 X 39 Cm Com Espessura De 20 Cm - Areia Extraída | M² | 128.22 | 128.22
2003866 | DNIT | Aplicação De Geotêxtil Não-Tecido Agulhado Com Resistência À Tração Longitudinal De 14 Kn/M | M² | 7.58 | 7.58
2003867 | DNIT | Aplicação De Geotêxtil Não-Tecido Agulhado Com Resistência À Tração Longitudinal De 31 Kn/M | M² | 16.92 | 16.92
2003622 | DNIT | Boca De Lobo Combinada - Chapéu E Grelha Simples - Blc 01 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2494.83 | 2494.83
2003621 | DNIT | Boca De Lobo Combinada - Chapéu E Grelha Simples - Blc 01 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2386.01 | 2386.01
2003624 | DNIT | Boca De Lobo Combinada - Chapéu E Grelha Simples - Blc 02 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2916.45 | 2916.45
2003623 | DNIT | Boca De Lobo Combinada - Chapéu E Grelha Simples - Blc 02 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2795.71 | 2795.71
2003634 | DNIT | Boca De Lobo Dupla - Grelha De Concreto - Bldg 01 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1838.49 | 1838.49
2003633 | DNIT | Boca De Lobo Dupla - Grelha De Concreto - Bldg 01 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1729.67 | 1729.67
2003636 | DNIT | Boca De Lobo Dupla - Grelha De Concreto - Bldg 02 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2260.11 | 2260.11
2003635 | DNIT | Boca De Lobo Dupla - Grelha De Concreto - Bldg 02 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2139.37 | 2139.37
2003638 | DNIT | Boca De Lobo Dupla - Grelha De Concreto - Bldg 03 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2686.43 | 2686.43
2003637 | DNIT | Boca De Lobo Dupla - Grelha De Concreto - Bldg 03 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2552.54 | 2552.54
2003640 | DNIT | Boca De Lobo Dupla - Grelha De Concreto - Bldg 04 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3108.05 | 3108.05
2003639 | DNIT | Boca De Lobo Dupla - Grelha De Concreto - Bldg 04 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2962.25 | 2962.25
2003618 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Bls 01 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1024.56 | 1024.56
2003617 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Bls 01 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 964.71 | 964.71
2003620 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Bls 02 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1281.96 | 1281.96
2003619 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Bls 02 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1214.89 | 1214.89
2003626 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 01 - Areia E Brita Comerciais | UN | 954.69 | 954.69
2003625 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 01 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 894.83 | 894.83
2003628 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 02 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1212.09 | 1212.09
2003627 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 02 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1145.01 | 1145.01
2003630 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 03 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1469.49 | 1469.49
2003629 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 03 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1395.19 | 1395.19
2003632 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 04 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1726.89 | 1726.89
2003631 | DNIT | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 04 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1645.37 | 1645.37
2003599 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Longitudinal Profundo - Bsd 01 - Tubo De Concreto Perfurado - Areia E Brita Comerciais | UN | 204.19 | 204.19
2003598 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Longitudinal Profundo - Bsd 01 - Tubo De Concreto Perfurado - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 181.33 | 181.33
2003919 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Longitudinal Profundo - Bsd 01 - Tubo De Pead - Areia E Brita Comerciais | UN | 204.19 | 204.19
2003918 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Longitudinal Profundo - Bsd 01 - Tubo De Pead - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 181.33 | 181.33
2003601 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Longitudinal Profundo - Bsd 02 - Tubo De Concreto Perfurado - Areia E Brita Comerciais | UN | 256.14 | 256.14
2003600 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Longitudinal Profundo - Bsd 02 - Tubo De Concreto Perfurado - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 226.25 | 226.25
2003921 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Longitudinal Profundo - Bsd 02 - Tubo De Pead - Areia E Brita Comerciais | UN | 256.14 | 256.14
2003920 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Longitudinal Profundo - Bsd 02 - Tubo De Pead - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 226.25 | 226.25
2003616 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Sub-Horizontal Em Material De 1ª Categoria - Bsd 04 - Areia E Brita Comerciais | UN | 21.9 | 21.9
2003615 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Sub-Horizontal Em Material De 1ª Categoria - Bsd 04 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 18.67 | 18.67
2003927 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Sub-Horizontal Em Material De 2ª Categoria - Bsd 04 - Areia E Brita Comerciais | UN | 22.75 | 22.75
2003926 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Sub-Horizontal Em Material De 2ª Categoria - Bsd 04 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 19.53 | 19.53
2003613 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Subsuperficial - Bsd 03 - Areia E Brita Comerciais | UN | 146.15 | 146.15
2003612 | DNIT | Boca De Saída Para Dreno Subsuperficial - Bsd 03 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 132.08 | 132.08
2003477 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 200-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 4633.37 | 4633.37
2003476 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 200-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4248.83 | 4248.83
2003517 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 200-60 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 4850.75 | 4850.75
2003516 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 200-60 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4476.98 | 4476.98
2003479 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 200-80 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 4603.61 | 4603.61
2003478 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 200-80 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4225.53 | 4225.53
2003519 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 200-80 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 4821 | 4821
2003518 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 200-80 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4453.68 | 4453.68
2003489 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-100 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 5619.91 | 5619.91
2003488 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-100 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5154.93 | 5154.93
2003529 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-100 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 5837.29 | 5837.29
2003528 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-100 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5383.08 | 5383.08
2003491 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-120 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 6387.38 | 6387.38
2003490 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-120 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5855.22 | 5855.22
2003531 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-120 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 6640.58 | 6640.58
2003530 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-120 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6121.79 | 6121.79
2003485 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 5687.92 | 5687.92
2003484 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5208.2 | 5208.2
2003525 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-60 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 5905.31 | 5905.31
2003524 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-60 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5436.35 | 5436.35
2003487 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-80 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 5658.17 | 5658.17
2003486 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-80 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5184.89 | 5184.89
2003527 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-80 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 5875.55 | 5875.55
2003526 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-80 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5413.05 | 5413.05
2003497 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-100 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 6634.38 | 6634.38
2003496 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-100 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6091.74 | 6091.74
2003537 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-100 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 6851.77 | 6851.77
2003536 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-100 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6319.89 | 6319.89
2003499 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-120 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 7526.57 | 7526.57
2003498 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-120 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6906.48 | 6906.48
2003539 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-120 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 7779.76 | 7779.76
2003538 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-120 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7173.05 | 7173.05
2003493 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 6702.4 | 6702.4
2003492 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6145.01 | 6145.01
2003533 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-60 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 6919.79 | 6919.79
2003532 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-60 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6373.16 | 6373.16
2003495 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-80 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 6672.64 | 6672.64
2003494 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-80 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6121.71 | 6121.71
2003535 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-80 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 6890.03 | 6890.03
2003534 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 300-80 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6349.86 | 6349.86
2003505 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-100 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 7585.08 | 7585.08
2003504 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-100 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6964.76 | 6964.76
2003545 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-100 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 7802.46 | 7802.46
2003544 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-100 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7192.92 | 7192.92
2003507 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-120 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 8597.47 | 8597.47
2003506 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-120 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7889.45 | 7889.45
2003547 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-120 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 8850.66 | 8850.66
2003546 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-120 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 8156.03 | 8156.03
2003501 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 7653.09 | 7653.09
2003500 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7018.04 | 7018.04
2003541 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-60 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 7870.48 | 7870.48
2003540 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-60 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7246.19 | 7246.19
2003503 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-80 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 7623.34 | 7623.34
2003502 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-80 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6994.73 | 6994.73
2003543 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-80 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 7840.72 | 7840.72
2003542 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 350-80 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7222.88 | 7222.88
2003513 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-100 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 8599.55 | 8599.55
2003512 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-100 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7901.58 | 7901.58
2003553 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-100 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 8816.94 | 8816.94
2003552 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-100 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 8129.73 | 8129.73
2003515 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-120 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 9736.65 | 9736.65
2003514 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-120 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 8940.71 | 8940.71
2003555 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-120 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 9989.85 | 9989.85
2003554 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-120 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 9207.29 | 9207.29
2003509 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 8667.57 | 8667.57
2003508 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7954.85 | 7954.85
2003549 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-60 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 8884.95 | 8884.95
2003548 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-60 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 8183 | 8183
2003511 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-80 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais | UN | 8637.81 | 8637.81
2003510 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-80 A - Com Grelha De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7931.54 | 7931.54
2003551 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-80 B - Com Grelha De Aço - Areia E Brita Comerciais | UN | 8855.2 | 8855.2
2003550 | DNIT | Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 400-80 B - Com Grelha De Aço - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 8159.69 | 8159.69
2003728 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 01 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3534.58 | 3534.58
2003727 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 01 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3203.4 | 3203.4
2003730 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 02 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3490.32 | 3490.32
2003729 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 02 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3173.8 | 3173.8
2003732 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 03 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3450.49 | 3450.49
2003731 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 03 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3147.16 | 3147.16
2003734 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 04 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3401.82 | 3401.82
2003733 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 04 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3114.6 | 3114.6
2003736 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 05 - Areia E Brita Comerciais | UN | 4641.21 | 4641.21
2003735 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 05 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4229.43 | 4229.43
2003738 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 06 - Areia E Brita Comerciais | UN | 4596.96 | 4596.96
2003737 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 06 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4199.83 | 4199.83
2003740 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 07 - Areia E Brita Comerciais | UN | 4557.13 | 4557.13
2003739 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 07 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4173.19 | 4173.19
2003742 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 08 - Areia E Brita Comerciais | UN | 4685.47 | 4685.47
2003741 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 08 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4259.03 | 4259.03
2003744 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 09 - Areia E Brita Comerciais | UN | 5584.65 | 5584.65
2003743 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 09 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5092.27 | 5092.27
2003746 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 10 - Areia E Brita Comerciais | UN | 5540.39 | 5540.39
2003745 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 10 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5062.67 | 5062.67
2003748 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 11 - Areia E Brita Comerciais | UN | 5500.56 | 5500.56
2003747 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 11 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5036.03 | 5036.03
2003750 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 12 - Areia E Brita Comerciais | UN | 5451.88 | 5451.88
2003749 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 12 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5003.47 | 5003.47
2003752 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 13 - Areia E Brita Comerciais | UN | 6745.67 | 6745.67
2003751 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 13 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6172.7 | 6172.7
2003754 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 14 - Areia E Brita Comerciais | UN | 6701.42 | 6701.42
2003753 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 14 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6143.1 | 6143.1
2003756 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 15 - Areia E Brita Comerciais | UN | 6661.59 | 6661.59
2003755 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 15 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6116.46 | 6116.46
2003758 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 16 - Areia E Brita Comerciais | UN | 6612.91 | 6612.91
2003757 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 16 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6083.9 | 6083.9
2003760 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 17 - Areia E Brita Comerciais | UN | 6759.04 | 6759.04
2003759 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 17 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6427.86 | 6427.86
2003762 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 18 - Areia E Brita Comerciais | UN | 7688.37 | 7688.37
2003761 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 18 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7049.46 | 7049.46
2003764 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 19 - Areia E Brita Comerciais | UN | 7648.54 | 7648.54
2003763 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 19 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7022.82 | 7022.82
2003766 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 20 - Areia E Brita Comerciais | UN | 7599.86 | 7599.86
2003765 | DNIT | Caixa Coletora De Talvegue - Cct 20 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6990.26 | 6990.26
2003642 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 01 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1592.98 | 1592.98
2003641 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 01 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1386.35 | 1386.35
2003644 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 02 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1566.42 | 1566.42
2003643 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 02 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1368.59 | 1368.59
2003646 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 03 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2142.3 | 2142.3
2003645 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 03 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1858.01 | 1858.01
2003648 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 04 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2762.57 | 2762.57
2003647 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 04 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2405.01 | 2405.01
2003650 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 05 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3290.48 | 3290.48
2003649 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 05 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2877.23 | 2877.23
2003652 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 06 - Areia E Brita Comerciais | UN | 4229.07 | 4229.07
2003651 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 06 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3729.37 | 3729.37
2003654 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 07 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1904.44 | 1904.44
2003653 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 07 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1658.25 | 1658.25
2003656 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 08 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1873.46 | 1873.46
2003655 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 08 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1637.53 | 1637.53
2003658 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 09 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2499.51 | 2499.51
2003657 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 09 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2166.86 | 2166.86
2003660 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 10 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3143.99 | 3143.99
2003659 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 10 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2735.14 | 2735.14
2003662 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 11 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3700.53 | 3700.53
2003661 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 11 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3231.6 | 3231.6
2003664 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 12 - Areia E Brita Comerciais | UN | 4573.31 | 4573.31
2003663 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 12 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4013.53 | 4013.53
2003666 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 13 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2220.32 | 2220.32
2003665 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 13 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1933.1 | 1933.1
2003668 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 14 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2193.77 | 2193.77
2003667 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 14 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1915.34 | 1915.34
2003670 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 15 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2870 | 2870
2003669 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 15 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2484.6 | 2484.6
2003672 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 16 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3547.53 | 3547.53
2003671 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 16 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3080.07 | 3080.07
2003674 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 17 - Areia E Brita Comerciais | UN | 4128.29 | 4128.29
2003673 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 17 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3597.81 | 3597.81
2003676 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 18 - Areia E Brita Comerciais | UN | 5046.23 | 5046.23
2003675 | DNIT | Caixa De Ligação E Passagem - Clp 18 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4417.57 | 4417.57
2003854 | DNIT | Camada Drenante Para Proteção De Muros De Contenção - Areia Comercial | M³ | 144.06 | 144.06
2003855 | DNIT | Camada Drenante Para Proteção De Muros De Contenção - Areia Extraída | M³ | 16.91 | 16.91
2003856 | DNIT | Camada Drenante Para Proteção De Muros De Contenção - Brita Comercial | M³ | 176.22 | 176.22
2003857 | DNIT | Camada Drenante Para Proteção De Muros De Contenção - Brita Produzida | M³ | 68.81 | 68.81
2019782 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Abertura De Captação Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 21,0 X 57,9 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 1159.68 | 1159.68
2019783 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Abertura De Captação Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 25,2 X 66,5 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 1816.41 | 1816.41
2019784 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Abertura De Captação Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 42,0 X 95,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 2336.56 | 2336.56
2019785 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Abertura De Captação Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 900 Kn - 114,2 X 78,0 X 106,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 3103.44 | 3103.44
2019776 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 400 Kn - 100,0 X 14,7 X 18,6 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 526.7 | 526.7
2019777 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 400 Kn - 100,0 X 24,7 X 23,6 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 1365.11 | 1365.11
2019778 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 400 Kn - 100,0 X 34,9 X 29,4 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 2285.92 | 2285.92
2019779 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 600 Kn - 100,0 X 16,0 X 15,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 805.42 | 805.42
2019780 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 600 Kn - 100,0 X 21,2 X 21,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 982.63 | 982.63
2019781 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 600 Kn - 100,0 X 26,2 X 20,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 1238.05 | 1238.05
2019773 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Poliamida Reforçada - Carga De Controle De 250 Kn - 100,0 X 16,0 X 15,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 352.47 | 352.47
2019774 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Poliamida Reforçada - Carga De Controle De 250 Kn - 100,0 X 16,0 X 20,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 377.15 | 377.15
2019775 | DNIT | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Poliamida Reforçada - Carga De Controle De 250 Kn - 100,0 X 16,0 X 7,5 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 327.22 | 327.22
2019755 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 400 Kn - 100,0 X 15,0 X 23,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 427.25 | 427.25
2019764 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 400 Kn - 100,0 X 15,0 X 23,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Concreto | M | 451.15 | 451.15
2019756 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 400 Kn - 100,0 X 25,0 X 32,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 771.8 | 771.8
2019765 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 400 Kn - 100,0 X 25,0 X 32,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Concreto | M | 795.69 | 795.69
2019757 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 16,0 X 26,5 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 803.37 | 803.37
2019766 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 16,0 X 26,5 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Concreto | M | 861.19 | 861.19
2019758 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 21,0 X 28,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 837.2 | 837.2
2019767 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 21,0 X 28,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Concreto | M | 895.48 | 895.48
2019759 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 21,0 X 38,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 912.49 | 912.49
2019768 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 21,0 X 38,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Concreto | M | 979.99 | 979.99
2019760 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 21,0 X 48,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 1174.69 | 1174.69
2019769 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 21,0 X 48,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Concreto | M | 1251.41 | 1251.41
2019761 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 26,0 X 33,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 1183.06 | 1183.06
2019770 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 26,0 X 33,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Concreto | M | 1245.96 | 1245.96
2019762 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 26,0 X 53,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 1286.41 | 1286.41
2019771 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 100,0 X 26,0 X 53,0 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Concreto | M | 1367.74 | 1367.74
2019763 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 200,0 X 40,0 X 59,5 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Asfalto | M | 4584.3 | 4584.3
2019772 | DNIT | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - 200,0 X 40,0 X 59,5 Cm - Fornecimento E Instalação Em Pavimento De Concreto | M | 4664.24 | 4664.24
2003811 | DNIT | Canaleta De Concreto - Cau 01 - Seção De 20 X 20 Cm - Espessura De 10 Cm - Apoiada Em Toda A Extensão | M | 135.9 | 135.9
2003812 | DNIT | Canaleta De Concreto - Cau 02 - Seção De 25 X 25 Cm - Espessura De 10 Cm - Apoiada Em Toda A Extensão | M | 160.97 | 160.97
2003813 | DNIT | Canaleta De Concreto - Cau 03 - Seção De 30 X 30 Cm - Espessura De 10 Cm - Apoiada Em Toda A Extensão | M | 192.01 | 192.01
2003814 | DNIT | Canaleta De Concreto - Cau 04 - Seção De 35 X 35 Cm - Espessura De 10 Cm - Apoiada Em Toda A Extensão | M | 219.07 | 219.07
2003815 | DNIT | Canaleta De Concreto - Cau 05 - Seção De 40 X 40 Cm - Espessura De 10 Cm - Apoiada Em Toda A Extensão | M | 246.13 | 246.13
2003816 | DNIT | Canaleta De Concreto - Cau 06 - Seção De 50 X 50 Cm - Espessura De 10 Cm - Apoiada Em Toda A Extensão | M | 304.22 | 304.22
2003817 | DNIT | Canaleta De Concreto - Cau 07 - Seção De 60 X 60 Cm - Espessura De 10 Cm - Apoiada Em Toda A Extensão | M | 356.36 | 356.36
2003799 | DNIT | Canaleta Meia Cana D = 0,30 M Assente Sobre Lastro De Areia - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 58.91 | 58.91
2003798 | DNIT | Canaleta Meia Cana D = 0,30 M Assente Sobre Lastro De Areia - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 49.91 | 49.91
2003801 | DNIT | Canaleta Meia Cana D = 0,40 M Assente Sobre Lastro De Areia - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 74.47 | 74.47
2003800 | DNIT | Canaleta Meia Cana D = 0,40 M Assente Sobre Lastro De Areia - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 61.78 | 61.78
2003714 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 01 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1585.35 | 1585.35
2003713 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 01 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1542.72 | 1542.72
2003716 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 02 - Areia E Brita Comerciais | UN | 1857.97 | 1857.97
2003715 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 02 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1808.55 | 1808.55
2003718 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 03 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2124.59 | 2124.59
2003717 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 03 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2069.63 | 2069.63
2003720 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 04 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2397.17 | 2397.17
2003719 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 04 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2335.43 | 2335.43
2003722 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 05 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2663.79 | 2663.79
2003721 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 05 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2596.51 | 2596.51
2003724 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 06 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2936.4 | 2936.4
2003723 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 06 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2862.34 | 2862.34
2003726 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 07 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3203.02 | 3203.02
2003725 | DNIT | Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 07 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3123.42 | 3123.42
2003859 | DNIT | Colchão Drenante Com Espalhamento E Compactação Mecânicos - Brita Produzida | M³ | 65.65 | 65.65
2003861 | DNIT | Coluna Drenante D = 20 Cm - Areia Comercial | M | 25.25 | 25.25
2003862 | DNIT | Coluna Drenante D = 20 Cm - Areia Extraída | M | 21.62 | 21.62
2003411 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 110-26 - Areia E Brita Comerciais | M | 768.92 | 768.92
2003410 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 110-26 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 707.23 | 707.23
2003415 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 125-30 - Areia E Brita Comerciais | M | 845.09 | 845.09
2003414 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 125-30 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 776.76 | 776.76
2003419 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 170-35 - Areia E Brita Comerciais | M | 1023.65 | 1023.65
2003418 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 170-35 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 937.84 | 937.84
2003423 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 200-40 - Areia E Brita Comerciais | M | 1175.09 | 1175.09
2003422 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 200-40 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1077.04 | 1077.04
2003427 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 240-54 - Areia E Brita Comerciais | M | 1396.93 | 1396.93
2003426 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 240-54 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1279.97 | 1279.97
2003431 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 320-35 - Areia E Brita Comerciais | M | 1546.78 | 1546.78
2003430 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 320-35 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1408.56 | 1408.56
2003435 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 370-45 - Areia E Brita Comerciais | M | 1789.27 | 1789.27
2003434 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 370-45 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1630.07 | 1630.07
2003439 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 435-55 - Areia E Brita Comerciais | M | 2094.16 | 2094.16
2003438 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 435-55 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1908.74 | 1908.74
2003167 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 470-35 - Areia E Brita Comerciais | M | 2055.84 | 2055.84
2003168 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 470-35 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1865.23 | 1865.23
2003407 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 60-36 - Areia E Brita Comerciais | M | 657.45 | 657.45
2003406 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 60-36 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 609.7 | 609.7
2003169 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 608-50 - Areia E Brita Comerciais | M | 2657.62 | 2657.62
2003170 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Em Degraus - Dad 608-50 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2413.53 | 2413.53
2003389 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Tipo Rápido - Dar 40-20 - Areia E Brita Comerciais | M | 229.68 | 229.68
2003388 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Tipo Rápido - Dar 40-20 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 209.28 | 209.28
2003393 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Tipo Rápido - Dar 60-30 - Areia E Brita Comerciais | M | 355.68 | 355.68
2003392 | DNIT | Descida D'Água De Aterros Tipo Rápido - Dar 60-30 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 327.83 | 327.83
2003173 | DNIT | Descida D'Água De Cortes Em Degraus - Dcd 100-50 - Areia E Brita Comerciais | M | 855.04 | 855.04
2003174 | DNIT | Descida D'Água De Cortes Em Degraus - Dcd 100-50 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 791.47 | 791.47
2003171 | DNIT | Descida D'Água De Cortes Em Degraus - Dcd 40-40 - Areia E Brita Comerciais | M | 592.32 | 592.32
2003172 | DNIT | Descida D'Água De Cortes Em Degraus - Dcd 40-40 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 552.52 | 552.52
2003399 | DNIT | Descida D'Água De Cortes Em Degraus - Dcd 60-30 - Areia E Brita Comerciais | M | 600.67 | 600.67
2003398 | DNIT | Descida D'Água De Cortes Em Degraus - Dcd 60-30 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 557.44 | 557.44
2003403 | DNIT | Descida D'Água De Cortes Em Degraus - Dcd 80-40 - Areia E Brita Comerciais | M | 732.99 | 732.99
2003402 | DNIT | Descida D'Água De Cortes Em Degraus - Dcd 80-40 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 679.58 | 679.58
2003452 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 180-263 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 741.31 | 741.31
2003453 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 180-263 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 922.81 | 922.81
2003454 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 240-316 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 1036.47 | 1036.47
2003455 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 240-316 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 1314.29 | 1314.29
2003456 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 300-366 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 1367.16 | 1367.16
2003457 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 300-366 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 1758.3 | 1758.3
2003462 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 300-511 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 1747.71 | 1747.71
2003463 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 300-511 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 2280.14 | 2280.14
2003468 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 300-666 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 2154.36 | 2154.36
2003469 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 300-666 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 2837.7 | 2837.7
2003458 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 360-414 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 1731.24 | 1731.24
2003459 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 360-414 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 2251.34 | 2251.34
2003464 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 360-584 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 2246.23 | 2246.23
2003465 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 360-584 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 2962.81 | 2962.81
2003470 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 360-754 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 2762.93 | 2762.93
2003471 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 360-754 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 3676.75 | 3676.75
2003460 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 450-551 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 2589.35 | 2589.35
2003461 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 450-551 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 3429.99 | 3429.99
2003466 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 450-746 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 3301.5 | 3301.5
2003467 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 450-746 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 4421.67 | 4421.67
2003472 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 450-956 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 4067.72 | 4067.72
2003473 | DNIT | Dissipador De Energia - Deb 450-956 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 5489.3 | 5489.3
2003176 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 01 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 546.21 | 546.21
2003175 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 01 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 656.55 | 656.55
2003201 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 01 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 636.88 | 636.88
2003202 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 01 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 566.88 | 566.88
2003178 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 02 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 346.61 | 346.61
2003177 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 02 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 405.94 | 405.94
2003203 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 02 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 457.14 | 457.14
2003204 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 02 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 407.74 | 407.74
2003180 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 03 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 545.14 | 545.14
2003179 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 03 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 655.02 | 655.02
2003205 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 03 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1546.28 | 1546.28
2003206 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 03 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1420.95 | 1420.95
2003182 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 04 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 672.86 | 672.86
2003181 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 04 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 824.76 | 824.76
2003207 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 04 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1770.61 | 1770.61
2003208 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 04 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1624.85 | 1624.85
2003184 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 05 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 872.7 | 872.7
2003183 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 05 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 1083.45 | 1083.45
2003209 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 05 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 2734.67 | 2734.67
2003210 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 05 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2500.74 | 2500.74
2003186 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 06 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 1119.56 | 1119.56
2003185 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 06 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 1411.88 | 1411.88
2003211 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 06 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 3457.77 | 3457.77
2003212 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 06 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3150.67 | 3150.67
2003188 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 07 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 1379.94 | 1379.94
2003187 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 07 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 1758.81 | 1758.81
2003213 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 07 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 4987.36 | 4987.36
2003214 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 07 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4522.77 | 4522.77
2003190 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 08 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 1717.01 | 1717.01
2003189 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 08 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 2212.44 | 2212.44
2003215 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 08 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 8225.55 | 8225.55
2003216 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 08 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7425.73 | 7425.73
2003192 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 09 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 1857.1 | 1857.1
2003191 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 09 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 2399.68 | 2399.68
2003217 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 09 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 5714.28 | 5714.28
2003218 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 09 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 5158 | 5158
2003194 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 10 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 2260.26 | 2260.26
2003193 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 10 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 2945.68 | 2945.68
2003219 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 10 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 7727.88 | 7727.88
2003220 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 10 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 6945.59 | 6945.59
2003196 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 11 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 2780.66 | 2780.66
2003195 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 11 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 3653.48 | 3653.48
2003221 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 11 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 11642.2 | 11642.2
2003222 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 11 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 10412.64 | 10412.64
2003198 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 12 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 2595.75 | 2595.75
2003197 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 12 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 3387.93 | 3387.93
2003223 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 12 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 7942.87 | 7942.87
2003224 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 12 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 7153.87 | 7153.87
2003200 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 13 A - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 3014.64 | 3014.64
2003199 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 13 A - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 3994.43 | 3994.43
2003225 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 13 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 11347.87 | 11347.87
2003226 | DNIT | Dissipador De Energia - Ded 13 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 10160.76 | 10160.76
2003238 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 100-300 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 640.01 | 640.01
2003237 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 100-300 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 773.11 | 773.11
2003236 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 108-324 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 710.61 | 710.61
2003235 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 108-324 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 863.48 | 863.48
2003234 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 120-360 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 828.25 | 828.25
2003233 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 120-360 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 1016.88 | 1016.88
2003232 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 125-375 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 870.89 | 870.89
2003231 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 125-375 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 1070.31 | 1070.31
2003230 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 150-450 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 1131.88 | 1131.88
2003229 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 150-450 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 1410.56 | 1410.56
2003228 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 160-480 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 1251.89 | 1251.89
2003227 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 160-480 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 1570.65 | 1570.65
2003248 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 60-180 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 333.37 | 333.37
2003247 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 60-180 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 390.5 | 390.5
2003246 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 73-219 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 423.13 | 423.13
2003245 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 73-219 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 499.81 | 499.81
2003244 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 80-240 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 476.94 | 476.94
2003243 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 80-240 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 566.55 | 566.55
2003242 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 88-264 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 539.19 | 539.19
2003241 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 88-264 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 645.42 | 645.42
2003240 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 90-270 - Areia Extraída E Brita E Pedra De Mão Produzidas | UN | 560.05 | 560.05
2003239 | DNIT | Dissipador De Energia - Des 90-270 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | UN | 674.3 | 674.3
2004516 | DNIT | Dreno De Pavimento Em Microvala Com Geocomposto Drenante H = 0,40 M - Inclusive Corte, Enchimento Com Areia E Selo Asfáltico | M | 33.15 | 33.15
2004517 | DNIT | Dreno De Pavimento Em Microvala Com Geocomposto Drenante H = 0,60 M - Inclusive Corte, Enchimento Com Areia E Selo Asfáltico | M | 67.5 | 67.5
2007971 | DNIT | Dreno De Pvc D = 100 Mm Para Oae - Fornecimento E Instalação | M | 84.91 | 84.91
2008091 | DNIT | Dreno De Pvc D = 150 Mm Para Oae - Fornecimento E Instalação | M | 90.74 | 90.74
2006408 | DNIT | Dreno De Pvc D = 75 Mm Para Oae - Fornecimento E Instalação | M | 69.83 | 69.83
2015642 | DNIT | Dreno Em Tubo De Aço Galvanizado D = 100 Mm Em Oae - Fornecimento E Instalação | M | 153.1 | 153.1
2015641 | DNIT | Dreno Em Tubo De Aço Galvanizado D = 80 Mm Em Oae - Fornecimento E Instalação | M | 146.12 | 146.12
2004509 | DNIT | Dreno Longitudinal De Pavimento H = 0,40 M - Com Geocomposto Drenante | M | 35.05 | 35.05
2004510 | DNIT | Dreno Longitudinal De Pavimento H = 0,60 M - Com Geocomposto Drenante | M | 42.76 | 42.76
2004511 | DNIT | Dreno Longitudinal De Pavimento H = 1,00 M - Com Geocomposto Drenante | M | 58.16 | 58.16
2004512 | DNIT | Dreno Longitudinal De Pavimento H = 1,50 M - Com Geocomposto Drenante | M | 77.4 | 77.4
2003843 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Em Tubo De Concreto D = 0,40 M Em Vala De H = 1,10 M E L = 1,00 M Com Brita Envolta Em Geotêxtil | M | 361.67 | 361.67
2003915 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 01 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Comercial | M | 110.97 | 110.97
2003914 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 01 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Produzida | M | 94.39 | 94.39
2003589 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 01 - Tubo Pead E Brita Comercial | M | 115.93 | 115.93
2003588 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 01 - Tubo Pead E Brita Produzida | M | 102.69 | 102.69
2003917 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 02 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Comercial | M | 124.72 | 124.72
2003916 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 02 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Produzida | M | 108.14 | 108.14
2003591 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 02 - Tubo Pead E Brita Comercial | M | 129.68 | 129.68
2003590 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 02 - Tubo Pead E Brita Produzida | M | 116.44 | 116.44
2003593 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 03 - Brita Comercial | M | 84.95 | 84.95
2003592 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 03 - Brita Produzida | M | 66.04 | 66.04
2003595 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 04 - Brita Comercial | M | 71.2 | 71.2
2003594 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 04 - Brita Produzida | M | 52.28 | 52.28
2003597 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 05 - Tubo De Concreto Poroso E Areia Comercial | M | 106.85 | 106.85
2003596 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Rocha - Dpr 05 - Tubo De Concreto Poroso E Areia Extraída | M | 88.03 | 88.03
2003572 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 01 - Tubo Pead E Areia Comercial | M | 122.79 | 122.79
2003580 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 01 - Tubo Pead E Areia Extraída | M | 62.89 | 62.89
2003573 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 02 - Tubo Pead E Areia Comercial | M | 130.27 | 130.27
2003581 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 02 - Tubo Pead E Areia Extraída | M | 61.02 | 61.02
2003561 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 03 - Tubo De Concreto Perfurado, Areia E Brita Comerciais - Madeira Com Utilização De 5 Vezes | M | 200.18 | 200.18
2003560 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 03 - Tubo De Concreto Perfurado, Areia Extraída E Brita Produzida - Madeira Com Utilização De 5 Vezes | M | 115.15 | 115.15
2003574 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 03 - Tubo Pead, Areia E Brita Comerciais - Madeira Com Utilização De 5 Vezes | M | 176.78 | 176.78
2003582 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 03 - Tubo Pead, Areia Extraída E Brita Produzida - Madeira Com Utilização De 5 Vezes | M | 115 | 115
2003563 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 04 - Tubo De Concreto Perfurado, Areia E Brita Comerciais - Madeira Com Utilização De 5 Vezes | M | 211.24 | 211.24
2003562 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 04 - Tubo De Concreto Perfurado, Areia Extraída E Brita Produzida - Madeira Com Utilização De 5 Vezes | M | 112.17 | 112.17
2003575 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 04 - Tubo Pead, Areia E Brita Comerciais - Madeira Com Utilização De 5 Vezes | M | 184.52 | 184.52
2003583 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 04 - Tubo Pead, Areia Extraída E Brita Produzida - Madeira Com Utilização De 5 Vezes | M | 112.92 | 112.92
2003565 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 05 - Dreno Cego - Brita Comercial | M | 141.07 | 141.07
2003564 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 05 - Dreno Cego - Brita Produzida | M | 82.44 | 82.44
2003567 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 06 - Dreno Cego - Brita Comercial | M | 160.52 | 160.52
2003566 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 06 - Dreno Cego - Brita Produzida | M | 89.59 | 89.59
2003569 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 07 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Comercial | M | 180.63 | 180.63
2003568 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 07 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Produzida | M | 124.33 | 124.33
2003578 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 07 - Tubo Pead E Brita Comercial | M | 171.76 | 171.76
2003586 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 07 - Tubo Pead E Brita Produzida | M | 125.21 | 125.21
2003571 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 08 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Comercial | M | 200.08 | 200.08
2003570 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 08 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Produzida | M | 131.48 | 131.48
2003579 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 08 - Tubo Pead E Brita Comercial | M | 187.7 | 187.7
2003587 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo Para Corte Em Solo - Dps 08 - Tubo Pead E Brita Produzida | M | 131.69 | 131.69
2004506 | DNIT | Dreno Profundo H = 1,0 M - Com Geocomposto Drenante - Inclusive Escavação E Reaterro | M | 65.05 | 65.05
2004507 | DNIT | Dreno Profundo H = 1,5 M - Com Geocomposto Drenante - Inclusive Escavação E Reaterro | M | 87.81 | 87.81
2003614 | DNIT | Dreno Sub-Horizontal - Dsh 01 - Material De 1ª Categoria | M | 129.25 | 129.25
2003865 | DNIT | Dreno Sub-Horizontal - Dsh 01 - Material De 2ª Categoria | M | 143.98 | 143.98
2003923 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 01 - Tubo De Concreto Perfurado E Areia Comercial | M | 56.53 | 56.53
2003922 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 01 - Tubo De Concreto Perfurado E Areia Extraída | M | 34.48 | 34.48
2003605 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 01 - Tubo Pead E Areia Comercial | M | 43.25 | 43.25
2003604 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 01 - Tubo Pead E Areia Extraída | M | 24.54 | 24.54
2003607 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 02 - Brita Comercial | M | 42.69 | 42.69
2003606 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 02 - Brita Produzida | M | 27.56 | 27.56
2003609 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 03 - Brita Comercial | M | 27.9 | 27.9
2003608 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 03 - Brita Produzida | M | 12.77 | 12.77
2003925 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 04 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Comercial | M | 77.41 | 77.41
2003924 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 04 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Produzida | M | 58.94 | 58.94
2003611 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 04 - Tubo Pead E Brita Comercial | M | 64.14 | 64.14
2003610 | DNIT | Dreno Subsuperficial - Dss 04 - Tubo Pead E Brita Produzida | M | 49 | 49
2003820 | DNIT | Dreno Tipo Barbacã - Drb 01 - D = 75 Mm Em Estrutura De Contenção De Encosta - Excluso O Tubo De Drenagem | UN | 19.51 | 19.51
2003821 | DNIT | Dreno Tipo Barbacã - Drb 02 - D = 50 Mm Em Estrutura De Contenção De Encosta - Excluso O Tubo De Drenagem | UN | 17.02 | 17.02
2003842 | DNIT | Enchimento De Junta De Concreto Com Argamassa Asfáltica De Densidade 1.700 Kg/M³ - Espessura De 1 Cm | KG | 68.2 | 68.2
2003103 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 01 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 189.08 | 189.08
2003104 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 01 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 162.84 | 162.84
2003115 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 01 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 278.77 | 278.77
2003116 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 01 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 238.53 | 238.53
2003105 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 02 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 200.82 | 200.82
2003106 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 02 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 173.46 | 173.46
2003117 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 02 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 295.33 | 295.33
2003118 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 02 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 253.52 | 253.52
2003107 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 03 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 177.09 | 177.09
2003108 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 03 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 153.75 | 153.75
2003119 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 03 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 256.88 | 256.88
2003120 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 03 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 222.38 | 222.38
2003109 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 04 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 186.83 | 186.83
2003110 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 04 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 162.65 | 162.65
2003121 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 04 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 270.71 | 270.71
2003122 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 04 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 235.04 | 235.04
2003111 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 05 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 198.46 | 198.46
2003112 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 05 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 173.3 | 173.3
2003123 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 05 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 287.35 | 287.35
2003124 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 05 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 250.26 | 250.26
2003113 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 06 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 208.2 | 208.2
2003114 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 06 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 182.2 | 182.2
2003125 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 06 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 301.18 | 301.18
2003126 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 06 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 262.92 | 262.92
2003127 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 07 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 791.75 | 791.75
2003128 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 07 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 662.47 | 662.47
2003147 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 07 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1084.64 | 1084.64
2003148 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 07 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 899.05 | 899.05
2003129 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 08 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 796.71 | 796.71
2003130 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 08 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 666.1 | 666.1
2003149 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 08 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1093.32 | 1093.32
2003150 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 08 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 905.4 | 905.4
2003131 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 09 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 811.84 | 811.84
2003132 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 09 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 677.17 | 677.17
2003151 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 09 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1119.74 | 1119.74
2003152 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 09 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 924.72 | 924.72
2003133 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 10 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 814.89 | 814.89
2003134 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 10 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 679.39 | 679.39
2003153 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 10 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1125.03 | 1125.03
2003154 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 10 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 928.6 | 928.6
2003135 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 11 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 821.71 | 821.71
2003136 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 11 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 684.39 | 684.39
2003155 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 11 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1136.99 | 1136.99
2003156 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 11 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 937.34 | 937.34
2003137 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 12 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 1064.16 | 1064.16
2003138 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 12 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 914 | 914
2003157 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 12 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1435.48 | 1435.48
2003158 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 12 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1222.98 | 1222.98
2003139 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 13 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 1069.13 | 1069.13
2003140 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 13 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 917.63 | 917.63
2003159 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 13 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1444.16 | 1444.16
2003160 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 13 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1229.33 | 1229.33
2003141 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 14 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 1084.24 | 1084.24
2003142 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 14 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 928.69 | 928.69
2003161 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 14 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1470.58 | 1470.58
2003162 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 14 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1248.66 | 1248.66
2003143 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 15 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 1087.3 | 1087.3
2003144 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 15 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 930.93 | 930.93
2003163 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 15 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1475.87 | 1475.87
2003164 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 15 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1252.53 | 1252.53
2003145 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 16 A - Areia E Brita Comerciais | UN | 1094.12 | 1094.12
2003146 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 16 A - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 935.92 | 935.92
2003165 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 16 B - Areia E Brita Comerciais | UN | 1487.83 | 1487.83
2003166 | DNIT | Entrada Para Descida D'Água - Eda 16 B - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1261.28 | 1261.28
2003819 | DNIT | Envelope De Brita Para Tubos Com Diâmetro Externo De 75 A 110 Mm - L = 15 Cm E H = 15 Cm | M | 7.23 | 7.23
2004504 | DNIT | Escavação Mecânica De Vala Para Drenagem Com Valetadeira Em Material De 1ª Categoria | M³ | 17.53 | 17.53
2004519 | DNIT | Escavação Mecânica De Vala Trapezoidal Ou Triangular Em Material De 1ª Categoria Para Drenagem Superficial Com Retroescavadeira - 0,10 M² ≤ Seção < 0,15 M² | M³ | 25.91 | 25.91
2004520 | DNIT | Escavação Mecânica De Vala Trapezoidal Ou Triangular Em Material De 1ª Categoria Para Drenagem Superficial Com Retroescavadeira - 0,15 M² ≤ Seção < 0,20 M² | M³ | 21.37 | 21.37
2004521 | DNIT | Escavação Mecânica De Vala Trapezoidal Ou Triangular Em Material De 1ª Categoria Para Drenagem Superficial Com Retroescavadeira - 0,20 M² ≤ Seção < 0,30 M² | M³ | 14.62 | 14.62
2004522 | DNIT | Escavação Mecânica De Vala Trapezoidal Ou Triangular Em Material De 1ª Categoria Para Drenagem Superficial Com Retroescavadeira - 0,30 M² ≤ Seção < 0,50 M² | M³ | 10.68 | 10.68
2004518 | DNIT | Escavação Mecânica De Vala Trapezoidal Ou Triangular Em Material De 1ª Categoria Para Drenagem Superficial Com Retroescavadeira - Seção < 0,10 M² | M³ | 44.99 | 44.99
2003864 | DNIT | Esgotamento De Água Com Bomba Submersa | H | 13.73 | 13.73
2003863 | DNIT | Esgotamento De Dreno Horizontal Profundo A Vácuo | H | 22.75 | 22.75
2004508 | DNIT | Geodreno Vertical Para Tratamento De Solos Moles | M | 12.3 | 12.3
2003316 | DNIT | Grelha De Concreto 54 X 100 Cm Para Boca-De-Lobo - Areia E Brita Comerciais - Sobrecarga Do Trem Tipo Tb 45 | UN | 103.22 | 103.22
2003317 | DNIT | Grelha De Concreto 54 X 100 Cm Para Boca-De-Lobo - Areia Extraída E Brita Produzida - Sobrecarga Do Trem Tipo Tb 45 | UN | 97.85 | 97.85
2003767 | DNIT | Lastro De Areia Comercial - Espalhamento Manual | M³ | 130.37 | 130.37
2003844 | DNIT | Lastro De Areia Comercial - Espalhamento Mecânico | M³ | 127.53 | 127.53
2003576 | DNIT | Lastro De Areia Extraída - Espalhamento Manual | M³ | 14.78 | 14.78
2003858 | DNIT | Lastro De Areia Extraída - Espalhamento Mecânico | M³ | 11.94 | 11.94
2003850 | DNIT | Lastro De Brita Comercial Compactado Com Soquete Vibratório - Espalhamento Manual | M³ | 169.17 | 169.17
2003849 | DNIT | Lastro De Brita Produzida Compactado Com Soquete Vibratório - Espalhamento Manual | M³ | 73.1 | 73.1
2003868 | DNIT | Lastro De Pedra De Mão Ou Rachão - Espalhamento Manual | M³ | 151.29 | 151.29
2003369 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 01 - Areia E Brita Comerciais - Fôrma De Madeira | M | 106.14 | 106.14
2003368 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 01 - Areia Extraída E Brita Produzida - Fôrma De Madeira | M | 91.11 | 91.11
2003939 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 01 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 63.05 | 63.05
2003940 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 01 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 47.98 | 47.98
2003371 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 02 - Areia E Brita Comerciais - Fôrma De Madeira | M | 77.27 | 77.27
2003370 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 02 - Areia Extraída E Brita Produzida - Fôrma De Madeira | M | 64.57 | 64.57
2003941 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 02 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 53.93 | 53.93
2003942 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 02 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 41.19 | 41.19
2003373 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 03 - Areia E Brita Comerciais - Fôrma De Madeira | M | 63.06 | 63.06
2003372 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 03 - Areia Extraída E Brita Produzida - Fôrma De Madeira | M | 56.89 | 56.89
2003943 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 03 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 25.4 | 25.4
2003944 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 03 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 19.23 | 19.23
2003375 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 04 - Areia E Brita Comerciais - Fôrma De Madeira | M | 40.31 | 40.31
2003374 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 04 - Areia Extraída E Brita Produzida - Fôrma De Madeira | M | 35.77 | 35.77
2003945 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 04 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 19.03 | 19.03
2003946 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 04 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 14.49 | 14.49
2003377 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 05 - Areia E Brita Comerciais - Fôrma De Madeira | M | 55.09 | 55.09
2003376 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 05 - Areia Extraída E Brita Produzida - Fôrma De Madeira | M | 50.18 | 50.18
2003947 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 05 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 19.95 | 19.95
2003948 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 05 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 15.03 | 15.03
2003379 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 06 - Areia E Brita Comerciais - Fôrma De Madeira | M | 31.53 | 31.53
2003378 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 06 - Areia Extraída E Brita Produzida - Fôrma De Madeira | M | 28.22 | 28.22
2003949 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 06 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 13.69 | 13.69
2003950 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 06 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 10.38 | 10.38
2003381 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 07 - Areia E Brita Comerciais - Fôrma De Madeira | M | 52.82 | 52.82
2003380 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 07 - Areia Extraída E Brita Produzida - Fôrma De Madeira | M | 47.15 | 47.15
2003951 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 07 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 23.29 | 23.29
2003952 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 07 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 17.61 | 17.61
2003383 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 08 - Areia E Brita Comerciais - Fôrma De Madeira | M | 88.54 | 88.54
2003382 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 08 - Areia Extraída E Brita Produzida - Fôrma De Madeira | M | 77.96 | 77.96
2003953 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 08 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 42.28 | 42.28
2003954 | DNIT | Meio-Fio De Concreto - Mfc 08 Moldado No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 31.68 | 31.68
2004514 | DNIT | Microvala Para Dreno De Pavimento Com Geocomposto Drenante H = 0,4 M | M | 15.08 | 15.08
2004515 | DNIT | Microvala Para Dreno De Pavimento Com Geocomposto Drenante H = 0,6 M | M | 39.63 | 39.63
2005759 | DNIT | Perfuração Para Dreno Sub-Horizontal Em Material De 1ª Categoria Com D = 75 Mm (Linha Nw) | M | 51.63 | 51.63
2005764 | DNIT | Perfuração Para Dreno Sub-Horizontal Em Material De 2ª Categoria Com D = 75 Mm (Linha Nw) | M | 66.36 | 66.36
2003678 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 01 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2145.01 | 2145.01
2003677 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 01 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1890.03 | 1890.03
2003680 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 02 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2114.03 | 2114.03
2003679 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 02 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1869.31 | 1869.31
2003682 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 03 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2423.25 | 2423.25
2003681 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 03 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2118.45 | 2118.45
2003684 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 04 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2901.06 | 2901.06
2003683 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 04 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2537.65 | 2537.65
2003686 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 05 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3424.25 | 3424.25
2003685 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 05 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3000.75 | 3000.75
2003688 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 06 - Areia E Brita Comerciais | UN | 4274.82 | 4274.82
2003687 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 06 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3761.93 | 3761.93
2003690 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 07 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2488.36 | 2488.36
2003689 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 07 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2190.88 | 2190.88
2003692 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 08 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2461.81 | 2461.81
2003691 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 08 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2173.12 | 2173.12
2003694 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 09 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2792.57 | 2792.57
2003693 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 09 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2437.94 | 2437.94
2003696 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 10 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3131.79 | 3131.79
2003695 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 10 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2715.62 | 2715.62
2003698 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 11 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3834.3 | 3834.3
2003697 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 11 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3355.12 | 3355.12
2003700 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 12 - Areia E Brita Comerciais | UN | 4725.61 | 4725.61
2003699 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 12 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4151.18 | 4151.18
2003702 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 13 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2849.41 | 2849.41
2003701 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 13 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2503.57 | 2503.57
2003704 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 14 - Areia E Brita Comerciais | UN | 2822.86 | 2822.86
2003703 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 14 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2485.81 | 2485.81
2003706 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 15 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3179.58 | 3179.58
2003705 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 15 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 2769.27 | 2769.27
2003708 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 16 - Areia E Brita Comerciais | UN | 3690.46 | 3690.46
2003707 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 16 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3215.67 | 3215.67
2003710 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 17 - Areia E Brita Comerciais | UN | 4262.06 | 4262.06
2003709 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 17 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 3721.33 | 3721.33
2003712 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 18 - Areia E Brita Comerciais | UN | 5194.11 | 5194.11
2003711 | DNIT | Poço De Visita - Pvi 18 - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 4552.26 | 4552.26
2004505 | DNIT | Reaterro E Compactação Em Vala De Dreno Com Geocomposto | M³ | 18.66 | 18.66
2003353 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Canteiro Central De Concreto - Szcc 100-25 - Areia E Brita Comerciais | M | 65.16 | 65.16
2003352 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Canteiro Central De Concreto - Szcc 100-25 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 44.78 | 44.78
2003979 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Canteiro Central De Concreto - Szcc 100-25 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 77.52 | 77.52
2003980 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Canteiro Central De Concreto - Szcc 100-25 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 57.08 | 57.08
2003355 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Canteiro Central De Concreto - Szcc 140-35 - Areia E Brita Comerciais | M | 87.69 | 87.69
2003354 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Canteiro Central De Concreto - Szcc 140-35 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 60.22 | 60.22
2003981 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Canteiro Central De Concreto - Szcc 140-35 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 104.46 | 104.46
2003982 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Canteiro Central De Concreto - Szcc 140-35 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 76.91 | 76.91
2003345 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Concreto - Szc 60-20 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 53.49 | 53.49
2003344 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Concreto - Szc 60-20 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 39.57 | 39.57
2003973 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Concreto - Szc 60-20 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 62.07 | 62.07
2003974 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Concreto - Szc 60-20 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 48.11 | 48.11
2003343 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Concreto - Szc 90-30 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 72.61 | 72.61
2003342 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Concreto - Szc 90-30 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 53.1 | 53.1
2003971 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Concreto - Szc 90-30 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 84.81 | 84.81
2003972 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Concreto - Szc 90-30 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 65.24 | 65.24
2003347 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Grama - Szg 60-20 - Escavação Mecânica | M | 14.63 | 14.63
2003346 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal De Grama - Szg 90-30 - Escavação Mecânica | M | 20.39 | 20.39
2003933 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal Sem Revestimento - Szt 60-20 - Escavação Mecânica | M | 7.26 | 7.26
2003932 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal Sem Revestimento - Szt 90-30 - Escavação Mecânica | M | 9.34 | 9.34
2003349 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Concreto - Stcc 100-25 - Areia E Brita Comerciais | M | 50.17 | 50.17
2003348 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Concreto - Stcc 100-25 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 34.71 | 34.71
2003975 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Concreto - Stcc 100-25 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 58.78 | 58.78
2003976 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Concreto - Stcc 100-25 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 43.28 | 43.28
2003351 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Concreto - Stcc 140-35 - Areia E Brita Comerciais | M | 67.03 | 67.03
2003350 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Concreto - Stcc 140-35 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 46.33 | 46.33
2003977 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Concreto - Stcc 140-35 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia E Brita Comerciais | M | 78.75 | 78.75
2003978 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Concreto - Stcc 140-35 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 57.98 | 57.98
2003291 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Grama - Stcg 100-25 - Escavação Mecânica | M | 10.76 | 10.76
2003292 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Grama - Stcg 140-35 - Escavação Mecânica | M | 15.06 | 15.06
2003293 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Grama - Stcg 200-25 - Escavação Mecânica | M | 19.83 | 19.83
2003294 | DNIT | Sarjeta Triangular De Canteiro Central De Grama - Stcg 300-37,5 - Escavação Mecânica | M | 29.75 | 29.75
2003257 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 100-20 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 54.96 | 54.96
2003258 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 100-20 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 41.09 | 41.09
2003259 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 100-20 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 62.93 | 62.93
2003260 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 100-20 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 49.02 | 49.02
2003281 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 100-21 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 54.91 | 54.91
2003282 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 100-21 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 40.71 | 40.71
2003283 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 100-21 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 63.07 | 63.07
2003284 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 100-21 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 48.83 | 48.83
2003327 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 108-25 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 62.41 | 62.41
2003326 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 108-25 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 46.33 | 46.33
2003963 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 108-25 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 71.68 | 71.68
2003964 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 108-25 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 55.55 | 55.55
2003319 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 125-25 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 66.58 | 66.58
2003318 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 125-25 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 49.45 | 49.45
2003955 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 125-25 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 76.47 | 76.47
2003956 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 125-25 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 59.29 | 59.29
2003277 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 125-27 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 68.55 | 68.55
2003278 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 125-27 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 50.94 | 50.94
2003279 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 125-27 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 78.73 | 78.73
2003280 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 125-27 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 61.06 | 61.06
2003253 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 150-30 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 78.21 | 78.21
2003254 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 150-30 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 57.85 | 57.85
2003255 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 150-30 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 90.01 | 90.01
2003256 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 150-30 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 69.58 | 69.58
2003273 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 150-32 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 80.3 | 80.3
2003274 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 150-32 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 59.41 | 59.41
2003275 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 150-32 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 92.42 | 92.42
2003276 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 150-32 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 71.46 | 71.46
2003269 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 73-15 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 42.53 | 42.53
2003270 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 73-15 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 31.85 | 31.85
2003271 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 73-15 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 48.61 | 48.61
2003272 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 73-15 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 37.9 | 37.9
2003261 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 80-15 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 44.62 | 44.62
2003262 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 80-15 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 33.43 | 33.43
2003263 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 80-15 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 51.01 | 51.01
2003264 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 80-15 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 39.79 | 39.79
2003285 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 80-17 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 46.09 | 46.09
2003286 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 80-17 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 34.56 | 34.56
2003287 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 80-17 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 52.68 | 52.68
2003288 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 80-17 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 41.12 | 41.12
2003265 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 88-20 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 51.78 | 51.78
2003266 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 88-20 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 38.68 | 38.68
2003267 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 88-20 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 59.29 | 59.29
2003268 | DNIT | Sarjeta Triangular De Concreto - Stc 88-20 Moldada No Local Com Extrusora E Concreto Usinado - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 46.15 | 46.15
2003289 | DNIT | Sarjeta Triangular De Grama - Stg 100-20 - Escavação Mecânica | M | 18.54 | 18.54
2003338 | DNIT | Sarjeta Triangular De Grama - Stg 125-25 - Escavação Mecânica | M | 23.27 | 23.27
2003290 | DNIT | Sarjeta Triangular De Grama - Stg 80-15 - Escavação Mecânica | M | 15.36 | 15.36
2003300 | DNIT | Sarjeta Triangular Sem Revestimento - Stt 100-20 - Escavação Mecânica | M | 7.88 | 7.88
2003299 | DNIT | Sarjeta Triangular Sem Revestimento - Stt 125-25 - Escavação Mecânica | M | 9.96 | 9.96
2003301 | DNIT | Sarjeta Triangular Sem Revestimento - Stt 80-15 - Escavação Mecânica | M | 6.9 | 6.9
2004513 | DNIT | Selo Asfáltico De Microvala Para Dreno De Pavimento Com Geocomposto | M | 0.12 | 0.12
2003365 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 120 - Areia E Brita Comerciais | M | 1029.29 | 1029.29
2003364 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 120 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 881.87 | 881.87
2003097 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 130 - Areia E Brita Comerciais | M | 1079.43 | 1079.43
2003098 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 130 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 927.95 | 927.95
2003363 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 140 - Areia E Brita Comerciais | M | 1118.35 | 1118.35
2003362 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 140 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 966.27 | 966.27
2003099 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 150 - Areia E Brita Comerciais | M | 1172.48 | 1172.48
2003100 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 150 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1015.13 | 1015.13
2003361 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 170 - Areia E Brita Comerciais | M | 1340.22 | 1340.22
2003360 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 170 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1176.81 | 1176.81
2003101 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 200 - Areia E Brita Comerciais | M | 1500.08 | 1500.08
2003102 | DNIT | Transposição De Segmentos De Sarjeta - Tss 200 - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1325.33 | 1325.33
2003869 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Comercial Para Drenagem - D = 0,50 M - Fornecimento E Instalação | M | 227.13 | 227.13
2003822 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Comercial Para Drenagem - D = 0,60 M - Fornecimento E Instalação | M | 288.04 | 288.04
2003826 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Comercial Para Drenagem - D = 0,80 M - Fornecimento E Instalação | M | 438.29 | 438.29
2003830 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Comercial Para Drenagem - D = 1,00 M - Fornecimento E Instalação | M | 592.21 | 592.21
2003834 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Comercial Para Drenagem - D = 1,20 M - Fornecimento E Instalação | M | 950.52 | 950.52
2003838 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Comercial Para Drenagem - D = 1,50 M - Fornecimento E Instalação | M | 1360.36 | 1360.36
2003768 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,60 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 173.74 | 173.74
2003873 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,60 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 153.44 | 153.44
2003772 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,80 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 254.9 | 254.9
2003877 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,80 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 222.75 | 222.75
2003776 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,00 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 415.11 | 415.11
2003881 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 371.04 | 371.04
2003780 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,20 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 551.93 | 551.93
2003885 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,20 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 487.54 | 487.54
2003784 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,50 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 857.66 | 857.66
2003889 | DNIT | Tubo De Concreto Pa1 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 756.88 | 756.88
2003870 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Comercial Para Drenagem - D = 0,50 M - Fornecimento E Instalação | M | 243.71 | 243.71
2003823 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Comercial Para Drenagem - D = 0,60 M - Fornecimento E Instalação | M | 322.13 | 322.13
2003827 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Comercial Para Drenagem - D = 0,80 M - Fornecimento E Instalação | M | 467.2 | 467.2
2003831 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Comercial Para Drenagem - D = 1,00 M - Fornecimento E Instalação | M | 637.37 | 637.37
2003835 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Comercial Para Drenagem - D = 1,20 M - Fornecimento E Instalação | M | 1080.47 | 1080.47
2003839 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Comercial Para Drenagem - D = 1,50 M - Fornecimento E Instalação | M | 1544.36 | 1544.36
2003769 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,60 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 186.59 | 186.59
2003874 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,60 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 166.3 | 166.3
2003773 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,80 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 306.28 | 306.28
2003878 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,80 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 274.2 | 274.2
2003777 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,00 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 466.48 | 466.48
2003882 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 422.49 | 422.49
2003781 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,20 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 667.52 | 667.52
2003886 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,20 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 603.3 | 603.3
2003785 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,50 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 1037.47 | 1037.47
2003890 | DNIT | Tubo De Concreto Pa2 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 936.96 | 936.96
2003871 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Comercial Para Drenagem - D = 0,50 M - Fornecimento E Instalação | M | 253.38 | 253.38
2003824 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Comercial Para Drenagem - D = 0,60 M - Fornecimento E Instalação | M | 335.86 | 335.86
2003828 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Comercial Para Drenagem - D = 0,80 M - Fornecimento E Instalação | M | 706.82 | 706.82
2003832 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Comercial Para Drenagem - D = 1,00 M - Fornecimento E Instalação | M | 703.75 | 703.75
2003836 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Comercial Para Drenagem - D = 1,20 M - Fornecimento E Instalação | M | 1376.15 | 1376.15
2003840 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Comercial Para Drenagem - D = 1,50 M - Fornecimento E Instalação | M | 1760.41 | 1760.41
2003770 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,60 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 250.8 | 250.8
2003875 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,60 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 230.61 | 230.61
2003774 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,80 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 408.17 | 408.17
2003879 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,80 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 372.26 | 372.26
2003778 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,00 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 567.91 | 567.91
2003883 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 511.76 | 511.76
2003782 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,20 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 849.25 | 849.25
2003887 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,20 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 763.45 | 763.45
2003786 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,50 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 1330.53 | 1330.53
2003891 | DNIT | Tubo De Concreto Pa3 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 1197.32 | 1197.32
2003872 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Comercial Para Drenagem - D = 0,50 M - Fornecimento E Instalação | M | 353.74 | 353.74
2003825 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Comercial Para Drenagem - D = 0,60 M - Fornecimento E Instalação | M | 430.3 | 430.3
2003829 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Comercial Para Drenagem - D = 0,80 M - Fornecimento E Instalação | M | 805.73 | 805.73
2003833 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Comercial Para Drenagem - D = 1,00 M - Fornecimento E Instalação | M | 1027.18 | 1027.18
2003837 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Comercial Para Drenagem - D = 1,20 M - Fornecimento E Instalação | M | 1532.58 | 1532.58
2003841 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Comercial Para Drenagem - D = 1,50 M - Fornecimento E Instalação | M | 2256.11 | 2256.11
2003771 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,60 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 301.33 | 301.33
2003876 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,60 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 277.29 | 277.29
2003775 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,80 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 469.85 | 469.85
2003880 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,80 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 426.39 | 426.39
2003779 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,00 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 699.65 | 699.65
2003884 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 634.11 | 634.11
2003783 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,20 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 1000.48 | 1000.48
2003888 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,20 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 903.14 | 903.14
2003787 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,50 M - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Instalação | M | 1563.66 | 1563.66
2003892 | DNIT | Tubo De Concreto Pa4 Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 1,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Instalação | M | 1425.92 | 1425.92
2003851 | DNIT | Tubo De Concreto Perfurado Produzido Na Obra Para Drenagem - D = 0,40 M - Fornecimento E Instalação | M | 89.72 | 89.72
2003935 | DNIT | Tubo De Pvc Para Dreno Tipo Barbacã - D = 50 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 9.95 | 9.95
2003934 | DNIT | Tubo De Pvc Para Dreno Tipo Barbacã - D = 75 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 14.27 | 14.27
2003990 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 1.000 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 1409.52 | 1409.52
2003991 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 1.050 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 1438.64 | 1438.64
2003992 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 1.200 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 1919.58 | 1919.58
2003993 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 1.500 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 2142.99 | 2142.99
2003983 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 400 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 223.96 | 223.96
2003984 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 450 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 278.96 | 278.96
2003985 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 500 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 370.27 | 370.27
2003986 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 600 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 539.39 | 539.39
2003987 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 750 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 753.36 | 753.36
2003988 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 800 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 819.21 | 819.21
2003989 | DNIT | Tubo Pead Para Drenagem - D = 900 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 993.93 | 993.93
2003298 | DNIT | Valeta De Proteção De Aterro Sem Revestimento - Vpat 120-30 - Escavação Mecânica | M | 12.69 | 12.69
2003297 | DNIT | Valeta De Proteção De Aterro Sem Revestimento - Vpat 160-30 - Escavação Mecânica | M | 15.63 | 15.63
2003315 | DNIT | Valeta De Proteção De Aterros Com Revestimento De Concreto - Vpac 120-30 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 92.5 | 92.5
2003314 | DNIT | Valeta De Proteção De Aterros Com Revestimento De Concreto - Vpac 120-30 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 73.79 | 73.79
2003313 | DNIT | Valeta De Proteção De Aterros Com Revestimento De Concreto - Vpac 160-30 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 115.98 | 115.98
2003312 | DNIT | Valeta De Proteção De Aterros Com Revestimento De Concreto - Vpac 160-30 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 92.58 | 92.58
2003311 | DNIT | Valeta De Proteção De Aterros Com Revestimento Vegetal - Vpag 120-30 - Escavação Mecânica | M | 40.56 | 40.56
2003310 | DNIT | Valeta De Proteção De Aterros Com Revestimento Vegetal - Vpag 160-30 - Escavação Mecânica | M | 51.19 | 51.19
2003296 | DNIT | Valeta De Proteção De Corte Sem Revestimento - Vpct 120-30 - Escavação Mecânica | M | 12.69 | 12.69
2003295 | DNIT | Valeta De Proteção De Corte Sem Revestimento - Vpct 160-30 - Escavação Mecânica | M | 15.63 | 15.63
2003309 | DNIT | Valeta De Proteção De Cortes Com Revestimento De Concreto - Vpcc 120-30 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 92.5 | 92.5
2003308 | DNIT | Valeta De Proteção De Cortes Com Revestimento De Concreto - Vpcc 120-30 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 73.79 | 73.79
2003307 | DNIT | Valeta De Proteção De Cortes Com Revestimento De Concreto - Vpcc 160-30 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais | M | 115.98 | 115.98
2003306 | DNIT | Valeta De Proteção De Cortes Com Revestimento De Concreto - Vpcc 160-30 - Escavação Mecânica - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 92.58 | 92.58
2003305 | DNIT | Valeta De Proteção De Cortes Com Revestimento Vegetal - Vpcg 120-30 - Escavação Mecânica | M | 40.56 | 40.56
2003304 | DNIT | Valeta De Proteção De Cortes Com Revestimento Vegetal - Vpcg 160-30 - Escavação Mecânica | M | 51.19 | 51.19
2105846 | DNIT | Escoramento Com Estacas De Perfis Metálicos W 250 X 38,5 Kg/M, Espaçadas Em 1,5 M, Intercaladas Com Prancha De Madeira Com Espessura De 5 Cm E Ficha De 0 A 0,2 H - Sem Reaproveitamento - Fornecimento E Instalação | M² | 511.04 | 511.04
2105929 | DNIT | Escoramento Com Estacas De Perfis Metálicos W 250 X 38,5 Kg/M, Espaçadas Em 1,5 M, Intercaladas Com Prancha De Madeira Com Espessura De 5 Cm E Ficha De 0,20 A 0,4 H - Sem Reaproveitamento - Fornecimento E Instalação | M² | 575.51 | 575.51
2105933 | DNIT | Escoramento Com Estacas De Perfis Metálicos W 250 X 38,5 Kg/M, Espaçadas Em 1,5 M, Intercaladas Com Prancha De Madeira Com Espessura De 5 Cm E Ficha De 0,40 A 0,6 H - Sem Reaproveitamento - Fornecimento E Instalação | M² | 639.98 | 639.98
2106293 | DNIT | Escoramento Com Perfis Metálicos W 150 X 18,0 Kg/M A Cada Metro E Chapas De Aço - Estroncas A Cada 2 M Não Incluídas - Profundidade De Até 10 M - Aço Com Utilização De 20 Vezes - Fornecimento, Instalação E Retirada | M² | 210.15 | 210.15
2108165 | DNIT | Escoramento Com Pontaletes D = 10 Cm - Utilização De 1 Vez - Confecção, Instalação E Retirada | M³ | 35.6 | 35.6
2108166 | DNIT | Escoramento Com Pontaletes D = 10 Cm - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M³ | 25.15 | 25.15
2108167 | DNIT | Escoramento Com Pontaletes D = 10 Cm - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M³ | 22.55 | 22.55
2108168 | DNIT | Escoramento Com Pontaletes D = 10 Cm - Utilização De 5 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M³ | 22.06 | 22.06
2108169 | DNIT | Escoramento Com Pontaletes D = 15 Cm - Utilização De 1 Vez - Confecção E Instalação | M³ | 56.3 | 56.3
2108170 | DNIT | Escoramento Com Pontaletes D = 15 Cm - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M³ | 40.16 | 40.16
2108171 | DNIT | Escoramento Com Pontaletes D = 15 Cm - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M³ | 36.59 | 36.59
2108172 | DNIT | Escoramento Com Pontaletes D = 15 Cm - Utilização De 5 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M³ | 36.84 | 36.84
2106292 | DNIT | Escoramento Contínuo De Valas Com Tábuas De 2,5 X 30 Cm E Longarinas De 6 X 16 Cm - Estroncas A Cada Metro Não Incluídas - Profundidade De Até 4 M - Madeira Com Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 154.89 | 154.89
2106291 | DNIT | Escoramento Contínuo De Valas Com Tábuas De 2,5 X 30 Cm E Longarinas De 6 X 16 Cm - Estroncas A Cada Metro Não Incluídas - Profundidade De Até 4 M - Madeira Sem Reaproveitamento - Confecção E Instalação | M² | 223.69 | 223.69
2106235 | DNIT | Escoramento Metálico Com Quadro Tubular Contraventado - Capacidade De Carga Até 3,8 T/M² - Quadro De 1,0 X 1,0 X 1,25 M - Utilização De 50 Vezes - Fornecimento, Instalação E Retirada | M³ | 3.51 | 3.51
2106232 | DNIT | Escoramento Metálico Tubular Galvanizado Para Formas Com Capacidade De 2.100 A 750 Kg Por Unidade - Regulável De 3,0 A 4,5 M - Utilização De 20 Vezes - Fornecimento, Instalação E Retirada | UN | 18.18 | 18.18
2106233 | DNIT | Escoramento Metálico Tubular Galvanizado Para Formas Com Capacidade De 3.200 A 1.600 Kg Por Unidade - Regulável De 1,8 A 3,0 M - Utilização De 20 Vezes - Fornecimento, Instalação E Retirada | UN | 13.8 | 13.8
2105605 | DNIT | Escoramento Para Corpo De Bueiros Celulares - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M³ | 58.22 | 58.22
2106298 | DNIT | Estroncas Em Perfil Metálico W 150 X 18,0 Kg/M - Utilização De 20 Vezes | M | 36.74 | 36.74
2106295 | DNIT | Estroncas Para Valas Com D = 15 Cm - Madeira Com Utilização De 3 Vezes | M | 19.7 | 19.7
2106294 | DNIT | Estroncas Para Valas Com D = 15 Cm - Madeira Sem Reaproveitamento | M | 26.05 | 26.05
2106297 | DNIT | Estroncas Para Valas Com D = 20 Cm - Madeira Com Utilização De 3 Vezes | M | 30.53 | 30.53
2106296 | DNIT | Estroncas Para Valas Com D = 20 Cm - Madeira Sem Reaproveitamento | M | 48.63 | 48.63
2306731 | DNIT | Apoio Náutico Para A Colocação Da Armação Em Camisa Metálica | KG | 0.65 | 0.65
2306728 | DNIT | Apoio Náutico Para A Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 600 A 1.800 Mm | M | 1611.13 | 1611.13
2306729 | DNIT | Apoio Náutico Para A Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 600 A 1.800 Mm | M | 1962.86 | 1962.86
2306727 | DNIT | Apoio Náutico Para A Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo D = 600 A 1.800 Mm | M | 377 | 377
2306730 | DNIT | Apoio Náutico Para A Execução Da Concretagem De Camisas Metálicas | M³ | 127.44 | 127.44
2306726 | DNIT | Apoio Náutico Para A Execução Da Cravação De Camisa Metálica D = 600 A 1.800 Mm | M | 246.4 | 246.4
2306076 | DNIT | Armação De Estaca Escavada Ou Estaca Barrete Em Aço Ca-50 Com Apoio De Guindaste - Fornecimento, Preparo E Colocação | KG | 12.41 | 12.41
2306247 | DNIT | Arrasamento De Estacas De Concreto Com Seção De Até 900 Cm² | M³ | 232.51 | 232.51
2306248 | DNIT | Arrasamento De Estacas De Concreto Com Seção Superior À 900 Cm² | M³ | 544.39 | 544.39
2306279 | DNIT | Berço Para Pré-Moldagem De Estacas Protendidas Com Capacidade De 19 M³, Inclusive Formas Metálicas - Utilização De 100 Vezes | M³ | 83.76 | 83.76
2306651 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 12,5 Mm D = 1.400 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 6440.61 | 6440.61
2306678 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 12,5 Mm D = 1.400 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 6181.49 | 6181.49
2306652 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 12,5 Mm D = 1.500 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 6499.33 | 6499.33
2306679 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 12,5 Mm D = 1.500 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 6230.61 | 6230.61
2306653 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 12,5 Mm D = 1.600 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 6560.42 | 6560.42
2306680 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 12,5 Mm D = 1.600 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 6281.37 | 6281.37
2306654 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 12,5 Mm D = 1.700 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 6620.86 | 6620.86
2306681 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 12,5 Mm D = 1.700 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 6330.64 | 6330.64
2306655 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 12,5 Mm D = 1.800 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 6682.36 | 6682.36
2306682 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 12,5 Mm D = 1.800 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 6380.06 | 6380.06
2306656 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 16 Mm D = 1.500 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 9136.93 | 9136.93
2306683 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 16 Mm D = 1.500 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 8868.21 | 8868.21
2306657 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 16 Mm D = 1.600 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 9255.53 | 9255.53
2306684 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 16 Mm D = 1.600 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 8976.47 | 8976.47
2306658 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 16 Mm D = 1.700 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 9371.65 | 9371.65
2306685 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 16 Mm D = 1.700 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 9081.44 | 9081.44
2306659 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 16 Mm D = 1.800 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 9492.17 | 9492.17
2306686 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 16 Mm D = 1.800 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 9189.87 | 9189.87
2306637 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 1.000 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 2197.79 | 2197.79
2306664 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 1.000 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 1971.06 | 1971.06
2306732 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 400 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 923.86 | 923.86
2306733 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 400 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 732.93 | 732.93
2306734 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 500 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 1107.59 | 1107.59
2306735 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 500 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 911.5 | 911.5
2306633 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 600 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 1250.23 | 1250.23
2306660 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 600 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 1048.69 | 1048.69
2306634 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 700 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 1443.28 | 1443.28
2306661 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 700 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 1235.99 | 1235.99
2306635 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 800 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 1723.2 | 1723.2
2306662 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 800 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 1509.8 | 1509.8
2306636 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 900 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 1743.22 | 1743.22
2306663 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 6,3 Mm D = 900 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 1523.36 | 1523.36
2306641 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 1.000 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 2769.7 | 2769.7
2306668 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 1.000 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 2542.97 | 2542.97
2306642 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 1.100 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 2797.14 | 2797.14
2306669 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 1.100 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 2563.1 | 2563.1
2306643 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 1.200 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 2824.75 | 2824.75
2306670 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 1.200 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 2582.9 | 2582.9
2306638 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 700 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 1808.05 | 1808.05
2306665 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 700 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 1600.75 | 1600.75
2306639 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 800 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 2164.84 | 2164.84
2306666 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 800 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 1951.45 | 1951.45
2306640 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 900 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 2191.36 | 2191.36
2306667 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 8 Mm D = 900 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 1971.51 | 1971.51
2306645 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.000 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 3313 | 3313
2306672 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.000 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 3086.27 | 3086.27
2306646 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.100 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 3348.8 | 3348.8
2306673 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.100 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 3114.76 | 3114.76
2306647 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.200 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 3384.37 | 3384.37
2306674 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.200 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 3142.53 | 3142.53
2306648 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.300 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 4730.93 | 4730.93
2306675 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.300 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 4480.75 | 4480.75
2306649 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.400 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 4768.57 | 4768.57
2306676 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.400 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 4509.45 | 4509.45
2306650 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.500 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 4806.04 | 4806.04
2306677 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 1.500 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 4537.32 | 4537.32
2306644 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 900 Mm - Cravada Com Martelo Vibratório - Sem Escavação - Cravação | M | 2623.21 | 2623.21
2306671 | DNIT | Camisa Metálica Com Espessura De 9,5 Mm D = 900 Mm - Para Passagem De Lâmina D'Água - Posicionamento | M | 2403.35 | 2403.35
2306141 | DNIT | Coluna De Brita D = 50 Cm Executada Com Perfuratriz Tipo Bottom Feed - Brita Comercial - Confecção E Cravação | M | 73.37 | 73.37
2306145 | DNIT | Coluna De Brita D = 50 Cm Executada Com Perfuratriz Tipo Bottom Feed - Brita Produzida - Confecção E Cravação | M | 53.61 | 53.61
2306142 | DNIT | Coluna De Brita D = 60 Cm Executada Com Perfuratriz Tipo Bottom Feed - Brita Comercial - Confecção E Cravação | M | 91.21 | 91.21
2306146 | DNIT | Coluna De Brita D = 60 Cm Executada Com Perfuratriz Tipo Bottom Feed - Brita Produzida - Confecção E Cravação | M | 62.75 | 62.75
2306143 | DNIT | Coluna De Brita D = 70 Cm Executada Com Perfuratriz Tipo Bottom Feed - Brita Comercial - Confecção E Cravação | M | 111.98 | 111.98
2306147 | DNIT | Coluna De Brita D = 70 Cm Executada Com Perfuratriz Tipo Bottom Feed - Brita Produzida - Confecção E Cravação | M | 73.25 | 73.25
2306144 | DNIT | Coluna De Brita D = 80 Cm Executada Com Perfuratriz Tipo Bottom Feed - Brita Comercial - Confecção E Cravação | M | 136.58 | 136.58
2306148 | DNIT | Coluna De Brita D = 80 Cm Executada Com Perfuratriz Tipo Bottom Feed - Brita Produzida - Confecção E Cravação | M | 85.99 | 85.99
2306624 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 12,5 Mm - D = 1.400 Mm | M | 6140.32 | 6140.32
2306625 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 12,5 Mm - D = 1.500 Mm | M | 6187.36 | 6187.36
2306626 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 12,5 Mm - D = 1.600 Mm | M | 6235.93 | 6235.93
2306627 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 12,5 Mm - D = 1.700 Mm | M | 6282.97 | 6282.97
2306628 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 12,5 Mm - D = 1.800 Mm | M | 6330.07 | 6330.07
2306629 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 16 Mm - D = 1.500 Mm | M | 8816.69 | 8816.69
2306630 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 16 Mm - D = 1.600 Mm | M | 8922.22 | 8922.22
2306631 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 16 Mm - D = 1.700 Mm | M | 9024.43 | 9024.43
2306632 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 16 Mm - D = 1.800 Mm | M | 9129.96 | 9129.96
2306610 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 6,3 Mm - D = 1.000 Mm | M | 1945.57 | 1945.57
2306604 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 6,3 Mm - D = 400 Mm | M | 713.51 | 713.51
2306605 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 6,3 Mm - D = 500 Mm | M | 891.15 | 891.15
2306606 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 6,3 Mm - D = 600 Mm | M | 1027.38 | 1027.38
2306607 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 6,3 Mm - D = 700 Mm | M | 1213.67 | 1213.67
2306608 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 6,3 Mm - D = 800 Mm | M | 1486.47 | 1486.47
2306609 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 6,3 Mm - D = 900 Mm | M | 1498.96 | 1498.96
2306614 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 8 Mm - D = 1.000 Mm | M | 2515.6 | 2515.6
2306615 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 8 Mm - D = 1.100 Mm | M | 2534.4 | 2534.4
2306616 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 8 Mm - D = 1.200 Mm | M | 2552.85 | 2552.85
2306611 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 8 Mm - D = 700 Mm | M | 1577.11 | 1577.11
2306612 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 8 Mm - D = 800 Mm | M | 1926.61 | 1926.61
2306613 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 8 Mm - D = 900 Mm | M | 1945.41 | 1945.41
2306618 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 9,5 Mm - D = 1.000 Mm | M | 3057.09 | 3057.09
2306619 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 9,5 Mm - D = 1.100 Mm | M | 3084.07 | 3084.07
2306620 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 9,5 Mm - D = 1.200 Mm | M | 3110.31 | 3110.31
2306621 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 9,5 Mm - D = 1.300 Mm | M | 4446.95 | 4446.95
2306622 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 9,5 Mm - D = 1.400 Mm | M | 4473.99 | 4473.99
2306623 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 9,5 Mm - D = 1.500 Mm | M | 4500.17 | 4500.17
2306617 | DNIT | Confecção De Camisa Metálica Em Aço Astm A36 Com Espessura De 9,5 Mm - D = 900 Mm | M | 2375.62 | 2375.62
2306014 | DNIT | Contraventamento De Grupo De Estacas Submersas Em Aço Astm A36 - Confecção E Instalação | KG | 13.16 | 13.16
2306700 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 1.000 Mm | M | 2120.47 | 2120.47
2306703 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 1.100 Mm | M | 2195.97 | 2195.97
2306706 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 1.200 Mm | M | 2312.06 | 2312.06
2306709 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 1.300 Mm | M | 2489.96 | 2489.96
2306712 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 1.400 Mm | M | 2576.23 | 2576.23
2306715 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 1.500 Mm | M | 2689.92 | 2689.92
2306718 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 1.600 Mm | M | 2862.54 | 2862.54
2306721 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 1.700 Mm | M | 2944.06 | 2944.06
2306724 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 1.800 Mm | M | 3100.14 | 3100.14
2306688 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 600 Mm | M | 1685.18 | 1685.18
2306691 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 700 Mm | M | 1777.98 | 1777.98
2306694 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 800 Mm | M | 1904.7 | 1904.7
2306697 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha Com Média Dureza E Média Abrasão - Resistência À Compressão Menor Que 80 Mpa - D = 900 Mm | M | 1992.43 | 1992.43
2306701 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 1.000 Mm | M | 4031.45 | 4031.45
2306704 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 1.100 Mm | M | 4277.99 | 4277.99
2306707 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 1.200 Mm | M | 4446.34 | 4446.34
2306710 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 1.300 Mm | M | 4668.55 | 4668.55
2306713 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 1.400 Mm | M | 4792.3 | 4792.3
2306716 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 1.500 Mm | M | 5068.22 | 5068.22
2306719 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 1.600 Mm | M | 5507.94 | 5507.94
2306722 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 1.700 Mm | M | 5751.82 | 5751.82
2306725 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 1.800 Mm | M | 6025.05 | 6025.05
2306689 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 600 Mm | M | 3192.59 | 3192.59
2306692 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 700 Mm | M | 3360.66 | 3360.66
2306695 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 800 Mm | M | 3533.63 | 3533.63
2306698 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Rocha De Alta Dureza E Alta Abrasão - Resistência À Compressão Acima De 80 Mpa - D = 900 Mm | M | 3739.02 | 3739.02
2306699 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 1.000 Mm | M | 328.34 | 328.34
2306702 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 1.100 Mm | M | 339.37 | 339.37
2306705 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 1.200 Mm | M | 357.39 | 357.39
2306708 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 1.300 Mm | M | 370.51 | 370.51
2306711 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 1.400 Mm | M | 384.62 | 384.62
2306714 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 1.500 Mm | M | 399.86 | 399.86
2306717 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 1.600 Mm | M | 417.42 | 417.42
2306720 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 1.700 Mm | M | 435.42 | 435.42
2306723 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 1.800 Mm | M | 445.02 | 445.02
2306687 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 600 Mm | M | 273.34 | 273.34
2306690 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 700 Mm | M | 285.92 | 285.92
2306693 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 800 Mm | M | 298.6 | 298.6
2306696 | DNIT | Escavação Com Perfuratriz Tipo Wirth Em Solo - D = 900 Mm | M | 312.46 | 312.46
2306239 | DNIT | Estaca Barrete Escavada Com Uso De Fluido Estabilizante - Confecção | M³ | 251.48 | 251.48
2306090 | DNIT | Estaca Broca Manual D = 25 Cm - Confecção | M | 42.46 | 42.46
2306091 | DNIT | Estaca Broca Manual D = 30 Cm - Confecção | M | 56.61 | 56.61
2306072 | DNIT | Estaca Circular Tipo Estacão Escavada Com Uso De Fluido Estabilizante - Confecção | M³ | 794.91 | 794.91
2306133 | DNIT | Estaca Duplo Perfil Metálico W 250 X 17,9 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 481.44 | 481.44
2306114 | DNIT | Estaca Duplo Trilho Tr 25 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 289.56 | 289.56
2306115 | DNIT | Estaca Duplo Trilho Tr 37 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 421.49 | 421.49
2306116 | DNIT | Estaca Duplo Trilho Tr 45 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 502.11 | 502.11
2306118 | DNIT | Estaca Duplo Trilho Tr 57 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 630.78 | 630.78
2306122 | DNIT | Estaca Duplo Trilho Tr 68 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 747.2 | 747.2
2306078 | DNIT | Estaca Franki Com Fuste Apiloado D = 35 Cm - Confecção | M | 125.78 | 125.78
2306080 | DNIT | Estaca Franki Com Fuste Apiloado D = 40 Cm - Confecção | M | 137.22 | 137.22
2306082 | DNIT | Estaca Franki Com Fuste Apiloado D = 45 Cm - Confecção | M | 150.94 | 150.94
2306084 | DNIT | Estaca Franki Com Fuste Apiloado D = 52 Cm - Confecção | M | 175.51 | 175.51
2306086 | DNIT | Estaca Franki Com Fuste Apiloado D = 60 Cm - Confecção | M | 215.63 | 215.63
2309088 | DNIT | Estaca Franki Com Fuste Apiloado D = 70 Cm - Confecção | M | 301.88 | 301.88
2306074 | DNIT | Estaca Hélice Contínua - Confecção | M³ | 208.39 | 208.39
2306095 | DNIT | Estaca Hélice De Deslocamento - Confecção | M³ | 249.87 | 249.87
2306132 | DNIT | Estaca Perfil Metálico W 150 X 22,5 (H) - Fornecimento E Cravação | M | 309.86 | 309.86
2306015 | DNIT | Estaca Prancha Metálica - Fornecimento E Cravação Até 12 Metros | KG | 16.13 | 16.13
2306019 | DNIT | Estaca Prancha Metálica Com Apoio De Flutuante - Fornecimento E Cravação De 12 Metros | KG | 16.73 | 16.73
2306018 | DNIT | Estaca Prancha Metálica Com Apoio De Flutuante E Utilização De 10 Vezes - Fornecimento, Cravação Até 12 Metros | KG | 2.82 | 2.82
2306016 | DNIT | Estaca Prancha Metálica Com Utilização De 10 Vezes - Fornecimento, Cravação Até 12 Metros | KG | 1.93 | 1.93
2305999 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 100 T - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 365 | 365
2306000 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 125 T - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 417.12 | 417.12
2306001 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 170 T - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 577.64 | 577.64
2306002 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 230 T - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 799.89 | 799.89
2306003 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 300 T - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 962.97 | 962.97
2305997 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 55 T - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 246.02 | 246.02
2305998 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 80 T - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 311.36 | 311.36
2306101 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 15 X 15 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 70.78 | 70.78
2306102 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 17 X 17 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 75.31 | 75.31
2306103 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 20 X 20 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 84.55 | 84.55
2306104 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 21 X 21 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 89.75 | 89.75
2306105 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 23 X 23 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 95.26 | 95.26
2306106 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 25 X 25 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 104.05 | 104.05
2306107 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 26 X 26 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 107.02 | 107.02
2306269 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 30 X 30 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 120.28 | 120.28
2306270 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 33 X 33 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 134.32 | 134.32
2306271 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 35 X 35 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 147.88 | 147.88
2306272 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 38 X 38 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 156.3 | 156.3
2306273 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 40 X 40 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 175.94 | 175.94
2306274 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 42 X 42 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 188.34 | 188.34
2306275 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido 45 X 45 Cm - Produzida - Sem Emenda - Cravação | M | 218.63 | 218.63
2306100 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido Com Compressão Admissível De 100 T - Comercial - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 352.65 | 352.65
2306004 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido Com Compressão Admissível De 25 T - Comercial - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 129.51 | 129.51
2306097 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido Com Compressão Admissível De 35 T - Comercial - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 160.46 | 160.46
2306098 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido Com Compressão Admissível De 60 T - Comercial - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 175.46 | 175.46
2306007 | DNIT | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido Com Compressão Admissível De 75 T - Comercial - Sem Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 253.89 | 253.89
2306067 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada Na Rocha Com D = 16 Cm - Confecção | M | 478.08 | 478.08
2306068 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada Na Rocha Com D = 20 Cm - Confecção | M | 603.48 | 603.48
2306069 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada Na Rocha Com D = 25 Cm - Confecção | M | 817.38 | 817.38
2306070 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada Na Rocha Com D = 31 Cm - Confecção | M | 1271.23 | 1271.23
2306071 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada Na Rocha Com D = 40 Cm - Confecção | M | 1912.57 | 1912.57
2306181 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada Na Rocha Com D = 45 Cm - Confecção | M | 1925.6 | 1925.6
2306062 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada No Solo Com D = 16 Cm - Confecção | M | 83.38 | 83.38
2306063 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada No Solo Com D = 20 Cm - Confecção | M | 100.26 | 100.26
2306064 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada No Solo Com D = 25 Cm - Confecção | M | 123.53 | 123.53
2306065 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada No Solo Com D = 31 Cm - Confecção | M | 159.93 | 159.93
2306066 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada No Solo Com D = 40 Cm - Confecção | M | 225.2 | 225.2
2306180 | DNIT | Estaca Raiz Perfurada No Solo Com D = 45 Cm - Confecção | M | 254.24 | 254.24
2306009 | DNIT | Estaca Strauss D = 25 Cm - Confecção | M | 16.22 | 16.22
2306010 | DNIT | Estaca Strauss D = 32 Cm - Confecção | M | 20.21 | 20.21
2306011 | DNIT | Estaca Strauss D = 38 Cm - Confecção | M | 23.02 | 23.02
2306012 | DNIT | Estaca Strauss D = 45 Cm - Confecção | M | 26.96 | 26.96
2306108 | DNIT | Estaca Trilho Tr 25 - Fornecimento E Cravação | M | 154.64 | 154.64
2306110 | DNIT | Estaca Trilho Tr 37 - Fornecimento E Cravação | M | 220.79 | 220.79
2306111 | DNIT | Estaca Trilho Tr 45 - Fornecimento E Cravação | M | 260.66 | 260.66
2306112 | DNIT | Estaca Trilho Tr 57 - Fornecimento E Cravação | M | 324.72 | 324.72
2306113 | DNIT | Estaca Trilho Tr 68 - Fornecimento E Cravação | M | 382.71 | 382.71
2306123 | DNIT | Estaca Triplo Trilho Tr 25 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 422.97 | 422.97
2306124 | DNIT | Estaca Triplo Trilho Tr 37 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 620.26 | 620.26
2306125 | DNIT | Estaca Triplo Trilho Tr 45 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 740.77 | 740.77
2306126 | DNIT | Estaca Triplo Trilho Tr 57 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 933.18 | 933.18
2306127 | DNIT | Estaca Triplo Trilho Tr 68 - Com Emenda - Fornecimento E Cravação | M | 1107.16 | 1107.16
2306300 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 15 X 15 Cm | M | 32.87 | 32.87
2306301 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 17 X 17 Cm | M | 35.47 | 35.47
2306302 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 20 X 20 Cm | M | 42.46 | 42.46
2306303 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 21 X 21 Cm | M | 46.09 | 46.09
2306304 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 23 X 23 Cm | M | 49.22 | 49.22
2306305 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 25 X 25 Cm | M | 55.69 | 55.69
2306306 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 26 X 26 Cm | M | 57.05 | 57.05
2306307 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 30 X 30 Cm | M | 66.19 | 66.19
2306308 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 33 X 33 Cm | M | 74.65 | 74.65
2306309 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 35 X 35 Cm | M | 84.78 | 84.78
2306310 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 38 X 38 Cm | M | 89.7 | 89.7
2306311 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 40 X 40 Cm | M | 104.1 | 104.1
2306312 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 42 X 42 Cm | M | 112.58 | 112.58
2306313 | DNIT | Fabricação De Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendida Seção 45 X 45 Cm | M | 136.66 | 136.66
2306013 | DNIT | Gabarito De Cravação De Estacas Submersas Em Aço Astm A36 - Confecção E Instalação | KG | 13.06 | 13.06
2306243 | DNIT | Muro Guia Para Estaca Barrete Com Duas Cortinas De 10 X 110 Cm | M | 587.68 | 587.68
2408149 | DNIT | Estrutura Em Perfil De Aço Astm A36 Corte, Solda E Montagem - Fornecimento E Instalação | KG | 16.69 | 16.69
2407972 | DNIT | Fornecimento E Aplicação De Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi | KG | 70.28 | 70.28
2407973 | DNIT | Hidrojateamento Em Superfície De Aço Grau Wj-2 | M² | 29.67 | 29.67
2408075 | DNIT | Jateamento Abrasivo Em Chapa De Aço Por Esteira Contínua | M² | 5.79 | 5.79
2408069 | DNIT | Jateamento De Chapa De Aço Com O Uso De Granalhas De Aço Grau Sa 2 | M² | 5.71 | 5.71
2419790 | DNIT | Jateamento De Chapa De Aço Com O Uso De Granalhas De Aço Grau Sa 2 1/2 | M² | 10.32 | 10.32
2407976 | DNIT | Jateamento De Chapa De Aço Com O Uso De Granalhas De Aço Grau Sa 2 1/2 - Em Espaço Confinado | M² | 11.77 | 11.77
2408068 | DNIT | Jateamento De Chapa De Aço Com O Uso De Granalhas De Aço Grau Sa 3 | M² | 16.07 | 16.07
2419705 | DNIT | Pintura Com Epóxi De Dois Componentes Com Pistola A Ar Comprimido, Uma Demão, Espessura De 120 µm | M² | 10.89 | 10.89
2419704 | DNIT | Pintura Com Primer Epóxi De Dois Componentes Com Pistola A Ar Comprimido, Uma Demão, Espessura De 70 µm | M² | 13.65 | 13.65
2407981 | DNIT | Pintura Com Selante Epóxi Vinílico Com Pistola Airless, Uma Demão, Espessura De 80 µm | M² | 18.51 | 18.51
2407982 | DNIT | Pintura Com Tinta Anti-Incrustante Com Pistola Airless, Uma Demão, Espessura De 125 µm | M² | 41.27 | 41.27
2419703 | DNIT | Pintura Com Tinta Anticorrosiva À Base De Epóxi Poliamida De Dois Componentes Com Pistola A Ar Comprimido, Uma Demão, Espessura De 150 µm | M² | 15.53 | 15.53
2408080 | DNIT | Pintura De Acabamento Com Esmalte Epóxi Com Pistola A Ar Comprimido, Uma Demão, Espessura De 40 µm | M² | 7.89 | 7.89
2408078 | DNIT | Pintura De Acabamento Com Esmalte Sintético Com Pistola A Ar Comprimido, Uma Demão, Espessura De 30 µm | M² | 3.03 | 3.03
2407979 | DNIT | Pintura De Acabamento Com Tinta De Poliuretano Acrílico De Dois Componentes Com Pistola Airless, Uma Demão, Espessura De 70 µm | M² | 14.91 | 14.91
2407980 | DNIT | Pintura De Acabamento Com Tinta De Poliuretano Acrílico De Dois Componentes Com Pistola Airless, Uma Demão, Espessura De 70 µm - Em Espaço Confinado | M² | 14.95 | 14.95
2408077 | DNIT | Pintura De Fundo Com Tinta Alquídica Com Pistola A Ar Comprimido, Uma Demão, Espessura De 30 µm | M² | 6.7 | 6.7
2407983 | DNIT | Pintura De Fundo Com Tinta Anticorrosiva À Base De Epóxi Poliamida De Dois Componentes Com Pistola Airless, Uma Demão, Espessura De 100 µm - Em Espaço Confinado | M² | 8.36 | 8.36
2407977 | DNIT | Pintura De Fundo Com Tinta Anticorrosiva À Base De Epóxi Poliamida De Dois Componentes Com Pistola Airless, Uma Demão, Espessura De 160 µm | M² | 16.24 | 16.24
2407978 | DNIT | Pintura De Fundo Com Tinta Anticorrosiva À Base De Epóxi Poliamida De Dois Componentes Com Pistola Airless, Uma Demão, Espessura De 160 µm - Em Espaço Confinado | M² | 16.28 | 16.28
2408079 | DNIT | Pintura De Fundo Com Tinta Epóxi Com Pistola A Ar Comprimido, Uma Demão, Espessura De 120 µm | M² | 49.31 | 49.31
2408076 | DNIT | Pintura Shop Primer Em Chapa De Aço Por Esteira Contínua | M² | 10.35 | 10.35
2408057 | DNIT | Solda Elétrica De Perfis Metálicos E Chapas De Aço Com Eletrodo E60Xx | KG | 103.84 | 103.84
2408058 | DNIT | Solda Elétrica De Perfis Metálicos E Chapas De Aço Com Eletrodo E70Xx | KG | 68.56 | 68.56
2407974 | DNIT | Tratamento De Superfície De Aço Com Ferramenta Mecânica Grau Sp-11 | M² | 351.66 | 351.66
2407975 | DNIT | Tratamento De Superfície De Aço Com Ferramenta Mecânica Grau Sp-11 - Em Espaço Confinado | M² | 358.55 | 358.55
2419789 | DNIT | Tratamento Em Chapa De Aço Por Esteira Contínua | M² | 9.02 | 9.02
2607183 | DNIT | Alinhamento Manual Da Grade Do Amv Para Qualquer Abertura E Qualquer Bitola | UN | 319.63 | 319.63
2607226 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Tr 45, Bitola Larga | UN | 401133 | 401133
2607209 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Tr 45, Bitola Métrica | UN | 349229.57 | 349229.57
2607161 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Tr 45, Bitola Mista | UN | 481007.58 | 481007.58
2607148 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Tr 57, Bitola Larga | UN | 507158.41 | 507158.41
2607213 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Tr 57, Bitola Métrica | UN | 441339.8 | 441339.8
2607165 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Tr 57, Bitola Mista | UN | 610311.8 | 610311.8
2607152 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Tr 68, Bitola Larga | UN | 605505.08 | 605505.08
2607217 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Tr 68, Bitola Métrica | UN | 525754.21 | 525754.21
2607169 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Tr 68, Bitola Mista | UN | 726864.95 | 726864.95
2607156 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Uic 60, Bitola Larga | UN | 533781.75 | 533781.75
2607221 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Uic 60, Bitola Métrica | UN | 464420.21 | 464420.21
2607173 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:10, Uic 60, Bitola Mista | UN | 642179.08 | 642179.08
2607227 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Tr 45, Bitola Larga | UN | 441036.34 | 441036.34
2607210 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Tr 45, Bitola Métrica | UN | 383907.81 | 383907.81
2607162 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Tr 45, Bitola Mista | UN | 528983.8 | 528983.8
2607149 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Tr 57, Bitola Larga | UN | 557700.83 | 557700.83
2607214 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Tr 57, Bitola Métrica | UN | 485256.35 | 485256.35
2607166 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Tr 57, Bitola Mista | UN | 671104.04 | 671104.04
2607153 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Tr 68, Bitola Larga | UN | 665679.16 | 665679.16
2607218 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Tr 68, Bitola Métrica | UN | 579868.02 | 579868.02
2607170 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Tr 68, Bitola Mista | UN | 799343.95 | 799343.95
2607157 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Uic 60, Bitola Larga | UN | 588745.98 | 588745.98
2607222 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Uic 60, Bitola Métrica | UN | 510651.92 | 510651.92
2607174 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:12, Uic 60, Bitola Mista | UN | 706172.64 | 706172.64
2607228 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Tr 45, Bitola Larga | UN | 484902.11 | 484902.11
2607211 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Tr 45, Bitola Métrica | UN | 422032.79 | 422032.79
2607163 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Tr 45, Bitola Mista | UN | 583453.15 | 583453.15
2607150 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Tr 57, Bitola Larga | UN | 615070.3 | 615070.3
2607215 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Tr 57, Bitola Métrica | UN | 533538.34 | 533538.34
2607167 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Tr 57, Bitola Mista | UN | 737918.65 | 737918.65
2607154 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Tr 68, Bitola Larga | UN | 731841.48 | 731841.48
2607219 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Tr 68, Bitola Métrica | UN | 637449.16 | 637449.16
2607171 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Tr 68, Bitola Mista | UN | 884934.21 | 884934.21
2607158 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Uic 60, Bitola Larga | UN | 647253.54 | 647253.54
2607223 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Uic 60, Bitola Métrica | UN | 561479.28 | 561479.28
2607175 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:14, Uic 60, Bitola Mista | UN | 776506.3 | 776506.3
2607151 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:20, Tr 57, Bitola Larga | UN | 737518.41 | 737518.41
2607216 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:20, Tr 57, Bitola Métrica | UN | 641708.22 | 641708.22
2607168 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:20, Tr 57, Bitola Mista | UN | 891290.24 | 891290.24
2607155 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:20, Tr 68, Bitola Larga | UN | 883557.92 | 883557.92
2607220 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:20, Tr 68, Bitola Métrica | UN | 764361.11 | 764361.11
2607172 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:20, Tr 68, Bitola Mista | UN | 1060698.71 | 1060698.71
2607159 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:20, Uic 60, Bitola Larga | UN | 776279.68 | 776279.68
2607224 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:20, Uic 60, Bitola Métrica | UN | 675260.74 | 675260.74
2607176 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:20, Uic 60, Bitola Mista | UN | 937642.75 | 937642.75
2607225 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:8, Tr 45, Bitola Larga | UN | 364832.43 | 364832.43
2607208 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:8, Tr 45, Bitola Métrica | UN | 317685.59 | 317685.59
2607160 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:8, Tr 45, Bitola Mista | UN | 437352.29 | 437352.29
2607229 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:8, Tr 57, Bitola Larga | UN | 461146.45 | 461146.45
2607212 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:8, Tr 57, Bitola Métrica | UN | 401392.16 | 401392.16
2607164 | DNIT | Assentamento Dos Materiais Metálicos Do Amv 1:8, Tr 57, Bitola Mista | UN | 553254.48 | 553254.48
2607207 | DNIT | Lançamento Manual De Lastro Em Amv Com Descarga Da Brita Por Caminhão | M³ | 178.45 | 178.45
2607206 | DNIT | Lançamento Mecânico De Lastro Em Amv Com Descarga Da Brita Por Caminhão E Espalhamento Com Carregadeira De Pneus | M³ | 173.85 | 173.85
2607344 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:10, Bitola Larga, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 232.64 | 232.64
2607339 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:10, Bitola Métrica, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 159.83 | 159.83
2607349 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:10, Bitola Mista, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 355.2 | 355.2
2607345 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:12, Bitola Larga, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 265.46 | 265.46
2607340 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:12, Bitola Métrica, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 182.48 | 182.48
2607350 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:12, Bitola Mista, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 405.73 | 405.73
2607346 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:14, Bitola Larga, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 308.33 | 308.33
2607341 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:14, Bitola Métrica, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 215.27 | 215.27
2607351 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:14, Bitola Mista, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 471.29 | 471.29
2607347 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:20, Bitola Larga, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 406.81 | 406.81
2607342 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:20, Bitola Métrica, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 265.46 | 265.46
2607352 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:20, Bitola Mista, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 620.1 | 620.1
2607343 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:8, Bitola Larga, Dormente De Madeira | UN | 186.78 | 186.78
2607338 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:8, Bitola Métrica, Dormente De Madeira | UN | 136.67 | 136.67
2607348 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Com Grupo Vibrador E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:8, Bitola Mista, Dormente De Madeira | UN | 285.36 | 285.36
2607329 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:10, Bitola Larga, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 531.43 | 531.43
2607324 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:10, Bitola Métrica, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 362.82 | 362.82
2607334 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:10, Bitola Mista, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 770.5 | 770.5
2607330 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:12, Bitola Larga, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 607.68 | 607.68
2607325 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:12, Bitola Métrica, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 416.67 | 416.67
2607335 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:12, Bitola Mista, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 880.44 | 880.44
2607331 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:14, Bitola Larga, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 706.45 | 706.45
2607326 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:14, Bitola Métrica, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 492.92 | 492.92
2607336 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:14, Bitola Mista, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 1024.15 | 1024.15
2607332 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:20, Bitola Larga, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 935.27 | 935.27
2607327 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:20, Bitola Métrica, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 607.68 | 607.68
2607337 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:20, Bitola Mista, Dormente De Madeira Ou Concreto | UN | 1354.07 | 1354.07
2607328 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:8, Bitola Larga, Dormente De Madeira | UN | 426.3 | 426.3
2607323 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:8, Bitola Métrica, Dormente De Madeira | UN | 311.48 | 311.48
2607333 | DNIT | Nivelamento De Amv Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm, Abertura 1:8, Bitola Mista, Dormente De Madeira | UN | 617.24 | 617.24
2607106 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:10, Bitola Larga | JG | 93968.46 | 93968.46
2607102 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:10, Bitola Métrica | JG | 46225.36 | 46225.36
2607261 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:10, Bitola Mista | JG | 93968.46 | 93968.46
2607107 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:12, Bitola Larga | JG | 107248.78 | 107248.78
2607103 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:12, Bitola Métrica | JG | 52609.45 | 52609.45
2607262 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:12, Bitola Mista | JG | 107248.78 | 107248.78
2607108 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:14, Bitola Larga | JG | 124932.24 | 124932.24
2607104 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:14, Bitola Métrica | JG | 62161.82 | 62161.82
2607263 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:14, Bitola Mista | JG | 124932.24 | 124932.24
2607109 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:20, Bitola Larga | JG | 164725.88 | 164725.88
2607105 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:20, Bitola Métrica | JG | 77306.22 | 77306.22
2607264 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv 1:20, Bitola Mista | JG | 164725.88 | 164725.88
2607093 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:10, Bitola Larga | JG | 49843.77 | 49843.77
2607088 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:10, Bitola Métrica | JG | 20549.69 | 20549.69
2607098 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:10, Bitola Mista | JG | 50181.98 | 50181.98
2607094 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:12, Bitola Larga | JG | 56181.08 | 56181.08
2607089 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:12, Bitola Métrica | JG | 23527.13 | 23527.13
2607099 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:12, Bitola Mista | JG | 56566.38 | 56566.38
2607095 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:14, Bitola Larga | JG | 65996.32 | 65996.32
2607090 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:14, Bitola Métrica | JG | 28649.94 | 28649.94
2607260 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:14, Bitola Mista | JG | 66443.81 | 66443.81
2607096 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:20, Bitola Larga | JG | 87000.59 | 87000.59
2607091 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:20, Bitola Métrica | JG | 35994.73 | 35994.73
2607101 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:20, Bitola Mista | JG | 87590.38 | 87590.38
2607092 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:8, Bitola Larga | JG | 39661.93 | 39661.93
2607087 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:8, Bitola Métrica | JG | 17152.18 | 17152.18
2607097 | DNIT | Posicionamento De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv 1:8, Bitola Mista | JG | 39932.7 | 39932.7
2607198 | DNIT | Regularização Manual Do Lastro Do Amv Para Qualquer Abertura E Qualquer Bitola | UN | 322.14 | 322.14
2809170 | DNIT | Demolição De Amv 1:10 Tr 37, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 1960.16 | 1960.16
2809183 | DNIT | Demolição De Amv 1:10 Tr 45, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2850.28 | 2850.28
2809174 | DNIT | Demolição De Amv 1:10 Tr 45, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2058.4 | 2058.4
2809196 | DNIT | Demolição De Amv 1:10 Tr 45, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2994.66 | 2994.66
2809187 | DNIT | Demolição De Amv 1:10 Tr 57, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2999.33 | 2999.33
2809178 | DNIT | Demolição De Amv 1:10 Tr 57, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2205.63 | 2205.63
2809200 | DNIT | Demolição De Amv 1:10 Tr 57, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3149.88 | 3149.88
2809191 | DNIT | Demolição De Amv 1:10 Tr 68, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3136.02 | 3136.02
2809204 | DNIT | Demolição De Amv 1:10 Tr 68, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3291.98 | 3291.98
2809171 | DNIT | Demolição De Amv 1:12 Tr 37, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2212.35 | 2212.35
2809184 | DNIT | Demolição De Amv 1:12 Tr 45, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3214.73 | 3214.73
2809175 | DNIT | Demolição De Amv 1:12 Tr 45, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2320.42 | 2320.42
2809197 | DNIT | Demolição De Amv 1:12 Tr 45, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3374.06 | 3374.06
2809188 | DNIT | Demolição De Amv 1:12 Tr 57, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3378.68 | 3378.68
2809179 | DNIT | Demolição De Amv 1:12 Tr 57, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2482.37 | 2482.37
2809201 | DNIT | Demolição De Amv 1:12 Tr 57, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3544.8 | 3544.8
2809192 | DNIT | Demolição De Amv 1:12 Tr 68, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3529.05 | 3529.05
2809205 | DNIT | Demolição De Amv 1:12 Tr 68, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3701.11 | 3701.11
2809172 | DNIT | Demolição De Amv 1:14 Tr 37, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2585.87 | 2585.87
2809185 | DNIT | Demolição De Amv 1:14 Tr 45, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3700.47 | 3700.47
2809176 | DNIT | Demolição De Amv 1:14 Tr 45, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2704.74 | 2704.74
2809198 | DNIT | Demolição De Amv 1:14 Tr 45, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3878.82 | 3878.82
2809189 | DNIT | Demolição De Amv 1:14 Tr 57, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3880.83 | 3880.83
2809180 | DNIT | Demolição De Amv 1:14 Tr 57, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2882.88 | 2882.88
2809202 | DNIT | Demolição De Amv 1:14 Tr 57, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 4066.64 | 4066.64
2809193 | DNIT | Demolição De Amv 1:14 Tr 68, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 4046.23 | 4046.23
2809206 | DNIT | Demolição De Amv 1:14 Tr 68, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 4238.58 | 4238.58
2809190 | DNIT | Demolição De Amv 1:20 Tr 57, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 5023.56 | 5023.56
2809181 | DNIT | Demolição De Amv 1:20 Tr 57, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 3543.35 | 3543.35
2809203 | DNIT | Demolição De Amv 1:20 Tr 57, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 5248.6 | 5248.6
2809194 | DNIT | Demolição De Amv 1:20 Tr 68, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 5222.04 | 5222.04
2809207 | DNIT | Demolição De Amv 1:20 Tr 68, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 5454.93 | 5454.93
2809169 | DNIT | Demolição De Amv 1:8 Tr 37, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 1686 | 1686
2809182 | DNIT | Demolição De Amv 1:8 Tr 45, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2348.64 | 2348.64
2809173 | DNIT | Demolição De Amv 1:8 Tr 45, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 1775.31 | 1775.31
2809195 | DNIT | Demolição De Amv 1:8 Tr 45, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2456.95 | 2456.95
2809186 | DNIT | Demolição De Amv 1:8 Tr 57, Em Bitola Larga, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2484.14 | 2484.14
2809177 | DNIT | Demolição De Amv 1:8 Tr 57, Em Bitola Métrica, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 1909.15 | 1909.15
2809199 | DNIT | Demolição De Amv 1:8 Tr 57, Em Bitola Mista, Dormente De Madeira, Com Separação E Empilhamento | UN | 2598.06 | 2598.06
2809219 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Larga, 1.667 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 45, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 23599.5 | 23599.5
2809220 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Larga, 1.667 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 57, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 25148.33 | 25148.33
2809221 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Larga, 1.667 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 68, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 25905.64 | 25905.64
2809163 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Larga, 1.750 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 45, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 24641.05 | 24641.05
2809164 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Larga, 1.750 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 57, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 26246.76 | 26246.76
2809165 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Larga, 1.750 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 68, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 27025.38 | 27025.38
2809216 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Métrica, 1.667 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 37, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 21841.84 | 21841.84
2809217 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Métrica, 1.667 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 45, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 22236.47 | 22236.47
2809218 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Métrica, 1.667 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 57, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 23764.49 | 23764.49
2809160 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Métrica, 1.750 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 37, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 22814.92 | 22814.92
2809161 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Métrica, 1.750 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 45, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 23212.4 | 23212.4
2809162 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Métrica, 1.750 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 57, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 24796.86 | 24796.86
2809222 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Mista, 1.667 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 45, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 21560.11 | 21560.11
2809223 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Mista, 1.667 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 57, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 27620.23 | 27620.23
2809224 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Mista, 1.667 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 68, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 28756.2 | 28756.2
2809166 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Mista, 1.750 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 45, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 22435.91 | 22435.91
2809167 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Mista, 1.750 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 57, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 28791.73 | 28791.73
2809168 | DNIT | Demolição De Via, Bitola Mista, 1.750 Dormentes De Madeira/Km, Trilho Tr 68, Barra Com 12 M De Comprimento, Com Separação E Empilhamento | KM | 29959.67 | 29959.67
2809158 | DNIT | Retirada Manual De Dormente De Madeira, Bitola Larga Ou Mista, Com Separação E Empilhamento | UN | 10.76 | 10.76
2809159 | DNIT | Retirada Manual De Dormente De Madeira, Bitola Métrica, Com Separação E Empilhamento | UN | 8.09 | 8.09
2909152 | DNIT | Aferição Da Geometria Da Via Com Carro Controle | KM | 119.01 | 119.01
2909153 | DNIT | Capina Química Da Plataforma Ferroviária | KM | 176.44 | 176.44
2909151 | DNIT | Estabilização Dinâmica Da Via | KM | 70.11 | 70.11
2909145 | DNIT | Nivelamento De Junta Com Socaria Manual Da Via | UN | 10.65 | 10.65
2909379 | DNIT | Nivelamento De Via Com Grupo Gerador/Vibrador E Levante De Até 10 Cm - Bitola Métrica Ou Larga Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km | KM | 5948.27 | 5948.27
2909381 | DNIT | Nivelamento De Via Com Grupo Gerador/Vibrador E Levante De Até 10 Cm - Bitola Métrica Ou Larga Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km | KM | 6224.32 | 6224.32
2909388 | DNIT | Nivelamento De Via Com Grupo Gerador/Vibrador E Levante De Até 10 Cm - Bitola Métrica Ou Larga Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.850 Un/Km | KM | 6557.8 | 6557.8
2909380 | DNIT | Nivelamento De Via Com Grupo Gerador/Vibrador E Levante De Até 10 Cm - Bitola Mista Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km | KM | 8718.58 | 8718.58
2909382 | DNIT | Nivelamento De Via Com Grupo Gerador/Vibrador E Levante De Até 10 Cm - Bitola Mista Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km | KM | 9131.74 | 9131.74
2909387 | DNIT | Nivelamento De Via Com Grupo Gerador/Vibrador E Levante De Até 10 Cm - Bitola Mista Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.850 Un/Km | KM | 9634.07 | 9634.07
2909375 | DNIT | Nivelamento De Via Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm - Bitola Métrica Ou Larga Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km | KM | 9507.06 | 9507.06
2909377 | DNIT | Nivelamento De Via Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm - Bitola Métrica Ou Larga Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km | KM | 9951.04 | 9951.04
2909386 | DNIT | Nivelamento De Via Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm - Bitola Métrica Ou Larga Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.850 Un/Km | KM | 10486.47 | 10486.47
2909376 | DNIT | Nivelamento De Via Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm - Bitola Mista Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km | KM | 13963.63 | 13963.63
2909378 | DNIT | Nivelamento De Via Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm - Bitola Mista Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km | KM | 14634.96 | 14634.96
2909385 | DNIT | Nivelamento De Via Com Socaria Manual E Levante De Até 10 Cm - Bitola Mista Com Dormente De Madeira Ou Concreto E Taxa De Dormentação De 1.850 Un/Km | KM | 15433.49 | 15433.49
2909383 | DNIT | Nivelamento E Alinhamento De Via Com Socadora Automática E Levante De Até 10 Cm - Qualquer Bitola Ou Dormente E Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km | KM | 6006.72 | 6006.72
2909384 | DNIT | Nivelamento E Alinhamento De Via Com Socadora Automática E Levante De Até 10 Cm - Qualquer Bitola Ou Dormente E Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km | KM | 6305.82 | 6305.82
2909148 | DNIT | Regularização Do Lastro Com Reguladora De Lastro | KM | 426.31 | 426.31
2909389 | DNIT | Regularização Manual Do Lastro Em Via Corrida, Bitola Larga, Com Qualquer Tipo De Dormente | KM | 3458.05 | 3458.05
2909390 | DNIT | Regularização Manual Do Lastro Em Via Corrida, Bitola Métrica, Com Qualquer Tipo De Dormente | KM | 2435.26 | 2435.26
2909391 | DNIT | Regularização Manual Do Lastro Em Via Corrida, Bitola Mista, Com Qualquer Tipo De Dormente | KM | 4149.93 | 4149.93
3009336 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 120 De Comprimento De Tr45, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 96.38 | 96.38
3009337 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 120 De Comprimento De Tr45, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 98.94 | 98.94
3009340 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 120 De Comprimento De Tr57, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 184.36 | 184.36
3009341 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 120 De Comprimento De Tr57, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 189.47 | 189.47
3009344 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 120 De Comprimento De Tr68, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 96.82 | 96.82
3009345 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 120 De Comprimento De Tr68, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 99.38 | 99.38
3009348 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 120 De Comprimento De Uic60, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 184.42 | 184.42
3009349 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 120 De Comprimento De Uic60, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 189.53 | 189.53
3009338 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 240 De Comprimento De Tr45, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 96.38 | 96.38
3009339 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 240 De Comprimento De Tr45, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 98.94 | 98.94
3009342 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 240 De Comprimento De Tr57, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 184.36 | 184.36
3009343 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 240 De Comprimento De Tr57, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 189.47 | 189.47
3009346 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 240 De Comprimento De Tr68, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 96.82 | 96.82
3009347 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 240 De Comprimento De Tr68, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 99.38 | 99.38
3009350 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 240 De Comprimento De Uic60, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 184.42 | 184.42
3009351 | DNIT | Alívio De Tensão, Com Martelo De Bronze, Em Tls Com 240 De Comprimento De Uic60, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Para Qualquer Bitola E Fixação Elástica | UN | 189.53 | 189.53
3009080 | DNIT | Colocação Manual De Grampo Elástico Pandrol | UN | 0.14 | 0.14
3009075 | DNIT | Colocação Manual De Retensor Para Trilho Tr45 | UN | 55.11 | 55.11
3009076 | DNIT | Colocação Manual De Retensor Para Trilho Tr57 | UN | 56.92 | 56.92
3009077 | DNIT | Colocação Manual De Retensor Para Trilho Tr68 | UN | 60.09 | 60.09
3009078 | DNIT | Colocação Manual De Retensor Para Trilho Uic60 | UN | 62.54 | 62.54
3009087 | DNIT | Colocação Mecanizada De Grampo Elástico Pandrol | UN | 0.1 | 0.1
3009085 | DNIT | Contratrilho Tr45, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | M | 1015.23 | 1015.23
3009086 | DNIT | Contratrilho Tr57, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | M | 1345.16 | 1345.16
3009089 | DNIT | Contratrilho Tr68, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | M | 1651.41 | 1651.41
3009090 | DNIT | Contratrilho Uic60, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | M | 1497.87 | 1497.87
3009004 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco Protendido Bitola Larga - Confecção | UN | 412.78 | 412.78
3009002 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco Protendido Bitola Métrica - Confecção | UN | 312.26 | 312.26
3009006 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco Protendido Bitola Mista - Confecção | UN | 563.32 | 563.32
3009335 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco Protendido Para Amv Bitola Larga Ou Mista - Confecção | UN | 1080.4 | 1080.4
3009334 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco Protendido Para Amv Bitola Métrica - Confecção | UN | 770.26 | 770.26
3009280 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Carregadeira | KM | 711287.26 | 711287.26
3009281 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Pórtico | KM | 703546.98 | 703546.98
3009061 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Carregadeira | KM | 746703.28 | 746703.28
3009062 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Pórtico | KM | 738576.56 | 738576.56
3009278 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Métrica, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Carregadeira | KM | 538628.24 | 538628.24
3009279 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Métrica, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Pórtico | KM | 533023.25 | 533023.25
3009059 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Métrica, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Carregadeira | KM | 565447.55 | 565447.55
3009060 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Métrica, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Pórtico | KM | 559562.45 | 559562.45
3009282 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Carregadeira | KM | 962239.11 | 962239.11
3009283 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Pórtico | KM | 954497.66 | 954497.66
3009063 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Carregadeira | KM | 1010150.03 | 1010150.03
3009064 | DNIT | Dormente De Concreto Monobloco, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento Mecanizado Com Pórtico | KM | 1002022.09 | 1002022.09
3009081 | DNIT | Dormente De Madeira Para Ponte, Bitola Métrica Ou Larga, Para Tr45, Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | UN | 739.3 | 739.3
3009082 | DNIT | Dormente De Madeira Para Ponte, Bitola Métrica Ou Larga, Para Tr57, Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | UN | 892.78 | 892.78
3009083 | DNIT | Dormente De Madeira Para Ponte, Bitola Métrica Ou Larga, Para Tr68, Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | UN | 896.58 | 896.58
3009084 | DNIT | Dormente De Madeira Para Ponte, Bitola Métrica Ou Larga, Para Uic60, Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | UN | 911.1 | 911.1
3009070 | DNIT | Dormente De Madeira, Bitola Larga Ou Mista - Posicionamento Manual | UN | 453.21 | 453.21
3009285 | DNIT | Dormente De Madeira, Bitola Larga Ou Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km - Posicionamento Mecanizado Com Carregadeira | KM | 735854.13 | 735854.13
3009072 | DNIT | Dormente De Madeira, Bitola Larga Ou Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km - Posicionamento Mecanizado Com Carregadeira | KM | 772493.33 | 772493.33
3009069 | DNIT | Dormente De Madeira, Bitola Métrica - Posicionamento Manual | UN | 264.58 | 264.58
3009284 | DNIT | Dormente De Madeira, Bitola Métrica, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km - Posicionamento Mecanizado Com Carregadeira | KM | 426149.1 | 426149.1
3009071 | DNIT | Dormente De Madeira, Bitola Métrica, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km - Posicionamento Mecanizado Com Carregadeira | KM | 447368.07 | 447368.07
3009091 | DNIT | Lançamento De Lastro, 10 Cm De Altura, Primeiro Levante, Descarga De Pedra Britada De Caminhões | M³ | 188.53 | 188.53
3009058 | DNIT | Lubrificador De Trilhos E De Flanges De Rodas | UN | 91949.07 | 91949.07
3009229 | DNIT | Posicionamento Mecanizado De Trilhos | KM | 195.09 | 195.09
3009132 | DNIT | Pré-Alinhamento Manual Da Grade Com Dormente De Madeira | KM | 1278.51 | 1278.51
3009133 | DNIT | Pré-Alinhamento Mecanizado Da Grade | KM | 1709.04 | 1709.04
3009321 | DNIT | Solda Aluminotérmica Para Tr45 Com Cadinho Descartável, Executada No Campo, Para Formação De Trilho Longo Soldado (Tls) | UN | 1532.9 | 1532.9
3009322 | DNIT | Solda Aluminotérmica Para Tr57 Com Cadinho Descartável, Executada No Campo, Para Formação De Trilho Longo Soldado (Tls) | UN | 1575.54 | 1575.54
3009323 | DNIT | Solda Aluminotérmica Para Tr68 Com Cadinho Descartável, Executada No Campo, Para Formação De Trilho Longo Soldado (Tls) | UN | 1645.42 | 1645.42
3009324 | DNIT | Solda Aluminotérmica Para Uic60 Com Cadinho Descartável, Executada No Campo, Para Formação De Trilho Longo Soldado (Tls) | UN | 1592.97 | 1592.97
3009096 | DNIT | Solda Elétrica Por Caldeamento Para Qualquer Perfil De Trilho, Comprimento De 12 M, Em Estaleiro Para Formação De Trilho Longo Soldado | UN | 267.57 | 267.57
3009330 | DNIT | Solda Elétrica Por Caldeamento Para Trilho Tr45, Comprimento De Até 24 M, Em Via Com Dormente De Concreto Para Formação De Barra Ou Trilho Longo Soldado | UN | 219.74 | 219.74
3009326 | DNIT | Solda Elétrica Por Caldeamento Para Trilho Tr45, Comprimento De Até 24 M, Em Via Com Dormente De Madeira Para Formação De Barra Ou Trilho Longo Soldado | UN | 225.73 | 225.73
3009234 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1063859.1 | 1063859.1
3009022 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1070499.9 | 1070499.9
3009230 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1595948.59 | 1595948.59
3009018 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1605909.8 | 1605909.8
3009288 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1397195.91 | 1397195.91
3009013 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1420222.27 | 1420222.27
3009292 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2095796.51 | 2095796.51
3009225 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2130336.22 | 2130336.22
3009100 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 120 M (Tls), Formado Por Trilhos Curtos De 12 M Soldados Por Caldeamento - Confecção Em Estaleiro | UN | 48159.49 | 48159.49
3009238 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 956033.95 | 956033.95
3009304 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1433953.21 | 1433953.21
3009030 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1443906.6 | 1443906.6
3009254 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1447189.24 | 1447189.24
3009262 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1287913.33 | 1287913.33
3009034 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1478556.67 | 1478556.67
3009042 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1311350.25 | 1311350.25
3009270 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2171458.34 | 2171458.34
3009050 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2218548.4 | 2218548.4
3009101 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Formado Por Trilhos Curtos De 12 M Soldados Por Caldeamento - Confecção Em Estaleiro | UN | 96586.54 | 96586.54
3009246 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 950473.15 | 950473.15
3009208 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 957108.94 | 957108.94
3009308 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1425612.67 | 1425612.67
3009212 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1435566.36 | 1435566.36
3009258 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1441687.07 | 1441687.07
3009266 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1282411.17 | 1282411.17
3009038 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1473054.5 | 1473054.5
3009046 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1305848.09 | 1305848.09
3009274 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2163205.82 | 2163205.82
3009054 | DNIT | Trilho Tr45, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2210295.88 | 2210295.88
3009235 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1394297.39 | 1394297.39
3009023 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1400725.1 | 1400725.1
3009231 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2089653.78 | 2089653.78
3009019 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2101727.06 | 2101727.06
3009289 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1983212.03 | 1983212.03
3009014 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2019259.81 | 2019259.81
3009293 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2974820.78 | 2974820.78
3009226 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 3028892.74 | 3028892.74
3009102 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Formado Por Trilhos Curtos De 12 M Soldados Por Caldeamento - Confecção Em Estaleiro | UN | 67573.2 | 67573.2
3009297 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1280208.48 | 1280208.48
3009027 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1286844.18 | 1286844.18
3009305 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1920214.92 | 1920214.92
3009031 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1930168.3 | 1930168.3
3009255 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1877925.38 | 1877925.38
3009263 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1867941.69 | 1867941.69
3009035 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1914598.52 | 1914598.52
3009043 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1904117.58 | 1904117.58
3009271 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2817562.46 | 2817562.46
3009051 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2872611.08 | 2872611.08
3009103 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Formado Por Trilhos Curtos De 12 M Soldados Por Caldeamento - Confecção Em Estaleiro | UN | 135413.96 | 135413.96
3009247 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1274341.26 | 1274341.26
3009209 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1280977.05 | 1280977.05
3009309 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1911415.02 | 1911415.02
3009213 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1921368.71 | 1921368.71
3009259 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1872116.79 | 1872116.79
3009267 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1862133.09 | 1862133.09
3009039 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1908789.93 | 1908789.93
3009047 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1898308.98 | 1898308.98
3009275 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2808850.59 | 2808850.59
3009055 | DNIT | Trilho Tr57, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2863899.21 | 2863899.21
3009236 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1701985.14 | 1701985.14
3009024 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1706833.51 | 1706833.51
3009232 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2549029.48 | 2549029.48
3009020 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2558617.78 | 2558617.78
3009290 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2295663.54 | 2295663.54
3009015 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2332027.15 | 2332027.15
3009294 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 3443498.04 | 3443498.04
3009227 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 3498043.74 | 3498043.74
3009104 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Formado Por Trilhos Curtos De 12 M Soldados Por Caldeamento - Confecção Em Estaleiro | UN | 83847.39 | 83847.39
3009240 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1554814.8 | 1554814.8
3009028 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1561450.51 | 1561450.51
3009306 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2332124.32 | 2332124.32
3009032 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2342077.7 | 2342077.7
3009256 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2179690.79 | 2179690.79
3009264 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2148891.11 | 2148891.11
3009036 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2217716.18 | 2217716.18
3009044 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2185382.83 | 2185382.83
3009272 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 3270210.5 | 3270210.5
3009052 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 3327287.49 | 3327287.49
3009105 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Formado Por Trilhos Curtos De 12 M Soldados Por Caldeamento - Confecção Em Estaleiro | UN | 167962.34 | 167962.34
3009248 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1547266.52 | 1547266.52
3009210 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1553902.31 | 1553902.31
3009310 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2320803.08 | 2320803.08
3009214 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2330756.77 | 2330756.77
3009260 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2172201.14 | 2172201.14
3009268 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2141401.46 | 2141401.46
3009040 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2210226.53 | 2210226.53
3009048 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2177893.17 | 2177893.17
3009276 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 3258977.28 | 3258977.28
3009056 | DNIT | Trilho Tr68, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 3316054.27 | 3316054.27
3009237 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1548484.28 | 1548484.28
3009025 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 1553439.2 | 1553439.2
3009319 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2320837 | 2320837
3009021 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2328579.58 | 2328579.58
3009291 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2166353.44 | 2166353.44
3009016 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 2203921.51 | 2203921.51
3009295 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 3249532.9 | 3249532.9
3009228 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 12 M, Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Manual | KM | 3305885.28 | 3305885.28
3009106 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Formado Por Trilhos Curtos De 12 M Soldados Por Caldeamento - Confecção Em Estaleiro | UN | 75144.14 | 75144.14
3009299 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1408946.11 | 1408946.11
3009029 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1415581.82 | 1415581.82
3009245 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2113321.33 | 2113321.33
3009033 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2123274.71 | 2123274.71
3009257 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2024843.39 | 2024843.39
3009265 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2027213.18 | 2027213.18
3009037 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2062421.73 | 2062421.73
3009045 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2064909.36 | 2064909.36
3009273 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 3037939.44 | 3037939.44
3009053 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 120 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 3094345.86 | 3094345.86
3009107 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Formado Por Trilhos Curtos De 12 M Soldados Por Caldeamento - Confecção Em Estaleiro | UN | 150555.85 | 150555.85
3009249 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1401805.94 | 1401805.94
3009211 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 1408441.73 | 1408441.73
3009253 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2102612.12 | 2102612.12
3009215 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Concreto, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2112565.81 | 2112565.81
3009261 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2017761.85 | 2017761.85
3009269 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2020131.64 | 2020131.64
3009041 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2055340.19 | 2055340.19
3009049 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Métrica Ou Larga, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Rígida - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 2057827.81 | 2057827.81
3009277 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.667 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 3027318.26 | 3027318.26
3009057 | DNIT | Trilho Uic60, Comprimento De 240 M (Tls), Sobre Dormente De Madeira, Bitola Mista, Taxa De Dormentação De 1.750 Un/Km, Tala De Junção De 6 Furos E Fixação Elástica Pandrol - Posicionamento E Assentamento Mecanizado | KM | 3083724.67 | 3083724.67
3108073 | DNIT | Confecção De Fôrma Metálica Em Chapa 1/8" Para Poita Trapezoidal | M² | 313.59 | 313.59
3107965 | DNIT | Confecção De Forma Metálica Em Chapa 3/16" Para Poita Trapezoidal | M² | 513.65 | 513.65
3105941 | DNIT | Fôrma Em Chapa Metálica 1/8" Para Cabeça De Tirantes - Utilização De 50 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 30.44 | 30.44
3108150 | DNIT | Fôrma Metálica Curva Em Chapa 3/16" Reforçada Com Nervuras De 40 Mm X 3/16" Dispostas Em Grelhas De 40 X 60 Cm - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 20.18 | 20.18
3108071 | DNIT | Fôrma Metálica Em Chapa 1/8" Para Poita Trapezoidal - Utilização De 50 Vezes - Montagem, Instalação E Retirada | M² | 13.38 | 13.38
3107967 | DNIT | Fôrma Metálica Em Chapa 1/8" Reforçada Com Nervuras De 40 Mm X 1/8" Dispostas Em Grelhas De 40 X 60 Cm - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 11.02 | 11.02
3107966 | DNIT | Fôrma Metálica Em Chapa 3/16" Para Poita Trapezoidal - Utilização De 50 Vezes - Montagem, Instalação E Retirada | M² | 26.78 | 26.78
3108072 | DNIT | Fôrma Metálica Em Chapa 3/16" Reforçada Com Nervuras De 40 Mm X 3/16" Dispostas Em Grelhas De 40 X 60 Cm - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 16.28 | 16.28
3117750 | DNIT | Fôrma Metálica Para Aduelas De Bueiros Celulares De Concreto Pré-Moldados - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 19.01 | 19.01
3117749 | DNIT | Fôrma Metálica Para Guarda-Corpo De Concreto - Utilização De 50 Vezes - Confecção | M² | 13.55 | 13.55
3107964 | DNIT | Fôrma Metálica Para Pavimento De Concreto - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 16.28 | 16.28
3106551 | DNIT | Fôrma Metálica Para Tetrápode - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 12.1 | 12.1
3106427 | DNIT | Fôrma Metálica Para Viga De Concreto Pré-Moldada Protendida Para Oae - Utilização De 20 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 40.05 | 40.05
3106552 | DNIT | Fôrma Metálica Para Xbloc - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 11.35 | 11.35
3107969 | DNIT | Fôrmas Curvas De Compensado Plastificado 10 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 124.2 | 124.2
3107970 | DNIT | Fôrmas Curvas De Compensado Resinado 10 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 117.44 | 117.44
3108007 | DNIT | Fôrmas De Compensado Plastificado 10 Mm - Uso Geral - Utilização De 1 Vez - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 142.98 | 142.98
3108008 | DNIT | Fôrmas De Compensado Plastificado 10 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 94.55 | 94.55
3108009 | DNIT | Fôrmas De Compensado Plastificado 10 Mm - Uso Geral - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 79.93 | 79.93
3108011 | DNIT | Fôrmas De Compensado Plastificado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 1 Vez - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 152.03 | 152.03
3108012 | DNIT | Fôrmas De Compensado Plastificado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 99.3 | 99.3
3108013 | DNIT | Fôrmas De Compensado Plastificado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 83.26 | 83.26
3108015 | DNIT | Fôrmas De Compensado Plastificado 14 Mm - Uso Geral - Utilização De 1 Vez - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 160.09 | 160.09
3108016 | DNIT | Fôrmas De Compensado Plastificado 14 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 103.53 | 103.53
3108017 | DNIT | Fôrmas De Compensado Plastificado 14 Mm - Uso Geral - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 86.22 | 86.22
3107995 | DNIT | Fôrmas De Compensado Resinado 10 Mm - Uso Geral - Utilização De 1 Vez - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 131.1 | 131.1
3107996 | DNIT | Fôrmas De Compensado Resinado 10 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 88.36 | 88.36
3107997 | DNIT | Fôrmas De Compensado Resinado 10 Mm - Uso Geral - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 75.63 | 75.63
3107999 | DNIT | Fôrmas De Compensado Resinado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 1 Vez - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 133.17 | 133.17
3108000 | DNIT | Fôrmas De Compensado Resinado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 89.45 | 89.45
3108001 | DNIT | Fôrmas De Compensado Resinado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 76.39 | 76.39
3108003 | DNIT | Fôrmas De Compensado Resinado 14 Mm - Uso Geral - Utilização De 1 Vez - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 143.77 | 143.77
3108004 | DNIT | Fôrmas De Compensado Resinado 14 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 95.01 | 95.01
3108005 | DNIT | Fôrmas De Compensado Resinado 14 Mm - Uso Geral - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 80.29 | 80.29
3106119 | DNIT | Fôrmas De Tábuas De Pinho - Utilização De 1 Vez - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 155.82 | 155.82
3106120 | DNIT | Fôrmas De Tábuas De Pinho - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 109.35 | 109.35
3106121 | DNIT | Fôrmas De Tábuas De Pinho - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 95.67 | 95.67
3103302 | DNIT | Fôrmas De Tábuas De Pinho Para Dispositivos De Drenagem - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 76.79 | 76.79
3103303 | DNIT | Fôrmas De Tábuas De Pinho Para Drenos - Utilização De 5 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 40.09 | 40.09
3106759 | DNIT | Fôrmas De Tábuas De Pinho Para Elementos Estruturais Dos Arcos Metálicos - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 112.97 | 112.97
3108023 | DNIT | Guia De Madeira De 2,5 X 10,0 Cm - Confecção E Instalação | M | 5.6 | 5.6
3108018 | DNIT | Guia De Madeira De 2,5 X 7,0 Cm - Confecção E Instalação | M | 4.07 | 4.07
3108022 | DNIT | Guia De Madeira De 2,5 X 8,0 Cm - Confecção E Instalação | M | 4.58 | 4.58
3205864 | DNIT | Gabião Caixa 2 X 1 X 0,50 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,4 Mm - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M³ | 1052.4 | 1052.4
3205863 | DNIT | Gabião Caixa 2 X 1 X 0,50 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,4 Mm - Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M³ | 944.63 | 944.63
3205868 | DNIT | Gabião Caixa 2 X 1 X 0,50 M Zn/Al - D = 2,7 Mm - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M³ | 887.17 | 887.17
3205867 | DNIT | Gabião Caixa 2 X 1 X 0,50 M Zn/Al - D = 2,7 Mm - Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M³ | 779.4 | 779.4
3205866 | DNIT | Gabião Caixa 2 X 1 X 1,00 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,4 Mm - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M³ | 807.55 | 807.55
3205865 | DNIT | Gabião Caixa 2 X 1 X 1,00 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,4 Mm - Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M³ | 699.78 | 699.78
3205870 | DNIT | Gabião Caixa 2 X 1 X 1,00 M Zn/Al - D = 2,7 Mm - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M³ | 736.2 | 736.2
3205869 | DNIT | Gabião Caixa 2 X 1 X 1,00 M Zn/Al - D = 2,7 Mm - Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M³ | 628.43 | 628.43
3205872 | DNIT | Gabião Colchão Espessura 0,17 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,0 Mm - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M² | 258.16 | 258.16
3205871 | DNIT | Gabião Colchão Espessura 0,17 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,0 Mm - Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M² | 239.84 | 239.84
3205874 | DNIT | Gabião Colchão Espessura 0,23 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,0 Mm - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M² | 287.71 | 287.71
3205873 | DNIT | Gabião Colchão Espessura 0,23 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,0 Mm - Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M² | 262.92 | 262.92
3205876 | DNIT | Gabião Colchão Espessura 0,30 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,0 Mm - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M² | 336.49 | 336.49
3205875 | DNIT | Gabião Colchão Espessura 0,30 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,0 Mm - Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M² | 304.15 | 304.15
3205862 | DNIT | Gabião Saco - Diâmetro = 0,65 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,4 Mm - Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento | M³ | 836.16 | 836.16
3205861 | DNIT | Gabião Saco - Diâmetro = 0,65 M - Zn/Al + Pvc - D = 2,4 Mm - Pedra De Mão Produzida - Confecção E Assentamento | M³ | 728.39 | 728.39
3606579 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 0 A 300 M | M³ | 21.92 | 21.92
3606583 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 1.200 A 1.500 M | M³ | 22.76 | 22.76
3606584 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 1.500 A 1.800 M | M³ | 22.88 | 22.88
3606585 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 1.800 A 2.100 M | M³ | 22.99 | 22.99
3606586 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 2.100 A 2.400 M | M³ | 23.23 | 23.23
3606587 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 2.400 A 2.700 M | M³ | 23.47 | 23.47
3606588 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 2.700 A 3.000 M | M³ | 23.59 | 23.59
3606589 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 3.000 M | M³ | 23.71 | 23.71
3606580 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 300 A 600 M | M³ | 22.16 | 22.16
3606581 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 600 A 900 M | M³ | 22.4 | 22.4
3606582 | DNIT | Carga, Transporte E Descarga De Material Pétreo Para Molhes Com O Uso De Batelões E Escavadeira Hidráulica - Dmt De 900 A 1.200 M | M³ | 22.52 | 22.52
3606527 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 50.36 | 50.36
3606528 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 51.13 | 51.13
3606529 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 51.74 | 51.74
3606530 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 52.51 | 52.51
3606531 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 53.27 | 53.27
3606532 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 54.5 | 54.5
3606533 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 58.47 | 58.47
3606534 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 59.49 | 59.49
3606535 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 46.14 | 46.14
3606536 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 46.55 | 46.55
3606537 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 47.06 | 47.06
3606538 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 47.47 | 47.47
3606539 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 47.98 | 47.98
3606540 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 50.67 | 50.67
3606541 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 52.05 | 52.05
3606542 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 52.66 | 52.66
3606543 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 45.43 | 45.43
3606544 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 45.73 | 45.73
3606545 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 46.14 | 46.14
3606546 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 46.55 | 46.55
3606547 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 46.85 | 46.85
3606548 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 47.57 | 47.57
3606549 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 50.52 | 50.52
3606550 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para A Subcarapaça - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 51.13 | 51.13
3606500 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 46.4 | 46.4
3606501 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 47.17 | 47.17
3606502 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 47.78 | 47.78
3606503 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 48.54 | 48.54
3606504 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 49.31 | 49.31
3606505 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 50.53 | 50.53
3606506 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 54.4 | 54.4
3606507 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Dmt De 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 55.63 | 55.63
3606509 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 42.18 | 42.18
3606510 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 42.69 | 42.69
3606511 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 43.09 | 43.09
3606512 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 43.5 | 43.5
3606513 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 45.94 | 45.94
3606514 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 46.86 | 46.86
3606515 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 48.08 | 48.08
3606516 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Dmt De 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 48.7 | 48.7
3606518 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 41.46 | 41.46
3606519 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 41.87 | 41.87
3606520 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 42.18 | 42.18
3606521 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 42.58 | 42.58
3606522 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 42.89 | 42.89
3606523 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 43.61 | 43.61
3606524 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 46.71 | 46.71
3606525 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material Pétreo Para O Núcleo - Caminho De Serviço Pavimentado - Dmt De 3.000 M - Com Caminhão Basculante De 8 M³ | M³ | 47.17 | 47.17
3606577 | DNIT | Espalhamento E Conformação De Material Pétreo Para Núcleo | M³ | 11.19 | 11.19
3606576 | DNIT | Espalhamento E Conformação De Material Pétreo Para Subcarapaça | M³ | 4.23 | 4.23
3606561 | DNIT | Fabricação De Tetrápode De 10 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia E Brita Comerciais | UN | 2114.9 | 2114.9
3606556 | DNIT | Fabricação De Tetrápode De 10 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1502.11 | 1502.11
3606562 | DNIT | Fabricação De Tetrápode De 11 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia E Brita Comerciais | UN | 2312.14 | 2312.14
3606557 | DNIT | Fabricação De Tetrápode De 11 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1638.07 | 1638.07
3606563 | DNIT | Fabricação De Tetrápode De 12 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia E Brita Comerciais | UN | 2518.14 | 2518.14
3606558 | DNIT | Fabricação De Tetrápode De 12 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1782.79 | 1782.79
3606559 | DNIT | Fabricação De Tetrápode De 8 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia E Brita Comerciais | UN | 1693.48 | 1693.48
3606554 | DNIT | Fabricação De Tetrápode De 8 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1203.24 | 1203.24
3606560 | DNIT | Fabricação De Tetrápode De 9 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia E Brita Comerciais | UN | 1891.64 | 1891.64
3606555 | DNIT | Fabricação De Tetrápode De 9 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1340.13 | 1340.13
3606571 | DNIT | Fabricação De Xbloc De 10 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia E Brita Comerciais | UN | 2086.43 | 2086.43
3606566 | DNIT | Fabricação De Xbloc De 10 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1473.63 | 1473.63
3606572 | DNIT | Fabricação De Xbloc De 11 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia E Brita Comerciais | UN | 2286.79 | 2286.79
3606567 | DNIT | Fabricação De Xbloc De 11 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1612.72 | 1612.72
3606573 | DNIT | Fabricação De Xbloc De 12 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia E Brita Comerciais | UN | 2486.68 | 2486.68
3606568 | DNIT | Fabricação De Xbloc De 12 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1751.33 | 1751.33
3606569 | DNIT | Fabricação De Xbloc De 8 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia E Brita Comerciais | UN | 1684 | 1684
3606564 | DNIT | Fabricação De Xbloc De 8 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1193.77 | 1193.77
3606570 | DNIT | Fabricação De Xbloc De 9 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia E Brita Comerciais | UN | 1885.52 | 1885.52
3606565 | DNIT | Fabricação De Xbloc De 9 T - Concreto Fck = 20 Mpa - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 1334.01 | 1334.01
3606578 | DNIT | Lançamento De Blocos Artificias De Concreto | UN | 118.15 | 118.15
3606575 | DNIT | Seleção De Material Pétreo Para A Carapaça E Subcarapaça | M³ | 1.79 | 1.79
3606574 | DNIT | Seleção De Material Pétreo Para O Núcleo | M³ | 0.89 | 0.89
3713603 | DNIT | Ancoragem De Defensa Maleável Dupla - Fornecimento E Implantação | M | 1023.64 | 1023.64
3713601 | DNIT | Ancoragem De Defensa Maleável Simples - Fornecimento E Implantação | M | 749.79 | 749.79
3713607 | DNIT | Ancoragem De Defensa Semimaleável Dupla - Fornecimento E Implantação | M | 654.81 | 654.81
3713605 | DNIT | Ancoragem De Defensa Semimaleável Simples - Fornecimento E Implantação | M | 433.02 | 433.02
3719530 | DNIT | Barreira Dupla De Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L > 3,00 M E H = 1.070 Mm | M | 322.43 | 322.43
3713828 | DNIT | Barreira Dupla De Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L > 3,00 M E H = 810 Mm | M | 240.6 | 240.6
3713875 | DNIT | Barreira Dupla De Concreto, Não Armada, Moldada No Local (Perfil F) - H = 810 + 100 Mm | M | 70.05 | 70.05
3713619 | DNIT | Barreira Dupla De Concreto, Não Armada, Moldada No Local (Perfil New Jersey) - H = 810 + 100 Mm | M | 70.51 | 70.51
3713876 | DNIT | Barreira Dupla De Concreto, Não Armada, Moldada No Local, Com Extrusora (Perfil F) - H = 810 + 100 Mm | M | 93.46 | 93.46
3713827 | DNIT | Barreira Dupla De Concreto, Não Armada, Moldada No Local, Com Extrusora (Perfil New Jersey) - H = 810 + 100 Mm | M | 91.85 | 91.85
3713904 | DNIT | Barreira Simples De Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L > 3,00 M E H = 1.070 Mm | M | 278.88 | 278.88
3719529 | DNIT | Barreira Simples De Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L > 3,00 M E H = 810 Mm | M | 203.42 | 203.42
3713878 | DNIT | Barreira Simples De Concreto, Não Armada, Moldada No Local (Perfil F) - H = 810 + 100 Mm | M | 69.63 | 69.63
3713617 | DNIT | Barreira Simples De Concreto, Não Armada, Moldada No Local (Perfil New Jersey) - H = 810 + 100 Mm | M | 69.86 | 69.86
3713879 | DNIT | Barreira Simples De Concreto, Não Armada, Moldada No Local, Com Extrusora (Perfil F) - H = 810 + 100 Mm | M | 83.74 | 83.74
3713826 | DNIT | Barreira Simples De Concreto, Não Armada, Moldada No Local, Com Extrusora (Perfil New Jersey) - H = 810 + 100 Mm | M | 79.83 | 79.83
3713610 | DNIT | Cerca Com 4 Fios De Arame Farpado E Mourão De Concreto De Seção Quadrada De 11 Cm A Cada 2,5 M E Esticador De 15 Cm A Cada 50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 32.71 | 32.71
3713609 | DNIT | Cerca Com 4 Fios De Arame Farpado E Mourão De Concreto De Seção Quadrada De 11 Cm A Cada 2,5 M E Esticador De 15 Cm A Cada 50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 31.1 | 31.1
3713612 | DNIT | Cerca Com 4 Fios De Arame Farpado E Mourão De Concreto De Seção Triangular De 11 Cm A Cada 2,5 M E Esticador De 15 Cm A Cada 50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 26.92 | 26.92
3713611 | DNIT | Cerca Com 4 Fios De Arame Farpado E Mourão De Concreto De Seção Triangular De 11 Cm A Cada 2,5 M E Esticador De 15 Cm A Cada 50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 26.23 | 26.23
3713608 | DNIT | Cerca Com 4 Fios De Arame Farpado E Mourão De Madeira A Cada 2,5 M E Esticador A Cada 50 M | M | 22.14 | 22.14
3713613 | DNIT | Cerca Com 4 Fios De Arame Liso Galvanizado E Mourão De Madeira A Cada 2,5 M E Esticador A Cada 50 M | M | 20.18 | 20.18
3713822 | DNIT | Confecção De Barreira Dupla De Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L > 3,00 M E H = 1.070 Mm | M | 315.54 | 315.54
3713824 | DNIT | Confecção De Barreira Dupla De Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L > 3,00 M E H = 810 Mm | M | 233.71 | 233.71
3713825 | DNIT | Confecção De Barreira Simples De Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L > 3,00 M E H = 1.070 Mm | M | 271.99 | 271.99
3713823 | DNIT | Confecção De Barreira Simples De Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L > 3,00 M E H = 810 Mm | M | 196.53 | 196.53
3713602 | DNIT | Defensa Maleável Dupla - Fornecimento E Implantação | M | 943.3 | 943.3
3713600 | DNIT | Defensa Maleável Simples - Fornecimento E Implantação | M | 683.29 | 683.29
3713606 | DNIT | Defensa Semimaleável Dupla - Fornecimento E Implantação | M | 574.47 | 574.47
3713604 | DNIT | Defensa Semimaleável Simples - Fornecimento E Implantação | M | 377.99 | 377.99
3716129 | DNIT | Fabricação De Mourão De Concreto Esticador - Seção Quadrada De 15 Cm - Areia E Brita Comerciais | UN | 48.06 | 48.06
3716128 | DNIT | Fabricação De Mourão De Concreto Esticador - Seção Quadrada De 15 Cm - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 41.24 | 41.24
3716133 | DNIT | Fabricação De Mourão De Concreto Esticador - Seção Triangular De 15 Cm - Areia E Brita Comercias | UN | 28.45 | 28.45
3716132 | DNIT | Fabricação De Mourão De Concreto Esticador - Seção Triangular De 15 Cm - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 25.49 | 25.49
3716131 | DNIT | Fabricação De Mourão De Concreto Suporte - Seção Quadrada De 11 Cm - Areia E Brita Comerciais | UN | 31.32 | 31.32
3716130 | DNIT | Fabricação De Mourão De Concreto Suporte - Seção Quadrada De 11 Cm - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 27.82 | 27.82
3716135 | DNIT | Fabricação De Mourão De Concreto Suporte - Seção Triangular De 11 Cm - Areia E Brita Comerciais | UN | 19.7 | 19.7
3716134 | DNIT | Fabricação De Mourão De Concreto Suporte - Seção Triangular De 11 Cm - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 18.19 | 18.19
3713698 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Afunilado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 1.830 Mm | UN | 325860.9 | 325860.9
3713699 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Afunilado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 1.980 Mm | UN | 327214.4 | 327214.4
3713700 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Afunilado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 2.130 Mm | UN | 328211.27 | 328211.27
3713701 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Afunilado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 2.290 Mm | UN | 334061.5 | 334061.5
3713702 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Afunilado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 2.440 Mm | UN | 339627.82 | 339627.82
3713693 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Combinado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 1.060 Mm | UN | 268623.05 | 268623.05
3713694 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Combinado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 1.220 Mm | UN | 282704.44 | 282704.44
3713695 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Combinado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 1.370 Mm | UN | 301041.15 | 301041.15
3713696 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Combinado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 1.520 Mm | UN | 309232.78 | 309232.78
3713697 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Combinado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 1.680 Mm | UN | 315590.68 | 315590.68
3713692 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Combinado - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De 900 Mm | UN | 228354.6 | 228354.6
3713691 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Amortecedor Retrátil (V <= 100 Km/H) Tipo Tau Ii Paralelo - Fixado Em Barreira De Concreto, Com Largura De Âncora Traseira De Até 700 Mm | UN | 214303.84 | 214303.84
3713873 | DNIT | Módulo De Transição De Defensa Metálica Para Barreira Rígida - Fornecimento E Implantação | UN | 6858.87 | 6858.87
3713705 | DNIT | Remoção De Defensa Metálica | M | 22.81 | 22.81
3713902 | DNIT | Terminal Absorvedor De Energia De Abertura Com Nível De Contenção Tl3 Para Defensa Metálica - Fornecimento E Implantação | UN | 47523.84 | 47523.84
3713903 | DNIT | Terminal Absorvedor De Energia De Não Abertura Com Nível De Contenção Tl3 Para Defensa Metálica - Fornecimento E Implantação | UN | 63571.84 | 63571.84
3713689 | DNIT | Terminal Aéreo De Defensa Metálica - Tipo A - Fornecimento E Implantação | UN | 396.61 | 396.61
3713690 | DNIT | Terminal De Ancoragem De Defensa Metálica Em Barreira New Jersey - Fornecimento E Implantação | UN | 491.41 | 491.41
3713897 | DNIT | Terminal De Ancoragem Para Barreira Dupla De Concreto, Moldada No Local (Perfil F) - H = 810 + 250 Mm | M | 296.33 | 296.33
3713893 | DNIT | Terminal De Ancoragem Para Barreira Dupla De Concreto, Moldada No Local (Perfil New Jersey) - H = 810 + 250 Mm | M | 300.18 | 300.18
3713898 | DNIT | Terminal De Ancoragem Para Barreira Dupla De Concreto, Moldada No Local, Com Extrusora (Perfil F) - H = 810 + 250 Mm | M | 314.15 | 314.15
3713894 | DNIT | Terminal De Ancoragem Para Barreira Dupla De Concreto, Moldada No Local, Com Extrusora (Perfil New Jersey) - H = 810 + 250 Mm | M | 315.39 | 315.39
3713895 | DNIT | Terminal De Ancoragem Para Barreira Simples De Concreto, Moldada No Local (Perfil F) - H = 810 + 250 Mm | M | 276.44 | 276.44
3713891 | DNIT | Terminal De Ancoragem Para Barreira Simples De Concreto, Moldada No Local (Perfil New Jersey) - H = 810 + 250 Mm | M | 275.24 | 275.24
3713896 | DNIT | Terminal De Ancoragem Para Barreira Simples De Concreto, Moldada No Local, Com Extrusora (Perfil F) - H = 810 + 250 Mm | M | 287.5 | 287.5
3713892 | DNIT | Terminal De Ancoragem Para Barreira Simples De Concreto, Moldada No Local, Com Extrusora (Perfil New Jersey) - H = 810 + 250 Mm | M | 282.22 | 282.22
3806412 | DNIT | Abertura De Janela Em Estrutura De Concreto Existente Para Inspeção Com Espessura Até 0,20 M E Seção 0,49 M² | UN | 63.04 | 63.04
3806413 | DNIT | Apicoamento Mecanizado De Concreto | M² | 22.01 | 22.01
3807863 | DNIT | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Para Concreto D = 12,5 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 12.52 | 12.52
3807864 | DNIT | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Para Concreto D = 16 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 13.64 | 13.64
3807865 | DNIT | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Para Concreto D = 20 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 18.96 | 18.96
3807861 | DNIT | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Para Concreto D = 6,3 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 3.12 | 3.12
3807862 | DNIT | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Para Concreto D = 8 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 4.53 | 4.53
3807752 | DNIT | Corte Linear Em Superfície De Concreto Para Fixação De Barras De Aço De 10 Mm - L = 12 Mm E H = 12 Mm | M | 8.59 | 8.59
3807753 | DNIT | Corte Linear Em Superfície De Concreto Para Fixação De Barras De Aço De 12,5 Mm - L = 15 Mm E H = 15 Mm | M | 12.34 | 12.34
3807750 | DNIT | Corte Linear Em Superfície De Concreto Para Fixação De Barras De Aço De 6,3 Mm - L = 8 Mm E H = 8 Mm | M | 5.04 | 5.04
3807751 | DNIT | Corte Linear Em Superfície De Concreto Para Fixação De Barras De Aço De 8 Mm - L = 10 Mm E H = 10 Mm | M | 6.6 | 6.6
3806415 | DNIT | Demolição Controlada De Concreto Com Martelete | M³ | 643.18 | 643.18
3806416 | DNIT | Elevação De Estruturas Até 496 Kn Para Substituição De Aparelho De Apoio Com A Utilização De Macaco Hidráulico | UN | 80.64 | 80.64
3806419 | DNIT | Elevação De Estruturas De 1.390 A 1.859 Kn Para Substituição De Aparelho De Apoio Com A Utilização De Macaco Hidráulico | UN | 108.28 | 108.28
3806417 | DNIT | Elevação De Estruturas De 496 A 929 Kn Para Substituição De Aparelho De Apoio Com A Utilização De Macaco Hidráulico | UN | 90.36 | 90.36
3806418 | DNIT | Elevação De Estruturas De 929 A 1.390 Kn Para Substituição De Aparelho De Apoio Com A Utilização De Macaco Hidráulico | UN | 107.04 | 107.04
3808207 | DNIT | Escada Tubular Multidirecional Em Aço Galvanizado - Utilização De 100 Vezes - Fornecimento, Instalação E Retirada | M | 187.7 | 187.7
3806400 | DNIT | Fabricação De Superestrutura Metálica Para Passarela Pl-15 - Exceto Piso De Concreto | UN | 157900.59 | 157900.59
3806399 | DNIT | Fabricação De Superestrutura Metálica Para Passarela Pl-20 - Exceto Piso De Concreto | UN | 224170.12 | 224170.12
3806387 | DNIT | Fabricação De Superestrutura Metálica Para Passarela Pl-25 - Exceto Piso De Concreto | UN | 281082.3 | 281082.3
3806397 | DNIT | Fabricação De Superestrutura Metálica Para Passarela Pl-30 - Exceto Piso De Concreto | UN | 375604.36 | 375604.36
3806396 | DNIT | Fabricação De Superestrutura Metálica Para Passarela Pl-35 - Exceto Piso De Concreto | UN | 432173.95 | 432173.95
3816118 | DNIT | Guarda-Corpo De Concreto - Fabricação - Areia E Brita Comerciais | M | 97.42 | 97.42
3816117 | DNIT | Guarda-Corpo De Concreto - Fabricação - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 89.44 | 89.44
3806386 | DNIT | Guarda-Corpo E Corrimão Metálico Para Passarelas Para Pedestres - Fornecimento E Instalação | M | 669.29 | 669.29
3816196 | DNIT | Injeção De Nata De Cimento | M³ | 926.39 | 926.39
3806426 | DNIT | Lançamento De Pré-Laje Com Utilização De Guindauto | T | 61.35 | 61.35
3806401 | DNIT | Lançamento De Superestrutura De Passarela Metálica De 12 A 24 T Com Utilização De Guindaste | UN | 16273.59 | 16273.59
3806423 | DNIT | Lançamento De Viga Pré-Moldada De 1.000 A 1.250 Kn Com Utilização De Guindaste | UN | 11062.09 | 11062.09
3806421 | DNIT | Lançamento De Viga Pré-Moldada De 500 A 750 Kn Com Utilização De Guindaste | UN | 5430.92 | 5430.92
3806422 | DNIT | Lançamento De Viga Pré-Moldada De 750 A 1.000 Kn Com Utilização De Guindaste | UN | 9955.91 | 9955.91
3806425 | DNIT | Lançamento De Viga Pré-Moldada De 980 A 1.225 Kn Com Utilização De Treliça Lançadeira | UN | 3421.63 | 3421.63
3806424 | DNIT | Lançamento De Viga Pré-Moldada De 980 A 1.225 Kn Com Utilização De Treliça Lançadeira E Carrelone | UN | 5554.03 | 5554.03
3806420 | DNIT | Lançamento De Viga Pré-Moldada De Até 500 Kn Com Utilização De Guindaste | UN | 4752.07 | 4752.07
3806405 | DNIT | Limpeza De Aparelhos De Apoio Em Obras De Arte Especiais - Exclusa A Plataforma | UN | 135.33 | 135.33
3806404 | DNIT | Limpeza De Material Retido Em Fundações Submersas De Obras De Arte Especiais | M³ | 128.95 | 128.95
3806406 | DNIT | Limpeza Em Junta De Dilatação | M | 5.82 | 5.82
3806403 | DNIT | Limpeza Em Superfície De Concreto Com Jateamento Abrasivo Com Uso De Granalhas De Aço | M² | 9.08 | 9.08
3806402 | DNIT | Limpeza Em Superfície De Concreto Com Jateamento D'Água Sob Pressão | M² | 2.33 | 2.33
3806407 | DNIT | Pingadeira De Elastômero Perfil 40 X 40 Mm Com Aba Inclinada E Fixada Com Adesivo Estrutural E Pinos - Fornecimento E Instalação - Exclusa A Plataforma | M | 182.25 | 182.25
3808043 | DNIT | Pintura Manual Com Nata De Cimento - 3 Demãos | M² | 4.26 | 4.26
3806431 | DNIT | Placa De Aço De Apoio Para Protensão Externa Em Reforço De Viga De Oae - Confecção E Instalação | UN | 5493.35 | 5493.35
3806432 | DNIT | Placa De Aço De Desvio Para Protensão Externa Em Reforço De Viga De Oae - Confecção E Instalação | UN | 2870.7 | 2870.7
3806429 | DNIT | Plataforma De Trabalho Em Aço Tubular Apoiada No Solo - Altura De 4 A 6 M - Utilização De 100 Vezes - Fornecimento, Instalação E Retirada | M³ | 20.15 | 20.15
3806430 | DNIT | Plataforma De Trabalho Em Aço Tubular Apoiada No Solo - Altura De 6 A 8 M - Utilização De 100 Vezes - Fornecimento, Instalação E Retirada | M³ | 12.49 | 12.49
3806428 | DNIT | Plataforma De Trabalho Em Aço Tubular Apoiada No Solo - Altura De Até 4 M - Utilização De 100 Vezes - Fornecimento, Instalação E Retirada | M³ | 46.58 | 46.58
3816198 | DNIT | Plataforma De Trabalho Em Madeira Apoiada No Solo - Altura De 6 A 12 M - Utilização De 5 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M³ | 63.84 | 63.84
3816197 | DNIT | Plataforma De Trabalho Em Madeira Apoiada No Solo - Altura De Até 6 M - Utilização De 5 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M³ | 58.21 | 58.21
3806410 | DNIT | Plataforma De Trabalho Suspensa Sob Tabuleiro De Pontes Com Treliças Metálicas E Tábuas - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 66.85 | 66.85
3806411 | DNIT | Plataforma Mecanizada De Inspeção Sob Pontes Com Capacidade De 500 Kg E Alcance De 15 M | H | 691.15 | 691.15
3815644 | DNIT | Recomposição De Dreno Em Tubo De Aço Galvanizado D = 100 Mm Em Oae - Fornecimento E Instalação | UN | 102.6 | 102.6
3815643 | DNIT | Recomposição De Dreno Em Tubo De Aço Galvanizado D = 80 Mm Em Oae - Fornecimento E Instalação | UN | 98.74 | 98.74
3815706 | DNIT | Recomposição De Guarda-Corpo Com Agregados Comerciais - Instalação | M | 130.71 | 130.71
3815597 | DNIT | Recomposição De Guarda-Corpo Com Agregados Produzidos - Instalação | M | 122.73 | 122.73
3815600 | DNIT | Recuperação De Guarda-Corpo Metálico Em Ambiente Agressivo | M² | 75.41 | 75.41
3815601 | DNIT | Recuperação De Guarda-Corpo Metálico Em Ambiente Muito Agressivo | M² | 70.52 | 70.52
3815599 | DNIT | Recuperação De Guarda-Corpo Metálico Em Ambiente Pouco Agressivo | M² | 27.58 | 27.58
3806414 | DNIT | Remoção De Concreto Com Jateamento D'Água Sob Alta Pressão | M³ | 589.48 | 589.48
3806409 | DNIT | Restauração De Berços De Apoio Para Junta De Dilatação - Fornecimento E Instalação | M | 62.5 | 62.5
3815602 | DNIT | Substituição De Junta De Dilatação E Lábios Poliméricos - Fornecimento E Instalação | M | 33.11 | 33.11
4011444 | DNIT | Areia Asfalto A Quente - Faixa A - Areia Comercial | T | 191.57 | 191.57
4011443 | DNIT | Areia Asfalto A Quente - Faixa A - Areia Extraída | T | 123.3 | 123.3
4011446 | DNIT | Areia Asfalto A Quente - Faixa B - Areia Comercial | T | 183.11 | 183.11
4011445 | DNIT | Areia Asfalto A Quente - Faixa B - Areia Extraída | T | 113.34 | 113.34
4011448 | DNIT | Areia Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa A - Areia Comercial | T | 185.77 | 185.77
4011447 | DNIT | Areia Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa A - Areia Extraída | T | 114.03 | 114.03
4011450 | DNIT | Areia Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa B - Areia Comercial | T | 190.45 | 190.45
4011449 | DNIT | Areia Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa B - Areia Extraída | T | 119.99 | 119.99
4011452 | DNIT | Areia Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia Comercial | T | 193.48 | 193.48
4011451 | DNIT | Areia Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia Extraída | T | 123.93 | 123.93
4011219 | DNIT | Base De Solo Estabilizado Granulometricamente Sem Mistura Com Material De Jazida | M³ | 12.32 | 12.32
4011291 | DNIT | Base De Solo Melhorado Com 3% De Cimento E Mistura Em Usina Com Material De Jazida | M³ | 61.94 | 61.94
4011287 | DNIT | Base De Solo Melhorado Com 3% De Cimento E Mistura Na Pista Com Material De Jazida | M³ | 50.35 | 50.35
4011305 | DNIT | Base De Solo-Cal Com 7% De Cal E Mistura Na Pista Com Material De Jazida | M³ | 78.08 | 78.08
4011313 | DNIT | Base De Solo-Cimento Com 7% De Cimento E Mistura Em Usina Com Material De Jazida | M³ | 109.11 | 109.11
4011297 | DNIT | Base De Solo-Cimento Com 7% De Cimento E Mistura Na Pista Com Material De Jazida | M³ | 99 | 99
4011221 | DNIT | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura De Solos Na Pista Com Material De Jazida | M³ | 13.14 | 13.14
4011226 | DNIT | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Areia (70% - 30%) Em Usina Com Material De Jazida E Areia Extraída | M³ | 31.58 | 31.58
4011240 | DNIT | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Com 3% De Cimento Em Usina Com Material De Jazida E Brita Comercial | M³ | 124.07 | 124.07
4011239 | DNIT | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Com 3% De Cimento Em Usina Com Material De Jazida E Brita Produzida | M³ | 84.99 | 84.99
4011268 | DNIT | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Em Usina Com Material De Jazida E Brita Comercial | M³ | 89.53 | 89.53
4011267 | DNIT | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Em Usina Com Material De Jazida E Brita Produzida | M³ | 49.24 | 49.24
4011256 | DNIT | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Na Pista Com Material De Jazida E Brita Comercial | M³ | 75.98 | 75.98
4011255 | DNIT | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Na Pista Com Material De Jazida E Brita Produzida | M³ | 35.69 | 35.69
4011276 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Com Brita Comercial | M³ | 241.19 | 241.19
4011275 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Com Brita Produzida | M³ | 110.59 | 110.59
4011549 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Executada Com Vibroacabadora - Brita Comercial | M³ | 241.81 | 241.81
4011548 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Executada Com Vibroacabadora - Brita Produzida | M³ | 111.21 | 111.21
4011278 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Tratada Com Cimento Com Brita Comercial | M³ | 289.78 | 289.78
4011277 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Tratada Com Cimento Com Brita Produzida | M³ | 157.68 | 157.68
4011561 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Tratada Com Cimento Executada Com Vibroacabadora - Brita Comercial | M³ | 290.4 | 290.4
4011560 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Tratada Com Cimento Executada Com Vibroacabadora - Brita Produzida | M³ | 158.3 | 158.3
4011282 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Macadame Hidráulico Com Brita Comercial | M³ | 207.76 | 207.76
4011281 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Macadame Hidráulico Com Brita Produzida | M³ | 95.77 | 95.77
4011279 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Macadame Seco Com Brita Comercial | M³ | 202.07 | 202.07
4011280 | DNIT | Base Ou Sub-Base De Macadame Seco Com Brita Produzida | M³ | 90.07 | 90.07
4011327 | DNIT | Base Ou Sub-Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Escória De Aciaria (50%-50%) Em Usina Com Material De Jazida | M³ | 38.36 | 38.36
4011325 | DNIT | Base Ou Sub-Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Escória De Aciaria (50%-50%) Na Pista Com Material De Jazida | M³ | 22.99 | 22.99
4011454 | DNIT | Concreto Asfáltico - Faixa A - Areia E Brita Comerciais | T | 201.49 | 201.49
4011453 | DNIT | Concreto Asfáltico - Faixa A - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 135.06 | 135.06
4011455 | DNIT | Concreto Asfáltico - Faixa A - Massa Comercial | T | 17.98 | 17.98
4011459 | DNIT | Concreto Asfáltico - Faixa B - Areia E Brita Comerciais | T | 204.55 | 204.55
4011458 | DNIT | Concreto Asfáltico - Faixa B - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 137.1 | 137.1
4011463 | DNIT | Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | T | 203.76 | 203.76
4011462 | DNIT | Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 134.95 | 134.95
4011464 | DNIT | Concreto Asfáltico - Faixa C - Massa Comercial | T | 17.98 | 17.98
4011457 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa A - Areia E Brita Comerciais | T | 204.84 | 204.84
4011456 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa A - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 135.28 | 135.28
4011461 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa B - Areia E Brita Comerciais | T | 205.11 | 205.11
4011460 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa B - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 137.34 | 137.34
4011466 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | T | 206.72 | 206.72
4011465 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 138.62 | 138.62
4011469 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa A - Brita Comercial | T | 240.46 | 240.46
4011473 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa A - Brita Produzida | T | 188.06 | 188.06
4011470 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa B - Brita Comercial | T | 242.75 | 242.75
4011474 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa B - Brita Produzida | T | 191.57 | 191.57
4011471 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa C - Brita Comercial | T | 240.51 | 240.51
4011475 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa C - Brita Produzida | T | 193.31 | 193.31
4011472 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa Gap Graded - Brita Comercial | T | 245.58 | 245.58
4011476 | DNIT | Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa Gap Graded - Brita Produzida | T | 187.95 | 187.95
4011478 | DNIT | Concreto Asfáltico Reciclado Em Usina Com Adição De Asfalto - Brita Comercial | T | 181.19 | 181.19
4011477 | DNIT | Concreto Asfáltico Reciclado Em Usina Com Adição De Asfalto - Brita Produzida | T | 142.18 | 142.18
4011539 | DNIT | Cura Com Pintura Asfáltica Para Camadas Granulares Com Adição De Cimento | M² | 0.21 | 0.21
4011538 | DNIT | Cura Com Pintura Asfáltica Para Pavimento De Concreto Compactado Com Rolo | M² | 0.31 | 0.31
4016096 | DNIT | Escavação E Carga De Material De Jazida Com Escavadeira Hidráulica De 1,56 M³ | M³ | 1.36 | 1.36
4016008 | DNIT | Escavação E Carga De Material De Jazida Com Trator De 127 Kw E Carregadeira De 3,4 M³ | M³ | 4.39 | 4.39
4016007 | DNIT | Escavação E Carga De Material De Jazida Com Trator De 97 Kw E Carregadeira De 1,72 M³ | M³ | 5.01 | 5.01
4015612 | DNIT | Execução De Revestimento Primário Com Material De Jazida | M³ | 12.13 | 12.13
4011562 | DNIT | Geogrelha Bidirecional Com Resistência À Tração De 30 Kn/M - Deformação < 5% - Malha De 36 X 34 Mm - Para Reforço De Base Granular | M² | 36.65 | 36.65
4011351 | DNIT | Imprimação Com Asfalto Diluído | M² | 0.37 | 0.37
4011352 | DNIT | Imprimação Com Emulsão Asfáltica | M² | 0.4 | 0.4
4011402 | DNIT | Lama Asfáltica - Faixa I - Areia E Brita Comerciais | M² | 0.85 | 0.85
4011401 | DNIT | Lama Asfáltica - Faixa I - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 0.59 | 0.59
4011404 | DNIT | Lama Asfáltica - Faixa Ii - Areia E Brita Comerciais | M² | 0.6 | 0.6
4011403 | DNIT | Lama Asfáltica - Faixa Ii - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 0.41 | 0.41
4011406 | DNIT | Lama Asfáltica - Faixa Iii - Areia E Brita Comerciais | M² | 1.11 | 1.11
4011405 | DNIT | Lama Asfáltica - Faixa Iii - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 0.77 | 0.77
4011392 | DNIT | Macadame Betuminoso Por Penetração - Faixa A - Brita Comercial | M³ | 240.78 | 240.78
4011391 | DNIT | Macadame Betuminoso Por Penetração - Faixa A - Brita Produzida | M³ | 126.67 | 126.67
4011394 | DNIT | Macadame Betuminoso Por Penetração - Faixa B - Brita Comercial | M³ | 241.42 | 241.42
4011393 | DNIT | Macadame Betuminoso Por Penetração - Faixa B - Brita Produzida | M³ | 127.28 | 127.28
4011396 | DNIT | Macadame Betuminoso Por Penetração - Faixa C - Brita Comercial | M³ | 248.53 | 248.53
4011395 | DNIT | Macadame Betuminoso Por Penetração - Faixa C - Brita Produzida | M³ | 127.98 | 127.98
4011398 | DNIT | Macadame Betuminoso Por Penetração - Faixa D - Brita Comercial | M³ | 252.34 | 252.34
4011397 | DNIT | Macadame Betuminoso Por Penetração - Faixa D - Brita Produzida | M³ | 128.25 | 128.25
4011400 | DNIT | Macadame Betuminoso Por Penetração Com Asfalto Com Polímero - Faixa A - Brita Comercial | M³ | 255.78 | 255.78
4011399 | DNIT | Macadame Betuminoso Por Penetração Com Asfalto Com Polímero - Faixa A - Brita Produzida | M³ | 145.92 | 145.92
4011490 | DNIT | Manta Sintética Para Recapeamento Asfáltico Com Geotêxtil Rt - 09 - Fornecimento E Aplicação | M² | 5.38 | 5.38
4011536 | DNIT | Membrana Plástica Isolante E Impermeabilizante Com Espessura De 0,2 Mm - Fornecimento E Instalação | M² | 1.77 | 1.77
4011415 | DNIT | Micro Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Brita Comercial | T | 181.65 | 181.65
4011416 | DNIT | Micro Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Brita Produzida | T | 138.93 | 138.93
4011408 | DNIT | Microrrevestimento A Frio Com Emulsão Modificada Com Polímero De 0,8 Cm - Faixa Ii - Brita Comercial | M² | 2.27 | 2.27
4011407 | DNIT | Microrrevestimento A Frio Com Emulsão Modificada Com Polímero De 0,8 Cm - Faixa Ii - Brita Produzida | M² | 1.75 | 1.75
4011410 | DNIT | Microrrevestimento A Frio Com Emulsão Modificada Com Polímero De 1,5 Cm - Faixa Iii - Brita Comercial | M² | 4.44 | 4.44
4011409 | DNIT | Microrrevestimento A Frio Com Emulsão Modificada Com Polímero De 1,5 Cm - Faixa Iii - Brita Produzida | M² | 3.42 | 3.42
4011412 | DNIT | Microrrevestimento A Frio Com Emulsão Modificada Com Polímero De 2,0 Cm - Faixa Iii - Brita Comercial | M² | 5.91 | 5.91
4011411 | DNIT | Microrrevestimento A Frio Com Emulsão Modificada Com Polímero De 2,0 Cm - Faixa Iii - Brita Produzida | M² | 4.55 | 4.55
4011520 | DNIT | Pavimento De Concreto Com Equipamento De Pequeno Porte - Areia E Brita Comerciais | M³ | 541.32 | 541.32
4011507 | DNIT | Pavimento De Concreto Com Equipamento De Pequeno Porte - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 400.14 | 400.14
4011535 | DNIT | Pavimento De Concreto Com Equipamento Fôrma-Trilho - Areia E Brita Comerciais | M³ | 427.67 | 427.67
4011534 | DNIT | Pavimento De Concreto Com Equipamento Fôrma-Trilho - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 298.37 | 298.37
4011533 | DNIT | Pavimento De Concreto Com Fôrmas Deslizantes - Areia E Brita Comerciais | M³ | 437.38 | 437.38
4011532 | DNIT | Pavimento De Concreto Com Fôrmas Deslizantes - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 308.08 | 308.08
4011492 | DNIT | Pavimento De Concreto Compactado Com Rolo - Brita Comercial | M³ | 347.24 | 347.24
4011491 | DNIT | Pavimento De Concreto Compactado Com Rolo - Brita Produzida | M³ | 226.38 | 226.38
4011353 | DNIT | Pintura De Ligação | M² | 0.28 | 0.28
4011354 | DNIT | Pintura De Ligação - Emulsão Com Polímero | M² | 0.28 | 0.28
4011418 | DNIT | Pré-Misturado A Frio - Faixa A - Areia E Brita Comerciais | M³ | 343.13 | 343.13
4011417 | DNIT | Pré-Misturado A Frio - Faixa A - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 184.34 | 184.34
4011420 | DNIT | Pré-Misturado A Frio - Faixa B - Areia E Brita Comerciais | M³ | 350.11 | 350.11
4011419 | DNIT | Pré-Misturado A Frio - Faixa B - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 181.15 | 181.15
4011422 | DNIT | Pré-Misturado A Frio - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | M³ | 352.59 | 352.59
4011421 | DNIT | Pré-Misturado A Frio - Faixa C - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 193.64 | 193.64
4011424 | DNIT | Pré-Misturado A Frio - Faixa D - Areia E Brita Comerciais | M³ | 360.53 | 360.53
4011423 | DNIT | Pré-Misturado A Frio - Faixa D - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 190.45 | 190.45
4011426 | DNIT | Pré-Misturado A Frio Com Emulsão Asfáltica Com Polímero - Faixa A - Areia E Brita Comerciais | M³ | 343.13 | 343.13
4011425 | DNIT | Pré-Misturado A Frio Com Emulsão Asfáltica Com Polímero - Faixa A - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 184.34 | 184.34
4011428 | DNIT | Pré-Misturado A Frio Com Emulsão Asfáltica Com Polímero - Faixa B - Areia E Brita Comerciais | M³ | 350.11 | 350.11
4011427 | DNIT | Pré-Misturado A Frio Com Emulsão Asfáltica Com Polímero - Faixa B - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 181.15 | 181.15
4011430 | DNIT | Pré-Misturado A Frio Com Emulsão Asfáltica Com Polímero - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | M³ | 351.32 | 351.32
4011429 | DNIT | Pré-Misturado A Frio Com Emulsão Asfáltica Com Polímero - Faixa C - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 193.13 | 193.13
4011432 | DNIT | Pré-Misturado A Frio Com Emulsão Asfáltica Com Polímero - Faixa D - Areia E Brita Comerciais | M³ | 359.23 | 359.23
4011431 | DNIT | Pré-Misturado A Frio Com Emulsão Asfáltica Com Polímero - Faixa D - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 189.96 | 189.96
4011434 | DNIT | Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa I - Camada Porosa De Atrito - Areia E Brita Comerciais | T | 207.27 | 207.27
4011433 | DNIT | Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa I - Camada Porosa De Atrito - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 134.89 | 134.89
4011436 | DNIT | Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Ii - Camada Porosa De Atrito - Areia E Brita Comerciais | T | 200.88 | 200.88
4011435 | DNIT | Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Ii - Camada Porosa De Atrito - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 126.72 | 126.72
4011438 | DNIT | Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Iii - Camada Porosa De Atrito - Areia E Brita Comerciais | T | 205.18 | 205.18
4011437 | DNIT | Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Iii - Camada Porosa De Atrito - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 132.79 | 132.79
4011440 | DNIT | Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Iv - Camada Porosa De Atrito - Areia E Brita Comerciais | T | 211.51 | 211.51
4011439 | DNIT | Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Iv - Camada Porosa De Atrito - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 139.02 | 139.02
4011442 | DNIT | Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa V - Camada Porosa De Atrito - Areia E Brita Comerciais | T | 209.41 | 209.41
4011441 | DNIT | Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa V - Camada Porosa De Atrito - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 138.6 | 138.6
4011482 | DNIT | Reciclagem Com Incorporação Do Revestimento Asfáltico À Base E Adição De 3% De Cimento | M³ | 76.29 | 76.29
4011486 | DNIT | Reciclagem Com Incorporação Do Revestimento Asfáltico À Base E Adição De 3% De Cimento E De Brita Comercial | M³ | 118.85 | 118.85
4011485 | DNIT | Reciclagem Com Incorporação Do Revestimento Asfáltico À Base E Adição De 3% De Cimento E De Brita Produzida | M³ | 94.44 | 94.44
4011484 | DNIT | Reciclagem Com Incorporação Do Revestimento Asfáltico À Base E Adição De Brita Comercial | M³ | 78.52 | 78.52
4011483 | DNIT | Reciclagem Com Incorporação Do Revestimento Asfáltico À Base E Adição De Brita Produzida | M³ | 54.11 | 54.11
4011488 | DNIT | Reciclagem Com Incorporação Do Revestimento Asfáltico À Base E Adição De Espuma Asfáltica E Cimento | M³ | 55.31 | 55.31
4011487 | DNIT | Reciclagem Com Incorporação Do Revestimento Asfáltico À Base E Adição De Espuma Asfáltica, Cimento E Pó De Pedra Comercial | M³ | 80.57 | 80.57
4011489 | DNIT | Reciclagem De Revestimento Asfáltico Em Usina Com Adição De Espuma Asfáltica, Pó De Pedra Comercial E Cimento | M³ | 129.58 | 129.58
4011493 | DNIT | Reciclagem De Revestimento Asfáltico Em Usina Com Adição De Espuma Asfáltica, Pó De Pedra Produzido E Cimento | M³ | 100.17 | 100.17
4011481 | DNIT | Reciclagem Simples Com Incorporação Do Revestimento Asfáltico À Base | M³ | 35.96 | 35.96
4011347 | DNIT | Reestabilização De Camada De Base Com Adição De 3% De Cimento | M³ | 63.61 | 63.61
4011342 | DNIT | Reestabilização De Camada De Base Com Adição De 30% De Brita Comercial | M³ | 93.43 | 93.43
4011344 | DNIT | Reestabilização De Camada De Base Com Adição De 30% De Brita Produzida | M³ | 53.14 | 53.14
4011341 | DNIT | Reestabilização De Camada De Base Com Adição De 30% De Material Fresado Retirado Da Pista | M³ | 12.39 | 12.39
4011346 | DNIT | Reestabilização De Camada De Base Sem Adição De Material | M³ | 8.63 | 8.63
4011211 | DNIT | Reforço Do Subleito Com Material De Jazida | M³ | 11.54 | 11.54
4011304 | DNIT | Reforço Do Subleito De Solo Melhorado Com 4% De Cal E Mistura Na Pista Com Material De Jazida | M³ | 50.26 | 50.26
4011209 | DNIT | Regularização Do Subleito | M² | 1.15 | 1.15
4011210 | DNIT | Regularização Do Subleito Com Fresagem Corte E Controle Automático De Greide | M² | 1.26 | 1.26
4011537 | DNIT | Serragem De Juntas Em Pavimento De Concreto, Limpeza E Enchimento Com Selante A Frio | M | 19.13 | 19.13
4011218 | DNIT | Sub-Base De Concreto Adensado Por Vibração - Areia E Brita Comerciais | M³ | 436.39 | 436.39
4011217 | DNIT | Sub-Base De Concreto Adensado Por Vibração - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 284.1 | 284.1
4011214 | DNIT | Sub-Base De Concreto Compactado Com Rolo - Brita Comercial | M³ | 299.22 | 299.22
4011213 | DNIT | Sub-Base De Concreto Compactado Com Rolo - Brita Produzida | M³ | 172.87 | 172.87
4011227 | DNIT | Sub-Base De Solo Estabilizado Granulometricamente Sem Mistura Com Material De Jazida | M³ | 11.54 | 11.54
4011302 | DNIT | Sub-Base De Solo Melhorado Com 3% De Cimento E Mistura Em Usina Com Material De Jazida | M³ | 61.56 | 61.56
4011300 | DNIT | Sub-Base De Solo Melhorado Com 3% De Cimento E Mistura Na Pista Com Material De Jazida | M³ | 49.97 | 49.97
4011306 | DNIT | Sub-Base De Solo-Cal Com 7% De Cal E Mistura Na Pista Com Material De Jazida | M³ | 77.71 | 77.71
4011303 | DNIT | Sub-Base De Solo-Cimento Com 7% De Cimento E Mistura Em Usina Com Material De Jazida | M³ | 108.73 | 108.73
4011301 | DNIT | Sub-Base De Solo-Cimento Com 7% De Cimento E Mistura Na Pista Com Material De Jazida | M³ | 98.62 | 98.62
4011228 | DNIT | Sub-Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura De Solos Na Pista Com Material De Jazida | M³ | 12.76 | 12.76
4011229 | DNIT | Sub-Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Areia (70% - 30%) Em Usina Com Material De Jazida E Areia Extraída | M³ | 31.2 | 31.2
4011231 | DNIT | Sub-Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Com 3% De Cimento Em Usina Com Material De Jazida E Brita Comercial | M³ | 123.69 | 123.69
4011230 | DNIT | Sub-Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Com 3% De Cimento Em Usina Com Material De Jazida E Brita Produzida | M³ | 84.61 | 84.61
4011235 | DNIT | Sub-Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Em Usina Com Material De Jazida E Brita Comercial | M³ | 89.15 | 89.15
4011234 | DNIT | Sub-Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Em Usina Com Material De Jazida E Brita Produzida | M³ | 48.86 | 48.86
4011233 | DNIT | Sub-Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Na Pista Com Material De Jazida E Brita Comercial | M³ | 75.6 | 75.6
4011232 | DNIT | Sub-Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Na Pista Com Material De Jazida E Brita Produzida | M³ | 35.31 | 35.31
4011372 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Banho Diluído - Brita Comercial | M² | 6.38 | 6.38
4011371 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Banho Diluído - Brita Produzida | M² | 4.01 | 4.01
4011378 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Banho Diluído Com Emulsão Com Polímero - Brita Comercial | M² | 6.38 | 6.38
4011377 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Banho Diluído Com Emulsão Com Polímero - Brita Produzida | M² | 4.01 | 4.01
4011368 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Cap - Brita Comercial | M² | 5.24 | 5.24
4011367 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Cap - Brita Produzida | M² | 2.87 | 2.87
4011374 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Cap Com Polímero - Brita Comercial | M² | 5.24 | 5.24
4011373 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Cap Com Polímero - Brita Produzida | M² | 2.87 | 2.87
4011370 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Emulsão - Brita Comercial | M² | 5.86 | 5.86
4011369 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Emulsão - Brita Produzida | M² | 3.49 | 3.49
4011376 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Emulsão Com Polímero - Brita Comercial | M² | 5.86 | 5.86
4011375 | DNIT | Tratamento Superficial Duplo Com Emulsão Com Polímero - Brita Produzida | M² | 3.49 | 3.49
4011360 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Banho Diluído - Brita Comercial | M² | 2.28 | 2.28
4011359 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Banho Diluído - Brita Produzida | M² | 1.46 | 1.46
4011366 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Banho Diluído Com Emulsão Com Polímero - Brita Comercial | M² | 2.28 | 2.28
4011365 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Banho Diluído Com Emulsão Com Polímero - Brita Produzida | M² | 1.46 | 1.46
4011356 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Cap - Brita Comercial | M² | 1.81 | 1.81
4011355 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Cap - Brita Produzida | M² | 0.99 | 0.99
4011362 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Cap Com Polímero - Brita Comercial | M² | 1.81 | 1.81
4011361 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Cap Com Polímero - Brita Produzida | M² | 0.99 | 0.99
4011358 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Emulsão - Brita Comercial | M² | 2.06 | 2.06
4011357 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Emulsão - Brita Produzida | M² | 1.23 | 1.23
4011364 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Emulsão Com Polímero - Brita Comercial | M² | 2.06 | 2.06
4011363 | DNIT | Tratamento Superficial Simples Com Emulsão Com Polímero - Brita Produzida | M² | 1.23 | 1.23
4011384 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Banho Diluído - Brita Comercial | M² | 6.87 | 6.87
4011383 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Banho Diluído - Brita Produzida | M² | 4.39 | 4.39
4011390 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Banho Diluído - Emulsão Com Polímero - Brita Comercial | M² | 6.87 | 6.87
4011389 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Banho Diluído - Emulsão Com Polímero - Brita Produzida | M² | 4.39 | 4.39
4011380 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Cap - Brita Comercial | M² | 5.74 | 5.74
4011379 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Cap - Brita Produzida | M² | 3.25 | 3.25
4011386 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Cap Com Polímero - Brita Comercial | M² | 5.74 | 5.74
4011385 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Cap Com Polímero - Brita Produzida | M² | 3.25 | 3.25
4011382 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Emulsão - Brita Comercial | M² | 6.35 | 6.35
4011381 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Emulsão - Brita Produzida | M² | 3.87 | 3.87
4011388 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Emulsão Com Polímero - Brita Comercial | M² | 6.35 | 6.35
4011387 | DNIT | Tratamento Superficial Triplo Com Emulsão Com Polímero - Brita Produzida | M² | 3.87 | 3.87
4011212 | DNIT | Varredura Da Superfície Para Execução De Revestimento Asfáltico | M² | 0.07 | 0.07
4208197 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 12 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 13764.45 | 13764.45
4208158 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 19 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 18125.06 | 18125.06
4208198 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 22 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 21737.52 | 21737.52
4208159 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 31 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 29002.73 | 29002.73
4208160 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 37 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 34386.73 | 34386.73
4208199 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 43 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 39766.35 | 39766.35
4208161 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 55 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 50182.93 | 50182.93
4208162 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 61 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 55333.87 | 55333.87
4208163 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 73 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 65828.48 | 65828.48
4208200 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 85 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 76580.49 | 76580.49
4208164 | DNIT | Ancoragem Fixa Para Estais De 91 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Injeção De Cera | UN | 81587.23 | 81587.23
4208201 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 12 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 24071.72 | 24071.72
4208151 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 19 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 31479.62 | 31479.62
4208202 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 22 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 37294.15 | 37294.15
4208152 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 31 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 50208.12 | 50208.12
4208153 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 37 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 59511.77 | 59511.77
4208203 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 43 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 68900.57 | 68900.57
4208154 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 55 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 86922.56 | 86922.56
4208155 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 61 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 96460.49 | 96460.49
4208156 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 73 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 114817.97 | 114817.97
4208204 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 85 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 133495.19 | 133495.19
4208157 | DNIT | Ancoragem Regulável Para Estais De 91 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Inclusive Protensão, Injeção De Cera E Regulagem Final | UN | 142563.69 | 142563.69
4208127 | DNIT | Cordoalha Para Estais Cp 177 Rb D = 15,7 Mm - Fornecimento, Preparo E Colocação | KG | 27.53 | 27.53
4208196 | DNIT | Elevador De Cremalheira - Ascensão E Ancoragem Da Torre A Partir De 16 M Com Cada Elevação De Até 9 M - Utilização De 50 Vezes - Inclusive Desmontagem | UN | 2676.26 | 2676.26
4208209 | DNIT | Elevador De Cremalheira - Montagem E Desmontagem Até A Altura De 16 M - Exceto Fundações | UN | 11296.25 | 11296.25
4208206 | DNIT | Elevador De Cremalheira Com Cabine Simples, Com Capacidade De 1.500 Kg E Altura De Até 100 M - Operação | H | 125.65 | 125.65
4208210 | DNIT | Grua Fixa - Montagem E Desmontagem Até A Altura De 60 M - Exceto Fundações | UN | 25715.44 | 25715.44
4208195 | DNIT | Grua Fixa - Telescopagem E Ancoragem Da Torre A Partir De 60 M Com Cada Elevação De Até 18 M - Inclusive Desmontagem | UN | 13793.3 | 13793.3
4208208 | DNIT | Grua Fixa Com Altura De 60 A 102 M, Com Alcance De 60 M E Capacidade De 1.500 Kg Na Ponta Da Lança - Operação | H | 595.23 | 595.23
4208135 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 12 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 1769.48 | 1769.48
4208136 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 19 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 2013.52 | 2013.52
4208137 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 22 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 2312.19 | 2312.19
4208138 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 31 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 2602.62 | 2602.62
4208139 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 37 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 2606.22 | 2606.22
4208140 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 43 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 3238.79 | 3238.79
4208141 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 55 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 3247.94 | 3247.94
4208212 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 61 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 3249.67 | 3249.67
4208213 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 73 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 3736.83 | 3736.83
4208214 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 85 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 4227.41 | 4227.41
4208215 | DNIT | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 91 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 4233.35 | 4233.35
4208216 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 12 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 2355.41 | 2355.41
4208217 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 19 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 2676.95 | 2676.95
4208218 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 22 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 3497.96 | 3497.96
4208219 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 31 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 4518.67 | 4518.67
4208220 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 37 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 4787.59 | 4787.59
4208221 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 43 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 6300.31 | 6300.31
4208222 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 55 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 7946.92 | 7946.92
4208223 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 61 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 7949.59 | 7949.59
4208224 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 73 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 9267.32 | 9267.32
4208225 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 85 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 10420.01 | 10420.01
4208226 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 91 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 10613.12 | 10613.12
4208227 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 12 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 1545.31 | 1545.31
4208228 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 19 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 1764.19 | 1764.19
4208229 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 22 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 2289.4 | 2289.4
4208230 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 31 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 2959.08 | 2959.08
4208231 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 37 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 3136.87 | 3136.87
4208232 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 43 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 4120.78 | 4120.78
4208233 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 55 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 5191.77 | 5191.77
4208234 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 61 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 5194.24 | 5194.24
4208235 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 73 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 6065.67 | 6065.67
4208236 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 85 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 6920.97 | 6920.97
4208237 | DNIT | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 91 Cordoalhas D = 15,7 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 6952.54 | 6952.54
4208128 | DNIT | Tubo Pead Para Estais - D = 110 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 260.84 | 260.84
4208129 | DNIT | Tubo Pead Para Estais - D = 140 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 289.51 | 289.51
4208130 | DNIT | Tubo Pead Para Estais - D = 160 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 332.58 | 332.58
4208131 | DNIT | Tubo Pead Para Estais - D = 180 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 386.44 | 386.44
4208132 | DNIT | Tubo Pead Para Estais - D = 200 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 440.13 | 440.13
4208133 | DNIT | Tubo Pead Para Estais - D = 225 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 499.09 | 499.09
4208134 | DNIT | Tubo Pead Para Estais - D = 250 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 558.93 | 558.93
4208238 | DNIT | Tubo Pead Para Estais - D = 280 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 584.24 | 584.24
4208239 | DNIT | Tubo Pead Para Estais - D = 315 Mm - Fornecimento E Instalação | M | 638.39 | 638.39
4413920 | DNIT | Adubação De Cobertura Por Equipamento De Hidrossemeadura Em Áreas De Semeadura Via Seca Ou De Hidrossemeadura | M² | 0.51 | 0.51
4413024 | DNIT | Adubação Manual De Cobertura Em Áreas De Enleivamento Ou De Plantio De Mudas De Gramíneas | M² | 0.39 | 0.39
4413022 | DNIT | Adubação Manual De Cobertura Em Áreas De Semeadura Via Seca Ou De Hidrossemeadura | M² | 0.59 | 0.59
4413020 | DNIT | Barreira Arbórea Para Tratamento Acústico Das Áreas Lindeiras Da Faixa De Domínio – Densidade De Plantio De 1,0 M Entre Mudas | M | 37.85 | 37.85
4413013 | DNIT | Cerca De Passagem De Fauna Com Tela De Alambrado Sobre Mureta De Blocos De Concreto - H = 20 Cm - Mourões De Madeira A Cada 2,5 M E Esticador A Cada 50 M | M | 83.98 | 83.98
4413019 | DNIT | Cerca Viva Para Tratamento Acústico Das Áreas Lindeiras Da Faixa De Domínio – Densidade De Plantio De 1,0 M Entre Mudas | M | 33.15 | 33.15
4413026 | DNIT | Dique De Bambu Para Controle De Erosão De Taludes | M² | 239.52 | 239.52
4413996 | DNIT | Enleivamento | M² | 9.62 | 9.62
4413942 | DNIT | Espalhamento De Material Em Bota-Fora | M³ | 1.98 | 1.98
4413018 | DNIT | Fixação De Tela Eletrossoldada Em Talude Para Lançamento De Argamassa Ou Concreto Projetado | KG | 12.84 | 12.84
4413905 | DNIT | Hidrossemeadura | M² | 6.09 | 6.09
4413987 | DNIT | Irrigação De Área Plantada Para Proteção Vegetal Do Corpo Estradal | M² | 0.34 | 0.34
4413995 | DNIT | Obtenção De Grama Para Replantio | M² | 2.88 | 2.88
4413994 | DNIT | Passagem Aérea De Animais Com Rede De Cabos De Aço E Sisal Apoiadas Em 6 Postes De Concreto De 15 M - Extensão Total De 100 M | M | 682.9 | 682.9
4413200 | DNIT | Plantio De Grama Comercial Em Placas | M² | 15.71 | 15.71
4413990 | DNIT | Plantio De Muda De Arbusto Com Altura Até 0,50 M Em Cova De 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 33.15 | 33.15
4413989 | DNIT | Plantio De Muda De Árvore Com Altura De 0,30 A 0,80 M Em Cova De 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 37.85 | 37.85
4413951 | DNIT | Plantio De Muda De Árvore Frutífera Com Altura Até 1,00 M Em Cova De 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 51.32 | 51.32
4413950 | DNIT | Plantio De Muda De Árvore Frutífera Com Altura De 1,00 A 2,00 M Em Cova De 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 96.89 | 96.89
4413949 | DNIT | Plantio De Muda De Árvore Frutífera Com Altura De 2,00 A 3,00 M Em Cova De 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 219.56 | 219.56
4413948 | DNIT | Plantio De Muda De Árvore Ornamental Com Altura Até 1,00 M Em Cova De 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 46.37 | 46.37
4413947 | DNIT | Plantio De Muda De Árvore Ornamental Com Altura De 1,00 A 2,00 M Em Cova De 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 90.67 | 90.67
4413946 | DNIT | Plantio De Muda De Árvore Ornamental Com Altura De 2,00 A 3,00 M Em Cova De 0,60 X 0,60 X 0,60 M | UN | 111.07 | 111.07
4413952 | DNIT | Plantio De Tapete De Floríferas Com Altura Até 0,50 M | M² | 67.79 | 67.79
4413012 | DNIT | Preenchimento De Erosão Em Talude Com Terra Vegetal E Sementes De Gramíneas Ensacadas | M³ | 372.46 | 372.46
4413014 | DNIT | Recuperação Ambiental De Pedreiras Ou Áreas Degradadas Com Biomanta Vegetal De Fibras De Coco | M² | 16.19 | 16.19
4413016 | DNIT | Recuperação Ambiental De Pedreiras Ou Áreas Degradadas Com Biomanta Vegetal De Fibras De Palha Em Áreas Com Inclinação Máxima De 1:1,5 | M² | 9.92 | 9.92
4413984 | DNIT | Regularização De Bota-Fora Com Espalhamento E Compactação | M³ | 3.83 | 3.83
4413986 | DNIT | Regularização De Superfície Com Motoniveladora | M² | 0.07 | 0.07
4413985 | DNIT | Regularização Manual De Taludes De Cortes E Aterros | M² | 21.76 | 21.76
4413017 | DNIT | Retentores De Sedimentos Em Fibras Vegetais - D = 20 Cm | M | 63.53 | 63.53
4415673 | DNIT | Revestimento Vegetal Com Grama Em Mudas Em Superfícies Inclinadas | M² | 7.83 | 7.83
4415684 | DNIT | Revestimento Vegetal Com Grama Em Mudas Em Superfícies Planas | M² | 4.42 | 4.42
4413993 | DNIT | Revestimento Vegetal Por Semeadura A Lanço Manual De Gramíneas E Leguminosas | M² | 0.53 | 0.53
4507754 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 10 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 872.3 | 872.3
4507738 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 10 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 1175.37 | 1175.37
4507755 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 12 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 1096.74 | 1096.74
4507756 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 12 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 1433.36 | 1433.36
4507757 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 15 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 1519.42 | 1519.42
4507758 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 15 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 1867.16 | 1867.16
4507759 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 19 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 1920.18 | 1920.18
4507760 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 19 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 2419.93 | 2419.93
4507761 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 22 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 2467.46 | 2467.46
4507762 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 22 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 3099.15 | 3099.15
4507763 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 27 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 2951.99 | 2951.99
4507764 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 27 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 4047.06 | 4047.06
4507765 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 31 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 3171.69 | 3171.69
4508192 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 31 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 5345 | 5345
4507766 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 4 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 423.75 | 423.75
4507767 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 4 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 509.94 | 509.94
4507768 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 6 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 531.6 | 531.6
4507769 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 6 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 661.68 | 661.68
4507770 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 7 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 609.98 | 609.98
4507771 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 7 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 774.93 | 774.93
4507772 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 8 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 759.35 | 759.35
4508193 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 8 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 896.03 | 896.03
4507773 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 9 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 802.31 | 802.31
4507774 | DNIT | Ancoragem Ativa Com 9 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 1048.72 | 1048.72
4507775 | DNIT | Ancoragem Ativa Para Lajes Com 1 Cordoalha Aderente D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 97.06 | 97.06
4507776 | DNIT | Ancoragem Ativa Para Lajes Com 1 Cordoalha Aderente D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 107.93 | 107.93
4507783 | DNIT | Ancoragem Ativa Para Lajes Com 1 Cordoalha Engraxada D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 81.12 | 81.12
4507784 | DNIT | Ancoragem Ativa Para Lajes Com 1 Cordoalha Engraxada D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 113.36 | 113.36
4507777 | DNIT | Ancoragem Ativa Para Lajes Com 2 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 188.61 | 188.61
4507778 | DNIT | Ancoragem Ativa Para Lajes Com 2 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 238.62 | 238.62
4507779 | DNIT | Ancoragem Ativa Para Lajes Com 3 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 262.73 | 262.73
4507780 | DNIT | Ancoragem Ativa Para Lajes Com 3 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 294.63 | 294.63
4507781 | DNIT | Ancoragem Ativa Para Lajes Com 4 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 342.57 | 342.57
4507782 | DNIT | Ancoragem Ativa Para Lajes Com 4 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 408.86 | 408.86
4507785 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 10 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 139.64 | 139.64
4508194 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 10 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 143.37 | 143.37
4507786 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 12 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 163.33 | 163.33
4507787 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 12 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 167.18 | 167.18
4507788 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 15 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 217.49 | 217.49
4507789 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 15 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 224.62 | 224.62
4507790 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 19 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 267.92 | 267.92
4507791 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 19 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 276.95 | 276.95
4507792 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 22 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 313.12 | 313.12
4507793 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 22 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 325.66 | 325.66
4507794 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 27 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 398.56 | 398.56
4507795 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 27 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 422.16 | 422.16
4507796 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 31 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 457.12 | 457.12
4508190 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 31 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 497.38 | 497.38
4507797 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 4 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 65.59 | 65.59
4507798 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 4 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 66.34 | 66.34
4507799 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 6 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 91.98 | 91.98
4507800 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 6 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 93.37 | 93.37
4507801 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 7 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 111.2 | 111.2
4507802 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 7 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 112.59 | 112.59
4507803 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 8 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 111.66 | 111.66
4508191 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 8 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 113.05 | 113.05
4507804 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 9 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 137.53 | 137.53
4507805 | DNIT | Ancoragem Passiva Com 9 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 132.77 | 132.77
4507806 | DNIT | Ancoragem Passiva Para Lajes Com 1 Cordoalha Aderente D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 27.03 | 27.03
4507807 | DNIT | Ancoragem Passiva Para Lajes Com 1 Cordoalha Aderente D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 32.8 | 32.8
4507866 | DNIT | Ancoragem Passiva Para Lajes Com 1 Cordoalha Engraxada D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 75.86 | 75.86
4507867 | DNIT | Ancoragem Passiva Para Lajes Com 1 Cordoalha Engraxada D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 108.09 | 108.09
4507808 | DNIT | Ancoragem Passiva Para Lajes Com 2 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 29.69 | 29.69
4507809 | DNIT | Ancoragem Passiva Para Lajes Com 2 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 36.5 | 36.5
4507810 | DNIT | Ancoragem Passiva Para Lajes Com 3 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 50.19 | 50.19
4507811 | DNIT | Ancoragem Passiva Para Lajes Com 3 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 57.98 | 57.98
4507812 | DNIT | Ancoragem Passiva Para Lajes Com 4 Cordoalhas Aderentes D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 55.58 | 55.58
4507813 | DNIT | Ancoragem Passiva Para Lajes Com 4 Cordoalhas Aderentes D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | UN | 66.13 | 66.13
4507851 | DNIT | Bainha Metálica Ovalizada Seção 19 X 36 Mm Para 1 Cordoalha D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 24.42 | 24.42
4507852 | DNIT | Bainha Metálica Ovalizada Seção 19 X 36 Mm Para 2 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 24.3 | 24.3
4507853 | DNIT | Bainha Metálica Ovalizada Seção 19 X 48 Mm Para 3 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 27.48 | 27.48
4507854 | DNIT | Bainha Metálica Ovalizada Seção 19 X 62 Mm Para 4 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 29.32 | 29.32
4507855 | DNIT | Bainha Metálica Ovalizada Seção 22 X 32 Mm Para 1 Cordoalha D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 24.39 | 24.39
4507856 | DNIT | Bainha Metálica Ovalizada Seção 22 X 32 Mm Para 2 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 24.21 | 24.21
4507857 | DNIT | Bainha Metálica Ovalizada Seção 22 X 55 Mm Para 3 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 28.9 | 28.9
4507858 | DNIT | Bainha Metálica Ovalizada Seção 22 X 73 Mm Para 4 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 31.92 | 31.92
4508177 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 100 Mm Para 21 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 57.35 | 57.35
4508178 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 100 Mm Para 22 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 57.16 | 57.16
4507821 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 100 Mm Para 24 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 56.8 | 56.8
4507822 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 100 Mm Para 25 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 56.62 | 56.62
4507823 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 100 Mm Para 30 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 57.36 | 57.36
4508188 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 100 Mm Para 31 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 57.23 | 57.23
4507824 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 110 Mm Para 27 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 62.79 | 62.79
4507825 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 110 Mm Para 37 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 63 | 63
4507826 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 120 Mm Para 30 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 67.01 | 67.01
4508179 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 120 Mm Para 31 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 66.82 | 66.82
4507827 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 130 Mm Para 37 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 70.23 | 70.23
4508180 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 30 Mm Para 2 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 23.72 | 23.72
4507739 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 35 Mm Para 2 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 24.92 | 24.92
4508181 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 35 Mm Para 3 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 24.91 | 24.91
4508125 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 40 Mm Para 3 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 26.79 | 26.79
4507828 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 40 Mm Para 4 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 26.82 | 26.82
4507829 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 45 Mm Para 4 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 28.89 | 28.89
4508182 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 45 Mm Para 5 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 28.98 | 28.98
4508092 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 50 Mm Para 5 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 30.77 | 30.77
4507830 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 50 Mm Para 6 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 30.92 | 30.92
4508183 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 55 Mm Para 7 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 35.84 | 35.84
4507831 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 55 Mm Para 8 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 33.07 | 33.07
4507832 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 60 Mm Para 6 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 36.47 | 36.47
4507833 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 60 Mm Para 9 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 36.42 | 36.42
4507834 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 65 Mm Para 10 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 38.14 | 38.14
4508184 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 65 Mm Para 11 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 38.01 | 38.01
4507835 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 65 Mm Para 12 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 37.88 | 37.88
4508174 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 65 Mm Para 7 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 38.13 | 38.13
4507836 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 65 Mm Para 8 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 37.95 | 37.95
4507837 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 70 Mm Para 15 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 40.22 | 40.22
4507838 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 70 Mm Para 9 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 40.49 | 40.49
4507839 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 75 Mm Para 10 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 42.09 | 42.09
4508175 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 75 Mm Para 11 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 41.91 | 41.91
4507840 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 75 Mm Para 16 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 41.88 | 41.88
4507841 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 75 Mm Para 18 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 41.62 | 41.62
4507842 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 80 Mm Para 12 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 45.13 | 45.13
4508185 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 80 Mm Para 19 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 44.9 | 44.9
4507843 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 80 Mm Para 20 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 44.78 | 44.78
4507844 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 85 Mm Para 15 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 47.33 | 47.33
4508186 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 85 Mm Para 21 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 47.39 | 47.39
4508187 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 85 Mm Para 22 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 47.27 | 47.27
4507845 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 85 Mm Para 24 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 47.01 | 47.01
4507846 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 85 Mm Para 25 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 46.88 | 46.88
4507847 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 90 Mm Para 16 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 52.68 | 52.68
4507848 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 90 Mm Para 18 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 52.31 | 52.31
4507849 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 90 Mm Para 27 Cordoalhas D = 12,7 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 52.16 | 52.16
4508176 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 95 Mm Para 19 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 54.07 | 54.07
4507850 | DNIT | Bainha Metálica Redonda D = 95 Mm Para 20 Cordoalhas D = 15,2 Mm - Fornecimento, Instalação E Injeção De Nata De Cimento | M | 53.89 | 53.89
4507956 | DNIT | Cordoalha Cp 190 Rb D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | KG | 11.07 | 11.07
4507957 | DNIT | Cordoalha Cp 190 Rb D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | KG | 11.05 | 11.05
4507958 | DNIT | Cordoalha Engraxada Cp 190 Rb D = 12,7 Mm - Fornecimento E Instalação | KG | 15.22 | 15.22
4507959 | DNIT | Cordoalha Engraxada Cp 190 Rb D = 15,2 Mm - Fornecimento E Instalação | KG | 15.22 | 15.22
4516138 | DNIT | Gaiola Metálica Em Cantoneira Para Armazenamento E Manipulação De Cordoalha - Confecção | KG | 9.86 | 9.86
4516137 | DNIT | Nicho De Madeira Para Dispositivo De Ancoragem De Protensão - Confecção E Instalação | M² | 144.41 | 144.41
4805755 | DNIT | Apiloamento Manual | M³ | 31.89 | 31.89
4805756 | DNIT | Apiloamento Manual De Superfície Com Espessura De 15 Cm | M² | 4.78 | 4.78
4816020 | DNIT | Areia Extraída Com Draga De Sucção Tipo Bomba | M³ | 11.61 | 11.61
4816019 | DNIT | Areia Extraída Com Escavadeira Hidráulica De Longo Alcance | M³ | 7.23 | 7.23
4816018 | DNIT | Areia Extraída Com Trator E Carregadeira | M³ | 4.95 | 4.95
4816012 | DNIT | Brita Produzida Em Central De Britagem De 80 M³/H | M³ | 54.41 | 54.41
4815805 | DNIT | Calandragem De Chapa Metálica Com Espessura De 3 Mm | M² | 13.56 | 13.56
4815802 | DNIT | Calandragem De Chapa Metálica Com Espessura De 5 Mm | M² | 20.02 | 20.02
4805754 | DNIT | Compactação Manual Com Soquete Vibratório | M³ | 6.73 | 6.73
4816145 | DNIT | Confecção De Canaleta Meia Cana D = 0,30 M - Areia E Brita Comerciais | M | 26.52 | 26.52
4816144 | DNIT | Confecção De Canaleta Meia Cana D = 0,30 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 24.13 | 24.13
4816147 | DNIT | Confecção De Canaleta Meia Cana D = 0,40 M - Areia E Brita Comerciais | M | 36.75 | 36.75
4816146 | DNIT | Confecção De Canaleta Meia Cana D = 0,40 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 32.46 | 32.46
4816121 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto D = 0,20 M - Areia E Brita Comerciais | M | 29.77 | 29.77
4816120 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto D = 0,20 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 26.43 | 26.43
4816123 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto D = 0,30 M - Areia E Brita Comerciais | M | 39.42 | 39.42
4816122 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto D = 0,30 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 34.65 | 34.65
4816125 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto D = 0,40 M - Areia E Brita Comerciais | M | 56.08 | 56.08
4816124 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto D = 0,40 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 47.5 | 47.5
4816022 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto D = 0,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 75.4 | 75.4
4816021 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto D = 0,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 62.04 | 62.04
4816106 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Perfurado D = 0,20 M - Areia E Brita Comerciais | M | 30.83 | 30.83
4816105 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Perfurado D = 0,20 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 27.49 | 27.49
4816108 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Perfurado D = 0,30 M - Areia E Brita Comerciais | M | 40.49 | 40.49
4816107 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Perfurado D = 0,30 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 35.72 | 35.72
4816110 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Perfurado D = 0,40 M - Areia E Brita Comerciais | M | 57.14 | 57.14
4816109 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Perfurado D = 0,40 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 48.56 | 48.56
4816100 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Poroso D = 0,20 M - Areia E Brita Comerciais | M | 30.63 | 30.63
4816099 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Poroso D = 0,20 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 28.19 | 28.19
4816102 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Poroso D = 0,30 M - Areia E Brita Comerciais | M | 39.32 | 39.32
4816101 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Poroso D = 0,30 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 36.72 | 36.72
4816104 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Poroso D = 0,40 M - Areia E Brita Comerciais | M | 55.94 | 55.94
4816103 | DNIT | Confecção De Tubos De Concreto Poroso D = 0,40 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 49.69 | 49.69
4815804 | DNIT | Dobramento De Chapas De Alumínio Com Espessura De 1,5 Mm E Comprimento De Dobra De Até 500 Mm | UN | 0.59 | 0.59
4816002 | DNIT | Escavação De Tunnel Liner Em Material De 3ª Categoria | M³ | 1349.04 | 1349.04
4805765 | DNIT | Escavação De Vala Em Material De 3ª Categoria | M³ | 184.73 | 184.73
4816000 | DNIT | Escavação Manual De Tunnel Liner Em Material De 1ª Categoria | M³ | 456.59 | 456.59
4816001 | DNIT | Escavação Manual De Tunnel Liner Em Material De 2ª Categoria | M³ | 763.24 | 763.24
4805749 | DNIT | Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria | M³ | 72.54 | 72.54
4805751 | DNIT | Escavação Manual Em Material De 1ª Categoria Na Profundidade De 1 A 2 M | M³ | 54.41 | 54.41
4805752 | DNIT | Escavação Manual Em Material De 1ª Categoria Na Profundidade De 2 A 3 M | M³ | 65.29 | 65.29
4805753 | DNIT | Escavação Manual Em Material De 1ª Categoria Na Profundidade De 3 A 4 M | M³ | 76.17 | 76.17
4805750 | DNIT | Escavação Manual Em Material De 1ª Categoria Na Profundidade De Até 1 M | M³ | 43.53 | 43.53
4805767 | DNIT | Escavação Manual Em Material De 2ª Categoria Na Profundidade De 1 A 2 M | M³ | 75 | 75
4805769 | DNIT | Escavação Manual Em Material De 2ª Categoria Na Profundidade De 2 A 3 M | M³ | 89.28 | 89.28
4805770 | DNIT | Escavação Manual Em Material De 2ª Categoria Na Profundidade De 3 A 4 M | M³ | 103.57 | 103.57
4805760 | DNIT | Escavação Manual Em Material De 2ª Categoria Na Profundidade De Até 1 M | M³ | 60.71 | 60.71
4805757 | DNIT | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | M³ | 6.55 | 6.55
4805762 | DNIT | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 2ª Categoria | M³ | 8.06 | 8.06
4806395 | DNIT | Fixação De Parafuso Em Estrutura Metálica | UN | 6.07 | 6.07
4816003 | DNIT | Iluminação Provisória Para Tunnel Liner | M | 43.41 | 43.41
4816017 | DNIT | Material Pétreo Produzido Em Britador De Mandíbulas Móvel - Camada Final De Aterro Em Rocha | M³ | 21.36 | 21.36
4816023 | DNIT | Operação De Mergulho Autônomo Em Profundidade De Até 20 M | H | 245.05 | 245.05
4816025 | DNIT | Operação De Mergulho Dependente Em Profundidade De 30 A 50 M - Inclusive Descompressão | H | 449.71 | 449.71
4816024 | DNIT | Operação De Mergulho Dependente Em Profundidade De Até 30 M - Inclusive Descompressão | H | 312.28 | 312.28
4816005 | DNIT | Pedra De Mão Produzida Manualmente | M³ | 84.61 | 84.61
4800400 | DNIT | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | M² | 5.06 | 5.06
4816016 | DNIT | Rachão Ou Pedra De Mão Produzida | M³ | 40.6 | 40.6
4800412 | DNIT | Raspagem E Limpeza De Terreno Plano | M² | 4.35 | 4.35
4815671 | DNIT | Reaterro E Compactação Com Soquete Vibratório | M³ | 16.69 | 16.69
4815803 | DNIT | Rebordeamento De Chapa Metálica Com Espessura De 5 Mm | M | 7.88 | 7.88
4816011 | DNIT | Recarga De Cilindro Com Ar Respirável Para Atividades De Mergulho | M³ | 1618.15 | 1618.15
4816014 | DNIT | Rocha Para Britagem Com Perfuratriz Manual | M³ | 48.74 | 48.74
4816010 | DNIT | Rocha Para Britagem Com Perfuratriz Sobre Esteira | M³ | 36.11 | 36.11
4816015 | DNIT | Rocha Para Britagem Com Perfuratriz Sobre Esteira - Camada Final De Aterro Em Rocha | M³ | 21.1 | 21.1
4816119 | DNIT | Selo De Argila Apiloado (Solo Local) | M³ | 36.14 | 36.14
4816004 | DNIT | Ventilação Provisória Para Tunnel Liner | M | 55.67 | 55.67
4915652 | DNIT | Bico De Adesão Para Injeção De Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi - Fornecimento, Instalação E Retirada | UN | 7.81 | 7.81
4915651 | DNIT | Bico De Perfuração Para Injeção De Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi - Fornecimento, Instalação E Retirada | UN | 9.49 | 9.49
4915723 | DNIT | Caiação Manual Com Fixador De Cal | M² | 3.09 | 3.09
4915724 | DNIT | Caiação Mecanizada Com Fixador De Cal | M² | 1.86 | 1.86
4915637 | DNIT | Capa Selante - Areia Comercial | M² | 0.97 | 0.97
4915779 | DNIT | Capa Selante - Areia Extraída | M² | 0.64 | 0.64
4915638 | DNIT | Capa Selante - Brita Produzida | M² | 0.76 | 0.76
4915636 | DNIT | Capa Selante - Pedrisco Comercial | M² | 1.1 | 1.1
4915744 | DNIT | Capina Manual | M² | 0.73 | 0.73
4915700 | DNIT | Combate À Exsudação - Areia Comercial | M² | 1.15 | 1.15
4915590 | DNIT | Combate À Exsudação - Areia Extraída | M² | 0.78 | 0.78
4915591 | DNIT | Combate À Exsudação - Brita Produzida | M² | 0.91 | 0.91
4915701 | DNIT | Combate À Exsudação - Pedrisco Comercial | M² | 1.26 | 1.26
4915703 | DNIT | Correção De Defeitos Com Mistura Betuminosa | M³ | 104.17 | 104.17
4915705 | DNIT | Correção De Defeitos Por Fresagem Descontínua Do Revestimento Asfáltico - Espessura De 5 Cm | M³ | 119.17 | 119.17
4915743 | DNIT | Corte E Limpeza De Áreas Gramadas | M² | 0.08 | 0.08
4915768 | DNIT | Corte E Remoção De Árvores | M³ | 14.82 | 14.82
4915713 | DNIT | Desobstrução De Bueiro | M³ | 63.78 | 63.78
4915655 | DNIT | Fresagem Contínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 3 Cm | M³ | 85.64 | 85.64
4915656 | DNIT | Fresagem Contínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 4 Cm | M³ | 67.28 | 67.28
4915657 | DNIT | Fresagem Contínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 5 Cm | M³ | 56.3 | 56.3
4915658 | DNIT | Fresagem Contínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 6 Cm | M³ | 49.13 | 49.13
4915659 | DNIT | Fresagem Contínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 7 Cm | M³ | 44.12 | 44.12
4915660 | DNIT | Fresagem Contínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 8 Cm | M³ | 40.56 | 40.56
4915661 | DNIT | Fresagem Descontínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 3 Cm | M³ | 111.55 | 111.55
4915662 | DNIT | Fresagem Descontínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 4 Cm | M³ | 88.2 | 88.2
4915663 | DNIT | Fresagem Descontínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 5 Cm | M³ | 73.06 | 73.06
4915664 | DNIT | Fresagem Descontínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 6 Cm | M³ | 64.28 | 64.28
4915665 | DNIT | Fresagem Descontínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 7 Cm | M³ | 58.27 | 58.27
4915666 | DNIT | Fresagem Descontínua De Revestimento Asfáltico - Espessura De 8 Cm | M³ | 53.93 | 53.93
4915650 | DNIT | Injeção De Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi De Baixa Viscosidade Para Tratamento De Fissuras Em Estruturas De Concreto - Fornecimento E Aplicação Manual | KG | 266.12 | 266.12
4915645 | DNIT | Injeção De Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi De Baixa Viscosidade Para Tratamento De Fissuras Em Estruturas De Concreto - Fornecimento E Aplicação Mecanizada | KG | 191.05 | 191.05
4915712 | DNIT | Limpeza De Bueiro | M³ | 21.26 | 21.26
4915711 | DNIT | Limpeza De Descida D'Água | M | 1.42 | 1.42
4915790 | DNIT | Limpeza De Emulsão Asfáltica Ou Asfalto Diluído Derramados Na Pista - Remoção Com Minicarregadeira Com Vassoura E Descarga Livre | T | 230.46 | 230.46
4915793 | DNIT | Limpeza De Líquidos Combustíveis Derramados Na Pista - Remoção Com Minicarregadeira Com Vassoura E Descarga Livre | T | 179.84 | 179.84
4915792 | DNIT | Limpeza De Material Asfáltico Derramado Fora Da Pista - Remoção Com Escavadeira Hidráulica E Caminhão Basculante | T | 76.62 | 76.62
4915718 | DNIT | Limpeza De Placa De Sinalização | M² | 8.78 | 8.78
4915672 | DNIT | Limpeza De Ponte | M | 4.25 | 4.25
4915708 | DNIT | Limpeza De Sarjeta E Meio-Fio | M | 0.71 | 0.71
4915710 | DNIT | Limpeza De Vala De Drenagem | M | 4.25 | 4.25
4915709 | DNIT | Limpeza De Valeta De Corte | M | 1.06 | 1.06
4915686 | DNIT | Limpeza E Desobstrução De Dispositivos De Drenagem Em Oae | UN | 4.25 | 4.25
4915687 | DNIT | Limpeza E Desobstrução De Drenos De Obras De Contenção | UN | 2.66 | 2.66
4915634 | DNIT | Limpeza E Desobstrução Mecanizada De Bueiros Com Diâmetro Acima De 1,00 Até 1,50 M | M | 59.66 | 59.66
4915633 | DNIT | Limpeza E Desobstrução Mecanizada De Bueiros Com Diâmetro De Até 1,00 M | M | 19.68 | 19.68
4915714 | DNIT | Limpeza E Enchimento Com Resina Epóxi De Fissuras Niveladas Com Abertura Máxima De 0,4 Mm E Profundidade De 20 Mm Em Pavimento De Concreto Que Não Atravessam Toda A Espessura Da Placa | M | 2.72 | 2.72
4915759 | DNIT | Limpeza E Remoção De Vegetação Junto Aos Aparelhos De Apoio De Oae Com O Uso De Herbicida | UN | 7.18 | 7.18
4915758 | DNIT | Limpeza E Remoção De Vegetação Nas Juntas De Dilatação Com O Uso De Herbicida | M | 4.28 | 4.28
4915640 | DNIT | Limpeza E Remoção Manual De Material Retido Em Terra Firme Em Oae | M³ | 21.26 | 21.26
4915639 | DNIT | Limpeza Em Superfície De Concreto Com Escova De Aço | M² | 4.25 | 4.25
4915695 | DNIT | Limpeza, Serragem E Enchimento De Fissuras Niveladas Com Abertura Entre 0,4 Mm E 1,0 Mm E Profundidade De 25 Mm Em Pavimento De Concreto Com Cap | M | 6.91 | 6.91
4915696 | DNIT | Limpeza, Serragem E Enchimento De Fissuras Niveladas Com Abertura Entre 0,4 Mm E 1,0 Mm E Profundidade De 25 Mm Em Pavimento De Concreto Com Cap Com Polímero | M | 6.91 | 6.91
4915694 | DNIT | Limpeza, Serragem E Enchimento De Fissuras Niveladas Com Abertura Entre 0,4 Mm E 1,0 Mm E Profundidade De 25 Mm Em Pavimento De Concreto Com Selante Elástico A Frio | M | 29 | 29
4915654 | DNIT | Lixamento Mecanizado Em Superfície De Concreto | M² | 11.62 | 11.62
4900001 | DNIT | Material De Base | M³ | 0 | 0
4915801 | DNIT | Mistura Betuminosa | M³ | 0 | 0
4916290 | DNIT | Mistura Betuminosa A Frio Executada Em Betoneira - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | M³ | 367.06 | 367.06
4915765 | DNIT | Poda De Árvores Com 5,0 M A 7,5 M De Altura | M³ | 200.85 | 200.85
4915766 | DNIT | Poda De Árvores Com 7,5 M A 10 M De Altura | M³ | 117.89 | 117.89
4915764 | DNIT | Poda De Árvores Com Até 5 M De Altura | M³ | 361.52 | 361.52
4915767 | DNIT | Poda De Árvores Com Mais De 10 M De Altura | M³ | 77.47 | 77.47
4915777 | DNIT | Reassentamento Manual De Meio-Fio Com Material Arrancado Da Pista | M | 14.08 | 14.08
4915618 | DNIT | Recomposição De Camada Granular Do Pavimento Com Material De Jazida | M² | 3.14 | 3.14
4915774 | DNIT | Recomposição De Erosão Em Corte Ou Aterro Com Material De Jazida | M³ | 23.31 | 23.31
4915719 | DNIT | Recomposição De Placa De Sinalização | M² | 32.88 | 32.88
4915611 | DNIT | Recomposição De Revestimento Primário Com Material De Jazida | M³ | 10.59 | 10.59
4915733 | DNIT | Recomposição Manual De Aterro Com Material De Jazida | M³ | 38.79 | 38.79
4915734 | DNIT | Recomposição Mecanizada De Aterro Com Material De Jazida | M³ | 11.64 | 11.64
4915727 | DNIT | Recomposição Parcial De Cerca Com Mourão De Concreto - Arame | M | 10.52 | 10.52
4915726 | DNIT | Recomposição Parcial De Cerca Com Mourão De Concreto Seção Quadrada - Mourão - Areia E Brita Comerciais | M | 23.66 | 23.66
4915594 | DNIT | Recomposição Parcial De Cerca Com Mourão De Concreto Seção Quadrada - Mourão - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 22.06 | 22.06
4915729 | DNIT | Recomposição Parcial De Cerca Com Mourão De Concreto Seção Triangular - Mourão - Areia E Brita Comerciais | M | 18.39 | 18.39
4915596 | DNIT | Recomposição Parcial De Cerca Com Mourão De Concreto Seção Triangular - Mourão - Areia Extraída E Brita Comercial | M | 17.7 | 17.7
4915732 | DNIT | Recomposição Parcial De Cerca Com Mourão De Madeira - Arame | M | 8.1 | 8.1
4915731 | DNIT | Recomposição Parcial De Cerca Com Mourão De Madeira - Mourão | M | 18.5 | 18.5
4915725 | DNIT | Recomposição Total De Cerca Com Mourão De Concreto Seção Quadrada - Areia E Brita Comerciais | M | 28.74 | 28.74
4915593 | DNIT | Recomposição Total De Cerca Com Mourão De Concreto Seção Quadrada - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 27.14 | 27.14
4915728 | DNIT | Recomposição Total De Cerca Com Mourão De Concreto Seção Triangular - Areia E Brita Comerciais | M | 28.5 | 28.5
4915595 | DNIT | Recomposição Total De Cerca Com Mourão De Concreto Seção Triangular - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 27.81 | 27.81
4915730 | DNIT | Recomposição Total De Cerca Com Mourão De Madeira | M | 25.8 | 25.8
4915598 | DNIT | Reconformação Da Plataforma | M² | 0.1 | 0.1
4915748 | DNIT | Recuperação De Desgaste Superficial Em Pavimentos De Concreto | M² | 229.73 | 229.73
4915608 | DNIT | Regularização De Taludes E Valas Com Soquete Vibratório | M² | 2.56 | 2.56
4915613 | DNIT | Regularização Mecânica Da Faixa De Domínio | M² | 0.17 | 0.17
4915692 | DNIT | Remendo Profundo Com Imprimação Com Asfalto Diluído - Demolição Manual | M³ | 360.39 | 360.39
4915746 | DNIT | Remendo Profundo Com Imprimação Com Asfalto Diluído - Demolição Mecânica E Corte Com Serra | M³ | 277.94 | 277.94
4915630 | DNIT | Remendo Profundo Com Imprimação Com Emulsão Asfáltica - Demolição Manual | M³ | 360.39 | 360.39
4915631 | DNIT | Remendo Profundo Com Imprimação Com Emulsão Asfáltica - Demolição Mecânica E Corte Com Serra | M³ | 277.94 | 277.94
4915785 | DNIT | Remoção De Animais De Grande Porte Mortos Em Rodovia - Carga E Descarga Com Guindauto | T | 389.51 | 389.51
4915786 | DNIT | Remoção De Animais De Pequeno Porte Mortos Em Rodovia - Carga Manual | T | 163.16 | 163.16
4915795 | DNIT | Remoção De Emborrachados De Pneus Em Rodovia | T | 329.92 | 329.92
4915800 | DNIT | Remoção De Espécimes Arbóreos De 20 A 40 M Tombados Na Pista | T | 52.42 | 52.42
4915799 | DNIT | Remoção De Espécimes Arbóreos De Até 20 M Tombados Na Pista | T | 41.04 | 41.04
4915698 | DNIT | Remoção De Grãos, Agregados E Solos Derramados Na Pista Em Rodovias | T | 18.66 | 18.66
4915794 | DNIT | Remoção De Sucatas Derramadas Em Rodovia - Cinta Com Utilização De 100 Vezes | T | 591.89 | 591.89
4915789 | DNIT | Remoção De Veículos De Grande Porte Incendiados Em Rodovia - Carga E Descarga Com Guindaste - Cinta Com Utilização De 100 Vezes | UN | 1751.9 | 1751.9
4915798 | DNIT | Remoção De Veículos De Grande Porte Tombados Em Rodovia - Cinta Com Utilização De 100 Vezes | UN | 1574.42 | 1574.42
4915788 | DNIT | Remoção De Veículos De Médio Porte Incendiados Em Rodovia - Carga E Descarga Com Guindaste - Cinta Com Utilização De 100 Vezes | UN | 1588.91 | 1588.91
4915797 | DNIT | Remoção De Veículos De Médio Porte Tombados Em Rodovia - Cinta Com Utilização De 100 Vezes | UN | 765.39 | 765.39
4915787 | DNIT | Remoção De Veículos De Pequeno Porte Incendiados Em Rodovia - Carga E Descarga Com Guindauto - Cinta Com Utilização De 100 Vezes | UN | 883.25 | 883.25
4915796 | DNIT | Remoção De Veículos De Pequeno Porte Tombados Em Rodovia - Cinta Com Utilização De 100 Vezes | UN | 308.25 | 308.25
4915760 | DNIT | Remoção De Vestígios De Óleo Ou Graxa Na Superfície Do Revestimento Do Pavimento | M² | 53.6 | 53.6
4915699 | DNIT | Remoção De Vidros, Caixas E Engradados Derramados Na Pista Em Rodovia | T | 29.04 | 29.04
4915736 | DNIT | Remoção Manual De Barreira Em Rocha | M³ | 16.01 | 16.01
4915735 | DNIT | Remoção Manual De Barreira Em Solo | M³ | 13.06 | 13.06
4915670 | DNIT | Remoção Manual De Camada Granular Do Pavimento | M³ | 187.04 | 187.04
4915668 | DNIT | Remoção Manual De Revestimento Asfáltico | M³ | 292.02 | 292.02
4915761 | DNIT | Remoção Manual De Vegetação Daninha | M² | 4.25 | 4.25
4915762 | DNIT | Remoção Manual De Vegetação Daninha Em Frestas | M | 2.13 | 2.13
4915738 | DNIT | Remoção Mecanizada De Barreira Em Rocha | M³ | 5.48 | 5.48
4915737 | DNIT | Remoção Mecanizada De Barreira Em Solo | M³ | 4.58 | 4.58
4915669 | DNIT | Remoção Mecanizada De Camada Granular Do Pavimento | M³ | 7.29 | 7.29
4915667 | DNIT | Remoção Mecanizada De Revestimento Asfáltico | M³ | 11.82 | 11.82
4915632 | DNIT | Reparo Localizado Com Pintura De Ligação - Demolição Mecânica E Corte Com Serra | M³ | 407.5 | 407.5
4915753 | DNIT | Reparo No Interior De Placa De Pavimento De Concreto | M³ | 1348.62 | 1348.62
4915776 | DNIT | Roçada Com Roçadeira Costal | HA | 769.75 | 769.75
4915740 | DNIT | Roçada Manual | HA | 1813.56 | 1813.56
4915741 | DNIT | Roçada Manual De Capim Colonião | HA | 4352.53 | 4352.53
4915775 | DNIT | Roçada Mecanizada Com Roçadeira Articulada | HA | 742.13 | 742.13
4915742 | DNIT | Roçada Mecanizada Com Roçadeira De Arraste | HA | 462.53 | 462.53
4915626 | DNIT | Selagem De Trincas Mecanizada Em Pavimento Flexível Com Emulsão - Areia Comercial | M | 2.04 | 2.04
4915653 | DNIT | Selagem Superficial De Fissuras Com Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi De Alta Viscosidade, Inclusive Limpeza Superficial - Fornecimento E Aplicação | KG | 73.81 | 73.81
4915623 | DNIT | Solo Brita Para Base De Remendo Profundo - Brita Comercial | M³ | 67.57 | 67.57
4915625 | DNIT | Solo Melhorado Com Cimento Para Base De Remendo Profundo | M³ | 40.75 | 40.75
4915621 | DNIT | Solo Para Base De Remendo Profundo | M³ | 4.41 | 4.41
4915720 | DNIT | Substituição De Balizador - Areia E Brita Comerciais | UN | 30.33 | 30.33
4915592 | DNIT | Substituição De Balizador - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 29.51 | 29.51
4913703 | DNIT | Substituição De Cartucho De Absorção De Energia Tipo A - Fornecimento E Instalação, E Reposicionamento Do Amortecedor Retrátil | UN | 5589.82 | 5589.82
4913704 | DNIT | Substituição De Cartucho De Absorção De Energia Tipo B - Fornecimento, Instalação E Reposicionamento Do Amortecedor Retrátil | UN | 5449.2 | 5449.2
4915757 | DNIT | Tapa Buraco Com Pintura De Ligação - Demolição Com Serra Corta Piso | M³ | 426.06 | 426.06
4915678 | DNIT | Tapa Buraco Com Pintura De Ligação - Demolição Manual | M³ | 365.96 | 365.96
4919547 | DNIT | Tela De Proteção Para Roçada Em Tubo Galvanizado 4,0 X 1,5 M - Confecção | UN | 472.42 | 472.42
4915716 | DNIT | Tratamento De Fissuras Do Tipo Rendilhado Em Pavimentos De Concreto | M² | 11.66 | 11.66
4915750 | DNIT | Tratamento De Fissuras Transversais Com Abertura Maior Que 1,0 Mm Em Pavimentos De Concreto | M | 198.95 | 198.95
4915769 | DNIT | Trituração De Galhos E Troncos Com Diâmetro De Até 350 Mm | M³ | 30.99 | 30.99
5213836 | DNIT | Balizador Cônico Refletivo Em Polietileno Semiflexível De 114 X 11 X 40 Cm - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 1.25 | 1.25
5213368 | DNIT | Balizador De Concreto - Areia E Brita Comerciais - Fornecimento E Implantação | UN | 19.37 | 19.37
5213367 | DNIT | Balizador De Concreto - Areia Extraída E Brita Produzida - Fornecimento E Implantação | UN | 18 | 18
5213385 | DNIT | Barreira De Sinalização Tipo I De Direcionamento Ou Bloqueio - Confecção | UN | 334.52 | 334.52
5213343 | DNIT | Barreira De Sinalização Tipo I De Direcionamento Ou Bloqueio - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 3.69 | 3.69
5213390 | DNIT | Barreira De Sinalização Tipo I De Direcionamento Ou Bloqueio Contínua - Confecção | M | 285.86 | 285.86
5213344 | DNIT | Barreira De Sinalização Tipo I De Direcionamento Ou Bloqueio Contínua - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | M.DIA | 3.22 | 3.22
5213386 | DNIT | Barreira De Sinalização Tipo Ii De Direcionamento Ou Bloqueio - Confecção | UN | 563.54 | 563.54
5213345 | DNIT | Barreira De Sinalização Tipo Ii De Direcionamento Ou Bloqueio - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 5.55 | 5.55
5213387 | DNIT | Barreira De Sinalização Tipo Iii De Direcionamento Ou Bloqueio - Confecção | UN | 812.74 | 812.74
5213346 | DNIT | Barreira De Sinalização Tipo Iii De Direcionamento Ou Bloqueio - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 7.81 | 7.81
5213843 | DNIT | Barreira Plástica Articulável Modular 240 X 100 Cm Na Cor Amarela - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | M.DIA | 1 | 1
5213833 | DNIT | Barreira Plástica Monobloco Para Canalização De Trânsito - 101 X 50 X 55 Cm - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 10.04 | 10.04
5213834 | DNIT | Barreira Plástica Para Canalização De Trânsito - 60 X 45 X 60 Cm - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 6.58 | 6.58
5219544 | DNIT | Cavalete Em Perfil Metálico Para Placa De Sinalização - 1,00 M X 1,00 M - Confecção | UN | 231.78 | 231.78
5213383 | DNIT | Cavalete Em Polietileno Zebrado Com Faixa Refletiva - H = 1,00 M - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 0.8 | 0.8
5213380 | DNIT | Cavalete Em Polietileno Zebrado Com Faixa Refletiva E Com Sinalizador A Led Com Bateria - H = 1,00 M - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 1.9 | 1.9
5213838 | DNIT | Cilindro Canalizador De Tráfego Com Base Quadrada De 111 X 56 X 56 Cm - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 4.43 | 4.43
5213837 | DNIT | Cilindro Flexível Delimitador De Tráfego Com Duas Faixas Refletivas E Chumbador - D = 20 Cm E H = 80 Cm | UN | 185.57 | 185.57
5213835 | DNIT | Cone Plástico Para Canalização De Trânsito - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 0.78 | 0.78
5213839 | DNIT | Dispositivo De Direcionamento Ou Bloqueio Tipo Tapume - Confecção | M² | 323.76 | 323.76
5213347 | DNIT | Dispositivo De Direcionamento Ou Bloqueio Tipo Tapume - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | M².DIA | 7.34 | 7.34
5213840 | DNIT | Dispositivo De Direcionamento Ou Bloqueio Tipo Tela Plástica Com Suporte Fixo - Confecção | M² | 31.38 | 31.38
5213349 | DNIT | Dispositivo De Direcionamento Ou Bloqueio Tipo Tela Plástica Com Suporte Fixo - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | M².DIA | 0.63 | 0.63
5213841 | DNIT | Dispositivo De Direcionamento Ou Bloqueio Tipo Tela Plástica Com Suporte Móvel Afixado Em Bloco De Concreto - Confecção | M² | 61.83 | 61.83
5213348 | DNIT | Dispositivo De Direcionamento Ou Bloqueio Tipo Tela Plástica Com Suporte Móvel Afixado Em Bloco De Concreto - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | M².DIA | 0.75 | 0.75
5216116 | DNIT | Fabricação De Balizador De Concreto - Seção Circular De 10 Cm - Areia E Brita Comerciais | UN | 16.69 | 16.69
5216115 | DNIT | Fabricação De Balizador De Concreto - Seção Circular De 10 Cm - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 15.87 | 15.87
5213842 | DNIT | Fita Zebrada Para Dispositivos De Canalização De Trânsito - Fornecimento, Implantação E Retirada | M | 0.12 | 0.12
5213358 | DNIT | Laminado Elastoplástico Para Sinalização Horizontal - Espessura De 1,5 Mm - Fornecimento E Implantação | M² | 210.22 | 210.22
5213848 | DNIT | Luz De Advertência E Bateria Para Dispositivos De Sinalização - Utilização De 200 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 1.1 | 1.1
5214012 | DNIT | Manutenção/Recomposição De Sinalização - Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica - Espessura De 0,4 Mm | M² | 23.24 | 23.24
5213356 | DNIT | Manutenção/Recomposição De Sinalização - Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica - Espessura De 0,6 Mm | M² | 32.42 | 32.42
5214011 | DNIT | Manutenção/Recomposição De Sinalização - Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,3 Mm | M² | 12.87 | 12.87
5213354 | DNIT | Manutenção/Recomposição De Sinalização - Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,4 Mm | M² | 15.47 | 15.47
5213355 | DNIT | Manutenção/Recomposição De Sinalização - Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,5 Mm | M² | 18.1 | 18.1
5213850 | DNIT | Operação De Sinalização Por Bandeirola De Tecido Ou Com Placa Metálica | H | 21.26 | 21.26
5213846 | DNIT | Painel Com Seta Luminosa Montado Em Chassi De Caminhão Com Prancha | H | 5.39 | 5.39
5213847 | DNIT | Painel Com Seta Luminosa Montado Em Chassi De Caminhão Com Prancha E Amortecedor Retrátil | H | 92.22 | 92.22
5213845 | DNIT | Painel De Mensagens Variáveis, Portátil Móvel, Led, Com Banco Fotovoltaico De Energia E Montado Em Chassi Com Engate | H | 24.03 | 24.03
5213412 | DNIT | Pintura De Faixa Com Plástico A Frio Bicomponente À Base De Resinas Metacrílicas Por Dispersão (Estrutura) | M² | 112.78 | 112.78
5213411 | DNIT | Pintura De Faixa Com Plástico A Frio Bicomponente À Base De Resinas Metacrílicas Por Extrusão (Alto Relevo) | M² | 199.73 | 199.73
5214009 | DNIT | Pintura De Faixa Com Plástico A Frio Bicomponente À Base De Resinas Metacrílicas Por Extrusão (Plano) - Espessura De 1,5 Mm | M² | 112.78 | 112.78
5214010 | DNIT | Pintura De Faixa Com Plástico A Frio Bicomponente À Base De Resinas Metacrílicas Por Extrusão (Plano) - Espessura De 3,0 Mm | M² | 207.29 | 207.29
5213413 | DNIT | Pintura De Faixa Com Plástico A Frio Tricomponente À Base De Resinas Metacrílicas Por Aspersão - Espessura De 0,6 Mm | M² | 69.84 | 69.84
5213410 | DNIT | Pintura De Faixa Com Termoplástico Em Alto Relevo Tipo I Por Extrusão - Relevo Duplo Com Base | M² | 142.07 | 142.07
5214004 | DNIT | Pintura De Faixa Com Termoplástico Em Alto Relevo Tipo Ii Por Extrusão - Relevo Simples Ranhurado Com Base | M² | 171.46 | 171.46
5214005 | DNIT | Pintura De Faixa Com Termoplástico Em Alto Relevo Tipo Iii Por Extrusão - Relevo Simples Com Base | M² | 153.35 | 153.35
5214006 | DNIT | Pintura De Faixa Com Termoplástico Em Alto Relevo Tipo Iv Por Extrusão - Relevo Simples Sem Base | M² | 97.21 | 97.21
5214007 | DNIT | Pintura De Faixa Com Termoplástico Em Alto Relevo Tipo V Por Extrusão - Relevo Multipontos Sem Base (Gotas) | M² | 82.52 | 82.52
5214008 | DNIT | Pintura De Faixa Com Termoplástico Em Alto Relevo Tipo Vi Por Extrusão - Relevo Multipontos Sem Base (Calotas) | M² | 80.95 | 80.95
5213408 | DNIT | Pintura De Faixa Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | M² | 47.29 | 47.29
5213400 | DNIT | Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica - Espessura De 0,4 Mm | M² | 23.52 | 23.52
5213401 | DNIT | Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica - Espessura De 0,6 Mm | M² | 32.74 | 32.74
5214001 | DNIT | Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,3 Mm | M² | 13.13 | 13.13
5213402 | DNIT | Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,4 Mm | M² | 15.74 | 15.74
5213403 | DNIT | Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,5 Mm | M² | 18.39 | 18.39
5214003 | DNIT | Pintura De Setas E Zebrados Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | M² | 57.55 | 57.55
5213409 | DNIT | Pintura De Setas E Zebrados Com Termoplástico Por Extrusão - Espessura De 3,0 Mm | M² | 100.06 | 100.06
5213404 | DNIT | Pintura De Setas E Zebrados Com Tinta Acrílica - Espessura De 0,4 Mm | M² | 36.66 | 36.66
5213405 | DNIT | Pintura De Setas E Zebrados Com Tinta Acrílica - Espessura De 0,6 Mm | M² | 45.38 | 45.38
5214002 | DNIT | Pintura De Setas E Zebrados Com Tinta Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,3 Mm | M² | 26.46 | 26.46
5213406 | DNIT | Pintura De Setas E Zebrados Com Tinta Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,4 Mm | M² | 28.88 | 28.88
5213407 | DNIT | Pintura De Setas E Zebrados Com Tinta Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,5 Mm | M² | 31.3 | 31.3
5212552 | DNIT | Pintura Eletrostática A Pó Com Tinta Poliéster Em Chapa De Aço | M² | 16.03 | 16.03
5213464 | DNIT | Placa De Advertência Em Aço, Lado De 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 259.26 | 259.26
5213465 | DNIT | Placa De Advertência Em Aço, Lado De 0,80 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 445.27 | 445.27
5213466 | DNIT | Placa De Advertência Em Aço, Lado De 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 624.72 | 624.72
5213467 | DNIT | Placa De Advertência Em Aço, Lado De 1,20 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 1008.81 | 1008.81
5213468 | DNIT | Placa De Advertência Em Fibra, Lado De 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 251.12 | 251.12
5213469 | DNIT | Placa De Advertência Em Fibra, Lado De 0,80 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 429.76 | 429.76
5213470 | DNIT | Placa De Advertência Em Fibra, Lado De 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 602.11 | 602.11
5213471 | DNIT | Placa De Advertência Em Fibra, Lado De 1,20 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 976.25 | 976.25
5212560 | DNIT | Placa De Advertência Para Sinalização De Obras Montada Em Suporte Metálico Móvel, Lado 1,00 M - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 3.86 | 3.86
5213472 | DNIT | Placa De Marco Quilométrico Em Aço - 0,60 X 0,865 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 298.5 | 298.5
5213473 | DNIT | Placa De Marco Quilométrico Em Aço - 0,70 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 392.83 | 392.83
5213474 | DNIT | Placa De Marco Quilométrico Em Fibra - 0,60 X 0,865 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 284.94 | 284.94
5213475 | DNIT | Placa De Marco Quilométrico Em Fibra - 0,70 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 375.87 | 375.87
5213440 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço D = 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 259.23 | 259.23
5213441 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço D = 0,80 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 445.31 | 445.31
5213442 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço D = 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 624.72 | 624.72
5213443 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço D = 1,20 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 1008.83 | 1008.83
5213444 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço, R1 Lado 0,248 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 259.28 | 259.28
5213445 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço, R1 Lado 0,331 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 445.23 | 445.23
5213446 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço, R1 Lado 0,414 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 624.72 | 624.72
5213447 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço, R1 Lado 0,497 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 1008.89 | 1008.89
5213448 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço, R2 Lado 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 178.28 | 178.28
5213449 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço, R2 Lado 0,80 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 282.08 | 282.08
5213450 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço, R2 Lado 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 396.29 | 396.29
5213451 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Aço, R2 Lado 1,20 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 584.29 | 584.29
5213452 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, D = 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 251.09 | 251.09
5213453 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, D = 0,80 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 429.8 | 429.8
5213454 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, D = 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 602.11 | 602.11
5213455 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, D = 1,20 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 976.27 | 976.27
5213456 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, R1 Lado 0,248 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 251.14 | 251.14
5213457 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, R1 Lado 0,331 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 429.73 | 429.73
5213458 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, R1 Lado 0,414 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 602.11 | 602.11
5213459 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, R1 Lado 0,497 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 976.32 | 976.32
5213460 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, R2 Lado 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 173.35 | 173.35
5213461 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, R2 Lado 0,80 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 273.04 | 273.04
5213462 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, R2 Lado 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 382.72 | 382.72
5213463 | DNIT | Placa De Regulamentação Em Fibra, R2 Lado 1,20 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação | UN | 492.41 | 492.41
5212557 | DNIT | Placa De Regulamentação Para Sinalização De Obras Montada Em Suporte Metálico Móvel - D = 1,00 M - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 3.63 | 3.63
5212558 | DNIT | Placa De Regulamentação Para Sinalização De Obras Montada Em Suporte Metálico Móvel, R1 Lado 0,414 M - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 3.68 | 3.68
5212559 | DNIT | Placa De Regulamentação Para Sinalização De Obras Montada Em Suporte Metálico Móvel, R2 Lado 1,00 M - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 3.25 | 3.25
5213477 | DNIT | Placa Delineador Em Aço - 0,30 X 0,90 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iv - Fornecimento E Implantação | UN | 162.22 | 162.22
5213476 | DNIT | Placa Delineador Em Aço - 0,50 X 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iv - Fornecimento E Implantação | UN | 174.28 | 174.28
5213479 | DNIT | Placa Delineador Em Fibra - 0,30 X 0,90 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iv - Fornecimento E Implantação | UN | 156.12 | 156.12
5213478 | DNIT | Placa Delineador Em Fibra - 0,50 X 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iv - Fornecimento E Implantação | UN | 167.5 | 167.5
5213489 | DNIT | Placa Em Aço - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 896.57 | 896.57
5213498 | DNIT | Placa Em Aço - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 984.87 | 984.87
5213365 | DNIT | Placa Em Aço - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + X - Fornecimento E Implantação | UN | 1119.51 | 1119.51
5213507 | DNIT | Placa Em Aço - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 1205.61 | 1205.61
5213372 | DNIT | Placa Em Aço - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Fornecimento E Implantação | UN | 1340.25 | 1340.25
5213490 | DNIT | Placa Em Aço - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 1916.62 | 1916.62
5213499 | DNIT | Placa Em Aço - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 2115.3 | 2115.3
5213366 | DNIT | Placa Em Aço - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + X - Fornecimento E Implantação | UN | 2418.24 | 2418.24
5213508 | DNIT | Placa Em Aço - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 2611.96 | 2611.96
5213373 | DNIT | Placa Em Aço - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Fornecimento E Implantação | UN | 2914.9 | 2914.9
5213491 | DNIT | Placa Em Aço - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 2528.65 | 2528.65
5213500 | DNIT | Placa Em Aço - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 2793.55 | 2793.55
5213369 | DNIT | Placa Em Aço - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + X - Fornecimento E Implantação | UN | 3197.47 | 3197.47
5213509 | DNIT | Placa Em Aço - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 3455.77 | 3455.77
5213374 | DNIT | Placa Em Aço - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Fornecimento E Implantação | UN | 3859.69 | 3859.69
5213492 | DNIT | Placa Em Aço - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 3425.23 | 3425.23
5213501 | DNIT | Placa Em Aço - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 3778.43 | 3778.43
5213370 | DNIT | Placa Em Aço - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + X - Fornecimento E Implantação | UN | 4316.99 | 4316.99
5213510 | DNIT | Placa Em Aço - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 4661.39 | 4661.39
5213375 | DNIT | Placa Em Aço - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Fornecimento E Implantação | UN | 5199.95 | 5199.95
5213494 | DNIT | Placa Em Aço - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 5057.31 | 5057.31
5213503 | DNIT | Placa Em Aço - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 5587.11 | 5587.11
5213371 | DNIT | Placa Em Aço - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + X - Fornecimento E Implantação | UN | 6394.95 | 6394.95
5213512 | DNIT | Placa Em Aço - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 6911.55 | 6911.55
5213376 | DNIT | Placa Em Aço - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Fornecimento E Implantação | UN | 7719.39 | 7719.39
5213377 | DNIT | Placa Em Aço - Película I + I - Chapa Recuperada - Fornecimento E Implantação | M² | 327.2 | 327.2
5213570 | DNIT | Placa Em Aço - Película I + I - Fornecimento E Implantação | M² | 461.71 | 461.71
5213378 | DNIT | Placa Em Aço - Película I + Iii - Chapa Recuperada - Fornecimento E Implantação | M² | 371.35 | 371.35
5213571 | DNIT | Placa Em Aço - Película I + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 505.86 | 505.86
5213379 | DNIT | Placa Em Aço - Película Iii + Iii - Chapa Recuperada - Fornecimento E Implantação | M² | 481.72 | 481.72
5213572 | DNIT | Placa Em Aço - Película Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 616.23 | 616.23
5212553 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Chapa Recuperada - Confecção | M² | 273.51 | 273.51
5213416 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Confecção | M² | 408.02 | 408.02
5212554 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Chapa Recuperada - Confecção | M² | 317.66 | 317.66
5213417 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Confecção | M² | 452.17 | 452.17
5213421 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Iv - Confecção | M² | 401.98 | 401.98
5213414 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Confecção | M² | 571.03 | 571.03
5213419 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo I + X - Confecção | M² | 519.49 | 519.49
5212555 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Chapa Recuperada - Confecção | M² | 428.03 | 428.03
5213418 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Confecção | M² | 562.54 | 562.54
5213415 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si - Confecção | M² | 663.28 | 663.28
5213420 | DNIT | Placa Em Aço Nº 16 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Confecção | M² | 629.86 | 629.86
5213543 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 1140.77 | 1140.77
5213552 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 1229.05 | 1229.05
5213561 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 1449.79 | 1449.79
5213544 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 2466.07 | 2466.07
5213553 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 2664.7 | 2664.7
5213562 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 3161.37 | 3161.37
5213545 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 3261.25 | 3261.25
5213554 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 3526.09 | 3526.09
5213563 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 4188.31 | 4188.31
5213546 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 4402.03 | 4402.03
5213555 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 4755.15 | 4755.15
5213564 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 5638.11 | 5638.11
5213548 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 6522.51 | 6522.51
5213557 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 7052.19 | 7052.19
5213566 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 8376.63 | 8376.63
5213576 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - Acima De 2 M² - Película I + I - Fornecimento E Implantação | M² | 583.81 | 583.81
5213577 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - Acima De 2 M² - Película I + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 627.95 | 627.95
5213578 | DNIT | Placa Em Aço, Modulada - Acima De 2 M² - Película Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 738.32 | 738.32
5213425 | DNIT | Placa Em Alumínio Composto De 3 Mm, Modulada, Aérea, Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Confecção | M² | 601.71 | 601.71
5213426 | DNIT | Placa Em Alumínio Composto De 3 Mm, Modulada, Aérea, Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Confecção | M² | 712.08 | 712.08
5213427 | DNIT | Placa Em Alumínio Composto De 3 Mm, Modulada, Aérea, Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Confecção | M² | 779.4 | 779.4
5213567 | DNIT | Placa Em Alumínio Composto De 3 Mm, Modulada, Aérea, Com Película Retrorrefletiva Tipo X + Si - Confecção | M² | 917.8 | 917.8
5213486 | DNIT | Placa Em Alumínio Composto, Espessura De 3,0 Mm, Modulada, Aérea - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 957.26 | 957.26
5213487 | DNIT | Placa Em Alumínio Composto, Espessura De 3,0 Mm, Modulada, Aérea - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 1067.63 | 1067.63
5213488 | DNIT | Placa Em Alumínio Composto, Espessura De 3,0 Mm, Modulada, Aérea - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Fornecimento E Implantação | M² | 1134.95 | 1134.95
5213568 | DNIT | Placa Em Alumínio Composto, Espessura De 3,0 Mm, Modulada, Aérea - Película Retrorrefletiva Tipo X + Si - Fornecimento E Implantação | M² | 1273.35 | 1273.35
5213483 | DNIT | Placa Em Alumínio, Espessura De 1,5 Mm, Modulada, Aérea - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 1000.79 | 1000.79
5213484 | DNIT | Placa Em Alumínio, Espessura De 1,5 Mm, Modulada, Aérea - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 1111.16 | 1111.16
5213485 | DNIT | Placa Em Alumínio, Espessura De 1,5 Mm, Modulada, Aérea - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Fornecimento E Implantação | M² | 1178.48 | 1178.48
5213434 | DNIT | Placa Em Alumínio, Espessura De 1,5 Mm, Modulada, Aérea, Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Confecção | M² | 645.24 | 645.24
5213435 | DNIT | Placa Em Alumínio, Espessura De 1,5 Mm, Modulada, Aérea, Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Confecção | M² | 755.61 | 755.61
5213436 | DNIT | Placa Em Alumínio, Espessura De 1,5 Mm, Modulada, Aérea, Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Confecção | M² | 822.93 | 822.93
5213430 | DNIT | Placa Em Chapa De Poliéster Reforçada Com Fibra De Vidro Com Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Confecção | M² | 385.42 | 385.42
5213431 | DNIT | Placa Em Chapa De Poliéster Reforçada Com Fibra De Vidro Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Confecção | M² | 429.56 | 429.56
5213433 | DNIT | Placa Em Chapa De Poliéster Reforçada Com Fibra De Vidro Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Iv - Confecção | M² | 379.38 | 379.38
5213428 | DNIT | Placa Em Chapa De Poliéster Reforçada Com Fibra De Vidro Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Confecção | M² | 548.42 | 548.42
5213432 | DNIT | Placa Em Chapa De Poliéster Reforçada Com Fibra De Vidro Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Confecção | M² | 539.94 | 539.94
5213429 | DNIT | Placa Em Chapa De Poliéster Reforçada Com Fibra De Vidro Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si - Confecção | M² | 640.67 | 640.67
5213516 | DNIT | Placa Em Fibra - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 851.37 | 851.37
5213525 | DNIT | Placa Em Fibra - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 939.65 | 939.65
5213534 | DNIT | Placa Em Fibra - 2,00 X 1,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 1160.41 | 1160.41
5213517 | DNIT | Placa Em Fibra - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 1814.92 | 1814.92
5213526 | DNIT | Placa Em Fibra - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 2013.55 | 2013.55
5213535 | DNIT | Placa Em Fibra - 3,00 X 1,50 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 2510.26 | 2510.26
5213518 | DNIT | Placa Em Fibra - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 2393.05 | 2393.05
5213527 | DNIT | Placa Em Fibra - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 2657.89 | 2657.89
5213536 | DNIT | Placa Em Fibra - 3,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 3320.17 | 3320.17
5213519 | DNIT | Placa Em Fibra - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 3244.43 | 3244.43
5213528 | DNIT | Placa Em Fibra - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 3597.55 | 3597.55
5213537 | DNIT | Placa Em Fibra - 4,00 X 2,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 4480.59 | 4480.59
5213521 | DNIT | Placa Em Fibra - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Fornecimento E Implantação | UN | 4786.11 | 4786.11
5213530 | DNIT | Placa Em Fibra - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 5315.79 | 5315.79
5213539 | DNIT | Placa Em Fibra - 4,00 X 3,00 M - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | UN | 6640.35 | 6640.35
5213573 | DNIT | Placa Em Fibra - Película I + I - Fornecimento E Implantação | M² | 439.11 | 439.11
5213574 | DNIT | Placa Em Fibra - Película I + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 483.25 | 483.25
5213575 | DNIT | Placa Em Fibra - Película Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 593.63 | 593.63
5213480 | DNIT | Placa Em Fibra, Modulada, Aérea - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 899.63 | 899.63
5213481 | DNIT | Placa Em Fibra, Modulada, Aérea - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Fornecimento E Implantação | M² | 1010 | 1010
5213482 | DNIT | Placa Em Fibra, Modulada, Aérea - Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Fornecimento E Implantação | M² | 1077.32 | 1077.32
5213422 | DNIT | Placa Modulada Em Aço Nº 18 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo I + I - Confecção | M² | 530.12 | 530.12
5213423 | DNIT | Placa Modulada Em Aço Nº 18 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Confecção | M² | 574.26 | 574.26
5213424 | DNIT | Placa Modulada Em Aço Nº 18 Galvanizado Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Confecção | M² | 684.63 | 684.63
5213437 | DNIT | Placa Modulada Em Chapa De Poliéster Reforçada Com Fibra De Vidro, Aérea, Com Película Retrorrefletiva Tipo I + Iii - Confecção | M² | 544.08 | 544.08
5213438 | DNIT | Placa Modulada Em Chapa De Poliéster Reforçada Com Fibra De Vidro, Aérea, Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Iii - Confecção | M² | 654.45 | 654.45
5213439 | DNIT | Placa Modulada Em Chapa De Poliéster Reforçada Com Fibra De Vidro, Aérea, Com Película Retrorrefletiva Tipo Iii + X - Confecção | M² | 721.77 | 721.77
5212556 | DNIT | Placa Para Sinalização De Obras Montada Em Cavalete Metálico - 1,00 X 1,00 M - Utilização De 600 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | UN.DIA | 1.93 | 1.93
5213649 | DNIT | Pórtico Metálico Com Vão De 15,9 M, Vento De 35 M/S E Área De Exposição De Até 23,85 M² - Fornecimento E Implantação - Areia E Brita Comerciais | UN | 100104.81 | 100104.81
5213591 | DNIT | Pórtico Metálico Com Vão De 15,9 M, Vento De 35 M/S E Área De Exposição De Até 23,85 M² - Fornecimento E Implantação - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 100104.81 | 100104.81
5213718 | DNIT | Pórtico Metálico Com Vão De 15,9 M, Vento De 40 M/S E Área De Exposição De Até 23,85 M² - Fornecimento E Implantação - Areia E Brita Comerciais | UN | 112070.86 | 112070.86
5213741 | DNIT | Pórtico Metálico Com Vão De 15,9 M, Vento De 40 M/S E Área De Exposição De Até 23,85 M² - Fornecimento E Implantação - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 112070.86 | 112070.86
5213776 | DNIT | Pórtico Metálico Com Vão De 15,9 M, Vento De 45 M/S E Área De Exposição De Até 23,85 M² - Fornecimento E Implantação - Areia E Brita Comerciais | UN | 121650.01 | 121650.01
5213799 | DNIT | Pórtico Metálico Com Vão De 15,9 M, Vento De 45 M/S E Área De Exposição De Até 23,85 M² - Fornecimento E Implantação - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 121650.01 | 121650.01
5213363 | DNIT | Recuperação De Chapa Em Aço Para Placa De Sinalização | M² | 36.71 | 36.71
5213667 | DNIT | Remoção Da Estrutura De Pórtico Metálico | UN | 342.86 | 342.86
5213683 | DNIT | Remoção Da Estrutura De Semipórtico Duplo Metálico | UN | 244.39 | 244.39
5213660 | DNIT | Remoção Da Estrutura De Semipórtico Metálico | UN | 203.66 | 203.66
5213364 | DNIT | Remoção De Placa De Sinalização | M² | 19.59 | 19.59
5213832 | DNIT | Remoção De Sinalização Horizontal Com Maçarico | M² | 3.83 | 3.83
5213830 | DNIT | Remoção De Sinalização Horizontal Por Fresagem | M² | 4.85 | 4.85
5213831 | DNIT | Remoção De Sinalização Horizontal Tipo Pintura Acrílica Por Jateamento Abrasivo Úmido Com Vidro - Utilização De 3 Vezes | M² | 60.82 | 60.82
5213849 | DNIT | Semáforo Móvel Com 3 Lentes D = 200 Mm | H | 3.35 | 3.35
5213636 | DNIT | Semipórtico Duplo Metálico Com Vão De 2 X 8,3 M, Vento De 35 M/S E Área De Exposição De Até 2 X 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia E Brita Comerciais | UN | 98892.12 | 98892.12
5213642 | DNIT | Semipórtico Duplo Metálico Com Vão De 2 X 8,3 M, Vento De 35 M/S E Área De Exposição De Até 2 X 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 98892.12 | 98892.12
5213757 | DNIT | Semipórtico Duplo Metálico Com Vão De 2 X 8,3 M, Vento De 40 M/S E Área De Exposição De Até 2 X 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia E Brita Comerciais | UN | 109696.12 | 109696.12
5213763 | DNIT | Semipórtico Duplo Metálico Com Vão De 2 X 8,3 M, Vento De 40 M/S E Área De Exposição De Até 2 X 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 109696.12 | 109696.12
5213815 | DNIT | Semipórtico Duplo Metálico Com Vão De 2 X 8,3 M, Vento De 45 M/S E Área De Exposição De Até 2 X 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia E Brita Comerciais | UN | 120500.12 | 120500.12
5213821 | DNIT | Semipórtico Duplo Metálico Com Vão De 2 X 8,3 M, Vento De 45 M/S E Área De Exposição De Até 2 X 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 120500.12 | 120500.12
5213630 | DNIT | Semipórtico Metálico Com Vão De 8,3 M, Vento De 35 M/S E Área De Exposição De Até 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia E Brita Comerciais | UN | 59192.21 | 59192.21
5213584 | DNIT | Semipórtico Metálico Com Vão De 8,3 M, Vento De 35 M/S E Área De Exposição De Até 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 59192.21 | 59192.21
5213711 | DNIT | Semipórtico Metálico Com Vão De 8,3 M, Vento De 40 M/S E Área De Exposição De Até 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia E Brita Comerciais | UN | 66006.98 | 66006.98
5213734 | DNIT | Semipórtico Metálico Com Vão De 8,3 M, Vento De 40 M/S E Área De Exposição De Até 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 66006.98 | 66006.98
5213769 | DNIT | Semipórtico Metálico Com Vão De 8,3 M, Vento De 45 M/S E Área De Exposição De Até 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia E Brita Comerciais | UN | 71978.01 | 71978.01
5213792 | DNIT | Semipórtico Metálico Com Vão De 8,3 M, Vento De 45 M/S E Área De Exposição De Até 12,45 M² - Fornecimento E Implantação - Areia Extraída E Brita Produzida | UN | 71978.01 | 71978.01
5213844 | DNIT | Sinalizador Direcional Móvel, Led, Com Banco Fotovoltaico De Energia E Montado Em Chassi Com Engate | H | 3.44 | 3.44
5213869 | DNIT | Suporte Duplo Metálico Galvanizado Para Placas - 3,00 X 1,50 M - Fornecimento E Implantação | UN | 2401.26 | 2401.26
5213870 | DNIT | Suporte Duplo Metálico Galvanizado Para Placas - 3,00 X 2,00 M - Fornecimento E Implantação | UN | 3302.34 | 3302.34
5213871 | DNIT | Suporte Duplo Metálico Galvanizado Para Placas - 4,00 X 2,00 M - Fornecimento E Implantação | UN | 3377.98 | 3377.98
5213872 | DNIT | Suporte Duplo Metálico Galvanizado Para Placas - 4,00 X 3,00 M - Fornecimento E Implantação | UN | 5351.59 | 5351.59
5213867 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Marco Quilométrico - Fornecimento E Implantação | UN | 563.21 | 563.21
5213863 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência Ou Regulamentação - Lado Ou Diâmetro De 0,60 M - Fornecimento E Implantação | UN | 451.94 | 451.94
5213864 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência Ou Regulamentação - Lado Ou Diâmetro De 0,80 M - Fornecimento E Implantação | UN | 481.38 | 481.38
5213865 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência Ou Regulamentação - Lado Ou Diâmetro De 1,00 M - Fornecimento E Implantação | UN | 511.01 | 511.01
5213866 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência Ou Regulamentação - Lado Ou Diâmetro De 1,20 M - Fornecimento E Implantação | UN | 576.88 | 576.88
5213855 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R1 - Lado De 0,248 M - Fornecimento E Implantação | UN | 406.05 | 406.05
5213856 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R1 - Lado De 0,331 M - Fornecimento E Implantação | UN | 421.22 | 421.22
5213857 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R1 - Lado De 0,414 M - Fornecimento E Implantação | UN | 435.77 | 435.77
5213858 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R1 - Lado De 0,497 M - Fornecimento E Implantação | UN | 451.13 | 451.13
5213859 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R2 - Lado De 0,60 M - Fornecimento E Implantação | UN | 446.97 | 446.97
5213860 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R2 - Lado De 0,80 M - Fornecimento E Implantação | UN | 462.08 | 462.08
5213861 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R2 - Lado De 1,00 M - Fornecimento E Implantação | UN | 490.45 | 490.45
5213862 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R2 - Lado De 1,20 M - Fornecimento E Implantação | UN | 555.97 | 555.97
5213868 | DNIT | Suporte Metálico Galvanizado Para Placas - 2,00 X 1,00 M - Fornecimento E Implantação | UN | 1110.62 | 1110.62
5219546 | DNIT | Suporte Metálico Móvel Para Placa De Sinalização - Confecção | UN | 336.82 | 336.82
5216111 | DNIT | Suporte Para Placa De Sinalização Em Madeira De Lei Tratada 8 X 8 Cm - Fornecimento E Implantação | UN | 118.2 | 118.2
5213351 | DNIT | Suporte Polimérico Ecológico Maciço Colapsível D = 6,5 Cm Para Placa De Sinalização - Fornecimento E Implantação | UN | 715.41 | 715.41
5213350 | DNIT | Suporte Polimérico Ecológico Maciço Colapsível Quadrado De 10 Cm Para Placa De Sinalização - Fornecimento E Implantação | UN | 1901.79 | 1901.79
5213352 | DNIT | Suporte Polimérico Ecológico Maciço Colapsível Quadrado De 8 Cm Para Placa De Sinalização - Fornecimento E Implantação | UN | 1048.97 | 1048.97
5213353 | DNIT | Suporte Polimérico Ecológico Maciço Colapsível Retangular De 7 X 15 Cm Para Placa De Sinalização - Fornecimento E Implantação | UN | 3048.56 | 3048.56
5213360 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Bidirecional Tipo I - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 32.11 | 32.11
5219605 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Bidirecional Tipo I - Fornecimento E Colocação | UN | 28.89 | 28.89
5219606 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Bidirecional Tipo Ii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 39.2 | 39.2
5219607 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Bidirecional Tipo Ii - Fornecimento E Colocação | UN | 32.54 | 32.54
5219608 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Bidirecional Tipo Iii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 39.2 | 39.2
5219609 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Bidirecional Tipo Iii - Fornecimento E Colocação | UN | 32.54 | 32.54
5219610 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Bidirecional Tipo Iv - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 41.81 | 41.81
5219611 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Bidirecional Tipo Iv - Fornecimento E Colocação | UN | 37.93 | 37.93
5213359 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Monodirecional Tipo I - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 28.17 | 28.17
5219612 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Monodirecional Tipo I - Fornecimento E Colocação | UN | 25.73 | 25.73
5219613 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Monodirecional Tipo Ii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 32.29 | 32.29
5219614 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Monodirecional Tipo Ii - Fornecimento E Colocação | UN | 29.92 | 29.92
5219615 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Monodirecional Tipo Iii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 33.18 | 33.18
5219616 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Monodirecional Tipo Iii - Fornecimento E Colocação | UN | 30.42 | 30.42
5219617 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Monodirecional Tipo Iv - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 39.31 | 39.31
5219618 | DNIT | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado - Monodirecional Tipo Iv - Fornecimento E Colocação | UN | 36.9 | 36.9
5219619 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Bidirecional Tipo I - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 42.11 | 42.11
5219620 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Bidirecional Tipo I - Fornecimento E Colocação | UN | 39.69 | 39.69
5219621 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Bidirecional Tipo Ii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 50.44 | 50.44
5219622 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Bidirecional Tipo Ii - Fornecimento E Colocação | UN | 48.06 | 48.06
5219623 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Bidirecional Tipo Iii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 54.77 | 54.77
5219624 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Bidirecional Tipo Iii - Fornecimento E Colocação | UN | 52.18 | 52.18
5219625 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Bidirecional Tipo Iv - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 54.65 | 54.65
5219626 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Bidirecional Tipo Iv - Fornecimento E Colocação | UN | 52.18 | 52.18
5219627 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Monodirecional Tipo I - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 39.08 | 39.08
5219628 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Monodirecional Tipo I - Fornecimento E Colocação | UN | 36.57 | 36.57
5219629 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Monodirecional Tipo Ii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 45.5 | 45.5
5219630 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Monodirecional Tipo Ii - Fornecimento E Colocação | UN | 42.98 | 42.98
5219631 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Monodirecional Tipo Iii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 49.48 | 49.48
5219632 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Monodirecional Tipo Iii - Fornecimento E Colocação | UN | 46.75 | 46.75
5219633 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Monodirecional Tipo Iv - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 53.24 | 53.24
5219634 | DNIT | Tacha Refletiva Em Resina Sintética - Monodirecional Tipo Iv - Fornecimento E Colocação | UN | 50.82 | 50.82
5213395 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Bidirecional Tipo Ii - Com Dois Pinos - Fornecimento E Colocação | UN | 37.52 | 37.52
5213394 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Bidirecional Tipo Ii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 33.14 | 33.14
5219635 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Bidirecional Tipo Iii - Com Dois Pinos - Fornecimento E Colocação | UN | 34.75 | 34.75
5219636 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Bidirecional Tipo Iii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 29.99 | 29.99
5219637 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Bidirecional Tipo Iv - Com Dois Pinos - Fornecimento E Colocação | UN | 71.81 | 71.81
5219638 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Bidirecional Tipo Iv - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 68.54 | 68.54
5213393 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Monodirecional Tipo Ii - Com Dois Pinos - Fornecimento E Colocação | UN | 32.72 | 32.72
5213392 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Monodirecional Tipo Ii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 27.47 | 27.47
5219639 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Monodirecional Tipo Iii - Com Dois Pinos - Fornecimento E Colocação | UN | 31.38 | 31.38
5219640 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Monodirecional Tipo Iii - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 26.52 | 26.52
5219641 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Monodirecional Tipo Iv - Com Dois Pinos - Fornecimento E Colocação | UN | 63.44 | 63.44
5219642 | DNIT | Tacha Refletiva Metálica - Monodirecional Tipo Iv - Com Um Pino - Fornecimento E Colocação | UN | 62.4 | 62.4
5213362 | DNIT | Tachão Refletivo Em Plástico Injetado - Bidirecional - Fornecimento E Colocação | UN | 88.36 | 88.36
5213361 | DNIT | Tachão Refletivo Em Plástico Injetado - Monodirecional - Fornecimento E Colocação | UN | 86.66 | 86.66
5219643 | DNIT | Tachão Refletivo Em Resina Sintética - Bidirecional - Fornecimento E Colocação | UN | 77.68 | 77.68
5219644 | DNIT | Tachão Refletivo Em Resina Sintética - Monodirecional - Fornecimento E Colocação | UN | 76.29 | 76.29
5214000 | DNIT | Termoplástico Pré-Formado Para Sinalização Horizontal - Espessura De 2 Mm - Fornecimento E Implantação | M² | 341.03 | 341.03
5301014 | DNIT | Comboio Balizador Em Deslocamento | KM | 144.18 | 144.18
5300995 | DNIT | Confecção De Corpo De Boia Flutuante Cilíndrico D = 1,10M | UN | 2488.23 | 2488.23
5300996 | DNIT | Confecção De Corpo De Boia Flutuante Cilíndrico D = 1,10M - Com Lastro | UN | 3265.32 | 3265.32
5300998 | DNIT | Confecção De Corpo De Boia Flutuante Cilíndrico D = 1,42M - Boia De Amarração | UN | 6406.97 | 6406.97
5300997 | DNIT | Confecção De Corpo De Boia Flutuante Cilíndrico D = 1,43M - Com Lastro | UN | 5334.91 | 5334.91
5300999 | DNIT | Confecção De Mangrulho H = 0,90M | UN | 909.54 | 909.54
5301000 | DNIT | Confecção De Mangrulho H = 1,50M | UN | 1371.12 | 1371.12
5301001 | DNIT | Confecção De Marca De Tope De Bombordo | UN | 639.94 | 639.94
5301002 | DNIT | Confecção De Marca De Tope De Boreste | UN | 400.24 | 400.24
5301003 | DNIT | Confecção De Marca De Tope Especial | UN | 393.83 | 393.83
5301064 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4,0 M | UN | 610.8 | 610.8
5301046 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4,0 M - Com Embarcação | UN | 1262.26 | 1262.26
5301065 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,0 M | UN | 1080.17 | 1080.17
5301047 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,0 M - Com Embarcação | UN | 2146.11 | 2146.11
5301066 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M | UN | 1210.49 | 1210.49
5301048 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M - Com Embarcação | UN | 2336.14 | 2336.14
5301040 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4 M - Com Embarcação | UN | 2258.81 | 2258.81
5301058 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4,0 M | UN | 1601.32 | 1601.32
5301041 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5 M - Com Embarcação | UN | 5035.58 | 5035.58
5301059 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,0 M | UN | 3951.56 | 3951.56
5301060 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M | UN | 4373.75 | 4373.75
5301042 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M - Com Embarcação | UN | 5518.94 | 5518.94
5301072 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 10 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M | UN | 5334.25 | 5334.25
5301054 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 10 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M - Com Embarcação | UN | 5882.28 | 5882.28
5301070 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 8 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4,0 M | UN | 2420.75 | 2420.75
5301052 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 8 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4,0 M - Com Embarcação | UN | 2944.68 | 2944.68
5301071 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 8 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,0 M | UN | 3216.27 | 3216.27
5301053 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Duplo Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 8 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,0 M - Com Embarcação | UN | 3740.57 | 3740.57
5301061 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4 M | UN | 189.83 | 189.83
5301043 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4 M - Com Embarcação | UN | 708.88 | 708.88
5301062 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5 M | UN | 320.07 | 320.07
5301044 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5 M - Com Embarcação | UN | 1056.48 | 1056.48
5301063 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M | UN | 370.91 | 370.91
5301045 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Em Madeira Com Travessa Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M - Com Embarcação | UN | 1158.96 | 1158.96
5301037 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4 M - Com Embarcação | UN | 1195.64 | 1195.64
5301055 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4,0 M | UN | 673.5 | 673.5
5301038 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5 M - Com Embarcação | UN | 2477.6 | 2477.6
5301056 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,0 M | UN | 1731.84 | 1731.84
5301057 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M | UN | 1925.76 | 1925.76
5301039 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Metálico Galvanizado Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M - Com Embarcação | UN | 2724.43 | 2724.43
5301069 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 10 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M | UN | 2421.58 | 2421.58
5301051 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 10 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5,5 M - Com Embarcação | UN | 2872.86 | 2872.86
5301067 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 8 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4 M | UN | 1093.4 | 1093.4
5301049 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 8 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 4 M - Com Embarcação | UN | 1543.85 | 1543.85
5301068 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 8 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5 M | UN | 1383.57 | 1383.57
5301050 | DNIT | Fornecimento E Implantação De Suporte Simples Polimérico Ecológico Maciço Quadrado De 8 Cm Para Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Altura Total De 5 M - Com Embarcação | UN | 1834.2 | 1834.2
5301022 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Conjunto De Acessórios Para Sistema De Fundeio De Boia De Amarração Náutica Com 4 Manilhas | UN | 976.72 | 976.72
5301021 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Conjunto De Acessórios Para Sistema De Fundeio De Boia De Sinalização Náutica Com 7 Manilhas | UN | 620.8 | 620.8
5301020 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Corrente 1" Para Sistema De Fundeio De Boia De Sinalização Náutica | M | 326.67 | 326.67
5301018 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Corrente 1/2" Para Sistema De Fundeio De Boia De Sinalização Náutica | M | 91.84 | 91.84
5301019 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Corrente 3/4" Para Sistema De Fundeio De Boia De Sinalização Náutica | M | 211.87 | 211.87
5301077 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 2 Mn Em Obra De Arte Especial - Com Embarcação | UN | 5201.86 | 5201.86
5301078 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 3 Mn Em Obra De Arte Especial - Com Embarcação | UN | 5858.26 | 5858.26
5301079 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 4 Mn Em Obra De Arte Especial - Com Embarcação | UN | 8331.66 | 8331.66
5301080 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 5 Mn Em Obra De Arte Especial - Com Embarcação | UN | 9964.17 | 9964.17
5301081 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 8 Mn Em Obra De Arte Especial - Com Embarcação | UN | 12202.86 | 12202.86
5301023 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Suporte E Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 2 Mn Em Boia | UN | 4021.29 | 4021.29
5301024 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Suporte E Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 3 Mn Em Boia | UN | 4677.69 | 4677.69
5301025 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Suporte E Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 4 Mn Em Boia | UN | 7151.09 | 7151.09
5301026 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Suporte E Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 5 Mn Em Boia | UN | 8783.6 | 8783.6
5301027 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Suporte E Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 8 Mn Em Boia | UN | 11022.29 | 11022.29
5301028 | DNIT | Fornecimento E Substituição De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 2 Mn Em Boia | UN | 3962.27 | 3962.27
5301082 | DNIT | Fornecimento E Substituição De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 2 Mn Em Obra De Arte Especial - Com Embarcação | UN | 5050.74 | 5050.74
5301029 | DNIT | Fornecimento E Substituição De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 3 Mn Em Boia | UN | 4618.68 | 4618.68
5301083 | DNIT | Fornecimento E Substituição De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 3 Mn Em Obra De Arte Especial - Com Embarcação | UN | 5707.15 | 5707.15
5301030 | DNIT | Fornecimento E Substituição De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 4 Mn Em Boia | UN | 7092.07 | 7092.07
5301084 | DNIT | Fornecimento E Substituição De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 4 Mn Em Obra De Arte Especial - Com Embarcação | UN | 8180.55 | 8180.55
5301031 | DNIT | Fornecimento E Substituição De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 5 Mn Em Boia | UN | 8724.58 | 8724.58
5301085 | DNIT | Fornecimento E Substituição De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 5 Mn Em Obra De Arte Especial - Com Embarcação | UN | 9813.05 | 9813.05
5301032 | DNIT | Fornecimento E Substituição De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 8 Mn Em Boia | UN | 10963.28 | 10963.28
5301086 | DNIT | Fornecimento E Substituição De Lanterna De Sinalização Náutica Com Alcance Luminoso De 8 Mn Em Obra De Arte Especial - Com Embarcação | UN | 12051.75 | 12051.75
5301033 | DNIT | Implantação De Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Equipamentos E Mão De Obra | UN | 74.2 | 74.2
5301034 | DNIT | Implantação De Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Equipamentos E Mão De Obra - Com Embarcação | UN | 576.07 | 576.07
5301073 | DNIT | Implantação De Placa De Sinalização Náutica Em Obra De Arte Especial - Equipamentos E Mão De Obra | UN | 458.97 | 458.97
5301074 | DNIT | Implantação De Placa De Sinalização Náutica Em Obra De Arte Especial - Equipamentos E Mão De Obra - Com Embarcação | UN | 1654.72 | 1654.72
5301015 | DNIT | Lançamento De Boia De Sinalização Náutica Com Sistema De Fundeio - Equipamentos E Mão De Obra | UN | 1056.06 | 1056.06
5300992 | DNIT | Pintura Com Epóxi Óxido De Ferro Em Chapa Metálica Com Pistola A Ar Comprimido, Uma Demão, Espessura De 35 µm | M² | 13.53 | 13.53
5300994 | DNIT | Pintura Com Esmalte Poliuretano De Dois Componentes Em Chapa Metálica Com Pistola A Ar Comprimido, Uma Demão, Espessura De 35 µm | M² | 14.92 | 14.92
5300993 | DNIT | Pintura Com Fundo Fosfatizante, Uma Demão, Em Chapa De Alumínio Com Pistola A Ar Comprimido | M² | 9.64 | 9.64
5301088 | DNIT | Poita De Concreto Com 1.000 Kg Para Boia De Sinalização Náutica | UN | 337.9 | 337.9
5301004 | DNIT | Poita De Concreto Com 1.500 Kg Para Boia De Sinalização Náutica | UN | 480.16 | 480.16
5301087 | DNIT | Poita De Concreto Com 500 Kg Para Boia De Sinalização Náutica | UN | 199.27 | 199.27
5301005 | DNIT | Reforma De Corpo De Boia Flutuante Cilíndrico D = 1,10M | UN | 417.7 | 417.7
5301006 | DNIT | Reforma De Corpo De Boia Flutuante Cilíndrico D = 1,10M - Com Lastro | UN | 514.91 | 514.91
5301008 | DNIT | Reforma De Corpo De Boia Flutuante Cilíndrico D = 1,42M - Boia De Amarração | UN | 930.03 | 930.03
5301007 | DNIT | Reforma De Corpo De Boia Flutuante Cilíndrico D = 1,43M - Com Lastro | UN | 849.42 | 849.42
5301009 | DNIT | Reforma De Mangrulho H = 0,90M | UN | 262.61 | 262.61
5301010 | DNIT | Reforma De Mangrulho H = 1,50M | UN | 400.95 | 400.95
5301011 | DNIT | Reforma De Marca De Tope De Bombordo | UN | 323.35 | 323.35
5301012 | DNIT | Reforma De Marca De Tope De Boreste | UN | 227.94 | 227.94
5301013 | DNIT | Reforma De Marca De Tope Especial | UN | 194.66 | 194.66
5301016 | DNIT | Substituição De Boia De Sinalização Náutica Com Sistema De Fundeio - Equipamentos E Mão De Obra | UN | 1748.42 | 1748.42
5301017 | DNIT | Substituição De Boia De Sinalização Náutica Sem Sistema De Fundeio - Equipamentos E Mão De Obra | UN | 1278.33 | 1278.33
5301035 | DNIT | Substituição De Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Equipamentos E Mão De Obra | UN | 107.38 | 107.38
5301036 | DNIT | Substituição De Placa De Sinalização Náutica Em Margem - Equipamentos E Mão De Obra - Com Embarcação | UN | 1152.14 | 1152.14
5301075 | DNIT | Substituição De Placa De Sinalização Náutica Em Obra De Arte Especial - Equipamentos E Mão De Obra | UN | 526.99 | 526.99
5301076 | DNIT | Substituição De Placa De Sinalização Náutica Em Obra De Arte Especial - Equipamentos E Mão De Obra - Com Embarcação | UN | 1828.68 | 1828.68
5405977 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 1,65 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 38.18 | 38.18
5406044 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 12,40 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 216.76 | 216.76
5406045 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 13,23 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 230.55 | 230.55
5406046 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 14,88 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 257.96 | 257.96
5406047 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 19,84 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 340.36 | 340.36
5405978 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 3,31 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 65.76 | 65.76
5405982 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 4,13 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 79.38 | 79.38
5405983 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 4,96 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 93.17 | 93.17
5405984 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 6,61 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 120.58 | 120.58
5405985 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 8,27 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 148.15 | 148.15
5406043 | DNIT | Aterro Compactado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Galvanizada - Taxa 9,92 Kg/M³ - Material De Jazida | M³ | 175.56 | 175.56
5405975 | DNIT | Escoramento Da Primeira Linha De Escamas De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica – Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | M² | 34.56 | 34.56
5405970 | DNIT | Fabricação De Escama De Concreto Armado Para Solo Reforçado Com Fita Metálica - 2 A 5 Ligações - Areia E Brita Comerciais | M³ | 1463.31 | 1463.31
5405972 | DNIT | Fabricação De Escama De Concreto Armado Para Solo Reforçado Com Fita Metálica - 2 A 5 Ligações - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 1319.04 | 1319.04
5405971 | DNIT | Fabricação De Escama De Concreto Armado Para Solo Reforçado Com Fita Metálica - 6 A 8 Ligações - Areia E Brita Comerciais | M³ | 1657.21 | 1657.21
5405973 | DNIT | Fabricação De Escama De Concreto Armado Para Solo Reforçado Com Fita Metálica - 6 A 8 Ligações - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 1512.94 | 1512.94
5405986 | DNIT | Moldes Metálicos Para Escama De Concreto Armado Para Solo Reforçado Com Fita Metálica - Formato Cruciforme De 1,50 X 1,50 M - Utilização De 100 Vezes | M² | 9.22 | 9.22
5405976 | DNIT | Montagem Das Escamas De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica | M² | 126.58 | 126.58
5406023 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura Até 4 M - Tipo 1 - Areia E Brita Comerciais | M² | 350.88 | 350.88
5406033 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura Até 4 M - Tipo 1 - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 330.69 | 330.69
5406024 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura Até 4 M - Tipo 2 - Areia E Brita Comerciais | M² | 378.03 | 378.03
5406034 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura Até 4 M - Tipo 2 - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 357.83 | 357.83
5406031 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 10,0 A 12 M - Tipo 1 - Areia E Brita Comerciais | M² | 334.98 | 334.98
5406041 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 10,0 A 12 M - Tipo 1 - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 314.78 | 314.78
5406032 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 10,0 A 12 M - Tipo 2 - Areia E Brita Comerciais | M² | 362.12 | 362.12
5406042 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 10,0 A 12 M - Tipo 2 - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 341.93 | 341.93
5406025 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 4,0 A 6 M - Tipo 1 - Areia E Brita Comerciais | M² | 339.22 | 339.22
5406035 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 4,0 A 6 M - Tipo 1 - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 319.02 | 319.02
5406026 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 4,0 A 6 M - Tipo 2 - Areia E Brita Comerciais | M² | 366.37 | 366.37
5406036 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 4,0 A 6 M - Tipo 2 - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 346.17 | 346.17
5406027 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 6,0 A 8 M - Tipo 1 - Areia E Brita Comerciais | M² | 337 | 337
5406037 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 6,0 A 8 M - Tipo 1 - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 316.8 | 316.8
5406028 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 6,0 A 8 M - Tipo 2 - Areia E Brita Comerciais | M² | 364.14 | 364.14
5406038 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 6,0 A 8 M - Tipo 2 - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 343.95 | 343.95
5406029 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 8,0 A 10 M - Tipo 1 - Areia E Brita Comerciais | M² | 335.76 | 335.76
5406039 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 8,0 A 10 M - Tipo 1 - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 315.57 | 315.57
5406030 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 8,0 A 10 M - Tipo 2 - Areia E Brita Comerciais | M² | 362.91 | 362.91
5406040 | DNIT | Muro De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica Com Altura De 8,0 A 10 M - Tipo 2 - Areia Extraída E Brita Produzida | M² | 342.71 | 342.71
5405987 | DNIT | Travador De Madeira Para Escama De Concreto Armado - Utilização De 10 Vezes | UN | 9.47 | 9.47
5405979 | DNIT | Travamento E Nivelamento De Escama De Concreto Armado Em Solo Reforçado Com Fita Metálica | M² | 16.42 | 16.42
5502806 | DNIT | Camada Drenante Com Conformação De Trator De Esteira - Areia Comercial | M³ | 142.11 | 142.11
5502807 | DNIT | Camada Drenante Com Conformação De Trator De Esteira - Areia Extraída | M³ | 14.96 | 14.96
5503041 | DNIT | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário | M³ | 8.64 | 8.64
5502978 | DNIT | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Normal | M³ | 4.99 | 4.99
5502822 | DNIT | Compactação De Camada Final De Aterro De Rocha | M³ | 39.34 | 39.34
5502979 | DNIT | Construção De Corpo De Aterro Com Material De 3ª Categoria Oriundo De Corte | M³ | 16.58 | 16.58
5501700 | DNIT | Desmatamento, Destocamento E Limpeza De Área Com Árvores De Diâmetro Até 0,15 M | M² | 0.53 | 0.53
5500991 | DNIT | Desmonte De Blocos De Rocha Com Martelete Pneumático | M³ | 154.89 | 154.89
5515739 | DNIT | Desmonte De Matacões Ou Bloco De Rocha Por Meio De Explosivos | M³ | 42.08 | 42.08
5505766 | DNIT | Desmonte De Material De 3ª Categoria A Frio Com Argamassa Expansiva A Céu Aberto | M³ | 343.49 | 343.49
5501701 | DNIT | Destocamento De Árvores Com Diâmetro De 0,15 A 0,30 M | UN | 39 | 39
5501702 | DNIT | Destocamento De Árvores Com Diâmetro Maior Que 0,30 M | UN | 97.5 | 97.5
5502972 | DNIT | Escavação De Vala Em Material De 3ª Categoria - Resistência À Compressão Acima De 110 Mpa - Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 204.58 | 204.58
5502968 | DNIT | Escavação De Vala Em Material De 3ª Categoria - Resistência À Compressão Até 50 Mpa - Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 23.1 | 23.1
5502969 | DNIT | Escavação De Vala Em Material De 3ª Categoria - Resistência À Compressão De 50 A 70 Mpa - Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 29.14 | 29.14
5502970 | DNIT | Escavação De Vala Em Material De 3ª Categoria - Resistência À Compressão De 70 A 90 Mpa - Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 53.37 | 53.37
5502971 | DNIT | Escavação De Vala Em Material De 3ª Categoria - Resistência À Compressão De 90 A 110 Mpa - Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 99.33 | 99.33
5502663 | DNIT | Escavação E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 0 A 50 M | M³ | 32.2 | 32.2
5502993 | DNIT | Escavação Em Material De 3ª Categoria | M³ | 23.74 | 23.74
5502967 | DNIT | Escavação Em Material De 3ª Categoria - Resistência À Compressão Acima De 110 Mpa - Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 113.2 | 113.2
5502963 | DNIT | Escavação Em Material De 3ª Categoria - Resistência À Compressão Até 50 Mpa - Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 13.83 | 13.83
5502964 | DNIT | Escavação Em Material De 3ª Categoria - Resistência À Compressão De 50 A 70 Mpa - Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 17.32 | 17.32
5502965 | DNIT | Escavação Em Material De 3ª Categoria - Resistência À Compressão De 70 A 90 Mpa - Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 31.17 | 31.17
5502966 | DNIT | Escavação Em Material De 3ª Categoria - Resistência À Compressão De 90 A 110 Mpa - Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 57.14 | 57.14
5501706 | DNIT | Escavação Mecânica Com Retroescavadeira Em Material De 1ª Categoria | M³ | 6.55 | 6.55
5501880 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.91 | 11.91
5502114 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.91 | 7.91
5501906 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.64 | 10.64
5502140 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 6.64 | 6.64
5501932 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.64 | 10.64
5502166 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.05 | 7.05
5501881 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 12.18 | 12.18
5502115 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.59 | 8.59
5501907 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.82 | 10.82
5502141 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.19 | 7.19
5501933 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.82 | 10.82
5502167 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.19 | 7.19
5501882 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 12.45 | 12.45
5502116 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.82 | 8.82
5501908 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11 | 11
5502142 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.38 | 7.38
5501934 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.96 | 10.96
5502168 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.34 | 7.34
5501883 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 12.72 | 12.72
5502117 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.11 | 9.11
5501909 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.19 | 11.19
5502143 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.58 | 7.58
5501935 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.14 | 11.14
5502169 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.53 | 7.53
5501884 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 13.35 | 13.35
5502118 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.4 | 9.4
5501910 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.37 | 11.37
5502144 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.72 | 7.72
5501936 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.28 | 11.28
5502170 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.67 | 7.67
5501885 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 13.86 | 13.86
5502119 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.26 | 10.26
5501911 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 12.02 | 12.02
5502145 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.06 | 8.06
5501937 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.96 | 11.96
5502171 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.96 | 7.96
5501886 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 14.96 | 14.96
5502120 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.38 | 11.38
5501912 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 12.5 | 12.5
5502146 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.94 | 8.94
5501938 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 12.4 | 12.4
5502172 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.82 | 8.82
5501876 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.9 | 9.9
5502110 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 6.26 | 6.26
5501902 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.47 | 9.47
5502136 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 5.83 | 5.83
5501928 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.54 | 9.54
5502162 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 5.91 | 5.91
5501877 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.64 | 10.64
5502111 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 6.64 | 6.64
5501903 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.72 | 9.72
5502137 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 6.06 | 6.06
5501929 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.76 | 9.76
5502163 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 6.1 | 6.1
5501875 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.47 | 9.47
5502109 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 5.83 | 5.83
5501901 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.82 | 8.82
5502135 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 5.15 | 5.15
5501927 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.29 | 9.29
5502161 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 5.23 | 5.23
5501878 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.96 | 10.96
5502112 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.34 | 7.34
5501904 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.9 | 9.9
5502138 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 6.3 | 6.3
5501930 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.94 | 9.94
5502164 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 6.3 | 6.3
5501879 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.28 | 11.28
5502113 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.62 | 7.62
5501905 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.12 | 10.12
5502139 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 6.49 | 6.49
5501931 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.51 | 10.51
5502165 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 6.49 | 6.49
5502825 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 15.78 | 15.78
5502834 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.84 | 11.84
5502826 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 12.78 | 12.78
5502835 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.22 | 9.22
5502827 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 12.61 | 12.61
5502836 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.05 | 9.05
5502356 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.19 | 18.19
5502590 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.64 | 10.64
5502382 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.74 | 16.74
5502616 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.06 | 9.06
5502408 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.74 | 16.74
5502642 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.01 | 9.01
5502357 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.49 | 18.49
5502591 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.97 | 10.97
5502383 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.94 | 16.94
5502617 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.21 | 9.21
5502409 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.89 | 16.89
5502643 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.21 | 9.21
5502358 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.8 | 18.8
5502592 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.24 | 11.24
5502384 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.14 | 17.14
5502618 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.11 | 10.11
5502410 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.09 | 17.09
5502644 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.05 | 10.05
5502359 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.11 | 19.11
5502593 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.57 | 11.57
5502385 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.33 | 17.33
5502619 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.31 | 10.31
5502411 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.28 | 17.28
5502645 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.25 | 10.25
5502360 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.87 | 19.87
5502594 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 12.55 | 12.55
5502386 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18 | 18
5502620 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.44 | 10.44
5502412 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.94 | 17.94
5502646 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.38 | 10.38
5502361 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 20.39 | 20.39
5502595 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 13.05 | 13.05
5502387 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.37 | 18.37
5502621 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.84 | 10.84
5502413 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.25 | 18.25
5502647 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.71 | 10.71
5502362 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 21.78 | 21.78
5502596 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 13.87 | 13.87
5502388 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.86 | 18.86
5502622 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.37 | 11.37
5502414 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.74 | 18.74
5502648 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.24 | 11.24
5502352 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.3 | 16.3
5502586 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.62 | 8.62
5502378 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 15.33 | 15.33
5502612 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.12 | 8.12
5502404 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 15.4 | 15.4
5502638 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.22 | 8.22
5502353 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.7 | 16.7
5502587 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 9.01 | 9.01
5502379 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 15.62 | 15.62
5502613 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.42 | 8.42
5502405 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.16 | 16.16
5502639 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.47 | 8.47
5502351 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 15.33 | 15.33
5502585 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.12 | 8.12
5502377 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 15.03 | 15.03
5502611 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.82 | 7.82
5502403 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 15.14 | 15.14
5502637 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 7.92 | 7.92
5502187 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 50 M | M³ | 7.21 | 7.21
5502354 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.09 | 17.09
5502588 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.05 | 10.05
5502380 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.35 | 16.35
5502614 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.62 | 8.62
5502406 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.35 | 16.35
5502640 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.67 | 8.67
5502355 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.38 | 17.38
5502589 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 10.38 | 10.38
5502381 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.55 | 16.55
5502615 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.87 | 8.87
5502407 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 16.55 | 16.55
5502641 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 8.87 | 8.87
5502880 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 14.99 | 14.99
5502857 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 22.21 | 22.21
5502881 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.63 | 11.63
5502859 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.98 | 18.98
5502882 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 11.5 | 11.5
5502858 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria Na Distância De 3.000 M -Caminho De Serviço Com Revestimento Primário Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.65 | 19.65
5502747 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 45.12 | 45.12
5502773 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 43.58 | 43.58
5502799 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 43.09 | 43.09
5502748 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 45.6 | 45.6
5502774 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 43.87 | 43.87
5502800 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 43.38 | 43.38
5502749 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 45.99 | 45.99
5502775 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 44.15 | 44.15
5502801 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 43.58 | 43.58
5502750 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 48.05 | 48.05
5502776 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 44.44 | 44.44
5502802 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 43.87 | 43.87
5502751 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 48.57 | 48.57
5502777 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 44.73 | 44.73
5502803 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 44.06 | 44.06
5502752 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 49.34 | 49.34
5502778 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 45.31 | 45.31
5502804 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 44.54 | 44.54
5502753 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 50.63 | 50.63
5502779 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 47.79 | 47.79
5502805 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 45.22 | 45.22
5502743 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 42.9 | 42.9
5502769 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 40.58 | 40.58
5502795 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 40.39 | 40.39
5502744 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 43.58 | 43.58
5502770 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 41.03 | 41.03
5502796 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 40.71 | 40.71
5502742 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 40.58 | 40.58
5502768 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 40.13 | 40.13
5502794 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 39.94 | 39.94
5502745 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 44.15 | 44.15
5502771 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 43 | 43
5502797 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 40.97 | 40.97
5502746 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 44.64 | 44.64
5502772 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 43.29 | 43.29
5502798 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 41.29 | 41.29
5502886 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 52.95 | 52.95
5502887 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 48.18 | 48.18
5502888 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Material De 3ª Categoria Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 12 M³ | M³ | 45.6 | 45.6
5502820 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 0 A 50 M | M³ | 6.62 | 6.62
5502904 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 20.02 | 20.02
5502930 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.95 | 18.95
5502956 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.56 | 18.56
5502905 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 22.34 | 22.34
5502931 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.14 | 19.14
5502957 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.76 | 18.76
5502906 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 22.63 | 22.63
5502932 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.34 | 19.34
5502958 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.400 A 1.600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.95 | 18.95
5502907 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 23.07 | 23.07
5502933 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.63 | 19.63
5502959 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.600 A 1.800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.14 | 19.14
5502908 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 23.36 | 23.36
5502934 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.83 | 19.83
5502960 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 1.800 A 2.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.24 | 19.24
5502909 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 23.95 | 23.95
5502935 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 20.22 | 20.22
5502961 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 2.000 A 2.500 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.63 | 19.63
5502910 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 24.97 | 24.97
5502936 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 22.78 | 22.78
5502962 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 20.12 | 20.12
5502900 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.46 | 18.46
5502926 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.88 | 17.88
5502952 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.69 | 17.69
5502901 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.85 | 18.85
5502927 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.17 | 18.17
5502953 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 400 A 600 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.98 | 17.98
5502899 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.88 | 17.88
5502925 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.59 | 17.59
5502951 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 50 A 200 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 17.39 | 17.39
5502902 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.34 | 19.34
5502928 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.46 | 18.46
5502954 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 600 A 800 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.17 | 18.17
5502903 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 19.63 | 19.63
5502929 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.66 | 18.66
5502955 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 800 A 1.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 18.37 | 18.37
5502889 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 25.41 | 25.41
5502996 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 23.07 | 23.07
5502997 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles Na Distância De 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Caminhão Basculante De 14 M³ | M³ | 22.34 | 22.34
5501716 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte Em Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M Com Motoscraper | M³ | 20.93 | 20.93
5501717 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte Em Material De 1ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M Com Motoscraper | M³ | 23.6 | 23.6
5501712 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte Em Material De 1ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M Com Motoscraper | M³ | 12.12 | 12.12
5501713 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte Em Material De 1ª Categoria - Dmt De 400 A 600 M Com Motoscraper | M³ | 13.45 | 13.45
5501711 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte Em Material De 1ª Categoria - Dmt De 50 A 200 M Com Motoscraper | M³ | 9.7 | 9.7
5501710 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte Em Material De 1ª Categoria - Dmt De 50 M | M³ | 2.81 | 2.81
5501714 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte Em Material De 1ª Categoria - Dmt De 600 A 800 M Com Motoscraper | M³ | 15.84 | 15.84
5501715 | DNIT | Escavação, Carga E Transporte Em Material De 1ª Categoria - Dmt De 800 A 1.000 M Com Motoscraper | M³ | 18.26 | 18.26
5502986 | DNIT | Expurgo De Jazida | M³ | 3.17 | 3.17
5502977 | DNIT | Fragmentação De Blocos De Rocha Com Escavadeira E Rompedor Hidráulico 1.700 Kg | M³ | 8.9 | 8.9
5502985 | DNIT | Limpeza Mecanizada Da Camada Vegetal | M² | 0.56 | 0.56
5503018 | DNIT | Manutenção De Caminho De Serviço | KM | 65.52 | 65.52
5505768 | DNIT | Pré-Fissuramento De Material De 3ª Categoria | M² | 80.21 | 80.21
5503020 | DNIT | Umedecimento De Caminho De Serviço | KM | 287.84 | 287.84
5605798 | DNIT | Chumbador De Aço Ca-50 - D = 20 Mm Com Perfuratriz Sobre Pneus - Ancorado Na Rocha Com Cartucho De Cimento - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 87.11 | 87.11
5605925 | DNIT | Chumbador De Aço Ca-50 - D = 20 Mm Com Perfuratriz Sobre Pneus - Ancorado Na Rocha Com Injeção De Nata De Cimento - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 81.69 | 81.69
5605799 | DNIT | Chumbador De Aço Ca-50 - D = 22 Mm Com Perfuratriz Sobre Pneus - Ancorado Na Rocha Com Cartucho De Cimento - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 97.53 | 97.53
5605800 | DNIT | Chumbador De Aço Ca-50 - D = 25 Mm Com Perfuratriz Sobre Pneus - Ancorado Na Rocha Com Cartucho De Cimento - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 110.94 | 110.94
5613944 | DNIT | Chumbador De Aço Ca-50 - D = 32 Mm Com Martelete Perfurador Manual - Ancorado Na Rocha Com Cartucho De Cimento - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 133.19 | 133.19
5605894 | DNIT | Grampo De Aço Ca-50 D = 12,5 Mm Para Solo Grampeado Com Capacidade De 30 Kn - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 48.57 | 48.57
5605895 | DNIT | Grampo De Aço Ca-50 D = 16 Mm Para Solo Grampeado Com Capacidade De 50 Kn - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 52.59 | 52.59
5605896 | DNIT | Grampo De Aço Ca-50 D = 20 Mm Para Solo Grampeado Com Capacidade De 80 Kn - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 58.65 | 58.65
5605911 | DNIT | Perfuração Para Tirante Permanente Protendido Autoinjetável Em Material De 1ª Categoria Com Diâmetro De Até 120 Mm | M | 39.13 | 39.13
5605912 | DNIT | Perfuração Para Tirante Permanente Protendido Autoinjetável Em Material De 2ª Categoria Com Diâmetro De Até 87 Mm | M | 65.05 | 65.05
5605938 | DNIT | Perfuração Para Tirantes Em Material De 1ª Categoria Com Diâmetro De Até 120 Mm | M | 21.6 | 21.6
5605939 | DNIT | Perfuração Para Tirantes Em Material De 2ª Categoria Com Diâmetro De Até 120 Mm | M | 25.96 | 25.96
5605940 | DNIT | Perfuração Para Tirantes Em Material De 3ª Categoria Com Diâmetro De Até 120 Mm | M | 59.22 | 59.22
5605942 | DNIT | Pintura Eletrostática Com Tinta Em Pó À Base De Resina Epóxi - E = 200 µm | M² | 49.8 | 49.8
5605955 | DNIT | Protensão De Tirante Com 10 Cordoalhas D = 12,7 Mm Aço Cp 190 Rb, Com Capacidade De 860 Kn - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 703.52 | 703.52
5605956 | DNIT | Protensão De Tirante Com 12 Cordoalhas D = 12,7 Mm Aço Cp 190 Rb, Com Capacidade De 1.040 Kn - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 846.7 | 846.7
5605953 | DNIT | Protensão De Tirante Com 6 Cordoalhas D = 12,7 Mm Aço Cp 190 Rb, Com Capacidade De 520 Kn - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 498.22 | 498.22
5605954 | DNIT | Protensão De Tirante Com 8 Cordoalhas D = 12,7 Mm Aço Cp 190 Rb, Com Capacidade De 690 Kn - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 607.82 | 607.82
5605909 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Autoinjetável De Aço D = 40 Mm, Seção De 684 Mm², Tensão De Escoamento = 440 Mpa E Tensão De Ruptura = 580 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 468.4 | 468.4
5605908 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Autoinjetável De Aço D = 40 Mm, Seção De 822 Mm², Tensão De Escoamento = 470 Mpa E Tensão De Ruptura = 600 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 468.4 | 468.4
5605907 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Autoinjetável De Aço D = 40 Mm, Seção De 936 Mm², Tensão De Escoamento = 700 Mpa E Tensão De Ruptura = 830 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 500.1 | 500.1
5605906 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Autoinjetável De Aço D = 50 Mm, Seção De 1.330 Mm², Tensão De Escoamento = 630 Mpa E Tensão De Ruptura = 740 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 603.19 | 603.19
5605905 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Autoinjetável De Aço D = 50 Mm, Seção De 1.569 Mm², Tensão De Escoamento = 630 Mpa E Tensão De Ruptura = 740 Mp - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 702.43 | 702.43
5605944 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Protendido De Aço D = 30 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 420.43 | 420.43
5605910 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Protendido De Aço D = 32 Mm, Tensão De Escoamento = 520 Mpa E Tensão De Ruptura = 690 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 495.39 | 495.39
5605945 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Protendido De Aço D = 32 Mm, Tensão De Escoamento = 950 Mpa E Tensão De Ruptura = 1.050 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 526.85 | 526.85
5605946 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Protendido De Aço D = 40 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 500.1 | 500.1
5605947 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Protendido De Aço D = 44 Mm, Tensão De Escoamento = 680 Mpa E Tensão De Ruptura = 870 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 561.77 | 561.77
5605948 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Protendido De Aço D = 50 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 702.43 | 702.43
5605949 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Protendido De Aço D = 53 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 1001.44 | 1001.44
5605950 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Protendido De Aço D = 57 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 1026.43 | 1026.43
5605951 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Protendido De Aço D = 63 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 1626.63 | 1626.63
5605952 | DNIT | Protensão De Tirante Permanente Protendido De Aço D = 69 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Inclusive Ancoragem E Grauteamento Da Cabeça | UN | 2473.11 | 2473.11
5605932 | DNIT | Tirante De Barra De Aço Ancorado Na Rocha Com Resina De Poliéster, D = 19 Mm, Tensão De Escoamento = 700 Mpa E Tensão De Ruptura = 800 Mpa - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 129.83 | 129.83
5605934 | DNIT | Tirante De Barra De Aço Ancorado Na Rocha Com Resina De Poliéster, D = 22 Mm, Tensão De Escoamento = 700 Mpa E Tensão De Ruptura = 800 Mpa - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 140.88 | 140.88
5605928 | DNIT | Tirante De Barra De Aço Ancorado Na Rocha Com Resina De Poliéster, D = 25 Mm, Tensão De Escoamento = 520 Mpa E Tensão De Ruptura = 690 Mpa - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 167.49 | 167.49
5605935 | DNIT | Tirante De Barra De Aço Ancorado Na Rocha Com Resina De Poliéster, D = 25 Mm, Tensão De Escoamento = 700 Mpa, Tensão De Ruptura = 800 Mpa - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 154.98 | 154.98
5605936 | DNIT | Tirante De Barra De Aço Ancorado Na Rocha Com Resina De Poliéster, D = 32 Mm, Tensão De Escoamento = 700 Mpa, Tensão De Ruptura = 800 Mpa - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 236.52 | 236.52
5605937 | DNIT | Tirante De Barra De Aço Ancorado Na Rocha Com Resina De Poliéster, D = 36 Mm, Tensão De Escoamento = 700 Mpa E Tensão De Ruptura = 800 Mpa - Fornecimento, Perfuração E Instalação | M | 292.69 | 292.69
5605957 | DNIT | Tirante Permanente Protendido Autoinjetável De Aço D = 40 Mm, Seção De 684 Mm², Tensão De Escoamento = 440 Mpa E Tensão De Ruptura = 580 Mpa - Exceto Perfuração | M | 213.8 | 213.8
5605958 | DNIT | Tirante Permanente Protendido Autoinjetável De Aço D = 40 Mm, Seção De 822 Mm², Tensão De Escoamento = 470 Mpa E Tensão De Ruptura = 600 Mpa - Exceto Perfuração | M | 244.93 | 244.93
5605959 | DNIT | Tirante Permanente Protendido Autoinjetável De Aço D = 40 Mm, Seção De 936 Mm², Tensão De Escoamento = 700 Mpa E Tensão De Ruptura = 830 Mpa - Exceto Perfuração | M | 297 | 297
5605960 | DNIT | Tirante Permanente Protendido Autoinjetável De Aço D = 50 Mm, Seção De 1.330 Mm², Tensão De Escoamento = 630 Mpa E Tensão De Ruptura = 740 Mpa - Exceto Perfuração | M | 389.77 | 389.77
5605961 | DNIT | Tirante Permanente Protendido Autoinjetável De Aço D = 50 Mm, Seção De 1.569 Mm², Tensão De Escoamento = 630 Mpa E Tensão De Ruptura = 740 Mpa - Exceto Perfuração | M | 444.54 | 444.54
5605885 | DNIT | Tirante Permanente Protendido Com 10 Cordoalhas D = 12,7 Mm, Aço Cp 190 Rb, Com Capacidade De 860 Kn - Exceto Perfuração | M | 214.62 | 214.62
5605886 | DNIT | Tirante Permanente Protendido Com 12 Cordoalhas D = 12,7 Mm, Aço Cp 190 Rb, Com Capacidade De 1.030 Kn - Exceto Perfuração | M | 233.23 | 233.23
5605883 | DNIT | Tirante Permanente Protendido Com 6 Cordoalhas D = 12,7 Mm, Aço Cp 190 Rb, Com Capacidade De 510 Kn - Exceto Perfuração | M | 172.79 | 172.79
5605884 | DNIT | Tirante Permanente Protendido Com 8 Cordoalhas D = 12,7 Mm, Aço Cp 190 Rb, Com Capacidade De 690 Kn - Exceto Perfuração | M | 191.4 | 191.4
5605962 | DNIT | Tirante Permanente Protendido De Aço D = 30 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Exceto Perfuração | M | 155.22 | 155.22
5605881 | DNIT | Tirante Permanente Protendido De Aço D = 32 Mm, Tensão De Escoamento = 520 Mpa E Tensão De Ruptura = 690 Mpa - Exceto Perfuração | M | 222.8 | 222.8
5605882 | DNIT | Tirante Permanente Protendido De Aço D = 32 Mm, Tensão De Escoamento = 950 Mpa E Tensão De Ruptura = 1.050 Mpa - Exceto Perfuração | M | 376.94 | 376.94
5605963 | DNIT | Tirante Permanente Protendido De Aço D = 40 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Exceto Perfuração | M | 243.63 | 243.63
5605964 | DNIT | Tirante Permanente Protendido De Aço D = 44 Mm, Tensão De Escoamento = 680 Mpa E Tensão De Ruptura = 870 Mpa - Exceto Perfuração | M | 312.24 | 312.24
5605965 | DNIT | Tirante Permanente Protendido De Aço D = 50 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Exceto Perfuração | M | 368.67 | 368.67
5605966 | DNIT | Tirante Permanente Protendido De Aço D = 53Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Exceto Perfuração | M | 410.77 | 410.77
5605967 | DNIT | Tirante Permanente Protendido De Aço D = 57 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Exceto Perfuração | M | 464.14 | 464.14
5605968 | DNIT | Tirante Permanente Protendido De Aço D = 63 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Exceto Perfuração | M | 567.92 | 567.92
5605969 | DNIT | Tirante Permanente Protendido De Aço D = 69 Mm, Tensão De Escoamento = 600 Mpa E Tensão De Ruptura = 720 Mpa - Exceto Perfuração | M | 686.43 | 686.43
5909130 | DNIT | Carga E Manobra De Aduelas De Concreto Pré-Moldadas Em Cavalo Mecânico Com Semirreboque 22 T - Carga Com Caminhão Guindauto De 45 T.M | T | 25.81 | 25.81
5914703 | DNIT | Carga E Manobra De Brita Para Lastro Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Hopper Aberto Com Capacidade De 45 M³ - Carga Com Carregadeira E Descarga Automática - Bitola Métrica | T | 5.64 | 5.64
5914704 | DNIT | Carga E Manobra De Brita Para Lastro Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Hopper Aberto Com Capacidade De 63 M³ - Carga Com Carregadeira E Descarga Automática - Bitola Larga | T | 5.7 | 5.7
5914710 | DNIT | Carga E Manobra De Dormentes De Concreto De Bitola Larga Com Locomotiva Diesel-Elétrica E Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga Com Carregadeira - Bitola Larga | T | 11.08 | 11.08
5914711 | DNIT | Carga E Manobra De Dormentes De Concreto De Bitola Métrica Com Locomotiva Diesel-Elétrica E Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga Com Carregadeira - Bitola Métrica | T | 9.98 | 9.98
5914712 | DNIT | Carga E Manobra De Dormentes De Concreto De Bitola Mista Com Locomotiva Diesel-Elétrica E Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga Com Carregadeira - Bitola Larga | T | 10.05 | 10.05
5915369 | DNIT | Carga, Descarga E Manobra De Vigas Pré-Moldadas De 1.000 A 1.250 Kn Em Cavalo Mecânico Com Reboques De 5 E 4 Eixos Com Capacidade De 130 T | UN | 7690.47 | 7690.47
5915401 | DNIT | Carga, Descarga E Manobra De Vigas Pré-Moldadas De 500 A 750 Kn Em Cavalo Mecânico Com Dollys De 3 E 4 Eixos Com Capacidade De 77 T | UN | 7104.31 | 7104.31
5915402 | DNIT | Carga, Descarga E Manobra De Vigas Pré-Moldadas De 750 A 1.000 Kn Em Cavalo Mecânico Com Dollys De 5 E 4 Eixos Com Capacidade De 111 T | UN | 4156.25 | 4156.25
5915400 | DNIT | Carga, Descarga E Manobra De Vigas Pré-Moldadas De Até 500 Kn Em Cavalo Mecânico Com Dolly De 4 Eixos Com Capacidade De 57 T | UN | 3717.33 | 3717.33
5914651 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ (Exclusa) E Descarga Em Distribuidor Autopropelido | T | 2.57 | 2.57
5914648 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ (Exclusa) E Descarga Em Distribuidor Rebocável | T | 7.77 | 7.77
5914647 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ (Exclusa) E Descarga Livre | T | 1.79 | 1.79
5915411 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Em Distribuidor Autopropelido | T | 3.53 | 3.53
5915409 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Em Distribuidor Rebocável | T | 8.73 | 8.73
5915407 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | T | 2.75 | 2.75
5914354 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Escavadeira De 1,56 M³ (Exclusa) E Descarga Livre | T | 1.86 | 1.86
5915406 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Em Usina De 60 T/H (Pmf) E Descarga Livre | T | 9.47 | 9.47
5914652 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Em Usina De Solos De 300 T/H E Descarga Em Distribuidor Autopropelido | T | 3.44 | 3.44
5915417 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Em Usina De Solos De 300 T/H E Descarga Em Vibroacabadora | T | 5.43 | 5.43
5915414 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Em Usina De Solos De 300 T/H E Descarga Livre | T | 2.84 | 2.84
5914351 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | T | 2.62 | 2.62
5914645 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ (Exclusa) E Descarga Em Distribuidor Autopropelido | T | 2.7 | 2.7
5914642 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ (Exclusa) E Descarga Em Distribuidor Rebocável | T | 5.25 | 5.25
5914641 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ (Exclusa) E Descarga Livre | T | 1.87 | 1.87
5915456 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ E Descarga Em Distribuidor Autopropelido | T | 3.56 | 3.56
5915454 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ E Descarga Em Distribuidor Rebocável | T | 6.11 | 6.11
5915399 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ E Descarga Livre | T | 2.73 | 2.73
5914353 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Escavadeira De 1,56 M³ (Exclusa) E Descarga Livre | T | 1.41 | 1.41
5915470 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Escavadeira De 1,56 M³ E Descarga Livre | T | 2.07 | 2.07
5915459 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Minicarregadeira De 0,45 M³ E Descarga Livre | T | 7.13 | 7.13
5915476 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Manual E Descarga Livre | T | 27.37 | 27.37
5914702 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Barras De Trilho De 12 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Métrica | T | 14.84 | 14.84
5914701 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Barras De Trilho De 12 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Larga | T | 15.3 | 15.3
5915018 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Barras De Trilho De 12 M Em Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Carga E Descarga Com Carregadeira | T | 9.75 | 9.75
5906592 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Blocos Artificiais De Concreto Com 10 A 12 T Para Molhe Em Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Carga E Descarga Com Guindaste Com Pinça | UN | 32.58 | 32.58
5906591 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Blocos Artificiais De Concreto Com 8 A 9 T Para Molhe Em Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Carga E Descarga Com Guindaste Com Pinça | UN | 30.97 | 30.97
5914653 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Blocos De Rocha Em Caminhão Basculante De 8 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ (Exclusa) E Descarga Livre | T | 3.45 | 3.45
5915405 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Blocos De Rocha Em Caminhão Basculante De 8 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ E Descarga Livre | T | 5.52 | 5.52
5914657 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Blocos De Rocha Em Caminhão Basculante De 8 M³ - Carga Com Retroescavadeira De 0,29 M³ E Descarga Livre | T | 16.99 | 16.99
5914363 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Cimento Ou Cal Hidratada A Granel Em Caminhão Silo De 30 M³ | T | 17.42 | 17.42
5914646 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Concreto Asfáltico Com Borracha Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Em Usina De Asfalto 100/140 T/H E Descarga Em Vibroacabadora | T | 8.81 | 8.81
5919535 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Concreto Com Caminhão Betoneira - Carga Em Central De Concreto De 30 M³/H E Descarga Em Extrusora De Barreira De Concreto | T | 19.16 | 19.16
5919533 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Concreto Com Caminhão Betoneira - Carga Em Central De Concreto De 30 M³/H E Descarga Em Extrusora De Meio-Fio | T | 64.17 | 64.17
5919534 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Concreto Com Caminhão Betoneira - Carga Em Central De Concreto De 30 M³/H E Descarga Em Extrusora De Sarjeta | T | 58.59 | 58.59
5909007 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Concreto Com Caminhão Betoneira - Carga Em Central De Concreto De 30 M³/H E Descarga Livre | T | 17.72 | 17.72
5919538 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Concreto Com Caminhão Betoneira - Carga Em Central De Concreto De 40 M³/H E Descarga Livre | T | 14.95 | 14.95
5919540 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Concreto De Cimento Em Caminhão Basculante De 7 M³ - Carga Em Central De Concreto De 150 M³/H E Descarga Em Vibroacabadora | T | 3.33 | 3.33
5914705 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Dormentes De Concreto De Bitola Larga Com Locomotiva Diesel-Elétrica E Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Larga | T | 22.17 | 22.17
5914706 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Dormentes De Concreto De Bitola Métrica Com Locomotiva Diesel-Elétrica E Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Métrica | T | 19.97 | 19.97
5914707 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Dormentes De Concreto De Bitola Mista Com Locomotiva Diesel-Elétrica E Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Larga | T | 20.11 | 20.11
5914677 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Dormentes De Madeira Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Métrica | T | 29.78 | 29.78
5914676 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Dormentes De Madeira Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Larga | T | 25.23 | 25.23
5915016 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Dormentes De Madeira De Bitola Larga Ou Mista Em Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Carga E Descarga Com Carregadeira | T | 15.67 | 15.67
5915017 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Dormentes De Madeira De Bitola Métrica Em Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Carga E Descarga Com Carregadeira | T | 18.95 | 18.95
5914678 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv De Bitola Larga Ou Mista, Qualquer Abertura, Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Larga | T | 35.91 | 35.91
5914679 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Jogo De Dormentes De Concreto Para Amv De Bitola Métrica, Qualquer Abertura, Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Métrica | T | 56.69 | 56.69
5914681 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv Bitola Métrica, Qualquer Abertura, Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Métrica | T | 67.64 | 67.64
5914680 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Jogo De Dormentes De Madeira Para Amv De Bitola Larga Ou Mista, Qualquer Abertura, Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Larga | T | 47.54 | 47.54
5915015 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhão Carroceria Com Capacidade De 11 T E Com Guindauto De 45 T.M | T | 20.75 | 20.75
5915373 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhão Carroceria Com Capacidade De 7 T E Com Guindauto De 20 T.M | T | 17.83 | 17.83
5914333 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhão Carroceria De 15 T - Carga E Descarga Com Caminhão Guindauto De 20 T.M | T | 31.97 | 31.97
5914655 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhão Carroceria De 15 T - Carga E Descarga Manuais | T | 32.13 | 32.13
5915474 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhão Carroceria De 5 T - Carga E Descarga Manuais | T | 29.39 | 29.39
5914654 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhão Carroceria De 9 T - Carga E Descarga Manuais | T | 26.83 | 26.83
5914686 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Metálicos E Acessórios Diversos Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Fechado Com Capacidade De 64 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Métrica | T | 25.04 | 25.04
5914685 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Metálicos E Acessórios Diversos Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Fechado Com Capacidade De 99 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Larga | T | 25.47 | 25.47
5914682 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Metálicos Para Amv De Bitola Larga, Qualquer Abertura, Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Larga | T | 32.72 | 32.72
5915019 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Metálicos Para Amv De Bitola Larga, Qualquer Abertura, Em Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Carga E Descarga Com Carregadeira | T | 13.28 | 13.28
5914683 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Metálicos Para Amv De Bitola Métrica, Qualquer Abertura, Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Carregadeira - Bitola Métrica | T | 37.19 | 37.19
5915020 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Metálicos Para Amv De Bitola Métrica, Qualquer Abertura, Em Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Carga E Descarga Com Carregadeira | T | 15.27 | 15.27
5914684 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Metálicos Para Amv De Bitola Mista, Qualquer Abertura, Com Locomotiva Diesel-Elétrica E Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Carregadeira | T | 28.35 | 28.35
5915021 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Materiais Metálicos Para Amv De Bitola Mista, Qualquer Abertura, Em Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Carga E Descarga Com Carregadeira | T | 11.51 | 11.51
5914675 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ E Descarga Livre | T | 2.9 | 2.9
5915433 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Manual E Descarga Livre | T | 33.09 | 33.09
5914304 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Contínua Em Espessura De 3 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 3.61 | 3.61
5914305 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Contínua Em Espessura De 4 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 3.54 | 3.54
5915440 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Contínua Em Espessura De 5 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 3.17 | 3.17
5914306 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Contínua Em Espessura De 6 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 2.95 | 2.95
5914307 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Contínua Em Espessura De 7 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 2.79 | 2.79
5914308 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Contínua Em Espessura De 8 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 2.7 | 2.7
5914309 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Descontínua Em Espessura De 3 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 5.97 | 5.97
5914310 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Descontínua Em Espessura De 4 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 4.99 | 4.99
5914352 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Descontínua Em Espessura De 5 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 4.45 | 4.45
5914311 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Descontínua Em Espessura De 6 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 4.09 | 4.09
5914312 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Descontínua Em Espessura De 7 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 3.87 | 3.87
5914313 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Fresagem Descontínua Em Espessura De 8 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 3.7 | 3.7
5914339 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Material Fresado Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Fresagem Descontínua Em Espessura De 5 Cm - Carga Com Fresadora E Descarga Livre | T | 8.86 | 8.86
5914650 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Mistura Betuminosa A Frio Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Em Usina De 60 T/H (Pmf) E Descarga Em Vibroacabadora | T | 11.37 | 11.37
5914358 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Mistura Betuminosa A Frio Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Em Usina De 60 T/H (Pmf) E Descarga Em Vibroacabadora | T | 8.35 | 8.35
5915421 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Mistura Betuminosa A Frio Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Em Usina De 60 T/H (Pmf) E Descarga Manual | T | 24.02 | 24.02
5914649 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Mistura Betuminosa A Quente Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Em Usina De Asfalto 100/140 T/H E Descarga Em Vibroacabadora | T | 7.88 | 7.88
5914643 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Mistura Betuminosa A Quente Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Em Usina De Asfalto 100/140 T/H E Descarga Em Vibroacabadora | T | 5.06 | 5.06
5914328 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Mistura Betuminosa A Quente Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Em Usina De Asfalto 100/140 T/H E Descarga Manual | T | 25.24 | 25.24
5914610 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Mistura Betuminosa A Quente Em Caminhão Com Caçamba Térmica De 6 M³ - Carga Em Usina De Asfalto De 100/140 T/H E Descarga Manual | T | 35.48 | 35.48
5915408 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Mistura Reciclada Com Espuma De Asfalto Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Em Usina De Reciclagem A Frio E Descarga Em Vibroacabadora | T | 5.69 | 5.69
5915306 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tetrápodes Em Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Carga E Descarga Com Guindaste | UN | 35.74 | 35.74
5914708 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr45 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Métrica | T | 41.31 | 41.31
5914687 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr45 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Larga | T | 41.54 | 41.54
5914709 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr45 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Métrica | T | 45.45 | 45.45
5914688 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr45 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Larga | T | 45 | 45
5914695 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr57 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Métrica | T | 32.42 | 32.42
5914689 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr57 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Larga | T | 32.6 | 32.6
5914696 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr57 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Métrica | T | 35.66 | 35.66
5914690 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr57 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Larga | T | 35.31 | 35.31
5914697 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr68 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Métrica | T | 27.37 | 27.37
5914691 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr68 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Larga | T | 27.52 | 27.52
5914698 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr68 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Métrica | T | 30.1 | 30.1
5914692 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Tr68 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Larga | T | 29.8 | 29.8
5914699 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Uic60 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Métrica | T | 30.64 | 30.64
5914693 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Uic60 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Larga | T | 30.81 | 30.81
5914700 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Uic60 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Métrica | T | 33.7 | 33.7
5914694 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Tls De Uic60 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Carga E Descarga Com Manipulador De Tls - Bitola Larga | T | 33.37 | 33.37
5915441 | DNIT | Carga, Manobra E Descarga De Trituração De Galhos E Troncos Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Trituradora E Descarga Livre | T | 93.83 | 93.83
5901639 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante Com Caçamba Estanque Com Capacidade De 14 M³ - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 0.89 | 0.89
5901638 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante Com Caçamba Estanque Com Capacidade De 14 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.72 | 0.72
5901640 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante Com Caçamba Estanque Com Capacidade De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.65 | 0.65
5914359 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.24 | 1.24
5914374 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 1 | 1
5914389 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.81 | 0.81
5915319 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 0.89 | 0.89
5915320 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.71 | 0.71
5915321 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.64 | 0.64
5914314 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³ - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.2 | 1.2
5914329 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.96 | 0.96
5914344 | DNIT | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³ - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.78 | 0.78
5914539 | DNIT | Transporte Com Caminhão Betoneira - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 0.98 | 0.98
5914554 | DNIT | Transporte Com Caminhão Betoneira - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.79 | 0.79
5914569 | DNIT | Transporte Com Caminhão Betoneira - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.64 | 0.64
5915012 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 11 T E Com Guindauto De 45 T.M - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 2.1 | 2.1
5915013 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 11 T E Com Guindauto De 45 T.M - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 1.68 | 1.68
5915014 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 11 T E Com Guindauto De 45 T.M - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.37 | 1.37
5914584 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 7 T E Com Guindauto De 20 T.M - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 2.67 | 2.67
5914599 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 7 T E Com Guindauto De 20 T.M - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 2.14 | 2.14
5914614 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 7 T E Com Guindauto De 20 T.M - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.74 | 1.74
5914581 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 9 T E Com Guindauto De 10 T.M - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 2.38 | 2.38
5914582 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 9 T E Com Guindauto De 10 T.M - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 1.9 | 1.9
5914583 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 9 T E Com Guindauto De 10 T.M - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.55 | 1.55
5914449 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.04 | 1.04
5914464 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.83 | 0.83
5914479 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.68 | 0.68
5915322 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria De 5 T - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.75 | 1.75
5915323 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria De 5 T - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 1.4 | 1.4
5915324 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria De 5 T - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.14 | 1.14
5914404 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria De 9 T - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.12 | 1.12
5914419 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria De 9 T - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.9 | 0.9
5914434 | DNIT | Transporte Com Caminhão Carroceria De 9 T - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.73 | 0.73
5914635 | DNIT | Transporte Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 22 T - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.11 | 1.11
5914636 | DNIT | Transporte Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 22 T - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.88 | 0.88
5914637 | DNIT | Transporte Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 22 T - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.72 | 0.72
5914638 | DNIT | Transporte Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 0.87 | 0.87
5914639 | DNIT | Transporte Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.69 | 0.69
5914640 | DNIT | Transporte Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.56 | 0.56
5915466 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 10.000 L - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.97 | 1.97
5915467 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 10.000 L - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 1.58 | 1.58
5915468 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 10.000 L - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.28 | 1.28
5914617 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 13.000 L - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.53 | 1.53
5914618 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 13.000 L - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 1.22 | 1.22
5914619 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 13.000 L - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.99 | 0.99
5915451 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 6.000 L - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 2.53 | 2.53
5915452 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 6.000 L - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 2.02 | 2.02
5915453 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 6.000 L - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.65 | 1.65
5915448 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 8.000 L - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.94 | 1.94
5915449 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 8.000 L - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 1.55 | 1.55
5915450 | DNIT | Transporte De Água Com Caminhão Tanque De 8.000 L - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.27 | 1.27
5901641 | DNIT | Transporte De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ | M³KM | 1.06 | 1.06
5901642 | DNIT | Transporte De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ | M³KM | 0.3 | 0.3
5901643 | DNIT | Transporte De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ | M³KM | 0.28 | 0.28
5901644 | DNIT | Transporte De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ | M³KM | 0.65 | 0.65
5901645 | DNIT | Transporte De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ | M³KM | 0.27 | 0.27
5901646 | DNIT | Transporte De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ | M³KM | 0.52 | 0.52
5901647 | DNIT | Transporte De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ | M³KM | 0.46 | 0.46
5901648 | DNIT | Transporte De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ | M³KM | 0.4 | 0.4
5901649 | DNIT | Transporte De Areia Fina Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ | M³KM | 1.51 | 1.51
5901650 | DNIT | Transporte De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ | M³KM | 1.03 | 1.03
5901651 | DNIT | Transporte De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ | M³KM | 0.29 | 0.29
5901652 | DNIT | Transporte De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ | M³KM | 0.27 | 0.27
5901653 | DNIT | Transporte De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ | M³KM | 0.63 | 0.63
5901654 | DNIT | Transporte De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ | M³KM | 0.27 | 0.27
5901655 | DNIT | Transporte De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ | M³KM | 0.51 | 0.51
5901656 | DNIT | Transporte De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ | M³KM | 0.45 | 0.45
5901657 | DNIT | Transporte De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ | M³KM | 0.39 | 0.39
5901658 | DNIT | Transporte De Areia Grossa Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ | M³KM | 1.48 | 1.48
5901659 | DNIT | Transporte De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ | M³KM | 1.04 | 1.04
5901660 | DNIT | Transporte De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ | M³KM | 0.29 | 0.29
5901661 | DNIT | Transporte De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ | M³KM | 0.28 | 0.28
5901662 | DNIT | Transporte De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ | M³KM | 0.64 | 0.64
5901663 | DNIT | Transporte De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ | M³KM | 0.27 | 0.27
5901664 | DNIT | Transporte De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ | M³KM | 0.51 | 0.51
5901665 | DNIT | Transporte De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ | M³KM | 0.45 | 0.45
5901666 | DNIT | Transporte De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ | M³KM | 0.4 | 0.4
5901667 | DNIT | Transporte De Areia Média Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ | M³KM | 1.49 | 1.49
5914511 | DNIT | Transporte De Barras De Trilho De 12 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 0.27 | 0.27
5914510 | DNIT | Transporte De Barras De Trilho De 12 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.24 | 0.24
5906597 | DNIT | Transporte De Blocos Artificiais De Concreto Com 10 A 12 T Para A Execução De Molhe Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Rodovia Em Leito Natural | UNKM | 12.72 | 12.72
5906598 | DNIT | Transporte De Blocos Artificiais De Concreto Com 10 A 12 T Para A Execução De Molhe Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Rodovia Em Revestimento Primário | UNKM | 10.17 | 10.17
5906599 | DNIT | Transporte De Blocos Artificiais De Concreto Com 10 A 12 T Para A Execução De Molhe Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Rodovia Pavimentada | UNKM | 8.28 | 8.28
5906594 | DNIT | Transporte De Blocos Artificiais De Concreto Com 8 A 9 T Para A Execução De Molhe Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Rodovia Em Leito Natural | UNKM | 8.48 | 8.48
5906595 | DNIT | Transporte De Blocos Artificiais De Concreto Com 8 A 9 T Para A Execução De Molhe Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Rodovia Em Revestimento Primário | UNKM | 6.78 | 6.78
5906596 | DNIT | Transporte De Blocos Artificiais De Concreto Com 8 A 9 T Para A Execução De Molhe Com Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 30 T - Rodovia Pavimentada | UNKM | 5.52 | 5.52
5901668 | DNIT | Transporte De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ | M³KM | 1.06 | 1.06
5901669 | DNIT | Transporte De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ | M³KM | 0.3 | 0.3
5901670 | DNIT | Transporte De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ | M³KM | 0.28 | 0.28
5901671 | DNIT | Transporte De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ | M³KM | 0.65 | 0.65
5901672 | DNIT | Transporte De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ | M³KM | 0.28 | 0.28
5901673 | DNIT | Transporte De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ | M³KM | 0.53 | 0.53
5901674 | DNIT | Transporte De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ | M³KM | 0.46 | 0.46
5901675 | DNIT | Transporte De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ | M³KM | 0.41 | 0.41
5901676 | DNIT | Transporte De Cascalho Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ | M³KM | 1.53 | 1.53
5901677 | DNIT | Transporte De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ | M³KM | 1.04 | 1.04
5901678 | DNIT | Transporte De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ | M³KM | 0.3 | 0.3
5901679 | DNIT | Transporte De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ | M³KM | 0.28 | 0.28
5901680 | DNIT | Transporte De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ | M³KM | 0.64 | 0.64
5901681 | DNIT | Transporte De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ | M³KM | 0.27 | 0.27
5901682 | DNIT | Transporte De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ | M³KM | 0.52 | 0.52
5901683 | DNIT | Transporte De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ | M³KM | 0.45 | 0.45
5901684 | DNIT | Transporte De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ | M³KM | 0.4 | 0.4
5901685 | DNIT | Transporte De Cascalho Fino Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ | M³KM | 1.5 | 1.5
5914360 | DNIT | Transporte De Cimento Com Caminhão Distribuidor De 17 M³ - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.15 | 1.15
5914361 | DNIT | Transporte De Cimento Com Caminhão Distribuidor De 17 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.92 | 0.92
5914362 | DNIT | Transporte De Cimento Com Caminhão Distribuidor De 17 M³ - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.75 | 0.75
5914364 | DNIT | Transporte De Cimento Ou Cal Hidratada A Granel Com Caminhão Silo De 30 M³ - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 0.89 | 0.89
5914365 | DNIT | Transporte De Cimento Ou Cal Hidratada A Granel Com Caminhão Silo De 30 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.71 | 0.71
5914366 | DNIT | Transporte De Cimento Ou Cal Hidratada A Granel Com Caminhão Silo De 30 M³ - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.58 | 0.58
5914315 | DNIT | Transporte De Concreto Com Caminhão Basculante De 7 M³ - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.1 | 1.1
5914330 | DNIT | Transporte De Concreto Com Caminhão Basculante De 7 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.88 | 0.88
5914345 | DNIT | Transporte De Concreto Com Caminhão Basculante De 7 M³ - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.72 | 0.72
5914367 | DNIT | Transporte De Detritos Com Caminhão De Hidrojateamento De Alta Pressão E Vácuo De 9 M³ - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.67 | 1.67
5914368 | DNIT | Transporte De Detritos Com Caminhão De Hidrojateamento De Alta Pressão E Vácuo De 9 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 1.34 | 1.34
5914369 | DNIT | Transporte De Detritos Com Caminhão De Hidrojateamento De Alta Pressão E Vácuo De 9 M³ - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.09 | 1.09
5914489 | DNIT | Transporte De Dormentes De Concreto Monobloco Protendido De Bitola Larga Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.25 | 0.25
5914491 | DNIT | Transporte De Dormentes De Concreto Monobloco Protendido De Bitola Métrica Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 0.28 | 0.28
5914490 | DNIT | Transporte De Dormentes De Concreto Monobloco Protendido De Bitola Mista Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.25 | 0.25
5914495 | DNIT | Transporte De Dormentes De Concreto Monobloco Protendido Para Amv De Bitola Larga Ou Mista Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 1.62 | 1.62
5914494 | DNIT | Transporte De Dormentes De Concreto Monobloco Protendido Para Amv De Bitola Métrica Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 3.55 | 3.55
5914487 | DNIT | Transporte De Dormentes De Madeira De Bitola Larga Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.25 | 0.25
5914488 | DNIT | Transporte De Dormentes De Madeira De Bitola Métrica Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 0.28 | 0.28
5914493 | DNIT | Transporte De Dormentes De Madeira Para Amv De Bitola Larga Ou Mista Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 5.98 | 5.98
5914492 | DNIT | Transporte De Dormentes De Madeira Para Amv De Bitola Métrica Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 14.14 | 14.14
5914482 | DNIT | Transporte De Lastro De Brita Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Hopper Aberto Com Capacidade De 45 M³ - Bitola Métrica | TKM | 0.63 | 0.63
5914483 | DNIT | Transporte De Lastro De Brita Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Hopper Aberto Com Capacidade De 63 M³ - Bitola Larga | TKM | 0.46 | 0.46
5914480 | DNIT | Transporte De Materiais Metálicos E Acessórios Diversos Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Fechado Com Capacidade De 64 T - Bitola Métrica | TKM | 0.66 | 0.66
5914481 | DNIT | Transporte De Materiais Metálicos E Acessórios Diversos Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Fechado Com Capacidade De 99 T - Bitola Larga | TKM | 0.43 | 0.43
5914485 | DNIT | Transporte De Materiais Metálicos Para Amv De Bitola Larga Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 4.11 | 4.11
5914486 | DNIT | Transporte De Materiais Metálicos Para Amv De Bitola Métrica Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 5.08 | 5.08
5914484 | DNIT | Transporte De Materiais Metálicos Para Amv De Bitola Mista Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 3.56 | 3.56
5914620 | DNIT | Transporte De Material Betuminoso Com Caminhão Tanque Distribuidor - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 2.65 | 2.65
5914621 | DNIT | Transporte De Material Betuminoso Com Caminhão Tanque Distribuidor - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 2.12 | 2.12
5914622 | DNIT | Transporte De Material Betuminoso Com Caminhão Tanque Distribuidor - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.72 | 1.72
5901695 | DNIT | Transporte De Material De 1ª Categoria Com Batelão Autopropelido Com Capacidade De 300 M³ | M³KM | 0.76 | 0.76
5901696 | DNIT | Transporte De Material De 1ª Categoria Com Batelão Autopropelido Com Capacidade De 500 M³ | M³KM | 0.57 | 0.57
5901697 | DNIT | Transporte De Material De 1ª Categoria Com Batelão Rebocado Com Capacidade De 66 M³ | M³KM | 2.32 | 2.32
5901698 | DNIT | Transporte De Material De 1ª Categoria Com Batelão Rebocado Montado Na Obra Com Capacidade De 66 M³ | M³KM | 2.32 | 2.32
5916654 | DNIT | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Batelão Autopropelido Com Capacidade De 300 M³ | M³KM | 1.38 | 1.38
5916637 | DNIT | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Batelão Rebocado Com Capacidade De 66 M³ | M³KM | 6.83 | 6.83
5916618 | DNIT | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Batelão Rebocado Montado Na Obra Com Capacidade De 66 M³ | M³KM | 6.83 | 6.83
5914334 | DNIT | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.18 | 1.18
5914335 | DNIT | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 0.94 | 0.94
5914336 | DNIT | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | TKM | 0.77 | 0.77
5914346 | DNIT | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 8 M³ Para Rocha - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.67 | 1.67
5914347 | DNIT | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 8 M³ Para Rocha - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 1.33 | 1.33
5914348 | DNIT | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 8 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.09 | 1.09
5914611 | DNIT | Transporte De Mistura Betuminosa A Quente Com Caminhão Com Caçamba Térmica De 6 M³ - Rodovia Em Leito Natural | TKM | 1.8 | 1.8
5914613 | DNIT | Transporte De Mistura Betuminosa A Quente Com Caminhão Com Caçamba Térmica De 6 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | TKM | 1.44 | 1.44
5914612 | DNIT | Transporte De Mistura Betuminosa A Quente Com Caminhão Com Caçamba Térmica De 6 M³ - Rodovia Pavimentada | TKM | 1.17 | 1.17
5901686 | DNIT | Transporte De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 1.000 M³ | M³KM | 3.02 | 3.02
5901687 | DNIT | Transporte De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 10.000 M³ | M³KM | 0.85 | 0.85
5901688 | DNIT | Transporte De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 15.000 M³ | M³KM | 0.81 | 0.81
5901689 | DNIT | Transporte De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 2.000 M³ | M³KM | 1.85 | 1.85
5901690 | DNIT | Transporte De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 20.000 M³ | M³KM | 0.78 | 0.78
5901691 | DNIT | Transporte De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 3.000 M³ | M³KM | 1.49 | 1.49
5901692 | DNIT | Transporte De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 4.000 M³ | M³KM | 1.31 | 1.31
5901693 | DNIT | Transporte De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 5.000 M³ | M³KM | 1.16 | 1.16
5901694 | DNIT | Transporte De Silte Com Draga Hopper - Capacidade Da Cisterna De 750 M³ | M³KM | 4.34 | 4.34
5914512 | DNIT | Transporte De Tls Tr45 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 1.5 | 1.5
5914496 | DNIT | Transporte De Tls Tr45 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 1.17 | 1.17
5914513 | DNIT | Transporte De Tls Tr45 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 0.84 | 0.84
5914497 | DNIT | Transporte De Tls Tr45 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.65 | 0.65
5914500 | DNIT | Transporte De Tls Tr57 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 1.17 | 1.17
5914498 | DNIT | Transporte De Tls Tr57 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.92 | 0.92
5914501 | DNIT | Transporte De Tls Tr57 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 0.66 | 0.66
5914499 | DNIT | Transporte De Tls Tr57 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.51 | 0.51
5914504 | DNIT | Transporte De Tls Tr68 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 0.99 | 0.99
5914502 | DNIT | Transporte De Tls Tr68 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.78 | 0.78
5914505 | DNIT | Transporte De Tls Tr68 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 0.55 | 0.55
5914503 | DNIT | Transporte De Tls Tr68 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.43 | 0.43
5914508 | DNIT | Transporte De Tls Uic60 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 1.11 | 1.11
5914506 | DNIT | Transporte De Tls Uic60 De 120 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.87 | 0.87
5914509 | DNIT | Transporte De Tls Uic60 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 82 T - Bitola Métrica | TKM | 0.62 | 0.62
5914507 | DNIT | Transporte De Tls Uic60 De 240 M Com Locomotiva Diesel-Elétrica Em Vagão Plataforma Com Capacidade De 98 T - Bitola Larga | TKM | 0.48 | 0.48
5915491 | DNIT | Transporte De Veículos De Médio Porte Com Guincho De Resgate De 20 T - Rodovia Em Leito Natural | KM | 17.95 | 17.95
5915492 | DNIT | Transporte De Veículos De Médio Porte Com Guincho De Resgate De 20 T - Rodovia Em Revestimento Primário | KM | 14.36 | 14.36
5915493 | DNIT | Transporte De Veículos De Médio Porte Com Guincho De Resgate De 20 T - Rodovia Pavimentada | KM | 11.69 | 11.69
5915488 | DNIT | Transporte De Veículos Leves Com Guincho De Resgate De 4 T - Rodovia Em Leito Natural | KM | 12.96 | 12.96
5915489 | DNIT | Transporte De Veículos Leves Com Guincho De Resgate De 4 T - Rodovia Em Revestimento Primário | KM | 10.36 | 10.36
5915490 | DNIT | Transporte De Veículos Leves Com Guincho De Resgate De 4 T - Rodovia Pavimentada | KM | 8.44 | 8.44
5915494 | DNIT | Transporte De Veículos Pesados Com Guincho De Resgate De 35 T - Rodovia Em Leito Natural | KM | 30.86 | 30.86
5915495 | DNIT | Transporte De Veículos Pesados Com Guincho De Resgate De 35 T - Rodovia Em Revestimento Primário | KM | 24.69 | 24.69
5915496 | DNIT | Transporte De Veículos Pesados Com Guincho De Resgate De 35 T - Rodovia Pavimentada | KM | 20.1 | 20.1
5915325 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Dolly De 4 Eixos Com Capacidade De 57 T - Rodovia Em Leito Natural | KM | 66.13 | 66.13
5915326 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Dolly De 4 Eixos Com Capacidade De 57 T - Rodovia Em Revestimento Primário | KM | 52.88 | 52.88
5915327 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Dolly De 4 Eixos Com Capacidade De 57 T - Rodovia Pavimentada | KM | 43.07 | 43.07
5915328 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Dollys De 3 E 4 Eixos Com Capacidade De 77 T - Rodovia Em Leito Natural | KM | 79.69 | 79.69
5915329 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Dollys De 3 E 4 Eixos Com Capacidade De 77 T - Rodovia Em Revestimento Primário | KM | 63.72 | 63.72
5915330 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Dollys De 3 E 4 Eixos Com Capacidade De 77 T - Rodovia Pavimentada | KM | 51.9 | 51.9
5915331 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Dollys De 5 E 4 Eixos Com Capacidade De 111 T - Rodovia Em Leito Natural | KM | 155.98 | 155.98
5915332 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Dollys De 5 E 4 Eixos Com Capacidade De 111 T - Rodovia Em Revestimento Primário | KM | 124.73 | 124.73
5915333 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Dollys De 5 E 4 Eixos Com Capacidade De 111 T - Rodovia Pavimentada | KM | 101.59 | 101.59
5915364 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Reboques De 5 E 4 Eixos Com Capacidade De 130 T - Rodovia Em Leito Natural | KM | 179.69 | 179.69
5915365 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Reboques De 5 E 4 Eixos Com Capacidade De 130 T - Rodovia Em Revestimento Primário | KM | 143.68 | 143.68
5915361 | DNIT | Transporte Em Cavalo Mecânico Com Reboques De 5 E 4 Eixos Com Capacidade De 130 T - Rodovia Pavimentada | KM | 117.03 | 117.03
5919716 | DNIT | Transporte Fluvial De Materiais Diversos Com Pontão Flutuante - Capacidade De 500 T | KM | 200.62 | 200.62
5919717 | DNIT | Transporte Fluvial Do Flutuante | KM | 173.89 | 173.89
6106220 | DNIT | Armação De Fuste De Tubulão Em Aço Ca-50 Com Apoio De Guindaste - Fornecimento, Preparo E Colocação | KG | 12.26 | 12.26
6106183 | DNIT | Escavação Manual De Base Alargada De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 1ª Categoria Na Profundidade De 10 A 15 M | M³ | 314.61 | 314.61
6106182 | DNIT | Escavação Manual De Base Alargada De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 1ª Categoria Na Profundidade De Até 10 M | M³ | 269.67 | 269.67
6106194 | DNIT | Escavação Manual De Base Alargada De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 2ª Categoria Na Profundidade Até 10 M | M³ | 724.5 | 724.5
6106195 | DNIT | Escavação Manual De Base Alargada De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 2ª Categoria Na Profundidade De 10 A 15 M | M³ | 803.12 | 803.12
6106331 | DNIT | Escavação Manual De Base Alargada De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 3ª Categoria A Frio Na Profundidade Até 10 M | M³ | 1808.9 | 1808.9
6106332 | DNIT | Escavação Manual De Base Alargada De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 3ª Categoria A Frio Na Profundidade De 10 A 15 M | M³ | 1925.21 | 1925.21
6106206 | DNIT | Escavação Manual De Base Alargada De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 3ª Categoria Na Profundidade Até 10 M | M³ | 2094.13 | 2094.13
6106207 | DNIT | Escavação Manual De Base Alargada De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 3ª Categoria Na Profundidade De 10 A 15 M | M³ | 2232.09 | 2232.09
6106222 | DNIT | Escavação Manual De Fuste De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 1ª Categoria Na Profundidade De 10 A 15 M | M³ | 314.61 | 314.61
6106221 | DNIT | Escavação Manual De Fuste De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 1ª Categoria Na Profundidade De Até 10 M | M³ | 269.67 | 269.67
6106224 | DNIT | Escavação Manual De Fuste De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 2ª Categoria Na Profundidade Até 10 M | M³ | 724.5 | 724.5
6106225 | DNIT | Escavação Manual De Fuste De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 2ª Categoria Na Profundidade De 10 A 15 M | M³ | 803.12 | 803.12
6106228 | DNIT | Escavação Manual De Fuste De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 3ª Categoria Na Profundidade Até 10 M | M³ | 1863.5 | 1863.5
6106229 | DNIT | Escavação Manual De Fuste De Tubulão A Céu Aberto Em Material De 3ª Categoria Na Profundidade De 10 A 15 M | M³ | 1984.99 | 1984.99
6106328 | DNIT | Escavação Mecânica De Fuste De Tubulão Com Caçamba Para Rocha Em Material De 2ª Categoria | M³ | 138.25 | 138.25
6106330 | DNIT | Escavação Mecânica De Fuste De Tubulão Com Caçamba Para Rocha Em Material De 3ª Categoria | M³ | 687.24 | 687.24
6106326 | DNIT | Escavação Mecânica De Fuste De Tubulão Com Caçamba Para Solos Em Material De 1ª Categoria | M³ | 57.05 | 57.05
6106324 | DNIT | Escavação Mecânica De Fuste De Tubulão Com Hammer Grab Em Material De 1ª Categoria | M³ | 34.69 | 34.69
6106327 | DNIT | Escavação Mecânica De Fuste De Tubulão Com Trado Para Rocha Em Material De 2ª Categoria | M³ | 138.23 | 138.23
6106329 | DNIT | Escavação Mecânica De Fuste De Tubulão Com Trado Para Rocha Em Material De 3ª Categoria | M³ | 688.26 | 688.26
6106325 | DNIT | Escavação Mecânica De Fuste De Tubulão Com Trado Para Solos Em Material De 1ª Categoria | M³ | 57.2 | 57.2
6208126 | DNIT | Armação De Tela De Aço Eletrossoldada Em Túneis Com Auxílio De Plataforma Pantográfica - Confecção E Instalação | KG | 20.65 | 20.65
6205797 | DNIT | Cambotas Metálicas Treliçadas - Confecção E Instalação | KG | 12.95 | 12.95
6205791 | DNIT | Coluna De Jet Grouting Horizontal Ccph Em Solo - D = 40 Cm - Perfuração E Injeção | M | 369.21 | 369.21
6205792 | DNIT | Coluna De Jet Grouting Horizontal Ccph Em Solo - D = 50 Cm - Perfuração E Injeção | M | 441.96 | 441.96
6205793 | DNIT | Coluna De Jet Grouting Horizontal Ccph Em Solo - D = 60 Cm - Perfuração E Injeção | M | 518.44 | 518.44
6205796 | DNIT | Coluna De Jet Grouting Vertical Em Solo - D = 100 Cm - Perfuração E Injeção | M | 912.65 | 912.65
6219451 | DNIT | Coluna De Jet Grouting Vertical Em Solo - D = 110 Cm - Perfuração E Injeção | M | 979.53 | 979.53
6219452 | DNIT | Coluna De Jet Grouting Vertical Em Solo - D = 120 Cm - Perfuração E Injeção | M | 1050.13 | 1050.13
6205794 | DNIT | Coluna De Jet Grouting Vertical Em Solo - D = 80 Cm - Perfuração E Injeção | M | 790.05 | 790.05
6205795 | DNIT | Coluna De Jet Grouting Vertical Em Solo - D = 90 Cm - Perfuração E Injeção | M | 849.49 | 849.49
6219521 | DNIT | Desmonte A Frio E Carga De Rocha Em Túnel Com Cunha Hidráulica - Dmt De 0 A 200 M | M³ | 166.63 | 166.63
6219527 | DNIT | Drenagem De Túnel Com Manta Drenante De Malha De Polietileno E Geotêxtil Em Face Revestida Com Argamassa Polimérica Com Espessura De 25 Mm | M² | 449.76 | 449.76
6219526 | DNIT | Dreno Filtrante Em Tubos De Pvc D = 40 Mm Aplicado Em Paredes E Tetos De Túnel - Fornecimento E Instalação | M | 56.94 | 56.94
6219525 | DNIT | Dreno Não Filtrante Em Tubos De Pvc D = 40 Mm Aplicado Em Paredes E Tetos De Túnel - Fornecimento E Instalação | M | 52.85 | 52.85
6219508 | DNIT | Enfilagem Tubular Sistema Autoperfurante - D = 76 Mm | M | 376.31 | 376.31
6219511 | DNIT | Enfilagem Tubular Sistema Convencional Schedule 40 - D = 65 Mm | M | 282.55 | 282.55
6219500 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe I - Dmt De 0 A 200 M - Seção Acima De 90 M² | M³ | 142.11 | 142.11
6219418 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe I - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 20 A 40 M² | M³ | 311.04 | 311.04
6219412 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe I - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 40 A 60 M² | M³ | 217.61 | 217.61
6219406 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe I - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 60 A 90 M² | M³ | 152.76 | 152.76
6219501 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Ii - Dmt De 0 A 200 M - Seção Acima De 90 M² | M³ | 153.95 | 153.95
6219419 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Ii - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 20 A 40 M² | M³ | 342.68 | 342.68
6219413 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Ii - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 40 A 60 M² | M³ | 237.82 | 237.82
6219407 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Ii - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 60 A 90 M² | M³ | 165.69 | 165.69
6219502 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Iii - Dmt De 0 A 200 M - Seção Acima De 90 M² | M³ | 166.58 | 166.58
6219420 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Iii - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 20 A 40 M² | M³ | 384.09 | 384.09
6219414 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Iii - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 40 A 60 M² | M³ | 261.85 | 261.85
6219408 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Iii - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 60 A 90 M² | M³ | 179.24 | 179.24
6219503 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Iv - Dmt De 0 A 200 M - Seção Acima De 90 M² | M³ | 193.08 | 193.08
6219421 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Iv - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 20 A 40 M² | M³ | 457.24 | 457.24
6219415 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Iv - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 40 A 60 M² | M³ | 306.42 | 306.42
6219409 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Da Calota Em Túnel Classe Iv - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 60 A 90 M² | M³ | 209.28 | 209.28
6219518 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Do Material Do Rebaixo Em Túnel Classe I A Iv - Dmt De 0 A 200 M | M³ | 52.52 | 52.52
6219504 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Em Túnel Classe V - Dmt De 0 A 200 M - Seção Acima De 90 M² | M³ | 108.11 | 108.11
6219422 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Em Túnel Classe V - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 20 A 40 M² | M³ | 241.43 | 241.43
6219416 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Em Túnel Classe V - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 40 A 60 M² | M³ | 185.24 | 185.24
6219410 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Em Túnel Classe V - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 60 A 90 M² | M³ | 129.11 | 129.11
6219505 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Em Túnel Classe Vi - Dmt De 0 A 200 M - Seção Acima De 90 M² | M³ | 102.5 | 102.5
6219423 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Em Túnel Classe Vi - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 20 A 40 M² | M³ | 240.88 | 240.88
6219417 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Em Túnel Classe Vi - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 40 A 60 M² | M³ | 182.44 | 182.44
6219411 | DNIT | Escavação Subterrânea E Carregamento Em Túnel Classe Vi - Dmt De 0 A 200 M - Seção De 60 A 90 M² | M³ | 124.1 | 124.1
6219520 | DNIT | Pré-Fissuramento Em Túnel | M² | 58.37 | 58.37
6219433 | DNIT | Pregagem Da Frente Com Vergalhão De Fibra De Vidro D = 25 Mm Com Perfuração Em D = 75 Mm E Injeção De Calda De Cimento | M | 113.36 | 113.36
6205801 | DNIT | Pregagem Da Frente Em Tubo De Pvc D = 50 Mm Com Perfuração Em D = 100 Mm E Injeção De Argamassa De Cimento E Areia 1:1 | M | 73.71 | 73.71
6219524 | DNIT | Prego Guia Para Controle De Espessura De Concreto Projetado D = 16 Mm Em Túnel - Fornecimento E Instalação | UN | 11.65 | 11.65
6416036 | DNIT | Usinagem De Agregados Para Microrrevestimento A Frio - Faixa Ii - Brita Comercial | M³ | 133.87 | 133.87
6416038 | DNIT | Usinagem De Agregados Para Microrrevestimento A Frio - Faixa Ii - Brita Produzida | M³ | 68.68 | 68.68
6416037 | DNIT | Usinagem De Agregados Para Microrrevestimento A Frio - Faixa Iii - Brita Comercial | M³ | 145.49 | 145.49
6416035 | DNIT | Usinagem De Agregados Para Microrrevestimento A Frio - Faixa Iii - Brita Produzida | M³ | 77.5 | 77.5
6416076 | DNIT | Usinagem De Areia-Asfalto A Quente - Faixa A - Areia Comercial | T | 173.08 | 173.08
6416075 | DNIT | Usinagem De Areia-Asfalto A Quente - Faixa A - Areia Extraída | T | 104.81 | 104.81
6416226 | DNIT | Usinagem De Areia-Asfalto A Quente - Faixa B - Areia Comercial | T | 164.62 | 164.62
6416225 | DNIT | Usinagem De Areia-Asfalto A Quente - Faixa B - Areia Extraída | T | 94.85 | 94.85
6416084 | DNIT | Usinagem De Areia-Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa A - Areia Comercial | T | 167.28 | 167.28
6416083 | DNIT | Usinagem De Areia-Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa A - Areia Extraída | T | 95.54 | 95.54
6416234 | DNIT | Usinagem De Areia-Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa B - Areia Comercial | T | 171.96 | 171.96
6416233 | DNIT | Usinagem De Areia-Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa B - Areia Extraída | T | 101.5 | 101.5
6416236 | DNIT | Usinagem De Areia-Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia Comercial | T | 174.99 | 174.99
6416235 | DNIT | Usinagem De Areia-Asfalto A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia Extraída | T | 105.44 | 105.44
6416040 | DNIT | Usinagem De Brita Graduada Com Brita Comercial Em Usina De 300 T/H | M³ | 225.93 | 225.93
6416039 | DNIT | Usinagem De Brita Graduada Com Brita Produzida Em Usina De 300 T/H | M³ | 95.33 | 95.33
6416042 | DNIT | Usinagem De Brita Graduada Tratada Com Cimento E Brita Comercial Em Usina De 300 T/H | M³ | 274.52 | 274.52
6416041 | DNIT | Usinagem De Brita Graduada Tratada Com Cimento E Brita Produzida Em Usina De 300 T/H | M³ | 142.42 | 142.42
6416080 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico - Faixa A - Areia E Brita Comerciais | T | 183.51 | 183.51
6416079 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico - Faixa A - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 117.08 | 117.08
6416143 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico - Faixa B - Areia E Brita Comerciais | T | 186.57 | 186.57
6416262 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico - Faixa B - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 119.12 | 119.12
6416078 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | T | 185.78 | 185.78
6416077 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 116.97 | 116.97
6416088 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa A - Areia E Brita Comerciais | T | 186.86 | 186.86
6416087 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa A - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 117.3 | 117.3
6416246 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa B - Areia E Brita Comerciais | T | 187.13 | 187.13
6416245 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa B - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 119.36 | 119.36
6416248 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | T | 188.74 | 188.74
6416247 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 120.64 | 120.64
6416214 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Borracha (Gap Graded) - Brita Comercial | T | 224.91 | 224.91
6416218 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Borracha (Gap Graded) - Brita Produzida | T | 167.28 | 167.28
6416211 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa A - Brita Comercial | T | 220.21 | 220.21
6416215 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa A - Brita Produzida | T | 167.81 | 167.81
6416212 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa B - Brita Comercial | T | 222.5 | 222.5
6416216 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa B - Brita Produzida | T | 171.32 | 171.32
6416213 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa C - Brita Comercial | T | 220.26 | 220.26
6416217 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Com Borracha - Faixa C - Brita Produzida | T | 173.06 | 173.06
6416289 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Reciclado A Frio Com Espuma De Asfalto, Agregado Comercial E Cimento | M³ | 106.1 | 106.1
6416288 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Reciclado A Frio Com Espuma De Asfalto, Agregado Produzido E Cimento | M³ | 76.69 | 76.69
6416098 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Reciclado Em Usina Fixa Com Adição De Material Fresado E Brita Comercial | T | 163.21 | 163.21
6416097 | DNIT | Usinagem De Concreto Asfáltico Reciclado Em Usina Fixa Com Adição De Material Fresado E Brita Produzida | T | 124.2 | 124.2
6416258 | DNIT | Usinagem De Micro Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Brita Comercial | T | 163.67 | 163.67
6416259 | DNIT | Usinagem De Micro Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Brita Produzida | T | 120.95 | 120.95
6416074 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio - Faixa A - Areia E Brita Comerciais | M³ | 275.84 | 275.84
6416073 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio - Faixa A - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 117.05 | 117.05
6416220 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio - Faixa B - Areia E Brita Comerciais | M³ | 282.82 | 282.82
6416219 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio - Faixa B - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 113.86 | 113.86
6416222 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | M³ | 285.3 | 285.3
6416221 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio - Faixa C - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 126.35 | 126.35
6416224 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio - Faixa D - Areia E Brita Comerciais | M³ | 293.24 | 293.24
6416223 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio - Faixa D - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 123.16 | 123.16
6416082 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio Com Asfalto Polímero - Faixa A - Areia E Brita Comerciais | M³ | 275.84 | 275.84
6416081 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio Com Asfalto Polímero - Faixa A - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 117.05 | 117.05
6416228 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio Com Asfalto Polímero - Faixa B - Areia E Brita Comerciais | M³ | 282.82 | 282.82
6416227 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio Com Asfalto Polímero - Faixa B - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 113.86 | 113.86
6416230 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | M³ | 284.03 | 284.03
6416229 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 125.84 | 125.84
6416232 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio Com Asfalto Polímero - Faixa D - Areia E Brita Comerciais | M³ | 291.94 | 291.94
6416231 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Frio Com Asfalto Polímero - Faixa D - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 122.67 | 122.67
6416086 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa I - Camada Porosa De Atrito - Areia E Brita Comerciais | T | 189.71 | 189.71
6416085 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa I - Camada Porosa De Atrito - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 117.33 | 117.33
6416238 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Ii - Camada Porosa De Atrito - Areia E Brita Comerciais | T | 183.32 | 183.32
6416237 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Ii - Camada Porosa De Atrito - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 109.16 | 109.16
6416240 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Iii - Camada Porosa De Atrito - Areia E Brita Comerciais | T | 187.62 | 187.62
6416239 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Iii - Camada Porosa De Atrito - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 115.23 | 115.23
6416242 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Iv - Camada Porosa De Atrito - Areia E Brita Comerciais | T | 193.95 | 193.95
6416241 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa Iv - Camada Porosa De Atrito - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 121.46 | 121.46
6416244 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa V - Camada Porosa De Atrito - Areia E Brita Comerciais | T | 191.85 | 191.85
6416243 | DNIT | Usinagem De Pré-Misturado A Quente Com Asfalto Polímero - Faixa V - Camada Porosa De Atrito - Areia Extraída E Brita Produzida | T | 121.04 | 121.04
6416250 | DNIT | Usinagem De Solo Areia (70% - 30%) - Material De Jazida E Areia Comercial | M³ | 65.09 | 65.09
6416153 | DNIT | Usinagem De Solo Areia (70% - 30%) - Material De Jazida E Areia Extraída | M³ | 17.06 | 17.06
6416185 | DNIT | Usinagem De Solo Brita (70% - 30%) Com 3% Cimento - Material De Jazida E Brita Comercial | M³ | 109.55 | 109.55
6416184 | DNIT | Usinagem De Solo Brita (70% - 30%) Com 3% Cimento - Material De Jazida E Brita Produzida | M³ | 70.47 | 70.47
6416030 | DNIT | Usinagem De Solo Brita (70% - 30%) Com Material De Jazida E Brita Comercial Em Usina De 300 T/H | M³ | 75.01 | 75.01
6416029 | DNIT | Usinagem De Solo Brita (70% - 30%) Com Material De Jazida E Brita Produzida Em Usina De 300 T/H | M³ | 34.72 | 34.72
6416056 | DNIT | Usinagem De Solo Cimento Com 7% De Cimento Com Material De Jazida Em Usina De 300 T/H | M³ | 94.59 | 94.59
6416278 | DNIT | Usinagem De Solo Escória De Aciaria (50% - 50%) Com Material De Jazida Em Usina De 300 T/H | M³ | 23.84 | 23.84
6416047 | DNIT | Usinagem De Solo Melhorado Com 3% De Cimento Com Material De Jazida Em Usina De 300 T/H | M³ | 47.42 | 47.42
6416090 | DNIT | Usinagem Para Pavimento De Concreto Com Fôrmas Deslizantes - Areia E Brita Comerciais | M³ | 402.18 | 402.18
6416089 | DNIT | Usinagem Para Pavimento De Concreto Com Fôrmas Deslizantes - Areia Extraída E Brita Produzida | M³ | 272.88 | 272.88
6416094 | DNIT | Usinagem Para Pavimento De Concreto Compactado Com Rolo - Brita Comercial | M³ | 333.53 | 333.53
6416093 | DNIT | Usinagem Para Pavimento De Concreto Compactado Com Rolo - Brita Produzida | M³ | 212.67 | 212.67
6416092 | DNIT | Usinagem Para Sub-Base De Concreto Compactado Com Rolo - Brita Comercial | M³ | 285.53 | 285.53
6416091 | DNIT | Usinagem Para Sub-Base De Concreto Compactado Com Rolo - Brita Produzida | M³ | 159.18 | 159.18
6817809 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 1,5 X 1,5 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1046.21 | 1046.21
6817810 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 1,5 X 1,5 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 935.63 | 935.63
6817811 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 1,5 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1117.78 | 1117.78
6817812 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 1,5 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 995.57 | 995.57
6817813 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 2,0 M - Tipo I - Areia E Brita Comerciais | M | 1755.76 | 1755.76
6817814 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 2,0 M - Tipo I - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1563.72 | 1563.72
6817815 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 2,0 M - Tipo Ii - Areia E Brita Comerciais | M | 1473.09 | 1473.09
6817816 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 2,0 M - Tipo Ii - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1281.04 | 1281.04
6817817 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 1,5 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1201.08 | 1201.08
6817818 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 1,5 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1068.68 | 1068.68
6817819 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 2,0 M - Tipo I - Areia E Brita Comerciais | M | 1843.64 | 1843.64
6817820 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 2,0 M - Tipo I - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1637.04 | 1637.04
6817821 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 2,0 M - Tipo Ii - Areia E Brita Comerciais | M | 1570.31 | 1570.31
6817822 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 2,0 M - Tipo Ii - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1363.71 | 1363.71
6817823 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 1,5 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1288.79 | 1288.79
6817824 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 1,5 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1144.76 | 1144.76
6817825 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 2,0 M - Tipo I - Areia E Brita Comerciais | M | 1869.59 | 1869.59
6817826 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 2,0 M - Tipo I - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1648.45 | 1648.45
6817827 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 2,0 M - Tipo Ii - Areia E Brita Comerciais | M | 1667.51 | 1667.51
6817828 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 2,0 M - Tipo Ii - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1446.37 | 1446.37
6817753 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1412.48 | 1412.48
6817754 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1256.81 | 1256.81
6817755 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1350.03 | 1350.03
6817756 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1194.36 | 1194.36
6817763 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1700.5 | 1700.5
6817764 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1493.96 | 1493.96
6817765 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1972.38 | 1972.38
6817766 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1779.68 | 1779.68
6817757 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1350.03 | 1350.03
6817758 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1194.36 | 1194.36
6817759 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1470.87 | 1470.87
6817760 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1317.4 | 1317.4
6817761 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1804.14 | 1804.14
6817762 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1597.6 | 1597.6
6817767 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2072.56 | 2072.56
6817768 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1873.24 | 1873.24
6817769 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1737.05 | 1737.05
6817770 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1537.72 | 1537.72
6817777 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2849.55 | 2849.55
6817778 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2609.65 | 2609.65
6817779 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3362.51 | 3362.51
6817780 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3058.73 | 3058.73
6817771 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1996.18 | 1996.18
6817772 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1799.69 | 1799.69
6817773 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2396.6 | 2396.6
6817774 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2132.69 | 2132.69
6817775 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2620.23 | 2620.23
6817776 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2374 | 2374
6817781 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2837.3 | 2837.3
6817782 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2594.34 | 2594.34
6817783 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2307.61 | 2307.61
6817784 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2064.64 | 2064.64
6817791 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4168.75 | 4168.75
6817792 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3799.77 | 3799.77
6817793 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4757.56 | 4757.56
6817794 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4388.59 | 4388.59
6817785 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2939.05 | 2939.05
6817786 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2617.77 | 2617.77
6817787 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3395.11 | 3395.11
6817788 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3095.35 | 3095.35
6817789 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3796.33 | 3796.33
6817790 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3504.28 | 3504.28
6817795 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3657.15 | 3657.15
6817796 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3374.59 | 3374.59
6817797 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3102 | 3102
6817798 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2819.44 | 2819.44
6817805 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5898.27 | 5898.27
6817806 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5464.1 | 5464.1
6817807 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 6549.12 | 6549.12
6817808 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6114.95 | 6114.95
6817799 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3882.98 | 3882.98
6817800 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3504.33 | 3504.33
6817801 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4710.92 | 4710.92
6817802 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4366.72 | 4366.72
6817803 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5319.65 | 5319.65
6817804 | DNIT | Confecção De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4885.49 | 4885.49
6817885 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Areia E Brita Comerciais | M | 1301.69 | 1301.69
6817886 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1150.96 | 1150.96
6817887 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 1,5 M - Pré-Moldado - Areia E Brita Comerciais | M | 1414.96 | 1414.96
6817888 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 1,5 M - Pré-Moldado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1243.09 | 1243.09
6817889 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo I - Areia E Brita Comerciais | M | 2095.76 | 2095.76
6817890 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo I - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1852.4 | 1852.4
6817891 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo Ii - Areia E Brita Comerciais | M | 1813.09 | 1813.09
6817892 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo Ii - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1569.72 | 1569.72
6817893 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Areia E Brita Comerciais | M | 1580.88 | 1580.88
6817894 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1386.69 | 1386.69
6817895 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo I - Areia E Brita Comerciais | M | 2251.33 | 2251.33
6817896 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo I - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1982.68 | 1982.68
6817897 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo Ii - Areia E Brita Comerciais | M | 1978 | 1978
6817898 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 2,5 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo Ii - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1709.35 | 1709.35
6817899 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 1,5 M - Pré-Moldado - Areia E Brita Comerciais | M | 1735.88 | 1735.88
6817900 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 1,5 M - Pré-Moldado - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1519.15 | 1519.15
6817901 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo I - Areia E Brita Comerciais | M | 2348.86 | 2348.86
6817902 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo I - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2053.35 | 2053.35
6817903 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo Ii - Areia E Brita Comerciais | M | 2146.78 | 2146.78
6817904 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Canal De 3,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Tipo Ii - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1851.27 | 1851.27
6817829 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1733.27 | 1733.27
6817830 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1537.09 | 1537.09
6817831 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1670.82 | 1670.82
6817832 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1474.64 | 1474.64
6817839 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2027.24 | 2027.24
6817840 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1778.75 | 1778.75
6817841 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2299.12 | 2299.12
6817842 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2064.47 | 2064.47
6817833 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1670.82 | 1670.82
6817834 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1474.64 | 1474.64
6817835 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 1791.66 | 1791.66
6817836 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1597.68 | 1597.68
6817837 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2130.88 | 2130.88
6817838 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 1,5 X 1,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1882.39 | 1882.39
6817843 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2460.01 | 2460.01
6817844 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2210.31 | 2210.31
6817845 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2124.5 | 2124.5
6817846 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 1874.79 | 1874.79
6817853 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3247.23 | 3247.23
6817854 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2954.11 | 2954.11
6817855 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3761.85 | 3761.85
6817856 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3404.82 | 3404.82
6817847 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2387.91 | 2387.91
6817848 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2139.65 | 2139.65
6817849 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2789.99 | 2789.99
6817850 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2474.27 | 2474.27
6817851 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3017.91 | 3017.91
6817852 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2718.46 | 2718.46
6817857 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3300.38 | 3300.38
6817858 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2994.56 | 2994.56
6817859 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 2770.69 | 2770.69
6817860 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 2464.86 | 2464.86
6817867 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4643.73 | 4643.73
6817868 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4209.01 | 4209.01
6817869 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5236.83 | 5236.83
6817870 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4800.71 | 4800.71
6817861 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3403.8 | 3403.8
6817862 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3019.61 | 3019.61
6817863 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3864.15 | 3864.15
6817864 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3500.08 | 3500.08
6817865 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4265.37 | 4265.37
6817866 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,5 X 2,5 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3909.01 | 3909.01
6817871 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4217.81 | 4217.81
6817872 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 0,25 A 1,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3861.11 | 3861.11
6817873 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 3662.66 | 3662.66
6817874 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3305.96 | 3305.96
6817881 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 6470.71 | 6470.71
6817882 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 10,00 A 12,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5959.56 | 5959.56
6817883 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 7125.85 | 7125.85
6817884 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 12,50 A 15,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 6613.29 | 6613.29
6817875 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 4449.59 | 4449.59
6817876 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 2,50 A 5,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 3995.36 | 3995.36
6817877 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5277.53 | 5277.53
6817878 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 5,00 A 7,50 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 4857.75 | 4857.75
6817879 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia E Brita Comerciais | M | 5892.2 | 5892.2
6817880 | DNIT | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 3,0 X 3,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 7,50 A 10,00 M - Areia Extraída E Brita Produzida | M | 5381.03 | 5381.03
7119788 | DNIT | Administração Local Do Estaleiro Padrão | MÊS | 313618.53 | 313618.53
7119714 | DNIT | Amarração Do Sistema De Fundeio - Profundidade De Até 50 M | UN | 2198.53 | 2198.53
7119715 | DNIT | Ânodo De Sacrifício Para Proteção Do Casco - Fornecimento E Instalação | UN | 1498.73 | 1498.73
7119678 | DNIT | Beneficiamento De Aço Naval Para Construção De Instalações Portuárias De Pequeno Porte - Excluso O Aço Naval | T | 9354.54 | 9354.54
7119712 | DNIT | Cabo De Segurança Para Conexão Da Ponte - Fornecimento E Instalação | UN | 11614.49 | 11614.49
7119694 | DNIT | Confecção De Morto De Concreto De 13 T | UN | 7808.68 | 7808.68
7119695 | DNIT | Confecção De Morto De Concreto De 14 T | UN | 8493.12 | 8493.12
7119696 | DNIT | Confecção De Morto De Concreto De 22 T | UN | 13626.89 | 13626.89
7119697 | DNIT | Confecção De Morto De Concreto De 36 T | UN | 21714.39 | 21714.39
7119698 | DNIT | Confecção De Morto De Concreto De 48 T | UN | 27669.91 | 27669.91
7119688 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto Com Garras Metálicas De 13,3 T (Peso Submerso = 8 T) | UN | 8038.54 | 8038.54
7119689 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto Com Garras Metálicas De 25 T (Peso Submerso = 15 T) | UN | 15451.56 | 15451.56
7119690 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto Com Garras Metálicas De 30 T (Peso Submerso = 18 T) | UN | 18442.71 | 18442.71
7119691 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto Com Garras Metálicas De 41,7 T (Peso Submerso = 25 T) | UN | 25548.59 | 25548.59
7119692 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto Com Garras Metálicas De 45,8 T (Peso Submerso = 27,5 T) | UN | 28084.17 | 28084.17
7119693 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto Com Garras Metálicas De 58,3 T (Peso Submerso = 35 T) | UN | 35682.68 | 35682.68
7119687 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto Com Garras Metálicas De 6,7 T (Peso Submerso = 4 T) | UN | 4219.25 | 4219.25
7119681 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto De 13,3 T (Peso Submerso = 8 T) | UN | 9088.18 | 9088.18
7119682 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto De 25 T (Peso Submerso = 15 T) | UN | 17375.1 | 17375.1
7119683 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto De 30 T (Peso Submerso = 18 T) | UN | 20740.48 | 20740.48
7119684 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto De 41,7 T (Peso Submerso = 25 T) | UN | 28710.61 | 28710.61
7119685 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto De 45,8 T (Peso Submerso = 27,5 T) | UN | 31554.19 | 31554.19
7119686 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto De 58,3 T (Peso Submerso = 35 T) | UN | 40079.81 | 40079.81
7119680 | DNIT | Confecção De Poita De Concreto De 6,7 T (Peso Submerso = 4 T) | UN | 4757.87 | 4757.87
7119710 | DNIT | Defensa De Pneus Para Proteção Do Flutuante - Confecção E Instalação | UN | 758.56 | 758.56
7107375 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Reservatório Metálico Tipo Taça De 10.000 Litros Pintura Interna E Externa Com Escada De Acesso E Base De Concreto Armado - Areia E Brita Comerciais | UN | 26073.26 | 26073.26
7107376 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Reservatório Metálico Tipo Taça De 20.000 Litros Pintura Interna E Externa Com Escada De Acesso E Base De Concreto Armado - Areia E Brita Comerciais | UN | 41785.04 | 41785.04
7107377 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Reservatório Metálico Tipo Taça De 30.000 Litros Pintura Interna E Externa Com Escada De Acesso E Base De Concreto Armado - Areia E Brita Comerciais | UN | 58686.14 | 58686.14
7107374 | DNIT | Fornecimento E Instalação De Reservatório Metálico Tipo Taça De 5.000 Litros Pintura Interna E Externa Com Escada De Acesso E Base De Concreto Armado - Areia E Brita Comerciais | UN | 16956.18 | 16956.18
7119708 | DNIT | Guincho Manual Para Sistema De Fundeio Com Capacidade De Tração De 100 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 173709.14 | 173709.14
7119709 | DNIT | Guincho Manual Para Sistema De Fundeio Com Capacidade De Tração De 200 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 255186.67 | 255186.67
7119706 | DNIT | Implantação Do Sistema Naval Tipo I - Ponte Móvel E Flutuante Principal | UN | 52477.69 | 52477.69
7119707 | DNIT | Implantação Do Sistema Naval Tipo Ii - Pontes Móveis, Flutuante Intermediário E Flutuante Principal | UN | 124958.04 | 124958.04
7119787 | DNIT | Instalações Do Estaleiro Padrão Para O Beneficiamento De Estruturas Navais, Inclusive Mobiliário, Equipamentos De Informática E De Segurança | M² | 342.34 | 342.34
7119647 | DNIT | Lançamento Da Embarcação Sobre Carreira Em Água | UN | 2630.32 | 2630.32
7119679 | DNIT | Lançamento De Poita De Concreto - Peso Submerso | T | 47.35 | 47.35
7119711 | DNIT | Mancal De Conexão - Confecção E Instalação | UN | 855.71 | 855.71
7107379 | DNIT | Manutenção De Tratamento Superficial E Pintura Da Área Interna Do Flutuante (Tanques De Reserva De Flutuabilidade) | M² | 51.36 | 51.36
7107381 | DNIT | Manutenção De Tratamento Superficial E Pintura Da Parte Externa Do Flutuante (Costados E Espelhos De Proa E Popa) - Exceto Fundo | M² | 53.1 | 53.1
7107380 | DNIT | Manutenção De Tratamento Superficial E Pintura Da Ponte, Convés, Casarias E Demais Estruturas Metálicas Navais Sobre Os Flutuantes | M² | 57.71 | 57.71
7107382 | DNIT | Manutenção De Tratamento Superficial E Pintura Do Fundo Do Flutuante | M² | 139.24 | 139.24
7119713 | DNIT | Molinete Manual Para Sistema De Fundeio Com Capacidade De Tração De 70 Kn - Fornecimento E Instalação | UN | 281037.87 | 281037.87
7119646 | DNIT | Transporte Interno Em Estaleiro Para Movimentação De Peças | T | 1137.76 | 1137.76
7107384 | DNIT | Tratamento Superficial E Pintura Da Ponte E Demais Estruturas Metálicas Navais - Exceto Fundo Do Flutuante | M² | 91.97 | 91.97
7107378 | DNIT | Tratamento Superficial E Pintura Do Fundo Do Flutuante | M² | 163.2 | 163.2
|  | INSUMOS DNIT |  |  | REAJUSTE | Data Base: Out/2024 | Insumos Dnit
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | PREÇO | 1
M0003 | DNIT-I | Aço Ca 25 | KG | 6.8301 | 6.8301
M0004 | DNIT-I | Aço Ca 50 | KG | 6.7114 | 6.7114
M0005 | DNIT-I | Brita 0 | M³ | 179.6307 | 179.6307
M0006 | DNIT-I | Fibra De Poliamida Para Concreto | KG | 27.4735 | 27.4735
M0007 | DNIT-I | Fibra De Aço Para Concreto | KG | 15.655 | 15.655
M0008 | DNIT-I | Detergente Líquido Neutro | L | 4.1026 | 4.1026
M0009 | DNIT-I | Aço Cp 175 Rb | KG | 8.5054 | 8.5054
M0010 | DNIT-I | Aditivo Superplastificante Para Concreto E Argamassa | KG | 14.9654 | 14.9654
M0011 | DNIT-I | Aditivo Modificador De Viscosidade Para Concreto E Argamassa | KG | 9.9518 | 9.9518
M0012 | DNIT-I | Silicato De Alumínio | KG | 1.8961 | 1.8961
M0013 | DNIT-I | Grampo De Ancoragem Em Aço Ca 50 - D = 12,5 Mm | KG | 6.7114 | 6.7114
M0014 | DNIT-I | Aço Ca 60 | KG | 7.3684 | 7.3684
M0015 | DNIT-I | Espoleta Elétrica Nº 8 - D = 6,0 Mm | UN | 18.5589 | 18.5589
M0016 | DNIT-I | Grampo Sargento Em Ferro Fundido Tipo C Com Abertura Útil De 105 Mm (4") | UN | 45.8958 | 45.8958
M0017 | DNIT-I | Saco De Aniagem Ou De Ráfia De 50 Kg - C = 95 Cm E L = 65 Cm | UN | 2.7496 | 2.7496
M0018 | DNIT-I | Grampo Pesado Em Aço-Carbono Para Cabo De Aço - D = 13 Mm (1/2") | UN | 21.8508 | 21.8508
M0019 | DNIT-I | Esticador Em Aço Tipo Olhal X Olhal Para Cabo De Aço - D = 13 Mm | UN | 149.1595 | 149.1595
M0020 | DNIT-I | Grampo De Ancoragem Em Aço Ca 50 - D = 6,3 Mm | KG | 6.5748 | 6.5748
M0021 | DNIT-I | Herbicida Glifosato Para Áreas Contínuas | L | 27.6345 | 27.6345
M0025 | DNIT-I | Adesivo Plástico Para Tubos De Pvc | KG | 49.732 | 49.732
M0026 | DNIT-I | Aditivo Aglutinante Para Argamassa | L | 8.483 | 8.483
M0028 | DNIT-I | Areia Média | M³ | 129.4766 | 129.4766
M0029 | DNIT-I | Sílica Ativa Para Concreto E Argamassa (Microssílica) | KG | 1.8278 | 1.8278
M0030 | DNIT-I | Aditivo Plastificante E Retardador De Pega Para Concreto E Argamassa | KG | 6.6338 | 6.6338
M0032 | DNIT-I | Adesivo De Contato Para Laminado Elastoplástico | KG | 48.0866 | 48.0866
M0035 | DNIT-I | Diluente Tipo Aguarrás Para Tintas E Vernizes | L | 14.4792 | 14.4792
M0039 | DNIT-I | Gasolina Comum | L | 5.2701 | 5.2701
M0041 | DNIT-I | Contêiner Com 2 Banheiros - L = 2,44 M E C = 6,09 M (1 Teu) | UN | 88257.1152 | 88257.1152
M0042 | DNIT-I | Contêiner Com Janela - L = 2,44 M E C = 6,09 M (1 Teu) | UN | 33794.0936 | 33794.0936
M0043 | DNIT-I | Óleo Diesel | L | 5.432 | 5.432
M0044 | DNIT-I | Abrasivo De Vidro Com Granulometria De 210 A 420 Micra | KG | 10.027 | 10.027
M0045 | DNIT-I | Barreira Plástica Monobloco Para Canalização De Trânsito - C = 100 Cm, L = 50 Cm E H = 55 Cm | UN | 488.4208 | 488.4208
M0046 | DNIT-I | Barreira Plástica Para Canalização De Trânsito - C = 60 Cm, L = 45 Cm E H = 60 Cm | UN | 317.6267 | 317.6267
M0047 | DNIT-I | Cone De Sinalização Em Polietileno - H = 75 Cm E Base Quadrada De 40 X 40 Cm | UN | 97.6605 | 97.6605
M0048 | DNIT-I | Balizador Cônico Refletivo Em Polietileno Semiflexível - H = 114 Cm E Base Octogonal De D = 40 Cm | UN | 158.0096 | 158.0096
M0049 | DNIT-I | Delimitador De Tráfego Flexível Com Chumbador E Duas Faixas Refletivas - H = 77 Cm E D = 21 Cm | UN | 179.8075 | 179.8075
M0050 | DNIT-I | Aditivo Natural Tipo Goma Xantana Para Hidrossemeadura | KG | 92.9486 | 92.9486
M0051 | DNIT-I | Cilindro Canalizador De Tráfego Em Polietileno - H = 117 Cm E Base Quadrada De 60 X 60 Cm | UN | 161.7526 | 161.7526
M0052 | DNIT-I | Fita Adesiva De Pvc - L = 50 Mm E C = 50 M | M | 0.1107 | 0.1107
M0053 | DNIT-I | Tela Plástica Em Polipropileno Na Cor Laranja Para Tapume - L = 1,2 M | M | 1.827 | 1.827
M0054 | DNIT-I | Fita Zebrada De Cor Laranja E Branca - L = 7 A 8 Cm | M | 0.071 | 0.071
M0055 | DNIT-I | Barreira Plástica Articulável Modular - C = 240 Cm E H = 100 Cm | UN | 1269.5155 | 1269.5155
M0056 | DNIT-I | Ferramenta De Corte Para Removedora De Faixa De Sinalização (Smith Cutter) | UN | 7462.0996 | 7462.0996
M0057 | DNIT-I | Contêiner Com Janela - L = 4,88 M E C = 6,09 M (1 Teu Duplo) | UN | 115431.5304 | 115431.5304
M0058 | DNIT-I | Contêiner Com Janela E 2 Banheiros - L = 4,88 M E C = 6,09 M (1 Teu Duplo) | UN | 121951.0304 | 121951.0304
M0059 | DNIT-I | Contêiner Com Revestimento Térmico, Janela E Banheiro - L = 2,44 M E C = 6,09 M (1 Teu) | UN | 50046.6763 | 50046.6763
M0060 | DNIT-I | Contêiner Com Janela - L = 2,44 M E C = 4,58 M (3/4 Teu) | UN | 51647.6152 | 51647.6152
M0065 | DNIT-I | Contêiner Com Janela E Banheiro - L = 2,44 M E 4,58 M (3/4 Teu) | UN | 65188.1152 | 65188.1152
M0066 | DNIT-I | Contêiner Com Revestimento Térmico, Janela E Banheiro - L = 2,44 M E C = 12,90 M (2 Teu) | UN | 107106.6304 | 107106.6304
M0067 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 10 Com Flanges - D = 160 Mm | M | 144.415 | 144.415
M0068 | DNIT-I | Caibro De Pinho - L = 7,5 Cm E E = 10,0 Cm | M | 13.8984 | 13.8984
M0069 | DNIT-I | Arame Farpado Em Aço Galvanizado - D = 1,60 Mm | M | 0.7984 | 0.7984
M0071 | DNIT-I | Contêiner Com 3 Janelas Para Guarita - L = 2,44 M E C = 3,05 M (1/2 Teu) | UN | 38969.928 | 38969.928
M0072 | DNIT-I | Arame Liso Em Aço Galvanizado - D = 2,10 Mm (14 Bwg) | KG | 17.3902 | 17.3902
M0073 | DNIT-I | Muda De Árvore Com Altura De 0,30 A 0,80 M | UN | 14.7523 | 14.7523
M0074 | DNIT-I | Muda De Arbusto Com Altura Até 0,50 M | UN | 19.895 | 19.895
M0075 | DNIT-I | Arame Liso Recozido Em Aço-Carbono - D = 1,24 Mm (18 Bwg) | KG | 9.2525 | 9.2525
M0076 | DNIT-I | Disco De Corte Abrasivo Para Policorte - D = 300 Mm | UN | 17.5186 | 17.5186
M0080 | DNIT-I | Areia Fina | M³ | 133.9384 | 133.9384
M0081 | DNIT-I | Areia Grossa | M³ | 124.2605 | 124.2605
M0082 | DNIT-I | Areia Média Lavada | M³ | 134.6707 | 134.6707
M0083 | DNIT-I | Argamassa Pré-Dosada Para Grauteamento | KG | 1.657 | 1.657
M0084 | DNIT-I | Argamassa Pré-Dosada Autoadensável Para Grauteamento | KG | 1.5838 | 1.5838
M0085 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 4 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 381.6222 | 381.6222
M0086 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 6 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 483.1242 | 483.1242
M0087 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 7 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 559.8638 | 559.8638
M0088 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 8 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 701.2694 | 701.2694
M0089 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 9 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 742.5703 | 742.5703
M0091 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 10 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 810.9007 | 810.9007
M0092 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 12 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 1032.0221 | 1032.0221
M0093 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 15 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 1427.4711 | 1427.4711
M0094 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 19 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 1820.6975 | 1820.6975
M0098 | DNIT-I | Bambu Com Diâmetro Médio De 10 Cm | M | 20.2209 | 20.2209
M0099 | DNIT-I | Equipamentos Para A Fábrica De Dormentes De Concreto Protendido | ISF | 573.166 | 573.166
M0100 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 22 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 2348.1109 | 2348.1109
M0101 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 27 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 2822.98 | 2822.98
M0102 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 31 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 3028.5045 | 3028.5045
M0103 | DNIT-I | Aditivo Acelerador De Pega Para Concreto E Argamassa Projetados | KG | 7.4466 | 7.4466
M0104 | DNIT-I | Asfalto Diluído De Petróleo - Cm-30 | T | -
M0105 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 4 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 464.8186 | 464.8186
M0106 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 6 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 608.3367 | 608.3367
M0107 | DNIT-I | Geocomposto Para Drenagem | M² | 38.1889 | 38.1889
M0108 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 7 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 719.8703 | 719.8703
M0109 | DNIT-I | Geodreno Vertical - L = 10 Cm E E = 5 Mm | M | 5.18 | 5.18
M0110 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 10 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 1105.1069 | 1105.1069
M0111 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 9 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 980.5544 | 980.5544
M0112 | DNIT-I | Disco Diamantado Segmentado Para Corte De Pavimento - D = 1.000 Mm | UN | 5880.0366 | 5880.0366
M0113 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 12 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 1359.3775 | 1359.3775
M0114 | DNIT-I | Disco Diamantado Segmentado Para Corte De Pavimento - D = 1.500 Mm | UN | 26162.601 | 26162.601
M0115 | DNIT-I | Biomanta Vegetal De Fibras De Coco Entrelaçadas Com Fios De Polipropileno Biodegradáveis - Densidade 0,4 Kg/M² | M² | 6.5 | 6.5
M0116 | DNIT-I | Mangote Flangeado De Borracha Reforçada Com Lonas Sintéticas - C = 1,80 M E D = 0,30 M | UN | 16648.877 | 16648.877
M0117 | DNIT-I | Mangote Flangeado De Borracha Reforçada Com Lonas Sintéticas - C = 1,80 M E D = 0,40 M | UN | 22693.1 | 22693.1
M0118 | DNIT-I | Mangote Flangeado De Borracha Reforçada Com Lonas Sintéticas - C = 1,80 M E D = 0,45 M | UN | 25838.0343 | 25838.0343
M0119 | DNIT-I | Mangote Flangeado De Borracha Reforçada Com Lonas Sintéticas - C = 1,80 M E D = 0,50 M | UN | 28825.4 | 28825.4
M0120 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 8 Com Flanges - D = 250 Mm | M | 312.8458 | 312.8458
M0121 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 8 Com Flanges - D = 400 Mm | M | 2018.7003 | 2018.7003
M0122 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 8 Com Flanges - D = 450 Mm | M | 2534.4573 | 2534.4573
M0123 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 8 Com Flanges - D = 500 Mm | M | 2837.1037 | 2837.1037
M0124 | DNIT-I | Flutuador Bipartido Em Polietileno Com Núcleo De Espuma Em Poliuretano Para Tubos - D = 0,30 M | UN | 4755.123 | 4755.123
M0125 | DNIT-I | Flutuador Bipartido Em Polietileno Com Núcleo De Espuma Em Poliuretano Para Tubos - D = 0,40 M | UN | 6482.1821 | 6482.1821
M0126 | DNIT-I | Flutuador Bipartido Em Polietileno Com Núcleo De Espuma Em Poliuretano Para Tubos - D = 0,45 M | UN | 7477.3505 | 7477.3505
M0127 | DNIT-I | Flutuador Bipartido Em Polietileno Com Núcleo De Espuma Em Poliuretano Para Tubos - D = 0,50 M | UN | 8008.7734 | 8008.7734
M0128 | DNIT-I | Biomanta Vegetal De Fibras De Palha Entrelaçadas Com Fios De Polipropileno Biodegradáveis - Densidade 0,6 Kg/M² | M² | 5.7 | 5.7
M0129 | DNIT-I | Retentor De Sedimento Em Fibras Vegetais - D = 20 Cm | M | 60.2927 | 60.2927
M0130 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 15 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 1774.6857 | 1774.6857
M0131 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 400 Mm | M | 218.3494 | 218.3494
M0132 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 450 Mm | M | 272.0632 | 272.0632
M0133 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 500 Mm | M | 359.1589 | 359.1589
M0134 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 600 Mm | M | 524.0842 | 524.0842
M0135 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 750 Mm | M | 730.0348 | 730.0348
M0136 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 800 Mm | M | 793.6218 | 793.6218
M0137 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 900 Mm | M | 962.2953 | 962.2953
M0138 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 19 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 2319.6038 | 2319.6038
M0139 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 1.000 Mm | M | 1364.3982 | 1364.3982
M0140 | DNIT-I | Bentonita | KG | 2.8266 | 2.8266
M0141 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 1.050 Mm | M | 1390.7685 | 1390.7685
M0142 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 1.200 Mm | M | 1854.7469 | 1854.7469
M0143 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 1.500 Mm | M | 2056.5345 | 2056.5345
M0145 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 22 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 2977.9536 | 2977.9536
M0146 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 27 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 3917.8843 | 3917.8843
M0148 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para Lajes Para 1 Cordoalha - D = 12,7 Mm | UN | 83.6399 | 83.6399
M0151 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para Lajes Para 2 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 160.8452 | 160.8452
M0152 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para Lajes Para 3 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 230.856 | 230.856
M0153 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para Lajes Para 4 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 308.1098 | 308.1098
M0156 | DNIT-I | Bloco De Concreto - L = 19 Cm, A = 19 Cm E C = 39 Cm | UN | 5.3297 | 5.3297
M0158 | DNIT-I | Tela Metálica Galvanizada Dobrada Em L - C = 2,0 M, L = 0,4 M E H = 0,4 M | UN | 461.3337 | 461.3337
M0160 | DNIT-I | Extintor De Incêndio Tipo Espuma Mecânica - V = 10 L | UN | 558.6961 | 558.6961
M0161 | DNIT-I | Barra De Fibra De Vidro (Vergalhão) - D = 25,0 Mm | M | 58.4094 | 58.4094
M0162 | DNIT-I | Corrente De Elo Soldado Em Aço Galvanizado Com Acabamento Polido - D = 3,18 Mm (1/8") | M | 7.1278 | 7.1278
M0163 | DNIT-I | Gonzo Com Aba Em Aço Galvanizado - D = 12,7 Mm (1/2") | UN | 3.1759 | 3.1759
M0164 | DNIT-I | Tubo Em Aço Galvanizado - E = 1,50 Mm E Seção De 20 X 20 Mm | M | 12.4774 | 12.4774
M0166 | DNIT-I | Tubo Em Aço Galvanizado - E = 2,25 Mm E D = 20 Mm (3/4") | M | 31.5 | 31.5
M0167 | DNIT-I | Tela De Poliamida Industrial - E = 0,40 Mm E Malha De 1,6 Mm | M² | 11.9253 | 11.9253
M0168 | DNIT-I | Abraçadeira De Poliamida - E = 3,6 Mm E C = 200 Mm | UN | 0.203 | 0.203
M0169 | DNIT-I | Roda Em Aço E Pneu Com Câmara De Ar 83/203 Mm (3,25"/8") Para Carrinho De Mão | UN | 69.2616 | 69.2616
M0173 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para Lajes Para 1 Cordoalha - D = 15,2 Mm | UN | 93.462 | 93.462
M0178 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para Lajes Para 2 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 209.7735 | 209.7735
M0181 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para Lajes Para 3 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 261.5846 | 261.5846
M0184 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para Lajes Para 4 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 372.2444 | 372.2444
M0191 | DNIT-I | Brita 1 | M³ | 153.4992 | 153.4992
M0192 | DNIT-I | Brita 2 | M³ | 147.3477 | 147.3477
M0193 | DNIT-I | Brita 3 | M³ | 144.5182 | 144.5182
M0194 | DNIT-I | Escória De Aciaria | M³ | 14.0702 | 14.0702
M0198 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Chata Em Aço - D = 4,5 Mm E Bucha Plástica - D = 8 Mm (S8) | UN | 0.3956 | 0.3956
M0199 | DNIT-I | Coroa De Botões Cruzados Linha R32 - D = 43 Mm (1 11/16’’) | UN | 318.7723 | 318.7723
M0201 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos Linha T38 - D = 89 Mm (3 1/2") | UN | 803.1839 | 803.1839
M0202 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos Linha T45 - D = 76 Mm (3") | UN | 737.6008 | 737.6008
M0204 | DNIT-I | Instalações Físicas Para A Central De Pré-Moldagem De Dormentes De Concreto Protendido | CMCC | 1712.19 | 1712.19
M0217 | DNIT-I | Enxofre | KG | 3.9511 | 3.9511
M0220 | DNIT-I | Adubo À Base De Nitrogênio, Fósforo E Potássio (Npk) | KG | 3.2842 | 3.2842
M0222 | DNIT-I | Filer Calcário | KG | 0.1548 | 0.1548
M0223 | DNIT-I | Sementes Para Hidrossemeadura | KG | 27.1471 | 27.1471
M0224 | DNIT-I | Guia-Chapéu Pré-Moldada - C = 120 Cm | UN | 65.5 | 65.5
M0225 | DNIT-I | Adubo Orgânico Composto | KG | 0.2537 | 0.2537
M0229 | DNIT-I | Gabião Tipo Colchão Em Liga De Zinco E Alumínio Revestido Com Polímero De Malha Hexagonal - E = 0,17 M | M² | 202.5212 | 202.5212
M0230 | DNIT-I | Gabião Tipo Caixa Em Liga De Zinco E Alumínio De Malha Hexagonal - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 0,50 M | UN | 625.7511 | 625.7511
M0231 | DNIT-I | Gabião Tipo Caixa Em Liga De Zinco E Alumínio De Malha Hexagonal - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 1,00 M | UN | 963.8389 | 963.8389
M0232 | DNIT-I | Gabião Tipo Caixa Em Liga De Zinco E Alumínio Revestido Com Polímero De Malha Hexagonal - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 0,50 M | UN | 791.1751 | 791.1751
M0233 | DNIT-I | Gabião Tipo Caixa Em Liga De Zinco E Alumínio Revestido Com Polímero De Malha Hexagonal - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 1,00 M | UN | 1106.7009 | 1106.7009
M0234 | DNIT-I | Gabião Tipo Saco Em Liga De Zinco E Alumínio Revestido Com Polímero De Malha Hexagonal - D = 0,65 M | M³ | 579.4075 | 579.4075
M0235 | DNIT-I | Gabião Tipo Colchão Em Liga De Zinco E Alumínio Revestido Com Polímero De Malha Hexagonal - E = 0,23 M | M² | 216.8506 | 216.8506
M0236 | DNIT-I | Gabião Tipo Colchão Em Liga De Zinco E Alumínio Revestido Com Polímero De Malha Hexagonal - E = 0,30 M | M² | 249.8184 | 249.8184
M0237 | DNIT-I | Energia Elétrica | KWH | 0.8842 | 0.8842
M0253 | DNIT-I | Cabo De Cobre Flexível Antichama Isolado Em Pvc - Tensão De 450/750 V E Seção De 16 Mm² | M | 14.6768 | 14.6768
M0254 | DNIT-I | Mistura Gasosa De Argônio E Dióxido De Carbono Para Solda Mig/Mag | M³ | 42.8417 | 42.8417
M0256 | DNIT-I | Tinta À Base De Etil Silicato De Zinco Bicomponente Para Fundo Preparador De Pintura | L | 77.7092 | 77.7092
M0257 | DNIT-I | Diluente Para Tinta À Base De Etil Silicato De Zinco | L | 31.2595 | 31.2595
M0260 | DNIT-I | Cabo De Cobre Pp Flexível Isolado Em Pvc - Tensão De 300/500 V E Seção De 3 X 1,5 Mm² | M | 4.748 | 4.748
M0264 | DNIT-I | Bomba De Combustível Industrial Eletrônica Simples | UN | 25695.4811 | 25695.4811
M0265 | DNIT-I | Tanque De Combustível Aéreo Horizontal Com Escada Para Visita - Capacidade De 5.000 L | UN | 19636.6186 | 19636.6186
M0266 | DNIT-I | Cabo De Cobre Flexível Antichama Isolado Em Pvc - Tensão De 0,6/1,0 Kv E Seção De 240 Mm² | M | 152.8815 | 152.8815
M0267 | DNIT-I | Módulo De Torre De Elevador De Cremalheira | UN | 3884.365 | 3884.365
M0268 | DNIT-I | Módulo De Ancoragem De Torre De Elevador De Cremalheira | UN | 2926.0165 | 2926.0165
M0269 | DNIT-I | Cabo De Cobre Flexível Antichama Isolado Em Pvc - Tensão De 0,6/1,0 Kv E Seção De 50 Mm² | M | 36.0499 | 36.0499
M0284 | DNIT-I | Caibro De Pinho - L = 7,5 Cm E E = 7,5 Cm | M | 9.8078 | 9.8078
M0285 | DNIT-I | Pontalete Para Escoramento - D = 15 Cm | M | 8.5592 | 8.5592
M0286 | DNIT-I | Tábua - E = 2,5 Cm E L = 30 Cm | M | 14.9666 | 14.9666
M0289 | DNIT-I | Tábua - E = 2,5 Cm E L = 15 Cm | M | 7.0416 | 7.0416
M0290 | DNIT-I | Tábua - E = 2,5 Cm E L = 10 Cm | M | 4.5833 | 4.5833
M0291 | DNIT-I | Estrutura Modular Com 2 Banheiros - L = 2,44 M E C = 6,06 M (1 Teu) | UN | 69309.2708 | 69309.2708
M0292 | DNIT-I | Estrutura Modular Com Janela - L = 2,44 M E C = 6,06 M (1 Teu) | UN | 54292.39 | 54292.39
M0293 | DNIT-I | Estrutura Modular Com Janela - L = 4,88 M E C = 6,06 M (1 Teu Duplo) | UN | 110357.5136 | 110357.5136
M0294 | DNIT-I | Estrutura Modular Com Janela E 2 Banheiros - L = 4,88 M E C = 6,06 M (1 Teu Duplo) | UN | 110906.5466 | 110906.5466
M0295 | DNIT-I | Estrutura Modular Com Revestimento Térmico, Janela E Banheiro - L = 2,44 M E C = 6,06 M (1 Teu) | UN | 62501.945 | 62501.945
M0296 | DNIT-I | Estrutura Modular Com Revestimento Térmico, Janela E Banheiro - L = 2,44 M E C = 12,19 M (2 Teu) | UN | 118097.232 | 118097.232
M0297 | DNIT-I | Estrutura Modular Com 3 Janelas Para Guarita - L = 2,44 M E C = 3,05 M (1/2 Teu) | UN | 35205.3 | 35205.3
M0301 | DNIT-I | Pontalete Para Escoramento - D = 10 Cm | M | 4.0005 | 4.0005
M0310 | DNIT-I | Peça De Madeira - L = 7,5 Cm E E = 2,5 Cm | M | 3.5834 | 3.5834
M0311 | DNIT-I | Filtro De Aspiração De Ar Externo Com Capacidade 3,58 L/S Para Compressor De Ar Respirável | UN | 199.8325 | 199.8325
M0312 | DNIT-I | Filtro De Purificação De Ar Comprimido Com Capacidade De 35 Mpa Para Compressor De Ar Respirável | UN | 221.9647 | 221.9647
M0344 | DNIT-I | Cal Hidratada - A Granel | KG | 0.4146 | 0.4146
M0345 | DNIT-I | Cal Hidratada - Saco | KG | 0.645 | 0.645
M0346 | DNIT-I | Disco De Aço Para Bomba De Projeção Via Seca | UN | 344.9273 | 344.9273
M0347 | DNIT-I | Disco De Aço Para Bomba De Projeção Via Úmida | UN | 1373.0678 | 1373.0678
M0348 | DNIT-I | Disco De Borracha Para Bomba De Projeção Via Seca | UN | 277.7786 | 277.7786
M0349 | DNIT-I | Disco De Borracha Para Bomba De Projeção Via Úmida | UN | 615.9227 | 615.9227
M0350 | DNIT-I | Bico Para Bomba De Projeção | UN | 295.2614 | 295.2614
M0351 | DNIT-I | Mangote Para Bomba De Projeção | M | 306.8771 | 306.8771
M0364 | DNIT-I | Perfil Cartola Em Aço Carbono Sae 1010/1020 Galvanizado - 50 X 70 X 3 Mm - Aba 20 Mm | M | 132.1529 | 132.1529
M0365 | DNIT-I | Cantoneira Em Ferro De Abas Iguais - L = 25,4 Mm E E = 4,76 Mm | KG | 9.6403 | 9.6403
M0366 | DNIT-I | Cantoneira Em Aço Astm A36 Galvanizado | KG | 9.2539 | 9.2539
M0375 | DNIT-I | Serra Copo Com Suporte Para Furadeira Para Chapas De Até 3 Mm - D = 25 Mm | UN | 111.76 | 111.76
M0395 | DNIT-I | Chapa De Alumínio - E = 1,5 Mm | M² | 189.2493 | 189.2493
M0408 | DNIT-I | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Em Aço Zincado Para Concreto - D = 12,5 Mm | UN | 9.71 | 9.71
M0409 | DNIT-I | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Em Aço Zincado Para Concreto - D = 6,3 Mm | UN | 0.8704 | 0.8704
M0410 | DNIT-I | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Em Aço Zincado Para Concreto - D = 20,0 Mm | UN | 15.6375 | 15.6375
M0411 | DNIT-I | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Em Aço Zincado Para Concreto - D = 10,0 Mm | UN | 3.4952 | 3.4952
M0412 | DNIT-I | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Em Aço Zincado Para Concreto - D = 16,0 Mm | UN | 10.7243 | 10.7243
M0413 | DNIT-I | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Em Aço Zincado Para Concreto - D = 25,0 Mm | UN | 32.0306 | 32.0306
M0421 | DNIT-I | Argamassa Expansiva Para Desmonte De Rocha E Demolição De Concreto | KG | 11.0241 | 11.0241
M0424 | DNIT-I | Cimento Portland Cp Ii - 32 - Saco | KG | 0.56 | 0.56
M0427 | DNIT-I | Cordoalha Nua Tipo Cp 190 Rb - D = 12,7 Mm | KG | 10.1539 | 10.1539
M0428 | DNIT-I | Cordoalha Nua Tipo Cp 190 Rb - D = 15,2 Mm | KG | 10.1539 | 10.1539
M0429 | DNIT-I | Perfil De Alumínio Tipo L421 Para Placa De Sinalização - Seção De 33 X 40 Mm | M | 14.8696 | 14.8696
M0434 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 950 Mpa, Tensão De Ruptura = 1.050 Mpa E D = 32 Mm | M | 263.0842 | 263.0842
M0442 | DNIT-I | Compensado Plastificado - E = 10 Mm | M² | 43.3729 | 43.3729
M0443 | DNIT-I | Compensado Plastificado - E = 12 Mm | M² | 51.5367 | 51.5367
M0444 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda Tipo Prensada - D = 12,5 Mm | UN | 19.0265 | 19.0265
M0445 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda Tipo Prensada - D = 16,0 Mm | UN | 27.0158 | 27.0158
M0446 | DNIT-I | Compensado Resinado - E = 10 Mm | M² | 32.4907 | 32.4907
M0447 | DNIT-I | Compensado Resinado - E = 12 Mm | M² | 34.3122 | 34.3122
M0448 | DNIT-I | Compensado Resinado - E = 14 Mm | M² | 43.8862 | 43.8862
M0450 | DNIT-I | Compensado De Virola - E = 6 Mm | M² | 38.9
M0451 | DNIT-I | Concreto Usinado - Fck = 20 Mpa (Comercial) | M³ | -
M0452 | DNIT-I | Concreto Usinado - Fck = 25 Mpa (Comercial) | M³ | -
M0453 | DNIT-I | Concreto Usinado - Fck = 30 Mpa (Comercial) | M³ | -
M0454 | DNIT-I | Concreto Usinado - Fck = 35 Mpa (Comercial) | M³ | - | #VALUE!
M0459 | DNIT-I | Compensado Plastificado - E = 14 Mm | M² | 58.7984 | 58.7984
M0467 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda Tipo Prensada - D = 20,0 Mm | UN | 38.161 | 38.161
M0468 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda Tipo Prensada - D = 25,0 Mm | UN | 66.0466 | 66.0466
M0469 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda Tipo Prensada - D = 32,0 Mm | UN | 152.6261 | 152.6261
M0470 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda Com Rosca Cônica - D = 12,5 Mm | UN | 15.9257 | 15.9257
M0471 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda Com Rosca Cônica - D = 16,0 Mm | UN | 27.8305 | 27.8305
M0472 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda Com Rosca Cônica - D = 20,0 Mm | UN | 36.2663 | 36.2663
M0481 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda Com Rosca Cônica - D = 25,0 Mm | UN | 50.5475 | 50.5475
M0502 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda Com Rosca Cônica - D = 32,0 Mm | UN | 73.4541 | 73.4541
M0505 | DNIT-I | Broca De Widia - D = 6,5 Mm E C = 100 Mm | UN | 4.0799 | 4.0799
M0506 | DNIT-I | Broca De Widia - D = 8 Mm E C = 120 Mm | UN | 7.454 | 7.454
M0511 | DNIT-I | Abrasivo Tipo Granalha De Aço | KG | 11.9313 | 11.9313
M0512 | DNIT-I | Bico Venturi Longo - D = 7,9 Mm (5/16") | UN | 584.7952 | 584.7952
M0521 | DNIT-I | Laminado Elastoplástico - E = 1,5 Mm | M² | 190.6385 | 190.6385
M0532 | DNIT-I | Escora Tubular Galvanizada Regulável Telescópica Para Tunnel Liner - L = 2,42 A 4,00 M E Capacidade De 1.750 A 625 Kg | KG | 19.4122 | 19.4122
M0533 | DNIT-I | Escora Tubular Galvanizada Regulável - L = 3,00 A 4,50 M E Capacidade De 2.100 A 750 Kg | UN | 241.5127 | 241.5127
M0534 | DNIT-I | Escora Tubular Galvanizada Regulável - L = 2,00 A 3,10 M E Capacidade De 3.200 A 1.500 Kg | UN | 174.3096 | 174.3096
M0536 | DNIT-I | Quadro Tubular Contraventado Com Acessórios - C = 1,00 M, L = 1,00 M E H = 1,25 M | UN | 522.5616 | 522.5616
M0537 | DNIT-I | Sapata Ajustável Para Andaime - Base Quadrada De 15 X 15 Cm | UN | 113.4519 | 113.4519
M0538 | DNIT-I | Escada Metálica Tipo Marinheiro Para Andaime | M | 176.5587 | 176.5587
M0539 | DNIT-I | Quadro Tubular Contraventado Para Andaime - H = 100 Cm E L = 100 Cm | UN | 225.3638 | 225.3638
M0540 | DNIT-I | Quadro Tubular Contraventado Para Andaime - H = 100 Cm E L = 150 Cm | UN | 278.8253 | 278.8253
M0541 | DNIT-I | Quadro Tubular Contraventado Para Andaime - H = 100 Cm E L = 200 Cm | UN | 309.0508 | 309.0508
M0542 | DNIT-I | Diagonal Tubular Para Andaime - C = 141 Cm | UN | 89.3955 | 89.3955
M0543 | DNIT-I | Diagonal Tubular Para Andaime - C = 212 Cm | UN | 96.3931 | 96.3931
M0544 | DNIT-I | Diagonal Tubular Para Andaime - C = 283 Cm | UN | 109.4342 | 109.4342
M0545 | DNIT-I | Plataforma Metálica De Piso Para Andaime - C = 100 E L = 33 Cm | UN | 251.1111 | 251.1111
M0546 | DNIT-I | Plataforma Metálica De Piso Para Andaime - C = 150 E L = 37 Cm | UN | 283.5379 | 283.5379
M0547 | DNIT-I | Plataforma Metálica De Piso Para Andaime - C = 200 E L = 33 Cm | UN | 354.075 | 354.075
M0548 | DNIT-I | Quadro Tubular Tipo Guarda-Corpo Para Andaime - H = 120 Cm E L = 100 Cm | UN | 273.0094 | 273.0094
M0549 | DNIT-I | Quadro Tubular Tipo Guarda-Corpo Com Acessórios Para Andaime - H = 120 Cm E L = 150 Cm | UN | 338.933 | 338.933
M0550 | DNIT-I | Quadro Tubular Tipo Guarda-Corpo Com Acessórios Para Andaime - H = 120 Cm E L = 200 Cm | UN | 451.5647 | 451.5647
M0560 | DNIT-I | Desmoldante Para Fôrmas De Madeira | L | 13.3156 | 13.3156
M0562 | DNIT-I | Abraçadeira Giratória Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - D = 48 Mm | UN | 74.5967 | 74.5967
M0563 | DNIT-I | Tubo Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - C = 100 Cm | UN | 102.588 | 102.588
M0564 | DNIT-I | Peça Base Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - C = 33 Cm | UN | 135.985 | 135.985
M0565 | DNIT-I | Poste Vertical Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - C = 100 Cm | UN | 326.1813 | 326.1813
M0566 | DNIT-I | Poste Vertical Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - C = 200 Cm | UN | 448.7104 | 448.7104
M0567 | DNIT-I | Travessa Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - C = 75 Cm | UN | 155.8766 | 155.8766
M0568 | DNIT-I | Travessa Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - C = 150 Cm | UN | 371.184 | 371.184
M0569 | DNIT-I | Travessa Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - C = 250 Cm | UN | 489.8675 | 489.8675
M0570 | DNIT-I | Diagonal Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - C = 150 Cm Para Módulos De H = 200 Cm | UN | 332.3706 | 332.3706
M0571 | DNIT-I | Diagonal Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - C = 250 Cm Para Módulos De H = 200 Cm | UN | 373.2264 | 373.2264
M0572 | DNIT-I | Piso Em Aço Galvanizado Para Escada Multidirecional - L = 32 Cm E C = 150 Cm | UN | 571.8636 | 571.8636
M0573 | DNIT-I | Escada De Alumínio Para Escada Multidirecional - H = 200 Cm E C = 250 Cm | UN | 6094.3703 | 6094.3703
M0574 | DNIT-I | Corrimão Externo Em Alumínio Para Escada Multidirecional - C = 250 Cm | UN | 1007.9551 | 1007.9551
M0575 | DNIT-I | Corrimão Interno Em Alumínio Para Escada Multidirecional - C = 250 Cm | UN | 1515.8174 | 1515.8174
M0576 | DNIT-I | Conexão Tubular Em Aço Galvanizado Com Semiabraçadeira Para Travessas - C = 30 Cm E D = 48,3 Mm | UN | 293.2669 | 293.2669
M0601 | DNIT-I | Ponteiro Para Martelete - D = 32 Mm E C = 1,00 M | UN | 754.6332 | 754.6332
M0602 | DNIT-I | Ponteiro Para Rompedor Hidráulico De 1.700 Kg | UN | 7153.3435 | 7153.3435
M0603 | DNIT-I | Ponteiro Para Rompedor Hidráulico De 520 Kg | UN | 5850.8904
M0614 | DNIT-I | Concreto Usinado - Fctm,K = 4,5 Mpa (Comercial) | M³ | - | #VALUE!
M0615 | DNIT-I | Aditivo Incorporador De Ar Para Concreto E Argamassa | KG | 7.4833 | 7.4833
M0639 | DNIT-I | Bico Para Corte A Plasma Cnc - 130A | UN | 139.9042 | 139.9042
M0640 | DNIT-I | Bocal Para Corte A Plasma Cnc - 130A | UN | 124.85 | 124.85
M0641 | DNIT-I | Capa Do Bico Para Corte A Plasma Cnc - 130A | UN | 1537 | 1537
M0642 | DNIT-I | Capa Do Bocal Para Corte A Plasma Cnc - 130A | UN | 774.08 | 774.08
M0643 | DNIT-I | Distribuidor De Gás Para Corte A Plasma Cnc - 130A | UN | 207.43 | 207.43
M0644 | DNIT-I | Eletrodo Para Corte A Plasma Cnc - 130A | UN | 125.04 | 125.04
M0645 | DNIT-I | Tubo De Água Para Corte A Plasma Cnc - 130A | UN | 196.62 | 196.62
M0646 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido Com Compressão Admissível De 100 T | M | 255.3077 | 255.3077
M0647 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido Com Compressão Admissível De 25 T | M | 86.0973 | 86.0973
M0648 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido Com Compressão Admissível De 35 T | M | 111.4264 | 111.4264
M0649 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido Com Compressão Admissível De 60 T | M | 124 | 124
M0650 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Protendido Com Compressão Admissível De 75 T | M | 178.8038 | 178.8038
M0666 | DNIT-I | Martelo De Fundo Dth - Dn = 76 Mm (3") | UN | 8641.6318 | 8641.6318
M0667 | DNIT-I | Martelo De Fundo Dth - Dn = 127 Mm (5") | UN | 12353.8533 | 12353.8533
M0668 | DNIT-I | Martelo De Fundo Dth - Dn = 152 Mm (6") | UN | 18524.407 | 18524.407
M0669 | DNIT-I | Martelo De Fundo Dth - Dn = 203 Mm (8") | UN | 30882.4164 | 30882.4164
M0673 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 55 T | M | 187.0556 | 187.0556
M0677 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 80 T | M | 241.5998 | 241.5998
M0682 | DNIT-I | Aço Em Perfis Astm A36 | KG | 9.6872 | 9.6872
M0686 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 100 T | M | 284.9859 | 284.9859
M0713 | DNIT-I | Cinta Com Cerdas De Aço | UN | 352.6228 | 352.6228
M0714 | DNIT-I | Tinta De Acabamento Poliuretano Acrílico Alifático Brilhante Bicomponente | L | 127.0545 | 127.0545
M0715 | DNIT-I | Tinta Selante Epóxi Vinílico Bicomponente Curada Com Poliamida | L | 140.262 | 140.262
M0716 | DNIT-I | Tinta Anti-Incrustante Livre De Estanho | L | 205.8958 | 205.8958
M0717 | DNIT-I | Tinta À Base De Resina Epóxi Bicomponente Para Fundo Preparador De Pintura | L | 301.2588 | 301.2588
M0718 | DNIT-I | Tinta Esmalte À Base De Resina Epóxi Bicomponente | L | 60.0801 | 60.0801
M0719 | DNIT-I | Diluente Epóxi | L | 36.7431 | 36.7431
M0721 | DNIT-I | Tinta Anticorrosiva Zarcão Para Fundo Preparador De Pintura | L | 40.9289 | 40.9289
M0722 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 125 T | M | 329.868 | 329.868
M0729 | DNIT-I | Fixador De Cal Para Pintura | L | 4.0267 | 4.0267
M0734 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 170 T | M | 467.5222 | 467.5222
M0741 | DNIT-I | Grama Tipo Batatais | M² | 4.3729 | 4.3729
M0745 | DNIT-I | Grampo Em Aço Galvanizado Para Cerca - C = 25,4 Mm E E = 3,76 Mm (1" X 9 Bwg) | KG | 12.4274 | 12.4274
M0755 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 230 T | M | 655.2167 | 655.2167
M0756 | DNIT-I | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Centrifugado Com Compressão Admissível De 300 T | M | 784.0232 | 784.0232
M0767 | DNIT-I | Sinalizador A Led Com Bateria | UN | 217.3783 | 217.3783
M0769 | DNIT-I | Lona Plástica - E = 200 Micra | M² | 1.5296 | 1.5296
M0771 | DNIT-I | Cavalete Em Polietileno Zebrado Com Faixa Refletiva | UN | 355 | 355
M0773 | DNIT-I | Perfil De Alumínio Tipo L463 Para Placa De Sinalização - Seção De 50 X 50 Mm | M | 54.5679
M0783 | DNIT-I | Massa Asfáltica Comercial - Capa De Rolamento | T | -
M0784 | DNIT-I | Massa Asfáltica Comercial - Binder | T | - | #VALUE!
M0786 | DNIT-I | Placa De Poliestireno Expandido (Eps) | M³ | 374.1666 | 374.1666
M0787 | DNIT-I | Suporte Em Aço-Carbono Galvanizado Tipo Perfil C Para Placa De Sinalização | KG | 29.3648 | 29.3648
M0789 | DNIT-I | Conjunto Para Fixação De Placas Em Aço Galvanizado Composto Por Barra Chata, Abraçadeira, Parafusos, Porcas E Arruelas | KG | 28.0393 | 28.0393
M0796 | DNIT-I | Semipórtico Metálico Para Vão De 8,3 M E Vento De 35 M/S | UN | 57536.1 | 57536.1
M0798 | DNIT-I | Apoio De Neoprene Fretado | DM³ | 107.5063 | 107.5063
M0804 | DNIT-I | Cabo De Aço - D = 12,70 Mm (1/2") | M | 31.3932 | 31.3932
M0805 | DNIT-I | Semipórtico Duplo Metálico Para Vão De 2 X 8,3 M E Vento De 35 M/S | UN | 97236.0089 | 97236.0089
M0808 | DNIT-I | Brita 4 | M³ | 139.1171 | 139.1171
M0809 | DNIT-I | Cabo De Aço - D = 6,35 Mm (1/4") | M | 11.7276 | 11.7276
M0810 | DNIT-I | Cabo De Aço - D = 52,00 Mm (2") | M | 760.6227 | 760.6227
M0812 | DNIT-I | Sapatilha Em Aço Inox - D = 6,35 Mm (1/4") | UN | 3.3801 | 3.3801
M0818 | DNIT-I | Semipórtico Metálico Para Vão De 8,3 M E Vento De 40 M/S | UN | 64350.8653 | 64350.8653
M0824 | DNIT-I | Semipórtico Duplo Metálico Para Vão De 2 X 8,3 M E Vento De 40 M/S | UN | 108040.0099 | 108040.0099
M0831 | DNIT-I | Pórtico Metálico Para Vão De 15,9 M E Vento De 40 M/S | UN | 108919.4517 | 108919.4517
M0848 | DNIT-I | Semipórtico Metálico Para Vão De 8,3 M E Vento De 45 M/S | UN | 70321.9 | 70321.9
M0849 | DNIT-I | Corda De Sisal - D = 12,0 Mm | M | 2.4645 | 2.4645
M0851 | DNIT-I | Grampo Leve Em Aço-Carbono Para Cabo De Aço - D = 6,3 Mm (1/4") | UN | 1.1237 | 1.1237
M0852 | DNIT-I | Poste De Concreto - Carga Nominal De 800 Dan, H = 15 M E D = 520 Mm | UN | 6833.5694 | 6833.5694
M0858 | DNIT-I | Semipórtico Duplo Metálico Para Vão De 2 X 8,3 M E Vento De 45 M/S | UN | 118844.0109 | 118844.0109
M0865 | DNIT-I | Pórtico Metálico Para Vão De 15,9 M E Vento De 45 M/S | UN | 118498.6 | 118498.6
M0868 | DNIT-I | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica - Potência De 20 W | UN | 11.6 | 11.6
M0875 | DNIT-I | Manta Asfáltica Não-Tecido Em Poliéster - E = 3 Mm | M² | 36.3313 | 36.3313
M0876 | DNIT-I | Manta Asfáltica Não-Tecido Em Poliéster - E = 4 Mm | M² | 42.8588 | 42.8588
M0879 | DNIT-I | Lixa Para Ferro Nº 150 | UN | 3.4609 | 3.4609
M0942 | DNIT-I | Estaca Prancha Metálica | KG | 15.8982 | 15.8982
M0945 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Galvanizado Com Porca E Arruela De Pressão - D = 6,35 Mm (1/4") | CJ | 0.652 | 0.652
M0946 | DNIT-I | Aço Em Perfis Astm A572 Grau 50 | KG | 12.538 | 12.538
M0947 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Galvanizado Com Porca E Arruela De Pressão - D = 9,525 Mm (3/8") | CJ | 1.7047 | 1.7047
M0948 | DNIT-I | Arruela Lisa Em Aço Astm F436 Para Parafuso - D = 12,7 Mm | UN | 1.2459 | 1.2459
M0949 | DNIT-I | Arruela Lisa Em Aço Astm F436 Para Parafuso - D = 16,0 Mm | UN | 1.8171 | 1.8171
M0950 | DNIT-I | Arruela Lisa Em Aço Astm F436 Para Parafuso - D = 20,0 Mm | UN | 2.0841 | 2.0841
M0951 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 12,7 Mm E C = 38,10 Mm | UN | 3.0363 | 3.0363
M0952 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 12,7 Mm E C = 44,45 Mm | UN | 3.3707 | 3.3707
M0953 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 12,7 Mm E C = 50,80 Mm | UN | 3.5895 | 3.5895
M0954 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 12,7 Mm E C = 57,15 Mm | UN | 3.743 | 3.743
M0955 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 16 Mm E C = 44,45 Mm | UN | 5.4874 | 5.4874
M0956 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 16 Mm E C = 50,80 Mm | UN | 5.8533 | 5.8533
M0957 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 16 Mm E C = 63,50 Mm | UN | 7.5904 | 7.5904
M0958 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 20 Mm E C = 50,80 Mm | UN | 8.5755 | 8.5755
M0959 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 20 Mm E C = 57,15 Mm | UN | 9.3415 | 9.3415
M0960 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 20 Mm E C = 63,50 Mm | UN | 11.0313 | 11.0313
M0961 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Astm A325 De Alta Resistência Com Rosca Parcial - D = 20 Mm E C = 76,20 Mm | UN | 11.5269 | 11.5269
M0962 | DNIT-I | Tubo Em Aço Galvanizado - E = 2,00 Mm E D = 50,80 Mm (2") | M | 26.1019 | 26.1019
M0963 | DNIT-I | Tubo Em Aço Galvanizado - E = 3,00 Mm E Seção De 80 X 80 Mm | M | 63.0483 | 63.0483
M0964 | DNIT-I | Aço Em Perfis Astm A572 Grau 50 Perfurado | KG | 12.9821 | 12.9821
M0965 | DNIT-I | Pino Conector De Cisalhamento Para Laje Steel Deck - D = 19 Mm E C = 80 Mm | UN | 7.2774 | 7.2774
M0966 | DNIT-I | Porca Sextavada Pesada Em Aço Astm A194 Grau 2H Para Parafuso - D = 12,7 Mm | UN | 1.4579 | 1.4579
M0967 | DNIT-I | Porca Sextavada Pesada Em Aço Astm A194 Grau 2H Para Parafuso - D = 16 Mm | UN | 2.9298 | 2.9298
M0968 | DNIT-I | Porca Sextavada Pesada Em Aço Astm A194 Grau 2H Para Parafuso - D = 20 Mm | UN | 4.6783 | 4.6783
M0969 | DNIT-I | Steel Deck Em Aço Galvanizado Astm A653 Grau 40 | M² | 185.0617 | 185.0617
M0970 | DNIT-I | Chapa De Aço Astm A572 Grau 50 Cortada E Perfurada | KG | 18.2833 | 18.2833
M0971 | DNIT-I | Suporte Em Aço-Carbono Para Corrimão De Guarda-Corpo Metálico | UN | 23.27 | 23.27
M0972 | DNIT-I | Fluido De Resfriamento Para Usinagem De Metais | L | 22.6292 | 22.6292
M0998 | DNIT-I | Madeira Estrutural De Eucalipto | M³ | 2361.8182 | 2361.8182
M0999 | DNIT-I | Tela Em Aço Ca 60 Soldada Nervurada | KG | 9.0955 | 9.0955
M1000 | DNIT-I | Tela Em Aço Galvanizado Para Alambrado - E = 1,64 Mm (Bwg 16) E Malha De 50 Mm | M² | 20.4936 | 20.4936
M1001 | DNIT-I | Tela Em Aço Galvanizado Para Passarelas Rodoviárias - E = 2,75 Mm E Malha De 50 Mm | M² | 65.6018 | 65.6018
M1010 | DNIT-I | Manta De Pvc Reforçada Com Tela De Poliéster - E = 1,2 Mm | M² | 126.6928 | 126.6928
M1011 | DNIT-I | Manta De Pvc Reforçada Com Tela De Poliéster - E = 1,5 Mm | M² | 153.6071 | 153.6071
M1022 | DNIT-I | Massa Para Vidro | KG | 4.3668 | 4.3668
M1066 | DNIT-I | Cera De Proteção Para Ancoragem De Estais | KG | 29.8661 | 29.8661
M1078 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Inox - D = 12,7 Mm (1/2") E C = 127,0 Mm (5") | UN | 6.2792 | 6.2792
M1079 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Galvanizado Tipo Autoatarrachante Com Arruela De Vedação - D = 6,3 Mm E C = 19 Mm | UN | 0.5455 | 0.5455
M1097 | DNIT-I | Pedra De Mão Ou Rachão | M³ | 135.7525 | 135.7525
M1103 | DNIT-I | Pedrisco | M³ | 171.0247 | 171.0247
M1118 | DNIT-I | Cruzeta De Madeira Para Poste - H = 240 Cm | UN | 167.5898
M1129 | DNIT-I | Junta De Dilatação Em Perfil Extrudado De Borracha Vulcanizada | M | - | #VALUE!
M1130 | DNIT-I | Selante Elástico À Base De Poliuretano | KG | 100.1469 | 100.1469
M1131 | DNIT-I | Cordão De Polietileno Expandido De Baixa Densidade - D = 15,0 Mm | M | 0.7007 | 0.7007
M1132 | DNIT-I | Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 20 Mm E H = 40 Mm | M | 162.025 | 162.025
M1134 | DNIT-I | Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 25 Mm E H = 50 Mm | M | 192.7935 | 192.7935
M1135 | DNIT-I | Pó De Pedra | M³ | 106.3892 | 106.3892
M1136 | DNIT-I | Cordão De Polietileno Expandido De Baixa Densidade - D = 10,0 Mm | M | 0.2066 | 0.2066
M1142 | DNIT-I | Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 35 Mm E H = 60 Mm | M | 268.7994 | 268.7994
M1150 | DNIT-I | Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi Bicomponente Tipo Ade-52 Ou Similar | KG | 127.6732 | 127.6732
M1151 | DNIT-I | Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 40 Mm E H = 70 Mm | M | 384.4691 | 384.4691
M1152 | DNIT-I | Junta De Dilatação Em Elastômero E Perfil Vv - L = 50 Mm E H = 80 Mm | M | 393.7531 | 393.7531
M1176 | DNIT-I | Arame Liso Em Aço Galvanizado - D = 1,65 Mm (16 Bwg) | KG | 18.1837 | 18.1837
M1205 | DNIT-I | Prego De Ferro | KG | 17.45 | 17.45
M1210 | DNIT-I | Pórtico Metálico Para Vão De 15,9 M E Vento De 35 M/S | UN | 96953.4 | 96953.4
M1218 | DNIT-I | Projetor Externo Em Alumínio Fundido Para Lâmpada De Até 2.000 W | UN | 495.9231 | 495.9231
M1242 | DNIT-I | Coroa Diamantada - D = 15,87 Mm (5/8") | UN | 283.7279 | 283.7279
M1243 | DNIT-I | Coroa Diamantada - D = 19,50 Mm (3/4") | UN | 288.4047 | 288.4047
M1244 | DNIT-I | Coroa Diamantada - D = 25,40 Mm (1") | UN | 336.1408 | 336.1408
M1245 | DNIT-I | Barra Em Aço Sae 1010/1020 Roscada - D = 9,5 Mm (3/8") | M | 11.6594 | 11.6594
M1300 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 8 - D = 700 Mm | UN | 228825.6691 | 228825.6691
M1301 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 8 - D = 800 Mm | UN | 245908.6628 | 245908.6628
M1302 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 8 - D = 900 Mm | UN | 263046.0446 | 263046.0446
M1303 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 8 - D = 1.000 Mm | UN | 293290.5616 | 293290.5616
M1304 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 8 - D = 1.100 Mm | UN | 324561.0056 | 324561.0056
M1305 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 8 - D = 1.200 Mm | UN | 329520.533 | 329520.533
M1306 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 8 - D = 1.300 Mm | UN | 424038.2941 | 424038.2941
M1307 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 13 - D = 1.400 Mm | UN | 430881.6791 | 430881.6791
M1308 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 13 - D = 1.500 Mm | UN | 482900.8943 | 482900.8943
M1309 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 13 - D = 1.600 Mm | UN | 529097.4801 | 529097.4801
M1310 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 13 - D = 1.700 Mm | UN | 543125.3774 | 543125.3774
M1311 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Série 13 - D = 1.800 Mm | UN | 587866.4473 | 587866.4473
M1312 | DNIT-I | Roller Bit - Tooth Cutter - Cantilever - D = 600 Mm | UN | 195145.2648 | 195145.2648
M1313 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Cantilever - D = 600 Mm | UN | 200266.7126 | 200266.7126
M1314 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 8 - D = 700 Mm | UN | 215522.3921 | 215522.3921
M1315 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 8 - D = 800 Mm | UN | 230777.1928 | 230777.1928
M1316 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 8 - D = 900 Mm | UN | 246037.6444 | 246037.6444
M1317 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 8 - D = 1.000 Mm | UN | 272645.4637 | 272645.4637
M1318 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 8 - D = 1.100 Mm | UN | 300261.4694 | 300261.4694
M1319 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 8 - D = 1.200 Mm | UN | 305136.5218 | 305136.5218
M1320 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 8 - D = 1.300 Mm | UN | 327328.3608 | 327328.3608
M1321 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 13 - D = 1.400 Mm | UN | 334053.4806 | 334053.4806
M1322 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 13 - D = 1.500 Mm | UN | 356198.639 | 356198.639
M1323 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 13 - D = 1.600 Mm | UN | 408205.1248 | 408205.1248
M1324 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 13 - D = 1.700 Mm | UN | 421992.2671 | 421992.2671
M1325 | DNIT-I | Roller Bit - Tci Button Cutter - Série 13 - D = 1.800 Mm | UN | 454800.8102 | 454800.8102
M1328 | DNIT-I | Ripa De Madeira - E = 4,0 Cm E L = 1,5 Cm | M | 1.2572 | 1.2572
M1337 | DNIT-I | Série De Brocas Integrais S11 | UN | 797.8474 | 797.8474
M1341 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Galvanizado - D = 15,875 Mm (5/8") E C = 101,600 Mm (4") | UN | 5.8605 | 5.8605
M1350 | DNIT-I | Muda De Árvore Ornamental Com Altura De 2,00 A 3,00 M | UN | 80.1226 | 80.1226
M1351 | DNIT-I | Muda De Árvore Ornamental Com Altura De 1,00 A 2,00 M | UN | 67.5658 | 67.5658
M1356 | DNIT-I | Muda De Árvore Ornamental Com Altura Até 1,00 M | UN | 26.6003 | 26.6003
M1358 | DNIT-I | Sarrafo Em Madeira De Terceira - E = 2,5 Cm E L = 5 Cm | M | 2.3778 | 2.3778
M1359 | DNIT-I | Muda De Árvore Frutífera Com Altura De 2,00 A 3,00 M | UN | 188.6115 | 188.6115
M1360 | DNIT-I | Muda De Árvore Frutífera Com Altura De 1,00 A 2,00 M | UN | 73.7885 | 73.7885
M1361 | DNIT-I | Muda De Árvore Frutífera Com Altura Até 1,00 M | UN | 31.5501 | 31.5501
M1362 | DNIT-I | Tapete De Floríferas Com Altura Até 0,50 M | M² | 51.9989 | 51.9989
M1364 | DNIT-I | Herbicida Glifosato Para Aplicação Localizada | L | 28.4696 | 28.4696
M1366 | DNIT-I | Desengraxante Líquido Biodegradável | L | 26.9499 | 26.9499
M1367 | DNIT-I | Chapa Fina Em Aço Galvanizado | KG | 11.4116 | 11.4116
M1368 | DNIT-I | Pingadeira De Elastômero Com Aba Inclinada - L = 40 Mm E H = 40 Mm | M | 165.5363 | 165.5363
M1369 | DNIT-I | Selador Acrílico Para Pintura | L | 8.8611 | 8.8611
M1370 | DNIT-I | Aditivo Látex De Polímero Sbr Para Concreto E Argamassa | L | 7.8643 | 7.8643
M1376 | DNIT-I | Chapa Fina Em Aço Astm A36 | KG | 9.6262 | 9.6262
M1377 | DNIT-I | Treliça Nervurada Eletrossoldada Em Aço Ca 60 | KG | 9.9404 | 9.9404
M1378 | DNIT-I | Chapa Grossa Em Aço Astm A36 | KG | 8.7536 | 8.7536
M1379 | DNIT-I | Argamassa Polimérica Monocomponente Para Reparos Estruturais | KG | 5.5438 | 5.5438
M1382 | DNIT-I | Areia Grossa Lavada | M³ | 125.6193 | 125.6193
M1383 | DNIT-I | Areia Fina Lavada | M³ | 148.4541 | 148.4541
M1384 | DNIT-I | Tubo Em Aço-Carbono Com Funil Cônico Tremonha Para Lançamento De Concreto | KG | 25.2141 | 25.2141
M1385 | DNIT-I | Disco De Corte Diamantado Para Concreto E Asfalto - D = 350 Mm | UN | 504.2513 | 504.2513
M1387 | DNIT-I | Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi De Média Viscosidade | KG | 60.4278 | 60.4278
M1388 | DNIT-I | Cordoalha Tipo Cp 177 Rb Para Estais - D = 15,7 Mm | KG | 24.1301 | 24.1301
M1390 | DNIT-I | Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi De Baixa Viscosidade | KG | 164.51 | 164.51
M1391 | DNIT-I | Ponteiro Para Martelete - D = 22 Mm E C = 1,00 M | UN | 421.3662 | 421.3662
M1397 | DNIT-I | Eletrodo Revestido E60Xx | KG | 33.5323 | 33.5323
M1398 | DNIT-I | Vareta Em Aço-Carbono Para Solda Oxiacetileno Aws A 5.2 R45 | KG | 33.3239 | 33.3239
M1399 | DNIT-I | Broca De Widia - D = 14 Mm E C = 150 Mm | UN | 30.1557 | 30.1557
M1400 | DNIT-I | Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi De Alta Viscosidade | KG | 59.9194 | 59.9194
M1401 | DNIT-I | Bico De Adesão Para Injeção De Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi | UN | 7.5389 | 7.5389
M1402 | DNIT-I | Bico De Perfuração Para Injeção De Adesivo Estrutural À Base De Resina Epóxi | UN | 5.6377 | 5.6377
M1404 | DNIT-I | Aplicador Manual De Adesivo Estrutural | UN | 2942.848 | 2942.848
M1405 | DNIT-I | Disco Diamantado Para Desbaste - D = 180 Mm | UN | 494.3909 | 494.3909
M1406 | DNIT-I | Broca De Aço Rápido - D = 12,5 Mm E C = 151 Mm | UN | 35.1109 | 35.1109
M1408 | DNIT-I | Grelha Metálica Para Canaletas - C = 1,00 M E L = 0,30 M | UN | 386.3234 | 386.3234
M1409 | DNIT-I | Porta-Grelha Metálica - C = 1,00 M E L = 0,30 M | M | 96.8708 | 96.8708
M1429 | DNIT-I | Tábua De Pinho De Terceira - E = 2,5 Cm | M² | 47.5554 | 47.5554
M1432 | DNIT-I | Tampão De Ferro Fundido Articulado Para Águas Pluviais - Dn 600 Classe 400 | UN | 627.026 | 627.026
M1433 | DNIT-I | Grelha Metálica Para Canaletas - C = 0,50 M E L = 0,50 M | UN | 320.6685 | 320.6685
M1434 | DNIT-I | Porta-Grelha Metálica - C = 0,50 M E L = 0,50 M | M | 176.0872 | 176.0872
M1446 | DNIT-I | Geogrelha Bidirecional Em Polipropileno Extrudado - Resistência À Tração De 30 Kn/M, Deformação Inferior A 5% E Malha De 36 X 34 Mm | M² | 34.824 | 34.824
M1447 | DNIT-I | Geogrelha Unidirecional Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 50 Kn/M | M² | 21.5643 | 21.5643
M1448 | DNIT-I | Geogrelha Unidirecional Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 90 Kn/M | M² | 27.9384 | 27.9384
M1449 | DNIT-I | Geogrelha Unidirecional Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 100 Kn/M | M² | 28.9405 | 28.9405
M1450 | DNIT-I | Geogrelha Unidirecional Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 150 Kn/M | M² | 31.0584 | 31.0584
M1451 | DNIT-I | Geogrelha Unidirecional Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 200 Kn/M | M² | 41.1413 | 41.1413
M1452 | DNIT-I | Geogrelha Unidirecional Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 300 Kn/M | M² | 61.2866 | 61.2866
M1453 | DNIT-I | Geogrelha Unidirecional Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 400 Kn/M | M² | 81.4112 | 81.4112
M1454 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 75 Mm E Célula De 289 Cm² | M² | 40.1663 | 40.1663
M1455 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 100 Mm E Célula De 289 Cm² | M² | 50.2958 | 50.2958
M1456 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 150 Mm E Célula De 289 Cm² | M² | 60.3522 | 60.3522
M1457 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 200 Mm E Célula De 289 Cm² | M² | 70.8026 | 70.8026
M1458 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 75 Mm E Célula De 460 Cm² | M² | 33.1949 | 33.1949
M1459 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 100 Mm E Célula De 460 Cm² | M² | 40.9659 | 40.9659
M1460 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 150 Mm E Célula De 460 Cm² | M² | 49.2591 | 49.2591
M1461 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 200 Mm E Célula De 460 Cm² | M² | 57.4787 | 57.4787
M1462 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 75 Mm E Célula De 1.206 Cm² | M² | 29.9479 | 29.9479
M1463 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 100 Mm E Célula De 1.206 Cm² | M² | 41.0348 | 41.0348
M1464 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 150 Mm E Célula De 1.206 Cm² | M² | 47.0043 | 47.0043
M1465 | DNIT-I | Geocélula Em Pead - H = 200 Mm E Célula De 1.206 Cm² | M² | 54.1361 | 54.1361
M1472 | DNIT-I | Tubo De Pvc Rosqueável Para Água Fria - D = 75 Mm (3") | M | 59.1663 | 59.1663
M1481 | DNIT-I | Coroa Diamantada - D = 31,80 Mm (1 1/4") | UN | 391.8905 | 391.8905
M1496 | DNIT-I | Coroa Diamantada - D = 38,10 Mm (1 1/2") | UN | 397.2719 | 397.2719
M1498 | DNIT-I | Coroa Diamantada - D = 44,50 Mm (1 3/4") | UN | 423.7094 | 423.7094
M1518 | DNIT-I | Coroa Diamantada - D = 50,80 Mm (2") | UN | 437.5655 | 437.5655
M1519 | DNIT-I | Coroa Diamantada - D = 63,50 Mm (2 1/2") | UN | 488.986 | 488.986
M1520 | DNIT-I | Coroa Diamantada - D = 76,20 Mm (3") | UN | 675.6291 | 675.6291
M1526 | DNIT-I | Coroa Diamantada - D = 101,60 Mm (4") | UN | 926.8566 | 926.8566
M1527 | DNIT-I | Broca De Widia - D = 10 Mm E C = 150 Mm | UN | 10.4504 | 10.4504
M1528 | DNIT-I | Broca De Widia - D = 13 Mm E C = 150 Mm | UN | 19.8999 | 19.8999
M1546 | DNIT-I | Telha Trapezoidal Em Aço Zincado - E = 0,43 Mm | M² | 48.6269 | 48.6269
M1553 | DNIT-I | Geotêxtil Não-Tecido Agulhado Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 31 Kn/M | M² | 15.7573
M1556 | DNIT-I | Terra Vegetal Produzida | M³ | - | #VALUE!
M1575 | DNIT-I | Tinta Látex À Base De Resina Acrílica | L | 12.7581 | 12.7581
M1577 | DNIT-I | Tinta Plástica À Base De Resina Metacrílica Aplicada A Frio Por Dispersão Ou Extrusão | KG | 31.4704 | 31.4704
M1585 | DNIT-I | Massa Termoplástica Aplicada Por Extrusão | KG | 12.7651 | 12.7651
M1591 | DNIT-I | Suporte Polimérico Ecológico Maciço Colapsível Para Placa De Sinalização - D = 6,4 Cm | M | 184.1707 | 184.1707
M1600 | DNIT-I | Trilho Tr25 Em Aço-Carbono Usado | KG | 5.1561 | 5.1561
M1602 | DNIT-I | Trilho Tr37 Em Aço-Carbono Usado | KG | 5.1561 | 5.1561
M1603 | DNIT-I | Trilho Tr45 Em Aço-Carbono Usado | KG | 5.1561 | 5.1561
M1605 | DNIT-I | Trilho Tr57 Em Aço-Carbono Usado | KG | 5.1561 | 5.1561
M1606 | DNIT-I | Trilho Tr68 Em Aço-Carbono Usado | KG | 5.1562 | 5.1562
M1614 | DNIT-I | Tubo Em Aço Galvanizado Com Rosca Bsp Classe Leve - D = 50 Mm (2") | M | 63.8866 | 63.8866
M1616 | DNIT-I | Tubo Em Aço Galvanizado Com Rosca Bsp Classe Leve - D = 20 Mm (3/4") | M | 12.2672 | 12.2672
M1617 | DNIT-I | Tubo Em Aço Galvanizado Com Rosca Bsp Classe Leve - D = 80 Mm (3") | M | 137.3796 | 137.3796
M1618 | DNIT-I | Tubo Em Aço Galvanizado Com Rosca Bsp Classe Leve - D = 100 Mm (4") | M | 144.26 | 144.26
M1624 | DNIT-I | Suporte Polimérico Ecológico Maciço Colapsível Para Placa De Sinalização - Seção De 8 X 8 Cm | M | 249.0376 | 249.0376
M1636 | DNIT-I | Suporte Polimérico Ecológico Maciço Colapsível Para Placa De Sinalização - Seção De 7 X 15 Cm | M | 544.227 | 544.227
M1638 | DNIT-I | Mourão De Madeira - H = 2,10 M E D = 0,10 M | UN | 21.525 | 21.525
M1639 | DNIT-I | Mourão De Madeira - H = 2,20 M E D = 0,15 M | UN | 52.275 | 52.275
M1640 | DNIT-I | Nonel Iniciador - C = 300,0 M | UN | 240.9985 | 240.9985
M1642 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos - D = 130 Mm (5 1/8") | UN | 3240.7631 | 3240.7631
M1643 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos - D = 194 Mm (7 5/8") | UN | 7482.6252 | 7482.6252
M1644 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos - D = 251 Mm (9 7/8") | UN | 8988.7938 | 8988.7938
M1645 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos - D = 305 Mm (12") | UN | 13452.372 | 13452.372
M1646 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos - D = 355 Mm (14") | UN | 8630.23 | 8630.23
M1648 | DNIT-I | Dente De Corte Para Trado Ou Caçamba De Perfuração | UN | 32.8797 | 32.8797
M1649 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos Linha St68 - D = 102 Mm (4") | UN | 2507.0903 | 2507.0903
M1650 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos Para Tirante Autoinjetável - D = 87 Mm (3 7/16") | UN | 803.2338 | 803.2338
M1651 | DNIT-I | Tricone Para Tirante Autoinjetável - D = 120 Mm | UN | 367.7901 | 367.7901
M1653 | DNIT-I | Coroa Piloto De Botões Esféricos Para Sistema Autoperfurante - D = 76,2 Mm (3") | UN | 1329.1238 | 1329.1238
M1655 | DNIT-I | Tubo De Pvc Ponta E Bolsa Para Esgoto - D = 50 Mm (2") | M | 7.8161 | 7.8161
M1656 | DNIT-I | Tubo De Pvc Ponta E Bolsa Para Esgoto - D = 75 Mm (3") | M | 12.1362 | 12.1362
M1657 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Perfurado Para Drenagem - D = 170 Mm | M | 27.1022 | 27.1022
M1658 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Perfurado Para Drenagem - D = 230 Mm | M | 37.481 | 37.481
M1662 | DNIT-I | Suporte Em Madeira De Eucalipto Tratado - Seção De 8 X 8 Cm | M | 15.969 | 15.969
M1665 | DNIT-I | Tubo De Pvc Rosqueável Para Água Fria - D = 40 Mm (1 1/2") | M | 21.2255 | 21.2255
M1673 | DNIT-I | Tubo De Pvc Rosqueável Para Água Fria - D = 100 Mm (4") | M | 74.24 | 74.24
M1675 | DNIT-I | Tubo De Pvc Rosqueável Para Água Fria - D = 150 Mm (6") | M | 80.0496 | 80.0496
M1702 | DNIT-I | Duto Flexível De Ventilação Em Pvc - D = 1,20 M | M | 138.9249 | 138.9249
M1719 | DNIT-I | Broca Integral Série H19 - D = 24 Mm E C = 0,4 M | UN | 504.4547 | 504.4547
M1720 | DNIT-I | Geotêxtil Não-Tecido Agulhado Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 10 Kn/M | M² | 5.6069 | 5.6069
M1728 | DNIT-I | Punho Linha R25 Para Martelete Perfurador E Rompedor - D = 25 Mm (1") | UN | 776.7693 | 776.7693
M1729 | DNIT-I | Haste Linha R25 Para Martelete Perfurador E Rompedor - D = 25 Mm (1") E C = 1,00 M | UN | 1348.6041 | 1348.6041
M1730 | DNIT-I | Luva De Acoplamento Linha R25 Para Martelete Perfurador E Rompedor - D = 25 Mm (1") | UN | 278.339 | 278.339
M1731 | DNIT-I | Haste De Perfuração Simples Para Jet Grouting - D = 88,9 Mm (3 1/2") E C = 3,00 M | UN | 1897.6974 | 1897.6974
M1732 | DNIT-I | Luva Em Aço Galvanizado Com Rosca Bsp Classe Leve - D = 50 Mm (2") | UN | 15.8616 | 15.8616
M1733 | DNIT-I | Manta Drenante Em Malha De Polietileno E Geotêxtil De Polipropileno Em Uma Das Faces | M² | 43.4273 | 43.4273
M1735 | DNIT-I | Punho Linha St68 Para Perfuração - D = 80 Mm (3 5/32") | UN | 7382.9471 | 7382.9471
M1736 | DNIT-I | Adesivo À Base De Resina Poliéster Bicomponente Para Ancoragem | KG | 52.2085 | 52.2085
M1737 | DNIT-I | Tubo Em Aço-Carbono Para Ar Comprimido - D = 150 Mm (6") | M | 208.5746 | 208.5746
M1739 | DNIT-I | Haste Linha T45 Para Perfuratriz Sobre Esteiras - D = 45,0 Mm (1 3/4") E C = 3,60 M | UN | 4538.2192 | 4538.2192
M1740 | DNIT-I | Punho Linha T45 Para Perfuratriz Sobre Esteiras - D = 45 Mm (1 3/4") | UN | 2605.9199 | 2605.9199
M1741 | DNIT-I | Luva Em Aço Linha T45 Para Perfuratriz Sobre Esteiras - D = 45,0 Mm (1 3/4") | UN | 535.3897 | 535.3897
M1742 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos Linha T45 - D = 89 Mm (3 1/2") | UN | 1443.6453 | 1443.6453
M1747 | DNIT-I | Tubo Em Aço-Carbono Para Sistema Autoperfurante - D = 76,2 Mm | M | 144.677 | 144.677
M1748 | DNIT-I | Tubo Em Aço-Carbono Iniciador Para Sistema Autoperfurante Com Anel Da Coroa Piloto - D = 76,2 Mm (3") E C = 3 M | UN | 1159.552 | 1159.552
M1749 | DNIT-I | Haste Linha St68 Para Perfuração - D = 87,0 Mm (3 7/16") E C = 1,83 M | UN | 10200.0376 | 10200.0376
M1750 | DNIT-I | Hidromonitor Com Bico De Injeção Para Jet Grouting - D = 88,9 Mm (3 1/2") | UN | 10841.9806 | 10841.9806
M1751 | DNIT-I | Válvula Manchete - D = 73 Mm | UN | 5.8527 | 5.8527
M1752 | DNIT-I | Borracha Para Obturador Mecânico | UN | 390 | 390
M1753 | DNIT-I | Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto - D = 110 Mm | UN | 37.5285 | 37.5285
M1754 | DNIT-I | Conjunto De Lâminas De Corte Para Trituradora De Galhos E Troncos | UN | 4570.3087 | 4570.3087
M1755 | DNIT-I | Pó Calcário Dolomítico | KG | 0.1376 | 0.1376
M1756 | DNIT-I | Material Formador De Camada Protetora Para Hidrossemeadura | KG | 2.5127 | 2.5127
M1765 | DNIT-I | Tubo Em Aço-Carbono Schedule 40 - D = 65 Mm (2 1/2") | M | 125.967 | 125.967
M1773 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 19 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 29879.9734 | 29879.9734
M1774 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 31 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 48288.2367 | 48288.2367
M1775 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 37 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 57344.9036 | 57344.9036
M1776 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 55 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 83967.9173 | 83967.9173
M1777 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 61 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 92643.8673 | 92643.8673
M1778 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 73 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 110299.0698 | 110299.0698
M1779 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 91 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 136812.7447 | 136812.7447
M1780 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 19 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 17526.1938 | 17526.1938
M1781 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 31 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 28318.5067 | 28318.5067
M1782 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 37 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 33627.7674 | 33627.7674
M1783 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 55 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 49249.6128 | 49249.6128
M1784 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 61 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 54339.2973 | 54339.2973
M1785 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 73 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 64692.6598 | 64692.6598
M1786 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 91 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 80273.6347 | 80273.6347
M1787 | DNIT-I | Estaca De Tutoramento - D = 5 Cm E H = 2 M | UN | 9.3081 | 9.3081
M1789 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 31 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 5184.9508 | 5184.9508
M1790 | DNIT-I | Gás Liquefeito De Petróleo (Glp) | KG | 8.46 | 8.46
M1795 | DNIT-I | Gás Oxigênio | M³ | 14.3781 | 14.3781
M1796 | DNIT-I | Gás Acetileno | KG | 74.202 | 74.202
M1797 | DNIT-I | Fita De Espuma Epdm Para Vedação Com Adesivo Em Uma Face - E = 4 Mm E L = 40 Mm | M | 3.0128 | 3.0128
M1800 | DNIT-I | Manta Asfáltica Não-Tecido Em Poliéster - Antirraíz - E = 3 Mm | M² | 38.1866 | 38.1866
M1811 | DNIT-I | Longarina De Madeira De Primeira - L = 16 Cm E E = 6 Cm | M | 41.5516 | 41.5516
M1812 | DNIT-I | Estronca De Madeira - D = 20 Cm | M | 25 | 25
M1814 | DNIT-I | Tela Metálica Galvanizada Dobrada Em L - C = 2,0 M, L = 0,5 M E H = 0,5 M | UN | 517.2693 | 517.2693
M1819 | DNIT-I | Cartucho De Cimento - D = 25 Mm E C = 320 Mm | UN | 3.3247 | 3.3247
M1820 | DNIT-I | Cartucho De Resina Poliéster - D = 38 Mm E C = 500 Mm | UN | 15.1923 | 15.1923
M1844 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para 8 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 831.1933 | 831.1933
M1845 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 10 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 129.6437 | 129.6437
M1868 | DNIT-I | Tinta Em Pó À Base De Resina Epóxi | KG | 95.214 | 95.214
M1869 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos - D = 120 Mm (4 3/4") | UN | 2007.1043 | 2007.1043
M1870 | DNIT-I | Cunha Metálica Para Cordoalha - D = 12,7 Mm | UN | 16.0917 | 16.0917
M1874 | DNIT-I | Martelo De Fundo Dth - Dn = 102 Mm (4") | UN | 9909.6422 | 9909.6422
M1875 | DNIT-I | Haste De Perfuração Com Rosca Api 2 3/8" - D = 73 Mm (2 7/8") | M | 952.2604 | 952.2604
M1876 | DNIT-I | Válvula Manchete - D = 32 Mm | UN | 2.4298 | 2.4298
M1877 | DNIT-I | Válvula Manchete - D = 40 Mm | UN | 3.947 | 3.947
M1879 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 80 Pn 6 - D = 40 Mm | M | 10.3366 | 10.3366
M1880 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 80 Pn 16 - D = 20 Mm | M | 4.209 | 4.209
M1894 | DNIT-I | Cabo De Aço - D = 16,00 Mm (5/8") | M | 37.6731 | 37.6731
M1895 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos Linha R25 - D = 48 Mm (1 7/8") | UN | 414.3768 | 414.3768
M1898 | DNIT-I | Pasta Lubrificante Para Tubo Pead | KG | 40.8535 | 40.8535
M1899 | DNIT-I | Tela Metálica De Dupla Torção Em Liga De Zinco E Alumínio Com Cabos De Aço Longitudinais - Resistência Longitudinal À Tração De 121 Kn/M - Inclusive Grampos E Clipes De Junção | M² | 185.55 | 185.55
M1907 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 80 Pn 8 - D = 32 Mm | M | 4.9659 | 4.9659
M1909 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 80 Pn 8 - D = 40 Mm | M | 8.0448 | 8.0448
M1911 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 80 Pn 8 - D = 50 Mm | M | 12.2847 | 12.2847
M1912 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 80 Pn 8 - D = 63 Mm | M | 18.4525 | 18.4525
M1913 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 80 Pn 8 - D = 75 Mm | M | 24.5131 | 24.5131
M1919 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 80 Pn 8 - D = 110 Mm | M | 67.6025 | 67.6025
M1920 | DNIT-I | Duto Flexível De Poliéster Aluminizado Sem Isolamento Para Exaustão - D = 263 Mm | M | 37.0862 | 37.0862
M1922 | DNIT-I | Tubo De Pvc Espaguete - D = 14 Mm | M | 1.659 | 1.659
M1923 | DNIT-I | Duto Flexível De Poliéster Aluminizado Sem Isolamento Para Ventilação Forçada - D = 161 Mm | M | 14.8725 | 14.8725
M1926 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Disco Separador Para Tirante Com 6 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 1.165 | 1.165
M1927 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Disco Separador Para Tirante Com 8 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 1.165 | 1.165
M1928 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Disco Separador Para Tirante Com 10 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 1.165 | 1.165
M1931 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Disco Separador Para Tirante Com 12 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 1.165 | 1.165
M1935 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Centralizador Carambola Para Tirante De Barra De Aço - D = 32,0 Mm | UN | 8.0224 | 8.0224
M1936 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Centralizador Carambola Para Tirante De Barra De Aço - D = 30,0 Mm | UN | 8.0224 | 8.0224
M1937 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Centralizador Carambola Para Tirante De Barra De Aço - D = 40,0 Mm | UN | 8.0224 | 8.0224
M1941 | DNIT-I | Óleo Tipo A1 | L | 6.2851 | 6.2851
M1942 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Centralizador Carambola Para Tirante De Barra De Aço - D = 47,0 Mm | UN | 9.6845 | 9.6845
M1943 | DNIT-I | Cimento Asfáltico De Petróleo - Cap 50/70 | T | - | #VALUE!
M1944 | DNIT-I | Cimento Asfáltico De Petróleo - Cap 150/200 | T | - | #VALUE!
M1945 | DNIT-I | Cimento Asfáltico De Petróleo - Cap 85/100 | T | - | #VALUE!
M1946 | DNIT-I | Emulsão Asfáltica - Rr-1C | T | - | #VALUE!
M1947 | DNIT-I | Emulsão Asfáltica - Rm-1C | T | - | #VALUE!
M1948 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Centralizador Carambola Para Tirante De Barra De Aço - D = 50,0 Mm | UN | 9.6848 | 9.6848
M1949 | DNIT-I | Emulsão Asfáltica - Rl-1C | T | - | #VALUE!
M1950 | DNIT-I | Emulsão Asfáltica Com Polímero - Rc-1C-E | T | - | #VALUE!
M1952 | DNIT-I | Cimento Asfáltico De Petróleo Com Polímero - Cap 150/200-E | T | - | #VALUE!
M1953 | DNIT-I | Aditivo Asfáltico De Reciclagem Para Misturas A Quente | T | 9139.7702 | 9139.7702
M1954 | DNIT-I | Cimento Portland Cp Ii - 32 - A Granel | KG | 0.5576 | 0.5576
M1955 | DNIT-I | Cimento Asfáltico De Petróleo Com Polímero - Cap 55/75-E | T | - | #VALUE!
M1956 | DNIT-I | Emulsão Asfáltica Com Polímero - Rr-2C-E | T | - | #VALUE!
M1958 | DNIT-I | Emulsão Asfáltica Com Polímero - Rm-1C-E | T | - | #VALUE!
M1959 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Centralizador Carambola Para Tirante De Barra De Aço - D = 53,0 Mm | UN | 11.9046 | 11.9046
M1960 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Centralizador Carambola Para Tirante De Barra De Aço - D = 57,0 Mm | UN | 21.1824 | 21.1824
M1961 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Centralizador Carambola Para Tirante De Barra De Aço - D = 63,0 Mm | UN | 23.5306 | 23.5306
M1962 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Centralizador Carambola Para Tirante De Barra De Aço - D = 69,0 Mm | UN | 23.5306 | 23.5306
M1965 | DNIT-I | Cantoneira Em Ferro De Abas Iguais - L = 63,5 Mm E E = 9,53 Mm | KG | 9.8173 | 9.8173
M1966 | DNIT-I | Defensa Metálica Maleável Simples | UN | 2685.2717 | 2685.2717
M1967 | DNIT-I | Defensa Metálica Maleável Dupla | UN | 3706.4675 | 3706.4675
M1968 | DNIT-I | Defensa Metálica Semimaleável Simples | UN | 1483.0582 | 1483.0582
M1969 | DNIT-I | Defensa Metálica Semimaleável Dupla | UN | 2231.2849 | 2231.2849
M1970 | DNIT-I | Dente De Corte Para Fresadora De 155 Kw | UN | 37.9264 | 37.9264
M1971 | DNIT-I | Módulo De Transição De Defensa Metálica Tipo Dupla Onda Com Lâmina Adicional Para Barreira Rígida | UN | 6753.858 | 6753.858
M1974 | DNIT-I | Dente De Corte Para Fresadora De 455 Kw | UN | 40.0628 | 40.0628
M1976 | DNIT-I | Terminal Aéreo De Defensa Metálica (Tipo A) | UN | 365.9463 | 365.9463
M1977 | DNIT-I | Terminal De Ancoragem De Defensa Metálica Em Barreira Rígida (Tipo D) | UN | 365.9463 | 365.9463
M1979 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 38 Mm E C = 115 Mm | UN | 70.7264 | 70.7264
M1980 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 48 Mm E C = 120 Mm | UN | 72.2439 | 72.2439
M1981 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 60 Mm E C = 160 Mm | UN | 101.7115 | 101.7115
M1982 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 50 Mm E C = 130 Mm | UN | 80.1524 | 80.1524
M1983 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 63 Mm E C = 180 Mm | UN | 130.7777 | 130.7777
M1984 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 73 Mm E C = 180 Mm | UN | 154.9266 | 154.9266
M1985 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 73 Mm E C = 200 Mm | UN | 159.4798 | 159.4798
M1986 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 82 Mm E C = 200 Mm | UN | 188.5137 | 188.5137
M1987 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 89 Mm E C = 210 Mm | UN | 209.68 | 209.68
M1988 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 97 Mm E C = 210 Mm | UN | 282.3887 | 282.3887
M1990 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 16,0 Mm E Seção De 160 X 160 Mm | UN | 101.4799 | 101.4799
M1991 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 16,0 Mm E Seção De 200 X 200 Mm | UN | 158.5699 | 158.5699
M1994 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 22,0 Mm E Seção De 200 X 200 Mm | UN | 221.8499 | 221.8499
M1996 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Paralelo Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H | UN | 168816.8723 | 168816.8723
M1997 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Combinado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 900 Mm | UN | 182867.6314 | 182867.6314
M1998 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Combinado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 1.060 Mm | UN | 223136.076 | 223136.076
M1999 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Combinado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 1.220 Mm | UN | 236819.3097 | 236819.3097
M2000 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Combinado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 1.370 Mm | UN | 255554.1845 | 255554.1845
M2001 | DNIT-I | Dispositivo De Ancoragem De Fixação Elástica Pandrol | UN | 14.2889 | 14.2889
M2002 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Combinado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 1.520 Mm | UN | 263745.8055 | 263745.8055
M2003 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Afunilado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 1.680 Mm | UN | 264655.9074 | 264655.9074
M2004 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Afunilado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 1.830 Mm | UN | 269478.3283 | 269478.3283
M2005 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 32,0 Mm E Seção De 250 X 250 Mm | UN | 593.9399 | 593.9399
M2006 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 38,0 Mm E Seção De 250 X 250 Mm | UN | 593.6399 | 593.6399
M2007 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 51,0 Mm E Seção De 300 X 300 Mm | UN | 1141.3499 | 1141.3499
M2008 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 64,0 Mm E Seção De 350 X 350 Mm | UN | 1941.8699 | 1941.8699
M2009 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante Com 6 Cordoalhas De D = 12,7 Mm | UN | 230.5199 | 230.5199
M2010 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante Com 8 Cordoalhas De D = 12,7 Mm | UN | 303.2499 | 303.2499
M2011 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante Com 10 Cordoalhas De D = 12,7 Mm | UN | 362.8452 | 362.8452
M2012 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante Com 12 Cordoalhas De D = 12,7 Mm | UN | 470.0799 | 470.0799
M2014 | DNIT-I | Mourão De Madeira - H = 2,20 M E D = 0,10 M | UN | 23.9166 | 23.9166
M2016 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Afunilado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 1.980 Mm | UN | 270691.2077 | 270691.2077
M2017 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 38 Mm E C = 55 Mm | UN | 38.6399 | 38.6399
M2018 | DNIT-I | Gastalho - L = 10 Cm E E = 2 Cm | M | 3.8044 | 3.8044
M2019 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 38 Mm E C = 60 Mm | UN | 46.5399 | 46.5399
M2020 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 48 Mm E C = 65 Mm | UN | 48.0599 | 48.0599
M2021 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Afunilado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 2.130 Mm | UN | 271688.0715 | 271688.0715
M2024 | DNIT-I | Cordel Detonante Np 10 | M | 2.0871 | 2.0871
M2025 | DNIT-I | Retardo De Cordel | UN | 26.9735 | 26.9735
M2026 | DNIT-I | Estopim | M | 2.6018 | 2.6018
M2027 | DNIT-I | Tinta À Base De Resina Acrílica Estirenada Para Demarcação Viária | L | 40.9094 | 40.9094
M2028 | DNIT-I | Coroa De Botões Cônicos - Tci Tricone - D = 75 Mm (2 15/16") | UN | 1157.3535 | 1157.3535
M2029 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 60 Mm E C = 65 Mm | UN | 70.3099 | 70.3099
M2030 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 73 Mm E C = 80 Mm | UN | 120.3099 | 120.3099
M2031 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 73 Mm E C = 100 Mm | UN | 136.9199 | 136.9199
M2032 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 82 Mm E C = 100 Mm | UN | 150.9099 | 150.9099
M2033 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 89 Mm E C = 100 Mm | UN | 189.9699 | 189.9699
M2034 | DNIT-I | Solvente Para Tinta À Base De Resina Acrílica | L | 16.7055 | 16.7055
M2035 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 97 Mm E C = 110 Mm | UN | 217.7899 | 217.7899
M2036 | DNIT-I | Tinta À Base De Resina Acrílica Emulsionada Em Água Para Demarcação Viária | L | 22.3071 | 22.3071
M2037 | DNIT-I | Microesferas Refletivas De Vidro Tipo I-B | KG | 9.1955 | 9.1955
M2038 | DNIT-I | Microesferas Refletivas De Vidro Tipo Ii-A | KG | 9.5108 | 9.5108
M2040 | DNIT-I | Massa Termoplástica Para Aspersão | KG | 11.738 | 11.738
M2041 | DNIT-I | Adesivo À Base De Resina Poliéster | KG | 29.4054 | 29.4054
M2042 | DNIT-I | Emulsão Explosiva Encartuchada | KG | 12.698 | 12.698
M2044 | DNIT-I | Tinta À Base De Resina Acrílica Emulsionada Em Água Para Pré-Marcação Viária | L | 22.3071 | 22.3071
M2045 | DNIT-I | Microesferas Refletivas De Vidro Tipo Ii-C | KG | 9.8793 | 9.8793
M2046 | DNIT-I | Coroa De Botões Cônicos - Tci Tricone - D = 121 Mm (4 3/4") | UN | 1669.7937 | 1669.7937
M2047 | DNIT-I | Tirante Autoinjetável De Aço - Tensão De Escoamento = 440 Mpa, Tensão De Ruptura = 580 Mpa, Seção De 684 Mm² E D = 40 Mm | M | 160.0271 | 160.0271
M2048 | DNIT-I | Tirante Autoinjetável De Aço - Tensão De Escoamento = 470 Mpa, Tensão De Ruptura = 600 Mpa, Seção De 822 Mm² E D = 40 Mm | M | 189.6495 | 189.6495
M2049 | DNIT-I | Tirante Autoinjetável De Aço - Tensão De Escoamento = 700 Mpa, Tensão De Ruptura = 830 Mpa, Seção De 936 Mm² E D = 40 Mm | M | 239.2198 | 239.2198
M2050 | DNIT-I | Geotêxtil Não-Tecido Agulhado Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 9 Kn/M | M² | 5.2047 | 5.2047
M2051 | DNIT-I | Geotêxtil Não-Tecido Agulhado Em Poliéster - Resistência À Tração Longitudinal De 14 Kn/M | M² | 6.8697 | 6.8697
M2052 | DNIT-I | Tirante Autoinjetável De Aço - Tensão De Escoamento = 630 Mpa, Tensão De Ruptura = 740 Mpa, Seção De 1.330 Mm² E D = 50 Mm | M | 316.327 | 316.327
M2053 | DNIT-I | Tirante Autoinjetável De Aço - Tensão De Escoamento = 630 Mpa, Tensão De Ruptura = 740 Mpa, Seção De 1.569 Mm² E D = 50 Mm | M | 368.4475 | 368.4475
M2054 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 600 Mpa, Tensão De Ruptura = 720 Mpa E D = 30 Mm | M | 111.5099 | 111.5099
M2055 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 600 Mpa, Tensão De Ruptura = 720 Mpa E D = 40 Mm | M | 188.3589 | 188.3589
M2056 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 680 Mpa, Tensão De Ruptura = 870 Mpa E D = 44 Mm | M | 245.2044 | 245.2044
M2057 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 600 Mpa, Tensão De Ruptura = 720 Mpa E D = 50 Mm | M | 296.1519 | 296.1519
M2058 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 600 Mpa, Tensão De Ruptura = 720 Mpa E D = 53 Mm | M | 334.5609 | 334.5609
M2059 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 600 Mpa, Tensão De Ruptura = 720 Mpa E D = 57 Mm | M | 376.501 | 376.501
M2060 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Afunilado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 2.290 Mm | UN | 271949.8746 | 271949.8746
M2061 | DNIT-I | Amortecedor Retrátil Tipo Tau Ii Afunilado Pcb Ou Similar Para Velocidade De Projeto De 100 Km/H E Âncora Traseira De 2.440 Mm | UN | 271927.7793 | 271927.7793
M2062 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos Linha T38 - D = 64 Mm (2 1/2") | UN | 721.2742 | 721.2742
M2063 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 600 Mpa, Tensão De Ruptura = 720 Mpa E D = 63 Mm | M | 468.8788 | 468.8788
M2064 | DNIT-I | Termoplástico Pré-Formado - E = 2,00 Mm | M² | 324.1586 | 324.1586
M2065 | DNIT-I | Haste Linha T38 Para Perfuratriz Sobre Esteiras - D = 38,0 Mm (1 1/2") E C = 3,05 M | UN | 2077.408 | 2077.408
M2066 | DNIT-I | Luva Em Aço Linha T38 Para Perfuratriz Sobre Esteiras - D = 38,0 Mm (1 1/2") | UN | 298.7417 | 298.7417
M2067 | DNIT-I | Punho Linha T38 Para Perfuratriz Sobre Esteiras - D = 38 Mm (1 1/2") | UN | 999.8882 | 999.8882
M2069 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 600 Mpa, Tensão De Ruptura = 720 Mpa E D = 69 Mm | M | 570.4252 | 570.4252
M2070 | DNIT-I | Haste Linha R/T38 - R32 Para Jumbo Hidráulico - D = 38 Mm (1 1/2") E C = 4,50 M | UN | 4229.5486 | 4229.5486
M2071 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos Linha R32 - D = 51 Mm (2") | UN | 581.6556 | 581.6556
M2072 | DNIT-I | Luva De Acoplamento Linha T38 Para Jumbo Hidráulico - D = 38,0 Mm (1 1/2") | UN | 253.7565 | 253.7565
M2073 | DNIT-I | Punho Linha T38 Para Jumbo Hidráulico - D = 38 Mm (1 1/2") | UN | 1436.9916 | 1436.9916
M2074 | DNIT-I | Cartucho De Absorção De Energia Para Amortecedor Retrátil - Tipo A | UN | 5588.4239 | 5588.4239
M2075 | DNIT-I | Cartucho De Absorção De Energia Para Amortecedor Retrátil - Tipo B | UN | 5447.8033 | 5447.8033
M2079 | DNIT-I | Fio De Poliamida Nº 40 - E = 0,40 Mm | M | 0.0913 | 0.0913
M2087 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 25,4 Mm E Seção De 225 X 225 Mm | UN | 321 | 321
M2088 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 20,0 Mm E Seção De 200 X 200 Mm | UN | 189.6699 | 189.6699
M2089 | DNIT-I | Porca Sextavada Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 50 Mm E C = 85 Mm | UN | 98.3438 | 98.3438
M2090 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 73 Mm E C = 60 Mm | UN | 88.1799 | 88.1799
M2091 | DNIT-I | Porca Sextavada Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 50 Mm E C = 50 Mm | UN | 67.4594 | 67.4594
M2092 | DNIT-I | Emulsão Asfáltica Para Imprimação | T | - | #VALUE!
M2093 | DNIT-I | Material Fresado | M³ | - | #VALUE!
M2094 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 49 Mm E C = 60 Mm | UN | 57.4 | 57.4
M2095 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 60 Mm E C = 90 Mm | UN | 83.7299 | 83.7299
M2096 | DNIT-I | Porca Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 60 Mm E C = 110 Mm | UN | 130.8 | 130.8
M2097 | DNIT-I | Emulsão Asfáltica - Rr-2C | T | - | #VALUE!
M2100 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 16,0 Mm E Seção De 140 X 140 Mm | UN | 99.731 | 99.731
M2101 | DNIT-I | Porca Sextavada Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 41 Mm E C = 50 Mm | UN | 48.575 | 48.575
M2102 | DNIT-I | Adesivo À Base De Pva | KG | 11.9747 | 11.9747
M2110 | DNIT-I | Mandíbula Móvel Para Britador - Abertura De Alimentação Com L = 930 Mm | UN | 23340.222 | 23340.222
M2111 | DNIT-I | Mandíbula Fixa Para Britador - Abertura De Alimentação Com L = 930 Mm | UN | 30967.8706 | 30967.8706
M2112 | DNIT-I | Manta Do Britador Cônico Hp200 Ou Similar | UN | 21239.3008 | 21239.3008
M2113 | DNIT-I | Revestimento Do Bojo Interno Do Britador Cônico Hp200 Ou Similar | UN | 23119.3555 | 23119.3555
M2114 | DNIT-I | Cunha Lateral Superior Para Britador | UN | 2377.5859 | 2377.5859
M2115 | DNIT-I | Cunha Lateral Inferior Para Britador | UN | 1852.9424 | 1852.9424
M2117 | DNIT-I | Meio Tubo De Concreto Simples - D = 0,40 M | M | 51.879 | 51.879
M2118 | DNIT-I | Calha Metálica Semicircular Corrugada E Galvanizada, Incluindo Fixações - D = 400 Mm | M | 594.2533 | 594.2533
M2119 | DNIT-I | Mourão De Madeira - H = 2,80 M E D = 0,15 M | UN | 66.5318 | 66.5318
M2128 | DNIT-I | Tinta Esmalte Sintético Acetinado | L | 32.3052 | 32.3052
M2130 | DNIT-I | Eletrodo Revestido E70Xx | KG | 35.0268 | 35.0268
M2135 | DNIT-I | Nonel De Coluna (Túnel) - C = 4,8 M | UN | 20.2748 | 20.2748
M2137 | DNIT-I | Tubo De Pvc Soldável Para Água Fria - D = 50 Mm (2") | M | 11.9307 | 11.9307
M2138 | DNIT-I | Nonel De Coluna - C = 12,0 M | UN | 17.1681 | 17.1681
M2140 | DNIT-I | Coroa De Diamante Linha Awg | UN | 999.4702 | 999.4702
M2141 | DNIT-I | Nonel De Iniciação Para Fogacho - C = 6,0 M | UN | 12.7674 | 12.7674
M2142 | DNIT-I | Nonel De Coluna - C = 4,8 M | UN | 16.5268 | 16.5268
M2143 | DNIT-I | Nonel De Ligação - C = 6,0 M | UN | 16.3279 | 16.3279
M2144 | DNIT-I | Nonel De Coluna - C = 6,0 M | UN | 12.9511 | 12.9511
M2145 | DNIT-I | Série De Brocas Integrais S12 | UN | 1084.9755 | 1084.9755
M2146 | DNIT-I | Nonel Iniciador - C = 150,0 M | UN | 184.0257 | 184.0257
M2147 | DNIT-I | Dente De Corte Para Recicladora | UN | 54.0546 | 54.0546
M2148 | DNIT-I | Porta-Dente De Corte Para Fresadora E Recicladora A Frio | UN | 488.2589 | 488.2589
M2150 | DNIT-I | Selante Elástico À Base De Poliuretano E Asfalto | KG | 42.1017 | 42.1017
M2152 | DNIT-I | Aditivo De Cura Para Concreto | KG | 11.5532 | 11.5532
M2153 | DNIT-I | Coroa De Diamante Linha Hwg | UN | 1912.1362 | 1912.1362
M2156 | DNIT-I | Coroa De Diamante Linha Nwg | UN | 1604.1415 | 1604.1415
M2158 | DNIT-I | Argamassa Asfáltica | KG | 25.6486 | 25.6486
M2160 | DNIT-I | Tubo Pead Corrugado Perfurado Para Drenagem - D = 100 Mm | M | 19.3019 | 19.3019
M2162 | DNIT-I | Coroa De Widia Linha Awg | UN | 459.4338 | 459.4338
M2163 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa1 - D = 0,40 M | M | 141.45 | 141.45
M2164 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa2 - D = 0,40 M | M | 153.3491 | 153.3491
M2165 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa3 - D = 0,40 M | M | 155.3439 | 155.3439
M2166 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa4 - D = 0,40 M | M | 226.8219 | 226.8219
M2167 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa1 - D = 0,60 M | M | 238.05 | 238.05
M2168 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa2 - D = 0,60 M | M | 272.1387 | 272.1387
M2169 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa3 - D = 0,60 M | M | 285.8742 | 285.8742
M2170 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa4 - D = 0,60 M | M | 379.4861 | 379.4861
M2171 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa1 - D = 0,80 M | M | 371.7508 | 371.7508
M2172 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa2 - D = 0,80 M | M | 400.654 | 400.654
M2173 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa3 - D = 0,80 M | M | 640 | 640
M2174 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa4 - D = 0,80 M | M | 738.3 | 738.3
M2175 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa1 - D = 1,00 M | M | 508.8125 | 508.8125
M2176 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa2 - D = 1,00 M | M | 553.974 | 553.974
M2177 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa3 - D = 1,00 M | M | 619.3743 | 619.3743
M2178 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa4 - D = 1,00 M | M | 941.9 | 941.9
M2179 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa1 - D = 1,20 M | M | 848.7 | 848.7
M2180 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa2 - D = 1,20 M | M | 978.65 | 978.65
M2181 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa3 - D = 1,20 M | M | 1272.25 | 1272.25
M2182 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa4 - D = 1,20 M | M | 1427.3439 | 1427.3439
M2183 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa1 - D = 1,50 M | M | 1230.5 | 1230.5
M2184 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa2 - D = 1,50 M | M | 1414.5 | 1414.5
M2185 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa3 - D = 1,50 M | M | 1626.7 | 1626.7
M2186 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa4 - D = 1,50 M | M | 2121.75 | 2121.75
M2187 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa1 - D = 0,50 M | M | 185.9879 | 185.9879
M2188 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa2 - D = 0,50 M | M | 202.5643 | 202.5643
M2189 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa3 - D = 0,50 M | M | 212.2358 | 212.2358
M2190 | DNIT-I | Tubo De Concreto Armado Pa4 - D = 0,50 M | M | 312.0132 | 312.0132
M2192 | DNIT-I | Coroa De Widia Linha Hwg | UN | 821.6473 | 821.6473
M2193 | DNIT-I | Coroa De Widia Linha Nwg | UN | 748.1321 | 748.1321
M2197 | DNIT-I | Haste De Paredes Paralelas Com Niple Linha Nw | M | 730.3586 | 730.3586
M2198 | DNIT-I | Trilho Uic60 Em Aço-Carbono - C = 12 M | T | 10030 | 10030
M2200 | DNIT-I | Trilho Tr45 Em Aço-Carbono - C = 12 M | T | 8525.5 | 8525.5
M2202 | DNIT-I | Trilho Tr57 Em Aço-Carbono - C = 12 M | T | 9528.5 | 9528.5
M2204 | DNIT-I | Trilho Tr68 Em Aço-Carbono - C = 12 M | T | 10030 | 10030
M2206 | DNIT-I | Lubrificador De Trilhos E De Flanges De Rodas | UN | 91651.2768 | 91651.2768
M2207 | DNIT-I | Tirefão - D = 24 Mm E C = 188 Mm | UN | 16.8228 | 16.8228
M2208 | DNIT-I | Tirefão - D = 22 Mm E C = 155 Mm | UN | 11.6128 | 11.6128
M2209 | DNIT-I | Retensor Para Via Férrea De Tr45 | UN | 54.727 | 54.727
M2210 | DNIT-I | Retensor Para Via Férrea De Tr57 | UN | 56.534 | 56.534
M2211 | DNIT-I | Retensor Para Via Férrea De Tr68 | UN | 59.703 | 59.703
M2213 | DNIT-I | Placa De Apoio Em Aço Laminado Para Uic60 Com Fixação Rígida | UN | 156.345 | 156.345
M2214 | DNIT-I | Grampo Elástico Pandrol Para Fixação Elástica | UN | 13.9655 | 13.9655
M2215 | DNIT-I | Placa De Apoio Em Aço Laminado Para Tr45 Com Fixação Elástica | UN | 90.1083 | 90.1083
M2216 | DNIT-I | Placa De Apoio Em Aço Laminado Para Tr57 Com Fixação Elástica | UN | 121.9354 | 121.9354
M2217 | DNIT-I | Placa De Apoio Em Aço Laminado Para Tr68 Com Fixação Elástica | UN | 129.9516 | 129.9516
M2218 | DNIT-I | Placa De Apoio Em Aço Laminado Para Tr45 Com Fixação Rígida | UN | 70.6802 | 70.6802
M2219 | DNIT-I | Placa De Apoio Em Aço Laminado Para Tr57 Com Fixação Rígida | UN | 147.2911 | 147.2911
M2220 | DNIT-I | Placa De Apoio Em Aço Laminado Para Tr68 Com Fixação Rígida | UN | 149.0663 | 149.0663
M2221 | DNIT-I | Retensor Para Via Férrea De Uic60 | UN | 62.1572 | 62.1572
M2222 | DNIT-I | Placa De Apoio Em Aço Laminado Para Uic60 Com Fixação Elástica | UN | 127.3222 | 127.3222
M2225 | DNIT-I | Tala De Junção Tj 45 Não Isolada Com 6 Furos | PAR | 712.9553 | 712.9553
M2227 | DNIT-I | Tala De Junção Tj 57 Não Isolada Com 6 Furos | PAR | 750.9863 | 750.9863
M2229 | DNIT-I | Tala De Junção Tj 68 Não Isolada Com 6 Furos | PAR | 961.0117 | 961.0117
M2233 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Abaulada Em Aço Inox Com Porca E Arruela De Pressão Para Tala De Junção - D = 25,4 Mm | UN | 48.4726 | 48.4726
M2234 | DNIT-I | Tala De Junção Tj 60 Não Isolada Com 6 Furos | PAR | 910.1594 | 910.1594
M2236 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:8, Bitola Métrica | UN | 316358.5421 | 316358.5421
M2237 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:10, Bitola Métrica | UN | 347646.1947 | 347646.1947
M2238 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:12, Bitola Métrica | UN | 382062.9367 | 382062.9367
M2239 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:14, Bitola Métrica | UN | 419920.9818 | 419920.9818
M2240 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:8, Bitola Métrica | UN | 399711.3717 | 399711.3717
M2241 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:10, Bitola Métrica | UN | 439334.3067 | 439334.3067
M2242 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:12, Bitola Métrica | UN | 482919.6741 | 482919.6741
M2243 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:14, Bitola Métrica | UN | 530863.5325 | 530863.5325
M2244 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:20, Bitola Métrica | UN | 638080.5678 | 638080.5678
M2245 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:10, Bitola Métrica | UN | 523461.4176 | 523461.4176
M2246 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:12, Bitola Métrica | UN | 577200.2057 | 577200.2057
M2247 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:14, Bitola Métrica | UN | 634397.9237 | 634397.9237
M2248 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:10, Bitola Métrica | UN | 462304.279 | 462304.279
M2249 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:20, Bitola Métrica | UN | 760233.1803 | 760233.1803
M2250 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:8, Bitola Larga | UN | 363220.5366 | 363220.5366
M2251 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:10, Bitola Larga | UN | 399194.4119 | 399194.4119
M2252 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:12, Bitola Larga | UN | 438765.9289 | 438765.9289
M2253 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:14, Bitola Larga | UN | 482294.3199 | 482294.3199
M2254 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:8, Bitola Larga | UN | 459104.7786 | 459104.7786
M2255 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:10, Bitola Larga | UN | 504702.8626 | 504702.8626
M2256 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:12, Bitola Larga | UN | 554825.0393 | 554825.0393
M2257 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:14, Bitola Larga | UN | 611699.8651 | 611699.8651
M2258 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:20, Bitola Larga | UN | 732995.5103 | 732995.5103
M2259 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:10, Bitola Larga | UN | 603203.8428 | 603203.8428
M2260 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:12, Bitola Larga | UN | 663002.1098 | 663002.1098
M2261 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:14, Bitola Larga | UN | 728780.1563 | 728780.1563
M2262 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:10, Bitola Larga | UN | 531099.0826 | 531099.0826
M2263 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:20, Bitola Larga | UN | 879418.2637 | 879418.2637
M2264 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:8, Bitola Mista | UN | 435036.2675 | 435036.2675
M2265 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:10, Bitola Mista | UN | 478191.7619 | 478191.7619
M2266 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:12, Bitola Mista | UN | 525662.8976 | 525662.8976
M2267 | DNIT-I | Amv Tipo Tr45, Abertura 1:14, Bitola Mista | UN | 579621.4866 | 579621.4866
M2268 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:8, Bitola Mista | UN | 550320.632 | 550320.632
M2269 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:10, Bitola Mista | UN | 606744.972 | 606744.972
M2270 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:12, Bitola Mista | UN | 666897.3737 | 666897.3737
M2271 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:14, Bitola Mista | UN | 733064.9939 | 733064.9939
M2272 | DNIT-I | Amv Tipo Tr57, Abertura 1:20, Bitola Mista | UN | 884560.0685 | 884560.0685
M2273 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:10, Bitola Mista | UN | 722838.5918 | 722838.5918
M2274 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:12, Bitola Mista | UN | 794600.3565 | 794600.3565
M2275 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:14, Bitola Mista | UN | 879464.5863 | 879464.5863
M2276 | DNIT-I | Revestimento Com Conector Linha Aw | M | 353.6831 | 353.6831
M2277 | DNIT-I | Amv Tipo Tr68, Abertura 1:20, Bitola Mista | UN | 1053127.8942 | 1053127.8942
M2281 | DNIT-I | Dormente De Madeira Bitola Larga - C = 280 Cm, L = 24 Cm E H = 17 Cm | UN | 433.2812 | 433.2812
M2282 | DNIT-I | Dormente De Madeira Bitola Métrica - C = 200 Cm, L = 22 Cm E H = 16 Cm | UN | 248.2811 | 248.2811
M2284 | DNIT-I | Revestimento Com Conector Linha Hw | M | 706.7418 | 706.7418
M2285 | DNIT-I | Revestimento Com Conector Linha Nw | M | 593.4831 | 593.4831
M2292 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:12, Bitola Métrica | UN | 508186.5512 | 508186.5512
M2293 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:14, Bitola Métrica | UN | 558657.0737 | 558657.0737
M2294 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:20, Bitola Métrica | UN | 671432.8169 | 671432.8169
M2298 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:10, Bitola Mista | UN | 638424.2814 | 638424.2814
M2299 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:12, Bitola Mista | UN | 701744.6841 | 701744.6841
M2300 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:14, Bitola Mista | UN | 771396.9187 | 771396.9187
M2301 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:20, Bitola Mista | UN | 930558.3788 | 930558.3788
M2303 | DNIT-I | Sapata De Widia Linha Nw | UN | 587.9357 | 587.9357
M2304 | DNIT-I | Broca De Arraste Com Três Asas Linha Nw | UN | 1848.1393 | 1848.1393
M2308 | DNIT-I | Dormente De Madeira Para Pontes - C = 300 Cm, L = 25 Cm E H = 20 Cm | UN | 478.8 | 478.8
M2313 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:12, Bitola Larga | UN | 585601.267 | 585601.267
M2314 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:14, Bitola Larga | UN | 643639.2759 | 643639.2759
M2316 | DNIT-I | Amv Tipo Uic60, Abertura 1:20, Bitola Larga | UN | 771322.8026 | 771322.8026
M2317 | DNIT-I | Tubo De Revestimento Em Aço-Carbono Schedule 40 Para Estaca Raiz - Ponteira Schedule 80, D = 141,3 Mm, Peso 24 Kg/M | M | 509.1589 | 509.1589
M2318 | DNIT-I | Tubo De Revestimento Em Aço-Carbono Schedule 40 Para Estaca Raiz - Ponteira Schedule 80, D = 168,3 Mm, Peso 31 Kg/M | M | 659.2824 | 659.2824
M2319 | DNIT-I | Tubo De Revestimento Em Aço-Carbono Schedule 40 Para Estaca Raiz - Ponteira Schedule 80, D = 219,1 Mm, Peso 47 Kg/M | M | 987.0836 | 987.0836
M2320 | DNIT-I | Tubo De Revestimento Em Aço-Carbono Schedule 40 Para Estaca Raiz - Ponteira Schedule 80, D = 273,0 Mm, Peso 67 Kg/M | M | 1385.171 | 1385.171
M2321 | DNIT-I | Tubo De Revestimento Em Aço-Carbono Schedule 40 Para Estaca Raiz - Ponteira Schedule 80, D = 323,8 Mm, Peso 90 Kg/M | M | 1828.3322 | 1828.3322
M2322 | DNIT-I | Tubo De Revestimento Em Aço-Carbono Schedule 40 Para Estaca Raiz - Ponteira Schedule 80, D = 406,0 Mm, Peso 143 Kg/M | M | 2817.3627 | 2817.3627
M2325 | DNIT-I | Anel De Compensação Angular Para Tirantes Com Diâmetro De 30 Mm | UN | 53.1943 | 53.1943
M2326 | DNIT-I | Anel De Compensação Angular Para Tirantes Com Diâmetro De 32 Mm | UN | 77.6208 | 77.6208
M2327 | DNIT-I | Anel De Compensação Angular Para Tirantes Com Diâmetro De 40 Mm | UN | 78.8829 | 78.8829
M2328 | DNIT-I | Anel De Compensação Angular Para Tirantes Com Diâmetro De 44 Mm | UN | 90.4675 | 90.4675
M2329 | DNIT-I | Anel De Compensação Angular Para Tirantes Com Diâmetro De 50 Mm | UN | 99.7497 | 99.7497
M2330 | DNIT-I | Anel De Compensação Angular Para Tirantes Com Diâmetro De 53 Mm | UN | 109.0216 | 109.0216
M2331 | DNIT-I | Anel De Compensação Angular Para Tirantes Com Diâmetro De 57 Mm | UN | 119.3569 | 119.3569
M2332 | DNIT-I | Anel De Compensação Angular Para Tirantes Com Diâmetro De 63 Mm | UN | 132.2219 | 132.2219
M2333 | DNIT-I | Anel De Compensação Angular Para Tirantes Com Diâmetro De 69 Mm | UN | 149.5266 | 149.5266
M2334 | DNIT-I | Coroa De Widia Linha Bwg | UN | 612.9519 | 612.9519
M2352 | DNIT-I | Conjunto Para Solda Aluminotérmica De Tr45 - Porção, Fôrmas, Acendedor, Pasta De Vedação E Cadinho Descartável | UN | 1386.2916 | 1386.2916
M2353 | DNIT-I | Conjunto Para Solda Aluminotérmica De Tr57 - Porção, Fôrmas, Acendedor, Pasta De Vedação E Cadinho Descartável | UN | 1419.61 | 1419.61
M2354 | DNIT-I | Conjunto Para Solda Aluminotérmica De Tr68 - Porção, Fôrmas, Acendedor, Pasta De Vedação E Cadinho Descartável | UN | 1486.34 | 1486.34
M2355 | DNIT-I | Conjunto Para Solda Aluminotérmica De Uic60 - Porção, Fôrmas, Acendedor, Pasta De Vedação E Cadinho Descartável | UN | 1435.12 | 1435.12
M2356 | DNIT-I | Brita Padrão Para Lastro Ferroviário | M³ | 145.0809 | 145.0809
M2358 | DNIT-I | Palmilha De Borracha Para Dormente De Concreto | UN | 11.1915 | 11.1915
M2364 | DNIT-I | Broca Para Furar Trilho - D = 29 Mm (1 1/8") | UN | 1243.4421 | 1243.4421
M2365 | DNIT-I | Disco De Corte Abrasivo Para Máquina Para Serrar Trilho - D = 350 Mm | UN | 23.8046 | 23.8046
M2370 | DNIT-I | Dormentes De Madeira Para Amv | M³ | 3595.4338 | 3595.4338
M2379 | DNIT-I | Coroa De Diamante Linha Bwg | UN | 1260.8036 | 1260.8036
M2383 | DNIT-I | Revestimento Com Conector Linha Bw | M | 421.4553 | 421.4553
M2386 | DNIT-I | Corda De Poliamida - D = 12,0 Mm E Capacidade De Carga De 2.200 Kg | M | 4.3309 | 4.3309
M2388 | DNIT-I | Broca De Widia - D = 16 Mm E C = 150 Mm | UN | 38.3746 | 38.3746
M2389 | DNIT-I | Broca De Widia - D = 19 Mm E C = 160 Mm | UN | 74.2822 | 74.2822
M2419 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Abaulada Em Aço Inox Com Porca E Arruela - D = 6 Mm (M6) E C = 30 Mm | UN | 1.1236 | 1.1236
M2420 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Abaulada Em Aço Inox Com Porca E Arruela - D = 8 Mm (M8) E C = 50 Mm | UN | 2.8892 | 2.8892
M2421 | DNIT-I | Mangueira Cristal Trançada De Pvc Com Pressão De Trabalho De 1,50 Mpa (250 Psi) - D = 9,5 Mm (3/8") | M | 3.7025 | 3.7025
M2423 | DNIT-I | Fôrma Plástica Para Nicho De Protensão De Cordoalha - D = 15,2 Mm | UN | 2.1001 | 2.1001
M2424 | DNIT-I | Fôrma Plástica Para Nicho De Protensão De Cordoalha - D = 12,7 Mm | UN | 1.0803 | 1.0803
M2425 | DNIT-I | Cordoalha Engraxada Tipo Cp 190 Rb - D = 15,2 Mm | KG | 12.7892 | 12.7892
M2426 | DNIT-I | Cordoalha Engraxada Tipo Cp 190 Rb - D = 12,7 Mm | KG | 12.7892 | 12.7892
M2427 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 35 Mm | M | 13.1739 | 13.1739
M2428 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 30 Mm | M | 12.4915 | 12.4915
M2429 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 8 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 100.411 | 100.411
M2430 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 31 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 472.9859 | 472.9859
M2431 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para Cordoalha Engraxada - D = 12,7 Mm | UN | 69.5763 | 69.5763
M2432 | DNIT-I | Ancoragem Ativa Para Cordoalha Engraxada - D = 15,2 Mm | UN | 100.7956 | 100.7956
M2433 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 10 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 126.0375 | 126.0375
M2434 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 12 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 148.7855 | 148.7855
M2435 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 12 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 152.4374 | 152.4374
M2436 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 15 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 201.455 | 201.455
M2437 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 15 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 208.4073 | 208.4073
M2438 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 19 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 249.8831 | 249.8831
M2439 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 19 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 258.7167 | 258.7167
M2440 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 22 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 293.5989 | 293.5989
M2441 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 22 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 305.9084 | 305.9084
M2442 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 27 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 376.6005 | 376.6005
M2443 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 27 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 399.8595 | 399.8595
M2444 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 31 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 433.0906 | 433.0906
M2445 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 4 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 55.0904 | 55.0904
M2446 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 4 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 55.8101 | 55.8101
M2447 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 6 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 80.4416 | 80.4416
M2448 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 6 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 81.7251 | 81.7251
M2449 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 7 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 99.1275 | 99.1275
M2450 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 7 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 100.411 | 100.411
M2451 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 8 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 99.1275 | 99.1275
M2452 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 9 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 124.4559 | 124.4559
M2453 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para 9 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 119.5784 | 119.5784
M2454 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para Lajes Para 1 Cordoalha - D = 12,7 Mm | UN | 17.9493 | 17.9493
M2455 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para Lajes Para 1 Cordoalha - D = 15,2 Mm | UN | 23.6865 | 23.6865
M2456 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para Lajes Para 2 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 20.1252 | 20.1252
M2457 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para Lajes Para 2 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 26.8767 | 26.8767
M2458 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para Lajes Para 3 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 40.0805 | 40.0805
M2459 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para Lajes Para 3 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 47.7379 | 47.7379
M2460 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para Lajes Para 4 Cordoalhas - D = 12,7 Mm | UN | 44.9188 | 44.9188
M2461 | DNIT-I | Ancoragem Passiva Aderente Para Lajes Para 4 Cordoalhas - D = 15,2 Mm | UN | 55.3457 | 55.3457
M2462 | DNIT-I | Mangueira Cristal Trançada De Pvc Com Pressão De Trabalho De 1,50 Mpa (250 Psi) - D = 19,0 Mm (3/4") | M | 8.7871 | 8.7871
M2465 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 40 Mm | M | 14.5065 | 14.5065
M2466 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 45 Mm | M | 15.9183 | 15.9183
M2467 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 50 Mm | M | 17.1823 | 17.1823
M2468 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 55 Mm | M | 18.6699 | 18.6699
M2469 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 60 Mm | M | 21.2122 | 21.2122
M2470 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 65 Mm | M | 22.1226 | 22.1226
M2471 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 70 Mm | M | 23.9103 | 23.9103
M2472 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 75 Mm | M | 24.639 | 24.639
M2473 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 80 Mm | M | 26.9739 | 26.9739
M2474 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 85 Mm | M | 28.6366 | 28.6366
M2475 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 90 Mm | M | 32.8539 | 32.8539
M2476 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 95 Mm | M | 33.6295 | 33.6295
M2477 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 100 Mm | M | 35.9792 | 35.9792
M2478 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 110 Mm | M | 40.218 | 40.218
M2479 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 120 Mm | M | 42.579 | 42.579
M2480 | DNIT-I | Bainha Metálica Para Protensão - D = 130 Mm | M | 44.4089 | 44.4089
M2481 | DNIT-I | Bainha Metálica Ovalizada Para Protensão - Seção De 19 X 36 Mm | M | 12.9885 | 12.9885
M2482 | DNIT-I | Bainha Metálica Ovalizada Para Protensão - Seção De 19 X 48 Mm | M | 15.5945 | 15.5945
M2483 | DNIT-I | Bainha Metálica Ovalizada Para Protensão - Seção De 19 X 62 Mm | M | 16.9141 | 16.9141
M2484 | DNIT-I | Bainha Metálica Ovalizada Para Protensão - Seção De 22 X 32 Mm | M | 12.7834 | 12.7834
M2485 | DNIT-I | Bainha Metálica Ovalizada Para Protensão - Seção De 22 X 55 Mm | M | 16.3911 | 16.3911
M2486 | DNIT-I | Bainha Metálica Ovalizada Para Protensão - Seção De 22 X 73 Mm | M | 18.6892 | 18.6892
M2487 | DNIT-I | Espaçador Plástico Tipo Centralizador Carambola Para Grampo De Barra De Aço - D ≤ 25,4 Mm | UN | 0.4347 | 0.4347
M2488 | DNIT-I | Cinta Para Elevação De Cargas Tipo Grab Com 1 Ramal, Anel De Suspensão E Gancho - C = 3 M A 5 M, Capacidade De Carga De 5.000 Kg, F. S. = 4:1 | UN | 1310.755 | 1310.755
M2489 | DNIT-I | Cinta Para Elevação De Cargas Tipo Grab Com 2 Ramais, Anel De Suspensão E Ganchos - C = 3 M A 5 M, Capacidade De Carga De 5.000 Kg, F. S. = 4:1 | UN | 2653.6535 | 2653.6535
M2490 | DNIT-I | Cinta Para Elevação De Cargas Tipo Sling Com 1 Ramal - C = 2 M A 3 M, Capacidade De Carga De 1.000 Kg, F. S. = 7:1 | UN | 41.4931 | 41.4931
M2500 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 1,2 M | M | 4227.1771 | 4227.1771
M2501 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 1,4 M | M | 4799.6183 | 4799.6183
M2502 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 1,6 M | M | 5680.2899 | 5680.2899
M2503 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 1,8 M | M | 6476.5461 | 6476.5461
M2504 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 2,0 M | M | 7137.4647 | 7137.4647
M2505 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 2,2 M | M | 7886.615 | 7886.615
M2506 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 2,4 M | M | 8503.4377 | 8503.4377
M2507 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 2,6 M | M | 9252.3477 | 9252.3477
M2508 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 2,8 M | M | 9913.0751 | 9913.0751
M2509 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 3,0 M | M | 10706.2855 | 10706.2855
M2510 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 3,2 M | M | 13403.9131 | 13403.9131
M2511 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 3,4 M | M | 14351.9374 | 14351.9374
M2512 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 3,6 M | M | 15084.7695 | 15084.7695
M2513 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 3,8 M | M | 15946.7861 | 15946.7861
M2514 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 4,0 M | M | 16691.121 | 16691.121
M2515 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 4,2 M | M | 20836.3229 | 20836.3229
M2516 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 4,4 M | M | 21738.9618 | 21738.9618
M2517 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 4,6 M | M | 22805.4587 | 22805.4587
M2518 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,9 Mm E D = 4,8 M | M | 26439.7733 | 26439.7733
M2519 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,9 Mm E D = 5,0 M | M | 27667.38 | 27667.38
M2520 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 1,2 M | M | 4529.7421 | 4529.7421
M2521 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 1,4 M | M | 5143.1558 | 5143.1558
M2522 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 1,6 M | M | 6086.8559 | 6086.8559
M2523 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 1,8 M | M | 6939.8419 | 6939.8419
M2524 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 2,0 M | M | 7648.0418 | 7648.0418
M2525 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 2,2 M | M | 8450.7624 | 8450.7624
M2526 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 2,4 M | M | 9111.7171 | 9111.7171
M2527 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 2,6 M | M | 9914.2074 | 9914.2074
M2528 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 2,8 M | M | 10622.2061 | 10622.2061
M2529 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,2 Mm E D = 3,0 M | M | 11472.1462 | 11472.1462
M2530 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 3,2 M | M | 14071.5601 | 14071.5601
M2531 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 0,60 M | M | 1392.8916 | 1392.8916
M2532 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 0,70 M | M | 1610.5397 | 1610.5397
M2533 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 0,80 M | M | 1828.1799 | 1828.1799
M2534 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 0,90 M | M | 2002.2851 | 2002.2851
M2535 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,00 M | M | 2219.9349 | 2219.9349
M2536 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,10 M | M | 2524.6361 | 2524.6361
M2537 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,20 M | M | 2698.7534 | 2698.7534
M2538 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,30 M | M | 2916.3902 | 2916.3902
M2539 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,40 M | M | 3090.5125 | 3090.5125
M2540 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,50 M | M | 3308.1326 | 3308.1326
M2541 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,60 M | M | 3525.7861 | 3525.7861
M2542 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,70 M | M | 3699.899 | 3699.899
M2543 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,80 M | M | 3917.5215 | 3917.5215
M2544 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,00 Mm E D = 1,90 M | M | 4600.3685 | 4600.3685
M2545 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,00 Mm E D = 2,00 M | M | 4849.0583 | 4849.0583
M2546 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,00 Mm E D = 2,10 M | M | 5180.5675 | 5180.5675
M2547 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,00 Mm E D = 2,20 M | M | 5304.9512 | 5304.9512
M2548 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,00 Mm E D = 2,30 M | M | 5512.1619 | 5512.1619
M2549 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 2,40 M | M | 7333.61 | 7333.61
M2550 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 2,50 M | M | 9298.4509 | 9298.4509
M2551 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 2,60 M | M | 9827.3491 | 9827.3491
M2552 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 2,70 M | M | 10016.6097 | 10016.6097
M2553 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 2,80 M | M | 10508.0309 | 10508.0309
M2554 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 1,50 M | M | 6931.8083 | 6931.8083
M2555 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 1,80 M | M | 8381.6276 | 8381.6276
M2556 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 1,90 M | M | 8653.5395 | 8653.5395
M2557 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 2,15 M | M | 10034.389 | 10034.389
M2558 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 2,30 M | M | 10375.1851 | 10375.1851
M2559 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 2,65 M | M | 12142.3155 | 12142.3155
M2560 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 3,05 M | M | 13863.6267 | 13863.6267
M2561 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 3,20 M | M | 14724.6715 | 14724.6715
M2562 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 3,40 M | M | 15585.73 | 15585.73
M2563 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 3,65 M | M | 16718.5456 | 16718.5456
M2564 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 3,80 M | M | 17307.4589 | 17307.4589
M2565 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 4,20 M | M | 19074.5995 | 19074.5995
M2566 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 4,60 M | M | 20795.4451 | 20795.4451
M2567 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 4,80 M | M | 23778.1845 | 23778.1845
M2568 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 5,00 M | M | 24449.5911 | 24449.5911
M2569 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 3,90 Mm E D = 5,35 M | M | 30854.8457 | 30854.8457
M2570 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 3,90 Mm E D = 5,70 M | M | 33062.0853 | 33062.0853
M2571 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 4,70 Mm E D = 6,10 M | M | 40726.4245 | 40726.4245
M2572 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 6,40 Mm E D = 6,50 M | M | 48778.3635 | 48778.3635
M2573 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 6,40 Mm E D = 6,85 M | M | 51641.9238 | 51641.9238
M2574 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 6,40 Mm E D = 7,25 M | M | 54493.6855 | 54493.6855
M2580 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Galvanizado Com Porca E Arruela De Pressão - D = 7,938 Mm (5/16") | CJ | 0.7209 | 0.7209
M2585 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 520 Mpa, Tensão De Ruptura = 690 Mpa E D = 25 Mm | M | 63.58 | 63.58
M2586 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 700 Mpa, Tensão De Ruptura = 800 Mpa E D = 19 Mm | M | 27.2982 | 27.2982
M2587 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 700 Mpa, Tensão De Ruptura = 800 Mpa E D = 22 Mm | M | 39.5388 | 39.5388
M2588 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 700 Mpa, Tensão De Ruptura = 800 Mpa E D = 25 Mm | M | 49.1622 | 49.1622
M2589 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 700 Mpa, Tensão De Ruptura = 800 Mpa E D = 32 Mm | M | 90.902 | 90.902
M2590 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 700 Mpa, Tensão De Ruptura = 800 Mpa E D = 36 Mm | M | 105.4693 | 105.4693
M2591 | DNIT-I | Luva Em Aço Para Emenda De Tirantes - D = 73 Mm E C = 150 Mm | UN | 150.9548 | 150.9548
M2597 | DNIT-I | Concreto Usinado - Fck = 40 Mpa (Comercial) | M³ | - | #VALUE!
M2598 | DNIT-I | Concreto Usinado - Fck = 45 Mpa (Comercial) | M³ | - | #VALUE!
M2599 | DNIT-I | Concreto Usinado - Fck = 50 Mpa (Comercial) | M³ | - | #VALUE!
M2601 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 1.000 Kn | UN | 6595.3953 | 6595.3953
M2602 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 1.500 Kn | UN | 14005.1586 | 14005.1586
M2603 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 1.500 Kn | UN | 10389.4134 | 10389.4134
M2604 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 2.000 Kn | UN | 12218.5406 | 12218.5406
M2605 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 2.500 Kn | UN | 14895.3046 | 14895.3046
M2606 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 3.000 Kn | UN | 17623.895 | 17623.895
M2607 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 3.500 Kn | UN | 20639.5603 | 20639.5603
M2608 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 4.000 Kn | UN | 27489.2875 | 27489.2875
M2609 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 1.000 Kn | UN | 9699.5288 | 9699.5288
M2610 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 2.000 Kn | UN | 17087.6643 | 17087.6643
M2611 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 2.500 Kn | UN | 20308.6466 | 20308.6466
M2612 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 3.000 Kn | UN | 23257.7933 | 23257.7933
M2613 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 3.500 Kn | UN | 26989.9756 | 26989.9756
M2614 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 4.000 Kn | UN | 30154.6751 | 30154.6751
M2615 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 4.500 Kn | UN | 30386.7024 | 30386.7024
M2616 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 5.000 Kn | UN | 33965.6326 | 33965.6326
M2617 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 5.500 Kn | UN | 35927.651 | 35927.651
M2618 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 6.000 Kn | UN | 40488.8053 | 40488.8053
M2619 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 6.500 Kn | UN | 43740.6138 | 43740.6138
M2620 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 7.000 Kn | UN | 51926.779 | 51926.779
M2621 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 7.500 Kn | UN | 56321.7476 | 56321.7476
M2622 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 8.000 Kn | UN | 54320.352 | 54320.352
M2623 | DNIT-I | Grelha Metálica Para Boca De Lobo Com Capacidade De Até 300 Kn - C = 0,90 M E L = 0,30 M | UN | 577.3864 | 577.3864
M2624 | DNIT-I | Grelha De Piso Em Pvc Para Passagem De Pedestres - C = 50 Cm E L = 13 Cm | UN | 69.4179 | 69.4179
M2625 | DNIT-I | Marco Em Pvc Para Grelha De Piso - L = 2,50 M | UN | 81.2659 | 81.2659
M2626 | DNIT-I | Grelha De Piso Em Pvc Para Passagem De Veículos De Até 3 T - C = 50 Cm E L = 13 Cm | UN | 94.27 | 94.27
M2627 | DNIT-I | Grelha De Piso Em Pvc Para Passagem De Veículos De Até 10 T - C = 50 Cm E L = 13 Cm | UN | 128.833 | 128.833
M2628 | DNIT-I | Grelha De Piso Em Pvc Para Passagem De Pedestres - C = 50 Cm E L = 20 Cm | UN | 120.6993 | 120.6993
M2629 | DNIT-I | Grelha De Piso Em Pvc Para Passagem De Veículos De Até 3 T - C = 50 Cm E L = 20 Cm | UN | 133.0337 | 133.0337
M2631 | DNIT-I | Grelha Metálica Para Canaletas - C = 1,00 M E L = 0,10 M | UN | 74.1225 | 74.1225
M2632 | DNIT-I | Grelha Metálica Para Canaletas - C = 1,00 M E L = 0,15 M | UN | 147.9925 | 147.9925
M2633 | DNIT-I | Porta-Grelha Metálica - C = 1,00 M E L = 0,15 M | M | 115.2879 | 115.2879
M2634 | DNIT-I | Grelha Metálica Para Canaletas - C = 1,00 M E L = 0,20 M | UN | 309.1794 | 309.1794
M2635 | DNIT-I | Porta-Grelha Metálica - C = 1,00 M E L = 0,20 M | M | 109.7755 | 109.7755
M2636 | DNIT-I | Porta-Grelha Metálica - C = 1,00 M E L = 0,10 M | M | 78.4241 | 78.4241
M2637 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 8.500 Kn | UN | 57817.1799 | 57817.1799
M2638 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 9.000 Kn | UN | 63988.3061 | 63988.3061
M2639 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 9.500 Kn | UN | 67904.9249 | 67904.9249
M2640 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 10.000 Kn | UN | 71319.1312 | 71319.1312
M2641 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 4.500 Kn | UN | 34702.471 | 34702.471
M2642 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 5.000 Kn | UN | 38431.7453 | 38431.7453
M2643 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 5.500 Kn | UN | 41597.259 | 41597.259
M2644 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 6.000 Kn | UN | 46480.6142 | 46480.6142
M2645 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 6.500 Kn | UN | 49856.0872 | 49856.0872
M2646 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 7.000 Kn | UN | 53550.934 | 53550.934
M2647 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 7.500 Kn | UN | 57464.8272 | 57464.8272
M2648 | DNIT-I | Fincapino De Ação Direta E Pino Com Furo - D = 6,35 Mm (1/4") | UN | 1.6748 | 1.6748
M2649 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 8.000 Kn | UN | 61072.3745 | 61072.3745
M2650 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 8.500 Kn | UN | 65834.089 | 65834.089
M2651 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 0,60 M | M | 1479.8416 | 1479.8416
M2652 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 0,70 M | M | 1711.0603 | 1711.0603
M2653 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 0,80 M | M | 1942.2912 | 1942.2912
M2654 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 0,90 M | M | 2127.2689 | 2127.2689
M2655 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,00 M | M | 2358.4993 | 2358.4993
M2656 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,10 M | M | 2682.2275 | 2682.2275
M2657 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,20 M | M | 2867.2073 | 2867.2073
M2658 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,30 M | M | 3098.4246 | 3098.4246
M2659 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,40 M | M | 3283.4195 | 3283.4195
M2660 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,50 M | M | 3514.6202 | 3514.6202
M2661 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,60 M | M | 3745.8644 | 3745.8644
M2662 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,70 M | M | 3930.8397 | 3930.8397
M2663 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 1,60 Mm E D = 1,80 M | M | 4162.0529 | 4162.0529
M2664 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,00 Mm E D = 1,90 M | M | 4893.405 | 4893.405
M2665 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,00 Mm E D = 2,00 M | M | 5263.7809 | 5263.7809
M2666 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,00 Mm E D = 2,10 M | M | 5510.5646 | 5510.5646
M2667 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,00 Mm E D = 2,20 M | M | 5642.8619 | 5642.8619
M2668 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,00 Mm E D = 2,30 M | M | 5863.272 | 5863.272
M2669 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 2,40 M | M | 7984.9582 | 7984.9582
M2670 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 2,50 M | M | 10119.266 | 10119.266
M2671 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 2,60 M | M | 10694.8839 | 10694.8839
M2672 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 2,70 M | M | 10900.8244 | 10900.8244
M2673 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 100 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 2,80 M | M | 11435.6153 | 11435.6153
M2674 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 1,50 M | M | 7180.3517 | 7180.3517
M2675 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 1,80 M | M | 8682.1565 | 8682.1565
M2676 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 1,90 M | M | 8963.8075 | 8963.8075
M2677 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 2,15 M | M | 10183.9702 | 10183.9702
M2678 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 2,30 M | M | 10747.1878 | 10747.1878
M2679 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 2,65 M | M | 12577.6677 | 12577.6677
M2680 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 3,05 M | M | 14360.7135 | 14360.7135
M2681 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 3,20 M | M | 15252.6106 | 15252.6106
M2682 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 3,40 M | M | 16144.5414 | 16144.5414
M2683 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 3,65 M | M | 17317.9685 | 17317.9685
M2684 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 3,80 M | M | 17928.005 | 17928.005
M2685 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 4,20 M | M | 19758.495 | 19758.495
M2686 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 2,70 Mm E D = 4,60 M | M | 21541.0753 | 21541.0753
M2687 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 4,80 M | M | 27462.4442 | 27462.4442
M2688 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 3,40 Mm E D = 5,00 M | M | 28237.9021 | 28237.9021
M2689 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 3,90 Mm E D = 5,35 M | M | 34528.5438 | 34528.5438
M2690 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 3,90 Mm E D = 5,70 M | M | 36998.5293 | 36998.5293
M2691 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 4,70 Mm E D = 6,10 M | M | 45736.0384 | 45736.0384
M2692 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 6,40 Mm E D = 6,50 M | M | 59769.8132 | 59769.8132
M2693 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 6,40 Mm E D = 6,85 M | M | 62047.0759 | 62047.0759
M2694 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Revestida Em Epóxi Tipo Mp 152 Ou Similar - E = 6,40 Mm E D = 7,25 M | M | 65474.7401 | 65474.7401
M2695 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 9.000 Kn | UN | 69698.8929 | 69698.8929
M2696 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 9.500 Kn | UN | 73711.0895 | 73711.0895
M2697 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 10.000 Kn | UN | 77632.941 | 77632.941
M2698 | DNIT-I | Fincapino De Ação Indireta E Pino Liso - D = 6,35 Mm (1/4") | UN | 0.9494 | 0.9494
M2700 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 1,5 M X 1,5 M - Tipo I | M | 2523.1998 | 2523.1998
M2701 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 1,5 M X 1,5 M - Tipo Ii | M | 2662.8608 | 2662.8608
M2702 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 1,5 M X 1,5 M - Tipo Iii | M | 2753.5238 | 2753.5238
M2703 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 1,5 M X 1,5 M - Tipo Iv | M | 2851.2194 | 2851.2194
M2704 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 1,5 M X 1,5 M - Tipo V | M | 3372.7083 | 3372.7083
M2705 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 1,5 M X 1,5 M - Tipo Vi | M | 3509.5567 | 3509.5567
M2706 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 1,5 M X 1,5 M - Tipo Vii | M | 3659.1807 | 3659.1807
M2707 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,0 M X 2,0 M - Tipo I | M | 3378.0651 | 3378.0651
M2708 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,0 M X 2,0 M - Tipo Ii | M | 3482.3207 | 3482.3207
M2709 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,0 M X 2,0 M - Tipo Iii | M | 3551.6753 | 3551.6753
M2710 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,0 M X 2,0 M - Tipo Iv | M | 4217.3558 | 4217.3558
M2711 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,0 M X 2,0 M - Tipo V | M | 4414.3983 | 4414.3983
M2712 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,0 M X 2,0 M - Tipo Vi | M | 4460.9652 | 4460.9652
M2713 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,0 M X 2,0 M - Tipo Vii | M | 4813.5876 | 4813.5876
M2714 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,5 M X 2,5 M - Tipo I | M | 4075.1541 | 4075.1541
M2715 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,5 M X 2,5 M - Tipo Ii | M | 4307.7384 | 4307.7384
M2716 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,5 M X 2,5 M - Tipo Iii | M | 5230.5324 | 5230.5324
M2717 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,5 M X 2,5 M - Tipo Iv | M | 5503.1116 | 5503.1116
M2718 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,5 M X 2,5 M - Tipo V | M | 5601.9004 | 5601.9004
M2719 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,5 M X 2,5 M - Tipo Vi | M | 6481.2804 | 6481.2804
M2720 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 2,5 M X 2,5 M - Tipo Vii | M | 6807.8037 | 6807.8037
M2721 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 3,0 M X 3,0 M - Tipo I | M | 5723.2202 | 5723.2202
M2722 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 3,0 M X 3,0 M - Tipo Ii | M | 6466.0886 | 6466.0886
M2723 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 3,0 M X 3,0 M - Tipo Iii | M | 6888.8147 | 6888.8147
M2724 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 3,0 M X 3,0 M - Tipo Iv | M | 7247.1229 | 7247.1229
M2725 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 3,0 M X 3,0 M - Tipo V | M | 7646.7234 | 7646.7234
M2726 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 3,0 M X 3,0 M - Tipo Vi | M | 7822.131 | 7822.131
M2727 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção De 3,0 M X 3,0 M - Tipo Vii | M | 8459.7842 | 8459.7842
M2728 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção Canal De 1,5 M X 1,5 M | M | 2208.7271 | 2208.7271
M2729 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção Canal De 2,0 M X 1,5 M | M | 2556.776 | 2556.776
M2730 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção Canal De 2,0 M X 2,0 M - Tipo I | M | 3422.024 | 3422.024
M2731 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção Canal De 2,0 M X 2,0 M - Tipo Ii | M | 3560.9081 | 3560.9081
M2732 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção Canal De 2,5 M X 1,5 M | M | 2880.3256 | 2880.3256
M2733 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção Canal De 2,5 M X 2,0 M - Tipo I | M | 3864.753 | 3864.753
M2734 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção Canal De 2,5 M X 2,0 M - Tipo Ii | M | 4556.2231 | 4556.2231
M2735 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção Canal De 3,0 M X 1,5 M | M | 3397.513 | 3397.513
M2736 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção Canal De 3,0 M X 2,0 M - Tipo I | M | 4388.5199 | 4388.5199
M2737 | DNIT-I | Corpo De Bscc Pré-Moldado Comercial - Seção Canal De 3,0 M X 2,0 M - Tipo Ii | M | 4757.1912 | 4757.1912
M2738 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 1.000 Kn | UN | 7646.0254 | 7646.0254
M2739 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 1.500 Kn | UN | 10698.435 | 10698.435
M2740 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 2.000 Kn | UN | 14095.7928 | 14095.7928
M2741 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 2.500 Kn | UN | 16890.1691 | 16890.1691
M2742 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 3.000 Kn | UN | 19534.8232 | 19534.8232
M2743 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 3.500 Kn | UN | 22115.7622 | 22115.7622
M2744 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 4.000 Kn | UN | 25105.685 | 25105.685
M2745 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 4.500 Kn | UN | 29011.1951 | 29011.1951
M2746 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 5.000 Kn | UN | 32315.9998 | 32315.9998
M2747 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 5.500 Kn | UN | 34965.6737 | 34965.6737
M2748 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 6.000 Kn | UN | 42263.4888 | 42263.4888
M2749 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 6.500 Kn | UN | 45681.9244 | 45681.9244
M2750 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 7.000 Kn | UN | 49191.1472 | 49191.1472
M2751 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 7.500 Kn | UN | 53070.0033 | 53070.0033
M2752 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 8.000 Kn | UN | 58083.3689 | 58083.3689
M2753 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 8.500 Kn | UN | 63466.7665 | 63466.7665
M2754 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 9.000 Kn | UN | 67028.42 | 67028.42
M2755 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 9.500 Kn | UN | 71143.9404 | 71143.9404
M2756 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Esférico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 10.000 Kn | UN | 74703.6179 | 74703.6179
M2757 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 700 Kn | UN | 3546.6083 | 3546.6083
M2758 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 1.500 Kn | UN | 5725.7334 | 5725.7334
M2759 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 2.500 Kn | UN | 9524.1907 | 9524.1907
M2760 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 4.000 Kn | UN | 13644.6105 | 13644.6105
M2761 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 5.500 Kn | UN | 19112.3886 | 19112.3886
M2762 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 7.500 Kn | UN | 26646.377 | 26646.377
M2763 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Fixo Com 4 Chumbadores E Capacidade De 10.000 Kn | UN | 37039.7058 | 37039.7058
M2764 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 700 Kn | UN | 4235.3446 | 4235.3446
M2765 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 1.500 Kn | UN | 6139.2652 | 6139.2652
M2766 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 2.500 Kn | UN | 8869.2984 | 8869.2984
M2767 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 4.000 Kn | UN | 16703.1371 | 16703.1371
M2768 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 5.500 Kn | UN | 21906.1414 | 21906.1414
M2769 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 7.500 Kn | UN | 25806.8582 | 25806.8582
M2770 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Unidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 10.000 Kn | UN | 42857.1518 | 42857.1518
M2771 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 700 Kn | UN | 4119.6262 | 4119.6262
M2772 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 1.500 Kn | UN | 4780.6967 | 4780.6967
M2773 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 2.500 Kn | UN | 7384.6211 | 7384.6211
M2774 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 4.000 Kn | UN | 11262.1774 | 11262.1774
M2775 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 5.500 Kn | UN | 15984.498 | 15984.498
M2776 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 7.500 Kn | UN | 22351.667 | 22351.667
M2777 | DNIT-I | Aparelho De Apoio Metálico Elastomérico Multidirecional Com 4 Chumbadores E Capacidade De 10.000 Kn | UN | 30286.6855 | 30286.6855
M2780 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 1,2 M | M | 5085.6711 | 5085.6711
M2781 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 1,4 M | M | 5732.153 | 5732.153
M2782 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 1,6 M | M | 6680.335 | 6680.335
M2783 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 1,8 M | M | 7628.5017 | 7628.5017
M2784 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 2,0 M | M | 8404.3439 | 8404.3439
M2785 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 2,2 M | M | 10951.2655 | 10951.2655
M2786 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 2,4 M | M | 11853.663 | 11853.663
M2787 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 2,6 M | M | 12920.1346 | 12920.1346
M2788 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 2,8 M | M | 13822.4169 | 13822.4169
M2789 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 3,0 M | M | 14889.0024 | 14889.0024
M2790 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 3,2 M | M | 15791.3523 | 15791.3523
M2791 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,9 Mm E D = 3,4 M | M | 18826.2174 | 18826.2174
M2792 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,9 Mm E D = 3,6 M | M | 19856.8002 | 19856.8002
M2793 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,9 Mm E D = 3,8 M | M | 21085.3167 | 21085.3167
M2794 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,9 Mm E D = 4,0 M | M | 22036.8498 | 22036.8498
M2795 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,9 Mm E D = 4,2 M | M | 23225.7979 | 23225.7979
M2796 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,9 Mm E D = 4,4 M | M | 24295.5646 | 24295.5646
M2797 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 3,9 Mm E D = 4,6 M | M | 25405.1054 | 25405.1054
M2798 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 4,7 Mm E D = 4,8 M | M | 30763.2189 | 30763.2189
M2799 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Para Tunnel Liner - E = 4,7 Mm E D = 5,0 M | M | 32208.5177 | 32208.5177
M2800 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 1,2 M | M | 5338.9888 | 5338.9888
M2801 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 1,4 M | M | 6017.677 | 6017.677
M2802 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 1,6 M | M | 7013.0903 | 7013.0903
M2803 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 1,8 M | M | 8008.4882 | 8008.4882
M2804 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 2,7 Mm E D = 2,0 M | M | 8822.966 | 8822.966
M2805 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 2,2 M | M | 11833.394 | 11833.394
M2806 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 2,4 M | M | 12808.4789 | 12808.4789
M2807 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 2,6 M | M | 13960.8574 | 13960.8574
M2808 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 2,8 M | M | 14935.8171 | 14935.8171
M2809 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 3,0 M | M | 16088.2995 | 16088.2995
M2810 | DNIT-I | Chapa Metálica Corrugada Galvanizada Revestida Com Epóxi Para Tunnel Liner - E = 3,4 Mm E D = 3,2 M | M | 17063.3369 | 17063.3369
M2811 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 1,40 M E Vão = 1,95 M | M | 8311.2266 | 8311.2266
M2812 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 1,50 M E Vão = 2,15 M | M | 9183.6855 | 9183.6855
M2813 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 1,60 M E Vão = 2,30 M | M | 9795.8741 | 9795.8741
M2814 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 1,65 M E Vão = 2,55 M | M | 10392.9969 | 10392.9969
M2815 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 1,85 M E Vão = 2,70 M | M | 11265.2835 | 11265.2835
M2816 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 1,90 M E Vão = 2,75 M | M | 11571.4255 | 11571.4255
M2817 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 2,00 M E Vão = 3,00 M | M | 12168.4112 | 12168.4112
M2818 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 2,10 M E Vão = 3,20 M | M | 12765.3395 | 12765.3395
M2819 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 2,15 M E Vão = 3,35 M | M | 13362.1352 | 13362.1352
M2820 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 2,25 M E Vão = 3,55 M | M | 13959.206 | 13959.206
M2821 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 2,35 M E Vão = 3,70 M | M | 14831.7464 | 14831.7464
M2822 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 2,45 M E Vão = 3,90 M | M | 15444.2304 | 15444.2304
M2823 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 2,55 M E Vão = 4,00 M | M | 16041.1722 | 16041.1722
M2824 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 2,80 M E Vão = 4,15 M | M | 16637.679 | 16637.679
M2825 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 2,90 M E Vão = 4,40 M | M | 17235.0705 | 17235.0705
M2826 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 2,70 Mm, H = 3,00 M E Vão = 4,60 M | M | 18122.9056 | 18122.9056
M2827 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 3,40 Mm, H = 3,05 M E Vão = 4,80 M | M | 22526.236 | 22526.236
M2828 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 3,40 Mm, H = 3,15 M E Vão = 5,05 M | M | 23577.742 | 23577.742
M2829 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 3,40 Mm, H = 3,25 M E Vão = 5,25 M | M | 24318.8146 | 24318.8146
M2830 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 3,90 Mm, H = 3,35 M E Vão = 5,45 M | M | 27836.2023 | 27836.2023
M2831 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 3,90 Mm, H = 3,40 M E Vão = 5,60 M | M | 28249.7048 | 28249.7048
M2832 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 3,50 M E Vão = 5,80 M | M | 33918.1696 | 33918.1696
M2833 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 3,55 M E Vão = 5,90 M | M | 34392.1779 | 34392.1779
M2834 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 3,65 M E Vão = 6,10 M | M | 35714.2761 | 35714.2761
M2835 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 3,65 M E Vão = 6,25 M | M | 36188.683 | 36188.683
M2836 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 6,40 Mm, H = 3,75 M E Vão = 6,40 M | M | 49604.8361 | 49604.8361
M2837 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Lenticular Ou Similar - E = 6,40 Mm, H = 3,85 M E Vão = 6,60 M | M | 51347.3047 | 51347.3047
M2838 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem De Gado - E = 2,70 Mm, H = 2,25 M E Vão = 2,20 M | M | 11296.0481 | 11296.0481
M2839 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem De Gado - E = 2,70 Mm, H = 3,10 M E Vão = 2,90 M | M | 14831.7464 | 14831.7464
M2840 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 2,70 Mm, H = 3,50 M E Vão = 3,70 M | M | 17219.845 | 17219.845
M2841 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 2,70 Mm, H = 3,60 M E Vão = 3,90 M | M | 18107.67 | 18107.67
M2842 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 2,70 Mm, H = 3,75 M E Vão = 4,00 M | M | 18704.0691 | 18704.0691
M2843 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 2,70 Mm, H = 3,90 M E Vão = 4,20 M | M | 19301.4791 | 19301.4791
M2844 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 2,70 Mm, H = 4,10 M E Vão = 4,25 M | M | 19898.2084 | 19898.2084
M2845 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 2,70 Mm, H = 4,25 M E Vão = 4,40 M | M | 20786.5135 | 20786.5135
M2846 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 2,70 Mm, H = 4,40 M E Vão = 4,50 M | M | 21382.6013 | 21382.6013
M2847 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 3,40 Mm, H = 4,50 M E Vão = 4,70 M | M | 26466.8136 | 26466.8136
M2848 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 3,40 Mm, H = 4,75 M E Vão = 4,80 M | M | 27813.2509 | 27813.2509
M2849 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 3,40 Mm, H = 4,85 M E Vão = 5,00 M | M | 28553.9742 | 28553.9742
M2850 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 3,40 Mm, H = 4,90 M E Vão = 5,15 M | M | 29294.9311 | 29294.9311
M2851 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 3,40 Mm, H = 5,00 M E Vão = 5,25 M | M | 29650.7646 | 29650.7646
M2852 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 3,40 Mm, H = 5,30 M E Vão = 5,30 M | M | 31013.3671 | 31013.3671
M2853 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 3,90 Mm, H = 5,25 M E Vão = 5,65 M | M | 35582.2832 | 35582.2832
M2854 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 4,70 Mm, H = 5,30 M E Vão = 5,85 M | M | 42310.1697 | 42310.1697
M2855 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 4,70 Mm, H = 5,45 M E Vão = 6,00 M | M | 43256.6693 | 43256.6693
M2856 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152 Ou Similar Para Passagem Inferior - E = 4,70 Mm, H = 5,50 M E Vão = 6,25 M | M | 44217.2456 | 44217.2456
M2857 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 2,77 M E Vão = 6,12 M | M | 25839.5028 | 25839.5028
M2858 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 3,68 M E Vão = 6,30 M | M | 31388.9824 | 31388.9824
M2859 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 3,56 M E Vão = 6,55 M | M | 31383.6429 | 31383.6429
M2860 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,42 M E Vão = 6,96 M | M | 35991.4668 | 35991.4668
M2861 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 3,61 M E Vão = 6,78 M | M | 31848.3576 | 31848.3576
M2862 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,27 M E Vão = 6,99 M | M | 35867.8871 | 35867.8871
M2863 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 3,63 M E Vão = 7,01 M | M | 32391.429 | 32391.429
M2864 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,52 M E Vão = 7,42 M | M | 37468.4084 | 37468.4084
M2865 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 3,68 M E Vão = 7,24 M | M | 32919.1403 | 32919.1403
M2866 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,19 M E Vão = 7,47 M | M | 35589.8456 | 35589.8456
M2867 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,60 M E Vão = 7,85 M | M | 38537.637 | 38537.637
M2868 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 3,99 M E Vão = 7,67 M | M | 35061.6946 | 35061.6946
M2869 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,65 M E Vão = 8,08 M | M | 39066.3542 | 39066.3542
M2870 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,04 M E Vão = 7,90 M | M | 35991.4668 | 35991.4668
M2871 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,70 M E Vão = 8,31 M | M | 40012.2615 | 40012.2615
M2872 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,11 M E Vão = 8,36 M | M | 37063.5155 | 37063.5155
M2873 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 5,00 M E Vão = 8,97 M | M | 42140.3238 | 42140.3238
M2874 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,39 M E Vão = 8,59 M | M | 38661.2167 | 38661.2167
M2875 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 5,49 M E Vão = 9,17 M | M | 44810.5324 | 44810.5324
M2876 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,70 M E Vão = 9,22 M | M | 42016.7442 | 42016.7442
M2877 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 5,59 M E Vão = 9,63 M | M | 46282.822 | 46282.822
M2878 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 4,75 M E Vão = 9,45 M | M | 42541.945 | 42541.945
M2879 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 5,41 M E Vão = 9,65 M | M | 45757.6312 | 45757.6312
M2880 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 6,07 M E Vão = 9,86 M | M | 49764.563 | 49764.563
M2881 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 5,23 M E Vão = 9,68 M | M | 45212.1537 | 45212.1537
M2882 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 6,12 M E Vão = 10,08 M | M | 50289.7639 | 50289.7639
M2883 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 5,28 M E Vão = 9,91 M | M | 45757.6312 | 45757.6312
M2884 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 6,17 M E Vão = 10,31 M | M | 50836.4656 | 50836.4656
M2885 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 5,38 M E Vão = 10,36 M | M | 47214.6892 | 47214.6892
M2886 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 6,05 M E Vão = 10,54 M | M | 51238.0869 | 51238.0869
M2887 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 6,48 M E Vão = 10,74 M | M | 53367.3889 | 53367.3889
M2888 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 7,12 M E Vão = 11,35 M | M | 57382.6197 | 57382.6197
M2889 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 6,40 Mm, H = 5,41 M E Vão = 10,57 M | M | 63225.5558 | 63225.5558
M2890 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 6,40 Mm, H = 6,10 M E Vão = 10,77 M | M | 68544.5067 | 68544.5067
M2891 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 6,40 Mm, H = 6,53 M E Vão = 10,97 M | M | 71435.5545 | 71435.5545
M2892 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada De Arco Alto Tipo Mp 152S Ou Similar - E = 6,40 Mm, H = 7,16 M E Vão = 11,58 M | M | 76761.4389 | 76761.4389
M2893 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152S Ovoide Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 7,82 M E Vão = 7,21 M | M | 60921.0833 | 60921.0833
M2894 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152S Ovoide Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 7,87 M E Vão = 7,31 M | M | 63185.6466 | 63185.6466
M2895 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152S Ovoide Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 7,90 M E Vão = 7,77 M | M | 64251.4945 | 64251.4945
M2896 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152S Ovoide Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 8,44 M E Vão = 7,57 M | M | 65466.2478 | 65466.2478
M2897 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152S Ovoide Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 8,23 M E Vão = 8,36 M | M | 69735.9203 | 69735.9203
M2898 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152S Ovoide Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 8,01 M E Vão = 8,13 M | M | 68535.2734 | 68535.2734
M2899 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152S Ovoide Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 8,48 M E Vão = 8,56 M | M | 70400.137 | 70400.137
M2900 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152S Ovoide Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 9,32 M E Vão = 8,71 M | M | 74024.137 | 74024.137
M2901 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152S Ovoide Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 9,04 M E Vão = 9,15 M | M | 76098.4024 | 76098.4024
M2902 | DNIT-I | Chapa Múltipla Metálica Corrugada Galvanizada Tipo Mp 152S Ovoide Ou Similar - E = 4,70 Mm, H = 9,50 M E Vão = 9,15 M | M | 76555.8119 | 76555.8119
M2908 | DNIT-I | Terminal Absorvedor De Energia De Abertura Com Nível De Contenção Tl3 Para Defensa Metálica | UN | 47066.9111 | 47066.9111
M2909 | DNIT-I | Terminal Absorvedor De Energia De Não Abertura Com Nível De Contenção Tl3 Para Defensa Metálica | UN | 63114.9111 | 63114.9111
M2979 | DNIT-I | Chumbador Em Aço Ca 25 | KG | 6.8006 | 6.8006
M3089 | DNIT-I | Arame Liso Em Aço Galvanizado - D = 1,24 Mm (18 Bwg) | KG | 21.5422 | 21.5422
M3091 | DNIT-I | Porca Sextavada Em Aço Para Ancoragem De Tirantes - D = 38 Mm E C = 55 Mm | UN | 27.0199 | 27.0199
M3093 | DNIT-I | Tela De Poliamida - Malha De 60 Fios/Cm | M² | 19.2113 | 19.2113
M3094 | DNIT-I | Tirante De Barra De Aço - Tensão De Escoamento = 520 Mpa, Tensão De Ruptura = 690 Mpa E D = 32 Mm | M | 120.2972 | 120.2972
M3095 | DNIT-I | Válvula Manchete - D = 20 Mm | UN | 2.4021 | 2.4021
M3126 | DNIT-I | Barra Chata Em Aço Galvanizado | KG | 9.5418 | 9.5418
M3127 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 30 Mm | UN | 3.3331 | 3.3331
M3128 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 35 Mm | UN | 3.4386 | 3.4386
M3129 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 40 Mm | UN | 3.6534 | 3.6534
M3130 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 45 Mm | UN | 4.6258 | 4.6258
M3131 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 50 Mm | UN | 4.9498 | 4.9498
M3132 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 55 Mm | UN | 5.6516 | 5.6516
M3133 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 60 Mm | UN | 6.0175 | 6.0175
M3134 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 65 Mm | UN | 6.5075 | 6.5075
M3135 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 70 Mm | UN | 6.5394 | 6.5394
M3136 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 75 Mm | UN | 7.336 | 7.336
M3137 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 80 Mm | UN | 7.5715 | 7.5715
M3138 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 85 Mm | UN | 7.8182 | 7.8182
M3139 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 90 Mm | UN | 8.6336 | 8.6336
M3140 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 95 Mm | UN | 9.1017 | 9.1017
M3141 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 100 Mm | UN | 9.7246 | 9.7246
M3142 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 110 Mm | UN | 10.5504 | 10.5504
M3143 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 120 Mm | UN | 11.5663 | 11.5663
M3144 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica - D = 130 Mm | UN | 13.3514 | 13.3514
M3145 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica Ovalizada De 19 X 36 Mm | UN | 7.8827 | 7.8827
M3146 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica Ovalizada De 19 X 48 Mm | UN | 8.395 | 8.395
M3147 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica Ovalizada De 19 X 62 Mm | UN | 8.7797 | 8.7797
M3148 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica Ovalizada De 22 X 32 Mm | UN | 9.3325 | 9.3325
M3149 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica Ovalizada De 22 X 55 Mm | UN | 9.6145 | 9.6145
M3150 | DNIT-I | Luva Para Bainha Metálica Ovalizada De 22 X 73 Mm | UN | 10.2338 | 10.2338
M3153 | DNIT-I | Tinta Em Pó À Base De Resina Poliéster | KG | 66.9414 | 66.9414
M3170 | DNIT-I | Apoio De Neoprene Não Fretado - C = 100 Mm, L = 100 Mm E E = 20 Mm | UN | 21.4302 | 21.4302
M3171 | DNIT-I | Porca Sextavada Em Aço Galvanizado Para Parafuso - D = 9,525 Mm (3/8") | UN | 0.3536 | 0.3536
M3172 | DNIT-I | Porca Sextavada Em Aço Galvanizado Para Parafuso - D = 12 Mm (M12) | UN | 0.7051 | 0.7051
M3173 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Galvanizado, Classe 8.8 - D = 12 Mm (M12) E C = 30 Mm | UN | 2.2 | 2.2
M3174 | DNIT-I | Ligação Tipo Barra Chata Em Aço Galvanizado Para Contenção - L = 45 Mm E E = 4 Mm | KG | 18.3713 | 18.3713
M3177 | DNIT-I | Fita Metálica Sae 1010/1020 Para Solo Reforçado - L = 50 Mm E E = 4 Mm | KG | 16.5855 | 16.5855
M3178 | DNIT-I | Material Para Aterro Reforçado Com Fitas Metálicas | M³ | - | #VALUE!
M3179 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 5 Para Estais - D = 140 Mm | M | 231.5965 | 231.5965
M3180 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 5 Para Estais - D = 160 Mm | M | 272.0288 | 272.0288
M3181 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 5 Para Estais - D = 180 Mm | M | 322.4476 | 322.4476
M3182 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 5 Para Estais - D = 200 Mm | M | 372.9937 | 372.9937
M3183 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 5 Para Estais - D = 225 Mm | M | 428.6924 | 428.6924
M3184 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 5 Para Estais - D = 250 Mm | M | 484.3702 | 484.3702
M3185 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 5 Para Estais - D = 280 Mm | M | 506.477 | 506.477
M3186 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 5 Para Estais - D = 315 Mm | M | 556.8302 | 556.8302
M3187 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 12 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 1690.1432 | 1690.1432
M3188 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 19 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 1930.8458 | 1930.8458
M3189 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 22 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 2227.8234 | 2227.8234
M3190 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 31 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 2513.2343 | 2513.2343
M3191 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 37 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 2515.1558 | 2515.1558
M3192 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 43 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 3144.2631 | 3144.2631
M3193 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 55 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 3148.4073 | 3148.4073
M3194 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 61 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 3148.4073 | 3148.4073
M3195 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 73 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 3630.4081 | 3630.4081
M3196 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 85 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 4116.0189 | 4116.0189
M3197 | DNIT-I | Tubo Antivandalismo Em Aço Galvanizado Para Estais De 91 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 4120.1945 | 4120.1945
M3198 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 12 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 2309.7367 | 2309.7367
M3199 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 19 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 2628.4454 | 2628.4454
M3200 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 22 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 3448.3227 | 3448.3227
M3201 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 31 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 4466.2078 | 4466.2078
M3202 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 37 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 4733.2197 | 4733.2197
M3203 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 43 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 6243.4297 | 6243.4297
M3204 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 55 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 7885.7717 | 7885.7717
M3205 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 61 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 7885.7717 | 7885.7717
M3206 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 73 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 9199.2887 | 9199.2887
M3207 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 85 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 10347.3228 | 10347.3228
M3208 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Fixo Em Aço Galvanizado Para Estais De 91 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 10537.7758 | 10537.7758
M3209 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 12 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 1499.6003 | 1499.6003
M3210 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 19 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 1715.5997 | 1715.5997
M3211 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 22 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 2239.7378 | 2239.7378
M3212 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 31 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 2906.4543 | 2906.4543
M3213 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 37 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 3082.4347 | 3082.4347
M3214 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 43 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 4063.8249 | 4063.8249
M3215 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 55 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 5130.3985 | 5130.3985
M3216 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 61 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 5130.3985 | 5130.3985
M3217 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 73 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 5997.5227 | 5997.5227
M3218 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 85 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 6848.0703 | 6848.0703
M3219 | DNIT-I | Tubo Fôrma Lado Regulável Em Aço Galvanizado Para Estais De 91 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | M | 6877.0794 | 6877.0794
M3220 | DNIT-I | Coroa De Botões Esféricos - Ring Bit - D = 104 Mm (4 3/32") | UN | 1019.3963 | 1019.3963
M3225 | DNIT-I | Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si (Sinal Impresso Com Película De Sobreposição Tipo V) | M² | 466.7657
M3227 | DNIT-I | Tubo De Revestimento Em Aço-Carbono Schedule 40 - Dn = 101,6 Mm (4") | M | 196.9636 | 196.9636
M3228 | DNIT-I | Cimento Asfáltico De Petróleo Com Borracha - Cap 50/70 Com 15% De Borracha De Pneu | T | - | #VALUE!
M3229 | DNIT-I | Película Retrorrefletiva Tipo I + Si (Sinal Impresso Com Película De Sobreposição Tipo V) | M² | 374.5168 | 374.5168
M3230 | DNIT-I | Chapa De Poliéster Reforçada Com Fibra De Vidro - E = 2,0 Mm | M² | 112.3778 | 112.3778
M3231 | DNIT-I | Chapa De Alumínio Composto (Acm) - E = 3,0 Mm | M² | 145.7 | 145.7
M3232 | DNIT-I | Película Retrorrefletiva Tipo X + Si (Sinal Impresso Com Película De Sobreposição Tipo V) | M² | 571.7498 | 571.7498
M3233 | DNIT-I | Fita Adesiva Estrutural Dupla-Face - E = 2 Mm E L = 25 Mm | M | 8.4368 | 8.4368
M3235 | DNIT-I | Película Retrorrefletiva Tipo I | M² | 148.9065 | 148.9065
M3236 | DNIT-I | Película Retrorrefletiva Tipo Iii + Si | M² | 547.5486 | 547.5486
M3237 | DNIT-I | Película Retrorrefletiva Tipo Iii | M² | 259.2766 | 259.2766
M3238 | DNIT-I | Película Não Retrorrefletiva Tipo Iv | M² | 133.8113 | 133.8113
M3239 | DNIT-I | Película Retrorrefletiva Tipo X | M² | 427.5685 | 427.5685
M3240 | DNIT-I | Duto Flexível De Ventilação De Poliéster Aluminizado Sem Isolamento - D = 200 Mm | M | 23.8 | 23.8
M3241 | DNIT-I | Cabo De Cobre Flexível Antichama Isolado Em Hepr - Tensão De 0,6/1,0 Kv E Seção De 2 X 6 Mm² | M | 15.4 | 15.4
M3242 | DNIT-I | Cabo De Cobre Flexível Antichama Isolado Em Hepr - Tensão De 0,6/1,0 Kv E Seção De 4 X 6 Mm² | M | 26 | 26
M3245 | DNIT-I | Tinta Plástica À Base De Resina Metacrílica Aplicada A Frio Por Aspersão (Spray) | KG | 56.9699 | 56.9699
M3270 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 12 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 13240.1801 | 13240.1801
M3271 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 22 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 21104.7138 | 21104.7138
M3272 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 43 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 38914.5985 | 38914.5985
M3273 | DNIT-I | Ancoragem Fixa Para Estais De 85 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 75389.0247 | 75389.0247
M3274 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 12 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 22653.6948 | 22653.6948
M3275 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 22 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 35574.0866 | 35574.0866
M3276 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 43 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 66306.5285 | 66306.5285
M3277 | DNIT-I | Ancoragem Regulável Para Estais De 85 Cordoalhas - D = 15,7 Mm | UN | 128477.8147 | 128477.8147
M3278 | DNIT-I | Tubo Pead Pe 100 Pn 5 Para Estais - D = 110 Mm | M | 206.1675 | 206.1675
M3279 | DNIT-I | Arruela Lisa Em Aço Zincado Branco Para Parafuso - D = 9,525 Mm (3/8") | UN | 0.2006 | 0.2006
M3280 | DNIT-I | Viga De Madeira - E = 5 Cm E L = 11 Cm | M | 24.3792 | 24.3792
M3353 | DNIT-I | Purgador Plástico | UN | 1.2074 | 1.2074
M3360 | DNIT-I | Chumbador De Expansão Controlada Por Torque Em Aço Zincado Para Concreto - D = 8,0 Mm | UN | 2.2787 | 2.2787
M3361 | DNIT-I | Corrente De Elo Soldado Em Aço Sae 1010/1020 Com Acabamento Polido - E = 25,00 Mm (1") | M | 325.7449 | 325.7449
M3362 | DNIT-I | Corrente De Elo Soldado Em Aço Sae 1010/1020 Com Acabamento Polido - E = 12,50 Mm (1/2") | M | 91.4732 | 91.4732
M3363 | DNIT-I | Corrente De Elo Soldado Em Aço Sae 1010/1020 Com Acabamento Polido - E = 19,00 Mm (3/4") | M | 211.3936 | 211.3936
M3364 | DNIT-I | Lanterna De Sinalização Náutica Com Acessórios De Fixação - Alcance 2 Mn | UN | 3958.6822 | 3958.6822
M3365 | DNIT-I | Lanterna De Sinalização Náutica Com Acessórios De Fixação - Alcance 3 Mn | UN | 4615.0888 | 4615.0888
M3366 | DNIT-I | Lanterna De Sinalização Náutica Com Acessórios De Fixação - Alcance 4 Mn | UN | 7088.4868 | 7088.4868
M3367 | DNIT-I | Lanterna De Sinalização Náutica Com Acessórios De Fixação - Alcance 6 Mn | UN | 8720.6537 | 8720.6537
M3368 | DNIT-I | Lanterna De Sinalização Náutica Com Acessórios De Fixação - Alcance 8 Mn | UN | 10959.3497 | 10959.3497
M3369 | DNIT-I | Manilha Âncora Em Aço Forjado Com Porca E Cupilha - Dn = 16,0 Mm (5/8") | UN | 52.5701 | 52.5701
M3370 | DNIT-I | Manilha Reta Em Aço Forjado Com Porca E Cupilha - Dn = 38,1 Mm (1 1/2") | UN | 566.8173 | 566.8173
M3371 | DNIT-I | Manilha Reta Em Aço Forjado Com Porca E Cupilha - Dn = 25,4 Mm (1") | UN | 134.7505 | 134.7505
M3372 | DNIT-I | Suporte Polimérico Ecológico Maciço Colapsível Para Placa De Sinalização - Seção De 10 X 10 Cm | M | 410.7469
M3501 | DNIT-I | Placa De Ancoragem Para Tirante De Barra De Aço - E = 12,7 Mm E Seção De 160 X 160 Mm | UN | 81.1599
M3502 | DNIT-I | Mistura Betuminosa | M³ | -
M3503 | DNIT-I | Material De Base | M³ | -
M3504 | DNIT-I | Concreto | M³ | -
M3505 | DNIT-I | Material Demolido - Concreto Simples | M³ | -
M3506 | DNIT-I | Material Demolido - Madeira | M³ | -
M3507 | DNIT-I | Revestimento Asfáltico | M³ | -
M3508 | DNIT-I | Camada Granular (Base Ou Sub-Base) | M³ | -
M3509 | DNIT-I | Material Demolido - Remendo Profundo | M³ | -
M3510 | DNIT-I | Material Demolido - Alvenaria | M³ | -
M3511 | DNIT-I | Acessórios E Materiais Metálicos | T | -
M3512 | DNIT-I | Material Demolido - Concreto Armado | M³ | -
M3513 | DNIT-I | Material De 3ª Categoria | M³ | -
M3514 | DNIT-I | Solo | M³ | -
M3515 | DNIT-I | Grãos, Agregados E Solos Derramados Na Pista | T | - | #VALUE!
M3516 | DNIT-I | Veículos De Pequeno Porte Incendiados Em Rodovia | UN | - | #VALUE!
M3518 | DNIT-I | Tinta À Base De Resina Epóxi Bicomponente | L | 62.6582 | 62.6582
M3519 | DNIT-I | Tinta À Base De Resina Epóxi Poliamida Bicomponente Para Fundo Preparador De Pintura | L | 105.6721 | 105.6721
M3520 | DNIT-I | Tinta Anticorrosiva À Base De Resina Epóxi Poliamida Bicomponente | L | 94.971 | 94.971
M3521 | DNIT-I | Guincho Manual Com Capacidade De Tração De 100 Kn Com Cabo De Aço | UN | 173625.2881 | 173625.2881
M3522 | DNIT-I | Guincho Manual Com Capacidade De Tração De 200 Kn Com Cabo De Aço | UN | 255094.7801 | 255094.7801
M3523 | DNIT-I | Pneu Reaproveitado | UN | 60 | 60
M3524 | DNIT-I | Sapatilha Em Aço Inox - D = 13 Mm (1/2") | UN | 22.0083 | 22.0083
M3525 | DNIT-I | Molinete Manual Com Capacidade De Tração De 70 Kn | UN | 280951.2678 | 280951.2678
M3526 | DNIT-I | Ânodo De Sacrifício Em Liga De Zinco - Peso = 20 Kg | UN | 1487.1283 | 1487.1283
M3527 | DNIT-I | Cabo De Aço - D = 42,00 Mm (1 5/8") | M | 277.768 | 277.768
M3528 | DNIT-I | Terminal Soquete Fechado Em Aço Galvanizado Compatível Com Cabo De Aço De D = 42 Mm | UN | 4163.464 | 4163.464
M3529 | DNIT-I | Manilha Reta Em Aço Forjado Com Porca E Cupilha - D = 57,2 Mm (2 1/4") | UN | 1452.9024
M3530 | DNIT-I | Tubo Mecânico Em Aço-Carbono | KG | 32.4489
M3718 | DNIT-I | Material Combustível Removido | T | -
M3719 | DNIT-I | Blocos De Rocha Ou Matacões | M³ | -
M3720 | DNIT-I | Material Asfáltico Removido | T | -
M3721 | DNIT-I | Estrutura De Pórtico Metálico Removida | UN | -
M3722 | DNIT-I | Estrutura De Semipórtico Duplo Metálico Removida | UN | - | #VALUE!
M3723 | DNIT-I | Estrutura De Semipórtico Metálico Removida | UN | - | #VALUE!
M3727 | DNIT-I | Mangueira Para Hidrojateamento Com Pressão De Trabalho De Até 17,5 Mpa (2.538 Psi) - D = 25 Mm (1") | M | 173.5273
M3728 | DNIT-I | Mangueira Para Sistema De Sucção A Vácuo Com Vazão De Entrada De Até 3,6 M³/H (60 L/Min) - D = 72,5 Mm (3") | M | 111.7776
M3729 | DNIT-I | Detritos Removidos De Bueiros | M³ | - | #VALUE!
M3730 | DNIT-I | Material Triturado - Galhos E Troncos | M³ | - | #VALUE!
M3772 | DNIT-I | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 400 Kn - C = 100,0 Cm, L = 15,0 Cm E H = 23,0 Cm | M | 357.8622 | 357.8622
M3773 | DNIT-I | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 400 Kn - C = 100,0 Cm, L = 25,0 Cm E H = 32,0 Cm | M | 678.4829 | 678.4829
M3774 | DNIT-I | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - C = 100,0 Cm, L = 16,0 Cm E H = 26,5 Cm | M | 730.6565 | 730.6565
M3775 | DNIT-I | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - C = 100,0 Cm, L = 21,0 Cm E H = 28,0 Cm | M | 751.7952 | 751.7952
M3776 | DNIT-I | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - C = 100,0 Cm, L = 21,0 Cm E H = 38,0 Cm | M | 812.6336 | 812.6336
M3777 | DNIT-I | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - C = 100,0 Cm, L = 21,0 Cm E H = 48,0 Cm | M | 1058.3514 | 1058.3514
M3778 | DNIT-I | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - C = 100,0 Cm, L = 26,0 Cm E H = 33,0 Cm | M | 1088.5494 | 1088.5494
M3779 | DNIT-I | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - C = 100,0 Cm, L = 26,0 Cm E H = 53,0 Cm | M | 1165.9138 | 1165.9138
M3780 | DNIT-I | Canal Monobloco Com Corpo E Grelha Em Concreto Polímero Com Efeito Autolimpante - Carga De Controle De 900 Kn - C = 200,0 Cm, L = 40,0 Cm E H = 59,5 Cm | M | 4449.2372 | 4449.2372
M3781 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Poliamida Reforçada - Carga De Controle De 250 Kn - C = 100,0 Cm, L = 16,0 Cm E H = 12,2 Cm | M | 309.7095 | 309.7095
M3782 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Poliamida Reforçada - Carga De Controle De 250 Kn - C = 100,0 Cm, L = 16,0 Cm E H = 17,2 Cm | M | 328.6177 | 328.6177
M3783 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Poliamida Reforçada - Carga De Controle De 250 Kn - C = 100,0 Cm, L = 16,0 Cm E H = 5,5 Cm | M | 291.623 | 291.623
M3784 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 400 Kn - C = 100,0 Cm, L = 14,7 Cm E H = 15,7 Cm | M | 482.197 | 482.197
M3785 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 400 Kn - C = 100,0 Cm, L = 24,7 Cm E H = 20,8 Cm | M | 1305.2219 | 1305.2219
M3786 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 400 Kn - C = 100,0 Cm, L = 34,9 Cm E H = 25,8 Cm | M | 2208.8648 | 2208.8648
M3787 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 600 Kn - C = 100,0 Cm, L = 16,0 Cm E H = 12,2 Cm | M | 738.2983 | 738.2983
M3788 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 600 Kn - C = 100,0 Cm, L = 21,2 Cm E H = 18,0 Cm | M | 900.0204 | 900.0204
M3789 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Grelha De Encaixe Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 600 Kn - C = 100,0 Cm, L = 26,2 Cm E H = 17,2 Cm | M | 1153.7962 | 1153.7962
M3790 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Abertura De Captação Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 900 Kn - C = 100,0 Cm, L = 21,0 Cm E H = 57,9 Cm | M | 999.4525 | 999.4525
M3791 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Abertura De Captação Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 900 Kn - C = 100,0 Cm, L = 25,2 Cm E H = 57,8 Cm | M | 1634.1533 | 1634.1533
M3792 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Abertura De Captação Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 900 Kn - C = 100,0 Cm, L = 42,0 Cm E H = 95,0 Cm | M | 2038.767 | 2038.767
M3793 | DNIT-I | Canal Em Polietileno E Polipropileno Com Efeito Autolimpante E Abertura De Captação Em Ferro Fundido Dúctil - Carga De Controle De 900 Kn - C = 114,2 Cm, L = 78,0 Cm E H = 106,0 Cm | M | 2672.321
M3795 | DNIT-I | Custo Equivalente Da Construção Civil Para Construção Do Estaleiro Padrão | M² | 1712.19
M3801 | DNIT-I | Animais De Grande Porte Mortos Em Rodovia | T | -
M3802 | DNIT-I | Animais De Pequeno Porte Mortos Em Rodovia | T | -
M3803 | DNIT-I | Emborrachados De Pneus Espalhados Em Rodovia | T | -
M3804 | DNIT-I | Espécimes Arbóreos De Até 20 M Tombados Na Pista | T | -
M3805 | DNIT-I | Espécimes Arbóreos De 20 A 40 M Tombados Na Pista | T | -
M3806 | DNIT-I | Sucatas Derramadas Em Rodovia | T | -
M3807 | DNIT-I | Veículos De Grande Porte Incendiados Em Rodovia | UN | -
M3808 | DNIT-I | Veículos De Médio Porte Incendiados Em Rodovia | UN | -
M3809 | DNIT-I | Veículos De Grande Porte Tombados Em Rodovia | UN | -
M3810 | DNIT-I | Veículos De Médio Porte Tombados Em Rodovia | UN | -
M3811 | DNIT-I | Veículos De Pequeno Porte Tombados Em Rodovia | UN | - | #VALUE!
M3813 | DNIT-I | Vidros, Caixas E Engradados Derramados Na Pista | T | - | #VALUE!
M3821 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Bidirecional Com Um Pino - Tipo I | UN | 20.7266 | 20.7266
M3822 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Bidirecional Com Um Pino - Tipo Ii | UN | 27.8158 | 27.8158
M3823 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Bidirecional Com Um Pino - Tipo Iii | UN | 27.8158 | 27.8158
M3824 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Bidirecional Com Um Pino - Tipo Iv | UN | 30.4199 | 30.4199
M3825 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Bidirecional Sem Pino - Tipo I | UN | 19.3797 | 19.3797
M3826 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Bidirecional Sem Pino - Tipo Ii | UN | 23.0263 | 23.0263
M3827 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Bidirecional Sem Pino - Tipo Iii | UN | 23.0263 | 23.0263
M3828 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Bidirecional Sem Pino - Tipo Iv | UN | 28.4226 | 28.4226
M3829 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Monodirecional Com Um Pino - Tipo I | UN | 16.788 | 16.788
M3830 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Monodirecional Com Um Pino - Tipo Ii | UN | 20.9077 | 20.9077
M3831 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Monodirecional Com Um Pino - Tipo Iii | UN | 21.7949 | 21.7949
M3832 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Monodirecional Com Um Pino - Tipo Iv | UN | 27.9245 | 27.9245
M3833 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Monodirecional Sem Pino - Tipo I | UN | 16.215 | 16.215
M3834 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Monodirecional Sem Pino - Tipo Ii | UN | 20.4096 | 20.4096
M3835 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Monodirecional Sem Pino - Tipo Iii | UN | 20.9077 | 20.9077
M3836 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Plástico Injetado Monodirecional Sem Pino - Tipo Iv | UN | 27.3861 | 27.3861
M3837 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Bidirecional Com Um Pino - Tipo I | UN | 30.7181 | 30.7181
M3838 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Bidirecional Com Um Pino - Tipo Ii | UN | 39.0478 | 39.0478
M3839 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Bidirecional Com Um Pino - Tipo Iii | UN | 43.3864 | 43.3864
M3840 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Bidirecional Com Um Pino - Tipo Iv | UN | 43.2579 | 43.2579
M3841 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Bidirecional Sem Pino - Tipo I | UN | 30.1748 | 30.1748
M3842 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Bidirecional Sem Pino - Tipo Ii | UN | 38.5498 | 38.5498
M3843 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Bidirecional Sem Pino - Tipo Iii | UN | 42.6695 | 42.6695
M3844 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Bidirecional Sem Pino - Tipo Iv | UN | 42.6695 | 42.6695
M3845 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Monodirecional Com Um Pino - Tipo I | UN | 27.6939 | 27.6939
M3846 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Monodirecional Com Um Pino - Tipo Ii | UN | 34.1133 | 34.1133
M3847 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Monodirecional Com Um Pino - Tipo Iii | UN | 38.0898 | 38.0898
M3848 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Monodirecional Com Um Pino - Tipo Iv | UN | 41.8546 | 41.8546
M3851 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Monodirecional Sem Pino - Tipo I | UN | 27.0602 | 27.0602
M3852 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Monodirecional Sem Pino - Tipo Ii | UN | 33.4705 | 33.4705
M3853 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Monodirecional Sem Pino - Tipo Iii | UN | 37.237 | 37.237
M3854 | DNIT-I | Tacha Refletiva Em Resina Sintética Monodirecional Sem Pino - Tipo Iv | UN | 41.3113 | 41.3113
M3855 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Bidirecional Com Dois Pinos - Tipo Ii | UN | 24.2626 | 24.2626
M3856 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Bidirecional Com Dois Pinos - Tipo Iii | UN | 21.4988 | 21.4988
M3857 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Bidirecional Com Dois Pinos - Tipo Iv | UN | 58.5593 | 58.5593
M3858 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Bidirecional Com Um Pino - Tipo Ii | UN | 21.7555 | 21.7555
M3859 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Bidirecional Com Um Pino - Tipo Iii | UN | 18.6027 | 18.6027
M3860 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Bidirecional Com Um Pino - Tipo Iv | UN | 57.156 | 57.156
M3861 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Monodirecional Com Dois Pinos - Tipo Ii | UN | 19.4659 | 19.4659
M3862 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Monodirecional Com Dois Pinos - Tipo Iii | UN | 18.1292 | 18.1292
M3863 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Monodirecional Com Dois Pinos - Tipo Iv | UN | 50.1843 | 50.1843
M3864 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Monodirecional Com Um Pino - Tipo Ii | UN | 16.0839 | 16.0839
M3865 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Monodirecional Com Um Pino - Tipo Iii | UN | 15.1356 | 15.1356
M3866 | DNIT-I | Tacha Refletiva Metálica Monodirecional Com Um Pino - Tipo Iv | UN | 51.0153 | 51.0153
M3867 | DNIT-I | Tachão Refletivo Em Plástico Injetado Bidirecional | UN | 66.6473 | 66.6473
M3868 | DNIT-I | Tachão Refletivo Em Plástico Injetado Monodirecional | UN | 64.9394 | 64.9394
M3869 | DNIT-I | Tachão Refletivo Em Resina Sintética Bidirecional | UN | 55.9278 | 55.9278
M3870 | DNIT-I | Tachão Refletivo Em Resina Sintética Monodirecional | UN | 54.5335 | 54.5335
M3900 | DNIT-I | Emulsão Asfáltica Com Polímero - Rr-1C-E | T | - | #VALUE!
M3901 | DNIT-I | Reservatório Metálico Tipo Taça - Capacidade De 5.000 L | UN | 15750 | 15750
M3902 | DNIT-I | Reservatório Metálico Tipo Taça - Capacidade De 10.000 L | UN | 23795.4366 | 23795.4366
M3903 | DNIT-I | Reservatório Metálico Tipo Taça - Capacidade De 20.000 L | UN | 36418.7916
M3904 | DNIT-I | Reservatório Metálico Tipo Taça - Capacidade De 30.000 L | UN | 49566.3
M3905 | DNIT-I | Amv Tipo Tr37, Abertura 1:8, Bitola Métrica | UN | -
M3906 | DNIT-I | Amv Tipo Tr37, Abertura 1:10, Bitola Métrica | UN | -
M3907 | DNIT-I | Amv Tipo Tr37, Abertura 1:12, Bitola Métrica | UN | - | #VALUE!
M3908 | DNIT-I | Amv Tipo Tr37, Abertura 1:14, Bitola Métrica | UN | - | #VALUE!
M3909 | DNIT-I | Bico Para Corte A Plasma Manual - 65A | UN | 64.3874 | 64.3874
M3910 | DNIT-I | Bico Para Corte A Plasma Manual - 45A | UN | 62.3613 | 62.3613
M3911 | DNIT-I | Bocal Para Corte A Plasma Manual - 45A/65A | UN | 158.3689 | 158.3689
M3912 | DNIT-I | Capa De Retenção Para Corte A Plasma Manual - 45A/65A | UN | 271.6893 | 271.6893
M3913 | DNIT-I | Eletrodo Para Corte A Plasma Manual - 45A/65A | UN | 76.0873 | 76.0873
M3914 | DNIT-I | Distribuidor De Gás Para Corte A Plasma Manual - 45A/65A | UN | 179.647 | 179.647
M3915 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Inox - D = 12,7 Mm (1/2") E C = 38,1 Mm (1.1/2") | UN | 4.0495 | 4.0495
M3916 | DNIT-I | Porca Sextavada Em Aço Inox Para Parafuso - D = 12,7 Mm (1/2") | UN | 1.4938 | 1.4938
M3917 | DNIT-I | Arruela Lisa Em Aço Inox - D = 12,7 Mm (1/2") | UN | 0.792 | 0.792
M3918 | DNIT-I | Disco De Corte Com 80 Dentes Multimaterial - D = 250 Mm | UN | 382.6875 | 382.6875
M3919 | DNIT-I | Lixa D'Água Nº 360 | UN | 1.307 | 1.307
M3920 | DNIT-I | Diluente Para Tinta Epóxi Bicomponente Ou Tricomponente | L | 61.488 | 61.488
M3921 | DNIT-I | Tinta À Base De Resina Epóxi Óxido De Ferro | L | 127.9334 | 127.9334
M3922 | DNIT-I | Diluente Para Esmalte Poliuretano De Dois Componentes | L | 74.6291 | 74.6291
M3923 | DNIT-I | Tinta Esmalte Poliuretano Bicomponente | L | 194.4247 | 194.4247
M3924 | DNIT-I | Catalisador Para Tinta Fosfatizante | L | 58.523 | 58.523
M3925 | DNIT-I | Tinta Fosfatizante Para Fundo Preparador De Pintura | L | 63.7021 | 63.7021
M3926 | DNIT-I | Luva Em Aço Galvanizado Com Rosca Bsp Classe Leve - D = 12,5 Mm (1/2") | UN | 3.3 | 3.3
M3927 | DNIT-I | Plug Tipo Bujão Em Aço Galvanizado Com Rosca Bsp - D = 15 Mm (1/2") | UN | 3.6034 | 3.6034
M3928 | DNIT-I | Tubo Em Aço-Carbono - E = 3,35 Mm E D = 80 Mm (3") | M | 62.6925 | 62.6925
M3929 | DNIT-I | Tubo Em Aço-Carbono - E = 3,00 Mm E D = 150 Mm (6") | M | 162.1456 | 162.1456
M3931 | DNIT-I | Cantoneira Em Alumínio De Abas Iguais - L = 38,1 Mm E E = 4,76 Mm | KG | 33.0813 | 33.0813
M3932 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Inox - D = 8 Mm (M8) E C = 20 Mm | UN | 1.4865 | 1.4865
M3933 | DNIT-I | Porca Sextavada Em Aço Inox Para Parafuso - D = 8 Mm (M8) | UN | 0.5175 | 0.5175
M3934 | DNIT-I | Arruela Lisa Em Aço Inox Para Parafuso - D = 8,4 Mm (M8) | UN | 0.2 | 0.2
M3935 | DNIT-I | Arruela De Pressão Em Aço Inox Para Parafuso - D = 8,1 Mm (M8) | UN | 0.3059 | 0.3059
M3936 | DNIT-I | Parafuso De Cabeça Sextavada Em Aço Inox - D = 12,7 Mm (1/2") E C = 19,05 Mm (3/4") | UN | 4.9278 | 4.9278
M3939 | DNIT-I | Barra Redonda Em Aço Sae 1020 - D = 25,4 Mm (1") | M | 38.4583 | 38.4583
M3947 | DNIT-I | Tubo Em Aço - E = 3,00 Mm E Seção De 40 X 40 Mm | M | 33.3294 | 33.3294
M3949 | DNIT-I | Desmoldante Para Fôrmas Metálicas | L | 16.7472 | 16.7472
M4413 | DNIT-I | Arame E70S6 Para Solda Mig/Mag - D = 0,9 Mm | KG | 18.8203 | 18.8203
|  |  | Data Base: Outubro/2024 |  | REAJUSTE | 1
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | Custo Produtivo | Custo Produtivo Reajustado | Custo Improdutivo | Custo Improdutivo Reajustado
E9001 | DNIT-EQP | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,60 m - 2,20 kW | H | 16.7286 | 16.7286 | 10.3964 | 10.3964
E9002 | DNIT-EQP | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,80 m - 2,20 kW | H | 22.7125 | 22.7125 | 14.1153 | 14.1153
E9003 | DNIT-EQP | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,00 m - 2,20 kW | H | 27.2487 | 27.2487 | 16.9344 | 16.9344
E9004 | DNIT-EQP | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,20 m - 2,20 kW | H | 28.8895 | 28.8895 | 17.9541 | 17.9541
E9005 | DNIT-EQP | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,50 m - 2,20 kW | H | 34.3692 | 34.3692 | 21.3596 | 21.3596
E9006 | DNIT-EQP | Equipamento para sondagem manual | H | 1.2532 | 1.2532 | 0.845 | 0.845
E9007 | DNIT-EQP | Bomba de pistão triplex com capacidade de 7,80 m³/h (130 l/min) - 8,20 kW | H | 34.9778 | 34.9778 | 15.5003 | 15.5003
E9008 | DNIT-EQP | Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t | H | 2.1174 | 2.1174 | 1.3931 | 1.3931
E9009 | DNIT-EQP | Embarcação rebocadora - 268 kW | H | 441.6866 | 441.6866 | 147.2817 | 147.2817
E9010 | DNIT-EQP | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | H | 1.0325 | 1.0325 | 0.6936 | 0.6936
E9011 | DNIT-EQP | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg | H | 0.5513 | 0.5513 | 0.3774 | 0.3774
E9014 | DNIT-EQP | Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW | H | 360.4721 | 360.4721 | 250.1773 | 250.1773
E9015 | DNIT-EQP | Elevador de obra com capacidade de 1.000 kg - 9 kW | H | 36.4703 | 36.4703 | 31.8903 | 31.8903
E9016 | DNIT-EQP | Usina misturadora móvel de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129,40 kW | H | 1664.7578 | 1664.7578 | 811.5983 | 811.5983
E9017 | DNIT-EQP | Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW | H | 190.7163 | 190.7163 | 95.8874 | 95.8874
E9020 | DNIT-EQP | Recicladora a frio - 455 kW | H | 1361.6567 | 1361.6567 | 437.3357 | 437.3357
E9021 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 456 kVA | H | 411.0717 | 411.0717 | 22.4872 | 22.4872
E9022 | DNIT-EQP | Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | H | 118.0771 | 118.0771 | 84.6419 | 84.6419
E9023 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW | H | 500.7082 | 500.7082 | 239.1264 | 239.1264
E9024 | DNIT-EQP | Misturador de nata cimento - 1,50 kW | H | 26.7015 | 26.7015 | 26.1795 | 26.1795
E9025 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 7.000 kN - 15 kW | H | 57.0081 | 57.0081 | 51.1432 | 51.1432
E9026 | DNIT-EQP | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW | H | 5.5231 | 5.5231 | 3.2288 | 3.2288
E9028 | DNIT-EQP | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | H | 36.0022 | 36.0022 | 25.9495 | 25.9495
E9029 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 8.000 kN - 20 kW | H | 60.6856 | 60.6856 | 53.2277 | 53.2277
E9030 | DNIT-EQP | Bomba de protensão com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW | H | 1.8701 | 1.8701 | 1.06 | 1.06
E9031 | DNIT-EQP | Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - 15 kW | H | 81.6897 | 81.6897 | 58.3253 | 58.3253
E9032 | DNIT-EQP | Equipamento para regulagem final de estais com até 37 cordoalhas - D = 15,7 mm - 20 kW | H | 53.5211 | 53.5211 | 49.1667 | 49.1667
E9033 | DNIT-EQP | Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW | H | 57.8286 | 57.8286 | 51.6083 | 51.6083
E9034 | DNIT-EQP | Equipamento para regulagem final de estais de 56 a 73 cordoalhas - D = 15,7 mm - 40 kW | H | 65.0062 | 65.0062 | 55.6767 | 55.6767
E9035 | DNIT-EQP | Equipamento para regulagem final de estais de 74 a 91 cordoalhas - D = 15,7 mm - 50 kW | H | 72.184 | 72.184 | 59.7452 | 59.7452
E9036 | DNIT-EQP | Grua fixa para alturas de 60 a 102 m, com alcance de 60 m com capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - 37 kW | H | 489.7797 | 489.7797 | 285.3782 | 285.3782
E9038 | DNIT-EQP | Macaco hidráulico monocordoalha para tensionamento de estais - 3 kW | H | 45.8177 | 45.8177 | 44.8003 | 44.8003
E9039 | DNIT-EQP | Máquina de solda por termofusão para tubos PEAD com gerador de 4 kW | H | 63.2607 | 63.2607 | 52.3473 | 52.3473
E9040 | DNIT-EQP | Serra mármore - 1,45 kW | H | 0.0762 | 0.0762 | 0.0522 | 0.0522
E9042 | DNIT-EQP | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW | H | 253.4461 | 253.4461 | 106.7138 | 106.7138
E9043 | DNIT-EQP | Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW | H | 79.5355 | 79.5355 | 39.8805 | 39.8805
E9044 | DNIT-EQP | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora | H | 307.2672 | 307.2672 | 201.5546 | 201.5546
E9045 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 496 kN | H | 61.3779 | 61.3779 | 50.0016 | 50.0016
E9046 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 929 kN | H | 63.7869 | 63.7869 | 51.331 | 51.331
E9047 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kN | H | 69.8611 | 69.8611 | 54.683 | 54.683
E9048 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859 kN | H | 73.1294 | 73.1294 | 56.4866 | 56.4866
E9049 | DNIT-EQP | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW | H | 215.4471 | 215.4471 | 94.0777 | 94.0777
E9050 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t - 97 kW | H | 458.3745 | 458.3745 | 237.5094 | 237.5094
E9051 | DNIT-EQP | Máquina levantadora e posicionadora de via - 7,40 kW | H | 191.4046 | 191.4046 | 116.0805 | 116.0805
E9052 | DNIT-EQP | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | H | 209.8749 | 209.8749 | 94.2028 | 94.2028
E9053 | DNIT-EQP | Perfuratriz hidráulica montada em flutuante - 32 kW | H | 73.8179 | 73.8179 | 45.6701 | 45.6701
E9054 | DNIT-EQP | Equipamento sobre forma-trilho para execução e acabamento de pavimento de concreto - 13,40 kW | H | 265.8377 | 265.8377 | 171.7867 | 171.7867
E9055 | DNIT-EQP | Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t | H | 83.0325 | 83.0325 | 56.8409 | 56.8409
E9056 | DNIT-EQP | Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t | H | 132.713 | 132.713 | 118.3358 | 118.3358
E9057 | DNIT-EQP | Batelão sem propulsão com capacidade de 66 m³ | H | 33.4664 | 33.4664 | 30.5829 | 30.5829
E9058 | DNIT-EQP | Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t | H | 45.1306 | 45.1306 | 36.5065 | 36.5065
E9059 | DNIT-EQP | Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m montada na obra com capacidade de 150 t | H | 132.713 | 132.713 | 118.3358 | 118.3358
E9060 | DNIT-EQP | Perfuratriz pneumática rotopercussiva montada em flutuante com pressão de 0,70 MPa e capacidade de 2.500 gpm | H | 64.526 | 64.526 | 63.5119 | 63.5119
E9061 | DNIT-EQP | Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW | H | 0.2064 | 0.2064 | 0.1369 | 0.1369
E9062 | DNIT-EQP | Soprador de ar quente manual - 1,60 kW | H | 1.1837 | 1.1837 | 0.7679 | 0.7679
E9063 | DNIT-EQP | Equipamento de estabilização dinâmica da via - 300 kW | H | 2909.7052 | 2909.7052 | 1612.471 | 1612.471
E9064 | DNIT-EQP | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | H | 1.5365 | 1.5365 | 1.0446 | 1.0446
E9065 | DNIT-EQP | Carro controle ferroviário - 186 kW | H | 2919.3004 | 2919.3004 | 1749.7463 | 1749.7463
E9066 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 14 kVA | H | 18.3974 | 18.3974 | 4.61 | 4.61
E9067 | DNIT-EQP | Veículo ferroviário para capina química com capacidade de 12.000 l - 115 kW | H | 237.3698 | 237.3698 | 120.6345 | 120.6345
E9068 | DNIT-EQP | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva para CCPH - 123 kW | H | 717.9889 | 717.9889 | 360.2105 | 360.2105
E9069 | DNIT-EQP | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW | H | 8.7546 | 8.7546 | 0.7907 | 0.7907
E9070 | DNIT-EQP | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | H | 53.3987 | 53.3987 | 44.8728 | 44.8728
E9071 | DNIT-EQP | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | H | 0.67 | 0.67 | 0.4555 | 0.4555
E9072 | DNIT-EQP | Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica - 486 kW | H | 878.088 | 878.088 | 303.1632 | 303.1632
E9073 | DNIT-EQP | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW | H | 184.3792 | 184.3792 | 71.0055 | 71.0055
E9074 | DNIT-EQP | Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l | H | 70.5935 | 70.5935 | 48.2205 | 48.2205
E9075 | DNIT-EQP | Trado cavadeira de 12" | H | 0.1039 | 0.1039 | 0.0713 | 0.0713
E9076 | DNIT-EQP | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | H | 44.4304 | 44.4304 | 38.666 | 38.666
E9077 | DNIT-EQP | Perfuratriz de circulação reversa tipo Wirth ou similar com unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW | H | 820.5508 | 820.5508 | 390.6947 | 390.6947
E9078 | DNIT-EQP | Treliça lançadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vão máximo de 45 m - 110 kW | H | 253.8466 | 253.8466 | 195.1999 | 195.1999
E9079 | DNIT-EQP | Bomba submersível com capacidade de 360 m³/h - 23 kW | H | 30.1809 | 30.1809 | 17.6436 | 17.6436
E9080 | DNIT-EQP | Carrelone com capacidade máxima de 70 t | H | 181.5314 | 181.5314 | 136.6622 | 136.6622
E9081 | DNIT-EQP | Fischietti simples com capacidade de 70 t | H | 33.9723 | 33.9723 | 31.521 | 31.521
E9083 | DNIT-EQP | Vagão fechado FLT com capacidade de 99 t | H | 33.8895 | 33.8895 | 26.8478 | 26.8478
E9084 | DNIT-EQP | Vagão tanque convencional TCT com capacidade de 97 t e 103.000 l | H | 49.3302 | 49.3302 | 39.0802 | 39.0802
E9085 | DNIT-EQP | Vagão gôndola GDE com capacidade de 93,5 t / 29 m³ | H | 24.8657 | 24.8657 | 19.699 | 19.699
E9086 | DNIT-EQP | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m³/h - 74 kW | H | 193.3315 | 193.3315 | 75.9458 | 75.9458
E9089 | DNIT-EQP | Roçadeira costal - 1,40 kW | H | 8.9957 | 8.9957 | 0.5224 | 0.5224
E9093 | DNIT-EQP | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | H | 36.0543 | 36.0543 | 6.4302 | 6.4302
E9094 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW | H | 2774.7682 | 2774.7682 | 1441.4806 | 1441.4806
E9095 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t - 500 kW | H | 4548.2478 | 4548.2478 | 2387.7838 | 2387.7838
E9096 | DNIT-EQP | Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW | H | 158.5695 | 158.5695 | 68.6707 | 68.6707
E9101 | DNIT-EQP | Removedora de faixas de sinalização viária - 9,69 kW | H | 26.2295 | 26.2295 | 4.8849 | 4.8849
E9102 | DNIT-EQP | Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW | H | 47.6032 | 47.6032 | 33.4257 | 33.4257
E9103 | DNIT-EQP | Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW | H | 45.068 | 45.068 | 31.9436 | 31.9436
E9105 | DNIT-EQP | Embarcação empurradora multipropósito - 2 x 186 kW | H | 778.5939 | 778.5939 | 237.763 | 237.763
E9106 | DNIT-EQP | Balsa de convés com capacidade de 200 t | H | 77.7711 | 77.7711 | 53.083 | 53.083
E9107 | DNIT-EQP | Compactador manual com soquete vibratório - 2,24 kW | H | 5.8352 | 5.8352 | 0.953 | 0.953
E9108 | DNIT-EQP | Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW | H | 853.4841 | 853.4841 | 398.3628 | 398.3628
E9110 | DNIT-EQP | Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | H | 388.499 | 388.499 | 160.4572 | 160.4572
E9111 | DNIT-EQP | Jateador abrasivo úmido com capacidade de 350 kg de abrasivo | H | 78.3924 | 78.3924 | 54.3872 | 54.3872
E9112 | DNIT-EQP | Sinalizador direcional móvel com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus | H | 3.4368 | 3.4368 | 2.3527 | 2.3527
E9113 | DNIT-EQP | Painel de Mensagem Variável - PMV móvel, com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus | H | 24.025 | 24.025 | 16.4466 | 16.4466
E9116 | DNIT-EQP | Semáforo móvel com 3 lentes e bateria - D = 200 mm | H | 1.2206 | 1.2206 | 0.8356 | 0.8356
E9117 | DNIT-EQP | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW | H | 357.2332 | 357.2332 | 150.7277 | 150.7277
E9118 | DNIT-EQP | Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 kW | H | 157.3275 | 157.3275 | 73.3135 | 73.3135
E9119 | DNIT-EQP | Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW | H | 214.1079 | 214.1079 | 92.1756 | 92.1756
E9120 | DNIT-EQP | Equipamento de cravação sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 258 kW | H | 623.552 | 623.552 | 257.6882 | 257.6882
E9122 | DNIT-EQP | Perfuratriz tipo Bottom Feed para coluna de brita - 194 kW | H | 892.1427 | 892.1427 | 454.7554 | 454.7554
E9125 | DNIT-EQP | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW | H | 82.1592 | 82.1592 | 45.4418 | 45.4418
E9126 | DNIT-EQP | Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW | H | 5344.4129 | 5344.4129 | 1917.8311 | 1917.8311
E9127 | DNIT-EQP | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW | H | 332.1341 | 332.1341 | 152.2683 | 152.2683
E9134 | DNIT-EQP | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW | H | 226.2232 | 226.2232 | 70.8906 | 70.8906
E9141 | DNIT-EQP | Rebarbador hidráulico com bomba manual com capacidade de força de 9.000 kgf | H | 14.2438 | 14.2438 | 9.4482 | 9.4482
E9144 | DNIT-EQP | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW | H | 48.4647 | 48.4647 | 41.4437 | 41.4437
E9148 | DNIT-EQP | Macaco de protensão de fios com bomba - 3,72 kW | H | 57.299 | 57.299 | 51.3081 | 51.3081
E9149 | DNIT-EQP | Máquina de aplicação e extração de grampo elástico tipo Pandrol - 6,70 kW | H | 57.0961 | 57.0961 | 26.0523 | 26.0523
E9151 | DNIT-EQP | Britador de mandíbulas móvel sobre esteiras, sem peneira, com capacidade de 140 m³/h - 170 kW | H | 598.3279 | 598.3279 | 263.7571 | 263.7571
E9152 | DNIT-EQP | Ferramenta de fixação à pólvora de ação direta | H | 0.1872 | 0.1872 | 0.1056 | 0.1056
E9153 | DNIT-EQP | Ferramenta de fixação à pólvora e sistema à pistão | H | 0.1738 | 0.1738 | 0.098 | 0.098
E9154 | DNIT-EQP | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kW | H | 102.3936 | 102.3936 | 63.8333 | 63.8333
E9155 | DNIT-EQP | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | H | 17.9285 | 17.9285 | 11.0764 | 11.0764
E9156 | DNIT-EQP | Soprador de ar costal - 2,6 kW | H | 5.6169 | 5.6169 | 0.48 | 0.48
E9157 | DNIT-EQP | Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola métrica - 2.237 kW | H | 1941.8878 | 1941.8878 | 310.7882 | 310.7882
E9158 | DNIT-EQP | Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola larga - 2.237 kW | H | 1961.7826 | 1961.7826 | 323.0373 | 323.0373
E9159 | DNIT-EQP | Vagão plataforma PNE com capacidade de 82 t - bitola métrica | H | 29.5178 | 29.5178 | 23.3845 | 23.3845
E9160 | DNIT-EQP | Vagão plataforma PNT com capacidade de 98 t - bitola larga | H | 36.8974 | 36.8974 | 29.2307 | 29.2307
E9161 | DNIT-EQP | Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLD com capacidade de 64 t - bitola métrica | H | 29.2772 | 29.2772 | 23.1939 | 23.1939
E9162 | DNIT-EQP | Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLT com capacidade de 99 t - bitola larga | H | 33.8895 | 33.8895 | 26.8478 | 26.8478
E9163 | DNIT-EQP | Vagão hopper aberto com descarga automática HNE com capacidade de 45 m³ - bitola métrica | H | 35.2931 | 35.2931 | 27.9598 | 27.9598
E9164 | DNIT-EQP | Vagão hopper aberto com descarga automática HNT com capacidade de 63 m³ - bitola larga | H | 36.6968 | 36.6968 | 29.0718 | 29.0718
E9167 | DNIT-EQP | Equipamento para carga e descarga de TLS de até 250 m - 90 kW | H | 248.7054 | 248.7054 | 133.7119 | 133.7119
E9168 | DNIT-EQP | Carregadeira de pneus com implemento de garfo - 195 kW | H | 389.5616 | 389.5616 | 184.8387 | 184.8387
E9200 | DNIT-EQP | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW com periculosidade | H | 365.1644 | 365.1644 | 158.6589 | 158.6589
E9203 | DNIT-EQP | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade | H | 665.414 | 665.414 | 308.1668 | 308.1668
E9204 | DNIT-EQP | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW com periculosidade | H | 417.3792 | 417.3792 | 185.497 | 185.497
E9205 | DNIT-EQP | Equipamento de corte a plasma CNC - 12.000 x 5.500 mm - 19,5 kW | H | 166.9954 | 166.9954 | 103.7835 | 103.7835
E9206 | DNIT-EQP | Equipamento de solda MIG automática com acessórios - 14,6 kVA | H | 14.9422 | 14.9422 | 8.2458 | 8.2458
E9207 | DNIT-EQP | Máquina de solda elétrica retificadora 425 A - 18,70 kW | H | 1.1224 | 1.1224 | 0.6194 | 0.6194
E9209 | DNIT-EQP | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha, com insalubridade, com capacidade de 2.040 gpm | H | 37.6295 | 37.6295 | 35.4513 | 35.4513
E9213 | DNIT-EQP | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW com periculosidade | H | 2324.0752 | 2324.0752 | 1109.1805 | 1109.1805
E9231 | DNIT-EQP | Maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP) | H | 0.0158 | 0.0158 | 0.0087 | 0.0087
E9242 | DNIT-EQP | Estação transmissora de superfície para televisionamento | H | 1.4248 | 1.4248 | 0.9922 | 0.9922
E9243 | DNIT-EQP | Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D = 1,80 m e H = 2,22 m | H | 83.1072 | 83.1072 | 70.969 | 70.969
E9244 | DNIT-EQP | Estação transmissora de superfície para comunicação sem fio | H | 4.6175 | 4.6175 | 3.2155 | 3.2155
E9245 | DNIT-EQP | Estação transmissora de superfície para comunicação com fio | H | 0.774 | 0.774 | 0.539 | 0.539
E9246 | DNIT-EQP | Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros | H | 1.4852 | 1.4852 | 1.0343 | 1.0343
E9247 | DNIT-EQP | Sistema de Sino aberto (sinete) para mergulho até 50 m - 33,50 kW | H | 93.6875 | 93.6875 | 78.7547 | 78.7547
E9248 | DNIT-EQP | Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4 MPa - 7,46 kW | H | 14.5813 | 14.5813 | 4.3036 | 4.3036
E9249 | DNIT-EQP | Sistema de ar comprimido para mergulho até 50 m com pressão de trabalho de 1,7 MPa - 16,18 kW | H | 27.0628 | 27.0628 | 6.7815 | 6.7815
E9251 | DNIT-EQP | Fonte de plasma para corte manual - 65A - 15 kW | H | 5.8214 | 5.8214 | 3.2125 | 3.2125
E9252 | DNIT-EQP | Serra de esquadria com braço telescópico - D = 250 mm (10") - 1,80 kW | H | 0.8121 | 0.8121 | 0.5559 | 0.5559
E9253 | DNIT-EQP | Rebordeadeira diâmetro máximo 3,00 m - 4,85 kW | H | 5.8289 | 5.8289 | 3.6106 | 3.6106
E9254 | DNIT-EQP | Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2.000 mm | H | 1.5135 | 1.5135 | 0.9375 | 0.9375
E9255 | DNIT-EQP | Fonte de plasma para corte manual - 45A - 10 kW | H | 3.892 | 3.892 | 2.1478 | 2.1478
E9256 | DNIT-EQP | Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l | H | 34.2246 | 34.2246 | 30.4214 | 30.4214
E9259 | DNIT-EQP | Ventilador centrífugo média pressão com capacidade de 38 m³/min - 2,21 kW | H | 2.8565 | 2.8565 | 1.8394 | 1.8394
E9260 | DNIT-EQP | Detector de gases com bomba elétrica para espaço confinado | H | 0.6121 | 0.6121 | 0.406 | 0.406
E9261 | DNIT-EQP | Equipamento de pintura com pistola airless - 0,90 kW | H | 0.3937 | 0.3937 | 0.2695 | 0.2695
E9262 | DNIT-EQP | Escova rotativa com cerdas de aço para tratamento de superfície - 0,91 kW | H | 28.3856 | 28.3856 | 27.3955 | 27.3955
E9263 | DNIT-EQP | Tripé com guincho para espaço confinado | H | 1.534 | 1.534 | 0.9533 | 0.9533
E9264 | DNIT-EQP | Respirador purificador de ar motorizado | H | 1.2841 | 1.2841 | 0.8518 | 0.8518
E9265 | DNIT-EQP | Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido para jateamento | H | 2.6213 | 2.6213 | 1.7388 | 1.7388
E9267 | DNIT-EQP | Exaustor centrífugo alta pressão com capacidade de 35 m³/min - 1,47 kW | H | 0.9174 | 0.9174 | 0.5908 | 0.5908
E9501 | DNIT-EQP | Ventilador axial para ventilação forçada com velocidade de saída de 32,8 m/s - D = 1.000 mm - 30 kW | H | 77.1495 | 77.1495 | 49.6795 | 49.6795
E9502 | DNIT-EQP | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW | H | 229.2959 | 229.2959 | 104.4073 | 104.4073
E9503 | DNIT-EQP | Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW | H | 146.3917 | 146.3917 | 100.3631 | 100.3631
E9505 | DNIT-EQP | Prensa dobradeira capacidade 320 t - comprimento até 3.100 mm - 30 kW | H | 108.094 | 108.094 | 76.6403 | 76.6403
E9507 | DNIT-EQP | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | H | 25.2197 | 25.2197 | 15.8986 | 15.8986
E9510 | DNIT-EQP | Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW | H | 2.3486 | 2.3486 | 1.5124 | 1.5124
E9511 | DNIT-EQP | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | H | 438.7507 | 438.7507 | 212.3053 | 212.3053
E9512 | DNIT-EQP | Veículo leve - 53 kW | H | 64.2422 | 64.2422 | 34.6181 | 34.6181
E9513 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | H | 121.3618 | 121.3618 | 26.0502 | 26.0502
E9514 | DNIT-EQP | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | H | 287.6517 | 287.6517 | 105.2518 | 105.2518
E9515 | DNIT-EQP | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | H | 284.8819 | 284.8819 | 127.1755 | 127.1755
E9516 | DNIT-EQP | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 283 kW | H | 1018.784 | 1018.784 | 498.5591 | 498.5591
E9518 | DNIT-EQP | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | H | 4.9653 | 4.9653 | 3.4577 | 3.4577
E9519 | DNIT-EQP | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | H | 49.5949 | 49.5949 | 28.9902 | 28.9902
E9521 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 3,2 kVA | H | 4.7421 | 4.7421 | 0.2339 | 0.2339
E9522 | DNIT-EQP | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 kW | H | 23.1037 | 23.1037 | 14.3949 | 14.3949
E9523 | DNIT-EQP | Motoscraper - 304 kW | H | 1003.1023 | 1003.1023 | 420.1934 | 420.1934
E9524 | DNIT-EQP | Motoniveladora - 93 kW | H | 285.5109 | 285.5109 | 123.6689 | 123.6689
E9525 | DNIT-EQP | Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW | H | 330.9111 | 330.9111 | 245.5049 | 245.5049
E9526 | DNIT-EQP | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | H | 145.0986 | 145.0986 | 72.7809 | 72.7809
E9527 | DNIT-EQP | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | H | 30.3053 | 30.3053 | 28.1271 | 28.1271
E9528 | DNIT-EQP | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW | H | 166.2532 | 166.2532 | 79.181 | 79.181
E9529 | DNIT-EQP | Jateador para estruturas metálicas com transportador a roletes - 22 kW | H | 607.3649 | 607.3649 | 391.2988 | 391.2988
E9530 | DNIT-EQP | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | H | 256.7515 | 256.7515 | 111.0712 | 111.0712
E9532 | DNIT-EQP | Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA | H | 14.3397 | 14.3397 | 7.9133 | 7.9133
E9535 | DNIT-EQP | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | H | 26.5404 | 26.5404 | 26.1948 | 26.1948
E9536 | DNIT-EQP | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW | H | 107.5921 | 107.5921 | 42.108 | 42.108
E9538 | DNIT-EQP | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,30 m - 2,20 kW | H | 3.9218 | 3.9218 | 2.4373 | 2.4373
E9539 | DNIT-EQP | Equipamento de batimetria monofeixe | H | 49.819 | 49.819 | 45.9643 | 45.9643
E9540 | DNIT-EQP | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | H | 320.127 | 320.127 | 128.7399 | 128.7399
E9541 | DNIT-EQP | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | H | 763.563 | 763.563 | 300.9921 | 300.9921
E9543 | DNIT-EQP | Compressor de ar respirável com capacidade de até 35 MPa e 3,58 l/s - 5,52 kW | H | 9.4808 | 9.4808 | 5.3041 | 5.3041
E9544 | DNIT-EQP | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | H | 12.3437 | 12.3437 | 7.9486 | 7.9486
E9545 | DNIT-EQP | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | H | 356.721 | 356.721 | 152.7397 | 152.7397
E9547 | DNIT-EQP | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | H | 0.2434 | 0.2434 | 0.1343 | 0.1343
E9548 | DNIT-EQP | Bomba centrífuga com capacidade de 7,1 a 22 m³/h - 1,50 kW | H | 0.4358 | 0.4358 | 0.2548 | 0.2548
E9551 | DNIT-EQP | Obturador mecânico simples com extensão de 12 m | H | 0.7657 | 0.7657 | 0.5242 | 0.5242
E9552 | DNIT-EQP | Nível ótico com capacidade de aumento de 32x | H | 1.7879 | 1.7879 | 1.1859 | 1.1859
E9553 | DNIT-EQP | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m | H | 6.6451 | 6.6451 | 4.549 | 4.549
E9556 | DNIT-EQP | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | H | 7.1523 | 7.1523 | 0.9056 | 0.9056
E9558 | DNIT-EQP | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | H | 56.1217 | 56.1217 | 38.3352 | 38.3352
E9559 | DNIT-EQP | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | H | 70.4518 | 70.4518 | 40.1952 | 40.1952
E9560 | DNIT-EQP | Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW | H | 352.61 | 352.61 | 101.8219 | 101.8219
E9561 | DNIT-EQP | GPS geodésico de simples frequência (L1) | H | 6.0206 | 6.0206 | 3.9936 | 3.9936
E9562 | DNIT-EQP | GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) | H | 14.4185 | 14.4185 | 9.5641 | 9.5641
E9563 | DNIT-EQP | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras com clamshell - 220 kW | H | 654.8124 | 654.8124 | 314.0774 | 314.0774
E9565 | DNIT-EQP | Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW | H | 770.6886 | 770.6886 | 304.57 | 304.57
E9566 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 1,9 m³ - 220 kW | H | 527.2443 | 527.2443 | 259.5715 | 259.5715
E9567 | DNIT-EQP | Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW | H | 15.7095 | 15.7095 | 1.8493 | 1.8493
E9568 | DNIT-EQP | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | H | 0.2053 | 0.2053 | 0.1362 | 0.1362
E9569 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW | H | 444.4334 | 444.4334 | 213.3513 | 213.3513
E9570 | DNIT-EQP | Furadeira com base magnética - 1,20 kW | H | 0.7067 | 0.7067 | 0.4492 | 0.4492
E9574 | DNIT-EQP | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW | H | 409.448 | 409.448 | 177.5658 | 177.5658
E9576 | DNIT-EQP | Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW | H | 273.3941 | 273.3941 | 126.6755 | 126.6755
E9577 | DNIT-EQP | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | H | 152.2869 | 152.2869 | 55.9684 | 55.9684
E9578 | DNIT-EQP | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW | H | 4.2156 | 4.2156 | 2.6199 | 2.6199
E9580 | DNIT-EQP | Fresadora e distribuidora com controle de greide - 287 kW | H | 834.4871 | 834.4871 | 287.4742 | 287.4742
E9581 | DNIT-EQP | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | H | 310.9576 | 310.9576 | 121.0018 | 121.0018
E9583 | DNIT-EQP | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | H | 14.3541 | 14.3541 | 9.2431 | 9.2431
E9584 | DNIT-EQP | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | H | 198.4699 | 198.4699 | 98.033 | 98.033
E9585 | DNIT-EQP | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | H | 32.6282 | 32.6282 | 27.0097 | 27.0097
E9586 | DNIT-EQP | Régua vibratória dupla com 4 m - 4,10 kW | H | 8.5717 | 8.5717 | 0.6134 | 0.6134
E9587 | DNIT-EQP | Serra para corte de concreto - 4 kW | H | 9.6479 | 9.6479 | 1.3269 | 1.3269
E9588 | DNIT-EQP | Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes - 205 kW | H | 1091.8397 | 1091.8397 | 472.4688 | 472.4688
E9589 | DNIT-EQP | Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto - 44,80 kW | H | 254.6606 | 254.6606 | 139.5076 | 139.5076
E9590 | DNIT-EQP | Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa | H | 98.0141 | 98.0141 | 76.1561 | 76.1561
E9591 | DNIT-EQP | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | H | 21.8845 | 21.8845 | 2.0105 | 2.0105
E9593 | DNIT-EQP | Draga hopper com capacidade de 750 m³ | H | 5227.2597 | 5227.2597 | 2090.1976 | 2090.1976
E9594 | DNIT-EQP | Draga hopper com capacidade de 1.000 m³ | H | 5800.6994 | 5800.6994 | 2299.063 | 2299.063
E9595 | DNIT-EQP | Draga hopper com capacidade de 2.000 m³ | H | 8049.2127 | 8049.2127 | 3024.0953 | 3024.0953
E9596 | DNIT-EQP | Draga hopper com capacidade de 3.000 m³ | H | 10453.8438 | 10453.8438 | 3905.2454 | 3905.2454
E9597 | DNIT-EQP | Draga hopper com capacidade de 4.000 m³ | H | 12760.6258 | 12760.6258 | 4688.5464 | 4688.5464
E9598 | DNIT-EQP | Draga hopper com capacidade de 5.000 m³ | H | 15009.1391 | 15009.1391 | 5413.5786 | 5413.5786
E9599 | DNIT-EQP | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | H | 77.8709 | 77.8709 | 64.0849 | 64.0849
E9601 | DNIT-EQP | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW | H | 334.013 | 334.013 | 50.7511 | 50.7511
E9603 | DNIT-EQP | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW | H | 410.9575 | 410.9575 | 177.0683 | 177.0683
E9606 | DNIT-EQP | Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW | H | 742.2498 | 742.2498 | 156.3206 | 156.3206
E9607 | DNIT-EQP | Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW | H | 312.2976 | 312.2976 | 214.3518 | 214.3518
E9609 | DNIT-EQP | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW | H | 137.9038 | 137.9038 | 45.5074 | 45.5074
E9610 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 42,48 l/s (90 PCM) - 18,50 kW | H | 34.6422 | 34.6422 | 9.8233 | 9.8233
E9611 | DNIT-EQP | Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW | H | 1015.5964 | 1015.5964 | 661.4086 | 661.4086
E9612 | DNIT-EQP | Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t | H | 72.738 | 72.738 | 64.1139 | 64.1139
E9613 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com pinça com capacidade de 40 t - 186 kW | H | 843.2837 | 843.2837 | 425.3465 | 425.3465
E9614 | DNIT-EQP | Bomba com capacidade de 136 m³/h e câmara de vácuo - 5,60 kW | H | 1.7855 | 1.7855 | 1.0438 | 1.0438
E9615 | DNIT-EQP | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW | H | 220.9515 | 220.9515 | 145.6844 | 145.6844
E9617 | DNIT-EQP | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | H | 62.5272 | 62.5272 | 50.7459 | 50.7459
E9618 | DNIT-EQP | Batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ - 224 kW | H | 868.688 | 868.688 | 406.35 | 406.35
E9619 | DNIT-EQP | Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³ - 373 kW | H | 1073.865 | 1073.865 | 474.6777 | 474.6777
E9620 | DNIT-EQP | Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t | H | 114.0932 | 114.0932 | 71.5292 | 71.5292
E9621 | DNIT-EQP | Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,08 m³/h (18 l/min) e misturador com tambor de 0,100 m³ - 6,20 kW | H | 34.386 | 34.386 | 30.379 | 30.379
E9622 | DNIT-EQP | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | H | 12.2055 | 12.2055 | 7.7585 | 7.7585
E9623 | DNIT-EQP | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | H | 14.7937 | 14.7937 | 9.4037 | 9.4037
E9624 | DNIT-EQP | Draga hopper com capacidade de 10.000 m³ | H | 25667.3254 | 25667.3254 | 9171.3838 | 9171.3838
E9625 | DNIT-EQP | Draga hopper com capacidade de 15.000 m³ | H | 36351.3955 | 36351.3955 | 12824.7048 | 12824.7048
E9626 | DNIT-EQP | Draga hopper com capacidade de 20.000 m³ | H | 47100.0975 | 47100.0975 | 16477.4737 | 16477.4737
E9627 | DNIT-EQP | Embarcação hotel com capacidade para 15 pessoas - 199 kW | H | 355.1869 | 355.1869 | 94.3453 | 94.3453
E9628 | DNIT-EQP | Fábrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,20 kW | H | 3.5786 | 3.5786 | 2.224 | 2.224
E9629 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW | H | 125.2882 | 125.2882 | 27.9885 | 27.9885
E9630 | DNIT-EQP | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | H | 0.9868 | 0.9868 | 0.5769 | 0.5769
E9631 | DNIT-EQP | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW | H | 86.6179 | 86.6179 | 68.6936 | 68.6936
E9632 | DNIT-EQP | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,20 m - 2,20 kW | H | 11.806 | 11.806 | 7.3371 | 7.3371
E9633 | DNIT-EQP | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,30 m - 2,20 kW | H | 13.691 | 13.691 | 8.5086 | 8.5086
E9634 | DNIT-EQP | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW | H | 15.1605 | 15.1605 | 9.4219 | 9.4219
E9635 | DNIT-EQP | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e cortador de 30 kW | H | 454.9787 | 454.9787 | 130.4401 | 130.4401
E9636 | DNIT-EQP | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 483 kW e cortador de 55 kW | H | 711.5782 | 711.5782 | 175.2033 | 175.2033
E9637 | DNIT-EQP | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e cortador de 110 kW | H | 1175.5401 | 1175.5401 | 299.6916 | 299.6916
E9638 | DNIT-EQP | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW | H | 1918.538 | 1918.538 | 409.1358 | 409.1358
E9639 | DNIT-EQP | Embarcação hotel com capacidade para 30 pessoas - 2 x 112 kW | H | 512.9709 | 512.9709 | 193.2753 | 193.2753
E9640 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW | H | 28.1931 | 28.1931 | 8.5401 | 8.5401
E9641 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 75,04 l/s (159 PCM) - 33 kW | H | 53.0314 | 53.0314 | 12.6202 | 12.6202
E9642 | DNIT-EQP | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | H | 297.6156 | 297.6156 | 164.0797 | 164.0797
E9643 | DNIT-EQP | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW | H | 0.4606 | 0.4606 | 0.3153 | 0.3153
E9646 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | H | 43.5344 | 43.5344 | 10.4068 | 10.4068
E9647 | DNIT-EQP | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | H | 9.424 | 9.424 | 1.0414 | 1.0414
E9648 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 422,86 l/s (896 PCM) - 213 kW | H | 310.0425 | 310.0425 | 63.4146 | 63.4146
E9649 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 94,39 l/s (200 PCM) - 36 kW | H | 61.1166 | 61.1166 | 15.5937 | 15.5937
E9651 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com Hammer Grab - 186 kW | H | 499.1489 | 499.1489 | 249.959 | 249.959
E9652 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW | H | 441.6978 | 441.6978 | 76.0567 | 76.0567
E9653 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com trado para escavação em solos - 186 kW | H | 665.0856 | 665.0856 | 334.5283 | 334.5283
E9654 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com trado com bits escavação em rocha - 186 kW | H | 665.0856 | 665.0856 | 334.5283 | 334.5283
E9656 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em solos - 186 kW | H | 663.3007 | 663.3007 | 333.6186 | 333.6186
E9657 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em rocha - 186 kW | H | 663.3007 | 663.3007 | 333.6186 | 333.6186
E9660 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | H | 466.563 | 466.563 | 233.3517 | 233.3517
E9661 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 89,67 l/s (190 PCM) - 36 kW | H | 57.8542 | 57.8542 | 13.7685 | 13.7685
E9662 | DNIT-EQP | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | H | 0.5148 | 0.5148 | 0.2841 | 0.2841
E9664 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW | H | 739.9241 | 739.9241 | 369.0706 | 369.0706
E9668 | DNIT-EQP | Mesa vibratória - 2,20 kW | H | 3.4048 | 3.4048 | 2.116 | 2.116
E9671 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | H | 228.5231 | 228.5231 | 46.1551 | 46.1551
E9673 | DNIT-EQP | Equipamento de batimetria multifeixe | H | 234.9828 | 234.9828 | 160.1102 | 160.1102
E9674 | DNIT-EQP | Equipamento de medição de descarga líquida com ADCP | H | 107.2495 | 107.2495 | 91.8762 | 91.8762
E9675 | DNIT-EQP | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | H | 1.1938 | 1.1938 | 0.6588 | 0.6588
E9676 | DNIT-EQP | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 kW | H | 249.0777 | 249.0777 | 50.4114 | 50.4114
E9677 | DNIT-EQP | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm | H | 29.1726 | 29.1726 | 27.502 | 27.502
E9678 | DNIT-EQP | Fresadora a frio - 455 kW | H | 1408.1884 | 1408.1884 | 483.2123 | 483.2123
E9681 | DNIT-EQP | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | H | 293.011 | 293.011 | 111.2388 | 111.2388
E9682 | DNIT-EQP | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW | H | 101.5943 | 101.5943 | 56.6626 | 56.6626
E9683 | DNIT-EQP | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW | H | 0.9423 | 0.9423 | 0.52 | 0.52
E9684 | DNIT-EQP | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW | H | 106.9602 | 106.9602 | 51.0715 | 51.0715
E9685 | DNIT-EQP | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | H | 222.7641 | 222.7641 | 99.3502 | 99.3502
E9689 | DNIT-EQP | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | H | 1238.6381 | 1238.6381 | 656.197 | 656.197
E9691 | DNIT-EQP | Guincho tracionador de cordoalhas - 7,50 kW | H | 82.8488 | 82.8488 | 63.5222 | 63.5222
E9692 | DNIT-EQP | Caldeira para aquecimento e injeção de cera - 1 kW | H | 37.0445 | 37.0445 | 34.6393 | 34.6393
E9694 | DNIT-EQP | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW | H | 30.5326 | 30.5326 | 28.4192 | 28.4192
E9697 | DNIT-EQP | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW | H | 161.6267 | 161.6267 | 70.3778 | 70.3778
E9699 | DNIT-EQP | Trituradora de galhos e troncos rebocável com capacidade de até 350 mm de diâmetro com guincho - 96,94 kW | H | 213.085 | 213.085 | 84.2035 | 84.2035
E9700 | DNIT-EQP | Fresadora a frio - 155 kW | H | 708.0804 | 708.0804 | 288.7447 | 288.7447
E9701 | DNIT-EQP | Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l | H | 30.4588 | 30.4588 | 28.1856 | 28.1856
E9703 | DNIT-EQP | Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW | H | 3.5786 | 3.5786 | 2.224 | 2.224
E9704 | DNIT-EQP | Batelão sem propulsão montado na obra com capacidade de 66 m³ | H | 33.4664 | 33.4664 | 30.5829 | 30.5829
E9705 | DNIT-EQP | Misturador de lama bentonítica - 4 kW | H | 28.3351 | 28.3351 | 27.1345 | 27.1345
E9706 | DNIT-EQP | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | H | 30.1774 | 30.1774 | 28.0565 | 28.0565
E9707 | DNIT-EQP | Desarenador - 15 kW | H | 27.8309 | 27.8309 | 26.7616 | 26.7616
E9708 | DNIT-EQP | Microtrator com roçadeira - 10 kW | H | 40.7335 | 40.7335 | 29.6726 | 29.6726
E9710 | DNIT-EQP | Socadora automática de linha - 253 kW | H | 3546.2797 | 3546.2797 | 2022.3826 | 2022.3826
E9712 | DNIT-EQP | Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW | H | 1726.555 | 1726.555 | 935.3127 | 935.3127
E9714 | DNIT-EQP | Bate-estaca com martelo hidráulico - 450 kW | H | 740.4749 | 740.4749 | 280.764 | 280.764
E9716 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 590 kN - 3,70 kW | H | 45.4998 | 45.4998 | 44.6201 | 44.6201
E9717 | DNIT-EQP | Máquina policorte - 2,20 kW | H | 0.1468 | 0.1468 | 0.1005 | 0.1005
E9718 | DNIT-EQP | Pórtico duplo de descarga e posicionamento de dormente - 89 kW | H | 1022.6012 | 1022.6012 | 661.8366 | 661.8366
E9719 | DNIT-EQP | Talha manual com capacidade de 3 t | H | 0.6492 | 0.6492 | 0.4512 | 0.4512
E9720 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN - 3,70 kW | H | 45.0741 | 45.0741 | 44.3788 | 44.3788
E9721 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW | H | 46.8101 | 46.8101 | 45.3628 | 45.3628
E9722 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN - 5 kW | H | 48.7973 | 48.7973 | 46.4892 | 46.4892
E9723 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN - 7 kW | H | 49.7581 | 49.7581 | 47.0338 | 47.0338
E9724 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN - 10 kW | H | 50.1948 | 50.1948 | 47.2813 | 47.2813
E9725 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN - 10 kW | H | 50.6535 | 50.6535 | 47.5413 | 47.5413
E9726 | DNIT-EQP | Bate-estaca Strauss - 15 kW | H | 58.5476 | 58.5476 | 42.553 | 42.553
E9727 | DNIT-EQP | Posicionadora de trilhos - 7,40 kW | H | 86.9217 | 86.9217 | 49.1987 | 49.1987
E9728 | DNIT-EQP | Tirefonadora/parafusadora portátil - 3,10 kW | H | 13.7382 | 13.7382 | 5.057 | 5.057
E9729 | DNIT-EQP | Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal | H | 23.4385 | 23.4385 | 13.1129 | 13.1129
E9730 | DNIT-EQP | Grupo vibrador com gerador - 2,80 kW | H | 12.7328 | 12.7328 | 5.6286 | 5.6286
E9731 | DNIT-EQP | Máquina de furar dormente portátil - 1,50 kW | H | 16.3072 | 16.3072 | 7.7776 | 7.7776
E9732 | DNIT-EQP | Máquina para furar dormente - 6,70 kW | H | 24.4812 | 24.4812 | 8.0539 | 8.0539
E9733 | DNIT-EQP | Máquina tirefonadora e parafusadora - 6,70 kW | H | 24.8269 | 24.8269 | 8.2447 | 8.2447
E9734 | DNIT-EQP | Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m³/h - 5,50 kW | H | 55.1204 | 55.1204 | 42.793 | 42.793
E9735 | DNIT-EQP | Máquina para serrar trilho - 5,00 kW | H | 12.7314 | 12.7314 | 2.9542 | 2.9542
E9736 | DNIT-EQP | Máquina para furar trilho - 1,20 kW | H | 9.1991 | 9.1991 | 4.0993 | 4.0993
E9737 | DNIT-EQP | Conjunto para pré-aquecimento de trilho em solda aluminotérmica | H | 0.7297 | 0.7297 | 0.4027 | 0.4027
E9738 | DNIT-EQP | Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,20 kW | H | 23.1349 | 23.1349 | 8.5324 | 8.5324
E9742 | DNIT-EQP | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW | H | 194.9919 | 194.9919 | 81.2524 | 81.2524
E9745 | DNIT-EQP | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW | H | 155.732 | 155.732 | 58.0081 | 58.0081
E9746 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm | H | 29.2554 | 29.2554 | 27.9725 | 27.9725
E9747 | DNIT-EQP | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm | H | 29.446 | 29.446 | 28.0989 | 28.0989
E9748 | DNIT-EQP | Rosqueadeira para rosca cônica - 0,75 kW | H | 26.2282 | 26.2282 | 25.8889 | 25.8889
E9749 | DNIT-EQP | Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg | H | 27.0224 | 27.0224 | 26.3072 | 26.3072
E9750 | DNIT-EQP | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | H | 7.3428 | 7.3428 | 4.2926 | 4.2926
E9753 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 23 kVA | H | 27.0354 | 27.0354 | 5.535 | 5.535
E9754 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 68 kVA | H | 67.3866 | 67.3866 | 7.6267 | 7.6267
E9755 | DNIT-EQP | Bomba de alta pressão para jet grouting de até 45 MPa - 150 kW | H | 486.1208 | 486.1208 | 194.2346 | 194.2346
E9756 | DNIT-EQP | Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW | H | 117.7524 | 117.7524 | 82.623 | 82.623
E9758 | DNIT-EQP | Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW | H | 300.02 | 300.02 | 127.5868 | 127.5868
E9760 | DNIT-EQP | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW | H | 3.5729 | 3.5729 | 1.9717 | 1.9717
E9761 | DNIT-EQP | Guincho de coluna com capacidade de 200 kg - 0,92 kW | H | 0.8007 | 0.8007 | 0.4976 | 0.4976
E9762 | DNIT-EQP | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | H | 253.2084 | 253.2084 | 122.6732 | 122.6732
E9763 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 40 kVA | H | 43.9581 | 43.9581 | 7.1537 | 7.1537
E9764 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 7,2 kVA | H | 10.6078 | 10.6078 | 0.4857 | 0.4857
E9765 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 569 kVA | H | 513.9371 | 513.9371 | 29.017 | 29.017
E9766 | DNIT-EQP | Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados - 20 kW | H | 118.8842 | 118.8842 | 81.4486 | 81.4486
E9767 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | H | 11.4871 | 11.4871 | 1.0398 | 1.0398
E9768 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 373,78 l/s (792 PCM) - 213,30 kW | H | 294.0371 | 294.0371 | 54.3052 | 54.3052
E9769 | DNIT-EQP | Cunha hidráulica com três cilindros e acessórios com capacidade de 3.000 kN - 5,60 kW | H | 76.5167 | 76.5167 | 50.4392 | 50.4392
E9770 | DNIT-EQP | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte inferior a 0,10 m² - 58 kW | H | 145.0986 | 145.0986 | 72.7809 | 72.7809
E9771 | DNIT-EQP | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,10 a 0,15 m² - 58 kW | H | 145.0986 | 145.0986 | 72.7809 | 72.7809
E9772 | DNIT-EQP | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kW | H | 145.0986 | 145.0986 | 72.7809 | 72.7809
E9773 | DNIT-EQP | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW | H | 145.0986 | 145.0986 | 72.7809 | 72.7809
E9774 | DNIT-EQP | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW | H | 145.0986 | 145.0986 | 72.7809 | 72.7809
E9775 | DNIT-EQP | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW | H | 657.4828 | 657.4828 | 300.2356 | 300.2356
E9776 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 174 kVA | H | 162.8349 | 162.8349 | 12.6797 | 12.6797
E9777 | DNIT-EQP | Extrusora de barreira de concreto - 74 kW | H | 1066.1004 | 1066.1004 | 515.4071 | 515.4071
E9778 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 338 kVA | H | 305.0909 | 305.0909 | 17.2956 | 17.2956
E9779 | DNIT-EQP | Grupo gerador - 113 kVA | H | 105.4477 | 105.4477 | 8.2197 | 8.2197
E9780 | DNIT-EQP | Misturador automático para grauteamento com capacidade de 20 m³/h - 7 kW | H | 79.1569 | 79.1569 | 51.0988 | 51.0988
E9781 | DNIT-EQP | Misturador com bomba para grauteamento tipo Flex E ou similar - 25 kW | H | 131.4417 | 131.4417 | 83.9388 | 83.9388
E9782 | DNIT-EQP | Perfuratriz pneumática com avanço de coluna de 33,5 kg com capacidade de 2.280 gpm | H | 34.0326 | 34.0326 | 30.184 | 30.184
E9784 | DNIT-EQP | Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - 24 kW | H | 135.1525 | 135.1525 | 75.8815 | 75.8815
E9785 | DNIT-EQP | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW | H | 403.9931 | 403.9931 | 205.2626 | 205.2626
E9788 | DNIT-EQP | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | H | 33.2089 | 33.2089 | 27.6221 | 27.6221
E9789 | DNIT-EQP | Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg | H | 0.4939 | 0.4939 | 0.3381 | 0.3381
E9790 | DNIT-EQP | Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,70 kW | H | 112.9895 | 112.9895 | 73.4612 | 73.4612
E9791 | DNIT-EQP | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h | H | 8.3225 | 8.3225 | 4.8653 | 4.8653
E9793 | DNIT-EQP | Robot para concreto projetado com capacidade de 30 m³/h - 70 kW - com compressor diesel | H | 1038.4993 | 1038.4993 | 552.7039 | 552.7039
E9795 | DNIT-EQP | Perfuratriz de superfície sobre pneus com martelo de topo e controle remoto via rádio - 60 kW | H | 322.9039 | 322.9039 | 167.8949 | 167.8949
E9797 | DNIT-EQP | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW | H | 2313.0042 | 2313.0042 | 1098.1095 | 1098.1095
E9798 | DNIT-EQP | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW | H | 391.8955 | 391.8955 | 177.7745 | 177.7745
E9013 | DNIT-EQP | Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 265 kW | H | 439.2208 | 439.2208 | 100.2481 | 100.2481
A9335 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | H | 412.3878 | 412.3878 | 84.8477 | 84.8477
A9364 | DNIT-EQP | Tanque isotérmico de asfalto com capacidade de 31.000 l | H | 26.833 | 26.833 | 15.4004 | 15.4004
E9018 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW | H | 505.5736 | 505.5736 | 155.7252 | 155.7252
A9324 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 323 kW - motorista de veículo especial | H | 396.3424 | 396.3424 | 93.284 | 93.284
A9355 | DNIT-EQP | Semirreboque com 4 eixos | H | 93.426 | 93.426 | 53.4063 | 53.4063
A9382 | DNIT-EQP | Dolly intermediário com 2 eixos para semirreboque | H | 15.8052 | 15.8052 | 9.0349 | 9.0349
E9027 | DNIT-EQP | Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ - 210 kW | H | 444.2085 | 444.2085 | 131.448 | 131.448
A9333 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 8 x 2, PBTC 36.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 210 kW - motorista de caminhão | H | 347.3229 | 347.3229 | 80.5923 | 80.5923
A9365 | DNIT-EQP | Distribuidor de cimento montado sobre chassi com capacidade de 17 m³ | H | 96.8856 | 96.8856 | 50.8557 | 50.8557
E9037 | DNIT-EQP | Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m - 188 kW | H | 691.1534 | 691.1534 | 291.7262 | 291.7262
A9334 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial | H | 328.3292 | 328.3292 | 84.8715 | 84.8715
A9378 | DNIT-EQP | Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500 kg | H | 362.8242 | 362.8242 | 206.8547 | 206.8547
E9041 | DNIT-EQP | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | H | 385.1809 | 385.1809 | 129.0539 | 129.0539
A9313 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - motorista de veículo especial | H | 301.5242 | 301.5242 | 71.1293 | 71.1293
A9351 | DNIT-EQP | Carroceria de madeira com capacidade de 11 t | H | 5.6334 | 5.6334 | 3.1432 | 3.1432
A9373 | DNIT-EQP | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 45 t.m | H | 78.0233 | 78.0233 | 54.7814 | 54.7814
E9082 | DNIT-EQP | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW | H | 348.7678 | 348.7678 | 149.3612 | 149.3612
A9323 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | H | 231.9573 | 231.9573 | 60.6024 | 60.6024
A9347 | DNIT-EQP | Carroceria de madeira com capacidade de 4 t | H | 4.2251 | 4.2251 | 2.3574 | 2.3574
A9372 | DNIT-EQP | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 20 t.m | H | 59.8712 | 59.8712 | 44.6533 | 44.6533
A9379 | DNIT-EQP | Bate-estaca hidráulico para defensas metálicas montada sobre chassi | H | 52.7142 | 52.7142 | 41.7481 | 41.7481
E9097 | DNIT-EQP | Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 4 t - 115 kW | H | 210.0956 | 210.0956 | 63.1404 | 63.1404
A9326 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2 PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - motorista de veículo especial | H | 199.7745 | 199.7745 | 57.5907 | 57.5907
A9374 | DNIT-EQP | Plataforma hidráulica para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 4 t | H | 10.3211 | 10.3211 | 5.5497 | 5.5497
E9098 | DNIT-EQP | Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t - 136 kW | H | 291.1013 | 291.1013 | 106.475 | 106.475
A9306 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - motorista de veículo especial | H | 234.6931 | 234.6931 | 64.381 | 64.381
A9375 | DNIT-EQP | Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 20 t | H | 56.4082 | 56.4082 | 42.094 | 42.094
E9099 | DNIT-EQP | Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t - 240 kW | H | 500.4502 | 500.4502 | 160.0761 | 160.0761
A9320 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 240 kW - motorista de veículo especial | H | 392.018 | 392.018 | 90.0087 | 90.0087
A9376 | DNIT-EQP | Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 35 t | H | 108.4322 | 108.4322 | 70.0674 | 70.0674
E9100 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW | H | 265.5728 | 265.5728 | 67.9221 | 67.9221
A9310 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 210 kW - motorista de caminhão | H | 265.5728 | 265.5728 | 67.9221 | 67.9221
E9114 | DNIT-EQP | Painel com seta luminosa para montagem em caminhão | H | 5.3905 | 5.3905 | 3.6901 | 3.6901
A9380 | DNIT-EQP | Painel com seta luminosa montado sobre chassi | H | 5.3905 | 5.3905 | 3.6901 | 3.6901
E9115 | DNIT-EQP | Amortecedor retrátil (AMC) para montagem em caminhão | H | 86.8281 | 86.8281 | 47.4622 | 47.4622
A9381 | DNIT-EQP | Amortecedor retrátil montado em caminhão | H | 86.8281 | 86.8281 | 47.4622 | 47.4622
E9145 | DNIT-EQP | Caminhão basculante para concreto com capacidade de 7 m³ - 210 kW | H | 300.291 | 300.291 | 85.8577 | 85.8577
A9316 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | H | 289.1232 | 289.1232 | 79.9957 | 79.9957
A9340 | DNIT-EQP | Caçamba basculante para concreto com capacidade de 7 m³ | H | 11.1678 | 11.1678 | 5.862 | 5.862
E9146 | DNIT-EQP | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW | H | 455.5592 | 455.5592 | 108.9355 | 108.9355
A9335 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | H | 412.3878 | 412.3878 | 84.8477 | 84.8477
A9357 | DNIT-EQP | Semirreboque silo para cimento com capacidade de 30 m³ | H | 43.1714 | 43.1714 | 24.0878 | 24.0878
E9169 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t - 323 kW | H | 536.1895 | 536.1895 | 173.2266 | 173.2266
A9324 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 323 kW - motorista de veículo especial | H | 396.3424 | 396.3424 | 93.284 | 93.284
A9385 | DNIT-EQP | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | H | 57.6043 | 57.6043 | 32.9291 | 32.9291
A9389 | DNIT-EQP | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | H | 82.2428 | 82.2428 | 47.0135 | 47.0135
E9170 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t - 323 kW | H | 646.1331 | 646.1331 | 233.3146 | 233.3146
A9385 | DNIT-EQP | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | H | 57.6043 | 57.6043 | 32.9291 | 32.9291
A9386 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, CMT 123.000 kg - 323 kW - motorista de veículo especial | H | 443.1502 | 443.1502 | 117.2809 | 117.2809
A9387 | DNIT-EQP | Dolly pneumático com capacidade de 28,5 t e 3 eixos | H | 63.1358 | 63.1358 | 36.0911 | 36.0911
A9389 | DNIT-EQP | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | H | 82.2428 | 82.2428 | 47.0135 | 47.0135
E9171 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 111 t - 440 kW | H | 1264.7883 | 1264.7883 | 507.119 | 507.119
A9325 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW - motorista de veículo especial | H | 1023.5915 | 1023.5915 | 369.2406 | 369.2406
A9385 | DNIT-EQP | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | H | 57.6043 | 57.6043 | 32.9291 | 32.9291
A9388 | DNIT-EQP | Dolly pneumático com capacidade de 60 t e 5 eixos | H | 101.3497 | 101.3497 | 57.9358 | 57.9358
A9389 | DNIT-EQP | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | H | 82.2428 | 82.2428 | 47.0135 | 47.0135
E9199 | DNIT-EQP | Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l - 188 kW | H | 340.4276 | 340.4276 | 93.9847 | 93.9847
A9299 | DNIT-EQP | Equipamento com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com diâmetro de até 1.500 mm com capacidade total de 15.600 l | H | 38.9034 | 38.9034 | 22.8554 | 22.8554
A9313 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - motorista de veículo especial | H | 301.5242 | 301.5242 | 71.1293 | 71.1293
E9201 | DNIT-EQP | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW com periculosidade | H | 317.8463 | 317.8463 | 109.9207 | 109.9207
A9327 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 8 x 2 PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de veículo especial com periculosidade | H | 285.1609 | 285.1609 | 92.764 | 92.764
A9343 | DNIT-EQP | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³ | H | 32.6854 | 32.6854 | 17.1567 | 17.1567
E9202 | DNIT-EQP | Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW com periculosidade | H | 308.1516 | 308.1516 | 135.5481 | 135.5481
A9300 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - motorista de veículo especial com periculosidade | H | 204.2275 | 204.2275 | 63.72 | 63.72
A9383 | DNIT-EQP | Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg - com periculosidade | H | 103.9241 | 103.9241 | 71.8281 | 71.8281
E9506 | DNIT-EQP | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | H | 174.6224 | 174.6224 | 65.4329 | 65.4329
A9307 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - motorista de caminhão | H | 163.3297 | 163.3297 | 59.5053 | 59.5053
A9338 | DNIT-EQP | Caçamba basculante com capacidade de 6 m³ | H | 11.2927 | 11.2927 | 5.9276 | 5.9276
E9508 | DNIT-EQP | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | H | 176.4601 | 176.4601 | 66.492 | 66.492
A9309 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de caminhão | H | 170.8267 | 170.8267 | 63.3488 | 63.3488
A9350 | DNIT-EQP | Carroceria de madeira com capacidade de 9 t | H | 5.6334 | 5.6334 | 3.1432 | 3.1432
E9509 | DNIT-EQP | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | H | 257.4533 | 257.4533 | 70.8708 | 70.8708
A9323 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | H | 231.9573 | 231.9573 | 60.6024 | 60.6024
A9363 | DNIT-EQP | Tanque espargidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW | H | 25.496 | 25.496 | 10.2684 | 10.2684
E9520 | DNIT-EQP | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 kW | H | 262.7206 | 262.7206 | 75.3916 | 75.3916
A9311 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de caminhão | H | 251.7281 | 251.7281 | 69.4016 | 69.4016
A9339 | DNIT-EQP | Caçamba térmica com capacidade de 6 m³ | H | 10.9925 | 10.9925 | 5.99 | 5.99
E9571 | DNIT-EQP | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | H | 319.5325 | 319.5325 | 78.7438 | 78.7438
A9332 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | H | 302.7889 | 302.7889 | 69.4016 | 69.4016
A9360 | DNIT-EQP | Tanque para transporte de água com capacidade de 10.000 l | H | 16.7436 | 16.7436 | 9.3422 | 9.3422
E9575 | DNIT-EQP | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW | H | 304.4161 | 304.4161 | 88.023 | 88.023
A9316 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | H | 289.1232 | 289.1232 | 79.9957 | 79.9957
A9345 | DNIT-EQP | Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m³ | H | 15.2929 | 15.2929 | 8.0273 | 8.0273
E9579 | DNIT-EQP | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H | 302.5669 | 302.5669 | 87.0524 | 87.0524
A9316 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | H | 289.1232 | 289.1232 | 79.9957 | 79.9957
A9342 | DNIT-EQP | Caçamba basculante com capacidade de 10 m³ | H | 13.4437 | 13.4437 | 7.0567 | 7.0567
E9592 | DNIT-EQP | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | H | 252.8641 | 252.8641 | 70.3135 | 70.3135
A9314 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - motorista de caminhão | H | 245.5877 | 245.5877 | 66.2536 | 66.2536
A9352 | DNIT-EQP | Carroceria de madeira com capacidade de 15 t | H | 7.2764 | 7.2764 | 4.0599 | 4.0599
E9600 | DNIT-EQP | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW | H | 305.9483 | 305.9483 | 99.9257 | 99.9257
A9317 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de veículo especial | H | 277.2684 | 277.2684 | 84.8715 | 84.8715
A9346 | DNIT-EQP | Misturador de concreto para montagem em chassi de caminhão com capacidade de 8 m³ | H | 28.6799 | 28.6799 | 15.0542 | 15.0542
E9604 | DNIT-EQP | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | H | 291.9847 | 291.9847 | 81.5999 | 81.5999
A9315 | DNIT-EQP | Caminhão basculante 6 x 4, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | H | 280.7639 | 280.7639 | 75.7101 | 75.7101
A9341 | DNIT-EQP | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 8 m³ | H | 11.2208 | 11.2208 | 5.8898 | 5.8898
E9605 | DNIT-EQP | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | H | 246.0408 | 246.0408 | 68.4604 | 68.4604
A9323 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | H | 231.9573 | 231.9573 | 60.6024 | 60.6024
A9358 | DNIT-EQP | Tanque para transporte de água com capacidade de 6.000 l | H | 14.0835 | 14.0835 | 7.858 | 7.858
E9644 | DNIT-EQP | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | H | 369.4517 | 369.4517 | 153.2928 | 153.2928
A9302 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 4,4 m - 115 kW - motorista de veículo especial | H | 196.7958 | 196.7958 | 56.0637 | 56.0637
A9368 | DNIT-EQP | Equipamento demarcador de faixas a frio montado sobre chassi com capacidade de 800 l - 28 kW | H | 172.6559 | 172.6559 | 97.2291 | 97.2291
E9645 | DNIT-EQP | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | H | 562.3765 | 562.3765 | 248.2501 | 248.2501
A9305 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | H | 236.833 | 236.833 | 65.4781 | 65.4781
A9328 | DNIT-EQP | Compressor de ar portátil de 70,79 l/s (150 PCM) sem reboque - 30,10 kW | H | 49.4466 | 49.4466 | 12.1129 | 12.1129
A9369 | DNIT-EQP | Equipamento demarcador de faixas a quente montado sobre chassi com capacidade de 500 l - 5,0 kW | H | 276.0969 | 276.0969 | 170.6591 | 170.6591
E9663 | DNIT-EQP | Caminhão basculante com capacidade de 4 m³ - 136 kW | H | 174.432 | 174.432 | 65.3068 | 65.3068
A9304 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de caminhão | H | 165.4696 | 165.4696 | 60.6024 | 60.6024
A9336 | DNIT-EQP | Caçamba basculante com capacidade de 4 m³ | H | 8.9624 | 8.9624 | 4.7044 | 4.7044
E9665 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 394.2307 | 394.2307 | 128.3928 | 128.3928
A9318 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 240 kW - motorista de veículo especial | H | 329.2539 | 329.2539 | 91.2493 | 91.2493
A9353 | DNIT-EQP | Semirreboque com 2 eixos | H | 64.9768 | 64.9768 | 37.1435 | 37.1435
E9666 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | H | 412.415 | 412.415 | 126.0066 | 126.0066
A9321 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - motorista de caminhão | H | 340.4138 | 340.4138 | 84.8477 | 84.8477
A9354 | DNIT-EQP | Semirreboque com 3 eixos | H | 72.0012 | 72.0012 | 41.1589 | 41.1589
E9667 | DNIT-EQP | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | H | 303.2839 | 303.2839 | 87.4287 | 87.4287
A9316 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | H | 289.1232 | 289.1232 | 79.9957 | 79.9957
A9344 | DNIT-EQP | Caçamba basculante com capacidade de 14 m³ | H | 14.1607 | 14.1607 | 7.433 | 7.433
E9669 | DNIT-EQP | Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW | H | 252.0238 | 252.0238 | 71.556 | 71.556
A9331 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | H | 237.3144 | 237.3144 | 63.3488 | 63.3488
A9359 | DNIT-EQP | Tanque para transporte de água com capacidade de 8.000 l | H | 14.7094 | 14.7094 | 8.2072 | 8.2072
E9670 | DNIT-EQP | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW | H | 770.0275 | 770.0275 | 264.1007 | 264.1007
A9319 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 240 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial | H | 394.4379 | 394.4379 | 91.2493 | 91.2493
A9367 | DNIT-EQP | Usina de lama asfáltica ou microrrevestimento asfáltico rebocável com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW | H | 375.5896 | 375.5896 | 172.8514 | 172.8514
E9672 | DNIT-EQP | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW | H | 309.9538 | 309.9538 | 102.0282 | 102.0282
A9317 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de veículo especial | H | 277.2684 | 277.2684 | 84.8715 | 84.8715
A9343 | DNIT-EQP | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³ | H | 32.6854 | 32.6854 | 17.1567 | 17.1567
E9679 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 130 t - 440 kW | H | 1456.9912 | 1456.9912 | 616.9904 | 616.9904
A9325 | DNIT-EQP | Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW - motorista de veículo especial | H | 1023.5915 | 1023.5915 | 369.2406 | 369.2406
A9384 | DNIT-EQP | Reboque hidropneumático com capacidade de 166 t e 4 eixos | H | 171.5484 | 171.5484 | 98.0644 | 98.0644
A9385 | DNIT-EQP | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | H | 57.6043 | 57.6043 | 32.9291 | 32.9291
A9390 | DNIT-EQP | Reboque hidropneumático com capacidade de 117 t e 5 eixos | H | 204.247 | 204.247 | 116.7563 | 116.7563
E9680 | DNIT-EQP | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 322.0364 | 322.0364 | 80.1409 | 80.1409
A9332 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | H | 302.7889 | 302.7889 | 69.4016 | 69.4016
A9361 | DNIT-EQP | Tanque para transporte de água com capacidade de 13.000 l | H | 19.2475 | 19.2475 | 10.7393 | 10.7393
E9686 | DNIT-EQP | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | H | 306.521 | 306.521 | 115.3661 | 115.3661
A9308 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | H | 242.1901 | 242.1901 | 68.2245 | 68.2245
A9349 | DNIT-EQP | Carroceria de madeira com capacidade de 7 t | H | 4.4597 | 4.4597 | 2.4883 | 2.4883
A9372 | DNIT-EQP | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 20 t.m | H | 59.8712 | 59.8712 | 44.6533 | 44.6533
E9687 | DNIT-EQP | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 143.0591 | 143.0591 | 55.1597 | 55.1597
A9303 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - motorista de caminhão | H | 138.6776 | 138.6776 | 52.715 | 52.715
A9348 | DNIT-EQP | Carroceria de madeira com capacidade de 5 t | H | 4.3815 | 4.3815 | 2.4447 | 2.4447
E9690 | DNIT-EQP | Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW | H | 325.0496 | 325.0496 | 136.952 | 136.952
A9308 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | H | 242.1901 | 242.1901 | 68.2245 | 68.2245
A9329 | DNIT-EQP | Cesto aéreo simples isolado com capacidade para 135 kg | H | 3.7953 | 3.7953 | 2.1176 | 2.1176
A9330 | DNIT-EQP | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m | H | 73.4308 | 73.4308 | 63.4667 | 63.4667
A9350 | DNIT-EQP | Carroceria de madeira com capacidade de 9 t | H | 5.6334 | 5.6334 | 3.1432 | 3.1432
E9693 | DNIT-EQP | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW | H | 781.9367 | 781.9367 | 410.3557 | 410.3557
A9322 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | H | 194.8988 | 194.8988 | 52.715 | 52.715
A9370 | DNIT-EQP | Equipamento demarcador de faixas sistema spray montado sobre chassi com capacidade 1.080 l | H | 587.0379 | 587.0379 | 357.6407 | 357.6407
E9783 | DNIT-EQP | Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW | H | 294.6357 | 294.6357 | 122.0322 | 122.0322
A9301 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - motorista de veículo especial | H | 196.3349 | 196.3349 | 55.8274 | 55.8274
A9377 | DNIT-EQP | Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg | H | 98.3008 | 98.3008 | 66.2048 | 66.2048
E9787 | DNIT-EQP | Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 kW | H | 538.1028 | 538.1028 | 251.0035 | 251.0035
A9308 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | H | 242.1901 | 242.1901 | 68.2245 | 68.2245
A9371 | DNIT-EQP | Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h | H | 295.9127 | 295.9127 | 182.779 | 182.779
E9792 | DNIT-EQP | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 136 kW | H | 342.5454 | 342.5454 | 130.7393 | 130.7393
A9323 | DNIT-EQP | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | H | 231.9573 | 231.9573 | 60.6024 | 60.6024
A9362 | DNIT-EQP | Tanque para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l | H | 110.5881 | 110.5881 | 70.1369 | 70.1369
|  | MÃO DE OBRA DNIT |  |  | REAJUSTE | Data Base: Out/2024
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | CUSTO | 1
P9801 | DNIT-I | Ajudante | H | 23.7145 | 23.7145
P9802 | DNIT-I | Ajudante Especializado | H | 27.784 | 27.784
P9803 | DNIT-I | Almoxarife | MÊS | 6652.4657 | 6652.4657
P9804 | DNIT-I | Apontador | MÊS | 4463.5739 | 4463.5739
P9805 | DNIT-I | Armador | H | 34.0571 | 34.0571
P9806 | DNIT-I | Auxiliar Administrativo | MÊS | 4491.4817 | 4491.4817
P9807 | DNIT-I | Bombeiro Hidráulico | H | 36.1126 | 36.1126
P9808 | DNIT-I | Carpinteiro | H | 28.1759 | 28.1759
P9809 | DNIT-I | Encarregado Administrativo | MÊS | 9385.3909 | 9385.3909
P9810 | DNIT-I | Eletricista | H | 32.7335 | 32.7335
P9811 | DNIT-I | Encarregado Especializado | MÊS | 8625.6692 | 8625.6692
P9812 | DNIT-I | Engenheiro | MÊS | 25807.6016 | 25807.6016
P9814 | DNIT-I | Operacional | MÊS | 4012.2295 | 4012.2295
P9815 | DNIT-I | Jardineiro | H | 27.7762 | 27.7762
P9819 | DNIT-I | Engenheiro Supervisor | MÊS | 25807.6016 | 25807.6016
P9821 | DNIT-I | Pedreiro | H | 27.8585 | 27.8585
P9822 | DNIT-I | Pintor | H | 34.0697 | 34.0697
P9823 | DNIT-I | Serralheiro | H | 33.9907 | 33.9907
P9824 | DNIT-I | Servente | H | 21.2605 | 21.2605
P9825 | DNIT-I | Soldador | H | 43.2744 | 43.2744
P9826 | DNIT-I | Chefe Setor De Finanças | MÊS | 25700.7507 | 25700.7507
P9827 | DNIT-I | Vigia | MÊS | 4724.3436 | 4724.3436
P9830 | DNIT-I | Montador | H | 37.0171 | 37.0171
P9833 | DNIT-I | Auxiliar De Laboratório | MÊS | 6236.0593 | 6236.0593
P9837 | DNIT-I | Oceanógrafo | MÊS | 11278.7503 | 11278.7503
P9840 | DNIT-I | Encarregado Geral | MÊS | 11927.8221 | 11927.8221
P9842 | DNIT-I | Faxineiro | MÊS | 5130.1435 | 5130.1435
P9843 | DNIT-I | Operador De Equipamento Leve | H | 25.4449 | 25.4449
P9845 | DNIT-I | Operador De Equipamento Pesado | H | 33.1279 | 33.1279
P9846 | DNIT-I | Operador De Equipamento Especial | H | 43.469 | 43.469
P9847 | DNIT-I | Perfurador De Tubulão | H | 23.6851 | 23.6851
P9848 | DNIT-I | Desenhista | MÊS | 10104.8084 | 10104.8084
P9849 | DNIT-I | Condutor Maquinista Fluvial | MÊS | 5595.3747 | 5595.3747
P9850 | DNIT-I | Copeiro | MÊS | 5096.2449 | 5096.2449
P9851 | DNIT-I | Médico Do Trabalho | MÊS | 18418.9011 | 18418.9011
P9852 | DNIT-I | Blaster | H | 39.0786 | 39.0786
P9853 | DNIT-I | Pré-Marcador | H | 23.5498 | 23.5498
P9854 | DNIT-I | Recepcionista | MÊS | 5056.4789 | 5056.4789
P9855 | DNIT-I | Marinheiro De Máquinas | MÊS | 5138.8222 | 5138.8222
P9856 | DNIT-I | Marinheiro De Convés | H | 27.6074 | 27.6074
P9857 | DNIT-I | Marinheiro De Convés - Mensalista | MÊS | 5079.6664 | 5079.6664
P9858 | DNIT-I | Laboratorista | MÊS | 6428.5168 | 6428.5168
P9859 | DNIT-I | Trabalhador De Via | H | 21.3085 | 21.3085
P9861 | DNIT-I | Selecionador De Material Pétreo | H | 23.6071 | 23.6071
P9864 | DNIT-I | Engenheiro De Segurança Do Trabalho | MÊS | 23790.04 | 23790.04
P9866 | DNIT-I | Motorista De Caminhão | H | 27.9988 | 27.9988
P9867 | DNIT-I | Técnico Especializado - Mensalista | MÊS | 8142.982 | 8142.982
P9869 | DNIT-I | Encarregado De Obras De Artes Especiais | MÊS | 8625.6692 | 8625.6692
P9870 | DNIT-I | Motorista De Veículo Leve | H | 28.1879 | 28.1879
P9871 | DNIT-I | Motorista De Veículo Especial | H | 32.8745 | 32.8745
P9875 | DNIT-I | Encarregado De Turma | MÊS | 6660.3263 | 6660.3263
P9876 | DNIT-I | Técnico De Segurança Do Trabalho | MÊS | 7797.3963 | 7797.3963
P9878 | DNIT-I | Secretária | MÊS | 6303.7536 | 6303.7536
P9880 | DNIT-I | Piloto Fluvial | MÊS | 7177.0282 | 7177.0282
P9882 | DNIT-I | Técnico Especializado | H | 44.0304 | 44.0304
P9883 | DNIT-I | Chefe Do Setor Administrativo | MÊS | 9385.4972 | 9385.4972
P9884 | DNIT-I | Encarregado De Terraplenagem | MÊS | 8625.6692 | 8625.6692
P9885 | DNIT-I | Frentista De Túnel | H | 24.0731 | 24.0731
P9889 | DNIT-I | Técnico Da Qualidade | MÊS | 8600.9161 | 8600.9161
P9892 | DNIT-I | Auxiliar De Blaster | H | 34.7057 | 34.7057
P9893 | DNIT-I | Encarregado De Pavimentação | MÊS | 8625.6692 | 8625.6692
P9896 | DNIT-I | Porteiro | MÊS | 5119.9398 | 5119.9398
P9897 | DNIT-I | Técnico De Meio Ambiente | MÊS | 7760.8787 | 7760.8787
P9900 | DNIT-I | Comprador | MÊS | 9001.3358 | 9001.3358
P9901 | DNIT-I | Encarregado De Superestrutura Ferroviária | MÊS | 8625.6692 | 8625.6692
P9903 | DNIT-I | Auxiliar Técnico | MÊS | 5144.9881 | 5144.9881
P9907 | DNIT-I | Comandante De Longo Curso | MÊS | 20201.6564 | 20201.6564
P9908 | DNIT-I | Imediato | MÊS | 17197.9046 | 17197.9046
P9909 | DNIT-I | Oficial De Náutica | MÊS | 6319.8937 | 6319.8937
P9910 | DNIT-I | Oficial De Máquinas | MÊS | 6253.9861 | 6253.9861
P9913 | DNIT-I | Draguista | MÊS | 6762.8802 | 6762.8802
P9915 | DNIT-I | Maquinista | H | 33.7314 | 33.7314
P9916 | DNIT-I | Encarregado De Conservação Rodoviária | MÊS | 8625.6692 | 8625.6692
P9920 | DNIT-I | Mestre Fluvial | MÊS | 8991.2068 | 8991.2068
P9921 | DNIT-I | Mergulhador Raso Autônomo De Emergência | H | 37.974 | 37.974
P9922 | DNIT-I | Mergulhador Raso Dependente De Emergência | H | 39.2668 | 39.2668
P9924 | DNIT-I | Mergulhador Raso Dependente | H | 51.2043 | 51.2043
P9925 | DNIT-I | Mergulhador Raso Autônomo | H | 47.7889 | 47.7889
P9926 | DNIT-I | Mergulhador Raso Auxiliar De Superfície | H | 35.8906 | 35.8906
P9927 | DNIT-I | Frentista De Túnel Com Periculosidade | H | 29.1391 | 29.1391
P9930 | DNIT-I | Eletricista Com Periculosidade | H | 40.361 | 40.361
P9931 | DNIT-I | Operador De Equipamento De Mergulho | H | 54.6084 | 54.6084
P9932 | DNIT-I | Operador De Equipamento Pesado Com Periculosidade | H | 41.0591 | 41.0591
P9933 | DNIT-I | Supervisor De Mergulho Raso | MÊS | 10071.4704 | 10071.4704
P9934 | DNIT-I | Motorista De Veículo Especial Com Periculosidade | H | 40.7671 | 40.7671
P9938 | DNIT-I | Operador De Equipamento Leve Com Periculosidade | H | 31.0682 | 31.0682
P9939 | DNIT-I | Operador De Equipamento Leve Com Insalubridade | H | 32.7691 | 32.7691
P9942 | DNIT-I | Marinheiro De Convés Com Periculosidade | H | 34.0652 | 34.0652
P9944 | DNIT-I | Operador De Equipamento Especial Com Periculosidade | H | 54.54 | 54.54
P9946 | DNIT-I | Engenheiro Auxiliar | MÊS | 22494.3181 | 22494.3181
P9947 | DNIT-I | Técnico Florestal | MÊS | 7760.8787 | 7760.8787
P9948 | DNIT-I | Motorista De Veículo Leve - Mensalista | MÊS | 5202.7332 | 5202.7332
P9949 | DNIT-I | Topógrafo | MÊS | 6806.1508 | 6806.1508
P9950 | DNIT-I | Auxiliar De Topografia | MÊS | 6262.6328 | 6262.6328
P9951 | DNIT-I | Médico De Câmara Hiperbárica | MÊS | 20862.8129 | 20862.8129
P9952 | DNIT-I | Pedreiro - Mensalista | MÊS | 5154.9274 | 5154.9274
P9953 | DNIT-I | Eletricista - Mensalista | MÊS | 6048.918 | 6048.918
P9954 | DNIT-I | Servente - Mensalista | MÊS | 3938.2013 | 3938.2013
P9955 | DNIT-I | Engenheiro Chefe | MÊS | 33109.2295 | 33109.2295
P9956 | DNIT-I | Motorista De Caminhão Com Periculosidade | H | 34.4286 | 34.4286
P9972 | DNIT-I | Técnico De Batimetria | mês | 6774.5992 | 6774.5992
|  | MAO DE OBRA DER/ES RODOVIÁRIO |  |  | REAJUSTE | Data Base: Janeiro/2024
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | Valor comm Encargo | 1
20039 | DER-RO MAO | Ajudante De Carpinteiro | H | 16.67 | 16.67
20050 | DER-RO MAO | Ajudante De Carpinteiro De O.A.C. | H | 16.67 | 16.67
20151 | DER-RO MAO | Ajudante De Eletricista | H | 16.67 | 16.67
20061 | DER-RO MAO | Ajudante De Máquina | H | 16.67 | 16.67
20072 | DER-RO MAO | Ajudante De Pedreiro O.A.C. | H | 16.67 | 16.67
20083 | DER-RO MAO | Ajudante De Pedreiro O.A.E. | H | 16.67 | 16.67
20094 | DER-RO MAO | Almoxarife | H | 27.24 | 27.24
20012 | DER-RO MAO | Apontador | H | 27.24 | 27.24
20020 | DER-RO MAO | Armador | H | 20.47 | 20.47
20022 | DER-RO MAO | Auxiliar De Almoxarife | H | 16.67 | 16.67
20027 | DER-RO MAO | Auxiliar De Serviços Gerais | H | 16.67 | 16.67
20033 | DER-RO MAO | Blaster | H | 32.36 | 32.36
20034 | DER-RO MAO | Cabo De Fogo | H | 32.36 | 32.36
20035 | DER-RO MAO | Calceteiro | H | 20.47 | 20.47
20037 | DER-RO MAO | Capataz De Ar Comprimido | H | 38.8 | 38.8
20038 | DER-RO MAO | Carpinteiro De O.A.C. | H | 20.47 | 20.47
20040 | DER-RO MAO | Carpinteiro De O.A.E. | H | 27.24 | 27.24
20041 | DER-RO MAO | Cavouqueiro | H | 20.47 | 20.47
20042 | DER-RO MAO | Compressorista | H | 20.47 | 20.47
20056 | DER-RO MAO | Eletricista | H | 20.47 | 20.47
20057 | DER-RO MAO | Encarregado De Britador | H | 38.8 | 38.8
20058 | DER-RO MAO | Encarregado De Escritório | H | 38.8 | 38.8
20059 | DER-RO MAO | Encarregado De Fundação | H | 37.31 | 37.31
20060 | DER-RO MAO | Encarregado De O.A.C. | H | 37.31 | 37.31
20065 | DER-RO MAO | Encarregado De Pavimentação | H | 37.31 | 37.31
20064 | DER-RO MAO | Encarregado De Pesagem | H | 37.31 | 37.31
20063 | DER-RO MAO | Encarregado De Pista | H | 37.31 | 37.31
20066 | DER-RO MAO | Encarregado De Protensao | H | 38.8 | 38.8
20067 | DER-RO MAO | Encarregado De Terraplenagem | H | 38.8 | 38.8
20068 | DER-RO MAO | Encarregado De Usina | H | 38.8 | 38.8
99301 | DER-RO MAO | Encarregado Geral | H | 37.31 | 37.31
20062 | DER-RO MAO | Encarregado O.A.E. | H | 37.31 | 37.31
20081 | DER-RO MAO | Escavadeirista | H | 27.24 | 27.24
20087 | DER-RO MAO | Feitor | H | 37.31 | 37.31
20088 | DER-RO MAO | Greidista | H | 20.47 | 20.47
20157 | DER-RO MAO | Laboratorista De Usina | H | 82.56 | 82.56
20092 | DER-RO MAO | Marroeiro | H | 20.47 | 20.47
20093 | DER-RO MAO | Marteleteiro | H | 20.47 | 20.47
20095 | DER-RO MAO | Meio Oficial | H | 20.47 | 20.47
20096 | DER-RO MAO | Montador | H | 32.36 | 32.36
20097 | DER-RO MAO | Motorista | H | 33.02 | 33.02
20099 | DER-RO MAO | Oficial | H | 27.24 | 27.24
20100 | DER-RO MAO | Operador De Bate-Estacas | H | 27.24 | 27.24
20101 | DER-RO MAO | Operador De Betoneira | H | 25.59 | 25.59
20102 | DER-RO MAO | Operador De Campânula P/ Tubulaçao | H | 32.36 | 32.36
20103 | DER-RO MAO | Operador De Máquina | H | 25.59 | 25.59
20104 | DER-RO MAO | Operador De Protensão | H | 32.36 | 32.36
20173 | DER-RO MAO | Operador De Roçadeira | H | 20.47 | 20.47
20106 | DER-RO MAO | Operador De Usina | H | 32.36 | 32.36
20107 | DER-RO MAO | Operário Braçal | H | 16.84 | 16.84
20108 | DER-RO MAO | Patrolista | H | 25.59 | 25.59
20109 | DER-RO MAO | Pedreiro De O.A.C. | H | 20.47 | 20.47
20110 | DER-RO MAO | Pedreiro De O.A.E. | H | 27.24 | 27.24
20111 | DER-RO MAO | Pintor | H | 20.47 | 20.47
20112 | DER-RO MAO | Poceiro | H | 20.47 | 20.47
20156 | DER-RO MAO | Rasteleiro | H | 20.47 | 20.47
20115 | DER-RO MAO | Serralheiro | H | 27.24 | 27.24
20002 | DER-RO MAO | Servente | H | 16.51 | 16.51
20003 | DER-RO MAO | Servente De Usina | H | 16.51 | 16.51
20004 | DER-RO MAO | Sinaleiro | H | 16.51 | 16.51
20005 | DER-RO MAO | Soldador | H | 32.36 | 32.36
20006 | DER-RO MAO | Sondador | H | 32.36 | 32.36
20117 | DER-RO MAO | Supervisor Técnico De Montagem | H | 84.87 | 84.87
20017 | DER-RO MAO | Trabalhador Sob Ar Comprimido | H | 27.24 | 27.24
20018 | DER-RO MAO | Tratorista | H | 27.24 | 27.24
20019 | DER-RO MAO | Vigia | H | 16.51 | 16.51
|  | 004 - Consultoria |  |  | 0
20028 | DER-RO MAO | Advogado | MES | 10653.3 | 10653.3
20105 | DER-RO MAO | Analista De Sistemas (Júnior) | MES | 8516.61 | 8516.61
20001 | DER-RO MAO | Analista De Sistemas (Sênior) | MES | 17620.98 | 17620.98
103585 | DER-RO MAO | Arqueólogo (Pleno) | MES | 6900.67 | 6900.67
103584 | DER-RO MAO | Assistente Social (Pleno) | MES | 11551.93 | 11551.93
20021 | DER-RO MAO | Auxiliar De Administraçao | MES | 3342.29 | 3342.29
20024 | DER-RO MAO | Auxiliar De Engenharia | MES | 9323.59 | 9323.59
20025 | DER-RO MAO | Auxiliar De Escritório | MES | 3342.29 | 3342.29
20026 | DER-RO MAO | Auxiliar De Laboratório | MES | 3107.86 | 3107.86
100387 | DER-RO MAO | Auxiliar De Serviços Gerais | MES | 2807.69 | 2807.69
20029 | DER-RO MAO | Auxiliar De Topografia | MES | 2807.69 | 2807.69
20031 | DER-RO MAO | Auxiliar Técnico | MES | 3957.15 | 3957.15
103587 | DER-RO MAO | Biólogo (Pleno) | MES | 7915.32 | 7915.32
20044 | DER-RO MAO | Contador De Nível Superior | MES | 10215.45 | 10215.45
20048 | DER-RO MAO | Desenhista | MES | 8157.62 | 8157.62
20051 | DER-RO MAO | Desenhista Projetista | MES | 16164.08 | 16164.08
20052 | DER-RO MAO | Digitador | MES | 3957.15 | 3957.15
20054 | DER-RO MAO | Economista | MES | 11628.12 | 11628.12
20077 | DER-RO MAO | Engenheiro Auxiliar | MES | 19685.96 | 19685.96
20073 | DER-RO MAO | Engenheiro Coordenador | MES | 32429.81 | 32429.81
20070 | DER-RO MAO | Engenheiro Junior | MES | 22088.48 | 22088.48
20069 | DER-RO MAO | Engenheiro Pleno | MES | 22353.97 | 22353.97
20079 | DER-RO MAO | Engenheiro Sênior | MES | 28210.97 | 28210.97
20153 | DER-RO MAO | Especialista Ambiental (Coordenador De Estudos) | MES | 34784.77 | 34784.77
20084 | DER-RO MAO | Especialista Em Meio Ambiente | MES | 27307.59 | 27307.59
103588 | DER-RO MAO | Historiador (Pleno) | MES | 8936.04 | 8936.04
20089 | DER-RO MAO | Laboratorista | MES | 6910.73 | 6910.73
20090 | DER-RO MAO | Laboratorista Auxiliar | MES | 4143.8 | 4143.8
20091 | DER-RO MAO | Laboratorista Chefe | MES | 11980.96 | 11980.96
20098 | DER-RO MAO | Nivelador | MES | 4345.16 | 4345.16
103586 | DER-RO MAO | Pedagogo (Pleno) | MES | 5810.75 | 5810.75
20114 | DER-RO MAO | Secretária | MES | 4590.45 | 4590.45
20174 | DER-RO MAO | Servente Consultoria | MES | 2807.69 | 2807.69
20007 | DER-RO MAO | Técnico De Campo | MES | 5801.29 | 5801.29
20009 | DER-RO MAO | Técnico De Estradas I | MES | 7483.45 | 7483.45
99872 | DER-RO MAO | Técnico De Estradas Ii | MES | 9323.59 | 9323.59
99873 | DER-RO MAO | Técnico De Estradas Iii | MES | 12328.69 | 12328.69
20008 | DER-RO MAO | Técnico De Nível Médio | MES | 5590.6 | 5590.6
99302 | DER-RO MAO | Técnico De Segurança | MES | 8204.2 | 8204.2
20010 | DER-RO MAO | Técnico Em Meio Ambiente | MES | 5590.6 | 5590.6
99874 | DER-RO MAO | Técnico Especial | MES | 16164.08 | 16164.08
20014 | DER-RO MAO | Topógrafo | MES | 7246.53 | 7246.53
20015 | DER-RO MAO | Topógrafo Auxiliar (Nivelador) | MES | 4345.16 | 4345.16
20016 | DER-RO MAO | Topógrafo Chefe | MES | 12563.15 | 12563.15
103589 | DER-RO MAO | Veterinário | MES | 22088.48 | 22088.48 | X
|  | EQUIPAMENTOS DER/ES RODOVIÁRIO |  |  | REAJUSTE | 1
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | Hora Produtiva | Hora Produtiva Reajustada | Hora Improdutiva | Hora Produtiva Reajustada
30041 | DER-RO EQP. | Acabadora De Asfalto Af 5000, Esteira, Ciber Ou Equivalente | H | 397.86 | 397.86 | 198.68 | 198.68
30047 | DER-RO EQP. | Acabadora De Superficie De Concreto, Rotativa Pt 36" B C/ Motor De 9 Hp, Petrotec Ou Equivalente | H | 13.09 | 13.09 | 1.32 | 1.32
30140 | DER-RO EQP. | Aplicador De Material Termoplástico Por Extrusão, Marca De Referência Elgimaq Ou Equivalente | H | 159.24 | 159.24 | 129.75 | 129.75
101529 | DER-RO EQP. | Automóvel - Vw Gol (Flex), 1.6 Total Flex 4 P Ou Equivalente | H | 45.77 | 45.77 | 39.11 | 39.11
30102 | DER-RO EQP. | Automóvel Utilitário - Gm/S 10 Cabine Dupla, Ou Equivalente | H | 255.57 | 255.57 | 55.24 | 55.24
30101 | DER-RO EQP. | Automóvel Utilitário - Vw/ Kombi (Flex) | H | 164.1 | 164.1 | 52.48 | 52.48
30134 | DER-RO EQP. | Barco De Aluminio Compr. 4,20 Metros Motor 15Hp | H | 42.64 | 42.64 | 25.76 | 25.76
30078 | DER-RO EQP. | Bate-Estaca (Martelo 2.500 Kg) | H | 247.69 | 247.69 | 97.33 | 97.33
30070 | DER-RO EQP. | Betoneira 600 L Com Carregador (Elétrica) | H | 35.46 | 35.46 | 29.57 | 29.57
30081 | DER-RO EQP. | Bomba D'Água 3,0 Cv | H | 19.62 | 19.62 | 16.87 | 16.87
30072 | DER-RO EQP. | Bomba De Concreto Bsf 1406 D (Diesel) 60M3/H | H | 244.55 | 244.55 | 80.73 | 80.73
30088 | DER-RO EQP. | Bomba Hidraulica Tipo Mt 200 | H | 91.55 | 91.55 | 49.52 | 49.52
30113 | DER-RO EQP. | Bomba Triplex Mt-100, Motor Diesel De 12Cv, 122 L/Min, 250Rpm, Maquessonda Ou Equivalente | H | 45.18 | 45.18 | 25.14 | 25.14
101461 | DER-RO EQP. | Calandra Para Chapas De Aço Até 25Mm - 22Kw | H | 134.92 | 134.92 | 85.41 | 85.41
30002 | DER-RO EQP. | Caminhão Basculante L 2324/41 Pbt=22,0T (Truck 15,0T) | H | 369.39 | 369.39 | 107.83 | 107.83
30131 | DER-RO EQP. | Caminhão Basculante L 2324/51 Pbt - 22,0 T | H | 231.17 | 231.17 | 137.37 | 137.37
30000 | DER-RO EQP. | Caminhão Basculante 1315C Pbt=12,9T (Toco 8,0T) | H | 294.51 | 294.51 | 87.27 | 87.27
30001 | DER-RO EQP. | Caminhão Basculante 1518/48C Pbt=19,0T (Truck 12,0T) | H | 332.12 | 332.12 | 107.18 | 107.18
30005 | DER-RO EQP. | Caminhão Carroceria L 1319 Pbt=13,9T (Toco 8,0T) | H | 276.83 | 276.83 | 80.76 | 80.76
30006 | DER-RO EQP. | Caminhão Carroceria 1518/48 Pbt=19,0T (Truck 15,0T) | H | 309.5 | 309.5 | 99.15 | 99.15
30004 | DER-RO EQP. | Caminhão Carroceria 815/37 Pbt=8,3T (Toco 4,0T) | H | 260.85 | 260.85 | 75.94 | 75.94
30010 | DER-RO EQP. | Caminhao Para Hidrossemeadura L 1319 - (6.000 L) | H | 397.26 | 397.26 | 133.65 | 133.65
30007 | DER-RO EQP. | Caminhão Tanque L 1319/48 Pbt=12,9T (6.000L) | H | 284.28 | 284.28 | 84.95 | 84.95
30023 | DER-RO EQP. | Carregadeira De Rodas Ref. Caterpillar Modelo 924H (1,9 M3) ( Cab + Ar ) Ou Equivalente | H | 363.18 | 363.18 | 123.77 | 123.77
30024 | DER-RO EQP. | Carregadeira De Rodas Ref. Caterpillar Modelo 950H (3,10 M3) ( Cab + Ar ) Ou Equivalente | H | 570.28 | 570.28 | 228.35 | 228.35
30008 | DER-RO EQP. | Carreta Com Prancha 2040 45,0 T | H | 587.36 | 587.36 | 125.21 | 125.21
30076 | DER-RO EQP. | Carrinho De Mão | H | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.22
30075 | DER-RO EQP. | Compactador Manual Lf-100 Gasol Marca De Referência Honda Asfal 500Mm Ou Equivalente | H | 19.95 | 19.95 | 17.8 | 17.8
30059 | DER-RO EQP. | Compressor De Ar Xa 187/400 Pcm, Atlas Ou Equivalente | H | 185.1 | 185.1 | 34.85 | 34.85
30060 | DER-RO EQP. | Compressor De Ar Xa 360/763 Pcm (Atlas) Ou Equivalente | H | 284.87 | 284.87 | 51.27 | 51.27
30116 | DER-RO EQP. | Conjunto Acoplado Para Manômetro Para Bomba Injetora Manual Putzmeister Ou Equivalente | H | 24.59 | 24.59 | 16.67 | 16.67
30117 | DER-RO EQP. | Conjunto De Manômetro O-100 Bar, Para Bomba Injetora Manual Putzmeister Ou Similar. | H | 23.26 | 23.26 | 16.66 | 16.66
30080 | DER-RO EQP. | Conjunto Moto Bomba Diam. 4" | H | 26.92 | 26.92 | 17.26 | 17.26
30145 | DER-RO EQP. | Conjunto Móvel De Britagem (Produção De 80 A 100M3/H) | H | 1330.36 | 1330.36 | 800.55 | 800.55
30092 | DER-RO EQP. | Demarcador De Faixas A Gasolina Referência Elgimaq Egm Caf 800 L Ou Equivalente | H | 229.07 | 229.07 | 112.9 | 112.9
30053 | DER-RO EQP. | Distribuidor De Agregado Da 3660 D, Cmv Ou Equivalente | H | 11.72 | 11.72 | 8.54 | 8.54
30009 | DER-RO EQP. | Equipamento Espargidor De Asfalto 1315C Da-6C 6.500L (Consmaq) Ou Equivalente | H | 261.5 | 261.5 | 79.96 | 79.96
30012 | DER-RO EQP. | Equipamento Lama Asfáltica La-6, Consmaq Ou Equivalente, Montado Em Caminhão | H | 501.71 | 501.71 | 192.65 | 192.65
30109 | DER-RO EQP. | Equipamento Vácuo Sewer Jet E Combinado De Jato D'Água À Alta Pressão Ou Equivalente | H | 308 | 308 | 119.53 | 119.53
30044 | DER-RO EQP. | Escavadeira Ec 240 Volvo Ou Equivalente | H | 361.37 | 361.37 | 96.23 | 96.23
30025 | DER-RO EQP. | Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras Mod. C X 220 (22T), Case Ou Equivalente | H | 341.84 | 341.84 | 140.14 | 140.14
30098 | DER-RO EQP. | Esmerilhadeira Angular 7" Marca De Referência Bosch - 1755 Ou Equivalente | H | 33.87 | 33.87 | 32.48 | 32.48
30042 | DER-RO EQP. | Fresadora De Pav. Asfalt. W 1000 Ou Equivalente | H | 913.37 | 913.37 | 407.98 | 407.98
30096 | DER-RO EQP. | Furadeira Elétrica De Bancada | H | 0.88 | 0.88 | 0.16 | 0.16
30094 | DER-RO EQP. | Furadeira Elétrica De Impacto Bosch 1184 Ou Equivalente | H | 26.48 | 26.48 | 25.77 | 25.77
30054 | DER-RO EQP. | Grade De Disco Ga-24X24 (Tatu) Ou Equivalente | H | 24.48 | 24.48 | 22.16 | 22.16
30129 | DER-RO EQP. | Grupo Gerador - 25,0 / 18,0 Kva (20Kw) Ou Equivalente | H | 59.41 | 59.41 | 30 | 30
30069 | DER-RO EQP. | Grupo Gerador Gehm 200/187 Kva (Heimer) Ou Equivalente | H | 299.56 | 299.56 | 33.18 | 33.18
30144 | DER-RO EQP. | Grupo Gerador Stemac Ou Equivalente, Montado Em Contêiner , 500 Kva | H | 573.82 | 573.82 | 30.94 | 30.94
30068 | DER-RO EQP. | Grupo Gerador 114/109 Kva (Stemac) Ou Equivalente | H | 180.39 | 180.39 | 27.99 | 27.99
30093 | DER-RO EQP. | Grupo Gerador 2,5 A 3,0 Kva A Gasolina | H | 22.1 | 22.1 | 16.95 | 16.95
30067 | DER-RO EQP. | Grupo Gerador 40/35 Kva (Stemac) Ou Equivalente | H | 81.91 | 81.91 | 26 | 26
30097 | DER-RO EQP. | Guilhotina Para Corte Em Chapa De Aço Até 2Mm | H | 50.85 | 50.85 | 42.61 | 42.61
30028 | DER-RO EQP. | Guindaste De Esteira Para 40.0T (Koehring Bantam) Ou Equivalente | H | 757.77 | 757.77 | 376.22 | 376.22
30111 | DER-RO EQP. | Guindaste 97 T (Pbt) Sobre Esteira Com Lança De 15M | H | 1148.07 | 1148.07 | 360 | 360
30130 | DER-RO EQP. | Guindauto 6T, Madal-Palfinger Ou Equivalente | H | 33.82 | 33.82 | 31.5 | 31.5
30115 | DER-RO EQP. | Macaco Freyssinet Modelo K101 Ou Similar, 7 Cordoalhas De 1/2" Ou Equivalente | H | 68.44 | 68.44 | 23.18 | 23.18
30089 | DER-RO EQP. | Macaco Hidraúlico P/ Protensao (12 Cordoalhas) | H | 83.56 | 83.56 | 72.41 | 72.41
30074 | DER-RO EQP. | Máquina De Cortar Ferro | H | 23.18 | 23.18 | 20.54 | 20.54
30147 | DER-RO EQP. | Máquina De Hidrojateamento | H | 57.78 | 57.78 | 22.67 | 22.67
30091 | DER-RO EQP. | Máquina De Jateamento De Areia | H | 21.89 | 21.89 | 19.62 | 19.62
30082 | DER-RO EQP. | Máquina De Solda 425 A, Pot=33A | H | 54.35 | 54.35 | 32.64 | 32.64
30090 | DER-RO EQP. | Máquina Injetora De Nata De Cimento | H | 29.13 | 29.13 | 22.6 | 22.6
30146 | DER-RO EQP. | Máquina Para Fio Diamantado, Guidoni, Modelo Tsy, 15 Cv/11Kw, Ou Equivalente | H | 108.78 | 108.78 | 10.1 | 10.1
30061 | DER-RO EQP. | Martelete Man. E Mec. Rh 658 110 Pcm/24Kg (Atlas) Ou Equivalente | H | 25.71 | 25.71 | 23.65 | 23.65
30021 | DER-RO EQP. | Moto Escavo Carregador Ref. Caterpillar Modelo 621G Ou Equivalente | H | 1437.6 | 1437.6 | 549.91 | 549.91
30085 | DER-RO EQP. | Moto Serra 15" (Gas.) | H | 32.45 | 32.45 | 20.62 | 20.62
30022 | DER-RO EQP. | Motoniveladora Caterpillar Modelo 120K ( Cab + Ar + Ríper) Ou Equivalente | H | 408.94 | 408.94 | 135.61 | 135.61
30046 | DER-RO EQP. | Multi Distribuidor De Agregados Referência Mdr 9 Romanelli Ou Equivalente | H | 312.17 | 312.17 | 49.32 | 49.32
30099 | DER-RO EQP. | Perfuratriz De 22,4 Kg De Peso Para Uso Subterrâneo | H | 15.09 | 15.09 | 1.97 | 1.97
30133 | DER-RO EQP. | Perfuratriz Mach 16 Montada Em Esteira Auto Propulsora, Incl. Conj. De Haste Ou Equivalente | H | 466.78 | 466.78 | 220.58 | 220.58
30045 | DER-RO EQP. | Recicladora Ref. Caterpillar Modelo Rm500 Ou Equivalente | H | 1400.36 | 1400.36 | 575.17 | 575.17
30029 | DER-RO EQP. | Retroescavadeira Mf 86 Tm (Massey Fergusson) Ou Equivalente | H | 188.51 | 188.51 | 74.07 | 74.07
30055 | DER-RO EQP. | Roçadeira Deslocavel Adaptavel Ao Trator Agrícola | H | 17.56 | 17.56 | 17.23 | 17.23
30142 | DER-RO EQP. | Roçadeira Mecânica Costal, Stihl - F 220 Ou Equivalente | H | 5.79 | 5.79 | 0.24 | 0.24
30032 | DER-RO EQP. | Rolo Ap De Pneus Ap-26 (8,9T) (Muller) Ou Equivalente | H | 320.12 | 320.12 | 115.23 | 115.23
30038 | DER-RO EQP. | Rolo Ap Liso De Aço Ca 2505 Std Dynapac Ou Equivalente | H | 327.79 | 327.79 | 107.75 | 107.75
30034 | DER-RO EQP. | Rolo Ap Liso De Aço Rt-82H (6,5T) (Muller) Ou Equivalente | H | 196.92 | 196.92 | 91.68 | 91.68
30035 | DER-RO EQP. | Rolo Ap Liso De Aço Th-10 (6,3T) (Tema Terra) Ou Equivalente | H | 183.47 | 183.47 | 93.63 | 93.63
30037 | DER-RO EQP. | Rolo Ap Vib. Liso De Aço Ca-15 Std (Dynapac) Ou Equivalente | H | 207.84 | 207.84 | 82.94 | 82.94
30036 | DER-RO EQP. | Rolo Ap Vib. Liso De Aço Vap-70 L (Muller) Ou Equivalente | H | 326.42 | 326.42 | 115.35 | 115.35
30040 | DER-RO EQP. | Rolo Ap Vib. Patas 100 Mm Ca-25P (Dynapac) Ou Equivalente | H | 339.58 | 339.58 | 113.19 | 113.19
30039 | DER-RO EQP. | Rolo Ap Vib. Patas 128 Mm Ca-15P (Dynapac) Ou Equivalente | H | 240.07 | 240.07 | 93.84 | 93.84
30033 | DER-RO EQP. | Rolo Compactador De Pneus Cp 224, Dynapac Ou Equivalente | H | 350.24 | 350.24 | 120.74 | 120.74
30095 | DER-RO EQP. | Serra Circular Manual | H | 2.8 | 2.8 | 0.14 | 0.14
30073 | DER-RO EQP. | Serra Circular (Weg) Ou Equivalente | H | 24.5 | 24.5 | 21.03 | 21.03
30128 | DER-RO EQP. | Serra De Juntas Para Concreto, Clipper, Mod. C-844 Ou Equivalente | H | 31.25 | 31.25 | 26.41 | 26.41
30114 | DER-RO EQP. | Sonda Rotativa Mach 850, Com Motor A Diesel De 30Hp, Maquesonda Ou Equivalente | H | 150.71 | 150.71 | 90.49 | 90.49
30086 | DER-RO EQP. | Sonda Rotativa Tipo Mach 700 Ou Equivalente | H | 187.07 | 187.07 | 91.46 | 91.46
30138 | DER-RO EQP. | Talha De 4 Toneladas, Elétrica Ref. Tirfor Ou Equivalente, | H | 6.58 | 6.58 | 1.78 | 1.78
30084 | DER-RO EQP. | Tanque Estacionário 20.000 L | H | 10.65 | 10.65 | 7.61 | 7.61
30136 | DER-RO EQP. | Tanque Estacionário 30.000 L | H | 12.5 | 12.5 | 8.94 | 8.94
30135 | DER-RO EQP. | Tanque Pre-Aquecedor 30.000L (S/Óleo) | H | 58.05 | 58.05 | 41.49 | 41.49
30030 | DER-RO EQP. | Trator Agrícola Mf 297/4 -4 X 4 (Massey Fergusson) Ou Equivalente | H | 197.74 | 197.74 | 51.38 | 51.38
30020 | DER-RO EQP. | Trator De Esteiras C/ Placa Emp. D-8R (Cat) Ou Equivalente | H | 1155.54 | 1155.54 | 412.82 | 412.82
30015 | DER-RO EQP. | Trator De Esteiras Ref. Caterpillar Cm Lâmina Modelo D5K Ou Equivalente | H | 427.08 | 427.08 | 173.7 | 173.7
30016 | DER-RO EQP. | Trator De Esteiras Ref. Caterpillar Cm Lâmina Modelo D6N Ou Equivalente | H | 533.52 | 533.52 | 193.58 | 193.58
30017 | DER-RO EQP. | Trator De Esteiras Ref. Caterpillar Cm Lâmina Modelo D6T Ou Equivalente | H | 519.99 | 519.99 | 200.31 | 200.31
30018 | DER-RO EQP. | Trator De Esteiras Ref. Caterpillar Com Lâmina Modelo D8T, Sem Ríper Ou Equivalente | H | 1155.54 | 1155.54 | 412.82 | 412.82
30019 | DER-RO EQP. | Trator De Esteiras Ref. Caterpillar Com Lâmina E Ripper Modelo D8T Ou Equivalente | H | 1164.74 | 1164.74 | 417.77 | 417.77
30063 | DER-RO EQP. | Usina De Asfalto Ua-2 60/80 T/H - Cbuq (Ciber) Ou Equivalente | H | 765.26 | 765.26 | 512.07 | 512.07
30065 | DER-RO EQP. | Usina De Asfalto 33-E 40/60 T/H - Pmf (Almeida) Ou Equivalente | H | 208.83 | 208.83 | 181.81 | 181.81
30066 | DER-RO EQP. | Usina De Solos Usc-2 Dos. Triplo 100/200T (Ciber) Ou Equivalente | H | 503.63 | 503.63 | 299.15 | 299.15
30051 | DER-RO EQP. | Vassoura Mecânica Vm-2440 (Cmv) Ou Equivalente | H | 14.59 | 14.59 | 9.14 | 9.14
30071 | DER-RO EQP. | Vibrador De Imersao Aa67 C/ Mangote, Marca De Referência Atlas Copco Ou Equivalente | H | 20.31 | 20.31 | 17.4 | 17.4
[5 empty] | 0 |  | 0