## Eventograma
EVENTOGRAMA DE FRENTES DE SERVIÇO
OBRA: Construção Redes Adutoras - SAAE Rio Bananal
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
1 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  | 57635.26
1.1 | Fornecimento de projetos executivos | % | 100 | 57635.26
2 | CANTEIROS DE OBRAS |  |  | 216380.46
2.1 | Mobilização e desmobilização de canteiro - SEDE | % | 100 | 3591.08 | #REF!
2.2 | Mobilização e desmobilização de canteiro - LAGOA | % | 100 | 12167.03 | #REF!
2.3 | Instalação completa de canteiro - SEDE | und | 1 | 86891.98
2.4 | Instalação completa de canteiro - LAGOA | und | 1 | 113730.37
3 | REDE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA – SEDE |  |  | 2481067.8
3.1 | Redes de Distribuição | % | 100 | 2481067.8 | #REF!
4 | REDE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DA LAGOA JUPARANÃ |  |  | 18056804.68
4.1 | Adutora | % | 100 | 17492017.95 | #REF!
4.2 | Recuperação da proteção da rodovia ES-245 | % | 100 | 564786.73
5 | CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO DA LAGOA JUPARANÃ |  |  | 3370981.1
5.1 | Fornecimento Bombas e Tubulações | % | 100 | 842114.75 | #REF!
5.2 | Assentamento Bombas e Tubulações | % | 100 | 165283.5
5.3 | Casa de Bombas | % | 100 | 702982.36
5.4 | Instalações eletricas e automação | % | 100 | 1089001.24
5.5 | Deck | und | 1 | 508460.9
5.6 | Rebaixamento de lençol freático | % | 100 | 63138.35
6 | OPERAÇÃO ASSISTIDA DURANTE 06 MESES |  |  | 232889.49 | #REF!
6.1 | Operação Assistida | und | 6 | 232889.49 | #REF!
TOTAL GERAL |  |  |  | 24415758.79

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NO CRONOGRAMA DA OBRA, PRODUTO DE CONTRATAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS
OBRA: Construção Redes Adutoras - SAAE Rio Bananal
LOCAL: Rio Bananal - ES
DATA: | 2026-07-31
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | CONFERÊNCIA
1 | PROJETOS EXECUTIVOS | Físico (%) | 57635.26 | MESES 1: 33.33%; MESES 2: 33.33%; MESES 3: 33.33% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | MESES 1: 19211.7533; MESES 2: 19211.7533; MESES 3: 19211.7533 | 57635.26 | Verificar!
2 | CANTEIROS DE OBRAS | Físico (%) | 216380.46 | MESES 4: 96.36%; MESES 21: 3.641% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  |  |  |  | 208501.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7879.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216380.46 | Verificar!
3 | REDE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA – SEDE | Físico (%) | 2481067.8 | MESES 15: 14.29%; MESES 16: 14.29%; MESES 17: 14.29%; MESES 18: 14.29%; MESES 19: 14.29%; MESES 20: 14.29%; MESES 21: 14.29% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | MESES 15: 354438.2571; MESES 16: 354438.2571; MESES 17: 354438.2571; MESES 18: 354438.2571; MESES 19: 354438.2571; MESES 20: 354438.2571; MESES 21: 354438.2571 | 2481067.8 | Ok!
4 | REDE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DA LAGOA JUPARANÃ | Físico (%) | 18056804.68 |  |  |  |  | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | [6 empty] | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) | [5 empty] | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | 1062164.9812 | [6 empty] | 18056804.68 | Ok!
5 | CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO DA LAGOA JUPARANÃ | Físico (%) | 3370981.1 |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 20% | 10% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 6% | 5% | 5% | 15% | 15% | [6 empty] | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 0 |  | 67419.622 | 67419.622 | 67419.622 | 67419.622 | 674196.22 | 337098.11 | 67419.622 | 67419.622 | 101129.433 | 101129.433 | 101129.433 | 101129.433 | 202258.866 | 168549.055 | 168549.055 | 505647.165 | 505647.165 | [6 empty] | 3370981.1 | Ok!
6 | OPERAÇÃO ASSISTIDA DURANTE 06 MESES | Físico (%) | 232889.49 | MESES 22: 16.67%; MESES 23: 16.67%; MESES 24: 16.67%; MESES 25: 16.67%; MESES 26: 16.67%; MESES 27: 16.67% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | MESES 22: 38814.915; MESES 23: 38814.915; MESES 24: 38814.915; MESES 25: 38814.915; MESES 26: 38814.915; MESES 27: 38814.915 | 232889.49 | Ok!
Total Parcial (%) |  |  | 24415758.79 | 0.07869% | 0.07869% | 0.07869% | 0.856% | 4.637% | 4.637% | 4.637% | 4.637% | 7.128% | 5.745% | 4.637% | 4.637% | 4.776% | 4.776% | 6.231% | 6.231% | 6.646% | 6.508% | 6.508% | 7.892% | 7.924% | 0.1594% | 0.1594% | 0.1594% | 0.1594% | 0.1594% | 0.1594% | 24415758.79 | Ok!
Total Acumulado (%) |  |  |  | 0.07869% | 0.1574% | 0.2361% | 1.092% | 5.729% | 10.37% | 15% | 19.64% | 26.77% | 32.51% | 37.15% | 41.79% | 46.57% | 51.34% | 57.57% | 63.8% | 70.45% | 76.96% | 83.46% | 91.36% | 99.28% | 99.44% | 99.6% | 99.76% | 99.92% | 100.1% | 100.2%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 19211.7533 | 19211.7533 | 19211.7533 | 208501.405 | 1129584.6032 | 1129584.6032 | 1129584.6032 | 1129584.6032 | 1736361.2012 | 1399263.0912 | 1129584.6032 | 1129584.6032 | 1163294.4142 | 1163294.4142 | 1517732.6713 | 1517732.6713 | 1618862.1043 | 1585152.2933 | 1585152.2933 | 1922250.4033 | 1930129.4583 | 38814.915 | 38814.915 | 38814.915 | 38814.915 | 38814.915 | 38814.915
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 19211.7533 | 38423.5067 | 57635.26 | 266136.665 | 1395721.2682 | 2525305.8714 | 3654890.4745 | 4784475.0777 | 6520836.2789 | 7920099.3701 | 9049683.9732 | 10179268.5764 | 11342562.9906 | 12505857.4048 | 14023590.0761 | 15541322.7474 | 17160184.8517 | 18745337.145 | 20330489.4384 | 22252739.8417 | 24182869.3 | 24221684.215 | 24260499.13 | 24299314.045 | 24338128.96 | 24376943.875 | 24415758.79