## SECONT_2026
OBRAS SUBURB - Relatório 20/09/2026
MUNICÍPIO | OBJETO | Nº CONTRATO | DATA DE INÍCIO | ETAPA | PERCENTUAL CONCLUÍDO | STATUS | PREVISÃO CONCLUSÃO | DATA CONCLUSÃO | OSBERVAÇÕES | LEGENDA:
Vila Velha | Obra de construção da EBAP Aribiri | 008/2021 | 2021-06-03 | Consta nas planilhas de cada obra | 93.75% | Concluída | 2025-04-03 | 29/02/2025 |  | Obras 2026 (ano atual)
Vila Velha | Obra de construção da EBAP Laranja | 009/2021 | 2021-05-26 |  | 89.99% | Concluída | 2026-08-01 | 2026-07-19 | Foi concluída, mas ainda não foi paga a última medição
Vila Velha | Obra de construção do Sistema de Macrodrenagem da Grande Cobilândia | 011/2021 | 2021-05-26 |  | 99.56% | Concluída | 2023-10-06 | 2023-04-05
Cariacica e Viana | Obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Formate, constituídas de reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do Rio Formate | 007/2022 | 2022-06-24 |  | 86.46% | Concluída | 2024-09-25 | 2024-10-20 | Houve 1 mês de paralisação do contrato
Vila Velha | Obra de construção da EBAP Bigossi | 008/2022 | 2022-07-01 |  | 95.83% | Concluída | 2026-03-01 | 2026-02-28
Vila Velha | Obra de construção de Galeria na Avenidas Carlos Lindemberg | 010/2022 | 2022-06-21 |  | 89.8% | Concluída | 2024-03-19 | 2024-03-19
Vila Velha | Obra de construção da galeria-dique e Parque Linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas | 011/2022 | 2022-08-01 |  | 99.86% | Concluída | 2025-01-29 | 2025-01-29
Vila Velha | Obra de Drenagem e Urbanização do Canal Guaranhuns | 047/2022 | 2022-08-01 |  | 75.11% | em andamento | 2026-11-02 | -
Vila Velha | Obra de construção de galerias de macrodrenagem no bairro Santa Rita | 050/2022 | 2022-09-21 |  | 74.74% | Concluída | 2025-09-22 | 2025-09-22
Vila Velha | Obras de macrodrenagem no bairro Nova Itaparica | 052/2022 | 2022-09-12 |  | 88.55% | Concluída | 2023-06-15 | 2023-06-15
Cariacica | Obra de construção das Galerias Jardim de Alah ramo II e ramo III | 064/2022 | 2023-01-30 |  | 93.61% | Concluída | 2025-09-02 | 2025-08-15
Cariacica | Obras de ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Alah no bairro Nélson Ramos I | 070/2022 | 2023-01-09 |  | 53.07% | Concluída | 2023-10-09 | 2023-09-30
Viana | Obras de galerias e limpeza do Córrego Ribeira, etapa 3, no bairro Bom Pastor | 071/2022 | 2023-02-06 |  | 58.97% | Concluída | 2025-05-06 | 2025-02-07
Vila Velha | Obras de macrodrenagem no bairro Jockey de Itaparica | 072/2022 | 2023-01-26 |  | 87.55% | Concluída | 2023-10-27 | 2023-10-27
Colatina | Continuidade das obras do Sistema de Manejo Sustentável das Águas Urbanas da Bacia Hidrográfica do Córrego São Silvano (remanescente contrato 022/21 rescindido) | 009/2023 | 2023-07-21 |  | 88.07% | Concluída | 2026-01-30 | 2025-11-30
Vila Velha | Continuidade das obras de construção de galerias de macrodrenagem no bairro Cobilândia (remanescente contratos 012/21 e 013/21 rescindidos) | 011/2023 | 2023-09-11 |  | 93.54% | Concluída | 2025-09-05 | 2025-08-08
Vila Velha | Obra de construção da EBAP Gaivotas | 008/2024 | 2024-08-05 |  | 48.39% | em andamento | 2027-06-05 | -
Vila Velha | Obra de construção da EBAP Pontal das Garças | 009/2024 | 2024-08-05 |  | 34.69% | em andamento | 2027-06-05 | -
Vila Velha | Obra de construção do Dique, Parque Urbano e galerias de águas pluviais no bairro Dom João Batista | 010/2024 | 2024-08-14 |  | 60.24% | em andamento | 2027-02-28 | -
Colatina | Recapeamento asfáltico e remanescente da Galeria São Silvano | 2026.000023.36101.01 | 2026-06-19 |  | 66.84% | em andamento | 2026-11-18 | -
Viana | Tunel linear | 2026.000006.36101.01 | 2026-03-24 |  | 18.28% | em andamento | 2027-12-23 | - | Medição consta no Sistema OAASIS para visualização
Vila Velha e Cariacica | Impermeabilização do Rio Marinho | 2026.000017.36101.01 | 2026-07-20 |  | 0.32% | em andamento | 2027-10-19 | - | Medição consta no Sistema OAASIS para visualização
Viana | EBAP Santo Agostinho | 2026.000016.36101.01 | 2026-07-24 |  | 0% | em andamento | 2027-10-23 | - | Medição consta no Sistema OAASIS para visualização